## Лист1
Годовые графики капитального ремонта электросетевых объектов на 2012 год
Белгородэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 481.9248 | 481.9248 | 2034.6241 | 2155.674 | 5889.6658 | 10079.9639 | 8092.1291 | 6682.5368 | 10550.7813 | 25325.4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35887.3358
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0.78638 | 50.5311 | 749.0226 | 800.3401 | 1231.7638 | 257.0827 | 114.2412 | 1603.0877 | 1150.3082 | 1399.9101 | 2816.4905 | 5366.7088 | 48.4556 | 0.1966 | 0.39319 | 49.0454 | 7819.1821
| Протяженность, км | 0 | 0 | 51.1 | 51.1 | 35.044 | 6.003 | 0 | 41.047 | 0 | 33.986 | 79.896 | 113.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.029
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 387 | 2735.867 | 3122.867 | 9180.7647 | 16352.7708 | 21854.1046 | 47387.6402 | 23485.5394 | 16224.0239 | 15331.9935 | 55041.5568 | 11362.288 | 2729.0131 | 1462 | 15553.3011 | 121105.3651
| Протяженность, км | 0 | 0 | 14.832 | 14.832 | 132.971 | 170.016 | 234.649 | 537.636 | 248.686 | 172.152 | 213.711 | 634.549 | 4.624 | 0 | 0 | 4.624 | 1191.641
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 24 | 24 | 62 | 102 | 107 | 271 | 110 | 99 | 57 | 266 | 12 | 5 | 0 | 17 | 578
Прочее, тыс. руб. |  | 1366.2397 | 1454.6307 | 2231.904 | 5052.7744 | 3287.3654 | 4283.8706 | 7398.2878 | 14969.5238 | 7435.5129 | 9853.1866 | 4569.0334 | 21857.7329 | 2586.6043 | 959.9568 | 1202.0421 | 4748.6033 | 46628.6345
Итого, тыс. руб. |  | 1367.0261 | 1892.1618 | 6198.7184 | 9457.9063 | 15734.518 | 23049.3982 | 35256.2995 | 74040.2156 | 40163.4895 | 34159.6575 | 33268.2987 | 107591.4457 | 13997.348 | 3689.1665 | 2664.4353 | 20350.9499 | 211440.5175
Брянскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Затраты, тыс. руб. | 7.5 | 16 | 296.7 | 320.2 | 3778.439 | 4822.955 | 3601.905 | 12203.299 | 6429.91 | 3098.786 | 1373.104 | 10901.8 | 60.7 | 0 | 0 | 60.7 | 23485.999
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 296.5 | 294.03 | 157.27 | 747.8 | 207.46 | 3253.31 | 3029.03 | 6489.8 | 1412.77 | 969.35 | 1591.58 | 3973.7 | 789.16 | 23.54 | 0 | 812.7 | 12024
| Протяженность, км | 17.81 | 31.46 | 9.94 | 59.21 | 7.54 | 154.01 | 180.15 | 341.7 | 118.36 | 98.06 | 95.17 | 311.59 | 67.75 | 2.19 | 0 | 69.94 | 782.44
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 959.344 | 2122.289 | 3131.574 | 6213.207 | 4228.6267 | 5220.785 | 5514.785 | 14964.1967 | 7111.98 | 6190.585 | 5386.54 | 18689.105 | 4777.858 | 2638.614 | 907.33 | 8323.802 | 48190.3107
| Протяженность, км | 42.06 | 76.237 | 108.56 | 226.857 | 117.368 | 137.07 | 223.166 | 477.604 | 201.034 | 209.409 | 250.389 | 660.832 | 158.585 | 103.593 | 38.569 | 300.747 | 1666.04
| Количество РП,ТП, шт. | 13 | 25 | 39 | 77 | 47 | 58 | 50 | 155 | 56 | 54 | 47 | 157 | 33 | 24 | 8 | 65 | 454
Прочее, тыс. руб. |  | 666.8 | 1539 | 2162 | 4367.8 | 2242.13 | 2433.32 | 3681.35 | 8356.8 | 2885.14 | 2490.9 | 3021.76 | 8397.8 | 1771.73 | 502.67 | 915 | 3189.4 | 24311.8
Итого, тыс. руб. |  | 1930.144 | 3971.319 | 5747.544 | 11649.007 | 10456.6557 | 15730.37 | 15827.07 | 42014.0957 | 17839.8 | 12749.621 | 11372.984 | 41962.405 | 7399.448 | 3164.824 | 1822.33 | 12386.602 | 108012.1097
Воронежэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.5 | 1247.4 | 5989.1 | 7727 | 9034.4 | 9614.9 | 7919.7 | 26569 | 1219.4 | 0 | 0 | 1219.4 | 35515.4
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 229.9 | 266.7 | 496.6 | 940.9 | 2444.1 | 3029.2 | 6414.2 | 2556.7 | 1785.7 | 3323.4 | 7665.8 | 966.2 | 583.5 | 0 | 1549.7 | 16126.3
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 127.8 | 83.7 | 262.4 | 119.9 | 47.6 | 108.5 | 276 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 | 553.1
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 2.2 | 74.7 | 76.9 | 1343 | 5011.1 | 9820.7 | 16174.8 | 11748.2 | 12046.3 | 9361.8 | 33156.3 | 3065.9 | 241.7 | 0 | 3307.6 | 52715.6
| Протяженность, км | 0 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 12.3 | 26.2 | 103.2 | 141.7 | 172.8 | 231.4 | 146.5 | 550.7 | 101.4 | 1.1 | 0 | 102.5 | 798.8
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 61 | 73 | 161 | 73 | 72 | 56 | 201 | 27 | 8 | 0 | 35 | 399
Прочее, тыс. руб. |  | 455.2 | 661.7 | 1066 | 2182.9 | 3600.2 | 4100.1 | 2904.5 | 10604.8 | 2274.8 | 2208.2 | 2530.4 | 7013.4 | 2258.6 | 2250.5 | 1008.6 | 5517.7 | 25318.8
Итого, тыс. руб. |  | 455.2 | 893.8 | 1407.4 | 2756.4 | 6374.6 | 12802.7 | 21743.5 | 40920.8 | 25614.1 | 25655.1 | 23135.3 | 74404.5 | 7510.1 | 3075.7 | 1008.6 | 11594.4 | 129676.1
Костромаэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 267.21 | 293.68 | 560.89 | 231 | 1315.25 | 2586.19 | 4132.44 | 3412.55 | 2921.95 | 90.12 | 6424.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11117.95
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 17.9 | 1594.65 | 494.3 | 2106.85 | 10.2 | 856.58 | 4678.02 | 5544.8 | 2092.49 | 3467.39 | 2488.83 | 8048.71 | 1363.7 | 2233.41 | 2525.5 | 6122.61 | 21822.97
| Протяженность, км | 0.48 | 12.71 | 9.45 | 22.64 | 0.33 | 11.41 | 43.93 | 55.67 | 27.52 | 52.01 | 37.87 | 117.4 | 17.56 | 22.4 | 48 | 87.96 | 283.67
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 534.63 | 1222.47 | 2757.06 | 4514.16 | 2497.9 | 4812.16 | 7992.91 | 15302.97 | 10285.61 | 10194.62 | 7009.14 | 27489.37 | 3877.17 | 1419.89 | 361.49 | 5658.55 | 52965.05
| Протяженность, км | 1.84 | 1 | 30.88 | 33.72 | 7.13 | 22.18 | 19.83 | 49.14 | 44.8 | 66.77 | 87.05 | 198.62 | 92.79 | 299.42 | 2.02 | 394.23 | 675.71
| Количество РП,ТП, шт. | 3 | 4 | 6 | 13 | 33 | 94 | 98 | 225 | 106 | 100 | 57 | 263 | 18 | 5 | 5 | 28 | 529
Прочее, тыс. руб. |  | 19.26 | 714.81 | 2559.67 | 3293.74 | 2828.79 | 4344.66 | 5092.7 | 12266.15 | 3532.52 | 3693.32 | 1429.46 | 8655.3 | 886.82 | 684.42 | 607.6 | 2178.84 | 26394.03
Итого, тыс. руб. |  | 571.79 | 3799.14 | 6104.71 | 10475.64 | 5567.89 | 11328.65 | 20349.82 | 37246.36 | 19323.17 | 20277.28 | 11017.55 | 50618 | 6127.69 | 4337.72 | 3494.59 | 13960 | 112300
Курскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 40.4 | 40.4 | 661.67 | 3851.6 | 4869.41 | 9382.68 | 5529.59 | 3888.02 | 381.2 | 9798.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19221.89
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 455.7 | 455.7 | 337.9 | 1261.16 | 1155.7 | 2754.76 | 804.8 | 7554.58 | 2226.7 | 10586.08 | 773.6 | 470.9 | 0 | 1244.5 | 15041.04
| Протяженность, км | 0 | 0 | 3.94 | 3.94 | 24.42 | 52.95 | 29.458 | 106.828 | 21.257 | 150.224 | 200.56 | 372.041 | 98.04 | 106.45 | 0 | 204.49 | 687.299
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 510.9513 | 1249.15 | 1760.1013 | 7929.8902 | 12543.6092 | 14726.9525 | 35200.4519 | 19238.39 | 13915.5242 | 9379.7742 | 42533.6884 | 3016.3305 | 304 | 0 | 3320.3305 | 82814.5721
| Протяженность, км | 0 | 1.82 | 5.604 | 7.424 | 92.624 | 243.12 | 288.214 | 623.958 | 349.229 | 297.222 | 340.681 | 987.132 | 188.41 | 56.9 | 0 | 245.31 | 1863.824
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 35 | 45 | 110 | 72 | 61 | 57 | 190 | 18 | 0 | 0 | 18 | 321
Прочее, тыс. руб. |  | 440.72 | 1832.8 | 4055.26 | 6328.78 | 4852.76 | 3409.43 | 3293.61 | 11555.8 | 3128.32 | 2916.35 | 2094.42 | 8139.09 | 1837.52 | 801.12 | 260.14 | 2898.78 | 28922.45
Итого, тыс. руб. |  | 440.72 | 2343.7513 | 5800.51 | 8584.9813 | 13782.2202 | 21065.7992 | 24045.6725 | 58893.6919 | 28701.1 | 28274.4742 | 14082.0942 | 71057.6684 | 5627.4505 | 1576.02 | 260.14 | 7463.6105 | 145999.9521
Липецкэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 18 | 18 | 882 | 1108.8 | 676.7 | 2667.5 | 3621.8 | 5460.8 | 3121.9 | 12204.5 | 1056 | 0 | 0 | 1056 | 15946
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.84 | 2345.81 | 1066.93 | 3452.58 | 688.48 | 1484.34 | 5357.1 | 7529.92 | 1367.5 | 0 | 0 | 1367.5 | 12350
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 10.82 | 65.4 | 79.32 | 36.55 | 58.63 | 192.72 | 287.9 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 | 382.32
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 314 | 436.26 | 3283.16 | 4033.42 | 7849.11 | 9013.73 | 9234.11 | 26096.95 | 13966.38 | 10749.35 | 10246.49 | 34962.22 | 1586.78 | 645.43 | 259.2 | 2491.41 | 67584
| Протяженность, км | 0 | 3.378 | 24.008 | 27.386 | 60.641 | 58.689 | 134.206 | 253.536 | 110.073 | 78.063 | 99.402 | 287.538 | 5.4 | 1.35 | 0 | 6.75 | 575.21
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 1 | 10 | 11 | 15 | 18 | 22 | 55 | 24 | 27 | 18 | 69 | 4 | 1 | 0 | 5 | 140
Прочее, тыс. руб. |  | 626.37 | 1094.21 | 1288.16 | 3008.74 | 1104.98 | 3749.87 | 6598.84 | 11453.69 | 6352.91 | 5469.07 | 3277.8 | 15099.78 | 951.25 | 1239.17 | 367.37 | 2557.79 | 32120
Итого, тыс. руб. |  | 940.37 | 1530.47 | 4589.32 | 7060.16 | 9875.93 | 16218.21 | 17576.58 | 43670.72 | 24629.57 | 23163.56 | 22003.29 | 69796.42 | 4961.53 | 1884.6 | 626.57 | 7472.7 | 128000
Орелэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Затраты, тыс. руб. | 144.67 | 220.55 | 303.48 | 668.7 | 320.07 | 2126.52 | 5137.81 | 7584.4 | 3894.34 | 2047.44 | 3869.92 | 9811.7 | 326.55 | 210.56 | 82.09 | 619.2 | 18684
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.802 | 0 | 0 | 533.802 | 210.533 | 660.28 | 2170.486 | 3041.299 | 1376.32 | 842.581 | 0 | 2218.901 | 5794.002
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 0 | 0 | 13.51 | 16.12 | 136.968 | 68.095 | 221.183 | 119.118 | 38.656 | 0 | 157.774 | 392.467
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 447.0159 | 154.667 | 601.6829 | 2517.2147 | 4841.5089 | 5866.398 | 13225.1216 | 4341.465 | 5938.4093 | 5772.9854 | 16052.8597 | 1806.081 | 613.025 | 380 | 2799.106 | 32678.7703
| Протяженность, км | 0 | 1.25 | 0.8 | 2.05 | 5.618 | 46.463 | 70.498 | 122.579 | 15.038 | 67.705 | 180.698 | 263.441 | 65.484 | 69.18 | 0 | 134.664 | 522.734
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 14 | 30 | 12 | 11 | 23 | 46 | 4 | 0 | 0 | 4 | 81
Прочее, тыс. руб. |  | 206.5336 | 441.4211 | 306.0663 | 954.021 | 692.8097 | 1344.1202 | 1187.9832 | 3224.9131 | 1834.5482 | 1412.3165 | 1067.7606 | 4314.6253 | 845.8293 | 352.8712 | 351.0339 | 1549.7344 | 10043.2938
Итого, тыс. руб. |  | 351.2036 | 1108.987 | 764.2133 | 2224.4039 | 4063.8963 | 8312.1491 | 12192.1912 | 24568.2367 | 10280.8862 | 10058.4458 | 12881.152 | 33220.484 | 4354.7803 | 2019.0372 | 813.1239 | 7186.9414 | 67200.066
Смоленскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 816.67 | 816.67 | 2454.57 | 3232.17 | 2933.65 | 8620.39 | 3200.92 | 2861.29 | 2473.69 | 8535.9 | 186.89 | 0 | 0 | 186.89 | 18159.85
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 55.37 | 87.81 | 338.78 | 481.96 | 674.62 | 7388.17 | 8637.09 | 16699.88 | 8042.09 | 7906.67 | 6473.2 | 22421.96 | 2550.72 | 0 | 0 | 2550.72 | 42154.52
| Протяженность, км | 4.428 | 6.807 | 21.006 | 32.241 | 29.516 | 148.647 | 161.224 | 339.387 | 171.938 | 166.176 | 172.647 | 510.761 | 68.457 | 0 | 0 | 68.457 | 950.846
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 6.17 | 35.55 | 404.28 | 446 | 2809.23 | 6708.5 | 9997.77 | 19515.5 | 12396.76 | 11211.22 | 10536.04 | 34144.02 | 3300.51 | 89.37 | 0 | 3389.88 | 57495.4
| Протяженность, км | 0 | 3.04 | 1.875 | 4.915 | 55.362 | 57.494 | 88.413 | 201.269 | 104.751 | 215.641 | 116.956 | 437.348 | 83.224 | 678.32 | 0 | 761.544 | 1405.076
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 6 | 6 | 45 | 71 | 89 | 205 | 71 | 48 | 47 | 166 | 25 | 3 | 0 | 28 | 405
Прочее, тыс. руб. |  | 1709.17 | 2731.8 | 3213.4 | 7654.37 | 4040.89 | 5795.22 | 6042.3 | 15878.41 | 4626.89 | 4550.52 | 4463.87 | 13641.28 | 3897.28 | 2877.36 | 2328.53 | 9103.17 | 46277.23
Итого, тыс. руб. |  | 1770.71 | 2855.16 | 4773.13 | 9399 | 9979.31 | 23124.06 | 27610.81 | 60714.18 | 28266.66 | 26529.7 | 23946.8 | 78743.16 | 9935.4 | 2966.73 | 2328.53 | 15230.66 | 164087
Тамбовэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.16 | 4400.89 | 4161.63 | 8758.68 | 4708.54 | 3544.71 | 722.41 | 8975.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17734.34
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 100.72 | 124.45 | 0 | 225.17 | 0 | 145.33 | 1199.39 | 1344.72 | 904.65 | 1496.65 | 1889.54 | 4290.84 | 1114.65 | 0 | 0 | 1114.65 | 6975.38
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.76 | 9.9 | 57.66 | 47.6 | 80.68 | 74.7 | 202.98 | 90.67 | 0 | 0 | 90.67 | 351.31
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 430.7 | 561.58 | 727.81 | 1720.09 | 1444.771 | 7119.456 | 10273.376 | 18837.603 | 8170.076 | 9617.694 | 7785.638 | 25573.408 | 1402.548 | 458.85 | 569.62 | 2431.018 | 48562.119
| Протяженность, км | 0 | 0.64 | 2.03 | 2.67 | 36.934 | 122.486 | 185.268 | 344.688 | 121.491 | 187.007 | 57.82 | 366.318 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 717.576
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 18 | 23 | 25 | 34 | 82 | 3 | 0 | 0 | 3 | 103
Прочее, тыс. руб. |  | 490.28 | 1887.8 | 2171.12 | 4549.2 | 2766.63 | 4298.75 | 3751.52 | 10816.9 | 6269.67 | 4286.82 | 4419.7 | 14976.19 | 1468.03 | 1283.1 | 695.15 | 3446.28 | 33788.57
Итого, тыс. руб. |  | 1021.7 | 2573.83 | 2898.93 | 6494.46 | 4407.561 | 15964.426 | 19385.916 | 39757.903 | 20052.936 | 18945.874 | 14817.288 | 53816.098 | 3985.228 | 1741.95 | 1264.77 | 6991.948 | 107060.409
Тверьэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 3890.0711 | 3575.6146 | 7611.6857 | 4614.9647 | 4310.9 | 1984.44 | 10910.3047 | 300 | 0 | 0 | 300 | 18821.9904
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 26.4 | 26.4 | 52.8 | 6 | 2153.5472 | 11670.737 | 13830.2842 | 9578.45 | 3053.69 | 3312.842 | 15944.982 | 2155.688 | 1133.46 | 0 | 3289.148 | 33117.2142
| Протяженность, км | 0 | 12.9 | 12.9 | 25.8 | 0 | 48.7 | 92.5 | 141.2 | 111.6 | 177.1 | 111.4 | 400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.1
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 309.9264 | 609.67 | 1812.6984 | 2732.2948 | 5045.9748 | 6798.4158 | 10862.5272 | 22706.9178 | 9850.4339 | 14903.0853 | 14829.9699 | 39583.4891 | 13717.7645 | 5538.2011 | 2485.2588 | 21741.2244 | 86763.9261
| Протяженность, км | 22.95 | 34.71 | 64.422 | 122.082 | 69.52 | 111.23 | 129.03 | 309.78 | 90.42 | 163.79 | 295.22 | 549.43 | 267.64 | 159.03 | 143.54 | 570.21 | 1551.502
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 20 | 25 | 54 | 18 | 17 | 12 | 47 | 11 | 6 | 0 | 17 | 123
Прочее, тыс. руб. |  | 1488.2 | 2323.61 | 1994.85 | 5806.66 | 3818.34 | 6545.19 | 7910.52 | 18274.05 | 7222.34 | 6327.87 | 6076.7 | 19626.91 | 3047.79 | 901.84 | 639.66 | 4589.29 | 48296.91
Итого, тыс. руб. |  | 1798.1264 | 2959.68 | 3833.9484 | 8591.7548 | 9016.3148 | 19387.2241 | 34019.3988 | 62422.9377 | 31266.1886 | 28595.5453 | 26203.9519 | 86065.6858 | 19221.2425 | 7573.5011 | 3124.9188 | 29919.6624 | 187000.0407
Ярэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.092 | 3641.3022 | 4535.472 | 9218.8662 | 5243.4651 | 2171.1207 | 821.416 | 8236.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17454.868
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 864.154 | 961.272 | 202.193 | 2027.619 | 292.7 | 384.842 | 2565.541 | 3243.083 | 2996.742 | 1943.134 | 744.481 | 5684.357 | 261.451 | 355.891 | 361.505 | 978.847 | 11933.906
| Протяженность, км | 4.568 | 6.65 | 5.87 | 17.088 | 11.24 | 10.76 | 265.54 | 287.54 | 101.682 | 35.528 | 10.515 | 147.725 | 6.45 | 9.9 | 10.6 | 26.95 | 479.303
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 311.559 | 1976.039 | 2783.3565 | 5070.9545 | 4589.801 | 6376.908 | 8041.3691 | 19008.0781 | 8904.7548 | 10979.4774 | 7022.2365 | 26906.4687 | 7380.8134 | 3183.067 | 593.87 | 11157.7504 | 62143.2516
| Протяженность, км | 2.206 | 9.651 | 75.819 | 87.676 | 27.849 | 24.635 | 55.555 | 108.039 | 96.6 | 103.171 | 139.48 | 339.251 | 171.029 | 185.273 | 30.126 | 386.428 | 921.394
| Количество РП,ТП, шт. | 1 | 1 | 6 | 8 | 27 | 44 | 51 | 122 | 54 | 64 | 47 | 165 | 24 | 8 | 0 | 32 | 327
Прочее, тыс. руб. |  | 821 | 962 | 1718.26 | 3501.26 | 3256.163 | 4741.7 | 4382.2865 | 12380.1495 | 3932.7621 | 4109.874 | 4224.3605 | 12266.9966 | 2763.29 | 2599.85 | 2956.4282 | 8319.5682 | 36467.9744
Итого, тыс. руб. |  | 1996.713 | 3899.311 | 4703.8095 | 10599.8335 | 9180.756 | 15144.7522 | 19524.6685 | 43850.1768 | 21077.724 | 19203.6061 | 12812.494 | 53093.8241 | 10405.5544 | 6138.808 | 3911.8032 | 20456.1656 | 128000
МРСК Центра
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 22 | 36 | 29 | 34 | 28 | 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 128
| Затраты, тыс. руб. | 152.17 | 503.76 | 2250.8548 | 2906.7848 | 12237.1251 | 31792.6323 | 43957.1474 | 87986.9048 | 57782.6089 | 46602.4535 | 33308.6813 | 137693.7436 | 3149.54 | 210.56 | 82.09 | 3442.19 | 232029.6232
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1335.4304 | 3369.0431 | 2690.3656 | 7394.8391 | 4275.1858 | 20489.9319 | 37145.8792 | 61910.9969 | 30438.0132 | 31721.6941 | 32394.6495 | 94554.3568 | 12767.4446 | 5643.4786 | 2887.3982 | 21298.3214 | 185158.5143
| Протяженность, км | 27.286 | 70.527 | 114.206 | 212.019 | 175.6 | 618.86 | 931.802 | 1726.262 | 772.527 | 1036.962 | 1152.073 | 2961.562 | 497.845 | 179.596 | 58.6 | 736.041 | 5635.884
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 2866.3294 | 8311.0252 | 19114.3229 | 30291.6776 | 49436.2831 | 84798.9438 | 114185.0024 | 248420.2292 | 129499.589 | 121970.2892 | 102662.6074 | 354132.4856 | 55294.0434 | 17861.1602 | 7018.7688 | 80173.9724 | 713018.3649
| Протяженность, км | 69.056 | 132.826 | 331.63 | 533.512 | 618.317 | 1019.583 | 1532.029 | 3169.929 | 1554.922 | 1792.33 | 1927.907 | 5275.159 | 1142.486 | 1554.166 | 214.255 | 2910.907 | 11889.507
| Количество РП,ТП, шт. | 17 | 33 | 100 | 150 | 302 | 521 | 583 | 1406 | 619 | 578 | 455 | 1652 | 179 | 60 | 13 | 252 | 3460
Прочее, тыс. руб. |  | 8289.7733 | 15643.7817 | 22766.6903 | 46700.2454 | 32491.058 | 45046.2308 | 52243.8975 | 129781.1864 | 49495.4132 | 47318.4271 | 37175.2646 | 133989.1048 | 22314.7437 | 14452.858 | 11331.5543 | 48099.156 | 358569.6926
Итого, тыс. руб. |  | 12643.7031 | 27827.6101 | 46822.2336 | 87293.5468 | 98439.652 | 182127.7389 | 247531.9265 | 528099.3174 | 267215.6243 | 247612.8639 | 205541.2028 | 720369.691 | 93525.7717 | 38168.0568 | 21319.8113 | 153013.6398 | 1488776.195