## МРСК
Годовые графики капитального ремонта электросетевых объектов на 2016 год
Белгородэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 1994.106 | 2632.3334 | 4626.4394 | 1620.379 | 8311.9783 | 11294.9513 | 21227.3086 | 2776.3353 | 5528.7849 | 1924.7422 | 10229.8624 | 135.5981 | 0 | 0 | 135.5981 | 36219.2085
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 16 | 4 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 564.0059 | 734.6919 | 1298.6978 | 1829.2109 | 565.5715 | 2056.3528 | 4451.1351 | 1209.8474 | 1069.917 | 3696.157 | 5975.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11725.7542
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.406 | 35.019 | 61.596 | 172.021 | 62 | 39.3 | 119.892 | 221.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.213
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 687.0282 | 2934.9585 | 3757.9716 | 7379.9582 | 15673.2141 | 16810.4923 | 23437.391 | 55921.0973 | 29625.042 | 24969.4987 | 21678.1379 | 76272.6786 | 5740.6144 | 541.8018 | 540.9067 | 6823.323 | 146397.0572
| Протяженность, км | 0 | 14.745 | 14.599 | 29.344 | 102.153 | 222.751 | 291.655 | 616.559 | 361.958 | 493.3 | 267.147 | 1122.405 | 115.995 | 0 | 0 | 115.995 | 1884.303
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 2 | 22 | 24 | 118 | 107 | 128 | 353 | 141 | 113 | 94 | 348 | 18 | 0 | 0 | 18 | 743
Прочее, тыс. руб. |  | 749.9356 | 1640.1495 | 5715.8409 | 8105.926 | 5252.3031 | 10065.8621 | 6168.0215 | 21486.1867 | 10110.9986 | 12059.6798 | 4868.1987 | 27038.8771 | 1907.3003 | 1399.5291 | 1132.743 | 4439.5724 | 61070.5622
Итого, тыс. руб. |  | 1436.9638 | 7133.2198 | 12840.8378 | 21411.0215 | 24375.1071 | 35753.9041 | 42956.7165 | 103085.7277 | 43722.2232 | 43627.8805 | 32167.2358 | 119517.3394 | 7783.5128 | 1941.3309 | 1673.6497 | 11398.4934 | 255412.5821
Брянскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 930.091 | 429.579 | 3496.92 | 4856.59 | 2284.4 | 2696.58 | 2792.06 | 7773.04 | 6767.81 | 7334.354 | 4112.405 | 18214.569 | 441.317 | 39.719 | 0 | 481.036 | 31325.235
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 502.579 | 373.041 | 1317.08 | 2192.7 | 4531.91 | 1672.68 | 1988.49 | 8193.08 | 2690.26 | 4111.372 | 3443.964 | 10245.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20631.376
| Протяженность, км | 3.662 | 4.638 | 10.548 | 18.848 | 39.574 | 1.622 | 60.829 | 102.025 | 56.668 | 55.732 | 45.561 | 157.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.834
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 3680.753 | 3762.517 | 7991.48 | 15434.75 | 5642.56 | 2365.79 | 7811.156 | 15819.506 | 7085.193 | 7926.7986 | 6825.2526 | 21837.2442 | 2551.5 | 251.9998 | 99.9999 | 2903.4997 | 55994.9999
| Протяженность, км | 39.158 | 92.792 | 258.206 | 390.156 | 120.46 | 92.377 | 202.453 | 415.29 | 156.695 | 263.374 | 256.039 | 676.108 | 52.572 | 15.341 | 2.343 | 70.256 | 1551.81
| Количество РП,ТП, шт. | 25 | 28 | 74 | 127 | 61 | 28 | 53 | 142 | 42 | 38 | 29 | 109 | 20 | 0 | 0 | 20 | 398
Прочее, тыс. руб. |  | 656.996 | 1516.894 | 1617.11 | 3791 | 1894.95 | 3087.2 | 1508.74 | 6490.89 | 4255.32 | 5225.74 | 4676.44 | 14157.5 | 418 | 261 | 140 | 819 | 25258.39
Итого, тыс. руб. |  | 5770.419 | 6082.031 | 14422.59 | 26275.04 | 14353.82 | 9822.25 | 14100.446 | 38276.516 | 20798.583 | 24598.2646 | 19058.0616 | 64454.9092 | 3410.817 | 552.7188 | 239.9999 | 4203.5357 | 133210.0009
Воронежэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 288.592 | 288.592 | 3799.38 | 1799.444 | 7986.248 | 13585.072 | 8723.91 | 15001.19 | 3949.12 | 27674.22 | 1535.82 | 0 | 0 | 1535.82 | 43083.704
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 746.85 | 204.478 | 1168.314 | 2119.642 | 1359.56 | 2441.656 | 3057.088 | 6858.304 | 3759.9 | 6291.624 | 5788.08 | 15839.604 | 163.1 | 0 | 0 | 163.1 | 24980.65
| Протяженность, км | 0.179 | 0.48 | 48.1 | 48.759 | 21.476 | 18.6 | 40.8 | 80.876 | 64.466 | 180.87 | 100.965 | 346.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.936
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 731.41 | 1103.494 | 9538.915 | 11373.819 | 8538.351 | 14858.198 | 22569.566 | 45966.115 | 19750.6756 | 19199.8513 | 13034.6001 | 51985.127 | 870.92 | 618.01 | 303.48 | 1792.41 | 111117.471
| Протяженность, км | 0 | 16.501 | 25.52 | 42.021 | 66.987 | 108.62 | 137.226 | 312.833 | 139.96 | 121.87 | 149.67 | 411.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.354
| Количество РП,ТП, шт. | 3 | 14 | 135 | 152 | 53 | 76 | 79 | 208 | 37 | 30 | 30 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457
Прочее, тыс. руб. |  | 94.12 | 1526.906 | 6208.325 | 7829.351 | 3301.311 | 3277.734 | 2890.502 | 9469.547 | 4982.4902 | 4221.9003 | 4295.831 | 13500.2216 | 2992.7156 | 370.6894 | 57.67 | 3421.075 | 34220.1946
Итого, тыс. руб. |  | 1572.38 | 2834.878 | 17204.146 | 21611.404 | 16998.602 | 22377.032 | 36503.404 | 75879.038 | 37216.9759 | 44714.5656 | 27067.6311 | 108999.1726 | 5562.5556 | 988.6994 | 361.15 | 6912.405 | 213402.0196
Костромаэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 16.83 | 25.17 | 11.48 | 53.48 | 423.25 | 1951.76 | 3872.29 | 6247.3 | 4340.43 | 2700.99 | 836.14 | 7877.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14178.34
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 3290.11 | 4950.36 | 2184.56 | 10425.03 | 4093.4 | 286.72 | 3928.83 | 8308.95 | 4794.7175 | 8383.0956 | 6858.7184 | 20036.5315 | 48 | 0 | 0 | 48 | 38818.5115
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 34.18 | 34.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.15
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 2107.04 | 3331.98 | 4232.466 | 9671.486 | 4137.19 | 5081.16 | 7462.84 | 16681.19 | 9970.0566 | 9616.55 | 7103.04 | 26689.6466 | 2451.6 | 1790.1 | 383 | 4624.7 | 57667.0226
| Протяженность, км | 0.387 | 20.559 | 0.683 | 21.629 | 1.729 | 1.04 | 4.266 | 7.035 | 0.72 | 55.94 | 0.83 | 57.49 | 0.36 | 0.26 | 0.22 | 0.84 | 86.994
| Количество РП,ТП, шт. | 2 | 12 | 17 | 31 | 49 | 93 | 137 | 279 | 94 | 119 | 82 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605
Прочее, тыс. руб. |  | 272 | 1141.2 | 1253.47 | 2666.67 | 2114.787 | 2933.304 | 3601.084 | 8649.175 | 3267.455 | 4459.08 | 5379.64 | 13106.175 | 650 | 495 | 229.7 | 1374.7 | 25796.72
Итого, тыс. руб. |  | 5685.98 | 9448.71 | 7681.976 | 22816.666 | 10768.627 | 10252.944 | 18865.044 | 39886.615 | 22372.6592 | 25159.7156 | 20177.5384 | 67709.9132 | 3149.6 | 2285.1 | 612.7 | 6047.4 | 136460.5942
Курскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 192.1 | 192.1 | 487.373 | 3688.227 | 2977.843 | 7153.443 | 3218.5 | 7317.637 | 8702.62 | 19238.757 | 400 | 0 | 0 | 400 | 26984.3
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 768.55 | 768.55 | 1120.44 | 4288.71 | 4252.327 | 9661.477 | 4146.1221 | 4618.8692 | 4796.2106 | 13561.2018 | 1938.45 | 0 | 0 | 1938.45 | 25929.6788
| Протяженность, км | 0 | 0 | 66.44 | 66.44 | 35.988 | 31.13 | 1.562 | 68.68 | 108.559 | 95.37 | 66.17 | 270.099 | 46.72 | 0 | 0 | 46.72 | 451.939
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 815.597 | 1047.606 | 11243.467 | 13106.67 | 11148.68 | 20912.384 | 24444.442 | 56505.506 | 23701.1567 | 20336.5527 | 14190.3966 | 58228.106 | 459 | 0 | 0 | 459 | 128299.282
| Протяженность, км | 10.247 | 24.597 | 354.876 | 389.72 | 195.866 | 256.982 | 453.543 | 906.391 | 267.48 | 335.956 | 140.5133 | 743.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040.0603
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 13 | 13 | 53 | 68 | 77 | 198 | 74 | 81 | 50 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416
Прочее, тыс. руб. |  | 470.151 | 1141.502 | 984.966 | 2596.619 | 2307.456 | 3143.395 | 2694.71 | 8145.561 | 3208.8888 | 5009.32 | 6448.8843 | 14667.0931 | 1165.1447 | 1178.7253 | 236.1687 | 2580.0387 | 27989.3118
Итого, тыс. руб. |  | 1285.748 | 2189.108 | 13189.083 | 16663.939 | 15063.949 | 32032.716 | 34369.322 | 81465.987 | 34274.6675 | 37282.3789 | 34138.1115 | 105695.1579 | 3962.5947 | 1178.7253 | 236.1687 | 5377.4887 | 209202.5726
Липецкэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.33 | 788.56 | 1980.13 | 3253.02 | 3021.17 | 6451.72 | 7345.54 | 16818.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20071.45
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664 | 1853.99 | 1075.27 | 4593.26 | 4610.02 | 9108.79 | 7184.16 | 20902.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25496.23
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.07 | 25.5 | 24.824 | 70.394 | 54.7 | 139.775 | 30.91 | 225.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.779
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 55.8 | 288.11 | 7228.29 | 7572.2 | 1497.12 | 7032.42 | 14726.14 | 23255.68 | 10546.93 | 10890.44 | 7739.6 | 29176.97 | 1459.07 | 88.45 | 37.69 | 1585.21 | 61590.06
| Протяженность, км | 0 | 1.13 | 59.53 | 60.66 | 0 | 97.01 | 130.43 | 227.44 | 77.445 | 128.096 | 80.584 | 286.125 | 13.43 | 16.018 | 0 | 29.448 | 603.673
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 1 | 20 | 21 | 0 | 22 | 20 | 42 | 19 | 20 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110
Прочее, тыс. руб. |  | 143.57 | 858.39 | 4988.72 | 5990.68 | 3018.18 | 4347.36 | 4678.35 | 12043.89 | 4794.49 | 3763.89 | 4281.13 | 12839.51 | 1383.58 | 496.2 | 152.4 | 2032.18 | 32906.26
Итого, тыс. руб. |  | 199.37 | 1146.5 | 12217.01 | 13562.88 | 6663.63 | 14022.33 | 22459.89 | 43145.85 | 22972.61 | 30214.84 | 26550.43 | 79737.88 | 2842.65 | 584.65 | 190.09 | 3617.39 | 140064
Орелэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 180.112 | 357.364 | 376.636 | 914.112 | 249.922 | 853.247 | 18.053 | 1121.222 | 1940.42 | 4085.5683 | 5261.2255 | 11287.2138 | 777.1839 | 262.1387 | 25.11 | 1064.4325 | 14386.9804
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 589.15 | 690.001 | 1279.151 | 2645.189 | 818.716 | 278.381 | 3742.286 | 2369.789 | 51.7507 | 71.6564 | 2493.1961 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 7517.7331
| Протяженность, км | 0 | 35.597 | 12.674 | 48.271 | 47.543 | 44.25 | 54.55 | 146.343 | 51.21 | 0 | 0 | 51.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.824
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 477.238 | 504.082 | 1113.957 | 2095.277 | 5170.867 | 4058.365 | 547.426 | 9776.658 | 23819.3501 | 5865.7596 | 5627.2517 | 35312.3613 | 509.9239 | 313.758 | 229.0804 | 1052.7623 | 48237.0586
| Протяженность, км | 0 | 1.255 | 0 | 1.255 | 110.891 | 31.712 | 0 | 142.603 | 94.038 | 9.445 | 72.896 | 176.379 | 29.315 | 0 | 0 | 29.315 | 349.552
| Количество РП,ТП, шт. | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 0 | 18 | 40 | 12 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
Прочее, тыс. руб. |  | 373.714 | 407.702 | 616.854 | 1398.27 | 772.981 | 1397.572 | 105.817 | 2276.37 | 1678.8974 | 1419.0216 | 2693.1845 | 5791.1036 | 410.8354 | 85.7876 | 131.3821 | 628.0051 | 10093.7487
Итого, тыс. руб. |  | 1031.064 | 1858.298 | 2797.448 | 5686.81 | 8838.959 | 7127.9 | 949.677 | 16916.536 | 29808.4565 | 11422.1002 | 13653.3181 | 54883.8748 | 1701.0432 | 661.6844 | 385.5724 | 2748.3 | 80235.5208
Смоленскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 873.83 | 1026.32 | 1900.15 | 2391.09 | 2354.97 | 5495.15 | 10241.21 | 6795.44 | 5145 | 9642.39 | 21582.83 | 342.05 | 0 | 0 | 342.05 | 34066.24
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 8 | 3 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 262.48 | 262.48 | 1148.17 | 3309.58 | 4674.22 | 9131.97 | 3940.4502 | 6655.9309 | 8753.4114 | 19349.7925 | 2576.3965 | 0 | 0 | 2576.3965 | 31320.639
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.26 | 71.14 | 131.343 | 251.743 | 149.3666 | 73.12 | 179.0715 | 401.5581 | 53.334 | 0 | 0 | 53.334 | 706.6351
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 20.8 | 973.82 | 6344.9 | 7339.52 | 5757.13 | 9324.26 | 14888.34 | 29969.73 | 13598.1252 | 12705.84 | 8306.32 | 34610.2852 | 1962.82 | 0 | 0 | 1962.82 | 73882.3552
| Протяженность, км | 3.96 | 17.25 | 213.044 | 234.254 | 185.685 | 228.732 | 325.419 | 739.836 | 182.488 | 258.865 | 186.942 | 628.295 | 49.342 | 0 | 0 | 49.342 | 1651.727
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 29 | 68 | 97 | 88 | 100 | 108 | 296 | 106 | 91 | 61 | 258 | 55 | 0 | 0 | 55 | 706
Прочее, тыс. руб. |  | 1741.71 | 3335.32 | 5434.73 | 10511.76 | 4478.85 | 5584.94 | 7505.45 | 17569.24 | 7659.768 | 7327.9486 | 3857.4957 | 18845.2122 | 2164.166 | 1182.73 | 1226.89 | 4573.786 | 51499.9982
Итого, тыс. руб. |  | 1762.51 | 5182.97 | 13068.43 | 20013.91 | 13775.24 | 20573.75 | 32563.16 | 66912.15 | 31993.7834 | 31834.7195 | 30559.617 | 94388.1199 | 7045.4325 | 1182.73 | 1226.89 | 9455.0525 | 190769.2324
Тамбовэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 64.68 | 38.02 | 0 | 102.7 | 429.752 | 1033.312 | 5458.18 | 6921.244 | 6049.116 | 4822.24 | 848.39 | 11719.746 | 143.76 | 0 | 0 | 143.76 | 18887.45
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 630.15 | 630.15 | 269.531 | 1170.419 | 940.175 | 2380.125 | 1166.705 | 4838.798 | 2820.722 | 8826.225 | 593.96 | 0 | 0 | 593.96 | 12430.46
| Протяженность, км | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 27.088 | 37.84 | 122.36 | 187.288 | 10.232 | 15.1 | 18.368 | 43.7 | 36.6 | 0 | 0 | 36.6 | 273.188
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1644.726 | 1528.819 | 2043.847 | 5217.392 | 3025.709 | 10570.171 | 17103.587 | 30699.467 | 16560.91 | 18163.378 | 13928.494 | 48652.782 | 1685.038 | 1074.41 | 1049.341 | 3808.789 | 88378.43
| Протяженность, км | 0.08 | 2.483 | 0.515 | 3.078 | 4.128 | 47.476 | 74.285 | 125.889 | 109.825 | 97.38 | 206.222 | 413.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.394
| Количество РП,ТП, шт. | 7 | 8 | 5 | 20 | 21 | 21 | 20 | 62 | 15 | 9 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127
Прочее, тыс. руб. |  | 405.238 | 1123.232 | 2091.332 | 3619.802 | 2146.247 | 3699.229 | 2894.467 | 8739.943 | 3170.82 | 4119.084 | 3716.096 | 11006 | 1289.69 | 899.965 | 194.07 | 2383.725 | 25749.47
Итого, тыс. руб. |  | 2114.644 | 2690.071 | 4765.329 | 9570.044 | 5871.239 | 16473.131 | 26396.409 | 48740.779 | 26947.551 | 31943.5 | 21313.702 | 80204.753 | 3712.448 | 1974.375 | 1243.411 | 6930.234 | 145445.81
Тверьэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.168 | 3189.785 | 7291.62 | 10536.573 | 10035.198 | 7342.411 | 7070.044 | 24447.653 | 347.864 | 0 | 0 | 347.864 | 35332.09
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 6 | 6 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 345.93 | 1263.527 | 0 | 1609.457 | 146.718 | 6023.468 | 4668.07 | 10838.256 | 5161.2229 | 11068.4277 | 11544.0537 | 27773.7043 | 6340.8309 | 0 | 0 | 6340.8309 | 46562.2483
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-09 | 13.56 | 157.7 | 171.26 | 122.247 | 140.086 | 149.245 | 411.578 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 584.788
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1380.27 | 5365.38 | 5380.56 | 12126.21 | 6753.601 | 10688.4 | 16386.79 | 33828.791 | 8316.052 | 11408.9864 | 12548.3639 | 32273.4023 | 4563.8993 | 245.5 | 21.76 | 4831.1593 | 83059.5626
| Протяженность, км | 11.61 | 7.76 | 71.76 | 91.13 | 42.895 | 198.879 | 161.76 | 403.534 | 66.982 | 166.412 | 115.477 | 348.871 | 70.903 | 1.1 | 0 | 72.003 | 915.538
| Количество РП,ТП, шт. | 11 | 6 | 55 | 72 | 50 | 59 | 66 | 175 | 59 | 51 | 52 | 162 | 31 | 2 | 0 | 33 | 442
Прочее, тыс. руб. |  | 1132.78 | 1364.01 | 2409.522 | 4906.312 | 2157.06 | 8110.346 | 6859.47 | 17126.876 | 10698.6168 | 11995.1206 | 10860.2316 | 33553.969 | 1075.6517 | 481.91 | 234.69 | 1792.2517 | 57379.4087
Итого, тыс. руб. |  | 2858.98 | 7992.917 | 7790.082 | 18641.979 | 9112.547 | 28011.999 | 35205.95 | 72330.496 | 34211.0897 | 41814.9457 | 42022.6932 | 118048.7287 | 12328.2459 | 727.41 | 256.45 | 13312.1059 | 222333.3096
Ярэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 14.15 | 407.8836 | 184.8965 | 606.9302 | 640.8635 | 4123.7023 | 7075.0063 | 11839.5721 | 7259.9672 | 5091.9455 | 3732.8343 | 16084.747 | 0 | 139.9988 | 0 | 139.9988 | 28671.248
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 409.7663 | 622.8396 | 619.0357 | 1651.6416 | 1911.343 | 2076.3298 | 1557.8319 | 5545.5047 | 3244.5962 | 4701.076 | 3488.069 | 11433.7413 | 686.5236 | 0 | 0 | 686.5236 | 19317.4112
| Протяженность, км | 0 | 0.15 | 13.01 | 13.16 | 0 | 22.95 | 89.049 | 111.999 | 6.719 | 73.437 | 232.227 | 312.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.542
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 2338.146 | 3196.7187 | 6930.4856 | 12465.3503 | 10178.5392 | 14748.9526 | 17988.659 | 42916.1509 | 17117.4167 | 20460.0121 | 14548.6097 | 52126.0385 | 3995.7279 | 1043.7807 | 524.0315 | 5563.5401 | 113071.0798
| Протяженность, км | 61.769 | 69.997 | 95.689 | 227.455 | 178.401 | 123.659 | 166.637 | 468.697 | 140.299 | 148.749 | 284.273 | 573.321 | 98.366 | 74.666 | 15.09 | 188.122 | 1457.595
| Количество РП,ТП, шт. | 49 | 5 | 17 | 71 | 49 | 59 | 64 | 172 | 60 | 68 | 46 | 174 | 14 | 6 | 0 | 20 | 437
Прочее, тыс. руб. |  | 2813.6252 | 2312.5581 | 3574.4399 | 8700.6232 | 3137.3432 | 3671.9346 | 4492.8765 | 11302.1543 | 2999.5343 | 4856.2787 | 6355.6948 | 14211.5077 | 2015.7014 | 1022.9135 | 617.0391 | 3655.654 | 37869.9392
Итого, тыс. руб. |  | 5575.6875 | 6540 | 11308.8579 | 23424.5453 | 15868.089 | 24620.9193 | 31114.3736 | 71603.3819 | 30621.5144 | 35109.3123 | 28125.2078 | 93856.0346 | 6697.953 | 2206.6929 | 1141.0705 | 10045.7164 | 198929.6782
МРСК Центра
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1205.863 | 4125.9526 | 8209.2779 | 13541.0936 | 12865.9075 | 30791.5656 | 56241.5315 | 99899.0047 | 60928.2965 | 70821.8408 | 53425.4509 | 185175.5882 | 4123.5929 | 441.8565 | 25.11 | 4590.5594 | 303206.2459
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 27 | 52 | 44 | 49 | 38 | 131 | 2 | 0 | 0 | 2 | 185
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 5295.2353 | 8567.4015 | 8374.8626 | 22237.4994 | 20719.4719 | 24507.8402 | 28477.0357 | 73704.3478 | 37093.6303 | 60899.6511 | 58445.2025 | 156438.4839 | 12350.3611 | 0 | 0 | 12350.3611 | 264730.6922
| Протяженность, км | 3.841 | 40.865 | 156.372 | 201.078 | 317.375 | 301.611 | 744.613 | 1363.599 | 686.1676 | 812.79 | 976.5895 | 2475.5471 | 138.604 | 0 | 0 | 138.604 | 4178.8281
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 13938.8082 | 24037.4851 | 65806.3393 | 103782.6325 | 77522.9613 | 116450.5929 | 167366.337 | 361339.8912 | 180090.9078 | 161543.6674 | 125530.0665 | 467164.6418 | 26250.1136 | 5967.8103 | 3189.2895 | 35407.2133 | 967694.3788
| Протяженность, км | 127.211 | 269.069 | 1094.422 | 1490.702 | 1009.195 | 1409.238 | 1947.674 | 4366.107 | 1597.89 | 2079.387 | 1760.5933 | 5437.8703 | 430.283 | 107.385 | 17.653 | 555.321 | 11850.0003
| Количество РП,ТП, шт. | 98 | 105 | 427 | 630 | 548 | 645 | 752 | 1945 | 687 | 632 | 481 | 1800 | 138 | 8 | 0 | 146 | 4521
Прочее, тыс. руб. |  | 8853.8399 | 16367.8635 | 34895.3099 | 60117.0133 | 30581.4683 | 49318.8767 | 43399.4879 | 123299.8329 | 56827.2791 | 64457.0636 | 57432.8267 | 178717.1694 | 15472.7851 | 7874.4499 | 4352.7528 | 27699.9879 | 389834.0035
Итого, тыс. руб. |  | 29293.7463 | 53098.7028 | 117285.7897 | 199678.2388 | 141689.8091 | 221068.8754 | 295484.3921 | 658243.0766 | 334940.1138 | 357722.2229 | 294833.5466 | 987495.8833 | 58196.8527 | 14284.1167 | 7567.1523 | 80048.1217 | 1925465.3204