## Лист1
Приложение 1
Календарный план выполнения работ
№ п/п | Наименование объекта и содержание работ | График выполнения (в неделях с момента заключения договора)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения вагончика расположенных в с. Сторожевое | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1665221
1.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
1.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
1.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
1.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
1.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
1.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
2 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения торгового павильона расположенного в г. Усмань, ул Чернышевского, 165б | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1656834
2.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
2.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
2.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
2.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
2.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
2.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
3 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жилого дома расположенного в п. Добринка, ул Эртиля | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1711540
3.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
3.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
3.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
3.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
3.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
3.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
4 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения склада расположенного в п. Добринка, территория бывшего СХПК Кооператор | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1711667
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
5 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения склада расположенного в с. Казинка, ул Карьерная, 24 | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1706294
5.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
5.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
5.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
5.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
5.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
5.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
6 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения склада расположенного в с. Красные Выселки, ул Гагарина, 32 | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1651253
6.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
6.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
6.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
6.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
6.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
6.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
7 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жилого дома расположенного в г. Грязи, ул Сиреневая, 84 | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1544121
7.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
7.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
7.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
7.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
7.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
7.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
8 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жилого дома расположенного в г. Грязи, ул Лихачева, 153 | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1656218
8.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
8.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
8.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
8.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
8.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
8.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
9 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жилого дома расположенного в с. Казинка, ул Цветочная, 34 | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1772658
9.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
9.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
9.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
9.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
9.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
9.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
10 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жилого дома расположенного в с. Казинка, ул Таежная, 30/1 | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1699528
10.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
10.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
10.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
10.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
10.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
10.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
11 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жилого дома расположенного в с. Карамышево, ул Ленина, 14б | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1680615
11.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
11.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
11.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
11.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
11.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
11.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
12 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жилого дома расположенного в с. Н Дубовое | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1621206
12.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
12.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
12.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
12.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
12.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
12.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
13 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жилого дома расположенного в с. Дмитряшевка, ул Свердлова | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1638892
13.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
13.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
13.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
13.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
13.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
13.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
14 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жилого дома расположенного в с. Ситовка, ул Центральная | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1823002
14.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
14.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
14.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
14.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
14.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
14.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
15 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения бани расположенной в с. Хрущевка, ул Титова, 172 (замена ТП) | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1642029
15.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
15.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
15.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
15.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
15.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
15.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
16 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жилых домов расположенных в с. Ильино, ул Новая, д. 50, 52 | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1695839;1695949
16.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
16.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
16.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
16.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
16.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
16.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
17 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жилых домов расположенных в СНТ Карьер, ул Северная, д.1а,б, 5,8, ул Хуторская, 4 | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1604956; 1633580; 170813; 170818; 1708865
17.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
17.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
17.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
17.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
17.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
17.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
18 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жилых домов расположенных в с. Пады, ул. Прогонная, 36а | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1724157
18.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
18.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
18.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
18.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
18.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
18.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
19 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения котельной расположенной в с. Боринское, ул Строителей, 2 | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1688240
19.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
19.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
19.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
19.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
19.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
19.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
20 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жилого дома расположенного в с. Большая Кузьминка, ул Школьная, 32б | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1680468
20.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
20.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
20.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
20.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
20.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
20.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
21 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жилого дома расположенного в с. Вербилово, пер Лесной, д.3а | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1527260
21.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
21.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
21.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
21.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
21.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
21.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
22 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения аптеки расположенной в с. Сторожевое | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1725956
22.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
22.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
22.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
22.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
22.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
22.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
23 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жилых домов расположенных в с. Воскресеновка, ул Пролетарская, 21 | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1751513;1751558
23.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
23.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
23.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
23.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
23.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
23.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
24 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жилого дома расположенного в г. Данков, ул Коммунальная, 13 | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1669162
24.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
24.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
24.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
24.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
24.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
24.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
25 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жилого дома расположенного в с. Полибино, пер Школьный, 2 | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1697594
27.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
27.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
27.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
27.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
27.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
27.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13