## 2011
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА БЕЗ НДС
N ТЗ | Линия электропередач, КТП | Строительная длина (км), мощность (мВА) | Кол-во (шт) | Стоимость оборудования (тыс.руб.) удельно | Всего стоимость оборудования (тыс.руб.) | СМР (тыс.руб.)удельно | Всего СМР (тыс.руб.) | Итого стоимость без ПИР (тыс.руб.) | ПИР (тыс.руб.) | Всего
1555150 | Уст-ка разъединителя |  | 2 | 38.5 | 77 | 2.5 | 5 | 82 | 6.56 | 88.56
| Установка счетчика |  | 2 |  |  | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 1.536 | 20.736
| АИИС КУЭ |  | 2 | 200 | 400 | 60 | 120 | 520 | 41.6 | 561.6
1815141 | ЛЭП-10 кВ | 0.8 |  |  |  | 1300 | 1040 | 1040 | 83.2 | 1123.2
| ЛЭП-0,4 кВ | 0.03 |  |  |  | 1300 | 39 | 39 | 3.12 | 42.12
| КТП | 0.063 | 1 | 237.29 | 237.29 | 50 | 50 | 287.29 | 22.9832 | 310.2732
| Дем.провода ВЛ-0,4 кВ | 0.07 |  |  |  | 50 | 3.5 | 3.5 | 0.28 | 3.78
| Замена опор |  | 2 |  |  | 24.916 | 49.832 | 49.832 | 3.9866 | 53.8186
1780372 | КЛ-0,4 кВ | 0.2 |  |  |  | 2000 | 400 | 400 | 32 | 432
| Установка рубильника |  | 2 | 1.43 | 2.86 | 1 | 2 | 4.86 | 0.3888 | 5.2488
1795267 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 |  |  |  | 1300 | 234 | 234 | 18.72 | 252.72
1588953 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.05 |  |  |  | 1300 | 65 | 65 | 5.2 | 70.2
1742753 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.016 |  |  |  | 1300 | 20.8 | 20.8 | 1.664 | 22.464
| КТП | 0.063 | 1 | 237.29 | 237.29 | 50 | 50 | 287.29 | 22.9832 | 310.2732
| Замена опор |  | 1 |  |  | 24.916 | 24.916 | 24.916 | 1.9933 | 26.9093
| Демонтаж ВЛ-0,4 кВ | 0.2 |  |  |  | 50 | 10 | 10 | 0.8 | 10.8
| Замена провода на СИП | 0.3 |  |  |  | 445.711 | 133.7133 | 133.7133 | 10.6971 | 144.4104
1735529;1742755 | ЛЭП-10 кВ | 0.7 |  |  |  | 1300 | 910 | 910 | 72.8 | 982.8
| ЛЭП-0,4 кВ | 0.04 |  |  |  | 1300 | 52 | 52 | 4.16 | 56.16
| КТП | 0.063 | 1 | 237.29 | 237.29 | 50 | 50 | 287.29 | 22.9832 | 310.2732
| Монтаж провода | 0.1 |  |  |  | 662 | 66.2 | 66.2 | 5.296 | 71.496
| Дем.провода | 0.07 |  |  |  | 50 | 3.5 | 3.5 | 0.28 | 3.78
| Замена опор |  | 2 |  |  | 24.916 | 49.832 | 49.832 | 3.9866 | 53.8186
1748719;1750456;1750841;1752200;1752336;1752525;1752580;1752892;1753021;1753116;1753193;1753271;1753307 | ВЛ-10 кВ | 0.43 |  |  |  | 1300 | 559 | 559 | 44.72 | 603.72
| ВЛ-0,4 кВ | 0.18 |  |  |  | 1300 | 234 | 234 | 18.72 | 252.72
| КТП | 0.1 | 1 | 275.42 | 275.42 | 50 | 50 | 325.42 | 26.0336 | 351.4536
1750926;1751334;1751486;1751723;1751867;1751998;1752083;1752289 | ВЛ-0,4 кВ | 0.266 |  |  |  | 1300 | 345.8 | 345.8 | 27.664 | 373.464
1798102 | ЛЭП-10 кВ | 0.02 |  |  |  | 1300 | 26 | 26 | 2.08 | 28.08
| ЛЭП-0,4 кВ | 0.015 |  |  |  | 1300 | 19.5 | 19.5 | 1.56 | 21.06
| КТП | 0.1 | 1 | 275.42 | 275.42 | 50 | 50 | 325.42 | 26.0336 | 351.4536
1811714 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 |  |  |  | 1300 | 390 | 390 | 31.2 | 421.2
1832044 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 0.8 |  |  |  | 630.912 | 504.7296 | 504.7296 | 40.3784 | 545.108
| Замена опор |  | 22 |  |  | 24.916 | 548.152 | 548.152 | 43.8522 | 592.0042
| Замена провода на СИП | 0.48 |  |  |  | 445.711 | 213.9413 | 213.9413 | 17.1153 | 231.0566
1841166 | ВЛ-10 кВ | 0.2 |  |  |  | 1300 | 260 | 260 | 20.8 | 280.8
| ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 |  |  |  | 1300 | 65 | 65 | 5.2 | 70.2
| КТП | 0.1 | 1 | 275.42 | 275.42 | 50 | 50 | 325.42 | 26.0336 | 351.4536
| Монтаж провода | 0.15 |  |  |  | 662 | 99.3 | 99.3 | 7.944 | 107.244
| Демонтаж ВЛ-0,4 кВ | 0.15 |  |  |  | 50 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 8.1
1839212 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 |  |  |  | 1300 | 169 | 169 | 13.52 | 182.52
[5 empty] | 2017.99 |  | 6990.4162 | 9008.4062 | 720.6725 | 9729.0787

## 2010
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 ГОДА БЕЗ НДС
N ТЗ | Линия электропередач, КТП | Строительная длина (км), мощность (мВА) | Кол-во (шт) | Стоимость оборудования (тыс.руб.) удельно | Всего стоимость оборудования (тыс.руб.) | СМР (тыс.руб.)удельно | Всего СМР (тыс.руб.) | Итого стоимость без ПИР (тыс.руб.) | ПИР (тыс.руб.) | Всего
1555150 | Уст-ка разъединителя |  | 2 | 77 | 70.9268 | 5 | 4.8866 | 75.8134 | 6.2033 | 82.0166
| Установка счетчика |  | 2 |  |  | 19.2 | 18.7645 | 18.7645 | 1.4525 | 20.217
| АИИС КУЭ |  | 2 | 400 | 368.4507 | 120 | 117.2784 | 485.7291 | 39.3378 | 525.0668
1815141 | ЛЭП-10 кВ | 0.8 |  |  |  | 1040 | 1016.4124 | 1016.4124 | 78.6755 | 1095.0879
| ЛЭП-0,4 кВ | 0.03 |  |  |  | 39 | 38.1155 | 38.1155 | 2.9503 | 41.0658
| КТП | 0.063 | 1 | 237.29 | 218.5742 | 50 | 48.866 | 267.4401 | 21.7334 | 289.1735
| Дем.провода ВЛ-0,4 кВ | 0.07 |  |  |  | 3.5 | 3.4206 | 3.4206 | 0.26477 | 3.6854
| Замена опор |  | 2 |  |  | 49.832 | 48.7018 | 48.7018 | 3.7698 | 52.4716
1780372 | КЛ-0,4 кВ | 0.2 |  |  |  | 400 | 390.9278 | 390.9278 | 30.2598 | 421.1877
| Установка рубильника |  | 2 | 2.86 | 2.6344 | 2 | 1.9546 | 4.5891 | 0.36766 | 4.9567
1795267 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 |  |  |  | 234 | 228.6928 | 228.6928 | 17.702 | 246.3948
1588953 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.05 |  |  |  | 65 | 63.5258 | 63.5258 | 4.9172 | 68.443
1742753 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.016 |  |  |  | 20.8 | 20.3282 | 20.3282 | 1.5735 | 21.9018
| КТП | 0.063 | 1 | 237.29 | 218.5742 | 50 | 48.866 | 267.4401 | 21.7334 | 289.1735
| Замена опор |  | 1 |  |  | 24.916 | 24.3509 | 24.3509 | 1.8849 | 26.2358
| Демонтаж ВЛ-0,4 кВ | 0.2 |  |  |  | 10 | 9.7732 | 9.7732 | 0.7565 | 10.5297
| Замена провода на СИП | 0.3 |  |  |  | 133.7133 | 130.6806 | 130.6806 | 10.1154 | 140.796
1735529;1742755 | ЛЭП-10 кВ | 0.7 |  |  |  | 910 | 889.3608 | 889.3608 | 68.8411 | 958.2019
| ЛЭП-0,4 кВ | 0.04 |  |  |  | 52 | 50.8206 | 50.8206 | 3.9338 | 54.7544
| КТП | 0.063 | 1 | 237.29 | 218.5742 | 50 | 48.866 | 267.4401 | 21.7334 | 289.1735
| Монтаж провода | 0.1 |  |  |  | 66.2 | 64.6986 | 64.6986 | 5.008 | 69.7066
| Дем.провода | 0.07 |  |  |  | 3.5 | 3.4206 | 3.4206 | 0.26477 | 3.6854
| Замена опор |  | 2 |  |  | 49.832 | 48.7018 | 48.7018 | 3.7698 | 52.4716
1748719;1750456;1750841;1752200;1752336;1752525;1752580;1752892;1753021;1753116;1753193;1753271;1753307 | ВЛ-10 кВ | 0.43 |  |  |  | 559 | 546.3216 | 546.3216 | 42.2881 | 588.6097
| ВЛ-0,4 кВ | 0.18 |  |  |  | 234 | 228.6928 | 228.6928 | 17.702 | 246.3948
| КТП | 0.1 | 1 | 275.42 | 253.6967 | 50 | 48.866 | 302.5627 | 24.6179 | 327.1806
1750926;1751334;1751486;1751723;1751867;1751998;1752083;1752289 | ВЛ-0,4 кВ | 0.266 |  |  |  | 345.8 | 337.9571 | 337.9571 | 26.1596 | 364.1167
1798102 | ЛЭП-10 кВ | 0.02 |  |  |  | 26 | 25.4103 | 25.4103 | 1.9669 | 27.3772
| ЛЭП-0,4 кВ | 0.015 |  |  |  | 19.5 | 19.0577 | 19.0577 | 1.4752 | 20.5329
| КТП | 0.1 | 1 | 275.42 | 253.6967 | 50 | 48.866 | 302.5627 | 24.6179 | 327.1806
1811714 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 |  |  |  | 390 | 381.1546 | 381.1546 | 29.5033 | 410.658
1832044 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 0.8 |  |  |  | 504.7296 | 493.2821 | 493.2821 | 38.1826 | 531.4647
| Замена опор |  | 22 |  |  | 548.152 | 535.7197 | 535.7197 | 41.4675 | 577.1871
| Замена провода на СИП | 0.48 |  |  |  | 213.9413 | 209.089 | 209.089 | 16.1846 | 225.2736
1841166 | ВЛ-10 кВ | 0.2 |  |  |  | 260 | 254.1031 | 254.1031 | 19.6689 | 273.772
| ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 |  |  |  | 65 | 63.5258 | 63.5258 | 4.9172 | 68.443
| КТП | 0.1 | 1 | 275.42 | 253.6967 | 50 | 48.866 | 302.5627 | 24.6179 | 327.1806
| Монтаж провода | 0.15 |  |  |  | 99.3 | 97.0478 | 97.0478 | 7.512 | 104.5598
| Демонтаж ВЛ-0,4 кВ | 0.15 |  |  |  | 7.5 | 7.3299 | 7.3299 | 0.56737 | 7.8973
1839212 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 |  |  |  | 169 | 165.167 | 165.167 | 12.7848 | 177.9518
|  |  |  | 2017.99 | 1858.8246 | 6990.4162 | 6831.8707 | 8690.6952 | 681.4818 | 9372.1771

## ГРАФИК 9
Приложение 1
Календарный план выполнения работ
№ п/п | Наименование объекта и содержание работ | График выполнения (в неделях с момента заключения договора)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жи-лого дома, расположенного в д. Матюшкино, 55 а | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1841166
1.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
1.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
1.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
1.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
1.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
1.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
2 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жи-лого дома, расположенного в с. Тюнино, ул. Казинка | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1839212
2.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
2.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
2.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
2.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
2.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
2.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
3 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения сви-нофермы Репродуктор-7, расположенной слева от а/дороги с. Воловчик – п. Новый | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1555150
3.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
3.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
3.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
3.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
3.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
3.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
4 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жи-лых домов (13 шт), расположен-ных в с. Бутырки, ул. Сергеев-ская, 19, 21,23 ,25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1748719 1750456 1750841 1752200 1752336 1752525 1752580 1752892 1753021 1753116 1753193 1753271 1753307
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
5 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жи-лых домов (8 шт), расположен-ных в с. Бутырки, ул. Сергеев-ская, 1, 5, 7 ,9, 11, 13, 15, 17 | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1750926 1751334 1751486 1751723 1751867 1751998 1752083 1752289
5.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
5.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
5.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
5.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
5.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
5.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
6 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения про-довольственного магазина, рас-положенного в с. Долгоруково, ул. К. Маркса, 19 | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1798102
6.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
6.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
6.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
6.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
6.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
6.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
7 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жи-лого дома, расположенного в с. В. Казачье, ул. Молодежная, 19 | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1811714
7.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
7.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
7.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
7.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
7.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
7.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
8 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жи-лого дома, расположенного в с. Болоховское, ул. Калиничева, 149 | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1832044
8.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
8.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
8.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
8.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
8.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
8.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
9 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жи-лого дома, расположенного в с. Воробьевка, ул. Новая Деревня, 34 | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1815141
9.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
9.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
9.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
9.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
9.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
9.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
10 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения18-ти кв. жилого дома, расположенного в г. Задонск, ул. Урицкого, 40 | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1780372
10.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
10.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
10.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
10.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
10.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
10.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
11 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жи-лого дома, расположенного в с. Тюнино, ул. Казинка, 4 | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1795267
11.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
11.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
11.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
11.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
11.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
11.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
12 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жи-лого дома, расположенного в с. Донское, ул. Новая | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1588953
12.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
12.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
12.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
12.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
12.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
12.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
13 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жи-лого дома, расположенного в с. Замятино | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1742753
13.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
13.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
13.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
13.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
13.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
13.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
14 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения под-собного помещения, жилого дома, расположенных в д. Серги-евка, ул. Садовая, 9 а | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1735529 1742755
14.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
14.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
14.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
14.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
14.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
14.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13