## Лоты
Приложение 1 к ТЗ на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирвоание реконструкции ПС 110, 35 кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей ОАО «МРСК Центра»
Перечень реконструируемых ПС 110, 35 кВ с укрупненным объемом работ и делением на лоты
Номер лота | Филиал | Подстанция | Напряжение | Дата окончания ПИР, не позднее | Объем работ
[5 empty] | Установка элегазовых трансформаторов тока 110 кВ | Замена масляных выключателей 110 кВ и блоков ОД-КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ |  |  | Замена масляных выключателей на элегазовые выключатели 35 кВ |  | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели 6, 10 кВ |  | Установка ОПУ, шт | Замена разъединителей 35 и 110кВ, шт. | Установка ячейки телемеханики и связи, шт. | Установка устройств организации оперативного тока |  | Установка шкафов РЗА |  | Установка микропроцессорных терминалов РЗА |  | Установка прочих устройств РЗА |  | Дополнительные объемы, включаемые в проект
[5 empty] | Кол-во, шт. | Назначение | баковый/ колонковый | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. |  |  |  | Наименование | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт.
| Тверьэнерго | Кимры | 35/6 | [5 empty] | Вводной | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН, авт-ка упр-я РПН) | 2 |  |  |  |  | Предусмотреть выполнение новых кабельных каналов от установленного оборудования до здания ОПУ.
[9 empty] | Секционный | 1 | [7 empty] | Шкаф УРЗА СВ-35 (защита и автоматика СВ и шинных ТН-35 кВ) | 1
[18 empty] | Шкаф ЦС | 1 | Терминал ТН-10кВ | 2
| Тверьэнерго | Белый | 110/35/10 | [7 empty] | линейный | 14 | [7 empty] | РЗА линии | 14 |  |  | Предусмотреть установку дополнительных траверс на выходных опорах 10 кВ для перезаводки потребителей.
[11 empty] | вводной | 2 | [7 empty] | РЗА ввода тр-ра | 2
[11 empty] | секционный | 1 | [7 empty] | РЗА СВ | 1
[20 empty] | Терминал ТН-10кВ | 2
| Тверьэнерго | Брусово | 110/35/10 |  | 6 | линейный | колонковый | 2 | [5 empty] | 6 |  | 2*УУОТ*1АБ | 1 | Шкаф УРЗА ВЛ-110 кВ (комплект ступенчатых защит ВЛ (ДЗ,ТЗНП), автоматика управления выключателем ВЛ) | 2
[6 empty] | секционный | баковый | 1 | [9 empty] | Шкаф УРЗА СВ-110 кВ (резервные защиты СВ, автоматика управления выключателем ) | 1
[18 empty] | Шкаф ЦС | 1
[18 empty] | Устройство ОМП | 2
| Тверьэнерго | Ахматово | 110/10 |  | 3 | вводной | колонк | 1 |  |  | вводной | 1 | 1 | 1 |  | 1*УУОТ*1АБ | 1 | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН) | 1 |  |  |  |  | Выполнить реконструкцию подъездной дороги к подстанции с гравийным покрытием длиной 350м и шириной 4 м.
[18 empty] | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (РЗ и авт-ка управления выкл-ля НН, авт-ка упр-я РПН) | 1
| Тверьэнерго | Пушкино | 110/35/10 |  | 3 | вводной | колонк | 1 |  |  | вводной | 1 | 1 | 1 |  | 1*УУОТ*1АБ | 1 | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН, авт-ка упр-я РПН) | 1 |  |  |  |  | Выполнить реконструкцию подъездной дороги к подстанции с гравийным покрытием длиной 250м и шириной 4 м., выполнить подсыпку грунта на территории подстанции в объеме 100куб.м
[18 empty] | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (РЗ и авт-ка управления выкл-ля СН, РЗ и авт-ка управления выкл-ля НН) | 1
| Тверьэнерго | Топалки | 110/35/10 |  | 3 | вводной | колонк | 1 |  |  | вводной | 1 | 1 | 1 |  | 1*УУОТ*1АБ | 1 | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН, авт-ка упр-я РПН) | 1 |  |  |  |  | Выполнить реконструкцию подъездной дороги к подстанции с гравийным покрытием длиной 50м и шириной 4 м.
[18 empty] | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (РЗ и авт-ка управления выкл-ля СН, РЗ и авт-ка управления выкл-ля НН) | 1
| Тверьэнерго | Мошки | 35/10 | [7 empty] | вводной | 2 |  | 10кВ - 6 | [5 empty] | РЗА ввода тр-ра | 2
[11 empty] | секционный | 1 | [7 empty] | РЗА СВ | 1
[20 empty] | Блок питания | 3
| Тверьэнерго | Малышево | 110/10 | [18 empty] | Устройства дуговых защит | 8
| Тверьэнерго | Старт | 110/10 | [18 empty] | Устройства дуговых защит | 8
| Тверьэнерго | Светлица | [19 empty] | Устройства дуговых защит | 10
| Тверьэнерго | Белый | 110/35/10 | [18 empty] | Устройства дуговых защит | 20
| Тверьэнерго | Торопец | 110/35/10 | [18 empty] | Устройства дуговых защит | 23
| Тверьэнерго | Сандово | 110/35/10 | [18 empty] | Устройства дуговых защит | 23
| Тверьэнерго | Микрорайонная | 35/10 | [18 empty] | Устройства дуговых защит | 23
| Тверьэнерго | №17 | 35/10 | [18 empty] | Устройства дуговых защит | 13
| Тверьэнерго | №16 | 35/10 | [18 empty] | Устройства дуговых защит | 10
| Тверьэнерго | Стекловолокно | 35/6 | [18 empty] | Устройства дуговых защит | 31
| Тверьэнерго | №9 | 35/10 | [18 empty] | Устройства дуговых защит | 11
| Тверьэнерго | Медведиха | 110/10 | [18 empty] | Устройства дуговых защит | 8
| Тверьэнерго | Пено | 110/35/10 | [18 empty] | Устройства дуговых защит | 20
| Тверьэнерго | №7 | 35/10 | [18 empty] | Устройства дуговых защит | 11
| Тверьэнерго | Редкино | 110/35/6 | [18 empty] | Устройства дуговых защит | 15
| Тверьэнерго | Гришкино | 35/10 | [18 empty] | Устройства дуговых защит | 21
| Тверьэнерго | Юбилейная | 35/10 | [18 empty] | Устройства дуговых защит | 24
| Тверьэнерго | Весьегонск | 110/35/10 | [18 empty] | Устройства дуговых защит | 22
| Тверьэнерго | Радуга | 110/35/10 | [18 empty] | Устройства дуговых защит | 26
| Тверьэнерго | Алексино | 35/10 | [18 empty] | Устройства дуговых защит | 8
| Тверьэнерго | Изоплит | 35/10 | [18 empty] | Устройства дуговых защит | 15
| Тверьэнерго | Итого 2013г |  |  | 15 |  |  | 6 |  | 3 |  | 23 | 3 | 15 |  |  | 4 |  | 16 |  | 27 |  | 350