## Ориентировочная стоимость
| № ЛОТА | Регион | Месяц исполнения по договору ТП | № п/п | Реквизиты договора тех. присоединения | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору ТП | Наименование строящегося или реконструируемого объекта. | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | Стоимость ПИР в ценах 4 кв.2011 года 8% | Стоимость СМР в ценах 4 квартала 2011 года | Стоимость оборудования в ценах 4 квартала 2011 года | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Пояснения
на дату закупки
6 | 24 | к | август | с | 507-Ц/1(3)-ТП(2012)И 06.03.2012 | Миролюбов Александр Владимирович | нежилое помещение №1 (комн№7), г. Кострома, ул. Коммунаров, д.40 | 7 кВт | 2012-09-04 |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ района ТП-49 (1секция 6 кВ РП №5 ПС-110/6 кВ «Северная») до земельного участка по адресу ул. Коммунаров, д. 40 | км. | 0.1 | 1200 | 120 | 127.6 | 10.21 | 117.39 |  | октябрь
6 | 24 | к | август | с | [6 empty] | Монтаж ввода от ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта. | шт. | 1 | 7.6 | 7.6
Лот 11 | 32 | нер | октябрь | с | 825-Ц/1(3)-ТП(2012)И 05,04,2012 | Царев Алексей Николаевич | помещение Костромская обл, г. Нерехта, ГК № 1 "Орбита" район ул. Димитрова, гаражный бокс № 747 | 5 | 2012-10-04 |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ (проектируемой по договору ТП № 2915-Ц/1(3)-ТП(2011)И с Малков О.К.; ТЗ 718/2011-П(Ц)) до границы земельного уччастка заявителя. | км. | 0.045 | 1200 | 54 | 69.2 | 5.54 | 63.66 |  | октябрь
Лот 11 | 32 | нер | октябрь | с | 742-Ц/1(3)-ТП(2012)И 02,04,2012 | Хлыстов Николай Анатольевич | гараж №185, Костромская обл, Нерехтский р-н, г. Нерехта, гаражный кооператив "Орбита", ул. Димитрова, гараж №185 | 15 | 2012-10-01 |  | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта. | шт. | 2 | 7.6 | 15.2
Лот 11 | 32 | нер | октябрь | с | 1073-Ц/3(3)-ТП(2012)И 24.04.2012 | ООО "Радонеж" | строящийся 2-3-х этажный 22- квартирный жилой дом, г. Нерехта, ул. Чкалова, д. 20 | 40 | 2012-10-23 |  | Строительство КЛ- 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №74 (ф. 664 ПС 110/35/10/6 кВ «Нерехта-1») до ВРУ-0,4 кВ строящегося жилого дома | км. | 0.3 | 1600 | 480 | 487.6 | 39.01 | 448.59 |  | октябрь
Лот 11 | 32 | нер | октябрь | с | [6 empty] | Установить в РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №74 дополнительный коммутационный аппарат. | шт. | 1 | 7.6 | 7.6
4 | 30 | к | октябрь | р | 987-Ц/3(3)-ТП(2012)И 17.04.2012 | Садоводческое некоммерческое товарищество ''Полиграфист" | садовые домики , г.Кострома, п.Козелино, район очистных сооружений | 80 | 2012-10-16 |  | Замена существующего силового трансформатора мощностью 25 кВА в ТП № 729 «к/с Полиграфист» на силовой трансформатор мощностью 100 кВА. | шт. | 1 | 130 | 130 | 130 | 10.4 | 39.6 | 80 | ноябрь
Лот 11 | 32 | волг | октябрь | с | 1103-Ц/3(3)-ТП(2012)И 25.04.2012 | ООО "Компас" (100 кВт. в т.ч ранее разр 20 кВт, доп. запраш.80 кВт) | торговый центр, г. Волгореченск, ул. Зеленова,3 | 80 | 2012-10-24 |  | Замена существующего кабеля КЛ-0,4 кВ 4*70 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП №6 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС» на кабель сечением 4*120 мм2 до ВРУ-0,4 кВ торгового центра . | км. | 0.07 | 1600 | 112 | 112 | 8.96 | 103.04 |  | ноябрь
7 | 32 | кост | октябрь | с | 946-Ц/1(3)-ТП(2012)И 13.04.2012 | Жесткова Алевтина Борисовна | строящийся гараж. Костромской р-н. д. Середняя. ул. Центральная. в 140 севернее д.24 | 15 | 2012-10-12 |  | Установка линейного разъединителя на первой отпаечной ж/б опоре к ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС-35/10 кВ «Коркино» (рекомендуется РЛК). | шт. | 1 | 75 | 75 | 312.5 | 25 | 117.5 | 40 | ноябрь
7 | 32 | кост | октябрь | с | [6 empty] | Строительство отпайки ВЛИ-10 кВ от опоры № 44 ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС-35/10 кВ «Коркино» до РУ-10 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ. | км. | 0.01 | 1350 | 13.5
7 | 32 | кост | октябрь | с | [6 empty] | Строительство столбовой трансформаторной подстанции СТП-10/0,4 кВ (рекомендуется СТП- 63 кВА с трансформатором 25 кВА). | шт. | 1 | 200 | 200 |  |  |  | 130
7 | 32 | кост | октябрь | с | [6 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ до наружной стены гаража. | км. | 0.02 | 1200 | 24
Лот 10 | 31 | к | октябрь | с | 1058-Ц/2(3)-ТП(2012)И 23.04.2012 | Гордеев Дмитрий Вячеславович | здание цеха металлообработки, г.Кострома,ул.Петра Щербины,д.8,лит.К | 20 | 2012-10-22 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от РЩ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №223 филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» до ВРУ-0,4 кВ здания цеха металлообработки. | км. | 0.07 | 1600 | 112 | 112 | 8.96 | 103.04 |  | октябрь
7 | 34 | к | апрель | с | 3140-Ц/3(3)-ТП(2011)И 26.10.2011 | Яхонтов Роман Владимирович | многоквартирный жилой дом, г. Кострома, ул. Советская, д.103а | 46 | 2012-04-25 |  | Строительство в земле взаимно резервируемых кабельных линий 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 704 (ПС-220/110/35/6 кВ «Кострома-2») до ВРУ-0,4 кВ объекта. | км. | 0.25 | 2200 | 550 | 550 | 44 | 506 |  | ноябрь
61 Р | 30 | суд | октябрь | р | 1069-Ц/1(3)-ТП(2012)И 24.04.2012 | Нифтиев Джамил Файяз оглы | жилой дом, Костромская обл, Судиславский р-н, д. Мостище, д.10 | 15 | 2012-10-23 |  | Монтаж дополнительно 2-х проводов А-16 от РУ-0,4 кВ ТП № 243 (ф. 10-02 ПС-110/10 кВ "Судиславль"). | км. | 0.57 | 155 | 88.35 | 95.95 | 7.68 | 88.27 |  | октябрь
61 Р | 30 | суд | октябрь | р | [6 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта. | шт. | 1 | 7.6 | 7.6
Лот 12 | новый | нер | октябрь | с | 1258-Ц/1(3)-ТП(2012)И 14.05.2012 | Кузнецов Антон Николаевич | помещение (гаражный бокс №328), Костромская обл, Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Димитрова, гаражный бокс №328 | 10 | 2012-11-13 |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ (проектируемой по ТЗ № 26/2012-П(Ц), договор ТП № 250-Ц/1(3)-ТП(2012)И с Наумов А.Н.) до границы земельного участка Заявителя | км. | 0.09 | 1200 | 108 | 115.6 | 9.25 | 106.35 |  | октябрь
Лот 12 | новый | нер | октябрь | с | [6 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта. | шт. | 1 | 7.6 | 7.6
Лот 11 | 32 | крас | октябрь | с | 2237-Ц/1(3)-ТП(2011)И 10.08.2011 | Глушенков Денис Альбертович | жилой дом, м/н Королиха,3-й квартал дом 23 | 10 |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 259 (ф. 10-11 ПС-110/35/10 кВ «Красное») до границы участка заявителя. | км. | 0.1 | 1200 | 120 | 127.6 | 10.21 | 117.39 |  | октябрь
Лот 11 | 32 | крас | октябрь | с | [6 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта. | шт. | 1 | 7.6 | 7.6
[5 empty] | ИТОГО | [9 empty] | 2240.05 | 2240.05 | 179.22 | 1810.83 | 250

## Расчет цены 2010 года
Ориентировочный расчет стоимости в ценах на 4 квартал 2011 год
№ ТЗ | Номер закупки | Общая стоимость | Стоимость ПИР | Стоимость СМР | Стоимость оборудования
|  | 2240.05 | 179.22 | 1810.83 | 250
| ИТОГО | 2240.05 | 179.22 | 1810.83 | 250
Ориентировочный расчет стоимости в ценах на 4 квартал 2010 год
№ ТЗ | Номер закупки | Общая стоимость | Стоимость ПИР (Ст-ть ПИР 2011/ст-ть ПИР 2011) 3,31/3,13 | Стоимость СМР (Ст-ть СМР 2011/ ст-ть СМР 2010) 4,79/4,74 | Стоимость оборудования (Ст-ть оборудования 2011/ст-ть оборудования 2010) 3,55/3,27
|  | 2191.6834 | 169.4739 | 1791.9278 | 230.2817
| ИТОГО | 2191.6834 | 169.4739 | 1791.9278 | 230.2817