## 2011-л4
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА БЕЗ НДС
Наименование объекта | N ТЗ | Линия электропередач, КТП | Строительная длина (км), мощность (мВА) | Кол-во (шт) | Стоимость оборудования (тыс.руб.) удельно | Всего стоимость оборудования (тыс.руб.) | СМР (тыс.руб.)удельно | Всего СМР (тыс.руб.) | Итого стоимость без ПИР (тыс.руб.) | ПИР (тыс.руб.) | Всего
Задонский район, с. Кашары, д. Нечаевка строящийся жилой дом Григоров В.Н. | 1699068 | ВЛ-0,4 кВ | 0.03 |  |  |  | 1300 | 39 | 39 | 3.12 | 42.12
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (полностью) | 0.2 |  |  |  | 1300 | 260 | 260 | 20.8 | 280.8 | 322.92 | задонский
г. Задонск, ул. Степанищева, д. 29 магазин ИП Яблоновская Ю.Ю. | 1656966 | ЛЭП-10 кВ | 0.02 |  |  |  | 1300 | 26 | 26 | 2.08 | 28.08
|  | ВЛ-0,4 кВ | 0.27 |  |  |  | 1300 | 351 | 351 | 28.08 | 379.08
|  | КТП | 0.25 | 1 | 330.51 | 330.51 | 50 | 50 | 380.51 | 30.4408 | 410.9508
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 0.08 |  |  |  | 631.912 | 50.553 | 50.553 | 4.0442 | 54.5972 | 872.708 | задонский
Задонский район, с. Черниговка 1/2 жилого дома Клыкова Т.И. | 1667689 | ЛЭП-10 кВ | 0.5 |  |  |  | 1300 | 650 | 650 | 52 | 702
|  | ВЛ-0,4 кВ | 0.12 |  |  |  | 1300 | 156 | 156 | 12.48 | 168.48
|  | КТП | 0.1 | 1 | 275.42 | 275.42 | 50 | 50 | 325.42 | 26.0336 | 351.4536
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (полностью) | 1.2 |  |  |  | 1300 | 1560 | 1560 | 124.8 | 1684.8
|  | Демонтаж провода 0,4 кВ | 0.2 |  |  |  | 50 | 10 | 10 | 0.8 | 10.8
|  | Замена ответвлений | 0.2 |  |  |  | 94.965 | 18.993 | 18.993 | 1.5194 | 20.5124 | 2938.046 | задонский
Задонский район, с. В. Студенец, ул. Лесная строящийся жилой дом Володин С.А. | 1976374 | ВЛ-0,4 кВ | 0.15 |  |  |  | 1300 | 195 | 195 | 15.6 | 210.6 | 210.6 | задонский
с.Октябрьское ГРП №25 ОАО " Липецкоблгаз" " Усманьгаз" | 1915658 | ЛЭП-0,23 кВ | 0.28 |  |  |  | 1300 | 364 | 364 | 29.12 | 393.12 | 393.12 | усманский
с.Дмитряшевка, ул. Донская, 2-а баня Сорокина А.В. | 1996061 | ЛЭП-0,23 кВ | 0.1 |  |  |  | 1300 | 130 | 130 | 10.4 | 140.4 | 140.4 | хлевенский
с.Подгорное здание тракторной бригады Белкин Ю.В., Лаува С.В. | 1607320 1607338 | ЛЭП-10 кВ | 0.01 |  |  |  | 1300 | 13 | 13 | 1.04 | 14.04
|  | ВЛ-0,4 кВ | 0.01 |  |  |  | 1300 | 13 | 13 | 1.04 | 14.04
|  | КТП | 0.04 | 1 | 211.86 | 211.86 | 50 | 50 | 261.86 | 20.9488 | 282.8088 | 310.8888 | хлевенский
г.Усмань ул.Ленина д.17 кв.2 г.Усмань ул.Ленина д.17 кв.2 Вобленко В.С. | 1985217 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (полностью) | 0.49 |  |  |  | 1300 | 637 | 637 | 50.96 | 687.96
|  | Замена ответвлений | 0.165 |  |  |  | 94.965 | 15.6692 | 15.6692 | 1.2535 | 16.9228 | 704.8828 | усманский
с.Старое-Дубовое ул.Старосельская д.23 жилой дом Журавлев Е.М. | 1988073 | Монтаж провода ЛЭП-0,4 кВ | 0.26 |  |  |  | 420 | 109.2 | 109.2 | 8.736 | 117.936 | 117.936 | хлевенский
д.Садовая ул.Зеленая д.5 жилой дом Горбунова Е.А. | 1973661 | ЛЭП-10 кВ | 0.15 |  |  |  | 1300 | 195 | 195 | 15.6 | 210.6
|  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.01 |  |  |  | 1300 | 13 | 13 | 1.04 | 14.04
|  | КТП | 0.04 | 1 | 211.86 | 211.86 | 50 | 50 | 261.86 | 20.9488 | 282.8088
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 0.48 |  |  |  | 631.912 | 303.3178 | 303.3178 | 24.2654 | 327.5832
|  | Демонтаж провода 0,4 кВ | 0.32 |  |  |  | 50 | 16 | 16 | 1.28 | 17.28 | 852.312 | добринский
с.Манино ул.Садовая жилой дом Абатурина И.М. | 1995057 | ВЛ-0,4 кВ | 0.075 |  |  |  | 1300 | 97.5 | 97.5 | 7.8 | 105.3
|  | Монтаж провода ВЛ-0,4 кВ | 0.15 |  |  |  | 420 | 63 | 63 | 5.04 | 68.04 | 173.34 | хлевенский
Задонский район, с. Камышевка, ул. Центральная, д. 6 жилой дом Фадина Н.Н. | 1976099 | Монтаж провода ВЛ-0,4 кВ | 3 |  |  |  | 420 | 1260 | 1260 | 100.8 | 1360.8 | 1360.8 | задонский
д.Синявка строящиеся жилые дома Денисов С.А. | 2021054 2021276 2021383 2021503 | ВЛ-0,4 кВ | 0.05 |  |  |  | 1300 | 65 | 65 | 5.2 | 70.2
|  | Монтаж провода ВЛ-0,4 кВ | 0.85 |  |  |  | 420 | 357 | 357 | 28.56 | 385.56
|  | Замена опор |  | 4 |  | 0 | 24.916 | 99.664 | 99.664 | 7.9731 | 107.6371 | 563.3971 | задонский
[5 empty] | 1029.65 | 1029.65 |  | 7267.8969 | 8297.5469 | 663.8038 | 8961.3507

## 2010-л4
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 ГОДА БЕЗ НДС
Наименование объекта | N ТЗ | Линия электропередач, КТП | Строительная длина (км), мощность (мВА) | Кол-во (шт) | Стоимость оборудования (тыс.руб.) удельно | Всего стоимость оборудования (тыс.руб.) | СМР (тыс.руб.)удельно | Всего СМР (тыс.руб.) | Итого стоимость без ПИР (тыс.руб.) | ПИР (тыс.руб.) | Всего
Задонский район, с. Кашары, д. Нечаевка строящийся жилой дом Григоров В.Н. | 1699068 | ВЛ-0,4 кВ | 0.03 |  |  |  | 39 | 38.1155 | 38.1155 | 2.9503 | 41.0658
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (полностью) | 0.2 |  |  |  | 260 | 254.1031 | 254.1031 | 19.6689 | 273.772 | 314.8378 | задонский
г. Задонск, ул. Степанищева, д. 29 магазин ИП Яблоновская Ю.Ю. | 1656966 | ЛЭП-10 кВ | 0.02 |  |  |  | 26 | 25.4103 | 25.4103 | 1.9669 | 27.3772
|  | ВЛ-0,4 кВ | 0.27 |  |  |  | 351 | 343.0392 | 343.0392 | 26.553 | 369.5922
|  | КТП | 0.25 | 1 | 330.51 | 304.4416 | 50 | 48.866 | 353.3076 | 28.7854 | 382.093
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 0.08 |  |  |  | 50.553 | 49.4064 | 49.4064 | 3.8243 | 53.2307 | 832.2931 | задонский
Задонский район, с. Черниговка 1/2 жилого дома Клыкова Т.И. | 1667689 | ЛЭП-10 кВ | 0.5 |  |  |  | 650 | 635.2577 | 635.2577 | 49.1722 | 684.4299
|  | ВЛ-0,4 кВ | 0.12 |  |  |  | 156 | 152.4619 | 152.4619 | 11.8013 | 164.2632
|  | КТП | 0.1 | 1 | 275.42 | 253.6967 | 50 | 48.866 | 302.5627 | 24.6179 | 327.1806
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (полностью) | 1.2 |  |  |  | 1560 | 1524.6186 | 1524.6186 | 118.0133 | 1642.6318
|  | Демонтаж провода 0,4 кВ | 0.2 |  |  |  | 10 | 9.7732 | 9.7732 | 0.7565 | 10.5297
|  | Замена ответвлений | 0.2 |  |  |  | 18.993 | 18.5622 | 18.5622 | 1.4368 | 19.999 | 2849.0343 | задонский
Задонский район, с. В. Студенец, ул. Лесная строящийся жилой дом Володин С.А. | 1976374 | ВЛ-0,4 кВ | 0.15 |  |  |  | 195 | 190.5773 | 190.5773 | 14.7517 | 205.329 | 205.329 | задонский
с.Октябрьское ГРП №25 ОАО " Липецкоблгаз" " Усманьгаз" | 1915658 | ЛЭП-0,23 кВ | 0.28 |  |  |  | 364 | 355.7443 | 355.7443 | 27.5364 | 383.2808 | 383.2808 | усманский
с.Дмитряшевка, ул. Донская, 2-а баня Сорокина А.В. | 1996061 | ЛЭП-0,23 кВ | 0.1 |  |  |  | 130 | 127.0515 | 127.0515 | 9.8344 | 136.886 | 136.886 | хлевенский
с.Подгорное здание тракторной бригады Белкин Ю.В., Лаува С.В. | 1607320 1607338 | ЛЭП-10 кВ | 0.01 |  |  |  | 13 | 12.7052 | 12.7052 | 0.98344 | 13.6886
|  | ВЛ-0,4 кВ | 0.01 |  |  |  | 13 | 12.7052 | 12.7052 | 0.98344 | 13.6886
|  | КТП | 0.04 | 1 | 211.86 | 195.1499 | 50 | 48.866 | 244.0159 | 19.8096 | 263.8255 | 291.2027 | хлевенский
г.Усмань ул.Ленина д.17 кв.2 г.Усмань ул.Ленина д.17 кв.2 Вобленко В.С. | 1985217 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (полностью) | 0.49 |  |  |  | 637 | 622.5526 | 622.5526 | 48.1888 | 670.7413
|  | Замена ответвлений | 0.165 |  |  |  | 15.6692 | 15.3138 | 15.3138 | 1.1854 | 16.4992 | 687.2405 | усманский
с.Старое-Дубовое ул.Старосельская д.23 жилой дом Журавлев Е.М. | 1988073 | Монтаж провода ЛЭП-0,4 кВ | 0.26 |  |  |  | 109.2 | 106.7233 | 106.7233 | 8.2609 | 114.9842 | 114.9842 | хлевенский
д.Садовая ул.Зеленая д.5 жилой дом Горбунова Е.А. | 1973661 | ЛЭП-10 кВ | 0.15 |  |  |  | 195 | 190.5773 | 190.5773 | 14.7517 | 205.329
|  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.01 |  |  |  | 13 | 12.7052 | 12.7052 | 0.98344 | 13.6886
|  | КТП | 0.04 | 1 | 211.86 | 195.1499 | 50 | 48.866 | 244.0159 | 19.8096 | 263.8255
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 0.48 |  |  |  | 303.3178 | 296.4384 | 296.4384 | 22.9459 | 319.3842
|  | Демонтаж провода 0,4 кВ | 0.32 |  |  |  | 16 | 15.6371 | 15.6371 | 1.2104 | 16.8475 | 819.0748 | добринский
с.Манино ул.Садовая жилой дом Абатурина И.М. | 1995057 | ВЛ-0,4 кВ | 0.075 |  |  |  | 97.5 | 95.2887 | 95.2887 | 7.3758 | 102.6645
|  | Монтаж провода ВЛ-0,4 кВ | 0.15 |  |  |  | 63 | 61.5711 | 61.5711 | 4.7659 | 66.3371 | 169.0015 | хлевенский
Задонский район, с. Камышевка, ул. Центральная, д. 6 жилой дом Фадина Н.Н. | 1976099 | Монтаж провода ВЛ-0,4 кВ | 3 |  |  |  | 1260 | 1231.4227 | 1231.4227 | 95.3184 | 1326.7411 | 1326.7411 | задонский
д.Синявка строящиеся жилые дома Денисов С.А. | 2021054 2021276 2021383 2021503 | ВЛ-0,4 кВ | 0.05 |  |  |  | 65 | 63.5258 | 63.5258 | 4.9172 | 68.443
|  | Монтаж провода ВЛ-0,4 кВ | 0.85 |  |  |  | 357 | 348.9031 | 348.9031 | 27.0069 | 375.91
|  | Замена опор |  | 4 |  |  | 99.664 | 97.4036 | 97.4036 | 7.5395 | 104.9431 | 549.2961 | задонский
[5 empty] | 1029.65 | 948.4382 | 7267.8969 | 7103.058 | 8051.4962 | 627.7057 | 8679.2019

## график
Приложение 1 к ТЗ№24
Календарный план выполнения работ
№ п/п | Наименование объекта и содержание работ | График выполнения (в неделях с момента заключения договора)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Задонский район, с. Кашары, д. Нечаевка строящийся жилой дом Григоров В.Н. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1699068
1.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
1.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
1.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
1.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
1.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
1.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
2 | г. Задонск, ул. Степанищева, д. 29 магазин ИП Яблоновская Ю.Ю. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1656966
2.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
2.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
2.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
2.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
2.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
2.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
3 | Задонский район, с. Черниговка 1/2 жилого дома Клыкова Т.И. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1667689
3.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
3.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
3.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
3.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
3.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
3.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
4 | Задонский район, с. В. Студенец, ул. Лесная строящийся жилой дом Володин С.А. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1976374
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
5 | с.Октябрьское ГРП №25 ОАО " Липецкоблгаз" " Усманьгаз" | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1915658
5.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
5.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
5.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
5.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
5.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
5.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
6 | с.Дмитряшевка, ул. Донская, 2-а баня Сорокина А.В. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1996061
6.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
6.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
6.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
6.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
6.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
6.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
7 | с.Подгорное здание тракторной бригады Белкин Ю.В., Лаува С.В. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1607338
7.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
7.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
7.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
7.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
7.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
7.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
8 | г.Усмань ул.Ленина д.17 кв.2 г.Усмань ул.Ленина д.17 кв.2 Вобленко В.С. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1985217
8.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
8.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
8.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
8.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
8.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
8.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
9 | с.Старое-Дубовое ул.Старосельская д.23 жилой дом Журавлев Е.М. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1988073
9.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
9.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
9.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
9.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
9.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
9.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
10 | д.Садовая ул.Зеленая д.5 жилой дом Горбунова Е.А. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1973661
10.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
10.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
10.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
10.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
10.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
10.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
11 | с.Манино ул.Садовая жилой дом Абатурина И.М. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1995057
11.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
11.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
11.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
11.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
11.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
11.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
12 | Задонский район, с. Камышевка, ул. Центральная, д. 6 жилой дом Фадина Н.Н. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1976099
12.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
12.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
12.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
12.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
12.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
12.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
13 | д.Синявка строящиеся жилые дома Денисов С.А. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2021054 2021276 2021383 2021503
13.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
13.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
13.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
13.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
13.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
13.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18