## 2011-нл1
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА БЕЗ НДС
Наименование объекта | N ТЗ | Линия электропередач, КТП | Строительная длина (км), мощность (мВА) | Кол-во (шт) | Стоимость оборудования (тыс.руб.) удельно | Всего стоимость оборудования (тыс.руб.) | СМР (тыс.руб.)удельно | Всего СМР (тыс.руб.) | Итого стоимость без ПИР (тыс.руб.) | ПИР (тыс.руб.) | Всего
399670, Краснинский р-н, с Красное, ул Привокзальная, 1 ТП для электроснабжения элеватора Лутошкинский элеватор ООО | 1242885 | Замена трансформаторов на ТПЛ |  | 3 | 18.09 | 54.27 | 10.939 | 32.817 | 87.087 | 6.967 | 94.054
|  | Уст-ка разъединителя РЛК |  | 1 | 38.5 | 38.5 | 2.5 | 2.5 | 41 | 3.28 | 44.28
|  | Монтаж опоры |  | 2 |  |  | 21.5 | 43 | 43 | 3.44 | 46.44
|  | ПКУ |  | 1 | 190 | 190 | 14.771 | 14.771 | 204.771 | 16.3817 | 221.1527 | 405.9266 | краснинский
399610, Лебедянский р-н, г Лебедянь, ул Почтовая, 31 торгово-гостиничный комплекс Бадиков К.А. | 2000061 | ЛЭП-10 кВ | 1 |  |  |  | 1300 | 1300 | 1300 | 104 | 1404
|  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.14 |  |  |  | 1300 | 182 | 182 | 14.56 | 196.56
|  | КТП 2*100 кВА | 0.2 | 1 | 635.593 | 635.593 | 50 | 50 | 685.593 | 54.8474 | 740.4404
|  | Реконструкция РУ-10 кВ (монтаж КСО-203-2 шт, выкл.нагрузки ВИВР-2 шт) |  | 2 | 280 | 560 | 4 | 8 | 568 | 45.44 | 613.44
|  | Реконструкция ВЛ-10 кВ | 0.26 |  |  |  | 630.912 | 164.0371 | 164.0371 | 13.123 | 177.1601 | 3131.6005 | лебедянский
398502, , д Малашевка, СНТ "Березка", распределительная сеть, присоединен ПС "Тепличная" об. СНТ "Березка" ОАО "ЛГЭК" | 1200412 | Установка микропроцессорной защиты |  | 1 | 70 | 70 | 42 | 42 | 112 | 8.96 | 120.96 | 120.96 | Служба ПС (Липецк)
автодорога " Подъезд к аэропорту" устройство линии наружного освещения вдоль автомобильной дороги Управление дорог Липецкой области | 1665957 | ЛЭП-6 кВ | 0.01 |  |  |  | 1300 | 13 | 13 | 1.04 | 14.04
|  | КТП | 0.025 | 1 | 194.92 | 194.92 | 50 | 50 | 244.92 | 19.5936 | 264.5136
|  | ШУНО |  | 1 | 4.915 | 4.915 | 2.949 | 2.949 | 7.864 | 0.62912 | 8.4931 | 287.0467 | липецкий
г. Елец, 7 микрорайон 2 КЛ-0,4 кВдля административного помещения и ВУ жилого дома ООО "Модельный мир" | 1923803 | Реконструкция РУ-10/0,4 кВ (уст-ка ЩО-7) |  | 2 | 35 | 70 | 1.5 | 3 | 73 | 5.84 | 78.84
|  | Замена ТМГ | 0.63 | 2 | 300 | 600 | 10.939 | 21.878 | 621.878 | 49.7502 | 671.6282 | 750.4682 | елецкий
г.Елец ул.Королева д.2 торговый павильон ИП Андрианов И.И. | 1990634 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.22 |  |  |  | 1300 | 286 | 286 | 22.88 | 308.88 | 308.88 | елецкий
Задонский район, д. Тешевка, ул. Задонская, д. 2-а ТП завода по разливу минеральной и питьевой воды ООО "Кеми-Аква" | 1103744 | ЛЭП-10 кВ | 0.2 |  |  |  | 1300 | 260 | 260 | 20.8 | 280.8
|  | Уст-ка разъединителя РЛК |  | 1 | 38.5 | 38.5 | 2.5 | 2.5 | 41 | 3.28 | 44.28
|  | ПКУ |  | 1 | 190 | 190 | 14.771 | 14.771 | 204.771 | 16.3817 | 221.1527 | 546.2327 | задонский
г.Липецк, Промышленный проезд, владение 7 КТП для электроснабжения офисных и складских помещений ООО " Липецкое УТЭП" | 2001503 | ЛЭП-6 кВ | 0.58 |  |  |  | 1300 | 754 | 754 | 60.32 | 814.32
|  | ПКУ |  | 1 | 190 | 190 | 14.771 | 14.771 | 204.771 | 16.3817 | 221.1527 | 1035.4727 | липецкий
с. Пады ТП для эл.снабжения лыжной базы и водоема ИП Саввина Наталья Анатольевна | 2043519 | ЛЭП-10 кВ | 0.47 |  |  |  | 1300 | 611 | 611 | 48.88 | 659.88
|  | Реконструкция ВЛ10/0,4 кВ (полностью) | 0.28 |  |  |  | 1300 | 364 | 364 | 29.12 | 393.12 | 1053 | липецкий
д. Ясная Поляна ТП для электроснабжения завода по розливу питьевой битилированной воды в коттеджной застройки ООО " Риэлторский центр " Строй-Град" | 1969982 | ЛЭП-10 кВ | 0.4 |  |  |  | 1300 | 520 | 520 | 41.6 | 561.6
|  | ПКУ |  | 1 | 190 | 190 | 14.771 | 14.771 | 204.771 | 16.3817 | 221.1527 | 782.7527 | липецкий
398006, Липецкая обл, г Липецк, ул Краснозаводская, ПС 11/6 кВ "ГПП-2" распред. сеть, прис. к яч.22,43 ПС 110 кВ "ГПП-2" ОАО "ЛГЭК" | 1503438 | Уст-ка вакуумного выключателя ВВ/TEL-12,5/1000 |  | 2 | 210 | 420 | 15 | 30 | 450 | 36 | 486
|  | Установка микропроцессорной защиты |  | 2 | 70 | 140 | 42 | 84 | 224 | 17.92 | 241.92 | 727.92 | служба ПС
г.Липецк ул.Фрунзе распред. с., прис. к яч. 19,29 ПС Южная ОАО "ЛГЭК" | 1745701 | Установка микропроцессорной защиты |  | 1 | 70 | 70 | 42 | 42 | 112 | 8.96 | 120.96 | 120.96 | служба ПС
398036, , г Липецк, ул Меркулова, 24а; 8 распред. с., прис. к яч.8,18 ПС Ю-З; распределительная сеть, присоединенная к яч. №7, 29 ПС Юго-Западная ОАО "ЛГЭК" | 1796715 1693460 | Замена трансформатора на ТЛН 600/5А |  | 6 | 18 | 108 | 10.939 | 65.634 | 173.634 | 13.8907 | 187.5247
|  | Замена трансформатора на ТЛН 400/5А |  | 3 | 18 | 54 | 10.939 | 32.817 | 86.817 | 6.9454 | 93.7624
|  | Установка счетчика |  | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 12 | 0.96 | 12.96 | 294.2471 | служба ПС
[5 empty] | 2764.518 | 3827.698 | 12710.701 | 5029.2161 | 8856.9141 | 708.5531 | 9565.4672 | 9565.4672

## 2010-лн1
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 ГОДА БЕЗ НДС
Наименование объекта | N ТЗ | Линия электропередач, КТП | Строительная длина (км), мощность (мВА) | Кол-во (шт) | Стоимость оборудования (тыс.руб.) удельно | Всего стоимость оборудования (тыс.руб.) | СМР (тыс.руб.)удельно | Всего СМР (тыс.руб.) | Итого стоимость без ПИР (тыс.руб.) | ПИР (тыс.руб.) | Всего
399670, Краснинский р-н, с Красное, ул Привокзальная, 1 ТП для электроснабжения элеватора Лутошкинский элеватор ООО | 1242885 | Замена трансформаторов на ТПЛ |  | 3 | 54.27 | 49.9895 | 32.817 | 32.0727 | 82.0622 | 6.5881 | 88.6503
|  | Уст-ка разъединителя РЛК |  | 1 | 38.5 | 35.4634 | 2.5 | 2.4433 | 37.9067 | 3.1016 | 41.0083
|  | Монтаж опоры |  | 2 |  |  | 43 | 42.0247 | 42.0247 | 3.2529 | 45.2777
|  | ПКУ |  | 1 | 190 | 175.0141 | 14.771 | 14.436 | 189.4501 | 15.4908 | 204.9409 | 379.8772 | краснинский
399610, Лебедянский р-н, г Лебедянь, ул Почтовая, 31 торгово-гостиничный комплекс Бадиков К.А. | 2000061 | ЛЭП-10 кВ | 1 |  |  |  | 1300 | 1270.5155 | 1270.5155 | 98.3444 | 1368.8599
|  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.14 |  |  |  | 182 | 177.8722 | 177.8722 | 13.7682 | 191.6404
|  | КТП 2*100 кВА | 0.2 | 1 | 635.593 | 585.4617 | 50 | 48.866 | 634.3277 | 51.8648 | 686.1925
|  | Реконструкция РУ-10 кВ (монтаж КСО-203-2 шт, выкл.нагрузки ВИВР-2 шт) |  | 2 | 560 | 515.831 | 8 | 7.8186 | 523.6495 | 42.9689 | 566.6185
|  | Реконструкция ВЛ-10 кВ | 0.26 |  |  |  | 164.0371 | 160.3167 | 160.3167 | 12.4093 | 172.726 | 2986.0373 | лебедянский
398502, , д Малашевка, СНТ "Березка", распределительная сеть, присоединен ПС "Тепличная" об. СНТ "Березка" ОАО "ЛГЭК" | 1200412 | Установка микропроцессорной защиты |  | 1 | 70 | 64.4789 | 42 | 41.0474 | 105.5263 | 8.4727 | 113.999 | 113.999 | Служба ПС (Липецк)
автодорога " Подъезд к аэропорту" устройство линии наружного освещения вдоль автомобильной дороги Управление дорог Липецкой области | 1665957 | ЛЭП-6 кВ | 0.01 |  |  |  | 13 | 12.7052 | 12.7052 | 0.98344 | 13.6886
|  | КТП | 0.025 | 1 | 194.92 | 179.546 | 50 | 48.866 | 228.412 | 18.5281 | 246.9401
|  | ШУНО |  | 1 | 4.915 | 4.5273 | 2.949 | 2.8821 | 7.4095 | 0.59491 | 8.0044 | 268.6331 | липецкий
г. Елец, 7 микрорайон 2 КЛ-0,4 кВдля административного помещения и ВУ жилого дома ООО "Модельный мир" | 1923803 | Реконструкция РУ-10/0,4 кВ (уст-ка ЩО-7) |  | 2 | 70 | 64.4789 | 3 | 2.932 | 67.4108 | 5.5224 | 72.9332
|  | Замена ТМГ | 0.63 | 2 | 600 | 552.6761 | 21.878 | 21.3818 | 574.0579 | 47.0448 | 621.1026 | 694.0359 | елецкий
г.Елец ул.Королева д.2 торговый павильон ИП Андрианов И.И. | 1990634 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.22 |  |  |  | 286 | 279.5134 | 279.5134 | 21.6358 | 301.1492 | 301.1492 | елецкий
Задонский район, д. Тешевка, ул. Задонская, д. 2-а ТП завода по разливу минеральной и питьевой воды ООО "Кеми-Аква" | 1103744 | ЛЭП-10 кВ | 0.2 |  |  |  | 260 | 254.1031 | 254.1031 | 19.6689 | 273.772
|  | Уст-ка разъединителя РЛК |  | 1 | 38.5 | 35.4634 | 2.5 | 2.4433 | 37.9067 | 3.1016 | 41.0083
|  | ПКУ |  | 1 | 190 | 175.0141 | 14.771 | 14.436 | 189.4501 | 15.4908 | 204.9409 | 519.7212 | задонский
г.Липецк, Промышленный проезд, владение 7 КТП для электроснабжения офисных и складских помещений ООО " Липецкое УТЭП" | 2001503 | ЛЭП-6 кВ | 0.58 |  |  |  | 754 | 736.899 | 736.899 | 57.0398 | 793.9387
|  | ПКУ |  | 1 | 190 | 175.0141 | 14.771 | 14.436 | 189.4501 | 15.4908 | 204.9409 | 998.8796 | липецкий
с. Пады ТП для эл.снабжения лыжной базы и водоема ИП Саввина Наталья Анатольевна | 2043519 | ЛЭП-10 кВ | 0.47 |  | 0 | 0 | 611 | 597.1423 | 597.1423 | 46.2219 | 643.3641
|  | Реконструкция ВЛ10/0,4 кВ (полностью) | 0.28 |  | 0 | 0 | 364 | 355.7443 | 355.7443 | 27.5364 | 383.2808 | 1026.6449 | липецкий
д. Ясная Поляна ТП для электроснабжения завода по розливу питьевой битилированной воды в коттеджной застройки ООО " Риэлторский центр " Строй-Град" | 1969982 | ЛЭП-10 кВ | 0.4 |  | 0 | 0 | 520 | 508.2062 | 508.2062 | 39.3378 | 547.5439
|  | ПКУ |  | 1 | 190 | 175.0141 | 14.771 | 14.436 | 189.4501 | 15.4908 | 204.9409 | 752.4849 | липецкий
398006, Липецкая обл, г Липецк, ул Краснозаводская, ПС 11/6 кВ "ГПП-2" распред. сеть, прис. к яч.22,43 ПС 110 кВ "ГПП-2" ОАО "ЛГЭК" | 1503438 | Уст-ка вакуумного выключателя ВВ/TEL-12,5/1000 |  | 2 | 420 | 386.8732 | 30 | 29.3196 | 416.1928 | 34.0423 | 450.2351
|  | Установка микропроцессорной защиты |  | 2 | 140 | 128.9577 | 84 | 82.0948 | 211.0526 | 16.9455 | 227.9981 | 678.2332 | служба ПС
г.Липецк ул.Фрунзе распред. с., прис. к яч. 19,29 ПС Южная ОАО "ЛГЭК" | 1745701 | Установка микропроцессорной защиты |  | 1 | 70 | 64.4789 | 42 | 41.0474 | 105.5263 | 8.4727 | 113.999 | 113.999 | служба ПС
398036, , г Липецк, ул Меркулова, 24а; 8 распред. с., прис. к яч.8,18 ПС Ю-З; распределительная сеть, присоединенная к яч. №7, 29 ПС Юго-Западная ОАО "ЛГЭК" | 1796715 1693460 | Замена трансформатора на ТЛН 600/5А |  | 6 | 108 | 99.4817 | 65.634 | 64.1454 | 163.6271 | 13.1353 | 176.7624
|  | Замена трансформатора на ТЛН 400/5А |  | 3 | 54 | 49.7408 | 32.817 | 32.0727 | 81.8135 | 6.5677 | 88.3812
|  | Установка счетчика |  | 3 | 9 | 8.2901 | 3 | 2.932 | 11.2221 | 0.90779 | 12.1299 | 277.2735 | служба ПС
[5 empty] | 3827.698 | 3525.7951 | 5029.2161 | 4915.1514 | 8440.9465 | 670.0215 | 9110.968 | 9110.968

## график
Приложение 1
Календарный план выполнения работ
№ п/п | Наименование объекта и содержание работ | График выполнения (в неделях с момента заключения договора)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 399670, Краснинский р-н, с Красное, ул Привокзальная, 1 ТП для электроснабжения элеватора Лутошкинский элеватор ООО | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1242885
1.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
1.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
1.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
1.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
1.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
1.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
2 | 399610, Лебедянский р-н, г Лебедянь, ул Почтовая, 31 торгово-гостиничный комплекс Бадиков К.А. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2000061
2.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
2.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
2.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
2.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
2.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
2.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
3 | 398502, , д Малашевка, СНТ "Березка", распределительная сеть, присоединен ПС "Тепличная" об. СНТ "Березка" ОАО "ЛГЭК" | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1200412
3.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
3.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
3.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
3.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
3.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
3.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
4 | автодорога " Подъезд к аэропорту" устройство линии наружного освещения вдоль автомобильной дороги Управление дорог Липецкой области | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1665957
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
5 | г. Елец, 7 микрорайон 2 КЛ-0,4 кВдля административного помещения и ВУ жилого дома ООО "Модельный мир" | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1923803
5.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
5.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
5.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
5.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
5.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
5.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
6 | г.Елец ул.Королева д.2 торговый павильон ИП Андрианов И.И. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1990634
6.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
6.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
6.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
6.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
6.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
6.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
7 | Задонский район, д. Тешевка, ул. Задонская, д. 2-а ТП завода по разливу минеральной и питьевой воды ООО "Кеми-Аква" | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1103744
7.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
7.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
7.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
7.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
7.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
7.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
8 | г.Липецк, Промышленный проезд, владение 7 КТП для электроснабжения офисных и складских помещений ООО " Липецкое УТЭП" | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2001503
8.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
8.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
8.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
8.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
8.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
8.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
9 | с. Пады ТП для эл.снабжения лыжной базы и водоема ИП Саввина Наталья Анатольевна | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2043519
9.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
9.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
9.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
9.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
9.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
9.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
10 | д. Ясная Поляна ТП для электроснабжения завода по розливу питьевой битилированной воды в коттеджной застройки ООО " Риэлторский центр " Строй-Град" | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1969982
10.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
10.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
10.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
10.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
10.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
10.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
11 | 398006, Липецкая обл, г Липецк, ул Краснозаводская, ПС 11/6 кВ "ГПП-2" распред. сеть, прис. к яч.22,43 ПС 110 кВ "ГПП-2" ОАО "ЛГЭК" | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1503438
11.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
11.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
11.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
11.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
11.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
11.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
12 | г.Липецк ул.Фрунзе распред. с., прис. к яч. 19,29 ПС Южная ОАО "ЛГЭК" | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1745701
12.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
12.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
12.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
12.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
12.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
12.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
13 | 398036, , г Липецк, ул Меркулова, 24а; 8 распред. с., прис. к яч.8,18 ПС Ю-З; распределительная сеть, присоединенная к яч. №7, 29 ПС Юго-Западная ОАО "ЛГЭК" | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1796715 1693460
13.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
13.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
13.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
13.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
13.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
13.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18