## Сводная (hidden)
Приложение Б
Приложение №1 к техническому заданию
Номер (а) договор(ов) ТП | Адрес объекта | Заявитель | Район | Общие обязательства "КЭ" по ТП | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Строительство ЛЭП 35-110 кВ | Реконструкция ПС 35-110 кВ | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6 ) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Монтаж вольтодобавочного тр-на 0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Монтаж прибора учета | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  | 27 | 28 | 29
В-1628/730-ОРЗТП/2012 от 05.06.12г. | Курская обл., Черемисиновский район, с.Т.Колодезь | Ерёмов Геннадий Витальевич | ЧРЭС | - строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,1 км от опоры № 9 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 в пролетах опор №№ 1 – 9 протяженностью 0,4 км по трассе с заменой опор и монтажом дополнительного провода (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [16 empty] | 0.1 | 0.41 | [5 empty] | 2012-12-05
В-1643/753-ОРЗТП/2012 от 09.06.12г. | Курская обл., Касторенский р-он, с. Раздолье, ул. Заречная | Администрация Алексеевского сельсовета Касторенского района Курской области | КаРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки определить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,35_км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.35 | [6 empty] | 2012-12-09
З-1179/709-ОРЗТП/2012 от 30.05.12г. | Курская обл., Курчатовский р-н, с. Дичня | Бедненко Надежда Павловна | КуРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,04 км от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [17 empty] | 0.04 | [6 empty] | 2012-11-30
З-1181/692-ОРЗТП/2012 от 29.05.12г. | Курская обл., Конышевский р-н, Наумовский с/с, с. Верхняя Соковнинка | ОАО " Мобильные ТелеСистемы" | КонРЭС | - | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №2 с монтажем двух дополнительных проводов в пролетах опор №№5-7 протяженностью 0,08 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу э/э. | [19 empty] | 0.08 |  |  |  | 2012-11-29
З-1187/761-ОТП/2012 от 14.06.12г. | Курская обл., Кореневский р-н, Шептуховский с/с | Проценко Сергей Алексеевич | КорРЭС | строительство участка ВЛ-10 кВ № 659 протяженностью 0,3 км от опоры № 43 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ. Тип и место расположения ТП, тип и мощность силового трансформатора (но не более 16 кВА) уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом. Обязательные требования: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. N 530 «Об утверждении основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-60А (10-100А) (прямого включения); - температурный рабочий диапазон от -40°С до +55°С. Место установки: в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ | [7 empty] | 0.3 |  | 2 |  |  |  |  | СТП - 16 кВА | [9 empty] | 2013-06-14
С-1219/758-ОРЗТП/2012 от 08.06.12г. | Курская обл., Дмитриевский р-н, с. Фатеевка | Жердев Иван Николаевич | ДРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [17 empty] | 0.03 | [6 empty] | 2012-12-08
С-1223/729-ОРЗТП/2012, ДС №1 от 18.07.2012 от 05.06.12г. | Курская обл., Железногорский р-н, с. Рышково | ЗАО «Заря» | ЖРЭС | монтаж разъединителя 10 кВ на опоре № 174 ВЛ-10 кВ № 2.7.8 (тип разъединителя и его технические характеристики определить при проектировании). | [9 empty] | 1 | [14 empty] | 2012-12-05
С-1233/760-ОРЗТП/2012 от 14.06.12г. | Курская обл., Железногорский р-н, с/с Михайловский, п. Каменец | Климченко Юрий Александрович | ЖРЭС | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от ТП-10/0,4 кВ № 245/63 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.15 | [6 empty] | 2012-12-14
Ц-3782/452-ОРЗТП/2012 от 17.04.12г. | Курская обл., Октябрьский р-н, Черницынский с/с, д. Анахина, ул.Народная. | Беляев Борис Алексеевич | ОРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,03 км от опоры № 18 до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.03 | [6 empty] | 2012-10-17
Ц-3831/553-ОРЗТП/2012 от 04.05.12г. | Курская обл., Золотухинский р-н, д.2-я Гусиновка, ул.Молодежная, д.19 | Леонтьева Лидия Семеновна | ЗРЭС | - | строительство участка ВЛ-10 кВ № 332.21 протяженностью 1 км от опоры № 107 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. Тип и место установки ТП, мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. демонтаж участка существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 4/160 в пролетах опор №№ 32 – 33, подключение участка ВЛ-0,4 кВ № 2 с опоры № 33 по опору № 58 к проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Объем реконструкции уточнить при проектировании – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [6 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  |  | СТП - 63 кВА | [9 empty] | 2012-11-04
Ц-3859/585-ОРЗТП/2012 от 15.05.12г. | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.Майская Заря | Васильченко Людмила Владимировна | КРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,51 км от опоры № 3 до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – /в том числе 0,48 км по техническим условиям Ц-3251 Лот 1, Ц-3567 Лот 4/. | [17 empty] | 0.03 | [6 empty] | 2012-11-15
Ц-3875/752-ОРЗТП/2012 от 13.06.12г. | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.Духовец | Шивинский Владимир Валентинович | КРЭС | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №3-3 ВЛ-10 кВ №415.03 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,03 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу э/э. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 40 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу э/э. | [6 empty] | 0.03 |  | 1 |  |  |  |  | СТП - 40 кВА |  |  | 0.2 | [6 empty] | 2012-12-13
Ц-3971/757-ОРЗТП/2012 от 14.06.12г. | Курская обл., Золотухинский р-н, Донской с/с, д.Реутово №167 | Бобринев Роман Александрович | ЗРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [17 empty] | 0.15 | [6 empty] | 2012-12-14
Ю-1395/690-ОРЗТП/2012 от 23.05.12г. | Курская область, Беловский район, с. М. Солдатское | ОАО «Беловское» | Б.РЭС | реконструкция РУ-0,4 кВ с заменой автоматических выключателей (объем реконструкции уточнить при проектировании). учет электроэнергии выполнить в соответствии с Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии и ПУЭ с установкой приборов учета электроэнергии, сертифицированных и внесенных в Госреестр средств измерений РФ, соответствующих ГОСТ 30207-94 (МЭК 61036-90): класс точности 1,0 и выше; температурный рабочий диапазон от -40°С до +55°С; межповерочный интервал – не менее 8 лет; средний срок службы – 30 лет; Iном=5-7,5 А (для трехфазных трансформаторного включения); порог чувствительности – 0,5% от Iном; пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока. Места установки приборов учета: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 16/2х160. | [16 empty] | Замена двух автоматических выключателей на I и II с.ш. в РУ-0,4 кВ существующей ТП 10/0,4 кВ №16 2х160 | [7 empty] | 2013-05-23
Ю-1493/649-ОРЗТП/2012 от 23.05.12г. | Курская обл, Пристенский р-н, с.Пселец | Администрация Котовский сельсовет | П.РЭС | строительство участка ВЛ-10 кВ № 5611 протяженностью 0,035 км от опоры № 115 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ. Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора (но не более 10 кВА) уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). Требования к приборам учёта электрической энергии (мощности): В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 года № 530 «Об утверждении основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» учет электроэнергии выполнить со следующими требованиями: - прибор учета должен быть сертифицирован и внесен в Госреестр средств измерений РФ; - прибор учета должен соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статистические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2»; - класс точности 1,0 и выше; - Iном = 5 – 60 А (10 – 100А) (прямого включения); - температурный рабочий диапазон от -40 до +55°С. Место установки: в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ. | [7 empty] | 0.035 |  | 1 |  |  |  |  | СТП -16 кВА | [6 empty] | 1 |  |  | 2013-05-23
Ю-1505/754-ОРЗТП/2012 от 13.06.12г. | 306253 Курская обл., Обоянский район, с. Пушкарное, ул. Соловьиная, д.3 | Кононов Александр Николаевич | О.РЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №2 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [17 empty] | 0.035 | [6 empty] | 2012-12-13

## ВЭС
Приложение Б
Приложение №1 к техническому заданию
Номер (а) договор(ов) ТП | Адрес объекта | Заявитель | РЭС | Общие обязательства "КЭ" по ТП | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Строительство ЛЭП 35-110 кВ | Реконструкция ПС 35-110 кВ | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6 ) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Монтаж вольтодобавочного тр-на 0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов |  | Монтаж прибора учета | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
2 | 1 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 | 26 |  |  |  | 27 | 28 | 29
В-1628/730-ОРЗТП/2012 от 05.06.12г. | Курская обл., Черемисиновский район, с.Т.Колодезь | Ерёмов Геннадий Витальевич | ЧРЭС | 5: - строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,1 км от опоры № 9 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).; 6: реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 в пролетах опор №№ 1 – 9 протяженностью 0,4 км по трассе с заменой опор и монтажом дополнительного провода (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [10 empty] | 0.1 | 85.7808 | 0.41 | 323.2768 | [5 empty] | 409.0576 | 2012-11-05
В-1643/753-ОРЗТП/2012 от 09.06.12г. | Курская обл., Касторенский р-он, с. Раздолье, ул. Заречная | Администрация Алексеевского сельсовета Касторенского района Курской области | КаРЭС | 5: строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки определить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,35_км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [10 empty] | 0.35 | 261.072 | [7 empty] | 261.072 | 2012-11-09
| ИТОГО: | [21 empty] | 346.8528 |  | 323.2768 | [5 empty] | 670.1296
Начальник ОПР Волошин В.В.
Начальник УИ Тупицкий В.В.
Начальник УТП Филипкин М.В.
0

## ЗЭС
Приложение Б
Приложение №1 к техническому заданию
Номер (а) договор(ов) ТП | Адрес объекта | Заявитель | Район | Общие обязательства "КЭ" по ТП | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Строительство ЛЭП 35-110 кВ | Реконструкция ПС 35-110 кВ | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6 ) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Монтаж вольтодобавочного тр-на 0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов |  | Монтаж прибора учета | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  |  |  | 27 | 28 | 29
З-1179/709-ОРЗТП/2012 от 30.05.12г. | Курская обл., Курчатовский р-н, с. Дичня | Бедненко Надежда Павловна | КуРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,04 км от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [21 empty] | 0.04 | 34.3123 | [8 empty] | 34.3123 | 2012-11-30
З-1181/692-ОРЗТП/2012 от 29.05.12г. | Курская обл., Конышевский р-н, Наумовский с/с, с. Верхняя Соковнинка | ОАО " Мобильные ТелеСистемы" | КонРЭС | - | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №2 с монтажем двух дополнительных проводов в пролетах опор №№5-7 протяженностью 0,08 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу э/э. | [26 empty] | 0.08 | 10.752 |  |  | 10.752 | 2012-10-29
З-1187/761-ОТП/2012 от 14.06.12г. | Курская обл., Кореневский р-н, Шептуховский с/с | Проценко Сергей Алексеевич | КорРЭС | строительство участка ВЛ-10 кВ № 659 протяженностью 0,3 км от опоры № 43 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ. Тип и место расположения ТП, тип и мощность силового трансформатора (но не более 16 кВА) уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом. Обязательные требования: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. N 530 «Об утверждении основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-60А (10-100А) (прямого включения); - температурный рабочий диапазон от -40°С до +55°С. Место установки: в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ | [8 empty] | 0.3 | 256.032 |  | 2 | 96.58 |  |  |  |  | СТП - 16 кВА | 169.872 | [12 empty] | 522.484 | 2013-04-14
| ИТОГО: | [10 empty] | 0 |  | 256.032 |  |  | 96.58 | [5 empty] | 169.872 |  |  |  | 34.3123 |  | 0 |  | 0 |  | 10.752 |  |  | 567.5483
Начальник ОПР Волошин В.В.
Начальник УИ Тупицкий В.В.
Начальник УТП Филипкин М.В.
0

## СЭС
Приложение Б
Приложение №1 к техническому заданию
Номер (а) договор(ов) ТП | Адрес объекта | Заявитель | Район | Общие обязательства "КЭ" по ТП | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Строительство ЛЭП 35-110 кВ | Реконструкция ПС 35-110 кВ | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6 ) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Монтаж вольтодобавочного тр-на 0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Монтаж прибора учета | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 |  |  | 27 | 28 | 29
С-1219/758-ОРЗТП/2012 от 08.06.12г. | Курская обл., Дмитриевский р-н, с. Фатеевка | Жердев Иван Николаевич | ДРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [18 empty] | 0.03 | 25.7342 | [5 empty] | 25.7342 | 2012-11-08
С-1223/729-ОРЗТП/2012, ДС №1 от 18.07.2012 от 05.06.12г. | Курская обл., Железногорский р-н, с. Рышково | ЗАО «Заря» | ЖРЭС | монтаж разъединителя 10 кВ на опоре № 174 ВЛ-10 кВ № 2.7.8 (тип разъединителя и его технические характеристики определить при проектировании). | [9 empty] | 1 | 48.29 | [14 empty] | 48.29 | 2012-11-05
С-1233/760-ОРЗТП/2012 от 14.06.12г. | Курская обл., Железногорский р-н, с/с Михайловский, п. Каменец | Климченко Юрий Александрович | ЖРЭС | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от ТП-10/0,4 кВ № 245/63 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0.15 | 111.888 | [5 empty] | 111.888 | 2012-11-14
| ИТОГО: | [13 empty] | 48.29 | [8 empty] | 137.6222 | [5 empty] | 185.9122
Начальник ОПР Волошин В.В.
Начальник УИ Тупицкий В.В.
Начальник УТП Филипкин М.В.

## ЦЭС
Приложение Б
Приложение №1 к техническому заданию
Номер (а) договор(ов) ТП | Адрес объекта | Заявитель | Район | Общие обязательства "КЭ" по ТП | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Строительство ЛЭП 35-110 кВ | Реконструкция ПС 35-110 кВ | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6 ) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Монтаж вольтодобавочного тр-на 0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов |  | Монтаж прибора учета | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 |  | 26 |  |  |  | 27 | 28 | 29
Ц-3782/452-ОРЗТП/2012 от 17.04.12г. | Курская обл., Октябрьский р-н, Черницынский с/с, д. Анахина, ул.Народная. | Беляев Борис Алексеевич | ОРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,03 км от опоры № 18 до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [21 empty] | 0.03 | 25.7342 | [7 empty] | 25.7342 | 2012-10-17
Ц-3831/553-ОРЗТП/2012 от 04.05.12г. | Курская обл., Золотухинский р-н, д.2-я Гусиновка, ул.Молодежная, д.19 | Леонтьева Лидия Семеновна | ЗРЭС | - | строительство участка ВЛ-10 кВ № 332.21 протяженностью 1 км от опоры № 107 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. Тип и место установки ТП, мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. демонтаж участка существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 4/160 в пролетах опор №№ 32 – 33, подключение участка ВЛ-0,4 кВ № 2 с опоры № 33 по опору № 58 к проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Объем реконструкции уточнить при проектировании – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [6 empty] | 1 | 853.44 |  | 2 | 96.58 | [5 empty] | СТП - 63 кВА | 201.672 | [11 empty] | 1151.692 | 2012-10-04
Ц-3859/585-ОРЗТП/2012 от 15.05.12г. | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.Майская Заря | Васильченко Людмила Владимировна | КРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,51 км от опоры № 3 до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – /в том числе 0,48 км по техническим условиям Ц-3251 Лот 1, Ц-3567 Лот 4/. | [21 empty] | 0.03 | 25.7342 | [7 empty] | 25.7342 | 2012-10-15
Ц-3875/752-ОРЗТП/2012 от 13.06.12г. | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.Духовец | Шивинский Владимир Валентинович | КРЭС | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №3-3 ВЛ-10 кВ №415.03 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,03 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу э/э. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 40 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу э/э. | [6 empty] | 0.03 | 70 |  | 1 | 48.29 | [5 empty] | СТП - 40 кВА | 191.072 |  |  | 0.2 | 149.184 | [7 empty] | 458.546 | 2012-11-13
Ц-3971/757-ОРЗТП/2012 от 14.06.12г. | Курская обл., Золотухинский р-н, Донской с/с, д.Реутово №167 | Бобринев Роман Александрович | ЗРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [21 empty] | 0.15 | 111.888 | [7 empty] | 111.888 | 2012-11-14
| ИТОГО: | [11 empty] | 923.44 |  |  | 144.87 |  |  |  | 0 |  |  | 392.744 |  |  |  | 312.5405 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1773.5945
Начальник ОПР Волошин В.В.
Начальник УИ Тупицкий В.В.
Начальник УТП Филипкин М.В.

## ЮЭС
Приложение Б
Приложение №1 к техническому заданию
Номер (а) договор(ов) ТП | Адрес объекта | Заявитель | Район | Общие обязательства "КЭ" по ТП | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Строительство ЛЭП 35-110 кВ | Реконструкция ПС 35-110 кВ | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6 ) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Монтаж вольтодобавочного тр-на 0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Монтаж прибора учета |  | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 |  | 24 | 25 | 26 |  |  |  | 27 | 28 | 29
Ю-1395/690-ОРЗТП/2012 от 23.05.12г. | Курская область, Беловский район, с. М. Солдатское | ОАО «Беловское» | Б.РЭС | реконструкция РУ-0,4 кВ с заменой автоматических выключателей (объем реконструкции уточнить при проектировании). учет электроэнергии выполнить в соответствии с Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии и ПУЭ с установкой приборов учета электроэнергии, сертифицированных и внесенных в Госреестр средств измерений РФ, соответствующих ГОСТ 30207-94 (МЭК 61036-90): класс точности 1,0 и выше; температурный рабочий диапазон от -40°С до +55°С; межповерочный интервал – не менее 8 лет; средний срок службы – 30 лет; Iном=5-7,5 А (для трехфазных трансформаторного включения); порог чувствительности – 0,5% от Iном; пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока. Места установки приборов учета: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 16/2х160. | [19 empty] | Замена двух автоматических выключателей на I и II с.ш. в РУ-0,4 кВ существующей ТП 10/0,4 кВ №16 2х160 | 13.44 | [8 empty] | 13.44 | 2012-12-23
Ю-1493/649-ОРЗТП/2012 от 23.05.12г. | Курская обл, Пристенский р-н, с.Пселец | Администрация Котовский сельсовет | П.РЭС | строительство участка ВЛ-10 кВ № 5611 протяженностью 0,035 км от опоры № 115 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ. Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора (но не более 10 кВА) уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). Требования к приборам учёта электрической энергии (мощности): В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 года № 530 «Об утверждении основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» учет электроэнергии выполнить со следующими требованиями: - прибор учета должен быть сертифицирован и внесен в Госреестр средств измерений РФ; - прибор учета должен соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статистические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2»; - класс точности 1,0 и выше; - Iном = 5 – 60 А (10 – 100А) (прямого включения); - температурный рабочий диапазон от -40 до +55°С. Место установки: в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ. | [7 empty] | 0.035 | 70 |  | 1 | 48.29 |  |  |  |  | СТП -16 кВА | 169.872 | [8 empty] | 1 | 19.04 |  | 307.202 | 2013-03-23
Ю-1505/754-ОРЗТП/2012 от 13.06.12г. | 306253 Курская обл., Обоянский район, с. Пушкарное, ул. Соловьиная, д.3 | Кононов Александр Николаевич | О.РЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №2 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [21 empty] | 0.035 | 30.0233 | [6 empty] | 30.0233 | 2012-11-13
| ИТОГО: | [11 empty] | 70 |  |  | 48.29 | [5 empty] | 169.872 |  |  | 13.44 |  | 30.0233 |  |  |  |  | 19.04 |  | 350.6653
Начальник ОПР Волошин В.В.
Начальник УИ Тупицкий В.В.
Начальник УТП Филипкин М.В.

## Сводная (2) (hidden)
Приложение Б-1
Приложение к ЛОТУ №________ ЗОНА_________________
№ п.п. | Номер(а) договора(ов) ТП | Заявитель | Район | Общие обязательства "КЭ" по ТП | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Строительство ЛЭП 35-110 кВ | Реконструкция ПС 35-110 кВ | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6 ) кВ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1
2
n
Итого | [18 empty] | 0
|  |  |  | Заместитель директора по КС |  |  |  |  | Смахтин И.Н.
| ВИЗЫ: |  |  | Начальник ОПР |  |  |  |  | Волошин В.В.
|  |  |  | Начальник УИ |  |  |  |  | Тупицкий В.В.
|  |  |  | Начальник УТП |  |  |  |  | Филипкин М.В.