## график
Приложение 1 к ТЗ№31
Календарный план выполнения работ
№ п/п | Наименование объекта и содержание работ | График выполнения (в неделях с момента заключения договора)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 399774, Елецкий р-н, г Елец, ул Данковская, 19 строящийся жилой дом Вострикова В.Н. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2102623
1.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
1.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
1.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
1.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
1.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
1.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
2 | 399774, Елецкий р-н, г Елец, ул Московское шоссе, 16 г строящийся склад-магазин Мясоедов О.Н. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2091488
2.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
2.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
2.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
2.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
2.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
2.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
3 | г. Елец, ул. 1-я Речная, д. 9 строящийся жилой дом Дорохова Т.М. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2043540
3.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
3.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
3.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
3.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
3.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
3.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
4 | г. Елец, ул. Костенко, 67 цех Дорохов В.О. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1976416
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
5 | 399850, Данковский р-н, г Данков, ул Дзержинского, строящийся жилой дом Кадничанский В.Г. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2070385
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
6 | 399821, Данковский р-н, ориент. с Сугробы, 30 строящийся жилой дом Фетисова А.В. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2106821
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
7 | 399850, Данковский р-н, г Данков, ул Чапаева (р-н рынка), 432-а гараж №а Чернышов А.С. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2094937
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
8 | г. Елец, ул. Коммунаров павильон ИП Кондуров Е.А. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2014870
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
9 | 399870, Лев-Толстовский р-н, пгт Лев Толстой, ул Садовая, 30 гараж Петрова Е.В. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2119149
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
10 | 399627, Лебедянский р-н, с Волотово, ул Киршань, в новой застройке, уч.№5 жилой дом Келарева Л.Н. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2137383
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
11 | 399825, Данковский р-н, ориент. В 4 м по направлению на северо-запад от ориентира магазин. Расположенного за пределами участка, адрес ориентира: с Бревенное, ул. Московская, 5 строящийся жилой дом Филиппов В.Е. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2093776
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
12 | 399774, Елецкий р-н, г Елец, ПГК "Александровский", ряд Е, гараж 20 гараж Кирюхин С.Н. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2115577
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
13 | 399774, Елецкий р-н, г Елец, пер Стекольный, 19 строящийся жилой дом Давлвтов Х.М. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2128513
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
14 | 399704, Становлянский р-н, д Ламская, ул Нижняя, 16 жилой дом Мальцев А.М. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2104868
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
15 | Жилые дома с.Становое, ул. Становлянская уч.№1, №2, №3, №4 ООО "Дерев-ДОМ" | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2078861 2079086 2079633 2080071
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
16 | 399610, , г Лебедянь, ул Школьная, торговый киоск Соколов Р.В. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2138159
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
17 | 399870, Лев-Толстовский р-н, пгт Лев Толстой, примерно в 55 м от ориентира по направлению на запад; ориентир: ул Октябрьская, 2 магазин Чибисов И.И. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2130048
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
18 | 399670, Краснинский р-н, с Красное, ул 70 лет Октября, жилой дом Иванникова Н.А. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2153768
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
19 | 399850, Данковский р-н, г Данков, ул Зайцева, район нефтебазы, гараж № 163-а ВУ гаража №163а Дворников Ф.Д. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2114924
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
20 | г. Елец, ГК "Солнечный", гараж № 1672 Манюков С.Б. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1132919
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
21 | 399670, Краснинский р-н, с Красное, ул Победы, жилой дом Митусова В.Н. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2165592
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
22 | 399743, Елецкий р-н, п Солидарность, 70 м. на восток, ВУ здания Попов С.Н. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2163276
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13