## 2011-л2
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА БЕЗ НДС
Наименование объекта | N ТЗ | Линия электропередач, КТП | Строительная длина (км), мощность (мВА) | Кол-во (шт) | Стоимость оборудования (тыс.руб.) удельно | Всего стоимость оборудования (тыс.руб.) | СМР (тыс.руб.)удельно | Всего СМР (тыс.руб.) | Итого стоимость без ПИР (тыс.руб.) | ПИР (тыс.руб.) | Всего
с.Подгорное ул.Титова д.2В магазин Гладышев А.В. | 1693962 | ЛЭП-10 кВ | 0.015 |  |  |  | 1300 | 19.5 | 19.5 | 1.56 | 21.06
|  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.12 |  |  |  | 1300 | 156 | 156 | 12.48 | 168.48
|  | КТП | 0.063 | 1 | 237.29 | 237.29 | 50 | 50 | 287.29 | 22.9832 | 310.2732
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 0.03 |  |  |  | 631.912 | 18.9574 | 18.9574 | 1.5166 | 20.4739 | 520.2871 | липецкий
с.Боринское ул.Менделеева д.8 жилой дом Грачева Т.Н. | 1655840 | Установка рубильника (SZ) |  | 1 | 11.029 | 11.029 | 1 | 1 | 12.029 | 0.96232 | 12.9913
|  | Замена провода на СИП | 0.32 |  |  |  | 445.711 | 142.6275 | 142.6275 | 11.4102 | 154.0377
|  | Замена ответвлений | 0.02 |  |  |  | 94.965 | 1.8993 | 1.8993 | 0.15194 | 2.0512 | 169.0803 | липецкий
с. Двуречки, ул. Лесная, 7- б строящийся жилой дом Носикова Г.Н. | 1507834 | ВЛ-10/0,4 кВ | 0.5 |  |  |  | 1300 | 650 | 650 | 52 | 702
|  | Уст-ка разъединителя РЛК |  | 1 | 38.5 | 38.5 | 2.5 | 2.5 | 41 | 3.28 | 44.28
|  | КТП | 0.1 | 1 | 275.42 | 275.42 | 50 | 50 | 325.42 | 26.0336 | 351.4536
|  | ВЛ-0,4 кВ | 0.06 |  |  |  | 1300 | 78 | 78 | 6.24 | 84.24
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 0.07 |  |  |  | 631.912 | 44.2338 | 44.2338 | 3.5387 | 47.7725 | 1229.7461 | липецкий
с. Двуречки, ул. Крупской, 1-а жилой дом Дорофеева В.Т. | 1607581 | ВЛ-0,4 кВ | 0.025 |  |  |  | 1300 | 32.5 | 32.5 | 2.6 | 35.1
|  | Демонтаж провода 0,4 кВ | 0.04 |  |  |  | 50 | 2 | 2 | 0.16 | 2.16 | 37.26 | грязинский
г.Грязи ул.2 ая Чапаева тонар ООО "СК"Каско-Л" | 1782668 | ВЛ-0,4 кВ | 0.08 |  |  |  | 1300 | 104 | 104 | 8.32 | 112.32 | 112.32 | грязинский
с.Двуречки ул.Тракторостроителей уч.3 строящийся жилой дом Кривенкова А.В. | 1982311 | ВЛ-10 кВ | 0.05 |  |  |  | 1300 | 65 | 65 | 5.2 | 70.2
|  | ВЛ-0,4 кВ | 0.2 |  |  |  | 1300 | 260 | 260 | 20.8 | 280.8
|  | КТП | 0.25 | 1 | 330.51 | 330.51 | 50 | 50 | 380.51 | 30.4408 | 410.9508 | 761.9508 | грязинский
с.Плеханово ул.Молодежная д.29 жилой дом Клименищев А.Н. | 1993696 | ВЛ-0,4 кВ | 0.09 |  |  |  | 1300 | 117 | 117 | 9.36 | 126.36 | 126.36 | грязинский
с.Алексеевка ул.Приовражная уч.26а строящийся жилой дом Милованов И.И. | 1982033 | ВЛ-0,4 кВ | 0.07 |  |  |  | 1300 | 91 | 91 | 7.28 | 98.28 | 98.28 | липецкий
СО " Сокол-3" массив II уч.58 садовый домик Емельянова Н.В. | 1985570 | ВЛ-6 кВ | 0.3 |  |  |  | 1300 | 390 | 390 | 31.2 | 421.2
|  | ВЛ-0,4 кВ | 0.03 |  |  |  | 1300 | 39 | 39 | 3.12 | 42.12
|  | КТП | 0.016 | 1 | 155 | 155 | 50 | 50 | 205 | 16.4 | 221.4 | 684.72 | липецкий
с.Хрущевка ул.Центральная д.42а строящийся жилой дом Сапронова Т.Н. | 2019473 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.02 |  |  |  | 1300 | 26 | 26 | 2.08 | 28.08
|  | Замена ТМГ | 0.16 | 1 | 107.69 | 107.69 | 10.939 | 10.939 | 118.629 | 9.4903 | 128.1193 | 156.1993 | липецкий
с. Первое Мая, ул. Первое Мая, участок 35, 25 строящиеся жилые дома Куликов Д.В., Меркулов А.П. | 1982315 1991888 | ЛЭП-10 кВ | 0.15 |  |  |  | 1300 | 195 | 195 | 15.6 | 210.6
|  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.35 |  |  |  | 1300 | 455 | 455 | 36.4 | 491.4
|  | КТП | 0.063 | 1 | 237.29 | 237.29 | 50 | 50 | 287.29 | 22.9832 | 310.2732 | 1012.2732 | липецкий
д.Новая Деревня, ул. Советская торговый павильон ИП Белицкая О.В. | 2026520 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.06 |  |  |  | 1300 | 78 | 78 | 6.24 | 84.24 | 84.24 | липецкий
с.Маховище ул.Школьная д.16а строящийся жилой дом Симаков А.В. | 2006801 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.2 |  |  |  | 1300 | 260 | 260 | 20.8 | 280.8 | 280.8 | липецкий
п.Первое Мая, ул. Парковая, уч.37;38 строящиеся жилые дома Буслаев Р.В. | 2027552 2027483 | ЛЭП-10 кВ | 0.01 |  |  |  | 1300 | 13 | 13 | 1.04 | 14.04
|  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.13 |  |  |  | 1300 | 169 | 169 | 13.52 | 182.52
|  | КТП | 0.16 | 1 | 292.37 | 292.37 | 50 | 50 | 342.37 | 27.3896 | 369.7596 | 566.3196 | липецкий
с.Большая Кузьминка ул.Добрая уч.18 строящиеся жилые дома Лаврухина Е.Н., Ростягаев С.В., Худов С.И. | 2006545 2006696 2019368 | ЛЭП-10 кВ | 0.08 |  |  |  | 1300 | 104 | 104 | 8.32 | 112.32
|  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.43 |  |  |  | 1300 | 559 | 559 | 44.72 | 603.72
|  | КТП | 0.1 | 1 | 275.42 | 275.42 | 50 | 50 | 325.42 | 26.0336 | 351.4536 | 1067.4936 | липецкий
с. Аннино, ул. Советская, 2-з магазин Волков М.А. | 2045664 | ВЛ-0,4 кВ | 0.12 |  |  |  | 1300 | 156 | 156 | 12.48 | 168.48 | 168.48 | грязинский
с.Карамышево ул.Молодежная помещение мазутного хозяйства Жихорев М.А. | 2022874 | ВЛ-10 кВ | 0.17 |  |  |  | 1300 | 221 | 221 | 17.68 | 238.68
|  | КТП | 0.025 | 1 | 194.92 | 194.92 | 50 | 50 | 244.92 | 19.5936 | 264.5136 | 503.1936 | грязинский
с.Двуречки ул.Мира д.47а жилой дом Симонова О.В. | 901748 | ВЛ-0,4 кВ | 0.25 |  |  |  | 1300 | 325 | 325 | 26 | 351 | 351 | грязинский
[5 empty] | 2155.439 | 2155.439 |  | 5187.157 | 7342.596 | 587.4077 | 7930.0037

## 2010-л2
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 ГОДА БЕЗ НДС
Наименование объекта | N ТЗ | Линия электропередач, КТП | Строительная длина (км), мощность (мВА) | Кол-во (шт) | Стоимость оборудования (тыс.руб.) удельно | Всего стоимость оборудования (тыс.руб.) | СМР (тыс.руб.)удельно | Всего СМР (тыс.руб.) | Итого стоимость без ПИР (тыс.руб.) | ПИР (тыс.руб.) | Всего
с.Подгорное ул.Титова д.2В магазин Гладышев А.В. | 1693962 | ЛЭП-10 кВ | 0.015 |  |  |  | 19.5 | 19.0577 | 19.0577 | 1.4752 | 20.5329
|  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.12 |  |  |  | 156 | 152.4619 | 152.4619 | 11.8013 | 164.2632
|  | КТП | 0.063 | 1 | 237.29 | 218.5742 | 50 | 48.866 | 267.4401 | 21.7334 | 289.1735
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 0.03 |  |  |  | 18.9574 | 18.5274 | 18.5274 | 1.4341 | 19.9615 | 493.9311 | липецкий
с.Боринское ул.Менделеева д.8 жилой дом Грачева Т.Н. | 1655840 | Установка рубильника (SZ) |  | 1 | 11.029 | 10.1591 | 1 | 0.97732 | 11.1364 | 0.90999 | 12.0464
|  | Замена провода на СИП | 0.32 |  |  |  | 142.6275 | 139.3927 | 139.3927 | 10.7897 | 150.1824
|  | Замена ответвлений | 0.02 |  |  |  | 1.8993 | 1.8562 | 1.8562 | 0.14368 | 1.9999 | 164.2287 | липецкий
с. Двуречки, ул. Лесная, 7- б строящийся жилой дом Носикова Г.Н. | 1507834 | ВЛ-10/0,4 кВ | 0.5 |  |  |  | 650 | 635.2577 | 635.2577 | 49.1722 | 684.4299
|  | Уст-ка разъединителя РЛК |  | 1 | 38.5 | 35.4634 | 2.5 | 2.4433 | 37.9067 | 3.1016 | 41.0083
|  | КТП | 0.1 | 1 | 275.42 | 253.6967 | 50 | 48.866 | 302.5627 | 24.6179 | 327.1806
|  | ВЛ-0,4 кВ | 0.06 |  |  |  | 78 | 76.2309 | 76.2309 | 5.9007 | 82.1316
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 0.07 |  |  |  | 44.2338 | 43.2306 | 43.2306 | 3.3463 | 46.5769 | 1181.3273 | липецкий
с. Двуречки, ул. Крупской, 1-а жилой дом Дорофеева В.Т. | 1607581 | ВЛ-0,4 кВ | 0.025 |  |  |  | 32.5 | 31.7629 | 31.7629 | 2.4586 | 34.2215
|  | Демонтаж провода 0,4 кВ | 0.04 |  |  |  | 2 | 1.9546 | 1.9546 | 0.1513 | 2.1059 | 36.3274 | грязинский
г.Грязи ул.2 ая Чапаева тонар ООО "СК"Каско-Л" | 1782668 | ВЛ-0,4 кВ | 0.08 |  |  |  | 104 | 101.6412 | 101.6412 | 7.8676 | 109.5088 | 109.5088 | грязинский
с.Двуречки ул.Тракторостроителей уч.3 строящийся жилой дом Кривенкова А.В. | 1982311 | ВЛ-10 кВ | 0.05 |  |  |  | 65 | 63.5258 | 63.5258 | 4.9172 | 68.443
|  | ВЛ-0,4 кВ | 0.2 |  |  |  | 260 | 254.1031 | 254.1031 | 19.6689 | 273.772
|  | КТП | 0.25 | 1 | 330.51 | 304.4416 | 50 | 48.866 | 353.3076 | 28.7854 | 382.093 | 724.308 | грязинский
с.Плеханово ул.Молодежная д.29 жилой дом Клименищев А.Н. | 1993696 | ВЛ-0,4 кВ | 0.09 |  |  |  | 117 | 114.3464 | 114.3464 | 8.851 | 123.1974 | 123.1974 | грязинский
с.Алексеевка ул.Приовражная уч.26а строящийся жилой дом Милованов И.И. | 1982033 | ВЛ-0,4 кВ | 0.07 |  |  |  | 91 | 88.9361 | 88.9361 | 6.8841 | 95.8202 | 95.8202 | липецкий
СО " Сокол-3" массив II уч.58 садовый домик Емельянова Н.В. | 1985570 | ВЛ-6 кВ | 0.3 |  |  |  | 390 | 381.1546 | 381.1546 | 29.5033 | 410.658
|  | ВЛ-0,4 кВ | 0.03 |  |  |  | 39 | 38.1155 | 38.1155 | 2.9503 | 41.0658
|  | КТП | 0.016 | 1 | 155 | 142.7746 | 50 | 48.866 | 191.6406 | 15.5082 | 207.1488 | 658.8725 | липецкий
с.Хрущевка ул.Центральная д.42а строящийся жилой дом Сапронова Т.Н. | 2019473 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.02 |  |  |  | 26 | 25.4103 | 25.4103 | 1.9669 | 27.3772
|  | Замена ТМГ | 0.16 | 1 | 107.69 | 99.1961 | 10.939 | 10.6909 | 109.887 | 8.9742 | 118.8613 | 146.2385 | липецкий
с. Первое Мая, ул. Первое Мая, участок 35, 25 строящиеся жилые дома Куликов Д.В., Меркулов А.П. | 1982315 1991888 | ЛЭП-10 кВ | 0.15 |  |  |  | 195 | 190.5773 | 190.5773 | 14.7517 | 205.329
|  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.35 |  |  |  | 455 | 444.6804 | 444.6804 | 34.4205 | 479.101
|  | КТП | 0.063 | 1 | 237.29 | 218.5742 | 50 | 48.866 | 267.4401 | 21.7334 | 289.1735 | 973.6034 | липецкий
д.Новая Деревня, ул. Советская торговый павильон ИП Белицкая О.В. | 2026520 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.06 |  |  |  | 78 | 76.2309 | 76.2309 | 5.9007 | 82.1316 | 82.1316 | липецкий
с.Маховище ул.Школьная д.16а строящийся жилой дом Симаков А.В. | 2006801 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.2 |  |  |  | 260 | 254.1031 | 254.1031 | 19.6689 | 273.772 | 273.772 | липецкий
п.Первое Мая, ул. Парковая, уч.37;38 строящиеся жилые дома Буслаев Р.В. | 2027552 2027483 | ЛЭП-10 кВ | 0.01 |  |  |  | 13 | 12.7052 | 12.7052 | 0.98344 | 13.6886
|  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.13 |  |  |  | 169 | 165.167 | 165.167 | 12.7848 | 177.9518
|  | КТП | 0.16 | 1 | 292.37 | 269.3098 | 50 | 48.866 | 318.1758 | 25.9001 | 344.0759 | 535.7163 | липецкий
с.Большая Кузьминка ул.Добрая уч.18 строящиеся жилые дома Лаврухина Е.Н., Ростягаев С.В., Худов С.И. | 2006545 2006696 2019368 | ЛЭП-10 кВ | 0.08 |  |  |  | 104 | 101.6412 | 101.6412 | 7.8676 | 109.5088
|  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.43 |  |  |  | 559 | 546.3216 | 546.3216 | 42.2881 | 588.6097
|  | КТП | 0.1 | 1 | 275.42 | 253.6967 | 50 | 48.866 | 302.5627 | 24.6179 | 327.1806 | 1025.2991 | липецкий
с. Аннино, ул. Советская, 2-з магазин Волков М.А. | 2045664 | ВЛ-0,4 кВ | 0.12 |  |  |  | 156 | 152.4619 | 152.4619 | 11.8013 | 164.2632 | 164.2632 | грязинский
с.Карамышево ул.Молодежная помещение мазутного хозяйства Жихорев М.А. | 2022874 | ВЛ-10 кВ | 0.17 |  |  |  | 221 | 215.9876 | 215.9876 | 16.7185 | 232.7062
|  | КТП | 0.025 | 1 | 194.92 | 179.546 | 50 | 48.866 | 228.412 | 18.5281 | 246.9401 | 479.6463 | грязинский
с.Двуречки ул.Мира д.47а жилой дом Симонова О.В. | 901748 | ВЛ-0,4 кВ | 0.25 |  |  |  | 325 | 317.6289 | 317.6289 | 24.5861 | 342.215 | 342.215 | грязинский
[5 empty] | 2155.439 | 1985.4325 | 5187.157 | 5069.5102 | 7054.9427 | 555.4641 | 7610.4068

## график
Приложение 1 к ТЗ№22
Календарный план выполнения работ
№ п/п | Наименование объекта и содержание работ | График выполнения (в неделях с момента заключения договора)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | с.Подгорное ул.Титова д.2В магазин Гладышев А.В. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1693962
1.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
1.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
1.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
1.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
1.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
1.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
2 | с.Боринское ул.Менделеева д.8 жилой дом Грачева Т.Н. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1655840
2.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
2.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
2.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
2.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
2.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
2.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
3 | с. Двуречки, ул. Лесная, 7- б строящийся жилой дом Носикова Г.Н. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1507834
3.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
3.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
3.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
3.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
3.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
3.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
4 | с. Двуречки, ул. Крупской, 1-а жилой дом Дорофеева В.Т. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1607581
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
5 | г.Грязи ул.2 ая Чапаева тонар ООО "СК"Каско-Л" | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1782668
5.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
5.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
5.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
5.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
5.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
5.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
6 | с.Двуречки ул.Тракторостроителей уч.3 строящийся жилой дом Кривенкова А.В. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1982311
6.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
6.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
6.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
6.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
6.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
6.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
7 | с.Плеханово ул.Молодежная д.29 жилой дом Клименищев А.Н. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1993696
7.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
7.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
7.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
7.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
7.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
7.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
8 | с.Алексеевка ул.Приовражная уч.26а строящийся жилой дом Милованов И.И. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1982033
8.1. | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
8.1. | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
8.1. | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
8.1. | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
8.1. | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
8.1. | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
9 | СО " Сокол-3" массив II уч.58 садовый домик Емельянова Н.В. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1985570
9.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
9.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
9.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
9.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
9.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
9.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
10 | с.Хрущевка ул.Центральная д.42а строящийся жилой дом Сапронова Т.Н. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2019473
10.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
10.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
10.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
10.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
10.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
10.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
11 | с. Первое Мая, ул. Первое Мая, участок 35, 25 строящиеся жилые дома Куликов Д.В., Меркулов А.П. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1982315 1991888
11.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
11.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
11.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
11.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
11.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
11.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
12 | д.Новая Деревня, ул. Советская торговый павильон ИП Белицкая О.В. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2026520
12.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
12.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
12.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
12.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
12.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
12.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
13 | с.Маховище ул.Школьная д.16а строящийся жилой дом Симаков А.В. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2006801
13.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
13.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
13.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
13.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
13.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
13.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
14 | п.Первое Мая, ул. Парковая, уч.37;38 строящиеся жилые дома Буслаев Р.В. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2027552 2027483
14.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
14.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
14.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
14.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
14.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
14.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
15 | с.Большая Кузьминка ул.Добрая уч.18 строящиеся жилые дома Лаврухина Е.Н., Ростягаев С.В., Худов С.И. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2006545 2006696 2019368
15.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
15.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
15.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
15.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
15.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
15.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
16 | с. Аннино, ул. Советская, 2-з магазин Волков М.А. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2045664
16.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
16.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
16.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
16.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
16.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
16.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
17 | с.Карамышево ул.Молодежная помещение мазутного хозяйства Жихорев М.А. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2022874
17.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
17.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
17.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
17.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
17.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
17.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
18 | с.Двуречки ул.Мира д.47а жилой дом Симонова О.В. | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 901748
18.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
18.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
18.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
18.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
18.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
18.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18