## 2011-нл2
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА БЕЗ НДС
Наименование объекта | N ТЗ | Линия электропередач, КТП | Строительная длина (км), мощность (мВА) | Кол-во (шт) | Стоимость оборудования (тыс.руб.) удельно | Всего стоимость оборудования (тыс.руб.) | СМР (тыс.руб.)удельно | Всего СМР (тыс.руб.) | Итого стоимость без ПИР (тыс.руб.) | ПИР (тыс.руб.) | Всего
г. Липецк пос. Матырский индивидуальные жилые дома ООО "ЛГЭК" | 260588 | ЛЭП-10 кВ | 0.5 |  |  |  | 1300 | 650 | 650 | 52 | 702
|  | Уст-ка разъединителя РЛК |  | 1 | 38.5 | 38.5 | 2.5 | 2.5 | 41 | 3.28 | 44.28
|  | ПКУ |  | 1 | 190 | 190 | 14.771 | 14.771 | 204.771 | 16.3817 | 221.1527
|  | Монтаж провода ВЛ-10 кВ | 0.5 |  |  |  | 370 | 185 | 185 | 14.8 | 199.8
|  | Замена трансформатора на ТОЛ-75*5 |  | 3 | 19.25 | 57.75 | 10.939 | 32.817 | 90.567 | 7.2454 | 97.8124 | 1265.045 | грязинский
с.Желтые пески магазин с кафе и аптечным пунктом ООО НПП "Тензор" | 1102026 | ВЛ-10 кВ | 0.03 |  |  |  | 1300 | 39 | 39 | 3.12 | 42.12
|  | ВПУ |  | 1 | 4.492 | 4.492 | 2.695 | 2.695 | 7.187 | 0.57496 | 7.762
|  | КТП | 0.16 | 1 | 292.37 | 292.37 | 50 | 50 | 342.37 | 27.3896 | 369.7596 | 419.6416 | грязинский
г. Елец, ул. Коммунаров базовая станция сотовой связи ЗАО "Липецк Мобайл" | 1990272 | КЛ-6 кВ | 0.1 |  |  |  | 2000 | 200 | 200 | 16 | 216
|  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.05 |  |  |  | 1300 | 65 | 65 | 5.2 | 70.2
|  | КТП | 0.016 | 1 | 155 | 155 | 50 | 50 | 205 | 16.4 | 221.4 | 507.6 | елецкий
СХПК "Родина", юго-западнее с.Дубовец овощехранилище ООО "Агрофирма Трио" | 2043242 | ВЛ-10 кВ | 1.6 |  |  |  | 1300 | 2080 | 2080 | 166.4 | 2246.4
|  | Уст-ка разъединителя РЛК |  | 1 | 38.5 | 38.5 | 2.5 | 2.5 | 41 | 3.28 | 44.28
|  | ПКУ |  | 1 | 190 | 190 | 14.771 | 14.771 | 204.771 | 16.3817 | 221.1527 | 2511.8327 | долгоруковский
с.Тербуны, ул. Мира д. 21 жилой дом ОАО "Свой Дом" | 1463937 | ЛЭП-10 кВ | 0.5 |  |  |  | 1300 | 650 | 650 | 52 | 702
|  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.5 |  |  |  | 1300 | 650 | 650 | 52 | 702
|  | КТП | 0.4 | 1 | 389.83 | 389.83 | 50 | 50 | 439.83 | 35.1864 | 475.0164 | 1879.0164 | тербунский
[5 empty] | 1317.942 | 1356.442 | 10368.176 | 4739.054 | 6095.496 | 487.6397 | 6583.1357 | 6583.1357

## 2010-нл2
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 ГОДА БЕЗ НДС
Наименование объекта | N ТЗ | Линия электропередач, КТП | Строительная длина (км), мощность (мВА) | Кол-во (шт) | Стоимость оборудования (тыс.руб.) удельно | Всего стоимость оборудования (тыс.руб.) | СМР (тыс.руб.)удельно | Всего СМР (тыс.руб.) | Итого стоимость без ПИР (тыс.руб.) | ПИР (тыс.руб.) | Всего
г. Липецк пос. Матырский индивидуальные жилые дома ООО "ЛГЭК" | 260588 | ЛЭП-10 кВ | 0.5 |  | 0 | 0 | 650 | 635.2577 | 635.2577 | 49.1722 | 684.4299
|  | Уст-ка разъединителя РЛК |  | 1 | 38.5 | 35.4634 | 2.5 | 2.4433 | 37.9067 | 3.1016 | 41.0083
|  | ПКУ |  | 1 | 190 | 175.0141 | 14.771 | 14.436 | 189.4501 | 15.4908 | 204.9409
|  | Монтаж провода ВЛ-10 кВ | 0.5 |  | 0 | 0 | 185 | 180.8041 | 180.8041 | 13.9952 | 194.7993
|  | Замена трансформатора на ТОЛ-75*5 |  | 3 | 57.75 | 53.1951 | 32.817 | 32.0727 | 85.2678 | 6.8514 | 92.1191 | 1217.2976 | грязинский
с.Желтые пески магазин с кафе и аптечным пунктом ООО НПП "Тензор" | 1102026 | ВЛ-10 кВ | 0.03 |  | 0 | 0 | 39 | 38.1155 | 38.1155 | 2.9503 | 41.0658
|  | ВПУ |  | 1 | 4.492 | 4.1377 | 2.695 | 2.6339 | 6.7716 | 0.54369 | 7.3153
|  | КТП | 0.16 | 1 | 292.37 | 269.3098 | 50 | 48.866 | 318.1758 | 25.9001 | 344.0759 | 392.457 | грязинский
г. Елец, ул. Коммунаров базовая станция сотовой связи ЗАО "Липецк Мобайл" | 1990272 | КЛ-6 кВ | 0.1 |  |  |  | 200 | 195.4639 | 195.4639 | 15.1299 | 210.5938
|  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.05 |  |  |  | 65 | 63.5258 | 63.5258 | 4.9172 | 68.443
|  | КТП | 0.016 | 1 | 155 | 142.7746 | 50 | 48.866 | 191.6406 | 15.5082 | 207.1488 | 486.1856 | елецкий
СХПК "Родина", юго-западнее с.Дубовец овощехранилище ООО "Агрофирма Трио" | 2043242 | ВЛ-10 кВ | 1.6 |  | 0 | 0 | 2080 | 2032.8247 | 2032.8247 | 157.3511 | 2190.1758
|  | Уст-ка разъединителя РЛК |  | 1 | 38.5 | 35.4634 | 2.5 | 2.4433 | 37.9067 | 3.1016 | 41.0083
|  | ПКУ |  | 1 | 190 | 175.0141 | 14.771 | 14.436 | 189.4501 | 15.4908 | 204.9409 | 2436.125 | долгоруковский
с.Тербуны, ул. Мира д. 21 жилой дом ОАО "Свой Дом" | 1463937 | ЛЭП-10 кВ | 0.5 |  | 0 | 0 | 650 | 635.2577 | 635.2577 | 49.1722 | 684.4299
|  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.5 |  | 0 | 0 | 650 | 635.2577 | 635.2577 | 49.1722 | 684.4299
|  | КТП | 0.4 | 1 | 389.83 | 359.0828 | 50 | 48.866 | 407.9488 | 33.2729 | 441.2218 | 1810.0816 | тербунский
[5 empty] | 1356.442 | 1249.455 | 4739.054 | 4631.5703 | 5881.0253 | 461.1215 | 6342.1468 | 6342.1468

## график
Приложение 1 к ТЗ№28
Календарный план выполнения работ
№ п/п | Наименование объекта и содержание работ | График выполнения (в неделях с момента заключения договора)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | г. Липецк пос. Матырский индивидуальные жилые дома ООО "ЛГЭК" | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 260588
1.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
1.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
1.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
1.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
1.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
1.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
2 | с.Желтые пески магазин с кафе и аптечным пунктом ООО НПП "Тензор" | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1102026
2.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
2.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
2.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
2.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
2.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
2.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
3 | г. Елец, ул. Коммунаров базовая станция сотовой связи ЗАО "Липецк Мобайл" | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1990272
3.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
3.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
3.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
3.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
3.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
3.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
4 | СХПК "Родина", юго-западнее с.Дубовец овощехранилище ООО "Агрофирма Трио" | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 2043242
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 8
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 9 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 17
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 18
5 | с.Тербуны, ул. Мира д. 21 жилой дом ОАО "Свой Дом" | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1463937
5.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
5.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
5.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
5.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
5.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
5.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13