## Лист1
Приложение к ТЗ на ремонт силовых трансформаторов 1-2 габарита Лот № 3000403
Детализация объемов работ по ремонту силовых трансформаторов 1-2 габарита ОАО "МРСК Центра" на 2013 год
Филиал | Наименование РЭС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ** | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[8 empty] | начало | окончание
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Алексеевский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0010837-01 | 300000722612 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Алексеевский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0010994-01 | 300000730966 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Алексеевский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 10 | TP010-0010632-01 | 300000729595 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Алексеевский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0010790-01 | 300000770263 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Алексеевский РЭС | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0010910-01 | 300002825392 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Алексеевский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0010920-01 | 300000759094 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Алексеевский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 10 | TP010-0010935-01 | 300002112651 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Алексеевский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0010949-01 | 300000772990 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Алексеевский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0012942-01 | 300000738912 | ремонт силового трансформатора | октябрь | октябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Алексеевский РЭС | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0013452-01 | 300000793302 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Алексеевский РЭС | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0013385-01 | 300000755786 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородские электрические сети | Трансформатор №2 ТП-13 ТМ-630/6 | 630 | 6 | TP006-0004001-02 | 300000711758 | ремонт силового трансформатора | март | март
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородские электрические сети | Трансформатор ТМ-400/14 | 400 | 6 | TP006-0005310 | 300000853817 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородские электрические сети | Трансформатор ТМ-400/15 | 400 | 10 | TP010-0006173 | 300000738725 | ремонт силового трансформатора | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородские электрические сети | Трансформатор ТМ-400/16 | 630 | 6 | RP006-0000156 | 300000692899 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородские электрические сети | Трансформатор №2 ТП-16 ТМ-320/6 | 320 | 6 | TP006-0004004-02 | 300000712089 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородские электрические сети | Трансформатор ТМ-400/6 | 400 | 6 | TP006-0004096-02 | 300000778877 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородские электрические сети | Трансформатор №1 ТП-351 ТМ-250/6 | 250 | 6 | TP006-0004203-01 | 300000773735 | ремонт силового трансформатора | март | март
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородские электрические сети | Трансформатор ТМ-630/6 | 630 | 6 | TP006-0004206-01 | 300000799403 | ремонт силового трансформатора | март | март
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородские электрические сети | Трансформатор №1 ТП-388 ТМ-400/6 | 400 | 6 | TP006-0004230-01 | 300000778685 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородские электрические сети | Трансформатор №2 ТП-388 ТМ-400/6 | 400 | 6 | TP006-0004230-02 | 300000778686 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородские электрические сети | Трансформатор №1 ТП-463 ТМ-250/6 | 250 | 6 | TP006-0004266-01 | 300000786378 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородские электрические сети | Трансформатор ТМГ-630/6 | 630 | 6 | TP006-0004269-02 | 300000839536 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородские электрические сети | Трансформатор ТМ-250/6 | 250 | 6 | TP006-0004027-01 | 300000756599 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородские электрические сети | Трансформатор ТМ-400/6 | 400 | 6 | TP006-0004295-01 | 300000834866 | ремонт силового трансформатора | октябрь | октябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородские электрические сети | Трансформатор №1 ТП-67 ТМ-400/6 | 400 | 6 | TP006-0004038-01 | 300000722619 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородские электрические сети | Трансформатор ТМ-400/6 | 400 | 6 | TP006-0004039-01 | 300000766080 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородские электрические сети | Трансформатор №1 ТП-87 ТМ-400/6 | 400 | 6 | TP006-0004049-01 | 300000729799 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородские электрические сети | Трансформатор ТМГ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0006233-01 | 300000718245 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородские электрические сети | Трансформатор ТМ-400/6 | 400 | 6 | TP006-0004390-01 | 300002246601 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородские электрические сети | Трансформатор ТМ-400/6 | 400 | 6 | RP006-0000172-01 | 300000706467 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородские электрические сети | Трансформатор ТМ-250/6 | 250 | 6 | RP006-0000172-02 | 300000706468 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородский РЭС | Трансформатор ТМ-400/10 | 400 | 10 | TP010-0006779-01 | 300000718944 | ремонт силового трансформатора | март | март
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0006711-01 | 300002762832 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0006762-01 | 300002632558 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Борисовский РЭС | Трансформатор ТМ-630/10 | 630 | 10 | TP010-0006333-01 | 300000830616 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Борисовский РЭС | Трансформатор ТМ-630/10 | 630 | 10 | TP010-0006333-02 | 300000830617 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Борисовский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0007131-01 | 300000796414 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | Трансформатор ТМ-400/10 | 400 | 10 | TP010-0010375-01 | 300000824289 | ремонт силового трансформатора | март | март
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 10 | TP010-0010364-01 | 300000891762 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | Трансформатор ТМ-400/10 | 400 | 10 | TP010-0011001-01 | 300000944866 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 10 | TP010-0012649-01 | 300002031181 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0012654-01 | 300002700028 | ремонт силового трансформатора | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0012829-01 | 300000823641 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 10 | TP010-0011006-01 | 300000950384 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10 | TP010-0012791-01 | 300000804558 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0012726-01 | 300000821829 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | Трансформатор ТМ-60/10 | 60 | 10 | TP010-0012792-01 | 300000806127 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | Трансформатор ТМ-60/10 | 60 | 10 | TP010-0012794-01 | 300000806271 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0012797-01 | 300000806059 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0012674-01 | 300002485821 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0012631-01 | 300000830174 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0012897-01 | 300000843815 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0012902-01 | 300000846015 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Вейделевский РЭС | Трансформатор ТМ-400/10 | 400 | 10 | TP010-0010404-01 | 300000778764 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Вейделевский РЭС | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0011198-01 | 300000767261 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Вейделевский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0011338-01 | 300000765364 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Вейделевский РЭС | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0011230-01 | 300000779859 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Вейделевский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0011251-01 | 300000780770 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Вейделевский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0011127-01 | 300000773544 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Вейделевский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0011140-01 | 300000772826 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Волоконовский РЭС | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0011573-01 | 300000789866 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Волоконовский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0011575-01 | 300000789551 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Волоконовский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0011586-01 | 300000788945 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Волоконовский РЭС | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0011509-01 | 300000768460 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Волоконовский РЭС | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0013663-01 | 300000776259 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Волоконовский РЭС | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0011527-01 | 300000776503 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Волоконовский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0011408-01 | 300000768186 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Волоконовский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0011561-01 | 300000790182 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Волоконовский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 10 | TP010-0013143-01 | 300000765746 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Волоконовский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 10 | TP010-0013137-01 | 300000779879 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Грайворонский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 500 | 10 | TP010-0006361-01 | 300000764412 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Грайворонский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0007208-01 | 300000719983 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | Трансформатор ТМ-400/6 | 400 | 6 | TP006-0005066-02 | 300000792414 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | Трансформатор ТМ-400/6 | 400 | 6 | TP006-0005068-01 | 300000794259 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | Трансформатор ТМ-400/6 | 400 | 6 | TP006-0005069-03 | 300000829691 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | Трансформатор ТМ-400/6 | 560 | 6 | TP006-0005009-01 | 300002649321 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | Трансформатор ТМ-160/6 | 160 | 6 | TP006-0005101-01 | 300000762199 | ремонт силового трансформатора | декабрь | декабрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0014452-01 | 300002017184 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0014559-01 | 300000737203 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | Трансформатор ТМ-400/6 | 400 | 6 | TP006-0005184-01 | 300000870169 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0014325-01 | 300000745485 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0015602-01 | 300000722457 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0014270-01 | 300000697406 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0014328-01 | 300000745573 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | Трансформатор ТМ-160/6 | 160 | 6 | TP006-0005493-01 | 300000777180 | ремонт силового трансформатора | октябрь | октябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | Трансформатор TTU-A1 315/10 | 315 | 10 | TP006-0012644-01 | 300002586346 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 10 | TP010-0015607-01 | 300000740077 | ремонт силового трансформатора | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 180 | 10 | TP010-0015600-01 | 300002719726 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0014539-01 | 300000734592 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | Трансформатор ТМ-400/6 | 400 | 6 | RP006-0000210-01 | 300000702117 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | Трансформатор ТМ-400/6 | 400 | 6 | RP006-0000214-02 | 300000702427 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ивнянский РЭС | Трансформатор ТМГ-630/10 | 630 | 10 | TP010-0008854-01 | 300002177675 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ивнянский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0007545-01 | 300000737061 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Корочанский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 10 | TP010-0013780-01 | 300000766196 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Корочанский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0015451-01 | 300000768131 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Корочанский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0120841-01 | 300000853331 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Красненский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0012137-01 | 300000739115 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Красненский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0012144-01 | 300000744793 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Красногвардейский РЭС | Трансформатор ТМ-400/10 | 100 | 10 | TP010-0011679-01 | 300000736152 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Красногвардейский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0012050-01 | 300000743521 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Краснояружский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0007739-01 | 300000768357 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Краснояружский РЭС | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0007744-01 | 300000769374 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Новооскольский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0013773-01 | 300002825018 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Новооскольский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 63 | 10 | TP010-0015151-01 | 300000719043 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Новооскольский РЭС | Трансформатор ТМ-40/10 | 100 | 10 | TP010-0014875-01 | 300002024885 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Новооскольский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 10 | TP010-0015503-01 | 300000733063 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Новооскольский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 100 | 10 | TP010-0014870-01 | 300000727196 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Новооскольский РЭС | Трансформатор ТМ-63/10 | 160 | 10 | TP010-0014900-01 | 300000727682 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Новооскольский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0015157-01 | 300000719239 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Новооскольский РЭС | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0015100-01 | 300000712096 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Новооскольский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 100 | 10 | TP010-0014956-01 | 300002230593 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Прохоровский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0014071-01 | 300000736700 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Прохоровский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0013969-01 | 300002715256 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Прохоровский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 400 | 10 | TP010-0013973-01 | 300000722729 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Прохоровский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0016658-01 | 300001065074 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Прохоровский РЭС | Трансформатор ТМ-60/10 | 60 | 10 | TP010-0014151-01 | 300000739428 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Прохоровский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0014153-01 | 300000739438 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Прохоровский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0014156-01 | 300000739448 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Прохоровский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0015838-01 | 300000739479 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Прохоровский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0014224-01 | 300002230112 | ремонт силового трансформатора | октябрь | октябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Прохоровский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0015800-01 | 300000732808 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Прохоровский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0014172-01 | 300000739547 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Прохоровский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0014244-01 | 300000733004 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ракитянский РЭС | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0008046-01 | 300000711794 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ракитянский РЭС | Трансформатор ТМ-400/10 | 400 | 10 | TP010-0007992-01 | 300000719596 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ракитянский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0008050-01 | 300000720324 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ракитянский РЭС | Трансформатор ТМ-60/10 | 60 | 10 | TP010-0008020-01 | 300000729881 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ракитянский РЭС | Трансформатор 3Tm100-12 | 160 | 10 | TP010-0008027-01 | 300002751686 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ракитянский РЭС | Трансформатор ТМ-400/10 | 400 | 10 | TP010-0007910-01 | 300001915635 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ракитянский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0007981-01 | 300002701806 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ракитянский РЭС | Трансформатор TTU-AI 250/10 | 250 | 10 | TP010-0120029-01 | 300002784491 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ровеньской РЭС | Трансформатор ТОN-160/10 | 160 | 10 | TP010-0012387-01 | 300002641696 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ровеньской РЭС | Трансформатор ТСМА-100/10 | 100 | 10 | TP010-0012398-01 | 300002691130 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ровеньской РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0013271-01 | 300000775060 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ровеньской РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0012358-01 | 300000775502 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ровеньской РЭС | Трансформатор ТМ-400/10 | 400 | 10 | TP010-0016853-01 | 300000758499 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-400/6 | 400 | 6 | TP006-0003592-01 | 300000717050 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-630/6 | 500 | 6 | TP006-0003625-01 | 300000757276 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-250/6 | 410 | 6 | TP006-0003626-02 | 300000757328 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-250/6 | 410 | 6 | TP006-0003629-01 | 300000757633 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-160/6 | 500 | 6 | TP006-0003629-02 | 300000757635 | ремонт силового трансформатора | декабрь | декабрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-630/10 | 630 | 10 | TP010-0005397-01 | 300000699351 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-630/10 | 630 | 10 | TP010-0005397-02 | 300000699356 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-250/6 | 500 | 6 | TP006-0003738-01 | 300000766602 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-630/6 | 500 | 6 | TP006-0003679-01 | 300000761867 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-630/10 | 500 | 10 | TP010-0005453-01 | 300000711476 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-400/6 | 400 | 6 | TP006-0003645-01 | 300000760371 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-400/6 | 250 | 6 | TP006-0003645-02 | 300000760372 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-250/6 | 200 | 6 | TP006-0003682-01 | 300000762066 | ремонт силового трансформатора | октябрь | октябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-250/6 | 200 | 6 | TP006-0003682-02 | 300000762067 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-250/6 | 500 | 6 | TP006-0003688-02 | 300000768389 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМФ-630/6 | 630 | 6 | TP006-0003693-02 | 300000768354 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-630/10 | 320 | 10 | TP010-0005412-02 | 300000701672 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-630/6 | 630 | 6 | TP006-0003656-01 | 300000721563 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-630/6 | 630 | 6 | TP006-0003656-02 | 300000721592 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-400/6 | 400 | 6 | TP006-0003657-01 | 300000721723 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-630/10 | 630 | 10 | TP010-0005418-02 | 300000704574 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-630/10 | 160 | 10 | TP010-0005419-01 | 300000704481 | ремонт силового трансформатора | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-250/6 | 100 | 6 | TP006-0003726-01 | 300000766139 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-100/6 | 100 | 6 | TP006-0003705-01 | 300000766700 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-100/6 | 100 | 6 | TP006-0003705-02 | 300000766701 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-250/6 | 63 | 6 | TP006-0003662-02 | 300000699910 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-400/6 | 100 | 6 | TP006-0003663-02 | 300000698557 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-630/6 | 100 | 6 | TP006-0003659-02 | 300000761580 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-630/10 | 100 | 10 | TP010-0005438-01 | 300000708132 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-320/6 | 100 | 6 | TP006-0003971-01 | 300000722973 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-630/6 | 63 | 6 | TP006-0003731-01 | 300000723210 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-400/6 | 100 | 6 | TP006-0003669-01 | 300000699999 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-400/6 | 250 | 6 | TP006-0003671-01 | 300000774016 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-400/6 | 250 | 6 | TP006-0003672-01 | 300000702324 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-400/6 | 250 | 6 | TP006-0003672-02 | 300000702330 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-630/6 | 100 | 6 | TP006-0003674-01 | 300000702720 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-160/10 | 100 | 10 | TP010-0005695-01 | 300000736993 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-100/10 | 160 | 10 | TP010-0005656-01 | 300000735478 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-100/6 | 160 | 6 | TP006-0003811-01 | 300000711305 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-100/10 | 250 | 10 | TP010-0005705-01 | 300000737244 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0005708-01 | 300000737361 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-100/10 | 400 | 10 | TP010-0005547-01 | 300000726863 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0005603-01 | 300000728629 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-100/10 | 160 | 10 | TP010-0005604-01 | 300000728638 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-100/10 | 250 | 10 | TP010-0005605-01 | 300000728672 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-63/6 | 100 | 6 | TP006-0003784-01 | 300000710446 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-100/6 | 100 | 10 | TP006-0003787-01 | 300000710483 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-250/10 | 630 | 10 | TP010-0005953-01 | 300000748016 | ремонт силового трансформатора | октябрь | октябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-250/10 | 100 | 10 | TP010-0005682-01 | 300000736519 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-250/10 | 100 | 10 | TP010-0005683-01 | 300000736615 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0005686-01 | 300000736639 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0005626-01 | 300000729156 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-160/10 | 250 | 10 | TP010-0005639-01 | 300000729446 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-160/6 | 160 | 6 | TP006-0003765-01 | 300000709078 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-250/6 | 63 | 6 | TP006-0003862-01 | 300000696521 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМЗ-1000/10 | 100 | 10 | TP010-0119488-02 | 300000702950 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-400/6 | 63 | 6 | TP006-0003843-01 | 300000765587 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-100/6 | 250 | 6 | TP006-0003989-01 | 300000722487 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-160/10 | 400 | 10 | TP010-0006127-01 | 300000699218 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-250/10 | 160 | 10 | TP010-0006121-01 | 300000699129 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0006142-01 | 300000755191 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-630/10 | 100 | 10 | RP010-0000151-01 | 300000693314 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-630/10 | 100 | 10 | RP010-0000152-02 | 300000693344 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-250/6 | 100 | 6 | RP006-0000149-01 | 300000692804 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМЗ-630/6 | 100 | 6 | RP006-0000141-01 | 300000692952 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0005494-01 | 300000797499 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-400/10 | 400 | 10 | TP010-0005387 | 300000759276 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-630/10 | 630 | 10 | TP010-0005426 | 300000703621 | ремонт силового трансформатора | октябрь | октябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Старооскольские электрические сети | Трансформатор ТМ-400/13 | 630 | 10 | TP010-0005426 | 300000703633 | ремонт силового трансформатора | октябрь | октябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Чернянский РЭС | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0015703-01 | 300000749338 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Чернянский РЭС | Трансформатор ТМ-60/10 | 60 | 10 | TP010-0014782-01 | 300000758920 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | Трансформатор ТМ-250/6 | 250 | 6 | TP006-0004551-01 | 300000805203 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 500 | 10 | TP010-0006428-01 | 300002962076 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | Трансформатор ТМ-250/6 | 500 | 6 | TP006-0004523-01 | 300000740872 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | Трансформатор ТМ-250/6 | 500 | 6 | TP006-0004523-02 | 300000740873 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | Трансформатор ТМГ-250/10 | 250 | 10 | TP010-0120670-01 | 300000767807 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | Трансформатор ТМ-400/10 | 400 | 10 | TP010-0006430-01 | 300000824235 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0008311-01 | 300000769996 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0008203-01 | 300000771155 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10 | TP010-0008324-01 | 300000770335 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 10 | TP010-0008463-01 | 300000769646 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0008464-01 | 300000769677 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0008135-01 | 300000766536 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | Трансформатор ТМ-60/10 | 60 | 10 | TP010-0008466-01 | 300000786472 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | Трансформатор ТМ-180/6 | 180 | 6 | TP006-0004730-01 | 300000749628 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0008336-01 | 300000768124 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | Трансформатор ТМ-100/6 | 100 | 10 | TP006-0004737-01 | 300000749950 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | Трансформатор ТМ-100/6 | 100 | 6 | TP006-0004719-01 | 300000750618 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | Трансформатор ТМ-100/6 | 100 | 6 | TP006-0004720-01 | 300000750707 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0008161-01 | 300000840174 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0008364-01 | 300000768694 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0008121-01 | 300000811157 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 10 | TP010-0008363-01 | 300002699541 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Яковлевский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-9310183-01 | 300002601270 | ремонт силового трансформатора | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Яковлевский РЭС | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0009564-01 | 300000811954 | ремонт силового трансформатора | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Яковлевский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 10 | TP010-0009576-01 | 300000812707 | ремонт силового трансформатора | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Яковлевский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0008563-01 | 300002057479 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Яковлевский РЭС | Трансформатор ТМ-30/10 | 30 | 10 | TP010-0006463-01 | 300002050500 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Яковлевский РЭС | Трансформатор ТМ-63/6 | 63 | 6 | TP006-0004775-01 | 300000792822 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Яковлевский РЭС | Трансформатор ТМ-250/6 | 250 | 6 | TP006-0004776-01 | 300000792851 | ремонт силового трансформатора | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Яковлевский РЭС | Трансформатор ТМ-100/6 | 100 | 6 | TP006-0004784-01 | 300000793039 | ремонт силового трансформатора | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Яковлевский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0008630-01 | 300000804550 | ремонт силового трансформатора | сентябрь | сентябрь
Итого по филиалу ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" - 239 шт.
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Брасовский | ТМ | 100 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R01-EZ | 300000748541 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | январь | февраль
|  | ТМ | 160 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R01-EZ | 300002804368 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | январь | февраль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Брянский | ТМ | 250 | 6 | DEMON-OBJKT2-32-00-R02-EZ-IS | 300002285484 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | январь | февраль
|  | ТМ | 160 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R02-EZ-IS | 300002652683 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | январь | февраль
|  | ТМ | 630 | 6 | DEMON-OBJKT2-32-00-R02-EZ-IS | 300003124379 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | январь | февраль
|  | ТМ | 250 | 6 | DEMON-OBJKT2-32-00-R02-EZ-IS | 300003124378 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | январь | февраль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Выгоничский | ТМА | 60 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R03-EZ | 300000828261 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | февраль | март
|  | ТМ | 100 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R03-EZ | 300000821234 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | февраль | март
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Гордеевский | ТМ | 40 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R15-EZ | 300000784104 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | февраль | март
|  | ТМ | 63 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R15-EZ | 300002039110 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | февраль | март
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Дубровский | ТМ | 25 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R04-EZ | 300000784210 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | февраль | март
|  | ТМ | 63 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R04-EZ | 300000783807 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | февраль | март
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Дятьковский | ТМ | 25 | 6 | DEMON-OBJKT2-32-00-R05-EZ | 300000756844 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | февраль | март
|  | ТМ | 25 | 6 | DEMON-OBJKT2-32-00-R05-EZ | 300002894941 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | февраль | март
|  | ТМГ | 160 | 6 | DEMON-OBJKT2-32-00-R05-EZ | 300002805998 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | февраль | март
|  | ТМ | 160 | 6 | DEMON-OBJKT2-32-00-R05-EZ | 300000756893 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | февраль | март
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Жирятинский | ТМ | 100 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R06-EO | 300000725554 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | март | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Жуковский | ТМ | 100 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R07-ER | 300003123981 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | март | апрель
|  | ТМ | 63 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R07-ER | 300003123982 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | март | апрель
|  | ТМ | 40 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R07-ER | 300003123983 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | март | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Злынковский | ТМ | 100 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R27 | 300000782560 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | март | апрель
|  | ТМ | 160 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R27 | 300000712780 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | март | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Карачевский | ТМ | 250 | 6 | DEMON-OBJKT2-32-00-R08-EZ-IS | 300003124842 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | март | апрель
|  | ТМ | 100 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R08-EZ-IS | 300003124839 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | март | апрель
|  | ТМ | 100 | 6 | DEMON-OBJKT2-32-00-R08-EZ-IS | 300003124827 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | март | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Клетнянский | ТМ | 160 | 10 | TP010-0105689 | 300000785215 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | апрель | май
|  | ТМГ | 25 | 10 | TP010-0108604 | 300000784969 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | апрель | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Климовский | ТМ | 63 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R16-EZ | 300000771196 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | апрель | май
|  | ТМ | 100 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R16-EZ | 300002809418 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | апрель | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Клинцовский | ТМ | 40 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R17-EZ | 300003124376 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | апрель | май
|  | ТМ | 100 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R17-EO | 300000750863 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | апрель | май
|  | ТМ | 160 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R17-EZ | 300003124377 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | апрель | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Комаричский | ТМ | 100 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R10-EO | 300000769700 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | май | июнь
|  | ТМ | 60 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R10-EO | 300003123336 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | май | июнь
|  | ТМ | 40 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R10-EO | 300000770401 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | май | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Красногорский | ТМ | 25 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R18-EZ | 300000723160 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | май | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Навлинский | ТМГ | 25 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R11-EO | 300000728740 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | май | июнь
|  | ТМ | 63 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R11-EO | 300002246063 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | май | июнь
|  | ТМ | 100 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R11-EO | 300003058749 |  | май | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Новозыбковский | ТМ | 100 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R20-EZ | 300002812696 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | май | июнь
|  | ТМ | 60 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R20-EZ | 300000723029 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | май | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Погарский | ТМ | 63 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R21 | 300000766406 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | июнь | июль
|  | ТМГ | 25 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R21 | 300002703477 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | июнь | июль
|  | ТМ | 40 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R21 | 300002802443 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | июнь | июль
|  | ТМ | 160 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R21 | 300002808236 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | июнь | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Почепский | ТМ | 160 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R22 | 300000700917 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | июнь | июль
|  | ТМ | 100 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R22 | 300000771923 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | июнь | июль
|  | ТМ | 63 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R22 | 300002259909 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | июнь | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Рогнединский | ТМ | 63 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R12-EZ | 300002801355 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | июнь | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Севский | ТМ | 40 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R13 | 300003012454 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | июнь | июль
|  | ТМ | 100 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R13 | 300000765252 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | июль | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Стародубский | ТИМ | 30 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R24 | 300003124800 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | июль | август
|  | ТМ | 60 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R24 | 300003124801 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | июль | август
|  | ТМ | 160 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R24 | 300003124803 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | июль | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Суземский | ТМГ | 63 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R14 | 300000770386 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | июль | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Суражский | ТМ | 100 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R23-EZ | 300002214519 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | июль | август
|  | ТМ | 25 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R23-EZ | 300002807583 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | июль | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Трубчевский | ТМ | 100 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R25 | 300002600319 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | август | сентябрь
|  | ТМ | 160 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R25 | 300000741773 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | август | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Унечский | ТМ | 100 | 10 | DEMON-OBJKT2-32-00-R26-EZ | 300003124817 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | август | сентябрь
|  | ТМГ | 160 | 6 | DEMON-OBJKT2-32-00-R26-EZ | 300003124819 | Капитальный ремонт с заменой ,перемоткой обмоток | август | сентябрь
Итого по филиалу ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 61 шт.
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Мантуровский РЭС | Трансформатор ТМ-400/10 | 400 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0051199 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Нейский РЭС | Трансформатор ТМ-400/10 | 400 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0122082 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Городской РЭС | Трансформатор ТМ-400/6 | 400 | 6-10/0,4 кВ | TP006-0007508 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Городской РЭС | Трансформатор ТМ-320/6 | 320 | 6-10/0,4 кВ | TP006-0007610 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Нейский РЭС | Трансформатор ТМ-320/10 | 320 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0026393 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Рождественский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0114220 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Октябрьский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0122460 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Буйский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0126410 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Городской РЭС | Трансформатор ТМ-250/6 | 250 | 6-10/0,4 кВ | TP006-0008818 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Шарьинский РЭС | Трансформатор ТМ-250/6 | 250 | 6-10/0,4 кВ | TP006-0009197 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Судиславский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0046230 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Мантуровский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0046448 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Поназыревский РЭС | Трансформатор 6TBN-250-12 | 250 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0119687 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Макарьевский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0066475 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Солигалический РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0028439 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Рождественский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0039539 | 300002000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Поназыревский РЭС | Трансформатор TONZST-160/10 | 160 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0119700 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Мантуровский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0046404 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Городской РЭС | Трансформатор ТМ-160/6 | 160 | 6-10/0,4 кВ | TP010-5555555 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Судиславский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0043536 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Буйский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0088231 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Шарьинский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0097128 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Межевской РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0057820 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Вохомский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0061357 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Антроповский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0034704 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Вохомский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0121315 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Городской РЭС | Трансформатор ТМ-100/6 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP006-0007482 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Кадыйский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0035776 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Макарьевский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0078118 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Мантуровский РЭС | Трансформатор ТМГ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0046566 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Мантуровский РЭС | Трансформатор ТМГ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0050626 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Нейский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0079050 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Нейский РЭС | Трансформатор ТСМА-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0079348 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Парфеньевский РЭС | Трансформатор ТМ-100/6 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0038594 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Парфеньевский РЭС | Трансформатор ТМ-100/6 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0038718 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Поназыревский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0119659 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Поназыревский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0119667 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Парфеньевский РЭС | Трансформатор ТМ-100/6 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0038713 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Рождественский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0080214 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Рождественский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0080242 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Солигалический РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0099704 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Судиславский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0042767 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Судиславский РЭС | Трансформатор ТСМА-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0043114 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Шарьинский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0097443 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Шарьинский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0110482 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Макарьевский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0121536 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Кадыйский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0124606 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Мантуровский РЭС | Трансформатор ТМГ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0052096 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Городской РЭС | Трансформатор ТСМА-100/6 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-5555555 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Городской РЭС | Трансформатор ТМ-100/6 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-5555555 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Городской РЭС | Трансформатор ТМ-100/6 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-5555555 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Нейский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0042689 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Мантуровский РЭС | Трансформатор ТМГ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0052096 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Городской РЭС | Трансформатор ТМ-100/6 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-5555555 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Рождественский РЭС | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0082189 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
Итого по филиалу ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" - 55 шт.
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Бесединский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0083131 | 300000758023 | Ремонт силовых масляных трансформаторов со сменой (без смены) обмоток производить по сотаву работ согласно расценок БЦ6 - 010101 для соответствующей мощности. Необходимость замены количества обмоток и узлов трансформаторов определяется по каждому конткретному трансформатору подрядчиком после вскрытия и согласуется с Закказчиком. Испытания и измерения производятся в объеме предусмотренном РД 34.45-51.300-97 и СО 34-38-20136-2005. Покраска силового трансформатора с использованием корпоративного стиля ОАО "МРСК Центра": бак трансформатора, радиаторы, ВОФ, крышка бака - Pantone 429C (серый); согласно Альбома фирменного стиля ОАО «МРСК Центра» (утв. Приказом от 18.01.2008 № 15). Возврат материалов Заказчику, заменяемых в процессе ремонта (металлический лом, трансформаторное масло и т.д.) | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Бесединский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0092108 | 300000707577 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Бесединский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0091960 | 300000761669 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Бесединский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0098211 | 300000704946 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Бесединский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0103385 | 300000762309 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Бесединский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0103449 | 300000762349 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Бесединский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0091935 | 300000707464 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Бесединский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0101390 | 300000704597 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Бесединский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0091803 | 300000761611 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Большесолдатский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0086851 | 300000771284 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Большесолдатский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0086874 | 300000771366 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Большесолдатский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0089495 | 300000773217 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Большесолдатский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0089497 | 300000773231 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Рыльский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0065747 | 300000776667 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Рыльский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0065242 | 300000777575 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Рыльский | ТМ-60/10 | 60 | 10 | TP010-0072912 | 300000762799 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Рыльский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0089716 | 300000761623 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Рыльский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0117783 | 300000736174 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Щигровский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0058078 | 300000724550 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Щигровский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0046276 | 300003025751 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Щигровский | ТМ-60/10 | 60 | 10 | TP010-0023545 | 30000704548 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Беловский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0073808 | 300001837961 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Беловский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0065787 | 300001837626 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Беловский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0080136 | 300001673277 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Беловский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0073775 | 300001768543 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Беловский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0075646 | 300001837963 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Беловский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0080209 | 300001718727 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Беловский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0081425 | 300001747047 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Беловский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0075154 | 300001678294 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Дмитриевский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0128804 | 300002523069 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Дмитриевский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0065820 | 300001586275 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Дмитриевский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0112716 | 300001659341 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Дмитриевский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0120435 | 300001649195 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Дмитриевский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0113609 | 300001639964 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Касторенский | ТМГ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0114034 | 300001427800 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Касторенский | ТМГ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0114033 | 300001427235 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Медвенский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0099117 | 300001042146 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Медвенский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0095775 | 300001053193 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Медвенский | ТМГ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0097173 | 300001018717 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Медвенский | ТМГ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0098274 | 300001069813 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Медвенский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0092479 | 300002104328 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Медвенский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0092429 | 300002104683 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Обоянский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0068291 | 300003004041 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Обоянский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0068040 | 300000703933 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Обоянский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0068056 | 300000703960 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Обоянский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0068066 | 300000703992 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Обоянский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0069101 | 300003026356 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Октябрьский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0102004 | 300001581994 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Октябрьский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0104541 | 300001771059 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Октябрьский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0104253 | 300001768597 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Поныровский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0095107 | 300000773258 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Поныровский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0038337 | 300000767426 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Поныровский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0037419 | 300000765932 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Суджанский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0038600 | 300001210344 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Суджанский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0065822 | 300002033932 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Суджанский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0034925 | 300001204394 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Суджанский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0038618 | 300001210698 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Хомутовский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0112985 | 300001338475 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Хомутовский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0112863 | 300002053218 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Хомутовский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0112853 | 300002053239 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Хомутовский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0112949 | 300001590044 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Курчатовский | ТМГ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0041588 | 300000694448 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Курчатовский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0123755 | 300002003570 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Курчатовский | ТМ-40/10 | 40 | 10 | TP010-0042044 | 300000695082 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Черемисиновский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0065494 | 300000878054 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Черемисиновский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0088212 | 300001987320 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Черемисиновский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0083034 | 300000901085 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Черемисиновский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0088264 | 300000856901 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Черемисиновский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0088649 | 300001987313 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Железногорский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0034811 | 300000785080 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Железногорский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0034839 | 300001287491 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Железногорский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0033295 | 300001284967 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Железногорский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0032806 | 300000784707 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Железногорский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0034480 | 300000785013 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Железногорский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0054322 | 300001488160 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Железногорский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0053771 | 300000840087 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Золотухинский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0101825 | 300001717513 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Золотухинский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0107070 | 300001727799 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Золотухинский | ТМ-40/10 | 40 | 10 | TP010-0102286 | 300001718421 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Золотухинский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0109716 | 300001729725 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Золотухинский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0109199 | 300001730248 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Курский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0023856 | 300000756007 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Курский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0087681 | 300000755604 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Курский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0088174 | 300000762643 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Курский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0088169 | 300000762628 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Курский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0072594 | 300002638356 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Горшеченский | ТМ-63/6 | 63 | 6 | TP010-0034837 | 300003009726 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Горшеченский | ТМ-160/6 | 160 | 6 | TP010-0064114 | 300000795244 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Горшеченский | ТМ-160/6 | 160 | 6 | TP010-0061323 | 300000880577 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Горшеченский | ТМ-63/6 | 63 | 6 | TP010-0089181 | 300003011333 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Горшеченский | ТМ-100/6 | 100 | 6 | TP010-0038069 | 300000794811 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Глушковский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0055546 | 300000724348 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Глушковский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0055496 | 300000769888 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Глушковский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0055434 | 300000724316 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Глушковский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0055326 | 300000724276 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Глушковский | ТМГ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0043030 | 300002695995 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Фатежский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0066538 | 300001670302 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Фатежский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0066522 | 300001670266 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Фатежский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0066500 | 300001670154 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Фатежский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0067011 | 300002620025 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Фатежский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0068028 | 300001501873 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Фатежский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0062657 | 300002605597 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Фатежский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0062594 | 300002587066 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Фатежский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0063288 | 300002932190 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Фатежский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0062743 | 300001711283 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Пристенский | ТМГ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0085191 | 300000762979 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Пристенский | ТМГ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0069674 | 300000760383 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Пристенский | ТМ-60/10 | 60 | 10 | TP010-0073432 | 300000761740 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Пристенский | ТМ-40/10 | 40 | 10 | TP010-0085461 | 300001705159 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Пристенский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0085488 | 300001711476 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Солнцевский | ТМ-40/10 | 40 | 10 | TP010-0069514 | 300000694508 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Солнцевский | ТМ-40/10 | 40 | 10 | TP010-0069385 | 300000694505 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Солнцевский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0043144 | 300000692840 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Солнцевский | ТМ-40/10 | 40 | 10 | TP010-0081430 | 300000706595 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Солнцевский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0069326 | 300000694499 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Тимский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0034693 | 300002794774 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Тимский | ТМ-40/10 | 40 | 10 | TP010-0040810 | 300000989071 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Тимский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0035288 | 300000714051 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Тимский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0038819 | 300000753315 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Тимский | ТМ-25/10 | 25 | 10 | TP010-0038866 | 300000753434 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Льговский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0059724 | 300000715341 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Льговский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0055225 | 300000713847 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Льговский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0055666 | 300000713477 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Льговский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0058020 | 300000724082 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Льговский | ТМ-60/10 | 60 | 10 | TP010-0112373 | 300002785987 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Кореневский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0098402 | 300000919499 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Кореневский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0100895 | 300000978096 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Кореневский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0072237 | 300000746419 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Мантуровский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0089215 | 300000694681 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Мантуровский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0035243 | 300000692926 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Мантуровский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0034628 | 300000692817 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Мантуровский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0080816 | 300000724153 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Мантуровский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0090926 | 300000694718 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Советский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0110713 | 300000699438 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Советский | ТМА-100/10 | 100 | 10 | TP010-0112008 | 300000700876 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Советский | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0111826 | 300000705868 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Советский | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0119345 | 300000705477 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Советский | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0110228 | 300000701336 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
Итого по филиалу ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" - 138 шт.
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Дмитровский | ТМ-20/10 | 20кВА | 10 | TP010-0068465-01 | 300000718975 | капитальный ремонт трансформаторов по I группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов со сменой обмоток),капитальный ремонт трансформаторов по II группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов без смены обмоток), ремонт и замена узлов трансформаторов (бака, вводов, радиаторов, ТСФ, расширителя и т.д.). | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Дмитровский | ТМ-20/10 | 20кВА | 10 | TP010-0056313-01 | 300000717729 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Дмитровский | ТМ-20/10 | 20кВА | 10 | TP010-0057634-01 | 300000719578 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Дмитровский | ТМ-60/10 | 60кВА | 10 | TP010-0058869-01 | 300000719365 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Дмитровский | ТМ-63/10 | 63кВА | 10 | TP010-0068182-01 | 300002930484 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Дмитровский | ТМ-100/10 | 100кВА | 10 | TP010-0061999-01 | 300000771846 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Дмитровский | ТМ-100/10 | 100кВА | 10 | TP010-0070287-01 | 300002930919 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Дмитровский | ТМ-160/10 | 160кВА | 10 | TP010-0076764-01 | 300002896367 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Дмитровский | ТМ-180/10 | 180кВА | 10 | TP010-0063460-01 | 300000711369 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Дмитровский | ТМ-250/10 | 250кВА | 10 | TP010-0068161-01 | 300003018090 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Верховский | ТМ-63/10 | 63кВА | 10 | PS035-001787-14-01-501-61 | 300000701774 | капитальный ремонт трансформаторов по I группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов со сменой обмоток), | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Новосильский | ТМ-63/10 | 63кВА | 10 | PS110-000844-14-02-501-61 | 300002021029 | капитальный ремонт трансформаторов по I группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов со сменой обмоток), | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Корсаковский | ТМ-20/10 | 20кВА | 10 | TP006-0011920-01 | 300002051179 | капитальный ремонт трансформаторов по I группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов со сменой обмоток),капитальный ремонт трансформаторов по II группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов без смены обмоток), ремонт и замена узлов трансформаторов (бака, вводов, радиаторов, ТСФ, расширителя и т.д.). | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Свердловский | ТМ-30/10 | 30кВА | 10 | TP010-0071666-01 | 300000763865 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Свердловский | ТМ-40/10 | 40кВА | 10 | TP010-0073085-01 | 300000765109 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Свердловский | ТМ-40/10 | 40кВА | 10 | TP010-0039828-01 | 300000764932 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Свердловский | ТМ-50/10 | 50кВА | 10 | TP010-0056283-01 | 300000764782 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Орловский | ТМ-63/10 | 63кВА | 10 | PS035-001283-14-01-501-61 | 300000692081 | капитальный ремонт трансформаторов по I группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов со сменой обмоток), | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Свердловский | ТМ-100/10 | 100кВА | 10 | TP010-0081918-01 | 300000713487 | капитальный ремонт трансформаторов по I группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов со сменой обмоток),капитальный ремонт трансформаторов по II группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов без смены обмоток), ремонт и замена узлов трансформаторов (бака, вводов, радиаторов, ТСФ, расширителя и т.д.). | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Свердловский | ТМ-100/10 | 100кВА | 10 | TP010-0086596-01 | 300000761503 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Свердловский | ТМ-160/10 | 160кВА | 10 | TP006-0011920-02 | 300000713049 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Свердловский | ТМ-160/10 | 160кВА | 10 | TP010-0045278-01 | 300000764749 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Свердловский | ТМ-160/10 | 160кВА | 10 | TP010-0056123-01 | 300000762647 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Свердловский | ТМ-630/10 | 630кВА | 10 | TP010-0056257-01 | 300000764305 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Малоархангельский | ТМ-25/10 | 25кВА | 10 | PS035-001529-14-02-501-61 | 300000692098 | капитальный ремонт трансформаторов по I группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов со сменой обмоток), | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Кромской | ТМ-100/10 | 100кВА | 10 | TP010-0076546-01 | 300000762919 | капитальный ремонт трансформаторов по I группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов со сменой обмоток),капитальный ремонт трансформаторов по II группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов без смены обмоток), ремонт и замена узлов трансформаторов (бака, вводов, радиаторов, ТСФ, расширителя и т.д.). | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Покровский | ТМ-100/10 | 100кВА | 10 | TP010-0030205-01 | 300002981868 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Покровский | ТМ-160/10 | 160кВА | 10 | TP010-0034211 | 300000746955 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Должанский | ТМ-63/10 | 63кВА | 10 | PS035-001811-14-01-501-61 | 300000702975 | капитальный ремонт трансформаторов по I группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов со сменой обмоток) | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Свердловский | ТМ-20/10 | 20кВА | 10 | TP010-0037411-01 | 300000714977 | капитальный ремонт трансформаторов по I группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов со сменой обмоток),капитальный ремонт трансформаторов по II группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов без смены обмоток), ремонт и замена узлов трансформаторов (бака, вводов, радиаторов, ТСФ, расширителя и т.д.). | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Свердловский | ТМ-40/10 | 40кВА | 10 | TP010-0040647-01 | 300000764776 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Свердловский | ТМ-60/10 | 60кВА | 10 | TP010-0037327-01 | 300000761759 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Свердловский | ТМ-63/10 | 63кВА | 10 | TP010-0040791-01 | 300000714060 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Свердловский | ТМ-100/10 | 100кВА | 10 | TP010-0037209-01 | 300000764545 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Свердловский | ТМ-100/10 | 100кВА | 10 | TP010-0038527-01 | 300000765124 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Свердловский | ТМ-160/10 | 160кВА | 10 | TP010-0040715-01 | 300000765117 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Свердловский | ТМ-160/10 | 160кВА | 10 | TP010-0039659-01 | 300000700301 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Кромской | ТМ-20/10 | 20кВА | 10 | TP010-0042917-01 | 300000764560 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Малоархангельский | ТМ-20/10 | 20кВА | 10 | TP010-0038326-01 | 300000758223 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Малоархангельский | ТМ-160/10 | 160кВА | 10 | TP010-0037709-01 | 300002954603 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Сосковский | ТМ-40/10 | 40кВА | 10 | PS035-001323-14-01-501-61 | 300000694896 | капитальный ремонт трансформаторов по I группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов со сменой обмоток) | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Сосковский | ТМ-160/10 | 160кВА | 10 | TP010-0038523-01 | 300000726083 | капитальный ремонт трансформаторов по I группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов со сменой обмоток),капитальный ремонт трансформаторов по II группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов без смены обмоток), ремонт и замена узлов трансформаторов (бака, вводов, радиаторов, ТСФ, расширителя и т.д.). | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Сосковский | ТМ-160/10 | 160кВА | 10 | TP010-0053051-01 | 300000726193 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Троснянский | ТМ-100/10 | 100кВА | 10 | TP010-0053904-01 | 300000719510 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Хотынецкий | ТМ-160/10 | 160кВА | 10 | TP010-0048105-01 | 300000698256 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Шаблыкинский | ТМ-100/10 | 100кВА | 10 | TP010-0036395-01 | 300000761911 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Шаблыкинский | ТМ-100/10 | 100кВА | 10 | TP010-0037851-01 | 300000761889 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Шаблыкинский | ТМ-100/10 | 100кВА | 10 | TP010-0038338-01 | 300000761911 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Шаблыкинский | ТМ-250/10 | 250кВА | 10 | TP010-0038617-01 | 300002668406 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Орловский | ТМ-100/6 | 100кВА | 6 | PS110-001133-15-01-501-61 | 300000692346 | капитальный ремонт трансформаторов по I группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов со сменой обмоток), | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Орловский | ТМ-160/10 | 160кВА | 10 | PS110-001098-14-02-501-61 | 300000697885 | капитальный ремонт трансформаторов по I группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов со сменой обмоток) | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Болховский | ТМ-20/10 | 20кВА | 10 | TP010-0040731-01 | 300000763469 | капитальный ремонт трансформаторов по I группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов со сменой обмоток),капитальный ремонт трансформаторов по II группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов без смены обмоток), ремонт и замена узлов трансформаторов (бака, вводов, радиаторов, ТСФ, расширителя и т.д.). | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Болховский | ТМ-20/10 | 20кВА | 10 | TP010-0043221-01 | 300000763983 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Болховский | ТМ-20/10 | 20кВА | 10 | TP010-0067892-01 | 300000762177 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Верховский | ТМ-63/10 | 63кВА | 10 | TP010-0038726-01 | 300000716076 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Верховский | ТМ-100/10 | 100кВА | 10 | TP010-0038719-01 | 300000715309 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Должанский | ТМ-400/10 | 400кВА | 10 | TP010-0034243 | 300000704879 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Колпнянский | ТМ-160/10 | 160кВА | 10 | TP010-0041395-01 | 300002922212 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Ливенский | ТМ-250/10 | 250кВА | 10 | TP010-0038399-01 | 300002908516 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Шаблыкинский | ТМ-20/10 | 20кВА | 10 | TP010-0048813-01 | 300000760793 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Шаблыкинский | ТМ-50/10 | 50кВА | 10 | TP010-0035803-01 | 300002903818 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Шаблыкинский | ТМ-60/10 | 60кВА | 10 | TP010-0041834-01 | 300000705991 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Шаблыкинский | ТМ-100/10 | 100кВА | 10 | TP010-0039185-01 | 300002958188 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Орловский | ТМ-25/10 | 25кВА | 10 | PS035-001300-14-01-501-61 | 300000695086 | капитальный ремонт трансформаторов по I группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов со сменой обмоток), | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Малоархангельский | ТМ-25/10 | 25кВА | 10 | PS035-001376-14-01-501-61 | 300000691778 | капитальный ремонт трансформаторов по I группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов со сменой обмоток), | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Верховский | ТМ-20/10 | 20кВА | 10 | TP010-0042226-01 | 300000748020 | капитальный ремонт трансформаторов по I группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов со сменой обмоток),капитальный ремонт трансформаторов по II группе сложности работ (ремонт силовых масляных трансформаторов без смены обмоток), ремонт и замена узлов трансформаторов (бака, вводов, радиаторов, ТСФ, расширителя и т.д.). | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Верховский | ТМ-20/10 | 20кВА | 10 | TP010-0115301-01 | 300000761837 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Верховский | ТМ-40/10 | 40кВА | 10 | TP010-0037073-01 | 300000710829 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Верховский | ТМ-100/10 | 100кВА | 10 | TP010-0037232-01 | 300000705252 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Должанский | ТМ-30/10 | 30кВА | 10 | TP010-0042717-01 | 300000764928 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Должанский | ТМ-60/10 | 60кВА | 10 | TP010-0046655-01 | 300000769536 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Должанский | ТМ-100/10 | 100кВА | 10 | TP010-0037027-01 | 300000764935 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Должанский | ТМ-100/10 | 100кВА | 10 | TP010-0037055-01 | 300000764936 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Должанский | ТМ-100/10 | 100кВА | 10 | TP010-0038659-01 | 300000769281 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Должанский | ТМ-100/10 | 100кВА | 10 | TP010-0044517-01 | 300000769323 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Должанский | ТМ-100/10 | 100кВА | 10 | TP010-0056117-01 | 300000769360 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Должанский | ТМ-160/10 | 160кВА | 10 | TP010-0043394-01 | 300000764903 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Колпнянский | ТМ-60/10 | 60кВА | 10 | TP010-0051491-01 | 300002945486 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Мценский | ТМ-20/10 | 20кВА | 10 | TP010-0030223-01 | 300000696315 |  | 2013-10-01 | 2013-10-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Мценский | ТМ-20/10 | 20кВА | 10 | TP010-0034448-01 | 300000699714 |  | 2013-10-01 | 2013-10-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Мценский | ТМ-20/10 | 20кВА | 10 | TP010-0038298-01 | 300000699878 |  | 2013-10-01 | 2013-10-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Мценский | ТМ-20/10 | 20кВА | 10 | TP010-0038267-01 | 300001229197 |  | 2013-10-01 | 2013-10-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Новодеревеньковский | ТМ-63/10 | 63кВА | 10 | TP010-0055039-01 | 300002980603 |  | 2013-10-01 | 2013-10-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Новодеревеньковский | ТМ-160/10 | 160кВА | 10 | TP010-0054884-01 | 300003010294 |  | 2013-10-01 | 2013-10-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Новодеревеньковский | ТМ-160/10 | 160кВА | 10 | TP010-0057123-01 | 300002989779 |  | 2013-10-01 | 2013-10-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Новодеревеньковский | ТМ-250/10 | 250кВА | 10 | TP010-0058181-01 | 300002980642 |  | 2013-10-01 | 2013-10-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Залегощенский | ТМ-60/10 | 60кВА | 10 | TP010-0034203 | 300000758459 |  | 2013-11-01 | 2013-11-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Залегощенский | ТМ-63/10 | 63кВА | 10 | TP010-0034212 | 300000758873 |  | 2013-11-01 | 2013-11-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Залегощенский | ТМ-63/10 | 63кВА | 10 | TP010-0034217 | 300000758849 |  | 2013-11-01 | 2013-11-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Залегощенский | ТМ-100/10 | 100кВА | 10 | TP010-0033979 | 300000758927 |  | 2013-11-01 | 2013-11-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Залегощенский | ТМ-100/10 | 100кВА | 10 | TP010-0033981 | 300000758909 |  | 2013-11-01 | 2013-11-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Мценский | ТМ-20/10 | 20кВА | 10 | TP010-0037389-01 | 300000698815 |  | 2013-11-01 | 2013-11-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Мценский | ТМ-20/10 | 20кВА | 10 | TP010-0051723-01 | 300000692253 |  | 2013-11-01 | 2013-11-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Мценский | ТМ-20/10 | 20кВА | 10 | TP010-0031210-01 | 300000696681 |  | 2013-11-01 | 2013-11-30
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Залегощенский | ТМ-100/10 | 100кВА | 10 | TP010-0034252 | 300000758391 |  | 2013-12-01 | 2013-12-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Залегощенский | ТМ-160/10 | 160кВА | 10 | TP010-0034220 | 300000758339 |  | 2013-12-01 | 2013-12-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Залегощенский | ТМ-160/10 | 160кВА | 10 | TP010-0034248 | 300000758550 |  | 2013-12-01 | 2013-12-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Залегощенский | ТМ-250/10 | 250кВА | 10 | TP010-0034246 | 300000758580 |  | 2013-12-01 | 2013-12-31
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Залегощенский | ТМ-250/10 | 250кВА | 10 | TP010-0034250 | 300000758607 |  | 2013-12-01 | 2013-12-31
Итого по филиалу ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" - 99 шт.
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Угранский РЭС | ТМ-25/10 | 25 | 10 | ТР010-0024225-01 | 300000737418 | с заменой обмоток | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Кардымовский РЭС | ТМ-30/10 | 30 | 10 | TP010-0041642-01 | 300000701862 | с заменой обмоток | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Глинковский РЭС | ТМ-30/10 | 30 | 10 | TP010-0025875-01 | 300000744111 | с заменой обмоток | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Ельнинский РЭС | ТМ-30/10 | 30 | 10 | TP010-0030830-01 | 300000711125 | с заменой обмоток | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Сафоновский РЭС | ТМ-30/10 | 30 | 10 | TP010-0035607-01 | 300000709242 | с заменой обмоток | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Сафоновский РЭС | ТМ-30/6 | 30 | 6 | TP006-0005987-01 | 300000704532 | с заменой обмоток | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Угранский РЭС | ТМ-40/10 | 40 | 10 | ТР010-0024704-01 | 300000758727 | с заменой обмоток | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Краснинский РЭС | ТМ-40/10 | 40 | 10 | TP010-0071843-01 | 30000734129 | с заменой обмоток | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Монастырщинский РЭС | ТМ-60/10 | 60 | 10 | TP010-0104847-01 | 300000728292 | без замены обмоток | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Угранский РЭС | ТМ-63/10 | 63 | 10 | ТР010-0024707-01 | 300000758743 | с заменой обмоток | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Тёмкинский РЭС | ТМ-63/10 | 63 | 10 | TP010-0023134-01 | 300000738334 | с заменой обмоток | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Рославльский РЭС | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0102596-01 | 30000759993 | с заменой обмоток | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Починковский РЭС | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0103252-01 | 300000714656 | с заменой обмоток | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Гагаринский РЭС | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0032967-01 | 300000771755 | с заменой обмоток | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Угранский РЭС | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0025071-01 | 300000759068 | с заменой обмоток | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Смоленский РЭС | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0099148-01 | 300000735542 | с заменой обмоток | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Демидовский РЭС | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0095722-01 | 300000723420 | с заменой обмоток | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Демидовский РЭС | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0091068-01 | 300000722537 | с заменой обмоток | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Гагаринский РЭС | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0035822-01 | 300000780480 | с заменой обмоток | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Холм-Жирковский РЭС | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0042793-01 | 300000784405 | с заменой обмоток | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Краснинский РЭС | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0071244-01 | 300000713196 | с заменой обмоток | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Монастырщинский РЭС | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0104737-01 | 300002059542 | с заменой обмоток | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Ельнинский РЭС | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0029170-01 | 300000730502 | с заменой обмоток | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Рославльский РЭС | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0042810-01 | 300002690291 | с заменой обмоток | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Починковский РЭС | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0103285-01 | 300000714661 | с заменой обмоток | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Тёмкинский РЭС | ТМ-100/10 | 100 | 10 | TP010-0023601-01 | 300000722116 | с заменой обмоток | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Ярцевский РЭС | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0036696-01 | 300000768259 | с заменой обмоток | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Сычёвский РЭС | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0031971-01 | 300000757156 | с заменой обмоток | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Смоленский РЭС | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0080340-01 | 300000708262 | с заменой обмоток | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Руднянский РЭС | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0088754-01 | 300000707855 | с заменой обмоток | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Гагаринский РЭС | ТМ-160/10 | 160 | 10 | TP010-0032403-01 | 300000770217 | с заменой обмоток | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Угранский РЭС | ТМ-160/10 | 160 | 10 | ТР010-0125604-01 | 300002195669 | с заменой обмоток | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Гагаринский РЭС | ТМ-250/10 | 250 | 10 | TP010-0032412-01 | 300000770292 | с заменой обмоток | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Угранский РЭС | ТМ-250/10 | 250 | 10 | ТР010-0025986-01 | 300000757871 | с заменой обмоток | май | май
Итого по филиалу ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" - 34 шт.
ИТОГО по ОАО "МРСК Центра" - 626 шт.
* - В случае ремонта трансформатора из обменного фонда должен быть указан префикс кода ТМ - DEMON
** - Приводится ориентировочный перечень работ , объем ремонта по каждому конкретному трансформатору определяется Подрядчиком после вскрытия трансформатора и согласования с Заказчиком
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер _______________________ / ______________________________
[7 empty] | подпись | Ф.И.О.