## Лист1
Приложение к ТЗ на выполнение комплекса работ по приведению трасс ВЛ в нормативное состояние.
Детализация объемов работ на выполнение комплекса работ по приведению трасс ВЛ в нормативное состояние филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" на 2013 год
Филиал | Наименование РЭС/уч-ка СЛЭП | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс U, кВ | № ТМ в SAP | № пролетов | Способ расчистки (ручн./мех./хим.) | Объем выполняемых работ, га | Объем выполняемых работ, км | Объем выполняемых работ, га/км | Способ утилизации порубочных остатков (мульчирование/ сжигание/ трелевка и др.) | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[11 empty] | начало | окончание
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Западнодвинский РЭС | ВЛ 10 кВ фид.№21 от ПС Западная Двина | 10 | VS010-0005946 | пр. 22-24,27-42, отп.на ЛР9 пр.оп. 1-4,9-10,11-13,22-23,27-28,33-41 | мех. | 3.2 | 3.94 | 3,2/3,94 | измельчение порубочных остатков до щепы | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Калининский РЭС | ВЛ-10кВ фидер № 14 ПС № 89 Хим.институт | 10 | VS010-0008316 | пр. 28-34.95-106.119-126 | мех. | 3.96 | 16.69 | 3,96/16,69 | измельчение порубочных остатков до щепы | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Кимрский РЭС | ВЛ 10 кВ фид. 5 ПС Неклюдово (отп.на Медвед.) | 10 | VS010-0008673-505 | пр 1-29 | мех. | 3.66 | 4.48 | 3,66/4,48 | измельчение порубочных остатков до щепы | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Кимрский РЭС | ВЛ 10 кВ фид.5 РП Печетово отпайка на Салово | 10 | VS010-0006694 | пр. 9-55 | мех. | 6.44 | 12.58 | 6,44/12,58 | измельчение порубочных остатков до щепы | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Кимрский РЭС | ВЛ 10 кВ Ф 3 ПС Сотское | 10 | VS010-0006177 | пр. 26-34,97-102 | мех. | 1.69 | 9.9 | 1,69/9,9 | измельчение порубочных остатков до щепы | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Кимрский РЭС | ВЛ 10 кВ Фид. 8 ПС Стоянцы отпайка на Вандышево | 10 | VS010-0005742 | пр. 34-90 | мех. | 7.98 | 7.2 | 7,98/7,2 | измельчение порубочных остатков до щепы | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Кимрский УСЛ | ВЛ-35кВ Нерль-Белый Городок | 35 | VL035-002612 | 10-174,180-183,193-198. | мех. | 43 | 34.9 | 43/34,9 | измельчение порубочных остатков до щепы | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Кимрский УСЛ | ВЛ-35кВ Ильинское-Сотское | 35 | VL035-001822 | пр. 13-15,32-34,34-35,36-37,45-47,50-85. | мех. | 23 | 15 | 23/15 | измельчение порубочных остатков до щепы | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Лесной РЭС | ВЛ 10 кВ № 34 ПС Михайловское | 10 | VS010-0004970 | пр.1-2,13-15,19-21,22-25,26-27,28-29,32-34,39-49,53-57,61-62,64-65,66-76,79-80,91-92,101-111,112-148,149-150,151-152,153-154,155-156,158-167,168-179. Отп. Орлово 119-11. Отп.Костыгово 1-2. Отп.Бродыгино 1-2. | мех. | 15.55 | 15.79 | 15,55/15,79 | измельчение порубочных остатков до щепы | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Нелидовский УСЛ | ВЛ-110кВ Понизовье-Торопец | 110 | VL110-001291 | пр.158-165,203/30-203/35 | мех. | 12.2 | 24.57 | 12,2/24,57 | измельчение порубочных остатков до щепы | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Тверской УСЛ | ВЛ-35кВ Затверецкая-ПС№17 | 35 | VL035-001832 | пр.1-16,32-34,38-39,50-54,56-58,64-65,86-87. | мех. | 7.69 | 18.16 | 7,69/18,16 | измельчение порубочных остатков до щепы | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Тверской УСЛ | ВЛ-35кВ Беле Кушаль-ПС№17 | 35 | VL035-001869 | пр.9-10,23-24,40-55,60-62,69-72. | мех. | 6.93 | 9.82 | 6,93/9,82 | измельчение порубочных остатков до щепы | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Тверской УСЛ | ВЛ-35кВ ПС№17-Головино | 35 | VL035-001699 | пр.5-6,12-13,32-33,46-47,62-64,81-82,193-195. | мех. | 5.7 | 40.7 | 5,7/40,7 | измельчение порубочных остатков до щепы | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Тверской УСЛ | ВЛ-35кВ Лазурная-Гришкино | 35 | VL035-001870 | пр.3-4,6-7,8-9,11-13,15-17,20-22,25-26,27-28,29-34,35-36,37-38,43-44,46-47,54-58,64-65. | мех. | 9.25 | 14.48 | 9,25/14,48 | измельчение порубочных остатков до щепы | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Торжокский РЭС | ВЛ 10 кВ Дудорово-1 от ПС 35/10кВ Высокое | 10 | VS010-0005912 | пр,78-101,229/25-229/43 | мех. | 5 | 35.22 | 5/35,22 | измельчение порубочных остатков до щепы | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Торжокский РЭС | ВЛ 10 кВ Дудорово-2 от ПС 35/10кВ Высокое | 10 | VS010-0005964 | пр.192-236 | мех. | 6.16 | 40.02 | 6,16/40,02 | измельчение порубочных остатков до щепы | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Торжокский УСЛ | ВЛ-110кВ Осташков-Н.Рожок | 110 | VL110-000950 | пр.9-10,19-30,31-42. | мех. | 12.19 | 13.55 | 12,19/13,55 | измельчение порубочных остатков до щепы | сентябрь | сентябрь
ИТОГО по филиалу ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | [6 empty] | 173.6 | 317 | 173,6/317
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер _______________________________ / _________________________________
[10 empty] | подпись | Ф.И.О.
|  | 317 | 0