## таблица
Таблица 1.1. к ТЗ 102
№ п/п | № ТУ | Полное наименование заявителя | Наименование объекта для присоединения | Адрес присоединения (город, улица, дом, квартра, район) | РЭС / подразделение | Договор ТП |  |  | Сумма по договору, руб. с НДС | Дата авансового платежа | Сумма платежа, руб. с НДС | Объем работ |  | Срок выполнения | льгот. / нельгот.
|  |  | Наименование объекта для присоединения |  |  | Дата заключения договора | Номер договора в SAP RS | Дата исполнения договора |  |  |  | НСиР | ТПиР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 2816836 | Тагинцев Николай Федорович | ВУ жилого дома | 399263, Хлевенский р-н, с Елецкая Лозовка, ул Дворянская, | Хлевенский РЭС | 2013-06-19 | 40728181 | 2013-12-18 | 550 | 2013-07-05 | 550 | ПИР: 1. ВЛИ-0,4кВ - 0,14 км. 2. Ответвление в ВУ - 1 шт. ПИР, СМР, ПНР: 1. ВЛ-10кВ - 0,01 км. 2. ТП-10/0,4кВ - 63 кВА 3. ВЛ-0,4кВ - 0,015 км. | ПИР: 1. Монтаж фазного провода А-50 ВЛ-0,4 кВ - 0,08 км. ПИР, СМР, ПНР: 1.Демонтаж провода ВЛ-0,4кВ - 0,035 км. | 120 | льгот
2 | 2830393 | Сергей Александрович Панков | ВУ жилого дома | 399271, Хлевенский р-н, с Вертячье, ул Хуторская, | Хлевенский РЭС | 2013-06-19 | 40730148 | 2013-12-18 | 550,00 | 2013-06-21 | 550 | 1. ВЛИ-0,4кВ - 0,06км 2. Ответвление к ВУ - 1 шт. |  | 120 | льгот
3 | 2868449 | Орлянский Олег Дмитриевич | ВУ строящегося жилого дома | 399756, Елецкий р-н, д Чернышовка, ул. Набережная, д. № 10, | Елецкий РЭС | 2013-07-08 | 40738834 | 08.01.2014 | 550,00 | 2013-07-08 | 550 | 1. ВЛИ-0,4кВ - 0,33 км 2. Ответвление к ВУ объекта - 2 шт 3. Доп. Коммутационный аппарат в РУ-0,4кВ - 1 шт |  | 120 | льгот
4 | 2875740 | МегФон Кавказский филиал ОАО | ТП БССС | 399900, Чаплыгинский р-н, г Чаплыгин, , | Чаплыгинский РЭС | 2013-07-24 | 40740316 | 24.01.2014 | 550 | 2013-08-07 | 550 | 1. ВЛ-10кВ - 0,015 км 2.Разъединитель 10кВ - 1шт |  | 120 | льгот
5 | 2905919 | Александр Сергеевич Пузаков | ВУ строящегося жилого дома | 399373, Усманский р-н, г Усмань, , | Усманский РЭС | 2013-07-23 | 40748433 | 23.01.2014 | 550 | 2013-07-23 | 550 | 1. ВЛИ-0,4кВ - 0,05 км 2. Ответвление к ВУ объекта |  | 120 | льгот
6 | 2913411 | Алексей Николаевич Нестерук | ВУ строящегося жилого дома | 398516, Липецкий р-н, д Кулешовка, ул Мирная, | Липецкий РЭС | 2013-07-23 | 40748931 | 22.01.2014 | 550 | 2013-07-23 | 550 | 1. ВЛИ-0,4кВ - 0,22 км 2. Ответвление к ВУ объекта |  | 120 | льгот
7 | 2919959 | Рамазанов Киняз Курбанович ИП | ВУ строящегося здания автосервиса | 399162, Добровский р-н, с Каликино, у с.Каликино, | Добровский РЭС | 2013-07-24 | 40751197 | 24.01.2014 | 550 | 2013-07-25 | 550 | 1. ВЛИ-0,4кВ - 0,25 км 2. Ответвление к ВУ объекта |  | 120 | льгот
8 | 2934169 | Зинаида Васильевна Цылева | ВУ садового домика | 398015, Липецкий р-н, дп сдт Карьер, ул. Романтиков, | Липецкий РЭС | 2013-07-23 | 40753288 | 22.01.2014 | 550 | 2013-07-29 | 550 | 1. ВЛИ-0,4кВ по сущ. Опорам ВЛ-6кВ - 0,08 км 2. ВЛИ-0,4кВ - 0,12 км 3. Ответвление к ВУ объекта- 3 шт | 1. Замена СТП б/н на ТП-6/0,4кВ с силовым тр-ром 100 кВА | 120 | льгот
| 2935819 | Александр Николаевич Малышев | ВУ садового домика | 398015, Липецкий р-н, дп сдт Карьер, ул.Вишневая, | Липецкий РЭС | 2013-07-26 | 40753661 | 25.01.2014 | 550 | 2013-07-29 | 550 |  |  | 120 | льгот
| 2935404 | Валентина Васильевна Пузырева | ВУ садового домика | 398015, Липецкий р-н, дп сдт Карьер, ул.Вишневая, | Липецкий РЭС | 2013-07-23 | 40754168 | 22.01.2014 | 550 | 2013-07-30 | 550 |  |  | 120 | льгот
9 | 2941704 | Воробьев Максим Александрович | ВУ строящегося объекта дошк. воспит | 399774, , г Елец, ул Костенко, 73-б, | Елецкий РЭС | 2013-07-23 | 40754742 | 23.01.2014 | 550 | 2013-08-07 | 550 | 1. Коммутационный аппарат в РУ-0,4кВ - 1 шт. 2. Кабельный вывод от РУ-0,4кВ - 0,035 км 3. ВЛИ-0,4кВ совместного подвеса - 0,37 км. 4. Ответление к ВУ объекта |  | 120 | льгот
10 | 2944245 | Дмитрий Александрович Тонких | ВУ строящегося жилого дома | 399074, Грязинский р-н, с Двуречки, ул Мира, 48 | Грязинский РЭС | 2013-07-24 | 40755454 | 23.01.2014 | 550 | 2013-07-23 | 550 | 1. ВЛИ-0,4кВ - 0,11 км 2. Ответвление к ВУ объекта 3. Демонтаж ВЛ-0,4кВ - 0,08 км |  | 120 | льгот
11 | 2952053 | Евгений Николаевич Клевцов | ВУ жилого дома | 399059, Грязинский р-н, г Грязи, ул Сиреневая, 43 | Грязинский РЭС | 2013-07-26 | 40757164 | 25.01.2014 | 550 | 2013-07-29 | 550 | 1. ВЛИ-0,4кВ - 0,07 км 2. Ответвление к ВУ объекта |  | 120 | льгот
12 | 2893705 | Дмитрий Александрович Миляев | Вводное устройство жилого дома | 399903, Чаплыгинский р-н, г Чаплыгин, ул Юго-Западная, 44 | Чаплыгинский РЭС | 2013-07-05 | 40744056 | 05.01.2014 | 550 | 2013-07-05 | 550 | 1. КЛ-10кВ - 0,1 км 2. ВЛИ-0,4кВ - 0,68 км 3. Ответвление к ВУ объекта - 2 шт 4. ТП-10/0,4кВ - 160 кВА 5. Расчет уставок для яч.№15 ПС 110/35/10кВ Компрессорная и выполнить наладку РЗ |  | 120 | льгот
| 2907234 | Геннадий Иванович Лазин | Вводное устройство жилого дома | 399903, Чаплыгинский р-н, г Чаплыгин, ул Авиационная, 10 | Чаплыгинский РЭС | 2013-07-18 | 40747232 | 18.01.2014 | 550 | 2013-07-23 | 550 |  |  | 120 | льгот