## Лист1
Приложение № 1 к ТЗ на расчистку просек ВЛ
Детализация объемов работ по расчистке просек ВЛ филиала ОАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго" на 2013 год
Филиал | Наименование РЭС/уч-ка СЛЭП | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс U, кВ | № ТМ в SAP | № пролетов | Способ расчистки (ручн./мех./хим.) | Объем выполняемых работ, га | Способ утилизации порубочных остатков (мульчирование/ сжигание/ трелевка и др.) | Месяц выполнения работ
[9 empty] | начало | окончание
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СУ УВС | ВЛ - 110кВ Голофеевка - Чернянка (инв. 131613) | 110 | VL110-000195 | 17-18, 24-25, 31-32, 38-39, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 65-66, 66-67 | мех. | 14 | мульчирование | сентябрь | сентябрь
[5 empty] | 1-2, 3-4, 4-5, 10-11, 13-14, 16-17, 86-87, 90-91, 91-92, 93-94, 94-95, 96-97, 97-98, 98-99, 99-100, 103-104, 104-105, 106-107, 107-108, 112-113, 114-114"А", 114"А"-115 | ручн. | 6 | мульчирование | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | ВУ УВС | ВЛ-35 Викторополь-Б.Колодезь (инв.133375В) | 35 | VL035-000173 | по всей длине | ручн. | 9 | мульчирование | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | ВУ УВС | ВЛ-35 Валуйки - Мандрово (инв.133814/1) | 35 | VL035-000133 | по всей длине | ручн. | 10 | мульчирование | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ-10 кВ №1 ПС Шаталовка | 10 | VS010-0001293 | 4/4-4/5, 18-20, 14-4/1, 10-11 | ручн. | 0.3 | вывоз | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ-6 кВ №3 ПС Старый Оскол-1 | 6 | VS006-0000282 | 50-54, 83-91, 96-107, 113-162 | ручн. | 2.61 | вывоз | май | май
[5 empty] | 50-54, 83-91, 96-107 | мех. | 2.61 | вывоз | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ-10 ПС Пром. яч.38 | 10 | VS010-0001306 | 1-6, 9-13, 19-20, 26-27 | мех. | 1.32 | вывоз | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ-10 ПС Пром. яч.7 | 10 | VS010-0001307 | 1-6, 9-13 | мех. | 1.08 | вывоз | март | март
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ-10 кВ №1 ПС Городище | 10 | VS010-0001267 | 8/8-8/9, 108-110, 151-155 | ручн. | 0.84 | вывоз | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС Городище | 10 | VS010-0001269 | 3/2-3/4 | ручн. | 0.24 | вывоз | май | май
[5 empty] | 3/4-3/6 | мех. | 0.24 | вывоз | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ-10 кВ №4 ПС Городище | 10 | VS010-0001270 | 4-6, 10-11, 14-17, 19-20, 28-29, 68-70, 77-78, 94-99 | ручн. | 1.92 | вывоз | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ-10 кВ №5 ПС Городище | 10 | VS010-0001271 | 15-16, 19-22, 42-43, 56-57, 106-110, 192-193 | ручн. | 1.32 | вывоз | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ-10 кВ №8 ПС Городище | 10 | VS010-0001273 | 8-11, 18-19, 32-33, 37-40 | мех. | 0.96 | вывоз | март | март
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС Шаталовка | 10 | VS010-0001295 | 2-3 | ручн. | 0.12 | вывоз | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ-10 кВ №10 ПС Владимировка | 10 | VS010-0001260 | 35-56 | мех. | 1.26 | вывоз | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ-10 кВ №7 ПС Шаталовка | 10 | VS010-0001299 | 5/1-5/23 | мех. | 2.64 | вывоз | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ-10 кВ №45 ПС Пушкарная | 10 | VS010-0001286 | 5-6, 8-9, 14-15,127-132, 144-145 | ручн. | 0.96 | вывоз | июнь | июнь
| СОЭС | ВЛ-10 кВ №45 ПС Пушкарная | 10 |  | 17-19, 24-25, 48-50, 54-55, 118-119 | мех. | 0.96 | вывоз | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС Архангельская | 10 | VS010-0001257 | 31-37 | ручн. | 0.96 | вывоз | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ-10 кВ №33 ПС Центральная | 10 | VS010-0001291 | 12/2-12/3, 13/1-13/20, 214-224 | мех. | 3.6 | вывоз | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ-10 кВ №11 ПС Владимировка | 10 | VS010-0001261 | 64-67, 69-71, 108-110 | ручн. | 0.84 | вывоз | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ-10кВ РП-"ООО Бетонит" яч.16-Оск.дорог | 10 | VS010-0002046 | 21-24 | ручн. | 0.6 | вывоз | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ-6 РП-5(9) - ЗТП-77(2) | 6 | VS006-0000301 | 2-6, 8-12 | мех. | 0.96 | вывоз | март | март
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ-0,4 №1 КТП №1-42 ПС Городище | 0.4 | VN004-00025179 | 1/1, 19 - 22, 31 - 32, 2/3 - 2/4, 2/8 - 2/9 | ручн. | 0.07 | вывоз | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ-0,4 №1 МТП №2-09 ПС Городище | 0.4 | VN004-00025198 | 10 - 12, 15 - 16, 22 - 26, 30 - 32 | ручн. | 0.09 | вывоз | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ-0,4 №2 МТП №2-09 ПС Городище | 0.4 | VN004-00025199 | 3 - 4, 5 - 6, 7 - 8, 14 - 16, 1/1 - 1/4, 1/7 - 1/10, 1/15 - 1/16 | ручн. | 0.12 | вывоз | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ-0,4 №1 МТП №3-05 ПС-110 Ст. Оскол | 0.4 | VN004-00025591 | 4 - 7, 9 - 10, 11 - 12, 14 - 16, 28 - 29 | ручн. | 0.08 | вывоз | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ-0,4 №2 МТП №3-05 ПС-110 Ст. Оскол | 0.4 | VN004-00025592 | 1/1 - 1/5, 1/7 - 1/8 | ручн. | 0.05 | вывоз | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ-0,4 №3 МТП №3-05 ПС-110 Ст. Оскол | 0.4 | VN004-00025593 | 1 - 3, 1/2 - 1/3, | ручн. | 0.03 | вывоз | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | СОЭС | ВЛ-0,4 №1 КТП №2-20 ПС Шаталовка | 0.4 | VN004-00025753 | 12 - 13, 18 - 19, 23 - 24, 28 - 30, 44 - 45 | ручн. | 0.06 | вывоз | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | ВЛ-10кВ №3 ПС Б.Дворы | 10 | VS010-0000056 | Прол.оп.№33-34; 165-166; 3/22-7/1; 7/2-7/3; 7/4-7/7; 8/3-8/4; 8/7-8/8; 8/10-8/12. | ручн. | 0.77 | мульчирование | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | ВЛ-10кВ №6 ПС Б.Дворы | 10 | VS010-0000059 | Прол.оп.№20-21; 61-64; 111-112; 122-123; 134-135; 140-141; 142-143; 148-149; 152-157; 160-162; 16-1/1; 5/6-5/7; 5/8-5/9; 6/10-6/11; 11/12-11/18; 18/1-18/2; 20/4-20/7. | ручн. | 2.17 | мульчирование | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Дворы | 10 | VS010-0000060 | Прол.оп.№62-63; 95-96; 4/1-4/2; 4/7-4/8; 101-6/3; 14/31-14/32; 14/38-14/41. | ручн. | 0.77 | мульчирование | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | ВЛ-10кВ №8 ПС Б.Дворы | 10 | VS010-0000061 | Прол.оп.№126-127; 143-144; 190-191; 197-198; 214-215; 222-225; 227-228; 230-231; 234-236; 2/16-2/17; 3/10-3/11; 9/1-9/2; 9/5-9/6; 9/10-9/12. | мех. | 1.68 | мульчирование | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | ВЛ-10кВ №11 ПС В.Дубрава | 10 | VS010-0000054 | 31-32; 33-41; 42-48; 50-51; 68-69; 70-73; 109-111; 113-114; | ручн. | 1 | мульчирование | июль | июль
| Губкинский РЭС | ВЛ-10кВ №11 ПС В.Дубрава |  |  | 13-14; 18-19;1/3-1/4; 3/2-3/3; 3/5-3/6; 6/1-6/2. | мех. | 1.03 | мульчирование | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | ВЛ-10кВ №2 ПС Скородное | 10 | VS010-0000070 | 3/16-3/17; 9/1-9/2; 3/20-3/23; | ручн. | 0.63 | мульчирование | июль | июль
| Губкинский РЭС | ВЛ-10кВ №2 ПС Скородное |  |  | 4/11-4/17; 4/43-4/44; 4/79-4/85. | мех. | 0.63 | мульчирование | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | ВЛ-10кВ №10 ПС Скородное | 10 | VS010-0000078 | Прол.оп.№12/9-12/26; 12/45-12/52; 19/10-19/16. | мех. | 2.1 | мульчирование | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | ВЛ-10кВ №12 ПС Скородное | 10 | VS010-0000079 | Прол.оп.№136-137; 156-159; 190-201; 249-268. | мех. | 2.24 | мульчирование | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | ВЛ-10кВ №13 ПС Скородное | 10 | VS010-0000080 | Прол.оп.№137-152; 8/15-8/17. | ручн. | 1.19 | мульчирование | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | ВЛ-6кВ №11 ПС Восточная | 6 | VS006-0000018 | Прол.оп.№9-10;13-14;30-38;40-41 | ручн. | 1.32 | мульчирование | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | ВЛ-6кВ №43 ПС Западная | 6 | VS006-0000036 | Прол.оп.№2-3;3-4;12-13;17-18;19-20;24-25;35-36;62-3/1. | мех. | 1.2 | мульчирование | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | ВЛ-6кВ №37 ПС Западная | 6 | VS006-0000064 | Прол.оп.№4-6;102-119;120-135; | ручн. | 2.04 | мульчирование | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | ВЛ-6кВ №9 ПС24 КМАруда | 6 | VS006-0000952 | Прол.оп.№1-4;39-40;49-50;52-53;53-54;68-69. | мех. | 1.12 | мульчирование | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Губкинский РЭС | ВЛ-6кВ №20 ПС24 КМАруда | 6 | VS006-0000951 | Прол.оп.№1-2;9-10;16-17;19-20;35-36;5/1-5/2;5/3-5/4;33-4/1;4/1-4/2. | мех. | 1.08 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородский РЭС | ВЛ 10кВ № 01 ПС Бессоновка | 10 | VS010-0001067 | 23-25, 30-40, 1/24-1/33 | ручн. | 1.54 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородский РЭС | ВЛ 10кВ № 01 ПС Никольская | 10 | VS010-0000755 | 17-18, 22-25, 28-29, 87-89, 117-119 | ручн. | 1.08 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородский РЭС | ВЛ 10кВ № 03 ПС Черемошное | 10 | VS010-0000761 | 30-45, 68-69, 3/4-3/5, 3/13-3/14 | ручн. | 1.16 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородский РЭС | ВЛ 10кВ № 04 ПС Журавлевка | 10 | VS010-0001083 | 10-13 | ручн. | 0.36 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородский РЭС | ВЛ 10кВ № 04 ПС Нечаевка | 10 | VS010-0000770 | 13-16, 17-18, 37-53, 53-54, 3/9-3/10, | ручн. | 1.64 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородский РЭС | ВЛ 10кВ № 04 ПС Никольская | 10 | VS010-0000758 | 12-13, 17-18, 39-41, 43-44, 117-118, 119-7/1, 169-170, 4/3-4/4 | ручн. | 1.08 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородский РЭС | ВЛ 10кВ № 04 ПС Черемошное | 10 | VS010-0000762 | 81-90,100-104 | ручн. | 1.56 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородский РЭС | ВЛ 10кВ № 05 ПС Новая Деревня | 10 | VS010-0000697 | 89-96 | ручн. | 0.84 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородский РЭС | ВЛ 10кВ № 07 ПС Бессоновка | 10 | VS010-0001073 | 64-65, 80-81, 84-85, 112-114, 115-125, 140-150, 151-153, 164-166, 170-171, 172-179, 190-191, 216-229, 268-271, 273-274, 281-282, 283-284 | ручн. | 3.72 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Белгородский РЭС | ВЛ 10кВ № 09 ПС Бессоновка | 10 | VS010-0001075 | 83-84, 102-103, 108-111, 123-128, 136-137, 169-170, 188-191, 195-200, 213-216, 248-252, 267-268, 8/20-8/21, 8/34-8/36, 8/66-8/67 | ручн. | 2.84 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Яковлевский РЭС | ВЛ-6 кВ №7 ПС Рудник | 6 | VS006-0000113 | 4/52-4/65,44-75 | ручн. | 2.1 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Яковлевский РЭС | ВЛ-6 кВ №8 ПС Рудник | 6 | VS006-0000115 | 18,36-41,4/9,14-15,20,78,6/30-68,6/61-6/66,6/95-6/96,106-110,13/18,13/17,170-172,185-187 | мех. | 1.4 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Яковлевский РЭС | ВЛ-10 кВ №5 ПС Завидовка | 10 | VS010-0001033 | 3/2-3/35, 55-85 | ручн. | 1.95 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Яковлевский РЭС | ВЛ-10 кВ №1 ПС Алексеевка | 10 | VS010-0001022 | 2/2-2/10 | ручн. | 0.52 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Яковлевский РЭС | ВЛ-10 кВ №5 ПС Гостищево | 10 | VS010-0001020 | 5/1-5/2,18/1-18/2,22/10-24/1,374-389,9/12-9/13,174-201 | мех. | 2.42 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Яковлевский РЭС | ВЛ-10 кВ №2 ПС Гостищево | 10 | VS010-0001017 | 132-161,3-5,3/40-3/42,5/5-5/7 | мех. | 1.6 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Яковлевский РЭС | ВЛ-10 кВ №6 ПС Драгунка | 10 | VS010-0001041 | 10-11,17-18,21,28-31,44-46,47-48,50-51,53-56,62-65,64-2/1,64-69 | мех. | 1.3 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Яковлевский РЭС | ВЛ-10 кВ №4 ПС Драгунка | 10 | VS010-0001039 | 4,13-14,19-23,32-41,43-44,47-48,51-52,57-58,73-75,80-82,3/1-3/8,94-95,4/3-4/4,115-119 | мех. | 1.6 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | ВЛ-10 №1 ПС Артельное | 10 | VS010-0001011 | 25-27 , 41-42 , 73-81 , | ручн. | 1.6 | мульчирование | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | ВЛ-10 №2 ПС Артельное | 10 | VS010-0001012 | 12-13 , 85-86 , 1/7-1/8 , 2/1-2/3 , 3/4-3/5 , 9/33-9/34 , 7/67-7/68 , | мех. | 2 | мульчирование | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | ВЛ-10 №3 ПС Артельное | 10 | VS010-0001013 | 20-21 , 40-41 , 62-68 , 80-81 , 1/46-1/47 , 181-182 | мех. | 1 | мульчирование | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | ВЛ-10 №7 ПС Б-Троица | 10 | VS010-0000955 | 10-18 , 38-41 , 60-89 | ручн. | 2.8 | мульчирование | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | ВЛ-10 №8 ПС Б-Троица | 10 | VS010-0000956 | 11-13 , 14-18 , 21-31 , 37-38 , 69-70 , 89-90 , 94-95 , 102-103 , 114-115 , 1/14-1/18 , | ручн. | 1.3 | мульчирование | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Шебекинский РЭС | ВЛ-10 №10 ПС Б-Троица | 10 | VS010-0000957 | 53-63 , 72-73 , 89-91 , 145-146 , 165-174 , 186-187 , 205-206 , 233-236 , 245-249 , 254-260 , 271-279 | мех. | 2.5 | мульчирование | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 35/10кВ Мандрово | 10 | VS010-0000382 | 4/5-4/6, 17-18, 36-42, 44-45, 51-52, 60-61, 65-66, 76-77, 5/2-5/4 | ручн. | 0.96 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 35/10кВ Уразово | 10 | VS010-0000405 | 4/44-4/46, 4/48-4/50, 4/7-4/9, 49-50, 69-70, 16-17, 81-82, 18-19, 200-201, 27-28, 29-30, 285-286 | мех. | 0.9 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10кВ Казинка | 10 | VS010-0000393 | 27/61-27/74 | ручн. | 0.7 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10кВ Колосково | 10 | VS010-0000416 | 6/13-6/14, 6/18-6/19, 6/106-6/108 | ручн. | 0.24 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10кВ Мандрово | 10 | VS010-0000383 | 2/1-2/4, 5/1-5/2, 10-12, 102-105, 115-117, 15-16, 17-18, 19-20, 1/2-1/3, 5/2-5/4, 1/4-1/6, 80-81, 83-84, 96-97, 98-99 | мех. | 1.38 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10кВ Принцевка | 10 | VS010-0000402 | 2/5-2/6, 33-34, 36-37, 40-43, 55-58, 61-62, 68-69 | ручн. | 0.66 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/35/10 Оросительная | 10 | VS010-0000389 | 27-29, 35-36, 4-5, 40-41, 69-70, 7-9, 74-76, 127-128, 131-132, 134-135, 138-139, 155-156, 178-179, 181-182, 185-186, 2/1-2/2, 4/36-4/37, 4/40-4/41, 4/47-4/49, 5/6-5/7 | мех. | 1.44 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10кВ Мандрово | 10 | VS010-0000384 | 100-101, 102-105, 18-19, 6/3-6/4, 30-31, 41-43, 44-45, 75-100 | ручн. | 1.1 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 от ПС с-з Уразовский | 10 | VS010-0000413 | 8-11, 12-13, 8-1/1, 15-2/1 | ручн. | 0.36 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/0кВ Мандрово | 10 | VS010-0000385 | 42-67 | ручн. | 0.34 | мульчирование | август | август
| Валуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/0кВ Мандрово | 10 |  | 42-67 | мех. | 0.51 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Валуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10кВ Казинка | 10 | VS010-0000395 | 12/8-12/24 | ручн. | 0.078 | мульчирование | август | август
| Валуйский РЭС | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10кВ Казинка | 10 |  | 12/24-12/102 | мех. | 0.7 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Алексеевский РЭС | ВЛ-10кВ №1 ЦРП-1 | 10 | VS010-0000655 | 8-2/1, 10-32, 35-62, 4/8-4/12, 9/4-9/11, 72-80 | мех. | 3.96 | вывоз | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Алексеевский РЭС | ВЛ-10кВ №5 ЦРП-1 | 10 | VS010-0000659 | 56-60, 31-45 | ручн. | 1.08 | вывоз | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Алексеевский РЭС | ВЛ-10кВ №2 РП-2 | 10 | VS010-0000662 | 1-12, 34-54 | ручн. | 1.92 | вывоз | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Алексеевский РЭС | ВЛ-10кВ №2 ПС Иловка | 10 | VS010-0000365 | оп.№4-27 | ручн. | 1.38 | мульчирование | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Алексеевский РЭС | ВЛ-10кВ №4 ПС Варваровка | 10 | VS010-0000367 | оп.№87-88 , 215-260 , 17/9-17/10 | ручн. | 2.82 | мульчирование | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Алексеевский РЭС | ВЛ-10кВ №4 ПС Иловка | 10 | VS010-0000337 | оп.№85-95, 103-104, 135-138, 1/11-1/12, 1/16-1/18, 3/1-3/3, 8/1-8/2, 166-170, 15/15-15/17, 28-29, 8/3-8/12, 7/3-7/10 | мех. | 2.7 | мульчирование | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Алексеевский РЭС | ВЛ-10кВ №3 ПС Неменущее | 10 | VS010-0000336 | оп.№2/13-2/25. | ручн. | 0.72 | мульчирование | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Корочанский РЭС | ВЛ-10кВ №11 ПС Короча | 10 | VS010-0000188 | 119-124,86-88,92-97,7/24-7/40 | мех. | 3.06 | вывоз | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Корочанский РЭС | ВЛ-10кВ №2 ПС Поповка | 10 | VS010-0000163 | 38-59 | ручн. | 2.52 | мульчирование | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Корочанский РЭС | ВЛ-10кВ №21 ПС Короча | 10 | VS010-0000194 | 144-165,6/14-6/20,6/70-6/92 | ручн. | 4.2 | мульчирование | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Корочанский РЭС | ВЛ-10кВ №6 ПС Короча | 10 | VS010-0000184 | 59-64 | ручн. | 0.6 | вывоз | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Корочанский РЭС | ВЛ-10кВ №19 ПС Короча | 10 | VS010-0000192 | 23-26,31-34 | ручн. | 0.54 | вывоз | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Корочанский РЭС | ВЛ-10кВ №24 ПС Короча | 10 | VS010-0000197 | 1/1-1/27,123-140,14-29,12/5-12/7 | ручн. | 3.6 | вывоз | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Корочанский РЭС | ВЛ-10кВ №8 ПС Короча | 10 | VS010-0000186 | 48-52 | ручн. | 0.24 | мульчирование | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Корочанский РЭС | ВЛ-10кВ №3 ПС Борисы | 10 | VS010-0000167 | 41-44,52-56,59-64,90-92,140-141,150-166,178-180,191-192,194-196,236-238,241-244,244-251,5/1-5/3,7/3-7/6 | мех. | 5.64 | мульчирование | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Корочанский РЭС | ВЛ-10кВ №2 ПС Борисы | 10 | VS010-0000166 | 17-23 | мех. | 0.3 | мульчирование | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Корочанский РЭС | ВЛ-10кВ №4 ПС Короча | 10 | VS010-0000182 | 61-72,72-108,135-141,150-164,170-172,177-190,192-208,17/8-17/11 | мех. | 7.38 | мульчирование | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Н.Оскольский РЭС | ВЛ-10 кВ №2 ПС Ярское | 10 | VS010-0000244 | 17-33 | ручн. | 1 | мульчирование | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Н.Оскольский РЭС | ВЛ-10 кВ №6 ПС В.Михайловка | 10 | VS010-0000240 | 4/42-4/67, | мех. | 2 | мульчирование | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Н.Оскольский РЭС | ВЛ-10 кВ №1 ПС В.Михайловка | 10 | VS010-0000235 | 16/1-16/15 | ручн. | 1.5 | мульчирование | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Н.Оскольский РЭС | ВЛ-10 кВ №4 ПС В.Михайловка | 10 | VS010-0000238 | 40-60, | ручн. | 1.2 | мульчирование | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Красногвардейский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС Красногвардейское | 10 | VS010-0000529 | 6-8,12-18,67-68,71-73,87-88,92-99,112-113,115-119,132-141,144-146,150-161 | ручн. | 1.86 | вывоз | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Красногвардейский РЭС | ВЛ-10 кВ №5 ПС Уточка | 10 | VS010-0000586 | 19-20,41-47 | ручн. | 1.6 | мульчирование | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Красногвардейский РЭС | ВЛ-10 кВ №7 ПС Уточка | 10 | VS010-0000587 | 7-8,11-12,25-26,28-30,31-32,36-37,38-39,42-44,45-46, 49-51,80-81,83-85,89-90,94-97,98-99 | ручн. | 1.32 | мульчирование | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Красногвардейский РЭС | ВЛ-10 кВ №5 ПС Раздорное | 10 | VS010-0000580 | 1-2,7-8,35-36 | мех. | 0.3 | мульчирование | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Красногвардейский РЭС | ВЛ-10 кВ №7 ПС Раздорное | 10 | VS010-0000582 | 1-3,24-27,45-47,55-56,88-87 | мех. | 1.2 | мульчирование | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Красногвардейский РЭС | ВЛ-10 кВ №9 ПС Раздорное | 10 | VS010-0002455 | 1-15,15/14-15/17,10/80-10/96 | ручн. | 2 | вывоз | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Красногвардейский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС Никитовка | 10 | VS010-0000564 | 1-6,10-11,24-25,40-43 | ручн. | 0.5 | мульчирование | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Красногвардейский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС Никитовка | 10 |  | ,208-209,213-214,215-216, 324-326 | мех. | 0.52 | мульчирование | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Красногвардейский РЭС | ВЛ-10 кВ №5 ПС Красное | 10 | VS010-0000543 | 5-6,23-25,58-59,108-114,140-141,162-163,172-173 | ручн. | 1.2 | вывоз | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Прохоровский РЭС | ВЛ-10 кВ №4 РП-10 Сажное | 10 | VS010-0000043 | 6 -7, 12-13, 21-39, | ручн. | 2.7 | вывоз | июль | июль
| Прохоровский РЭС | ВЛ-10 кВ №4 РП-10 Сажное | 10 |  | 43-60, 65 -66, 69 -70, 79-83, 90-92, 94-97, 99-116, 117 -118, 119-123, 125 -126, 129-150, 157-160, 208-212, 222-224, 1/7-1/14, 1/23-1/27, 11/1 -11/2, 14/8 -14/9, 15/6 -15/7, 16/1-16/3, 97-4/8, 4/11-4/13, 4/14-4/15 | мех. | 6.26 | вывоз | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Чернянский РЭС | ВЛ 10 кВ № 1 ПС Чернянка | 10 | VS010-0000093 | 21-22,40-41,44-45,46-47,49-50,3/3-3/4,3/6-3/7,55-56,60-61,2/7-2/9,81-82 | ручн. | 0.72 | вывоз | март | март
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Чернянский РЭС | ВЛ 10 кВ № 7 ПС Чернянка | 10 | VS010-0000094 | 46-50,12/5-12/6,7/11-7/12,7/1-7/2 | ручн. | 0.42 | вывоз | март | март
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Чернянский РЭС | ВЛ-10кВ №8 ПС М.Троица | 10 | VS010-0000115 | 30-35, 116-140,160-164,170-172. | мех. | 0.7 | мульчирование | март | март
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Чернянский РЭС | ВЛ-10кВ №1 ПС Лубяное | 10 | VS010-0000130 | 6/2-6/28. | ручн. | 0.7 | мульчирование | март | март
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Чернянский РЭС | ВЛ-10кВ №3 ПС Лубяное | 10 | VS010-0000131 | 7/40-7/60. | ручн. | 0.5 | мульчирование | март | март
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Чернянский РЭС | ВЛ-10кВ №5 ПС Лубяное | 10 | VS010-0000133 | 19-20,23-24,24-25,28-29,29-30,33-34,49-50,126-127,145-146,144-145,149-151,279-285. | мех. | 1 | мульчирование | март | март
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ракитянский РЭС | ВЛ-10 №4 ПС Дмитриевка | 10 | VS010-0000917 | 1/11-1/15,105-109,5/5-5/7 | ручн. | 0.7 | мульчирование | март | март
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ракитянский РЭС | ВЛ-10 №5 ПС Дмитриевка | 10 | VS010-0000918 | 15-29,83-84 | ручн. | 0.98 | мульчирование | март | март
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ракитянский РЭС | ВЛ-10 кВ №6 ПС Дмитриевка | 10 | VS010-0000919 | 9/6-9/9 | ручн. | 0.21 | мульчирование | март | март
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ракитянский РЭС | ВЛ-10 №3 ПС Готня | 10 | VS010-0000923 | 60-83,129-134,172-178 | ручн. | 1.78 | мульчирование | март | март
| Ракитянский РЭС | ВЛ-10 №3 ПС Готня | 10 |  | 8/23-8/29,8/46-8/50 | мех. | 0.32 | мульчирование | март | март
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ракитянский РЭС | ВЛ-10 №8 ПС Кировская | 10 | VS010-0001146 | 7-10,60-70,86-98 | мех. | 1.05 | мульчирование | март | март
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ракитянский РЭС | ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 Готня | 10 | VS010-0016011 | 1-20 | ручн. | 0.35 | мульчирование | март | март
| Ракитянский РЭС | ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 Готня | 10 |  | 38-50,67-72 | мех. | 0.35 | мульчирование | март | март
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ивнянский РЭС | ВЛ-10 №6 ПС Курасовка | 10 | VS010-0000879 | 1/11-1/23,3/34-3/42,81-4/2,101-177 | ручн. | 5.88 | вывоз | март | март
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ивнянский РЭС | ВЛ-10 №5 ПС Верхопенье | 10 | VS010-0000857 | 4-6,43-63,84-94,110-7/4,3/2-3/11 | ручн. | 2.58 | вывоз | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Грайворонский РЭС | ВЛ 10 кВ №3 ПС Дорогощь | 10 | VS010-0000840 | 14-22,32-2/4,59-77,63-4/7,151-156,94-9/9,168-174,243-246,3/63-17/7,3/104-13/4,3/78-3/100 | ручн. | 1.6 | вывоз | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Грайворонский РЭС | ВЛ 10 кВ №1 ПС Каз. Лисица | 10 | VS010-0000849 | 71-91,92-102,105-115,2/3-2/8, | ручн. | 0.9 | вывоз | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Грайворонский РЭС | ВЛ 10 кВ №6 ПС Дорогощь | 10 | VS010-0000843 | 41-56,6/1-6/30,7/1-7/4,8/1-8/21,16/1-16/7,5/16-5/26, | ручн. | 1.2 | вывоз | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Грайворонский РЭС | ВЛ 10 кВ №2 ПС Головчино | 10 | VS010-0000845 | 49-60,133-142 | ручн. | 0.4 | вывоз | апрель | апрель
| Грайворонский РЭС | ВЛ 10 кВ №2 ПС Головчино | 10 |  | 2-12,151-160 | мех. | 0.4 | мульчирование | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Грайворонский РЭС | ВЛ 10 кВ №5 ПС Головчино | 10 | VS010-0000848 | 50-65,70-87,111-116,2/19-2/29 | ручн. | 0.7 | вывоз | апрель | апрель
| Грайворонский РЭС | ВЛ 10 кВ №5 ПС Головчино | 10 |  | 2-10,122-131,90-97 | мех. | 0.7 | мульчирование | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Грайворонский РЭС | ВЛ 10 кВ №4 ПС Головчино | 10 | VS010-0000847 | 9-20,6/1-6/20,5/16-5/26, | ручн. | 1.3 | вывоз | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Грайворонский РЭС | ВЛ 10 кВ №1 ПС Головчино | 10 | VS010-0000844 | 17-1/18,10/5-10/17,8/1-8/41 | ручн. | 1.1 | вывоз | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Грайворонский РЭС | ВЛ 10 кВ №5 ПС Гора Подол | 10 | VS010-0000837 | 21-54,6/10-6/24,4/47-4/58,11/1-11/10 | ручн. | 1.8 | вывоз | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Грайворонский РЭС | ВЛ 10 кВ №9 ПС Грайворон | 10 | VS010-0000827 | 68-77,3/1-3/6,3/14-3/22,151-166,179-183,5/2-5/9 | ручн. | 1.7 | вывоз | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Грайворонский РЭС | ВЛ 10 кВ Город 3 ПС Грайворон | 10 | VS010-0000832 | 1-4,11-12,17-20,22-24,31-34,40-45,54-62,5/1-5/6,5/15-5/26,45-1/4 | ручн. | 1.1 | вывоз | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Грайворонский РЭС | ВЛ 10 кВ Город 2 ПС Грайворон | 10 | VS010-0000831 | 120-127,116-118,101-106,77-99, | ручн. | 0.8 | вывоз | апрель | апрель
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Вейделевский РЭС | ВЛ-10 кВ №1 ПС110/35/10 Вейделевка | 10 | VS010-0000443 | 19-22,134-9/2 | мех. | 0.25 | мульчирование | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Вейделевский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС110/35/10 Вейделевка | 10 | VS010-0000444 | 42-44,87-88 | ручн. | 0.12 | мульчирование | май | май
| Вейделевский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС110/35/10 Вейделевка | 10 |  | 24-25.54-55.8/4-8/6 | мех. | 0.12 | мульчирование | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Вейделевский РЭС | ВЛ-10 кВ №4 ПС110/35/10 Вейделевка | 10 | VS010-0000445 | 74-76,121-122,168-169 | мех. | 0.24 | мульчирование | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Вейделевский РЭС | ВЛ-10 кВ №5 ПС110/35/10 Вейделевка | 10 | VS010-0000446 | 14-17 | мех. | 0.18 | мульчирование | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Вейделевский РЭС | ВЛ-10 кВ №6 ПС110/35/10 Вейделевка | 10 | VS010-0000447 | 5/57 - 5/74, 183-187 | мех. | 0.8 | мульчирование | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Вейделевский РЭС | ВЛ-10 кВ №9 ПС110/35/10 Вейделевка | 10 | VS010-0000449 | 8-14 | мех. | 0.36 | мульчирование | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Вейделевский РЭС | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Малакеево | 10 | VS010-0000452 | 248-269 | мех. | 0.3 | мульчирование | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Вейделевский РЭС | ВЛ-10 кВ №1 ПС35/10 Б-Колодезь | 10 | VS010-0000455 | 12-13,49-50,60-61,74-75,78-79,104-105,117-118,119-120,54-55, | ручн. | 0.54 | мульчирование | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Вейделевский РЭС | ВЛ-10 кВ №2 ПС35/10 Б-Колодезь | 10 | VS010-0000456 | 241-242,80-83,183-184,241-242 | ручн. | 0.28 | мульчирование | май | май
| Вейделевский РЭС | ВЛ-10 кВ №2 ПС35/10 Б-Колодезь | 10 |  | 3/7-3/11,3/19-3/21,3/40-3/50 | мех. | 0.28 | мульчирование | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Вейделевский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС35/10 Б-Колодезь | 10 | VS010-0000457 | 13-14,53-54,61-62,72-73,41-42,79-80,183-184, | мех. | 0.42 | мульчирование | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Вейделевский РЭС | ВЛ-10 кВ №4 ПС35/10 Б-Колодезь | 10 | VS010-0000458 | 16-17,56-57,66-67,83-84,44-45,13-14,10-11,5/1-8/3, 4/1-4/2 ,31-32 ,34-35, | мех. | 0.6 | мульчирование | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Вейделевский РЭС | ВЛ-10 кВ №5 ПС35/10 Б-Колодезь | 10 | VS010-0000459 | 6-10,22-25,97-98,110-111,161-163,61-62, | мех. | 0.56 | мульчирование | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ровеньской РЭС | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Ровеньки | 10 | VS010-0000593 | 19/10-19/16 | мех. | 0.3 | вывоз | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ровеньской РЭС | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Ровеньки | 10 | VS010-0000594 | 233-237,239-243 | ручн. | 0.8 | вывоз | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ровеньской РЭС | ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 Айдар | 10 | VS010-0000623 | 30-31,68-75 | ручн. | 0.8 | вывоз | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ровеньской РЭС | ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 Айдар | 10 | VS010-0000625 | 1/28-1/32 | ручн. | 0.4 | вывоз | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ровеньской РЭС | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Всесвятка | 10 | VS010-0000608 | 159-161 | ручн. | 0.2 | вывоз | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ровеньской РЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Всесвятка | 10 | VS010-0000609 | 141-142,178-179,204-210,430-432,438-440,447-448,11/13-11/14,7/5-7/8,7/10-7/11 | мех. | 1.6 | мульчирование | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ровеньской РЭС | ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Всесвятка | 10 | VS010-0000610 | 53-54,69-70,121-131,9/9-9/10,9/13-9/14 | мех. | 1.4 | вывоз | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ровеньской РЭС | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 Всесвятка | 10 | VS010-0000611 | 144-152 | мех. | 0.8 | вывоз | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ровеньской РЭС | ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Всесвятка | 10 | VS010-0000612 | 2/2-2/13 | мех. | 0.11 | вывоз | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ровеньской РЭС | ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Всесвятка | 10 | VS010-0000613 | 103-141 | мех. | 3.8 | вывоз | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Ровеньской РЭС | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Харьковская | 10 | VS010-0000628 | 18-21,25-26,4-5,13-14,52-54,83-84,88-95,3/30-3/32 | мех. | 0.9 | мульчирование | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Краснояружский РЭС | ВЛ 10кВ №3 ПС Красная Яруга | 10 | VS010-0000890 | 28-29, 50-51, 13/38-13/39, 24/19-24/20 | мех. | 0.5 | мульчирование | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Краснояружский РЭС | ВЛ 10кВ №4 ПС Красная Яруга | 10 | VS010-0000891 | 47-48, 62-63, 70-71, 72-74, 85-86, 96-97, 104-106, 127-128, 139-140, 143-145, 151-152, 156-157, 2/1-2/5, 2/6-2/7, 2/8-2/9, 2/10-2/11, 17/3-17/4 | ручн. | 0.5 | вывоз | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Краснояружский РЭС | ВЛ 10кВ №7 ПС Красная Яруга | 10 | VS010-0000893 | 9-10, 12-13, 52-53, 57-58, 59-61, 2/1-2/5, 2/12-2/15, 2/23-2/24, 8/2-8/3 | ручн. | 0.5 | вывоз | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Краснояружский РЭС | ВЛ 10кВ №9 ПС Красная Яруга | 10 | VS010-0000895 | 13-17, 33-35 | ручн. | 0.5 | мульчирование | август | август
| Краснояружский РЭС | ВЛ 10кВ №9 ПС Красная Яруга | 10 |  | 80-81, 117-136 | мех. | 0.5 | вывоз | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Краснояружский РЭС | ВЛ 10кВ №12 ПС Красная Яруга | 10 | VS010-0000898 | 10-11, 39-40, 47-49, 66-69, 71-72, 73-8/1 | ручн. | 1 | мульчирование | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Краснояружский РЭС | ВЛ 10кВ №14 ПС Красная Яруга | 10 | VS010-0000892 | 59-60, 172-173 | ручн. | 0.14 | мульчирование | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Краснояружский РЭС | ВЛ 10кВ №15 ПС Красная Яруга | 10 | VS010-0001097 | 193-194, 196-197, 207-208, 218-219, 236-237, 246-248, 269-270, 3/31-3/36, 4/87-4/88, 4/97-4/98, 4/104-4/105 | ручн. | 0.5 | мульчирование | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Краснояружский РЭС | ВЛ 10кВ №1 ПС Репяховка | 10 | VS010-0000900 | 43-45, 77-78, 153-155, 162-165, 167-170 | ручн. | 0.7 | мульчирование | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Краснояружский РЭС | ВЛ 10кВ №2 ПС Репяховка | 10 | VS010-0000901 | 42-84, 86-87, 7/19-7/20, 6/2-6/3 | ручн. | 1.3 | мульчирование | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Борисовский РЭС | ВЛ-10 №1 ПС Крюково | 10 | VS010-0000801 | 77-78,19-20,33-35,90-92,106-107,119-120 | ручн. | 0.54 | вывоз | сентябрь | сентябрь
| Борисовский РЭС | ВЛ-10 №1 ПС Крюково | 10 |  | 24-125,145-146 | мех. | 0.06 | вывоз | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Борисовский РЭС | ВЛ-10 №3 ПС Борисовка-110 | 10 | TP010-0010144 | 73-75,9/2-9/3,70-73,68-69,46-47,62-65,66-67,2/1-2/2,2/3-2/7,2/9-2/12,4/1-4/3 | ручн. | 1.15 | вывоз | май | май
| Борисовский РЭС | ВЛ-10 №3 ПС Борисовка-110 | 10 |  | 39-40,19-20,40-42, | мех. | 0.35 | вывоз | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Борисовский РЭС | ВЛ-10 №11 ПС Зозули | 10 | VS010-0000815 | 41-42,1/3-1/5,51-54,60-64,6/7-6/8,6/10-6/11,6/22-6/23.6/60-6/62,7/4-7/6,6/40-9/2,8/8-8/5,8/8-8/9,10/4-10/5 | ручн. | 1.3 | вывоз | май | май
| Борисовский РЭС | ВЛ-10 №11 ПС Зозули | 10 |  | 6/30-6/33,8/1-8/2,6/40-6/41,6/53-6/54, | мех. | 0.3 | вывоз | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Борисовский РЭС | ВЛ-0,4 №1 КТП №105 ПС Крюково | 0.4 | VN004-00018684 | 1-1/2,4-6,2/1-2/2,8-10,14-16,18-21 | ручн. | 0.05 | вывоз | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Борисовский РЭС | ВЛ-0,4 №1 КТП №106 ПС Крюково | 0.4 | VN004-00018685 | 2-7,8-11,6/6-6/10,8/2-8/3,8/5-8/6 | ручн. | 0.02 | вывоз | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Борисовский РЭС | ВЛ-0,4 №1 КТП №107 ПС Крюково | 0.4 | VN004-00018686 | 2-6,9-12,1/7-1/8 | ручн. | 0.03 | вывоз | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Борисовский РЭС | ВЛ-0,4 №2 КТП №105 ПС Крюково | 0.4 | VN004-00022453 | 1-2,3-6,13-17,18-19,21-22,2/2-2/4,3/1-3/3 | ручн. | 0.04 | вывоз | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Борисовский РЭС | ВЛ-0,4 №2 КТП №107 ПС Крюково | 0.4 | VN004-00022454-001 | 5-9,14-15,18-20,23-25,27-30,31-32 | ручн. | 0.03 | вывоз | май | май
ИТОГО по филиалу ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | [6 empty] | 262.018
Заместитель главного инженера-начальник центра управления производственными активами | [6 empty] | Чумаченко А.И.