## Лист1
Приложение № 1 к ТЗ на расчистку просек ВЛ Лот № 3000405
Детализация объемов работ по расчистке просек ВЛ ОАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго" на 2013 год
Филиал | Наименование РЭС/уч-ка СЛЭП | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс U, кВ | № ТМ в SAP | № пролетов | Способ расчистки (ручн./мех./хим.) | Объем выполняемых работ, га | Способ утилизации порубочных остатков (мульчирование/ сжигание/ трелевка и др.) | Порода деревонасаждений* | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[10 empty] | начало | окончание
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Островский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС Кр. Поляна (Юрьево) | 10 кВ | VS010-9440515 | 6-17 | мех. | 2 | Валы после бульдозерной расчистки |  | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Островский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Кр.Поляна(Гармониха) | 10 кВ | VS010-9440516 | 53-80, 108-180, 4/42-4/46 | мех. | 20 | Валы после бульдозерной расчистки |  | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Островский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.10-12 ПС Кр. Поляна(Хомутово) | 10 кВ | VS010-9440518 | 27-66 от ОП №242 | мех. | 8 | Валы после бульдозерной расчистки |  | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Судиславский РЭС | ВЛ 10кВ Ф 10-01 ПС Калинки | 10 кВ | VS010-9440097 | 1-5, 40-51, 65-73, 89/1-89/9, 95-99 | мех. | 5 | Валы после бульдозерной расчистки |  | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Судиславский РЭС | ВЛ 10кВ Ф 10-04 ПС Судиславль | 10 кВ | VS010-9440085 | 261-273, 137-142, 120-127, 112-120, 180-183, 163-180, 156-163, 82-98 | мех. | 11.5 | Валы после бульдозерной расчистки |  | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Судиславский РЭС | ВЛ 10кВ Ф 10-11 ПС Судиславль | 10 кВ | VS010-9440089 | 30-42, 152-174 | мех. | 3 | Валы после бульдозерной расчистки |  | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Судиславский РЭС | ВЛ 10кВ Ф 10-13 ПС Судиславль | 10 кВ | VS010-9440091 | 26-41 | мех. | 2 | Валы после бульдозерной расчистки |  | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Сусанинский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф10-09 ПС Сусанино 110/35/10 кВ | 10 кВ | VS010-9440070 | 23-39; 64-76; 106-116; 97-100; 103-104; 121-125; 129-131; 136-142; 145-146; 155-156; 77/2-77/3; 77/19-77/21; 77/53-77/56; 77/35-77/43; 77/52/1-77/52/2; 77/88-77/90; 77/97-77/109; 77/134-77/135 | мех. | 13.8 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Костромской участок СЛЭП | ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово | 110 кВ | VL110-001022 | 11-15, 19-22, 37-38, 44-45, 47-84 | мех. | 30 | Валы после бульдозерной расчистки |  | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Костромской участок СЛЭП | ВЛ-35кВ Александрово-Островское | 35 кВ | VL035-001477 | 25-110, 113-114 | мех. | 35 | Валы после бульдозерной расчистки |  | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Костромской участок СЛЭП | ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый | 110 кВ | VL110-001024 | 62-63, 94-96, 134-135, 139-141, 157-159, 192-193, 199-239, 243-247, 249-255, 27-31, 32-34, 57-59, 239-243, 247-249 | мех. | 80 | Валы после бульдозерной расчистки |  | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Костромской участок СЛЭП | ВЛ-35кВ Красная Поляна - Игодово | 35 кВ | VL035-001478 | 3-16, 26-31 | мех. | 10 | Валы после бульдозерной расчистки |  | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Галичский РЭС | ВЛ 10кВ ф.10-01 ПС Степаново | 10 кВ | VS010-9440344 | 23-30 | мех. | 1.1 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Галичский РЭС | ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Пронино | 10 кВ | VS010-9440371 | 7-8, 33-37, 43-48, 51-55, отп. 1: 5-28, отп. 5: 3-5, 20-23, 41-51 | мех. | 9 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Галичский РЭС | ВЛ 10кВ ф.10-08 ПС Галич | 10 кВ | VS010-9440327 | 6/61-6/74, 8/15-8/40 | мех. | 6.4 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Галичский РЭС | ВЛ 10кВ ф.10-08 ПС Орехово | 10 кВ | VS010-9440366 | 19-33, 35-38, 246-250, 254-260, 261-284, 286-297, 14/4-14/8 | мех. | 12 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Галичский РЭС | ВЛ 10кВ ф.10-08 ПС Толтуново | 10 кВ | VS010-9440352 | 2-9, 18-19, 24-25, 32-36, 40-42, 46-50, 51-56, 67-70, 77-81, 84-87, отп.2: 2-4 | мех. | 7.2 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Галичский РЭС | ВЛ 10кВ ф.10-06 ПС Орехово | 10 кВ | VS010-9440364 | 155-160, 173-175, 192-216 | мех. | 6 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Галичский РЭС | ВЛ 10кВ ф.10-05 ПС Орехово | 10 кВ | VS010-9440363 | 3-8, 79-81, 101-104, 105-111, 114-120, 123-128, 148-153, 156-166, 171-172, 180-181, 186-188, 193-194, 195-199, 201-203 | мех. | 7.5 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Галичский РЭС | ВЛ 10кВ ф.10-03 ПС Толтуново | 10 кВ | VS010-9440349 | 12-22, 25-37, 55-59, 60-62, 83-85, 96-101 | мех. | 5.5 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Солигаличский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Починок | 10 кВ | VS010-0011658 | 4-22, 47-69, 86-96 | мех. | 8 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Солигаличский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Солигалич | 10 кВ | VS010-0011593 | 139-165, 29/96-29/101, 29/103-29/154, 29/164-29/174 | мех. | 9.6 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Солигаличский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Совега | 10 кВ | VS010-0011696 | 13-58, 65-67, 91-110 | мех. | 11.2 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Солигаличский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Совега | 10 кВ | VS010-0011698 | 67-98, 225-247, 248-258, 247/1-247/5, 258/1-258/3 | мех. | 12.2 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Галичский участок СЛЭП | ВЛ-35 кВ Толтуново-Березовец | 35 кВ | VL035-002369 | 11-124, 136-145, 146-150 | мех. | 4 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Галичский участок СЛЭП | ВЛ-35 кВ Шушкодом-Дьяконово | 35 кВ | VL035-002361 | 157-161; 164-178, 179-195; 206-207, 208-221 | мех. | 15.5 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Галичский участок СЛЭП | ВЛ-110 кВ Галич (р)-Антропово (р) | 110 кВ | VL110-001622 | 68/1-68/22 | мех. | 20 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Галичский участок СЛЭП | ВЛ-110 кВ Борок-Новая | 110 кВ | VL110-001619 | 58-59; 61-64; 67-70; 72-73; 84-85; 86-87; 92-94;96-99; 102-111; 121-126; 128-129; 130-131; 136-137; 140-141; 205-206, 207-208; 219-220 | мех. | 19 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Галичский участок СЛЭП | ВЛ-110 кВ Борок-Галич(т) | 110 кВ | VL110-001618 | 63-65; 67-70; 74-77; 78-79; 106-107; 113-115; 123-124; 129-136; 137-138; 184-185; 187-189; 215-216; 228-229; 230-235; 236-237; 238-240; 243-244; 245-248 | мех. | 18 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Галичский участок СЛЭП | ВЛ-110 кВ Елегино-Солигалич | 110 кВ | VL110-001616 | 1-20; 21-34, 35-47, 49-56 | мех. | 33 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Галичский участок СЛЭП | ВЛ-35 кВ Калинино-Дьяконово | 35 кВ | VL035-002373 | 8-19; 30-33; 46-47, 48-119; 120-122, 123-163 | мех. | 59 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Галичский участок СЛЭП | ВЛ-35 кВ Химик-Ликурга | 35 кВ | VL035-002362 | 59-61, 62-66, 67-71, 72-77, 78-80; 91-94; 100-102; 106-116; 121-123; 130-138; 139-147; 151-155; 164-165, 167-170; 187-206 | мех. | 27 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Галичский участок СЛЭП | ВЛ-35 кВ Галич (р)-Толтуново | 35 кВ | VL035-002368 | 119-140 | мех. | 6 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Галичский участок СЛЭП | ВЛ-110 кВ Галич (р)-Чухлома | 110 кВ | VL110-001624 | 57-67 | мех. | 10 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Нейский РЭС | ВЛ-10 кВ ЛК "Нельша -Абросимово" | 10 кВ | VS010-0016248 | 3-79 | мех. | 8 | Валы после бульдозерной расчистки |  | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Нейский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Вожерово | 10 кВ | VS010-0013103 | 19-21, 34-40, 60-64, 65-69, 86-112, 127-139, 148-180 | мех. | 12.75 | Валы после бульдозерной расчистки |  | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Межевский РЭС | ВЛ-35кВ Георгиевское-Филино | 35 кВ | VL035-000727 | 1-3, 4-9, 11-13, 19-20, 24-25, 27-39, 43-49, 51-54, 67-79, 92-104, 107-111, 115-116 | мех. | 35 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Межевский РЭС | ВЛ 10кВ ф.10-01 ПС Филино | 10 кВ | VS010-9440171 | 10-29, 38-46, 49-51, 53-63, 68-70, 71-73, 84-88, 89-116, 117-121, 80а-81 | мех. | 11.5 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июль-август | июль-август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Макарьевский РЭС | ВЛ-35кВ Макарьев-2-Унжа | 35 кВ | VL035-000831 | 27-28, 29-38, 41-42, 44-49, 51-59, 64-65, 76-77, 79-80, 84-99, 104-106, 128-134, 135-137 | мех. | 22.5 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Макарьевский РЭС | ВЛ-35кВ Николо-Макарово-Нежитино | 35 кВ | VL035-000835 | 10-12, 23-32, 35-38, 39-41, 46-48, 52-56, 57-61, 63-69, 79-83, 86-87, 88-89, 90-96, 98-102, 123-125, 129-130 | мех. | 30 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Макарьевский РЭС | ВЛ-35кВ Макарьев1-Николо-Макарово | 35 кВ | VL035-000833 | 34-35, 36-40, 44-45, 63-64, 66-67, 68-70, 75-76, 81-83, 85-86, 94-95, 97-98, 99-100, 103-104, 105-106, 107-108, 116-124, 128-129, 137-138, 140-141, 144-145, 148-157, 163-164, 167-177, 178-180, 201-202, 203-211 | мех. | 28.6 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Антроповский РЭС | ВЛ-35кВ Антропово-Парфеньево-1 ц. | 35 кВ | VL035-000736 | 27-52, 68-96, 105-111 | мех. | 18.4 | Валы после бульдозерной расчистки |  | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Антроповский РЭС | ВЛ 10кВ ф.10-22 ПС Антропово | 10 кВ | VS010-0013052 | 35-97, 104-141, 159-190, 83/29-83/41, 5/2-5/23 | мех. | 24.6 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Кадыйский РЭС | ВЛ-35кВ Чернышево-Окулово | 35 кВ | VL035-000850 | 111-154 | мех. | 15.5 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Кадыйский РЭС | ВЛ-35кВ Кадый-Якимово | 35 кВ | VL035-000845 | 34-37, 63-112, 172-175 | мех. | 19.8 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Кадыйский РЭС | ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ | 10 кВ | VS010-9440112 | 16-35, 126-150, 137-137/8 | мех. | 8 | Валы после бульдозерной расчистки |  | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Кадыйский РЭС | ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС Кадый 110/35/10 кВ | 10 кВ | VS010-9440113 | 47-58, 59-74, 78-97, 100-102, 106-124, 126-133, 136-144, 145-150, 154-182, 183-224, 225-227, 228-231 | мех. | 13.6 | Валы после бульдозерной расчистки |  | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Кадыйский РЭС | ВЛ-10кВ ф.10-06 ПС Кадый 110/35/10 кВ | 10 кВ | VS010-9440115 | 15-37, 35-35/17, 51-54, 69-77 | мех. | 8 | Валы после бульдозерной расчистки |  | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Кадыйский РЭС | ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС Екатеринкино 35/10 кВ | 10 кВ | VS010-9440119 | 1-8, 20-45, 50-82 | мех. | 8.4 | Валы после бульдозерной расчистки |  | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Кологривский РЭС | ВЛ-35кВ Кологрив-Овсянниково | 35 кВ | VL035-000820 | 23-35 | мех. | 5.4 | Валы после бульдозерной расчистки |  | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Кологривский РЭС | ВЛ-35кВ Ильинское-Кологрив | 35 кВ | VL035-000725 | 9-65, 69-83, 89-101 | мех. | 36.5 | Валы после бульдозерной расчистки |  | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Кологривский РЭС | ВЛ 10кВ ф.10-21 ПС Кологрив | 10 кВ | VS010-9440144 | 30-60 | мех. | 3 | Валы после бульдозерной расчистки |  | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Кологривский РЭС | ВЛ 10кВ ф.10-05 ПС Кологрив | 10 кВ | VS010-9440143 | 12-36, 55-78 | мех. | 5.6 | Валы после бульдозерной расчистки |  | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Кологривский РЭС | ВЛ 10кВ ф.10-03 ПС Ильинское | 10 кВ | VS010-9440139 | 14-44 | мех. | 3.4 | Валы после бульдозерной расчистки |  | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Кологривский РЭС | ВЛ 10кВ ф.10-02 ПС Ильинское | 10 кВ | VS010-9440162 | 18-91 | мех. | 8.2 | Валы после бульдозерной расчистки |  | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Кологривский РЭС | ВЛ 10кВ ф.10-02 ПС Яковлево | 10 кВ | VS010-9440152 | 12-55 | мех. | 4.8 | Валы после бульдозерной расчистки |  | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Кологривский РЭС | ВЛ 10кВ ф.10-22 ПС Кологрив | 10 кВ | VS010-9440145 | 14-25, 26-30, 31-33 | мех. | 2.7 | Валы после бульдозерной расчистки |  | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Нейский участок СЛЭП | ВЛ-110 кВ Нея-Антропово (р) | 110 кВ | VL110-000643 | 55-56, 58-59, 79-86, 91-96, 99-123, 132-141, 144-147, 148-154 | мех. | 22 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Нейский участок СЛЭП | ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев | 110 кВ | VL110-000581 | 102-103, 169-173, 174-181, 185-188, 190-198, 199-200 | мех. | 19.5 | Валы после бульдозерной расчистки |  | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Нейский участок СЛЭП | ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) | 110 кВ | VL110-000644 | 79-86, 87-88, 91-96, 99-103, 104-123, 132-141, 142-147, 148-154 | мех. | 22 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Нейский участок СЛЭП | ВЛ-110 кВ Гусево-Ильинское | 110 кВ | VL110-000584 | 2-3, 4-9, 13-18, 22-31 | мех. | 20 | Валы после бульдозерной расчистки |  | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Шарьинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Якшанга | 10 кВ | VS010-0015002 | 17-49, 51-94 | мех. | 12.11 | Валы после бульдозерной расчистки |  | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Октябрьский РЭС | ВЛ 10кВ ф. 10-01 ПС Соловецкое оп №1-162 | 10 кВ | VS010-0011719 | 87-131, 141-161 | мех. | 9 | Валы после бульдозерной расчистки |  | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Рождественский РЭС | ВЛ 10кВ №10-06 ПС Рождественское | 10 кВ | VS010-9440006 | 16-21, 31-36, 54-82, 112-118, 124-126, 138-141, 151-153, 195,224 | мех. | 12 | Валы после бульдозерной расчистки |  | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Рождественский РЭС | ВЛ 10кВ №10-11 ПС Конево | 10 кВ | VS010-9440015 | 11-18, 91-93, 132-133, 141-152, 161-163, 164-165, 182-190, 193-200, 203-206, 211-218, 230-231, 254-260, 277-279, 285-289, 334-335, 337-338 | мех. | 10 | Валы после бульдозерной расчистки |  | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Рождественский РЭС | ВЛ 10кВ №10-17 ПС Катунино | 10 кВ | VS010-9440012 | 12-46, 52-53, 55-57, 62-63, 78-79, 80-82, 84-85, 88-91, 92-97, 111-112, 5/1-5/4, 5/34-5/40, 2/1-2/4, 3/15-3/17, 3/21-3/22, 3/28-3/30 | мех. | 11 | Валы после бульдозерной расчистки |  | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Шарьинский участок СЛЭП | ВЛ-110кВ Шарья- Заря -1 | 110 кВ | VL110-001660 | 1-22 | мех. | 8.76 | Валы после бульдозерной расчистки |  | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Шарьинский участок СЛЭП | ВЛ-110кВ Шарья- Заря -2 | 110 кВ | VL110-001661 | 1-22 | мех. | 8.74 | Валы после бульдозерной расчистки |  | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Шарьинский участок СЛЭП | ВЛ-35кВ Шарья-Н-Шанга |  | VL035-002458 | 2-22, 80-81, 82-83, 34-38, 81-82, 83-84 | мех. | 17.5 | Валы после бульдозерной расчистки |  | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Шарьинский участок СЛЭП | ВЛ-35кВ Вохма-Боговарово 2 | 35 кВ | VL035-002465 | 17-20, 25-29, 35-39, 40-41, 43-62, 64-70, 72-74, 77-101, 103-109, 113-119 | мех. | 30 | Валы после бульдозерной расчистки |  | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Шарьинский участок СЛЭП | ВЛ-35кВ Рождественское-Катунино | 35 кВ | VL035-002445 | 2-4, 5-10, 11-19, 20-30, 31-37, 38-39, 40-43, 48-49, 51-53, 60-71, 73-92, 95-96 | мех. | 33 | Валы после бульдозерной расчистки |  | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Шарьинский участок СЛЭП | ВЛ-35кВ Н-Шанга-Головино | 35 кВ | VL035-002459 | 25-26, 29-137 | мех. | 52 | Валы после бульдозерной расчистки |  | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Шарьинский участок СЛЭП | ВЛ-35кВ Боговарово-Ильинское | 35 кВ | VL035-002466 | 2-11, 12-15, 20-21, 23-27, 32-34, 44-47, 51-76, 77-90, 93-101, 103-106, 107-108, 109-110, 112-128, 131-141, 144-145, 147-152 | мех. | 55 | Валы после бульдозерной расчистки |  | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Шарьинский участок СЛЭП | ВЛ-35кВ Боговарово-Соловецкое | 35 кВ | VL035-002467 | 2-9, 15-16, 19-21, 22-25, 29-31, 35-54, 57-78, 79-86, 90-113, 114-119 | мех. | 36 | Валы после бульдозерной расчистки |  | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Шарьинский участок СЛЭП | ВЛ-35кВ Павино-Хорошая | 35 кВ | VL035-002455 | 4-5, 22-29, 30-38, 39-44, 45-76, 78-82, 84-157 | мех. | 25 | Валы после бульдозерной расчистки |  | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Шарьинский участок СЛЭП | ВЛ-35кВ Хорошая - Заветлужье | 35 кВ | VL035-002456 | 2-5, 12-33, 34-81 | мех. | 28.26 | Валы после бульдозерной расчистки |  | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Костромской РЭС | ВЛ-10кВ ф. 10-01 п/с Горьковская | 10 кВ | VS010-9440470 | 14-18, 22-46 | ручн. | 4.2 | Сжигание |  | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Костромской РЭС | ВЛ-10кВ ф. 10-07 п/с Горьковская | 10 кВ | VS010-9440473 | 3-50 | ручн. | 6.7 | Сжигание |  | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Костромской РЭС | ВЛ-10кВ ф.10-05 п/с Караваево | 10 кВ | VS010-9440446 | 13-14, 20-22, 85-95, 96/1-96/3, 96-99, 108-109, 114/1-114/3 | ручн. | 3 | Сжигание |  | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Костромской РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 10-05 п/с Сущево | 10 кВ | VS010-9440440 | 4-8, 45-51, 82-85, 93/27-93/38, 48/34-48/38 | ручн. | 4 | Сжигание |  | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Красносельский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Гридино | 10 кВ | VS010-9440499 | 7-9, 13-18, 20-22 | ручн. | 1.44 | Сжигание |  | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Красносельский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Гридино | 10 кВ | VS010-9440501 | 37-43/1, 1-6, 8-12 | ручн. | 2.4 | Сжигание |  | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Красносельский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Исаево | 10 кВ | VS010-9440512 | 51-59, 59-81/1 | ручн. | 4.2 | Сжигание |  | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Красносельский РЭС | ф10-02 ПС Прискоково уч ЛР№40-ТП№173 | 10 кВ | VS010-9440507 | 2-9 | ручн. | 0.84 | Сжигание |  | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Красносельский РЭС | ф10-01 ПС Прискоково | 10 кВ | VS010-9440505 | 2-15 | ручн. | 1.408 | Сжигание |  | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Красносельский РЭС | ф10-14 ПС Чернево | 10 кВ | VS010-9440498 | 4-7, 11-20 | ручн. | 2.1 | Сжигание |  | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Солигаличский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Калинино | 10 кВ | VS010-0011668 | 109-113, 142-155, 174-177 | ручн. | 3.2 | Сжигание |  | август | август
ИТОГО по филиалу ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | ИТОГО по филиалу ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | [5 empty] | 1327.108
| И.о. заместителя главного инженера - начальника ЦУПА | [10 empty] | А.В.Дюков
* - заполняется для хим. расчистки
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер _______________________________ / _________________________________
[8 empty] | подпись |  | Ф.И.О.