## 4_Укрупн_Трудоз
Запрос на получение исходных данных для оценки затрат на проектирование
Раздел 1. Характеристика объекта (заполняется коммерческим департаментом)
Предположительное наименование объекта | Расширение присоединения СПб ГУП "АТС Смольного" к сети ОАО "СЗТ",
включая дооборудование межстанционных связей
Описание и объем выполняемых работ (при наличии приложить ТЗ, ТУ и др. исходные данные) | 1. Расширение присоединения к СЗТ, учитывает увеличение номерной емкости
тлф сети "АТС Смольного" на 11 тысяч номеров.
2. При увеличении емкости тлф сети "АТС Смольного" увеличивается к-во межстанционных
связей к СЗТ на 10 потоков Е1
3. Объемы работ: а) Выполнение расчетов межстанционных связей с СЗТ и внутри тлф сети
АТС Смольного; б) Доооборудование СЦИ ЕМТС, АТС: ТС1 Смольный, ТС2 Невский,
ОПТС Смольный, ОПТС Невский; узлов доступа СЗТ; в) выполнение расчетов внутренних и
внешних межстанционных связей; г) разработки типовых решений по организации доступа
клиентов к телефонной емкости сети АТС Смольного по каналам TDM и IP; д) Разработка ИсхДанн.
Дополнительная информация
Раздел 2. Затраты на проектирование (заполняется проектно-сметным департаментом)
2.1. Необходимые исходных данные (ТУ, ИТД, топосъемка и т.д.)
Наименование исходных данных | Стоимость, руб. с НДС (заполняется при наличии данных) |  |  |  | Примечание
ТУ ОАО "СЗТ" на расширение присоединения | 30000
ИТОГО: | 30000
2.2. Трудозатраты проектно-сметного департамента
Сотрудники | Трудозатраты, чел.дн. |  |  |  | Примечание
ГИП, нач. отделов | 59 |  |  |  | Всего трудозатрат: |  | 166
Исполнители | 107 |  |  |  | % трудозатрат ГИПа, Нач.отд. |  | 35%
2.3. Необходимые согласования проектной документации
Наименование согласования | Стоимость, руб. с НДС (заполняется при наличии данных) |  |  |  | Примечание |  |  | 492000
Государственная Экспертиза | 392000 |  |  |  | При стоимости ПИР: | 1800000
ИТОГО: | 392000
2.4. Дополнительные затраты (при необходимости)
Наименование затрат | Стоимость, руб. с НДС (заполняется при наличии данных) |  |  |  | Примечание
Команди-ка в Москву для сопровожд. Эксп. | 20000
Неучтенные расходы | 50000
ИТОГО: | 70000
Раздел 3. Ориентировочные сроки выполнения работ (заполняется проектно-сметным департаментом)
Наименование этапа | Ориентировочные сроки, календ. дней |  |  |  | Примечание
1. Получение исходных данных | Не требуется
2. Проектирование, без эксперизы | 66.4 | раб. дн |  |  | Среднее к-во исполнителей: |  | 2.5
3. Согласования | 8 | раб. дн
4. Экспертиза | 44 | раб. дн
ИТОГО, без учета Экспертизы: | 74.4 | раб. дн | 3.5942 | месяца | К-во рабочих часов в 1 месяце: |  | 165.6
ИТОГО, с учетом Экпертизы: | 118.4 | раб. дн | 5.7198 | месяца

## 3ПИР_по Ценникам
| Смета на проектные работы | [7 empty] | Дата составления: |  | 3.12.2013 г
Наименование работ: |  |  | "Создание комплекса систем цифровой радиосвязи Филиала ОАО "МРСК Центра"-"Курскэнерго"
Наименование объекта в ИП: |  |  | Модернизация систем телекоммуникаций подстанций в рамках выполнения Минимальных технических требований для перехода ЦУС РСК на двухуровневую модель оперативно-технологического управления
Код объекта в ИП |  |  | КР-1
Очередь строительства:
| Вид работ: |  | Проектные работы
| Стадия: |  | Проектная документация и Рабочая документация
| Заказчик: |  | Филиал ОАО "МРСК Центра"-"Курскэнерго"
|  |  | в ценах: III кварт. 2013г (письмо Министерства регионального развития.) | [6 empty] | 3.64 | (К_пересч. ПИР
к уровню цен 2001г)
NN | Наименование |  | Позиция ценников | Показа- | К-во | Постоянные |  | Доп | Стоим. | К | Стоим.
| объектов |  | базовых цен | тель | ед. | величины |  | Коэф-ты | ПИР | пересч | ПИР
| проектирования |  | на ПИР |  | (х) |  |  | Кi | (а+вх)*Кi | ПИР | (рублей)
[6 empty] | а | в |  | 2001 год | текущ.ц | III кв/2013 г
I. | Предпроектные работы, сбор исходных данных и согласования
1 | Сбор исходных данных |  | Ценник ППР для эле- | 1 | 6 | 284 |  |  | 1.3632 | 41.93 | 57158.976
| для разработки намечае- |  | ктросетевого стр-ва, | объект |  | руб |  |  | тыс. р
| мых решения |  | 1990 г. Табл.1.пп.1 | [5 empty] | (в ценах | (коэф пересчета ценника
|  |  |  | К на объем сбора исходн. данных |  |  |  | 0.8 | 90 г) | ППР 90 года в цены 2013 г)
II. | Проектная и рабочая документация
2 | Базовая станция в готовом здании |  | CБЦ на проектные | 1 | 6 | 109.85 |  |  | 79.092 | 3.64 | 287894.88
| с количеством каналов 4-8 |  | работы: Объекты | станция |  | тыс.р |  |  | тыс. р
|  |  | связи/28 мая 2010 | К на объем проектирования |  |  |  | 0.12
Таб.15 п.1
3 | Ведомственный диспетчерский |  | CБЦ на проектные | 1 | 6 | 1.13 |  |  | 6.78 | 3.64 | 24679.2
| пункт в готовом здании |  | работы: Объекты | пункт |  | тыс.р |  |  | тыс. р
связи/28 мая 2010
Таб.15 п.6
4 | Антенна УКВ радиосвязи с кол-ом |  | CБЦ на проектные | 1 | 6 | 24.88 |  |  | 17.9136 | 3.64 | 65205.504
| вибраторов 4 |  | работы: Объекты | антенна |  | тыс.р |  |  | тыс. р
|  |  | связи/28 мая 2010 | К на объем проектирования |  |  |  | 0.12
Таб.17 п.8
5 | Расчет и построение зоны |  | CБЦ на проектные | 1 | 6 | 8.34 |  |  | 50.04 | 3.64 | 182145.6
| радиопокрытия базовой станции |  | работы: Объекты | станция |  | тыс.р |  |  | тыс. р
| УКВ |  | связи/28 мая 2010
Таб.19 п.46
6 | Расчет и построение санитарно- |  | CБЦ на проектные | 1 | 6 | 6.4 |  |  | 38.4 | 3.64 | 139776
| защитной зоны СЗЗ |  | работы: Объекты | антенна |  | тыс.р |  |  | тыс. р
| УКВ от 2 до 4 антенн |  | связи/28 мая 2010
Таб.19 п.17
|  | Итого, стоимость ПИР, без стоимости Госэкпертизы, без НДС | [8 empty] | 756860.16
|  | НДС |  | 18% | [6 empty] | 136235
|  | Всего, стоимость ПИР, без стоимости Госэкпертизы, с НДС | [8 empty] | 893095.16
Примечание: Сметная стоимость ПИР не учитыает стоимость проектирования опор и башень для установки антенн