## Лист1
Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору ТП | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Дата ввода объекта в эксплуатацию | формирование лотов
1513-Ц/1(3)-ТП(2013)И | 40739456 | Пивоварова Нина Сергеевна | садовый дом, Костромской р-н, Шунгенская с/а, СТ "Приозерный", участок №5 | 5 | 2013-12-06 | Строительство линейного ответвления ВЛИ-0,23 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП № 781 ПС 110/35/6 кВ «Кострома-3» до границы земельного участка №5 с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.03 | 1025 | 30.75 | 30.75 | 2.46 | 28.29 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
160-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40848930 | Громов Александр Валентинович | сарай, г. Кострома, ул. Просвещения, д.4 | 7 | 2014-07-28 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ района ТП 6/0,4 кВ № 516 ПС 110/35/6 кВ «Кострома-3» до границы земельного участка заявителя. | км. | 0.04 | 1025 | 41 | 41 | 3.28 | 37.72 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
169-Ц/3(3)-ТП(2014)И | 40847574 | Зубалов Эвклид Викторович | Многоквартирный жилой дом с офисными помещениями (строительство), г.Кострома, ул. Северной правды, 36 | 82 | 2015-01-28 | Установка РЩ-0,4 кВ снаружи ТП №384 с присоединением его КЛ-0,4 кВ от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП №384. | шт. | 1 | 80 | 80 | 520 | 6.4 | 73.6 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
[6 empty] | Замена в ТП №384 двух существующих силовых трансформаторов номинальной мощностью по 250 кВА на два силовых трансформатора номинальной мощностью по 400 кВА. | шт. | 2 | 220 | 440 |  | 8 | 92 | 340 |  | 15/2014-П(Ц)
518-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40861223 | Егоров Николай Витальевич | садовый домик, Галичский р-н, г. Галич, садоводческое товарищество "Дорожник-2" | 5 | 2014-09-12 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры ВЛ-0,4 кВ ф. Сад “Строитель” КТП №817 ф. 10-01 ПС-220/110/35/10 кВ «Галич» (проектируемой по дог. ТП № 209-Г/1(3)-ТП(2014)И, Воробьева И.Н., ТЗ № 9/2014-П(Ц)) до земельного участка садового домика с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.13 | 1025 | 133.25 | 133.25 | 10.66 | 122.59 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
689-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40868979 | Федорова Тамара Васильевна | садовый дом, Галичский р-н, г. Галич, садоводческое товарищество "Дорожник-2" | 5 | 2014-09-26 | [10 empty] | 15/2014-П(Ц)
574-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40864641 | Торсуков Андрей Вячеславович | здание заправочной станции (складское), здание (заправочная станция), Галичский р-н, г.Галич, ул.Гладышева, д.73 | 15 | 2014-09-17 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП №158 ф. 10-01 ПС-220/110/35/10 кВ «Галич» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.25 | 1025 | 256.25 | 256.25 | 20.5 | 235.75 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
582-Н/1(3)-ТП(2014)И | 40865292 | Сенников Андрей Сергеевич | жилой дом, Мантуровский р-н, г. Мантурово, ул. 1 Водопроводная, д. 16 | 15 | 2014-09-17 | Замена существующих проводов марки А-35 на провода марки СИП 4*50 в пролетах существующих опор №№ 2-7-49-58 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП №403 ПС 220/110/35/10 кВ «Мантурово », ф. 10-01. | км. | 0.48 | 650 | 312 | 319 | 24.96 | 287.04 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
[6 empty] | Монтаж ответвления ВЛИ-0,4 кВ к вводу от опоры №58 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП №403 до наружной стены жилого дома без разрыва. | шт. | 1 | 7 | 7 |  | 0.56 | 6.44 |  |  | 15/2014-П(Ц)
626-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40849672 | Зарослова Татьяна Павловна | Объект с/х производства, Островский р-н д. Болтушки примерно в 150 метрах по направлению на юг от ориентира границы населенного пункта | 15 | 2014-09-20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ТП № 17 ПС-35/10 кВ «Клеванцово», ф. 10-05 до объекта заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.25 | 1025 | 256.25 | 304.25 | 20.5 | 235.75 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
[6 empty] | Монтаж дополнительно провода СИП 2х35 в четырех пролетах опор № 4 - № 15 ВЛ-0,4 кВ ТП № 17. | км. | 0.16 | 300 | 48 |  | 3.84 | 44.16 |  |  | 15/2014-П(Ц)
679-Н/1(3)-ТП(2014)И | 40841904 | Шаронов Павел Иванович | строящийся ангар для хранения спортинвентаря, г. Макарьев ул Уколово в 200 м на запад от здания аэропорта | 15 | 2014-09-26 | Строительство ВЛИ-0,23 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры №19 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП № 261 ф. 10-05 ПС 110/35/10 кВ «Макарьев 1» до земельного участка ангара с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.25 | 1025 | 256.25 | 256.25 | 20.5 | 235.75 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
683-Н/1(3)-ТП(2014)И | 40865524 | Малинов Николай Николаевич | Кирпичный гаражный бокс №34, Мантуровский р-н, г. Мантурово, г/к "Автолюбитель-1" | 5 | 2014-09-26 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП №433 ф. 10-09 ПС 220/110/35/10 кВ «Мантурово» до земельного участка гаражного бокса с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.25 | 1025 | 256.25 | 256.25 | 20.5 | 235.75 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
710-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40874850 | Ягодников Владимир Алексеевич | хозяйственная постройка, Костромской р-он, пос. Трифоныч, в 230 м на юго-восток от д.№17 | 7 | 2014-09-30 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ (по дог. ТП № 2949-Ц/1(3)-ТП(2013)И, Мазовецкий Е.Ю., ТЗ № 115/2013-П(Ц)) до границ земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.55 | 1025 | 563.75 | 673.75 | 45.1 | 518.65 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
948-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40877244 | Шатиришвили Владимир Муртазович | хозяйственная постройка, Костромской р-н, Самсоновское сельское поселение, п. Трифоныч, примерно в 16м по направлению на юго-запад от ориентира дом №21 | 5 | 2014-10-20 | [10 empty] | 15/2014-П(Ц)
718-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40873741 | Михин Александр Владимирович | дачный дом, Костромской р-он, пос. Трифоныч, в 45 м на юго-восток от д.№21 | 7 | 2014-09-30 | Замена силового трансформатора мощностью 25 кВА в проектируемой СТП-10/0,4 кВ на силовой трансформатор мощностью 63 кВА. | шт. | 1 | 110 | 110 |  | 3.2 | 36.8 | 70 |  | 15/2014-П(Ц)
715-Ц/2(3)-ТП(2014)И | 40871935 | ИП Безруков Алексей Александрович | тонар, г. Нерехта, ул. Калинина | 5 | 2014-09-30 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 90 ПС-110/35/10/6 кВ «Нерехта-1», ф. 606 от ЦРП-6 кВ до наружной стены тонара. | км. | 0.25 | 1025 | 256.25 | 261.25 | 20.5 | 235.75 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
[6 empty] | Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 90 дополнительного коммутационного аппарата. | шт. | 1 | 5 | 5 |  | 0.4 | 4.6 |  |  | 15/2014-П(Ц)
717-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40875871 | Лебедева Алена Андреевна | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, Сандогорское с/п, д.Молчаново, в 25 м на север от д.26 | 15 | 2014-09-30 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 37 ВЛ-0,4 кВ ТП № 260 ПС-35/6 кВ «Сандогора», ф. 603 до жилого дома с монтажем н/в ввода. | км. | 0.07 | 1025 | 71.75 | 71.75 | 5.74 | 66.01 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
767-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40860056 | Соколова Ольга Владимировна | жилой дом, д.Боровиково, ул.Молодежная дом 18 | 7 | 2014-10-02 | Строительство ВЛИ-0,4 от РУ-0,4 кВ ТП № 296 ф. 10-11 ПС-35/10 кВ ПС «Исаево» до границы земельного участка заявителя с монтажем н/в ввода. | км. | 0.16 | 1025 | 164 | 164 | 13.12 | 150.88 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
776-Ц/3(2)-ТП(2014)И | 40860802 | ООО "Саймаа Бевериджис Раша" (Увеличение мощности на 300 кВт, ранее разрешенная 400, итого 700 кВт) | нежилое строение, г. Кострома, ул. Локомотивная, д.26, литеры А,А1,А2,Б,В,Г | 700 | 2016-04-03 | Замена в ТП №101 двух существующих силовых трансформаторов номинальной мощностью по 400 кВА на два силовых трансформатора номинальной мощностью по 1000 кВА. | шт. | 2 | 480 | 960 | 992 | 10.4 | 119.6 | 830 | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
[6 empty] | Замена в РУ-6 кВ ТП №101 существующих предохранителей 6 кВ на предохранители Iн = 150 А. | шт. | 6 | 2.5 | 15 |  | 1.2 | 13.8 |  |  | 15/2014-П(Ц)
[6 empty] | Установка трансформаторов тока класса точности не ниже 0,5 с выделением отдельных обмоток для подключения электронных счётчиков электрической энергии в ячейках №№1,15 РУ-6 кВ РП №29 в соответствии с увеличившимися токами нагрузок. | шт. | 6 | 2 | 12 |  | 0.96 | 11.04 |  |  | 15/2014-П(Ц)
[6 empty] | Выполнение в проекте пунктов ТУ № 4.3.1.-4.3.4. | шт. | 1 | 5 | 5 |  | 0.4 | 4.6 |  |  | 15/2014-П(Ц)
742-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40875105 | Ковалева Дарья Сергеевна | личное подсобное хозяйство с эл.отоплением, Галичский р-н, д.Льгово | 15 | 2014-09-30 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры №20 ВЛ-0,4 кВ ф. Деревня ТП №34 ф. 10-03 ПС-110/10 кВ «Лопарево» до земельного участка личного подсобного хозяйства (строения) с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1025 | 82 | 82 | 6.56 | 75.44 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
723-Ц/3(3)-ТП(2014)И | 40866212 | СНТ "Дубрава" | Костромской р-он, в 200 м на юго-восток от ориентира д. Качалово | 50 | 2014-09-30 | Установка линейного разъединителя на первой отпаечной ж/б опоре к ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС-35/10 кВ «Ильинское». | шт. | 1 | 40 | 40 | 298 | 3.2 | 36.8 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
[6 empty] | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5-6 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС-35/10 кВ «Ильинское» до РУ-10 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ с выполнением работ по межеванию з.у.. | км. | 0.02 | 1150 | 23 |  | 1.84 | 21.16 |  |  | 15/2014-П(Ц)
[6 empty] | Монтаж ТП-10/0,4 кВ столбового типа на границе земельного участка с силовым трансформатором 63 кВА с выполненнием работ по межеванию з.у.. | шт. | 1 | 235 | 235 |  | 5.2 | 59.8 | 170 |  | 15/2014-П(Ц)
741-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40871903 | Морозов Александр Николаевич | гаражный бокс, г.Буй, ГСК "Республиканская-1" | 3 | 2014-09-30 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры №8/2 ВЛ-0,4 кВ ф. Свердлова ТП №248 ПС 110/10 кВ «Буй сельская» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов (предусмотреть строительство ВЛИ-0,4 кВ до гаражных боксов Рыбак Е.Б. и Румянцева В.Н.). | км. | 0.17 | 1025 | 174.25 | 174.25 | 13.94 | 160.31 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
743-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40872152 | Грошев Александр Константинович | гаражный бокс, г.Буй, ГСК "Республиканская" | 5 | 2014-09-30 | [10 empty] | 15/2014-П(Ц)
745-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40872330 | Грошев Анатолий Константинович | гаражный бокс, г.Буй, ГСК "Республиканская" | 10 | 2014-09-30 | [10 empty] | 15/2014-П(Ц)
744-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40872296 | Успенский Николай Анатольевич | гаражный бокс, г.Буй, ГСК "Республиканская" | 5 | 2014-09-30 | [10 empty] | 15/2014-П(Ц)
3769-Ц/1(3)-ТП(2013)П | 40831452 | Шевченко Вера Константиновна | (строящийся) индивидуальный жилой дом, Костромская область, Костромской район, Шунгенское с/п, д. Некрасово, участок № 17 | 15 | 2014-04-03 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 6 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 732 до жилых домов заявителей с выполнением монтажа н/в вводов | км. | 0.2 | 1025 | 205 | 205 | 16.4 | 188.6 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
3959-Ц/1(3)-ТП(2013)П | 40835993 | Комиссарова Вера Ивановна | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, д.Некрасово, ул.Юбилейная в 295 м на юго-восток от д.11 (уч.16) | 7 | 2014-04-17 | [10 empty] | 15/2014-П(Ц)
423-Ц/2(3)-ТП(2014)И | 40856379 | МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения | разведочно-эксплуатационные скважины №3663. 1-1990 и №2-1990, Костромской р-он, с. Саметь | 10 | 2014-08-27 | Строительство линейного ответвления ВЛЗ-6 кВ с установкой линейного разъединителя на первой отпаечной опоре от места присоединения к опоре ф. 609 ПС-35/6 кВ «Саметь» до РУ-6 кВ проектируемой столбовой трансформаторной подстанции 6/0,23 кВ с выполнением работ по межеванию з.у. | км. | 0.05 | 1150 | 57.5 | 57.5 | 4.6 | 52.9 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
[6 empty] | Монтаж СТП-63 кВА с трансформатором 63 кВА с выполнением работ по межеванию з.у.. | шт. | 1 | 235 | 235 | 235 | 5.2 | 59.8 | 170 | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
[6 empty] | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП до скважины с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | 1025 | 41 | 41 | 3.28 | 37.72 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
445-Н/1(3)-ТП(2014)И | 40851610 | Свидерский Евгений Викторович | жилой дом, Кадыйский район, д. Ведрово | 15 | 2014-09-04 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ КТП-160 кВА №100 ф.10-01 ПС 35/10 «Окулово» до земельного участка жилого дома с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1025 | 82 | 82 | 6.56 | 75.44 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
712-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40868916 | Соколова Юлия Владимировна | садовый дом, г. Волгореченск СТ "Темп" участок 60 | 5 | 2014-09-30 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ проектируемой ТП ф. 621, ПС-110/35/6 «СУ ГРЭС»(проектируемой по дог. ТП № 221-Ц/1(3)-ТП(2014)И, Калтыгина А.И., ТЗ № 9/2014-П(Ц)) доземельных участков заявителей с выполнением монтжа н/в вводов. | км. | 0.65 | 1025 | 666.25 | 666.25 | 53.3 | 612.95 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
764-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40873191 | Чеботарев Алексей Николаевич | земельный участок № 45, г.Волгореченск, с/т "Темп" | 5 | 2014-10-02 | [10 empty] | 15/2014-П(Ц)
762-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40873597 | Баженов Владимир Николаевич | земельный участок 168, с/т "Темп" | 10 | 2014-10-02 | [10 empty] | 15/2014-П(Ц)
844-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40873238 | Лобанова Людмила Алексеевна | земельный участок № 122, с/т "Темп" | 5 | 2014-10-09 | [10 empty] | 15/2014-П(Ц)
765-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40873219 | Саванов Леонид Альвинович | земельный участок К00-32-74-169, г.Волгореченск, с/т "Темп" | 5 | 2014-10-02 | [10 empty] | 15/2014-П(Ц)
713-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40872337 | Тимофеева Ирина Вячеславовна | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской район, д.Конюхово, в 5 метрах на восток от ориентира д№ 24 | 7 | 2014-09-30 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 31 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 22 ПС-35/10 кВ «Борщино», ф. 10-04 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.03 | 1025 | 30.75 | 30.75 | 2.46 | 28.29 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
768-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40876651 | Сорокина Нина Юрьевна | садовый дом, Костромской р-н, п. Караваево, НСТ "Шувалово" участок №112 | 5 | 2014-10-02 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 329 ПС-35/10 кВ «Караваево», ф. 10-08 до дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.2 | 1025 | 205 | 205 | 16.4 | 188.6 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
769-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40877787 | Сиротина Ирина Николаевна | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, п. Иванниково (Минское с/п), примернов 50м по направлению на северо-запад от ориентира дом №21 | 7 | 2014-10-02 | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры № 44 ВЛ-0,4 кВ ТП № 396 ПС-35/10 кВ «Минское», ф. 10-05 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.05 | 1025 | 51.25 | 51.25 | 4.1 | 47.15 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
771-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40876233 | Лебедев Владимир Викторович | индивидуальный жилой дом (строительство), Красносельский р-он, с. Густомесово, д.349 | 7 | 2014-10-02 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 10/25 ВЛ-0,4 кВ ТП № 104 ПС-35/10 кВ «Сухоногово», ф. 10-04 до жилого дома заявителя с выполнением монтжа н/в ввода. | км. | 0.04 | 1025 | 41 | 41 | 3.28 | 37.72 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
777-Ц/2(3)-ТП(2014)И | 40863341 | Гаражный кооператив № 154 (Увеличение мощности на 25 кВт, ранее разрешенная 5 кВт) | гаражный кооператив № 154, г. Кострома, ул. 9-Рабочая, 31 | 25 | 2014-10-03 | Замена существующих проводов А-25 мм2 на ВЛ-0,4 кВ района ТП № 239 ПС-110/6 кВ "Северная" в пролетах опор №№ 1-3-5-8 на СИП-70 мм2. | км. | 0.24 | 650 | 156 | 156 | 12.48 | 143.52 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
835-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40880294 | Заиграева Людмила Александровна | садовый дом, Костромской р-он, СТ "Связист", уч-к №294 | 5 | 2014-10-09 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (проектируемой по дог. ТП № 549-Ц/1(3)-ТП(2014)И; Лихицкая Ф.А.; ТЗ № 12/2014-П(Ц)) до дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 | 1025 | 102.5 | 102.5 | 8.2 | 94.3 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
837-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40879752 | Глумов Александр Викторович | гараж, Красносельский р-он, Боровиковское с/п, д. Большое Андрейково | 15 | 2014-10-09 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 70 ПС-35/10 кВ «Исаево», ф. 10-13 до гаража заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1025 | 82 | 82 | 6.56 | 75.44 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
845-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40875242 | Кученкова Валентина Николаевна | земельный участок №82, с/т "Строитель-1" | 5 | 2014-10-09 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 140 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС», ф. 625 (проектируемой по дог. ТП 3674-Ц/1(3)-ТП(2013)И; Гускин А.А.; ТЗ № 131/2013-П(Ц)) до домов заявителей с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.12 | 1025 | 123 | 123 | 9.84 | 113.16 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
848-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40879777 | Дубинин Валерий Борисович | жилой дом, Костромской р-он, д. Уварово, д.16 | 12 | 2014-10-09 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2-4 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 21 ПС-35/10 кВ «Борщино», ф. 10-04 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | 1025 | 41 | 41 | 3.28 | 37.72 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
850-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40877698 | Лебедева Светлана Владиславовна | садовый дом, г. Кострома, пос. Козелино, СТ "Волжанка", уч-к №123 | 5 | 2014-10-09 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 756 ПС 110/6 кВ «Строммашина» до земельных участков Заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.2 | 1025 | 205 | 205 | 16.4 | 188.6 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
853-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40872773 | Каменщикова Галина Константиновна | садовый дом, г. Кострома, пос. Козелино, СТ "Волжанка", уч-к №20 | 7 | 2014-10-09 | [10 empty] | 15/2014-П(Ц)
854-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40875344 | Трошина Ольга Александровна | индивидуальный жилой дом (строительство), красносельский р-н, Боровиковское с/п, д.Большое Андрейково, ул.Голчинская, д.26 | 7 | 2014-10-09 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 308 ПС-35/10 кВ «Исаево», ф. 10-13 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1025 | 82 | 82 | 6.56 | 75.44 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
857-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40880567 | Лебедев Константин Александрович | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, Середняковское с/п, д. Середняя, ул. Волжская, в 14 м на северо-запад от д.№64 | 7 | 2014-10-09 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 82 ПС-35/10 кВ «Коркино», ф. 10-07 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1025 | 61.5 | 61.5 | 4.92 | 56.58 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
858-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40881273 | Жумаева Людмила Петровна | садовый дом, г.Кострома, Шоссе Вологодское, СТ"Заря Коммунизма", уч-к № 15 | 15 | 2014-10-09 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ района ТП № 725 ПС-110/35/6 кВ «Аэропорот» до земельного участка №15 с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 | 1025 | 102.5 | 102.5 | 8.2 | 94.3 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
866-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40866772 | Тилин Алексей Михайлович | жилой дом с эл.отоплением, Галичский р-н, г. Галич, ул. Заводская набережная, д.14 | 10 | 2014-10-10 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф. "Заводская Набережная" КТП № 2 ф. 10-01 ПС-220/110/35/10 кВ «Галич» до земельного участка жилого дома с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1025 | 61.5 | 61.5 | 4.92 | 56.58 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
868-Н/1(3)-ТП(2014)И | 40882428 | Кучина Ирина Михайловна | жилой дом г. Макарьев ул Окружная в 50 м на СЗ от дома №47 | 5 | 2014-10-14 | Строительство ВЛИ-0,23 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТПП № 208 ф. 10-05 ПС 110/35/10 кВ «Макарьев 1» до земельного участка жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1025 | 61.5 | 61.5 | 4.92 | 56.58 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
120-Н/2(3)-ТП(2014)И | 40835160 | Администрация городского поселения поселок Кадый | артезианская скважина, п. Кадый ул. Космонавтов | 6 | 2014-07-21 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-160 кВА № 24 ПС 110/35/10 кВ «Кадый», ф.10-05 до земельного участка здания арт. скважины с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.24 | 1025 | 246 | 321 | 19.68 | 226.32 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
[6 empty] | Монтаж дополнительного провода СИП 2х35 в пролетах существующих опор №-№ 2 - 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-160кВА №24. | км. | 0.25 | 300 | 75 |  | 6 | 69 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
592-Н/3(3)-ТП(2014)И | 40861027 | Погуралов Олег Вадимович | Нежилое строение (котельная), г. Мантурово ул. Центральная д.55 | 75 | 2015-03-17 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ проводами марки СИП от РУ-0,4 кВ ТП № 405 по существующим опорам №№ 1-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП № 405 ПС 220/110/35/10 кВ «Мантурово», ф. 10-22 с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.25 | 500 | 125 | 166 | 10 | 115 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
[6 empty] | Увеличить сечение проводника 0,4кВ от н/в контактов (шпилек) силового трансформатора в ТП №405 до главного рубильника. | шт. | 3 | 10 | 30 |  | 2.4 | 27.6 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
[6 empty] | Замена главного рубильника в ТП №405 (400 А на 600 А). | шт. | 1 | 5 | 5 |  | 0.4 | 4.6 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
[6 empty] | Замена трансформаторов тока. | шт. | 3 | 2 | 6 |  | 0.48 | 5.52 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
603-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40859653 | Семенова Анна Равильевна | жилой дом, д.Боровиково, ул.Молодежная дом 20 | 7 | 2014-09-19 | Строительство ВЛИ-0,4 от РУ-0,4 кВ ТП № 296 ф. 10-11 ПС-35/10 кВ ПС «Исаево» до границы земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.16 | 1025 | 164 | 164 | 13.12 | 150.88 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
692-Ш/1(3)-ТП(2014)И | 40861003 | Кладкова Ольга Валерьевна | индивидуальный жилой дом, г.Шарья, ул.Авиационная, д.104 | 15 | 2014-09-26 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры №101 ВЛ-0,4 кВ ТП-160кВА №17 ф. 609 ПС-35/6 кВ «Центральная» до земельного участка жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1025 | 82 | 230 | 6.56 | 75.44 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
[6 empty] | Монтаж провода СИП в пролетах существующих опор №№ 93-95-97-99-101 ВЛ-0,4 кВ ТП-160кВА №17. | км. | 0.16 | 300 | 48 |  | 3.84 | 44.16 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
[6 empty] | Замена существующих деревянных опор №№ 93, 95, 97, 99, 101 ВЛ-0,4 кВ ТП-160 кВА №17 на ж/б. | шт. | 5 | 20 | 100 |  | 8 | 92 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
763-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40873511 | Антонова Мария Александровна | земельный участок (строительство дома), Красносельский р-он примыкает к сев.-зап.границе д.Федорково | 15 | 2014-10-02 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 82 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС», ф. 604(проектируемой по дог. ТП№ 2739-Ц/1(3)-ТП(2013)И; Щелкунов М.В.; ТЗ № 113/2013-П(Ц)) до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1025 | 61.5 | 61.5 | 4.92 | 56.58 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
770-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40873795 | Повалихин Алексей Александрович | земельный участок №89, с/т "Водник" | 5 | 2014-10-02 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП-6/0,4 кВ (по дог. ТП № 646-Ц/1(3)-ТП(2013)И; Позднякова Л.А.; ТЗ № 41/2013-П(Ц)) до границы земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.5 | 1025 | 512.5 | 512.5 | 41 | 471.5 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
831-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40877163 | Ядрова Зоя Александровна | индивидуальный гараж, Сусанинский р-н, пгт. Сусанино, ул. Леонова | 3 | 2014-10-09 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 139 ПС-110/35/10 кВ «Сусанино», ф. 10-12 до гаража заявителя (предусмотреть прохождение линии через объект Грязнова Ю.В.) с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.17 | 1025 | 174.25 | 179.25 | 13.94 | 160.31 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
[6 empty] | Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 139 дополнительного коммутационного аппарата. | шт. | 1 | 5 | 5 |  | 0.4 | 4.6 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
838-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40881017 | Макарова Светлана Евгеньевна | хоз. постройка, Костромской р-н, Никольское с/п, пос.Никольское, ул.Школьная, в 110 м на с-з от д.6 | 7 | 2014-10-09 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 42 ВЛ-0,4 кВ ТП № 300 ПС-35/6 кВ «Никольское», ф. 603 до постройки с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 | 1025 | 102.5 | 102.5 | 8.2 | 94.3 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
842-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40873898 | Смирнова Светлана Алексеевна | земельный участок №66 (строительство жилого дома), г.Волгореченск кадастровый квартал 44:32:020219 | 10 | 2014-10-09 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ (проектируемой по дог. ТП № 36-Ц/1(3)-ТП(2014)И; Поздин С.М.; ТЗ № 5/2014-П(Ц)) до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.3 | 1025 | 307.5 | 307.5 | 24.6 | 282.9 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
834-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40877215 | Гусарова Нурания Галимзяновна | садовый дом, г. Кострома, пос. Козелино, СТ "Волжанка", уч-к №34 | 7 | 2014-10-09 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 756 ПС 110/6 кВ «Строммашина» (проектируемой по дог. ТП № 656-Ц/1(3)-ТП(2014)И; Буйлова Л.А.; ТЗ № 14/2014-П(Ц)) до границ земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 | 1025 | 102.5 | 102.5 | 8.2 | 94.3 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
932-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40878145 | Никитина Наталья Александровна | садовый дом, г. Кострома, пос. Козелино, СТ "Волжанка", уч-к №194 | 5 | 2014-10-20 | [10 empty] | 15/2014-П(Ц)
846-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40878950 | Папулина Людмила Ивановна | садовый дом, Костромской р-н, снт "Рассвет" (Никольское), участок № 38 | 7 | 2014-10-09 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 788 ПС-35/6 кВ «Никольское», ф. 603 (проектируемой по дог. ТП № 652-Ц/1(3)-ТП(2014)И; Кондратьева О.Н.; ТЗ № 14/2014-П(Ц)) до дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1025 | 61.5 | 61.5 | 4.92 | 56.58 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
883-Ц/3(2)-ТП(2014)И | 40879230 | ИП Кузнецов Александр Сергеевич | гостиничный комплекс (строительство) , г. Кострома ул. Нижняя Дебря д. 17 | 100 | 2015-04-16 | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №9 ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома-2» для присоединения стройплощадки гостиничного комплекса. | шт. | 1 | 5 | 5 | 605 | 0.4 | 4.6 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
[6 empty] | Установка РЩ-0,4 кВ от 1 и 2 секции шин РУ-0,4 кВ на наружной стене ТП-6/0,4 кВ №9. | шт. | 2 | 80 | 160 |  | 12.8 | 147.2 |  |  | 15/2014-П(Ц)
[6 empty] | Замена силовых трансформаторов Т-1(160 кВА) и Т-2 (180 кВА) в ТП 6/0,4 кВ №9 на трансформаторы мощностью 2х400 кВА. | шт. | 2 | 220 | 440 |  | 8 | 92 | 340 |  | 15/2014-П(Ц)
802-Ш/1(3)-ТП(2014)И | 40874629 | Воронин Сергей Павлович | индивидуальный жилой дом (строительство) г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чкалова, д.62 | 15 | 2014-10-07 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры № 45 ВЛИ-0,4 кВ ТП-250 кВА № 83 ф. 613 ПС-110/35/6 кВ «Шарья районная» до земельного участка индивидуального жилого дома с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.12 | 1025 | 123 | 123 | 9.84 | 113.16 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
801-Ш/2(3)-ТП(2014)И | 40867546 | МБУК "ККЦ "Ветлужский"" | уличное освещение площади проведения массовых мероприятий г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Центральная, в районе ККЦ "Ветлужский" | 15 | 2014-10-07 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-40 кВА №126 ф. 601 ПС-110/35/6 кВ «Шарья районная» до площади проведения массовых мероприятий с выполнением монтажа н/в ввода до ВРУ-0,4 кВ. | км. | 0.25 | 1025 | 256.25 | 256.25 | 20.5 | 235.75 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
804-Ш/1(3)-ТП(2014)И | 40868998 | Смирнов Николай Николаевич | жилой дом Шарьинский р-н, д.Дюково, д.19 | 5 | 2014-10-07 | Замена существующих опор №№ 26,28,29,30,31 ВЛ-0,4 кВ ТП-25 кВА №17 ПС-35/10 «Пищевка» ф.10-02 на ж/б. | шт. | 5 | 20 | 100 | 155 | 8 | 92 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
[6 empty] | Монтаж провода СИП в пролетах опор №№ 26-28-29-30-31 ВЛ-0,4 кВ ТП-25 кВА №17. | км. | 0.16 | 300 | 48 |  | 3.84 | 44.16 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)
[6 empty] | Монтаж н/в ввода от опоры №31 ВЛ-0,4 кВ ТП-25 кВА №17 до наружной стены жилого дома без разрыва. | шт. | 1 | 7 | 7 |  | 0.56 | 6.44 |  | июль 2014 | 15/2014-П(Ц)