## Лист1
Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору ТП | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Дата ввода объекта в эксплуатацию
3376-Г/1(3)-ТП(2011)И | 40432504 | Малков Валерий Алексеевич | Здание старого заводоуправления. г.Буй. ул.Чапаева. д. 1 | 15 | 2012-05-13 | Монтаж проводов марки СИП от РУ-0,4 кВ ТП-296 ПС-110/35/10 кВ «Буй районная», ф.10-21 по существующим опорам №№ 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/1-10/2-10/3 ЛЭП-0,4кВ. | км. | 0.48 | 500 | 240 | 247 | 19.2 | 220.8 |  | июль 2014
[6 empty] | Монтаж ввода 0,4 кВ от линейных изоляторов опоры №10/3 ЛЭП-0,4кВ ф, Боровая ТП-296 до наружной стены объекта. | шт. | 1 | 7 | 7 |  | 0.56 | 6.44 |  | июль 2014
48-Н/2(3)-ТП(2014)И | 40833041 | ИП Бабенков Сергей Владимирович | нежилое помещение, Костромская обл. г. Кологрив промзона | 15 | 2014-07-14 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП 22К-49/400 ф. 10-22 ПС 35/10кВ «Кологрив» до земельного участка лесопильного цеха с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.24 | 1025 | 246 | 246 | 19.68 | 226.32 |  | август 2014
966-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40879123 | Шумилова Елена Станиславовна | гаражный бокс, г.Буй, ГСК "Автомобилист" | 10 | 2014-10-22 | Установка линейного разъединителя на опоре №6 ВЛ-10 кВ ф.10-09 ЦРП «Буй» ПС-110/35/10 «Буй (р)». | шт. | 1 | 40 | 40 | 934.25 | 3.2 | 36.8 |  | июль 2014
[6 empty] | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от опоры №6 ВЛ-10 кВ ф.10-09 ЦРП «Буй» ПС-110/35/10 «Буй (р)» до РУ-10 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ с выполнением работ по межеванию з.у. | км. | 0.02 | 1150 | 23 |  | 1.84 | 21.16 |  | июль 2014
975-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40878479 | Комин Валерий Николаевич | гаражный бокс, г.Буй, ГСК "Автомобилист" | 15 | 2014-10-23 | Монтаж трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ киоскового типа с установкой трансформатора мощность 160 кВА с выполнением работ по межеванию з.у., установке охранной сигнализации и дополнительных замков. | шт. | 1 | 410 | 410 |  | 8.8 | 101.2 | 300 | июль 2014
[6 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ (предусмотреть до конца ряда) с выполнением монтажа н/в вводав до объектов заявителей. | км. | 0.25 | 1025 | 256.25 |  | 20.5 | 235.75 |  | июль 2014
968-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40879155 | Коледа Андрей Викторович | гаражный бокс, г.Буй, ГСК "Аврора" | 15 | 2014-10-23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ (предусмотреть до гаража Каргиной Г.В.). | км. | 0.2 | 1025 | 205 |  | 16.4 | 188.6
1016-Н/1(3)-ТП(2014)И | 40879898 | Кирсанов Сергей Юрьевич | дачный дом, Кадыйский район, д. Лубяны, примерно 620 м от д. Лубяны по направлению на юг | 5 | 2015-04-27 | Строительство ВЛ-10 кВ проводами марки СИП на ж/б опорах от опоры №86 ф. 10-01 ПС 35/10 кВ «Завражье» до РУ-10кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ с установкой ЛР-10 кВ на первой отпаечной опоре и выполнением работ по межеванию з.у.. | км. | 0.09 | 1150 | 103.5 | 514.5 | 8.28 | 95.22 |  | август 2014
[6 empty] | Монтаж трансформаторной подстанции КТПн-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА c установкой трансформатора мощностью 63 кВА с выполнением работ по межеанию з.у., установке охраннной сигнализации и дополнительного замка. | шт. | 1 | 370 | 370 |  | 8.8 | 101.2 | 260 | август 2014
[6 empty] | Строительство ВЛИ-0,23 кВ проводами СИП на ж/б опорах от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4 кВ до земельного участка дачного дома с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | 1025 | 41 |  | 3.28 | 37.72 |  | август 2014
1027-Ц/3(2)-ТП(2014)И | 40878684 | ООО "НПО Костромской центр нефтехиммаш" | здание, г.Кострома, ул.Заречная, д.15, литер С, С1 | 400 | 2015-04-27 | Строительство КЛ-0,4 кВ в 2-х кабельном исполнении (основное питание точка № 1 и № 3) от РУ-0,4 кВ ТП № 168 до шкафов учета (одна КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ № 1 и одна КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ № 2 здания без разрыва). | км. | 0.5 | 1420 | 710 | 1540 | 56.8 | 653.2 |  | август 2014
[6 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ в 2-х (резервное питание точка № 2 и № 4) от РУ-0,4 кВ ТП № 168 до шкафов учета (одна КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ № 1 и одна КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ № 2 здания без разрыва). | км. | 0.5 | 1420 | 710 |  | 56.8 | 653.2 |  | август 2014
[6 empty] | Замена вводных рубильников и одного секционного рубильника с 600 А на 1000 А в ячейках ввода трансформаторов РУ-0,4 кВ ТП № 168. | шт. | 3 | 10 | 30 |  | 2.4 | 27.6 |  | август 2014
[6 empty] | Установить на 2 секции РУ-0,4 кВ ТП № 168 дополнительно панель ЩО-70-03 с двумя рубильниками по 400 А. | шт. | 1 | 70 | 70 |  | 5.6 | 64.4 |  | август 2014
[6 empty] | Замена двух резервных рубильников на 400 А на 1 секции РУ-0,4 кВ ТП № 168. | шт. | 2 | 10 | 20 |  | 1.6 | 18.4 |  | август 2014
974-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40877320 | Вишневский Николай Иванович | садовый домик, Галичский р-н, г. Галич, садоводческое товарищество "Первомайский", уч. № 31 | 5 | 2014-10-23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ ПС-220/110/35/10 кВ «Галич», ф. 10-08 (проектируемой по дог. ТП № 354-Г/1(3)-ТП(2014)И, Тюрин А.П., ТЗ № 11/2014-П(Ц)) до земельного участка садового домика заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.18 | 1025 | 184.5 | 184.5 | 14.76 | 169.74 |  | август 2014
1087-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40890443 | Болдов Константин Николаевич | нежилое строение (склад удобрений, склад ядохимикатов) с двумя пристройками, Костромской р-н, дер.Лежнево, д. ОГУ СХП "Пригородный" | 15 | 2014-11-04 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 81 ПС-35/10 кВ «Коркино», ф. 10-05 до нежилого строения заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.2 | 1025 | 205 | 210 | 16.4 | 188.6 |  | август 2014
[6 empty] | Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 81 дополнительного коммутационного аппарата. | шт. | 1 | 5 | 5 |  | 0.4 | 4.6 |  | август 2014
843-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40873358 | Лебедева Ольга Витальевна | земельный участок № 113, г.Волгореченск, с/т "Лесное" | 10 | 2014-10-09 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ф. 625, ПС 110/35/6 кВ «СУ ГРЭС» (проектируемой по дог. ТП № 3905-Ц/1(3)-ТП(2013)И Орлова Е.В., ТЗ № 2/2014-П(Ц)) до садового дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.35 | 1025 | 358.75 | 358.75 | 28.7 | 330.05 |  | август 2014
965-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40884533 | Быков Александр Николаевич | хозяйственная постройка, Галичский р-н, г. Галич, ул. Гоголя | 10 | 2014-10-22 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от РУ-0,4 кВ ТП № 718 ф. 10-15 ПС-220/110/35/10 кВ «Галич» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 | 1025 | 102.5 | 102.5 | 8.2 | 94.3 |  | август 2014
976-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40875088 | Герасимов Андрей Вячеславович | индивидуальный жилой дом (строительство), г. Солигалич, ул. В. Богомолова д.22 | 10 | 2014-10-23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры №11 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП №4 ф. 10-01 ПС-110/35/10 кВ «Солигалич» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.13 | 1025 | 133.25 | 133.25 | 10.66 | 122.59 |  | август 2014
978-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40881633 | Татаринов Назар Леонидович | жилой дом, Буйский район, д.Малое Молочное, д.40 | 15 | 2014-10-23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры №3 ф. ул. Новая ТП №115 ф. 10-11 ПС-110/35/10 кВ «Буй районная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.3 | 1025 | 307.5 | 349.5 | 24.6 | 282.9 |  | август 2014
[6 empty] | Монтаж 2-х дополнительных фазных проводов А-35 от РУ-0,4кВ ТП №115 по существующим опорам №№ 1-3 ф. ул. Новая ТП № 115. | км. | 0.12 | 350 | 42 |  | 3.36 | 38.64 |  | август 2014
1074-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40883060 | Соколова Евгения Павловна | садовый дом уч.87, с/т "Водник" | 5 | 2014-11-04 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ф. 625, ПС-110/35/6 кВ «СУГРЭС» (проектируемой по дог.ТП № 770-Ц/1(3)-ТП(2014)И, Повалихин А.А. ТЗ № 15/2014-П(Ц)) до границы земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | 1025 | 41 | 41 | 3.28 | 37.72 |  | август 2014
1090-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40873199 | Горданов Борис Хамитович | гаражный бокс (строительство), Земельный участок, кадастровый квартал 44:32:010135 | 15 | 2014-11-04 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ «СУ ГРЭС», ф. 602 (проектируемой по дог. ТП № 3793-Ц/1(3)-ТП(2013)И, Шитикова Н.В., ТЗ № 131/2013-П(Ц)) до гаража заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.07 | 1025 | 71.75 | 71.75 | 5.74 | 66.01 |  | август 2014
3698-Ц/1(3)-ТП(2013)И | 40819189 | Коваленко Алексей Анатольевич | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, Шунгенское с/п, д. Стрельниково, в 25 м на юго-восток от ориентира ул. Омелинская, д.81 | 7 | 2014-05-25 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 837 ф.670 ПС 110/35/6 кВ «Кострома 3» до ВЛ-0,4 кВ района ТП № 658 с переводом части нагрузок. | км. | 0.1 | 1025 | 102.5 | 102.5 | 8.2 | 94.3 |  | август 2014