## 27_лот_(льготники)
Лот № 27 ЛЬГОТНИКИ 8500002979
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
З-2007/0403-ОРЗТП/2014 от 11.03.14г. | 40860926 | 466.1 | Козырева Галина Ивановна | РРЭС | Курская обл., Рыльский р-н, д. 1-е Яньково | строительство отпайки от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,04 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ и заменой опоры №13 (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0,04 с заменой одной деревянной опоры на ж/б | [5 empty] | 2014-07-11
З-2009/0402-ОРЗТП/2014 от 11.03.14г. | 40866384 | 466.1 | Жарких Павел Викторович | ЛРЭС | Курская обл., Льговский р-н, х. Веселая Поляна | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,72 км по трассе, в пролетах опор №№ 1…18, и монтажом одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,08 км по трассе, в пролетах опор №№ 18…20. Замена 7 (семи) опор (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [16 empty] | Замена 7 опор на ж/б | 0.08 | 0.72 |  |  | 2014-09-11
С-1980/0424-ОРЗТП/2014 от 12.03.14г. | 40860882 | 466.1 | Атрашкевич Ирина Николаевна | ЖРЭС | Курская обл., г. Железногорск,снт " Горняк",зона "Шахтер",участок 261/4 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №032/40 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,2 км с установкой дополнительного автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,12 км по техническим условиям С-1856 (Лот № 25 Льготники СЭС)/. | [16 empty] | 0.08 | [5 empty] | 2014-07-12 | Остальной объем строительства включен в С-1856 (Лот № 25 Льготники СЭС)
С-1987/0378-ОРЗТП/2014 от 04.03.14г. | 40860896 | 466.1 | Кретов Александр Иванович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с/с Разветьевский,с. Разветье, кв. " Заозерье" | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №231/63 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,15 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.15 | [5 empty] | 2014-07-04
С-1989/0426-ОРЗТП/2014 от 12.03.14г. | 40863114 | 466.1 | ОАО "Мегафон" | ХРЭС | Курская обл., Хомутовский р-он, с.Калиновка | строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 7 ВЛ-10 кВ № 08 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ заявителя с установкой приставки к опоре №7 и монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом). |  |  |  |  | 0,07 (с установкой приставки к опоре) |  |  | 1 | [14 empty] | 2014-07-12
С-1996/0430-ОРЗТП/2014 от 13.03.2014г. | 40866043 | 466.1 | Шляхта Дмитрий Петрович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, Разветьевский сельсовет, с.Разветье, квратл "Заозерье" | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,14 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям С-1698 (Лот № 20 СЭС). | строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1698 (Лот № 20 СЭС). | [15 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2014-09-13 | Остальной объем строительства включен в С-1698 (Лот № 20 СЭС)
Ц-7438/0417-ОРЗТП/2014 от 12.03.14г. | 40842543 | 466.1 | Шумарова Ирина Геннадьевна | КРЭС | г. Курск, с/т «Курск», участок №1686, кад.: 46:29:102085:1285 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №11/160 до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,4 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [16 empty] | 0,4 (предусмотреть вырубку просеки 0,2 га) | [5 empty] | 2014-07-12
Ц-7651/0392-ОРЗТП/2014 от 25.02.14г. | 40856096 | 466.1 | Силакова Надежда Николаевна | ОРЭС | Курская обл., Октябрьский р-н, п.Прямицыно, Ул.Сеймская, д.59-а. | строительство отпайки от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,08 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [16 empty] | 0.08 | [5 empty] | 2014-06-25
Ц-7676/0355-ОРЗТП/2014 от 03.03.14г. | 40859805 | 466.1 | Шеполухин Владислав Геннадьевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Полевской с/с, д.Муравлево, уч.46:11:100501:271 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,6 км от опоры № 52 ВЛ-10 кВ № 126.14 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  |  | 0.6 |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА | 1 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 2014-09-03
Ц-7702/0434-ОРЗТП/2014 от 13.03.2014г. | 40860201 | 466.1 | Болтинков Олег Викторович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:917 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,32 км от ТП-10/0,4 кВ №654 до границ земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,22 км по техническим условиям Ц-6349 (Лот № 17 аналог. ЦЭС)/. | [16 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2014-07-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-6349 (Лот № 17 аналог. ЦЭС)
Ц-7708/0435-ОРЗТП/2014 от 14.03.2014г. | 40860226 | 466.1 | Лосева Анна Алексеевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка,уч.46:11:121203:916 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от ТП-10/0,4 кВ №654 до границ земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,32 км по техническим условиям Ц-6349 (Лот № 17 аналог. ЦЭС), Ц-7702/. | [16 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2014-07-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-6349 (Лот № 17 аналог. ЦЭС), Ц-7702
Ц-7706/0359-ОРЗТП/2014 от 03.03.14г. | 40859875 | 466.1 | Матниязов Тельман Русланович | БРЭС | Курская обл., Курский р-он, Клюквинский с/с, д. Долгое, кад. №46:11:071004:114 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 60 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  |  | 0.2 |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА | 1 |  |  |  | 0.15 | [5 empty] | 2014-09-03
Ц-7766/0384-ОРЗТП/2014 от 05.03.14г. | 40864106 | 466.1 | Зимина Алла Владимировна | БРЭС | Курская обл., Курский р-он, Клюквинский с/с, д. Долгое, кад. №46:11:071004:30 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 60 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-7706/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-7706/. | [15 empty] | 0.35 | [5 empty] | 2014-09-05
Ц-7734/0393-ОРЗТП/2014 от 11.03.14г. | 40862382 | 466.1 | Глотова Антонина Николаевна | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, д.Долгое, кад.№ 46:11:071004:68 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км совместной подвеской по проектируемой (по ТУ Ц-7654 (Лот № 26)) ВЛ-0,4 кВ/. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 54 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-7629 (Лот № 26), Ц-7654 (Лот № 26), Ц-7655 (Лот № 26)/ – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-7629 (Лот № 26), Ц-7654 (Лот № 26), Ц-7655 (Лот № 26)/ – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [15 empty] | 0,3, в т.ч. 0,1 км совместной подвеской по опрам проектируемой ВЛ-0,4 кВ | [5 empty] | 2014-09-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-7629 (Лот № 26), Ц-7654 (Лот № 26), Ц-7655 (Лот № 26)
Ц-7767/0437-ОРЗТП/2014 от 13.03.2014г. | 40864114 | 466.1 | Хармац Александр Александрович | БРЭС | Курская обл., Курский р-он, Клюквинский с/с, д. Долгое, кад. №46:11:071004:32 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 60 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-7706, Ц-7766/ строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-7706, Ц-7766/. | [15 empty] | 0.35 | [5 empty] | 2014-07-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-7706, Ц-7766
Ц-7713/0409-ОРЗТП/2014 от 11.03.14г. | 40866338 | 466.1 | Филипенко Николай Александрович | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Ноздрачевский с/с, соднт "Ромашка", уч.565 | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 15 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.15 | [5 empty] | 2014-07-11
Ц-7729/389-ОРЗТП/2014 от 06.03.14г. | 40863453 | 466.1 | Соколов Алексей Григорьевич | КРЭС | Курская обл., Курскийр-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.126 В | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,33 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя в т.ч. 0,08 км совместным подвесом по ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-7623 (Лот № 26), Ц-7659 (Лот № 26). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-7623 (Лот № 26), Ц-7659 (Лот № 26); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-7623 (Лот № 26), Ц-7659 (Лот № 26). | [15 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2014-09-06 | Остальной объем строительства включен в Ц-7623 (Лот № 26), Ц-7659 (Лот № 26)
Ц-7803/0415-ОРЗТП/2014 от 12.03.14г. | 40866946 | 466.1 | Зверюк Валерий Леонидович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч."Б" 230 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,29 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-7623 (Лот № 26), Ц-7659 (Лот № 26); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-7623 (Лот № 26), Ц-7659 (Лот № 26). | [15 empty] | 0.29 | [5 empty] | 2014-09-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-7623 (Лот № 26), Ц-7659 (Лот № 26)
Ц-7821/0443-ОРЗТП/2014 от 14.03.2014г. | 40867035 | 466.1 | Абрамов Егор Егорович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.Д158 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,39 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,35 км по техническим условиям Ц-7323 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3), Ц-7453 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС)/. | [16 empty] | 0.04 | [5 empty] | 2014-07-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-7323 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3), Ц-7453 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС)
Ц-7739/0356-ОРЗТП/2014 от 03.03.14г. | 40863702 | 466.1 | Тетервякова Жанна Владимировна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Строитель", уч.747 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой (по ТУ Ц-7173, Ц-7175) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [16 empty] | 0.2 | [5 empty] | 2014-07-03 | Остальной объем строительства включен в Ц-7173, Ц-7175 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1)
Ц-7749/0425-ОРЗТП/2014 от 12.03.14г. | 40864091 | 466.1 | Мальцев Павел Владимирович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091205:146 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,48 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). выполнить монтаж ответвления от опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ до вводного пункта учета Заявителя, находящегося на границе земельного участка (тип и марку провода определить при проетировании). | строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры № 47 ВЛ-10 кВ № 415.10 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-6875 (Лот № 21 ЦЭС-2); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-6875 (Лот № 21 ЦЭС-2). | [15 empty] | 0,48 +0,025 (монтаж ответвления до ВПУ Заявителя) | [5 empty] | 2014-09-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-6875 (Лот № 21 ЦЭС-2)
Ц-7750/0372-ОРЗТП/2014 от 05.03.14г. | 40864094 | 466.1 | Калынюк Елена Алексеевна | КРЭС | 305044, г.Курск, ул.Краснознаменная, д.20 "В", кв.66 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-5296) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,22 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в том числе 0,19 км по техническим условиям Ц-5990 (Лот № 17 ЦЭС-1), Ц-5985 (Лот № 17 ЦЭС-1), Ц-7289 (Лот № 17 аналог. ЦЭС-1)/. | [16 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2014-07-05 | Объем строительства включен в Ц-5990 (Лот № 17 ЦЭС-1), Ц-5985 (Лот № 17 ЦЭС-1), Ц-7289 (Лот № 17 аналог. ЦЭС-1)
Ц-7751/0358-ОРЗТП/2014 от 04.03.14г. | 40865349 | 466.1 | Трифонова Людмила Григорьевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.820 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от проектируемой (по ТУ Ц-6901) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.15 | [5 empty] | 2014-07-04
Ц-7752/0357-ОРЗТП/2014 от 04.03.14г. | 40865358 | 466.1 | Тарубаров Виктор Тимофеевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.821 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,14 км от проектируемой (по ТУ Ц-6901) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,14 км по техническим условиям Ц-7751/. | [22 empty] | 2014-07-04 | Объем строительства включен в Ц-7751
Ц-7758/0394-ОРЗТП/2014 от 11.03.14г. | 40865372 | 466.1 | Усова Светлана Викторовна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Лебяженский с/с, с.Лебяжье, уч.46:11:080203:75 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,05 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.05 | [5 empty] | 2014-07-11
Ц-7771/0408-ОРЗТП/2014 от 12.03.14г. | 40865428 | 466.1 | Правдивцева Наталья Сергеевна | КРЭС | г.Курск, снт"Лавсан", уч.378 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,36 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [16 empty] | 0.36 | [5 empty] | 2014-07-12
Ц-7783/0391-ОРЗТП/2014 от 07.03.14г. | 40866122 | 466.1 | Капинус Валерий Вячеславович | КРЭС | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, СНТ "Рассвет, уч. №365, кад. номер: 46:11:061201:235 | строительство ответвления протяженностью 0,36 км (в том числе 0,06 по техническим условиям Ц-7299 Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3) от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.3 | [5 empty] | 2014-07-07 | Остальной объем строительства включен в Ц-7299 (Лот № 24 Льготники ЦЭС-3)
Ц-7793/0418-ОРЗТП/2014 от 12.03.14г. | 40866176 | 466.1 | Машошин Николай Иванович | КРЭС | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, СНТ "Волна", уч. №27, кад. номер: 46:11:211301:74 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,16 км от проектируемой (по ТУ Ц-7173, Ц-7175) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-7545 (Договор ТП не подписан)/. | [16 empty] | 0.16 | [5 empty] | 2014-07-12
Ц-7814/0416-ОРЗТП/2014 от 12.03.14г. | 40867023 | 466.1 | Сомов Владимир Сергеевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:803 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,79 км от проектируемой (по ТУ Ц-6950 и Ц-6951) ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,37 км по техническим условиям Ц-7169 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС), Ц-7422 (Лот № 23-24 аналог. Льготники ЦЭС)/. | [16 empty] | 0.42 | [5 empty] | 2014-07-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-7169 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС), Ц-7422 (Лот № 23-24 аналог. Льготники ЦЭС)
Ц-7815/0421-ОРЗТП/2014 от 12.03.14г. | 40866993 | 466.1 | Минаков Денис Николаевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Лазурное", уч.462 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-6002, Ц-5517) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,37 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в том числе 0,24 км по техническим условиям Ц-6040 (Лот № 17 ЦЭС-1)/. | [16 empty] | 0.13 | [5 empty] | 2014-07-12
Ц-7816/0422-ОРЗТП/2014 от 12.03.14г. | 40867009 | 466.1 | Минакова Елена Федоровна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Лазурное", уч.433 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-6040) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,12 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.12 | [5 empty] | 2014-07-12
Ц-7873/0444-ОРЗТП/2014 от 14.03.2014г. | 40868758 | 466.1 | Тарабарова Людмила Николаевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Лазурное", уч.434 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-6040) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,15 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,12 км по техническим условиям Ц-7816/. | [16 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2014-07-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-7816
Ц-7828/0414-ОРЗТП/2014 от 12.03.14г. | 40867051 | 466.1 | Колотов Анатолий Сергеевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.1137 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,26 км от проектируемой (по ТУ Ц-7566) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-7566 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС)/. | [16 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2014-07-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-7566 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС)
Ц-7787/0449-ОРЗТП/2014 от 17.03.2014г. | 40867854 | 466.1 | Сазыкина Елена Александровна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Пашковский с/с, снт "Биолог", уч.157 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 427.01 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 0.01 |  |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА | 1 |  |  |  | 0.35 | [5 empty] | 2014-09-17
Ц-7794/0445-ОРЗТП/2014 от 14.03.2014г. | 40868369 | 466.1 | Заикин Алексей Анатольевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, СНТ "Верховье", уч. №63 | строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.07 | [5 empty] | 2014-07-14
С-2003/0462-ОРЗТП/2014 от 10.03.2014г. | 40867824 | 466.1 | Пахомов Владислав Валерьевич | ДРЭС | Курская обл., Курская обл., Дмитриевский р-н, с. Моршнево, вбили жилого дома №129 | - строительство ответвления протяженностью 0,105 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,08 км по трассе, в пролетах опор №№ 21…23 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [15 empty] | 0.105 |  |  | 0.08 |  |  | 2014-09-10
Ц-7770/0465-ОРЗТП/2014 от 19.03.2014г. | 40865416 | 466.1 | Размахова Виктория Владимировна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:111809:165 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,17 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-7060 (Лот № 22 Льготник ЦЭС) | [16 empty] | 0.02 | [5 empty] | 2014-07-19 | Остальной объем строительства включен в Ц-7060 (Лот № 22 Льготник ЦЭС)
Ц-7867/0460-ОРЗТП/2014 от 19.03.2014г. | 40870662 | 466.1 | Смирнова Татьяна Сергеевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. Селиховы Дворы, кад. номер: 46:11:121304:35 | строительство ответвления протяженностью 0,055 км от опоры № 1-4 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | [17 empty] | 0.055 |  |  |  |  | 2014-07-19
Ц-7888/0482-ОРЗТП/2014 от 20.03.2014г. | 40872049 | 466.1 | Топорков Александр Геннадьевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, с.Полянское, уч.46:11:160501:672 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 421.09 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 0.01 |  |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА | 1 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 2014-09-20

## расчет 27_лот_(льготники)
Лот № 27 ЛЬГОТНИКИ 8500002979
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта |  |  | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
З-2007/0403-ОРЗТП/2014 от 11.03.14г. | 40860926 | 466.1 | Козырева Галина Ивановна | РРЭС | Курская обл., Рыльский р-н, д. 1-е Яньково | строительство отпайки от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,04 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ и заменой опоры №13 (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,04 с заменой одной деревянной опоры на ж/б | 18.984 |  | 1.5187 | 16.2384 | 0 | 1.2268 | 18.984 | [24 empty] | 0,04 с заменой одной деревянной опоры на ж/б | [8 empty] | 18.984 | 2014-07-11
З-2009/0402-ОРЗТП/2014 от 11.03.14г. | 40866384 | 466.1 | Жарких Павел Викторович | ЛРЭС | Курская обл., Льговский р-н, х. Веселая Поляна | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,72 км по трассе, в пролетах опор №№ 1…18, и монтажом одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,08 км по трассе, в пролетах опор №№ 18…20. Замена 7 (семи) опор (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | 301.032 |  | 24.0826 | 268.7561 | 0 | 8.1933 | 301.032 | [26 empty] | Замена 7 опор на ж/б |  | 0.08 |  | 0.72 |  |  | 301.032 | 2014-09-11
[8 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Замена 7 опор на ж/б | 94.92 |  | 7.5936 | 81.1942 | 0 | 6.1322 | 94.92
[8 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.08 | 10.848 |  | 0.86784 | 9.8717 | 0 | 0.10848 | 10.848
[8 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.72 | 195.264 |  | 15.6211 | 177.6902 | 0 | 1.9526 | 195.264
С-1980/0424-ОРЗТП/2014 от 12.03.14г. | 40860882 | 466.1 | Атрашкевич Ирина Николаевна | ЖРЭС | Курская обл., г. Железногорск,снт " Горняк",зона "Шахтер",участок 261/4 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №032/40 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,2 км с установкой дополнительного автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,12 км по техническим условиям С-1856 (Лот № 25 Льготники СЭС)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 74.4 |  | 5.952 | 63.642 | 0 | 4.806 | 74.4 | [24 empty] | 0.08 | [8 empty] | 74.4 | 2014-07-12 | Остальной объем строительства включен в С-1856 (Лот № 25 Льготники СЭС)
С-1987/0378-ОРЗТП/2014 от 04.03.14г. | 40860896 | 466.1 | Кретов Александр Иванович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с/с Разветьевский,с. Разветье, кв. " Заозерье" | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №231/63 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,15 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.328 | 0 | 9.012 | 139.5 | [24 empty] | 0.15 | [8 empty] | 139.5 | 2014-07-04
С-1989/0426-ОРЗТП/2014 от 12.03.14г. | 40863114 | 466.1 | ОАО "Мегафон" | ХРЭС | Курская обл., Хомутовский р-он, с.Калиновка | строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 7 ВЛ-10 кВ № 08 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ заявителя с установкой приставки к опоре №7 и монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом). |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 130.34 |  | 10.07 | 76.38 | 38.39 | 5.5 | 130.34 |  |  |  | 0,07 (с установкой приставки к опоре) |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 130.34 | 2014-07-12
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,07 (с установкой приставки к опоре) | 77 |  | 6.16 | 65.87 | 0 | 4.97 | 77
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
С-1996/0430-ОРЗТП/2014 от 13.03.2014г. | 40866043 | 466.1 | Шляхта Дмитрий Петрович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, Разветьевский сельсовет, с.Разветье, квратл "Заозерье" | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,14 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям С-1698 (Лот № 20 СЭС). | строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1698 (Лот № 20 СЭС). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.728 | 0 | 3.608 | 55.8 | [24 empty] | 0.06 | [8 empty] | 55.8 | 2014-09-13 | Остальной объем строительства включен в С-1698 (Лот № 20 СЭС)
Ц-7438/0417-ОРЗТП/2014 от 12.03.14г. | 40842543 | 466.1 | Шумарова Ирина Геннадьевна | КРЭС | г. Курск, с/т «Курск», участок №1686, кад.: 46:29:102085:1285 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №11/160 до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,4 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,4 (предусмотреть вырубку просеки 0,2 га) | 372 |  | 29.76 | 318.21 | 0 | 24.03 | 372 | [24 empty] | 0,4 (предусмотреть вырубку просеки 0,2 га) | [8 empty] | 372 | 2014-07-12
Ц-7651/0392-ОРЗТП/2014 от 25.02.14г. | 40856096 | 466.1 | Силакова Надежда Николаевна | ОРЭС | Курская обл., Октябрьский р-н, п.Прямицыно, Ул.Сеймская, д.59-а. | строительство отпайки от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,08 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 74.4 |  | 5.952 | 63.644 | 0 | 4.804 | 74.4 | [24 empty] | 0.08 | [8 empty] | 74.4 | 2014-06-25
Ц-7676/0355-ОРЗТП/2014 от 03.03.14г. | 40859805 | 466.1 | Шеполухин Владислав Геннадьевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Полевской с/с, д.Муравлево, уч.46:11:100501:271 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,6 км от опоры № 52 ВЛ-10 кВ № 126.14 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 956 |  | 67.71 | 675.565 | 182.47 | 30.255 | 956 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 1 | [7 empty] | СТП 63 кВА | 1 | [6 empty] | 0.05 | [8 empty] | 956 | 2014-09-03
[8 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.6 | 660 |  | 52.8 | 582.58 | 0 | 24.62 | 660
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 183.66 |  | 6.53 | 41.42 | 133.96 | 1.75 | 183.66
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 46.5 |  | 3.72 | 39.525 | 0 | 3.255 | 46.5
Ц-7702/0434-ОРЗТП/2014 от 13.03.2014г. | 40860201 | 466.1 | Болтинков Олег Викторович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:917 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,32 км от ТП-10/0,4 кВ №654 до границ земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,22 км по техническим условиям Ц-6349 (Лот № 17 аналог. ЦЭС)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.552 | 0 | 6.008 | 93 | [24 empty] | 0.1 | [8 empty] | 93 | 2014-07-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-6349 (Лот № 17 аналог. ЦЭС)
Ц-7708/0435-ОРЗТП/2014 от 14.03.2014г. | 40860226 | 466.1 | Лосева Анна Алексеевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка,уч.46:11:121203:916 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от ТП-10/0,4 кВ №654 до границ земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,32 км по техническим условиям Ц-6349 (Лот № 17 аналог. ЦЭС), Ц-7702/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 27.9 |  | 2.232 | 23.869 | 0 | 1.799 | 27.9 | [24 empty] | 0.03 | [8 empty] | 27.9 | 2014-07-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-6349 (Лот № 17 аналог. ЦЭС), Ц-7702
Ц-7706/0359-ОРЗТП/2014 от 03.03.14г. | 40859875 | 466.1 | Матниязов Тельман Русланович | БРЭС | Курская обл., Курский р-он, Клюквинский с/с, д. Долгое, кад. №46:11:071004:114 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 60 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 934.5 |  | 65.99 | 645.415 | 182.47 | 40.625 | 934.5 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 1 | [7 empty] | СТП 63 кВА | 1 | [6 empty] | 0.15 | [8 empty] | 934.5 | 2014-09-03
Ц-7766/0384-ОРЗТП/2014 от 05.03.14г. | 40864106 | 466.1 | Зимина Алла Владимировна | БРЭС | Курская обл., Курский р-он, Клюквинский с/с, д. Долгое, кад. №46:11:071004:30 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 60 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-7706/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-7706/. | [33 empty] | 0.35 | [8 empty] | 0 | 2014-09-05
[8 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.2 | 220 |  | 17.6 | 194.194 | 0 | 8.206 | 220
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВа | 183.66 |  | 6.53 | 41.42 | 133.96 | 1.75 | 183.66
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.328 | 0 | 9.012 | 139.5
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 | 325.5 |  | 26.04 | 278.433 | 0 | 21.027 | 325.5
Ц-7734/0393-ОРЗТП/2014 от 11.03.14г. | 40862382 | 466.1 | Глотова Антонина Николаевна | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, д.Долгое, кад.№ 46:11:071004:68 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км совместной подвеской по проектируемой (по ТУ Ц-7654 (Лот № 26)) ВЛ-0,4 кВ/. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 54 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-7629 (Лот № 26), Ц-7654 (Лот № 26), Ц-7655 (Лот № 26)/ – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-7629 (Лот № 26), Ц-7654 (Лот № 26), Ц-7655 (Лот № 26)/ – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,3, в т.ч. 0,1 км совместной подвеской по опрам проектируемой ВЛ-0,4 кВ | 199.56 |  | 15.9648 | 170.7036 | 0 | 12.8916 | 199.56 | [24 empty] | 0,3, в т.ч. 0,1 км совместной подвеской по опрам проектируемой ВЛ-0,4 кВ | [8 empty] | 199.56 | 2014-09-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-7629 (Лот № 26), Ц-7654 (Лот № 26), Ц-7655 (Лот № 26)
Ц-7767/0437-ОРЗТП/2014 от 13.03.2014г. | 40864114 | 466.1 | Хармац Александр Александрович | БРЭС | Курская обл., Курский р-он, Клюквинский с/с, д. Долгое, кад. №46:11:071004:32 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 60 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-7706, Ц-7766/ строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-7706, Ц-7766/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 | 325.5 |  | 26.04 | 278.435 | 0 | 21.025 | 325.5 | [24 empty] | 0.35 | [8 empty] | 325.5 | 2014-07-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-7706, Ц-7766
Ц-7713/0409-ОРЗТП/2014 от 11.03.14г. | 40866338 | 466.1 | Филипенко Николай Александрович | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Ноздрачевский с/с, соднт "Ромашка", уч.565 | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 15 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.325 | 0 | 9.015 | 139.5 | [24 empty] | 0.15 | [8 empty] | 139.5 | 2014-07-11
Ц-7729/389-ОРЗТП/2014 от 06.03.14г. | 40863453 | 466.1 | Соколов Алексей Григорьевич | КРЭС | Курская обл., Курскийр-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.126 В | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,33 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя в т.ч. 0,08 км совместным подвесом по ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-7623 (Лот № 26), Ц-7659 (Лот № 26). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-7623 (Лот № 26), Ц-7659 (Лот № 26); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-7623 (Лот № 26), Ц-7659 (Лот № 26). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 27.9 |  | 2.232 | 23.359 | 0 | 2.309 | 27.9 | [24 empty] | 0.03 | [8 empty] | 27.9 | 2014-09-06 | Остальной объем строительства включен в Ц-7623 (Лот № 26), Ц-7659 (Лот № 26)
Ц-7803/0415-ОРЗТП/2014 от 12.03.14г. | 40866946 | 466.1 | Зверюк Валерий Леонидович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч."Б" 230 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,29 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-7623 (Лот № 26), Ц-7659 (Лот № 26); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-7623 (Лот № 26), Ц-7659 (Лот № 26). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.29 | 269.7 |  | 21.576 | 230.701 | 0 | 17.423 | 269.7 | [24 empty] | 0.29 | [8 empty] | 269.7 | 2014-09-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-7623 (Лот № 26), Ц-7659 (Лот № 26)
Ц-7821/0443-ОРЗТП/2014 от 14.03.2014г. | 40867035 | 466.1 | Абрамов Егор Егорович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.Д158 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,39 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,35 км по техническим условиям Ц-7323 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3), Ц-7453 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 37.2 |  | 2.976 | 31.821 | 0 | 2.403 | 37.2 | [24 empty] | 0.04 | [8 empty] | 37.2 | 2014-07-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-7323 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3), Ц-7453 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС)
Ц-7739/0356-ОРЗТП/2014 от 03.03.14г. | 40863702 | 466.1 | Тетервякова Жанна Владимировна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Строитель", уч.747 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой (по ТУ Ц-7173, Ц-7175) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 186 |  | 14.88 | 159.104 | 0 | 12.016 | 186 | [24 empty] | 0.2 | [8 empty] | 186 | 2014-07-03 | Остальной объем строительства включен в Ц-7173, Ц-7175 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1)
Ц-7749/0425-ОРЗТП/2014 от 12.03.14г. | 40864091 | 466.1 | Мальцев Павел Владимирович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091205:146 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,48 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). выполнить монтаж ответвления от опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ до вводного пункта учета Заявителя, находящегося на границе земельного участка (тип и марку провода определить при проетировании). | строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры № 47 ВЛ-10 кВ № 415.10 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-6875 (Лот № 21 ЦЭС-2); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-6875 (Лот № 21 ЦЭС-2). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ +0,025 (монтаж ответвления до ВПУ Заявителя) |  | 469.65 |  | 37.572 | 403.0115 | 0 | 29.0665 | 469.65 | [24 empty] | 0,48 +0,025 (монтаж ответвления до ВПУ Заявителя) | [8 empty] | 469.65 | 2014-09-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-6875 (Лот № 21 ЦЭС-2)
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.48 | 446.4 |  | 35.712 | 381.854 | 0 | 28.834 | 446.4
[8 empty] | +0,025 (монтаж ответвления до ВПУ Заявителя) | 0.025 | 23.25 |  | 1.86 | 21.1575 | 0 | 0.2325 | 23.25
Ц-7750/0372-ОРЗТП/2014 от 05.03.14г. | 40864094 | 466.1 | Калынюк Елена Алексеевна | КРЭС | 305044, г.Курск, ул.Краснознаменная, д.20 "В", кв.66 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-5296) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,22 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в том числе 0,19 км по техническим условиям Ц-5990 (Лот № 17 ЦЭС-1), Ц-5985 (Лот № 17 ЦЭС-1), Ц-7289 (Лот № 17 аналог. ЦЭС-1)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 27.9 |  | 2.232 | 23.869 | 0 | 1.799 | 27.9 | [24 empty] | 0.03 | [8 empty] | 27.9 | 2014-07-05 | Объем строительства включен в Ц-5990 (Лот № 17 ЦЭС-1), Ц-5985 (Лот № 17 ЦЭС-1), Ц-7289 (Лот № 17 аналог. ЦЭС-1)
Ц-7751/0358-ОРЗТП/2014 от 04.03.14г. | 40865349 | 466.1 | Трифонова Людмила Григорьевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.820 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от проектируемой (по ТУ Ц-6901) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.325 | 0 | 9.015 | 139.5 | [24 empty] | 0.15 | [8 empty] | 139.5 | 2014-07-04
Ц-7752/0357-ОРЗТП/2014 от 04.03.14г. | 40865358 | 466.1 | Тарубаров Виктор Тимофеевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.821 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,14 км от проектируемой (по ТУ Ц-6901) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,14 км по техническим условиям Ц-7751/. | [43 empty] | 0 | 2014-07-04 | Объем строительства включен в Ц-7751
Ц-7758/0394-ОРЗТП/2014 от 11.03.14г. | 40865372 | 466.1 | Усова Светлана Викторовна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Лебяженский с/с, с.Лебяжье, уч.46:11:080203:75 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,05 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 46.5 |  | 3.72 | 39.776 | 0 | 3.004 | 46.5 | [24 empty] | 0.05 | [8 empty] | 46.5 | 2014-07-11
Ц-7771/0408-ОРЗТП/2014 от 12.03.14г. | 40865428 | 466.1 | Правдивцева Наталья Сергеевна | КРЭС | г.Курск, снт"Лавсан", уч.378 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,36 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.36 | 334.8 |  | 26.784 | 286.388 | 0 | 21.628 | 334.8 | [24 empty] | 0.36 | [8 empty] | 334.8 | 2014-07-12
Ц-7783/0391-ОРЗТП/2014 от 07.03.14г. | 40866122 | 466.1 | Капинус Валерий Вячеславович | КРЭС | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, СНТ "Рассвет, уч. №365, кад. номер: 46:11:061201:235 | строительство ответвления протяженностью 0,36 км (в том числе 0,06 по техническим условиям Ц-7299) от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 279 |  | 22.32 | 238.657 | 0 | 18.023 | 279 | [24 empty] | 0.3 | [8 empty] | 279 | 2014-07-07 | Остальной объем строительства включен в Ц-7299 (Лот № 24 Льготники ЦЭС-3)
Ц-7793/0418-ОРЗТП/2014 от 12.03.14г. | 40866176 | 466.1 | Машошин Николай Иванович | КРЭС | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, СНТ "Волна", уч. №27, кад. номер: 46:11:211301:74 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,16 км от проектируемой (по ТУ Ц-7173, Ц-7175) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-7545 (Договор ТП не подписан)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 148.8 |  | 11.904 | 127.288 | 0 | 9.608 | 148.8 | [24 empty] | 0.16 | [8 empty] | 148.8 | 2014-07-12
Ц-7814/0416-ОРЗТП/2014 от 12.03.14г. | 40867023 | 466.1 | Сомов Владимир Сергеевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:803 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,79 км от проектируемой (по ТУ Ц-6950 и Ц-6951) ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,37 км по техническим условиям Ц-7169 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС), Ц-7422 (Лот № 23-24 аналог. Льготники ЦЭС)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.42 | 390.6 |  | 31.248 | 334.119 | 0 | 25.233 | 390.6 | [24 empty] | 0.42 | [8 empty] | 390.6 | 2014-07-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-7169 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС), Ц-7422 (Лот № 23-24 аналог. Льготники ЦЭС)
Ц-7815/0421-ОРЗТП/2014 от 12.03.14г. | 40866993 | 466.1 | Минаков Денис Николаевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Лазурное", уч.462 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-6002, Ц-5517) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,37 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в том числе 0,24 км по техническим условиям Ц-6040 (Лот № 17 ЦЭС-1)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 120.9 |  | 9.672 | 103.418 | 0 | 7.81 | 120.9 | [24 empty] | 0.13 | [8 empty] | 120.9 | 2014-07-12
Ц-7816/0422-ОРЗТП/2014 от 12.03.14г. | 40867009 | 466.1 | Минакова Елена Федоровна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Лазурное", уч.433 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-6040) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,12 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.463 | 0 | 7.209 | 111.6 | [24 empty] | 0.12 | [8 empty] | 111.6 | 2014-07-12
Ц-7873/0444-ОРЗТП/2014 от 14.03.2014г. | 40868758 | 466.1 | Тарабарова Людмила Николаевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Лазурное", уч.434 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-6040) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,15 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,12 км по техническим условиям Ц-7816/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 27.9 |  | 2.232 | 23.866 | 0 | 1.802 | 27.9 | [24 empty] | 0.03 | [8 empty] | 27.9 | 2014-07-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-7816
Ц-7828/0414-ОРЗТП/2014 от 12.03.14г. | 40867051 | 466.1 | Колотов Анатолий Сергеевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.1137 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,26 км от проектируемой (по ТУ Ц-7566) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-7566 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.728 | 0 | 3.608 | 55.8 | [24 empty] | 0.06 | [8 empty] | 55.8 | 2014-07-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-7566 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС)
Ц-7787/0449-ОРЗТП/2014 от 17.03.2014г. | 40867854 | 466.1 | Сазыкина Елена Александровна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Пашковский с/с, снт "Биолог", уч.157 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 427.01 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 586 |  | 38.11 | 341.77 | 182.47 | 23.65 | 586 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | СТП 63 кВА | 1 | [6 empty] | 0.35 | [8 empty] | 586 | 2014-09-17
[8 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.01 | 11 |  | 0.88 | 9.71 | 0 | 0.41 | 11
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 183.66 |  | 6.53 | 41.42 | 133.96 | 1.75 | 183.66
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 | 325.5 |  | 26.04 | 278.6 | 0 | 20.86 | 325.5
Ц-7794/0445-ОРЗТП/2014 от 14.03.2014г. | 40868369 | 466.1 | Заикин Алексей Анатольевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, СНТ "Верховье", уч. №63 | строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 65.1 |  | 5.208 | 55.691 | 0 | 4.201 | 65.1 | [24 empty] | 0.07 | [8 empty] | 65.1 | 2014-07-14
С-2003/0462-ОРЗТП/2014 от 10.03.2014г. | 40867824 | 466.1 | Пахомов Владислав Валерьевич | ДРЭС | Курская обл., Курская обл., Дмитриевский р-н, с. Моршнево, вбили жилого дома №129 | - строительство ответвления протяженностью 0,105 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,08 км по трассе, в пролетах опор №№ 21…23 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.105 | 97.65 |  | 7.812 | 83.5295 | 0 | 6.3085 | 97.65 | [24 empty] | 0.105 | [5 empty] | 0.08 |  |  | 97.65 | 2014-09-10
Ц-7770/0465-ОРЗТП/2014 от 19.03.2014г. | 40865416 | 466.1 | Размахова Виктория Владимировна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:111809:165 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,17 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-7060 (Лот № 22 Льготник ЦЭС) |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 18.6 |  | 1.488 | 15.91 | 0 | 1.202 | 18.6 | [24 empty] | 0.02 | [8 empty] | 18.6 | 2014-07-19 | Остальной объем строительства включен в Ц-7060 (Лот № 22 Льготник ЦЭС)
Ц-7867/0460-ОРЗТП/2014 от 19.03.2014г. | 40870662 | 466.1 | Смирнова Татьяна Сергеевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. Селиховы Дворы, кад. номер: 46:11:121304:35 | строительство ответвления протяженностью 0,055 км от опоры № 1-4 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.055 | 51.15 |  | 4.092 | 43.7535 | 0 | 3.3045 | 51.15 | [24 empty] | 0.055 | [8 empty] | 51.15 | 2014-07-19
Ц-7888/0482-ОРЗТП/2014 от 20.03.2014г. | 40872049 | 466.1 | Топорков Александр Геннадьевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, с.Полянское, уч.46:11:160501:672 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 421.09 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 353.5 |  | 19.51 | 143.778 | 182.47 | 7.742 | 353.5 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | СТП 63 кВА | 1 | [6 empty] | 0.1 | [8 empty] | 353.5 | 2014-09-20
[8 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.01 | 11 |  | 0.88 | 9.71 | 0 | 0.41 | 11
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 183.66 |  | 6.53 | 41.42 | 133.96 | 1.75 | 183.66
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 80.608 | 0 | 4.952 | 93
[10 empty] | 7688.166 | 0 | 579.6161 | 5939.1167 | 768.27 | 401.1633 | 7688.166 |  |  |  | 0.09 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТП 63 кВА - 4шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,865 (с заменой одной опоры на ж/б), в т.ч. 0,1 км совместной подвеской по опорам ВЛ-0,4 кВ; 0,025 км - ответвление до ВПУ Заявителя; предусмотреть вырубку просеки 0,2 га. | 0 | замена 7 опор на ж/б | 0 | 0.08 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 7688.166