## 28_лот_(льготники)
Лот № 28 ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Стоимость | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой опор |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2445/0469-ОРЗТП/2014 от 17.03.14г. | 40866566 | 466.1 | Арцыбашева Валентина Романовна | ЩРЭС | Курская обл., Щигровский р-он, д.1-я Семёновка | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,5 км по трассе, в пролетах опор №№ 46…64 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.5 | 67.8 | 5.424 | 61.698 |  | 0.678 | 67.8 | [21 empty] | 0.5 | 67.8 |  |  |  | 67.8 | 2014-09-17
З-2024/0494-ОРЗТП/2014 от 20.03.14г. | 40869932 | 466.1 | Самойленко Александр Николаевич | РРЭС | Курская обл., Рыльский р-н, х. Титов, д. 11 | - | реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,12 км по трассе, двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,36 км по трассе, замены 11 опор и установки укоса к опоре № 19 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой опор (замена 11 опор на ж/б (с устройством перехода через ж/д) и установка укоса к опоре № 19.)Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов |  | 521.904 | 41.7523 | 454.5326 | 0 | 25.619 | 521.904 | [19 empty] | 0,48 (замена 11 опор на ж/б (с устройством перехода через ж/д) и установка укоса к опоре № 19) | 408 | 0.12 | 16.27 | 0.36 | 97.63 |  | 521.9 | 2014-07-20
[8 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой опор (замена 11 опор на ж/б (с устройством перехода через ж/д) и установка укоса к опоре № 19.) | 0.48 | 408 | 32.64 | 350.88 |  | 24.48 | 408
[8 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.12 | 16.272 | 1.3018 | 14.8075 |  | 0.16272 | 16.272
[8 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | 0.36 | 97.632 | 7.8106 | 88.8451 |  | 0.97632 | 97.632
С-2014/0519-ОРЗТП/2014 от 26.03.2014г. | 40871180 | 466.1 | Гвоздев Сергей Николаевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, Разветьевский сельсовет, с.Разветье,квартал "Заозерье" | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от ТП-10/0,4 кВ № 239/63 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 74.4 | 5.952 | 63.984 |  | 4.464 | 74.4 | [16 empty] | 0.08 | 74.4 | [8 empty] | 74.4 | 2014-07-26
Ц-7765/0492-ОРЗТП/2014 от 21.03.14г. | 40865883 | 466.1 | Коптев Олег Вячеславович | БРЭС | Курская обл., Курский р-он, Ноздрачевский с/с, д. Еськово, д.48а | строительство ответвления протяженностью 0,35 км от опоры № 8 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 | 325.5 | 26.04 | 279.93 |  | 19.53 | 325.5 | [16 empty] | 0.35 | 325.5 | [8 empty] | 325.5 | 2014-07-21
Ц-7788/0490-ОРЗТП/2014 от 21.03.14г. | 40866156 | 466.1 | Скоробогатько Анатолий Александрович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Пашковский с/с, с/т "Верховье", уч.640 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 | 8.928 | 95.976 |  | 6.696 | 111.6 | [16 empty] | 0.12 | 111.6 | [8 empty] | 111.6 | 2014-07-21
Ц-7859/0489-ОРЗТП/2014 от 21.03.14г. | 40868720 | 466.1 | Панькова Анна Васильевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.335 | строительство ответвления протяженностью 0,36 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-7299 (Лот № 23-24 льготники ЦЭС-3)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 279 | 22.32 | 239.94 |  | 16.74 | 279 | [16 empty] | 0.3 | 279 | [8 empty] | 279 | 2014-07-21 | Остальной объем строительства включен в Ц-7299 (Лот № 23-24 льготники ЦЭС-3)
Ц-7876/0498-ОРЗТП/2014 от 21.03.14г. | 40870775 | 466.1 | Михайленко Михаил Васильевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, СНТ "Росинка", уч. №1228 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 | 8.928 | 95.976 |  | 6.696 | 111.6 | [16 empty] | 0.12 | 111.6 | [8 empty] | 111.6 | 2014-07-21
Ц-7882/0474-ОРЗТП/2014 от 20.03.14г. | 40869364 | 466.1 | Шумаков Александр Анатольевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Приморское", уч.529 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от проектируемой (по ТУ Ц-7173, Ц-7175) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,04 км по техническим условиям Ц-7173 (Лот № 23 льготники ЦЭС-1)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.21 | 195.3 | 15.624 | 167.958 |  | 11.718 | 195.3 | [16 empty] | 0.21 | 195.3 | [8 empty] | 195.3 | 2014-07-20 | Остальной объем строительства включен в Ц-7173 (Лот № 23 льготники ЦЭС-1)
Ц-7858/0507-ОРЗТП/2014 от 24.03.2014г. | 40868500 | 466.1 | Каратыгина Наталья Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Лазурное", уч.421 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-6040) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,12 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,12 км по техническим условиям Ц-7816 (Лот № 27 Льготники)/. | [23 empty] | Замена трансформатора 25 кВА на 63 кВА | 94.37 | [10 empty] | 94.37 | 2014-07-24 | Объем строительства включен в Ц-7816 (Лот № 27 Льготники)
Ц-7881/0527-ОРЗТП/2014 от 26.03.2014г. | 40872012 | 466.1 | Скляров Евгений Павлович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Лазурное", уч.422 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от строящейся (по ТУ Ц-5517, Ц-6040) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,3 км по техническим условиям Ц-6040 (Лот № 17 ЦЭС-1) и 0,1 км по техническим условиям Ц-7858. | замена трансформатора ТП-10/0,4 кВ строящейся в рамках договоров Ц-5517 (Лот № 15 ЦЭС-2), Ц-6040 (Лот № 17 ЦЭС-1) на трансформатор большей мощности (63 кВА). Тип и мощность трансформатора уточнить при проектировании. – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ Замена трансформатора 25 кВА на 63 кВА | 1 | 94.37 | 2.4 | 22.4 | 69.57 |  | 94.37 | [27 empty] | 2014-09-26 | Остальной объем строительства включен в Ц-6040 (Лот № 17 ЦЭС-1) и 0,1 км по техническим условиям Ц-7858
Ц-7898/0511-ОРЗТП/2014 от 24.03.2014г. | 40872822 | 466.1 | Пшеничников Анатолий Михайлович | БРЭС | Курская обл., Курский р-н. д.Дурнево, кад.№46:11:070301:568 | строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры № 32 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 232.5 | 18.6 | 199.95 |  | 13.95 | 232.5 | [16 empty] | 0.25 | 232.5 | [8 empty] | 232.5 | 2014-07-24
Ц-7634/0534-ОРЗТП/2014 от 28.03.2014г. | 40856780 | 466.1 | Прохорова Лариса Владимировна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.4 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-6890) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,12 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 | 8.928 | 95.976 |  | 6.696 | 111.6 | [16 empty] | 0.12 | 111.6 | [8 empty] | 111.6 | 2014-07-28
Ц-7660/0533-ОРЗТП/2014 от 28.03.2014г. | 40858334 | 466.1 | Титова Галина Сергеевна | КРЭС | г.Курск, с/т "Курск, уч.1681 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-7438) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,19 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.19 | 176.7 | 14.136 | 151.962 |  | 10.602 | 176.7 | [16 empty] | 0.19 | 176.7 | [8 empty] | 176.7 | 2014-07-28
Ц-7761/0523-ОРЗТП/2014 от 27.03.2014г. | 40865365 | 466.1 | Липеев Виктор Матвеевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.399/239 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-6002) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,56 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в том числе 0,5 км по техническим условиям Ц-6007 (Лот № 17 ЦЭС-1)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 | 4.464 | 47.988 |  | 3.348 | 55.8 | [16 empty] | 0.06 | 55.8 | [8 empty] | 55.8 | 2014-07-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-6007 (Лот № 17 ЦЭС-1)
Ц-7913/0522-ОРЗТП/2014 от 27.03.2014г. | 40874555 | 466.1 | Воробьёв Владимир Степанович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет", уч.823 | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,15 км по техническим условиям Ц-7884 (Договор ТП Заявителем ещё не подписан). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 | 11.16 | 119.97 |  | 8.37 | 139.5 | [16 empty] | 0.15 | 139.5 | [8 empty] | 139.5 | 2014-07-27
Ц-7922/0526-ОРЗТП/2014 от 27.03.2014г. | 40874562 | 466.1 | Березина Наталья Викторовна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч. А-116 | строительство ответвления протяженностью 0,18 от проектируемого участка (по ТУ Ц-7683) ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 167.4 | 13.392 | 143.964 |  | 10.044 | 167.4 | [16 empty] | 0.18 | 167.4 | [8 empty] | 167.4 | 2014-07-27
Ц-7923/0528-ОРЗТП/2014 от 27.03.2014г. | 40874580 | 466.1 | Чернов Владимир Лекандрович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н,Моковский с/с, д.Духовец, ул.Успешная, д.49 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от ТП-10/0,4 кВ № 645 до границы земельного заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,27 км по техническим условиям Ц-6364 (Лот № 19 ЦЭС-1). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 27.9 | 2.232 | 23.994 |  | 1.674 | 27.9 | [16 empty] | 0.03 | 27.9 | [8 empty] | 27.9 | 2014-07-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-6364 (Лот № 19 ЦЭС-1)
|  |  | ИТОГО: | [38 empty] | 2692.87