## 28_лот_(Не_льготники)
Лот № 28 НЕ ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Стоимость | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
Ц-7709/0513-ОРЗТП/2014 от 25.03.2014г. | 40863489 | 279600.3 | Открытое акционерное общество «Строительное управление - 920» | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Золотухино, ул. Пенькозаводская, д.15 | - | монтаж разъединителя 10 кВ на опоре № 113 ВЛ-10 кВ № 331.04 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 | 3.912 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.342 | [6 empty] | 1 | 53.34 | [14 empty] | 53.34 | 2014-09-25
Ц-7762/0537-ОРЗТП/2014 от 28.03.2014г. | 40868680 | 78064.3 | Закрытое акционерное общество «Курская Сотовая Связь» | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Лебяженский с/с, с.Лебяжье | строительство ответвления протяженностью 0,18 км от опоры ВЛ-0,4 кВ, строящейся в рамках договора Ц-5656, до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 167.4 | 13.392 | 143.964 |  | 10.044 | 167.4 | [16 empty] | 0.18 | 167.4 |  |  |  |  | 167.4 | 2014-07-28
|  |  | ИТОГО: | [34 empty] | 220.74