## 29_лот_(не льготники)
Лот № 29 НЕ ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Стоимость | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
Ц-7831/0601-ОРЗТП/2014 от 04.04.14г. | 40870262 | 2145.95 | Закрытое акционерное общество «Курская Сотовая Связь» | ЦРЭС | г. Курск, ул. Рябиновая (башня ОАО «МТС» БС 46-803) | - | реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 10/2х250 в части замены автоматического выключателя отходящей ВЛ-0,4 кВ № 6 (тип, технические характеристики и номинал уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ-Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 1 | 8.2 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [18 empty] | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 8.2 | [5 empty] | 8.2 | 2014-10-04
Ц-7653/0776-ОРЗТП/2014 от 22.04.2014г. | 40886746 | 3550480 | Закрытое акционерное общество «Корпорация «ГРИНН» | ЦРЭС | г. Курск, ул. К. Маркса, кад.: 46:29:102147:274 | 1.1.1. Реконструкция ячеек 10 кВ № 31 и № 44 с заменой трансформаторов тока 10 кВ (объем реконструкции уточнить в проекте). |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ-Замена ТТ 10 кВ в 2-х ячейках.Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | 275.8 | 15 | 60.4 | 185 | 15.4 | 275.8 |  | Замена ТТ 10 кВ в 2-х ячейках | 172.2 | 2 | 103.6 | [20 empty] | 275.8 | 2014-12-22
[8 empty] | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ-Замена ТТ 10 кВ в 2-х ячейках | 2 | 172.2 | 10.2 | 21 | 132 | 9 | 172.2
[8 empty] | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | 2 | 103.6 | 4.8 | 39.4 | 53 | 6.4 | 103.6
Ц-7753/0803-ОРЗТП/2014 от 23.04.2014г. | 40870758 | 1561286 | Мартьянов Игорь Васильевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. 2-я Моква, кад. номер: 46:11:091207:431 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.07 до границы земельного участка заявителя с установкой разъединителя на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом). |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 86.34 | 6.552 | 39.88 | 38.39 | 1.52 | 86.342 | [5 empty] | 0.03 | 33 |  |  | 1 | 53.34 | [14 empty] | 86.342 | 2014-08-23
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.03 | 33 | 2.64 | 29.37 |  | 0.99 | 33
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 | 3.912 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.342
|  |  | ИТОГО: | [37 empty] | 370.342