## 29_лот_(льготники) (ВЭС,ЗЭС,ЮЭ)
Лот № 29 ЛЬГОТНИКИ_ВЭС,ЗЭС,ЮЭС
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Наименование работ | Кол-во | Стоимость | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2464/0724-ОРЗТП/2014 от 14.04.2014г. | 40877541 | 466.1 | ФКУ Упрдор Москва-Харьков | ЩРЭС | Курская обл., Щигровский р-он, н.п. Мещерские дворы | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 7.11.4 с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  |  |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 82.14 | 6.214 | 35.854 | 38.39 | 1.682 | 82.14 | 0.03 | 28.8 |  |  | 1 | 53.34 | [18 empty] | 82.14 | 2014-08-14 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.03 | 28.8 | 2.304 | 25.344 | 0 | 1.152 | 28.8 | [24 empty] | 0 |  |  | -28.8
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [24 empty] | 0 |  |  | -53.34
В-2459/0661-ОРЗТП/2014 от 09.04.14г. | 40870642 | 466.1 | Шах-Кельдян Вадим Леонардович | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-н, д.Рындино, ул.Октябрьская | строительство отпайки от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,12 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  |  |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 | 8.928 | 94.86 | 0 | 7.812 | 111.6 | [17 empty] | 0.12 | 111.6 | [5 empty] | 111.6 | 2014-08-09 |  | 0
В-2465/0545-ОРЗТП/2014 от 28.03.14г. | 40871210 | 466.1 | Апальков Александр Владимирович | ТРЭС | Курская обл., Тимский р-он, с. 2-е Выгорное, ул. Центральная,6 | - | реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,11 км по трассе, в пролетах опор №№ 1-6…1-9 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | 0.11 | 29.832 | 2.3866 | 26.8488 | 0 | 0.59664 | 29.832 | [22 empty] | 0.11 | 29.832 | 29.832 | 2014-09-28 |  | 0
В-2471/0608-ОРЗТП/2014 от 07.04.14г. | 40878897 | 466.1 | Пьяных Николай Васильевич | ТРЭС | Курская обл., Тимский р-он, с. 2-е Выгорное, ул.Центральная ,15 | - | реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,2 км по трассе, в пролетах опор №№ 2…7 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.2 | 27.12 | 2.1696 | 24.408 | 0 | 0.5424 | 27.12 | [20 empty] | 0.2 | 27.12 |  |  | 27.12 | 2014-10-07 |  | 0
З-2000/0686-ОРЗТП/2014 от 10.04.14г. | 40858429 | 466.1 | Чуйков Дмитрий Николаевич | ЛРЭС | Курская обл., Курчатовский р-н, Чаплинский с/с, с. Быки | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,32 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | 0.32 | 86.784 | 6.9427 | 78.1056 | 0 | 1.7357 | 86.784 | [22 empty] | 0.32 | 86.784 | 86.784 | 2014-10-10 |  | 0
З-2039/0676-ОРЗТП/2014 от 08.04.14г. | 40884048 | 466.1 | Петрушин Валерий Александрович | КорРЭС | Курская обл., Кореневский р-н, Пушкарский с/с | - строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,35 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям З-1444 (Лот № 16 ЗЭС)/. | замена СТП-10/0,4 кВ № 249 на СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/. |  |  |  | СТП 63 кВА (демонтаж ТП 25 кВА) Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 218.734 | 9.0859 | 63.4923 | 144.08 | 2.0757 | 218.734 | [9 empty] | СТП 63 кВА (демонтаж ТП 25 кВА) | 206.234 | 1 | 12.5 | [11 empty] | 218.734 | 2014-10-08 | Остальной объем строительства включен в З-1444 (Лот № 16 ЗЭС) | 0
З-2041/0677-ОРЗТП/2014 от 08.04.14г. | 40883957 | 466.1 | Тарасов Сергей Викторович | КорРЭС | Курская обл., Кореневский р-н, Пушкарский с/с | - строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,35 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям З-1444 (Лот № 16 ЗЭС), З-2039, З-2040 (Договор ТП не подписан)/. | замена СТП-10/0,4 кВ № 249 на СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям З-2039, З-2040 (Договор ТП не подписан)/. | [35 empty] | 0 | 2014-10-08 |  | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 183.66 | 6.53 | 41.42 | 133.96 | 1.75 | 183.66 | [24 empty] | 0 |  |  | -183.66
[11 empty] | Демонтаж СТП 25 кВа | 1 | 22.574 | 1.8059 | 20.5423 | возврат | 0.22574 | 22.574 | [24 empty] | 0 |  |  | -22.574
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [24 empty] | 0 |  |  | -12.5
Ю-2346/0687-ОРЗТП/2014 от 02.04.14г. | 40875912 | 466.1 | Осипова Ольга Михайловна | Б.РЭС | Курская обл., Беловский район, | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 | 8.928 | 94.86 | 0 | 7.812 | 111.6 | [17 empty] | 0.12 | 111.6 | [5 empty] | 111.6 | 2014-08-02 |  | 0
Ю-2355/0614-ОРЗТП/2014 от 08.04.14г. | 40878942 | 466.1 | Соловьев Александр Михайлович | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Заолешенка, ул.Сад | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 342 (40 кВА) на трансформатор большей мощности (250 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе для технических условий Ю-394 (Прямой договор подряда), Ю-935 (Прямой договор подряда), Ю-1232 (Лот № 02 ЮЭС), Ю-1381 (Лот № 03 ЮЭС), Ю-1684 (Лот № 09 ЗЭС,ЮЭС, Ю-1982 (Лот № 16 ЮЭС). |  |  |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена тр-ра 40 кВА на тр-ор 250 кВА(с заменой предохранителей) | 190.274 | 6.3141 | 35.27 | 145.52 | 3.17 | 190.2741 | [15 empty] | Замена тр-ра 40 кВА на тр-ор 250 кВА(с заменой предохранителей) | 190.274 | [7 empty] | 190.274 | 2014-10-08 |  | 0
ИТОГО: | [12 empty] | 858.084 | 68.6467 | 729.3714 |  | 60.0659 | 858.0841 | [24 empty] | 858.084 |  |  | 0

## 29_лот_(льготники) (hidden)
Лот № 29 ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2464/0724-ОРЗТП/2014 от 14.04.2014г. | 40877541 | 466.1 | ФКУ Упрдор Москва-Харьков | ЩРЭС | Курская обл., Щигровский р-он, н.п. Мещерские дворы | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 7.11.4 с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  |  |  | 0.03 |  |  | 1 | [14 empty] | 2014-08-14
В-2459/0661-ОРЗТП/2014 от 09.04.14г. | 40870642 | 466.1 | Шах-Кельдян Вадим Леонардович | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-н, д.Рындино, ул.Октябрьская | строительство отпайки от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,12 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [16 empty] | 0.12 | [5 empty] | 2014-08-09
В-2465/0545-ОРЗТП/2014 от 28.03.14г. | 40871210 | 466.1 | Апальков Александр Владимирович | ТРЭС | Курская обл., Тимский р-он, с. 2-е Выгорное, ул. Центральная,6 | - | реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,11 км по трассе, в пролетах опор №№ 1-6…1-9 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [18 empty] | 0.11 |  |  | 2014-09-28
В-2471/0608-ОРЗТП/2014 от 07.04.14г. | 40878897 | 466.1 | Пьяных Николай Васильевич | ТРЭС | Курская обл., Тимский р-он, с. 2-е Выгорное, ул.Центральная ,15 | - | реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,2 км по трассе, в пролетах опор №№ 2…7 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [17 empty] | 0.2 |  |  |  | 2014-10-07
З-2000/0686-ОРЗТП/2014 от 10.04.14г. | 40858429 | 466.1 | Чуйков Дмитрий Николаевич | ЛРЭС | Курская обл., Курчатовский р-н, Чаплинский с/с, с. Быки | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,32 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [18 empty] | 0.32 |  |  | 2014-10-10
З-2039/0676-ОРЗТП/2014 от 08.04.14г. | 40884048 | 466.1 | Петрушин Валерий Александрович | КорРЭС | Курская обл., Кореневский р-н, Пушкарский с/с | - строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,35 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям З-1444 (Лот № 16 ЗЭС)/. | замена СТП-10/0,4 кВ № 249 на СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/. | [10 empty] | СТП 63 кВА (демонтаж ТП 25 кВА) | 1 | [9 empty] | 2014-10-08 | Остальной объем строительства включен в З-1444 (Лот № 16 ЗЭС)
З-2041/0677-ОРЗТП/2014 от 08.04.14г. | 40883957 | 466.1 | Тарасов Сергей Викторович | КорРЭС | Курская обл., Кореневский р-н, Пушкарский с/с | - строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,35 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям З-1444 (Лот № 16 ЗЭС), З-2039, З-2040 (Договор ТП не подписан)/. | замена СТП-10/0,4 кВ № 249 на СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям З-2039, З-2040 (Договор ТП не подписан)/. | [21 empty] | 2014-10-08
С-1993/0718-ОРЗТП/2014 от 16.04.2014г. | 40866016 | 466.1 | Иванков Юрий Анатольевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, Рышковский сельсовет | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 43 ВЛ-10 кВ № 13 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре (точку врезки, марку и сечение провода уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом). |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 1 | [14 empty] | 2014-08-16
С-2080/0727-ОРЗТП/2014 от 17.04.2014г. | 40885402 | 466.1 | Симкин Николай Иванович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, с/с Волковский, СНТ "Черняк", уч. Ивановские, уч. 138 | строительство ответвления протяженностью 0,35 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям С-2076 (Договор ТП не подписан). | [16 empty] | 0.35 | [5 empty] | 2014-08-17
С-2001/0663-ОРЗТП/2014 от 10.04.14г. | 40866556 | 466.1 | Данилина Татьяна Николаевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, г.Железногорск, с/о "Шахтер", участок № 72/4а | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013491-00) до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.2 | [5 empty] | 2014-08-10
С-2020/0583-ОРЗТП/2014 от 02.04.14г. | 40875001 | 466.1 | Хромычкина Нина Николаевна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск, с/о"Родничок",уч. № 343 | строительство ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.14 | [5 empty] | 2014-08-02
С-2023/0542-ОРЗТП/2014 от 31.03.14г. | 40875014 | 466.1 | Мозерова Светлана Владимировна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с/с Разветьевский, с. Разветье,кв. " Заозерье" | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям С-2024; | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 2.6.19 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2024; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2024. |  |  |  |  | 0.12 |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА | 1 |  |  |  | 0.12 | [5 empty] | 2014-09-30 | Остальной объем строительства включен в С-2024
С-2024/0543-ОРЗТП/2014 от 31.03.14г. | 40875032 | 466.1 | Панченкова Ирина Михайловна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с/с Разветье,с. Разветье,кв. " Заозерье",уч. № 96 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 2.6.19 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [21 empty] | 2014-09-30
С-2025/0615-ОРЗТП/2014 от 08.04.14г. | 40875053 | 466.1 | Алексеева Ольга Павловна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, с.Разветье, квартал Заозерье | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от ТП-10/0,4 кВ № 239/63 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2014-08-08
С-2026/0544-ОРЗТП/2014 от 31.03.14г. | 40875829 | 466.1 | Маслов Михаил Викторович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье,ул. Молодежная,уч. № 28 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,5 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 2.6.19 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  |  | КТП 250 кВА | 1 |  |  |  | 0.3 | [5 empty] | 2014-09-30
С-2033/0600-ОРЗТП/2014 от 02.04.14г. | 40877775 | 466.1 | Красевич Константи Германович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, с/с Разветьевский,с. Разветье, ул. Молодежная,уч. № 25а | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,3 км по техническим условиям С-2026. | строительство ответвления протяженностью 0,5 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 2.6.19 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2026; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2026. | [21 empty] | 2014-10-02
Ц-7635/0559-ОРЗТП/2014 от 31.03.14г. | 40856797 | 466.1 | Тяпочкин Михаил Алексеевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Лазурное", уч.717 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,14 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.14 | [5 empty] | 2014-07-31
Ц-7636/0558-ОРЗТП/2014 от 31.03.14г. | 40856814 | 466.1 | Доминов Александр Евгеньевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Лазурное", уч.721 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,12 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,12 км по техническим условиям Ц-7635/. | [22 empty] | 2014-07-31 | Объем работ включен в Ц-7635
Ц-7791/0590-ОРЗТП/2014 от 02.04.14г. | 40866327 | 466.1 | Замятина Людмила Федоровна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт"Приморское", уч.1144 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от проектируемой (по ТУ Ц-7173, Ц-7175) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,21 км по техническим условиям Ц-7322 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3)/. | [16 empty] | 0.17 | [5 empty] | 2014-08-02 | Остальной объем строительства включен в Ц-7322 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3)
Ц-7969/0638-ОРЗТП/2014 от 07.04.14г. | 40878654 | 466.1 | Азаренков Валентин Романович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.1145 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км от строящейся (по ТУ Ц-7173) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,36 км по техническим условиям Ц-7791. | [22 empty] | 2014-08-07 | Объем строительства включен в Ц-7791
Ц-7800/0625-ОРЗТП/2014 от 04.04.14г. | 40866714 | 466.1 | Михайлов Александр Михайлович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч. В-172 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,56 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-7623 (Лот № 26 Льготники). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-7623 (Лот № 26 Льготники), Ц-7659 (Лот № 26 Льготники); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-7623 (Лот № 26 Льготники), Ц-7659 (Лот № 26 Льготники). | [15 empty] | 0.26 | [5 empty] | 2014-10-04 | Остальной объем строительства включен в Ц-7623 (Лот № 26 Льготники), Ц-7659 (Лот № 26 Льготники)
Ц-7856/0592-ОРЗТП/2014 от 04.04.14г. | 40870424 | 466.1 | Баранова Ольга Николаевна | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Щурово. | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,18 км от ТП-10/0,4 кВ № 009/16 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 009/16 в части замены силового трансформатора на трансформатор мощностью 63 кВА (тип и мощность трансформатора, объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [14 empty] | Замена тр-ра 16 кВА на тр-ор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей,ТТ) | 0.18 | [5 empty] | 2014-10-04
Ц-7884/0596-ОРЗТП/2014 от 04.04.14г. | 40872036 | 466.1 | Филиппов Юрий Евгеньевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.938 | строительство ответвления протяженностью 0,23 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.23 | [5 empty] | 2014-08-04
Ц-7890/0568-ОРЗТП/2014 от 01.04.14г. | 40870340 | 466.1 | Арвачев Михаил Иванович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.1116 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,26 км от проектируемой (по ТУ Ц-7566) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,18 км по техническим условиям Ц-7568 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС), Ц-7883 (Лот № 25 аналог. Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС)/. | [16 empty] | 0.08 | [5 empty] | 2014-10-01 | Остальной объем строительства включен в Ц-7568 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС), Ц-7883 (Лот № 25 аналог. Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС)
Ц-7912/0563-ОРЗТП/2014 от 31.03.14г. | 40874603 | 466.1 | Симонова Надежда Васильевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет", уч.667 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,18 км от ТП-10/0,4 кВ № 661 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.18 | [5 empty] | 2014-07-31
Ц-7937/0562-ОРЗТП/2014 от 31.03.14г. | 40877353 | 466.1 | Дворникова Людмила Геннадьевна в лице Дворниковой Нины Георгиевны | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2" | - строительство ответвления протяженностью 0,33 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,33 км по техническим условиям Ц-7267 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе для технических условий Ц-7912, Ц-7063 (Лот № 22 Льготник ЦЭС), Ц-7299 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3), Ц-7783 (Лот № 27 Льготники), Ц-7454 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС), Ц-7959, Ц-7960, Ц-7859 (Лот № 28 Льготники), Ц-7905, Ц-7183 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1), Ц-7267 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1), Ц-7507 (Договор ТП не подписан). | [14 empty] | Замена тр-ра 25 кВА на тр-ор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей,ТТ) | 0.27 | [5 empty] | 2014-09-30 | Остальной объем строительства включен в Ц-7267 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1)
Ц-7959/0606-ОРЗТП/2014 от 04.04.14г. | 40877504 | 466.1 | Гладких Алексей Дмитриевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч. №397 | - строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры проектируемого (в рамках договора Ц-7299) участка существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,25 км по техническим условиям Ц-7960. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7937. | [21 empty] | 2014-10-04 | Остальной объем строительства включен в Ц-7960
Ц-7960/0607-ОРЗТП/2014 от 04.04.14г. | 40877518 | 466.1 | Полякова Валентина Анатольевна, | КРЭС | Курская обл., Кусркий р-н, Камышинский с/с, СНТ "Рассвет-2", уч. 396. | - строительство ответвления протяженностью 0,27 км от опоры проектируемого (в рамках договора Ц-7299) участка существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7937. | [21 empty] | 2014-10-04
Ц-7920/0588-ОРЗТП/2014 от 03.04.14г. | 40874524 | 466.1 | Денисова Надежда Алексеевна | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Солнечный, ул. Полевая | строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | [16 empty] | 0.035 | [5 empty] | 2014-08-03
Ц-7929/0694-ОРЗТП/2014 от 10.04.14г. | 40875936 | 466.1 | Головачева Наталья Валентиновна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт. "Химфарм", уч.177г | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,14 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623 (Лот № 26 Льготники). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7623 (Лот № 26 Льготники). | [15 empty] | 0.14 | [5 empty] | 2014-10-10 | Остальной объем строительства включен в Ц-7623 (Лот № 26 Льготники)
Ц-7935/0572-ОРЗТП/2014 от 31.03.14г. | 40875957 | 466.1 | Масленникова Ольга Анатольевна | КРЭС | г.Курск, снт "Лавсан", уч.13 | строительство ответвления протяженностью 0,43 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-7054 (Лот № 22 Льготник ЦЭС). | [16 empty] | 0.33 | [5 empty] | 2014-07-31 | Остальной объем строительства включен в Ц-7054 (Лот № 22 Льготник ЦЭС)
Ц-7946/0618-ОРЗТП/2014 от 07.04.14г. | 40876128 | 466.1 | Аракелян Мариам Карапетовна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.А-181 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,48 км от ТП-10/0,4 кВ № 11/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 11/160 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [14 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ | 0.48 | [5 empty] | 2014-10-07
Ц-7944/0620-ОРЗТП/2014 от 07.04.14г. | 40876121 | 466.1 | Тычинский Александр Николаевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Химфарм", уч.224А | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,37 км от ТП-10/0,4 кВ № 11/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,37 км по техническим условиям Ц-7946. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 11/160 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7946. | [21 empty] | 2014-10-07 | Объем строительства включен в Ц-7946
Ц-7985/0591-ОРЗТП/2014 от 03.04.14г. | 40877833 | 466.1 | Ноздрачева Зоя Владимировна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч. А-226 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от ТП-10/0,4 кВ № 11/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в т.ч. 0,45 км по техническим условиям Ц-7946/. | [22 empty] | 2014-08-03 | Объем строительства включен в Ц-7946
Ц-7945/0566-ОРЗТП/2014 от 31.03.14г. | 40877361 | 466.1 | Старенков Олег Викторович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Лебяженский с/с, д.Толмачево | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 368 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 368 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [14 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ | 0.4 | [5 empty] | 2014-09-30
Ц-7950/0597-ОРЗТП/2014 от 03.04.14г. | 40877974 | 466.1 | Поляков Станислав Александрович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д.1-я Моква, Моковский с/с, уч.46:11:091204:227 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,56 км от ТП-10/0,4 кВ № 601 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.56 | [5 empty] | 2014-08-03
Ц-7953/0576-ОРЗТП/2014 от 03.04.14г. | 40876142 | 466.1 | Маслова Надежда Николаевна | КРЭС | г.Курск, с/т "Лавсан", уч.338 | строительство ответвления протяженностью 0,56 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,36 км по техническим условиям Ц-7771 (Лот № 27 Льготники - будет исключён!). | [16 empty] | 0.56 | [5 empty] | 2014-08-03
Ц-7954/0574-ОРЗТП/2014 от 03.04.14г. | 40877407 | 466.1 | Лоскутов Василий Григорьевич | КРЭС | г.Курск, с/т "Лавсан", уч.325 | строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,3 км по техническим условиям Ц-7771 (Лот № 27 Льготники - будет исключён!). | [22 empty] | 2014-08-03 | Объем строительства включен в Ц-7953
Ц-7955/0575-ОРЗТП/2014 от 03.04.14г. | 40877452 | 466.1 | Костина Наталья Николаевна | КРЭС | г.Курск, с/т "Лавсан", уч.360 | строительство ответвления протяженностью 0,77 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,55 км по техническим условиям Ц-7953. | [16 empty] | 0.22 | [5 empty] | 2014-08-03 | Остальной объем строительства включен в Ц-7954
Ц-8135/0802-ОРЗТП/2014 от 21.04.2014г. | 40887001 | 466.1 | Фридман Наталья Юрьевна | КРЭС | г.Курск, с/т "Лавсан", участок № 347 | строительство ответвления протяженностью 0,73 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,73 км по техническим условиям Ц-7953 (Лот № 29 Льготники), Ц-7955 (Лот № 29 Льготники). | [22 empty] | 2014-08-21 | Объем строительства включен в Ц-7953, Ц-7955
Ц-8087/0711-ОРЗТП/2014 от 15.04.14г. | 40885016 | 466.1 | Правдивцева Наталья Сергеевна | КРЭС | г.Курск, снт"Лавсан", уч.378 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,36 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,36 км по техническим условиям Ц-7955/. | [22 empty] | 2014-08-15 | Объем строительства включен в Ц-7955
Ц-7956/0573-ОРЗТП/2014 от 03.04.14г. | 40877465 | 466.1 | Соклаков Валерий Дмитриевич | КРЭС | г.Курск, с/т "Лавсан", уч.324 | строительство ответвления протяженностью 0,275 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,275 км по техническим условиям Ц-7771 (Лот № 27 Льготники - будет исключён!). | [22 empty] | 2014-08-03 | Объем строительства включен в Ц-7954
Ц-7957/0577-ОРЗТП/2014 от 03.04.14г. | 40877473 | 466.1 | Фоменко Алла Алексеевна | КРЭС | г.Курск, с/т "Лавсан", уч.339 | строительство ответвления протяженностью 0,585 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,55 км по техническим условиям Ц-7953, Ц-7955. | [16 empty] | 0.035 | [5 empty] | 2014-08-03 | Остальной объем строительства включен в Ц-7953 и Ц-7955
Ц-7958/0570-ОРЗТП/2014 от 01.04.14г. | 40877489 | 466.1 | Юраков Владимир Александрович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Полянский с/с, с.Полянское, ул.Алмазная, уч.13 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,31 км от ТП-10/0,4 кВ № 2/2х630 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.31 | [5 empty] | 2014-08-01
Ц-8114/0762-ОРЗТП/2014 от 16.04.2014г. | 40885881 | 466.1 | Сергей Викторович Ширин | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Полянский с/с, с.Полянское, ул.Алмазная, уч.9 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,37 км от ТП-10/0,4 кВ №414.2 2/2х630 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в том числе 0,31 км по техническим условиям Ц-7958 (Лот № 29 Льготники)/. | [16 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2014-08-16 | Остальной объем строительства включен в Ц-7958
Ц-7962/0589-ОРЗТП/2014 от 03.04.14г. | 40877552 | 466.1 | Бастрыгина Алла Ивановна | КРЭС | г.Курск, с/т "Лавсан", уч.721 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от строящейся (по ТУ Ц-5945) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,14 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.14 | [5 empty] | 2014-08-03
Ц-7966/0684-ОРЗТП/2014 от 11.04.14г. | 40878635 | 466.1 | Герасимов Сергей Петрович | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.1-я Моква | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,48 км от проектируемой (по ТУ Ц-6875) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.48 | [5 empty] | 2014-08-11
Ц-7972/0637-ОРЗТП/2014 от 07.04.14г. | 40877905 | 466.1 | Песиков Владимир Алексеевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Строитель", уч.325 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-10/0,4 кВ №548 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.2 | [5 empty] | 2014-08-07
Ц-7999/0702-ОРЗТП/2014 от 10.04.14г. | 40878710 | 466.1 | Песиков Александр Алексеевич | КРЭС | урский р-н, Щетинский с/с, снт "Строитель", уч.325-Б | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,19 км от ТП-10/0,4 кВ №548 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,14 км по техническим условиям Ц-7972/. | [16 empty] | 0.05 | [5 empty] | 2014-08-10 | Остальной объем строительства включен в Ц-7972
Ц-7973/0626-ОРЗТП/2014 от 04.04.14г. | 40878061 | 466.1 | Калужских Юлия Владимировна | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, снт "Золотая Осень" уч.А-7 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от ТП-10/0,4 кВ №683 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.3 | [5 empty] | 2014-08-04
Ц-7983/0627-ОРЗТП/2014 от 04.04.14г. | 40878082 | 466.1 | Трубицын Виктор Иванович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.330 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,18 км от строящейся (по ТУ Ц-5517) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,17 км по техническим условиям Ц-6187 (Лот № 18 ЦЭС-1). | [16 empty] | 0.01 | [5 empty] | 2014-08-04 | Остальной объем строительства включен в Ц-6187 (Лот № 18 ЦЭС-1)
Ц-7988/0630-ОРЗТП/2014 от 07.04.14г. | 40878095 | 466.1 | Машенцев Валерий Викторович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.772 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,46 км от строящейся (по ТУ Ц-5296) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,46 км по техническим условиям Ц-7941 (Договор ТП не подписан)/. | [16 empty] | 0.46 | [5 empty] | 2014-08-07
Ц-7990/0622-ОРЗТП/2014 от 08.04.14г. | 40878116 | 466.1 | Маховицкая Жанна Александровна | КРЭС | г.Курск, с/т "Курск", уч.634 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км от строящейся (по ТУ Ц-7576) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2014-08-08
Ц-7991/0629-ОРЗТП/2014 от 07.04.14г. | 40878322 | 466.1 | Матковский Александр Григорьевич | КРЭС | г.Курск, с/т "Курск", уч139 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой (по ТУ Ц-5191) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.2 | [5 empty] | 2014-08-07
Ц-7995/0632-ОРЗТП/2014 от 07.04.14г. | 40880343 | 466.1 | Струков Анатолий Дмитриевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.1109 | строительство ответвления протяженностью 0,1 от опоры проектируемой (по ТУ-7791) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –/в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-7893 (Договор ТП не подписан)/. | [16 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2014-08-07
Ц-7996/0633-ОРЗТП/2014 от 07.04.14г. | 40878681 | 466.1 | Асофьева Марина Ивановна | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.2-я Нижняя Медведица,д.22 | - | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №1 с монтажем одного дополнительного провода в пролетах опор №№7-12 протяженностью 0,2 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э. | [17 empty] | 0.2 |  |  |  | 2014-10-07
Ц-8002/0668-ОРЗТП/2014 от 09.04.14г. | 40878722 | 466.1 | Ролина Надежда Ивановна | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, с/т "Сосновый бор",уч.53 | - строительство ответвления протяженностью 0,33 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,13 км по техническим условиям Ц-7108 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС). | замена ТП-10/0,4 кВ № 601 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-6956 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС). | [15 empty] | 0.2 | [5 empty] | 2014-10-09 | Остальной объем строительства включен в Ц-6956 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС); Ц-7108 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС)
Ц-8015/0679-ОРЗТП/2014 от 10.04.14г. | 40882423 | 466.1 | Дубовой Сергей Анатольевич | БРЭС | Курский р-н, Ноздрачевский с/с, СНТ " Ромашка", уч. 289 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 206/40 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1. | [16 empty] | 0,4, в т.ч. 0,1 км совместной подвеской по опорам ВЛ-0,4 кВ | [5 empty] | 2014-08-10
Ц-8018/0621-ОРЗТП/2014 от 08.04.14г. | 40880375 | 466.1 | Анпилогова В.В. | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, ст.Верховье, уч.682 | строительство ответвления протяженностью 0,45 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №2 до границ земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,25 км по техническим условиям Ц-7143 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1). | [16 empty] | 0.2 | [5 empty] | 2014-08-08 | Остальной объем строительства включен в Ц-7143 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1)
Ц-8019/0670-ОРЗТП/2014 от 10.04.14г. | 40881170 | 466.1 | Ткаченко Татьяна Васильльевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, СТ " Химфарм", уч. 19-б | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,36 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.36 | [5 empty] | 2014-08-10
Ц-8022/0671-ОРЗТП/2014 от 09.04.14г. | 40881991 | 466.1 | Береговский Дмитрий Вячеславович | БРЭС | Курская обл., Курская обл., Курский р-он, с.Долгое | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от опоры №43 существующей ВЛ-0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры №1-27 существующей ВЛ-10 кВ № 176.118 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/ строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 40 кВА с врезкой в существующую ВЛ-0,4 кВ №2 (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/. |  |  |  |  | 0.05 |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА | 1 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 2014-10-09
Ц-8025/0710-ОРЗТП/2014 от 10.04.14г. | 40881103 | 466.1 | Масленников Борис Иванович | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Щетинский с/с, снт Приморское, уч.148/70 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-7289) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в том числе 0,04 км по техническим условиям Ц-7750 (Лот № 27 Льготники)/. | [16 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2014-08-10 | Остальной объем строительства включен в Ц-7750 (Лот № 27 Льготники)
Ц-8026/0642-ОРЗТП/2014 от 08.04.14г. | 40880842 | 466.1 | Ольга Валерьевна Моргунова | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Моковский с/с, с/т Фиалка, уч. 98 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 651 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,3 км по техническим условиям Ц-6546 (Лот № 20 ЦЭС-3). | [16 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2014-08-08 | Остальной объем строительства включен в Ц-6546 (Лот № 20 ЦЭС-3)
Ц-8029/0707-ОРЗТП/2014 от 14.04.14г. | 40880421 | 466.1 | Евгений Александрович Карлаш | КРЭС | Курская обл., г.Курск, с/т Курск,уч. 1560 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,22 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [16 empty] | 0.22 | [5 empty] | 2014-08-14
Ц-8031/0667-ОРЗТП/2014 от 09.04.14г. | 40881668 | 466.1 | Пастухов Иван Николаевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Новоселовский С/совет, д.Кукуевка | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,7 км от ТП-10/0,4 кВ №673 до границ земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,48 км по техническим условиям Ц-7176 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС)/. | выполнить замену силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ №673 на трансформатор мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов, ТТ и РЗиА (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги – /аналогично техническим условиям Ц-7690 (Лот № 26 Льготники)/ | [15 empty] | 0.22 | [5 empty] | 2014-10-09 | Остальной объем строительства включен в Ц-7176 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС); Ц-7690 (Лот № 26 Льготники)
Ц-8030/0714-ОРЗТП/2014 от 09.04.2014г. | 40881655 | 466.1 | Чеботарев Алексей Иванович | КРЭС | Курская область, Курский район, д.Кукуевка | - | выполнить замену силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ №673 на трансформатор мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов, ТТ и РЗиА (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги – /аналогично техническим условиям Ц-7690 (Лот № 26 Льготники), Ц-8031/ | [21 empty] | 2014-10-09 | Объем строительства включен в Ц-7690 (Лот № 26 Льготники), Ц-8031
Ц-8036/0640-ОРЗТП/2014 от 08.04.14г. | 40881112 | 466.1 | Шатунова Любовь Александровна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.1-е Цветово, уч. 46:11:121205:200 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от ТП-10/0,4 кВ №6/250 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | монтаж дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (тип и технические характеристики коммутационного аппарата и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | [14 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ | 0.45 | [5 empty] | 2014-10-08
Ц-8099/0765-ОРЗТП/2014 от 16.04.2014г. | 40885145 | 466.1 | Гурова Любовь Викторовна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.1-е Цветово,уч.46:11:121205:193 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,5 км от ТП-10/0,4 кВ №6/250 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-8036 (Лот № 29 Льготники)/. | монтаж дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (тип и технические характеристики коммутационного аппарата и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-8036 (Лот № 29 Льготники)/. | [15 empty] | 0.2 | [5 empty] | 2014-10-16 | Остальной объем строительства включен в Ц-8036
Ц-8037/0623-ОРЗТП/2014 от 08.04.14г. | 40881480 | 466.1 | Зимницын Владимир Михайлович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.1088 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км от проектируемой (по ТУ Ц-7566) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,05 км по техническим условиям Ц-7775 (Договор ТП не подписан)/. | [16 empty] | 0.05 | [5 empty] | 2014-08-08
Ц-8038/0635-ОРЗТП/2014 от 08.04.14г. | 40881118 | 466.1 | Панков Игорь Валентинович | КРЭС | Курская область, Курский р-он, Щетинский с/с, снт «Приморское», уч. 1087 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой (по ТУ Ц-7566) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,05 км по техническим условиям Ц-7775 (Договор ТП не подписан), Ц-8037/. | [16 empty] | 0.05 | [5 empty] | 2014-08-08 | Остальной объем строительства включен в Ц-8037
Ц-8041/0669-ОРЗТП/2014 от 09.04.14г. | 40881143 | 466.1 | Алексеева Ирина Владимировна | КРЭС | 305044, г.Курск, ул.Станционная, д.36, кв.16 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от ТП-10/0,4 кВ №647 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-3047 (Прямой договор подряда №4600/02046/12)/. | [16 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2014-08-09 | Остальной объем строительства включен в Ц-3047 (Прямой договор подряда №4600/02046/12)
Ц-8052/0693-ОРЗТП/2014 от 10.04.14г. | 40883059 | 466.1 | Полянский Александр Николаевич | КРЭС | г.Курск, с/т "Знание", уч.128 | строительство ответвления протяженностью 0,37 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.37 | [5 empty] | 2014-08-10
Ц-8060/0706-ОРЗТП/2014 от 14.04.14г. | 40884107 | 466.1 | Аминов Холмахмад Шоборонович | КРЭС | г.Курск, с/т "Знание", уч.133 | строительство ответвления протяженностью 0,32 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,32 км по техническим условиям Ц-8052. | [22 empty] | 2014-08-14 | Объем строительства включен в Ц-8052
Ц-8065/0708-ОРЗТП/2014 от 14.04.14г. | 40884147 | 466.1 | Иноков Владимир Валентинович | КРЭС | Курский р-н, Лебяженский с/с, д.Толмачево, уч.46:11:080102:395 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ №3 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,09 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.09 | [5 empty] | 2014-08-14
Ц-7063/2428-ОРЗТП/2013 от 25.10.2013г. | 40814532 | 466.1 | Потреба Вера Владимировна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.159 | строительство отпайки (перекидкти) ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,025 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Дополнительно к физическим объёмам в Лоте № 22 Льготники ЦЭС 8500002269 | [16 empty] | 0,025 (ответвление к ВПУ заявителя) | [5 empty] | 2014-02-25 | Дополнительно к физическим объёмам в Лоте № 22 Льготники ЦЭС 8500002269
Ц-8011/0740-ОРЗТП/2014 от 11.04.2014г. | 40880859 | 466.1 | Куржупов Кирилл Александрович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, СТ "Лазурное", уч. 395. | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ №684 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.4 | [5 empty] | 2014-08-11
Ц-8013/0741-ОРЗТП/2014 от 11.04.2014г. | 40880466 | 466.1 | Муранов Денис Александрович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, СТ " Лазурное", уч. 394 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ №684 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-8011/. | [16 empty] | 0.19 | [5 empty] | 2014-08-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-8011
Ц-8083/0734-ОРЗТП/2014 от 16.04.2014г. | 40884861 | 466.1 | Картамышев Андрей Александрович | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. 1-я Моква, кад. номер: 46:11:091204:178 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,21 км от ТП-10/0,4 кВ №601 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.21 | [5 empty] | 2014-08-16
Ц-8098/0732-ОРЗТП/2014 от 16.04.2014г. | 40885708 | 466.1 | Моргунова Ирина Васильевна | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Рассвет-2", уч.951 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,15 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.15 | [5 empty] | 2014-08-16
Ю-2346/0687-ОРЗТП/2014 от 02.04.14г. | 40875912 | 466.1 | Осипова Ольга Михайловна | Б.РЭС | Курская обл., Беловский район, | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.12 | [5 empty] | 2014-08-02
Ю-2355/0614-ОРЗТП/2014 от 08.04.14г. | 40878942 | 466.1 | Соловьев Александр Михайлович | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Заолешенка, ул.Сад | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 342 (40 кВА) на трансформатор большей мощности (250 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе для технических условий Ю-394 (Прямой договор подряда), Ю-935 (Прямой договор подряда), Ю-1232 (Лот № 02 ЮЭС), Ю-1381 (Лот № 03 ЮЭС), Ю-1684 (Лот № 09 ЗЭС,ЮЭС, Ю-1982 (Лот № 16 ЮЭС). | [14 empty] | Замена тр-ра 40 кВА на тр-ор 250 кВА(с заменой предохранителей) | [6 empty] | 2014-10-08
С-2063/0779-ОРЗТП/2014 от 15.04.2014г. | 40882097 | 466.1 | Пустовгар Прасковья Ивановна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье,уч. №14 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2014-08-15
Ц-7971/0764-ОРЗТП/2014 от 14.04.2014г. | 40877901 | 466.1 | Журавлева Галина Евгеньевна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №673 до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,54 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,48 км по техническим условиям Ц-7307 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-2)/. | [16 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2014-08-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-7307 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-2)
Ц-8024/0754-ОРЗТП/2014 от 17.04.2014г. | 40880833 | 466.1 | Мульганов Олег Николаевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Пашковский с/с, с/т Русское поле, уч.465 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [16 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2014-08-17
Ц-8077/0753-ОРЗТП/2014 от 17.04.2014г. | 40885136 | 466.1 | Гамаюнов Олег Георгиевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Лебяженский сельсовет, д. Толмачево, кад. номер: 46:11:080102:519 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,16 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.16 | [5 empty] | 2014-08-17
Ц-8084/0757-ОРЗТП/2014 от 16.04.2014г. | 40885647 | 466.1 | Киреева Наталья Николаевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Полянский сельсовет, с. Полянское, ул. Янтарная, уч. №2, кад. номер: 46:11:160501:615 | - строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,07 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ №637 16 кВА на ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. (Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [10 empty] | Монтаж СТП 63 кВА (демонтаж ТП 16 кВА) | 1 |  |  |  | 0.07 | [5 empty] | 2014-10-16
Ц-8090/0756-ОРЗТП/2014 от 16.04.2014г. | 40884962 | 466.1 | Хмелевская Екатерина Николаевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, СНТ "Строитель", уч. №758, кад. номер: 46:11:211103:36 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8088 (Заявка аннулирована), Ц-8089 (Заявка аннулирована)/. | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-8088 (Заявка аннулирована), Ц-8089 (Заявка аннулирована)/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии -/аналогично техническим условиям Ц-8088 (Заявка аннулирована), Ц-8089 (Заявка аннулирована)/. |  |  |  | 0.1 |  |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА | 1 |  |  |  | 0.15 | [5 empty] | 2014-10-16
Ц-8091/0760-ОРЗТП/2014 от 16.04.2014г. | 40884975 | 466.1 | Самоделова Ирина Николаевна | КРЭС | Курская область, Курский райн, Щетинский сельсовет, СНТ "Строитель", уч. №761, кад. номер: 46:11:211103:37 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-8088 (Заявка аннулирована), Ц-8089 (Заявка аннулирована), Ц-8090/. | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-8088 (Заявка аннулирована), Ц-8089 (Заявка аннулирована), Ц-8090/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии -/аналогично техническим условиям Ц-8088 (Заявка аннулирована), Ц-8089 (Заявка аннулирована), Ц-8090/. | [15 empty] | 0.05 | [5 empty] | 2014-10-16 | Остальной объем строительства включен в Ц-8090
Ц-8100/0750-ОРЗТП/2014 от 17.04.2014г. | 40885668 | 466.1 | Попов Денис Геннадьевич | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, с/т "Сосновый бор", уч.194 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ 601 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,3 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.3 | [5 empty] | 2014-08-17
Ц-8102/0761-ОРЗТП/2014 от 16.04.2014г. | 40884984 | 466.1 | Багина Валентина Федоровна | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, с/т "Взлет", уч.134 | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.2 | [5 empty] | 2014-08-16
Ц-8104/0748-ОРЗТП/2014 от 18.04.2014г. | 40884994 | 466.1 | Нина Савельевна Колесина | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Камышинский с/с, снт "Рассвет-2", уч.404 | строительство ответвления протяженностью 0,33 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,18 км по техническим условиям Ц-7299 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3). | [16 empty] | 0.15 | [5 empty] | 2014-08-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-7299 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3)
Ц-8105/0758-ОРЗТП/2014 от 16.04.2014г. | 40885150 | 466.1 | Виктор Викторович Швецов | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Лебяжинский с/с, с.Лебяжье | строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,25 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.25 | [5 empty] | 2014-08-16
Ц-8108/0759-ОРЗТП/2014 от 16.04.2014г. | 40885949 | 466.1 | Переверзев Максим Юрьевич | БРЭС | Курская область, Курский район, Клюквинский сельсовет, д. Долгое, кад. № 46:11:071004:78 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от проектируемой (по ТУ Ц-7629) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-7734 (Лот № 27 Льготники)/. | [16 empty] | 0.15 | [5 empty] | 2014-10-16 | Остальной объем строительства включен в Ц-7734 (Лот № 27 Льготники)
Ц-8113/0755-ОРЗТП/2014 от 16.04.2014г. | 40885863 | 466.1 | Светлана Ивановна Чернышова | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетининский с/с, с/т "Химфарм", уч.249б | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от проектируемой (по ТУ Ц-7623) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [16 empty] | 0.08 | [5 empty] | 2014-08-16
Ц-7886/0801-ОРЗТП/2014 от 02.04.2014г. | 40872060 | 466.1 | Карачевцев Александр Сергеевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121202:476 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,44 км от ТП-10/0,4 кВ № 619 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.44 | [5 empty] | 2014-08-02