## 31_лот_(льготники) (2)
Лот № 31 ЛЬГОТНИКИ - ЦЭС-Северный
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ, км |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода, км |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов, км |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительных проводов, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
Ц-7736/1019-ОРЗТП/2014 | 40862734 | 466.1 | Поважук Евгения Валентиновна | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, д.Долгое, кад.№ 46:11:071004:71 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-7654 (Лот № 26 Льготники), Ц-7697 (Договор не подписан)/. | Строительство новых линий электропередачи: строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 54 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-7629, Ц-7654 (Лот № 26 Льготники), Ц-7655, Ц-7697/ – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-7629, Ц-7654 (Лот № 26 Льготники), Ц-7655, Ц-7697/ – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.4 | 372 |  | 29.76 | 316.2 | 0 | 26.04 | 372 | [33 empty] | 0.4 |  | 372 | [9 empty] | 372 | 2014-11-06 | Остальной объем строительства включен в Ц-7655, Ц-7629, Ц-7654 (Лот № 26 Льготники) | 0
Ц-8149/1089-ОРЗТП/2014 | 40886239 | 466.1 | Косинов Евгений Николаевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, с/т «Росинка», участок №1300, кад.№46:11:111101:623 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №668 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,35 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 | 0.35 | 325.5 |  | 26.04 | 276.675 | 0 | 22.785 | 325.5 | [33 empty] | 0.35 |  | 325.5 | [9 empty] | 325.5 | 2014-09-08 |  | 0
Ц-8179/1025-ОРЗТП/2014 | 40887438 | 466.1 | Щигорев Геннадий Гаврилович | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, с/т «Фестивальное», участок №75, кад. № 46:11:142001:88 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,04 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) |  | Строительство ВЛИ-0,5 | 0.04 | 37.2 |  | 2.976 | 31.62 | 0 | 2.604 | 37.2 | [33 empty] | 0.04 |  | 37.2 | [9 empty] | 37.2 | 2014-09-05 |  | 0
Ц-8191/1027-ОРЗТП/2014 | 40888371 | 466.1 | Попов Владимир Сергеевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, снт «Приморское», участок №413, кад.№46:11:211401:533 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №689 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,38 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,21 км по техническим условиям Ц-6040 (Лот № 17 ЦЭС-1), Ц-8189 (Лот № 30 Льготники). |  | Строительство ВЛИ-0,6 | 0.17 | 158.1 |  | 12.648 | 134.385 | 0 | 11.067 | 158.1 | [33 empty] | 0.17 |  | 158.1 | [9 empty] | 158.1 | 2014-09-08 | Остальной объем строительства включен в Ц-6040 (Лот № 17 ЦЭС-1), Ц-8189 (Лот № 30 Льготники) | 0
Ц-8420/1102-ОРЗТП/2014 | 40898341 | 466.1 | Бондарева Алевтина Николаевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, снт «Приморское», участок № 428, кад.№: 46:11:211401:264 | строительство ответвления протяженностью 0,085 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,085 км по техническим условиям Ц-8191 | [56 empty] | 2014-09-15 | Объем строительства включен в Ц -8191 (Лот 31 льготники) | 0
Ц-8199/1016-ОРЗТП/2014 | 40890133 | 466.1 | Шевелев Александр Алексеевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, д. Овсянниково, кад.№46:11:141601:266 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №585 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,16 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,6 | 0.16 | 148.8 |  | 11.904 | 126.48 | 0 | 10.416 | 148.8 | [33 empty] | 0.16 |  | 148.8 | [9 empty] | 148.8 | 2014-09-07 |  | 0
Ц-8223/1022-ОРЗТП/2014 | 40889005 | 466.1 | Денисова Александра Дмитриевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, с/т «Рассвет 2», уч. 862, кад.№ 46:11:061202:60 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,23 км от проектируемой (по ТУ Ц-6901) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-7751 (Лот № 27 Льготники). | по ТУ Ц-6901 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1) | Строительство ВЛИ-0,7 | 0.08 | 74.4 |  | 5.952 | 63.24 | 0 | 5.208 | 74.4 | [33 empty] | 0.08 |  | 74.4 | [9 empty] | 74.4 | 2014-11-06 | Остальной объем строительства включен в Ц-7751 (Лот № 27 Льготники) | 0
Ц-8224/1020-ОРЗТП/2014 | 40888993 | 466.1 | Пушина Валентина Романовна | КРЭС | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, с/т «Рассвет 2», уч. 853 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,17 км от проектируемой (по ТУ Ц-6901) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,17 км по техническим условиям Ц-7894 (Договор ТП не подписан). | по ТУ Ц-6901 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1) | Строительство ВЛИ-0,8 | 0.17 | 158.1 |  | 12.648 | 134.385 | 0 | 11.067 | 158.1 | [33 empty] | 0.17 |  | 158.1 | [9 empty] | 158.1 | 2014-11-06 |  | 0
Ц-8238/1018-ОРЗТП/2014 | 40888791 | 466.1 | Сергеев Сергей Васильевич | БРЭС | Курская область, Курский район, Клюквинский сельсовет, д. Долгое, кад. № 46:11:071004:84 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 22 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-8237 (Договор ТП не подписан)/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии- /аналогично техническим условиям Ц-8237 (Договор ТП не подписан)/. | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км |  | 579.667 | 0 | 31.262 | 241.205 | 287.95 | 19.25 | 579.667 | [8 empty] | 0.03 |  | 33 |  |  | 1 |  | 53.34 | [6 empty] | 100 кВА | 294.827 | 1 | 12.5 | [7 empty] | 0.2 |  | 186 | [9 empty] | 579.667 | 2014-11-06 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.03 | 33 |  | 2.64 | 29.37 | 0 | 0.99 | 33 | [48 empty] | -33
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [48 empty] | -53.34
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | 100 кВА | 294.827 |  | 9.082 | 41.695 | 239.44 | 4.61 | 294.827 | [48 empty] | -294.827
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [48 empty] | -12.5
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.2 | 186 |  | 14.88 | 158.1 | 0 | 13.02 | 186 | [48 empty] | -186
Ц-8257/1068-ОРЗТП/2014 | 40889752 | 466.1 | Худокормов Сергей Геннадьевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д. Татаренкова, д.53, кад. 46:11:111805:0027 | строительство отпайки от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,07 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.07 | 65.1 |  | 5.208 | 55.335 | 0 | 4.557 | 65.1 | [33 empty] | 0.07 |  | 65.1 | [9 empty] | 65.1 | 2014-09-08 |  | 0
Ц-8290/1024-ОРЗТП/2014 | 40889786 | 466.1 | Шестиперов Олег Владимирович | КРЭС | Курская обл., Курский район, Пашковский с/с, с/т «Соловушка», участок №640, кад. 46:11:141801:230 | строительство отпайки от опоры №5-8 ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.05 | 0 | 6.51 | 93 | [33 empty] | 0.1 |  | 93 | [9 empty] | 93 | 2014-09-07 |  | 0
Ц-8301/1086-ОРЗТП/2014 | 40892648 | 466.1 | Прониченко Иван Васильевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т «Химфарм», уч. №Г 179, кад.№46:11:211601:1120 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,19 км от проектируемой (по ТУ Ц-7623 (Лот № 26 Льготники), Ц-7659 (Лот № 26 Льготники)) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | по ТУ Ц-7623 (Лот № 26 Льготники), Ц-7659 (Лот № 26 Льготники) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.19 | 176.7 |  | 14.136 | 150.195 | 0 | 12.369 | 176.7 | [33 empty] | 0.19 |  | 176.7 | [9 empty] | 176.7 | 2014-11-12 |  | 0
Ц-8368/1093-ОРЗТП/2014 | 40897295 | 466.1 | Разиньков Игорь Николаевич | БРЭС | Курская обл., Курский район, Ноздрачевский сельсовет, СОДНТ «Ромашка», уч. № 475, кад.№: 46:11:130801:36 | Строительство новых линий электропередачи: строительство ответвления протяженностью 0,5 км от опоры строящегося в рамках договора Ц-5584 (Лот № 22 НЕ льготники ЦЭС) участка существующей ВЛ-10 кВ № 117.10 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). 10.2. Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км |  | 1078.5 | 0 | 77.51 | 780.11 | 182.47 | 38.41 | 1078.5 | [8 empty] | 0.5 |  | 550 |  |  | 1 |  | 53.34 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 183.66 | 1 | 12.5 | [7 empty] | 0.3 |  | 279 | [9 empty] | 1078.5 | 2014-09-14 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.5 | 550 |  | 44 | 489.5 | 0 | 16.5 | 550 | [48 empty] | -550
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [48 empty] | -53.34
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 183.66 |  | 6.53 | 41.42 | 133.96 | 1.75 | 183.66 | [48 empty] | -183.66
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [48 empty] | -12.5
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.3 | 279 |  | 22.32 | 237.15 | 0 | 19.53 | 279 | [48 empty] | -279
Ц-8402/1015-ОРЗТП/2014 | 40896638 | 466.1 | Иванов Владимир Борисович | КРЭС | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, д. Татаренкова, ул. Яблоневая, дом №4 | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,04 км по техническим условиям Ц-6655 (Лот № 20 ЦЭС-2), Ц-7513 (Лот № 20 аналог. ЦЭС-2) |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.43 | 0 | 3.906 | 55.8 | [33 empty] | 0.06 |  | 55.8 | [9 empty] | 55.8 | 2014-09-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-6655 (Лот № 20 ЦЭС-2), Ц-7513 (Лот № 20 аналог. ЦЭС-2) | 0
Ц-8403/1100-ОРЗТП/2014 | 40896675 | 466.1 | Сухочев Алексей Леонидович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т «Приморское», уч. №38, кад. 46:11:211401:1398 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,31 км от проектируемой (по ТУ Ц-7566) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-8245 (Лот № 30 Льготники) | по ТУ Ц-7566 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.16 | 148.8 |  | 11.904 | 126.48 | 0 | 10.416 | 148.8 | [33 empty] | 0.16 |  | 148.8 | [9 empty] | 148.8 | 2014-11-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-8245 (Лот № 30 Льготники) | 0
Ц-8426/1101-ОРЗТП/2014 | 40898396 | 466.1 | Лобанов Леонид Владимирович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.870 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км от проектируемой (по ТУ Ц-7566) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,19 км по техническим условиям Ц-8403 |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.17 | 158.1 |  | 12.648 | 134.385 | 0 | 11.067 | 158.1 | [33 empty] | 0.17 |  | 158.1 | [9 empty] | 158.1 | 2014-11-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-8403 (Лот № 31 льготники) | 0
Ц-8407/1090-ОРЗТП/2014 | 40896763 | 466.1 | Сотникова Зоя Сергеевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, с/т «Рассвет - 2», уч. № 220, кад.№: 46:11:061201:152 | строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,06 км по техническим условиям Ц-7507 (Договор ТП не подписан) |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.43 | 0 | 3.906 | 55.8 | [33 empty] | 0.06 |  | 55.8 | [9 empty] | 55.8 | 2014-09-12 |  | 0
Ц-8415/1094-ОРЗТП/2014 | 40897168 | 466.1 | Псарева Татьяна Васильевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т «Приморское», уч. № 106/194, кад.№46:11:211401:948 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,06 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.43 | 0 | 3.906 | 55.8 | [33 empty] | 0.06 |  | 55.8 | [9 empty] | 55.8 | 2014-09-14 |  | 0
[10 empty] | 3741.367 | 0 | 275.428 | 2792.035 | 470.42 | 203.484 | 3741.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 583 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КТП 100 кВА, СТП 63 кВА | 478.487 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 2548.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3741.367 |  |  | 0

## 31_лот_(льготники)
Лот № 31 ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ, км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода, км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов, км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительных проводов, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2484/1071-ОРЗТП/2014 | 40884158 | 466.1 | Романов Юрий Васильевич | МаРЭС | Курская обл., Мантуровский р-он, Ястребовский с/с, д.Александровка, ул. Сиреневая, 5б | 31 - | реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,6 км по трассе (14 пролетов) (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [17 empty] | 0.6 |  |  |  | 2014-11-07
З-2074/1061-ОРЗТП/2014 | 40887373 | 466.1 | Овсянникова Любовь Васильевна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Дружненский с/с, снт. "Автомобилист", уч. 141 | 31 строительство отпайки от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,4 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.4 | [5 empty] | 2014-09-12
З-2088/1057-ОРЗТП/2014 | 40892708 | 466.1 | КФХ Асеева Яна Викторовна. | ЛРЭС | Курская область, Льговский район, с. Кром-Быки. | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №472/250 до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,23 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.23 | [5 empty] | 2014-09-07
З-2092/1065-ОРЗТП/2014 | 40892727 | 466.1 | ИП Рязанцев Эдуард Викторович. | ЛРЭС | Курская область,Льговский район,д.Эммануйловка. | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1206-01/40 до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,17 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | [16 empty] | 0.17 | [5 empty] | 2014-09-12
З-2097/1076-ОРЗТП/2014 | 40893860 | 466.1 | Згарданов Евгений Александрович | ЛРЭС | Курская область, г.Льгов, ул. Красноармейская, д.25, кв.2. | 31 строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 17 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 27004606-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.07 | [5 empty] | 2014-09-14
С-2066/0999-ОРЗТП/2014 | 40882426 | 466.1 | Сычевский Сергей Владимирович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,Разветьевский сельсовет | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,25 км по техническим условиям С-1820 (Лот № 23-24 Льготники СЭС). | строительство ответвления от существующей ВЛ-10 кВ № 2.6.5 протяженностью 0,01 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки определить при проектировании) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1707 (Лот № 20 СЭС); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности вместо ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору С-1707 (Лот № 20 СЭС) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу | [21 empty] | 2014-11-06 | Объем работ включен в С-1707 (Лот № 20 СЭС); С-1820 (Лот № 23-24 Льготники СЭС)
С-2068/1004-ОРЗТП/2014 | 40882488 | 466.1 | Савичев Алексей Викторович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,Разветьевский сельсовет | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,45 км по техническим условиям С-1820 (Лот № 23-24 Льготники СЭС). | строительство ответвления от существующей ВЛ-10 кВ № 2.6.5 протяженностью 0,01 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки определить при проектировании) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1707 (Лот № 20 СЭС); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности вместо ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору С-1707 (Лот № 20 СЭС) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу по техническим условиям С-2064 (Лот № 23-24 аналог. Льготники СЭС). | [10 empty] | 160 кВА (демонтаж ТП 40 кВА) | [10 empty] | 2014-11-06
С-2079/1011-ОРЗТП/2014 | 40884509 | 466.1 | Быканов Александр Васильевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, с/с Разветьевский,с. Разветье,квартал " Заозерье" | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям С-1661 (Лот 20/1 СЭС) | строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1661 (Лот № 20/1 СЭС). | [21 empty] | 2014-11-08 | Объем работ включен в С-1661 (Лот 20/1 СЭС)
С-2089/1003-ОРЗТП/2014 | 40887944 | 466.1 | Иванов Евгений Игоревич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с/с Разветьевский,с. Разветье,квартал " Заозерье" | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,17 км от ТП-10/0,4 кВ 715/63 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | [16 empty] | 0.17 | [5 empty] | 2014-09-06
С-2096/1005-ОРЗТП/2014 | 40889358 | 466.1 | Майкова Галина Ивановна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье,ул. Школьная 39, | 31 строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2014-09-07
С-2103/1030-ОРЗТП/2014 | 40890519 | 466.1 | Баранников Сергей Александрович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье,квартал "Заозерье | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,09 км от ТП-10/0,4 кВ № 238/63 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | [16 empty] | 0.09 | [5 empty] | 2014-09-06
С-2104/1001-ОРЗТП/2014 | 40890605 | 466.1 | Шмырев Анатолий Иванович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, с. Михайловка,п. Лоски,уч. 547 | 31 строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,3 км по техническим условиям С-2046 (Лот № 30 Льготники) | [22 empty] | 2014-09-06 | Объем строительства включен в С-2046 (Лот № 30 Льготники)
С-2105/1059-ОРЗТП/2014 | 40890627 | 466.1 | Федоров Николай Григорьевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье,ул. Молодежная,участок №15 | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2038 (Лот № 30 Льготники) | строительство ответвления протяженностью 0,5 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 2.6.19 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2026 (Лот № 29 Льготники СЭС) строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2026 (Лот № 29 Льготники СЭС), с учетом технических условий С-2038 (Лот № 30 Льготники), С-2105, С-2106, С-2107, С-2109, С-2113. | [21 empty] | 2014-11-12 | Объем строительства включен в С-2026 (Лот № 29 Льготники СЭС); С-2038 (Лот № 30 Льготники)
С-2109/1058-ОРЗТП/2014 | 40891222 | 466.1 | Серов Владимир Иванович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, с. Разветье,ул. Молодежная № 21 | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | строительство ответвления протяженностью 0,5 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 2.6.19 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2026 (Лот № 29 Льготники СЭС); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2026, с учетом технических условий С-2038, С-2105, С-2106, С-2107, С-2109, С-2113. | [15 empty] | 0.25 | [5 empty] | 2014-11-13 | Остальной объем строительства включен в С-2026 (Лот № 29 Льготники СЭС)
С-2112/1000-ОРЗТП/2014 | 40891157 | 466.1 | Девятко Евгений Владимирович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье,квартал "Заозерье" | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 20 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  |  | 0.12 |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА | 1 |  |  |  | 0.06 | [5 empty] | 2014-11-06
С-2122/1006-ОРзтП/2014 | 40892603 | 466.1 | Ругаев Игорь Петрович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,д. Остапово, в количестве 15 кВт. | 31 строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 411/16 в части замены силового трансформатора на трансформатор большей (63 кВА) мощности (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | [14 empty] | Замена тр-ра 16 кВА на тр-ор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей,ТТ) | 0.03 | [5 empty] | 2014-11-07
С-2125/1063-ОРЗТП/2014 | 40892588 | 466.1 | Токарев Иван Павлович | ЖРЭС | Курская обл., ,г. Железногорскиц р-н,с/о"Горняк", зона "Ивановские", № 460 | 31 строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 303150753600) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | [16 empty] | 0.25 | [5 empty] | 2014-09-13
С-2126/1002-ОРЗТП/2014 | 40892570 | 466.1 | Тупикова Юлия Владимировна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье,квартол "Заозерье", кад. 127 | 31 строительство ответвления протяженностью 0,17 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,17 км по техническим условиям С-2126. | [16 empty] | 0.17 | [5 empty] | 2014-09-06
Ц-7736/1019-ОРЗТП/2014 | 40862734 | 466.1 | Поважук Евгения Валентиновна | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, д.Долгое, кад.№ 46:11:071004:71 | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-7654 (Лот № 26 Льготники), Ц-7697 (Договор не подписан)/. | Строительство новых линий электропередачи: строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 54 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-7629, Ц-7654 (Лот № 26 Льготники), Ц-7655, Ц-7697/ – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-7629, Ц-7654 (Лот № 26 Льготники), Ц-7655, Ц-7697/ – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [15 empty] | 0.4 | [5 empty] | 2014-11-06 | Остальной объем строительства включен в Ц-7655, Ц-7629, Ц-7654 (Лот № 26 Льготники)
Ц-7834/1079-ОРЗТП/2014 | 40891879 | 466.1 | Евглевский Владимир Васильевич | ОРЭС | Курская область, Октябрьский район, с. Дьяконово, ул.Победы, кад.№46:17:040801:71 | 31 строительство ответвления 0,12км от опоры №3 ВЛ-0,4кВ №1 до границы земельного участка заявителя | [16 empty] | 0.12 | [5 empty] | 2014-09-14
Ц-8045/1092-ОРЗТП/2014 | 40881074 | 466.1 | Коптев Игорь Вячеславович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Рышковский с/с, СНТ "Взлет", уч. №144. | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №660 до ГЗУ заявителя протяженностью 0,3 км. - в том числе 0,18 км. По ТУ Ц-7698 (Лот № 26 Льготники). | [16 empty] | 0.12 | [5 empty] | 2014-09-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-7698 (Лот № 26 Льготники)
Ц-8097/1091-ОРЗТП/2014 | 40885848 | 466.1 | Потапова Галина Викторовна | КРЭС | Курская обл., | 31 строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2014-09-13
Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 | 40886651 | 466.1 | Ладейщикова Светлана Николаевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. Кукуевка, кад. номер: 46:11:121203:1284 | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,27 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8081 (Заявка аннулирована)/ – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) /аналогично техническим условиям Ц-8081 (Заявка аннулирована)/ – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 0.67 |  |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА | 1 |  |  |  | 0.27 | [5 empty] | 2014-11-06
Ц-8149/1089-ОРЗТП/2014 | 40886239 | 466.1 | Косинов Евгений Николаевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, с/т «Росинка», участок №1300, кад.№46:11:111101:623 | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №668 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,35 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.35 | [5 empty] | 2014-09-08
Ц-8179/1025-ОРЗТП/2014 | 40887438 | 466.1 | Щигорев Геннадий Гаврилович | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, с/т «Фестивальное», участок №75, кад. № 46:11:142001:88 | 31 строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,04 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | [16 empty] | 0.04 | [5 empty] | 2014-09-05
Ц-8191/1027-ОРЗТП/2014 | 40888371 | 466.1 | Попов Владимир Сергеевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, снт «Приморское», участок №413, кад.№46:11:211401:533 | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №689 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,38 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,21 км по техническим условиям Ц-6040 (Лот № 17 ЦЭС-1), Ц-8189 (Лот № 30 Льготники). | [16 empty] | 0.17 | [5 empty] | 2014-09-08 | Остальной объем строительства включен в Ц-6040 (Лот № 17 ЦЭС-1), Ц-8189 (Лот № 30 Льготники)
Ц-8420/1102-ОРЗТП/2014 | 40898341 | 466.1 | Бондарева Алевтина Николаевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, снт «Приморское», участок № 428, кад.№: 46:11:211401:264 | 31 строительство ответвления протяженностью 0,085 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,085 км по техническим условиям Ц-8191 | [22 empty] | 2014-09-15 | Объем строительства включен в Ц -8191 (Лот 31 льготники)
Ц-8199/1016-ОРЗТП/2014 | 40890133 | 466.1 | Шевелев Александр Алексеевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, д. Овсянниково, кад.№46:11:141601:266 | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №585 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,16 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.16 | [5 empty] | 2014-09-07
Ц-8223/1022-ОРЗТП/2014 | 40889005 | 466.1 | Денисова Александра Дмитриевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, с/т «Рассвет 2», уч. 862, кад.№ 46:11:061202:60 | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,23 км от проектируемой (по ТУ Ц-6901) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-7751 (Лот № 27 Льготники). | по ТУ Ц-6901 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1) | [15 empty] | 0.08 | [5 empty] | 2014-11-06 | Остальной объем строительства включен в Ц-7751 (Лот № 27 Льготники)
Ц-8224/1020-ОРЗТП/2014 | 40888993 | 466.1 | Пушина Валентина Романовна | КРЭС | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, с/т «Рассвет 2», уч. 853 | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,17 км от проектируемой (по ТУ Ц-6901) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,17 км по техническим условиям Ц-7894 (Договор ТП не подписан). | по ТУ Ц-6901 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1) | [15 empty] | 0.17 | [5 empty] | 2014-11-06
Ц-8238/1018-ОРЗТП/2014 | 40888791 | 466.1 | Сергеев Сергей Васильевич | БРЭС | Курская область, Курский район, Клюквинский сельсовет, д. Долгое, кад. № 46:11:071004:84 | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 22 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-8237 (Договор ТП не подписан)/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии- /аналогично техническим условиям Ц-8237 (Договор ТП не подписан)/. |  |  |  |  | 0.03 |  | 1 |  |  |  | 100 кВА | 1 |  |  |  | 0.2 | [5 empty] | 2014-11-06
Ц-8257/1068-ОРЗТП/2014 | 40889752 | 466.1 | Худокормов Сергей Геннадьевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д. Татаренкова, д.53, кад. 46:11:111805:0027 | 31 строительство отпайки от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,07 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) | [16 empty] | 0.07 | [5 empty] | 2014-09-08
Ц-8258/1069-ОРЗТП/2014 | 40890022 | 466.1 | Амелина Евгения Михайловна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка, кад. 46:11:121203:972 | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от проектируемой (по ТУ Ц-6950 и Ц-6951) ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,4 км по техническим условиям Ц-7577 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС). | по ТУ Ц-6950 (Лот № 22 Льготник ЦЭС) | [15 empty] | 0.05 | [5 empty] | 2014-11-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-7577 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС)
Ц-8289/1028-ОРЗТП/2014 | 40890616 | 466.1 | Хорольская Нина Михайловна | КРЭС | Курская область, г. Курск, с/т «Вишенка», уч.№17 | 31 строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-7660) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,03 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2014-09-08
Ц-8290/1024-ОРЗТП/2014 | 40889786 | 466.1 | Шестиперов Олег Владимирович | КРЭС | Курская обл., Курский район, Пашковский с/с, с/т «Соловушка», участок №640, кад. 46:11:141801:230 | 31 строительство отпайки от опоры №5-8 ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [16 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2014-09-07
Ц-8301/1086-ОРЗТП/2014 | 40892648 | 466.1 | Прониченко Иван Васильевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т «Химфарм», уч. №Г 179, кад.№46:11:211601:1120 | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,19 км от проектируемой (по ТУ Ц-7623 (Лот № 26 Льготники), Ц-7659 (Лот № 26 Льготники)) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | по ТУ Ц-7623 (Лот № 26 Льготники), Ц-7659 (Лот № 26 Льготники) | [15 empty] | 0.19 | [5 empty] | 2014-11-12
Ц-8308/1021-ОРЗТП/2014 | 40892657 | 466.1 | Федяев Иван Федорович | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, с/т «Сосновый бор», уч. № 316, кад.№46:11:090901:0185 | 31 строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 601 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-6956 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС) | [15 empty] | 0.07 | [5 empty] | 2014-11-06 | Остальной объем строительства включен в Ц-6956 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС)
Ц-8333/1017-ОРЗТП/2014 | 40893205 | 466.1 | Забелин Василий Николаевич | КРЭС | Курская обл., Моковский с/с, с/т "Сосновый бор", уч.157 | 31 строительство ответвления от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,13 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,13 км по техническим условиям Ц-6967 (Лот № 21 ЦЭС-2) | замена ТП-10/0,4 кВ № 601 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-6956 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС) | [21 empty] | 2014-11-07 | Объем строительства включен в Ц-6967 (Лот № 21 ЦЭС-2); Ц-6956 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС)
Ц-8343/1026-ОРЗТП/2014 | 40893217 | 466.1 | Веревкин Александр Сергеевич | МРЭС | Курская область, Медвенский район, п. Медвенка, ул. Колхозная, кад. № 46:15:010101:1160 | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,09 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | Строительство новых линий электропередачи: строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 34 существующей ВЛ-10 кВ № 243.04 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. Реконструкция объектов электросетевого хозяйства: переключение участка существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 397 ВЛ-10 кВ № 243.13 с опоры № 10 по опору № 21 на питание от ВЛ-0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.1 настоящих технических условий. |  |  |  |  | 0.1 |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА | 1 |  |  |  | 0.09 | [5 empty] | 2014-11-07
Ц-8348/1082-ОРЗТП/2014 | 40893792 | 466.1 | Романчев Владимир Анатольевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, с/т «Сосновый бор», уч. № 39, кад.№46:11:090901:190 | 31 строительство ответвления от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,05 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям Ц-7067 (Лот № 22 Льготник ЦЭС) | замена ТП-10/0,4 кВ № 601 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-6956 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС), Ц-7058 (Лот № 22 Льготник ЦЭС) | [21 empty] | 2014-11-13 | Объем строительства включен в Ц-6956 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС), Ц-7058 (Лот № 22 Льготник ЦЭС); Ц-7067 (Лот № 22 Льготник ЦЭС)
Ц-8368/1093-ОРЗТП/2014 | 40897295 | 466.1 | Разиньков Игорь Николаевич | БРЭС | Курская обл., Курский район, Ноздрачевский сельсовет, СОДНТ «Ромашка», уч. № 475, кад.№: 46:11:130801:36 | 31 Строительство новых линий электропередачи: строительство ответвления протяженностью 0,5 км от опоры строящегося в рамках договора Ц-5584 (Лот № 22 НЕ льготники ЦЭС) участка существующей ВЛ-10 кВ № 117.10 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). 10.2. Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) | [5 empty] | 0.5 |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА | 1 |  |  |  | 0.3 | [5 empty] | 2014-09-14
Ц-8402/1015-ОРЗТП/2014 | 40896638 | 466.1 | Иванов Владимир Борисович | КРЭС | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, д. Татаренкова, ул. Яблоневая, дом №4 | 31 строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,04 км по техническим условиям Ц-6655 (Лот № 20 ЦЭС-2), Ц-7513 (Лот № 20 аналог. ЦЭС-2) | [16 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2014-09-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-6655 (Лот № 20 ЦЭС-2), Ц-7513 (Лот № 20 аналог. ЦЭС-2)
Ц-8403/1100-ОРЗТП/2014 | 40896675 | 466.1 | Сухочев Алексей Леонидович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т «Приморское», уч. №38, кад. 46:11:211401:1398 | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,31 км от проектируемой (по ТУ Ц-7566) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-8245 (Лот № 30 Льготники) | по ТУ Ц-7566 | [15 empty] | 0.16 | [5 empty] | 2014-11-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-8245 (Лот № 30 Льготники)
Ц-8426/1101-ОРЗТП/2014 | 40898396 | 466.1 | Лобанов Леонид Владимирович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.870 | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км от проектируемой (по ТУ Ц-7566) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,19 км по техническим условиям Ц-8403 | [16 empty] | 0.17 | [5 empty] | 2014-11-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-8403 (Лот № 31 льготники)
Ц-8407/1090-ОРЗТП/2014 | 40896763 | 466.1 | Сотникова Зоя Сергеевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, с/т «Рассвет - 2», уч. № 220, кад.№: 46:11:061201:152 | 31 строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,06 км по техническим условиям Ц-7507 (Договор ТП не подписан) | [16 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2014-09-12
Ц-8415/1094-ОРЗТП/2014 | 40897168 | 466.1 | Псарева Татьяна Васильевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т «Приморское», уч. № 106/194, кад.№46:11:211401:948 | 31 строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,06 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) | [16 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2014-09-14
Ц-8422/1081-ОРЗТП/2014 | 40897198 | 466.1 | Горяйнова Лариса Васильевна | КРЭС | Курская область, г. Курск, с/т «Знание», уч. № 131, кад.№: 46:29:103187:44 | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,37 км от ТП-10/0,4 кВ № 676 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,37 км по техническим условиям Ц-8058 (Лот № 30 Льготники) | [22 empty] | 2014-09-13 | Объем строительства включен в Ц-8058 (Лот № 30 Льготники)
Ц-8401/1103-ОРЗТП/2014 от 16.05.2014г. | 40896652 | 466.1 | Кайдалова Инесса Эдуардовна | КРЭС | Курская область, Курский р-н, Моковский с/с, с/т "Сосновый бор", уч. № 83 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 601 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-6956 (Лот 23 Льготники (ЦЭС)/. | [15 empty] | 0.12 | [6 empty] | Остальной объем строительства включен в Ц-6956 (Лот 23 Льготники (ЦЭС)
Ц-8435 | 40899363 | 466.1 | Царьков Александр Федорович | КРЭС | Курская область, Курский р-н, Моковский с/с, с/т "Сосновый бор", уч. № 52 | строительство ответвления протяженностью 0,35 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ(марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,33 км по техническим условиям Ц-8002 (Лот 29 Льготники (ЦЭС Южная часть). | замена ТП-10/0,4 кВ № 601 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-6956 (Лот 23 Льготники (ЦЭС)/. | [15 empty] | 0.02 | [6 empty] | Остальной объем строительства включен в Ц-8002 (Лот 29 Льготники (ЦЭС Южная часть); Ц-6956 (Лот 23 Льготники (ЦЭС)
Ю-2385/1096-ОРЗТП/2014 | 40891058 | 466.1 | Салтанов Олег Сергеевич | О.РЭС | Курская область, Обоянский р-он, п. Пригородный, кад. 46:16:091010:1097 | 31 строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 4121 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  |  | 0.08 |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА | 1 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 2014-11-15