УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по техническим

вопросам - главный инженер филиала

ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

_______________________И.В. Поляков

«_____» _____________________ 2014 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по выносу участка ВЛ-6 кВ с территории, выделенной под строительство автосалона, расположенной по адресу: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 148.

Обращение: ООО «Северо- Западный Центр коммерческой недвижимости».

- Общие положения.

  - Вынос участка ВЛ-6 кВ должен производиться в полном соответствии с проектом, выполненным проектной организацией ООО «Архградо».

  - Подрядчик определяется на основании проведения закупочных процедур.

  - Все строительные материалы и оборудование поставляются Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем закупочных процедур.

  - Участвующие в закупочных процедурах должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт строительно - монтажных работ аналогичных объектов не менее 5 лет.

  - Строительно-монтажные работы производимые организацией должны быть застрахованы.

  - Вынос участка ВЛ-6 кВ производится на территории расположенной по адресу:

| Область | Район | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Тамбовская | Тамбовский | г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. №148 |

- Обоснование для строительства:

- обращение ООО «Северо- Западный Центр коммерческой недвижимости» от 11.02.2014 г.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству:

- положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе;

- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г. № 15, с изменениями и дополнениями приказом № 138-ЦА от 27.05.2010 г.;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Стадийность проведения работ.

Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:

- подготовительные работы, рекультивация земли;

- строительно-монтажные работы.

- Основные характеристики ВЛ-6 кВ.

Основные параметры:

| №№ п/п | # Наименование работ | Единица измер. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж ВЛ–6 кВ |  |  |  |
| 1 | Демонтаж простой опоры | шт. | 2 |
| 2 | # Демонтаж сложной опоры | шт. | 2 |
| 3 | # Демонтаж провода 3хАС-50/8 | км | 0,195 |
| 4 | # Демонтаж разъединительного пункта | шт. | 1 |
| Демонтаж КТП |  |  |  |
| 1 | Демонтаж КТП | шт. | 1 |
| 2 | Демонтаж фундамента КТП | шт. | 1 |
| 3 | # Демонтаж ВЛИ-0,4 кВ МТС | км | 0,001 |
| Монтаж ВЛ-6 кВ |  |  |  |
| 1 | # Установка промежуточной опоры П10-4 | шт. | 1 |
| 2 | # Установка угловой-анкерной опоры УА10-2 | шт. | 3 |
| 3 | # Установка переходной промежуточной опоры ПП10-2 | шт. | 1 |
| 4 | # Установка переходной промежуточной опоры ПП10-5 | шт. | 2 |
| 5 | # Установка угловой ответвительной анкерной опоры УОА10-2 | шт. | 1 |
| 6 | # Установка анкерной опоры А10-2 | шт. | 1 |
| 7 | # Монтаж разъединителя на опоре | шт. | 1 |
| 8 | # Устройство контура заземления опор ВЛ-6 кВ | контур | 8 |
| 9 | # Монтаж провода 3хАС-50/8 | км | 0,25 |
| Перенос КТП-6/0,4 кВ |  |  |  |
| # 1 | # Устройство фундамента КТП | шт. | 1 |
| 2 | # Монтаж КТП | шт. | 1 |
| 3 | # Монтаж контура заземления КТП | шт. | 1 |
| 4 | # Переподключение ВЛИ-0,4 кВ МТС на КТП | шт. | 1 |

- Описание основных объемов работ по строительству.

  - Подготовительные работы в соответствии с проектом.

  - Строительные работы в полном проектном объеме.

  - Работы по выносу в натуру и геодезическую разбивку конструкций ВЛ выполнить с привлечением проектной организации ООО «Архградо».

  - Прочие работы предусмотренные проектом.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Строительство выполняется в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ всеми материалами и оборудованием, необходимыми для строительства ВЛ в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства.

  - Номенклатура закупаемых материалов должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости.

  - Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершению очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП;

- ПУЭ;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

  - Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

  - Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству ВЛ-10 кВ и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

  - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» и проектной организацией.

  - Выполнение всех технических условий, выданных заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

  - Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания  Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

- Требуемые сроки выполнения строительных работ.

8.1. 90 дней с даты заключения договора подряда.

8.2. Победитель должен в течение 5 рабочих дней после подписания Договора приступить к выполнению работ.

- Оплата и финансирование строительства.

Безналичный расчет, оплата производятся в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания актов выполненных работ.

- Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительных работ.

  - Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие вновь выполненных работ требованиям НТД не менее 2 лет с момента включения объекта под напряжение.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

Заместитель главного инженера –

начальник ЦУПА

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»                                                  Г.А. Косенков

Заместитель главного инженера –

начальник УРС

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»                                                      П.А. Рябцев

Начальник ОПР

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»                                                       В.Н. Мечёв

Начальник Тамбовского РЭС

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»                                            Ю.П. Ульянов

Ушаков А.В.

578-354