## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2013 г. | [11 empty] | "____" ______________2013 г.
ПИР по созданию КТМ объектов ССПИ для нужд филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03-02
(локальная смета)
|  | на | Монтаж трансформаторов тока и напряжения ПС 110/10 кВ "Иноковская", договор 6800/01249/13 от 11.03.2013 г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 6800/01250/13-02.ТМ
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________429,872 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________9,263 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________9,916 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________410,693 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1,873 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________192,04 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах по Тамбовской области
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
Демонтажные работы
1 | ТЕР33-02-007-17 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой: до 0,7 т (УСО-2А- 0,27м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 НР (88 руб.): 105% от ФОТ (84 руб.) СП (50 руб.): 60% от ФОТ (84 руб.) | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0.0054
2 | ТЕРм08-01-087-03 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Металлические конструкции КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 НР (83 руб.): 95% от ФОТ (87 руб.) СП (57 руб.): 65% от ФОТ (87 руб.) | 1 т | 0.18068
Вывоз и разгрузка демонтированных материалов
3 | СЦП311-01-102-02 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т: Разгрузка НР (2 руб.): 100% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 60% от ФОТ (2 руб.) | 1т | 1.4
4 | СЦП311-01-114-02 | Металлические конструкции массой до 1 тонны: Разгрузка НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 1т | 0.18068
5 | СЦП-401-1-30 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 3,122 час; класс груза 1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 1.4
6 | СЦП-402-1-30 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 2,416 час; класс груза 1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 0.18068
Монтаж трансформатора напряжения
7 | ТЕР01-02-031-02 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 НР (9 руб.): 80% от ФОТ (11 руб.) СП (5 руб.): 45% от ФОТ (11 руб.) | 100 ям | 0.02
8 | ТЕР33-02-007-17 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой: до 0,7 т (УСО-2А- 0,27м3) НР (110 руб.): 105% от ФОТ (105 руб.) СП (63 руб.): 60% от ФОТ (105 руб.) | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0.0054
9 | ТЕРм08-01-007-01 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Трансформатор напряжения 110 кВ НР (246 руб.): 95% от ФОТ (259 руб.) СП (168 руб.): 65% от ФОТ (259 руб.) | 1 компл. (3 фазы) | 1
10 | ТЕРм08-01-087-03 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Металлические конструкции НР (119 руб.): 95% от ФОТ (125 руб.) СП (81 руб.): 65% от ФОТ (125 руб.) | 1 т | 0.18068
11 | ТЕРм08-03-545-05 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 НР (24 руб.): 95% от ФОТ (25 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (25 руб.) | 1 шт. | 1
12 | ТЕРм08-02-147-03 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг НР (26 руб.): 95% от ФОТ (27 руб.) СП (18 руб.): 65% от ФОТ (27 руб.) | 100 м кабеля | 0.1
13 | ТЕРм08-02-396-05 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м НР (23 руб.): 95% от ФОТ (24 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (24 руб.) | 100 м | 0.04
14 | ТЕРм08-02-148-03 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Кабель до 35 кВ в проложенных коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг НР (21 руб.): 95% от ФОТ (22 руб.) СП (14 руб.): 65% от ФОТ (22 руб.) | 100 м кабеля | 0.06
15 | ТЕРм08-02-411-02 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Рукав металлический наружным диаметром: до 60 мм НР (23 руб.): 95% от ФОТ (24 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (24 руб.) | 100 м | 0.06
16 | ТЕРм08-02-148-03 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м кабеля: до 3 кг (в рукаве) НР (21 руб.): 95% от ФОТ (22 руб.) СП (14 руб.): 65% от ФОТ (22 руб.) | 100 м кабеля | 0.06
17 | ТЕРм08-02-412-04 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 НР (7 руб.): 95% от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (7 руб.) | 100 м | 0.06
18 | ТЕРм08-02-147-03 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Кабель до 35 кВ по установленным лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг НР (145 руб.): 95% от ФОТ (153 руб.) СП (99 руб.): 65% от ФОТ (153 руб.) | 100 м кабеля | 0.57
19 | ТЕРм08-02-158-05 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7 НР (2 руб.): 95% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (2 руб.) | 100 м кабеля | 0.79
20 | ТЕРм08-02-144-02 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 НР (21 руб.): 95% от ФОТ (22 руб.) СП (14 руб.): 65% от ФОТ (22 руб.) | 100 шт. | 0.16
21 | ТЕРм08-02-472-06 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 НР (11 руб.): 95% от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (12 руб.) | 100 м | 0.06
22 | ТЕРм08-01-023-01 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1 НР (216 руб.): 95% от ФОТ (227 руб.) СП (148 руб.): 65% от ФОТ (227 руб.) | 1 спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 3
23 | ТЕРм08-03-525-01 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А НР (21 руб.): 95% от ФОТ (22 руб.) СП (14 руб.): 65% от ФОТ (22 руб.) | 1 шт. | 1
24 | ТЕРм08-03-575-01 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Прибор или аппарат (киловольтметр) НР (11 руб.): 95% от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (12 руб.) | 1 шт. | 1
Монтаж трансформатора тока
25 | ТЕРм08-01-006-01 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Трансформатор тока напряжением 110 кВ НР (212 руб.): 95% от ФОТ (223 руб.) СП (145 руб.): 65% от ФОТ (223 руб.) | 1 компл. (3 фазы) | 1
26 | ТЕРм08-02-411-01 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм НР (69 руб.): 95% от ФОТ (73 руб.) СП (47 руб.): 65% от ФОТ (73 руб.) | 100 м | 0.2
27 | ТЕРм08-02-148-03 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, , масса 1 м кабеля: до 3 кг (в металлорукаве) НР (67 руб.): 95% от ФОТ (70 руб.) СП (46 руб.): 65% от ФОТ (70 руб.) | 100 м кабеля | 0.2
28 | ТЕРм08-02-412-04 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 НР (23 руб.): 95% от ФОТ (24 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (24 руб.) | 100 м | 0.2
29 | ТЕРм08-02-147-03 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг НР (30 руб.): 95% от ФОТ (32 руб.) СП (21 руб.): 65% от ФОТ (32 руб.) | 100 м кабеля | 0.115
30 | ТЕРм08-02-147-03 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Кабель до 35 кВ по лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг НР (145 руб.): 95% от ФОТ (153 руб.) СП (99 руб.): 65% от ФОТ (153 руб.) | 100 м кабеля | 0.57
31 | ТЕРм08-02-158-12 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 6 мм2, количество жил до 7 НР (4 руб.): 95% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.) | 100 м кабеля | 0.885
32 | ТЕРм08-02-144-02 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 НР (21 руб.): 95% от ФОТ (22 руб.) СП (14 руб.): 65% от ФОТ (22 руб.) | 100 шт. | 0.16
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Монтажные работы
Раздел 2. Оборудование
33 | Прайс | Трансформатор напряжения НАМИ-110 | шт | 3
34 | Прайс (ООО Завод Электромонтажных Изделий") | Шкаф зажимов с клеммниками ШЗН-1А-73 У1 в комплекте с автоматическим выключателем АП-50Б 16А 0,3 кА | шт | 1
35 | Прайс Росар-Л | Переключатель 4G16-66-U-R114 | шт | 1
36 | Прайс Группа компаний К-С | Киловольтметр со шкалой | шт | 1
37 | Прайс | Трансформатор тока 200/5 ТВ-110-IX | шт | 3
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итоги по разделу 2 Оборудование :
Итого Поз. 33-37
Транспортные расходы п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,04
Заготовительно-складские расходы п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012
Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня
В том числе:
Оборудование
Итого по разделу 2 Оборудование
Раздел 3. Материалы, не учтенные сборником
Материалы для монтажа трансформатора напряжения
Кабельно-проводниковая продукция
38 | Прайс Электро-кабель | Кабель контрольный КВВГЭнг 7х2,5 мм2 | м | 79
Материалы
39 | Прайс КомЭлектро | Короб электротехнический КП-01/01-2 (100х100 мм L=2м) | шт | 2
40 | ТСЦ-101-2162 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Рукава металлические | м | 6
41 | Прайс Энергосклад | Зажим аппаратный пресуемый А4А-95-4 | шт | 6
Стальные изделия, металлопрокат
42 | ТСЦ-101-2548 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Сталь полосовая: 40х4 мм | т | 0.00756
43 | ТСЦ-101-1788 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм | т | 0.0198
44 | ТСЦ-101-3688 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс | т | 0.13339
45 | ТСЦ-101-1844 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Сталь угловая | т | 0.027485
Стандартные изделия
46 | ТСЦ-101-1397 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 16 мм длиной 400 мм | т | 0.0006
47 | ТСЦ-101-0131 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы: 16-18 мм | т | 8e-05
48 | ТСЦ-101-2195 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Шайбы диаметром 16 мм | кг | 0.04
49 | ТСЦ-101-2063 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм | кг | 4.2804
50 | ТСЦ-101-2039 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 12 мм | кг | 0.26396
51 | ТСЦ-101-2590 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Дюбель -винт | шт. | 15
52 | ТСЦ-101-0128 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы: 8 мм | т | 8.3e-05
53 | ТСЦ-101-2589 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Дюбель-гвоздь | шт. | 6
Железобетонные изделия
54 | Прайс (ООО Галеон-СК) | Стойка УСО-2А | шт | 2
Материалы для монтажа трансформатора тока
Кабельно-проводниковая продукция
55 | Прайс Электро-кабель | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х4 мм2 | м | 88.5
Материалы
56 | ТСЦ-509-0100 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Зажимы наборные ЗН27-16М80-Д/Д | шт. | 8
57 | Прайс (ЗАО "МПО Электромонтаж") | Крышка торцевая КТ-2 | шт | 1
58 | Прайс (ЗАО "МПО Электромонтаж") | Прижим КП | шт | 2
59 | ТСЦ-101-2162 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Рукава металлические | м | 20
60 | ТСЦ-507-0699 Постановл. Админ.Тамбов.обл. от 10.12.10 №1430 | Трубка пластиковая типа ТВ40 (0,0164кг/мп) | кг | 0.016
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итоги по разделу 3 Материалы, не учтенные сборником :
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
Оборудование
Итого по разделу 3 Материалы, не учтенные сборником
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Монтажные работы
Итого по разделу 2 Оборудование
Итого по разделу 3 Материалы, не учтенные сборником
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Оборудование
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
Составил: ___________________________Дергунова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)