## 35 2014-П(Ц)
№ ЛОТА | Регион | Месяц исполнения по договору ТП | № п/п | Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору ТП | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Пояснения | формирование лотов | проект
| к |  | с | 1892-Ц/3(2)-ТП(2014)И | 40887544 | ОАО "Ивановская Домостроительная Компания" | Многоквартивный жилой дом (строительство), г. Кострома, ул. Магистральная, (м/р-н "Агашкина гора"), литер 10 | 331.1 | 2015-06-25 | Строительство распределительного пункта 10 кВ с вакуумными выключателями оборудованными устройствами РЗА на микропроцессорной основе и оборудованием ТМ и ТИ, совмещенного с 2-хтрансформаторной подстанцией 10/0,4 кВ с установкой двух силовых трансформаторов по 1000 кВА с выполнением работ по межеванию з.у. и установке охранной сигнализации. Предусмотреть установку навесных замков для запирания дверей КТП, тип согласовать с РЭС. | шт. | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | 64 | 736 | 7200 |  |  | 35/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1985-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40905050 | Морозов Николай Михайлович | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, дер. Каримово, находиться примерно в 25 м по направлению на юго-запад от ориентира дом №98 | 15 | 2014-12-31 | Строительство ВЛИ-0,4 кВот опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ, ф.3 ТП № 34 ПС-220/110/10 кВ «Мотордеталь», ф. 10-54 до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1050 | 63 | 63 | 5.04 | 57.96 |  |  |  | 35/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 2688-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40915370 | Знаменский Андрей Викторович | жилой дом со светелкой и пристройкой, Кострмской р-н, д. Воронино, ул. Сосновый бор, д.15 | 10 | 2015-02-19 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 15 ТП № 62 ПС-35/10 кВ «Ильинское», ф. 10-05 до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.3 | 1050 | 315 | 620 | 25.2 | 289.8 |  |  |  | 35/2014-П(Ц)
| кост |  | с | [6 empty] | Монтаж проводов марки СИП от РУ-0,4 кВ ТП № 62 ПС-35/10 кВ «Ильинское», ф. 10-05 по существующим опорам до опоры № 15. | км. | 0.6 | 500 | 300 |  | 24 | 276 |  |  |  | 35/2014-П(Ц)
| кост |  | с | [6 empty] | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 62 | шт. | 1 | 5 | 5 |  | 0.4 | 4.6 |  |  |  | 35/2014-П(Ц)
| к |  | с | 2710-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40942948 | Романова Нина Юрьевна | садовый дом, г Кострома, пос. Козелино, СТ "Волжанка", уч. 71 | 5 | 2015-02-20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП №756 ПС 110/6 кВ «Строммашина» до земельного участков Заявителя (Романова Н.Ю.) с выполнением монтажа н/в вводов (предусмотреть трассу ВЛИ-0,4 кВ через участки № 73, № 75). | км. | 0.11 | 1050 | 115.5 | 115.5 | 9.24 | 106.26 |  |  |  | 35/2014-П(Ц)
| к |  | с | 2906-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40952994 | Осокина Валентина Валерьевна | садовый дом, г. Кострома, пос. Козелино, СТ "Волжанка", уч-к №114 | 5 | 2015-03-07 | [11 empty] | 35/2014-П(Ц)
|  |  |  | 2806-Н/1(3)-ТП(2014)И | 40953504 | Кулиев Эльхан Вагиф Оглы | жилой дом, Костромская обл., д. Дудино | 10 | 2015-02-28 | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры №2/2 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 (инв. №24001) ТП №5 ф. 10-01 ПС 110/35/10 кВ «Кадый» до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.16 | 1050 | 168 | 327 | 13.44 | 154.56 |  |  |  | 35/2014-П(Ц)
[10 empty] | Монтаж дополнительного фазного провода А-25 в пролетах опор №1-№2-№2/1-№2/2 ВЛ-0,4 кВТП №5 ф. 10-01 ПС 110/35/10 кВ «Кадый» | км. | 0.12 | 300 | 36 |  | 2.88 | 33.12 |  |  |  | 35/2014-П(Ц)
[10 empty] | Замена существующего силового трансформатора ОМП-10-10/0,23 мощностью 10 кВА на силовой трансформатор ТМ-40 кВА в ТП №5 ф. 10-01 ПС 110/35/10 кВ «Кадый». | шт. | 1 | 114 | 114 |  | 4 | 46 | 64 |  |  | 35/2014-П(Ц)
[10 empty] | Замена однофазного автоматического выключателя 40 А в РУ-0,4 кВ ТП № 5 на 3-фазный 63 А | шт. | 1 | 9 | 9 |  | 0.72 | 8.28 |  |  |  | 35/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 2867-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40958680 | Морозова Мария Владимировна | строительство садового дома, Кад.кв.44:08:062705:125 участок примерно в 80 м от границы н.п.Густомесово по направлению на северо-запад | 15 | 2015-03-03 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 114 ПС-35/10 кВ «Сухоногово», ф. 10-04 (инв. № 12551) до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1050 | 84 | 84 | 6.72 | 77.28 |  |  |  | 35/2014-П(Ц)
| буй |  | с | 2894-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40957024 | Четвертков Сергей Алексеевич | гаражный бокс №8, г.Буй, ГСК "Космос" | 5 | 2015-03-03 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 2822-Г/1(3)-ТП(2014)И Озеряков В.П.; ТЗ № 33/2014-П(Ц)) ТП 10/0,4 кВ ф.10-09 ЦРП «Буй» ПС 110/35/10 кВ «Буй (р)» до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.11 | 1050 | 115.5 | 115.5 | 9.24 | 106.26 |  |  |  | 35/2014-П(Ц)
| нер |  | с | 2898-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40960967 | Лаптева Анна Валентиновна | помещение (г/б №10), Нерехтский р-н, г. Нерехта, ГК №12 "Вега", г/б № 10 | 5 | 2015-03-07 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 11 (инв. № 22274) ПС-110/35/10/6 кВ «Нерехта-1», ф. 602 от ЦРП-6 кВ до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.22 | 1050 | 231 | 236 | 18.48 | 212.52 |  |  |  | 35/2014-П(Ц)
| нер |  | с | [6 empty] | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 11 | шт. | 1 | 5 | 5 |  | 0.4 | 4.6 |  |  |  | 35/2014-П(Ц)
| нер |  | с | 2916-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40959969 | Зайцев Юрий Сергеевич | индивидуальный жилой дом, Нерехтский р-н, д. Неверово, ул. Неверовская д.34 | 15 | 2015-03-08 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ТП № 23 ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ «Космынино» до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.05 | 1050 | 52.5 | 52.5 | 4.2 | 48.3 |  |  |  | 35/2014-П(Ц)
| н |  | р | 2877-Н/1(3)-ТП(2014)И | 40954122 | Сенникова Елена Владимировна | жилой дом, г. Мантурово, ул. Верхняя Набережная, д. 16Б | 10 | 2015-03-04 | Замена существующих проводов марки А-25 от РУ-0,4 кВ ТП № 457 в пролетах опор №1-2;-№2-12;-№12-15 ф.№4 ВЛ-0,4 кВ ТП № 457 до опоры №15 ВЛ-0,4 кВ на провод А-50 с выполнением монтажа н/в ввода от опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ. | км. | 0.17 | 400 | 68 | 110 | 5.44 | 62.56 |  |  |  | 35/2014-П(Ц)
| н |  | р | [6 empty] | Монтаж двух дополнительных фазных проводов марки А-50 в пролетах существующих опор №15-№17-№18-№19 ф.№4 ВЛ-0,4 кВ ТП №457 | км. | 0.12 | 350 | 42 |  | 3.36 | 38.64 |  |  |  | 35/2014-П(Ц)
| н |  | с | 2893-Н/3(3)-ТП(2014)И | 40951663 | ИП Парфенов Алексей Николаевич | Станок фрейзерно - пильный в хозпостройке, Межевской район, с. Георгиевское , База МКЛ | 100 | 2015-02-27 | Монтаж проводов марки СИП сечением не менее 4х70 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП № 073 (инв.№ 54086) ПС 35/10 кВ «Георгиевское» в пролетах опор №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1-1, 1-2, 8, 9, 10 с выполнением монтажа н/в вводов от опор № 10 и № 1-2 ВЛИ-0,4 кВ. | км. | 0.44 | 500 | 220 | 540 | 17.6 | 202.4 |  |  |  | 35/2014-П(Ц)
| н |  | с | 2895-Н/3(3)-ТП(2014)И | 40951596 | ИП Парфенов Алексей Николаевич | производственная база МХЛ (станок), Костромская область, Межевской район, с. Георгиевское, база МХЛ | 80 | 2015-03-03 | Замена в ТП № 073 (инв.№ 54086) ПС 35/10 кВ «Георгиевское» существующего силового трансформатора номинальной мощностью 250 кВА на силовой трансформатор номинальной мощностью 400 кВА с установкой в РУ-0,4 кВ дополнительного рубильника на 250 А. | шт. | 1 | 320 | 320 |  | 4 | 46 | 270 |  |  | 35/2014-П(Ц)
|  |  |  | 2143-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40921770 | Козлов Павел Александрович | незавершенный строительством жилой дом, д.Федорково | 15 | 2015-01-02 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 9/7 ВЛ-0,4 кВ ТП № 89 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС», ф. 604 до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.3 | 1050 | 315 | 315 | 25.2 | 289.8 |  |  |  | 35/2014-П(Ц)

## Лист1
00 | 40887544 | 0040887544
00 | 40905050 | 0040905050
00 | 40931889 | 0040931889
00 | 40915370 | 0040915370
00 | 40942948 | 0040942948
00 | 40952994 | 0040952994
00 | 40953504 | 0040953504
00 | 40958680 | 0040958680
00 | 40957024 | 0040957024
00 | 40960967 | 0040960967
00 | 40959969 | 0040959969
00 | 40954122 | 0040954122
00 | 40951663 | 0040951663
00 | 40951596 | 0040951596