## 37 2014-П(Ц)
№ ЛОТА | Регион | Месяц исполнения по договору ТП | № п/п | Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору ТП | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Пояснения | формирование лотов | проект
| кост |  | р | 2941-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40958452 | Бугулов Хаджи-Мурад Михайлович | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, д. Которово, в 20 м на запад от д. №15 | 15 | 2015-03-09 | Подвес дополнительного одного провода марки А-35 в пролетах существующих опор №-№ 14-18 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 13471) ф. №1 района ТП №344 ф. 10-06 ПС 35/10 кВ «Апраксино». | км. | 0.205 | 350 | 71.75 | 89.75 | 5.74 | 66.01 |  |  |  | 37/2014-П(Ц)
| кост |  | р | [6 empty] | Подвес 2-х дополнительных фазных проводов марки А-35 в пролетах существующих опор №-№ 18-19 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 13471) ф. №1 района ТП №344 ф. 10-06 ПС 35/10 кВ «Апраксино» с выполнением монтажа н/в ввода от опры № 19 ВЛ-0,4 кВ. | км. | 0.045 | 400 | 18 |  | 1.44 | 16.56 |  |  |  | 37/2014-П(Ц)
| крас |  | с | 2945-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40950273 | Шицлер Галина Сергеевна | жилой дом, п.Красное-на-Волге, ул.Молодежная, дом 44 | 15 | 2015-03-09 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12009044-00) ТП № 313 ПС-110/35/10 кВ «Красное», ф. 10-06 до земельного участка Заявителя . | км. | 0.1 | 1050 | 105 | 105 | 8.4 | 96.6 |  |  |  | 37/2014-П(Ц)
| г |  | с | 2961-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40957256 | Соколов Александр Геннадьевич | гараж, Галичский р-н, г. Галич, район ОАО "ГАКЗ", кад № 44-44-04/004/2014-345 | 15 | 2015-03-10 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ (инв. №12146) ф. Гаражи ТП №721 ф. 10-15 ПС-220/110/35/10 кВ «Галич » до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода до шкафа учёта гаража. | км. | 0.07 | 1050 | 73.5 | 73.5 | 5.88 | 67.62 |  |  |  | 37/2014-П(Ц)
| н |  | с | 1683-Н/1(3)-ТП(2014)И | 40912790 | Воробьев Иван Валерьевич | база отдыха, Кологривский район, бывший детский лагерь «Чайка» | 15 | 2015-06-16 | Строительство ВЛИ-10 кВ с установкой линейного разъединителя на первой отпаечной опоре от места присоединения опора № 85 ВЛ-10 кВ ф. 10-23 ПС 35/10 кВ «Кологрив» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с выполнением работ по межеванию з.у.. | км. | 3 | 1150 | 3450 | 3685 | 276 | 3174 |  |  |  | 37/2014-П(Ц)
| н |  | с | [6 empty] | Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции СТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА с выполнением работ по межеванию з.у.. | шт. | 1 | 235 | 235 |  | 5.2 | 59.8 | 170 |  |  | 37/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1800-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40901308 | Соколов Павел Анатольевич | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, д. Константиново, в 90 м на север от д.№3 | 15 | 2014-12-23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ оот опоры № 4-3 ВЛ-0,4 кВ ТП № 339 ПС-35/10 кВ «Кузьмищи», ф. 10-01 до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.12 | 1050 | 126 | 186 | 10.08 | 115.92 |  |  |  | 37/2014-П(Ц)
| кост |  | с | [6 empty] | Замена существующего провода СИП 2х16 на СИП 4х25 в трех пролетах опор № 7 - № 4-3 ВЛ-0,4 кВ ТП № 339. | км. | 0.12 | 500 | 60 |  | 4.8 | 55.2 |  |  |  | 37/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 1982-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40913958 | Чеснокова Валентина Витальевна | садовый дом, СТ Строитель-1, уч. № 67 | 10 | 2014-12-31 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 140 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС», ф. 625 до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.23 | 1050 | 241.5 | 241.5 | 19.32 | 222.18 |  |  |  | 37/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 2974-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40961095 | Дремин Евгений Борисович | садовый дом, г.Волгореченск, с/т "Строитель-1" уч.185 | 10 | 2015-03-11 | [11 empty] | 37/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 3057-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40950236 | Екименко Зоя Степановна | садовый дом, г.Волгореченск, с/и "Строитель-1" уч.455 | 15 | 2015-03-16 | [11 empty] | 37/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 3095-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40934327 | Шепелев Михаил Герардович | садовый дом, г.Волгореченск СТ Строитель-1, участок № 163 | 10 | 2015-03-18 | [11 empty] | 37/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 2901-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40958552 | Вишневецкая Людмила Михайловна | садовый дом, Костромской р-он, снт "Садко", (Апраксинское), уч-к №106 | 7 | 2015-03-07 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 12 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 832 (инв. № 13015106-00) ПС-35/10 кВ «Апраксино», ф. 10-06 до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов (учесть трассу линии через участки: 118, Масленникова и 121, Жаворонкова). | км. | 0.75 | 1050 | 787.5 | 1042.5 | 63 | 724.5 |  |  |  | 37/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 3040-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40958718 | Векошкина Жанна Васильевна | садовый дом, Костромской р-н., Апраксинское с.п., СТ "Садко". уч141 | 5 | 2015-03-15 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ (совместный подвес) от РУ-0,4 кВ ТП № 832 до опоры № 12 . | км. | 0.5 | 500 | 250 |  | 20 | 230 |  |  |  | 37/2014-П(Ц)
| кост |  | с | [6 empty] | Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 832 дополнительного коммутационнго аппарата | шт. | 1 | 5 | 5 |  | 0.4 | 4.6 |  |  |  | 37/2014-П(Ц)

## Лист1
40958452 | 00 | 0040958452
40950273 | 00 | 0040950273
40957256 | 00 | 0040957256
40912790 | 00 | 0040912790
40901308 | 00 | 0040901308
40913958 | 00 | 0040913958
40961095 | 00 | 0040961095
40950236 | 00 | 0040950236
40934327 | 00 | 0040934327
40958552 | 00 | 0040958552
40958718 | 00 | 0040958718