Календарный план (ПРОЕКТ)

на НИР по разработке антигололедных покрытий и способов их нанесения для неизолированных проводов  ВЛ на основе ферромагнитных материалов с точкой Кюри близкой к 0 оС

| № этапа | Наименование работы или отдельных ее этапов | Сроки выполнения, начало-окончание (число, месяц, год) | Цена работы, этапа, (руб.) с НДС | Результаты выполненной работы (этапов), подлежащие приемке Заказчиком | Приемо-сдаточный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 | Определение климатических условий по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде по 11 областям МРСК Центра в соответствии с требованиями ПУЭ-7. | 2014 |  | Данные по климатическим условиям по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде в соответствии с требованиями ПУЭ-7 по 11 областям МРСК Центра. (Научно-технический отчет). | Двусторонний Акт сдачи-приемки |
| Этап 2 | Построение региональных карт климатического районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде по 11 областям МРСК Центра в соответствии с разработанными климатическими условиями. Разработка Программ и Методик предварительных климатических испытаний для оценки работоспособности покрытия в условиях образования гололеда. Разработка состава ферромагнитного покрытия для нанесения на поверхность образца неизолированного провода ВЛ с целью проведения предварительной оценки эффективности антигололедного покрытия. Нанесение разработанного состава ферромагнитного покрытия на образцы неизолированного провода АС-120/19, а также на образцы алюминиевых стержней с поперечным сечением 118 мм2 равным фактическому сечению токопроводящей части провода АС-120/19 по ГОСТ 839-80. Проведение предварительных лабораторных испытаний в соответствии с разработанными Программами и Методиками. Проведение оценки диапазона толщины покрытия, обеспечивающей необходимый уровень нагрева, достаточный для предотвращения гололедообразования, в зависимости, от заданной Заказчиком токовой нагрузки. Сопоставление результатов испытания образцов проводов с ферромагнитным покрытием и без него между собой, а также с образцами алюминиевых стержней (с покрытием и без) с поперечным сечением, равным сечению токопроводящих частей образцов проводов. Выполнение оценки диапазона увеличения потерь мощности и электроэнергии провода с ферромагнитным покрытием в рабочих температурах в зависимости от токовой нагрузки и толщины покрытия. Выполнение расчетов суммарных удельных среднегодовых потерь в ВЛ с нанесенным на провода антигололедным покрытием для выбранных регионов МРСК Центра. Предварительный технико-экономический анализ применения ферромагнитной технологии покрытия поверхности провода действующих ВЛ для предотвращения гололедообразования. | 2015 |  | Региональные карты климатического районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде по 11 областям МРСК Центра. (Научно-технический отчет). Программы и Методики предварительных климатических испытаний. (Научно-технический отчет). Акт разработанного состава ферромагнитного покрытия для нанесения на поверхность образца неизолированного провода ВЛ. Акт нанесения разработанного состава ферромагнитного покрытия на образцы неизолированного проводa АС-120/19, а также на образцы алюминиевых стержней с поперечным сечением 118 мм2. Протоколы предварительных лабораторных испытаний. (Научно-технический отчет). Диапазон толщин покрытия, обеспечивающих необходимый уровень нагрева, достаточный для предотвращения гололедообразования, в зависимости, от заданной токовой нагрузки. Результаты сопоставления испытаний образцов проводов с ферромагнитным покрытием и без него между собой, а также с образцами алюминиевых стержней (с покрытием и без). (Научно-технический отчет). Диапазон увеличения потерь мощности и электроэнергии провода с ферромагнитным покрытием в рабочих температурах в зависимости от токовой нагрузки и толщины покрытия. Результаты расчета суммарных удельных среднегодовых потерь на ВЛ с нанесенным на провода антигололедным покрытием для выбранных регионов МРСК Центра. (Научно-технический отчет). Предварительный Технико-экономический анализ применения ферромагнитной технологии покрытия поверхности провода действующих ВЛ для предотвращения гололедообразования. (Научно-технический отчет). | Двусторонний Акт сдачи-приемки |
| Этап 3 | Проведение тематического патентного поиска «Способы и средства борьбы с обледенением проводов ВЛ» (территория поиска – ведущие зарубежные страны, Российская Федерация, глубина – 10 лет). Исследование процесса формирования ферромагнитного покрытия на поверхности сталеалюминиевого провода, в том числе, возможности нанесения составов на находящиеся в эксплуатации провода с учетом имеющихся отложений на материале провода (при необходимости со сбором проб материалов отложения на проводах ВЛ). Исследования по оптимизации состава ферромагнитного покрытия с определением оптимальной температуры Кюри. Дополнительная разработка оптимизированных составов ферромагнитного покрытия с оптимальной точкой Кюри. Определение оптимальных составов ферромагнитного покрытия. Нанесение оптимизированных составов ферромагнитного покрытия на образцы неизолированных проводов. Разработка Программы и Методик проведения лабораторных климатических и механических испытаний ферромагнитного покрытия проводов ВЛ, включая: - стойкость к воздействию механических факторов; - стойкость к воздействию климатических факторов; - оценку работоспособности покрытия в условиях образования гололеда; - ускоренные ресурсные испытания; - электрические испытания. Проведение испытаний проводов с ферромагнитным покрытием в соответствии с разработанными Программами и Методиками. Разработка технико-экономического обоснования применения предлагаемой технологии. Разработка рекомендаций по применению ферромагнитных покрытий. | 2016 |  | Отчет о патентном поиске по теме «Способы и средства борьбы с обледенением проводов ЛЭП». (Аналитический отчет). Анализ ферромагнитных покрытий, способов их формирования на поверхности неизолированных проводов, в том числе бывших в эксплуатации (Научно-технический отчет). Акт разработанных оптимизированных составов ферромагнитного покрытия. Акты нанесения на образцы неизолированных проводов АС 120/19 ферромагнитного покрытия. Программы, Методики и Протоколы лабораторных испытаний образцов провода ВЛ с нанесенными ферромагнитными покрытиями. Результаты испытаний образцов проводов ВЛ с ферромагнитным покрытием в сравнении с проводами без покрытия и с образцами алюминиевых стержней (с покрытием и без). (Научно-технический отчет). Результаты определения увеличения потерь мощности и электроэнергии за счет увеличения потерь на перемагничивание ферромагнитного покрытия в диапазоне его рабочих температур, в зависимости от токовой нагрузки. (Научно-технический отчет). Технико-экономическое обоснование выбора оптимальных вариантов ферромагнитного покрытия неизолированных проводов ВЛ. Рекомендации по применению ферромагнитных покрытий. (Научно-технический отчет). | Двусторонний Акт сдачи-приемки |
| Этап 4 | Создание математической модели теплового баланса и уравнения состояния неизолированного провода ВЛ с ферромагнитным покрытием при различных токовых нагрузках ВЛ и различных погодных условиях. Разработка программного Комплекса на основе расчетов модели теплового баланса и уравнения состояния неизолированного провода ВЛ для определения температурного режима провода, стрелы провеса, предельной токовой нагрузки и др. в зависимости от условий окружающей среды с учетом дополнительного нагрева провода нанесенным ферромагнитным покрытием в диапазоне его рабочих температур для проведения проектных и инженерных расчетов. Тестирование соответствия разработанной математической модели для провода с ферромагнитным покрытием при различных токовых нагрузках ВЛ и различных погодных условиях в лабораторных условиях. Разработка Программы проведения опытной эксплуатации проводов ВЛ с разработанным и наиболее эффективным ферромагнитным покрытием на пилотном объекте, определенном ОАО «МРСК Центра». (Научно-технический отчет). Исследование патентоспособности принятых решений по составу и способам формирования ферромагнитного покрытия на неизолированном проводе для ВЛ. Разработка Технических требований к промышленному прототипу устройства нанесения ферромагнитного покрытия на неизолированные провода действующей ВЛ. Подготовка проекта лицензионных договоров на изготовление и нанесение ферромагнитных покрытий для проводов ВЛ. Подготовка и подача патентных заявок по результатам выполненных работ. | 2017 |  | Программа на основе расчетов модели теплового баланса и уравнения состояния неизолированного провода ВЛ для определения температурного режима провода, стрелы провеса, предельной токовой нагрузки и др. в зависимости от условий окружающей среды с учетом дополнительного нагрева провода нанесенным ферромагнитным покрытием в диапазоне его рабочих температур. Руководство пользователя программы. (Научно-технический отчет). Тестирование математической модели для провода с ферромагнитным покрытием при различных токовых нагрузках ВЛ и различных погодных условиях в лабораторных условиях (Научно-технический отчет). Программа проведения опытной эксплуатации проводов ВЛ с разработанным и наиболее эффективным ферромагнитным покрытием на пилотном объекте, определенном ОАО «МРСК Центра». (Научно-технический отчет). Результаты исследования патентоспособности принятых решений по составу и способам формирования ферромагнитного покрытия на неизолированном проводе действующей ВЛ. (Аналитический отчет). Технические требования к промышленному прототипу устройства нанесения ферромагнитных покрытий проводов действующих ВЛ. (Научно-технический отчет). Проект лицензионных договоров на изготовление и нанесение ферромагнитных покрытий для проводов ВЛ. Патентная заявка на состав ферромагнитного покрытия неизолированных проводов воздушных ВЛ новых и находящихся в эксплуатации. Патентная заявка на метод нанесения ферромагнитного покрытия на неизолированные провода ВЛ, находящиеся в эксплуатации. Патентная заявка на программный продукт расчетной модели теплового баланса и уравнения состояния неизолированного провода ВЛ для определения температурного режима провода, стрелы провеса, предельной токовой нагрузки и др. с учетом дополнительного нагрева провода нанесенным ферромагнитным покрытием в диапазоне его рабочих температур. (Аналитический отчет). | Двусторонний Акт сдачи-приемки |

| Исполнитель |  |  |  | Заказчик |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Представитель Заказчика |  |  |