## Лот_Ц-4780_Урманов_С.Н.
Лот № Ц-4780 Урманов С.Н.
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Стоимость | ПИР | СМР | ПНР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Инвентарный номер | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Монтаж коммерческих приборов учета,шт | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ,км |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ, км | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км |  | Строительство КЛ-0,4 кВ, км | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ, км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода, км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов, км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
Ц-4780/1840-ОРЗТП/2012 от 19.10.2012г. | 40638244 | 13141.6 | Урманов Сергей Николаевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.1-е Цветово, кад. №46:11:121205:91 | строительство ответвления протяженностью 1,3 км от опоры № 99 В Л-10 кВ № 416.07 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с пересечением автомобильной дороги М2 «Крым» и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 16 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Строительство КЛ-10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ, |  | 2647.675 | 202.95 | 2180.776 | 1.75 | 183.645 | 78.554 | 2647.675 | [5 empty] | 1.7 | 1870 |  |  |  | 1 | 53.34 | 0,2 км методом ГНБ | 489.8 |  |  | СТП-10/0,4 кВ 63 кВА | 184.835 | 1 | 12.5 |  |  |  | 0.04 | 37.2 | [5 empty] | 2647.675 | 2015-02-28
[8 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ,км | 1.7 | 1870 | 149.6 | 1664.3 | 0 | 0 | 56.1 | 1870
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 1 | 53.34 | 3.91 | 10.51 | 0 | 38.39 | 0.53 | 53.34
[8 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | 0,2 км методом ГНБ | 489.8 | 39.184 | 431.024 | 0 | 0 | 19.592 | 489.8
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | 63 кВа | 184.835 | 6.53 | 41.42 | 1.75 | 135.135 | 0 | 184.835
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | 1 | 12.5 | 0.75 | 1.53 | 0 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.04 | 37.2 | 2.976 | 31.992 | 0 | 0 | 2.232 | 37.2
[8 empty] | ИТОГО: |  | 2647.675 | [5 empty] | 2647.675 | [6 empty] | 1870 |  | 0 |  |  | 53.34 | [5 empty] | 184.835 |  | 12.5 |  |  |  |  | 37.2 | [5 empty] | 2647.675