## Лист1
Приложение к ТЗ на комплексный капитальный ремонт ВЛ 35-110 кВ
№ п/п | Наименование объекта | Инв.№ | Наименование и перечень работ | Единица измерения | Количество | Примечание (№ опоры)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ-110кВ В.Волочек-Бологое с отп. на п/ст Академическая,Бушевец | 15218 | Замена подвесной дефектной изоляции на ВЛ 110 кВ. | шт. | 1092 | 149-154,156-159,160-176,180-182,185-187,190-192,195-198
|  |  | Замена натяжной дефектной изоляции на ВЛ 110 кВ. | шт. | 192 | 148,155,177,183
|  |  | Замена грозотроса на ВЛ 110 кВ. | км | 0.65 | 149-152
2 | ВЛ-35кВ Нелидово-Ковалево | 69441640 | Замена фарфоровой изоляции на ВЛ 35 кВ. | шт. | 12 | 66,68,73,76,77,81,82,95,114,115,120
|  |  | Замена ж/б опоры на ВЛ 35 кВ. | шт. | 1 | 95
|  |  | Замена грозотроса на ВЛ 35 кВ. | км | 3.74 | 1-8,115-125
|  |  | Замена оттяжек | шт. | 3 | 1
|  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20 | 12-16, 60-65
|  |  | Нанесение диспетчерских обозначений на ж/б опорах | шт. | 125 | 1-125
|  |  | Выправка опор | шт. | 3 | 78,80,92
3 | ВЛ-35кВ Западная Двина- Земцы | 69441421 | Замена грозотроса на ВЛ 35 кВ. | км | 2.75 | 1-7, 120-130
4 | ВЛ-110кВ Калининская-Тучево | 6950015143 | Замена натяжной дефектной изоляции на ВЛ 110 кВ. | шт. | 9 | 2, 6, 51, 234, 247, 284
|  |  | Замена подвесной дефектной изоляции на ВЛ 110 кВ. | шт. | 25 | 27,67,98,106,110,122,125,175,192,213,237,242,243,246,258,260,263,267,269,272,280,285
|  |  | Замена фарфоровой изоляции на ВЛ 110 кВ. | шт. | 312 | 81-86, 89-95
|  |  | Ремонт участков провода | уч. | 4 | 12-13,39-40,47-78,106-107
|  |  | Нанесение диспетчерских обозначений на ж/б опорах | шт. | 240 | 1-240
|  |  | Установка табличек диспетчерских наименований | шт. | 48 | На все анкерные опоры
|  |  | Установка плакатов фазировки | шт. | 6 | 1, 288
5 | ВЛ 110 кВ Заднее Поле - Старица | 697031001 | Замена дефектной полимерной изоляции | шт. | 788 | 4,6-8,13-21,24,63,98-103,106,108-111,120-122,124,126,127
|  |  | Замена ж/б опор на ВЛ 110кВ. | шт. | 9 | 18,31,40,42,44,60,121,122,127
|  |  | Замена сцепной арматуры |  |  | 8,13-21,24,63,98-103,106,108-111,120-122,124,126,127
|  |  | Замена грозотроса на ВЛ110 кВ. | км | 4.5 | 84-88,120-133
|  |  | Замена траверс | шт. | 27 | 18,31,40,42,44,60,121,122,127
|  |  | Ремонт контуров заземления | шт. | 19 | 18,31,40,42,44,60,120-133
|  |  | Нанесение диспетчерских обозначений на ж/б опорах | шт. | 133 | 1-133
|  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30 | 33-35,71-79
|  |  | Установка хомутов | шт. | 18 | 18,31,40,42,44,60,121,122,127
|  |  | Перетяжка провода | уч. | 4 | 18-20,40-44,121-122,126-128
6 | ВЛ-110 Селижарово-Осташков-1 | 011530 | Замена дефектной полимерной изоляции | шт. | 48 | 119-166
|  |  | Замена дефектной изоляции | шт. | 42 | 27,33,66,74,75,84,86,93,95,98,100,102,105-111,116,123,128,129,131-133,140,147,150,151
|  |  | Ремонт фундаментов | шт. | 9 | 1,2,3,9,121,145,158,174,175
|  |  | Ремонт контуров заземления | шт. | 13 | 1,2,123,174
|  |  | Нанесение диспетчерских обозначений на ж/б опорах | шт. | 164 | 1-175
|  |  | Установка табличек диспетчерских наименований | шт. | 11 | 1,2,3,45,121,145,158,163,174,175
7 | ВЛ-110 Селижарово-Осташков-2 | 009017 | Замена дефектной полимерной подвесной изоляции | шт. | 120 | 7,71,72,125,147
|  |  | Замена дефектной фарфоровой подвесной изоляции | шт. | 712 | 12,14,15,20,22,27,28,54,70,73,74,75,76,80,99,103-109,114,117,119,124,136,141,146,162
|  |  | Замена дефектной натяжной й изоляции | шт. | 5 | 4
|  |  | Замена дефектной подвесной изоляции | шт. | 3 | 115
|  |  | Ремонт фундаментов | шт. | 8 | 1,2,45,145,163,165,174
|  |  | Ремонт контуров заземления | шт. | 19 | 1,6,74,136,162,165,174
|  |  | Ремонт ж/б стоек | шт. | 2 | 114,115
|  |  | Нанесение диспетчерских обозначений на ж/б опорах | шт. | 164 | 1-174
|  |  | Установка табличек диспетчерских наименований | шт. | 10 | 1-6,145,163,174