## 54 2014-П(Ц)
№ ЛОТА | Регион | Месяц исполнения по договору ТП | № п/п | Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору ТП | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Примечание | Пояснения | формирование лотов | проект (старое ТЗ)
| к |  | с | 3569-Ц/3(3)-ТП(2014)И | 40942514 | Тарханян Витали Владикович | Многоквартирный жилой дом (строительство), г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д.67; 69/16 | 50 | 2015-10-22 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 451 (инв.№17357) ПС 110/6 кВ «Восточная-1» до шкафа учета 0,4 кВ на наружной стене многоквартирного жилого дома, с демонтажем существующего ответвления ВЛИ-0,4 кВ. | км. | 0.5 | 2000 | 1000 | 1000 | 80 | 920 |  |  |  | 54/2014-П(Ц) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| кост |  | с | 4109-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40998108 | Колмогорова Наталья Юрьевна | садовый дом, Костромской р-н, д. СНТ "Шувалово", уч. 117. | 5 | 2015-06-01 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ (инв. № 12009316-00) ТП № 329 ПС-35/10 кВ «Караваево», ф. 10-08 ВЛ-10 кВ до границы земельного участка заявителя с выполнением монтжа н/в ввода. | км. | 0.05 | 1180 | 59 | 59 | 4.72 | 54.28 |  |  |  | 54/2014-П(Ц)
| г |  | с | 4101-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40999748 | Лебедева Екатерина Владимировна | садовый домик, Галичский р-н, г. Галич, садоводческое товарищество "Победа", участок № 6 | 5 | 2015-06-01 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 1176-Г/1(3)-ТП(2014)И, Мельников Н.В.; 24/2014-П(Ц)) проектируемой ТП-10/0,4 кВ ф. 10-03 ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» до границы земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.25 | 1180 | 295 | 295 | 23.6 | 271.4 |  |  |  | 54/2014-П(Ц)
| ш |  | с | 4151-Ш/1(3)-ТП(2014)И | 41003808 | Мелузов Дмитрий Евгеньевич | индивидуальный жилой дом (строительство), г.Шарья, ул.Ивановская, д.1 | 15 | 2015-06-03 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ (инв.№13411) ТП № 222 ПС 35/6 кВ «Центральная» ф.604 до границы земельного участка заявителя с выполнением монтжа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1180 | 94.4 | 94.4 | 7.552 | 86.848 |  |  |  | 54/2014-П(Ц)
| крас |  | с | 4143-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 41000327 | Цветкова Татьяна Ивановна | садовый дом, Красносельский р-н, кп. Молодежный, Боровиковский с/с | 7 | 2015-06-03 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 12 ВЛИ-0,4 кВ, (инв. № 13460) ф.2 ТП № 443 ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС-35/10 кВ «Исаево» до границы земельного участка заявителя с выполнением монтжа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1180 | 70.8 | 70.8 | 5.664 | 65.136 |  |  |  | 54/2014-П(Ц)
| остр |  | с | 4177-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40998186 | Матвеев Сергей Владимирович | Строящийся жилой дом, п. Островское ул. Солнечная д.2 | 10 | 2015-06-07 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 2411-Ц/1(3)-ТП(2014)И Вилочкина Е.А.; ТЗ № 29/2014-П(Ц)) ТП № 258 ПС-110/35/10 кВ «Красная Поляна», ф. 10-02 до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.08 | 1180 | 94.4 | 94.4 | 7.552 | 86.848 |  |  |  | 54/2014-П(Ц) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| остр |  | с | 3953-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40996557 | Лебедев Юрий Викторович | Строящийся жилой дом, п. островское ул. Тихая д.21 | 10 | 2015-05-18 | [11 empty] | 54/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 3981-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40998519 | Новиков Алексей Владимирович | незавершенный строительством жилой дом, с.Густомесово, кад.№ 44:08:060804:308 | 15 | 2015-05-20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 13230) ТП № 104 ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС-35/10 кВ «Сухоногово» до границы земельного участка заявителя с выполнением монтжа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1180 | 94.4 | 94.4 | 7.552 | 86.848 |  |  |  | 54/2014-П(Ц)
| к |  | р | 3995-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40953856 | Смирнов Анатолий Николаевич | индивидуальный жилой дом (строительство), г. Кострома, пос. Гари, д. 5 | 10 | 2015-05-23 | Монтаж дополнительного провода на ВЛ-0,4 кВ ТП № 639 в пролетах опор №№ 4-5. | км. | 0.06 | 250 | 15 | 57 | 1.2 | 13.8 |  |  |  | 54/2014-П(Ц)
| к |  | р | [6 empty] | Монтаж дополнительно двух проводов на ВЛ-0,4 кВ ТП № 639 в пролетах опор №№ 5-6-8 с выполнением монтажа н/в ввода и демонтажем существующего. | км. | 0.12 | 350 | 42 |  | 3.36 | 38.64 |  |  |  | 54/2014-П(Ц)
| к |  | с | 4113-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40995091 | Стукалова Галина Викторовна | садовый дом, г. Кострома, п. Северный, СТ "Огонек", уч-к №4 | 15 | 2015-06-02 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 3646-Ц/1(3)-ТП(2014)И Стукалов А.Я.; ТЗ № 49/2014-П(Ц)) ТП № 796 (инв.№12009678) ПС 110/6 кВ «Северная» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.04 | 1180 | 47.2 | 47.2 | 3.776 | 43.424 |  |  |  | 54/2014-П(Ц) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| к |  | с | 4158-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 41000241 | Емельянова Наталия Евгеньевна | садовый дом, г. Кострома, пос. Северный, СТ "Огонек", уч. 21 | 7 | 2015-06-04 | [11 empty] | 54/2014-П(Ц)
| к |  | с | 4139-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 41005569 | Гудкова Светлана Витальевна | Цех металоштамповачных изделий, г. Кострома, ш. Кинешемское ш., д. 4/1. | 15 | 2015-06-03 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ района ТП № 795 ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома-2» до границы земельного участка заявителя с выполнением монтжа н/в ввода. | км. | 0.4 | 1180 | 472 | 472 | 37.76 | 434.24 |  |  |  | 54/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 4161-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 41004611 | Крюков Николай Юрьевич | баня, Костромской р-он, с. Петрилово, примерно в 30 м на юго-восток от д. №17 | 7 | 2015-06-04 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ, инв. № 13463) ф.1 ТП № 574 ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС-35/6 кВ «Саметь» до границы земельного участка заявителя с выполнением монтжа н/в ввода. | км. | 0.1 | 1180 | 118 | 118 | 9.44 | 108.56 |  |  |  | 54/2014-П(Ц)
| суд |  | с | 4164-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 41005944 | Репин Сергей Михайлович | индивидуальный жилой дом, Судиславский район, д.Игумново, д.7 | 7 | 2015-06-04 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ, (инв. № 25006) ф.1 ТП № 22 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС-110/10 кВ «Судиславль» до границы земельного участка заявителя с выполнением монтжа н/в ввода. | км. | 0.12 | 1180 | 141.6 | 141.6 | 11.328 | 130.272 |  |  |  | 54/2014-П(Ц)
| кост |  | р | 4186-Ц/3(3)-ТП(2014)И | 40993073 | Головин Юрий Федорович | база отдыха (строительство), Костромской р-н, примерно в 845м на северо-запад от п.Прибрежный | 70 | 2015-12-07 | Замена существующей трансформаторной подстанции ТП № 463 - 160 кВА (инв. № 26697) на трансформаторную подстанцию киоскового типа с силовым трансформатором номинальной мощностью 250 кВА с последующим демонтажем. | шт. | 1 | 445 | 445 | 445 | 8.4 | 96.6 | 340 |  |  | 54/2014-П(Ц) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ш |  | с | 4184-Ш/1(3)-ТП(2014)И | 41006757 | Ренжина Валентина Петровна | жилой дом, Шарьинский район, д.Обуховица, д.1 | 10 | 2015-06-07 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой линейного разъединителя на первой отпаечной опоре от опоры № 44 ВЛ-10 кВ ПС-35/10 кВ «Пищевка» ф.10-02 до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с выполнением работ по межеванию з.у.. | км. | 0.65 | 1285 | 835.25 | 1365.25 | 66.82 | 768.43 |  |  |  | 54/2014-П(Ц) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ш |  | с | [6 empty] | Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции СТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА с выполнением работ по межеванию з.у.. | шт. | 1 | 235 | 235 |  | 5.2 | 59.8 | 170 |  |  | 54/2014-П(Ц) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ш |  | с | [6 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до границы земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.25 | 1180 | 295 |  | 23.6 | 271.4 |  |  |  | 54/2014-П(Ц) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| кост |  | с | 4180-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 41006751 | Тарасова Людмила Александровна | жилой дом, Костромской р-н,Котовское с/п, д. Софьино, д .7 | 5 | 2015-06-07 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 25131) ТП № 183 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС-35/10 кВ «Горьковская» до границы земельного участка заявителя с выполнением монтжа н/в ввода. | км. | 0.15 | 1180 | 177 | 177 | 14.16 | 162.84 |  |  |  | 54/2014-П(Ц)
| кост |  | р | 4199-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 41005896 | Хватов Дмитрий Владимирович | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, д. Коряково, ул. Лейтенанта Шишова, д.9 | 15 | 2015-06-09 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ оот опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ, (инв. № 25001) ф.3 ТП № 7 ПС-110/35/10 кВ «Василево», ф. 10-08 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1180 | 70.8 | 628.8 | 5.664 | 65.136 |  | Работы выполнить комплексно |  | 54/2014-П(Ц) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| кост |  | р | [6 empty] | Замена существующей трансформаторной подстанции ТП № 7 - 160 кВА (инв. № 20459) на трансформаторную подстанцию киоскового типа с силовым трансформатором номинальной мощностью 250 кВА с последующим демонтажеми переводом существущих нагрузок 0,4 кВ. | шт. | 1 | 445 | 445 |  | 8.4 | 96.6 | 340 |  |  | 54/2014-П(Ц) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| кост |  | р | [6 empty] | Заамена существующих деревянных опор № 1; 2; 3 ВЛ-0,4 кВ, ф.3 ТП № 7 на ж/б опоры | шт. | 3 | 21 | 63 |  | 5.04 | 57.96 |  |  |  | 54/2014-П(Ц)
| кост |  | р | [6 empty] | Монтаж провода СИП 4х70 по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП № 7 ПС-110/35/10 кВ «Василево», ф. 10-08 до опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ, ф.3 (инв. № 25001). Перевод части нагрузки н/в фидера на вновь смонтированную ВЛИ-0,4 кВ | км. | 0.1 | 500 | 50 |  | 4 | 46 |  |  |  | 54/2014-П(Ц) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Лист1
00 | 40942514 | 0040942514
00 | 40998108 | 0040998108
00 | 40999748 | 0040999748
00 | 41003808 | 0041003808
00 | 41000327 | 0041000327
00 | 40998186 | 0040998186
00 | 40996557 | 0040996557
00 | 40998519 | 0040998519
00 | 40953856 | 0040953856
00 | 40995091 | 0040995091
00 | 41000241 | 0041000241
00 | 41005569 | 0041005569
00 | 41004611 | 0041004611
00 | 41005944 | 0041005944
00 | 40993073 | 0040993073
00 | 41006757 | 0041006757
00 | 41006751 | 0041006751
00 | 41005896 | 0041005896