## Лист1
Титульный список по замене дверей на ЗТП подрядным способом по филиалу ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" на 2012 год.
№п/п | РЭС | Наименование объекта | Количество дверей, шт кол-во-шт. | Площадь, м2 | Месяц проведения | Тех место | инв №
| Замена дверей |  | 173 | 755.8
1 | БЭС |  | 30 | 122 |  |  |  |  | 36 | 132
1 | БЭС | РП-4 | 2 | 7 | апрель | RP006-0000159 | 91А006
2 | БЭС | РП-19 | 5 | 22 | апрель | RP006-0000165 | 9Б0006
3 | БЭС | ТП-113 | 4 | 18.7 | апрель | TP006-0004069 | 900048
4 | БЭС | ТП-223 | 2 | 6.25 | май | TP006-0004134 | 900071
5 | БЭС | ТП-354 | 2 | 10 | май | TP006-0004205 | 910094
6 | БЭС | ТП-42 | 3 | 10.55 | май | TP006-0004023 | 9Б0025
7 | БЭС | ТП-717 | 4 | 18.3 | май | TP010-0006201 | 990889
8 | БЭС | ТП-444 | 4 | 18.7 | май | TP006-0004256 | 910119
9 | БЭС | ТП-406 | 1 | 2.5 | июнь | TP006-0004205 | 900115
10 | БЭС | ТП-157 | 3 | 8 | июнь | TP006-0004092 | 91А044
2 | Белгородский |  | 16 | 55.7 |  |  |  |  | +
1 | Белгородский | ЗТП 1301 РП Майская | 4 | 10 | июнь | TP010-0006589 | 117Ю1 | ЗТП 201 ПС Майская (1301 РП Майская)
2 | Белгородский | ЗТП 705 ПС Нечаевка | 4 | 17.22 | июнь | TP010-0006690 | 152340Ю | ЗТП 705 ПС Нечаевка
3 | Белгородский | ЗТП 1509 РП Майская | 4 | 11.16 | июнь | TP010-0006314 | 116Ю1 | ЗТП 109 ПС Н.Деревня(1509 РП Майская)
4 | Белгородский | ЗТП 717 ПС Восточная | 4 | 17.32 | июнь | TP006-0004502 | 19
3 | Шебекинский |  | 25 | 104 |  |  |  |  | +
1 | Шебекинский | ЗТП 312 ПС Стариково | 2 | 10 | июнь | TP010-0120670 | 152884Ю
2 | Шебекинский | ЗТП 1001 ПС Б.Троица | 2 | 10 | июнь | TP010-0006453 | 150645Ю
3 | Шебекинский | ЗТП 93 ПС Лизины | 3 | 12 | июнь | TP006-0004548 | 1044
4 | Шебекинский | ЗТП 3 ПС Химзавод | 3 | 12 | июнь | TP006-0004504 | 102Ю1
5 | Шебекинский | ЗТП 6 ПС Шебекино | 3 | 12 | июнь | TP006-0004506 | 105Ю1
6 | Шебекинский | ЗТП 32 ПС Шебекино | 3 | 12 | июнь | TP006-0012880 | 1048
7 | Шебекинский | ЗТП 109 ПС Шебекино | 3 | 12 | июнь | TP006-0004629 | 10595
8 | Шебекинский | ЗТП 705 ПС Б.Троица | 3 | 12 | июнь | TP010-0006452 | 151228Ю
9 | Шебекинский | ЗТП 47 ПС Ржевка | 3 | 12 | июнь | TP010-0006525 | 13016399-00
4 | Борисовский |  | 14 | 45.3 |  |  |  |  | +
1 | Борисовский | ЗТП 701 ПС Борисовка | 4 | 12 | июль | TP010-0010146 | 10001369-00
2 | Борисовский | ЗТП 111 ПС Борисовка | 2 | 9.3 | июль | TP010-0006596 | 154651Ю | TP010-0006596
3 | Борисовский | ЗТП 110 ПС Борисовка | 4 | 12 | июль | TP010-0006338 | 154653 | TP010-0006338
4 | Борисовский | ЗТП 111 ПС Зозули | 4 | 12 | июль | TP010-0006344 | 154948
5 | Губкинский |  | 33 | 171 |  |  |  |  | 11 | 42.4
1 | Губкинский | ЗТП 205 | 5 | 22 | июнь | TP006-0005087 | 11331С
2 | Губкинский | ЗТП 74 | 4 | 19 | июнь | TP006-0005032 | 11408
3 | Губкинский | ЗТП 139 | 4 | 19 | июнь | TP006-0005478 | 1184С
4 | Губкинский | ЗТП 65 | 4 | 18.5 | июль | TP006-0005024 | 11409
5 | Губкинский | ЗТП 109 | 3 | 18.5 | июль | TP006-0005051 | 1163С
6 | Губкинский | ЗТП 135 | 4 | 18.5 | июль | TP006-0005474 | 11135С
7 | Губкинский | ЗТП 141 | 4 | 18.5 | июль | TP006-0005479 | 11261С
8 | Губкинский | ЗТП 115 | 1 | 18.5 | август | TP006-0005054 | 1157С
9 | Губкинский | ЗТП 118 | 4 | 18.5 | август | TP006-0005057 | 11404
6 | СОЭС |  | 6 | 19.1 |  |  |  |  | +
1 | СОЭС | ЗТП 4-06 ПС Городище | 2 | 7.92 | август | TP010-0005498 | 150309 | ЗТП 3-04 ПС Городище
2 | СОЭС | ЗТП 122 | 3 | 8.55 | август | TP006-0003742 | АРЕНДА
3 | СОЭС | ЗТП 107 | 1 | 2.63 | август | TP006-0003739 | АРЕНДА
7 | Н.Оскольский |  | 24 | 120 |  |  |  |  | +
1 | Н.Оскольский | ЗТП 17-49 ПС Н.Оскол | 4 | 20 | август | TP010-0013770 | 152416С
2 | Н.Оскольский | ЗТП 17-05 РП-1 ПС Н.Оскол | 4 | 20 | август | TP010-0013852 | 818С
3 | Н.Оскольский | ЗТП 26-11 РП-2 ПС Н.Оскол | 4 | 20 | август | TP010-0013871 | 87С
4 | Н.Оскольский | ЗТП 20-11 РП-2 ПС Н.Оскол | 4 | 20 | август | TP010-0013859 | 825С
5 | Н.Оскольский | ЗТП 26-06 РП-2 ПС Н.Оскол | 4 | 20 | август | TP010-0013867 | 83
6 | Н.Оскольский | ЗТП 26-09 РП-2 ПС Н.Оскол | 4 | 20 | сентябрь | TP010-0013870 | 86
8 | Яковлевский |  | 4 | 18.7 |  |  |  |  | +
1 | Яковлевский | ЗТП 28 ПС Строитель | 4 | 18.7 | сентябрь | TP006-0004596 | 230Ю
9 | Корочанский |  | 6 | 29.4 |  |  |  |  | +
1 | Корочанский | ЗТП-1204 ПС Короча | 2 | 9.8 | сентябрь | TP010-0013801 | 150040С
2 | Корочанский | ЗТП-1113 ПС Короча | 2 | 9.8 | сентябрь | TP010-0120995 | 151844С
3 | Корочанский | ЗТП-1902 ПС Короча | 2 | 9.8 | сентябрь | TP010-0013802 | 155077
10 | Валуйский |  | 4 | 20 |  |  |  |  | +
1 | Валуйский | ЗТП 722 ПС Уразово | 4 | 20 | октябрь | TP010-0010448 | 11364
11 | Алексеевский |  | 8 | 37.4 |  |  |  |  | +
1 | Алексеевский | ЗТП 116 РП-2 | 4 | 18.7 | октябрь | TP010-0010549 | 116В
2 | Алексеевский | ЗТП 812 ПС Варваровка | 4 | 18.7 | октябрь | TP010-0013341 | 13013268-00
12 | Ровеньской |  | 3 | 13.2 |  |  |  |  | +
1 | Ровеньской | ЗТП 613 ПС Ровеньки | 3 | 13.2 | октябрь | TP010-0010620 | 776
Note on G3: Стоимость ремонта СЧ ЗТП - 300 т.руб