## 2011
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА БЕЗ НДС
N ТЗ | Линия электропередач, КТП | Строительная длина (км), мощность (мВА) | Кол-во (шт) | Стоимость оборудования (тыс.руб.) удельно | Всего стоимость оборудования (тыс.руб.) | СМР (тыс.руб.)удельно | Всего СМР (тыс.руб.) | Итого стоимость без ПИР (тыс.руб.) | ПИР (тыс.руб.) | Всего
1581942 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.295 |  |  |  | 1300 | 383.5 | 383.5 | 30.68 | 414.18
1825164 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 |  |  |  | 1300 | 130 | 130 | 10.4 | 140.4
1813581 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.2 |  |  |  | 1300 | 260 | 260 | 20.8 | 280.8
| Демонтаж провода | 0.15 |  |  |  | 50 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 8.1
1708590 | Ответвление |  | 1 |  |  | 18 | 18 | 18 | 1.44 | 19.44
1795845;1818120 | КЛ-0,4 кВ | 0.11 |  |  |  | 2000 | 220 | 220 | 17.6 | 237.6
| Расширение стр.части |  | 1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 4.8 | 64.8
| Уст-ка панели РУ-0,4 кВ |  | 1 |  |  | 102.924 | 102.924 | 102.924 | 8.2339 | 111.1579
[5 empty] | 0 |  | 1181.924 | 1181.924 | 94.5539 | 1276.4779

## 2010
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 ГОДА БЕЗ НДС
N ТЗ | Линия электропередач, КТП | Строительная длина (км), мощность (мВА) | Кол-во (шт) | Стоимость оборудования (тыс.руб.) удельно | Всего стоимость оборудования (тыс.руб.) | СМР (тыс.руб.)удельно | Всего СМР (тыс.руб.) | Итого стоимость без ПИР (тыс.руб.) | ПИР (тыс.руб.) | Всего
1581942 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.295 |  |  |  | 383.5 | 374.8021 | 374.8021 | 29.0116 | 403.8137
1825164 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 |  |  |  | 130 | 127.0515 | 127.0515 | 9.8344 | 136.886
1813581 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.2 |  |  |  | 260 | 254.1031 | 254.1031 | 19.6689 | 273.772
| Демонтаж провода | 0.15 |  |  |  | 7.5 | 7.3299 | 7.3299 | 0.56737 | 7.8973
1708590 | Ответвление |  | 1 |  |  | 18 | 17.5918 | 17.5918 | 1.3617 | 18.9534
1795845;1818120 | КЛ-0,4 кВ | 0.11 |  |  |  | 220 | 215.0103 | 215.0103 | 16.6429 | 231.6532
| Расширение стр.части |  | 1 |  |  | 60 | 58.6392 | 58.6392 | 4.539 | 63.1781
| Уст-ка панели РУ-0,4 кВ |  | 1 |  |  | 102.924 | 100.5896 | 100.5896 | 7.7862 | 108.3758
[5 empty] | 0 | 1181.924 | 1155.1175 | 1155.1175 | 89.412 | 1244.5295

## ГРАФИК 12
Приложение 1
Календарный план выполнения работ
№ п/п | Наименование объекта и содержание работ | График выполнения (в неделях с момента заключения договора)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | г. Данков, район завода ЖБИ-6, № 402 гараж | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1581942
1.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
1.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
1.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
1.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
1.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
1.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
2 | в 45 м по направлению на запад от ориентира: п. Лев Толстой, ул. О. Лапочкина, 15 жилой дом | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1825164
2.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
2.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
2.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
2.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
2.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
2.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
3 | с. Троицкое, ул. Центральная, д. 69, кв. 2 жилой дом | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1813581
3.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
3.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
3.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
3.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
3.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
3.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
4 | г. Чаплыгин, ул. Полевая, 2 а артезианская скважина | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1708590
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
5 | г. Данков, ул. Л. Толстого, 32/2 склад №2, помещение №3 | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1795845;1818120
5.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
5.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
5.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
5.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
5.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
5.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13