## 2011
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА БЕЗ НДС
Наименование объекта | N ТЗ | Линия электропередач, КТП | Строительная длина (км), мощность (мВА) | Кол-во (шт) | Стоимость оборудования (тыс.руб.) удельно | Всего стоимость оборудования (тыс.руб.) | СМР (тыс.руб.)удельно | Всего СМР (тыс.руб.) | Итого стоимость без ПИР (тыс.руб.) | ПИР (тыс.руб.) | Всего
Реконструкция яч. 10 кВ ПС 110 кВ «Волово» для электроснабже-ния | 994953 | Уст-ка вакуумного выключателя(ВВ/TEL-10/630)+микропроцессорная защита |  | 1 | 231.017 | 231.017 | 57 | 57 | 288.017 | 23.0414 | 311.0584 | 311.0584 | Служба ПС(Воловский)
Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения ле-дового дворца и холодильной установки, расположенных в г. Усмань, ул. К Маркса, 120 а (управление строительства и ар-хитектуры Липецкой обл.) | 1387185 | ВЛ-10кВ | 0.42 |  |  |  | 1300 | 546 | 546 | 43.68 | 589.68
|  | КТП 2*630 | 0.1 | 1 | 762.712 | 762.712 | 50 | 50 | 812.712 | 65.017 | 877.729
|  | Установка счетчика |  | 1 |  |  | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0.768 | 10.368 | 1477.777 | усманский
Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жи-лого дома, расположенного в п. Добринка, ул. Юбилейная, 15 (Михалев В.В.) | 1864134 | ВЛ-0,4 кВ | 0.1 |  |  |  | 1300 | 130 | 130 | 10.4 | 140.4 | 140.4 | добринский
Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения магазина, расположенного в г. Усмань, ул. К. Маркса, 76 а (Морозов Р.В.) | 1878573 | ВЛ-0,4 кВ | 0.03 |  |  |  | 1300 | 39 | 39 | 3.12 | 42.12
|  | Монтаж провода | 0.18 |  |  |  | 662 | 119.16 | 119.16 | 9.5328 | 128.6928 | 170.8128 | усманский
Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения базо-вой станции сотовой связи, рас-положенной в с. Вторые Тербуны (ОАО «»Мегафон») | 1808304 | ЛЭП-10 кВ | 0.05 |  |  |  | 1300 | 65 | 65 | 5.2 | 70.2 | 70.2 | тербунский
Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения магазина, расположенного в г. Усмань, ул. Ленина, 24 (ООО «Строительная Монтажная Компания») | 1829687 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.25 |  |  |  | 1300 | 325 | 325 | 26 | 351
|  | Установка рубильника (РПС-1) |  | 1 | 1.43 | 1.43 | 1 | 1 | 2.43 | 0.1944 | 2.6244 | 353.6244 | усманский
Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения пекарни, расположенной в гд. Дерезовка (ООО «Базис») | 1832852 | ЛЭП-10 кВ | 0.25 |  |  |  | 1300 | 325 | 325 | 26 | 351 | 351 | хлевенский
Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения ТП-10/0,4 кВ, расположенной в с. Дмитряшевка (Бобрешов С.В.) | 1841818 | ЛЭП-10 кВ | 0.2 |  |  |  | 1300 | 260 | 260 | 20.8 | 280.8 | 280.8 | хлевенский
Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения здания суда, расположенного в с. Хлевное, ул. Свободы, д. 83 (Управление Судебного департамента в Липецкой области) | 1811102 | ВЛ-0,4 кВ | 0.21 |  |  |  | 1300 | 273 | 273 | 21.84 | 294.84
|  | Монтаж провода | 0.07 |  |  |  | 662 | 46.34 | 46.34 | 3.7072 | 50.0472 | 344.8872 | хлевенский
г. Елец, ул. Карьерная, д. 3 строящийся жилой дом (Новикова О.Н.) | 1893771 | Замена провода на СИП | 0.19 |  |  |  | 445.711 | 84.6851 | 84.6851 | 6.7748 | 91.4599
|  | ВЛ-0,4 кВ | 0.1 |  |  |  | 1300 | 130 | 130 | 10.4 | 140.4
|  | Кабельный вывод | 0.03 |  |  |  | 236.037 | 7.0811 | 7.0811 | 0.56649 | 7.6476
|  | Замена ответвлений | 0.24 |  |  |  | 94.965 | 22.7916 | 22.7916 | 1.8233 | 24.6149 | 264.1224 | елецкий
г. Елец, ул. Новая, д. 89 жилой дом (Говоров О.А.) | 1910862 | ЛЭП-6 кВ | 0.2 |  |  |  | 1300 | 260 | 260 | 20.8 | 280.8
|  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.04 |  |  |  | 1300 | 52 | 52 | 4.16 | 56.16
|  | Демонтаж провода 0,4 кВ | 0.04 |  |  |  | 50 | 2 | 2 | 0.16 | 2.16
|  | КТП | 0.1 | 1 | 275.42 | 275.42 | 50 | 50 | 325.42 | 26.0336 | 351.4536 | 690.5736 | елецкий
г. Елец, ул. К. Цеткин, 15-г склад (Амирбеков Р.Б.) | 1905231 | ВЛ-0,4 кВ | 0.14 |  |  |  | 1300 | 182 | 182 | 14.56 | 196.56 | 196.56 | елецкий
Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения объектов, расположенных в СНТ «Металлург-5», квартал IV, улица 2, улица 3, улица 4, улица 5 (Букатина В.Д., Самохина Н.З., Козлова В.М., Данилова О.Д., Сидельникова Н.И., Кулешова С.П., Камынина Л.В.) | 1845416;1847496; 1850878;1847084; 1847221;1847617; 1853667; 1895356; 1896092 | ВЛ-10 кВ | 1.4 |  |  |  | 1300 | 1820 | 1820 | 145.6 | 1965.6
|  | ВЛИ-0,4 кВ | 1.2 |  |  |  | 1300 | 1560 | 1560 | 124.8 | 1684.8
|  | КТП | 0.1 | 1 | 275.42 | 275.42 | 50 | 50 | 325.42 | 26.0336 | 351.4536 | 4001.8536 | задонский
[5 empty] | 1545.999 | 1545.999 |  | 6466.6578 | 8012.6568 | 641.0125 | 8653.6693

## 2010
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 ГОДА БЕЗ НДС
Наименование объекта | N ТЗ | Линия электропередач, КТП | Строительная длина (км), мощность (мВА) | Кол-во (шт) | Стоимость оборудования (тыс.руб.) удельно | Всего стоимость оборудования (тыс.руб.) | СМР (тыс.руб.)удельно | Всего СМР (тыс.руб.) | Итого стоимость без ПИР (тыс.руб.) | ПИР (тыс.руб.) | Всего
Реконструкция яч. 10 кВ ПС 110 кВ «Волово» для электроснабже-ния | 994953 | Уст-ка вакуумного выключателя(ВВ/TEL-10/630)+микропроцессорная защита |  | 1 | 231.017 | 212.7959 | 57 | 55.7072 | 268.5032 | 21.7884 | 290.2915 | 290.2915 | Служба ПС(Воловский)
Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения ле-дового дворца и холодильной установки, расположенных в г. Усмань, ул. К Маркса, 120 а (управление строительства и ар-хитектуры Липецкой обл.) | 1387185 | ВЛ-10кВ | 0.42 |  |  |  | 546 | 533.6165 | 533.6165 | 41.3047 | 574.9211
|  | КТП 2*630 | 0.1 | 1 | 762.712 | 702.5544 | 50 | 48.866 | 751.4204 | 61.4813 | 812.9017
|  | Установка счетчика |  | 1 |  |  | 9.6 | 9.3823 | 9.3823 | 0.72624 | 10.1085 | 1397.9314 | усманский
Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жи-лого дома, расположенного в п. Добринка, ул. Юбилейная, 15 (Михалев В.В.) | 1864134 | ВЛ-0,4 кВ | 0.1 |  |  |  | 130 | 127.0515 | 127.0515 | 9.8344 | 136.886 | 136.886 | добринский
Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения магазина, расположенного в г. Усмань, ул. К. Маркса, 76 а (Морозов Р.В.) | 1878573 | ВЛ-0,4 кВ | 0.03 |  |  |  | 39 | 38.1155 | 38.1155 | 2.9503 | 41.0658
|  | Монтаж провода | 0.18 |  |  |  | 119.16 | 116.4574 | 116.4574 | 9.0144 | 125.4718 | 166.5376 | усманский
Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения базо-вой станции сотовой связи, рас-положенной в с. Вторые Тербуны (ОАО «»Мегафон») | 1808304 | ЛЭП-10 кВ | 0.05 |  |  |  | 65 | 63.5258 | 63.5258 | 4.9172 | 68.443 | 68.443 | тербунский
Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения магазина, расположенного в г. Усмань, ул. Ленина, 24 (ООО «Строительная Монтажная Компания») | 1829687 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.25 |  |  |  | 325 | 317.6289 | 317.6289 | 24.5861 | 342.215
|  | Установка рубильника (РПС-1) |  | 1 | 1.43 | 1.3172 | 1 | 0.97732 | 2.2945 | 0.18383 | 2.4784 | 344.6933 | усманский
Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения пекарни, расположенной в гд. Дерезовка (ООО «Базис») | 1832852 | ЛЭП-10 кВ | 0.25 |  |  |  | 325 | 317.6289 | 317.6289 | 24.5861 | 342.215 | 342.215 | хлевенский
Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения ТП-10/0,4 кВ, расположенной в с. Дмитряшевка (Бобрешов С.В.) | 1841818 | ЛЭП-10 кВ | 0.2 |  |  |  | 260 | 254.1031 | 254.1031 | 19.6689 | 273.772 | 273.772 | хлевенский
Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения здания суда, расположенного в с. Хлевное, ул. Свободы, д. 83 (Управление Судебного департамента в Липецкой области) | 1811102 | ВЛ-0,4 кВ | 0.21 |  |  |  | 273 | 266.8082 | 266.8082 | 20.6523 | 287.4606
|  | Монтаж провода | 0.07 |  |  |  | 46.34 | 45.289 | 45.289 | 3.5056 | 48.7946 | 336.2552 | хлевенский
г. Елец, ул. Карьерная, д. 3 строящийся жилой дом (Новикова О.Н.) | 1893771 | Замена провода на СИП | 0.19 |  |  |  | 84.6851 | 82.7644 | 82.7644 | 6.4064 | 89.1708
|  | ВЛ-0,4 кВ | 0.1 |  |  |  | 130 | 127.0515 | 127.0515 | 9.8344 | 136.886
|  | Кабельный вывод | 0.03 |  |  |  | 7.0811 | 6.9205 | 6.9205 | 0.53568 | 7.4562
|  | Замена ответвлений | 0.24 |  |  |  | 22.7916 | 22.2747 | 22.2747 | 1.7242 | 23.9989 | 257.5118 | елецкий
г. Елец, ул. Новая, д. 89 жилой дом (Говоров О.А.) | 1910862 | ЛЭП-6 кВ | 0.2 |  |  |  | 260 | 254.1031 | 254.1031 | 19.6689 | 273.772
|  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.04 |  |  |  | 52 | 50.8206 | 50.8206 | 3.9338 | 54.7544
|  | Демонтаж провода 0,4 кВ | 0.04 |  |  |  | 2 | 1.9546 | 1.9546 | 0.1513 | 2.1059
|  | КТП | 0.1 | 1 | 275.42 | 253.6967 | 50 | 48.866 | 302.5627 | 24.6179 | 327.1806 | 657.8129 | елецкий
г. Елец, ул. К. Цеткин, 15-г склад (Амирбеков Р.Б.) | 1905231 | ВЛ-0,4 кВ | 0.14 |  |  |  | 182 | 177.8722 | 177.8722 | 13.7682 | 191.6404 | 191.6404 | елецкий
Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения объектов, расположенных в СНТ «Металлург-5», квартал IV, улица 2, улица 3, улица 4, улица 5 (Букатина В.Д., Самохина Н.З., Козлова В.М., Данилова О.Д., Сидельникова Н.И., Кулешова С.П., Камынина Л.В.) | 1845416;1847496; 1850878;1847084; 1847221;1847617; 1853667; 1895356; 1896092 | ВЛ-10 кВ | 1.4 |  |  |  | 1820 | 1778.7216 | 1778.7216 | 137.6822 | 1916.4038
|  | ВЛИ-0,4 кВ | 1.2 |  |  |  | 1560 | 1524.6186 | 1524.6186 | 118.0133 | 1642.6318
|  | КТП | 0.1 | 1 | 275.42 | 253.6967 | 50 | 48.866 | 302.5627 | 24.6179 | 327.1806 | 3886.2163 | задонский
[5 empty] | 1545.999 | 1424.0611 | 6466.6578 | 6319.9913 | 7744.0524 | 606.1539 | 8350.2062

## ГРАФИК 15
Приложение 1
Календарный план выполнения работ
№ п/п | Наименование объекта и содержание работ | График выполнения (в неделях с момента заключения договора)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14-26 | 27
1 | Реконструкция яч. 10 кВ ПС 110 кВ «Волово» для электроснабже-ния | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 994953
1.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
1.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
1.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
1.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 14-26
1.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 14-26
1.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 27
2 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения ле-дового дворца и холодильной установки, расположенных в г. Усмань, ул. К Маркса, 120 а (управление строительства и ар-хитектуры Липецкой обл.) | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1387185
2.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
2.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
2.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
2.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
2.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
2.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
3 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения жи-лого дома, расположенного в п. Добринка, ул. Юбилейная, 15 (Михалев В.В.) | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1864134
3.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
3.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
3.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
3.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
3.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
3.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
4 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения магазина, расположенного в г. Усмань, ул. К. Маркса, 76 а (Морозов Р.В.) | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1878573
4.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
4.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
4.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
4.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
4.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
5 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения базо-вой станции сотовой связи, рас-положенной в с. Вторые Тербуны (ОАО «»Мегафон») | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1808304
5.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
5.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
5.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
5.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
5.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
5.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
6 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения магазина, расположенного в г. Усмань, ул. Ленина, 24 (ООО «Строительная Монтажная Компания») | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1829687
6.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
6.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
6.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
6.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
6.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
6.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
7 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения пекарни, расположенной в гд. Дерезовка (ООО «Базис») | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1832852
7.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
7.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
7.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
7.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
7.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
7.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
8 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения ТП-10/0,4 кВ, расположенной в с. Дмитряшевка (Бобрешов С.В.) | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1841818
8.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
8.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
8.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
8.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
8.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
8.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
9 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения здания суда, расположенного в с. Хлевное, ул. Свободы, д. 83 (Управление Судебного департамента в Липецкой области) | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1811102
9.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
9.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
9.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
9.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
9.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
9.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
10 | г. Елец, ул. Карьерная, д. 3 строящийся жилой дом (Новикова О.Н.) | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1893771
10.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
10.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
10.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
10.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
10.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
10.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
11 | г. Елец, ул. Новая, д. 89 жилой дом (Говоров О.А.) | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1910862
11.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
11.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
11.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
11.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
11.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
11.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
12 | г. Елец, ул. К. Цеткин, 15-г склад (Амирбеков Р.Б.) | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1905231
12.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
12.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
12.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
12.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
12.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
12.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13
13 | Строительство (реконструкция) ЛЭП для электроснабжения объектов, расположенных в СНТ «Металлург-5», квартал IV, улица 2, улица 3, улица 4, улица 5 (Букатина В.Д., Самохина Н.З., Козлова В.М., Данилова О.Д., Сидельникова Н.И., Кулешова С.П., Камынина Л.В.) | График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1: 1845416;1847496; 1850878;1847084; 1847221;1847617; 1853667; 1895356; 1896092
13.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1
13.2 | Разработка ПСД | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
13.3 | Комплектация материалами и оборудованием | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 1 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 6
13.4 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
13.5 | Выполнение исполнительной и технической документации | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 7 to График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 12
13.6 | Оформление и передача в УКС формы КС 14 | bar: График выполнения (в неделях с момента заключения договора) 13