## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Центр"
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 06.12.2022 № 35@
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 42091.534 | 11347.2139 | 30744.3202 | 16017.3452 | 9161.8405 | 3464.4418 | 4607.1711 | 2668.7298 | 4554.6693 | 2967.2681 | 0 | 6916.9055 | 0 | 21582.4797 | 3028.6689 | 49.38% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 13412.9384 | 6862.6783 | 6550.2601 | 5009.8604 | 5049.8041 | 1458.9945 | 2507.3768 | 1197.0087 | 2542.4273 | 1366.8319 | 0 | 987.0253 | 0 | 1500.456 | 2393.8009 | 90.13% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 22136.4254 | 3041.3472 | 19095.0782 | 8519.3898 | 2493.0753 | 1255.5171 | 1497.0434 | 864.0946 | 996.032 | 1436.9451 | 0 | 4962.833 | 0 | 16602.0029 | 373.4636 | 17.62% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 1390.5995 | 25.9235 | 1364.676 | 142.5932 | 0 | 5.4846 | 0 | 71.6144 | 0 | 28.4003 | 0 | 37.094 | 0 | 1364.676 | -77.0989 | -100% | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 1507.1918 | 224.5461 | 1282.6457 | 1063.2752 | 759.9461 | 291.6889 | 139.5072 | 513.7766 | 620.4389 | 26.8572 | 0 | 230.9525 | 0 | 522.6997 | -45.5195 | -5.651% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 3644.3789 | 1192.7188 | 2451.6601 | 1282.2266 | 859.015 | 452.7568 | 463.2439 | 22.2354 | 395.7711 | 108.2337 | 0 | 699.0007 | 0 | 1592.6451 | 384.0228 | 80.85% | нд
1 | Белгородская область | Г | 9368.5329 | 1622.1697 | 7746.3632 | 3230.6875 | 2020.0042 | 874.3587 | 1030.6183 | 389.1966 | 989.3859 | 696.425 | 0 | 1270.7071 | 0 | 5726.359 | 756.4489 | 59.87% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1671.6836 | 822.1838 | 849.4998 | 638.8722 | 999.5777 | 101.5664 | 446.3006 | 183.2658 | 553.2771 | 242.9417 | 0 | 111.0983 | 0 | -150.0778 | 714.7455 | 250.9% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1663.4345 | 819.7303 | 843.7042 | 633.2647 | 995.2221 | 101.5664 | 441.945 | 183.2658 | 553.2771 | 242.9417 | 0 | 105.4908 | 0 | -151.5179 | 710.39 | 249.4% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 566.3877 | 408.3222 | 158.0655 | 199.0824 | 363.2124 | 54.2726 | 194.241 | 95.1481 | 168.9714 | 26.1138 | 0 | 23.5479 | 0 | -205.1469 | 213.7917 | 143.1% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 524.311 | 236.0992 | 288.2118 | 170.1696 | 355.5735 | 47.2938 | 115.1349 | 88.1177 | 240.4386 | 21.9301 | 0 | 12.8281 | 0 | -67.3617 | 220.162 | 162.6% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 572.7358 | 175.3089 | 397.427 | 264.0127 | 276.4363 | 0 | 132.5691 | 0 | 143.8671 | 194.8979 | 0 | 69.1148 | 0 | 120.9907 | 276.4363 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 10 кВ врассечку ТП-208 – ТП-205 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА, для Техприсоединения Синюк С.В, договор №42074289 от 17.05.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | N_БЛ-6641 | 0.21404 | 0.21171 | 0.002331 | нд | 0.002331 | нд | 0.002331 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -4.3368e-19 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУР 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения Синюк С.В, договор №42074289 от 17.05.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,16 км) | N_БЛ-6642 | 0.62007 | 0.61331 | 0.006753 | нд | 0.006753 | нд | 0.006753 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.6736e-18 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с монтажом оборудования систем ТМ, для Техприсоединения Синюк С.В, договор №42074289 от 17.05.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_БЛ-6643 | 1.7713 | 1.752 | 0.01929 | нд | 0.01929 | нд | 0.01929 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7756e-17 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 6 кВ врассечку ТП-141 – ТП-137 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-ДЕВЕЛОПМЕНТ, договор №42049274 от 24.02.21, г. Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,28 км) | N_БЛ-6675 | 0.54847 | 0.54847 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (3 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ИС-ДЕВЕЛОПМЕНТ, договор №42049274 от 24.02.21, г. Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | N_БЛ-6676 | 0.25741 | 0.25741 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с монтажом оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-ДЕВЕЛОПМЕНТ, договор №42049274 от 24.02.21, г. Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-6677 | 3.5762 | 3.5762 | 4e-06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4e-06 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку ТП-513 – ТП-91 ПС 110/6 кВ Белгород до строящейся КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №42111315 от 11.08.21, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,096 км) | N_БЛ-6715 | 0.22921 | 0 | 0.22921 | нд | 0.22921 | нд | 0 | нд | 0.22921 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №42111315 от 11.08.21, г.Белгород (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №1, 2 от строящейся КТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Белгород до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №42111315 от 11.08.21, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,09 км) | N_БЛ-6716 | 0.52085 | 0 | 0.52085 | нд | 0.52085 | нд | 0 | нд | 0.52085 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №42111315 от 11.08.21, г.Белгород (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №42111315 от 11.08.21, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_БЛ-6717 | 2.0386 | 0 | 2.0386 | нд | 2.0386 | нд | 0 | нд | 2.0386 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №42111315 от 11.08.21, г.Белгород (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт) на КВЛ 6 кВ ф.Город-10 ПС 110/35/6 кВ Восточная, для Техприсоединения ООО НефтеГазМетрология, договор №42095492 от 20.07.21, г.Белгород (до 670 кВт) | N_БЛ-6726 | 1.8849 | 1.8647 | 0.020218 | нд | 0.020214 | нд | 0.020214 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4e-06 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок КВЛ 6 кВ ф.Город-10 ПС 110/35/6 кВ Восточная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (1 шт), для Техприсоединения ООО НефтеГазМетрология, договор №42095492 от 20.07.21, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_БЛ-6727 | 0.46548 | 0.4605 | 0.004984 | нд | 0.004984 | нд | 0.004984 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -1.1276e-17 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КВЛ 6 кВ ф.Город-10 ПС 110/35/6 кВ Восточная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО НефтеГазМетрология, договор №42095492 от 20.07.21, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,115 км) | N_БЛ-6728 | 2.2813 | 2.259 | 0.022247 | нд | 0.022246 | нд | 0.022246 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1e-06 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 10 кВ ТП-1422н ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42049713 от 25.02.21, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,3 км) | N_БЛ-6891 | 1.2062 | 1.193 | 0.013136 | нд | 0.013136 | нд | 0.013136 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6429e-17 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Центральная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (18 шт), для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42049713 от 25.02.21, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,9 км) | N_БЛ-6892 | 3.2578 | 1.6473 | 1.6105 | нд | 0.035401 | нд | 0.035401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5751 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Центральная с монтажом оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42049713 от 25.02.21, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-6893 | 13.4954 | 13.3655 | 0.12989 | нд | 0.12989 | нд | 0.12989 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.1593e-16 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/10 кВ Слобода до РП-2 на границе участка Заявителя с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ООО Еда будущего, договор №42142629 от 23.09.21, г.Алексеевка (свыше 670 кВт; протяженность 3,5 км, в том числе ГНБ - 0,4 км) | M_БЛ-7214 | 9.2441 | 0 | 9.2441 | 9.2441 | 19.1284 | 0 | 0 | 0 | 19.1284 | 9.2441 | 0 | 0 | 0 | -9.8842 | 19.1284 | - | Опережающие темпы выполнения работ для Техприсоединения ООО Еда будущего, договор №42142629 от 23.09.21, г.Алексеевка (свыше 670 кВт). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/10 кВ Слобода до РП-1 на границе участка Заявителя с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ООО Еда будущего, договор №42142629 от 23.09.21, г.Алексеевка (свыше 670 кВт; протяженность 4,0 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | M_БЛ-7215 | 10.5647 | 0 | 10.5647 | 10.5647 | 15.5721 | 0 | 0 | 0 | 15.5721 | 10.5647 | 0 | 0 | 0 | -5.0074 | 15.5721 | - | Опережающие темпы выполнения работ для Техприсоединения ООО Еда будущего, договор №42142629 от 23.09.21, г.Алексеевка (свыше 670 кВт). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Алексеевка - Айдар на ПС 110/10 кВ Слобода, для Техприсоединения ООО Еда будущего, договор №42142629 от 23.09.21, г.Алексеевка (свыше 670 кВт; протяженность 0,15 км) | M_БЛ-7216 | 3.9124 | 0 | 3.9124 | 3.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9124 | 0 | 0 | 0 | 3.9124 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Палатовка - Алексеевка на ПС 110/10 кВ Слобода, для Техприсоединения ООО Еда будущего, договор №42142629 от 23.09.21, г.Алексеевка (свыше 670 кВт; протяженность 0,15 км) | M_БЛ-7217 | 3.9124 | 0 | 3.9124 | 3.9124 | 0.000222 | 0 | 0 | 0 | 0.000222 | 3.9124 | 0 | 0 | 0 | 3.9122 | 0.000222 | - | Опережающие темпы выполнения работ для Техприсоединения ООО Еда будущего, договор №42142629 от 23.09.21, г.Алексеевка (свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Слобода для Техприсоединения ООО Еда будущего, договор №42142629 от 23.09.21, г.Алексеевка (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 10,0 МВА) | M_БЛ-7218 | 183.183 | 107.6498 | 75.5332 | 167.2642 | 112.8089 | 0 | 31.0489 | 0 | 81.76 | 167.2642 | 0 | 0 | 0 | -37.2756 | 112.8089 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2*400 кВА ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с монтажом оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ОГБУЗ Белгородская ЦРБ, договор №42121482 от 09.11.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-7219 | 5.3127 | 5.3127 | 5e-06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5e-06 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2*400 кВА ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (6 шт), для Техприсоединения ОГБУЗ Белгородская ЦРБ, договор №42121482 от 09.11.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | N_БЛ-7220 | 0.81837 | 0.81837 | 5e-06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5e-06 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок КВЛ 6 кВ ф.1 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА с монтажом разъединителя (1 шт), для Техприсоединения ОГБУЗ Белгородская ЦРБ, договор №42121482 от 09.11.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_БЛ-7221 | 0.15494 | 0.15494 | 3e-06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3e-06 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок КВЛ 6 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА с монтажом разъединителя (1 шт), для Техприсоединения ОГБУЗ Белгородская ЦРБ, договор №42121482 от 09.11.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_БЛ-7222 | 0.15494 | 0.15494 | 3e-06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3e-06 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КВЛ 6 кВ ф.1 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ОГБУЗ Белгородская ЦРБ, договор №42121482 от 09.11.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ - 0,4 км) | N_БЛ-7223 | 6.0496 | 2.0306 | 4.0191 | нд | 4.0191 | нд | 4.0191 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3e-06 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КВЛ 6 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ОГБУЗ Белгородская ЦРБ, договор №42121482 от 09.11.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ - 0,4 км) | N_БЛ-7224 | 6.0496 | 6.0496 | 3e-06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3e-06 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ (1 с.ш.) ПС 110/35/10 кВ Александровка до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Хохланд Руссланд, договор №42137642 от 18.11.21, п.Прохоровка (свыше 670 кВт; протяженность 7,1 км, в том числе ГНБ - 0,34 км) | M_БЛ-7278 | 34.934 | 0.7861 | 34.1479 | 34.1342 | 29.9375 | 0 | 29.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1342 | 0 | 4.2104 | 29.9375 | - | Опережающие темпы выполнения работ для Техприсоединения ООО Хохланд Руссланд, договор №42137642 от 18.11.21, п.Прохоровка (свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ (2 с.ш.) ПС 110/35/10 кВ Александровка до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Хохланд Руссланд, договор №42137642 от 18.11.21, п.Прохоровка (свыше 670 кВт; протяженность 7,1 км, в том числе ГНБ - 0,34 км) | M_БЛ-7279 | 34.934 | 0.7861 | 34.1479 | 34.1342 | 29.3935 | 0 | 29.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1342 | 0 | 4.7544 | 29.3935 | - | Опережающие темпы выполнения работ для Техприсоединения ООО Хохланд Руссланд, договор №42137642 от 18.11.21, п.Прохоровка (свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ (1 с.ш.) ПС 110/35/10 кВ Александровка до границы балансовой принадлежности с установкой ПКУ 10 кВ (1 шт) и монтажем разъединителя (1 шт), для Техприсоединения ООО Хохланд Руссланд, договор №42137642 от 18.11.21, п.Прохоровка (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | M_БЛ-7280 | 0.44591 | 0.022301 | 0.42361 | 0.42322 | 0.46801 | 0 | 0.46801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42322 | 0 | -0.044404 | 0.46801 | - | Опережающие темпы выполнения работ для Техприсоединения ООО Хохланд Руссланд, договор №42137642 от 18.11.21, п.Прохоровка (свыше 670 кВт). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ (2 с.ш.) ПС 110/35/10 кВ Александровка до границы балансовой принадлежности с установкой ПКУ 10 кВ (1 шт) и монтажем разъединителя (1 шт), для Техприсоединения ООО Хохланд Руссланд, договор №42137642 от 18.11.21, п.Прохоровка (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | M_БЛ-7281 | 0.44591 | 0.022301 | 0.42361 | 0.42322 | 0.46801 | 0 | 0.46801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42322 | 0 | -0.044404 | 0.46801 | - | Опережающие темпы выполнения работ для Техприсоединения ООО Хохланд Руссланд, договор №42137642 от 18.11.21, п.Прохоровка (свыше 670 кВт). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Крапивенская до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42135356 от 14.10.21, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,5 км) | N_БЛ-7601 | 1.4998 | 0 | 1.4998 | нд | 0.10785 | нд | 0 | нд | 0.10785 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3919 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42135356 от 14.10.21, г.Строитель (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-5 РП 10 кВ Сретенский ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42135356 от 14.10.21, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | N_БЛ-7602 | 1.643 | 0 | 1.643 | нд | 0.09454 | нд | 0 | нд | 0.09454 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5485 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42135356 от 14.10.21, г.Строитель (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-2 – ТП-3 РП 10 кВ Сретенский ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42135356 от 14.10.21, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | N_БЛ-7603 | 1.643 | 0 | 1.643 | нд | 0.14665 | нд | 0 | нд | 0.14665 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4964 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42135356 от 14.10.21, г.Строитель (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42135356 от 14.10.21, г.Строитель (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-7604 | 4.6292 | 0 | 4.6292 | нд | 0.18538 | нд | 0 | нд | 0.18538 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4438 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42135356 от 14.10.21, г.Строитель (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Короча до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ЗАО Свинокомплекс Короча, договор №42169668 от 13.01.22, Корочанский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 6,2 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_БЛ-7612 | 29.6825 | 0 | 29.6825 | нд | 0.000757 | нд | 0 | нд | 0.000757 | нд | 0 | нд | 0 | 29.6817 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ЗАО Свинокомплекс Короча, договор №42169668 от 13.01.22, Корочанский р-н (свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Короча до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ЗАО Свинокомплекс Короча, договор №42169668 от 13.01.22, Корочанский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 6,2 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_БЛ-7614 | 29.6817 | 0 | 29.6817 | нд | 0.000757 | нд | 0 | нд | 0.000757 | нд | 0 | нд | 0 | 29.681 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ЗАО Свинокомплекс Короча, договор №42169668 от 13.01.22, Корочанский р-н (свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ №1 ПС 110/10 кВ Пушкарная до строящейся КТП 10/0,4 кВ №3, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,3 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | N_БЛ-7683 | 1.7606 | 1.7606 | 1e-06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1e-06 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ №1 ПС 110/10 кВ Пушкарная до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,38 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_БЛ-7686 | 1.8435 | 1.8435 | 3e-06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3e-06 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ЗТП-1003н ПС 110/10 кВ Пушкарная до строящейся КТП 10/0,4 кВ №1, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | N_БЛ-7687 | 6.6439 | 6.6439 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА №3 ПС 110/10 кВ Пушкарная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_БЛ-7689 | 10.1616 | 7.4916 | 2.67 | нд | 2.6637 | нд | 2.6637 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.00629 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА №2 ПС 110/10 кВ Пушкарная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7690 | 12.7507 | 2.7307 | 10.02 | нд | 9.9909 | нд | 9.9909 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.02915 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА №1 ПС 110/10 кВ Пушкарная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-7691 | 4.6054 | 0.51897 | 4.0865 | нд | 4.0865 | нд | 4.0865 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4e-06 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА ПС 35/10 кВ Стариково до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (2 шт), для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | N_БЛ-7720 | 1.75 | 0.000856 | 1.7491 | нд | 1.7491 | нд | 0.057683 | нд | 1.6914 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Стариково до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_БЛ-7721 | 4.3391 | 0.000953 | 4.3381 | нд | 4.3381 | нд | 0.064138 | нд | 4.274 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Стариково до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_БЛ-7722 | 3.9931 | 0.000953 | 3.9921 | нд | 3.9921 | нд | 0.064138 | нд | 3.928 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ПС 35/10 кВ Стариково с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_БЛ-7723 | 6.4477 | 0.000929 | 6.4468 | нд | 6.4468 | нд | 0.062614 | нд | 6.3842 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ПС 35/10 кВ В.Михайловка с монтажом оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42213796 от 03.06.22, Новооскольский г/о (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_БЛ-7739 | 1.3382 | 0 | 1.3382 | нд | 1.1341 | нд | 1.1341 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20406 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42213796 от 03.06.22, Новооскольский г/о (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ В.Михайловка до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА с установкой разъединителя (1 шт), для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42213796 от 03.06.22, Новооскольский г/о (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | N_БЛ-7740 | 0.30161 | 0 | 0.30161 | нд | 0.30161 | нд | 0.30161 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42213796 от 03.06.22, Новооскольский г/о (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ПС 35/10 кВ В.Михайловка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт), для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42213796 от 03.06.22, Новооскольский г/о (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | N_БЛ-7741 | 0.24416 | 0 | 0.24416 | нд | 0.24416 | нд | 0.24416 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42213796 от 03.06.22, Новооскольский г/о (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА ф.1 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-7752 | 4.0058 | 0 | 4.0058 | нд | 0.26874 | нд | 0 | нд | 0.26874 | нд | 0 | нд | 0 | 3.737 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х630 кВА ф.3 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_БЛ-7753 | 7.4972 | 0 | 7.4972 | нд | 0.44428 | нд | 0 | нд | 0.44428 | нд | 0 | нд | 0 | 7.0529 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х1000 кВА ф.2 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7754 | 10.1103 | 0 | 10.1103 | нд | 0.58096 | нд | 0 | нд | 0.58096 | нд | 0 | нд | 0 | 9.5293 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.1.7 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящихся КТП 6/0,4 кВ №1, 2, 3, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 5,373 км, в том числе ГНБ - 0,24 км) | N_БЛ-7755 | 24.0489 | 0 | 24.0489 | нд | 2.2163 | нд | 0 | нд | 2.2163 | нд | 0 | нд | 0 | 21.8326 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.3.8 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящихся КТП 6/0,4 кВ №1, 2, 3, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 5,373 км, в том числе ГНБ - 0,239 км) | N_БЛ-7756 | 24.0489 | 0 | 24.0489 | нд | 2.3871 | нд | 0 | нд | 2.3871 | нд | 0 | нд | 0 | 21.6619 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4 №1, 2, 3 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 6,478 км, в том числе ГНБ - 0,602 км) | N_БЛ-7757 | 23.1076 | 0 | 23.1076 | нд | 1.1953 | нд | 0 | нд | 1.1953 | нд | 0 | нд | 0 | 21.9124 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 35/10 кВ Таврово до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | N_БЛ-7777 | 0.92081 | 0 | 0.92081 | нд | 0.92081 | нд | 0.92081 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Таврово до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,025 км) | N_БЛ-7778 | 0.18872 | 0 | 0.18872 | нд | 0.18872 | нд | 0.18872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Таврово до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,025 км) | N_БЛ-7779 | 0.16783 | 0 | 0.16783 | нд | 0.13763 | нд | 0.13763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.030196 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Таврово до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА с установкой разъединителя (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_БЛ-7780 | 0.32663 | 0 | 0.32663 | нд | 0.32663 | нд | 0.32663 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Таврово до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА с установкой разъединителя (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_БЛ-7781 | 0.32364 | 0 | 0.32364 | нд | 0.32364 | нд | 0.32364 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 35/10 кВ Таврово с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-7782 | 4.1223 | 0 | 4.1223 | нд | 3.9465 | нд | 3.9465 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1758 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА РП 10 кВ Новосадовый ПС 110/10/6 кВ Пищепром до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПУ 0,4 кВ (7 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №17, договор №42204019 от 14.06.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | N_БЛ-7783 | 1.788 | 0 | 1.788 | нд | 1.788 | нд | 1.788 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-1101 РП 10 кВ Новосадовый ПС 110/10/6 кВ Пищепром до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №17, договор №42204019 от 14.06.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | N_БЛ-7784 | 2.9714 | 1.9165 | 1.0549 | нд | 1.0549 | нд | 1.0549 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5e-06 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА РП 10 кВ Новосадовый ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО ПроШкола №17, договор №42204019 от 14.06.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_БЛ-7786 | 9.6488 | 0.86237 | 8.7865 | нд | 8.7865 | нд | 8.7865 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1e-06 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.3 ЦРП-1 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Био-Гран, договор №42167001 от 01.02.22, г.Алексеевка (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | N_БЛ-7914 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | нд | 0.6413 | нд | 0.6413 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18142 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Био-Гран, договор №42167001 от 01.02.22, г.Алексеевка (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ №13 ТП-803 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения МКУ УКС Старооскольского г/о, договор №42304292 от 28.12.22, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,07 км) | N_БЛ-8145 | 0.21738 | 0 | 0.21738 | нд | 0.21738 | нд | 0.19582 | нд | 0.021562 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения МКУ УКС Старооскольского г/о, договор №42304292 от 28.12.22, г.Старый Оскол (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-173 ПС 110/6 кВ Белгород до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42301702 от 27.01.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,117 км, в том числе ГНБ - 0,078 км) | N_БЛ-8249 | 0.46192 | 0 | 0.46192 | нд | 0.32862 | нд | 0 | нд | 0.32862 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1333 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42301702 от 27.01.23, г.Белгород (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-172 ПС 110/6 кВ Белгород до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42301702 от 27.01.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,13 км, в том числе ГНБ - 0,086 км) | N_БЛ-8250 | 0.51408 | 0 | 0.51408 | нд | 0.36147 | нд | 0 | нд | 0.36147 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1526 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42301702 от 27.01.23, г.Белгород (до 670 кВт)
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 8.249 | 2.4534 | 5.7956 | 5.6075 | 4.3555 | 0 | 4.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6075 | 0 | 1.4401 | 4.3555 | - | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 8.249 | 2.4534 | 5.7956 | 5.6075 | 4.3555 | 0 | 4.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6075 | 0 | 1.4401 | 4.3555 | - | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП-1422н ПС 110/10 кВ Центральная с заменой дугогасящих камер (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42049713 от 25.02.21, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт) | N_БЛ-6890 | 0.069914 | 0.069914 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) и оборудования ТМ (1 шт), для Техприсоединения ООО Хохланд Руссланд, договор №42137642 от 18.11.21, п.Прохоровка (свыше 670 кВт) | M_БЛ-7277 | 5.6981 | 0.089027 | 5.6091 | 5.6075 | 4.169 | 0 | 4.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6075 | 0 | 1.4401 | 4.169 | - | Опережающие темпы выполнения работ для Техприсоединения ООО Хохланд Руссланд, договор №42137642 от 18.11.21, п.Прохоровка (свыше 670 кВт)
1.1.4.2 | Модернизация ЗТП-1003н ПС 110/10 кВ Пушкарная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт) | N_БЛ-7688 | 1.6824 | 1.6824 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1101 РП 10 кВ Новосадовый ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №17, договор №42204019 от 14.06.22, Белгородский р-он (до 670 кВт) | N_БЛ-7785 | 0.79859 | 0.61206 | 0.18653 | нд | 0.18653 | нд | 0.18653 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2e-06 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 5859.4785 | 507.8512 | 5351.6272 | 1729.0569 | 674.8124 | 273.3852 | 411.991 | 200.9123 | 262.8214 | 385.5503 | 0 | 869.2091 | 0 | 4676.8149 | 200.5148 | 42.28% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3157.0514 | 296.2466 | 2860.8048 | 295.3862 | 206.0702 | 88.8581 | 145.8006 | 0.000699 | 60.2696 | 37.0951 | 0 | 169.4322 | 0 | 2654.7346 | 117.2114 | 131.9% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2270.2819 | 244.8715 | 2025.4104 | 38.6417 | 83.3851 | 0.000754 | 37.0056 | 0.000699 | 46.3795 | 18.8821 | 0 | 19.7581 | 0 | 1942.0253 | 83.3837 | 5738724% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Короча с переносом ПС на новую площадку. Вместо трех трансформаторов ТДТН-16000/110/35/10 устанавливаются два трансформатора ТДТН-32000/110/35/10, оборудование ОРУ 110 кВ по схеме №110-13, ОРУ 35 кВ по схеме №35-9, ЗРУ-10 кВ в БМЗ (увеличение мощности на 16 МВА) | F_2151 | 1086.3784 | 135.9291 | 950.4493 | 0.10273 | 0.001417 | 0.000754 | 0.000669 | 0.000699 | 0.000748 | 0.00067 | 0 | 0.1006 | 0 | 950.4478 | -3.6e-05 | -2.478% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой силовых трансформаторов 2х40 на 2х32 и 2х6,3 МВА, монтажом БМЗ: ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ, ОПУ с панелями РЗА, оборудованием систем телемеханики и каналов связи (трансформаторная мощность 76,6 МВА) | F_25 | 635.4206 | 44.4955 | 590.9251 | 0.025938 | 77.2831 | 0 | 31.1939 | 0 | 46.0892 | 0 | 0 | 0.025938 | 0 | 513.642 | 77.2831 | - | Реализация внеплановых мероприятий для ликвидации последствий аварии
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Строитель с заменой трансформаторов 2хТДН-15000/110/6 на 2хТДН-16000/110/6, оборудования ОРУ 110 кВ, с установкой элегазовых выключателей 110 кВ, с монтажом блочно-модульного здания ЗРУ 6 кВ совмещенного с ОПУ (увеличение мощности на 2,0 МВА) | F_3126 | 186.672 | 25.1389 | 161.5331 | 5.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1108 | 0 | 161.5331 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Майская с заменой трансформаторов 2хТРДН-40000/110/10 на 2хТДТН-40000/110/35/10 и монтажом ячеек 35 кВ (8 ячеек) (трансформаторная мощность 80 МВА) | F_3127 | 322.5661 | 6.2023 | 316.3638 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 316.3638 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой 2-х КТП 6/0,4/400 кВА ПС 110/10/6 кВ Южная Г-8, Г-9, с установкой дополнительных линейных ячеек (12 шт), первичного оборудования систем ТМ (3 шт), в рамках проекта Умный квартал г.Белгород (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | L_БЛ-6147 | 19.4781 | 0.61969 | 18.8584 | 18.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8584 | 0 | 0 | 0 | 18.8584 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Вейделевка с заменой фундамента силового трансформатора | M_БЛ-6732 | 5.323 | 0.37911 | 4.9439 | 0 | 5.7438 | 0 | 5.4542 | 0 | 0.28956 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79991 | 5.7438 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Капитализация % по кредитам
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306 ПС 110/10 кВ Шеино с переносом на новую площадку, с.Ушаково Корочанский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6838 | 1.5505 | 0 | 1.5505 | 1.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023011 | 0 | 1.5275 | 0 | 1.5505 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 6/0,4/2х1,0 МВА ЗТП-48 ПС 110/10/6 кВ Южная с переносом на новую площадку, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | M_БЛ-7706 | 12.8933 | 32.1069 | -19.2136 | 12.8933 | 0.35678 | 0 | 0.35678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8933 | 0 | -19.5704 | 0.35678 | - | Опережающие темпы выполнения работ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 886.7695 | 51.3752 | 835.3944 | 256.7445 | 122.6851 | 88.8573 | 108.795 | 0 | 13.8901 | 18.213 | 0 | 149.6741 | 0 | 712.7093 | 33.8278 | 38.07% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-721 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БЛ-2163 | 1.658 | 0.022138 | 1.6358 | 1.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6358 | 0 | 0 | 0 | 1.6358 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БЛ-2164 | 1.658 | 0.022138 | 1.6359 | 1.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6359 | 0 | 0 | 0 | 1.6359 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой КТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БЛ-2165 | 1.6675 | 0.022138 | 1.6454 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 1.6454 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Авторемзавод с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (3 ячейки), ТТ 110 кВ (2 к-та), устройств РЗА (2 шт), оборудования ОРУ 110 кВ (26 шт) и установкой щита постоянного тока (1 шт) | F_БЛ-2552 | 93.0927 | 3.5249 | 89.5678 | 9.4901 | 0 | 3.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1421 | 0 | 89.5678 | -3.348 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Готня с установкой оборудования системы постоянного оперативного тока | F_БЛ-2559 | 12.7806 | 0.85237 | 11.9282 | 11.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9282 | 0 | 0 | 0 | 11.9282 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Очистные с заменой ячеек масляных выключателей 6 кВ (26 шт) на вакуумные | F_БЛ-2568 | 43.9047 | 1.5597 | 42.345 | 4.3637 | 0 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6117 | 0 | 42.345 | -1.752 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Александровка с монтажом дополнительной ячейки 35 кВ (1 шт), опорных изоляторов (3 шт), оборудования РЗА (1 шт) и ТМ (13 шт) для строящейся ВЛ 35 кВ Александровка-Гостищево | G_БЛ-2965 | 23.5589 | 0.29559 | 23.2633 | 0.002386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002386 | 0 | 23.2633 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Октябрьская с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (74 шт) | J_БЛ-4943 | 3.0538 | 0 | 3.0538 | 0.22119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22119 | 0 | 3.0538 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шишино с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (59 шт) | J_БЛ-4944 | 2.873 | 0 | 2.873 | 0.22086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22086 | 0 | 2.873 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Журавлевка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4945 | 2.7097 | 0 | 2.7097 | 0.22057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22057 | 0 | 2.7097 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Беловское с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (62 шт) | J_БЛ-4946 | 2.912 | 0 | 2.912 | 0.22093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22093 | 0 | 2.912 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алексеевка (Яковлевская) с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4947 | 2.7097 | 0 | 2.7097 | 0.22057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22057 | 0 | 2.7097 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Драгунка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (56 шт) | J_БЛ-4948 | 2.8107 | 0 | 2.8107 | 0.22075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22075 | 0 | 2.8107 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Завидовка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4949 | 2.6884 | 0 | 2.6884 | 0.22053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22053 | 0 | 2.6884 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Артельное с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4951 | 2.7059 | 0 | 2.7059 | 0.22056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22056 | 0 | 2.7059 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Теребрено с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (27 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4957 | 1.7291 | 0.12751 | 1.6016 | 1.5198 | 0 | 1.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6016 | -1.5198 | -100% | Длительное устранение замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитриевка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (37 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4958 | 2.7982 | 0.16578 | 2.6325 | 2.5271 | 2.4372 | 2.5271 | 2.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19524 | -0.08991 | -3.558% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Венгеровка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (27 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4959 | 2.4553 | 0.15768 | 2.2976 | 2.2063 | 2.128 | 2.2063 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16964 | -0.078363 | -3.552% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новенькое с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (31 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4960 | 2.6899 | 0.16214 | 2.5277 | 2.4258 | 0.4348 | 2.4258 | 0.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0929 | -1.991 | -82.08% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (11 шт), автоматического выключателя (1 шт) | J_БЛ-4961 | 1.3378 | 0.12022 | 1.2175 | 1.1707 | 0 | 1.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | -1.1707 | -100% | Длительное устранение замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шеино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (43 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4962 | 2.4739 | 0.16388 | 2.31 | 2.2167 | 0 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | -2.2167 | -100% | Длительное устранение замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Раздорное с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4963 | 2.5958 | 0.001591 | 2.5942 | 2.5958 | 0.13144 | 0.1393 | 0.13144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4565 | 0 | 2.4627 | -0.007852 | -5.637% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Покровка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (27 шт) | J_БЛ-4964 | 1.3299 | 0.001383 | 1.3285 | 1.3299 | 0.1143 | 0.12148 | 0.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2084 | 0 | 1.2142 | -0.007174 | -5.906% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ливенка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4965 | 2.5958 | 0.001591 | 2.5942 | 2.5958 | 0.13144 | 0.1393 | 0.13144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4565 | 0 | 2.4627 | -0.007852 | -5.637% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Уточка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4966 | 2.5958 | 0.001591 | 2.5942 | 2.5958 | 0.13144 | 0.1393 | 0.13144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4565 | 0 | 2.4627 | -0.007852 | -5.637% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н. Хуторное с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (50 шт) | J_БЛ-4967 | 2.7275 | 0 | 2.7275 | 0.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2206 | 0 | 2.7275 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Николаевка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (21 шт) | J_БЛ-4969 | 1.3069 | 0 | 1.3069 | 0.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1102 | 0 | 1.3069 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б. Плес с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4970 | 2.5942 | 0.001591 | 2.5926 | 2.5942 | 0.13144 | 0.1393 | 0.13144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4549 | 0 | 2.4612 | -0.007852 | -5.637% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Уразово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (50 шт) | J_БЛ-4974 | 2.6127 | 0.00162 | 2.6111 | 2.6127 | 0.13383 | 0.14329 | 0.13383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4695 | 0 | 2.4773 | -0.009459 | -6.601% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Казинка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (56 шт) | J_БЛ-4975 | 2.6906 | 0.001678 | 2.6889 | 2.6906 | 0.1386 | 0.15127 | 0.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5393 | 0 | 2.5503 | -0.012675 | -8.379% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борисовка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (21 шт) | J_БЛ-4977 | 1.2521 | 0.001355 | 1.2507 | 1.2521 | 0.11192 | 0.11916 | 0.11192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1329 | 0 | 1.1388 | -0.007247 | -6.082% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Верхние Лубянки с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (53 шт) | J_БЛ-4978 | 2.6704 | 0.001678 | 2.6688 | 2.6704 | 0.1386 | 0.15127 | 0.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5192 | 0 | 2.5302 | -0.012675 | -8.379% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кировская с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (65 шт) | J_БЛ-4979 | 2.809 | 0.001765 | 2.8072 | 2.809 | 0.14575 | 0.15521 | 0.14575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6538 | 0 | 2.6615 | -0.009457 | -6.093% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах.завод с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (50 шт) | J_БЛ-4980 | 2.6331 | 0.00162 | 2.6315 | 2.6331 | 0.13383 | 0.14329 | 0.13383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4898 | 0 | 2.4977 | -0.009459 | -6.601% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лубяное с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (50 шт) | J_БЛ-4981 | 2.6331 | 0.00162 | 2.6315 | 2.6331 | 0.13383 | 0.14329 | 0.13383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4898 | 0 | 2.4977 | -0.009459 | -6.601% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ М.Троица с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4982 | 2.6202 | 0.001591 | 2.6186 | 2.6202 | 0.13144 | 0.1393 | 0.13144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4809 | 0 | 2.4871 | -0.007852 | -5.637% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Орлик с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4983 | 2.5958 | 0.001591 | 2.5942 | 2.5958 | 0.13144 | 0.1393 | 0.13144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4565 | 0 | 2.4627 | -0.007852 | -5.637% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борисы с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (21 шт) | J_БЛ-4985 | 1.2961 | 0 | 1.2961 | 0.11018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11018 | 0 | 1.2961 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Подольхи с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (50 шт) | J_БЛ-4991 | 2.6127 | 0.001591 | 2.6111 | 2.6127 | 0.13144 | 0.1393 | 0.13144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4734 | 0 | 2.4797 | -0.007852 | -5.637% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Радьковка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (53 шт) | J_БЛ-4992 | 2.7896 | 0 | 2.7896 | 0.22071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22071 | 0 | 2.7896 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шаховка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (50 шт) | J_БЛ-4995 | 2.7489 | 0 | 2.7489 | 0.22064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22064 | 0 | 2.7489 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Фощеватово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (50 шт) | J_БЛ-4996 | 2.7489 | 0 | 2.7489 | 0.22064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22064 | 0 | 2.7489 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Варваровка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-5006 | 2.7137 | 0 | 2.7137 | 0.22057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22057 | 0 | 2.7137 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Привокзальная с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (68 шт) | J_БЛ-5007 | 2.8667 | 0.001793 | 2.8649 | 2.8667 | 0.14814 | 0.15776 | 0.14814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7089 | 0 | 2.7168 | -0.009625 | -6.101% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (80 шт) | J_БЛ-5008 | 3.0053 | 0.001908 | 3.0034 | 3.0053 | 0.15768 | 0.16797 | 0.15768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8373 | 0 | 2.8457 | -0.010296 | -6.13% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Федосеевка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (44 шт) | J_БЛ-5009 | 2.6458 | 0 | 2.6458 | 0.22045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22045 | 0 | 2.6458 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сапрыкино с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (29 шт) | J_БЛ-5011 | 2.4665 | 0 | 2.4665 | 0.22013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22013 | 0 | 2.4665 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ В.Михайловка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (53 шт) | J_БЛ-5012 | 2.6517 | 0.001649 | 2.65 | 2.6517 | 0.13621 | 0.14368 | 0.13621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.508 | 0 | 2.5138 | -0.007468 | -5.198% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Ивановка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (50 шт) | J_БЛ-5013 | 2.7489 | 0 | 2.7489 | 0.22064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22064 | 0 | 2.7489 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 6 кВ №9 ф.25, 42 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой автоматических выключателей (3 шт) г.Старый Оскол | J_БЛ-5683 | 0.26665 | 0.01512 | 0.25153 | 0.25154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25154 | 0 | 0 | 0 | 0.25153 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 6/0,4 кВ №81 ф.31, 16 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой автоматических выключателей (2 шт) г.Старый Оскол | J_БЛ-5684 | 0.058679 | 0.00756 | 0.051119 | 0.051119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051119 | 0 | 0 | 0 | 0.051119 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №83 ф.31, 16 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой автоматических выключателей (3 шт) г.Старый Оскол | J_БЛ-5685 | 0.26043 | 0.007938 | 0.2525 | 0.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2525 | 0 | 0 | 0 | 0.2525 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 6/0,4 кВ №120 ф.5, 6 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой автоматических выключателей (2 шт) г.Старый Оскол | J_БЛ-5686 | 0.036432 | 0.00756 | 0.028872 | 0.028872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028872 | 0 | 0 | 0 | 0.028872 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 6/0,4 кВ №141 ф.5, 6 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой автоматических выключателей (4 шт) г.Старый Оскол | J_БЛ-5687 | 0.10247 | 0.022679 | 0.079793 | 0.079793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079793 | 0 | 0 | 0 | 0.079793 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой автоматических выключателей (5 шт) с.Красное Красненский р-н | K_БЛ-5856 | 0.15512 | 0.006 | 0.14912 | 0.14912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14912 | 0 | 0 | 0 | 0.14912 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ ТП-2-26 ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой автоматических выключателей (3 шт) с.Осколец Губкинский р-н | K_БЛ-5866 | 0.10842 | 0.002544 | 0.10587 | 0.10587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10587 | 0 | 0 | 0 | 0.10587 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Новенькое с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), с установкой оборудования систем передачи (4 к-т) | L_БЛ-6254 | 9.735 | 0.33543 | 9.3996 | 0.099623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099623 | 0 | 9.3996 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Курасовка с заменой первичного оборудования ТМ (1 шт), оборудования систем передачи (3 к-т) | L_БЛ-6255 | 11.0513 | 0.33717 | 10.7141 | 0.014088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014088 | 0 | 10.7141 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кочетовка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), с установкой первичного оборудования ТМ (1 шт), дополнительных устройств РЗА (1 шт), оборудования систем передачи (3 к-т) | L_БЛ-6256 | 14.8001 | 0.35553 | 14.4446 | 0.044553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044553 | 0 | 14.4446 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ивня с заменой ячеек выключателей 10 кВ (3 шт), с установкой первичного оборудования ТМ (1 шт), устройств РЗА (3 шт), оборудования систем передачи (6 к-т) | L_БЛ-6257 | 25.8932 | 1.2658 | 24.6274 | 0.027421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027421 | 0 | 24.6274 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Холодное с заменой ячеек выключателей 10 кВ (3 шт), трансформаторов тока 10 кВ (3 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (6 шт), дополнительных устройств РЗА (3 шт) | L_БЛ-6286 | 8.2528 | 0.1629 | 8.0899 | 8.0899 | 8.2413 | 8.0899 | 8.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15138 | 0.15138 | 1.871% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Александровка с монтажом первичного оборудования ТМ (1 шт), дополнительных устройств РЗА (2 шт) | L_БЛ-6287 | 0.70468 | 0.12973 | 0.57495 | 0.57495 | 0.59325 | 0.57495 | 0.59325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018291 | 0.018291 | 3.181% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Сажное с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), трансформаторов тока 10 кВ (1 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (4 шт), дополнительных устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6288 | 2.8332 | 0.07592 | 2.7573 | 2.7573 | 2.8047 | 2.7573 | 2.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047451 | 0.047451 | 1.721% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Чернянка с установкой первичного оборудования ТМ (1 шт) и систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6297 | 5.8347 | 0.25951 | 5.5752 | 0.075225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075225 | 0 | 5.5752 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Сахарный Завод с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), трансформаторов тока 10 кВ (1 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (2 шт), дополнительных устройств РЗА (4 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6298 | 14.2591 | 0.28336 | 13.9757 | 0.075722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075722 | 0 | 13.9757 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Орлик с установкой дополнительных устройств РЗА (7 шт) | L_БЛ-6299 | 1.079 | 0.12973 | 0.94928 | 0.44928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44928 | 0 | 0.94928 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Уколово с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт) | L_БЛ-6303 | 0.28375 | 0.022702 | 0.26105 | 0.26105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26105 | 0 | 0.26105 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Камызино с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), трансформаторов тока 10 кВ (1 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (4 шт), дополнительных устройств РЗА (2 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6304 | 11.4242 | 0.2172 | 11.207 | 0.006996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006996 | 0 | 11.207 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Сетище с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (15 шт), дополнительных устройств РЗА (6 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6305 | 12.3543 | 0.31275 | 12.0415 | 0.041503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041503 | 0 | 12.0415 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Б.Дворы с заменой первичного оборудования ТМ и установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6310 | 1.18 | 0.22702 | 0.95298 | 0.95298 | 0.96903 | 0.95298 | 0.96903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016051 | 0.016051 | 1.684% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Глинное с заменой первичного оборудования ТМ (1 шт), с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт), оборудования систем передачи (4 к-т) | L_БЛ-6312 | 9.7052 | 9.2579 | 0.44728 | 0 | 0.23567 | 0 | 0.23567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21161 | 0.23567 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Б.Ивановка с заменой первичного оборудования ТМ (4 шт), с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт), оборудования систем передачи (1 к-т) | L_БЛ-6313 | 11.9914 | 11.4824 | 0.50904 | 0 | 0.30029 | 0 | 0.30029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20875 | 0.30029 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Скородное с заменой ячеек выключателей 10 кВ (7 шт), трансформаторов тока 10 кВ (7 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (2 шт) и устройств РЗА (7 шт) | L_БЛ-6327 | 24.6291 | 0.5907 | 24.0384 | 24.0384 | 25.403 | 24.0384 | 25.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3646 | 1.3646 | 5.677% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Журавлики с заменой трансформаторов тока 10 кВ (1 к-т), первичного оборудования ТМ (2 шт) и устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6329 | 2.8304 | 0.44291 | 2.3875 | 2.3875 | 2.4345 | 2.3875 | 2.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046997 | 0.046997 | 1.968% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6529 | 7.8056 | 0 | 7.8056 | 7.7816 | 0.3423 | 0.33286 | 0 | 0 | 0.3423 | 0 | 0 | 7.4487 | 0 | 7.4633 | 0.009438 | 2.835% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6530 | 8.2004 | 0 | 8.2004 | 0.36916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36916 | 0 | 8.2004 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6532 | 8.2004 | 0 | 8.2004 | 0.36916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36916 | 0 | 8.2004 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6533 | 8.5685 | 0 | 8.5685 | 0.36916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36916 | 0 | 8.5685 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Казацкие Бугры с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6534 | 7.8056 | 0 | 7.8056 | 7.7816 | 0.3423 | 0.33286 | 0 | 0 | 0.3423 | 0 | 0 | 7.4487 | 0 | 7.4633 | 0.009438 | 2.835% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ивня с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6535 | 8.2004 | 0 | 8.2004 | 0.36916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36916 | 0 | 8.2004 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6536 | 7.8056 | 0 | 7.8056 | 7.7816 | 0.3423 | 0.33286 | 0 | 0 | 0.3423 | 0 | 0 | 7.4487 | 0 | 7.4633 | 0.009438 | 2.835% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец с заменой силовых трансформаторов (160 и 250 кВА), ячеек 6 кВ (7 шт), ЩО-70 (9 шт), г.Белгород (трансформаторная мощность 0,41 МВА) | L_БЛ-6567 | 16.0412 | 0 | 16.0412 | 16.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40302 | 0 | 15.6382 | 0 | 16.0412 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Крейда с установкой устройств РЗА (ПВЗУ-Е - 2 шт) КВЛ 110 кВ Белгород – Южная I и II-цепь с ответвлениями и организацией каналов связи ВЧЗ | L_БЛ-6705 | 1.5028 | 0 | 1.5028 | 1.4954 | 0 | 0.29917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1963 | 0 | 1.5028 | -0.29917 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой устройств РЗА (ДФЗ-01 - 2 шт; ВЧ-01 - 2 шт), трансформаторов тока 110 кВ (2 к-та) КВЛ 110 кВ Белгород – Южная I и II-цепь с ответвлениями и организацией каналов связи ВЧЗ | L_БЛ-6706 | 21.4732 | 0 | 21.4732 | 21.4423 | 0 | 1.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1935 | 0 | 21.4732 | -1.2488 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.2.1.2 | Модернизация ТП-1202 ПС 35/10 кВ Грузское с установкой дополнительного автоматического выключателя (1 шт), с.Грузское Борисовский р-н | M_БЛ-6818 | 0.048003 | 0 | 0.048003 | 0.048003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004093 | 0 | 0.04391 | 0 | 0.048003 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-716 ПС 35/10 кВ Зозули с заменой силового трансформатора, с.Никитское Борисовский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6821 | 0.68102 | 0 | 0.68102 | 0.68102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041723 | 0 | 0.63929 | 0 | 0.68102 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-533 ПС 110/10 кВ Шеино с установкой телекоммуникационного оборудования (4 шт), Корочанский р-он | M_БЛ-6908 | 0.38874 | 0.007784 | 0.38096 | 0 | 0.36902 | 0 | 0.36902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011935 | 0.36902 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.1.2 | Модернизация ТП-637 ПС 110/10 кВ Шеино с установкой телекоммуникационного оборудования (4 шт), Корочанский р-н | M_БЛ-6909 | 0.38874 | 0.007648 | 0.38109 | 0 | 0.36902 | 0 | 0.36902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012071 | 0.36902 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7185 | 12.4841 | 0 | 12.4841 | 0.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2728 | 0 | 12.4841 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7186 | 12.4841 | 0 | 12.4841 | 0.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2728 | 0 | 12.4841 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Очистные с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7188 | 12.4841 | 0 | 12.4841 | 0.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2728 | 0 | 12.4841 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Оросительная с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7189 | 12.4841 | 0 | 12.4841 | 0.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2728 | 0 | 12.4841 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Обуховская с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7190 | 12.4841 | 0 | 12.4841 | 0.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2728 | 0 | 12.4841 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7191 | 12.4841 | 0 | 12.4841 | 0.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2728 | 0 | 12.4841 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Коньшино с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7192 | 12.4841 | 0 | 12.4841 | 0.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2728 | 0 | 12.4841 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7193 | 12.4841 | 0 | 12.4841 | 0.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2728 | 0 | 12.4841 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Донец с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7194 | 12.4841 | 0 | 12.4841 | 0.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2728 | 0 | 12.4841 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7195 | 12.4841 | 0 | 12.4841 | 0.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2728 | 0 | 12.4841 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7196 | 12.4841 | 0 | 12.4841 | 0.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2728 | 0 | 12.4841 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Вейделевка с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7197 | 12.4841 | 0 | 12.4841 | 0.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2728 | 0 | 12.4841 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ В.Покровка с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7198 | 12.4841 | 0 | 12.4841 | 0.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2728 | 0 | 12.4841 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Таврово с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | M_БЛ-7211 | 22.9305 | 0 | 22.9305 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 22.9305 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Верхопенье с заменой оборудования систем РЗА и ПА (1 к-т) | M_БЛ-7269 | 5.4888 | 0.19464 | 5.2941 | 0.094118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094118 | 0 | 5.2941 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Западная с заменой ячеек выключателей 6 кВ (1 шт), монтажом первичного оборудования ТМ, устройств РЗА (1 шт) | M_БЛ-7270 | 3.6447 | 0.30294 | 3.3418 | 3.3418 | 3.4076 | 3.3418 | 3.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.065797 | 0.065797 | 1.969% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Истобное с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), монтажом первичного оборудования ТМ, устройств РЗА (3 шт) | M_БЛ-7271 | 3.8557 | 0.33537 | 3.5204 | 3.5204 | 3.5808 | 3.5204 | 3.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.060394 | 0.060394 | 1.716% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Коньшино с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), монтажом первичного оборудования ТМ и устройств РЗА (3 шт) | M_БЛ-7272 | 5.9716 | 0.43075 | 5.5409 | 5.5409 | 5.5906 | 5.5409 | 5.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049733 | 0.049733 | 0.8976% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Сапрыкино с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), монтажом первичного оборудования ТМ, устройств РЗА (3 шт) | M_БЛ-7273 | 4.2959 | 0.33537 | 3.9605 | 3.9605 | 4.0181 | 3.9605 | 4.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.057535 | 0.057535 | 1.453% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ В.Михайловка с установкой дополнительных устройств РЗА (4 шт) | M_БЛ-7274 | 0.45864 | 0.43551 | 0.023131 | 0 | 0.011128 | 0 | 0.011128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012003 | 0.011128 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с заменой первичного оборудования ТМ, монтажом дополнительных устройств РЗА (12 шт) | M_БЛ-7275 | 10.948 | 10.6001 | 0.34789 | 0 | 0.27528 | 0 | 0.27528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072612 | 0.27528 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ М.Троица с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), монтажом первичного оборудования ТМ, устройств РЗА (4 шт) | M_БЛ-7335 | 11.3549 | 0.13975 | 11.2152 | 2.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 0 | 11.2152 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Радьковка с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт) | M_БЛ-7336 | 0.4521 | 0.022702 | 0.4294 | 0.4294 | 0.43148 | 0.4294 | 0.43148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002085 | 0.002085 | 0.4856% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), с установкой первичного оборудования ТМ (1 шт), дополнительных устройств РЗА (1 шт) | M_БЛ-7567 | 3.4976 | 0.07592 | 3.4216 | 3.4216 | 3.4584 | 3.4216 | 3.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036759 | 0.036759 | 1.074% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Прелестное с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), устройств РЗА (6 шт) | M_БЛ-7568 | 5.6374 | 0.11941 | 5.518 | 5.518 | 5.6301 | 5.518 | 5.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1121 | 0.1121 | 2.031% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Подольхи с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт) | M_БЛ-7569 | 0.14067 | 0.022702 | 0.11796 | 0.11796 | 0.12074 | 0.11796 | 0.12074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002775 | 0.002775 | 2.352% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ТП-1268 ПС 110/10 кВ Западная с установкой автоматических выключателей (2 шт) для э/с мкр. ИЖС ул.В.Любименко, г.Белгород | M_БЛ-7656 | 0.08919 | 0.00638 | 0.08281 | 0.072943 | 0.023395 | 0.072943 | 0.023395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059415 | -0.049548 | -67.93% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой КТП 10/0,4 кВ ТП-202 ПС 35/10 кВ Алейниково и установкой оборудования систем ТМ (1 шт), с.Алейниково Алексеевский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | N_БЛ-7669 | 1.6064 | 0.021142 | 1.5853 | нд | 1.5853 | нд | 0 | нд | 1.5853 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2204e-16 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.1.2 | Модернизация РП-84 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Восточный, г.Белгород (2-очередь) | M_БЛ-7680 | 2.1899 | 1.7508 | 0.43913 | 1.847 | 0 | 1.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43913 | -1.847 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Нежеголь с установкой дополнительной ячейки 110 кВ (1 шт) | M_БЛ-7694 | 25.8992 | 0 | 25.8992 | 25.8992 | 16.353 | 0 | 0 | 0 | 16.353 | 0 | 0 | 25.8992 | 0 | 9.5462 | 16.353 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Черемошное с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-та) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгранкорм, договор №42122491 от 13.08.21, Белгородский р-он) | N_БЛ-7728 | 0.1982 | 0.002753 | 0.19545 | нд | 0.19545 | нд | 0 | нд | 0.19545 | нд | 0 | нд | 0 | -2.7756e-17 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой силового трансформатора ТДТН-40000/110/35/6 на ТДТН-40000/110/35/6 (1 шт), выключателей 110 кВ (1 шт), 35 кВ (1 шт), реактора 6 кВ (1 шт) (трансформаторная мощность 40,0 МВА) | N_БЛ-7854 | 7.2995 | 3.24 | 4.0595 | нд | 0.81955 | нд | 4.0595 | нд | -3.24 | нд | 0 | нд | 0 | 3.24 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для ликвидации последствий аварии в рамках реализации мероприятий по восстановлению объектов электросетевого комплекса филиала "Белгородэнерго", получивших повреждения в результате огневого воздействия во время СВО
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Ватутинская с заменой выключателей 110 кВ (2 шт), трансформаторов тока 110 кВ (1 шт) | N_БЛ-7855 | 2.7617 | 0 | 2.7617 | нд | 0.84 | нд | 0 | нд | 0.84 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9217 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для ликвидации последствий аварии в рамках реализации мероприятий по восстановлению объектов электросетевого комплекса филиала "Белгородэнерго", получивших повреждения в результате огневого воздействия во время СВО
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой трансформатора ТРНДЦН-40000/25000/110/10 на ТРДНФ-40000/25000/110/10 (1 шт), шинного моста 10 кВ (1 к-т) (трансформаторная мощность 40,0 МВА) | N_БЛ-7856 | 8.5698 | 0 | 8.5698 | нд | 2.694 | нд | 2.694 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.8758 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для ликвидации последствий аварии в рамках реализации мероприятий по восстановлению объектов электросетевого комплекса филиала "Белгородэнерго", получивших повреждения в результате огневого воздействия во время СВО
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Химзавод с заменой выключателей 110 кВ (4 шт), разъединителей 110 кВ (2 шт) и шкафов наружной установки (8 шт) | N_БЛ-7857 | 20.3231 | 0 | 20.3231 | нд | 2.9459 | нд | 20.3231 | нд | -17.3772 | нд | 0 | нд | 0 | 17.3772 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для ликвидации последствий аварии в рамках реализации мероприятий по восстановлению объектов электросетевого комплекса филиала "Белгородэнерго", получивших повреждения в результате огневого воздействия во время СВО
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Черемошное с заменой трансформаторов ТДТН-25000/110/35/10 на ТДТН-25000/110/35/10 (2 шт) и оборудования 110 кВ (выключатель-3 шт, разъединитель-2 шт, ТТ-12 шт, ТН-6 шт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | N_БЛ-7858 | 16.6977 | 0 | 16.6977 | нд | 16.6977 | нд | 3.6554 | нд | 13.0423 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для ликвидации последствий аварии в рамках реализации мероприятий по восстановлению объектов электросетевого комплекса филиала "Белгородэнерго", получивших повреждения в результате огневого воздействия во время СВО
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Грайворон с заменой привода РПН силового трансформатора (1 шт) и дуговых защит | N_БЛ-7860 | 3.7565 | 0 | 3.7565 | нд | 1.9374 | нд | 0.47301 | нд | 1.4644 | нд | 0 | нд | 0 | 1.819 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для ликвидации последствий аварии в рамках реализации мероприятий по восстановлению объектов электросетевого комплекса филиала "Белгородэнерго", получивших повреждения в результате огневого воздействия во время СВО
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/2х1000 кВ ТП-310 ПС 35/10 кВ Гора Подол по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Козинка Грайворонский г/о (трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7915 | 5.5035 | 0 | 5.5035 | нд | 1.9099 | нд | 1.9099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5937 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для ликвидации последствий аварии в рамках реализации мероприятий по восстановлению объектов электросетевого комплекса филиала "Белгородэнерго", получивших повреждения в результате огневого воздействия во время СВО
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-945 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой ячейки 10 кВ (1 шт) по техсостоянию, г.Белгород | N_БЛ-8065 | 0.14004 | 0.14004 | 2e-06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2e-06 | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1399.1665 | 107.2886 | 1291.8779 | 872.103 | 150.0018 | 111.4023 | 132.905 | 0.4506 | 17.0968 | 222.7257 | 0 | 537.5244 | 0 | 1141.8761 | 38.1489 | 34.11% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 614.0037 | 37.8291 | 576.1745 | 421.8666 | 30.9616 | 0 | 14.3224 | 0.4506 | 16.6392 | 79.2838 | 0 | 342.1322 | 0 | 545.2129 | 30.511 | 6771% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Губкин - Старый Оскол тяговая, Старый Оскол - Центральная с заменой провода, опор, грозотроса с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (протяженность 3,5 км) | F_2053 | 47.393 | 0 | 47.393 | 0.013704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013704 | 0 | 47.393 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепного участка ВЛ 35 кВ Восточная - Таврово с ответвлениями на ПС 35/6 кВ Земснаряд с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (протяженность 4,8 км) | F_3643 | 38.0409 | 2.4972 | 35.5437 | 0.070808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070808 | 0 | 35.5437 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-2-26 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Осколец Губкинский р-н (протяженность 1,397 км) | F_БЛ-1529 | 2.88 | 0.019312 | 2.8607 | 2.8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8607 | 0 | 0 | 0 | 2.8607 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-2-26 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Осколец Губкинский городской округ (протяженность 1,706 км) | F_БЛ-1532 | 2.4594 | 0.092726 | 2.3667 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Красное Красненский р-н (протяженность 1,03 км) | F_БЛ-1701 | 1.5247 | 0.058209 | 1.4664 | 1.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4664 | 0 | 0 | 0 | 1.4664 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Красное Красненский р-н (протяженность 1,584 км) | F_БЛ-1706 | 2.1319 | 0.078653 | 2.0532 | 2.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0532 | 0 | 0 | 0 | 2.0532 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-409/160 кВА ПС 35/10 кВ Всесвятка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 3,999 км) | F_БЛ-1831 | 5.2462 | 0.28354 | 4.9627 | 4.9627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9627 | 0 | 0 | 0 | 4.9627 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-221/60 ПС 35/10 кВ Н.Александровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 2,928 км) | F_БЛ-1836 | 4.3018 | 0.21385 | 4.088 | 4.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.088 | 0 | 0 | 0 | 4.088 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.22 от РП-1 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и монтажом разъединителей (20 шт) Валуйский р-н (протяженность 5,254 км) | F_БЛ-2064 | 18.5789 | 0.39081 | 18.1881 | 18.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1881 | 0 | 0 | 0 | 18.1881 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой разъединителей (4 шт) с.Монаково Старооскольский г/о (протяженность 0,712 км) | F_БЛ-2074 | 2.3992 | 0.068206 | 2.331 | 2.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.331 | 0 | 0 | 0 | 2.331 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Котово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой разъединителей (2 шт) Старооскольский г/о (протяженность 2,285 км) | F_БЛ-2075 | 6.7426 | 0.23764 | 6.505 | 6.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.505 | 0 | 0 | 0 | 6.505 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Разумное Белгородский р-он (протяженность 0,322 км) | H_БЛ-3985 | 1.1993 | 0.64387 | 0.55541 | 0.55034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55034 | 0 | 0.55541 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,643 км) | H_БЛ-3986 | 2.1875 | 1.31 | 0.87754 | 0.84507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84507 | 0 | 0.87754 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 СТП №646 ф.6 ПС 35/10 кВ Таврово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения Южная зона Белгородской обл п.Дубовое (протяженность 1,593 км) | I_БЛ-4391 | 3.3111 | 0 | 3.3111 | 0.21952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047682 | 0 | 0.17183 | 0 | 3.3111 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-121 ф.Город-6 ПС 110/35/10 кВ Шишино с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения Южная зона Белгородской обл г.Шебекино (протяженность 0,525 км) | I_БЛ-4393 | 1.0999 | 0 | 1.0999 | 0.071757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019392 | 0 | 0.052365 | 0 | 1.0999 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-94 ф.Город-6 ПС 110/35/10 кВ Шишино с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по устранению жалоб на качество э/с потребителей Южной зоны Белгородской обл, г.Шебекино (протяженность 1,85 км) | J_БЛ-4394 | 3.8641 | 0 | 3.8641 | 0.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054803 | 0 | 0.2 | 0 | 3.8641 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №119 ф.1 ПС 35/10 кВ Алексеевка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках устранения жалоб на качество э/с потребителей Северной зоны Белгородской обл Корочанский р-н с.Заячье (протяженность 2,228 км) | J_БЛ-4399 | 4.6477 | 0 | 4.6477 | 0.33599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065276 | 0 | 0.27072 | 0 | 4.6477 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП №795 ПС 110/35/6 кВ Пищепром с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения Западная зона Белгородской обл г.Белгород (протяженность 2,031 км) | I_БЛ-4401 | 4.2329 | 0 | 4.2329 | 0.41061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059818 | 0 | 0.35079 | 0 | 4.2329 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №402 ПС 35/10 кВ Гостищево с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения Западная зона Белгородской обл Яковлевский городской округ, с.Гостищево (протяженность 1,535 км) | I_БЛ-4402 | 3.2055 | 0 | 3.2055 | 0.15489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046075 | 0 | 0.10881 | 0 | 3.2055 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №1104 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по устранению жалоб на качество э/с потребителей Западной зоны Белгородской обл Прохоровский р-н, с.Андреевка (протяженность 1,768 км) | J_БЛ-4404 | 3.6676 | 0 | 3.6676 | 0.15868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052531 | 0 | 0.10615 | 0 | 3.6676 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-713 ф.7 ПС 35/10 кВ Уразово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения Восточная зона Белгородской обл Валуйский городской округ, п.Уразово (протяженность 3,368 км) | I_БЛ-4406 | 7.0253 | 0 | 7.0253 | 0.32825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09686 | 0 | 0.23139 | 0 | 7.0253 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-415 ф.4 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения Восточная зона Белгородской обл Алексеевский городской округ, с.Хмызовка (протяженность 1,511 км) | I_БЛ-4407 | 3.1474 | 0 | 3.1474 | 0.15581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04541 | 0 | 0.1104 | 0 | 3.1474 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-316 ф.3 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения Восточная зона Белгородской обл Вейделевский р-н, с.Яропольцы (протяженность 1,844 км) | I_БЛ-4408 | 3.8412 | 0 | 3.8412 | 0.47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054637 | 0 | 0.41958 | 0 | 3.8412 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-347 ф.3 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по устранению жалоб на качество э/с потребителей Восточной зоны Белгородской обл Вейделевский р-н, п.Викторополь (протяженность 1,225 км) | J_БЛ-4409 | 2.5403 | 0 | 2.5403 | 0.12081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037487 | 0 | 0.08332 | 0 | 2.5403 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6 кВ №15 - РП 6 кВ №42 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 2,309 км, в том числе ГНБ - 0,742 км) | F_БЛ-523 | 20.8715 | 0.30556 | 20.5659 | 20.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3072 | 0 | 20.2587 | 0 | 20.5659 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Красное Красненский р-н (протяженность 0,873 км) | K_БЛ-5857 | 1.148 | 0.042 | 1.106 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 КТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Красное Красненский р-н (протяженность 1,116 км) | K_БЛ-5858 | 1.3142 | 0.048 | 1.2662 | 1.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2662 | 0 | 0 | 0 | 1.2662 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, установкой разъединителей (4 шт) с.Красное Красненский р-н (протяженность 0,881 км) | K_БЛ-5859 | 3.512 | 0.12 | 3.392 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,396 км) | K_БЛ-5862 | 0.6861 | 0.0324 | 0.6537 | 0.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6537 | 0 | 0 | 0 | 0.6537 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-10 ф.22 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор (2 шт) и провода на большее сечение Валуйский р-н (протяженность 0,708 км) | K_БЛ-5873 | 0.70884 | 0.0132 | 0.69564 | 0.69564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69564 | 0 | 0 | 0 | 0.69564 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 Алейниково с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой разъединителей (4 шт), с.Алейниково Алексеевский р-он (протяженность 0,47 км) | L_БЛ-6446 | 2.4719 | 0.19084 | 2.2811 | 0 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047032 | 2.234 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.Г-1 ЦРП-1 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 0,19 км, в том числе ГНБ - 0,19 км) | L_БЛ-6457 | 1.4817 | 0.091997 | 1.3897 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 1.3897 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.Г-5 ЦРП-1 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 0,19 км, в том числе ГНБ - 0,19 км) | L_БЛ-6458 | 1.4269 | 0.091997 | 1.3349 | 1.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3349 | 0 | 0 | 0 | 1.3349 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЦРП-1 - ТП-105 каб.А ф.Г-1 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 0,447 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | L_БЛ-6461 | 5.3127 | 0.095828 | 5.2168 | 5.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2168 | 0 | 0 | 0 | 5.2168 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЦРП-1 - ТП-105 каб.Б ф.Г-5 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 0,077 км, в том числе ГНБ - 0,077 км) | L_БЛ-6462 | 0.86967 | 0.076663 | 0.79301 | 0.79301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79301 | 0 | 0 | 0 | 0.79301 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЦРП-1 - ТП-238 каб.А ф.Г-5 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 0,255 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | L_БЛ-6463 | 3.0011 | 0.076663 | 2.9244 | 2.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9244 | 0 | 0 | 0 | 2.9244 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЦРП-1 - ТП-238 каб.Б ф.Г-1 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 0,255 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | L_БЛ-6464 | 2.8979 | 0.076663 | 2.8212 | 2.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8212 | 0 | 0 | 0 | 2.8212 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Цемзавод с ответвлением на ПС 110 кВ Карьер Мела с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО СГОК, договор №42037564 от 19.02.21, Старооскольский г/о; протяженность 4,3 км) | L_БЛ-6513 | 111.6614 | 4.8396 | 106.8218 | 106.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8218 | 0 | 106.8218 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Черемошное с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгранкорм, договор №42122491 от 13.08.21, Белгородский р-н, протяженность 0,523 км) | M_БЛ-6687 | 0.93074 | 0.025159 | 0.90558 | 0 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0874 | 1.993 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Черемошное с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгранкорм, договор №42122491 от 13.08.21, Белгородский р-н, протяженность 0,523 км) | M_БЛ-6688 | 0.93074 | 0.025159 | 0.90558 | 0 | 1.3112 | 0 | 0 | 0 | 1.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40557 | 1.3112 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП-19 – ТП-1169 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУП Белоблводоканал, договор №42102813 от 29.07.21; г.Белгород; протяженность 0,04 км) | M_БЛ-6689 | 0.17955 | 0.007474 | 0.17207 | 0 | 0.20293 | 0 | 0 | 0 | 0.20293 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030856 | 0.20293 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП-35 – РП-19 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУП Белоблводоканал, договор №42102813 от 29.07.21; г.Белгород; протяженность 0,12 км) | M_БЛ-6690 | 0.53865 | 0.022426 | 0.51622 | 0 | 0.47979 | 0 | 0 | 0 | 0.47979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03643 | 0.47979 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.Г-6 РП-19а ПС 110/6 кВ Белгород-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУП Белоблводоканал, договор №42102813 от 29.07.21; г.Белгород; протяженность 0,12 км) | M_БЛ-6691 | 0.53865 | 0.022426 | 0.51622 | 0 | 0.29525 | 0 | 0 | 0 | 0.29525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22097 | 0.29525 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП-19 – ТП-69 ПС 110/6 кВ Белгород-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУП Белоблводоканал, договор №42102813 от 29.07.21; г.Белгород; протяженность 0,12 км) | M_БЛ-6692 | 0.53865 | 0.022426 | 0.51622 | 0 | 0.23249 | 0 | 0 | 0 | 0.23249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28373 | 0.23249 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП-19 – ТП-200 ПС 110/6 кВ Белгород-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУП Белоблводоканал, договор №42102813 от 29.07.21; г.Белгород; протяженность 0,12 км) | M_БЛ-6693 | 0.53865 | 0.022426 | 0.51622 | 0 | 0.45313 | 0 | 0 | 0 | 0.45313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063087 | 0.45313 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП-19 – РП-53 ПС 110/6 кВ Белгород-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУП Белоблводоканал, договор №42102813 от 29.07.21; г.Белгород; протяженность 0,12 км) | M_БЛ-6694 | 0.53865 | 0.022426 | 0.51622 | 0 | 0.34803 | 0 | 0 | 0 | 0.34803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16819 | 0.34803 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП-53 ПС 110/6 кВ Белгород-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУП Белоблводоканал, договор №42102813 от 29.07.21; г.Белгород; протяженность 0,17 км, в том числе ГНБ - 0,03) | M_БЛ-6695 | 0.99292 | 0.062283 | 0.93064 | 0 | 0.74206 | 0 | 0 | 0 | 0.74206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18858 | 0.74206 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ЦРП-2 – РП-19 ПС 110/6 кВ Белгород-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУП Белоблводоканал, договор №42102813 от 29.07.21; г.Белгород; протяженность 0,17 км, в том числе ГНБ - 0,03) | M_БЛ-6696 | 0.99292 | 0.062283 | 0.93064 | 0 | 0.83755 | 0 | 0 | 0 | 0.83755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093089 | 0.83755 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Валуйки (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6751 | 1.113 | 0 | 1.113 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028883 | 0 | 1.0841 | 0 | 1.113 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-99 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Валуйки (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6752 | 3.3006 | 0 | 3.3006 | 3.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086647 | 0 | 3.214 | 0 | 3.3006 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-155 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Валуйки (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6754 | 1.113 | 0 | 1.113 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028883 | 0 | 1.0841 | 0 | 1.113 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-401 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Ровное Валуйский г/о (протяженность 0,816 км) | M_БЛ-6755 | 1.7852 | 0 | 1.7852 | 1.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047136 | 0 | 1.738 | 0 | 1.7852 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-674 ПС 110/35/10 кВ Оросительная с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Пристень Валуйский г/о (протяженность 2,82 км) | M_БЛ-6756 | 6.2208 | 0 | 6.2208 | 6.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1629 | 0 | 6.0579 | 0 | 6.2208 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-408 ПС 35/10 кВ Принцевка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Хмелевец Валуйский г/о (протяженность 1,856 км) | M_БЛ-6758 | 4.0929 | 0 | 4.0929 | 4.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10721 | 0 | 3.9857 | 0 | 4.0929 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-01 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Вислая Дубрава Губкинский г/о (протяженность 1,6 км) | M_БЛ-6759 | 3.5088 | 0 | 3.5088 | 3.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092424 | 0 | 3.4164 | 0 | 3.5088 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-15 ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ивановка Губкинский г/о (протяженность 1,3 км) | M_БЛ-6762 | 2.866 | 0 | 2.866 | 2.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075095 | 0 | 2.7909 | 0 | 2.866 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-2-84 ПС 35/10 кВ Б.Дворы с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Заповедное Губкинский г/о (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6763 | 3.3006 | 0 | 3.3006 | 3.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086647 | 0 | 3.214 | 0 | 3.3006 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-212 ПС 35/10 кВ Гора Подол с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Безымено Грайворонский г/о (протяженность 1,1 км) | M_БЛ-6766 | 2.4262 | 0 | 2.4262 | 2.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063542 | 0 | 2.3626 | 0 | 2.4262 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-106 ПС 35/10 кВ Головчино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Головчино Грайворонский г/о (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6767 | 3.3006 | 0 | 3.3006 | 3.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086647 | 0 | 3.214 | 0 | 3.3006 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-232 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 1,2 км) | M_БЛ-6768 | 2.4924 | 0 | 2.4924 | 2.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036793 | 0 | 2.4556 | 0 | 2.4924 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-238 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 2,05 км) | M_БЛ-6769 | 4.5346 | 0 | 4.5346 | 4.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11842 | 0 | 4.4162 | 0 | 4.5346 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-233 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 1,29 км) | M_БЛ-6770 | 2.8568 | 0 | 2.8568 | 2.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074516 | 0 | 2.7823 | 0 | 2.8568 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-235 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 0,69 км) | M_БЛ-6771 | 1.5256 | 0 | 1.5256 | 1.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039858 | 0 | 1.4858 | 0 | 1.5256 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2,3 ТП-234 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 1,346 км) | M_БЛ-6772 | 2.9571 | 0 | 2.9571 | 2.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077752 | 0 | 2.8794 | 0 | 2.9571 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-231 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 1,2 км) | M_БЛ-6773 | 2.4924 | 0 | 2.4924 | 2.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036793 | 0 | 2.4556 | 0 | 2.4924 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-225 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 2,443 км) | M_БЛ-6774 | 5.3743 | 0 | 5.3743 | 5.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14112 | 0 | 5.2332 | 0 | 5.3743 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-102 ПС 110/6 кВ Строитель с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Строитель Яковлевский г/о (протяженность 1,9 км) | M_БЛ-6776 | 4.1847 | 0 | 4.1847 | 4.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10975 | 0 | 4.075 | 0 | 4.1847 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1217 ПС 110/35/10 кВ Томаровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Яковлевский г/о (протяженность 1,7 км) | M_БЛ-6778 | 3.759 | 0 | 3.759 | 3.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098201 | 0 | 3.6608 | 0 | 3.759 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-220 ПС 35/10 кВ Гостищево с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Вислое Яковлевский г/о (протяженность 2,1 км) | M_БЛ-6779 | 4.6298 | 0 | 4.6298 | 4.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12131 | 0 | 4.5085 | 0 | 4.6298 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-601 ПС 35/10 кВ Драгунка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, х.Дружный Яковлевский г/о (протяженность 2,9 км) | M_БЛ-6780 | 6.3874 | 0 | 6.3874 | 6.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16752 | 0 | 6.2199 | 0 | 6.3874 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-503 ПС 35/10 кВ Драгунка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Яковлевский г/о (протяженность 2,3 км) | M_БЛ-6781 | 5.0592 | 0 | 5.0592 | 5.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13286 | 0 | 4.9263 | 0 | 5.0592 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-504 ПС 35/10 кВ Гостищево с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, х.Дружный Яковлевский г/о (протяженность 1,8 км) | M_БЛ-6782 | 3.9663 | 0 | 3.9663 | 3.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10398 | 0 | 3.8623 | 0 | 3.9663 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-177 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Шебекино (протяженность 1,4 км) | M_БЛ-6786 | 3.0751 | 0 | 3.0751 | 3.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08087 | 0 | 2.9942 | 0 | 3.0751 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП-94 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Шебекино (протяженность 1,1 км) | M_БЛ-6787 | 2.3472 | 0 | 2.3472 | 2.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063542 | 0 | 2.2837 | 0 | 2.3472 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1011 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Нижний Ольшанец Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6790 | 4.4195 | 0 | 4.4195 | 4.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11553 | 0 | 4.304 | 0 | 4.4195 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1007 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Нижний Ольшанец Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6791 | 4.4195 | 0 | 4.4195 | 4.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11553 | 0 | 4.304 | 0 | 4.4195 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-309 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Дубовое Белгородский р-н (протяженность 3,0 км) | M_БЛ-6792 | 6.2586 | 0 | 6.2586 | 6.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086665 | 0 | 6.1719 | 0 | 6.2586 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-402 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6797 | 2.2045 | 0 | 2.2045 | 2.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057765 | 0 | 2.1467 | 0 | 2.2045 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-427 ПС 110/10 кВ Северная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6800 | 4.4195 | 0 | 4.4195 | 4.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11553 | 0 | 4.304 | 0 | 4.4195 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-507 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 5,0 км) | M_БЛ-6803 | 11.0145 | 0 | 11.0145 | 11.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28882 | 0 | 10.7256 | 0 | 11.0145 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-317 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, пер.Кутузова г.Белгород (протяженность 0,7 км) | M_БЛ-6804 | 1.5366 | 0 | 1.5366 | 1.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040435 | 0 | 1.4962 | 0 | 1.5366 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-108 ПС 35/10 кВ Грузское с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Грузское Борисовский р-н (протяженность 0,25 км) | M_БЛ-6820 | 0.54156 | 0 | 0.54156 | 0.54156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014441 | 0 | 0.52712 | 0 | 0.54156 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-716 ПС 35/10 кВ Зозули с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Никитское Борисовский р-н (протяженность 1,6 км) | M_БЛ-6823 | 3.5088 | 0 | 3.5088 | 3.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092424 | 0 | 3.4164 | 0 | 3.5088 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-507 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Новоалександровка Борисовский р-н (протяженность 1,3 км) | M_БЛ-6826 | 2.866 | 0 | 2.866 | 2.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075095 | 0 | 2.7909 | 0 | 2.866 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-507 ПС 35/10 кВ Зозули с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Беленькое Борисовский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6827 | 2.2045 | 0 | 2.2045 | 2.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057765 | 0 | 2.1467 | 0 | 2.2045 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-408 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Николаевка Алексеевский г/о (протяженность 1,765 км) | M_БЛ-6832 | 3.8768 | 0 | 3.8768 | 3.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10195 | 0 | 3.7748 | 0 | 3.8768 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-409 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Николаевка Алексеевский г/о (протяженность 1,05 км) | M_БЛ-6833 | 2.3296 | 0 | 2.3296 | 2.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060653 | 0 | 2.2689 | 0 | 2.3296 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-306 ПС 110/10 кВ Шеино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ушаково Корочанский р-н (протяженность 1,8 км) | M_БЛ-6840 | 3.9663 | 0 | 3.9663 | 3.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10398 | 0 | 3.8623 | 0 | 3.9663 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-711 ПС 35/10 кВ Яблоново с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Яблоново Корочанский р-н (протяженность 2,6 км) | M_БЛ-6843 | 5.7519 | 0 | 5.7519 | 5.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15019 | 0 | 5.6017 | 0 | 5.7519 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-309 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Раково Белгородский р-н (протяженность 3,0 км) | M_БЛ-6851 | 6.2586 | 0 | 6.2586 | 6.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086665 | 0 | 6.1719 | 0 | 6.2586 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-407 ПС 110/35/10 кВ Черемошное с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Петровка Белгородский р-н (протяженность 1,6 км) | M_БЛ-6853 | 3.5088 | 0 | 3.5088 | 3.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092424 | 0 | 3.4164 | 0 | 3.5088 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-615 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6854 | 4.4195 | 0 | 4.4195 | 4.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11553 | 0 | 4.304 | 0 | 4.4195 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-619 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6855 | 4.4195 | 0 | 4.4195 | 4.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11553 | 0 | 4.304 | 0 | 4.4195 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-620 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 3,0 км) | M_БЛ-6856 | 6.2586 | 0 | 6.2586 | 6.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086665 | 0 | 6.1719 | 0 | 6.2586 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-621 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 2,73 км) | M_БЛ-6857 | 6.0159 | 0 | 6.0159 | 6.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1577 | 0 | 5.8582 | 0 | 6.0159 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3,4 ТП-801 РП 10 кВ Б.Игуменка ПС 110/10/6 кВ Пищепром с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ближняя Игуменка Белгородский р-н (протяженность 4,0 км) | M_БЛ-6858 | 8.7917 | 0 | 8.7917 | 8.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23106 | 0 | 8.5606 | 0 | 8.7917 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-04 ПС 35/10 кВ Городище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6861 | 3.3006 | 0 | 3.3006 | 3.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086647 | 0 | 3.214 | 0 | 3.3006 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-5-15 ПС 35/10 кВ Городище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 1,9 км) | M_БЛ-6868 | 4.1847 | 0 | 4.1847 | 4.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10975 | 0 | 4.075 | 0 | 4.1847 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-5-90 ПС 35/10 кВ Сапрыкино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Рябиновка Губкинский г/о (протяженность 2,7 км) | M_БЛ-6880 | 5.959 | 0 | 5.959 | 5.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15596 | 0 | 5.8031 | 0 | 5.959 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-4-13 ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ивановка Губкинский г/о (протяженность 0,3 км) | M_БЛ-6970 | 0.67305 | 0 | 0.67305 | 0.67305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017329 | 0 | 0.65572 | 0 | 0.67305 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-212 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Белозерово Алексеевский г/о (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6971 | 2.2045 | 0 | 2.2045 | 2.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057765 | 0 | 2.1467 | 0 | 2.2045 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-202 ПС 35/10 кВ Алейниково с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ШО (1 шт), с.Алейниково Алексеевский р-он (протяженность 2,122 км) | N_БЛ-7668 | 4.7653 | 0.069161 | 4.6961 | нд | 4.6961 | нд | 0 | нд | 4.6961 | нд | 0 | нд | 0 | 1e-06 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 0,4 кВ ТП-48, ТП-322 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород, протяженность 2,05 км) | M_БЛ-7696 | 5.4975 | 5.7901 | -0.29259 | 5.4975 | 0.064371 | 0 | 0.064371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4975 | 0 | -0.35696 | 0.064371 | - | Опережающие темпы выполнения работ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-692 – ТП-445 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород, протяженность 0,1 км) | M_БЛ-7697 | 0.30419 | 0.46049 | -0.15629 | 0.30419 | 0.005122 | 0 | 0.005122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30419 | 0 | -0.16141 | 0.005122 | - | Опережающие темпы выполнения работ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-692 – ТП-642 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород, протяженность 0,286 км) | M_БЛ-7698 | 0.86632 | 0.75636 | 0.10996 | 0.86632 | 0.008413 | 0 | 0.008413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86632 | 0 | 0.10155 | 0.008413 | - | Опережающие темпы выполнения работ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород)
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП-62 – ТП-1011 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород, протяженность 0,44 км) | M_БЛ-7699 | 1.3321 | 1.9159 | -0.58381 | 1.3321 | 0.021301 | 0 | 0.021301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3321 | 0 | -0.60511 | 0.021301 | - | Опережающие темпы выполнения работ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.Г-30 РП-62 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород, протяженность 0,25 км) | M_БЛ-7700 | 0.75761 | 0.87143 | -0.11383 | 0.75761 | 0.009691 | 0 | 0.009691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75761 | 0 | -0.12352 | 0.009691 | - | Опережающие темпы выполнения работ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.Г-29 РП-62 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород, протяженность 0,25 км) | M_БЛ-7701 | 0.75761 | 1.0063 | -0.24865 | 0.75761 | 0.011188 | 0 | 0.011188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75761 | 0 | -0.25984 | 0.011188 | - | Опережающие темпы выполнения работ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-322 – ТП-48 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород, протяженность 0,205 км) | M_БЛ-7702 | 0.62101 | 0.60504 | 0.015975 | 0.62101 | 0.00673 | 0 | 0.00673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62101 | 0 | 0.009245 | 0.00673 | - | Опережающие темпы выполнения работ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород)
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП-23 – ТП-48 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород, протяженность 0,4 км) | M_БЛ-7703 | 1.211 | 1.3686 | -0.1576 | 1.211 | 0.015218 | 0 | 0.015218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0 | -0.17282 | 0.015218 | - | Опережающие темпы выполнения работ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-48 – ТП-962 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород, протяженность 0,24 км) | M_БЛ-7704 | 0.72662 | 3.8786 | -3.152 | 0.72662 | 0.043106 | 0 | 0.043106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72662 | 0 | -3.1951 | 0.043106 | - | Опережающие темпы выполнения работ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-479 – ТП-48 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород, протяженность 0,155 км) | M_БЛ-7705 | 0.46892 | 1.413 | -0.94408 | 0.46892 | 0.015707 | 0 | 0.015707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46892 | 0 | -0.95978 | 0.015707 | - | Опережающие темпы выполнения работ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.Г-12 ПС 110/10 кВ Западная с установкой разъединителей (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42185768 от 14.04.22, г.Белгород, протяженность 0,12 км) | M_БЛ-7709 | 0.4506 | 0.045353 | 0.40524 | 0.4506 | 0 | 0 | 0 | 0.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40524 | -0.4506 | -100% | Длительное подписание доп.соглашения с Заявителем по результатам разработки ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-502 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Новосёловка Алексеевский г/о (протяженность 1,3 км) | N_БЛ-7710 | 2.0639 | 0 | 2.0639 | нд | 1.6064 | нд | 1.6064 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.45752 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для обеспечения надежного и качественного электроснабжения
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепного участка ВЛ 110 кВ Алексеевка тяговая-Алексеевка, ВЛ 110 кВ Палатовка-Алексеевка с заменой провода, грозотроса, металлической опоры (1 шт), с установкой дополнительной металлической опоры (1 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон, в рамках реализации проекта ПС 110/10 кВ Слобода (протяженность 0,284 км) | N_БЛ-7730 | 19.6038 | 0 | 19.6038 | нд | 0.002091 | нд | 0 | нд | 0.002091 | нд | 0 | нд | 0 | 19.6017 | нд | нд | Титул включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выноса ЛЭП с территории строительства ПС 110/10 кВ Слобода в рамках выполнения договора технологического присоединения с ООО Еда будущего №42142629 от 23.09.21.
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.31 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон, в рамках реализации проекта ПС 110/10 кВ Слобода, г.Алексеевка (протяженность 0,5 км) | N_БЛ-7731 | 2.2629 | 0.14995 | 2.1129 | нд | 2.1129 | нд | 2.1129 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3e-06 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.32 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон, в рамках реализации проекта ПС 110/10 кВ Слобода, г.Алексеевка (протяженность 0,5 км) | N_БЛ-7732 | 2.3044 | 0.13728 | 2.1671 | нд | 2.1671 | нд | 2.1671 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4e-06 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой разъединителя (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон, в рамках реализации проекта ПС 110/10 кВ Слобода, г.Алексеевка (протяженность 0,5 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | N_БЛ-7733 | 3.1408 | 0.16698 | 2.9738 | нд | 2.9738 | нд | 2.9738 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10/10 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22, Белгородский р-он, протяженность 0,32 км) | N_БЛ-7742 | 1.1777 | 0.046124 | 1.1315 | нд | 1.0423 | нд | 0 | нд | 1.0423 | нд | 0 | нд | 0 | 0.089201 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2,3 ТП-721 ПС 110/10/10 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22, Белгородский р-он, протяженность 0,4 км) | N_БЛ-7750 | 0.35597 | 0.027646 | 0.32832 | нд | 0.29885 | нд | 0 | нд | 0.29885 | нд | 0 | нд | 0 | 0.02947 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-411 ПС 110/10/10 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22, Белгородский р-он, протяженность 0,2 км) | N_БЛ-7751 | 0.18671 | 0.013826 | 0.17288 | нд | 0.16042 | нд | 0 | нд | 0.16042 | нд | 0 | нд | 0 | 0.012469 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22)
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.35 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон, в рамках реализации проекта ПС 110/10 кВ Слобода г.Алексеевка (протяженность 0,5 км) | N_БЛ-7775 | 2.5611 | 0.18071 | 2.3803 | нд | 2.3803 | нд | 2.3803 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.36 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон, в рамках реализации проекта ПС 110/10 кВ Слобода г.Алексеевка (протяженность 0,5 км) | N_БЛ-7776 | 2.7239 | 0.16691 | 2.557 | нд | 2.557 | нд | 2.557 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-81 ПС 110/6 кВ Белгород с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42219064 от 26.07.22, протяженность 0,21 км) | N_БЛ-7792 | 0.24444 | 0 | 0.24444 | нд | 0.036438 | нд | 0 | нд | 0.036438 | нд | 0 | нд | 0 | 0.208 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42205327 от 26.07.22)
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-81 ПС 110/6 кВ Белгород с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42219064 от 26.07.22, протяженность 0,11 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | N_БЛ-7793 | 0.83186 | 0 | 0.83186 | нд | 0.22784 | нд | 0 | нд | 0.22784 | нд | 0 | нд | 0 | 0.60402 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42205327 от 26.07.22)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Никитовка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42251076 от 25.07.22, Красногвардейский р-он, протяженность 0,03 км) | N_БЛ-7865 | 0.12409 | 0.12409 | 3e-06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3e-06 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Никитовка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42251076 от 25.07.22, Красногвардейский р-он, протяженность 0,03 км) | N_БЛ-7866 | 0.12357 | 0.12356 | 5e-06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5e-06 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция заходов КЛ 10 кВ на ПС 110/10/6 кВ Южная по техсостоянию с изменением границ полосы отвода и охранных зон, г.Белгород (протяженность 2,076 км) | N_БЛ-8064 | 5.8324 | 5.8324 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Бессоновка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Санин Н.И, договор №42284574 от 28.12.22, Белгородский р-он, протяженность 0,15 км) | N_БЛ-8149 | 0.37886 | 0 | 0.37886 | нд | 0.32401 | нд | 0.32401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.054853 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Санин Н.И, договор №42284574 от 28.12.22, Белгородский р-он)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белжилстрой31, договор №42296019 от 18.11.22, Белгородский р-он, протяженность 0,1 км) | N_БЛ-8173 | 0.40455 | 0 | 0.40455 | нд | 0.40455 | нд | 0 | нд | 0.40455 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белжилстрой31, договор №42296019 от 18.11.22)
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ №1 ТП-1903 ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Приосколье, договор №42287347 от 21.03.23, г.Короча, протяженность 0,08 км) | N_БЛ-8175 | 0.1285 | 0 | 0.1285 | нд | 0.06799 | нд | 0 | нд | 0.06799 | нд | 0 | нд | 0 | 0.060513 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Приосколье, договор №42287347 от 21.03.23)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-2001 ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации Корочанского р-она, договор №42320992 от 03.05.23, Корочанский р-он, протяженность 0,12 км) | N_БЛ-8177 | 0.17024 | 0 | 0.17024 | нд | 0.089644 | нд | 0 | нд | 0.089644 | нд | 0 | нд | 0 | 0.080594 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации Корочанского р-она, договор №42320992 от 03.05.23)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-305 РП 10 кВ Альпика ПС 35/10 кВ Таврово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Борзило С.В, договор №42338202 от 05.04.23, Белгородский р-он, протяженность 0,06 км) | N_БЛ-8178 | 0.09933 | 0 | 0.09933 | нд | 0.062452 | нд | 0 | нд | 0.062452 | нд | 0 | нд | 0 | 0.036878 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов Снятие ограничений в пользовании земельным участком Борзило С.В, договор №42338202 от 05.04.23)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Федосеевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Гаврилов Н.К, договор №42208696 от 06.07.22, Старооскольский г/о, протяженность 0,16 км) | N_БЛ-8258 | 0.4795 | 0 | 0.4795 | нд | 0.42107 | нд | 0 | нд | 0.42107 | нд | 0 | нд | 0 | 0.05843 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов Снятие ограничений в пользовании земельным участком Гаврилов Н.К, договор №42208696 от 06.07.22)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №82 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 - радиологический корпус, с заменой кабеля на большее сечение г.Старый Оскол (протяженность 0,223 км) | F_БЛ-889 | 1.0425 | 0.032793 | 1.0097 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 1.0097 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №21 ЗТП №82 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 - радиологический корпус с заменой кабеля на большее сечение г.Старый Оскол (протяженность 0,223 км) | F_БЛ-892 | 1.0424 | 0.032793 | 1.0096 | 1.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0096 | 0 | 0 | 0 | 1.0096 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №23 ЗТП №82 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 - хлораторная, с заменой кабеля на большее сечение г.Старый Оскол (протяженность 0,063 км) | F_БЛ-894 | 0.26916 | 0.012663 | 0.2565 | 0.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2565 | 0 | 0 | 0 | 0.2565 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-710 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,779 км) | F_БЛ-969 | 1.2481 | 0.06153 | 1.1866 | 1.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1866 | 0 | 0 | 0 | 1.1866 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-702 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,302 км) | F_БЛ-973 | 0.61977 | 0.059258 | 0.56052 | 0.56052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56052 | 0 | 0 | 0 | 0.56052 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,376 км) | F_БЛ-981 | 0.66148 | 0.044565 | 0.61691 | 0.61691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61691 | 0 | 0 | 0 | 0.61691 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Советское Алексеевский городской округ (протяженность 0,824 км) | F_БЛ-985 | 1.4271 | 0.071648 | 1.3555 | 1.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3555 | 0 | 0 | 0 | 1.3555 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,563 км) | F_БЛ-991 | 1.0008 | 0.074125 | 0.92671 | 0.92671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92671 | 0 | 0 | 0 | 0.92671 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 785.1628 | 69.4595 | 715.7033 | 450.2364 | 119.0402 | 111.4023 | 118.5825 | 0 | 0.45766 | 143.4419 | 0 | 195.3922 | 0 | 596.6631 | 7.6379 | 6.856% | нд
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 6-10 кВ - перезавод в новое здание ЗРУ 6-10 кВ ПС 110/10/6 кВ Южная (протяженность 4,8 км) | F_БЛ-10 | 31.3099 | 4.4195 | 26.8904 | 0.019468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019468 | 0 | 26.8904 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение участка КЛ 6 кВ ф.15 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до РП 6 кВ №11 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 1,111 км, в том числе ГНБ - 0,385 км) | G_БЛ-2896 | 15.5298 | 0.42222 | 15.1076 | 15.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1076 | 0 | 0 | 0 | 15.1076 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение участка КЛ 6 кВ ф.35 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до РП 6 кВ №11 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 1,094 км, в том числе ГНБ - 0,385 км) | G_БЛ-2899 | 15.2823 | 0.42222 | 14.8601 | 14.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8601 | 0 | 0 | 0 | 14.8601 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.42 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до РП 6 кВ №9 с заменой участка кабеля, г.Старый Оскол (протяженность 1,413 км) | G_БЛ-291 | 10.2392 | 0.768 | 9.4712 | 9.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4712 | 0 | 0 | 0 | 9.4712 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.25 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до РП 6 кВ №9 с заменой кабеля, г.Старый Оскол (протяженность 3,406 км) | G_БЛ-292 | 19.6877 | 0.8122 | 18.8755 | 18.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8755 | 0 | 0 | 0 | 18.8755 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Палатовка - Алексеевка с заменой грозозащитного троса (38,049 км) и установкой оборудования системы мониторинга интенсивности гололедообразования МИГ (1 шт) | G_БЛ-2925 | 16.4641 | 0.95705 | 15.5071 | 15.5071 | 0.01231 | 0.27501 | 0 | 0 | 0.01231 | 0 | 0 | 15.232 | 0 | 15.4947 | -0.2627 | -95.52% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1 с заменой грозозащитного троса (21,77 км), подвесных гирлянд и устройств защит (292 шт) | G_БЛ-2930 | 27.718 | 0.55034 | 27.1676 | 27.1676 | 0.009058 | 0.20541 | 0 | 0 | 0.009058 | 0 | 0 | 26.9622 | 0 | 27.1586 | -0.19636 | -95.59% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Голофеевка с заходами на ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с заменой грозозащитного троса (38,737 км), подвесных гирлянд и устройств защит (412 шт) | G_БЛ-2931 | 36.7141 | 0.96441 | 35.7497 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 35.7497 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Белгород – Химзавод с заходами на ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой грозозащитного троса (34,52 км), подвесных гирлянд и устройств защит (407 шт), установкой оборудования системы мониторинга интенсивности гололедообразования МИГ (1 шт) | G_БЛ-2937 | 19.0637 | 0.90325 | 18.1605 | 18.1605 | 0.012207 | 0.26956 | 0 | 0 | 0.012207 | 0 | 0 | 17.8909 | 0 | 18.1482 | -0.25735 | -95.47% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Северная с заходами на ПС 110 кВ Стрелецкая с заменой грозозащитного троса (13,515 км) | G_БЛ-2941 | 5.8953 | 0.38749 | 5.5078 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 5.5078 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Пушкарная яч.39 до РП 10 кВ 3н яч.7 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 14,556 км) | G_БЛ-2955 | 48.838 | 1.3264 | 47.5116 | 0.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5116 | 0 | 0 | 0 | 47.5116 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Пушкарная яч.10 до РП 10 кВ 3н яч.8 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 14,556 км) | G_БЛ-2957 | 48.838 | 1.3264 | 47.5116 | 0.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5116 | 0 | 0 | 0 | 47.5116 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №676-ТП 10/0,4 кВ №885 ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой кабеля г. Белгород (протяженность 0,185 км, в том числе ГНБ - 0,145 км) | H_БЛ-3774 | 2.902 | 0.44211 | 2.4599 | 2.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4599 | 0 | 2.4599 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ Журавлики до ТП 6/0,4 кВ 246 (инв №1189/2/1) с заменой кабеля г. Губкин (протяженность 0,615 км, в том числе ГНБ - 0,086 км) | H_БЛ-4022 | 5.4205 | 0.20739 | 5.2132 | 5.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2132 | 0 | 0 | 0 | 5.2132 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.14 ПС 35/6 кВ Журавлики до ТП 6/0,4 кВ 246 ( инв №1189/2/2) с заменой кабеля г. Губкин (протяженность 0,609 км, в том числе ГНБ - 0,086 км) | H_БЛ-4023 | 5.4186 | 0.20739 | 5.2112 | 5.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2112 | 0 | 0 | 0 | 5.2112 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ПС 110/10/6 кВ Южная Г-18 - РП 10 кВ 46 с заменой кабеля г. Белгород (протяженность 0,541 км, в том числе ГНБ - 0,195 км) | H_БЛ-4033 | 4.7858 | 0.13939 | 4.6464 | 4.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6464 | 0 | 0 | 0 | 4.6464 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ПС 110/10/6 кВ Южная Г-19 - РП 10 кВ 46 с заменой кабеля г. Белгород (протяженность 0,551 км, в том числе ГНБ - 0,195 км) | H_БЛ-4034 | 5.0119 | 0.13939 | 4.8725 | 4.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8725 | 0 | 0 | 0 | 4.8725 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6 кВ 32 - ТП 6 кВ 516 ПС 110/6 кВ Белгород с заменой кабеля г. Белгород (протяженность 1,346 км, в том числе ГНБ - 0,389 км) | H_БЛ-4035 | 9.6464 | 0.37947 | 9.267 | 9.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.267 | 0 | 0 | 0 | 9.267 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 - ТП 10 кВ №177 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с заменой кабеля Алексеевский р-н г.Алексеевка (протяженность 0,745 км, в том числе ГНБ - 0,448 км) | H_БЛ-4037 | 10.4612 | 0.30222 | 10.159 | 10.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.159 | 0 | 0 | 0 | 10.159 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная(36) - РП 10 кВ 4н(16)Л-1 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 2,48 км) | F_БЛ-497 | 13.2698 | 1.3353 | 11.9345 | 11.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9335 | 0 | 0 | 0 | 11.9345 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная(9) - РП 10 кВ 4н(11) Л-1 с заменой кабеля Старооскольский р-н г. Старый Оскол (протяженность 2,367 км) | F_БЛ-499 | 12.69 | 1.3353 | 11.3548 | 11.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3537 | 0 | 0 | 0 | 11.3548 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6 кВ №15 - ТП 6/0,4 кВ №95 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля г.Белгород (протяженность 2,077 км, в том числе ГНБ - 1,243 км) | F_БЛ-528 | 22.3196 | 1.268 | 21.0516 | 21.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 0 | 19.7796 | 0 | 21.0516 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ КТП-710 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой провода и арматуры с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,01 км) | K_БЛ-5849 | 0.011852 | 0.000386 | 0.011466 | 0.011466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011466 | 0 | 0 | 0 | 0.011466 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ КТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой провода и арматуры с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,012 км) | K_БЛ-5850 | 0.008518 | 0.000967 | 0.007551 | 0.007551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007551 | 0 | 0 | 0 | 0.007551 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ КТП-721 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой провода и арматуры с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,009 км) | K_БЛ-5861 | 0.009298 | 0.000366 | 0.008932 | 0.008932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008932 | 0 | 0 | 0 | 0.008932 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2022 - 100 га) | L_БЛ-6331 | 17.8668 | 18.8471 | -0.98026 | 0.26793 | 0 | 0.26793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.98026 | -0.26793 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде. Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №2 Здание РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6551 | 0.17581 | 0 | 0.17581 | 0.17581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072636 | 0 | 0.10317 | 0 | 0.17581 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №1 Здание РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6552 | 0.17581 | 0 | 0.17581 | 0.17581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072636 | 0 | 0.10317 | 0 | 0.17581 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Насосная, каб.Б ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6553 | 0.17581 | 0 | 0.17581 | 0.17581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072636 | 0 | 0.10317 | 0 | 0.17581 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Насосная, каб.А ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6554 | 0.17581 | 0 | 0.17581 | 0.17581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072636 | 0 | 0.10317 | 0 | 0.17581 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №2 Школа РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6555 | 0.17581 | 0 | 0.17581 | 0.17581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072636 | 0 | 0.10317 | 0 | 0.17581 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №1 Школа РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6556 | 0.17581 | 0 | 0.17581 | 0.17581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072636 | 0 | 0.10317 | 0 | 0.17581 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №8 СДЮШОР ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6557 | 0.17581 | 0 | 0.17581 | 0.17581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072636 | 0 | 0.10317 | 0 | 0.17581 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - выход ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6558 | 0.17581 | 0 | 0.17581 | 0.17581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072636 | 0 | 0.10317 | 0 | 0.17581 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Гостиница ДОСААФ ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6559 | 0.17581 | 0 | 0.17581 | 0.17581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072636 | 0 | 0.10317 | 0 | 0.17581 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Теплопункт ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6560 | 0.17581 | 0 | 0.17581 | 0.17581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072636 | 0 | 0.10317 | 0 | 0.17581 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод ДОСААФ ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяженность 0,04 км) | L_БЛ-6561 | 0.17581 | 0 | 0.17581 | 0.17581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072636 | 0 | 0.10317 | 0 | 0.17581 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП-29 ПС 110/6 кВ Донец до ТП-277 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля, г.Белгород, (протяженность 2,5 км) | L_БЛ-6562 | 13.6368 | 0 | 13.6368 | 13.6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75637 | 0 | 12.8804 | 0 | 13.6368 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.Б ТП-300 – ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец с заменой участка кабеля, г.Белгород (протяженность 0,2 км) | L_БЛ-6565 | 1.1354 | 0 | 1.1354 | 1.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10789 | 0 | 1.0275 | 0 | 1.1354 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.А ТП-300 – ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец с заменой участка кабеля, г.Белгород (протяженность 0,2 км) | L_БЛ-6566 | 1.1354 | 0 | 1.1354 | 1.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10789 | 0 | 1.0275 | 0 | 1.1354 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 РП 6 кВ 8 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.33 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,046 км) | F_БЛ-669 | 0.26104 | 0.013528 | 0.24751 | 0.24751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24751 | 0 | 0 | 0 | 0.24751 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 110 кВ Белгород – Южная I и II-цепь с ответвлениями на ПС 110/6 кВ Белгород-2 с установкой ВЧ-заградителей (4 шт) и организацией каналов связи ВЧЗ | L_БЛ-6704 | 3.4575 | 0 | 3.4575 | 3.4496 | 0 | 0.31706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1325 | 0 | 3.4575 | -0.31706 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №4 РП 6 кВ 8 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.33 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,046 км) | F_БЛ-672 | 0.22967 | 0.013528 | 0.21614 | 0.21614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21614 | 0 | 0 | 0 | 0.21614 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №6 РП 6 кВ 8 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.34 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,190 км) | F_БЛ-677 | 1.1913 | 0.027599 | 1.1637 | 1.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1637 | 0 | 0 | 0 | 1.1637 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ ф.Невского 1а-1б ТП-143 ПС 110/6 кВ Белгород с заменой участка кабеля по техсостоянию, ул.Невского г.Белгород (протяженность 0,06 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | M_БЛ-6812 | 0.7354 | 0 | 0.7354 | 0.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19348 | 0 | 0.54192 | 0 | 0.7354 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Грузское с установкой дополнительных опор по местным условиям, с.Грузское Борисовский р-н (протяженность 0,25 км) | M_БЛ-6819 | 0.86711 | 0 | 0.86711 | 0.86711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022279 | 0 | 0.84484 | 0 | 0.86711 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №8 РП 6 кВ 8 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.34 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,190 км) | F_БЛ-684 | 1.1913 | 0.027599 | 1.1637 | 1.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1637 | 0 | 0 | 0 | 1.1637 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП-61н ПС 110/10 кВ Центральная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Старый Оскол (протяженность 8,0 км, в том числе ГНБ - 0,32 км) | M_БЛ-6862 | 50.1184 | 0 | 50.1184 | 50.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1791 | 0 | 47.9393 | 0 | 50.1184 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Алексеевка - Айдар с заменой грозозащитного троса (6,4 км) | M_БЛ-6974 | 2.7997 | 0 | 2.7997 | 2.7997 | 0.027582 | 0.57338 | 0 | 0 | 0.027582 | 0 | 0 | 2.2264 | 0 | 2.7722 | -0.5458 | -95.19% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Новенькое с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7240 | 6.659 | 0.18002 | 6.479 | 0.078994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078994 | 0 | 6.479 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Курасовка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7241 | 5.2803 | 0.14272 | 5.1376 | 0.037611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037611 | 0 | 5.1376 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Курасовка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7242 | 3.3455 | 0.093097 | 3.2524 | 0.05243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05243 | 0 | 3.2524 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кочетовка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7243 | 3.3345 | 0.093097 | 3.2414 | 0.041361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041361 | 0 | 3.2414 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Ивня с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7244 | 3.3449 | 0.093097 | 3.2518 | 0.051768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051768 | 0 | 3.2518 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Курасовка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | M_БЛ-7245 | 3.6351 | 0.11528 | 3.5199 | 0.019852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019852 | 0 | 3.5199 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Ивня с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7246 | 6.7537 | 0.18002 | 6.5737 | 0.073709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073709 | 0 | 6.5737 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.107 ПС 35/6 кВ Журавлики с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), выключателей нагрузки с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7247 | 10.5071 | 0.2349 | 10.2722 | 10.2722 | 11.0673 | 10.2722 | 11.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79502 | 0.79502 | 7.739% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7248 | 10.7701 | 0.2349 | 10.5352 | 10.5352 | 11.4971 | 10.5352 | 11.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96189 | 0.96189 | 9.13% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7249 | 3.3438 | 0.093097 | 3.2507 | 3.2507 | 3.493 | 3.2507 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24233 | 0.24233 | 7.455% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7250 | 6.565 | 0.18002 | 6.385 | 6.385 | 6.9083 | 6.385 | 6.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52331 | 0.52331 | 8.196% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7251 | 5.0622 | 0.12054 | 4.9417 | 4.9417 | 5.3055 | 4.9417 | 5.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36387 | 0.36387 | 7.363% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | M_БЛ-7252 | 3.6757 | 0.11528 | 3.5604 | 3.5604 | 3.8342 | 3.5604 | 3.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27384 | 0.27384 | 7.691% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Б.Дворы с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7253 | 8.6501 | 0.20746 | 8.4426 | 8.4426 | 9.0798 | 8.4426 | 9.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6372 | 0.6372 | 7.547% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Коньшино с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторными приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7254 | 3.4858 | 0.083247 | 3.4026 | 3.4026 | 3.6553 | 3.4026 | 3.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25276 | 0.25276 | 7.429% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7259 | 5.7375 | 6.0072 | -0.26975 | 0 | 0.1632 | 0 | 0.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43295 | 0.1632 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Глинное с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7260 | 1.8809 | 1.9678 | -0.086877 | 0 | 0.053465 | 0 | 0.053465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14034 | 0.053465 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ В.Михайловка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), выключателя нагрузки с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7261 | 9.3258 | 9.7574 | -0.43157 | 0 | 0.26507 | 0 | 0.26507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69664 | 0.26507 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Б.Ивановка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7262 | 5.7994 | 6.071 | -0.27161 | 0 | 0.16493 | 0 | 0.16493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43654 | 0.16493 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Сетище с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7263 | 8.6563 | 0.20746 | 8.4489 | 0.048883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048883 | 0 | 8.4489 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Сетище с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7264 | 8.8075 | 0.20746 | 8.6 | 0.10001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10001 | 0 | 8.6 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Камызино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7265 | 10.4053 | 0.2349 | 10.1704 | 0.070358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070358 | 0 | 10.1704 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Сетище с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7266 | 3.3439 | 0.093097 | 3.2508 | 0.050827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050827 | 0 | 3.2508 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Н.Уколово с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7267 | 3.3452 | 0.093097 | 3.2521 | 0.052054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052054 | 0 | 3.2521 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Чернянка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7299 | 8.5846 | 0.20746 | 8.3771 | 0.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0771 | 0 | 8.3771 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ М.Троица с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7300 | 6.5849 | 0.18002 | 6.4049 | 0.10489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10489 | 0 | 6.4049 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Сахарный завод с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7301 | 3.3015 | 0.093097 | 3.2084 | 0.10841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10841 | 0 | 3.2084 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Орлик с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7302 | 8.5616 | 0.20746 | 8.3542 | 0.054158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054158 | 0 | 8.3542 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ М.Троица с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7303 | 3.1374 | 0.093097 | 3.0443 | 0.14427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14427 | 0 | 3.0443 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Орлик с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7304 | 8.5922 | 0.20746 | 8.3848 | 0.084767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084767 | 0 | 8.3848 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Орлик с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7305 | 5.0173 | 0.12054 | 4.8968 | 0.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3968 | 0 | 4.8968 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Прелестное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7306 | 6.9009 | 0.18002 | 6.7208 | 6.7208 | 7.2409 | 6.7208 | 7.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52003 | 0.52003 | 7.737% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Холодное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторым приводом (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7307 | 10.3549 | 0.2349 | 10.12 | 10.12 | 10.8774 | 10.12 | 10.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75735 | 0.75735 | 7.484% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Прелестное с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7308 | 5.0736 | 0.12054 | 4.9531 | 4.9531 | 5.3235 | 4.9531 | 5.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37041 | 0.37041 | 7.478% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Холодное с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7309 | 3.3375 | 0.093097 | 3.2444 | 3.2444 | 3.4896 | 3.2444 | 3.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24517 | 0.24517 | 7.556% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Радьковка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1шт) | M_БЛ-7310 | 5.0406 | 0.12054 | 4.9201 | 4.9201 | 5.2896 | 4.9201 | 5.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36951 | 0.36951 | 7.51% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Радьковка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7311 | 6.1084 | 0.13564 | 5.9728 | 5.9728 | 6.4155 | 5.9728 | 6.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44276 | 0.44276 | 7.413% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7312 | 3.3388 | 0.093097 | 3.2457 | 3.2457 | 3.4897 | 3.2457 | 3.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.244 | 0.244 | 7.518% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7313 | 8.1429 | 0.16308 | 7.9798 | 7.9798 | 8.5635 | 7.9798 | 8.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58371 | 0.58371 | 7.315% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Радьковка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (3 шт) | M_БЛ-7314 | 4.2438 | 0.088503 | 4.1552 | 4.1552 | 4.458 | 4.1552 | 4.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3028 | 0.3028 | 7.287% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 РП 10 кВ Сажное ПС 110/10 Сажное (Тяговая) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7315 | 5.0462 | 0.12054 | 4.9257 | 4.9257 | 5.2944 | 4.9257 | 5.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36873 | 0.36873 | 7.486% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой устройств диагностики, ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7316 | 0.8042 | 0.005255 | 0.79895 | 0.79895 | 0.85262 | 0.79895 | 0.85262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.053675 | 0.053675 | 6.718% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 РП 10 кВ Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7317 | 1.7227 | 0.055805 | 1.6669 | 1.6669 | 1.798 | 1.6669 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13104 | 0.13104 | 7.861% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 РП 6 кВ 9 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.25 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,226 км) | F_БЛ-740 | 0.82085 | 0.036983 | 0.78387 | 0.78387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78387 | 0 | 0 | 0 | 0.78387 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №12 РП 6 кВ 9 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.28 п.5 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,150 км) | F_БЛ-744 | 1.1506 | 0.036983 | 1.1136 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №11 РП 6 кВ 9 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.28 п.2 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,173 км) | F_БЛ-747 | 0.70449 | 0.044362 | 0.66013 | 0.66013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66013 | 0 | 0 | 0 | 0.66013 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 6/0,4 кВ №120/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.33 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,083 км) | F_БЛ-750 | 0.71003 | 0.018083 | 0.69195 | 0.69195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69195 | 0 | 0 | 0 | 0.69195 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 6/0,4 кВ №120/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,108 км) | F_БЛ-753 | 0.58385 | 0.012631 | 0.57122 | 0.57122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57122 | 0 | 0 | 0 | 0.57122 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №16 ЗТП 6/0,4 кВ №141/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.10 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,160 км) | F_БЛ-756 | 0.76805 | 0.02622 | 0.74183 | 0.74183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74183 | 0 | 0 | 0 | 0.74183 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 6/0,4 кВ №141/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.11 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,132 км) | F_БЛ-760 | 0.821 | 0.021863 | 0.79914 | 0.79914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79914 | 0 | 0 | 0 | 0.79914 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 6/0,4 кВ №141/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.23 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,056 км) | F_БЛ-763 | 0.23081 | 0.010618 | 0.22019 | 0.22019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22019 | 0 | 0 | 0 | 0.22019 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №14 ЗТП 6/0,4 кВ №141/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.23 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,056 км) | F_БЛ-767 | 0.2405 | 0.010618 | 0.22988 | 0.22988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22988 | 0 | 0 | 0 | 0.22988 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Валуйки – Оросительная с заменой провода и установкой дополнительной опоры (1 шт) (протяженность 0,26 км) | M_БЛ-7693 | 5.8826 | 0 | 5.8826 | 5.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8826 | 0 | 5.8826 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 110 кВ Шебекино – Нежеголь с ответвлением на ПС 110 кВ Солнечная с заменой провода (протяженность 6,217 км) | M_БЛ-7695 | 35.9592 | 1.7606 | 34.1986 | 34.21 | 0.39907 | 0 | 0.002567 | 0 | 0.3965 | 0 | 0 | 34.21 | 0 | 33.7996 | 0.39907 | - | Отнесение затрат по аренде земельного участка
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 6/0,4 кВ №81/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-поликлиника с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,163 км) | F_БЛ-841 | 0.85397 | 0.019814 | 0.83416 | 0.83416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83416 | 0 | 0 | 0 | 0.83416 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №8 ЗТП 6/0,4 кВ №81/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-поликлиника с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,163 км) | F_БЛ-845 | 0.85397 | 0.019814 | 0.83416 | 0.83416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83416 | 0 | 0 | 0 | 0.83416 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 6/0,4 кВ №82/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-инф.корпус с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,100 км) | F_БЛ-878 | 0.4659 | 0.020132 | 0.44576 | 0.44576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44576 | 0 | 0 | 0 | 0.44576 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №22 ЗТП 6/0,4 №82/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 - инф.корпус с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,100 км) | F_БЛ-882 | 0.46987 | 0.020132 | 0.44974 | 0.44974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44974 | 0 | 0 | 0 | 0.44974 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №19 ЗТП 6/0,4 кВ №82/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-прачечная с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,227 км) | F_БЛ-885 | 1.453 | 0.040262 | 1.4127 | 1.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4127 | 0 | 0 | 0 | 1.4127 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/0,4 кВ №83/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 патолог.-хоз.блок с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,235 км) | F_БЛ-897 | 1.3078 | 0.034153 | 1.2737 | 1.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2737 | 0 | 0 | 0 | 1.2737 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №7 ТП 6/0,4 кВ №83/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-патология с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,235 км) | F_БЛ-901 | 1.3712 | 0.034153 | 1.337 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 6/0,4 кВ №83/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ЦСО с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,127 км) | F_БЛ-919 | 0.81102 | 0.019217 | 0.7918 | 0.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7918 | 0 | 0 | 0 | 0.7918 | 0 | - | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 367.1411 | 34.3132 | 332.8279 | 317.0285 | 176.5918 | 34.0177 | 34.0177 | 200.452 | 142.5741 | 41.2794 | 0 | 41.2794 | 0 | 156.2361 | -57.8779 | -24.68% | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 357.2422 | 34.3132 | 322.929 | 307.1296 | 170.1456 | 34.0177 | 34.0177 | 194.7354 | 136.1279 | 39.1883 | 0 | 39.1883 | 0 | 152.7834 | -58.6075 | -25.62% | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2022: ИПУ - 3547) | M_БЛ-7045 | 58.8699 | 28.8223 | 30.0476 | 24.9937 | 24.9937 | 24.9937 | 24.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.054 | 0 | 0% | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2022: ИПУ - 877) | M_БЛ-7046 | 25.2603 | 5.491 | 19.7694 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7454 | 0 | 0% | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2023: ИПУ - 3092) | M_БЛ-7460 | 53.883 | 0 | 53.883 | 53.883 | 34.0534 | 0 | 0 | 39.0355 | 34.0534 | 7.4237 | 0 | 7.4237 | 0 | 19.8296 | -4.9821 | -12.76% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2023: ИПУ - 7249) | M_БЛ-7461 | 219.2289 | 0 | 219.2289 | 219.2289 | 102.0745 | 0 | 0 | 155.6998 | 102.0745 | 31.7646 | 0 | 31.7646 | 0 | 117.1544 | -53.6253 | -34.44% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 8.5268 | 0 | 8.5268 | 8.5268 | 5.4952 | 0 | 0 | 4.9243 | 5.4952 | 1.8013 | 0 | 1.8013 | 0 | 3.0316 | 0.57089 | 11.59% | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; 2023: ИПУ - 95) | M_БЛ-7462 | 3.1036 | 0 | 3.1036 | 3.1036 | 2.0002 | 0 | 0 | 1.7924 | 2.0002 | 0.65563 | 0 | 0.65563 | 0 | 1.1035 | 0.20779 | 11.59% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; 2023: ИПУ - 166) | M_БЛ-7465 | 5.4232 | 0 | 5.4232 | 5.4232 | 3.495 | 0 | 0 | 3.1319 | 3.495 | 1.1456 | 0 | 1.1456 | 0 | 1.9282 | 0.3631 | 11.59% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 1.3721 | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0.95108 | 0 | 0 | 0.79241 | 0.95108 | 0.28986 | 0 | 0.28986 | 0 | 0.42104 | 0.15868 | 20.02% | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35 кВ; 2023: ИПУ - 42) | M_БЛ-7466 | 1.3721 | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0.95108 | 0 | 0 | 0.79241 | 0.95108 | 0.28986 | 0 | 0.28986 | 0 | 0.42104 | 0.15868 | 20.02% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 936.1194 | 70.0027 | 866.1167 | 244.5392 | 142.1485 | 39.1072 | 99.2677 | 0.008995 | 42.8808 | 84.45 | 0 | 120.973 | 0 | 723.9682 | 103.0324 | 263.4% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 721.7381 | 63.8845 | 657.8536 | 82.169 | 21.4974 | 35.0768 | 21.4871 | 0.008995 | 0.010262 | 0.008996 | 0 | 47.0742 | 0 | 636.3563 | -13.5885 | -38.73% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий РПБ Белгородского РЭС | G_БЛ-2969 | 132.8993 | 16.1366 | 116.7627 | 7.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1761 | 0 | 116.7627 | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий РПБ БЭС | G_БЛ-2970 | 45.1957 | 20.8322 | 24.3636 | 20.2287 | 4.1856 | 0 | 4.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2287 | 0 | 20.178 | 4.1856 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.4.1 | Реконструкция зданий РПБ БЭС (реконструкция цеха по ремонту трансформаторов) | I_БЛ-4377 | 31.3332 | 11.6728 | 19.6605 | 19.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6605 | 0 | 19.6605 | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий РПБ Борисовского РЭС (площадь 1652,06 м2) | I_БЛ-4378 | 467.7313 | 5.1713 | 462.56 | 0.035981 | 0.020128 | 0.008995 | 0.009866 | 0.008995 | 0.010262 | 0.008996 | 0 | 0.008995 | 0 | 462.5399 | 0.002138 | 11.88% | Изменение стоимости арендной платы
1.2.4.1 | Реконструкция зданий ЗТП 6-10/0,4 кВ филиала Белгородэнерго с заменой строительных конструкций | M_БЛ-7714 | 15.6921 | 8.2493 | 7.4428 | 7.8461 | 5.4979 | 7.8461 | 5.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9449 | -2.3482 | -29.93% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.4.1 | Реконструкция административно-производственных зданий РЭС филиала Белгородэнерго с заменой строительных конструкций | M_БЛ-7715 | 10.6058 | 0 | 10.6058 | 10.0254 | 0 | 10.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6058 | -10.0254 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.4.1 | Реконструкция зданий ОПУ ПС 35-110 кВ филиала Белгородэнерго с заменой строительных конструкций | M_БЛ-7716 | 18.2806 | 1.8223 | 16.4582 | 17.1963 | 11.7938 | 17.1963 | 11.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6645 | -5.4026 | -31.42% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 214.3813 | 6.1183 | 208.2631 | 162.3702 | 120.6512 | 4.0303 | 77.7806 | 0 | 42.8705 | 84.441 | 0 | 73.8989 | 0 | 87.6119 | 116.6208 | 2894% | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Плес с монтажом оборудования охранного освещения (0,124 км), охранно-пожарной сигнализации и системы охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер) | J_БЛ-5146 | 5.1179 | 0.1174 | 5.0005 | 5.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0005 | 0 | 5.0005 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Венгеровка с монтажом оборудования охранного освещения (0,127 км), охранно-пожарной сигнализации и системы охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер) | L_БЛ-5147 | 6.7218 | 0.090918 | 6.6309 | 6.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6309 | 0 | 0 | 0 | 6.6309 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Верхопенье с монтажом оборудования охранного освещения (0,119 км), охранно-пожарной сигнализации и системы охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер) | L_БЛ-5148 | 6.7867 | 0.10199 | 6.6847 | 6.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6847 | 0 | 0 | 0 | 6.6847 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Западная с монтажом защитного ограждения (0,151 км) и систем охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5151 | 1.4657 | 0 | 1.4657 | 0.14575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14575 | 0 | 1.4657 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лубяное с монтажом оборудования охранного освещения (0,160 км), охранно-пожарной сигнализации и системы охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер) | J_БЛ-5153 | 5.4723 | 0.15497 | 5.3173 | 5.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3173 | 0 | 5.3173 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Малакеево с монтажом оборудования охранного освещения (0,139 км), охранно-пожарной сигнализации и системы охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер) | J_БЛ-5154 | 5.2471 | 0.084721 | 5.1624 | 5.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1624 | 0 | 5.1624 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Николаевка с монтажом оборудования охранного освещения (0,142 км), охранно-пожарной сигнализации и системы охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер) | J_БЛ-5155 | 5.2094 | 0.086629 | 5.1227 | 5.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1227 | 0 | 5.1227 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новенькое с установкой оборудования охранного освещения, охранно-пожарной сигнализации (0,12 км), периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | L_БЛ-5156 | 6.9642 | 0.097625 | 6.8666 | 6.8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8666 | 0 | 0 | 0 | 6.8666 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ново-Хуторное с установкой оборудования охранного освещения, охранно-пожарной сигнализации (0,154 км), периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер) | J_БЛ-5157 | 6.9113 | 0.1146 | 6.7967 | 6.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7967 | 0 | 6.7967 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Свистовка с установкой оборудования охранного освещения, охранно-пожарной сигнализации (0,12 км), периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | L_БЛ-5161 | 6.8087 | 0.089374 | 6.7193 | 6.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7193 | 0 | 0 | 0 | 6.7193 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сетище с установкой оборудования охранного освещения, охранно-пожарной сигнализации (0,142 км), периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | L_БЛ-5162 | 8.3758 | 0.12255 | 8.2532 | 8.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2532 | 0 | 8.2532 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Уточка с установкой оборудования охранного освещения, охранно-пожарной сигнализации (0,147 км), периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | L_БЛ-5163 | 6.9868 | 0.10755 | 6.8793 | 6.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8793 | 0 | 6.8793 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Айдар с монтажом защитного ограждения (0,385 км), оборудования охранного освещения (0,385 км) и периметрального видеонаблюдения (19 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5169 | 5.8656 | 0.12509 | 5.7405 | 5.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7405 | 0 | 0 | 0 | 5.7405 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Александровка с монтажом защитного ограждения (0,276 км), оборудования охранного освещения (0,276 км) и периметрального видеонаблюдения (18 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5170 | 7.1568 | 0.080682 | 7.0762 | 7.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0762 | 0 | 0 | 0 | 7.0762 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с монтажом защитного ограждения (0,590 км), оборудования охранного освещения (0,590 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,590 км) и периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5171 | 10.585 | 0.15174 | 10.4333 | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | 10.4333 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Архангельское с монтажом защитного ограждения (0,197 км), оборудования охранного освещения (0,197 км) и периметрального видеонаблюдения (17 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5172 | 6.0218 | 0.06355 | 5.9582 | 5.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9582 | 0 | 0 | 0 | 5.9582 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Борисовка с монтажом защитного ограждения (0,463 км), оборудования охранного освещения (0,463 км) и периметрального видеонаблюдения (22 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5174 | 14.2024 | 0.004867 | 14.1975 | 14.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1975 | 0 | 0 | 0 | 14.1975 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ватутинская с установкой оборудования систем видеонаблюдения (16 видеокамер, 1 видеосервер) и монтажом охранного освещения (0,250 км) | J_БЛ-5175 | 4.2549 | 0.048048 | 4.2069 | 4.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2069 | 0 | 0 | 0 | 4.2069 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Вейделевка с монтажом защитного ограждения (0,202 км), оборудования охранного освещения (0,202 км) и периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5176 | 4.7888 | 0.064836 | 4.724 | 4.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.724 | 0 | 0 | 0 | 4.724 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верхняя Покровка с монтажом защитного ограждения (0,404 км), оборудования охранного освещения (0,404 км) и периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5177 | 5.3182 | 0.11528 | 5.2029 | 5.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2029 | 0 | 0 | 0 | 5.2029 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,43 км) ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5179 | 1.8645 | 0 | 1.8645 | 0.19029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19029 | 0 | 1.8645 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,726 км) ПС 110/10 кВ Голофеевка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5181 | 2.4472 | 0 | 2.4472 | 2.4221 | 0.74082 | 0.58693 | 0 | 0 | 0.74082 | 0 | 0 | 1.8352 | 0 | 1.7063 | 0.15389 | 26.22% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением объемов выполнения работ
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,242 км) ПС 110/10 кВ Готня с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5182 | 1.3691 | 0 | 1.3691 | 1.344 | 0.30675 | 0.28565 | 0 | 0 | 0.30675 | 0 | 0 | 1.0584 | 0 | 1.0623 | 0.021105 | 7.388% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,152 км) ПС 110/35/10 кВ Грайворон с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5183 | 1.1686 | 0 | 1.1686 | 1.1436 | 0.23881 | 0.22962 | 0 | 0 | 0.23881 | 0 | 0 | 0.91396 | 0 | 0.92981 | 0.009187 | 4.001% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,171 км) ПС 110/35/10 кВ Д.Поляна с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5184 | 1.2109 | 0 | 1.2109 | 1.1859 | 0.26736 | 0.24145 | 0 | 0 | 0.26736 | 0 | 0 | 0.94445 | 0 | 0.94358 | 0.025906 | 10.73% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением объемов выполнения работ
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,424 км) ПС 110/10/10 кВ Дубовое с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5186 | 1.7745 | 0 | 1.7745 | 1.7494 | 0.41084 | 0.39894 | 0 | 0 | 0.41084 | 0 | 0 | 1.3505 | 0 | 1.3636 | 0.011898 | 2.982% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,367 км) ПС 110/35/6 кВ Журавлики с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5187 | 1.6475 | 0 | 1.6475 | 1.6225 | 0.39683 | 0.36346 | 0 | 0 | 0.39683 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 1.2507 | 0.033371 | 9.182% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,437 км) ПС 110/10 кВ Западная с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5188 | 1.8809 | 0 | 1.8809 | 0.19316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19316 | 0 | 1.8809 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,252 км) ПС 110/35/10 кВ Ивня с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5189 | 1.4475 | 0 | 1.4475 | 0.11721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11721 | 0 | 1.4475 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,247 км) ПС 110/35/10 кВ Коньшино с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5191 | 1.4358 | 0 | 1.4358 | 0.11516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11516 | 0 | 1.4358 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,32 км) ПС 110/35/10 кВ Короча с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5192 | 1.6068 | 0 | 1.6068 | 0.14513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14513 | 0 | 1.6068 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,23 км) ПС 110/10 кВ Крапивенская с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5193 | 1.3959 | 0 | 1.3959 | 0.10818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10818 | 0 | 1.3959 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,472 км) ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5194 | 1.9629 | 0 | 1.9629 | 0.20753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20753 | 0 | 1.9629 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,298 км) ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5195 | 1.5553 | 0 | 1.5553 | 0.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1361 | 0 | 1.5553 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,25 км) ПС 110/35/10 кВ Крейда с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5196 | 1.4428 | 0 | 1.4428 | 0.11639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11639 | 0 | 1.4428 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,396 км) ПС 110/10 кВ Майская с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5197 | 1.7849 | 0 | 1.7849 | 0.17633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17633 | 0 | 1.7849 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,233 км) ПС 110/6 кВ Очистные с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5203 | 1.4014 | 0 | 1.4014 | 1.3764 | 0.38505 | 0.28004 | 0 | 0 | 0.38505 | 0 | 0 | 1.0963 | 0 | 1.0164 | 0.10501 | 37.5% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением объемов выполнения работ
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,23 км) ПС 110/10/6 кВ Пищепром с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5204 | 1.3423 | 0 | 1.3423 | 1.3173 | 0.28263 | 0.27818 | 0 | 0 | 0.28263 | 0 | 0 | 1.0391 | 0 | 1.0597 | 0.004453 | 1.601% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,313 км) ПС 110/10 кВ Промышленная с монтажом системы охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5205 | 1.8309 | 0 | 1.8309 | 0.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2306 | 0 | 1.8309 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,137 км) ПС 110/35/10 кВ ПТФ с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5206 | 1.1352 | 0 | 1.1352 | 1.1102 | 0.24585 | 0.22029 | 0 | 0 | 0.24585 | 0 | 0 | 0.88987 | 0 | 0.88934 | 0.025568 | 11.61% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением объемов выполнения работ
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,33 км) ПС 110/10/10 кВ Пушкарная с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5207 | 1.5651 | 0 | 1.5651 | 1.5401 | 0.36792 | 0.34043 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 1.1996 | 0 | 1.1972 | 0.027491 | 8.075% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,46 км) ПС 110/35/6 кВ Ст.Оскол-1 с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5214 | 1.9086 | 0 | 1.9086 | 0.17633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17633 | 0 | 1.9086 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,298 км) ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамера) | J_БЛ-5215 | 1.5553 | 0 | 1.5553 | 0.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1361 | 0 | 1.5553 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,29 км) ПС 110/6 кВ Строитель с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5216 | 1.5365 | 0 | 1.5365 | 0.13281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13281 | 0 | 1.5365 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,42 км) ПС 110/35/10 кВ Томаровка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5217 | 1.7877 | 0 | 1.7877 | 0.13281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13281 | 0 | 1.7877 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,44 км) ПС 110/35/10 кВ Чернянка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5221 | 1.8101 | 0 | 1.8101 | 1.7851 | 0.44851 | 0.4089 | 0 | 0 | 0.44851 | 0 | 0 | 1.3762 | 0 | 1.3616 | 0.039608 | 9.686% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,42 км) ПС 110/35/6 кВ Шебекино с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5222 | 1.7656 | 0 | 1.7656 | 1.7405 | 0.41382 | 0.39645 | 0 | 0 | 0.41382 | 0 | 0 | 1.3441 | 0 | 1.3517 | 0.017367 | 4.381% | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Ивановка с монтажом защитного ограждения (0,122 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5230 | 1.4003 | 0 | 1.4003 | 0.13891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13891 | 0 | 1.4003 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Глинное с монтажом защитного ограждения (0,111 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5246 | 1.3755 | 0 | 1.3755 | 0.12716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12716 | 0 | 1.3755 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Городище с монтажом защитного ограждения (0,124 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5249 | 1.4048 | 0 | 1.4048 | 0.13467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13467 | 0 | 1.4048 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Истобное с монтажом защитного ограждения (0,103 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5261 | 1.3575 | 0 | 1.3575 | 0.12605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12605 | 0 | 1.3575 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Котово с монтажом защитного ограждения (0,098 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5269 | 1.3462 | 0 | 1.3462 | 0.12404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12404 | 0 | 1.3462 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Крюково с монтажом защитного ограждения (0,134 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5273 | 1.4273 | 0 | 1.4273 | 0.13878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13878 | 0 | 1.4273 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Ледовая с монтажом защитного ограждения (0,08 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5276 | 0.82975 | 0 | 0.82975 | 0.046607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046607 | 0 | 0.82975 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Малиновка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5281 | 0.57999 | 0 | 0.57999 | 0.032112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032112 | 0 | 0.57999 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мандрово с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5282 | 0.57999 | 0 | 0.57999 | 0.032112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032112 | 0 | 0.57999 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Деревня с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5284 | 0.57999 | 0 | 0.57999 | 0.032112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032112 | 0 | 0.57999 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Таволжанка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5285 | 0.57999 | 0 | 0.57999 | 0.032112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032112 | 0 | 0.57999 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Неминущее с монтажом защитного ограждения (0,096 км), оборудования охранного освещения (0,096 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,096 км) и периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5286 | 4.8843 | 0.056369 | 4.8279 | 4.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8279 | 0 | 4.8279 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нечаевка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5287 | 0.57999 | 0 | 0.57999 | 0.032112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032112 | 0 | 0.57999 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пятницкое с монтажом защитного ограждения (0,109 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5300 | 1.3813 | 0 | 1.3813 | 0.13549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13549 | 0 | 1.3813 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Роговатое с монтажом защитного ограждения (0,106 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5305 | 0.89302 | 0 | 0.89302 | 0.057281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057281 | 0 | 0.89302 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Слоновка с монтажом защитного ограждения (0,110 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5309 | 1.3732 | 0 | 1.3732 | 0.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1262 | 0 | 1.3732 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Стариково с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5312 | 0.57999 | 0 | 0.57999 | 0.040231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040231 | 0 | 0.57999 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Таврово с монтажом защитного ограждения (0,120 км), оборудования охранного освещения (0,120 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,120 км) и периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5313 | 8.2051 | 0.056394 | 8.1487 | 8.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1487 | 0 | 8.1487 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Фощеватово с монтажом защитного ограждения (0,140 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5317 | 1.4409 | 0 | 1.4409 | 0.14124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14124 | 0 | 1.4409 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ярское с монтажом защитного ограждения (0,110 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5323 | 1.3732 | 0 | 1.3732 | 0.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1262 | 0 | 1.3732 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,990 км) РПБ Валуйского РЭС | M_БЛ-7724 | 1.3775 | 0 | 1.3775 | 0 | 1.3517 | 0 | 1.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025792 | 1.3517 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,491 км) РПБ Грайворонского РЭС | M_БЛ-7725 | 0.68688 | 0 | 0.68688 | 0 | 0.68888 | 0 | 0.68888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002007 | 0.68888 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Капитализация % по кредитам
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,258 км) РПБ Краснояружского РЭС | M_БЛ-7726 | 0.36434 | 0 | 0.36434 | 0 | 0.32064 | 0 | 0 | 0 | 0.32064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043703 | 0.32064 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ филиала Белгородэнерго с обустройством дополнительных защитных ограждений силовых трансформаторов (0,321 км) | M_БЛ-7727 | 5.8851 | 4.1831 | 1.702 | 0 | 113.7847 | 0 | 75.74 | 0 | 38.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.0827 | 113.7847 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 298.9839 | 9.2288 | 289.7551 | 16.6043 | 0 | 5.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1198 | 0 | 289.7551 | -5.4846 | -100% | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 298.9839 | 9.2288 | 289.7551 | 16.6043 | 0 | 5.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1198 | 0 | 289.7551 | -5.4846 | -100% | нд
1.3.2 | Строительство ВЛ 35 кВ Александровка-Гостищево (протяженность 39,852 км) | F_2152 | 139.1447 | 6.9216 | 132.2231 | 0.070981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070981 | 0 | 132.2231 | 0 | - | нд
1.3.2 | Строительство ВЛ 35 кВ Короча-Подольхи (протяженность 21,001 км) | G_2169 | 133.6419 | 0 | 133.6419 | 16.4834 | 0 | 5.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9988 | 0 | 133.6419 | -5.4846 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.3.2 | Строительство КЛ 35 кВ Майская - Н.Деревня и Майская - Таврово (протяженность 7,2 км) | F_БЛ-95 | 26.1973 | 2.3073 | 23.8901 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 23.8901 | 0 | - | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 544.6136 | 154.2456 | 390.368 | 319.1117 | 87.9124 | 135.2252 | 68.1997 | 3.5127 | 19.7127 | 21.2077 | 0 | 159.1661 | 0 | 302.4555 | -50.8255 | -36.63% | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Александровка подвесом провода по существующим опорам для разделения нагрузки участка сети (протяженность 3,691 км) | G_БЛ-2964 | 7.9045 | 0.09204 | 7.8125 | 0.014237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014237 | 0 | 7.8125 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Набокинские сады, Старооскольский г/о (4-очередь; протяженность 1,055 км) | H_БЛ-3741 | 2.8071 | 3.0044 | -0.19731 | 0.087406 | 0 | 0.087406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19731 | -0.087406 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Набокинские сады, Старооскольский г/о (4-очередь; протяженность 0,768 км) | H_БЛ-3743 | 1.9313 | 1.1699 | 0.76137 | 0.05976 | 0 | 0.05976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76137 | -0.05976 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Набокинские сады, Старооскольский г/о (4-очередь; протяженность 2,838 км, в том числе ГНБ - 0,145 км) | H_БЛ-3744 | 13.3492 | 10.3789 | 2.9703 | 0.10538 | 0 | 0.10538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9703 | -0.10538 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Набокинские сады, Старооскольский г/о (4-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | H_БЛ-3745 | 2.7852 | 2.5937 | 0.19149 | 0.083026 | 0 | 0.083026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19149 | -0.083026 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП-2026 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка, для э/с мкр. ИЖС Ильинка, Алексеевский г/о (протяженность 4,1 км) | J_БЛ-4578 | 8.5473 | 0 | 8.5473 | 8.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5473 | 0 | 8.5473 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка для э/с мкр.ИЖС Ильинка, Алексеевский р-он (протяженность 1 км) | J_БЛ-4579 | 3.4779 | 0 | 3.4779 | 3.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4779 | 0 | 3.4779 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство 2-х ТП 10/0,4/160 и 250 кВ ПС 110/35/10 кВ Алексеевка для э/с мкр. ИЖС Ильинка, Алексеевский г/о (трансформаторная мощность 0,41 МВА) | J_БЛ-4580 | 3.2504 | 0 | 3.2504 | 3.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2504 | 0 | 3.2504 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.5 РП 10 кВ Крутой Лог, для э/с мкр. ИЖС Маслова Пристань, Шебекинский г/о (протяженность 18,0 км) | J_БЛ-4581 | 37.4376 | 0 | 37.4376 | 0.044616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044616 | 0 | 37.4376 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Маслова Пристань для э/с мкр.ИЖС Маслова Пристань, Шебекинский р-он (протяженность 3,5 км) | J_БЛ-4582 | 12.2175 | 0 | 12.2175 | 12.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2175 | 0 | 12.2175 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство 2-х ТП 10/0,4/160 и 250 кВ ф.5 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35/10 кВ Маслова Пристань для э/с мкр. ИЖС Маслова Пристань, Шебекинский р-н (трансформаторная мощность 0,41 МВА) | J_БЛ-4583 | 3.2504 | 0 | 3.2504 | 3.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2504 | 0 | 3.2504 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 кВ ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки для э/с мкр. ИЖС АОЗТ Комплекс, Валуйский г/о (протяженность 10,0 км) | J_БЛ-4584 | 20.8219 | 0 | 20.8219 | 0.021931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021931 | 0 | 20.8219 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.МЭЗ-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки для э/с мкр.ИЖС АОЗТ Комплекс, Валуйский р-он (протяженность 2,5 км) | J_БЛ-4585 | 8.6339 | 0 | 8.6339 | 8.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6339 | 0 | 8.6339 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство 2-х ТП 10/0,4/160 и 250 кВ ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки для э/с мкр. ИЖС АОЗТ Комплекс, Валуйский г/о (трансформаторная мощность 0,41 МВА) | J_БЛ-4586 | 3.2504 | 0 | 3.2504 | 3.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2504 | 0 | 3.2504 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 83, Белгородский р-он (протяженность 9 км) | J_БЛ-4587 | 18.7227 | 0 | 18.7227 | 0.022728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022728 | 0 | 18.7227 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для э/с мкр.ИЖС Стрелецкое 83, Белгородский р-он (протяженность 1 км) | J_БЛ-4588 | 3.4779 | 0 | 3.4779 | 3.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4779 | 0 | 3.4779 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство 2-х ТП 10/0,4/160 и 250 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 83, Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,41 МВА) | J_БЛ-4589 | 3.2504 | 0 | 3.2504 | 3.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2504 | 0 | 3.2504 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с.Монаково, Старооскольский р-н (протяженность 1,691 км, в том числе ГНБ - 0,124 км) | J_БЛ-5682 | 8.5913 | 0.24636 | 8.3449 | 8.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3449 | 0 | 0 | 0 | 8.3449 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 №1,3 КТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,02 км) | K_БЛ-5851 | 0.070399 | 0.001716 | 0.068683 | 0.068683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068683 | 0 | 0 | 0 | 0.068683 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Сетище с.Красное Красненский р-н (протяженность 0,117 км в том числе ГНБ - 0,017 км) | K_БЛ-5860 | 1.2391 | 0.010367 | 1.2287 | 1.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2287 | 0 | 0 | 0 | 1.2287 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети с.Осколец Губкинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_БЛ-5867 | 0.7321 | 0.0192 | 0.7129 | 0.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7129 | 0 | 0 | 0 | 0.7129 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1 от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки с установкой шкафа ЩО 70 (1 шт) с.Осколец Губкинский р-он (протяженность 1,185 км) | K_БЛ-5868 | 2.3565 | 0.0504 | 2.3061 | 2.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3061 | 0 | 0 | 0 | 2.3061 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №2 от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки с.Осколец Губкинский р-он (протяженность 0,719 км) | K_БЛ-5869 | 1.061 | 0.0216 | 1.0394 | 1.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0394 | 0 | 0 | 0 | 1.0394 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 №1,2 ТП-2-26 ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с.Осколец Губкинский р-н (протяженность 0,127 км в том числе ГНБ - 0,048 км) | K_БЛ-5870 | 0.45963 | 0.0072 | 0.45243 | 0.45243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45243 | 0 | 0 | 0 | 0.45243 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с установкой разъединителей (1 шт) для разделения нагрузки участка сети с.Осколец Губкинский р-н (протяженность 0,012 км) | K_БЛ-5871 | 0.35415 | 0.006 | 0.34815 | 0.34815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34815 | 0 | 0 | 0 | 0.34815 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки Валуйский р-н (протяженность 0,47 км в том числе ГНБ - 0,072 км) | K_БЛ-5872 | 2.6138 | 0.0396 | 2.5742 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 2.5742 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ф.1, 2 РП-12 АТС-4 ТП-513, ф.1 РП-12 Магазин ТП-513 ПС 110/6 кВ Белгород-1 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУП Белоблводоканал, г.Белгород, договор №42016016 от 29.09.20; протяженность 0,9 км, в том числе ГНБ - 0,25 км) | L_БЛ-6131 | 3.8927 | 4.5391 | -0.64638 | 0 | 1.2106 | 0 | 0.65905 | 0 | 0.55155 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.857 | 1.2106 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Капитализация % по кредитам
1.4 | Строительство участка оп.9/9 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Александровка для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.04 РП 10 кВ Сажное ПС 110/10 Сажное (Тяговая) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) (протяженность 1,975 км) | L_БЛ-6232 | 4.0681 | 0.09427 | 3.9739 | 3.9739 | 4.2385 | 3.9739 | 4.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26459 | 0.26459 | 6.658% | Капитализация % по кредитам
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-1293 ПС 110/6 кВ Белгород-1 до ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец, в рамках мероприятий по по надежности э/с потребителей г.Белгород (протяженность 3,8 км) | L_БЛ-6563 | 20.725 | 0 | 20.725 | 20.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1124 | 0 | 19.6126 | 0 | 20.725 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец до РП-29, в рамках мероприятий по по надежности э/с потребителей г.Белгород (протяженность 0,5 км) | L_БЛ-6564 | 2.7821 | 0 | 2.7821 | 2.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2016 | 0 | 2.5805 | 0 | 2.7821 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Байцуры Борисовский р-н (протяженность 0,4 км) | M_БЛ-6748 | 1.4782 | 0 | 1.4782 | 1.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035648 | 0 | 1.4426 | 0 | 1.4782 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Байцуры Борисовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | M_БЛ-6749 | 0.70158 | 0 | 0.70158 | 0.70158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020861 | 0 | 0.68071 | 0 | 0.70158 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Байцуры Борисовский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6750 | 2.2045 | 0 | 2.2045 | 2.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057765 | 0 | 2.1467 | 0 | 2.2045 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети, с.Вислая Дубрава Губкинский г/о (протяженность 0,2 км) | M_БЛ-6760 | 0.68142 | 0 | 0.68142 | 0.68142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017825 | 0 | 0.6636 | 0 | 0.68142 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ф.4 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети, с.Вислая Дубрава Губкинский г/о (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6761 | 1.5505 | 0 | 1.5505 | 1.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023011 | 0 | 1.5275 | 0 | 1.5505 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.4 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для разделения нагрузки участка сети, с.Пушкарное Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6795 | 1.684 | 0 | 1.684 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03225 | 0 | 1.6517 | 0 | 1.684 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6796 | 5.6674 | 0 | 5.6674 | 5.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24413 | 0 | 5.4233 | 0 | 5.6674 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.4 ПС 110/10 кВ Северная для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6798 | 1.684 | 0 | 1.684 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03225 | 0 | 1.6517 | 0 | 1.684 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Северная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6799 | 8.4402 | 0 | 8.4402 | 8.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36619 | 0 | 8.074 | 0 | 8.4402 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6801 | 1.684 | 0 | 1.684 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03225 | 0 | 1.6517 | 0 | 1.684 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6802 | 5.6674 | 0 | 5.6674 | 5.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24413 | 0 | 5.4233 | 0 | 5.6674 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.Город-1 ПС 110/10 кВ Майская для разделения нагрузки участка сети, ул.Раздобаркина г.Белгород (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6815 | 1.684 | 0 | 1.684 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03225 | 0 | 1.6517 | 0 | 1.684 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.Город-1 ПС 110/10 кВ Майская до строящейся ТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, ул.Раздобаркина г.Белгород (протяженность 0,1 км) | M_БЛ-6816 | 0.55417 | 0 | 0.55417 | 0.55417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024413 | 0 | 0.52976 | 0 | 0.55417 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП-1202 ПС 35/10 кВ Зозули для разделения нагрузки участка сети, с.Грузское Борисовский р-н (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6822 | 1.1287 | 0 | 1.1287 | 1.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044561 | 0 | 1.0841 | 0 | 1.1287 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Варваровка для разделения нагрузки участка сети, с.Николаевка Алексеевский г/о (протяженность 2,9 км) | M_БЛ-6828 | 10.6887 | 0 | 10.6887 | 10.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25845 | 0 | 10.4302 | 0 | 10.6887 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/4х63 кВА ф.4 ПС 35/10 кВ Варваровка для разделения нагрузки участка сети, с.Николаевка Алексеевский г/о (трансформаторная мощность 0,252 МВА) | M_БЛ-6831 | 2.8063 | 0 | 2.8063 | 2.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083446 | 0 | 2.7229 | 0 | 2.8063 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Шеино для разделения нагрузки участка сети, с.Ушаково Корочанский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6839 | 3.6678 | 0 | 3.6678 | 3.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08912 | 0 | 3.5787 | 0 | 3.6678 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.5 ПС 35/10 кВ Яблоново для разделения нагрузки участка сети, с.Яблоново Корочанский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6841 | 1.684 | 0 | 1.684 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03225 | 0 | 1.6517 | 0 | 1.684 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Яблоново для разделения нагрузки участка сети, с.Яблоново Корочанский р-н (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6842 | 1.8647 | 0 | 1.8647 | 1.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044561 | 0 | 1.8202 | 0 | 1.8647 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое-43 Белгородский р-н (протяженность 1,1 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | M_БЛ-6847 | 9.3938 | 0 | 9.3938 | 9.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40982 | 0 | 8.984 | 0 | 9.3938 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Раково Белгородский р-н (протяженность 0,55 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | M_БЛ-6848 | 3.6213 | 0 | 3.6213 | 3.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15546 | 0 | 3.4658 | 0 | 3.6213 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для разделения нагрузки участка сети, с.Раково Белгородский р-н (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6849 | 5.5522 | 0 | 5.5522 | 5.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13368 | 0 | 5.4185 | 0 | 5.5522 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ПС 110/35/10 кВ Стрелецкоедля разделения нагрузки участка сети, с.Раково Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6850 | 1.684 | 0 | 1.684 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03225 | 0 | 1.6517 | 0 | 1.684 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Городище для разделения нагрузки участка сети, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 0,1 км) | M_БЛ-6859 | 0.39945 | 0 | 0.39945 | 0.39945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008911 | 0 | 0.39054 | 0 | 0.39945 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ПС 35/10 кВ Городище для разделения нагрузки участка сети, с.Городище Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6860 | 1.5505 | 0 | 1.5505 | 1.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023011 | 0 | 1.5275 | 0 | 1.5505 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ РП-16н(7) ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, СНТ Маришкин Сад Старооскольский г/о (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6863 | 2.8296 | 0 | 2.8296 | 2.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12206 | 0 | 2.7075 | 0 | 2.8296 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА РП-16н(18) ПС 110/10 кВ Центральная для разделения нагрузки участка сети, СНТ Маришкин Сад Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6864 | 1.684 | 0 | 1.684 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03225 | 0 | 1.6517 | 0 | 1.684 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-7-10н – РП-16н(18) ПС 110/10 кВ Центральная для разделения нагрузки участка сети, СНТ Маришкин Сад Старооскольский г/о (протяженность 0,6 км) | M_БЛ-6865 | 1.3218 | 0 | 1.3218 | 1.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03466 | 0 | 1.2871 | 0 | 1.3218 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ПС 35/10 кВ Сапрыкино для разделения нагрузки участка сети, с.Рябиновка Губкинский г/о (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6878 | 1.5505 | 0 | 1.5505 | 1.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023011 | 0 | 1.5275 | 0 | 1.5505 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Сапрыкино для разделения нагрузки участка сети, с.Рябиновка Губкинский г/о (протяженность 0,3 км) | M_БЛ-6879 | 1.1701 | 0 | 1.1701 | 1.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026736 | 0 | 1.1434 | 0 | 1.1701 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ РП-61н ПС 110/10 кВ Центральная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Славянка плюс, договор №42114755 от 02.08.21, г.Старый Оскол, протяженность 1,4 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | M_БЛ-6903 | 6.9039 | 0.42207 | 6.4818 | 0 | 0.50293 | 0 | 0 | 0 | 0.50293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9789 | 0.50293 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Скородное для разделения нагрузки участка сети, с.Ивановка Губкинский г/о (протяженность 0,9 км) | M_БЛ-6968 | 3.38 | 0 | 3.38 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080209 | 0 | 3.2998 | 0 | 3.38 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство CТП 10/0,4/40 кВА ПС 110/35/10 кВ Скородное для разделения нагрузки участка сети, с.Ивановка Губкинский г/о (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | M_БЛ-6969 | 0.67308 | 0 | 0.67308 | 0.67308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020861 | 0 | 0.65222 | 0 | 0.67308 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Дальневосточный, Краснояружский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-6975 | 1.6039 | 1.4891 | 0.11477 | 1.3521 | 0 | 1.3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11477 | -1.3521 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Дальневосточный, Краснояружский р-н (протяженность 0,038 км) | M_БЛ-6976 | 1.2931 | 1.2145 | 0.078532 | 1.1633 | 0 | 1.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078532 | -1.1633 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга для э/с мкр. ИЖС Дальневосточный, Краснояружский р-н (протяженность 1,67 км) | M_БЛ-6977 | 3.7961 | 3.6245 | 0.17163 | 3.3981 | 0 | 3.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17163 | -3.3981 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр ИЖС ул.Песчаная, г.Алексеевка (1-очередь; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6983 | 1.4669 | 0.055187 | 1.4118 | 1.4291 | 1.3217 | 1.4291 | 1.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090015 | -0.10739 | -7.514% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр ИЖС ул.Песчаная, г.Алексеевка (1-очередь; протяженность 0,132 км) | M_БЛ-6984 | 0.57098 | 0.022709 | 0.54827 | 0.55588 | 0.53523 | 0.55588 | 0.53523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013034 | -0.020643 | -3.714% | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр ИЖС ул.Мира, г.Алексеевка (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6985 | 1.5047 | 1.4121 | 0.092593 | 1.2737 | 0 | 1.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092593 | -1.2737 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.29 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр ИЖС ул.Мира, г.Алексеевка (протяженность 0,373 км) | M_БЛ-6986 | 1.7327 | 1.6653 | 0.067368 | 1.5244 | 0 | 1.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067368 | -1.5244 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр.ИЖС Глушинский, Яковлевский г/о (9-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-6987 | 2.8153 | 2.5256 | 0.28966 | 2.5475 | 0 | 2.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28966 | -2.5475 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Крапивенская для э/с мкр.ИЖС Глушинский, Яковлевский г/о (9-очередь; протяженность 0,383 км) | M_БЛ-6988 | 0.82786 | 0.7593 | 0.068562 | 0.77665 | 0 | 0.77665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068562 | -0.77665 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Крапивенская для э/с мкр.ИЖС Глушинский, Яковлевский г/о (9-очередь; протяженность 2,258 км) | M_БЛ-6989 | 4.6133 | 4.0593 | 0.55406 | 4.3284 | 0 | 4.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55406 | -4.3284 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Сажное (Тяговая) с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр ИЖС Смородинка, Яковлевский г/о (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-6990 | 1.643 | 0.060306 | 1.5827 | 1.4208 | 1.5271 | 1.4208 | 1.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055551 | 0.10636 | 7.486% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Сажное (Тяговая) с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр ИЖС Смородинка, Яковлевский г/о (протяженность 0,01 км) | M_БЛ-6991 | 0.29237 | 0.021694 | 0.27067 | 0.25898 | 0.24429 | 0.25898 | 0.24429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026382 | -0.014688 | -5.671% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Сажное (Тяговая) для э/с мкр ИЖС Смородинка, Яковлевский г/о (протяженность 0,913 км) | M_БЛ-6992 | 2.488 | 0.1415 | 2.3465 | 2.2235 | 2.1383 | 2.2235 | 2.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2082 | -0.08521 | -3.832% | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Маслова Пристань с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Маслова Пристань 70, Шебекинский г/о (2-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-6993 | 2.7449 | 0.097496 | 2.6474 | 0.007127 | 2.4279 | 0.007127 | 0.61458 | 0 | 1.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21951 | 2.4208 | 33967% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Маслова Пристань до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Маслова Пристань 70, Шебекинский г/о (2-очередь; протяженность 0,556 км) | M_БЛ-6994 | 2.3465 | 0.092401 | 2.2541 | 0.007732 | 2.0899 | 0.007732 | 2.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16422 | 2.0822 | 26929% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Маслова Пристань для э/с мкр. ИЖС Маслова Пристань 70, Шебекинский г/о (2-очередь; протяженность 0,289 км) | M_БЛ-6995 | 0.71519 | 0.029708 | 0.68548 | 0.002357 | 0.61859 | 0.002357 | 0.61859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066892 | 0.61623 | 26145% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Маслова Пристань для э/с мкр. ИЖС Маслова Пристань 70, Шебекинский г/о (2-очередь; протяженность 1,26 км) | M_БЛ-6996 | 2.5695 | 0.10255 | 2.4669 | 0.008466 | 2.4192 | 0.008466 | 2.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047762 | 2.4107 | 28475% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Шебекино с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр ИЖС Крапивное, Шебекинский г/о (1-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-6997 | 2.7504 | 0.1005 | 2.6499 | 0.007864 | 2.4415 | 0.007864 | 2.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2084 | 2.4337 | 30947% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ф.Город-6 ПС 110/35/6 кВ Шебекино до строящейся ТП 6/0,4 кВ для э/с мкр ИЖС Крапивное, Шебекинский г/о (1-очередь; протяженность 1,03 км, в том числе ГНБ - 0,046 км) | M_БЛ-6998 | 5.053 | 0.21183 | 4.8412 | 0.01665 | 5.7268 | 0.01665 | 5.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88559 | 5.7102 | 34295% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Капитализация % по кредитам
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Шебекино для э/с мкр ИЖС Крапивное, Шебекинский г/о (1-очередь; протяженность 0,43 км) | M_БЛ-6999 | 1.0647 | 0.043041 | 1.0217 | 0.003509 | 0.91801 | 0.003509 | 0.52074 | 0 | 0.39727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10365 | 0.9145 | 26062% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Шебекино для э/с мкр ИЖС Крапивное, Шебекинский г/о (1-очередь; протяженность 1,256 км) | M_БЛ-7000 | 2.7493 | 0.094933 | 2.6543 | 0.00906 | 1.5026 | 0.00906 | 0 | 0 | 1.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1517 | 1.4936 | 16486% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Журавлики с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Молодёжный, Губкинский г/о (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-7001 | 2.5716 | 0.088028 | 2.4836 | 2.2845 | 2.3171 | 2.2845 | 0.23329 | 0 | 2.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.032564 | 1.425% | нд
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ф.2 ПС 110/35/6 кВ Журавлики до строящейся ТП 6/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Молодёжный, Губкинский г/о (протяженность 0,745 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | M_БЛ-7002 | 4.0613 | 0.34839 | 3.7129 | 3.5284 | 3.5276 | 3.5284 | 3.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18532 | -0.000783 | -0.02219% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Журавлики для э/с мкр. ИЖС Молодёжный, Губкинский г/о (протяженность 1,168 км) | M_БЛ-7003 | 2.3763 | 0.1099 | 2.2664 | 2.1538 | 2.1698 | 2.1538 | 2.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096621 | 0.016047 | 0.7451% | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Беловское с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Разумное 71, Белгородский р-он (8-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-7011 | 2.7779 | 3.6577 | -0.8798 | 0.08189 | 0 | 0.08189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8798 | -0.08189 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Беловское до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Разумное 71, Белгородский р-он (8-очередь; протяженность 0,08 км, в том числе ГНБ - 0,034 км) | M_БЛ-7012 | 0.83322 | 0.060629 | 0.77259 | 0.024224 | 0 | 0.024224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77259 | -0.024224 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Беловское для э/с мкр. ИЖС Разумное 71, Белгородский р-он (8-очередь; протяженность 0,509 км, в том числе ГНБ - 0,072 км) | M_БЛ-7013 | 2.0563 | 1.6243 | 0.432 | 0.060311 | 0 | 0.060311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | -0.060311 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Восточная с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Разумное 81, Белгородский р-н (7-очередь; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-7018 | 2.5387 | 2.3263 | 0.21244 | 2.2957 | 0 | 2.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21244 | -2.2957 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ф.7 ПС 110/35/6 кВ Восточная до строящейся ТП 6/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Разумное 81, Белгородский р-н (7-очередь; протяженность 2,17 км) | M_БЛ-7019 | 10.0197 | 9.021 | 0.99869 | 9.4148 | 0 | 9.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99869 | -9.4148 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Восточная для э/с мкр.ИЖС Разумное 81, Белгородский р-н (7-очередь; протяженность 0,205 км) | M_БЛ-7020 | 0.49615 | 0.50516 | -0.009013 | 0.46562 | 0 | 0.46562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.009013 | -0.46562 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Северная с установкой оборудования систем ТМ (2 шт) для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 73, Белгородский р-н (14-очередь; трансформаторная мощность 0,32 МВА) | M_БЛ-7021 | 6.6731 | 6.1565 | 0.51664 | 0.098546 | 0 | 0.098546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51664 | -0.098546 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.2 РП Стрелец ПС 110/10 кВ Северная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 73, Белгородский р-н (14-очередь; протяженность 3,25 км, в том числе ГНБ - 0,301 км) | M_БЛ-7022 | 22.6582 | 4.4306 | 18.2276 | 18.7863 | 11.7542 | 18.7863 | 8.4065 | 0 | 3.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4734 | -7.0321 | -37.43% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящихся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Северная для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 73, Белгородский р-н (14-очередь; протяженность 0,602 км, в том числе ГНБ - 0,12 км) | M_БЛ-7023 | 3.2664 | 2.2226 | 1.0438 | 2.289 | 0 | 2.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0438 | -2.289 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (2-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-7024 | 2.7513 | 2.562 | 0.18934 | 2.4187 | 0 | 2.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18934 | -2.4187 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.14 РП Новосадовый ПС 110/10/6 кВ Пищепром до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (2-очередь; протяженность 1,334 км, в том числе ГНБ - 0,12 км) | M_БЛ-7025 | 8.9859 | 8.3602 | 0.62572 | 7.9235 | 0 | 7.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62572 | -7.9235 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/с мкр. ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (2-очередь; протяженность 0,584 км, в том числе ГНБ - 0,058 км) | M_БЛ-7026 | 2.1737 | 1.984 | 0.18972 | 1.9111 | 0 | 1.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18972 | -1.9111 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Шишино до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Шишино 84, Белгородский р-он (4-очередь; протяженность 1,057 км) | M_БЛ-7027 | 6.6626 | 6.6448 | 0.017721 | 0.003673 | 0 | 0.003673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017721 | -0.003673 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Новая Деревня с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-он (3-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-7034 | 2.7067 | 2.5923 | 0.1144 | 0.034617 | 0 | 0.034617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1144 | -0.034617 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Новая Деревня до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-он (3-очередь; протяженность 1,73 км) | M_БЛ-7035 | 7.2026 | 6.3162 | 0.88641 | 0.083292 | 0 | 0.083292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88641 | -0.083292 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Новая Деревня для э/с мкр.ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-он (3-очередь; протяженность 0,432 км) | M_БЛ-7036 | 0.88791 | 0.81963 | 0.068276 | 0.011019 | 0 | 0.011019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068276 | -0.011019 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Майский 80, Белгородский р-н (10-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-7037 | 2.7805 | 2.6846 | 0.095815 | 2.5067 | 0 | 2.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095815 | -2.5067 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.ПЖК-2 ПС 110/10 кВ Майская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Майский 80, Белгородский р-н (10-очередь; протяженность 0,825 км) | M_БЛ-7038 | 4.1106 | 3.7058 | 0.40476 | 3.8627 | 0 | 3.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40476 | -3.8627 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская для э/с мкр. ИЖС Майский 80, Белгородский р-н (10-очередь; протяженность 0,228 км) | M_БЛ-7039 | 0.83124 | 0.64613 | 0.18511 | 0.78119 | 0 | 0.78119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18511 | -0.78119 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Восточный, г.Белгород (2-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-7040 | 2.8599 | 2.5306 | 0.32934 | 2.7044 | 0 | 2.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32934 | -2.7044 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Город-5 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 10/0,4 для э/с мкр. ИЖС Восточный, г.Белгород (2-очередь; протяженность 2,55 км) | M_БЛ-7041 | 12.8164 | 10.9413 | 1.8751 | 7.6641 | 0 | 7.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8751 | -7.6641 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат для э/с мкр. ИЖС Восточный, г.Белгород (2-очередь; протяженность 0,577 км) | M_БЛ-7042 | 1.4099 | 1.0701 | 0.33985 | 1.2712 | 0 | 1.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33985 | -1.2712 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат для э/с мкр. ИЖС Восточный, г.Белгород (2-очередь; протяженность 1,097 км) | M_БЛ-7043 | 3.0022 | 2.7988 | 0.20338 | 2.8814 | 0 | 2.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20338 | -2.8814 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.Город-12 Р-1230 – Р-1231 ПС 110/10 кВ Западная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42159630 от 02.12.21, г.Белгород; протяженность 0,76 км) | M_БЛ-7044 | 3.8452 | 0.26745 | 3.5778 | 0 | 2.4844 | 0 | 2.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0934 | 2.4844 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.9/9 ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Александровка для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.04 РП 10 кВ Сажное ПС 110/10 Сажное (Тяговая) (протяженность 2,87 км, в том числе ГНБ - 0,025 км) | M_БЛ-7318 | 9.6899 | 0.33185 | 9.358 | 9.358 | 10.6801 | 9.358 | 10.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3221 | 1.3221 | 14.13% | Капитализация % по кредитам
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Томаровка с установкой анкерной опоры (1 шт), разъединителя (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ГЕОЛАЙН, договор №42157045 от 29.11.21, Яковлевский г/о, протяженность 2,0 км) | M_БЛ-7377 | 0.17506 | 0.0378 | 0.13726 | 0 | 0.27593 | 0 | 0.27593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13867 | 0.27593 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Томаровка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ГЕОЛАЙН, договор №42157045 от 29.11.21, Яковлевский г/о, протяженность 0,16 км, в том числе ГНБ - 0,009 км) | M_БЛ-7378 | 0.56388 | 0.074896 | 0.48898 | 0 | 0.68372 | 0 | 0.68372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19474 | 0.68372 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Томаровка с установкой анкерной опоры (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ГЕОЛАЙН, договор №42157045 от 29.11.21, Яковлевский г/о, протяженность 0,002 км) | M_БЛ-7379 | 0.10883 | 0.036246 | 0.072581 | 0 | 0.2838 | 0 | 0.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21122 | 0.2838 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Томаровка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ГЕОЛАЙН, договор №42157045 от 29.11.21, Яковлевский г/о, протяженность 0,14 км, в том числе ГНБ - 0,009 км) | M_БЛ-7380 | 0.50026 | 0.062354 | 0.4379 | 0 | 0.49008 | 0 | 0.49008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052177 | 0.49008 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.23 ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Глушинский, Яковлевский г/о (9-очередь; протяженность 0,03 км) | M_БЛ-7629 | 0.31917 | 0.19737 | 0.12179 | 0.29843 | 0 | 0.29843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12179 | -0.29843 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Крапивенский-3, Яковлевский г/о (6-очередь; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | M_БЛ-7630 | 3.4195 | 3.0679 | 0.35155 | 3.1153 | 0 | 3.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35155 | -3.1153 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Крапивенский-3, Яковлевский г/о (6-очередь; протяженность 0,03 км) | M_БЛ-7631 | 0.35191 | 0.0073 | 0.34461 | 0.32911 | 0.34296 | 0.32911 | 0.34296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001651 | 0.01385 | 4.208% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Крапивенская для э/с мкр. ИЖС Крапивенский-3, Яковлевский г/о (6-очередь; протяженность 1,08 км, в том числе ГНБ - 0,076 км) | M_БЛ-7632 | 3.5763 | 0.029518 | 3.5467 | 3.3528 | 1.9974 | 3.3528 | 1.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5493 | -1.3554 | -40.43% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Крапивенская для э/с мкр. ИЖС Крапивенский-3, Яковлевский г/о (6-очередь; протяженность 3,2 км) | M_БЛ-7633 | 7.4015 | 2.1414 | 5.2601 | 6.9444 | 4.6626 | 6.9444 | 4.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59749 | -2.2818 | -32.86% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 110/35/6 кВ Восточная с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 6/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Разумное 81, Белгородский р-н (7-очередь; протяженность 0,006 км) | M_БЛ-7643 | 0.27034 | 0.20472 | 0.065617 | 0.25403 | 0 | 0.25403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065617 | -0.25403 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Восточная для э/с мкр.ИЖС Разумное 81, Белгородский р-н (7-очередь; протяженность 1,37 км) | M_БЛ-7644 | 3.0294 | 2.644 | 0.38537 | 2.8411 | 0 | 2.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38537 | -2.8411 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 83, Белгородский р-н (3-очередь; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | M_БЛ-7649 | 3.4036 | 3.2467 | 0.15684 | 0.010743 | 0 | 0.010743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15684 | -0.010743 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 83, Белгородский р-н (3-очередь; протяженность 0,05 км) | M_БЛ-7650 | 0.40044 | 0.4565 | -0.056058 | 0.001321 | 0 | 0.001321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056058 | -0.001321 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 83, Белгородский р-н (3-очередь; протяженность 1,182 км) | M_БЛ-7651 | 2.8734 | 2.8297 | 0.043703 | 0.00943 | 0 | 0.00943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043703 | -0.00943 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 83, Белгородский р-н (3-очередь; протяженность 4,799 км) | M_БЛ-7652 | 11.2852 | 9.891 | 1.3942 | 0.037212 | 0 | 0.037212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3942 | -0.037212 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская для э/с мкр. ИЖС Майский 80, Белгородский р-н (10-очередь; протяженность 1,15 км) | M_БЛ-7653 | 2.5546 | 2.3513 | 0.20328 | 2.3975 | 0 | 2.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20328 | -2.3975 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1268 ПС 110/10 кВ Западная для э/с мкр. ИЖС ул.В.Любименко, г.Белгород (протяженность 0,9 км) | M_БЛ-7654 | 2.4566 | 0.26917 | 2.1874 | 2.1223 | 3.6607 | 2.1223 | 3.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4732 | 1.5383 | 72.48% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Капитализация % по кредитам
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП-1268 ПС 110/10 кВ Западная для э/с мкр.ИЖС ул.В.Любименко, г.Белгород (протяженность 1,1 км) | M_БЛ-7655 | 2.158 | 0.087836 | 2.0701 | 1.9882 | 2.6355 | 1.9882 | 2.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56536 | 0.64735 | 32.56% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Капитализация % по кредитам
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 Алейниково, с.Алейниково Алексеевский р-он (протяженность 0,565 км, в том числе ГНБ - 0,008 км) | N_БЛ-7670 | 2.1058 | 0.031886 | 2.0739 | нд | 2.0739 | нд | 0 | нд | 2.0739 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-1369 – Р-1233 ПС 110/10 кВ Западная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42185768 от 14.04.22, г.Белгород, протяженность 0,06 км) | M_БЛ-7707 | 0.18412 | 0.017056 | 0.16706 | 0.18412 | 0 | 0 | 0 | 0.18412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16706 | -0.18412 | -100% | Длительное подписание доп.соглашения с Заявителем по результатам разработки ПСД
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.Р-1230 ПС 110/10 кВ Западная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42185768 от 14.04.22, г.Белгород, протяженность 0,3 км) | M_БЛ-7708 | 0.91777 | 0.08528 | 0.83249 | 0.91777 | 0 | 0 | 0 | 0.91777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83249 | -0.91777 | -100% | Длительное подписание доп.соглашения с Заявителем по результатам разработки ПСД
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/35/10 кВ Короча (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО СК Короча, договор №42207996 от 26.05.22, Корочанский р-он, протяженность 0,56 км, в том числе ГНБ - 0,05 км) | M_БЛ-7713 | 2.4108 | 0.30217 | 2.1086 | 2.4108 | 0 | 0 | 0 | 2.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1086 | -2.4108 | -100% | Длительное подписание доп.соглашения с Заявителем по результатам разработки ПСД
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №8 ТП-1910 ПС 110/35/10 кВ Короча (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской области, договор №42195163 от 21.03.22, г.Короча, протяженность 0,34 км) | N_БЛ-7718 | 0.3308 | 0.3308 | 4e-06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4e-06 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22, Белгородский р-он, протяженность 0,55 км, в том числе ГНБ - 0,22 км) | N_БЛ-7743 | 5.1275 | 0.33615 | 4.7914 | нд | 4.3883 | нд | 0 | нд | 4.3883 | нд | 0 | нд | 0 | 0.40308 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22)
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22, Белгородский р-он, протяженность 0,11 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | N_БЛ-7744 | 0.88521 | 0.058867 | 0.82634 | нд | 0.79074 | нд | 0 | нд | 0.79074 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0356 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22)
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22, Белгородский р-он, протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,05 км) | N_БЛ-7745 | 1.5821 | 0.092282 | 1.4898 | нд | 1.4898 | нд | 0 | нд | 1.4898 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22)
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-511 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка в рамках реализации проекта ПС 110/10 кВ Слобода г.Алексеевка (протяженность 0,07 км) | N_БЛ-7758 | 0.44138 | 0.027879 | 0.4135 | нд | 0.4135 | нд | 0.4135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4e-06 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.Г-7 РП-43 ПС 110/10 кВ Майская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42205327 от 26.07.22, протяженность 0,1 км) | N_БЛ-7790 | 0.53113 | 0 | 0.53113 | нд | 0.038902 | нд | 0 | нд | 0.038902 | нд | 0 | нд | 0 | 0.49223 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42205327 от 26.07.22)
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.Г-8 РП-43 ПС 110/10 кВ Майская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42205327 от 26.07.22, протяженность 0,1 км) | N_БЛ-7791 | 0.53113 | 0 | 0.53113 | нд | 0.038902 | нд | 0 | нд | 0.038902 | нд | 0 | нд | 0 | 0.49223 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42205327 от 26.07.22)
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-46 – ТП-410 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42204430 от 26.07.22, протяженность 0,16 км, в том числе ГНБ - 0,075 км) | N_БЛ-7794 | 1.6956 | 0 | 1.6956 | нд | 0.25415 | нд | 0 | нд | 0.25415 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4414 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42205327 от 26.07.22)
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-2 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42276925 от 11.10.22, г.Белгород, протяженность 0,26 км, в том числе ГНБ - 0,12 км) | N_БЛ-7852 | 2.275 | 0 | 2.275 | нд | 0.3031 | нд | 0 | нд | 0.3031 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9719 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42276925 от 11.10.22)
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-526 – ТП-2 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42276925 от 11.10.22, г.Белгород, протяженность 0,065 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | N_БЛ-7853 | 1.1902 | 0 | 1.1902 | нд | 0.13583 | нд | 0 | нд | 0.13583 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0544 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42276925 от 11.10.22)
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-521 ПС 35/10 кВ Курасовка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №42226459 от 19.07.22, Ивнянский р-он, протяженность 0,36 км) | N_БЛ-8150 | 0.5728 | 0 | 0.5728 | нд | 0.15628 | нд | 0.15628 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.41652 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №42226459 от 19.07.22, Ивнянский р-он)
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 993.7733 | 128.6602 | 865.1131 | 527.0423 | 257.7017 | 358.6973 | 104.1271 | 1.5059 | 153.5746 | 46.7253 | 0 | 120.1138 | 0 | 607.4114 | -102.5015 | -28.46% | нд
1.6 | ОКР Разработка опытного образца электросетевого контроллера распредсети 0,4 кВ, насыщенной просьюмерами и объектами микрогенерации | L_БЛ-6572 | 19.4202 | 2.4096 | 17.0106 | 10.5978 | 13.6224 | 7.2096 | 13.6224 | 1.5059 | 0 | 1.1294 | 0 | 0.75294 | 0 | 3.3882 | 4.9069 | 56.3% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.6 | Строительство учебного полигона на территории РПБ СОЭС | M_БЛ-6894 | 15.7002 | 2.0427 | 13.6575 | 15.7002 | 0 | 2.0471 | 0 | 0 | 0 | 13.6531 | 0 | 0 | 0 | 13.6575 | -2.0471 | -100% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2022: а/м бригадный - 56 шт, а/м повышенной проходимости - 1 шт, автомастерская - 2 шт) | M_БЛ-6963 | 125.219 | 15.7646 | 109.4544 | 104.0168 | 126.4653 | 104.0168 | 62.1698 | 0 | 64.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0109 | 22.4484 | 21.58% | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.6 | Приобретение транспорта. Автоподъемники, автовышки (2022: автогидроподъемник до 18 м - 4 шт) | M_БЛ-6964 | 43.9024 | 0 | 43.9024 | 0.005 | 43.901 | 0.005 | 0.01 | 0 | 43.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 43.896 | 877921% | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2022: бортовой а/м - 3 шт) | M_БЛ-6965 | 22.555 | 9.5025 | 13.0525 | 12.7532 | 4.739 | 12.7532 | 0.0075 | 0 | 4.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3135 | -8.0142 | -62.84% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде с учетом изменения объема поставки
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Северный-2, Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | M_БЛ-7004 | 0.030139 | 0 | 0.030139 | 0.030139 | 0 | 0.030139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030139 | -0.030139 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Северный-2, Старооскольский г/о (протяженность 1,7 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | M_БЛ-7005 | 0.53781 | 0 | 0.53781 | 0.53781 | 0 | 0.53781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53781 | -0.53781 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Северный-2, Старооскольский г/о (протяженность 0,8 км) | M_БЛ-7006 | 0.1657 | 0 | 0.1657 | 0.1657 | 0 | 0.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1657 | -0.1657 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Северный-2, Старооскольский г/о (протяженность 4,0 км) | M_БЛ-7007 | 0.15647 | 0 | 0.15647 | 0.15647 | 0 | 0.15647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15647 | -0.15647 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 6-ти КТП 6/0,4/250 кВА ПС 110/35/6 кВ Восточная с установкой оборудования систем ТМ (6 шт) для э/с мкр. ИЖС Крутой Лог 24, Белгородский р-н (трансформаторная мощность 1,5 МВА) | M_БЛ-7014 | 0.55418 | 0.006695 | 0.54749 | 0.55418 | 0 | 0.55418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54749 | -0.55418 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 6 кВ ф.6 ПС 110/35/6 кВ Восточная до строящейся ТП 6/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Крутой Лог 24, Белгородский р-н (протяженность 18,3 км, в том числе ГНБ - 1,25 км) | M_БЛ-7015 | 3.4387 | 0.040404 | 3.3983 | 3.4387 | 0 | 3.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3983 | -3.4387 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 110/35/6 кВ Восточная до строящейся ТП 6/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Крутой Лог 24, Белгородский р-н (протяженность 1,7 км) | M_БЛ-7016 | 0.087374 | 0.001009 | 0.086365 | 0.087374 | 0 | 0.087374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086365 | -0.087374 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Восточная для э/с мкр. ИЖС Крутой Лог 24, Белгородский р-н (протяженность 15,0 км) | M_БЛ-7017 | 0.46408 | 0.005246 | 0.45883 | 0.46408 | 0 | 0.46408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45883 | -0.46408 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ТП 10/0,4 кВ РП 10 кВ Комсомолец ПС 110/10 кВ Стрелецкая с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 72, Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-7031 | 0.032052 | 0 | 0.032052 | 0.032052 | 0 | 0.032052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032052 | -0.032052 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ ф.1 РП 10 кВ Комсомолец ПС 110/10 кВ Стрелецкая до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 72, Белгородский р-н (протяженность 0,1 км) | M_БЛ-7032 | 0.027683 | 0 | 0.027683 | 0.027683 | 0 | 0.027683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027683 | -0.027683 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ РП 10 кВ Комсомолец ПС 110/10 кВ Стрелецкая для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 72, Белгородский р-н (протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,05 км) | M_БЛ-7033 | 0.30933 | 0 | 0.30933 | 0.30933 | 0 | 0.30933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30933 | -0.30933 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2022: 1 шт) | M_БЛ-7390 | 8.966 | 0 | 8.966 | 0.00285 | 8.9531 | 0.00285 | 0.0025 | 0 | 8.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012934 | 8.9502 | 314044% | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: а/м бригадный - 14 шт, автомастерская - 5 шт) | M_БЛ-7391 | 46.3343 | 0 | 46.3343 | 46.3343 | 15.1 | 0 | 12.55 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 46.3343 | 0 | 31.2343 | 15.1 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
1.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2023: 1 шт) | M_БЛ-7392 | 6.9049 | 0 | 6.9049 | 6.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9049 | 0 | 6.9049 | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2023: а/кран, 25 т - 1 шт) | M_БЛ-7394 | 15.4576 | 0 | 15.4576 | 15.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4576 | 0 | 15.4576 | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение транспорта. Автоподъемники, автовышки (2023: а/вышка до 18 м - 2 шт) | M_БЛ-7395 | 17.1624 | 0 | 17.1624 | 17.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1624 | 0 | 17.1624 | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение транспорта. Экскаваторы на а/м шасси (2023: бульдозер - 1 шт) | M_БЛ-7397 | 13.5016 | 0 | 13.5016 | 13.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5016 | 0 | 13.5016 | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2023: РИСЭ 100 кВт - 3 шт, бензогенератор - 7 шт) | N_БЛ-7399 | 10.6603 | 0 | 10.6603 | нд | 10.2525 | нд | 0 | нд | 10.2525 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4078 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: измерительные приборы - 29 шт, диагностическое об-ние - 14 шт, трассопоисковое об-ние - 4 шт, робот-тренажер - 2 шт, об-ние РЗА - 14 шт, измельчитель - 2 шт, садовая техника - 5 шт) | M_БЛ-7400 | 32.6862 | 0 | 32.6862 | 32.6862 | 11.281 | 0 | 1.4862 | 0 | 9.7948 | 12.6862 | 0 | 20 | 0 | 21.4052 | 11.281 | - | Опережающие темпы поставки оборудования
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2023: Персональный компьютер - 177 шт) | M_БЛ-7401 | 12.8157 | 0 | 12.8157 | 12.8157 | 0.93198 | 0 | 0.4341 | 0 | 0.49788 | 12.8157 | 0 | 0 | 0 | 11.8837 | 0.93198 | - | Опережающие темпы поставки оборудования
1.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2023: пресс-4 шт, мойка-3 шт, комплект монтажного оборудования-15 шт, компрессорное об-ние-3 шт, электро- газосварочное об-ние-8 шт, гаражное об-ние-8 шт, станок-3 шт) | M_БЛ-7403 | 6.4409 | 0 | 6.4409 | 6.4409 | 0.59677 | 0 | 0.18276 | 0 | 0.41401 | 6.4409 | 0 | 0 | 0 | 5.8441 | 0.59677 | - | Опережающие темпы поставки оборудования
1.6 | Приобретение административно-производственных и вспомогательных зданий, г.Белгород | M_БЛ-7610 | 449.766 | 0 | 449.766 | 224.568 | 0 | 224.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.766 | -224.568 | -100% | Выполнение решения суда
1.6 | Приобретение (2022: Зарядно-подзарядное устройство - 2 к-т; Муфты кабельные специализированные - 6 шт; Трансформатор силовой 10/0,4 кВ - 2 шт) | M_БЛ-7617 | 19.2358 | 13.0887 | 6.1471 | 0 | 11.1262 | 0 | 11.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9791 | 11.1262 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 4-х КТП 10/0,4/250 кВА ПС 110/10 кВ Центральная с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС с.Новокладовое, Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 1,0 МВА) | M_БЛ-7634 | 0.12056 | 0.001471 | 0.11909 | 0.12056 | 0 | 0.12056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11909 | -0.12056 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС с.Новокладовое, Старооскольский г/о (протяженность 2,9 км) | M_БЛ-7635 | 0.7183 | 0.013798 | 0.7045 | 0.7183 | 0 | 0.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7045 | -0.7183 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС с.Новокладовое, Старооскольский г/о (протяженность 0,03 км) | M_БЛ-7636 | 0.043487 | 0.000665 | 0.042822 | 0.043487 | 0 | 0.043487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042822 | -0.043487 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС с.Новокладовое, Старооскольский г/о (протяженность 1,6 км) | M_БЛ-7637 | 0.31268 | 0.00663 | 0.30605 | 0.31268 | 0 | 0.31268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30605 | -0.31268 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС с.Новокладовое, Старооскольский г/о (протяженность 16,0 км) | M_БЛ-7638 | 0.49206 | 0.032695 | 0.45937 | 0.49206 | 0 | 0.49206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45937 | -0.49206 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КТП 10/0,4/250 кВА ПС 110/10 кВ Центральная с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Пушкарская дача, Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | M_БЛ-7639 | 0.060278 | 0 | 0.060278 | 7.8e-05 | 0 | 7.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060278 | -7.8e-05 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Пушкарская дача, Старооскольский г/о (протяженность 1,2 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | M_БЛ-7640 | 0.41428 | 0 | 0.41428 | 0.10428 | 0 | 0.10428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41428 | -0.10428 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Пушкарская дача, Старооскольский г/о (протяженность 1,2 км) | M_БЛ-7641 | 0.23925 | 0 | 0.23925 | 0.005405 | 0 | 0.005405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23925 | -0.005405 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Пушкарская дача, Старооскольский г/о (протяженность 10,5 км) | M_БЛ-7642 | 0.35295 | 0 | 0.35295 | 0.012254 | 0 | 0.012254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35295 | -0.012254 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Комсомольский 49, Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-7645 | 0.030139 | 0 | 0.030139 | 0.030139 | 0 | 0.030139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030139 | -0.030139 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Комсомольский 49, Белгородский р-н (протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | M_БЛ-7646 | 0.33816 | 0 | 0.33816 | 0.33816 | 0 | 0.33816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33816 | -0.33816 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для э/с мкр. ИЖС Комсомольский 49, Белгородский р-н (протяженность 0,1 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | M_БЛ-7647 | 0.062621 | 0 | 0.062621 | 0.062621 | 0 | 0.062621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062621 | -0.062621 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для э/с мкр. ИЖС Комсомольский 49, Белгородский р-н (протяженность 0,8 км) | M_БЛ-7648 | 0.051108 | 0 | 0.051108 | 0.051108 | 0 | 0.051108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051108 | -0.051108 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.6 | Приобретение (2022: трубогибочный станок - 1 шт, токарный станок - 1 шт, резьбонарезной полуавтоматический станок - 2 шт, сварочный аппарат - 1 шт, отрезной станок - 2 шт, компрессор - 2 шт, сверлильный станок - 1 шт, сварочный инвертор - 1 шт, винтовой компрессор - 1 шт, круглопильный станок - 1 шт, фуговально-рейсмусовый станок - 1 шт, установка фильтрации и осушки масел - 1 шт) | M_БЛ-7672 | 9.0061 | 6.2358 | 2.7703 | 0 | 2.6756 | 0 | 2.2356 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094641 | 2.6756 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов, Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения поставки на более поздний период
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2022: спецавтомобиль - 4 шт) | M_БЛ-7676 | 64.341 | 79.5077 | -15.1667 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.4667 | 0.3 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства учебного полигона на территории РПБ Алексеевского РЭС | N_БЛ-7729 | 2.3051 | 0 | 2.3051 | нд | 2.3051 | нд | 0 | нд | 2.3051 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ВЛ 110 кВ Белгород – Шеино с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО НТЦ ФСК ЕЭС, договор №42249585 от 11.08.22, г.Белгород, протяженность 0,87 км) | N_БЛ-7787 | 1.2112 | 0 | 1.2112 | нд | 1.2112 | нд | 0 | нд | 1.2112 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО НТЦ ФСК ЕЭС, договор №42249585 от 11.08.22)
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции 2-цепного участка ВЛ 110 кВ Белгород – Рудник-1, Белгород – Рудник-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО НТЦ ФСК ЕЭС, договор №42280860 от 03.10.22, Белгородский р-он, протяженность 0,28 км) | N_БЛ-7850 | 1.2223 | 0 | 1.2223 | нд | 0.033699 | нд | 0 | нд | 0.033699 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1886 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО НТЦ ФСК ЕЭС, договор №42280860 от 03.10.22)
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции 2-цепного участка ВЛ 110 кВ Белгород – Сажное, Белгород – Беломестное с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО НТЦ ФСК ЕЭС, договор №42280860 от 03.10.22, Белгородский р-он, протяженность 0,48 км) | N_БЛ-7851 | 2.0954 | 0 | 2.0954 | нд | 0.057771 | нд | 0 | нд | 0.057771 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0376 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО НТЦ ФСК ЕЭС, договор №42280860 от 03.10.22)
1.6 | Приобретение ОНТМ. Комплекс системы видеонаблюдения на ПС (52 шт) | N_БЛ-7942 | 4.596 | 0 | 4.596 | нд | 4.149 | нд | 0 | нд | 4.149 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44698 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для обеспечения безопасности и защищенности энергообъектов
1.6 | Приобретение ОНТМ. Здания, кроме жилых (палатка пневмокаркасная - 2 к-т) | N_БЛ-8045 | 3.5151 | 0 | 3.5151 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5151 | нд | нд | нд
1.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_БЛ-8046 | 1.3564 | 0 | 1.3564 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3564 | нд | нд | нд
1.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_БЛ-8047 | 14.5954 | 0 | 14.5954 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.5954 | нд | нд | нд
1.6 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Белгородэнерго (1 система) | N_БЛ-8056 | 13.761 | 0 | 13.761 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.761 | нд | нд | нд
2 | Брянская область | Г | 2068.5199 | 456.7148 | 1611.8051 | 929.4137 | 308.0225 | 84.0235 | 163.6618 | 122.4756 | 144.3606 | 208.0857 | 0 | 514.8288 | 0 | 1303.7827 | 101.5233 | 49.16% | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 605.8612 | 372.9948 | 232.8664 | 217.1475 | 151.1069 | 33.2495 | 86.9318 | 35.0857 | 64.1751 | 54.7286 | 0 | 94.0836 | 0 | 81.7595 | 82.7717 | 121.1% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 605.8612 | 372.9948 | 232.8664 | 217.1475 | 151.1069 | 33.2495 | 86.9318 | 35.0857 | 64.1751 | 54.7286 | 0 | 94.0836 | 0 | 81.7595 | 82.7717 | 121.1% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 551.8081 | 347.4592 | 204.3489 | 171.7971 | 134.077 | 30.1796 | 81.4218 | 28.9128 | 52.6552 | 45.4246 | 0 | 67.2801 | 0 | 70.2719 | 74.9846 | 126.9% | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 37.1716 | 12.2005 | 24.9711 | 31.0978 | 14.4907 | 3.0699 | 3.0067 | 6.1729 | 11.484 | 9.304 | 0 | 12.5509 | 0 | 10.4804 | 5.2479 | 56.78% | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 16.8814 | 13.335 | 3.5464 | 14.2526 | 2.5392 | 0 | 2.5033 | 0 | 0.03589 | 0 | 0 | 14.2526 | 0 | 1.0072 | 2.5392 | - | нд
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.6 ВЛЗ 10 кВ ф.1018 ПС 110/35/10 кВ Комаричи с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО КомаричиАгро №42162553 от 03.02.22 (свыше 670 кВт; протяженность 5,4 км) | M_БР-2114 | 11.9677 | 11.1751 | 0.79267 | 11.9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9677 | 0 | 0.79267 | 0 | - | нд
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2 ВЛЗ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10 кВ Страшевичи с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Охотно №42154256 от 11.01.22 (до 670 кВт; протяженность 1,17 км) | M_БР-2115 | 2.2849 | 2.16 | 0.12488 | 2.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2849 | 0 | 0.12488 | 0 | - | нд
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.3.21 ВЛ 10 кВ ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Нерусса до строящейся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Дружба-2 договор №42188279 от 28.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | N_БР-2135 | 0.66832 | 0 | 0.66832 | нд | 0.64294 | нд | 0.63504 | нд | 0.007899 | нд | 0 | нд | 0 | 0.025375 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Нерусса для Техприсоединения ООО Дружба-2 договор №42188279 от 28.03.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_БР-2136 | 1.9605 | 0 | 1.9605 | нд | 1.8963 | нд | 1.8683 | нд | 0.027991 | нд | 0 | нд | 0 | 0.06427 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1158.0683 | 15.7473 | 1142.321 | 513.1733 | 88.0541 | 49.874 | 9.7134 | 87.3899 | 78.3407 | 150.5141 | 0 | 225.3953 | 0 | 1054.2669 | -49.2098 | -35.85% | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 435.1803 | 1.2317 | 433.9486 | 144.8258 | 8.2023 | 2.3815 | 0.84698 | 0 | 7.3553 | 62.5291 | 0 | 79.9152 | 0 | 425.7463 | 5.8208 | 244.4% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.951 | 0 | 1.951 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 1.951 | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №21 ф.1026 ПС 220/110/10 кВ Новобрянская (ФСК) с заменой силового трансформатора ТМ-30/10 на ТМГ-40/10 (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | I_БР-964 | 0.21723 | 0 | 0.21723 | 0.21723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21723 | 0 | 0 | 0 | 0.21723 | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №73 ф.Красное ПС 220/110/10 кВ Новобрянская (ФСК) с заменой силового трансформатора ТСМА-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-965 | 0.24768 | 0 | 0.24768 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4кВ №28 ф.103 ПС 35/10 кВ Гордеевка с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-968 | 0.24768 | 0 | 0.24768 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №239 ф.1011 ПС 35/10 кВ Мареевская с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-972 | 0.24768 | 0 | 0.24768 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №115 ф.1001 ПС 35/10 кВ Жирятинская с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063МВА) | I_БР-982 | 0.24768 | 0 | 0.24768 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №2 ф.1001 ПС 35/10 кВ Жирятинская с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-983 | 0.24768 | 0 | 0.24768 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №303 ф.106 ПС 35/10 кВ Щербиничи с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-987 | 0.24768 | 0 | 0.24768 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №124 ф.108 ПС 110/10 кВ Вышков(ФСК) с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-988 | 0.24768 | 0 | 0.24768 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 433.2293 | 1.2317 | 431.9976 | 142.8748 | 8.2023 | 2.3815 | 0.84698 | 0 | 7.3553 | 60.5781 | 0 | 79.9152 | 0 | 423.7953 | 5.8208 | 244.4% | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Хмелевская с заменой ячеек с МВ 10 кВ на ВВ (1 шт) | L_БР-1595 | 1.0229 | 0.004111 | 1.0188 | 1.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0188 | 0 | 0 | 0 | 1.0188 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Десятуха с заменой ячеек с МВ 10 кВ на ВВ (1 шт), оборудования системы телемеханики (1 шт) | L_БР-1598 | 4.4451 | 0.004111 | 4.441 | 4.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.441 | 0 | 0 | 0 | 4.441 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Сураж с заменой ячеек с МВ 6 кВ на ВВ (3 шт), оборудования системы телемеханики (1 шт) | L_БР-1599 | 10.9912 | 0.003609 | 10.9876 | 10.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9876 | 0 | 10.9876 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Аксинино с заменой ячеек с МВ 6 кВ на ВВ (6 шт), оборудования системы телемеханики (1 шт) | L_БР-1602 | 14.2725 | 0.003768 | 14.2687 | 14.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2687 | 0 | 14.2687 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Норинская с заменой ячеек с МВ 10 кВ на ВВ (5 шт) | L_БР-1606 | 5.018 | 0.003344 | 5.0146 | 5.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0146 | 0 | 0 | 0 | 5.0146 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алтуховская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1781 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Доброводье с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1782 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Касиловская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1783 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Малополпинская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1784 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Пальцо с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1785 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Победа с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1786 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Старь с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1787 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Тепловская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1788 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Хариновская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1789 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Брасовская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1790 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бульшевская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1791 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Бытошь с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1792 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Воронок с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1793 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Глодневская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1794 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Домашево с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1795 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Дроновская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1796 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Жирятинская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1797 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Крупец с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1798 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Любохна с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1799 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Фокинская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1800 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Усожа с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1801 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Страшевичи с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1802 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Совхозная с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1803 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Севская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1804 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Светово с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1805 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Салтановская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1806 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ружное с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1807 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Погребы с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1808 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Норинская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1809 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Морачевская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1810 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Тембр с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1811 | 0.89167 | 0 | 0.89167 | 0.03613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.89167 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мглин с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1819 | 2.1816 | 0 | 2.1816 | 0.18786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18786 | 0 | 2.1816 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ново-Дроков с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1820 | 1.5583 | 0 | 1.5583 | 0.13419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13419 | 0 | 1.5583 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Слава с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1822 | 1.4898 | 0.14067 | 1.3492 | 1.4898 | 0 | 0.13098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3589 | 0 | 1.3492 | -0.13098 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Воронок с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1827 | 1.4898 | 0.14067 | 1.3492 | 1.4898 | 0 | 0.13098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3589 | 0 | 1.3492 | -0.13098 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лопазна с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1831 | 1.6621 | 0 | 1.6621 | 0.14313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14313 | 0 | 1.6621 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Логоватое с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1840 | 1.5892 | 0.14067 | 1.4485 | 1.5892 | 0 | 0.13971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4495 | 0 | 1.4485 | -0.13971 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мишковка с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1841 | 1.3905 | 0.14067 | 1.2499 | 1.3905 | 0 | 0.12225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2683 | 0 | 1.2499 | -0.12225 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Камвольная с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1,3, 4 с.ш. (3 шт) | M_БР-1844 | 3.2777 | 0.14067 | 3.137 | 3.2777 | 0 | 0.28815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 3.137 | -0.28815 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Карачевская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1846 | 2.3838 | 0.14067 | 2.2431 | 2.3838 | 0 | 0.20957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1742 | 0 | 2.2431 | -0.20957 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Летошники с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1847 | 1.2912 | 0.14067 | 1.1505 | 1.2912 | 0 | 0.11351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1777 | 0 | 1.1505 | -0.11351 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Урицкая с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1848 | 1.5892 | 0.14067 | 1.4485 | 1.5892 | 0 | 0.13971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4495 | 0 | 1.4485 | -0.13971 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алтуховская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) | M_БР-1849 | 0.72718 | 0 | 0.72718 | 0.062621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062621 | 0 | 0.72718 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Городская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1850 | 1.766 | 0 | 1.766 | 0.15208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15208 | 0 | 1.766 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Касиловская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1851 | 1.4544 | 0 | 1.4544 | 0.12524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12524 | 0 | 1.4544 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Севская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1852 | 1.6621 | 0 | 1.6621 | 0.14313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14313 | 0 | 1.6621 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Брасовская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1853 | 2.1816 | 0 | 2.1816 | 0.18786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18786 | 0 | 2.1816 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Светово с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 2 с.ш. (1 шт) | M_БР-1854 | 0.72718 | 0 | 0.72718 | 0.062621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062621 | 0 | 0.72718 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ Почепского РЭС филиала Брянскэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (30 шт), трансформаторов тока (108 шт), устройств РЗА (32 шт) | M_БР-1890 | 29.1285 | 0.008486 | 29.1201 | 29.1285 | 0.36801 | 0.62277 | 0.36801 | 0 | 0 | 28.5058 | 0 | 0 | 0 | 28.7521 | -0.25476 | -40.91% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Фокинская с заменой негерметичных вводов выключателя 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (15 шт) | M_БР-1896 | 3.5608 | 0 | 3.5608 | 3.5608 | 4.0863 | 0 | 0 | 0 | 4.0863 | 3.5608 | 0 | 0 | 0 | -0.52551 | 4.0863 | - | Опережающие темпы поставки оборудования и материалов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Крупец с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_БР-1910 | 1.5876 | 0 | 1.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5876 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Нерусса с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (1 устройство) | M_БР-1911 | 5.6595 | 0 | 5.6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6595 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Погребская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-1912 | 4.7904 | 0 | 4.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7904 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Молотинская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | M_БР-1915 | 0.90001 | 0 | 0.90001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90001 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Урицкая с установкой первичного оборудования ТМ | M_БР-1923 | 0.5676 | 0 | 0.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5676 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Советская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) и установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-1932 | 1.2192 | 0 | 1.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2192 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Южная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (4 устройства) | M_БР-1939 | 1.6776 | 0 | 1.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6776 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гордеевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1940 | 4.2036 | 0 | 4.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2036 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Кожаны с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1941 | 0.4416 | 0 | 0.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4416 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Алешинская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (1 устройство) | M_БР-1942 | 3.8741 | 0 | 3.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8741 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Дубровская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1943 | 3.6132 | 0 | 3.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6132 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Дятьковская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-1948 | 1.2708 | 0 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2708 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Победа с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1951 | 2.448 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Жирятинская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (2 устройства) | M_БР-1953 | 7.6752 | 0 | 7.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6752 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Страшевичи с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (1 устройство) | M_БР-1955 | 3.0504 | 0 | 3.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0504 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гришина Слобода с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1956 | 2.7516 | 0 | 2.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7516 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Жуковская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_БР-1957 | 3.978 | 0 | 3.978 | 3.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.978 | 0 | 3.978 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Летошники с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1959 | 3.7536 | 0 | 3.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7536 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Луна с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-1960 | 1.1232 | 0 | 1.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1232 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ржаницкая с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1961 | 1.4808 | 0 | 1.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4808 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Щербиничи с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1962 | 4.8084 | 0 | 4.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8084 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климово с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-1972 | 3.42 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Сытая Буда с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1974 | 5.622 | 0 | 5.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.622 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Водозабор с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-1976 | 3.4992 | 0 | 3.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4992 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Водоочистная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-1977 | 4.104 | 0 | 4.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.104 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Западная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-1978 | 3.1092 | 0 | 3.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1092 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Смолевичи с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1979 | 7.9044 | 0 | 7.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9044 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6-10 кВ Ущерпье с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1980 | 5.34 | 0 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Лопандино с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (2 устройства) | M_БР-1983 | 4.1208 | 0 | 4.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1208 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Усожа с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-1984 | 4.7136 | 0 | 4.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7136 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Заводская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1985 | 2.736 | 0 | 2.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.736 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Дивовка с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_БР-1986 | 4.3524 | 0 | 4.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3524 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Луговая с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-1987 | 3.3648 | 0 | 3.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3648 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Молодьково с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-1989 | 1.4712 | 0 | 1.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4712 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Бобовичи с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1994 | 3.522 | 0 | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.522 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Каташин с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1995 | 3.3696 | 0 | 3.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3696 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Шеломы с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1996 | 2.652 | 0 | 2.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.652 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Валуецкая с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_БР-2001 | 2.7276 | 0 | 2.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7276 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Папсуевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-2003 | 1.6572 | 0 | 1.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6572 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Рогнединская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-2007 | 4.7052 | 0 | 4.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7052 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Федоровская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-2008 | 6.5532 | 0 | 6.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5532 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Хариновская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (1 устройство) | M_БР-2009 | 4.0812 | 0 | 4.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0812 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Доброводье с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт) | M_БР-2010 | 5.394 | 0 | 5.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.394 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Косицкая с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-2011 | 4.8516 | 0 | 4.8516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8516 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Светово с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (1 устройство) | M_БР-2013 | 4.1736 | 0 | 4.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1736 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Севская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-2014 | 7.506 | 0 | 7.506 | 7.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0186 | 0 | 7.506 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Хвощевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-2015 | 8.7276 | 0 | 8.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7276 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Невдольская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-2021 | 7.6608 | 0 | 7.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6608 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Страчевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ | M_БР-2022 | 5.3016 | 0 | 5.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3016 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Влазовичи с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-2023 | 1.0956 | 0 | 1.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0956 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лопазна с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-2025 | 9.426 | 0 | 9.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.426 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ново-Дроков с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-2026 | 9.3672 | 0 | 9.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3672 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Слава с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-2027 | 8.4456 | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Радутинская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (1 устройство) | M_БР-2030 | 6.1692 | 0 | 6.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1692 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Семячки с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-2031 | 5.2332 | 0 | 5.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2332 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Трубчевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_БР-2032 | 0.077998 | 0 | 0.077998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077998 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Высокое с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (1 устройство) | M_БР-2034 | 6.3732 | 0 | 6.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3732 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Тембр с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (2 устройства) | M_БР-2037 | 3.018 | 0 | 3.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.018 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Аэропорт с заменой оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ (1 система) | M_БР-2109 | 1.997 | 0 | 1.997 | 1.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.997 | 0 | 1.997 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Комаричи с заменой оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ (1 система) | M_БР-2110 | 1.9994 | 0 | 1.9994 | 1.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9994 | 0 | 1.9994 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Сталелитейная с заменой масляных выключателей 10 кВ (3 шт) | N_БР-2162 | 0.38679 | 0.067879 | 0.31892 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31892 | нд | нд | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Аксинино с заменой маслонаполненных вводов выключателя 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (2 шт) | N_БР-2224 | 2.3215 | 0 | 2.3215 | нд | 3.269 | нд | 0 | нд | 3.269 | нд | 0 | нд | 0 | -0.94754 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Бежицкая с установкой микропроцессорных устройств РЗА и ПА (12 шт) | F_БР-375 | 9.6777 | 0.011045 | 9.6667 | 9.6777 | 0.47897 | 0.48389 | 0.47897 | 0 | 0 | 9.1938 | 0 | 0 | 0 | 9.1877 | -0.004913 | -1.015% | нд
2.2.1.2 | Модернизация силового трансформатора ПС 110/10 кВ Валуецкая с заменой негерметичных вводов на вводы с твердой изоляцией (1 шт) | G_БР-464 | 0.79139 | 0 | 0.79139 | 0.79139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79139 | 0 | 0 | 0 | 0.79139 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация силового трансформатора ПС 110/6 кВ Белая Берёзка с заменой негерметичных вводов на вводы с твердой изоляцией (1 шт) | G_БР-465 | 0.79139 | 0 | 0.79139 | 0.79139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79139 | 0 | 0.79139 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Сталелитейная с монтажом шкафов оперативных блокировок (8 шт), шкафов РЗА (5 шт), оперативных блокировок (136 шт), в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | I_БР-861 | 22.6988 | 0 | 22.6988 | 22.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6988 | 0 | 22.6988 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Аксинино с монтажом шкафов оперативных блокировок (10 шт), шкафов РЗА (6 шт), оперативных блокировок (85 шт), в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | I_БР-863 | 23.289 | 0 | 23.289 | 0.63063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63063 | 0 | 23.289 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №129 ф.1001 ПС 35/10 кВ Крупец с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-955 | 0.24768 | 0 | 0.24768 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №60 ф.1005 ПС 35/10 кВ Глодневская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-956 | 0.30578 | 0 | 0.30578 | 0.30578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30578 | 0 | 0 | 0 | 0.30578 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №65 ф.1005 ПС 35/10 кВ Глодневская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-957 | 0.30578 | 0 | 0.30578 | 0.30578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30578 | 0 | 0 | 0 | 0.30578 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 6/0,4 кВ №43 ф.617 ПС 110/35/6 кВ Брянская(ФСК) с заменой силового трансформатора ТМ-250/6 на ТМГ-250/6 (трансформаторная мощность 0,250 МВА) | I_БР-961 | 0.53661 | 0 | 0.53661 | 0.53661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53661 | 0 | 0 | 0 | 0.53661 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №114 ф.1002 ПС 110/10 кВ Свенская с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ-250/10 (трансформаторная мощность 0,250 МВА) | I_БР-962 | 0.53661 | 0 | 0.53661 | 0.53661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53661 | 0 | 0 | 0 | 0.53661 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №153 ф.1026 ПС 220/110/10 кВ Новобрянская (ФСК) с заменой силового трансформатора ТМ-40/10 на ТМГ-40/10 (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | I_БР-963 | 0.21723 | 0 | 0.21723 | 0.21723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21723 | 0 | 0 | 0 | 0.21723 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №94 ф.Рясное ПС 220/110/10 кВ Новобрянская (ФСК) с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-966 | 0.30578 | 0 | 0.30578 | 0.30578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30578 | 0 | 0 | 0 | 0.30578 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №95 ф.Рясное ПС 220/110/10 кВ Новобрянская (ФСК) с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-967 | 0.30578 | 0 | 0.30578 | 0.30578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30578 | 0 | 0 | 0 | 0.30578 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №35 ф.103 ПС 35/10 кВ Гордеевка с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-969 | 0.24768 | 0 | 0.24768 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №137 ф.110 ПС 35/10 кВ Гордеевка с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-970 | 0.24768 | 0 | 0.24768 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №204 ф.1032 ПС 35/10-6 кВ Сещенская с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-971 | 0.24768 | 0 | 0.24768 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №156 ф.1007 ПС 110/35/10 кВ Дубровская с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-973 | 0.24768 | 0 | 0.24768 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №227 ф.1004 ПС 35/10 кВ Мареевская с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-974 | 0.24768 | 0 | 0.24768 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №76 ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Дубровская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-975 | 0.30578 | 0 | 0.30578 | 0.30578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30578 | 0 | 0 | 0 | 0.30578 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 6/0,4 кВ №1 ф.Романовка ПС 110/35/6 кВ Дятьковская с заменой силового трансформатора ТМ-63/6 на ТМГ-63/6 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-976 | 0.24768 | 0 | 0.24768 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №1 ф.Комплекс ПС 35/10 кВ Жирятинская с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-981 | 0.24768 | 0 | 0.24768 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №4 ф.1008 ПС 110/35/10 кВ Жуковская с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-984 | 0.24768 | 0 | 0.24768 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №233 ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Жуковская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-985 | 0.30578 | 0 | 0.30578 | 0.30578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30578 | 0 | 0 | 0 | 0.30578 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №136 ф.1008 ПС 110/35/10 кВ Жуковская с заменой силового трансформатора ТМ160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_БР-986 | 0.42884 | 0 | 0.42884 | 0.42884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42884 | 0 | 0 | 0 | 0.42884 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №73 ф.101 ПС 35/10 кВ Щербиничи с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_БР-989 | 0.42884 | 0 | 0.42884 | 0.42884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42884 | 0 | 0 | 0 | 0.42884 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №9 ф.Офицерский ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-995 | 0.30578 | 0 | 0.30578 | 0.30578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30578 | 0 | 0 | 0 | 0.30578 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №189 ф.1002 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-996 | 0.24768 | 0 | 0.24768 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №153 ф.1004 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_БР-997 | 0.42884 | 0 | 0.42884 | 0.42884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42884 | 0 | 0 | 0 | 0.42884 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №5 ф.Заводской ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_БР-998 | 0.42884 | 0 | 0.42884 | 0.42884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42884 | 0 | 0 | 0 | 0.42884 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №174 ф.1026 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_БР-999 | 0.42884 | 0 | 0.42884 | 0.42884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42884 | 0 | 0 | 0 | 0.42884 | 0 | - | нд
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 577.2317 | 8.1533 | 569.0785 | 268.5267 | 33.5885 | 1.8359 | 3.8827 | 57.3154 | 29.7058 | 78.3786 | 0 | 130.9968 | 0 | 535.49 | -25.5628 | -43.22% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 53.7207 | 0.042231 | 53.6785 | 0 | 0.28044 | 0 | 0.27825 | 0 | 0.002187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3981 | 0.28044 | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №5 ЗТП-67 ф.2 РП-Дарковичи ф.642 ПС 110/6 кВ Камвольная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрации Брянского р-на, договор №42028251 от 03.03.21; протяженность 0,174 км) | M_БР-1625 | 0.33366 | 0.042231 | 0.29143 | 0 | 0.27825 | 0 | 0.27825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013179 | 0.27825 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Высокое-Луговая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Транснефть-Дружба, договор №42123015 от 17.06.22; протяженность 0,6 км) | N_БР-2171 | 53.3871 | 0 | 53.3871 | нд | 0.002187 | нд | 0 | нд | 0.002187 | нд | 0 | нд | 0 | 53.3849 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 523.511 | 8.111 | 515.4 | 268.5267 | 33.308 | 1.8359 | 3.6044 | 57.3154 | 29.7036 | 78.3786 | 0 | 130.9968 | 0 | 482.0919 | -25.8433 | -43.69% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Погарского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (17 шт), разъединителей с ручным приводом (34 шт) | K_БР-1433 | 41.7998 | 0 | 41.7998 | 40.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5199 | 0 | 0 | 0 | 41.7998 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Смолевичи-Слава с заменой промежуточных ж/б опор, провода, линейной арматуры и изоляции (протяжённость 21,27 км) | L_БР-1584 | 90.4523 | 5.0367 | 85.4157 | 85.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4157 | 0 | 85.4157 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 110/35/10 кВ Центральная с заменой голого провода на СИП (протяженность 7,0 км) | M_БР-1717 | 10.14 | 0.006895 | 10.1331 | 10.14 | 0.299 | 0.3 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 0 | 9.8342 | -0.001004 | -0.3347% | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ Салтановская с заменой голого провода на СИП (протяженность 9,7 км) | M_БР-1718 | 13.0801 | 0 | 13.0801 | 13.0801 | 0.2713 | 0.3 | 0.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7801 | 0 | 12.8088 | -0.028705 | -9.568% | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-003 ф.1003 ПС 35/10 кВ Брасовская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 4,6 км) | M_БР-1722 | 4.6367 | 0 | 4.6367 | 4.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6367 | 0 | 4.6367 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-039 ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Жуковская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 3,03 км) | M_БР-1730 | 2.9088 | 0 | 2.9088 | 2.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9088 | 0 | 2.9088 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-212 ф.1002 ПС 110/35/10 кВ Погар с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 3,1 км) | M_БР-1745 | 2.976 | 0 | 2.976 | 2.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.976 | 0 | 2.976 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-049 ф.1007 ПС 35/10 кВ Рогнединская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 4 км) | M_БР-1747 | 3.84 | 0 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 3.84 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-502 ф.105 ПС 35/10 кВ Воронок с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 4,96 км) | M_БР-1753 | 4.9996 | 0 | 4.9996 | 4.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9996 | 0 | 4.9996 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 РП Титовка ф.615 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с установкой устройства регулирования напряжения (1 шт) | M_БР-1883 | 0.6 | 0.00286 | 0.59714 | 0.6 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.59714 | -0.06 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 64, ф.601 ПС 220/110/6 кВ Цементная (ФСК) с установкой устройства регулирования напряжения (1 шт) | M_БР-1884 | 0.60001 | 0 | 0.60001 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.60001 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Почепского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (19 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (72 шт), ИКЗ (12 шт) | M_БР-1889 | 58.4913 | 0.027146 | 58.4641 | 58.4913 | 11.3004 | 1.1759 | 1.1772 | 57.3154 | 10.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1638 | -47.1909 | -80.68% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-006 ф.1028 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой опор (322 шт) и провода (протяжённость 11,11 км) | F_БР-204 | 13.4716 | 0.87181 | 12.5998 | 12.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5998 | 0 | 0 | 0 | 12.5998 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 6 кВ ф.601, ф.602 ПС 110/6 кВ Высокое с установкой дополнительных опор (4 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Транснефть-Дружба, договор №42123015 от 17.06.22) | N_БР-2172 | 1.3546 | 0 | 1.3546 | нд | 1.3305 | нд | 1.8569 | нд | -0.52646 | нд | 0 | нд | 0 | 0.024126 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-9 ф.1003 ПС 35/10 кВ Брасовская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры, ПКУ (1 шт) (протяженность 0,2 км) | N_БР-2202 | 0.41468 | 0 | 0.41468 | нд | 0.17255 | нд | 0 | нд | 0.17255 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24213 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-97 ф.1002 ПС 35/10 кВ Доброводье с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,11 км) | N_БР-2203 | 0.22952 | 0 | 0.22952 | нд | 0.11691 | нд | 0 | нд | 0.11691 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11262 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-206 ф.1029 ПС 110/35/10 кВ Центральная с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,19 км) | N_БР-2204 | 0.34836 | 0 | 0.34836 | нд | 0.16354 | нд | 0 | нд | 0.16354 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18482 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-7 ф.101 ПС 35/10 кВ Андрейковичи с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,8 км) | N_БР-2205 | 1.2936 | 0 | 1.2936 | нд | 0.67986 | нд | 0 | нд | 0.67986 | нд | 0 | нд | 0 | 0.61372 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-337 ф.1008 ПС 35/10 кВ Селищанская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,1 км) | N_БР-2206 | 0.2002 | 0 | 0.2002 | нд | 0.093179 | нд | 0 | нд | 0.093179 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10702 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ЗТП-11 ф.Офицерский от ЗТП-33 ф.1011 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,096 км) | N_БР-2207 | 0.33863 | 0 | 0.33863 | нд | 0.092799 | нд | 0 | нд | 0.092799 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24583 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-97 ф.602 от РП1 ф.629 ПС 110/6 кВ Карачевская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,14 км) | N_БР-2208 | 0.25195 | 0 | 0.25195 | нд | 0.12318 | нд | 0 | нд | 0.12318 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12877 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-97 ф.602 от РП1 ф.629 ПС 110/6 кВ Карачевская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,3 км) | N_БР-2209 | 0.5079 | 0 | 0.5079 | нд | 0.24864 | нд | 0 | нд | 0.24864 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25925 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-97 ф.602 от РП1 ф.629 ПС 110/6 кВ Карачевская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,26 км) | N_БР-2210 | 0.4429 | 0 | 0.4429 | нд | 0.21705 | нд | 0 | нд | 0.21705 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22585 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-268 ф.1008 ПС 35/10 кВ Ружное с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,38 км) | N_БР-2211 | 0.62468 | 0 | 0.62468 | нд | 0.30551 | нд | 0 | нд | 0.30551 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31916 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ЗТП-65 ф.107 ПС 35/10 кВ Киваи с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,28 км) | N_БР-2212 | 0.47227 | 0 | 0.47227 | нд | 0.22928 | нд | 0 | нд | 0.22928 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24299 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-132 ф.103 ПС 35/10 кВ Смолевичи с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,16 км) | N_БР-2213 | 0.28075 | 0 | 0.28075 | нд | 0.13716 | нд | 0 | нд | 0.13716 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14359 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.109 ПС 110/10 кВ Залинейная с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 1,12 км) | N_БР-2214 | 2.1597 | 0 | 2.1597 | нд | 1.1525 | нд | 0 | нд | 1.1525 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0072 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.103 ПС 35/10 кВ Смолевичи с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,91 км) | N_БР-2215 | 1.771 | 0 | 1.771 | нд | 0.97367 | нд | 0 | нд | 0.97367 | нд | 0 | нд | 0 | 0.79734 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-40 ф.616 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,114 км) | N_БР-2216 | 0.24278 | 0 | 0.24278 | нд | 0.10761 | нд | 0 | нд | 0.10761 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13518 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.620 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,8 км) | N_БР-2217 | 1.1193 | 0 | 1.1193 | нд | 0.94318 | нд | 0 | нд | 0.94318 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17611 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1028 ПС 110/10 кВ Добруньская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,15 км) | N_БР-2218 | 0.25084 | 0 | 0.25084 | нд | 0.14884 | нд | 0 | нд | 0.14884 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10199 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-5 ф.1043 ПС 110/35/10 кВ Погар с заменой опор (6 шт), голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,19 км) | N_БР-2219 | 0.55 | 0 | 0.55 | нд | 0.16885 | нд | 0 | нд | 0.16885 | нд | 0 | нд | 0 | 0.38114 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-189 ф.1003 ПС 35/10 кВ Борщёво с заменой опор (6 шт), голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,214 км) | N_БР-2220 | 0.71428 | 0 | 0.71428 | нд | 0.2097 | нд | 0 | нд | 0.2097 | нд | 0 | нд | 0 | 0.50457 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-121 ф.101 ПС 110/35/10 кВ Климово с заменой опор (13 шт), голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,496 км) | N_БР-2221 | 1.2636 | 0 | 1.2636 | нд | 0.39712 | нд | 0 | нд | 0.39712 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86651 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-72 ф.118 ПС 110/10 кВ Индуктор с заменой опор (15 шт), голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 5,187 км) | N_БР-2225 | 5.0965 | 0 | 5.0965 | нд | 3.5049 | нд | 0 | нд | 3.5049 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5915 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.Задубравье ф.1008 ПС 110/35/10 кВ Жуковская до РП Гостиловка с заменой опор (6 шт) и провода (протяжённость 0,29 км) | N_БР-2231 | 0.9513 | 0 | 0.9513 | нд | 0.38343 | нд | 0 | нд | 0.38343 | нд | 0 | нд | 0 | 0.56787 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-6 ф.101 ПС 110/10 кВ Вышков (ФСК) с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 5,386 км) | N_БР-2234 | 5.2549 | 0 | 5.2549 | нд | 4.0704 | нд | 0 | нд | 4.0704 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1845 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-1 ф.1001 ПС 110/10 кВ Трубчевская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 7,33 км) | N_БР-2235 | 6.7516 | 0 | 6.7516 | нд | 5.467 | нд | 0 | нд | 5.467 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2846 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-010 ф.601 ПС 110/6 кВ Карачевская с заменой опор (79 шт) и провода (протяжённость 2,724 км) | F_БР-236 | 6.0385 | 0.50358 | 5.5349 | 5.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5349 | 0 | 0 | 0 | 5.5349 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-019 ф.625 ПС 110/35/6 кВ Аксинино с заменой опор (62 шт) и провода (протяжённость 1,785 км) | F_БР-248 | 3.7219 | 0.36988 | 3.352 | 3.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.352 | 0 | 0 | 0 | 3.352 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-108 ф.1011 ПС 110/10 кВ Молотинская с заменой опор (61 шт) и провода (протяжённость 2,1 км) | G_БР-482 | 2.8976 | 0.29354 | 2.604 | 2.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.604 | 0 | 0 | 0 | 2.604 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-022 ф.631 ПС 110/6 кВ Мичуринская с заменой опор (58 шт) и провода (протяжённость 2,0 км) | G_БР-486 | 4.0676 | 0.27541 | 3.7922 | 3.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7922 | 0 | 0 | 0 | 3.7922 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-760 ф.604,606 ПС 35/6 кВ Пальцо с заменой опор (29 шт) и провода (протяжённость 1,0 км) | G_БР-487 | 2.1151 | 0.15884 | 1.9563 | 1.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9563 | 0 | 0 | 0 | 1.9563 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-003 ф.1022 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой опор (87 шт) и провода (протяжённость 3,0 км) | G_БР-489 | 4.8998 | 0.32268 | 4.5772 | 4.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5772 | 0 | 0 | 0 | 4.5772 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-057 РП Радица ф. 644 ПС 220/110/6 кВ Цементная (ФСК) с заменой опор (44 шт) и провода (протяжённость 1,5 км) | G_БР-490 | 3.6841 | 0.2417 | 3.4424 | 3.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4424 | 0 | 0 | 0 | 3.4424 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Трубчевская-Погар с заменой опор, провода, грозозащитного троса (протяженность 47,8 км) | H_БР-706 | 215.2044 | 0 | 215.2044 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 215.2044 | 0 | - | нд
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 69.9414 | 2.8378 | 67.1036 | 68.1047 | 46.0083 | 44.7256 | 4.9837 | 18.9796 | 41.0246 | 2.1997 | 0 | 2.1998 | 0 | 21.0953 | -17.6969 | -27.78% | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 65.1019 | 2.8378 | 62.2642 | 63.2652 | 46.0083 | 44.2857 | 4.9837 | 18.9796 | 41.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2559 | -17.2569 | -27.28% | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2022 - 68) | M_БР-2057 | 1.8367 | 2.8378 | -1.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0011 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 28) | M_БР-2058 | 0.82255 | 0 | 0.82255 | 0.82255 | 0.334 | 0.57579 | 0 | 0.24677 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48855 | -0.48855 | -59.39% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 3015) | M_БР-2063 | 50.7608 | 0 | 50.7608 | 50.7608 | 36.5619 | 35.5325 | 3.7647 | 15.2282 | 32.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1988 | -14.1988 | -27.97% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 369) | M_БР-2068 | 10.8401 | 0 | 10.8401 | 10.8401 | 8.7837 | 7.5881 | 1.2191 | 3.252 | 7.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0564 | -2.0564 | -18.97% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 50) | M_БР-2073 | 0.84181 | 0 | 0.84181 | 0.84181 | 0.32862 | 0.58927 | 0 | 0.25254 | 0.32862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51319 | -0.51319 | -60.96% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
2.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 4.8395 | 0 | 4.8395 | 4.8395 | 0 | 0.43995 | 0 | 0 | 0 | 2.1997 | 0 | 2.1998 | 0 | 4.8395 | -0.43995 | -100% | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2023 - 5) | M_БР-2044 | 2.1997 | 0 | 2.1997 | 2.1997 | 0 | 0.43995 | 0 | 0 | 0 | 0.8799 | 0 | 0.8799 | 0 | 2.1997 | -0.43995 | -100% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2023 - 6) | M_БР-2049 | 2.6397 | 0 | 2.6397 | 2.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3198 | 0 | 1.3199 | 0 | 2.6397 | 0 | - | нд
2.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 75.7149 | 3.5246 | 72.1903 | 31.7162 | 0.25503 | 0.93093 | 0 | 11.095 | 0.25503 | 7.4067 | 0 | 12.2835 | 0 | 71.9353 | -11.7709 | -97.88% | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 10.2 | 2.6859 | 7.5141 | 7.2 | 0.040671 | 0 | 0 | 7.2 | 0.040671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4735 | -7.1594 | -99.44% | нд
2.2.4.1 | Реконструкция учебного полигона на территории ПС 110/6 кВ Сталелитейная | M_БР-1762 | 10.2 | 2.6859 | 7.5141 | 7.2 | 0.040671 | 0 | 0 | 7.2 | 0.040671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4735 | -7.1594 | -99.44% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 65.5149 | 0.83867 | 64.6762 | 24.5161 | 0.21436 | 0.93093 | 0 | 3.8949 | 0.21436 | 7.4067 | 0 | 12.2835 | 0 | 64.4618 | -4.6115 | -95.56% | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,377 км) ПС 110/35/10 кВ Климово | J_БР-1228 | 3.7868 | 0 | 3.7868 | 0 | 0.01281 | 0 | 0 | 0 | 0.01281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.774 | 0.01281 | - | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,265 км) ПС 110/10 кВ Свенская | J_БР-1234 | 2.43 | 0 | 2.43 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | -2.43 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с изменением приоритетов его реализации
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,237 км) ПС 110/10 кВ Молотинская | J_БР-1242 | 2.1694 | 0.06984 | 2.0995 | 2.1694 | 0.090437 | 0.077932 | 0 | 0 | 0.090437 | 0 | 0 | 2.0914 | 0 | 2.0091 | 0.012505 | 16.05% | Опережающие темпы выполнения работ
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,166 км) ПС 110/10 кВ Тепличная | J_БР-1246 | 1.5195 | 0.069824 | 1.4497 | 1.5195 | 0.11112 | 0.054586 | 0 | 1.4649 | 0.11112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3385 | -1.4084 | -92.69% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,166 км) ПС 110/10 кВ Шеломы | J_БР-1248 | 1.5195 | 0.069824 | 1.4497 | 1.5195 | 0 | 0.054586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4649 | 0 | 1.4497 | -0.054586 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,459 км) ПС 110/35/6 кВ Дормашевская | J_БР-1250 | 4.2015 | 0.069824 | 4.1316 | 4.2015 | 0 | 0.15093 | 0 | 0 | 0 | 4.0505 | 0 | 0 | 0 | 4.1316 | -0.15093 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,320 км) ПС 110/35/6 кВ Дятьковская | J_БР-1251 | 2.9291 | 0.069824 | 2.8593 | 2.9291 | 0 | 0.10523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8239 | 0 | 2.8593 | -0.10523 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,288 км) ПС 110/6 кВ Заречная | J_БР-1252 | 2.6362 | 0.069824 | 2.5664 | 2.6362 | 0 | 0.094702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5415 | 0 | 2.5664 | -0.094702 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,132 км) ПС 35/6 кВ Дроновская | J_БР-1253 | 1.2663 | 0 | 1.2663 | 0.045576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045576 | 0 | 1.2663 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,097 км) ПС 35/10 кВ Абаринская | J_БР-1255 | 0.88789 | 0.069824 | 0.81807 | 0.88789 | 0 | 0.031896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85599 | 0 | 0.81807 | -0.031896 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,06 км) ПС 35/10 кВ Алешинская | J_БР-1256 | 0.5756 | 0 | 0.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5756 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,094 км) ПС 35/10 кВ Алтуховская | J_БР-1257 | 0.90177 | 0 | 0.90177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90177 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,112 км) ПС 35/10 кВ Андрейковичи | J_БР-1258 | 1.0252 | 0 | 1.0252 | 1.0252 | 0 | 0.036828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98836 | 0 | 1.0252 | -0.036828 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,104 км) ПС 35/10 кВ Борщёво | J_БР-1260 | 0.99771 | 0 | 0.99771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99771 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,141 км) ПС 35/10 кВ Брасовская | J_БР-1261 | 1.3527 | 0 | 1.3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3527 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,140 км) ПС 35/10 кВ Бульшевская | J_БР-1262 | 1.3431 | 0 | 1.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3431 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,184 км) ПС 35/6 кВ Бытошь | J_БР-1263 | 1.7652 | 0 | 1.7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7652 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,146 км) ПС 35/6 кВ Вельяминовская | J_БР-1264 | 1.4006 | 0 | 1.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4006 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,128 км) ПС 35/6 кВ Ветьма | J_БР-1265 | 1.2279 | 0 | 1.2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2279 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,298 км) ПС 35/6 кВ Володарская | J_БР-1266 | 2.8588 | 0 | 2.8588 | 0.10289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10289 | 0 | 2.8588 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,101 км) ПС 35/10 кВ Воронок | J_БР-1267 | 0.96893 | 0 | 0.96893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96893 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,114 км) ПС 35/10 кВ Глодневская | J_БР-1268 | 1.0936 | 0 | 1.0936 | 0.03936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03936 | 0 | 1.0936 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,146 км) ПС 35/10 кВ Гордеевская | J_БР-1269 | 1.4006 | 0 | 1.4006 | 0.050407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050407 | 0 | 1.4006 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/6 кВ Гриденки | J_БР-1270 | 1.1704 | 0 | 1.1704 | 0.042121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042121 | 0 | 1.1704 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,120 км) ПС 35/10 кВ Гришина Слобода | J_БР-1271 | 1.1512 | 0 | 1.1512 | 0.041431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041431 | 0 | 1.1512 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,180 км) ПС 35/10 кВ Дивовка | J_БР-1272 | 1.7268 | 0 | 1.7268 | 0.062148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062148 | 0 | 1.7268 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35/10 кВ Доброводье | J_БР-1273 | 1.0553 | 0 | 1.0553 | 0.037979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037979 | 0 | 1.0553 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,072 км) ПС 35/10 кВ Домашово | J_БР-1274 | 0.69072 | 0 | 0.69072 | 0.024859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024859 | 0 | 0.69072 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,120 км) ПС 35/10 кВ Жирятинская | J_БР-1275 | 1.1512 | 0 | 1.1512 | 0.041431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041431 | 0 | 1.1512 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/10 кВ Заводская | J_БР-1276 | 1.1704 | 0 | 1.1704 | 0.042121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042121 | 0 | 1.1704 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,101 км) ПС 35/10 кВ Игрицкая | J_БР-1277 | 0.96893 | 0 | 0.96893 | 0.034871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034871 | 0 | 0.96893 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35/10 кВ Истопки | J_БР-1278 | 1.0553 | 0 | 1.0553 | 0.037979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037979 | 0 | 1.0553 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/10 кВ Каташин | J_БР-1279 | 1.1704 | 0 | 1.1704 | 0.042121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042121 | 0 | 1.1704 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,186 км) ПС 35/10 кВ Луна | J_БР-1280 | 1.7844 | 0 | 1.7844 | 0.064219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064219 | 0 | 1.7844 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ивайтенки с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_БР-1373 | 0.52578 | 0.043736 | 0.48204 | 0.52578 | 0 | 0.046321 | 0 | 0 | 0 | 0.47946 | 0 | 0 | 0 | 0.48204 | -0.046321 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_БР-1374 | 0.52578 | 0.043736 | 0.48204 | 0.52578 | 0 | 0.046321 | 0 | 0 | 0 | 0.47946 | 0 | 0 | 0 | 0.48204 | -0.046321 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Марицкая с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_БР-1377 | 0.52578 | 0.043736 | 0.48204 | 0.52578 | 0 | 0.046319 | 0 | 0 | 0 | 0.47946 | 0 | 0 | 0 | 0.48204 | -0.046319 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Свенская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_БР-1378 | 0.52578 | 0.043736 | 0.48204 | 0.52578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52578 | 0 | 0.48204 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Найтоповичи 8НА с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_БР-1380 | 0.52578 | 0.043736 | 0.48204 | 0.52578 | 0 | 0.046319 | 0 | 0 | 0 | 0.47946 | 0 | 0 | 0 | 0.48204 | -0.046319 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Погар с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_БР-1381 | 0.52578 | 0.043736 | 0.48204 | 0.52578 | 0 | 0.046319 | 0 | 0 | 0 | 0.47946 | 0 | 0 | 0 | 0.48204 | -0.046319 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Стародуб с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_БР-1382 | 0.52578 | 0.043736 | 0.48204 | 0.52578 | 0 | 0.046319 | 0 | 0 | 0 | 0.47946 | 0 | 0 | 0 | 0.48204 | -0.046319 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Южная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_БР-1384 | 0.52578 | 0.043735 | 0.48204 | 0.52578 | 0 | 0.046319 | 0 | 0 | 0 | 0.47946 | 0 | 0 | 0 | 0.48204 | -0.046319 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Молотинская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БР-1385 | 0.99448 | 0 | 0.99448 | 0.035267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035267 | 0 | 0.99448 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Тепличная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БР-1386 | 0.99448 | 0 | 0.99448 | 0.035267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035267 | 0 | 0.99448 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шеломы с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БР-1387 | 0.99448 | 0 | 0.99448 | 0.035267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035267 | 0 | 0.99448 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Дормашевская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БР-1388 | 0.99448 | 0 | 0.99448 | 0.035267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035267 | 0 | 0.99448 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Дятьковская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БР-1389 | 0.99448 | 0 | 0.99448 | 0.035267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035267 | 0 | 0.99448 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Заречная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БР-1390 | 0.99448 | 0 | 0.99448 | 0.035267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035267 | 0 | 0.99448 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Абаринская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БР-1391 | 0.99448 | 0 | 0.99448 | 0.035267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035267 | 0 | 0.99448 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Андрейковичи с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БР-1392 | 0.99448 | 0 | 0.99448 | 0.035267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035267 | 0 | 0.99448 | 0 | - | нд
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 35.943 | 0.12557 | 35.8174 | 17.423 | 17.626 | 0.9 | 17.0996 | 0 | 0.52646 | 2.843 | 0 | 13.6801 | 0 | 18.1914 | 16.726 | 1858% | нд
2.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.608 ПС 110/35/6 кВ Аксинино для кольцевания с ВЛ 6 кВ ф.610 ПС 110/6 Карачевская (протяженность 3,0 км) | M_БР-1716 | 4.62 | 0 | 4.62 | 4.62 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 4.62 | -0.3 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
2.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 110/35/10 кВ Центральная для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ Привольская (протяженность 3,0 км) | M_БР-1719 | 4.62 | 0 | 4.62 | 4.62 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 4.62 | -0.3 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
2.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.103 ПС 35/10 кВ Путевая для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.101 ПС 110/35/10 кВ Стародуб (протяженность 3,5 км) | M_БР-1720 | 5.34 | 0.003977 | 5.336 | 5.34 | 0.17246 | 0.3 | 0.17246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 5.1636 | -0.12754 | -42.51% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
2.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4/160 кВА №6 ф.1028 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БР-205 | 0.86281 | 0.037097 | 0.82571 | 0.82571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82571 | 0 | 0 | 0 | 0.82571 | 0 | - | нд
2.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельные вставки 2-цепной ВЛ 6 кВ ф.601, ф.602 ПС 110/6 кВ Высокое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Транснефть-Дружба, договор №42123015 от 17.06.22; протяженность 0,83 км) | N_БР-2173 | 18.3984 | 0 | 18.3984 | нд | 17.4536 | нд | 16.9271 | нд | 0.52646 | нд | 0 | нд | 0 | 0.94483 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
2.4 | Строительство с заменой КТП 6/0,4/100 кВА №10 ф.601 ПС 110/6 кВ Карачевская (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | F_БР-237 | 0.91064 | 0.03856 | 0.87208 | 0.87208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87208 | 0 | 0 | 0 | 0.87208 | 0 | - | нд
2.4 | Строительство с заменой КТП 6/0,4/250 кВА №19 ф.625 ПС 110/35/6 кВ Аксинино (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БР-249 | 1.1911 | 0.045933 | 1.1452 | 1.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1452 | 0 | 0 | 0 | 1.1452 | 0 | - | нд
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 268.6474 | 67.8471 | 200.8003 | 181.6698 | 51.2354 | 0 | 49.9171 | 0 | 1.3184 | 0 | 0 | 181.6698 | 0 | 149.5649 | 51.2354 | - | нд
2.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2022: контрольно-измерительные приборы - 65 шт, средства механизации - 201 шт) | M_БР-2077 | 19.2255 | 18.1403 | 1.0852 | 0 | 10.8239 | 0 | 10.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.7388 | 10.8239 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: контрольно-измерительные приборы - 17 шт) | M_БР-2078 | 29.2645 | 0 | 29.2645 | 29.2645 | 2.4022 | 0 | 1.0838 | 0 | 1.3184 | 0 | 0 | 29.2645 | 0 | 26.8623 | 2.4022 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
2.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2023: МФУ - 28 шт, ПК - 15 шт) | M_БР-2082 | 2.4425 | 0 | 2.4425 | 2.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4425 | 0 | 2.4425 | 0 | - | нд
2.6 | Приобретение Транспорта. Тракторные прицепы, ДГУ и РИСЭ (2023: полуприцеп - 1 шт) | M_БР-2087 | 3.218 | 0 | 3.218 | 3.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.218 | 0 | 3.218 | 0 | - | нд
2.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2022: БКМ - 2 шт) | M_БР-2090 | 18.3407 | 9.0509 | 9.2898 | 0 | 9.0509 | 0 | 9.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23884 | 9.0509 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
2.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2023: БКМ - 1 шт, крано-манипуляторная установка - 1 шт, а/кран - 1 шт, самосвал - 1 шт) | M_БР-2091 | 41.2019 | 0 | 41.2019 | 41.2019 | 6.05 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2019 | 0 | 35.1519 | 6.05 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
2.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2022: а/м грузопассажирский 7-мест полноприводный - 5 шт, передвижная мастерская -4 шт) | M_БР-2094 | 39.9419 | 40.6559 | -0.71397 | 0 | 22.9084 | 0 | 22.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.6223 | 22.9084 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: бригадный а/м (4х4) до 8 т - 4 шт, грузопассажирский 7-мест полноприводный а/м - 10 шт, а/м повышенной проходимости малого класса – 3 шт) | M_БР-2095 | 45.6884 | 0 | 45.6884 | 45.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6884 | 0 | 45.6884 | 0 | - | нд
2.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъёмники, автовышки (2023: а/гидроподъёмник до 18 м - 2 шт, а/гидроподъёмник (6х6) до 28 м - 1 шт) | M_БР-2099 | 39.475 | 0 | 39.475 | 39.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.475 | 0 | 39.475 | 0 | - | нд
2.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы (2023: мульчер - 1 шт, колёсный трактор - 2 шт) | M_БР-2103 | 20.3795 | 0 | 20.3795 | 20.3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3795 | 0 | 20.3795 | 0 | - | нд
2.6 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Брянскэнерго (1 система) | N_БР-2184 | 5.7937 | 0 | 5.7937 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.7937 | нд | нд | нд
2.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_БР-2258 | 3.1006 | 0 | 3.1006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1006 | нд | нд | нд
2.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_БР-2259 | 0.57523 | 0 | 0.57523 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.57523 | нд | нд | нд
3 | Воронежская область | Г | 7525.7581 | 2630.2202 | 4895.5379 | 2887.8098 | 2103.0566 | 708.021 | 907.4915 | 945.8365 | 1195.5651 | 377.4726 | 0 | 856.4797 | 0 | 2792.4813 | 449.1991 | 27.16% | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2941.0147 | 1812.7374 | 1128.2773 | 777.5268 | 973.9226 | 377.5804 | 606.227 | 205.8795 | 367.6956 | 110.7065 | 0 | 83.3604 | 0 | 154.3547 | 390.4627 | 66.92% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2899.1784 | 1811.6306 | 1087.5478 | 761.0423 | 958.0368 | 361.0959 | 592.9284 | 205.8795 | 365.1084 | 110.7065 | 0 | 83.3604 | 0 | 129.511 | 391.0615 | 68.97% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1801.1358 | 1257.6062 | 543.5296 | 501.1873 | 652.8533 | 205.8168 | 398.0983 | 159.5349 | 254.7551 | 74.7135 | 0 | 61.1221 | 0 | -109.3237 | 287.5017 | 78.69% | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 658.1898 | 437.4242 | 220.7656 | 257.9135 | 263.5673 | 153.3376 | 158.0029 | 46.3446 | 105.5644 | 35.993 | 0 | 22.2383 | 0 | -42.8016 | 63.8851 | 31.99% | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 439.8528 | 116.6002 | 323.2526 | 1.9415 | 41.6162 | 1.9415 | 36.8273 | 0 | 4.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6364 | 39.6747 | 2043% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок оп.1 КВЛ 6 кВ №6-17 ПС 110 кВ №15 Семилуки до новой ТП 6/0,4 кВ №1710 для Техприсоединения отдела по образованию и опеке администрации Семилукского муниципального р-на, договор №41666720 от 21.09.18 (до 670 кВт; протяженность 3,277 км) | N_ВР-2455 | 9.5668 | 8.765 | 0.80176 | нд | 0 | нд | 0.10921 | нд | -0.10921 | нд | 0 | нд | 0 | 0.80176 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ №6 до границы участка Заявителя с монтажом ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ КОМФОРТСТРОЙ, договор №42013210 от 30.09.20 (свыше 670 кВт; протяженность 11,0 км, в том числе ГНБ - 1,0 км) | N_ВР-3623 | 71.1401 | 60.084 | 11.0561 | нд | 21.0437 | нд | 21.0437 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -9.9876 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Верхняя Хава до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ООО Аквилон, договор №42041017 от 26.01.21 (свыше 670 кВт; протяженность 3,4 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | N_ВР-3652 | 11.2833 | 8.5389 | 2.7444 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7444 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Новоусманская до строящейся ТП-413 для Техприсоединения школы Администрации Новоусманского района Воронежской области, договор №41970896 от 18.02.21 (свыше 670 кВт; протяженность 2,993 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | M_ВР-3684 | 12.4952 | 12.3042 | 0.19104 | 1.9415 | 0 | 1.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19104 | -1.9415 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.22 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Новоусманская до строящейся ТП-413 для Техприсоединения школы Администрации Новоусманского района Воронежской области, договор №41970896 от 18.02.21 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_ВР-3685 | 0.2144 | 0.17519 | 0.039203 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.039203 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ТП-413 ф.6, 9 ПС 110/10 кВ Новоусманская до границы участка Заявителя для Техприсоединения школы Администрации Новоусманского района Воронежской области, договор №41970896 от 18.02.21 (свыше 670 кВт; протяженность 2,6 км) | N_ВР-3688 | 6.448 | 7.0153 | -0.56733 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.56733 | нд | нд | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ Орлов Лог с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения СНТ Дон, договор №42081704 от 25.06.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_ВР-3787 | 1.998 | 0 | 1.998 | нд | 0.26387 | нд | 0.007515 | нд | 0.25636 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7341 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник до строящейся РП 10 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО УК АВИАСЕРВИС, договор №42029596 от 09.07.21 (свыше 670 кВт; протяженность 30,0 км, в том числе ГНБ - 2,0 км) | N_ВР-3788 | 81.0739 | 0 | 81.0739 | нд | 0.17811 | нд | 0 | нд | 0.17811 | нд | 0 | нд | 0 | 80.8958 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО УК АВИАСЕРВИС, договор №42029596 от 09.07.21 (свыше 670 кВт) | N_ВР-3789 | 79.9581 | 0 | 79.9581 | нд | 0.013402 | нд | 0 | нд | 0.013402 | нд | 0 | нд | 0 | 79.9447 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2/15 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Новоусманская до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) для Техприсоединения ООО ВМС, договор №42088955 от 19.07.21 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_ВР-3790 | 2.0595 | 2.0595 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ВМС, договор №42088955 от 19.07.21 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | N_ВР-3791 | 0.8996 | 0.8996 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвлений оп.142, 151 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Дон до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента Строительной политики Воронежской обл, договор №42043228 от 19.07.21 (до 670 кВт; протяженность 2,014 км) | N_ВР-3794 | 0.39626 | 0 | 0.39626 | нд | 0.052272 | нд | 0.001489 | нд | 0.050783 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34399 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство кабельного участка 10 кВ оп. №142, 151 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Дон до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента Строительной политики Воронежской обл., договор №42043228 от 19.07.21 г. (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_ВР-3795 | 0.77078 | 0 | 0.77078 | нд | 0.062279 | нд | 0.001774 | нд | 0.060505 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7085 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента Строительной политики Воронежской обл., договор №42043228 от 19.07.21 г. (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ВР-3796 | 5.6072 | 0 | 5.6072 | нд | 0.40881 | нд | 0.011643 | нд | 0.39716 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1984 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ до границы участка Заявителя с монтажом приборов учёта (2 шт) для Техприсоединения Департамента Строительной политики Воронежской обл., договор №42043228 от 19.07.21 г. (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_ВР-3797 | 1.716 | 0 | 1.716 | нд | 0.12563 | нд | 0.003578 | нд | 0.12205 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5904 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ответвления оп.8/1 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Васильевка до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Ванкорское УТТ, договор №42134461 от 22.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | N_ВР-3992 | 1.5621 | 0 | 1.5621 | нд | 1.637 | нд | 0.046623 | нд | 1.5904 | нд | 0 | нд | 0 | -0.074915 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ №1 от строящейся КТП 10/0,4 кВ №315 ПС 35/10 кВ Васильевка до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Ванкорское УТТ, договор №42134461 от 22.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_ВР-3994 | 0.097042 | 0 | 0.097042 | нд | 0.1673 | нд | 0.004765 | нд | 0.16253 | нд | 0 | нд | 0 | -0.070254 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (4 шт) для Техприсоединения ООО Монтажник, договор №42059849 от 24.02.22 (свыше 670 кВт; протяженность 5,1 км, в том числе ГНБ - 1,2 км) | N_ВР-4022 | 45.8445 | 0 | 45.8445 | нд | 1.9878 | нд | 1.6535 | нд | 0.33428 | нд | 0 | нд | 0 | 43.8566 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.1102 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом ПКУ (1 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Ряба, договор №42190625 от 05.03.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,5 км) | N_ВР-4033 | 5.0464 | 5.0464 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Хохол-1 до границы балансовой принадлежности для Техприсоединения ООО Ряба, договор №42190625 от 05.03.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,5 км) | N_ВР-4034 | 3.4947 | 3.4947 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.25 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 220 кВ Бобров с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СИТИТОРГ-АГРО, договор №42171697 от 14.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | N_ВР-4037 | 0.48416 | 0.48416 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 6 кВ - кабельный участок КЛ 6 кВ ф.20 ПС 110/35/6 кВ № 14 Западная до границы балансовой принадлежности Заявителя с монтажом ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ЗАО НПО «ТЭН», договор №42185278 от 15.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км) | N_ВР-4039 | 3.8281 | 0 | 3.8281 | нд | 1.5548 | нд | 0.044284 | нд | 1.5106 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2732 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №47 Сомово до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения АО СЗ ДСК, договор №42119669 от 21.03.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,0 км) | N_ВР-4043 | 8.7981 | 0 | 8.7981 | нд | 0.22201 | нд | 0 | нд | 0.22201 | нд | 0 | нд | 0 | 8.5761 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.14/2 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/6 кВ № 21 Восточная до строящейся ТП 10/0,4 кВ №527 для Техприсоединения Управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж, договор №42056273 от 14.05.21 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | N_ВР-4046 | 0.22987 | 0.22987 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 3-х ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №527 до границы участка Заявителя с монтажом ПКУ (3 шт) для Техприсоединения Управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж, договор №42056273 от 14.05.21 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | N_ВР-4048 | 0.085786 | 0.085786 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.36 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Адм.Новоусманского муниципального р-на ВО, договор №42101771 от 31.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | N_ВР-4130 | 0.34795 | 0.006105 | 0.34185 | нд | 0.34063 | нд | 0.34063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.001221 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Адм.Новоусманского муниципального р-на ВО, договор №42101771 от 31.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,22 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_ВР-4131 | 1.2638 | 1.2638 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.42 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Адм.Новоусманского муниципального р-на ВО, договор №42101771 от 31.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | N_ВР-4132 | 0.35399 | 0.006211 | 0.34778 | нд | 0.34654 | нд | 0.34654 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.001241 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Адм.Новоусманского муниципального р-на ВО, договор №42101771 от 31.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | N_ВР-4133 | 1.1237 | 1.1237 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Радуга с с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения Адм.Новоусманского муниципального района ВО, договор 42101771 от 31.05.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | N_ВР-4134 | 3.0245 | 3.0245 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Радуга до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения Адм.Новоусманского муниципального р-на ВО, договор №42101771 от 31.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | N_ВР-4135 | 0.58526 | 0.58526 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-цепной ВЛ 110 кВ (воздушный участок) ПС 110 кВ Южная-Парковая с ответвлением на ПС 110 кВ Индустриальная для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42236636 (свыше 670 кВт; протяженность 3,179 км) | N_ВР-4141 | 64.7885 | 0 | 64.7885 | нд | 1.2537 | нд | 1.2537 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 63.5348 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.6 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Новая Меловатка до границы балансовой принадлежности Заявителя с монтажом ПУ 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения Мирошникова Е.С., договор №42260057 от 04.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_ВР-4144 | 0.30669 | 0.30669 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.23 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения БУЗ ВО Новоусманская РБ департамента строительной политики ВО, договор №42260493 от 20.09.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,15 км) | N_ВР-4152 | 0.53982 | 0.004522 | 0.5353 | нд | 0.53172 | нд | 0.53172 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.003586 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.8/5 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения БУЗ ВО Новоусманская РБ департамента строительной политики ВО, договор №42260493 от 20.09.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,15 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | N_ВР-4153 | 0.4482 | 0.003881 | 0.44432 | нд | 0.45631 | нд | 0.45631 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.011989 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Радуга с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения БУЗ ВО Новоусманская РБ департамента строительной политики ВО, договор №42260493 от 20.09.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ВР-4154 | 7.9214 | 0.067374 | 7.854 | нд | 7.9214 | нд | 7.9214 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.067374 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Радуга до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (6 шт) для Техприсоединения БУЗ ВО Новоусманская РБ департамента строительной политики ВО, договор №42260493 от 20.09.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,12 км) | N_ВР-4155 | 2.7443 | 0.023341 | 2.7209 | нд | 2.7443 | нд | 2.7443 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.023342 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.114 ВЛ 10 кВ ф.29 ПС 220 кВ Бобров до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Газпром газомоторное топливо, договор №42146116 от 05.04.22 (до 670 кВт; протяженность 0,18 км) | N_ВР-4197 | 1.0021 | 1.0021 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.208 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ МОБ до границы балансовой принадлежности Заявителя с монтажом ПКУ 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО АПК-Мосальское, договор №42168047 от 01.04.22 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_ВР-4258 | 0.30462 | 0 | 0.30462 | нд | 0.30462 | нд | 0.30462 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 41.8363 | 1.1068 | 40.7295 | 16.4845 | 15.8858 | 16.4845 | 13.2985 | 0 | 2.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8437 | -0.59873 | -3.632% | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 41.8363 | 1.1068 | 40.7295 | 16.4845 | 15.8858 | 16.4845 | 13.2985 | 0 | 2.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8437 | -0.59873 | -3.632% | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ №20 с установкой дополнительной ячейки с вакуумным выключателем 6 кВ (1 шт), шкафа с комплектами автоматики разгрузки для Техприсоединения ООО Арт-Финанс, договор №41695604 от 28.09.18 (до 670 кВт) | N_ВР-1879 | 0.05151 | 0.05151 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ТП-305 ПС 35/10 кВ Монастырщина с заменой трансформатора 160 на 250 кВА и монтажом автоматического выключателя (400 А) для Техприсоединения МКОУ Монастырщинская средняя общеобразовательная школа, договор №41964876 от 01.09.20 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_ВР-3604 | 0.49747 | 0.056081 | 0.44139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44139 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ №6 с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ КОМФОРТСТРОЙ, договор №42013210 от 30.09.20 (свыше 670 кВт) | L_ВР-3620 | 3.5749 | 0.072771 | 3.5021 | 0 | 5.185 | 0 | 4.771 | 0 | 0.41397 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6829 | 5.185 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ №45 Калининская с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ОАО ДСК-2, договор №41996756 от 06.10.20 (свыше 670 кВт) | N_ВР-3632 | 3.5623 | 0.03475 | 3.5275 | нд | 1.9389 | нд | 1.9389 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5886 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №47 Сомово с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт) с выкатным элементом для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик ВМУ-2, договор №41948736 от 13.01.21 (свыше 670 кВт) | L_ВР-3646 | 2.9143 | 0 | 2.9143 | 2.9143 | 0 | 2.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9143 | -2.9143 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №47 Сомово с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт) и монтажом выкатного элемента (1 шт) для Техприсоединения ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВМУ-2, договор №41964884 от 13.01.21 (свыше 670 кВт) | L_ВР-3648 | 4.7065 | 0 | 4.7065 | 4.7065 | 0 | 4.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7065 | -4.7065 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верхняя Хава с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Аквилон, договор №42041017 от 26.01.21 (свыше 670 кВт) | L_ВР-3650 | 8.8637 | 0.015964 | 8.8477 | 8.8637 | 3.7675 | 8.8637 | 1.8769 | 0 | 1.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0802 | -5.0962 | -57.5% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения школы Администрации Новоусманского р-на ВО, договор №41970896 от 18.02.21 (свыше 670 кВт) | N_ВР-3683 | 6.7729 | 0.087274 | 6.6856 | нд | 3.9194 | нд | 3.9194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7662 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.1.4.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ТП-8-7 ПС 35 кВ Садовая с заменой провода для Техприсоединения Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Садовской средней школы №1, договор №41948424 от 01.06.20 (до 670 кВт; инв.№18199/Б; протяженность 0,02 км) | M_ВР-3807 | 0.000467 | 0.000467 | 0 | 0 | 0.036366 | 0 | 0.036366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036366 | 0.036366 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №47 Сомово с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения АО СЗ ДСК, договор №42119669 от 21.03.22 (свыше 670 кВт) | N_ВР-4042 | 4.6067 | 0 | 4.6067 | нд | 0.06983 | нд | 0 | нд | 0.06983 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5369 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установкой дополнительных ячеек 1, 2 с.ш. 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО УК АВИАСЕРВИС, договор №42029596 от 09.07.21 (свыше 670 кВт) | N_ВР-4122 | 4.6466 | 0 | 4.6466 | нд | 0.002251 | нд | 0 | нд | 0.002251 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6444 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Новая Меловатка с установкой подкоса к опоре №3 (2 шт) для Техприсоединения Мирошникова Е.С., договор №42260057 от 04.08.22 (до 670 кВт; инв.100354/К) | N_ВР-4143 | 0.10701 | 0.10701 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Ендовище с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42199483 от 23.03.22 (до 670 кВт) | N_ВР-4156 | 0.18514 | 0.1644 | 0.020737 | нд | 0.29307 | нд | 0.29307 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.27233 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Васильевка с установкой анкерной опоры (2 шт), разъединителя (1 шт) и ОПН (1 шт) для Техприсоединения ООО Ванкорское УТТ, договор №42134461 от 22.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_ВР-4163 | 0.37366 | 0 | 0.37366 | нд | 0.21678 | нд | 0.006174 | нд | 0.2106 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15688 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ № 15 Семилуки с заменой трансформаторов тока (3 шт) для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Рамонская Индейка, договор 42012743 от 17.02.21 (свыше 670 кВт) | N_ВР-4196 | 0.51658 | 0.51658 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10/6 кВ Россошь с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ПромТара, договор №42146163 от 11.01.22 (до 670 кВт) | N_ВР-4243 | 0.45667 | 0 | 0.45667 | нд | 0.45667 | нд | 0.45667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2815.7011 | 770.3426 | 2045.3585 | 1382.9317 | 487.1511 | 190.0759 | 226.0044 | 258.1617 | 261.1467 | 238.7273 | 0 | 695.9669 | 0 | 1558.2074 | 38.9136 | 8.681% | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 511.8311 | 9.0027 | 502.8284 | 221.6621 | 4.014 | 4.4618 | 0 | 0 | 4.014 | 45.4224 | 0 | 171.7779 | 0 | 498.8145 | -0.44784 | -10.04% | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 511.8311 | 9.0027 | 502.8284 | 221.6621 | 4.014 | 4.4618 | 0 | 0 | 4.014 | 45.4224 | 0 | 171.7779 | 0 | 498.8145 | -0.44784 | -10.04% | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ кВ №4 (г.Семилуки) с заменой силового трансформатора (Т1) 10 на 10 МВА, ячеек выключателей 35 кВ (5 шт), ячеек выключателей 6 кВ (2 шт), монтажом здания ЗРУ 6 кВ, совмещенного с ОПУ (1-этап; трансформаторная мощность 10,0 МВА) | H_3235 | 144.8236 | 2.7451 | 142.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.0785 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Анна с заменой АКБ (1 шт) и зарядных устройств (2 шт) | H_ВР-1315 | 10.0118 | 0 | 10.0118 | 1.9087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9087 | 0 | 10.0118 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Архангельское с заменой существующей токовой делительной автоматики (ТДА), выполняющей функции АЛАР ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль | H_ВР-1499 | 3.6155 | 0 | 3.6155 | 3.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6155 | 0 | 0 | 0 | 3.6155 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Эртиль с заменой существующей токовой делительной автоматики (ТДА), выполняющей функции АЛАР ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль | H_ВР-1500 | 3.6155 | 0 | 3.6155 | 3.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6155 | 0 | 0 | 0 | 3.6155 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Калач-1 с заменой существующей АЛАР ВЛ 110 кВ Калач-1- Манино | H_ВР-1501 | 3.6155 | 0 | 3.6155 | 3.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6155 | 0 | 0 | 0 | 3.6155 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Калач-1 с установкой батареи статических конденсаторов 13,2 МВар (2 шт) и ячеек 10 кВ (2 шт) | J_ВР-1665 | 9.2036 | 0 | 9.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2036 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Верхний Мамон с заменой защит ОВ-110 кВ (3 шт) | I_ВР-1674 | 5.199 | 0 | 5.199 | 5.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | 5.199 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Острогожск-районная с заменой резервных защит ШДЭ 2802 ВЛ 110 кВ Острогожская-2, ВЛ 110 кВ Острогожск - АНП, ВЛ 110 кВ Алексеевка - Острогожск-районная цепь I, ВЛ 110 кВ Алексеевка - Острогожск-районная цепь II на МП КСЗ | J_ВР-1677 | 4.516 | 0 | 4.516 | 3.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3944 | 0 | 4.516 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Опорная с заменой защит ОВ-110 кВ (7 шт) | I_ВР-1684 | 4.516 | 0 | 4.516 | 4.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.516 | 0 | 0 | 0 | 4.516 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Анна с заменой защит ОВ-110 кВ (7 шт) | I_ВР-1685 | 4.516 | 0 | 4.516 | 4.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.516 | 0 | 4.516 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Грибановка с заменой защит ОВ-110 кВ (7 шт) | I_ВР-1686 | 4.516 | 0 | 4.516 | 4.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.516 | 0 | 0 | 0 | 4.516 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с заменой защит ОВ-110 кВ (7 шт) | I_ВР-1687 | 4.516 | 0 | 4.516 | 4.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.516 | 0 | 0 | 0 | 4.516 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ №28 Тепличная с установкой дополнительной линейной ячейки (1 шт) | M_ВР-2345 | 4.4618 | 0.03414 | 4.4277 | 4.4618 | 4.014 | 4.4618 | 0 | 0 | 4.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4137 | -0.44784 | -10.04% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Панино с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3021 | 6.805 | 0 | 6.805 | 6.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.805 | 0 | 0 | 0 | 6.805 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ В.Хава с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3022 | 6.805 | 0 | 6.805 | 6.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.805 | 0 | 0 | 0 | 6.805 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Каменка (Поворинский РЭС) с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3024 | 7.1021 | 0 | 7.1021 | 0.61267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61267 | 0 | 0 | 0 | 7.1021 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Рождество с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3025 | 7.1021 | 0 | 7.1021 | 0.61267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61267 | 0 | 7.1021 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Давыдовка с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3035 | 6.805 | 0 | 6.805 | 6.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.805 | 0 | 0 | 0 | 6.805 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №42 (Полюс; ССПИ) с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3044 | 7.1021 | 0 | 7.1021 | 0.61267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61267 | 0 | 7.1021 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ольхов Лог с заменой первичного оборудования ТМ | J_ВР-3057 | 7.1021 | 0 | 7.1021 | 0.61267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61267 | 0 | 7.1021 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Осетровка с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3058 | 7.1021 | 0 | 7.1021 | 0.61267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61267 | 0 | 7.1021 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Филиппенково с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3063 | 7.1021 | 0 | 7.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1021 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Краснолипье с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, первичного оборудования ТМ (2 системы) | J_ВР-3069 | 7.1021 | 0 | 7.1021 | 0.64433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64433 | 0 | 7.1021 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ МЭЗ с заменой оборудования систем телемеханики, первичного оборудования ТМ, устройств РЗА (2 системы) | J_ВР-3078 | 7.1021 | 0 | 7.1021 | 0.64433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64433 | 0 | 7.1021 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ №3 с заменой АКБ (1 шт), установкой шкафов УОТ (5 шт) | J_ВР-3113 | 15.7768 | 0 | 15.7768 | 11.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5392 | 0 | 15.7768 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №8 с заменой АКБ (1 шт), установкой шкафов УОТ (5 шт) | J_ВР-3114 | 15.7768 | 0 | 15.7768 | 7.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3768 | 0 | 15.7768 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №6 с заменой оборудования систем телемеханики (3 системы; ССПИ) | J_ВР-3210 | 27.7284 | 1.0005 | 26.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7279 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №47 Сомово с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3211 | 24.5823 | 1.0177 | 23.5645 | 16.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0078 | 0 | 23.5645 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №16 (Юго-Западная) с заменой оборудования систем телемеханики, установкой первичного оборудования ТМ в ячейках 6 кВ (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3219 | 27.2696 | 1.5495 | 25.7201 | 25.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7201 | 0 | 25.7201 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №27 (РЭП; ССПИ) с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3221 | 32.879 | 1.9356 | 30.9434 | 30.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9434 | 0 | 30.9434 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кантемировка с заменой оборудования систем телемеханики ( 3 шт) и связи (1 шт) | J_ВР-3279 | 14.5183 | 0.72025 | 13.798 | 13.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.798 | 0 | 13.798 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Прогресс с заменой оборудования систем телемеханики ( 3 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3280 | 6.805 | 0 | 6.805 | 6.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.805 | 0 | 6.805 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Восточная-1 с заменой оборудования систем телемеханики ( 3 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3281 | 6.805 | 0 | 6.805 | 6.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.805 | 0 | 6.805 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Калачеевская с заменой оборудования систем телемеханики ( 3 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3282 | 6.805 | 0 | 6.805 | 6.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.805 | 0 | 6.805 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Н.Мамон с заменой оборудования систем телемеханики ( 3 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3283 | 6.805 | 0 | 6.805 | 6.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.805 | 0 | 6.805 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Анна с заменой оборудования систем телемеханики ( 1 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3284 | 6.805 | 0 | 6.805 | 6.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.805 | 0 | 6.805 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная с заменой оборудования систем телемеханики ( 1 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3285 | 6.805 | 0 | 6.805 | 6.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.805 | 0 | 6.805 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с заменой оборудования систем телемеханики ( 1 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3286 | 6.805 | 0 | 6.805 | 6.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.805 | 0 | 6.805 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Грибановка с заменой оборудования ТМ и установкой РАС (ССПИ) | K_ВР-3574 | 7.1021 | 0 | 7.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1021 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Архангельское с заменой оборудования ТМ (ССПИ) | K_ВР-3575 | 7.1021 | 0 | 7.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1021 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верхний Карачан с заменой оборудования ТМ (ССПИ) | K_ВР-3576 | 7.1021 | 0 | 7.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1021 | 0 | - | нд
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 906.0221 | 12.4017 | 893.6204 | 539.3206 | 28.4164 | 37.0584 | 0.43046 | 92.3951 | 27.986 | 71.7616 | 0 | 338.1055 | 0 | 865.204 | -101.037 | -78.05% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 24.9882 | 1.2115 | 23.7767 | 21.144 | 0.84454 | 0 | 0.43046 | 0 | 0.41408 | 2.7309 | 0 | 18.4131 | 0 | 22.9322 | 0.84454 | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 35 кВ №89 ПС 35/10 кВ Березовка - ПС 35/10 кв Новоживотинное с ответвлениями на ПС 110/35/10 кВ Задонская, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (протяженность 6,01 км) | H_ВР-1478 | 21.5315 | 0.38748 | 21.144 | 21.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7309 | 0 | 18.4131 | 0 | 21.144 | 0 | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-14-5 ПС 110 кВ Студенческая (инв. №12020785-00; Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СЗ Выбор, договор №3600/10446/20; протяженность 0,3 км) | N_ВР-3627 | 0.25296 | 0.16476 | 0.088196 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.088196 | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-14-5 ПС 110 кВ Студенческая (инв. №12022196/С; Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СЗ Выбор, договор №3600/10446/20; протяженность 0,28 км) | N_ВР-3628 | 0.1931 | 0.067193 | 0.12591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12591 | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Радуга с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Фортуна, договор №3600/14663/19 от 30.07.20; инв.010230/С; протяженность 0,045 км) | N_ВР-3656 | 0.36486 | 0 | 0.36486 | нд | 0.35846 | нд | 0 | нд | 0.35846 | нд | 0 | нд | 0 | 0.006398 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
3.2.2.1 | Реконструкция участка (в пролете опор 14-16) ВЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 кВ Новоусманская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Золотарева Ю.В., договор №3600/07615/21 от 29.06.21; инв.№ 010223/1/С; протяженность 0,13 км) | N_ВР-4040 | 0.29399 | 0.29399 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Радуга с демонтажем провода, заменой опор и изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Буренка Ю.Н. договор 3600/03839/22 от 29.03.22; инв.010233/4/С; протяженность 0,35 км) | N_ВР-4124 | 0.14322 | 0 | 0.14322 | нд | 0.43046 | нд | 0.43046 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.28724 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Средний Икорец с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СК КРОНОС, договор №3600/12944/22 от 28.09.22; инв.№409800/Л; протяженность 0,39 км) | N_ВР-4169 | 1.0152 | 0 | 1.0152 | нд | 0.053793 | нд | 0 | нд | 0.053793 | нд | 0 | нд | 0 | 0.96145 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ № 32 Никольская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО "Выбор-ОБД", договор №3600/06374/22 от 28.06.22; инв.№12021550-00; протяженность 0,5 км) | N_ВР-4175 | 0.88242 | 0 | 0.88242 | нд | 0.001826 | нд | 0 | нд | 0.001826 | нд | 0 | нд | 0 | 0.88059 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участкам Богомаз А.В., договор №3600/09317/22 от 22.07.22; инв. №912758/С; протяженность 0,14 км) | N_ВР-4195 | 0.31088 | 0.29802 | 0.012854 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.012854 | нд | нд | нд
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 881.0339 | 11.1902 | 869.8437 | 518.1766 | 27.5719 | 37.0584 | 0 | 92.3951 | 27.5719 | 69.0307 | 0 | 319.6924 | 0 | 842.2718 | -101.8816 | -78.7% | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-10-15 ПС 110/35/10 кВ В.Хава с заменой провода и опор (протяженность 1,131 км) | F_ВР-260 | 2.8897 | 0 | 2.8897 | 2.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8897 | 0 | 2.8897 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №14 Западная - ПС 110 кВ №25 Коммунальная совместной подвеской ВОЛС (3 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2803 | 10.2947 | 0.42885 | 9.8659 | 9.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8659 | 0 | 9.8659 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №25 Коммунальная - ПС 110 кВ №16 Юго-Западная совместной подвеской ВОЛС (2 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2804 | 10.2927 | 0.42687 | 9.8659 | 9.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8659 | 0 | 9.8659 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №16 Юго-Западная - ТЭЦ-1 совместной подвеской ВОЛС (7,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2805 | 10.3037 | 0.43781 | 9.8659 | 9.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8659 | 0 | 9.8659 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №31 Воля - ПС 110 кВ Радуга совместной подвеской ВОЛС (14,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2807 | 10.5228 | 0.39523 | 10.1276 | 10.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1276 | 0 | 10.1276 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Новоусманская - ПС 220 кВ Кировская совместной подвеской ВОЛС (8,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2808 | 7.7211 | 0.38553 | 7.3356 | 7.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3356 | 0 | 7.3356 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Московское - ПС 110 кВ №36 с-з Масловский совместной подвеской ВОЛС (22,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2813 | 13.4251 | 0.62437 | 12.8008 | 12.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8008 | 0 | 12.8008 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Рассвет - ПС 35 кВ Лосево совместной подвеской ВОЛС (5,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2823 | 7.3716 | 0 | 7.3716 | 7.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3716 | 0 | 7.3716 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Лосево - ПС 110 кВ №15 Семилуки совместной подвеской ВОЛС (14,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2824 | 9.7483 | 0 | 9.7483 | 9.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2202 | 0 | 9.7483 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №29 ДСК - ПС 110 кВ №14 Западная совместной подвеской ВОЛС (3 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2825 | 10.2947 | 0.42885 | 9.8659 | 9.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8659 | 0 | 9.8659 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Курская - ПС 220 кВ Латная совместной подвеской ВОЛС (8,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2826 | 8.1635 | 0 | 8.1635 | 8.1635 | 0 | 0.5141 | 0 | 7.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1635 | -8.1635 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 220 кВ Латная - ПС 110 кВ №15 Семилуки совместной подвеской ВОЛС (7,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2827 | 10.3037 | 0.43781 | 9.8659 | 9.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8659 | 0 | 9.8659 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ М.Покровка - ПС 110 кВ Комплекс совместной подвеской ВОЛС (15,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2828 | 10.0139 | 0 | 10.0139 | 9.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4835 | 0 | 10.0139 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Комплекс - ПС 110 кВ Нижняя Ведуга совместной подвеской ВОЛС (21,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2829 | 11.8068 | 0 | 11.8068 | 11.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8068 | 0 | 11.8068 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ №33 Ендовище - ПС 110 кВ №15 Семилуки совместной подвеской ВОЛС (7,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2830 | 7.8997 | 0 | 7.8997 | 7.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.388 | 0 | 7.8997 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ №34 - ПС 110 кВ №15 Семилуки совместной подвеской ВОЛС (3,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2831 | 6.8418 | 0 | 6.8418 | 6.3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3394 | 0 | 6.8418 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ №38 - ПС 110 кВ №15 Семилуки совместной подвеской ВОЛС (10,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2832 | 8.6911 | 0 | 8.6911 | 8.1723 | 0 | 0 | 0 | 8.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6911 | -8.1723 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ №7 - ПС 35 кВ №38 совместной подвеской ВОЛС (4,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2833 | 7.1059 | 0 | 7.1059 | 6.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6011 | 0 | 0 | 0 | 7.1059 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Медвежье - ПС 110 кВ №15 Семилуки совместной подвеской ВОЛС (16 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2834 | 10.1443 | 0 | 10.1443 | 9.6127 | 0 | 0 | 0 | 9.6127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1443 | -9.6127 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Архангельское - ПС 35 кВ Яблочное совместной подвеской ВОЛС (7 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2835 | 7.7676 | 0 | 7.7676 | 7.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.257 | 0 | 0 | 0 | 7.7676 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Яблочное - ПС 35 кВ Рудкино совместной подвеской ВОЛС (20 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2836 | 11.2019 | 0 | 11.2019 | 10.661 | 0 | 0 | 0 | 10.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2019 | -10.661 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Рудкино - ПС 35 кВ Ивановка совместной подвеской ВОЛС (12 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2837 | 9.0873 | 0 | 9.0873 | 8.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5651 | 0 | 0 | 0 | 9.0873 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Семидесятное - ПС 35 кВ Ст.Никольское совместной подвеской ВОЛС (19 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2838 | 10.9393 | 0 | 10.9393 | 10.4008 | 0 | 0 | 0 | 10.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9393 | -10.4008 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Ст.Никольское - ПС 35 кВ Заречная совместной подвеской ВОЛС (6 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2839 | 7.5035 | 0 | 7.5035 | 6.9952 | 0 | 0 | 0 | 6.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5035 | -6.9952 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Заречная - ПС 35 кВ Ивановка совместной подвеской ВОЛС (3 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2840 | 6.7103 | 0 | 6.7103 | 6.209 | 0 | 0 | 0 | 6.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7103 | -6.209 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Ивановка - ПС 35 кВ Дон совместной подвеской ВОЛС (15 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2841 | 9.882 | 0 | 9.882 | 9.3528 | 0 | 0 | 0 | 9.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.882 | -9.3528 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Дон - ПС 35 кВ Хохол-1 совместной подвеской ВОЛС (13 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2842 | 9.3542 | 0 | 9.3542 | 8.8296 | 0 | 0 | 0 | 8.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3542 | -8.8296 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ на участке Хохольский РЭС - ПС 35 кВ Хохол-1 совместной подвеской ВОЛС (2 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2843 | 6.4462 | 0 | 6.4462 | 5.9472 | 0 | 0 | 0 | 5.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4462 | -5.9472 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Хохол-2 - ПС 35 кВ №7 совместной подвеской ВОЛС (12 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2844 | 9.0873 | 0 | 9.0873 | 8.5651 | 0 | 0 | 0 | 8.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0873 | -8.5651 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №9 СХИ - ПС 110 кВ №37 Отрожка совместной подвеской ВОЛС (5,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2845 | 10.2997 | 0.43383 | 9.8659 | 9.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8659 | 0 | 9.8659 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №37 Отрожка - ПС 500 кВ Воронежская совместной подвеской ВОЛС (7,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2846 | 10.3037 | 0.43781 | 9.8659 | 9.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8659 | 0 | 9.8659 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 500 кВ Воронежская - ПС 110 кВ №31 Воля совместной подвеской ВОЛС (2,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2847 | 10.2937 | 0.42786 | 9.8659 | 9.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8659 | 0 | 9.8659 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №30 Подгорное - ПС 220 кВ Латная совместной подвеской ВОЛС (22,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2848 | 10.5112 | 0.64538 | 9.8659 | 9.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8659 | 0 | 9.8659 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/6 кВ № 4 - ПС 35/6 кВ № 8 совместной подвеской ВОЛС (2,5 км; ССПИ) | J_ВР-2852 | 10.2937 | 0.42786 | 9.8659 | 9.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8659 | 0 | 9.8659 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/6 кВ № 8 - ПС 110/35/6 кВ №29 ДСК совместной подвеской ВОЛС (5,5 км; ССПИ) | J_ВР-2853 | 10.2997 | 0.43383 | 9.8659 | 9.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8659 | 0 | 9.8659 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Анна - ПС 110 кВ Верхняя Тойда совместной подвеской ВОЛС (17 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2860 | 10.8854 | 0 | 10.8854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8854 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 110 кВ Архангельское - ПС 35 кВ Ростоши совместной подвеской ВОЛС (15,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2866 | 10.4689 | 0 | 10.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4689 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Ростоши - ПС 35 кВ Кисельное совместной подвеской ВОЛС (23 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2867 | 12.7522 | 0 | 12.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7522 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Кисельное - ПС 35 кВ Н.Елань совместной подвеской ВОЛС (19,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2868 | 11.5768 | 0 | 11.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5768 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Н.Елань - ПС 110 кВ Листопадовка совместной подвеской ВОЛС (21 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2869 | 12.2006 | 0 | 12.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2006 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Листопадовка - ПС 110 кВ Верхний Карачан совместной подвеской ВОЛС (25 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2870 | 13.3068 | 0 | 13.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3068 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Верхний Карачан - ПС 110 кВ Грибановка совместной подвеской ВОЛС (19,0 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2871 | 11.4383 | 0 | 11.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4383 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Грибановка - ПС 110 кВ Борисоглебск совместной подвеской ВОЛС (19 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2872 | 11.4384 | 0 | 11.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4384 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Верхняя Тойда - ПС 110 кВ Шишовка совместной подвеской ВОЛС (15,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2874 | 10.4689 | 0 | 10.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4689 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Шишовка - ПС 110 кВ Коршево совместной подвеской ВОЛС (12 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2875 | 9.4982 | 0 | 9.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4982 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Коршево - ПС 220 кВ Бобров совместной подвеской ВОЛС (17 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2876 | 10.8854 | 0 | 10.8854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8854 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 220 кВ Бобров - ПС 110 кВ Козловка совместной подвеской ВОЛС (50 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2882 | 20.2568 | 0 | 20.2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2568 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Козловка - ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 совместной подвеской ВОЛС (8,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2883 | 8.5305 | 0 | 8.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5305 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Филиппенково - ПС 110 Калач-2 совместной подвеской ВОЛС (54 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2886 | 21.363 | 0 | 21.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.363 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Калач-2 - ПС 110 кВ Калач-1 совместной подвеской ВОЛС (8 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2887 | 8.392 | 0 | 8.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.392 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 110 кВ Анна-2 - ПС 35 кВ Н. Курлак совместной подвеской ВОЛС (19,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2888 | 11.5768 | 0 | 11.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5768 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Н. Курлак - ПС 35 кВ Тишанка совместной подвеской ВОЛС (14,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2889 | 10.1906 | 0 | 10.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1906 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Тишанка - ПС 35 кВ Троицкая-1 совместной подвеской ВОЛС (16,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2890 | 10.7439 | 0 | 10.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7439 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Троицкая-1 - ПС 35 кВ Александровка совместной подвеской ВОЛС (7,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2891 | 8.2542 | 0 | 8.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2542 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Александровка - ПС 35 кВ Н.Троицкое совместной подвеской ВОЛС (7 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2892 | 8.1158 | 0 | 8.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1158 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Н.Троицкое - ПС 110 кВ Таловая - районная совместной подвеской ВОЛС (10,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2893 | 9.0831 | 0 | 9.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0831 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-738 ПС 110/35/10 кВ Петропавловка с заменой провода и опор (протяженность 1,209 км) | F_ВР-297 | 3.2272 | 0 | 3.2272 | 3.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2272 | 0 | 3.2272 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Орлов Лог с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (8 шт) | J_ВР-3151 | 10.4256 | 0.11526 | 10.3104 | 10.4256 | 6.9242 | 10.4256 | 0 | 0 | 6.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3862 | -3.5015 | -33.59% | Заключение соглашения к договору в связи с изменением срока оплаты
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ №28 Тепличная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт), с монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (3 шт) | J_ВР-3195 | 15.8436 | 0.18821 | 15.6553 | 15.8436 | 13.9947 | 15.8436 | 0 | 0 | 13.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6606 | -1.8488 | -11.67% | Заключение соглашения к договору в связи с изменением срока оплаты
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ №28 Тепличная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт), с монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (3 шт) | J_ВР-3196 | 10.2751 | 0.10155 | 10.1735 | 10.2751 | 6.653 | 10.2751 | 0 | 0 | 6.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5205 | -3.6221 | -35.25% | Заключение соглашения к договору в связи с изменением срока оплаты
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 110/35/6 кВ № 15 Семилуки - ПС 35/6 кВ № 4 совместной подвеской ВОЛС (4,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3229 | 10.4044 | 0.43184 | 9.9726 | 9.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9726 | 0 | 9.9726 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/10 кВ № 18 Туббольница - ПС 110/10 кВ № 28 Тепличная совместной подвеской ВОЛС (3,5 км) | J_ВР-3230 | 6.8022 | 0 | 6.8022 | 6.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8022 | 0 | 6.8022 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/10 кВ № 28 Тепличная - ПС 110/35/6 кВ № 29 ДСК совместной подвеской ВОЛС (8,0 км) | J_ВР-3231 | 7.9917 | 0 | 7.9917 | 7.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9917 | 0 | 7.9917 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/6 кВ № 42 Полюс - ПС 110/35/6 кВ № 29 ДСК совместной подвеской ВОЛС (5 км; ССПИ) | J_ВР-3232 | 10.2987 | 0.43283 | 9.8659 | 9.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8659 | 0 | 9.8659 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/6 кВ № 41 - ПС 110/35/10 кВ Студенческая совместной подвеской ВОЛС (16 км) | J_ВР-3235 | 10.1047 | 0 | 10.1047 | 9.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5731 | 0 | 0 | 0 | 10.1047 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/35/6 кВ № 47 Сомово - ПС 110 кВ № 37 Отрожка совместной подвеской ВОЛС (4,5 км; ССПИ) | J_ВР-3236 | 10.2977 | 0.43184 | 9.8659 | 9.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8659 | 0 | 9.8659 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/6 кВ № 23 - ПС 110 кВ № 37 Отрожка совместной подвеской ВОЛС (5 км) | J_ВР-3237 | 7.1985 | 0 | 7.1985 | 6.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6925 | 0 | 0 | 0 | 7.1985 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/6 кВ № 3 - ПС 110 кВ № 37 Отрожка совместной подвеской ВОЛС (2,5 км) | J_ВР-3238 | 6.5369 | 0 | 6.5369 | 6.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0368 | 0 | 0 | 0 | 6.5369 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/6/6 кВ № 27 РЭП - ПС 110 кВ № 37 Отрожка совместной подвеской ВОЛС (6,5 км; ССПИ) | J_ВР-3239 | 10.3017 | 0.43582 | 9.8659 | 9.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8659 | 0 | 9.8659 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/6 кВ № 35 - ПС 110/35/6 кВ № 21 Восточная совместной подвеской ВОЛС (4 км) | J_ВР-3240 | 6.9344 | 0 | 6.9344 | 6.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4307 | 0 | 0 | 0 | 6.9344 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/35/6 кВ № 21 Восточная - ПС 220 кВ Кировская совместной подвеской ВОЛС (8 км) | J_ВР-3241 | 7.9917 | 0 | 7.9917 | 7.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9917 | 0 | 7.9917 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/6 кВ № 43 ВШЗ - ПС 220 кВ Южная совместной подвеской ВОЛС (2,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-3242 | 6.5893 | 0 | 6.5893 | 6.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5893 | 0 | 6.5893 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/6 кВ № 24 - ПС 35/6 кВ № 46 совместной подвеской ВОЛС (18 км) | J_ВР-3243 | 10.6344 | 0 | 10.6344 | 10.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0982 | 0 | 0 | 0 | 10.6344 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/6 кВ № 46 - ПС 110/35/10 кВ №32 Никольская совместной подвеской ВОЛС (5,5 км) | J_ВР-3244 | 7.332 | 0 | 7.332 | 6.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8248 | 0 | 0 | 0 | 7.332 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-11 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с заменой провода и опор (протяженность 1,712км) | F_ВР-335 | 4.1095 | 0 | 4.1095 | 4.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1095 | 0 | 4.1095 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-4-10 ПС 35/6 кВ Хохол-1, с заменой опор, провода и арматуры (протяженность 3,284 км) | F_ВР-337 | 8.1802 | 0 | 8.1802 | 8.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1802 | 0 | 8.1802 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-3-4 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с заменой провода и опор (протяженность 2,731 км) | F_ВР-338 | 6.9654 | 0 | 6.9654 | 6.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9654 | 0 | 6.9654 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-3-4 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с заменой провода и опор (протяженность 3,899 км) | F_ВР-339 | 8.0686 | 0 | 8.0686 | 8.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0686 | 0 | 8.0686 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПС 110/35/6 кВ Острогожск-районная - ПС 330 кВ Лиски совместной подвеской ВОЛС (48 км) для организации технологических каналов связи | M_ВР-3720 | 20.6364 | 2.681 | 17.9555 | 17.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9555 | 0 | 17.9555 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-255 ПС 110/10 кВ №36 Воронежская с установкой устройства регулирования напряжения (1 шт) | M_ВР-3863 | 0.5494 | 0 | 0.5494 | 0.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5494 | 0 | 0.5494 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-707 ПС 35/10 кВ Мужичье с заменой провода и опор (протяженность 2,679 км) | F_ВР-409 | 6.8755 | 0 | 6.8755 | 6.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8755 | 0 | 6.8755 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ филиала Воронежэнерго с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры (2023; протяженность 38,0 км) | M_ВР-4090 | 98.7361 | 0 | 98.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7361 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1-40 ф.10-1 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с заменой провода и опор (протяженность 0,672 км) | F_ВР-572 | 1.5286 | 0 | 1.5286 | 1.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5286 | 0 | 1.5286 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП V-7 ПС ПС 35/10 кВ Эртиль-город с заменой провода и опор (протяженность 0,335 км) | F_ВР-781 | 0.95141 | 0 | 0.95141 | 0.95141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95141 | 0 | 0 | 0 | 0.95141 | 0 | - | нд
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 724.3138 | 262.5539 | 461.7599 | 460.4916 | 327.8358 | 47.7006 | 102.4457 | 165.7666 | 225.3901 | 65.7674 | 0 | 181.257 | 0 | 133.9241 | 114.3686 | 53.58% | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 710.6157 | 262.5539 | 448.0618 | 446.7936 | 325.6485 | 46.2385 | 100.4216 | 165.7666 | 225.227 | 61.5894 | 0 | 173.199 | 0 | 122.4133 | 113.6434 | 53.6% | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2021 - 4 шт; 2022 - 472 шт) | J_ВР-3273 | 10.3803 | 3.3187 | 7.0616 | 7.0616 | 7.3423 | 0 | 0 | 7.0616 | 7.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28066 | 0.28066 | 3.975% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2020-183 шт; 2021 - 2354 шт; 2022 - 14932 шт) | J_ВР-3274 | 265.0433 | 203.2696 | 61.7736 | 60.5053 | 194.6439 | 0 | 31.064 | 60.5053 | 163.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132.8702 | 134.1385 | 221.7% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2020-398 шт; 2021-281 шт; 2022-3291 шт) | J_ВР-3275 | 68.0659 | 55.9656 | 12.1003 | 12.1003 | 33.0661 | 0 | 16.6542 | 12.1003 | 16.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.9658 | 20.9658 | 173.3% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2022 - 378 шт) | J_ВР-3277 | 14.1096 | 0 | 14.1096 | 14.1096 | 0 | 0 | 0 | 14.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1096 | -14.1096 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2022 - 2964 шт) | K_ВР-3464 | 45.7513 | 0 | 45.7513 | 45.7513 | 7.3423 | 0 | 0 | 45.7513 | 7.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4091 | -38.4091 | -83.95% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 330 шт) | M_ВР-4055 | 9.3294 | 0 | 9.3294 | 9.3294 | 13.1417 | 2.3535 | 2.6123 | 2.3535 | 10.5294 | 4.6223 | 0 | 0 | 0 | -3.8123 | 8.4346 | 179.2% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 7959 шт) | M_ВР-4059 | 128.9925 | 0 | 128.9925 | 128.9925 | 31.9794 | 32.4488 | 28.2128 | 17.4488 | 3.7666 | 34.0948 | 0 | 45 | 0 | 97.013 | -17.9182 | -35.91% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 3675 шт) | M_ВР-4063 | 101.8473 | 0 | 101.8473 | 101.8473 | 1.6631 | 0 | 1.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8473 | 0 | 100.1842 | 1.6631 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
3.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 545 шт) | M_ВР-4067 | 21.3599 | 0 | 21.3599 | 21.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3599 | 0 | 21.3599 | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 2822 шт) | M_ВР-4079 | 45.7365 | 0 | 45.7365 | 45.7365 | 36.4699 | 11.4362 | 20.2152 | 6.4362 | 16.2547 | 22.8723 | 0 | 4.9919 | 0 | 9.2666 | 18.5976 | 104.1% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
3.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 9.5201 | 0 | 9.5201 | 9.5201 | 2.1873 | 1.4621 | 2.0242 | 0 | 0.16311 | 0 | 0 | 8.058 | 0 | 7.3328 | 0.7252 | 49.6% | нд
3.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ; ИПУ: 2022 - 30 шт) | K_ВР-3463 | 0.90288 | 0 | 0.90288 | 0.90288 | 0 | 0.90288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90288 | -0.90288 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
3.2.3.2 | Развитие систем технического учета филиала (6- 20 кВ; ИПУ: 2023 - 18) | K_ВР-3466 | 0.5592 | 0 | 0.5592 | 0.5592 | 0 | 0.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5592 | -0.5592 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ; ИПУ: 2023 - 255 шт) | M_ВР-4075 | 8.058 | 0 | 8.058 | 8.058 | 2.1873 | 0 | 2.0242 | 0 | 0.16311 | 0 | 0 | 8.058 | 0 | 5.8707 | 2.1873 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
3.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 4.178 | 0 | 4.178 | 4.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.178 | 0 | 0 | 0 | 4.178 | 0 | - | нд
3.2.3.3 | Развитие систем технического учета филиала (35 кВ; ПКУ: 2023 - 3) | K_ВР-3465 | 4.178 | 0 | 4.178 | 4.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.178 | 0 | 0 | 0 | 4.178 | 0 | - | нд
3.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 673.5341 | 486.3843 | 187.1498 | 161.4574 | 126.8849 | 100.8551 | 123.1282 | 0 | 3.7567 | 55.776 | 0 | 4.8264 | 0 | 60.2649 | 26.0298 | 25.81% | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 673.5341 | 486.3843 | 187.1498 | 161.4574 | 126.8849 | 100.8551 | 123.1282 | 0 | 3.7567 | 55.776 | 0 | 4.8264 | 0 | 60.2649 | 26.0298 | 25.81% | нд
3.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Воронежэнерго | J_ВР-2424 | 541.2805 | 447.7935 | 93.4871 | 100.8551 | 99.9057 | 100.8551 | 99.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4187 | -0.94934 | -0.9413% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ №32 Никольское с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) | N_ВР-2500 | 1.4543 | 1.1541 | 0.30017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30017 | нд | нд | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,37 км) ПС 110/35/10 кВ Эртиль с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения (12 видеокамер), периметральной сигнализации (0,37 км) и охранного освещения (0,37 км) | J_ВР-2509 | 13.128 | 9.048 | 4.08 | 0 | 2.6827 | 0 | 2.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3972 | 2.6827 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Бутурлиновка-1, объектов РПБ Бутурлиновского РЭС, с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения (18 видеокамер), периметральной сигнализации (0,9 км) и охранного освещения (0,9 км) | J_ВР-2530 | 23.992 | 0 | 23.992 | 23.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.992 | 0 | 0 | 0 | 23.992 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ Россошь с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения (8 видеокамер), периметральной сигнализации (0,35 км) и охранного освещения (0,35 км) | J_ВР-2545 | 22.5964 | 8.2974 | 14.299 | 0 | 12.4048 | 0 | 8.6481 | 0 | 3.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8942 | 12.4048 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,258 км) ПС 110/35/10 кВ Анна-2 с монтажом комплексной системы видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,258 км) | J_ВР-2550 | 11.0106 | 0 | 11.0106 | 11.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0106 | 0 | 0 | 0 | 11.0106 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,183 км) ПС 110/35/10 кВ Архангельское с монтажом комплексной системы видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,183 км) | J_ВР-2551 | 9.6828 | 0 | 9.6828 | 9.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6828 | 0 | 0 | 0 | 9.6828 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,127 км) ПС 110/10 кВ В.Тойда с монтажом комплексной системы видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,127 км) | J_ВР-2552 | 8.6922 | 0 | 8.6922 | 8.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6922 | 0 | 0 | 0 | 8.6922 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,28 км) ПС 110/35/10 кВ Терновка с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения (8 видеокамер), периметральной сигнализации (0,28 км) и охранного освещения (0,28 км) | J_ВР-2622 | 10.5043 | 4.3025 | 6.2018 | 0 | 5.4681 | 0 | 5.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73364 | 5.4681 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,68 км) ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения (10 видеокамер), периметральной сигнализации (0,68 км) и охранного освещения (0,68 км) | J_ВР-2632 | 2.0786 | 2.2194 | -0.14087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14087 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.4.2 | Модернизация учебного полигона Новоусманского РЭС с установкой дополнительных тренажеров (4 шт) | M_ВР-3862 | 1.1443 | 0.7682 | 0.37609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37609 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Лискинского РЭС с установкой оборудования систем видеонаблюдения (15 видеокамер) | M_ВР-4010 | 2.3984 | 0 | 2.3984 | 2.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3984 | 0 | 2.3984 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Борисоглебского РЭС с установкой оборудования систем видеонаблюдения (15 видеокамер) | M_ВР-4011 | 2.3984 | 0 | 2.3984 | 2.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3984 | 0 | 0 | 0 | 2.3984 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Калачеевского РЭС с установкой оборудования систем видеонаблюдения (15 видеокамер) | M_ВР-4012 | 6.8881 | 0.047518 | 6.8406 | 0 | 5.5869 | 0 | 5.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2537 | 5.5869 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,25 км) РПБ Терновского РЭС с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения (8 видеокамер), периметральной сигнализации (0,25 км) и охранного освещения (0,25 км) | M_ВР-4016 | 7.977 | 7.0417 | 0.93528 | 0 | 0.83664 | 0 | 0.83664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098639 | 0.83664 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,79 км) РПБ Таловского РЭС с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения (10 видеокамер), периметральной сигнализации (0,79 км) и охранного освещения (0,79 км) | M_ВР-4017 | 1.9723 | 1.974 | -0.001704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001704 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Воробьевка, объектов РПБ Воробьевского РЭС с установкой оборудования систем видеонаблюдения (26 шт), удаленного рабочего места дежурного персонала (1 шт) | M_ВР-4096 | 2.4246 | 2.3188 | 0.10576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10576 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Кантемировского РЭС с установкой оборудования системы перемитральной сигнализации (0,505 км) | M_ВР-4099 | 2.428 | 0 | 2.428 | 2.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.428 | 0 | 2.428 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Новохоперского РЭС с установкой модуля охраны, оборудования систем видеонаблюдения (1 шт) | M_ВР-4100 | 0.3893 | 0.37174 | 0.017557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017557 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Грибановского РЭС с установкой модуля охраны, оборудования систем видеонаблюдения (1 шт) | M_ВР-4101 | 0.80683 | 0.77368 | 0.033148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033148 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Каширского РЭС с установкой модуля охраны, оборудования систем видеонаблюдения (1 шт) | M_ВР-4105 | 0.28735 | 0.27371 | 0.013638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013638 | 0 | - | нд
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 927.4976 | 9.7478 | 917.7498 | 41.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0387 | 0 | 13.0014 | 0 | 917.7498 | 0 | - | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 927.4976 | 9.7478 | 917.7498 | 41.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0387 | 0 | 13.0014 | 0 | 917.7498 | 0 | - | нд
3.3.2 | Строительство ответвлений 2-цепной ВЛ 110 кВ №47, 48 (ПС 110/35/6 кВ №11-ПС 110/35/10 кВ Ступино-ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2) с заходами на ПС 110 кВ Задонская (протяженность 28,348 км) | F_3241 | 209.3054 | 5.705 | 203.6004 | 28.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0387 | 0 | 0 | 0 | 203.6004 | 0 | - | нд
3.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ Задонская с трансформаторами 2х16 МВА (трансформаторная мощность 32 МВА) | F_ВР-60 | 718.1922 | 4.0428 | 714.1494 | 13.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0014 | 0 | 714.1494 | 0 | - | нд
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 594.6905 | 7.5419 | 587.1486 | 585.4473 | 562.5656 | 103.652 | 1.3669 | 481.7953 | 561.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.583 | -22.8817 | -3.908% | нд
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете оп.29 - 31) ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Радуга (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Фортуна, договор №3600/14663/19 от 30.07.20; протяженность 0,127 км, в том числе ГНБ - 0,113 км) | N_ВР-3657 | 1.3288 | 0 | 1.3288 | нд | 1.3297 | нд | 0 | нд | 1.3297 | нд | 0 | нд | 0 | -0.000808 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.4 | Строительство ПС 35/10 кВ Чертовицы с трансформаторами 2х6,3 МВА (трансформаторная мощность 12,6 МВА) | M_ВР-3729 | 234.3156 | 1.9182 | 232.3974 | 234.3156 | 218.1683 | 0 | 0 | 234.3156 | 218.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2291 | -16.1473 | -6.891% | нд
3.4 | Строительство КЛ 35 кВ - заходы ВЛ 35 кВ №24; 74 на ПС 35/10 кВ Чертовицы с прокладкой ВОЛС (протяженность 6,0 км) | M_ВР-3730 | 245.2092 | 2.0093 | 243.1999 | 245.2092 | 236.2401 | 0 | 0 | 245.2092 | 236.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9598 | -8.9691 | -3.658% | нд
3.4 | Строительство заходов ВЛ 35 кВ №24; 74 на ПС 35/10 кВ Чертовицы с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров 35 кВ (2 шт), подвеской ВОЛС (0,4 км) и установкой ИКЗ (2 шт) (протяженность 0,4 км) | M_ВР-3731 | 2.2705 | 0.028383 | 2.2421 | 2.2705 | 3.3371 | 0 | 0 | 2.2705 | 3.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.095 | 1.0666 | 46.98% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ №28 Тепличная до ТП 10/6 кВ для кольцевания с ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Орлов Лог с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) (протяженность 5,74 км, в том числе ГНБ - 0,7 км) | M_ВР-3739 | 62.5556 | 1.258 | 61.2977 | 62.5556 | 66.3174 | 62.5556 | 0 | 0 | 66.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0197 | 3.7618 | 6.013% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.4 | Строительство КТП 10/6 кВ для кольцевания ЛЭП 6-10 кВ ПС 110/10 кВ № 28 Тепличная с ПС 35/6 кВ Орлов Лог (трансформаторная мощность 2,5 МВА) | M_ВР-3740 | 41.0964 | 0.32457 | 40.7718 | 41.0964 | 31.5546 | 41.0964 | 0 | 0 | 31.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2172 | -9.5418 | -23.22% | Заключение соглашения к договору в связи с изменением срока оплаты
3.4 | Строительство 2-цепной КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете опор 14-16) ПС 110/10 кВ Новоусманская с монтажом разъединителя 10 кВ (2 шт) и ОПН 10 кВ (2 комп) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Золотарева Ю.В., договор №3600/07615/21 от 29.06.21; протяженность 0,30 км) | N_ВР-4041 | 0.59364 | 0.59364 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Чертовицы (протяженность 0,48 км, в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | N_ВР-4107 | 4.2878 | 0.036162 | 4.2517 | нд | 4.2517 | нд | 0 | нд | 4.2517 | нд | 0 | нд | 0 | 1e-06 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.4 | Строительство 2-цепной КЛ 10 кВ - кабельный участок ВЛ 10 №6 ПС 110/10 кВ Радуга (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Буренка Ю.Н. договор 3600/03839/22 от 29.03.22; протяженность 0,37 км) | N_ВР-4125 | 1.6592 | 0 | 1.6592 | нд | 1.3669 | нд | 1.3669 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.29233 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Рогачевка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ФКУ Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агенства, договор №3600/04586/22 от 22.06.22; протяженность 0,52 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | N_ВР-4126 | 1.3737 | 1.3737 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 246.8542 | 29.8506 | 217.0036 | 100.8638 | 79.4172 | 36.7128 | 73.8933 | 0 | 5.524 | 0 | 0 | 64.151 | 0 | 137.5864 | 42.7044 | 116.3% | нд
3.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Модуль охраны: 2021 - 17 шт, 2023 - 5 шт) | L_ВР-3639 | 9.0588 | 7 | 2.0588 | 2.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0588 | 0 | 2.0588 | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2023: Тягач седельный - 2 шт) | M_ВР-3972 | 21.3261 | 0 | 21.3261 | 21.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3261 | 0 | 21.3261 | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение Транспорта. Полуприцепы автомобильные (2023: П/прицеп низкорамный трал-тяжеловоз - 3 шт) | M_ВР-3974 | 9.0869 | 0 | 9.0869 | 9.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0869 | 0 | 9.0869 | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение Транспорта. Экскаваторы на а/м шасси (2023: Трактор - 1 шт) | M_ВР-3977 | 3.4695 | 0 | 3.4695 | 3.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4695 | 0 | 3.4695 | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2022: а/м повышенной проходимости - 15 шт) | M_ВР-3980 | 67.249 | 22.4381 | 44.8109 | 0 | 35.905 | 0 | 35.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9059 | 35.905 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: а/м повышенной проходимости - 10 шт, а/м универсал - 1 шт) | M_ВР-3981 | 7.9057 | 0 | 7.9057 | 7.9057 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 7.9057 | 0 | 7.8857 | 0.02 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
3.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2023: 1 шт) | M_ВР-3985 | 7.1098 | 0 | 7.1098 | 7.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1098 | 0 | 7.1098 | 0 | - | нд
3.6 | НИОКР Разработка цифрового комплекса РЗА с подменной цифровой панелью для типовых шкафов 3-й и 4-й архитектур Цифровой подстанции | M_ВР-4001 | 49.907 | 0 | 49.907 | 49.907 | 36.7128 | 36.7128 | 36.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1942 | 0 | 13.1942 | 0 | 0% | нд
3.6 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Воронежэнерго (1 система) | N_ВР-4191 | 13.0135 | 0 | 13.0135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.0135 | нд | нд | нд
3.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2023: ноутбук - 40 шт, компьютер персональный - 50 шт, МФУ- 50 шт) | N_ВР-4206 | 8.491 | 0 | 8.491 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.491 | нд | нд | нд
3.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: приборы контроля - 10 шт, измерители параметров - 6 шт, комплекс испыт. электрооборуд. - 5 шт, привод роботизированный - 1 шт и др. 146 шт) | N_ВР-4207 | 42.962 | 0 | 42.962 | нд | 6.367 | нд | 0.863 | нд | 5.504 | нд | 0 | нд | 0 | 36.5951 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
3.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_ВР-4232 | 5.4169 | 0 | 5.4169 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.4169 | нд | нд | нд
3.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_ВР-4233 | 1.0329 | 0 | 1.0329 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0329 | нд | нд | нд
3.6 | Создание сайта для размещения интерактивной инструкции по охране труда филиала Воронежэнерго | N_ВР-4235 | 0.825 | 0.4125 | 0.4125 | нд | 0.4125 | нд | 0.4125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
4 | Костромская область | Г | 1605.1406 | 285.6339 | 1319.5066 | 1144.0215 | 521.0617 | 268.7222 | 297.5346 | 142.1 | 223.5271 | 167.5308 | 0 | 565.6686 | 0 | 798.4449 | 110.2395 | 26.83% | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 791.9561 | 225.6851 | 566.271 | 551.7933 | 499.8956 | 213.6098 | 280.9139 | 113.6 | 218.9817 | 102.1 | 0 | 122.4835 | 0 | 66.3754 | 172.6858 | 52.78% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 790.4572 | 224.2412 | 566.216 | 550.2943 | 499.8956 | 212.1109 | 280.9139 | 113.6 | 218.9817 | 102.1 | 0 | 122.4835 | 0 | 66.3204 | 174.1848 | 53.48% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 287.7442 | 58.7128 | 229.0314 | 227.8281 | 338.3634 | 79.2791 | 165.324 | 48.2 | 173.0394 | 44 | 0 | 56.349 | 0 | -109.332 | 210.8843 | 165.4% | нд
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 373.8724 | 118.947 | 254.9254 | 322.4662 | 86.8936 | 132.8317 | 75.0077 | 65.4 | 11.8859 | 58.1 | 0 | 66.1345 | 0 | 168.0318 | -111.3382 | -56.17% | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 128.8406 | 46.5814 | 82.2592 | 0 | 74.6386 | 0 | 40.5823 | 0 | 34.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6206 | 74.6386 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.10-32 ПС 35/10 кВ Одоевское до строящейся ТП 10/0,4 кВ с установкой линейных разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ИП Баранов А.В, договор №42032701 от 25.12.20 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | N_КМ-2485 | 0.17434 | 0 | 0.17434 | нд | 0.17434 | нд | 0.17434 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-32 ПС 35/10 кВ Одоевское для Техприсоединения ИП Баранов Алексей Валерьевич, договор от 25.12.20 №42032701 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_КМ-2486 | 0.96118 | 0.4996 | 0.46158 | нд | 0.46158 | нд | 0.46158 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5511e-17 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ф.10-32 ПС 35/10 кВ Одоевское до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Баранов АВ, договор №42032701 от 25.12.20 (до 670 кВт; протяженность 0,048 км) | N_КМ-2487 | 0.070351 | 0 | 0.070351 | нд | 0.070351 | нд | 0.070351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 35 кВ Сусанино-Калининская с заходами на ПС 35 кВ Фармация (ПС Заявителя) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров 35 кВ (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения АО ОРТАТ, договор № 42045920 от 15.03.21 (свыше 670 кВт; протяженность 6,7 км) | M_КМ-2509 | 41.6196 | 34.4322 | 7.1875 | 0 | 9.7495 | 0 | 8.2068 | 0 | 1.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.562 | 9.7495 | - | Капитализация % по кредитам
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Чухлома с установкой РЛК (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Дом-Строй, договор №42168366 от 10.01.22 (свыше 670 кВт; протяженность 2,2 км) | M_КМ-2851 | 3.816 | 0.001972 | 3.814 | 0 | 0.009293 | 0 | 0.004277 | 0 | 0.005016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8047 | 0.009293 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.605 ПС 35/6 кВ Центральная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), монтажом РЛК (2 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Транс-Резерв, договор №42139842 от 10.11.21 (свыше 670 кВт; протяженность 0,025 км) | M_КМ-2861 | 2.8213 | 0.84358 | 1.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9777 | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.605 ПС 35/6 кВ Центральная для Техприсоединения ООО Транс-Резерв, договор №42139842 от 10.11.21 (свыше 670 кВт; протяженность 0,69 км) | M_КМ-2862 | 1.8218 | 3.559 | -1.7371 | 0 | 0.007421 | 0 | 0.007421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7446 | 0.007421 | - | Капитализация % по кредитам. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.601 ПС 35/6 кВ Волжская до строящейся БРТП 6/0,4/2х400 кВА с установкой ЛР 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42231089 от 26.07.22 (до 670 кВт; протяженность 0,255 км, в том числе ГНБ 0,06 км) | N_КМ-2897 | 7.3421 | 0.26476 | 7.0773 | нд | 7.0773 | нд | 7.0773 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.602 ПС 35/6 кВ Волжская до строящейся БРТП 6/0,4/2х400 кВА с установкой ЛР 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42231089 от 26.07.22 (до 670 кВт; протяженность 0,9 км, в том числе ГНБ 0,165 км) | N_КМ-2898 | 0.406 | 0.043532 | 0.36246 | нд | 0.36246 | нд | 0.36246 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
4.1.1.3 | Строительство БРТП 6/0,4/2х400 кВА ф.601, 602 ПС 35/6 кВ Волжская для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42231089 от 26.07.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_КМ-2899 | 10.8988 | 6.6702 | 4.2286 | нд | 4.2286 | нд | 4.2286 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся БРТП 6/0,4/2х400 кВА кВ ф.601, 602 ПС 35/6 кВ Волжская с установкой РП 0,4 кВ (2 шт) и ПКУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42231089 от 26.07.22 (до 670 кВт; протяженность 0,272 км). | N_КМ-2900 | 4.9246 | 0.16719 | 4.7574 | нд | 4.7574 | нд | 4.7574 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-821 – ТП-797 ф.10-16 ПС 110/35/10 кВ Южная для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор от 09.09.22 №42260217 от 09.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | N_КМ-2909 | 3.7704 | 0.013656 | 3.7568 | нд | 0.33924 | нд | 0 | нд | 0.33924 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4175 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-821 – ТП-797 ф.10-15 ПС 110/35/10 кВ Южная для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор от 09.09.2022 №42260217 от 09.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | N_КМ-2910 | 0.45335 | 0 | 0.45335 | нд | 0.30079 | нд | 0 | нд | 0.30079 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15256 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство БРТП 6/0,4 кВ ф.10-15, 10-15 ПС 110/35/10 кВ Южная с трансформаторами 2*400 кВА для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42260217 от 09.09.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_КМ-2911 | 10.6199 | 0 | 10.6199 | нд | 11.5889 | нд | 0 | нд | 11.5889 | нд | 0 | нд | 0 | -0.96897 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся БРТП 6/0,4 кВ с установкой РП 0,4 кВ (2 шт) и ПКУ (2 шт) для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №422660217 от 09.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,52 км) | N_КМ-2912 | 15.2897 | 0.020058 | 15.2696 | нд | 11.6043 | нд | 0 | нд | 11.6043 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6654 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-56 - ТП-22 РП-3 ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 до строящейся БРТП 6/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ОГКУ Облстройзаказчик, договор №42231880 от 13.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | N_КМ-2913 | 1.8701 | 0 | 1.8701 | нд | 5.6823 | нд | 0 | нд | 5.6823 | нд | 0 | нд | 0 | -3.8122 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-662 ПС 110/35/10 кВ Восточная 2 с установкой РП 0,4 кВ (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ОГКУ Облстройзаказчик, договор №42267084 от 06.10.22 (до 670 кВт; протяженность 0,36 км) | N_КМ-2941 | 6.8386 | 0.032861 | 6.8057 | нд | 6.8057 | нд | 6.5761 | нд | 0.22963 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8818e-16 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-645 ПС 110/35/10 кВ Восточная 2 с установкой РП 0,4 кВ (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ОГКУ Облстройзаказчик, договор №42267084 от 06.10.22 (до 670 кВт; протяженность 0,33 км) | N_КМ-2942 | 8.9903 | 0.032861 | 8.9574 | нд | 8.9574 | нд | 8.6556 | нд | 0.30182 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 6 кВ ЗТП-236 РП-1 ф.2п.лин ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 до строящейся РП 6 кВ наружной установки для Техприсоединения ООО Русский Бриллиант, договор №42334228 от 17.02.23 (до 670 кВт, протяженность 0,32 км) | N_КМ-3006 | 6.1521 | 0 | 6.1521 | нд | 2.4617 | нд | 0 | нд | 2.4617 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6904 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1.4989 | 1.4439 | 0.055003 | 1.4989 | 0 | 1.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055003 | -1.4989 | -100% | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1.4989 | 1.4439 | 0.055003 | 1.4989 | 0 | 1.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055003 | -1.4989 | -100% | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-02 ф.601 ПС 110/35/6 кВ Шарья (р) с заменой опор (11 шт) и провода на большее сечение, для Техприсоединения ОГКУ Облстройзаказчик, договор №42122344 от 30.09.21 (до 670 кВт; протяженность 0,37 км) | M_КМ-2579 | 0.5328 | 1.4439 | -0.91114 | 0.5328 | 0 | 0.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91114 | -0.5328 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-407 ф.С15, ф.С31 ПС 110/6 кВ Северная с заменой силовых трансформаторов 2х250 на 2х400 кВА для Техприсоединения ООО Смоленский, договор №42155330 от 15.12.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | M_КМ-2699 | 0.96615 | 0 | 0.96615 | 0.96615 | 0 | 0.96615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96615 | -0.96615 | -100% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 716.6801 | 24.0751 | 692.605 | 592.2283 | 18.0555 | 55.1124 | 14.3938 | 28.5 | 3.6617 | 65.4308 | 0 | 443.1851 | 0 | 674.5495 | -65.5568 | -78.41% | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 68.9713 | 0.74887 | 68.2224 | 28.2787 | 4.0342 | 0 | 1.2619 | 0 | 2.7723 | 20.5 | 0 | 7.7787 | 0 | 64.1882 | 4.0342 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.4002 | 0 | 1.4002 | 0 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094403 | 1.3058 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-083 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Гридино с заменой силового трансформатора 0,25 на 0,4 МВА (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_КМ-3010 | 0.68008 | 0 | 0.68008 | нд | 0.6325 | нд | 0 | нд | 0.6325 | нд | 0 | нд | 0 | 0.04758 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-353 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой силового трансформатора 0,025 на 0,1 МВА (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | N_КМ-3063 | 0.42405 | 0 | 0.42405 | нд | 0.42405 | нд | 0 | нд | 0.42405 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-138 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Сухоногово с заменой силового трансформатора 0,04 на 0,063 МВА (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | N_КМ-3067 | 0.086759 | 0 | 0.086759 | нд | 0.086759 | нд | 0 | нд | 0.086759 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-192 ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора 0,16 на 0,25 МВА (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_КМ-3090 | 0.20932 | 0 | 0.20932 | нд | 0.16249 | нд | 0 | нд | 0.16249 | нд | 0 | нд | 0 | 0.046823 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 67.5711 | 0.74887 | 66.8222 | 28.2787 | 2.7284 | 0 | 1.2619 | 0 | 1.4665 | 20.5 | 0 | 7.7787 | 0 | 64.0938 | 2.7284 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Яковлево с заменой силового трансформатора 10 на 2,5 МВА (трансформаторная мощность 2,5 МВА) | G_КМ-1498 | 26.3458 | 0.74887 | 25.5969 | 25.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 5.0969 | 0 | 25.5969 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Прискоково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_КМ-2622 | 3.8937 | 0 | 3.8937 | 0.20584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20584 | 0 | 3.8937 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Новинки с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_КМ-2623 | 1.2177 | 0 | 1.2177 | 0.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2043 | 0 | 1.2177 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Чапаево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_КМ-2624 | 1.3662 | 0 | 1.3662 | 0.21353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21353 | 0 | 1.3662 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2652 | 2.7921 | 0 | 2.7921 | 0.23353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23353 | 0 | 2.7921 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Рудино с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2653 | 1.3977 | 0 | 1.3977 | 0.20738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20738 | 0 | 1.3977 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Татарское с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2654 | 1.7964 | 0 | 1.7964 | 0.21045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21045 | 0 | 1.7964 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Владычное с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации | M_КМ-2655 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.21045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21045 | 0 | 1.8 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Раслово с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации | M_КМ-2656 | 1.5564 | 0 | 1.5564 | 0.20584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20584 | 0 | 1.5564 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Воронье с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации | M_КМ-2657 | 0.90186 | 0 | 0.90186 | 0.21353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21353 | 0 | 0.90186 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Чернево с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации | M_КМ-2766 | 2.5669 | 0 | 2.5669 | 0.22122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22122 | 0 | 2.5669 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гридино с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации | M_КМ-2767 | 1.8684 | 0 | 1.8684 | 0.20276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20276 | 0 | 1.8684 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Промузел с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 6 кВ (46 шт) | M_КМ-2778 | 5.3534 | 0 | 5.3534 | 0.10969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10969 | 0 | 5.3534 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Макарьев-2 с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (17 шт) | M_КМ-2779 | 1.9784 | 0 | 1.9784 | 0.040536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040536 | 0 | 1.9784 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Прискоково с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (7 шт) | M_КМ-2780 | 0.81465 | 0 | 0.81465 | 0.016691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016691 | 0 | 0.81465 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Никольское с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 6 кВ (16 шт) | M_КМ-2781 | 1.8621 | 0 | 1.8621 | 0.038152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038152 | 0 | 1.8621 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Калининская с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2782 | 1.7457 | 0 | 1.7457 | 0.035767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035767 | 0 | 1.7457 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Слобода с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (9 шт) | M_КМ-2783 | 1.0474 | 0 | 1.0474 | 0.021461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021461 | 0 | 1.0474 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Унжа с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2784 | 1.7457 | 0 | 1.7457 | 0.035767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035767 | 0 | 1.7457 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сущево с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (16 шт) | M_КМ-2785 | 1.8621 | 0 | 1.8621 | 0.038152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038152 | 0 | 1.8621 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Петровское с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (7 шт) | M_КМ-2786 | 0.81465 | 0 | 0.81465 | 0.016691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016691 | 0 | 0.81465 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Матвеево с заменого силового трансформатора 1,8 на 1,0 МВА (трансформаторная мощность 1,0 МВА ) | N_КМ-2965 | 1.2271 | 0 | 1.2271 | нд | 1.2271 | нд | 1.2271 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-101 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Стоянково с заменой силового трансформатора (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | N_КМ-3009 | 0.034764 | 0 | 0.034764 | нд | 0.034764 | нд | 0.034764 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-344 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Гридино с заменой силового трансформатора 0,25 на 0,1 МВА (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | N_КМ-3064 | 0.41988 | 0 | 0.41988 | нд | 0.41988 | нд | 0 | нд | 0.41988 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-033 ф.10-28 ПС 110/35/10 кВ Нея с заменой силового трансформатора (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | N_КМ-3066 | 0.16464 | 0 | 0.16464 | нд | 0.16464 | нд | 0 | нд | 0.16464 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-663 ф.601 ПС 35/6 кВ Волжская с заменой силового трансформатора (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | N_КМ-3068 | 0.68008 | 0 | 0.68008 | нд | 0.63527 | нд | 0 | нд | 0.63527 | нд | 0 | нд | 0 | 0.044806 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-010 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево с заменой силового трансформатора 0,06 МВА на 0,04 МВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | N_КМ-3069 | 0.10056 | 0 | 0.10056 | нд | 0.076321 | нд | 0 | нд | 0.076321 | нд | 0 | нд | 0 | 0.024239 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-171 ф.10-03 ПС 35/10 кВ Вожерово с заменой силового трансформатора 0,16 на 0,063 МВА (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | N_КМ-3088 | 0.096 | 0 | 0.096 | нд | 0.078826 | нд | 0 | нд | 0.078826 | нд | 0 | нд | 0 | 0.017174 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-338 ф.10-05 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой силового трансформатора (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | N_КМ-3089 | 0.12091 | 0 | 0.12091 | нд | 0.091535 | нд | 0 | нд | 0.091535 | нд | 0 | нд | 0 | 0.029377 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 362.9986 | 5.8611 | 357.1375 | 353.7133 | 0.36005 | 0 | 0.23016 | 0 | 0.12989 | 7.2432 | 0 | 346.4701 | 0 | 356.7775 | 0.36005 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 31.9389 | 3.4069 | 28.532 | 25.1365 | 0.25688 | 0 | 0.12699 | 0 | 0.12989 | 7.2432 | 0 | 17.8933 | 0 | 28.2751 | 0.25688 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-506 - ТП-298 ПС 110/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Строймеханика договор №41973352 от 20.07.20; протяженностью 0,16 км) | N_КМ-2454 | 0.23343 | 0.23343 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-115 ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с переносом опор (6 шт), изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ Костромаавтодор, догоаор №41991467 от 12.09.20; протяженность 0,272 км) | N_КМ-2465 | 0.02553 | 0.02553 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.670 ПС-110/35/10 кВ Кострома-3 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Виноградова Т.А, договор №42032605 от 22.12.20 ; протяженность 0,415 км) | N_КМ-2507 | 0.31165 | 0.31165 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС 35/10 кВ Минское с переносом опор (2 шт), изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Мифтаховой Е.А, договор №42044111 от 15.01.21; протяженность 0,164 км) | N_КМ-2585 | 0.14635 | 0.14635 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.602, ф.603 ПС 35/10 кВ Сандогора с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЮТО-СТРОЙ, договор №41954586 от 09.06.20; протяженность 2,74 км) | N_КМ-2599 | 1.6213 | 1.6213 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС 35/10 кВ Борщино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СУ-44, договор №42126359 от 28.12.21; протяженность 0,31 км) | M_КМ-2883 | 0.22722 | 0 | 0.22722 | 0 | 0.12699 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10023 | 0.12699 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
4.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ ф.601, 602, 603 ПС 35/6 кВ Волжская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Дормострой, договор №42266090 от 11.10.22; протяженностью 0,343 км ) | N_КМ-2945 | 3.1682 | 0 | 3.1682 | нд | 0.12989 | нд | 0 | нд | 0.12989 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0383 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-24 ПС 35/10 кВ Кологрив с заменой провода на большее сечение и опор (протяженность 4 км) | F_КМ-358 | 7.0616 | 0.41747 | 6.6441 | 6.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6441 | 0 | 6.6441 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-14 1-с.ш. ф.660 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 2,43 км) | F_КМ-393 | 5.6957 | 0.22439 | 5.4713 | 5.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4713 | 0 | 0 | 0 | 5.4713 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-230 ф.10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,843 км) | F_КМ-401 | 1.7998 | 0.027834 | 1.7719 | 1.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7719 | 0 | 0 | 0 | 1.7719 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-36 ф.10-06 ПС 35/10 кВ Парфеньево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 4,516 км) | F_КМ-487 | 6.8201 | 0.24364 | 6.5765 | 6.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5765 | 0 | 6.5765 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-412 ф.10-05 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,039 км) | F_КМ-502 | 4.8279 | 0.15529 | 4.6727 | 4.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6727 | 0 | 4.6727 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 331.0597 | 2.4542 | 328.6056 | 328.5768 | 0.10317 | 0 | 0.10317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.5768 | 0 | 328.5024 | 0.10317 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизации ВЛ 35 кВ Красное - Прискоково совместным подвесом ВОЛС (16,1 км) | J_КМ-2211 | 8.4063 | 0.5747 | 7.8316 | 7.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8316 | 0 | 7.8316 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизации ВЛ 35 кВ Прискоково - Чернево совместным подвесом ВОЛС (13,7 км) | J_КМ-2213 | 6.9441 | 0.55241 | 6.3917 | 6.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3917 | 0 | 6.3917 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизации ВЛ 35 кВ Чернево - Караваево с заходами на ПС 35/10 кВ Новинки, Чапаево, Исаево, Гридино совместным подвесом ВОЛС (44,92 км) | J_КМ-2214 | 22.7675 | 1.1882 | 21.5793 | 21.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5793 | 0 | 21.5793 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-416 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Клан, договор №41898850 от 21.12.19; протяженностью 0,12 км) | N_КМ-2415 | 0.13886 | 0.13886 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
4.2.2.2 | Тезперевооружение ВЛ 6-10 кВ филиала Костромаэнерго с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры 2023 год (протяженность 90,0 км) | M_КМ-2873 | 292.7743 | 0 | 292.7743 | 292.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.7743 | 0 | 292.7743 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой провода (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Смирнова А.А, договор №42174903 от 25.03.22; протяженность 0,08 км) | M_КМ-2886 | 0.028756 | 0 | 0.028756 | 0 | 0.10317 | 0 | 0.10317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074415 | 0.10317 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 178.9749 | 5.0529 | 173.9219 | 165.4766 | 1.8042 | 42.026 | 1.0449 | 28.5 | 0.75927 | 28.5 | 0 | 66.4506 | 0 | 172.1177 | -68.7218 | -97.44% | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 151.1026 | 5.0529 | 146.0496 | 137.6043 | 1.8042 | 42.026 | 1.0449 | 28.5 | 0.75927 | 28.5 | 0 | 38.5783 | 0 | 144.2454 | -68.7218 | -97.44% | нд
4.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 307 шт) | M_КМ-2828 | 8.8254 | 0 | 8.8254 | 8.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8254 | 0 | 8.8254 | 0 | - | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2022 - 914 шт) | M_КМ-2831 | 25.0243 | 5.0529 | 19.9714 | 11.526 | 0 | 11.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9714 | -11.526 | -100% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 425 шт) | M_КМ-2832 | 12.2176 | 0 | 12.2176 | 12.2176 | 0.71051 | 3 | 0.27346 | 3 | 0.43705 | 3 | 0 | 3.2176 | 0 | 11.507 | -5.2895 | -88.16% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 1076 шт) | M_КМ-2837 | 30.932 | 0 | 30.932 | 30.932 | 0.13975 | 7.5 | 0.13975 | 7.5 | 0 | 7 | 0 | 8.932 | 0 | 30.7922 | -14.8602 | -99.07% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 1655 шт) | M_КМ-2842 | 27.0253 | 0 | 27.0253 | 27.0253 | 0.50027 | 7 | 0.50027 | 7 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5253 | 0 | 26.5251 | -13.4997 | -96.43% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 2883 шт) | M_КМ-2847 | 47.078 | 0 | 47.078 | 47.078 | 0.45368 | 13 | 0.13146 | 11 | 0.32222 | 12 | 0 | 11.078 | 0 | 46.6243 | -23.5463 | -98.11% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
4.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 27.8723 | 0 | 27.8723 | 27.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8723 | 0 | 27.8723 | 0 | - | нд
4.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6- 20 кВ; УСПД: 2023 - 145) | K_КМ-2409 | 27.8723 | 0 | 27.8723 | 27.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8723 | 0 | 27.8723 | 0 | - | нд
4.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 105.7354 | 12.4122 | 93.3232 | 44.7597 | 11.8571 | 13.0864 | 11.8568 | 0 | 0.000298 | 9.1875 | 0 | 22.4858 | 0 | 81.4661 | -1.2293 | -9.394% | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 105.7354 | 12.4122 | 93.3232 | 44.7597 | 11.8571 | 13.0864 | 11.8568 | 0 | 0.000298 | 9.1875 | 0 | 22.4858 | 0 | 81.4661 | -1.2293 | -9.394% | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,107 км) ПС 35/10 кВ Минское | G_КМ-1551 | 1.7811 | 0.11336 | 1.6678 | 1.7204 | 1.4812 | 1.7204 | 1.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18655 | -0.23917 | -13.9% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,133 км) ПС 35/6 кВ Никольское | G_КМ-1552 | 2.4738 | 0.13748 | 2.3363 | 2.413 | 2.1603 | 2.413 | 2.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17603 | -0.25277 | -10.48% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,25 км) ПС 110/35/10 кВ Буй (р) | G_КМ-1553 | 4.1721 | 0.19783 | 3.9743 | 4.1114 | 3.859 | 4.1114 | 3.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11527 | -0.25236 | -6.138% | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,21 км) ПС 110/35/10 кВ Орехово | G_КМ-1554 | 3.5903 | 0.17758 | 3.4128 | 0 | 3.2889 | 0 | 3.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12389 | 3.2889 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
4.2.4.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ филиала Костромаэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения 2019-2021 гг (8 видеокамер) | J_КМ-2287 | 7.3565 | 7.359 | -0.002522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002522 | 0 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,1 км) ПС 110 кВ Шортюг с установкой оборудования системы охранного видеонаблюдения (1 видеокамера) | J_КМ-2298 | 4.5772 | 0 | 4.5772 | 0.15819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15819 | 0 | 4.5772 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 110 кВ Шекшемаг с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (1 видеокамера) | J_КМ-2299 | 5.0845 | 0 | 5.0845 | 0.17887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17887 | 0 | 5.0845 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,3 км) ПС 110 кВ Чухлома с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_КМ-2300 | 9.3679 | 0 | 9.3679 | 0.33532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33532 | 0 | 9.3679 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,28 км) ПС 110 кВ Сусанино с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_КМ-2301 | 9.0859 | 0 | 9.0859 | 0.32383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32383 | 0 | 9.0859 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,24 км) ПС 110 кВ Судиславль с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_КМ-2302 | 8.1811 | 0 | 8.1811 | 0.28694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28694 | 0 | 8.1811 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,19 км) ПС 110 кВ Столбово с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (1 видеокамера) | J_КМ-2303 | 6.7563 | 0 | 6.7563 | 0.24702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24702 | 0 | 6.7563 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,23 км) ПС 110 кВ Солигалич с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_КМ-2304 | 7.9308 | 0 | 7.9308 | 0.27674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27674 | 0 | 7.9308 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,17 км) ПС 110 кВ Клементьево с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (3 видеокамеры) | J_КМ-2321 | 4.5967 | 0.134 | 4.4627 | 4.4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4627 | 0 | 0 | 0 | 4.4627 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,17 км) ПС 110 кВ Гусево с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) и системы периметральной сигнализации (0,17 км) | J_КМ-2322 | 5.0518 | 0.134 | 4.9178 | 4.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9178 | 0 | 4.9178 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,17 км) ПС 110 кВ Буй (с) с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) и системы периметральной сигнализации (0,17 км) | J_КМ-2323 | 4.8588 | 0.134 | 4.7248 | 4.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7248 | 0 | 0 | 0 | 4.7248 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,49 км) ПС 110 кВ Антропово с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) и системы периметральной сигнализации (0,49 км) | J_КМ-2324 | 10.4289 | 0.134 | 10.2949 | 10.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2949 | 0 | 10.2949 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,21 км) ПС 110 кВ Александрово с монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,21 км) | J_КМ-2325 | 5.6001 | 0.134 | 5.4661 | 5.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4661 | 0 | 5.4661 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация здания РПБ Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго с переводом системы отопления с электирического на газовое | L_КМ-2472 | 0 | 0.03309 | -0.03309 | 0 | 0.092712 | 0 | 0.092414 | 0 | 0.000298 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1258 | 0.092712 | - | Реализация внеплановых мероприятий по решению технического совета. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.4.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ филиала Костромаэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения 2022 г (8 видеокамер) | M_КМ-2891 | 4.8416 | 3.7239 | 1.1176 | 4.8416 | 0.97501 | 4.8416 | 0.97501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14263 | -3.8666 | -79.86% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 96.5043 | 35.8737 | 60.6306 | 0 | 3.1105 | 0 | 2.2269 | 0 | 0.88367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.52 | 3.1105 | - | нд
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции производственно - технологического э/сетевого комлекса ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 c ВЛ 110/35/10 кВ филиала Костромаэнерго (2-этап) с выделением дополнительного земельного учатка. Исполнение строительной части ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ; обеспечение заходов ВЛ 35 кВ; монтаж здания ОПУ (ЗРУ 6 кВ) с оборудованием; монтаж фундаментов и оборудования маслохозяйства Т-1, Т-2; замена МВ-110 кВ (3 шт), МВ-35 кВ (3 шт) на элегазовые, МВ-6 кВ (21 шт) на вакуумные; замена оборудования систем РЗА и ПА, СДТУ и АСКУЭ | J_КМ-2027 | 33.6014 | 33.6644 | -0.063053 | 0 | 0.009392 | 0 | 0.004639 | 0 | 0.004753 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.072445 | 0.009392 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
4.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2022: модуль охраны - 8 шт) | M_КМ-2604 | 4.5444 | 2.2093 | 2.3351 | 0 | 2.2222 | 0 | 2.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11289 | 2.2222 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
4.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: бригадный а/м -18 шт, грузовой а/м - 1 шт, прицеп -1 шт, прицеп-измельчитель - 1 шт, легковой автомобиль - 2 шт) | N_КМ-2934 | 46.7943 | 0 | 46.7943 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | 46.4943 | нд | нд | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
4.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: приборы диагностики-2 шт) | N_КМ-2938 | 1.2707 | 0 | 1.2707 | нд | 0.57892 | нд | 0 | нд | 0.57892 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69178 | нд | нд | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
4.6 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Костромаэнерго (1 система) | N_КМ-2988 | 6.5851 | 0 | 6.5851 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.5851 | нд | нд | нд
4.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_КМ-2997 | 3.0873 | 0 | 3.0873 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0873 | нд | нд | нд
4.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_КМ-2998 | 0.62108 | 0 | 0.62108 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.62108 | нд | нд | нд
5 | Курская область | Г | 2244.2498 | 643.645 | 1600.6047 | 970.7019 | 631.1509 | 260.7266 | 302.9506 | 120.7867 | 328.2004 | 85.3264 | 0 | 503.8622 | 0 | 969.4538 | 249.6376 | 65.43% | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 688.5658 | 310.5597 | 378.0061 | 114.7602 | 307.6396 | 64.3389 | 97.7063 | 13.1262 | 209.9332 | 15.5782 | 0 | 21.7168 | 0 | 70.3665 | 230.1744 | 297.1% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 675.2125 | 306.9597 | 368.2528 | 114.5447 | 307.2416 | 64.1235 | 97.4975 | 13.1262 | 209.7441 | 15.5782 | 0 | 21.7168 | 0 | 61.0112 | 229.9919 | 297.7% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 325.9432 | 229.3309 | 96.6123 | 74.5336 | 208.5261 | 35.2383 | 84.5812 | 10.513 | 123.9449 | 10.5996 | 0 | 18.1827 | 0 | -111.9138 | 162.7748 | 355.8% | нд
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 14.3932 | 76.6308 | -62.2375 | 13.7391 | 37.4486 | 2.6132 | 11.7483 | 2.6132 | 25.7003 | 4.9786 | 0 | 3.5341 | 0 | -99.6861 | 32.2221 | 616.5% | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 334.8761 | 0.998 | 333.8781 | 26.272 | 61.2669 | 26.272 | 1.168 | 0 | 60.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6112 | 34.9949 | 133.2% | нд
5.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвления оп.11 ВЛ 10 кВ ф.838 и 847 (1 и 2 с.ш.) ПС 35/10 кВ Курчатов с установкой разъединителей (2 шт) до строящихся КТП 10/0,4 кВ №1; 2; 3 для Техприсоединения ООО Курская АЭС-Сервис договор №42063965 от 22.04.21 (свыше 670 кВт, протяженность 6,6 км, в т.ч. ГНБ - 0,6 км) | M_КР-1811 | 26.272 | 0 | 26.272 | 26.272 | 24.6838 | 26.272 | 0.94659 | 0 | 23.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5882 | -1.5882 | -6.045% | нд
5.1.1.3 | Строительство участка оп.2-6 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Калиновка Новая с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Сапфир-Агро договор №42147767 от 12.11.21 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | M_КР-1876 | 1.7195 | 0 | 1.7195 | 0 | 0.031582 | 0 | 0.031582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6879 | 0.031582 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО Сапфир-Агро договор №42147767 от 12.11.21. В связи с опережающими темпами выполнением работ. Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Калиновка Новая с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Сапфир-Агро договор №42147767 от 12.11.21 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_КР-1877 | 1.6232 | 0.998 | 0.62519 | нд | 0.18982 | нд | 0.18982 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43537 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО Сапфир-Агро договор №42147767 от 12.11.21. В связи с опережающими темпами выполнением работ. Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.252 ПС 35/10 кВ Большое Солдатское-2 до строящейся КТП 10/0,4 кВ, с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения Администрация Большесолдатского р-на Курской обл, договор №42219057 от 10.06.22 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | N_КР-2064 | 0.44963 | 0 | 0.44963 | нд | 0.52416 | нд | 0 | нд | 0.52416 | нд | 0 | нд | 0 | -0.074533 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель Администрация Большесолдатского р-на Курской обл, договор №42219057 от 10.06.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.252 ПС 35/10 кВ Большое Солдатское-2 до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ (2 шт), для Техприсоединения Администрация Большесолдатского р-на Курской обл, договор №42219057 от 10.06.22 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | N_КР-2065 | 0.29845 | 0 | 0.29845 | нд | 0.34195 | нд | 0 | нд | 0.34195 | нд | 0 | нд | 0 | -0.0435 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель Администрация Большесолдатского р-на Курской обл, договор №42219057 от 10.06.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.252 ПС 35/10 кВ Большое Солдатское-2 для Техприсоединения Администрация Большесолдатского р-на Курской обл, договор №42219057 от 10.06.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_КР-2066 | 1.7885 | 0 | 1.7885 | нд | 2.881 | нд | 0 | нд | 2.881 | нд | 0 | нд | 0 | -1.0925 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель Администрация Большесолдатского р-на Курской обл, договор №42219057 от 10.06.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.412.16 ПС 110/10 кВ ПТФ с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Эльдекор XXI Плюс, договор №42247955 от 27.06.22 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | N_КР-2071 | 0.2337 | 0 | 0.2337 | нд | 0.19309 | нд | 0 | нд | 0.19309 | нд | 0 | нд | 0 | 0.040603 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО Эльдекор XXI Плюс, договор №42247955 от 27.06.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.412.16 ПС 110/10 кВ ПТФ с установкой ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Эльдекор XXI Плюс, договор №42247955 от 27.06.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_КР-2073 | 1.9969 | 0 | 1.9969 | нд | 2.598 | нд | 0 | нд | 2.598 | нд | 0 | нд | 0 | -0.60112 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО Эльдекор XXI Плюс, договор №42247955 от 27.06.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.28-2 ВЛ 10 кВ ф.414.15 ПС 35/10 кВ Новая с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Бондаренко Т.В. договор №42285002 от 05.10.22 (до 670 кВт, протяженность 0,19 км) | N_КР-2078 | 0.70296 | 0 | 0.70296 | нд | 0.006621 | нд | 0 | нд | 0.006621 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69634 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель Бондаренко Т.В., договор №42285002 от 05.10.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.414.15 ПС 35/10 кВ Новая с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Бондаренко Т.В. договор №42285002 от 05.10.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_КР-2079 | 1.4311 | 0 | 1.4311 | нд | 1.5809 | нд | 0 | нд | 1.5809 | нд | 0 | нд | 0 | -0.14979 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель Бондаренко Т.В., договор №42285002 от 05.10.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.50 ВЛ 10 кВ ф.427.13 ПС 35/10 кВ Сапогово с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО КПГ ТРАНСГАЗ ПЛЮС, договор №42295790 от 11.10.22 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | N_КР-2084 | 0.67543 | 0 | 0.67543 | нд | 0.28585 | нд | 0 | нд | 0.28585 | нд | 0 | нд | 0 | 0.38959 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО КПГ ТРАНСГАЗ ПЛЮС, договор №42295790 от 11.10.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.427.13 ПС 35/10 кВ ПС Сапогово с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО КПГ ТРАНСГАЗ ПЛЮС договор №42295790 от 11.10.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_КР-2085 | 1.9362 | 0 | 1.9362 | нд | 1.4014 | нд | 0 | нд | 1.4014 | нд | 0 | нд | 0 | 0.53478 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО КПГ ТРАНСГАЗ ПЛЮС, договор №42295790 от 11.10.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камыши до строящейся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителей (2 шт) для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42293489 от 22.12.22 (до 670 кВт, протяженность 1,2 км) | N_КР-2127 | 2.7077 | 0 | 2.7077 | нд | 0.076019 | нд | 0 | нд | 0.076019 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6316 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО КурскАгроАктив, договор №42293489 от 22.12.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камыши с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42293489 от 22.12.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощностью 1,0 МВА) | N_КР-2128 | 4.5268 | 0 | 4.5268 | нд | 0.13224 | нд | 0 | нд | 0.13224 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3945 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО КурскАгроАктив, договор №42293489 от 22.12.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ ф.7110, 28 ПС 110/35/10 кВ Суджа до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА с установкой разъединителей (3 шт) для Техприсоединения ОБУ ССО Курской обл, Суджанский дом социального обслуживания, договор №42312555 от 11.01.23 (до 670 кВт; протяженность 0,65 км) | N_КР-2179 | 2.8613 | 0 | 2.8613 | нд | 0.14006 | нд | 0 | нд | 0.14006 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7212 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ОБУ ССО Курской обл, Суджанский дом социального обслуживания, договор №42312555 от 11.01.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.7110, 28 ПС 110/35/10 кВ Суджа с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ОБУ ССО Курской обл, Суджанский дом социального обслуживания, договор №42312555 от 11.01.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | N_КР-2180 | 3.3877 | 0 | 3.3877 | нд | 0.22567 | нд | 0 | нд | 0.22567 | нд | 0 | нд | 0 | 3.162 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ОБУ ССО Курской обл, Суджанский дом социального обслуживания, договор №42312555 от 11.01.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.1.16.12 ПС 35/10 кВ Генеральшино с установкой разъединителей (2 шт), ответвительной арматуры до строящейся КТП 10/0,4 кВ на границе участка Заявителя для Техприсоединения ЗАО Дмитриев Агро Инвест, договор №42295842 от 25.11.22 (до 670 кВт, протяженность 0,28 км) | N_КР-2193 | 1.0447 | 0 | 1.0447 | нд | 0.070865 | нд | 0 | нд | 0.070865 | нд | 0 | нд | 0 | 0.97386 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ЗАО Дмитриев Агро Инвест , договор №42295842 от 25.11.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1.16.12 ПС 35/10 кВ Генеральшино с установкой ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ЗАО Дмитриев Агро Инвест, договор №42295842 от 25.11.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_КР-2194 | 1.9398 | 0 | 1.9398 | нд | 2.2645 | нд | 0 | нд | 2.2645 | нд | 0 | нд | 0 | -0.32478 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ЗАО Дмитриев Агро Инвест , договор №42295842 от 25.11.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Установка ПКУ 10 кВ (1 шт) оп.9 КВЛ 10 кВ ЦРП 007 - ТП 065 ф.3 ПС 110/10 кВ Прибор для Техприсоединения ООО Строительный Холдинг Тезис, договор №42305039 от 31.01.23 (до 670 кВт) | N_КР-2197 | 8.9916 | 0 | 8.9916 | нд | 0.041812 | нд | 0 | нд | 0.041812 | нд | 0 | нд | 0 | 8.9498 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО Строительный Холдинг Тезис, договор №42305039 от 31.01.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство 12-и ответвлений ВЛ 10 кВ до строящихся СТП 10/0,4 кВ с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (20 шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23 (до 670 кВт, протяженность 12,687 км) | N_КР-2198 | 41.0984 | 0 | 41.0984 | нд | 11.2808 | нд | 0 | нд | 11.2808 | нд | 0 | нд | 0 | 29.8175 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 0,4 кВ - воздушные участки КВЛ 0,4 кВ от строящихся СТП 10/0,4 кВ с установкой ПКУ (1 шт) для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23 (до 670 кВт, протяженность 0,460235 км) | N_КР-2199 | 2.2262 | 0 | 2.2262 | нд | 0.012037 | нд | 0 | нд | 0.012037 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2141 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство 26-и КЛ 0,4 кВ от строящихся СТП 10/0,4 кВ с установкой ПКУ (26 шт) для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23 (до 670 кВт, протяженность 16,05 км) | N_КР-2200 | 46.1245 | 0 | 46.1245 | нд | 5.1054 | нд | 0 | нд | 5.1054 | нд | 0 | нд | 0 | 41.019 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство 12-и СТП 10/0,4 кВ с установкой дополнительных коммутационных аппаратов (3 шт) для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,48 МВА) | N_КР-2201 | 17.0224 | 0 | 17.0224 | нд | 6.4277 | нд | 0 | нд | 6.4277 | нд | 0 | нд | 0 | 10.5946 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.1-3 ВЛ 10 кВ ф.17 кВ ПС 35/10 кВ Маяк с установкой разъединителей (1 шт), ответвительной арматуры до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ОКУ УКС Курской обл, договор №42313063 от 03.03.23 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | N_КР-2204 | 0.33315 | 0 | 0.33315 | нд | 0.017157 | нд | 0 | нд | 0.017157 | нд | 0 | нд | 0 | 0.316 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ОКУ УКС Курской обл, договор №42313063 от 03.03.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.1-3 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Маяк до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ОКУ УКС Курской обл, договор №42313063 от 03.03.23 (до 670 кВт; протяженность 0,85 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | N_КР-2205 | 2.0349 | 0 | 2.0349 | нд | 0.10429 | нд | 0 | нд | 0.10429 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9306 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ОКУ УКС Курской обл, договор №42313063 от 03.03.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Маяк с установкой ПКУ (1 шт), на границе участка Заявителя для Техприсоединения ОКУ УКС Курской обл, договор №42313063 от 03.03.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_КР-2206 | 3.9579 | 0 | 3.9579 | нд | 0.27047 | нд | 0 | нд | 0.27047 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6874 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ОКУ УКС Курской обл, договор №42313063 от 03.03.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Котельная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт) и монтажом ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ФКП УЗКС Министерства обороны РФ, договор №42313311 от 30.03.23 (свыше 670 кВт, протяжённость 19,0 км, в т.ч. ГНБ - 6,0 км) | N_КР-2215 | 157.4916 | 0 | 157.4916 | нд | 0.37951 | нд | 0 | нд | 0.37951 | нд | 0 | нд | 0 | 157.1121 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ФКП УЗКС Министерства обороны РФ, договор №42313311 от 30.03.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 13.3533 | 3.6 | 9.7533 | 0.21543 | 0.398 | 0.21543 | 0.20886 | 0 | 0.18913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3553 | 0.18257 | 84.75% | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 13.3533 | 3.6 | 9.7533 | 0.21543 | 0.398 | 0.21543 | 0.20886 | 0 | 0.18913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3553 | 0.18257 | 84.75% | нд
5.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Курчатов с заменой трансформаторов тока (6 шт) в ячейках 10 кВ №15; 25 для Техприсоединения ООО Курская АЭС-Сервис договор №42063965 от 22.04.21 (свыше 670 кВт) | M_КР-1813 | 0.21543 | 0 | 0.21543 | 0.21543 | 0.19317 | 0.21543 | 0.007093 | 0 | 0.18608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022255 | -0.022255 | -10.33% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
5.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Горшечное с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО НПО Композит, договор №42220649 от 08.06.22, г.Курск (свыше 670 кВт) | N_КР-2056 | 4.1462 | 3.6 | 0.54624 | нд | 0.20177 | нд | 0.20177 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34447 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО НПО Композит, договор №42220649 от 08.06.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ. Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Котельная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1, 4 с.ш.) для Техприсоединения ФКП УЗКС Министерства обороны РФ, договор №42313311 от 30.03.23 (свыше 670 кВт) | N_КР-2214 | 8.9916 | 0 | 8.9916 | нд | 0.003054 | нд | 0 | нд | 0.003054 | нд | 0 | нд | 0 | 8.9886 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ФКП УЗКС Министерства обороны РФ, договор №42313311 от 30.03.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1212.0675 | 297.5041 | 914.5635 | 638.8331 | 186.3959 | 143.4635 | 157.8921 | 18.3784 | 28.5038 | 8.5961 | 0 | 468.3952 | 0 | 728.1675 | 24.5541 | 15.17% | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 109.1753 | 0.064314 | 109.111 | 32.3906 | 0.30915 | 0.29682 | 0.30915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0938 | 0 | 108.8018 | 0.012325 | 4.152% | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2.1303 | 0 | 2.1303 | 2.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1303 | 0 | 2.1303 | 0 | - | нд
5.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4/100 кВА №1.1.5-31 ф.1.1.5 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с заменой силового трансформатора на 160 кВА г.Дмитриев ул.Комсомольская (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-590 | 2.1303 | 0 | 2.1303 | 2.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1303 | 0 | 2.1303 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 107.045 | 0.064314 | 106.9807 | 30.2603 | 0.30915 | 0.29682 | 0.30915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9635 | 0 | 106.6715 | 0.012325 | 4.152% | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Благодать с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-1000 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Бурцевка с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-1003 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ В.Реутец с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-1006 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Ванино с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-1007 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Воронок с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-1019 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Восточная в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования | H_КР-1021 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Гордеевка с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-1027 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ ЖБИ в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования | H_КР-1037 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Лачиново с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-1072 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Новая с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-1088 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Пригородная с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-1099 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Прилепы с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-1100 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Пселец с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-1102 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Пузачи с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-1105 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Б. Солдатская 2 в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1193 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Бобровка в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1194 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Будки в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1195 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Букреевка в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1196 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Водохранилище с установкой оборудования систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1197 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Густомой в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1198 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Иванино в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1199 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Новая Калиновка в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1200 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Кирилловка в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1201 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ М. Гнеушево в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1202 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Мармыжи в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1203 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Маяк в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1204 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Ольховатка в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1205 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВМурыновка в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1206 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Переступлино новая в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1207 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Родина (Инв.№41639900) в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ Фатежского р-он, Кромской с/с, с.Новое Сдобниково | I_КР-1208 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Рязаново с установкой оборудования систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1209 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.037238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037238 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Шуклино с установкой оборудования систем технического учета, РЗА и ПА, первичного оборудования ТМ (1 система) | I_КР-1215 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.039593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039593 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Аккумуляторная с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА и ПА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ (1 система) | I_КР-1217 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.039593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039593 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Волокно с установкой трансформаторов тока 110 кВ (3 шт) и монтажом первичного оборудования для расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) | L_КР-1800 | 1.9641 | 0 | 1.9641 | 1.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9641 | 0 | 1.9641 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №074 ф.204 ПС 330/110/35/10 кВ Садовая с заменой силовых трансформаторов 2х250 на 2х250 кВА г.Курск ул.Рябиновая (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_КР-561 | 3.531 | 0 | 3.531 | 3.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 | 0 | 3.531 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №143 ф.05 ПС 35/10 кВ Разветье с заменой силового трансформатора 100 на 100 кВА п.Понизовка Железногорский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-574 | 0.62498 | 0.046438 | 0.57855 | 0.57855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57855 | 0 | 0.57855 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №476 ф.01 ПС 35/10 кВ Рышково с заменой силового трансформатора 100 на 100 кВА п.Рышково Железногорский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-592 | 2.1185 | 0 | 2.1185 | 2.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1185 | 0 | 2.1185 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №331.4-23 ф.331.4 ПС 110/35/10 кВ Золотухино с заменой силового трансформатора 100 на 100 кВА д.Букляты Золотухинский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-597 | 2.1185 | 0 | 2.1185 | 2.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1185 | 0 | 2.1185 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №71901-2 ф.71901 ЦРП 10 кВ Захарково ПС 110/35/10 кВ Конышевка с заменой силового трансформатора 250 на 250 кВА с.Захарково Конышевский район (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | H_КР-604 | 2.4328 | 0 | 2.4328 | 2.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4328 | 0 | 2.4328 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой КТП 10/0,4/400 кВА №62113-01 ф.62113 ПС 35/10 кВ Ольговка с.Ольговка Кореневский р-н (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | H_КР-611 | 2.0475 | 0 | 2.0475 | 2.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0475 | 0 | 2.0475 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №420.05-6 ф.420.05 ПС 110/35/10 кВ Камыши с заменой силового трансформатора 100 на 100 кВА д.Ушаково Курский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-619 | 0.3147 | 0.017876 | 0.29682 | 0.29682 | 0.30915 | 0.29682 | 0.30915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012325 | 0.012325 | 4.152% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 971-КР от 05.12.2022 г.)
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП-3311.11 ф.3311 ПС 35/10 кВ Луч с заменой силового трансформатора с.Мантурово (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-628 | 2.1303 | 0 | 2.1303 | 2.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1303 | 0 | 2.1303 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №21401-5 ф.21401 ПС 110/10 кВ Журятино с заменой силового трансформатора с.Стропицы Рыльский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-638 | 2.2325 | 0 | 2.2325 | 0.10627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10627 | 0 | 2.2325 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №7901-6 ф.7901 ПС 35/10 кВ Рубанщина с заменой силового трансформатора 100 на 100 кВА н.п.Рубанщина Суджанский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-651 | 2.1185 | 0 | 2.1185 | 2.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1185 | 0 | 2.1185 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тим с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (3 шт) | H_КР-794 | 17.5633 | 0 | 17.5633 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 17.5633 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тим с заменой устройства управления оперативным током 2ЗУ*1АБ | H_КР-795 | 8.366 | 0 | 8.366 | 8.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.366 | 0 | 8.366 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Октябрьская с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии | H_КР-960 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Разиньково с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии | H_КР-961 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ 12 ГКЗ с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии | H_КР-962 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Платава в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии | H_КР-963 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Пушкарное в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии | H_КР-964 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Б. Жирово с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии | I_КР-965 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Калиновка ст., в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии | I_КР-966 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Стаканово в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии | I_КР-968 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Автодор с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-979 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Акимовка с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-980 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ АРЗ с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-982 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Б. Гнеушево с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-983 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Безлесная в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования | H_КР-985 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ястребовка с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования | H_КР-989 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0.03998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 1.2656 | 0 | - | нд
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 376.0408 | 8.1044 | 367.9364 | 190.1567 | 94.2043 | 76.4164 | 92.992 | 0 | 1.2123 | 0 | 0 | 113.7403 | 0 | 273.7321 | 17.7879 | 23.28% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 165.1103 | 2.061 | 163.0493 | 115.4903 | 35.0563 | 17.2606 | 34.3361 | 0 | 0.72019 | 0 | 0 | 98.2297 | 0 | 127.993 | 17.7957 | 103.1% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Фатежское ДРСУ, договор №42264255 от 23.09.22, инв. №43324500, протяженность 0,05 км) | N_КР-2112 | 0.9473 | 0.064181 | 0.88312 | нд | 0.88312 | нд | 0.88312 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -1.1102e-16 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1.17.1 ЦРП Погодино ПС 110/35/10 кВ Дмитриев и изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Фатежское ДРСУ, договор №42264255 от 23.09.22, инв. №43324804, протяженность 0,05 км) | N_КР-2113 | 0.95399 | 0.064634 | 0.88936 | нд | 0.88936 | нд | 0.88936 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10кВ Линец с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Фатежское ДРСУ, договор №42262998 от 23.09.22, инв. №12011895-00, протяженность 0,11 км) | N_КР-2114 | 0.80041 | 0.054229 | 0.74618 | нд | 0.74618 | нд | 0.74618 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1102e-16 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-176 ПС 110/10 кВ Соловьиная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО РеконЭнерго, договор №42235957 от 18.07.22, инв.№12016070-00, протяженность 0,46 км) | N_КР-2115 | 1.1511 | 0.077986 | 1.0731 | нд | 1.0731 | нд | 1.0731 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 КТП-542 ПС 110/35/10 кВ Клюква с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО РеконЭнерго, договор №42235957 от 18.07.22, инв. №23329, протяженность 0,23 км) | N_КР-2116 | 0.65156 | 0.044144 | 0.60742 | нд | 0.60742 | нд | 0.60742 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.411 ПС 100/10 кВ Тепличная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Харламова Т.В, договор №42257534 от 08.11.22, протяженность 0,04 км) | N_КР-2119 | 0.052461 | 0 | 0.052461 | нд | 0.036865 | нд | 0 | нд | 0.036865 | нд | 0 | нд | 0 | 0.015596 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров. Доходный договор. Снятие ограничений в пользовании земельным участком Харламова Т.В, договор №42257534 от 08.11.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ. Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-33 ПС 110/35/10 кВ Рыльск с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Стройоптимум, договор №42305015 от 17.11.22, инв. №12015319-00, протяженность 2,02 км) | N_КР-2124 | 6.4333 | 0.43587 | 5.9974 | нд | 5.9974 | нд | 5.9974 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.438 ПС 35/10 кВ Пригородная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Толмачева О.Ю, договор №42202327 от 17.05.22, протяженность 0,24 км) | N_КР-2155 | 0.58838 | 0 | 0.58838 | нд | 0.083619 | нд | 0 | нд | 0.083619 | нд | 0 | нд | 0 | 0.50476 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров. Доходный договор. Снятие ограничений в пользовании земельным участком Толмачева О.Ю, договор №42202327 от 17.05.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Киликино - Берёзовский ПС 110/35/10 кВ Киликино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Фатежское ДРСУ, договор №42267309 от 23.09.22, протяженность 0,6 км) | N_КР-2159 | 6.4609 | 0 | 6.4609 | нд | 5.1409 | нд | 5.1409 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.32 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров. Доходный договор. Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Фатежское ДРСУ, договор №42267309 от 23.09.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.715 ПС 35/10 кВ Яковлево с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Стройсервис, договор №42298024 от 30.12.22, протяженность 0,162 км) | N_КР-2186 | 0.17171 | 0 | 0.17171 | нд | 0.030999 | нд | 0 | нд | 0.030999 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14071 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров. Доходный договор. Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Стройсервис, договор №42298024 от 30.12.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-140 ф.252 ПС 35/10 кВ Большесолдатская-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Управление капитального строительства, договор №42260549 от 24.01.23, протяженность 3,76 км) | N_КР-2216 | 0.028231 | 0 | 0.028231 | нд | 0.010547 | нд | 0.010547 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.017684 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров. Доходный договор. Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Управление капитального строительства, договор №42260549 от 24.01.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 729/250 кВА ВЛ 10 кВ № 20 ПС 35/10 кВ Разветье с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения Железногорский равйон с. Разветье (протяженность 1,00 км) | H_КР-552 | 2.8575 | 0 | 2.8575 | 0.073183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073183 | 0 | 2.8575 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-144 ф.05 ПС 35/10 кВ Разветье с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Лубошево, Железногорский р-он (протяженность 0,9 км) | H_КР-572 | 1.8687 | 0.088934 | 1.7798 | 1.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7798 | 0 | 1.7798 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-143 ф.05 ПС 35/10 кВ Разветье с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Понизовка Железногорский р-он (протяженность 1,2 км) | H_КР-573 | 2.4907 | 0.11722 | 2.3735 | 2.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3735 | 0 | 2.3735 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №30702-02/160 кВА ВЛ 10 кВ №30702 ПС 35/10 кВ Коровяковка с заменой провода А-35 на самонесущий изолированный СИП-2 большего сечения по территории школы Коровяковская Глушковский район (протяженность 1,00 км) | H_КР-586 | 2.7267 | 0 | 2.7267 | 2.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7267 | 0 | 2.7267 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №30201-19/160 кВА ВЛ 10 кВ №30201 ПС 35/10 кВ Кульбаки с заменой провода А-35 на самонесущий изолированный СИП-2 большего сечения по территории школы Елизаветовская н.п.Елизоветовка Глушковский р-н (протяженность 0,81 км) | H_КР-587 | 2.2758 | 0 | 2.2758 | 2.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2758 | 0 | 2.2758 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №1.1.5-31/160 кВА ВЛ 10 кВ №1.1.5 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения г. Дмитриев ул.Красная левая (протяженность 0,9 км) | H_КР-588 | 2.4583 | 0 | 2.4583 | 2.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4583 | 0 | 2.4583 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №1.1.5-31/160 кВА ВЛ 10 кВ №1.1.5 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения г. Дмитриев ул.Комсомольская (протяженность 0,8 км) | H_КР-589 | 2.2673 | 0 | 2.2673 | 2.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2673 | 0 | 2.2673 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4/100 кВА №476 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Рышково с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения п. Рышково Железногорский район (протяженность 1,8 км) | H_КР-591 | 4.8404 | 0 | 4.8404 | 4.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8404 | 0 | 4.8404 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 332.21 2/100 кВА ВЛ 10 кВ №332.21 ПС 110/35/10 кВ Свобода с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор д.Будановка Золотухинский район (протяженность 1,36 км) | H_КР-595 | 3.864 | 0 | 3.864 | 0.073183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073183 | 0 | 3.864 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №331.4 23/100 кВА ВЛ 10 кВ №331.4 ПС 110/35/10 кВ Золотухино с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения д.Букляты Золотухинский район (протяженность 0,450 км) | H_КР-596 | 1.2936 | 0 | 1.2936 | 1.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2936 | 0 | 1.2936 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №62113-01/400 кВА ВЛ 10 кВ №62113 ПС 35/10 кВ Ольговка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Ольговка Кореневского района (протяженность 1,2 км) | H_КР-610 | 3.2074 | 0 | 3.2074 | 3.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2074 | 0 | 3.2074 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №420.05 6/100 кВА ф.420.05 ПС 110/35/10 кВ Камыши с заменой опор и провода СИП-2 большего сечения д.Ушаково Курский р-он (протяженность 1,601 км) | H_КР-612 | 4.1851 | 0.083701 | 4.1014 | 4.1014 | 4.1552 | 4.1014 | 4.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.053815 | 0.053815 | 1.312% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 971-КР от 05.12.2022 г.)
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №420.05 6/100 кВА ф.420.05 ПС 110/35/10 кВ Камыши с заменой опор и провода СИП-2 большего сечения д.Ушаково Курский р-он (протяженность 0,529 км) | H_КР-618 | 1.5444 | 0.043509 | 1.5009 | 1.5009 | 1.5241 | 1.5009 | 1.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023149 | 0.023149 | 1.542% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 971-КР от 05.12.2022 г.)
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №421.07-1/100 кВА ВЛ 10 кВ №421.07 ПС 35/10 кВ Новая с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения д.Дряблово Курский р-он инв №3337 (протяженность 1,201 км) | H_КР-620 | 3.1559 | 0.10709 | 3.0488 | 3.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0488 | 0 | 3.0488 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3311 11/160 кВА ВЛ 10 кВ №3311 ПС 35/10 кВ Луч с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения с. Мантурово (протяженность 3,6 км) | H_КР-627 | 9.6179 | 0 | 9.6179 | 9.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3297 | 0 | 9.6179 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №15 ф.126 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения г.Обоянь ул.Московская (протяженность 1,7 км) | H_КР-629 | 3.6343 | 0.083865 | 3.5504 | 3.5504 | 3.69 | 3.5504 | 3.5532 | 0 | 0.13679 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13958 | 0.13958 | 3.931% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 971-КР от 05.12.2022 г.)
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 197/250 кВА ВЛ 10 кВ №577.03 ПС 35/10 кВ ЖБИ с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения н.п. Черницино ул. Листьянка Черницынский сельсовет (протяженность 0,6 км) | H_КР-632 | 1.696 | 0 | 1.696 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.696 | 0 | 1.696 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-088 ф.5315 от ПС 35 кВ Семзавод с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор ул. Кирова п. Кировский Пристенский район (протяженность 1,42км) | H_КР-633 | 3.8585 | 0 | 3.8585 | 3.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8585 | 0 | 3.8585 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №575-5/400 кВА ВЛ 10 кВ №575 ЦРП 10 кВ Пристень с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения с.Б.Колбасовка Пристенский район (протяженность 1,620 км) | H_КР-634 | 4.3669 | 0 | 4.3669 | 4.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3669 | 0 | 4.3669 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-088 ф.5315 ПС 35 Семзавод с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор ул. Комсомольская п.Кировский Пристенский район (протяженность 1,80 км) | H_КР-635 | 4.9176 | 0 | 4.9176 | 4.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9176 | 0 | 4.9176 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №21401-11/160 кВА ВЛ 10 кВ №21401 ПС 110/10 кВ Журятино с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения Рыльский район с. Березники (протяженность 1,00 км) | H_КР-636 | 2.7267 | 0 | 2.7267 | 2.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7267 | 0 | 2.7267 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №21401-5/160 кВА ВЛ 10 кВ №21401 ПС 110/10 кВ Журятино с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения Рыльский район с. Стропицы (протяженность 3,00 км) | H_КР-637 | 8.3011 | 0 | 8.3011 | 7.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8458 | 0 | 8.3011 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4/250 кВА №412-11 ф.412 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Кшенский (протяженность 0,864 км) | H_КР-640 | 2.3869 | 0 | 2.3869 | 2.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3869 | 0 | 2.3869 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №7901 ПС 35/10 кВ Рубанщина до ТП-6 с заменой опор и провода, с изменением границ полос отводи и охранных зон, н.п.Рубанщина Суджанский р-он (протяженность 1,0 км) | H_КР-649 | 2.599 | 0 | 2.599 | 2.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.599 | 0 | 2.599 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №7901-6/100 кВА ВЛ 10 кВ №7901 ПС 35/10 кВ Рубанщина с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения Суджанский район н.п. РубанщинаСуджанский район (протяженность 2,7 км) | H_КР-650 | 7.2672 | 0 | 7.2672 | 7.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0787 | 0 | 7.2672 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5312 ПС 35/10 кВ Выгорное с заменой опор и провода, с изменением границ полосы отводи и охранных зон,Тимский р-он (протяженность 5,84 км) | H_КР-655 | 16.1046 | 0 | 16.1046 | 0.78047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78047 | 0 | 16.1046 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №283 ф.2416 ПС 35/10 кВ Любимовка с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения с.Любимовка ул.Заводская Б.Солдатский р-он (протяженность 1,507 км) | H_КР-679 | 3.292 | 0.078412 | 3.2136 | 3.2136 | 3.5028 | 3.2136 | 3.373 | 0 | 0.12981 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28924 | 0.28924 | 9.001% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 971-КР от 05.12.2022 г.)
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №60903 ПС 35/10 кВ Снагость с заменой опор и провода на большее сечение Кореневский район (протяженность 6,1 км) | H_КР-681 | 16.0695 | 0 | 16.0695 | 16.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0695 | 0 | 16.0695 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №642-04/160 кВА ЦРП 10 кВ Коренево ПС 35/10 кВ Коренево с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения с.Коренево ул.Суджанский шлях Кореневский р-он (протяженность 1,51 км) | H_КР-682 | 3.0835 | 0.11634 | 2.9672 | 2.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9672 | 0 | 2.9672 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №417 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой опор и провода на большее сечение Обоянский р-он (протяженность 1,414 км) | H_КР-708 | 5.0313 | 0.13699 | 4.8943 | 4.8943 | 0.30211 | 4.8943 | 0 | 0 | 0.30211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5922 | -4.5922 | -93.83% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4/400 кВА № 7611 10 ВЛ 10 кВ № 7611 ЦРП 10 кВ Заолешенка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Заолешенка Суджанский район (протяженность 1,85 км) | H_КР-802 | 5.0061 | 0 | 5.0061 | 5.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0061 | 0 | 5.0061 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №7403 от ЦРП 10 кВ Заолешенка с заменой опор и провода на большее сечение Суджанский район (протяженность 0,05 км) | H_КР-806 | 0.18285 | 0 | 0.18285 | 0.18285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18285 | 0 | 0.18285 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 166-02/250 кВА ВЛ 10 кВ № 166 ПС 35/10 кВ Банищи с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Банищи Льговский район (протяженность 1,25 км) | H_КР-843 | 3.364 | 0.19893 | 3.1651 | 0 | 2.7372 | 0 | 2.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42785 | 2.7372 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 164-03/160 кВА ВЛ 10 кВ № 164 ПС 35/10 кВ Банищи с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Банищи Льговский район (протяженность 1,601 км) | H_КР-857 | 4.3295 | 0.26493 | 4.0645 | 0 | 3.6454 | 0 | 3.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41909 | 3.6454 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 210.9306 | 6.0434 | 204.8871 | 74.6664 | 59.148 | 59.1558 | 58.6559 | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 15.5106 | 0 | 145.7391 | -0.007803 | -0.01319% | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №344-01/100 ф.344 ПС 35/10 Кобылки с заменой провода на СИП-2 и опор с.Кобылки Глушковского района (протяженность 0,84 км) | J_КР-1342 | 2.4245 | 0 | 2.4245 | 0.06208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06208 | 0 | 2.4245 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №344-04/100 ф.344 ПС 35/10 Кобылки с заменой провода на СИП-2 и опор с.Кобылки Глушковского района (протяженность 1,64 км) | J_КР-1343 | 4.6168 | 0 | 4.6168 | 0.12118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12118 | 0 | 4.6168 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №303-08/250 ф.303 ПС 110/35/10 кВ Глушково с заменой провода на СИП-2 и опор п.Глушково Глушковского р-н (протяженность 1,84 км) | J_КР-1345 | 5.2166 | 0 | 5.2166 | 0.13596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13596 | 0 | 5.2166 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1-2 ТП 10/0,4 кВ №332.21 13/160 ПС 35 кВ Свобода-сельская с заменой провода на СИП-2 и опор д.Подазовка Золотухинский район (протяженность 1,96 км) | J_КР-1346 | 5.5575 | 0 | 5.5575 | 0.14482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14482 | 0 | 5.5575 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №022 ф.09 ПС 35/10 Восточная с заменой провода на СИП-2 и опор п.Касторное ул.Калинина Касторенский район (протяженность 1.56 км) | J_КР-1347 | 4.4461 | 0 | 4.4461 | 0.11527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11527 | 0 | 4.4461 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №085 ф.09 ПС 35/10 Восточная с заменой провода на СИП-2 и опор п.Касторное ул. Мира Касторенский район (протяженность 2.96 км) | J_КР-1348 | 8.3496 | 0 | 8.3496 | 0.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2187 | 0 | 8.3496 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №023 ф.12 ПС 110/10 кВ Бобрышево с заменой провода на СИП-2 и опор д.Кривцово Пристенский район ( протяженность 3,73 км) | J_КР-1350 | 10.4477 | 0 | 10.4477 | 0.27559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27559 | 0 | 10.4477 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №025 ф.12 ПС 110/10 кВ Бобрышево с заменой провода на СИП-2 и опор д.Кривцово Пристенский район ( протяженность 3,04 км) | J_КР-1351 | 8.5137 | 0 | 8.5137 | 0.22461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22461 | 0 | 8.5137 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №011 ф.646.01 ПС 35/10 кВ Ольховатка с заменой провода на СИП-2 и опор с.Становое Поныровский район (протяженность 4,64км) | J_КР-1352 | 12.7778 | 0 | 12.7778 | 0.34281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34281 | 0 | 12.7778 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №010 ф.419 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой провода на СИП-2 и опор г.Обоянь Обоянский район (протяженность 2,92 км) | J_КР-1357 | 8.1504 | 0 | 8.1504 | 0.21575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21575 | 0 | 8.1504 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №746 12/250 ф.746 ПС 35/10 кВ Матвеевка с заменой провода на СИП-2 и опор с.Ст.Белица Конышевский район (протяженность 1,2 км) | J_КР-1360 | 3.6921 | 0 | 3.6921 | 0.088675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088675 | 0 | 3.6921 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №746 4/250 ф.746 ПС 35/10 кВ Матвеевка с заменой провода на СИП-2 и опор с.Ст.Белица Конышевский район (протяженность 2,4 км) | J_КР-1361 | 6.7782 | 0 | 6.7782 | 0.17733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17733 | 0 | 6.7782 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №742 4/400 ф.742 ПС 35/10 кВ Матвеевка с заменой провода на СИП-2 и опор с.Ст.Белица Конышевский район (протяженность 1 км) | J_КР-1364 | 2.9695 | 0 | 2.9695 | 0.056454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056454 | 0 | 2.9695 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №60210.3 ф.0210 ПС 35/10 кВ Рубильник с заменой провода на СИП-2 и опор с.Коренево Кореневский район (протяженность 1,620 км) | J_КР-1365 | 4.155 | 0 | 4.155 | 0.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 | 0 | 4.155 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №60210.2 ф.60210 ПС 35/10 кВ Рубильник с заменой провода на СИП-2 и опор с.Коренево Кореневский район (протяженность 1,9 км) | J_КР-1366 | 4.8748 | 0 | 4.8748 | 0.14039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14039 | 0 | 4.8748 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №3311 9/160 ф.3311 ПС 35/10 кВ Луч с заменой провода на СИП-2 и опор с.Мантурово Мантуровский район (протяженность 0,96 км) | J_КР-1368 | 2.5687 | 0 | 2.5687 | 0.064603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064603 | 0 | 2.5687 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №3311 9/160 ф.3311 ПС 35/10 кВ Луч с заменой провода на СИП-2 и опор с.Мантурово Мантуровский район (протяженность 0,56 км) | J_КР-1369 | 1.6214 | 0 | 1.6214 | 0.037702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037702 | 0 | 1.6214 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №346 24/160 ф.346 ПС 35/10 кВ СОМ с заменой провода на СИП-2 и опор с.Сейм Мантуровский район (протяженность 3,16 км) | J_КР-1372 | 8.0082 | 0 | 8.0082 | 0.23348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23348 | 0 | 8.0082 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №331 1/250 ф.331 ПС 35/10 кВ Луч с заменой провода на СИП-2 и опор с.Мантурово Мантуровский район (протяженность 0,4 км) | J_КР-1373 | 1.308 | 0 | 1.308 | 0.066973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066973 | 0 | 1.308 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.41503 ПС 35/10 кВ Оросительная (инв №4131) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажем разъединителей с механическим приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (8 шт) | J_КР-1468 | 12.3497 | 0.28209 | 12.0676 | 11.7727 | 10.9418 | 10.943 | 10.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82967 | 0 | 1.1258 | -0.00118 | -0.01078% | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.41510 ПС 35/10 кВ Оросительная (инв №4054) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажем разъединителей с механическим приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (2 шт) | J_КР-1469 | 7.3008 | 0.16759 | 7.1332 | 6.9574 | 6.4782 | 6.4974 | 6.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.65506 | -0.019183 | -0.2952% | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.41508 ПС 35/10 кВ Оросительная (инв №4106) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажем разъединителей с механическим приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_КР-1470 | 4.3787 | 3.9749 | 0.40382 | 4.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1748 | 0 | 0.40382 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.41509 ПС 35/10 кВ Оросительная (инв №4108) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажем разъединителей с механическим приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (3 шт) | J_КР-1471 | 9.4538 | 0.21518 | 9.2386 | 9.013 | 8.3701 | 8.373 | 8.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0.86853 | -0.00294 | -0.03511% | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.420.16 ПС 110/10 кВ Камыши (инв № 15257) с установкой ПКУ (1 шт) | J_КР-1473 | 0.55317 | 0.50456 | 0.048611 | 0.55317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55317 | 0 | 0.048611 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.41415 ПС 35/10 кВ Новая (инв №4060) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъеденителей с моторным приводом (2 шт) и монтажем разъединителей с механическим приводом (1 шт), ИКЗ (3 шт), ПКУ (11 шт) | J_КР-1477 | 12.8 | 0.29396 | 12.506 | 12.1988 | 11.3586 | 11.3488 | 11.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1.1474 | 0.009799 | 0.08634% | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.42202 ПС 35/10 кВ Мурыновка (инв №4124) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), и монтажем разъединителей с механическим приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | J_КР-1483 | 7.9337 | 0.18015 | 7.7536 | 7.564 | 7.0156 | 7.014 | 7.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.73802 | 0.001581 | 0.02254% | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.40323 ПС 330/110/10 кВ Садовая (инв №15581) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажем разъединителей с механическим приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт). | J_КР-1488 | 8.4646 | 0.19239 | 8.2722 | 8.07 | 7.4881 | 7.52 | 7.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.78406 | -0.031845 | -0.4235% | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.42109 ПС 35/10 кВ Моква (инв №4034) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с механическим приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт) | J_КР-1496 | 5.0441 | 0.11806 | 4.926 | 4.8081 | 4.5834 | 4.5881 | 4.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.34263 | -0.004738 | -0.1033% | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.42506 ПС 35/10 кВ Водохранилище (инв №4125) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт), ПКУ (1 шт). | J_КР-1499 | 2.6761 | 0.06161 | 2.6145 | 2.5493 | 2.3733 | 2.3793 | 2.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.24118 | -0.005989 | -0.2517% | нд
5.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 10 кВ ф.514 ПС 110/35/10 кВ Конышевка с установкой дополниительных опор (3 шт), подвеской провода и монтажом арматуры Конышёвский р-н ст.Соковнинка (протяженность 0,034 км) | H_КР-33 | 0.54509 | 0.052934 | 0.49216 | 0.49216 | 0.53885 | 0.49216 | 0.046731 | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046692 | 0.046692 | 9.487% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 971-КР от 05.12.2022 г.)
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 4119 17/160 кВА ф.19 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой провода СИП-2 и опор п.Кшень Советский р-н (протяженностью 1,0 км) | I_КР-580 | 2.7267 | 0 | 2.7267 | 2.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7267 | 0 | 2.7267 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,7 кВ № 174/100 кВА ВЛ 10 кВ № 559.01 ПС 35/10 кВ Ванино с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ванино Октябрьский район (протяженность 1,001 км) | H_КР-875 | 2.8575 | 0 | 2.8575 | 0.073183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073183 | 0 | 2.8575 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 174/100 кВА ВЛ 10 кВ № 559.01 ПС 35/10 кВ Ванино с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ванино Октябрьский район (протяженность 1,201 км) | H_КР-880 | 3.3613 | 0 | 3.3613 | 0.073183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073183 | 0 | 3.3613 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 005 250 кВА ВЛ 10 кВ № 09 ПС 110 кВ Тим с заменой провода на СИП-2 и опор п.Тим Тимский район (протяженность 1,601 км) | H_КР-881 | 4.6032 | 0 | 4.6032 | 0.11715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11715 | 0 | 4.6032 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 18/160 кВА ВЛ 10 кВ № 556.05 ПС 110/35/10 кВ Октябрьская с заменой опор и монтажем провода СИП-2 хутор Сеймский Октябрьский район (протяженность 2,002 км) | H_КР-883 | 5.6505 | 0 | 5.6505 | 0.14634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14634 | 0 | 5.6505 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 19/100 кВА ВЛ 10 кВ № 556.07 ПС 110/35/10 кВ Октябрьская с заменой опор и монтажем провода СИП-2 н.п. Будылки Октябрьский район (протяженность 0,501 км) | H_КР-887 | 1.5415 | 0 | 1.5415 | 0.067673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067673 | 0 | 1.5415 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 4.3.3-05/400 кВА ВЛ 10 кВ № 4.3.3 ПС 110/35/10 кВ Ольховская с заменой опор и монтажем провода СИП-2 с. Ольховка Хомутовский район (протяженность 0,5 км) | H_КР-889 | 1.5415 | 0 | 1.5415 | 0.067615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067615 | 0 | 1.5415 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №7611 ПС 35/10 кВ Поречное с заменой опор и провода н.п. К.Локня, Суджанский район (протяженность 0,05 км) | H_КР-894 | 0.19163 | 0 | 0.19163 | 0.06259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06259 | 0 | 0.19163 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0.4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 7611 8/400кВА ПС 35/10 кВ Поречное с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт К.Локня Суджанский район (протяженность 2,202 км) | H_КР-896 | 6.1679 | 0 | 6.1679 | 0.16097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16097 | 0 | 6.1679 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №7612 ПС 35/10 кВ Поречное с заменой опор и провода н.п. К.Локня Суджанский район (протяженность 0,5 км) | H_КР-903 | 1.455 | 0 | 1.455 | 0.10233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10233 | 0 | 1.455 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 612-1/250 кВА ВЛ 10 кВ № 612 ПС 110/35/10 кВ Черемисиново с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ниженка Черемисисновский район (протяженность 1,00 км) | H_КР-914 | 2.8575 | 0 | 2.8575 | 0.073183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073183 | 0 | 2.8575 | 0 | - | нд
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 147.6292 | 79.3965 | 68.2328 | 68.8779 | 68.6509 | 33.3074 | 43.6901 | 18.3784 | 24.9608 | 8.5961 | 0 | 8.5961 | 0 | -0.41815 | 16.9651 | 32.82% | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 146.0473 | 79.3965 | 66.6508 | 67.2959 | 68.6509 | 33.0196 | 43.6901 | 17.0841 | 24.9608 | 8.5961 | 0 | 8.5961 | 0 | -2.0001 | 18.5471 | 37.02% | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 294 шт) | M_КР-1929 | 9.3097 | 0 | 9.3097 | 4.9501 | 12.8496 | 4.9501 | 12.6374 | 0 | 0.21222 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5399 | 7.8995 | 159.6% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
5.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 52) | M_КР-1931 | 2.9807 | 0 | 2.9807 | 2.9807 | 0 | 2.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9807 | -2.9807 | -100% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 701 шт) | M_КР-1932 | 25.0888 | 0 | 25.0888 | 25.0888 | 27.8295 | 25.0888 | 27.5152 | 0 | 0.31436 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7407 | 2.7407 | 10.92% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 1070 шт) | M_КР-1933 | 25.7882 | 0 | 25.7882 | 25.7882 | 7.1483 | 0 | 0.028238 | 8.5961 | 7.12 | 8.5961 | 0 | 8.5961 | 0 | 18.64 | -1.4478 | -16.84% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 352 шт) | M_КР-1934 | 8.4881 | 0 | 8.4881 | 8.4881 | 17.3639 | 0 | 0.049699 | 8.4881 | 17.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8758 | 8.8758 | 104.6% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2022 - 409 шт) | M_КР-1936 | 74.3918 | 79.3965 | -5.0047 | 0 | 3.4596 | 0 | 3.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4643 | 3.4596 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 844-кр от 18.10.2022 г.)
5.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 1.582 | 0 | 1.582 | 1.582 | 0 | 0.28775 | 0 | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | -1.582 | -100% | нд
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2023 - 23 шт) | M_КР-1930 | 1.2942 | 0 | 1.2942 | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2942 | -1.2942 | -100% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2023 - 5 шт) | M_КР-1935 | 0.28775 | 0 | 0.28775 | 0.28775 | 0 | 0.28775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28775 | -0.28775 | -100% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
5.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 579.2222 | 209.9389 | 369.2833 | 347.4079 | 23.2316 | 33.4429 | 20.9008 | 0 | 2.3307 | 0 | 0 | 313.965 | 0 | 346.0517 | -10.2114 | -30.53% | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 220.6273 | 184.9699 | 35.6573 | 0 | 4.2492 | 0 | 4.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4082 | 4.2492 | - | нд
5.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ Курского РЭС филиала Курскэнерго | L_КР-1748 | 220.6273 | 184.9699 | 35.6573 | 0 | 4.2492 | 0 | 4.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4082 | 4.2492 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 358.5949 | 24.9689 | 333.626 | 347.4079 | 18.9824 | 33.4429 | 16.6517 | 0 | 2.3307 | 0 | 0 | 313.965 | 0 | 314.6436 | -14.4605 | -43.24% | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем технологического управления с ЦППС филиала Курскэнерго | L_КР-1772 | 72.244 | 0.62963 | 71.6144 | 71.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6144 | 0 | 71.6144 | 0 | - | нд
5.2.4.2 | Развертывание вычилительного комплекса и модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления филиала Курскэнерго | L_КР-1774 | 214.6152 | 1.8704 | 212.7447 | 212.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.7447 | 0 | 212.7447 | 0 | - | нд
5.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения, систем безопасности ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго (2022, ПС 35 кВ: Автодор, Акимовка, Веселое, Гордеевка, Густомой, Дарьино, Знаменка, Калиновка старая, Кобылки, Коммунальная, Кондратовка, Коровяковка, Кульбаки, Культпросвет, Куток, Надейка, Петрово, Снагость, Гуево) | M_КР-1972 | 31.1298 | 21.0854 | 10.0444 | 31.1298 | 4.3492 | 30.3048 | 4.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 5.6951 | -25.9556 | -85.65% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
5.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения, комплекса систем безопасности ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго (2023, ПС 110 кВ: Октябрьская, Троицкая, ПС 35 кВ: Букреевка, Водохранилище, Алексеевка, Благодать, Бобровка, Глазово, Городенская, Долженково, Коренево, Пены 2, Прилепы, Рубильник, Семзавод, Старшее, Шаталовка, Элеватор) | M_КР-1973 | 28.7809 | 0 | 28.7809 | 28.7809 | 2.3307 | 0 | 0 | 0 | 2.3307 | 0 | 0 | 28.7809 | 0 | 26.4502 | 2.3307 | - | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
5.2.4.2 | Модернизация здания Железногорского РЭС с монтажом оборудования систем пожарно-охранно сигнализации | M_КР-2000 | 3.1382 | 1.3834 | 1.7547 | 3.1382 | 3.7622 | 3.1382 | 3.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0075 | 0.62404 | 19.89% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 844-кр от 18.10.2022 г.)
5.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения, оборудования систем безопасности ПС 110 кВ приграничных территорий филиала Курскэнерго (7 ПС) | N_КР-2089 | 8.6869 | 0 | 8.6869 | нд | 8.5403 | нд | 8.5403 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14661 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для повышения безопасности приграничных территорий филиала Курскэнерго
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 86.6875 | 6.9469 | 79.7406 | 79.7406 | 0 | 0 | 0 | 71.6144 | 0 | 0 | 0 | 8.1262 | 0 | 79.7406 | -71.6144 | -100% | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 86.6875 | 6.9469 | 79.7406 | 79.7406 | 0 | 0 | 0 | 71.6144 | 0 | 0 | 0 | 8.1262 | 0 | 79.7406 | -71.6144 | -100% | нд
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Высокая с заменой трансформатора 1х16 на 2х25 МВА (1-этап; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | H_2485 * | 86.6875 | 6.9469 | 79.7406 | 79.7406 | 0 | 0 | 0 | 71.6144 | 0 | 0 | 0 | 8.1262 | 0 | 79.7406 | -71.6144 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 54.0601 | 1.6329 | 52.4272 | 47.807 | 39.5916 | 27.4126 | 20.6268 | 17.6677 | 18.9647 | 0 | 0 | 2.7267 | 0 | 12.8357 | -5.4888 | -12.18% | нд
5.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Клюква с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО РеконЭнерго, договор №42235957 от 18.07.22, инв.№23329, протяженность 0,1 км) | N_КР-2117 | 1.1426 | 0.077412 | 1.0652 | нд | 1.0652 | нд | 1.0652 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.4 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ ф.425.06 ПС 35/10 кВ Водохранилище до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА для разделения нагрузки п.Щетинка Курский р-он (протяженность 0,715 км) | I_КР-414 | 3.79 | 0.20005 | 3.59 | 3.59 | 3.5292 | 3.59 | 3.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060806 | -0.060806 | -1.694% | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/40 кВА ф.70514 ПС 110/35/10 Конышевка для разделения нагрузки ст.Соковнинка Конышёвский р-он (протяженность 0,331 км) | H_КР-415 | 2.0124 | 0.17011 | 1.8423 | 1.8423 | 0.2286 | 1.8423 | 0.1751 | 0 | 0.053502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6137 | -1.6137 | -87.59% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/40 кВА ф.70514 ПС 110/35/10 кВ Конышевка для разделения нагрузки участка сети Конышёвский район ст. Соковнинка (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | H_КР-418 | 0.88683 | 0.054432 | 0.83239 | 0.83239 | 0.90359 | 0.83239 | 0.85972 | 0 | 0.043863 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071192 | 0.071192 | 8.553% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 971-КР от 05.12.2022 г.)
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/100 кВА ф.03 ПС 35/10 кВ Кобылки для разделения нагрузки ст.Глушково Глушковский р-он (протяженность 2,548 км) | H_КР-500 | 7.4824 | 0.17325 | 7.3092 | 7.3092 | 7.9199 | 7.3092 | 0.43889 | 0 | 7.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6107 | 0.6107 | 8.355% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 Кобылки до строящейся КТП 10/0,4/100 кВА для разделения нагрузки с.Глушково Глушковский р-он (протяженность 0,882 км) | H_КР-501 | 3.2316 | 0.098143 | 3.1335 | 3.1335 | 3.3972 | 3.1335 | 0.13002 | 0 | 3.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26372 | 0.26372 | 8.416% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 971-КР от 05.12.2022 г.)
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/2х100 кВА ф.03 ПС 35/10 кВ Кобылки для разделения нагрузки участка сети станция Глушково Глушковского Района (трансформаторная мощность 0,2 МВА) | H_КР-502 | 2.6752 | 0.067494 | 2.6077 | 2.6077 | 2.8893 | 2.6077 | 0.22115 | 0 | 2.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28164 | 0.28164 | 10.8% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 971-КР от 05.12.2022 г.)
5.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.204 ПС 330/110/35/10 кВ Садовая до ТП 10/0,4 кВ №074 для разделения нагрузки г.Курск ул.Рябиновая (протяженность 0,43 км) | H_КР-560 | 1.2032 | 0 | 1.2032 | 1.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2032 | 0 | 1.2032 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.257 ПС 35/10 кВ Большесолдатская для разделения нагрузки с.Большесолдатское Большесолдатский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_КР-578 | 1.3957 | 0 | 1.3957 | 1.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3957 | 0 | 1.3957 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/100 кВА ф.1316 ПС 35/10 кВ Белица для разделения нагрузки п.Сосновый бор Беловский р-н (протяженность 1,426 км) | H_КР-683 | 2.9629 | 0.073885 | 2.889 | 2.889 | 2.9613 | 2.889 | 2.8513 | 0 | 0.11002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.072312 | 0.072312 | 2.503% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 971-КР от 05.12.2022 г.)
5.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1316 ПС 35/10 кВ Белица до строящейся КТП 10/0,4/100 кВА для разделения нагрузки п.Сосновый бор Беловский р-он (протяженность 1,105 км) | H_КР-685 | 4.0026 | 0.10414 | 3.8985 | 3.8985 | 0 | 3.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8985 | -3.8985 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ф.1316 ПС 35/10 кВ Белица для разделения нагрузки участка сети Беловский р-н п.Сосновый бор (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-690 | 1.3798 | 0.069722 | 1.3101 | 1.3101 | 0 | 1.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3101 | -1.3101 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/63 кВА ф.12 ПС 110/35/10 Белая для разделения нагрузки п.Рулитино Беловский р-он (протяженность 2,717 км) | H_КР-693 | 6.6303 | 0.25738 | 6.3729 | 6.3729 | 5.2145 | 0 | 0.29608 | 6.3729 | 4.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1584 | -1.1584 | -18.18% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Белая до строящейся КТП 10/0,4/63 кВА для разделения нагрузки п.Рулитино Беловский р-он (протяженность 2,899 км) | H_КР-695 | 10.0744 | 0.21494 | 9.8595 | 9.8595 | 9.9728 | 0 | 9.6074 | 9.8595 | 0.36532 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11327 | 0.11327 | 1.149% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/63 кВА ф.12 ПС 110/35/10 кВ Белая для разделения нагрузки участка сети Беловский район, поселок Рулитино (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_КР-705 | 1.5073 | 0.07195 | 1.4354 | 1.4354 | 1.5101 | 0 | 1.4528 | 1.4354 | 0.057338 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074697 | 0.074697 | 5.204% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ф.7611 ПС 35/10 кВ Поречное для разделения нагрузки и повышения надежности э/снабжения потребителей н.п.К.Локня Суджанский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_КР-891 | 1.4627 | 0 | 1.4627 | 0.021502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021502 | 0 | 1.4627 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ф.7611 ПС 35/10 кВ Поречное для разделения нагрузки в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей н.п.К.Локня Суджанский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-900 | 2.2201 | 0 | 2.2201 | 0.10627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10627 | 0 | 2.2201 | 0 | - | нд
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 202.8689 | 27.0016 | 175.8673 | 89.561 | 97.5238 | 25.5115 | 26.7253 | 0 | 70.7985 | 61.1522 | 0 | 2.8973 | 0 | 78.3435 | 72.0123 | 282.3% | нд
5.6 | Приобретение э/сетевого имущества м/о п.Медвенка Курская обл, с земельными участками (ТП 10/0,4 кВ - 26 шт; ВЛ 10 кВ - 6,79 км; ВЛ 0,4 кВ - 30,483 км) | N_КР-1873 | 5.4739 | 0.81332 | 4.6606 | нд | 3.4 | нд | 3.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2606 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта. Протокол №25прт/ЦА от 28.03.2022 г. п. 15.2. Оплата по договору 4600/00229/23 от 29.12.2022г., в соответствии с п.2.3. Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго.
5.6 | Приобретение э/сетевого имущества м/о г.Льгов Курская обл, с земельными участками (ТП 10/0,4 кВ - 51 шт; ВЛ 10 кВ - 27,862 км; КЛ 10 кВ - 1,49 км; ВЛ 0,4 кВ - 108,326 км) | N_КР-1874 | 15.4787 | 2.3891 | 13.0896 | нд | 7.9109 | нд | 7.9109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1787 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта. Протокол №25прт/ЦА от 28.03.2022 г. п. 15.2. Оплата по договору 4600/00267/23 от 29.12.2022г., в соответствии с п.2.3. Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго.
5.6 | Приобретение э/сетевого имущества м/о п.Магнитный Железногорский р-он Курская обл, с земельными участками (ТП 6/0,4 кВ - 10 шт; ВЛ 6 кВ - 0,17 км; ВЛ 0,4 кВ - 12,05 км) | N_КР-1875 | 2.5894 | 0.33257 | 2.2568 | нд | 1.0674 | нд | 1.0674 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1894 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта. Протокол №25прт/ЦА от 28.03.2022 г. п. 15.2. Оплата по договору4600/00248/23 от 30.12.2022г., в соответствии с п.2.3. Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго.
5.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: бригадный а/м повышенной проходимости 23 шт) | M_КР-1951 | 30.1094 | 0 | 30.1094 | 10.1094 | 32.9515 | 10.1094 | 0 | 0 | 32.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8421 | 22.8421 | 225.9% | Уточнение сроков и объемов поставки оборудования/транспорта. Уточнение объемов и стоимости поставки
5.6 | Приобретение транспорта. Автоподъемники, автовышки (2023: автогидроподъемник 2 шт) | M_КР-1952 | 14.9091 | 0 | 14.9091 | 7.9091 | 32.6874 | 7.9091 | 0 | 0 | 32.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.7783 | 24.7783 | 313.3% | Уточнение сроков и объемов поставки оборудования/транспорта
5.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2023: 2 шт) | M_КР-1953 | 14.493 | 0 | 14.493 | 7.493 | 0 | 7.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.493 | -7.493 | -100% | Перенос сроков приобретения оборудования/ОНТМ на будущие периоды
5.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2023: бортовой а/м-1 шт) | M_КР-1954 | 5.88 | 0 | 5.88 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2023: трактор 1 шт) | M_КР-1955 | 3.8973 | 0 | 3.8973 | 2.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8973 | 0 | 3.8973 | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение транспорта. Полуприцепы автомобильные (2023: прицеп тракторный 2 шт) | M_КР-1956 | 5.8434 | 0 | 5.8434 | 1.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8435 | 0 | 0 | 0 | 5.8434 | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2023: МФУ - 2 шт, принтер лазерный цветной - 1 шт) | M_КР-1963 | 1.5177 | 0 | 1.5177 | 1.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5177 | 0 | 0 | 0 | 1.5177 | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (2023: ПАК звукового оповещения - 1 шт) | M_КР-1965 | 0.1752 | 0 | 0.1752 | 0.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1752 | 0 | 0 | 0 | 0.1752 | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2023: МФУ 35 шт, Лазерный цветной принтер 3 шт, Персональный компьютер 208 шт) | M_КР-1966 | 20.5704 | 0 | 20.5704 | 20.5704 | 9.0295 | 0 | 9.0295 | 0 | 0 | 20.5704 | 0 | 0 | 0 | 11.5409 | 9.0295 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
5.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (2023: Портативный 8-канальный аудиорегистратор 8 шт, Диспетчерская консоль 1 шт) | M_КР-1967 | 4.0092 | 0 | 4.0092 | 4.0092 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 4.0092 | 0 | 0 | 0 | 3.8292 | 0.18 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
5.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (2023: Маршрутизатор 9 шт, Коммутатор 6 шт, 8-кан плата АЦП ввода аудиосигналов 10 шт, Оптический мультиплексор 1 шт, Конвертер интерфейсов 4 шт) | M_КР-1968 | 8.6558 | 0 | 8.6558 | 8.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6558 | 0 | 0 | 0 | 8.6558 | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение (2022: УТМ КП - 3 шт, Контроллер - 6 шт, ИБП - 3 шт, Радиостанция - 10 шт, Коммутационное оборудование - 12 шт, Межсетевой экран - 3 шт, Маршрутизатор -6 шт, Преобразователь интерфейса - 1 к-т, Роутер АСУЭ - 5 к-т, Шкаф АСУЭ - 10 шт, Видеорегистратор - 12 шт) | M_КР-2007 | 5 | 1.056 | 3.944 | 0 | 3.77 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 3.77 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.6 | Приобретение (2022: Вводы - 3 шт, ТН 10 кВ - 3 к-т, ТН 6 кВ - 1 к-т) | M_КР-2008 | 2.6821 | 1.6271 | 1.0551 | 0 | 0.1003 | 0 | 0.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95475 | 0.1003 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
5.6 | Строительство учебного полигона Курчатовского РЭС | M_КР-2029 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 1.2672 | 0 | 1.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93282 | 1.2672 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (РИСЭ 100 кВт - 2 шт) | N_КР-2118 | 5.94 | 0 | 5.94 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.94 | нд | нд | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ВЛ 110 кВ Суджа-Белая ПС 110/35/10 кВ Суджа с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО НТЦ ФСК ЕЭС, договор №42254138 от 20.07.22, протяженность 0,542 км) | N_КР-2158 | 1.3291 | 0 | 1.3291 | нд | 1.3498 | нд | 0 | нд | 1.3498 | нд | 0 | нд | 0 | -0.020732 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров. Доходный договор. Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО НТЦ ФСК ЕЭС, договор №42254138 от 20.07.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго . Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.6 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Курскэнерго (1 система) | N_КР-2163 | 9.3706 | 0 | 9.3706 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.3706 | нд | нд | нд
5.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_КР-2172 | 1.4591 | 0 | 1.4591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4591 | нд | нд | нд
5.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_КР-2173 | 0.88954 | 0 | 0.88954 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.88954 | нд | нд | нд
5.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2017-2023: станок гибочный - 2 шт, пресс-ножницы - 12 шт) | H_КР-385 | 24.9422 | 20.7835 | 4.1587 | 7.0468 | 3.8098 | 0 | 0 | 0 | 3.8098 | 7.0468 | 0 | 0 | 0 | 0.34892 | 3.8098 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования.
5.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2023: 1 шт) | H_КР-917 | 15.4537 | 0 | 15.4537 | 15.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4537 | 0 | 0 | 0 | 15.4537 | 0 | - | нд
6 | Липецкая область | Г | 5593.009 | 1901.3735 | 3691.6354 | 1845.5646 | 1188.4062 | 258.9249 | 499.4442 | 290.995 | 688.962 | 497.7137 | 0 | 797.931 | 0 | 2503.2293 | 638.4862 | 116.1% | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2217.5108 | 1272.091 | 945.4198 | 760.3484 | 709.7925 | 131.1292 | 216.1391 | 158.2848 | 493.6534 | 269.7126 | 0 | 201.2218 | 0 | 235.6272 | 420.3785 | 145.3% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2206.2116 | 1272.0569 | 934.1547 | 759.3371 | 703.7131 | 131.1292 | 215.7211 | 158.2848 | 487.992 | 268.7013 | 0 | 201.2218 | 0 | 230.4416 | 414.2991 | 143.2% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 970.4289 | 739.8729 | 230.556 | 326.0731 | 282.7154 | 36.9466 | 161.5613 | 86.1562 | 121.1541 | 125.2193 | 0 | 77.751 | 0 | -52.1593 | 159.6125 | 129.7% | нд
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 501.5103 | 239.5835 | 261.9268 | 277.4177 | 108.7006 | 27.1934 | 48.1201 | 72.1286 | 60.5805 | 99.8704 | 0 | 78.2253 | 0 | 153.2262 | 9.3785 | 9.443% | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 734.2724 | 292.6005 | 441.6719 | 155.8463 | 312.2972 | 66.9892 | 6.0397 | 0 | 306.2575 | 43.6117 | 0 | 45.2455 | 0 | 129.3747 | 245.308 | 366.2% | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.16, 29 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт; протяженность 5,37 км, в том числе ГНБ - 1,58 км) | K_ЛП-2256 | 7.3787 | 1.4745 | 5.9041 | 5.9041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9041 | 0 | 0 | 0 | 5.9041 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвлений 2-х цепной ВЛ 110 кВ Елецкая-220-КС-7А ПС 220/110/35/10 кВ Елецкая с заходами на ПС 110 кВ ОЭЗ Елец-1 для Техприсоединения АО ОЭЗ, договор №41647084 от 27.07.20 (свыше 670 кВт; протяженность 12,15 км) | L_ЛП-2424 | 194.7388 | 289.7446 | -95.0058 | 66.9892 | 0.090159 | 66.9892 | 0 | 0 | 0.090159 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.0959 | -66.899 | -99.87% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком . Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство участка оп.40 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35/10 кВ Кириллово до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41911286 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 5,37 км) | L_ЛП-2429 | 11.293 | 0 | 11.293 | 11.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6465 | 0 | 5.6465 | 0 | 11.293 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ оп.40 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35/10 кВ Кириллово до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41911286 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 0,43 км, в том числе ГНБ-0,03 км) | L_ЛП-2430 | 1.7651 | 0 | 1.7651 | 1.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88254 | 0 | 0.88254 | 0 | 1.7651 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство участка оп.17 ВЛ 10 кВ Комплекс Кириллово ПС 35/10 кВ Кириллово до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41911286 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 6,77 км) | L_ЛП-2431 | 14.2372 | 0 | 14.2372 | 14.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1186 | 0 | 7.1186 | 0 | 14.2372 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ оп.17 ВЛ 10 кВ Комплекс Кириллово ПС 35/10 кВ Кириллово до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41911286 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 0,43 км, в том числе ГНБ-0,03 км) | L_ЛП-2432 | 1.7651 | 0 | 1.7651 | 1.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88254 | 0 | 0.88254 | 0 | 1.7651 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство участка оп.71 ВЛ 10 кВ КВЛ ПС 35/10 кВ Бабарыкино до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41911322 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 0,035 км) | L_ЛП-2433 | 0.18133 | 0 | 0.18133 | 0.18133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090661 | 0 | 0.090666 | 0 | 0.18133 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство участка оп.2-20 ВЛ 10 кВ Лукьяновка ПС 35/10 кВ Бабарыкино до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41911322 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 0,045 км) | L_ЛП-2434 | 0.23314 | 0 | 0.23314 | 0.23314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11657 | 0 | 0.11657 | 0 | 0.23314 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство участка оп.84 ВЛ 10 кВ Откормочный Комплекс ПС 35/10 кВ Солидарность с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41892380 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 2,7 км) | L_ЛП-2435 | 8.7413 | 0 | 8.7413 | 8.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3707 | 0 | 4.3707 | 0 | 8.7413 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ оп.84 ВЛ 10 кВ Откормочный Комплекс ПС 35/10 кВ Солидарность до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41892380 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 1,22 км, в том числе ГНБ-1,2 км) | L_ЛП-2436 | 18.6227 | 0 | 18.6227 | 18.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3114 | 0 | 9.3114 | 0 | 18.6227 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство участка оп.83 ВЛ 10 кВ Казинка ПС 35/10 кВ Солидарность с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41892380 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 2 км) | L_ЛП-2437 | 7.2693 | 0 | 7.2693 | 7.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6346 | 0 | 3.6346 | 0 | 7.2693 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ оп.83 ВЛ 10 кВ Казинка ПС 35/10 кВ Солидарность до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41892380 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 1,22 км, в том числе ГНБ-1,2 км) | L_ЛП-2438 | 18.8449 | 0 | 18.8449 | 18.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6535 | 0 | 13.1914 | 0 | 18.8449 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.33 ВЛ 10 кВ ф.Свеклопункт ПС 110/10 кВ Тербунский гончар до границы участка Заявителя с установкой разъединителей (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Тербунская строительная компания, договор №42094263 от 19.08.21 (до 670 кВт; протяженность 0,36 км) | M_ЛП-2697 | 0.96955 | 0.033336 | 0.93622 | 0 | 0.14244 | 0 | 0.1332 | 0 | 0.009244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79377 | 0.14244 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42094263 от 19.08.2021
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.33 ВЛ 10 кВ Свеклопункт ПС 110/10 кВ Тербунский гончар до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тербунская строительная компания, договор №42094263 от 19.08.21 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | M_ЛП-2698 | 0.241 | 0.10207 | 0.13892 | 0 | 0.021501 | 0 | 0 | 0 | 0.021501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11742 | 0.021501 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42094263 от 19.08.2021
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-352 -ТП-915 яч.23, 30 ПС 110/35/6 кВ Бугор до строящейся ТП 6/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Архитектурное Бюро 19, договор №42165672 от 25.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,352 км в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | N_ЛП-2880 | 5.116 | 0 | 5.116 | нд | 0.12608 | нд | 0 | нд | 0.12608 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9899 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42165672 от 25.03.2022
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х400 кВА яч.23, 30 ПС 110/35/6 кВ Бугор для Техприсоединения ООО СЗ Архитектурное Бюро 19, договор №42165672 от 25.03.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ЛП-2881 | 4.4208 | 0 | 4.4208 | нд | 0.001901 | нд | 0 | нд | 0.001901 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4189 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42165672 от 25.03.2022
6.1.1.3 | Строительство 8-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х400 кВА яч.23, 30 ПС 110/35/6 кВ Бугор до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Архитектурное Бюро 19, договор №42165672 от 25.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,408 км) | N_ЛП-2882 | 1.6573 | 0 | 1.6573 | нд | 0.040822 | нд | 0 | нд | 0.040822 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6165 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42165672 от 25.03.2022
6.1.1.3 | Строительство ответвления с установкой дополнительной опоры ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Трубетчино с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Винный погребок, договор №42163282 от 21.01.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_ЛП-2940 | 0.91362 | 0.009663 | 0.90396 | нд | 0.48458 | нд | 0 | нд | 0.48458 | нд | 0 | нд | 0 | 0.41938 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42163282 от 21.01.2022
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.10 ВЛ 10 кВ №02 ПС 110/35/10 кВ Казинка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО МетанГарант, договор №42173781 от 20.05.22 (до 670 кВт, протяженность 0,155 км) | N_ЛП-2971 | 1.3932 | 0.019146 | 1.3741 | нд | 1.3741 | нд | 1.3741 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -2.2204e-16 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.№1-7 ВЛ 10 кВ Центральное отделенние РП 10 кВ Ягодное ПС 35/10 кВ Бигильдино с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО АПК РусАгроАльянс, договор №42188379 от 29.06.22 (до 670 кВт, протяженность 0,1 км) | N_ЛП-2977 | 0.8484 | 0 | 0.8484 | нд | 0.8484 | нд | 0 | нд | 0.8484 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42188379 от 29.06.2022
6.1.1.3 | Строительство РП Новая-Гагарино ф.10, 28 ПС 110/6 кВ Трубная-2 для Техприсоединения МКУ Управления строительства г.Липецка, договор №42192932 от 28.06.22 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-2979 | 89.09 | 0 | 89.09 | нд | 69.6357 | нд | 0 | нд | 69.6357 | нд | 0 | нд | 0 | 19.4543 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42192932 от 28.06.2022
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.10, 28 ПС 110/6 кВ Трубная-2 до строящегося РП Новая-Гагарино Техприсоединения МКУ Управления строительства г.Липецка, договор №42192932 от 28.06.22 (свыше 670 кВт; протяженность 7,702 км, в том числе ГНБ - 5,32 км) | N_ЛП-2980 | 233.5759 | 0 | 233.5759 | нд | 200.0193 | нд | 0 | нд | 200.0193 | нд | 0 | нд | 0 | 33.5566 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42192932 от 28.06.2022
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ-кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Центролит до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Сиротин А.А, договор №42183125 от 12.05.21 (до 670 кВт, протяженность 0,024 км) | N_ЛП-2988 | 0.30144 | 0.071718 | 0.22973 | нд | 0.22973 | нд | 0.22973 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42183125 от 12.05.2021
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Центролит для Техприсоединения ИП Сиротин А.А, договор №42183125 от 12.05.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_ЛП-2989 | 3.3523 | 0.062363 | 3.2899 | нд | 3.2899 | нд | 3.2899 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42183125 от 12.05.2021
6.1.1.3 | Строительство ответвления с установкой дополнительной опоры (в пролете оп.198-199) ВЛ 10 кВ Московка ПС 35/10 кВ Дмитриевка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Атланта, договор №42208523 от 28.07.22 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | N_ЛП-3003 | 1.5139 | 0.59042 | 0.92349 | нд | 0.92349 | нд | 0.92349 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -1.1102e-16 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42208523 от 28.07.2022
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ яч.13 РП 10 кВ Заря ф.19 ПС 110/35/10 кВ Компрессорная с установкой разъединителя с ручным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Марин Оперейшн Сервисиз, договор №42242781 от 30.08.22 (до 670 кВт; протяженность 1,4 км) | N_ЛП-3018 | 4.1065 | 0 | 4.1065 | нд | 0.05776 | нд | 0 | нд | 0.05776 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0487 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42242781 от 30.08.2022
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ яч.13 РП 10 кВ Заря ф.19 ПС 110/35/10 кВ Компрессорная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Марин Оперейшн Сервисиз, договор №42242781 от 30.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_ЛП-3019 | 0.38407 | 0 | 0.38407 | нд | 0.004809 | нд | 0 | нд | 0.004809 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37926 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42242781 от 30.08.2022
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х630 кВА ф.1, 2 ПС 35/10 кВ Мясокомбинат для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЛП-3023 | 0.65484 | 0 | 0.65484 | нд | 0.65484 | нд | 0 | нд | 0.65484 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42165951 от 07.02.2022
6.1.1.3 | Строительство участка оп.18 ВЛ 10 кВ Хрущевка ПС 35/10 кВ Мясокомбинат до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт, протяженность 0,49 км) | N_ЛП-3024 | 4.8408 | 0 | 4.8408 | нд | 4.8599 | нд | 0.029406 | нд | 4.8305 | нд | 0 | нд | 0 | -0.019087 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42165951 от 07.02.2022. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.1, 2 ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт; протяженность 0,125 км) | N_ЛП-3025 | 0.2503 | 0 | 0.2503 | нд | 0.2503 | нд | 0 | нд | 0.2503 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42165951 от 07.02.2022
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ яч.15 ПС 110/10 кВ Кашары до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения АО Агропромышленное объединение Аврора, договор №42235568 от 08.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,594 км) | N_ЛП-3027 | 2.1671 | 0 | 2.1671 | нд | 0.028005 | нд | 0 | нд | 0.028005 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1391 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42235568 от 08.09.2022
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ яч.15 ПС 110/10 кВ Кашары до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Агропромышленное объединение Аврора, договор №42235568 от 08.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,279 км в т.ч. ГНБ - 0,25 км) | N_ЛП-3028 | 1.3696 | 0 | 1.3696 | нд | 0.017699 | нд | 0 | нд | 0.017699 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3519 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42235568 от 08.09.2022
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.263 ВЛ 10 кВ Отскочное ПС 35/10 кВ Речная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Крестьянское хозяйство Речное, договор №42222081 от 15.09.22 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | N_ЛП-3030 | 3.7012 | 0 | 3.7012 | нд | 0.53134 | нд | 0 | нд | 0.53134 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1699 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42222081 от 15.09.2022
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.115 ВЛ 10 кВ Чудово ф.13 ПС 110/35/10 кВ Доброе до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Администрация Добровского м.р-на Липецкой обл, договор №42281025 от 20.09.22 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | N_ЛП-3032 | 0.77163 | 0 | 0.77163 | нд | 0.005767 | нд | 0 | нд | 0.005767 | нд | 0 | нд | 0 | 0.76587 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42281025 от 20.09.2022
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.102 ВЛ 10 кВ Комплекс-2 ф.18 ПС 110/35/10 кВ Доброе до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Администрация Добровского м.р-на Липецкой обл, договор №42281025 от 20.09.22 (до 670 кВт, протяженность 0,49 км) | N_ЛП-3033 | 1.9917 | 0 | 1.9917 | нд | 0.028458 | нд | 0 | нд | 0.028458 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9632 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42281025 от 20.09.2022
6.1.1.3 | Строительство участка оп.2-2 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Речная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения КХ Речное, договор №42185161 от 30.09.22 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | N_ЛП-3035 | 0.5526 | 0.49267 | 0.059928 | нд | 0.059928 | нд | 0.059928 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -2.0817e-17 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42185161 от 30.09.2022
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-427 ПС 110/10 кВ Тербунский гончар до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОГУП Елецводоканал, договор №42293954 от 24.11.22 (до 670 кВт, протяженность 0,4 км) | N_ЛП-3088 | 0.82123 | 0 | 0.82123 | нд | 0.82123 | нд | 0 | нд | 0.82123 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42293954 от 24.11.2022
6.1.1.3 | Строительство участка оп.5 ВЛ 10 кВ Предтечево ПС 110/35/10 кВ Измалково до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Согласие, договор №42252788 от 02.12.22 (свыше 670 кВт, протяженность 1,85 км) | N_ЛП-3129 | 0.87624 | 0 | 0.87624 | нд | 0.87624 | нд | 0 | нд | 0.87624 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42252788 от 02.12.2022
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ яч.1, 2 ПС 110/6 кВ Тепличная до строящейся РП 6 кВ Новая-Звездная для Техприсоединения ООО СЗ Спецфундаментстрой-С, договор №42277313 от 27.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 4,9 км, в том числе ГНБ - 2,1 км) | N_ЛП-3137 | 47.6147 | 0 | 47.6147 | нд | 26.0445 | нд | 0 | нд | 26.0445 | нд | 0 | нд | 0 | 21.5702 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42277313 от 27.01.2023
6.1.1.3 | Строительство участка оп.34 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Усмань до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Ист агро фрукты, договор №42304241 от 29.12.22 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | N_ЛП-3183 | 0.11983 | 0 | 0.11983 | нд | 0.11983 | нд | 0 | нд | 0.11983 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42304241 от 29.12.2022
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х1000 кВА РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3184 | 12.6941 | 0 | 12.6941 | нд | 0.06307 | нд | 0 | нд | 0.06307 | нд | 0 | нд | 0 | 12.631 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42169637 от 05.12.2018
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная до строящегося ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 2 км, в т.ч.ГНБ - 0,4 км) | N_ЛП-3185 | 22.8921 | 0 | 22.8921 | нд | 0.64541 | нд | 0 | нд | 0.64541 | нд | 0 | нд | 0 | 22.2467 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42169637 от 05.12.2018
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 11.2991 | 0.034076 | 11.2651 | 1.0112 | 6.0794 | 0 | 0.41804 | 0 | 5.6614 | 1.0112 | 0 | 0 | 0 | 5.1857 | 6.0794 | - | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 11.2991 | 0.034076 | 11.2651 | 1.0112 | 6.0794 | 0 | 0.41804 | 0 | 5.6614 | 1.0112 | 0 | 0 | 0 | 5.1857 | 6.0794 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с заменой трансформаторов тока (2 шт) в яч.16, 29 РУ 10 кВ для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт) | K_ЛП-2257 | 1.0453 | 0.034076 | 1.0112 | 1.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0112 | 0 | 0 | 0 | 1.0112 | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №1 с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.13 РУ 10 кВ для Техприсоединения ООО МетанГарант, договор №42173781 от 20.05.22 (до 670 кВт) | N_ЛП-2970 | 0.28178 | 0 | 0.28178 | нд | 0.25678 | нд | 0.25678 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.025 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42173781 от 20.05.2022
6.1.4.2 | Модернизация (в пролете оп.13-12) ВЛ 10 кВ Центральная ПС 35/10 кВ Хлебопродукты с установкой дополнительной опоры (1 шт) для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт) | N_ЛП-3022 | 0.85912 | 0 | 0.85912 | нд | 0.85912 | нд | 0 | нд | 0.85912 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42165951 от 07.02.2022
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Кашары с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.15 РУ 10 кВ для Техприсоединения АО Агропромышленное объединение Аврора, договор №42235568 от 08.09.22 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3026 | 0.48193 | 0 | 0.48193 | нд | 0.010991 | нд | 0 | нд | 0.010991 | нд | 0 | нд | 0 | 0.47094 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42235568 от 08.09.2022
6.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №114 ф.305 ПС 110/10 кВ Манежная с заменой силовых трансформаторов (2х1000 на 2х1250 кВА) для Техприсоединения ПАО Квадра, договор №42174115 от 10.01.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | N_ЛП-3209 | 5.1067 | 0 | 5.1067 | нд | 4.9099 | нд | 0.16126 | нд | 4.7486 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1968 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42174115 от 10.01.2022
6.1.4.2 | Модернизация РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3238 | 3.5243 | 0 | 3.5243 | нд | 0.042656 | нд | 0 | нд | 0.042656 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4817 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42169637 от 05.12.2018
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2866.6763 | 289.9028 | 2576.7736 | 1085.2162 | 368.2409 | 127.7957 | 207.8788 | 132.7102 | 160.3621 | 228.0011 | 0 | 596.7092 | 0 | 2208.5327 | 107.735 | 41.36% | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1146.5017 | 60.8653 | 1085.6364 | 411.5984 | 58.6649 | 78.018 | 45.103 | 0 | 13.5619 | 71.636 | 0 | 261.9443 | 0 | 1026.9715 | -19.3531 | -24.81% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 132.164 | 0 | 132.164 | 132 | 0.16396 | 0 | 0.16396 | 0 | 0 | 56 | 0 | 76 | 0 | 132 | 0.16396 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №3 с заменой силовых трансформаторов 2х2,5 на 2х6,3 МВА, оборудования ОРУ (трансформаторная мощность 12,6 МВА) | I_ЛП-1903 | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 76 | 0 | 132 | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №1127 ф.01 ПС 35/10 кВ Курино с заменой силового трансформатора (100 на 160 кВА) с.Подгорное, Хлевенский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | N_ЛП-3176 | 0.16396 | 0 | 0.16396 | нд | 0.16396 | нд | 0.16396 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий по решению технического совета
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1014.3378 | 60.8653 | 953.4725 | 279.5984 | 58.501 | 78.018 | 44.9391 | 0 | 13.5619 | 15.636 | 0 | 185.9443 | 0 | 894.9715 | -19.5171 | -25.02% | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Западная с заменой масляных выключателей на элегазовые (3 шт), трансформаторов тока (18 шт), разъединителей (8 шт), устройств РЗА, терминалов 6-10 кВ (21 шт) | H_ЛП-1735 | 77.2653 | 0 | 77.2653 | 5.4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4163 | 0 | 77.2653 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Гидрооборудование с заменой масляных выключателей на элегазовые (6 шт), трансформаторов тока (27 шт), разъединителей (27 шт), устройств РЗА | H_ЛП-1736 | 149.7892 | 0 | 149.7892 | 70.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4099 | 0 | 149.7892 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №52 ф.Оросительная ПС 35/10 кВ Новочеркутино с заменой силового трансформатора (100 на 100 кВА) д.Слава, Добринский район (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ЛП-2365 | 0.29882 | 0.060104 | 0.23872 | 0 | 1.3333 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0946 | 1.3333 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №531 ф.13 ПС 35/10 кВ Княжая Байгора с заменой силового трансформатора (100 на 100 кВА), с.Княжая Байгора, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ЛП-2370 | 0.29886 | 0.060591 | 0.23827 | 0 | 1.3683 | 0 | 1.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1301 | 1.3683 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №586 ф.18 ПС 110/35/10 кВ Хворостянка с заменой силового трансформатора (100 кВА на 100 кВА) ст.Хворостянка, Добринский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ЛП-2385 | 0.26631 | 0.05849 | 0.20782 | 0 | 1.2175 | 0 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0097 | 1.2175 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №302 ф.Борисовка ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин Новая с заменой силового трансформатора (250 на 250 кВА) с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | K_ЛП-2389 | 1.0199 | 0.10816 | 0.91178 | 0 | 2.2945 | 0 | 0 | 0 | 2.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3828 | 2.2945 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ Липецкого РЭС филиала Липецкэнерго с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (11 шт) и установкой микропроцессорных устройств РЗА (25 шт) | L_ЛП-2469 | 88.7864 | 50.1828 | 38.6036 | 78.018 | 30.8052 | 78.018 | 30.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7985 | -47.2129 | -60.52% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов (часть кредиторской задолженности погашена дострочно в предыдущем периоде)
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6кВ Бугор с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2472 | 0.68223 | 0.027087 | 0.65514 | 0.65619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45933 | 0 | 0.19686 | 0 | 0.65514 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6кВ Цементная с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2473 | 0.58961 | 0.027087 | 0.56252 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3945 | 0 | 0.16907 | 0 | 0.56252 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6кВ Ситовка с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2474 | 0.58961 | 0.027087 | 0.56252 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3945 | 0 | 0.16907 | 0 | 0.56252 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6кВ Юго-Западная с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2476 | 0.68223 | 0.027087 | 0.65514 | 0.65619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45933 | 0 | 0.19686 | 0 | 0.65514 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10кВ Манежная с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2477 | 0.58961 | 0.027087 | 0.56252 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3945 | 0 | 0.16907 | 0 | 0.56252 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Гидрооборудование с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2478 | 0.58961 | 0.027087 | 0.56252 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3945 | 0 | 0.16907 | 0 | 0.56252 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Аксай с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2479 | 0.58961 | 0.027087 | 0.56252 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3945 | 0 | 0.16907 | 0 | 0.56252 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Никольская с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2480 | 0.58961 | 0.027087 | 0.56252 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3945 | 0 | 0.16907 | 0 | 0.56252 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Птицефабрика с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2482 | 0.58961 | 0.027087 | 0.56252 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3945 | 0 | 0.16907 | 0 | 0.56252 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6кВ КПД с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2483 | 0.58961 | 0.027087 | 0.56252 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3945 | 0 | 0.16907 | 0 | 0.56252 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Привокзальная с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2484 | 0.58961 | 0.027087 | 0.56252 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3945 | 0 | 0.16907 | 0 | 0.56252 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6кВ Трубная-2 с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2485 | 0.58961 | 0.027087 | 0.56252 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3945 | 0 | 0.16907 | 0 | 0.56252 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Хлевное с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2486 | 0.58961 | 0.027087 | 0.56252 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3945 | 0 | 0.16907 | 0 | 0.56252 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Введенка с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2487 | 0.58961 | 0.027087 | 0.56252 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3945 | 0 | 0.16907 | 0 | 0.56252 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Верхняя Матренка с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2491 | 0.58961 | 0.027087 | 0.56252 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3945 | 0 | 0.16907 | 0 | 0.56252 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Борино с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2492 | 0.58961 | 0.027087 | 0.56252 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3945 | 0 | 0.16907 | 0 | 0.56252 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Частая Дубрава с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2493 | 0.58961 | 0.027087 | 0.56252 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3945 | 0 | 0.16907 | 0 | 0.56252 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Большие Избищи с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2494 | 0.58961 | 0.027087 | 0.56252 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3945 | 0 | 0.16907 | 0 | 0.56252 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Лутошкино с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2495 | 0.58961 | 0.027087 | 0.56252 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3945 | 0 | 0.16907 | 0 | 0.56252 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Рождество с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2496 | 0.58961 | 0.027087 | 0.56252 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3945 | 0 | 0.16907 | 0 | 0.56252 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Талица с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2497 | 0.58961 | 0.027087 | 0.56252 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3945 | 0 | 0.16907 | 0 | 0.56252 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ламское с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2498 | 0.58961 | 0.027087 | 0.56252 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3945 | 0 | 0.16907 | 0 | 0.56252 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Задонск-сельская с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2499 | 0.58961 | 0.027087 | 0.56252 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3945 | 0 | 0.16907 | 0 | 0.56252 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Измалково с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2500 | 0.58961 | 0.027087 | 0.56252 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3945 | 0 | 0.16907 | 0 | 0.56252 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №1193 ф.Панино ПС 35/10 кВ Захаровка с заменой силового трансформатора (160 на 160 кВА) д.Алексеевка, Воловский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | L_ЛП-2608 | 0.59839 | 0 | 0.59839 | 0.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0251 | 0 | 0.59839 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №1350 ф.Ждановка ПС 110/35/10 кВ Набережное с заменой силового трансформатора (250 на 250 кВА) д.Семеновка, Воловский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_ЛП-2610 | 0.7293 | 0 | 0.7293 | 0.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0251 | 0 | 0.7293 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №438 ф.08 ПС 110/10 кВ Двуречки с заменой силового трансформатора (100 на 100 кВА) д.Фащевка, Грязинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_ЛП-2638 | 0.29657 | 0 | 0.29657 | 0 | 0.14198 | 0 | 0.14198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15459 | 0.14198 | - | Реализация внеплановых мероприятий по решению технического совета
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №328 ф.02 ПС 110/10 кВ Двуречки с заменой силового трансформатора (160 на 160 кВА) с.Сошки, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_ЛП-2639 | 0.34564 | 0.039019 | 0.30662 | 0 | 1.9705 | 0 | 1.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6639 | 1.9705 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №321 ф.02 ПС 110/10 кВ Двуречки с заменой силового трансформатора (100 на 100 кВА) с.Сошки, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_ЛП-2640 | 0.29657 | 0.0278 | 0.26877 | 0 | 0.91744 | 0 | 0.91744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64867 | 0.91744 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №322 ф.01 ПС 35/10 кВ Сошки с заменой силового трансформатора (100 на 100 кВА) с.Сошки, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_ЛП-2641 | 0.29657 | 0.024007 | 0.27256 | 0 | 0.89318 | 0 | 0.89318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62062 | 0.89318 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №001 ф.01 ПС 35/10 кВ Сошки с заменой силового трансформатора (250 на 250 кВА) с.Сошки, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_ЛП-2642 | 0.4062 | 0.048466 | 0.35773 | 0 | 2.4006 | 0 | 2.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0428 | 2.4006 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №330 ф.01 ПС 35/10 кВ Сошки с заменой силового трансформатора (160 на 160 кВА) с.Сошки, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_ЛП-2643 | 0.34564 | 0.032486 | 0.31315 | 0 | 1.5017 | 0 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1885 | 1.5017 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №405 ф.01 ПС 110/10 кВ Двуречки с заменой силового трансформатора (250 на 250 кВА) с.Двуречки, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_ЛП-2644 | 0.4062 | 0.047109 | 0.35909 | 0 | 2.3676 | 0 | 0 | 0 | 2.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0085 | 2.3676 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №445 ф.01 ПС 110/10 кВ Двуречки с заменой силового трансформатора (250 на 250 кВА) с.Двуречки, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_ЛП-2645 | 0.4062 | 0.048033 | 0.35816 | 0 | 2.3757 | 0 | 0 | 0 | 2.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0175 | 2.3757 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №446 ф.01 ПС 110/10 кВ Двуречки с заменой силового трансформатора (100 на 100 кВА) с.Двуречки, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_ЛП-2646 | 0.29657 | 0.047215 | 0.24935 | 0 | 2.3752 | 0 | 0 | 0 | 2.3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1258 | 2.3752 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ филиала Липецкэнерго с заменой оборудования систем передачи телеметрической информации (165 систем) | M_ЛП-2725 | 528.3072 | 0 | 528.3072 | 66.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60.5296 | 0 | 528.3072 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Усмань с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2729 | 3.3652 | 0 | 3.3652 | 3.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3652 | 0 | 3.3652 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Аксай с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2730 | 3.3652 | 0 | 3.3652 | 3.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3652 | 0 | 3.3652 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Хворостянка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2731 | 3.3652 | 0 | 3.3652 | 3.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3652 | 0 | 3.3652 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Водозабор (ЛГЭК) с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2732 | 3.3652 | 0 | 3.3652 | 3.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3652 | 0 | 3.3652 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город (ЛГЭК) с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт) | M_ЛП-2733 | 6.7304 | 0 | 6.7304 | 6.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7304 | 0 | 6.7304 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Аврора с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2734 | 3.3652 | 0 | 3.3652 | 3.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3652 | 0 | 3.3652 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ламское с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2740 | 3.3652 | 0 | 3.3652 | 3.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3652 | 0 | 3.3652 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Агроном с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2741 | 3.3652 | 0 | 3.3652 | 3.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3652 | 0 | 3.3652 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Политово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2742 | 3.3652 | 0 | 3.3652 | 3.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3652 | 0 | 3.3652 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кириллово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2743 | 3.3652 | 0 | 3.3652 | 3.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3652 | 0 | 3.3652 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пиково с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2744 | 1.6826 | 0 | 1.6826 | 1.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6826 | 0 | 1.6826 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бабарыкино с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2745 | 3.3652 | 0 | 3.3652 | 3.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3652 | 0 | 3.3652 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Никольское с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2804 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0384 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ТП-1550 ф.20 ПС 110/35/10 кВ Хлевное с установкой сервисного и коммуникационного оборудования, Хлевенский р-он | M_ЛП-2850 | 0.9318 | 0.005813 | 0.92599 | 0 | 0.41715 | 0 | 0.41715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50884 | 0.41715 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.1.2 | Модернизация ТП-863 ф.03 ПС 35/10 кВ Колесово с установкой сервисного и коммуникационного оборудования, Задонский р-он | M_ЛП-2851 | 0.9318 | 0.00559 | 0.92621 | 0 | 0.40115 | 0 | 0.40115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52506 | 0.40115 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.1.2 | Модернизация РП-45 ТРЦ Европа ф.31, ф.42 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой коммуникационного контроллера (1 шт), модема беспроводной связи (1 шт), г.Липецк, ул.Крайняя, 6 | M_ЛП-2852 | 0.9318 | 0.004196 | 0.9276 | 0 | 0.30115 | 0 | 0.30115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62645 | 0.30115 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.1.2 | Модернизация ТП-1562 ф.20 ПС 110/35/10 кВ Хлевное с установкой сервисного и коммуникационного оборудования, Хлевенской р-он | M_ЛП-2853 | 0.9318 | 0.00559 | 0.92621 | 0 | 0.40115 | 0 | 0.40115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52506 | 0.40115 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ распределительной сети Липецких городских электрических сетей с заменой трансформаторов, коммутационного оборудования, устройств РЗА г.Липецк (трансформаторная мощность 2,27 МВА) | M_ЛП-2857 | 13.1884 | 4.0722 | 9.1162 | 0 | 0.86881 | 0 | 0.86881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2474 | 0.86881 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.1.2 | Модернизация и техперевооружение ТП 6(10)/0,4 кВ Грязинского и Долгоруковского РЭС филиала Липецкэнерго (трансформаторная мощность 1,0 МВА) | M_ЛП-2969 | 8.4 | 5.3376 | 3.0624 | 0 | 2.3645 | 0 | 0 | 0 | 2.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6979 | 2.3645 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.1.2 | Модернизация и техперевооружение ТП 6(10)/0,4 кВ Грязинского и Добринского РЭС филиала Липецкэнерго (трансформаторная мощность 1,902 МВА) | N_ЛП-3152 | 30.9521 | 0 | 30.9521 | нд | 1.7844 | нд | 0 | нд | 1.7844 | нд | 0 | нд | 0 | 29.1677 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий по решению технического совета
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Круглое заменой ОД-КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ (1 шт), с установкой элегазовых трансформаторов тока 110 кВ (3 шт), устройств РЗА 110 кВ (1 шт), ОПУ (1 шт) | F_ЛП-901 | 14.2356 | 0 | 14.2356 | 0.73556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73556 | 0 | 14.2356 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Хворостянка с заменой ОД-КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт), масляных выключателей на вакуумные 10 кВ (10 шт) | F_ЛП-908 | 10.0713 | 0 | 10.0713 | 0.62453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62453 | 0 | 10.0713 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой масляного выключателя на элегазовый 110 кВ (1 шт), заменой ТТ (3 шт) и установкой устройств РЗА 110 кВ (2 шт) | F_ЛП-917 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ №3 с заменой масляных выключателей на элегазовые 35 кВ (6 шт), масляных выключателей на вакуумные 10 кВ (7 шт) | F_ЛП-919 | 12.9467 | 0 | 12.9467 | 0.99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99999 | 0 | 12.9467 | 0 | - | нд
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1140.8422 | 159.5712 | 981.271 | 170.1395 | 180.0271 | 0 | 93.2905 | 0 | 86.7366 | 1.4269 | 0 | 168.7126 | 0 | 801.2439 | 180.0271 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 65.6617 | 11.8327 | 53.829 | 16.0961 | 19.2219 | 0 | 16.0645 | 0 | 3.1574 | 0 | 0 | 16.0961 | 0 | 34.6071 | 19.2219 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Центролит-левая, правая с ответвлением на ПС 110/10 кВ Университетская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство коммуникаций по решению суда; протяженность 0,1 км) | J_ЛП-2059 | 34.187 | 10.7382 | 23.4488 | 0 | 14.3218 | 0 | 12.3218 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.127 | 14.3218 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.1 | Реконструкция участка оп.9-13 ВЛ 35 кВ Озерки с заменой провода, грозотроса и опор (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (вынос ВЛ из зоны затопления; протяженность 0,613 км) | L_ЛП-2444 | 7.0711 | 0.43339 | 6.6377 | 6.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6377 | 0 | 6.6377 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка оп.116-131 ВЛ 35 кВ Аксай с заменой провода, грозотроса и опор (4 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (вынос ВЛ из зоны затопления; протяженность 0,573 км) | L_ЛП-2445 | 5.0375 | 0.31195 | 4.7256 | 4.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7256 | 0 | 4.7256 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка оп.89-93 ВЛ 35 кВ Веселое с заменой провода, грозотроса и опор (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (вынос ВЛ из зоны затопления; протяженность 0,460 км) | L_ЛП-2446 | 5.0412 | 0.30839 | 4.7329 | 4.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7329 | 0 | 4.7329 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ Казинка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Аверьянов А.В, Соглашение о компенсации №42197453 от 23.03.22; протяженность 1,074 км) | N_ЛП-3034 | 3.8073 | 0.040825 | 3.7664 | нд | 3.6664 | нд | 3.6664 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение о компенсации № 42197453 от 23.03.2022
6.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ №1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО РЖД, соглашение о компенсации №42224072 от 29.08.22; протяженность 0,25 км, в том числе ГНБ - 0,155 км) | N_ЛП-3127 | 7.5167 | 0 | 7.5167 | нд | 0.034893 | нд | 0.034893 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.4818 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение о компенсации № 42224072 от 29.08.2022
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Добринка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Добринского муниципального района, Соглашение о компенсации №42263754 от 17.11.22; протяженность 0,18 км) | N_ЛП-3175 | 1.9384 | 0 | 1.9384 | нд | 0.041371 | нд | 0.041371 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.897 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение о компенсации № 42263754 от 17.11.2022
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Хлевное с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрация Хлевенского муниц. Района Липецкой области, соглашение о компенсации №42246742 от 20.07.22; протяженность 0,03 км) | N_ЛП-3258 | 0.14607 | 0 | 0.14607 | нд | 0.14607 | нд | 0 | нд | 0.14607 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение о компенсации № 42246742 от 20.07.2022
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-971 ПС 35/6 кВ Водозабор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Литвиненко В., соглашение о компенсации №42202033 от 18.05.22; протяженность 0,038 км) | N_ЛП-3259 | 0.026561 | 0 | 0.026561 | нд | 0.026561 | нд | 0 | нд | 0.026561 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение о компенсации № 42202033 от 18.05.2022
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-047 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОКУ УКС г.Липецка, соглашение о компенсации №42339431 от 07.04.23; протяженность 0,4 км) | N_ЛП-3260 | 0.59568 | 0 | 0.59568 | нд | 0.69053 | нд | 0 | нд | 0.69053 | нд | 0 | нд | 0 | -0.094852 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение о компенсации № 42339431 от 07.04.2023. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-136 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОКУ УКС г.Липецка, соглашение о компенсации №42339431 от 07.04.23; протяженность 0,25 км) | N_ЛП-3261 | 0.29421 | 0 | 0.29421 | нд | 0.29421 | нд | 0 | нд | 0.29421 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение о компенсации № 42339431 от 07.04.2023
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1075.1805 | 147.7384 | 927.442 | 154.0433 | 160.8053 | 0 | 77.226 | 0 | 83.5792 | 1.4269 | 0 | 152.6164 | 0 | 766.6367 | 160.8053 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 35 кВ Борино левая, правая с заменой провода, арматуры и опор (протяженность 14 км) | G_ЛП-1116 | 113.0154 | 0 | 113.0154 | 0.28074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28074 | 0 | 113.0154 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Дрезгалово-1 с заменой провода, арматуры и опор (протяженность по трассе 7 км) | G_ЛП-1117 | 48.3738 | 0 | 48.3738 | 0.10077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10077 | 0 | 48.3738 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Каменная Лубна с заменой провода и опор (протяженность 19,72 км) | G_ЛП-1118 | 120.7508 | 0 | 120.7508 | 120.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7508 | 0 | 120.7508 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Бугор левая, правая с заменой провода, опор и арматуры (протяженность 0,25 км) | G_ЛП-1123 | 1.8373 | 0 | 1.8373 | 0.11891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11891 | 0 | 0 | 0 | 1.8373 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Чаплыгин-2 с заменой провода, опор и арматуры (протяженность по трассе 2,75 км) | G_ЛП-1126 | 20.2108 | 0 | 20.2108 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 20.2108 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 №143 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка с заменой провода по ул. Пролетарская д.Коновка Добринский район (протяженность 1,05 км) | I_ЛП-2034 | 2.134 | 0.12196 | 2.012 | 0 | 2.3798 | 0 | 2.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36771 | 2.3798 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-52 ф.1 ПС 35/10 кВ Новочеркутино с заменой провода д.Слава, Добринский район. (протяженность 3,0 км) | K_ЛП-2354 | 4.9757 | 0.21319 | 4.7625 | 0 | 6.5308 | 0 | 6.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7683 | 6.5308 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-405 ф.1 ПС 110/10 кВ Двуречки с заменой провода с.Двуречки, Грязинский р-он (протяженность 1,940 км) | K_ЛП-2356 | 3.2176 | 0.19 | 3.0276 | 0 | 6.7581 | 0 | 0 | 0 | 6.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7305 | 6.7581 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-256 ф.13 ПС 110/35/10 кВ Казинка с заменой провода с.Казинка, Грязинский р-он (протяженность 2,5 км) | K_ЛП-2357 | 4.1464 | 0.18753 | 3.9589 | 0 | 5.0558 | 0 | 0 | 0 | 5.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0969 | 5.0558 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-531 ф.13 ПС 35/10 кВ Княжая Байгора с заменой провода с.Княжая Байгора, Грязинский р-он (протяженность 2,0 км) | K_ЛП-2358 | 3.3171 | 0.16787 | 3.1493 | 0 | 3.6552 | 0 | 0 | 0 | 3.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50594 | 3.6552 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-256 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Казинка с заменой провода д.Казинка, Грязинский район (протяженность 0,75 км) | K_ЛП-2359 | 1.2439 | 0.14613 | 1.0978 | 0 | 3.8363 | 0 | 0 | 0 | 3.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7385 | 3.8363 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.Оросительная ПС 35/10 кВ Новочеркутино до ТП-52 с заменой провода д.Слава, Добринский район (протяженность 0,05 км) | K_ЛП-2360 | 0.22737 | 0.058853 | 0.16852 | 0 | 0.17785 | 0 | 0.17785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.009334 | 0.17785 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/35/10 кВ Хворостянка до ТП 10/0,4 кВ №586 с заменой провода ст.Хворостянка, Добринский р-он (протяженность 0,45 км) | K_ЛП-2383 | 0.78435 | 0.081183 | 0.70317 | 0 | 1.0994 | 0 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39626 | 1.0994 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №586 ф.18 ПС 110/35/10 кВ Хворостянка с заменой провода ст.Хворостянка, Добринский р-он (протяженность 2,144 км) | K_ЛП-2384 | 3.5689 | 0.20745 | 3.3614 | 0 | 6.5835 | 0 | 6.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2221 | 6.5835 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.Борисовка ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин новая до ТП 10/0,4 кВ №302 с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 0,068 км) | K_ЛП-2387 | 0.11853 | 0.061616 | 0.056909 | 0 | 0.27155 | 0 | 0.27155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21464 | 0.27155 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №302 ф.Борисовка ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 0,664 км) | K_ЛП-2388 | 1.1053 | 0.085524 | 1.0198 | 0 | 2.0952 | 0 | 0 | 0 | 2.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0755 | 2.0952 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Красотыновка до ТП 10/0,4 кВ №Д-353 с заменой провода д.Щербачевка, Долгоруковский р-он (протяженность 6,709 км) | K_ЛП-2390 | 11.6938 | 0.23953 | 11.4543 | 0 | 17.1903 | 0 | 0 | 0 | 17.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.736 | 17.1903 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №212 ф.Борисовка ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-Новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 0,861 км) | L_ЛП-2605 | 1.711 | 0 | 1.711 | 0.081601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081601 | 0 | 1.711 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №247 ф.Набережная ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-Новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 2,279 км) | L_ЛП-2606 | 4.5288 | 0 | 4.5288 | 0.21599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21599 | 0 | 4.5288 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1193 ф.Панино ПС 35/10 кВ Захаровка с заменой провода с.Алексеевка, Воловский р-он (протяженность 3,844 км) | L_ЛП-2607 | 7.6387 | 0 | 7.6387 | 0.36431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36431 | 0 | 7.6387 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1350 ф.Ждановка ПС 110/35/10 кВ Набережное с заменой провода д.Семёновка, Воловский р-он (протяженность 1,92 км) | L_ЛП-2609 | 3.8154 | 0 | 3.8154 | 0.18196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18196 | 0 | 3.8154 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.Совхоз Вербиловский ПС 110/35/6 кВ Вербилово до ТП 10/0,4 кВ №483 с заменой провода с.Вербилово, Липецкий р-н (протяженность 9,669 км) | L_ЛП-2611 | 32.1354 | 0 | 32.1354 | 1.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9767 | 0 | 32.1354 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.Кулешовка ПС 35/10 кВ №3 до ТП 10/0,4 кВ №1063 с заменой провода д.Кулешовка, Липецкий р-н (протяженность 21,309 км) | L_ЛП-2612 | 70.8216 | 0 | 70.8216 | 4.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3563 | 0 | 70.8216 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ (в габаритах 35 кВ) ф.14 ПС 35/10 кВ Ярлуково до ТП 10/0,4 кВ №692 с заменой опор и провода с.Ярлуково, Грязинский р-н (протяженность 0,504 км) | L_ЛП-2616 | 6.8699 | 0.31418 | 6.5557 | 6.5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5557 | 0 | 6.5557 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1187 ф.15 ПС 35/10 кВ Дмитряшевка с заменой провода с.Верхняя Колыбелька, Хлевенский р-он (протяженность 1,6 км) | L_ЛП-2617 | 3.1795 | 0 | 3.1795 | 0.15164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15164 | 0 | 3.1795 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1094 ф.16 ПС 35/10 кВ Речная с заменой провода с.Дмитряшевка, Хлевенский р-он (протяженность 1,263 км) | L_ЛП-2618 | 2.5098 | 0 | 2.5098 | 0.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 | 0 | 2.5098 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1298 ф.22 ПС 110/35/10 кВ Хлевное с заменой провода с.Воробьевка, Хлевенский р-он (протяженность 0,928 км) | L_ЛП-2619 | 1.8441 | 6.1535 | -4.3094 | 0.087951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087951 | 0 | -4.3094 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1072 ф.12 ПС 35/10 кВ Дрезгалово с заменой провода д.Рогово, Краснинский р-он (протяженность 1 км) | L_ЛП-2620 | 1.9872 | 0 | 1.9872 | 0.094773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094773 | 0 | 1.9872 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1154 ф.6 ПС 35/10 кВ Сапрыкино с заменой провода д.Сотниковские Выселки, Краснинский р-он (протяженность 2 км) | L_ЛП-2621 | 3.9743 | 0 | 3.9743 | 0.18955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18955 | 0 | 3.9743 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1134 ф.15 ПС 35/10 кВ Сапрыкино с заменой провода д.Выползово, Краснинский р-он (протяженность 1 км) | L_ЛП-2622 | 1.9872 | 0 | 1.9872 | 0.094773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094773 | 0 | 1.9872 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1031 ф.4 ПС 35/10 кВ Россия с заменой провода д.Лукошкино, Краснинский р-он (протяженность 0,494 км) | L_ЛП-2623 | 0.98166 | 0 | 0.98166 | 0.046819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046819 | 0 | 0.98166 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1116 ф.11 ПС 35/10 кВ Яблоново с заменой провода д.Марьино, Краснинский р-он (протяженность 1,5 км) | L_ЛП-2624 | 2.9808 | 0 | 2.9808 | 0.14216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14216 | 0 | 2.9808 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1032 ф.8 ПС 35/10 кВ Россия с заменой провода д.Лутошкино, Краснинский р-он (протяженность 1,806 км) | L_ЛП-2625 | 3.5888 | 0 | 3.5888 | 0.17116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17116 | 0 | 3.5888 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №240(602) ф.11 ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 0,888 км) | L_ЛП-2628 | 1.7646 | 0 | 1.7646 | 0.08416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08416 | 0 | 1.7646 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/10 кВ Двуречки до ТП-880 с заменой провода с.Двуречки Грязинский р-он (протяженность 6,0 км) | M_ЛП-2631 | 11.2631 | 0.15934 | 11.1037 | 0 | 7.0116 | 0 | 7.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0921 | 7.0116 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/10 кВ Двуречки до ТП-422 с заменой провода с.Подлякино Грязинский р-он (протяженность 12,0 км) | M_ЛП-2632 | 22.4954 | 0.27354 | 22.2218 | 0 | 12.0638 | 0 | 12.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1581 | 12.0638 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/10 кВ Двуречки до ТП-951 с заменой провода с.Фащевка Грязинский р-н (протяженность 10,0 км) | M_ЛП-2633 | 18.7513 | 0.19626 | 18.555 | 0 | 14.0847 | 0 | 14.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4703 | 14.0847 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение объектов распределительной сети ВЛ 0,4/10 кВ Липецких городских электрических сетей г.Липецк (протяженность 22,3 км) | M_ЛП-2855 | 68.4 | 40.1086 | 28.2914 | 0 | 3.0851 | 0 | 3.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2064 | 3.0851 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Модернизация и техперевооружение объектов распределительной сети 0,4/10 кВ Грязинского и Долгоруковского районов филиала Липецкэнерго | M_ЛП-2963 | 76.8 | 7.1765 | 69.6235 | 0 | 59.6245 | 0 | 20.6165 | 0 | 39.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9991 | 59.6245 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-1121 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Волово с заменой провода с.Воловчик, Тербунский р-он (протяженность 2,0 км) | N_ЛП-3044 | 1.0718 | 0.89825 | 0.17356 | нд | 0.14857 | нд | 0.14857 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.025 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий по решению технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Лебедянского РЭС филиала Липецкэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (21 шт), разъединителей с моторным приводом, ИКЗ (7 шт) | N_ЛП-3077 | 112.2218 | 0 | 112.2218 | нд | 0.13907 | нд | 0 | нд | 0.13907 | нд | 0 | нд | 0 | 112.0827 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-505 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Хворостянка с заменой провода с.Дурово, Добринский р-он (протяженность 1,1 км) | N_ЛП-3095 | 1.7542 | 1.5179 | 0.23626 | нд | 0.23626 | нд | 0.23626 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -2.7756e-17 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий по решению технического совета
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-607 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Хворостянка с заменой провода с.Дурово, Добринский р-он (протяженность 1,3 км) | N_ЛП-3096 | 2.0343 | 1.7713 | 0.26302 | нд | 0.26302 | нд | 0.26302 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7756e-16 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий по решению технического совета
6.2.2.2 | Модернизация и техперевооружение объектов распределительной сети 0,4/10 кВ Грязинского и Добринского районов филиала Липецкэнерго (протяженность 64,73 км) | N_ЛП-3151 | 157.9467 | 0 | 157.9467 | нд | 3.9366 | нд | 0 | нд | 3.9366 | нд | 0 | нд | 0 | 154.0101 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий по решению технического совета
6.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ТП-Е-168 ф.10 ПС 35/10 кВ Воронец с заменой провода с.Долгое, Елецкий р-он (протяженность 0,58 км) | N_ЛП-3191 | 0.66507 | 0 | 0.66507 | нд | 0.66507 | нд | 0.66507 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий по решению технического совета
6.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Волово до ТП-1121 с заменой провода с.Воловчик, Воловский р-он (протяженность 0,2 км) | N_ЛП-3206 | 0.17898 | 0 | 0.17898 | нд | 0.15398 | нд | 0.15398 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.025 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий по решению технического совета
6.2.2.2 | Модернизация участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Становая - Елецкая с установкой дополнительных унифицированных опор (40 шт), устройством перехода через ж/д пути и заменой провода (протяженность 5,201 км) | F_ЛП-39 | 90.2583 | 85.6772 | 4.581 | 0 | 3.7595 | 0 | 1.8546 | 0 | 1.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82156 | 3.7595 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период в связи с длительным согласование работ со стороны третьих лиц (ОАО РЖД)
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Ольховец с заменой провода и арматуры (протяженность 10,51 км) | F_ЛП-43 | 18.3 | 1.7311 | 16.5689 | 16.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5689 | 0 | 16.5689 | 0 | - | нд
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 474.1792 | 59.4363 | 414.7428 | 442.3674 | 89.6894 | 44.2367 | 32.6575 | 132.7102 | 57.0319 | 132.7102 | 0 | 132.7103 | 0 | 325.0534 | -87.2575 | -49.31% | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 463.6811 | 59.4363 | 404.2447 | 431.8693 | 88.7284 | 43.1869 | 32.6575 | 129.5608 | 56.0709 | 129.5608 | 0 | 129.5608 | 0 | 315.5163 | -84.0193 | -48.64% | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2022 - 230) | M_ЛП-2903 | 6.5959 | 36.544 | -29.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.9481 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 668) | M_ЛП-2904 | 17.2334 | 0 | 17.2334 | 17.2334 | 4.4967 | 1.7233 | 2.1971 | 5.17 | 2.2997 | 5.17 | 0 | 5.17 | 0 | 12.7367 | -2.3966 | -34.77% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 13544) | M_ЛП-2909 | 257.1084 | 0 | 257.1084 | 257.1084 | 75.0818 | 25.7108 | 25.5795 | 77.1325 | 49.5023 | 77.1325 | 0 | 77.1325 | 0 | 182.0266 | -27.7616 | -26.99% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 1184) | M_ЛП-2913 | 72.5032 | 0 | 72.5032 | 72.5032 | 6.1997 | 7.2503 | 3.4615 | 21.751 | 2.7383 | 21.751 | 0 | 21.751 | 0 | 66.3035 | -22.8016 | -78.62% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2022 - 1945) | M_ЛП-2924 | 25.2158 | 22.8923 | 2.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3235 | 0 | - | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 5100) | M_ЛП-2925 | 85.0243 | 0 | 85.0243 | 85.0243 | 2.9502 | 8.5024 | 1.4195 | 25.5073 | 1.5307 | 25.5073 | 0 | 25.5073 | 0 | 82.0741 | -31.0595 | -91.33% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
6.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 10.2797 | 0 | 10.2797 | 10.2797 | 0.96101 | 1.028 | 0 | 3.0839 | 0.96101 | 3.0839 | 0 | 3.0839 | 0 | 9.3187 | -3.1509 | -76.63% | нд
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2023 - 167) | M_ЛП-2920 | 6.7608 | 0 | 6.7608 | 6.7608 | 0 | 0.67608 | 0 | 2.0282 | 0 | 2.0282 | 0 | 2.0282 | 0 | 6.7608 | -2.7043 | -100% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ; ИПУ: 2023 - 86) | M_ЛП-2930 | 3.519 | 0 | 3.519 | 3.519 | 0.96101 | 0.35189 | 0 | 1.0557 | 0.96101 | 1.0557 | 0 | 1.0557 | 0 | 2.558 | -0.44657 | -31.73% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
6.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0.21835 | 0 | 0.21835 | 0.21835 | 0 | 0.021834 | 0 | 0.065504 | 0 | 0.065504 | 0 | 0.065507 | 0 | 0.21835 | -0.087338 | -100% | нд
6.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35 кВ; ИПУ: 2023 - 2) | M_ЛП-2918 | 0.21835 | 0 | 0.21835 | 0.21835 | 0 | 0.021834 | 0 | 0.065504 | 0 | 0.065504 | 0 | 0.065507 | 0 | 0.21835 | -0.087338 | -100% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
6.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 105.1533 | 10.0299 | 95.1233 | 61.111 | 39.8594 | 5.5409 | 36.8278 | 0 | 3.0316 | 22.228 | 0 | 33.342 | 0 | 55.2639 | 34.3184 | 619.4% | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 49.5832 | 10.0299 | 39.5533 | 5.5409 | 39.8292 | 5.5409 | 36.8278 | 0 | 3.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27598 | 34.2883 | 618.8% | нд
6.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ Липецкого РЭС | M_ЛП-2728 | 49.5832 | 10.0299 | 39.5533 | 5.5409 | 39.8292 | 5.5409 | 36.8278 | 0 | 3.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27598 | 34.2883 | 618.8% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов (в связи с поздним предоставлением актов выполненных работ, кредиторская задолженность предыдущего периода перешла в 1 квартал 2023 года). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 55.57 | 0 | 55.57 | 55.57 | 0.030125 | 0 | 0 | 0 | 0.030125 | 22.228 | 0 | 33.342 | 0 | 55.5399 | 0.030125 | - | нд
6.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (4,53 км) ПС 35 кВ: Аврора, Тихий Дон, № 5, Демшинка, Афанасьево с монтажом защитных барьеров Егоза | L_ЛП-2574 | 55.57 | 0 | 55.57 | 55.57 | 0.030125 | 0 | 0 | 0 | 0.030125 | 22.228 | 0 | 33.342 | 0 | 55.5399 | 0.030125 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 133.4741 | 42.7831 | 90.691 | 0 | 25.4732 | 0 | 5.8426 | 0 | 19.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2178 | 25.4732 | - | нд
6.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Двуречки до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки с.Двуречки, Грязинский р-н (протяженность 0,100 км) | K_ЛП-2362 | 0.18454 | 0.067598 | 0.11694 | 0 | 0.76829 | 0 | 0.76829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65135 | 0.76829 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Казинка до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки с.Казинка, Грязинский р-он (протяженность 0,200 км) | K_ЛП-2363 | 0.36908 | 0.06045 | 0.30863 | 0 | 0.19861 | 0 | 0.19861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11002 | 0.19861 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Княжая Байгора до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки с.Княжая Байгора, Грязинский р-он (протяженность 0,200 км) | K_ЛП-2364 | 0.36908 | 0.059877 | 0.30921 | 0 | 0.15751 | 0 | 0.15751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1517 | 0.15751 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Двуречки для разделения нагрузки, с.Двуречки, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | K_ЛП-2367 | 0.94411 | 0.077929 | 0.86618 | 0 | 1.4677 | 0 | 0 | 0 | 1.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60149 | 1.4677 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Казинка для разделения нагрузки с.Казинка, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | K_ЛП-2368 | 0.94411 | 0.080071 | 0.86404 | 0 | 1.6214 | 0 | 0 | 0 | 1.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75735 | 1.6214 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Княжая Байгора для разделения нагрузки, с.Княжая Байгора, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | K_ЛП-2369 | 0.57237 | 0.05849 | 0.51388 | 0 | 1.2175 | 0 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70366 | 1.2175 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Московка до строящихся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки с.Никольское, Усманский р-он (протяженность 1,159 км) | K_ЛП-2373 | 2.0201 | 0.14872 | 1.8714 | 0 | 3.9306 | 0 | 0 | 0 | 3.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0591 | 3.9306 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ №111 ф.10 ПС 35/10 кВ Московка для разделения нагрузки с.Никольское, Усманский р-он (протяженность 2,383 км) | K_ЛП-2374 | 3.9667 | 0.21411 | 3.7526 | 0 | 6.9572 | 0 | 0 | 0 | 6.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2046 | 6.9572 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №1 ф.10 ПС 35/10 кВ Московка для разделения нагрузки с.Никольское, Усманский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | K_ЛП-2375 | 0.89305 | 0.080566 | 0.81248 | 0 | 1.6569 | 0 | 0 | 0 | 1.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84446 | 1.6569 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №2 ф.10 ПС 35/10 кВ Московка для разделения нагрузки с.Никольское, Усманский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ЛП-2376 | 0.8557 | 0.060095 | 0.79561 | 0 | 1.3327 | 0 | 1.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5371 | 1.3327 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №3 ф.10 ПС 35/10 кВ Московка для разделения нагрузки с.Никольское, Усманский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ЛП-2377 | 0.8557 | 0.060103 | 0.7956 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53769 | 1.3333 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.18 ПС 110/35/10 кВ Хворостянка для разделения нагрузки ст.Хворостянка, Добринский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | K_ЛП-2386 | 0.57613 | 0.060603 | 0.51553 | 0 | 1.3691 | 0 | 1.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85361 | 1.3691 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.302, 402 ПС 110/10/10 кВ Манежная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г.Липецка, договор № 42067758 от 01.07.21; протяженность 1,578 км, в том числе ГНБ - 0,97 км) | N_ЛП-2876 | 51.158 | 41.6923 | 9.4658 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.4658 | нд | нд | нд
6.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/35/6 кВ Бугор (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Инстеп Специализированный застройщик, соглашение о компенсации №42186210 от 10.02.22, протяженность 0,255 км) | M_ЛП-2949 | 0.84141 | 0.062264 | 0.77915 | 0 | 0.024725 | 0 | 0 | 0 | 0.024725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75442 | 0.024725 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение о компенсации № 42186210 от 10.02.2022
6.4 | Строительство 2-х КЛ 35 кВ - кабельные участки (в пролете оп.1 - 5) ВЛ 35 кВ Бугор ПС 110/35/6 кВ Бугор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Инстеп Специализированный застройщик, соглашение о компенсации №42246952 от 22.07.22; протяженность 1,946 км, в т.ч. ГНБ-1,5 км) | N_ЛП-3020 | 67.0924 | 0 | 67.0924 | нд | 2.6388 | нд | 0 | нд | 2.6388 | нд | 0 | нд | 0 | 64.4536 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение о компенсации № 42246952 от 22.07.2022
6.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ РП Чернышовка ф.10 ПС 35/10 кВ Воронец до строящейся ТП-Е-740 для разделения нагрузки участка сети с.Долгое, Елецкий р-он (протяженность 0,106 км) | N_ЛП-3188 | 0.24119 | 0 | 0.24119 | нд | 0.24119 | нд | 0.24119 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий по решению технического совета
6.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ до строящейся ТП-Е-740 ф.10 ПС 35/10 кВ Воронец для разделения нагрузки участка сети с.Долгое, Елецкий р-он (протяженность 0,38 км) | N_ЛП-3189 | 0.46223 | 0 | 0.46223 | нд | 0.46223 | нд | 0.46223 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий по решению технического совета
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ № Е-740 ф.10 ПС 35/10 кВ Воронец для разделения нагрузки участка сети с.Долгое, Елецкий р-он (трансформаторная мощность 0,016 МВА) | N_ЛП-3190 | 0.070092 | 0 | 0.070092 | нд | 0.070092 | нд | 0.070092 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий по решению технического совета
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-339 ПС 110/10 кВ Манежная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Орелстрой-ЛЗ, договор №42280049 от 28.09.22, протяженность 0,316 км) | N_ЛП-3216 | 1.058 | 0 | 1.058 | нд | 0.025316 | нд | 0.025316 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0327 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение о компенсации № 42280049 от 28.09.2022
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 375.3477 | 296.5966 | 78.7511 | 0 | 84.8995 | 0 | 69.5836 | 0 | 15.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1484 | 84.8995 | - | нд
6.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Инвертор-36 шт, ИБП-69 шт, сервер-11 шт, МФУ-216 шт, компьютер-690 шт, ноутбук-62 шт, проектор-5 шт, оборудование конференц-зала-5 к-т, комплекс видеофиксации-69 шт, мультиплексор-28 шт, шкаф ТМ-35 шт, планшет-54 шт, сетевое оборудование-102 шт, плоттер-1 шт, оборудование ГАЦ-52 шт, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии-1 к-т, мебель офисная 12 к-т) | H_ЛП-1329 | 291.034 | 278.9385 | 12.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0955 | 0 | - | нд
6.6 | Приобретение (2022: Устройства РЗА и ПА - 1 к-т, Терминал - 16 шт) | M_ЛП-2878 | 14.4821 | 11.3715 | 3.1106 | 0 | 3.1111 | 0 | 3.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000475 | 3.1111 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2022: контрольно-измерительные приборы-27 шт, средства малой механизации-21 шт) | M_ЛП-2934 | 10.6392 | 6.2867 | 4.3525 | 0 | 5.2989 | 0 | 3.8858 | 0 | 1.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94643 | 5.2989 | - | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2022: а/мастерская - 1 шт; бригадный а/м повышенной проходимости - 4 шт) | M_ЛП-2961 | 17.2803 | 0 | 17.2803 | 0 | 26.8974 | 0 | 12.9947 | 0 | 13.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6172 | 26.8974 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.6 | Приобретение Транспорта. Спецтехника (2022: автогидроподъемник-1 шт, самосвал-1 шт, машина вакуумная-1 шт) | M_ЛП-2962 | 19.2281 | 0 | 19.2281 | 0 | 49.5921 | 0 | 49.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.364 | 49.5921 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.6 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Липецкэнерго (1 система) | N_ЛП-3123 | 8.9736 | 0 | 8.9736 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.9736 | нд | нд | нд
6.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_ЛП-3163 | 8.3343 | 0 | 8.3343 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.3343 | нд | нд | нд
6.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_ЛП-3164 | 1.861 | 0 | 1.861 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.861 | нд | нд | нд
6.6 | Приобретение ОНТМ. Здания, кроме жилых (палатка пневмокаркасная - 2 к-та) | N_ЛП-3166 | 3.5151 | 0 | 3.5151 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5151 | нд | нд | нд
7 | Город федерального значения Москва | Г | 101.4 | 35 | 66.4 | 0 | 24.6561 | 0 | 5.4014 | 0 | 19.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7439 | 24.6561 | - | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 101.4 | 35 | 66.4 | 0 | 20.3001 | 0 | 5.4014 | 0 | 14.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0999 | 20.3001 | - | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 101.4 | 35 | 66.4 | 0 | 20.3001 | 0 | 5.4014 | 0 | 14.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0999 | 20.3001 | - | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 101.4 | 35 | 66.4 | 0 | 20.3001 | 0 | 5.4014 | 0 | 14.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0999 | 20.3001 | - | нд
7.2.4.1 | Реконструкция серверной. Замена импортного ПО класс 2.29 "Системы бизнес-анализа (BI)" | M_ИА-12 | 101.4 | 35 | 66.4 | 0 | 20.3001 | 0 | 5.4014 | 0 | 14.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0999 | 20.3001 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.356 | 0 | 0 | 0 | 4.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.356 | 4.356 | - | нд
7.6 | Приобретение ОНТМ. Офисное оборудование, оргтехника, мебель | N_ИА-6 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.356 | нд | 0 | нд | 4.356 | нд | 0 | нд | 0 | -4.356 | нд | нд | Производственная необходимость улучшения условий труда
8 | Орловская область | Г | 1366.2766 | 340.1534 | 1026.1232 | 595.1292 | 234.6586 | 93.8455 | 93.5615 | 129.8873 | 141.0971 | 212.2304 | 0 | 159.166 | 0 | 791.4645 | 10.9258 | 4.883% | нд
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 404.8484 | 227.0653 | 177.783 | 160.0556 | 135.4257 | 66.4719 | 65.8506 | 46.1262 | 69.5751 | 20.1262 | 0 | 27.3314 | 0 | 42.3573 | 22.8276 | 20.27% | нд
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 404.8484 | 227.0653 | 177.783 | 160.0556 | 135.4257 | 66.4719 | 65.8506 | 46.1262 | 69.5751 | 20.1262 | 0 | 27.3314 | 0 | 42.3573 | 22.8276 | 20.27% | нд
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 326.1638 | 201.198 | 124.9659 | 141.1248 | 114.6315 | 61.7392 | 58.3139 | 41.3935 | 56.3175 | 15.3935 | 0 | 22.5987 | 0 | 10.3344 | 11.4988 | 11.15% | нд
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 44.7665 | 25.8592 | 18.9073 | 18.9309 | 14.7635 | 4.7327 | 6.5432 | 4.7327 | 8.2203 | 4.7327 | 0 | 4.7327 | 0 | 4.1438 | 5.2981 | 55.97% | нд
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 33.918 | 0.008197 | 33.9098 | 0 | 6.0307 | 0 | 0.99345 | 0 | 5.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8791 | 6.0307 | - | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.117 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Красноармейская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №42219414 от 21.06.22 (до 670 кВт; протяженность 1,5 км) | N_ОР-1893 | 4.8449 | 0.003471 | 4.8415 | нд | 4.8415 | нд | 0.1558 | нд | 4.6857 | нд | 0 | нд | 0 | -8.8818e-16 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения ООО Мираторг-Курск, договор №42219414 от 21.06.22. Необходимость выполнения связана с окончанием срока договора ТП (15..07.2023).
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.178 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Судбищи с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Истоки, договор №42212574 от 13.07.22 (до 670 кВт; протяженность 3,0 км) | N_ОР-1895 | 6.1302 | 0.004726 | 6.1255 | нд | 0.21214 | нд | 0.21214 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9133 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.10 РП-2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (4 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мценскпрокат, договор №42160794 от 03.08.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,06 км) | N_ОР-1896 | 6.0617 | 0 | 6.0617 | нд | 0.28587 | нд | 0.28587 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.7758 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения ООО Мценскпрокат, договор №42160794 от 03.08.22.
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.10 РП-2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мценскпрокат, договор №42160794 от 03.08.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,597 км, в том числе ГНБ - 0,088 км) | N_ОР-1897 | 6.0954 | 0 | 6.0954 | нд | 0.33964 | нд | 0.33964 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.7558 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения ООО Мценскпрокат, договор №42160794 от 03.08.22.
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.5 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Каменка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Дубовицкое, договор №42280319 от 15.11.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,437 км) | N_ОР-1905 | 5.9065 | 0 | 5.9065 | нд | 0.16002 | нд | 0 | нд | 0.16002 | нд | 0 | нд | 0 | 5.7465 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения ООО Дубовицкое, договор №42280319 от 15.11.22.
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.117 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Малоархангельская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Дубовицкое, договор №42280319 от 15.11.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,593 км) | N_ОР-1906 | 4.8793 | 0 | 4.8793 | нд | 0.19157 | нд | 0 | нд | 0.19157 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6878 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения ООО Дубовицкое, договор №42280319 от 15.11.22.
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 857.5742 | 103.6187 | 753.9555 | 398.2067 | 58.1449 | 27.3736 | 14.9206 | 63.0316 | 43.2242 | 192.1042 | 0 | 115.6973 | 0 | 695.8107 | -32.2604 | -35.68% | нд
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 242.9936 | 5.8136 | 237.18 | 170.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3705 | 0 | 61.0592 | 0 | 237.18 | 0 | - | нд
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 242.9936 | 5.8136 | 237.18 | 170.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3705 | 0 | 61.0592 | 0 | 237.18 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с установкой ТТ 110 кВ (3 шт), ТН 110 кВ (3 шт) (ССПИ) | H_ОР-1035 | 7.8776 | 0.47626 | 7.4013 | 7.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4013 | 0 | 0 | 0 | 7.4013 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Куликовская с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (6 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (6 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | K_ОР-1419 | 17.3884 | 0.58379 | 16.8046 | 16.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8046 | 0 | 16.8046 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Звягинки с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (4 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (4 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | K_ОР-1420 | 13.1053 | 0.40612 | 12.6992 | 12.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6992 | 0 | 12.6992 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Новоселово с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (5 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (5 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | K_ОР-1421 | 17.4191 | 0.50764 | 16.9114 | 16.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9114 | 0 | 16.9114 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Путимец с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (1 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (1 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | K_ОР-1422 | 3.225 | 0.10153 | 3.1235 | 3.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1235 | 0 | 3.1235 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Пищевая (ЮУ) с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (1 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (1 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | K_ОР-1424 | 4.3043 | 0.10153 | 4.2028 | 4.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2028 | 0 | 4.2028 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Шепино с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (1 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (1 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | K_ОР-1425 | 3.218 | 0.10153 | 3.1165 | 3.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1165 | 0 | 3.1165 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Железнодорожная с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (1 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (1 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | K_ОР-1427 | 4.3028 | 0.10153 | 4.2013 | 4.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2013 | 0 | 4.2013 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Шахово с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (3 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (3 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | L_ОР-1532 | 6.4535 | 0.29738 | 6.1562 | 6.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1562 | 0 | 0 | 0 | 6.1562 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кромская с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (4 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (4 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | L_ОР-1533 | 10.3938 | 0.3965 | 9.9973 | 9.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9973 | 0 | 0 | 0 | 9.9973 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Атяевская с заменой ячеек 10 кВ с вакуумным выключателем (1 шт), микропроцессорным устройством РЗА (1 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | L_ОР-1534 | 4.4172 | 0.099127 | 4.3181 | 4.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3181 | 0 | 0 | 0 | 4.3181 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лубянская с заменой ячеек 10 кВ с вакуумным выключателем (1 шт), микропроцессорным устройством РЗА (1 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | L_ОР-1536 | 4.4363 | 0.099127 | 4.3372 | 4.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3372 | 0 | 0 | 0 | 4.3372 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с заменой ячеек 10 кВ с вакуумным выключателем (2 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (4 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | L_ОР-1537 | 7.3917 | 0.32588 | 7.0658 | 7.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0658 | 0 | 0 | 0 | 7.0658 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гостомль с заменой ячеек 10 кВ с вакуумным выключателем (1 шт), микропроцессорным устройством РЗА (1 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | L_ОР-1538 | 4.4563 | 0.099127 | 4.3572 | 4.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3572 | 0 | 0 | 0 | 4.3572 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Тросна с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (5 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (5 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | L_ОР-1539 | 14.69 | 0.49563 | 14.1943 | 14.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1943 | 0 | 0 | 0 | 14.1943 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение РП-2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (5 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (5 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | L_ОР-1541 | 16.2449 | 0.49563 | 15.7493 | 15.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7493 | 0 | 0 | 0 | 15.7493 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ 1 Воин с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (2 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (2 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | L_ОР-1543 | 4.6427 | 0.19825 | 4.4445 | 4.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4445 | 0 | 0 | 0 | 4.4445 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Апальково с заменой ячеек 10 кВ с вакуумным выключателем (1 шт), микропроцессорным устройством РЗА (1 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | L_ОР-1544 | 4.5122 | 0.099127 | 4.413 | 4.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.413 | 0 | 0 | 0 | 4.413 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лыково с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (1 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (1 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | L_ОР-1545 | 4.1563 | 0.099127 | 4.0572 | 4.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0572 | 0 | 0 | 0 | 4.0572 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с установкой разъединителя 110 кВ (1 шт) и приводов разъединителей 110 кВ (8 шт) | L_ОР-1590 | 17.4776 | 0.72879 | 16.7488 | 16.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7488 | 0 | 0 | 0 | 16.7488 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Юго-Восточная с установкой регистратора аварийных событий (шкаф системы мониторинга РЗА - 1 шт; шкаф противоаварийный - 1 шт; РАС-ССПИ) | M_ОР-1688 | 7.1839 | 0 | 7.1839 | 0.36993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36993 | 0 | 0 | 0 | 7.1839 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Девятино с заменой оборудования систем телемеханики (1-сиcтема), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1722 | 4.0426 | 0 | 4.0426 | 0.35824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35824 | 0 | 0 | 0 | 4.0426 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лубянская с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1723 | 4.423 | 0 | 4.423 | 0.37554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37554 | 0 | 0 | 0 | 4.423 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алешня с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1728 | 1.961 | 0 | 1.961 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 1.961 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гостомль с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1747 | 5.3478 | 0 | 5.3478 | 0.47392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47392 | 0 | 0 | 0 | 5.3478 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кутафино с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1748 | 1.5568 | 0 | 1.5568 | 0.13796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13796 | 0 | 0 | 0 | 1.5568 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Апальково с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1754 | 2.4701 | 0 | 2.4701 | 0.20973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20973 | 0 | 0 | 0 | 2.4701 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Башкатово с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1755 | 1.416 | 0 | 1.416 | 0.12548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12548 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Высокое с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1756 | 1.2028 | 0 | 1.2028 | 0.10659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10659 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гладкое с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1757 | 1.2028 | 0 | 1.2028 | 0.10659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10659 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лыково с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1758 | 1.6599 | 0 | 1.6599 | 0.1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1471 | 0 | 0 | 0 | 1.6599 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Подберезово с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1759 | 2.4701 | 0 | 2.4701 | 0.20973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20973 | 0 | 0 | 0 | 2.4701 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Протасово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1760 | 5.8637 | 0 | 5.8637 | 0.51963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51963 | 0 | 0 | 0 | 5.8637 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Район-В с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1761 | 2.6234 | 0 | 2.6234 | 0.22274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22274 | 0 | 0 | 0 | 2.6234 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Воронец с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1780 | 5.3478 | 0 | 5.3478 | 0.47392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47392 | 0 | 0 | 0 | 5.3478 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Красноармейская с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1781 | 5.8637 | 0 | 5.8637 | 0.51963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51963 | 0 | 0 | 0 | 5.8637 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Тросна с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1782 | 2.6725 | 0 | 2.6725 | 0.22692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22692 | 0 | 0 | 0 | 2.6725 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Тросна с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1783 | 1.6848 | 0 | 1.6848 | 0.14931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14931 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ №1 Мценск с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1808 | 7.4911 | 0 | 7.4911 | 0.66386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66386 | 0 | 0 | 0 | 7.4911 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ №2 Мценск с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1809 | 6.3966 | 0 | 6.3966 | 0.56686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56686 | 0 | 0 | 0 | 6.3966 | 0 | - | нд
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 424.7379 | 3.088 | 421.65 | 156.6687 | 35.2454 | 0 | 2.3495 | 47.158 | 32.8959 | 72.1839 | 0 | 37.3268 | 0 | 386.4045 | -11.9125 | -25.26% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 43.1065 | 0 | 43.1065 | 2.2641 | 0.13315 | 0 | 0 | 0 | 0.13315 | 2.2641 | 0 | 0 | 0 | 42.9733 | 0.13315 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Вол-61-10 ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская н.п.Снецкая Лука с заменой опор (95 шт) и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения (протяженность 2,84 км) | K_ОР-1430 | 6.0483 | 0 | 6.0483 | 0.31681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31681 | 0 | 0 | 0 | 6.0483 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Вол-61-10 ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская н.п.Снецкая Лука с заменой опор (26 шт) и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения (протяженность 0,795 км) | K_ОР-1431 | 1.6931 | 0 | 1.6931 | 0.088684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088684 | 0 | 0 | 0 | 1.6931 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Шеп-7-2 ф.7 ПС 35/10 кВ Шепино н.п.Становое с заменой опор (22 шт) и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения (протяженность 0,675 км) | K_ОР-1432 | 1.4375 | 0 | 1.4375 | 0.075296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075296 | 0 | 0 | 0 | 1.4375 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Шеп-7-2 ф.7 ПС 35/10 кВ Шепино н.п.Становое с заменой опор (40 шт) и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения (протяженность 1,215 км) | K_ОР-1433 | 2.4818 | 0 | 2.4818 | 0.14204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14204 | 0 | 0 | 0 | 2.4818 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ Шеп-7-2 ф.7 ПС 35/10 кВ Шепино н.п.Становое с заменой опор (63 шт) и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения (протяженность 1,89 км) | K_ОР-1434 | 4.0251 | 0 | 4.0251 | 0.21083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21083 | 0 | 0 | 0 | 4.0251 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-5/П-17-400 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Покровская с заменой опор (44 шт) и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, н.п.Покровское (протяженность 1,409 км) | N_ОР-1942 | 4.2004 | 0 | 4.2004 | нд | 0.030099 | нд | 0 | нд | 0.030099 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1703 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета филиала Орелэнерго от 27.12.2022 № 2022/26.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-5/П-17-400 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Покровская с заменой опор (16 шт) и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, н.п.Покровское (протяженность 0,598 км) | N_ОР-1943 | 1.5377 | 0 | 1.5377 | нд | 0.031792 | нд | 0 | нд | 0.031792 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5059 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета филиала Орелэнерго от 27.12.2022 № 2022/26.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-5/П-17-400 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Покровская с заменой опор (2 шт) и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, н.п.Покровское (протяженность 0,024 км) | N_ОР-1944 | 0.091536 | 0 | 0.091536 | нд | 0.016928 | нд | 0 | нд | 0.016928 | нд | 0 | нд | 0 | 0.074608 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета филиала Орелэнерго от 27.12.2022 № 2022/26.
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ М-14-1 №14 ПС 35/10 кВ Малоархангельская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Дубовицкое, договор №42281768 от 11.11.22, Малоархангельский р-н; протяженность 0,135 км) | N_ОР-1945 | 0.40259 | 0 | 0.40259 | нд | 0.054335 | нд | 0 | нд | 0.054335 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34825 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Дубовицкое, договор №42281768 от 11.11.22, Малоархангельский р-н)
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ И-2-5-100 кВА ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Ильинская д.Красная Поляна с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (65 шт) (протяженность 2,953 км) | G_ОР-522 | 6.5268 | 0 | 6.5268 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 6.5268 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь с.Казарь с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (10 шт) (протяженность 0,419 км) | G_ОР-523 | 0.92521 | 0 | 0.92521 | 0.062401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062401 | 0 | 0 | 0 | 0.92521 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь с.Казарь с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (22 шт) (протяженность 0,872 км) | G_ОР-524 | 1.9272 | 0 | 1.9272 | 0.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1344 | 0 | 0 | 0 | 1.9272 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь с.Казарь с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (14 шт) (протяженность 0,555 км) | G_ОР-525 | 1.2264 | 0 | 1.2264 | 0.084001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084001 | 0 | 0 | 0 | 1.2264 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь с.Казарь с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (14 шт) (протяженность 0,555 км) | G_ОР-526 | 1.2264 | 0 | 1.2264 | 0.084001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084001 | 0 | 0 | 0 | 1.2264 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь с.Казарь с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (14 шт) (протяженность 0,555 км) | G_ОР-527 | 1.2264 | 0 | 1.2264 | 0.084001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084001 | 0 | 0 | 0 | 1.2264 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь с.Казарь с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (40 шт) (протяженность 1,824 км) | G_ОР-528 | 4.0308 | 0 | 4.0308 | 0.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2772 | 0 | 0 | 0 | 4.0308 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4/В-6-160 кВА ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Верховье1 н.п. Долгое с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (12 шт) (протяженность 0,495 км) | G_ОР-531 | 1.0932 | 0 | 1.0932 | 0.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0756 | 0 | 0 | 0 | 1.0932 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4/В-6-160 кВА ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Верховье1 н.п. Долгое с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (30 шт) (протяженность 1,36 км) | G_ОР-532 | 3.006 | 0 | 3.006 | 0.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2088 | 0 | 0 | 0 | 3.006 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 381.6315 | 3.088 | 378.5435 | 154.4046 | 35.1123 | 0 | 2.3495 | 47.158 | 32.7628 | 69.9198 | 0 | 37.3268 | 0 | 343.4312 | -12.0457 | -25.54% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | K_ОР-1383 | 8.1818 | 0.20533 | 7.9764 | 7.9764 | 10.0766 | 0 | 0 | 7.9764 | 10.0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1002 | 2.1002 | 26.33% | Изменение объемов/стоимости работ по факту расработки/актуализации ПСД. Актуализация стоимости материалов и оборудования
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | K_ОР-1384 | 10.0763 | 0.23249 | 9.8438 | 9.8438 | 12.6852 | 0 | 0 | 9.8438 | 12.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8414 | 2.8414 | 28.86% | Изменение объемов/стоимости работ по факту расработки/актуализации ПСД. Актуализация стоимости материалов и оборудования
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | K_ОР-1385 | 5.8486 | 0.20533 | 5.6432 | 5.6432 | 0.49257 | 0 | 0 | 5.6432 | 0.49257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1507 | -5.1507 | -91.27% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителя с ручным приводом (1 шт) | K_ОР-1386 | 0.82317 | 0.092141 | 0.73103 | 0.73103 | 1.0116 | 0 | 0 | 0.73103 | 1.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28059 | 0.28059 | 38.38% | Изменение объемов/стоимости работ по факту расработки/актуализации ПСД. Актуализация стоимости материалов и оборудования
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | K_ОР-1387 | 1.8381 | 0.055233 | 1.7829 | 1.7829 | 0.16762 | 0 | 0 | 1.7829 | 0.16762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6153 | -1.6153 | -90.6% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ 1 Воин с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт) | K_ОР-1393 | 2.19 | 0.066081 | 2.1239 | 2.1239 | 3.0715 | 0 | 0 | 2.1239 | 3.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94759 | 0.94759 | 44.62% | Изменение объемов/стоимости работ по факту расработки/актуализации ПСД. Актуализация стоимости материалов и оборудования
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Апальково с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт), ПКУ (3 шт) | K_ОР-1395 | 3.1674 | 0.087779 | 3.0796 | 3.0796 | 4.4981 | 0 | 0 | 3.0796 | 4.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4185 | 1.4185 | 46.06% | Изменение объемов/стоимости работ по факту расработки/актуализации ПСД. Актуализация стоимости материалов и оборудования
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Лыково с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (2 шт) | K_ОР-1396 | 9.1706 | 0.22703 | 8.9435 | 8.9435 | 0.75956 | 0 | 0 | 8.9435 | 0.75956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.184 | -8.184 | -91.51% | Оплата по факту поставки оборудования и выполнению работ хоз.способом.
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Шахово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), с монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) и ПКУ (3 шт) | L_ОР-1510 | 11.6201 | 0.26503 | 11.3551 | 11.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3551 | 0 | 0 | 0 | 11.3551 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/35/10 кВ Шахово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), с монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) | L_ОР-1511 | 6.6034 | 0.17817 | 6.4253 | 6.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4253 | 0 | 0 | 0 | 6.4253 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Кромская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), с монтажом разъединителя с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (6 шт) | L_ОР-1513 | 8.9763 | 0.16726 | 8.809 | 8.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.809 | 0 | 0 | 0 | 8.809 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Кромская с установкой ПКУ (2 шт) | L_ОР-1515 | 1.0314 | 0.021698 | 1.0097 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 1.0097 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Атяевская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт), с монтажом разъединителя с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (3 шт) и ПКУ (1 шт) | L_ОР-1517 | 4.2909 | 0.14055 | 4.1503 | 4.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1503 | 0 | 0 | 0 | 4.1503 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Лубянская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), с монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) и ПКУ (1 шт) | L_ОР-1519 | 6.9383 | 0.18902 | 6.7493 | 6.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7493 | 0 | 0 | 0 | 6.7493 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт), выключателя с моторным приводом (1 шт), с монтажом ИКЗ (4 шт) и ПКУ (1 шт) | L_ОР-1522 | 5.2621 | 0.10364 | 5.1585 | 5.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1585 | 0 | 0 | 0 | 5.1585 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт), с монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) и ИКЗ (2 шт) | L_ОР-1523 | 6.2415 | 0.21053 | 6.031 | 6.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.031 | 0 | 0 | 0 | 6.031 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Гостомль с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт), с монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) и ИКЗ (1 шт) | L_ОР-1524 | 8.2941 | 0.20533 | 8.0888 | 8.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0888 | 0 | 0 | 0 | 8.0888 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Тросна с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), с монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) | L_ОР-1525 | 6.3429 | 0.17817 | 6.1647 | 6.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1647 | 0 | 0 | 0 | 6.1647 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Тросна с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), с монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) | L_ОР-1528 | 4.3201 | 0.17817 | 4.1419 | 4.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1419 | 0 | 0 | 0 | 4.1419 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Кутафино с заменой провода и опор (17 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Гостомль (протяженность 1,059 км) | L_ОР-1531 | 1.8329 | 0.079009 | 1.7539 | 1.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7539 | 0 | 0 | 0 | 1.7539 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Знаменская с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1814 | 0.10616 | 0 | 0.10616 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0.10616 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Русский Брод с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1815 | 0.10616 | 0 | 0.10616 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0.10616 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Мезенцево с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1816 | 0.10616 | 0 | 0.10616 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0.10616 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Мезенцево с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1817 | 0.10616 | 0 | 0.10616 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0.10616 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/10 кВ Речица с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1818 | 0.10616 | 0 | 0.10616 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0.10616 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Вязовая Дубрава с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1819 | 0.10616 | 0 | 0.10616 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0.10616 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Крутое с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1820 | 0.10616 | 0 | 0.10616 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0.10616 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Тим с установкой разъединителей с ручным приводом (2 шт) | M_ОР-1821 | 0.20858 | 0 | 0.20858 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0.20858 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Тим с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1822 | 0.10616 | 0 | 0.10616 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0.10616 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Сосковская с установкой разъединителей с ручным приводом (2 шт) | M_ОР-1823 | 0.20858 | 0 | 0.20858 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0.20858 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Урынок с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1824 | 0.10616 | 0 | 0.10616 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0.10616 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Варваринка с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1825 | 0.10616 | 0 | 0.10616 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0.10616 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 кВ Новосиль с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1826 | 0.10616 | 0 | 0.10616 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0.10616 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Новосиль с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1827 | 0.10616 | 0 | 0.10616 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0.10616 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/35/10 кВ Новосиль с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1828 | 0.10616 | 0 | 0.10616 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0.10616 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Архангельская с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1829 | 0.10616 | 0 | 0.10616 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0.10616 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Архангельская с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1830 | 0.10616 | 0 | 0.10616 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0.10616 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Алмазово с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1831 | 0.10616 | 0 | 0.10616 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0.10616 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Алмазово с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1832 | 0.10616 | 0 | 0.10616 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0.10616 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Сосковская с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1833 | 0.10616 | 0 | 0.10616 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0.10616 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Топки с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1834 | 0.10616 | 0 | 0.10616 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0.10616 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Губкино с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1835 | 0.10616 | 0 | 0.10616 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003743 | 0 | 0 | 0 | 0.10616 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ филиала Орелэнерго с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры (протяженность 93,0 км) | M_ОР-1873 | 266.0411 | 0 | 266.0411 | 44.3603 | 2.3495 | 0 | 2.3495 | 7.0335 | 0 | 0 | 0 | 37.3268 | 0 | 263.6916 | -4.684 | -66.6% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД (приказ № 86-ОР от 22.02.2023г.)
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 106.5214 | 28.9488 | 77.5726 | 53.4945 | 22.6084 | 17.3736 | 12.5711 | 15.8736 | 10.0373 | 6.8736 | 0 | 13.3736 | 0 | 54.9642 | -10.6388 | -32% | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 79.5761 | 28.9229 | 50.6531 | 38.6355 | 12.7657 | 12.1589 | 2.9575 | 11.1589 | 9.8083 | 5.6589 | 0 | 9.6589 | 0 | 37.8874 | -10.552 | -45.25% | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 65 шт) | M_ОР-1844 | 2.8366 | 0 | 2.8366 | 2.8366 | 1.8441 | 0.70915 | 0.13238 | 0.70915 | 1.7117 | 0.70915 | 0 | 0.70915 | 0 | 0.99251 | 0.4258 | 30.02% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2022: ИПУ - 1282 шт) | M_ОР-1848 | 30.0357 | 18.1201 | 11.9157 | 0 | 0.007154 | 0 | 0.004544 | 0 | 0.00261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9085 | 0.007154 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 1026 шт) | M_ОР-1849 | 24.6269 | 0 | 24.6269 | 24.6269 | 4.0384 | 8.6567 | 0.78173 | 7.6567 | 3.2567 | 2.1567 | 0 | 6.1567 | 0 | 20.5885 | -12.275 | -75.24% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2022: ИПУ - 146 шт) | M_ОР-1853 | 6.2191 | 5.419 | 0.80007 | 0 | 0.05588 | 0 | 0.045251 | 0 | 0.010629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74419 | 0.05588 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 146 шт) | M_ОР-1854 | 6.3714 | 0 | 6.3714 | 6.3714 | 5.2183 | 1.5929 | 1.4627 | 1.5929 | 3.7556 | 1.5929 | 0 | 1.5929 | 0 | 1.1531 | 2.0326 | 63.8% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2022: ИПУ - 200 шт) | M_ОР-1858 | 4.6858 | 5.3839 | -0.69809 | 0 | 0.29806 | 0 | 0.27101 | 0 | 0.027045 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99615 | 0.29806 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 200 шт) | M_ОР-1859 | 4.8006 | 0 | 4.8006 | 4.8006 | 1.3038 | 1.2001 | 0.25984 | 1.2001 | 1.044 | 1.2001 | 0 | 1.2001 | 0 | 3.4967 | -1.0964 | -45.68% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 26.9453 | 0.025833 | 26.9195 | 14.859 | 9.8427 | 5.2147 | 9.6137 | 4.7147 | 0.22902 | 1.2147 | 0 | 3.7147 | 0 | 17.0768 | -0.086802 | -0.8742% | нд
8.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; 2022: ПКУ - 20 шт) | M_ОР-1839 | 12.0864 | 0.025833 | 12.0605 | 0 | 0.98846 | 0 | 0.98846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0721 | 0.98846 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; 2023: ПКУ - 20 шт) | M_ОР-1840 | 12.3825 | 0 | 12.3825 | 12.3825 | 8.8542 | 4.5956 | 8.6252 | 4.0956 | 0.22902 | 0.59562 | 0 | 3.0956 | 0 | 3.5283 | 0.16299 | 1.875% | нд
8.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; 2023: ПКУ - 4 шт) | M_ОР-1842 | 2.4765 | 0 | 2.4765 | 2.4765 | 0 | 0.61913 | 0 | 0.61913 | 0 | 0.61913 | 0 | 0.61912 | 0 | 2.4765 | -1.2383 | -100% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 83.3212 | 65.7683 | 17.5529 | 17.6138 | 0.291 | 10 | 0 | 0 | 0.291 | 3.6762 | 0 | 3.9376 | 0 | 17.2619 | -9.709 | -97.09% | нд
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 68.1104 | 65.3686 | 2.7418 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7418 | -10 | -100% | нд
8.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ Орловского РЭС (2-этап) | M_ОР-1871 | 68.1104 | 65.3686 | 2.7418 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7418 | -10 | -100% | Завершение финансирования проекта в предшествующем отчетном периоде
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 15.2109 | 0.39976 | 14.8111 | 7.6138 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 3.6762 | 0 | 3.9376 | 0 | 14.5201 | 0.291 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,098 км) ПС 110/10 кВ Тельчье с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (8 видеокамер) | J_ОР-1244 | 2.3102 | 0.011042 | 2.2992 | 2.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2502 | 0 | 2.2992 | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация зданий РПБ Болховского РЭС с переводом производственных помещений с электрического отопления на газовое | K_ОР-1429 | 3.4561 | 0.38136 | 3.0748 | 3.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0748 | 0 | 0 | 0 | 3.0748 | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,18 км) ПС 110/10 кВ Заречье с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер) и периметральной охранной сигнализации | K_ОР-1437 | 3.9209 | 0 | 3.9209 | 0.30637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30637 | 0 | 0 | 0 | 3.9209 | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (8 видеокамер) и периметральной охранной сигнализации (0,241 км) | K_ОР-1447 | 1.7474 | 0.007362 | 1.74 | 1.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6874 | 0 | 1.74 | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Западная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер) и периметральной охранной сигнализации (0,15 км) | K_ОР-1450 | 1.8881 | 0 | 1.8881 | 0.14753 | 0.1455 | 0 | 0 | 0 | 0.1455 | 0.14753 | 0 | 0 | 0 | 1.7426 | 0.1455 | - | Опережающие темпы выполнения работ
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Куликовская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер) и периметральной охранной сигнализации (0,15 км) | K_ОР-1451 | 1.8881 | 0 | 1.8881 | 0.14753 | 0.1455 | 0 | 0 | 0 | 0.1455 | 0.14753 | 0 | 0 | 0 | 1.7426 | 0.1455 | - | Опережающие темпы выполнения работ
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 103.854 | 9.4694 | 94.3846 | 36.8669 | 41.0881 | 0 | 12.7903 | 20.7295 | 28.2978 | 0 | 0 | 16.1373 | 0 | 53.2965 | 20.3585 | 98.21% | нд
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участков ВЛ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ Орловская Районная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №41970476 от 05.11.20, Орловский р-н; протяженность 6,436 км) | L_ОР-1554 | 7.9971 | 0 | 7.9971 | 7.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9971 | 0 | 7.9971 | 0 | - | нд
8.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2022: а/м повышенной проходимости - 2 шт) | M_ОР-1812 | 4.8333 | 1.203 | 3.6303 | 0 | 3.7868 | 0 | 3.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1565 | 3.7868 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов поставки
8.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: а/м повышенной проходимости - 4 шт) | M_ОР-1813 | 8.1403 | 0 | 8.1403 | 8.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1403 | 0 | 8.1403 | 0 | - | нд
8.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: а/м бригадный - 3 шт) | M_ОР-1868 | 18.1624 | 0 | 18.1624 | 18.1624 | 9.9513 | 0 | 0 | 18.1624 | 9.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2111 | -8.2111 | -45.21% | Уточнение сроков и объемов поставки оборудования/транспорта
8.6 | Приобретение (2022: Комплект аккумуляторных батарей и зарядно-выпрямительных устройств - 1 к-т) | M_ОР-1887 | 18.7237 | 0.5625 | 18.1612 | 2.5671 | 14.6281 | 0 | 0 | 2.5671 | 14.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5331 | 12.061 | 469.8% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД (приказ № 538-ОР от 14.12.2022г.)
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции здания РПБ Орловского РЭС (3-этап) | M_ОР-1891 | 7.7039 | 7.7039 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0.8084 | 0 | 0.25164 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.06 | 1.06 | - | Капитализация % по кредитам
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: КШЗ - 110 к-т; системы крепления приставной стеклопластиковой лестницы к опоре - 4 к-т; лестницы стеклопластиковые для подъема на опору - 4 шт; комплект измерения напряжения - 2 к-т; устройства раскрепляющие - 1 к-т) | N_ОР-1915 | 8.7493 | 0 | 8.7493 | нд | 8.7493 | нд | 8.1951 | нд | 0.55419 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета филиала Орелэнерго от 27.12.2022 № 2022/26 в целях обеспечения необходимыми электрозащитными средствами бригад, занятых техническим обслуживанием и ремонтом электроустановок
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: контрольно-измерительные приборы - 20 шт; испытательное оборудование - 6 шт; принтеры кабельные - 3 шт; станки - 6 шт; средства защиты - 28 шт) | N_ОР-1916 | 22.7057 | 0 | 22.7057 | нд | 2.9125 | нд | 0 | нд | 2.9125 | нд | 0 | нд | 0 | 19.7932 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета филиала Орелэнерго от 27.12.2022 № 2022/26.
8.6 | Создание единого интеграционного решения (1 система) | N_ОР-1978 | 5.5967 | 0 | 5.5967 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5967 | нд | нд | нд
8.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_ОР-1987 | 0.67511 | 0 | 0.67511 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.67511 | нд | нд | нд
8.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_ОР-1988 | 0.56654 | 0 | 0.56654 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.56654 | нд | нд | нд
9 | Смоленская область | Г | 2425.1461 | 406.5273 | 2018.6188 | 1125.4783 | 694.7069 | 301.4404 | 395.672 | 208.3449 | 299.0349 | 221.9323 | 0 | 393.7606 | 0 | 1323.9119 | 184.9216 | 36.27% | нд
9.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1153.2938 | 372.0003 | 781.2935 | 622.3851 | 527.6779 | 197.3154 | 308.7514 | 200.1147 | 218.9265 | 199.9857 | 0 | 24.9692 | 0 | 253.6156 | 130.2478 | 32.77% | нд
9.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1152.6379 | 372.0003 | 780.6376 | 622.3851 | 527.3408 | 197.3154 | 308.5921 | 200.1147 | 218.7487 | 199.9857 | 0 | 24.9692 | 0 | 253.2968 | 129.9106 | 32.69% | нд
9.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 593.8998 | 267.7131 | 326.1866 | 302.619 | 301.163 | 87.2091 | 175.0389 | 98.384 | 126.1241 | 96.1857 | 0 | 20.8402 | 0 | 25.0236 | 115.5699 | 62.27% | нд
9.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 437.0602 | 85.771 | 351.2892 | 319.612 | 200.4103 | 109.9521 | 117.6059 | 101.7307 | 82.8044 | 103.8 | 0 | 4.1291 | 0 | 150.8789 | -11.2726 | -5.325% | нд
9.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 121.6779 | 18.5162 | 103.1618 | 0.15415 | 25.7675 | 0.15415 | 15.9473 | 0 | 9.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3943 | 25.6133 | 16615% | нд
9.1.1.3 | Строительство участков ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра с установкой разъединителей (1 шт) и ответвительной арматуры до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н, договор №42009578 от 24.09.20 (свыше 670 кВт, протяженность 0,1 км) | L_СМ-2895 | 0.33133 | 0.11708 | 0.21425 | 0 | 0.36342 | 0 | 0 | 0 | 0.36342 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14916 | 0.36342 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 ф.04 ПС 110/10 кВ Угра с установкой ВЩУ (3 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н, договор №42009578 от 24.09.20 (свыше 670 кВт; протяженность 0,27 км) | L_СМ-2896 | 0.6911 | 0.12941 | 0.56169 | 0 | 1.9686 | 0 | 0 | 0 | 1.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4069 | 1.9686 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.1.1.3 | Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н, договор №42009578 от 24.09.20 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,89 МВА) | L_СМ-2898 | 5.7269 | 2.2386 | 3.4883 | 0 | 5.8969 | 0 | 0 | 0 | 5.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4086 | 5.8969 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Печерск для Техприсоединения Адм. Печерского с/п Смоленского р-на Смоленской обл, договор №42212213 от 14.04.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_СМ-3530 | 4.8127 | 0 | 4.8127 | нд | 4.7537 | нд | 4.2906 | нд | 0.46311 | нд | 0 | нд | 0 | 0.059069 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 Западная до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации Печерского с/п Смоленского р-на Смоленской обл, договор №42212213 от 14.04.22 (до 670 кВт; протяженность 0,75 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | N_СМ-3531 | 2.9236 | 0 | 2.9236 | нд | 1.2209 | нд | 1.2209 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7028 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.13 ПС 35/6 Печерск с установкой ВЩУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации Печерского с/п Смоленского р-на Смоленской обл, договор №42212213 от 14.04.22 (до 670 кВт, протяженность 0,23 км) | N_СМ-3533 | 2.7286 | 0 | 2.7286 | нд | 2.6893 | нд | 2.6893 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.039215 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Печерск до строящейся КТП 6/0,4 кВ с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения Адм. Печерского с/п Смоленского р-на Смоленской обл, договор №42212213 от 14.04.22 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | N_СМ-3536 | 0.2841 | 0 | 0.2841 | нд | 0.27918 | нд | 0.27918 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.004918 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Западная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (2 шт) для Техприсоединения Адм. Печерского с/п Смоленского р-на Смоленской обл, договор №42212213 от 14.04.22 (до 670 кВт; протяженность 0,9 км) | N_СМ-3537 | 0.30576 | 0 | 0.30576 | нд | 0.21152 | нд | 0.21152 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.094236 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.35 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1, ф.18 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 для Техприсоединения ОГКУ УКС Смоленской обл, договор №42149021 от 29.11.21 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | M_СМ-3538 | 2.9146 | 0 | 2.9146 | 0.15415 | 0 | 0.15415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9146 | -0.15415 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
9.1.1.3 | Строительство 2-x КТП 10/0,4 кВ ф.1008 ПС 110/35/10 кВ ПС Дорогобуж-1 с установкой ЩУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ООО ДрагБиоФарм, договор №42238577 от 08.06.22 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_СМ-3545 | 18.5362 | 15.998 | 2.5382 | нд | 0.83646 | нд | 0.83646 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7017 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство ответвлений ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 до строящихся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителей (6 шт) для Техприсоединения ООО ДрагБиоФарм, договор №42238577 от 08.06.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,54 км) | N_СМ-3547 | 2.7419 | 0.033052 | 2.7088 | нд | 2.5993 | нд | 1.9447 | нд | 0.65464 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1095 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство 2-x БКТП 10/0,4 кВ ф.03, 06 ПС 110/35/10 кВ Заводская с установкой ЩУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42225936 от 01.08.22 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 10,0 МВА) | N_СМ-3560 | 37.3274 | 0 | 37.3274 | нд | 0.47708 | нд | 0.46425 | нд | 0.012822 | нд | 0 | нд | 0 | 36.8503 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.03, 06 ПС 110/35/10 кВ Заводская до строящихся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42225936 от 01.08.22 (свыше 670 кВт; протяженность 3,95 км, в том числе ГНБ - 0,35 км) | N_СМ-3561 | 33.8229 | 0 | 33.8229 | нд | 2.2807 | нд | 2.2171 | нд | 0.063633 | нд | 0 | нд | 0 | 31.5422 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Ризское до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (2 шт) и монтажом ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО СТДС, договор №42257997 от 22.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | N_СМ-3592 | 0.30115 | 0 | 0.30115 | нд | 0.28588 | нд | 0.28588 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.015264 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Микулино до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (4 шт) и монтажом ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО КВВ-Агро, договор №42222414 от 22.11.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,08 км) | N_СМ-3611 | 0.33715 | 0 | 0.33715 | нд | 0.31586 | нд | 0.03227 | нд | 0.28359 | нд | 0 | нд | 0 | 0.021295 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ №602 ПС 110/35/6 кВ Индустриальная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (2 шт) и монтажом ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО Тепличный комбинат Смоленский, договор №42219150 от 28.11.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,32 км) | N_СМ-3616 | 3.9942 | 0 | 3.9942 | нд | 1.4753 | нд | 1.4753 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5189 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10 кВ ПС Жуковская до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО Альфа Транс Альянс, договор №42302946 от 16.01.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,5 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | N_СМ-3660 | 2.0598 | 0 | 2.0598 | нд | 0.059953 | нд | 0 | нд | 0.059953 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9999 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ ПС Жуковская до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО Альфа Транс Альянс, договор №42302946 от 16.01.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,55 км) | N_СМ-3661 | 1.8387 | 0 | 1.8387 | нд | 0.053516 | нд | 0 | нд | 0.053516 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7851 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.6559 | 0 | 0.6559 | 0 | 0.33716 | 0 | 0.15931 | 0 | 0.17785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31874 | 0.33716 | - | нд
9.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.6559 | 0 | 0.6559 | 0 | 0.33716 | 0 | 0.15931 | 0 | 0.17785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31874 | 0.33716 | - | нд
9.1.4.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Печерск с заменой опор для Техприсоединения Адм. Печерского с/п Смоленского р-на Смоленской обл, договор №42212213 от 14.04.22 (до 670 кВт, протяженность 0,3 км) | N_СМ-3535 | 0.14285 | 0 | 0.14285 | нд | 0.14181 | нд | 0.14181 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.001042 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с заменой трансформаторов тока 10 кВ в яч.1008, 1013 для Техприсоединения ООО ДрагБиоФарм, договор №42238577 от 08.06.22 (свыше 670 кВт) | N_СМ-3546 | 0.14567 | 0 | 0.14567 | нд | 0.17241 | нд | 0 | нд | 0.17241 | нд | 0 | нд | 0 | -0.02674 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Заводская с заменой трансформаторов тока в яч.1003, 1006 для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42225936 от 01.08.22 (свыше 670 кВт) | N_СМ-3562 | 0.18057 | 0 | 0.18057 | нд | 0.017509 | нд | 0.017509 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16306 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Жуковская с заменой трансформаторов тока в яч.1004, 1005 для Техприсоединения ООО Альфа Транс Альянс, договор №42302946 от 16.01.23 (свыше 670 кВт) | N_СМ-3662 | 0.18682 | 0 | 0.18682 | нд | 0.005438 | нд | 0 | нд | 0.005438 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18138 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1010.8557 | 31.28 | 979.5757 | 402.1348 | 117.1723 | 101.5559 | 79.6234 | 8.2302 | 37.5489 | 21.5851 | 0 | 270.7637 | 0 | 862.4034 | 7.3862 | 6.728% | нд
9.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 510.1141 | 5.9659 | 504.1482 | 172.6906 | 13.7964 | 12.6988 | 7.5296 | 2.8551 | 6.2668 | 11.4803 | 0 | 145.6563 | 0 | 490.3517 | -1.7575 | -11.3% | нд
9.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.7612 | 1.7226 | 0.038601 | 0 | 0.013755 | 0 | 0.013755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024846 | 0.013755 | - | нд
9.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП-275 ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная, с перемещением на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42207560 от 12.07.22; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | N_СМ-3548 | 1.7612 | 1.7226 | 0.038601 | нд | 0.013755 | нд | 0.013755 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.024846 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 508.3529 | 4.2433 | 504.1096 | 172.6906 | 13.7827 | 12.6988 | 7.5159 | 2.8551 | 6.2668 | 11.4803 | 0 | 145.6563 | 0 | 490.3269 | -1.7713 | -11.39% | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Западная с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | F_СМ-1413 | 10.7545 | 0.4425 | 10.312 | 0.12312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12312 | 0 | 10.312 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Восточная с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | F_СМ-1429 | 9.9196 | 0.5015 | 9.4181 | 9.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62194 | 0 | 8.7962 | 0 | 9.4181 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | G_СМ-1534 | 16.4308 | 0 | 16.4308 | 0.54118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03757 | 0 | 0.50361 | 0 | 16.4308 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ельня с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | G_СМ-1535 | 48.0565 | 0.44596 | 47.6105 | 47.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3499 | 0 | 44.2605 | 0 | 47.6105 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | G_СМ-1538 | 16.4308 | 0 | 16.4308 | 0.54118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03757 | 0 | 0.50361 | 0 | 16.4308 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пушкино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (6 шт) | G_СМ-1605 | 4.7896 | 0 | 4.7896 | 0.24365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24365 | 0 | 4.7896 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Казулино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (4 шт) | G_СМ-1632 | 3.9743 | 0 | 3.9743 | 0.20332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20332 | 0 | 3.9743 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Зимец с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) и микропроцессорных терминалов (2 шт) | G_СМ-1654 | 2.806 | 0 | 2.806 | 0.14768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14768 | 0 | 2.806 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Васино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (8 шт) и микропроцессорных терминалов (4 шт) | M_СМ-1665 | 2.6808 | 0 | 2.6808 | 2.6808 | 0.024241 | 0.14197 | 0.024241 | 0 | 0 | 0.16708 | 0 | 2.3717 | 0 | 2.6565 | -0.11772 | -82.92% | Экономия за счет выполнения работ хозспособом
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Велисто с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (4 шт) | G_СМ-1686 | 2.6675 | 0 | 2.6675 | 0.13429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13429 | 0 | 2.6675 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Балтутино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) и микропроцессорных терминалов (2 шт) | M_СМ-2539 | 2.806 | 0 | 2.806 | 0.14768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14768 | 0 | 2.806 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Водозабор с монтажом оборудования систем передачи для организации технологических каналов связи | J_СМ-2793 | 4.7338 | 0.48722 | 4.2466 | 4.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2466 | 0 | 4.2466 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Гнездово с монтажом оборудования систем передачи для организации технологических каналов связи | J_СМ-2794 | 5.2606 | 0.48722 | 4.7734 | 4.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7734 | 0 | 4.7734 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Катынь-1 с монтажом оборудования систем передачи для организации технологических каналов связи | J_СМ-2795 | 6.3126 | 0.48722 | 5.8253 | 5.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8254 | 0 | 5.8253 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Красный Бор с монтажом оборудования систем передачи для организации технологических каналов связи | J_СМ-2796 | 5.2606 | 0.48722 | 4.7734 | 4.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7734 | 0 | 4.7734 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ КС-3 №1 с установкой регистратора аварийных событий (РАС-ССПИ) | M_СМ-2817 | 2.935 | 0 | 2.935 | 0.08011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005562 | 0 | 0.074548 | 0 | 2.935 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ КС-3 №2 с заменой трансформаторов тока 110 кВ (18 шт), ОД-КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт), разъединителей 110 кВ (8 шт), ВЧ-защит 110 кВ (2 шт) и защит силового трансформатора (2 шт) на микропроцессорные и установкой трансформаторов напряжения 110 кВ (2 шт) (ССПИ) | K_СМ-2843 | 102.2652 | 0 | 102.2652 | 11.1696 | 4.7485 | 4.7645 | 0.1345 | 0 | 4.614 | 6.4051 | 0 | 0 | 0 | 97.5167 | -0.015975 | -0.3353% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ КС-3 №1 с заменой трансформаторов тока 110 кВ (9 шт), разъединителей 110 кВ (6 шт), ВЧ-защит 110 кВ (2 шт) (ССПИ) | K_СМ-2851 | 48.7507 | 0 | 48.7507 | 2.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14527 | 0 | 1.9473 | 0 | 48.7507 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Светотехника с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (1 шт) (Письмо филиала АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ 2020-11-20 №Р52-б2-I-2-19-2580) | L_СМ-2920 | 7.2073 | 0 | 7.2073 | 0.27173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27173 | 0 | 7.2073 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация РП-001 ф.23, 28 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 с установкой защит от дуговых замыканий (8 шт) и микропроцессорных устройств РЗА (8 шт) в ячейках 10 кВ | L_СМ-2923 | 4.246 | 0 | 4.246 | 4.246 | 0 | 0.22257 | 0 | 0 | 0 | 0.26494 | 0 | 3.7585 | 0 | 4.246 | -0.22257 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Михайловская с монтажом оперативных блокировок, в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | L_СМ-2924 | 3.5281 | 0 | 3.5281 | 0.14047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14047 | 0 | 3.5281 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Сапрыкино с заменой МВ на ВВ 10 кВ (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №03, 06 (2 шт) | L_СМ-2933 | 4.2681 | 0.46476 | 3.8034 | 3.8034 | 3.8034 | 3.8034 | 3.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Мирополье с заменой МВ на ВВ 10 кВ (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №04, 08 (2 шт) | L_СМ-2934 | 3.8685 | 0.43971 | 3.4288 | 3.4288 | 3.4288 | 3.4288 | 3.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Трубная с установкой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи данных для организации технологических каналов связи и трансформаторов тока 110 кВ (3 шт) для расширения объемов ТИ (ССПИ) | L_СМ-3013 | 13.5173 | 0 | 13.5173 | 0.83703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058108 | 0 | 0.77892 | 0 | 13.5173 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | N_СМ-3172 | 25.8549 | 0 | 25.8549 | нд | 0.078297 | нд | 0.078297 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 25.7766 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Вязьма-2 с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | M_СМ-3173 | 27.0672 | 0 | 27.0672 | 0.58592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58592 | 0 | 27.0672 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Вачково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3261 | 7.9283 | 0 | 7.9283 | 0.16475 | 0 | 0 | 0 | 0.16475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9283 | -0.16475 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Каменка с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3262 | 7.9283 | 0 | 7.9283 | 0.16475 | 0 | 0 | 0 | 0.16475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9283 | -0.16475 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Коммунар с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3263 | 7.9283 | 0 | 7.9283 | 0.16475 | 0 | 0 | 0 | 0.16475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9283 | -0.16475 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Соловьево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3264 | 9.5976 | 0 | 9.5976 | 0.16475 | 0 | 0 | 0 | 0.16475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5976 | -0.16475 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Катынь-1 с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3318 | 7.5729 | 0 | 7.5729 | 7.5729 | 0.19212 | 0 | 0 | 0.16475 | 0.19212 | 0 | 0 | 7.4081 | 0 | 7.3808 | 0.027368 | 16.61% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ В.Ясенная с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3319 | 7.5729 | 0 | 7.5729 | 7.5729 | 0.22112 | 0 | 0 | 0.16475 | 0.22112 | 0 | 0 | 7.4081 | 0 | 7.3518 | 0.056374 | 34.22% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Зайцево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3335 | 7.5729 | 0 | 7.5729 | 7.5729 | 0.11764 | 0 | 0 | 0.16475 | 0.11764 | 0 | 0 | 7.4081 | 0 | 7.4553 | -0.047107 | -28.59% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Капыревщина с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3336 | 7.5729 | 0 | 7.5729 | 7.5729 | 0.18348 | 0 | 0 | 0.16475 | 0.18348 | 0 | 0 | 7.4081 | 0 | 7.3894 | 0.018732 | 11.37% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Мирополье с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3337 | 7.5729 | 0 | 7.5729 | 7.5729 | 0.17073 | 0 | 0 | 0.16475 | 0.17073 | 0 | 0 | 7.4081 | 0 | 7.4022 | 0.005983 | 3.632% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Кардымово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3357 | 6.6136 | 0 | 6.6136 | 0.34309 | 0 | 0 | 0 | 0.34309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6136 | -0.34309 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Сапрыкино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3380 | 6.3265 | 0 | 6.3265 | 6.3265 | 0.17165 | 0 | 0 | 0.34309 | 0.17165 | 0 | 0 | 5.9834 | 0 | 6.1549 | -0.17144 | -49.97% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Суетово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3381 | 6.3265 | 0 | 6.3265 | 6.3265 | 0.27553 | 0 | 0 | 0.34309 | 0.27553 | 0 | 0 | 5.9834 | 0 | 6.051 | -0.067562 | -19.69% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Ярцево-2 с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3382 | 6.3265 | 0 | 6.3265 | 6.3265 | 0.31232 | 0 | 0 | 0.34309 | 0.31232 | 0 | 0 | 5.9834 | 0 | 6.0142 | -0.030768 | -8.968% | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Батурино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | M_СМ-3384 | 2.1009 | 0 | 2.1009 | 2.1009 | 0.024166 | 0.11414 | 0.024166 | 0 | 0 | 0.13055 | 0 | 1.8562 | 0 | 2.0767 | -0.089977 | -78.83% | Экономия за счет выполнения работ хозспособом
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Береснево с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (5 шт) | M_СМ-3388 | 4.1299 | 0 | 4.1299 | 4.1299 | 0.022447 | 0.22348 | 0.022447 | 0 | 0 | 0.25675 | 0 | 3.6496 | 0 | 4.1074 | -0.20103 | -89.96% | Экономия за счет выполнения работ хозспособом
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мирополье с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (8 шт) | M_СМ-3390 | 5.6108 | 0 | 5.6108 | 0.28393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28393 | 0 | 5.6108 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нахимовская с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (7 шт) | M_СМ-3391 | 5.1899 | 0 | 5.1899 | 0.26378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26378 | 0 | 5.1899 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Исаково с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №09 (1 шт) | N_СМ-3594 | 2.5204 | 0 | 2.5204 | нд | 0.002737 | нд | 0 | нд | 0.002737 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5177 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Касня с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) в ячейке №03 (1 шт) | N_СМ-3595 | 2.5204 | 0 | 2.5204 | нд | 0.002737 | нд | 0 | нд | 0.002737 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5177 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Березка с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №17 (1 шт) | N_СМ-3651 | 3.048 | 0 | 3.048 | нд | 0.002737 | нд | 0 | нд | 0.002737 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0453 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 350.4656 | 16.1476 | 334.3179 | 148.923 | 76.0218 | 50.6381 | 48.8251 | 5.3751 | 27.1967 | 9.7921 | 0 | 83.1176 | 0 | 258.2961 | 20.0086 | 35.72% | нд
9.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 27.2157 | 0.61739 | 26.5983 | 1.9137 | 20.8441 | 1.9137 | 1.0431 | 0 | 19.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7542 | 18.9304 | 989.2% | нд
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Липовка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ЗАО ПКФ РБДС, договор №42017261 от 02.11.20; протяженность 0,082 км) | L_СМ-2904 | 0.11925 | 0.02027 | 0.098984 | 0.092205 | 0.167 | 0.092205 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068016 | 0.074795 | 81.12% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-5-2 ф.02 ПС 35/10 кВ Липовка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО ПКФ РБДС, договор №42017189 от 02.11.20; протяжённость 0,17 км) | L_СМ-2905 | 0.15685 | 0.019094 | 0.13776 | 0.10966 | 0.23864 | 0.10966 | 0 | 0 | 0.23864 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10088 | 0.12897 | 117.6% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-952 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Козино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, договор №42027017 от 24.11.20; протяженность 0,07 км) | L_СМ-2907 | 0.13308 | 0.025681 | 0.1074 | 0.084452 | 0 | 0.084452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1074 | -0.084452 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.18 ПС 35/6 кВ Мясокомбинат с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Вектор Н, договор №42060286 от 03.03.21; протяженность 1,056 км) | M_СМ-2980 | 1.204 | 0.057229 | 1.1468 | 1.1393 | 0 | 1.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1468 | -1.1393 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №11 ТП-195 ф.07 ПС 35/6 кВ Красный бор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Прыгунов А.А, договор №42054704 от 04.03.21; протяженность 0,116 км) | M_СМ-2985 | 0.22623 | 0.22623 | 0 | 0.16876 | 0 | 0.16876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16876 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-268 ф.10 ПС 35/10 кВ Клушино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ФГБУК Музей Ю.А. Гагарина, договор №42120002 от 03.09.21; протяженность 0,049 км) | M_СМ-3083 | 0.22018 | 0.1543 | 0.06588 | 0.16493 | 0 | 0.16493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06588 | -0.16493 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 097 ф.05 ПС 35/10кВ Балтутино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО АН Монолит; договор №42134445 от 18.10.21 г; протяженность 0,094 км) | M_СМ-3502 | 0.30864 | 0.022777 | 0.28586 | 0.15441 | 0 | 0.15441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28586 | -0.15441 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.1 | Реконструкция кабельного участка КВЛ 6 кВ ТП-010 - ТП-052 КЛ ф.05 ПС 110/6/10 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Гражданстрой договор №42144560 от 13.01.22; протяженность 0,058 км) | M_СМ-3515 | 0.35797 | 0.075191 | 0.28277 | 0 | 0.57284 | 0 | 0.57284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29007 | 0.57284 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Южная-Лубня с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42207560 от 12.07.22; протяженность 0,125 км) | N_СМ-3552 | 19.5008 | 0.01662 | 19.4842 | нд | 19.3599 | нд | 0.38356 | нд | 18.9764 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12422 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-214 ф.05 ПС 35/10 кВ Миганово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Липатов В.В, договор №42240661 от 21.07.22; протяженность 0,12 км) | N_СМ-3566 | 0.10368 | 0 | 0.10368 | нд | 0.046115 | нд | 0 | нд | 0.046115 | нд | 0 | нд | 0 | 0.057569 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-8-7 Плоское 5 ф.07 ПС 35/10кВ Дивинская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Стройфинанс, договор №42278994 от 20.09.22; протяженность 0,14 км) | N_СМ-3573 | 0.41903 | 0 | 0.41903 | нд | 0.2641 | нд | 0.019734 | нд | 0.24437 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15493 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Богданово с установкой разъдинителей (1 шт), изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Козлова Н.В., договор №42295512 от 16.11.22; протяженность 0,092 км) | N_СМ-3590 | 0.75851 | 0 | 0.75851 | нд | 0.024171 | нд | 0 | нд | 0.024171 | нд | 0 | нд | 0 | 0.73434 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-024 ф.23 ПС 110/6 кВ Электромашин с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Далепс, договор №42336491 от 09.03.23; протяженность 0,14 км) | N_СМ-3691 | 0.15676 | 0 | 0.15676 | нд | 0.000246 | нд | 0 | нд | 0.000246 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15651 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-806 ф.09 РП-06 ф.02, 03 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Черняковой Н.В, договор №42319158 от 10.01.23; протяженность 0,027 км) | N_СМ-3692 | 0.15459 | 0 | 0.15459 | нд | 0.025054 | нд | 0.025054 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12953 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-201 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Заводская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Пашковой Н.В., договор №42329762 от 17.03.23; протяженность 0,392 км) | N_СМ-3693 | 0.79786 | 0 | 0.79786 | нд | 0.02435 | нд | 0 | нд | 0.02435 | нд | 0 | нд | 0 | 0.77351 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Закрутье с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Белтрубопроводстрой, договор №42330612 от 15.10.22; протяженность 0,195 км) | N_СМ-3699 | 0.54195 | 0 | 0.54195 | нд | 0.041877 | нд | 0.041877 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.50008 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-235 - ТП-431 ф.05 РП-12 ф.13, 16 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГКУ УКС Смоленской обл, договор №42332238 от 15.03.23; протяженность 0,259 км, в т.ч. ГНБ - 0,067 км) | N_СМ-3701 | 1.9887 | 0 | 1.9887 | нд | 0.079492 | нд | 0 | нд | 0.079492 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9092 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-896 ф.19 ПС 110/6 кВ Смоленск-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Осмоловской М.И, договор №42358087 от 26.04.23; протяженность 0,03 км) | N_СМ-3713 | 0.067561 | 0 | 0.067561 | нд | 0.000246 | нд | 0 | нд | 0.000246 | нд | 0 | нд | 0 | 0.067315 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 323.2499 | 15.5303 | 307.7196 | 147.0093 | 55.1777 | 48.7244 | 47.782 | 5.3751 | 7.3957 | 9.7921 | 0 | 83.1176 | 0 | 252.5419 | 1.0782 | 1.993% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ (ПС 110 кВ: Гагарин, НС-21, Субботники) совместным подвесом ВОЛС (107,1 км) с монтажом оборудования технологических каналов связи (ССПИ) | F_2795 | 77.186 | 0 | 77.186 | 0.86175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059824 | 0 | 0.80193 | 0 | 77.186 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 ВЛ 1004 ТП 11 ПС 35/10 кВ Холм Жирки с заменой провода (протяженность 1,485 км) | F_СМ-204 | 3.1918 | 0.18792 | 3.0039 | 3.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0039 | 0 | 0 | 0 | 3.0039 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение участка КЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с заменой кабеля (протяжённость 0,28 км в том числе ГНБ - 0,05 км) | K_СМ-2839 | 1.5179 | 0.2572 | 1.2607 | 1.2607 | 0.35968 | 1.2607 | 0 | 0 | 0.35968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90103 | -0.90103 | -71.47% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
9.2.2.2 | Техперевооружение участка (№3: ГКТП-17 - ЗТП-37) КЛ 6 кВ ф.33 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой кабеля (протяжённость 0,205км в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | K_СМ-2841 | 1.7746 | 0.60072 | 1.1738 | 1.4972 | 1.7702 | 1.4972 | 1.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59637 | 0.27296 | 18.23% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Суетово (инв.№330364219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | L_СМ-2944 | 3.1874 | 0.37387 | 2.8135 | 2.8135 | 2.8135 | 2.8135 | 2.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/10 кВ Сапрыкино (инв.№331129719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | L_СМ-2945 | 3.1817 | 0.36836 | 2.8134 | 2.8134 | 2.8134 | 2.8134 | 2.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/10 кВ Сапрыкино (инв.№331888619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | L_СМ-2946 | 3.1813 | 0.36833 | 2.813 | 2.813 | 2.813 | 2.813 | 2.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.23 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 (инв.№336865419) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) | L_СМ-2949 | 2.9716 | 0.36034 | 2.6112 | 2.6112 | 2.6112 | 2.6112 | 2.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.25 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 (инв.№330078119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | L_СМ-2950 | 3.1817 | 0.36836 | 2.8134 | 2.8134 | 2.8134 | 2.8134 | 2.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Капыревщина (инв.№330080119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | L_СМ-2952 | 6.3098 | 0.73341 | 5.5764 | 5.5764 | 5.5764 | 5.5764 | 5.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Мирополье (инв.№332613919) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | L_СМ-2953 | 6.3149 | 0.73372 | 5.5811 | 5.5811 | 5.5811 | 5.5811 | 5.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Суетово (инв.№330576419) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) | L_СМ-2956 | 6.1479 | 0.72326 | 5.4247 | 5.4247 | 5.4247 | 5.4247 | 5.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 (инв.№336852619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | L_СМ-2957 | 3.1897 | 0.37401 | 2.8157 | 2.8157 | 2.8157 | 2.8157 | 2.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 кВ Ярцево-2 (инв.№330524819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | L_СМ-2959 | 6.3067 | 0.73321 | 5.5735 | 5.5735 | 5.5735 | 5.5735 | 5.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Мирополье (инв.№332605719) с установкой пункта секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | L_СМ-2965 | 1.5708 | 0.15329 | 1.4175 | 1.4175 | 1.4175 | 1.4175 | 1.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 (инв.№336863119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | L_СМ-2967 | 6.302 | 0.73292 | 5.5691 | 5.5691 | 5.5691 | 5.5691 | 5.5691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.02 РП 10/10 кВ Серго-Ивановское с заменой кабеля (протяженность 0,213 км в том числе ГНБ - 0,195 км) | L_СМ-2975 | 3.4534 | 0.27036 | 3.183 | 2.9799 | 0.24276 | 0 | 0.10863 | 0 | 0.13413 | 0.17641 | 0 | 2.8035 | 0 | 2.9403 | 0.24276 | - | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-423 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Велиж с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3117 | 0.93301 | 0 | 0.93301 | 0.93301 | 0.035796 | 0 | 0 | 0.022049 | 0.035796 | 0 | 0 | 0.91096 | 0 | 0.89721 | 0.013747 | 62.35% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-463 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Велиж с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3118 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 1.0312 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 0 | 1.0312 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-748 ф.39 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3119 | 0.93301 | 0 | 0.93301 | 0.93301 | 0 | 0 | 0 | 0.025244 | 0 | 0 | 0 | 0.90777 | 0 | 0.93301 | -0.025244 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-611 ф.01 ПС 35/10 кВ Сапшо с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3120 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 1.0312 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 0 | 1.0312 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП-10-1 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Монастырщина с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3121 | 1.2053 | 0 | 1.2053 | 1.2053 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 1.1832 | 0 | 1.2053 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-002 ф.19 ПС 110/35/10 кВ Новодугино с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3122 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 1.0312 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 0 | 1.0312 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП-003 ф.09 ПС 110/35/10 кВ Починок с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3123 | 0.93301 | 0 | 0.93301 | 0.93301 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 0.91096 | 0 | 0.93301 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-5-5 ф.05 ПС 35/10 кВ Перенка с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3124 | 0.93301 | 0 | 0.93301 | 0.93301 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 0.91096 | 0 | 0.93301 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №7 ЗТП-2-5 ф.05 ПС 35/10 кВ Екимовичи с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3125 | 0.93301 | 0 | 0.93301 | 0.93301 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 0.91096 | 0 | 0.93301 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-760 ВЛ-1001 ПС 110/35/10 кВ Козино с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3126 | 0.93301 | 0 | 0.93301 | 0.93301 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 0.91096 | 0 | 0.93301 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-26 ф.03 ЦРП 6 кВ Депо с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3127 | 0.86484 | 0 | 0.86484 | 0.86484 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 0.84279 | 0 | 0.86484 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-118 ф.07 ПС 35/10 кВ Любавичи с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3128 | 1.2053 | 0 | 1.2053 | 1.2053 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 1.1832 | 0 | 1.2053 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-003 ф.15 ПС 110/35/10 кВ Рудня с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3129 | 1.2053 | 0 | 1.2053 | 1.2053 | 0.011172 | 0 | 0.011172 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 1.1832 | 0 | 1.1941 | -0.010877 | -49.33% | Экономия за счет выполнения работ хозспособом
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-190 ф.03 ПС 35/6 кВ Родник с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3130 | 0.93301 | 0 | 0.93301 | 0.93301 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 0.91096 | 0 | 0.93301 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-188 ф.28 ПС 110/35/6 кВ Северная с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3131 | 0.93301 | 0 | 0.93301 | 0.93301 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 0.91096 | 0 | 0.93301 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-895 ф.10 РП-3 ф.19 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3132 | 1.2053 | 0 | 1.2053 | 1.2053 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 1.1832 | 0 | 1.2053 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-067 ф.05 ПС 35/6 кВ Колодня с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3133 | 1.2053 | 0 | 1.2053 | 1.2053 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 1.1832 | 0 | 1.2053 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-480 ф.01 ПС 35/10 кВ Катынь-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3134 | 1.2053 | 0 | 1.2053 | 1.2053 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 1.1832 | 0 | 1.2053 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-786 ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3135 | 1.2053 | 0 | 1.2053 | 1.2053 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 1.1832 | 0 | 1.2053 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-145 ф.11 ПС 35/6 кВ Гнездово с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3136 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 1.0312 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 0 | 1.0312 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-333 ф.09 ПС 35/6 кВ Печерск с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3137 | 1.4986 | 0 | 1.4986 | 1.4986 | 0.024862 | 0 | 0 | 0.021995 | 0.024862 | 0 | 0 | 1.4766 | 0 | 1.4737 | 0.002867 | 13.03% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-043 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3138 | 0.93301 | 0 | 0.93301 | 0.93301 | 0.035173 | 0 | 0 | 0.022049 | 0.035173 | 0 | 0 | 0.91096 | 0 | 0.89784 | 0.013124 | 59.52% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-20Г ф.20 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3139 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 1.0312 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 0 | 1.0312 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-028 ф.14 ПС 110/10 кВ Ярцево-2 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3140 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 1.0312 | 0.026353 | 0 | 0 | 0.022049 | 0.026353 | 0 | 0 | 1.0092 | 0 | 1.0049 | 0.004304 | 19.52% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-16Г ф.23 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3141 | 0.93301 | 0 | 0.93301 | 0.93301 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 0.91096 | 0 | 0.93301 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-463 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Велиж с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3142 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 1.0312 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 0 | 1.0312 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-752 ф.33 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3143 | 1.4986 | 0 | 1.4986 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 1.4765 | 0 | 1.4986 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №8 ЗТП-502 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Демидов с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3144 | 0.93301 | 0 | 0.93301 | 0.93301 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 0.91096 | 0 | 0.93301 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-175 ф.10 ПС 110/35/10 кВ Днепровск с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3146 | 0.93301 | 0 | 0.93301 | 0.93301 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 0.91096 | 0 | 0.93301 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-8 ф.16 ПС 110/35/10 кВ Починок с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3147 | 0.93301 | 0 | 0.93301 | 0.93301 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 0.91096 | 0 | 0.93301 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-6-1 ф.01 ПС 35/10 кВ Кириллы с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3148 | 0.93301 | 0 | 0.93301 | 0.93301 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 0.91096 | 0 | 0.93301 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-825 ф.08 ПС 35/10 кВ Екимовичи с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3149 | 0.93301 | 0 | 0.93301 | 0.93301 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 0.91096 | 0 | 0.93301 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №9 ТП-727 ф.08 ПС 110/35/10 кВ Рудня с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3150 | 1.3159 | 0 | 1.3159 | 1.3159 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 1.2939 | 0 | 1.3159 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-162 ф.03 ПС 35/6 кВ ЗССК с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3151 | 0.93301 | 0 | 0.93301 | 0.93301 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 0.91096 | 0 | 0.93301 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-164 ф.06 ПС 35/10 кВ Городище с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3152 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 1.0312 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 0 | 1.0312 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-17Г ф.07 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3153 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 1.0312 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 0 | 1.0312 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-033 ф.24 ПС 110/10 кВ Ярцево-2 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3154 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 1.0312 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 0 | 1.0312 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-522 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Демидов с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3156 | 1.0796 | 0 | 1.0796 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 1.0796 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-2-1 ф.01 ПС 35/10 кВ Дивинская с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3157 | 1.262 | 0 | 1.262 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 1.262 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-055 ф.10 ПС 110/35/10 кВ Рудня с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3158 | 1.378 | 0 | 1.378 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 1.378 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-9-4 ф.04 ПС 35/10 кВ Городище с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3159 | 0.97672 | 0 | 0.97672 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0.97672 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-310 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3164 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 1.0312 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 0 | 1.0312 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-622 ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3201 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 1.0312 | 0 | 0 | 0 | 0.022049 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 0 | 1.0312 | -0.022049 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2023 - 236,26 га) | M_СМ-3491 | 58.7684 | 8.191 | 50.5775 | 50.5775 | 5.1 | 0.144 | 0 | 4.512 | 5.1 | 6.552 | 0 | 39.3695 | 0 | 45.4775 | 0.44396 | 9.535% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Мелькомбинат (инв.№360490519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (2 шт) | N_СМ-3596 | 13.6486 | 0 | 13.6486 | нд | 0.016201 | нд | 0 | нд | 0.016201 | нд | 0 | нд | 0 | 13.6324 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/10 кВ Касня (инв.№360340819) с установкой пункта секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | N_СМ-3597 | 2.5717 | 0 | 2.5717 | нд | 0.003731 | нд | 0 | нд | 0.003731 | нд | 0 | нд | 0 | 2.568 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Исаково (инв.№366337119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | N_СМ-3598 | 8.5355 | 0 | 8.5355 | нд | 0.008745 | нд | 0 | нд | 0.008745 | нд | 0 | нд | 0 | 8.5268 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Лосьмино (инв.№366374319) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | N_СМ-3599 | 4.2761 | 0 | 4.2761 | нд | 0.004376 | нд | 0 | нд | 0.004376 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2717 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Туманово (инв.№360576119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | N_СМ-3600 | 4.2887 | 0 | 4.2887 | нд | 0.004372 | нд | 0 | нд | 0.004372 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2843 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Успенское (инв.№360333319) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (4 шт) | N_СМ-3601 | 8.5795 | 0 | 8.5795 | нд | 0.008744 | нд | 0 | нд | 0.008744 | нд | 0 | нд | 0 | 8.5707 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Туманово (инв.№360246619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | N_СМ-3602 | 8.5409 | 0 | 8.5409 | нд | 0.008745 | нд | 0 | нд | 0.008745 | нд | 0 | нд | 0 | 8.5322 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лосьмино (инв.№360696119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | N_СМ-3603 | 6.8117 | 0 | 6.8117 | нд | 0.008101 | нд | 0 | нд | 0.008101 | нд | 0 | нд | 0 | 6.8036 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Лосьмино (инв.№360691319) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | N_СМ-3604 | 4.2739 | 0 | 4.2739 | нд | 0.004376 | нд | 0 | нд | 0.004376 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2695 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-290 ф.03 РП-23 ф.15 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой дополнительной специализированной опоры (Договор ПАО Мегафон о размещении сооружений связи на э/объектах №42284082 от 21.09.22) | N_СМ-3609 | 1.4419 | 0 | 1.4419 | нд | 1.4304 | нд | 0.057409 | нд | 1.373 | нд | 0 | нд | 0 | 0.011482 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-851 ф.09 РП-28 ф.03 ПС 110/6/6 кВ Диффузион с установкой дополнительной специализированной опоры (Договор ПАО Мегафон о размещении сооружений связи на э/объектах №42284082 от 21.09.22) | N_СМ-3610 | 2.2556 | 0 | 2.2556 | нд | 0.012095 | нд | 0.012095 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2435 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/35/6 кВ Голынки с монтажом кабельного участка, перезавод КЛ (протяженность 0,228 км, в т.ч. ГНБ - 0,099 км) | N_СМ-3634 | 2.2257 | 0 | 2.2257 | нд | 0.19082 | нд | 0 | нд | 0.19082 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0349 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Хмелита (инв.№366340519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | N_СМ-3652 | 8.5364 | 0 | 8.5364 | нд | 0.008745 | нд | 0 | нд | 0.008745 | нд | 0 | нд | 0 | 8.5277 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-11 ф.04 ПС 35/10 кВ Холм Жирки с заменой провода (протяженность 1,017 км) | N_СМ-3682 | 3.912 | 0 | 3.912 | нд | 0.03983 | нд | 0 | нд | 0.03983 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8721 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 35.0602 | 6.9833 | 28.0769 | 26.8519 | 15.0178 | 26.8519 | 10.9325 | 0 | 4.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.059 | -11.834 | -44.07% | нд
9.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 31.0178 | 6.9657 | 24.0521 | 22.8094 | 14.9493 | 22.8094 | 10.864 | 0 | 4.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1028 | -7.8601 | -34.46% | нд
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2022 - 507) | M_СМ-3442 | 15.2414 | 0.6254 | 14.616 | 15.0031 | 2.562 | 15.0031 | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0539 | -12.4411 | -82.92% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2022 - 274) | M_СМ-3454 | 0.71346 | 2.5441 | -1.8307 | 0.081189 | 2.0361 | 0.081189 | 2.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8668 | 1.955 | 2408% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2022 - 14) | M_СМ-3460 | 0.21402 | 0.48623 | -0.27221 | 0 | 2.3219 | 0 | 2.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5941 | 2.3219 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2022 - 533) | M_СМ-3480 | 8.9664 | 3.3099 | 5.6565 | 7.7252 | 2.298 | 7.7252 | 2.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3585 | -5.4272 | -70.25% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 24) | N_СМ-3655 | 2.9386 | 0 | 2.9386 | нд | 2.7289 | нд | 0.69832 | нд | 2.0306 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20972 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 24) | N_СМ-3656 | 2.9439 | 0 | 2.9439 | нд | 3.0023 | нд | 0.94756 | нд | 2.0548 | нд | 0 | нд | 0 | -0.058396 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 4.0424 | 0.017636 | 4.0248 | 4.0424 | 0.068506 | 4.0424 | 0.068506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9563 | -3.9739 | -98.31% | нд
9.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2022 - 123) | M_СМ-3448 | 4.0424 | 0.017636 | 4.0248 | 4.0424 | 0.068506 | 4.0424 | 0.068506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9563 | -3.9739 | -98.31% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 115.2158 | 2.1831 | 113.0327 | 53.6695 | 12.3363 | 11.3671 | 12.3363 | 0 | 0 | 0.31256 | 0 | 41.9898 | 0 | 100.6964 | 0.96917 | 8.526% | нд
9.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.9354 | 0 | 1.9354 | 0 | 0.017304 | 0 | 0.017304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9181 | 0.017304 | - | нд
9.2.4.1 | Реконструкция здания Смоленского городского РЭС (помещения коридора 2-этажа) г.Смоленск, ул.Тенишевой, д.33А1 | N_СМ-3629 | 1.9354 | 0 | 1.9354 | нд | 0.017304 | нд | 0.017304 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9181 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 113.2804 | 2.1831 | 111.0973 | 53.6695 | 12.319 | 11.3671 | 12.319 | 0 | 0 | 0.31256 | 0 | 41.9898 | 0 | 98.7783 | 0.95186 | 8.374% | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,154 км) ПС 110/35/10 кВ Центральная Смоленского РЭС | H_СМ-2173 | 1.9091 | 0.27349 | 1.6356 | 1.6601 | 1.5232 | 1.6601 | 1.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11245 | -0.13692 | -8.248% | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,376 км) ПС 110/35/6 кВ Индустриальная Рославльского РЭС | H_СМ-2176 | 3.1304 | 0.17841 | 2.952 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 2.952 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,174 км) ПС 35/10 кВ Екимовичи Рославльского РЭС | H_СМ-2180 | 3.4832 | 0.29635 | 3.1869 | 3.1857 | 2.923 | 3.1857 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26391 | -0.26274 | -8.248% | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,146 км) ПС 35/10 кВ Холм-Жирки Холм-Жирковского РЭС | H_СМ-2182 | 2.7614 | 0.34433 | 2.417 | 2.4322 | 2.2316 | 2.4322 | 2.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18546 | -0.20059 | -8.247% | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,168 км) ПС 35/10 кВ Шарапово Ельнинского РЭС | H_СМ-2189 | 2.6285 | 0 | 2.6285 | 0.082234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082234 | 0 | 2.6285 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,168 км) ПС 35/6 кВ Родник Сафоновского РЭС | H_СМ-2190 | 2.6285 | 0 | 2.6285 | 0.082235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082235 | 0 | 2.6285 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,195 км) ПС 35/10 кВ Дивинская Починковского РЭС | H_СМ-2191 | 2.9381 | 0 | 2.9381 | 0.083427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083427 | 0 | 2.9381 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,406 км) ПС 110/35/6 кВ Горная Сафоновского РЭС | H_СМ-2192 | 5.8094 | 0 | 5.8094 | 0.092766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092766 | 0 | 5.8094 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Новодугино и помещений базы Новодугинского РЭС с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | H_СМ-2198 | 0.67659 | 0.078401 | 0.59819 | 0.60403 | 0.57697 | 0.60403 | 0.57697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02122 | -0.027061 | -4.48% | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Холм-Жирки и помещений базы Холм-Жирковского РЭС с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | H_СМ-2200 | 0.7062 | 0.080769 | 0.62543 | 0.63158 | 0.60354 | 0.63158 | 0.60354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021885 | -0.028042 | -4.44% | нд
9.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Починковского РЭС c монтажом оборудования систем видеонаблюдения | H_СМ-2201 | 0.663 | 0.076182 | 0.58681 | 0.59138 | 0.56456 | 0.59138 | 0.56456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022251 | -0.026821 | -4.535% | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Духовщина с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2613 | 0.8051 | 0.008023 | 0.79708 | 0.5928 | 0.18516 | 0 | 0.18516 | 0 | 0 | 0.027102 | 0 | 0.5657 | 0 | 0.61192 | 0.18516 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Пречистое с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2614 | 0.8051 | 0.00722 | 0.79788 | 0.5928 | 0.16662 | 0 | 0.16662 | 0 | 0 | 0.027102 | 0 | 0.5657 | 0 | 0.63126 | 0.16662 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ершичи с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2617 | 0.8051 | 0.008291 | 0.79681 | 0.5928 | 0.19134 | 0 | 0.19134 | 0 | 0 | 0.027102 | 0 | 0.5657 | 0 | 0.60547 | 0.19134 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сафоново с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2618 | 0.8051 | 0.00722 | 0.79788 | 0.5928 | 0.16662 | 0 | 0.16662 | 0 | 0 | 0.027102 | 0 | 0.5657 | 0 | 0.63126 | 0.16662 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Каспля с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2619 | 0.8051 | 0.008023 | 0.79708 | 0.5928 | 0.18516 | 0 | 0.18516 | 0 | 0 | 0.027102 | 0 | 0.5657 | 0 | 0.61192 | 0.18516 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Угра с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2620 | 0.71915 | 0 | 0.71915 | 0.088524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088524 | 0 | 0 | 0 | 0.71915 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2621 | 0.71915 | 0 | 0.71915 | 0.088524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088524 | 0 | 0 | 0 | 0.71915 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,078 км) ПС 110/6/6 кВ Диффузион | J_СМ-2637 | 1.7151 | 0.087365 | 1.6277 | 1.6584 | 1.5217 | 1.6584 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10605 | -0.13678 | -8.247% | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,109 км) ПС 35/10 кВ Бехтеево | J_СМ-2640 | 1.6192 | 0.020757 | 1.5985 | 1.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5415 | 0 | 1.5985 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,115 км) ПС 35/10 кВ Шпунты | J_СМ-2641 | 1.6961 | 0.021117 | 1.6749 | 1.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6181 | 0 | 1.6749 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,167 км) ПС 35/10 кВ Дивинская | J_СМ-2642 | 2.4679 | 0.020863 | 2.4471 | 2.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3877 | 0 | 2.4471 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,1 км) ПС 35/10 кВ Микуличи | J_СМ-2643 | 1.4984 | 0.036354 | 1.4621 | 1.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4211 | 0 | 1.4621 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35/10 кВ Надейковичи | J_СМ-2644 | 1.6271 | 0.036691 | 1.5904 | 1.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5493 | 0 | 1.5904 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,193 км) ПС 35/10 кВ Первомайская | J_СМ-2645 | 2.7881 | 0.035864 | 2.7522 | 2.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7068 | 0 | 2.7522 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,164 км) ПС 35/10 кВ Сож | J_СМ-2646 | 2.4368 | 0.03589 | 2.4009 | 2.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3567 | 0 | 2.4009 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/10 кВ Турки | J_СМ-2647 | 1.7505 | 0.041645 | 1.7088 | 1.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6722 | 0 | 1.7088 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,205 км) РПБ Глинковского РЭС | J_СМ-2648 | 3.1364 | 0.034502 | 3.1019 | 3.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0546 | 0 | 3.1019 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,115 км) ПС 35/10 кВ Капыревщина | J_СМ-2649 | 1.6961 | 0.034893 | 1.6612 | 1.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6181 | 0 | 1.6612 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,154 км) ПС 35/10 кВ Казулино | J_СМ-2650 | 2.1418 | 0.035625 | 2.1062 | 2.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0622 | 0 | 2.1062 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,098 км) ПС 35/10 кВ Гаристово | J_СМ-2651 | 1.4809 | 0.020811 | 1.4601 | 1.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4037 | 0 | 1.4601 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,140 км) ПС 35/10 кВ Усвятье | J_СМ-2652 | 1.9902 | 0.041194 | 1.949 | 1.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9112 | 0 | 1.949 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,154 км) ПС 35/10 кВ Ушаково | J_СМ-2653 | 2.1418 | 0.039563 | 2.1023 | 2.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0622 | 0 | 2.1023 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,148 км) ПС 35/10 кВ Добромино | J_СМ-2654 | 2.0807 | 0.020719 | 2.06 | 2.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0013 | 0 | 2.06 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,121 км) ПС 35/6 кВ ЗССК | J_СМ-2655 | 1.7465 | 0.021798 | 1.7247 | 1.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6682 | 0 | 1.7247 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35/10 кВ Спас-Углы | J_СМ-2656 | 1.6271 | 0.037204 | 1.5899 | 1.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5493 | 0 | 1.5899 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,146 км) ПС 35/10 кВ Коробец | J_СМ-2657 | 2.0675 | 0.035756 | 2.0317 | 1.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9882 | 0 | 2.0317 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,208 км) ПС 110/35/10 кВ Васьково | J_СМ-2658 | 3.3058 | 0 | 3.3058 | 0.084005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084005 | 0 | 3.3058 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,376 км) ПС 110/35/6 кВ Индустриальная | J_СМ-2659 | 5.4284 | 0 | 5.4284 | 0.091438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091438 | 0 | 5.4284 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,394 км) ПС 110/35/10 кВ Монастырщина | J_СМ-2660 | 5.6178 | 0 | 5.6178 | 0.092236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092236 | 0 | 5.6178 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,166 км) ПС 110/10 кВ Макшеево | J_СМ-2661 | 2.5622 | 0 | 2.5622 | 0.082146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082146 | 0 | 2.5622 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,125 км) ПС 110/35/10 кВ Поселки | J_СМ-2662 | 1.8779 | 0 | 1.8779 | 0.080331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080331 | 0 | 1.8779 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,275 км) ПС 110/35/10 кВ Пригорье | J_СМ-2663 | 4.1456 | 0 | 4.1456 | 0.086969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086969 | 0 | 4.1456 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,231 км) ПС 110/35/10 кВ Стодолище | J_СМ-2664 | 3.6068 | 0 | 3.6068 | 0.085023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085023 | 0 | 3.6068 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,148 км) ПС 35/10 кВ Городище | J_СМ-2665 | 2.1787 | 0 | 2.1787 | 0.08135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08135 | 0 | 2.1787 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,186 км) ПС 35/10 кВ Екимовичи | J_СМ-2666 | 2.8269 | 0 | 2.8269 | 0.083031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083031 | 0 | 2.8269 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,150 км) ПС 35/10 кВ Комаровка | J_СМ-2667 | 2.3933 | 0 | 2.3933 | 0.081748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081748 | 0 | 2.3933 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,157 км) ПС 35/10 кВ Татарск | J_СМ-2668 | 2.4886 | 0 | 2.4886 | 0.081748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081748 | 0 | 2.4886 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,168 км) ПС 35/10 кВ Хорошово | J_СМ-2669 | 2.6285 | 0 | 2.6285 | 0.082235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082235 | 0 | 2.6285 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,125 км) ПС 35/10 кВ Микшино | J_СМ-2670 | 1.8779 | 0 | 1.8779 | 0.080331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080331 | 0 | 1.8779 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация учебного полигона филиала Смоленскэнерго с установкой дополнительных тренажеров (1 шт) | M_СМ-3190 | 0.90289 | 0.088813 | 0.81408 | 0 | 0.87696 | 0 | 0.87696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062884 | 0.87696 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.4.2 | Модернизация здания главного щита управления ПС 110/35/10 кВ Ярцево-1 с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации | M_СМ-3202 | 0.28675 | 0.003214 | 0.28354 | 0.20387 | 0.0618 | 0 | 0.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20387 | 0 | 0.22174 | 0.0618 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,031 км) ПС 110/6/6кВ Восточная | M_СМ-3501 | 0.64579 | 0.065725 | 0.58007 | 0.60373 | 0.5409 | 0.60373 | 0.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039172 | -0.062837 | -10.41% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 77.4305 | 0 | 77.4305 | 5.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36156 | 0 | 4.8466 | 0 | 77.4305 | 0 | - | нд
9.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 77.4305 | 0 | 77.4305 | 5.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36156 | 0 | 4.8466 | 0 | 77.4305 | 0 | - | нд
9.3.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х6,3 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (1-этап; трансформаторная мощность 6,3 МВА) | M_СМ-3517 | 37.8861 | 0 | 37.8861 | 2.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18078 | 0 | 2.4233 | 0 | 37.8861 | 0 | - | нд
9.3.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х6,3 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (2-этап; трансформаторная мощность 6,3 МВА) | M_СМ-3518 | 39.5444 | 0 | 39.5444 | 2.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18078 | 0 | 2.4233 | 0 | 39.5444 | 0 | - | нд
9.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 19.6344 | 3.247 | 16.3874 | 2.5691 | 0.14369 | 2.5691 | 0.087203 | 0 | 0.056486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2437 | -2.4254 | -94.41% | нд
9.4 | Строительство КЛ 35 кВ - кабельная вставка ВЛ 35 кВ Южная-Заводская 1,2 (инв. №320700301) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Строй Актив, договор №42074854 от 10.06.21; протяженность 0,28 км) | L_СМ-3023 | 1.833 | 0.40009 | 1.4329 | 1.4643 | 0 | 1.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4329 | -1.4643 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная (инв. №326863619) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Строй Актив, договор №42074854 от 10.06.21; протяженность 0,6 км) | L_СМ-3024 | 1.2713 | 0.16655 | 1.1047 | 1.1047 | 0 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | -1.1047 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой разъеденителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42207560 от 12.07.22; протяженность 0,513 км) | N_СМ-3549 | 1.2216 | 1.1937 | 0.027937 | нд | 0.001145 | нд | 0.001145 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.026792 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ТП-549 - ТП-845 ф.21 РП-23 ф15, 24 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой разъеденителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42207560 от 12.07.22; протяженность 0,522 км) | N_СМ-3550 | 1.6096 | 1.4867 | 0.12285 | нд | 0.086058 | нд | 0.086058 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.036788 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Березка с установкой разъеденителей (1 шт), микропроцессорных защит, заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) в яч.17 (1 шт) (инв.№360380319) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Хмелита (протяженность 4,663 км, в т.ч кабельная вставка 0,164 ) | N_СМ-3653 | 13.2255 | 0 | 13.2255 | нд | 0.029807 | нд | 0 | нд | 0.029807 | нд | 0 | нд | 0 | 13.1957 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Починок (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Селиверстова Д.В, договор №42359014 от 01.06.23; протяженность 0,16 км) | N_СМ-3714 | 0.47346 | 0 | 0.47346 | нд | 0.026679 | нд | 0 | нд | 0.026679 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44678 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 163.9317 | 0 | 163.9317 | 93.1811 | 49.7129 | 0 | 7.21 | 0 | 42.503 | 0 | 0 | 93.1811 | 0 | 114.2187 | 49.7129 | - | нд
9.6 | Приобретение Транспорта. Многофункциональные краны-манипуляторы на а/м шасси (2023: кран-манипулятор-1 шт) | L_СМ-2928 | 11.96 | 0 | 11.96 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 0 | 11.96 | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2022: фургон грузо-пассажирский, 3-местн - 2 шт, фургон грузо-пассажирский, 7-местн - 3 шт) | M_СМ-3078 | 8.9795 | 0 | 8.9795 | 0 | 8.8985 | 0 | 3.5353 | 0 | 5.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 8.8985 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
9.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2022: Автогидроподъемник - 2 шт) | M_СМ-3079 | 20.4246 | 0 | 20.4246 | 0 | 20.4246 | 0 | 0 | 0 | 20.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 20.4246 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
9.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2022: а/м бригадный комплектация "А" - 2 шт) | M_СМ-3080 | 12.8224 | 0 | 12.8224 | 0 | 12.8224 | 0 | 0 | 0 | 12.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8224 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
9.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2023: РИСЭ 100 кВт - 2 шт) | M_СМ-3439 | 5.028 | 0 | 5.028 | 5.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.028 | 0 | 5.028 | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2023: Автогидроподъемник - 2 шт) | M_СМ-3440 | 27.9411 | 0 | 27.9411 | 27.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9411 | 0 | 27.9411 | 0 | - | нд
9.6 | НИОКР Разработка технологии формирования подробного профиля нагрузки абонента с применением интеллектуальных измерительных устройств | M_СМ-3493 | 48.252 | 0 | 48.252 | 48.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.252 | 0 | 48.252 | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2023: РИСЭ 30 кВт - 2 шт ,РИСЭ 6 кВт - 10 шт) | N_СМ-3641 | 2.954 | 0 | 2.954 | нд | 2.954 | нд | 0 | нд | 2.954 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: Роботизированный исполнительный механизм-1 шт, Бойлер-1 шт, Регистратр-15 шт, Сварочный п/автомат-3 шт, Станок резьбонарезной-1 шт, Станок отрезной-1 шт, Заземление переносное-1 шт, Штанга заземляющая-42 к-т, Комплект СИЗ-4 к-т, Столбик анкерный-1 шт, Устройство раскрепляющее-1 шт, Лестница для подъема на опору-2 шт, Комплекс поисковой-1 шт) | N_СМ-3642 | 4.7292 | 0 | 4.7292 | нд | 4.6134 | нд | 3.6747 | нд | 0.93872 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11578 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.6 | Приобретение ОНТМ. Здания, кроме жилых (палатка пневмокаркасная - 1 к-т) | N_СМ-3663 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7576 | нд | нд | нд
9.6 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Смоленскэнерго (1 система) | N_СМ-3664 | 10.597 | 0 | 10.597 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.597 | нд | нд | нд
9.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_СМ-3673 | 1.0062 | 0 | 1.0062 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0062 | нд | нд | нд
9.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_СМ-3674 | 6.6014 | 0 | 6.6014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.6014 | нд | нд | нд
9.6 | Приобретение э/сетевого имущества по договору №б/н от 20.02.23 (ВЛ 0,4 кВ - 0,52 км, ВЛ 10 кВ - 0,76 км, ТП-412 - 0,04 МВА) | N_СМ-3706 | 0.87876 | 0 | 0.87876 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87876 | нд | нд | нд
10 | Тамбовская область | Г | 2820.2115 | 1536.5602 | 1283.6514 | 785.6893 | 399.8821 | 218.1784 | 247.9811 | 146.5802 | 151.9009 | 127.7972 | 0 | 293.1335 | 0 | 883.7693 | 35.1235 | 9.629% | нд
10.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1545.6484 | 1058.3226 | 487.3257 | 432.8232 | 281.5898 | 151.9747 | 192.5373 | 105.8433 | 89.0525 | 94.5121 | 0 | 80.4932 | 0 | 205.7359 | 23.7718 | 9.22% | нд
10.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1545.6484 | 1058.3226 | 487.3257 | 432.8232 | 281.5898 | 151.9747 | 192.5373 | 105.8433 | 89.0525 | 94.5121 | 0 | 80.4932 | 0 | 205.7359 | 23.7718 | 9.22% | нд
10.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 993.9044 | 658.782 | 335.1224 | 343.0992 | 162.4717 | 120.3603 | 116.9393 | 82.5037 | 45.5325 | 72.9725 | 0 | 67.2628 | 0 | 172.6507 | -40.3923 | -19.91% | нд
10.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 471.3472 | 386.4494 | 84.8977 | 89.724 | 75.2878 | 31.6144 | 34.4678 | 23.3396 | 40.82 | 21.5396 | 0 | 13.2304 | 0 | 9.61 | 20.3338 | 37% | нд
10.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 80.3968 | 13.0912 | 67.3056 | 0 | 43.8303 | 0 | 41.1302 | 0 | 2.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4753 | 43.8303 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ф.12, 23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ППК Единый заказчик в сфере строительства договор №42082290 от 20.12.21 (свыше 670 кВт; протяженность 7,278 км, в том числе ГНБ - 0,073 км) | N_ТБ-2723 | 26.5654 | 1.3498 | 25.2157 | нд | 17.791 | нд | 17.791 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.4246 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.12, 23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с трансформаторами 2х1,0 МВА для Техприсоединения ППК Единый заказчик в сфере строительства договор №42082290 от 20.12.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ТБ-2725 | 9.5442 | 0.63387 | 8.9103 | нд | 8.3548 | нд | 8.3548 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.55548 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
10.1.1.3 | Строительство 2-х цепной ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Жердевская до строящихся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО Тамбовский бекон договор №42079047 от 22.11.21 (до 670 кВт, протяженность 7,684 км) | N_ТБ-2744 | 31.1237 | 1.1021 | 30.0216 | нд | 14.5264 | нд | 14.5264 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.4952 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1-4 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Рудовская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Юго-Восточная агрогруппа, договор №42155566 от 11.01.22 (до 670 кВт; протяженность 0,35 км) | N_ТБ-2761 | 1.7989 | 1.7218 | 0.077103 | нд | 0.077103 | нд | 0.077103 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3878e-16 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.31 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сосновская с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Агрофирма Жупиков, договор №42174365 от 25.04.22 (до 670 кВт; протяженность 3,222 км) | N_ТБ-2783 | 8.5545 | 8.2837 | 0.27083 | нд | 0.27082 | нд | 0.27082 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3307e-16 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ответвления оп.3 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ГидроПромТехнологии, договор №42281880 от 21.12.22 (до 670 кВт; протяженность 0,42 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | N_ТБ-2808 | 0.23374 | 0 | 0.23374 | нд | 0.23374 | нд | 0.009557 | нд | 0.22418 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.3 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ГидроПромТехнологии, договор №42281880 от 21.12.22 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | N_ТБ-2809 | 2.5764 | 0 | 2.5764 | нд | 2.5764 | нд | 0.10046 | нд | 2.4759 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4409e-16 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
10.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 779.3342 | 164.8436 | 614.4906 | 239.7026 | 91.5356 | 45.0196 | 49.3225 | 40.7369 | 42.2131 | 33.2851 | 0 | 120.6611 | 0 | 522.955 | 5.7792 | 6.739% | нд
10.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 240.0812 | 0.51194 | 239.5692 | 23.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1383 | 0 | 22.1854 | 0 | 239.5692 | 0 | - | нд
10.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 240.0812 | 0.51194 | 239.5692 | 23.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1383 | 0 | 22.1854 | 0 | 239.5692 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Рассказовская с установкой дополнительной линейной ячейки 6 кВ и дугогасящего реактора с комплектом УРЗА | I_ТБ-1530 | 12.0893 | 0 | 12.0893 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027533 | 0 | 0.52947 | 0 | 12.0893 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Мучкапская с заменой конденсаторных батарей 10 кВ (1 шт) | I_ТБ-1542 | 11.3704 | 0 | 11.3704 | 0.46856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023161 | 0 | 0.4454 | 0 | 11.3704 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Павловская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1678 | 1.7747 | 0 | 1.7747 | 0.081941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081941 | 0 | 1.7747 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Шульгинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1679 | 1.7747 | 0 | 1.7747 | 0.081941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081941 | 0 | 1.7747 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Росляйская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1683 | 1.7747 | 0 | 1.7747 | 0.081941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081941 | 0 | 1.7747 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Богдановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1684 | 1.7747 | 0 | 1.7747 | 0.081941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081941 | 0 | 1.7747 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Платоновская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1685 | 1.7747 | 0 | 1.7747 | 0.081941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081941 | 0 | 1.7747 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Телешовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1686 | 1.7747 | 0 | 1.7747 | 0.081941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081941 | 0 | 1.7747 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Иноковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1687 | 1.7747 | 0 | 1.7747 | 0.081941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081941 | 0 | 1.7747 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Южная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1688 | 1.7747 | 0 | 1.7747 | 0.081941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081941 | 0 | 1.7747 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Кочетовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1689 | 1.7747 | 0 | 1.7747 | 0.081941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081941 | 0 | 1.7747 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Н.Архангельская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1690 | 1.7747 | 0 | 1.7747 | 0.081941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081941 | 0 | 1.7747 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Иловайская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1691 | 1.7747 | 0 | 1.7747 | 0.081941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081941 | 0 | 1.7747 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Луговая с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1692 | 1.7747 | 0 | 1.7747 | 0.081941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081941 | 0 | 1.7747 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Коршуновская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1693 | 1.7747 | 0 | 1.7747 | 0.081941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081941 | 0 | 1.7747 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Агропром с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1694 | 1.7747 | 0 | 1.7747 | 0.081941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081941 | 0 | 1.7747 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Шачинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1695 | 1.7747 | 0 | 1.7747 | 0.081941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081941 | 0 | 1.7747 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Авдеевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1696 | 1.7747 | 0 | 1.7747 | 0.081941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081941 | 0 | 1.7747 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Серебряковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1697 | 1.7747 | 0 | 1.7747 | 0.081941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081941 | 0 | 1.7747 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Новосельцевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1698 | 1.7747 | 0 | 1.7747 | 0.081941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081941 | 0 | 1.7747 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шпикуловская с установкой регистратора аварийных событий (РАС-ССПИ) | J_ТБ-2093 | 16.9862 | 0 | 16.9862 | 0.59915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59915 | 0 | 16.9862 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ржаксинская с установкой регистратора аварийных событий (РАС-ССПИ) | J_ТБ-2094 | 16.3558 | 0.51194 | 15.8439 | 15.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98998 | 0 | 14.8539 | 0 | 15.8439 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Инжавинская с установкой регистратора аварийных событий (РАС-ССПИ) | K_ТБ-2219 | 16.9862 | 0 | 16.9862 | 0.59915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59915 | 0 | 16.9862 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Нащекинская с установкой регистратора аварийных событий (РАС-ССПИ) | K_ТБ-2220 | 16.9862 | 0 | 16.9862 | 0.59915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59915 | 0 | 16.9862 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Промышленная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2525 | 7.1487 | 0 | 7.1487 | 0.016307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016307 | 0 | 7.1487 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Комсомольская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2526 | 7.0625 | 0 | 7.0625 | 0.016307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016307 | 0 | 7.0625 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Селезневская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2527 | 7.1008 | 0 | 7.1008 | 0.016307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016307 | 0 | 7.1008 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Авангардская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2528 | 6.9571 | 0 | 6.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9571 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Б.Двойневская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2529 | 6.9858 | 0 | 6.9858 | 0.016307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016307 | 0 | 6.9858 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Авдеевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2530 | 6.9763 | 0 | 6.9763 | 0.016307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016307 | 0 | 6.9763 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Новосельцевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2531 | 6.9667 | 0 | 6.9667 | 0.016307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016307 | 0 | 6.9667 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №2 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2532 | 7.1871 | 0 | 7.1871 | 0.31359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31359 | 0 | 7.1871 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Тамбовская №3 с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2533 | 7.2541 | 0 | 7.2541 | 0.31359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31359 | 0 | 7.2541 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №5 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | M_ТБ-2534 | 7.1104 | 0 | 7.1104 | 0.31359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31359 | 0 | 7.1104 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №6 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2535 | 7.1775 | 0 | 7.1775 | 0.31359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31359 | 0 | 7.1775 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №7 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (2 системы), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2536 | 7.235 | 0 | 7.235 | 0.31359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31359 | 0 | 7.235 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №8 с заменой оборудования систем телемеханики (2 системы), передачи телеметрической информации (2 системы), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2537 | 7.2733 | 0 | 7.2733 | 0.31359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31359 | 0 | 7.2733 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Октябрь с заменой оборудования систем телемеханики (1 системы), передачи телеметрической информации (2 системы) | M_ТБ-2538 | 7.2637 | 0 | 7.2637 | 0.31359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31359 | 0 | 7.2637 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Пигмент с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (2 системы) | M_ТБ-2539 | 6.9571 | 0 | 6.9571 | 0.31359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31359 | 0 | 6.9571 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Арженская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2554 | 7.0502 | 0 | 7.0502 | 0.31359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31359 | 0 | 7.0502 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шпикуловская с установкой измерительных трансформаторов 110 кВ (2 комплекта) на вводах Т-1, Т-2 (ССПИ) | M_ТБ-2697 | 2.0491 | 0 | 2.0491 | 0.088655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088655 | 0 | 0 | 0 | 2.0491 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Донская с установкой ТТ 35 кВ (1 комплект), ТН 35 кВ (1 комплект) | M_ТБ-2698 | 1.6069 | 0 | 1.6069 | 0.17309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009001 | 0 | 0.16409 | 0 | 1.6069 | 0 | - | нд
10.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 82.015 | 43.0478 | 38.9672 | 23.9164 | 0.63905 | 0 | 0.001352 | 0 | 0.63769 | 0 | 0 | 23.9164 | 0 | 38.3282 | 0.63905 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.1858 | 0.96295 | 8.2229 | 0 | 0.63905 | 0 | 0.001352 | 0 | 0.63769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5839 | 0.63905 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Дороничева Е.А, соглашение о компенсации №6800/02035/21 от 10.06.21, инв. №12243/10; протяженность 0,087 км) | M_ТБ-2070 | 0.28454 | 0.25304 | 0.031502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031502 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Дороничева Е.А, соглашение о компенсации №6800/02035/21 от 10.06.21, инв. №12225/10; протяженность 0,018 км) | M_ТБ-2084 | 0.15052 | 0.14319 | 0.007334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007334 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35 кВ П.Пригородная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Ильичев В.А., договор №6800/05330/20 от 05.11.20, инв.№12664/10; протяженность 0,109 км) | L_ТБ-2237 | 0.20347 | 0.060443 | 0.14303 | 0 | 0.001352 | 0 | 0.001352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14167 | 0.001352 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Серебряковская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Экоойл, соглашение о компенсации №6800/01661/22 от 27.05.22, инв.№12519/10; протяженность 0,181 км) | N_ТБ-2484 | 0.50994 | 0 | 0.50994 | нд | 0.50894 | нд | 0 | нд | 0.50894 | нд | 0 | нд | 0 | 0.001 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Администрации г.Котовск, соглашение о компенсации №6800/00271/21 от 01.03.22, инв №12629/10; протяженность 0,412 км) | M_ТБ-2749 | 0.50194 | 0.50628 | -0.004341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004341 | 0 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.2.1 | Реконструкция участка (в пролете оп.6/105 - 6/110) ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ЗАО ДСУ-2, соглашение о компенсации №6800/01264/23 от 11.04.23, инв №12215/10; протяженность 0,64 км) | N_ТБ-2785 | 6.2996 | 0 | 6.2996 | нд | 0.037228 | нд | 0 | нд | 0.037228 | нд | 0 | нд | 0 | 6.2623 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Сабуровская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Александровское, соглашение о компенсации №6800/04028/22 от 21.10.22, инв.№3439, протяженность 0,267 км) | N_ТБ-2803 | 1.2359 | 0 | 1.2359 | нд | 0.091526 | нд | 0 | нд | 0.091526 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1443 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
10.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 72.8292 | 42.0849 | 30.7443 | 23.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9164 | 0 | 30.7443 | 0 | - | нд
10.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2018 - 47,074 га, 2020 - 24,471 га, 2023 - 365,394 га) | H_ТБ-1307 | 65.7961 | 42.0849 | 23.7112 | 23.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7112 | 0 | 23.7112 | 0 | - | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-258 ф.3 ПС 35/10 кВ Бондарская с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Бондари Бондарский р-он | M_ТБ-2499 | 1.4663 | 0 | 1.4663 | 0.04104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04104 | 0 | 1.4663 | 0 | - | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-5365 ф.8 ПС 35/10 кВ Ольшанская с установкой с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Н.Шибряй Уваровский р-он | M_ТБ-2500 | 1.4663 | 0 | 1.4663 | 0.04104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04104 | 0 | 1.4663 | 0 | - | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-005 ф.1 ПС 110/ 35/10 кВ Пичаевская с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Покрово-Васильево Пичаевский р-он | M_ТБ-2501 | 1.4663 | 0 | 1.4663 | 0.04104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04104 | 0 | 1.4663 | 0 | - | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-251 ф.15 ПС 35/10 кВ Бондарская с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей свх.Бондарский Бондарский р-он | M_ТБ-2502 | 1.4663 | 0 | 1.4663 | 0.04104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04104 | 0 | 1.4663 | 0 | - | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-157 ф.7 ПС 35/10 кВ Глазковская с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Никольское Мичуринский р-он | M_ТБ-2506 | 1.168 | 0 | 1.168 | 0.041035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041035 | 0 | 1.168 | 0 | - | нд
10.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 235.3789 | 116.1225 | 119.2564 | 103.0518 | 49.8756 | 8.8913 | 27.8886 | 40.7369 | 21.987 | 32.1468 | 0 | 21.2768 | 0 | 69.3807 | 0.24748 | 0.4987% | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 140.5175 | 34.6995 | 105.818 | 103.0518 | 40.3325 | 8.8913 | 20.193 | 40.7369 | 20.1395 | 32.1468 | 0 | 21.2768 | 0 | 65.4855 | -9.2957 | -18.73% | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2020 - 394; 2021 - 688; 2022 - 231) | K_ТБ-2165 | 27.0279 | 19.6183 | 7.4096 | 8.8913 | 0 | 8.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4096 | -8.8913 | -100% | Реализация проекта в завершена в предшествующем отчетном периоде
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2021 - 324) | K_ТБ-2166 | 12.9267 | 15.0812 | -2.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1545 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполненных работ
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 2846) | M_ТБ-2714 | 49.6264 | 0 | 49.6264 | 43.224 | 4.2977 | 0 | 0 | 16.232 | 4.2977 | 12.2432 | 0 | 14.7488 | 0 | 45.3287 | -11.9342 | -73.52% | Уточнение сроков и объемов поставки оборудования/транспорта
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 280) | M_ТБ-2718 | 9.3522 | 0 | 9.3522 | 9.3522 | 3.9216 | 0 | 8.4216 | 5.4127 | -4.5 | 2.8703 | 0 | 1.0693 | 0 | 5.4307 | -1.4911 | -27.55% | Уточнение сроков и объемов поставки оборудования/транспорта
10.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 325) | M_ТБ-2729 | 12.7784 | 0 | 12.7784 | 12.7784 | 0 | 0 | 0 | 6.0713 | 0 | 5.0212 | 0 | 1.6859 | 0 | 12.7784 | -6.0713 | -100% | В связи с корректировкой принятых технических решений титул исключен из инвестиционной программы
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2023 - 839) | M_ТБ-2733 | 15.0847 | 0 | 15.0847 | 15.0847 | 15.4018 | 0 | 4.0064 | 6.7751 | 11.3954 | 6.006 | 0 | 2.3035 | 0 | -0.31707 | 8.6266 | 127.3% | Опережающие темпы поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 394) | M_ТБ-2738 | 13.7212 | 0 | 13.7212 | 13.7212 | 16.7114 | 0 | 7.765 | 6.2459 | 8.9464 | 6.006 | 0 | 1.4693 | 0 | -2.9902 | 10.4655 | 167.6% | Опережающие темпы поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
10.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 5.7973 | 0 | 5.7973 | 0 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9498 | 1.8475 | - | нд
10.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-10 кВ; ИПУ: 2023 - 11) | N_ТБ-2826 | 5.7973 | 0 | 5.7973 | нд | 1.8475 | нд | 0 | нд | 1.8475 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9498 | нд | нд | В связи с корректировкой принятых технических решений титул включен в проект инвестиционной программы
10.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 89.064 | 81.423 | 7.641 | 0 | 7.6956 | 0 | 7.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05462 | 7.6956 | - | нд
10.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ; 2020 - 242; 2021 - 83) | J_ТБ-2125 | 89.064 | 81.423 | 7.641 | 0 | 7.6956 | 0 | 7.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05462 | 7.6956 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Капитализация % по кредитам
10.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 221.8591 | 5.1613 | 216.6978 | 89.4107 | 41.0209 | 36.1283 | 21.4325 | 0 | 19.5884 | 0 | 0 | 53.2824 | 0 | 175.6769 | 4.8927 | 13.54% | нд
10.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 221.8591 | 5.1613 | 216.6978 | 89.4107 | 41.0209 | 36.1283 | 21.4325 | 0 | 19.5884 | 0 | 0 | 53.2824 | 0 | 175.6769 | 4.8927 | 13.54% | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,5534 км) ПС 110 кВ Токаревская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1323 | 6.9405 | 0.15221 | 6.7883 | 6.3241 | 0.31755 | 6.3241 | 0 | 0 | 0.31755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4707 | -6.0065 | -94.98% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,18495 км) ПС 110 кВ Уметская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1327 | 2.5858 | 0.18796 | 2.3978 | 2.3606 | 2.2238 | 2.3606 | 1.7398 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | -0.13679 | -5.795% | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,1334 км) ПС 110 кВ Иноковская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1378 | 3.1403 | 0.25224 | 2.888 | 2.8345 | 2.7039 | 2.8345 | 1.9839 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1841 | -0.13057 | -4.607% | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,2116 км) ПС 110 кВ Кузьминская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1379 | 4.0714 | 0.3611 | 3.7103 | 3.6622 | 3.5134 | 3.6622 | 2.8024 | 0 | 0.71101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19686 | -0.14875 | -4.062% | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,124 км) ПС 35 кВ Бокинская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1380 | 1.5551 | 0.083755 | 1.4713 | 1.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4713 | 0 | 1.4713 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,139 км) ПС 35 кВ П.Марфинская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1381 | 2.3405 | 0.093721 | 2.2467 | 2.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2467 | 0 | 2.2467 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,140 км) ПС 35 кВ Пригородная путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1382 | 2.0234 | 0.097715 | 1.9257 | 1.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9257 | 0 | 1.9257 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,098 км) ПС 35 кВ Оржевская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1383 | 1.6016 | 0.070191 | 1.5314 | 1.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5314 | 0 | 1.5314 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,099 км) ПС 35 кВ Суравская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1384 | 1.3541 | 0.070192 | 1.2839 | 1.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2839 | 0 | 1.2839 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,124 км) ПС 35 кВ Авдеевская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1385 | 1.5928 | 0.089339 | 1.5035 | 1.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5035 | 0 | 1.5035 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,096 км) ПС 35 кВ Анненская путем замены существующего ограждения на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1386 | 1.3737 | 0.15934 | 1.2143 | 1.2128 | 2.0852 | 1.2128 | 1.0968 | 0 | 0.98844 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.87091 | 0.87244 | 71.94% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,136 км) ПС 35 кВ Любвинская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1387 | 1.7836 | 0.089339 | 1.6942 | 1.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6942 | 0 | 1.6942 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,151 км) ПС 35 кВ Рахманинская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1388 | 2.0981 | 0.10539 | 1.9927 | 1.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9927 | 0 | 1.9927 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,1786 км) ПС 110 кВ Шпикуловская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1389 | 4.0052 | 0.36845 | 3.6367 | 3.5721 | 3.5495 | 3.5721 | 2.4398 | 0 | 1.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087295 | -0.022639 | -0.6338% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Северная путем замены существующего ограждения на ограждение (0,11 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1390 | 1.4763 | 0.088291 | 1.388 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 1.388 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,1954 км) ПС 110 кВ Павловская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1391 | 4.021 | 0.28644 | 3.7346 | 3.6655 | 3.622 | 3.6655 | 2.5734 | 0 | 1.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11261 | -0.043489 | -1.186% | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,102 км) ПС 35 кВ Бахаревская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1392 | 1.4324 | 0.29174 | 1.1407 | 1.2663 | 3.6333 | 1.2663 | 2.6682 | 0 | 0.96509 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4926 | 2.367 | 186.9% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Б.Двойнёвская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,11 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1393 | 1.4763 | 0.088291 | 1.388 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 1.388 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Агропром путем замены существующего ограждения на ограждение (0,11 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1394 | 1.41 | 0.088291 | 1.3217 | 1.2411 | 2.9564 | 1.2411 | 0.20777 | 0 | 2.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6347 | 1.7153 | 138.2% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Рудовская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,11 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1395 | 1.4763 | 0.088291 | 1.388 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 1.388 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Лукинская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,107 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1396 | 1.4448 | 0.086512 | 1.3583 | 1.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3583 | 0 | 1.3583 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35 кВ Ольшанская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1397 | 1.377 | 0.088291 | 1.2888 | 1.2102 | 3.675 | 1.2102 | 0.24827 | 0 | 3.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3862 | 2.4648 | 203.7% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,1289 км) ПС 110 кВ Телешовская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1398 | 3.0649 | 0.086512 | 2.9784 | 2.7747 | 2.7894 | 2.7747 | 0.18651 | 0 | 2.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18896 | 0.014705 | 0.53% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Ирская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,11 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1399 | 1.4763 | 0.088291 | 1.388 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 1.388 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,172 км) ПС 110 кВ Кожзавод путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1400 | 3.9242 | 0.086512 | 3.8377 | 3.5753 | 3.1322 | 3.5753 | 0.22832 | 0 | 2.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70549 | -0.44306 | -12.39% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Гавриловская путем замены существующего ограждения на ограждение 0,109 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1401 | 1.4717 | 0.087698 | 1.384 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 1.384 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35 кВ Соколовская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1402 | 1.4763 | 0.088291 | 1.388 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 1.388 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,11 км) ПС 35 кВ Коптевская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1403 | 1.4763 | 0.088291 | 1.388 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 1.388 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Ранинская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,11 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1404 | 1.4763 | 0.088291 | 1.388 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 1.388 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,107 км) ПС 35 кВ Вишневская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1405 | 1.38 | 0.26342 | 1.1166 | 1.2145 | 3.0658 | 1.2145 | 2.2652 | 0 | 0.80059 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9493 | 1.8513 | 152.4% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,107 км) ПС 35 кВ Зеленая путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1406 | 1.38 | 0.25901 | 1.121 | 1.2145 | 2.9674 | 1.2145 | 2.206 | 0 | 0.76145 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8465 | 1.7529 | 144.3% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Липовская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,11 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1407 | 1.4763 | 0.088291 | 1.388 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 1.388 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35 кВ Ярославская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1408 | 1.4763 | 0.088291 | 1.388 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 1.388 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация РП 10 кВ Чернавская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,11 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1409 | 1.4763 | 0.088291 | 1.388 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 1.388 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация РП 10 кВ Юбилейная путем замены существующего ограждения на ограждение (0,107 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1410 | 1.4532 | 0.086513 | 1.3667 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 1.3667 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ М.Горьковская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,198 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1974 | 2.536 | 0 | 2.536 | 0.16061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16061 | 0 | 2.536 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,2 км) ПС 110 кВ М.Зверяевская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1975 | 2.5556 | 0 | 2.5556 | 0.16196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16196 | 0 | 2.5556 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ М.Талинская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,2 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1976 | 2.5556 | 0 | 2.5556 | 0.16196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16196 | 0 | 2.5556 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,150 км) ПС 110 кВ Шачинская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1977 | 2.0125 | 0 | 2.0125 | 0.12807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12807 | 0 | 2.0125 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Спасская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,2 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1978 | 2.5556 | 0 | 2.5556 | 0.16196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16196 | 0 | 2.5556 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,062 км) ПС 35 кВ Ситовская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1979 | 0.75994 | 0 | 0.75994 | 0.068425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068425 | 0 | 0.75994 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,082 км) ПС 35 кВ Н.Сергиевская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1980 | 1.1911 | 0 | 1.1911 | 0.08198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08198 | 0 | 1.1911 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Авангардская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,124 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1981 | 1.7058 | 0 | 1.7058 | 0.11045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11045 | 0 | 1.7058 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ П.Пригородная путем замены существующего ограждения на ограждение (0,148 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1982 | 1.9903 | 0 | 1.9903 | 0.12671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12671 | 0 | 1.9903 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,135 км) ПС 35 кВ Восточная путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1983 | 1.8343 | 0 | 1.8343 | 0.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1179 | 0 | 1.8343 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,130 км) ПС 35 кВ Караваинская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1984 | 1.7758 | 0 | 1.7758 | 0.11452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11452 | 0 | 1.7758 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,120 км) ПС 35 кВ Крюковская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1985 | 1.6521 | 0 | 1.6521 | 0.10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10774 | 0 | 1.6521 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,130 км) ПС 35 кВ Митропольская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1986 | 1.7758 | 0 | 1.7758 | 0.11452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11452 | 0 | 1.7758 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Луговая путем замены существующего ограждения на ограждение (0,08 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1987 | 1.1721 | 0 | 1.1721 | 0.080626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080626 | 0 | 1.1721 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Глазковская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,153 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1988 | 2.0509 | 0 | 2.0509 | 0.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1301 | 0 | 2.0509 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Жидиловская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,112 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1989 | 1.5566 | 0 | 1.5566 | 0.10232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10232 | 0 | 1.5566 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,128 км) ПС 35 кВ Козьмодемьяновская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1990 | 1.7478 | 0 | 1.7478 | 0.11316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11316 | 0 | 1.7478 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Сампурский РЭС) | K_ТБ-2222 | 20.4016 | 0.025353 | 20.3762 | 0.10467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10467 | 0 | 20.3762 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Моршанский, Сосновский, Пичаевский РЭС) | K_ТБ-2223 | 75.52 | 0.050705 | 75.4693 | 0.068998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068998 | 0 | 75.4693 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Кирсановский РЭС) | L_ТБ-2343 | 19.3745 | 0.016875 | 19.3576 | 19.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3576 | 0 | 19.3576 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация здания Жердевского РЭС с монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации (1 система) | M_ТБ-2523 | 0.079398 | 0 | 0.079398 | 0.034898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034898 | 0 | 0.079398 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация здания Мичуринского участка СПС Мичуринского РЭС с монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации (1 система) | M_ТБ-2524 | 0.079398 | 0 | 0.079398 | 0.034898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034898 | 0 | 0.079398 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация учебного полигона филиала Тамбовэнерго с установкой дополнительного тренажера (1шт) | M_ТБ-2696 | 1.3885 | 0.29358 | 1.095 | 0 | 0.786 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30896 | 0.786 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.45979 | 0.44728 | 0.012505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012505 | 0 | - | нд
10.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Дороничева Е.А, соглашение о коменсации №6800/02035/21 от 10.06.21; протяженность 0,101 км) | M_ТБ-2085 | 0.28226 | 0.27458 | 0.007684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007684 | 0 | - | нд
10.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Дороничева Е.А, соглашение о компенсации №6800/02035/21 от 10.06.21; протяженность 0,1 км) | M_ТБ-2086 | 0.17753 | 0.1727 | 0.004821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004821 | 0 | - | нд
10.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 494.7692 | 312.9466 | 181.8225 | 113.1634 | 26.7566 | 21.1841 | 6.1214 | 0 | 20.6353 | 0 | 0 | 91.9793 | 0 | 155.0659 | 5.5726 | 26.31% | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2017-2022: приборы диагностики-72 шт; приборы релейной защиты-22 шт; средства механизации-149 шт; компрессорное оборудование-17 шт; счетчик э/энергии-28 шт; электрокотлы-5 шт; водоподогреватель-2 шт; станки-3 шт) | H_ТБ-1122 | 61.831 | 58.202 | 3.629 | 3.629 | 3.424 | 3.629 | 3.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20499 | -0.20499 | -5.649% | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (сервер-10 шт, компьютер-159 шт, МФУ-69 шт, принтер-13 шт, ноутбук-7 шт, СХД-1 шт, телевизор-2 шт, комплекс видеофиксации-38 шт, комплекс звукозаписи-23 шт, оборудование ЦППС-1 шт, АРМ диспетчера-4 к-т, ИТ-оборудование-1 к-т, стенд презентационный-1 шт, ПАК мониторинга состояния ИПУ э/э-1 к-т, коммутатор-2 шт) | H_ТБ-1123 | 57.2971 | 57.2971 | -6e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6e-06 | 0 | - | Уточнение объемов поставки
10.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2016-2022: бригадный а/м-33 шт, бригадный а/м повышенной проходимости-85 шт, а/м повышенной проходимости-6 шт) | H_ТБ-1127 | 208.4232 | 193.6455 | 14.7778 | 14.7778 | 14.7566 | 14.7778 | 0 | 0 | 14.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021198 | -0.021198 | -0.1434% | нд
10.6 | Приобретение транспорта. Экскаваторы на а/м шасси (экскаватор - 1 шт) | J_ТБ-1587 | 8.372 | 0 | 8.372 | 8.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.372 | 0 | 8.372 | 0 | - | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х ВЛ 10 кВ (1, 2-сш) ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (8 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41844013 от 25.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 8,5 км) | K_ТБ-2148 | 0.62379 | 0.62379 | 0 | 0.33673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33673 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ (1, 2-сш) ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41844013 от 25.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 9,5 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | K_ТБ-2149 | 3.1783 | 3.1783 | 0 | 2.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9097 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: приборы диагностики-5 шт; средства механизации-3 шт) | M_ТБ-2510 | 4.0345 | 0 | 4.0345 | 4.0345 | 0.2495 | 0 | 0 | 0 | 0.2495 | 0 | 0 | 4.0345 | 0 | 3.785 | 0.2495 | - | Опережающие темпы поставки оборудования
10.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2023: Персональный компьютер-50 шт, сервер-3 шт, МФУ-11 шт, система хранения-1 шт, ИБП-4 шт) | M_ТБ-2513 | 9.0336 | 0 | 9.0336 | 9.0336 | 0.1723 | 0 | 0 | 0 | 0.1723 | 0 | 0 | 9.0336 | 0 | 8.8613 | 0.1723 | - | Опережающие темпы поставки оборудования
10.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (2023: коммутатор-2 шт, маршрутизатор-10 шт) | M_ТБ-2516 | 3.5123 | 0 | 3.5123 | 3.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5123 | 0 | 3.5123 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: бригадный а/м-11 шт) | M_ТБ-2519 | 57.9421 | 0 | 57.9421 | 21.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6567 | 0 | 57.9421 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2022: установка осветительная-8 шт) | M_ТБ-2522 | 2.7773 | 0 | 2.7773 | 2.7773 | 2.6384 | 2.7773 | 2.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13886 | -0.13886 | -5% | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2023: электропогрузчик-1 шт) | M_ТБ-2574 | 2.3734 | 0 | 2.3734 | 2.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3734 | 0 | 2.3734 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Электролаборатории (2023: электролаборатория передвижная-1 шт) | M_ТБ-2582 | 14.7515 | 0 | 14.7515 | 14.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7515 | 0 | 14.7515 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на базе трактора (2023: 3 шт) | M_ТБ-2586 | 11.952 | 0 | 11.952 | 11.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.952 | 0 | 11.952 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъёмники, автовышки (2023: а/гидроподъёмник-2 шт) | M_ТБ-2587 | 12.3784 | 0 | 12.3784 | 12.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3784 | 0 | 12.3784 | 0 | - | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ в рассечку ф.23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ППК Единый заказчик в сфере строительства договор №42082290 от 20.12.21 (свыше 670 кВт; протяженность 3,7 км, в том числе ГНБ - 0,3км) | M_ТБ-2724 | 0.66853 | 0 | 0.66853 | 0.66853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66853 | 0 | 0.66853 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: приборы диагностики-10 шт; средства механизации-103 шт; средства защиты-100 шт; роботизированный механизм-1 шт; квадрокоптер-1 шт) | N_ТБ-2800 | 25.619 | 0 | 25.619 | нд | 5.5158 | нд | 0.058908 | нд | 5.4569 | нд | 0 | нд | 0 | 20.1032 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
10.6 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Тамбовэнерго (1 система) | N_ТБ-2804 | 6.4146 | 0 | 6.4146 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.4146 | нд | нд | нд
10.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_ТБ-2823 | 2.9679 | 0 | 2.9679 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9679 | нд | нд | нд
10.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_ТБ-2824 | 0.61862 | 0 | 0.61862 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.61862 | нд | нд | нд
11 | Тверская область | Г | 1026.4768 | 142.9514 | 883.5254 | 379.2258 | 379.5062 | 72.2171 | 201.6772 | 73.8466 | 177.8291 | 89.2152 | 0 | 143.9469 | 0 | 504.0191 | 233.4425 | 159.8% | нд
11.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 469.8685 | 53.709 | 416.1595 | 176.6718 | 188.7828 | 32.1689 | 87.0173 | 37.0992 | 101.7655 | 50.3812 | 0 | 57.0225 | 0 | 227.3768 | 119.5147 | 172.5% | нд
11.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 313.266 | 4.7898 | 308.4762 | 174.961 | 178.5632 | 30.4581 | 76.7978 | 37.0992 | 101.7655 | 50.3812 | 0 | 57.0225 | 0 | 129.913 | 111.0059 | 164.3% | нд
11.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 140.2967 | 0 | 140.2967 | 140.2967 | 159.5924 | 21.792 | 61.6852 | 28.4331 | 97.9072 | 41.7151 | 0 | 48.3564 | 0 | -19.2957 | 109.3672 | 217.8% | нд
11.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 34.6643 | 0 | 34.6643 | 34.6643 | 0.88349 | 8.6661 | 0.16313 | 8.6661 | 0.72036 | 8.6661 | 0 | 8.6661 | 0 | 33.7808 | -16.4487 | -94.9% | нд
11.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 138.305 | 4.7898 | 133.5152 | 0 | 18.0874 | 0 | 14.9495 | 0 | 3.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.4279 | 18.0874 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ ПС Мамулино до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ для Техприсоединения ООО Первая компания, договор №42004871 от 27.10.20 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_ТВ-2214 | 0.34299 | 0 | 0.34299 | нд | 0.3234 | нд | 0.20472 | нд | 0.11868 | нд | 0 | нд | 0 | 0.019592 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство ответвления оп.11 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10/6 кВ Микрорайонная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), монтажом разъединителя (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Мезоны, договор №42025236 от 15.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,71 км) | N_ТВ-2280 | 5.1059 | 0 | 5.1059 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1059 | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.19, 21 ПС 35/10 кВ Волга для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42170008 от 29.03.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ТВ-2421 | 7.0751 | 0 | 7.0751 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.0751 | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ЗТП №91 ф.19, 21 ПС 35/10 кВ Волга до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42170008 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,7 км, в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | N_ТВ-2458 | 1.7829 | 0 | 1.7829 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7829 | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.19, 21 ПС 35/10 кВ Волга до границы участка Заявителя с установкой ВРЩ (1 шт) для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42170008 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | N_ТВ-2459 | 0.69097 | 0 | 0.69097 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69097 | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительсто ответвления ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Радуга с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42169991 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | N_ТВ-2464 | 0.28919 | 0 | 0.28919 | нд | 0.19183 | нд | 0.19183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.09736 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительсво ответвления ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Радуга с установкой дополнительной опоры, разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42169991 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | N_ТВ-2465 | 0.28913 | 0 | 0.28913 | нд | 0.20568 | нд | 0.20568 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.08345 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Радуга до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42169991 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,69 км, в т.ч. ГНБ - 0,17 км) | N_ТВ-2466 | 2.4658 | 0 | 2.4658 | нд | 5.9836 | нд | 5.9836 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -3.5178 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 844-кр от 18.10.2022 г.)
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Радуга до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42169991 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 1,15 км, в т.ч. ГНБ - 0,2 км) | N_ТВ-2467 | 3.6932 | 0 | 3.6932 | нд | 1.2376 | нд | 1.2376 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4556 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.06, 07 ПС 110/35/10 кВ Радуга для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42169991 от 29.03.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ТВ-2468 | 6.876 | 0 | 6.876 | нд | 4.4711 | нд | 4.4711 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4049 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.06, 07 ПС 110/35/10 кВ Радуга до границ участка Заявителя с установкой ВРЩ (1 шт) для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42169991 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | N_ТВ-2469 | 0.76089 | 0 | 0.76089 | нд | 1.3659 | нд | 1.3659 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.60499 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 844-кр от 18.10.2022 г.)
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Простор до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42224247 от 24.06.22 (свыше 670 кВт; протяженность 3,7 км, в т.ч. ГНБ - 0,4 км) | N_ТВ-2482 | 22.9578 | 0 | 22.9578 | нд | 0.76378 | нд | 0.76378 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 22.194 | нд | нд | Капитализация % по кредитам
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Простор с установкой разъединителей (1 шт) и ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42224247 от 24.06.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,055 км) | N_ТВ-2483 | 0.9876 | 0 | 0.9876 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.9876 | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления оп.397 ВЛ 6 кВ ф.18 ПС 35/6 кВ Красный Май с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт), до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт, договор №42039016 от 26.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | N_ТВ-2485 | 3.4861 | 3.4861 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления оп.397 ВЛ 6 кВ ф.18 ПС 35/6 кВ Красный Май до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт, договор №42039016 от 26.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | N_ТВ-2486 | 1.3037 | 1.3037 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительсто ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Савватьево с установкой разъединителей (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227928 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_ТВ-2488 | 0.55012 | 0 | 0.55012 | нд | 0.053423 | нд | 0.002305 | нд | 0.051118 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4967 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительсто ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор с установкой разъединителей (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227928 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_ТВ-2489 | 0.55012 | 0 | 0.55012 | нд | 0.053423 | нд | 0.002305 | нд | 0.051118 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4967 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Савватьево с монтажом ячейки наружной установки (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227928 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,18 км) | N_ТВ-2490 | 2.0284 | 0 | 2.0284 | нд | 0.36809 | нд | 0.015878 | нд | 0.35221 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6603 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор с монтажом ячейки наружной установки (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227928 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,81 км) | N_ТВ-2491 | 8.1647 | 0 | 8.1647 | нд | 0.45405 | нд | 0.019586 | нд | 0.43447 | нд | 0 | нд | 0 | 7.7107 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Алексино с монтажом ячейки наружной установки 6 кВ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения АО ДиМ, договор №42266754 от 14.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,07 км) | N_ТВ-2492 | 2.1975 | 0 | 2.1975 | нд | 0.12464 | нд | 0 | нд | 0.12464 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0729 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительсто ответвления ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ РМК с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГБУЗ Ржевская ЦРБ, договор №42275962 от 27.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | N_ТВ-2493 | 0.44465 | 0 | 0.44465 | нд | 0.17996 | нд | 0.17996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26469 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ РМК для Техприсоединения ГБУЗ Ржевская ЦРБ, договор №42275962 от 27.09.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | N_ТВ-2494 | 1.8721 | 0 | 1.8721 | нд | 0.21152 | нд | 0.21152 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6606 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ РМК до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ для Техприсоединения ГБУЗ Ржевская ЦРБ, договор №42275962 от 27.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_ТВ-2495 | 0.15418 | 0 | 0.15418 | нд | 0.013958 | нд | 0.013958 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14022 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительсто ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.03 ПС 35/6 кВ Кузьминка (№19) с установкой разъединителей (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227924 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_ТВ-2514 | 0.55012 | 0 | 0.55012 | нд | 0.04224 | нд | 0.001822 | нд | 0.040418 | нд | 0 | нд | 0 | 0.50788 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительсто ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Алексино с установкой разъединителей (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227924 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_ТВ-2515 | 0.55012 | 0 | 0.55012 | нд | 0.04224 | нд | 0.001822 | нд | 0.040418 | нд | 0 | нд | 0 | 0.50788 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.03 ПС 35/6 кВ Кузьминка (№19) с монтажом ячейки наружной установки (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227924 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 3,3 км) | N_ТВ-2516 | 27.1764 | 0 | 27.1764 | нд | 1.5666 | нд | 0.067576 | нд | 1.499 | нд | 0 | нд | 0 | 25.6098 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Алексино с монтажом ячейки наружной установки (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227924 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | N_ТВ-2517 | 2.0965 | 0 | 2.0965 | нд | 0.19769 | нд | 0.008527 | нд | 0.18916 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8988 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительсто ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.17(1) ПС 110/10 кВ Медновский водозабор с установкой разъединителей (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227929 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_ТВ-2518 | 0.43556 | 0 | 0.43556 | нд | 0.005353 | нд | 0 | нд | 0.005353 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43021 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительсто ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.16(17) ПС 110/10 кВ Медновский водозабор с установкой разъединителей (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227929 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_ТВ-2519 | 0.43556 | 0 | 0.43556 | нд | 0.005353 | нд | 0 | нд | 0.005353 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43021 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.17(1) ПС 110/10 кВ Медновский водозабор с монтажом ячейки наружной установки (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227929 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 4,32 км) | N_ТВ-2520 | 30.7288 | 0 | 30.7288 | нд | 0.2081 | нд | 0 | нд | 0.2081 | нд | 0 | нд | 0 | 30.5207 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.16(17) ПС 110/10 кВ Медновский водозабор с монтажом ячейки наружной установки (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227929 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,18 км) | N_ТВ-2521 | 2.2628 | 0 | 2.2628 | нд | 0.017824 | нд | 0 | нд | 0.017824 | нд | 0 | нд | 0 | 2.245 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 156.6025 | 48.9192 | 107.6833 | 1.7108 | 10.2195 | 1.7108 | 10.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4638 | 8.5087 | 497.3% | нд
11.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 139.0137 | 48.4393 | 90.5745 | 0 | 0.054916 | 0 | 0.054916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5196 | 0.054916 | - | нд
11.1.4.1 | Строительство ВЛ 35 кВ ЗМИ-Дмитрова гора для Техприсоединения ЗАО Агрофирма Дмитрова гора, договор №40431069 от 19.10.11 (свыше 670 кВт; протяженность 15,03 км) | G_ТВ-56 | 139.0137 | 48.4393 | 90.5745 | 0 | 0.054916 | 0 | 0.054916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5196 | 0.054916 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 17.5888 | 0.47994 | 17.1089 | 1.7108 | 10.1646 | 1.7108 | 10.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9442 | 8.4538 | 494.1% | нд
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой трансформаторов тока (6 шт) в яч.38 и 55 для Техприсоединения ООО Районные электрические сети, договор №42022545 от 16.02.21 (свыше 670 кВт) | L_ТВ-2273 | 0.68778 | 0.18965 | 0.49813 | 0.68778 | 0 | 0.68778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49813 | -0.68778 | -100% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Механический завод с заменой (2 шт) и монтажом (1 шт) трансформаторов тока в яч.07 для Техприсоединения АО Оборонэнерго филиал Центральный, договор №41994135 от 30.03.21 (свыше 670 кВт) | L_ТВ-2279 | 0.3835 | 0.10358 | 0.27992 | 0.3835 | 0 | 0.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27992 | -0.3835 | -100% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
11.1.4.2 | Модернизация ПС 330/110/35/10/6 кВ Калининская с монтажом фундаментов, установкой дополнительных ячеек КРУН 6 кВ с вакумными выключателями (2 шт) для Техприсоединения ПАО МегаФон договор №42117587 от 19.11.21 (свыше 670 кВт) | N_ТВ-2388 | 11.3553 | 0 | 11.3553 | нд | 10.1646 | нд | 10.1646 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1907 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Лебедево с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт) в яч.36; 37 для Техприсоединения АО Инженерно-инвестиционная компания, договор №40463737 от 28.12.11 (свыше 670 кВт) | M_ТВ-2416 | 0.63954 | 0.18671 | 0.45283 | 0.63954 | 0 | 0.63954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45283 | -0.63954 | -100% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
11.1.4.2 | Модернизация ЗТП-91 ф.19, 21 ПС 35/10 кВ Волга с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 с.ш.) для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42170008 от 29.03.22 (до 670 кВт) | N_ТВ-2418 | 0.36072 | 0 | 0.36072 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36072 | нд | нд | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Простор с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42224247 от 24.06.22 (свыше 670 кВт) | N_ТВ-2481 | 4.162 | 0 | 4.162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.162 | нд | нд | нд
11.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 397.876 | 75.6502 | 322.2258 | 188.6847 | 107.16 | 36.9789 | 80.2962 | 25.9473 | 26.8638 | 38.834 | 0 | 86.9245 | 0 | 215.0657 | 44.2338 | 70.29% | нд
11.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 28.8 | 0 | 28.8 | 1.152 | 0.036731 | 0 | 0 | 1.0049 | 0.036731 | 0 | 0 | 0.14714 | 0 | 28.7633 | -0.96813 | -96.34% | нд
11.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 28.8 | 0 | 28.8 | 1.152 | 0.036731 | 0 | 0 | 1.0049 | 0.036731 | 0 | 0 | 0.14714 | 0 | 28.7633 | -0.96813 | -96.34% | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Зубцов с заменой аккумуляторных батарей (108 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведению помещений АКБ к нормативным требованиям | J_ТВ-1586 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0.576 | 0.036731 | 0 | 0 | 0.50243 | 0.036731 | 0 | 0 | 0.07357 | 0 | 14.3633 | -0.4657 | -92.69% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Осташков с заменой аккумуляторных батарей (120 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведению помещений АКБ к нормативным требованиям | J_ТВ-1587 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0.50243 | 0 | 0 | 0 | 0.07357 | 0 | 14.4 | -0.50243 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 318.693 | 74.5476 | 244.1454 | 171.18 | 105.9473 | 36.2233 | 79.6255 | 24.9425 | 26.3219 | 38.834 | 0 | 71.1802 | 0 | 138.198 | 44.7815 | 73.21% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.6132 | 0.28927 | 4.3239 | 4.3239 | 0 | 0.65325 | 0 | 3.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3239 | -4.3239 | -100% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №01 (Мосты) ПС 35/10 кВ Слаутино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЭКИПЦЕНТР, договор №6900/00026/21 от 30.12.20; протяженность 1,4 км) | L_ТВ-2243 | 4.3239 | 0 | 4.3239 | 4.3239 | 0 | 0.65325 | 0 | 3.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3239 | -4.3239 | -100% | Приостановка реализации проекта по причине неготовности заявителя подписания ДС на увеличение стоимости
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.29 (31) ПС 110/35/10 кВ Южная с изменением границ полсы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Специализированный застройщик Билдинг Групп, соглашение от 24.07.22; протяженность 0,056 км) | N_ТВ-2500 | 0.28927 | 0.28927 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
11.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 314.0798 | 74.2583 | 239.8214 | 166.856 | 105.9473 | 35.5701 | 79.6255 | 21.2718 | 26.3219 | 38.834 | 0 | 71.1802 | 0 | 133.8741 | 49.1055 | 86.39% | нд
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 в Бежецком РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров и монтажом разъединителей с механическим приводом | M_ТВ-2251 | 8.5563 | 4.1105 | 4.4458 | 4.7842 | 4.7842 | 4.7842 | 4.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33838 | 0 | 0% | Фактическое распределение накладных расходов
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 в Весьегонском РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров и монтажом разъединителей с механическим приводом | M_ТВ-2252 | 4.4347 | 2.3322 | 2.1025 | 2.1025 | 2.1025 | 2.1025 | 2.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 в Западнодвинском РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров и монтажом разъединителей с механическим приводом | M_ТВ-2253 | 0.77959 | 0.3976 | 0.38199 | 0.38199 | 0.38199 | 0.38199 | 0.38199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 в Лесном РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров и монтажом разъединителей с механическим приводом | M_ТВ-2257 | 1.6131 | 0.84819 | 0.76493 | 0.76493 | 0.76493 | 0.76493 | 0.76493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0% | нд
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 в Нелидовском РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров и монтажом разъединителей с механическим приводом | M_ТВ-2258 | 3.1606 | 1.6074 | 1.5531 | 1.5531 | 1.5531 | 1.5531 | 1.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0% | нд
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 в Торжокском РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров и монтажом разъединителей с механическим приводом | M_ТВ-2261 | 9.5932 | 4.9838 | 4.6094 | 4.6094 | 4.6094 | 4.6094 | 4.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 в Торопецком РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров и монтажом разъединителей с механическим приводом | M_ТВ-2262 | 0.92787 | 0.4797 | 0.44817 | 0.44817 | 0.44817 | 0.44817 | 0.44817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Калининского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров и монтажом разъединителей с механическим приводом | L_ТВ-2267 | 42.2457 | 22.3711 | 19.8746 | 19.5362 | 19.5362 | 19.5362 | 19.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33838 | 0 | 0% | нд
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Конаковского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров и монтажом разъединителей с механическим приводом | L_ТВ-2268 | 3.1648 | 1.7753 | 1.3896 | 1.3896 | 1.3896 | 1.3896 | 1.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0% | нд
11.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек 2021 - 220,72 га; 2022 - 574,73 га) | M_ТВ-2389 | 179.6039 | 35.3525 | 144.2513 | 126.3025 | 62.4163 | 0 | 41.1445 | 21.2718 | 21.2718 | 38.834 | 0 | 66.1967 | 0 | 81.835 | 41.1445 | 193.4% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ филиала Тверьэнерго с заменой неизолированного провода на СИП-3, опор, разъединителей | M_ТВ-2409 | 60 | 0 | 60 | 4.9835 | 7.9609 | 0 | 2.9108 | 0 | 5.0501 | 0 | 0 | 4.9835 | 0 | 52.0391 | 7.9609 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
11.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 41.3935 | 0 | 41.3935 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 0 | 41.3935 | 0 | - | нд
11.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 41.3935 | 0 | 41.3935 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 0 | 41.3935 | 0 | - | нд
11.2.3.2 | Приобретение системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных на объектах филиала "Тверьэнерго" в рамках энергосервисного контракта ООО ЭнергоАльянс №6900/05812/17 от 05.06.17 (1-система) | L_ТВ-2245 | 41.3935 | 0 | 41.3935 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 0 | 41.3935 | 0 | - | нд
11.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 8.9895 | 1.1026 | 7.8869 | 4.1127 | 1.176 | 0.75558 | 0.67075 | 0 | 0.50521 | 0 | 0 | 3.3571 | 0 | 6.7109 | 0.42038 | 55.64% | нд
11.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 8.9895 | 1.1026 | 7.8869 | 4.1127 | 1.176 | 0.75558 | 0.67075 | 0 | 0.50521 | 0 | 0 | 3.3571 | 0 | 6.7109 | 0.42038 | 55.64% | нд
11.2.4.2 | Модернизация производственных помещений а/х Зубцовского участка Ржевского РЭС с монтажом оборудования системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (Предписание Госпожнадзора №54/1/49 от 01.03.21) | M_ТВ-2381 | 0.68017 | 1.1026 | -0.42247 | 0.57468 | 0.49868 | 0.57468 | 0.49868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92115 | -0.075997 | -13.22% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Распределение накладных расходов
11.2.4.2 | Модернизация производственных помещений (7 шт) филиала Тверьэнерго с установкой оборудования системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (Предписания №АП-Ц-035-20-КПП от 27.03.20, №5/1 от 11.02.22) | N_ТВ-2524 | 4.7713 | 0 | 4.7713 | нд | 0.50521 | нд | 0 | нд | 0.50521 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2661 | нд | нд | Необходимость выполнения предписаний контрольных и надзорных органов
11.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,2 км) ПС 110/35/10 кВ Сандово с монтажом защитного барьера Егоза | F_ТВ-639 | 3.538 | 0 | 3.538 | 3.538 | 0.17207 | 0.1809 | 0.17207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3571 | 0 | 3.366 | -0.008833 | -4.883% | нд
11.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 12.808 | 2.3133 | 10.4947 | 12.2183 | 0 | 1.4182 | 0 | 10.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4947 | -12.2183 | -100% | нд
11.4 | Строительство ответвления оп.13-6 ВЛ 10 кВ №01 (Мосты) ПС 35/10 кВ Слаутино до КТП Забелино-3 с монтажом разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЭКИПЦЕНТР, договор №6900/00026/21 от 30.12.20; протяженность 4,7 км) | L_ТВ-2244 | 12.2183 | 1.7236 | 10.4947 | 12.2183 | 0 | 1.4182 | 0 | 10.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4947 | -12.2183 | -100% | Приостановка реализации проекта по причине неготовности заявителя подписания ДС на увеличение стоимости
11.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.29 (31) ПС 110/35/10 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Специализированный застройщик Билдинг Групп, соглашение от 24.07.22; протяженность 0,34 км) | N_ТВ-2501 | 0.58966 | 0.58966 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
11.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 145.9243 | 11.279 | 134.6453 | 1.651 | 83.5634 | 1.651 | 34.3636 | 0 | 49.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0819 | 81.9124 | 4961% | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №41981163 от 23.11.20 (свыше 670 кВт) | L_ТВ-2210 | 0.077085 | 1.8175 | -1.7404 | 0 | 0.189 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9294 | 0.189 | - | Капитализация % по кредитам
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ ПС Козьмодемьяновская до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителя (1 шт) и ПКУ 10 кВ для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №41981163 от 23.11.20 (свыше 670 кВт; протяженность 0,15 км) | L_ТВ-2211 | 0.066478 | 1.248 | -1.1815 | 0 | 0.093969 | 0 | 0.093969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2755 | 0.093969 | - | Капитализация % по кредитам
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 35/10 кВ Савцино с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42019958 от 23.11.20 (свыше 670 кВт) | L_ТВ-2221 | 0.077085 | 2.4997 | -2.4226 | 0 | 0.25997 | 0 | 0.25997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6826 | 0.25997 | - | Капитализация % по кредитам
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ ПС Савцино до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителя (1 шт) и ПКУ 10 кВ для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42019958 от 23.11.20 (свыше 670 кВт; протяженность 0,8 км) | L_ТВ-2222 | 0.11521 | 2.6196 | -2.5044 | 0 | 0.27221 | 0 | 0.27221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7766 | 0.27221 | - | Капитализация % по кредитам
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участков КЛ 10 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ Мокшино с монтажом разъединителя (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Завидово Парк, договор №6900/00047/21 от 11.01.21; протяженность 2,08 км, в т.ч. ГНБ - 0,17 км) | N_ТВ-2248 | 19.6053 | 0 | 19.6053 | нд | 17.7955 | нд | 16.4727 | нд | 1.3228 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8097 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участков КЛ 10 кВ ф.22 ПС 35/10 кВ Мокшино с монтажом разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Завидово Парк, договор №6900/00047/21 от 11.01.21; протяженность 1,8 км, в т.ч. ГНБ - 0,17 км) | N_ТВ-2249 | 17.3159 | 0 | 17.3159 | нд | 17.0347 | нд | 15.583 | нд | 1.4517 | нд | 0 | нд | 0 | 0.28118 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства РТП 10/0,4 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ Мокшино (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Завидово Парк, договор №6900/00047/21 от 11.01.21; трансформаторная мощность 0,25 МВА, 12 ячеек) | N_ТВ-2250 | 46.1427 | 0 | 46.1427 | нд | 44.1781 | нд | 0 | нд | 44.1781 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9645 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/35/10 кВ Безбородово для Техприсоединения ООО ЗАВИДОВО ПАРК, договор №42060853 от 22.03.21 (до 670 кВт; протяженность 0,73 км) | N_ТВ-2275 | 1.5987 | 0 | 1.5987 | нд | 0.35363 | нд | 0 | нд | 0.35363 | нд | 0 | нд | 0 | 1.245 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/35/10 кВ Безбородово с монтажом разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ЗАВИДОВО ПАРК, договор №42060853 от 22.03.21 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_ТВ-2276 | 0.28551 | 0 | 0.28551 | нд | 0.061908 | нд | 0 | нд | 0.061908 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22361 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КТП 10/0,4 кВ ф.33 ПС 110/35/10 кВ Безбородово для Техприсоединения ООО ЗАВИДОВО ПАРК, договор №42060853 от 22.03.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ТВ-2277 | 4.9866 | 0 | 4.9866 | нд | 1.0411 | нд | 0 | нд | 1.0411 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9455 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.33 ПС 110/35/10 кВ Безбородово до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ВРЩ, ПКУ, элементов защиты и коммутации для Техприсоединения ООО ЗАВИДОВО ПАРК, договор №42060853 от 22.03.21 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | N_ТВ-2278 | 0.99644 | 0 | 0.99644 | нд | 0.21156 | нд | 0 | нд | 0.21156 | нд | 0 | нд | 0 | 0.78488 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.6 | Строительство помещения поста охраны на территории Рамешковского РЭС | M_ТВ-2391 | 1.651 | 0.12741 | 1.5236 | 1.651 | 1.4927 | 1.651 | 1.4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030888 | -0.1583 | -9.588% | нд
11.6 | Устройство маслоприемника (Кимрский РЭС, Федоровское с/п, д.Крева Кимрский р-он) | M_ТВ-2394 | 18 | 1.4055 | 16.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5945 | 0 | - | нд
11.6 | Приобретение (2022: комплект восстановления АВР - 1 к-т; комплект АКБ и зарядно-поздарядных устройств - 1 к-т; комплект устройств РЗА и ПА - 2 к-т; комплект ЩСН - 1 к-т; комплект ОРУ 10 кВ на реклозуерах - 1 к-т) | M_ТВ-2462 | 20.2658 | 1.5613 | 18.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7045 | 0 | - | нд
11.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: средства защиты - 10 к-т) | N_ТВ-2522 | 0.57892 | 0 | 0.57892 | нд | 0.57892 | нд | 0 | нд | 0.57892 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Закупка средств защиты в рамках мероприятий антитеррористической защищенности
11.6 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Тверьэнерго (1 система) | N_ТВ-2554 | 13.7329 | 0 | 13.7329 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.7329 | нд | нд | нд
11.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_ТВ-2563 | 0.28762 | 0 | 0.28762 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.28762 | нд | нд | нд
11.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_ТВ-2564 | 0.14116 | 0 | 0.14116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14116 | нд | нд | нд
11.6 | Приобретение э/сетевого имущества Козырицкий А.А, договор дарения №6900/02866/23 от 04.04.23, д. Карачарово Конаковский р-он (ПС 35/6 кВ Карачарово - 6,3 МВА) | N_ТВ-2591 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
11.6 | Приобретение э/сетевого имущества СНТ Ивановское, договор дарения №6900/03042/23 от 04.04.23, д.Калошино Старицкий р-он (ВЛ 10 кВ - 1,04 км, КТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 4,27 км) | N_ТВ-2596 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
11.6 | Приобретение э/сетевого имущества СНТ Путилово, договор дарения №6900/02867/23 от 04.04.23, Красногорское с/п Калининский р-он (ВЛ 10 кВ - 1,2 км, КТП 10/0,4 кВ - 0,1 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 2,0 км) | N_ТВ-2597 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
12 | Ярославская область | Г | 5946.8128 | 1346.2643 | 4600.5485 | 2123.6237 | 656.7284 | 323.9835 | 461.1769 | 98.6803 | 195.5516 | 283.5388 | 0 | 1417.4211 | 0 | 3943.82 | 234.0647 | 55.38% | нд
12.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 922.6872 | 335.3294 | 587.3579 | 557.4764 | 274.3929 | 89.5893 | 119.0014 | 98.5832 | 155.3915 | 206.0591 | 0 | 163.2447 | 0 | 312.9649 | 86.2204 | 45.82% | нд
12.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 891.2917 | 331.7162 | 559.5755 | 538.9242 | 269.7453 | 88.9616 | 118.7734 | 98.5832 | 150.9719 | 197.0969 | 0 | 154.2825 | 0 | 289.8302 | 82.2005 | 43.83% | нд
12.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 446.5217 | 259.4347 | 187.087 | 222.0726 | 156.764 | 53.2171 | 80.8445 | 48.6172 | 75.9195 | 81.4671 | 0 | 38.771 | 0 | 30.323 | 54.9296 | 53.94% | нд
12.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 247.9632 | 62.1422 | 185.821 | 181.4914 | 88.418 | 14.5785 | 20.7447 | 49.966 | 67.6733 | 58.5277 | 0 | 58.4192 | 0 | 97.4031 | 23.8735 | 36.99% | нд
12.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 196.8067 | 10.1393 | 186.6675 | 135.3603 | 24.5633 | 21.166 | 17.1842 | 0 | 7.3791 | 57.1021 | 0 | 57.0922 | 0 | 162.1041 | 3.3973 | 16.05% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.1, 2 ПС 110/10 кВ ТРК до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Дата центр договор №41906367 от 17.12.19 (свыше 670 кВт; протяженность 5,098 км, в том числе ГНБ - 0,244 км) | K_ЯР-3571 | 19.9424 | 1.6619 | 18.2805 | 17.3931 | 0 | 17.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2805 | -17.3931 | -100% | Перенос сроков завершения работ на более поздний период на основании решения ТС от 21.12.2022 №ЯР/28/10-ТС
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ РП-62 ПС 110/10 кВ Чайка до границ участка Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ИП Тарасов С.А, договор №42059879 от 22.03.21 (свыше 670 кВт; протяженность 1,4 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | M_ЯР-3948 | 8.8098 | 8.2734 | 0.53643 | 0 | 0.18642 | 0 | 0.18642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35001 | 0.18642 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение ИП Тарасов С.А. договор №42059879 от 22.03.2021"
12.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1, 2 ПС 110/35/10 кВ Пречистое до границ участка Заявителя с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ООО Пречистенский молочный продукт договор №42040284 от 26.03.21 (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | N_ЯР-3949 | 1.1702 | 0 | 1.1702 | нд | 0.1804 | нд | 0.1804 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.98982 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение ООО Пречистенский молочный продукт договор №42040284 от 26.03.21"
12.1.1.3 | Строительство 24-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1884 ПС 110/10/6 кВ Ярцево с установкой ПКУ (24 шт) для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области, договор №42161781 от 09.12.21 (свыше 670 кВт; протяженность 1,2 км) | M_ЯР-4357 | 7.5179 | 0.006151 | 7.5117 | 6.9573 | 0.50294 | 0 | 0.50294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9573 | 0 | 7.0088 | 0.50294 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ №1, 2 ПС 110/10/6 кВ Ярцево до строящейся ТП-1884 для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области по договору №42161781 от 09.12.2021 (свыше 670 кВт; протяженность 7,6 км, в том числе ГНБ - 2,0 км) | M_ЯР-4358 | 29.2037 | 0.027822 | 29.1758 | 29.1093 | 1.7785 | 1.8865 | 1.777 | 0 | 0.001466 | 0 | 0 | 27.2229 | 0 | 27.3973 | -0.10795 | -5.723% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1884 ПС 110/10/6 кВ Ярцево для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области, договор №42161781 от 09.12.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | M_ЯР-4359 | 23.2961 | 0.00425 | 23.2918 | 22.912 | 0.34749 | 0 | 0.34749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.912 | 0 | 22.9444 | 0.34749 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство 20-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1833 ПС 110/10/6 кВ Ярцево с установкой ПКУ (20 шт) для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика по договору №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт; протяженность 1,0 км) | M_ЯР-4361 | 7.1371 | 0.005101 | 7.132 | 6.5099 | 0.41712 | 0 | 0.41712 | 0 | 0 | 6.5099 | 0 | 0 | 0 | 6.7149 | 0.41712 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ №1, 2 ПС 110/10/6 кВ Ярцево до строящейся ТП-1833 для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика по договору №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт; протяженность 7,6 км, в т.ч. ГНБ - 2,0 км) | M_ЯР-4362 | 38.9222 | 0.027822 | 38.8944 | 38.8279 | 1.7785 | 1.8865 | 1.777 | 0 | 0.001466 | 36.9414 | 0 | 0 | 0 | 37.1158 | -0.10795 | -5.723% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1833 ПС 110/10/6 кВ Ярцево для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика по договору №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,25 МВА) | M_ЯР-4363 | 13.9303 | 0.002978 | 13.9273 | 13.6508 | 0.24351 | 0 | 0.24351 | 0 | 0 | 13.6508 | 0 | 0 | 0 | 13.6838 | 0.24351 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1452 РП-51 ф.7; 4 ПС 110/10 кВ Перевал с установкой ПКУ (4 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Агентство по строительству города Ярославля договор №42036052 от 27.05.21 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | M_ЯР-4365 | 0.641 | 0.016681 | 0.62432 | 0 | 1.3639 | 0 | 1.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73963 | 1.3639 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ врассечку ТП-452 - ТП-456 РП-51 ф.7; 4 ПС 110/10 кВ Перевал до строящейся ТП-1452 для Техприсоединения МКУ Агентство по строительству города Ярославля договор №42036052 от 27.05.21 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | M_ЯР-4366 | 1.5827 | 0.007151 | 1.5755 | 0 | 0.58472 | 0 | 0.58472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99079 | 0.58472 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-1452 РП-51 ф.7; 4 ПС 110/10 кВ Перевал для Техприсоединения МКУ Агентство по строительству г.Ярославля, договор №42036052 от 27.05.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | M_ЯР-4367 | 8.9179 | 0.10415 | 8.8138 | 0 | 8.5157 | 0 | 8.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29808 | 8.5157 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-304 ф.1, 10 ПС 110/10 кВ Перевал с установкой ПКУ (4 шт) для Техприсоединения ООО СЗ ЖилСтандарт по договору №42060643 от 18.03.21 (до 670 кВт; протяженность 0,09 км) | M_ЯР-4459 | 0.52707 | 0.000569 | 0.5265 | 0 | 0.36362 | 0 | 0.052892 | 0 | 0.31073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16288 | 0.36362 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение ООО СЗ ЖилСтандарт по договору №42060643 от 18.03.21"
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-301 - ТП-305 ф.1; 10 ПС 110/10 кВ Перевал до строящейся ТП-304 для Техприсоединения ООО СЗ ЖилСтандарт по договору №42060643 от 18.03.21 (до 670 кВт; протяженность 0,32 км) | M_ЯР-4460 | 1.3741 | 0.00055 | 1.3736 | 0 | 0.28564 | 0 | 0.052957 | 0 | 0.23268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0879 | 0.28564 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение ООО СЗ ЖилСтандарт по договору №42060643 от 18.03.21"
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-304 ф.1, 10 ПС 110/10 кВ Перевал с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения для Техприсоединения ООО СЗ ЖилСтандарт по договору №42060643 от 18.03.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | M_ЯР-4461 | 3.7012 | 0.000797 | 3.7004 | 0 | 4.38 | 0 | 0.097855 | 0 | 4.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67961 | 4.38 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение ООО СЗ ЖилСтандарт по договору №42060643 от 18.03.21". Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Юрьевская Слобода до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения АО Ярославский завод ПВП договор №42185894 от 31.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,7 км) | N_ЯР-4514 | 1.5168 | 0 | 1.5168 | нд | 1.4552 | нд | 0 | нд | 1.4552 | нд | 0 | нд | 0 | 0.061582 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение АО Ярославский завод ПВП договор №42185894 от 31.05.22 "
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-1063 - ТП-1076 ПС 35/10 кВ Машприбор до строящейся ТП-1176 для Техприсоединения ООО ПромСервис договор №42152953 от 31.01.22 (до 670 кВт; протяженность 0,029 км) | N_ЯР-4515 | 0.2484 | 0 | 0.2484 | нд | 0.083562 | нд | 0.083562 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16484 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение ООО ПромСервис договор №42152953 от 31.01.22"
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1176 ПС 35/10 кВ Машприбор с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ПромСервис договор №42152953 от 31.01.22 (до 670 кВт; протяженность 0,209 км, в том числе ГНБ - 0,017 км) | N_ЯР-4516 | 1.2025 | 0 | 1.2025 | нд | 0.079198 | нд | 0.079198 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1233 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение ООО ПромСервис договор №42152953 от 31.01.22"
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-1176 ПС 35/10 кВ Машприбор для Техприсоединения ООО ПромСервис договор №42152953 от 31.01.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_ЯР-4517 | 3.494 | 0 | 3.494 | нд | 0.065794 | нд | 0.065794 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4282 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение ООО ПромСервис договор №42152953 от 31.01.22"
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.03 Вокзал ПС 35/6 кВ Прибрежная до строящейся ТП-1005 для Техприсоединения УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22 (до 670 кВт, протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | N_ЯР-4540 | 7.1387 | 0 | 7.1387 | нд | 0.26197 | нд | 0 | нд | 0.26197 | нд | 0 | нд | 0 | 6.8767 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22"
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.24 Магазин ПС 220/110/6 кВ Вега до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22 (до 670 кВт, протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_ЯР-4541 | 1.8981 | 0 | 1.8981 | нд | 0.069672 | нд | 0 | нд | 0.069672 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8285 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22"
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1005 ф.3 Вокзал ПС 35/6 кВ Прибрежная, ф.24 Магазин ПС 220/110/6 кВ Вега с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЯР-4542 | 5.2202 | 0 | 5.2202 | нд | 0.18339 | нд | 0 | нд | 0.18339 | нд | 0 | нд | 0 | 5.0368 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22"
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №1, 5 ТП-1005 ПС 35/6 кВ Прибрежная, ПС 220/110/6 кВ Вега с установкой ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | N_ЯР-4543 | 2.1786 | 0 | 2.1786 | нд | 0.080215 | нд | 0 | нд | 0.080215 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0984 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22"
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №2, 6 ТП-1005 ПС 35/6 кВ Прибрежная, ПС 220/110/6 кВ Вега с установкой ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | N_ЯР-4545 | 2.0073 | 0 | 2.0073 | нд | 0.073899 | нд | 0 | нд | 0.073899 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9334 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22"
12.1.1.3 | Модернизация ТП-453 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал с установкой выносных шкафов ШУР с ПУ (3 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Первый бетонный ЖБИ договор №42298733 от 01.12.22, г.Ярославль, мкр №12 (свыше 670 кВт) | N_ЯР-4645 | 0.20609 | 0 | 0.20609 | нд | 0.17917 | нд | 0.17917 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.026924 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение ООО СЗ Первый бетонный ЖБИ договор №42298733 от 01.12.22"
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.9-20 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Лесные поляны с установкой разъединителей (1 шт), ответвительной арматуры и ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО ЯрПромСтрой договор №42204725 от 27.09.22, Ярославский р-он, с.о.Кузнечихинский (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | N_ЯР-4654 | 4.921 | 0 | 4.921 | нд | 0.94282 | нд | 0.6765 | нд | 0.26632 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9781 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение ООО ЯрПромСтрой договор №42204725 от 27.09.22"
12.1.1.3 | Установка выносных ШУР с ПУ 0,4 кВ (2 шт) ТП-717, 721 ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения МКУ Агентство по строительству, договор №42337384 от 20.03.23 (до 670 кВт) | N_ЯР-4679 | 0.045848 | 0 | 0.045848 | нд | 0.12217 | нд | 0 | нд | 0.12217 | нд | 0 | нд | 0 | -0.076322 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение МКУ Агентство по строительству, договор №42337384 от 20.03.23". Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Установка ПКУ 6 кВ (1 шт) ТП-644 ПС 110/6/6 кВ Перекоп для Техприсоединения МКУ Агентство по строительству, договор №42336590 от 20.03.23 (до 670 кВт) | N_ЯР-4681 | 0.055573 | 0 | 0.055573 | нд | 0.037717 | нд | 0 | нд | 0.037717 | нд | 0 | нд | 0 | 0.017856 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение МКУ Агентство по строительству, договор №42336590 от 20.03.23"
12.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 31.3955 | 3.6132 | 27.7824 | 18.5521 | 4.6476 | 0.62775 | 0.22804 | 0 | 4.4196 | 8.9622 | 0 | 8.9622 | 0 | 23.1347 | 4.0199 | 640.4% | нд
12.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 31.3955 | 3.6132 | 27.7824 | 18.5521 | 4.6476 | 0.62775 | 0.22804 | 0 | 4.4196 | 8.9622 | 0 | 8.9622 | 0 | 23.1347 | 4.0199 | 640.4% | нд
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ ТРК с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт) для Техприсоединения ООО Дата центр договор №41906367 от 17.12.19 (свыше 670 кВт) | K_ЯР-3572 | 0.60304 | 0.035958 | 0.56708 | 0.53508 | 0 | 0.53508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56708 | -0.53508 | -100% | Перенос сроков завершения работ на более поздний период на основании решения ТС от 21.12.2022 №ЯР/28/10-ТС
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Залесье с установкой дополнительной ячейки КРУ 10 кВ (1 шт), вакуумного выключателя (1 шт) и трансформаторов тока (3 шт) для Техприсоединения АО Ярославский бройлер договор №42088764 от 10.06.21 (свыше 670 кВт) | M_ЯР-4031 | 7.6372 | 3.576 | 4.0612 | 0 | 0.13265 | 0 | 0.13265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9285 | 0.13265 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение АО Ярославский бройлер договор №42088764 от 10.06.21"
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Ярцево с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области, договор №42161781 от 09.12.21 (свыше 670 кВт) | M_ЯР-4360 | 9.0113 | 0.000567 | 9.0107 | 9.0085 | 0.046344 | 0.046336 | 0.046344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9622 | 0 | 8.9644 | 8e-06 | 0.01727% | нд
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Ярцево с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика, договор №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт) | M_ЯР-4364 | 9.0113 | 0.000567 | 9.0107 | 9.0085 | 0.046344 | 0.046336 | 0.046344 | 0 | 0 | 8.9622 | 0 | 0 | 0 | 8.9644 | 8e-06 | 0.01727% | нд
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Перевал с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт) для Техприсоединения ООО СЗ ЖилСтандарт по договору №42060643 от 18.03.21 (до 670 кВт) | M_ЯР-4462 | 0.37772 | 2.2e-05 | 0.37769 | 0 | 0.33664 | 0 | 0.002701 | 0 | 0.33394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041053 | 0.33664 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение ООО СЗ ЖилСтандарт по договору №42060643 от 18.03.21"
12.1.4.2 | Реконструкция ТП-1746 ПС 110/6 кВ Южная с заменой трансформаторов (2х250 на 2х630 кВА), для Техприсоединения ООО СЗ Ярпрофит договор №42293791 от 26.01.23, г.Ярославль, Фрунзенский р-он (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЯР-4656 | 4.7549 | 0 | 4.7549 | нд | 4.0857 | нд | 0 | нд | 4.0857 | нд | 0 | нд | 0 | 0.66926 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение ООО СЗ Ярпрофит договор №42293791 от 26.01.23"
12.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4360.7134 | 725.5316 | 3635.1818 | 1349.2213 | 276.0524 | 204.8824 | 239.6057 | 0.096226 | 36.4467 | 74.317 | 0 | 1069.9258 | 0 | 3359.1294 | 71.0738 | 34.67% | нд
12.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1005.2817 | 11.0607 | 994.221 | 338.0542 | 27.7969 | 30.7849 | 27.4417 | 0 | 0.35519 | 25.1713 | 0 | 282.0981 | 0 | 966.4241 | -2.988 | -9.706% | нд
12.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 96.1177 | 0.83097 | 95.2867 | 26.3439 | 0.66798 | 0.42026 | 0.63651 | 0 | 0.03147 | 0 | 0 | 25.9236 | 0 | 94.6187 | 0.24772 | 58.94% | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (100 на 250 кВА) ТП 886 ф.2 ПС 35/10 кВ Ананьино в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей д. Алексеевское Ярославский район (трансформаторная мощность 0,250 МВА) | I_ЯР-2640 | 0.84518 | 0.046854 | 0.79832 | 0.79832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79832 | 0 | 0.79832 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (160 на 250 кВА) ТП 518 ф.2 ПС 35/10 кВ Ананьино в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей д. Климовское Ярославский район (трансформаторная мощность 0,250 МВА) | I_ЯР-2642 | 0.84518 | 0.046854 | 0.79832 | 0.79832 | 0.006294 | 0 | 0 | 0 | 0.006294 | 0 | 0 | 0.79832 | 0 | 0.79203 | 0.006294 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (160 на 250 кВА) ТП 546 ф.307 ПС 110/10 кВ Ярцево в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей д. Орлово Ярославский район (трансформаторная мощность 0,250 МВА) | I_ЯР-2643 | 0.84518 | 0.046854 | 0.79832 | 0.79832 | 0.006294 | 0 | 0 | 0 | 0.006294 | 0 | 0 | 0.79832 | 0 | 0.79203 | 0.006294 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (63 на 160 кВА) ТП 078 ф.8 ПС 35/10 кВ Щедрино в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей с. Лучинское Ярославский район (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_ЯР-2644 | 0.85809 | 0.044606 | 0.81348 | 0.81348 | 0.006294 | 0 | 0 | 0 | 0.006294 | 0 | 0 | 0.81348 | 0 | 0.80719 | 0.006294 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (160 на 400 кВА) ТП 305 ф.2 ПС 35/10 кВ Ширинье в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей д. Девятово Ярославский район (трансформаторная мощность 0,400 МВА) | I_ЯР-2645 | 1.5826 | 0.066448 | 1.5161 | 1.5161 | 0.006294 | 0 | 0 | 0 | 0.006294 | 0 | 0 | 1.5161 | 0 | 1.5098 | 0.006294 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (63 на 160 кВА) ТП 678 ф.1 ПС 35/10 кВ Григорьевское в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей п.Михайловский Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | I_ЯР-2646 | 0.85832 | 0.044606 | 0.81371 | 0.81371 | 0.006294 | 0 | 0 | 0 | 0.006294 | 0 | 0 | 0.81371 | 0 | 0.80741 | 0.006294 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-176 ф.1 Крюковский ПС 110/35/10 кВ Крюково на проходную, с трансформаторами большей мощности для усиления участка сети д.Крюково Мышкинский район (трансформаторная мощность 0,32 МВА) | I_ЯР-2648 | 2.7529 | 0.080447 | 2.6724 | 2.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6724 | 0 | 2.6724 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,1 на 0,16 МВА) ТП-142 ф.5 ПС 220/110/10 кВ Ярославская, д.Карабиха Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | L_ЯР-3035 | 1.2692 | 0.034025 | 1.2352 | 1.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2352 | 0 | 1.2352 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Позиралки ф.4 Шалимово РП 10 кВ Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой трансформатора 40 на 63 кВА, д.Позиралки Мышкинский р-он (транформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3047 | 0.47829 | 0.03918 | 0.43911 | 0.42026 | 0.41898 | 0.42026 | 0.41898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020129 | -0.001276 | -0.3036% | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (63 на 100 кВА) ТП-110 Федяково ф.1 ПС 110/10 кВ Туфаново, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Федяково Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | L_ЯР-3750 | 1.143 | 0.040505 | 1.1025 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1025 | 0 | 1.1025 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (63 на 100 кВА) ТП-121 Бокарево ф.2 ПС 110/10 кВ Туфаново, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Бокарево Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | L_ЯР-3752 | 1.142 | 0.034025 | 1.108 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 1.108 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,16 на 0,25 МВА) ТП-065 Городище село-2 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Городище Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_ЯР-3767 | 1.2178 | 0.058122 | 1.1597 | 1.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1597 | 0 | 1.1597 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,16 на 0,25 МВА) ТП-079 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Нила в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Воронцово Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_ЯР-3780 | 1.3126 | 0.058122 | 1.2545 | 1.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2545 | 0 | 1.2545 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,1 на 0,16 МВА) ТП-207 ф.06 Василево ПС 35/10 кВ Глебово в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Яропольцы Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | L_ЯР-3791 | 1.2122 | 0.040685 | 1.1715 | 1.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1715 | 0 | 1.1715 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,1 на 0,16 МВА) ТП-776 ф.02 Ситницы ПС 35/10 кВ Нагорье в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Евстигнеево Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | L_ЯР-3796 | 1.2117 | 0.040685 | 1.171 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.171 | 0 | 1.171 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ананьино с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х4,0 МВА для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | M_ЯР-4014 | 35.823 | 0 | 35.823 | 1.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4753 | 0 | 35.823 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х4,0 МВА (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | M_ЯР-4034 | 35.823 | 0 | 35.823 | 1.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4753 | 0 | 35.823 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-077 Княжево (63 на 160 кВА) ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила, д.Княжево Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_ЯР-4146 | 1.7179 | 0.000746 | 1.7171 | 1.6376 | 0.06097 | 0 | 0.06097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6376 | 0 | 1.6561 | 0.06097 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-504 (63 на 100 кВА) ф.02 ПС 35/10 кВ Никольское и монтажом разъединителя (1 шт), д.Левино Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_ЯР-4153 | 1.6235 | 0.000969 | 1.6225 | 1.5544 | 0.079203 | 0 | 0.079203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5544 | 0 | 1.5433 | 0.079203 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-437 (63 на 100 кВА) ф.08 ПС 35/10 кВ Красная Горка, д.Ивановске Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_ЯР-4159 | 1.5231 | 0.000921 | 1.5222 | 1.4413 | 0.075334 | 0 | 0.075334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4413 | 0 | 1.4469 | 0.075334 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (160 на 400 кВА) ТП-570 ф.10 ПС 35/10 кВ Моделово-2 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Диево-Городище Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | M_ЯР-4431 | 2.0328 | 0.10631 | 1.9265 | 1.9265 | 0.00202 | 0 | 0.00202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9265 | 0 | 1.9245 | 0.00202 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 909.164 | 10.2297 | 898.9343 | 311.7103 | 27.1289 | 30.3646 | 26.8052 | 0 | 0.32372 | 25.1713 | 0 | 256.1745 | 0 | 871.8054 | -3.2357 | -10.66% | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ НПЗ с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт) | G_ЯР-1419 | 38.0074 | 1.2825 | 36.7249 | 2.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7247 | 0 | 36.7249 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП-469 Фоминское ф.3 ПС 110/10 кВ Луговая с установкой автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт) | H_ЯР-2130 | 0.004555 | 0.000238 | 0.004317 | 0.004317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004317 | 0 | 0.004317 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-506 Гладково столовая ф.02 ПС 110/35/10 кВ Оптика с установкой автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт) | H_ЯР-2174 | 0.067163 | 0.000398 | 0.066765 | 0.066765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066765 | 0 | 0.066765 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Чайка (инв.№ 11002661) с заменой масляных выключателей на вакуумные (13 шт), устройств РЗА в ячейках КРУ 10 кВ и оборудования системы постоянного оперативного тока | I_ЯР-2369 | 12.5144 | 0.23928 | 12.2751 | 12.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2751 | 0 | 0 | 0 | 12.2751 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Машприбор (инв. № 13018525-00) с заменой трансформаторов тока (35 шт), устройств РЗА в ячейках КРУ 10 кВ (2 шт) и оборудования системы постоянного оперативного тока (2 пусковой комплекс) | I_ЯР-2375 | 12.4415 | 0.060172 | 12.3813 | 12.3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3813 | 0 | 12.3813 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Западная (инв. №11007764) с заменой трансформатора тока (2 шт), разъединителя (2 шт), дугогасящего реактора (2 шт) в ячейках ЗРУ-6 кВ | J_ЯР-2412 | 13.8618 | 0.36856 | 13.4933 | 0.10367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10367 | 0 | 13.4933 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Веретье (инв. №11007978) с заменой трансформатора тока (2 шт), разъединителя (2 шт), дугогасящего реактора (2 шт) в ячейках ЗРУ-6 кВ | J_ЯР-2413 | 13.1679 | 0.44794 | 12.7199 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 12.7199 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Восточная (инв. №11007957) с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт), разъединителя (2 шт), дугогасящего реактора (2 шт) | J_ЯР-2414 | 15.3067 | 0.33476 | 14.972 | 14.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9235 | 0 | 14.972 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Урожай (инв.11002361) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 15 шт) | I_ЯР-2692 | 1.2402 | 0.011895 | 1.2283 | 1.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2283 | 0 | 1.2283 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитрианово (инв.11004196) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 16 шт) | I_ЯР-2693 | 1.5157 | 0.015432 | 1.5003 | 1.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5003 | 0 | 1.5003 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Марково (инв.11004195) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 14 шт) | I_ЯР-2694 | 1.465 | 0.015432 | 1.4495 | 1.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4495 | 0 | 1.4495 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Милюшино (ин.11007786) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 7 шт) | I_ЯР-2695 | 0.35277 | 0.015401 | 0.33737 | 0.33737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33737 | 0 | 0.33737 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Тихменево (ин.11007999) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 15 шт) | I_ЯР-2696 | 1.0654 | 0.012192 | 1.0532 | 1.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0532 | 0 | 1.0532 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Халдеево с установкой регистраторов аварийных событий (РАС-ССПИ) | I_ЯР-2796 | 11.1671 | 0.35944 | 10.8076 | 10.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8076 | 0 | 10.8076 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ростов с установкой регистраторов аварийных событий (РАС-ССПИ) | I_ЯР-2798 | 8.7791 | 0.12052 | 8.6586 | 8.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6586 | 0 | 8.6586 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Левобережная с установкой регистраторов аварийных событий (РАС-ССПИ) | I_ЯР-2799 | 8.8442 | 0.12052 | 8.7237 | 8.7237 | 0.036822 | 0 | 0.036822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7237 | 0 | 8.6869 | 0.036822 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Углич с установкой регистраторов аварийных событий (РАС-ССПИ) | I_ЯР-2801 | 7.0612 | 0.149 | 6.9122 | 6.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9122 | 0 | 6.9122 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Тишино с установкой регистратора аварийных событий (6 шт) и заменой устройств РЗА на микропроцессорные (2 шт) (РАС-ССПИ) | I_ЯР-2802 | 36.8569 | 0.85551 | 36.0014 | 36.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0014 | 0 | 36.0014 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Знамово (инв.11008077) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 13 шт) | M_ЯР-2971 | 1.5746 | 0 | 1.5746 | 1.5746 | 0 | 0.027801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5468 | 0 | 1.5746 | -0.027801 | -100% | Перенос сроков завершения работ на более поздний период на основании решения техсовета от 21.12.2022 протокол №ЯР/28/10-ТС
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ватолино (инв.11001731) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 14 шт) | K_ЯР-2972 | 1.6937 | 0 | 1.6937 | 1.6937 | 0 | 0.027801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6659 | 0 | 1.6937 | -0.027801 | -100% | Перенос сроков завершения работ на более поздний период на основании решения техсовета от 21.12.2022 протокол №ЯР/28/10-ТС
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ведерники (инв.11001907) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 19 шт) | K_ЯР-2974 | 2.3977 | 0 | 2.3977 | 0.027801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027801 | 0 | 2.3977 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Горки (инв.11004691) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 12 шт) | M_ЯР-2975 | 1.4556 | 0 | 1.4556 | 1.4556 | 0 | 0.027801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4278 | 0 | 1.4556 | -0.027801 | -100% | Перенос сроков завершения работ на более поздний период на основании решения техсовета от 21.12.2022 протокол №ЯР/28/10-ТС
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пружинино (инв.11005256) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 13 шт) | M_ЯР-2976 | 1.5746 | 0 | 1.5746 | 1.5746 | 0 | 0.027801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5468 | 0 | 1.5746 | -0.027801 | -100% | Перенос сроков завершения работ на более поздний период на основании решения техсовета от 21.12.2022 протокол №ЯР/28/10-ТС
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Волна (инв. 11003040) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 18 шт) | K_ЯР-2978 | 2.2729 | 0 | 2.2729 | 0.027802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027802 | 0 | 2.2729 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево с заменой оборудования КРУН, ОПУ, систем ТМ, видеонаблюдения и входной группы (3-этап комплексной реконструкции) | J_ЯР-2991 | 211.4755 | 0.078503 | 211.397 | 6.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7942 | 0 | 211.397 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Ярцево с заменой оборудования ТМ и устройств РЗА (ССПИ) | J_ЯР-3147 | 46.8832 | 3.488 | 43.3952 | 43.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3952 | 0 | 43.3952 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Которосль с заменой оборудования ТМ (ССПИ) | J_ЯР-3155 | 23.7041 | 0 | 23.7041 | 0.051268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051268 | 0 | 23.7041 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Новоселки с заменой оборудования ТМ (ССПИ) | J_ЯР-3156 | 17.6569 | 0 | 17.6569 | 0.75021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75021 | 0 | 17.6569 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ ПГУ-ТЭС с заменой оборудования ТМ и устройств РЗА (ССПИ) | J_ЯР-3157 | 10.4667 | 0 | 10.4667 | 0.47811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47811 | 0 | 10.4667 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Пищалкино с монтажом дополнительной ячейки 110 кВ (1 шт), трансформаторов тока 110 кВ (3 шт) и разъединителей 110 кВ (2 шт) для разделения нагрузки участка сети 110 кВ | K_ЯР-3568 | 10.6977 | 1.646 | 9.0517 | 9.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1731 | 0 | 3.8786 | 0 | 9.0517 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Обнора с установкой терминалов ОМП (1 шт) (Акт-предписание РУТН Центра ЦТН №АП-Ц-154-20-КПП от 13.08.20) | L_ЯР-3700 | 1.1534 | 0.04301 | 1.1104 | 1.1123 | 0.97001 | 0 | 0.78713 | 0 | 0.18288 | 1.1123 | 0 | 0 | 0 | 0.14041 | 0.97001 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Путятино с установкой терминалов ОМП (1 шт) (Акт-предписание РУТН Центра ЦТН №АП-Ц-154-20-КПП от 13.08.20) | L_ЯР-3701 | 1.1561 | 0.04301 | 1.1131 | 1.115 | 0.90796 | 0 | 0.84797 | 0 | 0.059988 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0.20515 | 0.90796 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Гаврилов-Ямского РЭС с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями и микропроцессорными устройствами РЗА (11 шт), установка камер КСО (2 шт) | L_ЯР-3732 | 30.15 | 0.23971 | 29.9102 | 29.9464 | 24.9053 | 29.9464 | 24.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.005 | -5.0411 | -16.83% | Экономия за счет выполнения работ хозспособом
12.2.1.2 | Модернизация ТП-594 Ростовцево ф.152 ПС 35/10 кВ Заозерье с установкой автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт), д.Ростовцево Угличский р-он | L_ЯР-3761 | 0.01117 | 0.00099 | 0.01018 | 0.01018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01018 | 0 | 0.01018 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП-828 Ханютино ф.1 ПС 110/35/10 кВ Левобережная с установкой автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт), д.Кушляево Рыбинский р-он | L_ЯР-3812 | 0.011169 | 0.000967 | 0.010202 | 0.010202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010202 | 0 | 0.010202 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Некрасово с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) с вакуумными выключателями и устройствами компенсации реактивной мощности (2 шт) для оптимизации нагрузки 1 и 2 с.ш. | L_ЯР-3849 | 17.1495 | 0 | 17.1495 | 0.44205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44205 | 0 | 17.1495 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Семибратово с заменой трансформатора 4,0 на 2,5 МВА (2-этап; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | M_ЯР-4013 | 14.2853 | 0 | 14.2853 | 1.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1814 | 0 | 14.2853 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Великовская с заменой трансформаторов 2х4,0 на 2х2,5 МВА для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 5,0 МВА) | M_ЯР-4015 | 27.1602 | 0 | 27.1602 | 0.95453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95453 | 0 | 27.1602 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Борок с заменой трансформатора 4,0 на 2,5 МВА (трансформаторная мощность 2,5 МВА) | M_ЯР-4039 | 14.2853 | 0 | 14.2853 | 1.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1814 | 0 | 14.2853 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ ТП-117 ф.15 РП-1 ф.21 ПС 110/35/6 кВ Переславль с установкой сервисного и коммуникационного оборудования (1 шт), г.Переславль-Залесский | M_ЯР-4132 | 0.35277 | 0.015263 | 0.33751 | 0.33751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33751 | 0 | 0 | 0 | 0.33751 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Варегово с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 20 шт) | M_ЯР-4202 | 2.4083 | 0 | 2.4083 | 2.4083 | 0.033054 | 0.027801 | 0.022511 | 0 | 0.010543 | 2.3805 | 0 | 0 | 0 | 2.3752 | 0.005253 | 18.9% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Великое Село с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 12 шт) | M_ЯР-4203 | 1.4556 | 0 | 1.4556 | 1.4556 | 0.017873 | 0.027803 | 0.014551 | 0 | 0.003322 | 1.4278 | 0 | 0 | 0 | 1.4377 | -0.00993 | -35.72% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Возрождение с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 14 шт) | M_ЯР-4204 | 1.6937 | 0 | 1.6937 | 1.6937 | 0.022495 | 0.027803 | 0.019173 | 0 | 0.003322 | 0 | 0 | 1.6659 | 0 | 1.6712 | -0.005308 | -19.09% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Коза с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 13 шт) | M_ЯР-4205 | 1.5746 | 0 | 1.5746 | 1.5746 | 0.024553 | 0.027803 | 0.020401 | 0 | 0.004152 | 0 | 0 | 1.5468 | 0 | 1.5501 | -0.00325 | -11.69% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Курба с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 13 шт) | M_ЯР-4206 | 1.5746 | 0 | 1.5746 | 1.5746 | 0.022575 | 0.027803 | 0.019253 | 0 | 0.003322 | 0 | 0 | 1.5468 | 0 | 1.5521 | -0.005228 | -18.8% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Рождествено с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 11 шт) | M_ЯР-4207 | 1.3365 | 0 | 1.3365 | 1.3365 | 0.018634 | 0.027803 | 0.018634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3087 | 0 | 1.3178 | -0.009169 | -32.98% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Береговая с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 6 шт) | M_ЯР-4208 | 0.74102 | 0 | 0.74102 | 0.74102 | 0.012897 | 0.027803 | 0.012897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71322 | 0 | 0.72812 | -0.014906 | -53.61% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Мокеиха с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 6 шт) | M_ЯР-4209 | 0.74102 | 0 | 0.74102 | 0.74102 | 0.014973 | 0.027803 | 0.012897 | 0 | 0.002076 | 0 | 0 | 0.71322 | 0 | 0.72605 | -0.01283 | -46.15% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Туношна с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 13 шт) | M_ЯР-4210 | 1.6489 | 0 | 1.6489 | 0.027803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027803 | 0 | 1.6489 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Соломидино с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 9 шт) | M_ЯР-4211 | 1.1497 | 0 | 1.1497 | 0.027803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027803 | 0 | 1.1497 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Купань с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 10 шт) | M_ЯР-4212 | 1.2745 | 0 | 1.2745 | 0.027803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027803 | 0 | 1.2745 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Станилово с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 14 шт) | M_ЯР-4213 | 1.7737 | 0 | 1.7737 | 0.027803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027803 | 0 | 1.7737 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Заполье с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 13 шт) | M_ЯР-4214 | 1.6489 | 0 | 1.6489 | 0.028066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028066 | 0 | 1.6489 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Которосль с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4290 | 3.3977 | 0 | 3.3977 | 3.3977 | 0.023982 | 0 | 0.023982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3977 | 0 | 3.3737 | 0.023982 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ ТП-135 ф.13 РП-4 ф.302 ПС 110/6/6 кВ Которосль с установкой сервисного и коммуникационного оборудования (1 шт), г.Ярославль | M_ЯР-4304 | 0.35277 | 0.015263 | 0.33751 | 0.33751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33751 | 0 | 0 | 0 | 0.33751 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ ТП-863 ф.15 РП-8 ф.301 ПС 110/6/6 кВ Южная с установкой сервисного и коммуникационного оборудования (1 шт), г.Ярославль | M_ЯР-4305 | 0.35277 | 0.015263 | 0.33751 | 0.33751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33751 | 0 | 0 | 0 | 0.33751 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-1042 ф.14 РП-36 ф.4 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с установкой сервисного и коммуникационного оборудования (1 шт), г.Ярославль | M_ЯР-4306 | 0.35278 | 0.015278 | 0.33751 | 0.33751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33751 | 0 | 0 | 0 | 0.33751 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ ТП-265 ф.8 РП-58 ф.109 ПС 110/6/6 кВ Северная с установкой сервисного и коммуникационного оборудования (1 шт), г.Ярославль | M_ЯР-4307 | 0.35277 | 0.015263 | 0.33751 | 0.33751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33751 | 0 | 0 | 0 | 0.33751 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Орион с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4308 | 3.3977 | 0 | 3.3977 | 3.3977 | 0.024107 | 0 | 0.024107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3977 | 0 | 3.3736 | 0.024107 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Юрьевская Слобода с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4309 | 3.3977 | 0 | 3.3977 | 3.3977 | 0.026624 | 0.042621 | 0.026624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3551 | 0 | 3.3711 | -0.015997 | -37.53% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Переславль с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4310 | 1.7181 | 0 | 1.7181 | 1.7181 | 0.01294 | 0.041984 | 0.01294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6761 | 0 | 1.7052 | -0.029044 | -69.18% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Полиграф с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4311 | 3.5587 | 0 | 3.5587 | 0.04262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04262 | 0 | 3.5587 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дружба с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4312 | 1.7987 | 0 | 1.7987 | 0.041563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041563 | 0 | 1.7987 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климатино с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4313 | 3.5587 | 0 | 3.5587 | 0.04262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04262 | 0 | 3.5587 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Южная с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4314 | 3.5587 | 0 | 3.5587 | 0.04262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04262 | 0 | 3.5587 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Плоски с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4315 | 3.5587 | 0 | 3.5587 | 0.04262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04262 | 0 | 3.5587 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4316 | 3.5587 | 0 | 3.5587 | 0.04262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04262 | 0 | 3.5587 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Шурскол с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4317 | 3.5587 | 0 | 3.5587 | 0.04262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04262 | 0 | 3.5587 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Михайловская с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4318 | 1.7987 | 0 | 1.7987 | 0.041563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041563 | 0 | 1.7987 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Середа с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4319 | 1.7987 | 0 | 1.7987 | 0.041563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041563 | 0 | 1.7987 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Урусово с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4320 | 3.5587 | 0 | 3.5587 | 0.04262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04262 | 0 | 3.5587 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Селифонтово с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4321 | 3.5587 | 0 | 3.5587 | 0.04262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04262 | 0 | 3.5587 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ставотино с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4322 | 3.5587 | 0 | 3.5587 | 0.04262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04262 | 0 | 3.5587 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Коза с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4323 | 1.7987 | 0 | 1.7987 | 0.041563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041563 | 0 | 1.7987 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кулаково с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4324 | 1.7987 | 0 | 1.7987 | 0.041563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041563 | 0 | 1.7987 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (8 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4336 | 17.3767 | 0.031968 | 17.3448 | 16.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9991 | 0 | 17.3448 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10кВ Ставотино с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (7 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4337 | 15.2046 | 0.032389 | 15.1723 | 14.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8742 | 0 | 15.1723 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ Васильково с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (3 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4338 | 6.5163 | 0.028513 | 6.4878 | 6.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3747 | 0 | 6.4878 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ Нила с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (3 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4339 | 6.5163 | 0.02474 | 6.4915 | 6.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3747 | 0 | 6.4915 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ Пречистое с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (3 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4340 | 6.5163 | 0.024461 | 6.4918 | 6.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3747 | 0 | 6.4918 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Переславль с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4341 | 2.1721 | 0.014242 | 2.1579 | 2.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1249 | 0 | 2.1579 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Веретье с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4342 | 2.1721 | 0.018044 | 2.154 | 2.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1249 | 0 | 2.154 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Керамик с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (3 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4343 | 6.5163 | 0.02964 | 6.4866 | 6.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3747 | 0 | 6.4866 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Рыбинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (19 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4344 | 43.2297 | 0 | 43.2297 | 0.91879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91879 | 0 | 43.2297 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10кВ Селифонтово с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (12 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4345 | 27.303 | 0 | 27.303 | 0.58029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58029 | 0 | 27.303 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (13 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4346 | 29.5782 | 0 | 29.5782 | 0.62864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62864 | 0 | 29.5782 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ Угличского РЭС филиала Ярэнерго с заменой ячеек 6-10 кВ с вакуумными выключателями, микропроцессорными устройствами РЗА (14 шт) | N_ЯР-4579 | 51.4097 | 0 | 51.4097 | нд | 0.054113 | нд | 0 | нд | 0.054113 | нд | 0 | нд | 0 | 51.3556 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
12.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1241.044 | 422.9848 | 818.0592 | 539.471 | 138.8698 | 164.7995 | 128.3733 | 0.096226 | 10.4965 | 4.0201 | 0 | 370.5552 | 0 | 679.1895 | -26.0259 | -15.78% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 105.3079 | 42.2085 | 63.0994 | 41.3148 | 26.9236 | 28.7002 | 22.8582 | 0 | 4.0654 | 0 | 0 | 12.6147 | 0 | 36.1758 | -1.7766 | -6.19% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 268 - ТП 269 ф.5 ПС 100/6 кВ Полиграф с изменением границ полос отвода и охранных зон (протяженность 0,285 км) | H_ЯР-2102 | 1.2848 | 0.029574 | 1.2552 | 1.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2552 | 0 | 1.2552 | 0 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Некрасово-Лютово с заменой провода на большее сечение, опор (11 шт) и грозотроса (3 км) (1-этап; протяженность 19,6 км) | L_ЯР-3847 | 61.3061 | 0 | 61.3061 | 11.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3594 | 0 | 61.3061 | 0 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция 3-х КЛ 10 кВ ТП-976 РП-38 ПС 110/10 кВ Радуга с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Гранит, договор №42127132 от 15.09.21, д.Мостец, Ярославский р-он; протяженность 0,435 км) | M_ЯР-4432 | 2.1679 | 0.22049 | 1.9474 | 0 | 0.12619 | 0 | 0 | 0 | 0.12619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8212 | 0.12619 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-1021 ф.3, 2 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком Догайман О.Б, договор №42165821 от 02.03.22, г.Ярославль; протяженность 0,18 км) | M_ЯР-4451 | 0.43257 | 0 | 0.43257 | 0 | 0.21677 | 0 | 0 | 0 | 0.21677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2158 | 0.21677 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция объектов распределительной сети 0,4/10 кВ Ярославского, Переславского, Угличского и Некрасовского районов филиала Ярэнерго (протяженность 19,3 км) | M_ЯР-4474 | 32.9501 | 41.9584 | -9.0083 | 28.7002 | 22.5805 | 28.7002 | 22.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.5888 | -6.1197 | -21.32% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ ТП-9 ф.11 ПС 110/6 кВ Орион, ТП-10 ф.407 ПС 110/6/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО СЗ Традиция, договор №42194492 от 24.03.22; протяженность 0,237 км) | M_ЯР-4476 | 1.1068 | 0 | 1.1068 | 0 | 0.099724 | 0 | 0.099724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0.099724 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-271 ф.11 ПС 110/6 кВ Орион, ф.414 ПС 110/6/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Мегастрой, договор №42137866 от 28.10.21, г.Ярославль; протяженность 0,104 км) | M_ЯР-4477 | 0.41979 | 0 | 0.41979 | 0 | 0.086325 | 0 | 0.086325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33347 | 0.086325 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 10 кВ ТП-30 ф.11 ПС 110/6 кВ Орион, ТП-270 ф.414 ПС 110/6/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Мегастрой, договор №42137866 от 28.10.21, г.Ярославль; протяженность 0,144 км) | M_ЯР-4478 | 0.5904 | 0 | 0.5904 | 0 | 0.09172 | 0 | 0.09172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49868 | 0.09172 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция (в пролете оп.11 - 35) участка ВЛ 10 кВ ф.3 Ананьино ПС 35/10 кВ Ананьино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Лазаревское, Договор №42156202 от 21.12.21, д.Ананьино Ярославский р-он; протяженность 0,449 км) | N_ЯР-4536 | 1.4254 | 0 | 1.4254 | нд | 1.3376 | нд | 0 | нд | 1.3376 | нд | 0 | нд | 0 | 0.087795 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ Моделово-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком Швырков А.Е, договор №42203027 от 04.10.22, п.Заволжье, Ярославский р-он; протяженность 0,26 км) | N_ЯР-4538 | 0.84253 | 0 | 0.84253 | нд | 0.00416 | нд | 0 | нд | 0.00416 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83837 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х КЛ 10 кВ ф.11, 8 РП-38 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СК Высотстрой ООО, договор №42288144 от 28.12.22; протяженность 0,4 км) | N_ЯР-4646 | 2.0104 | 0 | 2.0104 | нд | 1.9006 | нд | 0 | нд | 1.9006 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10981 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция участка (в пролете оп.7-10, 12-14, 4-1 - 4-2) ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-003 ПС 35/10 кВ Брейтово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ТЕХПРОМСНАБ, договор №42298543 от 10.02.23, с.Брейтово, Брейтовский р-он; протяженность 0,26 км) | N_ЯР-4676 | 0.77107 | 0 | 0.77107 | нд | 0.48002 | нд | 0 | нд | 0.48002 | нд | 0 | нд | 0 | 0.29105 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1135.7361 | 380.7763 | 754.9599 | 498.1562 | 111.9462 | 136.0993 | 105.5151 | 0.096226 | 6.4311 | 4.0201 | 0 | 357.9406 | 0 | 643.0137 | -24.2493 | -17.8% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 ТП-502 Слободка Кулаково ф.4 ПС 35/10 кВ Кулаково с заменой опор (36 шт) и провода (инв.№3002444, протяженность 3,883 км) | G_ЯР-1561 | 5.7532 | 0.33854 | 5.4147 | 5.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4147 | 0 | 5.4147 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-60 Григорово ф.23 ПС 110/35/10 кВ Беклемишево с заменой опор (26 шт) и провода на СИП (инв.№3002396, протяженность 1,045 км) | G_ЯР-1562 | 1.8723 | 0.10892 | 1.7634 | 1.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7634 | 0 | 1.7634 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ Погорелка ф.2 ПС 110/35/10 кВ Глебово с заменой провода и арматуры (инв. №3003804, протяженность 1,291 км) | H_ЯР-1566 | 0.9364 | 0.060881 | 0.87552 | 0.87552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87552 | 0 | 0.87552 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-401 ф.2 ПС 220/110/10 кВ Ярославская с заменой опор (61 шт) и провода на СИП (инв. №3001187, протяженность 2,4 км) | G_ЯР-1568 | 5.1889 | 0.10901 | 5.0799 | 5.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0799 | 0 | 5.0799 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация участка оп.78 ВЛ 10 кВ ф.05 Золотковский ПС 110/35/10 кВ Шестихино с подвесом провода и установкой разъединителей (1 шт) для разделения нагрузки участка сети Некоузский р-он (протяженность 0,08 км) | G_ЯР-1576 | 0.2584 | 0.018544 | 0.23985 | 0.23985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23985 | 0 | 0.23985 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 069 Плишкино ф.5 ПС 110/35/10 кВ Шестихино с переводом нагрузки участка сети на стоящуюся ТП-349 Некоузский р-он (инв.№3003953, протяженность 0,081 км) | G_ЯР-1579 | 0.090468 | 0.006533 | 0.083935 | 0.083935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083935 | 0 | 0.083935 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-160 Лахость деревня ф.11 ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой провода и переводом нагрузки участка сети на строящуюся ТП-298, Гаврилов-Ямский р-он (инв.№3002600, протяженность 0,500 км) | G_ЯР-1608 | 0.43881 | 0.031362 | 0.40745 | 0.40745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40745 | 0 | 0.40745 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 Турово ПС 110/35/10 кВ Техникум с установкой 3-стоечных опор (2 шт) и разъединителя (1 шт) Гаврилов-Ямский р-он | G_ЯР-1614 | 0.44033 | 0.030668 | 0.40966 | 0.40966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40966 | 0 | 0.40966 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-083 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Коромыслово с ответвлением до ТП-297 с заменой провода Гаврилов-Ямский р-он (инв.№3002569; протяжённость 0,084 км) | G_ЯР-1618 | 0.15061 | 0.063765 | 0.086843 | 0.086843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086843 | 0 | 0.086843 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 КТП 10/0,4 кВ Никитская слобода ф.3 ПС 110/35/10 кВ Нила с заменой опор (60 шт) и провода на СИП (инв.№3002429, протяженность 2,109 км) | G_ЯР-1625 | 3.8484 | 0.30034 | 3.5481 | 3.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5481 | 0 | 3.5481 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение участка оп.48 ВЛ 10 кВ ф.21 Шопша ПС 110/35/10 кВ Коромыслово с заменой провода и установкой разъединителя (1 шт) Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 0,058 км) | G_ЯР-1628 | 0.1261 | 0.014465 | 0.11164 | 0.11164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11164 | 0 | 0.11164 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Веслево-2 ф.10 ПС 35/10 кВ Соломидино с заменой опор (20 шт) и провода на СИП (инв.№ 3002445, протяженность 1,627 км) | G_ЯР-1641 | 2.6467 | 0.1187 | 2.528 | 2.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.528 | 0 | 2.528 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Деменьково ф.6 ПС 35/10 кВ Дмитрианово для перевода нагрузки участка сети на строящуюся ТП-583 п.Сорокино Ростовский р-он (инв.№3002135, протяженность 0,458 км) | G_ЯР-1689 | 0.96182 | 0.005708 | 0.95611 | 0.95611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95611 | 0 | 0.95611 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Ярославль - Рыбинск на участке ПС Северная - Западная совместной подвеской ВОЛС для организации технологических каналов связи | G_ЯР-1701 | 3.271 | 1.6377 | 1.6333 | 0.13081 | 0.066528 | 0.0327 | 0.033264 | 0.0327 | 0.033264 | 0.0327 | 0 | 0.03271 | 0 | 1.5667 | 0.001128 | 1.725% | нд
12.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2017 - 361 га, 2018 - 126,6 га, 2019 - 2,5 га, 2020 - 52,9 га, 2021 - 153,3 га, 2022 - 73,991 га) | H_ЯР-1952 | 258.353 | 246.4508 | 11.9022 | 2.9733 | 9.4859 | 2.9733 | 3.8429 | 0 | 5.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4162 | 6.5126 | 219% | Капитализация % по кредитам
12.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Моторная-Инженерная с заменой провода и многогранных металлических опор (11 шт) по техсостоянию и совместным подвесом ВОЛС (протяженность 4,034 км) | H_ЯР-2046 | 136.6251 | 36.6153 | 100.0098 | 99.9581 | 0.090162 | 0.05 | 0.044903 | 0.063526 | 0.045259 | 0.06 | 0 | 99.7846 | 0 | 99.9197 | -0.023364 | -20.58% | Уточнение стоимости арендной платы и накладных расходов
12.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 881 - ТП 882 -ТП 884 ф.9 ПС 110/6 кВ Тормозная с заменой участка кабеля г. Ярославль (протяженность 0,200 км) | H_ЯР-2114 | 1.1947 | 0.009933 | 1.1847 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 1.1847 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №1 - 5 ТП 882 ф.9 ПС 110/6 кВ Тормозная с заменой кабеля г.Ярославль (протяженность 0,700 км) | H_ЯР-2115 | 2.7588 | 0.016111 | 2.7427 | 2.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7427 | 0 | 0 | 0 | 2.7427 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Луговая с установкой дополнительной опоры (1 шт) и разъединителей (1 шт) для перевода нагрузки участка сети на строящуюся ТП-770 д.Фоминское Рыбинский р-он (протяженность 0,078 км) | H_ЯР-2127 | 0.19312 | 0.010411 | 0.18271 | 0.18271 | 0.006666 | 0 | 0 | 0 | 0.006666 | 0 | 0 | 0.18271 | 0 | 0.17605 | 0.006666 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-469 ф.3 ПС 110/10 кВ Луговая для перевода нагрузки участка сети на строящуюся ТП-770 д.Фоминское Рыбинский р-он (протяженность 1,246 км) | H_ЯР-2129 | 1.4155 | 0.074185 | 1.3413 | 1.3413 | 0.00555 | 0 | 0 | 0 | 0.00555 | 0 | 0 | 1.3413 | 0 | 1.3358 | 0.00555 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.104, 202 ПС 110/6 кВ Институтская с заменой кабеля (протяженность 10,0 км) | H_ЯР-2148 | 53.4754 | 1.0377 | 52.4377 | 3.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0055 | 0 | 52.4377 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 5 - ТП 1140 ф.93 ПС 110/35/6 кВ Толга с заменой участка кабеля (протяженность 2,1 км) | H_ЯР-2154 | 8.7033 | 0.22823 | 8.4751 | 8.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4751 | 0 | 8.4751 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-506 Гладково столовая ф.02 ПС 110/35/10 кВ Оптика с заменой опор (34 шт) и провода (протяженность 1,752 км) | H_ЯР-2173 | 2.1925 | 0.1188 | 2.0737 | 2.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0737 | 0 | 2.0737 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-472 Киселево ф.3 ПС 35/10 кВ Ватолино с заменой опор (51 шт) и провода д.Березино Тутаевский р-н (протяженность 2,033 км) | H_ЯР-2175 | 3.4883 | 0.23175 | 3.2565 | 3.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2565 | 0 | 3.2565 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-476 ф.12 ПС 35/10 кВ Некрасово с заменой опор (32 шт) и провода (протяженность 1,207 км) | H_ЯР-2189 | 2.5756 | 0.17119 | 2.4045 | 2.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4045 | 0 | 2.4045 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-426 Киселиха-2 ф.05 Аэродром ПС 35/10 кВ Красная горка с заменой провода (протяженность 0,323 км) | H_ЯР-2190 | 0.20597 | 0.01374 | 0.19223 | 0.19223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19223 | 0 | 0.19223 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-456 ф.6 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой провода д.Шехнино Ярославский р-он (протяженность 0,98 км) | H_ЯР-2204 | 1.3161 | 0.084148 | 1.232 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 1.232 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-244 ф.6 ПС 35/10 кВ Ватолино с переводом нагрузки на новую ТП-234 д.Филисово Ярославский р-он (протяженность 0,741 км) | H_ЯР-2207 | 1.136 | 0.066471 | 1.0695 | 0 | 0.80237 | 0 | 0.80237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26716 | 0.80237 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Тутаевская с заменой грозотроса (1,727 км) | I_ЯР-2380 | 1.0705 | 0.14266 | 0.92789 | 0.92789 | 0.273 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92789 | 0 | 0.65489 | 0.273 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.2.2 | Техперевооружение ответвления ВЛ 35 кВ Заводская-1, 2 на ПС 35/10 кВ Щедрино с заменой грозотроса (4,03 км) | I_ЯР-2381 | 2.4192 | 0.30464 | 2.1146 | 2.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1146 | 0 | 2.1146 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Тихменево-Николо-Корма с заменой грозотроса (1,14 км) | I_ЯР-2382 | 0.90913 | 0.09359 | 0.81554 | 0.81554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81554 | 0 | 0.81554 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Семибратовская с заменой грозотроса (1,741 км) | I_ЯР-2383 | 1.158 | 0.1624 | 0.99557 | 0.99557 | 0.3105 | 0 | 0.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99557 | 0 | 0.68507 | 0.3105 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Дертниковская с заменой грозотроса (5,306 км) | I_ЯР-2384 | 2.9523 | 0.47175 | 2.4805 | 2.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4805 | 0 | 2.4805 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Заозерье с заменой грозотроса (1,88 км) | I_ЯР-2385 | 1.2369 | 0.15529 | 1.0816 | 1.0816 | 0.306 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0816 | 0 | 0.77557 | 0.306 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино с установкой дополнительных опор (3 шт), разъединителей (2 шт) для перевода нагрузки участка сети на стоящуюся ТП-631 д.Алексейцево Даниловский р-он | I_ЯР-2420 | 0.66416 | 0.047082 | 0.61708 | 0.61708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61708 | 0 | 0.61708 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Алексейцево ф.13 ПС 110/35/10 кВ Путятино с заменой опор (30 шт) и провода на СИП д.Алексейцево Даниловский р-он (инв.№ 3001092, протяженность 1,558 км) | I_ЯР-2422 | 2.4044 | 0.17043 | 2.234 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.234 | 0 | 2.234 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-387 Хренино ф.2 ПС 35/10 кВ Ширинье с заменой опор (21 шт) и провода на СИП (протяженность 1,9 км) | I_ЯР-2446 | 3.5657 | 0 | 3.5657 | 0.17232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17232 | 0 | 3.5657 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-301 Васильевское ф.2 Каблуково ПС 35/10 кВ Ширинье для перевода нагрузки участка сети на строящуюся ТП-780 с.Васильевское Ярославский р-он (протяженность 0,159 км) | I_ЯР-2576 | 0.37759 | 0.023464 | 0.35412 | 0.35412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35412 | 0 | 0.35412 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-145 ф.1 Спас ПС 35/10 кВ Вятское с заменой опор (14 шт) и провода на СИП д.Шилово Некрасовский р-он (протяженность 0,259 км) | I_ЯР-2579 | 0.25334 | 0.012645 | 0.2407 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2407 | 0 | 0.2407 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-Хабарово деревня ф.32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба с заменой повода на СИП и опор (11 шт) д. Хабарово Даниловский район (протяженность 0,53 км) | I_ЯР-2615 | 0.78691 | 0.051256 | 0.73566 | 0.73565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73565 | 0 | 0.73566 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Лом с заменой провода на СИП и опор (1 шт), Тутаевский р-он (протяженность 1,3 км) | I_ЯР-2616 | 1.3164 | 0.092247 | 1.2242 | 1.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2242 | 0 | 1.2242 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 110/6 кВ Судоверфь c установкой дополнительной опоры (1 шт) и разъединителя (1 шт) для перевода нагрузки участка сети на стоящуюся ТП-674, д.Назарово Рыбинский р-он | I_ЯР-2617 | 0.21881 | 0.015185 | 0.20363 | 0.20363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20363 | 0 | 0.20363 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Песочное с заменой провода на СИП и опор (3 шт), п.Песочное Рыбинский р-н (протяженность 0,35 км) | I_ЯР-2624 | 0.41458 | 0.033172 | 0.3814 | 0.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3814 | 0 | 0.3814 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.01, 04 ПС 35/10 кВ Великое Село с заменой опор (246 шт) и провода (протяженность 13,733 км) | I_ЯР-2625 | 22.1328 | 1.5949 | 20.538 | 20.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.538 | 0 | 20.538 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Шестихино с заменой провода и опор (протяженность 0,216 км) | I_ЯР-2626 | 0.53711 | 0.030764 | 0.50635 | 0.50635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50635 | 0 | 0.50635 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.11 Ломы ПС 110/10 кВ Шурскол с заменой провода на СИП (протяженность 2,2 км) | I_ЯР-2627 | 2.1628 | 0.15077 | 2.0121 | 2.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0121 | 0 | 2.0121 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.11 Птицефабрика ПС 35/10 кВ Большое Село с заменой провода на СИП и установкой разъединителя (1 шт), с.Большое Село Большесельский р-он (протяженность 2,58 км) | J_ЯР-3010 | 3.7812 | 0.12389 | 3.6574 | 3.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6574 | 0 | 3.6574 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-194 Дор ф.135 Девницкий ПС 35/10 кВ Новое Село с заменой опор (20 шт) и провода на СИП, д.Устье Большесельский р-он (протяженность 0,9 км) | J_ЯР-3032 | 3.2397 | 0.11887 | 3.1208 | 2.3395 | 0.35352 | 2.3395 | 0.014019 | 0 | 0.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7673 | -1.986 | -84.89% | Перенос сроков завершения работ на более поздний период на основании решения техсовета от 21.12.2022 протокол №ЯР/28/10-ТС
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-142 ул.Нагорая ф.5 Карабиха ПС 220/110/10 кВ Ярославская с заменой провода на СИП и опор (34 шт), д.Карабиха Ярославский р-н (протяженность 1,56 км) | L_ЯР-3034 | 2.4006 | 0.16084 | 2.2397 | 2.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2397 | 0 | 2.2397 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Позиралки ф.4 Шалимово РП Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода на СИП, д.Позиралки Мышкинский р-он (протяженность 1,532 км) | J_ЯР-3056 | 1.7915 | 0.16373 | 1.6278 | 1.5594 | 1.5562 | 1.5594 | 1.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071529 | -0.003118 | -0.2% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-721, 724 ф.04 ПС 35/10 кВ Сараево с заменой провода на СИП и опор (52 шт) д.Петухово Переславский р-он (протяженность 2,012 км) | J_ЯР-3060 | 3.8105 | 0.20311 | 3.6073 | 3.4327 | 3.3835 | 3.4327 | 3.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22382 | -0.049172 | -1.432% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-634 Аверинская ф.154 ПС 35/10 кВ Заозерье с заменой провода и опор (15 шт) д.Аверинская Угличский р-он (протяженность 0,7 км) | L_ЯР-3127 | 1.079 | 0.12036 | 0.95864 | 0.95864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95864 | 0 | 0.95864 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация участка (в пролете оп.1-10) ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-390 Ширинье-1 ф.4 ПС 35/10 кВ Ширинье совместным подвесом провода по существующим опорам с.Ширинье Ярославский р-он (протяженность 0,61 км) | L_ЯР-3154 | 0.66077 | 0.030815 | 0.62995 | 0.62996 | 0.01098 | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 0 | 0 | 0.62996 | 0 | 0.61897 | 0.01098 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-278 Леспромхоз ф.123 ПС 110/35/10 кВ Углич с заменой провода на СИП, с.Дивная гора Угличский р-он (протяженность 0,85 км) | L_ЯР-3162 | 0.57453 | 0.030608 | 0.54392 | 0.54392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54392 | 0 | 0.54392 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-423 Игнатово ф.1 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой провода на СИП и опор (12 шт), д.Сосновцы Ярославский р-он (протяженность 0,62 км) | L_ЯР-3361 | 0.95825 | 0.10954 | 0.84871 | 0.84871 | 0.00549 | 0 | 0 | 0 | 0.00549 | 0 | 0 | 0.84871 | 0 | 0.84322 | 0.00549 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ Успенка ф.5 ПС 110/35/10 кВ Шушково с заменой опор (41 шт) и провода на СИП с.Смоленкское Переславский р-он (протяженность 4,3 км) | J_ЯР-3459 | 5.9424 | 0.27814 | 5.6643 | 5.3862 | 5.3754 | 5.3862 | 5.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2889 | -0.010771 | -0.2% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 6-10 кВ Гаврилов-Ямского РЭС филиала Ярэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (15 шт), разъединителей с моторным приводом (24 шт), ИКЗ (10 шт) | L_ЯР-3713 | 92.3098 | 48.1203 | 44.1895 | 42.2788 | 43.7374 | 42.2788 | 43.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45214 | 1.4586 | 3.45% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (12 шт), изоляторов (1622 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 2-этап) | L_ЯР-3722 | 37.8312 | 0.10694 | 37.7243 | 37.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5372 | 0 | 37.7243 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (8 шт), изоляторов (1464 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 3-этап) | L_ЯР-3723 | 23.5457 | 0 | 23.5457 | 0.31661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31661 | 0 | 23.5457 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Шестихино-Правдино, Пищалкинская с заменой опор (15 шт), изоляторов (810 шт) (предписание ЦТН РУТН от 29.07.20 №АП-Ц-127-20-КПП; 2-этап) | L_ЯР-3727 | 32.3701 | 0.10558 | 32.2646 | 32.2222 | 0.071842 | 0 | 0 | 0 | 0.071842 | 0 | 0 | 32.2222 | 0 | 32.1927 | 0.071842 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Шестихино-Правдино, Пищалкинская с заменой опор (9 шт), изоляторов (486 шт) (предписание ЦТН РУТН от 29.07.20 №АП-Ц-127-20-КПП; 3-этап) | L_ЯР-3728 | 23.7709 | 0 | 23.7709 | 0.15931 | 0.10613 | 0 | 0 | 0 | 0.10613 | 0 | 0 | 0.15931 | 0 | 23.6648 | 0.10613 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-065 Льнозавод ф.4 ПС 35/10 кВ Большое село с заменой провода и опор (20 шт), д.Игрищи Большесельский р-он (протяженность 3,64 км) | L_ЯР-3742 | 3.0727 | 2.0245 | 1.0481 | 2.5775 | 0 | 2.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | -2.5775 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-160 Михалково ф.2 Остров ПС 35/10 кВ Пружинино с заменой провода на СИП и опор (19 шт), д.Михалково Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 1,294 км) | L_ЯР-3746 | 1.4736 | 0.1339 | 1.3397 | 1.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3397 | 0 | 1.3397 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-089 ф.23 Щекотово ПС 110/35/10 кВ Коромыслово с заменой провода на СИП и опор (54 шт), д.Лисицыно Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 3,159 км) | L_ЯР-3747 | 3.8019 | 0.23804 | 3.5639 | 3.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5639 | 0 | 3.5639 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-160 Михалково ф.2 Остров ПС 35/10 кВ Пружинино с заменой провода на СИП и опор (23 шт), д.Михалково Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 1,411 км) | L_ЯР-3749 | 1.998 | 0.15868 | 1.8393 | 1.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8393 | 0 | 1.8393 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-110 Федяково ф.1 ПС 110/10 кВ Туфаново с заменой провода на СИП и опор (6 шт), д.Федяково Даниловский р-он (протяженность 0,78 км) | L_ЯР-3751 | 1.1458 | 0.11486 | 1.0309 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0309 | 0 | 1.0309 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-121 Бокарево ф.2 ПС 110/10 кВ Туфаново с заменой провода на СИП, д.Бокарево Даниловский р-он (протяженность 0,98 км) | L_ЯР-3753 | 1.4346 | 0.12151 | 1.3131 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3131 | 0 | 1.3131 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-295 Сельхозтехника ф.18 ПС 110/35/10 кВ Данилов с заменой провода на СИП, г.Данилов Даниловский р-он (протяженность 1,472 км) | L_ЯР-3754 | 1.7781 | 0.11486 | 1.6633 | 1.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6633 | 0 | 1.6633 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-008 ф.1 Марьинский ПС 35/10 кВ Мышкин с заменой провода на СИП, д.Палкино Мышкинский р-он (протяженность 0,995 км) | L_ЯР-3755 | 1.0376 | 0.056172 | 0.98147 | 0.98147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98147 | 0 | 0.98147 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-325 ф.601 Марьинский ПС 110/35/10/6 кВ Пищалкино с заменой провода на СИП и опор (9 шт) п.Октябрь Некоузский р-он (протяженность 0,295 км) | L_ЯР-3756 | 0.4309 | 0.035576 | 0.39532 | 0.39532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39532 | 0 | 0.39532 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-105 Поповка ф.7 ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой провода на СИП и опор (7 шт), д.Большая Поповка Ярославский р-он (протяженность 0,91 км) | L_ЯР-3757 | 1.3371 | 0.11929 | 1.2178 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2178 | 0 | 1.2178 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-594 Ростовцево ф.152 ПС 35/10 кВ Заозерье с заменой провода на СИП и опор (23 шт), д.Ростовцево Угличский р-он (протяженность 2,24 км) | L_ЯР-3760 | 3.2873 | 0.1965 | 3.0909 | 3.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0909 | 0 | 3.0909 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-188 Володинское ф.124 ПС 110/35/10 кВ Углич с заменой провода и опор (1 шт), д.Володинское Угличский р-он (протяженность 1,016 км) | L_ЯР-3762 | 0.79148 | 0.057208 | 0.73428 | 0.73428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73428 | 0 | 0.73428 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-834 ф.08 ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой провода и опор (40 шт), д.Фалисово Переславский р-н (протяженность 4,505 км) | L_ЯР-3765 | 6.0461 | 4.6516 | 1.3945 | 5.3833 | 0.044628 | 5.3833 | 0.044628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3499 | -5.3386 | -99.17% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-065 Городищ село-2 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила с заменой провода и опор (17 шт) с.Городище Переславский р-он (протяженность 2,21 км) | L_ЯР-3768 | 3.2478 | 0.18383 | 3.0639 | 3.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0639 | 0 | 3.0639 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2, 3 ТП-071 кВ ф.03 Городище ПС 110/35/10 кВ Нила с заменой провода и опор (27 шт), д.Криушкино Переславский р-он (протяженность 1,359 км) | L_ЯР-3771 | 2.6178 | 0.34605 | 2.2718 | 0 | 3.5345 | 0 | 3.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2628 | 3.5345 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-563 ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой провода и опор (58 шт), п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 4,03 км) | L_ЯР-3775 | 5.9112 | 0.25756 | 5.6536 | 5.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6536 | 0 | 5.6536 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-563 ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой провода и опор (43 шт), п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 2,73 км) | L_ЯР-3776 | 4.0126 | 0.28318 | 3.7295 | 3.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7295 | 0 | 3.7295 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-091 ф.06 Коротково ПС 35/10 кВ Красное с заменой провода и опор (14 шт), п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 1,43 км) | L_ЯР-3778 | 2.101 | 0.14851 | 1.9525 | 1.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9525 | 0 | 1.9525 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 3 ТП-069 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила с заменой провода и опор (40 шт), п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 2,6 км) | L_ЯР-3779 | 3.8206 | 0.2727 | 3.5479 | 3.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5479 | 0 | 3.5479 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-079 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Нила с заменой провода на СИП и опор (54 шт), с.Воронцово Переславский р-он (протяженность 3,25 км) | L_ЯР-3781 | 4.7735 | 0.24662 | 4.5269 | 4.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5269 | 0 | 4.5269 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-203 ф.06 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода и опор (18 шт), д.Ченцы Переславский р-он (протяженность 1,63 км) | L_ЯР-3783 | 2.3904 | 1.4435 | 0.94681 | 2.1328 | 0 | 2.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94681 | -2.1328 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-197 ф.06 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП и опор (32 шт), с.Глебовское Переславский р-он (протяженность 3,9 км) | L_ЯР-3786 | 5.7146 | 0.21158 | 5.503 | 5.503 | 5e-06 | 0 | 5e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.503 | 0 | 5.503 | 5e-06 | - | Уточнение стоимости арендной платы и накладных расходов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.602 Котельная ПС 35/6 кВ Купань с монтажом разъединителя (12 шт), заменой провода на СИП и опор (236 шт), с.Купанское Переславский р-он (протяженность 14,613 км) | L_ЯР-3787 | 41.7932 | 10.0674 | 31.7258 | 31.6418 | 29.9493 | 31.6418 | 29.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7765 | -1.6925 | -5.349% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-154 ф.602 ПС 35/6 кВ Купань с заменой провода на СИП, с.Глебовское Переславский р-он (протяженность 2,76 км) | L_ЯР-3789 | 3.9793 | 0.3918 | 3.5875 | 3.5141 | 3.5035 | 3.5141 | 3.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084017 | -0.010543 | -0.3% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-207 ф.06 Василево ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП, с.Яропольцы Переславский р-он (протяженность 2,47 км) | L_ЯР-3792 | 2.5861 | 0.26741 | 2.3187 | 2.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3187 | 0 | 2.3187 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-776 ф.02 Ситницы ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой провода и опор (16 шт), д.Евстигнеево Переславский р-он (протяженность 2,15 км) | L_ЯР-3797 | 3.1541 | 0.18705 | 2.967 | 2.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.967 | 0 | 2.967 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2,5 ТП-400 Усолье речная ф.603 ПС 35/10 кВ Купань с заменой провода и опор (43 шт), с.Купань Переславский р-он (протяженность 2,743 км) | L_ЯР-3798 | 4.1874 | 0.57449 | 3.6129 | 3.2679 | 3.6493 | 3.2679 | 3.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036452 | 0.38143 | 11.67% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-909 ф.08 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода и опор (17 шт), с.Глебовское Переславский р-он (протяженность 1,86 км) | L_ЯР-3803 | 2.7201 | 0.12829 | 2.5918 | 2.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5918 | 0 | 2.5918 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №14 ТП-572 ф.16 ПС 35/6 кВ Каменники с заменой провода на СИП, п.Каменники Рыбинский р-н (протяженность 1,04 км) | L_ЯР-3816 | 1.7829 | 1.28 | 0.50287 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37287 | 0.13 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-250 Юхоть ф.2 ПС 35/10 кВ Никола Корма с заменой провода на СИП д.Юхоть Рыбинский р-н (протяженность 1,430 км) | L_ЯР-3817 | 1.7656 | 0.11939 | 1.6462 | 0 | 1.5786 | 0 | 1.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067581 | 1.5786 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-319 ф.06 ПС 35/10 кВ Алешкино с заменой провода на СИП, д.Ивановское Борисоглебский р-он (протяженность 2,348 км) | L_ЯР-3853 | 4.047 | 1.517 | 2.53 | 3.5716 | 0 | 3.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | -3.5716 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Глебово-Батьки с заменой опор по техсостоянию (20 шт), Ростовский р-он (предписание ЦТН РУТН от 27.07.21 №АП-Ц-152-21-КПП) | M_ЯР-3946 | 30.3881 | 0 | 30.3881 | 0.46463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46463 | 0 | 30.3881 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-077 Княжево ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила с заменой провода на СИП и опор (53 шт), д.Княжево Переславский р-н (протяженность 4,35 км) | M_ЯР-4148 | 8.8624 | 0.006232 | 8.8562 | 8.3034 | 0.5096 | 0 | 0.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3034 | 0 | 8.3466 | 0.5096 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-186 Хребтово ф.02 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор (40 шт), д.Хребтово Некрасовский р-н (протяженность 2,41 км) | M_ЯР-4150 | 4.7323 | 1.7809 | 2.9514 | 4.595 | 0 | 4.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9514 | -4.595 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-504 ф.06 ПС 35/10 кВ Никольское с заменой провода на СИП и опор (85 шт), д.Левино Некрасовский р-н (протяженность 3,95 км) | M_ЯР-4154 | 8.1932 | 0.005867 | 8.1874 | 7.6586 | 0.47968 | 0 | 0.47968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6586 | 0 | 7.7077 | 0.47968 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-422 ф.01 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой провода на СИП и опор (13 шт), д.Жуково Ярославский р-н (протяженность 1,625 км) | M_ЯР-4157 | 3.5231 | 0.13519 | 3.3879 | 3.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2622 | 0 | 3.3879 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-437 ф.08 ПС 35/10 кВ Красная Горка с заменой провода на СИП и опор (13 шт), д.Ивановское Рыбинский р-н (протяженность 2,0 км) | M_ЯР-4158 | 3.6035 | 0.003834 | 3.5996 | 3.2541 | 0.31346 | 0 | 0.31346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2541 | 0 | 3.2862 | 0.31346 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-317 ф.25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов с заменой провода на СИП и опор (7 шт), г.Данилов даниловский р-он (протяженность 0,875 км) | M_ЯР-4162 | 1.9284 | 0.002048 | 1.9263 | 1.7417 | 0.16749 | 0 | 0.16749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7417 | 0 | 1.7588 | 0.16749 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-091 Никульское котельная ф.6 ПС 35/6 кВ Чебаково с заменой провода на СИП и опор (25 шт), д.Алексейцево Тутаевский р-он (протяженность 1,8 км) | M_ЯР-4164 | 3.4075 | 1.3948 | 2.0127 | 3.0286 | 0 | 3.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0127 | -3.0286 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
12.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-484 ф.03 ПС 35/10 кВ Ватлино с монтажом второй цепи до строящейся ТП-520 для разделения нагрузки, д.Ченцы Тутаевский р-н (протяженность 0,15 км) | M_ЯР-4170 | 0.5248 | 0.008992 | 0.51581 | 0.49758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49758 | 0 | 0.51581 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.15 ПС 35/6 кВ Филино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (4 шт), ПКУ (1шт), в рамках мероприятий повышения надежности коммуникаций с э/с ПАО РЖД г.Ярославль | M_ЯР-4174 | 7.571 | 1.8013 | 5.7696 | 6.9955 | 0 | 6.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7696 | -6.9955 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.126 ПС 110/35/10 кВ Углич совместным подвесом провода в пролете оп.82-85 с установкой разъединителей (1 шт), д.Нефтино Угличский р-он (протяженность 0,4 км) | M_ЯР-4399 | 0.89097 | 0 | 0.89097 | 0.7187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7187 | 0 | 0.89097 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-155 ф.5 ПС 35/10 кВ Григорьевское с заменой провода на СИП и опор (14 шт) д.Ямино Ярославский р-он (протяженность 1,275 км) | M_ЯР-4403 | 2.3333 | 1.264 | 1.0693 | 2.0816 | 0 | 2.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0693 | -2.0816 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-342 ф.6 ПС 35/10 кВ Курба с заменой провода на СИП и опор (28 шт) д.Лаптево Ярославский р-он (протяженность 1,8 км) | M_ЯР-4404 | 3.6179 | 1.8853 | 1.7326 | 3.4931 | 0 | 3.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7326 | -3.4931 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-125 ф.04 ПС 35/10 кВ Щедрино с заменой провода на СИП и опор (22 шт), д.Селифонтово Ярославский р-он (протяженность 3,25 км) | M_ЯР-4419 | 6.2979 | 3.6593 | 2.6386 | 5.7641 | 0 | 5.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6386 | -5.7641 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3,4 ТП-488 ф.05 ПС 35/10 кВ Никольское с заменой провода на СИП и опор (80 шт), с.Никольское Некрасовский р-он (протяженность 6,14 км) | M_ЯР-4429 | 10.6251 | 0.65532 | 9.9698 | 9.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8746 | 0 | 9.9698 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 - 3 ТП-570 ф.10 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой провода на СИП и опор (80 шт), д.Диево-Городище Некрасовский р-н (протяженность 4,5 км) | M_ЯР-4430 | 9.5208 | 0.60087 | 8.9199 | 8.9058 | 0.11174 | 0 | 0.11174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9058 | 0 | 8.8082 | 0.11174 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 6-10 кВ Угличского РЭС филиала Ярэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (19 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт), ИКЗ (4 шт) | N_ЯР-4578 | 101.4688 | 0 | 101.4688 | нд | 0.16338 | нд | 0 | нд | 0.16338 | нд | 0 | нд | 0 | 101.3054 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
12.2.2.2 | Техперевооружение КВЛ 0,4 кВ №3 ТП-324 Дом ветеранов ф.25 ПС 110/35/10 кВ Данилов с заменой провода на СИП, г.Данилов (протяженность 0,184 км) | N_ЯР-4620 | 0.5179 | 0.10505 | 0.41285 | нд | 0.067952 | нд | 0.067952 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3449 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Модернизация КВЛ 0,4 кВ №3 ТП-324 Дом ветеранов ф.25 ПС 110/35/10 кВ Данилов с монтажом кабельного участка, г.Данилов (протяженность 0,883 км) | N_ЯР-4621 | 3.0771 | 0.10719 | 2.9699 | нд | 0.2428 | нд | 0.2428 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7271 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 21.12.2022 протокол №ЯР/28/10-ТС
12.2.2.2 | Техперевооружение КВЛ 0,4 кВ №3 ТП-300 Горсеть ф.18 ПС 110/35/10 кВ Данилов с заменой провода на СИП, г.Данилов (протяженность 0,1 км) | N_ЯР-4622 | 0.28263 | 0.10505 | 0.17758 | нд | 0.067952 | нд | 0.067952 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10962 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Модернизация КВЛ 0,4 кВ №3 ТП-300 Горсеть ф.18 ПС 110/35/10 кВ Данилов с монтажом кабельного участка, г.Данилов (протяженность 0,918 км) | N_ЯР-4623 | 2.9387 | 0.10714 | 2.8315 | нд | 0.23848 | нд | 0.23848 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5931 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 21.12.2022 протокол №ЯР/28/10-ТС
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с заменой провода и опор в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 2,04 км) | N_ЯР-4641 | 14.9267 | 0 | 14.9267 | нд | 1.2465 | нд | 1.2465 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.6803 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 21.12.2022 протокол №ЯР/28/10-ТС
12.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 147.3265 | 0 | 147.3265 | 147.3265 | 76.2199 | 0 | 50.9863 | 0 | 25.2336 | 0 | 0 | 147.3265 | 0 | 71.1065 | 76.2199 | - | нд
12.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 146.3726 | 0 | 146.3726 | 146.3726 | 75.0207 | 0 | 50.9863 | 0 | 24.0343 | 0 | 0 | 146.3726 | 0 | 71.352 | 75.0207 | - | нд
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 843 шт) | M_ЯР-4480 | 18.7164 | 0 | 18.7164 | 18.7164 | 5.1509 | 0 | 5.4463 | 0 | -0.29535 | 0 | 0 | 18.7164 | 0 | 13.5654 | 5.1509 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 339 шт) | M_ЯР-4485 | 12.507 | 0 | 12.507 | 12.507 | 17.6268 | 0 | 17.5033 | 0 | 0.12351 | 0 | 0 | 12.507 | 0 | -5.1198 | 17.6268 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 3767 шт) | M_ЯР-4495 | 83.5855 | 0 | 83.5855 | 83.5855 | 12.9436 | 0 | 10.8468 | 0 | 2.0968 | 0 | 0 | 83.5855 | 0 | 70.6419 | 12.9436 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 858 шт) | M_ЯР-4501 | 31.5638 | 0 | 31.5638 | 31.5638 | 39.2993 | 0 | 17.19 | 0 | 22.1093 | 0 | 0 | 31.5638 | 0 | -7.7355 | 39.2993 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.72318 | 0 | 0.72318 | 0.72318 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0.72318 | 0 | -0.33978 | 1.063 | - | нд
12.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2023 - 5 шт) | M_ЯР-4490 | 0.16701 | 0 | 0.16701 | 0.16701 | 0.57228 | 0 | 0 | 0 | 0.57228 | 0 | 0 | 0.16701 | 0 | -0.40527 | 0.57228 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2023 - 18 шт) | M_ЯР-4505 | 0.55617 | 0 | 0.55617 | 0.55617 | 0.49068 | 0 | 0 | 0 | 0.49068 | 0 | 0 | 0.55617 | 0 | 0.065489 | 0.49068 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
12.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0.23065 | 0 | 0.23065 | 0.23065 | 0.1363 | 0 | 0 | 0 | 0.1363 | 0 | 0 | 0.23065 | 0 | 0.09435 | 0.1363 | - | нд
12.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35 кВ; ИПУ: 2023 - 7 шт) | J_ЯР-3531 | 0.23065 | 0 | 0.23065 | 0.23065 | 0.1363 | 0 | 0 | 0 | 0.1363 | 0 | 0 | 0.23065 | 0 | 0.09435 | 0.1363 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
12.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1967.0612 | 291.4861 | 1675.5751 | 324.3696 | 33.1658 | 9.298 | 32.8043 | 0 | 0.36147 | 45.1256 | 0 | 269.946 | 0 | 1642.4093 | 23.8678 | 256.7% | нд
12.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 873.5752 | 151.2778 | 722.2974 | 263.9116 | 30.4975 | 9.298 | 30.4754 | 0 | 0.022106 | 0.13036 | 0 | 254.4832 | 0 | 691.7999 | 21.1995 | 228% | нд
12.2.4.1 | Реконструкция производственного корпуса пр.Октября д.86 в части строительства сетей электроснабжения, системы кондиционирования и слаботочных сетей помещений 2 этажа | H_ЯР-2297 | 10.976 | 11.8597 | -0.88373 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.484 | 0 | -0.88373 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений РПБ Переславского РЭС | I_ЯР-2709 | 322.3081 | 0.46187 | 321.8462 | 10.3368 | 9.1484 | 9.298 | 9.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0388 | 0 | 312.6978 | -0.14967 | -1.61% | нд
12.2.4.1 | Реконструкция зданий РПБ Тутаевского РЭС с инженерными коммуникациями | L_ЯР-3628 | 136.5783 | 138.5684 | -1.99 | 0 | 6.1656 | 0 | 6.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1556 | 6.1656 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.4.1 | Реконструкция учебного полигона Ростовского РЭС | M_ЯР-4133 | 16.8518 | 0.38779 | 16.464 | 0 | 15.1614 | 0 | 15.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3026 | 15.1614 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.4.1 | Реконструкция учебного полигона Большесельского РЭС | M_ЯР-4331 | 18.087 | 0 | 18.087 | 0.13036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13036 | 0 | 0 | 0 | 18.087 | 0 | - | нд
12.2.4.1 | Реконструкция производственного здания на территории ПС 110 кВ Северная (перепланировка помещений, устройство противопожарной сигнализации, системы видеонаблюдения) | M_ЯР-4333 | 368.7739 | 0 | 368.7739 | 251.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.9605 | 0 | 368.7739 | 0 | - | нд
12.2.4.1 | Реконструкция учебного полигона Ростовского РЭС (2 этап) | N_ЯР-4611 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.022106 | нд | 0 | нд | 0.022106 | нд | 0 | нд | 0 | -0.022106 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 21.12.2022 протокол №ЯР/28/10-ТС. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1093.4861 | 140.2083 | 953.2777 | 60.458 | 2.6683 | 0 | 2.3289 | 0 | 0.33936 | 44.9953 | 0 | 15.4627 | 0 | 950.6094 | 2.6683 | - | нд
12.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Ярэнерго на территории Ростовского, Тутаевского, Ярославского, Некоузского, Пошехонского, Брейтовского, Переславского, Гаврилов-Ямского, Городского, Угличкого, Некрасовского РЭС и в г. Ростов | F_2024 | 979.9618 | 77.8629 | 902.099 | 44.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8103 | 0 | 0 | 0 | 902.099 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация объектов Ярославского и Переславского РЭС с заменой ограждений (8,098 км) | F_2034 | 63.9082 | 62.1932 | 1.7149 | 0 | 2.3238 | 0 | 2.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60881 | 2.3238 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.4.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ с монтажом оборудования инженерно-технических средств охраны (ПС 110 кВ: КС-18, Орион, ПС 35 кВ Алешкино, Ананьино, Аниково, Арефино, Белое, Береговая, Борок, Ватолино, Великовская, Великое Село, Возрождение, Волна, Воржа, Вощажниково, Вятское, Горелово, Григорьевское, Гузицино, Дмитрианово, Дыбино, Знамово, Коза, Красная Горка, Матвеево, Обнора, Троица, Тутаев, Щедрино) | J_ЯР-3123 | 32.4427 | 0 | 32.4427 | 1.8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8341 | 0 | 32.4427 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация административно-производственного зданиия филиала Ярэнерго с установкой заградительных стенок, оборудования ГРЩ и заменой ОЩВ, г.Ярославль, ул.Республиканская, 80 | K_ЯР-3190 | 3.3926 | 0 | 3.3926 | 0.18499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18499 | 0 | 0 | 0 | 3.3926 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация объектов Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с заменой ограждений (0,6 км) и монтажом оборудования систем видеонаблюдения | M_ЯР-4110 | 6.5804 | 0 | 6.5804 | 6.5804 | 0.34455 | 0 | 0.005186 | 0 | 0.33936 | 0 | 0 | 6.5804 | 0 | 6.2359 | 0.34455 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.4.2 | Модернизация зданий и производственных помещений Ярославского РЭС с монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (3 шт), г.Ярославль, ул.Стачек, 60а | M_ЯР-4387 | 7.2004 | 0.1522 | 7.0482 | 7.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0482 | 0 | 7.0482 | 0 | - | нд
12.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 111.5082 | 12.2094 | 99.2989 | 78.6987 | 26.6335 | 20.5118 | 26.2844 | 0.000803 | 0.34911 | 2.8065 | 0 | 55.3796 | 0 | 72.6654 | 6.1209 | 29.84% | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-349 Плишкино ф.05 Золотковский ПС 110/35/10 кВ Шестихино для разделения нагрузки участка сети Некоузский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | G_ЯР-1578 | 0.41614 | 0.019881 | 0.39626 | 0.39626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39626 | 0 | 0.39626 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-298 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Техникум в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей Гаврилов-Ямский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | G_ЯР-1613 | 0.46821 | 0.02705 | 0.44116 | 0.44116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44116 | 0 | 0.44116 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-297 ф.21 Шопша ПС 110/35/10 кВ Коромыслово в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей Гаврилов-Ямский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | G_ЯР-1620 | 0.5809 | 0.0208 | 0.5601 | 0.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5601 | 0 | 0.5601 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления оп.2-103 ВЛ 10 кВ ф.6 Шумилово ПС 35/10 кВ Дмитрианово для разделения нагрузки участка сети п.Сорокино Ростовский р-он (инв.№3002054; протяженность 0,596 км) | G_ЯР-1688 | 1.3389 | 0.10955 | 1.2294 | 1.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2294 | 0 | 1.2294 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство с заменой БКТП 6/0,4 кВ ТП-1882 ПС 110/6 кВ Тормозная (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | H_ЯР-2113 | 2.9307 | 0.12501 | 2.8057 | 2.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8057 | 0 | 0 | 0 | 2.8057 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 ТП-770 ф.03 Аксеновский ПС 110/10 кВ Луговая для разделения нагрузки участка сети д.Фоминское Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_ЯР-2128 | 0.42278 | 0.024192 | 0.39858 | 0.39858 | 0.00555 | 0 | 0 | 0 | 0.00555 | 0 | 0 | 0.39858 | 0 | 0.39303 | 0.00555 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-512 ф.3 ПС 35/10 Ватолино для разделения нагрузки участка сети, д.Березино Тутаевский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_ЯР-2176 | 0.41731 | 0.022855 | 0.39445 | 0.39445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39445 | 0 | 0.39445 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Ватолино до ТП-512 для разделения нагрузки участка сети, д.Березино Тутаевский р-он (протяженность 1,46 км) | H_ЯР-2177 | 3.1392 | 0.20262 | 2.9366 | 2.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9366 | 0 | 2.9366 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Некрасово до ТП-382 для разделения нагрузки участка сети Некрасовский р-он (протяженность 0,325 км) | H_ЯР-2187 | 0.94019 | 0.061889 | 0.8783 | 0.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8783 | 0 | 0.8783 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-832 ф.12 ПС 35/10 кВ Некрасово для разделения нагрузки участка сети Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_ЯР-2188 | 0.42016 | 0.023004 | 0.39716 | 0.39716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39716 | 0 | 0.39716 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Моделово-2 до строящейся ТП-781 для разделения нагрузки участка сети д.Шехнино Ярославский р-он (протяженность 0,682 км) | H_ЯР-2202 | 1.6965 | 0.11189 | 1.5846 | 1.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 1.5846 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ТП-781 ф.6 ПС 35/10 кВ Моделово-2 для разделения нагрузки участка сети д.Шехнино Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | H_ЯР-2203 | 1.4347 | 0.09161 | 1.3431 | 1.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3431 | 0 | 1.3431 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Ватолино до строящейся ТП-234 для разделения нагрузки участка сети д.Филисово Ярославский р-он (протяженность 0,145 км) | H_ЯР-2205 | 0.57541 | 0.019096 | 0.55632 | 0 | 0.25335 | 0 | 0.25335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30297 | 0.25335 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №234 ф.6 ПС 35/10 кВ Ватолино для разделения нагрузки участка сети д.Филисово Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_ЯР-2206 | 1.5581 | 0.061709 | 1.4964 | 0 | 1.3953 | 0 | 1.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10108 | 1.3953 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-583 Сорокино ф.6 ПС 35/10 кВ Дмитрианово для разделения нагрузки участка сети п.Сорокино Ростовский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_ЯР-2271 | 0.46582 | 0.022794 | 0.44303 | 0.44303 | 0.003793 | 0 | 0 | 0 | 0.003793 | 0 | 0 | 0.44303 | 0 | 0.43924 | 0.003793 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Возрождение с установкой разъединителей (1 шт) до ТП-414 для разделения нагрузки участка сети д.Бухалово Ярославский р-он (протяженность 1,764 км) | H_ЯР-2287 | 4.1019 | 0.32838 | 3.7735 | 3.6481 | 3.6926 | 3.6481 | 3.6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080944 | 0.044439 | 1.218% | нд
12.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ТП-631 ф.13 ПС 110/35/10 кВ Путятино для разделения нагрузки участка сети д.Алексейцево Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2421 | 0.46115 | 0.02639 | 0.43476 | 0.43476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43476 | 0 | 0.43476 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.2 Коблуково ПС 35/10 кВ Ширинье до строящейся ТП-780 для разделения нагрузки участка сети (протяженность 0,8 км) | I_ЯР-2574 | 1.7068 | 0.095083 | 1.6117 | 1.6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6117 | 0 | 1.6117 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-780 ф.2 ПС 35/10 кВ Ширинье для разделения нагрузки участка сети с. Васильевское Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | I_ЯР-2575 | 0.82952 | 0.047032 | 0.78248 | 0.78248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78248 | 0 | 0.78248 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Вятское до строящейся ТП-839 для разделения нагрузки участка сети д.Шилово Некрасовский р-он (протяженность 0,46 км) | I_ЯР-2577 | 1.1284 | 0.076261 | 1.0522 | 1.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0522 | 0 | 1.0522 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ТП-839 ф.2 ПС 35/10 кВ Вятское для разделения нагрузки д.Шилово Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2578 | 0.44149 | 0.024935 | 0.41656 | 0.41656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41656 | 0 | 0.41656 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления оп.16-1 ВЛ 10 кВ ф.32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба до КТП Хабарово Деревня для разделения нагрузки участка сети д.Хабарово Даниловский р-он (протяженность 0,94 км) | I_ЯР-2613 | 2.1782 | 0.15422 | 2.0239 | 2.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0239 | 0 | 2.0239 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-630 ф.32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба для разделения нагрузки д.Хабарово Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2614 | 0.54729 | 0.020149 | 0.52714 | 0.52714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52714 | 0 | 0.52714 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ТП-674 ф.5 ПС 110/6 кВ Судоверфь для разделения нагрузки д.Назарово Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2618 | 0.39277 | 0.022855 | 0.36991 | 0.36991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36991 | 0 | 0.36991 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-674 ф.5 ПС 110/6 кВ Судоверфь для разделения нагрузки участка сети д.Назарово Рыбинский р-он (протяженность 0,05 км) | I_ЯР-2619 | 0.17973 | 0.01266 | 0.16707 | 0.16707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16707 | 0 | 0.16707 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка оп.221 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Мышкин для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Крюково д.Крюково Мышкинский р-он (протяженность 0,4 км) | I_ЯР-2647 | 1.024 | 0.037545 | 0.98642 | 0.98642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98642 | 0 | 0.98642 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ №№4, 5 ТП 176 по существующим опорам ВЛ 0,4 кВ №2, 3 ТП 176 ф.1 ПС 110/35/10 кВ Крюково для разделения нагрузки д.Крюково Мышкинский район (протяженность 0,73 км) | I_ЯР-2649 | 0.64772 | 0.046346 | 0.60137 | 0.60137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60137 | 0 | 0.60137 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.135 Девницкий ПС 35/10 кВ Новое село до строящейся СТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий повышения надежности э/с потребителей д.Устье Большесельский район (протяженность 1,3 км) | J_ЯР-3030 | 3.6366 | 0.11807 | 3.5185 | 2.6543 | 0.35352 | 2.6543 | 0.014019 | 0 | 0.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.165 | -2.3008 | -86.68% | Перенос сроков завершения работ на более поздний период на основании решения техсовета от 21.12.2022 протокол №ЯР/28/10-ТС
12.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ТП-330 Устье ф.135 Девницкий ПС 35/10 кВ Новое село для усиления участка э/сети д.Устье Большесельский район (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3031 | 0.96028 | 0.038846 | 0.92144 | 0.88006 | 0 | 0.88006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92144 | -0.88006 | -100% | Перенос сроков завершения работ на более поздний период на основании решения ТС от 21.12.2022 №ЯР/28/10-ТС
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Сараево, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Петухово Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | J_ЯР-3057 | 1.6794 | 0.078807 | 1.6006 | 1.5207 | 1.406 | 1.5207 | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19455 | -0.11471 | -7.543% | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Сараево с установкой разъединителя (2 шт) до строящейся ТП-685, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Петухово Переславский р-он (протяженность 0,3 км) | J_ЯР-3059 | 1.4326 | 0.072401 | 1.3602 | 1.2942 | 1.2929 | 1.2942 | 1.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067254 | -0.001294 | -0.09998% | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Уткино до строящейся ТП 10/0,4 кВ, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Медягино Ярославский р-он (протяженность 0,04 км) | L_ЯР-3185 | 0.20489 | 0.016274 | 0.18862 | 0.18862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18862 | 0 | 0.18862 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 ТП-1516 Медягино-6 ф.5 ПС 110/10 кВ Уткино для разделения нагрузки участка сети с.Медягино Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | L_ЯР-3186 | 0.83548 | 0.036722 | 0.79876 | 0.79876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79876 | 0 | 0.79876 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-222 Медягино-2 ф.5 ПС 110/10 кВ Уткино до строящейся ТП-1516 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Медягино Ярославский р-н (протяженность 0,040 км) | L_ЯР-3187 | 0.16398 | 0.010265 | 0.15372 | 0.15372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15372 | 0 | 0.15372 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Возрождение до ТП-414, для разделения нагрузки участка сети д.Бухалово Ярославский р-он (протяженность 0,6 км) | J_ЯР-3457 | 3.4226 | 1.9697 | 1.4529 | 1.4529 | 1.3536 | 1.4529 | 1.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099303 | -0.099303 | -6.835% | нд
12.4 | Строительство ответвления оп.249 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Середа до ТП-646 для разделения нагрузки участка сети д.Баскаково Даниловский р-он (протяженность 0,9 км) | J_ЯР-3460 | 2.0232 | 0.2345 | 1.7887 | 1.7887 | 0.001051 | 0.000803 | 0.000787 | 0.000803 | 0.000264 | 0.000803 | 0 | 1.7863 | 0 | 1.7877 | -0.000555 | -34.56% | Уточнение стоимости арендной платы и накладных расходов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-646 ф.6 ПС 35/10 кВ Середа в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Баскаково Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3461 | 0.57918 | 0.03023 | 0.54895 | 0.54895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54895 | 0 | 0.54895 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП-646 ф.6 ПС 35/10 кВ Середа до ТП-560 для разделения нагрузки д.Баскаково Даниловский р-н (протяженность 0,3 км) | J_ЯР-3462 | 0.64473 | 0.046548 | 0.59818 | 0.59818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59818 | 0 | 0.59818 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете оп.414 - 415) ВЛ 10 кВ №07 Шарна ПС 110/27,5/10 кВ Любим (протяженность 0,142 км) | F_ЯР-356 | 0.68332 | 0.013377 | 0.66994 | 0.66994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66994 | 0 | 0.66994 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/27,5/10 кВ Любим до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки (протяженность 0,425 км) | F_ЯР-361 | 1.3724 | 0.040131 | 1.3322 | 1.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3322 | 0 | 1.3322 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-065 Льнозавод ф.4 ПС 35/10 кВ Большое село по существующим опорам, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Игрищи Большесельский р-он (протяженность 3,640 км) | L_ЯР-3743 | 1.2098 | 0 | 1.2098 | 1.0853 | 0 | 1.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2098 | -1.0853 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово до строящейся ТП 10/0,4 кВ, с установкой разъединителей (1 шт), в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 0,85 км) | L_ЯР-3774 | 1.9866 | 0.15652 | 1.8301 | 1.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8301 | 0 | 1.8301 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово для разделения нагрузки участка сети п.Хмельники Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_ЯР-3777 | 1.2649 | 0.058874 | 1.206 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 1.206 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.06 Василево ПС 35/10 кВ Глебово до строящейся ТП 10/0,4 кВ, с установкой разъединителей (2 шт), в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей c.Яроспольцы Переславский р-он (протяженность 0,41 км) | L_ЯР-3790 | 1.0303 | 0.08745 | 0.94289 | 0.94289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94289 | 0 | 0.94289 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.03 Городище ПС 110/35/10 кВ Нила до строящейся ТП 10/0,4 кВ, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Троицкая Слобода Переславский р-он (протяженность 0,02 км) | L_ЯР-3793 | 0.097839 | 0.01524 | 0.082599 | 0.082599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082599 | 0 | 0.082599 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.03 Городище ПС 110/35/10 кВ Нила для разделения нагрузки участка сети с.Троицкая Слобода Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | L_ЯР-3794 | 1.1502 | 0.040685 | 1.1095 | 1.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1095 | 0 | 1.1095 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-059 ф.03 Городище ПС 110/35/10 кВ Нила для перевода нагрузки участка сети на строящуюся ТП 10/0,4 кВ, с.Троицкая Слобода Переславский р-он (протяженность 0,04 км) | L_ЯР-3795 | 0.18053 | 0.010311 | 0.17022 | 0.17022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17022 | 0 | 0.17022 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Глебово до строящейся ТП 10/0,4 кВ, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей c.Глебовское Переславский р-он (протяженность 0,1 км) | L_ЯР-3800 | 0.20092 | 0.02032 | 0.1806 | 0.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1806 | 0 | 0.1806 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Глебово для перевода нагрузки участка сети на строящуюся ТП 10/0,4 кВ, с.Глебовское Переславский р-он (протяженность 0,39 км) | L_ЯР-3801 | 0.62547 | 0.042562 | 0.58291 | 0.58291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58291 | 0 | 0.58291 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Глебово для разделения нагрузки участка сети с.Глебовское Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | L_ЯР-3802 | 1.1502 | 0.040685 | 1.1095 | 1.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1095 | 0 | 1.1095 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-828 Ханютино ф.1 ПС 110/35/10 кВ Левобережная для разделения нагрузки участка сети д. Кушляево Рыбинский р-он (протяженность 0,23 км) | L_ЯР-3813 | 0.37435 | 0.030231 | 0.34412 | 0.34412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34412 | 0 | 0.34412 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете оп.319 - 320) ВЛ 10 кВ ф.06 Холм ПС 110/35/10 кВ Пречистое (протяженность 0,119 км) | F_ЯР-384 | 1.1096 | 0.011148 | 1.0985 | 1.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 0 | 1.0985 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Сараево до ТП 10/0,4 кВ Сольба-1 с установкой разъединителей (3 шт) для резервирования сети 10 кВ д.Степанцево, Н.Волино, Сольба Переславский р-он (протяженность 5,444 км) | L_ЯР-3875 | 14.8952 | 0.61803 | 14.2772 | 0 | 13.6845 | 0 | 13.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59277 | 13.6845 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/6 кВ Тормозная до ТП-881 для разделения нагрузки (протяженность 1,286 км) | F_ЯР-390 | 2.9613 | 0.12979 | 2.8315 | 0.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0642 | 0 | 2.8315 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Возрождение для разделения нагрузки участка сети, с.Глебовское Ярославский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_ЯР-4050 | 1.7985 | 0 | 1.7985 | 0.082191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082191 | 0 | 1.7985 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку ТП-202 – ТП-204 ф.1 РП 67 ПС 35/6 кВ Заволжская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, г.Ярославль (протяженность 0,28 км) | M_ЯР-4109 | 3.1345 | 0.43117 | 2.7033 | 2.5663 | 2.5476 | 2.5663 | 2.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15567 | -0.01863 | -0.726% | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.03 Городище ПС 110/35/10 кВ Нила с монтажом разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Княжево Переславский р-он (протяженность 0,9 км) | M_ЯР-4145 | 2.5946 | 0.002164 | 2.5924 | 2.3974 | 0.17695 | 0 | 0.17695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3974 | 0 | 2.4155 | 0.17695 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.03 Городище ПС 110/35/10 кВ Нила в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Княжево Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | M_ЯР-4147 | 0.98194 | 0.000921 | 0.98102 | 0.90171 | 0.075334 | 0 | 0.075334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90171 | 0 | 0.90568 | 0.075334 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП-111 для разделения нагрузки участка сети, г.Данилов Даниловский р-он (протяженность 1,0 км) | M_ЯР-4160 | 2.6615 | 0.002768 | 2.6588 | 2.4093 | 0.2263 | 0 | 0.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4093 | 0 | 2.4325 | 0.2263 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-111 ф.25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов для разделения нагрузки участка сети, г.Данилов Даниловский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_ЯР-4161 | 1.4963 | 0.000685 | 1.4956 | 1.4227 | 0.055987 | 0 | 0.055987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4227 | 0 | 1.4396 | 0.055987 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Чебаково до строящейся ТП-156 с установкой разъединителя (1 шт) для разделения нагрузки участка сети, д.Богатырево Тутаевский р-он (протяженность 1,4 км) | M_ЯР-4165 | 2.9846 | 2.1429 | 0.84167 | 2.7325 | 0 | 2.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84167 | -2.7325 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Ватолино до строящейся ТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителя (1 шт) для разделения нагрузки участка сети, д.Ченцы Тутаевский р-он (протяженность 0,5 км) | M_ЯР-4168 | 1.3746 | 0.037216 | 1.3373 | 1.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3293 | 0 | 1.3373 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-520 ф.3 ПС 35/10 кВ Ватолино для разделения нагрузки участка сети, д.Ченцы Тутаевский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_ЯР-4169 | 1.4628 | 0.064832 | 1.398 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.389 | 0 | 1.398 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.15 ПС 35/6 кВ Филино до строящейся ТП 6/10 кВ для разделения нагрузки участка сети, г.Ярославль (протяженность 1,0 км) | M_ЯР-4171 | 2.1994 | 1.2454 | 0.95406 | 0 | 0.050821 | 0 | 0.050821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90324 | 0.050821 | - | Перенос сроков завершения работ на более поздний период на основании решения техсовета от 21.12.2022 протокол №ЯР/28/10-ТС
12.4 | Строительство ТП 6/10 кВ ф.15 ПС 35/6 кВ Филино для разделения нагрузки участка сети, г.Ярославль (трансформаторная мощность 1,0 МВА) | M_ЯР-4173 | 3.0507 | 2.272 | 0.77873 | 2.6765 | 0 | 2.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77873 | -2.6765 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
12.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.125 ПС 110/35/10 кВ Углич с установкой разъединителей (2 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителе, д.Нефтино Угличский р-он (протяженность 3,6 км) | M_ЯР-4400 | 8.8755 | 0 | 8.8755 | 8.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.348 | 0 | 8.8755 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Никольское до строящейся ТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителей (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Никольское Некрасовский р-он (протяженность 0,25 км) | M_ЯР-4427 | 0.85544 | 0.12225 | 0.7332 | 0.68833 | 0.058307 | 0 | 0.058307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68833 | 0 | 0.67489 | 0.058307 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-700 ф.05 ПС 35/10 кВ Никольское для разделения нагрузки участка сети, с.Никольское Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_ЯР-4428 | 1.7179 | 0.083607 | 1.6342 | 1.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6376 | 0 | 1.6342 | 0 | - | нд
12.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 551.904 | 273.194 | 278.71 | 138.2273 | 79.6496 | 9 | 76.2854 | 0 | 3.3642 | 0.35622 | 0 | 128.8711 | 0 | 199.0604 | 70.6496 | 785% | нд
12.6 | Строительство площадки для накопления ТКО (34 шт), площадки для хранения маслонаполненного оборудования (24 шт), площадки для накопления металлолома и шин (27 шт) | G_ЯР-1790 | 48.2642 | 4.5552 | 43.709 | 5.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35622 | 0 | 5.2498 | 0 | 43.709 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2023: а/вышка 18 м - 3 шт) | H_ЯР-1825 | 65.7401 | 42.4823 | 23.2578 | 23.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2578 | 0 | 23.2578 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2023: кран-манипулятор (6х6) - 3 шт) | H_ЯР-1836 | 122.3868 | 74.6415 | 47.7454 | 47.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7454 | 0 | 47.7454 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Блок-контейнеры - 4 шт, Бытовая техника - 48 шт, Тренажер - 5 шт, Измерительные приборы и оборудование - 227 шт, Источники питания - 3 шт, Мойки высокого давления - 3 шт, Станки и средства механизации - 73 шт, РИСЭ 100 кВт - 3 шт) | H_ЯР-1912 | 116.0194 | 112.386 | 3.6334 | 0 | 3.6334 | 0 | 3.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 3.6334 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ВЛ 110 кВ Ярославль-Нерехта, Фрунзенская-1, Фрунзенская-2, Перекопская, Тяговая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ПАО Славнефть-Янос, договор №7600/08485/20 от 01.12.20; протяженность 1,9 км) | N_ЯР-3895 | 98.7863 | 27.0528 | 71.7336 | нд | 61.2992 | нд | 61.2992 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.4344 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.6 | Разработка системы защиты и (или) индикации несанкционированного дистанционного воздействия на цифровые приборы учета электрической энергии | L_ЯР-3943 | 14.3789 | 1.7021 | 12.6768 | 14.3789 | 9.9411 | 9 | 7.2979 | 0 | 2.6432 | 0 | 0 | 5.3789 | 0 | 2.7357 | 0.94107 | 10.46% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ВЛ 35 кВ Переславль-Соломидино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Качество НК, договор №42111915 от 05.08.21, с.Веськово, Переславский р-он; протяженность 0,621 км) | M_ЯР-4123 | 2.1285 | 0.02065 | 2.1078 | 0 | 1.6885 | 0 | 1.6885 | 0 | 1.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41935 | 1.6885 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 35 кВ Кибернетик-Соломидино (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Качество НК, договор №42111915 от 05.08.21, с.Веськово, Переславский р-он; протяженность 0,132 км) | M_ЯР-4124 | 0.13589 | 0.001318 | 0.13457 | 0 | 0.10781 | 0 | 0.1078 | 0 | 1.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026756 | 0.10781 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для рекнструкции участка ВЛ 10 кВ №4 Благо ПС 35/10 кВ Кибернетик с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Качество НК, договор №42111915 от 05.08.21, с.Веськово, Переславский р-он; протяженность 0,02 км) | M_ЯР-4125 | 0.064078 | 0.000622 | 0.063456 | 0 | 0.050847 | 0 | 0.050831 | 0 | 1.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012609 | 0.050847 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для рекнструкции участка КЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Кибернетик с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Качество НК, договор №42111915 от 05.08.21, с.Веськово, Переславский р-он; протяженность 0,304 км) | M_ЯР-4126 | 0.17975 | 0.001744 | 0.178 | 0 | 0.1426 | 0 | 0.14259 | 0 | 1.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035399 | 0.1426 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2022: промышленный стабилизатор напряжения - 3 шт) | M_ЯР-4134 | 3.135 | 0 | 3.135 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | 3.135 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2022: видеорегистратор - 3шт, световая башня - 1 шт, бензопилы - 70 шт, приборы - 32 шт.) | M_ЯР-4135 | 33.0087 | 10.3499 | 22.6588 | 22.2854 | 2.2073 | 0 | 2.0653 | 0 | 0.14203 | 0 | 0 | 22.2854 | 0 | 20.4515 | 2.2073 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2023: Персональный компьютер - 30 шт, МФУ - 18 шт, ноутбук - 10 шт) | M_ЯР-4137 | 4.8821 | 0 | 4.8821 | 4.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8821 | 0 | 4.8821 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (2023: спутниковый телефон - 3 шт, ethernet-коммутатор - 10 шт) | M_ЯР-4138 | 1.355 | 0 | 1.355 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 1.355 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: КИП - 1 шт, снегоуборщик - 1 шт, установка маслоочистительная - 1 шт, приспособления для монтажа - 44 шт, зарядно-подзарядное устройство - 2 шт, резьбонарезной станок - 1 шт, пресс-ножницы для металла - 1 шт, камера сушки трансформаторов - 1 шт, сплит-система - 18 шт) | N_ЯР-4184 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57892 | нд | 0 | нд | 0.57892 | нд | 0 | нд | 0 | -0.57892 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 21.12.2022 протокол №ЯР/28/10-ТС. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: промышленный стабилизатор напряжения - 3 шт) | M_ЯР-4327 | 3.6882 | 0 | 3.6882 | 3.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6882 | 0 | 3.6882 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: бригадный фургон-автомастерская - 7 шт, а/м повышенной проходимости - 7 шт, автобус 16 мест - 1 шт) | M_ЯР-4368 | 31.5628 | 0 | 31.5628 | 5.7054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7054 | 0 | 31.5628 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2023: бортовой а/м с КМУ - 1 шт) | M_ЯР-4374 | 6.1882 | 0 | 6.1882 | 6.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1882 | 0 | 6.1882 | 0 | - | нд
12.6 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Ярэнерго (1 система) | N_ЯР-4593 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
12.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_ЯР-4637 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
12.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_ЯР-4638 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд