## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Центр"
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 06.12.2022 № 35@
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 3465.9941 | 12089.4081 | 0 | 22972.902 | 13255.9595 | 5957.6574 | 1107.2376 | 2576.7383 | 1371.7522 | 3380.9191 | 3314.0912 | 0 | 7462.8785 | 0 | 0 | 17015.2447 | 3478.6676 | 140.3% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1880.3454 | 6152.2719 | 0 | 4890.7704 | 3937.2703 | 4009.2887 | 610.4176 | 1679.871 | 902.0333 | 2329.4178 | 1283.3271 | 0 | 1141.4923 | 0 | 0 | 881.4816 | 2496.8379 | 165.1% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1182.9502 | 3866.0929 | 0 | 14684.2314 | 7286.845 | 1263.8761 | 423.8082 | 557.9717 | 403.0173 | 705.9044 | 1749.2816 | 0 | 4710.738 | 0 | 0 | 13420.3553 | 437.0506 | 52.86% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 130.6914 | 22.0195 | 0 | 1137.947 | 881.1617 | 0 | 0 | 0 | 9.2184 | 0 | 75.2093 | 0 | 796.734 | 0 | 0 | 1137.947 | -9.2184 | -100% | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 152.9738 | 738.4972 | 0 | 518.3073 | 340.8729 | 88.0599 | 35.1601 | 71.4993 | 26.6273 | 16.5606 | 22.381 | 0 | 256.7046 | 0 | 0 | 430.2474 | 26.2725 | 42.52% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 119.0334 | 1310.5266 | 0 | 1741.6459 | 809.8095 | 596.4327 | 37.8517 | 267.3963 | 30.8559 | 329.0363 | 183.8922 | 0 | 557.2097 | 0 | 0 | 1145.2133 | 527.725 | 768.1% | нд
1 | Белгородская область | Г | 604.9066 | 1555.4458 | 0 | 6258.0277 | 3002.7059 | 1202.3351 | 236.852 | 594.6781 | 74.0151 | 607.657 | 852.3885 | 0 | 1839.4503 | 0 | 0 | 5055.6926 | 891.468 | 286.8% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 120.6645 | 737.4881 | 0 | 662.7874 | 606.5665 | 758.9791 | 51.6344 | 251.6951 | 70.0753 | 507.284 | 223.6268 | 0 | 261.23 | 0 | 0 | -96.1917 | 637.2694 | 523.6% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 120.2021 | 735.2877 | 0 | 658.1137 | 601.8935 | 755.4916 | 51.6344 | 248.2076 | 70.0753 | 507.284 | 223.6268 | 0 | 256.5571 | 0 | 0 | -97.3779 | 633.7819 | 520.7% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 34.0725 | 410.0652 | 0 | 66.602 | 189.0065 | 273.2235 | 26.4889 | 131.1931 | 35.9492 | 142.0304 | 24.5968 | 0 | 101.9715 | 0 | 0 | -206.6214 | 210.7854 | 337.6% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 53.027 | 241.6303 | 0 | 196.9096 | 179.6108 | 177.1446 | 25.1455 | 59.1709 | 34.126 | 117.9737 | 23.3494 | 0 | 96.9898 | 0 | 0 | 19.765 | 117.873 | 198.9% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 33.1026 | 83.5922 | 0 | 394.6021 | 233.2763 | 305.1236 | 0 | 57.8436 | 0 | 247.2799 | 175.6806 | 0 | 57.5957 | 0 | 0 | 89.4785 | 305.1236 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 10 кВ врассечку ТП-208 – ТП-205 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА, для Техприсоединения Синюк С.В, договор №42074289 от 17.05.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | N_БЛ-6641 | 0.040115 | 0.17642 | нд | 0.002331 | нд | 0.002331 | нд | 0.002331 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУР 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения Синюк С.В, договор №42074289 от 17.05.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,16 км) | N_БЛ-6642 | 0.11621 | 0.51109 | нд | 0.006753 | нд | 0.006753 | нд | 0.006753 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с монтажом оборудования систем ТМ, для Техприсоединения Синюк С.В, договор №42074289 от 17.05.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_БЛ-6643 | 0.33198 | 1.46 | нд | 0.01929 | нд | 0.01929 | нд | 0.01929 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 6 кВ врассечку ТП-141 – ТП-137 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-ДЕВЕЛОПМЕНТ, договор №42049274 от 24.02.21, г. Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,28 км) | N_БЛ-6675 | 0.098824 | 0.45706 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (3 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ИС-ДЕВЕЛОПМЕНТ, договор №42049274 от 24.02.21, г. Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | N_БЛ-6676 | 0.046381 | 0.21451 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с монтажом оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-ДЕВЕЛОПМЕНТ, договор №42049274 от 24.02.21, г. Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-6677 | 0.64436 | 2.9802 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку ТП-513 – ТП-91 ПС 110/6 кВ Белгород до строящейся КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №42111315 от 11.08.21, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,096 км) | N_БЛ-6715 | 0.038768 | 0 | нд | 0.19394 | нд | 0.19394 | нд | 0 | нд | 0.19394 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №42111315 от 11.08.21, г.Белгород (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №1, 2 от строящейся КТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Белгород до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №42111315 от 11.08.21, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,09 км) | N_БЛ-6716 | 0.035708 | 0 | нд | 0.44052 | нд | 0.44052 | нд | 0 | нд | 0.44052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №42111315 от 11.08.21, г.Белгород (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №42111315 от 11.08.21, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_БЛ-6717 | 0.21743 | 0 | нд | 1.7222 | нд | 1.7222 | нд | 0 | нд | 1.7222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №42111315 от 11.08.21, г.Белгород (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт) на КВЛ 6 кВ ф.Город-10 ПС 110/35/6 кВ Восточная, для Техприсоединения ООО НефтеГазМетрология, договор №42095492 от 20.07.21, г.Белгород (до 670 кВт) | N_БЛ-6726 | 0.35327 | 1.5539 | нд | 0.020214 | нд | 0.020214 | нд | 0.020214 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок КВЛ 6 кВ ф.Город-10 ПС 110/35/6 кВ Восточная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (1 шт), для Техприсоединения ООО НефтеГазМетрология, договор №42095492 от 20.07.21, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_БЛ-6727 | 0.087238 | 0.38375 | нд | 0.004984 | нд | 0.004984 | нд | 0.004984 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КВЛ 6 кВ ф.Город-10 ПС 110/35/6 кВ Восточная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО НефтеГазМетрология, договор №42095492 от 20.07.21, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,115 км) | N_БЛ-6728 | 0.42746 | 1.8825 | нд | 0.02225 | нд | 0.022246 | нд | 0.022246 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4e-06 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 10 кВ ТП-1422н ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42049713 от 25.02.21, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,3 км) | N_БЛ-6891 | 0.22606 | 0.9942 | нд | 0.01314 | нд | 0.013136 | нд | 0.013136 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4e-06 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Центральная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (18 шт), для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42049713 от 25.02.21, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,9 км) | N_БЛ-6892 | 0.60925 | 2.6794 | нд | 0.035401 | нд | 0.035401 | нд | 0.035401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Центральная с монтажом оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42049713 от 25.02.21, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-6893 | 2.2355 | 9.8313 | нд | 0.1299 | нд | 0.12989 | нд | 0.12989 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7e-06 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/10 кВ Слобода до РП-2 на границе участка Заявителя с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ООО Еда будущего, договор №42142629 от 23.09.21, г.Алексеевка (свыше 670 кВт; протяженность 3,5 км, в том числе ГНБ - 0,4 км) | M_БЛ-7214 | нд | 0 | нд | 7.7034 | 7.7034 | 16.2998 | 0 | 0 | 0 | 16.2998 | 7.7034 | 0 | 0 | 0 | нд | -8.5964 | 16.2998 | - | Опережающие темпы выполнения работ для Техприсоединения ООО Еда будущего, договор №42142629 от 23.09.21, г.Алексеевка (свыше 670 кВт). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/10 кВ Слобода до РП-1 на границе участка Заявителя с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ООО Еда будущего, договор №42142629 от 23.09.21, г.Алексеевка (свыше 670 кВт; протяженность 4,0 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | M_БЛ-7215 | нд | 0 | нд | 8.8039 | 8.8039 | 13.2694 | 0 | 0 | 0 | 13.2694 | 8.8039 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.4655 | 13.2694 | - | Опережающие темпы выполнения работ для Техприсоединения ООО Еда будущего, договор №42142629 от 23.09.21, г.Алексеевка (свыше 670 кВт). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Алексеевка - Айдар на ПС 110/10 кВ Слобода, для Техприсоединения ООО Еда будущего, договор №42142629 от 23.09.21, г.Алексеевка (свыше 670 кВт; протяженность 0,15 км) | M_БЛ-7216 | нд | 0 | нд | 3.2604 | 3.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2604 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2604 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Палатовка - Алексеевка на ПС 110/10 кВ Слобода, для Техприсоединения ООО Еда будущего, договор №42142629 от 23.09.21, г.Алексеевка (свыше 670 кВт; протяженность 0,15 км) | M_БЛ-7217 | нд | 0 | нд | 3.2604 | 3.2604 | 0.001209 | 0 | 0 | 0 | 0.001209 | 3.2604 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2592 | 0.001209 | - | Опережающие темпы выполнения работ для Техприсоединения ООО Еда будущего, договор №42142629 от 23.09.21, г.Алексеевка (свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Слобода для Техприсоединения ООО Еда будущего, договор №42142629 от 23.09.21, г.Алексеевка (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 10,0 МВА) | M_БЛ-7218 | нд | 0.003133 | нд | 152.6494 | 152.6525 | 136.2245 | 0 | 0.017657 | 0 | 136.2068 | 152.6525 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.4249 | 136.2245 | - | Опережающие темпы выполнения работ для Техприсоединения ООО Еда будущего, договор №42142629 от 23.09.21, г.Алексеевка (свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2*400 кВА ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с монтажом оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ОГБУЗ Белгородская ЦРБ, договор №42121482 от 09.11.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-7219 | 0.95725 | 4.4273 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2*400 кВА ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (6 шт), для Техприсоединения ОГБУЗ Белгородская ЦРБ, договор №42121482 от 09.11.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | N_БЛ-7220 | 0.14745 | 0.68197 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок КВЛ 6 кВ ф.1 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА с монтажом разъединителя (1 шт), для Техприсоединения ОГБУЗ Белгородская ЦРБ, договор №42121482 от 09.11.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_БЛ-7221 | 0.027918 | 0.12912 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок КВЛ 6 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА с монтажом разъединителя (1 шт), для Техприсоединения ОГБУЗ Белгородская ЦРБ, договор №42121482 от 09.11.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_БЛ-7222 | 0.027918 | 0.12912 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КВЛ 6 кВ ф.1 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ОГБУЗ Белгородская ЦРБ, договор №42121482 от 09.11.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ - 0,4 км) | N_БЛ-7223 | 1.09 | 5.0414 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КВЛ 6 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ОГБУЗ Белгородская ЦРБ, договор №42121482 от 09.11.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ - 0,4 км) | N_БЛ-7224 | 1.09 | 5.0414 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ (1 с.ш.) ПС 110/35/10 кВ Александровка до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Хохланд Руссланд, договор №42137642 от 18.11.21, п.Прохоровка (свыше 670 кВт; протяженность 7,1 км, в том числе ГНБ - 0,34 км) | M_БЛ-7278 | нд | 0.65906 | нд | 28.4526 | 28.4452 | 25.0295 | 0 | 25.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4452 | 0 | нд | 3.4231 | 25.0295 | - | Опережающие темпы выполнения работ для Техприсоединения ООО Хохланд Руссланд, договор №42137642 от 18.11.21, п.Прохоровка (свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ (2 с.ш.) ПС 110/35/10 кВ Александровка до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Хохланд Руссланд, договор №42137642 от 18.11.21, п.Прохоровка (свыше 670 кВт; протяженность 7,1 км, в том числе ГНБ - 0,34 км) | M_БЛ-7279 | нд | 0.65906 | нд | 28.4526 | 28.4452 | 24.5746 | 0 | 24.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4452 | 0 | нд | 3.878 | 24.5746 | - | Опережающие темпы выполнения работ для Техприсоединения ООО Хохланд Руссланд, договор №42137642 от 18.11.21, п.Прохоровка (свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ (1 с.ш.) ПС 110/35/10 кВ Александровка до границы балансовой принадлежности с установкой ПКУ 10 кВ (1 шт) и монтажем разъединителя (1 шт), для Техприсоединения ООО Хохланд Руссланд, договор №42137642 от 18.11.21, п.Прохоровка (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | M_БЛ-7280 | нд | 0.018697 | нд | 0.3529 | 0.35268 | 0.39199 | 0 | 0.39199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35268 | 0 | нд | -0.0391 | 0.39199 | - | Опережающие темпы выполнения работ для Техприсоединения ООО Хохланд Руссланд, договор №42137642 от 18.11.21, п.Прохоровка (свыше 670 кВт). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ (2 с.ш.) ПС 110/35/10 кВ Александровка до границы балансовой принадлежности с установкой ПКУ 10 кВ (1 шт) и монтажем разъединителя (1 шт), для Техприсоединения ООО Хохланд Руссланд, договор №42137642 от 18.11.21, п.Прохоровка (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | M_БЛ-7281 | нд | 0.018697 | нд | 0.3529 | 0.35268 | 0.39199 | 0 | 0.39199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35268 | 0 | нд | -0.0391 | 0.39199 | - | Опережающие темпы выполнения работ для Техприсоединения ООО Хохланд Руссланд, договор №42137642 от 18.11.21, п.Прохоровка (свыше 670 кВт). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Крапивенская до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42135356 от 14.10.21, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,5 км) | N_БЛ-7601 | 0.098151 | 0 | нд | 1.2498 | нд | 0.70568 | нд | 0 | нд | 0.70568 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.54412 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42135356 от 14.10.21, г.Строитель (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-5 РП 10 кВ Сретенский ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42135356 от 14.10.21, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | N_БЛ-7602 | 0.10166 | 0 | нд | 1.3965 | нд | 1.3965 | нд | 0 | нд | 1.3965 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42135356 от 14.10.21, г.Строитель (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-2 – ТП-3 РП 10 кВ Сретенский ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42135356 от 14.10.21, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | N_БЛ-7603 | 0.10166 | 0 | нд | 2.2387 | нд | 2.2387 | нд | 0 | нд | 2.2387 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42135356 от 14.10.21, г.Строитель (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42135356 от 14.10.21, г.Строитель (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-7604 | 0.58073 | 0 | нд | 3.8576 | нд | 2.6237 | нд | 0 | нд | 2.6237 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.234 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42135356 от 14.10.21, г.Строитель (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Короча до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ЗАО Свинокомплекс Короча, договор №42169668 от 13.01.22, Корочанский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 6,2 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_БЛ-7612 | 1.7699 | 0 | нд | 24.7354 | нд | 0.013356 | нд | 0 | нд | 0.013356 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.722 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ЗАО Свинокомплекс Короча, договор №42169668 от 13.01.22, Корочанский р-н (свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Короча до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ЗАО Свинокомплекс Короча, договор №42169668 от 13.01.22, Корочанский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 6,2 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_БЛ-7614 | 1.7698 | 0 | нд | 24.7348 | нд | 0.013356 | нд | 0 | нд | 0.013356 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.7214 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ЗАО Свинокомплекс Короча, договор №42169668 от 13.01.22, Корочанский р-н (свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ №1 ПС 110/10 кВ Пушкарная до строящейся КТП 10/0,4 кВ №3, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,3 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | N_БЛ-7683 | 0.31723 | 1.4672 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ №1 ПС 110/10 кВ Пушкарная до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,38 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_БЛ-7686 | 0.33216 | 1.5362 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ЗТП-1003н ПС 110/10 кВ Пушкарная до строящейся КТП 10/0,4 кВ №1, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | N_БЛ-7687 | 1.1971 | 5.5366 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА №3 ПС 110/10 кВ Пушкарная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_БЛ-7689 | 1.8309 | 8.468 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА №2 ПС 110/10 кВ Пушкарная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7690 | 2.2974 | 10.6256 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА №1 ПС 110/10 кВ Пушкарная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-7691 | 0.82342 | 3.8083 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА ПС 35/10 кВ Стариково до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (2 шт), для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | N_БЛ-7720 | 0.13763 | 0.04878 | нд | 1.4452 | нд | 1.4452 | нд | 0 | нд | 1.4452 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Стариково до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_БЛ-7721 | 0.61726 | 0.05424 | нд | 3.6295 | нд | 3.6295 | нд | 0 | нд | 3.6295 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Стариково до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_БЛ-7722 | 0.61726 | 0.05424 | нд | 3.3386 | нд | 3.3386 | нд | 0 | нд | 3.3386 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ПС 35/10 кВ Стариково с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_БЛ-7723 | 0.93412 | 0.05295 | нд | 5.4136 | нд | 5.4136 | нд | 0 | нд | 5.4136 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ПС 35/10 кВ В.Михайловка с монтажом оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42213796 от 03.06.22, Новооскольский г/о (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_БЛ-7739 | 0.24112 | 0 | нд | 1.1152 | нд | 0.94853 | нд | 0.94853 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16664 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42213796 от 03.06.22, Новооскольский г/о (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ В.Михайловка до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА с установкой разъединителя (1 шт), для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42213796 от 03.06.22, Новооскольский г/о (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | N_БЛ-7740 | 0.056726 | 0 | нд | 0.25277 | нд | 0.25277 | нд | 0.25277 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42213796 от 03.06.22, Новооскольский г/о (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ПС 35/10 кВ В.Михайловка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт), для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42213796 от 03.06.22, Новооскольский г/о (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | N_БЛ-7741 | 0.04597 | 0 | нд | 0.20484 | нд | 0.20484 | нд | 0.20484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42213796 от 03.06.22, Новооскольский г/о (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА ф.1 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-7752 | 0.15967 | 0 | нд | 3.3383 | нд | 3.2613 | нд | 0 | нд | 3.2613 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.077012 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х630 кВА ф.3 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_БЛ-7753 | 0.17866 | 0 | нд | 6.2479 | нд | 6.0942 | нд | 0 | нд | 6.0942 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15367 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х1000 кВА ф.2 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7754 | 0.42444 | 0 | нд | 8.4255 | нд | 8.2141 | нд | 0 | нд | 8.2141 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21139 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.1.7 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящихся КТП 6/0,4 кВ №1, 2, 3, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 5,373 км, в том числе ГНБ - 0,24 км) | N_БЛ-7755 | 1.9105 | 0 | нд | 20.0447 | нд | 18.1995 | нд | 0 | нд | 18.1995 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8452 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.3.8 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящихся КТП 6/0,4 кВ №1, 2, 3, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 5,373 км, в том числе ГНБ - 0,239 км) | N_БЛ-7756 | 1.9105 | 0 | нд | 20.9422 | нд | 20.9422 | нд | 0 | нд | 20.9422 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4 №1, 2, 3 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 6,478 км, в том числе ГНБ - 0,602 км) | N_БЛ-7757 | 1.3503 | 0 | нд | 19.2604 | нд | 1.0001 | нд | 0 | нд | 1.0001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.2603 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 35/10 кВ Таврово до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | N_БЛ-7777 | 0.17998 | 0 | нд | 0.80198 | нд | 0.80198 | нд | 0.80198 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Таврово до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,025 км) | N_БЛ-7778 | 0.037275 | 0 | нд | 0.1661 | нд | 0.1661 | нд | 0.1661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Таврово до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,025 км) | N_БЛ-7779 | 0.03024 | 0 | нд | 0.13986 | нд | 0.12053 | нд | 0.12053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01933 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Таврово до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА с установкой разъединителя (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_БЛ-7780 | 0.064762 | 0 | нд | 0.28858 | нд | 0.28858 | нд | 0.28858 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Таврово до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА с установкой разъединителя (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_БЛ-7781 | 0.064051 | 0 | нд | 0.28541 | нд | 0.28541 | нд | 0.28541 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 35/10 кВ Таврово с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-7782 | 0.74276 | 0 | нд | 3.4353 | нд | 3.3856 | нд | 3.3856 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.049645 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА РП 10 кВ Новосадовый ПС 110/10/6 кВ Пищепром до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПУ 0,4 кВ (7 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №17, договор №42204019 от 14.06.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | N_БЛ-7783 | 0.32376 | 1.49 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-1101 РП 10 кВ Новосадовый ПС 110/10/6 кВ Пищепром до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №17, договор №42204019 от 14.06.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | N_БЛ-7784 | 0.5243 | 2.4762 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА РП 10 кВ Новосадовый ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО ПроШкола №17, договор №42204019 от 14.06.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_БЛ-7786 | 1.7634 | 8.0407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.3 ЦРП-1 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Био-Гран, договор №42167001 от 01.02.22, г.Алексеевка (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | N_БЛ-7914 | 0.14738 | 0 | нд | 0.6856 | нд | 0.55544 | нд | 0.55544 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13016 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Био-Гран, договор №42167001 от 01.02.22, г.Алексеевка (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ №13 ТП-803 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения МКУ УКС Старооскольского г/о, договор №42304292 от 28.12.22, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,07 км) | N_БЛ-8145 | 0.037577 | 0 | нд | 0.19256 | нд | 0.19256 | нд | 0.17379 | нд | 0.018762 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения МКУ УКС Старооскольского г/о, договор №42304292 от 28.12.22, г.Старый Оскол (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-173 ПС 110/6 кВ Белгород до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42301702 от 27.01.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,117 км, в том числе ГНБ - 0,078 км) | N_БЛ-8249 | 0.2637 | 0 | нд | 0.39548 | нд | 0.28439 | нд | 0 | нд | 0.28439 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11108 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42301702 от 27.01.23, г.Белгород (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-172 ПС 110/6 кВ Белгород до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42301702 от 27.01.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,13 км, в том числе ГНБ - 0,086 км) | N_БЛ-8250 | 0.2701 | 0 | нд | 0.44049 | нд | 0.31332 | нд | 0 | нд | 0.31332 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12717 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42301702 от 27.01.23, г.Белгород (до 670 кВт)
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.46234 | 2.2004 | 0 | 4.6738 | 4.6729 | 3.4875 | 0 | 3.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6729 | 0 | 0 | 1.1863 | 3.4875 | - | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.46234 | 2.2004 | 0 | 4.6738 | 4.6729 | 3.4875 | 0 | 3.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6729 | 0 | 0 | 1.1863 | 3.4875 | - | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП-1422н ПС 110/10 кВ Центральная с заменой дугогасящих камер (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42049713 от 25.02.21, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт) | N_БЛ-6890 | 0.012597 | 0.05826 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) и оборудования ТМ (1 шт), для Техприсоединения ООО Хохланд Руссланд, договор №42137642 от 18.11.21, п.Прохоровка (свыше 670 кВт) | M_БЛ-7277 | нд | 0.074639 | нд | 4.6738 | 4.6729 | 3.4875 | 0 | 3.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6729 | 0 | нд | 1.1863 | 3.4875 | - | Опережающие темпы выполнения работ для Техприсоединения ООО Хохланд Руссланд, договор №42137642 от 18.11.21, п.Прохоровка (свыше 670 кВт)
1.1.4.2 | Модернизация ЗТП-1003н ПС 110/10 кВ Пушкарная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт) | N_БЛ-7688 | 0.30314 | 1.402 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1101 РП 10 кВ Новосадовый ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №17, договор №42204019 от 14.06.22, Белгородский р-он (до 670 кВт) | N_БЛ-7785 | 0.1466 | 0.66549 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 407.584 | 438.7292 | 0 | 4433.952 | 1981.7485 | 282.9553 | 173.4802 | 236.3014 | 0.38519 | 46.6539 | 542.1116 | 0 | 1265.7714 | 0 | 0 | 4150.9967 | 109.0899 | 62.74% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 289.835 | 160.7363 | 0 | 2458.7704 | 543.6204 | 101.9387 | 53.8771 | 98.0512 | 0.000699 | 3.8875 | 67.3593 | 0 | 422.3833 | 0 | 0 | 2356.8317 | 48.0609 | 89.2% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 223.0509 | 107.8344 | 0 | 1786.8257 | 212.9123 | 14.5405 | 0.000754 | 14.2502 | 0.000699 | 0.29031 | 15.7352 | 0 | 197.1757 | 0 | 0 | 1772.2852 | 14.5391 | 1000624% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Короча с переносом ПС на новую площадку. Вместо трех трансформаторов ТДТН-16000/110/35/10 устанавливаются два трансформатора ТДТН-32000/110/35/10, оборудование ОРУ 110 кВ по схеме №110-13, ОРУ 35 кВ по схеме №35-9, ЗРУ-10 кВ в БМЗ (увеличение мощности на 16 МВА) | F_2151 | 170.6612 | 13.8384 | нд | 893.5664 | 20.8361 | 0.001511 | 0.000754 | 0.000763 | 0.000699 | 0.000748 | 0.00067 | 0 | 20.8339 | 0 | нд | 893.5649 | 5.8e-05 | 3.992% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой силовых трансформаторов 2х40 на 2х32 и 2х6,3 МВА, монтажом БМЗ: ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ, ОПУ с панелями РЗА, оборудованием систем телемеханики и каналов связи (трансформаторная мощность 76,6 МВА) | F_25 | нд | 39.7204 | нд | 490.2517 | 19.9383 | 9.1523 | 0 | 9.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9383 | 0 | нд | 481.0994 | 9.1523 | - | Реализация внеплановых мероприятий для ликвидации последствий аварии
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Строитель с заменой трансформаторов 2хТДН-15000/110/6 на 2хТДН-16000/110/6, оборудования ОРУ 110 кВ, с установкой элегазовых выключателей 110 кВ, с монтажом блочно-модульного здания ЗРУ 6 кВ совмещенного с ОПУ (увеличение мощности на 2,0 МВА) | F_3126 | нд | 21.1429 | нд | 134.5057 | 135.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0528 | 0 | нд | 134.5057 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Майская с заменой трансформаторов 2хТРДН-40000/110/10 на 2хТДТН-40000/110/35/10 и монтажом ячеек 35 кВ (8 ячеек) (трансформаторная мощность 80 МВА) | F_3127 | 49.7216 | 5.2845 | нд | 263.6365 | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | нд | 263.6365 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой 2-х КТП 6/0,4/400 кВА ПС 110/10/6 кВ Южная Г-8, Г-9, с установкой дополнительных линейных ячеек (12 шт), первичного оборудования систем ТМ (3 шт), в рамках проекта Умный квартал г.Белгород (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | L_БЛ-6147 | 2.1576 | 0.52599 | нд | 15.7154 | 15.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7154 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.7154 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Вейделевка с заменой фундамента силового трансформатора | M_БЛ-6732 | 0.51057 | 0.31842 | нд | 4.1174 | 0 | 5.03 | 0 | 4.7404 | 0 | 0.28956 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.91257 | 5.03 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Капитализация % по кредитам
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306 ПС 110/10 кВ Шеино с переносом на новую площадку, с.Ушаково Корочанский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6838 | нд | 0 | нд | 1.2921 | 1.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019176 | 0 | 1.2729 | 0 | нд | 1.2921 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 6/0,4/2х1,0 МВА ЗТП-48 ПС 110/10/6 кВ Южная с переносом на новую площадку, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | M_БЛ-7706 | нд | 27.0038 | нд | -16.2594 | 10.7444 | 0.35678 | 0 | 0.35678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7444 | 0 | нд | -16.6162 | 0.35678 | - | Опережающие темпы выполнения работ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 66.7841 | 52.9019 | 0 | 671.9447 | 330.708 | 87.3982 | 53.8764 | 83.801 | 0 | 3.5972 | 51.6241 | 0 | 225.2076 | 0 | 0 | 584.5465 | 33.5218 | 62.22% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-721 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БЛ-2163 | 0.14628 | 0.018535 | нд | 1.3632 | 1.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3632 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3632 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БЛ-2164 | 0.14628 | 0.018535 | нд | 1.3633 | 1.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3633 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3633 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой КТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БЛ-2165 | 0.14628 | 0.018535 | нд | 1.3712 | 1.3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3712 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3712 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Авторемзавод с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (3 ячейки), ТТ 110 кВ (2 к-та), устройств РЗА (2 шт), оборудования ОРУ 110 кВ (26 шт) и установкой щита постоянного тока (1 шт) | F_БЛ-2552 | 14.1896 | 3.002 | нд | 74.6398 | 30.8954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8954 | 0 | нд | 74.6398 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Готня с установкой оборудования системы постоянного оперативного тока | F_БЛ-2559 | 1.6477 | 0.72253 | нд | 9.9402 | 9.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9402 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.9402 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Очистные с заменой ячеек масляных выключателей 6 кВ (26 шт) на вакуумные | F_БЛ-2568 | 6.3946 | 2.6167 | нд | 33.9988 | 14.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5525 | 0 | нд | 33.9988 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Александровка с монтажом дополнительной ячейки 35 кВ (1 шт), опорных изоляторов (3 шт), оборудования РЗА (1 шт) и ТМ (13 шт) для строящейся ВЛ 35 кВ Александровка-Гостищево | G_БЛ-2965 | 3.4365 | 0.2505 | нд | 19.5107 | 0.58532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58532 | 0 | нд | 19.5107 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Октябрьская с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (74 шт) | J_БЛ-4943 | нд | 0 | нд | 2.5449 | 0.18432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18432 | 0 | нд | 2.5449 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шишино с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (59 шт) | J_БЛ-4944 | нд | 0 | нд | 2.3941 | 0.18405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18405 | 0 | нд | 2.3941 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Журавлевка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4945 | нд | 0 | нд | 2.2581 | 0.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1838 | 0 | нд | 2.2581 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Беловское с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (62 шт) | J_БЛ-4946 | нд | 0 | нд | 2.4266 | 0.18411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18411 | 0 | нд | 2.4266 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алексеевка (Яковлевская) с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4947 | нд | 0 | нд | 2.2581 | 0.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1838 | 0 | нд | 2.2581 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Драгунка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (56 шт) | J_БЛ-4948 | нд | 0 | нд | 2.3423 | 0.18396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18396 | 0 | нд | 2.3423 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Завидовка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4949 | нд | 0 | нд | 2.2403 | 0.18377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18377 | 0 | нд | 2.2403 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Артельное с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4951 | нд | 0 | нд | 2.2549 | 0.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1838 | 0 | нд | 2.2549 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Теребрено с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (27 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4957 | 0.34984 | 0.10748 | нд | 1.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3346 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитриевка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (37 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4958 | 0.41172 | 2.1769 | нд | 0.15624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15624 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Венгеровка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (27 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4959 | 0.34984 | 1.9116 | нд | 0.13568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13568 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новенькое с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (31 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4960 | 0.38078 | 2.0911 | нд | 0.15167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15167 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (11 шт), автоматического выключателя (1 шт) | J_БЛ-4961 | 0.16208 | 1.0506 | нд | 0.06518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.06518 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шеино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (43 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4962 | 0.42088 | 1.9116 | нд | 0.15122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15122 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Раздорное с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4963 | нд | 0.11116 | нд | 2.052 | 2.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0471 | 0 | нд | 2.052 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Покровка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (27 шт) | J_БЛ-4964 | нд | 0.096664 | нд | 1.0116 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | нд | 1.0116 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ливенка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4965 | нд | 0.11116 | нд | 2.052 | 2.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0471 | 0 | нд | 2.052 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Уточка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4966 | нд | 0.11116 | нд | 2.052 | 2.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0471 | 0 | нд | 2.052 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н. Хуторное с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (50 шт) | J_БЛ-4967 | нд | 0 | нд | 2.2729 | 0.18383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18383 | 0 | нд | 2.2729 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Николаевка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (21 шт) | J_БЛ-4969 | нд | 0 | нд | 1.0891 | 0.09183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09183 | 0 | нд | 1.0891 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б. Плес с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4970 | нд | 0.11116 | нд | 2.0507 | 2.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0458 | 0 | нд | 2.0507 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Уразово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (50 шт) | J_БЛ-4974 | нд | 0.11318 | нд | 2.0641 | 2.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0579 | 0 | нд | 2.0641 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Казинка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (56 шт) | J_БЛ-4975 | нд | 0.11721 | нд | 2.1249 | 2.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1161 | 0 | нд | 2.1249 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борисовка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (21 шт) | J_БЛ-4977 | нд | 0.094648 | нд | 0.94876 | 0.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9441 | 0 | нд | 0.94876 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Верхние Лубянки с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (53 шт) | J_БЛ-4978 | нд | 0.11721 | нд | 2.1082 | 2.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0993 | 0 | нд | 2.1082 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кировская с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (65 шт) | J_БЛ-4979 | нд | 0.12326 | нд | 2.2176 | 2.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2115 | 0 | нд | 2.2176 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах.завод с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (50 шт) | J_БЛ-4980 | нд | 0.11318 | нд | 2.0811 | 2.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0749 | 0 | нд | 2.0811 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лубяное с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (50 шт) | J_БЛ-4981 | нд | 0.11318 | нд | 2.0811 | 2.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0749 | 0 | нд | 2.0811 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ М.Троица с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4982 | нд | 0.11116 | нд | 2.0723 | 2.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0674 | 0 | нд | 2.0723 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Орлик с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4983 | нд | 0.11116 | нд | 2.052 | 2.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0471 | 0 | нд | 2.052 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борисы с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (21 шт) | J_БЛ-4985 | нд | 0 | нд | 1.0801 | 0.091815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091815 | 0 | нд | 1.0801 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Подольхи с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (50 шт) | J_БЛ-4991 | нд | 0.11116 | нд | 2.0661 | 2.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0612 | 0 | нд | 2.0661 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Радьковка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (53 шт) | J_БЛ-4992 | нд | 0 | нд | 2.3247 | 0.18393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18393 | 0 | нд | 2.3247 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шаховка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (50 шт) | J_БЛ-4995 | нд | 0 | нд | 2.2907 | 0.18386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18386 | 0 | нд | 2.2907 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Фощеватово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (50 шт) | J_БЛ-4996 | нд | 0 | нд | 2.2907 | 0.18386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18386 | 0 | нд | 2.2907 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Варваровка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-5006 | нд | 0 | нд | 2.2614 | 0.18381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18381 | 0 | нд | 2.2614 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Привокзальная с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (68 шт) | J_БЛ-5007 | нд | 0.12528 | нд | 2.2636 | 2.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2575 | 0 | нд | 2.2636 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (80 шт) | J_БЛ-5008 | нд | 0.13334 | нд | 2.3711 | 2.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3644 | 0 | нд | 2.3711 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Федосеевка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (44 шт) | J_БЛ-5009 | нд | 0 | нд | 2.2049 | 0.18371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18371 | 0 | нд | 2.2049 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сапрыкино с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (29 шт) | J_БЛ-5011 | нд | 0 | нд | 2.0554 | 0.18344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18344 | 0 | нд | 2.0554 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ В.Михайловка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (53 шт) | J_БЛ-5012 | нд | 0.11519 | нд | 2.0945 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | нд | 2.0945 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Ивановка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (50 шт) | J_БЛ-5013 | нд | 0 | нд | 2.2907 | 0.18386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18386 | 0 | нд | 2.2907 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 6 кВ №9 ф.25, 42 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой автоматических выключателей (3 шт) г.Старый Оскол | J_БЛ-5683 | 0.038631 | 0.01272 | нд | 0.20961 | 0.20961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20961 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20961 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 6/0,4 кВ №81 ф.31, 16 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой автоматических выключателей (2 шт) г.Старый Оскол | J_БЛ-5684 | 0.025072 | 0.00636 | нд | 0.0426 | 0.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0426 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0426 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №83 ф.31, 16 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой автоматических выключателей (3 шт) г.Старый Оскол | J_БЛ-5685 | 0.037004 | 0.006678 | нд | 0.21041 | 0.21041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21041 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21041 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 6/0,4 кВ №120 ф.5, 6 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой автоматических выключателей (2 шт) г.Старый Оскол | J_БЛ-5686 | 0.025022 | 0.00636 | нд | 0.024061 | 0.024061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024061 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.024061 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 6/0,4 кВ №141 ф.5, 6 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой автоматических выключателей (4 шт) г.Старый Оскол | J_БЛ-5687 | 0.051054 | 0.01908 | нд | 0.066494 | 0.066494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066494 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.066494 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой автоматических выключателей (5 шт) с.Красное Красненский р-н | K_БЛ-5856 | 0.014916 | 0.005 | нд | 0.12427 | 0.12427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12427 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12427 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ ТП-2-26 ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой автоматических выключателей (3 шт) с.Осколец Губкинский р-н | K_БЛ-5866 | 0.011916 | 0.00212 | нд | 0.088229 | 0.088229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088229 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088229 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Новенькое с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), с установкой оборудования систем передачи (4 к-т) | L_БЛ-6254 | 1.1358 | 0.2801 | нд | 7.833 | 7.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.833 | 0 | нд | 7.833 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Курасовка с заменой первичного оборудования ТМ (1 шт), оборудования систем передачи (3 к-т) | L_БЛ-6255 | 1.3217 | 0.28155 | нд | 8.9284 | 8.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9284 | 0 | нд | 8.9284 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кочетовка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), с установкой первичного оборудования ТМ (1 шт), дополнительных устройств РЗА (1 шт), оборудования систем передачи (3 к-т) | L_БЛ-6256 | 1.7005 | 0.29689 | нд | 12.0371 | 12.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0371 | 0 | нд | 12.0371 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ивня с заменой ячеек выключателей 10 кВ (3 шт), с установкой первичного оборудования ТМ (1 шт), устройств РЗА (3 шт), оборудования систем передачи (6 к-т) | L_БЛ-6257 | 2.9498 | 1.057 | нд | 20.5229 | 20.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5229 | 0 | нд | 20.5229 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Холодное с заменой ячеек выключателей 10 кВ (3 шт), трансформаторов тока 10 кВ (3 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (6 шт), дополнительных устройств РЗА (3 шт) | L_БЛ-6286 | 0.84875 | 0.13603 | нд | 6.7416 | 6.7416 | 6.9258 | 6.7416 | 6.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.18424 | 0.18424 | 2.733% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Александровка с монтажом первичного оборудования ТМ (1 шт), дополнительных устройств РЗА (2 шт) | L_БЛ-6287 | 0.08705 | 0.10833 | нд | 0.47913 | 0.47913 | 0.49906 | 0.47913 | 0.49906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.01993 | 0.01993 | 4.16% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Сажное с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), трансформаторов тока 10 кВ (1 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (4 шт), дополнительных устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6288 | 0.29346 | 0.063397 | нд | 2.2977 | 2.2977 | 2.3576 | 2.2977 | 2.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.059885 | 0.059885 | 2.606% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Чернянка с установкой первичного оборудования ТМ (1 шт) и систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6297 | 0.69609 | 0.2167 | нд | 4.646 | 4.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.646 | 0 | нд | 4.646 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Сахарный Завод с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), трансформаторов тока 10 кВ (1 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (2 шт), дополнительных устройств РЗА (4 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6298 | 1.6615 | 0.23662 | нд | 11.6464 | 11.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6464 | 0 | нд | 11.6464 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Орлик с установкой дополнительных устройств РЗА (7 шт) | L_БЛ-6299 | 0.11781 | 0.10833 | нд | 0.79106 | 0.79106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79106 | 0 | нд | 0.79106 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Уколово с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт) | L_БЛ-6303 | 0.030469 | 0.018957 | нд | 0.21754 | 0.21754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21754 | 0 | нд | 0.21754 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Камызино с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), трансформаторов тока 10 кВ (1 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (4 шт), дополнительных устройств РЗА (2 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6304 | 1.344 | 0.18137 | нд | 9.3392 | 9.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3392 | 0 | нд | 9.3392 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Сетище с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (15 шт), дополнительных устройств РЗА (6 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6305 | 1.3829 | 0.26116 | нд | 10.0346 | 10.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0346 | 0 | нд | 10.0346 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Б.Дворы с заменой первичного оборудования ТМ и установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6310 | 0.15389 | 0.18957 | нд | 0.79415 | 0.79415 | 0.81465 | 0.79415 | 0.81465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.020497 | 0.020497 | 2.581% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Глинное с заменой первичного оборудования ТМ (1 шт), с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт), оборудования систем передачи (4 к-т) | L_БЛ-6312 | 1.1055 | 7.7834 | нд | 0.30517 | 0 | 0.23567 | 0 | 0.23567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.069502 | 0.23567 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Б.Ивановка с заменой первичного оборудования ТМ (4 шт), с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт), оборудования систем передачи (1 к-т) | L_БЛ-6313 | 1.3338 | 9.6552 | нд | 0.33824 | 0 | 0.30029 | 0 | 0.30029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.037943 | 0.30029 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Скородное с заменой ячеек выключателей 10 кВ (7 шт), трансформаторов тока 10 кВ (7 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (2 шт) и устройств РЗА (7 шт) | L_БЛ-6327 | 2.7757 | 0.49327 | нд | 20.032 | 20.032 | 21.3472 | 20.032 | 21.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.3152 | 1.3152 | 6.565% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Журавлики с заменой трансформаторов тока 10 кВ (1 к-т), первичного оборудования ТМ (2 шт) и устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6329 | 0.33701 | 0.36985 | нд | 1.9896 | 1.9896 | 2.0461 | 1.9896 | 2.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.05653 | 0.05653 | 2.841% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6529 | нд | 0 | нд | 6.5046 | 6.2073 | 0.28682 | 0 | 0 | 0 | 0.28682 | 6.2073 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2178 | 0.28682 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6530 | нд | 0 | нд | 6.8337 | 0.30763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30763 | 0 | нд | 6.8337 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6532 | нд | 0 | нд | 6.8337 | 0.30763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30763 | 0 | нд | 6.8337 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6533 | нд | 0 | нд | 7.1404 | 0.30763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30763 | 0 | нд | 7.1404 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Казацкие Бугры с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6534 | нд | 0 | нд | 6.5046 | 6.2073 | 0.28682 | 0 | 0 | 0 | 0.28682 | 6.2073 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2178 | 0.28682 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ивня с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6535 | нд | 0 | нд | 6.8337 | 0.30763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30763 | 0 | нд | 6.8337 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6536 | нд | 0 | нд | 6.5046 | 6.2073 | 0.28682 | 0 | 0 | 0 | 0.28682 | 6.2073 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2178 | 0.28682 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец с заменой силовых трансформаторов (160 и 250 кВА), ячеек 6 кВ (7 шт), ЩО-70 (9 шт), г.Белгород (трансформаторная мощность 0,41 МВА) | L_БЛ-6567 | нд | 0 | нд | 13.3677 | 13.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33585 | 0 | 13.0318 | 0 | нд | 13.3677 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Крейда с установкой устройств РЗА (ПВЗУ-Е - 2 шт) КВЛ 110 кВ Белгород – Южная I и II-цепь с ответвлениями и организацией каналов связи ВЧЗ | L_БЛ-6705 | нд | 0 | нд | 1.2524 | 0.99689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99689 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2524 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой устройств РЗА (ДФЗ-01 - 2 шт; ВЧ-01 - 2 шт), трансформаторов тока 110 кВ (2 к-та) КВЛ 110 кВ Белгород – Южная I и II-цепь с ответвлениями и организацией каналов связи ВЧЗ | L_БЛ-6706 | нд | 0 | нд | 17.8943 | 16.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8279 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.8943 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-1202 ПС 35/10 кВ Грузское с установкой дополнительного автоматического выключателя (1 шт), с.Грузское Борисовский р-н | M_БЛ-6818 | нд | 0 | нд | 0.040003 | 0.040003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003411 | 0 | 0.036592 | 0 | нд | 0.040003 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-716 ПС 35/10 кВ Зозули с заменой силового трансформатора, с.Никитское Борисовский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6821 | нд | 0 | нд | 0.56751 | 0.56751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034769 | 0 | 0.53274 | 0 | нд | 0.56751 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-533 ПС 110/10 кВ Шеино с установкой телекоммуникационного оборудования (4 шт), Корочанский р-он | M_БЛ-6908 | 0.046769 | 0.31542 | нд | 0.008535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.008535 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-637 ПС 110/10 кВ Шеино с установкой телекоммуникационного оборудования (4 шт), Корочанский р-н | M_БЛ-6909 | 0.046769 | 0.31528 | нд | 0.008671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.008671 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7185 | нд | 0 | нд | 10.4034 | 0.22733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22733 | 0 | нд | 10.4034 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7186 | нд | 0 | нд | 10.4034 | 0.22733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22733 | 0 | нд | 10.4034 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Очистные с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7188 | нд | 0 | нд | 10.4034 | 0.22733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22733 | 0 | нд | 10.4034 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Оросительная с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7189 | нд | 0 | нд | 10.4034 | 0.22733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22733 | 0 | нд | 10.4034 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Обуховская с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7190 | нд | 0 | нд | 10.4034 | 0.22733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22733 | 0 | нд | 10.4034 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7191 | нд | 0 | нд | 10.4034 | 0.22733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22733 | 0 | нд | 10.4034 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Коньшино с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7192 | нд | 0 | нд | 10.4034 | 0.22733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22733 | 0 | нд | 10.4034 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7193 | нд | 0 | нд | 10.4034 | 0.22733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22733 | 0 | нд | 10.4034 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Донец с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7194 | нд | 0 | нд | 10.4034 | 0.22733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22733 | 0 | нд | 10.4034 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7195 | нд | 0 | нд | 10.4034 | 0.22733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22733 | 0 | нд | 10.4034 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7196 | нд | 0 | нд | 10.4034 | 0.22733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22733 | 0 | нд | 10.4034 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Вейделевка с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7197 | нд | 0 | нд | 10.4034 | 0.22733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22733 | 0 | нд | 10.4034 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ В.Покровка с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7198 | нд | 0 | нд | 10.4034 | 0.22733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22733 | 0 | нд | 10.4034 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Таврово с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | M_БЛ-7211 | нд | 0 | нд | 19.1087 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | нд | 19.1087 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Верхопенье с заменой оборудования систем РЗА и ПА (1 к-т) | M_БЛ-7269 | 0.65757 | 0.16254 | нд | 4.4118 | 4.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4118 | 0 | нд | 4.4118 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Западная с заменой ячеек выключателей 6 кВ (1 шт), монтажом первичного оборудования ТМ, устройств РЗА (1 шт) | M_БЛ-7270 | 0.40761 | 0.25297 | нд | 2.7848 | 2.7848 | 2.8646 | 2.7848 | 2.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.079733 | 0.079733 | 2.863% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Истобное с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), монтажом первичного оборудования ТМ, устройств РЗА (3 шт) | M_БЛ-7271 | 0.43306 | 0.28005 | нд | 2.9336 | 2.9336 | 3.0101 | 2.9336 | 3.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.076441 | 0.076441 | 2.606% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Коньшино с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), монтажом первичного оборудования ТМ и устройств РЗА (3 шт) | M_БЛ-7272 | 0.64926 | 0.3597 | нд | 4.6174 | 4.6174 | 4.699 | 4.6174 | 4.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.081582 | 0.081582 | 1.767% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Сапрыкино с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), монтажом первичного оборудования ТМ, устройств РЗА (3 шт) | M_БЛ-7273 | 0.50089 | 0.28005 | нд | 3.3005 | 3.3005 | 3.3776 | 3.3005 | 3.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.077108 | 0.077108 | 2.336% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ В.Михайловка с установкой дополнительных устройств РЗА (4 шт) | M_БЛ-7274 | 0.047413 | 0.36631 | нд | 0.015925 | 0 | 0.011128 | 0 | 0.011128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.004797 | 0.011128 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с заменой первичного оборудования ТМ, монтажом дополнительных устройств РЗА (12 шт) | M_БЛ-7275 | 1.2755 | 8.8897 | нд | 0.23423 | 0 | 0.27528 | 0 | 0.27528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.041048 | 0.27528 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ М.Троица с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), монтажом первичного оборудования ТМ, устройств РЗА (4 шт) | M_БЛ-7335 | 1.2769 | 0.1167 | нд | 9.346 | 9.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.346 | 0 | нд | 9.346 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Радьковка с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт) | M_БЛ-7336 | 0.039999 | 0.018957 | нд | 0.35783 | 0.35783 | 0.36335 | 0.35783 | 0.36335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.00552 | 0.00552 | 1.543% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), с установкой первичного оборудования ТМ (1 шт), дополнительных устройств РЗА (1 шт) | M_БЛ-7567 | 0.37837 | 0.063397 | нд | 2.8514 | 2.8514 | 2.9068 | 2.8514 | 2.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.055443 | 0.055443 | 1.944% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Прелестное с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), устройств РЗА (6 шт) | M_БЛ-7568 | 0.57805 | 0.099712 | нд | 4.5983 | 4.5983 | 4.7318 | 4.5983 | 4.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.13347 | 0.13347 | 2.903% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Подольхи с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт) | M_БЛ-7569 | 0.010637 | 0.018957 | нд | 0.098303 | 0.098303 | 0.10223 | 0.098303 | 0.10223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.003927 | 0.003927 | 3.995% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ТП-1268 ПС 110/10 кВ Западная с установкой автоматических выключателей (2 шт) для э/с мкр. ИЖС ул.В.Любименко, г.Белгород | M_БЛ-7656 | нд | 0.025255 | нд | 0.04907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.04907 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой КТП 10/0,4 кВ ТП-202 ПС 35/10 кВ Алейниково и установкой оборудования систем ТМ (1 шт), с.Алейниково Алексеевский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | N_БЛ-7669 | 0.18377 | 0.017618 | нд | 1.339 | нд | 1.339 | нд | 0 | нд | 1.339 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.1.2 | Модернизация РП-84 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Восточный, г.Белгород (2-очередь) | M_БЛ-7680 | 0.28356 | 1.4636 | нд | 0.36129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36129 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Нежеголь с установкой дополнительной ячейки 110 кВ (1 шт) | M_БЛ-7694 | 3.4623 | 0 | нд | 21.5827 | 21.4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4827 | 0 | нд | 21.5827 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Черемошное с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-та) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгранкорм, договор №42122491 от 13.08.21, Белгородский р-он) | N_БЛ-7728 | 0.02511 | 0.002294 | нд | 0.16371 | нд | 0.16371 | нд | 0 | нд | 0.16371 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой силового трансформатора ТДТН-40000/110/35/6 на ТДТН-40000/110/35/6 (1 шт), выключателей 110 кВ (1 шт), 35 кВ (1 шт), реактора 6 кВ (1 шт) (трансформаторная мощность 40,0 МВА) | N_БЛ-7854 | 0.77035 | 0 | нд | 3.4327 | нд | 3.4327 | нд | 3.4327 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для ликвидации последствий аварии в рамках реализации мероприятий по восстановлению объектов электросетевого комплекса филиала "Белгородэнерго", получивших повреждения в результате огневого воздействия во время СВО
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Ватутинская с заменой выключателей 110 кВ (2 шт), трансформаторов тока 110 кВ (1 шт) | N_БЛ-7855 | 0.49761 | 0 | нд | 2.3014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3014 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой трансформатора ТРНДЦН-40000/25000/110/10 на ТРДНФ-40000/25000/110/10 (1 шт), шинного моста 10 кВ (1 к-т) (трансформаторная мощность 40,0 МВА) | N_БЛ-7856 | 1.5771 | 0 | нд | 7.1415 | нд | 2.2868 | нд | 2.2868 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8547 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для ликвидации последствий аварии в рамках реализации мероприятий по восстановлению объектов электросетевого комплекса филиала "Белгородэнерго", получивших повреждения в результате огневого воздействия во время СВО
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Химзавод с заменой выключателей 110 кВ (4 шт), разъединителей 110 кВ (2 шт) и шкафов наружной установки (8 шт) | N_БЛ-7857 | 3.4253 | 0 | нд | 15.2632 | нд | 15.2632 | нд | 15.2632 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5e-06 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для ликвидации последствий аварии в рамках реализации мероприятий по восстановлению объектов электросетевого комплекса филиала "Белгородэнерго", получивших повреждения в результате огневого воздействия во время СВО
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Черемошное с заменой трансформаторов ТДТН-25000/110/35/10 на ТДТН-25000/110/35/10 (2 шт) и оборудования 110 кВ (выключатель-3 шт, разъединитель-2 шт, ТТ-12 шт, ТН-6 шт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | N_БЛ-7858 | 0.85982 | 0 | нд | 3.8314 | нд | 3.8314 | нд | 3.8314 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для ликвидации последствий аварии в рамках реализации мероприятий по восстановлению объектов электросетевого комплекса филиала "Белгородэнерго", получивших повреждения в результате огневого воздействия во время СВО
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Грайворон с заменой привода РПН силового трансформатора (1 шт) и дуговых защит | N_БЛ-7860 | 0.67684 | 0 | нд | 3.1304 | нд | 1.7179 | нд | 0.48394 | нд | 1.234 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4125 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для ликвидации последствий аварии в рамках реализации мероприятий по восстановлению объектов электросетевого комплекса филиала "Белгородэнерго", получивших повреждения в результате огневого воздействия во время СВО
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/2х1000 кВ ТП-310 ПС 35/10 кВ Гора Подол по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Козинка Грайворонский г/о (трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7915 | 0.98587 | 0 | нд | 4.5863 | нд | 1.6348 | нд | 1.6348 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9514 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для ликвидации последствий аварии в рамках реализации мероприятий по восстановлению объектов электросетевого комплекса филиала "Белгородэнерго", получивших повреждения в результате огневого воздействия во время СВО
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-945 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой ячейки 10 кВ (1 шт) по техсостоянию, г.Белгород | N_БЛ-8065 | 0.025813 | 0.12008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 80.0882 | 100.7362 | 0 | 1065.905 | 895.7734 | 117.0686 | 91.2449 | 101.7109 | 0.3755 | 15.3577 | 286.4546 | 0 | 517.6984 | 0 | 0 | 948.8364 | 25.4482 | 27.78% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 23.3681 | 42.0996 | 0 | 470.0223 | 386.8869 | 15.9544 | 0 | 1.8942 | 0.3755 | 14.0603 | 66.0698 | 0 | 320.4415 | 0 | 0 | 454.0678 | 15.579 | 4149% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Губкин - Старый Оскол тяговая, Старый Оскол - Центральная с заменой провода, опор, грозотроса с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (протяженность 3,5 км) | F_2053 | нд | 0 | нд | 39.4942 | 2.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9281 | 0 | нд | 39.4942 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепного участка ВЛ 35 кВ Восточная - Таврово с ответвлениями на ПС 35/6 кВ Земснаряд с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (протяженность 4,8 км) | F_3643 | 6.2531 | 2.125 | нд | 29.7447 | 0.89234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89234 | 0 | нд | 29.7447 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-2-26 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Осколец Губкинский р-н (протяженность 1,397 км) | F_БЛ-1529 | 0.33397 | 0.016169 | нд | 2.3839 | 2.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3839 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3839 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-2-26 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Осколец Губкинский городской округ (протяженность 1,706 км) | F_БЛ-1532 | 0.27785 | 0.078051 | нд | 1.9723 | 1.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9723 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9723 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Красное Красненский р-н (протяженность 1,03 км) | F_БЛ-1701 | 0.1934 | 0.049244 | нд | 1.222 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.222 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Красное Красненский р-н (протяженность 1,584 км) | F_БЛ-1706 | 0.23595 | 0.066225 | нд | 1.711 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.711 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-409/160 кВА ПС 35/10 кВ Всесвятка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 3,999 км) | F_БЛ-1831 | 0.72433 | 0.23739 | нд | 4.1356 | 4.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1356 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1356 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-221/60 ПС 35/10 кВ Н.Александровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 2,928 км) | F_БЛ-1836 | 0.53988 | 0.17904 | нд | 3.4067 | 3.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4067 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4067 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.22 от РП-1 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и монтажом разъединителей (20 шт) Валуйский р-н (протяженность 5,254 км) | F_БЛ-2064 | 2.1507 | 0.32687 | нд | 15.1567 | 15.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1567 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.1567 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой разъединителей (4 шт) с.Монаково Старооскольский г/о (протяженность 0,712 км) | F_БЛ-2074 | 0.29703 | 0.05738 | нд | 1.9425 | 1.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9425 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9425 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Котово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой разъединителей (2 шт) Старооскольский г/о (протяженность 2,285 км) | F_БЛ-2075 | 0.7773 | 0.19942 | нд | 5.4208 | 5.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4208 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4208 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Разумное Белгородский р-он (протяженность 0,322 км) | H_БЛ-3985 | нд | 0.54078 | нд | 0.45862 | 0.45862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45862 | 0 | нд | 0.45862 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,643 км) | H_БЛ-3986 | нд | 1.1187 | нд | 0.70422 | 0.70422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70422 | 0 | нд | 0.70422 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 СТП №646 ф.6 ПС 35/10 кВ Таврово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения Южная зона Белгородской обл п.Дубовое (протяженность 1,593 км) | I_БЛ-4391 | нд | 0 | нд | 2.7592 | 2.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039735 | 0 | 2.7195 | 0 | нд | 2.7592 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-121 ф.Город-6 ПС 110/35/10 кВ Шишино с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения Южная зона Белгородской обл г.Шебекино (протяженность 0,525 км) | I_БЛ-4393 | нд | 0 | нд | 0.91658 | 0.91658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01616 | 0 | 0.90042 | 0 | нд | 0.91658 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-94 ф.Город-6 ПС 110/35/10 кВ Шишино с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по устранению жалоб на качество э/с потребителей Южной зоны Белгородской обл, г.Шебекино (протяженность 1,85 км) | J_БЛ-4394 | нд | 0 | нд | 3.2201 | 3.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045669 | 0 | 3.1744 | 0 | нд | 3.2201 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №119 ф.1 ПС 35/10 кВ Алексеевка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках устранения жалоб на качество э/с потребителей Северной зоны Белгородской обл Корочанский р-н с.Заячье (протяженность 2,228 км) | J_БЛ-4399 | нд | 0 | нд | 3.8731 | 3.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054397 | 0 | 3.8187 | 0 | нд | 3.8731 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП №795 ПС 110/35/6 кВ Пищепром с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения Западная зона Белгородской обл г.Белгород (протяженность 2,031 км) | I_БЛ-4401 | нд | 0 | нд | 3.5274 | 3.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049848 | 0 | 3.4776 | 0 | нд | 3.5274 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №402 ПС 35/10 кВ Гостищево с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения Западная зона Белгородской обл Яковлевский городской округ, с.Гостищево (протяженность 1,535 км) | I_БЛ-4402 | нд | 0 | нд | 2.6712 | 2.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038396 | 0 | 2.6329 | 0 | нд | 2.6712 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №1104 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по устранению жалоб на качество э/с потребителей Западной зоны Белгородской обл Прохоровский р-н, с.Андреевка (протяженность 1,768 км) | J_БЛ-4404 | нд | 0 | нд | 3.0563 | 3.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043776 | 0 | 3.0126 | 0 | нд | 3.0563 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-713 ф.7 ПС 35/10 кВ Уразово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения Восточная зона Белгородской обл Валуйский городской округ, п.Уразово (протяженность 3,368 км) | I_БЛ-4406 | нд | 0 | нд | 5.8544 | 5.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080717 | 0 | 5.7737 | 0 | нд | 5.8544 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-415 ф.4 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения Восточная зона Белгородской обл Алексеевский городской округ, с.Хмызовка (протяженность 1,511 км) | I_БЛ-4407 | нд | 0 | нд | 2.6228 | 2.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037842 | 0 | 2.585 | 0 | нд | 2.6228 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-316 ф.3 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения Восточная зона Белгородской обл Вейделевский р-н, с.Яропольцы (протяженность 1,844 км) | I_БЛ-4408 | нд | 0 | нд | 3.201 | 3.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045531 | 0 | 3.1554 | 0 | нд | 3.201 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-347 ф.3 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по устранению жалоб на качество э/с потребителей Восточной зоны Белгородской обл Вейделевский р-н, п.Викторополь (протяженность 1,225 км) | J_БЛ-4409 | нд | 0 | нд | 2.1169 | 2.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031239 | 0 | 2.0856 | 0 | нд | 2.1169 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6 кВ №15 - РП 6 кВ №42 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 2,309 км, в том числе ГНБ - 0,742 км) | F_БЛ-523 | 2.6097 | 0.25615 | нд | 17.1383 | 17.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 16.8823 | 0 | нд | 17.1383 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Красное Красненский р-н (протяженность 0,873 км) | K_БЛ-5857 | 0.13557 | 0.035 | нд | 0.9217 | 0.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9217 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9217 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 КТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Красное Красненский р-н (протяженность 1,116 км) | K_БЛ-5858 | 0.1536 | 0.04 | нд | 1.0552 | 1.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0552 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0552 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, установкой разъединителей (4 шт) с.Красное Красненский р-н (протяженность 0,881 км) | K_БЛ-5859 | 0.45853 | 0.1 | нд | 2.8267 | 2.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8267 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8267 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,396 км) | K_БЛ-5862 | 0.084151 | 0.027 | нд | 0.54475 | 0.54475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54475 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54475 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-10 ф.22 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор (2 шт) и провода на большее сечение Валуйский р-н (протяженность 0,708 км) | K_БЛ-5873 | 0.073489 | 0.011 | нд | 0.5797 | 0.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5797 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5797 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 Алейниково с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой разъединителей (4 шт), с.Алейниково Алексеевский р-он (протяженность 0,47 км) | L_БЛ-6446 | 0.32021 | 0.15988 | нд | 1.9009 | 0 | 1.887 | 0 | 0 | 0 | 1.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.013916 | 1.887 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.Г-1 ЦРП-1 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 0,19 км, в том числе ГНБ - 0,19 км) | L_БЛ-6457 | 0.21432 | 0.076822 | нд | 1.1581 | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1581 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.Г-5 ЦРП-1 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 0,19 км, в том числе ГНБ - 0,19 км) | L_БЛ-6458 | 0.21432 | 0.076822 | нд | 1.1124 | 1.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1124 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1124 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЦРП-1 - ТП-105 каб.А ф.Г-1 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 0,447 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | L_БЛ-6461 | 0.10855 | 0.080021 | нд | 4.3474 | 4.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3474 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3474 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЦРП-1 - ТП-105 каб.Б ф.Г-5 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 0,077 км, в том числе ГНБ - 0,077 км) | L_БЛ-6462 | 0.10855 | 0.064017 | нд | 0.66084 | 0.66084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66084 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66084 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЦРП-1 - ТП-238 каб.А ф.Г-5 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 0,255 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | L_БЛ-6463 | 0.10855 | 0.064017 | нд | 2.437 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.437 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЦРП-1 - ТП-238 каб.Б ф.Г-1 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 0,255 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | L_БЛ-6464 | 0.10855 | 0.064017 | нд | 2.351 | 2.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.351 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.351 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Цемзавод с ответвлением на ПС 110 кВ Карьер Мела с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО СГОК, договор №42037564 от 19.02.21, Старооскольский г/о; протяженность 4,3 км) | L_БЛ-6513 | нд | 4.0413 | нд | 89.0182 | 89.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0182 | 0 | нд | 89.0182 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Черемошное с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгранкорм, договор №42122491 от 13.08.21, Белгородский р-н, протяженность 0,523 км) | M_БЛ-6687 | нд | 0.021009 | нд | 0.75465 | 0 | 1.6685 | 0 | 0 | 0 | 1.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.91389 | 1.6685 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Черемошное с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгранкорм, договор №42122491 от 13.08.21, Белгородский р-н, протяженность 0,523 км) | M_БЛ-6688 | нд | 0.021009 | нд | 0.75465 | 0 | 1.0977 | 0 | 0 | 0 | 1.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.34308 | 1.0977 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП-19 – ТП-1169 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУП Белоблводоканал, договор №42102813 от 29.07.21; г.Белгород; протяженность 0,04 км) | M_БЛ-6689 | 0.021546 | 0.006274 | нд | 0.14339 | 0 | 0.16993 | 0 | 0 | 0 | 0.16993 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.026536 | 0.16993 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП-35 – РП-19 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУП Белоблводоканал, договор №42102813 от 29.07.21; г.Белгород; протяженность 0,12 км) | M_БЛ-6690 | 0.06464 | 0.018824 | нд | 0.43018 | 0 | 0.40176 | 0 | 0 | 0 | 0.40176 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028421 | 0.40176 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.Г-6 РП-19а ПС 110/6 кВ Белгород-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУП Белоблводоканал, договор №42102813 от 29.07.21; г.Белгород; протяженность 0,12 км) | M_БЛ-6691 | 0.06464 | 0.018824 | нд | 0.43018 | 0 | 0.24726 | 0 | 0 | 0 | 0.24726 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18292 | 0.24726 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП-19 – ТП-69 ПС 110/6 кВ Белгород-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУП Белоблводоканал, договор №42102813 от 29.07.21; г.Белгород; протяженность 0,12 км) | M_БЛ-6692 | 0.06464 | 0.018824 | нд | 0.43018 | 0 | 0.19472 | 0 | 0 | 0 | 0.19472 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23546 | 0.19472 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП-19 – ТП-200 ПС 110/6 кВ Белгород-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУП Белоблводоканал, договор №42102813 от 29.07.21; г.Белгород; протяженность 0,12 км) | M_БЛ-6693 | 0.06464 | 0.018824 | нд | 0.43018 | 0 | 0.37944 | 0 | 0 | 0 | 0.37944 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.050746 | 0.37944 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП-19 – РП-53 ПС 110/6 кВ Белгород-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУП Белоблводоканал, договор №42102813 от 29.07.21; г.Белгород; протяженность 0,12 км) | M_БЛ-6694 | 0.06464 | 0.018824 | нд | 0.43018 | 0 | 0.29146 | 0 | 0 | 0 | 0.29146 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13873 | 0.29146 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП-53 ПС 110/6 кВ Белгород-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУП Белоблводоканал, договор №42102813 от 29.07.21; г.Белгород; протяженность 0,17 км, в том числе ГНБ - 0,03) | M_БЛ-6695 | 0.12038 | 0.05228 | нд | 0.77553 | 0 | 0.62131 | 0 | 0 | 0 | 0.62131 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15422 | 0.62131 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ЦРП-2 – РП-19 ПС 110/6 кВ Белгород-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУП Белоблводоканал, договор №42102813 от 29.07.21; г.Белгород; протяженность 0,17 км, в том числе ГНБ - 0,03) | M_БЛ-6696 | 0.12038 | 0.05228 | нд | 0.77553 | 0 | 0.70125 | 0 | 0 | 0 | 0.70125 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.074277 | 0.70125 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Валуйки (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6751 | нд | 0 | нд | 0.92752 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024069 | 0 | 0.90345 | 0 | нд | 0.92752 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-99 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Валуйки (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6752 | нд | 0 | нд | 2.7505 | 2.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072206 | 0 | 2.6783 | 0 | нд | 2.7505 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-155 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Валуйки (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6754 | нд | 0 | нд | 0.92752 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024069 | 0 | 0.90345 | 0 | нд | 0.92752 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-401 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Ровное Валуйский г/о (протяженность 0,816 км) | M_БЛ-6755 | нд | 0 | нд | 1.4876 | 1.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03928 | 0 | 1.4484 | 0 | нд | 1.4876 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-674 ПС 110/35/10 кВ Оросительная с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Пристень Валуйский г/о (протяженность 2,82 км) | M_БЛ-6756 | нд | 0 | нд | 5.184 | 5.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13575 | 0 | 5.0483 | 0 | нд | 5.184 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-408 ПС 35/10 кВ Принцевка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Хмелевец Валуйский г/о (протяженность 1,856 км) | M_БЛ-6758 | нд | 0 | нд | 3.4108 | 3.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089343 | 0 | 3.3214 | 0 | нд | 3.4108 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-01 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Вислая Дубрава Губкинский г/о (протяженность 1,6 км) | M_БЛ-6759 | нд | 0 | нд | 2.924 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077019 | 0 | 2.847 | 0 | нд | 2.924 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-15 ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ивановка Губкинский г/о (протяженность 1,3 км) | M_БЛ-6762 | нд | 0 | нд | 2.3883 | 2.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062579 | 0 | 2.3258 | 0 | нд | 2.3883 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-2-84 ПС 35/10 кВ Б.Дворы с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Заповедное Губкинский г/о (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6763 | нд | 0 | нд | 2.7505 | 2.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072206 | 0 | 2.6783 | 0 | нд | 2.7505 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-212 ПС 35/10 кВ Гора Подол с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Безымено Грайворонский г/о (протяженность 1,1 км) | M_БЛ-6766 | нд | 0 | нд | 2.0218 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052952 | 0 | 1.9689 | 0 | нд | 2.0218 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-106 ПС 35/10 кВ Головчино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Головчино Грайворонский г/о (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6767 | нд | 0 | нд | 2.7505 | 2.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072206 | 0 | 2.6783 | 0 | нд | 2.7505 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-232 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 1,2 км) | M_БЛ-6768 | нд | 0 | нд | 2.077 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030661 | 0 | 2.0463 | 0 | нд | 2.077 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-238 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 2,05 км) | M_БЛ-6769 | нд | 0 | нд | 3.7788 | 3.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098681 | 0 | 3.6802 | 0 | нд | 3.7788 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-233 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 1,29 км) | M_БЛ-6770 | нд | 0 | нд | 2.3807 | 2.3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062097 | 0 | 2.3186 | 0 | нд | 2.3807 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-235 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 0,69 км) | M_БЛ-6771 | нд | 0 | нд | 1.2714 | 1.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033215 | 0 | 1.2382 | 0 | нд | 1.2714 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2,3 ТП-234 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 1,346 км) | M_БЛ-6772 | нд | 0 | нд | 2.4643 | 2.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064793 | 0 | 2.3995 | 0 | нд | 2.4643 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-231 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 1,2 км) | M_БЛ-6773 | нд | 0 | нд | 2.077 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030661 | 0 | 2.0463 | 0 | нд | 2.077 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-225 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 2,443 км) | M_БЛ-6774 | нд | 0 | нд | 4.4786 | 4.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 4.361 | 0 | нд | 4.4786 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-102 ПС 110/6 кВ Строитель с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Строитель Яковлевский г/о (протяженность 1,9 км) | M_БЛ-6776 | нд | 0 | нд | 3.4873 | 3.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091461 | 0 | 3.3958 | 0 | нд | 3.4873 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1217 ПС 110/35/10 кВ Томаровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Яковлевский г/о (протяженность 1,7 км) | M_БЛ-6778 | нд | 0 | нд | 3.1325 | 3.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081833 | 0 | 3.0507 | 0 | нд | 3.1325 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-220 ПС 35/10 кВ Гостищево с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Вислое Яковлевский г/о (протяженность 2,1 км) | M_БЛ-6779 | нд | 0 | нд | 3.8582 | 3.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10109 | 0 | 3.7571 | 0 | нд | 3.8582 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-601 ПС 35/10 кВ Драгунка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, х.Дружный Яковлевский г/о (протяженность 2,9 км) | M_БЛ-6780 | нд | 0 | нд | 5.3228 | 5.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1396 | 0 | 5.1832 | 0 | нд | 5.3228 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-503 ПС 35/10 кВ Драгунка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Яковлевский г/о (протяженность 2,3 км) | M_БЛ-6781 | нд | 0 | нд | 4.216 | 4.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11072 | 0 | 4.1053 | 0 | нд | 4.216 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-504 ПС 35/10 кВ Гостищево с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, х.Дружный Яковлевский г/о (протяженность 1,8 км) | M_БЛ-6782 | нд | 0 | нд | 3.3052 | 3.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086647 | 0 | 3.2186 | 0 | нд | 3.3052 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-177 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Шебекино (протяженность 1,4 км) | M_БЛ-6786 | нд | 0 | нд | 2.5626 | 2.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067392 | 0 | 2.4952 | 0 | нд | 2.5626 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП-94 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Шебекино (протяженность 1,1 км) | M_БЛ-6787 | нд | 0 | нд | 1.956 | 1.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052952 | 0 | 1.9031 | 0 | нд | 1.956 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1011 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Нижний Ольшанец Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6790 | нд | 0 | нд | 3.6829 | 3.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096275 | 0 | 3.5867 | 0 | нд | 3.6829 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1007 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Нижний Ольшанец Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6791 | нд | 0 | нд | 3.6829 | 3.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096275 | 0 | 3.5867 | 0 | нд | 3.6829 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-309 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Дубовое Белгородский р-н (протяженность 3,0 км) | M_БЛ-6792 | нд | 0 | нд | 5.2155 | 5.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072221 | 0 | 5.1432 | 0 | нд | 5.2155 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-402 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6797 | нд | 0 | нд | 1.8371 | 1.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048137 | 0 | 1.789 | 0 | нд | 1.8371 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-427 ПС 110/10 кВ Северная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6800 | нд | 0 | нд | 3.6829 | 3.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096275 | 0 | 3.5867 | 0 | нд | 3.6829 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-507 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 5,0 км) | M_БЛ-6803 | нд | 0 | нд | 9.1787 | 9.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24069 | 0 | 8.938 | 0 | нд | 9.1787 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-317 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, пер.Кутузова г.Белгород (протяженность 0,7 км) | M_БЛ-6804 | нд | 0 | нд | 1.2805 | 1.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033696 | 0 | 1.2468 | 0 | нд | 1.2805 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-108 ПС 35/10 кВ Грузское с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Грузское Борисовский р-н (протяженность 0,25 км) | M_БЛ-6820 | нд | 0 | нд | 0.4513 | 0.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012034 | 0 | 0.43927 | 0 | нд | 0.4513 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-716 ПС 35/10 кВ Зозули с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Никитское Борисовский р-н (протяженность 1,6 км) | M_БЛ-6823 | нд | 0 | нд | 2.924 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077019 | 0 | 2.847 | 0 | нд | 2.924 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-507 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Новоалександровка Борисовский р-н (протяженность 1,3 км) | M_БЛ-6826 | нд | 0 | нд | 2.3883 | 2.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062579 | 0 | 2.3258 | 0 | нд | 2.3883 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-507 ПС 35/10 кВ Зозули с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Беленькое Борисовский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6827 | нд | 0 | нд | 1.8371 | 1.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048137 | 0 | 1.789 | 0 | нд | 1.8371 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-408 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Николаевка Алексеевский г/о (протяженность 1,765 км) | M_БЛ-6832 | нд | 0 | нд | 3.2307 | 3.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084962 | 0 | 3.1457 | 0 | нд | 3.2307 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-409 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Николаевка Алексеевский г/о (протяженность 1,05 км) | M_БЛ-6833 | нд | 0 | нд | 1.9413 | 1.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050544 | 0 | 1.8908 | 0 | нд | 1.9413 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-306 ПС 110/10 кВ Шеино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ушаково Корочанский р-н (протяженность 1,8 км) | M_БЛ-6840 | нд | 0 | нд | 3.3052 | 3.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086647 | 0 | 3.2186 | 0 | нд | 3.3052 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-711 ПС 35/10 кВ Яблоново с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Яблоново Корочанский р-н (протяженность 2,6 км) | M_БЛ-6843 | нд | 0 | нд | 4.7933 | 4.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12516 | 0 | 4.6681 | 0 | нд | 4.7933 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-309 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Раково Белгородский р-н (протяженность 3,0 км) | M_БЛ-6851 | нд | 0 | нд | 5.2155 | 5.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072221 | 0 | 5.1432 | 0 | нд | 5.2155 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-407 ПС 110/35/10 кВ Черемошное с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Петровка Белгородский р-н (протяженность 1,6 км) | M_БЛ-6853 | нд | 0 | нд | 2.924 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077019 | 0 | 2.847 | 0 | нд | 2.924 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-615 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6854 | нд | 0 | нд | 3.6829 | 3.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096275 | 0 | 3.5867 | 0 | нд | 3.6829 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-619 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6855 | нд | 0 | нд | 3.6829 | 3.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096275 | 0 | 3.5867 | 0 | нд | 3.6829 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-620 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 3,0 км) | M_БЛ-6856 | нд | 0 | нд | 5.2155 | 5.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072221 | 0 | 5.1432 | 0 | нд | 5.2155 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-621 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 2,73 км) | M_БЛ-6857 | нд | 0 | нд | 5.0133 | 5.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13142 | 0 | 4.8819 | 0 | нд | 5.0133 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3,4 ТП-801 РП 10 кВ Б.Игуменка ПС 110/10/6 кВ Пищепром с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ближняя Игуменка Белгородский р-н (протяженность 4,0 км) | M_БЛ-6858 | нд | 0 | нд | 7.3264 | 7.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19255 | 0 | 7.1339 | 0 | нд | 7.3264 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-04 ПС 35/10 кВ Городище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6861 | нд | 0 | нд | 2.7505 | 2.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072206 | 0 | 2.6783 | 0 | нд | 2.7505 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-5-15 ПС 35/10 кВ Городище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 1,9 км) | M_БЛ-6868 | нд | 0 | нд | 3.4873 | 3.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091461 | 0 | 3.3958 | 0 | нд | 3.4873 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-5-90 ПС 35/10 кВ Сапрыкино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Рябиновка Губкинский г/о (протяженность 2,7 км) | M_БЛ-6880 | нд | 0 | нд | 4.9658 | 4.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12997 | 0 | 4.8359 | 0 | нд | 4.9658 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-4-13 ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ивановка Губкинский г/о (протяженность 0,3 км) | M_БЛ-6970 | нд | 0 | нд | 0.56087 | 0.56087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014441 | 0 | 0.54643 | 0 | нд | 0.56087 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-212 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Белозерово Алексеевский г/о (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6971 | нд | 0 | нд | 1.8371 | 1.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048137 | 0 | 1.789 | 0 | нд | 1.8371 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-202 ПС 35/10 кВ Алейниково с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ШО (1 шт), с.Алейниково Алексеевский р-он (протяженность 2,122 км) | N_БЛ-7668 | 0.3406 | 0.057634 | нд | 3.9665 | нд | 3.9665 | нд | 0 | нд | 3.9665 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 0,4 кВ ТП-48, ТП-322 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород, протяженность 2,05 км) | M_БЛ-7696 | нд | 4.872 | нд | -0.2908 | 4.5812 | 0.064371 | 0 | 0.064371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5812 | 0 | нд | -0.35517 | 0.064371 | - | Опережающие темпы выполнения работ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-692 – ТП-445 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород, протяженность 0,1 км) | M_БЛ-7697 | нд | 0.38766 | нд | -0.13417 | 0.2535 | 0.005122 | 0 | 0.005122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2535 | 0 | нд | -0.13929 | 0.005122 | - | Опережающие темпы выполнения работ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-692 – ТП-642 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород, протяженность 0,286 км) | M_БЛ-7698 | нд | 0.63672 | нд | 0.085206 | 0.72193 | 0.008413 | 0 | 0.008413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72193 | 0 | нд | 0.076793 | 0.008413 | - | Опережающие темпы выполнения работ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород)
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП-62 – ТП-1011 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород, протяженность 0,44 км) | M_БЛ-7699 | нд | 1.6122 | нд | -0.50208 | 1.1101 | 0.021301 | 0 | 0.021301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1101 | 0 | нд | -0.52338 | 0.021301 | - | Опережающие темпы выполнения работ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.Г-30 РП-62 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород, протяженность 0,25 км) | M_БЛ-7700 | нд | 0.73346 | нд | -0.10212 | 0.63134 | 0.009691 | 0 | 0.009691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63134 | 0 | нд | -0.11181 | 0.009691 | - | Опережающие темпы выполнения работ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.Г-29 РП-62 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород, протяженность 0,25 км) | M_БЛ-7701 | нд | 0.84678 | нд | -0.21543 | 0.63134 | 0.011188 | 0 | 0.011188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63134 | 0 | нд | -0.22662 | 0.011188 | - | Опережающие темпы выполнения работ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-322 – ТП-48 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород, протяженность 0,205 км) | M_БЛ-7702 | нд | 0.50936 | нд | 0.008152 | 0.51751 | 0.00673 | 0 | 0.00673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51751 | 0 | нд | 0.001422 | 0.00673 | - | Опережающие темпы выполнения работ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород)
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП-23 – ТП-48 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород, протяженность 0,4 км) | M_БЛ-7703 | нд | 1.1518 | нд | -0.14263 | 1.0092 | 0.015218 | 0 | 0.015218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 0 | нд | -0.15785 | 0.015218 | - | Опережающие темпы выполнения работ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-48 – ТП-962 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород, протяженность 0,24 км) | M_БЛ-7704 | нд | 3.2626 | нд | -2.6571 | 0.60551 | 0.043106 | 0 | 0.043106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60551 | 0 | нд | -2.7002 | 0.043106 | - | Опережающие темпы выполнения работ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-479 – ТП-48 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород, протяженность 0,155 км) | M_БЛ-7705 | нд | 1.1888 | нд | -0.79807 | 0.39076 | 0.015707 | 0 | 0.015707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39076 | 0 | нд | -0.81378 | 0.015707 | - | Опережающие темпы выполнения работ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42201683 от 01.04.22, г.Белгород). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.Г-12 ПС 110/10 кВ Западная с установкой разъединителей (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42185768 от 14.04.22, г.Белгород, протяженность 0,12 км) | M_БЛ-7709 | нд | 0.038034 | нд | 0.33746 | 0.3755 | 0 | 0 | 0 | 0.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33746 | -0.3755 | -100% | Длительное подписание доп.соглашения с Заявителем по результатам разработки ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-502 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Новосёловка Алексеевский г/о (протяженность 1,3 км) | N_БЛ-7710 | 0.40411 | 0 | нд | 1.7199 | нд | 1.3966 | нд | 1.3966 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32329 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для обеспечения надежного и качественного электроснабжения по жалобам потребителей с.Новосёловка Алексеевский г/о
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепного участка ВЛ 110 кВ Алексеевка тяговая-Алексеевка, ВЛ 110 кВ Палатовка-Алексеевка с заменой провода, грозотроса, металлической опоры (1 шт), с установкой дополнительной металлической опоры (1 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон, в рамках реализации проекта ПС 110/10 кВ Слобода (протяженность 0,284 км) | N_БЛ-7730 | 0.72189 | 0 | нд | 16.3365 | нд | 0.011319 | нд | 0 | нд | 0.011319 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.3252 | нд | нд | Титул включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выноса ЛЭП с территории строительства ПС 110/10 кВ Слобода в рамках выполнения договора технологического присоединения с ООО Еда будущего №42142629 от 23.09.21.
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.31 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон, в рамках реализации проекта ПС 110/10 кВ Слобода, г.Алексеевка (протяженность 0,5 км) | N_БЛ-7731 | 0.40773 | 1.8857 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.32 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон, в рамках реализации проекта ПС 110/10 кВ Слобода, г.Алексеевка (протяженность 0,5 км) | N_БЛ-7732 | 0.4152 | 1.9203 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой разъединителя (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон, в рамках реализации проекта ПС 110/10 кВ Слобода, г.Алексеевка (протяженность 0,5 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | N_БЛ-7733 | 0.56591 | 2.6173 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10/10 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22, Белгородский р-он, протяженность 0,32 км) | N_БЛ-7742 | 0.21224 | 0.03867 | нд | 0.94295 | нд | 0.8808 | нд | 0 | нд | 0.8808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.062149 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2,3 ТП-721 ПС 110/10/10 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22, Белгородский р-он, протяженность 0,4 км) | N_БЛ-7750 | 0.064169 | 0.02318 | нд | 0.2736 | нд | 0.25196 | нд | 0 | нд | 0.25196 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.021637 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-411 ПС 110/10/10 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22, Белгородский р-он, протяженность 0,2 км) | N_БЛ-7751 | 0.033656 | 0.01159 | нд | 0.14407 | нд | 0.13569 | нд | 0 | нд | 0.13569 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.008376 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22)
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.35 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон, в рамках реализации проекта ПС 110/10 кВ Слобода г.Алексеевка (протяженность 0,5 км) | N_БЛ-7775 | 0.46153 | 2.1342 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.36 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон, в рамках реализации проекта ПС 110/10 кВ Слобода г.Алексеевка (протяженность 0,5 км) | N_БЛ-7776 | 0.49079 | 2.2699 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-81 ПС 110/6 кВ Белгород с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42219064 от 26.07.22, протяженность 0,21 км) | N_БЛ-7792 | 0.017491 | 0 | нд | 0.20385 | нд | 0.030489 | нд | 0 | нд | 0.030489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17336 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42205327 от 26.07.22)
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-81 ПС 110/6 кВ Белгород с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42219064 от 26.07.22, протяженность 0,11 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | N_БЛ-7793 | 0.070306 | 0 | нд | 0.69415 | нд | 0.19064 | нд | 0 | нд | 0.19064 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50351 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42205327 от 26.07.22)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Никитовка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42251076 от 25.07.22, Красногвардейский р-он, протяженность 0,03 км) | N_БЛ-7865 | 0.022229 | 0.10341 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Никитовка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42251076 от 25.07.22, Красногвардейский р-он, протяженность 0,03 км) | N_БЛ-7866 | 0.022135 | 0.10297 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция заходов КЛ 10 кВ на ПС 110/10/6 кВ Южная по техсостоянию с изменением границ полосы отвода и охранных зон, г.Белгород (протяженность 2,076 км) | N_БЛ-8064 | 1.0816 | 5.0315 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Бессоновка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Санин Н.И, договор №42284574 от 28.12.22, Белгородский р-он, протяженность 0,15 км) | N_БЛ-8149 | 0.074182 | 0 | нд | 0.31572 | нд | 0.29672 | нд | 0.29672 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.019002 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Санин Н.И, договор №42284574 от 28.12.22, Белгородский р-он)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белжилстрой31, договор №42296019 от 18.11.22, Белгородский р-он, протяженность 0,1 км) | N_БЛ-8173 | 0.023658 | 0 | нд | 0.37239 | нд | 0.37239 | нд | 0 | нд | 0.37239 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белжилстрой31, договор №42296019 от 18.11.22)
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ №1 ТП-1903 ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Приосколье, договор №42287347 от 21.03.23, г.Короча, протяженность 0,08 км) | N_БЛ-8175 | 0.012843 | 0 | нд | 0.10708 | нд | 0.05739 | нд | 0 | нд | 0.05739 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.049695 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Приосколье, договор №42287347 от 21.03.23)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-2001 ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации Корочанского р-она, договор №42320992 от 03.05.23, Корочанский р-он, протяженность 0,12 км) | N_БЛ-8177 | 0.012875 | 0 | нд | 0.14186 | нд | 0.07576 | нд | 0 | нд | 0.07576 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.066105 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации Корочанского р-она, договор №42320992 от 03.05.23)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-305 РП 10 кВ Альпика ПС 35/10 кВ Таврово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Борзило С.В, договор №42338202 от 05.04.23, Белгородский р-он, протяженность 0,06 км) | N_БЛ-8178 | 0.00652 | 0 | нд | 0.082775 | нд | 0.062515 | нд | 0 | нд | 0.062515 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.02026 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов Снятие ограничений в пользовании земельным участком Борзило С.В, договор №42338202 от 05.04.23)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Федосеевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Гаврилов Н.К, договор №42208696 от 06.07.22, Старооскольский г/о, протяженность 0,16 км) | N_БЛ-8258 | 0.030447 | 0 | нд | 0.39959 | нд | 0.36446 | нд | 0 | нд | 0.36446 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.035124 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов Снятие ограничений в пользовании земельным участком Гаврилов Н.К, договор №42208696 от 06.07.22)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №82 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 - радиологический корпус, с заменой кабеля на большее сечение г.Старый Оскол (протяженность 0,223 км) | F_БЛ-889 | 0.065985 | 0.027521 | нд | 0.84139 | 0.84139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84139 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84139 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №21 ЗТП №82 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 - радиологический корпус с заменой кабеля на большее сечение г.Старый Оскол (протяженность 0,223 км) | F_БЛ-892 | 0.065858 | 0.027521 | нд | 0.84135 | 0.84135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84135 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84135 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №23 ЗТП №82 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 - хлораторная, с заменой кабеля на большее сечение г.Старый Оскол (протяженность 0,063 км) | F_БЛ-894 | 0.02409 | 0.010627 | нд | 0.21375 | 0.21375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21375 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21375 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-710 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,779 км) | F_БЛ-969 | 0.17217 | 0.051517 | нд | 0.98884 | 0.98884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98884 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98884 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-702 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,302 км) | F_БЛ-973 | 0.10493 | 0.049624 | нд | 0.4671 | 0.4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4671 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4671 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,376 км) | F_БЛ-981 | 0.11194 | 0.037311 | нд | 0.51409 | 0.51409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51409 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51409 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Советское Алексеевский городской округ (протяженность 0,824 км) | F_БЛ-985 | 0.14627 | 0.060114 | нд | 1.1296 | 1.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1296 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1296 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,563 км) | F_БЛ-991 | 0.11771 | 0.06206 | нд | 0.77226 | 0.77226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77226 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77226 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 56.7201 | 58.6366 | 0 | 595.8828 | 508.8866 | 101.1142 | 91.2449 | 99.8168 | 0 | 1.2974 | 220.3848 | 0 | 197.2568 | 0 | 0 | 494.7686 | 9.8693 | 10.82% | нд
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 6-10 кВ - перезавод в новое здание ЗРУ 6-10 кВ ПС 110/10/6 кВ Южная (протяженность 4,8 км) | F_БЛ-10 | нд | 3.7454 | нд | 22.4086 | 0.68289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68289 | 0 | нд | 22.4086 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение участка КЛ 6 кВ ф.15 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до РП 6 кВ №11 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 1,111 км, в том числе ГНБ - 0,385 км) | G_БЛ-2896 | 1.0743 | 0.35433 | нд | 12.5897 | 12.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5897 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.5897 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение участка КЛ 6 кВ ф.35 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до РП 6 кВ №11 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 1,094 км, в том числе ГНБ - 0,385 км) | G_БЛ-2899 | 1.0576 | 0.35433 | нд | 12.3834 | 12.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3834 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.3834 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.42 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до РП 6 кВ №9 с заменой участка кабеля, г.Старый Оскол (протяженность 1,413 км) | G_БЛ-291 | 0.66962 | 0.64398 | нд | 7.8926 | 7.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8926 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.8926 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.25 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до РП 6 кВ №9 с заменой кабеля, г.Старый Оскол (протяженность 3,406 км) | G_БЛ-292 | 1.2931 | 0.68105 | нд | 15.7295 | 15.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7295 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.7295 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Палатовка - Алексеевка с заменой грозозащитного троса (38,049 км) и установкой оборудования системы мониторинга интенсивности гололедообразования МИГ (1 шт) | G_БЛ-2925 | 1.9086 | 0.81644 | нд | 12.9225 | 12.6934 | 0.21707 | 0 | 0 | 0 | 0.21707 | 12.6934 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.7055 | 0.21707 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1 с заменой грозозащитного троса (21,77 км), подвесных гирлянд и устройств защит (292 шт) | G_БЛ-2930 | 2.5301 | 0.46948 | нд | 22.6397 | 22.4685 | 0.15973 | 0 | 0 | 0 | 0.15973 | 22.4685 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.48 | 0.15973 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Голофеевка с заходами на ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с заменой грозозащитного троса (38,737 км), подвесных гирлянд и устройств защит (412 шт) | G_БЛ-2931 | 3.4096 | 0.82271 | нд | 29.7914 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | нд | 29.7914 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Белгород – Химзавод с заходами на ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой грозозащитного троса (34,52 км), подвесных гирлянд и устройств защит (407 шт), установкой оборудования системы мониторинга интенсивности гололедообразования МИГ (1 шт) | G_БЛ-2937 | 2.2802 | 0.77054 | нд | 15.1337 | 14.9091 | 0.21525 | 0 | 0 | 0 | 0.21525 | 14.9091 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.9185 | 0.21525 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Северная с заходами на ПС 110 кВ Стрелецкая с заменой грозозащитного троса (13,515 км) | G_БЛ-2941 | 0.76577 | 0.33056 | нд | 4.5898 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | нд | 4.5898 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Пушкарная яч.39 до РП 10 кВ 3н яч.7 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 14,556 км) | G_БЛ-2955 | 3.1292 | 1.1259 | нд | 39.593 | 23.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5829 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.593 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Пушкарная яч.10 до РП 10 кВ 3н яч.8 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 14,556 км) | G_БЛ-2957 | 3.1292 | 1.1259 | нд | 39.593 | 23.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5829 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.593 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №676-ТП 10/0,4 кВ №885 ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой кабеля г. Белгород (протяженность 0,185 км, в том числе ГНБ - 0,145 км) | H_БЛ-3774 | 0.31483 | 0.37062 | нд | 2.0499 | 2.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0499 | 0 | нд | 2.0499 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ Журавлики до ТП 6/0,4 кВ 246 (инв №1189/2/1) с заменой кабеля г. Губкин (протяженность 0,615 км, в том числе ГНБ - 0,086 км) | H_БЛ-4022 | 0.32617 | 0.17313 | нд | 4.3443 | 4.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3443 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3443 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.14 ПС 35/6 кВ Журавлики до ТП 6/0,4 кВ 246 ( инв №1189/2/2) с заменой кабеля г. Губкин (протяженность 0,609 км, в том числе ГНБ - 0,086 км) | H_БЛ-4023 | 0.32614 | 0.17313 | нд | 4.3427 | 4.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3427 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3427 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ПС 110/10/6 кВ Южная Г-18 - РП 10 кВ 46 с заменой кабеля г. Белгород (протяженность 0,541 км, в том числе ГНБ - 0,195 км) | H_БЛ-4033 | 0.40053 | 0.11697 | нд | 3.872 | 3.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.872 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.872 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ПС 110/10/6 кВ Южная Г-19 - РП 10 кВ 46 с заменой кабеля г. Белгород (протяженность 0,551 км, в том числе ГНБ - 0,195 км) | H_БЛ-4034 | 0.40298 | 0.11697 | нд | 4.0604 | 4.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0604 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0604 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6 кВ 32 - ТП 6 кВ 516 ПС 110/6 кВ Белгород с заменой кабеля г. Белгород (протяженность 1,346 км, в том числе ГНБ - 0,389 км) | H_БЛ-4035 | 0.65826 | 0.31845 | нд | 7.7225 | 7.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7225 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7225 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 - ТП 10 кВ №177 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с заменой кабеля Алексеевский р-н г.Алексеевка (протяженность 0,745 км, в том числе ГНБ - 0,448 км) | H_БЛ-4037 | 0.71769 | 0.25303 | нд | 8.4658 | 8.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4658 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.4658 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная(36) - РП 10 кВ 4н(16)Л-1 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 2,48 км) | F_БЛ-497 | нд | 1.124 | нд | 9.9342 | 9.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9446 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.9342 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная(9) - РП 10 кВ 4н(11) Л-1 с заменой кабеля Старооскольский р-н г. Старый Оскол (протяженность 2,367 км) | F_БЛ-499 | нд | 1.124 | нд | 9.451 | 9.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4614 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.451 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6 кВ №15 - ТП 6/0,4 кВ №95 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля г.Белгород (протяженность 2,077 км, в том числе ГНБ - 1,243 км) | F_БЛ-528 | 2.732 | 1.0616 | нд | 17.543 | 17.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 16.483 | 0 | нд | 17.543 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ КТП-710 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой провода и арматуры с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,01 км) | K_БЛ-5849 | 0.001546 | 0.000322 | нд | 0.009555 | 0.009555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009555 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.009555 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ КТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой провода и арматуры с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,012 км) | K_БЛ-5850 | 0.001667 | 0.000806 | нд | 0.006293 | 0.006293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006293 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.006293 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ КТП-721 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой провода и арматуры с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,009 км) | K_БЛ-5861 | 0.00095 | 0.000305 | нд | 0.007443 | 0.007443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007443 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.007443 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2022 - 100 га) | L_БЛ-6331 | нд | 15.9092 | нд | -1.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.0202 | 0 | - | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №2 Здание РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6551 | нд | 0 | нд | 0.14651 | 0.14651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06053 | 0 | 0.085976 | 0 | нд | 0.14651 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №1 Здание РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6552 | нд | 0 | нд | 0.14651 | 0.14651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06053 | 0 | 0.085976 | 0 | нд | 0.14651 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Насосная, каб.Б ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6553 | нд | 0 | нд | 0.14651 | 0.14651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06053 | 0 | 0.085976 | 0 | нд | 0.14651 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Насосная, каб.А ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6554 | нд | 0 | нд | 0.14651 | 0.14651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06053 | 0 | 0.085976 | 0 | нд | 0.14651 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №2 Школа РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6555 | нд | 0 | нд | 0.14651 | 0.14651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06053 | 0 | 0.085976 | 0 | нд | 0.14651 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №1 Школа РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6556 | нд | 0 | нд | 0.14651 | 0.14651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06053 | 0 | 0.085976 | 0 | нд | 0.14651 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №8 СДЮШОР ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6557 | нд | 0 | нд | 0.14651 | 0.14651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06053 | 0 | 0.085976 | 0 | нд | 0.14651 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - выход ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6558 | нд | 0 | нд | 0.14651 | 0.14651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06053 | 0 | 0.085976 | 0 | нд | 0.14651 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Гостиница ДОСААФ ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6559 | нд | 0 | нд | 0.14651 | 0.14651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06053 | 0 | 0.085976 | 0 | нд | 0.14651 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Теплопункт ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6560 | нд | 0 | нд | 0.14651 | 0.14651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06053 | 0 | 0.085976 | 0 | нд | 0.14651 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод ДОСААФ ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяженность 0,04 км) | L_БЛ-6561 | нд | 0 | нд | 0.14651 | 0.14651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06053 | 0 | 0.085976 | 0 | нд | 0.14651 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП-29 ПС 110/6 кВ Донец до ТП-277 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля, г.Белгород, (протяженность 2,5 км) | L_БЛ-6562 | нд | 0 | нд | 11.364 | 11.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63031 | 0 | 10.7337 | 0 | нд | 11.364 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.Б ТП-300 – ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец с заменой участка кабеля, г.Белгород (протяженность 0,2 км) | L_БЛ-6565 | нд | 0 | нд | 0.94615 | 0.94615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089908 | 0 | 0.85624 | 0 | нд | 0.94615 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.А ТП-300 – ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец с заменой участка кабеля, г.Белгород (протяженность 0,2 км) | L_БЛ-6566 | нд | 0 | нд | 0.94615 | 0.94615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089908 | 0 | 0.85624 | 0 | нд | 0.94615 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 РП 6 кВ 8 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.33 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,046 км) | F_БЛ-669 | 0.025832 | 0.011353 | нд | 0.20626 | 0.20626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20626 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20626 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 110 кВ Белгород – Южная I и II-цепь с ответвлениями на ПС 110/6 кВ Белгород-2 с установкой ВЧ-заградителей (4 шт) и организацией каналов связи ВЧЗ | L_БЛ-6704 | нд | 0 | нд | 2.8812 | 2.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6105 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8812 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №4 РП 6 кВ 8 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.33 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,046 км) | F_БЛ-672 | 0.023067 | 0.011353 | нд | 0.18012 | 0.18012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18012 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18012 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №6 РП 6 кВ 8 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.34 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,190 км) | F_БЛ-677 | 0.10444 | 0.023161 | нд | 0.96979 | 0.96979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96979 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96979 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ ф.Невского 1а-1б ТП-143 ПС 110/6 кВ Белгород с заменой участка кабеля по техсостоянию, ул.Невского г.Белгород (протяженность 0,06 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | M_БЛ-6812 | нд | 0 | нд | 0.61283 | 0.61283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16124 | 0 | 0.4516 | 0 | нд | 0.61283 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Грузское с установкой дополнительных опор по местным условиям, с.Грузское Борисовский р-н (протяженность 0,25 км) | M_БЛ-6819 | нд | 0 | нд | 0.72259 | 0.72259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018566 | 0 | 0.70403 | 0 | нд | 0.72259 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №8 РП 6 кВ 8 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.34 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,190 км) | F_БЛ-684 | 0.10443 | 0.023161 | нд | 0.96979 | 0.96979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96979 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96979 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП-61н ПС 110/10 кВ Центральная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Старый Оскол (протяженность 8,0 км, в том числе ГНБ - 0,32 км) | M_БЛ-6862 | нд | 0 | нд | 41.7653 | 41.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8159 | 0 | 39.9494 | 0 | нд | 41.7653 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Алексеевка - Айдар с заменой грозозащитного троса (6,4 км) | M_БЛ-6974 | нд | 0 | нд | 2.3331 | 1.8553 | 0.48639 | 0 | 0 | 0 | 0.48639 | 1.8553 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8467 | 0.48639 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Новенькое с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7240 | 0.80451 | 0.15032 | нд | 5.3992 | 5.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3992 | 0 | нд | 5.3992 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Курасовка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7241 | 0.61547 | 0.11918 | нд | 4.2813 | 4.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2813 | 0 | нд | 4.2813 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Курасовка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7242 | 0.39661 | 0.07774 | нд | 2.7104 | 2.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7104 | 0 | нд | 2.7104 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кочетовка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7243 | 0.39591 | 0.07774 | нд | 2.7011 | 2.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7011 | 0 | нд | 2.7011 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Ивня с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7244 | 0.39657 | 0.07774 | нд | 2.7098 | 2.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7098 | 0 | нд | 2.7098 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Курасовка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | M_БЛ-7245 | 0.42318 | 0.096267 | нд | 2.9332 | 2.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9332 | 0 | нд | 2.9332 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Ивня с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7246 | 0.80793 | 0.15032 | нд | 5.4781 | 5.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4781 | 0 | нд | 5.4781 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.107 ПС 35/6 кВ Журавлики с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), выключателей нагрузки с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7247 | 1.2187 | 0.19615 | нд | 8.5602 | 8.5602 | 9.3003 | 8.5602 | 9.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.7401 | 0.7401 | 8.646% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7248 | 1.2332 | 0.19615 | нд | 8.7793 | 8.7793 | 9.6615 | 8.7793 | 9.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.88214 | 0.88214 | 10.05% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7249 | 0.067301 | 0.07774 | нд | 2.7089 | 2.7089 | 2.936 | 2.7089 | 2.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.22705 | 0.22705 | 8.382% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7250 | 0.79812 | 0.15032 | нд | 5.3208 | 5.3208 | 5.8058 | 5.3208 | 5.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.48503 | 0.48503 | 9.116% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7251 | 0.59351 | 0.10065 | нд | 4.1181 | 4.1181 | 4.459 | 4.1181 | 4.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.34098 | 0.34098 | 8.28% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | M_БЛ-7252 | 0.42579 | 0.096266 | нд | 2.967 | 2.967 | 3.2227 | 2.967 | 3.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.25569 | 0.25569 | 8.618% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Б.Дворы с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7253 | 1.0104 | 0.17324 | нд | 7.0355 | 7.0355 | 7.6305 | 7.0355 | 7.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.595 | 0.595 | 8.457% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Коньшино с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторными приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7254 | 0.40035 | 0.069515 | нд | 2.8355 | 2.8355 | 3.0723 | 2.8355 | 3.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.23679 | 0.23679 | 8.351% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7259 | 0.61829 | 5.0941 | нд | -0.31266 | 0 | 0.1632 | 0 | 0.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.47586 | 0.1632 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Глинное с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7260 | 0.20214 | 1.6689 | нд | -0.10137 | 0 | 0.053465 | 0 | 0.053465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.15484 | 0.053465 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ В.Михайловка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), выключателя нагрузки с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7261 | 1.0142 | 8.2741 | нд | -0.50225 | 0 | 0.26507 | 0 | 0.26507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.76732 | 0.26507 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Б.Ивановка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7262 | 0.62209 | 5.1482 | нд | -0.31515 | 0 | 0.16493 | 0 | 0.16493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.48008 | 0.16493 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Сетище с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7263 | 1.0108 | 0.17324 | нд | 7.0407 | 7.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0407 | 0 | нд | 7.0407 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Сетище с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7264 | 1.0205 | 0.17324 | нд | 7.1667 | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | нд | 7.1667 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Камызино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7265 | 1.2098 | 0.19615 | нд | 8.4753 | 8.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4753 | 0 | нд | 8.4753 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Сетище с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7266 | 0.39651 | 0.07774 | нд | 2.709 | 2.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.709 | 0 | нд | 2.709 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Н.Уколово с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7267 | 0.39659 | 0.07774 | нд | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | нд | 2.71 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Чернянка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7299 | 1.0062 | 0.17324 | нд | 6.9809 | 6.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9809 | 0 | нд | 6.9809 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ М.Троица с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7300 | 0.78028 | 0.15032 | нд | 5.3374 | 5.3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3374 | 0 | нд | 5.3374 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Сахарный завод с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7301 | 0.39379 | 0.077741 | нд | 2.6737 | 2.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6737 | 0 | нд | 2.6737 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Орлик с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7302 | 1.0048 | 0.17324 | нд | 6.9618 | 6.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9618 | 0 | нд | 6.9618 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ М.Троица с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7303 | 0.3715 | 0.07774 | нд | 2.5369 | 2.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5369 | 0 | нд | 2.5369 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Орлик с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7304 | 1.0067 | 0.17324 | нд | 6.9873 | 6.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9873 | 0 | нд | 6.9873 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Орлик с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7305 | 0.59062 | 0.10066 | нд | 4.0807 | 4.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0807 | 0 | нд | 4.0807 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Прелестное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7306 | 0.81644 | 0.15032 | нд | 5.6007 | 5.6007 | 6.0856 | 5.6007 | 6.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.48487 | 0.48487 | 8.657% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Холодное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторым приводом (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7307 | 1.2066 | 0.19615 | нд | 8.4334 | 8.4334 | 9.1409 | 8.4334 | 9.1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.70758 | 0.70758 | 8.39% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Прелестное с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7308 | 0.59424 | 0.10066 | нд | 4.1276 | 4.1276 | 4.4745 | 4.1276 | 4.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.34694 | 0.34694 | 8.406% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Холодное с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7309 | 0.39612 | 0.07774 | нд | 2.7037 | 2.7037 | 2.9335 | 2.7037 | 2.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.22978 | 0.22978 | 8.499% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Радьковка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1шт) | M_БЛ-7310 | 0.59213 | 0.10066 | нд | 4.1001 | 4.1001 | 4.4461 | 4.1001 | 4.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.34596 | 0.34596 | 8.438% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Радьковка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7311 | 0.74945 | 0.11327 | нд | 4.9773 | 4.9773 | 5.3922 | 4.9773 | 5.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.41486 | 0.41486 | 8.335% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7312 | 0.3962 | 0.07774 | нд | 2.7048 | 2.7048 | 2.9336 | 2.7048 | 2.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.22881 | 0.22881 | 8.46% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7313 | 0.96195 | 0.13618 | нд | 6.6499 | 6.6499 | 7.1972 | 6.6499 | 7.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.54731 | 0.54731 | 8.23% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Радьковка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (3 шт) | M_БЛ-7314 | 0.48621 | 0.073904 | нд | 3.4627 | 3.4627 | 3.7473 | 3.4627 | 3.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.28457 | 0.28457 | 8.218% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 РП 10 кВ Сажное ПС 110/10 Сажное (Тяговая) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7315 | 0.59248 | 0.10066 | нд | 4.1047 | 4.1047 | 4.4499 | 4.1047 | 4.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.34521 | 0.34521 | 8.41% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой устройств диагностики, ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7316 | 0.088822 | 0.004388 | нд | 0.66579 | 0.66579 | 0.71759 | 0.66579 | 0.71759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.051802 | 0.051802 | 7.781% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 РП 10 кВ Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7317 | 0.20049 | 0.0466 | нд | 1.3891 | 1.3891 | 1.5119 | 1.3891 | 1.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.12273 | 0.12273 | 8.835% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 РП 6 кВ 9 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.25 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,226 км) | F_БЛ-740 | 0.06335 | 0.031031 | нд | 0.65323 | 0.65323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65323 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65323 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №12 РП 6 кВ 9 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.28 п.5 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,150 км) | F_БЛ-744 | 0.079791 | 0.031031 | нд | 0.92799 | 0.92799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92799 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92799 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №11 РП 6 кВ 9 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.28 п.2 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,173 км) | F_БЛ-747 | 0.057864 | 0.037208 | нд | 0.55011 | 0.55011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55011 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55011 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 6/0,4 кВ №120/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.33 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,083 км) | F_БЛ-750 | 0.041928 | 0.015167 | нд | 0.57662 | 0.57662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57662 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57662 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 6/0,4 кВ №120/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,108 км) | F_БЛ-753 | 0.03526 | 0.010592 | нд | 0.47602 | 0.47602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47602 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47602 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №16 ЗТП 6/0,4 кВ №141/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.10 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,160 км) | F_БЛ-756 | 0.054013 | 0.021902 | нд | 0.61819 | 0.61819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61819 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61819 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 6/0,4 кВ №141/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.11 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,132 км) | F_БЛ-760 | 0.050993 | 0.018347 | нд | 0.66595 | 0.66595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66595 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66595 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 6/0,4 кВ №141/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.23 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,056 км) | F_БЛ-763 | 0.022021 | 0.008938 | нд | 0.18349 | 0.18349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18349 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18349 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №14 ЗТП 6/0,4 кВ №141/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.23 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,056 км) | F_БЛ-767 | 0.023085 | 0.008938 | нд | 0.19157 | 0.19157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19157 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19157 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Валуйки – Оросительная с заменой провода и установкой дополнительной опоры (1 шт) (протяженность 0,26 км) | M_БЛ-7693 | нд | 0 | нд | 4.9022 | 4.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8022 | 0 | нд | 4.9022 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 110 кВ Шебекино – Нежеголь с ответвлением на ПС 110 кВ Солнечная с заменой провода (протяженность 6,217 км) | M_БЛ-7695 | нд | 1.4297 | нд | 28.5363 | 28.4084 | 0.27092 | 0 | 0.05192 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 28.4084 | 0 | нд | 28.2654 | 0.27092 | - | Отнесение затрат по аренде земельного участка
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 6/0,4 кВ №81/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-поликлиника с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,163 км) | F_БЛ-841 | 0.0541 | 0.01662 | нд | 0.69513 | 0.69513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69513 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69513 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №8 ЗТП 6/0,4 кВ №81/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-поликлиника с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,163 км) | F_БЛ-845 | 0.0541 | 0.01662 | нд | 0.69513 | 0.69513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69513 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69513 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 6/0,4 кВ №82/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-инф.корпус с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,100 км) | F_БЛ-878 | 0.044798 | 0.016894 | нд | 0.37147 | 0.37147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37147 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37147 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №22 ЗТП 6/0,4 №82/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 - инф.корпус с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,100 км) | F_БЛ-882 | 0.045401 | 0.016894 | нд | 0.37478 | 0.37478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37478 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37478 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №19 ЗТП 6/0,4 кВ №82/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-прачечная с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,227 км) | F_БЛ-885 | 0.092515 | 0.033789 | нд | 1.1773 | 1.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1773 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1773 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/0,4 кВ №83/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 патолог.-хоз.блок с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,235 км) | F_БЛ-897 | 0.12208 | 0.028656 | нд | 1.0614 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0614 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №7 ТП 6/0,4 кВ №83/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-патология с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,235 км) | F_БЛ-901 | 0.12016 | 0.028656 | нд | 1.1142 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1142 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 6/0,4 кВ №83/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ЦСО с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,127 км) | F_БЛ-919 | 0.057209 | 0.016121 | нд | 0.65984 | 0.65984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65984 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65984 | 0 | - | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 57.8842 | 0 | 248.0667 | 235.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9212 | 0 | 117.9212 | 0 | 0 | 248.0667 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 57.8842 | 0 | 239.8177 | 227.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7966 | 0 | 113.7966 | 0 | 0 | 239.8177 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2022: ИПУ - 3547) | M_БЛ-7045 | нд | 45.6382 | нд | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.42 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2022: ИПУ - 877) | M_БЛ-7046 | нд | 12.246 | нд | 8.8043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8043 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2023: ИПУ - 3092) | M_БЛ-7460 | нд | 0 | нд | 44.9025 | 44.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4513 | 0 | 22.4513 | 0 | нд | 44.9025 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2023: ИПУ - 7249) | M_БЛ-7461 | нд | 0 | нд | 182.6908 | 182.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3454 | 0 | 91.3454 | 0 | нд | 182.6908 | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 7.1057 | 7.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5528 | 0 | 3.5528 | 0 | 0 | 7.1057 | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; 2023: ИПУ - 95) | M_БЛ-7462 | нд | 0 | нд | 2.5864 | 2.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2932 | 0 | 1.2932 | 0 | нд | 2.5864 | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; 2023: ИПУ - 166) | M_БЛ-7465 | нд | 0 | нд | 4.5193 | 4.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2597 | 0 | 2.2597 | 0 | нд | 4.5193 | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 1.1434 | 1.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57172 | 0 | 0.57172 | 0 | 0 | 1.1434 | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35 кВ; 2023: ИПУ - 42) | M_БЛ-7466 | нд | 0 | нд | 1.1434 | 1.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57172 | 0 | 0.57172 | 0 | нд | 1.1434 | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 37.6608 | 119.3725 | 0 | 661.2098 | 306.5123 | 63.9479 | 28.3582 | 36.5393 | 0.008995 | 27.4087 | 70.3765 | 0 | 207.7686 | 0 | 0 | 597.2619 | 35.5808 | 125.4% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 28.768 | 71.7171 | 0 | 530.2128 | 158.9284 | 0.020698 | 28.3582 | 0.010436 | 0.008995 | 0.010262 | 0.008996 | 0 | 130.5522 | 0 | 0 | 530.1921 | -28.3465 | -99.93% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий РПБ Белгородского РЭС | G_БЛ-2969 | 12.9313 | 13.6173 | нд | 97.3023 | 97.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3023 | 0 | нд | 97.3023 | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий РПБ БЭС | G_БЛ-2970 | нд | 21.0598 | нд | 16.8055 | 16.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8572 | 0 | нд | 16.8055 | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий РПБ БЭС (реконструкция цеха по ремонту трансформаторов) | I_БЛ-4377 | 3.0085 | 9.7587 | нд | 16.3837 | 16.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3837 | 0 | нд | 16.3837 | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий РПБ Борисовского РЭС (площадь 1652,06 м2) | I_БЛ-4378 | 9.6496 | 4.3652 | нд | 385.4886 | 0.035981 | 0.020698 | 0.008995 | 0.010436 | 0.008995 | 0.010262 | 0.008996 | 0 | 0.008995 | 0 | нд | 385.4679 | 0.002708 | 15.05% | Изменение стоимости арендной платы
1.2.4.1 | Реконструкция зданий ЗТП 6-10/0,4 кВ филиала Белгородэнерго с заменой строительных конструкций | M_БЛ-7714 | 1.0611 | 11.5333 | нд | 1.5435 | 6.5384 | 0 | 6.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5435 | -6.5384 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.2.4.1 | Реконструкция административно-производственных зданий РЭС филиала Белгородэнерго с заменой строительных конструкций | M_БЛ-7715 | 0.44496 | 0 | нд | 8.8382 | 7.6043 | 0 | 7.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8382 | -7.6043 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.4.1 | Реконструкция зданий ОПУ ПС 35-110 кВ филиала Белгородэнерго с заменой строительных конструкций | M_БЛ-7716 | 1.6725 | 11.3828 | нд | 3.851 | 14.2065 | 0 | 14.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.851 | -14.2065 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 8.8929 | 47.6554 | 0 | 130.9971 | 147.5839 | 63.9272 | 0 | 36.5288 | 0 | 27.3984 | 70.3675 | 0 | 77.2164 | 0 | 0 | 67.0698 | 63.9272 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Плес с монтажом оборудования охранного освещения (0,124 км), охранно-пожарной сигнализации и системы охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер) | J_БЛ-5146 | 0.56717 | 0.097837 | нд | 4.1671 | 4.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1671 | 0 | нд | 4.1671 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Венгеровка с монтажом оборудования охранного освещения (0,127 км), охранно-пожарной сигнализации и системы охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер) | L_БЛ-5147 | 0.58493 | 0.075765 | нд | 5.5258 | 5.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5258 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5258 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Верхопенье с монтажом оборудования охранного освещения (0,119 км), охранно-пожарной сигнализации и системы охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер) | L_БЛ-5148 | 0.59041 | 0.084992 | нд | 5.5706 | 5.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5706 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5706 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Западная с монтажом защитного ограждения (0,151 км) и систем охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5151 | нд | 0 | нд | 1.2214 | 1.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2214 | 0 | нд | 1.2214 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лубяное с монтажом оборудования охранного освещения (0,160 км), охранно-пожарной сигнализации и системы охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер) | J_БЛ-5153 | 0.60352 | 0.12914 | нд | 4.4311 | 4.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4311 | 0 | нд | 4.4311 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Малакеево с монтажом оборудования охранного освещения (0,139 км), охранно-пожарной сигнализации и системы охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер) | J_БЛ-5154 | 0.57583 | 0.070601 | нд | 4.302 | 4.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.302 | 0 | нд | 4.302 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Николаевка с монтажом оборудования охранного освещения (0,142 км), охранно-пожарной сигнализации и системы охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер) | J_БЛ-5155 | 0.57254 | 0.072191 | нд | 4.269 | 4.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.269 | 0 | нд | 4.269 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новенькое с установкой оборудования охранного освещения, охранно-пожарной сигнализации (0,12 км), периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | L_БЛ-5156 | 0.60353 | 0.081354 | нд | 5.7222 | 5.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7222 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7222 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ново-Хуторное с установкой оборудования охранного освещения, охранно-пожарной сигнализации (0,154 км), периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер) | J_БЛ-5157 | 0.58602 | 0.0955 | нд | 5.6639 | 5.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6639 | 0 | нд | 5.6639 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Свистовка с установкой оборудования охранного освещения, охранно-пожарной сигнализации (0,12 км), периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | L_БЛ-5161 | 0.58953 | 0.074478 | нд | 5.5995 | 5.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5995 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5995 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сетище с установкой оборудования охранного освещения, охранно-пожарной сигнализации (0,142 км), периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | L_БЛ-5162 | 0.7418 | 0.10213 | нд | 6.8777 | 6.8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8777 | 0 | нд | 6.8777 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Уточка с установкой оборудования охранного освещения, охранно-пожарной сигнализации (0,147 км), периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | L_БЛ-5163 | 0.59959 | 0.089626 | нд | 5.7327 | 5.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7327 | 0 | нд | 5.7327 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Айдар с монтажом защитного ограждения (0,385 км), оборудования охранного освещения (0,385 км) и периметрального видеонаблюдения (19 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5169 | 0.16487 | 0.10446 | нд | 4.7838 | 4.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7838 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7838 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Александровка с монтажом защитного ограждения (0,276 км), оборудования охранного освещения (0,276 км) и периметрального видеонаблюдения (18 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5170 | 0.13613 | 0.067373 | нд | 5.8968 | 5.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8968 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8968 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с монтажом защитного ограждения (0,590 км), оборудования охранного освещения (0,590 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,590 км) и периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5171 | 0.18483 | 0.12671 | нд | 8.6944 | 8.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6944 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.6944 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Архангельское с монтажом защитного ограждения (0,197 км), оборудования охранного освещения (0,197 км) и периметрального видеонаблюдения (17 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5172 | 0.12037 | 0.053067 | нд | 4.9652 | 4.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9652 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9652 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Борисовка с монтажом защитного ограждения (0,463 км), оборудования охранного освещения (0,463 км) и периметрального видеонаблюдения (22 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5174 | 0.17345 | 0.004064 | нд | 11.8313 | 11.8313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8313 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.8313 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ватутинская с установкой оборудования систем видеонаблюдения (16 видеокамер, 1 видеосервер) и монтажом охранного освещения (0,250 км) | J_БЛ-5175 | 0.13095 | 0.040122 | нд | 3.5057 | 3.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5057 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5057 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Вейделевка с монтажом защитного ограждения (0,202 км), оборудования охранного освещения (0,202 км) и периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5176 | 0.12137 | 0.054141 | нд | 3.9366 | 3.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9366 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9366 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верхняя Покровка с монтажом защитного ограждения (0,404 км), оборудования охранного освещения (0,404 км) и периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5177 | 0.16168 | 0.096268 | нд | 4.3358 | 4.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3358 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3358 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,43 км) ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5179 | нд | 0 | нд | 1.5538 | 0.15857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15857 | 0 | нд | 1.5538 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,726 км) ПС 110/10 кВ Голофеевка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5181 | нд | 0 | нд | 2.0393 | 1.5293 | 0.62077 | 0 | 0 | 0 | 0.62077 | 0 | 0 | 1.5293 | 0 | нд | 1.4185 | 0.62077 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования, заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением объемов выполнения работ
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,242 км) ПС 110/10 кВ Готня с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5182 | нд | 0 | нд | 1.1409 | 0.88199 | 0.25704 | 0 | 0 | 0 | 0.25704 | 0 | 0 | 0.88199 | 0 | нд | 0.88386 | 0.25704 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,152 км) ПС 110/35/10 кВ Грайворон с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5183 | нд | 0 | нд | 0.97385 | 0.76163 | 0.20011 | 0 | 0 | 0 | 0.20011 | 0 | 0 | 0.76163 | 0 | нд | 0.77374 | 0.20011 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,171 км) ПС 110/35/10 кВ Д.Поляна с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5184 | нд | 0 | нд | 1.0091 | 0.78704 | 0.22403 | 0 | 0 | 0 | 0.22403 | 0 | 0 | 0.78704 | 0 | нд | 0.78509 | 0.22403 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования, заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением объемов выполнения работ
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,424 км) ПС 110/10/10 кВ Дубовое с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5186 | нд | 0 | нд | 1.4787 | 1.1254 | 0.34426 | 0 | 0 | 0 | 0.34426 | 0 | 0 | 1.1254 | 0 | нд | 1.1345 | 0.34426 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,367 км) ПС 110/35/6 кВ Журавлики с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5187 | нд | 0 | нд | 1.3729 | 1.0492 | 0.33252 | 0 | 0 | 0 | 0.33252 | 0 | 0 | 1.0492 | 0 | нд | 1.0404 | 0.33252 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,437 км) ПС 110/10 кВ Западная с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5188 | нд | 0 | нд | 1.5674 | 0.16097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16097 | 0 | нд | 1.5674 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,252 км) ПС 110/35/10 кВ Ивня с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5189 | нд | 0 | нд | 1.2062 | 0.097679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097679 | 0 | нд | 1.2062 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,247 км) ПС 110/35/10 кВ Коньшино с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5191 | нд | 0 | нд | 1.1965 | 0.095969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095969 | 0 | нд | 1.1965 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,32 км) ПС 110/35/10 кВ Короча с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5192 | нд | 0 | нд | 1.339 | 0.12094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12094 | 0 | нд | 1.339 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,23 км) ПС 110/10 кВ Крапивенская с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5193 | нд | 0 | нд | 1.1633 | 0.090153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090153 | 0 | нд | 1.1633 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,472 км) ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5194 | нд | 0 | нд | 1.6358 | 0.17294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17294 | 0 | нд | 1.6358 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,298 км) ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5195 | нд | 0 | нд | 1.296 | 0.11342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11342 | 0 | нд | 1.296 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,25 км) ПС 110/35/10 кВ Крейда с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5196 | нд | 0 | нд | 1.2023 | 0.096995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096995 | 0 | нд | 1.2023 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,396 км) ПС 110/10 кВ Майская с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5197 | нд | 0 | нд | 1.4874 | 0.14694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14694 | 0 | нд | 1.4874 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,233 км) ПС 110/6 кВ Очистные с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5203 | нд | 0 | нд | 1.1679 | 0.91362 | 0.32265 | 0 | 0 | 0 | 0.32265 | 0 | 0 | 0.91362 | 0 | нд | 0.84521 | 0.32265 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования, заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением объемов выполнения работ
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,23 км) ПС 110/10/6 кВ Пищепром с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5204 | нд | 0 | нд | 1.1186 | 0.86594 | 0.23683 | 0 | 0 | 0 | 0.23683 | 0 | 0 | 0.86594 | 0 | нд | 0.88179 | 0.23683 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,313 км) ПС 110/10 кВ Промышленная с монтажом системы охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5205 | нд | 0 | нд | 1.5258 | 1.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5258 | 0 | нд | 1.5258 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,137 км) ПС 110/35/10 кВ ПТФ с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5206 | нд | 0 | нд | 0.946 | 0.74156 | 0.20601 | 0 | 0 | 0 | 0.20601 | 0 | 0 | 0.74156 | 0 | нд | 0.73999 | 0.20601 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования, заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением объемов выполнения работ
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,33 км) ПС 110/10/10 кВ Пушкарная с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5207 | нд | 0 | нд | 1.3042 | 0.99969 | 0.30829 | 0 | 0 | 0 | 0.30829 | 0 | 0 | 0.99969 | 0 | нд | 0.99595 | 0.30829 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,46 км) ПС 110/35/6 кВ Ст.Оскол-1 с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5214 | нд | 0 | нд | 1.5905 | 0.14694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14694 | 0 | нд | 1.5905 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,298 км) ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамера) | J_БЛ-5215 | нд | 0 | нд | 1.296 | 0.11342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11342 | 0 | нд | 1.296 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,29 км) ПС 110/6 кВ Строитель с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5216 | нд | 0 | нд | 1.2804 | 0.11068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11068 | 0 | нд | 1.2804 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,42 км) ПС 110/35/10 кВ Томаровка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5217 | нд | 0 | нд | 1.4898 | 0.11068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11068 | 0 | нд | 1.4898 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,44 км) ПС 110/35/10 кВ Чернянка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5221 | нд | 0 | нд | 1.5084 | 1.1468 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0 | 1.1468 | 0 | нд | 1.1326 | 0.37582 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,42 км) ПС 110/35/6 кВ Шебекино с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5222 | нд | 0 | нд | 1.4713 | 1.1201 | 0.34675 | 0 | 0 | 0 | 0.34675 | 0 | 0 | 1.1201 | 0 | нд | 1.1245 | 0.34675 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Ивановка с монтажом защитного ограждения (0,122 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5230 | нд | 0 | нд | 1.1669 | 1.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1669 | 0 | нд | 1.1669 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Глинное с монтажом защитного ограждения (0,111 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5246 | нд | 0 | нд | 1.1462 | 1.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1462 | 0 | нд | 1.1462 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Городище с монтажом защитного ограждения (0,124 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5249 | нд | 0 | нд | 1.1707 | 1.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1707 | 0 | нд | 1.1707 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Истобное с монтажом защитного ограждения (0,103 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5261 | нд | 0 | нд | 1.1312 | 1.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1312 | 0 | нд | 1.1312 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Котово с монтажом защитного ограждения (0,098 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5269 | нд | 0 | нд | 1.1218 | 1.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1218 | 0 | нд | 1.1218 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Крюково с монтажом защитного ограждения (0,134 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5273 | нд | 0 | нд | 1.1895 | 1.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1895 | 0 | нд | 1.1895 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Ледовая с монтажом защитного ограждения (0,08 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5276 | нд | 0 | нд | 0.69146 | 0.038839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038839 | 0 | нд | 0.69146 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Малиновка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5281 | нд | 0 | нд | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | нд | 0.48333 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мандрово с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5282 | нд | 0 | нд | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | нд | 0.48333 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Деревня с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5284 | нд | 0 | нд | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | нд | 0.48333 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Таволжанка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5285 | нд | 0 | нд | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | нд | 0.48333 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Неминущее с монтажом защитного ограждения (0,096 км), оборудования охранного освещения (0,096 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,096 км) и периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5286 | 0.17503 | 0.047071 | нд | 4.0233 | 4.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0233 | 0 | нд | 4.0233 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нечаевка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5287 | нд | 0 | нд | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | нд | 0.48333 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пятницкое с монтажом защитного ограждения (0,109 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5300 | нд | 0 | нд | 1.151 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | нд | 1.151 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Роговатое с монтажом защитного ограждения (0,106 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5305 | нд | 0 | нд | 0.74418 | 0.047734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047734 | 0 | нд | 0.74418 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Слоновка с монтажом защитного ограждения (0,110 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5309 | нд | 0 | нд | 1.1444 | 1.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1444 | 0 | нд | 1.1444 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Стариково с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5312 | нд | 0 | нд | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | нд | 0.48333 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Таврово с монтажом защитного ограждения (0,120 км), оборудования охранного освещения (0,120 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,120 км) и периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5313 | 0.21797 | 0.047092 | нд | 6.7906 | 6.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7906 | 0 | нд | 6.7906 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Фощеватово с монтажом защитного ограждения (0,140 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5317 | нд | 0 | нд | 1.2007 | 1.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2007 | 0 | нд | 1.2007 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ярское с монтажом защитного ограждения (0,110 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5323 | нд | 0 | нд | 1.1444 | 1.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1444 | 0 | нд | 1.1444 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,990 км) РПБ Валуйского РЭС | M_БЛ-7724 | 0.075872 | 0 | нд | 1.1479 | 0 | 1.1603 | 0 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.012382 | 1.1603 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Капитализация % по кредитам
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,491 км) РПБ Грайворонского РЭС | M_БЛ-7725 | 0.037784 | 0 | нд | 0.5724 | 0 | 0.5934 | 0 | 0.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.021003 | 0.5934 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Капитализация % по кредитам
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,258 км) РПБ Краснояружского РЭС | M_БЛ-7726 | 0.020007 | 0 | нд | 0.30362 | 0 | 0.26852 | 0 | 0 | 0 | 0.26852 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.035099 | 0.26852 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ филиала Белгородэнерго с обустройством дополнительных защитных ограждений силовых трансформаторов (0,321 км) | M_БЛ-7727 | 0.55772 | 46.0414 | нд | -41.1371 | 0 | 58.1299 | 0 | 34.7751 | 0 | 23.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -99.2671 | 58.1299 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 28.7392 | 7.879 | 0 | 242.1934 | 45.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3726 | 0 | 32.1381 | 0 | 0 | 242.1934 | 0 | - | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 28.7392 | 7.879 | 0 | 242.1934 | 45.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3726 | 0 | 32.1381 | 0 | 0 | 242.1934 | 0 | - | нд
1.3.2 | Строительство ВЛ 35 кВ Александровка-Гостищево (протяженность 39,852 км) | F_2152 | 23.7783 | 5.9131 | нд | 110.8382 | 3.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3092 | 0 | нд | 110.8382 | 0 | - | нд
1.3.2 | Строительство ВЛ 35 кВ Короча-Подольхи (протяженность 21,001 км) | G_2169 | нд | 0 | нд | 111.3683 | 41.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3726 | 0 | 28.0789 | 0 | нд | 111.3683 | 0 | - | нд
1.3.2 | Строительство КЛ 35 кВ Майская - Н.Деревня и Майская - Таврово (протяженность 7,2 км) | F_БЛ-95 | 4.9608 | 1.9658 | нд | 19.9869 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | нд | 19.9869 | 0 | - | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 32.5443 | 171.0267 | 0 | 282.9181 | 228.5928 | 32.4473 | 11.1099 | 23.4012 | 2.9272 | 9.0461 | 17.6731 | 0 | 196.8826 | 0 | 0 | 250.4707 | 18.4102 | 131.2% | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Александровка подвесом провода по существующим опорам для разделения нагрузки участка сети (протяженность 3,691 км) | G_БЛ-2964 | 1.0805 | 0.078 | нд | 6.5104 | 0.17853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17853 | 0 | нд | 6.5104 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Набокинские сады, Старооскольский г/о (4-очередь; протяженность 1,055 км) | H_БЛ-3741 | 0.39366 | 2.5305 | нд | -0.19122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.19122 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Набокинские сады, Старооскольский г/о (4-очередь; протяженность 0,768 км) | H_БЛ-3743 | 0.21599 | 0.9856 | нд | 0.62383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62383 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Набокинские сады, Старооскольский г/о (4-очередь; протяженность 2,838 км, в том числе ГНБ - 0,145 км) | H_БЛ-3744 | 4.7842 | 8.7408 | нд | 2.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3835 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Набокинские сады, Старооскольский г/о (4-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | H_БЛ-3745 | 0.37066 | 2.1846 | нд | 0.13639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13639 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП-2026 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка, для э/с мкр. ИЖС Ильинка, Алексеевский г/о (протяженность 4,1 км) | J_БЛ-4578 | нд | 0 | нд | 7.1227 | 7.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1227 | 0 | нд | 7.1227 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка для э/с мкр.ИЖС Ильинка, Алексеевский р-он (протяженность 1 км) | J_БЛ-4579 | нд | 0 | нд | 2.8983 | 2.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8983 | 0 | нд | 2.8983 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство 2-х ТП 10/0,4/160 и 250 кВ ПС 110/35/10 кВ Алексеевка для э/с мкр. ИЖС Ильинка, Алексеевский г/о (трансформаторная мощность 0,41 МВА) | J_БЛ-4580 | нд | 0 | нд | 2.7086 | 2.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7086 | 0 | нд | 2.7086 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.5 РП 10 кВ Крутой Лог, для э/с мкр. ИЖС Маслова Пристань, Шебекинский г/о (протяженность 18,0 км) | J_БЛ-4581 | нд | 0 | нд | 31.198 | 31.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.198 | 0 | нд | 31.198 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Маслова Пристань для э/с мкр.ИЖС Маслова Пристань, Шебекинский р-он (протяженность 3,5 км) | J_БЛ-4582 | нд | 0 | нд | 10.1813 | 10.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1813 | 0 | нд | 10.1813 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство 2-х ТП 10/0,4/160 и 250 кВ ф.5 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35/10 кВ Маслова Пристань для э/с мкр. ИЖС Маслова Пристань, Шебекинский р-н (трансформаторная мощность 0,41 МВА) | J_БЛ-4583 | нд | 0 | нд | 2.7086 | 2.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7086 | 0 | нд | 2.7086 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 кВ ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки для э/с мкр. ИЖС АОЗТ Комплекс, Валуйский г/о (протяженность 10,0 км) | J_БЛ-4584 | нд | 0 | нд | 17.3516 | 17.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3516 | 0 | нд | 17.3516 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.МЭЗ-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки для э/с мкр.ИЖС АОЗТ Комплекс, Валуйский р-он (протяженность 2,5 км) | J_БЛ-4585 | нд | 0 | нд | 7.1949 | 7.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1949 | 0 | нд | 7.1949 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство 2-х ТП 10/0,4/160 и 250 кВ ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки для э/с мкр. ИЖС АОЗТ Комплекс, Валуйский г/о (трансформаторная мощность 0,41 МВА) | J_БЛ-4586 | нд | 0 | нд | 2.7086 | 2.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7086 | 0 | нд | 2.7086 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 83, Белгородский р-он (протяженность 9 км) | J_БЛ-4587 | нд | 0 | нд | 15.6023 | 15.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6023 | 0 | нд | 15.6023 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для э/с мкр.ИЖС Стрелецкое 83, Белгородский р-он (протяженность 1 км) | J_БЛ-4588 | нд | 0 | нд | 2.8983 | 2.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8983 | 0 | нд | 2.8983 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство 2-х ТП 10/0,4/160 и 250 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 83, Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,41 МВА) | J_БЛ-4589 | нд | 0 | нд | 2.7086 | 2.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7086 | 0 | нд | 2.7086 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с.Монаково, Старооскольский р-н (протяженность 1,691 км, в том числе ГНБ - 0,124 км) | J_БЛ-5682 | 0.57751 | 0.20661 | нд | 6.9541 | 6.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9541 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9541 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 №1,3 КТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,02 км) | K_БЛ-5851 | 0.004574 | 0.00143 | нд | 0.057236 | 0.057236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057236 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.057236 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Сетище с.Красное Красненский р-н (протяженность 0,117 км в том числе ГНБ - 0,017 км) | K_БЛ-5860 | 0.051907 | 0.008639 | нд | 1.0239 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0239 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети с.Осколец Губкинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_БЛ-5867 | 0.098863 | 0.016 | нд | 0.59408 | 0.59408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59408 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59408 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1 от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки с установкой шкафа ЩО 70 (1 шт) с.Осколец Губкинский р-он (протяженность 1,185 км) | K_БЛ-5868 | 0.28939 | 0.042 | нд | 1.9218 | 1.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9218 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9218 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №2 от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки с.Осколец Губкинский р-он (протяженность 0,719 км) | K_БЛ-5869 | 0.12507 | 0.018 | нд | 0.86615 | 0.86615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86615 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86615 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 №1,2 ТП-2-26 ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с.Осколец Губкинский р-н (протяженность 0,127 км в том числе ГНБ - 0,048 км) | K_БЛ-5870 | 0.033658 | 0.006 | нд | 0.37703 | 0.37703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37703 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37703 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с установкой разъединителей (1 шт) для разделения нагрузки участка сети с.Осколец Губкинский р-н (протяженность 0,012 км) | K_БЛ-5871 | 0.033127 | 0.005 | нд | 0.29012 | 0.29012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29012 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29012 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки Валуйский р-н (протяженность 0,47 км в том числе ГНБ - 0,072 км) | K_БЛ-5872 | 0.17588 | 0.033 | нд | 2.1451 | 2.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1451 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1451 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ф.1, 2 РП-12 АТС-4 ТП-513, ф.1 РП-12 Магазин ТП-513 ПС 110/6 кВ Белгород-1 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУП Белоблводоканал, г.Белгород, договор №42016016 от 29.09.20; протяженность 0,9 км, в том числе ГНБ - 0,25 км) | L_БЛ-6131 | 0.51232 | 3.909 | нд | -0.66116 | 0 | 1.2106 | 0 | 0.65905 | 0 | 0.55155 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.8718 | 1.2106 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Капитализация % по кредитам
1.4 | Строительство участка оп.9/9 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Александровка для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.04 РП 10 кВ Сажное ПС 110/10 Сажное (Тяговая) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) (протяженность 1,975 км) | L_БЛ-6232 | 0.45676 | 0.078719 | нд | 3.3115 | 3.3115 | 3.6367 | 3.3115 | 3.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.32512 | 0.32512 | 9.818% | Капитализация % по кредитам
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-1293 ПС 110/6 кВ Белгород-1 до ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец, в рамках мероприятий по по надежности э/с потребителей г.Белгород (протяженность 3,8 км) | L_БЛ-6563 | нд | 0 | нд | 17.2708 | 17.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92698 | 0 | 16.3438 | 0 | нд | 17.2708 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец до РП-29, в рамках мероприятий по по надежности э/с потребителей г.Белгород (протяженность 0,5 км) | L_БЛ-6564 | нд | 0 | нд | 2.3184 | 2.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 2.1504 | 0 | нд | 2.3184 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Байцуры Борисовский р-н (протяженность 0,4 км) | M_БЛ-6748 | нд | 0 | нд | 1.2319 | 1.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029707 | 0 | 1.2022 | 0 | нд | 1.2319 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Байцуры Борисовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | M_БЛ-6749 | нд | 0 | нд | 0.58465 | 0.58465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017384 | 0 | 0.56726 | 0 | нд | 0.58465 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Байцуры Борисовский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6750 | нд | 0 | нд | 1.8371 | 1.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048137 | 0 | 1.789 | 0 | нд | 1.8371 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети, с.Вислая Дубрава Губкинский г/о (протяженность 0,2 км) | M_БЛ-6760 | нд | 0 | нд | 0.56785 | 0.56785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014854 | 0 | 0.553 | 0 | нд | 0.56785 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ф.4 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети, с.Вислая Дубрава Губкинский г/о (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6761 | нд | 0 | нд | 1.2921 | 1.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019176 | 0 | 1.2729 | 0 | нд | 1.2921 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.4 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для разделения нагрузки участка сети, с.Пушкарное Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6795 | нд | 0 | нд | 1.4033 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026875 | 0 | 1.3765 | 0 | нд | 1.4033 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6796 | нд | 0 | нд | 4.7228 | 4.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20344 | 0 | 4.5194 | 0 | нд | 4.7228 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.4 ПС 110/10 кВ Северная для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6798 | нд | 0 | нд | 1.4033 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026875 | 0 | 1.3765 | 0 | нд | 1.4033 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Северная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6799 | нд | 0 | нд | 7.0335 | 7.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30516 | 0 | 6.7283 | 0 | нд | 7.0335 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6801 | нд | 0 | нд | 1.4033 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026875 | 0 | 1.3765 | 0 | нд | 1.4033 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6802 | нд | 0 | нд | 4.7228 | 4.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20344 | 0 | 4.5194 | 0 | нд | 4.7228 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.Город-1 ПС 110/10 кВ Майская для разделения нагрузки участка сети, ул.Раздобаркина г.Белгород (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6815 | нд | 0 | нд | 1.4033 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026875 | 0 | 1.3765 | 0 | нд | 1.4033 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.Город-1 ПС 110/10 кВ Майская до строящейся ТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, ул.Раздобаркина г.Белгород (протяженность 0,1 км) | M_БЛ-6816 | нд | 0 | нд | 0.46181 | 0.46181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020344 | 0 | 0.44147 | 0 | нд | 0.46181 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП-1202 ПС 35/10 кВ Зозули для разделения нагрузки участка сети, с.Грузское Борисовский р-н (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6822 | нд | 0 | нд | 0.94058 | 0.94058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037134 | 0 | 0.90345 | 0 | нд | 0.94058 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Варваровка для разделения нагрузки участка сети, с.Николаевка Алексеевский г/о (протяженность 2,9 км) | M_БЛ-6828 | нд | 0 | нд | 8.9072 | 8.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21538 | 0 | 8.6919 | 0 | нд | 8.9072 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/4х63 кВА ф.4 ПС 35/10 кВ Варваровка для разделения нагрузки участка сети, с.Николаевка Алексеевский г/о (трансформаторная мощность 0,252 МВА) | M_БЛ-6831 | нд | 0 | нд | 2.3386 | 2.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069538 | 0 | 2.2691 | 0 | нд | 2.3386 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Шеино для разделения нагрузки участка сети, с.Ушаково Корочанский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6839 | нд | 0 | нд | 3.0565 | 3.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074267 | 0 | 2.9823 | 0 | нд | 3.0565 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.5 ПС 35/10 кВ Яблоново для разделения нагрузки участка сети, с.Яблоново Корочанский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6841 | нд | 0 | нд | 1.4033 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026875 | 0 | 1.3765 | 0 | нд | 1.4033 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Яблоново для разделения нагрузки участка сети, с.Яблоново Корочанский р-н (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6842 | нд | 0 | нд | 1.554 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037134 | 0 | 1.5168 | 0 | нд | 1.554 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое-43 Белгородский р-н (протяженность 1,1 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | M_БЛ-6847 | нд | 0 | нд | 7.8281 | 7.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34151 | 0 | 7.4866 | 0 | нд | 7.8281 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Раково Белгородский р-н (протяженность 0,55 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | M_БЛ-6848 | нд | 0 | нд | 3.0177 | 3.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12955 | 0 | 2.8882 | 0 | нд | 3.0177 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для разделения нагрузки участка сети, с.Раково Белгородский р-н (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6849 | нд | 0 | нд | 4.6268 | 4.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1114 | 0 | 4.5154 | 0 | нд | 4.6268 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ПС 110/35/10 кВ Стрелецкоедля разделения нагрузки участка сети, с.Раково Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6850 | нд | 0 | нд | 1.4033 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026875 | 0 | 1.3765 | 0 | нд | 1.4033 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Городище для разделения нагрузки участка сети, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 0,1 км) | M_БЛ-6859 | нд | 0 | нд | 0.33288 | 0.33288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007426 | 0 | 0.32545 | 0 | нд | 0.33288 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ПС 35/10 кВ Городище для разделения нагрузки участка сети, с.Городище Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6860 | нд | 0 | нд | 1.2921 | 1.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019176 | 0 | 1.2729 | 0 | нд | 1.2921 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ РП-16н(7) ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, СНТ Маришкин Сад Старооскольский г/о (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6863 | нд | 0 | нд | 2.358 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10172 | 0 | 2.2562 | 0 | нд | 2.358 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА РП-16н(18) ПС 110/10 кВ Центральная для разделения нагрузки участка сети, СНТ Маришкин Сад Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6864 | нд | 0 | нд | 1.4033 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026875 | 0 | 1.3765 | 0 | нд | 1.4033 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-7-10н – РП-16н(18) ПС 110/10 кВ Центральная для разделения нагрузки участка сети, СНТ Маришкин Сад Старооскольский г/о (протяженность 0,6 км) | M_БЛ-6865 | нд | 0 | нд | 1.1015 | 1.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028883 | 0 | 1.0726 | 0 | нд | 1.1015 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ПС 35/10 кВ Сапрыкино для разделения нагрузки участка сети, с.Рябиновка Губкинский г/о (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6878 | нд | 0 | нд | 1.2921 | 1.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019176 | 0 | 1.2729 | 0 | нд | 1.2921 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Сапрыкино для разделения нагрузки участка сети, с.Рябиновка Губкинский г/о (протяженность 0,3 км) | M_БЛ-6879 | нд | 0 | нд | 0.97511 | 0.97511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02228 | 0 | 0.95283 | 0 | нд | 0.97511 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ РП-61н ПС 110/10 кВ Центральная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Славянка плюс, договор №42114755 от 02.08.21, г.Старый Оскол, протяженность 1,4 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | M_БЛ-6903 | нд | 0.35351 | нд | 5.3997 | 0 | 0.46195 | 0 | 0 | 0 | 0.46195 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9378 | 0.46195 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Скородное для разделения нагрузки участка сети, с.Ивановка Губкинский г/о (протяженность 0,9 км) | M_БЛ-6968 | нд | 0 | нд | 2.8167 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066841 | 0 | 2.7498 | 0 | нд | 2.8167 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство CТП 10/0,4/40 кВА ПС 110/35/10 кВ Скородное для разделения нагрузки участка сети, с.Ивановка Губкинский г/о (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | M_БЛ-6969 | нд | 0 | нд | 0.5609 | 0.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017384 | 0 | 0.54351 | 0 | нд | 0.5609 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Дальневосточный, Краснояружский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-6975 | 0.19972 | 1.2449 | нд | 0.091772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.091772 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Дальневосточный, Краснояружский р-н (протяженность 0,038 км) | M_БЛ-6976 | 0.094832 | 1.0154 | нд | 0.062261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.062261 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга для э/с мкр. ИЖС Дальневосточный, Краснояружский р-н (протяженность 1,67 км) | M_БЛ-6977 | 0.2594 | 3.0296 | нд | 0.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1341 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр ИЖС ул.Песчаная, г.Алексеевка (1-очередь; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6983 | 0.1864 | 1.1509 | нд | 0.071595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.071595 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр ИЖС ул.Песчаная, г.Алексеевка (1-очередь; протяженность 0,132 км) | M_БЛ-6984 | 0.045824 | 0.46643 | нд | 0.009382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.009382 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр ИЖС ул.Мира, г.Алексеевка (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6985 | 0.18768 | 1.1803 | нд | 0.073681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.073681 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.29 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр ИЖС ул.Мира, г.Алексеевка (протяженность 0,373 км) | M_БЛ-6986 | 0.12849 | 1.3919 | нд | 0.052189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.052189 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр.ИЖС Глушинский, Яковлевский г/о (9-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-6987 | 0.37793 | 2.1109 | нд | 0.23515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23515 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Крапивенская для э/с мкр.ИЖС Глушинский, Яковлевский г/о (9-очередь; протяженность 0,383 км) | M_БЛ-6988 | 0.092584 | 0.63459 | нд | 0.055295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.055295 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Крапивенская для э/с мкр.ИЖС Глушинский, Яковлевский г/о (9-очередь; протяженность 2,258 км) | M_БЛ-6989 | 0.64707 | 3.3926 | нд | 0.45188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45188 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Сажное (Тяговая) с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр ИЖС Смородинка, Яковлевский г/о (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-6990 | 0.28459 | 1.3272 | нд | 0.041968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.041968 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Сажное (Тяговая) с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр ИЖС Смородинка, Яковлевский г/о (протяженность 0,01 км) | M_БЛ-6991 | 0.027827 | 0.22266 | нд | 0.021003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.021003 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Сажное (Тяговая) для э/с мкр ИЖС Смородинка, Яковлевский г/о (протяженность 0,913 км) | M_БЛ-6992 | 0.25019 | 1.9059 | нд | 0.16763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16763 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Маслова Пристань с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Маслова Пристань 70, Шебекинский г/о (2-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-6993 | 0.36817 | 2.1114 | нд | 0.17632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17632 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Маслова Пристань до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Маслова Пристань 70, Шебекинский г/о (2-очередь; протяженность 0,556 км) | M_БЛ-6994 | 0.16098 | 1.8243 | нд | 0.13108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13108 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Маслова Пристань для э/с мкр. ИЖС Маслова Пристань 70, Шебекинский г/о (2-очередь; протяженность 0,289 км) | M_БЛ-6995 | 0.049071 | 0.54227 | нд | 0.053721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.053721 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Маслова Пристань для э/с мкр. ИЖС Маслова Пристань 70, Шебекинский г/о (2-очередь; протяженность 1,26 км) | M_БЛ-6996 | 0.17898 | 2.1081 | нд | 0.033194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.033194 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Шебекино с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр ИЖС Крапивное, Шебекинский г/о (1-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-6997 | 0.36436 | 2.1252 | нд | 0.16701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16701 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ф.Город-6 ПС 110/35/6 кВ Шебекино до строящейся ТП 6/0,4 кВ для э/с мкр ИЖС Крапивное, Шебекинский г/о (1-очередь; протяженность 1,03 км, в том числе ГНБ - 0,046 км) | M_БЛ-6998 | 0.34666 | 4.9638 | нд | -0.75296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.75296 | 0 | - | Капитализация % по кредитам
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Шебекино для э/с мкр ИЖС Крапивное, Шебекинский г/о (1-очередь; протяженность 0,43 км) | M_БЛ-6999 | 0.073046 | 0.80368 | нд | 0.083572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.083572 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Шебекино для э/с мкр ИЖС Крапивное, Шебекинский г/о (1-очередь; протяженность 1,256 км) | M_БЛ-7000 | 0.19149 | 1.3356 | нд | 0.95547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.95547 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Журавлики с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Молодёжный, Губкинский г/о (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-7001 | 0.34043 | 2.0107 | нд | 0.13246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13246 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ф.2 ПС 110/35/6 кВ Журавлики до строящейся ТП 6/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Молодёжный, Губкинский г/о (протяженность 0,745 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | M_БЛ-7002 | 0.26533 | 3.2399 | нд | 0.14504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14504 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Журавлики для э/с мкр. ИЖС Молодёжный, Губкинский г/о (протяженность 1,168 км) | M_БЛ-7003 | 0.16445 | 1.9059 | нд | 0.074543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.074543 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Беловское с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Разумное 71, Белгородский р-он (8-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-7011 | 0.37437 | 3.0715 | нд | -0.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.7566 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Беловское до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Разумное 71, Белгородский р-он (8-очередь; протяженность 0,08 км, в том числе ГНБ - 0,034 км) | M_БЛ-7012 | 0.093133 | 0.051188 | нд | 0.64316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.64316 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Беловское для э/с мкр. ИЖС Разумное 71, Белгородский р-он (8-очередь; протяженность 0,509 км, в том числе ГНБ - 0,072 км) | M_БЛ-7013 | 0.22983 | 1.3641 | нд | 0.34945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34945 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Восточная с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Разумное 81, Белгородский р-н (7-очередь; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-7018 | 0.34158 | 1.9508 | нд | 0.16479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16479 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ф.7 ПС 110/35/6 кВ Восточная до строящейся ТП 6/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Разумное 81, Белгородский р-н (7-очередь; протяженность 2,17 км) | M_БЛ-7019 | 1.1212 | 7.5641 | нд | 0.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7856 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Восточная для э/с мкр.ИЖС Разумное 81, Белгородский р-н (7-очередь; протяженность 0,205 км) | M_БЛ-7020 | 0.055493 | 0.42386 | нд | -0.010399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.010399 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Северная с установкой оборудования систем ТМ (2 шт) для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 73, Белгородский р-н (14-очередь; трансформаторная мощность 0,32 МВА) | M_БЛ-7021 | 0.90163 | 5.1453 | нд | 0.41566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41566 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.2 РП Стрелец ПС 110/10 кВ Северная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 73, Белгородский р-н (14-очередь; протяженность 3,25 км, в том числе ГНБ - 0,301 км) | M_БЛ-7022 | 2.5349 | 3.703 | нд | 15.1789 | 0 | 10.0672 | 0 | 10.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1117 | 10.0672 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящихся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Северная для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 73, Белгородский р-н (14-очередь; протяженность 0,602 км, в том числе ГНБ - 0,12 км) | M_БЛ-7023 | 0.16139 | 1.8577 | нд | 0.86433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86433 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (2-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-7024 | 0.38449 | 2.1418 | нд | 0.15129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15129 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.14 РП Новосадовый ПС 110/10/6 кВ Пищепром до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (2-очередь; протяженность 1,334 км, в том числе ГНБ - 0,12 км) | M_БЛ-7025 | 0.64807 | 6.9867 | нд | 0.50156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50156 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/с мкр. ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (2-очередь; протяженность 0,584 км, в том числе ГНБ - 0,058 км) | M_БЛ-7026 | 0.15676 | 1.6582 | нд | 0.15318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15318 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Шишино до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Шишино 84, Белгородский р-он (4-очередь; протяженность 1,057 км) | M_БЛ-7027 | 0.63469 | 5.6039 | нд | -0.015722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.015722 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Новая Деревня с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-он (3-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-7034 | 0.36833 | 2.1836 | нд | 0.071996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.071996 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Новая Деревня до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-он (3-очередь; протяженность 1,73 км) | M_БЛ-7035 | 0.49411 | 5.3177 | нд | 0.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6844 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Новая Деревня для э/с мкр.ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-он (3-очередь; протяженность 0,432 км) | M_БЛ-7036 | 0.11582 | 0.69249 | нд | 0.047439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.047439 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Майский 80, Белгородский р-н (10-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-7037 | 0.37022 | 2.2442 | нд | 0.072856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.072856 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.ПЖК-2 ПС 110/10 кВ Майская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Майский 80, Белгородский р-н (10-очередь; протяженность 0,825 км) | M_БЛ-7038 | 0.45998 | 3.0977 | нд | 0.32774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32774 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская для э/с мкр. ИЖС Майский 80, Белгородский р-н (10-очередь; протяженность 0,228 км) | M_БЛ-7039 | 0.093019 | 0.54033 | нд | 0.15236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15236 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Восточный, г.Белгород (2-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-7040 | 0.027558 | 2.1154 | нд | 0.26783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26783 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Город-5 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 10/0,4 для э/с мкр. ИЖС Восточный, г.Белгород (2-очередь; протяженность 2,55 км) | M_БЛ-7041 | 1.2294 | 9.1454 | нд | 1.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5349 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат для э/с мкр. ИЖС Восточный, г.Белгород (2-очередь; протяженность 0,577 км) | M_БЛ-7042 | 0.15469 | 0.89468 | нд | 0.28024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28024 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат для э/с мкр. ИЖС Восточный, г.Белгород (2-очередь; протяженность 1,097 км) | M_БЛ-7043 | 0.022503 | 2.3396 | нд | 0.16221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16221 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.Город-12 Р-1230 – Р-1231 ПС 110/10 кВ Западная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42159630 от 02.12.21, г.Белгород; протяженность 0,76 км) | M_БЛ-7044 | нд | 2.3083 | нд | 0.89718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.89718 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.9/9 ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Александровка для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.04 РП 10 кВ Сажное ПС 110/10 Сажное (Тяговая) (протяженность 2,87 км, в том числе ГНБ - 0,025 км) | M_БЛ-7318 | 0.65234 | 0.27711 | нд | 7.7984 | 7.7984 | 8.9001 | 7.7984 | 8.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.1017 | 1.1017 | 14.13% | Капитализация % по кредитам
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Томаровка с установкой анкерной опоры (1 шт), разъединителя (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ГЕОЛАЙН, договор №42157045 от 29.11.21, Яковлевский г/о, протяженность 2,0 км) | M_БЛ-7377 | нд | 0.26383 | нд | -0.11795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.11795 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Томаровка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ГЕОЛАЙН, договор №42157045 от 29.11.21, Яковлевский г/о, протяженность 0,16 км, в том числе ГНБ - 0,009 км) | M_БЛ-7378 | нд | 0.63732 | нд | -0.16742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.16742 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Томаровка с установкой анкерной опоры (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ГЕОЛАЙН, договор №42157045 от 29.11.21, Яковлевский г/о, протяженность 0,002 км) | M_БЛ-7379 | нд | 0.2691 | нд | -0.17841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.17841 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Томаровка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ГЕОЛАЙН, договор №42157045 от 29.11.21, Яковлевский г/о, протяженность 0,14 км, в том числе ГНБ - 0,009 км) | M_БЛ-7380 | нд | 0.46429 | нд | -0.047409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.047409 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.23 ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Глушинский, Яковлевский г/о (9-очередь; протяженность 0,03 км) | M_БЛ-7629 | 0.035652 | 0.1652 | нд | 0.10078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10078 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Крапивенский-3, Яковлевский г/о (6-очередь; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | M_БЛ-7630 | 0.45839 | 2.5641 | нд | 0.28551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28551 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Крапивенский-3, Яковлевский г/о (6-очередь; протяженность 0,03 км) | M_БЛ-7631 | 0.039312 | 0.29321 | нд | 5.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3e-05 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Крапивенская для э/с мкр. ИЖС Крапивенский-3, Яковлевский г/о (6-очередь; протяженность 1,08 км, в том числе ГНБ - 0,076 км) | M_БЛ-7632 | 0.39986 | 1.6947 | нд | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2856 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Крапивенская для э/с мкр. ИЖС Крапивенский-3, Яковлевский г/о (6-очередь; протяженность 3,2 км) | M_БЛ-7633 | 1.0381 | 5.6872 | нд | 0.48069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48069 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 110/35/6 кВ Восточная с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 6/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Разумное 81, Белгородский р-н (7-очередь; протяженность 0,006 км) | M_БЛ-7643 | 0.037908 | 0.17194 | нд | 0.053338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.053338 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Восточная для э/с мкр.ИЖС Разумное 81, Белгородский р-н (7-очередь; протяженность 1,37 км) | M_БЛ-7644 | 0.42481 | 2.2172 | нд | 0.30727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30727 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 83, Белгородский р-н (3-очередь; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | M_БЛ-7649 | 0.45046 | 2.715 | нд | 0.12258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12258 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 83, Белгородский р-н (3-очередь; протяженность 0,05 км) | M_БЛ-7650 | 0.027487 | 0.38187 | нд | -0.048025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.048025 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 83, Белгородский р-н (3-очередь; протяженность 1,182 км) | M_БЛ-7651 | 0.19722 | 2.3659 | нд | 0.029639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.029639 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 83, Белгородский р-н (3-очередь; протяженность 4,799 км) | M_БЛ-7652 | 0.78639 | 8.2697 | нд | 1.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1388 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская для э/с мкр. ИЖС Майский 80, Белгородский р-н (10-очередь; протяженность 1,15 км) | M_БЛ-7653 | 0.35835 | 1.9656 | нд | 0.16323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16323 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1268 ПС 110/10 кВ Западная для э/с мкр. ИЖС ул.В.Любименко, г.Белгород (протяженность 0,9 км) | M_БЛ-7654 | нд | 3.2858 | нд | -1.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.2386 | 0 | - | Капитализация % по кредитам
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП-1268 ПС 110/10 кВ Западная для э/с мкр.ИЖС ул.В.Любименко, г.Белгород (протяженность 1,1 км) | M_БЛ-7655 | нд | 2.2769 | нд | -0.47853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.47853 | 0 | - | Капитализация % по кредитам
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 Алейниково, с.Алейниково Алексеевский р-он (протяженность 0,565 км, в том числе ГНБ - 0,008 км) | N_БЛ-7670 | 0.15043 | 0.026572 | нд | 1.7517 | нд | 1.7517 | нд | 0 | нд | 1.7517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-1369 – Р-1233 ПС 110/10 кВ Западная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42185768 от 14.04.22, г.Белгород, протяженность 0,06 км) | M_БЛ-7707 | нд | 0.014304 | нд | 0.13913 | 0.15343 | 0 | 0 | 0 | 0.15343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13913 | -0.15343 | -100% | Длительное подписание доп.соглашения с Заявителем по результатам разработки ПСД
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.Р-1230 ПС 110/10 кВ Западная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42185768 от 14.04.22, г.Белгород, протяженность 0,3 км) | M_БЛ-7708 | нд | 0.071518 | нд | 0.69329 | 0.76481 | 0 | 0 | 0 | 0.76481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69329 | -0.76481 | -100% | Длительное подписание доп.соглашения с Заявителем по результатам разработки ПСД
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/35/10 кВ Короча (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО СК Короча, договор №42207996 от 26.05.22, Корочанский р-он, протяженность 0,56 км, в том числе ГНБ - 0,05 км) | M_БЛ-7713 | нд | 0.25333 | нд | 1.7556 | 2.009 | 0 | 0 | 0 | 2.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7556 | -2.009 | -100% | Длительное подписание доп.соглашения с Заявителем по результатам разработки ПСД
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №8 ТП-1910 ПС 110/35/10 кВ Короча (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской области, договор №42195163 от 21.03.22, г.Короча, протяженность 0,34 км) | N_БЛ-7718 | 0.059602 | 0.27566 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22, Белгородский р-он, протяженность 0,55 км, в том числе ГНБ - 0,22 км) | N_БЛ-7743 | 0.92424 | 0.28183 | нд | 3.9928 | нд | 3.709 | нд | 0 | нд | 3.709 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28382 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22)
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22, Белгородский р-он, протяженность 0,11 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | N_БЛ-7744 | 0.15956 | 0.04935 | нд | 0.68862 | нд | 0.6684 | нд | 0 | нд | 0.6684 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.020222 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22)
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22, Белгородский р-он, протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,05 км) | N_БЛ-7745 | 0.26163 | 0.07737 | нд | 1.2585 | нд | 1.2585 | нд | 0 | нд | 1.2585 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22)
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-511 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка в рамках реализации проекта ПС 110/10 кВ Слобода г.Алексеевка (протяженность 0,07 км) | N_БЛ-7758 | 0.079526 | 0.36781 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.Г-7 РП-43 ПС 110/10 кВ Майская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42205327 от 26.07.22, протяженность 0,1 км) | N_БЛ-7790 | 0.033798 | 0 | нд | 0.44277 | нд | 0.03255 | нд | 0 | нд | 0.03255 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41022 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42205327 от 26.07.22)
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.Г-8 РП-43 ПС 110/10 кВ Майская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42205327 от 26.07.22, протяженность 0,1 км) | N_БЛ-7791 | 0.033798 | 0 | нд | 0.44277 | нд | 0.03255 | нд | 0 | нд | 0.03255 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41022 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42205327 от 26.07.22)
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-46 – ТП-410 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42204430 от 26.07.22, протяженность 0,16 км, в том числе ГНБ - 0,075 км) | N_БЛ-7794 | 0.12111 | 0 | нд | 1.414 | нд | 0.21266 | нд | 0 | нд | 0.21266 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2014 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42205327 от 26.07.22)
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-2 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42276925 от 11.10.22, г.Белгород, протяженность 0,26 км, в том числе ГНБ - 0,12 км) | N_БЛ-7852 | 0.1588 | 0 | нд | 1.8975 | нд | 0.25361 | нд | 0 | нд | 0.25361 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6439 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42276925 от 11.10.22)
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-526 – ТП-2 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42276925 от 11.10.22, г.Белгород, протяженность 0,065 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | N_БЛ-7853 | 0.080664 | 0 | нд | 0.99261 | нд | 0.11365 | нд | 0 | нд | 0.11365 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.87895 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42276925 от 11.10.22)
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-521 ПС 35/10 кВ Курасовка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №42226459 от 19.07.22, Ивнянский р-он, протяженность 0,36 км) | N_БЛ-8150 | 0.11215 | 0 | нд | 0.47733 | нд | 0.13821 | нд | 0.13821 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33912 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №42226459 от 19.07.22, Ивнянский р-он)
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 15.3745 | 200.3228 | 0 | 636.1768 | 140.2875 | 127.9534 | 0.62745 | 83.2803 | 0.62745 | 44.6731 | 55.6044 | 0 | 83.4282 | 0 | 0 | 508.2234 | 126.6985 | 10096% | нд
1.6 | ОКР Разработка опытного образца электросетевого контроллера распредсети 0,4 кВ, насыщенной просьюмерами и объектами микрогенерации | L_БЛ-6572 | нд | 13.36 | нд | 2.8235 | 2.8235 | 0 | 0.62745 | 0 | 0.62745 | 0 | 0.94118 | 0 | 0.62745 | 0 | нд | 2.8235 | -1.2549 | -100% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением срока выполнения работ
1.6 | Строительство учебного полигона на территории РПБ СОЭС | M_БЛ-6894 | нд | 1.7126 | нд | 11.3709 | 11.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3776 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.3709 | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2022: а/м бригадный - 56 шт, а/м повышенной проходимости - 1 шт, автомастерская - 2 шт) | M_БЛ-6963 | нд | 96.3411 | нд | 8.0361 | 0 | 22.6501 | 0 | 22.6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -14.6141 | 22.6501 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Уточнение объемов и стоимости поставки
1.6 | Приобретение транспорта. Автоподъемники, автовышки (2022: автогидроподъемник до 18 м - 4 шт) | M_БЛ-6964 | нд | 0 | нд | 36.5873 | 0 | 36.5859 | 0 | 36.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0014 | 36.5859 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2022: бортовой а/м - 3 шт) | M_БЛ-6965 | нд | 7.9192 | нд | 10.8781 | 0 | 3.95 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9281 | 3.95 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Северный-2, Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | M_БЛ-7004 | нд | 0 | нд | 0.025116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025116 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Северный-2, Старооскольский г/о (протяженность 1,7 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | M_БЛ-7005 | нд | 0 | нд | 0.44817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44817 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Северный-2, Старооскольский г/о (протяженность 0,8 км) | M_БЛ-7006 | нд | 0 | нд | 0.13808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13808 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Северный-2, Старооскольский г/о (протяженность 4,0 км) | M_БЛ-7007 | нд | 0 | нд | 0.13039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13039 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 6-ти КТП 6/0,4/250 кВА ПС 110/35/6 кВ Восточная с установкой оборудования систем ТМ (6 шт) для э/с мкр. ИЖС Крутой Лог 24, Белгородский р-н (трансформаторная мощность 1,5 МВА) | M_БЛ-7014 | нд | 0.46773 | нд | -0.005911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.005911 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 6 кВ ф.6 ПС 110/35/6 кВ Восточная до строящейся ТП 6/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Крутой Лог 24, Белгородский р-н (протяженность 18,3 км, в том числе ГНБ - 1,25 км) | M_БЛ-7015 | нд | 2.8227 | нд | 0.042906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.042906 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 110/35/6 кВ Восточная до строящейся ТП 6/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Крутой Лог 24, Белгородский р-н (протяженность 1,7 км) | M_БЛ-7016 | нд | 0.070519 | нд | 0.002293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.002293 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Восточная для э/с мкр. ИЖС Крутой Лог 24, Белгородский р-н (протяженность 15,0 км) | M_БЛ-7017 | нд | 0.36647 | нд | 0.020256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.020256 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ТП 10/0,4 кВ РП 10 кВ Комсомолец ПС 110/10 кВ Стрелецкая с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 72, Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-7031 | нд | 0 | нд | 0.02671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.02671 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ ф.1 РП 10 кВ Комсомолец ПС 110/10 кВ Стрелецкая до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 72, Белгородский р-н (протяженность 0,1 км) | M_БЛ-7032 | нд | 0 | нд | 0.023069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.023069 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ РП 10 кВ Комсомолец ПС 110/10 кВ Стрелецкая для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 72, Белгородский р-н (протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,05 км) | M_БЛ-7033 | нд | 0 | нд | 0.25777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25777 | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2022: 1 шт) | M_БЛ-7390 | нд | 0 | нд | 7.4722 | 0 | 7.4613 | 0 | 7.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.010836 | 7.4613 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: а/м бригадный - 14 шт, автомастерская - 5 шт) | M_БЛ-7391 | нд | 0 | нд | 38.6119 | 38.6119 | 18.8547 | 0 | 7.57 | 0 | 11.2847 | 0 | 0 | 38.6119 | 0 | нд | 19.7573 | 18.8547 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
1.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2023: 1 шт) | M_БЛ-7392 | нд | 0 | нд | 5.7541 | 5.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7541 | 0 | нд | 5.7541 | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2023: а/кран, 25 т - 1 шт) | M_БЛ-7394 | нд | 0 | нд | 12.8813 | 12.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8813 | 0 | нд | 12.8813 | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение транспорта. Автоподъемники, автовышки (2023: а/вышка до 18 м - 2 шт) | M_БЛ-7395 | нд | 0 | нд | 14.302 | 14.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.302 | 0 | нд | 14.302 | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение транспорта. Экскаваторы на а/м шасси (2023: бульдозер - 1 шт) | M_БЛ-7397 | нд | 0 | нд | 11.2513 | 11.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2513 | 0 | нд | 11.2513 | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2023: РИСЭ 100 кВт - 3 шт, бензогенератор - 7 шт) | N_БЛ-7399 | 5.2776 | 0 | нд | 8.8848 | нд | 8.8848 | нд | 0 | нд | 8.8848 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1e-06 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: измерительные приборы - 29 шт, диагностическое об-ние - 14 шт, трассопоисковое об-ние - 4 шт, робот-тренажер - 2 шт, об-ние РЗА - 14 шт, измельчитель - 2 шт, садовая техника - 5 шт) | M_БЛ-7400 | нд | 0 | нд | 27.2385 | 27.2385 | 9.6758 | 0 | 3.9674 | 0 | 5.7085 | 27.2385 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.5626 | 9.6758 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2023: Персональный компьютер - 177 шт) | M_БЛ-7401 | нд | 0 | нд | 10.6798 | 10.6798 | 0.77665 | 0 | 0.77665 | 0 | 0 | 10.6798 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.9031 | 0.77665 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
1.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2023: пресс-4 шт, мойка-3 шт, комплект монтажного оборудования-15 шт, компрессорное об-ние-3 шт, электро- газосварочное об-ние-8 шт, гаражное об-ние-8 шт, станок-3 шт) | M_БЛ-7403 | нд | 0 | нд | 5.3674 | 5.3674 | 0.49731 | 0 | 0.1523 | 0 | 0.34501 | 5.3674 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8701 | 0.49731 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
1.6 | Приобретение административно-производственных и вспомогательных зданий, г.Белгород | M_БЛ-7610 | нд | 0 | нд | 383.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 383.098 | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение (2022: Зарядно-подзарядное устройство - 2 к-т; Муфты кабельные специализированные - 6 шт; Трансформатор силовой 10/0,4 кВ - 2 шт) | M_БЛ-7617 | нд | 0 | нд | 16.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.0298 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 4-х КТП 10/0,4/250 кВА ПС 110/10 кВ Центральная с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС с.Новокладовое, Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 1,0 МВА) | M_БЛ-7634 | нд | 0.10281 | нд | -0.002349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.002349 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС с.Новокладовое, Старооскольский г/о (протяженность 2,9 км) | M_БЛ-7635 | нд | 0.96396 | нд | -0.36537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.36537 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС с.Новокладовое, Старооскольский г/о (протяженность 0,03 км) | M_БЛ-7636 | нд | 0.046469 | нд | -0.01023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.01023 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС с.Новокладовое, Старооскольский г/о (протяженность 1,6 км) | M_БЛ-7637 | нд | 0.46323 | нд | -0.20267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.20267 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС с.Новокладовое, Старооскольский г/о (протяженность 16,0 км) | M_БЛ-7638 | нд | 2.2841 | нд | -1.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.8741 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КТП 10/0,4/250 кВА ПС 110/10 кВ Центральная с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Пушкарская дача, Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | M_БЛ-7639 | нд | 0 | нд | 0.050232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.050232 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Пушкарская дача, Старооскольский г/о (протяженность 1,2 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | M_БЛ-7640 | нд | 0 | нд | 0.34524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34524 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Пушкарская дача, Старооскольский г/о (протяженность 1,2 км) | M_БЛ-7641 | нд | 0 | нд | 0.19937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19937 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Пушкарская дача, Старооскольский г/о (протяженность 10,5 км) | M_БЛ-7642 | нд | 0 | нд | 0.29413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29413 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Комсомольский 49, Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-7645 | нд | 0 | нд | 0.025116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025116 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Комсомольский 49, Белгородский р-н (протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | M_БЛ-7646 | нд | 0 | нд | 0.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2818 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для э/с мкр. ИЖС Комсомольский 49, Белгородский р-н (протяженность 0,1 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | M_БЛ-7647 | нд | 0 | нд | 0.052184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.052184 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для э/с мкр. ИЖС Комсомольский 49, Белгородский р-н (протяженность 0,8 км) | M_БЛ-7648 | нд | 0 | нд | 0.04259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.04259 | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение (2022: трубогибочный станок - 1 шт, токарный станок - 1 шт, резьбонарезной полуавтоматический станок - 2 шт, сварочный аппарат - 1 шт, отрезной станок - 2 шт, компрессор - 2 шт, сверлильный станок - 1 шт, сварочный инвертор - 1 шт, винтовой компрессор - 1 шт, круглопильный станок - 1 шт, фуговально-рейсмусовый станок - 1 шт, установка фильтрации и осушки масел - 1 шт) | M_БЛ-7672 | нд | 6.8929 | нд | 0.6122 | 0 | 0.53333 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.078866 | 0.53333 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2022: спецавтомобиль - 4 шт) | M_БЛ-7676 | нд | 66.509 | нд | -12.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -12.8896 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства учебного полигона на территории РПБ Алексеевского РЭС | N_БЛ-7729 | 1.5825 | 0 | нд | 1.9288 | нд | 1.9288 | нд | 0 | нд | 1.9288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ВЛ 110 кВ Белгород – Шеино с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО НТЦ ФСК ЕЭС, договор №42249585 от 11.08.22, г.Белгород, протяженность 0,87 км) | N_БЛ-7787 | 0.71697 | 0 | нд | 1.0135 | нд | 1.0135 | нд | 0 | нд | 1.0135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО НТЦ ФСК ЕЭС, договор №42249585 от 11.08.22)
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции 2-цепного участка ВЛ 110 кВ Белгород – Рудник-1, Белгород – Рудник-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО НТЦ ФСК ЕЭС, договор №42280860 от 03.10.22, Белгородский р-он, протяженность 0,28 км) | N_БЛ-7850 | 0.74304 | 0 | нд | 1.0242 | нд | 1.0242 | нд | 0 | нд | 1.0242 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1e-06 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО НТЦ ФСК ЕЭС, договор №42280860 от 03.10.22)
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции 2-цепного участка ВЛ 110 кВ Белгород – Сажное, Белгород – Беломестное с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО НТЦ ФСК ЕЭС, договор №42280860 от 03.10.22, Белгородский р-он, протяженность 0,48 км) | N_БЛ-7851 | 1.0443 | 0 | нд | 1.7558 | нд | 1.7558 | нд | 0 | нд | 1.7558 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1e-06 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО НТЦ ФСК ЕЭС, договор №42280860 от 03.10.22)
1.6 | Приобретение ОНТМ. Комплекс системы видеонаблюдения на ПС (52 шт) | N_БЛ-7942 | 2.275 | 0 | нд | 3.83 | нд | 3.4575 | нд | 0 | нд | 3.4575 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37248 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для обеспечения безопасности и защищенности энергообъектов
1.6 | Приобретение ОНТМ. Здания, кроме жилых (палатка пневмокаркасная - 2 к-т) | N_БЛ-8045 | 1.74 | 0 | нд | 2.9293 | нд | 2.9293 | нд | 0 | нд | 2.9293 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2e-06 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для обеспечения безопасности и защищенности энергообъектов
1.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_БЛ-8046 | 0.091084 | 0 | нд | 1.1304 | нд | 0.095676 | нд | 0 | нд | 0.095676 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0347 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
1.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_БЛ-8047 | 0.97952 | 0 | нд | 12.1629 | нд | 1.2989 | нд | 0 | нд | 1.2989 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.864 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
1.6 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Белгородэнерго (1 система) | N_БЛ-8056 | 0.92452 | 0 | нд | 11.4675 | нд | 4.5797 | нд | 0 | нд | 4.5797 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.8878 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
2 | Брянская область | Г | 105.0583 | 348.7237 | 0 | 1323.4662 | 794.8108 | 287.2916 | 52.6143 | 99.3045 | 104.8108 | 187.987 | 178.593 | 0 | 458.7927 | 0 | 0 | 1036.1747 | 129.8665 | 82.49% | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 68.7334 | 239.4918 | 0 | 213.5312 | 180.9562 | 95.7386 | 15.3429 | 29.9757 | 31.9859 | 65.763 | 49.7288 | 0 | 83.8985 | 0 | 0 | 117.7926 | 48.4098 | 102.3% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 68.7334 | 239.4918 | 0 | 213.5312 | 180.9562 | 95.7386 | 15.3429 | 29.9757 | 31.9859 | 65.763 | 49.7288 | 0 | 83.8985 | 0 | 0 | 117.7926 | 48.4098 | 102.3% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 68.3714 | 217.7491 | 0 | 190.1852 | 143.1642 | 70.0538 | 12.7847 | 26.1427 | 26.8418 | 43.9111 | 41.9755 | 0 | 61.5623 | 0 | 0 | 120.1313 | 30.4274 | 76.79% | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 10.5263 | 0 | 20.4945 | 25.9148 | 23.5335 | 2.5583 | 1.7176 | 5.1441 | 21.816 | 7.7533 | 0 | 10.4591 | 0 | 0 | -3.039 | 15.8311 | 205.5% | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0.36196 | 11.2164 | 0 | 2.8515 | 11.8772 | 2.1512 | 0 | 2.1154 | 0 | 0.03589 | 0 | 0 | 11.8772 | 0 | 0 | 0.70027 | 2.1512 | - | нд
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.6 ВЛЗ 10 кВ ф.1018 ПС 110/35/10 кВ Комаричи с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО КомаричиАгро №42162553 от 03.02.22 (свыше 670 кВт; протяженность 5,4 км) | M_БР-2114 | нд | 9.3996 | нд | 0.57353 | 9.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9731 | 0 | нд | 0.57353 | 0 | - | нд
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2 ВЛЗ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10 кВ Страшевичи с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Охотно №42154256 от 11.01.22 (до 670 кВт; протяженность 1,17 км) | M_БР-2115 | нд | 1.8168 | нд | 0.087275 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904 | 0 | нд | 0.087275 | 0 | - | нд
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.3.21 ВЛ 10 кВ ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Нерусса до строящейся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Дружба-2 договор №42188279 от 28.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | N_БР-2135 | 0.10365 | 0 | нд | 0.55693 | нд | 0.54408 | нд | 0.53618 | нд | 0.007899 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01285 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Нерусса для Техприсоединения ООО Дружба-2 договор №42188279 от 28.03.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_БР-2136 | 0.25831 | 0 | нд | 1.6338 | нд | 1.6072 | нд | 1.5792 | нд | 0.027991 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.026617 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 30.9688 | 15.6539 | 0 | 949.5531 | 448.6939 | 167.3291 | 37.2713 | 48.9453 | 72.8249 | 118.3838 | 126.495 | 0 | 212.1026 | 0 | 0 | 782.224 | 57.2329 | 51.98% | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 5.8708 | 1.8769 | 0 | 360.7765 | 142.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1075 | 0 | 90.5533 | 0 | 0 | 360.7765 | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 1.6258 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6258 | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №21 ф.1026 ПС 220/110/10 кВ Новобрянская (ФСК) с заменой силового трансформатора ТМ-30/10 на ТМГ-40/10 (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | I_БР-964 | нд | 0 | нд | 0.18103 | 0.18103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18103 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18103 | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №73 ф.Красное ПС 220/110/10 кВ Новобрянская (ФСК) с заменой силового трансформатора ТСМА-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-965 | нд | 0 | нд | 0.2064 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2064 | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4кВ №28 ф.103 ПС 35/10 кВ Гордеевка с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-968 | нд | 0 | нд | 0.2064 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2064 | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №239 ф.1011 ПС 35/10 кВ Мареевская с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-972 | нд | 0 | нд | 0.2064 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2064 | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №115 ф.1001 ПС 35/10 кВ Жирятинская с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063МВА) | I_БР-982 | нд | 0 | нд | 0.2064 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2064 | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №2 ф.1001 ПС 35/10 кВ Жирятинская с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-983 | нд | 0 | нд | 0.2064 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2064 | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №303 ф.106 ПС 35/10 кВ Щербиничи с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-987 | нд | 0 | нд | 0.2064 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2064 | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №124 ф.108 ПС 110/10 кВ Вышков(ФСК) с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-988 | нд | 0 | нд | 0.2064 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2064 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 5.8708 | 1.8769 | 0 | 359.1507 | 141.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4817 | 0 | 90.5533 | 0 | 0 | 359.1507 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Хмелевская с заменой ячеек с МВ 10 кВ на ВВ (1 шт) | L_БР-1595 | 0.12931 | 0.004111 | нд | 0.84896 | 0.84896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84896 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84896 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Десятуха с заменой ячеек с МВ 10 кВ на ВВ (1 шт), оборудования системы телемеханики (1 шт) | L_БР-1598 | 0.55251 | 0.004111 | нд | 3.7008 | 3.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7008 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7008 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Сураж с заменой ячеек с МВ 6 кВ на ВВ (3 шт), оборудования системы телемеханики (1 шт) | L_БР-1599 | 1.509 | 0.003609 | нд | 9.1563 | 9.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1563 | 0 | нд | 9.1563 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Аксинино с заменой ячеек с МВ 6 кВ на ВВ (6 шт), оборудования системы телемеханики (1 шт) | L_БР-1602 | 1.9194 | 0.003768 | нд | 11.8906 | 11.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8906 | 0 | нд | 11.8906 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Норинская с заменой ячеек с МВ 10 кВ на ВВ (5 шт) | L_БР-1606 | 0.61538 | 0.003344 | нд | 4.1789 | 4.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1789 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1789 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алтуховская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1781 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Доброводье с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1782 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Касиловская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1783 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Малополпинская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1784 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Пальцо с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1785 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Победа с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1786 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Старь с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1787 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Тепловская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1788 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Хариновская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1789 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Брасовская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1790 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бульшевская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1791 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Бытошь с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1792 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Воронок с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1793 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Глодневская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1794 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Домашево с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1795 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Дроновская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1796 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Жирятинская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1797 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Крупец с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1798 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Любохна с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1799 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Фокинская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1800 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Усожа с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1801 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Страшевичи с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1802 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Совхозная с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1803 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Севская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1804 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Светово с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1805 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Салтановская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1806 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ружное с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1807 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Погребы с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1808 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Норинская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1809 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Морачевская с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1810 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Тембр с монтажом оперативных блокировок (1 шт) в рамках мероприятий снижения рисков э/травматизма | M_БР-1811 | нд | 0 | нд | 0.74305 | 0.030108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030108 | 0 | нд | 0.74305 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мглин с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1819 | нд | 0 | нд | 1.818 | 0.15655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15655 | 0 | нд | 1.818 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ново-Дроков с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1820 | нд | 0 | нд | 1.2985 | 0.11182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11182 | 0 | нд | 1.2985 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Слава с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1822 | нд | 0.11775 | нд | 1.1238 | 1.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1324 | 0 | нд | 1.1238 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Воронок с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1827 | нд | 0.11775 | нд | 1.1238 | 1.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1324 | 0 | нд | 1.1238 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лопазна с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1831 | нд | 0 | нд | 1.3851 | 0.11928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11928 | 0 | нд | 1.3851 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Логоватое с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1840 | нд | 0.11775 | нд | 1.2066 | 1.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2079 | 0 | нд | 1.2066 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мишковка с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1841 | нд | 0.11775 | нд | 1.041 | 1.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0569 | 0 | нд | 1.041 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Камвольная с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1,3, 4 с.ш. (3 шт) | M_БР-1844 | нд | 0.11775 | нд | 2.6136 | 2.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4913 | 0 | нд | 2.6136 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Карачевская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1846 | нд | 0.11775 | нд | 1.8687 | 1.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8118 | 0 | нд | 1.8687 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Летошники с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1847 | нд | 0.11775 | нд | 0.95825 | 0.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9814 | 0 | нд | 0.95825 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Урицкая с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1848 | нд | 0.11775 | нд | 1.2066 | 1.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2079 | 0 | нд | 1.2066 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алтуховская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) | M_БР-1849 | нд | 0 | нд | 0.60599 | 0.052184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052184 | 0 | нд | 0.60599 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Городская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1850 | нд | 0 | нд | 1.4717 | 0.12673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12673 | 0 | нд | 1.4717 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Касиловская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1851 | нд | 0 | нд | 1.212 | 0.10437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10437 | 0 | нд | 1.212 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Севская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1852 | нд | 0 | нд | 1.3851 | 0.11928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11928 | 0 | нд | 1.3851 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Брасовская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1853 | нд | 0 | нд | 1.818 | 0.15655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15655 | 0 | нд | 1.818 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Светово с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 2 с.ш. (1 шт) | M_БР-1854 | нд | 0 | нд | 0.60599 | 0.052184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052184 | 0 | нд | 0.60599 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ Почепского РЭС филиала Брянскэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (30 шт), трансформаторов тока (108 шт), устройств РЗА (32 шт) | M_БР-1890 | нд | 0.31516 | нд | 23.9586 | 23.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7548 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.9586 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Фокинская с заменой негерметичных вводов выключателя 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (15 шт) | M_БР-1896 | нд | 0 | нд | 2.9673 | 2.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9673 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9673 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Крупец с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_БР-1910 | нд | 0 | нд | 1.323 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | нд | 1.323 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Нерусса с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (1 устройство) | M_БР-1911 | нд | 0 | нд | 4.7162 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | нд | 4.7162 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Погребская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-1912 | нд | 0 | нд | 3.992 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | нд | 3.992 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Молотинская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | M_БР-1915 | нд | 0 | нд | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | нд | 0.75 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Урицкая с установкой первичного оборудования ТМ | M_БР-1923 | нд | 0 | нд | 0.473 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | нд | 0.473 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Советская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) и установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-1932 | нд | 0 | нд | 1.016 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | нд | 1.016 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Южная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (4 устройства) | M_БР-1939 | нд | 0 | нд | 1.398 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | нд | 1.398 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гордеевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1940 | нд | 0 | нд | 3.503 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 3.503 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Кожаны с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1941 | нд | 0 | нд | 0.368 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 0.368 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Алешинская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (1 устройство) | M_БР-1942 | нд | 0 | нд | 3.2284 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 3.2284 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Дубровская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1943 | нд | 0 | нд | 3.011 | 3.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.011 | 0 | нд | 3.011 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Дятьковская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-1948 | нд | 0 | нд | 1.059 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | нд | 1.059 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Победа с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1951 | нд | 0 | нд | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 2.04 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Жирятинская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (2 устройства) | M_БР-1953 | нд | 0 | нд | 6.396 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 6.396 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Страшевичи с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (1 устройство) | M_БР-1955 | нд | 0 | нд | 2.542 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 2.542 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гришина Слобода с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1956 | нд | 0 | нд | 2.293 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 2.293 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Жуковская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_БР-1957 | нд | 0 | нд | 3.315 | 3.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.315 | 0 | нд | 3.315 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Летошники с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1959 | нд | 0 | нд | 3.128 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 3.128 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Луна с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-1960 | нд | 0 | нд | 0.936 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 0.936 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ржаницкая с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1961 | нд | 0 | нд | 1.234 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 1.234 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Щербиничи с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1962 | нд | 0 | нд | 4.007 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | нд | 4.007 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климово с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-1972 | нд | 0 | нд | 2.85 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | нд | 2.85 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Сытая Буда с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1974 | нд | 0 | нд | 4.685 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | нд | 4.685 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Водозабор с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-1976 | нд | 0 | нд | 2.916 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | нд | 2.916 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Водоочистная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-1977 | нд | 0 | нд | 3.42 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | нд | 3.42 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Западная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-1978 | нд | 0 | нд | 2.591 | 2.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.591 | 0 | нд | 2.591 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Смолевичи с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1979 | нд | 0 | нд | 6.587 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | нд | 6.587 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6-10 кВ Ущерпье с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1980 | нд | 0 | нд | 4.45 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 4.45 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Лопандино с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (2 устройства) | M_БР-1983 | нд | 0 | нд | 3.434 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 3.434 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Усожа с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-1984 | нд | 0 | нд | 3.928 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 3.928 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Заводская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1985 | нд | 0 | нд | 2.28 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 2.28 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Дивовка с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_БР-1986 | нд | 0 | нд | 3.627 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 3.627 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Луговая с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-1987 | нд | 0 | нд | 2.804 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | нд | 2.804 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Молодьково с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-1989 | нд | 0 | нд | 1.226 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 1.226 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Бобовичи с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1994 | нд | 0 | нд | 2.935 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 2.935 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Каташин с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1995 | нд | 0 | нд | 2.808 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 2.808 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Шеломы с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-1996 | нд | 0 | нд | 2.21 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 2.21 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Валуецкая с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_БР-2001 | нд | 0 | нд | 2.273 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 2.273 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Папсуевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-2003 | нд | 0 | нд | 1.381 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 1.381 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Рогнединская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-2007 | нд | 0 | нд | 3.921 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 3.921 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Федоровская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-2008 | нд | 0 | нд | 5.461 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 5.461 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Хариновская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (1 устройство) | M_БР-2009 | нд | 0 | нд | 3.401 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | нд | 3.401 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Доброводье с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт) | M_БР-2010 | нд | 0 | нд | 4.495 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | нд | 4.495 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Косицкая с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-2011 | нд | 0 | нд | 4.043 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | нд | 4.043 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Светово с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (1 устройство) | M_БР-2013 | нд | 0 | нд | 3.478 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | нд | 3.478 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Севская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА | M_БР-2014 | нд | 0 | нд | 6.255 | 6.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.255 | 0 | нд | 6.255 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Хвощевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-2015 | нд | 0 | нд | 7.273 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | нд | 7.273 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Невдольская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-2021 | нд | 0 | нд | 6.384 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | нд | 6.384 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Страчевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ | M_БР-2022 | нд | 0 | нд | 4.418 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 4.418 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Влазовичи с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-2023 | нд | 0 | нд | 0.913 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 0.913 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лопазна с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-2025 | нд | 0 | нд | 7.855 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | нд | 7.855 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ново-Дроков с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-2026 | нд | 0 | нд | 7.806 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | нд | 7.806 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Слава с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-2027 | нд | 0 | нд | 7.038 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 7.038 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Радутинская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (1 устройство) | M_БР-2030 | нд | 0 | нд | 5.141 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | нд | 5.141 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Семячки с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (3 устройства) | M_БР-2031 | нд | 0 | нд | 4.361 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 4.361 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Трубчевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_БР-2032 | нд | 0 | нд | 0.064999 | 0.064999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064999 | 0 | нд | 0.064999 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Высокое с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (1 устройство) | M_БР-2034 | нд | 0 | нд | 5.311 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 5.311 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Тембр с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ, с установкой дополнительных устройств РЗА (2 устройства) | M_БР-2037 | нд | 0 | нд | 2.515 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | нд | 2.515 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Аэропорт с заменой оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ (1 система) | M_БР-2109 | нд | 0 | нд | 1.6641 | 1.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6641 | 0 | нд | 1.6641 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Комаричи с заменой оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ (1 система) | M_БР-2110 | нд | 0 | нд | 1.6661 | 1.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6661 | 0 | нд | 1.6661 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Сталелитейная с заменой масляных выключателей 10 кВ (3 шт) | N_БР-2162 | 0.025496 | 0.19061 | нд | 0.13172 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13172 | нд | нд | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Аксинино с заменой маслонаполненных вводов выключателя 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (2 шт) | N_БР-2224 | 1.1197 | 0 | нд | 1.9346 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9346 | нд | нд | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Бежицкая с установкой микропроцессорных устройств РЗА и ПА (12 шт) | F_БР-375 | нд | 0.41019 | нд | 7.6546 | 7.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6615 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6546 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация силового трансформатора ПС 110/10 кВ Валуецкая с заменой негерметичных вводов на вводы с твердой изоляцией (1 шт) | G_БР-464 | нд | 0 | нд | 0.6595 | 0.6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6595 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6595 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация силового трансформатора ПС 110/6 кВ Белая Берёзка с заменой негерметичных вводов на вводы с твердой изоляцией (1 шт) | G_БР-465 | нд | 0 | нд | 0.6595 | 0.6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6595 | 0 | нд | 0.6595 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Сталелитейная с монтажом шкафов оперативных блокировок (8 шт), шкафов РЗА (5 шт), оперативных блокировок (136 шт), в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | I_БР-861 | нд | 0 | нд | 18.9157 | 18.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9157 | 0 | нд | 18.9157 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Аксинино с монтажом шкафов оперативных блокировок (10 шт), шкафов РЗА (6 шт), оперативных блокировок (85 шт), в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | I_БР-863 | нд | 0 | нд | 19.4075 | 0.52553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52553 | 0 | нд | 19.4075 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №129 ф.1001 ПС 35/10 кВ Крупец с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-955 | нд | 0 | нд | 0.2064 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2064 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №60 ф.1005 ПС 35/10 кВ Глодневская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-956 | нд | 0 | нд | 0.25482 | 0.25482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25482 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25482 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №65 ф.1005 ПС 35/10 кВ Глодневская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-957 | нд | 0 | нд | 0.25482 | 0.25482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25482 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25482 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 6/0,4 кВ №43 ф.617 ПС 110/35/6 кВ Брянская(ФСК) с заменой силового трансформатора ТМ-250/6 на ТМГ-250/6 (трансформаторная мощность 0,250 МВА) | I_БР-961 | нд | 0 | нд | 0.44718 | 0.44718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44718 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44718 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №114 ф.1002 ПС 110/10 кВ Свенская с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ-250/10 (трансформаторная мощность 0,250 МВА) | I_БР-962 | нд | 0 | нд | 0.44718 | 0.44718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44718 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44718 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №153 ф.1026 ПС 220/110/10 кВ Новобрянская (ФСК) с заменой силового трансформатора ТМ-40/10 на ТМГ-40/10 (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | I_БР-963 | нд | 0 | нд | 0.18103 | 0.18103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18103 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18103 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №94 ф.Рясное ПС 220/110/10 кВ Новобрянская (ФСК) с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-966 | нд | 0 | нд | 0.25482 | 0.25482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25482 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25482 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №95 ф.Рясное ПС 220/110/10 кВ Новобрянская (ФСК) с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-967 | нд | 0 | нд | 0.25482 | 0.25482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25482 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25482 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №35 ф.103 ПС 35/10 кВ Гордеевка с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-969 | нд | 0 | нд | 0.2064 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2064 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №137 ф.110 ПС 35/10 кВ Гордеевка с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-970 | нд | 0 | нд | 0.2064 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2064 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №204 ф.1032 ПС 35/10-6 кВ Сещенская с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-971 | нд | 0 | нд | 0.2064 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2064 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №156 ф.1007 ПС 110/35/10 кВ Дубровская с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-973 | нд | 0 | нд | 0.2064 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2064 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №227 ф.1004 ПС 35/10 кВ Мареевская с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-974 | нд | 0 | нд | 0.2064 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2064 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №76 ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Дубровская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-975 | нд | 0 | нд | 0.25482 | 0.25482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25482 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25482 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 6/0,4 кВ №1 ф.Романовка ПС 110/35/6 кВ Дятьковская с заменой силового трансформатора ТМ-63/6 на ТМГ-63/6 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-976 | нд | 0 | нд | 0.2064 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2064 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №1 ф.Комплекс ПС 35/10 кВ Жирятинская с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-981 | нд | 0 | нд | 0.2064 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2064 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №4 ф.1008 ПС 110/35/10 кВ Жуковская с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-984 | нд | 0 | нд | 0.2064 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2064 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №233 ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Жуковская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-985 | нд | 0 | нд | 0.25482 | 0.25482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25482 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25482 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №136 ф.1008 ПС 110/35/10 кВ Жуковская с заменой силового трансформатора ТМ160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_БР-986 | нд | 0 | нд | 0.35737 | 0.35737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35737 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35737 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №73 ф.101 ПС 35/10 кВ Щербиничи с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_БР-989 | нд | 0 | нд | 0.35737 | 0.35737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35737 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35737 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №9 ф.Офицерский ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-995 | нд | 0 | нд | 0.25482 | 0.25482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25482 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25482 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №189 ф.1002 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-996 | нд | 0 | нд | 0.2064 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2064 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №153 ф.1004 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_БР-997 | нд | 0 | нд | 0.35737 | 0.35737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35737 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35737 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №5 ф.Заводской ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_БР-998 | нд | 0 | нд | 0.35737 | 0.35737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35737 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35737 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №174 ф.1026 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_БР-999 | нд | 0 | нд | 0.35737 | 0.35737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35737 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35737 | 0 | - | нд
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 24.5852 | 8.3575 | 0 | 472.761 | 223.3089 | 103.4797 | 0 | 1.7954 | 47.7628 | 101.6844 | 66.3821 | 0 | 109.164 | 0 | 0 | 369.2812 | 55.7169 | 116.7% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.2191 | 0.26995 | 0 | 44.4973 | 0 | 0.003645 | 0 | 0 | 0 | 0.003645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4937 | 0.003645 | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №5 ЗТП-67 ф.2 РП-Дарковичи ф.642 ПС 110/6 кВ Камвольная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрации Брянского р-на, договор №42028251 от 03.03.21; протяженность 0,174 км) | M_БР-1625 | нд | 0.26995 | нд | 0.008103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.008103 | 0 | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Высокое-Луговая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Транснефть-Дружба, договор №42123015 от 17.06.22; протяженность 0,6 км) | N_БР-2171 | 2.2191 | 0 | нд | 44.4892 | нд | 0.003645 | нд | 0 | нд | 0.003645 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 44.4856 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 22.366 | 8.0876 | 0 | 428.2636 | 223.3089 | 103.4761 | 0 | 1.7954 | 47.7628 | 101.6807 | 66.3821 | 0 | 109.164 | 0 | 0 | 324.7875 | 55.7133 | 116.6% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Погарского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (17 шт), разъединителей с ручным приводом (34 шт) | K_БР-1433 | нд | 0 | нд | 34.8331 | 34.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8331 | 0 | 0 | 0 | нд | 34.8331 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Смолевичи-Слава с заменой промежуточных ж/б опор, провода, линейной арматуры и изоляции (протяжённость 21,27 км) | L_БР-1584 | 12.6416 | 4.2347 | нд | 71.1797 | 71.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1797 | 0 | нд | 71.1797 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 110/35/10 кВ Центральная с заменой голого провода на СИП (протяженность 7,0 км) | M_БР-1717 | нд | 0.25606 | нд | 8.194 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | нд | 8.194 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ Салтановская с заменой голого провода на СИП (протяженность 9,7 км) | M_БР-1718 | нд | 0 | нд | 10.9 | 10.65 | 0.22608 | 0 | 0.22608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | нд | 10.674 | 0.22608 | - | Опережающие темпы выполнения работ
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-003 ф.1003 ПС 35/10 кВ Брасовская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 4,6 км) | M_БР-1722 | нд | 0 | нд | 3.8639 | 3.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8639 | 0 | нд | 3.8639 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-039 ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Жуковская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 3,03 км) | M_БР-1730 | нд | 0 | нд | 2.424 | 2.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 0 | нд | 2.424 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-212 ф.1002 ПС 110/35/10 кВ Погар с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 3,1 км) | M_БР-1745 | нд | 0 | нд | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | нд | 2.48 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-049 ф.1007 ПС 35/10 кВ Рогнединская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 4 км) | M_БР-1747 | нд | 0 | нд | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | нд | 3.2 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-502 ф.105 ПС 35/10 кВ Воронок с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 4,96 км) | M_БР-1753 | нд | 0 | нд | 4.1663 | 4.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1663 | 0 | нд | 4.1663 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 РП Титовка ф.615 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с установкой устройства регулирования напряжения (1 шт) | M_БР-1883 | нд | 0.00286 | нд | 0.49714 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | нд | 0.49714 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 64, ф.601 ПС 220/110/6 кВ Цементная (ФСК) с установкой устройства регулирования напряжения (1 шт) | M_БР-1884 | нд | 0 | нд | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 0.5 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Почепского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (19 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (72 шт), ИКЗ (12 шт) | M_БР-1889 | нд | 1.0082 | нд | 47.7346 | 47.7628 | 102.1195 | 0 | 0 | 47.7628 | 102.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -54.3849 | 54.3567 | 113.8% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-006 ф.1028 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой опор (322 шт) и провода (протяжённость 11,11 км) | F_БР-204 | 2.1449 | 0.74622 | нд | 10.4998 | 10.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4998 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.4998 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 6 кВ ф.601, ф.602 ПС 110/6 кВ Высокое с установкой дополнительных опор (4 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Транснефть-Дружба, договор №42123015 от 17.06.22) | N_БР-2172 | 0.15143 | 0 | нд | 1.1288 | нд | 1.1306 | нд | 1.5693 | нд | -0.43872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001728 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-9 ф.1003 ПС 35/10 кВ Брасовская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры, ПКУ (1 шт) (протяженность 0,2 км) | N_БР-2202 | 0.04191 | 0 | нд | 0.34557 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34557 | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-97 ф.1002 ПС 35/10 кВ Доброводье с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,11 км) | N_БР-2203 | 0.02261 | 0 | нд | 0.19127 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19127 | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-206 ф.1029 ПС 110/35/10 кВ Центральная с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,19 км) | N_БР-2204 | 0.03356 | 0 | нд | 0.2903 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2903 | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-7 ф.101 ПС 35/10 кВ Андрейковичи с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,8 км) | N_БР-2205 | 0.14464 | 0 | нд | 1.078 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.078 | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-337 ф.1008 ПС 35/10 кВ Селищанская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,1 км) | N_БР-2206 | 0.01988 | 0 | нд | 0.16683 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16683 | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ЗТП-11 ф.Офицерский от ЗТП-33 ф.1011 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,096 км) | N_БР-2207 | 0.0332 | 0 | нд | 0.28219 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28219 | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-97 ф.602 от РП1 ф.629 ПС 110/6 кВ Карачевская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,14 км) | N_БР-2208 | 0.020884 | 0 | нд | 0.20996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20996 | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-97 ф.602 от РП1 ф.629 ПС 110/6 кВ Карачевская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,3 км) | N_БР-2209 | 0.038951 | 0 | нд | 0.42325 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42325 | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-97 ф.602 от РП1 ф.629 ПС 110/6 кВ Карачевская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,26 км) | N_БР-2210 | 0.027066 | 0 | нд | 0.36909 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.36909 | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-268 ф.1008 ПС 35/10 кВ Ружное с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,38 км) | N_БР-2211 | 0.032017 | 0 | нд | 0.52057 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.52057 | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ЗТП-65 ф.107 ПС 35/10 кВ Киваи с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,28 км) | N_БР-2212 | 0.05413 | 0 | нд | 0.39356 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39356 | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-132 ф.103 ПС 35/10 кВ Смолевичи с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,16 км) | N_БР-2213 | 0.040932 | 0 | нд | 0.23396 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23396 | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.109 ПС 110/10 кВ Залинейная с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 1,12 км) | N_БР-2214 | 0.13582 | 0 | нд | 1.7998 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7998 | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.103 ПС 35/10 кВ Смолевичи с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,91 км) | N_БР-2215 | 0.13039 | 0 | нд | 1.4758 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4758 | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-40 ф.616 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,114 км) | N_БР-2216 | 0.0238 | 0 | нд | 0.20232 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20232 | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.620 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,8 км) | N_БР-2217 | 0.1106 | 0 | нд | 0.93274 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.93274 | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1028 ПС 110/10 кВ Добруньская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,15 км) | N_БР-2218 | 0.02656 | 0 | нд | 0.20903 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20903 | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-5 ф.1043 ПС 110/35/10 кВ Погар с заменой опор (6 шт), голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,19 км) | N_БР-2219 | 0.05238 | 0 | нд | 0.45833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45833 | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-189 ф.1003 ПС 35/10 кВ Борщёво с заменой опор (6 шт), голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,214 км) | N_БР-2220 | 0.06776 | 0 | нд | 0.59523 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.59523 | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-121 ф.101 ПС 110/35/10 кВ Климово с заменой опор (13 шт), голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,496 км) | N_БР-2221 | 0.1173 | 0 | нд | 1.053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.053 | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-72 ф.118 ПС 110/10 кВ Индуктор с заменой опор (15 шт), голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 5,187 км) | N_БР-2225 | 0.45568 | 0 | нд | 4.247 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.247 | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.Задубравье ф.1008 ПС 110/35/10 кВ Жуковская до РП Гостиловка с заменой опор (6 шт) и провода (протяжённость 0,29 км) | N_БР-2231 | 0.09528 | 0 | нд | 0.79275 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.79275 | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-6 ф.101 ПС 110/10 кВ Вышков (ФСК) с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 5,386 км) | N_БР-2234 | 0.47484 | 0 | нд | 4.3791 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3791 | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-1 ф.1001 ПС 110/10 кВ Трубчевская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 7,33 км) | N_БР-2235 | 0.60411 | 0 | нд | 5.6263 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.6263 | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-010 ф.601 ПС 110/6 кВ Карачевская с заменой опор (79 шт) и провода (протяжённость 2,724 км) | F_БР-236 | 0.92236 | 0.42994 | нд | 4.6124 | 4.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6124 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6124 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-019 ф.625 ПС 110/35/6 кВ Аксинино с заменой опор (62 шт) и провода (протяжённость 1,785 км) | F_БР-248 | 0.60618 | 0.31464 | нд | 2.7933 | 2.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7933 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7933 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-108 ф.1011 ПС 110/10 кВ Молотинская с заменой опор (61 шт) и провода (протяжённость 2,1 км) | G_БР-482 | 0.62756 | 0.24876 | нд | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.17 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-022 ф.631 ПС 110/6 кВ Мичуринская с заменой опор (58 шт) и провода (протяжённость 2,0 км) | G_БР-486 | 0.67586 | 0.2334 | нд | 3.1602 | 3.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1602 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1602 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-760 ф.604,606 ПС 35/6 кВ Пальцо с заменой опор (29 шт) и провода (протяжённость 1,0 км) | G_БР-487 | 0.36331 | 0.13461 | нд | 1.6302 | 1.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6302 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6302 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-003 ф.1022 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой опор (87 шт) и провода (протяжённость 3,0 км) | G_БР-489 | 0.81466 | 0.27346 | нд | 3.8143 | 3.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8143 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8143 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-057 РП Радица ф. 644 ПС 220/110/6 кВ Цементная (ФСК) с заменой опор (44 шт) и провода (протяжённость 1,5 км) | G_БР-490 | 0.61394 | 0.20483 | нд | 2.8686 | 2.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8686 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8686 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Трубчевская-Погар с заменой опор, провода, грозозащитного троса (протяженность 47,8 км) | H_БР-706 | нд | 0 | нд | 179.337 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | нд | 179.337 | 0 | - | нд
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0.25274 | 2.4616 | 0 | 55.8778 | 56.7539 | 59.8184 | 37.2713 | 47.15 | 15.8163 | 12.6684 | 1.8331 | 0 | 1.8331 | 0 | 0 | -3.9406 | 6.7307 | 12.68% | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.25274 | 2.4616 | 0 | 51.8449 | 52.721 | 59.8184 | 36.9047 | 47.15 | 15.8163 | 12.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9734 | 7.0973 | 13.46% | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2022 - 68) | M_БР-2057 | 0.25274 | 2.4616 | нд | -0.87612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.87612 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 28) | M_БР-2058 | нд | 0 | нд | 0.68546 | 0.68546 | 0.28522 | 0.47982 | 0 | 0.20564 | 0.28522 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40024 | -0.40024 | -58.39% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 3015) | M_БР-2063 | нд | 0 | нд | 42.3007 | 42.3007 | 47.3014 | 29.6105 | 36.4213 | 12.6902 | 10.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.0007 | 5.0007 | 11.82% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 369) | M_БР-2068 | нд | 0 | нд | 9.0334 | 9.0334 | 11.9547 | 6.3234 | 10.7286 | 2.71 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.9213 | 2.9213 | 32.34% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 50) | M_БР-2073 | нд | 0 | нд | 0.70151 | 0.70151 | 0.27706 | 0.49106 | 0 | 0.21045 | 0.27706 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42445 | -0.42445 | -60.51% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
2.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 4.0329 | 4.0329 | 0 | 0.36662 | 0 | 0 | 0 | 1.8331 | 0 | 1.8331 | 0 | 0 | 4.0329 | -0.36662 | -100% | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2023 - 5) | M_БР-2044 | нд | 0 | нд | 1.8331 | 1.8331 | 0 | 0.36662 | 0 | 0 | 0 | 0.73325 | 0 | 0.73325 | 0 | нд | 1.8331 | -0.36662 | -100% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2023 - 6) | M_БР-2049 | нд | 0 | нд | 2.1998 | 2.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 0 | 1.0999 | 0 | нд | 2.1998 | 0 | - | нд
2.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.26013 | 2.9578 | 0 | 60.1379 | 25.9703 | 4.031 | 0 | 0 | 9.2458 | 4.031 | 6.1723 | 0 | 10.5522 | 0 | 0 | 56.1069 | -5.2148 | -56.4% | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.2558 | 0 | 6.2442 | 6 | 0.68596 | 0 | 0 | 6 | 0.68596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5583 | -5.3141 | -88.57% | нд
2.2.4.1 | Реконструкция учебного полигона на территории ПС 110/6 кВ Сталелитейная | M_БР-1762 | нд | 2.2558 | нд | 6.2442 | 6 | 0.68596 | 0 | 0 | 6 | 0.68596 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5583 | -5.3141 | -88.57% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.26013 | 0.70205 | 0 | 53.8937 | 19.9702 | 3.3451 | 0 | 0 | 3.2458 | 3.3451 | 6.1723 | 0 | 10.5522 | 0 | 0 | 50.5486 | 0.099299 | 3.059% | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,377 км) ПС 110/35/10 кВ Климово | J_БР-1228 | нд | 0 | нд | 3.1557 | 0 | 0.01281 | 0 | 0 | 0 | 0.01281 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1429 | 0.01281 | - | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,265 км) ПС 110/10 кВ Свенская | J_БР-1234 | нд | 0 | нд | 2.025 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.025 | -2.025 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с изменением приоритетов его реализации
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,237 км) ПС 110/10 кВ Молотинская | J_БР-1242 | нд | 0.058465 | нд | 1.7494 | 1.7429 | 1.4957 | 0 | 0 | 0 | 1.4957 | 0 | 0 | 1.7429 | 0 | нд | 0.25366 | 1.4957 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,166 км) ПС 110/10 кВ Тепличная | J_БР-1246 | нд | 0.058449 | нд | 1.2078 | 1.2207 | 1.8366 | 0 | 0 | 1.2207 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.62879 | 0.61583 | 50.45% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,166 км) ПС 110/10 кВ Шеломы | J_БР-1248 | нд | 0.058449 | нд | 1.2078 | 1.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2207 | 0 | нд | 1.2078 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,459 км) ПС 110/35/6 кВ Дормашевская | J_БР-1250 | нд | 0.058449 | нд | 3.4428 | 3.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3754 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4428 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,320 км) ПС 110/35/6 кВ Дятьковская | J_БР-1251 | нд | 0.058449 | нд | 2.3825 | 2.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3532 | 0 | нд | 2.3825 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,288 км) ПС 110/6 кВ Заречная | J_БР-1252 | нд | 0.058449 | нд | 2.1384 | 2.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1179 | 0 | нд | 2.1384 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,132 км) ПС 35/6 кВ Дроновская | J_БР-1253 | нд | 0 | нд | 1.0553 | 0.03798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03798 | 0 | нд | 1.0553 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,097 км) ПС 35/10 кВ Абаринская | J_БР-1255 | нд | 0.058449 | нд | 0.68146 | 0.71333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71333 | 0 | нд | 0.68146 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,06 км) ПС 35/10 кВ Алешинская | J_БР-1256 | нд | 0 | нд | 0.47967 | 0.017264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017264 | 0 | нд | 0.47967 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,094 км) ПС 35/10 кВ Алтуховская | J_БР-1257 | нд | 0 | нд | 0.75148 | 0.027046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027046 | 0 | нд | 0.75148 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,112 км) ПС 35/10 кВ Андрейковичи | J_БР-1258 | нд | 0 | нд | 0.85433 | 0.82364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82364 | 0 | нд | 0.85433 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,104 км) ПС 35/10 кВ Борщёво | J_БР-1260 | нд | 0 | нд | 0.83142 | 0.029923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029923 | 0 | нд | 0.83142 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,141 км) ПС 35/10 кВ Брасовская | J_БР-1261 | нд | 0 | нд | 1.1272 | 0.040568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040568 | 0 | нд | 1.1272 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,140 км) ПС 35/10 кВ Бульшевская | J_БР-1262 | нд | 0 | нд | 1.1192 | 0.04028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04028 | 0 | нд | 1.1192 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,184 км) ПС 35/6 кВ Бытошь | J_БР-1263 | нд | 0 | нд | 1.471 | 0.05294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05294 | 0 | нд | 1.471 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,146 км) ПС 35/6 кВ Вельяминовская | J_БР-1264 | нд | 0 | нд | 1.1672 | 0.042006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042006 | 0 | нд | 1.1672 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,128 км) ПС 35/6 кВ Ветьма | J_БР-1265 | нд | 0 | нд | 1.0233 | 0.036828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036828 | 0 | нд | 1.0233 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,298 км) ПС 35/6 кВ Володарская | J_БР-1266 | нд | 0 | нд | 2.3823 | 0.08574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08574 | 0 | нд | 2.3823 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,101 км) ПС 35/10 кВ Воронок | J_БР-1267 | нд | 0 | нд | 0.80744 | 0.029059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029059 | 0 | нд | 0.80744 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,114 км) ПС 35/10 кВ Глодневская | J_БР-1268 | нд | 0 | нд | 0.91136 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0328 | 0 | нд | 0.91136 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,146 км) ПС 35/10 кВ Гордеевская | J_БР-1269 | нд | 0 | нд | 1.1672 | 0.042006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042006 | 0 | нд | 1.1672 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/6 кВ Гриденки | J_БР-1270 | нд | 0 | нд | 0.97532 | 0.035101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035101 | 0 | нд | 0.97532 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,120 км) ПС 35/10 кВ Гришина Слобода | J_БР-1271 | нд | 0 | нд | 0.95933 | 0.034526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034526 | 0 | нд | 0.95933 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,180 км) ПС 35/10 кВ Дивовка | J_БР-1272 | нд | 0 | нд | 1.439 | 0.05179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05179 | 0 | нд | 1.439 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35/10 кВ Доброводье | J_БР-1273 | нд | 0 | нд | 0.87939 | 0.031649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031649 | 0 | нд | 0.87939 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,072 км) ПС 35/10 кВ Домашово | J_БР-1274 | нд | 0 | нд | 0.5756 | 0.020716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020716 | 0 | нд | 0.5756 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,120 км) ПС 35/10 кВ Жирятинская | J_БР-1275 | нд | 0 | нд | 0.95933 | 0.034526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034526 | 0 | нд | 0.95933 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/10 кВ Заводская | J_БР-1276 | нд | 0 | нд | 0.97532 | 0.035101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035101 | 0 | нд | 0.97532 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,101 км) ПС 35/10 кВ Игрицкая | J_БР-1277 | нд | 0 | нд | 0.80744 | 0.029059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029059 | 0 | нд | 0.80744 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35/10 кВ Истопки | J_БР-1278 | нд | 0 | нд | 0.87939 | 0.031649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031649 | 0 | нд | 0.87939 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/10 кВ Каташин | J_БР-1279 | нд | 0 | нд | 0.97532 | 0.035101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035101 | 0 | нд | 0.97532 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,186 км) ПС 35/10 кВ Луна | J_БР-1280 | нд | 0 | нд | 1.487 | 0.053516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053516 | 0 | нд | 1.487 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ивайтенки с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_БР-1373 | 0.043355 | 0.036611 | нд | 0.40154 | 0.39955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39955 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40154 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_БР-1374 | 0.043355 | 0.036611 | нд | 0.40154 | 0.39955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39955 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40154 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Марицкая с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_БР-1377 | нд | 0.036611 | нд | 0.40154 | 0.39955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39955 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40154 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Свенская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_БР-1378 | нд | 0.036611 | нд | 0.40154 | 0.43815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43815 | 0 | нд | 0.40154 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Найтоповичи 8НА с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_БР-1380 | 0.043355 | 0.036611 | нд | 0.40154 | 0.39955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39955 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40154 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Погар с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_БР-1381 | 0.043355 | 0.036611 | нд | 0.40154 | 0.39955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39955 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40154 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Стародуб с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_БР-1382 | 0.043355 | 0.036611 | нд | 0.40154 | 0.39955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39955 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40154 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Южная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_БР-1384 | 0.043355 | 0.03661 | нд | 0.40154 | 0.39955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39955 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40154 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Молотинская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БР-1385 | нд | 0 | нд | 0.82873 | 0.029389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029389 | 0 | нд | 0.82873 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Тепличная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БР-1386 | нд | 0 | нд | 0.82873 | 0.029389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029389 | 0 | нд | 0.82873 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шеломы с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БР-1387 | нд | 0 | нд | 0.82873 | 0.029389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029389 | 0 | нд | 0.82873 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Дормашевская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БР-1388 | нд | 0 | нд | 0.82873 | 0.029389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029389 | 0 | нд | 0.82873 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Дятьковская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БР-1389 | нд | 0 | нд | 0.82873 | 0.029389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029389 | 0 | нд | 0.82873 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Заречная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БР-1390 | нд | 0 | нд | 0.82873 | 0.029389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029389 | 0 | нд | 0.82873 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Абаринская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БР-1391 | нд | 0 | нд | 0.82873 | 0.029389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029389 | 0 | нд | 0.82873 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Андрейковичи с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БР-1392 | нд | 0 | нд | 0.82873 | 0.029389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029389 | 0 | нд | 0.82873 | 0 | - | нд
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 4.4242 | 0.2516 | 0 | 29.7035 | 13.7692 | 14.7437 | 0 | 14.3049 | 0 | 0.43872 | 2.3691 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 14.9598 | 14.7437 | - | нд
2.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.608 ПС 110/35/6 кВ Аксинино для кольцевания с ВЛ 6 кВ ф.610 ПС 110/6 Карачевская (протяженность 3,0 км) | M_БР-1716 | нд | 0 | нд | 3.85 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | нд | 3.85 | 0 | - | нд
2.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 110/35/10 кВ Центральная для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ Привольская (протяженность 3,0 км) | M_БР-1719 | нд | 0 | нд | 3.85 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | нд | 3.85 | 0 | - | нд
2.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.103 ПС 35/10 кВ Путевая для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.101 ПС 110/35/10 кВ Стародуб (протяженность 3,5 км) | M_БР-1720 | нд | 0.1477 | нд | 4.3023 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | нд | 4.3023 | 0 | - | нд
2.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4/160 кВА №6 ф.1028 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БР-205 | 0.11528 | 0.031702 | нд | 0.68809 | 0.68809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68809 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68809 | 0 | - | нд
2.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельные вставки 2-цепной ВЛ 6 кВ ф.601, ф.602 ПС 110/6 кВ Высокое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Транснефть-Дружба, договор №42123015 от 17.06.22; протяженность 0,83 км) | N_БР-2173 | 4.0049 | 0 | нд | 15.332 | нд | 14.7437 | нд | 14.3049 | нд | 0.43872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.58833 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
2.4 | Строительство с заменой КТП 6/0,4/100 кВА №10 ф.601 ПС 110/6 кВ Карачевская (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | F_БР-237 | 0.14979 | 0.032949 | нд | 0.72674 | 0.72674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72674 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72674 | 0 | - | нд
2.4 | Строительство с заменой КТП 6/0,4/250 кВА №19 ф.625 ПС 110/35/6 кВ Аксинино (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БР-249 | 0.15427 | 0.039248 | нд | 0.95432 | 0.95432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95432 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.95432 | 0 | - | нд
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0.93185 | 93.3264 | 0 | 130.6784 | 151.3915 | 9.4802 | 0 | 6.0786 | 0 | 3.4015 | 0 | 0 | 151.3915 | 0 | 0 | 121.1983 | 9.4802 | - | нд
2.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2022: контрольно-измерительные приборы - 65 шт, средства механизации - 201 шт) | M_БР-2077 | нд | 25.268 | нд | -9.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -9.1147 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: контрольно-измерительные приборы - 17 шт) | M_БР-2078 | нд | 0 | нд | 24.3871 | 24.3871 | 2.1948 | 0 | 1.037 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 24.3871 | 0 | нд | 22.1923 | 2.1948 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
2.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2023: МФУ - 28 шт, ПК - 15 шт) | M_БР-2082 | нд | 0 | нд | 2.0354 | 2.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0354 | 0 | нд | 2.0354 | 0 | - | нд
2.6 | Приобретение Транспорта. Тракторные прицепы, ДГУ и РИСЭ (2023: полуприцеп - 1 шт) | M_БР-2087 | нд | 0 | нд | 2.6817 | 2.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6817 | 0 | нд | 2.6817 | 0 | - | нд
2.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2022: БКМ - 2 шт) | M_БР-2090 | нд | 15.0849 | нд | 0.19903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19903 | 0 | - | нд
2.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2023: БКМ - 1 шт, крано-манипуляторная установка - 1 шт, а/кран - 1 шт, самосвал - 1 шт) | M_БР-2091 | нд | 0 | нд | 34.3349 | 34.3349 | 5.0417 | 0 | 5.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3349 | 0 | нд | 29.2932 | 5.0417 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
2.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2022: а/м грузопассажирский 7-мест полноприводный - 5 шт, передвижная мастерская -4 шт) | M_БР-2094 | нд | 52.9736 | нд | -19.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -19.6887 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: бригадный а/м (4х4) до 8 т - 4 шт, грузопассажирский 7-мест полноприводный а/м - 10 шт, а/м повышенной проходимости малого класса – 3 шт) | M_БР-2095 | нд | 0 | нд | 38.0737 | 38.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0737 | 0 | нд | 38.0737 | 0 | - | нд
2.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъёмники, автовышки (2023: а/гидроподъёмник до 18 м - 2 шт, а/гидроподъёмник (6х6) до 28 м - 1 шт) | M_БР-2099 | нд | 0 | нд | 32.8958 | 32.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8958 | 0 | нд | 32.8958 | 0 | - | нд
2.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы (2023: мульчер - 1 шт, колёсный трактор - 2 шт) | M_БР-2103 | нд | 0 | нд | 16.9829 | 16.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9829 | 0 | нд | 16.9829 | 0 | - | нд
2.6 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Брянскэнерго (1 система) | N_БР-2184 | 0.45204 | 0 | нд | 4.8281 | нд | 1.9272 | нд | 0 | нд | 1.9272 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9009 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
2.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_БР-2258 | 0.405 | 0 | нд | 2.5838 | нд | 0.27593 | нд | 0 | нд | 0.27593 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3079 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
2.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_БР-2259 | 0.074811 | 0 | нд | 0.47936 | нд | 0.040575 | нд | 0 | нд | 0.040575 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43879 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
3 | Воронежская область | Г | 391.0337 | 3152.973 | 0 | 3063.5083 | 2478.0912 | 1165.2014 | 187.1428 | 522.3592 | 314.8504 | 642.8422 | 568.1253 | 0 | 1407.9727 | 0 | 0 | 1898.3068 | 663.2082 | 132.1% | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 52.6963 | 1647.0217 | 0 | 713.4765 | 472.0992 | 785.8105 | 146.0152 | 448.0264 | 178.5745 | 337.7841 | 145.5094 | 0 | 2 | 0 | 0 | -72.334 | 461.2208 | 142.1% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 46.485 | 1639.5993 | 0 | 685.9441 | 472.0992 | 775.1268 | 146.0152 | 443.1812 | 178.5745 | 331.9456 | 145.5094 | 0 | 2 | 0 | 0 | -89.1827 | 450.537 | 138.8% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 1156.7043 | 0 | 267.0398 | 325.0992 | 537.1969 | 105.4631 | 268.7435 | 93.4754 | 268.4533 | 124.1607 | 0 | 2 | 0 | 0 | -270.1571 | 338.2584 | 170% | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 371.9329 | 0 | 163.1858 | 147 | 145.9812 | 40.5522 | 100.0845 | 85.0991 | 45.8967 | 21.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2045 | 20.33 | 16.18% | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 46.485 | 110.9621 | 0 | 255.7186 | 0 | 91.9487 | 0 | 74.3532 | 0 | 17.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.7699 | 91.9487 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок оп.1 КВЛ 6 кВ №6-17 ПС 110 кВ №15 Семилуки до новой ТП 6/0,4 кВ №1710 для Техприсоединения отдела по образованию и опеке администрации Семилукского муниципального р-на, договор №41666720 от 21.09.18 (до 670 кВт; протяженность 3,277 км) | N_ВР-2455 | 1.2816 | 7.3345 | нд | 0.63787 | нд | 0 | нд | 0.094103 | нд | -0.094103 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.63787 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ №6 до границы участка Заявителя с монтажом ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ КОМФОРТСТРОЙ, договор №42013210 от 30.09.20 (свыше 670 кВт; протяженность 11,0 км, в том числе ГНБ - 1,0 км) | N_ВР-3623 | 8.7087 | 53.2115 | нд | 6.072 | нд | 14.6617 | нд | 14.6617 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.5897 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Верхняя Хава до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ООО Аквилон, договор №42041017 от 26.01.21 (свыше 670 кВт; протяженность 3,4 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | N_ВР-3652 | 1.4359 | 7.1807 | нд | 2.2221 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2221 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Новоусманская до строящейся ТП-413 для Техприсоединения школы Администрации Новоусманского района Воронежской области, договор №41970896 от 18.02.21 (свыше 670 кВт; протяженность 2,993 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | M_ВР-3684 | 1.9085 | 10.2992 | нд | 0.11354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11354 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.22 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Новоусманская до строящейся ТП-413 для Техприсоединения школы Администрации Новоусманского района Воронежской области, договор №41970896 от 18.02.21 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_ВР-3685 | 0.033841 | 0.14664 | нд | 0.032019 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.032019 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ТП-413 ф.6, 9 ПС 110/10 кВ Новоусманская до границы участка Заявителя для Техприсоединения школы Администрации Новоусманского района Воронежской области, договор №41970896 от 18.02.21 (свыше 670 кВт; протяженность 2,6 км) | N_ВР-3688 | 0.84438 | 5.8815 | нд | -0.50817 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.50817 | нд | нд | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ Орлов Лог с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения СНТ Дон, договор №42081704 от 25.06.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_ВР-3787 | 0.28157 | 0 | нд | 1.6662 | нд | 0.22115 | нд | 0.22115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4451 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник до строящейся РП 10 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО УК АВИАСЕРВИС, договор №42029596 от 09.07.21 (свыше 670 кВт; протяженность 30,0 км, в том числе ГНБ - 2,0 км) | N_ВР-3788 | 5.4365 | 0 | нд | 67.5616 | нд | 9.6494 | нд | 0 | нд | 9.6494 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 57.9122 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО УК АВИАСЕРВИС, договор №42029596 от 09.07.21 (свыше 670 кВт) | N_ВР-3789 | 9.8005 | 0 | нд | 66.6318 | нд | 0.7261 | нд | 0 | нд | 0.7261 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 65.9057 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2/15 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Новоусманская до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) для Техприсоединения ООО ВМС, договор №42088955 от 19.07.21 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_ВР-3790 | 0.36813 | 1.7307 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ВМС, договор №42088955 от 19.07.21 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | N_ВР-3791 | 0.075635 | 0.75597 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвлений оп.142, 151 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Дон до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента Строительной политики Воронежской обл, договор №42043228 от 19.07.21 (до 670 кВт; протяженность 2,014 км) | N_ВР-3794 | 0.053549 | 0 | нд | 0.33022 | нд | 0.043808 | нд | 0.043808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28641 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство кабельного участка 10 кВ оп. №142, 151 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Дон до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента Строительной политики Воронежской обл., договор №42043228 от 19.07.21 г. (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_ВР-3795 | 0.078015 | 0 | нд | 0.64232 | нд | 0.052195 | нд | 0.052195 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.59012 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента Строительной политики Воронежской обл., договор №42043228 от 19.07.21 г. (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ВР-3796 | 0.70974 | 0 | нд | 4.6726 | нд | 0.34261 | нд | 0.34261 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.33 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ до границы участка Заявителя с монтажом приборов учёта (2 шт) для Техприсоединения Департамента Строительной политики Воронежской обл., договор №42043228 от 19.07.21 г. (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_ВР-3797 | 0.17848 | 0 | нд | 1.43 | нд | 0.10529 | нд | 0.10529 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3247 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ответвления оп.8/1 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Васильевка до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Ванкорское УТТ, договор №42134461 от 22.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | N_ВР-3992 | 0.22939 | 0 | нд | 1.3017 | нд | 1.3719 | нд | 1.3719 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0702 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ №1 от строящейся КТП 10/0,4 кВ №315 ПС 35/10 кВ Васильевка до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Ванкорское УТТ, договор №42134461 от 22.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_ВР-3994 | 0.01497 | 0 | нд | 0.080868 | нд | 0.14021 | нд | 0.14021 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.059339 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (4 шт) для Техприсоединения ООО Монтажник, договор №42059849 от 24.02.22 (свыше 670 кВт; протяженность 5,1 км, в том числе ГНБ - 1,2 км) | N_ВР-4022 | 3.2043 | 0 | нд | 38.2037 | нд | 1.3851 | нд | 1.3851 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36.8186 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.1102 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом ПКУ (1 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Ряба, договор №42190625 от 05.03.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,5 км) | N_ВР-4033 | 0.795 | 4.2237 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Хохол-1 до границы балансовой принадлежности для Техприсоединения ООО Ряба, договор №42190625 от 05.03.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,5 км) | N_ВР-4034 | 0.42966 | 2.9249 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.25 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 220 кВ Бобров с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СИТИТОРГ-АГРО, договор №42171697 от 14.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | N_ВР-4037 | 0.062312 | 0.41407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 6 кВ - кабельный участок КЛ 6 кВ ф.20 ПС 110/35/6 кВ № 14 Западная до границы балансовой принадлежности Заявителя с монтажом ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ЗАО НПО «ТЭН», договор №42185278 от 15.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км) | N_ВР-4039 | 0.49406 | 0 | нд | 3.1901 | нд | 1.3031 | нд | 1.3031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.887 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №47 Сомово до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения АО СЗ ДСК, договор №42119669 от 21.03.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,0 км) | N_ВР-4043 | 0.5812 | 0 | нд | 7.3318 | нд | 7.3141 | нд | 0 | нд | 7.3141 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.017699 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.14/2 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/6 кВ № 21 Восточная до строящейся ТП 10/0,4 кВ №527 для Техприсоединения Управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж, договор №42056273 от 14.05.21 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | N_ВР-4046 | 0.019786 | 0.21224 | нд | 1e-06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1e-06 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 3-х ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №527 до границы участка Заявителя с монтажом ПКУ (3 шт) для Техприсоединения Управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж, договор №42056273 от 14.05.21 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | N_ВР-4048 | 0.007008 | 0.075177 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.36 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Адм.Новоусманского муниципального р-на ВО, договор №42101771 от 31.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | N_ВР-4130 | 0.056731 | 0.28996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Адм.Новоусманского муниципального р-на ВО, договор №42101771 от 31.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,22 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_ВР-4131 | 0.16141 | 1.0569 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.42 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Адм.Новоусманского муниципального р-на ВО, договор №42101771 от 31.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | N_ВР-4132 | 0.057716 | 0.29499 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Адм.Новоусманского муниципального р-на ВО, договор №42101771 от 31.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | N_ВР-4133 | 0.14351 | 0.93968 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Радуга с с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения Адм.Новоусманского муниципального района ВО, договор 42101771 от 31.05.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | N_ВР-4134 | 0.27341 | 2.5293 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Радуга до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения Адм.Новоусманского муниципального р-на ВО, договор №42101771 от 31.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | N_ВР-4135 | 0.073531 | 0.54276 | нд | -0.0422 | нд | -0.0422 | нд | -0.0422 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
3.1.1.3 | Строительство 2-цепной ВЛ 110 кВ (воздушный участок) ПС 110 кВ Южная-Парковая с ответвлением на ПС 110 кВ Индустриальная для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42236636 (свыше 670 кВт; протяженность 3,179 км) | N_ВР-4141 | 6.839 | 0 | нд | 53.991 | нд | 54.4176 | нд | 54.4176 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.42666 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.6 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Новая Меловатка до границы балансовой принадлежности Заявителя с монтажом ПУ 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения Мирошникова Е.С., договор №42260057 от 04.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_ВР-4144 | 0.048684 | 0.25865 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.23 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения БУЗ ВО Новоусманская РБ департамента строительной политики ВО, договор №42260493 от 20.09.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,15 км) | N_ВР-4152 | 0.068701 | 0.44762 | нд | 0.002234 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002234 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.8/5 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения БУЗ ВО Новоусманская РБ департамента строительной политики ВО, договор №42260493 от 20.09.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,15 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | N_ВР-4153 | 0.05704 | 0.38414 | нд | -0.010637 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.010637 | нд | нд | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Радуга с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения БУЗ ВО Новоусманская РБ департамента строительной политики ВО, договор №42260493 от 20.09.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ВР-4154 | 1.1155 | 6.6685 | нд | -0.067373 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.067373 | нд | нд | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Радуга до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (6 шт) для Техприсоединения БУЗ ВО Новоусманская РБ департамента строительной политики ВО, договор №42260493 от 20.09.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,12 км) | N_ВР-4155 | 0.34925 | 2.3102 | нд | -0.023341 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.023341 | нд | нд | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.114 ВЛ 10 кВ ф.29 ПС 220 кВ Бобров до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Газпром газомоторное топливо, договор №42146116 от 05.04.22 (до 670 кВт; протяженность 0,18 км) | N_ВР-4197 | 0.15974 | 0.84865 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.208 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ МОБ до границы балансовой принадлежности Заявителя с монтажом ПКУ 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО АПК-Мосальское, договор №42168047 от 01.04.22 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_ВР-4258 | 0.048114 | 0 | нд | 0.25662 | нд | 0.25662 | нд | 0.25662 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 6.2114 | 7.4225 | 0 | 27.5324 | 0 | 10.6837 | 0 | 4.8452 | 0 | 5.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8486 | 10.6837 | - | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 6.2114 | 7.4225 | 0 | 27.5324 | 0 | 10.6837 | 0 | 4.8452 | 0 | 5.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8486 | 10.6837 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ №20 с установкой дополнительной ячейки с вакуумным выключателем 6 кВ (1 шт), шкафа с комплектами автоматики разгрузки для Техприсоединения ООО Арт-Финанс, договор №41695604 от 28.09.18 (до 670 кВт) | N_ВР-1879 | 0.003387 | 0.043396 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ТП-305 ПС 35/10 кВ Монастырщина с заменой трансформатора 160 на 250 кВА и монтажом автоматического выключателя (400 А) для Техприсоединения МКОУ Монастырщинская средняя общеобразовательная школа, договор №41964876 от 01.09.20 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_ВР-3604 | 0.071644 | 0.046798 | нд | 0.36782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36782 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ №6 с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ КОМФОРТСТРОЙ, договор №42013210 от 30.09.20 (свыше 670 кВт) | L_ВР-3620 | 0.46647 | 0.060913 | нд | 2.9181 | 0 | 4.3386 | 0 | 3.9913 | 0 | 0.34734 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.4205 | 4.3386 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ №45 Калининская с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ОАО ДСК-2, договор №41996756 от 06.10.20 (свыше 670 кВт) | N_ВР-3632 | 0.5986 | 1.6505 | нд | 1.318 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.318 | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №47 Сомово с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт) с выкатным элементом для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик ВМУ-2, договор №41948736 от 13.01.21 (свыше 670 кВт) | L_ВР-3646 | 0.39673 | 0 | нд | 2.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4455 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №47 Сомово с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт) и монтажом выкатного элемента (1 шт) для Техприсоединения ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВМУ-2, договор №41964884 от 13.01.21 (свыше 670 кВт) | L_ВР-3648 | 0.39673 | 0 | нд | 3.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9221 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верхняя Хава с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Аквилон, договор №42041017 от 26.01.21 (свыше 670 кВт) | L_ВР-3650 | 0.41407 | 1.5801 | нд | 5.8563 | 0 | 1.586 | 0 | 0 | 0 | 1.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2703 | 1.586 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения школы Администрации Новоусманского р-на ВО, договор №41970896 от 18.02.21 (свыше 670 кВт) | N_ВР-3683 | 0.93308 | 3.3534 | нд | 2.2906 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2906 | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ТП-8-7 ПС 35 кВ Садовая с заменой провода для Техприсоединения Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Садовской средней школы №1, договор №41948424 от 01.06.20 (до 670 кВт; инв.№18199/Б; протяженность 0,02 км) | M_ВР-3807 | 7.8e-05 | 0.000391 | нд | 0 | 0 | 0.033346 | 0 | 0.033346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.033346 | 0.033346 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №47 Сомово с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения АО СЗ ДСК, договор №42119669 от 21.03.22 (свыше 670 кВт) | N_ВР-4042 | 1.6048 | 0 | нд | 3.8389 | нд | 3.7832 | нд | 0 | нд | 3.7832 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.055682 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установкой дополнительных ячеек 1, 2 с.ш. 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО УК АВИАСЕРВИС, договор №42029596 от 09.07.21 (свыше 670 кВт) | N_ВР-4122 | 1.0624 | 0 | нд | 3.8722 | нд | 0.12194 | нд | 0 | нд | 0.12194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7503 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Новая Меловатка с установкой подкоса к опоре №3 (2 шт) для Техприсоединения Мирошникова Е.С., договор №42260057 от 04.08.22 (до 670 кВт; инв.100354/К) | N_ВР-4143 | 0.018413 | 0.097828 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Ендовище с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42199483 от 23.03.22 (до 670 кВт) | N_ВР-4156 | 0.030186 | 0.15428 | нд | 0 | нд | 0.24759 | нд | 0.24759 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.24759 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Васильевка с установкой анкерной опоры (2 шт), разъединителя (1 шт) и ОПН (1 шт) для Техприсоединения ООО Ванкорское УТТ, договор №42134461 от 22.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_ВР-4163 | 0.069642 | 0 | нд | 0.31138 | нд | 0.18168 | нд | 0.18168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1297 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ № 15 Семилуки с заменой трансформаторов тока (3 шт) для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Рамонская Индейка, договор 42012743 от 17.02.21 (свыше 670 кВт) | N_ВР-4196 | 0.071808 | 0.43486 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10/6 кВ Россошь с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ПромТара, договор №42146163 от 11.01.22 (до 670 кВт) | N_ВР-4243 | 0.073376 | 0 | нд | 0.39135 | нд | 0.39135 | нд | 0.39135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 200.5272 | 937.994 | 0 | 1443.4602 | 1187.6725 | 246.2003 | 41.1276 | 37.7943 | 127.0575 | 208.406 | 352.4085 | 0 | 667.079 | 0 | 0 | 1197.2599 | 78.0152 | 46.39% | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 24.9184 | 10.899 | 0 | 415.7983 | 348.8499 | 0 | 0 | 0 | 4.9085 | 0 | 41.5725 | 0 | 302.3689 | 0 | 0 | 415.7983 | -4.9085 | -100% | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 24.9184 | 10.899 | 0 | 415.7983 | 348.8499 | 0 | 0 | 0 | 4.9085 | 0 | 41.5725 | 0 | 302.3689 | 0 | 0 | 415.7983 | -4.9085 | -100% | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ кВ №4 (г.Семилуки) с заменой силового трансформатора (Т1) 10 на 10 МВА, ячеек выключателей 35 кВ (5 шт), ячеек выключателей 6 кВ (2 шт), монтажом здания ЗРУ 6 кВ, совмещенного с ОПУ (1-этап; трансформаторная мощность 10,0 МВА) | H_3235 | 17.3548 | 2.3264 | нд | 118.3987 | 118.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3987 | 0 | нд | 118.3987 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Анна с заменой АКБ (1 шт) и зарядных устройств (2 шт) | H_ВР-1315 | нд | 0 | нд | 8.3432 | 8.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3432 | 0 | нд | 8.3432 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Архангельское с заменой существующей токовой делительной автоматики (ТДА), выполняющей функции АЛАР ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль | H_ВР-1499 | нд | 0 | нд | 3.013 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.013 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Эртиль с заменой существующей токовой делительной автоматики (ТДА), выполняющей функции АЛАР ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль | H_ВР-1500 | нд | 0 | нд | 3.013 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.013 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Калач-1 с заменой существующей АЛАР ВЛ 110 кВ Калач-1- Манино | H_ВР-1501 | нд | 0 | нд | 3.013 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.013 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Калач-1 с установкой батареи статических конденсаторов 13,2 МВар (2 шт) и ячеек 10 кВ (2 шт) | J_ВР-1665 | нд | 0 | нд | 7.6697 | 0.49419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49419 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6697 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Верхний Мамон с заменой защит ОВ-110 кВ (3 шт) | I_ВР-1674 | нд | 0 | нд | 4.3715 | 4.3715 | 0 | 0 | 0 | 4.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3715 | -4.3715 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Острогожск-районная с заменой резервных защит ШДЭ 2802 ВЛ 110 кВ Острогожская-2, ВЛ 110 кВ Острогожск - АНП, ВЛ 110 кВ Алексеевка - Острогожск-районная цепь I, ВЛ 110 кВ Алексеевка - Острогожск-районная цепь II на МП КСЗ | J_ВР-1677 | нд | 0 | нд | 3.7633 | 3.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7633 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7633 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Опорная с заменой защит ОВ-110 кВ (7 шт) | I_ВР-1684 | нд | 0 | нд | 3.7633 | 3.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7633 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7633 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Анна с заменой защит ОВ-110 кВ (7 шт) | I_ВР-1685 | нд | 0 | нд | 3.7633 | 3.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7633 | 0 | нд | 3.7633 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Грибановка с заменой защит ОВ-110 кВ (7 шт) | I_ВР-1686 | нд | 0 | нд | 3.7633 | 3.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7633 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7633 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с заменой защит ОВ-110 кВ (7 шт) | I_ВР-1687 | нд | 0 | нд | 3.7633 | 3.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7633 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7633 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ №28 Тепличная с установкой дополнительной линейной ячейки (1 шт) | M_ВР-2345 | 0.41831 | 3.3791 | нд | 0.33906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33906 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Панино с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3021 | нд | 0 | нд | 5.6709 | 5.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6709 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6709 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ В.Хава с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3022 | нд | 0 | нд | 5.6709 | 5.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6709 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6709 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Каменка (Поворинский РЭС) с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3024 | нд | 0 | нд | 5.9184 | 0.51056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51056 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9184 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Рождество с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3025 | нд | 0 | нд | 5.9184 | 0.51056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51056 | 0 | нд | 5.9184 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Давыдовка с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3035 | нд | 0 | нд | 5.6709 | 5.6709 | 0 | 0 | 0 | 0.53695 | 0 | 5.1339 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6709 | -0.53695 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №42 (Полюс; ССПИ) с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3044 | нд | 0 | нд | 5.9184 | 0.51056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51056 | 0 | нд | 5.9184 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ольхов Лог с заменой первичного оборудования ТМ | J_ВР-3057 | нд | 0 | нд | 5.9184 | 0.51056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51056 | 0 | нд | 5.9184 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Осетровка с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3058 | нд | 0 | нд | 5.9184 | 0.51056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51056 | 0 | нд | 5.9184 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Филиппенково с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3063 | нд | 0 | нд | 5.9184 | 0.51056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51056 | 0 | нд | 5.9184 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Краснолипье с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, первичного оборудования ТМ (2 системы) | J_ВР-3069 | нд | 0 | нд | 5.9184 | 0.53695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53695 | 0 | нд | 5.9184 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ МЭЗ с заменой оборудования систем телемеханики, первичного оборудования ТМ, устройств РЗА (2 системы) | J_ВР-3078 | нд | 0 | нд | 5.9184 | 0.53695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53695 | 0 | нд | 5.9184 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ №3 с заменой АКБ (1 шт), установкой шкафов УОТ (5 шт) | J_ВР-3113 | нд | 0 | нд | 13.1473 | 13.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1473 | 0 | нд | 13.1473 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №8 с заменой АКБ (1 шт), установкой шкафов УОТ (5 шт) | J_ВР-3114 | нд | 0 | нд | 13.1473 | 13.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1473 | 0 | нд | 13.1473 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №6 с заменой оборудования систем телемеханики (3 системы; ССПИ) | J_ВР-3210 | 3.5533 | 0.83486 | нд | 22.2733 | 22.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2733 | 0 | нд | 22.2733 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №47 Сомово с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3211 | нд | 0.84925 | нд | 19.6371 | 19.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6371 | 0 | нд | 19.6371 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №16 (Юго-Западная) с заменой оборудования систем телемеханики, установкой первичного оборудования ТМ в ячейках 6 кВ (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3219 | 3.5919 | 1.2932 | нд | 21.4334 | 21.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4334 | 0 | нд | 21.4334 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №27 (РЭП; ССПИ) с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3221 | нд | 1.6152 | нд | 25.7862 | 25.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7862 | 0 | нд | 25.7862 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кантемировка с заменой оборудования систем телемеханики ( 3 шт) и связи (1 шт) | J_ВР-3279 | нд | 0.60103 | нд | 11.5846 | 11.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5846 | 0 | нд | 11.5846 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Прогресс с заменой оборудования систем телемеханики ( 3 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3280 | нд | 0 | нд | 5.6709 | 5.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6709 | 0 | нд | 5.6709 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Восточная-1 с заменой оборудования систем телемеханики ( 3 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3281 | нд | 0 | нд | 5.6709 | 5.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6709 | 0 | нд | 5.6709 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Калачеевская с заменой оборудования систем телемеханики ( 3 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3282 | нд | 0 | нд | 5.6709 | 5.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6709 | 0 | нд | 5.6709 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Н.Мамон с заменой оборудования систем телемеханики ( 3 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3283 | нд | 0 | нд | 5.6709 | 5.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6709 | 0 | нд | 5.6709 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Анна с заменой оборудования систем телемеханики ( 1 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3284 | нд | 0 | нд | 5.6709 | 5.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6709 | 0 | нд | 5.6709 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная с заменой оборудования систем телемеханики ( 1 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3285 | нд | 0 | нд | 5.6709 | 5.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6709 | 0 | нд | 5.6709 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с заменой оборудования систем телемеханики ( 1 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3286 | нд | 0 | нд | 5.6709 | 5.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6709 | 0 | нд | 5.6709 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Грибановка с заменой оборудования ТМ и установкой РАС (ССПИ) | K_ВР-3574 | нд | 0 | нд | 5.9184 | 0.51056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51056 | 0 | нд | 5.9184 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Архангельское с заменой оборудования ТМ (ССПИ) | K_ВР-3575 | нд | 0 | нд | 5.9184 | 0.51056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51056 | 0 | нд | 5.9184 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верхний Карачан с заменой оборудования ТМ (ССПИ) | K_ВР-3576 | нд | 0 | нд | 5.9184 | 0.51056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51056 | 0 | нд | 5.9184 | 0 | - | нд
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 33.0715 | 33.4125 | 0 | 721.7057 | 521.6034 | 1.6313 | 2.1295 | 0.36057 | 83.6169 | 1.2707 | 77.169 | 0 | 358.6881 | 0 | 0 | 720.0744 | -84.1151 | -98.1% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.9322 | 1.0284 | 0 | 19.8016 | 17.62 | 1.6313 | 0 | 0.36057 | 2.2758 | 1.2707 | 0 | 0 | 15.3442 | 0 | 0 | 18.1703 | -0.64447 | -28.32% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 35 кВ №89 ПС 35/10 кВ Березовка - ПС 35/10 кв Новоживотинное с ответвлениями на ПС 110/35/10 кВ Задонская, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (протяженность 6,01 км) | H_ВР-1478 | 2.3752 | 0.32837 | нд | 17.62 | 17.62 | 0 | 0 | 0 | 2.2758 | 0 | 0 | 0 | 15.3442 | 0 | нд | 17.62 | -2.2758 | -100% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-14-5 ПС 110 кВ Студенческая (инв. №12020785-00; Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СЗ Выбор, договор №3600/10446/20; протяженность 0,3 км) | N_ВР-3627 | 0.040384 | 0.13846 | нд | 0.072341 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.072341 | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-14-5 ПС 110 кВ Студенческая (инв. №12022196/С; Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СЗ Выбор, договор №3600/10446/20; протяженность 0,28 км) | N_ВР-3628 | 0.030828 | 0.056465 | нд | 0.10445 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10445 | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Радуга с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Фортуна, договор №3600/14663/19 от 30.07.20; инв.010230/С; протяженность 0,045 км) | N_ВР-3656 | 0.059344 | 0 | нд | 0.30405 | нд | 0.29964 | нд | 0 | нд | 0.29964 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00441 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
3.2.2.1 | Реконструкция участка (в пролете опор 14-16) ВЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 кВ Новоусманская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Золотарева Ю.В., договор №3600/07615/21 от 29.06.21; инв.№ 010223/1/С; протяженность 0,13 км) | N_ВР-4040 | 0.046315 | 0.24606 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Радуга с демонтажем провода, заменой опор и изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Буренка Ю.Н. договор 3600/03839/22 от 29.03.22; инв.010233/4/С; протяженность 0,35 км) | N_ВР-4124 | 0.013429 | 0 | нд | 0.11935 | нд | 0.36057 | нд | 0.36057 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.24122 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Средний Икорец с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СК КРОНОС, договор №3600/12944/22 от 28.09.22; инв.№409800/Л; протяженность 0,39 км) | N_ВР-4169 | 0.16175 | 0 | нд | 0.84604 | нд | 0.87217 | нд | 0 | нд | 0.87217 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.026132 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ № 32 Никольская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО "Выбор-ОБД", договор №3600/06374/22 от 28.06.22; инв.№12021550-00; протяженность 0,5 км) | N_ВР-4175 | 0.15621 | 0 | нд | 0.73535 | нд | 0.098909 | нд | 0 | нд | 0.098909 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.63644 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участкам Богомаз А.В., договор №3600/09317/22 от 22.07.22; инв. №912758/С; протяженность 0,14 км) | N_ВР-4195 | 0.048762 | 0.25906 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 30.1393 | 32.384 | 0 | 701.9041 | 503.9834 | 0 | 2.1295 | 0 | 81.3412 | 0 | 77.169 | 0 | 343.3438 | 0 | 0 | 701.9041 | -83.4706 | -100% | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-10-15 ПС 110/35/10 кВ В.Хава с заменой провода и опор (протяженность 1,131 км) | F_ВР-260 | нд | 0 | нд | 2.4081 | 2.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4081 | 0 | нд | 2.4081 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №14 Западная - ПС 110 кВ №25 Коммунальная совместной подвеской ВОЛС (3 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2803 | 1.4122 | 0.35787 | нд | 8.2215 | 8.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2215 | 0 | нд | 8.2215 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №25 Коммунальная - ПС 110 кВ №16 Юго-Западная совместной подвеской ВОЛС (2 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2804 | 1.4119 | 0.35621 | нд | 8.2215 | 8.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6536 | 0 | 0.56794 | 0 | нд | 8.2215 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №16 Юго-Западная - ТЭЦ-1 совместной подвеской ВОЛС (7,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2805 | 1.4138 | 0.36534 | нд | 8.2215 | 8.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2215 | 0 | нд | 8.2215 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №31 Воля - ПС 110 кВ Радуга совместной подвеской ВОЛС (14,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2807 | 1.4033 | 0.33059 | нд | 8.4396 | 8.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4396 | 0 | нд | 8.4396 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Новоусманская - ПС 220 кВ Кировская совместной подвеской ВОЛС (8,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2808 | 0.941 | 0.32255 | нд | 6.113 | 6.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.113 | 0 | нд | 6.113 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Московское - ПС 110 кВ №36 с-з Масловский совместной подвеской ВОЛС (22,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2813 | 2.3601 | 0.52192 | нд | 10.7458 | 10.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7458 | 0 | нд | 10.7458 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Рассвет - ПС 35 кВ Лосево совместной подвеской ВОЛС (5,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2823 | нд | 0 | нд | 6.143 | 6.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.143 | 0 | нд | 6.143 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Лосево - ПС 110 кВ №15 Семилуки совместной подвеской ВОЛС (14,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2824 | нд | 0 | нд | 8.1236 | 8.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1236 | 0 | нд | 8.1236 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №29 ДСК - ПС 110 кВ №14 Западная совместной подвеской ВОЛС (3 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2825 | 1.4122 | 0.35787 | нд | 8.2215 | 8.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2215 | 0 | нд | 8.2215 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Курская - ПС 220 кВ Латная совместной подвеской ВОЛС (8,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2826 | нд | 0 | нд | 6.8029 | 6.8029 | 0 | 0.42842 | 0 | 6.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8029 | -6.8029 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 220 кВ Латная - ПС 110 кВ №15 Семилуки совместной подвеской ВОЛС (7,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2827 | 1.4138 | 0.36534 | нд | 8.2215 | 8.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2215 | 0 | нд | 8.2215 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ М.Покровка - ПС 110 кВ Комплекс совместной подвеской ВОЛС (15,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2828 | нд | 0 | нд | 8.3449 | 8.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3449 | 0 | нд | 8.3449 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Комплекс - ПС 110 кВ Нижняя Ведуга совместной подвеской ВОЛС (21,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2829 | нд | 0 | нд | 9.839 | 9.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.839 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.839 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ №33 Ендовище - ПС 110 кВ №15 Семилуки совместной подвеской ВОЛС (7,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2830 | нд | 0 | нд | 6.5831 | 6.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5831 | 0 | нд | 6.5831 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ №34 - ПС 110 кВ №15 Семилуки совместной подвеской ВОЛС (3,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2831 | нд | 0 | нд | 5.7015 | 5.7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7015 | 0 | нд | 5.7015 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ №38 - ПС 110 кВ №15 Семилуки совместной подвеской ВОЛС (10,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2832 | нд | 0 | нд | 7.2426 | 7.2426 | 0 | 0 | 0 | 7.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.2426 | -7.2426 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ №7 - ПС 35 кВ №38 совместной подвеской ВОЛС (4,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2833 | нд | 0 | нд | 5.9216 | 5.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9216 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9216 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Медвежье - ПС 110 кВ №15 Семилуки совместной подвеской ВОЛС (16 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2834 | нд | 0 | нд | 8.4536 | 8.4536 | 0 | 0 | 0 | 8.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.4536 | -8.4536 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Архангельское - ПС 35 кВ Яблочное совместной подвеской ВОЛС (7 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2835 | нд | 0 | нд | 6.473 | 6.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.473 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.473 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Яблочное - ПС 35 кВ Рудкино совместной подвеской ВОЛС (20 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2836 | нд | 0 | нд | 9.3349 | 9.3349 | 0 | 0 | 0 | 9.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.3349 | -9.3349 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Рудкино - ПС 35 кВ Ивановка совместной подвеской ВОЛС (12 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2837 | нд | 0 | нд | 7.5728 | 7.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5728 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5728 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Семидесятное - ПС 35 кВ Ст.Никольское совместной подвеской ВОЛС (19 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2838 | нд | 0 | нд | 9.1161 | 9.1161 | 0 | 0 | 0 | 9.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.1161 | -9.1161 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Ст.Никольское - ПС 35 кВ Заречная совместной подвеской ВОЛС (6 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2839 | нд | 0 | нд | 6.2529 | 6.2529 | 0 | 0 | 0 | 6.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2529 | -6.2529 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Заречная - ПС 35 кВ Ивановка совместной подвеской ВОЛС (3 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2840 | нд | 0 | нд | 5.5919 | 5.5919 | 0 | 0 | 0 | 5.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5919 | -5.5919 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Ивановка - ПС 35 кВ Дон совместной подвеской ВОЛС (15 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2841 | нд | 0 | нд | 8.235 | 8.235 | 0 | 0 | 0 | 8.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.235 | -8.235 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Дон - ПС 35 кВ Хохол-1 совместной подвеской ВОЛС (13 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2842 | нд | 0 | нд | 7.7952 | 7.7952 | 0 | 0 | 0 | 7.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7952 | -7.7952 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ на участке Хохольский РЭС - ПС 35 кВ Хохол-1 совместной подвеской ВОЛС (2 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2843 | нд | 0 | нд | 5.3718 | 5.3718 | 0 | 0 | 0 | 5.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3718 | -5.3718 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Хохол-2 - ПС 35 кВ №7 совместной подвеской ВОЛС (12 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2844 | нд | 0 | нд | 7.5728 | 7.5728 | 0 | 0 | 0 | 7.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5728 | -7.5728 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №9 СХИ - ПС 110 кВ №37 Отрожка совместной подвеской ВОЛС (5,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2845 | 1.4131 | 0.36202 | нд | 8.2215 | 8.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2215 | 0 | нд | 8.2215 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №37 Отрожка - ПС 500 кВ Воронежская совместной подвеской ВОЛС (7,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2846 | 1.4138 | 0.36534 | нд | 8.2215 | 8.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2215 | 0 | нд | 8.2215 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 500 кВ Воронежская - ПС 110 кВ №31 Воля совместной подвеской ВОЛС (2,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2847 | 1.4121 | 0.35704 | нд | 8.2215 | 8.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2215 | 0 | нд | 8.2215 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №30 Подгорное - ПС 220 кВ Латная совместной подвеской ВОЛС (22,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2848 | 1.4501 | 0.53855 | нд | 8.2215 | 8.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2215 | 0 | нд | 8.2215 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/6 кВ № 4 - ПС 35/6 кВ № 8 совместной подвеской ВОЛС (2,5 км; ССПИ) | J_ВР-2852 | 1.4121 | 0.35704 | нд | 8.2215 | 8.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2215 | 0 | нд | 8.2215 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/6 кВ № 8 - ПС 110/35/6 кВ №29 ДСК совместной подвеской ВОЛС (5,5 км; ССПИ) | J_ВР-2853 | 1.4131 | 0.36202 | нд | 8.2215 | 8.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2215 | 0 | нд | 8.2215 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Анна - ПС 110 кВ Верхняя Тойда совместной подвеской ВОЛС (17 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2860 | нд | 0 | нд | 9.0712 | 0.44491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44491 | 0 | нд | 9.0712 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 110 кВ Архангельское - ПС 35 кВ Ростоши совместной подвеской ВОЛС (15,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2866 | нд | 0 | нд | 8.7241 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | нд | 8.7241 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Ростоши - ПС 35 кВ Кисельное совместной подвеской ВОЛС (23 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2867 | нд | 0 | нд | 10.6269 | 0.62961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62961 | 0 | нд | 10.6269 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Кисельное - ПС 35 кВ Н.Елань совместной подвеской ВОЛС (19,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2868 | нд | 0 | нд | 9.6473 | 0.44976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44976 | 0 | нд | 9.6473 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Н.Елань - ПС 110 кВ Листопадовка совместной подвеской ВОЛС (21 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2869 | нд | 0 | нд | 10.1671 | 0.62572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62572 | 0 | нд | 10.1671 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Листопадовка - ПС 110 кВ Верхний Карачан совместной подвеской ВОЛС (25 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2870 | нд | 0 | нд | 11.089 | 0.63349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63349 | 0 | нд | 11.089 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Верхний Карачан - ПС 110 кВ Грибановка совместной подвеской ВОЛС (19,0 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2871 | нд | 0 | нд | 9.532 | 0.44878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44878 | 0 | нд | 9.532 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Грибановка - ПС 110 кВ Борисоглебск совместной подвеской ВОЛС (19 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2872 | нд | 0 | нд | 9.532 | 0.44878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44878 | 0 | нд | 9.532 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Верхняя Тойда - ПС 110 кВ Шишовка совместной подвеской ВОЛС (15,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2874 | нд | 0 | нд | 8.7241 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | нд | 8.7241 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Шишовка - ПС 110 кВ Коршево совместной подвеской ВОЛС (12 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2875 | нд | 0 | нд | 7.9152 | 0.43521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43521 | 0 | нд | 7.9152 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Коршево - ПС 220 кВ Бобров совместной подвеской ВОЛС (17 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2876 | нд | 0 | нд | 9.0712 | 0.44491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44491 | 0 | нд | 9.0712 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 220 кВ Бобров - ПС 110 кВ Козловка совместной подвеской ВОЛС (50 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2882 | нд | 0 | нд | 16.8807 | 0.70673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70673 | 0 | нд | 16.8807 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Козловка - ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 совместной подвеской ВОЛС (8,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2883 | нд | 0 | нд | 7.1087 | 0.42842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42842 | 0 | нд | 7.1087 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Филиппенково - ПС 110 Калач-2 совместной подвеской ВОЛС (54 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2886 | нд | 0 | нд | 17.8025 | 0.71449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71449 | 0 | нд | 17.8025 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Калач-2 - ПС 110 кВ Калач-1 совместной подвеской ВОЛС (8 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2887 | нд | 0 | нд | 6.9934 | 0.42745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42745 | 0 | нд | 6.9934 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 110 кВ Анна-2 - ПС 35 кВ Н. Курлак совместной подвеской ВОЛС (19,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2888 | нд | 0 | нд | 9.6473 | 0.44976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44976 | 0 | нд | 9.6473 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Н. Курлак - ПС 35 кВ Тишанка совместной подвеской ВОЛС (14,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2889 | нд | 0 | нд | 8.4922 | 0.44006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44006 | 0 | нд | 8.4922 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Тишанка - ПС 35 кВ Троицкая-1 совместной подвеской ВОЛС (16,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2890 | нд | 0 | нд | 8.9533 | 0.44394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44394 | 0 | нд | 8.9533 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Троицкая-1 - ПС 35 кВ Александровка совместной подвеской ВОЛС (7,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2891 | нд | 0 | нд | 6.8785 | 0.42648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42648 | 0 | нд | 6.8785 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Александровка - ПС 35 кВ Н.Троицкое совместной подвеской ВОЛС (7 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2892 | нд | 0 | нд | 6.7631 | 0.42551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42551 | 0 | нд | 6.7631 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Н.Троицкое - ПС 110 кВ Таловая - районная совместной подвеской ВОЛС (10,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2893 | нд | 0 | нд | 7.5693 | 0.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4323 | 0 | нд | 7.5693 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-738 ПС 110/35/10 кВ Петропавловка с заменой провода и опор (протяженность 1,209 км) | F_ВР-297 | нд | 0 | нд | 2.6893 | 2.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6893 | 0 | нд | 2.6893 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Орлов Лог с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (8 шт) | J_ВР-3151 | 1.4229 | 5.8854 | нд | 2.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8026 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ №28 Тепличная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт), с монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (3 шт) | J_ВР-3195 | 2.1769 | 11.8505 | нд | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3525 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ №28 Тепличная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт), с монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (3 шт) | J_ВР-3196 | 1.4014 | 5.6457 | нд | 2.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9168 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 110/35/6 кВ № 15 Семилуки - ПС 35/6 кВ № 4 совместной подвеской ВОЛС (4,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3229 | нд | 0.36036 | нд | 8.3105 | 8.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3105 | 0 | нд | 8.3105 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/10 кВ № 18 Туббольница - ПС 110/10 кВ № 28 Тепличная совместной подвеской ВОЛС (3,5 км) | J_ВР-3230 | нд | 0 | нд | 5.6685 | 5.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6685 | 0 | нд | 5.6685 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/10 кВ № 28 Тепличная - ПС 110/35/6 кВ № 29 ДСК совместной подвеской ВОЛС (8,0 км) | J_ВР-3231 | нд | 0 | нд | 6.6597 | 6.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6597 | 0 | нд | 6.6597 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/6 кВ № 42 Полюс - ПС 110/35/6 кВ № 29 ДСК совместной подвеской ВОЛС (5 км; ССПИ) | J_ВР-3232 | нд | 0.36119 | нд | 8.2215 | 8.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2215 | 0 | нд | 8.2215 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/6 кВ № 41 - ПС 110/35/10 кВ Студенческая совместной подвеской ВОЛС (16 км) | J_ВР-3235 | нд | 0 | нд | 8.4205 | 8.4205 | 0 | 0.44296 | 0 | 0 | 0 | 7.9776 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.4205 | -0.44296 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/35/6 кВ № 47 Сомово - ПС 110 кВ № 37 Отрожка совместной подвеской ВОЛС (4,5 км; ССПИ) | J_ВР-3236 | нд | 0.36036 | нд | 8.2215 | 8.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2215 | 0 | нд | 8.2215 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/6 кВ № 23 - ПС 110 кВ № 37 Отрожка совместной подвеской ВОЛС (5 км) | J_ВР-3237 | нд | 0 | нд | 5.9987 | 5.9987 | 0 | 0.42162 | 0 | 0 | 0 | 5.5771 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9987 | -0.42162 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/6 кВ № 3 - ПС 110 кВ № 37 Отрожка совместной подвеской ВОЛС (2,5 км) | J_ВР-3238 | нд | 0 | нд | 5.4474 | 5.4474 | 0 | 0.41678 | 0 | 0 | 0 | 5.0306 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4474 | -0.41678 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/6/6 кВ № 27 РЭП - ПС 110 кВ № 37 Отрожка совместной подвеской ВОЛС (6,5 км; ССПИ) | J_ВР-3239 | нд | 0.36368 | нд | 8.2215 | 8.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2215 | 0 | нд | 8.2215 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/6 кВ № 35 - ПС 110/35/6 кВ № 21 Восточная совместной подвеской ВОЛС (4 км) | J_ВР-3240 | нд | 0 | нд | 5.7786 | 5.7786 | 0 | 0.41969 | 0 | 0 | 0 | 5.3589 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7786 | -0.41969 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/35/6 кВ № 21 Восточная - ПС 220 кВ Кировская совместной подвеской ВОЛС (8 км) | J_ВР-3241 | нд | 0 | нд | 6.6597 | 6.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6597 | 0 | нд | 6.6597 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/6 кВ № 43 ВШЗ - ПС 220 кВ Южная совместной подвеской ВОЛС (2,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-3242 | нд | 0 | нд | 5.4911 | 5.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4911 | 0 | нд | 5.4911 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/6 кВ № 24 - ПС 35/6 кВ № 46 совместной подвеской ВОЛС (18 км) | J_ВР-3243 | нд | 0 | нд | 8.862 | 8.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.862 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.862 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/6 кВ № 46 - ПС 110/35/10 кВ №32 Никольская совместной подвеской ВОЛС (5,5 км) | J_ВР-3244 | нд | 0 | нд | 6.11 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.11 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-11 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с заменой провода и опор (протяженность 1,712км) | F_ВР-335 | нд | 0 | нд | 3.4246 | 3.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4246 | 0 | нд | 3.4246 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-4-10 ПС 35/6 кВ Хохол-1, с заменой опор, провода и арматуры (протяженность 3,284 км) | F_ВР-337 | нд | 0 | нд | 6.8168 | 6.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8168 | 0 | нд | 6.8168 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-3-4 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с заменой провода и опор (протяженность 2,731 км) | F_ВР-338 | нд | 0 | нд | 5.8045 | 5.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8045 | 0 | нд | 5.8045 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-3-4 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с заменой провода и опор (протяженность 3,899 км) | F_ВР-339 | нд | 0 | нд | 6.7238 | 6.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7238 | 0 | нд | 6.7238 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПС 110/35/6 кВ Острогожск-районная - ПС 330 кВ Лиски совместной подвеской ВОЛС (48 км) для организации технологических каналов связи | M_ВР-3720 | 4.8554 | 2.2372 | нд | 14.9629 | 14.9629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9629 | 0 | нд | 14.9629 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-255 ПС 110/10 кВ №36 Воронежская с установкой устройства регулирования напряжения (1 шт) | M_ВР-3863 | нд | 0 | нд | 0.45784 | 0.45784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45784 | 0 | нд | 0.45784 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-707 ПС 35/10 кВ Мужичье с заменой провода и опор (протяженность 2,679 км) | F_ВР-409 | нд | 0 | нд | 5.7296 | 5.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7296 | 0 | нд | 5.7296 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ филиала Воронежэнерго с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры (2023; протяженность 38,0 км) | M_ВР-4090 | нд | 0 | нд | 82.2801 | 82.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2801 | 0 | нд | 82.2801 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1-40 ф.10-1 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с заменой провода и опор (протяженность 0,672 км) | F_ВР-572 | нд | 0 | нд | 1.2739 | 1.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2739 | 0 | нд | 1.2739 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП V-7 ПС ПС 35/10 кВ Эртиль-город с заменой провода и опор (протяженность 0,335 км) | F_ВР-781 | нд | 0 | нд | 0.79284 | 0.79284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79284 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79284 | 0 | - | нд
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 39.8278 | 380.1492 | 0 | 257.1681 | 266.7172 | 244.569 | 38.9981 | 37.4337 | 38.5321 | 207.1353 | 187.187 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.5991 | 167.0388 | 215.5% | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 39.7115 | 379.1563 | 0 | 246.746 | 256.0545 | 242.0577 | 38.5321 | 35.3387 | 38.5321 | 206.7191 | 176.9903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.6883 | 164.9936 | 214.1% | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2021 - 4 шт; 2022 - 472 шт) | J_ВР-3273 | 1.804 | 10.547 | нд | 0.080044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.080044 | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2020-183 шт; 2021 - 2354 шт; 2022 - 14932 шт) | J_ВР-3274 | 23.6233 | 220.0893 | нд | 2.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9153 | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2020-398 шт; 2021-281 шт; 2022-3291 шт) | J_ВР-3275 | 8.3266 | 97.99 | нд | -11.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -11.658 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2022 - 378 шт) | J_ВР-3277 | нд | 12.3854 | нд | -0.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.6274 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2022 - 2964 шт) | K_ВР-3464 | 5.9576 | 38.1446 | нд | -0.018518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.018518 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 330 шт) | M_ВР-4055 | нд | 0 | нд | 7.7745 | 7.7745 | 3.4787 | 1.9613 | 2.2532 | 1.9613 | 1.2255 | 3.8519 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2958 | -0.44383 | -11.31% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 7959 шт) | M_ВР-4059 | нд | 0 | нд | 107.4937 | 107.4937 | 213.2982 | 27.0407 | 23.6067 | 27.0407 | 189.6915 | 53.4123 | 0 | 0 | 0 | нд | -105.8045 | 159.2168 | 294.4% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 3675 шт) | M_ВР-4063 | нд | 0 | нд | 84.8727 | 84.8727 | 15.7575 | 0 | 1.3859 | 0 | 14.3716 | 83.3727 | 0 | 1.5 | 0 | нд | 69.1152 | 15.7575 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
3.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 545 шт) | M_ВР-4067 | нд | 0 | нд | 17.7999 | 17.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2999 | 0 | 0.5 | 0 | нд | 17.7999 | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 2822 шт) | M_ВР-4079 | нд | 0 | нд | 38.1137 | 38.1137 | 9.5234 | 9.5301 | 8.0929 | 9.5301 | 1.4305 | 19.0535 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.5904 | -9.5369 | -50.04% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
3.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.11629 | 0.99295 | 0 | 6.9404 | 7.181 | 2.5112 | 0.466 | 2.095 | 0 | 0.41623 | 6.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4292 | 2.0452 | 438.9% | нд
3.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ; ИПУ: 2022 - 30 шт) | K_ВР-3463 | 0.11629 | 0.99295 | нд | -0.24055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.24055 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.3.2 | Развитие систем технического учета филиала (6- 20 кВ; ИПУ: 2023 - 18) | K_ВР-3466 | нд | 0 | нд | 0.466 | 0.466 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.466 | -0.466 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ; ИПУ: 2023 - 255 шт) | M_ВР-4075 | нд | 0 | нд | 6.715 | 6.715 | 2.5112 | 0 | 2.095 | 0 | 0.41623 | 6.715 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2037 | 2.5112 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
3.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | 3.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | - | нд
3.2.3.3 | Развитие систем технического учета филиала (35 кВ; ПКУ: 2023 - 3) | K_ВР-3465 | нд | 0 | нд | 3.4817 | 3.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4817 | 0 | - | нд
3.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 102.7095 | 513.5333 | 0 | 48.788 | 50.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.48 | 0 | 4.022 | 0 | 0 | 48.788 | 0 | - | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 102.7095 | 513.5333 | 0 | 48.788 | 50.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.48 | 0 | 4.022 | 0 | 0 | 48.788 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Воронежэнерго | J_ВР-2424 | 97.0687 | 458.6869 | нд | -6.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -6.5769 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ №32 Никольское с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) | N_ВР-2500 | 0.22404 | 0.98151 | нд | 0.2304 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2304 | нд | нд | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,37 км) ПС 110/35/10 кВ Эртиль с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения (12 видеокамер), периметральной сигнализации (0,37 км) и охранного освещения (0,37 км) | J_ВР-2509 | 0.77924 | 9.7928 | нд | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1472 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Бутурлиновка-1, объектов РПБ Бутурлиновского РЭС, с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения (18 видеокамер), периметральной сигнализации (0,9 км) и охранного освещения (0,9 км) | J_ВР-2530 | нд | 0 | нд | 19.9934 | 19.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9934 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.9934 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ Россошь с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения (8 видеокамер), периметральной сигнализации (0,35 км) и охранного освещения (0,35 км) | J_ВР-2545 | 0.71097 | 17.2895 | нд | 1.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5409 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,258 км) ПС 110/35/10 кВ Анна-2 с монтажом комплексной системы видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,258 км) | J_ВР-2550 | нд | 0 | нд | 9.1755 | 9.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1755 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.1755 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,183 км) ПС 110/35/10 кВ Архангельское с монтажом комплексной системы видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,183 км) | J_ВР-2551 | нд | 0 | нд | 8.069 | 8.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.069 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.069 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,127 км) ПС 110/10 кВ В.Тойда с монтажом комплексной системы видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,127 км) | J_ВР-2552 | нд | 0 | нд | 7.2435 | 7.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2435 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.2435 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,28 км) ПС 110/35/10 кВ Терновка с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения (8 видеокамер), периметральной сигнализации (0,28 км) и охранного освещения (0,28 км) | J_ВР-2622 | 0.57255 | 8.1596 | нд | 0.59402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59402 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,68 км) ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения (10 видеокамер), периметральной сигнализации (0,68 км) и охранного освещения (0,68 км) | J_ВР-2632 | 0.95233 | 1.856 | нд | -0.12391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.12391 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.4.2 | Модернизация учебного полигона Новоусманского РЭС с установкой дополнительных тренажеров (4 шт) | M_ВР-3862 | 0.14815 | 0.70126 | нд | 0.25231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25231 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Лискинского РЭС с установкой оборудования систем видеонаблюдения (15 видеокамер) | M_ВР-4010 | нд | 0 | нд | 1.9987 | 1.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9987 | 0 | нд | 1.9987 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Борисоглебского РЭС с установкой оборудования систем видеонаблюдения (15 видеокамер) | M_ВР-4011 | нд | 0 | нд | 1.9987 | 1.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9987 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9987 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Калачеевского РЭС с установкой оборудования систем видеонаблюдения (15 видеокамер) | M_ВР-4012 | 0.15438 | 4.7032 | нд | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0368 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,25 км) РПБ Терновского РЭС с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения (8 видеокамер), периметральной сигнализации (0,25 км) и охранного освещения (0,25 км) | M_ВР-4016 | 0.52754 | 6.5802 | нд | 0.067237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.067237 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,79 км) РПБ Таловского РЭС с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения (10 видеокамер), периметральной сигнализации (0,79 км) и охранного освещения (0,79 км) | M_ВР-4017 | 1.1269 | 1.6563 | нд | -0.012737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.012737 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Воробьевка, объектов РПБ Воробьевского РЭС с установкой оборудования систем видеонаблюдения (26 шт), удаленного рабочего места дежурного персонала (1 шт) | M_ВР-4096 | 0.36824 | 1.9392 | нд | 0.081328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.081328 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Кантемировского РЭС с установкой оборудования системы перемитральной сигнализации (0,505 км) | M_ВР-4099 | нд | 0 | нд | 2.0233 | 2.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0233 | 0 | нд | 2.0233 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Новохоперского РЭС с установкой модуля охраны, оборудования систем видеонаблюдения (1 шт) | M_ВР-4100 | 0.025494 | 0.31087 | нд | 0.013541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.013541 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Грибановского РЭС с установкой модуля охраны, оборудования систем видеонаблюдения (1 шт) | M_ВР-4101 | 0.025494 | 0.64701 | нд | 0.025353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025353 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Каширского РЭС с установкой модуля охраны, оборудования систем видеонаблюдения (1 шт) | M_ВР-4105 | 0.025494 | 0.22889 | нд | 0.010562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.010562 | 0 | - | нд
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 61.5401 | 8.3076 | 0 | 764.7777 | 764.8604 | 0 | 0 | 0 | 9.2184 | 0 | 57.4966 | 0 | 698.1454 | 0 | 0 | 764.7777 | -9.2184 | -100% | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 61.5401 | 8.3076 | 0 | 764.7777 | 764.8604 | 0 | 0 | 0 | 9.2184 | 0 | 57.4966 | 0 | 698.1454 | 0 | 0 | 764.7777 | -9.2184 | -100% | нд
3.3.2 | Строительство ответвлений 2-цепной ВЛ 110 кВ №47, 48 (ПС 110/35/6 кВ №11-ПС 110/35/10 кВ Ступино-ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2) с заходами на ПС 110 кВ Задонская (протяженность 28,348 км) | F_3241 | 24.244 | 4.8347 | нд | 169.667 | 169.667 | 0 | 0 | 0 | 9.2184 | 0 | 48.1346 | 0 | 112.314 | 0 | нд | 169.667 | -9.2184 | -100% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
3.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ Задонская с трансформаторами 2х16 МВА (трансформаторная мощность 32 МВА) | F_ВР-60 | 37.2961 | 3.4728 | нд | 595.1107 | 595.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.362 | 0 | 585.8314 | 0 | нд | 595.1107 | 0 | - | нд
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 71.0446 | 473.7778 | 0 | 21.8099 | 0 | 2.2604 | 0 | 1.145 | 0 | 1.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5495 | 2.2604 | - | нд
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете оп.29 - 31) ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Радуга (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Фортуна, договор №3600/14663/19 от 30.07.20; протяженность 0,127 км, в том числе ГНБ - 0,113 км) | N_ВР-3657 | 0.16761 | 0 | нд | 1.1074 | нд | 1.1154 | нд | 0 | нд | 1.1154 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.008049 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.4 | Строительство ПС 35/10 кВ Чертовицы с трансформаторами 2х6,3 МВА (трансформаторная мощность 12,6 МВА) | M_ВР-3729 | 30.0052 | 183.7251 | нд | 11.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.5379 | 0 | - | нд
3.4 | Строительство КЛ 35 кВ - заходы ВЛ 35 кВ №24; 74 на ПС 35/10 кВ Чертовицы с прокладкой ВОЛС (протяженность 6,0 км) | M_ВР-3730 | 26.2262 | 198.876 | нд | 5.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.465 | 0 | - | нд
3.4 | Строительство заходов ВЛ 35 кВ №24; 74 на ПС 35/10 кВ Чертовицы с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров 35 кВ (2 шт), подвеской ВОЛС (0,4 км) и установкой ИКЗ (2 шт) (протяженность 0,4 км) | M_ВР-3731 | 0.29194 | 2.8093 | нд | -0.91719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.91719 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ №28 Тепличная до ТП 10/6 кВ для кольцевания с ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Орлов Лог с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) (протяженность 5,74 км, в том числе ГНБ - 0,7 км) | M_ВР-3739 | 7.681 | 56.5224 | нд | -4.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.3928 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.4 | Строительство КТП 10/6 кВ для кольцевания ЛЭП 6-10 кВ ПС 110/10 кВ № 28 Тепличная с ПС 35/6 кВ Орлов Лог (трансформаторная мощность 2,5 МВА) | M_ВР-3740 | 5.7061 | 26.6201 | нд | 7.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6269 | 0 | - | нд
3.4 | Строительство 2-цепной КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете опор 14-16) ПС 110/10 кВ Новоусманская с монтажом разъединителя 10 кВ (2 шт) и ОПН 10 кВ (2 комп) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Золотарева Ю.В., договор №3600/07615/21 от 29.06.21; протяженность 0,30 км) | N_ВР-4041 | 0.072987 | 0.49685 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Чертовицы (протяженность 0,48 км, в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | N_ВР-4107 | 0.54661 | 3.5792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.4 | Строительство 2-цепной КЛ 10 кВ - кабельный участок ВЛ 10 №6 ПС 110/10 кВ Радуга (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Буренка Ю.Н. договор 3600/03839/22 от 29.03.22; протяженность 0,37 км) | N_ВР-4125 | 0.17825 | 0 | нд | 1.3827 | нд | 1.145 | нд | 1.145 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23772 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Рогачевка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ФКУ Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агенства, договор №3600/04586/22 от 22.06.22; протяженность 0,52 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | N_ВР-4126 | 0.16875 | 1.1488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 5.2255 | 85.872 | 0 | 119.984 | 53.4592 | 130.9302 | 0 | 35.3935 | 0 | 95.5367 | 12.7109 | 0 | 40.7483 | 0 | 0 | -10.9462 | 130.9302 | - | нд
3.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Модуль охраны: 2021 - 17 шт, 2023 - 5 шт) | L_ВР-3639 | нд | 5.8333 | нд | 1.7157 | 1.7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7157 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7157 | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2023: Тягач седельный - 2 шт) | M_ВР-3972 | нд | 0 | нд | 17.7718 | 17.7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7718 | 0 | нд | 17.7718 | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение Транспорта. Полуприцепы автомобильные (2023: П/прицеп низкорамный трал-тяжеловоз - 3 шт) | M_ВР-3974 | нд | 0 | нд | 7.5724 | 7.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5724 | 0 | нд | 7.5724 | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение Транспорта. Экскаваторы на а/м шасси (2023: Трактор - 1 шт) | M_ВР-3977 | нд | 0 | нд | 2.8913 | 2.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8913 | 0 | нд | 2.8913 | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2022: а/м повышенной проходимости - 15 шт) | M_ВР-3980 | нд | 48.6196 | нд | 7.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.4279 | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: а/м повышенной проходимости - 10 шт, а/м универсал - 1 шт) | M_ВР-3981 | нд | 0 | нд | 6.5881 | 6.5881 | 105.7423 | 0 | 34.6744 | 0 | 71.0679 | 0 | 0 | 6.5881 | 0 | нд | -99.1542 | 105.7423 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2023: 1 шт) | M_ВР-3985 | нд | 0 | нд | 5.9248 | 5.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9248 | 0 | нд | 5.9248 | 0 | - | нд
3.6 | НИОКР Разработка цифрового комплекса РЗА с подменной цифровой панелью для типовых шкафов 3-й и 4-й архитектур Цифровой подстанции | M_ВР-4001 | нд | 30.594 | нд | 10.9952 | 10.9952 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 10.9952 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3452 | 4.65 | - | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
3.6 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Воронежэнерго (1 система) | N_ВР-4191 | 1.2517 | 0 | нд | 10.8446 | нд | 4.331 | нд | 0 | нд | 4.331 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.5136 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
3.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2023: ноутбук - 40 шт, компьютер персональный - 50 шт, МФУ- 50 шт) | N_ВР-4206 | нд | 0 | нд | 7.0758 | нд | 0.0814 | нд | 0 | нд | 0.0814 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9944 | нд | нд | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: приборы контроля - 10 шт, измерители параметров - 6 шт, комплекс испыт. электрооборуд. - 5 шт, привод роботизированный - 1 шт и др. 146 шт) | N_ВР-4207 | 3.3537 | 0 | нд | 35.8017 | нд | 15.5706 | нд | 0.71917 | нд | 14.8515 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.2311 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
3.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_ВР-4232 | 0.52077 | 0 | нд | 4.5141 | нд | 0.48207 | нд | 0 | нд | 0.48207 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.032 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
3.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_ВР-4233 | 0.099302 | 0 | нд | 0.86075 | нд | 0.072856 | нд | 0 | нд | 0.072856 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.7879 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
3.6 | Создание сайта для размещения интерактивной инструкции по охране труда филиала Воронежэнерго | N_ВР-4235 | нд | 0.825 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
4 | Костромская область | Г | 89.1767 | 381.0249 | 0 | 918.5727 | 832.6152 | 301.9614 | 75.5 | 199.7012 | 88.5 | 102.2602 | 129.016 | 0 | 539.5992 | 0 | 0 | 616.6114 | 137.9614 | 84.12% | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 18.9861 | 292.4499 | 0 | 328.846 | 359.119 | 272.9635 | 69.3 | 182.89 | 82.3 | 90.0735 | 103.1 | 0 | 104.419 | 0 | 0 | 55.8825 | 121.3635 | 80.06% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 18.7487 | 291.2181 | 0 | 328.8287 | 359.119 | 272.9635 | 69.3 | 182.89 | 82.3 | 90.0735 | 103.1 | 0 | 104.419 | 0 | 0 | 55.8652 | 121.3635 | 80.06% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 100.2645 | 0 | 124.0186 | 163.6811 | 183.3065 | 30.8 | 125.763 | 37.3 | 57.5435 | 48.1 | 0 | 47.4811 | 0 | 0 | -59.2879 | 115.2065 | 169.2% | нд
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 133.0421 | 0 | 153.9067 | 195.4379 | 51.7709 | 38.5 | 41.5335 | 45 | 10.2374 | 55 | 0 | 56.9379 | 0 | 0 | 102.1358 | -31.7291 | -38% | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 18.7487 | 57.9115 | 0 | 50.9034 | 0 | 37.886 | 0 | 15.5935 | 0 | 22.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0173 | 37.886 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.10-32 ПС 35/10 кВ Одоевское до строящейся ТП 10/0,4 кВ с установкой линейных разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ИП Баранов А.В, договор №42032701 от 25.12.20 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | N_КМ-2485 | 0.031662 | 0 | нд | 0.15168 | нд | 0.15168 | нд | 0.15168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-32 ПС 35/10 кВ Одоевское для Техприсоединения ИП Баранов Алексей Валерьевич, договор от 25.12.20 №42032701 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_КМ-2486 | 0.18374 | 0 | нд | 0.80763 | нд | 0.80763 | нд | 0.80763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ф.10-32 ПС 35/10 кВ Одоевское до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Баранов АВ, договор №42032701 от 25.12.20 (до 670 кВт; протяженность 0,048 км) | N_КМ-2487 | 0.012545 | 0 | нд | 0.061188 | нд | 0.061188 | нд | 0.061188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 35 кВ Сусанино-Калининская с заходами на ПС 35 кВ Фармация (ПС Заявителя) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров 35 кВ (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения АО ОРТАТ, договор № 42045920 от 15.03.21 (свыше 670 кВт; протяженность 6,7 км) | M_КМ-2509 | 5.5573 | 34.3205 | нд | 0.36441 | 0 | 3.2125 | 0 | 1.6699 | 0 | 1.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.8481 | 3.2125 | - | Капитализация % по кредитам
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Чухлома с установкой РЛК (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Дом-Строй, договор №42168366 от 10.01.22 (свыше 670 кВт; протяженность 2,2 км) | M_КМ-2851 | 0.50075 | 0.001972 | нд | 3.178 | 0 | 0.009293 | 0 | 0.004277 | 0 | 0.005016 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1687 | 0.009293 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.605 ПС 35/6 кВ Центральная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), монтажом РЛК (2 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Транс-Резерв, договор №42139842 от 10.11.21 (свыше 670 кВт; протяженность 0,025 км) | M_КМ-2861 | 0.3592 | 0.70754 | нд | 1.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6436 | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.605 ПС 35/6 кВ Центральная для Техприсоединения ООО Транс-Резерв, договор №42139842 от 10.11.21 (свыше 670 кВт; протяженность 0,69 км) | M_КМ-2862 | 0.21256 | 2.9915 | нд | -1.4733 | 0 | 0.007421 | 0 | 0.007421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.4808 | 0.007421 | - | Капитализация % по кредитам. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.601 ПС 35/6 кВ Волжская до строящейся БРТП 6/0,4/2х400 кВА с установкой ЛР 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42231089 от 26.07.22 (до 670 кВт; протяженность 0,255 км, в том числе ГНБ 0,06 км) | N_КМ-2897 | 0.36459 | 6.1625 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.602 ПС 35/6 кВ Волжская до строящейся БРТП 6/0,4/2х400 кВА с установкой ЛР 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42231089 от 26.07.22 (до 670 кВт; протяженность 0,9 км, в том числе ГНБ 0,165 км) | N_КМ-2898 | 0.98559 | 0.34559 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство БРТП 6/0,4/2х400 кВА ф.601, 602 ПС 35/6 кВ Волжская для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42231089 от 26.07.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_КМ-2899 | 1.6708 | 9.1507 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся БРТП 6/0,4/2х400 кВА кВ ф.601, 602 ПС 35/6 кВ Волжская с установкой РП 0,4 кВ (2 шт) и ПКУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42231089 от 26.07.22 (до 670 кВт; протяженность 0,272 км). | N_КМ-2900 | 0.70572 | 4.1317 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-821 – ТП-797 ф.10-16 ПС 110/35/10 кВ Южная для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор от 09.09.22 №42260217 от 09.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | N_КМ-2909 | 0.074464 | 0.013656 | нд | 3.1307 | нд | 0.28772 | нд | 0 | нд | 0.28772 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8429 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-821 – ТП-797 ф.10-15 ПС 110/35/10 кВ Южная для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор от 09.09.2022 №42260217 от 09.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | N_КМ-2910 | 0.074464 | 0 | нд | 0.37779 | нд | 0.25511 | нд | 0 | нд | 0.25511 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12268 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство БРТП 6/0,4 кВ ф.10-15, 10-15 ПС 110/35/10 кВ Южная с трансформаторами 2*400 кВА для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42260217 от 09.09.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_КМ-2911 | 1.9834 | 0 | нд | 9.829 | нд | 9.829 | нд | 0 | нд | 9.829 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся БРТП 6/0,4 кВ с установкой РП 0,4 кВ (2 шт) и ПКУ (2 шт) для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №422660217 от 09.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,52 км) | N_КМ-2912 | 2.586 | 0.020058 | нд | 12.7247 | нд | 9.8415 | нд | 0 | нд | 9.8415 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8832 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-56 - ТП-22 РП-3 ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 до строящейся БРТП 6/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ОГКУ Облстройзаказчик, договор №42231880 от 13.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | N_КМ-2913 | 0.31611 | 0 | нд | 1.5584 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5584 | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-662 ПС 110/35/10 кВ Восточная 2 с установкой РП 0,4 кВ (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ОГКУ Облстройзаказчик, договор №42267084 от 06.10.22 (до 670 кВт; протяженность 0,36 км) | N_КМ-2941 | 1.0842 | 0.032861 | нд | 5.7954 | нд | 5.7954 | нд | 5.5657 | нд | 0.22963 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-645 ПС 110/35/10 кВ Восточная 2 с установкой РП 0,4 кВ (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ОГКУ Облстройзаказчик, договор №42267084 от 06.10.22 (до 670 кВт; протяженность 0,33 км) | N_КМ-2942 | 1.0295 | 0.032861 | нд | 7.6275 | нд | 7.6275 | нд | 7.3257 | нд | 0.30182 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 6 кВ ЗТП-236 РП-1 ф.2п.лин ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 до строящейся РП 6 кВ наружной установки для Техприсоединения ООО Русский Бриллиант, договор №42334228 от 17.02.23 (до 670 кВт, протяженность 0,32 км) | N_КМ-3006 | 1.016 | 0 | нд | 5.1267 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1267 | нд | нд | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.23737 | 1.2318 | 0 | 0.017311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017311 | 0 | - | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.23737 | 1.2318 | 0 | 0.017311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017311 | 0 | - | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-02 ф.601 ПС 110/35/6 кВ Шарья (р) с заменой опор (11 шт) и провода на большее сечение, для Техприсоединения ОГКУ Облстройзаказчик, договор №42122344 от 30.09.21 (до 670 кВт; протяженность 0,37 км) | M_КМ-2579 | 0.069907 | 1.2318 | нд | -0.78781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.78781 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-407 ф.С15, ф.С31 ПС 110/6 кВ Северная с заменой силовых трансформаторов 2х250 на 2х400 кВА для Техприсоединения ООО Смоленский, договор №42155330 от 15.12.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | M_КМ-2699 | 0.16746 | 0 | нд | 0.80512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.80512 | 0 | - | нд
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 17.8148 | 58.6478 | 0 | 539.2118 | 473.4962 | 22.8728 | 6.2 | 14.9547 | 6.2 | 7.9181 | 25.916 | 0 | 435.1802 | 0 | 0 | 516.339 | 10.4728 | 84.46% | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4.9797 | 0.48288 | 0 | 57.0383 | 23.7185 | 3.4207 | 0 | 1.0681 | 0 | 2.3526 | 4.4407 | 0 | 19.2778 | 0 | 0 | 53.6176 | 3.4207 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.26891 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067955 | 1.108 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-083 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Гридино с заменой силового трансформатора 0,25 на 0,4 МВА (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_КМ-3010 | 0.1264 | 0 | нд | 0.56673 | нд | 0.5348 | нд | 0 | нд | 0.5348 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.031932 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-353 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой силового трансформатора 0,025 на 0,1 МВА (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | N_КМ-3063 | 0.062322 | 0 | нд | 0.35922 | нд | 0.35922 | нд | 0 | нд | 0.35922 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-138 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Сухоногово с заменой силового трансформатора 0,04 на 0,063 МВА (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | N_КМ-3067 | 0.017862 | 0 | нд | 0.07561 | нд | 0.07561 | нд | 0 | нд | 0.07561 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-192 ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора 0,16 на 0,25 МВА (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_КМ-3090 | 0.062322 | 0 | нд | 0.17443 | нд | 0.13841 | нд | 0 | нд | 0.13841 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.036023 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4.7108 | 0.48288 | 0 | 55.8623 | 23.7185 | 2.3126 | 0 | 1.0681 | 0 | 1.2445 | 4.4407 | 0 | 19.2778 | 0 | 0 | 53.5497 | 2.3126 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Яковлево с заменой силового трансформатора 10 на 2,5 МВА (трансформаторная мощность 2,5 МВА) | G_КМ-1498 | 4.266 | 0.48288 | нд | 21.4837 | 21.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.9837 | 0 | нд | 21.4837 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Прискоково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_КМ-2622 | нд | 0 | нд | 3.2448 | 0.17153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17153 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2448 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Новинки с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_КМ-2623 | нд | 0 | нд | 1.0147 | 0.17025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17025 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0147 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Чапаево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_КМ-2624 | нд | 0 | нд | 1.1385 | 0.17794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17794 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1385 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2652 | нд | 0 | нд | 2.3268 | 0.19461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19461 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3268 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Рудино с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2653 | нд | 0 | нд | 1.1647 | 0.17281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17281 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1647 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Татарское с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2654 | нд | 0 | нд | 1.497 | 0.17538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17538 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.497 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Владычное с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации | M_КМ-2655 | нд | 0 | нд | 1.5 | 0.17538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17538 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Раслово с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации | M_КМ-2656 | нд | 0 | нд | 1.297 | 0.17153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17153 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.297 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Воронье с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации | M_КМ-2657 | нд | 0 | нд | 0.75155 | 0.17794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17794 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75155 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Чернево с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации | M_КМ-2766 | нд | 0 | нд | 2.1391 | 0.18435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18435 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1391 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гридино с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации | M_КМ-2767 | нд | 0 | нд | 1.557 | 0.16897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16897 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.557 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Промузел с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 6 кВ (46 шт) | M_КМ-2778 | нд | 0 | нд | 4.4612 | 0.091404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091404 | 0 | нд | 4.4612 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Макарьев-2 с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (17 шт) | M_КМ-2779 | нд | 0 | нд | 1.6487 | 0.03378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03378 | 0 | нд | 1.6487 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Прискоково с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (7 шт) | M_КМ-2780 | нд | 0 | нд | 0.67887 | 0.013909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013909 | 0 | нд | 0.67887 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Никольское с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 6 кВ (16 шт) | M_КМ-2781 | нд | 0 | нд | 1.5517 | 0.031793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031793 | 0 | нд | 1.5517 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Калининская с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2782 | нд | 0 | нд | 1.4547 | 0.029806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029806 | 0 | нд | 1.4547 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Слобода с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (9 шт) | M_КМ-2783 | нд | 0 | нд | 0.87284 | 0.017884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017884 | 0 | нд | 0.87284 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Унжа с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2784 | нд | 0 | нд | 1.4547 | 0.029806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029806 | 0 | нд | 1.4547 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сущево с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (16 шт) | M_КМ-2785 | нд | 0 | нд | 1.5517 | 0.031793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031793 | 0 | нд | 1.5517 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Петровское с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (7 шт) | M_КМ-2786 | нд | 0 | нд | 0.67887 | 0.013909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013909 | 0 | нд | 0.67887 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Матвеево с заменого силового трансформатора 1,8 на 1,0 МВА (трансформаторная мощность 1,0 МВА ) | N_КМ-2965 | 0.14294 | 0 | нд | 1.0367 | нд | 1.0367 | нд | 1.0367 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-101 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Стоянково с заменой силового трансформатора (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | N_КМ-3009 | 0.031398 | 0 | нд | 0.031398 | нд | 0.031398 | нд | 0.031398 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-344 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Гридино с заменой силового трансформатора 0,25 на 0,1 МВА (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | N_КМ-3064 | 0.062242 | 0 | нд | 0.35505 | нд | 0.35505 | нд | 0 | нд | 0.35505 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-033 ф.10-28 ПС 110/35/10 кВ Нея с заменой силового трансформатора (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | N_КМ-3066 | 0.035197 | 0 | нд | 0.13975 | нд | 0.13975 | нд | 0 | нд | 0.13975 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-663 ф.601 ПС 35/6 кВ Волжская с заменой силового трансформатора (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | N_КМ-3068 | 0.1264 | 0 | нд | 0.56673 | нд | 0.53757 | нд | 0 | нд | 0.53757 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.029158 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-010 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево с заменой силового трансформатора 0,06 МВА на 0,04 МВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | N_КМ-3069 | 0.017175 | 0 | нд | 0.0838 | нд | 0.065761 | нд | 0 | нд | 0.065761 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.018039 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-171 ф.10-03 ПС 35/10 кВ Вожерово с заменой силового трансформатора 0,16 на 0,063 МВА (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | N_КМ-3088 | 0.01299 | 0 | нд | 0.08 | нд | 0.068826 | нд | 0 | нд | 0.068826 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011174 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-338 ф.10-05 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой силового трансформатора (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | N_КМ-3089 | 0.01637 | 0 | нд | 0.10076 | нд | 0.077582 | нд | 0 | нд | 0.077582 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.023178 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.4945 | 4.9872 | 0 | 297.9446 | 295.0911 | 0.30657 | 0 | 0.19726 | 0 | 0.10931 | 6.1133 | 0 | 288.9778 | 0 | 0 | 297.6381 | 0.30657 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.0385 | 2.9111 | 0 | 24.1067 | 21.2771 | 0.21815 | 0 | 0.10884 | 0 | 0.10931 | 6.1133 | 0 | 15.1638 | 0 | 0 | 23.8885 | 0.21815 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-506 - ТП-298 ПС 110/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Строймеханика договор №41973352 от 20.07.20; протяженностью 0,16 км) | N_КМ-2454 | 0.027829 | 0.20737 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-115 ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с переносом опор (6 шт), изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ Костромаавтодор, догоаор №41991467 от 12.09.20; протяженность 0,272 км) | N_КМ-2465 | 0.04991 | 0.02553 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.670 ПС-110/35/10 кВ Кострома-3 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Виноградова Т.А, договор №42032605 от 22.12.20 ; протяженность 0,415 км) | N_КМ-2507 | 0.049944 | 0.26935 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС 35/10 кВ Минское с переносом опор (2 шт), изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Мифтаховой Е.А, договор №42044111 от 15.01.21; протяженность 0,164 км) | N_КМ-2585 | 0.024064 | 0.12544 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.602, ф.603 ПС 35/10 кВ Сандогора с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЮТО-СТРОЙ, договор №41954586 от 09.06.20; протяженность 2,74 км) | N_КМ-2599 | 0.32822 | 1.3603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС 35/10 кВ Борщино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СУ-44, договор №42126359 от 28.12.21; протяженность 0,31 км) | M_КМ-2883 | 0.028692 | 0 | нд | 0.18935 | 0 | 0.10884 | 0 | 0.10884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.080514 | 0.10884 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
4.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ ф.601, 602, 603 ПС 35/6 кВ Волжская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Дормострой, договор №42266090 от 11.10.22; протяженностью 0,343 км ) | N_КМ-2945 | 0.51453 | 0 | нд | 2.6402 | нд | 0.10931 | нд | 0 | нд | 0.10931 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5309 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-24 ПС 35/10 кВ Кологрив с заменой провода на большее сечение и опор (протяженность 4 км) | F_КМ-358 | 1.403 | 0.35936 | нд | 5.6306 | 5.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6306 | 0 | нд | 5.6306 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-14 1-с.ш. ф.660 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 2,43 км) | F_КМ-393 | 0.7936 | 0.19316 | нд | 4.6367 | 4.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6367 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6367 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-230 ф.10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,843 км) | F_КМ-401 | 0.22204 | 0.023642 | нд | 1.4766 | 1.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4766 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4766 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-36 ф.10-06 ПС 35/10 кВ Парфеньево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 4,516 км) | F_КМ-487 | 0.94674 | 0.21326 | нд | 5.5733 | 5.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5733 | 0 | нд | 5.5733 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-412 ф.10-05 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,039 км) | F_КМ-502 | 0.64992 | 0.13368 | нд | 3.9599 | 3.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9599 | 0 | нд | 3.9599 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.45595 | 2.0761 | 0 | 273.838 | 273.814 | 0.088424 | 0 | 0.088424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.814 | 0 | 0 | 273.7495 | 0.088424 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизации ВЛ 35 кВ Красное - Прискоково совместным подвесом ВОЛС (16,1 км) | J_КМ-2211 | 0.10833 | 0.48367 | нд | 6.5263 | 6.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5263 | 0 | нд | 6.5263 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизации ВЛ 35 кВ Прискоково - Чернево совместным подвесом ВОЛС (13,7 км) | J_КМ-2213 | 0.10448 | 0.46429 | нд | 5.3264 | 5.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3264 | 0 | нд | 5.3264 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизации ВЛ 35 кВ Чернево - Караваево с заходами на ПС 35/10 кВ Новинки, Чапаево, Исаево, Гридино совместным подвесом ВОЛС (44,92 км) | J_КМ-2214 | 0.22248 | 1.0027 | нд | 17.9827 | 17.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9827 | 0 | нд | 17.9827 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-416 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Клан, договор №41898850 от 21.12.19; протяженностью 0,12 км) | N_КМ-2415 | 0.016615 | 0.12543 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
4.2.2.2 | Тезперевооружение ВЛ 6-10 кВ филиала Костромаэнерго с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры 2023 год (протяженность 90,0 км) | M_КМ-2873 | нд | 0 | нд | 243.9786 | 243.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9786 | 0 | нд | 243.9786 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой провода (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Смирнова А.А, договор №42174903 от 25.03.22; протяженность 0,08 км) | M_КМ-2886 | 0.004051 | 0 | нд | 0.023964 | 0 | 0.088424 | 0 | 0.088424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.06446 | 0.088424 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1.119 | 32.7835 | 0 | 116.3622 | 128.2922 | 19.0859 | 6.2 | 13.6297 | 6.2 | 5.4562 | 6.2 | 0 | 109.6922 | 0 | 0 | 97.2763 | 6.6859 | 53.92% | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 1.119 | 32.7835 | 0 | 93.1353 | 105.0652 | 19.0859 | 6.2 | 13.6297 | 6.2 | 5.4562 | 6.2 | 0 | 86.4652 | 0 | 0 | 74.0494 | 6.6859 | 53.92% | нд
4.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 307 шт) | M_КМ-2828 | нд | 0 | нд | 7.3545 | 7.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3545 | 0 | нд | 7.3545 | 0 | - | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2022 - 914 шт) | M_КМ-2831 | 1.119 | 32.7835 | нд | -11.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -11.9299 | 0 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 425 шт) | M_КМ-2832 | нд | 0 | нд | 10.1813 | 10.1813 | 7.6181 | 1 | 4.1573 | 1 | 3.4608 | 1 | 0 | 7.1813 | 0 | нд | 2.5632 | 5.6181 | 280.9% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 1076 шт) | M_КМ-2837 | нд | 0 | нд | 25.7767 | 25.7767 | 2.5039 | 1.5 | 2.5039 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 21.2767 | 0 | нд | 23.2728 | -0.49612 | -16.54% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 1655 шт) | M_КМ-2842 | нд | 0 | нд | 22.5211 | 22.5211 | 4.9719 | 1.2 | 4.9719 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 18.9211 | 0 | нд | 17.5492 | 2.5719 | 107.2% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 2883 шт) | M_КМ-2847 | нд | 0 | нд | 39.2317 | 39.2317 | 3.992 | 2.5 | 1.9966 | 2.5 | 1.9954 | 2.5 | 0 | 31.7317 | 0 | нд | 35.2396 | -1.008 | -20.16% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
4.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 23.2269 | 23.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2269 | 0 | 0 | 23.2269 | 0 | - | нд
4.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6- 20 кВ; УСПД: 2023 - 145) | K_КМ-2409 | нд | 0 | нд | 23.2269 | 23.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2269 | 0 | нд | 23.2269 | 0 | - | нд
4.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6.2217 | 20.3942 | 0 | 67.8666 | 26.3944 | 0.059622 | 0 | 0.059622 | 0 | 0 | 9.162 | 0 | 17.2324 | 0 | 0 | 67.807 | 0.059622 | - | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6.2217 | 20.3942 | 0 | 67.8666 | 26.3944 | 0.059622 | 0 | 0.059622 | 0 | 0 | 9.162 | 0 | 17.2324 | 0 | 0 | 67.807 | 0.059622 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,107 км) ПС 35/10 кВ Минское | G_КМ-1551 | 0.19284 | 1.3376 | нд | 0.14669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14669 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,133 км) ПС 35/6 кВ Никольское | G_КМ-1552 | 0.26565 | 1.9276 | нд | 0.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1339 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,25 км) ПС 110/35/10 кВ Буй (р) | G_КМ-1553 | 0.44418 | 3.4036 | нд | 0.073205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.073205 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,21 км) ПС 110/35/10 кВ Орехово | G_КМ-1554 | 0.38315 | 2.9082 | нд | 0.083766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.083766 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ филиала Костромаэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения 2019-2021 гг (8 видеокамер) | J_КМ-2287 | 1.1128 | 6.2757 | нд | -0.002522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.002522 | 0 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,1 км) ПС 110 кВ Шортюг с установкой оборудования системы охранного видеонаблюдения (1 видеокамера) | J_КМ-2298 | нд | 0 | нд | 3.8143 | 0.13182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13182 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8143 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 110 кВ Шекшемаг с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (1 видеокамера) | J_КМ-2299 | нд | 0 | нд | 4.2371 | 0.14906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14906 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2371 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,3 км) ПС 110 кВ Чухлома с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_КМ-2300 | нд | 0 | нд | 7.8066 | 0.27944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27944 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.8066 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,28 км) ПС 110 кВ Сусанино с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_КМ-2301 | нд | 0 | нд | 7.5716 | 0.26986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26986 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5716 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,24 км) ПС 110 кВ Судиславль с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_КМ-2302 | нд | 0 | нд | 6.8176 | 0.23912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23912 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8176 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,19 км) ПС 110 кВ Столбово с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (1 видеокамера) | J_КМ-2303 | нд | 0 | нд | 5.6302 | 0.20585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20585 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6302 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,23 км) ПС 110 кВ Солигалич с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_КМ-2304 | нд | 0 | нд | 6.609 | 0.23061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23061 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.609 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,17 км) ПС 110 кВ Клементьево с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (3 видеокамеры) | J_КМ-2321 | 0.50113 | 0.1127 | нд | 3.7189 | 3.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7189 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7189 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,17 км) ПС 110 кВ Гусево с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) и системы периметральной сигнализации (0,17 км) | J_КМ-2322 | 0.54968 | 0.1127 | нд | 4.0982 | 4.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0982 | 0 | нд | 4.0982 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,17 км) ПС 110 кВ Буй (с) с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) и системы периметральной сигнализации (0,17 км) | J_КМ-2323 | 0.52507 | 0.1127 | нд | 3.9374 | 3.9374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9374 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9374 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,49 км) ПС 110 кВ Антропово с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) и системы периметральной сигнализации (0,49 км) | J_КМ-2324 | 1.065 | 0.1127 | нд | 8.5791 | 8.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5791 | 0 | нд | 8.5791 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,21 км) ПС 110 кВ Александрово с монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,21 км) | J_КМ-2325 | 0.61121 | 0.1127 | нд | 4.5551 | 4.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5551 | 0 | нд | 4.5551 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация здания РПБ Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго с переводом системы отопления с электирического на газовое | L_КМ-2472 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.059622 | 0 | 0.059622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.059622 | 0.059622 | - | Реализация внеплановых мероприятий по решению технического совета
4.2.4.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ филиала Костромаэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения 2022 г (8 видеокамер) | M_КМ-2891 | 0.57103 | 3.9781 | нд | 0.05654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.05654 | 0 | - | нд
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 52.3758 | 29.9272 | 0 | 50.515 | 0 | 6.1251 | 0 | 1.8565 | 0 | 4.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3899 | 6.1251 | - | нд
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции производственно - технологического э/сетевого комлекса ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 c ВЛ 110/35/10 кВ филиала Костромаэнерго (2-этап) с выделением дополнительного земельного учатка. Исполнение строительной части ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ; обеспечение заходов ВЛ 35 кВ; монтаж здания ОПУ (ЗРУ 6 кВ) с оборудованием; монтаж фундаментов и оборудования маслохозяйства Т-1, Т-2; замена МВ-110 кВ (3 шт), МВ-35 кВ (3 шт) на элегазовые, МВ-6 кВ (21 шт) на вакуумные; замена оборудования систем РЗА и ПА, СДТУ и АСКУЭ | J_КМ-2027 | 46.8481 | 28.0862 | нд | -0.063053 | 0 | 0.009392 | 0 | 0.004639 | 0 | 0.004753 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.072445 | 0.009392 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
4.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2022: модуль охраны - 8 шт) | M_КМ-2604 | нд | 1.8411 | нд | 1.9459 | 0 | 2.7778 | 0 | 1.8518 | 0 | 0.92592 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.83185 | 2.7778 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
4.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: бригадный а/м -18 шт, грузовой а/м - 1 шт, прицеп -1 шт, прицеп-измельчитель - 1 шт, легковой автомобиль - 2 шт) | N_КМ-2934 | 4.5205 | 0 | нд | 38.9952 | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 38.7452 | нд | нд | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
4.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: приборы диагностики-2 шт) | N_КМ-2938 | 0.018267 | 0 | нд | 1.0589 | нд | 0.57892 | нд | 0 | нд | 0.57892 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48 | нд | нд | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
4.6 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Костромаэнерго (1 система) | N_КМ-2988 | 0.63308 | 0 | нд | 5.4876 | нд | 2.1905 | нд | 0 | нд | 2.1905 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2971 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
4.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_КМ-2997 | 0.29646 | 0 | нд | 2.5728 | нд | 0.27475 | нд | 0 | нд | 0.27475 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.298 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
4.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_КМ-2998 | 0.05938 | 0 | нд | 0.51757 | нд | 0.043808 | нд | 0 | нд | 0.043808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47376 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
5 | Курская область | Г | 383.7006 | 838.5395 | 0 | 1005.0501 | 561.2697 | 489.8068 | 145.7383 | 227.5779 | 47.2049 | 262.2289 | 116.1895 | 0 | 252.137 | 0 | 0 | 515.2432 | 296.8637 | 153.9% | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 263.0314 | 222.9 | 0 | 323.1138 | 129.7927 | 276.795 | 39.2397 | 91.38 | 17.1669 | 185.415 | 32.837 | 0 | 40.5492 | 0 | 0 | 46.3188 | 220.3884 | 390.7% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 254.7091 | 222.9 | 0 | 311.9861 | 129.6132 | 273.3695 | 39.0602 | 87.9999 | 17.1669 | 185.3696 | 32.837 | 0 | 40.5492 | 0 | 0 | 38.6166 | 217.1424 | 386.2% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 154.9114 | 0 | 117.9401 | 96.0982 | 144.2 | 14.9516 | 59.3065 | 14.9516 | 84.8934 | 28.6164 | 0 | 37.5786 | 0 | 0 | -26.2599 | 114.2968 | 382.2% | нд
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 67.9885 | 0 | -55.8218 | 11.6217 | 25.368 | 2.2153 | 5.9648 | 2.2153 | 19.4031 | 4.2205 | 0 | 2.9706 | 0 | 0 | -81.1897 | 20.9374 | 472.6% | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 254.7091 | 0 | 0 | 249.8678 | 21.8933 | 103.8015 | 21.8933 | 22.7285 | 0 | 81.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.0662 | 81.9082 | 374.1% | нд
5.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвления оп.11 ВЛ 10 кВ ф.838 и 847 (1 и 2 с.ш.) ПС 35/10 кВ Курчатов с установкой разъединителей (2 шт) до строящихся КТП 10/0,4 кВ №1; 2; 3 для Техприсоединения ООО Курская АЭС-Сервис договор №42063965 от 22.04.21 (свыше 670 кВт, протяженность 6,6 км, в т.ч. ГНБ - 0,6 км) | M_КР-1811 | нд | 0 | нд | 21.8933 | 21.8933 | 20.7276 | 21.8933 | 20.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1658 | -1.1658 | -5.325% | нд
5.1.1.3 | Строительство участка оп.2-6 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Калиновка Новая с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Сапфир-Агро договор №42147767 от 12.11.21 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | M_КР-1876 | нд | 0 | нд | 1.4329 | 0 | 0.12658 | 0 | 0.12658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3063 | 0.12658 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО Сапфир-Агро договор №42147767 от 12.11.21. В связи с опережающими темпами выполнением работ. Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Калиновка Новая с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Сапфир-Агро договор №42147767 от 12.11.21 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_КР-1877 | 0.32464 | 0 | нд | 1.3527 | нд | 1.8743 | нд | 1.8743 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.52169 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО Сапфир-Агро договор №42147767 от 12.11.21. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго . Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.252 ПС 35/10 кВ Большое Солдатское-2 до строящейся КТП 10/0,4 кВ, с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения Администрация Большесолдатского р-на Курской обл, договор №42219057 от 10.06.22 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | N_КР-2064 | 0.37469 | 0 | нд | 0.32353 | нд | 0.43944 | нд | 0 | нд | 0.43944 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11591 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель Администрация Большесолдатского р-на Курской обл, договор №42219057 от 10.06.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.252 ПС 35/10 кВ Большое Солдатское-2 до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ (2 шт), для Техприсоединения Администрация Большесолдатского р-на Курской обл, договор №42219057 от 10.06.22 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | N_КР-2065 | 0.24871 | 0 | нд | 0.25046 | нд | 0.28668 | нд | 0 | нд | 0.28668 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.036218 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель Администрация Большесолдатского р-на Курской обл, договор №42219057 от 10.06.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.252 ПС 35/10 кВ Большое Солдатское-2 для Техприсоединения Администрация Большесолдатского р-на Курской обл, договор №42219057 от 10.06.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_КР-2066 | 1.4904 | 0 | нд | 0.19044 | нд | 2.4153 | нд | 0 | нд | 2.4153 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.2249 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель Администрация Большесолдатского р-на Курской обл, договор №42219057 от 10.06.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.412.16 ПС 110/10 кВ ПТФ с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Эльдекор XXI Плюс, договор №42247955 от 27.06.22 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | N_КР-2071 | 0.19475 | 0 | нд | 0.12619 | нд | 0.16188 | нд | 0 | нд | 0.16188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.035689 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО Эльдекор XXI Плюс, договор №42247955 от 27.06.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.412.16 ПС 110/10 кВ ПТФ с установкой ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Эльдекор XXI Плюс, договор №42247955 от 27.06.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_КР-2073 | 1.6641 | 0 | нд | 0.20093 | нд | 2.1781 | нд | 0 | нд | 2.1781 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.9771 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО Эльдекор XXI Плюс, договор №42247955 от 27.06.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.28-2 ВЛ 10 кВ ф.414.15 ПС 35/10 кВ Новая с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Бондаренко Т.В. договор №42285002 от 05.10.22 (до 670 кВт, протяженность 0,19 км) | N_КР-2078 | 0.5858 | 0 | нд | 0.57615 | нд | 0.18394 | нд | 0 | нд | 0.18394 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39221 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель Бондаренко Т.В., договор №42285002 от 05.10.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.414.15 ПС 35/10 кВ Новая с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Бондаренко Т.В. договор №42285002 от 05.10.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_КР-2079 | 1.1926 | 0 | нд | 0.18614 | нд | 2.5804 | нд | 0 | нд | 2.5804 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.3943 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель Бондаренко Т.В., договор №42285002 от 05.10.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.50 ВЛ 10 кВ ф.427.13 ПС 35/10 кВ Сапогово с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО КПГ ТРАНСГАЗ ПЛЮС, договор №42295790 от 11.10.22 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | N_КР-2084 | 0.56286 | 0 | нд | 0.48103 | нд | 0.23964 | нд | 0 | нд | 0.23964 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24139 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО КПГ ТРАНСГАЗ ПЛЮС, договор №42295790 от 11.10.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.427.13 ПС 35/10 кВ ПС Сапогово с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО КПГ ТРАНСГАЗ ПЛЮС договор №42295790 от 11.10.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_КР-2085 | 1.6135 | 0 | нд | 0.22393 | нд | 1.1749 | нд | 0 | нд | 1.1749 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.95096 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО КПГ ТРАНСГАЗ ПЛЮС, договор №42295790 от 11.10.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камыши до строящейся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителей (2 шт) для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42293489 от 22.12.22 (до 670 кВт, протяженность 1,2 км) | N_КР-2127 | 2.2564 | 0 | нд | 2.2861 | нд | 2.112 | нд | 0 | нд | 2.112 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17405 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО КурскАгроАктив, договор №42293489 от 22.12.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камыши с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42293489 от 22.12.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощностью 1,0 МВА) | N_КР-2128 | 3.7723 | 0 | нд | 0.20495 | нд | 3.674 | нд | 0 | нд | 3.674 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.469 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО КурскАгроАктив, договор №42293489 от 22.12.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго . Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ ф.7110, 28 ПС 110/35/10 кВ Суджа до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА с установкой разъединителей (3 шт) для Техприсоединения ОБУ ССО Курской обл, Суджанский дом социального обслуживания, договор №42312555 от 11.01.23 (до 670 кВт; протяженность 0,65 км) | N_КР-2179 | 2.3844 | 0 | нд | 2.1498 | нд | 2.0836 | нд | 0 | нд | 2.0836 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.066185 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ОБУ ССО Курской обл, Суджанский дом социального обслуживания, договор №42312555 от 11.01.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.7110, 28 ПС 110/35/10 кВ Суджа с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ОБУ ССО Курской обл, Суджанский дом социального обслуживания, договор №42312555 от 11.01.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | N_КР-2180 | 2.8231 | 0 | нд | 0.21792 | нд | 2.7223 | нд | 0 | нд | 2.7223 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.5044 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ОБУ ССО Курской обл, Суджанский дом социального обслуживания, договор №42312555 от 11.01.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго . Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.1.16.12 ПС 35/10 кВ Генеральшино с установкой разъединителей (2 шт), ответвительной арматуры до строящейся КТП 10/0,4 кВ на границе участка Заявителя для Техприсоединения ЗАО Дмитриев Агро Инвест, договор №42295842 от 25.11.22 (до 670 кВт, протяженность 0,28 км) | N_КР-2193 | 0.8706 | 0 | нд | 0.79551 | нд | 0.87226 | нд | 0 | нд | 0.87226 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.076743 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ЗАО Дмитриев Агро Инвест , договор №42295842 от 25.11.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго . Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1.16.12 ПС 35/10 кВ Генеральшино с установкой ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ЗАО Дмитриев Агро Инвест, договор №42295842 от 25.11.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_КР-2194 | 1.6165 | 0 | нд | 0.19518 | нд | 3.1245 | нд | 0 | нд | 3.1245 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.9293 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ЗАО Дмитриев Агро Инвест , договор №42295842 от 25.11.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Установка ПКУ 10 кВ (1 шт) оп.9 КВЛ 10 кВ ЦРП 007 - ТП 065 ф.3 ПС 110/10 кВ Прибор для Техприсоединения ООО Строительный Холдинг Тезис, договор №42305039 от 31.01.23 (до 670 кВт) | N_КР-2197 | 7.493 | 0 | нд | 0.032867 | нд | 0.45359 | нд | 0 | нд | 0.45359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.42073 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО Строительный Холдинг Тезис, договор №42305039 от 31.01.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго . Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство 12-и ответвлений ВЛ 10 кВ до строящихся СТП 10/0,4 кВ с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (20 шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23 (до 670 кВт, протяженность 12,687 км) | N_КР-2198 | 34.2486 | 0 | нд | 31.6569 | нд | 18.5666 | нд | 0 | нд | 18.5666 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.0903 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 0,4 кВ - воздушные участки КВЛ 0,4 кВ от строящихся СТП 10/0,4 кВ с установкой ПКУ (1 шт) для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23 (до 670 кВт, протяженность 0,460235 км) | N_КР-2199 | 1.8551 | 0 | нд | 1.7373 | нд | 0.3351 | нд | 0 | нд | 0.3351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4022 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство 26-и КЛ 0,4 кВ от строящихся СТП 10/0,4 кВ с установкой ПКУ (26 шт) для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23 (до 670 кВт, протяженность 16,05 км) | N_КР-2200 | 38.437 | 0 | нд | 33.5951 | нд | 19.5444 | нд | 0 | нд | 19.5444 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.0508 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство 12-и СТП 10/0,4 кВ с установкой дополнительных коммутационных аппаратов (3 шт) для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,48 МВА) | N_КР-2201 | 14.1853 | 0 | нд | 8.0991 | нд | 7.2894 | нд | 0 | нд | 7.2894 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.80966 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.1-3 ВЛ 10 кВ ф.17 кВ ПС 35/10 кВ Маяк с установкой разъединителей (1 шт), ответвительной арматуры до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ОКУ УКС Курской обл, договор №42313063 от 03.03.23 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | N_КР-2204 | 0.27763 | 0 | нд | 0.27763 | нд | 0.25523 | нд | 0 | нд | 0.25523 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.022395 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ОКУ УКС Курской обл, договор №42313063 от 03.03.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.1-3 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Маяк до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ОКУ УКС Курской обл, договор №42313063 от 03.03.23 (до 670 кВт; протяженность 0,85 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | N_КР-2205 | 1.6958 | 0 | нд | 1.6958 | нд | 1.5515 | нд | 0 | нд | 1.5515 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1443 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ОКУ УКС Курской обл, договор №42313063 от 03.03.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Маяк с установкой ПКУ (1 шт), на границе участка Заявителя для Техприсоединения ОКУ УКС Курской обл, договор №42313063 от 03.03.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_КР-2206 | 3.2982 | 0 | нд | 3.2982 | нд | 3.1827 | нд | 0 | нд | 3.1827 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11556 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ОКУ УКС Курской обл, договор №42313063 от 03.03.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Котельная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт) и монтажом ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ФКП УЗКС Министерства обороны РФ, договор №42313311 от 30.03.23 (свыше 670 кВт, протяжённость 19,0 км, в т.ч. ГНБ - 6,0 км) | N_КР-2215 | 131.243 | 0 | нд | 136.3878 | нд | 5.6457 | нд | 0 | нд | 5.6457 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 130.7421 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ФКП УЗКС Министерства обороны РФ, договор №42313311 от 30.03.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 8.3223 | 0 | 0 | 11.1277 | 0.17952 | 3.4255 | 0.17952 | 3.3801 | 0 | 0.045423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7022 | 3.246 | 1808% | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 8.3223 | 0 | 0 | 11.1277 | 0.17952 | 3.4255 | 0.17952 | 3.3801 | 0 | 0.045423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7022 | 3.246 | 1808% | нд
5.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Курчатов с заменой трансформаторов тока (6 шт) в ячейках 10 кВ №15; 25 для Техприсоединения ООО Курская АЭС-Сервис договор №42063965 от 22.04.21 (свыше 670 кВт) | M_КР-1813 | нд | 0 | нд | 0.17952 | 0.17952 | 0.16216 | 0.17952 | 0.16216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017364 | -0.017364 | -9.672% | нд
5.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Горшечное с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО НПО Композит, договор №42220649 от 08.06.22, г.Курск (свыше 670 кВт) | N_КР-2056 | 0.82925 | 0 | нд | 3.4552 | нд | 3.2179 | нд | 3.2179 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23727 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО НПО Композит, договор №42220649 от 08.06.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ. Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Котельная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1, 4 с.ш.) для Техприсоединения ФКП УЗКС Министерства обороны РФ, договор №42313311 от 30.03.23 (свыше 670 кВт) | N_КР-2214 | 7.493 | 0 | нд | 7.493 | нд | 0.045423 | нд | 0 | нд | 0.045423 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.4476 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ФКП УЗКС Министерства обороны РФ, договор №42313311 от 30.03.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 56.6672 | 584.7745 | 0 | 426.1677 | 214.7199 | 96.779 | 46.4304 | 57.1359 | 15.3149 | 39.6431 | 16.1346 | 0 | 136.8399 | 0 | 0 | 329.3887 | 35.0336 | 56.74% | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.17281 | 0.053733 | 0 | 91.2069 | 27.0072 | 0.2639 | 0.24735 | 0.2639 | 0 | 0 | 1.6368 | 0 | 25.1231 | 0 | 0 | 90.943 | 0.016553 | 6.692% | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 1.7753 | 1.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7753 | 0 | 0 | 1.7753 | 0 | - | нд
5.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4/100 кВА №1.1.5-31 ф.1.1.5 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с заменой силового трансформатора на 160 кВА г.Дмитриев ул.Комсомольская (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-590 | нд | 0 | нд | 1.7753 | 1.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7753 | 0 | нд | 1.7753 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.17281 | 0.053733 | 0 | 89.4317 | 25.2319 | 0.2639 | 0.24735 | 0.2639 | 0 | 0 | 1.6368 | 0 | 23.3478 | 0 | 0 | 89.1678 | 0.016553 | 6.692% | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Благодать с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-1000 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Бурцевка с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-1003 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ В.Реутец с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-1006 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Ванино с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-1007 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Воронок с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-1019 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Восточная в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования | H_КР-1021 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Гордеевка с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-1027 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ ЖБИ в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования | H_КР-1037 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Лачиново с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-1072 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Новая с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-1088 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Пригородная с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-1099 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Прилепы с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-1100 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Пселец с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-1102 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Пузачи с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-1105 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Б. Солдатская 2 в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1193 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Бобровка в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1194 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Будки в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1195 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Букреевка в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1196 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Водохранилище с установкой оборудования систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1197 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Густомой в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1198 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Иванино в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1199 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Новая Калиновка в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1200 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Кирилловка в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1201 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ М. Гнеушево в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1202 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Мармыжи в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1203 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Маяк в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1204 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Ольховатка в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1205 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВМурыновка в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1206 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Переступлино новая в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1207 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Родина (Инв.№41639900) в части систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ Фатежского р-он, Кромской с/с, с.Новое Сдобниково | I_КР-1208 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Рязаново с установкой оборудования систем технического учета, РЗА, первичного оборудования ТМ | I_КР-1209 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.031032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031032 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Шуклино с установкой оборудования систем технического учета, РЗА и ПА, первичного оборудования ТМ (1 система) | I_КР-1215 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.032994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032994 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Аккумуляторная с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА и ПА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ (1 система) | I_КР-1217 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.032994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032994 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Волокно с установкой трансформаторов тока 110 кВ (3 шт) и монтажом первичного оборудования для расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) | L_КР-1800 | нд | 0 | нд | 1.6368 | 1.6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6368 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6368 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №074 ф.204 ПС 330/110/35/10 кВ Садовая с заменой силовых трансформаторов 2х250 на 2х250 кВА г.Курск ул.Рябиновая (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_КР-561 | нд | 0 | нд | 2.9425 | 2.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9425 | 0 | нд | 2.9425 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №143 ф.05 ПС 35/10 кВ Разветье с заменой силового трансформатора 100 на 100 кВА п.Понизовка Железногорский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-574 | 0.10562 | 0.038798 | нд | 0.49713 | 0.49713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49713 | 0 | нд | 0.49713 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №476 ф.01 ПС 35/10 кВ Рышково с заменой силового трансформатора 100 на 100 кВА п.Рышково Железногорский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-592 | нд | 0 | нд | 1.7654 | 1.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7654 | 0 | нд | 1.7654 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №331.4-23 ф.331.4 ПС 110/35/10 кВ Золотухино с заменой силового трансформатора 100 на 100 кВА д.Букляты Золотухинский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-597 | нд | 0 | нд | 1.7654 | 1.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7654 | 0 | нд | 1.7654 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №71901-2 ф.71901 ЦРП 10 кВ Захарково ПС 110/35/10 кВ Конышевка с заменой силового трансформатора 250 на 250 кВА с.Захарково Конышевский район (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | H_КР-604 | нд | 0 | нд | 2.0273 | 2.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0273 | 0 | нд | 2.0273 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой КТП 10/0,4/400 кВА №62113-01 ф.62113 ПС 35/10 кВ Ольговка с.Ольговка Кореневский р-н (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | H_КР-611 | нд | 0 | нд | 1.7062 | 1.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7062 | 0 | нд | 1.7062 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №420.05-6 ф.420.05 ПС 110/35/10 кВ Камыши с заменой силового трансформатора 100 на 100 кВА д.Ушаково Курский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-619 | 0.067189 | 0.014935 | нд | 0.24735 | 0.24735 | 0.2639 | 0.24735 | 0.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.016553 | 0.016553 | 6.692% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 971-КР от 05.12.2022 г.)
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП-3311.11 ф.3311 ПС 35/10 кВ Луч с заменой силового трансформатора с.Мантурово (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-628 | нд | 0 | нд | 1.7753 | 1.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7753 | 0 | нд | 1.7753 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №21401-5 ф.21401 ПС 110/10 кВ Журятино с заменой силового трансформатора с.Стропицы Рыльский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-638 | нд | 0 | нд | 1.8604 | 0.088559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088559 | 0 | нд | 1.8604 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №7901-6 ф.7901 ПС 35/10 кВ Рубанщина с заменой силового трансформатора 100 на 100 кВА н.п.Рубанщина Суджанский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-651 | нд | 0 | нд | 1.7654 | 1.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7654 | 0 | нд | 1.7654 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тим с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (3 шт) | H_КР-794 | нд | 0 | нд | 14.9022 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | нд | 14.9022 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тим с заменой устройства управления оперативным током 2ЗУ*1АБ | H_КР-795 | нд | 0 | нд | 6.9717 | 6.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9717 | 0 | нд | 6.9717 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Октябрьская с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии | H_КР-960 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Разиньково с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии | H_КР-961 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ 12 ГКЗ с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии | H_КР-962 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Платава в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии | H_КР-963 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Пушкарное в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии | H_КР-964 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Б. Жирово с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии | I_КР-965 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Калиновка ст., в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии | I_КР-966 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Стаканово в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии | I_КР-968 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Автодор с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-979 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Акимовка с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-980 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ АРЗ с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-982 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Б. Гнеушево с установкой оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования ТМ | H_КР-983 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Безлесная в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования | H_КР-985 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ястребовка с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования | H_КР-989 | нд | 0 | нд | 1.0547 | 0.033317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033317 | 0 | нд | 1.0547 | 0 | - | нд
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 14.2939 | 69.884 | 0 | 243.6714 | 102.6973 | 19.8695 | 14.794 | 15.526 | 0 | 4.3435 | 0 | 0 | 87.9034 | 0 | 0 | 223.8019 | 5.0755 | 34.31% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 7.8791 | 15.7361 | 0 | 122.0436 | 96.8597 | 19.4081 | 14.3838 | 15.0918 | 0 | 4.3163 | 0 | 0 | 82.4759 | 0 | 0 | 102.6355 | 5.0243 | 34.93% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Фатежское ДРСУ, договор №42264255 от 23.09.22, инв. №43324500, протяженность 0,05 км) | N_КР-2112 | 0.18946 | 0.80011 | нд | -0.010697 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.010697 | нд | нд | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 844-КР от 18.10.2022 г.)
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1.17.1 ЦРП Погодино ПС 110/35/10 кВ Дмитриев и изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Фатежское ДРСУ, договор №42264255 от 23.09.22, инв. №43324804, протяженность 0,05 км) | N_КР-2113 | 0.1908 | 0.80576 | нд | -0.010772 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.010772 | нд | нд | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 844-КР от 18.10.2022 г.)
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10кВ Линец с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Фатежское ДРСУ, договор №42262998 от 23.09.22, инв. №12011895-00, протяженность 0,11 км) | N_КР-2114 | 0.16008 | 0.67605 | нд | -0.009038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.009038 | нд | нд | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 844-КР от 18.10.2022 г.)
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-176 ПС 110/10 кВ Соловьиная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО РеконЭнерго, договор №42235957 от 18.07.22, инв.№12016070-00, протяженность 0,46 км) | N_КР-2115 | 0.23021 | 0.97221 | нд | -0.012998 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.012998 | нд | нд | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 844-КР от 18.10.2022 г.)
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 КТП-542 ПС 110/35/10 кВ Клюква с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО РеконЭнерго, договор №42235957 от 18.07.22, инв. №23329, протяженность 0,23 км) | N_КР-2116 | 0.13031 | 0.55032 | нд | -0.007357 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.007357 | нд | нд | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 844-КР от 18.10.2022 г.)
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.411 ПС 100/10 кВ Тепличная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Харламова Т.В, договор №42257534 от 08.11.22, протяженность 0,04 км) | N_КР-2119 | 0.043718 | 0 | нд | 0.044914 | нд | 0.062693 | нд | 0 | нд | 0.062693 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.017779 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров. Доходный договор. Снятие ограничений в пользовании земельным участком Харламова Т.В, договор №42257534 от 08.11.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ. Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-33 ПС 110/35/10 кВ Рыльск с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Стройоптимум, договор №42305015 от 17.11.22, инв. №12015319-00, протяженность 2,02 км) | N_КР-2124 | 1.2867 | 5.4337 | нд | -0.072644 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.072644 | нд | нд | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.438 ПС 35/10 кВ Пригородная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Толмачева О.Ю, договор №42202327 от 17.05.22, протяженность 0,24 км) | N_КР-2155 | 0.49031 | 0 | нд | 0.49938 | нд | 0.38786 | нд | 0 | нд | 0.38786 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11151 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров. Доходный договор. Снятие ограничений в пользовании земельным участком Толмачева О.Ю, договор №42202327 от 17.05.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Киликино - Берёзовский ПС 110/35/10 кВ Киликино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Фатежское ДРСУ, договор №42267309 от 23.09.22, протяженность 0,6 км) | N_КР-2159 | 1.2922 | 0 | нд | 5.3841 | нд | 4.3136 | нд | 4.3136 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0705 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров. Доходный договор. Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Фатежское ДРСУ, договор №42267309 от 23.09.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.715 ПС 35/10 кВ Яковлево с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Стройсервис, договор №42298024 от 30.12.22, протяженность 0,162 км) | N_КР-2186 | 0.14309 | 0 | нд | 0.15309 | нд | 0.1319 | нд | 0 | нд | 0.1319 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.021198 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров. Доходный договор. Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Стройсервис, договор №42298024 от 30.12.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-140 ф.252 ПС 35/10 кВ Большесолдатская-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Управление капитального строительства, договор №42260549 от 24.01.23, протяженность 3,76 км) | N_КР-2216 | 0.005646 | 0 | нд | 0.023526 | нд | 0.023526 | нд | 0.023526 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров. Доходный договор. Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Управление капитального строительства, договор №42260549 от 24.01.23. В связи с опережающими темпами выполнением работ.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 729/250 кВА ВЛ 10 кВ № 20 ПС 35/10 кВ Разветье с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения Железногорский равйон с. Разветье (протяженность 1,00 км) | H_КР-552 | нд | 0 | нд | 2.3812 | 0.060986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060986 | 0 | нд | 2.3812 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-144 ф.05 ПС 35/10 кВ Разветье с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Лубошево, Железногорский р-он (протяженность 0,9 км) | H_КР-572 | 0.32774 | 0.074303 | нд | 1.5246 | 1.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5246 | 0 | нд | 1.5246 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-143 ф.05 ПС 35/10 кВ Разветье с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Понизовка Железногорский р-он (протяженность 1,2 км) | H_КР-573 | 0.43691 | 0.097933 | нд | 2.0332 | 2.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0332 | 0 | нд | 2.0332 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №30702-02/160 кВА ВЛ 10 кВ №30702 ПС 35/10 кВ Коровяковка с заменой провода А-35 на самонесущий изолированный СИП-2 большего сечения по территории школы Коровяковская Глушковский район (протяженность 1,00 км) | H_КР-586 | нд | 0 | нд | 2.2722 | 2.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2722 | 0 | нд | 2.2722 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №30201-19/160 кВА ВЛ 10 кВ №30201 ПС 35/10 кВ Кульбаки с заменой провода А-35 на самонесущий изолированный СИП-2 большего сечения по территории школы Елизаветовская н.п.Елизоветовка Глушковский р-н (протяженность 0,81 км) | H_КР-587 | нд | 0 | нд | 1.8965 | 1.8965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8965 | 0 | нд | 1.8965 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №1.1.5-31/160 кВА ВЛ 10 кВ №1.1.5 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения г. Дмитриев ул.Красная левая (протяженность 0,9 км) | H_КР-588 | нд | 0 | нд | 2.0486 | 2.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0486 | 0 | нд | 2.0486 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №1.1.5-31/160 кВА ВЛ 10 кВ №1.1.5 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения г. Дмитриев ул.Комсомольская (протяженность 0,8 км) | H_КР-589 | нд | 0 | нд | 1.8894 | 1.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8894 | 0 | нд | 1.8894 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4/100 кВА №476 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Рышково с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения п. Рышково Железногорский район (протяженность 1,8 км) | H_КР-591 | нд | 0 | нд | 4.0337 | 4.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0337 | 0 | нд | 4.0337 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 332.21 2/100 кВА ВЛ 10 кВ №332.21 ПС 110/35/10 кВ Свобода с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор д.Будановка Золотухинский район (протяженность 1,36 км) | H_КР-595 | нд | 0 | нд | 3.22 | 0.060986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060986 | 0 | нд | 3.22 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №331.4 23/100 кВА ВЛ 10 кВ №331.4 ПС 110/35/10 кВ Золотухино с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения д.Букляты Золотухинский район (протяженность 0,450 км) | H_КР-596 | нд | 0 | нд | 1.078 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | нд | 1.078 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №62113-01/400 кВА ВЛ 10 кВ №62113 ПС 35/10 кВ Ольговка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Ольговка Кореневского района (протяженность 1,2 км) | H_КР-610 | нд | 0 | нд | 2.6729 | 2.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6729 | 0 | нд | 2.6729 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №420.05 6/100 кВА ф.420.05 ПС 110/35/10 кВ Камыши с заменой опор и провода СИП-2 большего сечения д.Ушаково Курский р-он (протяженность 1,601 км) | H_КР-612 | 0.35705 | 0.069931 | нд | 3.4178 | 3.4178 | 3.545 | 3.4178 | 3.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.12713 | 0.12713 | 3.72% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 971-КР от 05.12.2022 г.)
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №420.05 6/100 кВА ф.420.05 ПС 110/35/10 кВ Камыши с заменой опор и провода СИП-2 большего сечения д.Ушаково Курский р-он (протяженность 0,529 км) | H_КР-618 | 0.087463 | 0.036351 | нд | 1.2508 | 1.2508 | 1.3004 | 1.2508 | 1.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.049648 | 0.049648 | 3.969% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 971-КР от 05.12.2022 г.)
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №421.07-1/100 кВА ВЛ 10 кВ №421.07 ПС 35/10 кВ Новая с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения д.Дряблово Курский р-он инв №3337 (протяженность 1,201 км) | H_КР-620 | 0.43165 | 0.089476 | нд | 2.5406 | 2.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5406 | 0 | нд | 2.5406 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3311 11/160 кВА ВЛ 10 кВ №3311 ПС 35/10 кВ Луч с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения с. Мантурово (протяженность 3,6 км) | H_КР-627 | нд | 0 | нд | 8.0149 | 7.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7748 | 0 | нд | 8.0149 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №15 ф.126 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения г.Обоянь ул.Московская (протяженность 1,7 км) | H_КР-629 | 0.30889 | 0.070068 | нд | 2.9587 | 2.9587 | 3.1683 | 2.9587 | 3.0315 | 0 | 0.13679 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.20965 | 0.20965 | 7.086% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 971-КР от 05.12.2022 г.)
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 197/250 кВА ВЛ 10 кВ №577.03 ПС 35/10 кВ ЖБИ с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения н.п. Черницино ул. Листьянка Черницынский сельсовет (протяженность 0,6 км) | H_КР-632 | нд | 0 | нд | 1.4133 | 1.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4133 | 0 | нд | 1.4133 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-088 ф.5315 от ПС 35 кВ Семзавод с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор ул. Кирова п. Кировский Пристенский район (протяженность 1,42км) | H_КР-633 | нд | 0 | нд | 3.2154 | 3.2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2154 | 0 | нд | 3.2154 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №575-5/400 кВА ВЛ 10 кВ №575 ЦРП 10 кВ Пристень с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения с.Б.Колбасовка Пристенский район (протяженность 1,620 км) | H_КР-634 | нд | 0 | нд | 3.6391 | 3.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6391 | 0 | нд | 3.6391 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-088 ф.5315 ПС 35 Семзавод с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор ул. Комсомольская п.Кировский Пристенский район (протяженность 1,80 км) | H_КР-635 | нд | 0 | нд | 4.098 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.098 | 0 | нд | 4.098 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №21401-11/160 кВА ВЛ 10 кВ №21401 ПС 110/10 кВ Журятино с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения Рыльский район с. Березники (протяженность 1,00 км) | H_КР-636 | нд | 0 | нд | 2.2722 | 2.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2722 | 0 | нд | 2.2722 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №21401-5/160 кВА ВЛ 10 кВ №21401 ПС 110/10 кВ Журятино с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения Рыльский район с. Стропицы (протяженность 3,00 км) | H_КР-637 | нд | 0 | нд | 6.9176 | 6.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5382 | 0 | нд | 6.9176 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4/250 кВА №412-11 ф.412 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Кшенский (протяженность 0,864 км) | H_КР-640 | нд | 0 | нд | 1.9891 | 1.9891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9891 | 0 | нд | 1.9891 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №7901 ПС 35/10 кВ Рубанщина до ТП-6 с заменой опор и провода, с изменением границ полос отводи и охранных зон, н.п.Рубанщина Суджанский р-он (протяженность 1,0 км) | H_КР-649 | нд | 0 | нд | 2.1658 | 2.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1658 | 0 | нд | 2.1658 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №7901-6/100 кВА ВЛ 10 кВ №7901 ПС 35/10 кВ Рубанщина с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения Суджанский район н.п. РубанщинаСуджанский район (протяженность 2,7 км) | H_КР-650 | нд | 0 | нд | 6.056 | 5.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8989 | 0 | нд | 6.056 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5312 ПС 35/10 кВ Выгорное с заменой опор и провода, с изменением границ полосы отводи и охранных зон,Тимский р-он (протяженность 5,84 км) | H_КР-655 | нд | 0 | нд | 13.4205 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1025 | 0 | нд | 13.4205 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №283 ф.2416 ПС 35/10 кВ Любимовка с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения с.Любимовка ул.Заводская Б.Солдатский р-он (протяженность 1,507 км) | H_КР-679 | 0.72497 | 0.065512 | нд | 2.678 | 2.678 | 3.0076 | 2.678 | 2.8778 | 0 | 0.12981 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.32961 | 0.32961 | 12.31% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №60903 ПС 35/10 кВ Снагость с заменой опор и провода на большее сечение Кореневский район (протяженность 6,1 км) | H_КР-681 | нд | 0 | нд | 13.3913 | 13.3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3913 | 0 | нд | 13.3913 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №642-04/160 кВА ЦРП 10 кВ Коренево ПС 35/10 кВ Коренево с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения с.Коренево ул.Суджанский шлях Кореневский р-он (протяженность 1,51 км) | H_КР-682 | 0.57 | 0.0972 | нд | 2.5417 | 2.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5417 | 0 | нд | 2.5417 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №417 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой опор и провода на большее сечение Обоянский р-он (протяженность 1,414 км) | H_КР-708 | 0.47198 | 0.11445 | нд | 4.0786 | 4.0786 | 3.4673 | 4.0786 | 0 | 0 | 3.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61129 | -0.61129 | -14.99% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4/400 кВА № 7611 10 ВЛ 10 кВ № 7611 ЦРП 10 кВ Заолешенка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Заолешенка Суджанский район (протяженность 1,85 км) | H_КР-802 | нд | 0 | нд | 4.1718 | 4.1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1718 | 0 | нд | 4.1718 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №7403 от ЦРП 10 кВ Заолешенка с заменой опор и провода на большее сечение Суджанский район (протяженность 0,05 км) | H_КР-806 | нд | 0 | нд | 0.15238 | 0.15238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15238 | 0 | нд | 0.15238 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 166-02/250 кВА ВЛ 10 кВ № 166 ПС 35/10 кВ Банищи с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Банищи Льговский район (протяженность 1,25 км) | H_КР-843 | нд | 2.48 | нд | 0.32339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32339 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 164-03/160 кВА ВЛ 10 кВ № 164 ПС 35/10 кВ Банищи с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Банищи Льговский район (протяженность 1,601 км) | H_КР-857 | нд | 3.3028 | нд | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30508 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.4148 | 54.1478 | 0 | 121.6278 | 5.8376 | 0.46136 | 0.41013 | 0.43418 | 0 | 0.02718 | 0 | 0 | 5.4275 | 0 | 0 | 121.1664 | 0.051229 | 12.49% | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №344-01/100 ф.344 ПС 35/10 Кобылки с заменой провода на СИП-2 и опор с.Кобылки Глушковского района (протяженность 0,84 км) | J_КР-1342 | нд | 0 | нд | 2.0204 | 0.051733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051733 | 0 | нд | 2.0204 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №344-04/100 ф.344 ПС 35/10 Кобылки с заменой провода на СИП-2 и опор с.Кобылки Глушковского района (протяженность 1,64 км) | J_КР-1343 | нд | 0 | нд | 3.8473 | 0.10099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10099 | 0 | нд | 3.8473 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №303-08/250 ф.303 ПС 110/35/10 кВ Глушково с заменой провода на СИП-2 и опор п.Глушково Глушковского р-н (протяженность 1,84 км) | J_КР-1345 | нд | 0 | нд | 4.3472 | 0.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1133 | 0 | нд | 4.3472 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1-2 ТП 10/0,4 кВ №332.21 13/160 ПС 35 кВ Свобода-сельская с заменой провода на СИП-2 и опор д.Подазовка Золотухинский район (протяженность 1,96 км) | J_КР-1346 | нд | 0 | нд | 4.6312 | 0.12069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12069 | 0 | нд | 4.6312 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №022 ф.09 ПС 35/10 Восточная с заменой провода на СИП-2 и опор п.Касторное ул.Калинина Касторенский район (протяженность 1.56 км) | J_КР-1347 | нд | 0 | нд | 3.7051 | 0.09606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09606 | 0 | нд | 3.7051 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №085 ф.09 ПС 35/10 Восточная с заменой провода на СИП-2 и опор п.Касторное ул. Мира Касторенский район (протяженность 2.96 км) | J_КР-1348 | нд | 0 | нд | 6.958 | 0.18225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18225 | 0 | нд | 6.958 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №023 ф.12 ПС 110/10 кВ Бобрышево с заменой провода на СИП-2 и опор д.Кривцово Пристенский район ( протяженность 3,73 км) | J_КР-1350 | нд | 0 | нд | 8.7064 | 0.22965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22965 | 0 | нд | 8.7064 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №025 ф.12 ПС 110/10 кВ Бобрышево с заменой провода на СИП-2 и опор д.Кривцово Пристенский район ( протяженность 3,04 км) | J_КР-1351 | нд | 0 | нд | 7.0948 | 0.18718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18718 | 0 | нд | 7.0948 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №011 ф.646.01 ПС 35/10 кВ Ольховатка с заменой провода на СИП-2 и опор с.Становое Поныровский район (протяженность 4,64км) | J_КР-1352 | нд | 0 | нд | 10.6482 | 0.28568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28568 | 0 | нд | 10.6482 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №010 ф.419 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой провода на СИП-2 и опор г.Обоянь Обоянский район (протяженность 2,92 км) | J_КР-1357 | нд | 0 | нд | 6.792 | 0.17979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17979 | 0 | нд | 6.792 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №746 12/250 ф.746 ПС 35/10 кВ Матвеевка с заменой провода на СИП-2 и опор с.Ст.Белица Конышевский район (протяженность 1,2 км) | J_КР-1360 | нд | 0 | нд | 3.0767 | 0.073896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073896 | 0 | нд | 3.0767 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №746 4/250 ф.746 ПС 35/10 кВ Матвеевка с заменой провода на СИП-2 и опор с.Ст.Белица Конышевский район (протяженность 2,4 км) | J_КР-1361 | нд | 0 | нд | 5.6485 | 0.14777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14777 | 0 | нд | 5.6485 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №742 4/400 ф.742 ПС 35/10 кВ Матвеевка с заменой провода на СИП-2 и опор с.Ст.Белица Конышевский район (протяженность 1 км) | J_КР-1364 | нд | 0 | нд | 2.4746 | 0.047045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047045 | 0 | нд | 2.4746 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №60210.3 ф.0210 ПС 35/10 кВ Рубильник с заменой провода на СИП-2 и опор с.Коренево Кореневский район (протяженность 1,620 км) | J_КР-1365 | нд | 0 | нд | 3.4625 | 0.099753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099753 | 0 | нд | 3.4625 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №60210.2 ф.60210 ПС 35/10 кВ Рубильник с заменой провода на СИП-2 и опор с.Коренево Кореневский район (протяженность 1,9 км) | J_КР-1366 | нд | 0 | нд | 4.0624 | 0.11699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11699 | 0 | нд | 4.0624 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №3311 9/160 ф.3311 ПС 35/10 кВ Луч с заменой провода на СИП-2 и опор с.Мантурово Мантуровский район (протяженность 0,96 км) | J_КР-1368 | нд | 0 | нд | 2.1406 | 0.053836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053836 | 0 | нд | 2.1406 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №3311 9/160 ф.3311 ПС 35/10 кВ Луч с заменой провода на СИП-2 и опор с.Мантурово Мантуровский район (протяженность 0,56 км) | J_КР-1369 | нд | 0 | нд | 1.3511 | 0.031418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031418 | 0 | нд | 1.3511 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №346 24/160 ф.346 ПС 35/10 кВ СОМ с заменой провода на СИП-2 и опор с.Сейм Мантуровский район (протяженность 3,16 км) | J_КР-1372 | нд | 0 | нд | 6.6735 | 0.19456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19456 | 0 | нд | 6.6735 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №331 1/250 ф.331 ПС 35/10 кВ Луч с заменой провода на СИП-2 и опор с.Мантурово Мантуровский район (протяженность 0,4 км) | J_КР-1373 | нд | 0 | нд | 1.09 | 0.055811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055811 | 0 | нд | 1.09 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.41503 ПС 35/10 кВ Оросительная (инв №4131) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажем разъединителей с механическим приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (8 шт) | J_КР-1468 | 1.4414 | 9.4003 | нд | 0.89117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.89117 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.41510 ПС 35/10 кВ Оросительная (инв №4054) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажем разъединителей с механическим приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (2 шт) | J_КР-1469 | 0.84798 | 5.5661 | нд | 0.51795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51795 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.41508 ПС 35/10 кВ Оросительная (инв №4106) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажем разъединителей с механическим приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_КР-1470 | 0.51024 | 3.329 | нд | 0.31991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31991 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.41509 ПС 35/10 кВ Оросительная (инв №4108) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажем разъединителей с механическим приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (3 шт) | J_КР-1471 | 1.1115 | 7.1902 | нд | 0.68792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68792 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.420.16 ПС 110/10 кВ Камыши (инв № 15257) с установкой ПКУ (1 шт) | J_КР-1473 | 0.063871 | 0.4226 | нд | 0.03838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.03838 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.41415 ПС 35/10 кВ Новая (инв №4060) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъеденителей с моторным приводом (2 шт) и монтажем разъединителей с механическим приводом (1 шт), ИКЗ (3 шт), ПКУ (11 шт) | J_КР-1477 | 1.4812 | 9.7595 | нд | 0.90717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90717 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.42202 ПС 35/10 кВ Мурыновка (инв №4124) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), и монтажем разъединителей с механическим приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | J_КР-1483 | 0.93049 | 6.0265 | нд | 0.58499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58499 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.40323 ПС 330/110/10 кВ Садовая (инв №15581) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажем разъединителей с механическим приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт). | J_КР-1488 | нд | 6.4325 | нд | 0.62132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62132 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.42109 ПС 35/10 кВ Моква (инв №4034) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с механическим приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт) | J_КР-1496 | нд | 3.9376 | нд | 0.26585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26585 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.42506 ПС 35/10 кВ Водохранилище (инв №4125) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт), ПКУ (1 шт). | J_КР-1499 | нд | 2.0394 | нд | 0.19071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19071 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 10 кВ ф.514 ПС 110/35/10 кВ Конышевка с установкой дополниительных опор (3 шт), подвеской провода и монтажом арматуры Конышёвский р-н ст.Соковнинка (протяженность 0,034 км) | H_КР-33 | 0.028133 | 0.044226 | нд | 0.41013 | 0.41013 | 0.46136 | 0.41013 | 0.43418 | 0 | 0.02718 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.051229 | 0.051229 | 12.49% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 4119 17/160 кВА ф.19 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой провода СИП-2 и опор п.Кшень Советский р-н (протяженностью 1,0 км) | I_КР-580 | нд | 0 | нд | 2.2722 | 2.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2722 | 0 | нд | 2.2722 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,7 кВ № 174/100 кВА ВЛ 10 кВ № 559.01 ПС 35/10 кВ Ванино с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ванино Октябрьский район (протяженность 1,001 км) | H_КР-875 | нд | 0 | нд | 2.3812 | 0.060986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060986 | 0 | нд | 2.3812 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 174/100 кВА ВЛ 10 кВ № 559.01 ПС 35/10 кВ Ванино с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ванино Октябрьский район (протяженность 1,201 км) | H_КР-880 | нд | 0 | нд | 2.8011 | 0.060986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060986 | 0 | нд | 2.8011 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 005 250 кВА ВЛ 10 кВ № 09 ПС 110 кВ Тим с заменой провода на СИП-2 и опор п.Тим Тимский район (протяженность 1,601 км) | H_КР-881 | нд | 0 | нд | 3.836 | 0.097626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097626 | 0 | нд | 3.836 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 18/160 кВА ВЛ 10 кВ № 556.05 ПС 110/35/10 кВ Октябрьская с заменой опор и монтажем провода СИП-2 хутор Сеймский Октябрьский район (протяженность 2,002 км) | H_КР-883 | нд | 0 | нд | 4.7087 | 0.12195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12195 | 0 | нд | 4.7087 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 19/100 кВА ВЛ 10 кВ № 556.07 ПС 110/35/10 кВ Октябрьская с заменой опор и монтажем провода СИП-2 н.п. Будылки Октябрьский район (протяженность 0,501 км) | H_КР-887 | нд | 0 | нд | 1.2846 | 0.056394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056394 | 0 | нд | 1.2846 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 4.3.3-05/400 кВА ВЛ 10 кВ № 4.3.3 ПС 110/35/10 кВ Ольховская с заменой опор и монтажем провода СИП-2 с. Ольховка Хомутовский район (протяженность 0,5 км) | H_КР-889 | нд | 0 | нд | 1.2846 | 0.056346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056346 | 0 | нд | 1.2846 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №7611 ПС 35/10 кВ Поречное с заменой опор и провода н.п. К.Локня, Суджанский район (протяженность 0,05 км) | H_КР-894 | нд | 0 | нд | 0.15969 | 0.052158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052158 | 0 | нд | 0.15969 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0.4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 7611 8/400кВА ПС 35/10 кВ Поречное с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт К.Локня Суджанский район (протяженность 2,202 км) | H_КР-896 | нд | 0 | нд | 5.1399 | 0.13414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13414 | 0 | нд | 5.1399 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №7612 ПС 35/10 кВ Поречное с заменой опор и провода н.п. К.Локня Суджанский район (протяженность 0,5 км) | H_КР-903 | нд | 0 | нд | 1.2125 | 0.085276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085276 | 0 | нд | 1.2125 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 612-1/250 кВА ВЛ 10 кВ № 612 ПС 110/35/10 кВ Черемисиново с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ниженка Черемисисновский район (протяженность 1,00 км) | H_КР-914 | нд | 0 | нд | 2.3812 | 0.060986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060986 | 0 | нд | 2.3812 | 0 | - | нд
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 70.4083 | 0 | 52.6161 | 61.0312 | 56.1944 | 31.3891 | 34.1776 | 15.3149 | 22.0167 | 7.163 | 0 | 7.1641 | 0 | 0 | -3.5783 | 9.4903 | 20.32% | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 70.4083 | 0 | 51.2978 | 59.7129 | 56.1944 | 31.1493 | 34.1776 | 14.2364 | 22.0167 | 7.163 | 0 | 7.1641 | 0 | 0 | -4.8966 | 10.8086 | 23.81% | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 294 шт) | M_КР-1929 | нд | 0 | нд | 7.7581 | 7.7581 | 11.6386 | 7.7581 | 10.6744 | 0 | 0.96428 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.8806 | 3.8806 | 50.02% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Уточнение объемов и стоимости поставки
5.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 52) | M_КР-1931 | нд | 0 | нд | 2.4839 | 2.4839 | 0 | 2.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4839 | -2.4839 | -100% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 701 шт) | M_КР-1932 | нд | 0 | нд | 20.9073 | 20.9073 | 23.5093 | 20.9073 | 23.1612 | 0 | 0.34804 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.6019 | 2.6019 | 12.45% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Уточнение объемов и стоимости поставки
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 1070 шт) | M_КР-1933 | нд | 0 | нд | 21.4902 | 21.4902 | 6.1516 | 0 | 0.10698 | 7.163 | 6.0446 | 7.163 | 0 | 7.1641 | 0 | нд | 15.3386 | -1.0114 | -14.12% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 352 шт) | M_КР-1934 | нд | 0 | нд | 7.0734 | 7.0734 | 14.8948 | 0 | 0.23508 | 7.0734 | 14.6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -7.8214 | 7.8214 | 110.6% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Уточнение объемов и стоимости поставки
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2022 - 409 шт) | M_КР-1936 | нд | 70.4083 | нд | -8.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -8.4151 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 844-кр от 18.10.2022 г.)
5.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 1.3183 | 1.3183 | 0 | 0.23979 | 0 | 1.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3183 | -1.3183 | -100% | нд
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2023 - 23 шт) | M_КР-1930 | нд | 0 | нд | 1.0785 | 1.0785 | 0 | 0 | 0 | 1.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0785 | -1.0785 | -100% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2023 - 5 шт) | M_КР-1935 | нд | 0 | нд | 0.23979 | 0.23979 | 0 | 0.23979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23979 | -0.23979 | -100% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
5.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 42.2005 | 444.4285 | 0 | 38.6733 | 23.9841 | 20.4512 | 0 | 7.1684 | 0 | 13.2829 | 7.3348 | 0 | 16.6493 | 0 | 0 | 18.222 | 20.4512 | - | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 37.4014 | 178.5052 | 0 | 5.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3508 | 0 | - | нд
5.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ Курского РЭС филиала Курскэнерго | L_КР-1748 | 37.4014 | 178.5052 | нд | 5.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3508 | 0 | - | нд
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 4.7991 | 265.9233 | 0 | 33.3225 | 23.9841 | 20.4512 | 0 | 7.1684 | 0 | 13.2829 | 7.3348 | 0 | 16.6493 | 0 | 0 | 12.8712 | 20.4512 | - | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем технологического управления с ЦППС филиала Курскэнерго | L_КР-1772 | нд | 60.3083 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.2.4.2 | Развертывание вычилительного комплекса и модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления филиала Курскэнерго | L_КР-1774 | нд | 179.1577 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения, систем безопасности ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго (2022, ПС 35 кВ: Автодор, Акимовка, Веселое, Гордеевка, Густомой, Дарьино, Знаменка, Калиновка старая, Кобылки, Коммунальная, Кондратовка, Коровяковка, Кульбаки, Культпросвет, Куток, Надейка, Петрово, Снагость, Гуево) | M_КР-1972 | 2.6438 | 21.3117 | нд | 4.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6298 | 0 | - | нд
5.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения, комплекса систем безопасности ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго (2023, ПС 110 кВ: Октябрьская, Троицкая, ПС 35 кВ: Букреевка, Водохранилище, Алексеевка, Благодать, Бобровка, Глазово, Городенская, Долженково, Коренево, Пены 2, Прилепы, Рубильник, Семзавод, Старшее, Шаталовка, Элеватор) | M_КР-1973 | нд | 0 | нд | 23.9841 | 23.9841 | 13.2829 | 0 | 0 | 0 | 13.2829 | 7.3348 | 0 | 16.6493 | 0 | нд | 10.7013 | 13.2829 | - | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
5.2.4.2 | Модернизация здания Железногорского РЭС с монтажом оборудования систем пожарно-охранно сигнализации | M_КР-2000 | 0.41789 | 5.1456 | нд | -2.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.5305 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 650-КР от 10.08.2022 г.)
5.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения, оборудования систем безопасности ПС 110 кВ приграничных территорий филиала Курскэнерго (7 ПС) | N_КР-2089 | 1.7374 | 0 | нд | 7.2391 | нд | 7.1684 | нд | 7.1684 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.070683 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для повышения безопасности приграничных территорий филиала Курскэнерго
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 40.4121 | 5.8329 | 0 | 66.4505 | 66.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4505 | 0 | 0 | 66.4505 | 0 | - | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 40.4121 | 5.8329 | 0 | 66.4505 | 66.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4505 | 0 | 0 | 66.4505 | 0 | - | нд
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Высокая с заменой трансформатора 1х16 на 2х25 МВА (1-этап; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | H_2485 * | 40.4121 | 5.8329 | нд | 66.4505 | 66.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4505 | 0 | нд | 66.4505 | 0 | - | нд
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3.0578 | 2.2646 | 0 | 42.7888 | 39.8392 | 33.3928 | 22.8438 | 31.466 | 14.7231 | 1.9267 | 0 | 0 | 2.2722 | 0 | 0 | 9.396 | -4.1742 | -11.11% | нд
5.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Клюква с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО РеконЭнерго, договор №42235957 от 18.07.22, инв.№23329, протяженность 0,1 км) | N_КР-2117 | 0.22851 | 0.96505 | нд | -0.012902 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.012902 | нд | нд | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 844-КР от 18.10.2022 г.)
5.4 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ ф.425.06 ПС 35/10 кВ Водохранилище до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА для разделения нагрузки п.Щетинка Курский р-он (протяженность 0,715 км) | I_КР-414 | 0.045393 | 0.16714 | нд | 2.9917 | 2.9917 | 3.0099 | 2.9917 | 3.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.018284 | 0.018284 | 0.6112% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 971-КР от 05.12.2022 г.)
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/40 кВА ф.70514 ПС 110/35/10 Конышевка для разделения нагрузки ст.Соковнинка Конышёвский р-он (протяженность 0,331 км) | H_КР-415 | 0.072595 | 0.14212 | нд | 1.5353 | 1.5353 | 0.56161 | 1.5353 | 0.14941 | 0 | 0.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97364 | -0.97364 | -63.42% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/40 кВА ф.70514 ПС 110/35/10 кВ Конышевка для разделения нагрузки участка сети Конышёвский район ст. Соковнинка (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | H_КР-418 | 0.038641 | 0.045477 | нд | 0.69366 | 0.69366 | 0.77044 | 0.69366 | 0.72658 | 0 | 0.043863 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.076783 | 0.076783 | 11.07% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 971-КР от 05.12.2022 г.)
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/100 кВА ф.03 ПС 35/10 кВ Кобылки для разделения нагрузки ст.Глушково Глушковский р-он (протяженность 2,548 км) | H_КР-500 | 0.77382 | 0.14475 | нд | 6.091 | 6.091 | 6.8948 | 6.091 | 6.3354 | 0 | 0.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.80381 | 0.80381 | 13.2% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 Кобылки до строящейся КТП 10/0,4/100 кВА для разделения нагрузки с.Глушково Глушковский р-он (протяженность 0,882 км) | H_КР-501 | 0.39418 | 0.081997 | нд | 2.6112 | 2.6112 | 2.8605 | 2.6112 | 2.8136 | 0 | 0.046827 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.24924 | 0.24924 | 9.545% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 971-КР от 05.12.2022 г.)
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/2х100 кВА ф.03 ПС 35/10 кВ Кобылки для разделения нагрузки участка сети станция Глушково Глушковского Района (трансформаторная мощность 0,2 МВА) | H_КР-502 | 0.19474 | 0.05639 | нд | 2.1731 | 2.1731 | 2.4673 | 2.1731 | 2.3316 | 0 | 0.13567 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.29417 | 0.29417 | 13.54% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 971-КР от 05.12.2022 г.)
5.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.204 ПС 330/110/35/10 кВ Садовая до ТП 10/0,4 кВ №074 для разделения нагрузки г.Курск ул.Рябиновая (протяженность 0,43 км) | H_КР-560 | нд | 0 | нд | 1.0027 | 1.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0027 | 0 | нд | 1.0027 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.257 ПС 35/10 кВ Большесолдатская для разделения нагрузки с.Большесолдатское Большесолдатский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_КР-578 | нд | 0 | нд | 1.1631 | 1.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1631 | 0 | нд | 1.1631 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/100 кВА ф.1316 ПС 35/10 кВ Белица для разделения нагрузки п.Сосновый бор Беловский р-н (протяженность 1,426 км) | H_КР-683 | 0.26268 | 0.06173 | нд | 2.4075 | 2.4075 | 2.5428 | 2.4075 | 2.4328 | 0 | 0.11002 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.13529 | 0.13529 | 5.619% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. В соответствии с утвержденой проектной документацией (приказ 971-КР от 05.12.2022 г.)
5.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1316 ПС 35/10 кВ Белица до строящейся КТП 10/0,4/100 кВА для разделения нагрузки п.Сосновый бор Беловский р-он (протяженность 1,105 км) | H_КР-685 | 0.17548 | 0.087006 | нд | 3.2487 | 3.2487 | 0 | 3.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2487 | -3.2487 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ф.1316 ПС 35/10 кВ Белица для разделения нагрузки участка сети Беловский р-н п.Сосновый бор (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-690 | 0.097069 | 0.058252 | нд | 1.0917 | 1.0917 | 0 | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0917 | -1.0917 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/63 кВА ф.12 ПС 110/35/10 Белая для разделения нагрузки п.Рулитино Беловский р-он (протяженность 2,717 км) | H_КР-693 | 0.39349 | 0.21504 | нд | 5.3107 | 5.3107 | 4.4274 | 0 | 4.2313 | 5.3107 | 0.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.88332 | -0.88332 | -16.63% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Белая до строящейся КТП 10/0,4/63 кВА для разделения нагрузки п.Рулитино Беловский р-он (протяженность 2,899 км) | H_КР-695 | 0.32809 | 0.17958 | нд | 8.2162 | 8.2162 | 8.5607 | 0 | 8.1954 | 8.2162 | 0.36532 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.34452 | 0.34452 | 4.193% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/63 кВА ф.12 ПС 110/35/10 кВ Белая для разделения нагрузки участка сети Беловский район, поселок Рулитино (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_КР-705 | 0.053149 | 0.060113 | нд | 1.1962 | 1.1962 | 1.2973 | 0 | 1.24 | 1.1962 | 0.057338 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.10116 | 0.10116 | 8.457% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ф.7611 ПС 35/10 кВ Поречное для разделения нагрузки и повышения надежности э/снабжения потребителей н.п.К.Локня Суджанский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_КР-891 | нд | 0 | нд | 1.2189 | 0.017918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017918 | 0 | нд | 1.2189 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ф.7611 ПС 35/10 кВ Поречное для разделения нагрузки в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей н.п.К.Локня Суджанский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-900 | нд | 0 | нд | 1.8501 | 0.088559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088559 | 0 | нд | 1.8501 | 0 | - | нд
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 20.532 | 22.7675 | 0 | 146.5293 | 110.4675 | 82.8401 | 37.2243 | 47.596 | 0 | 35.2441 | 67.218 | 0 | 6.0252 | 0 | 0 | 63.6892 | 45.6158 | 122.5% | нд
5.6 | Приобретение э/сетевого имущества м/о п.Медвенка Курская обл, с земельными участками (ТП 10/0,4 кВ - 26 шт; ВЛ 10 кВ - 6,79 км; ВЛ 0,4 кВ - 30,483 км) | N_КР-1873 | 1.0948 | 0 | нд | 4.5616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.5616 | нд | нд | нд
5.6 | Приобретение э/сетевого имущества м/о г.Льгов Курская обл, с земельными участками (ТП 10/0,4 кВ - 51 шт; ВЛ 10 кВ - 27,862 км; КЛ 10 кВ - 1,49 км; ВЛ 0,4 кВ - 108,326 км) | N_КР-1874 | 3.0957 | 0 | нд | 12.8989 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.8989 | нд | нд | нд
5.6 | Приобретение э/сетевого имущества м/о п.Магнитный Железногорский р-он Курская обл, с земельными участками (ТП 6/0,4 кВ - 10 шт; ВЛ 6 кВ - 0,17 км; ВЛ 0,4 кВ - 12,05 км) | N_КР-1875 | 0.51788 | 0 | нд | 2.1578 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1578 | нд | нд | нд
5.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: бригадный а/м повышенной проходимости 23 шт) | M_КР-1951 | нд | 0 | нд | 25.0912 | 25.0912 | 37.0463 | 18.6 | 12.4537 | 0 | 24.5925 | 6.4912 | 0 | 0 | 0 | нд | -11.9551 | 18.4462 | 99.17% | Уточнение сроков и объемов поставки оборудования/транспорта
5.6 | Приобретение транспорта. Автоподъемники, автовышки (2023: автогидроподъемник 2 шт) | M_КР-1952 | нд | 0 | нд | 12.4243 | 12.4243 | 27.2395 | 9.3243 | 27.2395 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | нд | -14.8152 | 17.9152 | 192.1% | Уточнение сроков и объемов поставки оборудования/транспорта
5.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2023: 2 шт) | M_КР-1953 | нд | 0 | нд | 12.0775 | 12.0775 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7775 | 0 | нд | 12.0775 | -9.3 | -100% | Перенос сроков приобретения оборудования/ОНТМ на будущие периоды
5.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2023: бортовой а/м-1 шт) | M_КР-1954 | нд | 0 | нд | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9 | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2023: трактор 1 шт) | M_КР-1955 | нд | 0 | нд | 3.2477 | 3.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2477 | 0 | нд | 3.2477 | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение транспорта. Полуприцепы автомобильные (2023: прицеп тракторный 2 шт) | M_КР-1956 | нд | 0 | нд | 4.8695 | 4.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8695 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8695 | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2023: МФУ - 2 шт, принтер лазерный цветной - 1 шт) | M_КР-1963 | нд | 0 | нд | 1.2648 | 1.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2648 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2648 | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (2023: ПАК звукового оповещения - 1 шт) | M_КР-1965 | нд | 0 | нд | 0.146 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.146 | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2023: МФУ 35 шт, Лазерный цветной принтер 3 шт, Персональный компьютер 208 шт) | M_КР-1966 | нд | 0 | нд | 17.142 | 17.142 | 7.5246 | 0 | 7.5246 | 0 | 0 | 17.142 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.6174 | 7.5246 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
5.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (2023: Портативный 8-канальный аудиорегистратор 8 шт, Диспетчерская консоль 1 шт) | M_КР-1967 | нд | 0 | нд | 3.341 | 3.341 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 3.341 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.191 | 0.15 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
5.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (2023: Маршрутизатор 9 шт, Коммутатор 6 шт, 8-кан плата АЦП ввода аудиосигналов 10 шт, Оптический мультиплексор 1 шт, Конвертер интерфейсов 4 шт) | M_КР-1968 | нд | 0 | нд | 7.2132 | 7.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2132 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.2132 | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение (2022: УТМ КП - 3 шт, Контроллер - 6 шт, ИБП - 3 шт, Радиостанция - 10 шт, Коммутационное оборудование - 12 шт, Межсетевой экран - 3 шт, Маршрутизатор -6 шт, Преобразователь интерфейса - 1 к-т, Роутер АСУЭ - 5 к-т, Шкаф АСУЭ - 10 шт, Видеорегистратор - 12 шт) | M_КР-2007 | нд | 4.3562 | нд | -0.18954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.18954 | 0 | - | Уточнение объемов и стоимости поставки
5.6 | Приобретение (2022: Вводы - 3 шт, ТН 10 кВ - 3 к-т, ТН 6 кВ - 1 к-т) | M_КР-2008 | нд | 0.29682 | нд | 1.9383 | 0 | 0.083583 | 0 | 0.083583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8547 | 0.083583 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
5.6 | Строительство учебного полигона Курчатовского РЭС | M_КР-2029 | нд | 0 | нд | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8333 | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (РИСЭ 100 кВт - 2 шт) | N_КР-2118 | 4.95 | 0 | нд | 4.95 | нд | 2.8458 | нд | 0 | нд | 2.8458 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1042 | нд | нд | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ВЛ 110 кВ Суджа-Белая ПС 110/35/10 кВ Суджа с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО НТЦ ФСК ЕЭС, договор №42254138 от 20.07.22, протяженность 0,542 км) | N_КР-2158 | 1.1076 | 0 | нд | 1.1076 | нд | 1.1316 | нд | 0 | нд | 1.1316 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.024065 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров. Доходный договор. Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО НТЦ ФСК ЕЭС, договор №42254138 от 20.07.22. В связи с опережающими темпами выполнением работ.Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго . Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.6 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Курскэнерго (1 система) | N_КР-2163 | 7.8089 | 0 | нд | 7.8089 | нд | 3.117 | нд | 0 | нд | 3.117 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.6918 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
5.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_КР-2172 | 1.2159 | 0 | нд | 1.2159 | нд | 0.12985 | нд | 0 | нд | 0.12985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0861 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
5.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_КР-2173 | 0.74128 | 0 | нд | 0.74128 | нд | 0.062744 | нд | 0 | нд | 0.062744 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.67854 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
5.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2017-2023: станок гибочный - 2 шт, пресс-ножницы - 12 шт) | H_КР-385 | нд | 18.1144 | нд | 2.91 | 5.8723 | 3.5091 | 0 | 0.14454 | 0 | 3.3645 | 5.8723 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.59903 | 3.5091 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. . Уточнение сроков и объемов поставки оборудования/транспорта
5.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2023: 1 шт) | H_КР-917 | нд | 0 | нд | 12.878 | 12.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.878 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.878 | 0 | - | нд
6 | Липецкая область | Г | 298.5777 | 1896.5108 | 0 | 2759.2313 | 1516.616 | 1002.511 | 90.6824 | 239.5075 | 277.267 | 763.0035 | 551.5079 | 0 | 597.1586 | 0 | 0 | 1756.7203 | 634.5616 | 172.5% | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 184.05 | 1056.1642 | 0 | 771.1225 | 613.804 | 789.907 | 53.8234 | 203.1926 | 163.7754 | 586.7144 | 288.5584 | 0 | 107.6468 | 0 | 0 | -18.7846 | 572.3082 | 263% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 182.4675 | 1056.1356 | 0 | 761.6994 | 612.9613 | 784.4257 | 53.8234 | 198.8588 | 163.4383 | 585.5669 | 288.0528 | 0 | 107.6468 | 0 | 0 | -22.7263 | 567.164 | 261.1% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 91.751 | 584.3059 | 0 | 211.787 | 281.0046 | 353.0756 | 28.1005 | 126.0343 | 84.3014 | 227.0413 | 112.4018 | 0 | 56.2009 | 0 | 0 | -141.2887 | 240.6738 | 214.1% | нд
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 12.0846 | 224.5529 | 0 | 182.0525 | 257.2296 | 123.7549 | 25.723 | 52.2483 | 77.1689 | 71.5065 | 102.8918 | 0 | 51.4459 | 0 | 0 | 58.2977 | 20.863 | 20.28% | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 78.6319 | 247.2768 | 0 | 367.8599 | 74.7272 | 307.5952 | 0 | 20.5762 | 1.968 | 287.019 | 72.7591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2647 | 305.6271 | 15529% | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.16, 29 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт; протяженность 5,37 км, в том числе ГНБ - 1,58 км) | K_ЛП-2256 | 1.0017 | 1.2384 | нд | 4.9201 | 4.9201 | 0 | 0 | 0 | 1.968 | 0 | 2.9521 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9201 | -1.968 | -100% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
6.1.1.3 | Строительство ответвлений 2-х цепной ВЛ 110 кВ Елецкая-220-КС-7А ПС 220/110/35/10 кВ Елецкая с заходами на ПС 110 кВ ОЭЗ Елец-1 для Техприсоединения АО ОЭЗ, договор №41647084 от 27.07.20 (свыше 670 кВт; протяженность 12,15 км) | L_ЛП-2424 | 7.2759 | 243.614 | нд | -81.3082 | 0 | 16.8494 | 0 | 16.7593 | 0 | 0.090152 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -98.1577 | 16.8494 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 41647084 от 27.07.2020. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство участка оп.40 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35/10 кВ Кириллово до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41911286 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 5,37 км) | L_ЛП-2429 | нд | 0 | нд | 9.529 | 9.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.529 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.529 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ оп.40 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35/10 кВ Кириллово до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41911286 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 0,43 км, в том числе ГНБ-0,03 км) | L_ЛП-2430 | нд | 0 | нд | 1.4887 | 1.4887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4887 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4887 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство участка оп.17 ВЛ 10 кВ Комплекс Кириллово ПС 35/10 кВ Кириллово до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41911286 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 6,77 км) | L_ЛП-2431 | нд | 0 | нд | 12.0133 | 12.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0133 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.0133 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ оп.17 ВЛ 10 кВ Комплекс Кириллово ПС 35/10 кВ Кириллово до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41911286 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 0,43 км, в том числе ГНБ-0,03 км) | L_ЛП-2432 | нд | 0 | нд | 1.4887 | 1.4887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4887 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4887 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство участка оп.71 ВЛ 10 кВ КВЛ ПС 35/10 кВ Бабарыкино до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41911322 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 0,035 км) | L_ЛП-2433 | нд | 0 | нд | 0.15304 | 0.15304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15304 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15304 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство участка оп.2-20 ВЛ 10 кВ Лукьяновка ПС 35/10 кВ Бабарыкино до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41911322 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 0,045 км) | L_ЛП-2434 | нд | 0 | нд | 0.19676 | 0.19676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19676 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19676 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство участка оп.84 ВЛ 10 кВ Откормочный Комплекс ПС 35/10 кВ Солидарность с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41892380 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 2,7 км) | L_ЛП-2435 | нд | 0 | нд | 7.3858 | 7.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3858 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.3858 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ оп.84 ВЛ 10 кВ Откормочный Комплекс ПС 35/10 кВ Солидарность до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41892380 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 1,22 км, в том числе ГНБ-1,2 км) | L_ЛП-2436 | нд | 0 | нд | 15.7041 | 15.7041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7041 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.7041 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство участка оп.83 ВЛ 10 кВ Казинка ПС 35/10 кВ Солидарность с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41892380 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 2 км) | L_ЛП-2437 | нд | 0 | нд | 6.1436 | 6.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1436 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1436 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ оп.83 ВЛ 10 кВ Казинка ПС 35/10 кВ Солидарность до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41892380 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 1,22 км, в том числе ГНБ-1,2 км) | L_ЛП-2438 | нд | 0 | нд | 15.7041 | 15.7041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7041 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.7041 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.33 ВЛ 10 кВ ф.Свеклопункт ПС 110/10 кВ Тербунский гончар до границы участка Заявителя с установкой разъединителей (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Тербунская строительная компания, договор №42094263 от 19.08.21 (до 670 кВт; протяженность 0,36 км) | M_ЛП-2697 | нд | 0.13927 | нд | 0.66869 | 0 | 0.59613 | 0 | 0 | 0 | 0.59613 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.07256 | 0.59613 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42094263 от 19.08.2021
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.33 ВЛ 10 кВ Свеклопункт ПС 110/10 кВ Тербунский гончар до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тербунская строительная компания, договор №42094263 от 19.08.21 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | M_ЛП-2698 | нд | 0.085635 | нд | 0.1152 | 0 | 1.3865 | 0 | 0 | 0 | 1.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.2713 | 1.3865 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42094263 от 19.08.2021. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-352 -ТП-915 яч.23, 30 ПС 110/35/6 кВ Бугор до строящейся ТП 6/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Архитектурное Бюро 19, договор №42165672 от 25.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,352 км в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | N_ЛП-2880 | 0.69565 | 0 | нд | 4.2633 | нд | 4.1615 | нд | 0 | нд | 4.1615 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10184 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42165672 от 25.03.2022
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х400 кВА яч.23, 30 ПС 110/35/6 кВ Бугор для Техприсоединения ООО СЗ Архитектурное Бюро 19, договор №42165672 от 25.03.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ЛП-2881 | 0.7635 | 0 | нд | 3.684 | нд | 0.062762 | нд | 0 | нд | 0.062762 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6212 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42165672 от 25.03.2022
6.1.1.3 | Строительство 8-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х400 кВА яч.23, 30 ПС 110/35/6 кВ Бугор до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Архитектурное Бюро 19, договор №42165672 от 25.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,408 км) | N_ЛП-2882 | 0.28746 | 0 | нд | 1.3811 | нд | 1.3474 | нд | 0 | нд | 1.3474 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.033625 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42165672 от 25.03.2022
6.1.1.3 | Строительство ответвления с установкой дополнительной опоры ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Трубетчино с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Винный погребок, договор №42163282 от 21.01.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_ЛП-2940 | 0.16915 | 0.009663 | нд | 0.7533 | нд | 0.40669 | нд | 0 | нд | 0.40669 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34661 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42163282 от 21.01.2022
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.10 ВЛ 10 кВ №02 ПС 110/35/10 кВ Казинка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО МетанГарант, договор №42173781 от 20.05.22 (до 670 кВт, протяженность 0,155 км) | N_ЛП-2971 | 0.18308 | 1.1642 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.№1-7 ВЛ 10 кВ Центральное отделенние РП 10 кВ Ягодное ПС 35/10 кВ Бигильдино с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО АПК РусАгроАльянс, договор №42188379 от 29.06.22 (до 670 кВт, протяженность 0,1 км) | N_ЛП-2977 | 0.1406 | 0 | нд | 0.7099 | нд | 0.7099 | нд | 0 | нд | 0.7099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42188379 от 29.06.2022
6.1.1.3 | Строительство РП Новая-Гагарино ф.10, 28 ПС 110/6 кВ Трубная-2 для Техприсоединения МКУ Управления строительства г.Липецка, договор №42192932 от 28.06.22 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-2979 | 6.0029 | 0 | нд | 74.859 | нд | 72.027 | нд | 0 | нд | 72.027 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.832 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42192932 от 28.06.2022
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.10, 28 ПС 110/6 кВ Трубная-2 до строящегося РП Новая-Гагарино Техприсоединения МКУ Управления строительства г.Липецка, договор №42192932 от 28.06.22 (свыше 670 кВт; протяженность 7,702 км, в том числе ГНБ - 5,32 км) | N_ЛП-2980 | 40.8206 | 0 | нд | 196.4306 | нд | 190.0859 | нд | 0 | нд | 190.0859 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.3447 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42192932 от 28.06.2022
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ-кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Центролит до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Сиротин А.А, договор №42183125 от 12.05.21 (до 670 кВт, протяженность 0,024 км) | N_ЛП-2988 | 0.044184 | 0.060165 | нд | 0.19266 | нд | 0.19266 | нд | 0.19266 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42183125 от 12.05.2021
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Центролит для Техприсоединения ИП Сиротин А.А, договор №42183125 от 12.05.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_ЛП-2989 | 0.60881 | 0.052317 | нд | 2.7592 | нд | 2.7592 | нд | 2.7592 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42183125 от 12.05.2021
6.1.1.3 | Строительство ответвления с установкой дополнительной опоры (в пролете оп.198-199) ВЛ 10 кВ Московка ПС 35/10 кВ Дмитриевка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Атланта, договор №42208523 от 28.07.22 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | N_ЛП-3003 | 0.28854 | 0.5003 | нд | 0.7846 | нд | 0.7846 | нд | 0.7846 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42208523 от 28.07.2022
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ яч.13 РП 10 кВ Заря ф.19 ПС 110/35/10 кВ Компрессорная с установкой разъединителя с ручным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Марин Оперейшн Сервисиз, договор №42242781 от 30.08.22 (до 670 кВт; протяженность 1,4 км) | N_ЛП-3018 | 0.81886 | 0 | нд | 3.422 | нд | 3.2913 | нд | 0 | нд | 3.2913 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13073 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42242781 от 30.08.2022
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ яч.13 РП 10 кВ Заря ф.19 ПС 110/35/10 кВ Компрессорная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Марин Оперейшн Сервисиз, договор №42242781 от 30.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_ЛП-3019 | 0.068577 | 0 | нд | 0.32006 | нд | 0.3101 | нд | 0 | нд | 0.3101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.009957 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42242781 от 30.08.2022
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х630 кВА ф.1, 2 ПС 35/10 кВ Мясокомбинат для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЛП-3023 | 0.089489 | 0 | нд | 0.54794 | нд | 0.54794 | нд | 0 | нд | 0.54794 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42165951 от 07.02.2022
6.1.1.3 | Строительство участка оп.18 ВЛ 10 кВ Хрущевка ПС 35/10 кВ Мясокомбинат до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт, протяженность 0,49 км) | N_ЛП-3024 | 0.22531 | 0 | нд | 4.0669 | нд | 4.0669 | нд | 0.025015 | нд | 4.0419 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42165951 от 07.02.2022
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.1, 2 ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт; протяженность 0,125 км) | N_ЛП-3025 | 0.034793 | 0 | нд | 0.20944 | нд | 0.20944 | нд | 0 | нд | 0.20944 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42165951 от 07.02.2022
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ яч.15 ПС 110/10 кВ Кашары до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения АО Агропромышленное объединение Аврора, договор №42235568 от 08.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,594 км) | N_ЛП-3027 | 1.0415 | 0 | нд | 1.8059 | нд | 1.8059 | нд | 0 | нд | 1.8059 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42235568 от 08.09.2022
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ яч.15 ПС 110/10 кВ Кашары до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Агропромышленное объединение Аврора, договор №42235568 от 08.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,279 км в т.ч. ГНБ - 0,25 км) | N_ЛП-3028 | 0.63252 | 0 | нд | 1.1413 | нд | 1.1413 | нд | 0 | нд | 1.1413 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42235568 от 08.09.2022
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.263 ВЛ 10 кВ Отскочное ПС 35/10 кВ Речная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Крестьянское хозяйство Речное, договор №42222081 от 15.09.22 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | N_ЛП-3030 | 0.63266 | 0 | нд | 3.088 | нд | 0.45413 | нд | 0 | нд | 0.45413 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6338 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42222081 от 15.09.2022
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.115 ВЛ 10 кВ Чудово ф.13 ПС 110/35/10 кВ Доброе до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Администрация Добровского м.р-на Липецкой обл, договор №42281025 от 20.09.22 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | N_ЛП-3032 | 0.14679 | 0 | нд | 0.64303 | нд | 0.61187 | нд | 0 | нд | 0.61187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.031155 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42281025 от 20.09.2022
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.102 ВЛ 10 кВ Комплекс-2 ф.18 ПС 110/35/10 кВ Доброе до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Администрация Добровского м.р-на Липецкой обл, договор №42281025 от 20.09.22 (до 670 кВт, протяженность 0,49 км) | N_ЛП-3033 | 0.37959 | 0 | нд | 1.6597 | нд | 1.5951 | нд | 0 | нд | 1.5951 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.064575 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42281025 от 20.09.2022
6.1.1.3 | Строительство участка оп.2-2 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Речная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения КХ Речное, договор №42185161 от 30.09.22 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | N_ЛП-3035 | 0.082701 | 0.41289 | нд | 0.055438 | нд | 0.055438 | нд | 0.055438 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42185161 от 30.09.2022
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-427 ПС 110/10 кВ Тербунский гончар до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОГУП Елецводоканал, договор №42293954 от 24.11.22 (до 670 кВт, протяженность 0,4 км) | N_ЛП-3088 | 0.14226 | 0 | нд | 0.6897 | нд | 0.6897 | нд | 0 | нд | 0.6897 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42293954 от 24.11.2022
6.1.1.3 | Строительство участка оп.5 ВЛ 10 кВ Предтечево ПС 110/35/10 кВ Измалково до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Согласие, договор №42252788 от 02.12.22 (свыше 670 кВт, протяженность 1,85 км) | N_ЛП-3129 | 0.16997 | 0 | нд | 0.75072 | нд | 0.75072 | нд | 0 | нд | 0.75072 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42252788 от 02.12.2022
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ яч.1, 2 ПС 110/6 кВ Тепличная до строящейся РП 6 кВ Новая-Звездная для Техприсоединения ООО СЗ Спецфундаментстрой-С, договор №42277313 от 27.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 4,9 км, в том числе ГНБ - 2,1 км) | N_ЛП-3137 | 8.221 | 0 | нд | 39.6789 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 39.6789 | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство участка оп.34 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Усмань до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Ист агро фрукты, договор №42304241 от 29.12.22 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | N_ЛП-3183 | 0.02324 | 0 | нд | 0.10268 | нд | 0.10268 | нд | 0 | нд | 0.10268 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42304241 от 29.12.2022
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х1000 кВА РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3184 | 3.7088 | 0 | нд | 10.5786 | нд | 0.052774 | нд | 0 | нд | 0.052774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.5258 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42169637 от 05.12.2018
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная до строящегося ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 2 км, в т.ч.ГНБ - 0,4 км) | N_ЛП-3185 | 3.9316 | 0 | нд | 19.079 | нд | 0.54005 | нд | 0 | нд | 0.54005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.5389 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42169637 от 05.12.2018
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1.5825 | 0.028619 | 0 | 9.4231 | 0.84271 | 5.4814 | 0 | 4.3338 | 0.33708 | 1.1475 | 0.50562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9417 | 5.1443 | 1526% | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1.5825 | 0.028619 | 0 | 9.4231 | 0.84271 | 5.4814 | 0 | 4.3338 | 0.33708 | 1.1475 | 0.50562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9417 | 5.1443 | 1526% | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с заменой трансформаторов тока (2 шт) в яч.16, 29 РУ 10 кВ для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт) | K_ЛП-2257 | 0.1243 | 0.028619 | нд | 0.84271 | 0.84271 | 0 | 0 | 0 | 0.33708 | 0 | 0.50562 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84271 | -0.33708 | -100% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №1 с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.13 РУ 10 кВ для Техприсоединения ООО МетанГарант, договор №42173781 от 20.05.22 (до 670 кВт) | N_ЛП-2970 | 0.040247 | 0 | нд | 0.24039 | нд | 0.21539 | нд | 0.21539 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.025 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42173781 от 20.05.2022
6.1.4.2 | Модернизация (в пролете оп.13-12) ВЛ 10 кВ Центральная ПС 35/10 кВ Хлебопродукты с установкой дополнительной опоры (1 шт) для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт) | N_ЛП-3022 | 0.11474 | 0 | нд | 0.71887 | нд | 0.71887 | нд | 0 | нд | 0.71887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42165951 от 07.02.2022
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Кашары с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.15 РУ 10 кВ для Техприсоединения АО Агропромышленное объединение Аврора, договор №42235568 от 08.09.22 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3026 | 0.031319 | 0 | нд | 0.40161 | нд | 0.39298 | нд | 0 | нд | 0.39298 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.008629 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42235568 от 08.09.2022
6.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №114 ф.305 ПС 110/10 кВ Манежная с заменой силовых трансформаторов (2х1000 на 2х1250 кВА) для Техприсоединения ПАО Квадра, договор №42174115 от 10.01.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | N_ЛП-3209 | 0.62718 | 0 | нд | 4.2824 | нд | 4.1184 | нд | 4.1184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.164 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42174115 от 10.01.2022
6.1.4.2 | Модернизация РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3238 | 0.64474 | 0 | нд | 2.9371 | нд | 0.035692 | нд | 0 | нд | 0.035692 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9014 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор № 42169637 от 05.12.2018
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 90.7327 | 489.8071 | 0 | 1912.5116 | 902.8119 | 188.9205 | 36.8589 | 33.003 | 113.4917 | 155.9175 | 262.9495 | 0 | 489.5118 | 0 | 0 | 1723.5911 | 38.5699 | 25.65% | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 7.5628 | 106.8886 | 0 | 855.3828 | 336.0875 | 1.7661 | 0 | 0.26759 | 2.8982 | 1.4985 | 120.6224 | 0 | 212.567 | 0 | 0 | 853.6167 | -1.1321 | -39.06% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.026086 | 0 | 0 | 110.1457 | 100 | 0.14568 | 0 | 0.14568 | 0 | 0 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 110 | 0.14568 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №3 с заменой силовых трансформаторов 2х2,5 на 2х6,3 МВА, оборудования ОРУ (трансформаторная мощность 12,6 МВА) | I_ЛП-1903 | нд | 0 | нд | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 30 | 0 | нд | 110 | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №1127 ф.01 ПС 35/10 кВ Курино с заменой силового трансформатора (100 на 160 кВА) с.Подгорное, Хлевенский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | N_ЛП-3176 | 0.026086 | 0 | нд | 0.14568 | нд | 0.14568 | нд | 0.14568 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий по замечания органов исполнительной власти
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 7.5367 | 106.8886 | 0 | 745.2371 | 236.0875 | 1.6204 | 0 | 0.12191 | 2.8982 | 1.4985 | 50.6224 | 0 | 182.567 | 0 | 0 | 743.6167 | -1.2777 | -44.09% | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Западная с заменой масляных выключателей на элегазовые (3 шт), трансформаторов тока (18 шт), разъединителей (8 шт), устройств РЗА, терминалов 6-10 кВ (21 шт) | H_ЛП-1735 | нд | 0 | нд | 64.605 | 4.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5136 | 0 | нд | 64.605 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Гидрооборудование с заменой масляных выключателей на элегазовые (6 шт), трансформаторов тока (27 шт), разъединителей (27 шт), устройств РЗА | H_ЛП-1736 | нд | 0 | нд | 126.1201 | 126.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1201 | 0 | нд | 126.1201 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №52 ф.Оросительная ПС 35/10 кВ Новочеркутино с заменой силового трансформатора (100 на 100 кВА) д.Слава, Добринский район (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ЛП-2365 | 0.040485 | 1.1645 | нд | -0.91551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.91551 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №531 ф.13 ПС 35/10 кВ Княжая Байгора с заменой силового трансформатора (100 на 100 кВА), с.Княжая Байгора, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ЛП-2370 | 0.040487 | 1.1942 | нд | -0.94512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.94512 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №586 ф.18 ПС 110/35/10 кВ Хворостянка с заменой силового трансформатора (100 кВА на 100 кВА) ст.Хворостянка, Добринский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ЛП-2385 | 0.03349 | 1.0664 | нд | -0.84449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.84449 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №302 ф.Борисовка ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин Новая с заменой силового трансформатора (250 на 250 кВА) с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | K_ЛП-2389 | 0.13686 | 2.008 | нд | -1.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.1581 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ Липецкого РЭС филиала Липецкэнерго с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (11 шт) и установкой микропроцессорных устройств РЗА (25 шт) | L_ЛП-2469 | 3.0169 | 68.0009 | нд | 5.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9991 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6кВ Бугор с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2472 | нд | 0.022717 | нд | 0.54581 | 0.54682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54682 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54581 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6кВ Цементная с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2473 | нд | 0.022717 | нд | 0.46862 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46862 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6кВ Ситовка с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2474 | нд | 0.022717 | нд | 0.46862 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46862 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6кВ Юго-Западная с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2476 | нд | 0.022717 | нд | 0.54581 | 0.54682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54682 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54581 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10кВ Манежная с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2477 | нд | 0.022717 | нд | 0.46862 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46862 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Гидрооборудование с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2478 | нд | 0.022717 | нд | 0.46862 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46862 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Аксай с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2479 | нд | 0.022717 | нд | 0.46862 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46862 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Никольская с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2480 | нд | 0.022717 | нд | 0.46862 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46862 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Птицефабрика с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2482 | нд | 0.022717 | нд | 0.46862 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46862 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6кВ КПД с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2483 | нд | 0.022717 | нд | 0.46862 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46862 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Привокзальная с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2484 | нд | 0.022717 | нд | 0.46862 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46862 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6кВ Трубная-2 с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2485 | нд | 0.022717 | нд | 0.46862 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46862 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Хлевное с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2486 | нд | 0.022717 | нд | 0.46862 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46862 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Введенка с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2487 | нд | 0.022717 | нд | 0.46862 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46862 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Верхняя Матренка с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2491 | нд | 0.022717 | нд | 0.46862 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46862 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Борино с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2492 | нд | 0.022717 | нд | 0.46862 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46862 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Частая Дубрава с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2493 | нд | 0.022717 | нд | 0.46862 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46862 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Большие Избищи с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2494 | нд | 0.022717 | нд | 0.46862 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46862 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Лутошкино с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2495 | нд | 0.022717 | нд | 0.46862 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46862 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Рождество с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2496 | нд | 0.022717 | нд | 0.46862 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46862 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Талица с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2497 | нд | 0.022717 | нд | 0.46862 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46862 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ламское с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2498 | нд | 0.022717 | нд | 0.46862 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46862 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Задонск-сельская с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2499 | нд | 0.022717 | нд | 0.46862 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46862 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Измалково с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2500 | нд | 0.022717 | нд | 0.46862 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46862 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №1193 ф.Панино ПС 35/10 кВ Захаровка с заменой силового трансформатора (160 на 160 кВА) д.Алексеевка, Воловский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | L_ЛП-2608 | нд | 0 | нд | 0.50823 | 0.020985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020985 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50823 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №1350 ф.Ждановка ПС 110/35/10 кВ Набережное с заменой силового трансформатора (250 на 250 кВА) д.Семеновка, Воловский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_ЛП-2610 | нд | 0 | нд | 0.61836 | 0.020985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020985 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61836 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №438 ф.08 ПС 110/10 кВ Двуречки с заменой силового трансформатора (100 на 100 кВА) д.Фащевка, Грязинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_ЛП-2638 | нд | 0 | нд | 0.24714 | 0 | 0.12191 | 0 | 0.12191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12523 | 0.12191 | - | Реализация внеплановых мероприятий по замечания органов исполнительной власти
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №328 ф.02 ПС 110/10 кВ Двуречки с заменой силового трансформатора (160 на 160 кВА) с.Сошки, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_ЛП-2639 | нд | 1.6811 | нд | -1.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.3931 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №321 ф.02 ПС 110/10 кВ Двуречки с заменой силового трансформатора (100 на 100 кВА) с.Сошки, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_ЛП-2640 | нд | 0.79233 | нд | -0.54519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.54519 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №322 ф.01 ПС 35/10 кВ Сошки с заменой силового трансформатора (100 на 100 кВА) с.Сошки, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_ЛП-2641 | нд | 0.76832 | нд | -0.52118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.52118 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №001 ф.01 ПС 35/10 кВ Сошки с заменой силового трансформатора (250 на 250 кВА) с.Сошки, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_ЛП-2642 | нд | 2.0489 | нд | -1.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.7104 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №330 ф.01 ПС 35/10 кВ Сошки с заменой силового трансформатора (160 на 160 кВА) с.Сошки, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_ЛП-2643 | нд | 1.2839 | нд | -0.99583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.99583 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №405 ф.01 ПС 110/10 кВ Двуречки с заменой силового трансформатора (250 на 250 кВА) с.Двуречки, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_ЛП-2644 | 0.051121 | 2.0201 | нд | -1.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.6816 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №445 ф.01 ПС 110/10 кВ Двуречки с заменой силового трансформатора (250 на 250 кВА) с.Двуречки, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_ЛП-2645 | 0.051121 | 2.0278 | нд | -1.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.6893 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №446 ф.01 ПС 110/10 кВ Двуречки с заменой силового трансформатора (100 на 100 кВА) с.Двуречки, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_ЛП-2646 | 0.036134 | 2.0265 | нд | -1.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.7794 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ филиала Липецкэнерго с заменой оборудования систем передачи телеметрической информации (165 систем) | M_ЛП-2725 | нд | 0 | нд | 445.4865 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51.1 | 0 | нд | 445.4865 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Усмань с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2729 | нд | 0 | нд | 2.8043 | 2.8043 | 0 | 0 | 0 | 0.22929 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8043 | -0.22929 | -100% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Аксай с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2730 | нд | 0 | нд | 2.8043 | 2.8043 | 0 | 0 | 0 | 0.22929 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8043 | -0.22929 | -100% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Хворостянка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2731 | нд | 0 | нд | 2.8043 | 2.8043 | 0 | 0 | 0 | 0.22929 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8043 | -0.22929 | -100% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Водозабор (ЛГЭК) с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2732 | нд | 0 | нд | 2.8043 | 2.8043 | 0 | 0 | 0 | 0.22929 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8043 | -0.22929 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город (ЛГЭК) с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт) | M_ЛП-2733 | нд | 0 | нд | 5.6087 | 5.6087 | 0 | 0 | 0 | 0.45859 | 0 | 5.1501 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6087 | -0.45859 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Аврора с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2734 | нд | 0 | нд | 2.8043 | 2.8043 | 0 | 0 | 0 | 0.22929 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8043 | -0.22929 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ламское с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2740 | нд | 0 | нд | 2.8043 | 2.8043 | 0 | 0 | 0 | 0.22929 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8043 | -0.22929 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Агроном с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2741 | нд | 0 | нд | 2.8043 | 2.8043 | 0 | 0 | 0 | 0.22929 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8043 | -0.22929 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Политово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2742 | нд | 0 | нд | 2.8043 | 2.8043 | 0 | 0 | 0 | 0.22929 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8043 | -0.22929 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кириллово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2743 | нд | 0 | нд | 2.8043 | 2.8043 | 0 | 0 | 0 | 0.22929 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8043 | -0.22929 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пиково с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2744 | нд | 0 | нд | 1.4022 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 0.11465 | 0 | 1.2875 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4022 | -0.11465 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бабарыкино с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2745 | нд | 0 | нд | 2.8043 | 2.8043 | 0 | 0 | 0 | 0.22929 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8043 | -0.22929 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Никольское с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2804 | нд | 0 | нд | 0.8 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8 | -0.032 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
6.2.1.2 | Модернизация ТП-1550 ф.20 ПС 110/35/10 кВ Хлевное с установкой сервисного и коммуникационного оборудования, Хлевенский р-он | M_ЛП-2850 | нд | 0.35344 | нд | 0.42306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42306 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ТП-863 ф.03 ПС 35/10 кВ Колесово с установкой сервисного и коммуникационного оборудования, Задонский р-он | M_ЛП-2851 | нд | 0.33988 | нд | 0.43662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43662 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация РП-45 ТРЦ Европа ф.31, ф.42 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой коммуникационного контроллера (1 шт), модема беспроводной связи (1 шт), г.Липецк, ул.Крайняя, 6 | M_ЛП-2852 | нд | 0.25515 | нд | 0.52135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52135 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ТП-1562 ф.20 ПС 110/35/10 кВ Хлевное с установкой сервисного и коммуникационного оборудования, Хлевенской р-он | M_ЛП-2853 | нд | 0.33988 | нд | 0.43662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43662 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ распределительной сети Липецких городских электрических сетей с заменой трансформаторов, коммутационного оборудования, устройств РЗА г.Липецк (трансформаторная мощность 2,27 МВА) | M_ЛП-2857 | нд | 12.5276 | нд | -1.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.5276 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация и техперевооружение ТП 6(10)/0,4 кВ Грязинского и Долгоруковского РЭС филиала Липецкэнерго (трансформаторная мощность 1,0 МВА) | M_ЛП-2969 | нд | 6.4444 | нд | 0.55559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55559 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация и техперевооружение ТП 6(10)/0,4 кВ Грязинского и Добринского РЭС филиала Липецкэнерго (трансформаторная мощность 1,902 МВА) | N_ЛП-3152 | 4.1302 | 0 | нд | 25.8085 | нд | 1.4985 | нд | 0 | нд | 1.4985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.31 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий по замечания органов исполнительной власти
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Круглое заменой ОД-КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ (1 шт), с установкой элегазовых трансформаторов тока 110 кВ (3 шт), устройств РЗА 110 кВ (1 шт), ОПУ (1 шт) | F_ЛП-901 | нд | 0 | нд | 11.863 | 0.61297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61297 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.863 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Хворостянка с заменой ОД-КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт), масляных выключателей на вакуумные 10 кВ (10 шт) | F_ЛП-908 | нд | 0 | нд | 8.3927 | 0.52044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52044 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.3927 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой масляного выключателя на элегазовый 110 кВ (1 шт), заменой ТТ (3 шт) и установкой устройств РЗА 110 кВ (2 шт) | F_ЛП-917 | нд | 0 | нд | 10.8333 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.8333 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ №3 с заменой масляных выключателей на элегазовые 35 кВ (6 шт), масляных выключателей на вакуумные 10 кВ (7 шт) | F_ЛП-919 | нд | 0 | нд | 10.8333 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | нд | 10.8333 | 0 | - | нд
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 78.0725 | 290.4516 | 0 | 665.9459 | 150.9893 | 16.5238 | 0 | 5.2207 | 0 | 11.3032 | 8.1859 | 0 | 142.8034 | 0 | 0 | 649.4221 | 16.5238 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 8.3052 | 21.9249 | 0 | 33.0085 | 13.4134 | 4.2424 | 0 | 3.2351 | 0 | 1.0073 | 0 | 0 | 13.4134 | 0 | 0 | 28.7661 | 4.2424 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Центролит-левая, правая с ответвлением на ПС 110/10 кВ Университетская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство коммуникаций по решению суда; протяженность 0,1 км) | J_ЛП-2059 | 3.5514 | 20.9991 | нд | 7.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.537 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка оп.9-13 ВЛ 35 кВ Озерки с заменой провода, грозотроса и опор (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (вынос ВЛ из зоны затопления; протяженность 0,613 км) | L_ЛП-2444 | 1.0242 | 0.36398 | нд | 5.5314 | 5.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5314 | 0 | нд | 5.5314 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка оп.116-131 ВЛ 35 кВ Аксай с заменой провода, грозотроса и опор (4 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (вынос ВЛ из зоны затопления; протяженность 0,573 км) | L_ЛП-2445 | 0.72876 | 0.26199 | нд | 3.938 | 3.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 | 0 | нд | 3.938 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка оп.89-93 ВЛ 35 кВ Веселое с заменой провода, грозотроса и опор (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (вынос ВЛ из зоны затопления; протяженность 0,460 км) | L_ЛП-2446 | 0.72992 | 0.259 | нд | 3.944 | 3.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.944 | 0 | нд | 3.944 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ Казинка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Аверьянов А.В, Соглашение о компенсации №42197453 от 23.03.22; протяженность 1,074 км) | N_ЛП-3034 | 0.75698 | 0.040825 | нд | 3.1588 | нд | 3.1588 | нд | 3.1588 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение о компенсации № 42197453 от 23.03.2022
6.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ №1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО РЖД, соглашение о компенсации №42224072 от 29.08.22; протяженность 0,25 км, в том числе ГНБ - 0,155 км) | N_ЛП-3127 | 0.99724 | 0 | нд | 6.2697 | нд | 0.034893 | нд | 0.034893 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.2349 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение о компенсации № 42224072 от 29.08.2022
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Добринка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Добринского муниципального района, Соглашение о компенсации №42263754 от 17.11.22; протяженность 0,18 км) | N_ЛП-3175 | 0.30047 | 0 | нд | 1.6222 | нд | 0.041371 | нд | 0.041371 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5808 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение о компенсации № 42263754 от 17.11.2022
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Хлевное с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрация Хлевенского муниц. Района Липецкой области, соглашение о компенсации №42246742 от 20.07.22; протяженность 0,03 км) | N_ЛП-3258 | 0.027795 | 0 | нд | 0.12617 | нд | 0.12617 | нд | 0 | нд | 0.12617 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение о компенсации № 42246742 от 20.07.2022
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-971 ПС 35/6 кВ Водозабор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Литвиненко В., соглашение о компенсации №42202033 от 18.05.22; протяженность 0,038 км) | N_ЛП-3259 | 0.004192 | 0 | нд | 0.024585 | нд | 0.024585 | нд | 0 | нд | 0.024585 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение о компенсации № 42202033 от 18.05.2022
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-047 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОКУ УКС г.Липецка, соглашение о компенсации №42339431 от 07.04.23; протяженность 0,4 км) | N_ЛП-3260 | 0.13181 | 0 | нд | 0.59568 | нд | 0.59568 | нд | 0 | нд | 0.59568 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение о компенсации № 42339431 от 07.04.2023
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-136 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОКУ УКС г.Липецка, соглашение о компенсации №42339431 от 07.04.23; протяженность 0,25 км) | N_ЛП-3261 | 0.052444 | 0 | нд | 0.26088 | нд | 0.26088 | нд | 0 | нд | 0.26088 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение о компенсации № 42339431 от 07.04.2023
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 69.7673 | 268.5267 | 0 | 632.9374 | 137.5758 | 12.2814 | 0 | 1.9856 | 0 | 10.2958 | 8.1859 | 0 | 129.39 | 0 | 0 | 620.656 | 12.2814 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 35 кВ Борино левая, правая с заменой провода, арматуры и опор (протяженность 14 км) | G_ЛП-1116 | нд | 0 | нд | 94.1795 | 6.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.096 | 0 | нд | 94.1795 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Дрезгалово-1 с заменой провода, арматуры и опор (протяженность по трассе 7 км) | G_ЛП-1117 | нд | 0 | нд | 40.565 | 2.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6257 | 0 | нд | 40.565 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Каменная Лубна с заменой провода и опор (протяженность 19,72 км) | G_ЛП-1118 | нд | 0 | нд | 101.2584 | 101.2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2584 | 0 | нд | 101.2584 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Бугор левая, правая с заменой провода, опор и арматуры (протяженность 0,25 км) | G_ЛП-1123 | нд | 0 | нд | 1.5407 | 0.09973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09973 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5407 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Чаплыгин-2 с заменой провода, опор и арматуры (протяженность по трассе 2,75 км) | G_ЛП-1126 | нд | 0 | нд | 16.9482 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.9482 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 №143 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка с заменой провода по ул. Пролетарская д.Коновка Добринский район (протяженность 1,05 км) | I_ЛП-2034 | 0.32257 | 2.0908 | нд | -0.31245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.31245 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-52 ф.1 ПС 35/10 кВ Новочеркутино с заменой провода д.Слава, Добринский район. (протяженность 3,0 км) | K_ЛП-2354 | 0.70627 | 5.6358 | нд | -1.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.4894 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-405 ф.1 ПС 110/10 кВ Двуречки с заменой провода с.Двуречки, Грязинский р-он (протяженность 1,940 км) | K_ЛП-2356 | 0.45672 | 5.8063 | нд | -3.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1249 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-256 ф.13 ПС 110/35/10 кВ Казинка с заменой провода с.Казинка, Грязинский р-он (протяженность 2,5 км) | K_ЛП-2357 | 0.58856 | 4.3818 | нд | -0.92648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.92648 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-531 ф.13 ПС 35/10 кВ Княжая Байгора с заменой провода с.Княжая Байгора, Грязинский р-он (протяженность 2,0 км) | K_ЛП-2358 | 0.47084 | 3.195 | нд | -0.43076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.43076 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-256 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Казинка с заменой провода д.Казинка, Грязинский район (протяженность 0,75 км) | K_ЛП-2359 | 0.17657 | 3.3281 | нд | -2.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.2915 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.Оросительная ПС 35/10 кВ Новочеркутино до ТП-52 с заменой провода д.Слава, Добринский район (протяженность 0,05 км) | K_ЛП-2360 | 0.031938 | 0.19798 | нд | -0.008509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.008509 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/35/10 кВ Хворостянка до ТП 10/0,4 кВ №586 с заменой провода ст.Хворостянка, Добринский р-он (протяженность 0,45 км) | K_ЛП-2383 | 0.11689 | 0.98677 | нд | -0.33314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.33314 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №586 ф.18 ПС 110/35/10 кВ Хворостянка с заменой провода ст.Хворостянка, Добринский р-он (протяженность 2,144 км) | K_ЛП-2384 | 0.51458 | 5.675 | нд | -2.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.701 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.Борисовка ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин новая до ТП 10/0,4 кВ №302 с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 0,068 км) | K_ЛП-2387 | 0.017568 | 0.27859 | нд | -0.17982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.17982 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №302 ф.Борисовка ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 0,664 км) | K_ЛП-2388 | 0.16516 | 1.8225 | нд | -0.90141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.90141 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Красотыновка до ТП 10/0,4 кВ №Д-353 с заменой провода д.Щербачевка, Долгоруковский р-он (протяженность 6,709 км) | K_ЛП-2390 | нд | 14.5647 | нд | -4.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.8199 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №212 ф.Борисовка ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-Новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 0,861 км) | L_ЛП-2605 | нд | 0 | нд | 1.4426 | 0.068224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068224 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4426 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №247 ф.Набережная ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-Новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 2,279 км) | L_ЛП-2606 | нд | 0 | нд | 3.8184 | 0.18058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18058 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8184 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1193 ф.Панино ПС 35/10 кВ Захаровка с заменой провода с.Алексеевка, Воловский р-он (протяженность 3,844 км) | L_ЛП-2607 | нд | 0 | нд | 6.4406 | 0.30459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30459 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4406 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1350 ф.Ждановка ПС 110/35/10 кВ Набережное с заменой провода д.Семёновка, Воловский р-он (протяженность 1,92 км) | L_ЛП-2609 | нд | 0 | нд | 3.2169 | 0.15213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15213 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2169 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.Совхоз Вербиловский ПС 110/35/6 кВ Вербилово до ТП 10/0,4 кВ №483 с заменой провода с.Вербилово, Липецкий р-н (протяженность 9,669 км) | L_ЛП-2611 | нд | 0 | нд | 27.2832 | 1.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6526 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.2832 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.Кулешовка ПС 35/10 кВ №3 до ТП 10/0,4 кВ №1063 с заменой провода д.Кулешовка, Липецкий р-н (протяженность 21,309 км) | L_ЛП-2612 | нд | 0 | нд | 60.1281 | 3.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6422 | 0 | 0 | 0 | нд | 60.1281 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ (в габаритах 35 кВ) ф.14 ПС 35/10 кВ Ярлуково до ТП 10/0,4 кВ №692 с заменой опор и провода с.Ярлуково, Грязинский р-н (протяженность 0,504 км) | L_ЛП-2616 | 0.96342 | 0.31418 | нд | 5.4631 | 5.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4631 | 0 | нд | 5.4631 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1187 ф.15 ПС 35/10 кВ Дмитряшевка с заменой провода с.Верхняя Колыбелька, Хлевенский р-он (протяженность 1,6 км) | L_ЛП-2617 | нд | 0 | нд | 2.6808 | 0.12678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12678 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6808 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1094 ф.16 ПС 35/10 кВ Речная с заменой провода с.Дмитряшевка, Хлевенский р-он (протяженность 1,263 км) | L_ЛП-2618 | нд | 0 | нд | 2.1161 | 0.10008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10008 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1161 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1298 ф.22 ПС 110/35/10 кВ Хлевное с заменой провода с.Воробьевка, Хлевенский р-он (протяженность 0,928 км) | L_ЛП-2619 | нд | 5.1433 | нд | -3.5885 | 0.073533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073533 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.5885 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1072 ф.12 ПС 35/10 кВ Дрезгалово с заменой провода д.Рогово, Краснинский р-он (протяженность 1 км) | L_ЛП-2620 | нд | 0 | нд | 1.6755 | 0.079236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079236 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6755 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1154 ф.6 ПС 35/10 кВ Сапрыкино с заменой провода д.Сотниковские Выселки, Краснинский р-он (протяженность 2 км) | L_ЛП-2621 | нд | 0 | нд | 3.351 | 0.15847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15847 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.351 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1134 ф.15 ПС 35/10 кВ Сапрыкино с заменой провода д.Выползово, Краснинский р-он (протяженность 1 км) | L_ЛП-2622 | нд | 0 | нд | 1.6755 | 0.079236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079236 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6755 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1031 ф.4 ПС 35/10 кВ Россия с заменой провода д.Лукошкино, Краснинский р-он (протяженность 0,494 км) | L_ЛП-2623 | нд | 0 | нд | 0.82769 | 0.039144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039144 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82769 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1116 ф.11 ПС 35/10 кВ Яблоново с заменой провода д.Марьино, Краснинский р-он (протяженность 1,5 км) | L_ЛП-2624 | нд | 0 | нд | 2.5132 | 0.11885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11885 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5132 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1032 ф.8 ПС 35/10 кВ Россия с заменой провода д.Лутошкино, Краснинский р-он (протяженность 1,806 км) | L_ЛП-2625 | нд | 0 | нд | 3.0259 | 0.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1431 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0259 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №240(602) ф.11 ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 0,888 км) | L_ЛП-2628 | нд | 0 | нд | 1.4878 | 0.070363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070363 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4878 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/10 кВ Двуречки до ТП-880 с заменой провода с.Двуречки Грязинский р-он (протяженность 6,0 км) | M_ЛП-2631 | 1.5623 | 6.0023 | нд | 3.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3835 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/10 кВ Двуречки до ТП-422 с заменой провода с.Подлякино Грязинский р-он (протяженность 12,0 км) | M_ЛП-2632 | 3.1194 | 10.3267 | нд | 8.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.4195 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/10 кВ Двуречки до ТП-951 с заменой провода с.Фащевка Грязинский р-н (протяженность 10,0 км) | M_ЛП-2633 | 2.6004 | 11.9335 | нд | 3.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6925 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение объектов распределительной сети ВЛ 0,4/10 кВ Липецких городских электрических сетей г.Липецк (протяженность 22,3 км) | M_ЛП-2855 | нд | 49.0364 | нд | 7.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.9636 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Модернизация и техперевооружение объектов распределительной сети 0,4/10 кВ Грязинского и Долгоруковского районов филиала Липецкэнерго | M_ЛП-2963 | нд | 58.6171 | нд | 5.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3829 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-1121 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Волово с заменой провода с.Воловчик, Тербунский р-он (протяженность 2,0 км) | N_ЛП-3044 | 0.2005 | 0.7708 | нд | 0.16635 | нд | 0.14135 | нд | 0.14135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.025 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий по замечания органов исполнительной власти
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Лебедянского РЭС филиала Липецкэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (21 шт), разъединителей с моторным приводом, ИКЗ (7 шт) | N_ЛП-3077 | 18.5337 | 0 | нд | 93.5181 | нд | 4.5903 | нд | 0 | нд | 4.5903 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 88.9278 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-505 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Хворостянка с заменой провода с.Дурово, Добринский р-он (протяженность 1,1 км) | N_ЛП-3095 | 0.26249 | 1.291 | нд | 0.23626 | нд | 0.23626 | нд | 0.23626 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий по замечания органов исполнительной власти
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-607 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Хворостянка с заменой провода с.Дурово, Добринский р-он (протяженность 1,3 км) | N_ЛП-3096 | 0.30629 | 1.5008 | нд | 0.26302 | нд | 0.26302 | нд | 0.26302 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий по замечания органов исполнительной власти
6.2.2.2 | Модернизация и техперевооружение объектов распределительной сети 0,4/10 кВ Грязинского и Добринского районов филиала Липецкэнерго (протяженность 64,73 км) | N_ЛП-3151 | 21.5421 | 0 | нд | 131.7696 | нд | 3.3492 | нд | 0 | нд | 3.3492 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 128.4204 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий по замечания органов исполнительной власти
6.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ТП-Е-168 ф.10 ПС 35/10 кВ Воронец с заменой провода с.Долгое, Елецкий р-он (протяженность 0,58 км) | N_ЛП-3191 | 0.10522 | 0 | нд | 0.56679 | нд | 0.56679 | нд | 0.56679 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий по замечания органов исполнительной власти
6.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Волово до ТП-1121 с заменой провода с.Воловчик, Воловский р-он (протяженность 0,2 км) | N_ЛП-3206 | 0.029974 | 0 | нд | 0.15432 | нд | 0.12932 | нд | 0.12932 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.025 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий по замечания органов исполнительной власти
6.2.2.2 | Модернизация участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Становая - Елецкая с установкой дополнительных унифицированных опор (40 шт), устройством перехода через ж/д пути и заменой провода (протяженность 5,201 км) | F_ЛП-39 | 13.6025 | 74.1602 | нд | 2.9435 | 0 | 3.0052 | 0 | 0.64885 | 0 | 2.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.061702 | 3.0052 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период в связи с длительным согласование работ со стороны третьих лиц (ОАО РЖД). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Ольховец с заменой провода и арматуры (протяженность 10,51 км) | F_ЛП-43 | 3.3713 | 1.467 | нд | 13.9469 | 13.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9469 | 0 | нд | 13.9469 | 0 | - | нд
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 4.4572 | 50.8034 | 0 | 344.4315 | 368.6395 | 170.6004 | 36.8589 | 27.5147 | 110.5935 | 143.0857 | 110.5935 | 0 | 110.5936 | 0 | 0 | 173.831 | 23.148 | 15.7% | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 4.4572 | 50.8034 | 0 | 335.6831 | 359.8911 | 169.7938 | 35.9841 | 27.5147 | 107.969 | 142.2791 | 107.969 | 0 | 107.969 | 0 | 0 | 165.8892 | 25.8407 | 17.95% | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2022 - 230) | M_ЛП-2903 | 0.97812 | 31.1357 | нд | -25.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -25.5687 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 668) | M_ЛП-2904 | нд | 0 | нд | 14.3612 | 14.3612 | 3.8665 | 1.4311 | 1.9046 | 4.31 | 1.9619 | 4.31 | 0 | 4.31 | 0 | нд | 10.4947 | -1.8746 | -32.65% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 13544) | M_ЛП-2909 | нд | 0 | нд | 214.257 | 214.257 | 108.6655 | 21.4257 | 21.4596 | 64.2771 | 87.2059 | 64.2771 | 0 | 64.2771 | 0 | нд | 105.5915 | 22.9627 | 26.79% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 1184) | M_ЛП-2913 | нд | 0 | нд | 60.4194 | 60.4194 | 54.7017 | 6.0419 | 2.9048 | 18.1258 | 51.7969 | 18.1258 | 0 | 18.1258 | 0 | нд | 5.7177 | 30.5339 | 126.3% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2022 - 1945) | M_ЛП-2924 | 3.4791 | 19.6677 | нд | 1.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3606 | 0 | - | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 5100) | M_ЛП-2925 | нд | 0 | нд | 70.8536 | 70.8536 | 2.5601 | 7.0854 | 1.2457 | 21.2561 | 1.3144 | 21.2561 | 0 | 21.2561 | 0 | нд | 68.2934 | -25.7813 | -90.97% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
6.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 8.5665 | 8.5665 | 0.8066 | 0.85664 | 0 | 2.5699 | 0.8066 | 2.5699 | 0 | 2.5699 | 0 | 0 | 7.7598 | -2.62 | -76.46% | нд
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2023 - 167) | M_ЛП-2920 | нд | 0 | нд | 5.634 | 5.634 | 0 | 0.5634 | 0 | 1.6902 | 0 | 1.6902 | 0 | 1.6902 | 0 | нд | 5.634 | -2.2536 | -100% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ; ИПУ: 2023 - 86) | M_ЛП-2930 | нд | 0 | нд | 2.9325 | 2.9325 | 0.8066 | 0.29324 | 0 | 0.87974 | 0.8066 | 0.87974 | 0 | 0.87975 | 0 | нд | 2.1259 | -0.36638 | -31.24% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
6.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0.18196 | 0.18196 | 0 | 0.018195 | 0 | 0.054586 | 0 | 0.054586 | 0 | 0.054591 | 0 | 0 | 0.18196 | -0.072781 | -100% | нд
6.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35 кВ; ИПУ: 2023 - 2) | M_ЛП-2918 | нд | 0 | нд | 0.18196 | 0.18196 | 0 | 0.018195 | 0 | 0.054586 | 0 | 0.054586 | 0 | 0.054591 | 0 | нд | 0.18196 | -0.072781 | -100% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
6.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.64014 | 41.6635 | 0 | 46.7514 | 47.0956 | 0.030125 | 0 | 0 | 0 | 0.030125 | 23.5478 | 0 | 23.5478 | 0 | 0 | 46.7213 | 0.030125 | - | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.64014 | 41.6635 | 0 | -0.34418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34418 | 0 | - | нд
6.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ Липецкого РЭС | M_ЛП-2728 | 0.64014 | 41.6635 | нд | -0.34418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.34418 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 47.0956 | 47.0956 | 0.030125 | 0 | 0 | 0 | 0.030125 | 23.5478 | 0 | 23.5478 | 0 | 0 | 47.0655 | 0.030125 | - | нд
6.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (4,53 км) ПС 35 кВ: Аврора, Тихий Дон, № 5, Демшинка, Афанасьево с монтажом защитных барьеров Егоза | L_ЛП-2574 | нд | 0 | нд | 47.0956 | 47.0956 | 0.030125 | 0 | 0 | 0 | 0.030125 | 23.5478 | 0 | 23.5478 | 0 | нд | 47.0655 | 0.030125 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 20.5781 | 54.4854 | 0 | 57.3319 | 0 | 3.8538 | 0 | 0.70059 | 0 | 3.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4781 | 3.8538 | - | нд
6.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Двуречки до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки с.Двуречки, Грязинский р-н (протяженность 0,100 км) | K_ЛП-2362 | 0.027711 | 0.69868 | нд | -0.54489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.54489 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Казинка до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки с.Казинка, Грязинский р-он (протяженность 0,200 км) | K_ЛП-2363 | 0.055598 | 0.21667 | нд | 0.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0909 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Княжая Байгора до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки с.Княжая Байгора, Грязинский р-он (протяженность 0,200 км) | K_ЛП-2364 | 0.055598 | 0.18185 | нд | 0.12573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12573 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Двуречки для разделения нагрузки, с.Двуречки, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | K_ЛП-2367 | 0.12459 | 1.2917 | нд | -0.50497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.50497 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Казинка для разделения нагрузки с.Казинка, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | K_ЛП-2368 | 0.12459 | 1.422 | нд | -0.63522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.63522 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Княжая Байгора для разделения нагрузки, с.Княжая Байгора, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | K_ЛП-2369 | 0.07658 | 1.0664 | нд | -0.58944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.58944 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Московка до строящихся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки с.Никольское, Усманский р-он (протяженность 1,159 км) | K_ЛП-2373 | 0.19575 | 3.4091 | нд | -1.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.7256 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ №111 ф.10 ПС 35/10 кВ Московка для разделения нагрузки с.Никольское, Усманский р-он (протяженность 2,383 км) | K_ЛП-2374 | 0.57522 | 5.9929 | нд | -2.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.6873 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №1 ф.10 ПС 35/10 кВ Московка для разделения нагрузки с.Никольское, Усманский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | K_ЛП-2375 | 0.12045 | 1.4521 | нд | -0.70789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.70789 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №2 ф.10 ПС 35/10 кВ Московка для разделения нагрузки с.Никольское, Усманский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ЛП-2376 | 0.11546 | 1.164 | нд | -0.45091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.45091 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №3 ф.10 ПС 35/10 кВ Московка для разделения нагрузки с.Никольское, Усманский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ЛП-2377 | 0.11546 | 1.1645 | нд | -0.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.4514 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.18 ПС 110/35/10 кВ Хворостянка для разделения нагрузки ст.Хворостянка, Добринский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | K_ЛП-2386 | 0.077551 | 1.1949 | нд | -0.71476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.71476 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.302, 402 ПС 110/10/10 кВ Манежная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г.Липецка, договор № 42067758 от 01.07.21; протяженность 1,578 км, в том числе ГНБ - 0,97 км) | N_ЛП-2876 | 8.8015 | 35.1683 | нд | 8.0173 | нд | 0.12912 | нд | 0 | нд | 0.12912 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.8882 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение о компенсации № 42067758 от 01.07.2021
6.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/35/6 кВ Бугор (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Инстеп Специализированный застройщик, соглашение о компенсации №42186210 от 10.02.22, протяженность 0,255 км) | M_ЛП-2949 | нд | 0.062264 | нд | 0.63891 | 0 | 0.81612 | 0 | 0 | 0 | 0.81612 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.17721 | 0.81612 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение о компенсации № 42186210 от 10.02.2022. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство 2-х КЛ 35 кВ - кабельные участки (в пролете оп.1 - 5) ВЛ 35 кВ Бугор ПС 110/35/6 кВ Бугор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Инстеп Специализированный застройщик, соглашение о компенсации №42246952 от 22.07.22; протяженность 1,946 км, в т.ч. ГНБ-1,5 км) | N_ЛП-3020 | 9.8563 | 0 | нд | 55.9103 | нд | 2.208 | нд | 0 | нд | 2.208 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 53.7023 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение о компенсации № 42246952 от 22.07.2022
6.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ РП Чернышовка ф.10 ПС 35/10 кВ Воронец до строящейся ТП-Е-740 для разделения нагрузки участка сети с.Долгое, Елецкий р-он (протяженность 0,106 км) | N_ЛП-3188 | 0.036438 | 0 | нд | 0.2141 | нд | 0.2141 | нд | 0.2141 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий по замечания органов исполнительной власти
6.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ до строящейся ТП-Е-740 ф.10 ПС 35/10 кВ Воронец для разделения нагрузки участка сети с.Долгое, Елецкий р-он (протяженность 0,38 км) | N_ЛП-3189 | 0.072981 | 0 | нд | 0.39676 | нд | 0.39676 | нд | 0.39676 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий по замечания органов исполнительной власти
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ № Е-740 ф.10 ПС 35/10 кВ Воронец для разделения нагрузки участка сети с.Долгое, Елецкий р-он (трансформаторная мощность 0,016 МВА) | N_ЛП-3190 | 0.009056 | 0 | нд | 0.064412 | нд | 0.064412 | нд | 0.064412 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий по замечания органов исполнительной власти
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-339 ПС 110/10 кВ Манежная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Орелстрой-ЛЗ, договор №42280049 от 28.09.22, протяженность 0,316 км) | N_ЛП-3216 | 0.13723 | 0 | нд | 0.88592 | нд | 0.025316 | нд | 0.025316 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8606 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение о компенсации № 42280049 от 28.09.2022
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 3.217 | 296.0541 | 0 | 18.2653 | 0 | 19.8297 | 0 | 2.6114 | 0 | 17.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5643 | 19.8297 | - | нд
6.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Инвертор-36 шт, ИБП-69 шт, сервер-11 шт, МФУ-216 шт, компьютер-690 шт, ноутбук-62 шт, проектор-5 шт, оборудование конференц-зала-5 к-т, комплекс видеофиксации-69 шт, мультиплексор-28 шт, шкаф ТМ-35 шт, планшет-54 шт, сетевое оборудование-102 шт, плоттер-1 шт, оборудование ГАЦ-52 шт, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии-1 к-т, мебель офисная 12 к-т) | H_ЛП-1329 | нд | 226.0107 | нд | 18.0473 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.6423 | 0.405 | - | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
6.6 | Приобретение (2022: Устройства РЗА и ПА - 1 к-т, Терминал - 16 шт) | M_ЛП-2878 | нд | 0 | нд | 12.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.0685 | 0 | - | нд
6.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2022: контрольно-измерительные приборы-27 шт, средства малой механизации-21 шт) | M_ЛП-2934 | нд | 6.3021 | нд | 2.5638 | 0 | 12.6375 | 0 | 2.6114 | 0 | 10.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -10.0736 | 12.6375 | - | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2022: а/мастерская - 1 шт; бригадный а/м повышенной проходимости - 4 шт) | M_ЛП-2961 | нд | 22.4145 | нд | -8.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -8.0143 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.6 | Приобретение Транспорта. Спецтехника (2022: автогидроподъемник-1 шт, самосвал-1 шт, машина вакуумная-1 шт) | M_ЛП-2962 | нд | 41.3267 | нд | -25.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -25.3033 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.6 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Липецкэнерго (1 система) | N_ЛП-3123 | 0.86688 | 0 | нд | 7.478 | нд | 2.9849 | нд | 0 | нд | 2.9849 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.493 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
6.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_ЛП-3163 | 0.55933 | 0 | нд | 6.9453 | нд | 0.74171 | нд | 0 | нд | 0.74171 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.2036 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
6.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_ЛП-3164 | 1.5508 | 0 | нд | 1.5508 | нд | 0.13127 | нд | 0 | нд | 0.13127 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4196 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
6.6 | Приобретение ОНТМ. Здания, кроме жилых (палатка пневмокаркасная - 2 к-та) | N_ЛП-3166 | 0.23991 | 0 | нд | 2.9293 | нд | 2.9293 | нд | 0 | нд | 2.9293 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2e-06 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
7 | Город федерального значения Москва | Г | 0 | 33.9167 | 0 | 50.6412 | 0 | 14.1943 | 0 | 12.4735 | 0 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4469 | 14.1943 | - | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 33.9167 | 0 | 50.5833 | 0 | 12.4156 | 0 | 12.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1677 | 12.4156 | - | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 33.9167 | 0 | 50.5833 | 0 | 12.4156 | 0 | 12.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1677 | 12.4156 | - | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 33.9167 | 0 | 50.5833 | 0 | 12.4156 | 0 | 12.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1677 | 12.4156 | - | нд
7.2.4.1 | Реконструкция серверной. Замена импортного ПО класс 2.29 "Системы бизнес-анализа (BI)" | M_ИА-12 | нд | 33.9167 | нд | 50.5833 | 0 | 12.4156 | 0 | 12.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 38.1677 | 12.4156 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0.057863 | 0 | 1.7787 | 0 | 0.057863 | 0 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7208 | 1.7787 | - | нд
7.6 | Приобретение ОНТМ. Офисное оборудование, оргтехника, мебель | N_ИА-6 | нд | 0 | нд | 0.057863 | нд | 1.7787 | нд | 0.057863 | нд | 1.7208 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.7208 | нд | нд | Производственная необходимость улучшения условий труда
8 | Орловская область | Г | 56.7064 | 301.5993 | 0 | 835.3772 | 499.7017 | 181.1167 | 43.3332 | 57.893 | 112.8599 | 123.2237 | 197.692 | 0 | 145.8166 | 0 | 0 | 654.2605 | 24.9236 | 15.96% | нд
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 4.7104 | 205.5747 | 0 | 130.0707 | 128.7684 | 81.6101 | 32.1885 | 42.7886 | 32.1885 | 38.8215 | 32.1885 | 0 | 32.2029 | 0 | 0 | 48.4606 | 17.2331 | 26.77% | нд
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 4.7104 | 205.5747 | 0 | 130.0707 | 128.7684 | 81.6101 | 32.1885 | 42.7886 | 32.1885 | 38.8215 | 32.1885 | 0 | 32.2029 | 0 | 0 | 48.4606 | 17.2331 | 26.77% | нд
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 178.2293 | 0 | 91.4405 | 112.9926 | 66.968 | 28.2446 | 37.1675 | 28.2446 | 29.8005 | 28.2446 | 0 | 28.259 | 0 | 0 | 24.4725 | 10.4789 | 18.55% | нд
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 27.0306 | 0 | 10.6132 | 15.7757 | 9.8577 | 3.9439 | 5.0999 | 3.9439 | 4.7578 | 3.9439 | 0 | 3.9439 | 0 | 0 | 0.75548 | 1.9698 | 24.97% | нд
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 4.7104 | 0.31481 | 0 | 28.017 | 0 | 4.7844 | 0 | 0.52126 | 0 | 4.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2326 | 4.7844 | - | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.117 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Красноармейская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №42219414 от 21.06.22 (до 670 кВт; протяженность 1,5 км) | N_ОР-1893 | 0.55648 | 0.1333 | нд | 3.9701 | нд | 3.9701 | нд | 0 | нд | 3.9701 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения ООО Мираторг-Курск, договор №42219414 от 21.06.22. Необходимость выполнения связана с окончанием срока договора ТП (15..07.2023).
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.178 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Судбищи с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Истоки, договор №42212574 от 13.07.22 (до 670 кВт; протяженность 3,0 км) | N_ОР-1895 | 0.70137 | 0.18151 | нд | 4.9278 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9278 | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.10 РП-2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (4 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мценскпрокат, договор №42160794 от 03.08.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,06 км) | N_ОР-1896 | 1.4511 | 0 | нд | 5.0514 | нд | 0.23823 | нд | 0.23823 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8132 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения ООО Мценскпрокат, договор №42160794 от 03.08.22.
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.10 РП-2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мценскпрокат, договор №42160794 от 03.08.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,597 км, в том числе ГНБ - 0,088 км) | N_ОР-1897 | 0.77371 | 0 | нд | 5.0795 | нд | 0.28303 | нд | 0.28303 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.7965 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения ООО Мценскпрокат, договор №42160794 от 03.08.22.
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.5 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Каменка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Дубовицкое, договор №42280319 от 15.11.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,437 км) | N_ОР-1905 | 0.65048 | 0 | нд | 4.9221 | нд | 0.13335 | нд | 0 | нд | 0.13335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.7887 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения ООО Дубовицкое, договор №42280319 от 15.11.22.
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.117 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Малоархангельская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Дубовицкое, договор №42280319 от 15.11.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,593 км) | N_ОР-1906 | 0.5773 | 0 | нд | 4.0661 | нд | 0.15964 | нд | 0 | нд | 0.15964 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9065 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения ООО Дубовицкое, договор №42280319 от 15.11.22.
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 49.6103 | 84.9778 | 0 | 629.8084 | 327.2571 | 58.0721 | 11.1447 | 7.4668 | 50.443 | 50.6053 | 165.5035 | 0 | 100.166 | 0 | 0 | 571.7363 | -3.5156 | -5.708% | нд
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 19.6756 | 4.8447 | 0 | 197.65 | 142.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.142 | 0 | 50.8827 | 0 | 0 | 197.65 | 0 | - | нд
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 19.6756 | 4.8447 | 0 | 197.65 | 142.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.142 | 0 | 50.8827 | 0 | 0 | 197.65 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с установкой ТТ 110 кВ (3 шт), ТН 110 кВ (3 шт) (ССПИ) | H_ОР-1035 | 0.41137 | 0.39688 | нд | 6.1678 | 6.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1678 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1678 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Куликовская с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (6 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (6 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | K_ОР-1419 | 2.3441 | 0.48649 | нд | 14.0038 | 14.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0038 | 0 | нд | 14.0038 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Звягинки с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (4 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (4 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | K_ОР-1420 | 1.7851 | 0.33843 | нд | 10.5826 | 10.5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5826 | 0 | нд | 10.5826 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Новоселово с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (5 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (5 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | K_ОР-1421 | 2.2807 | 0.42304 | нд | 14.0929 | 14.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0929 | 0 | нд | 14.0929 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Путимец с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (1 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (1 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | K_ОР-1422 | 0.41565 | 0.084608 | нд | 2.6029 | 2.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6029 | 0 | нд | 2.6029 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Пищевая (ЮУ) с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (1 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (1 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | K_ОР-1424 | 0.55894 | 0.084608 | нд | 3.5023 | 3.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5023 | 0 | нд | 3.5023 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Шепино с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (1 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (1 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | K_ОР-1425 | 0.41503 | 0.084608 | нд | 2.5971 | 2.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5971 | 0 | нд | 2.5971 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Железнодорожная с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (1 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (1 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | K_ОР-1427 | 0.55881 | 0.084608 | нд | 3.5011 | 3.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5011 | 0 | нд | 3.5011 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Шахово с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (3 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (3 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | L_ОР-1532 | 0.79705 | 0.24782 | нд | 5.1301 | 5.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1301 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1301 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кромская с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (4 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (4 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | L_ОР-1533 | 1.3139 | 0.33042 | нд | 8.3311 | 8.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3311 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.3311 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Атяевская с заменой ячеек 10 кВ с вакуумным выключателем (1 шт), микропроцессорным устройством РЗА (1 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | L_ОР-1534 | 0.56688 | 0.082606 | нд | 3.5984 | 3.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5984 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5984 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лубянская с заменой ячеек 10 кВ с вакуумным выключателем (1 шт), микропроцессорным устройством РЗА (1 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | L_ОР-1536 | 0.57928 | 0.082606 | нд | 3.6143 | 3.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6143 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6143 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с заменой ячеек 10 кВ с вакуумным выключателем (2 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (4 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | L_ОР-1537 | 0.91159 | 0.27157 | нд | 5.8882 | 5.8882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8882 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8882 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гостомль с заменой ячеек 10 кВ с вакуумным выключателем (1 шт), микропроцессорным устройством РЗА (1 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | L_ОР-1538 | 0.57003 | 0.082606 | нд | 3.631 | 3.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.631 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.631 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Тросна с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (5 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (5 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | L_ОР-1539 | 1.8853 | 0.41303 | нд | 11.8286 | 11.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8286 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.8286 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение РП-2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (5 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (5 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | L_ОР-1541 | 2.1035 | 0.41303 | нд | 13.1244 | 13.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1244 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.1244 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ 1 Воин с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (2 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (2 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | L_ОР-1543 | 0.59445 | 0.16521 | нд | 3.7037 | 3.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7037 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7037 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Апальково с заменой ячеек 10 кВ с вакуумным выключателем (1 шт), микропроцессорным устройством РЗА (1 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | L_ОР-1544 | 0.59473 | 0.082606 | нд | 3.6775 | 3.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6775 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6775 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лыково с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (1 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (1 шт) и монтажом оборудования системы ТМ (1 шт) | L_ОР-1545 | 0.57777 | 0.082606 | нд | 3.381 | 3.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.381 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.381 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с установкой разъединителя 110 кВ (1 шт) и приводов разъединителей 110 кВ (8 шт) | L_ОР-1590 | 0.41137 | 0.60733 | нд | 13.9573 | 13.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9573 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.9573 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Юго-Восточная с установкой регистратора аварийных событий (шкаф системы мониторинга РЗА - 1 шт; шкаф противоаварийный - 1 шт; РАС-ССПИ) | M_ОР-1688 | нд | 0 | нд | 5.9866 | 0.30827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30827 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9866 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Девятино с заменой оборудования систем телемеханики (1-сиcтема), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1722 | нд | 0 | нд | 3.3688 | 0.29854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29854 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3688 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лубянская с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1723 | нд | 0 | нд | 3.6858 | 0.31295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31295 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6858 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алешня с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1728 | нд | 0 | нд | 1.6342 | 0.13875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13875 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6342 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гостомль с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1747 | нд | 0 | нд | 4.4565 | 0.39493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39493 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4565 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кутафино с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1748 | нд | 0 | нд | 1.2973 | 0.11497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11497 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2973 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Апальково с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1754 | нд | 0 | нд | 2.0584 | 0.17477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17477 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0584 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Башкатово с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1755 | нд | 0 | нд | 1.18 | 0.10457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10457 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.18 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Высокое с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1756 | нд | 0 | нд | 1.0023 | 0.088827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088827 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0023 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гладкое с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1757 | нд | 0 | нд | 1.0023 | 0.088827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088827 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0023 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лыково с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1758 | нд | 0 | нд | 1.3832 | 0.12258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12258 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3832 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Подберезово с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1759 | нд | 0 | нд | 2.0584 | 0.17477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17477 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0584 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Протасово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1760 | нд | 0 | нд | 4.8864 | 0.43303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43303 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8864 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Район-В с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1761 | нд | 0 | нд | 2.1861 | 0.18562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18562 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1861 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Воронец с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1780 | нд | 0 | нд | 4.4565 | 0.39493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39493 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4565 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Красноармейская с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1781 | нд | 0 | нд | 4.8864 | 0.43303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43303 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8864 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Тросна с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1782 | нд | 0 | нд | 2.2271 | 0.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1891 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2271 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Тросна с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1783 | нд | 0 | нд | 1.404 | 0.12442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12442 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.404 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ №1 Мценск с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1808 | нд | 0 | нд | 6.2426 | 0.55321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55321 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2426 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ №2 Мценск с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1809 | нд | 0 | нд | 5.3305 | 0.47238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47238 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3305 | 0 | - | нд
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15.38 | 2.5733 | 0 | 351.375 | 134.3088 | 46.7473 | 0 | 1.9579 | 39.2983 | 44.7894 | 60.1532 | 0 | 34.8572 | 0 | 0 | 304.6277 | 7.449 | 18.95% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.55415 | 0 | 0 | 35.922 | 1.8867 | 0.26385 | 0 | 0 | 0 | 0.26385 | 1.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6582 | 0.26385 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Вол-61-10 ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская н.п.Снецкая Лука с заменой опор (95 шт) и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения (протяженность 2,84 км) | K_ОР-1430 | нд | 0 | нд | 5.0402 | 0.26401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26401 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0402 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Вол-61-10 ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская н.п.Снецкая Лука с заменой опор (26 шт) и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения (протяженность 0,795 км) | K_ОР-1431 | нд | 0 | нд | 1.4109 | 0.073903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073903 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4109 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Шеп-7-2 ф.7 ПС 35/10 кВ Шепино н.п.Становое с заменой опор (22 шт) и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения (протяженность 0,675 км) | K_ОР-1432 | нд | 0 | нд | 1.1979 | 0.062747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062747 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1979 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Шеп-7-2 ф.7 ПС 35/10 кВ Шепино н.п.Становое с заменой опор (40 шт) и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения (протяженность 1,215 км) | K_ОР-1433 | нд | 0 | нд | 2.0682 | 0.11836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11836 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0682 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ Шеп-7-2 ф.7 ПС 35/10 кВ Шепино н.п.Становое с заменой опор (63 шт) и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения (протяженность 1,89 км) | K_ОР-1434 | нд | 0 | нд | 3.3542 | 0.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1757 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3542 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-5/П-17-400 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Покровская с заменой опор (44 шт) и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, н.п.Покровское (протяженность 1,409 км) | N_ОР-1942 | 0.36646 | 0 | нд | 3.5004 | нд | 0.030099 | нд | 0 | нд | 0.030099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4703 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-5/П-17-400 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Покровская с заменой опор (16 шт) и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, н.п.Покровское (протяженность 0,598 км) | N_ОР-1943 | 0.13874 | 0 | нд | 1.2814 | нд | 0.031792 | нд | 0 | нд | 0.031792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2496 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-5/П-17-400 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Покровская с заменой опор (2 шт) и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, н.п.Покровское (протяженность 0,024 км) | N_ОР-1944 | 0.010628 | 0 | нд | 0.07628 | нд | 0.016928 | нд | 0 | нд | 0.016928 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.059352 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ М-14-1 №14 ПС 35/10 кВ Малоархангельская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Дубовицкое, договор №42281768 от 11.11.22, Малоархангельский р-н; протяженность 0,135 км) | N_ОР-1945 | 0.038324 | 0 | нд | 0.33549 | нд | 0.18503 | нд | 0 | нд | 0.18503 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15046 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Дубовицкое, договор №42281768 от 11.11.22, Малоархангельский р-н)
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ И-2-5-100 кВА ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Ильинская д.Красная Поляна с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (65 шт) (протяженность 2,953 км) | G_ОР-522 | нд | 0 | нд | 5.439 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.439 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь с.Казарь с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (10 шт) (протяженность 0,419 км) | G_ОР-523 | нд | 0 | нд | 0.771 | 0.052001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052001 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.771 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь с.Казарь с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (22 шт) (протяженность 0,872 км) | G_ОР-524 | нд | 0 | нд | 1.606 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.606 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь с.Казарь с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (14 шт) (протяженность 0,555 км) | G_ОР-525 | нд | 0 | нд | 1.022 | 0.070001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070001 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.022 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь с.Казарь с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (14 шт) (протяженность 0,555 км) | G_ОР-526 | нд | 0 | нд | 1.022 | 0.070001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070001 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.022 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь с.Казарь с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (14 шт) (протяженность 0,555 км) | G_ОР-527 | нд | 0 | нд | 1.022 | 0.070001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070001 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.022 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь с.Казарь с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (40 шт) (протяженность 1,824 км) | G_ОР-528 | нд | 0 | нд | 3.359 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.359 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4/В-6-160 кВА ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Верховье1 н.п. Долгое с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (12 шт) (протяженность 0,495 км) | G_ОР-531 | нд | 0 | нд | 0.911 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.911 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4/В-6-160 кВА ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Верховье1 н.п. Долгое с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (30 шт) (протяженность 1,36 км) | G_ОР-532 | нд | 0 | нд | 2.505 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.505 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 14.8258 | 2.5733 | 0 | 315.4529 | 132.422 | 46.4834 | 0 | 1.9579 | 39.2983 | 44.5255 | 58.2665 | 0 | 34.8572 | 0 | 0 | 268.9695 | 7.1851 | 18.28% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | K_ОР-1383 | 1.0551 | 0.17111 | нд | 6.647 | 6.647 | 8.5163 | 0 | 0 | 6.647 | 8.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.8693 | 1.8693 | 28.12% | Изменение объемов/стоимости работ по факту расработки/актуализации ПСД
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | K_ОР-1384 | 1.2975 | 0.19374 | нд | 8.2032 | 8.2032 | 10.7215 | 0 | 0 | 8.2032 | 10.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.5184 | 2.5184 | 30.7% | Изменение объемов/стоимости работ по факту расработки/актуализации ПСД
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | K_ОР-1385 | 0.72398 | 0.17111 | нд | 4.7027 | 4.7027 | 6.2536 | 0 | 0 | 4.7027 | 6.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.5509 | 1.5509 | 32.98% | Изменение объемов/стоимости работ по факту расработки/актуализации ПСД
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителя с ручным приводом (1 шт) | K_ОР-1386 | 0.082071 | 0.076784 | нд | 0.60919 | 0.60919 | 0.85518 | 0 | 0 | 0.60919 | 0.85518 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.24598 | 0.24598 | 40.38% | Изменение объемов/стоимости работ по факту расработки/актуализации ПСД
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | K_ОР-1387 | 0.22628 | 0.046028 | нд | 1.4857 | 1.4857 | 2.1303 | 0 | 0 | 1.4857 | 2.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.6446 | 0.6446 | 43.39% | Изменение объемов/стоимости работ по факту расработки/актуализации ПСД
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ 1 Воин с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт) | K_ОР-1393 | 0.27904 | 0.055068 | нд | 1.7699 | 1.7699 | 2.5962 | 0 | 0 | 1.7699 | 2.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.82622 | 0.82622 | 46.68% | Изменение объемов/стоимости работ по факту расработки/актуализации ПСД
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Апальково с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт), ПКУ (3 шт) | K_ОР-1395 | 0.40859 | 0.073149 | нд | 2.5664 | 2.5664 | 3.8019 | 0 | 0 | 2.5664 | 3.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.2355 | 1.2355 | 48.14% | Изменение объемов/стоимости работ по факту расработки/актуализации ПСД
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Лыково с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (2 шт) | K_ОР-1396 | 1.1887 | 0.18919 | нд | 7.453 | 7.453 | 9.6505 | 0 | 0 | 7.453 | 9.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1975 | 2.1975 | 29.49% | Изменение объемов/стоимости работ по факту расработки/актуализации ПСД
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Шахово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), с монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) и ПКУ (3 шт) | L_ОР-1510 | 1.4849 | 0.22086 | нд | 9.4626 | 9.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4626 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.4626 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/35/10 кВ Шахово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), с монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) | L_ОР-1511 | 0.74889 | 0.14847 | нд | 5.3544 | 5.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3544 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3544 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Кромская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), с монтажом разъединителя с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (6 шт) | L_ОР-1513 | 1.147 | 0.13939 | нд | 7.3409 | 7.3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3409 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.3409 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Кромская с установкой ПКУ (2 шт) | L_ОР-1515 | 0.1343 | 0.018082 | нд | 0.84141 | 0.84141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84141 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84141 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Атяевская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт), с монтажом разъединителя с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (3 шт) и ПКУ (1 шт) | L_ОР-1517 | 1.076 | 0.11713 | нд | 3.4586 | 3.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4586 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4586 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Лубянская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), с монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) и ПКУ (1 шт) | L_ОР-1519 | 0.9165 | 0.15751 | нд | 5.6244 | 5.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6244 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6244 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт), выключателя с моторным приводом (1 шт), с монтажом ИКЗ (4 шт) и ПКУ (1 шт) | L_ОР-1522 | 0.66668 | 0.086369 | нд | 4.2987 | 4.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2987 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2987 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт), с монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) и ИКЗ (2 шт) | L_ОР-1523 | 0.77986 | 0.17544 | нд | 5.0258 | 5.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0258 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0258 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Гостомль с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт), с монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) и ИКЗ (1 шт) | L_ОР-1524 | 1.0649 | 0.17111 | нд | 6.7406 | 6.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7406 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.7406 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Тросна с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), с монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) | L_ОР-1525 | 0.84149 | 0.14847 | нд | 5.1373 | 5.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1373 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1373 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Тросна с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), с монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) | L_ОР-1528 | 0.53611 | 0.14847 | нд | 3.4516 | 3.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4516 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4516 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Кутафино с заменой провода и опор (17 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Гостомль (протяженность 1,059 км) | L_ОР-1531 | 0.16784 | 0.065841 | нд | 1.4616 | 1.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4616 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4616 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Знаменская с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1814 | нд | 0 | нд | 0.088468 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088468 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Русский Брод с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1815 | нд | 0 | нд | 0.088468 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088468 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Мезенцево с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1816 | нд | 0 | нд | 0.088468 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088468 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Мезенцево с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1817 | нд | 0 | нд | 0.088468 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088468 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/10 кВ Речица с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1818 | нд | 0 | нд | 0.088468 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088468 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Вязовая Дубрава с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1819 | нд | 0 | нд | 0.088468 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088468 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Крутое с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1820 | нд | 0 | нд | 0.088468 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088468 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Тим с установкой разъединителей с ручным приводом (2 шт) | M_ОР-1821 | нд | 0 | нд | 0.17382 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17382 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Тим с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1822 | нд | 0 | нд | 0.088468 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088468 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Сосковская с установкой разъединителей с ручным приводом (2 шт) | M_ОР-1823 | нд | 0 | нд | 0.17382 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17382 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Урынок с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1824 | нд | 0 | нд | 0.088468 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088468 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Варваринка с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1825 | нд | 0 | нд | 0.088468 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088468 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 кВ Новосиль с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1826 | нд | 0 | нд | 0.088468 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088468 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Новосиль с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1827 | нд | 0 | нд | 0.088468 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088468 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/35/10 кВ Новосиль с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1828 | нд | 0 | нд | 0.088468 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088468 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Архангельская с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1829 | нд | 0 | нд | 0.088468 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088468 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Архангельская с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1830 | нд | 0 | нд | 0.088468 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088468 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Алмазово с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1831 | нд | 0 | нд | 0.088468 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088468 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Алмазово с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1832 | нд | 0 | нд | 0.088468 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088468 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Сосковская с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1833 | нд | 0 | нд | 0.088468 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088468 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Топки с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1834 | нд | 0 | нд | 0.088468 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088468 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ответвлений ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Губкино с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_ОР-1835 | нд | 0 | нд | 0.088468 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003119 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088468 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ филиала Орелэнерго с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры (протяженность 93,0 км) | M_ОР-1873 | нд | 0 | нд | 221.7009 | 40.7184 | 1.9579 | 0 | 1.9579 | 5.8612 | 0 | 0 | 0 | 34.8572 | 0 | нд | 219.743 | -3.9033 | -66.6% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 6.0256 | 22.221 | 0 | 66.5468 | 44.5787 | 11.0823 | 11.1447 | 5.5089 | 11.1447 | 5.5734 | 11.1447 | 0 | 11.1447 | 0 | 0 | 55.4645 | -11.207 | -50.28% | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 4.5364 | 21.3714 | 0 | 44.942 | 32.1963 | 4.4505 | 8.0491 | 1.9906 | 8.0491 | 2.4599 | 8.0491 | 0 | 8.0491 | 0 | 0 | 40.4915 | -11.6477 | -72.35% | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 65 шт) | M_ОР-1844 | нд | 0 | нд | 2.3638 | 2.3638 | 0.74411 | 0.59096 | 0.15504 | 0.59096 | 0.58907 | 0.59096 | 0 | 0.59096 | 0 | нд | 1.6197 | -0.43781 | -37.04% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2022: ИПУ - 1282 шт) | M_ОР-1848 | 3.0898 | 15.036 | нд | 9.9938 | 0 | 0.034261 | 0 | 0.0182 | 0 | 0.016061 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.9595 | 0.034261 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 1026 шт) | M_ОР-1849 | нд | 0 | нд | 20.5224 | 20.5224 | 0.67135 | 5.1306 | 0.059837 | 5.1306 | 0.61151 | 5.1306 | 0 | 5.1306 | 0 | нд | 19.8511 | -9.5899 | -93.46% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2022: ИПУ - 146 шт) | M_ОР-1853 | 0.84435 | 2.9964 | нд | 2.1862 | 0 | 0.31268 | 0 | 0.22583 | 0 | 0.086847 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8735 | 0.31268 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 146 шт) | M_ОР-1854 | нд | 0 | нд | 5.3095 | 5.3095 | 0.45253 | 1.3274 | 0.09738 | 1.3274 | 0.35515 | 1.3274 | 0 | 1.3274 | 0 | нд | 4.857 | -2.2022 | -82.95% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2022: ИПУ - 200 шт) | M_ОР-1858 | 0.6023 | 3.3391 | нд | 0.56573 | 0 | 1.4591 | 0 | 1.1959 | 0 | 0.26312 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.89334 | 1.4591 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 200 шт) | M_ОР-1859 | нд | 0 | нд | 4.0005 | 4.0005 | 0.77647 | 1.0001 | 0.23836 | 1.0001 | 0.53812 | 1.0001 | 0 | 1.0001 | 0 | нд | 3.224 | -1.2238 | -61.18% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 1.4892 | 0.84956 | 0 | 21.6049 | 12.3825 | 6.6319 | 3.0956 | 3.5183 | 3.0956 | 3.1135 | 3.0956 | 0 | 3.0956 | 0 | 0 | 14.973 | 0.44063 | 7.117% | нд
8.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; 2022: ПКУ - 20 шт) | M_ОР-1839 | 1.4892 | 0.84956 | нд | 9.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.2224 | 0 | - | нд
8.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; 2023: ПКУ - 20 шт) | M_ОР-1840 | нд | 0 | нд | 10.3187 | 10.3187 | 6.6319 | 2.5797 | 3.5183 | 2.5797 | 3.1135 | 2.5797 | 0 | 2.5797 | 0 | нд | 3.6869 | 1.4725 | 28.54% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; 2023: ПКУ - 4 шт) | M_ОР-1842 | нд | 0 | нд | 2.0637 | 2.0637 | 0 | 0.51594 | 0 | 0.51594 | 0 | 0.51594 | 0 | 0.51593 | 0 | нд | 2.0637 | -1.0319 | -100% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 8.5291 | 55.3388 | 0 | 14.2366 | 6.3449 | 0.2425 | 0 | 0 | 0 | 0.2425 | 3.0635 | 0 | 3.2814 | 0 | 0 | 13.9941 | 0.2425 | - | нд
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 8.092 | 54.9485 | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | - | нд
8.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ Орловского РЭС (2-этап) | M_ОР-1871 | 8.092 | 54.9485 | нд | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8971 | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.4371 | 0.39027 | 0 | 12.3395 | 6.3449 | 0.2425 | 0 | 0 | 0 | 0.2425 | 3.0635 | 0 | 3.2814 | 0 | 0 | 12.097 | 0.2425 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,098 км) ПС 110/10 кВ Тельчье с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (8 видеокамер) | J_ОР-1244 | нд | 0.011042 | нд | 1.9142 | 1.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8752 | 0 | нд | 1.9142 | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация зданий РПБ Болховского РЭС с переводом производственных помещений с электрического отопления на газовое | K_ОР-1429 | 0.4371 | 0.37187 | нд | 2.5623 | 2.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5623 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5623 | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,18 км) ПС 110/10 кВ Заречье с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер) и периметральной охранной сигнализации | K_ОР-1437 | нд | 0 | нд | 3.2674 | 0.25531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25531 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2674 | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (8 видеокамер) и периметральной охранной сигнализации (0,241 км) | K_ОР-1447 | нд | 0.007362 | нд | 1.4488 | 1.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4062 | 0 | нд | 1.4488 | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Западная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер) и периметральной охранной сигнализации (0,15 км) | K_ОР-1450 | нд | 0 | нд | 1.5734 | 0.12294 | 0.12125 | 0 | 0 | 0 | 0.12125 | 0.12294 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4522 | 0.12125 | - | Опережающие темпы выполнения работ
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Куликовская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер) и периметральной охранной сигнализации (0,15 км) | K_ОР-1451 | нд | 0 | нд | 1.5734 | 0.12294 | 0.12125 | 0 | 0 | 0 | 0.12125 | 0.12294 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4522 | 0.12125 | - | Опережающие темпы выполнения работ
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.3856 | 11.0468 | 0 | 75.4981 | 43.6762 | 41.4345 | 0 | 7.6376 | 30.2285 | 33.7969 | 0 | 0 | 13.4478 | 0 | 0 | 34.0636 | 11.2061 | 37.07% | нд
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участков ВЛ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ Орловская Районная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №41970476 от 05.11.20, Орловский р-н; протяженность 6,436 км) | L_ОР-1554 | нд | 0 | нд | 6.6642 | 6.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6642 | 0 | нд | 6.6642 | 0 | - | нд
8.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2022: а/м повышенной проходимости - 2 шт) | M_ОР-1812 | нд | 4.1582 | нд | -0.13042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.13042 | 0 | - | Уточнение объемов и стоимости поставки
8.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: а/м повышенной проходимости - 4 шт) | M_ОР-1813 | нд | 0 | нд | 6.7836 | 6.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7836 | 0 | нд | 6.7836 | 0 | - | нд
8.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: а/м бригадный - 3 шт) | M_ОР-1868 | нд | 0 | нд | 15.1353 | 15.1353 | 8.2928 | 0 | 0 | 15.1353 | 8.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8426 | -6.8426 | -45.21% | Уточнение сроков и объемов поставки оборудования/транспорта
8.6 | Приобретение (2022: Комплект аккумуляторных батарей и зарядно-выпрямительных устройств - 1 к-т) | M_ОР-1887 | нд | 0.46875 | нд | 15.1344 | 15.0931 | 20.0302 | 0 | 0 | 15.0931 | 20.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.8959 | 4.9371 | 32.71% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции здания РПБ Орловского РЭС (3-этап) | M_ОР-1891 | 1.8961 | 6.4199 | нд | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0.8084 | 0 | 0.25164 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.06 | 1.06 | - | Капитализация % по кредитам
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: КШЗ - 110 к-т; системы крепления приставной стеклопластиковой лестницы к опоре - 4 к-т; лестницы стеклопластиковые для подъема на опору - 4 шт; комплект измерения напряжения - 2 к-т; устройства раскрепляющие - 1 к-т) | N_ОР-1915 | нд | 0 | нд | 7.291 | нд | 7.291 | нд | 6.8292 | нд | 0.46183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.8818e-16 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: контрольно-измерительные приборы - 20 шт; испытательное оборудование - 6 шт; принтеры кабельные - 3 шт; станки - 6 шт; средства защиты - 28 шт) | N_ОР-1916 | нд | 0 | нд | 18.9214 | нд | 2.7978 | нд | 0 | нд | 2.7978 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.1237 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.6 | Создание единого интеграционного решения (1 система) | N_ОР-1978 | 0.40113 | 0 | нд | 4.6639 | нд | 1.8626 | нд | 0 | нд | 1.8626 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8013 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
8.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_ОР-1987 | 0.048096 | 0 | нд | 0.56259 | нд | 0.060081 | нд | 0 | нд | 0.060081 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50251 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
8.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_ОР-1988 | 0.040361 | 0 | нд | 0.47212 | нд | 0.039961 | нд | 0 | нд | 0.039961 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43215 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
9 | Смоленская область | Г | 782.1443 | 540.6601 | 0 | 1499.4293 | 960.3141 | 491.6371 | 102.4051 | 249.1244 | 143.5585 | 242.5126 | 294.9875 | 0 | 419.363 | 0 | 0 | 1007.7922 | 245.6735 | 99.88% | нд
9.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 748.8465 | 445.6343 | 0 | 533.4617 | 551.9214 | 406.6864 | 100 | 202.6165 | 135 | 204.0699 | 135 | 0 | 181.9214 | 0 | 0 | 126.7754 | 171.6864 | 73.06% | нд
9.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 748.8465 | 445.6343 | 0 | 532.9152 | 551.9214 | 406.25 | 100 | 202.4814 | 135 | 203.7685 | 135 | 0 | 181.9214 | 0 | 0 | 126.6652 | 171.25 | 72.87% | нд
9.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 352.6119 | 323.1282 | 0 | 187.7885 | 276.7602 | 244.7236 | 57 | 113.9942 | 74 | 130.7294 | 74 | 0 | 71.7602 | 0 | 0 | -56.9351 | 113.7236 | 86.81% | нд
9.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 394.5473 | 107.0208 | 0 | 259.1082 | 275.1612 | 123.0293 | 43 | 61.4178 | 61 | 61.6115 | 61 | 0 | 110.1612 | 0 | 0 | 136.0789 | 19.0293 | 18.3% | нд
9.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1.6873 | 15.4852 | 0 | 86.0185 | 0 | 38.497 | 0 | 27.0694 | 0 | 11.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5215 | 38.497 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство участков ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра с установкой разъединителей (1 шт) и ответвительной арматуры до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н, договор №42009578 от 24.09.20 (свыше 670 кВт, протяженность 0,1 км) | L_СМ-2895 | 0.047483 | 0.099489 | нд | 0.17854 | 0 | 0.30469 | 0 | 0 | 0 | 0.30469 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.12614 | 0.30469 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 ф.04 ПС 110/10 кВ Угра с установкой ВЩУ (3 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н, договор №42009578 от 24.09.20 (свыше 670 кВт; протяженность 0,27 км) | L_СМ-2896 | 0.097515 | 0.10996 | нд | 0.46808 | 0 | 1.6504 | 0 | 0 | 0 | 1.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.1824 | 1.6504 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.1.1.3 | Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н, договор №42009578 от 24.09.20 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,89 МВА) | L_СМ-2898 | 0.79792 | 1.9111 | нд | 2.9069 | 0 | 4.9439 | 0 | 0 | 0 | 4.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.037 | 4.9439 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Печерск для Техприсоединения Адм. Печерского с/п Смоленского р-на Смоленской обл, договор №42212213 от 14.04.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_СМ-3530 | нд | 0 | нд | 4.0106 | нд | 4.0106 | нд | 3.621 | нд | 0.38956 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 Западная до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации Печерского с/п Смоленского р-на Смоленской обл, договор №42212213 от 14.04.22 (до 670 кВт; протяженность 0,75 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | N_СМ-3531 | нд | 0 | нд | 2.4364 | нд | 1.0332 | нд | 1.0332 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4032 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.13 ПС 35/6 Печерск с установкой ВЩУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации Печерского с/п Смоленского р-на Смоленской обл, договор №42212213 от 14.04.22 (до 670 кВт, протяженность 0,23 км) | N_СМ-3533 | нд | 0 | нд | 2.2738 | нд | 2.2738 | нд | 2.2738 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Печерск до строящейся КТП 6/0,4 кВ с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения Адм. Печерского с/п Смоленского р-на Смоленской обл, договор №42212213 от 14.04.22 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | N_СМ-3536 | нд | 0 | нд | 0.23675 | нд | 0.23675 | нд | 0.23675 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Западная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (2 шт) для Техприсоединения Адм. Печерского с/п Смоленского р-на Смоленской обл, договор №42212213 от 14.04.22 (до 670 кВт; протяженность 0,9 км) | N_СМ-3537 | нд | 0 | нд | 0.2548 | нд | 0.17833 | нд | 0.17833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.076466 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.35 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1, ф.18 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 для Техприсоединения ОГКУ УКС Смоленской обл, договор №42149021 от 29.11.21 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | M_СМ-3538 | 0.7444 | 0 | нд | 2.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4847 | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-x КТП 10/0,4 кВ ф.1008 ПС 110/35/10 кВ ПС Дорогобуж-1 с установкой ЩУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ООО ДрагБиоФарм, договор №42238577 от 08.06.22 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_СМ-3545 | нд | 13.3317 | нд | 2.1152 | нд | 14.15 | нд | 14.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -12.0348 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.1.1.3 | Строительство ответвлений ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 до строящихся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителей (6 шт) для Техприсоединения ООО ДрагБиоФарм, договор №42238577 от 08.06.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,54 км) | N_СМ-3547 | нд | 0.033052 | нд | 2.2518 | нд | 2.2849 | нд | 1.7197 | нд | 0.56516 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.033052 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.1.1.3 | Строительство 2-x БКТП 10/0,4 кВ ф.03, 06 ПС 110/35/10 кВ Заводская с установкой ЩУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42225936 от 01.08.22 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 10,0 МВА) | N_СМ-3560 | нд | 0 | нд | 31.1061 | нд | 0.40299 | нд | 0.39017 | нд | 0.012822 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 30.7031 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.03, 06 ПС 110/35/10 кВ Заводская до строящихся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42225936 от 01.08.22 (свыше 670 кВт; протяженность 3,95 км, в том числе ГНБ - 0,35 км) | N_СМ-3561 | нд | 0 | нд | 28.1857 | нд | 1.9269 | нд | 1.8633 | нд | 0.063633 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.2588 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Ризское до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (2 шт) и монтажом ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО СТДС, договор №42257997 от 22.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | N_СМ-3592 | нд | 0 | нд | 0.25095 | нд | 0.25095 | нд | 0.25095 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1e-06 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Микулино до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (4 шт) и монтажом ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО КВВ-Агро, договор №42222414 от 22.11.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,08 км) | N_СМ-3611 | нд | 0 | нд | 0.28096 | нд | 0.28096 | нд | 0.03227 | нд | 0.24869 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ №602 ПС 110/35/6 кВ Индустриальная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (2 шт) и монтажом ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО Тепличный комбинат Смоленский, договор №42219150 от 28.11.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,32 км) | N_СМ-3616 | нд | 0 | нд | 3.3285 | нд | 1.3199 | нд | 1.3199 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0086 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10 кВ ПС Жуковская до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО Альфа Транс Альянс, договор №42302946 от 16.01.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,5 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | N_СМ-3660 | нд | 0 | нд | 1.7165 | нд | 1.7165 | нд | 0 | нд | 1.7165 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1e-06 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ ПС Жуковская до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО Альфа Транс Альянс, договор №42302946 от 16.01.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,55 км) | N_СМ-3661 | нд | 0 | нд | 1.5322 | нд | 1.5322 | нд | 0 | нд | 1.5322 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1e-06 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0.54655 | 0 | 0.43643 | 0 | 0.13508 | 0 | 0.30135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11012 | 0.43643 | - | нд
9.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0.54655 | 0 | 0.43643 | 0 | 0.13508 | 0 | 0.30135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11012 | 0.43643 | - | нд
9.1.4.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Печерск с заменой опор для Техприсоединения Адм. Печерского с/п Смоленского р-на Смоленской обл, договор №42212213 от 14.04.22 (до 670 кВт, протяженность 0,3 км) | N_СМ-3535 | нд | 0 | нд | 0.119 | нд | 0.12036 | нд | 0.12036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.00136 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с заменой трансформаторов тока 10 кВ в яч.1008, 1013 для Техприсоединения ООО ДрагБиоФарм, договор №42238577 от 08.06.22 (свыше 670 кВт) | N_СМ-3546 | нд | 0 | нд | 0.12139 | нд | 0.14567 | нд | 0 | нд | 0.14567 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.024278 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Заводская с заменой трансформаторов тока в яч.1003, 1006 для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42225936 от 01.08.22 (свыше 670 кВт) | N_СМ-3562 | нд | 0 | нд | 0.15047 | нд | 0.014715 | нд | 0.014715 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13576 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Жуковская с заменой трансформаторов тока в яч.1004, 1005 для Техприсоединения ООО Альфа Транс Альянс, договор №42302946 от 16.01.23 (свыше 670 кВт) | N_СМ-3662 | нд | 0 | нд | 0.15568 | нд | 0.15568 | нд | 0 | нд | 0.15568 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 32.8983 | 92.2623 | 0 | 751.2078 | 326.4017 | 36.5841 | 2.4051 | 7.4932 | 8.5585 | 29.0908 | 155.6473 | 0 | 159.7907 | 0 | 0 | 714.6238 | 25.6205 | 233.7% | нд
9.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 16.193 | 11.1297 | 0 | 414.0768 | 209.5284 | 5.7547 | 0.58513 | 4.141 | 2.3793 | 1.6136 | 142.2679 | 0 | 64.2962 | 0 | 0 | 408.3222 | 2.7903 | 94.13% | нд
9.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.4553 | 0 | 0.012393 | 0 | 0.012393 | 0 | 0.012393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012393 | - | нд
9.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП-275 ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная, с перемещением на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42207560 от 12.07.22; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | N_СМ-3548 | нд | 1.4553 | нд | 0.012393 | нд | 0.012393 | нд | 0.012393 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 16.193 | 9.6744 | 0 | 414.0645 | 209.5284 | 5.7423 | 0.58513 | 4.1287 | 2.3793 | 1.6136 | 142.2679 | 0 | 64.2962 | 0 | 0 | 408.3222 | 2.7779 | 93.71% | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Западная с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | F_СМ-1413 | 1.7588 | 0.375 | нд | 8.5933 | 0.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1026 | 0 | нд | 8.5933 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Восточная с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | F_СМ-1429 | 1.6447 | 0.425 | нд | 7.8485 | 7.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8485 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.8485 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | G_СМ-1534 | нд | 0 | нд | 13.6923 | 0.45099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45099 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.6923 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ельня с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | G_СМ-1535 | 5.6271 | 0.37534 | нд | 39.6754 | 39.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6754 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.6754 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | G_СМ-1538 | нд | 0 | нд | 13.6923 | 0.45099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45099 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.6923 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пушкино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (6 шт) | G_СМ-1605 | нд | 0 | нд | 3.9913 | 0.20304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20304 | 0 | нд | 3.9913 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Казулино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (4 шт) | G_СМ-1632 | нд | 0 | нд | 3.3119 | 0.16944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16944 | 0 | нд | 3.3119 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Зимец с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) и микропроцессорных терминалов (2 шт) | G_СМ-1654 | нд | 0 | нд | 2.3383 | 0.12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12307 | 0 | нд | 2.3383 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Васино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (8 шт) и микропроцессорных терминалов (4 шт) | M_СМ-1665 | нд | 0 | нд | 2.234 | 2.234 | 0.024241 | 0.1183 | 0.024241 | 0 | 0 | 2.1157 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2097 | -0.094063 | -79.51% | Экономия за счет выполнения работ хозспособом
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Велисто с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (4 шт) | G_СМ-1686 | нд | 0 | нд | 2.2229 | 0.11191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11191 | 0 | нд | 2.2229 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Балтутино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) и микропроцессорных терминалов (2 шт) | M_СМ-2539 | нд | 0 | нд | 2.3383 | 0.12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12307 | 0 | нд | 2.3383 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Водозабор с монтажом оборудования систем передачи для организации технологических каналов связи | J_СМ-2793 | 0.65753 | 0.40824 | нд | 3.5389 | 3.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5389 | 0 | нд | 3.5389 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Гнездово с монтажом оборудования систем передачи для организации технологических каналов связи | J_СМ-2794 | 0.72854 | 0.40824 | нд | 3.9778 | 3.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9778 | 0 | нд | 3.9778 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Катынь-1 с монтажом оборудования систем передачи для организации технологических каналов связи | J_СМ-2795 | 0.87033 | 0.40824 | нд | 4.8545 | 4.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8545 | 0 | нд | 4.8545 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Красный Бор с монтажом оборудования систем передачи для организации технологических каналов связи | J_СМ-2796 | 0.72854 | 0.40824 | нд | 3.9778 | 3.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9778 | 0 | нд | 3.9778 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ КС-3 №1 с установкой регистратора аварийных событий (РАС-ССПИ) | M_СМ-2817 | нд | 0 | нд | 2.4459 | 0.066758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066758 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4459 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ КС-3 №2 с заменой трансформаторов тока 110 кВ (18 шт), ОД-КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт), разъединителей 110 кВ (8 шт), ВЧ-защит 110 кВ (2 шт) и защит силового трансформатора (2 шт) на микропроцессорные и установкой трансформаторов напряжения 110 кВ (2 шт) (ССПИ) | K_СМ-2843 | нд | 0 | нд | 85.221 | 80.9544 | 3.9795 | 0 | 3.9795 | 0 | 0 | 80.9544 | 0 | 0 | 0 | нд | 81.2415 | 3.9795 | - | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением срока выполнения работ
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ КС-3 №1 с заменой трансформаторов тока 110 кВ (9 шт), разъединителей 110 кВ (6 шт), ВЧ-защит 110 кВ (2 шт) (ССПИ) | K_СМ-2851 | нд | 0 | нд | 40.6255 | 1.7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7438 | 0 | 0 | 0 | нд | 40.6255 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Светотехника с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (1 шт) (Письмо филиала АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ 2020-11-20 №Р52-б2-I-2-19-2580) | L_СМ-2920 | нд | 0 | нд | 6.0061 | 0.22644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22644 | 0 | нд | 6.0061 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация РП-001 ф.23, 28 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 с установкой защит от дуговых замыканий (8 шт) и микропроцессорных устройств РЗА (8 шт) в ячейках 10 кВ | L_СМ-2923 | нд | 0 | нд | 3.5384 | 3.5384 | 0 | 0.18547 | 0 | 0 | 0 | 3.3529 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5384 | -0.18547 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Михайловская с монтажом оперативных блокировок, в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | L_СМ-2924 | нд | 0 | нд | 2.9401 | 0.11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11706 | 0 | нд | 2.9401 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Сапрыкино с заменой МВ на ВВ 10 кВ (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №03, 06 (2 шт) | L_СМ-2933 | 0.58752 | 3.6016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Мирополье с заменой МВ на ВВ 10 кВ (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №04, 08 (2 шт) | L_СМ-2934 | 0.39168 | 3.2644 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Трубная с установкой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи данных для организации технологических каналов связи и трансформаторов тока 110 кВ (3 шт) для расширения объемов ТИ (ССПИ) | L_СМ-3013 | нд | 0 | нд | 11.2644 | 0.69752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69752 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.2644 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | N_СМ-3172 | 3.1983 | 0 | нд | 21.5458 | нд | 0.078297 | нд | 0.078297 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.4675 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Вязьма-2 с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | M_СМ-3173 | нд | 0 | нд | 22.556 | 0.48827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48827 | 0 | нд | 22.556 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Вачково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3261 | нд | 0 | нд | 6.6069 | 0.13729 | 0 | 0 | 0 | 0.13729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6069 | -0.13729 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Каменка с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3262 | нд | 0 | нд | 6.6069 | 0.13729 | 0 | 0 | 0 | 0.13729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6069 | -0.13729 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Коммунар с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3263 | нд | 0 | нд | 6.6069 | 0.13729 | 0 | 0 | 0 | 0.13729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6069 | -0.13729 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Соловьево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3264 | нд | 0 | нд | 7.998 | 0.13729 | 0 | 0 | 0 | 0.13729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.998 | -0.13729 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Катынь-1 с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3318 | нд | 0 | нд | 6.3107 | 6.3107 | 0.16104 | 0 | 0 | 0.13729 | 0.16104 | 0 | 0 | 6.1735 | 0 | нд | 6.1497 | 0.023744 | 17.29% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ В.Ясенная с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3319 | нд | 0 | нд | 6.3107 | 6.3107 | 0.18535 | 0 | 0 | 0.13729 | 0.18535 | 0 | 0 | 6.1735 | 0 | нд | 6.1254 | 0.048057 | 35% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Зайцево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3335 | нд | 0 | нд | 6.3107 | 6.3107 | 0.098609 | 0 | 0 | 0.13729 | 0.098609 | 0 | 0 | 6.1735 | 0 | нд | 6.2121 | -0.038683 | -28.18% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Капыревщина с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3336 | нд | 0 | нд | 6.3107 | 6.3107 | 0.1538 | 0 | 0 | 0.13729 | 0.1538 | 0 | 0 | 6.1735 | 0 | нд | 6.157 | 0.016505 | 12.02% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Мирополье с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3337 | нд | 0 | нд | 6.3107 | 6.3107 | 0.14311 | 0 | 0 | 0.13729 | 0.14311 | 0 | 0 | 6.1735 | 0 | нд | 6.1676 | 0.005818 | 4.238% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Кардымово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3357 | нд | 0 | нд | 5.5113 | 0.28591 | 0 | 0 | 0 | 0.28591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5113 | -0.28591 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Сапрыкино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3380 | нд | 0 | нд | 5.2721 | 5.2721 | 0.14388 | 0 | 0 | 0.28591 | 0.14388 | 0 | 0 | 4.9862 | 0 | нд | 5.1282 | -0.14203 | -49.68% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Суетово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3381 | нд | 0 | нд | 5.2721 | 5.2721 | 0.23095 | 0 | 0 | 0.28591 | 0.23095 | 0 | 0 | 4.9862 | 0 | нд | 5.0411 | -0.054957 | -19.22% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Ярцево-2 с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3382 | нд | 0 | нд | 5.2721 | 5.2721 | 0.26179 | 0 | 0 | 0.28591 | 0.26179 | 0 | 0 | 4.9862 | 0 | нд | 5.0103 | -0.024115 | -8.435% | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Батурино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | M_СМ-3384 | нд | 0 | нд | 1.7507 | 1.7507 | 0.024166 | 0.095119 | 0.024166 | 0 | 0 | 1.6556 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7266 | -0.070953 | -74.59% | Экономия за счет выполнения работ хозспособом
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Береснево с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (5 шт) | M_СМ-3388 | нд | 0 | нд | 3.4416 | 3.4416 | 0.022447 | 0.18623 | 0.022447 | 0 | 0 | 3.2553 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4191 | -0.16378 | -87.95% | Экономия за счет выполнения работ хозспособом
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мирополье с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (8 шт) | M_СМ-3390 | нд | 0 | нд | 4.6756 | 0.23661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23661 | 0 | нд | 4.6756 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нахимовская с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (7 шт) | M_СМ-3391 | нд | 0 | нд | 4.3249 | 0.21981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21981 | 0 | нд | 4.3249 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Исаково с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №09 (1 шт) | N_СМ-3594 | нд | 0 | нд | 2.1003 | нд | 0.078372 | нд | 0 | нд | 0.078372 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.022 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Касня с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) в ячейке №03 (1 шт) | N_СМ-3595 | нд | 0 | нд | 2.1003 | нд | 0.078372 | нд | 0 | нд | 0.078372 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.022 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Березка с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №17 (1 шт) | N_СМ-3651 | нд | 0 | нд | 2.54 | нд | 0.078372 | нд | 0 | нд | 0.078372 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4616 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 14.8732 | 54.2019 | 0 | 238.639 | 81.6213 | 25.9099 | 1.82 | 1.9133 | 6.1792 | 23.9966 | 10.7619 | 0 | 62.8602 | 0 | 0 | 212.7291 | 17.9107 | 223.9% | нд
9.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.36648 | 0.89877 | 0 | 21.8439 | 0 | 17.2437 | 0 | 0.57984 | 0 | 16.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6002 | 17.2437 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Липовка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ЗАО ПКФ РБДС, договор №42017261 от 02.11.20; протяженность 0,082 км) | L_СМ-2904 | 0.012 | 0.02027 | нд | 0.082486 | 0 | 0.15568 | 0 | 0 | 0 | 0.15568 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.07319 | 0.15568 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-5-2 ф.02 ПС 35/10 кВ Липовка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО ПКФ РБДС, договор №42017189 от 02.11.20; протяжённость 0,17 км) | L_СМ-2905 | 0.02037 | 0.019094 | нд | 0.1148 | 0 | 0.21502 | 0 | 0 | 0 | 0.21502 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.10022 | 0.21502 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-952 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Козино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, договор №42027017 от 24.11.20; протяженность 0,07 км) | L_СМ-2907 | 0.018101 | 0.025681 | нд | 0.089496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.089496 | 0 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.18 ПС 35/6 кВ Мясокомбинат с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Вектор Н, договор №42060286 от 03.03.21; протяженность 1,056 км) | M_СМ-2980 | 0.20205 | 0.057229 | нд | 0.96578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96578 | 0 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №11 ТП-195 ф.07 ПС 35/6 кВ Красный бор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Прыгунов А.А, договор №42054704 от 04.03.21; протяженность 0,116 км) | M_СМ-2985 | 0.033842 | 0.20193 | нд | -1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1e-06 | 0 | - | Фактическое распределение накладных расходов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-268 ф.10 ПС 35/10 кВ Клушино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ФГБУК Музей Ю.А. Гагарина, договор №42120002 от 03.09.21; протяженность 0,049 км) | M_СМ-3083 | 0.026037 | 0.14037 | нд | 0.046461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.046461 | 0 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 097 ф.05 ПС 35/10кВ Балтутино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО АН Монолит; договор №42134445 от 18.10.21 г; протяженность 0,094 км) | M_СМ-3502 | 0.005537 | 0.022749 | нд | 0.23764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23764 | 0 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция кабельного участка КВЛ 6 кВ ТП-010 - ТП-052 КЛ ф.05 ПС 110/6/10 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Гражданстрой договор №42144560 от 13.01.22; протяженность 0,058 км) | M_СМ-3515 | 0.048538 | 0.075191 | нд | 0.23565 | 0 | 0.49317 | 0 | 0.49317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.25753 | 0.49317 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Южная-Лубня с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42207560 от 12.07.22; протяженность 0,125 км) | N_СМ-3552 | нд | 0.33626 | нд | 15.9144 | нд | 15.9144 | нд | 0 | нд | 15.9144 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1e-06 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-214 ф.05 ПС 35/10 кВ Миганово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Липатов В.В, договор №42240661 от 21.07.22; протяженность 0,12 км) | N_СМ-3566 | нд | 0 | нд | 0.086403 | нд | 0.0416 | нд | 0 | нд | 0.0416 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.044803 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-8-7 Плоское 5 ф.07 ПС 35/10кВ Дивинская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Стройфинанс, договор №42278994 от 20.09.22; протяженность 0,14 км) | N_СМ-3573 | нд | 0 | нд | 0.34919 | нд | 0.22842 | нд | 0.019734 | нд | 0.20869 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12077 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Богданово с установкой разъдинителей (1 шт), изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Козлова Н.В., договор №42295512 от 16.11.22; протяженность 0,092 км) | N_СМ-3590 | нд | 0 | нд | 0.63209 | нд | 0.024171 | нд | 0 | нд | 0.024171 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.60792 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-024 ф.23 ПС 110/6 кВ Электромашин с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Далепс, договор №42336491 от 09.03.23; протяженность 0,14 км) | N_СМ-3691 | нд | 0 | нд | 0.13063 | нд | 0.000246 | нд | 0 | нд | 0.000246 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13039 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-806 ф.09 РП-06 ф.02, 03 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Черняковой Н.В, договор №42319158 от 10.01.23; протяженность 0,027 км) | N_СМ-3692 | нд | 0 | нд | 0.12882 | нд | 0.025054 | нд | 0.025054 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10377 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-201 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Заводская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Пашковой Н.В., договор №42329762 от 17.03.23; протяженность 0,392 км) | N_СМ-3693 | нд | 0 | нд | 0.66488 | нд | 0.024351 | нд | 0 | нд | 0.024351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.64053 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Закрутье с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Белтрубопроводстрой, договор №42330612 от 15.10.22; протяженность 0,195 км) | N_СМ-3699 | нд | 0 | нд | 0.45163 | нд | 0.041877 | нд | 0.041877 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40975 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-235 - ТП-431 ф.05 РП-12 ф.13, 16 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГКУ УКС Смоленской обл, договор №42332238 от 15.03.23; протяженность 0,259 км, в т.ч. ГНБ - 0,067 км) | N_СМ-3701 | нд | 0 | нд | 1.6573 | нд | 0.079492 | нд | 0 | нд | 0.079492 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5778 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-896 ф.19 ПС 110/6 кВ Смоленск-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Осмоловской М.И, договор №42358087 от 26.04.23; протяженность 0,03 км) | N_СМ-3713 | нд | 0 | нд | 0.056301 | нд | 0.000246 | нд | 0 | нд | 0.000246 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.056055 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 14.5067 | 53.3031 | 0 | 216.7951 | 81.6213 | 8.6662 | 1.82 | 1.3334 | 6.1792 | 7.3328 | 10.7619 | 0 | 62.8602 | 0 | 0 | 208.1289 | 0.667 | 8.338% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ (ПС 110 кВ: Гагарин, НС-21, Субботники) совместным подвесом ВОЛС (107,1 км) с монтажом оборудования технологических каналов связи (ССПИ) | F_2795 | нд | 0 | нд | 64.3216 | 0.71813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71813 | 0 | 0 | 0 | нд | 64.3216 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 ВЛ 1004 ТП 11 ПС 35/10 кВ Холм Жирки с заменой провода (протяженность 1,485 км) | F_СМ-204 | 0.5399 | 0.15926 | нд | 2.5033 | 2.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5033 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5033 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение участка КЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с заменой кабеля (протяжённость 0,28 км в том числе ГНБ - 0,05 км) | K_СМ-2839 | 0.20615 | 0.23545 | нд | 1.0506 | 0 | 0.32777 | 0 | 0 | 0 | 0.32777 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72283 | 0.32777 | - | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
9.2.2.2 | Техперевооружение участка (№3: ГКТП-17 - ЗТП-37) КЛ 6 кВ ф.33 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой кабеля (протяжённость 0,205км в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | K_СМ-2841 | 0.24158 | 2.0222 | нд | -0.51896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.51896 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Суетово (инв.№330364219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | L_СМ-2944 | 0.46213 | 2.6896 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/10 кВ Сапрыкино (инв.№331129719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | L_СМ-2945 | 0.46213 | 2.6849 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/10 кВ Сапрыкино (инв.№331888619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | L_СМ-2946 | 0.46213 | 2.6845 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.23 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 (инв.№336865419) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) | L_СМ-2949 | 0.44252 | 2.5076 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.25 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 (инв.№330078119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | L_СМ-2950 | 0.46213 | 2.6849 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Капыревщина (инв.№330080119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | L_СМ-2952 | 0.92426 | 5.3245 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Мирополье (инв.№332613919) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | L_СМ-2953 | 0.92426 | 5.3288 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Суетово (инв.№330576419) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) | L_СМ-2956 | 0.88482 | 5.1879 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 (инв.№336852619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | L_СМ-2957 | 0.47255 | 2.6916 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 кВ Ярцево-2 (инв.№330524819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | L_СМ-2959 | 0.92426 | 5.3219 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Мирополье (инв.№332605719) с установкой пункта секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | L_СМ-2965 | 0.21123 | 1.3255 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 (инв.№336863119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | L_СМ-2967 | 0.21123 | 5.3179 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.02 РП 10/10 кВ Серго-Ивановское с заменой кабеля (протяженность 0,213 км в том числе ГНБ - 0,195 км) | L_СМ-2975 | 0.40167 | 0.2476 | нд | 2.6864 | 2.0805 | 0.22106 | 0 | 0.10863 | 0 | 0.11243 | 2.0805 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4653 | 0.22106 | - | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-423 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Велиж с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3117 | нд | 0 | нд | 0.77751 | 0.77751 | 0.035797 | 0 | 0 | 0.018374 | 0.035797 | 0 | 0 | 0.75914 | 0 | нд | 0.74171 | 0.017423 | 94.82% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-463 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Велиж с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3118 | нд | 0 | нд | 0.85936 | 0.85936 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.84098 | 0 | нд | 0.85936 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-748 ф.39 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3119 | нд | 0 | нд | 0.77751 | 0.77751 | 0 | 0 | 0 | 0.021036 | 0 | 0 | 0 | 0.75647 | 0 | нд | 0.77751 | -0.021036 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-611 ф.01 ПС 35/10 кВ Сапшо с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3120 | нд | 0 | нд | 0.85936 | 0.85936 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.84098 | 0 | нд | 0.85936 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП-10-1 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Монастырщина с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3121 | нд | 0 | нд | 1.0044 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.98601 | 0 | нд | 1.0044 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-002 ф.19 ПС 110/35/10 кВ Новодугино с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3122 | нд | 0 | нд | 0.85936 | 0.85936 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.84098 | 0 | нд | 0.85936 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП-003 ф.09 ПС 110/35/10 кВ Починок с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3123 | нд | 0 | нд | 0.77751 | 0.77751 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.75914 | 0 | нд | 0.77751 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-5-5 ф.05 ПС 35/10 кВ Перенка с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3124 | нд | 0 | нд | 0.77751 | 0.77751 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.75914 | 0 | нд | 0.77751 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №7 ЗТП-2-5 ф.05 ПС 35/10 кВ Екимовичи с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3125 | нд | 0 | нд | 0.77751 | 0.77751 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.75914 | 0 | нд | 0.77751 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-760 ВЛ-1001 ПС 110/35/10 кВ Козино с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3126 | нд | 0 | нд | 0.77751 | 0.77751 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.75914 | 0 | нд | 0.77751 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-26 ф.03 ЦРП 6 кВ Депо с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3127 | нд | 0 | нд | 0.7207 | 0.7207 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.70232 | 0 | нд | 0.7207 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-118 ф.07 ПС 35/10 кВ Любавичи с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3128 | нд | 0 | нд | 1.0044 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.98601 | 0 | нд | 1.0044 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-003 ф.15 ПС 110/35/10 кВ Рудня с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3129 | нд | 0 | нд | 1.0044 | 1.0044 | 0.011172 | 0 | 0.011172 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.98601 | 0 | нд | 0.99321 | -0.007202 | -39.2% | Экономия за счет выполнения работ хозспособом
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-190 ф.03 ПС 35/6 кВ Родник с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3130 | нд | 0 | нд | 0.77751 | 0.77751 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.75914 | 0 | нд | 0.77751 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-188 ф.28 ПС 110/35/6 кВ Северная с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3131 | нд | 0 | нд | 0.77751 | 0.77751 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.75914 | 0 | нд | 0.77751 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-895 ф.10 РП-3 ф.19 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3132 | нд | 0 | нд | 1.0044 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.98601 | 0 | нд | 1.0044 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-067 ф.05 ПС 35/6 кВ Колодня с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3133 | нд | 0 | нд | 1.0044 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.98601 | 0 | нд | 1.0044 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-480 ф.01 ПС 35/10 кВ Катынь-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3134 | нд | 0 | нд | 1.0044 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.98601 | 0 | нд | 1.0044 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-786 ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3135 | нд | 0 | нд | 1.0044 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.98601 | 0 | нд | 1.0044 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-145 ф.11 ПС 35/6 кВ Гнездово с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3136 | нд | 0 | нд | 0.85936 | 0.85936 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.84098 | 0 | нд | 0.85936 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-333 ф.09 ПС 35/6 кВ Печерск с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3137 | нд | 0 | нд | 1.2488 | 1.2488 | 0.024862 | 0 | 0 | 0.018329 | 0.024862 | 0 | 0 | 1.2305 | 0 | нд | 1.2239 | 0.006533 | 35.64% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-043 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3138 | нд | 0 | нд | 0.77751 | 0.77751 | 0.035173 | 0 | 0 | 0.018374 | 0.035173 | 0 | 0 | 0.75914 | 0 | нд | 0.74234 | 0.016799 | 91.43% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-20Г ф.20 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3139 | нд | 0 | нд | 0.85936 | 0.85936 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.84098 | 0 | нд | 0.85936 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-028 ф.14 ПС 110/10 кВ Ярцево-2 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3140 | нд | 0 | нд | 0.85936 | 0.85936 | 0.026353 | 0 | 0 | 0.018374 | 0.026353 | 0 | 0 | 0.84098 | 0 | нд | 0.833 | 0.007979 | 43.43% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-16Г ф.23 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3141 | нд | 0 | нд | 0.77751 | 0.77751 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.75914 | 0 | нд | 0.77751 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-463 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Велиж с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3142 | нд | 0 | нд | 0.85936 | 0.85936 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.84098 | 0 | нд | 0.85936 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-752 ф.33 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3143 | нд | 0 | нд | 1.2488 | 1.2488 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 1.2304 | 0 | нд | 1.2488 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №8 ЗТП-502 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Демидов с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3144 | нд | 0 | нд | 0.77751 | 0.77751 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.75914 | 0 | нд | 0.77751 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-175 ф.10 ПС 110/35/10 кВ Днепровск с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3146 | нд | 0 | нд | 0.77751 | 0.77751 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.75914 | 0 | нд | 0.77751 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-8 ф.16 ПС 110/35/10 кВ Починок с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3147 | нд | 0 | нд | 0.77751 | 0.77751 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.75914 | 0 | нд | 0.77751 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-6-1 ф.01 ПС 35/10 кВ Кириллы с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3148 | нд | 0 | нд | 0.77751 | 0.77751 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.75914 | 0 | нд | 0.77751 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-825 ф.08 ПС 35/10 кВ Екимовичи с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3149 | нд | 0 | нд | 0.77751 | 0.77751 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.75914 | 0 | нд | 0.77751 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №9 ТП-727 ф.08 ПС 110/35/10 кВ Рудня с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3150 | нд | 0 | нд | 1.0966 | 1.0966 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 1.0782 | 0 | нд | 1.0966 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-162 ф.03 ПС 35/6 кВ ЗССК с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3151 | нд | 0 | нд | 0.77751 | 0.77751 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.75914 | 0 | нд | 0.77751 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-164 ф.06 ПС 35/10 кВ Городище с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3152 | нд | 0 | нд | 0.85936 | 0.85936 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.84098 | 0 | нд | 0.85936 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-17Г ф.07 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3153 | нд | 0 | нд | 0.85936 | 0.85936 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.84098 | 0 | нд | 0.85936 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-033 ф.24 ПС 110/10 кВ Ярцево-2 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3154 | нд | 0 | нд | 0.85936 | 0.85936 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.84098 | 0 | нд | 0.85936 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-522 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Демидов с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3156 | нд | 0 | нд | 0.89971 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | нд | 0.89971 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-2-1 ф.01 ПС 35/10 кВ Дивинская с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3157 | нд | 0 | нд | 1.0517 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | нд | 1.0517 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-055 ф.10 ПС 110/35/10 кВ Рудня с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3158 | нд | 0 | нд | 1.1483 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | нд | 1.1483 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-9-4 ф.04 ПС 35/10 кВ Городище с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3159 | нд | 0 | нд | 0.81393 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | нд | 0.81393 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-310 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3164 | нд | 0 | нд | 0.85936 | 0.85936 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.84098 | 0 | нд | 0.85936 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-622 ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3201 | нд | 0 | нд | 0.85936 | 0.85936 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.84098 | 0 | нд | 0.85936 | -0.018374 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2023 - 236,26 га) | M_СМ-3491 | 6.2737 | 6.8889 | нд | 42.1479 | 42.1479 | 4.3599 | 1.82 | 0 | 5.46 | 4.3599 | 5.46 | 0 | 29.4079 | 0 | нд | 37.788 | -2.9201 | -40.11% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Мелькомбинат (инв.№360490519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (2 шт) | N_СМ-3596 | нд | 0 | нд | 11.3738 | нд | 0.46386 | нд | 0 | нд | 0.46386 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.91 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/10 кВ Касня (инв.№360340819) с установкой пункта секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | N_СМ-3597 | нд | 0 | нд | 2.1431 | нд | 0.10682 | нд | 0 | нд | 0.10682 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0363 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Исаково (инв.№366337119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | N_СМ-3598 | нд | 0 | нд | 7.1129 | нд | 0.25038 | нд | 0 | нд | 0.25038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.8626 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Лосьмино (инв.№366374319) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | N_СМ-3599 | нд | 0 | нд | 3.5634 | нд | 0.12528 | нд | 0 | нд | 0.12528 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4381 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Туманово (инв.№360576119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | N_СМ-3600 | нд | 0 | нд | 3.5739 | нд | 0.12518 | нд | 0 | нд | 0.12518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4487 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Успенское (инв.№360333319) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (4 шт) | N_СМ-3601 | нд | 0 | нд | 7.1495 | нд | 0.25035 | нд | 0 | нд | 0.25035 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.8992 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Туманово (инв.№360246619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | N_СМ-3602 | нд | 0 | нд | 7.1174 | нд | 0.25038 | нд | 0 | нд | 0.25038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.867 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лосьмино (инв.№360696119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | N_СМ-3603 | нд | 0 | нд | 5.6765 | нд | 0.23194 | нд | 0 | нд | 0.23194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4445 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Лосьмино (инв.№360691319) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | N_СМ-3604 | нд | 0 | нд | 3.5616 | нд | 0.12528 | нд | 0 | нд | 0.12528 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4363 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-290 ф.03 РП-23 ф.15 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой дополнительной специализированной опоры (Договор ПАО Мегафон о размещении сооружений связи на э/объектах №42284082 от 21.09.22) | N_СМ-3609 | нд | 0 | нд | 1.2015 | нд | 1.2015 | нд | 1.2015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-851 ф.09 РП-28 ф.03 ПС 110/6/6 кВ Диффузион с установкой дополнительной специализированной опоры (Договор ПАО Мегафон о размещении сооружений связи на э/объектах №42284082 от 21.09.22) | N_СМ-3610 | нд | 0 | нд | 1.8797 | нд | 0.012095 | нд | 0.012095 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8676 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/35/6 кВ Голынки с монтажом кабельного участка, перезавод КЛ (протяженность 0,228 км, в т.ч. ГНБ - 0,099 км) | N_СМ-3634 | нд | 0 | нд | 1.8655 | нд | 0.19082 | нд | 0 | нд | 0.19082 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6747 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Хмелита (инв.№366340519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | N_СМ-3652 | нд | 0 | нд | 7.1137 | нд | 0.25038 | нд | 0 | нд | 0.25038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.8633 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-11 ф.04 ПС 35/10 кВ Холм Жирки с заменой провода (протяженность 1,017 км) | N_СМ-3682 | нд | 0 | нд | 3.26 | нд | 0.03983 | нд | 0 | нд | 0.03983 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2201 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 14.5488 | 0 | 14.8155 | 0 | 4.9021 | 0 | 1.4216 | 0 | 3.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9134 | 4.9021 | - | нд
9.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 14.4741 | 0 | 11.5207 | 0 | 4.9021 | 0 | 1.4216 | 0 | 3.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6186 | 4.9021 | - | нд
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2022 - 507) | M_СМ-3442 | нд | 2.7246 | нд | 9.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.9804 | 0 | - | нд
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2022 - 274) | M_СМ-3454 | нд | 4.2032 | нд | -3.6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.6087 | 0 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2022 - 14) | M_СМ-3460 | нд | 2.3912 | нд | -2.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.2071 | 0 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2022 - 533) | M_СМ-3480 | нд | 5.1551 | нд | 2.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.454 | 0 | - | нд
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 24) | N_СМ-3655 | нд | 0 | нд | 2.4489 | нд | 2.3592 | нд | 0.61864 | нд | 1.7406 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.089639 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 24) | N_СМ-3656 | нд | 0 | нд | 2.4533 | нд | 2.5429 | нд | 0.80295 | нд | 1.74 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.089639 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.074724 | 0 | 3.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2948 | 0 | - | нд
9.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2022 - 123) | M_СМ-3448 | нд | 0.074724 | нд | 3.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2948 | 0 | - | нд
9.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.8321 | 12.3819 | 0 | 83.6764 | 35.2519 | 0.017304 | 0 | 0.017304 | 0 | 0 | 2.6176 | 0 | 32.6344 | 0 | 0 | 83.6591 | 0.017304 | - | нд
9.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 1.6128 | 0 | 0.017304 | 0 | 0.017304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5955 | 0.017304 | - | нд
9.2.4.1 | Реконструкция здания Смоленского городского РЭС (помещения коридора 2-этажа) г.Смоленск, ул.Тенишевой, д.33А1 | N_СМ-3629 | нд | 0 | нд | 1.6128 | нд | 0.017304 | нд | 0.017304 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5955 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.8321 | 12.3819 | 0 | 82.0636 | 35.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6176 | 0 | 32.6344 | 0 | 0 | 82.0636 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,154 км) ПС 110/35/10 кВ Центральная Смоленского РЭС | H_СМ-2173 | 0.2532 | 1.523 | нд | 0.077104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.077104 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,376 км) ПС 110/35/6 кВ Индустриальная Рославльского РЭС | H_СМ-2176 | 0.3954 | 0.15741 | нд | 2.46 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | нд | 2.46 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,174 км) ПС 35/10 кВ Екимовичи Рославльского РЭС | H_СМ-2180 | 0.4636 | 2.7218 | нд | 0.18867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18867 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,146 км) ПС 35/10 кВ Холм-Жирки Холм-Жирковского РЭС | H_СМ-2182 | 0.28314 | 2.18 | нд | 0.12331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12331 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,168 км) ПС 35/10 кВ Шарапово Ельнинского РЭС | H_СМ-2189 | нд | 0 | нд | 2.1904 | 0.068528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068528 | 0 | нд | 2.1904 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,168 км) ПС 35/6 кВ Родник Сафоновского РЭС | H_СМ-2190 | нд | 0 | нд | 2.1904 | 0.068529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068529 | 0 | нд | 2.1904 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,195 км) ПС 35/10 кВ Дивинская Починковского РЭС | H_СМ-2191 | нд | 0 | нд | 2.4484 | 0.069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069523 | 0 | нд | 2.4484 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,406 км) ПС 110/35/6 кВ Горная Сафоновского РЭС | H_СМ-2192 | нд | 0 | нд | 4.8412 | 0.077304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077304 | 0 | нд | 4.8412 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Новодугино и помещений базы Новодугинского РЭС с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | H_СМ-2198 | 0.080641 | 0.55921 | нд | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0092 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Холм-Жирки и помещений базы Холм-Жирковского РЭС с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | H_СМ-2200 | 0.086116 | 0.58372 | нд | 0.009359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.009359 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Починковского РЭС c монтажом оборудования систем видеонаблюдения | H_СМ-2201 | 0.077613 | 0.54665 | нд | 0.010429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.010429 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Духовщина с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2613 | нд | 0.16232 | нд | 0.5086 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5086 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Пречистое с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2614 | нд | 0.14607 | нд | 0.52485 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52485 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ершичи с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2617 | нд | 0.16774 | нд | 0.50318 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50318 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сафоново с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2618 | нд | 0.14607 | нд | 0.52485 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52485 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Каспля с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2619 | нд | 0.16232 | нд | 0.5086 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5086 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Угра с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2620 | нд | 0 | нд | 0.59929 | 0.07377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07377 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59929 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2621 | нд | 0 | нд | 0.59929 | 0.07377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07377 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59929 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,078 км) ПС 110/6/6 кВ Диффузион | J_СМ-2637 | 0.14722 | 1.3554 | нд | 0.077383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.077383 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,109 км) ПС 35/10 кВ Бехтеево | J_СМ-2640 | нд | 0.020757 | нд | 1.3286 | 1.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2846 | 0 | нд | 1.3286 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,115 км) ПС 35/10 кВ Шпунты | J_СМ-2641 | нд | 0.021117 | нд | 1.3923 | 1.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3484 | 0 | нд | 1.3923 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,167 км) ПС 35/10 кВ Дивинская | J_СМ-2642 | нд | 0.020863 | нд | 2.0357 | 1.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9897 | 0 | нд | 2.0357 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,1 км) ПС 35/10 кВ Микуличи | J_СМ-2643 | нд | 0.036354 | нд | 1.2123 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | нд | 1.2123 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35/10 кВ Надейковичи | J_СМ-2644 | нд | 0.036691 | нд | 1.3192 | 1.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2911 | 0 | нд | 1.3192 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,193 км) ПС 35/10 кВ Первомайская | J_СМ-2645 | нд | 0.035864 | нд | 2.2876 | 2.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2556 | 0 | нд | 2.2876 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,164 км) ПС 35/10 кВ Сож | J_СМ-2646 | нд | 0.03589 | нд | 1.9948 | 1.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9639 | 0 | нд | 1.9948 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/10 кВ Турки | J_СМ-2647 | нд | 0.041645 | нд | 1.4171 | 1.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3935 | 0 | нд | 1.4171 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,205 км) РПБ Глинковского РЭС | J_СМ-2648 | нд | 0.034502 | нд | 2.5792 | 2.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5455 | 0 | нд | 2.5792 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,115 км) ПС 35/10 кВ Капыревщина | J_СМ-2649 | нд | 0.034893 | нд | 1.3785 | 1.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3484 | 0 | нд | 1.3785 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,154 км) ПС 35/10 кВ Казулино | J_СМ-2650 | нд | 0.035625 | нд | 1.7492 | 1.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7185 | 0 | нд | 1.7492 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,098 км) ПС 35/10 кВ Гаристово | J_СМ-2651 | нд | 0.020811 | нд | 1.2133 | 1.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1697 | 0 | нд | 1.2133 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,140 км) ПС 35/10 кВ Усвятье | J_СМ-2652 | нд | 0.041194 | нд | 1.6173 | 1.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5926 | 0 | нд | 1.6173 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,154 км) ПС 35/10 кВ Ушаково | J_СМ-2653 | нд | 0.039563 | нд | 1.7453 | 1.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7185 | 0 | нд | 1.7453 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,148 км) ПС 35/10 кВ Добромино | J_СМ-2654 | нд | 0.020719 | нд | 1.7132 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6678 | 0 | нд | 1.7132 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,121 км) ПС 35/6 кВ ЗССК | J_СМ-2655 | нд | 0.021798 | нд | 1.4336 | 1.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3902 | 0 | нд | 1.4336 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35/10 кВ Спас-Углы | J_СМ-2656 | нд | 0.037204 | нд | 1.3187 | 1.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2911 | 0 | нд | 1.3187 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,146 км) ПС 35/10 кВ Коробец | J_СМ-2657 | нд | 0.035756 | нд | 1.6871 | 1.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6568 | 0 | нд | 1.6871 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,208 км) ПС 110/35/10 кВ Васьково | J_СМ-2658 | нд | 0 | нд | 2.7548 | 0.070004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070004 | 0 | нд | 2.7548 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,376 км) ПС 110/35/6 кВ Индустриальная | J_СМ-2659 | нд | 0 | нд | 4.5237 | 0.076198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076198 | 0 | нд | 4.5237 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,394 км) ПС 110/35/10 кВ Монастырщина | J_СМ-2660 | нд | 0 | нд | 4.6815 | 0.076863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076863 | 0 | нд | 4.6815 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,166 км) ПС 110/10 кВ Макшеево | J_СМ-2661 | нд | 0 | нд | 2.1352 | 0.068455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068455 | 0 | нд | 2.1352 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,125 км) ПС 110/35/10 кВ Поселки | J_СМ-2662 | нд | 0 | нд | 1.5649 | 0.066943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066943 | 0 | нд | 1.5649 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,275 км) ПС 110/35/10 кВ Пригорье | J_СМ-2663 | нд | 0 | нд | 3.4547 | 0.072474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072474 | 0 | нд | 3.4547 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,231 км) ПС 110/35/10 кВ Стодолище | J_СМ-2664 | нд | 0 | нд | 3.0057 | 0.070852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070852 | 0 | нд | 3.0057 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,148 км) ПС 35/10 кВ Городище | J_СМ-2665 | нд | 0 | нд | 1.8156 | 0.067792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067792 | 0 | нд | 1.8156 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,186 км) ПС 35/10 кВ Екимовичи | J_СМ-2666 | нд | 0 | нд | 2.3558 | 0.069193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069193 | 0 | нд | 2.3558 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,150 км) ПС 35/10 кВ Комаровка | J_СМ-2667 | нд | 0 | нд | 1.9944 | 0.068123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068123 | 0 | нд | 1.9944 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,157 км) ПС 35/10 кВ Татарск | J_СМ-2668 | нд | 0 | нд | 2.0738 | 0.068123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068123 | 0 | нд | 2.0738 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,168 км) ПС 35/10 кВ Хорошово | J_СМ-2669 | нд | 0 | нд | 2.1904 | 0.068529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068529 | 0 | нд | 2.1904 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,125 км) ПС 35/10 кВ Микшино | J_СМ-2670 | нд | 0 | нд | 1.5649 | 0.066943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066943 | 0 | нд | 1.5649 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация учебного полигона филиала Смоленскэнерго с установкой дополнительных тренажеров (1 шт) | M_СМ-3190 | нд | 0.81749 | нд | -0.065082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.065082 | 0 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.4.2 | Модернизация здания главного щита управления ПС 110/35/10 кВ Ярцево-1 с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации | M_СМ-3202 | нд | 0.065014 | нд | 0.17395 | 0.16989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16989 | 0 | нд | 0.17395 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,031 км) ПС 110/6/6кВ Восточная | M_СМ-3501 | 0.04519 | 0.51647 | нд | 0.021689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.021689 | 0 | - | нд
9.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 64.5254 | 4.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5254 | 0 | - | нд
9.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 64.5254 | 4.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5254 | 0 | - | нд
9.3.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х6,3 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (1-этап; трансформаторная мощность 6,3 МВА) | M_СМ-3517 | нд | 0 | нд | 31.5718 | 2.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1701 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.5718 | 0 | - | нд
9.3.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х6,3 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (2-этап; трансформаторная мощность 6,3 МВА) | M_СМ-3518 | нд | 0 | нд | 32.9537 | 2.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1701 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.9537 | 0 | - | нд
9.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.39954 | 2.7635 | 0 | 13.6246 | 0 | 0.95647 | 0 | 0.076388 | 0 | 0.88008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6681 | 0.95647 | - | нд
9.4 | Строительство КЛ 35 кВ - кабельная вставка ВЛ 35 кВ Южная-Заводская 1,2 (инв. №320700301) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Строй Актив, договор №42074854 от 10.06.21; протяженность 0,28 км) | L_СМ-3023 | 0.22753 | 0.34115 | нд | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.202 | 0 | - | нд
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная (инв. №326863619) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Строй Актив, договор №42074854 от 10.06.21; протяженность 0,6 км) | L_СМ-3024 | 0.17201 | 0.1394 | нд | 0.93039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93039 | 0 | - | нд
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой разъеденителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42207560 от 12.07.22; протяженность 0,513 км) | N_СМ-3549 | нд | 1.0169 | нд | 0.001145 | нд | 0.001145 | нд | 0.001145 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ТП-549 - ТП-845 ф.21 РП-23 ф15, 24 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой разъеденителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42207560 от 12.07.22; протяженность 0,522 км) | N_СМ-3550 | нд | 1.2661 | нд | 0.075244 | нд | 0.075243 | нд | 0.075243 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1e-06 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Березка с установкой разъеденителей (1 шт), микропроцессорных защит, заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) в яч.17 (1 шт) (инв.№360380319) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Хмелита (протяженность 4,663 км, в т.ч кабельная вставка 0,164 ) | N_СМ-3653 | нд | 0 | нд | 11.0213 | нд | 0.8534 | нд | 0 | нд | 0.8534 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.1679 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Починок (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Селиверстова Д.В, договор №42359014 от 01.06.23; протяженность 0,16 км) | N_СМ-3714 | нд | 0 | нд | 0.39455 | нд | 0.026678 | нд | 0 | нд | 0.026678 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.36787 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 136.6097 | 77.6509 | 47.4102 | 0 | 38.9383 | 0 | 8.4718 | 0 | 0 | 77.6509 | 0 | 0 | 89.1996 | 47.4102 | - | нд
9.6 | Приобретение Транспорта. Многофункциональные краны-манипуляторы на а/м шасси (2023: кран-манипулятор-1 шт) | L_СМ-2928 | нд | 0 | нд | 9.9667 | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 0 | нд | 9.9667 | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2022: фургон грузо-пассажирский, 3-местн - 2 шт, фургон грузо-пассажирский, 7-местн - 3 шт) | M_СМ-3078 | нд | 0 | нд | 7.483 | 0 | 7.428 | 0 | 7.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.055 | 7.428 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
9.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2022: Автогидроподъемник - 2 шт) | M_СМ-3079 | нд | 0 | нд | 17.0205 | 0 | 17.0255 | 0 | 17.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.005 | 17.0255 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Уточнение объемов и стоимости поставки
9.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2022: а/м бригадный комплектация "А" - 2 шт) | M_СМ-3080 | нд | 0 | нд | 10.6853 | 0 | 10.6903 | 0 | 10.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.005 | 10.6903 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Уточнение объемов и стоимости поставки
9.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2023: РИСЭ 100 кВт - 2 шт) | M_СМ-3439 | нд | 0 | нд | 4.19 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | нд | 4.19 | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2023: Автогидроподъемник - 2 шт) | M_СМ-3440 | нд | 0 | нд | 23.2842 | 23.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2842 | 0 | нд | 23.2842 | 0 | - | нд
9.6 | НИОКР Разработка технологии формирования подробного профиля нагрузки абонента с применением интеллектуальных измерительных устройств | M_СМ-3493 | нд | 0 | нд | 40.21 | 40.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.21 | 0 | нд | 40.21 | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2023: РИСЭ 30 кВт - 2 шт ,РИСЭ 6 кВт - 10 шт) | N_СМ-3641 | нд | 0 | нд | 2.4617 | нд | 2.4617 | нд | 0 | нд | 2.4617 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: Роботизированный исполнительный механизм-1 шт, Бойлер-1 шт, Регистратр-15 шт, Сварочный п/автомат-3 шт, Станок резьбонарезной-1 шт, Станок отрезной-1 шт, Заземление переносное-1 шт, Штанга заземляющая-42 к-т, Комплект СИЗ-4 к-т, Столбик анкерный-1 шт, Устройство раскрепляющее-1 шт, Лестница для подъема на опору-2 шт, Комплекс поисковой-1 шт) | N_СМ-3642 | нд | 0 | нд | 3.941 | нд | 3.941 | нд | 3.0622 | нд | 0.87875 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.6 | Приобретение ОНТМ. Здания, кроме жилых (палатка пневмокаркасная - 1 к-т) | N_СМ-3663 | нд | 0 | нд | 1.4646 | нд | 1.4646 | нд | 0 | нд | 1.4646 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1e-06 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 12.01.23г
9.6 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Смоленскэнерго (1 система) | N_СМ-3664 | нд | 0 | нд | 8.8308 | нд | 3.5267 | нд | 0 | нд | 3.5267 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.3041 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
9.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_СМ-3673 | нд | 0 | нд | 0.83846 | нд | 0.069081 | нд | 0 | нд | 0.069081 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.76938 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
9.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_СМ-3674 | нд | 0 | нд | 5.5012 | нд | 0.07097 | нд | 0 | нд | 0.07097 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4302 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
9.6 | Приобретение э/сетевого имущества по договору №б/н от 20.02.23 (ВЛ 0,4 кВ - 0,52 км, ВЛ 10 кВ - 0,76 км, ТП-412 - 0,04 МВА) | N_СМ-3706 | нд | 0 | нд | 0.7323 | нд | 0.7323 | нд | 0.7323 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение решения суда
10 | Тамбовская область | Г | 321.0569 | 1391.1585 | 0 | 953.8165 | 616.2307 | 211.6596 | 39.8577 | 86.2828 | 78.4244 | 125.3768 | 159.4139 | 0 | 338.5346 | 0 | 0 | 742.1569 | 93.3775 | 78.94% | нд
10.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 283.1464 | 948.68 | 0 | 326.9484 | 263.4652 | 161.0778 | 39.8577 | 54.4173 | 73.635 | 106.6604 | 75.7352 | 0 | 74.2374 | 0 | 0 | 165.8706 | 47.5851 | 41.93% | нд
10.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 283.1464 | 948.68 | 0 | 326.9484 | 263.4652 | 161.0778 | 39.8577 | 54.4173 | 73.635 | 106.6604 | 75.7352 | 0 | 74.2374 | 0 | 0 | 165.8706 | 47.5851 | 41.93% | нд
10.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 92.9477 | 588.2347 | 0 | 235.1781 | 202.0909 | 94.9448 | 27.1027 | 38.6277 | 56.58 | 56.3172 | 62.0802 | 0 | 56.328 | 0 | 0 | 140.2332 | 11.2621 | 13.46% | нд
10.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 185.5142 | 314.7645 | 0 | 69.8463 | 61.3743 | 63.7717 | 12.755 | 13.58 | 17.055 | 50.1917 | 13.655 | 0 | 17.9094 | 0 | 0 | 6.0746 | 33.9618 | 113.9% | нд
10.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 4.6845 | 45.6808 | 0 | 21.924 | 0 | 2.3612 | 0 | 2.2097 | 0 | 0.15153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5628 | 2.3612 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ф.12, 23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ППК Единый заказчик в сфере строительства договор №42082290 от 20.12.21 (свыше 670 кВт; протяженность 7,278 км, в том числе ГНБ - 0,073 км) | N_ТБ-2723 | 0.48415 | 16.1756 | нд | 6.1872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.1872 | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.12, 23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с трансформаторами 2х1,0 МВА для Техприсоединения ППК Единый заказчик в сфере строительства договор №42082290 от 20.12.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ТБ-2725 | 0.020164 | 7.5962 | нд | 0.4629 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4629 | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство 2-х цепной ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Жердевская до строящихся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО Тамбовский бекон договор №42079047 от 22.11.21 (до 670 кВт, протяженность 7,684 км) | N_ТБ-2744 | 2.8319 | 13.2074 | нд | 12.9127 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.9127 | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1-4 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Рудовская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Юго-Восточная агрогруппа, договор №42155566 от 11.01.22 (до 670 кВт; протяженность 0,35 км) | N_ТБ-2761 | 0.2491 | 1.512 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.31 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сосновская с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Агрофирма Жупиков, договор №42174365 от 25.04.22 (до 670 кВт; протяженность 3,222 км) | N_ТБ-2783 | 0.7795 | 7.1896 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ответвления оп.3 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ГидроПромТехнологии, договор №42281880 от 21.12.22 (до 670 кВт; протяженность 0,42 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | N_ТБ-2808 | 0.034302 | 0 | нд | 0.19641 | нд | 0.19641 | нд | 0.19194 | нд | 0.00447 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.3 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ГидроПромТехнологии, договор №42281880 от 21.12.22 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | N_ТБ-2809 | 0.28536 | 0 | нд | 2.1648 | нд | 2.1648 | нд | 2.0177 | нд | 0.14706 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.4409e-16 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
10.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 36.2451 | 174.7276 | 0 | 479.9654 | 249.1407 | 30.7835 | 0 | 19.5192 | 4.7895 | 11.2643 | 44.4886 | 0 | 199.8626 | 0 | 0 | 449.1819 | 25.994 | 542.7% | нд
10.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.9664 | 0.42982 | 0 | 199.641 | 21.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.276 | 0 | 7.0033 | 0 | 0 | 199.641 | 0 | - | нд
10.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.9664 | 0.42982 | 0 | 199.641 | 21.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.276 | 0 | 7.0033 | 0 | 0 | 199.641 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Рассказовская с установкой дополнительной линейной ячейки 6 кВ и дугогасящего реактора с комплектом УРЗА | I_ТБ-1530 | нд | 0 | нд | 10.0744 | 0.46417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46417 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.0744 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Мучкапская с заменой конденсаторных батарей 10 кВ (1 шт) | I_ТБ-1542 | нд | 0 | нд | 9.4753 | 0.39047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39047 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.4753 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Павловская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1678 | нд | 0 | нд | 1.4789 | 0.068284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068284 | 0 | нд | 1.4789 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Шульгинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1679 | нд | 0 | нд | 1.4789 | 0.068284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068284 | 0 | нд | 1.4789 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Росляйская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1683 | нд | 0 | нд | 1.4789 | 0.068284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068284 | 0 | нд | 1.4789 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Богдановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1684 | нд | 0 | нд | 1.4789 | 0.068284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068284 | 0 | нд | 1.4789 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Платоновская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1685 | нд | 0 | нд | 1.4789 | 0.068284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068284 | 0 | нд | 1.4789 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Телешовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1686 | нд | 0 | нд | 1.4789 | 0.068284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068284 | 0 | нд | 1.4789 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Иноковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1687 | нд | 0 | нд | 1.4789 | 0.068284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068284 | 0 | нд | 1.4789 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Южная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1688 | нд | 0 | нд | 1.4789 | 0.068284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068284 | 0 | нд | 1.4789 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Кочетовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1689 | нд | 0 | нд | 1.4789 | 0.068284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068284 | 0 | нд | 1.4789 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Н.Архангельская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1690 | нд | 0 | нд | 1.4789 | 0.068284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068284 | 0 | нд | 1.4789 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Иловайская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1691 | нд | 0 | нд | 1.4789 | 0.068284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068284 | 0 | нд | 1.4789 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Луговая с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1692 | нд | 0 | нд | 1.4789 | 0.068284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068284 | 0 | нд | 1.4789 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Коршуновская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1693 | нд | 0 | нд | 1.4789 | 0.068284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068284 | 0 | нд | 1.4789 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Агропром с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1694 | нд | 0 | нд | 1.4789 | 0.068284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068284 | 0 | нд | 1.4789 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Шачинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1695 | нд | 0 | нд | 1.4789 | 0.068284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068284 | 0 | нд | 1.4789 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Авдеевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1696 | нд | 0 | нд | 1.4789 | 0.068284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068284 | 0 | нд | 1.4789 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Серебряковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1697 | нд | 0 | нд | 1.4789 | 0.068284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068284 | 0 | нд | 1.4789 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Новосельцевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1698 | нд | 0 | нд | 1.4789 | 0.068284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068284 | 0 | нд | 1.4789 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шпикуловская с установкой регистратора аварийных событий (РАС-ССПИ) | J_ТБ-2093 | нд | 0 | нд | 14.1552 | 0.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4993 | 0 | нд | 14.1552 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ржаксинская с установкой регистратора аварийных событий (РАС-ССПИ) | J_ТБ-2094 | 1.9664 | 0.42982 | нд | 13.2032 | 13.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2032 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.2032 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Инжавинская с установкой регистратора аварийных событий (РАС-ССПИ) | K_ТБ-2219 | нд | 0 | нд | 14.1552 | 0.49929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49929 | 0 | нд | 14.1552 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Нащекинская с установкой регистратора аварийных событий (РАС-ССПИ) | K_ТБ-2220 | нд | 0 | нд | 14.1552 | 0.49929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49929 | 0 | нд | 14.1552 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Промышленная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2525 | нд | 0 | нд | 5.9573 | 0.27491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27491 | 0 | нд | 5.9573 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Комсомольская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2526 | нд | 0 | нд | 5.8854 | 0.27491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27491 | 0 | нд | 5.8854 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Селезневская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2527 | нд | 0 | нд | 5.9174 | 0.27491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27491 | 0 | нд | 5.9174 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Авангардская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2528 | нд | 0 | нд | 5.7976 | 0.27491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27491 | 0 | нд | 5.7976 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Б.Двойневская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2529 | нд | 0 | нд | 5.8215 | 0.27491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27491 | 0 | нд | 5.8215 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Авдеевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2530 | нд | 0 | нд | 5.8135 | 0.27491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27491 | 0 | нд | 5.8135 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Новосельцевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2531 | нд | 0 | нд | 5.8056 | 0.27491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27491 | 0 | нд | 5.8056 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №2 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2532 | нд | 0 | нд | 5.9892 | 0.26132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26132 | 0 | нд | 5.9892 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Тамбовская №3 с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2533 | нд | 0 | нд | 6.0451 | 0.26132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26132 | 0 | нд | 6.0451 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №5 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | M_ТБ-2534 | нд | 0 | нд | 5.9253 | 0.26132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26132 | 0 | нд | 5.9253 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №6 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2535 | нд | 0 | нд | 5.9812 | 0.26132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26132 | 0 | нд | 5.9812 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №7 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (2 системы), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2536 | нд | 0 | нд | 6.0292 | 0.26132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26132 | 0 | нд | 6.0292 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №8 с заменой оборудования систем телемеханики (2 системы), передачи телеметрической информации (2 системы), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2537 | нд | 0 | нд | 6.0611 | 0.26132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26132 | 0 | нд | 6.0611 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Октябрь с заменой оборудования систем телемеханики (1 системы), передачи телеметрической информации (2 системы) | M_ТБ-2538 | нд | 0 | нд | 6.0531 | 0.26132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26132 | 0 | нд | 6.0531 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Пигмент с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (2 системы) | M_ТБ-2539 | нд | 0 | нд | 5.7976 | 0.26132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26132 | 0 | нд | 5.7976 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Арженская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2554 | нд | 0 | нд | 5.8752 | 0.26132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26132 | 0 | нд | 5.8752 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шпикуловская с установкой измерительных трансформаторов 110 кВ (2 комплекта) на вводах Т-1, Т-2 (ССПИ) | M_ТБ-2697 | нд | 0 | нд | 1.7076 | 0.073879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073879 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7076 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Донская с установкой ТТ 35 кВ (1 комплект), ТН 35 кВ (1 комплект) | M_ТБ-2698 | нд | 0 | нд | 1.3391 | 0.14424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14424 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3391 | 0 | - | нд
10.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 13.6697 | 40.695 | 0 | 32.4682 | 19.9304 | 1.3962 | 0 | 0.001352 | 0 | 1.3948 | 0 | 0 | 19.9304 | 0 | 0 | 31.072 | 1.3962 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.3263 | 0.8439 | 0 | 6.8479 | 0 | 1.3962 | 0 | 0.001352 | 0 | 1.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4518 | 1.3962 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Дороничева Е.А, соглашение о компенсации №6800/02035/21 от 10.06.21, инв. №12243/10; протяженность 0,087 км) | M_ТБ-2070 | 0.026973 | 0.21278 | нд | 0.024531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.024531 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Дороничева Е.А, соглашение о компенсации №6800/02035/21 от 10.06.21, инв. №12225/10; протяженность 0,018 км) | M_ТБ-2084 | 0.01623 | 0.12042 | нд | 0.005203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.005203 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35 кВ П.Пригородная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Ильичев В.А., договор №6800/05330/20 от 05.11.20, инв.№12664/10; протяженность 0,109 км) | L_ТБ-2237 | 0.021308 | 0.056362 | нд | 0.11384 | 0 | 0.001352 | 0 | 0.001352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11249 | 0.001352 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Серебряковская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Экоойл, соглашение о компенсации №6800/01661/22 от 27.05.22, инв.№12519/10; протяженность 0,181 км) | N_ТБ-2484 | 0.044435 | 0 | нд | 0.4284 | нд | 0.4284 | нд | 0 | нд | 0.4284 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Администрации г.Котовск, соглашение о компенсации №6800/00271/21 от 01.03.22, инв №12629/10; протяженность 0,412 км) | M_ТБ-2749 | 0.08796 | 0.45434 | нд | -0.004341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.004341 | 0 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.2.1 | Реконструкция участка (в пролете оп.6/105 - 6/110) ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ЗАО ДСУ-2, соглашение о компенсации №6800/01264/23 от 11.04.23, инв №12215/10; протяженность 0,64 км) | N_ТБ-2785 | 0.82978 | 0 | нд | 5.2504 | нд | 0.031801 | нд | 0 | нд | 0.031801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.2186 | нд | нд | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Сабуровская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Александровское, соглашение о компенсации №6800/04028/22 от 21.10.22, инв.№3439, протяженность 0,267 км) | N_ТБ-2803 | 0.29958 | 0 | нд | 1.0299 | нд | 0.93464 | нд | 0 | нд | 0.93464 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.095255 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
10.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 12.3435 | 39.8511 | 0 | 25.6203 | 19.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9304 | 0 | 0 | 25.6203 | 0 | - | нд
10.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2018 - 47,074 га, 2020 - 24,471 га, 2023 - 365,394 га) | H_ТБ-1307 | 12.3435 | 39.8511 | нд | 19.7594 | 19.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7594 | 0 | нд | 19.7594 | 0 | - | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-258 ф.3 ПС 35/10 кВ Бондарская с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Бондари Бондарский р-он | M_ТБ-2499 | нд | 0 | нд | 1.2219 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0 | нд | 1.2219 | 0 | - | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-5365 ф.8 ПС 35/10 кВ Ольшанская с установкой с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Н.Шибряй Уваровский р-он | M_ТБ-2500 | нд | 0 | нд | 1.2219 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0 | нд | 1.2219 | 0 | - | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-005 ф.1 ПС 110/ 35/10 кВ Пичаевская с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Покрово-Васильево Пичаевский р-он | M_ТБ-2501 | нд | 0 | нд | 1.2219 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0 | нд | 1.2219 | 0 | - | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-251 ф.15 ПС 35/10 кВ Бондарская с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей свх.Бондарский Бондарский р-он | M_ТБ-2502 | нд | 0 | нд | 1.2219 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0 | нд | 1.2219 | 0 | - | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-157 ф.7 ПС 35/10 кВ Глазковская с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Никольское Мичуринский р-он | M_ТБ-2506 | нд | 0 | нд | 0.9733 | 0.034196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034196 | 0 | нд | 0.9733 | 0 | - | нд
10.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0.75768 | 113.8379 | 0 | 82.7157 | 83.8025 | 4.7437 | 0 | 0.89526 | 4.7895 | 3.8484 | 30.2126 | 0 | 48.8004 | 0 | 0 | 77.9721 | -0.045813 | -0.9565% | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 38.8897 | 0 | 78.6049 | 83.8025 | 3.5142 | 0 | 0.89526 | 4.7895 | 2.6189 | 30.2126 | 0 | 48.8004 | 0 | 0 | 75.0907 | -1.2753 | -26.63% | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2020 - 394; 2021 - 688; 2022 - 231) | K_ТБ-2165 | нд | 22.3309 | нд | 0.19233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19233 | 0 | - | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2021 - 324) | K_ТБ-2166 | нд | 16.5588 | нд | -5.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.3899 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 2846) | M_ТБ-2714 | нд | 0 | нд | 41.3553 | 41.3553 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 19.6991 | 0 | 19.5913 | 0 | нд | 41.3553 | -2.065 | -100% | Уточнение сроков и объемов поставки оборудования/транспорта
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 280) | M_ТБ-2718 | нд | 0 | нд | 7.7935 | 7.7935 | 0 | 0 | 0 | 1.1272 | 0 | 3.1872 | 0 | 3.4791 | 0 | нд | 7.7935 | -1.1272 | -100% | Уточнение сроков и объемов поставки оборудования/транспорта
10.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 325) | M_ТБ-2729 | нд | 0 | нд | 10.6487 | 10.6487 | 0 | 0 | 0 | 0.58721 | 0 | 2.3163 | 0 | 7.7452 | 0 | нд | 10.6487 | -0.58721 | -100% | В связи с корректировкой принятых технических решений титул исключен из инвестиционной программы
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2023 - 839) | M_ТБ-2733 | нд | 0 | нд | 12.5706 | 12.5706 | 1.698 | 0 | 0.44133 | 0.50504 | 1.2567 | 2.505 | 0 | 9.5605 | 0 | нд | 10.8726 | 1.193 | 236.2% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 394) | M_ТБ-2738 | нд | 0 | нд | 11.4343 | 11.4343 | 1.8161 | 0 | 0.45393 | 0.50504 | 1.3622 | 2.505 | 0 | 8.4242 | 0 | нд | 9.6182 | 1.3111 | 259.6% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
10.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.75768 | 0 | 0 | 4.839 | 0 | 1.2295 | 0 | 0 | 0 | 1.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6095 | 1.2295 | - | нд
10.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-10 кВ; ИПУ: 2023 - 11) | N_ТБ-2826 | 0.75768 | 0 | нд | 4.839 | нд | 1.2295 | нд | 0 | нд | 1.2295 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6095 | нд | нд | В связи с корректировкой принятых технических решений титул включен в проект инвестиционной программы
10.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 74.9482 | 0 | -0.72813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72813 | 0 | - | нд
10.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ; 2020 - 242; 2021 - 83) | J_ТБ-2125 | нд | 74.9482 | нд | -0.72813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.72813 | 0 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 19.8512 | 19.7648 | 0 | 165.1405 | 124.1285 | 24.6436 | 0 | 18.6226 | 0 | 6.021 | 0 | 0 | 124.1285 | 0 | 0 | 140.4968 | 24.6436 | - | нд
10.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 19.8512 | 19.7648 | 0 | 165.1405 | 124.1285 | 24.6436 | 0 | 18.6226 | 0 | 6.021 | 0 | 0 | 124.1285 | 0 | 0 | 140.4968 | 24.6436 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,5534 км) ПС 110 кВ Токаревская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1323 | 0.65316 | 0.12899 | нд | 5.6569 | 0 | 5.0588 | 0 | 0 | 0 | 5.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59804 | 5.0588 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,18495 км) ПС 110 кВ Уметская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1327 | 0.24629 | 1.4669 | нд | 0.68865 | 0 | 0.59892 | 0 | 0.59117 | 0 | 0.007759 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.089722 | 0.59892 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,1334 км) ПС 110 кВ Иноковская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1378 | 0.31932 | 1.6941 | нд | 0.92337 | 0 | 0.83485 | 0 | 0.80097 | 0 | 0.033875 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.08852 | 0.83485 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,2116 км) ПС 110 кВ Кузьминская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1379 | 0.43179 | 2.4202 | нд | 0.97349 | 0 | 0.89696 | 0 | 0.89696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.076524 | 0.89696 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,124 км) ПС 35 кВ Бокинская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1380 | 0.15543 | 0.07034 | нд | 1.2261 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2261 | 0 | нд | 1.2261 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,139 км) ПС 35 кВ П.Марфинская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1381 | 0.22798 | 0.07871 | нд | 1.8723 | 1.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8723 | 0 | нд | 1.8723 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,140 км) ПС 35 кВ Пригородная путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1382 | 0.20026 | 0.082064 | нд | 1.6048 | 1.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6048 | 0 | нд | 1.6048 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,098 км) ПС 35 кВ Оржевская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1383 | 0.15692 | 0.058949 | нд | 1.2762 | 1.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2762 | 0 | нд | 1.2762 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,099 км) ПС 35 кВ Суравская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1384 | 0.13455 | 0.05895 | нд | 1.0699 | 1.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0699 | 0 | нд | 1.0699 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,124 км) ПС 35 кВ Авдеевская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1385 | 0.15971 | 0.07503 | нд | 1.2529 | 1.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2529 | 0 | нд | 1.2529 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,096 км) ПС 35 кВ Анненская путем замены существующего ограждения на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1386 | 0.14287 | 0.90966 | нд | 0.23556 | 0 | 1.2271 | 0 | 0.9966 | 0 | 0.23046 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.9915 | 1.2271 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,136 км) ПС 35 кВ Любвинская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1387 | 0.177 | 0.07503 | нд | 1.4119 | 1.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4119 | 0 | нд | 1.4119 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,151 км) ПС 35 кВ Рахманинская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1388 | 0.20768 | 0.088511 | нд | 1.6606 | 1.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6606 | 0 | нд | 1.6606 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,1786 км) ПС 110 кВ Шпикуловская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1389 | 0.40702 | 2.1208 | нд | 1.218 | 0 | 1.2273 | 0 | 1.174 | 0 | 0.053283 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.009265 | 1.2273 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Капитализация % по кредитам
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Северная путем замены существующего ограждения на ограждение (0,11 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1390 | нд | 0.074128 | нд | 1.1566 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | нд | 1.1566 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,1954 км) ПС 110 кВ Павловская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1391 | 0.39732 | 2.1626 | нд | 1.1888 | 0 | 1.1792 | 0 | 1.1505 | 0 | 0.028741 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.009609 | 1.1792 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,102 км) ПС 35 кВ Бахаревская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1392 | нд | 2.2471 | нд | -1.0529 | 0 | 1.1099 | 0 | 1.1031 | 0 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1628 | 1.1099 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Б.Двойнёвская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,11 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1393 | нд | 0.074128 | нд | 1.1566 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | нд | 1.1566 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Агропром путем замены существующего ограждения на ограждение (0,11 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1394 | нд | 0.074128 | нд | 1.1014 | 0 | 2.5273 | 0 | 2.3503 | 0 | 0.17701 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.4259 | 2.5273 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Рудовская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,11 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1395 | нд | 0.074128 | нд | 1.1566 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | нд | 1.1566 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Лукинская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,107 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1396 | нд | 0.072635 | нд | 1.1319 | 1.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1319 | 0 | нд | 1.1319 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35 кВ Ольшанская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1397 | нд | 0.074128 | нд | 1.074 | 0 | 3.1224 | 0 | 3.0081 | 0 | 0.11437 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.0485 | 3.1224 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,1289 км) ПС 110 кВ Телешовская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1398 | 0.30271 | 0.072635 | нд | 2.482 | 0 | 2.3698 | 0 | 2.253 | 0 | 0.11677 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11218 | 2.3698 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Ирская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,11 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1399 | нд | 0.074128 | нд | 1.1566 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | нд | 1.1566 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,172 км) ПС 110 кВ Кожзавод путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1400 | 0.3723 | 0.072635 | нд | 3.1981 | 0 | 2.679 | 0 | 2.4909 | 0 | 0.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51912 | 2.679 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Гавриловская путем замены существующего ограждения на ограждение 0,109 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1401 | нд | 0.07363 | нд | 1.1534 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | нд | 1.1534 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35 кВ Соколовская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1402 | нд | 0.074128 | нд | 1.1566 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | нд | 1.1566 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,11 км) ПС 35 кВ Коптевская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1403 | нд | 0.074128 | нд | 1.1566 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | нд | 1.1566 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Ранинская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,11 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1404 | нд | 0.074128 | нд | 1.1566 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | нд | 1.1566 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,107 км) ПС 35 кВ Вишневская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1405 | нд | 1.9209 | нд | -0.77033 | 0 | 0.9268 | 0 | 0.92427 | 0 | 0.002528 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.6971 | 0.9268 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,107 км) ПС 35 кВ Зеленая путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1406 | нд | 1.8746 | нд | -0.72403 | 0 | 0.8852 | 0 | 0.88278 | 0 | 0.002425 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.6092 | 0.8852 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Липовская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,11 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1407 | нд | 0.074128 | нд | 1.1566 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | нд | 1.1566 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35 кВ Ярославская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1408 | нд | 0.074128 | нд | 1.1566 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | нд | 1.1566 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация РП 10 кВ Чернавская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,11 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1409 | нд | 0.074128 | нд | 1.1566 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | нд | 1.1566 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация РП 10 кВ Юбилейная путем замены существующего ограждения на ограждение (0,107 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1410 | нд | 0.072635 | нд | 1.1389 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1389 | 0 | нд | 1.1389 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ М.Горьковская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,198 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1974 | нд | 0 | нд | 2.1134 | 0.13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13384 | 0 | нд | 2.1134 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,2 км) ПС 110 кВ М.Зверяевская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1975 | нд | 0 | нд | 2.1297 | 0.13497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13497 | 0 | нд | 2.1297 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ М.Талинская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,2 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1976 | нд | 0 | нд | 2.1297 | 0.13497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13497 | 0 | нд | 2.1297 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,150 км) ПС 110 кВ Шачинская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1977 | нд | 0 | нд | 1.6771 | 0.10673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10673 | 0 | нд | 1.6771 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Спасская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,2 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1978 | нд | 0 | нд | 2.1297 | 0.13497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13497 | 0 | нд | 2.1297 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,062 км) ПС 35 кВ Ситовская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1979 | нд | 0 | нд | 0.63328 | 0.057021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057021 | 0 | нд | 0.63328 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,082 км) ПС 35 кВ Н.Сергиевская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1980 | нд | 0 | нд | 0.99256 | 0.068317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068317 | 0 | нд | 0.99256 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Авангардская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,124 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1981 | нд | 0 | нд | 1.4215 | 0.09204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09204 | 0 | нд | 1.4215 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ П.Пригородная путем замены существующего ограждения на ограждение (0,148 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1982 | нд | 0 | нд | 1.6586 | 0.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1056 | 0 | нд | 1.6586 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,135 км) ПС 35 кВ Восточная путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1983 | нд | 0 | нд | 1.5286 | 0.098253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098253 | 0 | нд | 1.5286 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,130 км) ПС 35 кВ Караваинская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1984 | нд | 0 | нд | 1.4799 | 0.095429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095429 | 0 | нд | 1.4799 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,120 км) ПС 35 кВ Крюковская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1985 | нд | 0 | нд | 1.3768 | 0.089782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089782 | 0 | нд | 1.3768 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,130 км) ПС 35 кВ Митропольская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1986 | нд | 0 | нд | 1.4799 | 0.095429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095429 | 0 | нд | 1.4799 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Луговая путем замены существующего ограждения на ограждение (0,08 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1987 | нд | 0 | нд | 0.97674 | 0.067188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067188 | 0 | нд | 0.97674 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Глазковская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,153 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1988 | нд | 0 | нд | 1.7091 | 0.10842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10842 | 0 | нд | 1.7091 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Жидиловская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,112 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1989 | нд | 0 | нд | 1.2972 | 0.085263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085263 | 0 | нд | 1.2972 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,128 км) ПС 35 кВ Козьмодемьяновская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1990 | нд | 0 | нд | 1.4565 | 0.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0943 | 0 | нд | 1.4565 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Сампурский РЭС) | K_ТБ-2222 | 2.6277 | 0.021292 | нд | 16.9802 | 16.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9802 | 0 | нд | 16.9802 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Моршанский, Сосновский, Пичаевский РЭС) | K_ТБ-2223 | 9.9164 | 0.042584 | нд | 62.8911 | 62.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8911 | 0 | нд | 62.8911 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Кирсановский РЭС) | L_ТБ-2343 | 2.6148 | 0.014168 | нд | 16.1313 | 16.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1313 | 0 | нд | 16.1313 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация здания Жердевского РЭС с монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации (1 система) | M_ТБ-2523 | нд | 0 | нд | 0.066165 | 0.029082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029082 | 0 | нд | 0.066165 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация здания Мичуринского участка СПС Мичуринского РЭС с монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации (1 система) | M_ТБ-2524 | нд | 0 | нд | 0.066165 | 0.029082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029082 | 0 | нд | 0.066165 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация учебного полигона филиала Тамбовэнерго с установкой дополнительного тренажера (1шт) | M_ТБ-2696 | нд | 0.89965 | нд | 0.25746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25746 | 0 | - | нд
10.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.03551 | 0.3759 | 0 | 0.007638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007638 | 0 | - | нд
10.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Дороничева Е.А, соглашение о коменсации №6800/02035/21 от 10.06.21; протяженность 0,101 км) | M_ТБ-2085 | 0.021803 | 0.23071 | нд | 0.004694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.004694 | 0 | - | нд
10.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Дороничева Е.А, соглашение о компенсации №6800/02035/21 от 10.06.21; протяженность 0,1 км) | M_ТБ-2086 | 0.013707 | 0.14519 | нд | 0.002944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.002944 | 0 | - | нд
10.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.6299 | 267.3751 | 0 | 146.8951 | 103.6248 | 19.7984 | 0 | 12.3462 | 0 | 7.4522 | 39.1902 | 0 | 64.4346 | 0 | 0 | 127.0967 | 19.7984 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2017-2022: приборы диагностики-72 шт; приборы релейной защиты-22 шт; средства механизации-149 шт; компрессорное оборудование-17 шт; счетчик э/энергии-28 шт; электрокотлы-5 шт; водоподогреватель-2 шт; станки-3 шт) | H_ТБ-1122 | нд | 52.1837 | нд | 0.17082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17082 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (сервер-10 шт, компьютер-159 шт, МФУ-69 шт, принтер-13 шт, ноутбук-7 шт, СХД-1 шт, телевизор-2 шт, комплекс видеофиксации-38 шт, комплекс звукозаписи-23 шт, оборудование ЦППС-1 шт, АРМ диспетчера-4 к-т, ИТ-оборудование-1 к-т, стенд презентационный-1 шт, ПАК мониторинга состояния ИПУ э/э-1 к-т, коммутатор-2 шт) | H_ТБ-1123 | нд | 47.3192 | нд | 0.42839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42839 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2016-2022: бригадный а/м-33 шт, бригадный а/м повышенной проходимости-85 шт, а/м повышенной проходимости-6 шт) | H_ТБ-1127 | нд | 162.4977 | нд | 12.3148 | 0 | 12.2972 | 0 | 12.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017665 | 12.2972 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.6 | Приобретение транспорта. Экскаваторы на а/м шасси (экскаватор - 1 шт) | J_ТБ-1587 | нд | 0 | нд | 6.9766 | 6.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9766 | 0 | нд | 6.9766 | 0 | - | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х ВЛ 10 кВ (1, 2-сш) ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (8 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41844013 от 25.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 8,5 км) | K_ТБ-2148 | нд | 0.52118 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ (1, 2-сш) ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41844013 от 25.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 9,5 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | K_ТБ-2149 | нд | 2.6546 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: приборы диагностики-5 шт; средства механизации-3 шт) | M_ТБ-2510 | нд | 0 | нд | 3.3621 | 3.3621 | 0.20792 | 0 | 0 | 0 | 0.20792 | 0 | 0 | 3.3621 | 0 | нд | 3.1541 | 0.20792 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
10.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2023: Персональный компьютер-50 шт, сервер-3 шт, МФУ-11 шт, система хранения-1 шт, ИБП-4 шт) | M_ТБ-2513 | нд | 0 | нд | 7.528 | 7.528 | 0.14358 | 0 | 0 | 0 | 0.14358 | 0 | 0 | 7.528 | 0 | нд | 7.3844 | 0.14358 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
10.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (2023: коммутатор-2 шт, маршрутизатор-10 шт) | M_ТБ-2516 | нд | 0 | нд | 2.9269 | 2.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9269 | 0 | нд | 2.9269 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: бригадный а/м-11 шт) | M_ТБ-2519 | нд | 0 | нд | 48.2851 | 48.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8749 | 0 | 19.4102 | 0 | нд | 48.2851 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2022: установка осветительная-8 шт) | M_ТБ-2522 | нд | 2.1987 | нд | 0.11572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11572 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2023: электропогрузчик-1 шт) | M_ТБ-2574 | нд | 0 | нд | 1.9778 | 1.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9778 | 0 | нд | 1.9778 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Электролаборатории (2023: электролаборатория передвижная-1 шт) | M_ТБ-2582 | нд | 0 | нд | 12.2929 | 12.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2929 | 0 | нд | 12.2929 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на базе трактора (2023: 3 шт) | M_ТБ-2586 | нд | 0 | нд | 9.96 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 0 | нд | 9.96 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъёмники, автовышки (2023: а/гидроподъёмник-2 шт) | M_ТБ-2587 | нд | 0 | нд | 10.3153 | 10.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3153 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.3153 | 0 | - | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ в рассечку ф.23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ППК Единый заказчик в сфере строительства договор №42082290 от 20.12.21 (свыше 670 кВт; протяженность 3,7 км, в том числе ГНБ - 0,3км) | M_ТБ-2724 | нд | 0 | нд | 0.55711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55711 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: приборы диагностики-10 шт; средства механизации-103 шт; средства защиты-100 шт; роботизированный механизм-1 шт; квадрокоптер-1 шт) | N_ТБ-2800 | 0.95832 | 0 | нд | 21.3492 | нд | 4.7072 | нд | 0.04909 | нд | 4.6581 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.642 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
10.6 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Тамбовэнерго (1 система) | N_ТБ-2804 | 0.43096 | 0 | нд | 5.3455 | нд | 2.1348 | нд | 0 | нд | 2.1348 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2107 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
10.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_ТБ-2823 | 0.19918 | 0 | нд | 2.4733 | нд | 0.26413 | нд | 0 | нд | 0.26413 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2092 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
10.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_ТБ-2824 | 0.041428 | 0 | нд | 0.51551 | нд | 0.043635 | нд | 0 | нд | 0.043635 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47188 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
11 | Тверская область | Г | 17.0259 | 318.8377 | 0 | 538.1652 | 236.3836 | 235.419 | 27.1428 | 98.4254 | 43.7944 | 136.9935 | 41.9844 | 0 | 123.462 | 0 | 0 | 302.7463 | 164.4818 | 231.9% | нд
11.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 69.0268 | 0 | 322.7405 | 145.8008 | 130.0197 | 25.3818 | 60.247 | 30.916 | 69.7727 | 41.9844 | 0 | 47.5186 | 0 | 0 | 192.7208 | 73.722 | 131% | нд
11.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 24.0736 | 0 | 237.109 | 145.8008 | 121.4304 | 25.3818 | 51.7034 | 30.916 | 69.727 | 41.9844 | 0 | 47.5186 | 0 | 0 | 115.6786 | 65.1326 | 115.7% | нд
11.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 116.9139 | 116.9139 | 101.4483 | 18.16 | 36.5421 | 23.6943 | 64.9063 | 34.7627 | 0 | 40.2969 | 0 | 0 | 15.4656 | 59.594 | 142.4% | нд
11.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 28.8869 | 28.8869 | 1.2612 | 7.2217 | 0.5408 | 7.2217 | 0.72036 | 7.2217 | 0 | 7.2217 | 0 | 0 | 27.6257 | -13.1823 | -91.27% | нд
11.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 24.0736 | 0 | 91.3082 | 0 | 18.7209 | 0 | 14.6205 | 0 | 4.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5873 | 18.7209 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ ПС Мамулино до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ для Техприсоединения ООО Первая компания, договор №42004871 от 27.10.20 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_ТВ-2214 | нд | 0 | нд | 0.28582 | нд | 0.3234 | нд | 0 | нд | 0.3234 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.037573 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство ответвления оп.11 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10/6 кВ Микрорайонная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), монтажом разъединителя (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Мезоны, договор №42025236 от 15.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,71 км) | N_ТВ-2280 | нд | 0 | нд | 4.2549 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2549 | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.19, 21 ПС 35/10 кВ Волга для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42170008 от 29.03.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ТВ-2421 | нд | 0 | нд | 5.8959 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.8959 | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ЗТП №91 ф.19, 21 ПС 35/10 кВ Волга до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42170008 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,7 км, в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | N_ТВ-2458 | нд | 0 | нд | 1.4857 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4857 | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.19, 21 ПС 35/10 кВ Волга до границы участка Заявителя с установкой ВРЩ (1 шт) для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42170008 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | N_ТВ-2459 | нд | 0 | нд | 0.57581 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.57581 | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительсто ответвления ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Радуга с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42169991 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | N_ТВ-2464 | нд | 0 | нд | 0.24094 | нд | 0.16124 | нд | 0.16124 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.079702 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительсво ответвления ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Радуга с установкой дополнительной опоры, разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42169991 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | N_ТВ-2465 | нд | 0 | нд | 0.24094 | нд | 0.17288 | нд | 0.17288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.068063 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Радуга до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42169991 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,69 км, в т.ч. ГНБ - 0,17 км) | N_ТВ-2466 | нд | 0 | нд | 2.0548 | нд | 5.0294 | нд | 5.0294 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.9745 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Радуга до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42169991 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 1,15 км, в т.ч. ГНБ - 0,2 км) | N_ТВ-2467 | нд | 0 | нд | 3.0776 | нд | 1.0402 | нд | 1.0402 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0374 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.06, 07 ПС 110/35/10 кВ Радуга для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42169991 от 29.03.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ТВ-2468 | нд | 0 | нд | 5.73 | нд | 3.7581 | нд | 3.7581 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9719 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.06, 07 ПС 110/35/10 кВ Радуга до границ участка Заявителя с установкой ВРЩ (1 шт) для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42169991 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | N_ТВ-2469 | нд | 0 | нд | 0.63407 | нд | 1.148 | нд | 1.148 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.51398 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Простор до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42224247 от 24.06.22 (свыше 670 кВт; протяженность 3,7 км, в т.ч. ГНБ - 0,4 км) | N_ТВ-2482 | нд | 19.206 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Простор с установкой разъединителей (1 шт) и ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42224247 от 24.06.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,055 км) | N_ТВ-2483 | нд | 0.823 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления оп.397 ВЛ 6 кВ ф.18 ПС 35/6 кВ Красный Май с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт), до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт, договор №42039016 от 26.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | N_ТВ-2485 | нд | 2.9437 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления оп.397 ВЛ 6 кВ ф.18 ПС 35/6 кВ Красный Май до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт, договор №42039016 от 26.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | N_ТВ-2486 | нд | 1.1009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительсто ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Савватьево с установкой разъединителей (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227928 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_ТВ-2488 | нд | 0 | нд | 0.45844 | нд | 0.044903 | нд | 0.044903 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41353 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительсто ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор с установкой разъединителей (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227928 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_ТВ-2489 | нд | 0 | нд | 0.45844 | нд | 0.044903 | нд | 0.044903 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41353 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Савватьево с монтажом ячейки наружной установки (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227928 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,18 км) | N_ТВ-2490 | нд | 0 | нд | 1.6903 | нд | 0.30939 | нд | 0.30939 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3809 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор с монтажом ячейки наружной установки (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227928 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,81 км) | N_ТВ-2491 | нд | 0 | нд | 6.8039 | нд | 0.38164 | нд | 0.38164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.4223 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Алексино с монтажом ячейки наружной установки 6 кВ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения АО ДиМ, договор №42266754 от 14.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,07 км) | N_ТВ-2492 | нд | 0 | нд | 1.8313 | нд | 1.7309 | нд | 0 | нд | 1.7309 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10039 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительсто ответвления ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ РМК с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГБУЗ Ржевская ЦРБ, договор №42275962 от 27.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | N_ТВ-2493 | нд | 0 | нд | 0.37054 | нд | 0.15748 | нд | 0.15748 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21306 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ РМК для Техприсоединения ГБУЗ Ржевская ЦРБ, договор №42275962 от 27.09.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | N_ТВ-2494 | нд | 0 | нд | 1.5601 | нд | 0.80563 | нд | 0.80563 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.75445 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ РМК до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ для Техприсоединения ГБУЗ Ржевская ЦРБ, договор №42275962 от 27.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_ТВ-2495 | нд | 0 | нд | 0.12848 | нд | 0.012835 | нд | 0.012835 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11564 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительсто ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.03 ПС 35/6 кВ Кузьминка (№19) с установкой разъединителей (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227924 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_ТВ-2514 | нд | 0 | нд | 0.45844 | нд | 0.035504 | нд | 0.035504 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42293 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительсто ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Алексино с установкой разъединителей (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227924 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_ТВ-2515 | нд | 0 | нд | 0.45844 | нд | 0.035504 | нд | 0.035504 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42293 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.03 ПС 35/6 кВ Кузьминка (№19) с монтажом ячейки наружной установки (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227924 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 3,3 км) | N_ТВ-2516 | нд | 0 | нд | 22.647 | нд | 1.3168 | нд | 1.3168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.3303 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Алексино с монтажом ячейки наружной установки (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227924 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | N_ТВ-2517 | нд | 0 | нд | 1.7471 | нд | 0.16616 | нд | 0.16616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.581 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительсто ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.17(1) ПС 110/10 кВ Медновский водозабор с установкой разъединителей (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227929 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_ТВ-2518 | нд | 0 | нд | 0.36297 | нд | 0.046286 | нд | 0 | нд | 0.046286 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31668 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительсто ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.16(17) ПС 110/10 кВ Медновский водозабор с установкой разъединителей (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227929 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_ТВ-2519 | нд | 0 | нд | 0.36297 | нд | 0.046286 | нд | 0 | нд | 0.046286 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31668 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.17(1) ПС 110/10 кВ Медновский водозабор с монтажом ячейки наружной установки (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227929 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 4,32 км) | N_ТВ-2520 | нд | 0 | нд | 25.6073 | нд | 1.7994 | нд | 0 | нд | 1.7994 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.808 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.16(17) ПС 110/10 кВ Медновский водозабор с монтажом ячейки наружной установки (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227929 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,18 км) | N_ТВ-2521 | нд | 0 | нд | 1.8857 | нд | 0.15412 | нд | 0 | нд | 0.15412 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7316 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 44.9532 | 0 | 85.6315 | 0 | 8.5894 | 0 | 8.5436 | 0 | 0.045763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0422 | 8.5894 | - | нд
11.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 41.0681 | 0 | 74.8593 | 0 | 0.045763 | 0 | 0 | 0 | 0.045763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8135 | 0.045763 | - | нд
11.1.4.1 | Строительство ВЛ 35 кВ ЗМИ-Дмитрова гора для Техприсоединения ЗАО Агрофирма Дмитрова гора, договор №40431069 от 19.10.11 (свыше 670 кВт; протяженность 15,03 км) | G_ТВ-56 | нд | 41.0681 | нд | 74.8593 | 0 | 0.045763 | 0 | 0 | 0 | 0.045763 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 74.8135 | 0.045763 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 3.8851 | 0 | 10.7722 | 0 | 8.5436 | 0 | 8.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2287 | 8.5436 | - | нд
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой трансформаторов тока (6 шт) в яч.38 и 55 для Техприсоединения ООО Районные электрические сети, договор №42022545 от 16.02.21 (свыше 670 кВт) | L_ТВ-2273 | нд | 0.16481 | нд | 0.40834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40834 | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Механический завод с заменой (2 шт) и монтажом (1 шт) трансформаторов тока в яч.07 для Техприсоединения АО Оборонэнерго филиал Центральный, договор №41994135 от 30.03.21 (свыше 670 кВт) | L_ТВ-2279 | нд | 0.09008 | нд | 0.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2295 | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 330/110/35/10/6 кВ Калининская с монтажом фундаментов, установкой дополнительных ячеек КРУН 6 кВ с вакумными выключателями (2 шт) для Техприсоединения ПАО МегаФон договор №42117587 от 19.11.21 (свыше 670 кВт) | N_ТВ-2388 | нд | 0 | нд | 9.4627 | нд | 8.5436 | нд | 8.5436 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.91913 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Лебедево с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт) в яч.36; 37 для Техприсоединения АО Инженерно-инвестиционная компания, договор №40463737 от 28.12.11 (свыше 670 кВт) | M_ТВ-2416 | нд | 0.16187 | нд | 0.37108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37108 | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Модернизация ЗТП-91 ф.19, 21 ПС 35/10 кВ Волга с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 с.ш.) для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42170008 от 29.03.22 (до 670 кВт) | N_ТВ-2418 | нд | 0 | нд | 0.3006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3006 | нд | нд | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Простор с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42224247 от 24.06.22 (свыше 670 кВт) | N_ТВ-2481 | нд | 3.4683 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
11.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 13.8835 | 236.5868 | 0 | 96.2681 | 80.4009 | 15.9034 | 0.55534 | 9.9193 | 3.9022 | 5.9841 | 0 | 0 | 75.9434 | 0 | 0 | 80.3646 | 11.4459 | 256.8% | нд
11.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0.51006 | 0 | 0 | 0.85425 | 0.51006 | 0 | 0 | 23.1457 | 0 | 0 | 23.4899 | -0.34419 | -40.29% | нд
11.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0.51006 | 0 | 0 | 0.85425 | 0.51006 | 0 | 0 | 23.1457 | 0 | 0 | 23.4899 | -0.34419 | -40.29% | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Зубцов с заменой аккумуляторных батарей (108 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведению помещений АКБ к нормативным требованиям | J_ТВ-1586 | нд | 0 | нд | 12 | 12 | 0.51006 | 0 | 0 | 0.42712 | 0.51006 | 0 | 0 | 11.5729 | 0 | нд | 11.4899 | 0.082939 | 19.42% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Осташков с заменой аккумуляторных батарей (120 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведению помещений АКБ к нормативным требованиям | J_ТВ-1587 | нд | 0 | нд | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.42712 | 0 | 0 | 0 | 11.5729 | 0 | нд | 12 | -0.42712 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 13.8356 | 234.929 | 0 | 31.9385 | 53.6033 | 14.9694 | 0.55534 | 9.9193 | 3.0479 | 5.0501 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 16.9691 | 11.3662 | 315.4% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.24448 | 0 | 3.6033 | 3.6033 | 0 | 0.55534 | 0 | 3.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6033 | -3.6033 | -100% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №01 (Мосты) ПС 35/10 кВ Слаутино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЭКИПЦЕНТР, договор №6900/00026/21 от 30.12.20; протяженность 1,4 км) | L_ТВ-2243 | нд | 0 | нд | 3.6033 | 3.6033 | 0 | 0.55534 | 0 | 3.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6033 | -3.6033 | -100% | Приостановка реализации проекта по причине неготовности заявителя подписания ДС на увеличение стоимости
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.29 (31) ПС 110/35/10 кВ Южная с изменением границ полсы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Специализированный застройщик Билдинг Групп, соглашение от 24.07.22; протяженность 0,056 км) | N_ТВ-2500 | нд | 0.24448 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
11.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 13.8356 | 234.6845 | 0 | 28.3353 | 50 | 14.9694 | 0 | 9.9193 | 0 | 5.0501 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 13.3658 | 14.9694 | - | нд
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 в Бежецком РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров и монтажом разъединителей с механическим приводом | M_ТВ-2251 | 1.1627 | 7.1871 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 в Весьегонском РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров и монтажом разъединителей с механическим приводом | M_ТВ-2252 | 0.58804 | 3.7339 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 в Западнодвинском РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров и монтажом разъединителей с механическим приводом | M_ТВ-2253 | 0.091917 | 0.65226 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 в Лесном РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров и монтажом разъединителей с механическим приводом | M_ТВ-2257 | 0.23457 | 1.3581 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 в Нелидовском РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров и монтажом разъединителей с механическим приводом | M_ТВ-2258 | 0.44232 | 2.6428 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 в Торжокском РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров и монтажом разъединителей с механическим приводом | M_ТВ-2261 | 1.2972 | 8.0567 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 в Торопецком РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров и монтажом разъединителей с механическим приводом | M_ТВ-2262 | 0.123 | 0.77848 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Калининского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров и монтажом разъединителей с механическим приводом | L_ТВ-2267 | 6.6546 | 35.508 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Конаковского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров и монтажом разъединителей с механическим приводом | L_ТВ-2268 | 0.48361 | 2.6649 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек 2021 - 220,72 га; 2022 - 574,73 га) | M_ТВ-2389 | 2.7576 | 172.1021 | нд | -21.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -21.6647 | 0 | - | Распределение накладных расходов
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ филиала Тверьэнерго с заменой неизолированного провода на СИП-3, опор, разъединителей | M_ТВ-2409 | нд | 0 | нд | 50 | 50 | 14.9694 | 0 | 9.9193 | 0 | 5.0501 | 0 | 0 | 50 | 0 | нд | 35.0306 | 14.9694 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
11.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 34.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4946 | 0 | - | нд
11.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 34.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4946 | 0 | - | нд
11.2.3.2 | Приобретение системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных на объектах филиала "Тверьэнерго" в рамках энергосервисного контракта ООО ЭнергоАльянс №6900/05812/17 от 05.06.17 (1-система) | L_ТВ-2245 | нд | 0 | нд | 34.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 34.4946 | 0 | - | нд
11.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.047988 | 1.6578 | 0 | 5.835 | 2.7976 | 0.42396 | 0 | 0 | 0 | 0.42396 | 0 | 0 | 2.7976 | 0 | 0 | 5.411 | 0.42396 | - | нд
11.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.047988 | 1.6578 | 0 | 5.835 | 2.7976 | 0.42396 | 0 | 0 | 0 | 0.42396 | 0 | 0 | 2.7976 | 0 | 0 | 5.411 | 0.42396 | - | нд
11.2.4.2 | Модернизация производственных помещений а/х Зубцовского участка Ржевского РЭС с монтажом оборудования системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (Предписание Госпожнадзора №54/1/49 от 01.03.21) | M_ТВ-2381 | 0.047988 | 1.5021 | нд | -0.93382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.93382 | 0 | - | Распределение накладных расходов
11.2.4.2 | Модернизация производственных помещений (7 шт) филиала Тверьэнерго с установкой оборудования системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (Предписания №АП-Ц-035-20-КПП от 27.03.20, №5/1 от 11.02.22) | N_ТВ-2524 | нд | 0 | нд | 3.9761 | нд | 0.42396 | нд | 0 | нд | 0.42396 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5521 | нд | нд | Необходимость выполнения предписаний контрольных и надзорных органов
11.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,2 км) ПС 110/35/10 кВ Сандово с монтажом защитного барьера Егоза | F_ТВ-639 | нд | 0.15567 | нд | 2.7927 | 2.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7976 | 0 | нд | 2.7927 | 0 | - | нд
11.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.9697 | 0 | 8.7102 | 10.1819 | 0 | 1.2057 | 0 | 8.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7102 | -10.1819 | -100% | нд
11.4 | Строительство ответвления оп.13-6 ВЛ 10 кВ №01 (Мосты) ПС 35/10 кВ Слаутино до КТП Забелино-3 с монтажом разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЭКИПЦЕНТР, договор №6900/00026/21 от 30.12.20; протяженность 4,7 км) | L_ТВ-2244 | нд | 1.4718 | нд | 8.7102 | 10.1819 | 0 | 1.2057 | 0 | 8.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7102 | -10.1819 | -100% | Приостановка реализации проекта по причине неготовности заявителя подписания ДС на увеличение стоимости
11.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.29 (31) ПС 110/35/10 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Специализированный застройщик Билдинг Групп, соглашение от 24.07.22; протяженность 0,34 км) | N_ТВ-2501 | нд | 0.49793 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
11.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 3.1424 | 11.2544 | 0 | 110.4464 | 0 | 89.4958 | 0 | 28.2591 | 0 | 61.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9507 | 89.4958 | - | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №41981163 от 23.11.20 (свыше 670 кВт) | L_ТВ-2210 | 0.51898 | 1.5384 | нд | -1.474 | 0 | 0.189 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.663 | 0.189 | - | Капитализация % по кредитам
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ ПС Козьмодемьяновская до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителя (1 шт) и ПКУ 10 кВ для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №41981163 от 23.11.20 (свыше 670 кВт; протяженность 0,15 км) | L_ТВ-2211 | 0.22998 | 1.0554 | нд | -0.99989 | 0 | 0.093969 | 0 | 0.093969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.0939 | 0.093969 | - | Капитализация % по кредитам
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 35/10 кВ Савцино с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42019958 от 23.11.20 (свыше 670 кВт) | L_ТВ-2221 | 0.47284 | 2.1161 | нд | -2.0517 | 0 | 0.25997 | 0 | 0.25997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.3117 | 0.25997 | - | Капитализация % по кредитам
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ ПС Савцино до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителя (1 шт) и ПКУ 10 кВ для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42019958 от 23.11.20 (свыше 670 кВт; протяженность 0,8 км) | L_ТВ-2222 | 0.39633 | 2.2173 | нд | -2.1211 | 0 | 0.27221 | 0 | 0.27221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.3933 | 0.27221 | - | Капитализация % по кредитам
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участков КЛ 10 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ Мокшино с монтажом разъединителя (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Завидово Парк, договор №6900/00047/21 от 11.01.21; протяженность 2,08 км, в т.ч. ГНБ - 0,17 км) | N_ТВ-2248 | нд | 0.78641 | нд | 15.5513 | нд | 15.2752 | нд | 14.1126 | нд | 1.1626 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27615 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участков КЛ 10 кВ ф.22 ПС 35/10 кВ Мокшино с монтажом разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Завидово Парк, договор №6900/00047/21 от 11.01.21; протяженность 1,8 км, в т.ч. ГНБ - 0,17 км) | N_ТВ-2249 | нд | 0.73316 | нд | 13.6968 | нд | 14.6004 | нд | 13.3314 | нд | 1.2691 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.90368 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства РТП 10/0,4 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ Мокшино (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Завидово Парк, договор №6900/00047/21 от 11.01.21; трансформаторная мощность 0,25 МВА, 12 ячеек) | N_ТВ-2250 | нд | 0 | нд | 38.4522 | нд | 37.3538 | нд | 0 | нд | 37.3538 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0984 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/35/10 кВ Безбородово для Техприсоединения ООО ЗАВИДОВО ПАРК, договор №42060853 от 22.03.21 (до 670 кВт; протяженность 0,73 км) | N_ТВ-2275 | нд | 0 | нд | 1.3322 | нд | 1.4666 | нд | 0 | нд | 1.4666 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13438 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/35/10 кВ Безбородово с монтажом разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ЗАВИДОВО ПАРК, договор №42060853 от 22.03.21 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_ТВ-2276 | нд | 0 | нд | 0.23793 | нд | 0.26696 | нд | 0 | нд | 0.26696 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.02903 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КТП 10/0,4 кВ ф.33 ПС 110/35/10 кВ Безбородово для Техприсоединения ООО ЗАВИДОВО ПАРК, договор №42060853 от 22.03.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ТВ-2277 | нд | 0 | нд | 4.1555 | нд | 4.4797 | нд | 0 | нд | 4.4797 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.32416 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.33 ПС 110/35/10 кВ Безбородово до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ВРЩ, ПКУ, элементов защиты и коммутации для Техприсоединения ООО ЗАВИДОВО ПАРК, договор №42060853 от 22.03.21 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | N_ТВ-2278 | нд | 0 | нд | 0.83037 | нд | 0.91435 | нд | 0 | нд | 0.91435 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.083983 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.6 | Строительство помещения поста охраны на территории Рамешковского РЭС | M_ТВ-2391 | 0.17889 | 1.3714 | нд | 0.004503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.004503 | 0 | - | нд
11.6 | Устройство маслоприемника (Кимрский РЭС, Федоровское с/п, д.Крева Кимрский р-он) | M_ТВ-2394 | 1.3453 | 1.1941 | нд | 13.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.8059 | 0 | - | нд
11.6 | Приобретение (2022: комплект восстановления АВР - 1 к-т; комплект АКБ и зарядно-поздарядных устройств - 1 к-т; комплект устройств РЗА и ПА - 2 к-т; комплект ЩСН - 1 к-т; комплект ОРУ 10 кВ на реклозуерах - 1 к-т) | M_ТВ-2462 | нд | 0.24201 | нд | 16.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.6462 | 0 | - | нд
11.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: средства защиты - 10 к-т) | N_ТВ-2522 | нд | 0 | нд | 0.57892 | нд | 0.57892 | нд | 0 | нд | 0.57892 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Закупка средств защиты в рамках мероприятий антитеррористической защищенности
11.6 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Тверьэнерго (1 система) | N_ТВ-2554 | нд | 0 | нд | 11.444 | нд | 4.5681 | нд | 0 | нд | 4.5681 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.876 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
11.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_ТВ-2563 | нд | 0 | нд | 0.23969 | нд | 0.025596 | нд | 0 | нд | 0.025596 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21409 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
11.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_ТВ-2564 | нд | 0 | нд | 0.11763 | нд | 0.009957 | нд | 0 | нд | 0.009957 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10767 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
11.6 | Приобретение э/сетевого имущества Козырицкий А.А, договор дарения №6900/02866/23 от 04.04.23, д. Карачарово Конаковский р-он (ПС 35/6 кВ Карачарово - 6,3 МВА) | N_ТВ-2591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4201 | нд | 0 | нд | 4.4201 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.4201 | нд | нд | Принятие на баланс по договору дарения
11.6 | Приобретение э/сетевого имущества СНТ Ивановское, договор дарения №6900/03042/23 от 04.04.23, д.Калошино Старицкий р-он (ВЛ 10 кВ - 1,04 км, КТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 4,27 км) | N_ТВ-2596 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7384 | нд | 0 | нд | 3.7384 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.7384 | нд | нд | Принятие на баланс по договору дарения
11.6 | Приобретение э/сетевого имущества СНТ Путилово, договор дарения №6900/02867/23 от 04.04.23, Красногорское с/п Калининский р-он (ВЛ 10 кВ - 1,2 км, КТП 10/0,4 кВ - 0,1 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 2,0 км) | N_ТВ-2597 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.9826 | нд | 0 | нд | 0.9826 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.9826 | нд | нд | Принятие на баланс по договору дарения
12 | Ярославская область | Г | 416.6071 | 1330.018 | 0 | 3767.6162 | 1757.2204 | 374.5234 | 105.9692 | 189.4107 | 86.4666 | 185.1127 | 224.193 | 0 | 1340.5917 | 0 | 0 | 3393.0928 | 182.0876 | 94.62% | нд
12.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 135.4804 | 287.8403 | 0 | 564.6717 | 484.9769 | 249.7011 | 37.634 | 112.6418 | 86.416 | 137.0593 | 155.0586 | 0 | 205.8683 | 0 | 0 | 314.9706 | 125.6512 | 101.3% | нд
12.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 134.04 | 285.7161 | 0 | 540.632 | 470.0399 | 248.3899 | 37.634 | 111.3306 | 86.416 | 137.0593 | 147.5902 | 0 | 198.3998 | 0 | 0 | 292.2421 | 124.34 | 100.2% | нд
12.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 30.6507 | 213.4648 | 0 | 189.8817 | 171.2757 | 194.3774 | 25.1789 | 95.3831 | 32.4877 | 98.9942 | 35.6721 | 0 | 77.937 | 0 | 0 | -4.4956 | 136.7107 | 237.1% | нд
12.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 97.6981 | 50.5927 | 0 | 208.3526 | 203.6023 | 34.2253 | 12.4551 | 10.3829 | 53.9282 | 23.8424 | 64.333 | 0 | 72.886 | 0 | 0 | 174.1273 | -32.158 | -48.44% | нд
12.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 5.6911 | 21.6586 | 0 | 142.3976 | 95.1619 | 19.7872 | 0 | 5.5645 | 0 | 14.2227 | 47.5851 | 0 | 47.5768 | 0 | 0 | 122.6104 | 19.7872 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.1, 2 ПС 110/10 кВ ТРК до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Дата центр договор №41906367 от 17.12.19 (свыше 670 кВт; протяженность 5,098 км, в том числе ГНБ - 0,244 км) | K_ЯР-3571 | 0.27557 | 1.4355 | нд | 15.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.2338 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ РП-62 ПС 110/10 кВ Чайка до границ участка Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ИП Тарасов С.А, договор №42059879 от 22.03.21 (свыше 670 кВт; протяженность 1,4 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | M_ЯР-3948 | нд | 6.9473 | нд | 0.39423 | 0 | 0.15663 | 0 | 0.15663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23761 | 0.15663 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение ИП Тарасов С.А. договор №42059879 от 22.03.2021"
12.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1, 2 ПС 110/35/10 кВ Пречистое до границ участка Заявителя с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ООО Пречистенский молочный продукт договор №42040284 от 26.03.21 (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | N_ЯР-3949 | 0.35311 | 0 | нд | 0.97518 | нд | 0.1631 | нд | 0.1631 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.81209 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение ООО Пречистенский молочный продукт договор №42040284 от 26.03.21"
12.1.1.3 | Строительство 24-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1884 ПС 110/10/6 кВ Ярцево с установкой ПКУ (24 шт) для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области, договор №42161781 от 09.12.21 (свыше 670 кВт; протяженность 1,2 км) | M_ЯР-4357 | нд | 0.42527 | нд | 5.8396 | 5.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7977 | 0 | нд | 5.8396 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ №1, 2 ПС 110/10/6 кВ Ярцево до строящейся ТП-1884 для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области по договору №42161781 от 09.12.2021 (свыше 670 кВт; протяженность 7,6 км, в том числе ГНБ - 2,0 км) | M_ЯР-4358 | нд | 1.5087 | нд | 22.8277 | 22.6857 | 0.027966 | 0 | 0 | 0 | 0.027966 | 0 | 0 | 22.6857 | 0 | нд | 22.7997 | 0.027966 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1884 ПС 110/10/6 кВ Ярцево для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области, договор №42161781 от 09.12.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | M_ЯР-4359 | нд | 0.29383 | нд | 19.1196 | 19.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0934 | 0 | нд | 19.1196 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 20-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1833 ПС 110/10/6 кВ Ярцево с установкой ПКУ (20 шт) для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика по договору №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт; протяженность 1,0 км) | M_ЯР-4361 | нд | 0.3527 | нд | 5.5949 | 5.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4249 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5949 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ №1, 2 ПС 110/10/6 кВ Ярцево до строящейся ТП-1833 для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика по договору №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт; протяженность 7,6 км, в т.ч. ГНБ - 2,0 км) | M_ЯР-4362 | нд | 1.5087 | нд | 30.9265 | 30.7845 | 0.027966 | 0 | 0 | 0 | 0.027966 | 30.7845 | 0 | 0 | 0 | нд | 30.8985 | 0.027966 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1833 ПС 110/10/6 кВ Ярцево для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика по договору №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,25 МВА) | M_ЯР-4363 | нд | 0.2059 | нд | 11.4027 | 11.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3757 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.4027 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1452 РП-51 ф.7; 4 ПС 110/10 кВ Перевал с установкой ПКУ (4 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Агентство по строительству города Ярославля договор №42036052 от 27.05.21 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | M_ЯР-4365 | 0.060343 | 1.1533 | нд | -0.61914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.61914 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ врассечку ТП-452 - ТП-456 РП-51 ф.7; 4 ПС 110/10 кВ Перевал до строящейся ТП-1452 для Техприсоединения МКУ Агентство по строительству города Ярославля договор №42036052 от 27.05.21 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | M_ЯР-4366 | 0.16573 | 0.49442 | нд | 0.82447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82447 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-1452 РП-51 ф.7; 4 ПС 110/10 кВ Перевал для Техприсоединения МКУ Агентство по строительству г.Ярославля, договор №42036052 от 27.05.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | M_ЯР-4367 | 1.2647 | 7.2006 | нд | 0.23105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23105 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-304 ф.1, 10 ПС 110/10 кВ Перевал с установкой ПКУ (4 шт) для Техприсоединения ООО СЗ ЖилСтандарт по договору №42060643 от 18.03.21 (до 670 кВт; протяженность 0,09 км) | M_ЯР-4459 | нд | 0.039348 | нд | 0.39988 | 0 | 0.2653 | 0 | 0.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13458 | 0.2653 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение ООО СЗ ЖилСтандарт по договору №42060643 от 18.03.21"
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-301 - ТП-305 ф.1; 10 ПС 110/10 кВ Перевал до строящейся ТП-304 для Техприсоединения ООО СЗ ЖилСтандарт по договору №42060643 от 18.03.21 (до 670 кВт; протяженность 0,32 км) | M_ЯР-4460 | нд | 0.038008 | нд | 1.1071 | 0 | 0.20191 | 0 | 0.20191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90519 | 0.20191 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение ООО СЗ ЖилСтандарт по договору №42060643 от 18.03.21"
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-304 ф.1, 10 ПС 110/10 кВ Перевал с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения для Техприсоединения ООО СЗ ЖилСтандарт по договору №42060643 от 18.03.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | M_ЯР-4461 | нд | 0.055085 | нд | 3.0292 | 0 | 3.6012 | 0 | 3.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.57193 | 3.6012 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение ООО СЗ ЖилСтандарт по договору №42060643 от 18.03.21". Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Юрьевская Слобода до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения АО Ярославский завод ПВП договор №42185894 от 31.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,7 км) | N_ЯР-4514 | 0.26396 | 0 | нд | 1.264 | нд | 1.264 | нд | 0 | нд | 1.264 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1e-06 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение АО Ярославский завод ПВП договор №42185894 от 31.05.22 "
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-1063 - ТП-1076 ПС 35/10 кВ Машприбор до строящейся ТП-1176 для Техприсоединения ООО ПромСервис договор №42152953 от 31.01.22 (до 670 кВт; протяженность 0,029 км) | N_ЯР-4515 | 0.046747 | 0 | нд | 0.207 | нд | 0.070399 | нд | 0.070399 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1366 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение ООО ПромСервис договор №42152953 от 31.01.22"
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1176 ПС 35/10 кВ Машприбор с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ПромСервис договор №42152953 от 31.01.22 (до 670 кВт; протяженность 0,209 км, в том числе ГНБ - 0,017 км) | N_ЯР-4516 | 0.11669 | 0 | нд | 1.0021 | нд | 0.066723 | нд | 0.066723 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.93539 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение ООО ПромСервис договор №42152953 от 31.01.22"
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-1176 ПС 35/10 кВ Машприбор для Техприсоединения ООО ПромСервис договор №42152953 от 31.01.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_ЯР-4517 | 0.45159 | 0 | нд | 2.9117 | нд | 0.05543 | нд | 0.05543 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8563 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение ООО ПромСервис договор №42152953 от 31.01.22"
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.03 Вокзал ПС 35/6 кВ Прибрежная до строящейся ТП-1005 для Техприсоединения УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22 (до 670 кВт, протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | N_ЯР-4540 | 0.7895 | 0 | нд | 5.9489 | нд | 4.9968 | нд | 0 | нд | 4.9968 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.95213 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22"
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.24 Магазин ПС 220/110/6 кВ Вега до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22 (до 670 кВт, протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_ЯР-4541 | 0.21501 | 0 | нд | 1.5818 | нд | 1.3289 | нд | 0 | нд | 1.3289 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25288 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22"
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1005 ф.3 Вокзал ПС 35/6 кВ Прибрежная, ф.24 Магазин ПС 220/110/6 кВ Вега с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЯР-4542 | 0.6501 | 0 | нд | 4.3501 | нд | 3.498 | нд | 0 | нд | 3.498 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85214 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22"
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №1, 5 ТП-1005 ПС 35/6 кВ Прибрежная, ПС 220/110/6 кВ Вега с установкой ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | N_ЯР-4543 | 0.30623 | 0 | нд | 1.8155 | нд | 1.53 | нд | 0 | нд | 1.53 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28551 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22"
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №2, 6 ТП-1005 ПС 35/6 кВ Прибрежная, ПС 220/110/6 кВ Вега с установкой ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | N_ЯР-4545 | 0.28106 | 0 | нд | 1.6727 | нд | 1.4095 | нд | 0 | нд | 1.4095 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26319 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22"
12.1.1.3 | Модернизация ТП-453 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал с установкой выносных шкафов ШУР с ПУ (3 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Первый бетонный ЖБИ договор №42298733 от 01.12.22, г.Ярославль, мкр №12 (свыше 670 кВт) | N_ЯР-4645 | 0.017649 | 0 | нд | 0.17174 | нд | 0.154 | нд | 0.154 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.017741 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение ООО СЗ Первый бетонный ЖБИ договор №42298733 от 01.12.22"
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.9-20 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Лесные поляны с установкой разъединителей (1 шт), ответвительной арматуры и ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО ЯрПромСтрой договор №42204725 от 27.09.22, Ярославский р-он, с.о.Кузнечихинский (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | N_ЯР-4654 | 0.42543 | 0 | нд | 4.1008 | нд | 0.82986 | нд | 0.82986 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.271 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение ООО ЯрПромСтрой договор №42204725 от 27.09.22"
12.1.1.3 | Установка выносных ШУР с ПУ 0,4 кВ (2 шт) ТП-717, 721 ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения МКУ Агентство по строительству, договор №42337384 от 20.03.23 (до 670 кВт) | N_ЯР-4679 | 0.003876 | 0 | нд | 0.038206 | нд | 0.10663 | нд | 0 | нд | 0.10663 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.068424 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение МКУ Агентство по строительству, договор №42337384 от 20.03.23". Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Установка ПКУ 6 кВ (1 шт) ТП-644 ПС 110/6/6 кВ Перекоп для Техприсоединения МКУ Агентство по строительству, договор №42336590 от 20.03.23 (до 670 кВт) | N_ЯР-4681 | 0.003876 | 0 | нд | 0.046311 | нд | 0.032934 | нд | 0 | нд | 0.032934 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.013377 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение МКУ Агентство по строительству, договор №42336590 от 20.03.23"
12.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1.4404 | 2.1243 | 0 | 24.0397 | 14.937 | 1.3112 | 0 | 1.3112 | 0 | 0 | 7.4685 | 0 | 7.4685 | 0 | 0 | 22.7285 | 1.3112 | - | нд
12.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1.4404 | 2.1243 | 0 | 24.0397 | 14.937 | 1.3112 | 0 | 1.3112 | 0 | 0 | 7.4685 | 0 | 7.4685 | 0 | 0 | 22.7285 | 1.3112 | - | нд
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ ТРК с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт) для Техприсоединения ООО Дата центр договор №41906367 от 17.12.19 (свыше 670 кВт) | K_ЯР-3572 | 0.006172 | 0.031036 | нд | 0.47257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47257 | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Залесье с установкой дополнительной ячейки КРУ 10 кВ (1 шт), вакуумного выключателя (1 шт) и трансформаторов тока (3 шт) для Техприсоединения АО Ярославский бройлер договор №42088764 от 10.06.21 (свыше 670 кВт) | M_ЯР-4031 | 0.84142 | 2.0133 | нд | 4.351 | 0 | 1.032 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.319 | 1.032 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение АО Ярославский бройлер договор №42088764 от 10.06.21"
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Ярцево с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области, договор №42161781 от 09.12.21 (свыше 670 кВт) | M_ЯР-4360 | нд | 0.039187 | нд | 7.4702 | 7.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4685 | 0 | нд | 7.4702 | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Ярцево с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика, договор №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт) | M_ЯР-4364 | нд | 0.039187 | нд | 7.4702 | 7.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4685 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.4702 | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Перевал с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт) для Техприсоединения ООО СЗ ЖилСтандарт по договору №42060643 от 18.03.21 (до 670 кВт) | M_ЯР-4462 | нд | 0.00152 | нд | 0.31324 | 0 | 0.27919 | 0 | 0.27919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034057 | 0.27919 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения "Техприсоединение ООО СЗ ЖилСтандарт по договору №42060643 от 18.03.21"
12.1.4.2 | Реконструкция ТП-1746 ПС 110/6 кВ Южная с заменой трансформаторов (2х250 на 2х630 кВА), для Техприсоединения ООО СЗ Ярпрофит договор №42293791 от 26.01.23, г.Ярославль, Фрунзенский р-он (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЯР-4656 | 0.59284 | 0 | нд | 3.9624 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9624 | нд | нд | нд
12.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 246.0182 | 718.0152 | 0 | 2971.542 | 1094.5018 | 105.0604 | 68.3345 | 73.0229 | 0.05 | 32.0375 | 57.6268 | 0 | 968.4905 | 0 | 0 | 2866.4815 | 36.6759 | 53.63% | нд
12.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 46.7936 | 9.9691 | 0 | 871.0108 | 310.6121 | 23.8538 | 25.3039 | 21.2554 | 0 | 2.5984 | 16.6993 | 0 | 268.6089 | 0 | 0 | 847.157 | -1.45 | -5.73% | нд
12.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2.6909 | 1.2342 | 0 | 105.7558 | 21.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6071 | 0 | 0 | 105.7558 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (100 на 250 кВА) ТП 886 ф.2 ПС 35/10 кВ Ананьино в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей д. Алексеевское Ярославский район (трансформаторная мощность 0,250 МВА) | I_ЯР-2640 | 0.13536 | 0.039707 | нд | 0.66527 | 0.66527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66527 | 0 | нд | 0.66527 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (160 на 250 кВА) ТП 518 ф.2 ПС 35/10 кВ Ананьино в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей д. Климовское Ярославский район (трансформаторная мощность 0,250 МВА) | I_ЯР-2642 | 0.13536 | 0.039707 | нд | 0.66527 | 0.66527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66527 | 0 | нд | 0.66527 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (160 на 250 кВА) ТП 546 ф.307 ПС 110/10 кВ Ярцево в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей д. Орлово Ярославский район (трансформаторная мощность 0,250 МВА) | I_ЯР-2643 | 0.13536 | 0.039707 | нд | 0.66527 | 0.66527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66527 | 0 | нд | 0.66527 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (63 на 160 кВА) ТП 078 ф.8 ПС 35/10 кВ Щедрино в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей с. Лучинское Ярославский район (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_ЯР-2644 | 0.13756 | 0.037802 | нд | 0.6779 | 0.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6779 | 0 | нд | 0.6779 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (160 на 400 кВА) ТП 305 ф.2 ПС 35/10 кВ Ширинье в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей д. Девятово Ярославский район (трансформаторная мощность 0,400 МВА) | I_ЯР-2645 | 0.26096 | 0.056312 | нд | 1.2634 | 1.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2634 | 0 | нд | 1.2634 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (63 на 160 кВА) ТП 678 ф.1 ПС 35/10 кВ Григорьевское в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей п.Михайловский Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | I_ЯР-2646 | 0.13758 | 0.037802 | нд | 0.67809 | 0.67809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67809 | 0 | нд | 0.67809 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-176 ф.1 Крюковский ПС 110/35/10 кВ Крюково на проходную, с трансформаторами большей мощности для усиления участка сети д.Крюково Мышкинский район (трансформаторная мощность 0,32 МВА) | I_ЯР-2648 | 0.46056 | 0.069439 | нд | 2.227 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 0 | нд | 2.227 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,1 на 0,16 МВА) ТП-142 ф.5 ПС 220/110/10 кВ Ярославская, д.Карабиха Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | L_ЯР-3035 | 0.15707 | 0.028526 | нд | 1.0307 | 1.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0 | нд | 1.0307 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Позиралки ф.4 Шалимово РП 10 кВ Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой трансформатора 40 на 63 кВА, д.Позиралки Мышкинский р-он (транформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3047 | 0.056655 | 0.38335 | нд | 0.015922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.015922 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (63 на 100 кВА) ТП-110 Федяково ф.1 ПС 110/10 кВ Туфаново, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Федяково Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | L_ЯР-3750 | 0.14732 | 0.033959 | нд | 0.91923 | 0.91923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91923 | 0 | нд | 0.91923 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (63 на 100 кВА) ТП-121 Бокарево ф.2 ПС 110/10 кВ Туфаново, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Бокарево Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | L_ЯР-3752 | 0.14732 | 0.028526 | нд | 0.92466 | 0.92466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92466 | 0 | нд | 0.92466 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,16 на 0,25 МВА) ТП-065 Городище село-2 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Городище Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_ЯР-3767 | 0.22995 | 0.048729 | нд | 0.96642 | 0.96642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96642 | 0 | нд | 0.96642 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,16 на 0,25 МВА) ТП-079 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Нила в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Воронцово Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_ЯР-3780 | 0.17181 | 0.048729 | нд | 1.046 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | нд | 1.046 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,1 на 0,16 МВА) ТП-207 ф.06 Василево ПС 35/10 кВ Глебово в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Яропольцы Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | L_ЯР-3791 | 0.15707 | 0.03411 | нд | 0.97628 | 0.97628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97628 | 0 | нд | 0.97628 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,1 на 0,16 МВА) ТП-776 ф.02 Ситницы ПС 35/10 кВ Нагорье в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Евстигнеево Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | L_ЯР-3796 | 0.15707 | 0.03411 | нд | 0.97628 | 0.97628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97628 | 0 | нд | 0.97628 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ананьино с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х4,0 МВА для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | M_ЯР-4014 | нд | 0 | нд | 43.292 | 1.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2294 | 0 | нд | 43.292 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х4,0 МВА (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | M_ЯР-4034 | нд | 0 | нд | 43.292 | 1.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2294 | 0 | нд | 43.292 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-077 Княжево (63 на 160 кВА) ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила, д.Княжево Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_ЯР-4146 | нд | 0.051555 | нд | 1.38 | 1.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3647 | 0 | нд | 1.38 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-504 (63 на 100 кВА) ф.02 ПС 35/10 кВ Никольское и монтажом разъединителя (1 шт), д.Левино Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_ЯР-4153 | нд | 0.066971 | нд | 1.286 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2953 | 0 | нд | 1.286 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-437 (63 на 100 кВА) ф.08 ПС 35/10 кВ Красная Горка, д.Ивановске Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_ЯР-4159 | 0.031971 | 0.0637 | нд | 1.2056 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | нд | 1.2056 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (160 на 400 кВА) ТП-570 ф.10 ПС 35/10 кВ Моделово-2 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Диево-Городище Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | M_ЯР-4431 | 0.031971 | 0.091449 | нд | 1.6025 | 1.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6054 | 0 | нд | 1.6025 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 44.1026 | 8.7349 | 0 | 765.2551 | 289.0049 | 23.8538 | 25.3039 | 21.2554 | 0 | 2.5984 | 16.6993 | 0 | 247.0017 | 0 | 0 | 741.4013 | -1.45 | -5.73% | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ НПЗ с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт) | G_ЯР-1419 | 6.5884 | 1.0902 | нд | 30.6041 | 30.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6041 | 0 | нд | 30.6041 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП-469 Фоминское ф.3 ПС 110/10 кВ Луговая с установкой автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт) | H_ЯР-2130 | 0.000721 | 0.000202 | нд | 0.003598 | 0.003598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003598 | 0 | нд | 0.003598 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-506 Гладково столовая ф.02 ПС 110/35/10 кВ Оптика с установкой автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт) | H_ЯР-2174 | 0.010127 | 0.000337 | нд | 0.055637 | 0.055637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055637 | 0 | нд | 0.055637 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Чайка (инв.№ 11002661) с заменой масляных выключателей на вакуумные (13 шт), устройств РЗА в ячейках КРУ 10 кВ и оборудования системы постоянного оперативного тока | I_ЯР-2369 | 2.0123 | 0.20324 | нд | 10.2635 | 10.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2635 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.2635 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Машприбор (инв. № 13018525-00) с заменой трансформаторов тока (35 шт), устройств РЗА в ячейках КРУ 10 кВ (2 шт) и оборудования системы постоянного оперативного тока (2 пусковой комплекс) | I_ЯР-2375 | 1.959 | 0.050993 | нд | 10.3178 | 10.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3178 | 0 | нд | 10.3178 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Западная (инв. №11007764) с заменой трансформатора тока (2 шт), разъединителя (2 шт), дугогасящего реактора (2 шт) в ячейках ЗРУ-6 кВ | J_ЯР-2412 | 2.4137 | 0.31291 | нд | 11.2444 | 0.086389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086389 | 0 | нд | 11.2444 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Веретье (инв. №11007978) с заменой трансформатора тока (2 шт), разъединителя (2 шт), дугогасящего реактора (2 шт) в ячейках ЗРУ-6 кВ | J_ЯР-2413 | 2.3106 | 0.3803 | нд | 10.5999 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | нд | 10.5999 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Восточная (инв. №11007957) с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт), разъединителя (2 шт), дугогасящего реактора (2 шт) | J_ЯР-2414 | 2.4029 | 0.28705 | нд | 12.4847 | 12.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4363 | 0 | нд | 12.4847 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Урожай (инв.11002361) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 15 шт) | I_ЯР-2692 | 0.15219 | 0.011895 | нд | 1.0236 | 1.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0236 | 0 | нд | 1.0236 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитрианово (инв.11004196) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 16 шт) | I_ЯР-2693 | 0.1818 | 0.015432 | нд | 1.2503 | 1.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2503 | 0 | нд | 1.2503 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Марково (инв.11004195) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 14 шт) | I_ЯР-2694 | 0.17612 | 0.015432 | нд | 1.2079 | 1.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2079 | 0 | нд | 1.2079 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Милюшино (ин.11007786) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 7 шт) | I_ЯР-2695 | 0.054725 | 0.015401 | нд | 0.28114 | 0.28114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28114 | 0 | нд | 0.28114 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Тихменево (ин.11007999) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 15 шт) | I_ЯР-2696 | 0.12661 | 0.012192 | нд | 0.87763 | 0.87763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87763 | 0 | нд | 0.87763 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Халдеево с установкой регистраторов аварийных событий (РАС-ССПИ) | I_ЯР-2796 | 1.4352 | 0.30194 | нд | 9.0064 | 9.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0064 | 0 | нд | 9.0064 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ростов с установкой регистраторов аварийных событий (РАС-ССПИ) | I_ЯР-2798 | 1.4216 | 0.10252 | нд | 7.2155 | 7.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2155 | 0 | нд | 7.2155 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Левобережная с установкой регистраторов аварийных событий (РАС-ССПИ) | I_ЯР-2799 | 1.4165 | 0.10252 | нд | 7.2939 | 7.2939 | 0.036822 | 0 | 0.036822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2939 | 0 | нд | 7.2571 | 0.036822 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Углич с установкой регистраторов аварийных событий (РАС-ССПИ) | I_ЯР-2801 | 0.89022 | 0.12808 | нд | 5.7602 | 5.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7602 | 0 | нд | 5.7602 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Тишино с установкой регистратора аварийных событий (6 шт) и заменой устройств РЗА на микропроцессорные (2 шт) (РАС-ССПИ) | I_ЯР-2802 | 4.6642 | 0.71751 | нд | 30.0012 | 30.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0012 | 0 | нд | 30.0012 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Знамово (инв.11008077) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 13 шт) | M_ЯР-2971 | нд | 0 | нд | 1.3122 | 1.3122 | 0 | 0.023167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | нд | 1.3122 | -0.023167 | -100% | Перенос сроков завершения работ на более поздний период на основании решения техсовета от 21.12.2022 протокол №ЯР/28/10-ТС
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ватолино (инв.11001731) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 14 шт) | K_ЯР-2972 | нд | 0 | нд | 1.4115 | 1.4115 | 0 | 0.023167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3883 | 0 | нд | 1.4115 | -0.023167 | -100% | Перенос сроков завершения работ на более поздний период на основании решения техсовета от 21.12.2022 протокол №ЯР/28/10-ТС
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ведерники (инв.11001907) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 19 шт) | K_ЯР-2974 | нд | 0 | нд | 1.9981 | 0.023167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023167 | 0 | нд | 1.9981 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Горки (инв.11004691) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 12 шт) | M_ЯР-2975 | нд | 0 | нд | 1.213 | 1.213 | 0 | 0.023167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1898 | 0 | нд | 1.213 | -0.023167 | -100% | Перенос сроков завершения работ на более поздний период на основании решения техсовета от 21.12.2022 протокол №ЯР/28/10-ТС
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пружинино (инв.11005256) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 13 шт) | M_ЯР-2976 | нд | 0 | нд | 1.3122 | 1.3122 | 0 | 0.023167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | нд | 1.3122 | -0.023167 | -100% | Перенос сроков завершения работ на более поздний период на основании решения техсовета от 21.12.2022 протокол №ЯР/28/10-ТС
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Волна (инв. 11003040) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 18 шт) | K_ЯР-2978 | нд | 0 | нд | 1.8941 | 0.023168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023168 | 0 | нд | 1.8941 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево с заменой оборудования КРУН, ОПУ, систем ТМ, видеонаблюдения и входной группы (3-этап комплексной реконструкции) | J_ЯР-2991 | нд | 0.066528 | нд | 176.1642 | 5.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6618 | 0 | нд | 176.1642 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Ярцево с заменой оборудования ТМ и устройств РЗА (ССПИ) | J_ЯР-3147 | 6.7286 | 2.9289 | нд | 36.1627 | 36.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1627 | 0 | нд | 36.1627 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Которосль с заменой оборудования ТМ (ССПИ) | J_ЯР-3155 | нд | 0 | нд | 19.7535 | 0.89716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89716 | 0 | нд | 19.7535 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Новоселки с заменой оборудования ТМ (ССПИ) | J_ЯР-3156 | нд | 0 | нд | 14.7141 | 0.62517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62517 | 0 | нд | 14.7141 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ ПГУ-ТЭС с заменой оборудования ТМ и устройств РЗА (ССПИ) | J_ЯР-3157 | нд | 0 | нд | 8.7223 | 0.39843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39843 | 0 | нд | 8.7223 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Пищалкино с монтажом дополнительной ячейки 110 кВ (1 шт), трансформаторов тока 110 кВ (3 шт) и разъединителей 110 кВ (2 шт) для разделения нагрузки участка сети 110 кВ | K_ЯР-3568 | 1.312 | 1.38 | нд | 7.5431 | 7.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5431 | 0 | нд | 7.5431 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Обнора с установкой терминалов ОМП (1 шт) (Акт-предписание РУТН Центра ЦТН №АП-Ц-154-20-КПП от 13.08.20) | L_ЯР-3700 | 0.13143 | 0.04362 | нд | 0.92504 | 0.92691 | 0.80879 | 0 | 0 | 0 | 0.80879 | 0.92691 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11625 | 0.80879 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Путятино с установкой терминалов ОМП (1 шт) (Акт-предписание РУТН Центра ЦТН №АП-Ц-154-20-КПП от 13.08.20) | L_ЯР-3701 | 0.13573 | 0.04362 | нд | 0.92729 | 0.92915 | 0.75745 | 0 | 0 | 0 | 0.75745 | 0.92915 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16983 | 0.75745 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Гаврилов-Ямского РЭС с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями и микропроцессорными устройствами РЗА (11 шт), установка камер КСО (2 шт) | L_ЯР-3732 | 2.2562 | 0.23971 | нд | 24.9092 | 24.9553 | 20.9907 | 24.9553 | 20.9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9185 | -3.9647 | -15.89% | Экономия за счет выполнения работ хозспособом
12.2.1.2 | Модернизация ТП-594 Ростовцево ф.152 ПС 35/10 кВ Заозерье с установкой автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт), д.Ростовцево Угличский р-он | L_ЯР-3761 | 0.00133 | 0.00083 | нд | 0.008494 | 0.008494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008494 | 0 | нд | 0.008494 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП-828 Ханютино ф.1 ПС 110/35/10 кВ Левобережная с установкой автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт), д.Кушляево Рыбинский р-он | L_ЯР-3812 | 0.00133 | 0.000808 | нд | 0.008516 | 0.008516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008516 | 0 | нд | 0.008516 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Некрасово с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) с вакуумными выключателями и устройствами компенсации реактивной мощности (2 шт) для оптимизации нагрузки 1 и 2 с.ш. | L_ЯР-3849 | нд | 0 | нд | 14.2912 | 0.36838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36838 | 0 | нд | 14.2912 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Семибратово с заменой трансформатора 4,0 на 2,5 МВА (2-этап; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | M_ЯР-4013 | нд | 0 | нд | 15.9362 | 0.98452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98452 | 0 | нд | 15.9362 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Великовская с заменой трансформаторов 2х4,0 на 2х2,5 МВА для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 5,0 МВА) | M_ЯР-4015 | нд | 0 | нд | 30.6972 | 0.79544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79544 | 0 | нд | 30.6972 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Борок с заменой трансформатора 4,0 на 2,5 МВА (трансформаторная мощность 2,5 МВА) | M_ЯР-4039 | нд | 0 | нд | 15.9362 | 0.98452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98452 | 0 | нд | 15.9362 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ ТП-117 ф.15 РП-1 ф.21 ПС 110/35/6 кВ Переславль с установкой сервисного и коммуникационного оборудования (1 шт), г.Переславль-Залесский | M_ЯР-4132 | 0.044387 | 0.015738 | нд | 0.28125 | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28125 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Варегово с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 20 шт) | M_ЯР-4202 | нд | 0 | нд | 2.0069 | 2.0069 | 0.022511 | 0.023167 | 0.022511 | 0 | 0 | 1.9837 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9844 | -0.000656 | -2.832% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Великое Село с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 12 шт) | M_ЯР-4203 | нд | 0 | нд | 1.213 | 1.213 | 0.014551 | 0.023169 | 0.014551 | 0 | 0 | 1.1898 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1984 | -0.008618 | -37.2% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Возрождение с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 14 шт) | M_ЯР-4204 | нд | 0 | нд | 1.4115 | 1.4115 | 0.019173 | 0.023169 | 0.019173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3883 | 0 | нд | 1.3923 | -0.003996 | -17.25% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Коза с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 13 шт) | M_ЯР-4205 | нд | 0 | нд | 1.3122 | 1.3122 | 0.020401 | 0.023169 | 0.020401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | нд | 1.2918 | -0.002768 | -11.95% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Курба с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 13 шт) | M_ЯР-4206 | нд | 0 | нд | 1.3122 | 1.3122 | 0.019253 | 0.023169 | 0.019253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | нд | 1.293 | -0.003916 | -16.9% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Рождествено с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 11 шт) | M_ЯР-4207 | нд | 0 | нд | 1.1137 | 1.1137 | 0.018634 | 0.023169 | 0.018634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0906 | 0 | нд | 1.0951 | -0.004535 | -19.57% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Береговая с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 6 шт) | M_ЯР-4208 | нд | 0 | нд | 0.61752 | 0.61752 | 0.012897 | 0.023169 | 0.012897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59435 | 0 | нд | 0.60462 | -0.010272 | -44.34% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Мокеиха с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 6 шт) | M_ЯР-4209 | нд | 0 | нд | 0.61752 | 0.61752 | 0.012897 | 0.023169 | 0.012897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59435 | 0 | нд | 0.60462 | -0.010272 | -44.34% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Туношна с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 13 шт) | M_ЯР-4210 | нд | 0 | нд | 1.3741 | 0.023169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023169 | 0 | нд | 1.3741 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Соломидино с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 9 шт) | M_ЯР-4211 | нд | 0 | нд | 0.9581 | 0.023169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023169 | 0 | нд | 0.9581 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Купань с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 10 шт) | M_ЯР-4212 | нд | 0 | нд | 1.0621 | 0.023169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023169 | 0 | нд | 1.0621 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Станилово с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 14 шт) | M_ЯР-4213 | нд | 0 | нд | 1.4781 | 0.023169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023169 | 0 | нд | 1.4781 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Заполье с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 13 шт) | M_ЯР-4214 | нд | 0 | нд | 1.3741 | 0.023388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023388 | 0 | нд | 1.3741 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Которосль с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4290 | нд | 0 | нд | 2.8314 | 2.8314 | 0.023982 | 0 | 0.023982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8314 | 0 | нд | 2.8074 | 0.023982 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ ТП-135 ф.13 РП-4 ф.302 ПС 110/6/6 кВ Которосль с установкой сервисного и коммуникационного оборудования (1 шт), г.Ярославль | M_ЯР-4304 | 0.044387 | 0.015738 | нд | 0.28125 | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28125 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ ТП-863 ф.15 РП-8 ф.301 ПС 110/6/6 кВ Южная с установкой сервисного и коммуникационного оборудования (1 шт), г.Ярославль | M_ЯР-4305 | 0.044387 | 0.015738 | нд | 0.28125 | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28125 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-1042 ф.14 РП-36 ф.4 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с установкой сервисного и коммуникационного оборудования (1 шт), г.Ярославль | M_ЯР-4306 | 0.044387 | 0.015754 | нд | 0.28125 | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28125 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ ТП-265 ф.8 РП-58 ф.109 ПС 110/6/6 кВ Северная с установкой сервисного и коммуникационного оборудования (1 шт), г.Ярославль | M_ЯР-4307 | 0.044387 | 0.015738 | нд | 0.28125 | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28125 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Орион с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4308 | нд | 0 | нд | 2.8314 | 2.8314 | 0.024107 | 0 | 0.024107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8314 | 0 | нд | 2.8073 | 0.024107 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Юрьевская Слобода с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4309 | нд | 0 | нд | 2.8314 | 2.8314 | 0.026624 | 0.035518 | 0.026624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7959 | 0 | нд | 2.8048 | -0.008894 | -25.04% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Переславль с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4310 | нд | 0 | нд | 1.4318 | 1.4318 | 0.01294 | 0.034987 | 0.01294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | нд | 1.4188 | -0.022047 | -63.01% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Полиграф с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4311 | нд | 0 | нд | 2.9656 | 0.035517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035517 | 0 | нд | 2.9656 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дружба с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4312 | нд | 0 | нд | 1.4989 | 0.034636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034636 | 0 | нд | 1.4989 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климатино с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4313 | нд | 0 | нд | 2.9656 | 0.035517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035517 | 0 | нд | 2.9656 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Южная с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4314 | нд | 0 | нд | 2.9656 | 0.035517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035517 | 0 | нд | 2.9656 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Плоски с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4315 | нд | 0 | нд | 2.9656 | 0.035517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035517 | 0 | нд | 2.9656 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4316 | нд | 0 | нд | 2.9656 | 0.035517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035517 | 0 | нд | 2.9656 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Шурскол с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4317 | нд | 0 | нд | 2.9656 | 0.035517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035517 | 0 | нд | 2.9656 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Михайловская с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4318 | нд | 0 | нд | 1.4989 | 0.034636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034636 | 0 | нд | 1.4989 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Середа с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4319 | нд | 0 | нд | 1.4989 | 0.034636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034636 | 0 | нд | 1.4989 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Урусово с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4320 | нд | 0 | нд | 2.9656 | 0.035517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035517 | 0 | нд | 2.9656 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Селифонтово с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4321 | нд | 0 | нд | 2.9656 | 0.035517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035517 | 0 | нд | 2.9656 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ставотино с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4322 | нд | 0 | нд | 2.9656 | 0.035517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035517 | 0 | нд | 2.9656 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Коза с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4323 | нд | 0 | нд | 1.4989 | 0.034636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034636 | 0 | нд | 1.4989 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кулаково с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4324 | нд | 0 | нд | 1.4989 | 0.034636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034636 | 0 | нд | 1.4989 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (8 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4336 | нд | 0.031968 | нд | 14.4487 | 14.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1659 | 0 | нд | 14.4487 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10кВ Ставотино с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (7 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4337 | нд | 0.032389 | нд | 12.6382 | 12.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3952 | 0 | нд | 12.6382 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ Васильково с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (3 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4338 | нд | 0.028513 | нд | 5.4017 | 5.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3122 | 0 | нд | 5.4017 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ Нила с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (3 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4339 | нд | 0.024739 | нд | 5.4055 | 5.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3122 | 0 | нд | 5.4055 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ Пречистое с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (3 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4340 | нд | 0.024461 | нд | 5.4058 | 5.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3122 | 0 | нд | 5.4058 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Переславль с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4341 | нд | 0.014242 | нд | 1.7958 | 1.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7707 | 0 | нд | 1.7958 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Веретье с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4342 | нд | 0.018043 | нд | 1.792 | 1.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7707 | 0 | нд | 1.792 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Керамик с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (3 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4343 | нд | 0.02964 | нд | 5.4006 | 5.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3122 | 0 | нд | 5.4006 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Рыбинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (19 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4344 | нд | 0 | нд | 36.0248 | 0.76566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76566 | 0 | нд | 36.0248 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10кВ Селифонтово с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (12 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4345 | нд | 0 | нд | 22.7525 | 0.48357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48357 | 0 | нд | 22.7525 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (13 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4346 | нд | 0 | нд | 24.6485 | 0.52387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52387 | 0 | нд | 24.6485 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ Угличского РЭС филиала Ярэнерго с заменой ячеек 6-10 кВ с вакуумными выключателями, микропроцессорными устройствами РЗА (14 шт) | N_ЯР-4579 | 5.0972 | 0 | нд | 42.8414 | нд | 1.0321 | нд | 0 | нд | 1.0321 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 41.8093 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
12.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 95.399 | 438.3628 | 0 | 603.5944 | 388.6562 | 55.3896 | 35.2823 | 40.8865 | 0.05 | 14.503 | 3.3228 | 0 | 350.0011 | 0 | 0 | 548.2048 | 20.0573 | 56.77% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.1751 | 60.6288 | 0 | 27.1285 | 10.5122 | 5.7601 | 0 | 0.23401 | 0 | 5.526 | 0 | 0 | 10.5122 | 0 | 0 | 21.3685 | 5.7601 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 268 - ТП 269 ф.5 ПС 100/6 кВ Полиграф с изменением границ полос отвода и охранных зон (протяженность 0,285 км) | H_ЯР-2102 | 0.16426 | 0.025421 | нд | 1.046 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | нд | 1.046 | 0 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Некрасово-Лютово с заменой провода на большее сечение, опор (11 шт) и грозотроса (3 км) (1-этап; протяженность 19,6 км) | L_ЯР-3847 | нд | 0 | нд | 51.0884 | 9.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4662 | 0 | нд | 51.0884 | 0 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция 3-х КЛ 10 кВ ТП-976 РП-38 ПС 110/10 кВ Радуга с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Гранит, договор №42127132 от 15.09.21, д.Мостец, Ярославский р-он; протяженность 0,435 км) | M_ЯР-4432 | нд | 0.18899 | нд | 1.6176 | 0 | 2.1025 | 0 | 0 | 0 | 2.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.48493 | 2.1025 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-1021 ф.3, 2 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком Догайман О.Б, договор №42165821 от 02.03.22, г.Ярославль; протяженность 0,18 км) | M_ЯР-4451 | 0.044062 | 0 | нд | 0.36047 | 0 | 0.19304 | 0 | 0 | 0 | 0.19304 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16743 | 0.19304 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция объектов распределительной сети 0,4/10 кВ Ярославского, Переславского, Угличского и Некрасовского районов филиала Ярэнерго (протяженность 19,3 км) | M_ЯР-4474 | 5.2375 | 60.4144 | нд | -32.9559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -32.9559 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ ТП-9 ф.11 ПС 110/6 кВ Орион, ТП-10 ф.407 ПС 110/6/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО СЗ Традиция, договор №42194492 от 24.03.22; протяженность 0,237 км) | M_ЯР-4476 | 0.11885 | 0 | нд | 0.9223 | 0 | 0.084015 | 0 | 0.084015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83829 | 0.084015 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-271 ф.11 ПС 110/6 кВ Орион, ф.414 ПС 110/6/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Мегастрой, договор №42137866 от 28.10.21, г.Ярославль; протяженность 0,104 км) | M_ЯР-4477 | 0.025531 | 0 | нд | 0.34983 | 0 | 0.072726 | 0 | 0.072726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2771 | 0.072726 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 10 кВ ТП-30 ф.11 ПС 110/6 кВ Орион, ТП-270 ф.414 ПС 110/6/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Мегастрой, договор №42137866 от 28.10.21, г.Ярославль; протяженность 0,144 км) | M_ЯР-4478 | 0.034473 | 0 | нд | 0.492 | 0 | 0.077272 | 0 | 0.077272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41473 | 0.077272 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция (в пролете оп.11 - 35) участка ВЛ 10 кВ ф.3 Ананьино ПС 35/10 кВ Ананьино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Лазаревское, Договор №42156202 от 21.12.21, д.Ананьино Ярославский р-он; протяженность 0,449 км) | N_ЯР-4536 | 0.13636 | 0 | нд | 1.1879 | нд | 1.1228 | нд | 0 | нд | 1.1228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.065055 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ Моделово-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком Швырков А.Е, договор №42203027 от 04.10.22, п.Заволжье, Ярославский р-он; протяженность 0,26 км) | N_ЯР-4538 | 0.11172 | 0 | нд | 0.70211 | нд | 0.079342 | нд | 0 | нд | 0.079342 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.62277 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х КЛ 10 кВ ф.11, 8 РП-38 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СК Высотстрой ООО, договор №42288144 от 28.12.22; протяженность 0,4 км) | N_ЯР-4646 | 0.20699 | 0 | нд | 1.6753 | нд | 1.6009 | нд | 0 | нд | 1.6009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.074473 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция участка (в пролете оп.7-10, 12-14, 4-1 - 4-2) ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-003 ПС 35/10 кВ Брейтово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ТЕХПРОМСНАБ, договор №42298543 от 10.02.23, с.Брейтово, Брейтовский р-он; протяженность 0,26 км) | N_ЯР-4676 | 0.095369 | 0 | нд | 0.64256 | нд | 0.42747 | нд | 0 | нд | 0.42747 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21509 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 89.2238 | 377.7341 | 0 | 576.4658 | 378.144 | 49.6295 | 35.2823 | 40.6525 | 0.05 | 8.977 | 3.3228 | 0 | 339.4888 | 0 | 0 | 526.8363 | 14.2972 | 40.47% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 ТП-502 Слободка Кулаково ф.4 ПС 35/10 кВ Кулаково с заменой опор (36 шт) и провода (инв.№3002444, протяженность 3,883 км) | G_ЯР-1561 | 0.81342 | 0.28811 | нд | 4.5122 | 4.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5122 | 0 | нд | 4.5122 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-60 Григорово ф.23 ПС 110/35/10 кВ Беклемишево с заменой опор (26 шт) и провода на СИП (инв.№3002396, протяженность 1,045 км) | G_ЯР-1562 | 0.3178 | 0.092302 | нд | 1.4695 | 1.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4695 | 0 | нд | 1.4695 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ Погорелка ф.2 ПС 110/35/10 кВ Глебово с заменой провода и арматуры (инв. №3003804, протяженность 1,291 км) | H_ЯР-1566 | 0.18834 | 0.051594 | нд | 0.72959 | 0.72959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72959 | 0 | нд | 0.72959 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-401 ф.2 ПС 220/110/10 кВ Ярославская с заменой опор (61 шт) и провода на СИП (инв. №3001187, протяженность 2,4 км) | G_ЯР-1568 | 0.73291 | 0.092378 | нд | 4.2333 | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2333 | 0 | нд | 4.2333 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация участка оп.78 ВЛ 10 кВ ф.05 Золотковский ПС 110/35/10 кВ Шестихино с подвесом провода и установкой разъединителей (1 шт) для разделения нагрузки участка сети Некоузский р-он (протяженность 0,08 км) | G_ЯР-1576 | 0.029865 | 0.015715 | нд | 0.19988 | 0.19988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19988 | 0 | нд | 0.19988 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 069 Плишкино ф.5 ПС 110/35/10 кВ Шестихино с переводом нагрузки участка сети на стоящуюся ТП-349 Некоузский р-он (инв.№3003953, протяженность 0,081 км) | G_ЯР-1579 | 0.002342 | 0.005536 | нд | 0.069946 | 0.069946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069946 | 0 | нд | 0.069946 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-160 Лахость деревня ф.11 ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой провода и переводом нагрузки участка сети на строящуюся ТП-298, Гаврилов-Ямский р-он (инв.№3002600, протяженность 0,500 км) | G_ЯР-1608 | 0.02462 | 0.026639 | нд | 0.33954 | 0.33954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33954 | 0 | нд | 0.33954 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 Турово ПС 110/35/10 кВ Техникум с установкой 3-стоечных опор (2 шт) и разъединителя (1 шт) Гаврилов-Ямский р-он | G_ЯР-1614 | 0.073838 | 0.026049 | нд | 0.34138 | 0.34138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34138 | 0 | нд | 0.34138 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-083 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Коромыслово с ответвлением до ТП-297 с заменой провода Гаврилов-Ямский р-он (инв.№3002569; протяжённость 0,084 км) | G_ЯР-1618 | 0.026655 | 0.054038 | нд | 0.07237 | 0.07237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07237 | 0 | нд | 0.07237 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 КТП 10/0,4 кВ Никитская слобода ф.3 ПС 110/35/10 кВ Нила с заменой опор (60 шт) и провода на СИП (инв.№3002429, протяженность 2,109 км) | G_ЯР-1625 | 0.67846 | 0.26073 | нд | 2.9567 | 2.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9567 | 0 | нд | 2.9567 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение участка оп.48 ВЛ 10 кВ ф.21 Шопша ПС 110/35/10 кВ Коромыслово с заменой провода и установкой разъединителя (1 шт) Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 0,058 км) | G_ЯР-1628 | 0.022202 | 0.012258 | нд | 0.093031 | 0.093031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093031 | 0 | нд | 0.093031 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Веслево-2 ф.10 ПС 35/10 кВ Соломидино с заменой опор (20 шт) и провода на СИП (инв.№ 3002445, протяженность 1,627 км) | G_ЯР-1641 | 0.53738 | 0.10326 | нд | 2.1067 | 2.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1067 | 0 | нд | 2.1067 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Деменьково ф.6 ПС 35/10 кВ Дмитрианово для перевода нагрузки участка сети на строящуюся ТП-583 п.Сорокино Ростовский р-он (инв.№3002135, протяженность 0,458 км) | G_ЯР-1689 | 0.16903 | 0.004837 | нд | 0.79676 | 0.79676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79676 | 0 | нд | 0.79676 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Ярославль - Рыбинск на участке ПС Северная - Западная совместной подвеской ВОЛС для организации технологических каналов связи | G_ЯР-1701 | 0.76132 | 2.772 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2017 - 361 га, 2018 - 126,6 га, 2019 - 2,5 га, 2020 - 52,9 га, 2021 - 153,3 га, 2022 - 73,991 га) | H_ЯР-1952 | нд | 213.9153 | нд | 8.1587 | 0 | 7.6994 | 0 | 2.0564 | 0 | 5.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45922 | 7.6994 | - | Капитализация % по кредитам
12.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Моторная-Инженерная с заменой провода и многогранных металлических опор (11 шт) по техсостоянию и совместным подвесом ВОЛС (протяженность 4,034 км) | H_ЯР-2046 | 11.2372 | 31.1769 | нд | 83.3555 | 83.3038 | 0.09015 | 0.05 | 0.044887 | 0.05 | 0.045263 | 0.05 | 0 | 83.1538 | 0 | нд | 83.2654 | -0.00985 | -9.85% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 881 - ТП 882 -ТП 884 ф.9 ПС 110/6 кВ Тормозная с заменой участка кабеля г. Ярославль (протяженность 0,200 км) | H_ЯР-2114 | 0.15667 | 0.008453 | нд | 0.98727 | 0.98727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98727 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98727 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №1 - 5 ТП 882 ф.9 ПС 110/6 кВ Тормозная с заменой кабеля г.Ярославль (протяженность 0,700 км) | H_ЯР-2115 | 0.36267 | 0.013711 | нд | 2.2856 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2856 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Луговая с установкой дополнительной опоры (1 шт) и разъединителей (1 шт) для перевода нагрузки участка сети на строящуюся ТП-770 д.Фоминское Рыбинский р-он (протяженность 0,078 км) | H_ЯР-2127 | 0.033737 | 0.008823 | нд | 0.15226 | 0.15226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15226 | 0 | нд | 0.15226 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-469 ф.3 ПС 110/10 кВ Луговая для перевода нагрузки участка сети на строящуюся ТП-770 д.Фоминское Рыбинский р-он (протяженность 1,246 км) | H_ЯР-2129 | 0.24528 | 0.062869 | нд | 1.1178 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | нд | 1.1178 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.104, 202 ПС 110/6 кВ Институтская с заменой кабеля (протяженность 10,0 км) | H_ЯР-2148 | 6.8741 | 0.89664 | нд | 43.6981 | 43.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6981 | 0 | нд | 43.6981 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 5 - ТП 1140 ф.93 ПС 110/35/6 кВ Толга с заменой участка кабеля (протяженность 2,1 км) | H_ЯР-2154 | 1.1214 | 0.19723 | нд | 7.0626 | 7.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0626 | 0 | нд | 7.0626 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-506 Гладково столовая ф.02 ПС 110/35/10 кВ Оптика с заменой опор (34 шт) и провода (протяженность 1,752 км) | H_ЯР-2173 | 0.37982 | 0.10068 | нд | 1.7281 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7281 | 0 | нд | 1.7281 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-472 Киселево ф.3 ПС 35/10 кВ Ватолино с заменой опор (51 шт) и провода д.Березино Тутаевский р-н (протяженность 2,033 км) | H_ЯР-2175 | 0.60353 | 0.1964 | нд | 2.7138 | 2.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7138 | 0 | нд | 2.7138 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-476 ф.12 ПС 35/10 кВ Некрасово с заменой опор (32 шт) и провода (протяженность 1,207 км) | H_ЯР-2189 | 0.4586 | 0.14508 | нд | 2.0037 | 2.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0037 | 0 | нд | 2.0037 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-426 Киселиха-2 ф.05 Аэродром ПС 35/10 кВ Красная горка с заменой провода (протяженность 0,323 км) | H_ЯР-2190 | 0.0364 | 0.011644 | нд | 0.16019 | 0.16019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16019 | 0 | нд | 0.16019 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-456 ф.6 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой провода д.Шехнино Ярославский р-он (протяженность 0,98 км) | H_ЯР-2204 | 0.23144 | 0.072633 | нд | 1.0266 | 1.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0266 | 0 | нд | 1.0266 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-244 ф.6 ПС 35/10 кВ Ватолино с переводом нагрузки на новую ТП-234 д.Филисово Ярославский р-он (протяженность 0,741 км) | H_ЯР-2207 | нд | 0.72736 | нд | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.221 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Тутаевская с заменой грозотроса (1,727 км) | I_ЯР-2380 | 0.15984 | 0.12138 | нд | 0.77324 | 0.77324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77324 | 0 | нд | 0.77324 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ответвления ВЛ 35 кВ Заводская-1, 2 на ПС 35/10 кВ Щедрино с заменой грозотроса (4,03 км) | I_ЯР-2381 | 0.35907 | 0.25921 | нд | 1.7622 | 1.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7622 | 0 | нд | 1.7622 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Тихменево-Николо-Корма с заменой грозотроса (1,14 км) | I_ЯР-2382 | 0.13233 | 0.079634 | нд | 0.67962 | 0.67962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67962 | 0 | нд | 0.67962 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Семибратовская с заменой грозотроса (1,741 км) | I_ЯР-2383 | 0.17371 | 0.13818 | нд | 0.82964 | 0.82964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82964 | 0 | нд | 0.82964 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Дертниковская с заменой грозотроса (5,306 км) | I_ЯР-2384 | 0.44862 | 0.4014 | нд | 2.0671 | 2.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0671 | 0 | нд | 2.0671 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Заозерье с заменой грозотроса (1,88 км) | I_ЯР-2385 | 0.18373 | 0.13214 | нд | 0.90131 | 0.90131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90131 | 0 | нд | 0.90131 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино с установкой дополнительных опор (3 шт), разъединителей (2 шт) для перевода нагрузки участка сети на стоящуюся ТП-631 д.Алексейцево Даниловский р-он | I_ЯР-2420 | 0.082017 | 0.0399 | нд | 0.51423 | 0.51423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51423 | 0 | нд | 0.51423 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Алексейцево ф.13 ПС 110/35/10 кВ Путятино с заменой опор (30 шт) и провода на СИП д.Алексейцево Даниловский р-он (инв.№ 3001092, протяженность 1,558 км) | I_ЯР-2422 | 0.41825 | 0.14443 | нд | 1.8617 | 1.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8617 | 0 | нд | 1.8617 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-387 Хренино ф.2 ПС 35/10 кВ Ширинье с заменой опор (21 шт) и провода на СИП (протяженность 1,9 км) | I_ЯР-2446 | нд | 0 | нд | 2.9715 | 0.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1436 | 0 | нд | 2.9715 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-301 Васильевское ф.2 Каблуково ПС 35/10 кВ Ширинье для перевода нагрузки участка сети на строящуюся ТП-780 с.Васильевское Ярославский р-он (протяженность 0,159 км) | I_ЯР-2576 | 0.06545 | 0.019885 | нд | 0.2951 | 0.2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2951 | 0 | нд | 0.2951 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-145 ф.1 Спас ПС 35/10 кВ Вятское с заменой опор (14 шт) и провода на СИП д.Шилово Некрасовский р-он (протяженность 0,259 км) | I_ЯР-2579 | 0.04423 | 0.010716 | нд | 0.20058 | 0.20058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20058 | 0 | нд | 0.20058 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-Хабарово деревня ф.32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба с заменой повода на СИП и опор (11 шт) д. Хабарово Даниловский район (протяженность 0,53 км) | I_ЯР-2615 | 0.13701 | 0.043437 | нд | 0.61305 | 0.61305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61305 | 0 | нд | 0.61305 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Лом с заменой провода на СИП и опор (1 шт), Тутаевский р-он (протяженность 1,3 км) | I_ЯР-2616 | 0.23232 | 0.078175 | нд | 1.0201 | 1.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0201 | 0 | нд | 1.0201 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 110/6 кВ Судоверфь c установкой дополнительной опоры (1 шт) и разъединителя (1 шт) для перевода нагрузки участка сети на стоящуюся ТП-674, д.Назарово Рыбинский р-он | I_ЯР-2617 | 0.038158 | 0.012869 | нд | 0.16969 | 0.16969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16969 | 0 | нд | 0.16969 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Песочное с заменой провода на СИП и опор (3 шт), п.Песочное Рыбинский р-н (протяженность 0,35 км) | I_ЯР-2624 | 0.072996 | 0.028112 | нд | 0.31784 | 0.31784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31784 | 0 | нд | 0.31784 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.01, 04 ПС 35/10 кВ Великое Село с заменой опор (246 шт) и провода (протяженность 13,733 км) | I_ЯР-2625 | 3.0664 | 1.3431 | нд | 17.115 | 17.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.115 | 0 | нд | 17.115 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Шестихино с заменой провода и опор (протяженность 0,216 км) | I_ЯР-2626 | 0.095204 | 0.026071 | нд | 0.42195 | 0.42195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42195 | 0 | нд | 0.42195 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.11 Ломы ПС 110/10 кВ Шурскол с заменой провода на СИП (протяженность 2,2 км) | I_ЯР-2627 | 0.38027 | 0.12777 | нд | 1.6767 | 1.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6767 | 0 | нд | 1.6767 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.11 Птицефабрика ПС 35/10 кВ Большое Село с заменой провода на СИП и установкой разъединителя (1 шт), с.Большое Село Большесельский р-он (протяженность 2,58 км) | J_ЯР-3010 | 0.50137 | 0.10578 | нд | 3.0478 | 3.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0478 | 0 | нд | 3.0478 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-194 Дор ф.135 Девницкий ПС 35/10 кВ Новое Село с заменой опор (20 шт) и провода на СИП, д.Устье Большесельский р-он (протяженность 0,9 км) | J_ЯР-3032 | 0.5109 | 0.10189 | нд | 2.5979 | 0 | 0.35352 | 0 | 0.35352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2443 | 0.35352 | - | Перенос сроков завершения работ на более поздний период на основании решения техсовета от 21.12.2022 протокол №ЯР/28/10-ТС
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-142 ул.Нагорая ф.5 Карабиха ПС 220/110/10 кВ Ярославская с заменой провода на СИП и опор (34 шт), д.Карабиха Ярославский р-н (протяженность 1,56 км) | L_ЯР-3034 | 0.31985 | 0.13485 | нд | 1.8669 | 1.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8669 | 0 | нд | 1.8669 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Позиралки ф.4 Шалимово РП Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода на СИП, д.Позиралки Мышкинский р-он (протяженность 1,532 км) | J_ЯР-3056 | 0.16548 | 1.4395 | нд | 0.056436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.056436 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-721, 724 ф.04 ПС 35/10 кВ Сараево с заменой провода на СИП и опор (52 шт) д.Петухово Переславский р-он (протяженность 2,012 км) | J_ЯР-3060 | 0.35627 | 2.9991 | нд | 0.17961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17961 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-634 Аверинская ф.154 ПС 35/10 кВ Заозерье с заменой провода и опор (15 шт) д.Аверинская Угличский р-он (протяженность 0,7 км) | L_ЯР-3127 | 0.14381 | 0.10091 | нд | 0.79907 | 0.79907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79907 | 0 | нд | 0.79907 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация участка (в пролете оп.1-10) ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-390 Ширинье-1 ф.4 ПС 35/10 кВ Ширинье совместным подвесом провода по существующим опорам с.Ширинье Ярославский р-он (протяженность 0,61 км) | L_ЯР-3154 | 0.089025 | 0.025835 | нд | 0.52761 | 0.52761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52761 | 0 | нд | 0.52761 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-278 Леспромхоз ф.123 ПС 110/35/10 кВ Углич с заменой провода на СИП, с.Дивная гора Угличский р-он (протяженность 0,85 км) | L_ЯР-3162 | 0.071894 | 0.025661 | нд | 0.45327 | 0.45327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45327 | 0 | нд | 0.45327 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-423 Игнатово ф.1 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой провода на СИП и опор (12 шт), д.Сосновцы Ярославский р-он (протяженность 0,62 км) | L_ЯР-3361 | 0.12769 | 0.091835 | нд | 0.70726 | 0.70726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70726 | 0 | нд | 0.70726 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ Успенка ф.5 ПС 110/35/10 кВ Шушково с заменой опор (41 шт) и провода на СИП с.Смоленкское Переславский р-он (протяженность 4,3 км) | J_ЯР-3459 | 0.79962 | 4.7266 | нд | 0.22979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22979 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 6-10 кВ Гаврилов-Ямского РЭС филиала Ярэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (15 шт), разъединителей с моторным приводом (24 шт), ИКЗ (10 шт) | L_ЯР-3713 | 11.727 | 40.7471 | нд | 36.2189 | 35.2323 | 37.1432 | 35.2323 | 37.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.92431 | 1.9109 | 5.424% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (12 шт), изоляторов (1622 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 2-этап) | L_ЯР-3722 | нд | 0.10694 | нд | 31.4191 | 31.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.281 | 0 | нд | 31.4191 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (8 шт), изоляторов (1464 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 3-этап) | L_ЯР-3723 | нд | 0 | нд | 19.6214 | 0.26384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26384 | 0 | нд | 19.6214 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Шестихино-Правдино, Пищалкинская с заменой опор (15 шт), изоляторов (810 шт) (предписание ЦТН РУТН от 29.07.20 №АП-Ц-127-20-КПП; 2-этап) | L_ЯР-3727 | нд | 0.10558 | нд | 26.8695 | 26.8518 | 0.069056 | 0 | 0 | 0 | 0.069056 | 0 | 0 | 26.8518 | 0 | нд | 26.8005 | 0.069056 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Шестихино-Правдино, Пищалкинская с заменой опор (9 шт), изоляторов (486 шт) (предписание ЦТН РУТН от 29.07.20 №АП-Ц-127-20-КПП; 3-этап) | L_ЯР-3728 | нд | 0 | нд | 19.8091 | 0.13276 | 0.10335 | 0 | 0 | 0 | 0.10335 | 0 | 0 | 0.13276 | 0 | нд | 19.7057 | 0.10335 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-065 Льнозавод ф.4 ПС 35/10 кВ Большое село с заменой провода и опор (20 шт), д.Игрищи Большесельский р-он (протяженность 3,64 км) | L_ЯР-3742 | 0.41534 | 1.973 | нд | 0.58918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58918 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-160 Михалково ф.2 Остров ПС 35/10 кВ Пружинино с заменой провода на СИП и опор (19 шт), д.Михалково Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 1,294 км) | L_ЯР-3746 | 0.1903 | 0.11226 | нд | 1.1164 | 1.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1164 | 0 | нд | 1.1164 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-089 ф.23 Щекотово ПС 110/35/10 кВ Коромыслово с заменой провода на СИП и опор (54 шт), д.Лисицыно Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 3,159 км) | L_ЯР-3747 | 0.50698 | 0.19957 | нд | 2.9699 | 2.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9699 | 0 | нд | 2.9699 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-160 Михалково ф.2 Остров ПС 35/10 кВ Пружинино с заменой провода на СИП и опор (23 шт), д.Михалково Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 1,411 км) | L_ЯР-3749 | 0.25764 | 0.13304 | нд | 1.5328 | 1.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5328 | 0 | нд | 1.5328 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-110 Федяково ф.1 ПС 110/10 кВ Туфаново с заменой провода на СИП и опор (6 шт), д.Федяково Даниловский р-он (протяженность 0,78 км) | L_ЯР-3751 | 0.15993 | 0.096296 | нд | 0.85926 | 0.85926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85926 | 0 | нд | 0.85926 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-121 Бокарево ф.2 ПС 110/10 кВ Туфаново с заменой провода на СИП, д.Бокарево Даниловский р-он (протяженность 0,98 км) | L_ЯР-3753 | 0.20023 | 0.10187 | нд | 1.0945 | 1.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0945 | 0 | нд | 1.0945 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-295 Сельхозтехника ф.18 ПС 110/35/10 кВ Данилов с заменой провода на СИП, г.Данилов Даниловский р-он (протяженность 1,472 км) | L_ЯР-3754 | 0.23472 | 0.096296 | нд | 1.3862 | 1.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3862 | 0 | нд | 1.3862 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-008 ф.1 Марьинский ПС 35/10 кВ Мышкин с заменой провода на СИП, д.Палкино Мышкинский р-он (протяженность 0,995 км) | L_ЯР-3755 | 0.14536 | 0.047094 | нд | 0.82135 | 0.82135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82135 | 0 | нд | 0.82135 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-325 ф.601 Марьинский ПС 110/35/10/6 кВ Пищалкино с заменой провода на СИП и опор (9 шт) п.Октябрь Некоузский р-он (протяженность 0,295 км) | L_ЯР-3756 | 0.060132 | 0.029719 | нд | 0.32957 | 0.32957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32957 | 0 | нд | 0.32957 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-105 Поповка ф.7 ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой провода на СИП и опор (7 шт), д.Большая Поповка Ярославский р-он (протяженность 0,91 км) | L_ЯР-3757 | 0.18658 | 0.10001 | нд | 1.0148 | 1.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0148 | 0 | нд | 1.0148 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-594 Ростовцево ф.152 ПС 35/10 кВ Заозерье с заменой провода на СИП и опор (23 шт), д.Ростовцево Угличский р-он (протяженность 2,24 км) | L_ЯР-3760 | 0.45871 | 0.16474 | нд | 2.576 | 2.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.576 | 0 | нд | 2.576 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-188 Володинское ф.124 ПС 110/35/10 кВ Углич с заменой провода и опор (1 шт), д.Володинское Угличский р-он (протяженность 1,016 км) | L_ЯР-3762 | 0.10039 | 0.047962 | нд | 0.6119 | 0.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6119 | 0 | нд | 0.6119 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-834 ф.08 ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой провода и опор (40 шт), д.Фалисово Переславский р-н (протяженность 4,505 км) | L_ЯР-3765 | 0.92361 | 4.6496 | нд | 0.38879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38879 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-065 Городищ село-2 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила с заменой провода и опор (17 шт) с.Городище Переславский р-он (протяженность 2,21 км) | L_ЯР-3768 | 0.26044 | 0.15412 | нд | 2.5533 | 2.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5533 | 0 | нд | 2.5533 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2, 3 ТП-071 кВ ф.03 Городище ПС 110/35/10 кВ Нила с заменой провода и опор (27 шт), д.Криушкино Переславский р-он (протяженность 1,359 км) | L_ЯР-3771 | 0.35954 | 3.2426 | нд | -1.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.0595 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-563 ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой провода и опор (58 шт), п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 4,03 км) | L_ЯР-3775 | 0.82629 | 0.21516 | нд | 4.7219 | 4.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7219 | 0 | нд | 4.7219 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-563 ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой провода и опор (43 шт), п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 2,73 км) | L_ЯР-3776 | 0.55974 | 0.23656 | нд | 3.1079 | 3.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1079 | 0 | нд | 3.1079 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-091 ф.06 Коротково ПС 35/10 кВ Красное с заменой провода и опор (14 шт), п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 1,43 км) | L_ЯР-3778 | 0.2932 | 0.12451 | нд | 1.6273 | 1.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6273 | 0 | нд | 1.6273 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 3 ТП-069 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила с заменой провода и опор (40 шт), п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 2,6 км) | L_ЯР-3779 | 0.53309 | 0.22862 | нд | 2.9566 | 2.9566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9566 | 0 | нд | 2.9566 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-079 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Нила с заменой провода на СИП и опор (54 шт), с.Воронцово Переславский р-он (протяженность 3,25 км) | L_ЯР-3781 | 0.66636 | 0.20676 | нд | 3.7747 | 3.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7747 | 0 | нд | 3.7747 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-203 ф.06 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода и опор (18 шт), д.Ченцы Переславский р-он (протяженность 1,63 км) | L_ЯР-3783 | 0.3335 | 1.4224 | нд | 0.57024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57024 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-197 ф.06 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП и опор (32 шт), с.Глебовское Переславский р-он (протяженность 3,9 км) | L_ЯР-3786 | 0.79963 | 0.17739 | нд | 4.6004 | 4.6004 | 2e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 4.6004 | 0 | нд | 4.6004 | 2e-06 | - | Уточнение стоимости арендной платы и накладных расходов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.602 Котельная ПС 35/6 кВ Купань с монтажом разъединителя (12 шт), заменой провода на СИП и опор (236 шт), с.Купанское Переславский р-он (протяженность 14,613 км) | L_ЯР-3787 | 5.5726 | 33.5025 | нд | 1.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3311 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-154 ф.602 ПС 35/6 кВ Купань с заменой провода на СИП, с.Глебовское Переславский р-он (протяженность 2,76 км) | L_ЯР-3789 | 0.53714 | 3.2759 | нд | 0.040664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.040664 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-207 ф.06 Василево ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП, с.Яропольцы Переславский р-он (протяженность 2,47 км) | L_ЯР-3792 | 0.36095 | 0.22419 | нд | 1.9322 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 0 | нд | 1.9322 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-776 ф.02 Ситницы ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой провода и опор (16 шт), д.Евстигнеево Переславский р-он (протяженность 2,15 км) | L_ЯР-3797 | 0.44012 | 0.15682 | нд | 2.4729 | 2.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4729 | 0 | нд | 2.4729 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2,5 ТП-400 Усолье речная ф.603 ПС 35/10 кВ Купань с заменой провода и опор (43 шт), с.Купань Переславский р-он (протяженность 2,743 км) | L_ЯР-3798 | 0.56202 | 3.5712 | нд | -0.08029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.08029 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-909 ф.08 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода и опор (17 шт), с.Глебовское Переславский р-он (протяженность 1,86 км) | L_ЯР-3803 | 0.37999 | 0.10756 | нд | 2.1628 | 2.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1628 | 0 | нд | 2.1628 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №14 ТП-572 ф.16 ПС 35/6 кВ Каменники с заменой провода на СИП, п.Каменники Рыбинский р-н (протяженность 1,04 км) | L_ЯР-3816 | 0.15198 | 1.3883 | нд | 0.097392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.097392 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-250 Юхоть ф.2 ПС 35/10 кВ Никола Корма с заменой провода на СИП д.Юхоть Рыбинский р-н (протяженность 1,430 км) | L_ЯР-3817 | 0.20897 | 1.4186 | нд | 0.052715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.052715 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-319 ф.06 ПС 35/10 кВ Алешкино с заменой провода на СИП, д.Ивановское Борисоглебский р-он (протяженность 2,348 км) | L_ЯР-3853 | 0.55716 | 1.3442 | нд | 2.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0283 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Глебово-Батьки с заменой опор по техсостоянию (20 шт), Ростовский р-он (предписание ЦТН РУТН от 27.07.21 №АП-Ц-152-21-КПП) | M_ЯР-3946 | нд | 0 | нд | 25.3234 | 0.38719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38719 | 0 | нд | 25.3234 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-077 Княжево ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила с заменой провода на СИП и опор (53 шт), д.Княжево Переславский р-н (протяженность 4,35 км) | M_ЯР-4148 | нд | 0.4309 | нд | 6.9544 | 6.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9195 | 0 | нд | 6.9544 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-186 Хребтово ф.02 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор (40 шт), д.Хребтово Некрасовский р-н (протяженность 2,41 км) | M_ЯР-4150 | 0.060132 | 1.7809 | нд | 2.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1627 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-504 ф.06 ПС 35/10 кВ Никольское с заменой провода на СИП и опор (85 шт), д.Левино Некрасовский р-н (протяженность 3,95 км) | M_ЯР-4154 | нд | 0.4056 | нд | 6.4221 | 6.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3821 | 0 | нд | 6.4221 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-422 ф.01 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой провода на СИП и опор (13 шт), д.Жуково Ярославский р-н (протяженность 1,625 км) | M_ЯР-4157 | нд | 0.11412 | нд | 2.8218 | 2.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7185 | 0 | нд | 2.8218 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-437 ф.08 ПС 35/10 кВ Красная Горка с заменой провода на СИП и опор (13 шт), д.Ивановское Рыбинский р-н (протяженность 2,0 км) | M_ЯР-4158 | нд | 0.26505 | нд | 2.7378 | 2.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7117 | 0 | нд | 2.7378 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-317 ф.25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов с заменой провода на СИП и опор (7 шт), г.Данилов даниловский р-он (протяженность 0,875 км) | M_ЯР-4162 | нд | 0.14163 | нд | 1.4654 | 1.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4514 | 0 | нд | 1.4654 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-091 Никульское котельная ф.6 ПС 35/6 кВ Чебаково с заменой провода на СИП и опор (25 шт), д.Алексейцево Тутаевский р-он (протяженность 1,8 км) | M_ЯР-4164 | 0.060132 | 1.2258 | нд | 1.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6138 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-484 ф.03 ПС 35/10 кВ Ватлино с монтажом второй цепи до строящейся ТП-520 для разделения нагрузки, д.Ченцы Тутаевский р-н (протяженность 0,15 км) | M_ЯР-4170 | 0.060132 | 0.007528 | нд | 0.4298 | 0.41465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41465 | 0 | нд | 0.4298 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.15 ПС 35/6 кВ Филино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (4 шт), ПКУ (1шт), в рамках мероприятий повышения надежности коммуникаций с э/с ПАО РЖД г.Ярославль | M_ЯР-4174 | 0.172 | 1.5422 | нд | 4.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7669 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.126 ПС 110/35/10 кВ Углич совместным подвесом провода в пролете оп.82-85 с установкой разъединителей (1 шт), д.Нефтино Угличский р-он (протяженность 0,4 км) | M_ЯР-4399 | 4.9907 | 0 | нд | 0.74248 | 0.59891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59891 | 0 | нд | 0.74248 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-155 ф.5 ПС 35/10 кВ Григорьевское с заменой провода на СИП и опор (14 шт) д.Ямино Ярославский р-он (протяженность 1,275 км) | M_ЯР-4403 | нд | 1.264 | нд | 0.68043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68043 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-342 ф.6 ПС 35/10 кВ Курба с заменой провода на СИП и опор (28 шт) д.Лаптево Ярославский р-он (протяженность 1,8 км) | M_ЯР-4404 | нд | 1.8853 | нд | 1.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1296 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-125 ф.04 ПС 35/10 кВ Щедрино с заменой провода на СИП и опор (22 шт), д.Селифонтово Ярославский р-он (протяженность 3,25 км) | M_ЯР-4419 | нд | 3.1886 | нд | 2.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0596 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3,4 ТП-488 ф.05 ПС 35/10 кВ Никольское с заменой провода на СИП и опор (80 шт), с.Никольское Некрасовский р-он (протяженность 6,14 км) | M_ЯР-4429 | нд | 0.55319 | нд | 8.3011 | 8.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2288 | 0 | нд | 8.3011 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 - 3 ТП-570 ф.10 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой провода на СИП и опор (80 шт), д.Диево-Городище Некрасовский р-н (протяженность 4,5 км) | M_ЯР-4430 | нд | 0.60155 | нд | 7.3324 | 7.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4215 | 0 | нд | 7.3324 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 6-10 кВ Угличского РЭС филиала Ярэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (19 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт), ИКЗ (4 шт) | N_ЯР-4578 | 16.9442 | 0 | нд | 84.5573 | нд | 3.1163 | нд | 0 | нд | 3.1163 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 81.441 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
12.2.2.2 | Техперевооружение КВЛ 0,4 кВ №3 ТП-324 Дом ветеранов ф.25 ПС 110/35/10 кВ Данилов с заменой провода на СИП, г.Данилов (протяженность 0,184 км) | N_ЯР-4620 | 0.067905 | 0.057458 | нд | 0.37413 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37413 | нд | нд | нд
12.2.2.2 | Модернизация КВЛ 0,4 кВ №3 ТП-324 Дом ветеранов ф.25 ПС 110/35/10 кВ Данилов с монтажом кабельного участка, г.Данилов (протяженность 0,883 км) | N_ЯР-4621 | 0.35854 | 0.2053 | нд | 2.3589 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3589 | нд | нд | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение КВЛ 0,4 кВ №3 ТП-300 Горсеть ф.18 ПС 110/35/10 кВ Данилов с заменой провода на СИП, г.Данилов (протяженность 0,1 км) | N_ЯР-4622 | 0.03867 | 0.057458 | нд | 0.17807 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17807 | нд | нд | нд
12.2.2.2 | Модернизация КВЛ 0,4 кВ №3 ТП-300 Горсеть ф.18 ПС 110/35/10 кВ Данилов с монтажом кабельного участка, г.Данилов (протяженность 0,918 км) | N_ЯР-4623 | 0.3431 | 0.20165 | нд | 2.2472 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2472 | нд | нд | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с заменой провода и опор в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 2,04 км) | N_ЯР-4641 | 1.8642 | 0 | нд | 12.4389 | нд | 1.0545 | нд | 1.0545 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.3845 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 21.12.2022 протокол №ЯР/28/10-ТС
12.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 122.7721 | 122.7721 | 16.6194 | 0 | 3.1693 | 0 | 13.4501 | 0 | 0 | 122.7721 | 0 | 0 | 106.1527 | 16.6194 | - | нд
12.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 121.9772 | 121.9772 | 16.6194 | 0 | 3.1693 | 0 | 13.4501 | 0 | 0 | 121.9772 | 0 | 0 | 105.3578 | 16.6194 | - | нд
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 843 шт) | M_ЯР-4480 | нд | 0 | нд | 15.597 | 15.597 | 2.4049 | 0 | 0.17625 | 0 | 2.2286 | 0 | 0 | 15.597 | 0 | нд | 13.1921 | 2.4049 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 339 шт) | M_ЯР-4485 | нд | 0 | нд | 10.4225 | 10.4225 | 5.5512 | 0 | 1.1364 | 0 | 4.4148 | 0 | 0 | 10.4225 | 0 | нд | 4.8712 | 5.5512 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 3767 шт) | M_ЯР-4495 | нд | 0 | нд | 69.6546 | 69.6546 | 2.2366 | 0 | 0.35881 | 0 | 1.8778 | 0 | 0 | 69.6546 | 0 | нд | 67.418 | 2.2366 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 858 шт) | M_ЯР-4501 | нд | 0 | нд | 26.3032 | 26.3032 | 6.4266 | 0 | 1.4978 | 0 | 4.9288 | 0 | 0 | 26.3032 | 0 | нд | 19.8765 | 6.4266 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
12.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0.60265 | 0.60265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60265 | 0 | 0 | 0.60265 | 0 | - | нд
12.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2023 - 5 шт) | M_ЯР-4490 | нд | 0 | нд | 0.13917 | 0.13917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13917 | 0 | нд | 0.13917 | 0 | - | нд
12.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2023 - 18 шт) | M_ЯР-4505 | нд | 0 | нд | 0.46348 | 0.46348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46348 | 0 | нд | 0.46348 | 0 | - | нд
12.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0.19221 | 0.19221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19221 | 0 | 0 | 0.19221 | 0 | - | нд
12.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35 кВ; ИПУ: 2023 - 7 шт) | J_ЯР-3531 | нд | 0 | нд | 0.19221 | 0.19221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19221 | 0 | нд | 0.19221 | 0 | - | нд
12.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 103.8257 | 269.6833 | 0 | 1374.1647 | 272.4615 | 9.1976 | 7.7484 | 7.7116 | 0 | 1.486 | 37.6047 | 0 | 227.1085 | 0 | 0 | 1364.967 | 1.4493 | 18.7% | нд
12.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 16.3977 | 148.6961 | 0 | 581.7535 | 222.0799 | 7.7294 | 7.7484 | 7.7073 | 0 | 0.022106 | 0.10863 | 0 | 214.2229 | 0 | 0 | 574.0242 | -0.018989 | -0.2451% | нд
12.2.4.1 | Реконструкция производственного корпуса пр.Октября д.86 в части строительства сетей электроснабжения, системы кондиционирования и слаботочных сетей помещений 2 этажа | H_ЯР-2297 | 1.3811 | 10.6361 | нд | -1.1311 | 1.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2366 | 0 | нд | -1.1311 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений РПБ Переславского РЭС | I_ЯР-2709 | нд | 0.39289 | нд | 268.2052 | 10.7675 | 7.7073 | 7.7484 | 7.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0192 | 0 | нд | 260.4979 | -0.041095 | -0.5304% | нд
12.2.4.1 | Реконструкция зданий РПБ Тутаевского РЭС с инженерными коммуникациями | L_ЯР-3628 | 15.0166 | 124.6448 | нд | -8.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -8.7255 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.4.1 | Реконструкция учебного полигона Ростовского РЭС | M_ЯР-4133 | нд | 13.0223 | нд | 1.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0208 | 0 | - | нд
12.2.4.1 | Реконструкция учебного полигона Большесельского РЭС | M_ЯР-4331 | нд | 0 | нд | 15.0725 | 0.10863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10863 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.0725 | 0 | - | нд
12.2.4.1 | Реконструкция производственного здания на территории ПС 110 кВ Северная (перепланировка помещений, устройство противопожарной сигнализации, системы видеонаблюдения) | M_ЯР-4333 | нд | 0 | нд | 307.3116 | 209.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.967 | 0 | нд | 307.3116 | 0 | - | нд
12.2.4.1 | Реконструкция учебного полигона Ростовского РЭС (2 этап) | N_ЯР-4611 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.022106 | нд | 0 | нд | 0.022106 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.022106 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 21.12.2022 протокол №ЯР/28/10-ТС. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 87.428 | 120.9872 | 0 | 792.4112 | 50.3817 | 1.4683 | 0 | 0.004369 | 0 | 1.4639 | 37.4961 | 0 | 12.8856 | 0 | 0 | 790.9429 | 1.4683 | - | нд
12.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Ярэнерго на территории Ростовского, Тутаевского, Ярославского, Некоузского, Пошехонского, Брейтовского, Переславского, Гаврилов-Ямского, Городского, Угличкого, Некрасовского РЭС и в г. Ростов | F_2024 | 79.9373 | 65.6134 | нд | 751.7491 | 37.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3419 | 0 | 0 | 0 | нд | 751.7491 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация объектов Ярославского и Переславского РЭС с заменой ограждений (8,098 км) | F_2034 | 6.8017 | 55.2462 | нд | -0.55784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.55784 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.4.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ с монтажом оборудования инженерно-технических средств охраны (ПС 110 кВ: КС-18, Орион, ПС 35 кВ Алешкино, Ананьино, Аниково, Арефино, Белое, Береговая, Борок, Ватолино, Великовская, Великое Село, Возрождение, Волна, Воржа, Вощажниково, Вятское, Горелово, Григорьевское, Гузицино, Дмитрианово, Дыбино, Знамово, Коза, Красная Горка, Матвеево, Обнора, Троица, Тутаев, Щедрино) | J_ЯР-3123 | нд | 0 | нд | 27.0355 | 1.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5284 | 0 | нд | 27.0355 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация административно-производственного зданиия филиала Ярэнерго с установкой заградительных стенок, оборудования ГРЩ и заменой ОЩВ, г.Ярославль, ул.Республиканская, 80 | K_ЯР-3190 | нд | 0 | нд | 2.8271 | 0.15416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15416 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8271 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация объектов Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с заменой ограждений (0,6 км) и монтажом оборудования систем видеонаблюдения | M_ЯР-4110 | нд | 0 | нд | 5.4837 | 5.4837 | 1.4683 | 0 | 0.004369 | 0 | 1.4639 | 0 | 0 | 5.4837 | 0 | нд | 4.0154 | 1.4683 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.4.2 | Модернизация зданий и производственных помещений Ярославского РЭС с монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (3 шт), г.Ярославль, ул.Стачек, 60а | M_ЯР-4387 | 0.68905 | 0.12761 | нд | 5.8735 | 5.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8735 | 0 | нд | 5.8735 | 0 | - | нд
12.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 20.8897 | 31.582 | 0 | 61.4127 | 48.4898 | 0.40539 | 0.000669 | 0.40513 | 0.000669 | 0.000264 | 2.3388 | 0 | 46.1497 | 0 | 0 | 61.0073 | 0.40405 | 30198% | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-349 Плишкино ф.05 Золотковский ПС 110/35/10 кВ Шестихино для разделения нагрузки участка сети Некоузский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | G_ЯР-1578 | 0.055681 | 0.016848 | нд | 0.33022 | 0.33022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33022 | 0 | нд | 0.33022 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-298 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Техникум в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей Гаврилов-Ямский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | G_ЯР-1613 | 0.073304 | 0.022976 | нд | 0.36763 | 0.36763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36763 | 0 | нд | 0.36763 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-297 ф.21 Шопша ПС 110/35/10 кВ Коромыслово в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей Гаврилов-Ямский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | G_ЯР-1620 | 0.092976 | 0.017627 | нд | 0.46675 | 0.46675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46675 | 0 | нд | 0.46675 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления оп.2-103 ВЛ 10 кВ ф.6 Шумилово ПС 35/10 кВ Дмитрианово для разделения нагрузки участка сети п.Сорокино Ростовский р-он (инв.№3002054; протяженность 0,596 км) | G_ЯР-1688 | 0.23556 | 0.092839 | нд | 1.0245 | 1.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0245 | 0 | нд | 1.0245 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство с заменой БКТП 6/0,4 кВ ТП-1882 ПС 110/6 кВ Тормозная (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | H_ЯР-2113 | 0.3843 | 0.10639 | нд | 2.3381 | 2.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3381 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3381 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 ТП-770 ф.03 Аксеновский ПС 110/10 кВ Луговая для разделения нагрузки участка сети д.Фоминское Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_ЯР-2128 | 0.067554 | 0.020501 | нд | 0.33215 | 0.33215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33215 | 0 | нд | 0.33215 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-512 ф.3 ПС 35/10 Ватолино для разделения нагрузки участка сети, д.Березино Тутаевский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_ЯР-2176 | 0.066084 | 0.019369 | нд | 0.32871 | 0.32871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32871 | 0 | нд | 0.32871 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Ватолино до ТП-512 для разделения нагрузки участка сети, д.Березино Тутаевский р-он (протяженность 1,46 км) | H_ЯР-2177 | 0.54352 | 0.17172 | нд | 2.4472 | 2.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4472 | 0 | нд | 2.4472 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Некрасово до ТП-382 для разделения нагрузки участка сети Некрасовский р-он (протяженность 0,325 км) | H_ЯР-2187 | 0.16577 | 0.052448 | нд | 0.73191 | 0.73191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73191 | 0 | нд | 0.73191 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-832 ф.12 ПС 35/10 кВ Некрасово для разделения нагрузки участка сети Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_ЯР-2188 | 0.067033 | 0.019495 | нд | 0.33097 | 0.33097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33097 | 0 | нд | 0.33097 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Моделово-2 до строящейся ТП-781 для разделения нагрузки участка сети д.Шехнино Ярославский р-он (протяженность 0,682 км) | H_ЯР-2202 | 0.29785 | 0.096577 | нд | 1.3205 | 1.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3205 | 0 | нд | 1.3205 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ТП-781 ф.6 ПС 35/10 кВ Моделово-2 для разделения нагрузки участка сети д.Шехнино Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | H_ЯР-2203 | 0.24231 | 0.079075 | нд | 1.1192 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1192 | 0 | нд | 1.1192 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Ватолино до строящейся ТП-234 для разделения нагрузки участка сети д.Филисово Ярославский р-он (протяженность 0,145 км) | H_ЯР-2205 | нд | 0.22803 | нд | 0.25196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25196 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №234 ф.6 ПС 35/10 кВ Ватолино для разделения нагрузки участка сети д.Филисово Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_ЯР-2206 | нд | 1.2176 | нд | 0.081384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.081384 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-583 Сорокино ф.6 ПС 35/10 кВ Дмитрианово для разделения нагрузки участка сети п.Сорокино Ростовский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_ЯР-2271 | 0.074779 | 0.019317 | нд | 0.36919 | 0.36919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36919 | 0 | нд | 0.36919 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Возрождение с установкой разъединителей (1 шт) до ТП-414 для разделения нагрузки участка сети д.Бухалово Ярославский р-он (протяженность 1,764 км) | H_ЯР-2287 | 0.53862 | 3.3833 | нд | 0.035839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.035839 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ТП-631 ф.13 ПС 110/35/10 кВ Путятино для разделения нагрузки участка сети д.Алексейцево Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2421 | 0.07247 | 0.022364 | нд | 0.3623 | 0.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3623 | 0 | нд | 0.3623 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.2 Коблуково ПС 35/10 кВ Ширинье до строящейся ТП-780 для разделения нагрузки участка сети (протяженность 0,8 км) | I_ЯР-2574 | 0.29486 | 0.080579 | нд | 1.3431 | 1.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3431 | 0 | нд | 1.3431 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-780 ф.2 ПС 35/10 кВ Ширинье для разделения нагрузки участка сети с. Васильевское Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | I_ЯР-2575 | 0.13303 | 0.039858 | нд | 0.65207 | 0.65207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65207 | 0 | нд | 0.65207 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Вятское до строящейся ТП-839 для разделения нагрузки участка сети д.Шилово Некрасовский р-он (протяженность 0,46 км) | I_ЯР-2577 | 0.16276 | 0.064628 | нд | 0.8768 | 0.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8768 | 0 | нд | 0.8768 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ТП-839 ф.2 ПС 35/10 кВ Вятское для разделения нагрузки д.Шилово Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2578 | 0.070596 | 0.021131 | нд | 0.34713 | 0.34713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34713 | 0 | нд | 0.34713 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления оп.16-1 ВЛ 10 кВ ф.32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба до КТП Хабарово Деревня для разделения нагрузки участка сети д.Хабарово Даниловский р-он (протяженность 0,94 км) | I_ЯР-2613 | 0.37664 | 0.1307 | нд | 1.6866 | 1.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6866 | 0 | нд | 1.6866 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-630 ф.32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба для разделения нагрузки д.Хабарово Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2614 | 0.082591 | 0.017075 | нд | 0.43928 | 0.43928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43928 | 0 | нд | 0.43928 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ТП-674 ф.5 ПС 110/6 кВ Судоверфь для разделения нагрузки д.Назарово Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2618 | 0.063563 | 0.019369 | нд | 0.30826 | 0.30826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30826 | 0 | нд | 0.30826 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-674 ф.5 ПС 110/6 кВ Судоверфь для разделения нагрузки участка сети д.Назарово Рыбинский р-он (протяженность 0,05 км) | I_ЯР-2619 | 0.031885 | 0.010729 | нд | 0.13923 | 0.13923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13923 | 0 | нд | 0.13923 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка оп.221 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Мышкин для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Крюково д.Крюково Мышкинский р-он (протяженность 0,4 км) | I_ЯР-2647 | 0.17894 | 0.032408 | нд | 0.82202 | 0.82202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82202 | 0 | нд | 0.82202 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ №№4, 5 ТП 176 по существующим опорам ВЛ 0,4 кВ №2, 3 ТП 176 ф.1 ПС 110/35/10 кВ Крюково для разделения нагрузки д.Крюково Мышкинский район (протяженность 0,73 км) | I_ЯР-2649 | 0.11383 | 0.040004 | нд | 0.50114 | 0.50114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50114 | 0 | нд | 0.50114 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.135 Девницкий ПС 35/10 кВ Новое село до строящейся СТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий повышения надежности э/с потребителей д.Устье Большесельский район (протяженность 1,3 км) | J_ЯР-3030 | нд | 0.1012 | нд | 2.9293 | 0 | 0.35352 | 0 | 0.35352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5758 | 0.35352 | - | Перенос сроков завершения работ на более поздний период на основании решения техсовета от 21.12.2022 протокол №ЯР/28/10-ТС
12.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ТП-330 Устье ф.135 Девницкий ПС 35/10 кВ Новое село для усиления участка э/сети д.Устье Большесельский район (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3031 | нд | 0.033296 | нд | 0.76694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76694 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Сараево, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Петухово Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | J_ЯР-3057 | 0.19787 | 1.2415 | нд | 0.15926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15926 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Сараево с установкой разъединителя (2 шт) до строящейся ТП-685, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Петухово Переславский р-он (протяженность 0,3 км) | J_ЯР-3059 | 0.13539 | 1.1416 | нд | 0.05341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.05341 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Уткино до строящейся ТП 10/0,4 кВ, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Медягино Ярославский р-он (протяженность 0,04 км) | L_ЯР-3185 | 0.027842 | 0.013644 | нд | 0.15718 | 0.15718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15718 | 0 | нд | 0.15718 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 ТП-1516 Медягино-6 ф.5 ПС 110/10 кВ Уткино для разделения нагрузки участка сети с.Медягино Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | L_ЯР-3186 | 0.09908 | 0.030788 | нд | 0.66563 | 0.66563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66563 | 0 | нд | 0.66563 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-222 Медягино-2 ф.5 ПС 110/10 кВ Уткино до строящейся ТП-1516 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Медягино Ярославский р-н (протяженность 0,040 км) | L_ЯР-3187 | 0.016042 | 0.008606 | нд | 0.1281 | 0.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1281 | 0 | нд | 0.1281 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Возрождение до ТП-414, для разделения нагрузки участка сети д.Бухалово Ярославский р-он (протяженность 0,6 км) | J_ЯР-3457 | 0.19686 | 2.7909 | нд | 0.062521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.062521 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления оп.249 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Середа до ТП-646 для разделения нагрузки участка сети д.Баскаково Даниловский р-он (протяженность 0,9 км) | J_ЯР-3460 | 0.28778 | 0.2184 | нд | 1.4902 | 1.4906 | 0.001051 | 0.000669 | 0.000787 | 0.000669 | 0.000264 | 0.000669 | 0 | 1.4886 | 0 | нд | 1.4892 | -0.000287 | -21.45% | Уточнение стоимости арендной платы и накладных расходов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-646 ф.6 ПС 35/10 кВ Середа в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Баскаково Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3461 | 0.079283 | 0.025253 | нд | 0.45746 | 0.45746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45746 | 0 | нд | 0.45746 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП-646 ф.6 ПС 35/10 кВ Середа до ТП-560 для разделения нагрузки д.Баскаково Даниловский р-н (протяженность 0,3 км) | J_ЯР-3462 | 0.090509 | 0.038885 | нд | 0.49849 | 0.49849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49849 | 0 | нд | 0.49849 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете оп.414 - 415) ВЛ 10 кВ №07 Шарна ПС 110/27,5/10 кВ Любим (протяженность 0,142 км) | F_ЯР-356 | 0.1107 | 0.011515 | нд | 0.55828 | 0.55828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55828 | 0 | нд | 0.55828 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/27,5/10 кВ Любим до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки (протяженность 0,425 км) | F_ЯР-361 | 0.1683 | 0.034546 | нд | 1.1102 | 1.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102 | 0 | нд | 1.1102 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-065 Льнозавод ф.4 ПС 35/10 кВ Большое село по существующим опорам, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Игрищи Большесельский р-он (протяженность 3,640 км) | L_ЯР-3743 | 0.36913 | 0 | нд | 1.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0082 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово до строящейся ТП 10/0,4 кВ, с установкой разъединителей (1 шт), в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 0,85 км) | L_ЯР-3774 | 0.27957 | 0.13075 | нд | 1.5251 | 1.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5251 | 0 | нд | 1.5251 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово для разделения нагрузки участка сети п.Хмельники Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_ЯР-3777 | 0.17313 | 0.049181 | нд | 1.005 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | нд | 1.005 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.06 Василево ПС 35/10 кВ Глебово до строящейся ТП 10/0,4 кВ, с установкой разъединителей (2 шт), в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей c.Яроспольцы Переславский р-он (протяженность 0,41 км) | L_ЯР-3790 | 0.1435 | 0.073317 | нд | 0.78574 | 0.78574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78574 | 0 | нд | 0.78574 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.03 Городище ПС 110/35/10 кВ Нила до строящейся ТП 10/0,4 кВ, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Троицкая Слобода Переславский р-он (протяженность 0,02 км) | L_ЯР-3793 | 0.013762 | 0.012777 | нд | 0.068833 | 0.068833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068833 | 0 | нд | 0.068833 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.03 Городище ПС 110/35/10 кВ Нила для разделения нагрузки участка сети с.Троицкая Слобода Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | L_ЯР-3794 | 0.15069 | 0.03411 | нд | 0.92459 | 0.92459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92459 | 0 | нд | 0.92459 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-059 ф.03 Городище ПС 110/35/10 кВ Нила для перевода нагрузки участка сети на строящуюся ТП 10/0,4 кВ, с.Троицкая Слобода Переславский р-он (протяженность 0,04 км) | L_ЯР-3795 | 0.025079 | 0.008645 | нд | 0.14185 | 0.14185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14185 | 0 | нд | 0.14185 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Глебово до строящейся ТП 10/0,4 кВ, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей c.Глебовское Переславский р-он (протяженность 0,1 км) | L_ЯР-3800 | 0.028136 | 0.017036 | нд | 0.1505 | 0.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1505 | 0 | нд | 0.1505 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Глебово для перевода нагрузки участка сети на строящуюся ТП 10/0,4 кВ, с.Глебовское Переславский р-он (протяженность 0,39 км) | L_ЯР-3801 | 0.086368 | 0.035683 | нд | 0.48576 | 0.48576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48576 | 0 | нд | 0.48576 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Глебово для разделения нагрузки участка сети с.Глебовское Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | L_ЯР-3802 | 0.15069 | 0.03411 | нд | 0.92459 | 0.92459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92459 | 0 | нд | 0.92459 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-828 Ханютино ф.1 ПС 110/35/10 кВ Левобережная для разделения нагрузки участка сети д. Кушляево Рыбинский р-он (протяженность 0,23 км) | L_ЯР-3813 | 0.051679 | 0.025254 | нд | 0.28677 | 0.28677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28677 | 0 | нд | 0.28677 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете оп.319 - 320) ВЛ 10 кВ ф.06 Холм ПС 110/35/10 кВ Пречистое (протяженность 0,119 км) | F_ЯР-384 | 0.1341 | 0.009597 | нд | 0.91539 | 0.91539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91539 | 0 | нд | 0.91539 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Сараево до ТП 10/0,4 кВ Сольба-1 с установкой разъединителей (3 шт) для резервирования сети 10 кВ д.Степанцево, Н.Волино, Сольба Переславский р-он (протяженность 5,444 км) | L_ЯР-3875 | 1.9856 | 11.9784 | нд | 0.43648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43648 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/6 кВ Тормозная до ТП-881 для разделения нагрузки (протяженность 1,286 км) | F_ЯР-390 | 0.55834 | 0.11027 | нд | 2.3678 | 0.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0535 | 0 | нд | 2.3678 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Возрождение для разделения нагрузки участка сети, с.Глебовское Ярославский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_ЯР-4050 | нд | 0 | нд | 1.4987 | 0.068493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068493 | 0 | нд | 1.4987 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку ТП-202 – ТП-204 ф.1 РП 67 ПС 35/6 кВ Заволжская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, г.Ярославль (протяженность 0,28 км) | M_ЯР-4109 | 0.33877 | 2.4888 | нд | 0.12453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12453 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.03 Городище ПС 110/35/10 кВ Нила с монтажом разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Княжево Переславский р-он (протяженность 0,9 км) | M_ЯР-4145 | нд | 0.14962 | нд | 2.0125 | 1.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9978 | 0 | нд | 2.0125 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.03 Городище ПС 110/35/10 кВ Нила в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Княжево Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | M_ЯР-4147 | нд | 0.0637 | нд | 0.75458 | 0.75143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75143 | 0 | нд | 0.75458 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП-111 для разделения нагрузки участка сети, г.Данилов Даниловский р-он (протяженность 1,0 км) | M_ЯР-4160 | нд | 0.19135 | нд | 2.0266 | 2.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0077 | 0 | нд | 2.0266 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-111 ф.25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов для разделения нагрузки участка сети, г.Данилов Даниловский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_ЯР-4161 | нд | 0.04734 | нд | 1.1996 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1856 | 0 | нд | 1.1996 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Чебаково до строящейся ТП-156 с установкой разъединителя (1 шт) для разделения нагрузки участка сети, д.Богатырево Тутаевский р-он (протяженность 1,4 км) | M_ЯР-4165 | 0.060132 | 2.1429 | нд | 0.34424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34424 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Ватолино до строящейся ТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителя (1 шт) для разделения нагрузки участка сети, д.Ченцы Тутаевский р-он (протяженность 0,5 км) | M_ЯР-4168 | нд | 0.031157 | нд | 1.1143 | 1.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1077 | 0 | нд | 1.1143 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-520 ф.3 ПС 35/10 кВ Ватолино для разделения нагрузки участка сети, д.Ченцы Тутаевский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_ЯР-4169 | 0.097171 | 0.054276 | нд | 1.1647 | 1.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | 0 | нд | 1.1647 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.15 ПС 35/6 кВ Филино до строящейся ТП 6/10 кВ для разделения нагрузки участка сети, г.Ярославль (протяженность 1,0 км) | M_ЯР-4171 | 0.172 | 0.024002 | нд | 1.8089 | 0 | 0.050821 | 0 | 0.050821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.758 | 0.050821 | - | Перенос сроков завершения работ на более поздний период на основании решения техсовета от 21.12.2022 протокол №ЯР/28/10-ТС
12.4 | Строительство ТП 6/10 кВ ф.15 ПС 35/6 кВ Филино для разделения нагрузки участка сети, г.Ярославль (трансформаторная мощность 1,0 МВА) | M_ЯР-4173 | 0.097171 | 1.9137 | нд | 0.62861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62861 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.125 ПС 110/35/10 кВ Углич с установкой разъединителей (2 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителе, д.Нефтино Угличский р-он (протяженность 3,6 км) | M_ЯР-4400 | 4.9907 | 0 | нд | 7.3963 | 6.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9567 | 0 | нд | 7.3963 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Никольское до строящейся ТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителей (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Никольское Некрасовский р-он (протяженность 0,25 км) | M_ЯР-4427 | 4.9907 | 0.15241 | нд | 0.56045 | 0.57361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57361 | 0 | нд | 0.56045 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-700 ф.05 ПС 35/10 кВ Никольское для разделения нагрузки участка сети, с.Никольское Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_ЯР-4428 | 0.097171 | 0.070578 | нд | 1.361 | 1.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3647 | 0 | нд | 1.361 | 0 | - | нд
12.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 14.2188 | 292.5804 | 0 | 169.9898 | 129.2519 | 19.3564 | 0 | 3.3409 | 0 | 16.0156 | 9.1687 | 0 | 120.0832 | 0 | 0 | 150.6333 | 19.3564 | - | нд
12.6 | Строительство площадки для накопления ТКО (34 шт), площадки для хранения маслонаполненного оборудования (24 шт), площадки для накопления металлолома и шин (27 шт) | G_ЯР-1790 | 4.9018 | 3.8838 | нд | 36.51 | 4.6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6863 | 0 | 0 | 0 | нд | 36.51 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2023: а/вышка 18 м - 3 шт) | H_ЯР-1825 | нд | 35.8923 | нд | 19.3815 | 19.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3815 | 0 | нд | 19.3815 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2023: кран-манипулятор (6х6) - 3 шт) | H_ЯР-1836 | нд | 63.215 | нд | 39.7878 | 39.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7878 | 0 | нд | 39.7878 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Блок-контейнеры - 4 шт, Бытовая техника - 48 шт, Тренажер - 5 шт, Измерительные приборы и оборудование - 227 шт, Источники питания - 3 шт, Мойки высокого давления - 3 шт, Станки и средства механизации - 73 шт, РИСЭ 100 кВт - 3 шт) | H_ЯР-1912 | нд | 97.6387 | нд | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1e-06 | 0 | - | нд
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ВЛ 110 кВ Ярославль-Нерехта, Фрунзенская-1, Фрунзенская-2, Перекопская, Тяговая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ПАО Славнефть-Янос, договор №7600/08485/20 от 01.12.20; протяженность 1,9 км) | N_ЯР-3895 | 8.9214 | 73.8143 | нд | 8.5076 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.5076 | нд | нд | нд
12.6 | Разработка системы защиты и (или) индикации несанкционированного дистанционного воздействия на цифровые приборы учета электрической энергии | L_ЯР-3943 | нд | 7.5 | нд | 4.4824 | 4.4824 | 2.2027 | 0 | 1.8305 | 0 | 0.37218 | 4.4824 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2798 | 2.2027 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ВЛ 35 кВ Переславль-Соломидино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Качество НК, договор №42111915 от 05.08.21, с.Веськово, Переславский р-он; протяженность 0,621 км) | M_ЯР-4123 | 0.33567 | 1.4277 | нд | 0.36014 | 0 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36013 | 1.3e-05 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 35 кВ Кибернетик-Соломидино (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Качество НК, договор №42111915 от 05.08.21, с.Веськово, Переславский р-он; протяженность 0,132 км) | M_ЯР-4124 | 0.02143 | 0.091147 | нд | 0.022991 | 0 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.022978 | 1.3e-05 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для рекнструкции участка ВЛ 10 кВ №4 Благо ПС 35/10 кВ Кибернетик с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Качество НК, договор №42111915 от 05.08.21, с.Веськово, Переславский р-он; протяженность 0,02 км) | M_ЯР-4125 | 0.010105 | 0.042981 | нд | 0.010842 | 0 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.010829 | 1.3e-05 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для рекнструкции участка КЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Кибернетик с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Качество НК, договор №42111915 от 05.08.21, с.Веськово, Переславский р-он; протяженность 0,304 км) | M_ЯР-4126 | 0.028346 | 0.12057 | нд | 0.030413 | 0 | 1.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.030399 | 1.4e-05 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2022: промышленный стабилизатор напряжения - 3 шт) | M_ЯР-4134 | нд | 0 | нд | 2.6125 | 2.6125 | 2.2736 | 0 | 0 | 0 | 2.2736 | 0 | 0 | 2.6125 | 0 | нд | 0.33887 | 2.2736 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2022: видеорегистратор - 3шт, световая башня - 1 шт, бензопилы - 70 шт, приборы - 32 шт.) | M_ЯР-4135 | нд | 8.9539 | нд | 18.5533 | 18.5711 | 1.8239 | 0 | 1.5104 | 0 | 0.3135 | 0 | 0 | 18.5711 | 0 | нд | 16.7294 | 1.8239 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2023: Персональный компьютер - 30 шт, МФУ - 18 шт, ноутбук - 10 шт) | M_ЯР-4137 | нд | 0 | нд | 4.0684 | 4.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0684 | 0 | нд | 4.0684 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (2023: спутниковый телефон - 3 шт, ethernet-коммутатор - 10 шт) | M_ЯР-4138 | нд | 0 | нд | 1.1292 | 1.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1292 | 0 | нд | 1.1292 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: КИП - 1 шт, снегоуборщик - 1 шт, установка маслоочистительная - 1 шт, приспособления для монтажа - 44 шт, зарядно-подзарядное устройство - 2 шт, резьбонарезной станок - 1 шт, пресс-ножницы для металла - 1 шт, камера сушки трансформаторов - 1 шт, сплит-система - 18 шт) | N_ЯР-4184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.57892 | нд | 0 | нд | 0.57892 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.57892 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 21.12.2022 протокол №ЯР/28/10-ТС. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: промышленный стабилизатор напряжения - 3 шт) | M_ЯР-4327 | нд | 0 | нд | 3.0735 | 3.0735 | 3.4104 | 0 | 0 | 0 | 3.4104 | 0 | 0 | 3.0735 | 0 | нд | -0.3369 | 3.4104 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: бригадный фургон-автомастерская - 7 шт, а/м повышенной проходимости - 7 шт, автобус 16 мест - 1 шт) | M_ЯР-4368 | нд | 0 | нд | 26.3023 | 26.3023 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0 | 26.3023 | 0 | нд | 20.8857 | 5.4167 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2023: бортовой а/м с КМУ - 1 шт) | M_ЯР-4374 | нд | 0 | нд | 5.1569 | 5.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1569 | 0 | нд | 5.1569 | 0 | - | нд
12.6 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Ярэнерго (1 система) | N_ЯР-4593 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2019 | нд | 0 | нд | 3.2019 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.2019 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
12.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_ЯР-4637 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38262 | нд | 0 | нд | 0.38262 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.38262 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления
12.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_ЯР-4638 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.065693 | нд | 0 | нд | 0.065693 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.065693 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения органов управления