## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Центр"
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 19.12.2023 № 27@
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2024 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 18590.6737 | 0 | 0 | 15835.0682 | 2755.6054 | 10266.1112 | 0 | 0 | 7927.6079 | 2338.5032 | -8324.5625 | -44.78% | 0 | - | 0 | - | -7907.4603 | -49.94% | -417.1022 | -15.14% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 6772.6428 | 0 | 0 | 4272.0744 | 2500.5684 | 5808.233 | 0 | 0 | 3932.3462 | 1875.8868 | -964.4098 | -14.24% | 0 | - | 0 | - | -339.7281 | -7.952% | -624.6817 | -24.98% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 9660.4612 | 0 | 0 | 9428.1887 | 232.2725 | 3111.2623 | 0 | 0 | 2792.126 | 319.1363 | -6549.1989 | -67.79% | 0 | - | 0 | - | -6636.0627 | -70.39% | 86.8638 | 37.4% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 312.8427 | 0 | 0 | 308.3605 | 4.4821 | 171.3644 | 0 | 0 | 155.8419 | 15.5225 | -141.4783 | -45.22% | 0 | - | 0 | - | -152.5186 | -49.46% | 11.0403 | 246.3% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1844.7271 | 0 | 0 | 1826.4447 | 18.2824 | 1175.2515 | 0 | 0 | 1047.2938 | 127.9577 | -669.4756 | -36.29% | 0 | - | 0 | - | -779.1509 | -42.66% | 109.6753 | 599.9% | нд
1 | Белгородская область | Г | 4003.0214 | 0 | 0 | 3030.4535 | 972.5679 | 2150.9472 | 0 | 0 | 1768.6659 | 382.2813 | -1852.0742 | -46.27% | 0 | - | 0 | - | -1261.7876 | -41.64% | -590.2866 | -60.69% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1007.1992 | 0 | 0 | 266.3526 | 740.8466 | 926.4821 | 0 | 0 | 607.7303 | 318.7519 | -80.7171 | -8.014% | 0 | - | 0 | - | 341.3777 | 128.2% | -422.0947 | -56.97% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 976.7535 | 0 | 0 | 257.7283 | 719.0253 | 916.5151 | 0 | 0 | 600.4238 | 316.0913 | -60.2385 | -6.167% | 0 | - | 0 | - | 342.6956 | 133% | -402.934 | -56.04% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 196.6872 | 0 | 0 | 104.2578 | 92.4294 | 380.5868 | 0 | 0 | 345.8662 | 34.7205 | 183.8995 | 93.5% | 0 | - | 0 | - | 241.6084 | 231.7% | -57.7089 | -62.44% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 209.9876 | 0 | 0 | 153.4705 | 56.5171 | 254.5576 | 0 | 0 | 254.5576 | 0 | 44.57 | 21.23% | 0 | - | 0 | - | 101.0871 | 65.87% | -56.5171 | -100% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 570.0787 | 0 | 0 | 0 | 570.0787 | 281.3707 | 0 | 0 | 0 | 281.3707 | -288.708 | -50.64% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -288.708 | -50.64% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения Синюк С.В, договор №42074289 от 17.05.21, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_БЛ-6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт) на КВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/27,5/10 кВ Алексеевка-Тяговая, для Техприсоединения ООО Алексеевский соевый комбинат, договор №42043064 от 07.04.21, г.Алексеевка (свыше 670 кВт) | N_БЛ-6660 | 0.13916 | 0 | 0 | 0 | 0.13916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13916 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.13916 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт) на КВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/27,5/10 кВ Алексеевка-Тяговая, для Техприсоединения ООО Алексеевский соевый комбинат, договор №42043064 от 07.04.21, г.Алексеевка (свыше 670 кВт) | N_БЛ-6661 | 0.13916 | 0 | 0 | 0 | 0.13916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13916 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.13916 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/27,5/10 кВ Алексеевка-Тяговая до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ООО Алексеевский соевый комбинат, договор №42043064 от 07.04.21, г.Алексеевка (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_БЛ-6662 | 0.01898 | 0 | 0 | 0 | 0.01898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01898 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.01898 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/27,5/10 кВ Алексеевка-Тяговая до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ООО Алексеевский соевый комбинат, договор №42043064 от 07.04.21, г.Алексеевка (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_БЛ-6663 | 0.01898 | 0 | 0 | 0 | 0.01898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01898 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.01898 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/27,5/10 кВ Алексеевка-Тяговая до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Алексеевский соевый комбинат, договор №42043064 от 07.04.21, г.Алексеевка (свыше 670 кВт; протяженность 0,75 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | N_БЛ-6664 | 0.16493 | 0 | 0 | 0 | 0.16493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16493 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.16493 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/27,5/10 кВ Алексеевка-Тяговая до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Алексеевский соевый комбинат, договор №42043064 от 07.04.21, г.Алексеевка (свыше 670 кВт; протяженность 0,75 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | N_БЛ-6665 | 0.16493 | 0 | 0 | 0 | 0.16493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16493 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.16493 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10/10 кВ Пушкарная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (4 шт), для Техприсоединения ФГАОУВО НИТУ МИСиС, договор №42064634 от 27.05.21, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,84 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | N_БЛ-6670 | 0.84064 | 0 | 0 | 0 | 0.84064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84064 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.84064 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 10 кВ ТП-718н ПС 110/10/10 кВ Пушкарная до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ФГАОУВО НИТУ МИСиС, договор №42064634 от 27.05.21, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,08 км) | N_БЛ-6671 | 0.014492 | 0 | 0 | 0 | 0.014492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014492 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.014492 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10/10 кВ Пушкарная с монтажом оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ФГАОУВО НИТУ МИСиС, договор №42064634 от 27.05.21, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-6672 | 1.4026 | 0 | 0 | 0 | 1.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4026 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.4026 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х250 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ИС-ДЕВЕЛОПМЕНТ, договор №42049274 от 24.02.21, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | N_БЛ-6677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №42111315 от 11.08.21, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_БЛ-6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Центральная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42049713 от 25.02.21, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Слобода для Техприсоединения ООО Еда будущего, договор №42142629 от 23.09.21, г.Алексеевка (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 10,0 МВА) | M_БЛ-7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2*400 кВА ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с монтажом оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ОГБУЗ Белгородская ЦРБ, договор №42121482 от 09.11.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 кВ №1,2 ПС 110/10 кВ Майская, ПС 110/10 кВ Западная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 9,38 км) | N_БЛ-7382 | 28.6723 | 0 | 0 | 0 | 28.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.6723 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -28.6723 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Западная до строящихся КТП 10/0,4 кВ №1; 2, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,97 км) | N_БЛ-7383 | 3.0336 | 0 | 0 | 0 | 3.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0336 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.0336 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Майская до строящихся КТП 10/0,4 кВ №1; 2, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 11,63 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | N_БЛ-7384 | 34.2909 | 0 | 0 | 0 | 34.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.2909 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -34.2909 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА №2 ПС 110/10 кВ Майская, ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7385 | 14.2239 | 0 | 0 | 0 | 14.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.2239 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.2239 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА №1 ПС 110/10 кВ Майская, ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7386 | 14.2239 | 0 | 0 | 0 | 14.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.2239 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.2239 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с монтажом оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №42166347 от 09.12.21, Волоконовский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | N_БЛ-7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42135356 от 14.10.21, г.Строитель (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Короча до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ЗАО Свинокомплекс Короча, договор №42169668 от 13.01.22, Корочанский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 6,2 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_БЛ-7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5548 | 0 | 0 | 0 | 4.5548 | 4.5548 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.5548 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Короча до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителя (1 шт), для Техприсоединения ЗАО Свинокомплекс Короча, договор №42169668 от 13.01.22, Корочанский р-н (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_БЛ-7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070146 | 0 | 0 | 0 | 0.070146 | 0.070146 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.070146 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Короча до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ЗАО Свинокомплекс Короча, договор №42169668 от 13.01.22, Корочанский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 6,2 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_БЛ-7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4567 | 0 | 0 | 0 | 4.4567 | 4.4567 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.4567 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Короча до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителя (1 шт), для Техприсоединения ЗАО Свинокомплекс Короча, договор №42169668 от 13.01.22, Корочанский р-н (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_БЛ-7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070066 | 0 | 0 | 0 | 0.070066 | 0.070066 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.070066 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ №3 ПС 110/10 кВ Пушкарная до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 1,28 км, в том числе ГНБ - 0,48 км) | N_БЛ-7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85776 | 0 | 0 | 0 | 0.85776 | 0.85776 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.85776 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА №3 ПС 110/10 кВ Пушкарная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_БЛ-7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА №2 ПС 110/10 кВ Пушкарная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА №1 ПС 110/10 кВ Пушкарная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА ПС 35/10 кВ Стариково до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (2 шт), для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт; протяженность 0,225 км) | N_БЛ-7720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42489 | 0 | 0 | 0 | 0.42489 | 0.42489 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42489 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Стариково до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт; протяженность 0,012 км) | N_БЛ-7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0477 | 0 | 0 | 0 | 1.0477 | 1.0477 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0477 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Стариково до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт; протяженность 0,102 км) | N_БЛ-7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96493 | 0 | 0 | 0 | 0.96493 | 0.96493 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.96493 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ПС 35/10 кВ Стариково с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_БЛ-7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5547 | 0 | 0 | 0 | 1.5547 | 1.5547 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.5547 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-7734 | 4.041 | 0 | 0 | 0 | 4.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.041 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.041 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.1 ЗТП-748 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,12 км, в том числе ГНБ - 0,025 км) | N_БЛ-7735 | 0.65779 | 0 | 0 | 0 | 0.65779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65779 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.65779 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.2 ЗТП-748 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,12 км, в том числе ГНБ - 0,025 км) | N_БЛ-7736 | 0.65779 | 0 | 0 | 0 | 0.65779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65779 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.65779 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №1,2 от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | N_БЛ-7737 | 1.2039 | 0 | 0 | 0 | 1.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2039 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.2039 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ПС 35/10 кВ В.Михайловка с монтажом оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42213796 от 03.06.22, Новооскольский г/о (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_БЛ-7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА ф.1 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х630 кВА ф.3 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_БЛ-7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х1000 кВА ф.2 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4 №1, 2, 3 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 6,478 км, в том числе ГНБ - 0,602 км) | N_БЛ-7757 | 13.2694 | 0 | 0 | 0 | 13.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.2694 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.2694 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА РП 10 кВ Репное ПС 110/10 кВ Майская, ПС 35/10 кВ Новая Деревня до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (2 шт), для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42185035 от 06.04.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | N_БЛ-7766 | 0.68032 | 0 | 0 | 0 | 0.68032 | 0.039613 | 0 | 0 | 0 | 0.039613 | -0.64071 | -94.18% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.64071 | -94.18% | нд
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт) на ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Новая Деревня, для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42185035 от 06.04.22, Белгородский р-он (до 670 кВт) | N_БЛ-7767 | 3.2922 | 0 | 0 | 0 | 3.2922 | 0.10207 | 0 | 0 | 0 | 0.10207 | -3.1901 | -96.9% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.1901 | -96.9% | нд
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт) на ВЛ 10 кВ ф.1 РП 10 кВ Репное ПС 110/10 кВ Майская, для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42185035 от 06.04.22, Белгородский р-он (до 670 кВт) | N_БЛ-7768 | 3.1766 | 0 | 0 | 0 | 3.1766 | 0.10219 | 0 | 0 | 0 | 0.10219 | -3.0744 | -96.78% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.0744 | -96.78% | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Новая Деревня до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42185035 от 06.04.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_БЛ-7769 | 0.046355 | 0 | 0 | 0 | 0.046355 | 0.0149 | 0 | 0 | 0 | 0.0149 | -0.031455 | -67.86% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.031455 | -67.86% | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.1 РП 10 кВ Репное ПС 110/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42185035 от 06.04.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_БЛ-7770 | 0.046355 | 0 | 0 | 0 | 0.046355 | 0.023786 | 0 | 0 | 0 | 0.023786 | -0.022569 | -48.69% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.022569 | -48.69% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Новая Деревня до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42185035 от 06.04.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,3 км) | N_БЛ-7771 | 0.73613 | 0 | 0 | 0 | 0.73613 | 0.02725 | 0 | 0 | 0 | 0.02725 | -0.70888 | -96.3% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.70888 | -96.3% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.1 РП 10 кВ Репное ПС 110/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42185035 от 06.04.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 1,5 км, в том числе ГНБ - 0,025 км) | N_БЛ-7772 | 4.3707 | 0 | 0 | 0 | 4.3707 | 0.08225 | 0 | 0 | 0 | 0.08225 | -4.2885 | -98.12% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.2885 | -98.12% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА РП 10 кВ Репное ПС 110/10 кВ Майская, ПС 35/10 кВ Новая Деревня с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42185035 от 06.04.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_БЛ-7773 | 5.3598 | 0 | 0 | 0 | 5.3598 | 0.31809 | 0 | 0 | 0 | 0.31809 | -5.0417 | -94.07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.0417 | -94.07% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 35/10 кВ Таврово с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА РП 10 кВ Новосадовый ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №17, договор №42204019 от 14.06.22, Белгородский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_БЛ-7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Бабровы Дворы, для Техприсоединения ООО Автострада, договор №42189839 от 24.02.22, Губкинский г/о (до 670 кВт) | N_БЛ-7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057769 | 0 | 0 | 0 | 0.057769 | 0.057769 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.057769 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/630 кВА ПС 35/10 кВ Бабровы Дворы до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Автострада, договор №42189839 от 24.02.22, Губкинский г/о (до 670 кВт; протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | N_БЛ-7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23889 | 0 | 0 | 0 | 0.23889 | 0.23889 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.23889 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Бабровы Дворы до строящейся КТП 10/0,4/630 кВА, для Техприсоединения ООО Автострада, договор №42189839 от 24.02.22, Губкинский г/о (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_БЛ-7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036456 | 0 | 0 | 0 | 0.036456 | 0.036456 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.036456 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА ПС 35/10 кВ Бабровы Дворы с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО Автострада, договор №42189839 от 24.02.22, Губкинский г/о (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_БЛ-7870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074461 | 0 | 0 | 0 | 0.074461 | 0.074461 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.074461 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42180543 от 28.01.22, г.Короча (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_БЛ-7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Томаровка, ПС 35/10 кВ Драгунка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | N_БЛ-7905 | 0.81648 | 0 | 0 | 0 | 0.81648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81648 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.81648 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Томаровка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | N_БЛ-7906 | 0.34088 | 0 | 0 | 0 | 0.34088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34088 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.34088 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Драгунка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 3,6 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | N_БЛ-7907 | 13.6705 | 0 | 0 | 0 | 13.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.6705 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.6705 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Драгунка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,03 км) | N_БЛ-7908 | 0.31376 | 0 | 0 | 0 | 0.31376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31376 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.31376 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Томаровка, ПС 35/10 кВ Драгунка с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7909 | 13.8055 | 0 | 0 | 0 | 13.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.8055 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.8055 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Готня до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ОАО БЭЗРК, договор №42174340 от 25.03.22, Ракитянский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | N_БЛ-7910 | 0.21499 | 0 | 0 | 0 | 0.21499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21499 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.21499 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Готня до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА с установкой разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ОАО БЭЗРК, договор №42174340 от 25.03.22, Ракитянский р-он (до 670 кВт; протяженность 1,3 км) | N_БЛ-7911 | 3.4517 | 0 | 0 | 0 | 3.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4517 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.4517 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Готня до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА с установкой разъединителей (1 шт), для Техприсоединения ОАО БЭЗРК, договор №42174340 от 25.03.22, Ракитянский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_БЛ-7912 | 0.12258 | 0 | 0 | 0 | 0.12258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12258 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.12258 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Готня с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ОАО БЭЗРК, договор №42174340 от 25.03.22, Ракитянский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-7913 | 3.0927 | 0 | 0 | 0 | 3.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0927 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.0927 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Западная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (4 шт), для Техприсоединения ФГАОУВО НИУ БелГУ, договор №42232455 от 09.09.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | N_БЛ-7916 | 1.3195 | 0 | 0 | 0 | 1.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3195 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.3195 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.Г-12 РП-50 ПС 110/10 кВ Западная до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ФГАОУВО НИУ БелГУ, договор №42232455 от 09.09.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | N_БЛ-7917 | 0.20012 | 0 | 0 | 0 | 0.20012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20012 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.20012 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ФГАОУВО НИУ БелГУ, договор №42232455 от 09.09.22, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-7921 | 3.5587 | 0 | 0 | 0 | 3.5587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5587 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.5587 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-16 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,72 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | N_БЛ-8017 | 2.0643 | 0 | 0 | 0 | 2.0643 | 0.038817 | 0 | 0 | 0 | 0.038817 | -2.0255 | -98.12% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.0255 | -98.12% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-15 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,34 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | N_БЛ-8018 | 0.89641 | 0 | 0 | 0 | 0.89641 | 0.003513 | 0 | 0 | 0 | 0.003513 | -0.8929 | -99.61% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.8929 | -99.61% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-14 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,34 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | N_БЛ-8019 | 0.89641 | 0 | 0 | 0 | 0.89641 | 0.030334 | 0 | 0 | 0 | 0.030334 | -0.86608 | -96.62% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.86608 | -96.62% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-13 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,16 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | N_БЛ-8020 | 0.46853 | 0 | 0 | 0 | 0.46853 | 0.003935 | 0 | 0 | 0 | 0.003935 | -0.4646 | -99.16% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.4646 | -99.16% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-12 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,16 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | N_БЛ-8021 | 0.46853 | 0 | 0 | 0 | 0.46853 | 0.034396 | 0 | 0 | 0 | 0.034396 | -0.43414 | -92.66% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.43414 | -92.66% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-11 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,28 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | N_БЛ-8022 | 0.75378 | 0 | 0 | 0 | 0.75378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75378 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.75378 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-10 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,28 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | N_БЛ-8023 | 0.83794 | 0 | 0 | 0 | 0.83794 | 0.018185 | 0 | 0 | 0 | 0.018185 | -0.81975 | -97.83% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.81975 | -97.83% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-09 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | N_БЛ-8024 | 0.64777 | 0 | 0 | 0 | 0.64777 | 0.017396 | 0 | 0 | 0 | 0.017396 | -0.63038 | -97.31% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.63038 | -97.31% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-08 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | N_БЛ-8025 | 0.64777 | 0 | 0 | 0 | 0.64777 | 0.014097 | 0 | 0 | 0 | 0.014097 | -0.63367 | -97.82% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.63367 | -97.82% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-07 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,06 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | N_БЛ-8026 | 3.2386 | 0 | 0 | 0 | 3.2386 | 0.018777 | 0 | 0 | 0 | 0.018777 | -3.2198 | -99.42% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.2198 | -99.42% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-06 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,06 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | N_БЛ-8027 | 3.2386 | 0 | 0 | 0 | 3.2386 | 0.018649 | 0 | 0 | 0 | 0.018649 | -3.2199 | -99.42% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.2199 | -99.42% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-05 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,06 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | N_БЛ-8028 | 3.2386 | 0 | 0 | 0 | 3.2386 | 0.018777 | 0 | 0 | 0 | 0.018777 | -3.2198 | -99.42% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.2198 | -99.42% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-04 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,06 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | N_БЛ-8029 | 3.2386 | 0 | 0 | 0 | 3.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2386 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.2386 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-03 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,06 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | N_БЛ-8030 | 3.2386 | 0 | 0 | 0 | 3.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2386 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.2386 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-02 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,06 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | N_БЛ-8031 | 3.2386 | 0 | 0 | 0 | 3.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2386 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.2386 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-01 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,06 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | N_БЛ-8032 | 3.2213 | 0 | 0 | 0 | 3.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2213 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.2213 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящихся КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ Майская до строящихся КТП 10/0,4 кВА для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 10,5 км, в том числе ГНБ - 2,35 км) | N_БЛ-8033 | 1.4213 | 0 | 0 | 0 | 1.4213 | 68.4611 | 0 | 0 | 0 | 68.4611 | 67.0399 | 4717% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 67.0399 | 4717% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Майская до строящихся КРУН 10 кВ для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 16,0 км, в том числе ГНБ - 2,6 км) | N_БЛ-8034 | 0.9996 | 0 | 0 | 0 | 0.9996 | 20.6519 | 0 | 0 | 0 | 20.6519 | 19.6523 | 1966% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 19.6523 | 1966% | нд
1.1.1.3 | Строительство 7-ми КТП 10/0,4/2х630 кВА ТП-1 - ТП-7 ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 8,82 МВА) | N_БЛ-8036 | 33.7196 | 0 | 0 | 0 | 33.7196 | 58.5202 | 0 | 0 | 0 | 58.5202 | 24.8006 | 73.55% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 24.8006 | 73.55% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ТП-16 ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | N_БЛ-8037 | 4.1188 | 0 | 0 | 0 | 4.1188 | 4.2612 | 0 | 0 | 0 | 4.2612 | 0.14243 | 3.458% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.14243 | 3.458% | нд
1.1.1.3 | Строительство 4-х КТП 10/0,4/100 кВА ТП-12 - ТП-15 ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_БЛ-8038 | 6.5339 | 0 | 0 | 0 | 6.5339 | 10.2941 | 0 | 0 | 0 | 10.2941 | 3.7602 | 57.55% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.7602 | 57.55% | нд
1.1.1.3 | Строительство 4-х КТП 10/0,4/63 кВА ТП-8 - ТП-11 ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,252 МВА) | N_БЛ-8039 | 6.3671 | 0 | 0 | 0 | 6.3671 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | -6.0151 | -94.47% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.0151 | -94.47% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ПС 35/10 кВ Анновка с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО Салют Агро, договор №42271863 от 19.09.22, Корочанский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_БЛ-8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-1067 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4/400 кВ, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42241042 от 17.08.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | N_БЛ-8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072148 | 0 | 0 | 0 | 0.072148 | 0.072148 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.072148 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/400 кВ ПС 110/10 кВ Дубовое до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42241042 от 17.08.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,36 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | N_БЛ-8059 | 0.17851 | 0 | 0 | 0 | 0.17851 | 1.3037 | 0 | 0 | 0 | 1.3037 | 1.1252 | 630.3% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1252 | 630.3% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42241042 от 17.08.22, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_БЛ-8060 | 1.5361 | 0 | 0 | 0 | 1.5361 | 2.9213 | 0 | 0 | 0 | 2.9213 | 1.3852 | 90.18% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3852 | 90.18% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/250 кВА ТП-1, ТП-2 ПС 110/6 кВ Витаминный Комбинат с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42285078 от 16.11.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | N_БЛ-8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ПС 110/35/10 кВ Ракитное с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО Бобравское, договор №42302329 от 14.12.22, Ракитянский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_БЛ-8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Северная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик БРИК, договор №42302328 от 16.12.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ПС 35/10 кВ Таврово с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42296463 от 22.12.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_БЛ-8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.Город-27 от строящейся КРУН 6 кВ ПС 110/6 кВ Витаминный Комбинат до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Скиф-М, договор №42303206 от 27.12.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,75 км, в том числе ГНБ - 0,43 км) | N_БЛ-8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12243 | 0 | 0 | 0 | 0.12243 | 0.12243 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.12243 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4 кВА ТП-1, ТП-2 ПС 110/6 кВ Белгород до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,09 км) | N_БЛ-8146 | 2.9056 | 0 | 0 | 0 | 2.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9056 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.9056 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ Белгород до строящихся КТП 6/0,4 кВА ТП-1, ТП-2, для Техприсоединения ООО СЗ ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 8,2 км, в том числе ГНБ - 4,6 км) | N_БЛ-8147 | 34.1425 | 0 | 0 | 0 | 34.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.1425 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -34.1425 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/2х400 кВА ТП-1, ТП-2 ПС 110/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО СЗ ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,6 МВА) | N_БЛ-8148 | 10.3678 | 0 | 0 | 0 | 10.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.3678 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.3678 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/630 кВА ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Экометантехнолоджи, договор №42312491 от 10.01.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_БЛ-8154 | 0.31278 | 0 | 0 | 0 | 0.31278 | 1.2886 | 0 | 0 | 0 | 1.2886 | 0.97586 | 312% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.97586 | 312% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.Город-5 Р-504 – ТП-989 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4/630 кВА, для Техприсоединения ООО Экометантехнолоджи, договор №42312491 от 10.01.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,09 км, в том числе ГНБ - 0,09 км) | N_БЛ-8155 | 1.6003 | 0 | 0 | 0 | 1.6003 | 0.11709 | 0 | 0 | 0 | 0.11709 | -1.4832 | -92.68% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.4832 | -92.68% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/630 кВА ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО Экометантехнолоджи, договор №42312491 от 10.01.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_БЛ-8156 | 7.7357 | 0 | 0 | 0 | 7.7357 | 7.4265 | 0 | 0 | 0 | 7.4265 | -0.30916 | -3.997% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.30916 | -3.997% | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 4,35 км) | N_БЛ-8158 | 14.3654 | 0 | 0 | 0 | 14.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.3654 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.3654 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 3,6 км, в том числе ГНБ - 0,9 км) | N_БЛ-8159 | 23.1745 | 0 | 0 | 0 | 23.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.1745 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -23.1745 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Крапивенская до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 0,36 км) | N_БЛ-8160 | 1.4572 | 0 | 0 | 0 | 1.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4572 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.4572 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-8161 | 13.0641 | 0 | 0 | 0 | 13.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.0641 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.0641 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА ПС 110/35/6 кВ Крейда до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42295472 от 02.03.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | N_БЛ-8164 | 0.34789 | 0 | 0 | 0 | 0.34789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34789 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.34789 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ЗТП-507 ПС 110/35/6 кВ Крейда до строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42295472 от 02.03.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,32 км, в том числе ГНБ - 0,25 км) | N_БЛ-8165 | 4.4156 | 0 | 0 | 0 | 4.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4156 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.4156 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ЗТП-161 ПС 110/35/6 кВ Крейда до строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42295472 от 02.03.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | N_БЛ-8166 | 0.11945 | 0 | 0 | 0 | 0.11945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11945 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.11945 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х250 кВА ПС 110/35/6 кВ Крейда с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42295472 от 02.03.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | N_БЛ-8167 | 5.0151 | 0 | 0 | 0 | 5.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0151 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.0151 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Томаровка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,98 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | N_БЛ-8169 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 5.4246 | 0.95419 | 0 | 0 | 0 | 0.95419 | -4.4704 | -82.41% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.4704 | -82.41% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Томаровка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,8 км, в том числе ГНБ - 0,6 км) | N_БЛ-8170 | 9.0602 | 0 | 0 | 0 | 9.0602 | 0.68562 | 0 | 0 | 0 | 0.68562 | -8.3746 | -92.43% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.3746 | -92.43% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Томаровка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,8 км, в том числе ГНБ - 0,6 км) | N_БЛ-8171 | 9.0602 | 0 | 0 | 0 | 9.0602 | 0.68562 | 0 | 0 | 0 | 0.68562 | -8.3746 | -92.43% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.3746 | -92.43% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Томаровка с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-8172 | 13.9899 | 0 | 0 | 0 | 13.9899 | 0.11285 | 0 | 0 | 0 | 0.11285 | -13.8771 | -99.19% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.8771 | -99.19% | нд
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6 кВ (3 яч) наружной установки ф.Г-29 ПС 110/6 кВ Белгород и КРУН 6 кВ (1 яч) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО РТГ, договор №42321289 от 08.02.23, г.Белгород (до 670 кВт) | N_БЛ-8253 | 3.578 | 0 | 0 | 0 | 3.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.578 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.578 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ф.Г-29 ПС 110/6 кВ Белгород до строящегося КРУН 6 кВ (3 яч) наружной установки и КЛ 6 кВ до строящегося КРУН 6 кВ (1 яч) наружной установки с ПКУ и УСПД (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО РТГ, договор №42321289 от 08.02.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | N_БЛ-8254 | 1.5052 | 0 | 0 | 0 | 1.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5052 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5052 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ЗТП-399 ПС 110/10/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42301780 от 02.03.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | N_БЛ-8255 | 0.59611 | 0 | 0 | 0 | 0.59611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59611 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.59611 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-2 ПС 110/10/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик ВЕГОЛОС, договор №42310385 от 07.02.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | N_БЛ-8269 | 1.6343 | 0 | 0 | 0 | 1.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6343 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.6343 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-1 ПС 110/10/6 кВ Южная до строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-2, для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик ВЕГОЛОС, договор №42310385 от 07.02.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | N_БЛ-8270 | 6.0848 | 0 | 0 | 0 | 6.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0848 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.0848 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х160 кВА ТП-2 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик ВЕГОЛОС, договор №42310385 от 07.02.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,32 МВА) | N_БЛ-8271 | 3.6072 | 0 | 0 | 0 | 3.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6072 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.6072 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-1 ПС 110/10/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик ВЕГОЛОС, договор №42310385 от 07.02.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,48 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_БЛ-8272 | 2.6471 | 0 | 0 | 0 | 2.6471 | 0.002352 | 0 | 0 | 0 | 0.002352 | -2.6447 | -99.91% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.6447 | -99.91% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10/6 кВ Южная до строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-1, для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик ВЕГОЛОС, договор №42310385 от 07.02.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 6,0 км, в том числе ГНБ - 4,2 км) | N_БЛ-8273 | 77.4255 | 0 | 0 | 0 | 77.4255 | 0.06116 | 0 | 0 | 0 | 0.06116 | -77.3643 | -99.92% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -77.3643 | -99.92% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ТП-1 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик ВЕГОЛОС, договор №42310385 от 07.02.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-8275 | 4.4958 | 0 | 0 | 0 | 4.4958 | 0.003796 | 0 | 0 | 0 | 0.003796 | -4.4921 | -99.92% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.4921 | -99.92% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-1138 ПС 110/10/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик ВЕГОЛОС, договор №42310385 от 07.02.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,44 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | N_БЛ-8276 | 2.8145 | 0 | 0 | 0 | 2.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8145 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.8145 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Короча до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42338126 от 12.04.23, г.Короча (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | N_БЛ-8278 | 0.58562 | 0 | 0 | 0 | 0.58562 | 0.002118 | 0 | 0 | 0 | 0.002118 | -0.5835 | -99.64% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.5835 | -99.64% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Короча до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42338126 от 12.04.23, г.Короча (свыше 670 кВт; протяженность 2,01 км, в том числе ГНБ - 1,86 км) | N_БЛ-8279 | 32.6891 | 0 | 0 | 0 | 32.6891 | 0.084931 | 0 | 0 | 0 | 0.084931 | -32.6042 | -99.74% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -32.6042 | -99.74% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Короча до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ (4 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42338126 от 12.04.23, г.Короча (свыше 670 кВт; протяженность 0,24 км) | N_БЛ-8280 | 1.2228 | 0 | 0 | 0 | 1.2228 | 0.008258 | 0 | 0 | 0 | 0.008258 | -1.2145 | -99.32% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.2145 | -99.32% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42338126 от 12.04.23, г.Короча (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-8281 | 13.631 | 0 | 0 | 0 | 13.631 | 0.009718 | 0 | 0 | 0 | 0.009718 | -13.6213 | -99.93% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.6213 | -99.93% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.20 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка, ф.4 ПС 35/10 кВ Иловка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (4 шт), для Техприсоединения МКУ УКС Алексеевского г.о, договор №42345031 от 15.06.23 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | O_БЛ-8298 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3003 | 0 | 0 | 0 | 1.3003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения МКУ УКС Алексеевского г.о, договор №42345031 от 15.06.23
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Иловка до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения МКУ УКС Алексеевского г.о, договор №42345031 от 15.06.23 (до 670 кВт; протяженность 0,55 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | O_БЛ-8299 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1802 | 0 | 0 | 0 | 6.1802 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения МКУ УКС Алексеевского г.о, договор №42345031 от 15.06.23
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Иловка до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА с установкой разъединителей (1 шт), для Техприсоединения МКУ УКС Алексеевского г.о, договор №42345031 от 15.06.23 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | O_БЛ-8300 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36126 | 0 | 0 | 0 | 0.36126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения МКУ УКС Алексеевского г.о, договор №42345031 от 15.06.23
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения МКУ УКС Алексеевского г.о, договор №42345031 от 15.06.23 (до 670 кВт; протяженность 1,2 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | O_БЛ-8301 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8451 | 0 | 0 | 0 | 6.8451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения МКУ УКС Алексеевского г.о, договор №42345031 от 15.06.23
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА с установкой разъединителей (1 шт), для Техприсоединения МКУ УКС Алексеевского г.о, договор №42345031 от 15.06.23 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | O_БЛ-8302 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32482 | 0 | 0 | 0 | 0.32482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения МКУ УКС Алексеевского г.о, договор №42345031 от 15.06.23
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.20 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка, ф.4 ПС 35/10 кВ Иловка с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения МКУ УКС Алексеевского г.о, договор №42345031 от 15.06.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БЛ-8303 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5421 | 0 | 0 | 0 | 8.5421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения МКУ УКС Алексеевского г.о, договор №42345031 от 15.06.23
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/1000 кВА ф.4 ПС 35/10 кВ Курасовка до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой РП 0,4 кВ (2 шт) с ПУ (2 шт), для Техприсоединения ООО Владимировский сад, договор №42365203 от 29.05.23, Ивнянский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | O_БЛ-8308 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 1.347 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Курасовка, для Техприсоединения ООО Владимировский сад, договор №42365203 от 29.05.23, Ивнянский р-он (до 670 кВт) | O_БЛ-8309 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25649 | 0 | 0 | 0 | 0.25649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Курасовка до строящейся КТП 10/0,4/1000 кВА, для Техприсоединения ООО Владимировский сад, договор №42365203 от 29.05.23, Ивнянский р-н (до 670 кВт; протяженность 3,7 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | O_БЛ-8310 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5766 | 0 | 0 | 0 | 2.5766 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Курасовка с установкой устройства ответвления до строящейся КТП 10/0,4/1000 кВА с установкой разъединителей (1 шт), для Техприсоединения ООО Владимировский сад, договор №42365203 от 29.05.23, Ивнянский р-он (до 670 кВт; протяженность 3,5 км) | O_БЛ-8311 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4192 | 0 | 0 | 0 | 12.4192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/1000 кВА ф.4 ПС 35/10 кВ Курасовка с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Владимировский сад, договор №42365203 от 29.05.23, Ивнянский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,0 МВА) | O_БЛ-8312 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3305 | 0 | 0 | 0 | 5.3305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Шеино, для Техприсоединения ООО ГЕОРГ, договор №42389030 от 13.07.23, Корочанский р-он (до 670 кВт) | O_БЛ-8313 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8235 | 0 | 0 | 0 | 1.8235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6 кВ (1 яч) наружной установки ф.Г-11 ТП-988 ПС 110/6 кВ Белгород-2 на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ТД МЕГА ТОЙС, договор №42398001 от 19.09.23, г.Белгород свыше 670 кВт) | O_БЛ-8332 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 2.388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО ТД МЕГА ТОЙС, договор №42398001 от 19.09.23, г.Белгород свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.Г-11 ТП-988 ПС 110/6 кВ Белгород-2 до строящегося КРУН 6 кВ (1 яч) наружной установки с ПКУ 6 кВ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТД МЕГА ТОЙС, договор №42398001 от 19.09.23, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,37 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | O_БЛ-8333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58796 | 0 | 0 | 0 | 0.58796 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО ТД МЕГА ТОЙС, договор №42398001 от 19.09.23, г.Белгород свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.1, 2 РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой ШУ 0,4 кВ (4 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ФГКОУВО Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина, договор №42357070 от 17.07.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | O_БЛ-8339 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00303 | 0 | 0 | 0 | 0.00303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ФГКОУВО Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина, договор №42357070 от 17.07.23, г.Белгород (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.1, 2 РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ФГКОУВО Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина, договор №42357070 от 17.07.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,54 км, в том числе ГНБ - 0,35 км) | O_БЛ-8340 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033106 | 0 | 0 | 0 | 0.033106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ФГКОУВО Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина, договор №42357070 от 17.07.23, г.Белгород (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.1, 2 РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ФГКОУВО Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина, договор №42357070 от 17.07.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БЛ-8341 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009014 | 0 | 0 | 0 | 0.009014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ФГКОУВО Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина, договор №42357070 от 17.07.23, г.Белгород (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ РТП-86 ПС 110/10 кВ Майская с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42370038 от 15.08.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 1,68 км) | O_БЛ-8348 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8276 | 0 | 0 | 0 | 2.8276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42370038 от 15.08.23, Белгородский р-он
1.1.1.3 | Строительство 2-х КРУН 10 кВ (3 яч) наружной установки ф.15, 39 ПС 110/10 кВ Промышленная на границе участка Заявителя, для Техприсоединения АО ГПК, договор №42339778 от 25.07.23, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8353 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13337 | 0 | 0 | 0 | 0.13337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения АО ГПК, договор №42339778 от 25.07.23, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ф.15, 39 ПС 110/10 кВ Промышленная до строящихся КРУН 10 кВ наружной установки с установкой ПКУ (2 шт), для Техприсоединения АО ГПК, договор №42339778 от 25.07.23, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_БЛ-8354 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19645 | 0 | 0 | 0 | 0.19645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения АО ГПК, договор №42339778 от 25.07.23, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.01 ПС 110/35/10 кВ Чернянка, ф.08 ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах. завод с установкой РП 0,4 кВ (2 шт) с ПУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346159 от 24.05.23, Чернянский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | O_БЛ-8386 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16527 | 0 | 0 | 0 | 0.16527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346159 от 24.05.23, Чернянский р-он
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах. завод до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346159 от 24.05.23, Чернянский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,75 км, в том числе ГНБ - 0,31 км) | O_БЛ-8387 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0716 | 0 | 0 | 0 | 1.0716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346159 от 24.05.23, Чернянский р-он
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах. завод до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА с установкой разъединителей (1 шт), ответвительной арматуры, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346159 от 24.05.23, Чернянский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | O_БЛ-8388 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06133 | 0 | 0 | 0 | 0.06133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346159 от 24.05.23, Чернянский р-он
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Чернянка до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346159 от 24.05.23, Чернянский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | O_БЛ-8389 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051152 | 0 | 0 | 0 | 0.051152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346159 от 24.05.23, Чернянский р-он
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Чернянка до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА с установкой разъединителей (1 шт), ответвительной арматуры, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346159 от 24.05.23, Чернянский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | O_БЛ-8390 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034341 | 0 | 0 | 0 | 0.034341 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346159 от 24.05.23, Чернянский р-он
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.01 ПС 110/35/10 кВ Чернянка, ф.08 ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах. завод с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346159 от 24.05.23, Чернянский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БЛ-8391 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1815 | 0 | 0 | 0 | 5.1815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346159 от 24.05.23, Чернянский р-он
1.1.1.3 | Строительство 2-х КРУН 6 кВ №1, 2 (2 х 3 яч) наружной установки ф.Г-6, Г-7 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8424 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20623 | 0 | 0 | 0 | 0.20623 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 6 кВ в рассечку ф.Г-6, Г-7 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящихся КРУН 6 кВ №1, 2 наружной установки с установкой ПКУ (2 шт), для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_БЛ-8425 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30378 | 0 | 0 | 0 | 0.30378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ф.Г16 ПС 110/10/6 кВ Южная до границ участка Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42328041 от 19.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | O_БЛ-8426 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.070489 | 0 | 0 | 0 | 0.070489 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42328041 от 19.10.23, г.Белгород
1.1.1.3 | Строительство участков 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-1376 ф.Г16, Г17 ПС 110/10/6 кВ Южная до границ участка Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42328041 от 19.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | O_БЛ-8427 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17694 | 0 | 0 | 0 | 0.17694 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42328041 от 19.10.23, г.Белгород
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 6 кВ в рассечку ТП-357 – ТП-568 ф.Г4 ПС 110/35/6 кВ Крейда до строящейся КТП 6/0,4/400 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42413531 от 11.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | O_БЛ-8432 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11456 | 0 | 0 | 0 | 0.11456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42413531 от 11.10.23, г.Белгород
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/400 кВА ф.Г9 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42386055 от 10.11.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | O_БЛ-8443 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.000713 | 0 | 0 | 0 | 0.000713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42386055 от 10.11.23, г.Белгород
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-1189 ф.Г9 ПС 110/10/6 кВ Южная до строящейся КТП 6/0,4/400 кВА, для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42386055 от 10.11.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,15 км, в том числе ГНБ - 0,095 км) | O_БЛ-8444 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004115 | 0 | 0 | 0 | 0.004115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42386055 от 10.11.23, г.Белгород
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА ф.Г9 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42386055 от 10.11.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-8445 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005521 | 0 | 0 | 0 | 0.005521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42386055 от 10.11.23, г.Белгород
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. РП-75 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ГК Агро-Белогорье, договор №42460726 от 16.01.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,8 км, в том числе ГНБ - 0,52 км) | O_БЛ-8592 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5962 | 0 | 0 | 0 | 8.5962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО ГК Агро-Белогорье, договор №42460726 от 16.01.24, г.Белгород (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. РП-75 ПС 110/10/6 кВ Южная до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО ГК Агро-Белогорье, договор №42460726 от 16.01.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,5 км, в том числе ГНБ - 0,31 км) | O_БЛ-8593 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3674 | 0 | 0 | 0 | 7.3674 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО ГК Агро-Белогорье, договор №42460726 от 16.01.24, г.Белгород (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. РП-75 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ГК Агро-Белогорье, договор №42460726 от 16.01.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БЛ-8594 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4519 | 0 | 0 | 0 | 5.4519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО ГК Агро-Белогорье, договор №42460726 от 16.01.24, г.Белгород (до 670 кВт)
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ф.5 ПС 35/10 кВ Новоуколово с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Агрофирма Красненская, договор №42433479 от 18.12.23, Красненский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_БЛ-8610 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028992 | 0 | 0 | 0 | 0.028992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | оплата за поставку оборудования для выполнения работ хозяйственным способом
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/400 кВА ф.19 ПС 35/6 кВ Привокзальная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Бетон Сервис, договор №42426782 от 16.11.23, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,7 км, в том числе ГНБ - 0,335 км) | O_БЛ-8611 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79933 | 0 | 0 | 0 | 0.79933 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Бетон Сервис, договор №42426782 от 16.11.23, г.Старый Оскол
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку ТП-26 – ТП-27 ф.19 ПС 35/6 кВ Привокзальная до строящейся КТП 6/0,4/400 кВА, для Техприсоединения ООО Бетон Сервис, договор №42426782 от 16.11.23, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | O_БЛ-8612 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12102 | 0 | 0 | 0 | 0.12102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Бетон Сервис, договор №42426782 от 16.11.23, г.Старый Оскол
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА ф.19 ПС 35/6 кВ Привокзальная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Бетон Сервис, договор №42426782 от 16.11.23, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-8613 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30302 | 0 | 0 | 0 | 0.30302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Бетон Сервис, договор №42426782 от 16.11.23, г.Старый Оскол
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/630 кВА ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ЗАО Русские протеины, договор №42429401 от 28.12.23, Прохоровский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | O_БЛ-8624 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50198 | 0 | 0 | 0 | 0.50198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ЗАО Русские протеины, договор №42429401 от 28.12.23, Прохоровский р-он
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Александровка до строящейся КТП 10/0,4/630 кВА с установкой разъединителей (1 шт), для Техприсоединения ЗАО Русские протеины, договор №42429401 от 28.12.23, Прохоровский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | O_БЛ-8625 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2658 | 0 | 0 | 0 | 0.2658 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ЗАО Русские протеины, договор №42429401 от 28.12.23, Прохоровский р-он
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ЗАО Русские протеины, договор №42429401 от 28.12.23, Прохоровский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_БЛ-8626 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1723 | 0 | 0 | 0 | 3.1723 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ЗАО Русские протеины, договор №42429401 от 28.12.23, Прохоровский р-он
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА ф.7 ПС 35/10 кВ Никитовка с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения АО Самаринское, договор №42452026 от 22.01.24, Красногвардейский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_БЛ-8695 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.043488 | 0 | 0 | 0 | 0.043488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | оплата за поставку оборудования для выполнения работ хозяйственным способом
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-631 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Западная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42442055 от 30.01.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | O_БЛ-8743 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.046795 | 0 | 0 | 0 | 0.046795 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42442055 от 30.01.24
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 30.4457 | 0 | 0 | 8.6244 | 21.8213 | 9.9671 | 0 | 0 | 7.3065 | 2.6606 | -20.4786 | -67.26% | 0 | - | 0 | - | -1.3179 | -15.28% | -19.1607 | -87.81% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 30.4457 | 0 | 0 | 8.6244 | 21.8213 | 9.9671 | 0 | 0 | 7.3065 | 2.6606 | -20.4786 | -67.26% | 0 | - | 0 | - | -1.3179 | -15.28% | -19.1607 | -87.81% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/27,5/10 кВ Алексеевка-Тяговая с установкой дополнительных ячеек КРУН 10 кВ (5 шт), для Техприсоединения ООО Алексеевский соевый комбинат, договор №42043064 от 07.04.21, г.Алексеевка (свыше 670 кВт) | N_БЛ-6659 | 0.29164 | 0 | 0 | 0 | 0.29164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29164 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.29164 | -100% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП-718н ПС 110/10/10 кВ Пушкарная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ФГАОУВО НИТУ МИСиС, договор №42064634 от 27.05.21, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт) | N_БЛ-6669 | 0.075551 | 0 | 0 | 0 | 0.075551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075551 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.075551 | -100% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) и оборудование ТМ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт) | N_БЛ-7381 | 3.2275 | 0 | 0 | 0 | 3.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2275 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.2275 | -100% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ЗАО Свинокомплекс Короча, договор №42169668 от 13.01.22, Корочанский р-н (свыше 670 кВт) | N_БЛ-7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7786 | 0 | 0 | 6.7786 | 0 | 6.7786 | - | 0 | - | 0 | - | 6.7786 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.1.4.2 | Модернизация ЗТП-748 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт) | N_БЛ-7738 | 0.64543 | 0 | 0 | 0 | 0.64543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64543 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.64543 | -100% | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Майская с установкой дополнительных ячеек КРУН 10 кВ (2 шт), заменой ДГК 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | N_БЛ-8035 | 11.3569 | 0 | 0 | 0 | 11.3569 | 2.6577 | 0 | 0 | 0 | 2.6577 | -8.6993 | -76.6% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.6993 | -76.6% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), КП телемеханики (1 к-т), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт) | N_БЛ-8157 | 3.9946 | 0 | 0 | 3.9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9946 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.9946 | -100% | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ЗТП-507 ПС 110/35/6 кВ Крейда с заменой дугогасящих камер (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42295472 от 02.03.23, г.Белгород (до 670 кВт) | N_БЛ-8162 | 0.025951 | 0 | 0 | 0.025951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025951 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.025951 | -100% | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ЗТП-161 ПС 110/35/6 кВ Крейда с заменой дугогасящих камер (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42295472 от 02.03.23, г.Белгород (до 670 кВт) | N_БЛ-8163 | 0.025951 | 0 | 0 | 0.025951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025951 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.025951 | -100% | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Томаровка с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), КП телемеханики (1 к-т), для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт) | N_БЛ-8168 | 4.3996 | 0 | 0 | 4.3996 | 0 | 0.24631 | 0 | 0 | 0.24631 | 0 | -4.1533 | -94.4% | 0 | - | 0 | - | -4.1533 | -94.4% | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Модернизация ЗТП-399 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой автоматических выключателей 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42301780 от 02.03.23, г.Белгород (до 670 кВт) | N_БЛ-8256 | 0.067792 | 0 | 0 | 0.067792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.067792 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.067792 | -100% | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик ВЕГОЛОС, договор №42310385 от 07.02.23, г.Белгород (до 670 кВт) | N_БЛ-8274 | 6.2242 | 0 | 0 | 0 | 6.2242 | 0.002936 | 0 | 0 | 0 | 0.002936 | -6.2213 | -99.95% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.2213 | -99.95% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1138 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой автоматических выключателей 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик ВЕГОЛОС, договор №42310385 от 07.02.23, г.Белгород (до 670 кВт) | N_БЛ-8277 | 0.1105 | 0 | 0 | 0.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1105 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1105 | -100% | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Модернизация РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ФГКОУВО Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина, договор №42357070 от 17.07.23, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8338 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002361 | 0 | 0 | 0.002361 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ФГКОУВО Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина, договор №42357070 от 17.07.23, г.Белгород (до 670 кВт)
1.1.4.2 | Модернизация РТП-86 ПС 110/10 кВ Майская с установкой автоматических выключателей 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42370038 от 15.08.23, Белгородский р-он (до 670 кВт) | O_БЛ-8349 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018476 | 0 | 0 | 0.018476 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42370038 от 15.08.23, Белгородский р-он
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Промышленная с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт), для Техприсоединения АО ГПК, договор №42339778 от 25.07.23, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8355 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015701 | 0 | 0 | 0.015701 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения АО ГПК, договор №42339778 от 25.07.23, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт)
1.1.4.2 | Техперевооружение РП-75 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт), для Техприсоединения ООО ГК Агро-Белогорье, договор №42460726 от 16.01.24, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8591 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21065 | 0 | 0 | 0.21065 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО ГК Агро-Белогорье, договор №42460726 от 16.01.24, г.Белгород (до 670 кВт)
1.1.4.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Бабровы Дворы с заменой провода и установкой дополнительных опор (2 шт), для Техприсоединения ООО Автострада, договор №42189839 от 24.02.22, Губкинский г/о (до 670 кВт; протяженность 1,45 км) | O_БЛ-8675 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030678 | 0 | 0 | 0.030678 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | оплата за поставку оборудования для выполнения работ хозяйственным способом
1.1.4.2 | Модернизация ТП-631 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Западная с установкой автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42442055 от 30.01.24, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8744 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003709 | 0 | 0 | 0.003709 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42442055 от 30.01.24
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2691.5257 | 0 | 0 | 2463.1145 | 228.4112 | 978.0161 | 0 | 0 | 920.7752 | 57.2409 | -1713.5095 | -63.66% | 0 | - | 0 | - | -1542.3393 | -62.62% | -171.1703 | -74.94% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 811.9138 | 0 | 0 | 811.9138 | 0 | 334.2506 | 0 | 0 | 332.9668 | 1.2839 | -477.6632 | -58.83% | 0 | - | 0 | - | -478.9471 | -58.99% | 1.2839 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 88.146 | 0 | 0 | 88.146 | 0 | 4.2733 | 0 | 0 | 4.2733 | 0 | -83.8727 | -95.15% | 0 | - | 0 | - | -83.8727 | -95.15% | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Короча с переносом ПС на новую площадку. Вместо трех трансформаторов ТДТН-16000/110/35/10 устанавливаются два трансформатора ТДТН-32000/110/35/10, оборудование ОРУ 110 кВ по схеме №110-13, ОРУ 35 кВ по схеме №35-9, ЗРУ-10 кВ в БМЗ (увеличение мощности на 16 МВА) | F_2151 | 25.0029 | 0 | 0 | 25.0029 | 0 | 0.001498 | 0 | 0 | 0.001498 | 0 | -25.0014 | -99.99% | 0 | - | 0 | - | -25.0014 | -99.99% | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой силовых трансформаторов 2х40 на 2х32 и 2х6,3 МВА, монтажом БМЗ: ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ, ОПУ с панелями РЗА, оборудованием систем телемеханики и каналов связи (трансформаторная мощность 76,6 МВА) | F_25 | 30.3404 | 0 | 0 | 30.3404 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | -29.2104 | -96.28% | 0 | - | 0 | - | -29.2104 | -96.28% | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Старый Оскол-1 с заменой силовых трансформаторов ТДТН-25000/110, ТДТНГ-20000/110, ТРНДЦН-25000/110 на 2хТДТН-25000/110/35/6, изменением схемы ОРУ 110 кВ на №110-5АН, монтажом оборудования ЗРУ-6 кВ и ОПУ в БМЗ (трансформаторная мощность 50,0 МВА) | G_28 * | 0.66202 | 0 | 0 | 0.66202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66202 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.66202 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой 2-х ТП 6/0,4/400 кВА ПС 110/10/6 кВ Южная Г-8, Г-9, с установкой дополнительных линейных ячеек (12 шт), первичного оборудования систем ТМ (3 шт), в рамках проекта Умный квартал г.Белгород (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | L_БЛ-6147 | 26.8414 | 0 | 0 | 26.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.8414 | -100% | 0 | - | 0 | - | -26.8414 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-402 ф.4 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой силового трансформатора 160 на 250 кВА, с.Викторополь Вейделевский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_БЛ-6470 | 1.7821 | 0 | 0 | 1.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7821 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7821 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306 ПС 110/10 кВ Шеино с переносом на новую площадку, с.Ушаково Корочанский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6838 | 1.7824 | 0 | 0 | 1.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7824 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7824 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (100 на 160 кВА) ТП-202 ф.2 ПС 35/10 кВ Неминущее и установкой оборудования систем ТМ (1 шт), с.Матрено-Гезово Алексеевский г/о (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-7661 | 1.7348 | 0 | 0 | 1.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7348 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7348 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-12-24 ПС 35/6 кВ Федосеевка с заменой силового трансформатора 160 на 250 кВА, Старооскольский г.о. (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_БЛ-8697 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5756 | 0 | 0 | 1.5756 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1141 ПС 110/35/10 кВ В.Покровка с заменой силового трансформатора 160 на 250 кВА, с.Казацкое Красногвардейский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_БЛ-8701 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5662 | 0 | 0 | 1.5662 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 723.7678 | 0 | 0 | 723.7678 | 0 | 329.9773 | 0 | 0 | 328.6934 | 1.2839 | -393.7905 | -54.41% | 0 | - | 0 | - | -395.0744 | -54.59% | 1.2839 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-806 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка и установкой оборудования систем телемеханики с.Ливенка Красногвардейский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1075 | 1.9057 | 0 | 0 | 1.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9057 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9057 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-807 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка и монтажом оборудования систем телемеханики с.Ливенка Красногвардейский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1080 | 1.9057 | 0 | 0 | 1.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9057 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9057 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-822 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка и монтажом оборудования систем телемеханики с.Ливенка Красногвардейский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1085 | 1.9057 | 0 | 0 | 1.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9057 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9057 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-823 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка и монтажом оборудования систем телемеханики с.Ливенка Красногвардейский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1088 | 1.9057 | 0 | 0 | 1.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9057 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9057 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-821 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка и монтажом оборудования систем телемеханики с.Ливенка Красногвардейский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1093 | 1.9057 | 0 | 0 | 1.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9057 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9057 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-721 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БЛ-2163 | 1.8805 | 0 | 0 | 1.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8805 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8805 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БЛ-2164 | 1.8806 | 0 | 0 | 1.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8806 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8806 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой КТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БЛ-2165 | 1.8915 | 0 | 0 | 1.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8915 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8915 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Александровка с установкой нового оборудования ОРУ 35 кВ, ОПУ, системы постоянного оперативного тока, устройств РЗА | F_БЛ-2547 | 5.053 | 0 | 0 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.053 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.053 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Шаховка с заменой масляных выключателей 35 кВ на элегазовые (5 шт), с монтажом здания ЗРУ, установкой нового оборудования ОРУ 35 кВ (28 шт), ОПУ (33 шт), систем постоянного оперативного тока и телемеханики, устройств РЗА | F_БЛ-2548 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.38 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.38 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Айдар с заменой масляных выключателей 35 кВ на элегазовые (7 шт), с установкой нового оборудования ОРУ 35 кВ (42 шт), устройств РЗА (8 шт) | F_БЛ-2550 | 3.15 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.15 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.15 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Авторемзавод с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (3 ячейки), ТТ 110 кВ (2 к-та), устройств РЗА (2 шт), оборудования ОРУ 110 кВ (26 шт) и установкой щита постоянного тока (1 шт) | F_БЛ-2552 | 40.0776 | 0 | 0 | 40.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.0776 | -100% | 0 | - | 0 | - | -40.0776 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Александровка с заменой масляных выключателей ОРУ 35 кВ на элегазовые (7 шт) | F_БЛ-2553 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Журавлики с заменой масляных выключателей 35 кВ на элегазовые (8 шт), устройств РЗА (7 шт), с установкой нового оборудования ОРУ 35 кВ (46 шт), системы постоянного оперативного тока (1 шт) | F_БЛ-2563 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.2 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Очистные с заменой ячеек масляных выключателей 6 кВ (26 шт) на вакуумные и оборудования РЗА (25 шт) | F_БЛ-2568 | 58.1024 | 0 | 0 | 58.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.1024 | -100% | 0 | - | 0 | - | -58.1024 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Александровка с установкой дополнительной ячейки 35 кВ (1 шт), опорных изоляторов (3 шт), оборудования РЗА (1 шт) и ТМ (13 шт) для строящейся ВЛ 35 кВ Александровка-Гостищево | G_БЛ-2965 | 1.8989 | 0 | 0 | 1.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8989 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8989 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Верхопенье с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (53 шт) | J_БЛ-4927 | 0.25372 | 0 | 0 | 0.25372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25372 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25372 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Казачья Лисица с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (21 шт) | J_БЛ-4928 | 0.12668 | 0 | 0 | 0.12668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12668 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12668 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гора-Подол с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4929 | 0.25355 | 0 | 0 | 0.25355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25355 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25355 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Крюково с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (39 шт) | J_БЛ-4932 | 0.12719 | 0 | 0 | 0.12719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12719 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12719 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алексеевка (Корочанская) с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (53 шт) | J_БЛ-4935 | 0.25372 | 0 | 0 | 0.25372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25372 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25372 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ивица с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (53 шт) | J_БЛ-4936 | 0.25368 | 0 | 0 | 0.25368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25368 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25368 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Яблоново с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (53 шт) | J_БЛ-4937 | 0.25368 | 0 | 0 | 0.25368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25368 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25368 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Прелестное с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (59 шт) | J_БЛ-4938 | 0.25393 | 0 | 0 | 0.25393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25393 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25393 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Харьковская с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (18 шт) | J_БЛ-4939 | 0.12659 | 0 | 0 | 0.12659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12659 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12659 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Всесвятка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4940 | 0.25355 | 0 | 0 | 0.25355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25355 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25355 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ровеньки с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4941 | 0.25393 | 0 | 0 | 0.25393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25393 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25393 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н. Александровка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (50 шт) | J_БЛ-4942 | 0.25364 | 0 | 0 | 0.25364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25364 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25364 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шишино с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (59 шт) | J_БЛ-4944 | 0.24046 | 0 | 0 | 0.24046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24046 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24046 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Беловское с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (62 шт) | J_БЛ-4946 | 0.24053 | 0 | 0 | 0.24053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24053 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24053 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алексеевка (Яковлевская) с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4947 | 0.24014 | 0 | 0 | 0.24014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24014 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24014 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Драгунка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (56 шт) | J_БЛ-4948 | 0.24034 | 0 | 0 | 0.24034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24034 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24034 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Завидовка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4949 | 0.2401 | 0 | 0 | 0.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2401 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2401 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новая Таволжанка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (56 шт) | J_БЛ-4954 | 0.25381 | 0 | 0 | 0.25381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25381 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25381 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Репяховка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (50 шт) | J_БЛ-4955 | 0.25359 | 0 | 0 | 0.25359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25359 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25359 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Теребрено с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (27 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4957 | 1.5198 | 0 | 0 | 1.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5198 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5198 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитриевка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (37 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46411 | 0 | 0 | 0.46411 | 0 | 0.46411 | - | 0 | - | 0 | - | 0.46411 | - | 0 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Венгеровка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (27 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40529 | 0 | 0 | 0.40529 | 0 | 0.40529 | - | 0 | - | 0 | - | 0.40529 | - | 0 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новенькое с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (31 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44529 | 0 | 0 | 0.44529 | 0 | 0.44529 | - | 0 | - | 0 | - | 0.44529 | - | 0 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (11 шт), автоматического выключателя (1 шт) | J_БЛ-4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21645 | 0 | 0 | 0.21645 | 0 | 0.21645 | - | 0 | - | 0 | - | 0.21645 | - | 0 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шеино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (43 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40408 | 0 | 0 | 0.40408 | 0 | 0.40408 | - | 0 | - | 0 | - | 0.40408 | - | 0 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лубяное с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 к-т), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (54 шт) | J_БЛ-4981 | 2.0811 | 0 | 0 | 2.0811 | 0 | 1.8108 | 0 | 0 | 1.8108 | 0 | -0.2703 | -12.99% | 0 | - | 0 | - | -0.2703 | -12.99% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ М.Троица с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 к-т), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (51 шт) | J_БЛ-4982 | 4.5798 | 0 | 0 | 4.5798 | 0 | 0.11089 | 0 | 0 | 0.11089 | 0 | -4.4689 | -97.58% | 0 | - | 0 | - | -4.4689 | -97.58% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Орлик с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 к-т), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (53 шт) | J_БЛ-4983 | 2.2205 | 0 | 0 | 2.2205 | 0 | 1.9335 | 0 | 0 | 1.9335 | 0 | -0.28709 | -12.93% | 0 | - | 0 | - | -0.28709 | -12.93% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Журавлики с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (80 шт) | J_БЛ-4989 | 0.25444 | 0 | 0 | 0.25444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25444 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25444 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Холодное с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (47 шт) | J_БЛ-4990 | 0.25356 | 0 | 0 | 0.25356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25356 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25356 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Подольхи с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 к-т), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (56 шт) | J_БЛ-4991 | 2.1258 | 0 | 0 | 2.1258 | 0 | 1.8503 | 0 | 0 | 1.8503 | 0 | -0.27551 | -12.96% | 0 | - | 0 | - | -0.27551 | -12.96% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Привокзальная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 к-т), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (71 шт) | J_БЛ-5007 | 3.1949 | 0 | 0 | 3.1949 | 0 | 2.7826 | 0 | 0 | 2.7826 | 0 | -0.41234 | -12.91% | 0 | - | 0 | - | -0.41234 | -12.91% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 к-т), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (60 шт) | J_БЛ-5008 | 3.7156 | 0 | 0 | 3.7156 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | -0.64555 | -17.37% | 0 | - | 0 | - | -0.64555 | -17.37% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Федосеевка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (44 шт) | J_БЛ-5009 | 0.25343 | 0 | 0 | 0.25343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25343 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25343 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сапрыкино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (29 шт) | J_БЛ-5011 | 0.25305 | 0 | 0 | 0.25305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25305 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25305 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Ивановка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (50 шт) | J_БЛ-5013 | 0.25364 | 0 | 0 | 0.25364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25364 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25364 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 6 кВ №9 ф.25, 42 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой автоматических выключателей (3 шт) г.Старый Оскол | J_БЛ-5683 | 0.28912 | 0 | 0 | 0.28912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28912 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.28912 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 6/0,4 кВ №81 ф.31, 16 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой автоматических выключателей (2 шт) г.Старый Оскол | J_БЛ-5684 | 0.058749 | 0 | 0 | 0.058749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.058749 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.058749 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №83 ф.31, 16 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой автоматических выключателей (3 шт) г.Старый Оскол | J_БЛ-5685 | 0.29024 | 0 | 0 | 0.29024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29024 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.29024 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 6/0,4 кВ №120 ф.5, 6 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой автоматических выключателей (2 шт) г.Старый Оскол | J_БЛ-5686 | 0.033175 | 0 | 0 | 0.033175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033175 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.033175 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 6/0,4 кВ №141 ф.5, 6 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой автоматических выключателей (4 шт) г.Старый Оскол | J_БЛ-5687 | 0.091675 | 0 | 0 | 0.091675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.091675 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.091675 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Старый Оскол-2 с установкой ограничителей перенапряжения ОПН (1 компл) в яч. №15 ЗРУ 6 кВ г.Старый Оскол | K_БЛ-5854 | 0.014739 | 0 | 0 | 0.014739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014739 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.014739 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №110 ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с установкой ограничителей перенапряжения ОПН (1 комплект) в яч.2 г.Старый Оскол | K_БЛ-5855 | 0.029263 | 0 | 0 | 0.029263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029263 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.029263 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой автоматических выключателей (5 шт) с.Красное Красненский р-н | K_БЛ-5856 | 0.17142 | 0 | 0 | 0.17142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17142 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17142 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ ТП-2-26 ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой автоматических выключателей (3 шт) с.Осколец Губкинский р-н | K_БЛ-5866 | 0.12171 | 0 | 0 | 0.12171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12171 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12171 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Новенькое с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), с установкой оборудования систем передачи (4 к-т) | L_БЛ-6254 | 10.0464 | 0 | 0 | 10.0464 | 0 | 9.5556 | 0 | 0 | 9.5556 | 0 | -0.49075 | -4.885% | 0 | - | 0 | - | -0.49075 | -4.885% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Курасовка с заменой первичного оборудования ТМ (1 шт), оборудования систем передачи (3 к-т) | L_БЛ-6255 | 13.8585 | 0 | 0 | 13.8585 | 0 | 13.2059 | 0 | 0 | 13.2059 | 0 | -0.6526 | -4.709% | 0 | - | 0 | - | -0.6526 | -4.709% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кочетовка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), с установкой первичного оборудования ТМ (1 шт), дополнительных устройств РЗА (1 шт), оборудования систем передачи (3 к-т) | L_БЛ-6256 | 19.6379 | 0 | 0 | 19.6379 | 0 | 18.6703 | 0 | 0 | 18.6703 | 0 | -0.96759 | -4.927% | 0 | - | 0 | - | -0.96759 | -4.927% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ивня с заменой ячеек выключателей 10 кВ (3 шт), с установкой первичного оборудования ТМ (1 шт), устройств РЗА (3 шт), оборудования систем передачи (6 к-т) | L_БЛ-6257 | 27.0265 | 0 | 0 | 27.0265 | 0 | 25.9257 | 0 | 0 | 25.9257 | 0 | -1.1008 | -4.073% | 0 | - | 0 | - | -1.1008 | -4.073% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с монтажом оборудования систем передачи (2 к-та), дополнительных устройств РЗА (6 шт) | L_БЛ-6258 | 6.0967 | 0 | 0 | 6.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0967 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.0967 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Репяховка с установкой оборудования систем передачи (2 к-т), дополнительных устройств РЗА (3 шт) | L_БЛ-6259 | 5.4792 | 0 | 0 | 5.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4792 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.4792 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Федосеевка с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6260 | 0.11418 | 0 | 0 | 0.11418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11418 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11418 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Роговатое с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6261 | 0.14675 | 0 | 0 | 0.14675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14675 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14675 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Шаталовка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (5 шт), трансформаторов тока 10 кВ (5 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (19 шт), дополнительных устройств РЗА (5 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6263 | 0.21006 | 0 | 0 | 0.21006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21006 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21006 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Владимировка с заменой первичного оборудования ТМ (3 шт), с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6264 | 0.20411 | 0 | 0 | 0.20411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20411 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.20411 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Городище с заменой первичного оборудования ТМ (2 шт), трансформаторов тока 10 кВ (4 к-та), с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт), оборудования систем передачи (4 к-т) | L_БЛ-6265 | 0.12732 | 0 | 0 | 0.12732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12732 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12732 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Пушкарная с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6266 | 0.064119 | 0 | 0 | 0.064119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.064119 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.064119 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Архангельская с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 к-та), монтажом первичного оборудования ТМ (9 шт), дополнительных устройств РЗА (3 шт), оборудования систем передачи (1 к-т) | L_БЛ-6267 | 0.3027 | 0 | 0 | 0.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3027 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3027 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Котово с заменой ячеек выключателей 10 кВ (5 шт), трансформаторов тока 10 кВ (5 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (10 шт), дополнительных устройств РЗА (5 шт), оборудования систем передачи (2 к-та) | L_БЛ-6268 | 0.33673 | 0 | 0 | 0.33673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33673 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.33673 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Центральная с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), монтажом первичного оборудования ТМ и устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6269 | 0.2935 | 0 | 0 | 0.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2935 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2935 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (7 шт) и устройств РЗА (2 шт) | L_БЛ-6270 | 0.35185 | 0 | 0 | 0.35185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35185 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35185 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Голофеевка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), монтажом первичного оборудования ТМ и устройств РЗА (2 шт) | L_БЛ-6271 | 0.24874 | 0 | 0 | 0.24874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24874 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24874 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Грайворон с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6278 | 0.082985 | 0 | 0 | 0.082985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082985 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.082985 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гора Подол с установкой дополнительных устройств РЗА (4 шт) | L_БЛ-6279 | 0.60451 | 0 | 0 | 0.60451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60451 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.60451 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Чернянка с установкой первичного оборудования ТМ (1 шт) и систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6297 | 5.5389 | 0 | 0 | 5.5389 | 0 | 5.2862 | 0 | 0 | 5.2862 | 0 | -0.25271 | -4.562% | 0 | - | 0 | - | -0.25271 | -4.562% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Сахарный Завод с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), трансформаторов тока 10 кВ (1 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (2 шт), дополнительных устройств РЗА (4 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6298 | 16.0747 | 0 | 0 | 16.0747 | 0 | 15.2533 | 0 | 0 | 15.2533 | 0 | -0.82143 | -5.11% | 0 | - | 0 | - | -0.82143 | -5.11% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Орлик с установкой дополнительных устройств РЗА (7 шт) | L_БЛ-6299 | 1.3011 | 0 | 0 | 1.3011 | 0 | 1.2437 | 0 | 0 | 1.2437 | 0 | -0.057401 | -4.412% | 0 | - | 0 | - | -0.057401 | -4.412% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Уколово с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт) | L_БЛ-6303 | 0.34578 | 0 | 0 | 0.34578 | 0 | 0.32886 | 0 | 0 | 0.32886 | 0 | -0.016926 | -4.895% | 0 | - | 0 | - | -0.016926 | -4.895% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Камызино с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), трансформаторов тока 10 кВ (1 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (3 шт), дополнительных устройств РЗА (2 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6304 | 13.9121 | 0 | 0 | 13.9121 | 0 | 13.2661 | 0 | 0 | 13.2661 | 0 | -0.64601 | -4.644% | 0 | - | 0 | - | -0.64601 | -4.644% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Сетище с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (15 шт), дополнительных устройств РЗА (6 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6305 | 13.7935 | 0 | 0 | 13.7935 | 0 | 13.1938 | 0 | 0 | 13.1938 | 0 | -0.5997 | -4.348% | 0 | - | 0 | - | -0.5997 | -4.348% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП-347 ф.3 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой силового трансформатора с.Викторополь Вейделевский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_БЛ-6473 | 1.7714 | 0 | 0 | 1.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7714 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7714 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6529 | 14.4188 | 0 | 0 | 14.4188 | 0 | 11.7622 | 0 | 0 | 11.7622 | 0 | -2.6566 | -18.42% | 0 | - | 0 | - | -2.6566 | -18.42% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6530 | 8.5904 | 0 | 0 | 8.5904 | 0 | 0.3842 | 0 | 0 | 0.3842 | 0 | -8.2062 | -95.53% | 0 | - | 0 | - | -8.2062 | -95.53% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Майская с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6531 | 0.42438 | 0 | 0 | 0.42438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42438 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.42438 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6532 | 8.5904 | 0 | 0 | 8.5904 | 0 | 0.3842 | 0 | 0 | 0.3842 | 0 | -8.2062 | -95.53% | 0 | - | 0 | - | -8.2062 | -95.53% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3842 | 0 | 0 | 0.3842 | 0 | 0.3842 | - | 0 | - | 0 | - | 0.3842 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Казацкие Бугры с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6534 | 14.4188 | 0 | 0 | 14.4188 | 0 | 11.5362 | 0 | 0 | 11.5362 | 0 | -2.8826 | -19.99% | 0 | - | 0 | - | -2.8826 | -19.99% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ивня с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6535 | 8.5904 | 0 | 0 | 8.5904 | 0 | 0.3842 | 0 | 0 | 0.3842 | 0 | -8.2062 | -95.53% | 0 | - | 0 | - | -8.2062 | -95.53% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6536 | 14.4188 | 0 | 0 | 14.4188 | 0 | 10.6483 | 0 | 0 | 10.6483 | 0 | -3.7705 | -26.15% | 0 | - | 0 | - | -3.7705 | -26.15% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Готня с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6537 | 0.42438 | 0 | 0 | 0.42438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42438 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.42438 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец с заменой силовых трансформаторов (160 и 250 кВА), ячеек 6 кВ (7 шт), ЩО-70 (9 шт), г.Белгород (трансформаторная мощность 0,41 МВА) | L_БЛ-6567 | 7.0196 | 0 | 0 | 7.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0196 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.0196 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Крейда с установкой устройств РЗА (ПВЗУ-Е - 2 шт) КВЛ 110 кВ Белгород – Южная I и II-цепь с ответвлениями и организацией каналов связи ВЧЗ | L_БЛ-6705 | 1.2333 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2333 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2333 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой устройств РЗА (ДФЗ-01 - 2 шт; ВЧ-01 - 2 шт), трансформаторов тока 110 кВ (2 к-та) КВЛ 110 кВ Белгород – Южная I и II-цепь с ответвлениями и организацией каналов связи ВЧЗ | L_БЛ-6706 | 20.8749 | 0 | 0 | 20.8749 | 0 | 15.1963 | 0 | 0 | 15.1963 | 0 | -5.6787 | -27.2% | 0 | - | 0 | - | -5.6787 | -27.2% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-1202 ПС 35/10 кВ Грузское с установкой дополнительного автоматического выключателя (1 шт), с.Грузское Борисовский р-н | M_БЛ-6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001324 | 0 | 0 | 0.001324 | 0 | 0.001324 | - | 0 | - | 0 | - | 0.001324 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7185 | 13.3951 | 0 | 0 | 13.3951 | 0 | 0.28562 | 0 | 0 | 0.28562 | 0 | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | 0 | - | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7186 | 13.3951 | 0 | 0 | 13.3951 | 0 | 0.28562 | 0 | 0 | 0.28562 | 0 | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | 0 | - | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Очистные с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7188 | 13.3951 | 0 | 0 | 13.3951 | 0 | 0.28562 | 0 | 0 | 0.28562 | 0 | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | 0 | - | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Оросительная с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7189 | 13.3951 | 0 | 0 | 13.3951 | 0 | 0.28562 | 0 | 0 | 0.28562 | 0 | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | 0 | - | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Обуховская с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7190 | 13.3951 | 0 | 0 | 13.3951 | 0 | 0.28562 | 0 | 0 | 0.28562 | 0 | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | 0 | - | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7191 | 13.3951 | 0 | 0 | 13.3951 | 0 | 0.28562 | 0 | 0 | 0.28562 | 0 | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | 0 | - | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Коньшино с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7192 | 13.3951 | 0 | 0 | 13.3951 | 0 | 0.28562 | 0 | 0 | 0.28562 | 0 | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | 0 | - | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7193 | 13.3951 | 0 | 0 | 13.3951 | 0 | 0.28562 | 0 | 0 | 0.28562 | 0 | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | 0 | - | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Донец с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7194 | 13.3951 | 0 | 0 | 13.3951 | 0 | 0.28562 | 0 | 0 | 0.28562 | 0 | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | 0 | - | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7195 | 13.3951 | 0 | 0 | 13.3951 | 0 | 0.28562 | 0 | 0 | 0.28562 | 0 | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | 0 | - | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7196 | 13.3951 | 0 | 0 | 13.3951 | 0 | 0.28562 | 0 | 0 | 0.28562 | 0 | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | 0 | - | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Вейделевка с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7197 | 13.3951 | 0 | 0 | 13.3951 | 0 | 0.28562 | 0 | 0 | 0.28562 | 0 | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | 0 | - | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ В.Покровка с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7198 | 13.3951 | 0 | 0 | 13.3951 | 0 | 0.28562 | 0 | 0 | 0.28562 | 0 | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | 0 | - | -13.1094 | -97.87% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Таврово с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | M_БЛ-7211 | 22.7588 | 0 | 0 | 22.7588 | 0 | 0.40895 | 0 | 0 | 0.40895 | 0 | -22.3499 | -98.2% | 0 | - | 0 | - | -22.3499 | -98.2% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Верхопенье с заменой оборудования систем РЗА и ПА (1 к-т) | M_БЛ-7269 | 5.401 | 0 | 0 | 5.401 | 0 | 5.1521 | 0 | 0 | 5.1521 | 0 | -0.24885 | -4.607% | 0 | - | 0 | - | -0.24885 | -4.607% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ М.Троица с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), монтажом первичного оборудования ТМ, устройств РЗА (4 шт) | M_БЛ-7335 | 12.6386 | 0 | 0 | 12.6386 | 0 | 12.0447 | 0 | 0 | 12.0447 | 0 | -0.59392 | -4.699% | 0 | - | 0 | - | -0.59392 | -4.699% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-16н ПС 110/10 кВ Центральная с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт) | M_БЛ-7339 | 0.30985 | 0 | 0 | 0.30985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30985 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.30985 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-206 ПС 35/10 кВ Неминущее с установкой автоматического выключателя (1 шт), с.Матрено-Гезово Алексеевский г/о | M_БЛ-7659 | 0.044416 | 0 | 0 | 0.044416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044416 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.044416 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Нежеголь с установкой дополнительной ячейки 110 кВ (1 шт) | M_БЛ-7694 | 14.2483 | 0 | 0 | 14.2483 | 0 | 14.1085 | 0 | 0 | 14.1085 | 0 | -0.13984 | -0.9815% | 0 | - | 0 | - | -0.13984 | -0.9815% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-310 ПС 35/10 кВ Гора Подол по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Козинка Грайворонский г.о. (трансформаторная мощность 2,25 МВА) | N_БЛ-7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Уразово с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7947 | 1.2871 | 0 | 0 | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2871 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2871 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Казинка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7948 | 1.2871 | 0 | 0 | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2871 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2871 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Церковная с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7949 | 2.1847 | 0 | 0 | 2.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1847 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1847 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Роговатое с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7950 | 1.2871 | 0 | 0 | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2871 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2871 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ржевка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7951 | 1.2871 | 0 | 0 | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2871 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2871 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Репяховка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7952 | 1.2871 | 0 | 0 | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2871 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2871 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Подольхи с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7953 | 1.2871 | 0 | 0 | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2871 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2871 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ивица с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7954 | 1.2871 | 0 | 0 | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2871 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2871 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Зозули с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7955 | 1.2871 | 0 | 0 | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2871 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2871 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Земснаряд с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7956 | 1.9908 | 0 | 0 | 1.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9908 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9908 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Завидовка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7957 | 1.2871 | 0 | 0 | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2871 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2871 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Журавлики с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7958 | 1.2871 | 0 | 0 | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2871 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2871 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Головчино с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7959 | 1.2871 | 0 | 0 | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2871 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2871 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Айдар с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7960 | 2.1847 | 0 | 0 | 2.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1847 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1847 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Химзавод с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7961 | 2.1847 | 0 | 0 | 2.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1847 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1847 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Серебрянка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7962 | 2.1847 | 0 | 0 | 2.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1847 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1847 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Рудник с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7963 | 3.1806 | 0 | 0 | 3.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1806 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.1806 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ракитное с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7964 | 2.1847 | 0 | 0 | 2.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1847 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1847 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7965 | 2.1847 | 0 | 0 | 2.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1847 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1847 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Максимовка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7966 | 2.1847 | 0 | 0 | 2.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1847 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1847 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7967 | 3.1806 | 0 | 0 | 3.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1806 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.1806 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Крапивенская с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7968 | 1.9908 | 0 | 0 | 1.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9908 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9908 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Коньшино с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7969 | 2.1847 | 0 | 0 | 2.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1847 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1847 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Грайворон с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7970 | 3.1806 | 0 | 0 | 3.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1806 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.1806 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7971 | 1.2871 | 0 | 0 | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2871 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2871 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Белгород с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7972 | 3.1806 | 0 | 0 | 3.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1806 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.1806 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Покровка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (8 шт) | N_БЛ-7981 | 0.22251 | 0 | 0 | 0.22251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22251 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22251 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Орлик с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7982 | 0.41722 | 0 | 0 | 0.41722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41722 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.41722 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Николаевка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7985 | 0.1947 | 0 | 0 | 0.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1947 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1947 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Муром с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7986 | 0.1947 | 0 | 0 | 0.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1947 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1947 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Малая Троица с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7987 | 0.41722 | 0 | 0 | 0.41722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41722 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.41722 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лопухинка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7988 | 0.1947 | 0 | 0 | 0.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1947 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1947 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Крюково с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (12 шт) | N_БЛ-7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0.106 | - | 0 | - | 0 | - | 0.106 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Камызино с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7990 | 0.1947 | 0 | 0 | 0.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1947 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1947 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дорогощь с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (5 шт) | N_БЛ-7993 | 0.13907 | 0 | 0 | 0.13907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13907 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13907 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Глинное с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7996 | 0.1947 | 0 | 0 | 0.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1947 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1947 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борисовка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7997 | 0.1947 | 0 | 0 | 0.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1947 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1947 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Артельное с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7999 | 0.41722 | 0 | 0 | 0.41722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41722 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.41722 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алексеевка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (9 шт) | N_БЛ-8000 | 0.25033 | 0 | 0 | 0.25033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25033 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25033 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой независимой защиты ближнего резервирования | N_БЛ-8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38419 | 0 | 0 | 0.38419 | 0 | 0.38419 | - | 0 | - | 0 | - | 0.38419 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с установкой независимой защиты ближнего резервирования | N_БЛ-8003 | 6.0743 | 0 | 0 | 6.0743 | 0 | 0.38419 | 0 | 0 | 0.38419 | 0 | -5.6901 | -93.68% | 0 | - | 0 | - | -5.6901 | -93.68% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород с установкой независимой защиты ближнего резервирования | N_БЛ-8004 | 6.0743 | 0 | 0 | 6.0743 | 0 | 0.38419 | 0 | 0 | 0.38419 | 0 | -5.6901 | -93.68% | 0 | - | 0 | - | -5.6901 | -93.68% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ватутинская с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) и заменой ТТ 10 кВ (1 к-т) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Солоти Валуйский г/о | N_БЛ-8011 | 2.3953 | 0 | 0 | 2.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3953 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.3953 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/2х630 кВ ТП-945 ПС 110/10/6 кВ Южная по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), г.Белгород (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_БЛ-8014 | 10.4004 | 0 | 0 | 10.4004 | 0 | 0.043271 | 0 | 0 | 0.043271 | 0 | -10.3572 | -99.58% | 0 | - | 0 | - | -10.3572 | -99.58% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА ТП-628 ПС 110/10 кВ Майская по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Репное Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_БЛ-8085 | 2.9892 | 0 | 0 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9892 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9892 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА ТП-621 ПС 110/10 кВ Майская по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Репное Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | N_БЛ-8088 | 2.7358 | 0 | 0 | 2.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7358 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7358 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/400 кВА ТП-620 ПС 110/10 кВ Майская по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Репное Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_БЛ-8091 | 3.6278 | 0 | 0 | 3.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6278 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.6278 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА ТП-607 ПС 110/10 кВ Майская по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Репное Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | N_БЛ-8094 | 2.7416 | 0 | 0 | 2.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7416 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7416 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА ТП-606 ПС 110/10 кВ Майская по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Репное Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_БЛ-8097 | 2.9892 | 0 | 0 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9892 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9892 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА ТП-605 ПС 110/10 кВ Майская по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Репное Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | N_БЛ-8099 | 2.7672 | 0 | 0 | 2.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7672 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7672 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА ТП-604 ПС 110/10 кВ Майская по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Репное Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | N_БЛ-8102 | 2.7413 | 0 | 0 | 2.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7413 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7413 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-324 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой ячеек 6 кВ (6 шт) по техсостоянию, п.Разумное Белгородский р-он | N_БЛ-8114 | 1.4405 | 0 | 0 | 1.4405 | 0 | 1.5018 | 0 | 0 | 1.5018 | 0 | 0.061263 | 4.253% | 0 | - | 0 | - | 0.061263 | 4.253% | 0 | - | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ТП-531 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой панелей ЩО-70 (2 шт), автоматических выключателей (2 шт), дизель-генератора (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 18.02.20, г.Белгород) | O_БЛ-8318 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028362 | 0 | 0 | 0 | 0.028362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 18.02.20)
1.2.1.2 | Модернизация ТП-572 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой ячеек КСО (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 18.02.20, г.Белгород) | O_БЛ-8319 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.082844 | 0 | 0 | 0 | 0.082844 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 18.02.20)
1.2.1.2 | Модернизация ТП-1220 ПС 110/6 кВ Авторемзавод с установкой панелей ЩО-70 (2 шт), автоматических выключателей (5 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 18.02.20, г.Белгород) | O_БЛ-8320 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02073 | 0 | 0 | 0 | 0.02073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 18.02.20)
1.2.1.2 | Модернизация ЗТП-1112 ПС 35/10 кВ Зозули с установкой дополнительных ячеек (5 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он) | O_БЛ-8373 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79469 | 0 | 0 | 0 | 0.79469 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он)
1.2.1.2 | Модернизация ЗТП-310 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с установкой коммутационных аппаратов 10 кВ (6 к-т) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он) | O_БЛ-8374 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35723 | 0 | 0 | 0 | 0.35723 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он)
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Нежеголь с заменой выключателей 110 кВ (5 шт), трансформаторов напряжения 110 кВ (6 шт), приводов разъединителей 110 кВ (5 шт), вакуумных выключателей 10 кВ (2 шт), токопровода 10 кВ, трансформаторов напряжения 10 кВ (2 шт), трансформаторов СН (2 шт), аккумуляторной батареи (2 шт) | O_БЛ-8663 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8753 | 0 | 0 | 1.8753 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мероприятия включены в инвестиционную программу в связи с необходимостью восстановления схемы ПС и замены поврежденного оборудования после огневого воздействия на приграничных территориях.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Химзавод с заменой ЗРУ совмещенного с ОПУ (68 ячеек), устройств РЗА и ТМ | O_БЛ-8676 | нд | нд | нд | нд | нд | 74.9765 | 0 | 0 | 74.9765 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мероприятия включены в инвестиционную программу в связи с необходимостью восстановления схемы ПС и замены поврежденного оборудования после огневого воздействия на приграничных территориях.
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-1502 ПС 110/35/10 кВ Томаровка с заменой силовых трансформаторов 2х160 на 2х160 кВА, Яковлевский г.о. (трансформаторная мощность 0,32 МВА) | O_БЛ-8696 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4711 | 0 | 0 | 2.4711 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-5-13 ПС 110/35/10 кВ Голофеевка с заменой силовых трансформаторов 2х400 на 2х250 кВА, Старооскольский г.о. (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8698 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1202 | 0 | 0 | 3.1202 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-1-21 ПС 35/10 кВ Городище с заменой силовых трансформаторов 2х160 на 2х160 кВА, Старооскольский г.о. (трансформаторная мощность 0,32 МВА) | O_БЛ-8699 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4081 | 0 | 0 | 2.4081 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-457 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с заменой силового трансформатора 400 на 250 кВА, с.Засосна Красногвардейский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_БЛ-8700 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5731 | 0 | 0 | 1.5731 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-601 ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой силового трансформатора 250 на 160 кВА, Корочанский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_БЛ-8702 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.184 | 0 | 0 | 1.184 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-69 ПС 35/6 кВ Лебеди с заменой силового трансформатора 400 на 400 кВА, мкр.Лебеди Губкинский г.о. (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-8703 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0962 | 0 | 0 | 2.0962 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-35 ПС 35/6 кВ Журавлики с заменой силового трансформатора 400 на 400 кВА, г.Губкин (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-8704 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0932 | 0 | 0 | 2.0932 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-93 ПС 35/6 кВ Лебеди с заменой силового трансформатора 250 на 250 кВА, мкр.Лукьяновка Губкинский г.о. (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_БЛ-8705 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5377 | 0 | 0 | 1.5377 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
1.2.1.2 | Техперевооружение МТП-4-12 ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой силового трансформатора 250 на 250 кВА, с.Корочка Губкинский г.о. (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_БЛ-8706 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5379 | 0 | 0 | 1.5379 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
1.2.1.2 | Техперевооружение МТП-5-05 ПС 35/10 кВ Кретово с заменой силового трансформатора 250 на 250 кВА, с.Уколово Губкинский г.о. (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_БЛ-8707 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5356 | 0 | 0 | 1.5356 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
1.2.1.2 | Техперевооружение МТП-107-01 ПС 110/35/6 кВ Журавлики с заменой силового трансформатора 250 на 160 кВА, х.Осиновский Губкинский г.о. (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_БЛ-8708 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1838 | 0 | 0 | 1.1838 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
1.2.1.2 | Техперевооружение МТП-1-06 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, с.Долгое Губкинский г.о. (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_БЛ-8709 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1883 | 0 | 0 | 1.1883 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-52 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой силового трансформатора 250 на 160 кВА, г.Валуйки (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_БЛ-8710 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2262 | 0 | 0 | 1.2262 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-53 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой силового трансформатора 250 на 160 кВА, г.Валуйки (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_БЛ-8711 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2406 | 0 | 0 | 1.2406 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-643 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой силового трансформатора 400 на 250 кВА, г.Белгород (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_БЛ-8712 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5625 | 0 | 0 | 1.5625 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1188 ПС 110/6 кВ Донец с заменой силового трансформатора 250 на 160 кВА, г.Белгород (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_БЛ-8713 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1951 | 0 | 0 | 1.1951 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1213 ПС 110/35/10 кВ Западная с заменой силового трансформатора 250 на 160 кВА, г.Белгород (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_БЛ-8714 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.202 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-703 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой силового трансформатора 250 на 250 кВА, п.Разумное Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_БЛ-8715 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6157 | 0 | 0 | 1.6157 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-701 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой силового трансформатора 250 на 250 кВА, п.Разумное Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_БЛ-8716 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6162 | 0 | 0 | 1.6162 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
1.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ Стрелец ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое-43 Белгородский р-он | O_БЛ-8734 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14463 | 0 | 0 | 0.14463 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Разукрупнение инвестиционного проекта БЛ-6847 по факту разработки ПСД с образованием титулов БЛ-8734, БЛ-8735, БЛ-8736
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Ватутинская с заменой негерметичных вводов на вводы с твердой изоляцией (3 шт) | O_БЛ-8742 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7748 | 0 | 0 | 1.7748 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реалиазия мероприятий в соответсвии с требованиями приказа Минэнерго РФ от 19.12.2018 №1185, приказа ПАО "Россети" от 30.03.2022 № 97/156
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1330.9778 | 0 | 0 | 1102.5666 | 228.4112 | 485.4765 | 0 | 0 | 429.5194 | 55.9571 | -845.5013 | -63.52% | 0 | - | 0 | - | -673.0472 | -61.04% | -172.4541 | -75.5% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 726.6082 | 0 | 0 | 498.197 | 228.4112 | 101.5506 | 0 | 0 | 45.5935 | 55.9571 | -625.0577 | -86.02% | 0 | - | 0 | - | -452.6035 | -90.85% | -172.4541 | -75.5% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Губкин - Старый Оскол тяговая, Старый Оскол - Центральная с заменой провода, опор, грозотроса с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (протяженность 3,5 км) | F_2053 | 47.9244 | 0 | 0 | 47.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.9244 | -100% | 0 | - | 0 | - | -47.9244 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Голофеевка - Чернянка с заменой провода, опор, грозотроса с изменением границ полосы отвода и охранных зон (протяженность 23,7 км) | G_2138 | 0.52747 | 0 | 0 | 0.52747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52747 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.52747 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Старый Оскол-500 - Центральная с заменой провода, опор, грозотроса, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (протяженность 10,7 км) | G_2173 | 0.16085 | 0 | 0 | 0.16085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16085 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16085 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепного участка ВЛ 35 кВ Восточная - Таврово с ответвлениями на ПС 35/6 кВ Земснаряд с изменением границ полосы отвода и охранных зон (протяженность 4,8 км) | F_3643 | 0.12036 | 0 | 0 | 0.12036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12036 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12036 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Голофеевка – Коньшино с заменой провода, опор, грозотроса с изменением границ полосы отвода и охранных зон (1 этап; протяженность 21,274 км) | G_3875 | 0.23044 | 0 | 0 | 0.23044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23044 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.23044 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ ГТУ ТЭЦ Луч - Черемошное с заменой провода, опор, грозотроса, с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (протяженность 35,9 км) | G_3879 | 0.30523 | 0 | 0 | 0.30523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30523 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.30523 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-2-26 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Осколец Губкинский р-он (протяженность 1,397 км) | F_БЛ-1529 | 3.2886 | 0 | 0 | 3.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2886 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.2886 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-2-26 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Осколец Губкинский городской округ (протяженность 1,706 км) | F_БЛ-1532 | 2.7205 | 0 | 0 | 2.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7205 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7205 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-806 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,679 км) | F_БЛ-1651 | 3.5568 | 0 | 0 | 3.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5568 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5568 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-806 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,05 км) | F_БЛ-1654 | 1.6426 | 0 | 0 | 1.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6426 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6426 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-806 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,494 км) | F_БЛ-1658 | 3.2585 | 0 | 0 | 3.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2585 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.2585 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-807 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,51 км) | F_БЛ-1661 | 3.526 | 0 | 0 | 3.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.526 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.526 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-807 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,01 км) | F_БЛ-1663 | 3.0876 | 0 | 0 | 3.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0876 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0876 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-807 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,231 км) | F_БЛ-1665 | 3.1599 | 0 | 0 | 3.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1599 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.1599 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-822 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,7 км) | F_БЛ-1669 | 1.0705 | 0 | 0 | 1.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0705 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0705 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-822 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,67 км) | F_БЛ-1671 | 1.1849 | 0 | 0 | 1.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1849 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1849 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-823 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,781 км) | F_БЛ-1674 | 1.2749 | 0 | 0 | 1.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2749 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2749 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-823 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,084 км) | F_БЛ-1677 | 1.8575 | 0 | 0 | 1.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8575 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8575 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-823 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,751 км) | F_БЛ-1681 | 1.3022 | 0 | 0 | 1.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3022 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3022 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-801 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,838 км) | F_БЛ-1683 | 2.5369 | 0 | 0 | 2.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5369 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5369 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-801 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,56 км) | F_БЛ-1686 | 2.7587 | 0 | 0 | 2.7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7587 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7587 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-821 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,312 км) | F_БЛ-1689 | 4.1339 | 0 | 0 | 4.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1339 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.1339 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-821 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,403 км) | F_БЛ-1693 | 0.95213 | 0 | 0 | 0.95213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95213 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.95213 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-821 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,109 км) | F_БЛ-1699 | 3.5261 | 0 | 0 | 3.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5261 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5261 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Красное Красненский р-он (протяженность 1,03 км) | F_БЛ-1701 | 1.6856 | 0 | 0 | 1.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6856 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6856 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Красное Красненский р-н (протяженность 1,584 км) | F_БЛ-1706 | 2.3601 | 0 | 0 | 2.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3601 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.3601 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-409/160 кВА ПС 35/10 кВ Всесвятка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 3,999 км) | F_БЛ-1831 | 6.4527 | 0 | 0 | 6.4527 | 0 | 6.0177 | 0 | 0 | 6.0177 | 0 | -0.43493 | -6.74% | 0 | - | 0 | - | -0.43493 | -6.74% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-221/60 ПС 35/10 кВ Н.Александровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 2,928 км) | F_БЛ-1836 | 4.6992 | 0 | 0 | 4.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6992 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.6992 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Беловское с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и монтажом разъединителей (23 шт) с.Беловское Белгородский р-н (протяженность 6,0 км) | F_БЛ-2002 | 4.2495 | 0 | 0 | 4.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2495 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.2495 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и монтажом разъединителей (18 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 7,184 км) | F_БЛ-2025 | 3.1855 | 0 | 0 | 3.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1855 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.1855 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.22 от РП-1 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и монтажом разъединителей (20 шт) Валуйский р-н (протяженность 5,254 км) | F_БЛ-2064 | 4.9081 | 0 | 0 | 4.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9081 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.9081 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой разъединителей (4 шт) с.Монаково Старооскольский г/о (протяженность 0,712 км) | F_БЛ-2074 | 2.9108 | 0 | 0 | 2.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9108 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9108 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Голофеевка с заходами на ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с заменой провода, опор, грозотроса, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (протяженность 5,6 км) | G_БЛ-3327 | 0.16165 | 0 | 0 | 0.16165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16165 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и с установкой разъединителей (3 шт), п.Разумное Белгородский р-он (протяженность 0,058 км) | H_БЛ-3985 | 0.67177 | 0 | 0 | 0.67177 | 0 | 0.71178 | 0 | 0 | 0.71178 | 0 | 0.040013 | 5.956% | 0 | - | 0 | - | 0.040013 | 5.956% | 0 | - | Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1414 ф.14 РП 10 кВ Майская ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, Белгородский р-он п.Майский (протяженность 1,593 км) | I_БЛ-4391 | 3.3271 | 0 | 0 | 3.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3271 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.3271 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-121 ф.Город-6 ПС 110/35/10 кВ Шебекино с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Шебекино (протяженность 0,525 км) | I_БЛ-4393 | 1.1052 | 0 | 0 | 1.1052 | 0 | 0.044236 | 0 | 0 | 0.044236 | 0 | -1.061 | -96% | 0 | - | 0 | - | -1.061 | -96% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-94 ф.Город-6 ПС 110/35/10 кВ Шебекино с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Шебекино (протяженность 1,85 км) | J_БЛ-4394 | 3.8828 | 0 | 0 | 3.8828 | 0 | 0.084358 | 0 | 0 | 0.084358 | 0 | -3.7985 | -97.83% | 0 | - | 0 | - | -3.7985 | -97.83% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №119 ф.1 ПС 35/10 кВ Алексеевка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках устранения жалоб на качество э/с потребителей Северной зоны Белгородской обл Корочанский р-н с.Заячье (протяженность 2,228 км) | J_БЛ-4399 | 4.6702 | 0 | 0 | 4.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6702 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.6702 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП №795 ПС 110/35/6 кВ Пищепром с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения Западная зона Белгородской обл г.Белгород (протяженность 2,031 км) | I_БЛ-4401 | 4.2534 | 0 | 0 | 4.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2534 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.2534 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №402 ПС 35/10 кВ Гостищево с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения Западная зона Белгородской обл Яковлевский городской округ, с.Гостищево (протяженность 1,535 км) | I_БЛ-4402 | 3.1457 | 0 | 0 | 3.1457 | 0 | 0.07267 | 0 | 0 | 0.07267 | 0 | -3.073 | -97.69% | 0 | - | 0 | - | -3.073 | -97.69% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №1104 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по устранению жалоб на качество э/с потребителей Западной зоны Белгородской обл Прохоровский р-н, с.Андреевка (протяженность 1,768 км) | J_БЛ-4404 | 3.6011 | 0 | 0 | 3.6011 | 0 | 0.081315 | 0 | 0 | 0.081315 | 0 | -3.5198 | -97.74% | 0 | - | 0 | - | -3.5198 | -97.74% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-311 ф.3 ПС 35/10 кВ Уразово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, Валуйский г/о п.Уразово (протяженность 3,368 км) | I_БЛ-4406 | 7.0593 | 0 | 0 | 7.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0593 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.0593 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-316 ф.3 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения Восточная зона Белгородской обл Вейделевский р-н, с.Яропольцы (протяженность 1,844 км) | I_БЛ-4408 | 3.8598 | 0 | 0 | 3.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8598 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.8598 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-341 ф.3 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, Вейделевский р-он, п.Викторополь (протяженность 1,225 км) | J_БЛ-4409 | 2.5525 | 0 | 0 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5525 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5525 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой опор (2 шт), неизолированного провода на СИП большего сечения и монтажом разъединителя (1 шт) с.Плющины Прохоровский р-н (протяженность 0,029 км) | F_БЛ-474 | 0.29393 | 0 | 0 | 0.29393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29393 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.29393 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Центральная яч.39 до РП 10 кВ 12н яч.9 с заменой кабеля на большее сечение Старооскольский р-н г. Старый Оскол (протяженность 2,257 км) | F_БЛ-493 | 5.8422 | 0 | 0 | 5.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8422 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.8422 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6 кВ №15 - РП 6 кВ №42 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 2,309 км, в том числе ГНБ - 0,742 км) | F_БЛ-523 | 23.6406 | 0 | 0 | 23.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.6406 | -100% | 0 | - | 0 | - | -23.6406 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор, п.Прохоровка, ул.Чкалова, Прохоровский р-н (протяженность 0,08 км) | F_БЛ-541 | 0.27455 | 0 | 0 | 0.27455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27455 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.27455 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор, п.Прохоровка, ул.Чкалова, Прохоровский р-н (протяженность 0,227 км) | F_БЛ-543 | 0.6029 | 0 | 0 | 0.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6029 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.6029 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор, п.Прохоровка, ул.Чкалова, Прохоровский р-н (протяженность 0,963 км) | F_БЛ-545 | 2.6303 | 0 | 0 | 2.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6303 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6303 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1111 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Холодное Прохоровский р-н (протяженность 0,987 км) | F_БЛ-553 | 1.9697 | 0 | 0 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9697 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9697 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1111 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Холодное Прохоровский р-н (протяженность 0,927 км) | F_БЛ-555 | 1.8324 | 0 | 0 | 1.8324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8324 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8324 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1110 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Плющины Прохоровский р-н (протяженность 0,86 км) | F_БЛ-557 | 1.5634 | 0 | 0 | 1.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5634 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5634 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1120 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Плющины Прохоровский р-н (протяженность 1,899 км) | F_БЛ-559 | 3.3947 | 0 | 0 | 3.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3947 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.3947 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1120 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Плющины Прохоровский р-н (протяженность 1,36 км) | F_БЛ-563 | 2.4861 | 0 | 0 | 2.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4861 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4861 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Красное Красненский р-н (протяженность 0,873 км) | K_БЛ-5857 | 1.2715 | 0 | 0 | 1.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2715 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2715 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 КТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Красное Красненский р-н (протяженность 1,116 км) | K_БЛ-5858 | 1.4556 | 0 | 0 | 1.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4556 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4556 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, установкой разъединителей (4 шт) с.Красное Красненский р-он (протяженность 0,881 км) | K_БЛ-5859 | 3.8994 | 0 | 0 | 3.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8994 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.8994 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,396 км) | K_БЛ-5862 | 0.75148 | 0 | 0 | 0.75148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75148 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.75148 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-10 ф.22 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор (2 шт) и провода на большее сечение Валуйский р-н (протяженность 0,708 км) | K_БЛ-5873 | 0.79968 | 0 | 0 | 0.79968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79968 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.79968 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.2 ТП-530 – ТП-1152 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской области, г.Белгород, договор №41943660 от 18.02.20; протяженность 0,3 км) | O_БЛ-6036 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4876 | 0 | 0 | 0 | 0.4876 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской области, г.Белгород, договор №41943660 от 18.02.20)
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.1 ТП-530 – ТП-1152 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской области, г.Белгород, договор №41943660 от 18.02.20; протяженность 0,3 км) | O_БЛ-6037 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46461 | 0 | 0 | 0 | 0.46461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской области, г.Белгород, договор №41943660 от 18.02.20)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1; 3 ТП-202 ф.2 ПС 35/10 кВ Неминущее с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ШО (1 шт), с.Матрено-Гезово Алексеевский г/о (протяженность 2,299 км) | L_БЛ-6447 | 6.3104 | 0 | 0 | 6.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3104 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.3104 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Репное, Белгородский р-он (протяженность 0,883 км) | L_БЛ-6450 | 2.7618 | 0 | 0 | 2.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7618 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7618 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.Г-1 ЦРП-1 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 0,19 км, в том числе ГНБ - 0,19 км) | L_БЛ-6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9563 | 0 | 0 | 1.9563 | 0 | 1.9563 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9563 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.Г-5 ЦРП-1 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 0,19 км, в том числе ГНБ - 0,19 км) | L_БЛ-6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8619 | 0 | 0 | 1.8619 | 0 | 1.8619 | - | 0 | - | 0 | - | 1.8619 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЦРП-1 - ТП-105 каб.А ф.Г-1 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 0,447 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | L_БЛ-6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0324 | 0 | 0 | 6.0324 | 0 | 6.0324 | - | 0 | - | 0 | - | 6.0324 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЦРП-1 - ТП-105 каб.Б ф.Г-5 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 0,077 км, в том числе ГНБ - 0,077 км) | L_БЛ-6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1078 | 0 | 0 | 1.1078 | 0 | 1.1078 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1078 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЦРП-1 - ТП-238 каб.А ф.Г-5 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 0,255 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | L_БЛ-6463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4929 | 0 | 0 | 3.4929 | 0 | 3.4929 | - | 0 | - | 0 | - | 3.4929 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЦРП-1 - ТП-238 каб.Б ф.Г-1 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 0,255 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | L_БЛ-6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3832 | 0 | 0 | 3.3832 | 0 | 3.3832 | - | 0 | - | 0 | - | 3.3832 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-402 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Викторополь Вейделевский р-он (протяженность 1,081 км) | L_БЛ-6468 | 2.5272 | 0 | 0 | 2.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5272 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5272 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-402 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Викторополь Вейделевский р-он (протяженность 1,009 км) | L_БЛ-6469 | 2.348 | 0 | 0 | 2.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.348 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.348 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-347 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Викторополь Вейделевский р-он (протяженность 1,097 км) | L_БЛ-6471 | 2.6393 | 0 | 0 | 2.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6393 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6393 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-347 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Викторополь Вейделевский р-он (протяженность 0,519 км) | L_БЛ-6472 | 1.2449 | 0 | 0 | 1.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2449 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2449 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Цемзавод с ответвлением на ПС 110 кВ Карьер Мела с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО СГОК, договор №42037564 от 19.02.21, Старооскольский г/о; протяженность 4,237 км) | L_БЛ-6513 | 228.4112 | 0 | 0 | 0 | 228.4112 | 52.9157 | 0 | 0 | 0 | 52.9157 | -175.4955 | -76.83% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -175.4955 | -76.83% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Валуйки (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6751 | 1.1604 | 0 | 0 | 1.1604 | 0 | 0.047512 | 0 | 0 | 0.047512 | 0 | -1.1129 | -95.91% | 0 | - | 0 | - | -1.1129 | -95.91% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-99 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Валуйки (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6752 | 3.4992 | 0 | 0 | 3.4992 | 0 | 0.086213 | 0 | 0 | 0.086213 | 0 | -3.413 | -97.54% | 0 | - | 0 | - | -3.413 | -97.54% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-155 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Валуйки (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6754 | 1.1604 | 0 | 0 | 1.1604 | 0 | 0.047512 | 0 | 0 | 0.047512 | 0 | -1.1129 | -95.91% | 0 | - | 0 | - | -1.1129 | -95.91% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-401 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Ровное Валуйский г/о (протяженность 0,816 км) | M_БЛ-6755 | 1.8781 | 0 | 0 | 1.8781 | 0 | 0.060516 | 0 | 0 | 0.060516 | 0 | -1.8176 | -96.78% | 0 | - | 0 | - | -1.8176 | -96.78% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-674 ПС 110/35/10 кВ Оросительная с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Пристень Валуйский г/о (протяженность 2,82 км) | M_БЛ-6756 | 6.5954 | 0 | 0 | 6.5954 | 0 | 0.14871 | 0 | 0 | 0.14871 | 0 | -6.4467 | -97.75% | 0 | - | 0 | - | -6.4467 | -97.75% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-408 ПС 35/10 кВ Принцевка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Хмелевец Валуйский г/о (протяженность 1,856 км) | M_БЛ-6758 | 4.3393 | 0 | 0 | 4.3393 | 0 | 0.10307 | 0 | 0 | 0.10307 | 0 | -4.2363 | -97.62% | 0 | - | 0 | - | -4.2363 | -97.62% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-01 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Вислая Дубрава Губкинский г/о (протяженность 1,6 км) | M_БЛ-6759 | 3.7415 | 0 | 0 | 3.7415 | 0 | 0.26642 | 0 | 0 | 0.26642 | 0 | -3.475 | -92.88% | 0 | - | 0 | - | -3.475 | -92.88% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-15 ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ивановка Губкинский г/о (протяженность 1,3 км) | M_БЛ-6762 | 3.2084 | 0 | 0 | 3.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2084 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.2084 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-2-84 ПС 35/10 кВ Б.Дворы с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Заповедное Губкинский г/о (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6763 | 3.5187 | 0 | 0 | 3.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5187 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5187 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-212 ПС 35/10 кВ Гора Подол с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Безымено Грайворонский г/о (протяженность 1,1 км) | M_БЛ-6766 | 2.6414 | 0 | 0 | 2.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6414 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6414 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-106 ПС 35/10 кВ Головчино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Головчино Грайворонский г/о (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6767 | 3.4481 | 0 | 0 | 3.4481 | 0 | 0.13212 | 0 | 0 | 0.13212 | 0 | -3.316 | -96.17% | 0 | - | 0 | - | -3.316 | -96.17% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-232 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 1,2 км) | M_БЛ-6768 | 2.3057 | 0 | 0 | 2.3057 | 0 | 0.12286 | 0 | 0 | 0.12286 | 0 | -2.1829 | -94.67% | 0 | - | 0 | - | -2.1829 | -94.67% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-238 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 2,05 км) | M_БЛ-6769 | 4.937 | 0 | 0 | 4.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.937 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.937 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-233 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 1,29 км) | M_БЛ-6770 | 2.8591 | 0 | 0 | 2.8591 | 0 | 0.12619 | 0 | 0 | 0.12619 | 0 | -2.7329 | -95.59% | 0 | - | 0 | - | -2.7329 | -95.59% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-235 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 0,69 км) | M_БЛ-6771 | 1.661 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.661 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.661 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2,3 ТП-234 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 1,346 км) | M_БЛ-6772 | 2.9591 | 0 | 0 | 2.9591 | 0 | 0.12763 | 0 | 0 | 0.12763 | 0 | -2.8315 | -95.69% | 0 | - | 0 | - | -2.8315 | -95.69% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-231 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 1,2 км) | M_БЛ-6773 | 2.3057 | 0 | 0 | 2.3057 | 0 | 0.12286 | 0 | 0 | 0.12286 | 0 | -2.1829 | -94.67% | 0 | - | 0 | - | -2.1829 | -94.67% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-225 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 2,443 км) | M_БЛ-6774 | 5.3823 | 0 | 0 | 5.3823 | 0 | 0.16892 | 0 | 0 | 0.16892 | 0 | -5.2134 | -96.86% | 0 | - | 0 | - | -5.2134 | -96.86% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-102 ПС 110/6 кВ Строитель с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Строитель Яковлевский г/о (протяженность 1,9 км) | M_БЛ-6776 | 2.5799 | 0 | 0 | 2.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5799 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5799 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1217 ПС 110/35/10 кВ Томаровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Яковлевский г/о (протяженность 1,7 км) | M_БЛ-6778 | 4.0925 | 0 | 0 | 4.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0925 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.0925 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-220 ПС 35/10 кВ Гостищево с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Вислое Яковлевский г/о (протяженность 2,1 км) | M_БЛ-6779 | 4.6363 | 0 | 0 | 4.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6363 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.6363 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-601 ПС 35/10 кВ Драгунка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, х.Дружный Яковлевский г/о (протяженность 2,9 км) | M_БЛ-6780 | 6.9541 | 0 | 0 | 6.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9541 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.9541 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-503 ПС 35/10 кВ Драгунка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Яковлевский г/о (протяженность 2,3 км) | M_БЛ-6781 | 5.5081 | 0 | 0 | 5.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5081 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.5081 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-504 ПС 35/10 кВ Гостищево с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, х.Дружный Яковлевский г/о (протяженность 1,8 км) | M_БЛ-6782 | 4.3182 | 0 | 0 | 4.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3182 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.3182 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-177 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Шебекино (протяженность 1,4 км) | M_БЛ-6786 | 3.2033 | 0 | 0 | 3.2033 | 0 | 0.13027 | 0 | 0 | 0.13027 | 0 | -3.073 | -95.93% | 0 | - | 0 | - | -3.073 | -95.93% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП-94 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Шебекино (протяженность 1,1 км) | M_БЛ-6787 | 2.4231 | 0 | 0 | 2.4231 | 0 | 0.11915 | 0 | 0 | 0.11915 | 0 | -2.304 | -95.08% | 0 | - | 0 | - | -2.304 | -95.08% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-312 ПС 35/10 кВ Ржевка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Красное Шебекинский г/о (протяженность 0,8 км) | M_БЛ-6789 | 0.78225 | 0 | 0 | 0.78225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78225 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.78225 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1011 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Нижний Ольшанец Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6790 | 4.8116 | 0 | 0 | 4.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8116 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.8116 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1007 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Нижний Ольшанец Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6791 | 4.8116 | 0 | 0 | 4.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8116 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.8116 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-309 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Дубовое Белгородский р-н (протяженность 3,0 км) | M_БЛ-6792 | 6.2888 | 0 | 0 | 6.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2888 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.2888 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-402 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6797 | 2.5342 | 0 | 0 | 2.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5342 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5342 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-427 ПС 110/10 кВ Северная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6800 | 5.0806 | 0 | 0 | 5.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0806 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.0806 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-507 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 5,0 км) | M_БЛ-6803 | 1.1619 | 0 | 0 | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1619 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1619 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-317 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, пер.Кутузова г.Белгород (протяженность 0,7 км) | M_БЛ-6804 | 1.6729 | 0 | 0 | 1.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6729 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6729 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-108 ПС 35/10 кВ Грузское с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Грузское Борисовский р-н (протяженность 0,25 км) | M_БЛ-6820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034708 | 0 | 0 | 0.034708 | 0 | 0.034708 | - | 0 | - | 0 | - | 0.034708 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-716 ПС 35/10 кВ Зозули с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Никитское Борисовский р-н (протяженность 1,6 км) | M_БЛ-6823 | 3.7377 | 0 | 0 | 3.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7377 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.7377 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-507 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Новоалександровка Борисовский р-н (протяженность 1,3 км) | M_БЛ-6826 | 3.1203 | 0 | 0 | 3.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1203 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.1203 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-507 ПС 35/10 кВ Зозули с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Беленькое Борисовский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6827 | 2.4001 | 0 | 0 | 2.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4001 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4001 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-408 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Николаевка Алексеевский г/о (протяженность 1,765 км) | M_БЛ-6832 | 4.4566 | 0 | 0 | 4.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4566 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.4566 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-409 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Николаевка Алексеевский г/о (протяженность 1,05 км) | M_БЛ-6833 | 2.678 | 0 | 0 | 2.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.678 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.678 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-306 ПС 110/10 кВ Шеино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ушаково Корочанский р-н (протяженность 1,8 км) | M_БЛ-6840 | 4.5595 | 0 | 0 | 4.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5595 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.5595 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-711 ПС 35/10 кВ Яблоново с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Яблоново Корочанский р-н (протяженность 2,6 км) | M_БЛ-6843 | 6.4396 | 0 | 0 | 6.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4396 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.4396 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-309 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Раково Белгородский р-н (протяженность 3,0 км) | M_БЛ-6851 | 6.1492 | 0 | 0 | 6.1492 | 0 | 0.17356 | 0 | 0 | 0.17356 | 0 | -5.9756 | -97.18% | 0 | - | 0 | - | -5.9756 | -97.18% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-407 ПС 110/35/10 кВ Черемошное с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Петровка Белгородский р-н (протяженность 1,6 км) | M_БЛ-6853 | 3.8201 | 0 | 0 | 3.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8201 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.8201 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-615 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6854 | 4.8116 | 0 | 0 | 4.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8116 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.8116 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-619 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6855 | 4.8116 | 0 | 0 | 4.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8116 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.8116 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-620 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 3,0 км) | M_БЛ-6856 | 6.1216 | 0 | 0 | 6.1216 | 0 | 5.2036 | 0 | 0 | 5.2036 | 0 | -0.91801 | -15% | 0 | - | 0 | - | -0.91801 | -15% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-621 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 2,73 км) | M_БЛ-6857 | 6.393 | 0 | 0 | 6.393 | 0 | 6.6549 | 0 | 0 | 6.6549 | 0 | 0.26185 | 4.096% | 0 | - | 0 | - | 0.26185 | 4.096% | 0 | - | Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3,4 ТП-801 РП 10 кВ Б.Игуменка ПС 110/10/6 кВ Пищепром с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ближняя Игуменка Белгородский р-н (протяженность 4,0 км) | M_БЛ-6858 | 0.57174 | 0 | 0 | 0.57174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57174 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.57174 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-04 ПС 35/10 кВ Городище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6861 | 3.7943 | 0 | 0 | 3.7943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7943 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.7943 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-5-15 ПС 35/10 кВ Городище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 1,9 км) | M_БЛ-6868 | 4.556 | 0 | 0 | 4.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.556 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.556 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-705 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,701 км) | M_БЛ-6875 | 0.53744 | 0 | 0 | 0.53744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53744 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.53744 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-801 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,035 км) | M_БЛ-6876 | 0.23617 | 0 | 0 | 0.23617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23617 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.23617 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-822 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,868 км) | M_БЛ-6877 | 1.3989 | 0 | 0 | 1.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3989 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3989 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-5-90 ПС 35/10 кВ Сапрыкино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Рябиновка Губкинский г/о (протяженность 2,7 км) | M_БЛ-6880 | 6.671 | 0 | 0 | 6.671 | 0 | 6.0625 | 0 | 0 | 6.0625 | 0 | -0.60853 | -9.122% | 0 | - | 0 | - | -0.60853 | -9.122% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка до ПС 110/27,5/10,5 кВ Тяговая с заменой кабеля на большее сечение с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,365 км, в том числе ГНБ - 0,354 км) | F_БЛ-689 | 9.6864 | 0 | 0 | 9.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6864 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.6864 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-4-13 ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ивановка Губкинский г/о (протяженность 0,3 км) | M_БЛ-6970 | 0.75147 | 0 | 0 | 0.75147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75147 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.75147 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-212 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Белозерово Алексеевский г/о (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6971 | 2.2047 | 0 | 0 | 2.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2047 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2047 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Неминущее с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой разъединителей (1 шт), с.Матрено-Гезово Алексеевский г/о (протяженность 0,025 км) | M_БЛ-7658 | 0.50728 | 0 | 0 | 0.50728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50728 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.50728 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-206 ПС 35/10 кВ Неминущее с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Матрено-Гезово Алексеевский г/о (протяженность 0,742 км) | M_БЛ-7664 | 1.4758 | 0 | 0 | 1.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4758 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4758 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Валуйки (протяженность 2,0 км) | N_БЛ-8008 | 7.73 | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.73 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.73 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Ватутинская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой разъединителей (2 шт), с.Солоти Валуйский г/о (протяженность 5,0 км) | N_БЛ-8009 | 19.5291 | 0 | 0 | 19.5291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.5291 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19.5291 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-628 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 1,174 км) | N_БЛ-8084 | 2.1941 | 0 | 0 | 2.1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1941 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1941 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-621 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 1,083 км) | N_БЛ-8087 | 2.0857 | 0 | 0 | 2.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0857 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0857 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-620 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 1,538 км) | N_БЛ-8090 | 2.5575 | 0 | 0 | 2.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5575 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5575 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-607 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 1,476 км) | N_БЛ-8093 | 2.8686 | 0 | 0 | 2.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8686 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.8686 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-606 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 1,136 км) | N_БЛ-8096 | 2.1649 | 0 | 0 | 2.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1649 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1649 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-604 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 1,074 км) | N_БЛ-8101 | 1.7304 | 0 | 0 | 1.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7304 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7304 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-620 ПС 35/10 кВ Дорогощь с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Дунайка Грайворонский г/о (протяженность 1,6 км) | N_БЛ-8113 | 4.3281 | 0 | 0 | 4.3281 | 0 | 0.077308 | 0 | 0 | 0.077308 | 0 | -4.2508 | -98.21% | 0 | - | 0 | - | -4.2508 | -98.21% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1123 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Холодное Прохоровский р-н (протяженность 0,876 км) | F_БЛ-817 | 1.3121 | 0 | 0 | 1.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3121 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3121 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Белгород – Шеино с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ПрофЭнерго, договор №42348231 от 27.04.23, г.Белгород, протяженность 0,865 км) | O_БЛ-8186 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68861 | 0 | 0 | 0 | 0.68861 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ПрофЭнерго, договор №42348231 от 27.04.23, г.Белгород)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1164 ПС 110/6 кВ Белгород-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,12 км) | O_БЛ-8288 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009006 | 0 | 0 | 0 | 0.009006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород)
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №2,3 ТП-902 ПС 110/6 кВ Белгород-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,46 км) | O_БЛ-8290 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034519 | 0 | 0 | 0 | 0.034519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Зозули с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с установкой разъединителей (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он, протяженность 0,01 км) | O_БЛ-8378 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28214 | 0 | 0 | 0 | 0.28214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с установкой разъединителей (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он, протяженность 0,005 км) | O_БЛ-8379 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30999 | 0 | 0 | 0 | 0.30999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/10 кВ Крапивенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Лихошерстов А.Е, договор №42387335 от 10.10.23, Яковлевский г.о, протяженность 0,1 км) | O_БЛ-8669 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42321 | 0 | 0 | 0 | 0.42321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Лихошерстов А.Е, договор №42387335 от 10.10.23, Яковлевский г.о)
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепного участка ВЛ 110 кВ Белгород – Рудник-1, Белгород – Рудник-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471489 от 29.03.24, Белгородский р-он, протяженность 0,7 км) | O_БЛ-8753 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18816 | 0 | 0 | 0 | 0.18816 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471489 от 29.03.24, Белгородский р-он)
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепного участка ВЛ 110 кВ Белгород – Сажное, Белгород – Беломестное с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471489 от 29.03.24, Белгородский р-он, протяженность 1,12 км) | O_БЛ-8754 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15352 | 0 | 0 | 0 | 0.15352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471489 от 29.03.24, Белгородский р-он)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-301 ПС 35/10 кВ Курасовка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, Ивнянский р-он (протяженность 0,5 км) | O_БЛ-8804 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73049 | 0 | 0 | 0.73049 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №82 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 - радиологический корпус, с заменой кабеля на большее сечение г.Старый Оскол (протяженность 0,223 км) | F_БЛ-889 | 1.1606 | 0 | 0 | 1.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1606 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1606 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №21 ЗТП №82 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 - радиологический корпус с заменой кабеля на большее сечение г.Старый Оскол (протяженность 0,223 км) | F_БЛ-892 | 1.1606 | 0 | 0 | 1.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1606 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1606 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №23 ЗТП №82 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 - хлораторная, с заменой кабеля на большее сечение г.Старый Оскол (протяженность 0,063 км) | F_БЛ-894 | 0.29485 | 0 | 0 | 0.29485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29485 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.29485 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-710 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,779 км) | F_БЛ-969 | 1.364 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.364 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.364 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-702 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Советское Алексеевский р-он (протяженность 0,302 км) | F_БЛ-973 | 0.64428 | 0 | 0 | 0.64428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64428 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.64428 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,376 км) | F_БЛ-981 | 0.70913 | 0 | 0 | 0.70913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70913 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.70913 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Советское Алексеевский городской округ (протяженность 0,824 км) | F_БЛ-985 | 1.5581 | 0 | 0 | 1.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5581 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5581 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,563 км) | F_БЛ-991 | 1.0652 | 0 | 0 | 1.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0652 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0652 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 604.3696 | 0 | 0 | 604.3696 | 0 | 383.9259 | 0 | 0 | 383.9259 | 0 | -220.4437 | -36.47% | 0 | - | 0 | - | -220.4437 | -36.47% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 6-10 кВ - перезавод в новое здание ЗРУ 6-10 кВ ПС 110/10/6 кВ Южная (протяженность 4,8 км) | F_БЛ-10 | 0.81947 | 0 | 0 | 0.81947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81947 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.81947 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.42 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до РП 6 кВ №9 с заменой участка кабеля, г.Старый Оскол (протяженность 1,413 км) | G_БЛ-291 | 10.892 | 0 | 0 | 10.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.892 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.892 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.25 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до РП 6 кВ №9 с заменой кабеля, г.Старый Оскол (протяженность 3,406 км) | G_БЛ-292 | 5.7031 | 0 | 0 | 5.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7031 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.7031 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Палатовка - Алексеевка с заменой грозозащитного троса (37,225 км) и установкой оборудования системы мониторинга интенсивности гололедообразования МИГ (1 шт) | G_БЛ-2925 | 24.6678 | 0 | 0 | 24.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.6678 | -100% | 0 | - | 0 | - | -24.6678 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Валуйки - Волоконовка с заменой грозозащитного троса (43,175 км) и установкой оборудования системы мониторинга интенсивности гололедообразования МИГ (1 шт) | G_БЛ-2927 | 0.276 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.276 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.276 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Н.Оскол - В.Покровка с заменой грозозащитного троса (42,146 км) | G_БЛ-2929 | 0.276 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.276 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.276 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1 с заменой грозозащитного троса (20,574 км), подвесных гирлянд и устройств защит | G_БЛ-2930 | 14.3139 | 0 | 0 | 14.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.3139 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.3139 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Голофеевка с заходами на ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с заменой грозозащитного троса (38,737 км), подвесных гирлянд и устройств защит (412 шт) | G_БЛ-2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30787 | 0 | 0 | 0.30787 | 0 | 0.30787 | - | 0 | - | 0 | - | 0.30787 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Ст.Оскол 500 – К.Бугры с заменой грозозащитного троса (18,146 км), подвесных гирлянд и устройств защит (202 шт), установкой оборудования системы мониторинга интенсивности гололедообразования МИГ (1 шт) | G_БЛ-2933 | 0.30357 | 0 | 0 | 0.30357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30357 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.30357 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Северная с заходами на ПС 110 кВ Стрелецкая с заменой грозозащитного троса (13,515 км) | G_БЛ-2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16229 | 0 | 0 | 0.16229 | 0 | 0.16229 | - | 0 | - | 0 | - | 0.16229 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Пищепром - Северная с заменой грозозащитного троса (11,864 км) | G_БЛ-2942 | 0.276 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.276 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.276 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Белгород - Пищепром с заменой грозозащитного троса (2,673 км) | G_БЛ-2943 | 0.276 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.276 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.276 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Пушкарная яч.39 до РП 10 кВ 3н яч.7 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 14,556 км) | G_БЛ-2955 | 5.8713 | 0 | 0 | 5.8713 | 0 | 40.8435 | 0 | 0 | 40.8435 | 0 | 34.9722 | 595.6% | 0 | - | 0 | - | 34.9722 | 595.6% | 0 | - | изменение плановых объемов финансирования в скорректированной ИПР (перенос КЗ с 2025 г)
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Пушкарная яч.10 до РП 10 кВ 3н яч.8 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 14,556 км) | G_БЛ-2957 | 5.8713 | 0 | 0 | 5.8713 | 0 | 41.7195 | 0 | 0 | 41.7195 | 0 | 35.8482 | 610.6% | 0 | - | 0 | - | 35.8482 | 610.6% | 0 | - | изменение плановых объемов финансирования в скорректированной ИПР (перенос КЗ с 2025 г)
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ от ПС 35/6 Старый Оскол-2 яч.15 до ТП 6 кВ №110 яч.2 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,842 км, в том числе ГНБ - 0,47 км) | G_БЛ-312 | 13.0986 | 0 | 0 | 13.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.0986 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.0986 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Майская с установкой промежуточных опор (3 шт) и разъединителей (4 шт), с.Репное Белгородский р-он | H_БЛ-3986 | 1.0551 | 0 | 0 | 1.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0551 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0551 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ Журавлики до ТП-246 (инв №1189/2/1) с заменой кабеля г.Губкин (протяженность 0,604 км, в том числе ГНБ - 0,086 км) | H_БЛ-4022 | 5.9928 | 0 | 0 | 5.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9928 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.9928 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.14 ПС 35/6 кВ Журавлики до ТП-246 (инв №1189/2/2) с заменой кабеля г.Губкин (протяженность 0,598 км, в том числе ГНБ - 0,086 км) | H_БЛ-4023 | 5.9906 | 0 | 0 | 5.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9906 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.9906 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6 кВ 32 - ТП 6 кВ 516 ПС 110/6 кВ Белгород с заменой кабеля г. Белгород (протяженность 1,346 км, в том числе ГНБ - 0,389 км) | H_БЛ-4035 | 10.6524 | 0 | 0 | 10.6524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.6524 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.6524 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 - ТП 10 кВ №177 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с заменой кабеля Алексеевский р-н г.Алексеевка (протяженность 0,745 км, в том числе ГНБ - 0,448 км) | H_БЛ-4037 | 12.9474 | 0 | 0 | 12.9474 | 0 | 13.7277 | 0 | 0 | 13.7277 | 0 | 0.78034 | 6.027% | 0 | - | 0 | - | 0.78034 | 6.027% | 0 | - | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Центральная яч.6 до РП 10 кВ 12н яч.8 с заменой кабеля Старооскольский р-н г. Старый Оскол (протяженность 2,409 км) | F_БЛ-495 | 4.445 | 0 | 0 | 4.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.445 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.445 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная(36) - РП 10 кВ 4н(16)Л-1 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 7,598 км, в том числе ГНБ - 0,759 км) | F_БЛ-497 | 54.9432 | 0 | 0 | 54.9432 | 0 | 61.3454 | 0 | 0 | 61.3454 | 0 | 6.4022 | 11.65% | 0 | - | 0 | - | 6.4022 | 11.65% | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная(9) - РП 10 кВ 4н(11) Л-1 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 7,71 км, в том числе ГНБ - 0,759 км) | F_БЛ-499 | 54.6447 | 0 | 0 | 54.6447 | 0 | 61.2813 | 0 | 0 | 61.2813 | 0 | 6.6366 | 12.14% | 0 | - | 0 | - | 6.6366 | 12.14% | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10 кВ 4н яч.16 - КТП 10/0,4 37н яч.1 ПС 110/10 кВ Промышленная с заменой кабеля Старооскольский р-н г. Старый Оскол (протяженность 1,707 км) | F_БЛ-506 | 0.38072 | 0 | 0 | 0.38072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38072 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.38072 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6 кВ №15 - ТП 6/0,4 кВ №95 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля г.Белгород (протяженность 2,077 км, в том числе ГНБ - 1,243 км) | F_БЛ-528 | 31.6319 | 0 | 0 | 31.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.6319 | -100% | 0 | - | 0 | - | -31.6319 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Беловское с монтажом кабельного участка с.Беловское Белгородский р-он (протяженность 3,746 км, в том числе ГНБ - 0,12 км) | K_БЛ-5592 | 5.9776 | 0 | 0 | 5.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9776 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.9776 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с монтажом кабельного участка с.Монаково, Старооскольский р-он (протяженность 1,691 км, в том числе ГНБ - 0,124 км) | J_БЛ-5682 | 9.3614 | 0 | 0 | 9.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3614 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.3614 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ КТП-710 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой провода и арматуры с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,01 км) | K_БЛ-5849 | 0.013181 | 0 | 0 | 0.013181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013181 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.013181 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ КТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой провода и арматуры с.Советское Алексеевский р-он (протяженность 0,012 км) | K_БЛ-5850 | 0.008679 | 0 | 0 | 0.008679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008679 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.008679 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 №1,3 КТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с монтажом кабельных вставок с.Советское Алексеевский р-он (протяженность 0,02 км) | K_БЛ-5851 | 0.078956 | 0 | 0 | 0.078956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.078956 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.078956 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Сетище с монтажом кабельного участка с.Красное Красненский р-он (протяженность 0,117 км в том числе ГНБ - 0,017 км) | K_БЛ-5860 | 1.4125 | 0 | 0 | 1.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4125 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4125 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ КТП-721 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой провода и арматуры с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,009 км) | K_БЛ-5861 | 0.010268 | 0 | 0 | 0.010268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010268 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.010268 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-2-26 ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с монтажом кабельных вставок с.Осколец Губкинский р-он (протяженность 0,127 км в том числе ГНБ - 0,048 км) | K_БЛ-5870 | 0.5201 | 0 | 0 | 0.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5201 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.5201 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с моньтажом кабельного участка Валуйский р-н (протяженность 0,47 км в том числе ГНБ - 0,072 км) | K_БЛ-5872 | 2.9592 | 0 | 0 | 2.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9592 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9592 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №2 Здание РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6551 | 0.17666 | 0 | 0 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17666 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17666 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №1 Здание РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6552 | 0.17666 | 0 | 0 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17666 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17666 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Насосная, каб.Б ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6553 | 0.17666 | 0 | 0 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17666 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17666 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Насосная, каб.А ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6554 | 0.17666 | 0 | 0 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17666 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17666 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №2 Школа РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6555 | 0.17666 | 0 | 0 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17666 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17666 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №1 Школа РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6556 | 0.17666 | 0 | 0 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17666 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17666 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №8 СДЮШОР ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6557 | 0.17666 | 0 | 0 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17666 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17666 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - выход ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6558 | 0.17666 | 0 | 0 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17666 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17666 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Гостиница ДОСААФ ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6559 | 0.17666 | 0 | 0 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17666 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17666 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Теплопункт ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6560 | 0.17666 | 0 | 0 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17666 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17666 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод ДОСААФ ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяженность 0,04 км) | L_БЛ-6561 | 0.17666 | 0 | 0 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17666 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17666 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП-29 ПС 110/6 кВ Донец до ТП-277 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля, г.Белгород, (протяженность 2,5 км) | L_БЛ-6562 | 5.2036 | 0 | 0 | 5.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2036 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.2036 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.Б ТП-300 – ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец с заменой участка кабеля, г.Белгород (протяженность 0,2 км) | L_БЛ-6565 | 1.2046 | 0 | 0 | 1.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2046 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2046 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.А ТП-300 – ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец с заменой участка кабеля, г.Белгород (протяженность 0,2 км) | L_БЛ-6566 | 1.2046 | 0 | 0 | 1.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2046 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2046 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 РП 6 кВ 8 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.33 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,046 км) | F_БЛ-669 | 0.28451 | 0 | 0 | 0.28451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28451 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.28451 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 110 кВ Белгород – Южная I и II-цепь с ответвлениями на ПС 110/6 кВ Белгород-2 с установкой ВЧ-заградителей (4 шт) и организацией каналов связи ВЧЗ | L_БЛ-6704 | 3.2313 | 0 | 0 | 3.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2313 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.2313 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №4 РП 6 кВ 8 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.33 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,046 км) | F_БЛ-672 | 0.24845 | 0 | 0 | 0.24845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24845 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24845 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №6 РП 6 кВ 8 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.34 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,190 км) | F_БЛ-677 | 1.3378 | 0 | 0 | 1.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3378 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3378 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ ф.Невского 1а-1б ТП-143 ПС 110/6 кВ Белгород с заменой участка кабеля по техсостоянию, ул.Невского г.Белгород (протяженность 0,06 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | M_БЛ-6812 | 0.78025 | 0 | 0 | 0.78025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78025 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.78025 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Грузское с установкой дополнительных опор по местным условиям, с.Грузское Борисовский р-н (протяженность 0,25 км) | M_БЛ-6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047845 | 0 | 0 | 0.047845 | 0 | 0.047845 | - | 0 | - | 0 | - | 0.047845 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №8 РП 6 кВ 8 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.34 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,190 км) | F_БЛ-684 | 1.3378 | 0 | 0 | 1.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3378 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3378 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП-61н ПС 110/10 кВ Центральная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Старый Оскол (протяженность 8,0 км, в том числе ГНБ - 0,32 км) | M_БЛ-6862 | 1.4695 | 0 | 0 | 1.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4695 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4695 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-6895 | 3.5583 | 0 | 0 | 3.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5583 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5583 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Репяховка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-6896 | 7.2768 | 0 | 0 | 7.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2768 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.2768 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с устновкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-6897 | 9.6704 | 0 | 0 | 9.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6704 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.6704 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Репяховка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (5 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-6898 | 5.6418 | 0 | 0 | 5.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6418 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.6418 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (3 шт), ПКУ (1 шт) | M_БЛ-6899 | 10.0756 | 0 | 0 | 10.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0756 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.0756 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Репяховка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-6914 | 9.6539 | 0 | 0 | 9.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6539 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.6539 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Алексеевка - Айдар с заменой грозозащитного троса (6,411 км) | M_БЛ-6974 | 3.9832 | 0 | 0 | 3.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9832 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.9832 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Новенькое с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7240 | 7.8007 | 0 | 0 | 7.8007 | 0 | 7.7572 | 0 | 0 | 7.7572 | 0 | -0.043542 | -0.5582% | 0 | - | 0 | - | -0.043542 | -0.5582% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Курасовка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7241 | 6.4584 | 0 | 0 | 6.4584 | 0 | 6.4163 | 0 | 0 | 6.4163 | 0 | -0.042188 | -0.6532% | 0 | - | 0 | - | -0.042188 | -0.6532% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Курасовка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7242 | 3.9039 | 0 | 0 | 3.9039 | 0 | 3.8689 | 0 | 0 | 3.8689 | 0 | -0.034987 | -0.8962% | 0 | - | 0 | - | -0.034987 | -0.8962% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кочетовка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7243 | 3.8915 | 0 | 0 | 3.8915 | 0 | 3.856 | 0 | 0 | 3.856 | 0 | -0.035435 | -0.9106% | 0 | - | 0 | - | -0.035435 | -0.9106% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Ивня с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7244 | 3.9028 | 0 | 0 | 3.9028 | 0 | 3.8628 | 0 | 0 | 3.8628 | 0 | -0.04001 | -1.025% | 0 | - | 0 | - | -0.04001 | -1.025% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Курасовка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | M_БЛ-7245 | 4.2172 | 0 | 0 | 4.2172 | 0 | 4.1976 | 0 | 0 | 4.1976 | 0 | -0.019584 | -0.4644% | 0 | - | 0 | - | -0.019584 | -0.4644% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Ивня с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7246 | 7.9131 | 0 | 0 | 7.9131 | 0 | 7.913 | 0 | 0 | 7.913 | 0 | -6.7e-05 | -0.0008467% | 0 | - | 0 | - | -6.7e-05 | -0.0008467% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Грайворон с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7255 | 6.8343 | 0 | 0 | 6.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8343 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.8343 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Гора Подол с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7256 | 5.6795 | 0 | 0 | 5.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6795 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.6795 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Гора Подол с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), выключателей нагрузки (1 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7257 | 3.9248 | 0 | 0 | 3.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9248 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.9248 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Гора Подол с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | M_БЛ-7258 | 4.2511 | 0 | 0 | 4.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2511 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.2511 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Сетище с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7263 | 10.4386 | 0 | 0 | 10.4386 | 0 | 10.3817 | 0 | 0 | 10.3817 | 0 | -0.056991 | -0.546% | 0 | - | 0 | - | -0.056991 | -0.546% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Сетище с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7264 | 10.5996 | 0 | 0 | 10.5996 | 0 | 10.5493 | 0 | 0 | 10.5493 | 0 | -0.05024 | -0.474% | 0 | - | 0 | - | -0.05024 | -0.474% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Камызино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7265 | 12.7993 | 0 | 0 | 12.7993 | 0 | 12.7409 | 0 | 0 | 12.7409 | 0 | -0.058425 | -0.4565% | 0 | - | 0 | - | -0.058425 | -0.4565% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Сетище с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7266 | 3.9061 | 0 | 0 | 3.9061 | 0 | 3.878 | 0 | 0 | 3.878 | 0 | -0.02811 | -0.7196% | 0 | - | 0 | - | -0.02811 | -0.7196% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Н.Уколово с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7267 | 3.9035 | 0 | 0 | 3.9035 | 0 | 3.868 | 0 | 0 | 3.868 | 0 | -0.035547 | -0.9106% | 0 | - | 0 | - | -0.035547 | -0.9106% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Прилепы с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7299 | 10.3477 | 0 | 0 | 10.3477 | 0 | 10.2772 | 0 | 0 | 10.2772 | 0 | -0.070579 | -0.6821% | 0 | - | 0 | - | -0.070579 | -0.6821% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ М.Троица с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7300 | 7.7876 | 0 | 0 | 7.7876 | 0 | 7.7405 | 0 | 0 | 7.7405 | 0 | -0.047075 | -0.6045% | 0 | - | 0 | - | -0.047075 | -0.6045% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Сахарный завод с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7301 | 3.8547 | 0 | 0 | 3.8547 | 0 | 3.8156 | 0 | 0 | 3.8156 | 0 | -0.039122 | -1.015% | 0 | - | 0 | - | -0.039122 | -1.015% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Орлик с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7302 | 10.319 | 0 | 0 | 10.319 | 0 | 10.2455 | 0 | 0 | 10.2455 | 0 | -0.073562 | -0.7129% | 0 | - | 0 | - | -0.073562 | -0.7129% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ М.Троица с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7303 | 3.8821 | 0 | 0 | 3.8821 | 0 | 3.844 | 0 | 0 | 3.844 | 0 | -0.038148 | -0.9827% | 0 | - | 0 | - | -0.038148 | -0.9827% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Орлик с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7304 | 10.3531 | 0 | 0 | 10.3531 | 0 | 10.2522 | 0 | 0 | 10.2522 | 0 | -0.10088 | -0.9743% | 0 | - | 0 | - | -0.10088 | -0.9743% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Орлик с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7305 | 6.176 | 0 | 0 | 6.176 | 0 | 6.1238 | 0 | 0 | 6.1238 | 0 | -0.052196 | -0.8451% | 0 | - | 0 | - | -0.052196 | -0.8451% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизации ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Центральная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт) | M_БЛ-7347 | 0.35721 | 0 | 0 | 0.35721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35721 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35721 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ Пушкарная с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7348 | 0.15319 | 0 | 0 | 0.15319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15319 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.15319 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Владимировка с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7349 | 0.12798 | 0 | 0 | 0.12798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12798 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12798 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Шаталовка с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7350 | 0.17154 | 0 | 0 | 0.17154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17154 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17154 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Шаталовка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7351 | 0.3298 | 0 | 0 | 0.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3298 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3298 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Городище с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7352 | 0.30006 | 0 | 0 | 0.30006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30006 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.30006 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Голофеевка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), выключателя нагрузки (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7353 | 0.30157 | 0 | 0 | 0.30157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30157 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.30157 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Котово с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7354 | 0.41564 | 0 | 0 | 0.41564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41564 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.41564 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Городище с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7355 | 0.39181 | 0 | 0 | 0.39181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39181 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.39181 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Котово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт), разъединителей с ручным приводом (5 шт), ИКЗ (3 шт), ПКУ (1 шт) | M_БЛ-7356 | 0.29472 | 0 | 0 | 0.29472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29472 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.29472 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Голофеевка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7357 | 0.22163 | 0 | 0 | 0.22163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22163 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22163 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ РП-16н(17) ПС 110/10 кВ Центральная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7358 | 0.24296 | 0 | 0 | 0.24296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24296 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24296 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Владимировка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7359 | 0.24434 | 0 | 0 | 0.24434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24434 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24434 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Шаталовка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7360 | 0.23481 | 0 | 0 | 0.23481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23481 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.23481 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Городище с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7361 | 0.3032 | 0 | 0 | 0.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3032 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3032 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Архангельская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | M_БЛ-7362 | 0.28991 | 0 | 0 | 0.28991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28991 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.28991 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Роговатое с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7363 | 0.32332 | 0 | 0 | 0.32332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32332 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32332 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Котово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), выключателей нагрузки (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7364 | 0.33794 | 0 | 0 | 0.33794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33794 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.33794 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Архангельская с монтажом ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7365 | 0.99827 | 0 | 0 | 0.99827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99827 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.99827 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Котово с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) | M_БЛ-7366 | 0.37678 | 0 | 0 | 0.37678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37678 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37678 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Шаталовка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7367 | 0.4002 | 0 | 0 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4002 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.4002 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Городище с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7368 | 0.35397 | 0 | 0 | 0.35397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35397 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35397 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.01 ПС 35/6 кВ Федосеевка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7369 | 0.29963 | 0 | 0 | 0.29963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29963 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.29963 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 РП 6 кВ 9 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.25 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,226 км) | F_БЛ-740 | 0.90106 | 0 | 0 | 0.90106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90106 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.90106 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №12 РП 6 кВ 9 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.28 п.5 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,150 км) | F_БЛ-744 | 1.2801 | 0 | 0 | 1.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2801 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2801 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №11 РП 6 кВ 9 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.28 п.2 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,173 км) | F_БЛ-747 | 0.75879 | 0 | 0 | 0.75879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75879 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.75879 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 6/0,4 кВ №120/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.33 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,083 км) | F_БЛ-750 | 0.79541 | 0 | 0 | 0.79541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79541 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.79541 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 6/0,4 кВ №120/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,108 км) | F_БЛ-753 | 0.65664 | 0 | 0 | 0.65664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65664 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.65664 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №16 ЗТП 6/0,4 кВ №141/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.10 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,160 км) | F_БЛ-756 | 0.85277 | 0 | 0 | 0.85277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85277 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.85277 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 6/0,4 кВ №141/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.11 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,132 км) | F_БЛ-760 | 0.91863 | 0 | 0 | 0.91863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91863 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.91863 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 6/0,4 кВ №141/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.23 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,056 км) | F_БЛ-763 | 0.2531 | 0 | 0 | 0.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2531 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2531 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №14 ЗТП 6/0,4 кВ №141/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.23 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,056 км) | F_БЛ-767 | 0.26424 | 0 | 0 | 0.26424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26424 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.26424 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Валуйки – Оросительная с заменой провода и установкой дополнительной опоры (1 шт) (протяженность 0,255 км) | M_БЛ-7693 | 4.8197 | 0 | 0 | 4.8197 | 0 | 4.4446 | 0 | 0 | 4.4446 | 0 | -0.37508 | -7.782% | 0 | - | 0 | - | -0.37508 | -7.782% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 110 кВ Шебекино – Нежеголь с ответвлением на ПС 110 кВ Солнечная с заменой провода (протяженность 6,217 км) | M_БЛ-7695 | 23.528 | 0 | 0 | 23.528 | 0 | 20.9796 | 0 | 0 | 20.9796 | 0 | -2.5484 | -10.83% | 0 | - | 0 | - | -2.5484 | -10.83% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.ЦРП 1 ТП-799 ПС 110/6 кВ Донец с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,53 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | N_БЛ-8006 | 7.6547 | 0 | 0 | 7.6547 | 0 | 0.53073 | 0 | 0 | 0.53073 | 0 | -7.1239 | -93.07% | 0 | - | 0 | - | -7.1239 | -93.07% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Таврово с монтажом кабельного участка, с.Соломино Белгородский р-он (протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | N_БЛ-8007 | 1.2776 | 0 | 0 | 1.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2776 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2776 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с монтажом кабельного участка с установкой разъединителя (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Солоти Валуйский г/о (протяженность 0,07 км) | N_БЛ-8010 | 0.41261 | 0 | 0 | 0.41261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41261 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.41261 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое до РП-46 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,5 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_БЛ-8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46692 | 0 | 0 | 0.46692 | 0 | 0.46692 | - | 0 | - | 0 | - | 0.46692 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.Г-27 ТП-945 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 1,855 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | N_БЛ-8016 | 9.7138 | 0 | 0 | 9.7138 | 0 | 0.64921 | 0 | 0 | 0.64921 | 0 | -9.0646 | -93.32% | 0 | - | 0 | - | -9.0646 | -93.32% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.Пригородный-1 ТП-105 ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | N_БЛ-8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23298 | 0 | 0 | 0.23298 | 0 | 0.23298 | - | 0 | - | 0 | - | 0.23298 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.Пригородный-2 ТП-203 ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | N_БЛ-8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23515 | 0 | 0 | 0.23515 | 0 | 0.23515 | - | 0 | - | 0 | - | 0.23515 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-628 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,108 км) | N_БЛ-8083 | 0.30732 | 0 | 0 | 0.30732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30732 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.30732 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-621 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,022 км) | N_БЛ-8086 | 0.098137 | 0 | 0 | 0.098137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098137 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.098137 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-620 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,042 км) | N_БЛ-8089 | 0.16675 | 0 | 0 | 0.16675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16675 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16675 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-607 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,06 км, в том числе ГНБ - 0,009 км) | N_БЛ-8092 | 0.36637 | 0 | 0 | 0.36637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36637 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.36637 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-606 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,074 км) | N_БЛ-8095 | 0.26465 | 0 | 0 | 0.26465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26465 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.26465 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-605 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,069 км) | N_БЛ-8098 | 0.24766 | 0 | 0 | 0.24766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24766 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24766 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-604 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,15 км, в том числе ГНБ - 0,009 км) | N_БЛ-8100 | 0.54097 | 0 | 0 | 0.54097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54097 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.54097 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-621 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,07 км) | N_БЛ-8103 | 0.57977 | 0 | 0 | 0.57977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57977 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.57977 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-620 - ТП-621 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,431 км, в том числе ГНБ - 0,018 км) | N_БЛ-8104 | 2.0916 | 0 | 0 | 2.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0916 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0916 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-620 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,024 км) | N_БЛ-8105 | 0.18453 | 0 | 0 | 0.18453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18453 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18453 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-628 - ТП-620 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,391 км, в том числе ГНБ - 0,096 км) | N_БЛ-8106 | 3.4364 | 0 | 0 | 3.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4364 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.4364 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-607 - ТП-628 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,41 км, в том числе ГНБ - 0,009 км) | N_БЛ-8107 | 1.7875 | 0 | 0 | 1.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7875 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7875 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-606 - ТП-607 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,556 км, в том числе ГНБ - 0,157 км) | N_БЛ-8108 | 5.0486 | 0 | 0 | 5.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0486 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.0486 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-605 - ТП-606 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,684 км, в том числе ГНБ - 0,062 км) | N_БЛ-8109 | 3.8556 | 0 | 0 | 3.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8556 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.8556 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-605 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,017 км) | N_БЛ-8110 | 0.15879 | 0 | 0 | 0.15879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15879 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.15879 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-604 - ТП-605 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,455 км, в том числе ГНБ - 0,067 км) | N_БЛ-8111 | 3.0372 | 0 | 0 | 3.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0372 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0372 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-604 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,29 км, в том числе ГНБ - 0,025 км) | N_БЛ-8112 | 1.7405 | 0 | 0 | 1.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7405 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7405 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 110/35/6 кВ Восточная с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, п.Разумное Белгородский р-он (протяженность 0,627 км, в том числе ГНБ - 0,069 км) | N_БЛ-8115 | 3.4965 | 0 | 0 | 3.4965 | 0 | 3.6626 | 0 | 0 | 3.6626 | 0 | 0.16612 | 4.751% | 0 | - | 0 | - | 0.16612 | 4.751% | 0 | - | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Техперевооружение 18-ти КЛ 10 кВ (выходы) ПС 110/10 кВ Нежеголь с заменой участков кабеля по техсостоянию, Шебекинский г.о. (протяженность 7,12 км) | O_БЛ-8187 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7005 | 0 | 0 | 1.7005 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 6/0,4 кВ №81/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-поликлиника с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,163 км) | F_БЛ-841 | 0.95889 | 0 | 0 | 0.95889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95889 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.95889 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №8 ЗТП 6/0,4 кВ №81/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-поликлиника с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,163 км) | F_БЛ-845 | 0.95889 | 0 | 0 | 0.95889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95889 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.95889 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 6/0,4 кВ №82/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-инф.корпус с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,100 км) | F_БЛ-878 | 0.5124 | 0 | 0 | 0.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5124 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.5124 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №22 ЗТП 6/0,4 №82/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 - инф.корпус с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,100 км) | F_БЛ-882 | 0.51697 | 0 | 0 | 0.51697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51697 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.51697 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №19 ЗТП 6/0,4 кВ №82/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-прачечная с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,227 км) | F_БЛ-885 | 1.624 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.624 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.624 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/0,4 кВ №83/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 патолог.-хоз.блок с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,235 км) | F_БЛ-897 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4641 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4641 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №7 ТП 6/0,4 кВ №83/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-патология с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,235 км) | F_БЛ-901 | 1.537 | 0 | 0 | 1.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.537 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.537 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 6/0,4 кВ №83/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ЦСО с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,127 км) | F_БЛ-919 | 0.9102 | 0 | 0 | 0.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9102 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.9102 | -100% | 0 | - | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 412.4235 | 0 | 0 | 412.4235 | 0 | 36.0909 | 0 | 0 | 36.0909 | 0 | -376.3326 | -91.25% | 0 | - | 0 | - | -376.3326 | -91.25% | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 409.9557 | 0 | 0 | 409.9557 | 0 | 36.0909 | 0 | 0 | 36.0909 | 0 | -373.8648 | -91.2% | 0 | - | 0 | - | -373.8648 | -91.2% | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2023: ИПУ - 3092) | M_БЛ-7460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6306 | 0 | 0 | 10.6306 | 0 | 10.6306 | - | 0 | - | 0 | - | 10.6306 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2023: ИПУ - 7249) | M_БЛ-7461 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -100% | 0 | - | 0 | - | -40 | -100% | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2024: ИПУ - 13304) | M_БЛ-7469 | 94.531 | 0 | 0 | 94.531 | 0 | 4.0612 | 0 | 0 | 4.0612 | 0 | -90.4698 | -95.7% | 0 | - | 0 | - | -90.4698 | -95.7% | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2024: ИПУ - 2652) | M_БЛ-7470 | 91.7926 | 0 | 0 | 91.7926 | 0 | 13.0305 | 0 | 0 | 13.0305 | 0 | -78.7621 | -85.8% | 0 | - | 0 | - | -78.7621 | -85.8% | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2024: ИПУ - 5108) | M_БЛ-7472 | 101.8773 | 0 | 0 | 101.8773 | 0 | 5.2612 | 0 | 0 | 5.2612 | 0 | -96.6161 | -94.84% | 0 | - | 0 | - | -96.6161 | -94.84% | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2024: ИПУ - 2362) | M_БЛ-7473 | 81.7549 | 0 | 0 | 81.7549 | 0 | 3.1075 | 0 | 0 | 3.1075 | 0 | -78.6475 | -96.2% | 0 | - | 0 | - | -78.6475 | -96.2% | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 2.2434 | 0 | 0 | 2.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2434 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2434 | -100% | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 19) | M_БЛ-7471 | 0.71042 | 0 | 0 | 0.71042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71042 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.71042 | -100% | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 41) | M_БЛ-7474 | 1.533 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.533 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.533 | -100% | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0.22434 | 0 | 0 | 0.22434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22434 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22434 | -100% | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35 кВ; 2024: ИПУ - 6) | M_БЛ-7475 | 0.22434 | 0 | 0 | 0.22434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22434 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22434 | -100% | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 136.2105 | 0 | 0 | 136.2105 | 0 | 122.1981 | 0 | 0 | 122.1981 | 0 | -14.0124 | -10.29% | 0 | - | 0 | - | -14.0124 | -10.29% | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.041048 | 0 | 0 | 0.041048 | 0 | 0.020499 | 0 | 0 | 0.020499 | 0 | -0.020549 | -50.06% | 0 | - | 0 | - | -0.020549 | -50.06% | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий РПБ Борисовского РЭС (площадь 1652,06 м2) | I_БЛ-4378 | 0.041048 | 0 | 0 | 0.041048 | 0 | 0.020499 | 0 | 0 | 0.020499 | 0 | -0.020549 | -50.06% | 0 | - | 0 | - | -0.020549 | -50.06% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 136.1694 | 0 | 0 | 136.1694 | 0 | 122.1776 | 0 | 0 | 122.1776 | 0 | -13.9919 | -10.28% | 0 | - | 0 | - | -13.9919 | -10.28% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Плес с монтажом оборудования охранного освещения (0,124 км), охранно-пожарной сигнализации и системы охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер) | J_БЛ-5146 | 4.6091 | 0 | 0 | 4.6091 | 0 | 6.8726 | 0 | 0 | 6.8726 | 0 | 2.2635 | 49.11% | 0 | - | 0 | - | 2.2635 | 49.11% | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Западная с монтажом защитного ограждения (0,151 км) и оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5151 | 0.15947 | 0 | 0 | 0.15947 | 0 | 0.17067 | 0 | 0 | 0.17067 | 0 | 0.011201 | 7.024% | 0 | - | 0 | - | 0.011201 | 7.024% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лубяное с установкой оборудования охранного освещения (0,160 км), охранно-пожарной сигнализации и системы охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер) | J_БЛ-5153 | 5.4291 | 0 | 0 | 5.4291 | 0 | 5.1078 | 0 | 0 | 5.1078 | 0 | -0.32122 | -5.917% | 0 | - | 0 | - | -0.32122 | -5.917% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Малакеево с монтажом оборудования охранного освещения (0,139 км), охранно-пожарной сигнализации и системы охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер) | J_БЛ-5154 | 4.7593 | 0 | 0 | 4.7593 | 0 | 7.3932 | 0 | 0 | 7.3932 | 0 | 2.6339 | 55.34% | 0 | - | 0 | - | 2.6339 | 55.34% | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новенькое с установкой оборудования охранного освещения, охранно-пожарной сигнализации (0,12 км), периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | L_БЛ-5156 | 7.041 | 0 | 0 | 7.041 | 0 | 5.219 | 0 | 0 | 5.219 | 0 | -1.8221 | -25.88% | 0 | - | 0 | - | -1.8221 | -25.88% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Свистовка с установкой оборудования охранного освещения, охранно-пожарной сигнализации (0,12 км), периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | L_БЛ-5161 | 6.8896 | 0 | 0 | 6.8896 | 0 | 5.0073 | 0 | 0 | 5.0073 | 0 | -1.8824 | -27.32% | 0 | - | 0 | - | -1.8824 | -27.32% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сетище с установкой оборудования охранного освещения, охранно-пожарной сигнализации (0,142 км), периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | L_БЛ-5162 | 8.4658 | 0 | 0 | 8.4658 | 0 | 6.1918 | 0 | 0 | 6.1918 | 0 | -2.274 | -26.86% | 0 | - | 0 | - | -2.274 | -26.86% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Уточка с установкой оборудования охранного освещения, охранно-пожарной сигнализации (0,147 км), периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | L_БЛ-5163 | 7.0517 | 0 | 0 | 7.0517 | 0 | 5.5229 | 0 | 0 | 5.5229 | 0 | -1.5288 | -21.68% | 0 | - | 0 | - | -1.5288 | -21.68% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Айдар с монтажом защитного ограждения (0,385 км), оборудования охранного освещения (0,385 км) и периметрального видеонаблюдения (19 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5169 | 5.8774 | 0 | 0 | 5.8774 | 0 | 9.0932 | 0 | 0 | 9.0932 | 0 | 3.2157 | 54.71% | 0 | - | 0 | - | 3.2157 | 54.71% | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период по факту разработки ПСД (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/27/1978-р от 12.12.2023)
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Александровка с монтажом защитного ограждения (0,276 км), оборудования охранного освещения (0,276 км) и периметрального видеонаблюдения (18 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5170 | 7.2442 | 0 | 0 | 7.2442 | 0 | 7.0286 | 0 | 0 | 7.0286 | 0 | -0.21553 | -2.975% | 0 | - | 0 | - | -0.21553 | -2.975% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с монтажом защитного ограждения (0,590 км), оборудования охранного освещения (0,590 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,590 км) и периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5171 | 10.6813 | 0 | 0 | 10.6813 | 0 | 11.1737 | 0 | 0 | 11.1737 | 0 | 0.49241 | 4.61% | 0 | - | 0 | - | 0.49241 | 4.61% | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Архангельское с монтажом защитного ограждения (0,197 км), оборудования охранного освещения (0,197 км) и периметрального видеонаблюдения (17 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5172 | 6.0996 | 0 | 0 | 6.0996 | 0 | 6.9386 | 0 | 0 | 6.9386 | 0 | 0.83899 | 13.75% | 0 | - | 0 | - | 0.83899 | 13.75% | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период по факту разработки ПСД (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/27/1978-р от 12.12.2023)
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ватутинская с установкой оборудования систем видеонаблюдения (16 видеокамер, 1 видеосервер) и монтажом охранного освещения (0,250 км) | J_БЛ-5175 | 4.3068 | 0 | 0 | 4.3068 | 0 | 5.4354 | 0 | 0 | 5.4354 | 0 | 1.1286 | 26.21% | 0 | - | 0 | - | 1.1286 | 26.21% | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период по факту разработки ПСД (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/27/1978-р от 12.12.2023)
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Вейделевка с монтажом защитного ограждения (0,202 км), оборудования охранного освещения (0,202 км) и периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5176 | 4.4421 | 0 | 0 | 4.4421 | 0 | 5.9676 | 0 | 0 | 5.9676 | 0 | 1.5255 | 34.34% | 0 | - | 0 | - | 1.5255 | 34.34% | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период по факту разработки ПСД (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/27/1978-р от 12.12.2023)
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верхняя Покровка с монтажом защитного ограждения (0,404 км), оборудования охранного освещения (0,404 км) и периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5177 | 5.3271 | 0 | 0 | 5.3271 | 0 | 9.4197 | 0 | 0 | 9.4197 | 0 | 4.0926 | 76.83% | 0 | - | 0 | - | 4.0926 | 76.83% | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период по факту разработки ПСД (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/27/1978-р от 12.12.2023)
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,43 км) ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5179 | 0.30853 | 0 | 0 | 0.30853 | 0 | 0.16119 | 0 | 0 | 0.16119 | 0 | -0.14734 | -47.76% | 0 | - | 0 | - | -0.14734 | -47.76% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,726 км) ПС 110/10 кВ Голофеевка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5181 | 2.0437 | 0 | 0 | 2.0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0437 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0437 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,242 км) ПС 110/10 кВ Готня с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5182 | 1.2544 | 0 | 0 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2544 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2544 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,152 км) ПС 110/35/10 кВ Грайворон с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5183 | 1.094 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.094 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.094 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,171 км) ПС 110/35/10 кВ Д.Поляна с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5184 | 1.1128 | 0 | 0 | 1.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1128 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1128 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,424 км) ПС 110/10/10 кВ Дубовое с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5186 | 1.614 | 0 | 0 | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.614 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.614 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,367 км) ПС 110/35/6 кВ Журавлики с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5187 | 1.4816 | 0 | 0 | 1.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4816 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4816 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,437 км) ПС 110/10 кВ Западная с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5188 | 0.30817 | 0 | 0 | 0.30817 | 0 | 0.29293 | 0 | 0 | 0.29293 | 0 | -0.015242 | -4.946% | 0 | - | 0 | - | -0.015242 | -4.946% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,252 км) ПС 110/35/10 кВ Ивня с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5189 | 0.20652 | 0 | 0 | 0.20652 | 0 | 0.16119 | 0 | 0 | 0.16119 | 0 | -0.04533 | -21.95% | 0 | - | 0 | - | -0.04533 | -21.95% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,247 км) ПС 110/35/10 кВ Коньшино с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5191 | 0.20361 | 0 | 0 | 0.20361 | 0 | 0.16119 | 0 | 0 | 0.16119 | 0 | -0.042426 | -20.84% | 0 | - | 0 | - | -0.042426 | -20.84% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,32 км) ПС 110/35/10 кВ Короча с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5192 | 0.24604 | 0 | 0 | 0.24604 | 0 | 0.16119 | 0 | 0 | 0.16119 | 0 | -0.084847 | -34.49% | 0 | - | 0 | - | -0.084847 | -34.49% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,23 км) ПС 110/10 кВ Крапивенская с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5193 | 0.19351 | 0 | 0 | 0.19351 | 0 | 0.16653 | 0 | 0 | 0.16653 | 0 | -0.026973 | -13.94% | 0 | - | 0 | - | -0.026973 | -13.94% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,472 км) ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5194 | 0.33214 | 0 | 0 | 0.33214 | 0 | 0.16119 | 0 | 0 | 0.16119 | 0 | -0.17095 | -51.47% | 0 | - | 0 | - | -0.17095 | -51.47% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,298 км) ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5195 | 0.23325 | 0 | 0 | 0.23325 | 0 | 0.16119 | 0 | 0 | 0.16119 | 0 | -0.072063 | -30.89% | 0 | - | 0 | - | -0.072063 | -30.89% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,25 км) ПС 110/35/10 кВ Крейда с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5196 | 0.20536 | 0 | 0 | 0.20536 | 0 | 0.16119 | 0 | 0 | 0.16119 | 0 | -0.044168 | -21.51% | 0 | - | 0 | - | -0.044168 | -21.51% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,396 км) ПС 110/10 кВ Майская с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5197 | 0.28937 | 0 | 0 | 0.28937 | 0 | 0.17039 | 0 | 0 | 0.17039 | 0 | -0.11898 | -41.12% | 0 | - | 0 | - | -0.11898 | -41.12% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,233 км) ПС 110/6 кВ Очистные с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5203 | 1.2112 | 0 | 0 | 1.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2112 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2112 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,23 км) ПС 110/10/6 кВ Пищепром с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5204 | 1.249 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.249 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.249 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,313 км) ПС 110/10 кВ Промышленная с монтажом систем охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5205 | 0.25912 | 0 | 0 | 0.25912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25912 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25912 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,137 км) ПС 110/35/10 кВ ПТФ с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5206 | 1.0478 | 0 | 0 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0478 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0478 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,33 км) ПС 110/10/10 кВ Пушкарная с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5207 | 1.4167 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4167 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4167 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,46 км) ПС 110/35/6 кВ Ст.Оскол-1 с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5214 | 0.29796 | 0 | 0 | 0.29796 | 0 | 0.16119 | 0 | 0 | 0.16119 | 0 | -0.13677 | -45.9% | 0 | - | 0 | - | -0.13677 | -45.9% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,298 км) ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамера) | J_БЛ-5215 | 0.23325 | 0 | 0 | 0.23325 | 0 | 0.16119 | 0 | 0 | 0.16119 | 0 | -0.072063 | -30.89% | 0 | - | 0 | - | -0.072063 | -30.89% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,29 км) ПС 110/6 кВ Строитель с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5216 | 0.2286 | 0 | 0 | 0.2286 | 0 | 0.16119 | 0 | 0 | 0.16119 | 0 | -0.067415 | -29.49% | 0 | - | 0 | - | -0.067415 | -29.49% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,42 км) ПС 110/35/10 кВ Томаровка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5217 | 0.24605 | 0 | 0 | 0.24605 | 0 | 0.16119 | 0 | 0 | 0.16119 | 0 | -0.08486 | -34.49% | 0 | - | 0 | - | -0.08486 | -34.49% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Центральная с монтажом защитного ограждения (0,322 км), оборудования охранного освещения (0,322 км) и периметрального видеонаблюдения (12 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5219 | 0.53428 | 0 | 0 | 0.53428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53428 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.53428 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Черемошное с монтажом защитного ограждения (0,226 км), оборудования охранного освещения (0,226 км) и периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5220 | 0.43548 | 0 | 0 | 0.43548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43548 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.43548 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,44 км) ПС 110/35/10 кВ Чернянка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5221 | 1.6153 | 0 | 0 | 1.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6153 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6153 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,42 км) ПС 110/35/6 кВ Шебекино с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5222 | 1.6005 | 0 | 0 | 1.6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6005 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6005 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Ивановка с монтажом защитного ограждения (0,122 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5230 | 0.16469 | 0 | 0 | 0.16469 | 0 | 0.17067 | 0 | 0 | 0.17067 | 0 | 0.005979 | 3.63% | 0 | - | 0 | - | 0.005979 | 3.63% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бессоновка с монтажом защитного ограждения (0,135 км), оборудования охранного освещения (0,135 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,135 км) и периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0351 | 0 | 0 | 6.0351 | 0 | 6.0351 | - | 0 | - | 0 | - | 6.0351 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ В.Дубрава с монтажом защитного ограждения (0,098 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5238 | 0.12748 | 0 | 0 | 0.12748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12748 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12748 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Водохранилище с монтажом защитного ограждения (0,139 км), оборудования охранного освещения (0,139 км) и периметрального видеонаблюдения (12 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5244 | 5.6251 | 0 | 0 | 5.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6251 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.6251 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Всесвятка с монтажом защитного ограждения (0,1 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5245 | 0.12869 | 0 | 0 | 0.12869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12869 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12869 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Глинное с монтажом защитного ограждения (0,111 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5246 | 0.16574 | 0 | 0 | 0.16574 | 0 | 0.17067 | 0 | 0 | 0.17067 | 0 | 0.004928 | 2.973% | 0 | - | 0 | - | 0.004928 | 2.973% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Городище с монтажом защитного ограждения (0,124 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5249 | 0.16539 | 0 | 0 | 0.16539 | 0 | 0.17067 | 0 | 0 | 0.17067 | 0 | 0.005277 | 3.191% | 0 | - | 0 | - | 0.005277 | 3.191% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитриевка с монтажом защитного ограждения (0,123 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5252 | 1.2597 | 0 | 0 | 1.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2597 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2597 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ивица с монтажом защитного ограждения (0,1 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5259 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Истобное с монтажом защитного ограждения (0,103 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5261 | 0.16485 | 0 | 0 | 0.16485 | 0 | 0.17067 | 0 | 0 | 0.17067 | 0 | 0.005825 | 3.534% | 0 | - | 0 | - | 0.005825 | 3.534% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ К.Лисица с монтажом защитного ограждения (0,110 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5262 | 1.2259 | 0 | 0 | 1.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2259 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2259 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10/6 кВ Казацкая с монтажом защитного ограждения (0,122 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5263 | 0.14549 | 0 | 0 | 0.14549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14549 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14549 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Камызино с монтажом защитного ограждения (0,115 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5265 | 0.13778 | 0 | 0 | 0.13778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13778 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13778 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кировская с монтажом защитного ограждения (0,097 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5267 | 0.12687 | 0 | 0 | 0.12687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12687 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12687 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Котово с монтажом защитного ограждения (0,098 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5269 | 0.16448 | 0 | 0 | 0.16448 | 0 | 0.17067 | 0 | 0 | 0.17067 | 0 | 0.006192 | 3.765% | 0 | - | 0 | - | 0.006192 | 3.765% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Крюково с монтажом защитного ограждения (0,134 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5273 | 0.16523 | 0 | 0 | 0.16523 | 0 | 0.17067 | 0 | 0 | 0.17067 | 0 | 0.005439 | 3.292% | 0 | - | 0 | - | 0.005439 | 3.292% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Ледовая с монтажом защитного ограждения (0,08 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5276 | 0.16492 | 0 | 0 | 0.16492 | 0 | 0.16119 | 0 | 0 | 0.16119 | 0 | -0.00373 | -2.262% | 0 | - | 0 | - | -0.00373 | -2.262% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Малиновка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5281 | 0.16492 | 0 | 0 | 0.16492 | 0 | 0.17067 | 0 | 0 | 0.17067 | 0 | 0.005749 | 3.486% | 0 | - | 0 | - | 0.005749 | 3.486% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мандрово с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5282 | 0.16492 | 0 | 0 | 0.16492 | 0 | 0.17067 | 0 | 0 | 0.17067 | 0 | 0.005749 | 3.486% | 0 | - | 0 | - | 0.005749 | 3.486% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Деревня с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5284 | 0.16492 | 0 | 0 | 0.16492 | 0 | 0.17067 | 0 | 0 | 0.17067 | 0 | 0.005749 | 3.486% | 0 | - | 0 | - | 0.005749 | 3.486% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Таволжанка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5285 | 0.16492 | 0 | 0 | 0.16492 | 0 | 0.17067 | 0 | 0 | 0.17067 | 0 | 0.005749 | 3.486% | 0 | - | 0 | - | 0.005749 | 3.486% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Неминущее с монтажом защитного ограждения (0,096 км), оборудования охранного освещения (0,096 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,096 км) и периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5286 | 4.9426 | 0 | 0 | 4.9426 | 0 | 4.9266 | 0 | 0 | 4.9266 | 0 | -0.01594 | -0.3225% | 0 | - | 0 | - | -0.01594 | -0.3225% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нечаевка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5287 | 0.16492 | 0 | 0 | 0.16492 | 0 | 0.17067 | 0 | 0 | 0.17067 | 0 | 0.005749 | 3.486% | 0 | - | 0 | - | 0.005749 | 3.486% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ново-Александровка с монтажом защитного ограждения (0,130 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5289 | 0.14688 | 0 | 0 | 0.14688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14688 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14688 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ново-Уколово с монтажом защитного ограждения (0,115 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5290 | 0.13778 | 0 | 0 | 0.13778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13778 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13778 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Октябрьская с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5291 | 0.05401 | 0 | 0 | 0.05401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05401 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.05401 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Орлик с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5292 | 0.05401 | 0 | 0 | 0.05401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05401 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.05401 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Принцевка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5299 | 0.05401 | 0 | 0 | 0.05401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05401 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.05401 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пятницкое с монтажом защитного ограждения (0,109 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5300 | 0.1967 | 0 | 0 | 0.1967 | 0 | 0.20353 | 0 | 0 | 0.20353 | 0 | 0.006828 | 3.471% | 0 | - | 0 | - | 0.006828 | 3.471% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Роговатое с монтажом защитного ограждения (0,106 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5305 | 0.16492 | 0 | 0 | 0.16492 | 0 | 0.16119 | 0 | 0 | 0.16119 | 0 | -0.003734 | -2.264% | 0 | - | 0 | - | -0.003734 | -2.264% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Северная с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5308 | 0.05401 | 0 | 0 | 0.05401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05401 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.05401 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Слоновка с монтажом защитного ограждения (0,110 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5309 | 0.16531 | 0 | 0 | 0.16531 | 0 | 0.17067 | 0 | 0 | 0.17067 | 0 | 0.005363 | 3.244% | 0 | - | 0 | - | 0.005363 | 3.244% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Совхоз Уразовский с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5310 | 0.05401 | 0 | 0 | 0.05401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05401 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.05401 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Стариково с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5312 | 0.16492 | 0 | 0 | 0.16492 | 0 | 0.17067 | 0 | 0 | 0.17067 | 0 | 0.005749 | 3.486% | 0 | - | 0 | - | 0.005749 | 3.486% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Таврово с монтажом защитного ограждения (0,120 км), оборудования охранного освещения (0,120 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,120 км) и периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5313 | 7.6457 | 0 | 0 | 7.6457 | 0 | 9.1849 | 0 | 0 | 9.1849 | 0 | 1.5392 | 20.13% | 0 | - | 0 | - | 1.5392 | 20.13% | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Уразово с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5315 | 0.05401 | 0 | 0 | 0.05401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05401 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.05401 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Федосеевка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5316 | 0.05401 | 0 | 0 | 0.05401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05401 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.05401 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Фощеватово с монтажом защитного ограждения (0,140 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5317 | 0.16453 | 0 | 0 | 0.16453 | 0 | 0.17067 | 0 | 0 | 0.17067 | 0 | 0.006138 | 3.731% | 0 | - | 0 | - | 0.006138 | 3.731% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Церковное с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5319 | 0.05401 | 0 | 0 | 0.05401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05401 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.05401 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ярское с монтажом защитного ограждения (0,110 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5323 | 0.16531 | 0 | 0 | 0.16531 | 0 | 0.17067 | 0 | 0 | 0.17067 | 0 | 0.005363 | 3.244% | 0 | - | 0 | - | 0.005363 | 3.244% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 153.7667 | 0 | 0 | 150.4566 | 3.3101 | 47.223 | 0 | 0 | 41.2502 | 5.9728 | -106.5438 | -69.29% | 0 | - | 0 | - | -109.2064 | -72.58% | 2.6626 | 80.44% | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/27,5/10,5 кВ Тяговая с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей (7 шт), ПКУ (1 шт), для разделения нагрузки с.Ливенка Красногвардейский р-он (протяженность 1,973 км) | F_БЛ-2027 | 8.2093 | 0 | 0 | 8.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2093 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.2093 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Александровка подвесом провода по существующим опорам для разделения нагрузки участка сети (протяженность 3,691 км) | G_БЛ-2964 | 2.8744 | 0 | 0 | 2.8744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8744 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.8744 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая для э/с мкр. ИЖС Пушкарное-78, Белгородский р-он (протяженность 22,3 км) | F_БЛ-373 | 0.66524 | 0 | 0 | 0.66524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66524 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.66524 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Центральная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для э/с мкр. ИЖС Набокинские сады, Старооскольский г/о (4-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | H_БЛ-3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая для э/с мкр.ИЖС Пушкарное-78, Белгородский р-он (протяженность 0,421 км) | F_БЛ-378 | 1.5932 | 0 | 0 | 1.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5932 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5932 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая для э/с мкр. ИЖС Пушкарное-78, Белгородский р-н (протяженность 7,177 км) | F_БЛ-383 | 0.40122 | 0 | 0 | 0.40122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40122 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.40122 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая для э/с мкр. ИЖС Пушкарное-78, Белгородский р-он (протяженность 7,122 км) | F_БЛ-388 | 0.66084 | 0 | 0 | 0.66084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66084 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.66084 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая для э/с мкр. ИЖС Пушкарное-78, Белгородский р-он (трансформаторная мощность 7,69 МВА) | F_БЛ-393 | 0.81474 | 0 | 0 | 0.81474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81474 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.81474 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-313 ф.3 ПС 35/10 кВ Беловское для разделения нагрузки участка сети с.Беловское Белгородский р-н (протяженность 0,055 км) | K_БЛ-5853 | 0.12969 | 0 | 0 | 0.12969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12969 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12969 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети с.Осколец Губкинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_БЛ-5867 | 0.81952 | 0 | 0 | 0.81952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81952 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.81952 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1 от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки с установкой шкафа ЩО 70 (1 шт) с.Осколец Губкинский р-он (протяженность 1,185 км) | K_БЛ-5868 | 2.651 | 0 | 0 | 2.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.651 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.651 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №2 от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки с.Осколец Губкинский р-он (протяженность 0,719 км) | K_БЛ-5869 | 1.1948 | 0 | 0 | 1.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1948 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1948 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с установкой разъединителей (1 шт) для разделения нагрузки участка сети с.Осколец Губкинский р-н (протяженность 0,012 км) | K_БЛ-5871 | 0.40022 | 0 | 0 | 0.40022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40022 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.40022 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Репяховка для кольцевания сетей Краснояружского р-на (протяженность 3,576 км) | L_БЛ-6221 | 12.29 | 0 | 0 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.29 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.29 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка оп.19 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Архангельская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Городище с установкой разъединителя (1 шт) (протяженность 0,02 км) | L_БЛ-6226 | 0.38314 | 0 | 0 | 0.38314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38314 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.38314 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка оп.25 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Котово для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Центральная (протяженность 0,541 км) | L_БЛ-6230 | 0.09772 | 0 | 0 | 0.09772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09772 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.09772 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка для разделения нагрузки участка сети, п.Прохоровка, ул.Чкалова, Прохоровский р-он (протяженность 1,125 км) | L_БЛ-6488 | 2.1796 | 0 | 0 | 2.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1796 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1796 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка для разделения нагрузки участка сети, п.Прохоровка, ул.Чкалова, Прохоровский р-он (протяженность 0,728 км) | L_БЛ-6489 | 1.4502 | 0 | 0 | 1.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4502 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4502 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка для разделения нагрузки участка сети, п.Прохоровка, ул.Чкалова, Прохоровский р-он (протяженность 0,703 км) | L_БЛ-6490 | 0.88129 | 0 | 0 | 0.88129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88129 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.88129 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-1293 ПС 110/6 кВ Белгород-1 до ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец, в рамках мероприятий по по надежности э/с потребителей г.Белгород (протяженность 3,8 км) | L_БЛ-6563 | 3.9891 | 0 | 0 | 3.9891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9891 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.9891 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец до РП-29, в рамках мероприятий по по надежности э/с потребителей г.Белгород (протяженность 0,5 км) | L_БЛ-6564 | 2.9518 | 0 | 0 | 2.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9518 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9518 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Байцуры Борисовский р-н (протяженность 0,4 км) | M_БЛ-6748 | 1.6993 | 0 | 0 | 1.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6993 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6993 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Байцуры Борисовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | M_БЛ-6749 | 0.80651 | 0 | 0 | 0.80651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80651 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.80651 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Байцуры Борисовский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6750 | 2.5342 | 0 | 0 | 2.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5342 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5342 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети, с.Вислая Дубрава Губкинский г/о (протяженность 0,2 км) | M_БЛ-6760 | 0.73137 | 0 | 0 | 0.73137 | 0 | 0.046213 | 0 | 0 | 0.046213 | 0 | -0.68516 | -93.68% | 0 | - | 0 | - | -0.68516 | -93.68% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ф.4 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети, с.Вислая Дубрава Губкинский г/о (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6761 | 1.7081 | 0 | 0 | 1.7081 | 0 | 0.11401 | 0 | 0 | 0.11401 | 0 | -1.594 | -93.33% | 0 | - | 0 | - | -1.594 | -93.33% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.4 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для разделения нагрузки участка сети, с.Пушкарное Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6795 | 1.9359 | 0 | 0 | 1.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9359 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9359 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6796 | 6.5151 | 0 | 0 | 6.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5151 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.5151 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.4 ПС 110/10 кВ Северная для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6798 | 1.9359 | 0 | 0 | 1.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9359 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9359 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Северная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6799 | 0.70256 | 0 | 0 | 0.70256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70256 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.70256 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6801 | 1.9359 | 0 | 0 | 1.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9359 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9359 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6802 | 6.5151 | 0 | 0 | 6.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5151 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.5151 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.Город-1 ПС 110/10 кВ Майская для разделения нагрузки участка сети, ул.Раздобаркина г.Белгород (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6815 | 1.9359 | 0 | 0 | 1.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9359 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9359 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.Город-1 ПС 110/10 кВ Майская до строящейся ТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, ул.Раздобаркина г.Белгород (протяженность 0,1 км) | M_БЛ-6816 | 0.63706 | 0 | 0 | 0.63706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63706 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.63706 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП-1202 ПС 35/10 кВ Зозули для разделения нагрузки участка сети, с.Грузское Борисовский р-н (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006871 | 0 | 0 | 0.006871 | 0 | 0.006871 | - | 0 | - | 0 | - | 0.006871 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Варваровка для разделения нагрузки участка сети, с.Николаевка Алексеевский г/о (протяженность 2,9 км) | M_БЛ-6828 | 0.7874 | 0 | 0 | 0.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7874 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.7874 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/4х63 кВА ф.4 ПС 35/10 кВ Варваровка для разделения нагрузки участка сети, с.Николаевка Алексеевский г/о (трансформаторная мощность 0,252 МВА) | M_БЛ-6831 | 3.226 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.226 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.226 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Шеино для разделения нагрузки участка сети, с.Ушаково Корочанский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6839 | 4.2164 | 0 | 0 | 4.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2164 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.2164 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.5 ПС 35/10 кВ Яблоново для разделения нагрузки участка сети, с.Яблоново Корочанский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6841 | 1.8988 | 0 | 0 | 1.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8988 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8988 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Яблоново для разделения нагрузки участка сети, с.Яблоново Корочанский р-н (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6842 | 2.082 | 0 | 0 | 2.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.082 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.082 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое-43 Белгородский р-н (протяженность 1,1 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | M_БЛ-6847 | 10.1857 | 0 | 0 | 10.1857 | 0 | 0.45511 | 0 | 0 | 0.45511 | 0 | -9.7306 | -95.53% | 0 | - | 0 | - | -9.7306 | -95.53% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Раково Белгородский р-н (протяженность 0,55 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | M_БЛ-6848 | 3.799 | 0 | 0 | 3.799 | 0 | 11.7853 | 0 | 0 | 11.7853 | 0 | 7.9863 | 210.2% | 0 | - | 0 | - | 7.9863 | 210.2% | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для разделения нагрузки участка сети, с.Раково Белгородский р-н (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6849 | 6.2289 | 0 | 0 | 6.2289 | 0 | 0.98103 | 0 | 0 | 0.98103 | 0 | -5.2479 | -84.25% | 0 | - | 0 | - | -5.2479 | -84.25% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ПС 110/35/10 кВ Стрелецкоедля разделения нагрузки участка сети, с.Раково Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6850 | 1.8988 | 0 | 0 | 1.8988 | 0 | 3.3672 | 0 | 0 | 3.3672 | 0 | 1.4684 | 77.33% | 0 | - | 0 | - | 1.4684 | 77.33% | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Городище для разделения нагрузки участка сети, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 0,1 км) | M_БЛ-6859 | 0.4592 | 0 | 0 | 0.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4592 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.4592 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ПС 35/10 кВ Городище для разделения нагрузки участка сети, с.Городище Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6860 | 1.7824 | 0 | 0 | 1.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7824 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7824 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ РП-16н(7) ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, СНТ Маришкин Сад Старооскольский г/о (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6863 | 3.2528 | 0 | 0 | 3.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2528 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.2528 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА РП-16н(18) ПС 110/10 кВ Центральная для разделения нагрузки участка сети, СНТ Маришкин Сад Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6864 | 1.9359 | 0 | 0 | 1.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9359 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9359 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-7-10н – РП-16н(18) ПС 110/10 кВ Центральная для разделения нагрузки участка сети, СНТ Маришкин Сад Старооскольский г/о (протяженность 0,6 км) | M_БЛ-6865 | 1.5195 | 0 | 0 | 1.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5195 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5195 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-822 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой шкафа ЩО (1 шт), с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,247 км, в том числе ГНБ - 0,022 км) | M_БЛ-6870 | 0.99703 | 0 | 0 | 0.99703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99703 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.99703 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-823 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой шкафа ЩО (2 шт), с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,308 км, в том числе ГНБ - 0,021 км) | M_БЛ-6871 | 1.314 | 0 | 0 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.314 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.314 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-806 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой шкафа ЩО (1 шт), с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,219 км, в том числе ГНБ - 0,016 км) | M_БЛ-6872 | 0.82863 | 0 | 0 | 0.82863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.82863 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.82863 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-807 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой шкафа ЩО (1 шт), с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,226 км, в том числе ГНБ - 0,023 км) | M_БЛ-6873 | 0.98295 | 0 | 0 | 0.98295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.98295 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.98295 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-821 ПС 35/10 кВ Ливенка, с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,182 км, в том числе ГНБ - 0,017 км) | M_БЛ-6874 | 0.6317 | 0 | 0 | 0.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6317 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.6317 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ПС 35/10 кВ Сапрыкино для разделения нагрузки участка сети, с.Рябиновка Губкинский г/о (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6878 | 1.7081 | 0 | 0 | 1.7081 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 1.965 | 0 | 0.25698 | 15.05% | 0 | - | 0 | - | 0.25698 | 15.05% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Сапрыкино для разделения нагрузки участка сети, с.Рябиновка Губкинский г/о (протяженность 0,3 км) | M_БЛ-6879 | 1.2899 | 0 | 0 | 1.2899 | 0 | 2.9745 | 0 | 0 | 2.9745 | 0 | 1.6846 | 130.6% | 0 | - | 0 | - | 1.6846 | 130.6% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Скородное для разделения нагрузки участка сети, с.Ивановка Губкинский г/о (протяженность 0,9 км) | M_БЛ-6968 | 3.7933 | 0 | 0 | 3.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7933 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.7933 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство CТП 10/0,4/40 кВА ПС 110/35/10 кВ Скородное для разделения нагрузки участка сети, с.Ивановка Губкинский г/о (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | M_БЛ-6969 | 0.74779 | 0 | 0 | 0.74779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74779 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.74779 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Дальневосточный, Краснояружский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр ИЖС ул.Песчаная, г.Алексеевка (1-очередь; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр ИЖС ул.Мира, г.Алексеевка (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр.ИЖС Глушинский, Яковлевский г/о (9-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Сажное (Тяговая) с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр ИЖС Смородинка, Яковлевский г/о (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-6990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Маслова Пристань с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Маслова Пристань 70, Шебекинский г/о (2-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Шебекино с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр ИЖС Крапивное, Шебекинский г/о (1-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Журавлики с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Молодёжный, Губкинский г/о (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4/160 кВА ПС 35/10 кВ Беловское с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Разумное 71, Белгородский р-н (8-очередь; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Восточная с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Разумное 81, Белгородский р-н (7-очередь; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Северная с установкой оборудования систем ТМ (2 шт) для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 73, Белгородский р-н (14-очередь; трансформаторная мощность 0,32 МВА) | M_БЛ-7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (2-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Новая Деревня с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-он (3-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Майский 80, Белгородский р-н (10-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Восточный, г.Белгород (2-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-7040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка оп.25 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Архангельская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Городище с установкой разъединителя (1 шт) (протяженность 0,022 км) | M_БЛ-7341 | 0.38589 | 0 | 0 | 0.38589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38589 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.38589 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.07 - ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Городище для кольцевания, с установкой разъединителя (1 шт) (протяженность 0,025 км) | M_БЛ-7343 | 0.58169 | 0 | 0 | 0.58169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58169 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.58169 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство РП 10 кВ ПС 110/10 кВ Обуховская с ячейками выключателя 10 кВ (4 шт) | M_БЛ-7344 | 9.2583 | 0 | 0 | 9.2583 | 0 | 9.2583 | 0 | 0 | 9.2583 | 0 | -1e-06 | -1.08e-05% | 0 | - | 0 | - | -1e-06 | -1.08e-05% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/10 кВ Обуховская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Котово (протяженность 1,364 км, в том числе ГНБ - 0,116 км) | M_БЛ-7345 | 6.0546 | 0 | 0 | 6.0546 | 0 | 6.0546 | 0 | 0 | 6.0546 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ответвления оп.29/36 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Котово для кольцевания с КЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/10 кВ Обуховская с установкой разъединителя (1 шт) (протяженность 0,213 км) | M_БЛ-7346 | 1.3789 | 0 | 0 | 1.3789 | 0 | 1.3789 | 0 | 0 | 1.3789 | 0 | 1e-06 | 7.252e-05% | 0 | - | 0 | - | 1e-06 | 7.252e-05% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Крапивенский-3, Яковлевский г/о (6-очередь; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | M_БЛ-7630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 83, Белгородский р-н (3-очередь; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | M_БЛ-7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ РП-72 ПС 110/10 кВ Майская в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, г.Белгород (протяженность 7,4 км, в том числе ГНБ - 4,4 км) | N_БЛ-8005 | 3.0011 | 0 | 0 | 3.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0011 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0011 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участков КЛ 10 кВ ф.Г-16, Г-17 РП-ПНС-3/4 ПС 110/10 кВ Западная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Специализированный застройщик Трансюжстрой, договор №42276692 от 07.11.22, г.Белгород, протяженность 0,2 км) | N_БЛ-8179 | 0.84623 | 0 | 0 | 0 | 0.84623 | 0.81984 | 0 | 0 | 0 | 0.81984 | -0.026389 | -3.118% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.026389 | -3.118% | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4/63 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Гостищево с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) для разделения нагрузки участка сети, с.Вислое Яковлевский г/о (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | N_БЛ-8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-5 РП 10 кВ Сретенский ПС 110/10 кВ Крапивенская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346360 от 27.04.23, г.Строитель, протяженность 0,5 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | N_БЛ-8257 | 1.8496 | 0 | 0 | 0 | 1.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8496 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.8496 | -100% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ №2 ЗТП-605 ПС 110/35/10 кВ Короча (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42354924 от 29.05.23, г.Короча, протяженность 0,055 км) | N_БЛ-8282 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.179 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.179 | -100% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Короча (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42354924 от 29.05.23, г.Короча, протяженность 0,105 км) | N_БЛ-8283 | 0.43537 | 0 | 0 | 0 | 0.43537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43537 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.43537 | -100% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.Г-14 ТП-1372 ПС 110/35/6 кВ Крейда (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,22 км, в том числе ГНБ - 0,19 км) | O_БЛ-8285 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15244 | 0 | 0 | 0 | 0.15244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород)
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.Г-13 ТП-1254 ПС 110/35/6 кВ Крейда (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,22 км, в том числе ГНБ - 0,19 км) | O_БЛ-8286 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15244 | 0 | 0 | 0 | 0.15244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород)
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-123 ПС 110/6 кВ Белгород-2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,05 км) | O_БЛ-8287 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003753 | 0 | 0 | 0 | 0.003753 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород)
1.4 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №2,3 ТП-902 ПС 110/6 кВ Белгород-2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,06 км) | O_БЛ-8289 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033877 | 0 | 0 | 0 | 0.033877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород)
1.4 | Строительство двух КЛ 6 кВ ТП-572 – ТП-1152 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 18.02.20, г.Белгород, протяженность 1,36 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | O_БЛ-8321 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48726 | 0 | 0 | 0 | 0.48726 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 18.02.20)
1.4 | Строительство двух КЛ 6 кВ ТП-531 – ТП-572 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 18.02.20, г.Белгород, протяженность 1,14 км) | O_БЛ-8322 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25987 | 0 | 0 | 0 | 0.25987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 18.02.20)
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-572 – Шкаф Н.О. ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 18.02.20, г.Белгород, протяженность 0,17 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | O_БЛ-8323 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11986 | 0 | 0 | 0 | 0.11986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 18.02.20)
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-531 – Хирургический корпус ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 18.02.20, г.Белгород, протяженность 0,09 км) | O_БЛ-8324 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032376 | 0 | 0 | 0 | 0.032376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 18.02.20)
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-1220 Диализный центр ПС 110/6 кВ Авторемзавод (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 18.02.20, г.Белгород, протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | O_БЛ-8325 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18937 | 0 | 0 | 0 | 0.18937 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 18.02.20)
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.3 ТП-307 ПС 35/10 кВ Принцевка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО РЖД, договор №42358482 от 17.07.23, Валуйский г.о, протяженность 0,55 км, в том числе ГНБ - 0,064 км) | O_БЛ-8356 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032266 | 0 | 0 | 0 | 0.032266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО РЖД, договор №42358482 от 17.07.23, Валуйский г.о)
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-113 – ТП-309 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42397580 от 27.10.23, г.Белгород, протяженность 0,25 км, в том числе ГНБ - 0,003 км) | O_БЛ-8362 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002718 | 0 | 0 | 0 | 0.002718 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42397580 от 27.10.23, г.Белгород)
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ЗТП-310 - ЗТП-1112 ПС 110/35/10 кВ Борисовка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он; протяженность 0,144 км) | O_БЛ-8375 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55249 | 0 | 0 | 0 | 0.55249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он)
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Зозули (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он; протяженность 0,379 км, в том числе ГНБ - 0,023 км) | O_БЛ-8376 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3962 | 0 | 0 | 0 | 1.3962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он)
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Борисовка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он; протяженность 0,252 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | O_БЛ-8377 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7381 | 0 | 0 | 0 | 1.7381 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он)
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 - ф.8 ПС 35/10 кВ Н.Таволжанка с установкой разъединителей (1 шт) для кольцевания участка сети Шебекинский г.о. (протяженность 1,0 км) | O_БЛ-8574 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7281 | 0 | 0 | 1.7281 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Водохранилище - ТП-412 ПС 35/10 кВ Никольское для кольцевания участка сети, с.Пристень Шебекинский г.о. (протяженность 0,05 км) | O_БЛ-8575 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10479 | 0 | 0 | 0.10479 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Водохранилище с установкой разьединителей (1 шт), для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Никольское, с.Пристень Шебекинский г.о. (протяженность 0,5 км) | O_БЛ-8576 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.2 ТП-242 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с установкой разъединителя (1 шт) для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое-43 Белгородский р-он (протяженность 0,014 км) | O_БЛ-8735 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09993 | 0 | 0 | 0.09993 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Разукрупнение инвестиционного проекта БЛ-6847 по факту разработки ПСД с образованием титулов БЛ-8734, БЛ-8735, БЛ-8736
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.2 ТП-242 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое-43 Белгородский р-он (протяженность 0,052 км) | O_БЛ-8736 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08279 | 0 | 0 | 0.08279 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Разукрупнение инвестиционного проекта БЛ-6847 по факту разработки ПСД с образованием титулов БЛ-8734, БЛ-8735, БЛ-8736
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 150.5298 | 0 | 0 | 150.5298 | 0 | 199.226 | 0 | 0 | 198.9103 | 0.3157 | 48.6962 | 32.35% | 0 | - | 0 | - | 48.3805 | 32.14% | 0.3157 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 35 кВ Короча-Подольхи (протяженность 21,001 км) | G_2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6634 | 0 | 0 | 5.6634 | 0 | 5.6634 | - | 0 | - | 0 | - | 5.6634 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.6 | ОКР Разработка опытного образца электросетевого контроллера распредсети 0,4 кВ, насыщенной просьюмерами и объектами микрогенерации | L_БЛ-6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: а/м бригадный - 9 шт, а/м повышенной проходимости - 2 шт, бронирование бригадного а/м - 37 шт) | M_БЛ-7391 | 6.7486 | 0 | 0 | 6.7486 | 0 | 6.6786 | 0 | 0 | 6.6786 | 0 | -0.069983 | -1.037% | 0 | - | 0 | - | -0.069983 | -1.037% | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2023: а/вышка до 18 м - 4 шт) | M_БЛ-7395 | 38.5762 | 0 | 0 | 38.5762 | 0 | 38.1764 | 0 | 0 | 38.1764 | 0 | -0.39972 | -1.036% | 0 | - | 0 | - | -0.39972 | -1.036% | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: измерительные приборы - 83 шт, диагностическое об-ние - 14 шт, приборы контроля - 11 шт, трассопоисковое об-ние - 3 шт, об-ние РЗА - 2 шт, спецсредства - 165 шт, тепловизор - 4 шт, садовая техника - 34 шт, ср-ва малой мех-ции - 40 шт) | M_БЛ-7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4417 | 0 | 0 | 7.4417 | 0 | 7.4417 | - | 0 | - | 0 | - | 7.4417 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2023: сервер - 2 шт, ПК - 56 шт, принтер - 2 шт, МФУ - 2 шт, система видеосвязи - 47 шт, УСПД - 6 шт, распределитель питания - 5 шт, контроллер - 10 шт, частотный преобразователь - 2 шт) | M_БЛ-7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8843 | 0 | 0 | 7.8843 | 0 | 7.8843 | - | 0 | - | 0 | - | 7.8843 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: спецавтомобиль - 9 шт) | O_БЛ-7405 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6195 | 0 | 0 | 1.6195 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановые мероприятия для обеспечения безопастности персонала и оборудования
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: измерительные приборы - 67 шт, диагностическое об-ние - 4 шт, приборы контроля - 1 шт, трассопоисковое об-ние - 3 шт, спецсредства - 14 шт, ср-ва малой мех-ции - 67 шт ) | O_БЛ-7414 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.639 | 0 | 0 | 3.639 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановые мероприятия для обеспечения безопастности персонала и оборудования
1.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы анализа защищённости и контроля доступа филиала Белгородэнерго (3 подсистемы) | N_БЛ-7864 | 72.0321 | 0 | 0 | 72.0321 | 0 | 73.0313 | 0 | 0 | 73.0313 | 0 | 0.99922 | 1.387% | 0 | - | 0 | - | 0.99922 | 1.387% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с заменой оборудования систем телемеханики и организацией канала связи | N_БЛ-7922 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.6 | -100% | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/6 кВ Привокзальная с заменой оборудования систем телемеханики и организацией канала связи | N_БЛ-7923 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.017497 | 0 | 0 | 0.017497 | 0 | -0.5325 | -96.82% | 0 | - | 0 | - | -0.5325 | -96.82% | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/10 кВ Свистовка с заменой оборудования систем телемеханики, контейнера связи и организацией канала связи | N_БЛ-7925 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.6 | -100% | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/10 кВ Прилепы с заменой оборудования систем телемеханики, контейнера связи и организацией канала связи | N_БЛ-7928 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.6 | -100% | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/10 кВ Покровка с заменой оборудования систем телемеханики, контейнера связи и организацией канала связи | N_БЛ-7929 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.012778 | 0 | 0 | 0.012778 | 0 | -0.53722 | -97.68% | 0 | - | 0 | - | -0.53722 | -97.68% | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/10 кВ Кущино с заменой оборудования систем телемеханики, контейнера связи и организацией канала связи | N_БЛ-7932 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.013132 | 0 | 0 | 0.013132 | 0 | -0.53687 | -97.61% | 0 | - | 0 | - | -0.53687 | -97.61% | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/10 кВ Верхопенье с заменой оборудования систем телемеханики и организацией канала связи | N_БЛ-7935 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.017126 | 0 | 0 | 0.017126 | 0 | -0.53287 | -96.89% | 0 | - | 0 | - | -0.53287 | -96.89% | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/10 кВ Борисы с заменой оборудования систем телемеханики, контейнера связи и организацией канала связи | N_БЛ-7936 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.010741 | 0 | 0 | 0.010741 | 0 | -0.53926 | -98.05% | 0 | - | 0 | - | -0.53926 | -98.05% | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/10 кВ Беловское с заменой оборудования систем телемеханики и организацией канала связи | N_БЛ-7937 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.018043 | 0 | 0 | 0.018043 | 0 | -0.53196 | -96.72% | 0 | - | 0 | - | -0.53196 | -96.72% | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/10 кВ ПТФ с заменой оборудования систем телемеханики и организацией канала связи | N_БЛ-7939 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.6 | -100% | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с заменой оборудования систем телемеханики, устройств РЗА (11 шт) и организацией узла сети передачи данных | N_БЛ-7940 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.6 | -100% | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой оборудования систем телемеханики, заменой устройств РЗА (11 шт) и организацией узла сети передачи данных | N_БЛ-7941 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.6 | -100% | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Комплекс системы видеонаблюдения на ПС (57 шт) | N_БЛ-7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_БЛ-8046 | 0.14129 | 0 | 0 | 0.14129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14129 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14129 | -100% | 0 | - | нд
1.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_БЛ-8047 | 0.032435 | 0 | 0 | 0.032435 | 0 | 0.032435 | 0 | 0 | 0.032435 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
1.6 | Создание отечественной системы оперативного управления работами (1 система) | N_БЛ-8048 | 7.7185 | 0 | 0 | 7.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7185 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7185 | -100% | 0 | - | нд
1.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления проектами (1 система) | N_БЛ-8050 | 0.78073 | 0 | 0 | 0.78073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78073 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.78073 | -100% | 0 | - | нд
1.6 | Внедрение отечественных коммуникационных систем (1 система) | N_БЛ-8055 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 10.0305 | 0 | 0 | 10.0305 | 0 | -7.5695 | -43.01% | 0 | - | 0 | - | -7.5695 | -43.01% | 0 | - | нд
1.6 | Разработка конструкторской документации на столбовую трансформаторную подстанцию напряжением 6-10/0,4 кВ | O_БЛ-8342 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00873 | 0 | 0 | 0.00873 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
1.6 | Разработка конструкторской документации на трехфазный предохранитель-разъединитель 6-10 кВ выхлопного типа | O_БЛ-8343 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00873 | 0 | 0 | 0.00873 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-205 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,03 км) | O_БЛ-8397 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.000969 | 0 | 0 | 0 | 0.000969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он)
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участков КЛ 0,4 кВ №1, 2, 3, 4 ТП-212 ПС 110/10 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,06 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | O_БЛ-8398 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.000652 | 0 | 0 | 0 | 0.000652 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он)
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.8 ТП-205 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,75 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | O_БЛ-8399 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008135 | 0 | 0 | 0 | 0.008135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он)
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 10 кВ ТП-211 – ТП-205 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,22 км) | O_БЛ-8400 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002387 | 0 | 0 | 0 | 0.002387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он)
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 10 кВ ТП-213 – ТП-211 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,68 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | O_БЛ-8401 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007377 | 0 | 0 | 0 | 0.007377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он)
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 10 кВ ТП-212 – ТП-213 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,03 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | O_БЛ-8402 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.000325 | 0 | 0 | 0 | 0.000325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он)
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.2 ТП-212 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,36 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | O_БЛ-8403 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003906 | 0 | 0 | 0 | 0.003906 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он)
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участков ВЛ 10 кВ ф.2, 8 ПС 110/10 кВ Северная с установкой разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,02 км) | O_БЛ-8404 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001551 | 0 | 0 | 0 | 0.001551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он)
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ТП-212 ПС 110/10 кВ Северная с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-8405 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.000227 | 0 | 0 | 0 | 0.000227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он)
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КТП 10/0,4/100 кВ ПС 110/10 кВ Северная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он; трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_БЛ-8406 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.000794 | 0 | 0 | 0 | 0.000794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он)
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КТП 10/0,4/160 кВ ПС 110/10 кВ Северная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_БЛ-8407 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.000794 | 0 | 0 | 0 | 0.000794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он)
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участков КЛ 10 кВ ф.Г-7, Г-8 РП-82 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГКУ УпрДорТранс Белгородской области, договор №42400697 от 21.11.23, протяженность 0,3 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | O_БЛ-8466 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28858 | 0 | 0 | 0 | 0.28858 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГКУ УпрДорТранс Белгородской области, договор №42400697 от 21.11.23)
1.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: СИЗ-458 к-т) | O_БЛ-8498 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Импортозамещение AutoCad. Приобретение программного обеспечения NanoCad (САПР-платформа) | O_БЛ-8677 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3249 | 0 | 0 | 4.3249 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в рамках программы импортазамещения ПО
1.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | O_БЛ-8687 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | O_БЛ-8690 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8818 | 0 | 0 | 1.8818 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
1.6 | Развитие СЭДО в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО | O_БЛ-8691 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83735 | 0 | 0 | 0.83735 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
1.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_БЛ-8721 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.467 | 0 | 0 | 9.467 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (спецсредства - 17 шт) | O_БЛ-8737 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.158 | 0 | 0 | 10.158 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановые мероприятия для обеспечения безопастности персонала и оборудования
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (спецсредства - 174 шт) | O_БЛ-8738 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.7058 | 0 | 0 | 17.7058 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановые мероприятия для обеспечения безопастности персонала и оборудования
1.6 | Приобретение программного обеспечения Bishess Studio 5 | O_БЛ-8752 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Белгородэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | O_БЛ-8755 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение программного обеспечения Спрут-Информ (система оповещения) | O_БЛ-8769 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2316 | 0 | 0 | 0.2316 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
1.6 | Развитие функциональных возможностей системы управления бизнес-процессами Общества | O_БЛ-8796 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Брянская область | Г | 1054.4443 | 0 | 0 | 925.4751 | 128.9692 | 434.4885 | 0 | 0 | 369.3559 | 65.1326 | -619.9558 | -58.79% | 0 | - | 0 | - | -556.1191 | -60.09% | -63.8367 | -49.5% | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 257.6203 | 0 | 0 | 128.6511 | 128.9692 | 149.7956 | 0 | 0 | 92.0993 | 57.6962 | -107.8247 | -41.85% | 0 | - | 0 | - | -36.5518 | -28.41% | -71.273 | -55.26% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 257.6203 | 0 | 0 | 128.6511 | 128.9692 | 149.6369 | 0 | 0 | 91.9406 | 57.6962 | -107.9834 | -41.92% | 0 | - | 0 | - | -36.7105 | -28.53% | -71.273 | -55.26% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 165.1583 | 0 | 0 | 69.2199 | 95.9384 | 97.2254 | 0 | 0 | 62.8164 | 34.409 | -67.9329 | -41.13% | 0 | - | 0 | - | -6.4035 | -9.251% | -61.5294 | -64.13% | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 74.1358 | 0 | 0 | 59.4312 | 14.7046 | 29.4855 | 0 | 0 | 29.1243 | 0.36129 | -44.6502 | -60.23% | 0 | - | 0 | - | -30.307 | -51% | -14.3433 | -97.54% | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 18.3263 | 0 | 0 | 0 | 18.3263 | 22.926 | 0 | 0 | 0 | 22.926 | 4.5997 | 25.1% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.5997 | 25.1% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Нерусса для Техприсоединения ООО Дружба-2 договор №42188279 от 28.03.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_БР-2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛЗ 10 кВ ф.109 ПС 35/10 кВ Киваи с установкой разъединителей (2 шт) до строящихся КТП10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Глава КФХ Стародубец А.В. №42290147 от 14.12.22 (свыше 670 кВт; протяженность 4,85 км) | N_БР-2263 | 12.021 | 0 | 0 | 0 | 12.021 | 8.4462 | 0 | 0 | 0 | 8.4462 | -3.5749 | -29.74% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.5749 | -29.74% | нд
2.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.109 ПС 35/10 кВ Киваи для Техприсоединения ИП Глава КФХ Стародубец А.В. №42290147 от 14.12.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_БР-2264 | 6.0078 | 0 | 0 | 0 | 6.0078 | 8.0947 | 0 | 0 | 0 | 8.0947 | 2.0869 | 34.74% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.0869 | 34.74% | нд
2.1.1.3 | Строительство 2-цепных участков ВЛИ 0,4 кВ от строящихся КТП10/0,4 кВ с установкой ВПУ (5 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Глава КФХ Стародубец А.В. №42290147 от 14.12.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,63 км) | N_БР-2265 | 0.29738 | 0 | 0 | 0 | 0.29738 | 1.7235 | 0 | 0 | 0 | 1.7235 | 1.4262 | 479.6% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4262 | 479.6% | нд
2.1.1.3 | Строительство 2-х участков ВЛ 6 кВ ф.604, ф.608 ПС 35/6 кВ Вельяминовская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Кролково №42332620 от 26.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,1 км) | O_БР-2284 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.000762 | 0 | 0 | 0 | 0.000762 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
2.1.1.3 | Строительство пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) на строящихся ЛЭП 6 кВ ф.604, 608 ПС 35/6 кВ Вельяминовская для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Кролково №42332620 от 26.07.23 (свыше 670 кВт) | O_БР-2285 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6608 | 0 | 0 | 0 | 4.6608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1587 | 0 | 0 | 0.1587 | 0 | 0.1587 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1587 | - | 0 | - | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1587 | 0 | 0 | 0.1587 | 0 | 0.1587 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1587 | - | 0 | - | нд
2.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Вельяминовская с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт) в яч.608, ТТ (3 шт) в яч.604 для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Кролково договор №42332620 от 26.07.23 (свыше 670 кВт) | O_БР-2282 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1587 | 0 | 0 | 0.1587 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 615.3031 | 0 | 0 | 615.3031 | 0 | 217.6813 | 0 | 0 | 212.0394 | 5.642 | -397.6218 | -64.62% | 0 | - | 0 | - | -403.2638 | -65.54% | 5.642 | - | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 88.274 | 0 | 0 | 88.274 | 0 | 118.1698 | 0 | 0 | 118.1698 | 0 | 29.8958 | 33.87% | 0 | - | 0 | - | 29.8958 | 33.87% | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.0511 | 0 | 0 | 1.0511 | 0 | 2.2213 | 0 | 0 | 2.2213 | 0 | 1.1701 | 111.3% | 0 | - | 0 | - | 1.1701 | 111.3% | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №022 ф.102 ПС 35/10 кВ Мглин с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-1017 | 0.26278 | 0 | 0 | 0.26278 | 0 | 0.59206 | 0 | 0 | 0.59206 | 0 | 0.32927 | 125.3% | 0 | - | 0 | - | 0.32927 | 125.3% | 0 | - | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №20 ф.102 ПС 110/10 кВ Бобовичи с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-1022 | 0.26278 | 0 | 0 | 0.26278 | 0 | 0.58388 | 0 | 0 | 0.58388 | 0 | 0.3211 | 122.2% | 0 | - | 0 | - | 0.3211 | 122.2% | 0 | - | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №218 ф.1007 ПС 110/35/10 кВ Марицкая с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-1040 | 0.26278 | 0 | 0 | 0.26278 | 0 | 0.52266 | 0 | 0 | 0.52266 | 0 | 0.25987 | 98.89% | 0 | - | 0 | - | 0.25987 | 98.89% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №235 ф.1007 ПС 110/35/10 кВ Марицкая с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-1041 | 0.26278 | 0 | 0 | 0.26278 | 0 | 0.52266 | 0 | 0 | 0.52266 | 0 | 0.25987 | 98.89% | 0 | - | 0 | - | 0.25987 | 98.89% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №21 ф.1026 ПС 220/110/10 кВ Новобрянская (ФСК) с заменой силового трансформатора ТМ-30/10 на ТМГ-40/10 (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | I_БР-964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №73 ф.Красное ПС 220/110/10 кВ Новобрянская (ФСК) с заменой силового трансформатора ТСМА-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4кВ №28 ф.103 ПС 35/10 кВ Гордеевка с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №239 ф.1011 ПС 35/10 кВ Мареевская с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №115 ф.1001 ПС 35/10 кВ Жирятинская с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063МВА) | I_БР-982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №2 ф.1001 ПС 35/10 кВ Жирятинская с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №303 ф.106 ПС 35/10 кВ Щербиничи с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №124 ф.108 ПС 110/10 кВ Вышков(ФСК) с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 87.2228 | 0 | 0 | 87.2228 | 0 | 115.9485 | 0 | 0 | 115.9485 | 0 | 28.7257 | 32.93% | 0 | - | 0 | - | 28.7257 | 32.93% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №5069 ф. 104 ПС 35/10 кВ Чуровичи с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-1003 | 0.32443 | 0 | 0 | 0.32443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32443 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32443 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №65 ф.100 ПС 35/10 кВ Истопки с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-1004 | 0.32443 | 0 | 0 | 0.32443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32443 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32443 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №226 ф.109 ПС 110/10 кВ Залинейная с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-1008 | 0.32443 | 0 | 0 | 0.32443 | 0 | 0.73828 | 0 | 0 | 0.73828 | 0 | 0.41385 | 127.6% | 0 | - | 0 | - | 0.41385 | 127.6% | 0 | - | Увеличение стоимости поставленного оборудования
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №330 ф.101 ПС 110/10 кВ Залинейная с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_БР-1009 | 0.455 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0.98032 | 0 | 0 | 0.98032 | 0 | 0.52531 | 115.5% | 0 | - | 0 | - | 0.52531 | 115.5% | 0 | - | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №129 ф.1008 ПС 35/10 кВ Игрицкая с заменой силового трансформатора ТСМА-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-1011 | 0.32443 | 0 | 0 | 0.32443 | 0 | 0.73586 | 0 | 0 | 0.73586 | 0 | 0.41143 | 126.8% | 0 | - | 0 | - | 0.41143 | 126.8% | 0 | - | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №99 ф.1008 ПС 110/35/10 кВ Комаричская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-1012 | 0.32443 | 0 | 0 | 0.32443 | 0 | 0.74173 | 0 | 0 | 0.74173 | 0 | 0.41729 | 128.6% | 0 | - | 0 | - | 0.41729 | 128.6% | 0 | - | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №214 ф.103 ПС 35/10 кВ Лотаки(ФСК) с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-1014 | 0.32443 | 0 | 0 | 0.32443 | 0 | 0.7513 | 0 | 0 | 0.7513 | 0 | 0.42687 | 131.6% | 0 | - | 0 | - | 0.42687 | 131.6% | 0 | - | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №64 ф.104 ПС 35/10 кВ Заводская с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_БР-1015 | 0.455 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0.96201 | 0 | 0 | 0.96201 | 0 | 0.50701 | 111.4% | 0 | - | 0 | - | 0.50701 | 111.4% | 0 | - | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №237 ф.103 ПС 35/10 кВ Мглин с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ-250/10 (трансформаторная мощность 0,250 МВА) | I_БР-1018 | 0.56934 | 0 | 0 | 0.56934 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0.75861 | 133.2% | 0 | - | 0 | - | 0.75861 | 133.2% | 0 | - | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №240 ф.1004 ПС 35/10 кВ Совхозная с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_БР-1021 | 0.455 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0.95095 | 0 | 0 | 0.95095 | 0 | 0.49595 | 109% | 0 | - | 0 | - | 0.49595 | 109% | 0 | - | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №45 ф.139 ПС 110/10 кВ Индуктор(ФСК) с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_БР-1026 | 0.455 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0.96598 | 0 | 0 | 0.96598 | 0 | 0.51098 | 112.3% | 0 | - | 0 | - | 0.51098 | 112.3% | 0 | - | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №167 ф.1010 ПС 110/35/10 кВ Погарская с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-1027 | 0.26278 | 0 | 0 | 0.26278 | 0 | 0.52266 | 0 | 0 | 0.52266 | 0 | 0.25987 | 98.89% | 0 | - | 0 | - | 0.25987 | 98.89% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №38 ф.1012 ПС 110/35/10 кВ Погарская с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-1028 | 0.26278 | 0 | 0 | 0.26278 | 0 | 0.52266 | 0 | 0 | 0.52266 | 0 | 0.25987 | 98.89% | 0 | - | 0 | - | 0.25987 | 98.89% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №77 ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Погарская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-1031 | 0.32443 | 0 | 0 | 0.32443 | 0 | 0.65691 | 0 | 0 | 0.65691 | 0 | 0.33247 | 102.5% | 0 | - | 0 | - | 0.33247 | 102.5% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №213 ф.1005 ПС 110/35/10 кВ Почепская с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_БР-1035 | 0.455 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0.88672 | 0 | 0 | 0.88672 | 0 | 0.43172 | 94.88% | 0 | - | 0 | - | 0.43172 | 94.88% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №7 ф.1023 ПС 110/10 кВ Красный Рог с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_БР-1036 | 0.455 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0.88672 | 0 | 0 | 0.88672 | 0 | 0.43172 | 94.88% | 0 | - | 0 | - | 0.43172 | 94.88% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №27 ф.1004 ПС 35/10 кВ Рогнединская с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-1037 | 0.26278 | 0 | 0 | 0.26278 | 0 | 0.52266 | 0 | 0 | 0.52266 | 0 | 0.25987 | 98.89% | 0 | - | 0 | - | 0.25987 | 98.89% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №172 ф.1001 ПС 35/10 кВ Хариново с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-1038 | 0.32443 | 0 | 0 | 0.32443 | 0 | 0.65691 | 0 | 0 | 0.65691 | 0 | 0.33247 | 102.5% | 0 | - | 0 | - | 0.33247 | 102.5% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №191 ф.1007 ПС 35/10 кВ Хвощевская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-1042 | 0.32443 | 0 | 0 | 0.32443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32443 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32443 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №167 ф.1011 ПС 110/35/10 кВ Суземская(ФСК) с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_БР-1050 | 0.455 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.455 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.455 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №152 ф.109 ПС 35/10 кВ Лопазна с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-1053 | 0.32443 | 0 | 0 | 0.32443 | 0 | 0.65691 | 0 | 0 | 0.65691 | 0 | 0.33247 | 102.5% | 0 | - | 0 | - | 0.33247 | 102.5% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №71 ф.1002 ПС 110/10 кВ Трубчевская с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-1055 | 0.26278 | 0 | 0 | 0.26278 | 0 | 0.52266 | 0 | 0 | 0.52266 | 0 | 0.25987 | 98.89% | 0 | - | 0 | - | 0.25987 | 98.89% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №135 ф.101 ПС 110/35/10 кВ Ивайтёнки с заменой силового трансформатора ТМГ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-1060 | 0.32443 | 0 | 0 | 0.32443 | 0 | 0.65691 | 0 | 0 | 0.65691 | 0 | 0.33247 | 102.5% | 0 | - | 0 | - | 0.33247 | 102.5% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №1 ф.105 ПС 110/35/10 кВ Ивайтенки с заменой силового трансформатора ТМГ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-1061 | 0.32443 | 0 | 0 | 0.32443 | 0 | 0.65691 | 0 | 0 | 0.65691 | 0 | 0.33247 | 102.5% | 0 | - | 0 | - | 0.33247 | 102.5% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Трубчевская с установкой регистраторов аварийных процессов (1 шт; РАС-ССПИ), устройств РЗА (24 шт) | M_БР-1812 | 0.85044 | 0 | 0 | 0.85044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85044 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.85044 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Каташин с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1818 | 0.14237 | 0 | 0 | 0.14237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14237 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14237 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Крутояр с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1830 | 0.12339 | 0 | 0 | 0.12339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12339 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12339 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Молодьково с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) | M_БР-1832 | 0.056948 | 0 | 0 | 0.056948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056948 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.056948 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сытая Буда с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1834 | 0.12339 | 0 | 0 | 0.12339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12339 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12339 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Камвольная с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1,3, 4 с.ш. (3 шт) | M_БР-1844 | 7.8976 | 0 | 0 | 7.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8976 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.8976 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Карачевская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1846 | 6.3983 | 0 | 0 | 6.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3983 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.3983 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Летошники с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1847 | 3.944 | 0 | 0 | 3.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.944 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.944 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Урицкая с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1848 | 2.1341 | 0 | 0 | 2.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1341 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1341 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гришина Слобода с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1855 | 0.16136 | 0 | 0 | 0.16136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16136 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16136 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Доброводье с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1856 | 0.14237 | 0 | 0 | 0.14237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14237 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14237 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Любохна с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1857 | 0.23729 | 0 | 0 | 0.23729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23729 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.23729 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Победа с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1858 | 0.16136 | 0 | 0 | 0.16136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16136 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16136 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ружное с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1859 | 0.15186 | 0 | 0 | 0.15186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15186 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.15186 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ Почепского РЭС филиала Брянскэнерго с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные, ТТ, устройств РЗА, оборудования АСУТП | M_БР-1890 | 31.2651 | 0 | 0 | 31.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.2651 | -100% | 0 | - | 0 | - | -31.2651 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Южная с заменой ячеек 6 кВ с масляными выключателями на ячейки с вакуумными выключателями (30 шт) и комплектами микропроцессорных защит | M_БР-1898 | 2.0679 | 0 | 0 | 2.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0679 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0679 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Дормашевская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_БР-2226 | 4.3284 | 0 | 0 | 4.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3284 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.3284 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Плюсково с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 к-т) | N_БР-2227 | 2.1642 | 0 | 0 | 2.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1642 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1642 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Сталелитейная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (3 к-т) | N_БР-2228 | 6.4926 | 0 | 0 | 6.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4926 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.4926 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 10/0,4 кВ №31 ф.104 ПС 35/10 кВ Слава с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на АП ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_БР-2323 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.093312 | 0 | 0 | 0.093312 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 10/0,4 кВ №206 ф.104 ПС 110/10 кВ Залинейная с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на АП ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_БР-2324 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11125 | 0 | 0 | 0.11125 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.1.2 | Техперевооружение ГКТП 10/0,4 кВ №177 ф.102 ПС 35/10 кВ Лотаки с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на АП ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_БР-2325 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10858 | 0 | 0 | 0.10858 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Брасовская с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (12 шт) | O_БР-2337 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004217 | 0 | 0 | 0.004217 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Погребы с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (12 шт) | O_БР-2338 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004803 | 0 | 0 | 0.004803 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Привольская с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | O_БР-2340 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004803 | 0 | 0 | 0.004803 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Белая Берёзка с заменой панелей РЗА (5 шт), трансформатора собственных нужд 6 кВ (1 шт), вводов выключателя 110 кВ (2 шт), вводов силового трансформатора 110 кВ (2 шт), трансформатора напряжения 110 кВ (1 шт), трансформатора тока 110 кВ (1 шт), трансформатора напряжения 6 кВ (1 шт) | O_БР-2439 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0005 | 0 | 0 | 17.0005 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость замены поврежденного оборудования ПС в результате "огневого воздействия". Страховые выплаты
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климово с заменой силового трансформатора Т-2, оборудования РЗА КРУН 10 кВ (15 шт) (трансформаторная мощность 16,0 МВА) | O_БР-2440 | нд | нд | нд | нд | нд | 83.0095 | 0 | 0 | 83.0095 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость замены поврежденного оборудования ПС в результате "огневого воздействия". Страховые выплаты
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Десятуха с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока (1 шт) | G_БР-423 | 9.6814 | 0 | 0 | 9.6814 | 0 | 0.30854 | 0 | 0 | 0.30854 | 0 | -9.3728 | -96.81% | 0 | - | 0 | - | -9.3728 | -96.81% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №60 ф.1005 ПС 35/10 кВ Глодневская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №189 ф.1002 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №153 ф.1004 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_БР-997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 332.828 | 0 | 0 | 332.828 | 0 | 61.5098 | 0 | 0 | 55.8678 | 5.642 | -271.3182 | -81.52% | 0 | - | 0 | - | -276.9602 | -83.21% | 5.642 | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.642 | 0 | 0 | 0 | 5.642 | 5.642 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.642 | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ЗТП №1 ф.102 ПС 35/10 кВ Слава с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ГКУ Управление капитального строительства Брянской обл, договор №42283095 от 19.12.22; протяженность 0,065 км) | N_БР-2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1927 | 0 | 0 | 0 | 0.1927 | 0.1927 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1927 | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция 4-х участков ВЛ 0,4 кВ ТП-76, КТП-77 ф.1006; КТП-83, КТП-230 ф.1010 ПС 35/10 кВ Глодневская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Брянскавтодор №42396037 от 01.12.23; протяженность 0,259 км) | O_БР-2310 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.057074 | 0 | 0 | 0 | 0.057074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.305 ПС 110/6 кВ Советская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Гребенькова Е.С. договор №42403136 от 20.09.23; протяженность 0,007 км) | O_БР-2311 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10504 | 0 | 0 | 0 | 0.10504 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
2.2.2.1 | Реконструкция 3-х участков ВЛ 0,4 кВ КТП-69, КТП-70 ф.Городец РП Бетово-2; КТП-176 ф.1022 ПС 110/10 кВ Молотинская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГКУ УАД Брянской области №42449253 от 01.04.24; протяженность 0,886 км) | O_БР-2445 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1011 ПС 110/10 кВ Молотинская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ГКУ УАД Брянской области №42449253 от 01.04.24; протяженность 0,07 км) | O_БР-2446 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2154 | 0 | 0 | 0 | 1.2154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ КТП-160 ф.1004 ПС 110/35/10 кВ Марицкая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Администрации Севского муниципального района, договор №42487874 от 08.04.24; протяженность 0,3 км) | O_БР-2470 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53175 | 0 | 0 | 0 | 0.53175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 332.828 | 0 | 0 | 332.828 | 0 | 55.8678 | 0 | 0 | 55.8678 | 0 | -276.9602 | -83.21% | 0 | - | 0 | - | -276.9602 | -83.21% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Погарского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), заменой коммутационного оборудования (9 шт), устройств РЗА (1 шт), оборудования АСУТП (2 шт) центров питания | K_БР-1433 | 2.3412 | 0 | 0 | 2.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3412 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.3412 | -100% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 110/35/10 кВ Центральная с заменой голого провода на СИП, установкой разъединителей с механическим приводом (5 шт) (протяженность 8,492 км) | M_БР-1717 | 16.3171 | 0 | 0 | 16.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.3171 | -100% | 0 | - | 0 | - | -16.3171 | -100% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ Салтановская с заменой голого провода на СИП (протяженность 9,7 км) | M_БР-1718 | 13.5971 | 0 | 0 | 13.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.5971 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.5971 | -100% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-003 ф.1003 ПС 35/10 кВ Брасовская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 4,6 км) | M_БР-1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-039 ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Жуковская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 6,633 км) | M_БР-1730 | 6.4753 | 0 | 0 | 6.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4753 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.4753 | -100% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-212 ф.1002 ПС 110/35/10 кВ Погар с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 3,1 км) | M_БР-1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-049 ф.1007 ПС 35/10 кВ Рогнединская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 4 км) | M_БР-1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-103 ф.103 ПС 35/10 кВ Путевая с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 2,1 км) | M_БР-1751 | 2.1022 | 0 | 0 | 2.1022 | 0 | 1.4084 | 0 | 0 | 1.4084 | 0 | -0.69387 | -33.01% | 0 | - | 0 | - | -0.69387 | -33.01% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-502 ф.105 ПС 35/10 кВ Воронок с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 4,96 км) | M_БР-1753 | 5.0433 | 0 | 0 | 5.0433 | 0 | 3.0539 | 0 | 0 | 3.0539 | 0 | -1.9894 | -39.45% | 0 | - | 0 | - | -1.9894 | -39.45% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-138 ф.105 ПС 35/10 кВ Слава с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 3,1 км) | M_БР-1754 | 3.1033 | 0 | 0 | 3.1033 | 0 | 2.0553 | 0 | 0 | 2.0553 | 0 | -1.048 | -33.77% | 0 | - | 0 | - | -1.048 | -33.77% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-029 ф.609 ПС 110/6 кВ Найтоповичи 8НА с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 6,586 км) | M_БР-1756 | 6.593 | 0 | 0 | 6.593 | 0 | 4.5705 | 0 | 0 | 4.5705 | 0 | -2.0225 | -30.68% | 0 | - | 0 | - | -2.0225 | -30.68% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 64, ф.601 ПС 220/110/6 кВ Цементная (ФСК) с установкой устройства регулирования напряжения (1 шт) | M_БР-1884 | 0.54671 | 0 | 0 | 0.54671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54671 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.54671 | -100% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 203 ф.104 ПС 110/10 кВ Залинейная с установкой устройства регулирования напряжения (1 шт) | M_БР-1885 | 0.060745 | 0 | 0 | 0.060745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.060745 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.060745 | -100% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС 35/10 кВ Хвощевская с заменой провода и опор (протяженность 2,7 км) | M_БР-1904 | 0.34073 | 0 | 0 | 0.34073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34073 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.34073 | -100% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Погребы с заменой опор и голого провода на СИП (протяженность 4,5 км) | M_БР-1905 | 0.57652 | 0 | 0 | 0.57652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57652 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.57652 | -100% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1009 ПС 35/10 кВ Тепловская с заменой опор и голого провода на СИП (протяженность 4,7 км) | M_БР-1906 | 0.62286 | 0 | 0 | 0.62286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62286 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.62286 | -100% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.104 ПС 35/10 кВ Слава с заменой опор и голого провода на СИП (протяженностью 6,3 км) | M_БР-1907 | 0.42534 | 0 | 0 | 0.42534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42534 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.42534 | -100% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-030 ф.1028 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой опор (89 шт) и провода (протяжённость 3,07 км) | F_БР-209 | 3.0191 | 0 | 0 | 3.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0191 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0191 | -100% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-065 ф.107 ПС 35/10 кВ Киваи с заменой опор и провода (протяжённость 5,4 км) | F_БР-212 | 9.2407 | 0 | 0 | 9.2407 | 0 | 3.9072 | 0 | 0 | 3.9072 | 0 | -5.3336 | -57.72% | 0 | - | 0 | - | -5.3336 | -57.72% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-121 ф.101 ПС 110/35/10 кВ Климово с заменой опор (13 шт), голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,496 км) | N_БР-2221 | 0.87096 | 0 | 0 | 0.87096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.87096 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.87096 | -100% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1028 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой провода и опор (протяженность 2,0 км) | N_БР-2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1027 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой провода и опор (протяженность 1,0 км) | N_БР-2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Клинцовского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (30 шт), разъединителей с ручным приводом (60 шт) | N_БР-2238 | 111.3778 | 0 | 0 | 111.3778 | 0 | 40.4006 | 0 | 0 | 40.4006 | 0 | -70.9772 | -63.73% | 0 | - | 0 | - | -70.9772 | -63.73% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Новозыбковского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (16 шт), разъединителей с ручным приводом (32 шт) | N_БР-2239 | 59.4069 | 0 | 0 | 59.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.4069 | -100% | 0 | - | 0 | - | -59.4069 | -100% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Севского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (18 шт), разъединителей с ручным приводом (36 шт) | N_БР-2240 | 1.7509 | 0 | 0 | 1.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7509 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7509 | -100% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Суражского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (10 шт), управляемых разъединителей (1 шт), разъединителей с ручным приводом (20 шт) | N_БР-2245 | 0.9865 | 0 | 0 | 0.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9865 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.9865 | -100% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение (в пролете оп.1 - 14 ф.1003, оп.1 - 11 ф.1008) ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Трубчевская с заменой голого провода на СИП, установкой разъединителей (3 шт) ( протяженность 1,54 км) | O_БР-2291 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45753 | 0 | 0 | 0.45753 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
2.2.2.2 | Техперевооружение участка КЛ 6 кВ ЗТП-206 ЗТП-204 ПС 110/6 кВ Мичуринская с заменой кабеля (протяженность 0,2 км) | O_БР-2332 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004803 | 0 | 0 | 0.004803 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Модернизация участка (в пролете оп.6 - 10) ВЛ 10 кВ ф.1026 ПС 110/6 кВ Добруньская с заменой провода на универсальный кабель (аналог мульти-виски; протяженность 0,27 км) | O_БР-2333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004803 | 0 | 0 | 0.004803 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-5 ф.1002 ПС 110/10 кВ Бобовичи с заменой арматуры, голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения (протяженность 1,6 км) | O_БР-2334 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004803 | 0 | 0 | 0.004803 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-108 ф.1011 ПС 110/10 кВ Молотинская с заменой опор (61 шт) и провода (протяжённость 2,1 км) | G_БР-482 | 3.8671 | 0 | 0 | 3.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8671 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.8671 | -100% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-022 ф.631 ПС 110/6 кВ Мичуринская с заменой опор (58 шт) и провода (протяжённость 2,0 км) | G_БР-486 | 4.4451 | 0 | 0 | 4.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4451 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.4451 | -100% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-760 ф.604,606 ПС 35/6 кВ Пальцо с заменой опор (29 шт) и провода (протяжённость 1,0 км) | G_БР-487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-003 ф.1022 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой опор (87 шт) и провода (протяжённость 3,0 км) | G_БР-489 | 5.366 | 0 | 0 | 5.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.366 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.366 | -100% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-057 РП Радица ф. 644 ПС 220/110/6 кВ Цементная (ФСК) с заменой опор (44 шт) и провода (протяжённость 1,5 км) | G_БР-490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Почепская-Валуецкая с заменой провода и грозозащитного троса (протяжённость 23,13 км) | G_БР-500 | 24.2342 | 0 | 0 | 24.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.2342 | -100% | 0 | - | 0 | - | -24.2342 | -100% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Валуецкая-Трубчевская с заменой провода и грозозащитного троса (протяжённость 32,77 км) | G_БР-501 | 42.7791 | 0 | 0 | 42.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.7791 | -100% | 0 | - | 0 | - | -42.7791 | -100% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.604 ПС 110/6 кВ Новозыбков (ФСК) с заменой опор и голого провода на СИП (протяженностью 5,7 км) | I_БР-946 | 7.3382 | 0 | 0 | 7.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3382 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.3382 | -100% | 0 | - | нд
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 105.8082 | 0 | 0 | 105.8082 | 0 | 0.51821 | 0 | 0 | 0.51821 | 0 | -105.29 | -99.51% | 0 | - | 0 | - | -105.29 | -99.51% | 0 | - | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 93.205 | 0 | 0 | 93.205 | 0 | 0.41349 | 0 | 0 | 0.41349 | 0 | -92.7915 | -99.56% | 0 | - | 0 | - | -92.7915 | -99.56% | 0 | - | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 25) | M_БР-2059 | 0.84055 | 0 | 0 | 0.84055 | 0 | 0.10522 | 0 | 0 | 0.10522 | 0 | -0.73533 | -87.48% | 0 | - | 0 | - | -0.73533 | -87.48% | 0 | - | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2022 - 1384) | M_БР-2062 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 3909) | M_БР-2064 | 75.3284 | 0 | 0 | 75.3284 | 0 | 0.010821 | 0 | 0 | 0.010821 | 0 | -75.3176 | -99.99% | 0 | - | 0 | - | -75.3176 | -99.99% | 0 | - | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 415) | M_БР-2069 | 13.953 | 0 | 0 | 13.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.953 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.953 | -100% | 0 | - | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 160) | M_БР-2074 | 3.083 | 0 | 0 | 3.083 | 0 | 0.29745 | 0 | 0 | 0.29745 | 0 | -2.7856 | -90.35% | 0 | - | 0 | - | -2.7856 | -90.35% | 0 | - | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 12.6032 | 0 | 0 | 12.6032 | 0 | 0.10472 | 0 | 0 | 0.10472 | 0 | -12.4985 | -99.17% | 0 | - | 0 | - | -12.4985 | -99.17% | 0 | - | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2024 - 5) | M_БР-2045 | 2.3339 | 0 | 0 | 2.3339 | 0 | 0.067494 | 0 | 0 | 0.067494 | 0 | -2.2664 | -97.11% | 0 | - | 0 | - | -2.2664 | -97.11% | 0 | - | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2024 - 22) | M_БР-2050 | 10.2693 | 0 | 0 | 10.2693 | 0 | 0.037227 | 0 | 0 | 0.037227 | 0 | -10.232 | -99.64% | 0 | - | 0 | - | -10.232 | -99.64% | 0 | - | нд
2.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 88.393 | 0 | 0 | 88.393 | 0 | 37.4836 | 0 | 0 | 37.4836 | 0 | -50.9094 | -57.59% | 0 | - | 0 | - | -50.9094 | -57.59% | 0 | - | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3.6674 | 0 | 0 | 3.6674 | 0 | 0.11603 | 0 | 0 | 0.11603 | 0 | -3.5513 | -96.84% | 0 | - | 0 | - | -3.5513 | -96.84% | 0 | - | нд
2.2.4.1 | Реконструкция административно-бытового здания РПБ Погарского РЭС с заменой инженерных сетей | N_БР-2247 | 1.8337 | 0 | 0 | 1.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8337 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8337 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.1 | Реконструкция административно-бытового здания РПБ Злынковского участка Новозыбковского РЭС с заменой инженерных сетей | N_БР-2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11603 | 0 | 0 | 0.11603 | 0 | 0.11603 | - | 0 | - | 0 | - | 0.11603 | - | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
2.2.4.1 | Реконструкция административно-бытового здания РПБ Навлинского РЭС с заменой инженерных сетей | N_БР-2260 | 1.8337 | 0 | 0 | 1.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8337 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8337 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 84.7257 | 0 | 0 | 84.7257 | 0 | 37.3676 | 0 | 0 | 37.3676 | 0 | -47.3581 | -55.9% | 0 | - | 0 | - | -47.3581 | -55.9% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,537 км) ПС 110/6 кВ Высокое | J_БР-1222 | 0.21314 | 0 | 0 | 0.21314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21314 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21314 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,092 км) ПС 110/10 кВ Глыбочка | J_БР-1223 | 0.036515 | 0 | 0 | 0.036515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036515 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.036515 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,302 км) ПС 110/10 кВ Десятуха | J_БР-1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,381 км) ПС 110/35/6 кВ Ивотская | J_БР-1226 | 0.15122 | 0 | 0 | 0.15122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15122 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.15122 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,579 км) ПС 110/35/10 кВ Комаричи | J_БР-1229 | 0.22981 | 0 | 0 | 0.22981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22981 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22981 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,364 км) ПС 110/35/10 кВ Луговая | J_БР-1231 | 0.14447 | 0 | 0 | 0.14447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14447 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14447 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,152 км) ПС 110/10 кВ Староселье | J_БР-1235 | 0.06033 | 0 | 0 | 0.06033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06033 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.06033 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,2855 км) ПС 110/6 кВ Заречная | J_БР-1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.231 | 0 | 0 | 6.231 | 0 | 6.231 | - | 0 | - | 0 | - | 6.231 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,132 км) ПС 35/6 кВ Дроновская | J_БР-1253 | 1.3391 | 0 | 0 | 1.3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3391 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3391 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,06 км) ПС 35/10 кВ Алешинская | J_БР-1256 | 0.63123 | 0 | 0 | 0.63123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63123 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.63123 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,094 км) ПС 35/10 кВ Алтуховская | J_БР-1257 | 0.98893 | 0 | 0 | 0.98893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.98893 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.98893 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,104 км) ПС 35/10 кВ Борщёво | J_БР-1260 | 1.0941 | 0 | 0 | 1.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0941 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0941 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,141 км) ПС 35/10 кВ Брасовская | J_БР-1261 | 1.4834 | 0 | 0 | 1.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4834 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4834 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,140 км) ПС 35/10 кВ Бульшевская | J_БР-1262 | 1.4729 | 0 | 0 | 1.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4729 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4729 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,184 км) ПС 35/6 кВ Бытошь | J_БР-1263 | 1.9358 | 0 | 0 | 1.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9358 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9358 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,146 км) ПС 35/6 кВ Вельяминовская | J_БР-1264 | 1.536 | 0 | 0 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.536 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.536 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,128 км) ПС 35/6 кВ Ветьма | J_БР-1265 | 1.3466 | 0 | 0 | 1.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3466 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3466 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,298 км) ПС 35/6 кВ Володарская | J_БР-1266 | 3.0231 | 0 | 0 | 3.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0231 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0231 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,101 км) ПС 35/10 кВ Воронок | J_БР-1267 | 1.0626 | 0 | 0 | 1.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0626 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0626 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,114 км) ПС 35/10 кВ Глодневская | J_БР-1268 | 1.1565 | 0 | 0 | 1.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1565 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1565 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,146 км) ПС 35/10 кВ Гордеевская | J_БР-1269 | 1.4811 | 0 | 0 | 1.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4811 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4811 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/6 кВ Гриденки | J_БР-1270 | 1.2376 | 0 | 0 | 1.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2376 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2376 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,120 км) ПС 35/10 кВ Гришина Слобода | J_БР-1271 | 1.2173 | 0 | 0 | 1.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2173 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2173 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,180 км) ПС 35/10 кВ Дивовка | J_БР-1272 | 1.826 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.826 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.826 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35/10 кВ Доброводье | J_БР-1273 | 1.1159 | 0 | 0 | 1.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1159 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1159 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,072 км) ПС 35/10 кВ Домашово | J_БР-1274 | 0.73041 | 0 | 0 | 0.73041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73041 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.73041 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,120 км) ПС 35/10 кВ Жирятинская | J_БР-1275 | 1.2173 | 0 | 0 | 1.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2173 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2173 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/10 кВ Заводская | J_БР-1276 | 1.2376 | 0 | 0 | 1.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2376 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2376 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,101 км) ПС 35/10 кВ Игрицкая | J_БР-1277 | 1.0246 | 0 | 0 | 1.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0246 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0246 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35/10 кВ Истопки | J_БР-1278 | 1.1159 | 0 | 0 | 1.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1159 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1159 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/10 кВ Каташин | J_БР-1279 | 1.2376 | 0 | 0 | 1.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2376 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2376 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,186 км) ПС 35/10 кВ Луна | J_БР-1280 | 1.8869 | 0 | 0 | 1.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8869 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8869 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Высокое с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) | J_БР-1364 | 0.050428 | 0 | 0 | 0.050428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050428 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.050428 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Глыбочка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) | J_БР-1365 | 0.050428 | 0 | 0 | 0.050428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050428 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.050428 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Десятуха с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) | J_БР-1366 | 0.050428 | 0 | 0 | 0.050428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050428 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.050428 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Ивотская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) | J_БР-1367 | 0.050428 | 0 | 0 | 0.050428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050428 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.050428 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Комаричи с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) | J_БР-1369 | 0.050428 | 0 | 0 | 0.050428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050428 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.050428 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Луговая с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) | J_БР-1370 | 0.050428 | 0 | 0 | 0.050428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050428 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.050428 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Староселье с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) | J_БР-1371 | 0.050428 | 0 | 0 | 0.050428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050428 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.050428 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Молотинская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БР-1385 | 1.0476 | 0 | 0 | 1.0476 | 0 | 0.68893 | 0 | 0 | 0.68893 | 0 | -0.35863 | -34.24% | 0 | - | 0 | - | -0.35863 | -34.24% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Тепличная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БР-1386 | 1.0476 | 0 | 0 | 1.0476 | 0 | 0.68849 | 0 | 0 | 0.68849 | 0 | -0.35906 | -34.28% | 0 | - | 0 | - | -0.35906 | -34.28% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шеломы с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БР-1387 | 1.0476 | 0 | 0 | 1.0476 | 0 | 0.68822 | 0 | 0 | 0.68822 | 0 | -0.35934 | -34.3% | 0 | - | 0 | - | -0.35934 | -34.3% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Дормашевская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БР-1388 | 1.0476 | 0 | 0 | 1.0476 | 0 | 0.68905 | 0 | 0 | 0.68905 | 0 | -0.35851 | -34.22% | 0 | - | 0 | - | -0.35851 | -34.22% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Дятьковская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БР-1389 | 1.0476 | 0 | 0 | 1.0476 | 0 | 0.70021 | 0 | 0 | 0.70021 | 0 | -0.34735 | -33.16% | 0 | - | 0 | - | -0.34735 | -33.16% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Заречная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БР-1390 | 1.0476 | 0 | 0 | 1.0476 | 0 | 0.68728 | 0 | 0 | 0.68728 | 0 | -0.36028 | -34.39% | 0 | - | 0 | - | -0.36028 | -34.39% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,145 км) ПС 35/10 кВ Смолевичи | M_БР-1892 | 0.057551 | 0 | 0 | 0.057551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.057551 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.057551 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,287 км) ПС 35/6 кВ Белобережская | M_БР-1893 | 0.11391 | 0 | 0 | 0.11391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11391 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11391 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Брянскэнерго | N_БР-2179 | 44.6818 | 0 | 0 | 44.6818 | 0 | 26.9943 | 0 | 0 | 26.9943 | 0 | -17.6874 | -39.59% | 0 | - | 0 | - | -17.6874 | -39.59% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,164 км) ПС 35/10 кВ Соловьевка | N_БР-2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,169 км) ПС 110/10 кВ Семячки | N_БР-2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 13.5039 | 0 | 0 | 13.5039 | 0 | 27.9574 | 0 | 0 | 26.1631 | 1.7943 | 14.4536 | 107% | 0 | - | 0 | - | 12.6592 | 93.75% | 1.7943 | - | нд
2.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.608 ПС 110/35/6 кВ Аксинино с установкой разъединителей (2 шт) для кольцевания с ВЛ 6 кВ ф.610 ПС 110/6 Карачевская (протяженность 3,979 км) | M_БР-1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.777 | 0 | 0 | 9.777 | 0 | 9.777 | - | 0 | - | 0 | - | 9.777 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
2.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 110/35/10 кВ Центральная для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ Привольская (протяженность 3,0 км) | M_БР-1719 | 4.8924 | 0 | 0 | 4.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8924 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.8924 | -100% | 0 | - | нд
2.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.103 ПС 35/10 кВ Путевая для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.101 ПС 110/35/10 кВ Стародуб с установкой разъединителей с механическим приводом (2 шт) (протяженность 3,65 км) | M_БР-1720 | 8.6115 | 0 | 0 | 8.6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6115 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.6115 | -100% | 0 | - | нд
2.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете оп.171-173) ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Крупец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Стройдело, договор №42347771 от 25.05.23; протяженность 0,102 км) | N_БР-2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7943 | 0 | 0 | 0 | 1.7943 | 1.7943 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7943 | - | нд
2.4 | Строительство ответвлений оп.14, 11 (2-цепной участок) ВЛ 10 кВ ф.1003, 1008 ПС 110/10 кВ Трубчевская до площадки мобильной подстанции 110/10 кВ с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей (3 шт) для резервирования участка сети 10 кВ (протяженность 0,335 км) | O_БР-2289 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9258 | 0 | 0 | 8.9258 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
2.4 | Строительство площадки для мобильной подстанции 110/35/10 кВ с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров 35 кВ (1 шт), разъединителей 110 кВ (1 шт), 35 кВ (1 шт) для резервирования ПС 110/35/10 кВ Марицкая | O_БР-2290 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1192 | 0 | 0 | 6.1192 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
2.4 | Строительство площадки для мобильной подстанции 110/10 кВ для резервирования ПС 110/10 кВ Трубчевская с установкой разъединителей 110 кВ (1 шт) | O_БР-2292 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3135 | 0 | 0 | 1.3135 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
2.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 110/10 кВ Валуецкая для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.1025 ПС 110/10 кВ ГПП (протяженность 0,75 км) | O_БР-2329 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004803 | 0 | 0 | 0.004803 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 110/10 кВ Добруньская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.1029 ПС 110/10 кВ Добруньская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт) (протяженность 0,2 км) | O_БР-2330 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004217 | 0 | 0 | 0.004217 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.4 | Строительство КТП 10/6 кВ для кольцевания ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10 кВ Домашово с ВЛ 6 кВ ф.Дорожово ПС 35/6 кВ Сельцо (трансформаторная мощность 2,5 МВА) | O_БР-2331 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004803 | 0 | 0 | 0.004803 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.4 | Строительство участка ВЛЗ 6 кВ ф.Староселье РП Староселье ф.618 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) до строящейся СТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети (протяженность 0,2 км) | O_БР-2341 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004803 | 0 | 0 | 0.004803 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.4 | Строительство СТП 6/0,4 кВ ф.Староселье РП Староселье ф.618 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) для разделения нагрузки участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | O_БР-2342 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004803 | 0 | 0 | 0.004803 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 6/0,4 кВ ф.Староселье РП Староселье ф.618 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) для разделения нагрузки участка сети (протяженность 0,1 км) | O_БР-2343 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004217 | 0 | 0 | 0.004217 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 168.017 | 0 | 0 | 168.017 | 0 | 39.0541 | 0 | 0 | 39.0541 | 0 | -128.9628 | -76.76% | 0 | - | 0 | - | -128.9628 | -76.76% | 0 | - | нд
2.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: средства связи - 10 шт, контрольно-измерительные приборы - 2 шт) | M_БР-2079 | 9.7619 | 0 | 0 | 9.7619 | 0 | 0.075397 | 0 | 0 | 0.075397 | 0 | -9.6865 | -99.23% | 0 | - | 0 | - | -9.6865 | -99.23% | 0 | - | нд
2.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2023: спецавтомобиль - 1 шт, крано-манипуляторная установка - 2 шт) | M_БР-2091 | 24.6882 | 0 | 0 | 24.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.6882 | -100% | 0 | - | 0 | - | -24.6882 | -100% | 0 | - | нд
2.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: передвижная мастерская - 2 шт, грузопассажирский 7-мест полноприводный а/м - 3 шт, грузопассажирский 5-мест полноприводный а/м - 4 шт, грузопассажирский 7-мест а/м - 4 шт) | M_БР-2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7189 | 0 | 0 | 14.7189 | 0 | 14.7189 | - | 0 | - | 0 | - | 14.7189 | - | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
2.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: передвижная мастерская - 5 шт, грузопассажирский 7-мест полноприводный а/м - 26 шт) | M_БР-2096 | 82.1902 | 0 | 0 | 82.1902 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | -82.1852 | -99.99% | 0 | - | 0 | - | -82.1852 | -99.99% | 0 | - | нд
2.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы и мульчеры (2024: колесный трактор - 1 шт) | M_БР-2104 | 7.5107 | 0 | 0 | 7.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5107 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.5107 | -100% | 0 | - | нд
2.6 | Внедрение отечественных коммуникационных систем (1 система) | N_БР-2185 | 1.0709 | 0 | 0 | 1.0709 | 0 | 1.5918 | 0 | 0 | 1.5918 | 0 | 0.52087 | 48.64% | 0 | - | 0 | - | 0.52087 | 48.64% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
2.6 | Приобретение (2023: радиостанция - 7 шт, контроллер - 7 шт, маршрутизатор - 6 шт, роутер - 5 шт, коммутатор - 8 шт, шлюз - 4 шт, комплект ПТК Пирамида - 10 шт, межсетевой экран - 3 шт) | N_БР-2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3522 | 0 | 0 | 13.3522 | 0 | 13.3522 | - | 0 | - | 0 | - | 13.3522 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
2.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Брянскэнерго (2 подсистемы) | N_БР-2241 | 40.7945 | 0 | 0 | 40.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.7945 | -100% | 0 | - | 0 | - | -40.7945 | -100% | 0 | - | нд
2.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления проектами (1 система) | N_БР-2255 | 0.23221 | 0 | 0 | 0.23221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23221 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.23221 | -100% | 0 | - | нд
2.6 | Создание отечественной системы оперативного управления работами (1 система) | N_БР-2257 | 1.7013 | 0 | 0 | 1.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7013 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7013 | -100% | 0 | - | нд
2.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_БР-2258 | 0.00689 | 0 | 0 | 0.00689 | 0 | 0.00689 | 0 | 0 | 0.00689 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
2.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_БР-2259 | 0.05992 | 0 | 0 | 0.05992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05992 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.05992 | -100% | 0 | - | нд
2.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_БР-2417 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5024 | 0 | 0 | 1.5024 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
2.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2024: средства физической защиты оборудования и средства РЭБ - 103 шт) | O_БР-2418 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.07 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановые мероприятия для обеспечения безопастности персонала и оборудования
2.6 | Импортозамещение AutoCad. Приобретение программного обеспечения NanoCad (САПР-платформа) | O_БР-2423 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3049 | 0 | 0 | 2.3049 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в рамках программы импортазамещения ПО
2.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | O_БР-2433 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | O_БР-2436 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87586 | 0 | 0 | 0.87586 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
2.6 | Развитие СЭДО в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО | O_БР-2437 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42007 | 0 | 0 | 0.42007 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
2.6 | Приобретение программного обеспечения Bishess Studio 5 | O_БР-2463 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Брянскэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | O_БР-2464 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1307 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в соответствии с требованиями приказа Минэнерго
3 | Воронежская область | Г | 3380.0515 | 0 | 0 | 3037.9972 | 342.0544 | 2207.8445 | 0 | 0 | 1884.9042 | 322.9403 | -1172.207 | -34.68% | 0 | - | 0 | - | -1153.0929 | -37.96% | -19.114 | -5.588% | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1720.5269 | 0 | 0 | 1378.4725 | 342.0544 | 1590.849 | 0 | 0 | 1308.8376 | 282.0114 | -129.6779 | -7.537% | 0 | - | 0 | - | -69.6349 | -5.052% | -60.043 | -17.55% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1396.3693 | 0 | 0 | 1054.315 | 342.0544 | 1553.5671 | 0 | 0 | 1271.5557 | 282.0114 | 157.1978 | 11.26% | 0 | - | 0 | - | 217.2407 | 20.6% | -60.043 | -17.55% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 776.1198 | 0 | 0 | 645.6526 | 130.4672 | 1223.6856 | 0 | 0 | 1021.2762 | 202.4094 | 447.5658 | 57.67% | 0 | - | 0 | - | 375.6236 | 58.18% | 71.9422 | 55.14% | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 461.9087 | 0 | 0 | 408.6623 | 53.2463 | 255.4168 | 0 | 0 | 250.2795 | 5.1373 | -206.4919 | -44.7% | 0 | - | 0 | - | -158.3828 | -38.76% | -48.109 | -90.35% | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 158.3408 | 0 | 0 | 0 | 158.3408 | 74.4647 | 0 | 0 | 0 | 74.4647 | -83.8761 | -52.97% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -83.8761 | -52.97% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Хохол-2 с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ТДС, договор №41995806 от 11.02.21 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_ВР-3663 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.000565 | 0 | 0 | 0 | 0.000565 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ №7 ХПП до границы участка Заявителя с установкой пунктра секционирования с использованием реклоузера (1 шт) для Техприсоединения ООО Эфко-косметик, договор №42010218 от 15.02.21 (свыше 670 кВт; протяженность 11,41 км) | N_ВР-3664 | 23.1845 | 0 | 0 | 0 | 23.1845 | 0.3951 | 0 | 0 | 0 | 0.3951 | -22.7894 | -98.3% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -22.7894 | -98.3% | нд
3.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 10 кВ - кабельный участок ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ №7 ХПП с монтажом ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Эфко-косметик, договор №42010218 от 15.02.21 (свыше 670 кВт; протяженность 0,5 км) | N_ВР-3665 | 7.9343 | 0 | 0 | 0 | 7.9343 | 0.18506 | 0 | 0 | 0 | 0.18506 | -7.7492 | -97.67% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.7492 | -97.67% | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1 и 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ №6 до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик ДСК-1, договор №42012490 от 11.03.21 (свыше 670 кВт; протяженность 3,82 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_ВР-3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023524 | 0 | 0 | 0 | 0.023524 | 0.023524 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.023524 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Задонская до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ООО АврораАвто, договор №42052327 от 26.07.21 (свыше 670 кВт; протяженность 20,0 км, в том числе ГНБ - 1,0 км) | N_ВР-3786 | 38.2943 | 0 | 0 | 0 | 38.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.2943 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -38.2943 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ Орлов Лог с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения СНТ Дон, договор №42081704 от 25.06.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_ВР-3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Дон с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента Строительной политики Воронежской обл, договор №42043228 от 19.07.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ВР-3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Задонская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Долина Семян, договор №42126995 от 29.11.21 (свыше 670 кВт; протяженность 15,0 км, в том числе ГНБ - 2,0 км) | N_ВР-3853 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -63 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №488 ф.308, 409 ПС 110/10 кВ Спутник с трансформаторами 2х2000 кВА для Техприсоединения Управления строительной политики администрации г/о.Воронеж, договор №42158098 от 30.12.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 4,0 МВА) | N_ВР-4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник до границ участка Заявителя с установкой ПКУ (4 шт) для Техприсоединения ООО Монтажник, договор №42059849 от 24.02.22 (свыше 670 кВт; протяженность 8,886 км, в том числе ГНБ - 1,2 км) | N_ВР-4022 | 1.3543 | 0 | 0 | 0 | 1.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3543 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.3543 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.21 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ № 33 Ендовище до строящейся КТП 10/0,4 кВ №1103 для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42176309 от 21.02.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,5 км) | N_ВР-4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057036 | 0 | 0 | 0 | 0.057036 | 0.057036 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.057036 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.21 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ № 33 Ендовище до строящейся КТП 10/0,4 кВ №1103 для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42176309 от 21.02.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,8 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | N_ВР-4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5652 | 0 | 0 | 0 | 5.5652 | 5.5652 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.5652 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.7-1 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ № 33 Ендовище до строящейся КТП 10/0,4 кВ №1103 для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42176309 от 21.02.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,015 км) | N_ВР-4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057036 | 0 | 0 | 0 | 0.057036 | 0.057036 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.057036 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №1103 ф.2, 3 ПС 35/10 кВ № 33 Ендовище с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42176309 от 21.02.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ВР-4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1145 | 0 | 0 | 0 | 3.1145 | 3.1145 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.1145 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №1103 ф.2, 3 ПС 35/10 кВ № 33 Ендовище с установкой ПКУ (8 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42176309 от 21.02.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,08 км) | N_ВР-4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88329 | 0 | 0 | 0 | 0.88329 | 0.88329 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.88329 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №306 ПС 110/35/10 кВ Новохоперск с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения Администрации г/п.Новохоперск, договор №42113305 от 29.09.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | N_ВР-4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4126 | 0 | 0 | 0 | 1.4126 | 1.4126 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4126 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-306 ПС 110 кВ Новохоперск с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения Администрации г.п. - г.Новохоперск, договор №42113305 от 29.09.21 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | O_ВР-4032 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10981 | 0 | 0 | 0 | 0.10981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Радуга с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения Администрация Новоусманского муниципального р-на ВО, договор 42101771 от 31.05.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | N_ВР-4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 110 кВ - кабельные участки 2-цепной ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Южная-Парковая с ответвлением на ПС 110 кВ Индустриальная для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42236636 (свыше 670 кВт; протяженность 3,64 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | N_ВР-4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9536 | 0 | 0 | 0 | 1.9536 | 1.9536 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9536 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-цепной ВЛ 110 кВ (воздушный участок) ПС 110 кВ Южная-Парковая с ответвлением на ПС 110 кВ Индустриальная для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42236636 (свыше 670 кВт; протяженность 3,179 км) | N_ВР-4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2431 | 0 | 0 | 0 | 7.2431 | 7.2431 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.2431 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Нижнедевицк с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42196565 от 05.07.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ВР-4150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.5, 10 ПС 110/10 кВ Радуга с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения БУЗ ВО Новоусманская РБ департамента строительной политики ВО, договор №42260493 от 22.09.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ВР-4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №29 ДСК до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения Толубаева И.Д, договор №42050008 от 25.03.22 (свыше 670 кВт; протяженность 6,5 км, в том числе ГНБ - 1,0 км) | N_ВР-4159 | 9.8799 | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 4.1454 | 0 | 0 | 0 | 4.1454 | -5.7344 | -58.04% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.7344 | -58.04% | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1, 10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ВР-4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство воздушного участка ответвления оп.12-1 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Берёзовка с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ДОРСЕРВИССТРОЙ, договор №42314363 от 02.02.23 (до 670 кВт; протяженность 0,125 км) | O_ВР-4241 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ КТП-6-9 ПС 110/35/10 кВ Новохоперск с установкой ПКУ (6 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения Администрации Новохоперского м.р-на ВО, договор №42155576 от 18.04.22 (свыше 670 кВт; протяженность 2,4 км) | N_ВР-4246 | 1.3684 | 0 | 0 | 0 | 1.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3684 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.3684 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.50 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Калачеевская до строящейся КТП-108 для Техприсоединения ООО ГК Солидарность, договор №42336903 от 20.03.23 (до 670 кВт; протяженность 0,46 км) | N_ВР-4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6776 | 0 | 0 | 0 | 1.6776 | 1.6776 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.6776 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП-108 ф.1 ПС 110/10 кВ Калачеевская для Техприсоединения ООО ГК Солидарность, договор №42336903 от 20.03.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_ВР-4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2828 | 0 | 0 | 0 | 3.2828 | 3.2828 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.2828 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 3-х ВЛ 0,4 кВ КТП-108 ф.1 ПС 110/10 кВ Калачеевская с установкой ПКУ (3 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ГК Солидарность, договор №42336903 от 20.03.23 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | N_ВР-4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0.488 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.488 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Добрострой Солнечный, договор №42326608 от 22.03.23 (до 670 кВт; протяженность 1,02 км, в том числе ГНБ - 0,7 км) | N_ВР-4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - ответвления оп.21-1, 14 ВЛ 10 кВ ф.502, 503 ПС 35/10 кВ Лещаное до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42325954 от 27.03.23 (до 670 кВт; протяженность 0,132 км) | N_ВР-4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.502, 503 ПС 35/10 кВ Лещаное с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42325954 от 27.03.23 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_ВР-4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.502, 503 ПС 35/10 кВ Лещаное для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42325954 от 27.03.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ВР-4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ № 43 ВШЗ c установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВОРОНЕЖАГРОТЕХСЕРВИС, договор №42308905 от 31.03.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,0 км, в том числе ГНБ - 0,7 км) | N_ВР-4260 | 13.3252 | 0 | 0 | 0 | 13.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.3252 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.3252 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Ромакс, договор №42340627 от 12.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 3,66 км, в том числе ГНБ - 0,6 км) | O_ВР-4262 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023115 | 0 | 0 | 0 | 0.023115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок КВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Ромакс, договор №42340627 от 12.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 5,05 км) | O_ВР-4263 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.263 | 0 | 0 | 0 | 2.263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.5/11 ВЛ 6 кВ ф.10 ПС 110/27,5/6 кВ Поворино-Т до строящейся КТП №8-3 для Техприсоединения Департамента СП ВО, договор №42334192 от 29.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,69 км) | O_ВР-4266 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006761 | 0 | 0 | 0 | 0.006761 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/27,5/6 кВ Поворино-Т до ЗТП №8-1 для Техприсоединения Департамента СП ВО, договор №42334192 от 29.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,35 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | O_ВР-4267 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1736 | 0 | 0 | 0 | 0.1736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ ЗТП 6 кВ №8-1 до оп.5/11 ВЛ 6 кВ ф.10 ПС 110/27,5/6 кВ Поворино-Т для Техприсоединения Департамента СП ВО, договор №42334192 от 29.05.23 (до 670 кВт; протяженность 5,0 км) | O_ВР-4268 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24871 | 0 | 0 | 0 | 0.24871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство КТП 6 кВ №8-3 ПС 110/27,5/6 кВ Поворино-Т с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента СП ВО, договор №42334192 от 29.05.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ВР-4269 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13225 | 0 | 0 | 0 | 0.13225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 0,4 кВ КТП №8-3 ПС 110/27,5/6 кВ Поворино-Т с установкой ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Департамента СП ВО, договор №42334192 от 29.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | O_ВР-4270 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011952 | 0 | 0 | 0 | 0.011952 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Задонская с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВИТ-СТРОЙ, договор №42353681 от 26.07.23 (до 670 кВт; протяженность 5,87 км, в том числе ГНБ - 2,34 км) | O_ВР-4282 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.069232 | 0 | 0 | 0 | 0.069232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Криница с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГУП ВО Облкоммунсервис, договор №42378016 от 15.08.23 (до 670 кВт; протяженность 1,9 км) | O_ВР-4287 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46827 | 0 | 0 | 0 | 0.46827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство 2-цепной КЛ 35 кВ - заходы ВЛ 35 кВ №89 на ПС 35/10 кВ Емань с прокладкой ВОЛС (8,5 км) для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 19,8 км, в том числе ГНБ - 2,8 км) | O_ВР-4291 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21264 | 0 | 0 | 0 | 0.21264 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Емань с трансформаторами 2х6,3 МВА для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 12,6 МВА) | O_ВР-4292 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19554 | 0 | 0 | 0 | 0.19554 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.191 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Александровка-Донская до строящейся КТП-253 для Техприсоединения УК Автодор, договор №42422819 от 03.10.23 (до 670 кВт; протяженностью 0,5 км) | O_ВР-4296 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004665 | 0 | 0 | 0 | 0.004665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.191 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Александровка-Донская до строящейся КТП-253 для Техприсоединения УК Автодор, договор №42422819 от 03.10.23 (до 670 кВт; протяженностью 0,04 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | O_ВР-4297 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054348 | 0 | 0 | 0 | 0.054348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП-253, 254 ф.2 ПС 35/10 кВ Александровка-Донская с трансформаторами 160 кВА для Техприсоединения УК Автодор, договор №42422819 от 03.10.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,32 МВА) | O_ВР-4298 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.086167 | 0 | 0 | 0 | 0.086167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ КТП-253 ПС 35/10 кВ Александровка-Донская строящейся КТП-254 для Техприсоединения УК Автодор, договор №42422819 от 03.10.23 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | O_ВР-4299 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051345 | 0 | 0 | 0 | 0.051345 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 0,4 кВ КТП-253, 254 ПС 35/10 кВ Александровка-Донская с установкой ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения УК Автодор, договор №42422819 от 03.10.23 (до 670 кВт; протяженностью 0,02 км) | O_ВР-4300 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007911 | 0 | 0 | 0 | 0.007911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №21 Восточная с установкой ПКУ 6 кВ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Универсал, договор №42396165 от 19.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,943 км, в том числе ГНБ - 1,19 км) | O_ВР-4303 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.8901 | 0 | 0 | 0 | 36.8901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.15 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Хохол-2 до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Ложкина Е.И., договор №42411969 от 01.11.23 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | O_ВР-4306 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00649 | 0 | 0 | 0 | 0.00649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ КТП №1-46 ПС 35/10 кВ Хохол-2 для Техприсоединения ИП Ложкина Е.И., договор №42411969 от 01.11.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_ВР-4307 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08565 | 0 | 0 | 0 | 0.08565 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Хохол-2 с установкой ПКУ (3 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ИП Ложкина Е.И, договор №42411969 от 01.11.23 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км, в том числе ГНБ - 0,105 км) | O_ВР-4308 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.072391 | 0 | 0 | 0 | 0.072391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.125 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Пыховка с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №42394901 от 17.11.23 (до 670 кВт; протяженность 1,35 км) | O_ВР-4326 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12072 | 0 | 0 | 0 | 0.12072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.3-8 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ №4 до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации г.п. - г.Семилуки, договор №42418537 от 27.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | O_ВР-4357 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014738 | 0 | 0 | 0 | 0.014738 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ №4 до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации г.п. - г.Семилуки, договор №42418537 от 27.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,365 км, в том числе ГНБ - 0,09 км) | O_ВР-4358 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051028 | 0 | 0 | 0 | 0.051028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА ПС 35/6 кВ №4 для Техприсоединения Администрации г.п. - г.Семилуки, договор №42418537 от 27.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ВР-4359 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.086443 | 0 | 0 | 0 | 0.086443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ №4 с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Администрации г.п. - г.Семилуки, договор №42418537 от 27.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | O_ВР-4360 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003623 | 0 | 0 | 0 | 0.003623 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.30-6 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Новоживотинное с установкой ПКУ 10 кВ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Черкас А.В, договор №42320698 от 17.03.23 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_ВР-4365 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Семидесятное с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Золотой Початок Хохольский, договор №42447543 от 28.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,86 км, в том числе ГНБ - 0,302 км) | O_ВР-4435 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42536 | 0 | 0 | 0 | 0.42536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Установка ПКУ 10 кВ (1 шт) оп.5/12 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ №31 Воля для Техприсоединения Лутовой А.А, договор №42323046 от 20.03.23 (до 670 кВт) | O_ВР-4445 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48373 | 0 | 0 | 0 | 0.48373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Установка ПКУ 10 кВ (1 шт) оп. 15 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Радуга для Техприсоединения Денекина П.П., договор №42218939 от 09.09.22 (до 670 кВт) | O_ВР-4446 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48461 | 0 | 0 | 0 | 0.48461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Установка ПКУ 10 кВ (1 шт) оп.366 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Хохол-2 для Техприсоединения ООО ТДС, договор №41995806 от 11.02.21 (до 670 кВт) | O_ВР-4448 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004989 | 0 | 0 | 0 | 0.004989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 324.1575 | 0 | 0 | 324.1575 | 0 | 37.2819 | 0 | 0 | 37.2819 | 0 | -286.8756 | -88.5% | 0 | - | 0 | - | -286.8756 | -88.5% | 0 | - | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 291.0086 | 0 | 0 | 291.0086 | 0 | 21.6982 | 0 | 0 | 21.6982 | 0 | -269.3103 | -92.54% | 0 | - | 0 | - | -269.3103 | -92.54% | 0 | - | нд
3.1.4.1 | Строительство ответвлений 2-цепной ВЛ 110 кВ №47, 48 (ПС 110/35/6 кВ №11-ПС 110/35/10 кВ Ступино-ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2) с заходами на ПС 110 кВ Задонская для Техприсоединения ООО АврораАвто договор №42052327 от 26.07.21; ООО Долина Семян договор №42126995 от 29.11.21; ООО КДВ Воронеж договор №42189405 от 25.03.22 (свыше 670 кВт; протяженность 28,348 км) | F_3241 | 17.1948 | 0 | 0 | 17.1948 | 0 | 0.76616 | 0 | 0 | 0.76616 | 0 | -16.4287 | -95.54% | 0 | - | 0 | - | -16.4287 | -95.54% | 0 | - | нд
3.1.4.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ Задонская с трансформаторами 2х16 МВА для Техприсоединения ООО АврораАвто договор №42052327 от 26.07.21; ООО Долина Семян договор №42126995 от 29.11.21; ООО КДВ Воронеж договор №42189405 от 25.03.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 32,0 МВА) | F_ВР-60 | 273.8137 | 0 | 0 | 273.8137 | 0 | 20.9321 | 0 | 0 | 20.9321 | 0 | -252.8817 | -92.36% | 0 | - | 0 | - | -252.8817 | -92.36% | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 33.149 | 0 | 0 | 33.149 | 0 | 15.5837 | 0 | 0 | 15.5837 | 0 | -17.5653 | -52.99% | 0 | - | 0 | - | -17.5653 | -52.99% | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 35 кВ №89 ПС 35/10 кВ Березовка - ПС 35/10 кв Новоживотинное с ответвлениями на ПС 110/35/10 кВ Задонская, с изменением границ полосы отвода и охранных зон для Техприсоединения ООО АврораАвто договор №42052327 от 26.07.21; ООО Долина Семян договор №42126995 от 29.11.21; ООО КДВ Воронеж договор №42189405 от 25.03.22 (свыше 670 кВт; протяженность 6,01 км) | H_ВР-1478 | 19.433 | 0 | 0 | 19.433 | 0 | 3.2235 | 0 | 0 | 3.2235 | 0 | -16.2095 | -83.41% | 0 | - | 0 | - | -16.2095 | -83.41% | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №47 Сомово с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (1 шт) с выкатным элементом для Техприсоединения ООО СЗ ВМУ-2, договор №41964884 от 13.01.21 (свыше 670 кВт) | L_ВР-3648 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3 | -100% | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №29 ДСК с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт) и монтажом выкатного элемента (1 шт) для Техприсоединения АО Хлебозавод № 7, договор №42121356 от 08.11.21 (свыше 670 кВт) | N_ВР-3995 | 4.8011 | 0 | 0 | 4.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8011 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.8011 | -100% | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установкой дополнительных ячеек 1, 2 с.ш. 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО УК АВИАСЕРВИС, договор №42029596 от 09.07.21 (свыше 670 кВт) | N_ВР-4122 | 4.3524 | 0 | 0 | 4.3524 | 0 | 3.6055 | 0 | 0 | 3.6055 | 0 | -0.74693 | -17.16% | 0 | - | 0 | - | -0.74693 | -17.16% | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №29 ДСК с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (6 шт) с выкатным элементом для Техприсоединения Толубаева И.Д, договор №42050008 от 25.03.22 (свыше 670 кВт) | N_ВР-4158 | 1.5625 | 0 | 0 | 1.5625 | 0 | 0.055492 | 0 | 0 | 0.055492 | 0 | -1.507 | -96.45% | 0 | - | 0 | - | -1.507 | -96.45% | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Ромакс, договор №42340627 от 12.05.23 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4261 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.46 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.4.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ №89 Березовка - Новоживотинное с установкой дополнительных опор (2 шт), переходного пункта (1 шт) для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; инв. №015606/С) | O_ВР-4290 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018393 | 0 | 0 | 0.018393 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №21 Восточная с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Универсал, договор №42396165 от 19.09.23 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4302 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1104 | 0 | 0 | 6.1104 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Хохол-2 с установкой разъединителей (2 шт) для Техприсоединения ООО ТДС, договор №41995806 от 11.02.21 (до 670 кВт) | O_ВР-4447 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054622 | 0 | 0 | 0.054622 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.10 ПС 110/27,5/6 кВ Поворино-Т с заменой опор (11 шт) и провода на большее сечение для Техприсоединения Департамента СП ВО, договор №42334192 от 29.05.23 (до 670 кВт; инв.№11429/Б; протяженность 0,334 км) | O_ВР-4485 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.055788 | 0 | 0 | 0.055788 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1278.0842 | 0 | 0 | 1278.0842 | 0 | 416.4681 | 0 | 0 | 415.6551 | 0.813 | -861.6161 | -67.41% | 0 | - | 0 | - | -862.4291 | -67.48% | 0.813 | - | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 105.94 | 0 | 0 | 105.94 | 0 | 73.2615 | 0 | 0 | 73.0854 | 0.17609 | -32.6784 | -30.85% | 0 | - | 0 | - | -32.8545 | -31.01% | 0.17609 | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17609 | 0 | 0 | 0 | 0.17609 | 0.17609 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.17609 | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №171 ПС 110/10 кВ Новоусманская с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Горяйнова А.Ю., договор №3600/15722/22 от 29.11.22; инв.№ 911419/С; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_ВР-4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17609 | 0 | 0 | 0 | 0.17609 | 0.17609 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.17609 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 105.94 | 0 | 0 | 105.94 | 0 | 73.0854 | 0 | 0 | 73.0854 | 0 | -32.8545 | -31.01% | 0 | - | 0 | - | -32.8545 | -31.01% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Никоноровка с заменой негерметичных вводов на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | F_3223 | 0.25235 | 0 | 0 | 0.25235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25235 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25235 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ кВ №4 (г.Семилуки) с заменой силового трансформатора (Т1) 10 на 10 МВА, ячеек с выключателями 35 кВ (5 шт), 6 кВ (2 шт), с монтажом здания ЗРУ 6 кВ, совмещенного с ОПУ (1-этап; трансформаторная мощность 10,0 МВА) | H_3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Анна с заменой АКБ (1 шт) и зарядных устройств (2 шт) | H_ВР-1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Архангельское с заменой существующей токовой делительной автоматики (ТДА), выполняющей функции АЛАР ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль | H_ВР-1499 | 0.18239 | 0 | 0 | 0.18239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18239 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18239 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Эртиль с заменой существующей токовой делительной автоматики (ТДА), выполняющей функции АЛАР ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль | H_ВР-1500 | 0.18239 | 0 | 0 | 0.18239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18239 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18239 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Калач-1 с заменой существующей АЛАР ВЛ 110 кВ Калач-1- Манино | H_ВР-1501 | 0.18239 | 0 | 0 | 0.18239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18239 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18239 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Калач-1 с установкой батареи статических конденсаторов 13,2 МВар (2 шт) и ячеек 10 кВ (2 шт) | J_ВР-1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Верхний Мамон с заменой защит ОВ-110 кВ (3 шт) | I_ВР-1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Опорная с заменой резервной защиты ШДЭ 2802 ОВ-110 на МП КСЗ (4 шт) | J_ВР-1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Острогожск-районная с заменой резервных защит ШДЭ 2802 ВЛ 110 кВ Острогожская-2, ВЛ 110 кВ Острогожск - АНП, ВЛ 110 кВ Алексеевка - Острогожск-районная цепь I, ВЛ 110 кВ Алексеевка - Острогожск-районная цепь II на МП КСЗ | J_ВР-1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Опорная с заменой защит ОВ-110 кВ (7 шт) | I_ВР-1684 | 0.22933 | 0 | 0 | 0.22933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22933 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22933 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Анна с заменой защит ОВ-110 кВ (7 шт) | I_ВР-1685 | 0.22933 | 0 | 0 | 0.22933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22933 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22933 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Грибановка с заменой защит ОВ-110 кВ (7 шт) | I_ВР-1686 | 0.22933 | 0 | 0 | 0.22933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22933 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22933 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с заменой защит ОВ-110 кВ (7 шт) | I_ВР-1687 | 0.22933 | 0 | 0 | 0.22933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22933 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22933 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Талы с заменой масляных выключателей на вакуумные 6-10 кВ (9 ячеек) | J_ВР-2218 | 0.65251 | 0 | 0 | 0.65251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65251 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.65251 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Россошь с заменой ОД-КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ (1 шт) | J_ВР-2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10кВ Новая Калитва с заменой ОД-КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ (1 шт) | J_ВР-2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Панино с заменой первичного оборудования ТМ (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ В.Хава с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Рождество с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Давыдовка с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №32 (Никольская) с заменой оборудования ТМ (2 шт) | J_ВР-3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №42 Полюс с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Пески с заменой оборудования систем телемеханики (2 системы) | J_ВР-3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ильмень с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, первичного оборудования ТМ (2 системы) | J_ВР-3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Абрамовка с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт) | J_ВР-3048 | 0.32285 | 0 | 0 | 0.32285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32285 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Авангард с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт) | J_ВР-3049 | 0.32285 | 0 | 0 | 0.32285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32285 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Новотроицкое с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт) | J_ВР-3050 | 0.32285 | 0 | 0 | 0.32285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32285 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Чигла с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт) | J_ВР-3051 | 0.32285 | 0 | 0 | 0.32285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32285 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Азовка с заменой оборудования систем передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шишовка с монтажом первичного оборудования ТМ (2 шт) | J_ВР-3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Хреновое с заменой оборудования ТМ (2 шт) | J_ВР-3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Коршево с заменой оборудования ТМ (2 шт) | J_ВР-3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Марки с заменой оборудования систем телемеханики (2 системы) | J_ВР-3056 | 0.32285 | 0 | 0 | 0.32285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32285 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ольхов Лог с заменой первичного оборудования ТМ | J_ВР-3057 | 0.32285 | 0 | 0 | 0.32285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32285 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Осетровка с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дерезовка с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Филиппенково с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №2 с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт) | J_ВР-3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ №24 Плотина с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт) | J_ВР-3066 | 0.32285 | 0 | 0 | 0.32285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32285 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Московское с заменой оборудования ТМ (2 шт) | J_ВР-3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Н. Девицк с заменой оборудования ТМ (2 шт) | J_ВР-3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Краснолипье с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, первичного оборудования ТМ (2 системы) | J_ВР-3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Введенка с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт) | J_ВР-3070 | 0.32285 | 0 | 0 | 0.32285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32285 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гнилуша с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт) | J_ВР-3071 | 0.32285 | 0 | 0 | 0.32285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32285 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Майская с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт) | J_ВР-3072 | 0.32285 | 0 | 0 | 0.32285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32285 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ростоши с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт) | J_ВР-3073 | 0.32285 | 0 | 0 | 0.32285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32285 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Орловка с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт) | J_ВР-3074 | 0.32285 | 0 | 0 | 0.32285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32285 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Тишанка с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт) | J_ВР-3075 | 0.32285 | 0 | 0 | 0.32285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32285 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Троицкое-1 с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт) | J_ВР-3076 | 0.32285 | 0 | 0 | 0.32285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32285 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ В.Тойда с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт) | J_ВР-3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ МЭЗ с заменой оборудования систем телемеханики, первичного оборудования ТМ, устройств РЗА (2 системы) | J_ВР-3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Липовка с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт) | J_ВР-3079 | 0.32285 | 0 | 0 | 0.32285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32285 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Мечетка с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт) | J_ВР-3080 | 0.32285 | 0 | 0 | 0.32285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32285 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Юдановка с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт) | J_ВР-3081 | 0.32285 | 0 | 0 | 0.32285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32285 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Большевик с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт) | J_ВР-3082 | 0.32285 | 0 | 0 | 0.32285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32285 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новая Криуша с монтажом первичного оборудования ТМ (2 шт) | J_ВР-3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Попасное с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт) | J_ВР-3087 | 0.32285 | 0 | 0 | 0.32285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32285 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ №3 с заменой АКБ (1 шт), установкой шкафов УОТ (5 шт) | J_ВР-3113 | 0.75505 | 0 | 0 | 0.75505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75505 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.75505 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №8 с заменой АКБ (1 шт), установкой шкафов УОТ (5 шт) | J_ВР-3114 | 0.75505 | 0 | 0 | 0.75505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75505 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.75505 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №6 с заменой оборудования систем телемеханики (3 системы; ССПИ) | J_ВР-3210 | 27.4137 | 0 | 0 | 27.4137 | 0 | 17.1347 | 0 | 0 | 17.1347 | 0 | -10.2789 | -37.5% | 0 | - | 0 | - | -10.2789 | -37.5% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №47 Сомово с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3211 | 31.6704 | 0 | 0 | 31.6704 | 0 | 20.5709 | 0 | 0 | 20.5709 | 0 | -11.0995 | -35.05% | 0 | - | 0 | - | -11.0995 | -35.05% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №27 РЭП с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3221 | 36.8423 | 0 | 0 | 36.8423 | 0 | 35.3798 | 0 | 0 | 35.3798 | 0 | -1.4625 | -3.97% | 0 | - | 0 | - | -1.4625 | -3.97% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кантемировка с заменой оборудования систем телемеханики (3 шт) и связи (1 шт) | J_ВР-3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Прогресс с заменой оборудования систем телемеханики ( 3 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Восточная-1 с заменой оборудования систем телемеханики ( 3 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Калачеевская с заменой оборудования систем телемеханики ( 3 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Н.Мамон с заменой оборудования систем телемеханики ( 3 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Анна с заменой оборудования систем телемеханики ( 1 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная с заменой оборудования систем телемеханики ( 1 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с заменой оборудования систем телемеханики ( 1 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Грибановка с заменой оборудования ТМ и установкой РАС (ССПИ) | K_ВР-3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Архангельское с заменой оборудования ТМ (ССПИ) | K_ВР-3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верхний Карачан с заменой оборудования ТМ (ССПИ) | K_ВР-3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 315.4783 | 0 | 0 | 315.4783 | 0 | 84.685 | 0 | 0 | 84.0481 | 0.6369 | -230.7932 | -73.16% | 0 | - | 0 | - | -231.4302 | -73.36% | 0.6369 | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.11194 | 0 | 0 | 0.11194 | 0 | 0.6369 | 0 | 0 | 0 | 0.6369 | 0.52496 | 469% | 0 | - | 0 | - | -0.11194 | -100% | 0.6369 | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная до новой РП 10 кВ №1 Центр с изменением границ полосы отвода и охранных зон для перевода нагрузки с ПС 110 кВ Таловая-тяговая ОАО «РЖД» (протяженность 0,2 км) | J_ВР-2305 | 0.027985 | 0 | 0 | 0.027985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027985 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.027985 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная до новой РП 10 кВ №1 Центр с изменением границ полосы отвода и охранных зон для перевода нагрузки с ПС 110 кВ Таловая-тяговая ОАО «РЖД» (протяженность 0,2 км) | J_ВР-2306 | 0.027985 | 0 | 0 | 0.027985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027985 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.027985 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная до новой РП 10 кВ №1 Центр с изменением границ полосы отвода и охранных зон для перевода нагрузки с ПС 110 кВ Таловая-тяговая ОАО «РЖД» (протяженность 0,2 км) | J_ВР-2307 | 0.027985 | 0 | 0 | 0.027985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027985 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.027985 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная до новой РП 10 кВ №1 Центр с изменением границ полосы отвода и охранных зон для перевода нагрузки с ПС 110 кВ Таловая-тяговая ОАО «РЖД» (протяженность 0,2 км) | J_ВР-2308 | 0.027985 | 0 | 0 | 0.027985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027985 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.027985 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП №171 ПС 110/10 кВ Новоусманская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Горяйнова А.Ю, договор №3600/15722/22 от 29.11.22; инв.№ 12023212/С; протяженность 0,05 км) | N_ВР-4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079242 | 0 | 0 | 0 | 0.079242 | 0.079242 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.079242 | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ ф.214, 413 ПС 110/6/6 кВ №2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Управления строительной политики администрации г.о.Воронеж, соглашение о компенсации №3600/01964/23 от 25.12.23, инв.№12025244/С, №12025241/С, протяженность 0,512 км) | O_ВР-4333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55766 | 0 | 0 | 0 | 0.55766 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Костыной А.В, договор №3600/02736/22 от 23.03.22, инв.009643/с, протяженность 0,42 км) | O_ВР-4366 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 315.3663 | 0 | 0 | 315.3663 | 0 | 84.0481 | 0 | 0 | 84.0481 | 0 | -231.3182 | -73.35% | 0 | - | 0 | - | -231.3182 | -73.35% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ совместным подвесом ВОЛС (8,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) для организации технологических каналов связи на ПС 110/35/10 кВ Задонская | H_ВР-1489 | 2.3935 | 0 | 0 | 2.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3935 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.3935 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №14 Западная - ПС 110 кВ №25 Коммунальная совместной подвеской ВОЛС (3 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2803 | 18.2085 | 0 | 0 | 18.2085 | 0 | 4.4378 | 0 | 0 | 4.4378 | 0 | -13.7706 | -75.63% | 0 | - | 0 | - | -13.7706 | -75.63% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №25 Коммунальная - ПС 110 кВ №16 Юго-Западная совместной подвеской ВОЛС (2 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2804 | 8.4922 | 0 | 0 | 8.4922 | 0 | 8.1655 | 0 | 0 | 8.1655 | 0 | -0.32671 | -3.847% | 0 | - | 0 | - | -0.32671 | -3.847% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №16 Юго-Западная - ТЭЦ-1 совместной подвеской ВОЛС (7,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2805 | 8.4922 | 0 | 0 | 8.4922 | 0 | 4.0303 | 0 | 0 | 4.0303 | 0 | -4.4619 | -52.54% | 0 | - | 0 | - | -4.4619 | -52.54% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №31 Воля - ПС 110 кВ Радуга совместной подвеской ВОЛС (14,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2807 | 7.5739 | 0 | 0 | 7.5739 | 0 | 17.4425 | 0 | 0 | 17.4425 | 0 | 9.8686 | 130.3% | 0 | - | 0 | - | 9.8686 | 130.3% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Новоусманская - ПС 220 кВ Кировская совместной подвеской ВОЛС (8,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2808 | 5.2584 | 0 | 0 | 5.2584 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 1.0416 | 19.81% | 0 | - | 0 | - | 1.0416 | 19.81% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №29 ДСК - ПС 110 кВ №14 Западная совместной подвеской ВОЛС (3 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2825 | 8.4922 | 0 | 0 | 8.4922 | 0 | 2.1373 | 0 | 0 | 2.1373 | 0 | -6.3549 | -74.83% | 0 | - | 0 | - | -6.3549 | -74.83% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 220 кВ Латная - ПС 110 кВ №15 Семилуки совместной подвеской ВОЛС (7,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2827 | 8.4922 | 0 | 0 | 8.4922 | 0 | 10.9267 | 0 | 0 | 10.9267 | 0 | 2.4344 | 28.67% | 0 | - | 0 | - | 2.4344 | 28.67% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №9 СХИ - ПС 110 кВ №37 Отрожка совместной подвеской ВОЛС (5,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2845 | 8.4922 | 0 | 0 | 8.4922 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | -7.2922 | -85.87% | 0 | - | 0 | - | -7.2922 | -85.87% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №37 Отрожка - ПС 500 кВ Воронежская совместной подвеской ВОЛС (7,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2846 | 8.4922 | 0 | 0 | 8.4922 | 0 | 8.5267 | 0 | 0 | 8.5267 | 0 | 0.03445 | 0.4057% | 0 | - | 0 | - | 0.03445 | 0.4057% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 500 кВ Воронежская - ПС 110 кВ №31 Воля совместной подвеской ВОЛС (2,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2847 | 8.4922 | 0 | 0 | 8.4922 | 0 | 1.7534 | 0 | 0 | 1.7534 | 0 | -6.7388 | -79.35% | 0 | - | 0 | - | -6.7388 | -79.35% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №30 Подгорное - ПС 220 кВ Латная совместной подвеской ВОЛС (22,5 км) с установкой шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2848 | 0.51365 | 0 | 0 | 0.51365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51365 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.51365 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Новоживотинное - ПС 35/10 кВ Березовка совместной подвеской ВОЛС (14 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2849 | 0.27425 | 0 | 0 | 0.27425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27425 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.27425 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Алена - ПС 35/10 кВ Березовка совместной подвеской ВОЛС (5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2850 | 0.18082 | 0 | 0 | 0.18082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18082 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18082 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Березовка - ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 совместной подвеской ВОЛС (12 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2851 | 0.26905 | 0 | 0 | 0.26905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26905 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.26905 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/6 кВ № 4 - ПС 35/6 кВ № 8 совместной подвеской ВОЛС (2,5 км; ССПИ) | J_ВР-2852 | 8.4922 | 0 | 0 | 8.4922 | 0 | 1.5465 | 0 | 0 | 1.5465 | 0 | -6.9457 | -81.79% | 0 | - | 0 | - | -6.9457 | -81.79% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/6 кВ № 8 - ПС 110/35/6 кВ №29 ДСК совместной подвеской ВОЛС (5,5 км; ССПИ) | J_ВР-2853 | 8.4922 | 0 | 0 | 8.4922 | 0 | 2.9025 | 0 | 0 | 2.9025 | 0 | -5.5897 | -65.82% | 0 | - | 0 | - | -5.5897 | -65.82% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №31 Воля - ПС 110 кВ Парижская Коммуна совместной подвеской ВОЛС (16 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2854 | 0.50122 | 0 | 0 | 0.50122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50122 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.50122 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Парижская Коммуна - ПС 110 кВ Верхняя Хава совместной подвеской ВОЛС (25 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2855 | 0.62414 | 0 | 0 | 0.62414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62414 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.62414 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Верхняя Хава - ПС 110 кВ Панино совместной подвеской ВОЛС (44 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2856 | 0.88545 | 0 | 0 | 0.88545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88545 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.88545 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Панино - ПС 110 кВ Прогресс совместной подвеской ВОЛС (11 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2857 | 0.43392 | 0 | 0 | 0.43392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43392 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.43392 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Прогресс - ПС 110 кВ Анна совместной подвеской ВОЛС (18 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2858 | 0.52948 | 0 | 0 | 0.52948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52948 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.52948 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Анна - ПC 110 кВ Анна-2 совместной подвеской ВОЛС (4 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2859 | 0.33734 | 0 | 0 | 0.33734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33734 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.33734 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Анна - ПС 110 кВ Верхняя Тойда совместной подвеской ВОЛС (17 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2860 | 0.515 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.515 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.515 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 110 кВ Анна - ПС 35 кВ Садовое совместной подвеской ВОЛС (24,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2861 | 0.61729 | 0 | 0 | 0.61729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61729 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.61729 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Садовое - ПС 35 кВ Рубашевка совместной подвеской ВОЛС (13 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2862 | 0.46036 | 0 | 0 | 0.46036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46036 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.46036 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Рубашевка - ПС 110 кВ Щучье совместной подвеской ВОЛС (27 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2863 | 0.65146 | 0 | 0 | 0.65146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65146 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.65146 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Щучье - ПС 110 кВ Эртиль совместной подвеской ВОЛС (33,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2864 | 0.74113 | 0 | 0 | 0.74113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74113 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.74113 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Эртиль - ПС 110 кВ Архангельское совместной подвеской ВОЛС (46 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2865 | 0.91186 | 0 | 0 | 0.91186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91186 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.91186 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 110 кВ Архангельское - ПС 35 кВ Ростоши совместной подвеской ВОЛС (15,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Ростоши - ПС 35 кВ Кисельное совместной подвеской ВОЛС (23 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Кисельное - ПС 35 кВ Н.Елань совместной подвеской ВОЛС (19,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Н.Елань - ПС 110 кВ Листопадовка совместной подвеской ВОЛС (21 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Листопадовка - ПС 110 кВ Верхний Карачан совместной подвеской ВОЛС (25 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Верхний Карачан - ПС 110 кВ Грибановка совместной подвеской ВОЛС (19,0 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Грибановка - ПС 110 кВ Борисоглебск совместной подвеской ВОЛС (19 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Верхняя Тойда - ПС 110 кВ Шишовка совместной подвеской ВОЛС (15,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Шишовка - ПС 110 кВ Коршево совместной подвеской ВОЛС (12 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Коршево - ПС 220 кВ Бобров совместной подвеской ВОЛС (17 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 220 кВ Бобров - ПС 110 кВ Козловка совместной подвеской ВОЛС (50 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Козловка - ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 совместной подвеской ВОЛС (8,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 - ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 совместной подвеской ВОЛС (4,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 - ПС 110 кВ Филиппенково совместной подвеской ВОЛС (4,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 110 кВ Анна-2 - ПС 35 кВ Н. Курлак совместной подвеской ВОЛС (19,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Н. Курлак - ПС 35 кВ Тишанка совместной подвеской ВОЛС (14,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Тишанка - ПС 35 кВ Троицкая-1 совместной подвеской ВОЛС (16,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Троицкая-1 - ПС 35 кВ Александровка совместной подвеской ВОЛС (7,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Александровка - ПС 35 кВ Н.Троицкое совместной подвеской ВОЛС (7 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Н.Троицкое - ПС 110 кВ Таловая - районная совместной подвеской ВОЛС (10,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 110/35/6 кВ № 15 Семилуки - ПС 35/6 кВ № 4 совместной подвеской ВОЛС (4,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3229 | 8.5989 | 0 | 0 | 8.5989 | 0 | 2.5693 | 0 | 0 | 2.5693 | 0 | -6.0296 | -70.12% | 0 | - | 0 | - | -6.0296 | -70.12% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/6 кВ № 42 Полюс - ПС 110/35/6 кВ № 29 ДСК совместной подвеской ВОЛС (5 км; ССПИ) | J_ВР-3232 | 8.4922 | 0 | 0 | 8.4922 | 0 | 3.1962 | 0 | 0 | 3.1962 | 0 | -5.2961 | -62.36% | 0 | - | 0 | - | -5.2961 | -62.36% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/35/6 кВ № 47 Сомово - ПС 110 кВ № 37 Отрожка совместной подвеской ВОЛС (4,5 км; ССПИ) | J_ВР-3236 | 8.4922 | 0 | 0 | 8.4922 | 0 | 5.0454 | 0 | 0 | 5.0454 | 0 | -3.4468 | -40.59% | 0 | - | 0 | - | -3.4468 | -40.59% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/6/6 кВ № 27 РЭП - ПС 110 кВ № 37 Отрожка совместной подвеской ВОЛС (6,5 км; ССПИ) | J_ВР-3239 | 8.4922 | 0 | 0 | 8.4922 | 0 | 3.8681 | 0 | 0 | 3.8681 | 0 | -4.6241 | -54.45% | 0 | - | 0 | - | -4.6241 | -54.45% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПС 110/35/6 кВ Острогожск-районная - ПС 330 кВ Лиски совместной подвеской ВОЛС (48 км) для организации технологических каналов связи | M_ВР-3720 | 0.92467 | 0 | 0 | 0.92467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92467 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.92467 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-14-17 ПС 110/10 кВ Радуга с установкой устройства регулирования напряжения (1 шт) | M_ВР-3864 | 0.034423 | 0 | 0 | 0.034423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034423 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.034423 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация объектов э/сети 6(10) кВ с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (12 шт), разъединителей с моторным приводом (15 шт), ИКЗ (48 шт) Аннинского РЭС филиала Воронежэнерго | N_ВР-4215 | 77.0263 | 0 | 0 | 77.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.0263 | -100% | 0 | - | 0 | - | -77.0263 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация объектов э/сети 6(10) кВ с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (21 шт), разъединителей с моторным приводом (9 шт), ИКЗ (28 шт) Калачеевского РЭС филиала Воронежэнерго | N_ВР-4216 | 84.9947 | 0 | 0 | 84.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.9947 | -100% | 0 | - | 0 | - | -84.9947 | -100% | 0 | - | нд
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 691.4406 | 0 | 0 | 691.4406 | 0 | 247.3509 | 0 | 0 | 247.3509 | 0 | -444.0898 | -64.23% | 0 | - | 0 | - | -444.0898 | -64.23% | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 593.1527 | 0 | 0 | 593.1527 | 0 | 246.4882 | 0 | 0 | 246.4882 | 0 | -346.6645 | -58.44% | 0 | - | 0 | - | -346.6645 | -58.44% | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 330 шт) | M_ВР-4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 1450 шт) | M_ВР-4056 | 46.8889 | 0 | 0 | 46.8889 | 0 | 2.1833 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | -44.7057 | -95.34% | 0 | - | 0 | - | -44.7057 | -95.34% | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 7959 шт) | M_ВР-4059 | 247.5992 | 0 | 0 | 247.5992 | 0 | 223.1099 | 0 | 0 | 223.1099 | 0 | -24.4893 | -9.891% | 0 | - | 0 | - | -24.4893 | -9.891% | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 7595 шт) | M_ВР-4060 | 140.8795 | 0 | 0 | 140.8795 | 0 | 1.3174 | 0 | 0 | 1.3174 | 0 | -139.5621 | -99.06% | 0 | - | 0 | - | -139.5621 | -99.06% | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 3675 шт) | M_ВР-4063 | 17.2459 | 0 | 0 | 17.2459 | 0 | 17.2459 | 0 | 0 | 17.2459 | 0 | -4e-06 | -2.319e-05% | 0 | - | 0 | - | -4e-06 | -2.319e-05% | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 1997 шт) | M_ВР-4064 | 63.3409 | 0 | 0 | 63.3409 | 0 | 0.85467 | 0 | 0 | 0.85467 | 0 | -62.4862 | -98.65% | 0 | - | 0 | - | -62.4862 | -98.65% | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 607 шт) | M_ВР-4068 | 27.2273 | 0 | 0 | 27.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.2273 | -100% | 0 | - | 0 | - | -27.2273 | -100% | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 2822 шт) | M_ВР-4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 2694 шт) | M_ВР-4080 | 49.9709 | 0 | 0 | 49.9709 | 0 | 1.777 | 0 | 0 | 1.777 | 0 | -48.1939 | -96.44% | 0 | - | 0 | - | -48.1939 | -96.44% | 0 | - | нд
3.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 5.5948 | 0 | 0 | 5.5948 | 0 | 0.86264 | 0 | 0 | 0.86264 | 0 | -4.7321 | -84.58% | 0 | - | 0 | - | -4.7321 | -84.58% | 0 | - | нд
3.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ; ИПУ: 2024 - 137 шт) | M_ВР-4076 | 4.9547 | 0 | 0 | 4.9547 | 0 | 0.86264 | 0 | 0 | 0.86264 | 0 | -4.0921 | -82.59% | 0 | - | 0 | - | -4.0921 | -82.59% | 0 | - | нд
3.2.3.2 | Развитие систем технического учета филиала (6- 20 кВ; ИПУ: 2024 - 18) | M_ВР-4085 | 0.64001 | 0 | 0 | 0.64001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64001 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.64001 | -100% | 0 | - | нд
3.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 1.5939 | 0 | 0 | 1.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5939 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5939 | -100% | 0 | - | нд
3.2.3.3 | Развитие систем технического учета филиала (35 кВ; ПКУ: 2024 - 1) | M_ВР-4083 | 1.5939 | 0 | 0 | 1.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5939 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5939 | -100% | 0 | - | нд
3.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 91.0993 | 0 | 0 | 91.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.0993 | -100% | 0 | - | 0 | - | -91.0993 | -100% | 0 | - | нд
3.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ УСПД ТП: 2024 - 416 шт) | M_ВР-4072 | 91.0993 | 0 | 0 | 91.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.0993 | -100% | 0 | - | 0 | - | -91.0993 | -100% | 0 | - | нд
3.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 165.2253 | 0 | 0 | 165.2253 | 0 | 11.1706 | 0 | 0 | 11.1706 | 0 | -154.0547 | -93.24% | 0 | - | 0 | - | -154.0547 | -93.24% | 0 | - | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 165.2253 | 0 | 0 | 165.2253 | 0 | 11.1706 | 0 | 0 | 11.1706 | 0 | -154.0547 | -93.24% | 0 | - | 0 | - | -154.0547 | -93.24% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,13 км) ПС 35/10 кВ Р.Хава с установкой оборудования комплексной системы видеонаблюдения (5 камер), периметральной сигнализации (0,13 км), охранного освещения (0,13 км) | K_ВР-2492 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.2074 | 0 | 0 | 4.2074 | 0 | -0.79259 | -15.85% | 0 | - | 0 | - | -0.79259 | -15.85% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,25 км) ПС 35/10 кВ Талы с установкой оборудования комплексной системы видеонаблюдения (5 камер), периметральной сигнализации (0,25 км), охранного освещения (0,25 км) | K_ВР-2496 | 7.5549 | 0 | 0 | 7.5549 | 0 | 6.1551 | 0 | 0 | 6.1551 | 0 | -1.3998 | -18.53% | 0 | - | 0 | - | -1.3998 | -18.53% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,328 км) ПС 110/10 кВ Опорная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,328 км) | J_ВР-2524 | 12.9212 | 0 | 0 | 12.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.9212 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.9212 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,3 км) ПС 110/10 кВ Докучаево с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_ВР-2555 | 8.6759 | 0 | 0 | 8.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6759 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.6759 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,16 км) ПС 110/10 кВ Рождество с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,16 км) | J_ВР-2557 | 9.8437 | 0 | 0 | 9.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8437 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.8437 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,2 км) ПС 110/35/10 кВ Щучье с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,2 км) | J_ВР-2558 | 10.5899 | 0 | 0 | 10.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.5899 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.5899 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,26 км) ПС 110/35/10 кВ Листопадовка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,26 км) | J_ВР-2559 | 11.6306 | 0 | 0 | 11.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6306 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.6306 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,253 км) ПС 110/35/10 кВ В.Карачан с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,253 км) | J_ВР-2560 | 11.5003 | 0 | 0 | 11.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.5003 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.5003 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,239 км) ПС 110/35/10 кВ Бугаевка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,239 км) | J_ВР-2561 | 11.323 | 0 | 0 | 11.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.323 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.323 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,68 км) ПС 110/35/10 кВ Воробьевская | J_ВР-2562 | 15.3746 | 0 | 0 | 15.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.3746 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.3746 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,47 км) ПС 110/35/10 кВ Солонцы | J_ВР-2563 | 11.4231 | 0 | 0 | 11.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.4231 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.4231 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,649 км) ПС 110/35/10 кВ Калач-1 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,649 км) | J_ВР-2564 | 19.1125 | 0 | 0 | 19.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.1125 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19.1125 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,159 км) ПС 110/10 кВ Калачеевская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,159 км) | J_ВР-2566 | 9.8223 | 0 | 0 | 9.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8223 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.8223 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,220 км) ПС 35/6 кВ №3 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,220 км) | J_ВР-2568 | 10.9744 | 0 | 0 | 10.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.9744 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.9744 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,13 км) ПС 35/10 кВ Лосево с установкой оборудования комплексной системы видеонаблюдения (5 камер), периметральной сигнализации (0,13 км), охранного освещения (0,13 км) | N_ВР-2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80817 | 0 | 0 | 0.80817 | 0 | 0.80817 | - | 0 | - | 0 | - | 0.80817 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,119 км) ПС 35/10 кВ Мечетка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (8 видеокамер) и периметральной сигнализации (0,119 км) | J_ВР-2602 | 9.4789 | 0 | 0 | 9.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.4789 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.4789 | -100% | 0 | - | нд
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9208 | 0 | 0 | 0.40062 | 1.5202 | 1.9208 | - | 0 | - | 0 | - | 0.40062 | - | 1.5202 | - | нд
3.4 | Строительство ПС 35/10 кВ Чертовицы с трансформаторами 2х6,3 МВА (трансформаторная мощность 12,6 МВА) | M_ВР-3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.4 | Строительство КТП 10/6 кВ для кольцевания ЛЭП 6-10 кВ ПС 110/10 кВ № 28 Тепличная с ПС 35/6 кВ Орлов Лог (трансформаторная мощность 2,5 МВА) | M_ВР-3740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Горяйнова А.Ю, договор №3600/15722/22 от 29.11.22 (протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | N_ВР-4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5202 | 0 | 0 | 0 | 1.5202 | 1.5202 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.5202 | - | нд
3.4 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ ф.1, 3 (ПС 35/10 кВ Новоживотинное - ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1) с заходами ПС 110/35/10 кВ Задонская (протяженность 0,472 км) | O_ВР-4242 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20031 | 0 | 0 | 0.20031 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные выходы ВЛ 10 кВ ф.3, 7 ПС 110/35/10 кВ Задонская (протяженность 0,135 км) | O_ВР-4294 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20031 | 0 | 0 | 0.20031 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 381.4405 | 0 | 0 | 381.4405 | 0 | 198.6067 | 0 | 0 | 160.0109 | 38.5958 | -182.8338 | -47.93% | 0 | - | 0 | - | -221.4296 | -58.05% | 38.5958 | - | нд
3.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2024: Тягач седельный - 1 шт) | M_ВР-3973 | 11.423 | 0 | 0 | 11.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.423 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.423 | -100% | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение Транспорта. Полуприцепы автомобильные (2024: П/прицеп низкорамный трал-тяжеловоз - 3 шт) | M_ВР-3975 | 9.7727 | 0 | 0 | 9.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.7727 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.7727 | -100% | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение Транспорта. Экскаваторы на а/м шасси (2024: Трактор - 1 шт) | M_ВР-3978 | 3.8665 | 0 | 0 | 3.8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8665 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.8665 | -100% | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: а/м бригадный - 12 шт, а/гидроподъёмник - 24 шт, легковой автомобиль - 2 шт) | M_ВР-3981 | 166.7281 | 0 | 0 | 166.7281 | 0 | 51.9358 | 0 | 0 | 51.9358 | 0 | -114.7923 | -68.85% | 0 | - | 0 | - | -114.7923 | -68.85% | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: а/м повышенной проходимости - 12 шт, а/м повышенной проходимости и комфортности - 6 шт, а/м универсал - 5 шт) | M_ВР-3982 | 22.6832 | 0 | 0 | 22.6832 | 0 | 4.7353 | 0 | 0 | 4.7353 | 0 | -17.9479 | -79.12% | 0 | - | 0 | - | -17.9479 | -79.12% | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2024: а/подъемник - 1 шт; автокран - 1 шт) | M_ВР-3984 | 21.933 | 0 | 0 | 21.933 | 0 | 54.7979 | 0 | 0 | 54.7979 | 0 | 32.8649 | 149.8% | 0 | - | 0 | - | 32.8649 | 149.8% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2024: 1 шт) | M_ВР-3986 | 7.7231 | 0 | 0 | 7.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7231 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7231 | -100% | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988 | 6.5274 | 0 | 0 | 6.5274 | 0 | 9.7977 | 0 | 0 | 9.7977 | 0 | 3.2703 | 50.1% | 0 | - | 0 | - | 3.2703 | 50.1% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: Персональный компьютер - 235 шт, ноутбук - 140 шт, принтер - 132 шт) | M_ВР-3990 | 36.3377 | 0 | 0 | 36.3377 | 0 | 12.288 | 0 | 0 | 12.288 | 0 | -24.0497 | -66.18% | 0 | - | 0 | - | -24.0497 | -66.18% | 0 | - | нд
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ПС 110/10 кВ Спутник на основании соглашения о компенсации ООО Монтажник №3600/07081/21 от 10.02.22 | O_ВР-4051 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.5958 | 0 | 0 | 0 | 38.5958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.6 | Монтаж системы контроля беспроводных меток филиала Воронежэнерго (4 шт) | N_ВР-4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52561 | 0 | 0 | 0.52561 | 0 | 0.52561 | - | 0 | - | 0 | - | 0.52561 | - | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.6 | Внедрение отечественных коммуникационных систем (1 система) | N_ВР-4192 | 4.924 | 0 | 0 | 4.924 | 0 | 7.3189 | 0 | 0 | 7.3189 | 0 | 2.3949 | 48.64% | 0 | - | 0 | - | 2.3949 | 48.64% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.6 | НИОКР Разработка программного обеспечения для анализа диагностических данных оборудования цифровой подстанции | N_ВР-4198 | 33.6 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 10.7268 | 0 | 0 | 10.7268 | 0 | -22.8732 | -68.08% | 0 | - | 0 | - | -22.8732 | -68.08% | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2023: ноутбук - 40 шт, компьютер персональный - 50 шт, МФУ- 50 шт) | N_ВР-4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1816 | 0 | 0 | 5.1816 | 0 | 5.1816 | - | 0 | - | 0 | - | 5.1816 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: приборы контроля - 10 шт, измерители параметров - 6 шт, комплекс испыт. электрооборуд. - 5 шт, привод роботизированный - 1 шт и др. 146 шт) | N_ВР-4207 | 19.3889 | 0 | 0 | 19.3889 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | -18.8939 | -97.45% | 0 | - | 0 | - | -18.8939 | -97.45% | 0 | - | нд
3.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Воронежэнерго (2 подсистемы) | N_ВР-4212 | 31.5112 | 0 | 0 | 31.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.5112 | -100% | 0 | - | 0 | - | -31.5112 | -100% | 0 | - | нд
3.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления проектами (1 система) | N_ВР-4229 | 0.36829 | 0 | 0 | 0.36829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36829 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.36829 | -100% | 0 | - | нд
3.6 | Создание отечественной системы оперативного управления работами (1 система) | N_ВР-4231 | 4.5338 | 0 | 0 | 4.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5338 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.5338 | -100% | 0 | - | нд
3.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_ВР-4232 | 0.012036 | 0 | 0 | 0.012036 | 0 | 0.012037 | 0 | 0 | 0.012037 | 0 | 1e-06 | 0.008308% | 0 | - | 0 | - | 1e-06 | 0.008308% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_ВР-4233 | 0.10759 | 0 | 0 | 0.10759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10759 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.10759 | -100% | 0 | - | нд
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной системы корпоративного управления нормативно-справочной информацией (1 система) | N_ВР-4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ВР-4383 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6 | Импортозамещение AutoCad. Приобретение программного обеспечения NanoCad (САПР-платформа) | O_ВР-4385 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | O_ВР-4395 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | O_ВР-4398 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4472 | 0 | 0 | 1.4472 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований ФСБУ 14/2022 в части изменения учёта нематериальных активов (НМА)
3.6 | Развитие СЭДО в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО | O_ВР-4399 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74902 | 0 | 0 | 0.74902 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований ФСБУ 14/2022 в части изменения учёта нематериальных активов (НМА)
3.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Воронежэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | O_ВР-4440 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6 | Развитие функциональных возможностей системы управления бизнес-процессами Общества | O_ВР-4451 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6 | Создание отечественной системы автоматизированного обучения и проверки знаний персонала (1 система) | O_ВР-4478 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6 | Создание отечественной системы расчета, анализа и нормирования потерь электроэнергии филиала Воронежэнерго (1 система) | O_ВР-4495 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Костромская область | Г | 1348.6488 | 0 | 0 | 1240 | 108.6488 | 586.2834 | 0 | 0 | 462.4235 | 123.8599 | -762.3654 | -56.53% | 0 | - | 0 | - | -777.5765 | -62.71% | 15.211 | 14% | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 588.2638 | 0 | 0 | 479.6149 | 108.6488 | 464.1797 | 0 | 0 | 346.6655 | 117.5141 | -124.0841 | -21.09% | 0 | - | 0 | - | -132.9494 | -27.72% | 8.8653 | 8.16% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 588.2638 | 0 | 0 | 479.6149 | 108.6488 | 464.1797 | 0 | 0 | 346.6655 | 117.5141 | -124.0841 | -21.09% | 0 | - | 0 | - | -132.9494 | -27.72% | 8.8653 | 8.16% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 306.3035 | 0 | 0 | 238.5627 | 67.7408 | 224.2094 | 0 | 0 | 183.3333 | 40.8761 | -82.0941 | -26.8% | 0 | - | 0 | - | -55.2294 | -23.15% | -26.8647 | -39.66% | нд
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 265.2848 | 0 | 0 | 241.0523 | 24.2326 | 209.8999 | 0 | 0 | 163.3322 | 46.5677 | -55.3849 | -20.88% | 0 | - | 0 | - | -77.72 | -32.24% | 22.3351 | 92.17% | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 16.6755 | 0 | 0 | 0 | 16.6755 | 30.0704 | 0 | 0 | 0 | 30.0704 | 13.3949 | 80.33% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 13.3949 | 80.33% | нд
4.1.1.3 | Строительство ответвления оп.28 ВЛ 10 кВ ф.10-01 РП Игумново ф.10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с установкой ответвительной арматуры, РЛК (1 шт) до строящейся СТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Стройлеспром, договор №41842869 от 16.07.19 (до 670кВт; протяженность 0,015 км) | O_КМ-2370 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25098 | 0 | 0 | 0 | 0.25098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.10-01 РП Игумново ф.10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) для Техприсоединения ООО Стройлеспром, договор №41842869 от 16.07.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_КМ-2371 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56199 | 0 | 0 | 0 | 0.56199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.10-01 РП Игумново ф.10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Стройлеспром, договор №41842869 от 16.07.19 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | O_КМ-2372 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.042553 | 0 | 0 | 0 | 0.042553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-32 ПС 35/10 кВ Одоевское для Техприсоединения ИП Баранов А.В, договор №42032701 от 25.12.20 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_КМ-2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство БРТП 6/0,4/2х400 кВА ф.601, 602 ПС 35/6 кВ Волжская для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42231089 от 26.07.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_КМ-2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство БРТП 10/0,4 кВ ф.10-15, 10-15 ПС 110/35/10 кВ Южная с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42260217 от 09.09.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_КМ-2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 6 кВ ЗТП-236 РП-1 ф.2п.лин ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 до строящегося РП 6 кВ наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Русский Бриллиант, договор №42334228 от 17.02.23 (до 670 кВт, протяженность 0,32 км) | N_КМ-3006 | 6.1521 | 0 | 0 | 0 | 6.1521 | 0.18546 | 0 | 0 | 0 | 0.18546 | -5.9666 | -96.99% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.9666 | -96.99% | нд
4.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-300 - ТП-17 РП-3 ф.1п.лин ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 до строящейся КРУН 6 кВ наружной установки для Техприсоединения ООО КЮФ Алькор, договор №42332938 от 02.03.23 (до 670 кВт, протяженность 0,34 км) | N_КМ-3008 | 5.5979 | 0 | 0 | 0 | 5.5979 | 0.32125 | 0 | 0 | 0 | 0.32125 | -5.2766 | -94.26% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.2766 | -94.26% | нд
4.1.1.3 | Строительство 2-х КРУН 10 кВ ф.10-01,10-08 ПС 35/10 кВ Караваево наружной установки для Техприсоединения Администрации Костромского муниципального района КО, договор №42331648 от 07.04.23 (до 670 кВт) | O_КМ-3060 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0651 | 0 | 0 | 0 | 6.0651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-01, 10-08 ПС 35/10 кВ Караваево с установкой ответвительной арматуры, РЛК (4 шт) до строящейся РТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения Администрации Костромского муниципального района КО, договор №42331648 от 07.04.23 (до 670 кВт; протяженность 0,91 км) | O_КМ-3061 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8019 | 0 | 0 | 0 | 2.8019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
4.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4/2х400 кВА ф.10-01, 10-08 ПС 35/10 кВ Караваево для Техприсоединения Администрации Костромского муниципального района КО, договор №42331648 от 07.04.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_КМ-3062 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.3121 | 0 | 0 | 0 | 14.3121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
4.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ ЗТП-236 РП-1 ф.2п.лин ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 наружной установки с ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Русский Бриллиант, договор №42334228 от 17.02.23 (до 670 кВт) | N_КМ-3080 | 2.4628 | 0 | 0 | 0 | 2.4628 | 0.18993 | 0 | 0 | 0 | 0.18993 | -2.2728 | -92.29% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.2728 | -92.29% | нд
4.1.1.3 | Строительство КРУН 6 кВ ТП-17 РП-3 ф.1п.лин ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 наружной установки с ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО КЮФ Алькор, договор №42332938 от 02.03.23 (до 670 кВт) | N_КМ-3081 | 2.4628 | 0 | 0 | 0 | 2.4628 | 0.029793 | 0 | 0 | 0 | 0.029793 | -2.433 | -98.79% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.433 | -98.79% | нд
4.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся РТП 10/0,4/2х400 кВА ф.10-08 ПС 35/10 кВ Караваево с установкой РП 0,4 кВ (2 шт) с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации Костромского муниципального района КО, договор №42331648 от 07.04.23 (до 670 кВт; протяженность 0,36 км) | O_КМ-3093 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой ответвительной арматуры, РЛК (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Ермаков М.В, договор №42379755 от 12.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,025км) | O_КМ-3100 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31654 | 0 | 0 | 0 | 0.31654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой РП 0,4 кВ (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Ермаков М.В, договор №42379755 от 12.07.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_КМ-3101 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2957 | 0 | 0 | 0 | 2.2957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), РЛК (1 шт), ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Актив, договор №42466039 от 06.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,035 км) | O_КМ-3209 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-407 ф.С15, ф.С31 ПС 110/6 кВ Северная с заменой силовых трансформаторов 2х250 на 2х400 кВА для Техприсоединения ООО Смоленский, договор №42155330 от 15.12.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | M_КМ-2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 578.0641 | 0 | 0 | 578.0641 | 0 | 90.5837 | 0 | 0 | 84.2438 | 6.3399 | -487.4803 | -84.33% | 0 | - | 0 | - | -493.8203 | -85.43% | 6.3399 | - | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 52.7095 | 0 | 0 | 52.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.7095 | -100% | 0 | - | 0 | - | -52.7095 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-469 Папулиха ф.10-23 ПС 220 кВ Мантурово с заменой силового трансформатора 0,06 МВА на 0,063 МВА (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | N_КМ-3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-076 РП Челсма ф.13 ПС 220/110/35/10 кВ Галич (р) с заменой силового трансформатора 0,001125 на 0,01 МВА (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | O_КМ-3114 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 52.7095 | 0 | 0 | 52.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.7095 | -100% | 0 | - | 0 | - | -52.7095 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Южная с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | G_КМ-1679 | 21.2622 | 0 | 0 | 21.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.2622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -21.2622 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Борщино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | G_КМ-1692 | 0.22002 | 0 | 0 | 0.22002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22002 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22002 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Волжская с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | G_КМ-1693 | 0.22655 | 0 | 0 | 0.22655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22655 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22655 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Саметь с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_КМ-2625 | 0.22492 | 0 | 0 | 0.22492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22492 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22492 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Мисково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_КМ-2626 | 0.22819 | 0 | 0 | 0.22819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22819 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22819 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Байдарка с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_КМ-2627 | 0.23145 | 0 | 0 | 0.23145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23145 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.23145 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Аэропорт с заменой оборудования систем телемеханики (1-ситема), передачи телеметрической информации | M_КМ-2628 | 0.23472 | 0 | 0 | 0.23472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23472 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.23472 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Никольское с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_КМ-2629 | 0.23145 | 0 | 0 | 0.23145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23145 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.23145 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Игодово с заменой оборудования систем телемеханики (1-ситема), передачи телеметрической информации | M_КМ-2630 | 0.22655 | 0 | 0 | 0.22655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22655 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22655 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кужбал с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_КМ-2631 | 0.22166 | 0 | 0 | 0.22166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22166 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22166 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Вожерово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_КМ-2632 | 0.23309 | 0 | 0 | 0.23309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23309 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.23309 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кузьмищи с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации | M_КМ-2658 | 0.21894 | 0 | 0 | 0.21894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21894 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21894 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Василево с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации | M_КМ-2659 | 0.23184 | 0 | 0 | 0.23184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23184 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.23184 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Сандогора с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации | M_КМ-2660 | 0.2141 | 0 | 0 | 0.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2141 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2141 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Минское с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации | M_КМ-2661 | 0.22055 | 0 | 0 | 0.22055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22055 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22055 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Горьковская с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации | M_КМ-2662 | 0.21894 | 0 | 0 | 0.21894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21894 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21894 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Сидоровское с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации | M_КМ-2663 | 0.21894 | 0 | 0 | 0.21894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21894 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21894 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ КПД с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2664 | 0.24474 | 0 | 0 | 0.24474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24474 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24474 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Александрово с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2665 | 0.23023 | 0 | 0 | 0.23023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23023 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.23023 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Клеванцово с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации | M_КМ-2666 | 0.22055 | 0 | 0 | 0.22055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22055 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22055 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Антропово(р) с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2667 | 0.25119 | 0 | 0 | 0.25119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25119 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25119 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кадый с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2668 | 0.23829 | 0 | 0 | 0.23829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23829 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.23829 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Андреевская с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации | M_КМ-2669 | 0.21249 | 0 | 0 | 0.21249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21249 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21249 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Калининская с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации | M_КМ-2670 | 0.21894 | 0 | 0 | 0.21894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21894 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21894 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Попадьино с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2671 | 0.21249 | 0 | 0 | 0.21249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21249 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21249 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Гусево с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2672 | 0.029076 | 0 | 0 | 0.029076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029076 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.029076 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ильинское с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2673 | 0.22378 | 0 | 0 | 0.22378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22378 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22378 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новинское с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2674 | 0.027463 | 0 | 0 | 0.027463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027463 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.027463 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Центральная (Шарья) с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации | M_КМ-2675 | 0.22539 | 0 | 0 | 0.22539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22539 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22539 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Коркино с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2787 | 0.037482 | 0 | 0 | 0.037482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037482 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.037482 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Елегино с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (9 шт) | M_КМ-2788 | 0.02249 | 0 | 0 | 0.02249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02249 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.02249 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кологрив с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (17 шт) | M_КМ-2789 | 0.04248 | 0 | 0 | 0.04248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04248 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.04248 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шортюг с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (7 шт) | M_КМ-2790 | 0.017492 | 0 | 0 | 0.017492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017492 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.017492 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Черменино с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (7 шт) | M_КМ-2791 | 0.017492 | 0 | 0 | 0.017492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017492 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.017492 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Андреевское с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (6 шт) | M_КМ-2792 | 0.014993 | 0 | 0 | 0.014993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014993 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.014993 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новинки с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (7 шт) | M_КМ-2793 | 0.017492 | 0 | 0 | 0.017492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017492 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.017492 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Исаево с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2794 | 0.037482 | 0 | 0 | 0.037482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037482 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.037482 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нежитино с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (7 шт) | M_КМ-2795 | 0.017492 | 0 | 0 | 0.017492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017492 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.017492 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борщино с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (16 шт) | M_КМ-2796 | 0.039982 | 0 | 0 | 0.039982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039982 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.039982 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пищевка с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (7 шт) | M_КМ-2797 | 0.017492 | 0 | 0 | 0.017492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017492 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.017492 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Конево с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (10 шт) | M_КМ-2798 | 0.024989 | 0 | 0 | 0.024989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024989 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.024989 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Катунино с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (8 шт) | M_КМ-2799 | 0.019991 | 0 | 0 | 0.019991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019991 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.019991 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Шарья с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока, щитов постоянного тока и зарядных агрегатов (118 шт) | N_КМ-2939 | 21.9718 | 0 | 0 | 21.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.9718 | -100% | 0 | - | 0 | - | -21.9718 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Матвеево с заменого силового трансформатора 1,8 на 1,0 МВА (трансформаторная мощность 1,0 МВА ) | N_КМ-2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-010 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево с заменой силового трансформатора 0,063 на 0,04 МВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | N_КМ-3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-123 Якшанга ф.10-06 ПС 110/10 кВ Якшанга с заменой силового трансформатора и установкой шкафа отходяших линий (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_КМ-366 | 1.6974 | 0 | 0 | 1.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6974 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6974 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП -121 Школа ф.10-06 ПС110/10 кВ Якшанга с заменой силового трансформатора и установкой шкафа отходяших линий (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_КМ-369 | 1.5143 | 0 | 0 | 1.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5143 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5143 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 349.132 | 0 | 0 | 349.132 | 0 | 79.1708 | 0 | 0 | 72.8308 | 6.3399 | -269.9612 | -77.32% | 0 | - | 0 | - | -276.3012 | -79.14% | 6.3399 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 87.9502 | 0 | 0 | 87.9502 | 0 | 79.1708 | 0 | 0 | 72.8308 | 6.3399 | -8.7794 | -9.982% | 0 | - | 0 | - | -15.1193 | -17.19% | 6.3399 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-108-ТП-742 г. Кострома ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,519 км) | F_КМ-202 | 1.4423 | 0 | 0 | 1.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4423 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4423 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-108-ТП-707 1 с.ш г. Кострома ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,709 км) | F_КМ-204 | 2.2266 | 0 | 0 | 2.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2266 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2266 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-108-ТП-707 2 с.ш. г. Кострома ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,709 км) | F_КМ-205 | 1.5684 | 0 | 0 | 1.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5684 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5684 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП 108-ТП-427 1 с.ш. г. Кострома ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,561 км) | F_КМ-208 | 2.1239 | 0 | 0 | 2.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1239 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1239 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-101 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Чапаево с заменой опор и провода на большее сечение (1-этап, протяженность 3,1 км) | F_КМ-265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5899 | 0 | 0 | 1.5899 | 0 | 1.5899 | - | 0 | - | 0 | - | 1.5899 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-101 ф.10-01 ПС35/10 кВ Кривячка с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,394 км) | F_КМ-276 | 1.1683 | 0 | 0 | 1.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1683 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1683 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-99 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Кривячка с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,503 км) | F_КМ-278 | 1.5005 | 0 | 0 | 1.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5005 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5005 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-99 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Кривячка с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,486 км) | F_КМ-281 | 1.1285 | 0 | 0 | 1.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1285 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-103 ф.10-08 ПС35/10 кВ Кривячка с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,065 км) | F_КМ-285 | 1.9817 | 0 | 0 | 1.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9817 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9817 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-66 ф.10-05 ПС 110/10 кВ Тяговая с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,857 км) | F_КМ-287 | 2.0357 | 0 | 0 | 2.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0357 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0357 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-112 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Боговарово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,085 км) | F_КМ-293 | 2.5236 | 0 | 0 | 2.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5236 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5236 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-200 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Прискоково с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 0,62 км) | O_КМ-3011 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.226 | 0 | 0 | 2.226 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-237 ф.10-10 ПС 35/10 кВ Чапаево с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 0,35 км) | O_КМ-3014 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0003 | 0 | 0 | 1.0003 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-237 ф.10-10 ПС 35/10 кВ Чапаево с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 0,271 км) | O_КМ-3015 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0896 | 0 | 0 | 1.0896 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-105 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Чапаево с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 0,69 км) | O_КМ-3017 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8306 | 0 | 0 | 2.8306 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-146 ф.10-15 ПС35/10 кВ Чапаево с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 1,18 км) | O_КМ-3018 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4782 | 0 | 0 | 4.4782 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-002 ф.10-03 ПС 110/35/10 кВ Красное с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 0,74 км) | O_КМ-3019 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8427 | 0 | 0 | 2.8427 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-122 ф.10-06 ПС 110/10 кВ Якшанга с заменой опор и провода на большее сечение п.Поназарево, ул.Запдная (2-этап, протяженность 0,47 км) | O_КМ-3020 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8971 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-122 ф.10-06 ПС 110/10 кВ Якшанга с заменой опор и провода на большее сечение п.Поназарево, ул.Запдная (2-этап, протяженность 0,99 км) | O_КМ-3021 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3696 | 0 | 0 | 3.3696 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево с заменой провода на большее сечение и опор (2-этап, протяженность 0,28 км) | O_КМ-3022 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1329 | 0 | 0 | 1.1329 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 3,16 км) | O_КМ-3023 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0095 | 0 | 0 | 6.0095 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-181 ф.10-03 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 0,332 км) | O_КМ-3024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79335 | 0 | 0 | 0.79335 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-19 ПС 110/35/10 кВ Сусанино (в пролете оп.77/63 - 77/167) с заменой провода на большее сечение и опор (2-этап, протяженность 2,941 км) | O_КМ-3026 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7966 | 0 | 0 | 7.7966 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-230 ф.10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 0,3 км) | O_КМ-3040 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82295 | 0 | 0 | 0.82295 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС 110/10 кВ Якшанга с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 1,595 км) | O_КМ-3041 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9708 | 0 | 0 | 7.9708 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-036 ф.10-06 ПС 35/10 кВ Парфеньево с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 1,85 км) | O_КМ-3042 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4118 | 0 | 0 | 5.4118 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-412 ф.10-05 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 0,76 км) | O_КМ-3043 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.421 | 0 | 0 | 2.421 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-079 ф.10-15 ПС 35/10 кВ Исаево с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 0,186 км) | O_КМ-3044 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51207 | 0 | 0 | 0.51207 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-007 ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 0,45 км) | O_КМ-3045 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.886 | 0 | 0 | 1.886 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 10 кВ на участке РТП-32 - ТП-787 ф.10-16, 10-15 ПС110/35/10 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУБ Костромастройзаказчик, договор №42306082 от 09.12.22; протяженность 0,8 км) | O_КМ-3071 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3304 | 0 | 0 | 0 | 6.3304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-84 РП-7 ф.611 ПС 110/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Иванова Д.С, договор №42310836 от 26.01.23; протяженность 0,04 км) | O_КМ-3077 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009577 | 0 | 0 | 0 | 0.009577 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-34 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ИП Евсеев П.Н, договор №42337879 от 17.02.23; протяженность 0,12 км) | O_КМ-3079 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-054 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул. Больничная (1-этап, протяженность 3,642 км) | F_КМ-317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0241 | 0 | 0 | 4.0241 | 0 | 4.0241 | - | 0 | - | 0 | - | 4.0241 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-747 ф.10-13 ПС 220/110/35/10 кВ Галич(р) с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,81 км) | O_КМ-3186 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36073 | 0 | 0 | 0.36073 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-352 ф.10-05 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,4 км) | O_КМ-3187 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30309 | 0 | 0 | 0.30309 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-560 ф.10-05 ПС 35/10 кВ Сущево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,44 км) | O_КМ-3188 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34298 | 0 | 0 | 0.34298 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-419 ф.601 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода на большее сечение (протяженность 0,56 км) | O_КМ-3189 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81096 | 0 | 0 | 0.81096 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-417 ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с заменой провода на большее сечение (протяженность 0,56 км) | O_КМ-3190 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3333 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-42 ф.61-07 ПС 110/6 кВ Строммашина с заменой провода на большее сечение (протяженность 0,84 км) | O_КМ-3191 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87799 | 0 | 0 | 0.87799 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-211 ф.10-05 ПС 35/10 кВ Кузьмищи с заменой провода на большее сечение (протяженность 0,8 км) | O_КМ-3192 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65374 | 0 | 0 | 0.65374 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-563 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Кузьмищи с заменой провода на большее сечение (протяженность 0,44 км) | O_КМ-3193 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49277 | 0 | 0 | 0.49277 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-154 ф.С-25 ПС 110/6 кВ Северная с заменой провода на большее сечение (протяженность 0,39 км) | O_КМ-3194 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30151 | 0 | 0 | 0.30151 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-727 ф.10-06 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой провода на большее сечение (протяженность 0,64 км) | O_КМ-3197 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39993 | 0 | 0 | 0.39993 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-259 ф.603 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой провода на большее сечение (протяженность 0,42 км) | O_КМ-3198 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22883 | 0 | 0 | 0.22883 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-706 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с заменой провода на большее сечение (протяженность 0,5 км) | O_КМ-3199 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3581 | 0 | 0 | 0.3581 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-77 ф.613 ПС 110/35/6 кВ Шарья(р) с заменой провода на большее сечение (протяженность 0,6 км) | O_КМ-3200 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6092 | 0 | 0 | 0.6092 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-150 ф.674 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с заменой провода на большее сечение (протяженность 0,2 км) | O_КМ-3201 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19028 | 0 | 0 | 0.19028 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь с заменой провода на большее сечение (протяженность 0,2 км) | O_КМ-3202 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31432 | 0 | 0 | 0.31432 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-89 ф.667 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г.Нерехта, ул.Добролюбова (протяженность 0,707 км) | F_КМ-324 | 1.3892 | 0 | 0 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3892 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3892 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-89 ф.667 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г.Нерехта, ул.Никулина (протяженность 0,961 км) | F_КМ-325 | 1.3932 | 0 | 0 | 1.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3932 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3932 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-042 ф.667 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул. Климушинская (1-этап, протяженность 4,063 км) | F_КМ-327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6888 | 0 | 0 | 4.6888 | 0 | 4.6888 | - | 0 | - | 0 | - | 4.6888 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-42 ф.667 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г.Нерехта, ул.Чернышевского (протяженность 0,9 км) | F_КМ-328 | 1.9724 | 0 | 0 | 1.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9724 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9724 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС 35/10 кВ Кологрив с заменой провода на большее сечение и опор (1-этап, протяженность 6,684 км) | F_КМ-329 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.4 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-20 ф.10-07 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,173 км) | F_КМ-362 | 1.9115 | 0 | 0 | 1.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9115 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9115 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-20 ф.10-07 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,799 км) | F_КМ-365 | 1.5434 | 0 | 0 | 1.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5434 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5434 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Нея с заменой опор и провода на большее сечение (1-этап, протяженность 9,599 км) | F_КМ-367 | 8.0099 | 0 | 0 | 8.0099 | 0 | 0.45937 | 0 | 0 | 0.45937 | 0 | -7.5505 | -94.26% | 0 | - | 0 | - | -7.5505 | -94.26% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-30 ф.10-07 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,486 км) | F_КМ-375 | 0.99409 | 0 | 0 | 0.99409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99409 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.99409 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-636 ф.10-03 ПС 35/10 кВ Березовец с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,171 км) | F_КМ-403 | 1.7165 | 0 | 0 | 1.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7165 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-739 ф.10-21 ПС 110 /35/10 кВ Галич с заменой опор и провода на большее сечение г.Галич, ул. Полевая (протяженность 0,788 км) | F_КМ-439 | 1.6217 | 0 | 0 | 1.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6217 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6217 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-739 ф.10-21 ПС 110 /35/10 кВ Галич с заменой опор и провода на большее сечение г.Галич, пер.Горный (протяженность 1,113 км) | F_КМ-446 | 1.8211 | 0 | 0 | 1.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8211 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8211 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-81 ф.10-24 ПС 35/10 кВ Кологрив с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,62 км) | F_КМ-449 | 3.2191 | 0 | 0 | 3.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2191 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.2191 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-83 ф.10-27 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,447 км) | F_КМ-459 | 1.1791 | 0 | 0 | 1.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1791 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1791 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-60 ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Кадый с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,226 км) | F_КМ-477 | 1.8881 | 0 | 0 | 1.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8881 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8881 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-73 ф.608 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,537 км) | F_КМ-486 | 2.3262 | 0 | 0 | 2.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3262 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.3262 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-481 ф.10-24 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,133 км) | F_КМ-509 | 2.2062 | 0 | 0 | 2.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2062 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2062 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-486 ф.10-24 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,898 км) | F_КМ-520 | 3.2594 | 0 | 0 | 3.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2594 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.2594 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-247 ф.10-02 ПС 110/10 Кострома с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,392 км) | F_КМ-529 | 0.9518 | 0 | 0 | 0.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9518 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.9518 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-512 ф.10-02 ПС110/10 Кострома с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,327 км) | F_КМ-531 | 2.7931 | 0 | 0 | 2.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7931 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7931 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-179 ф.10-08 ПС 35/10 кВ Кузнецово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,349 км) | F_КМ-533 | 2.1141 | 0 | 0 | 2.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1141 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1141 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-297 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Апраксино с заменой опор и провода на большее сечение д.Сельцо Костромской р-он (протяженность 0,144 км) | F_КМ-541 | 0.30968 | 0 | 0 | 0.30968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30968 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.30968 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-251 ф.601 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой опор и провода на большее сечение д.Подольново Костромской р-он (протяженность 1,034 км) | F_КМ-549 | 1.8465 | 0 | 0 | 1.8465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8465 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8465 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-251 ф.601 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой опор и провода на большее сечение д.Подольново Костромской р-он (протяженность 1,112 км) | F_КМ-552 | 1.7257 | 0 | 0 | 1.7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7257 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7257 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-457 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,94 км) | F_КМ-567 | 2.3208 | 0 | 0 | 2.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3208 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.3208 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-173 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Прискоково с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,754 км) | F_КМ-589 | 1.3558 | 0 | 0 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3558 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3558 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-266 ф.10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с) с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,313 км) | F_КМ-596 | 0.96411 | 0 | 0 | 0.96411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96411 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.96411 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-17 ф.609 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 6,012 км) | F_КМ-636 | 9.1105 | 0 | 0 | 9.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1105 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.1105 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-122 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Клеванцово с заменой опор и провода на большее сечение п.Клеванцово Островский р-он (протяженность 0,111 км) | F_КМ-654 | 0.35151 | 0 | 0 | 0.35151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35151 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35151 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-225 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Нежитино с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,748 км) | F_КМ-709 | 1.5557 | 0 | 0 | 1.5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5557 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5557 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 261.1818 | 0 | 0 | 261.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.1818 | -100% | 0 | - | 0 | - | -261.1818 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Борок - Новая на участке ПС Борок - ПС Орехово совместным подвесом ВОЛС (32,237 км), с установкой оборудования систем передачи (2 системы) | J_КМ-2210 | 24.0335 | 0 | 0 | 24.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.0335 | -100% | 0 | - | 0 | - | -24.0335 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Тезперевооружение ВЛ 6-10 кВ филиала Костромаэнерго с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры 2024 год (протяженность 111,0 км) | M_КМ-2890 | 134.0049 | 0 | 0 | 134.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.0049 | -100% | 0 | - | 0 | - | -134.0049 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Буйского РЭС филиала Костромаэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (19 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт), разъединителей с механическим приводом (19 шт), ИКЗ (3 шт) | N_КМ-2952 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102 | -100% | 0 | - | 0 | - | -102 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек 2023 год 14,4 га) | N_КМ-2956 | 1.1434 | 0 | 0 | 1.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1434 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1434 | -100% | 0 | - | нд
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 133.746 | 0 | 0 | 133.746 | 0 | 1.8358 | 0 | 0 | 1.8358 | 0 | -131.9103 | -98.63% | 0 | - | 0 | - | -131.9103 | -98.63% | 0 | - | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 113.2862 | 0 | 0 | 113.2862 | 0 | 1.8358 | 0 | 0 | 1.8358 | 0 | -111.4505 | -98.38% | 0 | - | 0 | - | -111.4505 | -98.38% | 0 | - | нд
4.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 294 шт) | M_КМ-2829 | 9.6729 | 0 | 0 | 9.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6729 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.6729 | -100% | 0 | - | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 389 шт) | M_КМ-2833 | 12.7985 | 0 | 0 | 12.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.7985 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.7985 | -100% | 0 | - | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ 2024 - 742 шт) | M_КМ-2838 | 24.4126 | 0 | 0 | 24.4126 | 0 | 1.4291 | 0 | 0 | 1.4291 | 0 | -22.9834 | -94.15% | 0 | - | 0 | - | -22.9834 | -94.15% | 0 | - | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 985 шт) | M_КМ-2843 | 18.4087 | 0 | 0 | 18.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.4087 | -100% | 0 | - | 0 | - | -18.4087 | -100% | 0 | - | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 2568 шт) | M_КМ-2848 | 47.9935 | 0 | 0 | 47.9935 | 0 | 0.40664 | 0 | 0 | 0.40664 | 0 | -47.5869 | -99.15% | 0 | - | 0 | - | -47.5869 | -99.15% | 0 | - | нд
4.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 20.4598 | 0 | 0 | 20.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.4598 | -100% | 0 | - | 0 | - | -20.4598 | -100% | 0 | - | нд
4.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6- 20 кВ; УСПД: 2024 - 93 шт) | M_КМ-2826 | 20.4598 | 0 | 0 | 20.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.4598 | -100% | 0 | - | 0 | - | -20.4598 | -100% | 0 | - | нд
4.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 42.4765 | 0 | 0 | 42.4765 | 0 | 9.5772 | 0 | 0 | 9.5772 | 0 | -32.8993 | -77.45% | 0 | - | 0 | - | -32.8993 | -77.45% | 0 | - | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 42.4765 | 0 | 0 | 42.4765 | 0 | 9.5772 | 0 | 0 | 9.5772 | 0 | -32.8993 | -77.45% | 0 | - | 0 | - | -32.8993 | -77.45% | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,2 км) ПС 110 кВ Кадый с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры и шкаф ЦК) | J_КМ-2305 | 0.26188 | 0 | 0 | 0.26188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26188 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.26188 | -100% | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,28 км) ПС 110 кВ Пыщуг с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры и шкаф ЦК) | J_КМ-2306 | 0.33937 | 0 | 0 | 0.33937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33937 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.33937 | -100% | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,38 км) ПС 110 кВ Октябрьская с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры и шкафа ЦК) | J_КМ-2307 | 0.43772 | 0 | 0 | 0.43772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43772 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.43772 | -100% | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,17 км) ПС 110 кВ Клементьево с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения (3 видеокамеры) | J_КМ-2321 | 4.7583 | 0 | 0 | 4.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7583 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.7583 | -100% | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,17 км) ПС 110 кВ Гусево с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры), периметральной сигнализации (0,17 км) | J_КМ-2322 | 5.2424 | 0 | 0 | 5.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2424 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.2424 | -100% | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,17 км) ПС 110 кВ Буй (с) сс установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры), периметральной сигнализации (0,17 км) | J_КМ-2323 | 5.0365 | 0 | 0 | 5.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0365 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.0365 | -100% | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,49 км) ПС 110 кВ Антропово с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) и системы периметральной сигнализации (0,49 км) | J_КМ-2324 | 10.2949 | 0 | 0 | 10.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.2949 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.2949 | -100% | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,21 км) ПС 110 кВ Александрово с монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,21 км) | J_КМ-2325 | 5.4661 | 0 | 0 | 5.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4661 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.4661 | -100% | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Техперевооружение здания РПБ Судиславского РЭС с заменой кровли, инженерных сетей, откатных ворот и утеплением фасада | N_КМ-2987 | 10.6393 | 0 | 0 | 10.6393 | 0 | 9.5772 | 0 | 0 | 9.5772 | 0 | -1.0621 | -9.983% | 0 | - | 0 | - | -1.0621 | -9.983% | 0 | - | нд
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005777 | 0 | 0 | 0 | 0.005777 | 0.005777 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.005777 | - | нд
4.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ СТП №867 ф.604 ПС 35/6 кВ Волжская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Дормострой, договор №42296153 от 20.02.23, протяжённость 0,446 км) | N_КМ-3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005777 | 0 | 0 | 0 | 0.005777 | 0.005777 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.005777 | - | нд
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 182.321 | 0 | 0 | 182.321 | 0 | 31.5142 | 0 | 0 | 31.5142 | 0 | -150.8068 | -82.71% | 0 | - | 0 | - | -150.8068 | -82.71% | 0 | - | нд
4.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2015-2024: приборы диагностики, измерения и средства механизации - 245 шт) | H_КМ-1808 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.2 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.2 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (АРМ: Персональный компьютер - 530 к-т, МФУ - 181 шт, Терминал ВКС - 15 шт, Сканер - 8 шт, Плотер - 1 шт, Коммутатор - 1 шт, Видеорегистратор - 39 шт, Ноутбук - 11 шт, Сервер - 1 шт, Планшет -81 шт, Оборудование ЦППС - 1 шт, ЖК-дисплей - 3 шт, Оборудование ВКС - 11 шт, ИТ-оборудование -20 шт, ПАК контроля ПУ - 1 шт, АРМ - 1 к-т, Система отображения технологической информации - 1 к-т, Комплекс оборудования для диспетчеров - 20 шт, оборудование спутниковой связи - 44 шт) | H_КМ-1811 | 12.6119 | 0 | 0 | 12.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.6119 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.6119 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2016-2024: а/м бригадный - 28 шт, а/м бригадный повышенной проходимости - 120 шт, снегоход - 20 шт, высоковольтная лаборатория - 4 шт, тягач седельный - 3 шт, мульчер - 1 шт, снегоболотоход - 3 шт) | H_КМ-1813 | 58.3613 | 0 | 0 | 58.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.3613 | -100% | 0 | - | 0 | - | -58.3613 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2016-2024: автогидроподъемник - 11 шт, подъемник стреловой - 4 шт) | H_КМ-1817 | 21.8364 | 0 | 0 | 21.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.8364 | -100% | 0 | - | 0 | - | -21.8364 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции производственно - технологического э/сетевого комлекса ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 c ВЛ 110/35/10 кВ филиала Костромаэнерго (2-этап) с выделением дополнительного земельного учатка. Исполнение строительной части ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ; обеспечение заходов ВЛ 35 кВ; монтаж здания ОПУ (ЗРУ 6 кВ) с оборудованием; монтаж фундаментов и оборудования маслохозяйства Т-1, Т-2; замена МВ-110 кВ (3 шт), МВ-35 кВ (3 шт) на элегазовые, МВ-6 кВ (21 шт) на вакуумные; замена оборудования систем РЗА и ПА, СДТУ и АСКУЭ | J_КМ-2027 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009445 | 0 | 0 | 0.009445 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
4.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: бригадный а/м -16 шт, грузовой а/м - 1 шт, прицеп -1 шт, прицеп-измельчитель - 1 шт, легковой а/м - 2 шт) | N_КМ-2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7465 | 0 | 0 | 4.7465 | 0 | 4.7465 | - | 0 | - | 0 | - | 4.7465 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
4.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасии (2023: БКМ - 2 шт) | N_КМ-2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6865 | 0 | 0 | 15.6865 | 0 | 15.6865 | - | 0 | - | 0 | - | 15.6865 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
4.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Костромаэнерго (2 подсистемы) | N_КМ-2951 | 48.757 | 0 | 0 | 48.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.757 | -100% | 0 | - | 0 | - | -48.757 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | НИОКР Разработка системы расчета и оценки эффективности реализации мероприятий по снижению потерь и обеспечению качества электроэнергии на основе данных интеллектуального учета и мониторинга режимов работы электрических сетей 0,4-10 кВ | N_КМ-2955 | 21.78 | 0 | 0 | 21.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.78 | -100% | 0 | - | 0 | - | -21.78 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Внедрение отечественных коммуникационных систем (1 система) | N_КМ-2989 | 1.6124 | 0 | 0 | 1.6124 | 0 | 4.6586 | 0 | 0 | 4.6586 | 0 | 3.0462 | 188.9% | 0 | - | 0 | - | 3.0462 | 188.9% | 0 | - | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления проектами (1 система) | N_КМ-2994 | 0.25354 | 0 | 0 | 0.25354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25354 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25354 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Создание отечественной системы оперативного управления работами (1 система) | N_КМ-2996 | 1.8369 | 0 | 0 | 1.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8369 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8369 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_КМ-2997 | 0.006862 | 0 | 0 | 0.006862 | 0 | 0.00686 | 0 | 0 | 0.00686 | 0 | -2e-06 | -0.02915% | 0 | - | 0 | - | -2e-06 | -0.02915% | 0 | - | нд
4.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_КМ-2998 | 0.064696 | 0 | 0 | 0.064696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.064696 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.064696 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-44 шт, средства механизации-42 шт) | O_КМ-3140 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: СИЗ -8 к-т) | O_КМ-3148 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52602 | 0 | 0 | 0.52602 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановые мепоприятия для своевременного обеспечения средствами индивидуальной защиты работников ( Трудовой Кодекс, ст.221; Приказ Минтруда России от 29.10.2021 №766н)
4.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2024: Заземления-20 шт, Шунт переносной-1 шт, Пресс гидравлический-1 шт, Реанимационные тренажеры-4 шт, Такелаж-2 шт ) | O_КМ-3149 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3018 | 0 | 0 | 1.3018 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: ПК-100 шт, МФУ-35 шт, Ноутбук-46 шт, Коммутатор-10 шт, ПАК-2 шт) | O_КМ-3150 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32994 | 0 | 0 | 0.32994 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4.6 | Импортозамещение AutoCad. Приобретение программного обеспечения NanoCad (САПР-платформа) | O_КМ-3156 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0415 | 0 | 0 | 3.0415 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в рамках программы импортазамещения ПО
4.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | O_КМ-3166 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | O_КМ-3169 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87331 | 0 | 0 | 0.87331 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
4.6 | Развитие СЭДО в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО | O_КМ-3170 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33383 | 0 | 0 | 0.33383 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
4.6 | Приобретение программного обеспечения Bishess Studio 5 | O_КМ-3210 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Костромаэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | O_КМ-3211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6 | Развитие функциональных возможностей системы управления бизнес-процессами Общества | O_КМ-3225 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Курская область | Г | 1121.907 | 0 | 0 | 944.0279 | 177.879 | 676.6242 | 0 | 0 | 367.6361 | 308.9881 | -445.2828 | -39.69% | 0 | - | 0 | - | -576.3918 | -61.06% | 131.1091 | 73.71% | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 311.5978 | 0 | 0 | 133.7187 | 177.879 | 417.1208 | 0 | 0 | 142.2016 | 274.9192 | 105.523 | 33.87% | 0 | - | 0 | - | 8.4828 | 6.344% | 97.0402 | 54.55% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 308.936 | 0 | 0 | 133.7187 | 175.2173 | 416.4834 | 0 | 0 | 142.2016 | 274.2818 | 107.5473 | 34.81% | 0 | - | 0 | - | 8.4828 | 6.344% | 99.0645 | 56.54% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 207.6733 | 0 | 0 | 124.778 | 82.8953 | 178.2532 | 0 | 0 | 84.6727 | 93.5804 | -29.4202 | -14.17% | 0 | - | 0 | - | -40.1053 | -32.14% | 10.6851 | 12.89% | нд
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 25.5124 | 0 | 0 | 8.9407 | 16.5717 | 59.6278 | 0 | 0 | 57.5288 | 2.099 | 34.1154 | 133.7% | 0 | - | 0 | - | 48.5881 | 543.4% | -14.4727 | -87.33% | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 75.7503 | 0 | 0 | 0 | 75.7503 | 178.6024 | 0 | 0 | 0 | 178.6024 | 102.8521 | 135.8% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 102.8521 | 135.8% | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Калиновка Новая с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Сапфир-Агро договор №42147767 от 12.11.21 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_КР-1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Сапогово с трансформаторами 2х1250 кВА для Техприсоединения АО Курский завод КПД имени А.Ф. Дериглазова договор №42195131 от 02.03.22 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,5 МВА) | N_КР-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящихся ТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Сапогово до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ (16 шт) для Техприсоединения АО Курский завод КПД имени А.Ф. Дериглазова договор №42195131 от 02.03.22 (свыше 670 кВт; протяженность 2,436 км) | N_КР-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0332 | 0 | 0 | 0 | 16.0332 | 16.0332 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 16.0332 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.252 ПС 35/10 кВ Большое Солдатское-2 для Техприсоединения Администрация Большесолдатского р-на Курской обл, договор №42219057 от 10.06.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_КР-2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.412.16 ПС 110/10 кВ ПТФ с установкой ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Эльдекор XXI Плюс, договор №42247955 от 27.06.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_КР-2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1.151 ВЛ 10 кВ ф.61113 ПС 35/10 кВ Пушкарное с установкой разъединителей (1 шт), ответвительной арматуры до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения АО Толпино, договор №42269879 от 05.10.22 (до 670 кВт, протяженность 0,5 км) | N_КР-2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31305 | 0 | 0 | 0 | 0.31305 | 0.31305 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.31305 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.61113 ПС 35/10 кВ Пушкарное с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения АО Толпино, договор №42269879 от 05.10.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,0 МВА) | N_КР-2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2236 | 0 | 0 | 0 | 4.2236 | 4.2236 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.2236 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.414.15 ПС 35/10 кВ Новая с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Бондаренко Т.В, договор №42285002 от 05.10.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_КР-2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.427.13 ПС 35/10 кВ ПС Сапогово с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО КПГ ТРАНСГАЗ ПЛЮС договор №42295790 от 11.10.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_КР-2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.419, 4115 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с установкой ПКУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОБУЗ Обоянская ЦРБ, договор №42246988 от 16.06.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_КР-2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камыши с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42293489 от 22.12.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощностью 1,0 МВА) | N_КР-2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Суджа с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт), до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ПАО ФСК ЕЭС, договор №42296653 от 15.12.22 (до 670 кВт, протяженность 9,7 км) | N_КР-2174 | 23.7202 | 0 | 0 | 0 | 23.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.7202 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -23.7202 | -100% | нд
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.7-3 ВЛ 10 кВ ф.7901 ПС 35/10 кВ Рубанщина с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт), до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ПАО ФСК ЕЭС, договор №42296653 от 15.12.22 (до 670 кВт, протяженность 0,8 км) | N_КР-2175 | 6.2692 | 0 | 0 | 0 | 6.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2692 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.2692 | -100% | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Суджа до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ПАО ФСК ЕЭС, договор №42296653 от 15.12.22 (до 670 кВт; протяженность 1,5 км, в том числе методом ГНБ - 0,55 км) | N_КР-2177 | 19.1161 | 0 | 0 | 0 | 19.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.1161 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -19.1161 | -100% | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.7110, 28 ПС 110/35/10 кВ Суджа с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ОБУ ССО Курской обл, Суджанский дом социального обслуживания, договор №42312555 от 11.01.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | N_КР-2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1.16.12 ПС 35/10 кВ Генеральшино с установкой ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ЗАО Дмитриев Агро Инвест, договор №42295842 от 25.11.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_КР-2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.92 ВЛ 10 кВ ф.3.7.5 ПС 35/10 кВ Бурцевка с установкой разъединителей (2 шт), ответвительной арматуры до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Луч, договор №42244466 от 14.06.22 (до 670 кВт, протяженность 1,2 км) | N_КР-2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54219 | 0 | 0 | 0 | 0.54219 | 0.54219 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.54219 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.3.7.5 ПС 35/10 кВ Бурцевка с установкой ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Луч, договор №42244466 от 14.06.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,0 МВА) | N_КР-2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство 12-и СТП 10/0,4 кВ с установкой дополнительных коммутационных аппаратов (3 шт) для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,48 МВА) | N_КР-2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Маяк с установкой ПКУ (1 шт), на границе участка Заявителя для Техприсоединения ОКУ УКС Курской обл, договор №42313063 от 03.03.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_КР-2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1-9 КВЛ 6 кВ ф.41.6 ПС 110/6 кВ Лесная с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО МОБИЛ ТЕЛЕКОМ, договор №42342505 от 11.04.23 (до 670 кВт, протяженность 0,03 км) | N_КР-2217 | 4.3824 | 0 | 0 | 0 | 4.3824 | 2.8083 | 0 | 0 | 0 | 2.8083 | -1.5741 | -35.92% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5741 | -35.92% | нд
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.316 ВЛ 10 кВ ф.117.05 ПС 110/10 кВ Винниково с установкой разъединителя (1 шт), ответвительной арматуры до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ИП Санькова М.Г, договор №42343515 от 17.04.23 (до 670 кВт, протяженность 0,14 км) | N_КР-2218 | 0.54259 | 0 | 0 | 0 | 0.54259 | 0.12802 | 0 | 0 | 0 | 0.12802 | -0.41457 | -76.41% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.41457 | -76.41% | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.117.05 ПС 110/10 кВ Винниково с установкой ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ИП Санькова М.Г, договор №42343515 от 17.04.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_КР-2219 | 1.5581 | 0 | 0 | 0 | 1.5581 | 0.19609 | 0 | 0 | 0 | 0.19609 | -1.362 | -87.41% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.362 | -87.41% | нд
5.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвления оп.91 ВЛ 10 кВ ф.420.10 ПС 110/35/10 кВ Камыши, оп.20 ВЛ 10 кВ ф.424.02 ПС 35/10 кВ Букреевка с установкой разъединителей (2 шт), до строящейся КТП 10/0,4/630 кВА, для Техприсоединения ОБУССОКО Букреевский психоневрологический интернат договор №42340131 от 13.04.23 (до 670 кВт, протяженность 0,4 км) | N_КР-2220 | 1.9255 | 0 | 0 | 0 | 1.9255 | 1.0346 | 0 | 0 | 0 | 1.0346 | -0.89098 | -46.27% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.89098 | -46.27% | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА ф.420.10 ПС 110/35/10 кВ Камыши, ф.424.02 ПС 110/35/10 кВ Букреевка с установкой ПКУ (4 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ОБУССОКО Букреевский психоневрологический интернат, договор №42340131 от 13.04.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_КР-2221 | 6.4862 | 0 | 0 | 0 | 6.4862 | 5.9011 | 0 | 0 | 0 | 5.9011 | -0.58505 | -9.02% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.58505 | -9.02% | нд
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.30 ВЛ 10 кВ ф.204 ПС 330/110/35/10 кВ Садовая с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения МУП Курскводоканал, договор №42331260 от 14.04.23 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | N_КР-2222 | 0.38962 | 0 | 0 | 0 | 0.38962 | 0.53424 | 0 | 0 | 0 | 0.53424 | 0.14462 | 37.12% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.14462 | 37.12% | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Ольговка с установкой ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Курские сады, договор №42299390 от 04.05.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_КР-2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4/2х1000 кВА ТП-1 ф.1, 10 ПС 110/10 кВ Родники на границе участка Заявителя для Техприсоединения ОКУ УКС Курской обл, договор №42256935 от 09.09.22 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_КР-2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство 5-и КТП 10/0,4/2х1000 кВА (ТП-2 - ТП-6) ТП-1 ф.1, 10 ПС 110/10 кВ Родники для Техприсоединения ОКУ УКС Курской обл, договор №42256935 от 09.09.22 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 10,0 МВА) | N_КР-2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.117.05 ПС 110/10 кВ Винниково для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК КО договор №42365152 от 07.06.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_КР-2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.16 ВЛ 10 кВ ф.2303 ПС 110/35/10 кВ Марьино с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агросемена договор №42383877 от 19.06.23 (до 670 кВт, протяженность 0,8 км) | O_КР-2261 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30031 | 0 | 0 | 0 | 0.30031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО Агросемена договор №42383877 от 19.06.23. Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Безлесная с установкой ПКУ (2 шт), для Техприсоединения ГУП Курской области Курскэлектротранс, договор №42360680 от 13.06.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_КР-2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.5-24 ВЛ 10 кВ ф.106 ПС 330/110/35/10 кВ Садовая с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МУП Курскводоканал, договор №42331260 от 14.04.23 (до 670 кВт; протяженность 0,95 км, в т.ч. ГНБ - 0,15 км) | N_КР-2269 | 4.9945 | 0 | 0 | 0 | 4.9945 | 4.1119 | 0 | 0 | 0 | 4.1119 | -0.88258 | -17.67% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.88258 | -17.67% | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.106, 204 ПС 330/110/35/10 кВ Садовая с установкой ПКУ (2 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения МУП Курскводоканал, договор №42331260 от 14.04.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_КР-2270 | 6.3658 | 0 | 0 | 0 | 6.3658 | 7.3471 | 0 | 0 | 0 | 7.3471 | 0.9813 | 15.42% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.9813 | 15.42% | нд
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок КВЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ Нефтяная с установкой разъединителей (1 шт) до строящихся КТП 6/0,4 кВ №1, 2 для Техприсоединения ООО ХПП Касторенское, договор №42337543 от 13.07.23 (свыше 670 кВт, протяженность 2,6 км) | O_КР-2284 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27498 | 0 | 0 | 0 | 0.27498 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО ХПП Касторенское, договор №42337543 от 13.07.23. Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные участки КВЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ Нефтяная до строящихся КТП 6/0,4 кВ №1, 2, для Техприсоединения ООО ХПП Касторенское, договор №42337543 от 13.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,22 км, в т.ч. ГНБ - 0,2 км) | O_КР-2285 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20029 | 0 | 0 | 0 | 0.20029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО ХПП Касторенское, договор №42337543 от 13.07.23. Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4 кВ №1, 2 ПС 110/6 кВ Нефтяная с установкой ПКУ (2 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО ХПП Касторенское, договор №42337543 от 13.07.23 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_КР-2286 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24206 | 0 | 0 | 0 | 0.24206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО ХПП Касторенское, договор №42337543 от 13.07.23. Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Разветье до границы участка Заявителя, для Техприсоединения Администрация Железногорского р-на Курской области договор №42369194 от 21.09.23 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | O_КР-2288 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04978 | 0 | 0 | 0 | 0.04978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель Администрация Железногорского р-на Курской области договор №42369194 от 21.09.23. Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Разветье с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения Администрация Железногорского р-на Курской области договор №42369194 от 21.09.23 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | O_КР-2289 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.046137 | 0 | 0 | 0 | 0.046137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель Администрация Железногорского р-на Курской области договор №42369194 от 21.09.23. Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ оп.15-2 ВЛ 10 кВ ф.427.16 ПС 35/10 кВ Сапогово до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА с установкой разъединителей (2 шт), ответвительной арматуры, для Техприсоединения ООО Совтест АТЕ, договор №42417590 от 25.09.23 (до 670 кВт, протяженность 0,1 км) | O_КР-2291 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026627 | 0 | 0 | 0 | 0.026627 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО Совтест АТЕ, договор №42417590 от 25.09.23. Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ оп.15-2 ВЛ 10 кВ ф.427.16 ПС 35/10 кВ Сапогово до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ООО Совтест АТЕ, договор №42417590 от 25.09.23 (до 670 кВт; протяженность 0,7 км, в т.ч. ГНБ - 0,2 км) | O_КР-2292 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21578 | 0 | 0 | 0 | 0.21578 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО Совтест АТЕ, договор №42417590 от 25.09.23. Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.106 ПС 330/110/35/10 кВ Садовая ф.427.16 ПС 35/10 кВ Сапогово с установкой ПКУ (2 шт), для Техприсоединения ООО Совтест АТЕ, договор №42417590 от 25.09.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_КР-2293 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16232 | 0 | 0 | 0 | 0.16232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель ООО Совтест АТЕ, договор №42417590 от 25.09.23. Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.1.1.3 | Строительство 6-и ответвлений ВЛ 10 кВ до строящихся СТП 10/0,4 кВ с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (6шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 1,655 км) | O_КР-2298 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5635 | 0 | 0 | 0 | 6.5635 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.1.1.3 | Строительство ответвления КЛ 10 кВ до строящейся СТП 10/0,4 кВ, для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 1,1 км) | O_КР-2299 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1117 | 0 | 0 | 0 | 3.1117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.1.1.3 | Строительство 11-и КЛ 0,4 кВ от строящихся СТП 10/0,4 кВ, для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 8,962 км) | O_КР-2300 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.3824 | 0 | 0 | 0 | 30.3824 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.1.1.3 | Строительство 4-х СТП 10/0,4 кВ с установкой ПКУ (7шт), установкой дополнительных коммутационных аппаратов (7шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_КР-2301 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9573 | 0 | 0 | 0 | 1.9573 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.1.1.3 | Строительство 5-и ответвлений ВЛ 10 кВ до строящихся СТП 10/0,4 кВ с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (7шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 6,031 км) | O_КР-2302 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.2044 | 0 | 0 | 0 | 15.2044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящихся СТП 10/0,4 кВ, для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 1,100 км) | O_КР-2303 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.471 | 0 | 0 | 0 | 4.471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящихся СТП 10/0,4 кВ, для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,043 км) | O_КР-2304 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23764 | 0 | 0 | 0 | 0.23764 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.1.1.3 | Строительство 4-х СТП 10/0,4 кВ, с установкой ПКУ (4шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_КР-2305 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1431 | 0 | 0 | 0 | 4.1431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.1.1.3 | Строительство 2-х ответвлений ВЛ 10 кВ до строящихся СТП 10/0,4 кВ с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,41 км) | O_КР-2306 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15936 | 0 | 0 | 0 | 0.15936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящихся СТП 10/0,4 кВ, для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,155 км) | O_КР-2307 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 1.3386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.1.1.3 | Строительство СТП 10/0,4 кВ с установкой ПКУ (1шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,04 МВА) | O_КР-2308 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 1.2519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.1.1.3 | Строительство 3-х ответвлений ВЛ 10 кВ до строящихся СТП 10/0,4 кВ с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 4,226 км) | O_КР-2309 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3109 | 0 | 0 | 0 | 9.3109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящихся СТП 10/0,4 кВ, для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,426 км) | O_КР-2310 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 1.2037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.1.1.3 | Строительство СТП 10/0,4 кВ, с установкой ПКУ (1шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,04 МВА) | O_КР-2311 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2611 | 0 | 0 | 0 | 1.2611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ до строящихся СТП 10/0,4 кВ с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 4,100 км) | O_КР-2312 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8905 | 0 | 0 | 0 | 7.8905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящихся СТП 10/0,4 кВ, для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,65 км) | O_КР-2313 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6357 | 0 | 0 | 0 | 1.6357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.1.1.3 | Строительство СТП 10/0,4 кВ с установкой ПКУ (1шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,04 МВА) | O_КР-2314 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0559 | 0 | 0 | 0 | 1.0559 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.1.1.3 | Строительство 4-х ответвлений ВЛ 10 кВ до строящихся СТП 10/0,4 кВ с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (6шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 3,61 км) | O_КР-2315 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.2113 | 0 | 0 | 0 | 12.2113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящихся СТП 10/0,4 кВ, для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 1,74 км) | O_КР-2316 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3666 | 0 | 0 | 0 | 4.3666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.1.1.3 | Строительство 3-х СТП 10/0,4 кВ, с установкой ПКУ (4шт), установкой дополнительных коммутационных аппаратов (1шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,12 МВА) | O_КР-2318 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7463 | 0 | 0 | 0 | 3.7463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.1.1.3 | Строительство участков ВЛ 110 кВ Касторное, ВЛ 110 кВ Горшечное с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ Содружество для Техприсоединения ООО Курскагротерминал, договор №42368276 от 25.10.23, Касторенский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 3,2 км) | O_КР-2328 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.4078 | 0 | 0 | 0 | 22.4078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 2.6617 | 0 | 0 | 0 | 2.6617 | 0.63741 | 0 | 0 | 0 | 0.63741 | -2.0243 | -76.05% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.0243 | -76.05% | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2.6617 | 0 | 0 | 0 | 2.6617 | 0.63741 | 0 | 0 | 0 | 0.63741 | -2.0243 | -76.05% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.0243 | -76.05% | нд
5.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Горшечное с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения АО Куриное Царство, договор №42251103 от 18.11.22, г.Курск (свыше 670 кВт) | N_КР-2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47895 | 0 | 0 | 0 | 0.47895 | 0.47895 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.47895 | - | нд
5.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Суджа с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения ПАО ФСК ЕЭС, договор №42296653 от 15.12.22 (до 670 кВт) | N_КР-2176 | 2.6617 | 0 | 0 | 0 | 2.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6617 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.6617 | -100% | нд
5.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Разветье с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения Администрация Железногорского р-на Курской области договор №42369194 от 21.09.23 (до 670 кВт) | O_КР-2287 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15846 | 0 | 0 | 0 | 0.15846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Доходный договор. Заявитель Администрация Железногорского р-на Курской области договор №42369194 от 21.09.23. Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 754.295 | 0 | 0 | 754.295 | 0 | 131.927 | 0 | 0 | 114.1704 | 17.7565 | -622.368 | -82.51% | 0 | - | 0 | - | -640.1245 | -84.86% | 17.7565 | - | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 65.1772 | 0 | 0 | 65.1772 | 0 | 1.9359 | 0 | 0 | 0 | 1.9359 | -63.2413 | -97.03% | 0 | - | 0 | - | -65.1772 | -100% | 1.9359 | - | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2.2536 | 0 | 0 | 2.2536 | 0 | 1.9359 | 0 | 0 | 0 | 1.9359 | -0.31775 | -14.1% | 0 | - | 0 | - | -2.2536 | -100% | 1.9359 | - | нд
5.2.1.1 | Реконструкция КТП-467 ф.467 ПС 35/10 кВ Родина с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Терра, договор №42390417 от 17.11.23, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КР-2342 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8703 | 0 | 0 | 0 | 1.8703 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/04 кВ ф.80806 ПС 110/35/10 кВ Пены с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком заявитель Лабузов А.В. договор №42450806 от 14.12.23, Курский обл, Курчатовский р-н, п. им.К.Либнехта, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_КР-2415 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065556 | 0 | 0 | 0 | 0.065556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
5.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4/100 кВА №1.1.5-31 ф.1.1.5 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с заменой силового трансформатора на 160 кВА г.Дмитриев ул.Комсомольская (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-590 | 2.1406 | 0 | 0 | 2.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1406 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1406 | -100% | 0 | - | нд
5.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4/100 кВА №20 ф.1.1.8 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с заменой трансформатора на 160 кВА г.Дмитриев ул.Чернышевского (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-762 | 0.11302 | 0 | 0 | 0.11302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11302 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11302 | -100% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 62.9235 | 0 | 0 | 62.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.9235 | -100% | 0 | - | 0 | - | -62.9235 | -100% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Суджа с установкой устройств РЗА и ПА | I_КР-1249 | 19.8542 | 0 | 0 | 19.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.8542 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19.8542 | -100% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Фосфоритная с заменой комплекта основных защит ВЛ 110 кВ (1 шт) | J_КР-1335 | 2.9352 | 0 | 0 | 2.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9352 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9352 | -100% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Беседино с заменой комплекта основных защит ВЛ 110 кВ (2 шт) | J_КР-1336 | 5.8703 | 0 | 0 | 5.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8703 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.8703 | -100% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Шумаково с заменой комплекта основных защит ВЛ 110 кВ (2 шт) | J_КР-1337 | 5.8703 | 0 | 0 | 5.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8703 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.8703 | -100% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Рыльскс заменой комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ (1 шт) | J_КР-1338 | 2.9352 | 0 | 0 | 2.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9352 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9352 | -100% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Восход с установкой трансформаторов тока 110 кВ (6 шт), трансформаторов напряжения (3 шт) и монтажом первичного оборудования для расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) | L_КР-1801 | 18.4387 | 0 | 0 | 18.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.4387 | -100% | 0 | - | 0 | - | -18.4387 | -100% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Маяк с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (2 шт), устройств РЗА в яч.10 кВ №08, 12 и установкой терминала ЗМН (2 шт) | N_КР-2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Свобода-Сельская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт), устройств РЗА в яч.10 кВ №21 и установкой терминала ЗМН (1 шт) | N_КР-2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение ЦРП 10 кВ Поныри с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт), устройств РЗА в яч.10 кВ №03 и установкой терминала ЗМН (1 шт) | N_КР-2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП-3311.11 ф.3311 ПС 35/10 кВ Луч с заменой силового трансформатора с.Мантурово (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-628 | 2.1406 | 0 | 0 | 2.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1406 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1406 | -100% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №21401-5 ф.21401 ПС 110/10 кВ Журятино с заменой силового трансформатора с.Стропицы Рыльский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-638 | 2.1527 | 0 | 0 | 2.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1527 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1527 | -100% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Аккумуляторная с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт) | H_КР-767 | 0.66884 | 0 | 0 | 0.66884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66884 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.66884 | -100% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Фатеж с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт) | H_КР-769 | 0.66884 | 0 | 0 | 0.66884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66884 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.66884 | -100% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №043 ф.2310 ПС 35/10 кВ Восточная с заменой силового трансформатора 400 на 400 кВА п.Касторное Касторенский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | H_КР-773 | 0.14112 | 0 | 0 | 0.14112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14112 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14112 | -100% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №7116.4 ф.7116 ПС 110/35/10 кВ Конышевка с заменой силового трансформатора 100 на 100 кВА п.Конышевка Конышевский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА | H_КР-786 | 0.11302 | 0 | 0 | 0.11302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11302 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11302 | -100% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Щигры с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт) | H_КР-793 | 0.66884 | 0 | 0 | 0.66884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66884 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.66884 | -100% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №04 ф.61110 ПС 35/10 кВ Пушкарное с заменой силового трансформатора 250 на 160 кВА с.Пушкарное Кореневский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-818 | 0.11302 | 0 | 0 | 0.11302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11302 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11302 | -100% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №60208-04 ф.60208 ЦРП 10 кВ Коренево с заменой силового трансформатора 100 на 100 кВА с.Коренево (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-827 | 0.075101 | 0 | 0 | 0.075101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075101 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.075101 | -100% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №4.1.0 07 ф.410 ПС 110/35/10 кВ Хомутовка с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА п.Колячек, Хомутовский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-833 | 0.11302 | 0 | 0 | 0.11302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11302 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11302 | -100% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №3.3.15 7 ф.3.3.15 ПС 35/10 кВ В.Любаж с заменой силового трансформатора 250 на 63 кВА с. Любаж Фатежский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_КР-842 | 0.051601 | 0 | 0 | 0.051601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051601 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.051601 | -100% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №157 ф.649.08 ПС 35/10 кВ Маяк с заменой силового трансформатора 100 на 100 кВА п.Поныри (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-913 | 0.11302 | 0 | 0 | 0.11302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11302 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11302 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 318.8069 | 0 | 0 | 318.8069 | 0 | 106.9465 | 0 | 0 | 91.1258 | 15.8206 | -211.8605 | -66.45% | 0 | - | 0 | - | -227.6811 | -71.42% | 15.8206 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 22.4244 | 0 | 0 | 22.4244 | 0 | 15.8206 | 0 | 0 | 0 | 15.8206 | -6.6038 | -29.45% | 0 | - | 0 | - | -22.4244 | -100% | 15.8206 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ ф.420.10 ПС 110/35/10 кВ Камыши, ф.424.08 ПС 35/10 кВ Букреевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Альянс, договор №42376855 от 17.07.23, протяженность 0,737 км) | O_КР-2333 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 2.5492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.413.15 ПС 35/10 кВ Петренка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО Суджанское ДРСУ № 2, договор №42432955 от 08.11.23, протяженность 0,166 км) | O_КР-2337 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3162 | 0 | 0 | 0 | 2.3162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.467 ПС 35/10 кВ Родина с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Терра, договор №42390417 от 17.11.23, протяженность 2,625 км) | O_КР-2340 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1253 | 0 | 0 | 0 | 5.1253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.2.2.1 | Реконструкция участков 4-х ВЛ 0,4 кВ КТП-461, КТП-467 ф.467 ПС 35/10 кВ Родина с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Терра, договор №42390417 от 17.11.23, протяженность 0,265 км) | O_КР-2341 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1691 | 0 | 0 | 0 | 1.1691 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.412 ПС 110/10 кВ ПТФ с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БрянскАгрострой, договор №42406093 от 09.10.23, Курский р-н, д.Ворошнево, протяженность 0,66 км, в том числе ГНБ прокол 0,4 км) | O_КР-2413 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1579 | 0 | 0 | 0 | 2.1579 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.412.01 ПС 110/10 кВ ПТФ с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Айрапетова А.А, договор №42452984 от 21.12.23, Курский р-н, д.Цветово, протяженность 0,13 км) | O_КР-2414 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.083081 | 0 | 0 | 0 | 0.083081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.412.01 ПС 10/04 кВ ПТФ с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Терра, договор №42419518 от 10.10.23, Курский обл, Октябрьский р-н, протяженность 0,2 км) | O_КР-2416 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75939 | 0 | 0 | 0 | 0.75939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.80806 ПС 110/35/10 кВ Пены с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком Лабузов А.В. договор №42450806 от 14.12.23, Курский обл, Курчатовский р-н, п. им.К.Либнехта; протяженность 0,09 км) | O_КР-2417 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04803 | 0 | 0 | 0 | 0.04803 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.80806 ПС 110/35/10 Пены с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Лабузов А.В, договор №42450806 от 14.12.23, Курский обл, Курчатовский р-н, п. им.К.Либнехта протяженность 0,03 км) | O_КР-2418 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.087629 | 0 | 0 | 0 | 0.087629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
5.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.438.07 ПС 35/10 кВ Пригородная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком Багдасарян А.О, договор №42414121 от 11.12.23, Курский р-н; протяженность 0,12 км) | O_КР-2419 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01256 | 0 | 0 | 0 | 0.01256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
5.2.2.1 | Реконструкция 2-х участков ВЛ 10 кВ ф.438.07 ПС 35/10 кВ Пригородная; ф.427.16 ПС 35/10 кВ Сапогово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Багдасарян А.О, договор №42414121 от 11.12.23, Курский р-н; протяженность 0,7 км) | O_КР-2420 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71427 | 0 | 0 | 0 | 0.71427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Разветье с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АПК-Курск, договор №42417800 от 31.10.23, Курский обл, Железногорский р-н; протяженность 1,42 км) | O_КР-2421 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28277 | 0 | 0 | 0 | 0.28277 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
5.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Разветье с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АПК-Курск, договор №42417800 от 31.10.23, Курский обл, Железногорский р-н; протяженность 0,62 км, в т.ч. ГНБ - 0,025 км) | O_КР-2422 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1405 | 0 | 0 | 0 | 0.1405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.420 ПС 110/35/10 кВ Камыши с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Курск АгроАктив договор №42471205 от 20.03.24, Курский р-н, протяженность 0,37 км) | O_КР-2459 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37465 | 0 | 0 | 0 | 0.37465 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 729/250 кВА ВЛ 10 кВ № 20 ПС 35/10 кВ Разветье с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения Железногорский равйон с. Разветье (протяженность 1,00 км) | H_КР-552 | 2.8189 | 0 | 0 | 2.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8189 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.8189 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №1.1.5-31/160 кВА ВЛ 10 кВ №1.1.5 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения г. Дмитриев ул.Красная левая (протяженность 0,9 км) | H_КР-588 | 2.4702 | 0 | 0 | 2.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4702 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4702 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №1.1.5-31/160 кВА ВЛ 10 кВ №1.1.5 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения г. Дмитриев ул.Комсомольская (протяженность 0,8 км) | H_КР-589 | 2.2783 | 0 | 0 | 2.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2783 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2783 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4/100 кВА №476 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Рышково с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения п. Рышково Железногорский район (протяженность 1,8 км) | H_КР-591 | 4.8638 | 0 | 0 | 4.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8638 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.8638 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 332.21 2/100 кВА ВЛ 10 кВ №332.21 ПС 110/35/10 кВ Свобода с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор д.Будановка Золотухинский район (протяженность 1,36 км) | H_КР-595 | 3.8379 | 0 | 0 | 3.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8379 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.8379 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4/250 кВА №412-11 ф.412 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Кшенский (протяженность 0,864 км) | H_КР-640 | 2.3984 | 0 | 0 | 2.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3984 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.3984 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №406.17 1/100 кВА ВЛ 10 кВ №406.17 ПС 110/10 кВ Городская с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения х.Зубков Курский район (протяженность 1,1 км) | H_КР-691 | 0.10939 | 0 | 0 | 0.10939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10939 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.10939 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1-3 от КТП 10/0,4/100 кВА № 128.13 5 ВЛ 10 кВ № 128.13 ЦРП 10 кВ Полевая с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Хвостово Курский район (протяженность 4,003 км) | H_КР-735 | 0.33526 | 0 | 0 | 0.33526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33526 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.33526 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4/250 кВА №2310 8 ВЛ 10 кВ №2310 ПС 35/10 кВ Восточная с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения поселок Касторное улица 7 ноября Касторенский район (протяженность 3,622 км) | H_КР-761 | 0.32121 | 0 | 0 | 0.32121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32121 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32121 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4/100 кВА № 7116.4 ВЛ 10 кВ № 7116 ПС 110/35/10 кВ Конышевка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Конышевка Конышевский район (протяженность 1,12 км) | H_КР-783 | 0.11095 | 0 | 0 | 0.11095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11095 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11095 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 и ф.2 от КТП 10/0,4/160 кВА № 450 ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Воропаево с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения поселок Воропаево Железногороский район (протяженность 1,701 км) | H_КР-792 | 0.15615 | 0 | 0 | 0.15615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15615 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.15615 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-7703.9/100 кВА ф.7703 ЦРП 10 кВ Заолешенка с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Куриловка Суджанский р-он (протяженность 1,5 км) | H_КР-814 | 0.13385 | 0 | 0 | 0.13385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13385 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13385 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-6/250 кВА ф.711 ПС 35/10 кВ Защитное с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения д.Защитное Щигровский р-он (протяженность 0,3 км) | H_КР-820 | 0.064072 | 0 | 0 | 0.064072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.064072 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.064072 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №03 ЦРП 10 кВ Заолешенка с заменой опор и провода на большее сечение п. Куриловка Суджанский район (протяженность 0,2 км) | H_КР-821 | 0.07981 | 0 | 0 | 0.07981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07981 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.07981 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1- 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60208-04/100 кВА ВЛ 10 кВ № 60208 ЦРП 10 кВ Коренево с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Коренево, улица Снаготской шлях улица Советская Кореневский район (протяженность 3,00 км) | H_КР-823 | 0.5074 | 0 | 0 | 0.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5074 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.5074 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СТП 10/0,4/63 кВА №7703 ВЛ 10 кВ №03 ЦРП 10 кВ Заолешня с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения поселок Куриловка Суджанский район (протяженность 2,2 км) | H_КР-828 | 0.17119 | 0 | 0 | 0.17119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17119 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17119 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 4.1.0 07/160 кВА ВЛ 10 кВ 410 ПС 110/35/10 кВ Хомутовка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения поселок Колячек Хомутовский район (протяженность 1,7 км) | H_КР-829 | 0.15608 | 0 | 0 | 0.15608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15608 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.15608 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №03 ЦРП Заолешенка с заменой опор и провода на большее сечение поселок Куриловка Суджанский район (протяженность 0,05 км) | H_КР-831 | 0.066562 | 0 | 0 | 0.066562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.066562 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.066562 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3.3.15 ПС 35/10 кВ В.Любаж с заменой опор и провода на большее сечение с. Любаж Фатежский район (протяженность 0,3 км) | H_КР-836 | 0.089482 | 0 | 0 | 0.089482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.089482 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.089482 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 3.3.15 7/250 кВА ВЛ 10 кВ № 3.3.15 ПС 35/10 кВ В.Любажс заменой опор и с монтажом провода СИП-2 большего сечения с. Любаж Фатежский район (протяженность 0,051 км) | H_КР-845 | 0.060025 | 0 | 0 | 0.060025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.060025 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.060025 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1-3 от КТП № 08 250 кВА ВЛ 10 кВ № 419 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения город Обоянь Обоянский район (протяженность 2,202 км) | H_КР-862 | 0.17119 | 0 | 0 | 0.17119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17119 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17119 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 410.05/100 кВА ВЛ 10 кВ № 410 ПС 110/35/10 кВ Хомутовка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения поселок Колячок Хомутовский район (протяженность 1,1 км) | H_КР-868 | 0.10939 | 0 | 0 | 0.10939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10939 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.10939 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 612 8/160 кВА ВЛ 10 кВ № 612 ПС 35/10 кВ Покровское с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения н.п. Среднее общество Черемисисновский район (протяженность 1,6 км) | H_КР-869 | 0.12459 | 0 | 0 | 0.12459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12459 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12459 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 172/160 кВА ВЛ 10 кВ № 559.01 ПС 35/10 кВ Ванино с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения населенный пункт Ванино Октябрьский район (протяженность 1,00 км) | H_КР-870 | 0.077827 | 0 | 0 | 0.077827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077827 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.077827 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 612 9/160 кВА ВЛ 10 кВ № 612 ПС 35/10 кВ Покровское с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения н.п. Среднее общество Черемисисновский район (протяженность 1,5 км) | H_КР-872 | 0.14052 | 0 | 0 | 0.14052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14052 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14052 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 410.05/100 кВА ВЛ 10 кВ № 410 ПС 110/35/10 кВ Хомутовка с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор п.Колячок Хомутовский район (протяженность 1,201 км) | H_КР-873 | 0.077827 | 0 | 0 | 0.077827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077827 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.077827 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 21401-5/160 кВА ВЛ 10 кВ № 21401 ПС 110/10 кВ ПС Журятино с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения Рыльский район с. Стропицы (протяженность 3,00 км) | H_КР-890 | 0.5074 | 0 | 0 | 0.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5074 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.5074 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 7611 9/160 кВА ВЛ 10 кВ №112 ПС 110/35/10 Льгов с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения населенный пункт К.Локня Суджанский район (протяженность 2,4 км) | H_КР-906 | 0.18675 | 0 | 0 | 0.18675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18675 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18675 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 296.3825 | 0 | 0 | 296.3825 | 0 | 91.1258 | 0 | 0 | 91.1258 | 0 | -205.2567 | -69.25% | 0 | - | 0 | - | -205.2567 | -69.25% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №344-01/100 ф.344 ПС 35/10 кВ Кобылки с заменой провода на СИП-2 и опор с.Кобылки Глушковский р-он (протяженность 0,84 км) | J_КР-1342 | 2.4546 | 0 | 0 | 2.4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4546 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4546 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №344-04/100 ф.344 ПС 35/10 Кобылки с заменой провода на СИП-2 и опор с.Кобылки Глушковского района (протяженность 1,64 км) | J_КР-1343 | 4.5515 | 0 | 0 | 4.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5515 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.5515 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №303-08/250 ф.303 ПС 110/35/10 кВ Глушково с заменой провода на СИП-2 и опор п.Глушково Глушковского р-н (протяженность 1,84 км) | J_КР-1345 | 5.1438 | 0 | 0 | 5.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1438 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.1438 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1-2 ТП 10/0,4 кВ №332.21 13/160 ПС 35 кВ Свобода-сельская с заменой провода на СИП-2 и опор д.Подазовка Золотухинский район (протяженность 1,96 км) | J_КР-1346 | 5.4799 | 0 | 0 | 5.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4799 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.4799 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №085 ф.09 ПС 35/10 Восточная с заменой провода на СИП-2 и опор п.Касторное ул. Мира Касторенский район (протяженность 2.96 км) | J_КР-1348 | 8.2319 | 0 | 0 | 8.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2319 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.2319 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №023 ф.12 ПС 110/10 кВ Бобрышево с заменой провода на СИП-2 и опор д.Кривцово Пристенский р-он ( протяженность 3,73 км) | J_КР-1350 | 10.5774 | 0 | 0 | 10.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.5774 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.5774 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №025 ф.12 ПС 110/10 кВ Бобрышево с заменой провода на СИП-2 и опор д.Кривцово Пристенский р-он ( протяженность 3,04 км) | J_КР-1351 | 8.6195 | 0 | 0 | 8.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6195 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.6195 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №010 ф.419 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой провода на СИП-2 и опор г.Обоянь Обоянский район (протяженность 2,92 км) | J_КР-1357 | 8.0332 | 0 | 0 | 8.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0332 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.0332 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №60210.3 ф.0210 ПС 35/10 кВ Рубильник с заменой провода на СИП-2 и опор с.Коренево Кореневский район (протяженность 1,620 км) | J_КР-1365 | 4.0854 | 0 | 0 | 4.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0854 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.0854 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №60210.2 ф.60210 ПС 35/10 кВ Рубильник с заменой провода на СИП-2 и опор с.Коренево Кореневский район (протяженность 1,9 км) | J_КР-1366 | 4.7933 | 0 | 0 | 4.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7933 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.7933 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №3311 9/160 ф.3311 ПС 35/10 кВ Луч с заменой провода на СИП-2 и опор с.Мантурово Мантуровский район (протяженность 0,96 км) | J_КР-1368 | 2.5352 | 0 | 0 | 2.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5352 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5352 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №3311 9/160 ф.3311 ПС 35/10 кВ Луч с заменой провода на СИП-2 и опор с.Мантурово Мантуровский район (протяженность 0,56 км) | J_КР-1369 | 1.6033 | 0 | 0 | 1.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6033 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6033 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №346 24/160 ф.346 ПС 35/10 кВ СОМ с заменой провода на СИП-2 и опор с.Сейм Мантуровский район (протяженность 3,16 км) | J_КР-1372 | 7.8713 | 0 | 0 | 7.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8713 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.8713 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №331 1/250 ф.331 ПС 35/10 кВ Луч с заменой провода на СИП-2 и опор с.Мантурово Мантуровский район (протяженность 0,4 км) | J_КР-1373 | 1.2564 | 0 | 0 | 1.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2564 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2564 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11705 ПС 35/10 кВ Отрешково (инв №4638) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с механическим приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (4 шт) | J_КР-1433 | 9.6506 | 0 | 0 | 9.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6506 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.6506 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11711 ПС 35/10 кВ Виногробль (инв №4624) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), монтажем разъединителей с механическим приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_КР-1435 | 4.8513 | 0 | 0 | 4.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8513 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.8513 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11710 ПС 110/10 кВ Винник (инв №4071) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажем разъединителей с механическим приводом (1 шт), ИКЗ (3 шт), ПКУ (1 шт) | J_КР-1436 | 13.9338 | 0 | 0 | 13.9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9338 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.9338 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12614 ПС 35/10 кВ Искра (инв №4621) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажем разъединителей с механическим приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_КР-1437 | 7.1478 | 0 | 0 | 7.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1478 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.1478 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12804 ЦРП 10 кВ Полевая (инв №4622) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажем разъединителей с механическим приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_КР-1438 | 7.1478 | 0 | 0 | 7.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1478 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.1478 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12808 ПС 110/10 кВ Беседино (инв №4112) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажем ИКЗ (3 шт), ПКУ (1 шт) | J_КР-1441 | 7.5957 | 0 | 0 | 7.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5957 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.5957 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12817 ЦРП 10 кВ Полевая (инв №4090) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажем ИКЗ (2 шт), ПКУ (1 шт) | J_КР-1442 | 4.5156 | 0 | 0 | 4.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5156 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.5156 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12907 ПС 110/35/10 кВ Беседино (инв №4110) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт), и монтажем разъединителей с механическим приводом (3 шт), ИКЗ (3 шт), ПКУ (1 шт) | J_КР-1444 | 18.3711 | 0 | 0 | 18.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.3711 | -100% | 0 | - | 0 | - | -18.3711 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12904 ПС 110/35 кВ Беседино (инв №4628) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажем ИКЗ (1 шт) | J_КР-1446 | 3.1151 | 0 | 0 | 3.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1151 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.1151 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12906 ПС 110/35 кВ Беседино (инв №15965) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с механическим приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт) | J_КР-1447 | 12.141 | 0 | 0 | 12.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.141 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.141 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.176120 ПС 35 кВ Подлесный (инв №23329) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт) | J_КР-1452 | 3.8066 | 0 | 0 | 3.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8066 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.8066 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.48708 ЦРП 10 кВ ЖБИ (инв №4122) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_КР-1454 | 3.1151 | 0 | 0 | 3.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1151 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.1151 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.43807 ПС 35/10 кВ Пригородная (инв №4138) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажем разъединителей с механическим приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт) | J_КР-1460 | 7.787 | 0 | 0 | 7.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.787 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.787 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.41207 ПС 110/10 кВ ПТФ (инв №8729) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_КР-1478 | 3.1151 | 0 | 0 | 3.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1151 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.1151 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.41206 ПС 110/10 кВ ПТФ (инв №8776) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажем разъединителей с механическим приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (6 шт) | J_КР-1480 | 10.9154 | 0 | 0 | 10.9154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.9154 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.9154 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.42214 ПС 35/10 кВ Мурыновка (инв № 4092) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажем разъединителей с механическим приводом (2 шт), ПКУ (1 шт) | J_КР-1482 | 5.0282 | 0 | 0 | 5.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0282 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.0282 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.42302 ПС 35/10 кВ Безлесная (инв №4099) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_КР-1485 | 3.1151 | 0 | 0 | 3.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1151 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.1151 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.41605 ПС 35/10 кВ Стрелецкая (инв №15325) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажем разъединителей с механическим приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_КР-1489 | 7.4691 | 0 | 0 | 7.4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4691 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.4691 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.41607 ПС 35/10 кВ Стрелецкая (инв №8803) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_КР-1490 | 3.8899 | 0 | 0 | 3.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8899 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.8899 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.41815 ПС 110/35/10 кВ Разиньково (инв №4062) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажем разъединителей с механическим приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт). | J_КР-1491 | 7.787 | 0 | 0 | 7.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.787 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.787 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.42108 ПС 35/10 кВ Моква (инв №4085) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с механическим приводом (1 шт), ИКЗ (2 шт), ПКУ (2 шт) | J_КР-1495 | 6.8686 | 0 | 0 | 6.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8686 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.8686 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.421.07 ПС 35/10 кВ Моква (инв № 4026) с установкой ПКУ (1 шт) | J_КР-1497 | 0.62571 | 0 | 0 | 0.62571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62571 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.62571 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.42104 ПС 35/10 кВ Моква( инв №4036) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_КР-1498 | 3.1151 | 0 | 0 | 3.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1151 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.1151 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.425.04 ПС 35/10 кВ Водохранилище (инв № 4162) с установкой ПКУ (3 шт) | J_КР-1500 | 1.6298 | 0 | 0 | 1.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6298 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6298 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.47812 ПС 110/10 кВ Б Жирово (инв № 4007) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с механическим приводом (2 шт) | J_КР-1501 | 4.3889 | 0 | 0 | 4.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3889 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.3889 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.47811 ПС 110/10 кВ Б Жирово (инв №4029) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с механическим приводом (5 шт), ИКЗ (2 шт) | J_КР-1502 | 19.0192 | 0 | 0 | 19.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.0192 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19.0192 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Железногорск-Рудная-1, 2 с заменой опор (65 шт) и провода (протяженность 15,0 км) | K_КР-1609 | 8.4033 | 0 | 0 | 8.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4033 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.4033 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Маяк с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с механическим приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт), ПКУ (2 шт) | N_КР-2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Маяк с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с механическим приводом (3 шт) | N_КР-2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.332.21 ПС 35/10 кВ Свобода-Сельская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с механическим приводом (3 шт) | N_КР-2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ЦРП 10 кВ Поныри с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с механическим приводом (3 шт), ПКУ (2 шт) | N_КР-2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.384.18 ЦРП 10 кВ Нефтебаза с установкой ПКУ (1 шт) | N_КР-2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2023 - 400,0 га) | N_КР-2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3892 | 0 | 0 | 37.3892 | 0 | 37.3892 | - | 0 | - | 0 | - | 37.3892 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10 кВ Глушковский РЭС филиала Курскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (4 шт) | O_КР-2363 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.424 | 0 | 0 | 12.424 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10 кВ Беловский РЭС филиала Курскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) | O_КР-2394 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5323 | 0 | 0 | 9.5323 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10 кВ Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) | O_КР-2395 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4433 | 0 | 0 | 6.4433 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10 кВ Рыльский РЭС филиала Курскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (4 шт) | O_КР-2396 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8254 | 0 | 0 | 12.8254 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10 кВ Суджанский РЭС филиала Курскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (5 шт) | O_КР-2397 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.5116 | 0 | 0 | 12.5116 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Восточная с заменой провода и опор (протяженность 2,1 км) | H_КР-775 | 0.20818 | 0 | 0 | 0.20818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20818 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.20818 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,7 кВ № 174/100 кВА ВЛ 10 кВ № 559.01 ПС 35/10 кВ Ванино с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ванино Октябрьский район (протяженность 1,001 км) | H_КР-875 | 2.8189 | 0 | 0 | 2.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8189 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.8189 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 174/100 кВА ВЛ 10 кВ № 559.01 ПС 35/10 кВ Ванино с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ванино Октябрьский район (протяженность 1,201 км) | H_КР-880 | 3.329 | 0 | 0 | 3.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.329 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.329 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 005 250 кВА ВЛ 10 кВ № 09 ПС 110 кВ Тим с заменой провода на СИП-2 и опор п.Тим Тимский район (протяженность 1,601 км) | H_КР-881 | 4.5418 | 0 | 0 | 4.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5418 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.5418 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 18/160 кВА ВЛ 10 кВ № 556.05 ПС 110/35/10 кВ Октябрьская с заменой опор и монтажем провода СИП-2 хутор Сеймский Октябрьский район (протяженность 2,002 км) | H_КР-883 | 5.5725 | 0 | 0 | 5.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5725 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.5725 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 19/100 кВА ВЛ 10 кВ № 556.07 ПС 110/35/10 кВ Октябрьская с заменой опор и монтажем провода СИП-2 н.п. Будылки Октябрьский район (протяженность 0,501 км) | H_КР-887 | 1.4922 | 0 | 0 | 1.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4922 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4922 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 4.3.3-05/400 кВА ВЛ 10 кВ № 4.3.3 ПС 110/35/10 кВ Ольховская с заменой опор и монтажем провода СИП-2 с. Ольховка Хомутовский район (протяженность 0,5 км) | H_КР-889 | 1.4922 | 0 | 0 | 1.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4922 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4922 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4/250 кВА №412-11 ф.412 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 п.Кшенский Совесткий р-он (протяженность 0,745 км) | H_КР-893 | 2.1874 | 0 | 0 | 2.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1874 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1874 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №7611 ПС 35/10 кВ Поречное с заменой опор и провода н.п. К.Локня, Суджанский район (протяженность 0,05 км) | H_КР-894 | 0.13064 | 0 | 0 | 0.13064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13064 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13064 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0.4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 7611 8/400кВА ПС 35/10 кВ Поречное с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт К.Локня Суджанский район (протяженность 2,202 км) | H_КР-896 | 6.0816 | 0 | 0 | 6.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0816 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.0816 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №612-8/160 кВА ф.612 ПС 110/35/10 кВ Черемисиново с заменой опор и провода СИП-2 н/п.Ниженка Черемисиновский р-он (протяженность 0,6 км) | H_КР-912 | 1.7994 | 0 | 0 | 1.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7994 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7994 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 612-1/250 кВА ВЛ 10 кВ № 612 ПС 110/35/10 кВ Черемисиново с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ниженка Черемисисновский район (протяженность 1,00 км) | H_КР-914 | 2.8189 | 0 | 0 | 2.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8189 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.8189 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 618-1/160 кВА ВЛ 10 кВ № 618 ПС 110/35/10 кВ Черемисиново с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ивановка Черемисисновский район (протяженность 1,6 км) | H_КР-915 | 0.12459 | 0 | 0 | 0.12459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12459 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12459 | -100% | 0 | - | нд
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 55.1879 | 0 | 0 | 55.1879 | 0 | 11.8275 | 0 | 0 | 11.8275 | 0 | -43.3604 | -78.57% | 0 | - | 0 | - | -43.3604 | -78.57% | 0 | - | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 53.4979 | 0 | 0 | 53.4979 | 0 | 11.8275 | 0 | 0 | 11.8275 | 0 | -41.6704 | -77.89% | 0 | - | 0 | - | -41.6704 | -77.89% | 0 | - | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 588 шт) | M_КР-1923 | 16.9722 | 0 | 0 | 16.9722 | 0 | 0.43119 | 0 | 0 | 0.43119 | 0 | -16.541 | -97.46% | 0 | - | 0 | - | -16.541 | -97.46% | 0 | - | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 558 шт) | M_КР-1925 | 20.2434 | 0 | 0 | 20.2434 | 0 | 0.11121 | 0 | 0 | 0.11121 | 0 | -20.1321 | -99.45% | 0 | - | 0 | - | -20.1321 | -99.45% | 0 | - | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 230 шт) | M_КР-1926 | 6.3784 | 0 | 0 | 6.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3784 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.3784 | -100% | 0 | - | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 192 шт) | M_КР-1927 | 5.5445 | 0 | 0 | 5.5445 | 0 | 0.064874 | 0 | 0 | 0.064874 | 0 | -5.4796 | -98.83% | 0 | - | 0 | - | -5.4796 | -98.83% | 0 | - | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 294 шт) | M_КР-1929 | 4.3595 | 0 | 0 | 4.3595 | 0 | 3.8869 | 0 | 0 | 3.8869 | 0 | -0.47265 | -10.84% | 0 | - | 0 | - | -0.47265 | -10.84% | 0 | - | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 1070 шт) | M_КР-1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3334 | 0 | 0 | 7.3334 | 0 | 7.3334 | - | 0 | - | 0 | - | 7.3334 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.69 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.69 | -100% | 0 | - | нд
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 22 шт) | M_КР-1924 | 1.4235 | 0 | 0 | 1.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4235 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4235 | -100% | 0 | - | нд
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 4 шт) | M_КР-1928 | 0.26648 | 0 | 0 | 0.26648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26648 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.26648 | -100% | 0 | - | нд
5.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 315.1229 | 0 | 0 | 315.1229 | 0 | 11.2171 | 0 | 0 | 11.2171 | 0 | -303.9059 | -96.44% | 0 | - | 0 | - | -303.9059 | -96.44% | 0 | - | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 315.1229 | 0 | 0 | 315.1229 | 0 | 11.2171 | 0 | 0 | 11.2171 | 0 | -303.9059 | -96.44% | 0 | - | 0 | - | -303.9059 | -96.44% | 0 | - | нд
5.2.4.2 | Модернизация систем технологического управления с ЦППС филиала Курскэнерго | L_КР-1772 | 68.3922 | 0 | 0 | 68.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.3922 | -100% | 0 | - | 0 | - | -68.3922 | -100% | 0 | - | нд
5.2.4.2 | Развертывание вычислительного комплекса и модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления филиала Курскэнерго | L_КР-1774 | 212.7447 | 0 | 0 | 212.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -212.7447 | -100% | 0 | - | 0 | - | -212.7447 | -100% | 0 | - | нд
5.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения, комплекса систем безопасности ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго (2023, ПС 110 кВ: Октябрьская, Троицкая, ПС 35 кВ: Букреевка, Водохранилище, Алексеевка, Благодать, Бобровка, Глазово, Городенская, Долженково, Коренево, Пены 2, Прилепы, Рубильник, Семзавод, Старшее, Шаталовка, Элеватор) | M_КР-1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5744 | 0 | 0 | 7.5744 | 0 | 7.5744 | - | 0 | - | 0 | - | 7.5744 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения, комплекса систем безопасности ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго (2024, ПС 110 кВ: Мантурово, Нефтяная, ПС 35 кВ: Банищи, Безлесная, В.Реутец, Волобуевка, Выгорное, Луговка, Любимовка 2, Молотычи, Реут, Осоцкое, Петринская, Поречное, Пригородная, Пселец, Тельмана, Успенка) | M_КР-1974 | 33.986 | 0 | 0 | 33.986 | 0 | 3.6427 | 0 | 0 | 3.6427 | 0 | -30.3433 | -89.28% | 0 | - | 0 | - | -30.3433 | -89.28% | 0 | - | нд
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1.7884 | 0 | 0 | 1.7884 | 0 | 47.8934 | 0 | 0 | 47.8934 | 0 | 46.105 | 2578% | 0 | - | 0 | - | 46.105 | 2578% | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 35 кВ Восход-Белица с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), для резервирования ПС 110/35/10 кВ Белая (протяженность 2,6 км, в т.ч. совместным подвесом с ВЛ 10 кВ - 1,2 км) | O_КР-2295 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.5501 | 0 | 0 | 41.5501 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/40 кВА ф.70514 ПС 110/35/10 кВ Конышевка для разделения нагрузки участка сети Конышёвский район ст. Соковнинка (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | H_КР-418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/2х100 кВА ф.03 ПС 35/10 кВ Кобылки для разделения нагрузки участка сети станция Глушково Глушковского Района (трансформаторная мощность 0,2 МВА) | H_КР-502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1316 ПС 35/10 кВ Белица до строящейся КТП 10/0,4/100 кВА для разделения нагрузки п.Сосновый бор Беловский р-он (протяженность 1,105 км) | H_КР-685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6199 | 0 | 0 | 3.6199 | 0 | 3.6199 | - | 0 | - | 0 | - | 3.6199 | - | 0 | - | Выполнение внеплановых договоров. В связи с опережающими темпами выполнения работ. Учтено в скорректированной версии ИПР отправленной к рассмотрению в МинЭнерго
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ф.1316 ПС 35/10 кВ Белица для разделения нагрузки участка сети Беловский р-н п.Сосновый бор (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0519 | 0 | 0 | 1.0519 | 0 | 1.0519 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0519 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/63 кВА ф.12 ПС 110/35/10 Белая для разделения нагрузки п.Рулитино Беловский р-он (протяженность 2,717 км) | H_КР-693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6715 | 0 | 0 | 1.6715 | 0 | 1.6715 | - | 0 | - | 0 | - | 1.6715 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/63 кВА ф.12 ПС 110/35/10 кВ Белая для разделения нагрузки участка сети Беловский район, поселок Рулитино (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_КР-705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.13007 ПС 35/10 кВ Колонтаевка до строящейся КТП 10/0,4/100 кВА для разделения нагрузки п.Колонтаевка Льговский р-н (протяженность 0,2 км) | H_КР-812 | 0.077292 | 0 | 0 | 0.077292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077292 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.077292 | -100% | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ 100 кВА ф.13007 ПС 35/10 кВ Колонтаевка для разделения нагрузки Льговский район поселок Колонтаевка (протяженность 1,1 км) | H_КР-815 | 0.086447 | 0 | 0 | 0.086447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086447 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.086447 | -100% | 0 | - | нд
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ф.13007 ПС 35/10 кВ Колонтаевка для разделения нагрузки Льговский р-н п.Колонтаевка (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-817 | 0.071364 | 0 | 0 | 0.071364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071364 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.071364 | -100% | 0 | - | нд
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ф.03 ЦРП 10 кВ Заолешня для разделения нагрузки п.Куриловка Суджанский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-825 | 0.071364 | 0 | 0 | 0.071364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071364 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.071364 | -100% | 0 | - | нд
5.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ф.03 ЦРП 10 кВ Заолешня для разделения нагрузки п.Куриловка Суджанский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_КР-835 | 0.022866 | 0 | 0 | 0.022866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022866 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.022866 | -100% | 0 | - | нд
5.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ф.7611 ПС 35/10 кВ Поречное для разделения нагрузки и повышения надежности э/снабжения потребителей н.п.К.Локня Суджанский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_КР-891 | 1.4591 | 0 | 0 | 1.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4591 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4591 | -100% | 0 | - | нд
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 54.2258 | 0 | 0 | 54.2258 | 0 | 79.683 | 0 | 0 | 63.3707 | 16.3123 | 25.4572 | 46.95% | 0 | - | 0 | - | 9.1449 | 16.86% | 16.3123 | - | нд
5.6 | Приобретение э/сетевого имущества м/о п.Медвенка Курская обл, с земельными участками (ТП 10/0,4 кВ - 21 шт, трансформаторная мощность 5,64 МВА; ВЛ 10 кВ - 6,79 км; ВЛ 0,4 кВ - 30,483 км) | N_КР-1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение э/сетевого имущества м/о г.Льгов Курская обл, с земельными участками (ТП 10/0,4 кВ - 38 шт, трансформаторная мощность 8,729 МВА; ВЛ 10 кВ - 27,862 км; КЛ 10 кВ - 1,49 км; ВЛ 0,4 кВ - 108,326 км) | N_КР-1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение э/сетевого имущества м/о п.Магнитный Железногорский р-он Курская обл, с земельными участками (ТП 6/0,4 кВ - 6 шт, трансформаторная мощность 2,8 МВА; ВЛ 0,4/6 кВ -9,2365 км; КЛ 0,4/6 кВ - 2,983 км) | N_КР-1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение транспорта. Автоподъемники, автовышки (2023: автогидроподъемник - 7 шт, мастерская АВР - 2 шт) | M_КР-1952 | 11.6844 | 0 | 0 | 11.6844 | 0 | 21.0893 | 0 | 0 | 21.0893 | 0 | 9.405 | 80.49% | 0 | - | 0 | - | 9.405 | 80.49% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: бригадный а/м повышенной проходимости 28 шт) | M_КР-1957 | 5.1879 | 0 | 0 | 5.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1879 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.1879 | -100% | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение транспорта. Автоподъемники, автовышки (2024: автогидроподъемник 1 шт) | M_КР-1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2024: 4 шт) | M_КР-1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2024: тягач седельный-1 шт, бортовой а/м-1 шт) | M_КР-1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2024: трактор 1 шт) | M_КР-1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение транспорта. Полуприцепы автомобильные (2024: прицеп тракторный-1 шт, п/прицеп опоровоз-1 шт) | M_КР-1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (2023: Портативный 8-канальный аудиорегистратор 8 шт, Диспетчерская консоль 1 шт) | M_КР-1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3162 | 0 | 0 | 3.3162 | 0 | 3.3162 | - | 0 | - | 0 | - | 3.3162 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Курскэнерго (2 подсистемы) | N_КР-2123 | 18.7872 | 0 | 0 | 18.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.7872 | -100% | 0 | - | 0 | - | -18.7872 | -100% | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2023: Межсетевой экран Dionis DPS-3 шт, SBC на 500 сессий-2 шт) | N_КР-2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6777 | 0 | 0 | 2.6777 | 0 | 2.6777 | - | 0 | - | 0 | - | 2.6777 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.6 | Внедрение отечественных коммуникационных систем (1 система) | N_КР-2164 | 0.55988 | 0 | 0 | 0.55988 | 0 | 0.83219 | 0 | 0 | 0.83219 | 0 | 0.27231 | 48.64% | 0 | - | 0 | - | 0.27231 | 48.64% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
5.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления проектами (1 система) | N_КР-2169 | 0.27968 | 0 | 0 | 0.27968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27968 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.27968 | -100% | 0 | - | нд
5.6 | Создание отечественной системы оперативного управления работами (1 система) | N_КР-2171 | 2.631 | 0 | 0 | 2.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.631 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.631 | -100% | 0 | - | нд
5.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_КР-2172 | 0.003242 | 0 | 0 | 0.003242 | 0 | 0.003242 | 0 | 0 | 0.003242 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
5.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_КР-2173 | 0.092659 | 0 | 0 | 0.092659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.092659 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.092659 | -100% | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение э/сетевого имущества с земельными участками ООО Электроснабжение, Курская обл (ВЛ-0,4 кВ - 33 км, КЛ-6 кВ - 0,015 км, КЛ-10 кВ - 2,72 км, здание ЦРП - 1 шт, ТП 10/04 кВ - 1 ш, ТП 6/0,4 кВ - 2 шт, трансформаторная мощность 3,15 МВА) | N_КР-2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение э/сетевого имущества ООО Энергосервис (земельный участок - 815 кв.м, ПС 110/10 кВ Сапфир - 50,0 МВА) | N_КР-2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3123 | 0 | 0 | 0 | 16.3123 | 16.3123 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 16.3123 | - | нд
5.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: СИЗ-92 к-т) | O_КР-2357 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_КР-2365 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78544 | 0 | 0 | 0.78544 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
5.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2024: средства физической защиты оборудования и средства РЭБ - 68 шт) | O_КР-2373 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.314 | 0 | 0 | 4.314 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановые мероприятия для обеспечения безопастности персонала и оборудования
5.6 | Импортозамещение AutoCad. Приобретение программного обеспечения NanoCad (САПР-платформа) | O_КР-2374 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | O_КР-2384 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | O_КР-2387 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0684 | 0 | 0 | 1.0684 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
5.6 | Развитие СЭДО в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО | O_КР-2388 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38321 | 0 | 0 | 0.38321 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
5.6 | Приобретение программного обеспечения Bishess Studio 5 | O_КР-2452 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Курскэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | O_КР-2453 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6 | Развитие функциональных возможностей системы управления бизнес-процессами Общества | O_КР-2463 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2017-2023: станок - 3 шт, пресс-ножницы - 12 шт, блокиратор БПЛА - 1 шт, защитные средства - 22 шт, видеокамера - 13 шт, дизель-генератор - 1 шт) | H_КР-385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5031 | 0 | 0 | 7.5031 | 0 | 7.5031 | - | 0 | - | 0 | - | 7.5031 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2023: 1 шт) | H_КР-917 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21.398 | 0 | 0 | 21.398 | 0 | 6.398 | 42.65% | 0 | - | 0 | - | 6.398 | 42.65% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6 | Липецкая область | Г | 2110.3074 | 0 | 0 | 1718.0869 | 392.2205 | 1244.2773 | 0 | 0 | 1085.3269 | 158.9503 | -866.0301 | -41.04% | 0 | - | 0 | - | -632.76 | -36.83% | -233.2702 | -59.47% | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1038.9164 | 0 | 0 | 651.7291 | 387.1872 | 582.3699 | 0 | 0 | 461.8082 | 120.5617 | -456.5465 | -43.94% | 0 | - | 0 | - | -189.921 | -29.14% | -266.6255 | -68.86% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1028.9255 | 0 | 0 | 641.7383 | 387.1872 | 581.0387 | 0 | 0 | 460.477 | 120.5617 | -447.8868 | -43.53% | 0 | - | 0 | - | -181.2613 | -28.25% | -266.6255 | -68.86% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 402.4946 | 0 | 0 | 294.2765 | 108.2181 | 345.0413 | 0 | 0 | 299.9843 | 45.057 | -57.4532 | -14.27% | 0 | - | 0 | - | 5.7078 | 1.94% | -63.1611 | -58.36% | нд
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 391.9141 | 0 | 0 | 347.4618 | 44.4523 | 162.508 | 0 | 0 | 160.4927 | 2.0153 | -229.4061 | -58.53% | 0 | - | 0 | - | -186.9691 | -53.81% | -42.437 | -95.47% | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 234.5168 | 0 | 0 | 0 | 234.5168 | 73.4894 | 0 | 0 | 0 | 73.4894 | -161.0275 | -68.66% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -161.0275 | -68.66% | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.16, 29 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт; протяженность 5,37 км, в том числе ГНБ - 1,58 км) | K_ЛП-2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002533 | 0 | 0 | 0 | 0.002533 | 0.002533 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.002533 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.12 ПС 110/6/6 кВ Трубная-2 до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Конди, договор №41867912 от 30.10.19 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км в т.ч. ГНБ - 0,25 км) | K_ЛП-2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16084 | 0 | 0 | 0 | 0.16084 | 0.16084 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.16084 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство участка оп.40 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35/10 кВ Кириллово до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41911286 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 5,37 км) | L_ЛП-2429 | 11.9818 | 0 | 0 | 0 | 11.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.9818 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.9818 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ оп.40 ВЛ 10 кВ СТФ ПС 35/10 кВ Кириллово до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41911286 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 0,43 км, в том числе ГНБ-0,03 км) | L_ЛП-2430 | 1.8727 | 0 | 0 | 0 | 1.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8727 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.8727 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство участка оп.17 ВЛ 10 кВ Комплекс Кириллово ПС 35/10 кВ Кириллово до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41911286 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 6,77 км) | L_ЛП-2431 | 15.1056 | 0 | 0 | 0 | 15.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.1056 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -15.1056 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ оп.17 ВЛ 10 кВ Комплекс Кириллово ПС 35/10 кВ Кириллово до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41911286 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 0,43 км, в том числе ГНБ-0,03 км) | L_ЛП-2432 | 1.8727 | 0 | 0 | 0 | 1.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8727 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.8727 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство участка оп.71 ВЛ 10 кВ КВЛ ПС 35/10 кВ Бабарыкино до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41911322 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 0,035 км) | L_ЛП-2433 | 0.19239 | 0 | 0 | 0 | 0.19239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19239 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.19239 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство участка оп.2-20 ВЛ 10 кВ Лукьяновка ПС 35/10 кВ Бабарыкино до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41911322 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 0,045 км) | L_ЛП-2434 | 0.24735 | 0 | 0 | 0 | 0.24735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24735 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.24735 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство участка оп.84 ВЛ 10 кВ Откормочный Комплекс ПС 35/10 кВ Солидарность с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41892380 от 14.08.20 (свыше 670 кВт; протяженность 2,7 км) | L_ЛП-2435 | 9.3707 | 0 | 0 | 0 | 9.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3707 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.3707 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ оп.84 ВЛ 10 кВ Откормочный Комплекс ПС 35/10 кВ Солидарность до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41892380 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 1,22 км, в том числе ГНБ-1,2 км) | L_ЛП-2436 | 19.9943 | 0 | 0 | 0 | 19.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.9943 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -19.9943 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство участка оп.83 ВЛ 10 кВ Казинка ПС 35/10 кВ Солидарность с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41892380 от 14.08.20 (свыше 670 кВт; протяженность 2,0 км) | L_ЛП-2437 | 7.7421 | 0 | 0 | 0 | 7.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7421 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.7421 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ оп.83 ВЛ 10 кВ Казинка ПС 35/10 кВ Солидарность до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41892380 от 14.08.2020 (свыше 670 кВт; протяженность 1,22 км, в том числе ГНБ-1,2 км) | L_ЛП-2438 | 19.9943 | 0 | 0 | 0 | 19.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.9943 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -19.9943 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ от проектируемой ВЛ 10 кВ ф.ПТФ Бройлерная ПС 35/10 кВ Солидарность для Техприсоединения АО Липецкнефтепродукт, договор №41990761 от 08.10.2020 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,250 МВА) | L_ЛП-2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.304; 404 ПС 110/10/10 кВ Университетская для Техприсоединения ООО Глобус ГРУПП, договор №42007977 от 19.10.20 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | M_ЛП-2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-1008 ф.304 ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Боер Констракшн, договор №42024583 от 12.11.20 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | M_ЛП-2506 | 0.033508 | 0 | 0 | 0 | 0.033508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033508 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.033508 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х250 кВА ф.01; 02 ПС 110/6 кВ Привокзальная для Техприсоединения МКУ Управление строительства города Липецка, договор №42164556 от 21.02.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | N_ЛП-2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.304 ПС 110/10/10 кВ Университетская до границы участка заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Боер Констракшн, договор №42024583 от 12.11.20 (до 670 кВт, протяженность 0,32 км) | M_ЛП-2508 | 0.82801 | 0 | 0 | 0 | 0.82801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.82801 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.82801 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.10/11 ВЛ 10 кВ ф.Данковский ПС 35/10 кВ Данков-сельская до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителя с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ИП главы КФХ Волков С.В, договор №42069376 от 15.06.21 (до 670 кВт, протяженность 0,12 км) | M_ЛП-2630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 1.0047 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0047 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х630 кВА ф.01; 02 ПС 110/10/10 кВ Университетская для Техприсоединения ООО СЗ Боер Констракшн, договор №42024583 от 12.11.20 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | M_ЛП-2845 | 4.7378 | 0 | 0 | 0 | 4.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7378 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.7378 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х400 кВА яч.23, 30 ПС 110/35/6 кВ Бугор для Техприсоединения ООО СЗ Архитектурное Бюро 19, договор №42165672 от 25.03.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ЛП-2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива с установкой линейных разъединителей (4 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Лебедяньмолоко, договор №42194903 от 07.04.22 (свыше 670 кВт; протяженность 12,21 км) | N_ЛП-2942 | 37.4667 | 0 | 0 | 0 | 37.4667 | 1.2552 | 0 | 0 | 0 | 1.2552 | -36.2115 | -96.65% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -36.2115 | -96.65% | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Лебедяньмолоко, договор №42194903 от 07.04.22 (свыше 670 кВт; протяженность 7,0 км, в том числе ГНБ-0,08 км) | N_ЛП-2943 | 5.8315 | 0 | 0 | 0 | 5.8315 | 1.6765 | 0 | 0 | 0 | 1.6765 | -4.1551 | -71.25% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.1551 | -71.25% | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1000 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1250 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | N_ЛП-2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до строящейся ТП 6/0,4/2х1250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,95 км в т.ч. ГНБ - 0,85 км) | N_ЛП-2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79635 | 0 | 0 | 0 | 0.79635 | 0.79635 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.79635 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1250 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,905 км) | N_ЛП-2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25822 | 0 | 0 | 0 | 0.25822 | 0.25822 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.25822 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство участка (в пролете оп.12 - 13) ВЛ 10 кВ Агролипецк ф.7, 10 ПС 110/35/10 кВ Никольская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Агротерминал, договор №42194785 от 07.07.22 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | N_ЛП-2983 | 1.8013 | 0 | 0 | 0 | 1.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8013 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.8013 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Центролит для Техприсоединения ИП Сиротин А.А, договор №42183125 от 12.05.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_ЛП-2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.22 ПС 110/6 кВ Трубная-1 с установкой ПКУ для Техприсоединения ООО Дорсервисстрой, договор №42165898 от 16.05.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_ЛП-2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х630 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/10 кВ ГПП-1 ПАО НЛМК для Техприсоединения АО РХК, договор №42168157 от 28.06.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЛП-2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-1010 - ТП-1011 яч.304, 404 ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Компания СФС, договор №42133296 от 09.01.21 (до 670 кВт; протяженность 0,14 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | N_ЛП-3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х630 кВА яч.304, 404 ПС 110/10/10 кВ Университетская для Техприсоединения ООО СЗ Компания СФС, договор №42133296 от 09.011.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЛП-3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х630 кВА яч.304, 404 ПС 110/10/10 кВ Университетская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Компания СФС, договор №42133296 от 09.011.21 (до 670 кВт; протяженность 2,56 км, в том числе ГНБ - 0,88 км) | N_ЛП-3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1000 кВА яч.22 ПС 35/6 кВ Восточная, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Табак для Техприсоединения МКУ Управление капитального строительства, договор №42209694 от 17.08.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3009 | 7.1368 | 0 | 0 | 0 | 7.1368 | 0.50469 | 0 | 0 | 0 | 0.50469 | -6.6321 | -92.93% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.6321 | -92.93% | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КВЛ 6 кВ яч.22 ПС 35/6 кВ Восточная до строящейся ТП 6/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения МКУ Управление строительства города Липецка, договор №42209694 от 17.08.22 (свыше 670 кВт, протяженность 3,4 км) | N_ЛП-3011 | 12.8562 | 0 | 0 | 0 | 12.8562 | 0.78762 | 0 | 0 | 0 | 0.78762 | -12.0686 | -93.87% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -12.0686 | -93.87% | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок КВЛ 6 кВ яч.22 ПС 35/6 кВ Восточная до строящейся ТП 6/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения МКУ Управление строительства города Липецка, договор №42209694 от 17.08.22 (свыше 670 кВт, протяженность 2,7 км) | N_ЛП-3012 | 0.51399 | 0 | 0 | 0 | 0.51399 | 8.3225 | 0 | 0 | 0 | 8.3225 | 7.8085 | 1519% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.8085 | 1519% | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КВЛ 6 кВ 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Табак до строящейся ТП 6/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения МКУ Управление строительства города Липецка, договор №42209694 от 17.08.22 (свыше 670 кВт, протяженность 3,48 км) | N_ЛП-3013 | 13.968 | 0 | 0 | 0 | 13.968 | 0.81674 | 0 | 0 | 0 | 0.81674 | -13.1512 | -94.15% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.1512 | -94.15% | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок КВЛ 6 кВ 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Табак до строящейся ТП 6/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения МКУ Управление строительства города Липецка, договор №42209694 от 17.08.22 (свыше 670 кВт, протяженность 2,7 км) | N_ЛП-3014 | 8.2779 | 0 | 0 | 0 | 8.2779 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | -1.0779 | -13.02% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0779 | -13.02% | нд
6.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1000 кВА яч.22 ПС 35/6 кВ Восточная, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Табак с установкой ПКУ (6 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МКУ Управление капитального строительства, договор №42209694 от 17.08.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,24 км) | N_ЛП-3015 | 1.5779 | 0 | 0 | 0 | 1.5779 | 0.033025 | 0 | 0 | 0 | 0.033025 | -1.5448 | -97.91% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5448 | -97.91% | нд
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-183 ПС 110/10/6 кВ Южная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Поликолор, договор №42174319 от 10.12.21 (до 670 кВт, протяженность 0,708 км) | N_ЛП-3017 | 2.3484 | 0 | 0 | 0 | 2.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3484 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.3484 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х630 кВА ф.1, 2 ПС 35/10 кВ Мясокомбинат для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЛП-3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.4/4 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Добринка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Липецкие зори, договор №42249128 от 04.10.22 (до 670 кВт, протяженность 0,365 км) | N_ЛП-3038 | 1.6452 | 0 | 0 | 0 | 1.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6452 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.6452 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.7-7 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Романово до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ПОЛЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ, договор №42219616 от 25.10.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,15 км) | N_ЛП-3083 | 3.9068 | 0 | 0 | 0 | 3.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9068 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.9068 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ответвления оп.7-7 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Романово до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ПОЛЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ, договор №42219616 от 25.10.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,05 км) | N_ЛП-3084 | 0.16912 | 0 | 0 | 0 | 0.16912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16912 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.16912 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х400 кВА ф.6, 13 ПС 110/35/10 кВ Усмань с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения Администрация Усманского м.р-на, договор №42298981 от 14.11.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ЛП-3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х630 кВА ф.19, 24 РП-17 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с установкой ОПС, ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ИП Плаксицкий А.В, договор №42176373 от 24.01.20 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЛП-3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1250 кВА №1 РП 6 кВ Новая-Звездная яч.1, 2 ПС 110/6 кВ Тепличная для Техприсоединения ООО СЗ Спецфундаментстрой-С, договор №42277313 от 27.01.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | N_ЛП-3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2327 | 0 | 0 | 0 | 1.2327 | 1.2327 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2327 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х2500 кВА №2 РП 6 кВ Новая-Звездная яч.1, 2 ПС 110/6 кВ Тепличная для Техприсоединения ООО СЗ Спецфундаментстрой-С, договор №42277313 от 27.01.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | N_ЛП-3131 | 23.0658 | 0 | 0 | 0 | 23.0658 | 0.57084 | 0 | 0 | 0 | 0.57084 | -22.495 | -97.53% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -22.495 | -97.53% | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1600 кВА №3 РП 6 кВ Новая-Звездная яч.1, 2 ПС 110/6 кВ Тепличная для Техприсоединения ООО СЗ Спецфундаментстрой-С, договор №42277313 от 27.01.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | N_ЛП-3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3694 | 0 | 0 | 0 | 1.3694 | 1.3694 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3694 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х250 кВА №4 РП 6 кВ Новая-Звездная яч.1, 2 ПС 110/6 кВ Тепличная для Техприсоединения ООО СЗ Спецфундаментстрой-С, договор №42277313 от 27.01.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | N_ЛП-3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х2500 кВА №5 РП 6 кВ Новая-Звездная яч.1, 2 ПС 110/6 кВ Тепличная для Техприсоединения ООО СЗ Спецфундаментстрой-С, договор №42277313 от 27.01.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | N_ЛП-3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9435 | 0 | 0 | 0 | 1.9435 | 1.9435 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9435 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1000 кВА №6 РП 6 кВ Новая-Звездная яч.1, 2 ПС 110/6 кВ Тепличная для Техприсоединения ООО СЗ Спецфундаментстрой-С, договор №42277313 от 27.01.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37423 | 0 | 0 | 0 | 0.37423 | 0.37423 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.37423 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1600 кВА №7 РП 6 кВ Новая-Звездная яч.1, 2 ПС 110/6 кВ Тепличная для Техприсоединения ООО СЗ Спецфундаментстрой-С, договор №42277313 от 27.01.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | N_ЛП-3136 | 14.4102 | 0 | 0 | 0 | 14.4102 | 0.48007 | 0 | 0 | 0 | 0.48007 | -13.9302 | -96.67% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.9302 | -96.67% | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ яч.1, 2 ПС 110/6 кВ Тепличная до строящейся РП 6 кВ Новая-Звездная для Техприсоединения ООО СЗ Спецфундаментстрой-С, договор №42277313 от 27.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 8,002 км) | N_ЛП-3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.442 | 0 | 0 | 0 | 6.442 | 6.442 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.442 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ Новая-Звездная яч.1, 2 ПС 110/6 кВ Тепличная для Техприсоединения ООО СЗ Спецфундаментстрой-С, договор №42277313 от 27.01.23 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42381 | 0 | 0 | 0 | 0.42381 | 0.42381 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42381 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-1070/2 ф.Комплекс-2, УП-Связь ПС 110/35/10 кВ Доброе до границ участка Заявителя для Техприсоединения ГУЗ Добровская районная больница, договор №42281506 от 29.09.22 (до 670 кВт, протяженность 0,45 км) | O_ЛП-3148 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-3г-28/400 кВА - ТП-3г-32/2х250 кВА яч.22 ПС 110/35/10 кВ Гороховская до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Православная религиозная организация Задонского монастыря, договор №42314850 от 17.02.23 (до 670 кВт, протяженность 0,16 км) | N_ЛП-3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ яч.22 ПС 110/35/10 кВ Гороховская с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения Православная религиозная организация Задонского монастыря, договор №42314850 от 17.02.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_ЛП-3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ яч.22 ПС 110/35/10 кВ Гороховская до границы участка Заявителя для Техприсоединения Православная религиозная организация Задонского монастыря, договор №42314850 от 17.02.23 (до 670 кВт; протяженность 0,36 км) | N_ЛП-3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ в рассечку 1, 2 с.ш. РП-50 - ТП-1050 яч.25, 46 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО ЛистПромСтрой, договор №42262956 от 14.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,55 км) | N_ЛП-3180 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.582 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.582 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.25, 46 ПС 110/10/10 кВ Октбярьская с установкой ПКУ (4 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ЛистПромСтрой, договор №42262956 от 14.11.22 (до 670 кВт, протяженность 0,12 км) | N_ЛП-3181 | 0.79606 | 0 | 0 | 0 | 0.79606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79606 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.79606 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.25, 46 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская для Техприсоединения ООО ЛистПромстрой, договор №42262956 от 14.11.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3182 | 2.1895 | 0 | 0 | 0 | 2.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1895 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.1895 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х1000 кВА РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7751 | 0 | 0 | 0 | 17.7751 | 17.7751 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 17.7751 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная до строящегося ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 2 км, в т.ч.ГНБ - 0,4 км) | N_ЛП-3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3609 | 0 | 0 | 0 | 2.3609 | 2.3609 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.3609 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.110, 210 ПС 110/10 кВ Манежная с установкой оборудования ОПС, УСПД и ПКУ 0,4 кВ (7 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Орелстрой-ЛЗ, договор №42193861 от 01.10.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) 2-х КЛ 10 кВ от яч.1, 7 ТП-918 яч.110, 210 ПС 110/10 кВ Манежная до строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Орелстрой-ЛЗ, договор №42193861 от 01.10.21 (свыше 670 кВт; протяженность 0,9 км) | N_ЛП-3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.11 ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Казинка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Аверьянов А.В, договор №42213017 от 01.03.23 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | O_ЛП-3196 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки КВЛ 10 кВ яч.9, 13 ТП-58 яч.17, 19 ПС 110/10 кВ ГПП-11 до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО РНИТЦ, договор №42317713 от 09.03.23 (до 670 кВт; протяженность 0,86 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | N_ЛП-3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки КВЛ 10 кВ яч.9, 13 ТП-58 яч.17, 19 ПС 110/10 кВ ГПП-11 с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО РНИТЦ, договор №42317713 от 09.03.23 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | N_ЛП-3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.149 ВЛ 10 кВ ПП-3 яч.6 ПС 35/10 кВ Бутырки с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Корякин В.И, договор №42305667 от 01.03.23 (до 670 кВт, протяженность 0,18 км) | N_ЛП-3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.6, 21 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до строящейся РП для Техприсоединения ООО СЗ ОДСК-Л4, договор №42322519 от 14.03.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,265 км, в том числе ГНБ - 0,835 км) | O_ЛП-3203 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор ТП 42322519 от 14.03.2023
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.89 ВЛ 10 кВ Отделение Донское ПС 110/35/10 кВ Гороховская с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт), ответвительной арматуры до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МУП Задонский водоканал, договор №42338778 от 07.04.23 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | N_ЛП-3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1574 | 0 | 0 | 0 | 1.1574 | 1.1574 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1574 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.5-35 СП ВЛ 10 кВ Больница ПС 110/35/10 кВ Гороховская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт), ответвительной арматуры до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МУП Задонский водоканал, договор №42338778 от 07.04.23 (до 670 кВт, протяженность 2 км) | N_ЛП-3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2013 | 0 | 0 | 0 | 4.2013 | 4.2013 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.2013 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство участка оп.32 ВЛ 10 кВ Откормсовхоз яч.2 ПС 35/10 кВ Колесово с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Аврора, договор №42332420 от 03.04.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,17 км) | N_ЛП-3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.31 ВЛ 10 кВ Солидарность яч.1 ПС 35/10 кВ Солидарность с установкой разъединителей (1 шт), ответвительной арматуры до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42342540 от 21.04.23 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_ЛП-3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.46 ВЛ 10 кВ ПТФ Бройлерная яч.17 ПС 35/10 кВ Солидарность с установкой разъединителей (1 шт), ответвительной арматуры до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42342540 от 21.04.23 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_ЛП-3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.31 ВЛ 10 кВ Солидарность яч.1 ПС 35/10 кВ Солидарность до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42342540 от 21.04.23 (до 670 кВт; протяженность 1,51 км, в том числе методом ГНБ - 0,24 км) | N_ЛП-3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.46 ВЛ 10 кВ ПТФ Бройлерная яч.17 ПС 35/10 кВ Солидарность до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42342540 от 21.04.23 (до 670 кВт; протяженность 0,82 км, в том числе методом ГНБ - 0,22 км) | N_ЛП-3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-цепного участка ответвлений оп.31 ВЛ 10 кВ Солидарность, оп.46 ВЛ 10 кВ ПТФ Бройлерная яч.1, 17 ПС 35/10 кВ Солидарность с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42342540 от 21.04.23 (до 670 кВт; протяженность 0,5 км) | N_ЛП-3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ яч.8 ТП-141 яч.42 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Акцепт, договор №42351340 от 24.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,34 км, в том числе ГНБ - 0,32 км) | N_ЛП-3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.11-5 ВЛ 10 кВ Спецхоз-2 ПС 35/10 кВ Борино с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Ликвидатор, договор №42294565 от 31.05.23 (до 670 кВт, протяженность 0,25 км) | N_ЛП-3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043603 | 0 | 0 | 0 | 0.043603 | 0.043603 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.043603 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.2, 5 ТП-1131 яч.17, 18 ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения МАУК ГМЦ, договор №42357375 от 06.06.23 (до 670 кВт; протяженность 1,8 км, в том числе ГНБ - 1,5 км) | N_ЛП-3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051044 | 0 | 0 | 0 | 0.051044 | 0.051044 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.051044 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА яч.17, 18 ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения МАУК ГМЦ, договор №42357375 от 06.06.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ЛП-3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.111 | 0 | 0 | 0 | 6.111 | 6.111 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.111 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА яч.17, 18 ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город до границы участка Заявителя для Техприсоединения МАУК ГМЦ, договор №42357375 от 06.06.23 (до 670 кВт; протяженность 0,28 км) | N_ЛП-3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1579 | 0 | 0 | 0 | 3.1579 | 3.1579 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.1579 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ЛЭП 10 кВ яч.106,206 ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ОКУ Управление капитального строительства г.Липецка, договор №42306560 от 21.04.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,56 км) | O_ЛП-3239 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029994 | 0 | 0 | 0 | 0.029994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор ТП 42306560 от 21.04.2023
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.106, 206 ПС 110/10/10 кВ Университетская для Техприсоединения ОКУ Управление капитального строительства г.Липецка, договор №42306560 от 21.04.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_ЛП-3240 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00085 | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор ТП 42306560 от 21.04.2023
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1000 кВА яч.106, 206 ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОКУ Управление капитального строительства г.Липецка, договор №42306560 от 21.04.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,28 км в т.ч. ГНБ - 0,32 км) | O_ЛП-3241 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3037 | 0 | 0 | 0 | 0.3037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор ТП 42306560 от 21.04.2023
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.21-30 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Красотыновка с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТРИО МОЛОКО, договор №42351008 от 22.06.23 (до 670 кВт, протяженность 2,4 км) | N_ЛП-3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0263 | 0 | 0 | 0 | 1.0263 | 1.0263 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0263 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.37 ВЛ 10 кВ Малый Хомутец ПС 110/35/10 кВ Доброе с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ИП Полторацкий А.В, договор №42399160 от 03.10.23 (до 670 кВт; протяженность 0,5 км) | O_ЛП-3302 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.049866 | 0 | 0 | 0 | 0.049866 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор ТП 42399160 от 03.10.2023
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ЛЭП 6 кВ яч.6 ТП-302 ф.1А ПС 110/6 кВ Агрегатная до границы участка Заявителя для Техприсоединения МКУ УКС г.Ельца, договор №42401759 от 06.10.23 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | O_ЛП-3304 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004549 | 0 | 0 | 0 | 0.004549 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор ТП 42401759 от 06.10.2023
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ЛЭП 6 кВ яч.6 ТП-213 ф.9 ПС 110/6 кВ Агрегатная до границы участка Заявителя для Техприсоединения МКУ УКС г.Ельца, договор №42401759 от 06.10.23 (до 670 кВт; протяженность 0,44 км, в том числе ГНБ - 0,37 км) | O_ЛП-3305 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18987 | 0 | 0 | 0 | 0.18987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор ТП 42401759 от 06.10.2023
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-44/2 ПС 110/35/10 кВ Химическая до границы участка Заявителя для Техприсоединения МУП Данковский водоканал, договор №42452706 от 29.12.23 (до 670 кВт, протяженность 0,23 км) | O_ЛП-3382 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014835 | 0 | 0 | 0 | 0.014835 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор ТП 42452706 от 29.12.2023
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Каликино с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Цверкунов А.С, договор №42374213 от 17.08.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,14 км) | O_ЛП-3390 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024827 | 0 | 0 | 0 | 0.024827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор ТП 42374213 от 17.08.2023
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 9.9908 | 0 | 0 | 9.9908 | 0 | 1.3311 | 0 | 0 | 1.3311 | 0 | -8.6597 | -86.68% | 0 | - | 0 | - | -8.6597 | -86.68% | 0 | - | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 9.9908 | 0 | 0 | 9.9908 | 0 | 1.3311 | 0 | 0 | 1.3311 | 0 | -8.6597 | -86.68% | 0 | - | 0 | - | -8.6597 | -86.68% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Университетская с заменой трансформаторов тока (2 шт) в яч.304, 404 РУ 10 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Боер Констракшн, договор №42024583 от 12.11.20 (до 670 кВт) | M_ЛП-2844 | 0.47846 | 0 | 0 | 0.47846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47846 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.47846 | -100% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Модернизация ТП-194 ПС 35/6 кВ ЦРП Город с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ АИСТТАУЭР, договор №42175975 от 18.05.21 (до 670 кВт) | O_ЛП-3001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Восточная с заменой трансформаторов тока (3 шт), вакуумных выключателей (1 шт), устройств РЗА и ПА в яч.22 РУ 6 кВ для Техприсоединения МКУ Управление капитального строительства, договор №42209694 от 17.08.22 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3008 | 1.8629 | 0 | 0 | 1.8629 | 0 | 0.05671 | 0 | 0 | 0.05671 | 0 | -1.8062 | -96.96% | 0 | - | 0 | - | -1.8062 | -96.96% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Табак с установкой дополнительной ячейки 2 с.ш. РУ 6 кВ для Техприсоединения МКУ Управление капитального строительства, договор №42209694 от 17.08.22 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3010 | 1.8551 | 0 | 0 | 1.8551 | 0 | 0.092523 | 0 | 0 | 0.092523 | 0 | -1.7626 | -95.01% | 0 | - | 0 | - | -1.7626 | -95.01% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-183 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой силовых трансформаторов (2х630 на 2х1000 кВА), с установкой дополнительных коммутационных аппаратов 0,4 кВ (2 шт), ПКУ (4 шт) для Техприсоединения ООО Поликолор, договор №42174319 от 10.12.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3016 | 5.3865 | 0 | 0 | 5.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3865 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.3865 | -100% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Добринка с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.16 РУ 10 кВ для Техприсоединения ООО Липецкие зори, договор №42249128 от 04.10.22 (до 670 кВт) | N_ЛП-3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29532 | 0 | 0 | 0.29532 | 0 | 0.29532 | - | 0 | - | 0 | - | 0.29532 | - | 0 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор ТП 42249128 от 04.10.2022
6.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тепличная с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Спецфундаментстрой-С, договор №42277313 от 27.01.23 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0.202 | - | 0 | - | 0 | - | 0.202 | - | 0 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор ТП 42277313 от 27.01.2023
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Бутырки с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.6 РУ 10 кВ для Техприсоединения Корякин В.И, договор №42305667 от 01.03.23 (до 670 кВт) | N_ЛП-3195 | 0.18861 | 0 | 0 | 0.18861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18861 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18861 | -100% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №114 ф.305 ПС 110/10 кВ Манежная с заменой силовых трансформаторов (2х1000 на 2х1250 кВА) для Техприсоединения ПАО Квадра, договор №42174115 от 10.01.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | N_ЛП-3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Колесово с заменой трансформаторов тока (3 шт), устройств релейной защиты и автоматики в яч.2 РУ 10 кВ для Техприсоединения АО Аврора, договор №42332420 от 03.04.23 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3215 | 0.21921 | 0 | 0 | 0.21921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21921 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21921 | -100% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Модернизация РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16685 | 0 | 0 | 0.16685 | 0 | 0.16685 | - | 0 | - | 0 | - | 0.16685 | - | 0 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор ТП 42169637 от 05.12.2018
6.1.4.2 | Модернизация ТП-1136 ПС 35/6 кВ №2 Свободный Сокол с установкой панели коммутационных аппаратов (6 шт), ПУ (4 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Компания Спецфундаменстрой, договор №42171333 от 02.12.21 (до 670 кВт) | O_ЛП-3286 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20147 | 0 | 0 | 0.20147 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор ТП 42171333 от 02.12.2021
6.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Нива с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Лебедяньмолоко, договор №42194903 от 07.04.22 (свыше 670 кВт) | O_ЛП-3479 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31627 | 0 | 0 | 0.31627 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор ТП 42194903 от 07.04.2022
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 932.8158 | 0 | 0 | 928.9545 | 3.8613 | 407.2264 | 0 | 0 | 403.2031 | 4.0233 | -525.5894 | -56.34% | 0 | - | 0 | - | -525.7514 | -56.6% | 0.16202 | 4.196% | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 236.9841 | 0 | 0 | 236.9841 | 0 | 54.9111 | 0 | 0 | 54.9111 | 0 | -182.073 | -76.83% | 0 | - | 0 | - | -182.073 | -76.83% | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №3 с заменой силовых трансформаторов 2х2,5 на 2х4 МВА, оборудования ОРУ (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | I_ЛП-1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №446 ф.01 ПС 110/10 кВ Двуречки с заменой силового трансформатора (100 на 250 кВА) с.Двуречки, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_ЛП-2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 236.9841 | 0 | 0 | 236.9841 | 0 | 54.9111 | 0 | 0 | 54.9111 | 0 | -182.073 | -76.83% | 0 | - | 0 | - | -182.073 | -76.83% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Компрессорная с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (5 шт), трансформаторов тока (24 шт), разъединителей (23 шт) и устройств РЗА | H_ЛП-1737 | 144.1649 | 0 | 0 | 144.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144.1649 | -100% | 0 | - | 0 | - | -144.1649 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ситовка с установкой оборудования систем АСУТП, передачи и первичного оборудования ТМ (Мероприятия ДУ) | K_ЛП-2426 | 0.4417 | 0 | 0 | 0.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4417 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.4417 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6кВ Бугор с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2472 | 3.4964 | 0 | 0 | 3.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4964 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.4964 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6кВ Цементная с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2473 | 1.8199 | 0 | 0 | 1.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8199 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8199 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6кВ Ситовка с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2474 | 1.709 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.709 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.709 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6кВ Юго-Западная с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2476 | 1.6976 | 0 | 0 | 1.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6976 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6976 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10кВ Манежная с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2477 | 1.7484 | 0 | 0 | 1.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7484 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7484 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Гидрооборудование с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2478 | 1.8672 | 0 | 0 | 1.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8672 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8672 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Аксай с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2479 | 1.7162 | 0 | 0 | 1.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7162 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7162 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Никольская с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2480 | 1.7627 | 0 | 0 | 1.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7627 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7627 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Птицефабрика с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2482 | 1.8822 | 0 | 0 | 1.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8822 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8822 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6кВ КПД с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2483 | 1.6867 | 0 | 0 | 1.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6867 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6867 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Привокзальная с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2484 | 1.8949 | 0 | 0 | 1.8949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8949 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8949 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6кВ Трубная-2 с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2485 | 1.6635 | 0 | 0 | 1.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6635 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6635 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Хлевное с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2486 | 1.6822 | 0 | 0 | 1.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6822 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6822 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Введенка с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2487 | 1.885 | 0 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.885 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.885 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Верхняя Матренка с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2491 | 1.8061 | 0 | 0 | 1.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8061 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8061 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Борино с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2492 | 1.6961 | 0 | 0 | 1.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6961 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6961 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Частая Дубрава с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2493 | 1.7641 | 0 | 0 | 1.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7641 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7641 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Большие Избищи с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2494 | 1.9427 | 0 | 0 | 1.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9427 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9427 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Лутошкино с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2495 | 1.8098 | 0 | 0 | 1.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8098 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8098 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Рождество с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2496 | 1.6888 | 0 | 0 | 1.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6888 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6888 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Талица с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2497 | 1.7817 | 0 | 0 | 1.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7817 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7817 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ламское с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2498 | 1.8216 | 0 | 0 | 1.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8216 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8216 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Задонск-сельская с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2499 | 1.7061 | 0 | 0 | 1.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7061 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7061 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Измалково с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | L_ЛП-2500 | 1.8784 | 0 | 0 | 1.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8784 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8784 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №1193 ф.Панино ПС 35/10 кВ Захаровка с заменой силового трансформатора (160 на 160 кВА) д.Алексеевка, Воловский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | L_ЛП-2608 | 0.4899 | 0 | 0 | 0.4899 | 0 | 2.0834 | 0 | 0 | 2.0834 | 0 | 1.5936 | 325.3% | 0 | - | 0 | - | 1.5936 | 325.3% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №1350 ф.Ждановка ПС 110/35/10 кВ Набережное с заменой силового трансформатора (250 на 250 кВА) д.Семеновка, Воловский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_ЛП-2610 | 0.61282 | 0 | 0 | 0.61282 | 0 | 2.2731 | 0 | 0 | 2.2731 | 0 | 1.6603 | 270.9% | 0 | - | 0 | - | 1.6603 | 270.9% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ филиала Липецкэнерго с заменой оборудования систем передачи телеметрической информации (165 систем) | M_ЛП-2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Усмань с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3174 | 0 | 0 | 3.3174 | 0 | 3.3174 | - | 0 | - | 0 | - | 3.3174 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Аксай с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2692 | 0 | 0 | 2.2692 | 0 | 2.2692 | - | 0 | - | 0 | - | 2.2692 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Хворостянка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8781 | 0 | 0 | 4.8781 | 0 | 4.8781 | - | 0 | - | 0 | - | 4.8781 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Водозабор (ЛГЭК) с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2732 | 3.6568 | 0 | 0 | 3.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6568 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.6568 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город (ЛГЭК) с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт) | M_ЛП-2733 | 7.3136 | 0 | 0 | 7.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3136 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.3136 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Аврора с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2734 | 2.7416 | 0 | 0 | 2.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7416 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7416 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ламское с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2740 | 3.6568 | 0 | 0 | 3.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6568 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.6568 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Агроном с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2741 | 3.6568 | 0 | 0 | 3.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6568 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.6568 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Политово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2742 | 3.6568 | 0 | 0 | 3.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6568 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.6568 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кириллово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2743 | 3.6568 | 0 | 0 | 3.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6568 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.6568 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пиково с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2744 | 1.8792 | 0 | 0 | 1.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8792 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8792 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бабарыкино с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2745 | 3.6568 | 0 | 0 | 3.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6568 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.6568 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Никольское с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2804 | 0.24869 | 0 | 0 | 0.24869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24869 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24869 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Красная Дубрава с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2805 | 0.37304 | 0 | 0 | 0.37304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37304 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37304 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Куликово с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2806 | 0.3233 | 0 | 0 | 0.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3233 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3233 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Курино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2807 | 0.19895 | 0 | 0 | 0.19895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19895 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.19895 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лебедянка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2808 | 0.3233 | 0 | 0 | 0.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3233 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3233 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Трубетчино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2809 | 0.39791 | 0 | 0 | 0.39791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39791 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.39791 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Афанасьево с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2810 | 0.44765 | 0 | 0 | 0.44765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44765 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.44765 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Комплекс с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2811 | 0.34817 | 0 | 0 | 0.34817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34817 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.34817 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Барятино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2812 | 0.3233 | 0 | 0 | 0.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3233 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3233 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Авангард с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2813 | 0.37304 | 0 | 0 | 0.37304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37304 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37304 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Верх с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2815 | 0.3233 | 0 | 0 | 0.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3233 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3233 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борки с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2816 | 0.37304 | 0 | 0 | 0.37304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37304 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37304 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Студеновская (ЛГЭК) с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2826 | 0.29843 | 0 | 0 | 0.29843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29843 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.29843 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация и техперевооружение ТП 6-10/0,4 кВ Грязинского и Добринского РЭС филиала Липецкэнерго (трансформаторная мощность 2,078 МВА) | N_ЛП-3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4327 | 0 | 0 | 29.4327 | 0 | 29.4327 | - | 0 | - | 0 | - | 29.4327 | - | 0 | - | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
6.2.1.2 | Модернизация и техперевооружение ТП 6(10)/0,4 кВ Чаплыгинского и Тербунского РЭС филиала Липецкэнерго (трансформаторная мощность 1,07 МВА) | N_ЛП-3154 | 8.64 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 10.6572 | 0 | 0 | 10.6572 | 0 | 2.0172 | 23.35% | 0 | - | 0 | - | 2.0172 | 23.35% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 136.3266 | 0 | 0 | 132.4654 | 3.8613 | 240.8088 | 0 | 0 | 236.7855 | 4.0233 | 104.4822 | 76.64% | 0 | - | 0 | - | 104.3202 | 78.75% | 0.16202 | 4.196% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 22.365 | 0 | 0 | 18.5037 | 3.8613 | 4.0233 | 0 | 0 | 0 | 4.0233 | -18.3417 | -82.01% | 0 | - | 0 | - | -18.5037 | -100% | 0.16202 | 4.196% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка оп.9-13 ВЛ 35 кВ Озерки с заменой провода, грозотроса и опор (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (вынос ВЛ из зоны затопления; протяженность 0,613 км) | L_ЛП-2444 | 7.6305 | 0 | 0 | 7.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6305 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.6305 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка оп.116-131 ВЛ 35 кВ Аксай с заменой провода, грозотроса и опор (4 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (вынос ВЛ из зоны затопления; протяженность 0,573 км) | L_ЛП-2445 | 5.4324 | 0 | 0 | 5.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4324 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.4324 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка оп.89-93 ВЛ 35 кВ Веселое с заменой провода, грозотроса и опор (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (вынос ВЛ из зоны затопления; протяженность 0,460 км) | L_ЛП-2446 | 5.4408 | 0 | 0 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4408 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.4408 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Романово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ МКД Романово, соглашение о компенсации №42197115 от 05.04.22; протяженность 1,2 км) | M_ЛП-2950 | 3.8613 | 0 | 0 | 0 | 3.8613 | 2.9203 | 0 | 0 | 0 | 2.9203 | -0.94094 | -24.37% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.94094 | -24.37% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Романово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ МКД Романово, соглашение о компенсации №42197115 от 05.04.22; протяженность 0,169 км) | O_ЛП-3201 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70991 | 0 | 0 | 0 | 0.70991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение 42197115 от 05.04.2022
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-49 ПС 110/35/6 кВ Бугор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО РВК-Липецк, соглашение о компенсации №42373841 от 24.07.23; протяженность 0,03 км) | O_ЛП-3247 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.046749 | 0 | 0 | 0 | 0.046749 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение 42373841 от 24.07.2023
6.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-243 ПС 110/6 кВ Трубная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Спецфундаментстрой, соглашение о компенсации договор №42408938 от 18.09.2023; протяженность 0,103 км) | O_ЛП-3300 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10074 | 0 | 0 | 0 | 0.10074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение 42408938 от 18.09.2023
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Водозабор ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОКУ УКС Липецкой облассти, Соглашение о компенсации №42339431 от 07.04.23; протяженность 0,067 км) | O_ЛП-3325 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025608 | 0 | 0 | 0 | 0.025608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ (в пролетах оп.22-24) ф.1 ПС 110/35/6 кВ Цементная с изменением полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Баранова Л.А, соглашение о компенсации №42373606 от 26.06.23; протяженность 0,375 км) | O_ЛП-3366 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033211 | 0 | 0 | 0 | 0.033211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение 42373606 от 26.06.2023
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ (в пролете опор 4-1, 4-3) ТП-СХТ ПС 35/10 кВ Раненбург с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Раненбург, договор №42373739 от 13.07.23; протяженность 0,07 км) | O_ЛП-3373 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17432 | 0 | 0 | 0 | 0.17432 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение 42373739 от 13.07.2023
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №3 Резерв ПС 35/10 кВ Нива с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Бажулин В.Н, договор №42406805 от 05.10.23; протяженность 0,2 км) | O_ЛП-3374 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012427 | 0 | 0 | 0 | 0.012427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение 42406805 от 05.10.2023
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 113.9617 | 0 | 0 | 113.9617 | 0 | 236.7855 | 0 | 0 | 236.7855 | 0 | 122.8239 | 107.8% | 0 | - | 0 | - | 122.8239 | 107.8% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1193 ф.Панино ПС 35/10 кВ Захаровка с заменой провода с.Алексеевка, Воловский р-он (протяженность 3,844 км) | L_ЛП-2607 | 6.917 | 0 | 0 | 6.917 | 0 | 7.3778 | 0 | 0 | 7.3778 | 0 | 0.4608 | 6.662% | 0 | - | 0 | - | 0.4608 | 6.662% | 0 | - | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1350 ф.Ждановка ПС 110/35/10 кВ Набережное с заменой провода д.Семёновка, Воловский р-он (протяженность 1,92 км) | L_ЛП-2609 | 3.445 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 3.6444 | 0 | 0 | 3.6444 | 0 | 0.19932 | 5.786% | 0 | - | 0 | - | 0.19932 | 5.786% | 0 | - | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.Совхоз Вербиловский ПС 110/35/6 кВ Вербилово до ТП 10/0,4 кВ №483 с заменой провода с.Вербилово, Липецкий р-н (протяженность 9,669 км) | L_ЛП-2611 | 30.3573 | 0 | 0 | 30.3573 | 0 | 8.6035 | 0 | 0 | 8.6035 | 0 | -21.7538 | -71.66% | 0 | - | 0 | - | -21.7538 | -71.66% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.Кулешовка ПС 35/10 кВ №3 до ТП 10/0,4 кВ №1063 с заменой провода д.Кулешовка, Липецкий р-н (протяженность 21,309 км) | L_ЛП-2612 | 54.1659 | 0 | 0 | 54.1659 | 0 | 0.1646 | 0 | 0 | 0.1646 | 0 | -54.0013 | -99.7% | 0 | - | 0 | - | -54.0013 | -99.7% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1187 ф.15 ПС 35/10 кВ Дмитряшевка с заменой провода с.Верхняя Колыбелька, Хлевенский р-он (протяженность 1,6 км) | L_ЛП-2617 | 2.8676 | 0 | 0 | 2.8676 | 0 | 4.0205 | 0 | 0 | 4.0205 | 0 | 1.1529 | 40.21% | 0 | - | 0 | - | 1.1529 | 40.21% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1094 ф.16 ПС 35/10 кВ Речная с заменой провода с.Дмитряшевка, Хлевенский р-он (протяженность 1,263 км) | L_ЛП-2618 | 2.2594 | 0 | 0 | 2.2594 | 0 | 3.3053 | 0 | 0 | 3.3053 | 0 | 1.0459 | 46.29% | 0 | - | 0 | - | 1.0459 | 46.29% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1072 ф.12 ПС 35/10 кВ Дрезгалово с заменой провода д.Рогово, Краснинский р-он (протяженность 1 км) | L_ЛП-2620 | 1.7848 | 0 | 0 | 1.7848 | 0 | 3.4711 | 0 | 0 | 3.4711 | 0 | 1.6863 | 94.48% | 0 | - | 0 | - | 1.6863 | 94.48% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1154 ф.6 ПС 35/10 кВ Сапрыкино с заменой провода д.Сотниковские Выселки, Краснинский р-он (протяженность 2 км) | L_ЛП-2621 | 3.5894 | 0 | 0 | 3.5894 | 0 | 5.0279 | 0 | 0 | 5.0279 | 0 | 1.4385 | 40.08% | 0 | - | 0 | - | 1.4385 | 40.08% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1134 ф.15 ПС 35/10 кВ Сапрыкино с заменой провода д.Выползово, Краснинский р-он (протяженность 1 км) | L_ЛП-2622 | 1.7848 | 0 | 0 | 1.7848 | 0 | 4.3084 | 0 | 0 | 4.3084 | 0 | 2.5236 | 141.4% | 0 | - | 0 | - | 2.5236 | 141.4% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1031 ф.4 ПС 35/10 кВ Россия с заменой провода д.Лукошкино, Краснинский р-он (протяженность 0,494 км) | L_ЛП-2623 | 0.86398 | 0 | 0 | 0.86398 | 0 | 2.1469 | 0 | 0 | 2.1469 | 0 | 1.2829 | 148.5% | 0 | - | 0 | - | 1.2829 | 148.5% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1116 ф.11 ПС 35/10 кВ Яблоново с заменой провода д.Марьино, Краснинский р-он (протяженность 1,5 км) | L_ЛП-2624 | 2.6871 | 0 | 0 | 2.6871 | 0 | 4.1475 | 0 | 0 | 4.1475 | 0 | 1.4604 | 54.35% | 0 | - | 0 | - | 1.4604 | 54.35% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1032 ф.8 ПС 35/10 кВ Россия с заменой провода д.Лутошкино, Краснинский р-он (протяженность 1,806 км) | L_ЛП-2625 | 3.2393 | 0 | 0 | 3.2393 | 0 | 6.8239 | 0 | 0 | 6.8239 | 0 | 3.5846 | 110.7% | 0 | - | 0 | - | 3.5846 | 110.7% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Лебедянского РЭС филиала Липецкэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (21 шт), разъединителей с моторным приводом, ИКЗ (7 шт) | N_ЛП-3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2495 | 0 | 0 | 39.2495 | 0 | 39.2495 | - | 0 | - | 0 | - | 39.2495 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Модернизация и техперевооружение ЛЭП 10-0,4 кВ Грязинского и Добринского РЭС филиала Липецкэнерго (протяженность 66,237 км) | N_ЛП-3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4077 | 0 | 0 | 87.4077 | 0 | 87.4077 | - | 0 | - | 0 | - | 87.4077 | - | 0 | - | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
6.2.2.2 | Модернизация и техперевооружение объектов распределительной сети 0,4/10 кВ Чаплыгинского и Тербунского районов филиала Липецкэнерго (протяженность 84,516 км) | N_ЛП-3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9996 | 0 | 0 | 56.9996 | 0 | 56.9996 | - | 0 | - | 0 | - | 56.9996 | - | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Становлянского РЭС филиала Липецкэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (14 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | O_ЛП-3333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.086913 | 0 | 0 | 0.086913 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
6.2.2.2 | Модернизация участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Становая - Елецкая с установкой дополнительных унифицированных опор (40 шт), устройством перехода через ж/д пути и заменой провода (протяженность 5,201 км) | F_ЛП-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5e-05 | 0 | 0 | 2.5e-05 | 0 | 2.5e-05 | - | 0 | - | 0 | - | 2.5e-05 | - | 0 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 371.4001 | 0 | 0 | 371.4001 | 0 | 71.7251 | 0 | 0 | 71.7251 | 0 | -299.6749 | -80.69% | 0 | - | 0 | - | -299.6749 | -80.69% | 0 | - | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 349.0774 | 0 | 0 | 349.0774 | 0 | 70.1081 | 0 | 0 | 70.1081 | 0 | -278.9693 | -79.92% | 0 | - | 0 | - | -278.9693 | -79.92% | 0 | - | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 668) | M_ЛП-2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 1343) | M_ЛП-2905 | 33.9432 | 0 | 0 | 33.9432 | 0 | 1.3451 | 0 | 0 | 1.3451 | 0 | -32.5981 | -96.04% | 0 | - | 0 | - | -32.5981 | -96.04% | 0 | - | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 13544) | M_ЛП-2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9787 | 0 | 0 | 45.9787 | 0 | 45.9787 | - | 0 | - | 0 | - | 45.9787 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 1184) | M_ЛП-2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1556 | 0 | 0 | 20.1556 | 0 | 20.1556 | - | 0 | - | 0 | - | 20.1556 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 5878) | M_ЛП-2914 | 163.2578 | 0 | 0 | 163.2578 | 0 | 1.7534 | 0 | 0 | 1.7534 | 0 | -161.5044 | -98.93% | 0 | - | 0 | - | -161.5044 | -98.93% | 0 | - | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 5100) | M_ЛП-2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 8730) | M_ЛП-2926 | 151.8764 | 0 | 0 | 151.8764 | 0 | 0.87541 | 0 | 0 | 0.87541 | 0 | -151.001 | -99.42% | 0 | - | 0 | - | -151.001 | -99.42% | 0 | - | нд
6.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 22.3227 | 0 | 0 | 22.3227 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | -20.7057 | -92.76% | 0 | - | 0 | - | -20.7057 | -92.76% | 0 | - | нд
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 455) | M_ЛП-2921 | 18.4322 | 0 | 0 | 18.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.4322 | -100% | 0 | - | 0 | - | -18.4322 | -100% | 0 | - | нд
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ; ИПУ: 2023 - 86) | M_ЛП-2930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ; ИПУ: 2024 - 95) | M_ЛП-2931 | 3.8905 | 0 | 0 | 3.8905 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | -2.2735 | -58.44% | 0 | - | 0 | - | -2.2735 | -58.44% | 0 | - | нд
6.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 188.105 | 0 | 0 | 188.105 | 0 | 39.7813 | 0 | 0 | 39.7813 | 0 | -148.3237 | -78.85% | 0 | - | 0 | - | -148.3237 | -78.85% | 0 | - | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 125.9489 | 0 | 0 | 125.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.9489 | -100% | 0 | - | 0 | - | -125.9489 | -100% | 0 | - | нд
6.2.4.1 | Реконструкция производственных помещений административного здания филиала Липецкэнерго, г.Липецк, ул.50 лет НЛМК, 33 | M_ЛП-2736 | 125.9489 | 0 | 0 | 125.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.9489 | -100% | 0 | - | 0 | - | -125.9489 | -100% | 0 | - | нд
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 62.1561 | 0 | 0 | 62.1561 | 0 | 39.7813 | 0 | 0 | 39.7813 | 0 | -22.3748 | -36% | 0 | - | 0 | - | -22.3748 | -36% | 0 | - | нд
6.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (4,53 км) ПС 35 кВ: Аврора, Тихий Дон, № 5, Демшинка, Афанасьево с монтажом защитных барьеров Егоза и установкой оборудования систем видеонаблюдения баз РЭС (93 шт) | L_ЛП-2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8781 | 0 | 0 | 10.8781 | 0 | 10.8781 | - | 0 | - | 0 | - | 10.8781 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (2,43 км) ПС 35 кВ: Бигильдино, Дрезгалово, Культура, Головинщино, Хитрово с монтажом защитных барьеров Егоза | L_ЛП-2575 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0 | 0.5787 | 0 | 0 | 0.5787 | 0 | -29.3975 | -98.07% | 0 | - | 0 | - | -29.3975 | -98.07% | 0 | - | нд
6.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Липецкэнерго (Липецкий РЭС) | N_ЛП-3076 | 32.1798 | 0 | 0 | 32.1798 | 0 | 28.3245 | 0 | 0 | 28.3245 | 0 | -3.8553 | -11.98% | 0 | - | 0 | - | -3.8553 | -11.98% | 0 | - | нд
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 1.4494 | 0 | 0 | 0 | 1.4494 | 0.27736 | 23.67% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27736 | 23.67% | нд
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Двуречки для разделения нагрузки, с.Двуречки, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | K_ЛП-2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Казинка для разделения нагрузки с.Казинка, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | K_ЛП-2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Княжая Байгора для разделения нагрузки, с.Княжая Байгора, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | K_ЛП-2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №1 ф.10 ПС 35/10 кВ Московка для разделения нагрузки с.Никольское, Усманский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | K_ЛП-2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №2 ф.10 ПС 35/10 кВ Московка для разделения нагрузки с.Никольское, Усманский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ЛП-2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №3 ф.10 ПС 35/10 кВ Московка для разделения нагрузки с.Никольское, Усманский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ЛП-2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.18 ПС 110/35/10 кВ Хворостянка для разделения нагрузки ст.Хворостянка, Добринский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | K_ЛП-2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-972 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУЗ Областная детская больница, соглашение о компенсации №42199750 от 23.12.22, протяженность 0,312 км) | N_ЛП-3150 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 0.085128 | 0 | 0 | 0 | 0.085128 | -1.0869 | -92.74% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0869 | -92.74% | нд
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-320 яч.7 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Триумф, договор №42210184 от 22.07.22, протяженность 0,045 км) | O_ЛП-3217 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15396 | 0 | 0 | 0 | 0.15396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение 42210184 от 22.07.2022
6.4 | Строительство 3-х участков КЛ 6 кВ ф.44, 45, 46 ПС 110/6 кВ Привокзальная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МОВИСТА РЕГИОНЫ Липецк, соглашение о компенсации №42361392 от 05.06.23, протяженность 1,216 км, в том числе ГНБ-0,76 км) | O_ЛП-3243 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15606 | 0 | 0 | 0 | 0.15606 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение 42361392 от 05.06.2023
6.4 | Строительство 2-х участков КЛ 6 кВ ф.1, 8 ПС 110/6 кВ Трубная-2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Леонов П.Е, договор № 42328568 от 16.03.23; протяженность 0,158 км, в том числе ГНБ - 0,088 км) | O_ЛП-3244 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10201 | 0 | 0 | 0 | 0.10201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение 42328568 от 16.03.2023
6.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Казинка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Аверьянов А.В, договор № 42327689 от 28.04.23; протяженность 0,62 км) | O_ЛП-3245 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.090743 | 0 | 0 | 0 | 0.090743 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение 42327689 от 28.04.2023
6.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ №12 АБЗ ПС 35/10 кВ Данков-сельская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО АПК РусАгроАльянс, договор № 42296069 от 10.02.23; протяженность 0,88 км) | O_ЛП-3248 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10326 | 0 | 0 | 0 | 0.10326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение 42296069 от 10.02.2023
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 №16 ПС 35/10 кВ Задонск-сельская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЛИДЕР-СТРОЙ, соглашение о компенсации №42371776 от 25.05.23, протяженность 0,54 км) | O_ЛП-3249 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28509 | 0 | 0 | 0 | 0.28509 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение 42371776 от 25.05.2023
6.4 | Строительство КЛ 35 кВ - кабельная вставка ВЛ 35 кВ Полевая ПС 35/10 кВ Водозабор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Ершов А.Н, соглашение о компенсации №42296627 от 20.03.23; протяженность 0,279 км) | O_ЛП-3251 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41595 | 0 | 0 | 0 | 0.41595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение 42296627 от 20.03.2023
6.4 | Строительство 2-х участков КЛ 6 кВ ф.10, 24 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Лысенко Ю.В, договор №42407642 от 02.10.23; протяженность 0,06 км) | O_ЛП-3307 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.053468 | 0 | 0 | 0 | 0.053468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение 42407642 от 02.10.2023
6.4 | Строительство 8-ми участков КЛ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ Южная - ЦРП Город (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г. Липецка, соглашение о компенсации №42473601 от 05.03.2024; протяженность 0,616 км, в т.ч. ГНБ - 0,416 км) | O_ЛП-3472 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003671 | 0 | 0 | 0 | 0.003671 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, соглашение 42473601 от 05.03.2024
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 137.4032 | 0 | 0 | 137.4032 | 0 | 253.2317 | 0 | 0 | 220.3157 | 32.916 | 115.8285 | 84.3% | 0 | - | 0 | - | 82.9125 | 60.34% | 32.916 | - | нд
6.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2022: контрольно-измерительные приборы-20 шт, средства малой механизации-37 шт, 2023: средства индивидуальной защиты - 16 к-т, контрольно-измерительные приборы-5 шт, средства малой механизации-84 шт) | M_ЛП-2934 | 12.626 | 0 | 0 | 12.626 | 0 | 1.2684 | 0 | 0 | 1.2684 | 0 | -11.3576 | -89.95% | 0 | - | 0 | - | -11.3576 | -89.95% | 0 | - | нд
6.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2022: а/мастерская - 2 шт; бригадный а/м повышенной проходимости - 6 шт; 2023: а/м бригадный - 4 шт) | M_ЛП-2961 | 5.1996 | 0 | 0 | 5.1996 | 0 | 11.1145 | 0 | 0 | 11.1145 | 0 | 5.9149 | 113.8% | 0 | - | 0 | - | 5.9149 | 113.8% | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
6.6 | Приобретение Транспорта. Спецтехника (2022: трактор-2 шт, самосвал-1 шт, машина вакуумная-1 шт, 2023: лаборатория-1шт, а/подъемник-1 шт) | M_ЛП-2962 | 39.7694 | 0 | 0 | 39.7694 | 0 | 54.2459 | 0 | 0 | 54.2459 | 0 | 14.4765 | 36.4% | 0 | - | 0 | - | 14.4765 | 36.4% | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
6.6 | Разработка программного-аппаратного комплекса для интеллектуальной идентификации объектов исследования и автоматического построения полетных заданий беспилотных воздушных средств различного типа | N_ЛП-3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.336 | 0 | 0 | 0 | 30.336 | 30.336 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 30.336 | - | нд
6.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы анализа защищённости и контроля доступа филиала Липецкэнерго (3 подсистемы) | N_ЛП-3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5107 | 0 | 0 | 37.5107 | 0 | 37.5107 | - | 0 | - | 0 | - | 37.5107 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Липецкэнерго (2 подсистемы) | N_ЛП-3147 | 71.3011 | 0 | 0 | 71.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.3011 | -100% | 0 | - | 0 | - | -71.3011 | -100% | 0 | - | нд
6.6 | Внедрение отечественных коммуникационных систем (1 система) | N_ЛП-3155 | 3.3515 | 0 | 0 | 3.3515 | 0 | 4.9816 | 0 | 0 | 4.9816 | 0 | 1.6301 | 48.64% | 0 | - | 0 | - | 1.6301 | 48.64% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной системы корпоративного управления инвестиционной деятельностью (1 система) | N_ЛП-3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7613 | 0 | 0 | 1.7613 | 0 | 1.7613 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7613 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной системы корпоративного управления персоналом (1 система) | N_ЛП-3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8778 | 0 | 0 | 1.8778 | 0 | 1.8778 | - | 0 | - | 0 | - | 1.8778 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной системы корпоративного бюджетного управления (1 система) | N_ЛП-3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1446 | 0 | 0 | 2.1446 | 0 | 2.1446 | - | 0 | - | 0 | - | 2.1446 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления проектами (1 система) | N_ЛП-3160 | 0.56287 | 0 | 0 | 0.56287 | 0 | 0.89121 | 0 | 0 | 0.89121 | 0 | 0.32834 | 58.33% | 0 | - | 0 | - | 0.32834 | 58.33% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной системы корпоративного управления транспорта электроэнергии (1 система) | N_ЛП-3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2389 | 0 | 0 | 3.2389 | 0 | 3.2389 | - | 0 | - | 0 | - | 3.2389 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Создание отечественной системы оперативного управления работами (1 система) | N_ЛП-3162 | 4.3803 | 0 | 0 | 4.3803 | 0 | 5.4523 | 0 | 0 | 5.4523 | 0 | 1.0719 | 24.47% | 0 | - | 0 | - | 1.0719 | 24.47% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_ЛП-3163 | 0.018521 | 0 | 0 | 0.018521 | 0 | 6.4733 | 0 | 0 | 6.4733 | 0 | 6.4548 | 34851% | 0 | - | 0 | - | 6.4548 | 34851% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_ЛП-3164 | 0.19385 | 0 | 0 | 0.19385 | 0 | 1.5096 | 0 | 0 | 1.5096 | 0 | 1.3158 | 678.7% | 0 | - | 0 | - | 1.3158 | 678.7% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ВЛ 10 кВ Чаплыгинского РЭС филиала Липецкэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (21 шт), разъединителей с моторным приводом, ИКЗ (7 шт) | N_ЛП-3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.324 | 0 | 0 | 5.324 | 0 | 5.324 | - | 0 | - | 0 | - | 5.324 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной системы корпоративного управления нормативно-справочной информацией (1 система) | N_ЛП-3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9447 | 0 | 0 | 1.9447 | 0 | 1.9447 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9447 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (Аварийный запас: КТП - 67 шт, вводы - 11 шт) | N_ЛП-3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4104 | 0 | 0 | 71.4104 | 0 | 71.4104 | - | 0 | - | 0 | - | 71.4104 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Приобретение э/сетевого имущества АО Стагдок (РТП 6/0,4 кВ - 1 шт, трансформаторная мощность 0,32 МВА; ВЛ 6 кВ - 3,105 км) | O_ЛП-3347 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в рамках консолидации электросетевых активов
6.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ЛП-3411 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7018 | 0 | 0 | 4.7018 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в рамках программы импортазамещения ПО
6.6 | Импортозамещение AutoCad. Приобретение программного обеспечения NanoCad (САПР-платформа) | O_ЛП-3433 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9466 | 0 | 0 | 2.9466 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
6.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | O_ЛП-3443 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | O_ЛП-3446 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95618 | 0 | 0 | 0.95618 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
6.6 | Развитие СЭДО в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО | O_ЛП-3447 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56194 | 0 | 0 | 0.56194 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
6.6 | Приобретение программного обеспечения Bishess Studio 5 | O_ЛП-3461 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Липецкэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | O_ЛП-3465 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.6 | Развитие функциональных возможностей системы управления бизнес-процессами Общества | O_ЛП-3489 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | Город федерального значения Москва | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5976 | 0 | 0 | 0 | 6.5976 | 6.5976 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.5976 | - | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7445 | 0 | 0 | 0 | 1.7445 | 1.7445 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7445 | - | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7445 | 0 | 0 | 0 | 1.7445 | 1.7445 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7445 | - | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7445 | 0 | 0 | 0 | 1.7445 | 1.7445 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7445 | - | нд
7.2.4.1 | Реконструкция аппаратных АСДТУ административного здания ПАО Россети Центра, г.Москва, ул.Малая Ордынка, д.15 | O_ИА-18 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7445 | 0 | 0 | 0 | 1.7445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования для реконструкции аппаратных АСДУ
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8531 | 0 | 0 | 0 | 4.8531 | 4.8531 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.8531 | - | нд
7.6 | Приобретение отечественного ПО для создания корпоративной системы Моделирование Бизнес-архитектуры (1 система) | O_ИА-19 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.6 | Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (1 система) | O_ИА-20 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0531 | 0 | 0 | 0 | 2.0531 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований ФСБУ 14/2022 (утв. Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н)
7.6 | Приобретение неисключительных прав использования ПО Контур.Экстерн в режиме Корпоративный клиент (до 500 подразделений на 3 года с применением встроенных контейнеров КриптоПро CSP, 1 лицензия) | O_ИА-21 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований ФСБУ 14/2022 (утв. Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н)
7.6 | Приобретение ОНТМ. Офисное оборудование, оргтехника, мебель | O_ИА-6 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8 | Орловская область | Г | 690.2007 | 0 | 0 | 637.7711 | 52.4296 | 247.4521 | 0 | 0 | 230.7684 | 16.6837 | -442.7486 | -64.15% | 0 | - | 0 | - | -407.0027 | -63.82% | -35.7459 | -68.18% | нд
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 219.8593 | 0 | 0 | 167.4297 | 52.4296 | 107.8353 | 0 | 0 | 91.1515 | 16.6837 | -112.0241 | -50.95% | 0 | - | 0 | - | -76.2782 | -45.56% | -35.7459 | -68.18% | нд
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 219.8593 | 0 | 0 | 167.4297 | 52.4296 | 107.8353 | 0 | 0 | 91.1515 | 16.6837 | -112.0241 | -50.95% | 0 | - | 0 | - | -76.2782 | -45.56% | -35.7459 | -68.18% | нд
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 176.0404 | 0 | 0 | 146.249 | 29.7914 | 77.6953 | 0 | 0 | 72.5239 | 5.1714 | -98.3451 | -55.87% | 0 | - | 0 | - | -73.7251 | -50.41% | -24.62 | -82.64% | нд
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 27.7548 | 0 | 0 | 21.1807 | 6.5741 | 20.2277 | 0 | 0 | 18.6277 | 1.6 | -7.5272 | -27.12% | 0 | - | 0 | - | -2.5531 | -12.05% | -4.9741 | -75.66% | нд
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 16.0641 | 0 | 0 | 0 | 16.0641 | 9.9123 | 0 | 0 | 0 | 9.9123 | -6.1518 | -38.3% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.1518 | -38.3% | нд
8.1.1.3 | Строительство участка оп.14/4 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110/10 кВ Альшанская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МРО Православный приход, договор №42312152 от 12.12.22 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | N_ОР-1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.956 | 0 | 0 | 0 | 5.956 | 5.956 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.956 | - | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Альшанская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МРО Православный приход, договор №42312152 от 12.12.22 (до 670 кВт; протяженность 2,240 км) | N_ОР-1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2528 | 0 | 0 | 0 | 3.2528 | 3.2528 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.2528 | - | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КВЛ 6 кВ ф.10 ПС 110/6 кВ Химмаш до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Регион 57, договор №42314806 от 01.02.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,54 км, в том числе ГНБ - 0,7 км) | N_ОР-1991 | 3.3392 | 0 | 0 | 0 | 3.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3392 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.3392 | -100% | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КВЛ 6 кВ ф.23 ПС 110/6 кВ Химмаш до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Регион 57, договор №42314806 от 01.02.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,54 км, в том числе ГНБ - 0,7 км) | N_ОР-1992 | 3.3392 | 0 | 0 | 0 | 3.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3392 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.3392 | -100% | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок КВЛ 6 кВ ф.10 ПС 110/6 кВ Химмаш с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Регион 57, договор №42314806 от 01.02.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,75 км) | N_ОР-1993 | 4.6929 | 0 | 0 | 0 | 4.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6929 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.6929 | -100% | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок КВЛ 6 кВ ф.23 ПС 110/6 кВ Химмаш с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Регион 57, договор №42314806 от 01.02.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,75 км) | N_ОР-1994 | 4.6929 | 0 | 0 | 0 | 4.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6929 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.6929 | -100% | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.137 ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Введенское с установкой разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОАО Сосновка, договор №42373934 от 17.07.23 (до 670 кВт; протяженность 2,3 км) | O_ОР-2006 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12505 | 0 | 0 | 0 | 0.12505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
8.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Введенское для Техприсоединения ОАО Сосновка, договор №42373934 от 17.07.23 (до 670 кВт; трансформиторная мощность 0,63 МВА) | O_ОР-2007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.068475 | 0 | 0 | 0 | 0.068475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
8.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Введенское с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОАО Сосновка, договор №42373934 от 17.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | O_ОР-2008 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008035 | 0 | 0 | 0 | 0.008035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.110 ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Никольская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Тарасова Г.В, договор №42386113 от 20.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,266 км) | O_ОР-2009 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11939 | 0 | 0 | 0 | 0.11939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.32 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Курсар, договор №42399361 от 04.08.23 (до 670 кВт; протяженность 1,8 км) | O_ОР-2021 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17795 | 0 | 0 | 0 | 0.17795 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
8.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Варваринка, ф.1 ПС 110/35/10 кВ Новосиль с установкой разъединителей (3 шт), ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ОТК, договор №42399358 от 05.09.23 (до 670 кВт; протяженность 2,5 км) | O_ОР-2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20464 | 0 | 0 | 0 | 0.20464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 387.0271 | 0 | 0 | 387.0271 | 0 | 84.9273 | 0 | 0 | 84.9273 | 0 | -302.0998 | -78.06% | 0 | - | 0 | - | -302.0998 | -78.06% | 0 | - | нд
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 66.5109 | 0 | 0 | 66.5109 | 0 | 42.8927 | 0 | 0 | 42.8927 | 0 | -23.6181 | -35.51% | 0 | - | 0 | - | -23.6181 | -35.51% | 0 | - | нд
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 66.5109 | 0 | 0 | 66.5109 | 0 | 42.8927 | 0 | 0 | 42.8927 | 0 | -23.6181 | -35.51% | 0 | - | 0 | - | -23.6181 | -35.51% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с установкой ТТ 110 кВ (3 шт), ТН 110 кВ (3 шт) (ССПИ) | H_ОР-1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1472 | 0 | 0 | 17.1472 | 0 | 17.1472 | - | 0 | - | 0 | - | 17.1472 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Куликовская с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (6 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (6 шт) и монтажом оборудования ТМ (1 шт) | K_ОР-1419 | 20.2835 | 0 | 0 | 20.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.2835 | -100% | 0 | - | 0 | - | -20.2835 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с установкой разъединителя 110 кВ (1 шт) и приводов разъединителей 110 кВ (8 шт) | L_ОР-1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3329 | 0 | 0 | 15.3329 | 0 | 15.3329 | - | 0 | - | 0 | - | 15.3329 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с установкой регистратора аварийных событий (шкаф системы мониторинга РЗА - 1 шт; шкаф противоаварийный - 1 шт; РАС-ССПИ) | M_ОР-1687 | 0.42525 | 0 | 0 | 0.42525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42525 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.42525 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Юго-Восточная с установкой регистратора аварийных событий (шкаф системы мониторинга РЗА - 1 шт; шкаф противоаварийный - 1 шт; РАС-ССПИ) | M_ОР-1688 | 7.4745 | 0 | 0 | 7.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4745 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.4745 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Большая Чернь с заменой оборудования систем телемеханики (1-сиcтема), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1711 | 0.5438 | 0 | 0 | 0.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5438 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.5438 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Фатнево с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1715 | 0.36824 | 0 | 0 | 0.36824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36824 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.36824 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нижний Жерновец с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1716 | 0.1232 | 0 | 0 | 0.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1232 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1232 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Скородное с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1718 | 0.19697 | 0 | 0 | 0.19697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19697 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.19697 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Долгое с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1725 | 0.39455 | 0 | 0 | 0.39455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39455 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.39455 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мишково-2 с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1730 | 0.17965 | 0 | 0 | 0.17965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17965 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17965 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Моховое с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1731 | 0.2632 | 0 | 0 | 0.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2632 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2632 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Залегощенский сахарный завод с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1732 | 0.3879 | 0 | 0 | 0.3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3879 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3879 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Коптево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1733 | 0.42386 | 0 | 0 | 0.42386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42386 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.42386 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Колпны с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1735 | 0.25817 | 0 | 0 | 0.25817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25817 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25817 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мисайлово с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1737 | 0.15506 | 0 | 0 | 0.15506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15506 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.15506 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Спасская с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1739 | 0.23861 | 0 | 0 | 0.23861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23861 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.23861 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ярище с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1740 | 0.61721 | 0 | 0 | 0.61721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61721 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.61721 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Спешнево с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1743 | 0.24112 | 0 | 0 | 0.24112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24112 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24112 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Михайловка с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1763 | 0.14276 | 0 | 0 | 0.14276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14276 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14276 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Паньково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1764 | 0.48561 | 0 | 0 | 0.48561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48561 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.48561 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Хомутово с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1766 | 0.24112 | 0 | 0 | 0.24112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24112 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24112 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Шатилово с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1767 | 0.25817 | 0 | 0 | 0.25817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25817 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25817 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Варваринка с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1768 | 0.67864 | 0 | 0 | 0.67864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67864 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.67864 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Одинок с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1769 | 0.64715 | 0 | 0 | 0.64715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64715 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.64715 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алексеевская с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1770 | 0.21905 | 0 | 0 | 0.21905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21905 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21905 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Даниловская с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1771 | 0.39578 | 0 | 0 | 0.39578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39578 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.39578 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Топки с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1774 | 0.1232 | 0 | 0 | 0.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1232 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1232 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ильинская с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1786 | 0.61721 | 0 | 0 | 0.61721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61721 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.61721 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Юрьево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1788 | 0.48561 | 0 | 0 | 0.48561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48561 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.48561 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Восточная с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1793 | 1.0466 | 0 | 0 | 1.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0466 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0466 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Совхозная с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1805 | 0.24112 | 0 | 0 | 0.24112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24112 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24112 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ №1 Мценск с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1808 | 5.7744 | 0 | 0 | 5.7744 | 0 | 0.24638 | 0 | 0 | 0.24638 | 0 | -5.528 | -95.73% | 0 | - | 0 | - | -5.528 | -95.73% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ №2 Мценск с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ | M_ОР-1809 | 7.2226 | 0 | 0 | 7.2226 | 0 | 0.30231 | 0 | 0 | 0.30231 | 0 | -6.9203 | -95.81% | 0 | - | 0 | - | -6.9203 | -95.81% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1947 | 0.39132 | 0 | 0 | 0.39132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39132 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.39132 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Володарская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1948 | 0.39132 | 0 | 0 | 0.39132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39132 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.39132 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Куликовская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 шт) | N_ОР-1950 | 3.5613 | 0 | 0 | 3.5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5613 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5613 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Юго-Восточная с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1952 | 7.1226 | 0 | 0 | 7.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1226 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.1226 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Черкасская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 шт) | N_ОР-1955 | 3.5613 | 0 | 0 | 3.5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5613 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5613 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение КТП-Зв-2-2/400 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Звягинки с заменой силового трансформатора, Орловский р-н, с.Звягинки (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ОР-1999 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2164 | 0 | 0 | 1.2164 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.2.1.2 | Техперевооружение КТП-СтКол-5-10/180 кВА ф.5 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь с заменой силового трансформатора, Орловский р-н, д.Малая Куликовка (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ОР-2000 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2107 | 0 | 0 | 1.2107 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.2.1.2 | Техперевооружение КТП-Нов-3-11/400 кВА ф.3 ПС 110/10/6 кВ Новоселово с заменой силового трансформатора, Орловский р-н, с.Клейменово (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ОР-2001 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1979 | 0 | 0 | 1.1979 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.2.1.2 | Техперевооружение КТП-Южн-2-6/400 кВА ф.02 ПС 110/10 кВ Южная с заменой силового трансформатора, Орловский р-н, с.Лаврово (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ОР-2002 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2069 | 0 | 0 | 1.2069 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.2.1.2 | Техперевооружение КТП-Жил-2-1/400 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Жиляевская с заменой силового трансформатора, Орловский р-н, с.Моховица (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ОР-2003 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1987 | 0 | 0 | 1.1987 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.2.1.2 | Техперевооружение КТП-Бак-1-1/400 кВА ф.1 ПС 35/10 кВ Бакланово с заменой силового трансформатора, Орловский р-н, с.Бакланово (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ОР-2004 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2066 | 0 | 0 | 1.2066 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-№12/1000 кВА ф.2 ПС 110/6 кВ Химмаш с заменой силового трансформатора, г.Орел (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_ОР-2005 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6132 | 0 | 0 | 2.6132 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ №Пищ-908-4 ф.908 ПС 110/10 кВ Пищевая с установкой сервисного и коммуникационного оборудования (1 шт), Орловский р-он, д.Жилина | O_ОР-2090 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007417 | 0 | 0 | 0.007417 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ №Вол-61-33 ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская с установкой сервисного и коммуникационного оборудования (1 шт), Орловский р-он, д.Нижняя Калиновка | O_ОР-2091 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006126 | 0 | 0 | 0.006126 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Советская с монтажом устройств РЗА и ПА, в операционной зоне Филиала ОАО СО ЕЭС Курское РДУ (Требование СО ЕЭС №07-б11-II-19-686 от 10.02.2015) | G_ОР-469 | 0.32908 | 0 | 0 | 0.32908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32908 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32908 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 235.6539 | 0 | 0 | 235.6539 | 0 | 8.1642 | 0 | 0 | 8.1642 | 0 | -227.4898 | -96.54% | 0 | - | 0 | - | -227.4898 | -96.54% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 231.3577 | 0 | 0 | 231.3577 | 0 | 7.7794 | 0 | 0 | 7.7794 | 0 | -223.5783 | -96.64% | 0 | - | 0 | - | -223.5783 | -96.64% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Вол-61-10 ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская н.п.Снецкая Лука с заменой опор (95 шт) и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения (протяженность 2,84 км) | K_ОР-1430 | 6.2871 | 0 | 0 | 6.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2871 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.2871 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Вол-61-10 ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская н.п.Снецкая Лука с заменой опор (26 шт) и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения (протяженность 0,795 км) | K_ОР-1431 | 1.7599 | 0 | 0 | 1.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7599 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7599 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря с заменой неизолированного провода на СИП-3 большего сечения, опор (165 шт), разъединителей (8 шт) (протяженность 8,02 км) | N_ОР-1875 | 31.6735 | 0 | 0 | 31.6735 | 0 | 1.3053 | 0 | 0 | 1.3053 | 0 | -30.3681 | -95.88% | 0 | - | 0 | - | -30.3681 | -95.88% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10/6 кВ Приборная с заменой неизолированного провода на СИП-3 большего сечения, опор (57 шт) (протяженность 4,0 км) | N_ОР-1876 | 12.0962 | 0 | 0 | 12.0962 | 0 | 0.44891 | 0 | 0 | 0.44891 | 0 | -11.6472 | -96.29% | 0 | - | 0 | - | -11.6472 | -96.29% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10/6 кВ Приборная с заменой неизолированного провода на СИП-3 большего сечения, опор (143 шт) (протяженность 10,0 км) | N_ОР-1877 | 30.2404 | 0 | 0 | 30.2404 | 0 | 0.41157 | 0 | 0 | 0.41157 | 0 | -29.8288 | -98.64% | 0 | - | 0 | - | -29.8288 | -98.64% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Шахово с заменой неизолированного провода на СИП-3 большего сечения, опор (53 шт), разъединителя (1 шт) (протяженность 3,975 км) | N_ОР-1878 | 0.28709 | 0 | 0 | 0.28709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28709 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.28709 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Атяевская с заменой неизолированного провода на СИП-3 большего сечения, опор (29 шт) (протяженность 2,175 км) | N_ОР-1879 | 6.5773 | 0 | 0 | 6.5773 | 0 | 0.2371 | 0 | 0 | 0.2371 | 0 | -6.3402 | -96.4% | 0 | - | 0 | - | -6.3402 | -96.4% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/35/10 кВ Знаменская с заменой неизолированного провода на СИП-3 большего сечения, опор (90 шт), разъединителей (3 шт) (протяженность 6,3 км) | N_ОР-1880 | 19.0514 | 0 | 0 | 19.0514 | 0 | 0.75333 | 0 | 0 | 0.75333 | 0 | -18.2981 | -96.05% | 0 | - | 0 | - | -18.2981 | -96.05% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Рахманово с заменой неизолированного провода на СИП-3 большего сечения, опор (169 шт) (протяженность 11,12 км) | N_ОР-1881 | 0.80313 | 0 | 0 | 0.80313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80313 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.80313 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/350/10 кВ Свердловская с заменой неизолированного провода на СИП-3 большего сечения, опор (70 шт) (протяженность 5,0 км) | N_ОР-1883 | 0.36112 | 0 | 0 | 0.36112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36112 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.36112 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Парамоново с заменой неизолированного провода на СИП-3 большего сечения, опор (75 шт) (протяженность 5,2 км) | N_ОР-1885 | 0.37557 | 0 | 0 | 0.37557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37557 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37557 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Орловская Районная – Северная I, II цепи с заходами на новую площадку ПС 220 кВ Орловская Районная с заменой провода, грозозащитного троса, опор, изоляторов с изменением границ полосы отвода и охранных зон (протяженность 0,35 км) | N_ОР-1898 | 9.8811 | 0 | 0 | 9.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8811 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.8811 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Альшанская с заменой опор (136 шт), неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 6,8 км) | N_ОР-1965 | 0.49112 | 0 | 0 | 0.49112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49112 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.49112 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/10 кВ Южная с заменой опор (84 шт), неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 4,2 км) | N_ОР-1966 | 12.701 | 0 | 0 | 12.701 | 0 | 0.46504 | 0 | 0 | 0.46504 | 0 | -12.2359 | -96.34% | 0 | - | 0 | - | -12.2359 | -96.34% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Южная с заменой опор (56 шт), неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 2,8 км) | N_ОР-1967 | 8.4673 | 0 | 0 | 8.4673 | 0 | 0.33254 | 0 | 0 | 0.33254 | 0 | -8.1348 | -96.07% | 0 | - | 0 | - | -8.1348 | -96.07% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Ильинская с заменой опор (615 шт), неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 30,76 км) | N_ОР-1968 | 68.0194 | 0 | 0 | 68.0194 | 0 | 3.1197 | 0 | 0 | 3.1197 | 0 | -64.8998 | -95.41% | 0 | - | 0 | - | -64.8998 | -95.41% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ 1-Воин с заменой опор (75 шт), неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 3,76 км) | N_ОР-1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7059 | 0 | 0 | 0.7059 | 0 | 0.7059 | - | 0 | - | 0 | - | 0.7059 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Парамоново с заменой опор (169 шт), неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 8,47 км) | N_ОР-1970 | 0.61174 | 0 | 0 | 0.61174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61174 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.61174 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ И-2-5-100 кВА ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Ильинская д.Красная Поляна с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (65 шт) (протяженность 2,953 км) | G_ОР-522 | 6.6988 | 0 | 0 | 6.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6988 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.6988 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь с.Казарь с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (10 шт) (протяженность 0,419 км) | G_ОР-523 | 0.94645 | 0 | 0 | 0.94645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94645 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.94645 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь с.Казарь с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (22 шт) (протяженность 0,872 км) | G_ОР-524 | 1.9666 | 0 | 0 | 1.9666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9666 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9666 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь с.Казарь с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (14 шт) (протяженность 0,555 км) | G_ОР-525 | 1.2532 | 0 | 0 | 1.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2532 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2532 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь с.Казарь с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (14 шт) (протяженность 0,555 км) | G_ОР-526 | 1.2532 | 0 | 0 | 1.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2532 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2532 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь с.Казарь с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (14 шт) (протяженность 0,555 км) | G_ОР-527 | 1.2532 | 0 | 0 | 1.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2532 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2532 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь с.Казарь с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (40 шт) (протяженность 1,824 км) | G_ОР-528 | 4.1175 | 0 | 0 | 4.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1175 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.1175 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4/В-6-160 кВА ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Верховье1 н.п. Долгое с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (12 шт) (протяженность 0,495 км) | G_ОР-531 | 1.1163 | 0 | 0 | 1.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1163 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1163 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4/В-6-160 кВА ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Верховье1 н.п. Долгое с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (30 шт) (протяженность 1,36 км) | G_ОР-532 | 3.0684 | 0 | 0 | 3.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0684 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0684 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.2962 | 0 | 0 | 4.2962 | 0 | 0.38474 | 0 | 0 | 0.38474 | 0 | -3.9115 | -91.04% | 0 | - | 0 | - | -3.9115 | -91.04% | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Район В с монтажом кабельных вставок, РЛК (2 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Мценского р-на (протяженность 0,6 км) | N_ОР-1909 | 2.1481 | 0 | 0 | 2.1481 | 0 | 0.38474 | 0 | 0 | 0.38474 | 0 | -1.7634 | -82.09% | 0 | - | 0 | - | -1.7634 | -82.09% | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Звягинки до строящейся КТП 10/0,4 кВ с монтажом кабельной вставки, РЛК (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей н.п. Образцово, Орловский р-он (протяженность 0,585 км) | N_ОР-1910 | 2.1481 | 0 | 0 | 2.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1481 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1481 | -100% | 0 | - | нд
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 40.9921 | 0 | 0 | 40.9921 | 0 | 0.59612 | 0 | 0 | 0.59612 | 0 | -40.396 | -98.55% | 0 | - | 0 | - | -40.396 | -98.55% | 0 | - | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 40.9921 | 0 | 0 | 40.9921 | 0 | 0.59612 | 0 | 0 | 0.59612 | 0 | -40.396 | -98.55% | 0 | - | 0 | - | -40.396 | -98.55% | 0 | - | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 65 шт) | M_ОР-1845 | 3.0096 | 0 | 0 | 3.0096 | 0 | 0.032345 | 0 | 0 | 0.032345 | 0 | -2.9773 | -98.93% | 0 | - | 0 | - | -2.9773 | -98.93% | 0 | - | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 528 шт) | M_ОР-1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11239 | 0 | 0 | 0.11239 | 0 | 0.11239 | - | 0 | - | 0 | - | 0.11239 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 1026 шт) | M_ОР-1850 | 26.129 | 0 | 0 | 26.129 | 0 | 0.16825 | 0 | 0 | 0.16825 | 0 | -25.9608 | -99.36% | 0 | - | 0 | - | -25.9608 | -99.36% | 0 | - | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 146 шт) | M_ОР-1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1638 | 0 | 0 | 0.1638 | 0 | 0.1638 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1638 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 146 шт) | M_ОР-1855 | 6.7601 | 0 | 0 | 6.7601 | 0 | 0.079878 | 0 | 0 | 0.079878 | 0 | -6.6802 | -98.82% | 0 | - | 0 | - | -6.6802 | -98.82% | 0 | - | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 200 шт) | M_ОР-1860 | 5.0934 | 0 | 0 | 5.0934 | 0 | 0.039444 | 0 | 0 | 0.039444 | 0 | -5.0539 | -99.23% | 0 | - | 0 | - | -5.0539 | -99.23% | 0 | - | нд
8.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 43.8702 | 0 | 0 | 43.8702 | 0 | 33.2743 | 0 | 0 | 33.2743 | 0 | -10.5959 | -24.15% | 0 | - | 0 | - | -10.5959 | -24.15% | 0 | - | нд
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 31.1885 | 0 | 0 | 31.1885 | 0 | 23.9588 | 0 | 0 | 23.9588 | 0 | -7.2297 | -23.18% | 0 | - | 0 | - | -7.2297 | -23.18% | 0 | - | нд
8.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ Орловского РЭС (утепление фасада, устройство отмостки) | N_ОР-1976 | 9.5222 | 0 | 0 | 9.5222 | 0 | 23.9588 | 0 | 0 | 23.9588 | 0 | 14.4365 | 151.6% | 0 | - | 0 | - | 14.4365 | 151.6% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.2.4.1 | Реконструкция здания Поста контрольных служб РПБ Орловского РЭС | N_ОР-1977 | 21.6663 | 0 | 0 | 21.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.6663 | -100% | 0 | - | 0 | - | -21.6663 | -100% | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 12.6817 | 0 | 0 | 12.6817 | 0 | 9.3155 | 0 | 0 | 9.3155 | 0 | -3.3662 | -26.54% | 0 | - | 0 | - | -3.3662 | -26.54% | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация зданий РПБ Болховского РЭС с переводом производственных помещений с электрического отопления на газовое | K_ОР-1429 | 6.2181 | 0 | 0 | 6.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2181 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.2181 | -100% | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,19 км) ПС 110/35/10 кВ Болхов с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер) и периметральной охранной сигнализации | K_ОР-1438 | 0.36132 | 0 | 0 | 0.36132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36132 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.36132 | -100% | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,17 км) ПС 110/35/10 кВ Залегощь с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер) и периметральной охранной сигнализации | K_ОР-1439 | 0.34306 | 0 | 0 | 0.34306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34306 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.34306 | -100% | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,184 км) ПС 110/35/10 кВ Новосиль с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер) и периметральной охранной сигнализации | K_ОР-1440 | 0.35676 | 0 | 0 | 0.35676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35676 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35676 | -100% | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,15 км) ПС 35/10 кВ Губкино с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер) и периметральной охранной сигнализации | K_ОР-1442 | 0.32024 | 0 | 0 | 0.32024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32024 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32024 | -100% | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,15 км) ПС 35/10 кВ Скородное с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер) и периметральной охранной сигнализации | K_ОР-1444 | 0.32024 | 0 | 0 | 0.32024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32024 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32024 | -100% | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Володарская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер) и периметральной охранной сигнализации (0,15 км) | K_ОР-1448 | 0.1696 | 0 | 0 | 0.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1696 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1696 | -100% | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Западная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер) и периметральной охранной сигнализации (0,31 км) | K_ОР-1450 | 2.3955 | 0 | 0 | 2.3955 | 0 | 2.5626 | 0 | 0 | 2.5626 | 0 | 0.16703 | 6.973% | 0 | - | 0 | - | 0.16703 | 6.973% | 0 | - | Капитализация % по кредитам
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Куликовская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (8 видеокамер) и периметральной охранной сигнализации (0,18 км) | K_ОР-1451 | 1.8576 | 0 | 0 | 1.8576 | 0 | 1.9826 | 0 | 0 | 1.9826 | 0 | 0.12504 | 6.731% | 0 | - | 0 | - | 0.12504 | 6.731% | 0 | - | Капитализация % по кредитам
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верховье 1 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер) и периметральной охранной сигнализации (0,15 км) | K_ОР-1455 | 0.1696 | 0 | 0 | 0.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1696 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1696 | -100% | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верховье 2 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер) и периметральной охранной сигнализации (0,15 км) | L_ОР-1456 | 0.1696 | 0 | 0 | 0.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1696 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1696 | -100% | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110: Заводская, Юго-Восточная, Пищевая, Восточная, Северная, Железнодорожная, Центральная, Западная, Кромская, Хлебопродукты филиала Орелэнерго с установкой защитных ограждений (0,52 км) | O_ОР-2113 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7703 | 0 | 0 | 4.7703 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета для обеспечения безопасности объектов
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 8.5447 | 0 | 0 | 8.5447 | 0 | 5.4102 | 0 | 0 | 5.4102 | 0 | -3.1345 | -36.68% | 0 | - | 0 | - | -3.1345 | -36.68% | 0 | - | нд
8.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Звягинки для разделения нагрузки в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей н.п. Образцово, Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_ОР-1912 | 2.0177 | 0 | 0 | 2.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0177 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0177 | -100% | 0 | - | нд
8.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Звягинки для разделения нагрузки в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей н.п. Образцово, Орловский р-он (протяженность 0,11 км) | N_ОР-1913 | 0.27527 | 0 | 0 | 0.27527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27527 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.27527 | -100% | 0 | - | нд
8.4 | Строительство ответвления оп.278 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Жиляевская до строящейся СТП 10/0,4 кВ с установкой РЛК (2 шт) для разделения нагрузки в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Ивановский, Орловский р-он (протяженность 1,55 км) | N_ОР-1972 | 4.9762 | 0 | 0 | 4.9762 | 0 | 4.0446 | 0 | 0 | 4.0446 | 0 | -0.93157 | -18.72% | 0 | - | 0 | - | -0.93157 | -18.72% | 0 | - | нд
8.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Жиляевская для разделения нагрузки в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Ивановский, Орловский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | N_ОР-1973 | 0.95929 | 0 | 0 | 0.95929 | 0 | 0.91736 | 0 | 0 | 0.91736 | 0 | -0.041921 | -4.37% | 0 | - | 0 | - | -0.041921 | -4.37% | 0 | - | нд
8.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Жиляевская для разделения нагрузки в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Ивановский, Орловский р-он (протяженность 0,15 км) | N_ОР-1974 | 0.3163 | 0 | 0 | 0.3163 | 0 | 0.44825 | 0 | 0 | 0.44825 | 0 | 0.13195 | 41.72% | 0 | - | 0 | - | 0.13195 | 41.72% | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД (приказ № 133-ОР от 04.04.2024г.)
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 74.7696 | 0 | 0 | 74.7696 | 0 | 49.2793 | 0 | 0 | 49.2793 | 0 | -25.4903 | -34.09% | 0 | - | 0 | - | -25.4903 | -34.09% | 0 | - | нд
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для организации Комплексной системы информационной безопасности (1-система) филиала Орелэнерго | L_ОР-1576 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34298 | 0 | 0 | 0.34298 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализация % по кредитам
8.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: а/м бригадный - 4 шт) | M_ОР-1869 | 26.3267 | 0 | 0 | 26.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.3267 | -100% | 0 | - | 0 | - | -26.3267 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции здания РПБ Орловского РЭС (3-этап) | M_ОР-1891 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13473 | 0 | 0 | 0.13473 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализация % по кредитам
8.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы анализа защищенности и контроля доступа филиала Орелэнерго (3 подсистемы) | N_ОР-1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6047 | 0 | 0 | 26.6047 | 0 | 26.6047 | - | 0 | - | 0 | - | 26.6047 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: контрольно-измерительные приборы - 16 шт; испытательное оборудование - 6 шт; принтеры кабельные - 3 шт; станки - 6 шт; средства защиты - 28 шт) | N_ОР-1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44768 | 0 | 0 | 0.44768 | 0 | 0.44768 | - | 0 | - | 0 | - | 0.44768 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Орелэнерго (2 подсистемы) | N_ОР-1946 | 28.5194 | 0 | 0 | 28.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.5194 | -100% | 0 | - | 0 | - | -28.5194 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2023: а/гидроподъемник - 3 шт) | N_ОР-1964 | 13.4022 | 0 | 0 | 13.4022 | 0 | 13.4022 | 0 | 0 | 13.4022 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: контрольно-измерительные приборы - 4 шт) | N_ОР-1975 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | -1.45 | -30.21% | 0 | - | 0 | - | -1.45 | -30.21% | 0 | - | нд
8.6 | Внедрение отечественных коммуникационных систем (1 система) | N_ОР-1979 | 0.69122 | 0 | 0 | 0.69122 | 0 | 1.9971 | 0 | 0 | 1.9971 | 0 | 1.3059 | 188.9% | 0 | - | 0 | - | 1.3059 | 188.9% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
8.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления проектами (1 система) | N_ОР-1984 | 0.19076 | 0 | 0 | 0.19076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19076 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.19076 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Создание отечественной системы оперативного управления работами (1 система) | N_ОР-1986 | 0.77875 | 0 | 0 | 0.77875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.77875 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.77875 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_ОР-1987 | 0.0015 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
8.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_ОР-1988 | 0.059014 | 0 | 0 | 0.059014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059014 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.059014 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение AutoCad. Приобретение программного обеспечения NanoCad (САПР-платформа) | O_ОР-2120 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0277 | 0 | 0 | 2.0277 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
8.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | O_ОР-2130 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | O_ОР-2133 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71203 | 0 | 0 | 0.71203 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
8.6 | Развитие СЭДО в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО | O_ОР-2134 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25872 | 0 | 0 | 0.25872 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
8.6 | Приобретение программного обеспечения Bishess Studio 5 | O_ОР-2141 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Орелэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | O_ОР-2142 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.6 | Развитие функциональных возможностей системы управления бизнес-процессами Общества | O_ОР-2143 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9 | Смоленская область | Г | 1214.9534 | 0 | 0 | 1120.36 | 94.5934 | 763.5674 | 0 | 0 | 620.2806 | 143.2868 | -451.386 | -37.15% | 0 | - | 0 | - | -500.0794 | -44.64% | 48.6934 | 51.48% | нд
9.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 421.2692 | 0 | 0 | 326.6758 | 94.5934 | 525.6154 | 0 | 0 | 403.2116 | 122.4038 | 104.3462 | 24.77% | 0 | - | 0 | - | 76.5358 | 23.43% | 27.8104 | 29.4% | нд
9.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 421.2692 | 0 | 0 | 326.6758 | 94.5934 | 525.0225 | 0 | 0 | 402.6187 | 122.4038 | 103.7533 | 24.63% | 0 | - | 0 | - | 75.9429 | 23.25% | 27.8104 | 29.4% | нд
9.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 249.6898 | 0 | 0 | 199.7349 | 49.9549 | 347.7159 | 0 | 0 | 277.8526 | 69.8633 | 98.0261 | 39.26% | 0 | - | 0 | - | 78.1177 | 39.11% | 19.9084 | 39.85% | нд
9.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 136.4052 | 0 | 0 | 126.9409 | 9.4643 | 167.9246 | 0 | 0 | 124.7661 | 43.1586 | 31.5194 | 23.11% | 0 | - | 0 | - | -2.1748 | -1.713% | 33.6942 | 356% | нд
9.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 35.1742 | 0 | 0 | 0 | 35.1742 | 9.3819 | 0 | 0 | 0 | 9.3819 | -25.7923 | -73.33% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -25.7923 | -73.33% | нд
9.1.1.3 | Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н, договор №42009578 от 24.09.20 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,89 МВА) | L_СМ-2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Печерск для Техприсоединения Администрации Печерского с/п Смоленского р-на Смоленской обл, договор №42212213 от 14.04.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_СМ-3530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Западная до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации Печерского с/п Смоленского р-на Смоленской обл, договор №42212213 от 14.04.22 (до 670 кВт; протяженность 1,474 км, в том числе ГНБ - 0,165 км) | N_СМ-3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2765 | 0 | 0 | 0 | 0.2765 | 0.2765 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.2765 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Западная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (2 шт) для Техприсоединения Администрации Печерского с/п Смоленского р-на Смоленской обл, договор №42212213 от 14.04.22 (до 670 кВт; протяженность 0,54 км) | N_СМ-3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14917 | 0 | 0 | 0 | 0.14917 | 0.14917 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.14917 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-x КТП 10/0,4 кВ ф.1008 ПС 110/35/10 кВ ПС Дорогобуж-1 с установкой ЩУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ООО ДрагБиоФарм, договор №42238577 от 08.06.22 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 4,0 МВА) | N_СМ-3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-x БКТП 10/0,4 кВ ф.03, 06 ПС 110/35/10 кВ Заводская с установкой ЩУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42225936 от 01.08.22 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 10,0 МВА) | N_СМ-3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.03, 06 ПС 110/35/10 кВ Заводская до строящихся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42225936 от 01.08.22 (свыше 670 кВт; протяженность 3,95 км, в том числе ГНБ - 0,35 км) | N_СМ-3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1693 | 0 | 0 | 0 | 1.1693 | 1.1693 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1693 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Караваево для Техприсоединения Гребенькова В.И, договор №42265433 от 05.09.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | N_СМ-3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА РП-21 ф.606, 615 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой ЩУ-0,4 кВ (8 шт) для Техприсоединения ФГБОУ ВО Смоленский государственный медицинский университет, договор №42310291 от 30.11.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_СМ-3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.06 ПС 110/6 кВ Западная для Техприсоединения ОАО Псковвтормет, договор №42304286 от 07.12.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_СМ-3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.02 ПС 110/10/6 кВ Чернушки для Техприсоединения СОГБУ Управление автомобильных областных дорог, договор №42263706 от 26.12.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_СМ-3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА ТП-128 ф.09 ПС 110/10/6 кВ Чернушки, ТП-552 РП-06 ф.02, 03 ПС 110/10/6 кВ Центральная для Техприсоединения ООО СЗ Евроком, договор №42297840 от 26.01.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_СМ-3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-522 РП-06 ф.02, 03 ПС 110/10/6 кВ Центральная для Техприсоединения ООО СЗ Евроком, договор №42297840 от 26.01.23 (до 670 кВт, протяженность 0,183 км) | N_СМ-3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0062 | 0 | 0 | 0 | 1.0062 | 1.0062 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0062 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-128 - ТП-552 ф.09 ПС 110/10/6 кВ Чернушки до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Евроком, договор №42297840 от 26.01.23 (до 670 кВт, протяженность 0,356 км) | N_СМ-3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31986 | 0 | 0 | 0 | 0.31986 | 0.31986 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.31986 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство ответвлений оп.258/259 2-х цепной ВЛ 110 кВ Десногорск – Рославль, Ельня – Барсуки с установкой дополнительной анкерной опоры и ПКУ (2 шт), с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения Филиала Смоленская АЭС АО Концерн Росэнергоатом, договор №42218146 от 09.01.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,67 км) | N_СМ-3690 | 35.1742 | 0 | 0 | 0 | 35.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.1742 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -35.1742 | -100% | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Печерск до строящейся КТП 6/0,4 кВ с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения Администрации Печерского с/п Смоленского р-на Смоленской обл, договор №42212213 от 14.04.22 (до 670 кВт, протяженность 0,044 км) | O_СМ-3709 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90662 | 0 | 0 | 0 | 0.90662 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Родоманово с установкой ответвительной арматуры, разъдинителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО АПФ Наша Житница, договор №42238343 от 02.06.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,25 км) | O_СМ-3711 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054649 | 0 | 0 | 0 | 0.054649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ 1, 2 с.ш. ТП-978 ПС 110/35/10 кВ Заводская до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42431215 от 02.11.23 (до 670 кВт, протяженность 0,64 км) | O_СМ-3751 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2576 | 0 | 0 | 0 | 1.2576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 110/6 кВ Стройбаза АЭС до строящейся КТП 6/0,4 кВ на границе участка Заявителя для Техприсоединения АО НЭПТ, договор №42443742 от 22.11.23 (до 670 кВт, протяженность 0,8 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | O_СМ-3754 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.085319 | 0 | 0 | 0 | 0.085319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.305, 306 ЦРП-3 ф.04,07 ПС 110/35/10 кВ Десногорск с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения АО Концерн Росэнергоатом, договор №42363777 от 29.11.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_СМ-3763 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04204 | 0 | 0 | 0 | 0.04204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Михайлов В.Б, договор №42446791 от 06.12.23 (до 670 кВт, протяженность 0,004 км) | O_СМ-3765 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.069742 | 0 | 0 | 0 | 0.069742 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-51 ф.05 РП-30 ф.07 ПС 110/35/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения УЖКХ Администрации г.Смоленска, договор №42436921 от 22.12.23 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км, в т.ч. ГНБ-0,19 км) | O_СМ-3767 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9605 | 0 | 0 | 0 | 3.9605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1008 ф.05 РП-30 ф.07 ПС 110/35/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ПАО Сбербанк России, договор №42468633 от 05.03.24 (до 670 кВт, протяженность 0,18 км в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | O_СМ-3853 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044431 | 0 | 0 | 0 | 0.044431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ №11, 20 ТП-184 1, 2 с.ш ПС 110/10/6 кВ Центральная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42478962 от 03.05.24 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | O_СМ-3865 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.039922 | 0 | 0 | 0 | 0.039922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5929 | 0 | 0 | 0.5929 | 0 | 0.5929 | - | 0 | - | 0 | - | 0.5929 | - | 0 | - | нд
9.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5929 | 0 | 0 | 0.5929 | 0 | 0.5929 | - | 0 | - | 0 | - | 0.5929 | - | 0 | - | нд
9.1.4.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Западная с заменой опор для Техприсоединения Администрации Печерского с/п Смоленского р-на Смоленской обл, договор №42212213 от 14.04.22 (до 670 кВт, протяженность 0,107 км) | N_СМ-3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19693 | 0 | 0 | 0.19693 | 0 | 0.19693 | - | 0 | - | 0 | - | 0.19693 | - | 0 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.4.2 | Техперевооружение ТП-51 ф.05 РП-30 ф.07 ПС 110/35/6 кВ Южная с заменой линейной панели ЩО (1 шт), установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения УЖКХ Администрации г.Смоленска, договор №42436921 от 22.12.23 (до 670 кВт) | O_СМ-3768 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3639 | 0 | 0 | 0.3639 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Мелькомбинат с заменой трансформаторов тока в яч.09, 19 РУ 10 кВ (4 шт) для Техприсоединения ООО ВЗК, договор №42411997 от 19.01.24 (свыше 670 кВт) | O_СМ-3858 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032071 | 0 | 0 | 0.032071 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 613.6131 | 0 | 0 | 613.6131 | 0 | 111.3207 | 0 | 0 | 110.5204 | 0.80031 | -502.2924 | -81.86% | 0 | - | 0 | - | -503.0927 | -81.99% | 0.80031 | - | нд
9.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 351.6633 | 0 | 0 | 351.6633 | 0 | 35.167 | 0 | 0 | 35.116 | 0.050957 | -316.4963 | -90% | 0 | - | 0 | - | -316.5472 | -90.01% | 0.050957 | - | нд
9.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 40.5904 | 0 | 0 | 40.5904 | 0 | 4.5375 | 0 | 0 | 4.4866 | 0.050957 | -36.0529 | -88.82% | 0 | - | 0 | - | -36.1038 | -88.95% | 0.050957 | - | нд
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х6,3 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (1-этап; трансформаторная мощность 6,3 МВА) | M_СМ-3517 | 38.1553 | 0 | 0 | 38.1553 | 0 | 2.569 | 0 | 0 | 2.569 | 0 | -35.5864 | -93.27% | 0 | - | 0 | - | -35.5864 | -93.27% | 0 | - | нд
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х6,3 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (2-этап; трансформаторная мощность 6,3 МВА) | M_СМ-3518 | 2.435 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 1.9176 | 0 | 0 | 1.9176 | 0 | -0.51746 | -21.25% | 0 | - | 0 | - | -0.51746 | -21.25% | 0 | - | нд
9.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП-043 ф.14 РП-21 ф.03,06 ПС 110/35/6 кВ Южная, с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ППК Единый заказчик, договор №42399885 от 27.11.23; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_СМ-3756 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.050957 | 0 | 0 | 0 | 0.050957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 311.0729 | 0 | 0 | 311.0729 | 0 | 30.6295 | 0 | 0 | 30.6295 | 0 | -280.4434 | -90.15% | 0 | - | 0 | - | -280.4434 | -90.15% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Западная с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | F_СМ-1413 | 13.9269 | 0 | 0 | 13.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9269 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.9269 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Восточная с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | F_СМ-1429 | 12.6756 | 0 | 0 | 12.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.6756 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.6756 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | G_СМ-1534 | 16.087 | 0 | 0 | 16.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.087 | -100% | 0 | - | 0 | - | -16.087 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ельня с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | G_СМ-1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1317 | 0 | 0 | 4.1317 | 0 | 4.1317 | - | 0 | - | 0 | - | 4.1317 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | G_СМ-1538 | 0.57419 | 0 | 0 | 0.57419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57419 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.57419 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с заменой негерметичных вводов на вводы с твердой изоляцией | G_СМ-1597 | 2.6899 | 0 | 0 | 2.6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6899 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6899 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Западная с заменой негерметичных вводов на вводы с твердой изоляцией | G_СМ-1598 | 2.6899 | 0 | 0 | 2.6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6899 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6899 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пушкино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (6 шт) | G_СМ-1605 | 4.6024 | 0 | 0 | 4.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6024 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.6024 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Казулино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (4 шт) | G_СМ-1632 | 3.8178 | 0 | 0 | 3.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8178 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.8178 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Зимец с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) и микропроцессорных терминалов (2 шт) | G_СМ-1654 | 2.6914 | 0 | 0 | 2.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6914 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6914 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Васино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (8 шт) и микропроцессорных терминалов (5 шт) | M_СМ-1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6521 | 0 | 0 | 1.6521 | 0 | 1.6521 | - | 0 | - | 0 | - | 1.6521 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гаристово с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | G_СМ-1677 | 0.12111 | 0 | 0 | 0.12111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12111 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12111 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Беззаботы с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | M_СМ-1682 | 0.12111 | 0 | 0 | 0.12111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12111 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12111 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Велисто с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (4 шт) | G_СМ-1686 | 2.5646 | 0 | 0 | 2.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5646 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5646 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шаломино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (12 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | M_СМ-1715 | 0.16179 | 0 | 0 | 0.16179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16179 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16179 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Балтутино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) и микропроцессорных терминалов (2 шт) | M_СМ-2539 | 2.6914 | 0 | 0 | 2.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6914 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6914 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ КС-3 №1 с установкой регистратора аварийных событий (РАС-ССПИ) | M_СМ-2817 | 2.8904 | 0 | 0 | 2.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8904 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.8904 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ КС-3 №2 с заменой трансформаторов тока 110 кВ (18 шт), ОД-КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт), разъединителей 110 кВ (8 шт), ВЧ-защит 110 кВ (2 шт) и защит силового трансформатора (2 шт) на микропроцессорные и установкой трансформаторов напряжения 110 кВ (2 шт) (ССПИ) | K_СМ-2843 | 103.4152 | 0 | 0 | 103.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.4152 | -100% | 0 | - | 0 | - | -103.4152 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ КС-3 №1 с заменой трансформаторов тока 110 кВ (9 шт), разъединителей 110 кВ (6 шт), ВЧ-защит 110 кВ (2 шт) (ССПИ) | K_СМ-2851 | 2.2202 | 0 | 0 | 2.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2202 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2202 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация РП-001 ф.23, 28 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 с установкой защит от дуговых замыканий (8 шт) и микропроцессорных устройств РЗА (8 шт) в ячейках 10 кВ | L_СМ-2923 | 0.23614 | 0 | 0 | 0.23614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23614 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.23614 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Михайловская с установкой оперативных блокировок (62 шт) в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | L_СМ-2924 | 3.3255 | 0 | 0 | 3.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3255 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.3255 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Трубная с установкой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи данных для организации технологических каналов связи и трансформаторов тока 110 кВ (3 шт) для расширения объемов ТИ (ССПИ) | L_СМ-3013 | 0.88809 | 0 | 0 | 0.88809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88809 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.88809 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | N_СМ-3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5425 | 0 | 0 | 15.5425 | 0 | 15.5425 | - | 0 | - | 0 | - | 15.5425 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Вязьма-2 с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | M_СМ-3173 | 1.821 | 0 | 0 | 1.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.821 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.821 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Акатово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3224 | 0.1748 | 0 | 0 | 0.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1748 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1748 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Дружба с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3225 | 0.1748 | 0 | 0 | 0.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1748 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1748 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Ивино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3226 | 0.1748 | 0 | 0 | 0.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1748 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1748 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Карманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3227 | 0.1748 | 0 | 0 | 0.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1748 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1748 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Клушино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3228 | 0.1748 | 0 | 0 | 0.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1748 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1748 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Лесная с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3229 | 0.1748 | 0 | 0 | 0.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1748 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1748 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Никольское с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3230 | 0.1748 | 0 | 0 | 0.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1748 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1748 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Родоманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3231 | 0.1748 | 0 | 0 | 0.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1748 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1748 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Сверчково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3232 | 0.1748 | 0 | 0 | 0.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1748 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1748 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Вачково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3261 | 7.86 | 0 | 0 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.86 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.86 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Каменка с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3262 | 7.86 | 0 | 0 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.86 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.86 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Коммунар с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3263 | 7.86 | 0 | 0 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.86 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.86 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Соловьево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3264 | 9.55 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.55 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.55 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Катынь-1 с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3318 | 7.0488 | 0 | 0 | 7.0488 | 0 | 6.3263 | 0 | 0 | 6.3263 | 0 | -0.72255 | -10.25% | 0 | - | 0 | - | -0.72255 | -10.25% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Бекрино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3326 | 0.1748 | 0 | 0 | 0.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1748 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1748 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Горки с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3327 | 0.1748 | 0 | 0 | 0.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1748 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1748 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Кикино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3328 | 0.1748 | 0 | 0 | 0.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1748 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1748 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Нарытка с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3329 | 0.1748 | 0 | 0 | 0.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1748 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1748 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Мишино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3344 | 0.36401 | 0 | 0 | 0.36401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36401 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.36401 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ НС-22 с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3345 | 0.36401 | 0 | 0 | 0.36401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36401 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.36401 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Светотехника с монтажом дополнительного оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3346 | 0.36401 | 0 | 0 | 0.36401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36401 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.36401 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Кардымово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3357 | 6.3484 | 0 | 0 | 6.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3484 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.3484 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тёмкино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3375 | 0.36401 | 0 | 0 | 0.36401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36401 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.36401 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Батурино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (4 шт) | M_СМ-3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3378 | 0 | 0 | 1.3378 | 0 | 1.3378 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3378 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Береснево с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (15 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | M_СМ-3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | 0 | 0 | 1.639 | 0 | 1.639 | - | 0 | - | 0 | - | 1.639 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мирополье с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (8 шт) | M_СМ-3390 | 5.393 | 0 | 0 | 5.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.393 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.393 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нахимовская с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (7 шт) | M_СМ-3391 | 4.9873 | 0 | 0 | 4.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9873 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.9873 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Демидов с установкой защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_СМ-3623 | 4.8476 | 0 | 0 | 4.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8476 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.8476 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Сафоново с установкой защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_СМ-3624 | 4.8476 | 0 | 0 | 4.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8476 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.8476 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 с установкой оперативных блокировок (39 шт) в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | N_СМ-3625 | 3.4093 | 0 | 0 | 3.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4093 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.4093 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Игоревская с установкой оперативных блокировок (14 шт) в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | N_СМ-3626 | 3.5003 | 0 | 0 | 3.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5003 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5003 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | N_СМ-3630 | 26.8103 | 0 | 0 | 26.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.8103 | -100% | 0 | - | 0 | - | -26.8103 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-2 с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | N_СМ-3631 | 26.8103 | 0 | 0 | 26.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.8103 | -100% | 0 | - | 0 | - | -26.8103 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 113.1548 | 0 | 0 | 113.1548 | 0 | 48.6187 | 0 | 0 | 47.8693 | 0.74935 | -64.5361 | -57.03% | 0 | - | 0 | - | -65.2854 | -57.7% | 0.74935 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74935 | 0 | 0 | 0 | 0.74935 | 0.74935 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.74935 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-1063 - ТП-1055 ф.12 РП-17 ф.19, 30 ПС 110/35/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СОГБУ Смоленскавтодор, договор №42423444 от 10.10.23; протяженность 0,478 км, в т.ч. ГНБ - 0,083 км) | O_СМ-3694 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23037 | 0 | 0 | 0 | 0.23037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.01 РП-13 ф.10, 22 ПС 110/6 кВ Диффузион с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Прохорова С.А, договор №42373987 от 09.06.23; протяженность 0,09 км) | N_СМ-3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15468 | 0 | 0 | 0 | 0.15468 | 0.15468 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.15468 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ ТП-1365 ф.02, ф.19 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГКУ УКС Смоленской обл, договор №42373888 от 20.06.23; протяженность 0,12 км) | N_СМ-3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19827 | 0 | 0 | 0 | 0.19827 | 0.19827 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.19827 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.09 РП 12 ф.13,ф.16 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Азимутъ договор №42361247 от 09.08.23; протяженность 0,42 км) | O_СМ-3724 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061378 | 0 | 0 | 0 | 0.061378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-425 ф.08 ПС 35/10 кВ Рябцево с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Бордюковой Л.А, договор №42390316 от 13.09.23; протяженность 0,045 км) | O_СМ-3732 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10465 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 113.1548 | 0 | 0 | 113.1548 | 0 | 47.8693 | 0 | 0 | 47.8693 | 0 | -65.2854 | -57.7% | 0 | - | 0 | - | -65.2854 | -57.7% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ (ПС 110 кВ: Гагарин, НС-21, Субботники) совместным подвесом ВОЛС (107,1 км) с монтажом оборудования технологических каналов связи (ССПИ) | F_2795 | 0.91431 | 0 | 0 | 0.91431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91431 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.91431 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2024 - 90 га) | L_СМ-2972 | 25.6051 | 0 | 0 | 25.6051 | 0 | 3.9198 | 0 | 0 | 3.9198 | 0 | -21.6853 | -84.69% | 0 | - | 0 | - | -21.6853 | -84.69% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-748 ф.39 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3119 | 0.96815 | 0 | 0 | 0.96815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96815 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.96815 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-002 ф.19 ПС 110/35/10 кВ Новодугино с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3122 | 1.0712 | 0 | 0 | 1.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0712 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0712 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-118 ф.07 ПС 35/10 кВ Любавичи с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3128 | 1.2558 | 0 | 0 | 1.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2558 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2558 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-003 ф.15 ПС 110/35/10 кВ Рудня с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3536 | 0 | 0 | 1.3536 | 0 | 1.3536 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3536 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-188 ф.28 ПС 110/35/6 кВ Северная с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3131 | 0.022927 | 0 | 0 | 0.022927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022927 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.022927 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-895 ф.10 РП-3 ф.19 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3132 | 1.2558 | 0 | 0 | 1.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2558 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2558 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-480 ф.01 ПС 35/10 кВ Катынь-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3134 | 1.2558 | 0 | 0 | 1.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2558 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2558 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-145 ф.11 ПС 35/6 кВ Гнездово с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3136 | 1.0712 | 0 | 0 | 1.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0712 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0712 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-333 ф.09 ПС 35/6 кВ Печерск с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4305 | 0 | 0 | 1.4305 | 0 | 1.4305 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4305 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-20 ф.20 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3139 | 0.022927 | 0 | 0 | 0.022927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022927 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.022927 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-028 ф.14 ПС 110/10 кВ Ярцево-2 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2624 | 0 | 0 | 1.2624 | 0 | 1.2624 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2624 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-16Г ф.23 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3141 | 0.96699 | 0 | 0 | 0.96699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96699 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.96699 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-752 ф.33 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3143 | 1.567 | 0 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.567 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.567 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-311 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3145 | 0.023393 | 0 | 0 | 0.023393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023393 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.023393 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-175 ф.10 ПС 110/35/10 кВ Днепровск с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3146 | 0.96699 | 0 | 0 | 0.96699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96699 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.96699 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-825 ф.08 ПС 35/10 кВ Екимовичи с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3149 | 0.96699 | 0 | 0 | 0.96699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96699 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.96699 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-162 ф.03 ПС 35/6 кВ ЗССК с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3151 | 0.96699 | 0 | 0 | 0.96699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96699 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.96699 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-164 ф.06 ПС 35/10 кВ Городище с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3152 | 1.0712 | 0 | 0 | 1.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0712 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0712 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-033 ф.24 ПС 110/10 кВ Ярцево-2 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3154 | 1.0712 | 0 | 0 | 1.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0712 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0712 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-522 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Демидов с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3156 | 1.0707 | 0 | 0 | 1.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0707 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0707 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-2-1 ф.01 ПС 35/10 кВ Дивинская с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3157 | 1.2554 | 0 | 0 | 1.2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2554 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2554 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-055 ф.10 ПС 110/35/10 кВ Рудня с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3158 | 1.3728 | 0 | 0 | 1.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3728 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3728 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-9-4 ф.04 ПС 35/10 кВ Городище с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3159 | 0.96653 | 0 | 0 | 0.96653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96653 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.96653 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-21 ф.10 ПС 110/35/10 кВ Велиж с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3160 | 0.023393 | 0 | 0 | 0.023393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023393 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.023393 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-810 ф.04 ПС 35/10 кВ Мелькомбинат с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3161 | 0.023393 | 0 | 0 | 0.023393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023393 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.023393 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-147 ф.03 ПС 35/10 кВ Дубровка с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3162 | 0.023393 | 0 | 0 | 0.023393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023393 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.023393 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-028 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Демидов с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3163 | 0.023393 | 0 | 0 | 0.023393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023393 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.023393 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-724 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Рудня с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3167 | 0.023393 | 0 | 0 | 0.023393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023393 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.023393 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-234 ф.07 ПС 35/10 кВ Комаровка с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | M_СМ-3168 | 0.023393 | 0 | 0 | 0.023393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023393 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.023393 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2024 - 64,207 га) | M_СМ-3490 | 15.8008 | 0 | 0 | 15.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.8008 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.8008 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2023 - 200,042 га, 2024 -36,218 га) | M_СМ-3491 | 39.9148 | 0 | 0 | 39.9148 | 0 | 27.5881 | 0 | 0 | 27.5881 | 0 | -12.3267 | -30.88% | 0 | - | 0 | - | -12.3267 | -30.88% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2025 - 275 га) | M_СМ-3492 | 11.5891 | 0 | 0 | 11.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.5891 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.5891 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Мелькомбинат (инв.№360490519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (2 шт) | N_СМ-3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2495 | 0 | 0 | 9.2495 | 0 | 9.2495 | - | 0 | - | 0 | - | 9.2495 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/35/6 кВ Голынки с заменой опор, провода, трансформаторов тока в яч.603 (2 шт) и установкой разъединителей (1 шт) (протяженность 0,254 км) | N_СМ-3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662 | 0 | 0 | 1.0662 | 0 | 1.0662 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0662 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/35/6 кВ Голынки с монтажом кабельного участка - перезавод КЛ (протяженность 0,228 км, в т.ч. ГНБ - 0,099 км) | N_СМ-3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9106 | 0 | 0 | 1.9106 | 0 | 1.9106 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9106 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.2.2 | Техперевооружение участка (в пролете оп.К19-оп.К22) ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой провода на СИП ( протяженность 0,202 км) | O_СМ-3831 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025706 | 0 | 0 | 0.025706 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 08.02.2024г
9.2.2.2 | Техперевооружение участка (в пролете оп.61-оп.64) ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Заводская с заменой провода на СИП ( протяженность 0,31 км) | O_СМ-3832 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.039858 | 0 | 0 | 0.039858 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 08.02.2024г
9.2.2.2 | Модернизация заходов ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная с монтажом кабельного участка - перезавод в яч.25 (протяженность 0,12 км) | O_СМ-3833 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023039 | 0 | 0 | 0.023039 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета от 08.02.2024г
9.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8259 | 0 | 0 | 0.8259 | 0 | 0.8259 | - | 0 | - | 0 | - | 0.8259 | - | 0 | - | нд
9.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8259 | 0 | 0 | 0.8259 | 0 | 0.8259 | - | 0 | - | 0 | - | 0.8259 | - | 0 | - | нд
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 4) | O_СМ-3841 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14011 | 0 | 0 | 0.14011 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 7) | O_СМ-3842 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68579 | 0 | 0 | 0.68579 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
9.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 148.795 | 0 | 0 | 148.795 | 0 | 26.7091 | 0 | 0 | 26.7091 | 0 | -122.0859 | -82.05% | 0 | - | 0 | - | -122.0859 | -82.05% | 0 | - | нд
9.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 20.8292 | 0 | 0 | 20.8292 | 0 | 0.74558 | 0 | 0 | 0.74558 | 0 | -20.0836 | -96.42% | 0 | - | 0 | - | -20.0836 | -96.42% | 0 | - | нд
9.2.4.1 | Реконструкция производственного помещения по адресу: г.Смоленск, ул.Шевченко, д.77а | M_СМ-3176 | 11.7212 | 0 | 0 | 11.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.7212 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.7212 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.1 | Реконструкция кровли здания РПБ Ершичского РЭС | N_СМ-3627 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.4 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ОПУ Рославльского РЭС г.Рославль, пер.Астапковичский | N_СМ-3628 | 3.708 | 0 | 0 | 3.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.708 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.708 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.1 | Реконструкция здания Смоленского городского РЭС (помещения коридора 2-этажа) г.Смоленск, ул.Тенишевой, д.33А1 | N_СМ-3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74558 | 0 | 0 | 0.74558 | 0 | 0.74558 | - | 0 | - | 0 | - | 0.74558 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ОПУ ПС 110/6 кВ Диффузион | N_СМ-3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 127.9659 | 0 | 0 | 127.9659 | 0 | 25.9635 | 0 | 0 | 25.9635 | 0 | -102.0023 | -79.71% | 0 | - | 0 | - | -102.0023 | -79.71% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,346 км) ПС 110/35/6 кВ Индустриальная Рославльского РЭС | H_СМ-2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6215 | 0 | 0 | 5.6215 | 0 | 5.6215 | - | 0 | - | 0 | - | 5.6215 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,168 км) ПС 35/10 кВ Шарапово Ельнинского РЭС | H_СМ-2189 | 2.5779 | 0 | 0 | 2.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5779 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5779 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Холм-Жирки с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2622 | 0.093924 | 0 | 0 | 0.093924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.093924 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.093924 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Гнездово с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2623 | 0.093924 | 0 | 0 | 0.093924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.093924 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.093924 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Катынь-1 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2624 | 0.093924 | 0 | 0 | 0.093924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.093924 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.093924 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,11 км) ПС 35/10 кВ Аврора | J_СМ-2625 | 0.084528 | 0 | 0 | 0.084528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084528 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.084528 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,113 км) ПС 35/10 кВ Акатово | J_СМ-2626 | 0.084669 | 0 | 0 | 0.084669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084669 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.084669 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,109 км) ПС 35/10 кВ Артемово | J_СМ-2627 | 0.08448 | 0 | 0 | 0.08448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08448 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.08448 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 35/10 кВ Баскаковка | J_СМ-2628 | 0.084998 | 0 | 0 | 0.084998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084998 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.084998 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,144 км) ПС 35/10 кВ Бекрино | J_СМ-2629 | 0.086124 | 0 | 0 | 0.086124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086124 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.086124 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,167 км) ПС 35/10 кВ Березка | J_СМ-2630 | 0.087204 | 0 | 0 | 0.087204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.087204 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.087204 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,128 км) ПС 35/10 кВ Высокое | J_СМ-2631 | 0.085372 | 0 | 0 | 0.085372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.085372 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.085372 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,246 км) ПС 110/35/10 кВ Всходы | J_СМ-2632 | 0.090912 | 0 | 0 | 0.090912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.090912 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.090912 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,108 км) ПС 35/10 кВ Горки | J_СМ-2633 | 0.084434 | 0 | 0 | 0.084434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084434 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.084434 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,074 км) ПС 35/10 кВ Дружба | J_СМ-2634 | 0.082839 | 0 | 0 | 0.082839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082839 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.082839 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,327 км) ПС 110/35/10 кВ Днепровск | J_СМ-2635 | 0.094716 | 0 | 0 | 0.094716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094716 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.094716 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,142 км) ПС 35/10 кВ Захарьевское | J_СМ-2636 | 0.086029 | 0 | 0 | 0.086029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086029 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.086029 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,153 км) ПС 35/10 кВ Ивино | J_СМ-2638 | 0.086546 | 0 | 0 | 0.086546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086546 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.086546 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,176 км) ПС 35/10 кВ Исаково | J_СМ-2639 | 0.0876 | 0 | 0 | 0.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0876 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.0876 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,127 км) ПС 35/10 кВ Бехтеево | J_СМ-2640 | 2.1373 | 0 | 0 | 2.1373 | 0 | 2.1349 | 0 | 0 | 2.1349 | 0 | -0.00235 | -0.11% | 0 | - | 0 | - | -0.00235 | -0.11% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,1 км) ПС 35/10 кВ Микуличи | J_СМ-2643 | 1.5077 | 0 | 0 | 1.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5077 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5077 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35/10 кВ Надейковичи | J_СМ-2644 | 1.8947 | 0 | 0 | 1.8947 | 0 | 1.8926 | 0 | 0 | 1.8926 | 0 | -0.002085 | -0.11% | 0 | - | 0 | - | -0.002085 | -0.11% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,170 км) ПС 35/10 кВ Первомайская | J_СМ-2645 | 2.9036 | 0 | 0 | 2.9036 | 0 | 2.9094 | 0 | 0 | 2.9094 | 0 | 0.00581 | 0.2001% | 0 | - | 0 | - | 0.00581 | 0.2001% | 0 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,114 км) ПС 35/10 кВ Сож | J_СМ-2646 | 2.0057 | 0 | 0 | 2.0057 | 0 | 2.0035 | 0 | 0 | 2.0035 | 0 | -0.002205 | -0.1099% | 0 | - | 0 | - | -0.002205 | -0.1099% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,204 км) РПБ Глинковского РЭС | J_СМ-2648 | 4.0958 | 0 | 0 | 4.0958 | 0 | 2.493 | 0 | 0 | 2.493 | 0 | -1.6028 | -39.13% | 0 | - | 0 | - | -1.6028 | -39.13% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,115 км) ПС 35/10 кВ Капыревщина | J_СМ-2649 | 2.4611 | 0 | 0 | 2.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4611 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4611 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,100 км) ПС 35/10 кВ Гаристово | J_СМ-2651 | 0.97355 | 0 | 0 | 0.97355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97355 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.97355 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,141 км) ПС 35/10 кВ Усвятье | J_СМ-2652 | 2.4701 | 0 | 0 | 2.4701 | 0 | 2.4674 | 0 | 0 | 2.4674 | 0 | -0.002714 | -0.1099% | 0 | - | 0 | - | -0.002714 | -0.1099% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,133 км) ПС 35/10 кВ Ушаково | J_СМ-2653 | 2.684 | 0 | 0 | 2.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.684 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.684 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,145 км) ПС 35/10 кВ Добромино | J_СМ-2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4856 | 0 | 0 | 2.4856 | 0 | 2.4856 | - | 0 | - | 0 | - | 2.4856 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/6 кВ ЗССК | J_СМ-2655 | 2.4686 | 0 | 0 | 2.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4686 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4686 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,111 км) ПС 35/10 кВ Спас-Углы | J_СМ-2656 | 1.4539 | 0 | 0 | 1.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4539 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4539 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,137 км) ПС 35/10 кВ Коробец | J_СМ-2657 | 2.8667 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8667 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.8667 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,208 км) ПС 110/35/10 кВ Васьково | J_СМ-2658 | 3.2618 | 0 | 0 | 3.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2618 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.2618 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,166 км) ПС 110/10 кВ Макшеево | J_СМ-2661 | 2.5109 | 0 | 0 | 2.5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5109 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5109 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,125 км) ПС 110/35/10 кВ Поселки | J_СМ-2662 | 1.8199 | 0 | 0 | 1.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8199 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8199 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,275 км) ПС 110/35/10 кВ Пригорье | J_СМ-2663 | 4.109 | 0 | 0 | 4.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.109 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.109 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,231 км) ПС 110/35/10 кВ Стодолище | J_СМ-2664 | 3.5656 | 0 | 0 | 3.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5656 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5656 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,148 км) ПС 35/10 кВ Городище | J_СМ-2665 | 2.1234 | 0 | 0 | 2.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1234 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1234 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,150 км) ПС 35/10 кВ Комаровка | J_СМ-2667 | 2.3403 | 0 | 0 | 2.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3403 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.3403 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,157 км) ПС 35/10 кВ Татарск | J_СМ-2668 | 2.4367 | 0 | 0 | 2.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4367 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4367 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,168 км) ПС 35/10 кВ Хорошово | J_СМ-2669 | 2.5779 | 0 | 0 | 2.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5779 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5779 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,125 км) ПС 35/10 кВ Микшино | J_СМ-2670 | 1.8199 | 0 | 0 | 1.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8199 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8199 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,260 км) ПС 110/35/10 кВ Мишино | J_СМ-2672 | 0.087626 | 0 | 0 | 0.087626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.087626 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.087626 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Смоленскэнерго (3-этап) | N_СМ-2917 | 67.32 | 0 | 0 | 67.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.32 | -100% | 0 | - | 0 | - | -67.32 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Центральная с монтажом защитных ограждений | O_СМ-3737 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1068 | 0 | 0 | 2.1068 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Западная с монтажом защитных ограждений | O_СМ-3738 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7551 | 0 | 0 | 1.7551 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.4.2 | Модернизация административного здания филиала Смоленскэнерго с установкой шлагбаума г.Смоленск ул.Тенишевой, 33 | O_СМ-3893 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.093756 | 0 | 0 | 0.093756 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета для обеспечения безопасности объектов
9.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5156 | 0 | 0 | 11.5829 | 0.93271 | 12.5156 | - | 0 | - | 0 | - | 11.5829 | - | 0.93271 | - | нд
9.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Березка с установкой разъеденителей (1 шт), микропроцессорных защит, с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) в яч.17 (инв.№360380319) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Хмелита (протяженность 4,663 км, в т.ч кабельная вставка 0,164 ) | N_СМ-3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5829 | 0 | 0 | 11.5829 | 0 | 11.5829 | - | 0 | - | 0 | - | 11.5829 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Починок (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Селиверстова Д.В, договор №42359014 от 01.06.23; протяженность 0,16 км) | N_СМ-3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53634 | 0 | 0 | 0 | 0.53634 | 0.53634 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.53634 | - | нд
9.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-043 - ТП-450 ф.14 РП-21 ф.03,06 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ППК Единый заказчик, договор №42399885 от 27.11.23; протяженность 0,032 км) | O_СМ-3757 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051169 | 0 | 0 | 0 | 0.051169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-373 - ТП-043 ф.14 РП-21 ф.03,06 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ППК Единый заказчик, договор №42399885 от 27.11.23; протяженность 0,018 км) | O_СМ-3758 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029305 | 0 | 0 | 0 | 0.029305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.4 | Строительство участков КЛ 10 кВ ф.13, 20, 22 ПС 35/10 кВ Мелькомбинат с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО ВЗК, договор №42496813 от 25.04.24; протяженность 0,847 км, в том числе ГНБ - 0,029 км) | O_СМ-3864 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18999 | 0 | 0 | 0 | 0.18999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/10 кВ Угра с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Администрация МО Угранский район, договор №42474483 от 22.03.24; протяженность 0,114 км, в том числе ГНБ - 0,067 км) | O_СМ-3867 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1259 | 0 | 0 | 0 | 0.1259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 180.0711 | 0 | 0 | 180.0711 | 0 | 114.1157 | 0 | 0 | 94.9657 | 19.15 | -65.9554 | -36.63% | 0 | - | 0 | - | -85.1054 | -47.26% | 19.15 | - | нд
9.6 | Приобретение Транспорта. Гусеничная техника (2024: вездеход - 2 шт) | L_СМ-2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение и замена оборудования АРМ (24 шт) | M_СМ-3115 | 14.1739 | 0 | 0 | 14.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.1739 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.1739 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение Транспорта. Многофункциональные краны-манипуляторы на а/м шасси (2024: тягач седельный-1 шт) | M_СМ-3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение и замена оборудования СКОИ (2 к-т) | M_СМ-3496 | 14.1739 | 0 | 0 | 14.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.1739 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.1739 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение и замена оборудования АС (1 к-т) | M_СМ-3497 | 12.9213 | 0 | 0 | 12.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.9213 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.9213 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение и замена оборудования связи (1 к-т) | M_СМ-3498 | 14.1739 | 0 | 0 | 14.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.1739 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.1739 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение и замена оборудования АТС (1 к-т) | M_СМ-3499 | 14.1739 | 0 | 0 | 14.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.1739 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.1739 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение и замена оборудования ЛВС (2 к-т) | M_СМ-3500 | 14.1739 | 0 | 0 | 14.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.1739 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.1739 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2023: фургон грузо-пассажирский 7-местн - 13 шт, грузовой автомобиль - 1 шт) | N_СМ-3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9158 | 0 | 0 | 25.9158 | 0 | 25.9158 | - | 0 | - | 0 | - | 25.9158 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
9.6 | Приобретение Транспорта. БКМ (2023: бурильно-крановая машина - 2 шт) | N_СМ-3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2023: Автогидроподъемник - 3 шт) | N_СМ-3637 | 38.079 | 0 | 0 | 38.079 | 0 | 43.7854 | 0 | 0 | 43.7854 | 0 | 5.7063 | 14.99% | 0 | - | 0 | - | 5.7063 | 14.99% | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
9.6 | Приобретение Транспорта. Многофункциональные краны-манипуляторы на а/м шасси,автоподъемники (2023: Автогидроподъемник-1 шт) | N_СМ-3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9913 | 0 | 0 | 8.9913 | 0 | 8.9913 | - | 0 | - | 0 | - | 8.9913 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
9.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: мастерская ПАРМ - 1 шт, автомобиль ОВБ - 2 шт) | N_СМ-3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0628 | 0 | 0 | 9.0628 | 0 | 9.0628 | - | 0 | - | 0 | - | 9.0628 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
9.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: Роботизированный исполнительный механизм-1 шт, Бойлер-1 шт, Регистратор-15 шт, Сварочный п/автомат-3 шт, Станок резьбонарезной-1 шт, Станок отрезной-1 шт, Заземление переносное-1 шт, Штанга заземляющая-42 к-т, Комплект СИЗ-4 к-т, Столбик анкерный-1 шт, Устройство раскрепляющее-1 шт, Лестница для подъема на опору-2 шт, Комплекс поисковой-1 шт, средства защиты-10 шт) | N_СМ-3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4245 | 0 | 0 | 0.4245 | 0 | 0.4245 | - | 0 | - | 0 | - | 0.4245 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Смоленскэнерго (2 подсистемы) | N_СМ-3643 | 57.3863 | 0 | 0 | 57.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.3863 | -100% | 0 | - | 0 | - | -57.3863 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Внедрение отечественных коммуникационных систем (1 система) | N_СМ-3665 | 0.39449 | 0 | 0 | 0.39449 | 0 | 0.58636 | 0 | 0 | 0.58636 | 0 | 0.19187 | 48.64% | 0 | - | 0 | - | 0.19187 | 48.64% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
9.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления проектами (1 система) | N_СМ-3670 | 0.14782 | 0 | 0 | 0.14782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14782 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14782 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Создание отечественной системы оперативного управления работами (1 система) | N_СМ-3672 | 0.16608 | 0 | 0 | 0.16608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16608 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16608 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_СМ-3673 | 0.001724 | 0 | 0 | 0.001724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001724 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.001724 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_СМ-3674 | 0.10481 | 0 | 0 | 0.10481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10481 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.10481 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение э/сетевого имущества с земельными участками ООО Электросеть-Смоленск (трансформаторная мощность - 24,8 МВА, в т.ч: ПС 110 кВ - 20 МВА, ТП 6-10/0,4 кВ - 10 шт - 4,8 МВА; протяженность 26,7 км, в т.ч: КЛ 10 кВ - 0,072 км, КЛ 0,4 кВ - 4,2км, ВЛ 10 кВ - 12,554 км, ВЛ 0,4 кВ - 9,83 км) | O_СМ-3719 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.15 | 0 | 0 | 0 | 19.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация элекросетевых активов
9.6 | PO_Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (1 система) | O_СМ-3807 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55342 | 0 | 0 | 0.55342 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
9.6 | Импортозамещение AutoCad. Приобретение программного обеспечения NanoCad (САПР-платформа) | O_СМ-3808 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
9.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | O_СМ-3818 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | O_СМ-3821 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4606 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
9.6 | Развитие СЭДО в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО | O_СМ-3822 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70173 | 0 | 0 | 0.70173 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
9.6 | Принятие на баланс здания ТП-024 (24 кв.м), Смоленская обл, г.Гагарин (признание права собсбвенности по решению суда №А62-12477/2023 от 22.01.24) | O_СМ-3859 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.6 | Приобретение программного обеспечения Bishess Studio 5 | O_СМ-3860 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Смоленскэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | O_СМ-3861 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.6 | Развитие функциональных возможностей системы управления бизнес-процессами Общества | O_СМ-3868 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10 | Тамбовская область | Г | 893.9022 | 0 | 0 | 781.7741 | 112.1281 | 814.1077 | 0 | 0 | 293.1539 | 520.9537 | -79.7945 | -8.927% | 0 | - | 0 | - | -488.6201 | -62.5% | 408.8256 | 364.6% | нд
10.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 369.0427 | 0 | 0 | 275.197 | 93.8457 | 469.9239 | 0 | 0 | 148.8903 | 321.0335 | 100.8812 | 27.34% | 0 | - | 0 | - | -126.3066 | -45.9% | 227.1878 | 242.1% | нд
10.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 369.0427 | 0 | 0 | 275.197 | 93.8457 | 468.9804 | 0 | 0 | 147.9469 | 321.0335 | 99.9377 | 27.08% | 0 | - | 0 | - | -127.2501 | -46.24% | 227.1878 | 242.1% | нд
10.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 240.3824 | 0 | 0 | 204.5703 | 35.8121 | 118.5006 | 0 | 0 | 99.9617 | 18.539 | -121.8817 | -50.7% | 0 | - | 0 | - | -104.6086 | -51.14% | -17.2731 | -48.23% | нд
10.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 89.1636 | 0 | 0 | 70.6267 | 18.537 | 54.2257 | 0 | 0 | 47.9852 | 6.2405 | -34.9379 | -39.18% | 0 | - | 0 | - | -22.6414 | -32.06% | -12.2965 | -66.33% | нд
10.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 39.4967 | 0 | 0 | 0 | 39.4967 | 296.2541 | 0 | 0 | 0 | 296.2541 | 256.7574 | 650.1% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 256.7574 | 650.1% | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.12, 23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с трансформаторами 2х1,0 МВА для Техприсоединения ППК Единый заказчик в сфере строительства договор №42082290 от 20.12.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ТБ-2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство 4-х КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Жердевская для Техприсоединения ООО Тамбовский бекон договор №42079047 от 22.11.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 8,0 МВА) | N_ТБ-2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Сабуровская с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ЗАО Агрофирма Свобода, договор №42294931 от 17.11.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_ТБ-2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации г.Котовск договор №42305060 от 21.12.22 (свыше 670 кВт; протяженность 5,2 км) | N_ТБ-2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1264 | 0 | 0 | 0 | 2.1264 | 2.1264 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.1264 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации г.Котовск договор №42305060 от 21.12.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,8 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_ТБ-2830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6518 | 0 | 0 | 0 | 6.6518 | 6.6518 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.6518 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Алгасовская с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения Администрации Моршанского р-на Тамбовской обл, договор №42295394 от 28.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_ТБ-2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Алексеевская с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО Молочная ферма Жупиков, договор №42318321 от 15.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_ТБ-2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство 2х КТП 6/0,4/400 кВА ф.38 ПС 110/6 кВ Тамбовская №5 с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ООО СК ТАМБОВ-БЕТОН, договор №42244369 от 17.06.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ТБ-2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Ракшинская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Моршанск-АГРО-Инвест договор №42289506 от 12.12.22 (до 670 кВт; протяженность 1,1 км) | N_ТБ-2851 | 3.933 | 0 | 0 | 0 | 3.933 | 1.6569 | 0 | 0 | 0 | 1.6569 | -2.2761 | -57.87% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.2761 | -57.87% | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.38 ПС 110/6 кВ Тамбовская №5 для Техприсоединения ООО СК ТАМБОВ-БЕТОН, договор №42301427 от 29.11.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_ТБ-2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.13-10 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Дегтянская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 6,0 км) | N_ТБ-2858 | 23.0563 | 0 | 0 | 0 | 23.0563 | 0.61064 | 0 | 0 | 0 | 0.61064 | -22.4457 | -97.35% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -22.4457 | -97.35% | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.118 ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Суравская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 8,6 км) | O_ТБ-2859 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82326 | 0 | 0 | 0 | 0.82326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ответвления оп.43 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Инжавинская до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО МЗ Инжавинский, договор №42295586 от 20.01.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,35 км, в том числе ГНБ - 0,05 км) | N_ТБ-2873 | 2.8438 | 0 | 0 | 0 | 2.8438 | 0.48935 | 0 | 0 | 0 | 0.48935 | -2.3544 | -82.79% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.3544 | -82.79% | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.10 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Бондарская с заменой оп.10, установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ОАО Бондарское, договор №42320146 от 27.02.22 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | N_ТБ-2876 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3981 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.3981 | -100% | нд
10.1.1.3 | Строительство 2-цепной ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Бондарская с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОАО Бондарское, договор №42320146 от 27.02.22 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | N_ТБ-2877 | 0.16495 | 0 | 0 | 0 | 0.16495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16495 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.16495 | -100% | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Бондарская для Техприсоединения ОАО Бондарское, договор №42320146 от 27.02.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_ТБ-2878 | 2.5905 | 0 | 0 | 0 | 2.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5905 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.5905 | -100% | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.43 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Инжавинская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО МЗ Инжавинский, договор №42295586 от 20.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,55 км) | N_ТБ-2879 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0.023812 | 0 | 0 | 0 | 0.023812 | -6.4862 | -99.63% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.4862 | -99.63% | нд
10.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Рождественская с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ФКП Тамбовский пороховой завод договор №42371189 от 13.10.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | O_ТБ-2881 | нд | нд | нд | нд | нд | 208.7132 | 0 | 0 | 0 | 208.7132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. КТП 10/0,4 кВ №1093 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с установкой ПКУ с УСПД (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Школа в Тамбове, договор №42325075 от 21.06.23 (свыше 670 кВт; протяженность 5,16 км, в том числе ГНБ - 1,0 км) | O_ТБ-2887 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.4097 | 0 | 0 | 0 | 23.4097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Агропром с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Моршанский МЭЗ, договор №42340517 от 21.04.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,6 км) | O_ТБ-2888 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00449 | 0 | 0 | 0 | 0.00449 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 110 кВ - ответвления ВЛ 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 – Котовская I, II цепь с заходами на строящуюся ПС 110/6 кВ Рождественская для Техприсоединения ФКП Тамбовский пороховой завод договор №42371189 от 13.10.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,66 км) | O_ТБ-2903 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.5005 | 0 | 0 | 0 | 49.5005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Сампурская для Техприсоединения ИП глава КФХ Старостин В.А, договор №42482245 от 04.04.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТБ-3013 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.244 | 0 | 0 | 0 | 2.244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
10.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94343 | 0 | 0 | 0.94343 | 0 | 0.94343 | - | 0 | - | 0 | - | 0.94343 | - | 0 | - | нд
10.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94343 | 0 | 0 | 0.94343 | 0 | 0.94343 | - | 0 | - | 0 | - | 0.94343 | - | 0 | - | нд
10.1.4.2 | Техперевооружение (в пролетах оп.17/10-155-170-20/1) ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Селезневская с заменой опор и провода для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 2,6 км) | O_ТБ-2862 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2134 | 0 | 0 | 0.2134 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.1.4.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №1093 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) 1, 2 с.ш. с выкатными элементами, выключателями (2 шт), устройствами РЗА для Техприсоединения ООО Школа в Тамбове, договор №42325075 от 21.06.23 (свыше 670 кВт) | O_ТБ-2886 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73004 | 0 | 0 | 0.73004 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
10.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 348.0853 | 0 | 0 | 348.0853 | 0 | 249.8384 | 0 | 0 | 63.3671 | 186.4714 | -98.2469 | -28.22% | 0 | - | 0 | - | -284.7182 | -81.8% | 186.4714 | - | нд
10.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 124.9956 | 0 | 0 | 124.9956 | 0 | 1.8821 | 0 | 0 | 1.8774 | 0.004684 | -123.1135 | -98.49% | 0 | - | 0 | - | -123.1182 | -98.5% | 0.004684 | - | нд
10.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004684 | 0 | 0 | 0 | 0.004684 | 0.004684 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.004684 | - | нд
10.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №И-223 ПС 35/10 кВ Караваинская с переносом на новую площадку (Снятие ограничений по использованию земельного участка Соломатина Н.В, соглашение о компенсации №6800/01517/23 от 24.04.23; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_ТБ-2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.1.1 | Реконструкция СТП-787 ф.2 ПС 110/10 кВ М.Талинская с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО ДСУ-2, соглашение о компенсации №6800/00516/23 от 03.03.23, инв.№13008865-00, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | N_ТБ-2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004684 | 0 | 0 | 0 | 0.004684 | 0.004684 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.004684 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 124.9956 | 0 | 0 | 124.9956 | 0 | 1.8774 | 0 | 0 | 1.8774 | 0 | -123.1182 | -98.5% | 0 | - | 0 | - | -123.1182 | -98.5% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение с заменой КТП 10/0,4 кВ №5 ф.14 ПС 10/35/10 кВ Кирсановская по техсостоянию с.Голынщина (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_ТБ-1193 | 0.99991 | 0 | 0 | 0.99991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99991 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.99991 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Рассказовская с установкой дополнительной линейной ячейки 6 кВ и дугогасящего реактора с комплектом УРЗА | I_ТБ-1530 | 11.725 | 0 | 0 | 11.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.725 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.725 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Мучкапская с заменой конденсаторных батарей 10 кВ (1 шт) | I_ТБ-1542 | 11.0374 | 0 | 0 | 11.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.0374 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.0374 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Павловская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1678 | 1.7357 | 0 | 0 | 1.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7357 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7357 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Шульгинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1679 | 1.6753 | 0 | 0 | 1.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6753 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6753 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Росляйская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1683 | 1.7089 | 0 | 0 | 1.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7089 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7089 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Богдановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1684 | 1.7022 | 0 | 0 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7022 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7022 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Платоновская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1685 | 1.682 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.682 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.682 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Телешовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1686 | 1.6887 | 0 | 0 | 1.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6887 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6887 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Иноковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1687 | 1.7492 | 0 | 0 | 1.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7492 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7492 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Южная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1688 | 1.7425 | 0 | 0 | 1.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7425 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7425 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Н.Архангельская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1690 | 1.7492 | 0 | 0 | 1.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7492 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7492 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Иловайская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1691 | 1.7089 | 0 | 0 | 1.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7089 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7089 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Луговая с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1692 | 1.7559 | 0 | 0 | 1.7559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7559 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7559 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Коршуновская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1693 | 1.6955 | 0 | 0 | 1.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6955 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6955 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Агропром с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1694 | 1.682 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.682 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.682 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Шачинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1695 | 1.7425 | 0 | 0 | 1.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7425 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7425 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Серебряковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1697 | 1.6955 | 0 | 0 | 1.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6955 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6955 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Черняевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1700 | 0.098183 | 0 | 0 | 0.098183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.098183 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пионер с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1701 | 0.098183 | 0 | 0 | 0.098183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.098183 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ивановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1702 | 0.098183 | 0 | 0 | 0.098183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.098183 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Заводская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1703 | 0.098183 | 0 | 0 | 0.098183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.098183 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Поселок с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1704 | 0.098183 | 0 | 0 | 0.098183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.098183 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Оржевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1705 | 0.098183 | 0 | 0 | 0.098183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.098183 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пригородная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1706 | 0.098183 | 0 | 0 | 0.098183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.098183 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Изосимовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1707 | 0.098183 | 0 | 0 | 0.098183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.098183 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ КИМ с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1708 | 0.098183 | 0 | 0 | 0.098183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.098183 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Дружба с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1709 | 0.098183 | 0 | 0 | 0.098183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.098183 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Крюковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1710 | 0.098183 | 0 | 0 | 0.098183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.098183 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Дегтянская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1711 | 0.098183 | 0 | 0 | 0.098183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.098183 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ракшинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1712 | 0.098183 | 0 | 0 | 0.098183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.098183 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Кулеватовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1713 | 0.098183 | 0 | 0 | 0.098183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.098183 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Столовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1714 | 0.098183 | 0 | 0 | 0.098183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.098183 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Татановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1715 | 0.098183 | 0 | 0 | 0.098183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.098183 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Викторская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1716 | 0.098183 | 0 | 0 | 0.098183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.098183 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ЦРП 10 кВ №1 п.Строитель с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-т) | N_ТБ-1837 | 4.3059 | 0 | 0 | 4.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3059 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.3059 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ЦРП 10 кВ №2 п.Строитель с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-т) | N_ТБ-1838 | 4.3126 | 0 | 0 | 4.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3126 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.3126 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шпикуловская с установкой регистратора аварийных событий (РАС-ССПИ) | J_ТБ-2093 | 16.619 | 0 | 0 | 16.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.619 | -100% | 0 | - | 0 | - | -16.619 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Инжавинская с установкой регистратора аварийных событий (РАС-ССПИ) | K_ТБ-2219 | 0.79397 | 0 | 0 | 0.79397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79397 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.79397 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Нащекинская с установкой регистратора аварийных событий (РАС-ССПИ) | K_ТБ-2220 | 0.79397 | 0 | 0 | 0.79397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79397 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.79397 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Промышленная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2525 | 7.052 | 0 | 0 | 7.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.052 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.052 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Комсомольская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2526 | 0.35002 | 0 | 0 | 0.35002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35002 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35002 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Селезневская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2527 | 0.35002 | 0 | 0 | 0.35002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35002 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35002 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Авангардская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2528 | 0.35002 | 0 | 0 | 0.35002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35002 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35002 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №2 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2532 | 6.7847 | 0 | 0 | 6.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7847 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.7847 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Тамбовская №3 с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2533 | 6.8441 | 0 | 0 | 6.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8441 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.8441 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №5 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | M_ТБ-2534 | 6.6871 | 0 | 0 | 6.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6871 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.6871 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №6 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2535 | 7.0719 | 0 | 0 | 7.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0719 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.0719 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №7 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (2 системы), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2536 | 0.32531 | 0 | 0 | 0.32531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32531 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32531 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №8 с заменой оборудования систем телемеханики (2 системы), передачи телеметрической информации (2 системы), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2537 | 0.3461 | 0 | 0 | 0.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3461 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3461 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Октябрь с заменой оборудования систем телемеханики (1 системы), передачи телеметрической информации (2 системы) | M_ТБ-2538 | 0.35002 | 0 | 0 | 0.35002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35002 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35002 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Пигмент с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (2 системы) | M_ТБ-2539 | 0.35002 | 0 | 0 | 0.35002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35002 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35002 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Н.Лядинская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2540 | 0.35002 | 0 | 0 | 0.35002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35002 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35002 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ М.Талинская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | M_ТБ-2541 | 0.35002 | 0 | 0 | 0.35002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35002 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35002 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Кирсановская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2563 | 0.35002 | 0 | 0 | 0.35002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35002 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35002 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шпикуловская с установкой измерительных трансформаторов 110 кВ (2 комплекта) на вводах Т-1, Т-2 (ССПИ) | M_ТБ-2697 | 3.5238 | 0 | 0 | 3.5238 | 0 | 1.8452 | 0 | 0 | 1.8452 | 0 | -1.6785 | -47.64% | 0 | - | 0 | - | -1.6785 | -47.64% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Донская с установкой ТТ 35 кВ (1 комплект), ТН 35 кВ (1 комплект) | M_ТБ-2698 | 1.4412 | 0 | 0 | 1.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4412 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4412 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №5 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2811 | 4.0799 | 0 | 0 | 4.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0799 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.0799 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №3 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2812 | 0.068797 | 0 | 0 | 0.068797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068797 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.068797 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с заменой ЩСН (1 шт) и установкой трансформаторов напряжения (2 шт) | O_ТБ-3004 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032162 | 0 | 0 | 0.032162 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
10.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15.3755 | 0 | 0 | 15.3755 | 0 | 186.4667 | 0 | 0 | 0 | 186.4667 | 171.0912 | 1113% | 0 | - | 0 | - | -15.3755 | -100% | 186.4667 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 8.3819 | 0 | 0 | 8.3819 | 0 | 186.4667 | 0 | 0 | 0 | 186.4667 | 178.0848 | 2125% | 0 | - | 0 | - | -8.3819 | -100% | 186.4667 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Рассказовская-Нащекинская, Рассказовская-Соседка, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (зона затопления; протяженность 1,19 км) | G_ТБ-1002 | 1.2084 | 0 | 0 | 1.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2084 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2084 | -100% | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Рассказовская-Кирсановская с ответвлениями, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (зона затопления; протяженность 1,087 км) | G_ТБ-1003 | 1.2084 | 0 | 0 | 1.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2084 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2084 | -100% | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-405 ф.3 ПС 35/10 кВ Черняновская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Черняное ( протяженность 3,194 км) | K_ТБ-2181 | 5.3035 | 0 | 0 | 5.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3035 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.3035 | -100% | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-405 ф.3 ПС 35/10 кВ Черняновская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Черняное ( протяженность 3,565 км) | K_ТБ-2182 | 0.6615 | 0 | 0 | 0.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6615 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.6615 | -100% | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ филиала Тамбовэнерго с переводом в кабельное исполнение на участке ЮВЖД Ртищево-Кочетовка (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ОАО РЖД, соглашение о компенсации №6800/00098/24, протяженность 4,499 км) | O_ТБ-2780 | нд | нд | нд | нд | нд | 185.1342 | 0 | 0 | 0 | 185.1342 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ М.Талинская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО ДСУ-2, соглашение о компенсации №6800/00516/23 от 03.03.23, инв №13286/10; протяженность 0,2569 км) | N_ТБ-2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24295 | 0 | 0 | 0 | 0.24295 | 0.24295 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.24295 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-184, №1 СТП-787 ф.2 ПС 110/10 кВ М.Талинская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО ДСУ-2, соглашение о компенсации №6800/00516/23 от 03.03.23, инв. №13324/10, 12010641-00, протяженность 0,2058 км) | N_ТБ-2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39873 | 0 | 0 | 0 | 0.39873 | 0.39873 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.39873 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская с установкой разъединителей (2 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО ТД Эко Ойл, соглашение о компенсации №6800/02615/22 от 22.07.22, инв. №12527/10, протяженность 0,055 км) | N_ТБ-2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014394 | 0 | 0 | 0 | 0.014394 | 0.014394 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.014394 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой разъединителей (2 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО ТД Эко Ойл, соглашение о компенсации №6800/02615/22 от 22.07.22, инв. №12540/10, протяженность 0,075 км) | N_ТБ-2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014393 | 0 | 0 | 0 | 0.014393 | 0.014393 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.014393 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция участка (в пролете оп.58/57, 59, 60) ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СТРОЙ НЭС-АБ, соглашение о компенсации №6800/03529/23 от 02.08.23, инв №12215/10; протяженность 0,128 км) | O_ТБ-2998 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66204 | 0 | 0 | 0 | 0.66204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый титул. Выполнение требований ФСБУ 14/2022 в части изменения учёта нематериальных активов (НМА) (обязательны к выполнению с 01.01.2024). С 01.01.2024г.
10.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.9936 | 0 | 0 | 6.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9936 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.9936 | -100% | 0 | - | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-258 ф.3 ПС 35/10 кВ Бондарская с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Бондари Бондарский р-он | M_ТБ-2499 | 1.4408 | 0 | 0 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4408 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4408 | -100% | 0 | - | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-5365 ф.8 ПС 35/10 кВ Ольшанская с установкой с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Н.Шибряй Уваровский р-он | M_ТБ-2500 | 1.4408 | 0 | 0 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4408 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4408 | -100% | 0 | - | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-005 ф.1 ПС 110/ 35/10 кВ Пичаевская с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Покрово-Васильево Пичаевский р-он | M_ТБ-2501 | 1.4408 | 0 | 0 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4408 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4408 | -100% | 0 | - | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-251 ф.15 ПС 35/10 кВ Бондарская с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей свх.Бондарский Бондарский р-он | M_ТБ-2502 | 1.4408 | 0 | 0 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4408 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4408 | -100% | 0 | - | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-031 ф.07 ПС 35/10 кВ Подлесная с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Третьи Левые Ламки Сосновский р-он | M_ТБ-2503 | 0.045807 | 0 | 0 | 0.045807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045807 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.045807 | -100% | 0 | - | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-298 ф.1 ПС 35/10 кВ Старотомниковская с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Старотомниково Моршанский р-он | M_ТБ-2505 | 0.045802 | 0 | 0 | 0.045802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045802 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.045802 | -100% | 0 | - | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-157 ф.7 ПС 35/10 кВ Глазковская с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Никольское Мичуринский р-он | M_ТБ-2506 | 1.1388 | 0 | 0 | 1.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1388 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1388 | -100% | 0 | - | нд
10.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 100.1243 | 0 | 0 | 100.1243 | 0 | 33.3712 | 0 | 0 | 33.3712 | 0 | -66.7531 | -66.67% | 0 | - | 0 | - | -66.7531 | -66.67% | 0 | - | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 100.1243 | 0 | 0 | 100.1243 | 0 | 33.3712 | 0 | 0 | 33.3712 | 0 | -66.7531 | -66.67% | 0 | - | 0 | - | -66.7531 | -66.67% | 0 | - | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2020 - 226; 2021 - 310; 2022 - 493) | K_ТБ-2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2020 -22, 2021 - 729, 2022 - 264) | K_ТБ-2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 286) | M_ТБ-2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 -820) | M_ТБ-2715 | 23.2062 | 0 | 0 | 23.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.2062 | -100% | 0 | - | 0 | - | -23.2062 | -100% | 0 | - | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 131) | M_ТБ-2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2095 | 0 | 0 | 0.2095 | 0 | 0.2095 | - | 0 | - | 0 | - | 0.2095 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 632) | M_ТБ-2719 | 19.9326 | 0 | 0 | 19.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.9326 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19.9326 | -100% | 0 | - | нд
10.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 10) | M_ТБ-2730 | 6.1873 | 0 | 0 | 6.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1873 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.1873 | -100% | 0 | - | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2023 - 818) | M_ТБ-2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.493 | 0 | 0 | 1.493 | 0 | 1.493 | - | 0 | - | 0 | - | 1.493 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 -720) | M_ТБ-2734 | 24.7437 | 0 | 0 | 24.7437 | 0 | 13.7709 | 0 | 0 | 13.7709 | 0 | -10.9728 | -44.35% | 0 | - | 0 | - | -10.9728 | -44.35% | 0 | - | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 524) | M_ТБ-2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7238 | 0 | 0 | 0.7238 | 0 | 0.7238 | - | 0 | - | 0 | - | 0.7238 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 416) | M_ТБ-2739 | 26.0545 | 0 | 0 | 26.0545 | 0 | 17.174 | 0 | 0 | 17.174 | 0 | -8.8805 | -34.08% | 0 | - | 0 | - | -8.8805 | -34.08% | 0 | - | нд
10.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-10 кВ; ИПУ: 2023 - 11) | N_ТБ-2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 107.5899 | 0 | 0 | 107.5899 | 0 | 28.1184 | 0 | 0 | 28.1184 | 0 | -79.4715 | -73.87% | 0 | - | 0 | - | -79.4715 | -73.87% | 0 | - | нд
10.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 50.5602 | 0 | 0 | 50.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.5602 | -100% | 0 | - | 0 | - | -50.5602 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.1 | Реконструкция производственных помещений административного здания филиала Тамбовэнерго, г.Тамбов, Моршанское шоссе, 23 | M_ТБ-2702 | 50.5602 | 0 | 0 | 50.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.5602 | -100% | 0 | - | 0 | - | -50.5602 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 57.0298 | 0 | 0 | 57.0298 | 0 | 28.1184 | 0 | 0 | 28.1184 | 0 | -28.9113 | -50.7% | 0 | - | 0 | - | -28.9113 | -50.7% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,139 км) ПС 35 кВ П.Марфинская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1381 | 2.572 | 0 | 0 | 2.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.572 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.572 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,098 км) ПС 35 кВ Оржевская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1383 | 1.7531 | 0 | 0 | 1.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7531 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7531 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,099 км) ПС 35 кВ Суравская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1384 | 1.4699 | 0 | 0 | 1.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4699 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4699 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,151 км) ПС 35 кВ Рахманинская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1388 | 2.2813 | 0 | 0 | 2.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2813 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2813 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,107 км) ПС 35 кВ Лукинская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1396 | 1.5621 | 0 | 0 | 1.5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5621 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5621 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35 кВ Ирская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1399 | 1.5962 | 0 | 0 | 1.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5962 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5962 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35 кВ Соколовская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1402 | 1.5962 | 0 | 0 | 1.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5962 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5962 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35 кВ Коптевская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1403 | 1.5962 | 0 | 0 | 1.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5962 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5962 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35 кВ Ранинская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1404 | 1.5962 | 0 | 0 | 1.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5962 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5962 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35 кВ Липовская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1407 | 1.5962 | 0 | 0 | 1.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5962 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5962 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35 кВ Ярославская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1408 | 1.5962 | 0 | 0 | 1.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5962 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5962 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) РП 10 кВ Чернавская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1409 | 1.5962 | 0 | 0 | 1.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5962 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5962 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,107 км) РП 10 кВ Юбилейная путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1410 | 1.5621 | 0 | 0 | 1.5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5621 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5621 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Сампурский РЭС) | K_ТБ-2222 | 1.5266 | 0 | 0 | 1.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5266 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5266 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Моршанский, Сосновский, Пичаевский РЭС) | K_ТБ-2223 | 5.6541 | 0 | 0 | 5.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6541 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.6541 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Кирсановский РЭС) | L_ТБ-2343 | 27.3818 | 0 | 0 | 27.3818 | 0 | 26.453 | 0 | 0 | 26.453 | 0 | -0.92881 | -3.392% | 0 | - | 0 | - | -0.92881 | -3.392% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация здания Жердевского РЭС с монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации (1 система) | M_ТБ-2523 | 0.046836 | 0 | 0 | 0.046836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046836 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.046836 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация здания Мичуринского участка службы подстанций с установкой оборудования систем охранно-пожарной сигнализации (1 система) | M_ТБ-2524 | 0.046836 | 0 | 0 | 0.046836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046836 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.046836 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с установкой дополнительных инженерных сооружений, технических средств защиты в новых условиях террористических и диверсионных угроз | O_ТБ-2857 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6655 | 0 | 0 | 1.6655 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для повышения антитеррористической и противодиверсионной защищенности энергообъектов
10.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 176.7742 | 0 | 0 | 158.4918 | 18.2824 | 94.3454 | 0 | 0 | 80.8965 | 13.4489 | -82.4288 | -46.63% | 0 | - | 0 | - | -77.5953 | -48.96% | -4.8335 | -26.44% | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: приборы диагностики-2 шт; средства механизации-4 шт) | M_ТБ-2510 | 1.3762 | 0 | 0 | 1.3762 | 0 | 1.3762 | 0 | 0 | 1.3762 | 0 | -4e-06 | -0.0002906% | 0 | - | 0 | - | -4e-06 | -0.0002906% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-7 шт; приборы релейной защиты-15 шт; средства механизации-23 шт) | M_ТБ-2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2023: Персональный компьютер-24 шт; сервер-3 шт; МФУ-19 шт; ИБП-2 шт; плоттер-1шт; видеотерминал-1шт) | M_ТБ-2513 | 8.5299 | 0 | 0 | 8.5299 | 0 | 2.9808 | 0 | 0 | 2.9808 | 0 | -5.5491 | -65.05% | 0 | - | 0 | - | -5.5491 | -65.05% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: Персональный компьютер-80 шт, сервер-2 шт, МФУ-20 шт) | M_ТБ-2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (2023: маршрутизатор-3 шт) | M_ТБ-2516 | 3.1303 | 0 | 0 | 3.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1303 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.1303 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (2024:коммутатор-1 шт, маршрутизатор-4 шт) | M_ТБ-2517 | 1.5834 | 0 | 0 | 1.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5834 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5834 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: бригадный а/м-8 шт) | M_ТБ-2519 | 25.6706 | 0 | 0 | 25.6706 | 0 | 27.8937 | 0 | 0 | 27.8937 | 0 | 2.2232 | 8.66% | 0 | - | 0 | - | 2.2232 | 8.66% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: бригадный а/м-6 шт) | M_ТБ-2520 | 15.8392 | 0 | 0 | 15.8392 | 0 | 0.51435 | 0 | 0 | 0.51435 | 0 | -15.3249 | -96.75% | 0 | - | 0 | - | -15.3249 | -96.75% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2023: электропогрузчик-1 шт) | M_ТБ-2574 | 3.48 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение транспорта. Электролаборатории (2024: электролаборатория передвижная-1 шт) | M_ТБ-2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на базе трактора (2023: 1 шт) | M_ТБ-2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4701 | 0 | 0 | 7.4701 | 0 | 7.4701 | - | 0 | - | 0 | - | 7.4701 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъёмники, автовышки (2023: а/гидроподъёмник-2 шт) | M_ТБ-2587 | 18.5409 | 0 | 0 | 18.5409 | 0 | 18.5408 | 0 | 0 | 18.5408 | 0 | -1e-06 | -5.393e-06% | 0 | - | 0 | - | -1e-06 | -5.393e-06% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Экскаваторы на а/м шасси (2024: экскаватор-1 шт) | M_ТБ-2588 | 3.1348 | 0 | 0 | 3.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1348 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.1348 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъёмники, автовышки (2024: автогидроподъёмник-3 шт) | M_ТБ-2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы анализа защищённости и контроля доступа филиала Тамбовэнерго (3 подсистемы) | N_ТБ-2791 | 20.0372 | 0 | 0 | 20.0372 | 0 | 11.4416 | 0 | 0 | 11.4416 | 0 | -8.5957 | -42.9% | 0 | - | 0 | - | -8.5957 | -42.9% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: приборы диагностики-13 шт; средства механизации-110 шт; средства защиты-100 шт; привод мобильный-1 шт; фотоаппарат-1 шт; сплит-система-2 шт) | N_ТБ-2800 | 4.9231 | 0 | 0 | 4.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9231 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.9231 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: бригадный а/м-2 шт) | N_ТБ-2801 | 6.98 | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.98 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.98 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение э/сетевого имущества ООО Котовская ТЭЦ, г.Котовск Тамбовской обл, пр-д.Железнодорожный, д.8 | N_ТБ-2802 | 18.2824 | 0 | 0 | 0 | 18.2824 | 13.4489 | 0 | 0 | 0 | 13.4489 | -4.8335 | -26.44% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.8335 | -26.44% | нд
10.6 | Внедрение отечественных коммуникационных систем (1 система) | N_ТБ-2805 | 0.76907 | 0 | 0 | 0.76907 | 0 | 1.1431 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | 0.37405 | 48.64% | 0 | - | 0 | - | 0.37405 | 48.64% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
10.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Тамбовэнерго (2 подсистемы) | N_ТБ-2810 | 35.4953 | 0 | 0 | 35.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.4953 | -100% | 0 | - | 0 | - | -35.4953 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления проектами (1 система) | N_ТБ-2820 | 0.20818 | 0 | 0 | 0.20818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20818 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.20818 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Создание отечественной системы оперативного управления работами (1 система) | N_ТБ-2822 | 1.8297 | 0 | 0 | 1.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8297 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8297 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_ТБ-2823 | 0.006595 | 0 | 0 | 0.006595 | 0 | 0.006595 | 0 | 0 | 0.006595 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
10.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_ТБ-2824 | 0.064439 | 0 | 0 | 0.064439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.064439 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.064439 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2023: установка осветительная-17 шт) | N_ТБ-2827 | 6.8928 | 0 | 0 | 6.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8928 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.8928 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Импортозамещение AutoCad. Приобретение программного обеспечения NanoCad (САПР-платформа) | O_ТБ-2954 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7428 | 0 | 0 | 1.7428 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в рамках программы импортазамещения ПО
10.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | O_ТБ-2964 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | O_ТБ-2967 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73307 | 0 | 0 | 0.73307 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
10.6 | Развитие СЭДО в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО | O_ТБ-2968 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36373 | 0 | 0 | 0.36373 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
10.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ТБ-3000 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0789 | 0 | 0 | 1.0789 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
10.6 | Приобретение программного обеспечения Bishess Studio 5 | O_ТБ-3006 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Тамбовэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | O_ТБ-3009 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1307 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в соответствии с требованиями приказа Минэнерго
10.6 | Развитие функциональных возможностей системы управления бизнес-процессами Общества | O_ТБ-3016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11 | Тверская область | Г | 590.4411 | 0 | 0 | 409.6312 | 180.8099 | 314.3687 | 0 | 0 | 191.8154 | 122.5533 | -276.0724 | -46.76% | 0 | - | 0 | - | -217.8158 | -53.17% | -58.2566 | -32.22% | нд
11.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 405.8274 | 0 | 0 | 225.0175 | 180.8099 | 213.5356 | 0 | 0 | 129.8093 | 83.7263 | -192.2918 | -47.38% | 0 | - | 0 | - | -95.2083 | -42.31% | -97.0836 | -53.69% | нд
11.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 242.017 | 0 | 0 | 75.1802 | 166.8368 | 128.9103 | 0 | 0 | 51.6837 | 77.2266 | -113.1067 | -46.74% | 0 | - | 0 | - | -23.4965 | -31.25% | -89.6102 | -53.71% | нд
11.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 172.4504 | 0 | 0 | 57.3304 | 115.12 | 49.3828 | 0 | 0 | 37.9029 | 11.4799 | -123.0676 | -71.36% | 0 | - | 0 | - | -19.4275 | -33.89% | -103.6401 | -90.03% | нд
11.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 23.4648 | 0 | 0 | 17.8498 | 5.615 | 32.8276 | 0 | 0 | 13.7808 | 19.0468 | 9.3628 | 39.9% | 0 | - | 0 | - | -4.0689 | -22.8% | 13.4318 | 239.2% | нд
11.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 46.1018 | 0 | 0 | 0 | 46.1018 | 46.6999 | 0 | 0 | 0 | 46.6999 | 0.59809 | 1.297% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.59809 | 1.297% | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.03 ПС 35/6 кВ №5 для Техприсоединения ООО ПК Ландскрона, договор №42010799 от 20.10.20 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,0 МВА) | L_ТВ-2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.14, 33 ПС 110/35/10 кВ Безбородово с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО ЗАВИДОВО ПАРК, договор №42060853 от 22.03.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ТВ-2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.19, 21 ПС 35/10 кВ Волга для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42170008 от 29.03.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ТВ-2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.06, 07 ПС 110/35/10 кВ Радуга для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42169991 от 29.03.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ТВ-2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ РМК для Техприсоединения ГБУЗ Ржевская ЦРБ, договор №42275962 от 27.09.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | N_ТВ-2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.21 ПС 35/10/6 кВ №9 для Техприсоединения ООО Гефест, договор №42285966 от 28.09.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_ТВ-2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство ответвления оп.7-34 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/35/10 кВ Козьмодемьяновская с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42285175 от 27.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,43 км) | O_ТВ-2526 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90109 | 0 | 0 | 0 | 0.90109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения до 670 кВт
11.1.1.3 | Строительство ответвления оп.20-39 ВЛ 10 кВ ф. 22 ПС 110/35/10 кВ Торопец с установкой пункта секционирования с применением реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт) и ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Гекса - нетканные материалы, договор №42300710 от 08.11.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,15 км) | N_ТВ-2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 1.0347 | 1.0347 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0347 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Насакино до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО РН-Тверь, договор №42283442 от 31.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 9,1 км, в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | N_ТВ-2582 | 45.6856 | 0 | 0 | 0 | 45.6856 | 2.9975 | 0 | 0 | 0 | 2.9975 | -42.6882 | -93.44% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -42.6882 | -93.44% | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Насакино с установкой разъединителей (1 шт) и ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО РН-Тверь, договор №42283442 от 31.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,06 км) | N_ТВ-2583 | 0.41619 | 0 | 0 | 0 | 0.41619 | 0.07602 | 0 | 0 | 0 | 0.07602 | -0.34017 | -81.73% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.34017 | -81.73% | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Простор с установкой разъединителей (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42348004 от 12.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 7,85 км) | O_ТВ-2614 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.5998 | 0 | 0 | 0 | 39.5998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения свыше 670 кВт
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Простор с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42348004 от 12.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,15 км, в т.ч. ГНБ - 0,15 км) | O_ТВ-2616 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6078 | 0 | 0 | 0 | 1.6078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения свыше 670 кВт
11.1.1.3 | Строительство ответвления оп.24 ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА для Техприсоединения АО Агрофирма Дмитрова Гора, договор №42409883 от 29.09.23 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | O_ТВ-2632 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17608 | 0 | 0 | 0 | 0.17608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения свыше 150 кВт
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ф.24 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора для Техприсоединения АО Агрофирма Дмитрова Гора, договор №42409883 от 29.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТВ-2633 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28586 | 0 | 0 | 0 | 0.28586 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения свыше 150 кВт
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.131/73 КВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Зубцов с установкой разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Бринзевич Н.К, договор №42337613 от 31.05.23 (до 670 кВт; протяженность 1,11 км) | O_ТВ-2654 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016616 | 0 | 0 | 0 | 0.016616 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения свыше 150 кВт
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.131/73 КВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Зубцов с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения Бринзевич Н.К, договор №42337613 от 31.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | O_ТВ-2655 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004557 | 0 | 0 | 0 | 0.004557 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения свыше 150 кВт
11.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 163.8104 | 0 | 0 | 149.8373 | 13.9731 | 84.6253 | 0 | 0 | 78.1256 | 6.4998 | -79.1851 | -48.34% | 0 | - | 0 | - | -71.7118 | -47.86% | -7.4733 | -53.48% | нд
11.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 149.8373 | 0 | 0 | 149.8373 | 0 | 78.0952 | 0 | 0 | 78.0952 | 0 | -71.7422 | -47.88% | 0 | - | 0 | - | -71.7422 | -47.88% | 0 | - | нд
11.1.4.1 | Строительство ВЛ 35 кВ ЗМИ-Дмитрова гора для Техприсоединения ЗАО Агрофирма Дмитрова гора, договор №40431069 от 19.10.11 (свыше 670 кВт; протяженность 15,03 км) | G_ТВ-56 | 149.8373 | 0 | 0 | 149.8373 | 0 | 78.0952 | 0 | 0 | 78.0952 | 0 | -71.7422 | -47.88% | 0 | - | 0 | - | -71.7422 | -47.88% | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 13.9731 | 0 | 0 | 0 | 13.9731 | 6.5301 | 0 | 0 | 0.030368 | 6.4998 | -7.443 | -53.27% | 0 | - | 0 | - | 0.030368 | - | -7.4733 | -53.48% | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Алексино с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт) для Техприсоединения ИП Петроченко В.В, договор №42206689 от 27.12.22 (до 670 кВт) | N_ТВ-2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.13 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.13 | - | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Насакино с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения АО РН-Тверь, договор №42283442 от 31.01.23 (свыше 670 кВт) | N_ТВ-2581 | 13.9731 | 0 | 0 | 0 | 13.9731 | 0.077951 | 0 | 0 | 0 | 0.077951 | -13.8951 | -99.44% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.8951 | -99.44% | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Простор с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42348004 от 12.05.2023 (свыше 670 кВт) | O_ТВ-2613 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2918 | 0 | 0 | 0 | 5.2918 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения свыше 670 кВт
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Зубцов с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ИП Тыщенко В.В, договор №42312967 от 13.01.23 (свыше 670 кВт) | O_ТВ-2620 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030368 | 0 | 0 | 0.030368 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения свыше 670 кВт
11.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 151.8235 | 0 | 0 | 151.8235 | 0 | 93.226 | 0 | 0 | 57.2873 | 35.9387 | -58.5975 | -38.6% | 0 | - | 0 | - | -94.5362 | -62.27% | 35.9387 | - | нд
11.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 56.1375 | 0 | 0 | 56.1375 | 0 | 93.226 | 0 | 0 | 57.2873 | 35.9387 | 37.0885 | 66.07% | 0 | - | 0 | - | 1.1498 | 2.048% | 35.9387 | - | нд
11.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3991 | 0 | 0 | 0 | 30.3991 | 30.3991 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 30.3991 | - | нд
11.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП-595 (2х0,25 на 2х1,6 МВА) ф.3, 15 РП 10/0,4 кВ Тетьково с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ФГАУ ОК Дагомыс, соглашение о компенсации 6900/12259/23 от 03.10.23, трансформаторная мощность 3,2 МВА) | O_ТВ-2643 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.3991 | 0 | 0 | 0 | 30.3991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 56.1375 | 0 | 0 | 56.1375 | 0 | 62.8269 | 0 | 0 | 57.2873 | 5.5396 | 6.6894 | 11.92% | 0 | - | 0 | - | 1.1498 | 2.048% | 5.5396 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Андреаполь с заменой аккумуляторных батарей (62 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | J_ТВ-1586 | 30.0321 | 0 | 0 | 30.0321 | 0 | 30.0297 | 0 | 0 | 30.0297 | 0 | -0.002401 | -0.007995% | 0 | - | 0 | - | -0.002401 | -0.007995% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Безбородово с заменой аккумуляторных батарей (120 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | J_ТВ-1587 | 26.1054 | 0 | 0 | 26.1054 | 0 | 27.2576 | 0 | 0 | 27.2576 | 0 | 1.1522 | 4.414% | 0 | - | 0 | - | 1.1522 | 4.414% | 0 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
11.2.1.2 | Техперевооружение РП 10/0,4 кВ Тетьково с заменой линейных ячеек 10 кВ (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ФГАУ ОК Дагомыс, соглашение о компенсации 6900/12259/23 от 03.10.23) | O_ТВ-2642 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5396 | 0 | 0 | 0 | 5.5396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 50.34 | 0 | 0 | 50.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.34 | -100% | 0 | - | 0 | - | -50.34 | -100% | 0 | - | нд
11.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 50.34 | 0 | 0 | 50.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.34 | -100% | 0 | - | 0 | - | -50.34 | -100% | 0 | - | нд
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ филиала Тверьэнерго с заменой неизолированного провода на СИП-3, опор, разъединителей | M_ТВ-2409 | 50.34 | 0 | 0 | 50.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.34 | -100% | 0 | - | 0 | - | -50.34 | -100% | 0 | - | нд
11.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 27.9407 | 0 | 0 | 27.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.9407 | -100% | 0 | - | 0 | - | -27.9407 | -100% | 0 | - | нд
11.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 17.5388 | 0 | 0 | 17.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.5388 | -100% | 0 | - | 0 | - | -17.5388 | -100% | 0 | - | нд
11.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 200) | K_ТВ-2004 | 6.3092 | 0 | 0 | 6.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3092 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.3092 | -100% | 0 | - | нд
11.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 250) | M_ТВ-2426 | 6.6259 | 0 | 0 | 6.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6259 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.6259 | -100% | 0 | - | нд
11.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 64) | M_ТВ-2428 | 2.6154 | 0 | 0 | 2.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6154 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6154 | -100% | 0 | - | нд
11.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 58) | M_ТВ-2434 | 1.5372 | 0 | 0 | 1.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5372 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5372 | -100% | 0 | - | нд
11.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 11) | M_ТВ-2436 | 0.45109 | 0 | 0 | 0.45109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45109 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.45109 | -100% | 0 | - | нд
11.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.20214 | 0 | 0 | 0.20214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20214 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.20214 | -100% | 0 | - | нд
11.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 4) | M_ТВ-2430 | 0.16171 | 0 | 0 | 0.16171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16171 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16171 | -100% | 0 | - | нд
11.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 1) | M_ТВ-2438 | 0.040428 | 0 | 0 | 0.040428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.040428 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.040428 | -100% | 0 | - | нд
11.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0.078056 | 0 | 0 | 0.078056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.078056 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.078056 | -100% | 0 | - | нд
11.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35 кВ; ИПУ: 2024 - 1) | M_ТВ-2432 | 0.039028 | 0 | 0 | 0.039028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039028 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.039028 | -100% | 0 | - | нд
11.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (35 кВ; 2024: ИПУ - 1) | M_ТВ-2440 | 0.039028 | 0 | 0 | 0.039028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039028 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.039028 | -100% | 0 | - | нд
11.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 10.1217 | 0 | 0 | 10.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1217 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.1217 | -100% | 0 | - | нд
11.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ; УСПД: 2024 - 35) | M_ТВ-2441 | 10.1217 | 0 | 0 | 10.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1217 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.1217 | -100% | 0 | - | нд
11.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 17.4053 | 0 | 0 | 17.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.4053 | -100% | 0 | - | 0 | - | -17.4053 | -100% | 0 | - | нд
11.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.7484 | 0 | 0 | 1.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7484 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7484 | -100% | 0 | - | нд
11.2.4.1 | Реконструкция здания пункта управления Ржевского участка СПС, пгт.Оленино, ул.Гагарина | N_ТВ-2550 | 1.7484 | 0 | 0 | 1.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7484 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7484 | -100% | 0 | - | нд
11.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 15.6568 | 0 | 0 | 15.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.6568 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.6568 | -100% | 0 | - | нд
11.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Б4 с установкой ограждений (0,285 км), с монтажом защитного барьера Егоза, оборудования систем видеонаблюдения, периметральной сигнализации | F_ТВ-641 | 15.6568 | 0 | 0 | 15.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.6568 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.6568 | -100% | 0 | - | нд
11.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.819 | 0 | 0 | 0 | 2.819 | 2.819 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.819 | - | нд
11.4 | Строительство с заменой РТП 10/0,4 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ Мокшино с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Завидово Парк, договор №42222491 от 19.09.22, 12 ячеек, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_ТВ-2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Головино с установкой разъединителей (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участкомИП Данилов Д.Ю, соглашение о компенсации 6900/00949/23 от 28.02.23, протяженность 0,12 км) | O_ТВ-2612 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35021 | 0 | 0 | 0 | 0.35021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.4 | Строительство РТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.20, 24 ПС 35/10 кВ Тургиново (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ОлимпСитиСтрой; соглашение о компенсации 6900/004963/23 от 16.05.23; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ТВ-2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ Мокшино с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ДСК, соглашение о компенсации 6900/08926/23 от 31.07.23, протяженность 0,425 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | O_ТВ-2635 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2891 | 0 | 0 | 0 | 2.2891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Городня с установкой разъединителей (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО НПЦ Экспресс, договор №6900/04471/23 от 03.05.23, протяженность 0,1 км) | O_ТВ-2680 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17971 | 0 | 0 | 0 | 0.17971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 32.7902 | 0 | 0 | 32.7902 | 0 | 4.7881 | 0 | 0 | 4.7188 | 0.069259 | -28.0021 | -85.4% | 0 | - | 0 | - | -28.0714 | -85.61% | 0.069259 | - | нд
11.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Тверьэнерго (2 подсистемы) | N_ТВ-2507 | 32.5842 | 0 | 0 | 32.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.5842 | -100% | 0 | - | 0 | - | -32.5842 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Внедрение отечественных коммуникационных систем (1 система) | N_ТВ-2555 | 0.067869 | 0 | 0 | 0.067869 | 0 | 0.19609 | 0 | 0 | 0.19609 | 0 | 0.12822 | 188.9% | 0 | - | 0 | - | 0.12822 | 188.9% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ, в рамках импортозамещения переход на отечественные ПО
11.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления проектами (1 система) | N_ТВ-2560 | 0.060168 | 0 | 0 | 0.060168 | 0 | 0.00064 | 0 | 0 | 0.00064 | 0 | -0.059528 | -98.94% | 0 | - | 0 | - | -0.059528 | -98.94% | 0 | - | нд
11.6 | Создание отечественной системы оперативного управления работами (1 система) | N_ТВ-2562 | 0.062569 | 0 | 0 | 0.062569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062569 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.062569 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_ТВ-2563 | 0.00064 | 0 | 0 | 0.00064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00064 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.00064 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_ТВ-2564 | 0.014704 | 0 | 0 | 0.014704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014704 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.014704 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Импортозамещение AutoCad. Приобретение программного обеспечения NanoCad (САПР-платформа) | O_ТВ-2696 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6694 | 0 | 0 | 2.6694 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в рамках программы импортазамещения ПО
11.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | O_ТВ-2706 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | O_ТВ-2709 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3068 | 0 | 0 | 1.3068 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
11.6 | Развитие СЭДО в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО | O_ТВ-2710 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54595 | 0 | 0 | 0.54595 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Алешинка с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО РН-Тверь, соглашение о компенсации №42292191 от 26.12.22, протяженность 0,249 км) | O_ТВ-2715 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.069259 | 0 | 0 | 0 | 0.069259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.6 | Приобретение программного обеспечения Bishess Studio 5 | O_ТВ-2718 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Тверьэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | O_ТВ-2720 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.6 | Создание отечественной системы расчета, анализа и нормирования потерь электроэнергии филиала Тверьэнерго (1 система) | O_ТВ-2733 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.6 | Развитие функциональных возможностей системы управления бизнес-процессами Общества | O_ТВ-2739 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
12 | Ярославская область | Г | 2182.7959 | 0 | 0 | 1989.4914 | 193.3045 | 819.5527 | 0 | 0 | 653.277 | 166.2756 | -1363.2433 | -62.45% | 0 | - | 0 | - | -1336.2144 | -67.16% | -27.0289 | -13.98% | нд
12.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 432.5199 | 0 | 0 | 239.2153 | 193.3045 | 360.5259 | 0 | 0 | 199.941 | 160.5849 | -71.994 | -16.65% | 0 | - | 0 | - | -39.2743 | -16.42% | -32.7197 | -16.93% | нд
12.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 424.9065 | 0 | 0 | 231.602 | 193.3045 | 355.8472 | 0 | 0 | 195.2624 | 160.5849 | -69.0593 | -16.25% | 0 | - | 0 | - | -36.3396 | -15.69% | -32.7197 | -16.93% | нд
12.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 265.8388 | 0 | 0 | 149.8025 | 116.0363 | 166.0857 | 0 | 0 | 134.2626 | 31.8231 | -99.7531 | -37.52% | 0 | - | 0 | - | -15.54 | -10.37% | -84.2131 | -72.57% | нд
12.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 124.1601 | 0 | 0 | 81.7994 | 42.3607 | 111.8965 | 0 | 0 | 60.9998 | 50.8966 | -12.2637 | -9.877% | 0 | - | 0 | - | -20.7996 | -25.43% | 8.5359 | 20.15% | нд
12.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 34.9076 | 0 | 0 | 0 | 34.9076 | 77.8651 | 0 | 0 | -1e-06 | 77.8651 | 42.9575 | 123.1% | 0 | - | 0 | - | -1e-06 | - | 42.9575 | 123.1% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.1, 2 ПС 110/10 кВ ТРК до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Дата центр договор №41906367 от 17.12.19 (свыше 670 кВт; протяженность 5,098 км, в том числе ГНБ - 0,244 км) | K_ЯР-3571 | 11.1352 | 0 | 0 | 0 | 11.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1352 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.1352 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1884 ПС 110/10/6 кВ Ярцево для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области, договор №42161781 от 09.12.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | M_ЯР-4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1883 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Ярцево с трансформаторами 2х1250 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика по договору №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | M_ЯР-4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-1452 РП-51 ф.7; 4 ПС 110/10 кВ Перевал для Техприсоединения МКУ Агентство по строительству г.Ярославля, договор №42036052 от 27.05.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | M_ЯР-4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Установка ПКУ 6 кВ (2 шт) ТП-620, 701 ф.3, 4 РП-44 ПС 110/6/6 кВ Перекоп для Техприсоединения ООО Жилдомстрой по договору №42065737 от 14.07.21 (до 670 кВт) | M_ЯР-4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034555 | 0 | 0 | 0 | 0.034555 | 0.034555 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.034555 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-304 ф.1, 10 ПС 110/10 кВ Перевал с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения для Техприсоединения ООО СЗ ЖилСтандарт по договору №42060643 от 18.03.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | M_ЯР-4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-2033 ф.316, 407 ПС 110/6 кВ Северная до границ участка Заявителя ВРУ МКД г.Ярославль, р-он ул.Чкалова, Белинского, Автозаводской, Радищева для Техприсоединения ООО СЗ Медик договор №42196255 от 09.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | M_ЯР-4466 | 1.1559 | 0 | 0 | 0 | 1.1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1559 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.1559 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-23 - ТП-297 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Орион до строящейся ТП-280 для Техприсоединения ООО СЗ Премьера договор №42097482 от 13.08.21 (до 670 кВт, протяженность 0,44 км) | N_ЯР-4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001719 | 0 | 0 | 0 | 0.001719 | 0.001719 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.001719 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х250 кВА ТП-280 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Орион для Техприсоединения ООО СЗ Премьера договор №42097482 от 13.08.21 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | N_ЯР-4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1005 ф.3 Вокзал ПС 35/6 кВ Прибрежная, ф.24 Магазин ПС 220/110/6 кВ Вега с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЯР-4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство участка КЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ Ведерники до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Коксохиммонтаж-Волга договор №42170825 от 26.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,751 км, в том числе ГНБ - 0,6 км) | N_ЯР-4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8108 | 0 | 0 | 0 | 9.8108 | 9.8108 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9.8108 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ Ведерники до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ 6 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Коксохиммонтаж-Волга договор №42170825 от 26.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,005 км) | N_ЯР-4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4414 | 0 | 0 | 0 | 1.4414 | 1.4414 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4414 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ №1, 2 с.ш. ТП-1029 ПС 220/110/35/10 кВ Тверецкая до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СК Высотстрой-СЗ договор №42192156 от 22.06.22 (до 670 кВ, протяженность 0,532 км) | N_ЯР-4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0885 | 0 | 0 | 0 | 1.0885 | 1.0885 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0885 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.23 Перелески ПС 110/35/10 кВ Беклемешево для Техприсоединения КФХ Даев В.А, договор №42256249 от 08.08.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_ЯР-4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-453 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Первый бетонный ЖБИ договор №42237890 от 02.09.22, г.Ярославль, мкр №12 (свыше 670 кВт, протяженность 0,34 км) | N_ЯР-4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34084 | 0 | 0 | 0 | 0.34084 | 0.34084 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.34084 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-456 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Первый бетонный ЖБИ договор №42237890 от 02.09.22, г.Ярославль, мкр №12 (свыше 670 кВт, протяженность 0,5 км) | N_ЯР-4560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0228 | 0 | 0 | 0 | 2.0228 | 2.0228 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.0228 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал для Техприсоединения ООО СЗ Первый бетонный ЖБИ договор №42237890 от 02.09.22 (свыше 670 кВ, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЯР-4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал до ВРУ-1, 2, 3 Заявителя, с установкой ПКУ (6 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Первый бетонный ЖБИ договор №42237890 от 02.09.22, г.Ярославль, мкр №12 (свыше 670 кВт, 2-этап, протяженность 0,06 км) | N_ЯР-4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66269 | 0 | 0 | 0 | 0.66269 | 0.66269 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.66269 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ ТП-453 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал до ВРУ-1, 2, 3 Заявителя, с установкой ПКУ (6 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Первый бетонный ЖБИ договор №42237890 от 02.09.22, г.Ярославль, мкр №12 (свыше 670 кВт, 3-этап, протяженность 0,12 км) | N_ЯР-4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47935 | 0 | 0 | 0 | 0.47935 | 0.47935 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.47935 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал до ВРУ Заявителя, с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Первый бетонный ЖБИ договор №42237890 от 02.09.22, г.Ярославль, мкр №12 (свыше 670 кВт, 4-этап, протяженность 0,2 км) | N_ЯР-4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16351 | 0 | 0 | 0 | 0.16351 | 0.16351 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.16351 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал до границы участка Заявителя, с установкой ШУР 0,4 кВ с ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Первый бетонный ЖБИ договор №42237890 от 02.09.22, г.Ярославль, мкр №12 (свыше 670 кВт, 5-этап, протяженность 0,2 км) | N_ЯР-4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14317 | 0 | 0 | 0 | 0.14317 | 0.14317 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.14317 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Перевал до строящейся ТП-1477 для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству г.Ярославль договор №42265457 от 18.10.22 (до 670 кВт; протяженность 1,44 км, в том числе ГНБ - 0,48 км) | N_ЯР-4595 | 17.9748 | 0 | 0 | 0 | 17.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.9748 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -17.9748 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1477 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Перевал с установкой ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству г.Ярославль договор №42265457 от 18.10.22 (до 670 кВ, протяженность 0,2 км) | N_ЯР-4596 | 0.98013 | 0 | 0 | 0 | 0.98013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.98013 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.98013 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-1477 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Перевал с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству г.Ярославль договор №42265457 от 18.10.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ЯР-4597 | 3.6615 | 0 | 0 | 0 | 3.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6615 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.6615 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1878 ф.1, 2 ПС 110/6 кВ Тормозная с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения ФГБОУВО "Ярославский государственный театральный институт" договор №42233143 от 16.08.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ЯР-4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-963 2 с.ш. ПС 35/10 кВ Машприбор с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж договор №42246441 от 22.12.22, г.Ярославль, ул.Клубная, 33 (до 670 кВт, протяженность 0,11 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | O_ЯР-4643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71938 | 0 | 0 | 0 | 0.71938 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.47-3 ВЛ 10 кВ №125 Маймеры ПС 110/35/10 кВ Углич с установкой разъединителей (1 шт), ответвительной арматуры и ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42280419 от 21.12.22, с.Красное, Угличский р-он (до 670 кВт, протяженность 0,1 км) | N_ЯР-4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49628 | 0 | 0 | 0 | 0.49628 | 0.49628 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.49628 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ответвления оп.6-18 ВЛ 10 кВ ф.21 Шопша ПС 110/35/10 кВ Коромыслово с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ПАО Ростелеком, договор №42304025 от 27.01.23 (до 670 кВт, протяженность 0,465 км) | N_ЯР-4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20972 | 0 | 0 | 0 | 0.20972 | 0.20972 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.20972 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.21 Шопша ПС 110/35/10 кВ Коромыслово для Техприсоединения ПАО Ростелеком, договор №42304025 от 27.01.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_ЯР-4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18812 | 0 | 0 | 0 | 0.18812 | 0.18812 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.18812 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.21 Шопша ПС 110/35/10 кВ Коромыслово с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ПАО Ростелеком, договор №42304025 от 27.01.23 (до 670 кВт, протяженность 0,1 км) | N_ЯР-4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12717 | 0 | 0 | 0 | 0.12717 | 0.12717 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.12717 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Стандарт-Инвест договор №42315556 от 30.12.22, г.Ярославль, п.Сокол, д.31а (до 670 кВт, протяженность 1,55 км) | N_ЯР-4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ 1, 2 с.ш. ТП-1746 ПС 110/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Ярпрофит договор №42293791 от 26.01.23, г.Ярославль, Фрунзенский р-он (до 670 кВт, протяженность 0,9 км) | N_ЯР-4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8414 | 0 | 0 | 0 | 1.8414 | 1.8414 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.8414 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-831 ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству г.Ярославля договор №42303947 от 16.12.22 (до 670 кВт, протяженность 1,3 км, в том числе ГНБ - 0,65 км) | N_ЯР-4666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1791 | 0 | 0 | 0 | 5.1791 | 5.1791 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.1791 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-717 - ТП-721 ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству г.Ярославля договор №42303947 от 16.12.22 (до 670 кВт, протяженность 0,6 км) | N_ЯР-4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3039 | 0 | 0 | 0 | 0.3039 | 0.3039 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.3039 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская с установкой ПКУ (4 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству г.Ярославля договор №42303947 от 16.12.22 (до 670 кВт, протяженность 0,4 км) | N_ЯР-4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 1.0364 | 1.0364 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0364 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству г.Ярославля договор №42303947 от 16.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЯР-4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3494 | 0 | 0 | 0 | 7.3494 | 7.3494 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.3494 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.5-16 ВЛ 10 кВ ф.23 Перелески ПС 110/35/10 кВ Беклемешево до строящейся ТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения Ермошин В.Н, договор №42330829 от 30.03.23 (до 670 кВт; протяженность 0,98 км) | O_ЯР-4682 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1467 | 0 | 0 | 0 | 2.1467 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.23 Перелески ПС 110/35/10 кВ Беклемешево для Техприсоединения Ермошин В.Н, договор №42330829 от 30.03.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ЯР-4683 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5159 | 0 | 0 | 0 | 1.5159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.23 Перелески ПС 110/35/10 кВ Беклемешево с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Ермошин В.Н, договор №42330829 от 30.03.23 (до 670 кВ, протяженность 0,18 км) | O_ЯР-4684 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69199 | 0 | 0 | 0 | 0.69199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку 1 с.ш. ТП-644 - ТП-645 ПС 110/6 кВ Перекоп до строящейся БКТП 6/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству г.Ярославля, договор №42297641 от 16.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | N_ЯР-4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41607 | 0 | 0 | -1e-06 | 0.41607 | 0.41607 | - | 0 | - | 0 | - | -1e-06 | - | 0.41607 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 2 с.ш. ТП-644 ПС 110/6 кВ Перекоп до строящейся БКТП 6/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству г.Ярославля, договор №42297641 от 16.12.21 (до 670 кВт, протяженность 1,35 км, в том числе ГНБ - 0,7 км) | N_ЯР-4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78309 | 0 | 0 | 0 | 0.78309 | 0.78309 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.78309 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х400 кВА ПС 110/6 кВ Перекоп с установкой ШУР, ПКУ (4 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству г.Ярославля, договор №42297641 от 16.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | N_ЯР-4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59836 | 0 | 0 | 0 | 0.59836 | 0.59836 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.59836 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Перекоп с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству г.Ярославля, договор №42297641 от 16.12.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ЯР-4690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7589 | 0 | 0 | 0 | 14.7589 | 14.7589 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 14.7589 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1718 ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения ОАО РЖД договор №42262669 от 14.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_ЯР-4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ответвления оп.5-19 ВЛ 10 кВ ф.23 ПС 110/35/10 кВ Беклемешево до строящейся ТП-940 с установкой РЛР (2 шт) для Техприсоединения Репик А.Е, договор №42319991 от 15.02.23 (до 670 кВт; протяженность 0,66 км) | O_ЯР-4706 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015632 | 0 | 0 | 0 | 0.015632 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-940 ф.23 ПС 110/35/10 кВ Беклемешево с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Репик А.Е, договор №42319991 от 15.02.23 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | O_ЯР-4707 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.042367 | 0 | 0 | 0 | 0.042367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-940 ф.23 ПС 110/35/10 кВ Беклемешево для Техприсоединения Репик А.Е, договор №42319991 от 15.02.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_ЯР-4708 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1155 | 0 | 0 | 0 | 0.1155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - ответвления оп.25 ВЛ 10 кВ ф.1, оп.14 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/27,5/10 кВ Любим тяговая, с установкой разъединителей 4 (шт), ответвительной арматуры до строящейся ТП-039 для Техприсоединения ГКУ ЯО ЕСЗ договор №42343699 от 03.05.23, г.Любим (до 670 кВт, протяженность 1,6 км) | O_ЯР-4709 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23891 | 0 | 0 | 0 | 0.23891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-039 ф.1, 7 ПС 110/27,5/10 кВ Любим с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО ЕСЗ договор №42343699 от 03.05.23, г.Любим (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ЯР-4710 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32704 | 0 | 0 | 0 | 0.32704 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 ТП-039 кВ ф.1, 7 ПС 110/27,5/10 кВ Любим с установкой ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО ЕСЗ договор №42343699 от 03.05.23 г.Любим (до 670 кВт, протяженность 0,08 км) | O_ЯР-4711 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018742 | 0 | 0 | 0 | 0.018742 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ответвлений оп.4-18 ВЛ 10 кВ ф.2, оп.51 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Некоуз до строящейся ТП-372 для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42340397 от 28.04.23, с.Новый Некоуз (до 670 кВт, протяженность 0,8 км, в т.ч. ГНБ - 0,25 км) | O_ЯР-4719 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7779 | 0 | 0 | 0 | 1.7779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвлений оп.4-18 ВЛ 10 кВ ф.2, оп.51 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Некоуз, с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (4 шт) до строящейся ТП-372 для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42340397 от 28.04.23, с.Новый Некоуз (до 670 кВт, протяженность 0,5 км) | O_ЯР-4720 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2485 | 0 | 0 | 0 | 2.2485 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-372 ф.2, 6 ПС 110/10 кВ Некоуз с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42340397 от 28.04.23, с.Новый Некоуз (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_ЯР-4721 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5976 | 0 | 0 | 0 | 4.5976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-372 ф.2 ПС 110/10 кВ Некоуз с установкой ПКУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42340397 от 28.04.23, с.Новый Некоуз (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | O_ЯР-4722 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52322 | 0 | 0 | 0 | 0.52322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-1652 - ТП-1670 ПС 110/6 кВ Южная до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Строительный трест №1 договор №42363987 от 17.05.23 (до 670 кВт, протяженность 0,72 км) | O_ЯР-4733 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2819 | 0 | 0 | 0 | 1.2819 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1653 ф.301 ПС 110/6 кВ Южная для Техприсоединения ООО СЗ Строительный трест №1 договор №42363987 от 17.05.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ЯР-4734 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8153 | 0 | 0 | 0 | 2.8153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство оп.50 ВЛ 10 кВ ф.17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР, договор №42382393 от 17.08.23 (до 670 кВт, протяженность 0,3 км) | O_ЯР-4744 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007241 | 0 | 0 | 0 | 0.007241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-247 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР, договор №42382393 от 17.08.23 (до 670 кВт, протяженность 1,35 км, в том числе ГНБ - 0,45 км) | O_ЯР-4745 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0445 | 0 | 0 | 0 | 4.0445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-1559 Школа Заволжье ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР, договор №42382393 от 17.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ЯР-4746 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1621 | 0 | 0 | 0 | 5.1621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до ВРУ-1 Заявителя, с установкой ПКУ (3 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР, договор №42382393 от 17.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | O_ЯР-4747 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015311 | 0 | 0 | 0 | 0.015311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до ВРУ-2 Заявителя, с установкой ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР, договор №42382393 от 17.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,10 км) | O_ЯР-4748 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005554 | 0 | 0 | 0 | 0.005554 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая, с установкой разъединителей (3 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР, договор №42382393 от 17.08.23 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | O_ЯР-4749 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018774 | 0 | 0 | 0 | 0.018774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство ответвления оп.6-7 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Гузицино с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Парк-отель Замок Понизовкина, договор №42329876 от 07.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | O_ЯР-4750 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.057973 | 0 | 0 | 0 | 0.057973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 7.6133 | 0 | 0 | 7.6133 | 0 | 4.6787 | 0 | 0 | 4.6787 | 0 | -2.9346 | -38.55% | 0 | - | 0 | - | -2.9346 | -38.55% | 0 | - | нд
12.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 7.6133 | 0 | 0 | 7.6133 | 0 | 4.6787 | 0 | 0 | 4.6787 | 0 | -2.9346 | -38.55% | 0 | - | 0 | - | -2.9346 | -38.55% | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Ярцево с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области, договор №42161781 от 09.12.21 (свыше 670 кВт) | M_ЯР-4360 | 7.2944 | 0 | 0 | 7.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2944 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.2944 | -100% | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Ведерники с установкой дополнительной линейной ячейки КРУ 6 кВ (1 шт) с элементами РЗА для Техприсоединения ООО Коксохиммонтаж-Волга ПБ, договор №42170825 от 26.07.22 (свыше 670 кВт) | N_ЯР-4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4625 | 0 | 0 | 2.4625 | 0 | 2.4625 | - | 0 | - | 0 | - | 2.4625 | - | 0 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.4.2 | Модернизация ТП-456 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал с установкой камер КСО (2 шт) с выключателями нагрузки 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Первый бетонный ЖБИ договор №42237890 от 02.09.22, г.Ярославль, мкр №12 (свыше 670 кВт) | N_ЯР-4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0153 | 0 | 0 | 2.0153 | 0 | 2.0153 | - | 0 | - | 0 | - | 2.0153 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.4.2 | Модернизация ТП-963 2 с.ш. ПС 35/10 кВ Машприбор с установкой панели ЩО-70 (1 шт) для Техприсоединения ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж договор №42246441 от 22.12.22, г.Ярославль, ул.Клубная, 33 (до 670 кВт) | O_ЯР-4644 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20083 | 0 | 0 | 0.20083 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.4.2 | Реконструкция ТП-1746 ПС 110/6 кВ Южная с заменой трансформаторов (2х250 на 2х630 кВА), для Техприсоединения ООО СЗ Ярпрофит договор №42293791 от 26.01.23, г.Ярославль, Фрунзенский р-он (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЯР-4656 | 0.31895 | 0 | 0 | 0.31895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31895 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.31895 | -100% | 0 | - | нд
12.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1309.8243 | 0 | 0 | 1309.8243 | 0 | 328.3027 | 0 | 0 | 325.937 | 2.3658 | -981.5216 | -74.94% | 0 | - | 0 | - | -983.8874 | -75.12% | 2.3658 | - | нд
12.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 375.5783 | 0 | 0 | 375.5783 | 0 | 37.502 | 0 | 0 | 37.502 | 0 | -338.0763 | -90.01% | 0 | - | 0 | - | -338.0763 | -90.01% | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 79.6238 | 0 | 0 | 79.6238 | 0 | 17.4934 | 0 | 0 | 17.4934 | 0 | -62.1304 | -78.03% | 0 | - | 0 | - | -62.1304 | -78.03% | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ КТП-63 Приволжье ф.10 ПС 110/35/10 кВ Залесье с заменой трансформатора 60 на 100 кВА (инв.№11006165; трансформаторная мощность 0,100 МВА) | F_ЯР-1048 | 0.35268 | 0 | 0 | 0.35268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35268 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35268 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (40 на 63 кВА) ТП-420 Вилино ф.6 ПС 35/10 кВ Горки (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2334 | 1.1224 | 0 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1224 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1224 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (100 на 250 кВА) ТП 886 ф.2 ПС 35/10 кВ Ананьино в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей д. Алексеевское Ярославский район (трансформаторная мощность 0,250 МВА) | I_ЯР-2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (160 на 250 кВА) ТП 518 ф.2 ПС 35/10 кВ Ананьино в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей д. Климовское Ярославский район (трансформаторная мощность 0,250 МВА) | I_ЯР-2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (160 на 250 кВА) ТП 546 ф.307 ПС 110/10 кВ Ярцево в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей д. Орлово Ярославский район (трансформаторная мощность 0,250 МВА) | I_ЯР-2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (63 на 160 кВА) ТП 078 ф.8 ПС 35/10 кВ Щедрино в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей с. Лучинское Ярославский район (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_ЯР-2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (160 на 400 кВА) ТП 305 ф.2 ПС 35/10 кВ Ширинье в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей д. Девятово Ярославский район (трансформаторная мощность 0,400 МВА) | I_ЯР-2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (63 на 160 кВА) ТП 678 ф.1 ПС 35/10 кВ Григорьевское в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей п.Михайловский Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | I_ЯР-2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-176 ф.1 Крюковский ПС 110/35/10 кВ Крюково на проходную, с трансформаторами большей мощности для усиления участка сети д.Крюково Мышкинский район (трансформаторная мощность 0,32 МВА) | I_ЯР-2648 | 1.5452 | 0 | 0 | 1.5452 | 0 | 4.3935 | 0 | 0 | 4.3935 | 0 | 2.8483 | 184.3% | 0 | - | 0 | - | 2.8483 | 184.3% | 0 | - | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Позиралки ф.4 Шалимово РП 10 кВ Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой трансформатора 40 на 63 кВА, д.Позиралки Мышкинский р-он (транформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (63 на 100 кВА) ТП-110 Федяково ф.1 ПС 110/10 кВ Туфаново, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Федяково Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | L_ЯР-3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (63 на 100 кВА) ТП-121 Бокарево ф.2 ПС 110/10 кВ Туфаново, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Бокарево Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | L_ЯР-3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,16 на 0,25 МВА) ТП-065 Городище село-2 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Городище Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_ЯР-3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,16 на 0,25 МВА) ТП-079 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Нила в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Воронцово Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_ЯР-3780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1917 | 0 | 0 | 1.1917 | 0 | 1.1917 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1917 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,1 на 0,16 МВА) ТП-776 ф.02 Ситницы ПС 35/10 кВ Нагорье в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Евстигнеево Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | L_ЯР-3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 1.335 | - | 0 | - | 0 | - | 1.335 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (20 на 63 кВА) ТП-310 ф.08 ПС 35/10 кВ Курба в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Дулепово Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | L_ЯР-3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3853 | 0 | 0 | 1.3853 | 0 | 1.3853 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3853 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ананьино с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х4,0 МВА для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | M_ЯР-4014 | 34.7749 | 0 | 0 | 34.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.7749 | -100% | 0 | - | 0 | - | -34.7749 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х4,0 МВА (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | M_ЯР-4034 | 34.7749 | 0 | 0 | 34.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.7749 | -100% | 0 | - | 0 | - | -34.7749 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП-081 М.Брембола (100 на 160 кВА) ф.06 Воронцово ПС 110/35/10 кВ Нила, с.Малая Брембола Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_ЯР-4065 | 0.08721 | 0 | 0 | 0.08721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08721 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.08721 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-077 Княжево (63 на 160 кВА) ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила, д.Княжево Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_ЯР-4146 | 1.7563 | 0 | 0 | 1.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7563 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7563 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-504 (63 на 100 кВА) ф.02 ПС 35/10 кВ Никольское и монтажом разъединителя (1 шт), д.Левино Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_ЯР-4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4909 | 0 | 0 | 1.4909 | 0 | 1.4909 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4909 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-437 (63 на 100 кВА) ф.08 ПС 35/10 кВ Красная Горка, д.Ивановске Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_ЯР-4159 | 1.3577 | 0 | 0 | 1.3577 | 0 | 1.4099 | 0 | 0 | 1.4099 | 0 | 0.052145 | 3.841% | 0 | - | 0 | - | 0.052145 | 3.841% | 0 | - | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (160 на 400 кВА) ТП-570 ф.10 ПС 35/10 кВ Моделово-2 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Диево-Городище Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | M_ЯР-4431 | 3.8526 | 0 | 0 | 3.8526 | 0 | 1.8697 | 0 | 0 | 1.8697 | 0 | -1.9829 | -51.47% | 0 | - | 0 | - | -1.9829 | -51.47% | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Соломидино с заменой трансформатора 4,0 на 6,3 МВА для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | O_ЯР-4802 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90292 | 0 | 0 | 0.90292 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-421 ф.1 ПС 35/10 кВ Красная горка с заменой силового трансформатора (0,063 на 0,1 МВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Бесово Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_ЯР-4871 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61192 | 0 | 0 | 0.61192 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
12.2.1.1 | Реконструкция КТП 6/0,4 кВ КТП-63 Малинники ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье с заменой силового трансформатора (0,1 на 0,16 МВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Малинники Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ЯР-4872 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65215 | 0 | 0 | 0.65215 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-502 ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика с заменой силового трансформатора (0,04 на 0,063 МВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Тимоновское Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | O_ЯР-4873 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34306 | 0 | 0 | 0.34306 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-128 ф.2 ПС 35/10 кВ Тихменево с заменой силового трансформатора (0,025 на 0,04 МВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Юрино Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | O_ЯР-4874 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30257 | 0 | 0 | 0.30257 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-430 ф.6 ПС 35/10 кВ Красная горка с заменой силового трансформатора (0,063 на 0,1 МВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Якунники Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_ЯР-4875 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6049 | 0 | 0 | 1.6049 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
12.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 295.9544 | 0 | 0 | 295.9544 | 0 | 20.0085 | 0 | 0 | 20.0085 | 0 | -275.9459 | -93.24% | 0 | - | 0 | - | -275.9459 | -93.24% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Песочное, Дмитрианово, Вятское с монтажом устройств РЗА и установкой АВР | F_3099 | 0.086763 | 0 | 0 | 0.086763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086763 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.086763 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ НПЗ с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт) | G_ЯР-1419 | 25.444 | 0 | 0 | 25.444 | 0 | 2.3501 | 0 | 0 | 2.3501 | 0 | -23.0939 | -90.76% | 0 | - | 0 | - | -23.0939 | -90.76% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-506 Гладково столовая ф.02 ПС 110/35/10 кВ Оптика с установкой автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт) | H_ЯР-2174 | 0.09003 | 0 | 0 | 0.09003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09003 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.09003 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП 068 Котово ф.11 Турово ПС 110/35/10 кВ Техникум с монтажом автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт) Гаврилов-Ямский р-он | H_ЯР-2197 | 0.016097 | 0 | 0 | 0.016097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016097 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.016097 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП 115 Тереховка ф.3 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с установкой АВ 0,4 кВ (1 шт) | I_ЯР-2357 | 0.012027 | 0 | 0 | 0.012027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012027 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.012027 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Чайка (инв.№ 11002661) с заменой масляных выключателей на вакуумные (13 шт), устройств РЗА в ячейках КРУ 10 кВ и оборудования системы постоянного оперативного тока | I_ЯР-2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0182 | 0 | 0 | 3.0182 | 0 | 3.0182 | - | 0 | - | 0 | - | 3.0182 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Машприбор (инв. № 13018525-00) с заменой трансформаторов тока (35 шт), устройств РЗА в ячейках КРУ 10 кВ (2 шт) и оборудования системы постоянного оперативного тока (2 пусковой комплекс) | I_ЯР-2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012084 | 0 | 0 | 0.012084 | 0 | 0.012084 | - | 0 | - | 0 | - | 0.012084 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Западная (инв. №11007764) с заменой трансформатора тока (2 шт), разъединителя (2 шт), дугогасящего реактора (2 шт) в ячейках ЗРУ-6 кВ | J_ЯР-2412 | 0.15537 | 0 | 0 | 0.15537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15537 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.15537 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Веретье (инв. №11007978) с заменой трансформатора тока (2 шт), разъединителя (2 шт), дугогасящего реактора (2 шт) в ячейках ЗРУ-6 кВ | J_ЯР-2413 | 0.18884 | 0 | 0 | 0.18884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18884 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18884 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Восточная (инв. №11007957) с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт), разъединителя (2 шт), дугогасящего реактора (2 шт) | J_ЯР-2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2838 | 0 | 0 | 5.2838 | 0 | 5.2838 | - | 0 | - | 0 | - | 5.2838 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Урожай (инв.11002361) с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | I_ЯР-2692 | 1.3061 | 0 | 0 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3061 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3061 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитрианово (инв.11004196) с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | I_ЯР-2693 | 1.5956 | 0 | 0 | 1.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5956 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5956 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Марково (инв.11004195) с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | I_ЯР-2694 | 1.5417 | 0 | 0 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5417 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5417 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Милюшино (ин.11007786) с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | I_ЯР-2695 | 0.47502 | 0 | 0 | 0.47502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47502 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.47502 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Тихменево (ин.11007999) с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | I_ЯР-2696 | 1.1204 | 0 | 0 | 1.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1204 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1204 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Лом с монтажом антирезонансных измерительных трансформаторов напряжения 35 кВ (1 шт) | I_ЯР-2725 | 1.549 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 0.3903 | 0 | 0 | 0.3903 | 0 | -1.1587 | -74.8% | 0 | - | 0 | - | -1.1587 | -74.8% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Васильково с монтажом антирезонансных измерительных трансформаторов напряжения 35 кВ (1 шт) | I_ЯР-2726 | 1.7331 | 0 | 0 | 1.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7331 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7331 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ростов с установкой регистраторов аварийных событий (РАС-ССПИ) | I_ЯР-2798 | 5.5414 | 0 | 0 | 5.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5414 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.5414 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево с установкой регистраторов аварийных событий (РАС-ССПИ) | I_ЯР-2800 | 7.9644 | 0 | 0 | 7.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9644 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.9644 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Углич с установкой регистраторов аварийных событий (РАС-ССПИ) | I_ЯР-2801 | 7.9291 | 0 | 0 | 7.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9291 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.9291 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Знамово (инв.11008077) с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-2971 | 1.6426 | 0 | 0 | 1.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6426 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6426 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ватолино (инв.11001731) с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | K_ЯР-2972 | 1.769 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.769 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.769 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ведерники (инв.11001907) с установкой защит от дуговых замыканий (19 шт) | K_ЯР-2974 | 2.4007 | 0 | 0 | 2.4007 | 0 | 0.003176 | 0 | 0 | 0.003176 | 0 | -2.3976 | -99.87% | 0 | - | 0 | - | -2.3976 | -99.87% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Горки (инв.11004691) с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-2975 | 1.5162 | 0 | 0 | 1.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5162 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5162 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пружинино (инв.11005256) с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-2976 | 1.6426 | 0 | 0 | 1.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6426 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6426 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Волна (инв. 11003040) с установкой защит от дуговых замыканий (18 шт) | K_ЯР-2978 | 2.2744 | 0 | 0 | 2.2744 | 0 | 0.003176 | 0 | 0 | 0.003176 | 0 | -2.2712 | -99.86% | 0 | - | 0 | - | -2.2712 | -99.86% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Северная с заменой оборудования ТМ и устройств РЗА (ССПИ) | J_ЯР-3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5683 | 0 | 0 | 6.5683 | 0 | 6.5683 | - | 0 | - | 0 | - | 6.5683 | - | 0 | - | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ ПГУ-ТЭС с заменой оборудования ТМ и устройств РЗА (ССПИ) | J_ЯР-3157 | 0.54962 | 0 | 0 | 0.54962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54962 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.54962 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Перекоп с заменой оборудования ТМ и устройств РЗА (ССПИ) | J_ЯР-3158 | 1.0416 | 0 | 0 | 1.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0416 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0416 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Некрасово с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) с вакуумными выключателями и устройствами компенсации реактивной мощности (2 шт) для оптимизации нагрузки 1 и 2 с.ш. | L_ЯР-3849 | 18.5339 | 0 | 0 | 18.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.5339 | -100% | 0 | - | 0 | - | -18.5339 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Семибратово с заменой трансформатора 4,0 на 2,5 МВА (2-этап; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | M_ЯР-4013 | 13.267 | 0 | 0 | 13.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.267 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.267 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Великовская с заменой трансформаторов 2х4,0 на 2х2,5 МВА для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 5,0 МВА) | M_ЯР-4015 | 26.5315 | 0 | 0 | 26.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.5315 | -100% | 0 | - | 0 | - | -26.5315 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Борок с заменой трансформатора 4,0 на 2,5 МВА (трансформаторная мощность 2,5 МВА) | M_ЯР-4039 | 13.267 | 0 | 0 | 13.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.267 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.267 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Рождествено с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4207 | 1.3367 | 0 | 0 | 1.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3367 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3367 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Береговая с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4208 | 0.68097 | 0 | 0 | 0.68097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68097 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.68097 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Туношна с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4210 | 1.6426 | 0 | 0 | 1.6426 | 0 | 0.003176 | 0 | 0 | 0.003176 | 0 | -1.6394 | -99.81% | 0 | - | 0 | - | -1.6394 | -99.81% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Соломидино с установкой защит от дуговых замыканий (9 шт) | M_ЯР-4211 | 1.1372 | 0 | 0 | 1.1372 | 0 | 0.00201 | 0 | 0 | 0.00201 | 0 | -1.1352 | -99.82% | 0 | - | 0 | - | -1.1352 | -99.82% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Купань с установкой защит от дуговых замыканий (10 шт) | M_ЯР-4212 | 1.2635 | 0 | 0 | 1.2635 | 0 | 0.00201 | 0 | 0 | 0.00201 | 0 | -1.2615 | -99.84% | 0 | - | 0 | - | -1.2615 | -99.84% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Станилово с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4213 | 1.769 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0.003329 | 0 | 0 | 0.003329 | 0 | -1.7656 | -99.81% | 0 | - | 0 | - | -1.7656 | -99.81% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Заполье с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4214 | 1.6426 | 0 | 0 | 1.6426 | 0 | 0.004429 | 0 | 0 | 0.004429 | 0 | -1.6382 | -99.73% | 0 | - | 0 | - | -1.6382 | -99.73% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Середа с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4215 | 0.028091 | 0 | 0 | 0.028091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028091 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.028091 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Профилакторий с установкой защит от дуговых замыканий (11 шт) | M_ЯР-4216 | 0.028091 | 0 | 0 | 0.028091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028091 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.028091 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Великовская с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | M_ЯР-4217 | 0.028091 | 0 | 0 | 0.028091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028091 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.028091 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дубки с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | M_ЯР-4218 | 0.028091 | 0 | 0 | 0.028091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028091 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.028091 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Семибратово с установкой защит от дуговых замыканий (19 шт) | M_ЯР-4219 | 0.028091 | 0 | 0 | 0.028091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028091 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.028091 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сараево с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-4223 | 0.028091 | 0 | 0 | 0.028091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028091 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.028091 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Рождествено с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | M_ЯР-4224 | 0.028091 | 0 | 0 | 0.028091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028091 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.028091 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Продуктопровод с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | M_ЯР-4225 | 0.028091 | 0 | 0 | 0.028091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028091 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.028091 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Полиграф с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4311 | 3.857 | 0 | 0 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.857 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.857 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дружба с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4312 | 1.9275 | 0 | 0 | 1.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9275 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9275 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климатино с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4313 | 3.857 | 0 | 0 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.857 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.857 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Южная с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4314 | 3.857 | 0 | 0 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.857 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.857 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Плоски с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4315 | 3.857 | 0 | 0 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.857 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.857 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4316 | 3.857 | 0 | 0 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.857 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.857 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Шурскол с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4317 | 3.857 | 0 | 0 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.857 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.857 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Михайловская с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4318 | 1.9275 | 0 | 0 | 1.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9275 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9275 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Середа с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4319 | 1.9275 | 0 | 0 | 1.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9275 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9275 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Урусово с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4320 | 3.857 | 0 | 0 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.857 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.857 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Селифонтово с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4321 | 3.857 | 0 | 0 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.857 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.857 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ставотино с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4322 | 3.857 | 0 | 0 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.857 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.857 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Коза с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4323 | 1.9275 | 0 | 0 | 1.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9275 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9275 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кулаково с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4324 | 1.9275 | 0 | 0 | 1.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9275 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9275 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Рыбинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (19 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4344 | 42.8808 | 0 | 0 | 42.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.8808 | -100% | 0 | - | 0 | - | -42.8808 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10кВ Селифонтово с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (12 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4345 | 27.0826 | 0 | 0 | 27.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.0826 | -100% | 0 | - | 0 | - | -27.0826 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (13 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4346 | 29.3395 | 0 | 0 | 29.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.3395 | -100% | 0 | - | 0 | - | -29.3395 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10кВ Покров с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (4 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4347 | 0.19545 | 0 | 0 | 0.19545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19545 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.19545 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Крюково с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (4 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4348 | 0.19545 | 0 | 0 | 0.19545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19545 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.19545 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10кВ Алтыново с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (8 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4349 | 0.39091 | 0 | 0 | 0.39091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39091 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.39091 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10кВ Шурскол с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (8 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4350 | 0.39091 | 0 | 0 | 0.39091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39091 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.39091 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ Шестихино с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (5 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4351 | 0.24432 | 0 | 0 | 0.24432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24432 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24432 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ Угличского РЭС филиала Ярэнерго с заменой ячеек 6-10 кВ с вакуумными выключателями, микропроцессорными устройствами РЗА (11 шт) | N_ЯР-4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.343 | 0 | 0 | 2.343 | 0 | 2.343 | - | 0 | - | 0 | - | 2.343 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 ТП-100 Никольское КЗС ф.04 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с установкой выключателя АВ 0,4 кВ (1 шт), д.Никольское Рыбинский р-он | N_ЯР-4624 | 0.001692 | 0 | 0 | 0.001692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001692 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.001692 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП-1978 ф.2, 11 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с установкой камеры КСО РУ 10 кВ с вакуумным выключателем (2 шт) для разделения нагрузки участка сети, г.Ярославль | O_ЯР-4789 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021368 | 0 | 0 | 0.021368 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
12.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 484.9531 | 0 | 0 | 484.9531 | 0 | 283.412 | 0 | 0 | 281.0462 | 2.3658 | -201.5411 | -41.56% | 0 | - | 0 | - | -203.9069 | -42.05% | 2.3658 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 122.7659 | 0 | 0 | 122.7659 | 0 | 179.3426 | 0 | 0 | 176.9769 | 2.3658 | 56.5767 | 46.09% | 0 | - | 0 | - | 54.2109 | 44.16% | 2.3658 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Некрасово-Лютово с заменой провода на большее сечение, опор (11 шт) и грозотроса (3 км) (1-этап; протяженность 19,6 км) | L_ЯР-3847 | 12.9958 | 0 | 0 | 12.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.9958 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.9958 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Некрасово-Лютово с заменой провода на большее сечение и опор (56 шт) (2-этап; протяженность 9,3 км) | L_ЯР-3848 | 7.5931 | 0 | 0 | 7.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5931 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.5931 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция объектов распределительной сети 0,4/10 кВ филиала Ярэнерго в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Переславского, Ростовского и Гаврилов-Ямского р-нов | M_ЯР-4176 | 1.2261 | 0 | 0 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2261 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2261 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция объектов распределительной сети 0,4/10 кВ филиала Ярэнерго в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Угличского, Тутаевского и Большесельского р-на | M_ЯР-4177 | 1.4173 | 0 | 0 | 1.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4173 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4173 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция объектов распределительной сети 0,4/10 кВ филиала Ярэнерго в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Пошехонского, Мышкинского и Некоузского р-на | M_ЯР-4178 | 0.67437 | 0 | 0 | 0.67437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67437 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.67437 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция объектов распределительной сети 0,4/10 кВ филиала Ярэнерго, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Ярославского и Некрасовского р-нов | M_ЯР-4179 | 0.47178 | 0 | 0 | 0.47178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47178 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.47178 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ Моделово-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком Швырков А.Е, договор №42203027 от 04.10.22, п.Заволжье, Ярославский р-он; протяженность 0,26 км) | N_ЯР-4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98037 | 0 | 0 | 0 | 0.98037 | 0.98037 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.98037 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция объектов распределительной сети 0,4 - 10 кВ Ростовского РЭС филиала Ярэнерго | N_ЯР-4639 | 56.0128 | 0 | 0 | 56.0128 | 0 | 116.441 | 0 | 0 | 116.441 | 0 | 60.4281 | 107.9% | 0 | - | 0 | - | 60.4281 | 107.9% | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
12.2.2.1 | Реконструкция объектов распределительной сети 0,4 - 10 кВ Угличского РЭС филиала Ярэнерго | N_ЯР-4640 | 42.3746 | 0 | 0 | 42.3746 | 0 | 60.5359 | 0 | 0 | 60.5359 | 0 | 18.1613 | 42.86% | 0 | - | 0 | - | 18.1613 | 42.86% | 0 | - | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-928 - ТП-929 ПС 35/6 кВ Заволжская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Мандарин, договор №42319705 от 17.03.23, г.Ярославль, пр-кт Авиаторов, протяженность 0,077 км) | N_ЯР-4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19534 | 0 | 0 | 0 | 0.19534 | 0.19534 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.19534 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №14, 17 ТП-780 ПС 110/6 кВ Институтская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Спортивная школа №13, договор №42376695 от 25.07.23, г.Ярославль; протяженность 0,204 км) | O_ЯР-4716 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44646 | 0 | 0 | 0 | 0.44646 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-123 ф.8 ПС 35/10 кВ Большое село с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Бергер Г.Л, договор №42338673 от 13.06.23, д.Ромашино, Большесельский р-он; протяженность 0,043 км) | N_ЯР-4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29384 | 0 | 0 | 0 | 0.29384 | 0.29384 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.29384 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 10 кВ ТП-370 - ТП-371, ТП-371 - ТП-372 ПС 110/10 кВ Брагино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Строй Инвест, договор №42393092 от 05.10.23, г.Ярославль, пр-кт Дзержинского; протяженность 0,434 км) | O_ЯР-4757 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15275 | 0 | 0 | 0 | 0.15275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-732 - ТП-796 ПС 110/6 кВ Институтская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ СтройИнвестПроект, договор №42417699 от 24.10.23, г.Ярославль, ул.Гагарина, протяженность 0,11 км) | O_ЯР-4758 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002914 | 0 | 0 | 0 | 0.002914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-33 ф.316 ПС 110/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Медик, договор №42437587 от 25.12.23, г.Ярославль; протяженность 0,105 км) | O_ЯР-4805 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29408 | 0 | 0 | 0 | 0.29408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 362.1871 | 0 | 0 | 362.1871 | 0 | 104.0693 | 0 | 0 | 104.0693 | 0 | -258.1178 | -71.27% | 0 | - | 0 | - | -258.1178 | -71.27% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-63 Приволжье ф.10 ПС 110/35/10 кВ Залесье с заменой провода на СИП и опор (20 шт) Рыбинский р-он (инв.№ 3003751; протяженность 0,711 км) | F_ЯР-1008 | 2.3608 | 0 | 0 | 2.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3608 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.3608 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 572 Ченцы ф.8 ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой провода на СИП и опор (52 шт) Переславский р-он (инв.№3002443; протяженность 3,5 км) | F_ЯР-1020 | 4.3506 | 0 | 0 | 4.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3506 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.3506 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 ТП-502 Слободка Кулаково ф.4 ПС 35/10 кВ Кулаково с заменой опор (36 шт) и провода (инв.№3002444, протяженность 3,708 км) | G_ЯР-1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7563 | 0 | 0 | 7.7563 | 0 | 7.7563 | - | 0 | - | 0 | - | 7.7563 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-401 ф.2 ПС 220/110/10 кВ Ярославская с заменой опор (61 шт) и провода на СИП (инв. №3001187, протяженность 1,485 км) | G_ЯР-1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1743 | 0 | 0 | 2.1743 | 0 | 2.1743 | - | 0 | - | 0 | - | 2.1743 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Железнодорожная ф.2 ПС 110/35/10 кВ Пречистое с заменой провода на СИП и опор (1 шт) (инв.№12004522-00, протяженность 0,320 км) | G_ЯР-1587 | 0.9665 | 0 | 0 | 0.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9665 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.9665 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Веслево-2 ф.10 ПС 35/10 кВ Соломидино с заменой опор (35 шт) и провода на СИП (инв.№ 3002445, протяженность 2,295 км) | G_ЯР-1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3836 | 0 | 0 | 3.3836 | 0 | 3.3836 | - | 0 | - | 0 | - | 3.3836 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Ярославль - Рыбинск на участке ПС Северная - Западная совместной подвеской ВОЛС для организации технологических каналов связи | G_ЯР-1701 | 0.13306 | 0 | 0 | 0.13306 | 0 | 0.066528 | 0 | 0 | 0.066528 | 0 | -0.066528 | -50% | 0 | - | 0 | - | -0.066528 | -50% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2017 - 361 га, 2018 - 126,6 га, 2019 - 2,5 га, 2020 - 52,9 га, 2021 - 153,3 га, 2022 - 30,91 га, 2023 - 12, 2га, 2024 - 31,2 га) | H_ЯР-1952 | 6.9855 | 0 | 0 | 6.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9855 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.9855 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ответвления оп.23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 289 ф.18 ПС 110/35/10 кВ Данилов до строящейся ТП-627 с заменой провода, для разделения нагрузки участка сети Даниловский р-он (инв.№ 3004636, протяженность 3,858 км) | H_ЯР-2008 | 4.7098 | 0 | 0 | 4.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7098 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.7098 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ответвления оп.16 ВЛ 10 кВ ф.25 ПС 110/35/10 кВ Данилов до ТП-627 с заменой провода Даниловский р-он (инв.№ 12004285-00; протяжённость 0,3 км) | H_ЯР-2009 | 0.60597 | 0 | 0 | 0.60597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60597 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.60597 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Моторная-Инженерная с заменой провода и многогранных металлических опор (11 шт) по техсостоянию и совместным подвесом ВОЛС (протяженность 4,034 км) | H_ЯР-2046 | 71.5454 | 0 | 0 | 71.5454 | 0 | 0.094191 | 0 | 0 | 0.094191 | 0 | -71.4512 | -99.87% | 0 | - | 0 | - | -71.4512 | -99.87% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-506 Гладково столовая ф.02 ПС 110/35/10 кВ Оптика с заменой опор (34 шт) и провода (протяженность 1,752 км) | H_ЯР-2173 | 2.8558 | 0 | 0 | 2.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8558 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.8558 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-472 Киселево ф.3 ПС 35/10 кВ Ватолино с заменой опор (51 шт) и провода д.Березино Тутаевский р-н (протяженность 2,033 км) | H_ЯР-2175 | 4.616 | 0 | 0 | 4.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.616 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.616 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-476 ф.12 ПС 35/10 кВ Некрасово с заменой опор (32 шт) и провода (протяженность 2,21 км) | H_ЯР-2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2792 | 0 | 0 | 3.2792 | 0 | 3.2792 | - | 0 | - | 0 | - | 3.2792 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-426 Киселиха-2 ф.05 Аэродром ПС 35/10 кВ Красная горка с заменой провода (протяженность 0,323 км) | H_ЯР-2190 | 0.27275 | 0 | 0 | 0.27275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27275 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.27275 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 068 Котово ф.11 Турово ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой провода и опор (27 шт) Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 2,620 км) | H_ЯР-2196 | 5.5782 | 0 | 0 | 5.5782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5782 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.5782 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-456 ф.6 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой провода д.Шехнино Ярославский р-он (протяженность 0,985 км) | H_ЯР-2204 | 1.8654 | 0 | 0 | 1.8654 | 0 | 2.759 | 0 | 0 | 2.759 | 0 | 0.89364 | 47.91% | 0 | - | 0 | - | 0.89364 | 47.91% | 0 | - | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 Прогресс ПС 110/35/10 кВ Оптика с установкой разъединителя (1 шт), Рыбинский р-он | H_ЯР-2231 | 0.24982 | 0 | 0 | 0.24982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24982 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24982 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-63 Дружба ф.02 ПС 110/35/10 Оптика с переводом нагрузки на новую ТП 772 Рыбинский р-он (протяженность 1,246 км) | H_ЯР-2233 | 2.8021 | 0 | 0 | 2.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8021 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.8021 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-160 кВА Корхово-хранилище ф.09 Левинское ПС 110/35/10 кВ Пречистое с переводом нагрузки на новую ТП 427 д.Амелькино Первомайский р-он (протяженность 0,074 км) | H_ЯР-2277 | 0.24373 | 0 | 0 | 0.24373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24373 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24373 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-63 Аксенково ф.18 Перово ПС 110/35/10 кВ Петровск с заменой провода и опор (17 шт) д.Косорезово Ростовский р-он (протяженность 0,561 км) | H_ЯР-2280 | 1.4486 | 0 | 0 | 1.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4486 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4486 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 260 Троицкое ф.16 ПС 110/10 кВ Уткино с заменой провода и опор (7 шт) д.Троицкое Ярославский р-он (протяженность 0,467 км) | H_ЯР-2286 | 0.68267 | 0 | 0 | 0.68267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68267 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.68267 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-075 Журавлево ф.05 ПС 110/35/10 кВ Шестихино с переводом нагрузки на новую ТП-352 д.Горемыкино Некоузский р-он (инв.№3003953; протяженность 0,719 км) | H_ЯР-2302 | 1.2646 | 0 | 0 | 1.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2646 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2646 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 420 Вилино ф.6 ПС 35/10 кВ Горки с заменой провода на СИП, опор (29 шт) (инв.№3002263, протяженность 2,025 км) | I_ЯР-2333 | 2.6867 | 0 | 0 | 2.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6867 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6867 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 740 - ТП 742 РП-11 ф.8 ПС 110/6/6 кВ Южная с заменой участка кабеля г.Ярославль (протяженность 1,0 км) | I_ЯР-2344 | 4.683 | 0 | 0 | 4.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.683 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.683 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 115 Тереховка ф.3 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с заменой провода на СИП и опор (24 шт) (протяженность 1,050 км) | I_ЯР-2358 | 1.3211 | 0 | 0 | 1.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3211 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3211 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 493 Богчино ф.5 ПС 35/10 кВ Никольское с заменой провода и опор (10 шт) (протяженность 1,095 км) | I_ЯР-2361 | 1.068 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.068 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.068 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ответвления ВЛ 35 кВ Заводская-1, 2 на ПС 35/10 кВ Щедрино с заменой грозотроса (4,03 км) | I_ЯР-2381 | 2.4503 | 0 | 0 | 2.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4503 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4503 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Тихменево-Николо-Корма с заменой грозотроса (1,14 км) | I_ЯР-2382 | 0.94044 | 0 | 0 | 0.94044 | 0 | 0.15916 | 0 | 0 | 0.15916 | 0 | -0.78129 | -83.08% | 0 | - | 0 | - | -0.78129 | -83.08% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Дертниковская с заменой грозотроса (5,306 км) | I_ЯР-2384 | 2.8865 | 0 | 0 | 2.8865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8865 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.8865 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино с установкой дополнительных опор (3 шт), разъединителей (1 шт) для перевода нагрузки участка сети на стоящуюся ТП-631 д.Алексейцево Даниловский р-он (протяженность 0,061 км) | I_ЯР-2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46176 | 0 | 0 | 0.46176 | 0 | 0.46176 | - | 0 | - | 0 | - | 0.46176 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Алексейцево ф.13 ПС 110/35/10 кВ Путятино с заменой опор (40 шт) и провода на СИП д.Алексейцево Даниловский р-он (инв.№ 3001092, протяженность 1,531 км) | I_ЯР-2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3157 | 0 | 0 | 3.3157 | 0 | 3.3157 | - | 0 | - | 0 | - | 3.3157 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-387 Хренино ф.2 ПС 35/10 кВ Ширинье с заменой опор (21 шт) и провода на СИП (протяженность 1,9 км) | I_ЯР-2446 | 0.20716 | 0 | 0 | 0.20716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20716 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.20716 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 553 Микрорайон ф.16 ПС 35/6 кВ Песочная с заменой провода и опор (35 шт) п. Песочное Рыбинский р-он (инв.№ 3001190, протяженность 1,804 км) | I_ЯР-2514 | 4.1898 | 0 | 0 | 4.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1898 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.1898 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 КТП 10/0,4 кВ Воронкино ф.1 ПС 35/10 кВ Нагорье заменой провода на СИП, и установкой дополнительных опор (11 шт) (протяженность 2,889 км) | I_ЯР-2520 | 2.4812 | 0 | 0 | 2.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4812 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4812 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Малинники ф.19 Малиновец ПС 110/6 кВ Веретье с заменой провода на СИП и опор (23 шт) (инв.№ 3003766, протяженность 0,95 км) | I_ЯР-2528 | 2.1182 | 0 | 0 | 2.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1182 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1182 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Глебово установкой дополнительной опоры (1 шт) с монтажом разъединителя (1 шт) для подключения новой ТП 748 для разделения нагрузки участка сети Рыбинский р-он (инв.№ 3003789) | I_ЯР-2530 | 0.28249 | 0 | 0 | 0.28249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28249 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.28249 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Погорелка КЗС ф.02 Мархачевкий ПС 110/35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП и опор (14 шт) Рыбинский р-он (инв.№ 3003748; протяженность 0,690 км) | I_ЯР-2532 | 1.3038 | 0 | 0 | 1.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3038 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3038 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-100 Андрейково ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово с переводом нагрузки на новую ТП-733 в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей Рыбинский р-он (инв.№ 3003767, протяженность 0,436 км) | I_ЯР-2537 | 0.84388 | 0 | 0 | 0.84388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84388 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.84388 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-Хабарово деревня ф.32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба с заменой повода на СИП и опор (11 шт) д. Хабарово Даниловский район (протяженность 0,53 км) | I_ЯР-2615 | 1.2881 | 0 | 0 | 1.2881 | 0 | 1.0875 | 0 | 0 | 1.0875 | 0 | -0.20052 | -15.57% | 0 | - | 0 | - | -0.20052 | -15.57% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 110/6 кВ Судоверфь c установкой дополнительной опоры (1 шт), разъединителей (1 шт) для перевода нагрузки участка сети на стоящуюся ТП-674, д.Назарово Рыбинский р-он (протяженность 0,009 км) | I_ЯР-2617 | 0.33931 | 0 | 0 | 0.33931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33931 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.33931 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.11 Ломы ПС 110/10 кВ Шурскол с заменой провода на СИП (протяженность 2,2 км) | I_ЯР-2627 | 2.9437 | 0 | 0 | 2.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9437 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9437 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой провода д.Плотинки Ярославский район (инв.№3000897; протяженность 0,052 км) | F_ЯР-270 | 0.082217 | 0 | 0 | 0.082217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082217 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.082217 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.8 Алексино ПС 35/10 кВ Великовская с заменой провода на СИП и опор (53 шт) с.Всехсвятское Первомайский р-н (протяженность 4,206 км) | J_ЯР-3012 | 3.8982 | 0 | 0 | 3.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8982 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.8982 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 074 ф.05 ПС 35/10 кВ Дорожаево совместным подвесом провода для разделения нагрузки участка сети д.Плотинки Ярославский район (инв.№3001192; протяженность 0,144 км) | F_ЯР-320 | 0.28145 | 0 | 0 | 0.28145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28145 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.28145 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-100 Глушицы ф.02 ПС 35/10 кВ Тихменево с заменой опор (23 шт) и провода, д.Малое Паленово Рыбинский р-он (протяженность 0,934 км) | F_ЯР-331 | 1.916 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 0.000677 | 0 | 0 | 0.000677 | 0 | -1.9153 | -99.96% | 0 | - | 0 | - | -1.9153 | -99.96% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.Город-1 ПС 10/3,3 кВ Ростов-тяговая до РП-2 с заменой участка кабеля (протяженность 1,5 км) | F_ЯР-342 | 9.9811 | 0 | 0 | 9.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9811 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.9811 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.Город-2 ПС 10/3,3 кВ Ростов-тяговая до РП 2 с заменой провода на СИП (протяженность 1,1 км) | F_ЯР-346 | 1.6081 | 0 | 0 | 1.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6081 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6081 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.608 ПС 110/35/10 кВ Ростов до РП 1 с заменой участка кабеля (протяженность 1,100 км) | F_ЯР-352 | 8.022 | 0 | 0 | 8.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.022 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.022 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.615 ПС 110/35/10 кВ Ростов до РП 1 с заменой участка кабеля (протяженность 1,1 км) | F_ЯР-354 | 7.2176 | 0 | 0 | 7.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2176 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.2176 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация участка (в пролете оп.414-415) ВЛ 10 кВ №07 Шарна ПС 110/27,5/10 кВ Любим с монтажом кабельной вставки (протяженность 0,089 км) | F_ЯР-356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7301 | 0 | 0 | 3.7301 | 0 | 3.7301 | - | 0 | - | 0 | - | 3.7301 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Модернизация ответвления ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/27,5/10 кВ Любим до строящейся ТП 10/0,4 кВ с монтажом кабельного участка для разделения нагрузки (протяженность 0,25 км) | F_ЯР-361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1463 | 0 | 0 | 4.1463 | 0 | 4.1463 | - | 0 | - | 0 | - | 4.1463 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-100 Кирьяново ф.01 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода и опор (9 шт), с.Белозерово Рыбинский р-он (инв.№3003759; протяженность 0,27 км) | F_ЯР-366 | 1.2161 | 0 | 0 | 1.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2161 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2161 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (12 шт), изоляторов (1622 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 2-этап) | L_ЯР-3722 | 40.0147 | 0 | 0 | 40.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.0147 | -100% | 0 | - | 0 | - | -40.0147 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (8 шт), изоляторов (1464 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 3-этап) | L_ЯР-3723 | 25.4811 | 0 | 0 | 25.4811 | 0 | 0.002862 | 0 | 0 | 0.002862 | 0 | -25.4783 | -99.99% | 0 | - | 0 | - | -25.4783 | -99.99% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (2 шт), изоляторов (1536 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 4-этап) | L_ЯР-3724 | 0.11586 | 0 | 0 | 0.11586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11586 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11586 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Шестихино-Правдино, Пищалкинская с заменой опор (15 шт), изоляторов (810 шт) (предписание ЦТН РУТН от 29.07.20 №АП-Ц-127-20-КПП; 2-этап) | L_ЯР-3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7928 | 0 | 0 | 1.7928 | 0 | 1.7928 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7928 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-160 Михалково ф.2 Остров ПС 35/10 кВ Пружинино с заменой провода на СИП и опор (19 шт), д.Михалково Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 1,294 км) | L_ЯР-3746 | 1.5411 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5411 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5411 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-160 Михалково ф.2 Остров ПС 35/10 кВ Пружинино с заменой провода на СИП и опор (23 шт), д.Михалково Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 1,411 км) | L_ЯР-3749 | 2.1156 | 0 | 0 | 2.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1156 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1156 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-008 ф.1 Марьинский ПС 35/10 кВ Мышкин с заменой провода на СИП, д.Палкино Мышкинский р-он (протяженность 0,995 км) | L_ЯР-3755 | 1.2363 | 0 | 0 | 1.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2363 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2363 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-105 Поповка ф.7 ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой провода на СИП и опор (7 шт), д.Большая Поповка Ярославский р-он (протяженность 1,272 км) | L_ЯР-3757 | 1.7135 | 0 | 0 | 1.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7135 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7135 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-563 ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой провода и опор (58 шт), п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 4,03 км) | L_ЯР-3775 | 6.8001 | 0 | 0 | 6.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8001 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.8001 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-563 ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой провода и опор (43 шт), п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 2,73 км) | L_ЯР-3776 | 4.4978 | 0 | 0 | 4.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4978 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.4978 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-079 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Нила с заменой провода на СИП и опор (54 шт), с.Воронцово Переславский р-он (протяженность 3,205 км) | L_ЯР-3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3763 | 0 | 0 | 5.3763 | 0 | 5.3763 | - | 0 | - | 0 | - | 5.3763 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-197 ф.06 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП и опор (32 шт), с.Глебовское Переславский р-он (протяженность 2,567 км) | L_ЯР-3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5137 | 0 | 0 | 4.5137 | 0 | 4.5137 | - | 0 | - | 0 | - | 4.5137 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-776 ф.02 Ситницы ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой опор (46 шт) и провода д.Евстигнеево Переславский р-он (протяженность 2,529 км) | L_ЯР-3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5792 | 0 | 0 | 4.5792 | 0 | 4.5792 | - | 0 | - | 0 | - | 4.5792 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-909 ф.08 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой опор (27 шт) и провода с.Глебовское Переславский р-он (протяженность 1,468 км) | L_ЯР-3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5445 | 0 | 0 | 2.5445 | 0 | 2.5445 | - | 0 | - | 0 | - | 2.5445 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-251 Тимново ф.3 ПС 35/10 кВ Демино с заменой провода на СИП, д.Губино Рыбинский р-н (протяженность 1,04 км) | L_ЯР-3814 | 2.4159 | 0 | 0 | 2.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4159 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4159 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-Андрейково ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово с заменой провода и опор (7 шт), д.Кошелево Рыбинский р-н (протяженность 0,27 км) | L_ЯР-3856 | 0.87476 | 0 | 0 | 0.87476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.87476 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.87476 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-310 ф.08 ПС 35/10 кВ Курба с заменой опор (16 шт) и провода, д.Дулепово Ярославский р-н (протяженность 0,791 км) | L_ЯР-3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2077 | 0 | 0 | 1.2077 | 0 | 1.2077 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2077 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Глебово-Батьки с заменой опор по техсостоянию (20 шт), Ростовский р-он (предписание ЦТН РУТН от 27.07.21 №АП-Ц-152-21-КПП) | M_ЯР-3946 | 19.8905 | 0 | 0 | 19.8905 | 0 | 0.030266 | 0 | 0 | 0.030266 | 0 | -19.8602 | -99.85% | 0 | - | 0 | - | -19.8602 | -99.85% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-543 ф.21 ПС 35/6 кВ Песочное с заменой провода на СИП и опор (103 шт), с.Песочное Рыбинский р-он (протяженность 3,92 км) | N_ЯР-4051 | 3.8754 | 0 | 0 | 3.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8754 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.8754 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-Ермаково-II ф.5 ПС 110/10 кВ Луговая с заменой провода на СИП и опор (50 шт), п.Ермаково Рыбинский р-он (протяженность 2,0 км) | M_ЯР-4052 | 0.21247 | 0 | 0 | 0.21247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21247 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21247 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-008 ф.2 ПС 35/10 кВ Матвеево с заменой провода и опор (50 шт), д.Аристово Ярославский р-н (протяженность 2,0 км) | M_ЯР-4054 | 0.21247 | 0 | 0 | 0.21247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21247 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21247 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-302 ф.2 ПС 35/10 кВ Поречье с заменой провода на СИП и опор (42 шт), п.Поречье Ростовский р-н (протяженность 1,45 км) | M_ЯР-4055 | 0.13485 | 0 | 0 | 0.13485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13485 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13485 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-422 ф.23 ПС 110/35/10 кВ Петровск Тяговая с заменой провода на СИП и опор (24 шт), пгт.Петровское Ростовский р-н (протяженность 1,9 км) | M_ЯР-4056 | 0.20716 | 0 | 0 | 0.20716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20716 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.20716 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-066 ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой провода на СИП и опор (15 шт), д.Цыбаки Гаврилов-Ямский р-н (протяженность 0,86 км) | M_ЯР-4062 | 0.11648 | 0 | 0 | 0.11648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11648 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11648 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3, 4, 5 ТП-081 М.Брембола ф.06 Воронцово ПС 110/35/10 кВ Нила с заменой провода на СИП и опор (70 шт), с.Малая Брембола Переславский р-н (протяженность 3,0 км) | M_ЯР-4066 | 0.38665 | 0 | 0 | 0.38665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38665 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.38665 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-02 Добрилово ф.01 Добрилово ПС 35/10 кВ Красное с заменой провода и опор (70 шт), с.Добрилово Переславский р-н (протяженность 3,2 км) | M_ЯР-4069 | 0.39698 | 0 | 0 | 0.39698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39698 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.39698 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-Тамонки ф.5 ПС 35/10 кВ Луговая с заменой провода на СИП и опор (5 шт), д.Наволоки Рыбинский р-н (протяженность 0,24 км) | M_ЯР-4072 | 0.1077 | 0 | 0 | 0.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1077 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1077 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.124 Улейма ПС 110/35/10 кВ Углич с заменой провода и опор (20 шт), д.Щелинка Угличский р-н (протяженность 1,2 км) | M_ЯР-4073 | 0.10835 | 0 | 0 | 0.10835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10835 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.10835 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-255 ф.124 ПС 110/35/10 кВ Углич совместным подвесом по существующим опорам, д.Щелинка Угличский р-н (протяженность 0,4 км) | M_ЯР-4075 | 0.21256 | 0 | 0 | 0.21256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21256 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21256 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-555 ф.144 Василево ПС 35/10 кВ Ильинское с заменой провода на СИП и опор (64 шт), с.Горки Угличский р-н (протяженность 2,88 км) | M_ЯР-4076 | 0.38045 | 0 | 0 | 0.38045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38045 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.38045 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-329 Конюково ф.6 ПС 35/10 кВ Ширинье с заменой провода и опор (6 шт) и переводом нагрузки на новую ТП 10/0,4 кВ, д.Петрунино Ярославский р-н (протяженность 0,300 км) | M_ЯР-4082 | 0.15673 | 0 | 0 | 0.15673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15673 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.15673 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-077 Княжево ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила с заменой провода на СИП и опор (53 шт), д.Княжево Переславский р-н (протяженность 4,35 км) | M_ЯР-4148 | 4.6152 | 0 | 0 | 4.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6152 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.6152 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-504 ф.06 ПС 35/10 кВ Никольское с заменой опор (85 шт) и провода на СИП, д.Левино Некрасовский р-н (протяженность 5,8 км) | M_ЯР-4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.307 | 0 | 0 | 10.307 | 0 | 10.307 | - | 0 | - | 0 | - | 10.307 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-437 ф.08 ПС 35/10 кВ Красная Горка с заменой провода на СИП и опор (13 шт), д.Ивановское Рыбинский р-н (протяженность 2,0 км) | M_ЯР-4158 | 3.343 | 0 | 0 | 3.343 | 0 | 2.1824 | 0 | 0 | 2.1824 | 0 | -1.1605 | -34.72% | 0 | - | 0 | - | -1.1605 | -34.72% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-317 ф.25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов с заменой опор (7 шт) и провода на СИП, г.Данилов даниловский р-он (протяженность 1,111 км) | M_ЯР-4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6133 | 0 | 0 | 2.6133 | 0 | 2.6133 | - | 0 | - | 0 | - | 2.6133 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 - Роща №156 с заменой провода, опор (5 шт), изоляторов (68 шт) (акт РТН от 22.06.2018 №1; протяженность 3,78 км) | M_ЯР-4302 | 7.4088 | 0 | 0 | 7.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4088 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.4088 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.126 ПС 110/35/10 кВ Углич совместным подвесом провода в пролете оп.82-85 с установкой разъединителей (1 шт), д.Нефтино Угличский р-он (протяженность 0,4 км) | M_ЯР-4399 | 0.79021 | 0 | 0 | 0.79021 | 0 | 0.043047 | 0 | 0 | 0.043047 | 0 | -0.74716 | -94.55% | 0 | - | 0 | - | -0.74716 | -94.55% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3,4 ТП-488 ф.05 ПС 35/10 кВ Никольское с заменой провода на СИП и опор (80 шт), с.Никольское Некрасовский р-он (протяженность 4,731 км) | M_ЯР-4429 | 8.3774 | 0 | 0 | 8.3774 | 0 | 8.0297 | 0 | 0 | 8.0297 | 0 | -0.34774 | -4.151% | 0 | - | 0 | - | -0.34774 | -4.151% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 - 3 ТП-570 ф.10 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой провода на СИП и опор (80 шт), д.Диево-Городище Некрасовский р-он (протяженность 2,683 км) | M_ЯР-4430 | 4.1322 | 0 | 0 | 4.1322 | 0 | 4.082 | 0 | 0 | 4.082 | 0 | -0.050223 | -1.215% | 0 | - | 0 | - | -0.050223 | -1.215% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-100 Никольское КЗС ф.04 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода и опор (42 шт), для разделения нагрузки участка сети, д.Никольское Рыбинский р-он (протяженность 1,89 км) | N_ЯР-4625 | 0.2179 | 0 | 0 | 0.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2179 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2179 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП Михайловские мастерские ф.01 ПС 35/10 кВ Красная Горка с заменой провода и опор (11 шт), д.Михайловское Рыбинский р-он (протяженность 1,6 км) | N_ЯР-4626 | 0.20334 | 0 | 0 | 0.20334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20334 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.20334 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 ТП-309 Костино ф.02 ПС 35/10 кВ Милюшино с заменой провода и опор (17 шт), д.Костино Рыбинский р-он (протяженность 1,6 км) | N_ЯР-4627 | 0.20334 | 0 | 0 | 0.20334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20334 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.20334 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП Свингино ф.05 ПС 110/6 кВ Селехово с заменой провода и опор (18 шт), п.Свингино Рыбинский р-он (протяженность 1,36 км) | N_ЯР-4628 | 0.19129 | 0 | 0 | 0.19129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19129 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.19129 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-120 ф.01 ПС 35/10 кВ Тихменево с заменой провода и опор (15 шт), п.Тихменево Рыбинский р-он (протяженность 1,76 км) | N_ЯР-4629 | 0.21137 | 0 | 0 | 0.21137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21137 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21137 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с заменой провода и опор в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 12,504 км) | N_ЯР-4641 | 25.8707 | 0 | 0 | 25.8707 | 0 | 21.0625 | 0 | 0 | 21.0625 | 0 | -4.8082 | -18.59% | 0 | - | 0 | - | -4.8082 | -18.59% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Ростовского РЭС филиала Ярэнерго с заменой провода и опор в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 2,25 км) | N_ЯР-4723 | 7.8298 | 0 | 0 | 7.8298 | 0 | 3.2876 | 0 | 0 | 3.2876 | 0 | -4.5423 | -58.01% | 0 | - | 0 | - | -4.5423 | -58.01% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Рыбинского РЭС филиала Ярэнерго с заменой провода и опор в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 2,43 км) | N_ЯР-4724 | 3.1914 | 0 | 0 | 3.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1914 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.1914 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Угличского РЭС филиала Ярэнерго с заменой провода и опор в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 0,85 км) | N_ЯР-4725 | 2.0471 | 0 | 0 | 2.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0471 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0471 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Некрасовского РЭС филиала Ярэнерго с заменой провода и опор в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 1,66 км) | N_ЯР-4726 | 0.55479 | 0 | 0 | 0.55479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55479 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.55479 | -100% | 0 | - | нд
12.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 195.7956 | 0 | 0 | 195.7956 | 0 | 1.5922 | 0 | 0 | 1.5922 | 0 | -194.2034 | -99.19% | 0 | - | 0 | - | -194.2034 | -99.19% | 0 | - | нд
12.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 193.272 | 0 | 0 | 193.272 | 0 | 1.5922 | 0 | 0 | 1.5922 | 0 | -191.6798 | -99.18% | 0 | - | 0 | - | -191.6798 | -99.18% | 0 | - | нд
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 1226 шт) | M_ЯР-4481 | 31.1529 | 0 | 0 | 31.1529 | 0 | 0.26341 | 0 | 0 | 0.26341 | 0 | -30.8895 | -99.15% | 0 | - | 0 | - | -30.8895 | -99.15% | 0 | - | нд
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 490 шт) | M_ЯР-4486 | 20.6901 | 0 | 0 | 20.6901 | 0 | 1.0489 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | -19.6412 | -94.93% | 0 | - | 0 | - | -19.6412 | -94.93% | 0 | - | нд
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 1210 шт) | M_ЯР-4496 | 30.7274 | 0 | 0 | 30.7274 | 0 | 0.073816 | 0 | 0 | 0.073816 | 0 | -30.6536 | -99.76% | 0 | - | 0 | - | -30.6536 | -99.76% | 0 | - | нд
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 2627 шт) | M_ЯР-4502 | 110.7016 | 0 | 0 | 110.7016 | 0 | 0.20607 | 0 | 0 | 0.20607 | 0 | -110.4955 | -99.81% | 0 | - | 0 | - | -110.4955 | -99.81% | 0 | - | нд
12.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 1.9745 | 0 | 0 | 1.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9745 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9745 | -100% | 0 | - | нд
12.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 11 шт) | M_ЯР-4491 | 0.41298 | 0 | 0 | 0.41298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41298 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.41298 | -100% | 0 | - | нд
12.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 41 шт) | M_ЯР-4506 | 1.5615 | 0 | 0 | 1.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5615 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5615 | -100% | 0 | - | нд
12.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0.54905 | 0 | 0 | 0.54905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54905 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.54905 | -100% | 0 | - | нд
12.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35 кВ; ИПУ: 2024 - 14 шт) | M_ЯР-4509 | 0.54905 | 0 | 0 | 0.54905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54905 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.54905 | -100% | 0 | - | нд
12.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 253.4974 | 0 | 0 | 253.4974 | 0 | 5.7966 | 0 | 0 | 5.7966 | 0 | -247.7008 | -97.71% | 0 | - | 0 | - | -247.7008 | -97.71% | 0 | - | нд
12.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 201.3979 | 0 | 0 | 201.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201.3979 | -100% | 0 | - | 0 | - | -201.3979 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.1 | Реконструкция учебного полигона Большесельского РЭС | M_ЯР-4331 | 18.1798 | 0 | 0 | 18.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.1798 | -100% | 0 | - | 0 | - | -18.1798 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.1 | Реконструкция производственного здания на территории ПС 110 кВ Северная (перепланировка помещений, устройство противопожарной сигнализации, системы видеонаблюдения) | M_ЯР-4333 | 164.5836 | 0 | 0 | 164.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164.5836 | -100% | 0 | - | 0 | - | -164.5836 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей ПС 110/6 кВ Северная г.Ярославль | M_ЯР-4394 | 12.6401 | 0 | 0 | 12.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.6401 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.6401 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей зданий РПБ Ростовского РЭС, г.Ростов, ул.Савинское ш. | M_ЯР-4395 | 4.0274 | 0 | 0 | 4.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0274 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.0274 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей зданий РПБ Рыбинского РЭС, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д.14 | M_ЯР-4396 | 1.9671 | 0 | 0 | 1.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9671 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9671 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 52.0995 | 0 | 0 | 52.0995 | 0 | 5.7966 | 0 | 0 | 5.7966 | 0 | -46.3028 | -88.87% | 0 | - | 0 | - | -46.3028 | -88.87% | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,22 км) ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево | J_ЯР-3101 | 2.616 | 0 | 0 | 2.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.616 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.616 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ с монтажом оборудования инженерно-технических средств охраны (ПС 110 кВ: Новоселки, Дружба, Веретье, Покров, ТРК, Туфаново, Шурскол, Полиграфмаш, Залесье, Лом, Пречистое, Ростов, Халдеево, Константиново, НПЗ, Луговая; ПС 35 кВ: Бурмакино-1, Заозерье, Кулаково, Раменье, Филимоново, ГПС Ярославль, Ведерники, Аниково, Арефино, Борок, Курба, Князёво, Покров, Милюшино, Сить, Профилакторий, Тихменево, Шашково, Ставотино, Заволжская, Каменники, Келноть, Кирпичная, Купань) | J_ЯР-3121 | 2.6228 | 0 | 0 | 2.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6228 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6228 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ с монтажом оборудования инженерно-технических средств охраны (ПС 110 кВ: КС-18, Орион, ПС 35 кВ Алешкино, Ананьино, Аниково, Арефино, Белое, Береговая, Борок, Ватолино, Великовская, Великое Село, Возрождение, Волна, Воржа, Вощажниково, Вятское, Горелово, Григорьевское, Гузицино, Дмитрианово, Дыбино, Знамово, Коза, Красная Горка, Матвеево, Обнора, Троица, Тутаев, Щедрино) | J_ЯР-3123 | 11.8531 | 0 | 0 | 11.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8531 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.8531 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация зданий и производственных помещений Рыбинского РЭС с монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (9 шт), г.Рыбинск ул.Кулибина, 14 | L_ЯР-3710 | 17.1794 | 0 | 0 | 17.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.1794 | -100% | 0 | - | 0 | - | -17.1794 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация объектов Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с заменой ограждений (0,6 км) и монтажом оборудования систем видеонаблюдения | M_ЯР-4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1094 | 0 | 0 | 3.1094 | 0 | 3.1094 | - | 0 | - | 0 | - | 3.1094 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.4.2 | Модернизация административно-бытового здания с монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, Ярославский р-он, п.Кузнечиха, ул.Советская, 1 | M_ЯР-4385 | 0.79561 | 0 | 0 | 0.79561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79561 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.79561 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация зданий и производственных помещений Рыбинского участка службы подстанций с монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (4 шт), г.Рыбинск ул.Попова, 3 | M_ЯР-4386 | 13.9765 | 0 | 0 | 13.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9765 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.9765 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация здания диспетчерской службы на территории ПС Северная с монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, г.Ярославль, ул.Северная подстанция, 9 | M_ЯР-4388 | 3.056 | 0 | 0 | 3.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.056 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.056 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация ограждений (0,6 км) объектов Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения | O_ЯР-4771 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6873 | 0 | 0 | 2.6873 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета для обеспечения безопасности объектов
12.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 134.067 | 0 | 0 | 134.067 | 0 | 24.1698 | 0 | 0 | 23.1415 | 1.0283 | -109.8971 | -81.97% | 0 | - | 0 | - | -110.9254 | -82.74% | 1.0283 | - | нд
12.4 | Строительство с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-572 Ченцы ф.8 ПС 35/10 кВ Скоморохово Переславский р-он (инв.№11004676; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_ЯР-1126 | 1.1822 | 0 | 0 | 1.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1822 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1822 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-349 Плишкино ф.05 Золотковский ПС 110/35/10 кВ Шестихино для разделения нагрузки участка сети Некоузский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | G_ЯР-1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-297 ф.21 Шопша ПС 110/35/10 кВ Коромыслово в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей Гаврилов-Ямский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | G_ЯР-1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 627 ф.18 ПС 110/35/10 кв Данилов для разделения нагрузки участка сети Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | H_ЯР-2007 | 1.3389 | 0 | 0 | 1.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3389 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3389 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 ТП-770 ф.03 Аксеновский ПС 110/10 кВ Луговая для разделения нагрузки участка сети д.Фоминское Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_ЯР-2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 052 - ТП 051 - ТП 002 ПС 10/3,3 кВ Ростов - тяговая для разделения нагрузки (протяженность 1,6 км) | H_ЯР-2158 | 4.3182 | 0 | 0 | 4.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3182 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.3182 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-512 ф.3 ПС 35/10 Ватолино для разделения нагрузки участка сети, д.Березино Тутаевский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_ЯР-2176 | 0.54747 | 0 | 0 | 0.54747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54747 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.54747 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Ватолино до ТП-512 для разделения нагрузки участка сети, д.Березино Тутаевский р-он (протяженность 1,46 км) | H_ЯР-2177 | 4.1672 | 0 | 0 | 4.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1672 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.1672 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Некрасово до ТП-382 для разделения нагрузки участка сети Некрасовский р-он (протяженность 0,325 км) | H_ЯР-2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.364 | 0 | 0 | 2.364 | 0 | 2.364 | - | 0 | - | 0 | - | 2.364 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-832 ф.12 ПС 35/10 кВ Некрасово для разделения нагрузки участка сети Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_ЯР-2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1281 | 0 | 0 | 1.1281 | 0 | 1.1281 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1281 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Моделово-2 до строящейся ТП-781 для разделения нагрузки участка сети д.Шехнино Ярославский р-он (протяженность 0,674 км) | H_ЯР-2202 | 2.3171 | 0 | 0 | 2.3171 | 0 | 1.1998 | 0 | 0 | 1.1998 | 0 | -1.1172 | -48.22% | 0 | - | 0 | - | -1.1172 | -48.22% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ТП-781 ф.6 ПС 35/10 кВ Моделово-2 для разделения нагрузки участка сети д.Шехнино Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | H_ЯР-2203 | 3.3947 | 0 | 0 | 3.3947 | 0 | 1.3676 | 0 | 0 | 1.3676 | 0 | -2.0271 | -59.71% | 0 | - | 0 | - | -2.0271 | -59.71% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №234 ф.6 ПС 35/10 кВ Ватолино для разделения нагрузки участка сети д.Филисово Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_ЯР-2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 772 Демихово ф.02 ПС 110/35/10 кВ Оптика для разделения нагрузки участка сети Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_ЯР-2232 | 0.4876 | 0 | 0 | 0.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4876 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.4876 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-583 Сорокино ф.6 ПС 35/10 кВ Дмитрианово для разделения нагрузки участка сети п.Сорокино Ростовский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_ЯР-2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления оп.28 ВЛ 10 кВ ф.11 Бочкино ПС 110/35/10 кВ Пречистое для разделения нагрузки участка сети д.Амелькино Первомайский р-он (инв.№3000626; протяженность 0,324 км) | H_ЯР-2275 | 1.1972 | 0 | 0 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1972 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1972 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 427 Амелькино ф.09 Левинское ПС 110/35/10 кВ Пречистое для разделения нагрузки участка сети д.Амелькино Первомайский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_ЯР-2276 | 0.65455 | 0 | 0 | 0.65455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65455 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.65455 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления оп.88 ВЛ 10 кВ ф.18 Перово ПС 110/35/10 кВ Тутаев для разделения нагрузки участка сети д.Косорезово Ростовский р-он (инв.№3001854; протяженность 1,605 км) | H_ЯР-2278 | 3.8883 | 0 | 0 | 3.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8883 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.8883 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 705 Косорезово ф.18 Перово ПС 110/35/10 кВ Петровск для разделения нагрузки участка сети д.Косорезово Ростовский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_ЯР-2279 | 0.66454 | 0 | 0 | 0.66454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66454 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.66454 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.16 Толбухино ПС 110/10 кВ Уткино с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети д.Троицкое Ярославский р-он (протяженность 1,367 км) | H_ЯР-2284 | 4.5561 | 0 | 0 | 4.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5561 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.5561 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 1501 Малое Степанцево ф.16 ПС 110/10 кВ Уткино для разделения нагрузки участка сети д.Троицкое Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_ЯР-2285 | 0.73248 | 0 | 0 | 0.73248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73248 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.73248 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления оп.160 ВЛ 10 кВ ф.05 Золотковский ПС 110/35/10 кВ Шестихино с установкой разъединителей (1 шт) для разделения нагрузки участка сети д.Горемыкино Некоузский р-он (инв.№3003907; протяженность 0,141 км) | H_ЯР-2300 | 0.6076 | 0 | 0 | 0.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6076 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.6076 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 352 Горемыкино ф.05 ПС 110/35/10 кВ Шестихино для разделения нагрузки участка сети д.Горемыкино Некоузский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_ЯР-2301 | 0.56878 | 0 | 0 | 0.56878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56878 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.56878 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ТП-631 ф.13 ПС 110/35/10 кВ Путятино для разделения нагрузки участка сети д.Алексейцево Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1315 | 0 | 0 | 1.1315 | 0 | 1.1315 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1315 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА ТП-1325 ф.11 ПС 110/10/6 кВ Депо для перевода нагрузки с абонентской ТП 325 на свои сети, г.Ярославль ул. Е.Колесовой (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | I_ЯР-2440 | 8.6498 | 0 | 0 | 8.6498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6498 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.6498 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 6 кВ ф.11 ПС 110/10/6 кВ Депо до строящейся ТП-1325 для перевода нагрузки с абонентской ТП-325 на свои сети, г.Ярославль ул. Е.Колесовой (протяженность 0,466 км) | I_ЯР-2441 | 4.0737 | 0 | 0 | 4.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0737 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.0737 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1325 ф.11 ПС 100/10/6 кВ Депо для перевода нагрузки с абонентской ТП-325 на свои сети, г.Ярославль ул.Е.Колесовой (протяженность 0,276 км) | I_ЯР-2442 | 1.1033 | 0 | 0 | 1.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1033 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1033 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство РП 6 кВ РП-76 ПС 110/35/6 кВ Толга для перевода нагрузки абонентской ТП-1112 на свои сети г.Ярославль | I_ЯР-2443 | 15.4303 | 0 | 0 | 15.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.4303 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.4303 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Толга до строящегося РП-76 (перевод абонентской ТП-1112 на свои сети, г.Ярославль; протяженность 0,779 км) | I_ЯР-2444 | 3.7552 | 0 | 0 | 3.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7552 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.7552 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство с заменой ТП 6/0,4 кВ ТП-553 Микрорайон ф.16 ПС 35/6 кВ Песочная п.Песочное Рыбинский р-он (инв. №13012456-00, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | I_ЯР-2515 | 1.3894 | 0 | 0 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3894 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3894 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ТП-748 Мартьяново ф.2 ПС 110/35/10 кВ Глебово для разделения нагрузки участка сети Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2531 | 0.61247 | 0 | 0 | 0.61247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61247 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.61247 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово до строящейся ТП-733 для разделения нагрузки участка сети Рыбинский р-он(инв.№ 3003712, протяженность 0,41 км) | I_ЯР-2534 | 1.3397 | 0 | 0 | 1.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3397 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3397 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство СТП 6/0,4 кВ ТП-773 ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово для разделения нагрузки участка сети Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2536 | 0.60344 | 0 | 0 | 0.60344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60344 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.60344 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления оп.16-1 ВЛ 10 кВ ф.32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба до КТП Хабарово Деревня для разделения нагрузки участка сети д.Хабарово Даниловский р-он (протяженность 0,94 км) | I_ЯР-2613 | 2.7802 | 0 | 0 | 2.7802 | 0 | 2.6993 | 0 | 0 | 2.6993 | 0 | -0.080977 | -2.913% | 0 | - | 0 | - | -0.080977 | -2.913% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-630 ф.32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба для разделения нагрузки д.Хабарово Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2614 | 1.1602 | 0 | 0 | 1.1602 | 0 | 1.1263 | 0 | 0 | 1.1263 | 0 | -0.033844 | -2.917% | 0 | - | 0 | - | -0.033844 | -2.917% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ТП-674 ф.5 ПС 110/6 кВ Судоверфь для разделения нагрузки д.Назарово Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2618 | 1.1231 | 0 | 0 | 1.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1231 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1231 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-674 ф.5 ПС 110/6 кВ Судоверфь для разделения нагрузки участка сети д.Назарово Рыбинский р-он (протяженность 0,115 км) | I_ЯР-2619 | 0.31073 | 0 | 0 | 0.31073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31073 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.31073 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка оп.221 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Мышкин для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Крюково д.Крюково Мышкинский р-он (протяженность 0,4 км) | I_ЯР-2647 | 1.1323 | 0 | 0 | 1.1323 | 0 | 1.2048 | 0 | 0 | 1.2048 | 0 | 0.072508 | 6.403% | 0 | - | 0 | - | 0.072508 | 6.403% | 0 | - | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ №№4, 5 ТП 176 по существующим опорам ВЛ 0,4 кВ №2, 3 ТП 176 ф.1 ПС 110/35/10 кВ Крюково для разделения нагрузки д.Крюково Мышкинский район (протяженность 0,73 км) | I_ЯР-2649 | 0.7597 | 0 | 0 | 0.7597 | 0 | 0.79058 | 0 | 0 | 0.79058 | 0 | 0.030879 | 4.065% | 0 | - | 0 | - | 0.030879 | 4.065% | 0 | - | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Тихменево до строящейся ТП-741 для разделения нагрузки д.Малое Паленово Рыбинский р-он (протяженность 1,652 км) | F_ЯР-272 | 4.9335 | 0 | 0 | 4.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9335 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.9335 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления оп.127 ВЛ 10 кВ ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся ТП-745, для разделения нагрузки участка сети, с. Белозерово Рыбинский р-он (протяженность 0,966 км) | F_ЯР-298 | 3.58 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.58 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.58 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ТП-330 Устье ф.135 Девницкий ПС 35/10 кВ Новое село для усиления участка э/сети д.Устье Большесельский район (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Сараево, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Петухово Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | J_ЯР-3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 ТП-1516 Медягино-6 ф.5 ПС 110/10 кВ Уткино для разделения нагрузки участка сети с.Медягино Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | L_ЯР-3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления оп.249 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Середа до ТП-646 с установкой разъединителей (2 шт) для разделения нагрузки участка сети д.Баскаково Даниловский р-он (протяженность 0,81 км) | J_ЯР-3460 | 2.1228 | 0 | 0 | 2.1228 | 0 | 0.001944 | 0 | 0 | 0.001944 | 0 | -2.1208 | -99.91% | 0 | - | 0 | - | -2.1208 | -99.91% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-646 ф.6 ПС 35/10 кВ Середа в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Баскаково Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3461 | 1.0598 | 0 | 0 | 1.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0598 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0598 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП-646 ф.6 ПС 35/10 кВ Середа до ТП-560 для разделения нагрузки д.Баскаково Даниловский р-он (протяженность 0,444 км) | J_ЯР-3462 | 1.1126 | 0 | 0 | 1.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1126 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1126 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ Город - 2 ПС 10/3,3 кВ Ростов - тяговая для увеличения производительности узла городской э/сети (протяженность 1,43 км) | F_ЯР-349 | 7.8268 | 0 | 0 | 7.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8268 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.8268 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово до строящейся ТП 10/0,4 кВ, с установкой разъединителей (1 шт), в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 0,85 км) | L_ЯР-3774 | 2.204 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.204 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.204 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово для разделения нагрузки участка сети п.Хмельники Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_ЯР-3777 | 1.4495 | 0 | 0 | 1.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4495 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4495 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Глебово до строящейся ТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителей (1 шт), в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей c.Глебовское Переславский р-он (протяженность 0,076 км) | L_ЯР-3800 | 0.49973 | 0 | 0 | 0.49973 | 0 | 0.5099 | 0 | 0 | 0.5099 | 0 | 0.010173 | 2.036% | 0 | - | 0 | - | 0.010173 | 2.036% | 0 | - | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Глебово для перевода нагрузки участка сети на строящуюся ТП 10/0,4 кВ, с.Глебовское Переславский р-он (протяженность 0,19 км) | L_ЯР-3801 | 0.43411 | 0 | 0 | 0.43411 | 0 | 0.44297 | 0 | 0 | 0.44297 | 0 | 0.008858 | 2.04% | 0 | - | 0 | - | 0.008858 | 2.04% | 0 | - | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Глебово для разделения нагрузки участка сети с.Глебовское Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | L_ЯР-3802 | 2.7112 | 0 | 0 | 2.7112 | 0 | 1.8509 | 0 | 0 | 1.8509 | 0 | -0.86023 | -31.73% | 0 | - | 0 | - | -0.86023 | -31.73% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство с заменой РП 10 кВ РП-1 ф.615, 608 ПС 110/35/10 кВ Ростов по техсостоянию, г.Ростов | L_ЯР-3805 | 4.516 | 0 | 0 | 4.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.516 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.516 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.2 Андрейково ПС 110/6 кВ Селехово до строящейся ТП-842 для разделения нагрузки сети д. Кошелево Рыбинский р-н (протяженность 1,3 км) | L_ЯР-3854 | 3.8708 | 0 | 0 | 3.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8708 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.8708 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-842 ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово для разделения нагрузки сети д. Кошелево Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | L_ЯР-3855 | 1.324 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.324 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.324 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/6 кВ Тормозная до ТП-881 для разделения нагрузки (протяженность 1,286 км) | F_ЯР-390 | 0.0642 | 0 | 0 | 0.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0642 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.0642 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети, с.Белозерово Рыбинский р-он (протяженность 0,29 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | M_ЯР-4049 | 1.9771 | 0 | 0 | 1.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9771 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9771 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Возрождение для разделения нагрузки участка сети, с.Глебовское Ярославский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_ЯР-4050 | 0.087205 | 0 | 0 | 0.087205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.087205 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.087205 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.01 Соть ПС 35/10 кВ Любим-Тяговая с монтажом разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Стряпово Любимский р-н (протяженность 0,015 км) | M_ЯР-4057 | 0.07846 | 0 | 0 | 0.07846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07846 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.07846 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-111 ф.01 Соть ПС 35/10 кВ Любим-Тяговая для разделения нагрузки участка сети, д.Стряпово Любимский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | M_ЯР-4058 | 0.08721 | 0 | 0 | 0.08721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08721 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.08721 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-111 ф.01 Соть ПС 35/10 кВ Любим-Тяговая до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Стряпово Любимский р-он (протяженность 0,1 км) | M_ЯР-4059 | 0.032851 | 0 | 0 | 0.032851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032851 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.032851 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Техникум с мотажом разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Цыбаки Гаврилов-Ямский р-н (протяженность 0,65 км) | M_ЯР-4060 | 0.24474 | 0 | 0 | 0.24474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24474 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24474 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-316 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Техникум для разделения нагрузки участка сети, д.Цыбаки Гаврилов-Ямский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | M_ЯР-4061 | 0.087208 | 0 | 0 | 0.087208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.087208 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.087208 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.06 Воронцово ПС 110/35/10 кВ Нила с монтажом разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Малая Брембола Переславский р-н (протяженность 0,30 км) | M_ЯР-4063 | 0.075967 | 0 | 0 | 0.075967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075967 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.075967 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.06 Воронцово ПС 110/35/10 кВ Нила для разделения нагрузки участка сети, с.Малая Брембола Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | M_ЯР-4064 | 0.08721 | 0 | 0 | 0.08721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08721 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.08721 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.01 Добрилово ПС 35/10 кВ Красное с монтажом разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Добрилово Переславский р-н (протяженность 0,6 км) | M_ЯР-4067 | 0.22591 | 0 | 0 | 0.22591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22591 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22591 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф.1 ПС 35/10 кВ Красное для разделения нагрузки участка сети, с.Добрилово Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | M_ЯР-4068 | 0.08721 | 0 | 0 | 0.08721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08721 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.08721 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Луговая с мотажом разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Наволоки Рыбинский р-н (протяженность 1,1 км) | M_ЯР-4070 | 0.10585 | 0 | 0 | 0.10585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10585 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.10585 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Луговая для разделения нагрузки участка сети, д.Наволоки Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | M_ЯР-4071 | 0.08721 | 0 | 0 | 0.08721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08721 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.08721 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-255 ф.124 ПС 110/35/10 кВ Углич для разделения нагрузки участка сети, д.Щелинка Угличский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_ЯР-4074 | 0.065617 | 0 | 0 | 0.065617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.065617 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.065617 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Возрождение с монтажом разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Раменье Ярославский р-он (протяженность 0,04 км) | M_ЯР-4077 | 0.07846 | 0 | 0 | 0.07846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07846 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.07846 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Возрождение для разделения нагрузки участка сети, с.Раменье Ярославский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_ЯР-4078 | 0.08721 | 0 | 0 | 0.08721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08721 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.08721 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Возрождение до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Раменье Ярославский р-н (протяженность 0,1 км) | M_ЯР-4079 | 0.032858 | 0 | 0 | 0.032858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032858 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.032858 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Ширинье с монтажом разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Петрунино Ярославский р-он (протяженность 1,2 км) | M_ЯР-4080 | 0.10835 | 0 | 0 | 0.10835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10835 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.10835 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Ширинье для разделения нагрузки участка сети, д.Петрунино Ярославский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | M_ЯР-4081 | 0.08721 | 0 | 0 | 0.08721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08721 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.08721 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.03 Городище ПС 110/35/10 кВ Нила с монтажом разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Княжево Переславский р-он (протяженность 0,9 км) | M_ЯР-4145 | 2.7835 | 0 | 0 | 2.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7835 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7835 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.03 Городище ПС 110/35/10 кВ Нила в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Княжево Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | M_ЯР-4147 | 0.96091 | 0 | 0 | 0.96091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96091 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.96091 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП-111 для разделения нагрузки участка сети, г.Данилов Даниловский р-он (протяженность 0,194 км) | M_ЯР-4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0395 | 0 | 0 | 1.0395 | 0 | 1.0395 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0395 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-111 ф.25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов для разделения нагрузки участка сети, г.Данилов Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_ЯР-4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1967 | 0 | 0 | 2.1967 | 0 | 2.1967 | - | 0 | - | 0 | - | 2.1967 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-520 ф.3 ПС 35/10 кВ Ватолино для разделения нагрузки участка сети, д.Ченцы Тутаевский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_ЯР-4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 6/10 кВ ф.15 ПС 35/6 кВ Филино для разделения нагрузки участка сети, г.Ярославль (трансформаторная мощность 1,0 МВА) | M_ЯР-4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.125 ПС 110/35/10 кВ Углич с установкой разъединителей (2 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителе, д.Нефтино Угличский р-он (протяженность 3,6 км) | M_ЯР-4400 | 8.4044 | 0 | 0 | 8.4044 | 0 | 0.60492 | 0 | 0 | 0.60492 | 0 | -7.7995 | -92.8% | 0 | - | 0 | - | -7.7995 | -92.8% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Никольское до строящейся ТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителей (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Никольское Некрасовский р-он (протяженность 0,275 км) | M_ЯР-4427 | 0.7196 | 0 | 0 | 0.7196 | 0 | 1.2574 | 0 | 0 | 1.2574 | 0 | 0.53781 | 74.74% | 0 | - | 0 | - | 0.53781 | 74.74% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-700 ф.05 ПС 35/10 кВ Никольское для разделения нагрузки участка сети, с.Никольское Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_ЯР-4428 | 1.5417 | 0 | 0 | 1.5417 | 0 | 1.4708 | 0 | 0 | 1.4708 | 0 | -0.070859 | -4.596% | 0 | - | 0 | - | -0.070859 | -4.596% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ТП-1046 - ТП-940 ПС 35/6 кВ Ляпинская котельная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Полетаева А.В, соглашение о компенсации №42302188 от 30.12.22, г.Ярославль, ул.Университетская; протяженность 0,161 км) | N_ЯР-4670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99873 | 0 | 0 | 0 | 0.99873 | 0.99873 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.99873 | - | нд
12.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ №5, 6 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до ТП-1978 для разделения нагрузки участка сети, г.Ярославль (протяженность 3,6 км) | O_ЯР-4788 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74911 | 0 | 0 | 0.74911 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Администрация городского поселения Пошехонье Пошехонского МР, договор №42424578 от 14.12.23, г.Пошехонье; протяженность 0,172 км) | O_ЯР-4790 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017168 | 0 | 0 | 0 | 0.017168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-443 ф.3 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Администрация г.п.Пошехонье Пошехонского м.р-на, договор №42424578 от 14.12.23, протяженность 0,185 км) | O_ЯР-4791 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012398 | 0 | 0 | 0 | 0.012398 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №20 ТП 880 РП 26 ф.23 ПС 110/6 Тормозная для разделения нагрузки г.Ярославль (протяженность 0,2 км) | F_ЯР-557 | 0.29448 | 0 | 0 | 0.29448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29448 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.29448 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 778 ф.05 Медведково ПС 35/10 кВ Дорожаево для разделения нагрузки д. Плотинки Ярославский район (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-703 | 0.65342 | 0 | 0 | 0.65342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65342 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.65342 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-741 Паленово ф.02 ПС 35/10 кВ Тихменево для разделения нагрузки д.Малое Паленово Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-740 | 1.1637 | 0 | 0 | 1.1637 | 0 | 0.005262 | 0 | 0 | 0.005262 | 0 | -1.1584 | -99.55% | 0 | - | 0 | - | -1.1584 | -99.55% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-745 ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети с.Белозерово Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-800 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.266 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.266 | -100% | 0 | - | нд
12.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 306.3848 | 0 | 0 | 306.3848 | 0 | 106.5542 | 0 | 0 | 104.2575 | 2.2967 | -199.8306 | -65.22% | 0 | - | 0 | - | -202.1273 | -65.97% | 2.2967 | - | нд
12.6 | Строительство площадок накопления ТКО (34 шт), накопления металлолома и шин (27 шт), хранения маслонаполненного оборудования (24 шт) | G_ЯР-1790 | 10.2649 | 0 | 0 | 10.2649 | 0 | 0.32559 | 0 | 0 | 0.32559 | 0 | -9.9393 | -96.83% | 0 | - | 0 | - | -9.9393 | -96.83% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Экскаваторы на а/м шасси (2024 -Экскаватор 1 шт) | H_ЯР-1832 | 5.8156 | 0 | 0 | 5.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8156 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.8156 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2023: кран-манипулятор (6х6) - 2 шт) | H_ЯР-1836 | 38.7396 | 0 | 0 | 38.7396 | 0 | 38.7344 | 0 | 0 | 38.7344 | 0 | -0.0052 | -0.01342% | 0 | - | 0 | - | -0.0052 | -0.01342% | 0 | - | нд
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ВЛ 35 кВ Переславль-Соломидино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Качество НК, договор №42111915 от 05.08.21, с.Веськово, Переславский р-он; протяженность 0,158 км) | M_ЯР-4123 | 1.1e-05 | 0 | 0 | 1.1e-05 | 0 | 3.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.1e-05 | 2e-05 | 181.8% | 0 | - | 0 | - | -1.1e-05 | -100% | 3.1e-05 | - | нд
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 35 кВ Кибернетик-Соломидино (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Качество НК, договор №42111915 от 05.08.21, с.Веськово, Переславский р-он; протяженность 0,747 км) | M_ЯР-4124 | 1e-05 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 3.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.1e-05 | 2.1e-05 | 210% | 0 | - | 0 | - | -1e-05 | -100% | 3.1e-05 | - | нд
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ВЛ 10 кВ №4 Благо ПС 35/10 кВ Кибернетик с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Качество НК, договор №42111915 от 05.08.21, с.Веськово, Переславский р-он; протяженность 0,136 км) | M_ЯР-4125 | 1e-05 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 3.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.1e-05 | 2.1e-05 | 210% | 0 | - | 0 | - | -1e-05 | -100% | 3.1e-05 | - | нд
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка КЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Кибернетик с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Качество НК, договор №42111915 от 05.08.21, с.Веськово, Переславский р-он; протяженность 0,27 км) | M_ЯР-4126 | 1e-05 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 3.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.1e-05 | 2.1e-05 | 210% | 0 | - | 0 | - | -1e-05 | -100% | 3.1e-05 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: КИП - 20 шт, световая башня - 1 шт, КШЗ - 52 шт, лестница - 11 шт, робот-тренажер - 1 шт, ПАК - 1 шт, строительный инструмент - 12 к-т, установка долива масла - 1 шт, насос - 1 шт, кусторез - 8 шт) | M_ЯР-4135 | 7.0469 | 0 | 0 | 7.0469 | 0 | 6.0325 | 0 | 0 | 6.0325 | 0 | -1.0144 | -14.39% | 0 | - | 0 | - | -1.0144 | -14.39% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2023: Персональный компьютер - 15 шт, МФУ - 22 шт, ноутбук - 6 шт) | M_ЯР-4137 | 4.8944 | 0 | 0 | 4.8944 | 0 | 3.2829 | 0 | 0 | 3.2829 | 0 | -1.6116 | -32.93% | 0 | - | 0 | - | -1.6116 | -32.93% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (2023: телефон диспетчера - 3 шт, ethernet-коммутатор - 6 шт, точка доступа - 7 шт, голосовой шлюз - 3 шт, радиосистема - 1 шт) | M_ЯР-4138 | 1.5244 | 0 | 0 | 1.5244 | 0 | 1.2443 | 0 | 0 | 1.2443 | 0 | -0.28014 | -18.38% | 0 | - | 0 | - | -0.28014 | -18.38% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: КИП - 1 шт, снегоуборщик - 1 шт, установка маслоочистительная - 1 шт, приспособления для монтажа - 44 шт, зарядно-подзарядное устройство - 2 шт, резьбонарезной станок - 1 шт, пресс-ножницы для металла - 1 шт, камера сушки трансформаторов - 1 шт, сплит-система - 18 шт) | N_ЯР-4184 | 6.029 | 0 | 0 | 6.029 | 0 | 12.1619 | 0 | 0 | 12.1619 | 0 | 6.133 | 101.7% | 0 | - | 0 | - | 6.133 | 101.7% | 0 | - | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
12.6 | Приобретение ОНТМ. Мебель (офисная мебель - 84 к-т) | N_ЯР-4185 | 5.7847 | 0 | 0 | 5.7847 | 0 | 6.789 | 0 | 0 | 6.789 | 0 | 1.0043 | 17.36% | 0 | - | 0 | - | 1.0043 | 17.36% | 0 | - | Перенос сроков приобретения оборудования с предшествующего периода
12.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2024: промышленный стабилизатор напряжения - 3 шт) | M_ЯР-4328 | 3.9132 | 0 | 0 | 3.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9132 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.9132 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: бригадный фургон-автомастерская - 2 шт, а/м грузовой повышенной проходимости - 6 шт, автобус 16 мест - 1 шт) | M_ЯР-4369 | 25.1143 | 0 | 0 | 25.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.1143 | -100% | 0 | - | 0 | - | -25.1143 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2024г - а/вышка 18 м - 1 шт) | M_ЯР-4371 | 10.9044 | 0 | 0 | 10.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.9044 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.9044 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2024: кран-манипулятор (6х6) - 1 шт, БКМ - 3 шт) | M_ЯР-4373 | 19.3698 | 0 | 0 | 19.3698 | 0 | 19.3672 | 0 | 0 | 19.3672 | 0 | -0.0026 | -0.01342% | 0 | - | 0 | - | -0.0026 | -0.01342% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2023: бортовой а/м с КМУ - 1 шт) | M_ЯР-4374 | 5.6463 | 0 | 0 | 5.6463 | 0 | 5.5505 | 0 | 0 | 5.5505 | 0 | -0.095716 | -1.695% | 0 | - | 0 | - | -0.095716 | -1.695% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2024: бортовой а/м с КМУ - 1 шт) | M_ЯР-4375 | 6.9365 | 0 | 0 | 6.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9365 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.9365 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Гусеничная техника (2024: Трактор с мульчерным оборудованием - 2 шт) | M_ЯР-4376 | 9.4617 | 0 | 0 | 9.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.4617 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.4617 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение и замена оборудования АС (1 к-т) | N_ЯР-4586 | 130.2132 | 0 | 0 | 130.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.2132 | -100% | 0 | - | 0 | - | -130.2132 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Внедрение отечественных коммуникационных систем (1 система) | N_ЯР-4594 | 2.0049 | 0 | 0 | 2.0049 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0.9751 | 48.64% | 0 | - | 0 | - | 0.9751 | 48.64% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Ярэнерго (2 подсистемы) | N_ЯР-4603 | 9.4715 | 0 | 0 | 9.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.4715 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.4715 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления проектами (1 система) | N_ЯР-4634 | 0.38842 | 0 | 0 | 0.38842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38842 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.38842 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Создание отечественной системы оперативного управления работами (1 система) | N_ЯР-4636 | 2.7546 | 0 | 0 | 2.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7546 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7546 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | N_ЯР-4637 | 0.009554 | 0 | 0 | 0.009554 | 0 | 0.009554 | 0 | 0 | 0.009554 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
12.6 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | N_ЯР-4638 | 0.097016 | 0 | 0 | 0.097016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.097016 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.097016 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ВЛ 10 кВ ф.2, 3 ПС 110/10 кВ Юрьевская Слобода с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ЗАО Центрстройсвет, договор №42445451 от 08.12.23, рп.Ишня, Ростовский р-он; протяженность 0,55 км) | O_ЯР-4772 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16589 | 0 | 0 | 0 | 0.16589 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ЯР-4819 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8126 | 0 | 0 | 2.8126 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
12.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: СИЗ-35 к-т) | O_ЯР-4821 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42872 | 0 | 0 | 0.42872 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановые мепоприятия для своевременного обеспечения средствами индивидуальной защиты работников ( Трудовой Кодекс, ст.221; Приказ Минтруда России от 29.10.2021 №766н)
12.6 | Импортозамещение AutoCad. Приобретение программного обеспечения NanoCad (САПР-платформа) | O_ЯР-4824 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5821 | 0 | 0 | 2.5821 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
12.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | O_ЯР-4837 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2685 | 0 | 0 | 1.2685 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
12.6 | Развитие СЭДО в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО | O_ЯР-4838 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68782 | 0 | 0 | 0.68782 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022
12.6 | Приобретение программного обеспечения Bishess Studio 5 | O_ЯР-4877 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
12.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Ярэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | O_ЯР-4878 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта в соответствии с требованиями приказа Минэнерго
12.6 | Развитие функциональных возможностей системы управления бизнес-процессами Общества | O_ЯР-4906 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд