Филиал « _____________________ »  ОАО « _____________________ »

(наименование филиала)                                              (наименование МРСК)

МАКЕТ БИЗНЕС-ПЛАНА

инвестиционного проекта

« _____________________________________»

Класс инвестиционного проекта:

приобретение электросетевых объектов

СТЕПЕНЬ ДЕТАЛИЗАЦИИ:

высокая

Директор филиала « _____________________ »

ОАО « _____________________ »                                       ________________

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора

по капитальному строительству

ОАО « _____________________ »                                       ________________

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам

ОАО « _____________________ »                                       ________________

Оглавление

1.	Общая информация о проекте	3

2.	Юридический статус объекта инвестиций	5

3.	Основные технические решения	6

4.	Инвестиционные затраты	9

5.	План-график реализации инвестиционного проекта	11

6.	Маркетинговая информация	13

7.	Источники финансирования проекта	16

8.	Показатели операционной деятельности	18

9.	Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта	24

10.	Анализ рисков и чувствительности проекта	27

11.	Выводы	28

Приложение 1. Документы, обосновывающие необходимость включения проекта в инвестиционную программу	28

Приложение 2. План-график реализации проекта	28

Приложение 3. Прогноз объема технологического присоединения (обосновывающие документы)	28

- Общая информация о проекте

| Описание инвестиционного проекта | Привести общее описание инвестиционного проекта класса «Приобретение электросетевых объектов» (ПрЭО). Типовые проекты ПрЭО: - приобретение электросетевых объектов (КЛ, ВЛ, ТП, РП, РУ, РС), находящихся в собственности муниципальных образований, - приобретение электросетевых объектов (КЛ, ВЛ, ТП, РП, РУ, РС), находящихся в собственности организаций/предприятий, - приобретение бесхозных и необслуживаемых электросетевых объектов (КЛ, ВЛ, ТП, РП, РУ, РС). Указать основные характеристики приобретаемого электросетевого объекта: - тип электросетевого объекта (линии электропередач, подстанции, другие объекты с расшифровкой); - установленная мощность электрооборудования или протяженность ЛЭП; - год ввода объекта; - физическое состояние объекта; - требуемая реконструкция объекта (кратко). Указать к какому функциональному подразделению в соответствии со структурой присоединяется приобретаемый объект: - в рамки существующей РЭС; - ввод в структуру МРСК новой РЭС; - в рамки существующей подстанции; - ввод в структуру отдельной новой подстанции в рамках существующей РЭС; - ввод в структуру новой электрической линии. - другое. |
| --- | --- |
| Цели реализации ИП | Указать цели реализации инвестиционного проекта класса «Приобретение электросетевых объектов»: - присоединение новых потребителей электрической энергии; - ликвидация дефицита электрической энергии и мощности; - увеличение объема оказываемых услуг за счет реализации мероприятий; - обеспечение надежности электроснабжения; - обеспечение качества услуг; - повышение энергоэффективности; - снижение эксплуатационных издержек. |
| Основание для включения ИП | В данном разделе необходимо привести технические, экономические, социальные, политические причины реализации инвестиционного проекта и включения его в инвестиционную программу. В случае наличия официальных документов, являющихся основаниями для подготовки и включения в инвестиционные программы проектов приобретения электросетевых объектов их необходимо вынести в состав приложений к бизнес-плану. Официальными документами основания для включения ИП в ИПР являются: - обращения и исковые заявления потребителей на некачественное электроснабжение в связи с наличием в цепи поставки электрической энергии потребителям МРСК неподконтрольного «проблемного» ЭСО; - анализ данных системных замеров при увеличении пропускной способности ВЛ; - анализ данных загрузки в зимний максимум при увеличении трансформаторной мощности ПС; - соглашения с администрациями, муниципальными образованиями; - целевые программы по повышению надежности электроснабжения (в случае включения приобретаемого объекта в данную целевую программу); - целевые программы по снижению издержек на электроснабжение (в случае включения приобретаемого объекта в данную целевую программу); - целевые программы по повышению качества электроснабжения (в случае включения приобретаемого объекта в данную целевую программу); - распоряжения Правительства РФ. |

- Юридический статус объекта инвестиций

| Сведение об Обществе | Сведения об Обществе, инициирующем (реализующем) проект, включают: - полное и сокращенное наименование Общества; - юридический адрес Общества; - фактический адрес Общества; - ФИО и контактные данные руководителя Общества. |
| --- | --- |
| Сведения о филиале | Сведения о филиале Общества, инициирующем (реализующем) проект, включают: - наименование филиала Общества; - местонахождение филиала Общества; - ФИО и контактные данные руководителя филиала Общества. |
| Сведения о подразделении | Сведения о подразделении филиала Общества, инициирующем (реализующем) проект, включают: - наименование подразделения филиала Общества; - местонахождение подразделения филиала Общества; - ФИО и контактные данные руководителя подразделения филиала Общества. |
| Сведения об объекте инвестиций | Сведения об объекте инвестиций включают: - юридические данные объекта инвестиций (организационно-правовая форма, собственники объекта инвестиций); - решения органов власти по хозяйственной деятельности объекта инвестиций на момент приобретения ЭСО (например, нарушения требований нормативных документов, списание кредиторской задолженности и т.п.); - местонахождение объекта инвестиций; - уполномоченные для контакта по данному проекту лица (с указанием сферы их полномочий), их телефоны, факсы, адреса электронной почты. |

- Основные технические решения

| Этап реализации проекта |  | Указать этап реализации проекта: - переговоры с собственниками планируемого к приобретению электросетевого объекта об условиях приобретения; - проведение оценки стоимости электросетевого объекта; - проведению внутренних корпоративных процедур по постановке на учет нового объекта. |
| --- | --- | --- |
| Основные технические данные приобретаемого электросетевого объекта | В данном разделе необходимо описать следующую информацию по электросетевому объекту, планируемому к приобретению: - характеристики основного и вспомогательного оборудования (установленная мощность электротехнического оборудования (протяженность линий электропередач), завод-изготовитель, год ввода, наработка и пр.); - перечень и основные характеристики объектов недвижимого имущества. Краткую характеристику инвестиционного проекта привести в виде таблиц 1 и 2. |  |
| Технологические решения |  | В случае необходимости работ по реконструкции приобретаемого электросетевого объекта указать следующую информацию: - выбор основного и вспомогательного оборудования; - оборудование, изготовленное с использованием инновационных технологий; - главная схема электрических соединений (для проектов реконструкции подстанций); - обоснование потребности в основных видах ресурсов объекта после реконструкции (инженерно-техническое обеспечение, трудовые ресурсы и пр.); - описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе объекта после реконструкции. |
| Организация строительных работ |  | В данном разделе необходимо описать следующую информацию: - организационно-технологическая схема реализации проекта; - перечень видов строительных и монтажных работ; - технологическая последовательность работ; - обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях; - сроки проведения работ. |
| Охрана окружающей среды (ООС) |  | В разделе ООС указать: - результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду после проведения реконструкции; - перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта; - перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат. |

Таблица 1. Технические характеристики в части ПС (ячеек ПС)

| Наименование показателя | Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Номинальные напряжения |  |
| Конструктивное исполнение подстанции и распределительных устройств (открытое, закрытое, комплексная трансформаторная подстанция, комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) и т.д.) |  |
| Тип схемы каждого распределительного устройства |  |
| Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому распределительному устройству |  |
| Количество ячеек по каждому распределительному устройству |  |
| Количество и мощность силовых трансформаторов и автотрансформаторов |  |
| Тип, количество и мощность средств компенсации реактивной мощности |  |
| Система собственных нужд | 1. Количество трансформаторов собственных нужд 2. Схема на стороне 0,4 кВ |
| Система оперативного постоянного тока | 1. Количество систем оперативного постоянного тока 2. Места установки оборудования 3. Состав оборудования (количество аккумуляторных батарей, зарядно-подзарядных агрегатов, шкафов распределения оперативного тока) |
| Основные решения по релейной защите и автоматике | Состав устройств |
| Противоаварийная автоматика | Состав устройств |
| Система управления основным и вспомогательным оборудованием, сбора и передачи информации |  |
| Средства связи | Состав устройств |
| Вид обслуживания. Требования к эксплуатации, мониторингу и диагностике оборудования ПС, техническому обслуживанию и ремонту | Ожидаемая организационная система эксплуатации (постоянный или выездной персонал), привязка к существующим базам, требования к организации управления ПС и другие |
| Требования к охране объекта |  |
| Площадь застройки | кв.м, га |
| Здания | Тип здания, материал, этажность, кв.м, куб.м |
| Демонтаж оборудования | Тип, объем работ |

Таблица 2. Технические характеристики в части линий электропередачи, соединяющей (наименование объекта) и (наименование объекта), или заходов линий

| Наименование показателя | Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | Воздушная, кабельная или кабельно-воздушная линия |
| Передаваемая мощность |  |
| Количество цепей |  |
| Номинальное напряжение |  |
| Длина трассы |  |
| Опоры | Характеристика опор: марка, материал, количество |
| Провод, кабель | Марка, количество с подробным описанием технических характеристик |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды |  |
| Прочие особенности ВЛ (КЛ, КВЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте) и способа прокладки КЛ |  |
| Вырубка просеки | га, кв.км, кв.м |
| Лежневые дороги | кв.м, кв.км |
| Условия, усложняющие строительство | болото, горы, овраги и т.п. (кв.м, кв.км) |
| Демонтаж ВЛ (КЛ, КВЛ) | Тип, объем работ |
| Использование вертолетов |  |
| Линейно-кабельные сооружения волоконно-оптической линии связи | Длина трассы, наименование участков ЛЭП, тип волоконно-оптического кабеля (ОКГТ, ОКСН и др.) |
| Линейно-эксплуатационная связь для обслуживания ЛЭП | Участки с наименованием ЛЭП |

- Инвестиционные затраты

| Определение величины инвестиционных затрат | Объем необходимых инвестиционных затрат определить исходя из потребностей инвестиционного проекта в соответствии с п. 3 методических рекомендаций по расчету экономической эффективности инвестиционного проекта класса «Приобретение электросетевых объектов» (далее Методические рекомендации). В бизнес-плане указать инвестиционные затраты по проекту в прогнозных ценах, указать источник определения затрат. Все инвестиционные затраты указывать без учета НДС. Инвестиционные затраты рассчитать по двум направлениям: затраты на приобретение объекта и затраты, необходимые для выполнения техперевооружения и реконструкции приобретенного объекта для доведения его до нормативного состояния. |
| --- | --- |
| Обоснование инвестиционных затрат | В качестве обоснования затрат на приобретение объекта приложить утвержденную оценку стоимости приобретаемого электросетевого объекта. При наличии утвержденной Техническим советом инициатора проекта или государственной экспертизой проектной документации в качестве обоснования затрат на реконструкцию приобретенного объекта представить сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат. |
| Структура инвестиционных затрат | В соответствии с методическими рекомендациями по расчету экономической эффективности инвестиционного проекта класса «Приобретение электросетевых объектов» инвестиционные затраты в прогнозных ценах представить согласно таблице 3.1. «Инвестиционные затраты по проекту» модели для расчета экономической эффективности инвестиционных проектов класса «Приобретение электросетевых объектов» (далее Модель). |
| Инвестиционные затраты на период строительства | Инвестиционные затраты на период строительства указать в целом по проекту, без разбивки по статьям затрат в соответствии с таблицей 4. Используемые заголовки в столбцах таблицы 4: - Ni – год начала реализации проекта - Ni+1 – год начала реализации проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы периода вложения инвестиций; - Nx – последний инвестиционный год. |

Таблица 3. Структура инвестиционных затрат

| № п/п | Наименование статьи затрат | Ед.изм. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционные затраты на приобретение объекта | тыс.руб. |  |
| 1.1. | независимая оценка приобретаемого объекта, разработка технико-экономических обоснований по приобретению объекта | тыс.руб. |  |
| 1.2 | оборудование | тыс.руб. |  |
| 1.3 | здания и сооружения | тыс.руб. |  |
| 1.4 | оформление документации, необходимой для эксплуатации приобретаемого объекта | тыс.руб. |  |
| 2. | Инвестиционные затраты на реконструкцию приобретаемого объекта | тыс.руб. |  |
| 2.1 | проектно-изыскательские работы | тыс.руб. |  |
| 2.2 | строительно-монтажные работы | тыс.руб. |  |
| 2.3 | оборудование | тыс.руб. |  |
| 2.4 | запчасти, комплектующие, материалы | тыс.руб. |  |
| 2.5 | здания и сооружения | тыс.руб. |  |
| 3. | Общая потребность в инвестициях | тыс.руб. |  |
| 4. | Норма амортизации | лет |  |

Таблица 4. Инвестиционные затраты на период строительства

| № п/п | Наименование статьи затрат | Ед.изм. | Ni | Ni+1 | … | Nx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиционные затраты на приобретение объекта | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2 | Инвестиционные затраты на реконструкцию приобретаемого объекта | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3 | Общая потребность в инвестициях | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4 | Справочно: стоимость оборудования, изготовленного с использованием инновационных технологий | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5 | Изменение стоимости основных средств в текущем году, возникающее в результате реализации ИП | тыс.руб. |  |  |  |  |

- План-график реализации инвестиционного проекта

| Сроки выполнения проекта | Указать сроки начала и окончания реализации проекта в соответствии с разработанным ниже графиком. |
| --- | --- |
| График ввода-вывода объектов | Указать вводимую и выводимую мощность при реконструкции планируемых к приобретению электросетевых объектов в соответствии с таблицей 5. При необходимости замены оборудования указать срок ввода-вывода оборудования. |
| Укрупненный график реализации проекта | Разработать укрупненный план-график реализации проекта с указанием основных этапов работ. Приобретение электросетевого объекта: - выбор целесообразного к приобретению неподконтрольного электросетевого объекта; - принятие внутренних решений по приобретению электросетевого объекта; - проведение оценки стоимости приобретаемого электросетевого объекта; - оформление документации, необходимой для постановки на учет и эксплуатации приобретаемого объекта; - постановка приобретаемого объекта на учет и начало эксплуатации. Реконструкция приобретенного объекта - начало реализации проекта реконструкции; - проектно-изыскательские работы; - закупка оборудования; - поставка оборудования; - строительные работы; - монтажные работы; - пуско-наладочные работы; - ввод в эксплуатацию. Укрупненный план-график реализации проекта разработать в программе управления проектами Microsoft Office Project. Пример план-графика реализации инвестиционного проекта приведен в таблице 6. |
| Детальный график реализации проекта | При наличии утвержденной проектной документации или договора с генеральным подрядчиком детальный план-график реализации проекта вынести в состав приложений к бизнес-плану. Используемые заголовки в столбцах таблицы: - Ni – год начала реализации проекта - Ni+1 – год начала реализации проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы реализации проекта; - Nx – последний год реализации проекта. |

Таблица 5. График ввода-вывода мощности приобретаемого электросетевого объекта

| Наименование показателя | Ед.изм. | Ni | Ni+1 | … | Nx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод новой мощности | МВА/км |  |  |  |  |
| Вывод старой мощности | МВА/км |  |  |  |  |
| Прирост (+)/снижение (-) мощности | МВА/км |  |  |  |  |

Таблица 6. План-график реализации инвестиционного проекта (пример)

| Наименование работ | Ni | Ni+1 | … | Nx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение электросетевого объекта |  |  |  |  |
| Выбор целесообразного к приобретению неподконтрольного электросетевого объекта |  |  |  |  |
| Принятие внутренних решений по приобретению электросетевого объекта |  |  |  |  |
| Проведение оценки стоимости приобретаемого электросетевого объекта |  |  |  |  |
| Оформление документации, необходимой для постановки на учет и эксплуатации приобретаемого объекта |  |  |  |  |
| Постановка приобретаемого объекта на учет и начало эксплуатации |  |  |  |  |
| Реконструкция приобретенного объекта |  |  |  |  |
| Начало реализации проекта |  |  |  |  |
| Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |
| Закупка оборудования |  |  |  |  |
| Поставка оборудования |  |  |  |  |
| Строительные работы |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |

- Маркетинговая информация

| Анализ существующего рынка сбыта в зоне реализации проекта | Провести анализ существующего рынка сбыта в зоне реализации проекта: - структура потребителей по категориям (прочие и бюджетные потребители, население и потребители, приравненные к категории "население") и по уровню напряжения; (ВН - от 110 кВ, СН 1 - 35 кВ, СН 2 - 20-1 кВ, НН - 0,4 кВ и ниже); - объем передаваемой через приобретаемый электросетевой объект электроэнергии в течение последних 3 лет. Зона реализации проекта: - приобретаемый электросетевой объект (подстанция или линия электропередачи): - подстанции и ЛЭП, нагрузки которых будут перераспределены при приобретении нового электросетевого объекта. |
| --- | --- |
| Прогноз рынка сбыта в зоне реализации проекта | Для прогнозирования перспективного рынка сбыта необходимо описать изменение следующих показателей в результате реализации проекта: - установленная мощность; - мощность к реализации; - планируемый объем присоединения потребителей; - подключенная нагрузка. Прогноз показателей установленной мощности и мощности к реализации выполнить разностным методом (в случае реализации инвестиционного проекта и без реализации инвестиционного проекта) в соответствии с требованиями п.4.1 Методических указаний. Описать прогнозируемый объем присоединения потребителей в зоне реализации проекта в соответствии со следующей структурой: - планируемый объем присоединения потребителей в соответствии с поданными заявками и заключенными договорами на присоединение – с разбивкой по категориям потребителей и по классу напряжения; - планируемый объем присоединения потребителей в соответствии с прогнозируемым спросом – с разбивкой по категориям потребителей и по классу напряжения. Указать использованные при прогнозировании объема присоединения источники: - заключенные договора на присоединение, - поступившие заявки на подключение, - перспективные планы застройки районов, - нормативы потребления электрической энергии, - статистические данные. Прогноз изменения подключенной нагрузки выполнить с учетом: - структуры подключенной нагрузки в базовом году по категориям потребителей и по классам напряжения; - планируемого объема присоединения потребителей по категориям потребителей и по классам напряжения; - перераспределения нагрузки внутри системы. На основании перспективных планов по техприсоединению и развитию территорий, а также в соответствии с Методическими рекомендациями прогноз рынка сбыта отобразить как таблицу «Баланс электрической энергии и мощности» Модели (таблица 7). Если расчет резерва/дефицита мощности выполнен в соответствии с принятой в сетевой организации методикой, необходимо привести обоснование применяемых методов расчета. |
| Обоснование прогноза рынка сбыта | Обосновывающие документы, использованные при прогнозировании объема технологического присоединения в зоне реализации проекта необходимо вынести в состав приложений к бизнес-плану. Данные привести на первые пять лет реализации проекта, но не более срока реализации проекта. Используемые заголовки в столбцах таблицы: - N1 – год начала реализации проекта; - N2 – год начала реализации проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы расчетного периода; - N5 – последний год расчетного периода. |

Таблица 7. Перспективный баланс электрической мощности в зоне реализации проекта

| № п/п | Виды продукции | Ед.изм. | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная мощность | МВА |  |  |  |  |
| 2. | Прирост установленной мощности в результате реализации инвестиционного проекта | МВА |  |  |  |  |
| 3. | Мощность к реализации | МВт |  |  |  |  |
| 4. | Планируемый объем присоединения потребителей | МВт |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | МВт |  |  |  |  |
| 4.1 | В соответствии с поданными заявками и заключенными договорами на присоединение | МВт |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | МВт |  |  |  |  |
| 4.2 | В соответствии с прогнозируемым спросом | МВт |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | МВт |  |  |  |  |
| 5. | Всего подключенная нагрузка | МВт |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | МВт |  |  |  |  |
| 6. | Резерв/дефицит мощности | МВт |  |  |  |  |
| 7. | Справочно: резерв/дефицит мощности без реализации ИП | МВт |  |  |  |  |

- Источники финансирования проекта

| Источники финансирования | В данном разделе необходимо указать источники финансирования инвестиционного проекта. В соответствии с Методическими рекомендациями использовать следующие виды финансирования. - Собственные источники: - прибыль, направляемая на развитие; - амортизация; - реализация внеоборотных активов; - средства от эмиссии акций; - прочие собственные средства. - Привлеченные источники: - заемные средства; - облигационные займы; - лизинг; - бюджетные средства; - прочие привлеченные средства. Источники финансирования инвестиционного проекта указать в данном разделе бизнес-плана в соответствии с таблицей 3.6 «Финансирование инвестиционного проекта» Модели. |
| --- | --- |
| Возврат привлеченных средств | В случае использования заемных средств заполняется расчетная таблица с графиком возврата привлеченных средств в соответствии с п.5 Методических указаний и таблицей 3.6 «Финансирование инвестиционного проекта» Модели. Таблица 3.5 «Финансирование инвестиционного проекта» Модели переносится в данный раздел бизнес-плана (таблица 8). В качестве данных, обосновывающих график обслуживания привлеченных средств, привести данные по кредитам в соответствии с таблицей 9. Используемые заголовки в столбцах таблиц: - N1 – год начала финансирования проекта; - N2 – год начала финансирования проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы финансирования проекта и возврата привлеченных средств; - Nх – последний год финансирования проекта и возврата привлеченных средств. |

Таблица 8. Финансирование инвестиционного проекта и возврат привлеченных средств

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | N1 | N2 | … | Nх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Привлечение финансирования | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1 | Собственные источники | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Прибыль, направляемая на развитие | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Амортизация | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Реализация внеоборотных активов | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Средства от эмиссии акций | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Прочие собственные средства | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | Привлеченные средства | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Заемные средства | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Облигационные займы | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Лизинг | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Бюджетные средства | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Прочие привлеченные средства | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2. | Возврат финансирования | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.1 | Обслуживание кредита | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Выплата процентов по кредитам | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Возврат основного долга | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.2 | Дивиденды по акциям | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.3 | Погашение облигационных займов | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Выплата процентов по облигационным займам | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Погашение облигаций | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.4 | Лизинговые платежи | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.5 | Прочие выплаты, связанные с возвратом финансирования | тыс.руб. |  |  |  |  |

Таблица 9. График привлечения и возврата кредитных средств

| Наименование работ | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Долгосрочный кредит 1 |  |  |  |  |
| - Ставка % |  |  |  |  |
| - Привлечение (+) |  |  |  |  |
| - Начисленные проценты по кредиту (+) |  |  |  |  |
| - Погашение основной суммы долга (-) |  |  |  |  |
| - Выплаты процентов за кредит (-) |  |  |  |  |
| - Остаток задолженности по кредиту (+) |  |  |  |  |
| Долгосрочный кредит 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Краткосрочный кредит 1 |  |  |  |  |
| - Ставка % |  |  |  |  |
| - Привлечение (+) |  |  |  |  |
| - Начисленные проценты по кредиту (+) |  |  |  |  |
| - Погашение основной суммы долга (-) |  |  |  |  |
| - Выплаты процентов за кредит (-) |  |  |  |  |
| - Остаток задолженности по кредиту (+) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- Показатели операционной деятельности

| Показатели операционной деятельности | В данном разделе бизнес-плана необходимо описать используемые при расчете показателей экономической эффективности показатели операционной деятельности: - изменение полезного отпуска электрической энергии потребителям в зоне реализации проекта; - изменение выручки от операционной деятельности в результате реализации проекта; - изменение затрат при реализации инвестиционного проекта; - прогноз отчета о прибылях и убытках |
| --- | --- |
| Полезный отпуск электрической энергии потребителям в зоне реализации проекта | Описать принципы расчета изменения прогнозного полезного отпуска электрической энергии конечным потребителям в случае реализации инвестиционного проекта по сравнению с вариантом, когда инвестиционный проект не реализуется. При изменении объема потерь при передаче электрической энергии в результате реализации проекта необходимо указать на какой процент снижаются потери электрической энергии и за счет каких мероприятий обеспечивается их снижение. Порядок расчета изменения прогнозного полезного отпуска электрической энергии в случае реализации инвестиционного проекта определен п.4.1 Методических указаний. Таблицу «Полезный отпуск электрической энергии потребителям и объемы технологического присоединения» Модели перенести в данный раздел бизнес-плана (таблица 10). |
| Тарифы на услуги по передаче электрической энергии и размер платы за присоединение к электрическим сетям | Представить прогноз тарифов на услуги по передаче электрической энергии и размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства в соответствии с таблицей 11 (таблица 2.2 Модели). Указать документы, на основе которых был выполнен прогноз: - утвержденные тарифы (номер документа и срок действия тарифов); - индексы роста тарифов на каждый год диапазона планирования (указать использованный в прогнозировании источник). |
| Выручка от операционной деятельности в результате реализации проекта | Описать принципы расчета изменения выручки от операционной деятельности: - изменение выручки за счет деятельности по передаче электрической энергии; - изменение выручки от услуг по технологическому присоединению новых потребителей; - предотвращенный ущерб от нереализации услуг по передаче электрической энергии. Необходимо описать какие мероприятия инвестиционного проекта влияют на изменение выручки: - подключение новых потребителей; - изменение границ балансовой принадлежности; - снижение объема потерь электрической энергии; - изменение вероятного ущерба от нереализации услуг по передаче электрической энергии. Порядок расчета выручки от операционной деятельности в случае реализации проекта определен п.4.2 Методики. Выручку от операционной деятельности при реализации проекта отобразить в соответствии с таблицей «Прогноз изменения выручки в результате реализации инвестиционного проекта» Модели (таблица 12). |
| Затраты от операционной деятельности при реализации проекта | Порядок расчета изменения затрат от операционной деятельности при реализации проекта определен п.4.3 Методики. Затраты от операционной деятельности при реализации проекта отобразить в соответствии с таблицей «Прогноз изменения себестоимости услуг по передаче электрической энергии» Модели (таблица 13). |
| Прогноз отчета о прибылях и убытках | Необходимо описать следующую информацию: - выручка при реализации проекта; - себестоимость при реализации проекта; - валовая прибыль при реализации проекта; - прибыль (убыток) от операционной деятельности; - прочие расходы, выплачиваемые из прибыли (с описанием статей прочих расходов); - прибыль до налогообложения; - налог на прибыль; - чистая прибыль (убыток). Прогноз отчета о прибылях и убытках при реализации проекта сформировать в соответствии с таблицей «Прогнозный отчет о прибылях и убытках» Модели (таблица 14). Данные привести на первые пять лет реализации проекта, но не более срока реализации проекта. Используемые заголовки в столбцах таблиц раздела: - N1 – год начала реализации проекта; - N2 – год начала реализации проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы расчетного периода; - N5 – последний год расчетного периода. |

Таблица 10. Полезный отпуск электрической энергии потребителям и объемы технологического присоединения

| № п/п | Виды продукции | Ед.изм. | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение полезного отпуска электроэнергии конечным потребителям в случае реализации ИП | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | Прочие и бюджетные потребители | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | Население и потребители, приравненные к категории "население" | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
| 1.1 | Полезный отпуск электроэнергии конечным потребителям в случае реализации ИП | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | Прочие и бюджетные потребители | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | Население и потребители, приравненные к категории "население" | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | Справочно: Всего подключенная нагрузка по категориям потребителей в случае реализации ИП | МВт |  |  |  |  |
| 1.2 | Полезный отпуск электроэнергии конечным потребителям без реализации ИП | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | Прочие и бюджетные потребители | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | Население и потребители, приравненные к категории "население" | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | Справочно: Всего подключенная нагрузка по категориям потребителей без реализации ИП | МВт |  |  |  |  |
| 2. | Услуги по технологическому присоединению в случае реализации ИП |  |  |  |  |  |
| 2.1 | до 15 кВт | ед. |  |  |  |  |
| 2.2 | свыше 15 и до 100 кВт | кВт |  |  |  |  |
| 2.3 | свыше 100 и до 750 кВт | кВт |  |  |  |  |
| 2.4 | свыше 750 кВт | кВт |  |  |  |  |

Таблица 11. Прогноз изменения тарифов на услуги по передаче электрической энергии и ставок платы за технологическое присоединение потребителей мощностью менее 15 кВт

| № п/п | Виды продукции | Ед.изм. | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тариф на услуги по передаче электрической энергии для категории "прочие и бюджетные потребители" |  |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | руб./МВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | руб./МВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | руб./МВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | руб./МВтч |  |  |  |  |
| 2. | Тариф на услуги по передаче электрической энергии для категории "население и потребители, приравненные к категории "население" |  |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | руб./МВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | руб./МВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | руб./МВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | руб./МВтч |  |  |  |  |
| 3. | Тариф на покупную электрическую энергию на компенсацию потерь | руб./МВтч |  |  |  |  |
| 4. | Ставка платы за технологическое присоединение потребителей до 15 кВт включительно | руб./ед. |  |  |  |  |

Таблица 12. Прогноз изменения выручки в результате реализации инвестиционного проекта

| № п/п | Виды продукции | Ед.изм. | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение выручки от реализации электроэнергии конечным потребителям в случае реализации ИП | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Прочие и бюджетные потребители | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Население и потребители, приравненные к категории "население" | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2. | Изменение выручки от услуг по технологическому присоединению в случае реализации ИП | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.1 | до 15 кВт | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.2 | свыше 15 и до 100 кВт | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.3 | свыше 100 и до 750 кВт | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.4 | свыше 750 кВт | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3. | Предотвращенный ущерб от нереализации услуг по передаче электрической энергии | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4. | Итого изменение выручки | тыс.руб. |  |  |  |  |

Таблица 13. Прогноз изменения себестоимости услуг по передаче электрической энергии

| № п/п | Наименование статьи затрат | Ед.изм. | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Операционные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт основных средств | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.3 | Оплата труда | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Страховые взносы | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2. | Изменение расходов на покупку электрической энергии на компенсацию потерь при реализации ИП | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3. | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3.1 | Транспорт | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3.2 | Услуги сетевых компаний по передаче электроэнергии | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3.3 | Услуги коммерческого учета электроэнергии | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3.4 | Прочие услуги производственного характера | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4. | Амортизация | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5. | Прочие затраты | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5.1 | Услуги связи и передачи данных | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5.2 | Коммунальные услуги | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5.3 | Повышение квалификации и проф. переподготовка | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5.4 | Информационные услуги | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5.5 | Юридические услуги | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5.6 | Консультационные услуги | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5.7 | Услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5.8 | Арендная плата | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5.9 | Лизинговые платежи | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5.10 | Расходы на страхование | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5.11 | Затраты на экологию | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5.12 | Прочие | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6. | Налоги и сборы, относимые на себестоимость | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.1 | Налог на имущество | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.2 | Экологические платежи | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.3 | Прочие налоги, относимые на себестоимость | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 7. | Итого изменение себестоимости | тыс.руб. |  |  |  |  |

Таблица 14. Прогноз отчета о прибылях и убытках

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выручка от операционной деятельности | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2. | Себестоимость от операционной деятельности | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3. | Валовая прибыль (убыток) | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4. | Выплата процентов по кредитам и займам | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5. | Прибыль (убыток) от операционной деятельности | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6. | Прочие расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.1 | Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено решение суда | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.2 | Прочие | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 7. | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 8. | Налог на прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 9. | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. |  |  |  |  |

- Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

| Показатели сбалансированности спроса на услуги по передаче электрической энергии и темпов развития электросетевого комплекса | Необходимо ответить на следующие вопросы: - как изменится подключенная нагрузка в результате реализации проекта; - как реализация проекта скажется на дефиците/резерве электрической мощности в зоне реализации проекта при изменении подключенной нагрузки; - как изменится объём полезного отпуска электроэнергии конечным потребителям в результате реализации проекта. Сводные показатели удовлетворенности потребностей в электрической энергии и мощности потребителей привести в соответствии с таблицей 15 (таблица «Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта» Модели). |
| --- | --- |
| Показатели уровня надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии | Необходимо описать, как реализация проекта повлияет на показатели уровня надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии. Перечислить мероприятия, за счет реализации которых снизится продолжительность прекращений передачи электрической энергии в отношении потребителей в абсолютном выражении (в часах) и, как следствие, в относительном выражении (показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии). Расчетные показатели уровня надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии привести в соответствии с таблицей 15 (таблица «Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта» Модели). |
| Показатели эффективности операционной деятельности | Необходимо ответить на следующие вопросы: - как изменится объём технологических потерь электрической энергии и за счет каких мероприятий при реализации проекта; - обеспечивает ли реализация проекта прибыль (с какого времени); - как изменяется в течение расчетного периода величина выплачиваемых штрафов, пени и неустоек; - чем вызваны затраты на штрафы, пени и неустойки; - внедрено ли при реализации проекта инновационное оборудование (технологии). Расчетные показатели эффективности операционной деятельности привести в соответствии с таблицей 15 (таблица «Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта» Модели). |
| Показатели стратегического развития компании | Необходимо указать, каковы инвестиционные затраты по проекту и как изменяется добавленная стоимость компании в течение расчетного периода. Расчетные показатели стратегического развития компании привести в соответствии с таблицей 15 (таблица «Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта» Модели). |
| Показатели эффективности финансовой деятельности | Необходимо описать следующую информацию: - объем и доля привлеченных средств в общем объеме финансирования; - объем обслуживания привлеченных средств; - объем и доля бюджетных средств. Расчетные показатели эффективности финансовой деятельности привести в соответствии с таблицей 15 (таблица «Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта» Модели). |
| Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта | Необходимо описать следующую информацию: - ставка дисконтирования, использованная в расчете; - налоговые ставки, использованные в расчете; - расчетный период (лет). - значения показателей экономической эффективности (NPV, IRR, дисконтированный срок окупаемости, индекс доходности). Необходимо привести результаты оценки достаточности годовых поступлений, рассчитанных методом RAB, для возмещения себестоимости товаров и услуг, относимой на проект по классическому методу. Расчетные показатели экономической эффективности привести в соответствии с таблицей 15 (таблица «Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта» Модели). Данные привести на первые пять лет реализации проекта, но не более срока реализации проекта. Используемые заголовки в столбцах таблиц раздела: - N1 – год начала реализации проекта - N2 – год начала реализации проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы расчетного периода; - N5 – последний год расчетного периода. |

Таблица 15. Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | N1 | N2 | … | N5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Удовлетворение потребностей в электрической энергии и мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатели сбалансированности спроса на услуги по передаче электрической энергии и темпов развития электросетевого комплекса |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение подключенной нагрузки | МВт |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит мощности | МВт |  |  |  |  |  |
|  | Изменение объема полезного отпуска электроэнергии конечным потребителям | тыс.кВтч |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Изменение показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжительность прекращений передачи электрической энергии в отношении потребителей | час |  |  |  |  |  |
|  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии | час/шт. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Изменение показателя уровня качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  |  |  |
| 2. Эффективность операционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объём технологических потерь электрической энергии | тыс.кВтч |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Изменение прибыли от операционной деятельности | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Изменение величины выплачиваемых пени, штрафов, неустоек | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Доля стоимости оборудования, изготовленного с использованием инновационных технологий, в общем объеме инвестиций | % |  |  |  |  |  |
| 3. Стратегическое развитие компании |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Инвестиционные затраты на приобретение объекта | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Инвестиционные затраты на реконструкцию приобретаемого объекта | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Добавленная стоимость компании | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 4. Эффективность финансовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объемные показатели и стоимость обслуживания заемных средств |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля заемных средств в общем объеме финансирования (кредиты и облигационные займы) | % |  |  |  |  |  |
|  | Объемы привлечения кредитов и облигационных займов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание кредитов и облигационных займов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Объем привлеченных бюджетных средств | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 5. Экономическая эффективность инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Чистая приведенная стоимость (NPV) | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5.2 | Внутренняя норма доходности (IRR) | % |  |  |  |  |
| 5.3 | Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) | % |  |  |  |  |
| 5.4 | Дисконтированный период окупаемости | лет |  |  |  |  |
| 5.5 | Индекс доходности |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB, для возмещения себестоимости товаров и услуг, относимой на проект по классическому методу | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 5.7 | Достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB, с учетом дисконтирования | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | NPV (достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | IRR (достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB) | % |  |  |  |  |
|  | Дисконтированный период окупаемости (достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB) | лет |  |  |  |  |

- Анализ рисков и чувствительности проекта

| Анализ рисков и чувствительности проекта | Необходимо выполнить анализ основных рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта, и оценить их влияние на основные показатели экономической эффективности проекта. При оценке чувствительности инвестиционного проекта класса «Приобретение электросетевых объектов» в качестве факторов, отражающих изменение внешних условий реализации и способных оказать наиболее существенное влияние на эффективность проекта, использовать: - объем инвестиционных затрат по проекту; - изменение тарифов на услуги по передаче электрической энергии; - процентная ставка по кредиту. Результаты оценки чувствительности инвестиционного проекта привести в соответствии с таблицей 16. Проект считается устойчивым и эффективным, если во всех рассмотренных ситуациях интересы участников соблюдаются, а возможные неблагоприятные последствия устраняются за счет созданных запасов и резервов или возмещаются страховыми выплатами. |
| --- | --- |

Таблица 16. Изменение показателей экономической эффективности

| Отклонения факторов от запланированных показателей | Ед. изм. | -10% | -5% | 0 | 5% | 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Достаточность средств, полученных расчетами методом RAB, для финансирования всех затрат по инвестиционному проекту | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| NPV, чистая приведенная стоимость | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| IRR, внутренняя норма доходности | % |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет |  |  |  |  |  |
| Индекс доходности |  |  |  |  |  |  |

- Выводы

Описать выводы об экономической эффективности проекта и целесообразности его реализации, ожидаемые результаты после реализации проекта.

Приложение 1. Документы, обосновывающие необходимость включения проекта в инвестиционную программу

Приложение 2. План-график реализации проекта

Приложение 3. Прогноз объема технологического присоединения (обосновывающие документы)