## процессы I уровня (hidden)
Процессы верхнего уровня
1. Планирование развития | К
2. Формирование Инвестиционной программы | И
3. Корректировка Инвестиционной программы
4. Реализация Инвестиционной программы (капитальное строительство) | О
5. Анализ и отчетность по инвестиционной деятельности | У

## 1. Техблок
Приложение 2 к Положению по инвестиционной деятельности ОАО "МРСК Центра" ПС 11/02-02/2012
Ответственные за технический блок (электросетевые объекты)
№ | Функции и ответственность | Отв. за технический блок (электросетевые объекты) |  | Ответственное структурное подразделение в ИА общества | Ответственное структурное подразделение в филиале общества | Примечание
|  | ИА | Филиал |  |  |  | х
1 | формирование прогноза развития распределительных сетей на территории филиала; |  | О |  | Управление перспективного развития
2 | мониторинг состояния электросети и ее элементов на территории филиала, Общества; | О | У | Департамент технического развития | Управление перспективного развития
3 | инициирование инвестиционных проектов в части нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов (на уровне филиала), обоснование их необходимости; |  | О |  | Управление перспективного развития
4 | своевременная подготовка обосновывающих материалов по инициированным инвестиционным проектам; |  | О |  | Управление перспективного развития
5 | организация и участие в своевременной подготовке обосновывающих материалов по инициированным инвестиционным проектам; | О |  | Департамент технического развития
6 | ответственность за целесообразность, наличие энергетической эффективности и обоснованность инициированных инвестиционных проектов для включения в инвестиционную программу; |  | О |  | Управление перспективного развития
7 | ответственность за целесообразность, наличие энергетической эффективности и обоснованность инициированных инвестиционных проектов включенных в инвестиционную программу в части электросетевых объектов; | О | у | Департамент технического развития | Управление перспективного развития
8 | формирование инвестиционной программы (перечня инвестиционных проектов) в части электросетевых объектов, реализуемых для целей филиала, Общества; | О | у | Департамент технического развития | Управление перспективного развития
9 | уточнение (корректировка) инвестиционной программы (перечня инвестиционных проектов) филиала, Общества по замечаниям, полученным в рамках процесса подготовки решения Совета директоров Общества, а также по замечаниям Субъекта РФ или Минэнерго РФ в части электросетевых объектов; | О | у | Департамент технического развития | Управление перспективного развития
10 | согласование и корректировка инвестиционных программ (перечня инвестиционных проектов) филиалов в части электросетевых объектов; | О | у | Департамент технического развития | Управление перспективного развития
11 | своевременная подготовка технических заданий на проведение закупок на уровне филиала, Общества в части электросетевых объектов с включенными обоснованными, не завышенными техническими решениями и требованиями для реализации инвестиционных проектов; | О | у | Департамент технического развития | Управление перспективного развития
12 | организация мероприятий по проверке и своевременному формированию обоснованных, не завышенных технических решений и требований к реализации инвестиционных проектов; | О |  | Департамент технического развития
13 | ответственность за обоснованное внесение изменений в технические решения по инвестиционным проектам, включенным в инвестиционную программу; | О | у | Департамент технического развития | Управление перспективного развития
14 | своевременное исполнение инвестиционной программы филиала по электросетевым объектам, не относящимся к полномочиям Ответственного за капитальное строительство; | О | у | Департамент технического развития | Управление перспективного развития
15 | приемка результатов работ у подрядчиков по тем объектам, по которым исполнителями являются Ответственные за технический блок; | О | у | Департамент технического развития | Управление перспективного развития
16 | участие в приемке ключевых этапов работ у подрядчиков, а также приемка объекта в эксплуатацию по тем проектам, по которым исполнителем является Ответственный за капитальное строительство; | О | у | Департамент технического развития | Управление перспективного развития
17 | приемка выполненных работ в части нового строительства и реконструкции электросетевых объектов; |  | О |  | Управление перспективного развития
18 | обеспечение соответствия предоставляемой информации заданным форматам; | О | у | Департамент технического развития | Управление перспективного развития
19 | формирование отчетов по объектам, не относящимся к полномочиям Ответственного за капитальное строительство. |  | О |  | Управление перспективного развития
20 | своевременное предоставление информации Ответственному за инвестиционное планирование и отчетность; | О | у | Департамент технического развития | Управление перспективного развития
21 | участие в формировании сценарных условий для филиалов Общества в части требований к планированию электросетевых объектов; | О |  | Департамент технического развития

## 2. ТП
Приложение 2 к Положению по инвестиционной деятельности ОАО "МРСК Центра" ПС 11/02-02/2012
Ответственные за перспективное развитие и технологическое присоединение (электросетевые объекты)
№ | Функции и ответственность | Отв. за перспективное развитие и ТП (электросетевые объекты) |  | Ответственное структурное подразделение в ИА общества | Ответственное структурное подразделение в филиале общества | Примечание
|  | ИА | Филиал
1 | инициирование инвестиционных проектов, необходимых для технологического присоединения заявителей, обоснование их необходимости; |  | О |  | Управление технологического присоединения
2 | формирование инвестиционной программы (перечня инвестиционных проектов) в части электросетевых объектов, обеспечивающих технологическое присоединение, реализуемых для целей филиала; |  | О |  | Управление технологического присоединения
3 | своевременная подготовка обосновывающих материалов по инициированным инвестиционным проектам; |  | О |  | Управление технологического присоединения
4 | организация и участие в своевременной подготовке обосновывающих материалов по инициированным инвестиционным проектам; | О |  | Департамент технологического присоединения
5 | ответственность за целесообразность , наличие энергетической эффективности и обоснованность инициированных инвестиционных проектов для включения в инвестиционную программу в части электросетевых объектов, обеспечивающих перспективного развития и технологическое присоединение; | О | у | Департамент технологического присоединения | Управление технологического присоединения
6 | уточнение (корректировка) инвестиционной программы (перечня объектов) филиала, Общества по замечаниям, полученным в рамках процесса подготовки решения Совета директоров Общества, а также по замечаниям Субъекта РФ или Минэнерго РФ в части электросетевых объектов технологического присоединения; | О | у | Департамент технологического присоединения | Управление технологического присоединения
7 | своевременная подготовка технических заданий на проведение закупок на уровне филиала в части электросетевых объектов технологического присоединения с включенными обоснованными, не завышенными техническими решениями и требованиями для реализации инвестиционных проектов; |  | О |  | Управление технологического присоединения
8 | организация своевременной подготовки технических заданий на проведение закупок на уровне Общества в части электросетевых объектов технологического присоединения с включенными обоснованными, не завышенными техническими решениями и требованиями для реализации инвестиционных проектов; | О |  | Департамент технологического присоединения
9 | ответственность за отсутствие избыточности технических мероприятий в сформированных и выданных технических условиях для реализации технологического присоединения, на основе которых технические подразделения формируют необходимые и достаточные технические решения; |  | О |  | Управление технологического присоединения
10 | организация проверки филиалов, контроль и ответственность за отсутствие избыточности технических мероприятий в сформированных и выданных технических условиях для реализации технологического присоединения, на основе которых технические подразделения формируют необходимые и достаточные технические решения; | О |  | Департамент технологического присоединения
11 | участие в приемке ключевых этапов работ у подрядчиков и приемке объекта в эксплуатацию по электросетевым объектам, обеспечивающим технологическое присоединение; | О | у | Департамент технологического присоединения | Управление технологического присоединения
12 | обеспечение соответствия предоставляемой информации заданным форматам; | О | у | Департамент технологического присоединения | Управление технологического присоединения
13 | своевременное предоставление информации Ответственному за инвестиционное планирование и отчетность. | О | у | Департамент технологического присоединения | Управление технологического присоединения
14 | согласование и корректировка перечня инвестиционных проектов и программ филиалов в части электросетевых объектов технологического присоединения; | О | у | Департамент технологического присоединения | Управление технологического присоединения
15 | формирование прогноза развития распределительных сетей на территории филиала; |  | О |  | Управление технологического присоединения
16 | участие в формировании сценарных условий для филиалов Общества в части требований к планированию электросетевых объектов технологического присоединения; | О |  | Департамент технологического присоединения

## 3. Несетевые
Приложение 2 к Положению по инвестиционной деятельности ОАО "МРСК Центра" ПС 11/02-02/2012
Ответственные за не электросетевые объекты
№ | Функции и ответственность | Отв. за не электросетевые объекты |  | Ответственное структурное подразделение в ИА общества | Ответственное структурное подразделение в филиале общества | Примечание
|  | ИА | Филиал
1 | инициирование инвестиционных проектов по не электросетевым объектам (по объектам, реализуемых для целей филиала, Общества в целом), обоснование их необходимости; | О | у | Департамент управления собственностью и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Управление безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Департамент информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Департамент инноваций (в части инновационных проектов), Департамент учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э), | Управление собственности и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Отдел безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Управление информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Управление учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э),
2 | своевременная подготовка обосновывающих материалов по инициированным инвестиционным проектам; | О | у | Департамент управления собственностью и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Управление безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Департамент информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Департамент инноваций (в части инновационных проектов), Департамент учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э), | Управление собственности и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Отдел безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Управление информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Управление учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э),
3 | ответственность за целесообразность, наличие энергетической эффективности и обоснованность инициированных инвестиционных проектов для включения в инвестиционную программу в части не электросетевых объектов; | О | у | Департамент управления собственностью и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Управление безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Департамент информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Департамент инноваций (в части инновационных проектов), Департамент учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э), | Управление собственности и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Отдел безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Управление информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Управление учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э),
4 | формирование инвестиционной программы (перечня инвестиционных проектов) в части не электросетевых объектов, реализуемых для целей филиала, Общества; | О | у | Департамент управления собственностью и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Управление безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Департамент информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Департамент инноваций (в части инновационных проектов), Департамент учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э), | Управление собственности и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Отдел безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Управление информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Управление учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э),
5 | уточнение (корректировка) инвестиционной прграммы (перечня инвестиционных проектов) по замечаниям, полученным в рамках процесса подготовки решения Совета директоров Общества, а также по замечаниям Субъекта РФ или Минэнерго РФ в части не электросетевых объектов; | О | у | Департамент управления собственностью и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Управление безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Департамент информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Департамент инноваций (в части инновационных проектов), Департамент учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э), | Управление собственности и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Отдел безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Управление информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Управление учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э),
6 | своевременная подготовка технических заданий на проведение закупок в части не электросетевых объектов с включенными обоснованными, не завышенными техническими решениями и требованиями для реализации инвестиционных проектов; | О | у | Департамент управления собственностью и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Управление безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Департамент информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Департамент инноваций (в части инновационных проектов), Департамент учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э), | Управление собственности и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Отдел безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Управление информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Управление учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э),
7 | организация системы исполнения мероприятий в части не электросетевых объектов на уровне филиала, Общества; | О | у | Департамент управления собственностью и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Управление безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Департамент информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Департамент инноваций (в части инновационных проектов), Департамент учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э), | Управление собственности и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Отдел безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Управление информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Управление учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э),
8 | своевременное исполнение инвестиционной программы (перечня мероприятий) филиала, Общества в части не электросетевых объектов, не относящихся к полномочиям Ответственного за капитальное строительство; | О | у | Департамент управления собственностью и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Управление безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Департамент информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Департамент инноваций (в части инновационных проектов), Департамент учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э), | Управление собственности и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Отдел безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Управление информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Управление учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э),
9 | приемка выполненных работ по не электросетевым объектам, по которым исполнителями является Ответственный за не электросетевые объекты; | О | у | Департамент управления собственностью и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Управление безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Департамент информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Департамент инноваций (в части инновационных проектов), Департамент учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э), | Управление собственности и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Отдел безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Управление информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Управление учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э),
10 | участие в приемке ключевых этапов работ у подрядчиков, а также приемка объекта в эксплуатацию по тем не электросетевым проектам, по которым исполнителем является Ответственный за капитальное строительство; | О | у | Департамент управления собственностью и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Управление безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Департамент информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Департамент инноваций (в части инновационных проектов), Департамент учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э), | Управление собственности и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Отдел безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Управление информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Управление учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э),
11 | обеспечение соответствия предоставляемой информации заданным форматам; | О | у | Департамент управления собственностью и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Управление безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Департамент информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Департамент инноваций (в части инновационных проектов), Департамент учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э), | Управление собственности и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Отдел безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Управление информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Управление учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э),
12 | своевременное предоставление информации Ответственному за инвестиционное планирование и отчетность; | О | у | Департамент управления собственностью и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Управление безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Департамент информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Департамент инноваций (в части инновационных проектов), Департамент учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э), | Управление собственности и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Отдел безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Управление информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Управление учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э),
13 | формирование отчетов по объектам, не относящимся к полномочиям Ответственного за капитальное строительство. | О | у | Департамент управления собственностью и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Управление безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Департамент информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Департамент инноваций (в части инновационных проектов), Департамент учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э), | Управление собственности и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Отдел безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Управление информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Управление учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э),
14 | согласование и корректировка инвестиционной программы (перечня инвестиционных проектов) филиалов в части неэлектросетевых объектов; | О | у | Департамент управления собственностью и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Управление безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Департамент информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Департамент инноваций (в части инновационных проектов), Департамент учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э), | Управление собственности и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Отдел безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Управление информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Управление учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э),
15 | участие в формировании сценарных условий для филиалов Общества в части требований к планированию не электросетевых объектов; | О |  | Департамент управления собственностью и консолидации электросетвых активов (в части проектов, предусматривающих приобретения ОС), Управление безопасности (в части проектов, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защищенности), Департамент информационных технологий (в части проектов по ИТ направлению), Департамент инноваций (в части инновационных проектов), Департамент учета электроэнергии (в части проектов, предусматривающих развитие систем учета э/э),

## 4. Капстрой
Приложение 2 к Положению по инвестиционной деятельности ОАО "МРСК Центра" ПС 11/02-02/2012
Ответственный за капитальное строительство
№ | Функции и ответственность | Отв. за капитальное строительство |  | Ответственное структурное подразделение в ИА общества | Ответственное структурное подразделение в филиале общества | Примечание
|  | ИА | Филиал
1 | формирование инвестиционной программы в части определения сроков реализации инвестиционных проектов, предложенных инициаторами на уровне филиала; | О | у | Департамент капитального строительства, Дирекция по управлению крупными инвестиционными проектами (в части важнейших инвестиционных проектов) | Управление капитального строительства
2 | организация системы исполнения инвестиционной программы в части капитального строительства на уровне филиала; | О | у | Департамент капитального строительства, Дирекция по управлению крупными инвестиционными проектами (в части важнейших инвестиционных проектов) | Управление капитального строительства
3 | организация проектного управления; | О | у | Департамент капитального строительства, Дирекция по управлению крупными инвестиционными проектами (в части важнейших инвестиционных проектов) | Управление капитального строительства
4 | своевременное исполнение инвестиционной программы в части капитального строительства; | О | у | Департамент капитального строительства, Дирекция по управлению крупными инвестиционными проектами (в части важнейших инвестиционных проектов) | Управление капитального строительства
5 | приемка у подрядчиков результатов работ (промежуточных и по окончании работ по проекту) по объектам капитального строительства; | О | у | Департамент капитального строительства, Дирекция по управлению крупными инвестиционными проектами (в части важнейших инвестиционных проектов) | Управление капитального строительства
6 | сдача результатов работ Ответственным за технический блок или Ответственным за перспективное развитие и технологическое присоединение, или Ответственным за неэлектросетевые объекты по завершении работ соответственно по электросетевым и неэлектросетевым проектам; | О | у | Департамент капитального строительства, Дирекция по управлению крупными инвестиционными проектами (в части важнейших инвестиционных проектов) | Управление капитального строительства
7 | формирование отчетности (для филиалов и ИА Общества - консолидированной отчетности) об исполнении планов капитального строительства Общества; | О | у | Департамент капитального строительства, Дирекция по управлению крупными инвестиционными проектами (в части важнейших инвестиционных проектов) | Управление капитального строительства
8 | согласование и корректировка инвестиционной программы (перечня инвестиционных проектов) филиалов в части сроков реализации инвестиционных проектов; | О | у | Департамент капитального строительства, Дирекция по управлению крупными инвестиционными проектами (в части важнейших инвестиционных проектов) | Управление капитального строительства
9 | контроль исполнения инвестиционной программы на уровне Общества. | О |  | Департамент капитального строительства, Дирекция по управлению крупными инвестиционными проектами (в части важнейших инвестиционных проектов)

## 5. Инв
Приложение 2 к Положению по инвестиционной деятельности ОАО "МРСК Центра" ПС 11/02-02/2012
Ответственный за инвестиционное планирование и отчетность
№ | Функции и ответственность | Отв. за инвестиционное планирование и отчетность |  | Ответственное структурное подразделение в ИА общества | Ответственное структурное подразделение в филиале общества | Примечание
|  | ИА | Филиал
1 | организация процесса формирования перечня инвестиционных проектов на уровне филиалов; | О | у | Департамент инвестиций | Управление инвестиций
2 | согласование перечня инвестиционных проектов филиала, объема и источников финансирования инвестиционной программы; |  | О |  | Управление инвестиций
3 | согласование (корректировка) перечня инвестиционных проектов (инвестиционной программы) с вышестоящим уровнем; |  | О |  | Управление инвестиций
4 | организация процесса мониторинга исполнения мероприятий по реализации инвестиционных проектов на уровне (определение перечня отслеживаемых показателей, организация информационного потока, анализ динамики отслеживаемых показателей и т.д.); | О | у | Департамент инвестиций | Управление инвестиций
5 | мониторинг исполнения инвестиционной программы (мероприятий по реализации инвестиционных проектов); | О | у | Департамент инвестиций | Управление инвестиций
6 | формирование консолидированных отчетов об исполнении инвестиционной программы филиала и проведение анализа исполнения инвестиционной программы филиала, Общества (консолидация данных от Ответственных за электросетевые, неэлектросетевые объекты, за перспективное развитие и технологическое присоединение, Ответственных за КС и пр.). | О | у | Департамент капитального строительства | Управление капитального строительства
7 | ответственность за соблюдение сценарных условий формирования инвестиционной программы для филиалов Общества; |  | О |  | Управление инвестиций
8 | формирование консолидированной инвестиционной программы филиала; |  | О |  | Управление инвестиций
9 | формирование консолидированной инвестиционной программы Общества; | О |  | Департамент инвестиций
10 | консультации с субъектом РФ по поводу замечаний, внесенных в т. ч. при согласовании с Минэнерго; |  | О |  | Управление инвестиций
11 | формирование сценарных условий для филиалов Общества в части финансово-экономических требований, а также включающих технические требования, определяемые Ответственными за электросетевые и не электросетевые объекты; | О |  | Департамент инвестиций
12 | организация контроля и ответственность за соблюдение сценарных условий формирования инвестиционных программ филиалами и Обществом. | О |  | Департамент инвестиций
13 | согласование инвестиционных программ филиалов, объема и источников финансирования инвестиционных программ филиалов; | О |  | Департамент инвестиций
14 | согласование инвестиционной программы Общества в рамках процесса подготовки решения Совета директоров Общества; | О |  | Департамент инвестиций
15 | консультации с субъектом РФ по поводу замечаний, в т. ч. внесенных при согласовании с Минэнерго; | О |  | Департамент инвестиций

## 6. Фин-эк
Приложение 2 к Положению по инвестиционной деятельности ОАО "МРСК Центра" ПС 11/02-02/2012
Ответственный за финансово-экономический блок
№ | Функции и ответственность | Отв. за финансово-экономический блок |  | Ответственное структурное подразделение в ИА общества | Ответственное структурное подразделение в филиале общества | Примечание
|  | ИА | Филиал
1 | формирование источников финансирования инвестиционной программы на очередной период планирования, их обоснование и согласование с Ответственным за инвестиционное планирование и отчетность |  | О |  | Управление экономики
2 | согласование источников финансирования инвестиционной программы с Обществом; |  | О |  | Управление экономики
3 | уточнение (корректировка) источников финансирования инвестиционных программ по замечаниям, полученным в рамках процесса подготовки решения Совета директоров Общества, а также по замечаниям Субъекта РФ или Минэнерго РФ. | О | у | Департамент экономики | Управление экономики
4 | согласование источников финансирования инвестиционных программ филиалов; | О |  | Департамент экономики
5 | формирование консолидированных источников финансирования инвестиционной программы Общества и своевременное согласование с Ответственным за инвестиционное планирование и отчетность в сроки, установленные Регламентом формирования, корректировки инвестиционных программ и подготовки отчетности об её исполнении; | О |  | Департамент экономики
6 | согласование источников финансирования инвестиционных программ в рамках процесса подготовки решения Совета директоров Общества в сроки, установленные Регламентом формирования, корректировки инвестиционных программ и подготовки отчетности об её исполнении; | О |  | Департамент экономики
7 | определение лимитов финансирования для филиалов; | О |  | Департамент экономики

## 7. Конс
Приложение 2 к Положению по инвестиционной деятельности ОАО "МРСК Центра" ПС 11/02-02/2012
Ответственный за консолидацию электросетевых активов
№ | Функции и ответственность | Отв. за консолидацию электросетевых активов |  | Ответственное структурное подразделение в ИА общества | Ответственное структурное подразделение в филиале общества | Примечание
|  | ИА | Филиал
1 | инициирование инвестиционных проектов по приобретению электросетевых активов, обоснование их необходимости; | О | у | Департамент управления собственностью и консолидации электросетевых активов | Управление собственности и консолидации электросетевых активов
2 | организация проектного управления на уровне филиала, Общества в части инвестиционных проектов по приобретению электросетевых активов. | О | у | Департамент управления собственностью и консолидации электросетевых активов | Управление собственности и консолидации электросетевых активов
3 | согласование и корректировка инвестиционной программы (перечня инвестиционных проектов и программ) филиала в части приобретения электросетевых активов; | О | у | Департамент управления собственностью и консолидации электросетевых активов | Управление собственности и консолидации электросетевых активов
4 | формирование инвестиционной программы (перечня инвестиционных проектов) в части приобретения электросетевых активов, реализуемых для целей филиала; |  | О |  | Управление собственности и консолидации электросетевых активов
5 | уточнение (корректировка) инвестиционной программы филиала, Общества в части приобретения электросетевых активов по замечаниям, полученным в рамках процесса подготовки решения Совета директоров Общества, а также по замечаниям Субъекта РФ или Минэнерго РФ в части электросетевых объектов; | О | у | Департамент управления собственностью и консолидации электросетевых активов | Управление собственности и консолидации электросетевых активов
6 | своевременное исполнение инвестиционной программы филиала, Общества в части приобретения электросетевых активов; | О | у | Департамент управления собственностью и консолидации электросетевых активов | Управление собственности и консолидации электросетевых активов
7 | обеспечение соответствия предоставляемой информации заданным форматам; | О | у | Департамент управления собственностью и консолидации электросетевых активов | Управление собственности и консолидации электросетевых активов
8 | своевременное предоставление информации Ответственному за инвестиционное планирование. | О | у | Департамент управления собственностью и консолидации электросетевых активов | Управление собственности и консолидации электросетевых активов
9 | инициирование и формирование инвестиционной программы (перечня инвестиционных проектов) в части приобретения электросетевых активов, реализуемых для целей всего Общества, обоснование их необходимости; | О |  | Департамент управления собственностью и консолидации электросетевых активов

## 8. Цен (план)
Приложение 2 к Положению по инвестиционной деятельности ОАО "МРСК Центра" ПС 11/02-02/2012
Ответственный за ценообразование на стадии планирования инвестиционных проектов
№ | Функции и ответственность | Отв. за ценообразование на стадии планирования инвестиционных проектов |  | Ответственное структурное подразделение в ИА общества | Ответственное структурное подразделение в филиале общества | Примечание
|  | ИА | Филиал
1 | определение плановой стоимости капитального строительства инвестиционных проектов в текущих и прогнозных ценах, составление укрупненных сметных расчетов, сводок затрат на этапе предпроектных проработок в соответствии с действующими нормами и правилами; | О | у | Департамент инвестиций | Управление инвестиций
2 | соблюдение принципов определения плановой стоимости строительства объектов; | О | у | Департамент инвестиций | Управление инвестиций
3 | контроль за отсутствием на этапе планирования завышенных стоимостных показателей строительства/реконструкции инвестиционных проектов. | О | у | Департамент инвестиций | Управление инвестиций

## 9. Цен (исп)
Приложение 2 к Положению по инвестиционной деятельности ОАО "МРСК Центра" ПС 11/02-02/2012
Ответственный за ценообразование на стадии реализации инвестиционных проектов
№ | Функции и ответственность | Отв. за ценообразование на стадии реализации инвестиционных проектов |  | Ответственное структурное подразделение в ИА общества | Ответственное структурное подразделение в филиале общества | Примечание
|  | ИА | Филиал
1 | рассмотрение и согласование проектно-сметной документации, разработанной проектными организациями, проведение внутренней экспертизы проектно-сметной документации перед направлением на внешнюю экспертизу, в т. ч. глав. гос. экспертизу | О | у | Департамент капитального строительства | Управление капитального строительсвта
2 | осуществление контроля за стоимостными показателями строящихся/ реконструируемых объектов с целью недопущения необоснованного роста затрат, | О | у | Департамент капитального строительства | Управление капитального строительсвта
3 | осуществление контроля за обеспечением соответствия стоимости вводимых инвестиционных проектов утвержденной проектно-сметной документации, | О | у | Департамент капитального строительства | Управление капитального строительсвта
4 | контроль необоснованного удорожания инвестиционных проектов. | О | у | Департамент капитального строительства | Управление капитального строительсвта

## 10. Эк.эфф.
Приложение 2 к Положению по инвестиционной деятельности ОАО "МРСК Центра" ПС 11/02-02/2012
Ответственный за расчет экономической эффективности
| Функции и ответственность | Отв. за расчет экономической эффективности |  | Ответственное структурное подразделение в ИА общества | Ответственное структурное подразделение в филиале общества | Примечание
|  | ИА | Филиал
1 | организация выборочной проверки соответствующими профильными подразделениями исполнительного аппарата Общества представляемых исходных данных от филиалов для проведения расчетов экономической эффективности, и их корректировка, при необходимости, инвестиционных проектов, программ; | О |  | Департамент инвестиций (по инвестиционным проектам, включаемым в п.2.9. инвестиционной программы "Приобретение электросетевых активов, земельных участков и прочих активов" Управление корпоративных финансов)
2 | контроль и выявление фактов недостоверного представления исходных данных от профильных подразделений исполнительного аппарата Общества, участвующих в проверке исходных данных, представляемых филиалами; | О |  | Департамент инвестиций (по инвестиционным проектам, включаемым в п.2.9. инвестиционной программы "Приобретение электросетевых активов, земельных участков и прочих активов" Управление корпоративных финансов)
3 | организация своевременного представления соответствующими профильными подразделениями филиала исходных данных для проведения расчетов экономической эффективности инвестиционных проектов, программ, инициируемых на уровне филиала для включения в инвестиционную программу филиала; |  | О |  | Управление инвестиций (по инвестиционным проектам, включаемым в п.2.9. инвестиционной программы "Приобретение электросетевых активов, земельных участков и прочих активов" Экономическое управление)
4 | организация своевременного представления соответствующими профильными подразделениями исполнительного аппарата Общества исходных данных для проведения расчетов экономической эффективности инвестиционных проектов, программ, инициируемых на уровне филиала и исполнительного аппарата Общества для включения в инвестиционную программу Общества; | О |  | Департамент инвестиций (по инвестиционным проектам, включаемым в п.2.9. инвестиционной программы "Приобретение электросетевых активов, земельных участков и прочих активов" Управление корпоративных финансов)
5 | проведение расчетов экономической эффективности инвестиционных проектов, программ (данная функция может выполняться централизованно на уровне исполнительного аппарата Общества) в соответствии с методическими рекомендациями по расчету экономической эффективности инвестиционных проектов и программ, целевых программ; |  | О |  | Управление инвестиций (по инвестиционным проектам, включаемым в п.2.9. инвестиционной программы "Приобретение электросетевых активов, земельных участков и прочих активов" Экономическое управление)
6 | организация и(или) своевременное проведение расчетов экономической эффективности инвестиционных проектов, программ (данная функция может выполняться централизованно на уровне филиала) в соответствии с методическими рекомендациями по расчету экономической эффективности инвестиционных проектов и программ, целевых программ; | О |  | Департамент инвестиций (по инвестиционным проектам, включаемым в п.2.9. инвестиционной программы "Приобретение электросетевых активов, земельных участков и прочих активов" Управление корпоративных финансов)
7 | несет ответственность за корректность и своевременность представляемых расчетов экономической эффективности инвестиционных проектов, программ Ответственному за инвестиционное планирование и отчетность. | О | у | Департамент инвестиций (по инвестиционным проектам, включаемым в п.2.9. инвестиционной программы "Приобретение электросетевых активов, земельных участков и прочих активов" Управление корпоративных финансов) | Управление инвестиций (по инвестиционным проектам, включаемым в п.2.9. инвестиционной программы "Приобретение электросетевых активов, земельных участков и прочих активов" Экономическое управление)
8 | ответственность за достоверность и своевременность представляемых исходных данных, используемых в расчетах экономической эффективности, несут профильные подразделения филиала, исполнительного аппарата Общества, в чьей зоне ответственности в соответствии с функциональным распределением обязанностей в Обществе находится информация, необходимая для проведения расчетов экономической эффективности инвестиционных проектов. | О | у

## 11.Энерг.эфф.
Приложение 2 к Положению по инвестиционной деятельности ОАО "МРСК Центра" ПС 11/02-02/2012
Ответственный за расчет энергетической эффективности
№ | Функции и ответственность | Отв. за расчет энергетической эффективности |  | Ответственное структурное подразделение в ИА общества | Ответственное структурное подразделение в филиале общества | Примечание
|  | ИА | Филиал
1 | расчет энергетической эффективности инвестиционных проектов (программ), целевых программ, инициируемых для включения в инвестиционную программу (данная функция может выполняться централизованно на уровне филиала Общества); |  | О |  | Управление энергосбережения и повышения энергоэффективности
2 | несет ответственность за корректность и своевременность представляемых расчетов энергетической эффективности инвестиционных проектов, программ. |  | О |  | Управление энергосбережения и повышения энергоэффективности
3 | выдача предложений по корректировке технических решений, используемых при реализации инвестиционных проектов, программ, в части повышения уровня энергетической эффективности филиала; |  | О |  | Управление энергосбережения и повышения энергоэффективности
4 | проведение расчетов энергетической эффективности инвестиционных проектов, программ; |  | О |  | Управление энергосбережения и повышения энергоэффективности
5 | контроль и выявление фактов недостоверного представления исходных данных от профильных подразделений филиала, участвующих в проверке исходных данных; |  | О |  | Управление энергосбережения и повышения энергоэффективности
6 | несет ответственность за корректность и своевременность представляемых расчетов энергетической эффективности инвестиционных проектов, программ Ответственному за инвестиционное планирование и отчетность. |  | О |  | Управление энергосбережения и повышения энергоэффективности
7 | ответственность за достоверность и своевременность представляемых исходных данных, используемых в расчетах энергетической эффективности, несут профильные подразделения филиала, в чьей зоне ответственности в соответствии с функциональным распределением обязанностей в Обществе находится информация, необходимая для проведения расчетов энергетической эффективности инвестиционных проектов. |  | О
8 | выборочная проверка представляемых исходных данных от филиала для проведения расчетов энергетической эффективности, и их корректировка, при необходимости выдача предложений по корректировке технических решений, используемых при реализации инвестиционных проектов, программ, в части повышения уровня энергетической эффективности филиала и(или) Общества; | О |  | Департамент энергосбережения и повышения энергоэффективности
9 | организация своевременного проведения расчетов энергетической эффективности инвестиционных проектов, программ; | О |  | Департамент энергосбережения и повышения энергоэффективности
10 | несет ответственность за корректность и своевременность представляемых расчетов энергетической эффективности инвестиционных проектов, программ Ответственному за инвестиционное планирование и отчетность; | О |  | Департамент энергосбережения и повышения энергоэффективности
11 | ответственность за достоверность и своевременность представляемых исходных данных, используемых в расчетах энергетической эффективности, несут профильные подразделения исполнительного аппарата Общества, в чьей зоне ответственности в соответствии с функциональным распределением обязанностей в Обществе находится информация, необходимая для проведения расчетов энергетической эффективности инвестиционных проектов. | О

## 12.Утв.ИПР
Приложение 2 к Положению по инвестиционной деятельности ОАО "МРСК Центра" ПС 11/02-02/2012
Ответственный за утверждение инвестиционной программы в уполномоченном органе исполнительной власти в порядке и в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации №977 от 01.12.2009
№ | Функции и ответственность участников инвестиционной деятельности | Отв. за утверждение инвестиционной программы |  | Ответственное структурное подразделение в ИА общества | Ответственное структурное подразделение в филиале общества | Примечание
|  | ИА | Филиал
1 | организация согласования и/или утверждения инвестиционной программы (корректировки инвестиционной программы) филиала Общества в уполномоченных органах власти субъекта РФ; |  | О |  | Управление инвестиций (в части утверждения инвестиционной программы), Управление экономики (в части утверждения источников финансирования инвестиционной программы)
2 | организация, при необходимости, совещаний и консультаций с ответственными исполнителями по согласованию и(или) утверждению инвестиционной программы (корректировки инвестиционной программы) субъекта РФ и(или) Минэнерго России с привлечением, при необходимости, Ответственного за утверждение инвестиционной программы (корректировки инвестиционной программы) на уровне исполнительного аппарата Общества |  | О |  | Управление инвестиций (в части утверждения инвестиционной программы), Управление экономики (в части утверждения источников финансирования инвестиционной программы)
3 | контроль согласования и/или утверждения инвестиционных программ (корректировки инвестиционных программ) филиалов Общества в уполномоченных органах исполнительной власти субъектов РФ и(или) Минэнерго России; | О |  | Департамент инвестиций (в части утверждения инвестиционной программы), Департамент экономики (в части утверждения источников финансирования инвестиционной программы)
4 | участие в согласовании и/или утверждении инвестиционной программы (корректировки инвестиционной программы) филиалов Общества в уполномоченных органах исполнительной власти субъектов РФ и инвестиционной программы (корректировки инвестиционной программы) Общества в субъектах РФ и(или) Минэнерго России; | О |  | Департамент инвестиций (в части утверждения инвестиционной программы), Департамент экономики (в части утверждения источников финансирования инвестиционной программы)
5 | организация и участие, при необходимости, в совещаниях и консультациях с ответственными исполнителями в субъектах РФ и(или) Минэнерго России по согласованию и(или) утверждению инвестиционных программ (корректировки инвестиционных программ) филиалов Общества и(или) инвестиционной программы (корректировки инвестиционной программы) Общества; | О |  | Департамент инвестиций (в части утверждения инвестиционной программы), Департамент экономики (в части утверждения источников финансирования инвестиционной программы)
6 | обеспечение и реализация всех необходимых действий на уровне исполнительного аппарата Общества для целей своевременного согласования и(или) утверждения инвестиционных программ (корректировки инвестиционных программ) филиалов Общества в субъектах РФ и(или) инвестиционной программы (корректировки инвестиционной программы) Общества в субъектах РФ и(или) Минэнерго России. | О |  | Департамент инвестиций (в части утверждения инвестиционной программы), Департамент экономики (в части утверждения источников финансирования инвестиционной программы)