Приложение 4

ПС 11/02-02/2012

Порядок выделения объектов управления при формировании инвестиционной программы Общества

(для рассмотрения Советом директоров Общества и организации проектного управления)

- Структура объектов управления в инвестиционной программе Общества, общий порядок формирования

Инвестиционная программа (далее – ИПР) Общества состоит из инвестиционных программ филиалов Общества (субъектов РФ), консолидированной программы Общества и следующих объектов управления, как в разрезе инвестиционных программ филиалов, так и консолидированной программы Общества:

1. Важнейшие проекты;

2. Группы программ:

2.1 Программы Общества

2.1.1 Программы филиалов

2.1.2 Подпрограммы Общества

Важнейшие проекты представляют собой строительство, реконструкцию или приобретение крупных и значимых объектов электросетевого хозяйства. Их выделение осуществляется исполнительным аппаратом Общества и филиалами Общества в соответствии с критериями, изложенными ниже (см. раздел II).

Перечень Групп программ:

- Новое строительство объектов 110-220 кВ с разделением ВЛ, КЛ и ПС отдельно 110 кВ и 220 кВ

- Новое строительство объектов 35 кВ с разделением ВЛ, КЛ и ПС

- ТПиР объектов 110-220 кВ с разделением на ВЛ, КЛ и ПС отдельно 110 кВ и 220 кВ

- ТПиР объектов 35 кВ с разделением на ВЛ, КЛ и ПС

- Технологическое присоединение с разделением по группам заявителей и уровням напряжения

- Распределительные сети с разделением на новое строительство и ТПиР, ВЛ и КЛ и уровни напряжения СН2 и НН

- Программы по обеспечению безопасности

- Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ)

- Средства учета, контроля э/э

- Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов

- Прочие программы и мероприятия

Программы Общества и филиалов входят в состав групп программ и выделяются исполнительным аппаратом Общества и филиалами в соответствии с правилами выделения программ (см. раздел III). В структуре представления ИПР программа Общества всегда имеет детализацию до программ филиалов. При организации управления (назначения руководителей программ, подпрограмм, распределения полномочий и ответственности) исполнительный аппарат Общества и/или филиалы могут выбрать различные схемы управления программами и подпрограммами:

- Назначение специалиста исполнительного аппарата Общества руководителем программы Общества. В этом случае Программы филиала являются в ИПР строчками с расшифровкой в разрезе филиалов.

- Назначение специалиста филиала руководителем программы филиала, без назначения руководителя программы Общества. В таком случае Программа Общества является в ИПР просто групповой строчкой.

- Назначение одновременно руководителей программ Общества и филиалов с разделением зон ответственности и полномочий. Например, Руководитель программы Общества, отвечая за Программу в целом, будет самостоятельно проводить закупки однотипного оборудования, а за монтаж и наладку будут отвечать перед ним руководители программ в филиале.

  - Отсутствие руководителей программ Общества и филиалов. Организация работ будет осуществляться без использования технологии проектного управления.

Данная структура ИПР предоставляет гибкость исполнительному аппарату Общества и филиалам в распределении полномочий и ответственности за проведением работ и поэтапному переходу к технологии проектного управления призвана обеспечить возможность путем:

- назначения руководителей проектов по строительству и реконструкции значимых объектов (Проектов);

- назначения руководителей групп программ, программ Общества и программ Филиала (при необходимости).

Объекты строительства и реконструкции, относящиеся к Проектам, не должны дублироваться в Программах. Кроме того, один и тот же объект строительства и реконструкции не может относиться к двум разным Программам одновременно.

Подходы к формированию объектов управления в долгосрочной и краткосрочной ИПР Общества едины.

- Выделение важнейших проектов

Формирование перечня важнейших проектов осуществляется в соответствии с Приложением 3.

- Формирование программ Общества и программ филиалов

Программы Общества и программы филиалов выделяются специалистами исполнительного аппарата Общества и филиалов по следующим правилам:

  - Для группы «Технологическое присоединение» выделяются программы:

- Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. В программу попадает присоединение заявителей мощностью до 15 кВт (включительно).

- Объекты технологического присоединения мощностью от 15 кВт  до 150 кВт. В программу попадает присоединение заявителей мощностью от 15 кВт до 150 кВт (включительно).

- Объекты технологического присоединения мощностью от 150 кВт до 637,5 кВт. В программу попадает присоединение заявителей мощностью от 150 кВт до 637,5 кВт (включительно).

- Объекты технологического присоединения мощностью свыше 637,5 кВт. В программу попадает присоединение заявителей мощностью свыше 637,5 кВт.

- Генерация. В программу попадает присоединение объектов генерации.

К данной группе программ относятся объекты нового строительства, реконструкции ПС и ЛЭП высокого, среднего и низкого напряжения, по которым поступили заявки и/или заключены договора на технологическое присоединение. Разделения по классам мощности производится в соответствии с указанной в заявке и/или договоре мощности. Одновременно в разрезе групп осуществляется разделение по уровням напряжения и физических параметров МВа и км.

  - Для группы «Новое строительство объектов 35-220 кВ» выделяются программы:

- Воздушные Линии 220 кВ (ВН);

- Воздушные Линии 110 кВ (ВН);

- Воздушные Линии 35 кВ (СН1);

- Кабельные Линии 220 кВ  (ВН);

- Кабельные Линии 110 кВ  (ВН);

- Кабельные Линии 35 кВ (СН1);

- ПС 220 кВ (ВН);

- ПС 110 кВ (ВН);

- ПС 35 кВ.

К данной группе программ относятся объекты нового строительства ЛЭП, ПС 35-220 кВ, не вошедших в перечень важнейших проектов, в состав программы технологического присоединения.

  - Для группы «ТПиР объектов 35-220 кВ» выделяются программы:

- Воздушные Линии 220 кВ (ВН);

- Воздушные Линии 110 кВ (ВН);

- Воздушные Линии 35 кВ (СН1);

- Кабельные Линии 220 кВ (ВН);

- Кабельные Линии 110 кВ (ВН);

- Кабельные Линии 35 кВ (СН1);

- ПС 220 кВ (ВН);

- ПС 110 кВ (ВН);

- ПС 35 кВ (СН1).

К данной группе программ относятся объекты технического перевооружения и реконструкции ЛЭП, ПС 35-220 кВ, не вошедших в перечень важнейших проектов, в состав программы технологического присоединения,  и на которых проводится работы по техническому перевооружению и реконструкции разных видов оборудования:

- замена опор, провода, изоляции, грозозащиты, сцепной арматуры, возможно изменение плана трассы и увеличение протяженности ЛЭП;

- реконструкция силового оборудования;

- реконструкция коммутационного оборудования;

- реконструкция системы бесперебойного питания тока, устройство компенсации реактивной мощности;

- устройство компенсации  емкостных токов;

- прочее (реконструкция зданий вспомогательного назначения, маслоприемники, ограждение, освещение, благоустройство и прочее);

- и др.

  - Для группы «Распределительные сети» выделяются программы:

- Строительство, ТПиР ТП и ЛЭП, в которые попадают объекты строительства или реконструкции с напряжением менее 35 кВ, не вошедшие в перечень важнейших проектов, в разрезе уровней напряжения с разделением физических параметров объектов МВа и км.

  - Для группы «Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ)» выделяются следующие программы:

- РЗА (включая ПА);

- Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования;

- АСУТП, телемеханика;

- Технологическая связь;

- Прочие АСТУ.

  - Для группы «Средства учета, контроля Э/Э» выделяются следующие программы:

- АСКУЭ оптового рынка;

- Модернизация систем учета электроэнергии  розничного рынка;

- Прочие средства учета

в разрезе уровней напряжения.

  - Для группы «Программы по обеспечению безопасности» выделяются следующие программы:

- Охрана, обеспечение безопасности;

- Пожарная охрана.

  - Группа «Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов» выделяются следующие программы:

- Консолидация электросетевых активов;

- Приобретение земельных участков;

- Приобретение прочих активов.

  - Для группы «Прочие программы и мероприятия» выделяются следующие программы:

- Организация и внедрение ИТ инфраструктуры;

- Здания, сооружения;

- Оборудование, не входящее в сметы строек. В программу «Оборудование, не входящее в сметы строек» входит приобретение оборудования, не требующего монтажа, транспортных средств и т.д.;

- НМА;

- НИОКР;

- Долгосрочные вложения;

- Прочие мероприятия.

В рамках каждой из групп программ отдельной программой выделяется комплекс работ, решение о необходимости которых принималось на Совете директоров Общества, которые не попали в  перечень важнейших проектов.