## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "МРСК Центра"
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 14.12.2020 № 11@
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 104306.7918 | 30528.4032 | 73778.3885 | 13706.8588 | 14038.8895 | 2336.6644 | 2337.9842 | 2442.3307 | 2362.8232 | 3025.6295 | 3557.6037 | 5902.2342 | 5780.4784 | 59739.499 | 332.0307 | 2.422% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 49950.4453 | 21153.1536 | 28797.2917 | 4590.2425 | 5316.9137 | 1079.7073 | 1077.7956 | 1339.1237 | 1411.1585 | 898.2643 | 1578.6698 | 1273.1472 | 1249.2898 | 23480.378 | 726.6713 | 15.83% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 45247.3524 | 5560.9483 | 39686.4042 | 7278.8454 | 6980.1625 | 1129.9546 | 1130.0202 | 977.4201 | 858.9808 | 1697.8272 | 1699.5131 | 3473.6436 | 3291.6484 | 32706.2417 | -298.6829 | -4.103% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 798.4215 | 4.0125 | 794.409 | 8.3698 | 8.482 | 8.3438 | 8.3438 | 0.025964 | 0.05244 | 0 | 0.033331 | 0 | 0.052386 | 785.927 | 0.11219 | 1.34% | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 1136.5122 | 145.4161 | 991.0961 | 293.207 | 417.4148 | 41.9029 | 42.9631 | 25.0279 | 25.3949 | 70.7814 | 63.4101 | 155.4947 | 285.6467 | 573.6813 | 124.2078 | 42.36% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 7174.0603 | 3664.8728 | 3509.1875 | 1536.1941 | 1315.9165 | 76.7558 | 78.8616 | 100.733 | 67.2366 | 358.7566 | 215.9772 | 999.9487 | 953.8411 | 2193.271 | -220.2776 | -14.34% | нд
1 | Белгородская область | Г | 18001.7409 | 5607.3778 | 12394.3631 | 2710.9935 | 2731.9304 | 418.1949 | 418.1949 | 340.3956 | 330.5153 | 681.2638 | 700.2719 | 1271.1391 | 1282.9483 | 9662.4327 | 20.9369 | 0.7723% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 5755.6705 | 3105.1451 | 2650.5254 | 589.7264 | 758.661 | 138.0594 | 138.0594 | 200.4946 | 190.1791 | 65.8325 | 171.0113 | 185.3399 | 259.4113 | 1891.8644 | 168.9346 | 28.65% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 5734.0259 | 3103.9362 | 2630.0897 | 569.616 | 742.2936 | 138.0524 | 138.0524 | 191.1482 | 189.6685 | 60.8838 | 163.7382 | 179.5316 | 250.8345 | 1887.7961 | 172.6776 | 30.31% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2497.5458 | 1247.1733 | 1250.3725 | 180.5722 | 251.9722 | 43.8071 | 43.8071 | 27.5376 | 43.4507 | 31.6507 | 64.449 | 77.5769 | 100.2654 | 998.4003 | 71.4 | 39.54% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 3020.0997 | 1844.6852 | 1175.4145 | 209.837 | 309.9165 | 63.3751 | 63.3751 | 53.9039 | 44.7155 | 14.8443 | 83.4613 | 77.7137 | 118.3646 | 865.498 | 100.0795 | 47.69% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 216.3804 | 12.0777 | 204.3026 | 179.2068 | 180.4049 | 30.8703 | 30.8703 | 109.7067 | 101.5023 | 14.3887 | 15.8279 | 24.2411 | 32.2045 | 23.8977 | 1.1981 | 0.6686% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10/10 кВ Майская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41173521 от 11.04.16, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 7,052 км) | G_БЛ-3376 | 31.4116 | 0.80859 | 30.603 | 30.603 | 30.603 | 1.1422 | 1.1422 | 29.4608 | 29.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х БКТП 10/0,4/2х2500 кВА ф.1., ф.2 ПС 110/10/10 кВ Майская для Техприсоединения ОГБУ Центр социальных инвестиций и строительства, договор №41173521 от 11.04.16, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 10,0 МВА) | G_БЛ-3377 | 25.7518 | 1.1947 | 24.5571 | 24.5571 | 24.5571 | 1.1194 | 1.1194 | 23.4377 | 23.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Октябрьская для Техприсоединения ООО Грибы Белогорья, договор №41702907 от 18.09.18, Белгородский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | J_БЛ-4835 | 2.0261 | 1.9788 | 0.047273 | 0.047273 | 0.10511 | 0.047273 | 0.047273 | 0 | 0.046515 | 0 | 0.011326 | 0 | 0 | -0.057841 | 0.057841 | 122.4% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ №1, 2 от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Октябрьская до границы участка заявителя, для Техприсоединения ООО Грибы Белогорья, договор №41702907 от 18.09.18, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | J_БЛ-4836 | 0.26556 | 0.25935 | 0.00621 | 0.00621 | 0.013808 | 0.00621 | 0.00621 | 0 | 0.00611 | 0 | 0.001488 | 0 | 0 | -0.007598 | 0.007598 | 122.4% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Октябрьская до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Грибы Белогорья, договор №41702907 от 18.09.18, Белгородский район (до 670 кВт; протяженность 0,11 км) | J_БЛ-4837 | 0.21109 | 0.20615 | 0.004942 | 0.004942 | 0.010989 | 0.004942 | 0.004942 | 0 | 0.004863 | 0 | 0.001184 | 0 | 0 | -0.006047 | 0.006047 | 122.4% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1056 ПС 110/10/10 кВ Майская до границы участка заявителя, для Техприсоединения УКС Белгородской области, договор №41717330 от 18.12.18, г. Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,135 км) | J_БЛ-4898 | 0.24309 | 0.24305 | 3.3e-05 | 3.3e-05 | 3.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3e-05 | 3.3e-05 | 0 | 0 | 5.2448e-18 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 ф.4 ПС 110/10 кВ Ватутинская, для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ, договор №41708285 от 20.12.18, г.Валуйки (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | K_БЛ-4913 | 7.5011 | 0.12448 | 7.3766 | 7.3766 | 6.993 | 0 | 0 | 7.3766 | 6.8257 | 0 | 0.10969 | 0 | 0.057606 | 0.38357 | -0.38357 | -5.2% | нд
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (2 шт) на ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 Ватутинская, ф.41 РП-4 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки, для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ, договор №41708285 от 20.12.18, г.Валуйки (до 670 кВт) | K_БЛ-4914 | 3.5437 | 0.06333 | 3.4803 | 3.4803 | 3.2552 | 0 | 0 | 0 | 0.099013 | 3.4803 | 3.13 | 0 | 0.026216 | 0.22509 | -0.22509 | -6.468% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.41 РП-4 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки до ТП 10/0,4 кВ Заявителя, для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ, договор №41708285 от 20.12.18, г.Валуйки (до 670 кВт; протяженность 1,741 км, в том числе ГНБ - 0,032 км) | K_БЛ-4916 | 6.5809 | 0.83543 | 5.7455 | 5.7455 | 5.5933 | 0 | 0 | 5.7455 | 5.4447 | 0 | 0.097397 | 0 | 0.051152 | 0.15222 | -0.15222 | -2.649% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №1, 2 от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Ватутинская до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ, договор №41708285 от 20.12.18, г.Валуйки (до 670 кВт; протяженность 1,593 км, в том числе ГНБ - 0,176 км) | K_БЛ-4917 | 3.6997 | 0.031812 | 3.6678 | 3.6678 | 3.5164 | 0 | 0 | 3.6678 | 3.4329 | 0 | 0.054701 | 0 | 0.028729 | 0.15147 | -0.15147 | -4.13% | нд
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 Ватутинская с установкой анкерных опор (6 шт), одностоечных (2 шт), разъединителей (7 шт), для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ, договор №41708285 от 20.12.18, г.Валуйки (до 670 кВт; протяженность 0,041 км) | K_БЛ-4918 | 1.2008 | 0.12419 | 1.0766 | 1.0766 | 0.90095 | 0 | 0 | 1.0766 | 0.87535 | 0 | 0.01679 | 0 | 0.008819 | 0.17565 | -0.17565 | -16.32% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.Город-1, Город-5 ПС 110/6/6 кВ Донец с трансформаторами 2х250 кВА, для Техприсоединения ПАО Ростелеком, договор №41783399 от 14.03.19, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | K_БЛ-5138 | 1.9139 | 0.13341 | 1.7805 | 1.7805 | 1.7805 | 0.12997 | 0.12997 | 1.6505 | 1.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от ТП-109 ф.Город-1, Город-5 ПС 110/6/6 кВ Донец до проектируемой КТП 6/0,4, для Техприсоединения ПАО Ростелеком, договор №41783399 от 14.03.19, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,72 км, в том числе ГНБ - 0,265 км) | K_БЛ-5140 | 3.3646 | 0.22421 | 3.1404 | 3.1404 | 3.1404 | 0.2195 | 0.2195 | 2.9209 | 2.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №1, 2 от проектируемой КТП 6/0,4 ф.Город-1, Город-5 ПС 110/6/6 кВ Донец до границы участка заявителя, для Техприсоединения ПАО Ростелеком, договор №41783399 от 14.03.19, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,456 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | K_БЛ-5141 | 0.90066 | 0.01654 | 0.88412 | 0.88412 | 0.88412 | 0.020896 | 0.020896 | 0.86323 | 0.86323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10/10 кВ Северная, для Техприсоединения ООО Производственное предприятие Стальэнерго, договор №41802535 от 30.05.19, Белгородский р-н (свыше 670 кВт) | K_БЛ-5627 | 1.983 | 0.16057 | 1.8224 | 1.8224 | 1.8338 | 1.7801 | 1.7801 | 0.042229 | 0.042972 | 0 | 0.010716 | 0 | 0 | -0.011458 | 0.011458 | 0.6287% | Капитализация % по кредитам
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10/10 кВ Северная до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Производственное предприятие Стальэнерго, договор №41802535 от 30.05.19, Белгородский р-н (свыше 670 кВт; протяженность 0,373 км, в том числе ГНБ - 0,014 км) | K_БЛ-5628 | 2.0655 | 0.15785 | 1.9077 | 1.9077 | 1.9199 | 1.8626 | 1.8626 | 0.04502 | 0.045809 | 0 | 0.011426 | 0 | 0 | -0.012215 | 0.012215 | 0.6403% | Капитализация % по кредитам
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой разъединителя (3 шт) до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Производственное предприятие Стальэнерго, договор №41802535 от 30.05.19, Белгородский р-н (свыше 670 кВт; протяженность 0,026 км) | K_БЛ-5629 | 0.48834 | 0.019792 | 0.46855 | 0.46855 | 0.47144 | 0.4579 | 0.4579 | 0.01065 | 0.010834 | 0 | 0.002705 | 0 | 0 | -0.002889 | 0.002889 | 0.6166% | Капитализация % по кредитам
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/10 кВ Северная, для Техприсоединения ООО Производственное предприятие Стальэнерго, договор №41802535 от 30.05.19, Белгородский р-н (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | K_БЛ-5630 | 10.3196 | 0.35746 | 9.9621 | 9.9621 | 9.9564 | 9.6722 | 9.6722 | 0.28989 | 0.22738 | 0 | 0.056773 | 0 | 0 | 0.00574 | -0.00574 | -0.05762% | нд
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10/10 кВ Северная, для Техприсоединения ООО Производственное предприятие Стальэнерго, договор №41802535 от 30.05.19, Белгородский р-н (свыше 670 кВт) | K_БЛ-5631 | 1.941 | 0.16164 | 1.7794 | 1.7794 | 1.7911 | 1.7361 | 1.7361 | 0.043293 | 0.044056 | 0 | 0.010986 | 0 | 0 | -0.011749 | 0.011749 | 0.6603% | Капитализация % по кредитам
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10/10 кВ Северная до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Производственное предприятие Стальэнерго, договор №41802535 от 30.05.19, Белгородский р-н (свыше 670 кВт; протяженность 0,351 км, в том числе ГНБ - 0,014 км) | K_БЛ-5632 | 1.9709 | 0.15579 | 1.8151 | 1.8151 | 1.8267 | 1.7721 | 1.7721 | 0.042954 | 0.043711 | 0 | 0.010901 | 0 | 0 | -0.011658 | 0.011658 | 0.6423% | Капитализация % по кредитам
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 ПС 110/10/10 кВ Северная до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Производственное предприятие Стальэнерго, договор №41802535 от 30.05.19, Белгородский р-н (свыше 670 кВт; протяженность 0,082 км) | K_БЛ-5633 | 0.25323 | 0.021797 | 0.23144 | 0.23144 | 0.23294 | 0.22591 | 0.22591 | 0.005523 | 0.005621 | 0 | 0.001402 | 0 | 0 | -0.0015 | 0.0015 | 0.6481% | Капитализация % по кредитам
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой разъединителя (2 шт) до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Производственное предприятие Стальэнерго, договор №41802535 от 30.05.19, Белгородский р-н (свыше 670 кВт; протяженность 0,03 км) | K_БЛ-5634 | 0.39038 | 0.017069 | 0.37331 | 0.37331 | 0.36275 | 0.35228 | 0.35228 | 0.021027 | 0.008377 | 0 | 0.002091 | 0 | 0 | 0.010559 | -0.010559 | -2.828% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от проектируемой ячейки 10 кВ ПС 110/10 кВ Северная до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Рутерм, договор №41787761 от 19.06.19, Белгородский р-н (свыше 670 кВт; протяженность 1,073 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | K_БЛ-5657 | 5.0625 | 4.3401 | 0.72237 | 0.72237 | 0.22754 | 0.10233 | 0.10233 | 0.10069 | 0.10069 | 0.51934 | 0.024517 | 0 | 0 | 0.49483 | -0.49483 | -68.5% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Северная с установкой разъединителя (1 шт) до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Рутерм, договор №41787761 от 19.06.19, Белгородский р-н (свыше 670 кВт; протяженность 0,03 км) | K_БЛ-5658 | 0.15721 | 0.13606 | 0.021149 | 0.021149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021149 | 0 | 0 | 0 | 0.021149 | -0.021149 | -100% | Отсутствие необходимости начисления накладных расходов по результатам отчетного периода
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-602 ПС 35/10 кВ Завидовка до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Белгранкорм, договор №41811488 от 25.06.19, Яковлевский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,044 км) | K_БЛ-5659 | 0.08929 | 0 | 0.08929 | 0.08929 | 0.08929 | 0.08929 | 0.08929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой разъединителя (1 шт) до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Титан-Строй, договор №41835246 от 25.07.19, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | K_БЛ-5665 | 2.9345 | 0 | 2.9345 | 2.9345 | 1.8959 | 0 | 0 | 0.062353 | 0.062353 | 2.8722 | 1.8335 | 0 | 0 | 1.0387 | -1.0387 | -35.4% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой разъединителя (1 шт) до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Титан-Строй, договор №41835246 от 25.07.19, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | K_БЛ-5666 | 3.6014 | 0 | 3.6014 | 3.6014 | 2.4012 | 0 | 0 | 0.081647 | 0.081647 | 3.5197 | 2.3195 | 0 | 0 | 1.2002 | -1.2002 | -33.33% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ Лебеди, для Техприсоединения ООО Региональная газовая компания, договор №41824051 от 30.07.19, г.Губкин (доходный; до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | J_БЛ-5667 | 1.701 | 0 | 1.701 | 1.701 | 1.701 | 1.701 | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 5.879e-05% | Капитализация % по кредитам
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ Лебеди до проектируемой КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Региональная газовая компания, договор №41824051 от 30.07.19, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,22 км, в том числе ГНБ - 0,065 км) | J_БЛ-5668 | 0.73628 | 0 | 0.73628 | 0.73628 | 0.73628 | 0.73628 | 0.73628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 ПС 35/6 кВ Лебеди до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Региональная газовая компания, договор №41824051 от 30.07.19, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,072 км) | J_БЛ-5669 | 0.20063 | 0 | 0.20063 | 0.20063 | 0.20063 | 0.20063 | 0.20063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 35/6 кВ Лебеди с установкой разъединителя (1 шт) до проектируемой КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Региональная газовая компания, договор №41824051 от 30.07.19, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,022 км) | J_БЛ-5670 | 0.15273 | 0 | 0.15273 | 0.15273 | 0.15273 | 0.15273 | 0.15273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1221 ПС 110/6/6 кВ Белгород до границы участка Заявителя, для Техприсоединения Белгородское региональное отделение Кавказского филиала ПАО МегаФон, договор № 41791529 от 13.08.19, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,12 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | K_БЛ-5678 | 0.47579 | 0 | 0.47579 | 0.47579 | 0.36528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47579 | 0.01282 | 0 | 0.35246 | 0.11051 | -0.11051 | -23.23% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-388 ПС 110/6/6 кВ Белгород до границы участка Заявителя, для Техприсоединения Белгородское региональное отделение Кавказского филиала ПАО МегаФон, договор № 41791529 от 13.08.19, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,1 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | K_БЛ-5679 | 0.39384 | 0 | 0.39384 | 0.39384 | 0.34103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39384 | 0.011468 | 0 | 0.32956 | 0.052814 | -0.052814 | -13.41% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) с монтажем разъединителя (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Серебрянка, для Техприсоединения ООО Фасад-Комплект, договор №41866626 от 06.09.19, Новооскольский р-н (до 670 кВт) | K_БЛ-5725 | 2.056 | 0.051992 | 2.004 | 2.004 | 2.004 | 2.0037 | 2.0037 | 0 | 0 | 0.000299 | 0.000299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Серебрянка до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Фасад-Комплект, договор №41866626 от 06.09.19, Новооскольский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | K_БЛ-5726 | 0.09835 | 0.004155 | 0.094195 | 0.094195 | 0.094195 | 0.094181 | 0.094181 | 0 | 0 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Скородное до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО МБ Агро, договор №41838086 от 12.09.19, Губкинский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,032 км) | K_БЛ-5728 | 0.08775 | 0 | 0.08775 | 0.08775 | 0.08775 | 0.08775 | 0.08775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ РП-22 ф.1, 2 ПС 110/10/6 кВ Южная до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №41832461 от 10.09.19, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,272 км, в том числе ГНБ - 0,36) | K_БЛ-5731 | 3.9206 | 0 | 3.9206 | 3.9206 | 3.9206 | 0.14997 | 0.14997 | 3.7706 | 3.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.1 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат, для Техприсоединения ООО Эдвансд Фарма, договор №41837889 от 02.09.19, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | K_БЛ-5732 | 1.9182 | 0 | 1.9182 | 1.9182 | 1.6016 | 0 | 0 | 1.9182 | 1.4291 | 0 | 0.13623 | 0 | 0.036269 | 0.31661 | -0.31661 | -16.51% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-992 ф.1 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Эдвансд Фарма, договор №41837889 от 02.09.19, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | K_БЛ-5734 | 0.96876 | 0 | 0.96876 | 0.96876 | 0.4343 | 0 | 0 | 0.96876 | 0.38802 | 0 | 0.036439 | 0 | 0.009847 | 0.53446 | -0.53446 | -55.17% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 ф.1 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Эдвансд Фарма, договор №41837889 от 02.09.19, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | K_БЛ-5735 | 0.54991 | 0 | 0.54991 | 0.54991 | 0.87787 | 0 | 0 | 0.54991 | 0.795 | 0 | 0.062987 | 0 | 0.019884 | -0.32796 | 0.32796 | 59.64% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.1 ПС 110/6 кВ Строитель, для Техприсоединения ООО Даль, договор №41870629 от 18.09.19, Яковлевский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | K_БЛ-5736 | 0.99216 | 0.025412 | 0.96675 | 0.96675 | 0.96675 | 0.96661 | 0.96661 | 0 | 0 | 0.000144 | 0.000144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 110/6 кВ Строитель с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Даль, договор №41870629 от 18.09.19, Яковлевский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,011 км) | K_БЛ-5737 | 0.11218 | 0.007619 | 0.10456 | 0.10456 | 0.10456 | 0.10455 | 0.10455 | 0 | 0 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.1 ПС 110/6 кВ Строитель до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Даль, договор №41870629 от 18.09.19, Яковлевский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,035 км) | K_БЛ-5738 | 0.068028 | 0.003655 | 0.064373 | 0.064373 | 0.064373 | 0.064364 | 0.064364 | 0 | 0 | 9e-06 | 9e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Газпром газомоторное топливо, договор №41887078 от 29.10.19, с.Стрелецкое Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_БЛ-5761 | 0.12759 | 0 | 0.12759 | 0.12759 | 0.21165 | 0 | 0 | 0.12759 | 0.20726 | 0 | 0.00203 | 0 | 0.002359 | -0.084067 | 0.084067 | 65.89% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Газпром газомоторное топливо, договор №41887078 от 29.10.19, с.Стрелецкое Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 3,3 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | K_БЛ-5763 | 14.935 | 0 | 14.935 | 14.935 | 11.576 | 0 | 0 | 14.935 | 11.1945 | 0 | 0.17646 | 0 | 0.20507 | 3.359 | -3.359 | -22.49% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), с монтажем разъединителя (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая, для Техприсоединения ООО Газпром газомоторное топливо, договор №41887078 от 29.10.19, с.Стрелецкое Белгородский р-н (до 670 кВт) | K_БЛ-5764 | 2.2901 | 0 | 2.2901 | 2.2901 | 2.2319 | 0 | 0 | 2.2901 | 2.1583 | 0 | 0.03404 | 0 | 0.03956 | 0.058168 | -0.058168 | -2.54% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая, для Техприсоединения ООО Газпром газомоторное топливо, договор №41887078 от 29.10.19, с.Стрелецкое Белгородский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,0 МВА) | K_БЛ-5765 | 2.4053 | 0 | 2.4053 | 2.4053 | 2.5609 | 0 | 0 | 2.4053 | 2.4638 | 0 | 0.038848 | 0 | 0.058254 | -0.15561 | 0.15561 | 6.469% | Капитализация % по кредитам
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10/10 кВ Промышленная до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ИП Тулинова Г.В, договор №41873611 от 14.10.19, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 1,4 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | K_БЛ-5771 | 6.3021 | 0 | 6.3021 | 6.3021 | 4.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4918 | 6.3021 | 0 | 1.8103 | -1.8103 | -28.73% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство участка КВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10/10 кВ Промышленная с установкой разъединителя (1 шт) до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ИП Тулинова Г.В, договор №41873611 от 14.10.19, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_БЛ-5772 | 0.12128 | 0 | 0.12128 | 0.12128 | 0.13257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13257 | 0.12128 | 0 | -0.011291 | 0.011291 | 9.31% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Верхопенье, для Техприсоединения ООО Земля и дело, договор №41887492 от 30.10.19, Ивнянский р-н (до 670 кВт) | K_БЛ-5776 | 2.1657 | 0.051035 | 2.1146 | 2.1146 | 2.0761 | 2.0579 | 2.0579 | 0.056706 | 0.017824 | 0 | 0.000321 | 0 | 0 | 0.038561 | -0.038561 | -1.824% | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Верхопенье с монтажом разъединителя (1 шт) до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Земля и дело, договор №41887492 от 30.10.19, Ивнянский р-н (до 670 кВт; протяженность 1,5 км) | K_БЛ-5777 | 1.9322 | 0.03885 | 1.8934 | 1.8934 | 1.8226 | 1.8091 | 1.8091 | 0.084242 | 0.013259 | 0 | 0.000242 | 0 | 0 | 0.070741 | -0.070741 | -3.736% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №5 ЗТП-1017 ПС 110/35/10 кВ Александровка до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Даль, договор №41887061 от 24.10.19, Прохоровский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | K_БЛ-5787 | 0.12279 | 0.12277 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 0 | 0 | 1.2367e-19 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ЗТП-1321 РП 10 кВ Майская ПС 110/10 кВ Майская до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №41900237 от 12.12.19, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | K_БЛ-5791 | 0.31613 | 0 | 0.31613 | 0.31613 | 0.12955 | 0 | 0 | 0 | 0.004635 | 0.31613 | 0.12491 | 0 | 0 | 0.18659 | -0.18659 | -59.02% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ РП-87 ф.город-15, город-16 ПС 110/6/6 кВ Донец до границы участка Заявителя, для Техприсоединения МБУДО ДЮСШ по ЗВС, договор №41802557 от 02.07.19, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | K_БЛ-5807 | 0.37936 | 0 | 0.37936 | 0.37936 | 0.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37936 | 0.4251 | 0 | 0 | -0.045738 | 0.045738 | 12.06% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-779 ф.Город-14, Город-15 ПС 110/10 кВ Западная до границы участка Заявителя, для Техприсоединения АО Домостроительная компания, договор №41916912 от 16.01.20, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,68 км, в том числе ГНБ - 0,36 км) | K_БЛ-5901 | 2.4104 | 0 | 2.4104 | 2.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4104 | 0 | 0 | 0 | 2.4104 | -2.4104 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-910 ф.Город-17, Город-20 ПС 110/10 кВ Дубовое до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №41943753 от 18.03.20, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,5 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | K_БЛ-5914 | 2.6107 | 0 | 2.6107 | 2.6107 | 1.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029591 | 2.6107 | 1.6625 | 0.91857 | -0.91857 | -35.19% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ КТП-103 ПС 110/10 кВ Дубовое до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО СК Оникс, договор №41911500 от 27.12.19, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | K_БЛ-5916 | 0.19978 | 0 | 0.19978 | 0.19978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19978 | 0 | 0.19978 | -0.19978 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-479 ф.Город-1, Город-11 ПС 110/10/6 кВ Южная до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №41938017 от 27.02.20, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,28 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | K_БЛ-5918 | 1.4898 | 0 | 1.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4898 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Прилепы с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения СССПОК АДМ, договор №41937613 от 03.03.20, Чернянский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | L_БЛ-5920 | 0.31544 | 0 | 0.31544 | нд | 0.31544 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31544 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения СССПОК АДМ, договор №41937613 от 03.03.20
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 ф.3 ПС 35/10 кВ Прилепы, для Техприсоединения СССПОК АДМ, договор №41937613 от 03.03.20, Чернянский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | L_БЛ-5921 | 0.83136 | 0 | 0.83136 | нд | 0.83136 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.83136 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения СССПОК АДМ, договор №41937613 от 03.03.20
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 ф.12 ПС 35/10 кВ Октябрьская до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Бипласт, договор №41926660 от 05.03.20, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | K_БЛ-5923 | 0.24742 | 0 | 0.24742 | 0.24742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24742 | 0 | 0.24742 | -0.24742 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 ф.12 ПС 35/10 кВ Октябрьская, для Техприсоединения ООО Бипласт, договор №41926660 от 05.03.20, Белгородский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | K_БЛ-5924 | 2.4464 | 0 | 2.4464 | 2.4464 | 0.65066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4464 | 0.65066 | 1.7958 | -1.7958 | -73.4% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Октябрьская с установкой разъединителя (1 шт) до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Бипласт, договор №41926660 от 05.03.20, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | K_БЛ-5925 | 0.32991 | 0 | 0.32991 | 0.32991 | 0.16892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32991 | 0.16892 | 0.16099 | -0.16099 | -48.8% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Ровеньки до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения МБОУ Ровеньская СОШ №2, договор №41912641 от 13.02.20, Ровеньской р-н (до 670 кВт; протяженность 0,14 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | K_БЛ-5926 | 0.62281 | 0 | 0.62281 | 0.62281 | 0.34722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62281 | 0.34722 | 0.27559 | -0.27559 | -44.25% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 ф.7 ПС 110/35/10 кВ Ровеньки, для Техприсоединения МБОУ Ровеньская СОШ №2, договор №41912641 от 13.02.20, Ровеньской р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | K_БЛ-5927 | 1.0098 | 0 | 1.0098 | 1.0098 | 1.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 1.2514 | -0.24157 | 0.24157 | 23.92% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с установкой разъединителя (1 шт) до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения МБОУ Ровеньская СОШ №2, договор №41912641 от 13.02.20, Ровеньской р-н (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | K_БЛ-5928 | 0.15056 | 0 | 0.15056 | 0.15056 | 0.16344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15056 | 0.16344 | -0.012885 | 0.012885 | 8.558% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 ф.7 ПС 110/35/10 кВ Ровеньки до границы участка Заявителя, для Техприсоединения МБОУ Ровеньская СОШ №2, договор №41912641 от 13.02.20, Ровеньской р-н (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | K_БЛ-5929 | 0.13259 | 0 | 0.13259 | 0.13259 | 0.061178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13259 | 0.061178 | 0.071408 | -0.071408 | -53.86% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 ф.26 ПС 35/6 кВ Западная, для Техприсоединения ООО Троицкое зерно, договор №41920910 от 29.01.20, Губкинский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | K_БЛ-5931 | 2.4464 | 0 | 2.4464 | 2.4464 | 1.0423 | 0 | 0 | 2.4464 | 1.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4041 | -1.4041 | -57.39% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.26 ПС 35/6 кВ Западная с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Троицкое зерно, договор №41920910 от 29.01.20, Губкинский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_БЛ-5932 | 0.18643 | 0 | 0.18643 | 0.18643 | 0.060255 | 0 | 0 | 0.18643 | 0.060255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12617 | -0.12617 | -67.68% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10/10 кВ Центральная до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ПТП Славянский союз, договор №41937577 от 11.03.20, Старооскольский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,35 км) | K_БЛ-5933 | 0.80697 | 0 | 0.80697 | 0.80697 | 0.68735 | 0 | 0 | 0.80697 | 0.68735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11962 | -0.11962 | -14.82% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), с монтажом разъединителя с ручным приводом (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10/10 кВ Центральная, для Техприсоединения ООО ПТП Славянский союз, договор №41937577 от 11.03.20, Старооскольский р-н (до 670 кВт) | K_БЛ-5934 | 2.1564 | 0 | 2.1564 | 2.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1564 | 0 | 2.1564 | -2.1564 | -100% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-110 ПС 110/6/6 кВ Донец до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик Трансюжстрой-ПГС, договор №41928505 от 23.03.20, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,35 км, в том числе ГНБ - 0,21 км) | K_БЛ-6032 | 3.0478 | 0 | 3.0478 | 3.0478 | 2.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1798 | 3.0478 | 0 | 0.86802 | -0.86802 | -28.48% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная до границы участка Заявителя, для Техприсоединения Сергиенко А.В, договор №41942440 от 26.03.20, Старооскольский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | K_БЛ-6040 | 0.13009 | 0 | 0.13009 | 0.13009 | 0.073796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13009 | 0.073796 | 0.056295 | -0.056295 | -43.27% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство ответвления КЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения Сергиенко А.В, договор №41942440 от 26.03.20, Старооскольский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,7 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | K_БЛ-6041 | 1.9004 | 0 | 1.9004 | 1.9004 | 3.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9004 | 3.7774 | -1.877 | 1.877 | 98.77% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/10 кВ Пушкарная, для Техприсоединения Сергиенко А.В, договор №41942440 от 26.03.20, Старооскольский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_БЛ-6043 | 1.4429 | 0 | 1.4429 | 1.4429 | 1.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4429 | 1.1083 | 0.33463 | -0.33463 | -23.19% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с установкой разъединителя (1 шт) до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Ровеньки-маслосырзавод, договор №41951617 от 23.04.20, Ровеньской р-н (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | K_БЛ-6045 | 0.3032 | 0 | 0.3032 | 0.017642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017642 | 0 | 0.3032 | -0.017642 | -100% | Изменение сроков выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1056 ф.Город-3, Город-4 ПС 110/10/10 кВ Майская до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41952698 от 07.05.20, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,13 км) | K_БЛ-6050 | 1.3725 | 0 | 1.3725 | 1.3725 | 0.9951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031683 | 1.3725 | 0.96342 | 0.3774 | -0.3774 | -27.5% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 ПС 35/10 кВ Радьковка до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Заря-2000, договор №41957892 от 14.05.20, Прохоровский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | K_БЛ-6052 | 0.15561 | 0 | 0.15561 | 0.15561 | 0.073427 | 0 | 0 | 0.15561 | 0.073427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082182 | -0.082182 | -52.81% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
1.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Радьковка с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Заря-2000, договор №41957892 от 14.05.20, Прохоровский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,23 км) | K_БЛ-6053 | 0.61269 | 0 | 0.61269 | 0.61269 | 0.47574 | 0 | 0 | 0.61269 | 0.47574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13695 | -0.13695 | -22.35% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Радьковка, для Техприсоединения ООО Заря-2000, договор №41957892 от 14.05.20, Прохоровский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_БЛ-6054 | 1.4474 | 0 | 1.4474 | 1.4474 | 0.97925 | 0 | 0 | 1.4474 | 0.97925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4681 | -0.4681 | -32.34% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.36 ПС 110/10/10 кВ Промышленная до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Медицинский центр Поколение, договор №41972667 от 18.06.20, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | L_БЛ-6059 | 0.21044 | 0 | 0.21044 | нд | 0.21044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21044 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Медицинский центр Поколение, договор №41972667 от 18.06.20
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10/10 кВ Промышленная до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Медицинский центр Поколение, договор №41972667 от 18.06.20, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | L_БЛ-6060 | 0.20938 | 0 | 0.20938 | нд | 0.20938 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20938 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Медицинский центр Поколение, договор №41972667 от 18.06.20
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.9; 36 ПС 110/10/10 кВ Промышленная до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Медицинский центр Поколение, договор №41972667 от 18.06.20, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,48 км) | L_БЛ-6061 | 1.237 | 0 | 1.237 | нд | 1.237 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.237 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Медицинский центр Поколение, договор №41972667 от 18.06.20
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА (сэндвич) ф.9; 36 ПС 110/10/10 кВ Промышленная, для Техприсоединения ООО Медицинский центр Поколение, договор №41972667 от 18.06.20, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | L_БЛ-6062 | 6.4177 | 0 | 6.4177 | нд | 6.4177 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.4177 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Медицинский центр Поколение, договор №41972667 от 18.06.20
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 6 кВ в рассечку КЛ 6 кВ РП-33 – ТП-205 ПС 110/6/6 кВ Белгород до строящейся КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения Федор В.И, договор №41972715 от 02.07.20, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | K_БЛ-6084 | 0.22002 | 0 | 0.22002 | нд | 0.19293 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19293 | нд | 0 | 0.027091 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41972715 от 02.07.20
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ПС 110/6/6 кВ Белгород до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения Федор В.И, договор №41972715 от 02.07.20, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | L_БЛ-6085 | 0.027724 | 0 | 0.027724 | нд | 0.027724 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.027724 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения Федор В.И, договор №41972715 от 02.07.20
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ПС 110/6/6 кВ Белгород, для Техприсоединения Федор В.И, договор №41972715 от 02.07.20, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_БЛ-6086 | 0.43992 | 0 | 0.43992 | нд | 0.43992 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43992 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения Федор В.И, договор №41972715 от 02.07.20
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.4; 7 ПС 35/10 кВ Ливенка с оборудованием ТМ и ССПИ, для Техприсоединения ОАО Самаринское, договор №41968303 от 25.06.20, Красногвардейский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | L_БЛ-6091 | 3.1302 | 0 | 3.1302 | нд | 3.1302 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1302 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОАО Самаринское, договор №41968303 от 25.06.20
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОАО Самаринское, договор №41968303 от 25.06.20, Красногвардейский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | L_БЛ-6092 | 0.23872 | 0 | 0.23872 | нд | 0.23872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23872 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОАО Самаринское, договор №41968303 от 25.06.20
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Ливенка до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ОАО Самаринское, договор №41968303 от 25.06.20, Красногвардейский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,45 км) | L_БЛ-6093 | 0.10751 | 0 | 0.10751 | нд | 0.10751 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10751 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОАО Самаринское, договор №41968303 от 25.06.20
1.1.1.3 | Строительство воздушного участка ответвления ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ОАО Самаринское, договор №41968303 от 25.06.20, Красногвардейский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | L_БЛ-6094 | 0.73262 | 0 | 0.73262 | нд | 0.73262 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.73262 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОАО Самаринское, договор №41968303 от 25.06.20
1.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ОАО Самаринское, договор №41968303 от 25.06.20, Красногвардейский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,07 км) | L_БЛ-6095 | 0.3427 | 0 | 0.3427 | нд | 0.3427 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3427 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОАО Самаринское, договор №41968303 от 25.06.20
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), с монтажем разъединителя (1 шт) на КВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/27,5/10 кВ Алексеевка тяговая, для Техприсоединения ОАО Промгражданстрой, договор №41978403 от 30.07.20, г.Алексеевка (свыше 670 кВт) | K_БЛ-6110 | 2.2967 | 0 | 2.2967 | нд | 0.055428 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.055428 | 2.2413 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41978403 от 30.07.20, оплата оборудования
1.1.1.3 | Строительство воздушного участка КВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/27,5/10 кВ Алексеевка тяговая с установкой разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОАО Промгражданстрой, договор №41978403 от 30.07.20, г.Алексеевка (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | K_БЛ-6111 | 0.16415 | 0 | 0.16415 | нд | 0.055428 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.055428 | 0.10872 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41978403 от 30.07.20, оплата оборудования
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-1179 ПС 110/10/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУЗ Городская Больница №2, договор №42015042 от 11.09.20, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | L_БЛ-6119 | 0.13628 | 0 | 0.13628 | нд | 0.13628 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13628 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУЗ Городская Больница №2
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/250 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУР (2 шт), для Техприсоединения ООО ЛебГОК-Здоровье, договор №41999063 от 24.09.20, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | K_БЛ-6163 | 0.054138 | 0 | 0.054138 | нд | 0.054138 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.054138 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО ЛебГОК-Здоровье, договор №41999063 от 24.09.20
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-1011 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до строящейся КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО ЛебГОК-Здоровье, договор №41999063 от 24.09.20, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | K_БЛ-6164 | 0.22005 | 0 | 0.22005 | нд | 0.22005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22005 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО ЛебГОК-Здоровье, договор №41999063 от 24.09.20
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/250 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с монтажом оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО ЛебГОК-Здоровье, договор №41999063 от 24.09.20, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | K_БЛ-6166 | 1.5425 | 0 | 1.5425 | нд | 1.5425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5425 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО ЛебГОК-Здоровье, договор №41999063 от 24.09.20
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Готня до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУР (1 шт), для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42000537 от 18.09.20, Ракитянский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | K_БЛ-6183 | 0.19135 | 0 | 0.19135 | нд | 0.19135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19135 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42000537 от 18.09.20
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Готня с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42000537 от 18.09.20, Ракитянский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | K_БЛ-6184 | 0.22432 | 0 | 0.22432 | нд | 0.22432 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22432 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42000537 от 18.09.20
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Готня с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42000537 от 18.09.20, Ракитянский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,32 км) | K_БЛ-6185 | 0.38257 | 0 | 0.38257 | нд | 0.38257 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38257 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42000537 от 18.09.20
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Готня с монтажом оборудования систем ТМ для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42000537 от 18.09.20, Ракитянский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | K_БЛ-6186 | 2.3029 | 0 | 2.3029 | нд | 2.3029 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3029 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42000537 от 18.09.20
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ПС 110/10 кВ Готня до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУР с оборудованием ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ООО Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов, договор №42019008 от 19.11.20, Ракитянский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | K_БЛ-6350 | 0.047915 | 0 | 0.047915 | нд | 0.047915 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.047915 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов, договор №42019008 от 19.11.20
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Готня с ответвительной арматурой, установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА для Техприсоединения ООО Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов, договор №42019008 от 19.11.20, Ракитянский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | K_БЛ-6351 | 0.18031 | 0 | 0.18031 | нд | 0.18031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18031 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов, договор №42019008 от 19.11.20
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ПС 110/10 кВ Готня с монтажом оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов, договор №42019008 от 19.11.20, Ракитянский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | K_БЛ-6352 | 1.1166 | 0 | 1.1166 | нд | 1.1166 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1166 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов, договор №42019008 от 19.11.20
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 21.6446 | 1.2089 | 20.4358 | 20.1103 | 16.3674 | 0.006949 | 0.006949 | 9.3464 | 0.51057 | 4.9487 | 7.2731 | 5.8083 | 8.5768 | 4.0684 | -3.7429 | -18.61% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 21.6446 | 1.2089 | 20.4358 | 20.1103 | 16.3674 | 0.006949 | 0.006949 | 9.3464 | 0.51057 | 4.9487 | 7.2731 | 5.8083 | 8.5768 | 4.0684 | -3.7429 | -18.61% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой силовых трансформаторов 2хТМН-4000/35 на 2хТМН-6300/35, для Техприсоединения ООО Красная Гвардия, договор №41618244 от 01.06.18, Красногвардейский район (свыше 670 кВт; с увеличением трансформаторной мощности на 4,6 МВА) | I_БЛ-4651 | 9.7759 | 0.95158 | 8.8243 | 8.8243 | 6.8595 | 0 | 0 | 8.8243 | 0 | 0 | 0.23257 | 0 | 6.6269 | 1.9648 | -1.9648 | -22.27% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1056 ПС 110/10/10 кВ Майская с заменой трансформаторов 2х0,25 на 2х0,63 МВА, автоматических выключателей (3 шт) для Техприсоединения УКС Белгородской обл, договор №41717330 от 18.12.18, г.Белгород (до 670 кВт; с увеличением трансформаторной мощности на 0,76 МВА) | J_БЛ-4897 | 1.2851 | 0 | 1.2851 | 1.2851 | 1.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17033 | 1.2851 | 0.94096 | 0.17383 | -0.17383 | -13.53% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ватутинская с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ, договор №41708285 от 20.12.18, г.Валуйки (до 670 кВт) | K_БЛ-4912 | 1.9824 | 0.1523 | 1.8301 | 1.8301 | 1.6941 | 0 | 0 | 0 | 0.048941 | 1.8301 | 1.6302 | 0 | 0.014863 | 0.13602 | -0.13602 | -7.432% | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП-109 ф.Город-1, Город-5 ПС 110/6/6 кВ Донец с заменой дугогогасительных камер ВН ВНР-10/400 (3 шт), для Техприсоединения ПАО Ростелеком, договор №41783399 от 14.03.19, г.Белгород (до 670 кВт) | K_БЛ-5139 | 0.006172 | 0.000423 | 0.005749 | 0.005749 | 0.005749 | 0.000367 | 0.000367 | 0.005382 | 0.005382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6736e-19 | 0 | 0% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Северная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ, для Техприсоединения ООО Рутерм, договор №41787761 от 19.06.19, Белгородский р-н (свыше 670 кВт) | K_БЛ-5656 | 1.6012 | 0.084323 | 1.5169 | 1.5169 | 1.3502 | 0 | 0 | 0.041433 | 0.041433 | 1.4755 | 1.3088 | 0 | 0 | 0.16669 | -0.16669 | -10.99% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.4.2 | Модернизация ТП-944 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО Титан-Строй, договор №41835246 от 25.07.19, Белгородский р-н (до 670 кВт) | K_БЛ-5664 | 0.59001 | 0 | 0.59001 | 0.59001 | 0.45163 | 0 | 0 | 0.016976 | 0.016976 | 0.57304 | 0.43466 | 0 | 0 | 0.13838 | -0.13838 | -23.45% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1221 ПС 110/6/6 кВ Белгород с монтажом линейной панели 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения Белгородское региональное отделение Кавказского филиала ПАО МегаФон, договор № 41791529 от 13.08.19, г.Белгород (до 670 кВт) | K_БЛ-5680 | 0.12217 | 0 | 0.12217 | 0.12217 | 0.17821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12217 | 0.005913 | 0 | 0.1723 | -0.056036 | 0.056036 | 45.87% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.4.2 | Модернизация РП-22 ф.1, 2 ПС 110/10/6 кВ Южная с монтажом автоматических выключателей (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №41832461 от 10.09.19, г.Белгород (до 670 кВт) | K_БЛ-5730 | 0.14602 | 0 | 0.14602 | 0.14602 | 0.14602 | 0.006582 | 0.006582 | 0.13944 | 0.13944 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7756e-17 | 0 | 0% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП-992 ф.1 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Эдвансд Фарма, договор №41837889 от 02.09.19, г.Белгород (до 670 кВт) | K_БЛ-5733 | 0.31885 | 0 | 0.31885 | 0.31885 | 0.26188 | 0 | 0 | 0.31885 | 0.23395 | 0 | 0.021991 | 0 | 0.005936 | 0.056972 | -0.056972 | -17.87% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Промышленная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения ИП Тулинова Г.В, договор №41873611 от 14.10.19, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт) | K_БЛ-5770 | 2.7107 | 0 | 2.7107 | 2.7107 | 2.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5229 | 2.7107 | 0 | 0.18776 | -0.18776 | -6.927% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ЗТП-1017 ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой автоматического выключателя (1 шт), для Техприсоединения ООО Даль, договор №41887061 от 24.10.19, Прохоровский р-н (до 670 кВт) | K_БЛ-5788 | 0.020231 | 0.020229 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 0 | -1.4692e-18 | 0 | 0% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-1321 РП 10 кВ Майская ПС 110/10 кВ Майская с заменой силовых трансформаторов 2х250 на 2х400 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №41900237 от 12.12.19, Белгородский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | K_БЛ-5793 | 0.88856 | 0 | 0.88856 | 0.88856 | 0.77055 | 0 | 0 | 0 | 0.024443 | 0.88856 | 0.7461 | 0 | 0 | 0.11801 | -0.11801 | -13.28% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.4.2 | Модернизация ТП-779 ф.Город-14, Город-15 ПС 110/10 кВ Западная с установкой автоматических выключателей (4 шт), для Техприсоединения АО Домостроительная компания, договор №41916912 от 16.01.20, г.Белгород (до 670 кВт) | K_БЛ-5900 | 0.059403 | 0 | 0.059403 | 0.059403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059403 | 0 | 0 | 0 | 0.059403 | -0.059403 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
1.1.4.2 | Модернизация ТП-910 ф.Город-17, Город-20 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой автоматических выключателей 400 А (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №41943753 от 18.03.20, г.Белгород (до 670 кВт) | K_БЛ-5915 | 0.14841 | 0 | 0.14841 | 0.14841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14841 | 0 | 0.14841 | -0.14841 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
1.1.4.2 | Модернизация КТП-103 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой автоматических выключателей 400 А (2 шт), для Техприсоединения ООО СК Оникс, договор №41911500 от 27.12.19, Белгородский р-н (до 670 кВт) | K_БЛ-5917 | 0.14841 | 0 | 0.14841 | 0.14841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14841 | 0 | 0.14841 | -0.14841 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
1.1.4.2 | Модернизация КТП-713 ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с установкой автоматического выключателя 250 А (1 шт), для Техприсоединения МБОУ Ровеньская СОШ №2, договор №41912641 от 13.02.20, Ровеньской р-н (до 670 кВт) | K_БЛ-5930 | 0.065085 | 0 | 0.065085 | 0.065085 | 0.054847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065085 | 0.054847 | 0.010238 | -0.010238 | -15.73% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
1.1.4.2 | Модернизация ТП-110 ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик Трансюжстрой-ПГС, договор №41928505 от 23.03.20, г.Белгород (до 670 кВт) | K_БЛ-6031 | 0.24988 | 0 | 0.24988 | 0.24988 | 0.19963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19963 | 0.24988 | 0 | 0.050249 | -0.050249 | -20.11% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Пушкарная с установкой дополнительных ячеек (3 шт) – КРУН 10 кВ наружного исполнения, для Техприсоединения Сергиенко А.В, договор №41942440 от 26.03.20, Старооскольский р-н (до 670 кВт) | K_БЛ-6042 | 0.72043 | 0 | 0.72043 | 0.72043 | 0.59622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72043 | 0.59622 | 0.12421 | -0.12421 | -17.24% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1056 ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41952698 от 07.05.20, г.Белгород (до 670 кВт) | K_БЛ-6051 | 0.48029 | 0 | 0.48029 | 0.48029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48029 | 0 | 0.48029 | -0.48029 | -100% | Перенос срока реализации объекта для выполнения более приоритетных договоров технологического присоединения
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1179 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой автоматических выключателей (2 шт), ШУР (1 шт), для Техприсоединения ОГБУЗ Городская Больница №2, договор №42015042 от 11.09.20, г.Белгород (до 670 кВт) | L_БЛ-6118 | 0.2975 | 0 | 0.2975 | нд | 0.13678 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13678 | 0.16072 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУЗ Городская Больница №2
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1011 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО ЛебГОК-Здоровье, договор №41999063 от 24.09.20, г.Старый Оскол (до 670 кВт) | L_БЛ-6165 | 0.027931 | 0 | 0.027931 | нд | 0.027931 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.027931 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО ЛебГОК-Здоровье, договор №41999063 от 24.09.20
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 10246.8186 | 1723.9631 | 8522.8554 | 1756.0958 | 1633.499 | 271.0204 | 271.0204 | 135.7263 | 136.2096 | 515.082 | 457.9273 | 834.267 | 768.3416 | 6889.3564 | -122.5968 | -6.981% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2407.9461 | 866.4286 | 1541.5176 | 88.0642 | 71.7217 | 13.3225 | 13.3225 | 4.9649 | 4.5137 | 16.9656 | 2.1986 | 52.8111 | 51.6869 | 1469.7959 | -16.3425 | -18.56% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1364.2913 | 468.893 | 895.3983 | 3.0372 | 2.8884 | 0.000707 | 0.000707 | 2.7693 | 2.6471 | 0.24246 | 0.15535 | 0.024746 | 0.085217 | 892.5099 | -0.14878 | -4.898% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Короча с переносом ПС на новую площадку. Вместо трех трансформаторов ТДТН-16000/110/35/10 устанавливаются два трансформатора ТДТН-25000/110/35/10, оборудование ОРУ 110 кВ по схеме №110-13, ОРУ 35 кВ по схеме №35-9, ЗРУ-10 кВ в БМЗ (увеличение мощности на 2 МВА) | F_2151 | 1110.5185 | 218.764 | 891.7545 | 0.002726 | 0.002743 | 0.000707 | 0.000707 | 0.000633 | 0.000688 | 0.00067 | 0.000677 | 0.000716 | 0.000671 | 891.7517 | 1.7e-05 | 0.6236% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Никольское с заменой силового трансформатора 2,5 на 2х4 МВА, монтажом нового оборудования ОПУ, систем постоянного оперативного тока, телемеханики и связи, устройства РЗА и ПА (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | H_БЛ-4095 | 249.9576 | 249.9573 | 0.000371 | 0.000371 | 0.000371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000371 | 0.000371 | 0 | 0 | 1.2314e-15 | 0 | 0% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-71 ПС 110/6 кВ Строитель с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Клюев А.В, договор №41741745 от 21.11.18, г. Строитель; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | J_БЛ-4882 | 0.059958 | 0.05995 | 8e-06 | 8e-06 | 8e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-06 | 8e-06 | 0 | 0 | -5.8767e-18 | 0 | 0% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №314 ПС 110/35/10 кВ Ивня с переносом на новую площадку (территории, прилежащие к объектам социальной значимости) с.Песчаное Ивнянский р-н (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | J_БЛ-5121 | 3.0544 | 0.10474 | 2.9496 | 2.7686 | 2.6744 | 0 | 0 | 2.7686 | 2.6464 | 0 | 0.027951 | 0 | 0 | 0.27524 | -0.094241 | -3.404% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1214 ф.12 ПС 110/35/10 кВ Короча с переносом на новую площадку с установкой стоек УСО (4 шт), заменой автоматического выключателя (1 шт) с.Городище, Корочанский р-н | J_БЛ-5492 | 0.11475 | 0.00708 | 0.10767 | 0.10685 | 0.088864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10685 | 0.088864 | 0 | 0 | 0.01881 | -0.017986 | -16.83% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-417 ф.4 ПС 35/10 кВ Дмитриевка с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ФосАгро-Белгород, Ракитянский р-н, договор №41874918 от 14.10.19; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | K_БЛ-5774 | 0.13456 | 0 | 0.13456 | 0.13456 | 0.026602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13456 | 0 | 0 | 0.026602 | 0.10796 | -0.10796 | -80.23% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1017 ф.10 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с переносом на новую площадку (территории, прилежащие к объектам социальной значимости) п.Ольшанец, Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_БЛ-5841 | 0.2397 | 0 | 0.2397 | 0.013283 | 0.040016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013283 | 0.040016 | 0.19969 | 0.026733 | 201.3% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-209 ф.2 ПС 35/10 кВ Репяховка с переносом на новую площадку (территории, прилежащие к объектам социальной значимости) с.Колотиловка Краснояружский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | K_БЛ-5907 | 0.19395 | 0 | 0.19395 | 0.010747 | 0.037478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037478 | 0.010747 | 0 | 0.15647 | 0.026731 | 248.7% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219 ПС 110/10 кВ Готня с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Даль, договор №41999524 от 07.08.20, Ракитянский р-н; трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_БЛ-6188 | 0.017928 | 0 | 0.017928 | нд | 0.017928 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.017928 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО Даль, договор №41999524 от 07.08.20
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1043.6548 | 397.5355 | 646.1193 | 85.027 | 68.8332 | 13.3218 | 13.3218 | 2.1957 | 1.8665 | 16.7231 | 2.0433 | 52.7864 | 51.6017 | 577.286 | -16.1937 | -19.05% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-806 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка Красногвардейский р-н с.Ливенка (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1075 | 1.242 | 0 | 1.242 | 0.039379 | 0.035798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039379 | 0 | 0 | 0.035798 | 1.2062 | -0.003581 | -9.094% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-807 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка Красногвардейский р-н с.Ливенка (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1080 | 1.242 | 0 | 1.242 | 0.039379 | 0.035798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039379 | 0 | 0 | 0.035798 | 1.2062 | -0.003581 | -9.094% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-822 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка Красногвардейский р-н с.Ливенка (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1085 | 1.242 | 0 | 1.242 | 0.039379 | 0.035798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039379 | 0 | 0 | 0.035798 | 1.2062 | -0.003581 | -9.094% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-823 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка Красногвардейский р-н с.Ливенка (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1088 | 1.242 | 0 | 1.242 | 0.039379 | 0.035798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039379 | 0 | 0 | 0.035798 | 1.2062 | -0.003581 | -9.094% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-821 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка Красногвардейский р-н с.Ливенка (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1093 | 1.242 | 0 | 1.242 | 0.039379 | 0.035798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039379 | 0 | 0 | 0.035798 | 1.2062 | -0.003581 | -9.094% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 6 кВ №1 ф.22 ПС 35/6 кВ Северная с заменой ячеек (12 шт) с МП-защитами и элементами телемеханизации г.Губкин | F_БЛ-2092 | 32.5469 | 0 | 32.5469 | 0.53291 | 0.004083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53291 | 0 | 0 | 0.004083 | 32.5428 | -0.52883 | -99.23% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Промышленная с заменой блоков ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ (3 ячейки), ТТ 110 кВ на существующую ячейку (1 к-т), оборудования ОРУ 110 кВ (32 шт), ячеек масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (35 ячейки), устройств РЗА (19 шт) | F_БЛ-2566 | 179.6443 | 179.6401 | 0.004233 | 0.004233 | 0.004233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004233 | 0.004233 | 0 | 0 | -7.3466e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Алексеевка с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт), Корочанский р-он (программа АСТУ) | H_БЛ-3535 | 2.8883 | 2.8874 | 0.000833 | 0.000833 | 0.000833 | 0.000833 | 0.000833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.37e-17 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Анновка с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3536 | 3.644 | 3.6318 | 0.012192 | 0.012192 | 0.012192 | 0.01219 | 0.01219 | 0 | 0 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 0 | -2.4113e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Б.Плес с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3537 | 4.2755 | 4.2639 | 0.011546 | 0.011546 | 0.011546 | 0.011544 | 0.011544 | 0 | 0 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Городище с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3538 | 3.5081 | 3.5073 | 0.000833 | 0.000833 | 0.000833 | 0.000833 | 0.000833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.37e-17 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Красное с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3539 | 2.236 | 2.2346 | 0.001479 | 0.001479 | 0.001479 | 0.001479 | 0.001479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3007e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Ливенка с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3540 | 4.1537 | 4.1416 | 0.012192 | 0.012192 | 0.012192 | 0.01219 | 0.01219 | 0 | 0 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 0 | -2.4113e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ М.Удеровка с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3541 | 2.6641 | 2.6632 | 0.000833 | 0.000833 | 0.000833 | 0.000833 | 0.000833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.37e-17 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Малакеево с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3542 | 2.2092 | 2.209 | 0.000187 | 0.000187 | 0.000187 | 0.000187 | 0.000187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2775e-17 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Н.Уколово с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3543 | 2.5691 | 2.5683 | 0.000833 | 0.000833 | 0.000833 | 0.000833 | 0.000833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.37e-17 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Н.Хуторное с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3544 | 3.7679 | 3.7673 | 0.000646 | 0.000646 | 0.000646 | 0.000646 | 0.000646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4648e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Неминущее с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3545 | 3.6966 | 3.6867 | 0.009885 | 0.009885 | 0.009885 | 0.009883 | 0.009884 | 0 | 0 | 2e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | -3.0011e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Николаевка с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3546 | 3.6361 | 3.6269 | 0.009239 | 0.009239 | 0.009239 | 0.009237 | 0.009238 | 0 | 0 | 2e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | -1.7347e-18 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Орлик с заменой оборудования систем телемеханики, устройств РЗА (Программа АСТУ) | H_БЛ-3547 | 2.5541 | 2.5442 | 0.009885 | 0.009885 | 0.009885 | 0.009883 | 0.009884 | 0 | 0 | 2e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 1.4398e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Поповка с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3548 | 3.8692 | 3.857 | 0.012192 | 0.012192 | 0.012192 | 0.01219 | 0.01219 | 0 | 0 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 0 | -2.4113e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Пятницкое с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3550 | 2.2597 | 2.2589 | 0.000833 | 0.000833 | 0.000833 | 0.000833 | 0.000833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.37e-17 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Раздорное с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3551 | 3.7239 | 3.714 | 0.009885 | 0.009885 | 0.009885 | 0.009883 | 0.009884 | 0 | 0 | 2e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 1.4398e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Холодное с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3553 | 3.6411 | 3.6289 | 0.012192 | 0.012192 | 0.012192 | 0.01219 | 0.01219 | 0 | 0 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 0 | -2.4113e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Камышеватое с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3554 | 2.5657 | 2.5648 | 0.000833 | 0.000833 | 0.000833 | 0.000833 | 0.000833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6039e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Яблоново с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3555 | 3.6855 | 3.6733 | 0.012192 | 0.012192 | 0.012192 | 0.01219 | 0.01219 | 0 | 0 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 0 | -2.4113e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-415 ф.4 ПС 35/10 кВ Таврово и монтажом оборудования системы ТМ Белгородский р-н п.Соломино (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | I_БЛ-4311 | 1.374 | 0.019408 | 1.3546 | 1.3136 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066821 | 0 | 1.2468 | 1.4156 | -0.060947 | 0.10195 | 7.761% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-406 ф.4 ПС 35/10 кВ Таврово и монтажом оборудования системы ТМ Белгородский р-н п.Соломино (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | I_БЛ-4312 | 1.317 | 0.018222 | 1.2988 | 1.2628 | 1.3466 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.066904 | 0 | 1.1959 | 1.3466 | -0.047843 | 0.083843 | 6.639% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Старый Оскол-1 с установкой измерительных трансформаторов тока и напряжения 110 кВ, устройств РЗА и ПА, каналообразующего оборудования для организации защит ВЛ 110 кВ при заходе на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18) | I_БЛ-4521 | 58.6126 | 58.6117 | 0.000914 | 0.000914 | 0.000914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000914 | 0.000914 | 0 | 0 | 1.6357e-15 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Центральная с монтажом дугогасящих реакторов (4 шт) для э/снабжения мкр. ИЖС Пролески | I_БЛ-4535 | 47.6474 | 47.6409 | 0.006449 | 0.006449 | 0.006449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006449 | 0.006449 | 0 | 0 | -3.6256e-15 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования телеуправления из ЦУС филиала Белгородэнерго и филиала АО СО ЕЭС Курское РДУ (ССПИ) | I_БЛ-4671 | 21.5963 | 0 | 21.5963 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0408 | 0 | 21.5963 | -1.0408 | -100% | Невыполнение по причине длительного устранения замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Вейделевка с монтажом микропроцессорного устройства определения места повреждения (2 шт) и оборудования СКС (1 шт) | J_БЛ-4862 | 1.9186 | 0.05393 | 1.8647 | 1.8647 | 0.028056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8647 | 0.028056 | 1.8366 | -1.8366 | -98.5% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с монтажом микропроцессорного устройства определения места повреждения (4 шт) и оборудования СКС (1 шт) | J_БЛ-4863 | 2.4244 | 0.090227 | 2.3342 | 2.3342 | 0.03368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3342 | 0.03368 | 2.3005 | -2.3005 | -98.56% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Верхняя Покровка с монтажом микропроцессорного устройства определения места повреждения (4 шт) и оборудования СКС (1 шт) | J_БЛ-4864 | 3.2502 | 0.090227 | 3.16 | 3.16 | 0.043829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0.043829 | 3.1162 | -3.1162 | -98.61% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.1.2 | Модернизация РП, ТП 6-10/0,4 кВ (2650 ед) с монтажом оборудования АСУТП | J_БЛ-4871 | 499.8137 | 0.26438 | 499.5493 | 18.3687 | 18.3929 | 11.6269 | 11.6269 | 0.26958 | 0.26958 | 4.6261 | 0.21037 | 1.8462 | 6.286 | 481.1564 | 0.02418 | 0.1316% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Артельное с заменой силовых трансформаторов 2хТМН-6300/35 на 2хТМН-4000/35, Шебекинский р-н, с. Артельное (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | J_БЛ-4879 | 6.5394 | 0.73544 | 5.804 | 5.804 | 4.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.804 | 0.16508 | 0 | 4.4206 | 1.2184 | -1.2184 | -20.99% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Томаровка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (27 шт) | J_БЛ-4993 | 1.7665 | 0.11392 | 1.6526 | 1.6526 | 1.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6526 | 0 | 0 | 1.6041 | 0.048498 | -0.048498 | -2.935% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Грайворон с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (25 шт) | J_БЛ-4994 | 1.2656 | 0.11116 | 1.1545 | 1.1545 | 1.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1545 | 0 | 0 | 1.0715 | 0.082982 | -0.082982 | -7.188% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Томаровка филиала Белгородэнерго с заменой ячеек 10 кВ (7 шт) | J_БЛ-5019 | 6.4623 | 0 | 6.4623 | 6.4623 | 5.9066 | 0.011067 | 0.011067 | 0.19728 | 0.19728 | 0.3587 | 0.16775 | 5.8952 | 5.5305 | 0.55566 | -0.55566 | -8.599% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Таврово филиала Белгородэнерго с заменой ячеек 10 кВ (4 шт) | J_БЛ-5020 | 11.4341 | 0 | 11.4341 | 11.4341 | 10.4997 | 0.016642 | 0.016642 | 0.29667 | 0.29667 | 0.58612 | 0 | 10.5346 | 10.1864 | 0.93435 | -0.93436 | -8.172% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Драгунка филиала Белгородэнерго с заменой ячеек 10 кВ (2 шт) | J_БЛ-5021 | 4.6372 | 0 | 4.6372 | 4.6372 | 4.5421 | 0.171 | 0.171 | 0 | 0 | 0.2307 | 0.1214 | 4.2355 | 4.2497 | 0.095152 | -0.095152 | -2.052% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Сажное филиала Белгородэнерго с заменой ячеек 10 кВ (4 шт) | J_БЛ-5022 | 6.4159 | 0.003954 | 6.412 | 6.412 | 6.0636 | 0.25076 | 0.25076 | 0 | 0 | 0.34499 | 0.17913 | 5.8162 | 5.6337 | 0.34841 | -0.34841 | -5.434% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Таврово с заменой трансформаторов тока (6 шт) в ячейках 10 кВ №4, 9 Белгородский р-н п.Соломино | J_БЛ-5127 | 0.19308 | 0.026706 | 0.16638 | 0.16638 | 0.006954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16638 | 0 | 0 | 0.006954 | 0.15942 | -0.15942 | -95.82% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП-618 ПС 110/10 кВ Майская с заменой автоматических выключателей (2 шт) п. Майский, Белгородский р-н | J_БЛ-5485 | 0.068559 | 0.00118 | 0.067379 | 0.065379 | 0.061069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065379 | 0 | 0 | 0.061069 | 0.00631 | -0.00431 | -6.592% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП-1529 ПС 110/10 кВ Майская с заменой автоматических выключателей (2 шт) п. Майский, Белгородский р-н | J_БЛ-5487 | 0.068559 | 0.00118 | 0.067379 | 0.065379 | 0.059947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065379 | 0 | 0 | 0.059947 | 0.007432 | -0.005432 | -8.308% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП-615 ПС 110/10 кВ Майская с заменой автоматических выключателей (3 шт) п. Майский, Белгородский р-н | J_БЛ-5490 | 0.075353 | 0.00118 | 0.074173 | 0.072073 | 0.065958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072073 | 0 | 0 | 0.065958 | 0.008215 | -0.006115 | -8.484% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП-1206 ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой автоматических выключателей (3 шт) с. Городище, Корочанский р-н | J_БЛ-5491 | 0.087146 | 0.00472 | 0.082426 | 0.080426 | 0.066745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080426 | 0.066745 | 0 | 0 | 0.015681 | -0.013681 | -17.01% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Пищепром с заменой устройств РЗА для организации защит ВЛ 110 кВ при заходе на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18) | J_БЛ-5645 | 7.1366 | 6.7465 | 0.39019 | 0.39019 | 0.37876 | 0.1541 | 0.1541 | 0.23609 | 0.15207 | 0 | 0.072588 | 0 | 0 | 0.011432 | -0.011432 | -2.93% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рудник с заменой устройств РЗА для организации защит ВЛ 110 кВ при заходе на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18) | J_БЛ-5646 | 12.7191 | 12.0825 | 0.63656 | 0.63656 | 0.62349 | 0.27606 | 0.27606 | 0.3605 | 0.27234 | 0 | 0.075094 | 0 | 0 | 0.013065 | -0.013065 | -2.052% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород с установкой каналообразующего оборудования для организации защит ВЛ 110 кВ при заходе на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18) | J_БЛ-5647 | 0.28395 | 0.26423 | 0.019716 | 0.019716 | 0.011977 | 0.006037 | 0.006037 | 0.013679 | 0.00594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007739 | -0.007739 | -39.25% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой устройств РЗА для организации защит ВЛ 110 кВ при заходе на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18) | J_БЛ-5648 | 12.8355 | 12.1672 | 0.66829 | 0.66829 | 0.62597 | 0.27798 | 0.27798 | 0.39032 | 0.27398 | 0 | 0.074022 | 0 | 0 | 0.042319 | -0.042319 | -6.332% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Химзавод с заменой устройств РЗА для организации защит ВЛ 110 кВ при заходе на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18) | J_БЛ-5649 | 4.7339 | 4.4963 | 0.23764 | 0.23764 | 0.23056 | 0.10273 | 0.10273 | 0.13491 | 0.10202 | 0 | 0.025804 | 0 | 0 | 0.007083 | -0.007083 | -2.981% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Авторемзавод с установкой трансформаторов тока 110 кВ (2 к-та), заменой устройств РЗА (26 шт) ВЛ 110 кВ - заходы на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18) | J_БЛ-5650 | 16.4443 | 12.8769 | 3.5673 | 3.5673 | 0.61113 | 0.29425 | 0.29425 | 0.29238 | 0.29238 | 0.08298 | 0.024504 | 2.8977 | 0 | 2.9562 | -2.9562 | -82.87% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-404 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой панели ЩО (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЭлектроКомплексСнаб, г.Белгород, договор №41839352 от 31.07.19) | K_БЛ-5710 | 0.18289 | 0 | 0.18289 | 0.18289 | 0.16679 | 0.015556 | 0.015556 | 0.004269 | 0.004269 | 0.16307 | 0.14697 | 0 | 0 | 0.0161 | -0.0161 | -8.803% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Майская с установкой регистратора аварийных событий (шкаф-сервер системы мониторинга РЗА - 1 шт; ССПИ) | J_БЛ-5759 | 4.4979 | 0 | 4.4979 | 0.059596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059596 | 0 | 4.4979 | -0.059596 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
1.2.1.2 | Модернизация ЗТП-131 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с установкой дополнительный ячеек 10 кВ КСО (2 шт) с вакуумными выключателями (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Главное управление обустройства войск, договор №41683854 от 12.09.19, Валуйский р-н) | K_БЛ-5769 | 3.3888 | 0 | 3.3888 | 3.3888 | 2.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070638 | 3.3888 | 2.1676 | 1.1505 | -1.1505 | -33.95% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП 6/0,4 кВ ТП-1-14 ф.1 ПС 35/6 кВ Западная с заменой автоматических выключателей (3 шт) х.Михайловский Губкинский р-н | K_БЛ-5848 | 0.070206 | 0.00433 | 0.065876 | 0.065876 | 0.23877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065876 | 0.18445 | 0 | 0.054323 | -0.1729 | 0.1729 | 262.5% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ ТП-7-04 ф.7 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой автоматических выключателей (6 шт) с.Строкино Губкинский р-н | K_БЛ-5864 | 0.13659 | 0.006 | 0.13059 | 0.13059 | 0.43899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13059 | 0.014711 | 0 | 0.42428 | -0.30839 | 0.30839 | 236.1% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.1.2 | Модернизация КТП-809 ПС 35/10 кВ Зозули с установкой накопителя электрической энергии (1 шт), с.Березовка, Борисовский р-н | K_БЛ-5881 | 11.6542 | 0 | 11.6542 | 0.67404 | 0.15662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12193 | 0 | 0.55211 | 0.15662 | 11.4976 | -0.51742 | -76.76% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП 6/0,4 кВ ТП-510 ф.5 РП Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с установкой автоматических выключателей (4 шт) и шкафа ЩО (1 шт) п.Разумное, Белгородский р-н | K_БЛ-5882 | 0.462 | 0 | 0.462 | 0.02772 | 0.12595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12595 | 0.02772 | 0 | 0.33605 | 0.098226 | 354.4% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ ТП-605 ф.6 РП Техсапфир ПС 110/10 Северная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) и шкафа ЩО (1 шт) п.Северный, Белгородский р-н | K_БЛ-5883 | 2.99 | 0 | 2.99 | 0.1794 | 0.18064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18064 | 0.1794 | 0 | 2.8094 | 0.001234 | 0.6878% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Техперевооружение РП-35 ф.Г-8 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой автоматических выключателей (4 шт) и шкафа ЩО (1 шт) г.Белгород | K_БЛ-5884 | 0.462 | 0 | 0.462 | 0.02772 | 0.12581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12581 | 0.02772 | 0 | 0.33619 | 0.09809 | 353.9% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бессоновка с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | K_БЛ-5885 | 0.17419 | 0 | 0.17419 | 0.17419 | 0.17227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004049 | 0 | 0.17014 | 0.17227 | 0.001926 | -0.001926 | -1.106% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Деревня с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт) | K_БЛ-5886 | 0.24225 | 0 | 0.24225 | 0.24225 | 0.22679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004049 | 0 | 0.2382 | 0.22679 | 0.015455 | -0.015455 | -6.38% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт) | K_БЛ-5887 | 0.39164 | 0 | 0.39164 | 0.39164 | 0.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00716 | 0 | 0.38448 | 0.3649 | 0.02674 | -0.02674 | -6.828% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Северная с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | K_БЛ-5888 | 0.14419 | 0 | 0.14419 | 0.14419 | 0.14081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00716 | 0 | 0.13703 | 0.14081 | 0.003374 | -0.003374 | -2.34% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Завидовка с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | K_БЛ-5889 | 0.1352 | 0 | 0.1352 | 0.1352 | 0.12484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004049 | 0 | 0.13115 | 0.12484 | 0.010362 | -0.010362 | -7.664% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рудник с установкой дополнительных устройств РЗА (4 шт) | K_БЛ-5890 | 0.50883 | 0 | 0.50883 | 0.50883 | 0.47593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00716 | 0 | 0.50167 | 0.47593 | 0.032894 | -0.032894 | -6.465% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Строитель с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт) | K_БЛ-5891 | 0.38671 | 0 | 0.38671 | 0.38671 | 0.36044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00716 | 0 | 0.37955 | 0.36044 | 0.026267 | -0.026267 | -6.792% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гостищево с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт) | K_БЛ-5892 | 0.3671 | 0 | 0.3671 | 0.3671 | 0.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004049 | 0 | 0.36305 | 0.3454 | 0.021706 | -0.021706 | -5.913% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Уразово с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | K_БЛ-5893 | 0.13526 | 0 | 0.13526 | 0.13526 | 0.12483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004049 | 0 | 0.13121 | 0.12483 | 0.010439 | -0.010439 | -7.718% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Казинка с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт) | K_БЛ-5894 | 0.26436 | 0 | 0.26436 | 0.26436 | 0.24793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004049 | 0 | 0.26031 | 0.24793 | 0.016432 | -0.016432 | -6.216% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мандрово с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | K_БЛ-5895 | 0.13526 | 0 | 0.13526 | 0.13526 | 0.12498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004049 | 0 | 0.13121 | 0.12498 | 0.010289 | -0.010289 | -7.607% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Борисовка с установкой дополнительных устройств РЗА (6 шт) | K_БЛ-5896 | 0.70754 | 0 | 0.70754 | 0.70754 | 0.66388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00716 | 0 | 0.70038 | 0.66388 | 0.043662 | -0.043662 | -6.171% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Грузское с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт) | K_БЛ-5897 | 0.30566 | 0 | 0.30566 | 0.30566 | 0.28665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004049 | 0 | 0.30161 | 0.28665 | 0.019008 | -0.019008 | -6.219% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Зозули с установкой дополнительных устройств РЗА (4 шт) | K_БЛ-5898 | 0.49005 | 0 | 0.49005 | 0.49005 | 0.46107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004049 | 0 | 0.486 | 0.46107 | 0.028978 | -0.028978 | -5.913% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Крюково с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт) | K_БЛ-5899 | 0.44419 | 0 | 0.44419 | 0.44419 | 0.41758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004049 | 0 | 0.44014 | 0.41758 | 0.026612 | -0.026612 | -5.991% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/0,4 кВ кВ Рождественская с монтажом модулей ТУ/ТС (3 шт) для управления оборудованием пункта секционирования ЛЭП Валуйки-Рождественская, Рождественская-2 | K_БЛ-6038 | 1.7714 | 0 | 1.7714 | 0.36419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36419 | 0 | 1.7714 | -0.36419 | -100% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-4 ф.22 ПС 110/10 кВ Крапивенская для э/с мкр.ИЖС Сретенский 2, Яковлевский р-н (1-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-6049 | 1.3968 | 0.033833 | 1.363 | 1.363 | 1.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.363 | 1.2944 | 0.068549 | -0.068549 | -5.029% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ЗТП-602 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (5 шт) для выноса коммуникаций (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ДСУ-31, договор №42017389 от 08.10.20, Борисовский р-н) | L_БЛ-6153 | 0.73902 | 0 | 0.73902 | нд | 0.73902 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.73902 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО ДСУ-31, договор №42017389 от 08.10.20
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1334.8899 | 533.5398 | 801.3501 | 393.8227 | 402.1801 | 16.7139 | 16.7139 | 112.0777 | 114.0698 | 207.0017 | 130.0375 | 58.0294 | 141.3588 | 399.1701 | 8.3574 | 2.122% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 713.7689 | 373.7656 | 340.0033 | 153.2568 | 175.6949 | 15.6181 | 15.6181 | 23.9197 | 25.9221 | 67.2009 | 58.2966 | 46.5181 | 75.8582 | 164.3084 | 22.4381 | 14.64% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1-14 ПС 35/6 кВ Западная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и опор (48 шт) и установкой шкафа ЩО (1 шт) х.Михайловский Губкинский р-н (протяженность 1,828 км) | F_БЛ-1506 | 2.6569 | 0.14705 | 2.5099 | 2.4486 | 2.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4486 | 2.0291 | 0 | 0.077766 | 0.40297 | -0.34167 | -13.95% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1-14 ПС 35/6 кВ Западная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и опор (31 шт) х.Михайловский Губкинский р-н (протяженность 1,37 км) | F_БЛ-1510 | 1.369 | 0.14272 | 1.2263 | 1.1994 | 1.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1994 | 1.1189 | 0 | 0.063391 | 0.043997 | -0.017054 | -1.422% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-7-04 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и опор (13 шт) с.Строкино Губкинский р-н (протяженность 0,465 км) | F_БЛ-1535 | 0.59833 | 0.031374 | 0.56696 | 0.55381 | 0.55494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55381 | 0.018302 | 0 | 0.53664 | 0.012017 | 0.001129 | 0.2039% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-7-04 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Строкино Губкинский р-н (протяженность 0,779 км) | F_БЛ-1538 | 1.1926 | 0.06235 | 1.1303 | 1.102 | 0.90725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0.02915 | 0 | 0.8781 | 0.22301 | -0.19478 | -17.67% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-7-04 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Строкино Губкинский р-н (протяженность 2,869 км) | F_БЛ-1541 | 3.1534 | 0.16719 | 2.9862 | 2.9142 | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9142 | 0.07996 | 0 | 2.5661 | 0.34017 | -0.26817 | -9.202% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-806 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (28 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,853 км) | F_БЛ-1651 | 1.4536 | 0 | 1.4536 | 0.058712 | 0.053381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058712 | 0 | 0 | 0.053381 | 1.4002 | -0.005331 | -9.08% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-806 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (55 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,64 км) | F_БЛ-1654 | 2.7934 | 0 | 2.7934 | 0.083861 | 0.076221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083861 | 0 | 0 | 0.076221 | 2.7172 | -0.00764 | -9.11% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-806/250 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (57 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,71 км) | F_БЛ-1658 | 2.9071 | 0 | 2.9071 | 0.086608 | 0.078718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086608 | 0 | 0 | 0.078718 | 2.8284 | -0.00789 | -9.11% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-807/160 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (40 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,195 км) | F_БЛ-1661 | 2.035 | 0 | 2.035 | 0.066407 | 0.060356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066407 | 0 | 0 | 0.060356 | 1.9746 | -0.006051 | -9.112% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-807/160 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (40 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,195 км) | F_БЛ-1663 | 2.035 | 0 | 2.035 | 0.066407 | 0.060356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066407 | 0 | 0 | 0.060356 | 1.9746 | -0.006051 | -9.112% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-807/160 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (40 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,195 км) | F_БЛ-1665 | 2.035 | 0 | 2.035 | 0.066407 | 0.060356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066407 | 0 | 0 | 0.060356 | 1.9746 | -0.006051 | -9.112% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-822/40 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (14 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,427 км) | F_БЛ-1669 | 0.72678 | 0 | 0.72678 | 0.046682 | 0.042428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046682 | 0 | 0 | 0.042428 | 0.68435 | -0.004254 | -9.113% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-822/40 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (14 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,427 км) | F_БЛ-1671 | 0.72678 | 0 | 0.72678 | 0.046682 | 0.042428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046682 | 0 | 0 | 0.042428 | 0.68435 | -0.004254 | -9.113% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-823/100 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (28 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,853 км) | F_БЛ-1674 | 1.4536 | 0 | 1.4536 | 0.058712 | 0.053381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058712 | 0 | 0 | 0.053381 | 1.4002 | -0.005331 | -9.08% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-823/100 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (14 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,427 км) | F_БЛ-1677 | 0.72678 | 0 | 0.72678 | 0.046682 | 0.042428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046682 | 0 | 0 | 0.042428 | 0.68435 | -0.004254 | -9.113% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-823/100 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (14 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,427 км) | F_БЛ-1681 | 0.72678 | 0 | 0.72678 | 0.046682 | 0.042428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046682 | 0 | 0 | 0.042428 | 0.68435 | -0.004254 | -9.113% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-801/100 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (37 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,11 км) | F_БЛ-1683 | 1.8896 | 0 | 1.8896 | 0.063104 | 0.057323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063104 | 0 | 0 | 0.057323 | 1.8323 | -0.005781 | -9.161% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-801/100 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (37 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,11 км) | F_БЛ-1686 | 1.8896 | 0 | 1.8896 | 0.063104 | 0.057323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063104 | 0 | 0 | 0.057323 | 1.8323 | -0.005781 | -9.161% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-821/63 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (28 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,853 км) | F_БЛ-1689 | 1.4536 | 0 | 1.4536 | 0.059012 | 0.053381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059012 | 0 | 0 | 0.053381 | 1.4002 | -0.005631 | -9.542% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-821/63 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (43 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,28 км) | F_БЛ-1693 | 2.1803 | 0 | 2.1803 | 0.069756 | 0.063385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069756 | 0 | 0 | 0.063385 | 2.1169 | -0.006371 | -9.133% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-821/63 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (28 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,853 км) | F_БЛ-1699 | 1.4536 | 0 | 1.4536 | 0.059012 | 0.053381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059012 | 0 | 0 | 0.053381 | 1.4002 | -0.005631 | -9.542% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (129 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 6,425 км) | F_БЛ-2025 | 13.2973 | 0 | 13.2973 | 0.31883 | 0.29252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31883 | 0 | 0 | 0.29252 | 13.0048 | -0.026307 | -8.251% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.22 от РП-1 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и монтажом разъединителей (20 шт) Валуйский р-н (протяженность 5,254 км) | F_БЛ-2064 | 13.9452 | 0.006885 | 13.9383 | 0.38392 | 0.38392 | 0.38386 | 0.38386 | 0 | 0 | 6.6e-05 | 6.5e-05 | 0 | 0 | 13.5544 | -1e-06 | -0.0002605% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Стариково с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и монтажом разъединителей (5 шт) с.Красная поляна Шебекинский р-н (протяженность 0,388 км) | H_БЛ-3761 | 1.5307 | 0.041465 | 1.4893 | 1.3993 | 1.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3993 | 0.040196 | 0 | 1.2713 | 0.17777 | -0.08777 | -6.273% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Журавлевка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, опор (30 шт) и установкой разъединителей (5 шт) с.Журавлевка Белгородский р-н (протяженность 1,566 км) | H_БЛ-3988 | 4.0663 | 0.13159 | 3.9347 | 0.19789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19789 | 0 | 3.9347 | -0.19789 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Новая Деревня с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, установкой опор (16 шт) и разъединителей (2 шт) с.Политотдельский Белгородский р-н (протяженность 0,504 км) | H_БЛ-3989 | 1.6408 | 0.078789 | 1.562 | 0.086422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086422 | 0 | 1.562 | -0.086422 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Мандрово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (5 шт) с.Мандрово Валуйский р-н (протяженность 0,234 км) | H_БЛ-3990 | 0.49737 | 0.034995 | 0.46237 | 0.46237 | 0.46237 | 0 | 0 | 0.45971 | 0.45971 | 0.002663 | 0.002663 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 РП 10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, опор (9 шт) и установкой разъединителей (4 шт) п.Майский Белгородский р-н (протяженность 0,333 км) | H_БЛ-3991 | 1.41 | 0.072516 | 1.3374 | 0.069914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069914 | 0 | 1.3374 | -0.069914 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1206 ф.12 ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и опор (73 шт) и установкой шкафа ЩО (1 шт) Корочанский р-н (протяженность 2,192 км) | I_БЛ-4340 | 2.1231 | 0.16638 | 1.9567 | 1.9116 | 1.8516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9116 | 1.8516 | 0 | 0 | 0.10517 | -0.060044 | -3.141% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1206 ф.12 ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и опор (86 шт) Корочанский р-н (протяженность 2,569 км) | I_БЛ-4341 | 2.4926 | 0.17471 | 2.3179 | 2.2659 | 2.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2659 | 2.1311 | 0 | 0 | 0.1868 | -0.1348 | -5.949% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-1214 ф.12 ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и опор (21 шт) и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Городище Корочанский р-н (протяженность 0,621 км) | I_БЛ-4374 | 0.96058 | 0.079019 | 0.88156 | 0.85956 | 0.79763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85956 | 0.79763 | 0 | 0 | 0.083925 | -0.061925 | -7.204% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП №113 ПС 110/35/10 кВ Ивня с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения Западная зона Белгородской обл, п.Ивня (протяженность 2,623 км) | I_БЛ-4400 | 3.4643 | 3.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Губкин-ГТЭЦ II цепь с заходами на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 0,31 км) | I_БЛ-4701 | 3.857 | 3.8566 | 0.000318 | 0.000318 | 0.000318 | 0.000318 | 0.000318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0495e-17 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Губкин-ГТЭЦ I цепь с заходами на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 0,31 км) | I_БЛ-4702 | 4.2638 | 4.2634 | 0.000479 | 0.000479 | 0.000479 | 0.000318 | 0.000318 | 0 | 0 | 0.000161 | 0.000161 | 0 | 0 | -5.479e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Губкин-Северная №2 с отпайками на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин, с установкой анкерной опоры (1 шт), с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11 с допсоглашением от 22.05.18; протяженность 0,058 км) | I_БЛ-4703 | 1.4605 | 1.4595 | 0.000997 | 0.000997 | 0.000997 | 0.000997 | 0.000997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3661e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Губкин-Северная №1 с отпайками на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с установкой анкерной опоры (1 шт), с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11 с допсоглашением от 22.05.18; протяженность 0,058 км) | I_БЛ-4704 | 1.6448 | 1.6438 | 0.001065 | 0.001065 | 0.001065 | 0.000997 | 0.000997 | 0 | 0 | 6.8e-05 | 6.8e-05 | 0 | 0 | -1.2837e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Губкин-ПС Леб. Рудник №2 с заходами на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 0,65 км) | I_БЛ-4705 | 6.5721 | 6.5689 | 0.003257 | 0.003257 | 0.003257 | 0.003257 | 0.003257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.786e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Губкин-ПС Леб. Рудник №1 с заходами на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 0,65 км) | I_БЛ-4706 | 7.1257 | 7.1215 | 0.004134 | 0.004134 | 0.004134 | 0.003257 | 0.003257 | 0 | 0 | 0.000877 | 0.000877 | 0 | 0 | 5.2649e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Губкин-Западная №2 с заходами на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 0,15 км) | I_БЛ-4707 | 3.4733 | 3.473 | 0.000342 | 0.000342 | 0.000342 | 0.000342 | 0.000342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.865e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Губкин-Западная №1 с заходами на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 0,15 км) | I_БЛ-4708 | 3.8684 | 3.8679 | 0.000533 | 0.000533 | 0.000533 | 0.000342 | 0.000342 | 0 | 0 | 0.000191 | 0.000191 | 0 | 0 | -1.0538e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Губкин-Водозабор-1 №2 с ответвлениями на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 0,47 км) | I_БЛ-4709 | 5.6797 | 5.6759 | 0.003877 | 0.003877 | 0.003877 | 0.003876 | 0.003876 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 1.301e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Губкин-Водозабор-1 №1 с ответвлениями на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 0,47 км) | I_БЛ-4710 | 6.1225 | 6.1177 | 0.004798 | 0.004798 | 0.004798 | 0.003876 | 0.003875 | 0 | 0 | 0.000922 | 0.000923 | 0 | 0 | 7.9797e-17 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Губкин-Казацкие Бугры с заходами на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 1,659 км) | I_БЛ-4711 | 24.5122 | 24.5084 | 0.003821 | 0.003821 | 0.003821 | 0.003009 | 0.003009 | 0 | 0 | 0.000812 | 0.000812 | 0 | 0 | 2.073e-15 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Губкин-Старый Оскол Тяговая с заходами на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 1,659 км) | I_БЛ-4712 | 21.9769 | 21.9739 | 0.003004 | 0.003004 | 0.003004 | 0.003002 | 0.003002 | 0 | 0 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 0 | 6.7307e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Губкин-Пушкарная с отпайками на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 1,485 км) | I_БЛ-4713 | 22.138 | 22.1377 | 0.000285 | 0.000285 | 0.000285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000285 | 0.000285 | 0 | 0 | -1.9077e-15 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Губкин-Старый Оскол-1 с ответвлениями на ПС 110 кВ Журавлики и на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 1,41 км) | I_БЛ-4714 | 33.8469 | 33.8394 | 0.007528 | 0.007528 | 0.007528 | 0.007223 | 0.007223 | 0 | 0 | 0.000305 | 0.000305 | 0 | 0 | 6.4532e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Губкин-Лебединский ГОК II цепь с заходами на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 1,893 км) | I_БЛ-4715 | 21.8398 | 21.8342 | 0.00561 | 0.00561 | 0.00561 | 0.005608 | 0.005608 | 0 | 0 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 0 | 7.8063e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Губкин-Лебединский ГОК I цепь с заходами на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 1,893 км) | I_БЛ-4716 | 24.0461 | 24.0392 | 0.006856 | 0.006856 | 0.006856 | 0.005608 | 0.005608 | 0 | 0 | 0.001248 | 0.001248 | 0 | 0 | 2.6376e-15 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ 110 кВ Короча-Скородное с заходами на новую площадку ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (протяженность 0,687 км) | I_БЛ-4719 | 12.3036 | 0.15009 | 12.1535 | 0.000701 | 0.000705 | 0.000183 | 0.000184 | 0.000163 | 0.000177 | 0.000172 | 0.000173 | 0.000183 | 0.000171 | 12.1528 | 4e-06 | 0.5706% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ 110 кВ Шеино-Короча с заходами на новую площадку ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (протяженность 0,992 км) | I_БЛ-4720 | 17.4985 | 0.19501 | 17.3035 | 0.00175 | 0.001771 | 0.00046 | 0.000459 | 0.000405 | 0.000443 | 0.000429 | 0.000436 | 0.000456 | 0.000433 | 17.3017 | 2.1e-05 | 1.2% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 35 кВ Короча-Анновка с заходами на новую площадку ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (протяженность 0,371 км) | I_БЛ-4721 | 5.2441 | 0.067746 | 5.1763 | 0.000904 | 0.000912 | 0.000234 | 0.000235 | 0.000213 | 0.000229 | 0.000222 | 0.000225 | 0.000235 | 0.000223 | 5.1754 | 8e-06 | 0.885% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 35 кВ Короча-Яблоново с заходами на новую площадку ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (протяженность 0,320 км) | I_БЛ-4722 | 4.5086 | 0.050081 | 4.4585 | 0.000904 | 0.000912 | 0.000234 | 0.000235 | 0.000216 | 0.000229 | 0.000221 | 0.000225 | 0.000233 | 0.000223 | 4.4576 | 8e-06 | 0.885% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 35 кВ Короча-Поповка с заходами на новую площадку ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (протяженность 0,629 км) | I_БЛ-4723 | 8.8619 | 0.092278 | 8.7696 | 0.000177 | 0.00018 | 4.6e-05 | 4.6e-05 | 4.7e-05 | 4.6e-05 | 4.1e-05 | 4.4e-05 | 4.3e-05 | 4.4e-05 | 8.7695 | 3e-06 | 1.695% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 35 кВ Короча-Борисы с заходами на новую площадку ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (протяженность 0,531 км) | I_БЛ-4724 | 7.4963 | 0.089479 | 7.4068 | 0.000175 | 0.000181 | 4.7e-05 | 4.7e-05 | 4.2e-05 | 4.6e-05 | 4.3e-05 | 4.4e-05 | 4.3e-05 | 4.4e-05 | 7.4066 | 6e-06 | 3.429% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция заходов ВЛ 35 кВ Короча-Ивица №2 на ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранных зон (протяженность 0,356 км) | I_БЛ-4725 | 5.0133 | 0.050305 | 4.963 | 6.5e-05 | 6.3e-05 | 1.4e-05 | 1.5e-05 | 1.7e-05 | 1.6e-05 | 1.7e-05 | 1.6e-05 | 1.7e-05 | 1.6e-05 | 4.963 | -2e-06 | -3.077% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Короча-Ивица №1 с отпайкой на ПС 35/10 кВ Алексеевка с заходами на новую площадку ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (протяженность 0,356 км) | I_БЛ-4726 | 5.0133 | 0.050302 | 4.963 | 6.7e-05 | 6.5e-05 | 1.6e-05 | 1.7e-05 | 1.7e-05 | 1.6e-05 | 1.7e-05 | 1.6e-05 | 1.7e-05 | 1.6e-05 | 4.963 | -2e-06 | -2.985% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Белгород-Южная №1, Белгород-Южная №2 с ответвлениями на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород с установкой дополнительных металлических опор У110 (3 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 0,846 км) | I_БЛ-4727 | 13.2038 | 8.6966 | 4.5071 | 4.5071 | 5.4822 | 0.24389 | 0.24389 | 0.41862 | 0.41862 | 3.8446 | 4.8197 | 0 | 0 | -0.97505 | 0.97505 | 21.63% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Белгород-Восточная №2, Белгород-Шебекино-110 с ответвлениями на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород с установкой дополнительных металлических опор У110 (4 шт), промежуточных ж/б опор ПБ110 (2 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 0,85 км) | I_БЛ-4729 | 17.4993 | 9.8439 | 7.6554 | 7.6554 | 6.3283 | 0.5309 | 0.5309 | 4.9607 | 4.9607 | 2.1638 | 0.83667 | 0 | 0 | 1.3272 | -1.3272 | -17.34% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Белгород-Шебекино-330, Белгород-Восточная №1 с отпайкой на ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с заходами на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор № 40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 1,054 км) | I_БЛ-4731 | 27.4709 | 20.9066 | 6.5643 | 6.5643 | 8.8217 | 0.59356 | 0.59356 | 0.76918 | 0.76918 | 5.2016 | 7.4589 | 0 | 0 | -2.2574 | 2.2574 | 34.39% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Белгород-Дубовое, Белгород-ГТУ ТЭЦ Луч с заходами на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор № 40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 2,078 км) | I_БЛ-4734 | 34.4387 | 12.4818 | 21.9569 | 21.9569 | 22.6757 | 9.2452 | 9.2452 | 9.8949 | 9.8949 | 2.8167 | 3.5355 | 0 | 0 | -0.71879 | 0.71879 | 3.274% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Белгород-ГТ ТЭЦ Мичуринская, Белгород-Авторемзавод с заходами на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород с установкой дополнительных металлических опор У110 (6 шт) и оборудования ВЧ (1 к-т) изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 0,38 км) | I_БЛ-4736 | 11.84 | 7.9552 | 3.8848 | 3.8848 | 4.3281 | 0.21519 | 0.21519 | 0.35063 | 0.35063 | 3.319 | 3.7623 | 0 | 0 | -0.44332 | 0.44332 | 11.41% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белгород-Шеино с ответвлениями на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород с установкой дополнительных металлических опор У110 (10 шт), промежуточных ж/б опор ПБ110 (1 шт) и оборудования ВЧ (1 к-т) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 5,751 км) | I_БЛ-4737 | 27.9876 | 26.863 | 1.1245 | 1.1245 | 2.4682 | 0.71769 | 0.71769 | 0.40685 | 0.72244 | 0 | 1.0281 | 0 | 0 | -1.3437 | 1.3437 | 119.5% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Белгород-Пищепром, Белгород-Белгородская ТЭЦ с ответвлениями на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород с установкой дополнительных металлических опор У110 (5 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор № 40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 1,139 км) | I_БЛ-4738 | 17.4706 | 16.4832 | 0.98736 | 0.98736 | 1.7567 | 0.61895 | 0.61895 | 0.36841 | 0.6196 | 0 | 0.51812 | 0 | 0 | -0.76931 | 0.76931 | 77.92% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Плющины Прохоровский р-н (протяженность 0,075 км) | F_БЛ-474 | 0.1663 | 0 | 0.1663 | 0.036349 | 0.032775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036349 | 0 | 0 | 0.032775 | 0.13353 | -0.003574 | -9.832% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Белгород-Рудник №1, Белгород-Рудник №2 с отпайками на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород с установкой оборудования ВЧ (2 к-та) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор № 40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 1,353 км) | I_БЛ-4741 | 30.6633 | 28.1187 | 2.5445 | 2.5445 | 2.113 | 0.69625 | 0.69625 | 0.69763 | 0.69763 | 1.1506 | 0.71909 | 0 | 0 | 0.43155 | -0.43155 | -16.96% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Белгород-Беломестное, Белгород-Сажное с заходами на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор № 40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 2,125 км) | I_БЛ-4742 | 16.3212 | 15.8268 | 0.49445 | 0.49445 | 1.0339 | 0.45064 | 0.45064 | 0.043807 | 0.45891 | 0 | 0.12435 | 0 | 0 | -0.53945 | 0.53945 | 109.1% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Фрунзенская-Белгородская ТЭЦ, Северная-Пещепром с ответвлениями на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород с установкой дополнительных металлических опор У110 (4 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 0,347 км) | I_БЛ-4744 | 26.9559 | 26.3301 | 0.62582 | 0.62583 | 0.98077 | 0.42775 | 0.42775 | 0.19807 | 0.42954 | 0 | 0.12348 | 0 | 0 | -0.35494 | 0.35494 | 56.72% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-118 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Красников С. А, договор №41729360 от 07.11.18, г. Белгород; протяженность 1,4 км) | J_БЛ-4883 | 0.02218 | 0.022177 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-06 | 3e-06 | 0 | 0 | -4.6926e-19 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-820 ПС 35/10 кВ Таврово с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Терешун О.В, договор №41721790 от 02.10.18, Белгородский р-н; протяженность 0,08 км) | J_БЛ-4885 | 0.30236 | 0.30232 | 3.9e-05 | 3.9e-05 | 3.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9e-05 | 3.9e-05 | 0 | 0 | 1.1249e-17 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Губкин-Лебединский ГОК II-цепь с ответвлением на ПС 110/10 кВ Тяговая-1 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Лебединский ГОК, договор №41610078 от 03.12.18, допсоглашение от 19.02.19; протяженность 2,5 км) | K_БЛ-5399 | 27.378 | 0 | 27.378 | 27.378 | 37.0127 | 0 | 0 | 0 | 0.041833 | 2.1201 | 1.5965 | 25.258 | 35.3743 | -9.6346 | 9.6346 | 35.19% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (60 шт) п.Прохоровка, ул. Чкалова, Прохоровский р-н (протяженность 1,812 км) | F_БЛ-541 | 3.0665 | 0 | 3.0665 | 0.089762 | 0.080863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089762 | 0 | 0 | 0.080863 | 2.9856 | -0.008899 | -9.914% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (30 шт) п.Прохоровка, ул. Чкалова, Прохоровский р-н (протяженность 0,911 км) | F_БЛ-543 | 1.5481 | 0 | 1.5481 | 0.063159 | 0.053879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063159 | 0 | 0 | 0.053879 | 1.4942 | -0.00928 | -14.69% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (5 шт) п.Прохоровка, ул. Чкалова, Прохоровский р-н (протяженность 0,15 км) | F_БЛ-545 | 0.13397 | 0 | 0.13397 | 0.03845 | 0.034668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03845 | 0 | 0 | 0.034668 | 0.099305 | -0.003782 | -9.836% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-618 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и опор и установкой шкафа ЩО (1 шт) п.Майский Белгородский р-н (протяженность 0,598 км) | J_БЛ-5486 | 0.93496 | 0.0295 | 0.90546 | 0.88246 | 0.83602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88246 | 0 | 0 | 0.83602 | 0.069441 | -0.046441 | -5.263% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1529 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и опор п.Майский Белгородский р-н (протяженность 1,481 км) | J_БЛ-5488 | 1.4915 | 0.0472 | 1.4443 | 1.4123 | 1.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4123 | 0 | 0 | 1.3602 | 0.084145 | -0.052145 | -3.692% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-615 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и опор п.Майский Белгородский р-н (протяженность 2,298 км) | J_БЛ-5489 | 1.8922 | 0.059 | 1.8332 | 1.7957 | 1.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7957 | 0 | 0 | 1.717 | 0.11614 | -0.078637 | -4.379% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-211 ПС 35/10 кВ Радьковка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (79 шт) с.Журавка Прохоровский р-н (протяженность 2,365 км) | F_БЛ-549 | 4.0192 | 0 | 4.0192 | 0.11126 | 0.00087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11126 | 0 | 0 | 0.00087 | 4.0183 | -0.11039 | -99.22% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-211 ПС 35/10 кВ Радьковка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (129 шт) с.Журавка Прохоровский р-н (протяженность 3,855 км) | F_БЛ-551 | 6.5498 | 0 | 6.5498 | 0.16915 | 0.001322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16915 | 0 | 0 | 0.001322 | 6.5484 | -0.16783 | -99.22% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №№1; 2; 3 ТП-615/250 кВА ПС 110/10 кВ Майская с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) п. Майский Белгородский р-н (протяженность 1,743 км) | F_БЛ-552 | 2.2194 | 0.07631 | 2.1431 | 2.0921 | 1.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0921 | 0 | 0 | 1.9352 | 0.20787 | -0.15687 | -7.498% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1111 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (31 шт) с.Холодное Прохоровский р-н (протяженность 0,92 км) | F_БЛ-553 | 1.563 | 0 | 1.563 | 0.060059 | 0.054105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060059 | 0 | 0 | 0.054105 | 1.5089 | -0.005954 | -9.914% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1111 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (28 шт) с.Холодное Прохоровский р-н (протяженность 0,841 км) | F_БЛ-555 | 1.429 | 0 | 1.429 | 0.057841 | 0.052111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057841 | 0 | 0 | 0.052111 | 1.3769 | -0.00573 | -9.906% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1110 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (21 шт) с.Плющины Прохоровский р-н (протяженность 0,615 км) | F_БЛ-557 | 1.042 | 0 | 1.042 | 0.050494 | 0.045491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050494 | 0 | 0 | 0.045491 | 0.99652 | -0.005003 | -9.908% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №10 РП-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Дмитриева А.П, договор №41797788 от 15.04.19, г.Валуйки; протяженность 0,068 км) | K_БЛ-5577 | 0.059067 | 0.059059 | 8e-06 | 8e-06 | 8e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-06 | 8e-06 | 0 | 0 | 1.0622e-18 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1120 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (35 шт) с.Плющины Прохоровский р-н (протяженность 1,055 км) | F_БЛ-559 | 1.7863 | 0 | 1.7863 | 0.060318 | 0.054358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060318 | 0 | 0 | 0.054358 | 1.7319 | -0.00596 | -9.881% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1120 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (35 шт) с.Плющины Прохоровский р-н (протяженность 1,055 км) | F_БЛ-563 | 1.7863 | 0 | 1.7863 | 0.060318 | 0.054359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060318 | 0 | 0 | 0.054359 | 1.7319 | -0.005959 | -9.879% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-509 ф.5 ПС 35/10 кВ Журавлевка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Журавлевка Белгородский р-н (протяженность 0,2 км) | J_БЛ-5688 | 0.27308 | 0.01134 | 0.26174 | 0.014021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014021 | 0 | 0.26174 | -0.014021 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-514 ф.5 ПС 35/10 кВ Журавлевка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Журавлевка Белгородский р-н (протяженность 0,185 км) | J_БЛ-5689 | 0.30771 | 0.01008 | 0.29763 | 0.01579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01579 | 0 | 0.29763 | -0.01579 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-514 ф.5 ПС 35/10 кВ Журавлевка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Журавлевка Белгородский р-н (протяженность 0,17 км) | J_БЛ-5690 | 0.34787 | 0.01008 | 0.33779 | 0.018079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018079 | 0 | 0.33779 | -0.018079 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ТП-994 - ТП-1056 ПС 110/10 кВ Майская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской области, договор №41853401 от 14.08.19, г.Белгород; протяженность 0,449 км, в том числе ГНБ - 0,19 км) | K_БЛ-5691 | 2.4936 | 0.15514 | 2.3385 | 2.3385 | 2.1818 | 0 | 0 | 0 | 0.10415 | 2.3385 | 2.0776 | 0 | 0 | 0.15668 | -0.15668 | -6.7% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Александровка с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Хохланд Руссланд, договор №41854089 от 12.08.19, Прохоровский р-н; протяженность 0,344 км, в том числе ГНБ - 0,029 км) | K_БЛ-5695 | 0.86958 | 0.003652 | 0.86592 | 0.86592 | 0.75658 | 0.23169 | 0.23169 | 0 | 0 | 3.4e-05 | 0.084102 | 0.6342 | 0.44079 | 0.10934 | -0.10934 | -12.63% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой разъединителя 10 кВ (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Хохланд Руссланд, договор №41854089 от 12.08.19, Прохоровский р-н; протяженность 0,014 км) | K_БЛ-5696 | 0.39634 | 0.000415 | 0.39593 | 0.39592 | 0.38375 | 0.026311 | 0.026311 | 0 | 0 | 4e-06 | 4e-06 | 0.36961 | 0.35743 | 0.01218 | -0.01218 | -3.076% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ №2,4,5,7 ЗТП-28 ПС 110/35/10 кВ Грайворон с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской области, г.Грайворон, договор №41860851 от 21.08.19; протяженность 1,06 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | K_БЛ-5699 | 0.99196 | 0 | 0.99196 | 0.99196 | 0.9247 | 0.12198 | 0.12198 | 0 | 0 | 0 | 0.80272 | 0.86998 | 0 | 0.067255 | -0.067255 | -6.78% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ЗТП-8 – ЗТП-28 ПС 110/35/10 кВ Грайворон с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской области, г.Грайворон, договор №41860851 от 21.08.19; протяженность 0,14 км, в том числе ГНБ - 0,035 км) | K_БЛ-5700 | 0.32892 | 0 | 0.32892 | 0.32892 | 0.3216 | 0.13388 | 0.13388 | 0 | 0 | 0 | 0.18772 | 0.19504 | 0 | 0.007313 | -0.007313 | -2.223% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрация Корочанского района, г.Короча, договор №41854031 от 23.08.19; протяженность 0,494 км) | K_БЛ-5702 | 1.1442 | 0 | 1.1442 | 1.1442 | 0.31782 | 0 | 0 | 0.083705 | 0.086153 | 0 | 0.23167 | 1.0605 | 0 | 0.82634 | -0.82634 | -72.22% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрация Корочанского района, г.Короча, договор №41854031 от 23.08.19; протяженность 0,494 км) | K_БЛ-5703 | 1.152 | 0 | 1.152 | 1.152 | 1.825 | 0 | 0 | 0.096488 | 0.099308 | 0 | 1.7257 | 1.0555 | 0 | -0.67302 | 0.67302 | 58.42% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №6, 8 КТП-107 ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрация Корочанского района, г.Короча, договор №41854031 от 23.08.19; протяженность 1,34 км) | K_БЛ-5704 | 0.73231 | 0 | 0.73231 | 0.73231 | 0.70723 | 0 | 0 | 0.02648 | 0.027253 | 0 | 0.67998 | 0.70583 | 0 | 0.025085 | -0.025085 | -3.425% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.8 ПС 110/35/6 кВ Рудник с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, Яковлевский р-н, договор №41865310 от 26.08.19; протяженность 0,253 км) | K_БЛ-5706 | 0.84947 | 0.037816 | 0.81166 | 0.81165 | 0.73242 | 0 | 0 | 0.02338 | 0.02338 | 0.78827 | 0.69158 | 0 | 0.017453 | 0.079238 | -0.079238 | -9.763% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10/10 кВ Майская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МРО православный Приход храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы, Белгородский р-н, договор №41860249 от 20.08.19; протяженность 0,614 км) | K_БЛ-5708 | 0.49866 | 0 | 0.49866 | 0.49866 | 0.49866 | 0.49866 | 0.49866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ЗТП-404 ПС 110/35/6 кВ Восточная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЭлектроКомплексСнаб, г.Белгород, договор №41839352 от 31.07.19; протяженность 0,829 км, в том числе ГНБ - 0,114 км) | K_БЛ-5709 | 1.8813 | 0 | 1.8813 | 1.8813 | 1.5232 | 0.1426 | 0.1426 | 0.026945 | 0.026945 | 1.7118 | 1.3536 | 0 | 0 | 0.35817 | -0.35817 | -19.04% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10/10 кВ Майская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Автодорстрой-подрядчик, Белгородский р-н, договор №41836067 от 31.07.19; протяженность 0,035 км) | K_БЛ-5714 | 0.20543 | 0.073661 | 0.13177 | 0.13177 | 0.11638 | 0 | 0 | 0.005135 | 0.005135 | 0.12663 | 0.11124 | 0 | 0 | 0.01539 | -0.01539 | -11.68% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/10/10 кВ Майская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны с установкой разъединителей (4 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Автодорстрой-подрядчик, Белгородский р-н, договор №41836067 от 31.07.19; протяженность 0,347 км) | K_БЛ-5715 | 0.8569 | 0.014392 | 0.84251 | 0.84251 | 0.73037 | 0 | 0 | 0.005312 | 0.005312 | 0.8372 | 0.11515 | 0 | 0.60991 | 0.11214 | -0.11213 | -13.31% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Октябрьская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Автодорстрой-подрядчик, Белгородский р-н, договор №41836067 от 31.07.19; протяженность 0,114 км) | K_БЛ-5716 | 0.2788 | 0.015637 | 0.26316 | 0.26316 | 0.22602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26316 | 0.008026 | 0 | 0.21799 | 0.037146 | -0.037146 | -14.12% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №18 ПС 110/10/10 кВ Майская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Автодорстрой-подрядчик, Белгородский р-н, договор №41836067 от 31.07.19; протяженность 0,558 км) | K_БЛ-5717 | 0.93006 | 0.032934 | 0.89713 | 0.89713 | 0.80514 | 0 | 0 | 0.006297 | 0.006297 | 0.89083 | 0.79885 | 0 | 0 | 0.091985 | -0.091985 | -10.25% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Александровка-Прелестное с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, Прохоровский р-н, договор №41865311 от 26.08.19; протяженность 0,235 км) | K_БЛ-5718 | 2.6348 | 0.15848 | 2.4763 | 2.4763 | 2.1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4763 | 2.1178 | 0 | 0.052719 | 0.3058 | -0.3058 | -12.35% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Прелестное с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, Прохоровский р-н, договор №41865311 от 26.08.19; протяженность 5,577 км) | K_БЛ-5720 | 9.0324 | 0.12913 | 8.9032 | 8.9032 | 7.7479 | 0 | 0 | 0.23137 | 0.23137 | 8.6719 | 7.5165 | 0 | 0 | 1.1554 | -1.1554 | -12.98% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Прелестное с монтажом разъединителей (2 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, Прохоровский р-н, договор №41865311 от 26.08.19; протяженность 0,016 км) | K_БЛ-5721 | 0.37174 | 0.042498 | 0.32924 | 0.32924 | 0.23981 | 0 | 0 | 0.00956 | 0.00956 | 0.31968 | 0.23025 | 0 | 0 | 0.089428 | -0.089428 | -27.16% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2, 4 КТП-205 ПС 110/35/10 кВ Александровка с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, Прохоровский р-н, договор №41865311 от 26.08.19; протяженность 1,002 км, в том числе ГНБ - 0,076 км) | K_БЛ-5722 | 2.6473 | 0.3922 | 2.2551 | 2.2551 | 2.0374 | 0 | 0 | 0.059501 | 0.059501 | 2.1956 | 1.9779 | 0 | 0 | 0.21772 | -0.21772 | -9.655% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Прелестное с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, Прохоровский р-н, договор №41865311 от 26.08.19; протяженность 0,085 км) | K_БЛ-5723 | 0.17039 | 0.027573 | 0.14282 | 0.14282 | 0.13066 | 0 | 0 | 0.005723 | 0.005723 | 0.1371 | 0.12494 | 0 | 0 | 0.012157 | -0.012157 | -8.512% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Александровка с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, Прохоровский р-н, договор №41865311 от 26.08.19; протяженность 0,138 км в том числе ГНБ - 0,035 км) | K_БЛ-5724 | 0.67828 | 0.19478 | 0.4835 | 0.4835 | 0.43972 | 0 | 0 | 0.01653 | 0.01653 | 0.46697 | 0.42319 | 0 | 0 | 0.043787 | -0.043787 | -9.056% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-309 ф.3 ПС 35/10 кВ Мандрово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (9 шт) с.Мандрово Валуйский р-н (протяженность 0,262 км) | J_БЛ-5742 | 0.072828 | 0.0042 | 0.068628 | 0.068628 | 0.068628 | 0 | 0 | 0.068238 | 0.068238 | 0.00039 | 0.00039 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10/10 кВ Майская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Автодорстрой-подрядчик, Белгородский р-н, договор №41836067 от 31.07.19; протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,065 км) | K_БЛ-5745 | 1.242 | 0.083105 | 1.1589 | 1.1589 | 0.98347 | 0 | 0 | 0.011503 | 0.011503 | 1.1474 | 0.30224 | 0 | 0.66973 | 0.17539 | -0.17539 | -15.13% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.31 РП-3 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с изменением границ полосы отвода и охранной зоны, с установкой разъединителей 10 кВ (5 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Главное управление обустройства войск, договор №41683854 от 12.09.19, Валуйский р-н; протяженность 0,08 км) | K_БЛ-5768 | 0.57733 | 0 | 0.57733 | 0.57733 | 0.86938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86938 | 0.57733 | 0 | -0.29205 | 0.29205 | 50.59% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Дмитриевка с изменением границ полосы отвода и охранной зоны с установкой разъединителя (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ФосАгро-Белгород, Ракитянский р-н, договор №41874918 от 14.10.19; протяженность 0,05 км) | K_БЛ-5775 | 0.21154 | 0 | 0.21154 | 0.21154 | 0.13659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21154 | 0 | 0 | 0.13659 | 0.074954 | -0.074954 | -35.43% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-803 ПС 110/6 кВ Авторемзавод с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Мостдорстрой, договор №41911812 от 19.11.19, г.Белгород; протяженность 0,056 км, в том числе ГНБ - 0,045 км) | K_БЛ-5779 | 0.39114 | 0.01652 | 0.37462 | 0.37462 | 0.37462 | 0.017232 | 0.017232 | 0.35739 | 0.35739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 Р-915 ПС 110/6 кВ Авторемзавод до ТП-803 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Мостдорстрой, договор №41911812 от 19.11.19, г.Белгород; протяженность 0,121 км, в том числе ГНБ - 0,088 км) | K_БЛ-5780 | 0.81479 | 0.0354 | 0.77939 | 0.77939 | 0.77939 | 0.032267 | 0.032267 | 0.74713 | 0.74713 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-1074 Город-9 ПС 110/6 кВ Авторемзавод с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Мостдорстрой, договор №41911812 от 19.11.19, г.Белгород; протяженность 0,163 км, в том числе ГНБ - 0,144 км) | K_БЛ-5781 | 1.4645 | 0.055393 | 1.4092 | 1.4092 | 1.4092 | 0.05518 | 0.05518 | 1.354 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-1007 ПС 110/6 кВ Авторемзавод с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Мостдорстрой, договор №41911812 от 19.11.19, г.Белгород; протяженность 0,208 км, в том числе ГНБ - 0,013 км) | K_БЛ-5782 | 0.67537 | 0.059 | 0.61637 | 0.61637 | 0.61637 | 0.024909 | 0.024909 | 0.59146 | 0.59146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 0,4 кВ ТП-1007 и ТП-1074 ПС 110/6 кВ Авторемзавод с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Мостдорстрой, договор №41911812 от 19.11.19, г.Белгород; протяженность 0,378 км, в том числе ГНБ - 0,142 км) | K_БЛ-5783 | 1.4257 | 0.12132 | 1.3044 | 1.3044 | 1.3044 | 0.053114 | 0.053114 | 1.2513 | 1.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1-03 ПС 35/10 кВ Б.Ивановка с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО АвангардАгроБелгород, Новооскольский р-н с.Старая Безгинка, договор №41885149 от 12.08.19; протяженность 0,07 км) | K_БЛ-5794 | 0.051745 | 0.051738 | 7e-06 | 7e-06 | 7e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-06 | 7e-06 | 0 | 0 | 6.1833e-20 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.Г-2 ТП-342 - ТП-23 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой провода, опор и установкой разъединителей (5 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, г.Белгород, договор №41920758 от 18.12.19) (протяженность 0,125 км) | K_БЛ-5796 | 0.66041 | 0 | 0.66041 | 0.66041 | 0.31077 | 0 | 0 | 0.00715 | 0.006814 | 0 | 0.30396 | 0.65326 | 0 | 0.34963 | -0.34963 | -52.94% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Фрунзенская-Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая оп.150(150/1)-153(153/1) на опорах УС-220 (1 шт) и устройством перехода через ж/д с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Автодорстрой-подрядчик, договор №41912050 от 25.11.19, г.Белгород; протяженность 0,62 км) | K_БЛ-5801 | 11.3336 | 0 | 11.3336 | 11.3336 | 12.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 11.3336 | 12.2619 | -1.3123 | 1.3123 | 11.58% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.41 РП-4 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Скурятин В.П., договор №41901178 от 26.12.19, Валуйский р-н; протяженность 0,12 км) | K_БЛ-5806 | 0.099872 | 0 | 0.099872 | 0.099872 | 0.099872 | 0.099872 | 0.099872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-2 ПС 110/10 кВ Стройиндустрия с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Старый Оскол (протяженность 1,67 км) | K_БЛ-5820 | 3.0761 | 0 | 3.0761 | 0.29709 | 0.32464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29709 | 0.32464 | 2.7515 | 0.027551 | 9.274% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-33-02 ПС 110/10 кВ Центральная с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лапыгино, Старооскольский р-н (протяженность 1,67 км) | K_БЛ-5821 | 3.0761 | 0 | 3.0761 | 0.29709 | 0.32746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29709 | 0.32746 | 2.7487 | 0.030369 | 10.22% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-613 ПС 110/10 кВ Шеино с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Дальняя Игуменка, Корочанский р-н (протяженность 1,67 км) | K_БЛ-5822 | 3.0761 | 0 | 3.0761 | 0.29709 | 0.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29709 | 0.4699 | 2.6062 | 0.17281 | 58.17% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-609 ПС 110/10 кВ Шеино с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Дальняя Игуменка, Корочанский р-н (протяженность 0,4 км) | K_БЛ-5823 | 0.7368 | 0 | 0.7368 | 0.07116 | 0.18845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07116 | 0.18845 | 0.54835 | 0.11729 | 164.8% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-607 ПС 110/10 кВ Шеино с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Дальняя Игуменка, Корочанский р-н (протяженность 0,4 км) | K_БЛ-5824 | 0.7368 | 0 | 0.7368 | 0.07116 | 0.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07116 | 0.1175 | 0.6193 | 0.046337 | 65.12% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-607 ПС 110/10 кВ Шеино с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Дальняя Игуменка, Корочанский р-н (протяженность 0,33 км) | K_БЛ-5825 | 0.60786 | 0 | 0.60786 | 0.058708 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058708 | 0.196 | 0.41186 | 0.1373 | 233.9% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-4-01 ПС 35/10 кВ Городище с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Городище, Старооскольский городской округ (протяженность 0,85 км) | K_БЛ-5831 | 0.36553 | 0 | 0.36553 | 0.36553 | 0.36553 | 0 | 0 | 0.36553 | 0.36553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3-11 ПС 35/10 кВ Городище с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Городище, Старооскольский р-н (протяженность 0,25 км) | K_БЛ-5832 | 0.4605 | 0 | 0.4605 | 0.044476 | 0.12484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044476 | 0.12484 | 0.33566 | 0.080367 | 180.7% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1-09 ПС 110/35/10 кВ Голофеевка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Проскудино, Старооскольский р-н (протяженность 0,25 км) | K_БЛ-5833 | 0.4605 | 0 | 0.4605 | 0.044476 | 0.15065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044476 | 0.15065 | 0.30985 | 0.10617 | 238.7% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 МТП-117 ПС 35/10 кВ Алексеевка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Заячье, Корочанский р-н (протяженность 3,32 км) | K_БЛ-5836 | 6.1154 | 0 | 6.1154 | 0.59062 | 0.38748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59062 | 0.38748 | 5.728 | -0.20315 | -34.4% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, экономия по результатам выполнения работ хозяйственным способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1007 ПС 110/35/10 кВ Северная с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Зеленая Пляна, Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | K_БЛ-5837 | 1.842 | 0 | 1.842 | 0.1779 | 1.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1779 | 1.0947 | 0.74734 | 0.91676 | 515.3% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-612 ПС 110/35/10 кВ Майская с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения п.Майский, Белгородский р-н (протяженность 0,45 км) | K_БЛ-5838 | 0.8289 | 0 | 0.8289 | 0.080054 | 0.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080054 | 0.2166 | 0.6123 | 0.13654 | 170.6% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП-11-01, РП-1 ПС 110/35/10 кВ Н.Оскол с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения г.Новый Оскол (протяженность 0,5 км) | K_БЛ-5839 | 0.921 | 0 | 0.921 | 0.088949 | 0.26929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26929 | 0.088949 | 0 | 0.65171 | 0.18034 | 202.7% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.10 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой опор и провода на большее сечение п.Ольшанец, Белгородский р-н (протяженность 0,35 км) | K_БЛ-5842 | 0.75684 | 0 | 0.75684 | 0.073094 | 0.59957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073094 | 0.59957 | 0.15726 | 0.52648 | 720.3% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-259 ПС 35/10 кВ Уразово с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Двулучное, Валуйский р-н (протяженность 0,8 км) | K_БЛ-5844 | 1.4736 | 0 | 1.4736 | 0.14232 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14232 | 0.716 | 0.7576 | 0.57368 | 403.1% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-90 ПС 35/6 кВ Лебеди с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения г.Губкин (протяженность 0,3 км) | K_БЛ-5845 | 0.5526 | 0 | 0.5526 | 0.05337 | 0.34572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34572 | 0.05337 | 0 | 0.20688 | 0.29235 | 547.8% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф.4 Р-403 ПС 35/10 Таврово - КТП-408 ПС 35/10 кВ Таврово с заменой кабеля на большее сечение п.Таврово, Белгородский р-н (протяженность 0,937 км) | K_БЛ-5846 | 4.0636 | 0 | 4.0636 | 0.43606 | 0.21668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43606 | 0.21668 | 3.8469 | -0.21939 | -50.31% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-10 ф.22 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор (2 шт) и увеличением сечения провода Валуйский р-н (протяженность 0,708 км) | K_БЛ-5873 | 0.47597 | 0 | 0.47597 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46277 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Бессоновка с изменением границ полосы отвода, охранных зон и установкой разъединителей (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №41924460 от 26.02.20, Белгородский р-н, протяженность 0,2 км) | K_БЛ-5911 | 1.1084 | 0 | 1.1084 | нд | 1.1084 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1084 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, с ООО Линдор, договор №41924460 от 26.02.20
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Бессоновка с изменением границ полосы отвода, охранных зон и установкой разъединителей (3 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №41924460 от 26.02.20, Белгородский р-н, протяженность 3,7 км) | K_БЛ-5913 | 0.63986 | 0 | 0.63986 | нд | 0.63986 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.63986 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, с ООО Линдор, договор №41924460 от 26.02.20
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 КТП-120 ПС 110/35/10 кВ Ивня с заменой кабеля на большее сечение п.Ивня (протяженность 0,413 км) | F_БЛ-598 | 1.4345 | 0 | 1.4345 | 0.11772 | 0.10632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11772 | 0.10632 | 0 | 0 | 1.3282 | -0.011395 | -9.68% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-101 ПС 110/35/10 кВ Александровка с изменением границ полосы отвода и охранной зоны и заменой провода (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №41937957 от 26.02.20, Прохоровский р-н; протяженность 0,636 км) | K_БЛ-6024 | 0.57452 | 0 | 0.57452 | нд | 0.060827 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.060827 | 0.51369 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, с ООО Белдорстрой, договор №41937957 от 26.02.20
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.12 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с изменением границ полосы отвода и охранной зоны с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №41937957 от 26.02.20, Прохоровский р-н; протяженность 0,029 км) | K_БЛ-6025 | 0.36135 | 0 | 0.36135 | нд | 0.13344 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13344 | 0.22792 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, с ООО Белдорстрой, договор №41937957 от 26.02.20
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Александровка – Ржава с изменением границ полосы отвода и охранной зоны и заменой линейной арматуры (24 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №41937957 от 26.02.20, Прохоровский р-н) | K_БЛ-6027 | 0.51563 | 0 | 0.51563 | нд | 0.096606 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.096606 | 0.41902 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, с ООО Белдорстрой, договор №41937957 от 26.02.20
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.11 ЦРП ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с монтажом разъединителя (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Главное управление обустройства войск, договор №41683854 от 12.09.19, Валуйский р-н; протяженность 0,013 км) | K_БЛ-6029 | 0.13453 | 0 | 0.13453 | 0.13453 | 0.12587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12587 | 0.13453 | 0 | 0.008659 | -0.008659 | -6.437% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-217 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Главное управление обустройства войск, договор №41683854 от 12.09.19, Валуйский р-н; протяженность 0,336 км) | K_БЛ-6030 | 0.44387 | 0 | 0.44387 | 0.44387 | 0.36746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36746 | 0.44387 | 0 | 0.076411 | -0.076411 | -17.21% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Таврово с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Дубовская застава, Белгородский р-н, договор №41951440 от 26.03.20; протяженность 0,17 км) | K_БЛ-6033 | 0.58658 | 0 | 0.58658 | нд | 0.4036 | нд | 0 | нд | 0.29462 | нд | 0.10898 | нд | 0 | 0.18298 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов льготной категории граждан
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Таврово с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Дубовская застава, Белгородский р-н, договор №41951440 от 26.03.20; протяженность 0,17 км) | K_БЛ-6034 | 0.58658 | 0 | 0.58658 | нд | 0.44859 | нд | 0 | нд | 0.34263 | нд | 0.10596 | нд | 0 | 0.13799 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов льготной категории граждан
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Сахарный завод с заменой опор (2 шт) и установкой разъединителей (2 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмаг, договор №41909355 от 26.11.19, Чернянский р-н; протяженность 0,08 км) | L_БЛ-6057 | 0.17267 | 0 | 0.17267 | нд | 0.17266 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.019922 | нд | 0.15274 | 2.7756e-17 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов ООО Белмаг, договор №41909355 от 26.11.19
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Сахарный завод с заменой опоры (1 шт) и установкой разъединителя (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмаг, договор №41909355 от 26.11.19, Чернянский р-н; протяженность 0,04 км) | L_БЛ-6058 | 0.081347 | 0 | 0.081347 | нд | 0.081347 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004981 | нд | 0.076366 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов ООО Белмаг, договор №41909355 от 26.11.19
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 10 кВ яч.1.6; 4.8; 3.3; 2.4 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная до РП-2н, РП-3н с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО Осколнефтеснаб, г.Старый Оскол, договор №41964401 от 21.04.20; протяженность 0,36 км) | K_БЛ-6112 | 0.77853 | 0 | 0.77853 | нд | 0.75821 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.75821 | нд | 0 | 0.020322 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов (договор №41964401 от 21.04.20)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.Г-1 ТП-307 ПС 110/10/10 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО КромТехСтрой, Белгородский р-н, договор №41953373 от 29.06.20; протяженность 0,24 км) | K_БЛ-6115 | 0.091124 | 0 | 0.091124 | нд | 0.08529 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08529 | нд | 0 | 0.005834 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов (договор №41953373 от 29.06.20)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.Г-5 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Экометантехнолоджи, г.Белгород, договор №41965808 от 04.06.20; протяженность 0,22 км) | K_БЛ-6116 | 0.17298 | 0 | 0.17298 | нд | 0.16776 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16776 | нд | 0 | 0.005213 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов (договор №41965808 от 04.06.20)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.Г-11 ПС 110/35/6 кВ Восточная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Экометантехнолоджи, г.Белгород, договор №41965808 от 04.06.20; протяженность 0,162 км) | K_БЛ-6117 | 0.088806 | 0 | 0.088806 | нд | 0.08466 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08466 | нд | 0 | 0.004146 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов (договор №41965808 от 04.06.20)
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 10 кВ РП-14н – ТП-1422н ПС 110/10 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СтройИнжиниринг, г.Старый Оскол, договор №42009576 от 26.08.20; протяженность 1,016 км) | L_БЛ-6120 | 0.10773 | 0 | 0.10773 | нд | 0.10773 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10773 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО СтройИнжиниринг, г.Старый Оскол, договор №42009576 от 26.08.2020
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 10 кВ ТП-633 – ТП-621 ПС 110/10 кВ Западная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41987800 от 23.06.20; протяженность 0,07 км) | L_БЛ-6121 | 0.14677 | 0 | 0.14677 | нд | 0.14677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14677 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 10 кВ ТП-621 – ТП-948 ПС 110/10 кВ Западная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41987800 от 23.06.20; протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,048 км) | L_БЛ-6122 | 0.3657 | 0 | 0.3657 | нд | 0.3657 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3657 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 10 кВ ф.Г-5 ТП-948 ПС 110/10 кВ Западная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41987800 от 23.06.20; протяженность 0,32 км, в том числе ГНБ - 0,029 км) | L_БЛ-6123 | 0.6114 | 0 | 0.6114 | нд | 0.6114 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6114 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 10 кВ ф.Г-4 ТП-948 ПС 110/10 кВ Западная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41987800 от 23.06.20; протяженность 0,32 км, в том числе ГНБ - 0,029 км) | L_БЛ-6124 | 0.61455 | 0 | 0.61455 | нд | 0.61455 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.61455 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ ТП-268 – ТП-55 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20; протяженность 0,035 км, в том числе ГНБ - 0,046 км) | L_БЛ-6125 | 0.10075 | 0 | 0.10075 | нд | 0.10075 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10075 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ РП-15 – ТП-42 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20; протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,051 км) | L_БЛ-6126 | 0.42985 | 0 | 0.42985 | нд | 0.42985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42985 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 10 кВ РП-46 – ТП-76 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20; протяженность 0,09 км, в том числе ГНБ - 0,041 км) | L_БЛ-6127 | 0.22911 | 0 | 0.22911 | нд | 0.22911 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22911 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ РП-15 – ТП-74 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20; протяженность 0,1 км, в том числе ГНБ - 0,047 км) | L_БЛ-6128 | 0.12509 | 0 | 0.12509 | нд | 0.12509 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12509 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ РП-15 – ТП-95 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20; протяженность 0,1 км, в том числе ГНБ - 0,047 км) | L_БЛ-6129 | 0.12518 | 0 | 0.12518 | нд | 0.12518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12518 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 0,4 кВ ТП-1311 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20; протяженность 0,12 км, в том числе ГНБ - 0,023 км) | L_БЛ-6130 | 0.25813 | 0 | 0.25813 | нд | 0.25813 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25813 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ №9 ТП-406н ПС 110/10 кВ Промышленная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Индустрия строительства, г.Старый Оскол, договор №41964486 от 29.04.2020; протяженность 0,31 км) | L_БЛ-6150 | 0.1419 | 0 | 0.1419 | нд | 0.1419 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1419 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО Индустрия строительства, г.Старый Оскол, договор №41964486 от 29.04.2020
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ ТП-692 – ТП-642 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Оптторгсервис, г.Белгород, договор №41982875 от 08.07.2020; протяженность 0,036 км) | L_БЛ-6151 | 0.06391 | 0 | 0.06391 | нд | 0.06391 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.06391 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО Оптторгсервис, г.Белгород, договор №41982875 от 08.07.2020
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 0,4 кВ №1,3,11 ЗТП-602, ЗТП-603 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с заменой анкерной опоры (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ДСУ-31, договор №42017389 от 08.10.20, Борисовский р-н) | L_БЛ-6154 | 0.45383 | 0 | 0.45383 | нд | 0.45383 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45383 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО ДСУ-31, договор №42017389 от 08.10.20
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ РП-35 – РП-19 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУП Белоблводоканал, г.Белгород, договор №41963833 от 19.06.2020; протяженность 0,04 км) | L_БЛ-6157 | 0.12671 | 0 | 0.12671 | нд | 0.12671 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12671 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ГУП Белоблводоканал, г.Белгород, договор №41963833 от 19.06.2020
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Репяховка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ДСУ-31, договор №42023278 от 05.10.20, Краснояружский р-н, протяженность 1,2 км) | L_БЛ-6158 | 0.32917 | 0 | 0.32917 | нд | 0.32917 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32917 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО ДСУ-31, договор №42023278 от 05.10.20
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1904 ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Корочанского района, договор №41974247 от 16.06.20, г.Короча, протяженность 0,1 км) | K_БЛ-6167 | 0.05962 | 0 | 0.05962 | нд | 0.05962 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05962 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов Администрация Корочанского района, договор №41974249 от 16.06.20, г.Короча
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-111 ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Корочанского района, договор №41974247 от 16.06.20, г.Короча, протяженность 0,1 км) | K_БЛ-6168 | 0.040122 | 0 | 0.040122 | нд | 0.040122 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.040122 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов Администрация Корочанского района, договор №41974249 от 16.06.20, г.Короча
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Корочанского района, договор №41974249 от 16.06.20, г.Короча, протяженность 0,15 км) | K_БЛ-6171 | 0.022966 | 0 | 0.022966 | нд | 0.022966 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.022966 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов Администрация Корочанского района, договор №41974249 от 16.06.20, г.Короча
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.8 ПС 110/35/6 кВ Рудник с установкой одностоечных опор (5 шт), разъединителей (3 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Покровский ЗРМ, договор №42005797 от 10.09.20, Ивнянский р-н, протяженность 0,009 км) | K_БЛ-6214 | 0.17336 | 0 | 0.17336 | нд | 0.17336 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17336 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО Покровский ЗРМ, договор №42005797 от 10.09.20
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-214 ПС 35/10 кВ Ровеньки с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Кузнецов Н.Н, договор №41959282 от 21.05.20, Ровеньской р-н; протяженность 0,25 км) | K_БЛ-6215 | 0.043333 | 0 | 0.043333 | нд | 0.043333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.043333 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ИП Кузнецов Н.Н, договор №41959282 от 21.05.20
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №10 ТП-6112н ПС 110/10 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Черномашенцева О.А., договор №42013708 от 01.12.20, г.Старый Оскол, протяженность 0,05 км) | K_БЛ-6348 | 0.048882 | 0 | 0.048882 | нд | 0.048882 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.048882 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов Черномашенцева О.А., договор №42013708 от 01.12.20, г.Старый Оскол
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ - отпайка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка до КРУН ПС 110/27,5/10,5 кВ Тяговая с заменой кабеля на большее сечение Красногвардейский р-н с.Ливенка (протяженность 0,264 км) | F_БЛ-689 | 1.2895 | 0 | 1.2895 | 0.88517 | 0.80476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88517 | 0 | 0 | 0.80476 | 0.48473 | -0.080411 | -9.084% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1123 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Холодное Прохоровский р-н (протяженность 0,517 км) | F_БЛ-817 | 0.87601 | 0 | 0.87601 | 0.048765 | 0.000381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048765 | 0 | 0 | 0.000381 | 0.87563 | -0.048384 | -99.22% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 621.121 | 159.7742 | 461.3468 | 240.5659 | 226.4851 | 1.0958 | 1.0958 | 88.1579 | 88.1477 | 139.8008 | 71.7409 | 11.5113 | 65.5006 | 234.8617 | -14.0808 | -5.853% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.42 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до РП 6 кВ №9 с заменой кабеля г. Старый Оскол (протяженность 4,354 км) | G_БЛ-291 | 20.1625 | 0 | 20.1625 | 0.80724 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80724 | 0.768 | 0 | 0 | 19.3945 | -0.039246 | -4.862% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 яч.25 до РП 6 кВ 9 яч.8 с заменой кабеля г. Старый Оскол (протяженность 5,17 км) | G_БЛ-292 | 23.9411 | 0 | 23.9411 | 0.8537 | 0.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8537 | 0.8122 | 0 | 0 | 23.1289 | -0.041502 | -4.861% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Пушкарная яч.39 до РП 10 кВ 3н яч.7 с заменой кабеля г. Старый Оскол (протяженность 10,067 км) | G_БЛ-2955 | 46.6195 | 0 | 46.6195 | 1.3037 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3037 | 1.3264 | 0 | 0 | 45.2931 | 0.022722 | 1.743% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Пушкарная яч.10 до РП 10 кВ 3н яч.8 с заменой кабеля г. Старый Оскол (протяженность 10,067 км) | G_БЛ-2957 | 46.6195 | 0 | 46.6195 | 1.3037 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3037 | 1.3264 | 0 | 0 | 45.2931 | 0.022722 | 1.743% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2016 - 179,28 га; 2017 - 202,4 га; 2018 - 204,336 га) | H_БЛ-3495 | 111.8513 | 107.9337 | 3.9177 | 3.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-06 | 0 | 3.9176 | 0 | 3.9177 | -3.9177 | -100% | Выполнение решения суда
1.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП и установкой дополнительных опор (2 шт) и разъединителей (2 шт) п.Разумное Белгородский р-н (протяженность 0,05 км) | H_БЛ-3987 | 0.24619 | 0.009138 | 0.23705 | 0.23705 | 0.18545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23705 | 0.18545 | 0.051603 | -0.051603 | -21.77% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.21 ПС 35/6 кВ Лебеди до ТП 6/0,4 кВ №53 (инв №113/2А) с заменой кабеля г.Губкин (протяженность 0,85 км, в том числе ГНБ - 0,192 км) | H_БЛ-4021 | 3.5493 | 0.41652 | 3.1327 | 3.1327 | 2.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1327 | 2.7396 | 0 | 0 | 0.39313 | -0.39313 | -12.55% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Таврово с заменой кабеля Белгородский р-н (протяженность 0,364 км, в том числе ГНБ - 0,044 км) | J_БЛ-5078 | 0.77603 | 0.073105 | 0.70292 | 0.043139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043139 | 0 | 0.70292 | -0.043139 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-980 ПС 110/10 кВ Западная с установкой накопителя электрической энергии (1 шт), г. Белгород | J_БЛ-5080 | 10.2735 | 9.2384 | 1.0351 | 1.0351 | 0.63648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0351 | 0.62206 | 0 | 0.014416 | 0.39862 | -0.39862 | -38.51% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Таврово с монтажом разъединителей (5 шт) Белгородский р-н п.Соломино | J_БЛ-5128 | 0.41258 | 0.041727 | 0.37085 | 0.36085 | 0.33049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019321 | 0 | 0.34153 | 0.33049 | 0.040356 | -0.030356 | -8.412% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Таврово с заменой опор (6 шт) Белгородский р-н п.Соломино (протяженность 0,025 км) | J_БЛ-5129 | 0.6164 | 0.063165 | 0.55323 | 0.54323 | 0.36731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03387 | 0 | 0.50936 | 0.36731 | 0.18592 | -0.17592 | -32.38% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой разъединителя (1 шт) с. Городище, Корочанский р-н (протяженность 0,011 км) | J_БЛ-5493 | 0.11121 | 0.00708 | 0.10413 | 0.10103 | 0.094151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10103 | 0.094151 | 0 | 0 | 0.009984 | -0.006884 | -6.813% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Томаровка (инв. №133003Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_БЛ-5527 | 3.6068 | 0.009743 | 3.5971 | 3.5971 | 3.5971 | 0.12681 | 0.12681 | 3.125 | 3.125 | 0.34527 | 0.34527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Гостищево (инв. №132735) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_БЛ-5528 | 2.5381 | 0.009743 | 2.5283 | 2.5283 | 2.5283 | 0.087301 | 0.087301 | 2.441 | 2.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 110/35/6 кВ Рудник (инв. №132721) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | J_БЛ-5529 | 6.2619 | 0.007554 | 6.2544 | 6.2544 | 6.2544 | 0 | 0 | 0.18451 | 0.18451 | 6.0699 | 6.0699 | 0 | 0 | -2e-06 | 2e-06 | 3.198e-05% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 110/35/6 кВ Рудник (инв. №132813Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_БЛ-5530 | 3.7195 | 0.008649 | 3.7109 | 3.7109 | 3.7109 | 0 | 0 | 3.3722 | 3.3722 | 0.33865 | 0.33865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Рудник (инв. №132980Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | J_БЛ-5531 | 6.3364 | 0.008497 | 6.3279 | 6.3279 | 6.3279 | 0 | 0 | 5.8136 | 5.8136 | 0.51424 | 0.51424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.8 ПС 110/35/6 кВ Рудник (инв.№132757Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | J_БЛ-5532 | 6.2372 | 0.008497 | 6.2287 | 6.2287 | 6.2287 | 0.21857 | 0.21857 | 5.4879 | 5.4879 | 0.52216 | 0.52216 | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -1.605e-05% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Томаровка (инв. №132964Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) | J_БЛ-5533 | 4.8338 | 0.00741 | 4.8264 | 4.8264 | 4.8164 | 0 | 0 | 4.4905 | 4.4805 | 0.33589 | 0.33589 | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.2072% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Томаровка (инв. №133035) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) | J_БЛ-5534 | 2.297 | 0.00741 | 2.2896 | 2.2896 | 2.2896 | 0 | 0 | 2.1254 | 2.1254 | 0.16417 | 0.16417 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 4.368e-05% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Драгунка (инв. №133844Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_БЛ-5535 | 3.9191 | 0.006488 | 3.9126 | 3.9126 | 3.9126 | 0 | 0 | 3.5682 | 3.5682 | 0.34435 | 0.34435 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 2.556e-05% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Завидовка (инв. №132821) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_БЛ-5536 | 2.8094 | 0.007284 | 2.8022 | 2.8022 | 2.8022 | 0.099746 | 0.099746 | 2.4283 | 2.4283 | 0.27412 | 0.27412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Томаровка (инв.№132956) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (2 шт) | J_БЛ-5537 | 4.8547 | 0.007284 | 4.8474 | 4.8474 | 4.8474 | 0.16918 | 0.16918 | 4.1567 | 4.1565 | 0.52156 | 0.52173 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 2.063e-05% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Томаровка (инв.№132913) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | J_БЛ-5538 | 7.415 | 0.007436 | 7.4076 | 7.4076 | 7.4076 | 0.26106 | 0.26106 | 6.4484 | 6.4486 | 0.69807 | 0.69791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.4 ПС 110/6 кВ Строитель (инв. №132732Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) | J_БЛ-5539 | 2.4041 | 0.007691 | 2.3964 | 2.3964 | 2.3964 | 0 | 0 | 0.072055 | 0.072055 | 2.3244 | 2.3244 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ Строитель (инв. №133038Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_БЛ-5540 | 5.4201 | 0.008654 | 5.4115 | 5.4115 | 5.4115 | 0 | 0 | 0.15915 | 0.15915 | 5.2523 | 5.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ Водоснабжение-2 ПС 110/6 кВ Строитель (инв. №2154) с установкой разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом ИКЗ (3 шт) | J_БЛ-5541 | 3.7707 | 0.008654 | 3.7621 | 3.7621 | 3.7621 | 0.13316 | 0.13316 | 3.6289 | 3.6289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Гостищево (инв. №132860Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | J_БЛ-5542 | 7.9979 | 0.008654 | 7.9892 | 7.9892 | 7.9892 | 0 | 0 | 7.2843 | 7.2843 | 0.7049 | 0.7049 | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -1.252e-05% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Гостищево (инв. №132697) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | J_БЛ-5543 | 6.3487 | 0.009901 | 6.3388 | 6.3388 | 6.3388 | 0 | 0 | 5.8634 | 5.8634 | 0.47532 | 0.47532 | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -1.578e-05% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Мандрово (инв. №132692) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_БЛ-5544 | 3.6737 | 0.011171 | 3.6625 | 3.6625 | 3.6625 | 0 | 0 | 3.3437 | 3.3437 | 0.31882 | 0.31882 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Казинка (инв. №132028В) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | J_БЛ-5545 | 6.3067 | 0.011171 | 6.2956 | 6.2956 | 6.2956 | 0 | 0 | 5.8151 | 5.8151 | 0.48043 | 0.48043 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 1.588e-05% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Уразово (инв. №11174В) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | J_БЛ-5546 | 6.6345 | 0.011322 | 6.6232 | 6.6232 | 6.6232 | 0 | 0 | 0.1963 | 0.1963 | 6.4269 | 6.4269 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 1.51e-05% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Казинка (инв. №134225В) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (2 шт) | J_БЛ-5547 | 4.9748 | 0.010408 | 4.9644 | 4.9644 | 4.9644 | 0 | 0 | 4.4803 | 4.4803 | 0.48402 | 0.48402 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки (инв. №134201В) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (4 шт) | J_БЛ-5548 | 10.0757 | 0.009991 | 10.0657 | 10.0657 | 10.0657 | 0 | 0 | 9.0897 | 9.0897 | 0.97604 | 0.97604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Зозули (инв. №133702Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (3 шт) | J_БЛ-5551 | 2.7858 | 2.7857 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | -5.1018e-17 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Борисовка (инв. №134217Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт) и монтажем разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт) | J_БЛ-5553 | 4.8853 | 4.5697 | 0.31556 | 0.31556 | 0.31556 | 0 | 0 | 0.31556 | 0.31547 | 0 | 9.3e-05 | 0 | 0 | -3.8858e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка (инв. №134875Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (3 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (5 шт), ИКЗ (4 шт), ПКУ (1 шт) | J_БЛ-5554 | 12.2353 | 11.9198 | 0.31551 | 0.31551 | 0.31551 | 0 | 0 | 0.31551 | 0.31547 | 0 | 4.7e-05 | 0 | 0 | 2.7756e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Борисовка (инв. №135354) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (3 шт) | J_БЛ-5555 | 7.6018 | 7.6017 | 6.1e-05 | 6.1e-05 | 6.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1e-05 | 6.1e-05 | 0 | 0 | 5.3285e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Крюково (инв. №133843Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (5 шт) | J_БЛ-5556 | 5.8811 | 5.8809 | 0.000181 | 0.000181 | 0.000181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000181 | 0.000181 | 0 | 0 | -4.5737e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Зозули (инв. №133574Ю1) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт), ПКУ (1 шт) | J_БЛ-5559 | 5.1805 | 4.865 | 0.31551 | 0.31551 | 0.31551 | 0 | 0 | 0.31551 | 0.31547 | 0 | 4.7e-05 | 0 | 0 | 2.7756e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Грузское (инв. №131672Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_БЛ-5560 | 4.0963 | 4.0962 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 3.9307e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Бессоновка (инв. №134741Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (3 шт) | J_БЛ-5562 | 9.3767 | 0.006088 | 9.3706 | 9.3706 | 8.9775 | 0 | 0 | 0.22294 | 0.22294 | 9.1476 | 1.1162 | 0 | 7.6384 | 0.39304 | -0.39304 | -4.194% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Новая Деревня (инв. №134966Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (3 шт) | J_БЛ-5563 | 9.5561 | 0.006011 | 9.55 | 9.55 | 9.1321 | 0 | 0 | 0.25816 | 0.25816 | 9.2919 | 8.6286 | 0 | 0.24533 | 0.41792 | -0.41792 | -4.376% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Новая Деревня (инв. №131650Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (4 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (2 шт) | J_БЛ-5564 | 13.1278 | 0.006011 | 13.1218 | 9.2295 | 8.5501 | 0 | 0 | 0.33492 | 0.33492 | 8.8945 | 1.0697 | 0 | 7.1455 | 4.5717 | -0.67935 | -7.361% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Никольское (инв. №134873Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (2 шт) | J_БЛ-5565 | 5.4028 | 0.004382 | 5.3984 | 1.2851 | 1.0454 | 0 | 0 | 0.12614 | 0.12614 | 1.1589 | 0.17919 | 0 | 0.74006 | 4.353 | -0.23969 | -18.65% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Никольское (инв. №12042144-00) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | J_БЛ-5566 | 8.2595 | 0.004745 | 8.2548 | 4.3625 | 3.9476 | 0 | 0 | 0.20315 | 0.20315 | 4.1593 | 0.25644 | 0 | 3.488 | 4.3072 | -0.41486 | -9.51% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Никольское (инв. №133719Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | J_БЛ-5567 | 6.8027 | 0.004936 | 6.7977 | 2.5612 | 2.1513 | 0 | 0 | 0.18454 | 0.18454 | 2.3767 | 1.4014 | 0 | 0.56534 | 4.6464 | -0.40988 | -16% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Никольское (инв. №135390) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (4 шт) | J_БЛ-5568 | 10.8157 | 0.004936 | 10.8107 | 7.3629 | 6.9648 | 0 | 0 | 0.26192 | 0.26192 | 7.101 | 0.3627 | 0 | 6.3402 | 3.8459 | -0.39811 | -5.407% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Таврово (инв. №117Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (2 шт) | J_БЛ-5569 | 5.4167 | 0.003961 | 5.4127 | 1.2997 | 1.0588 | 0 | 0 | 0.13647 | 0.13647 | 1.1632 | 0.16989 | 0 | 0.75241 | 4.354 | -0.24094 | -18.54% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Таврово (инв. №136197) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (3 шт) | J_БЛ-5570 | 9.4828 | 0.004535 | 9.4782 | 5.6648 | 5.2641 | 0 | 0 | 0.23627 | 0.23627 | 5.4286 | 0.31109 | 0 | 4.7167 | 4.2142 | -0.40077 | -7.075% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Таврово (инв. №131899Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (4 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт), ИКЗ (4 шт) | J_БЛ-5571 | 16.3258 | 0.004458 | 16.3214 | 11.6979 | 10.9569 | 0 | 0 | 0.43099 | 0.43099 | 11.267 | 0.50108 | 0 | 10.0248 | 5.3645 | -0.74104 | -6.335% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Таврово (инв. №134944) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (3 шт) | J_БЛ-5572 | 6.0138 | 0.004458 | 6.0094 | 3.0924 | 2.8106 | 0 | 0 | 0.15139 | 0.15139 | 2.941 | 0.18227 | 0 | 2.4769 | 3.1988 | -0.28185 | -9.114% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Северная (инв. №132543) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (4 шт) | J_БЛ-5573 | 10.7247 | 0.004211 | 10.7204 | 7.5592 | 7.1622 | 0 | 0 | 0.26028 | 0.26028 | 7.299 | 1.8792 | 0 | 5.0227 | 3.5583 | -0.39709 | -5.253% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая (инв. №12046856-00) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (4 шт) | J_БЛ-5574 | 10.9852 | 0.004743 | 10.9805 | 7.5326 | 7.1197 | 0 | 0 | 0.25611 | 0.25611 | 7.2765 | 4.2105 | 0 | 2.6532 | 3.8607 | -0.41286 | -5.481% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая (инв. №134708Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (3 шт) | J_БЛ-5575 | 9.5776 | 0.004739 | 9.5728 | 5.3364 | 4.9378 | 0 | 0 | 0.25421 | 0.25421 | 5.0822 | 2.9539 | 0 | 1.7297 | 4.635 | -0.39863 | -7.47% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая (инв. №134710Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (3 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (5 шт), ИКЗ (3 шт) | J_БЛ-5576 | 12.3403 | 0.004551 | 12.3358 | 8.2303 | 7.6548 | 0 | 0 | 0.30325 | 0.30325 | 7.9271 | 3.4928 | 0 | 3.8587 | 4.681 | -0.57558 | -6.993% | нд
1.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2020 - 98 га) | K_БЛ-5805 | 17.5991 | 0 | 17.5991 | 17.5991 | 15.9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2991 | 9.2541 | 5.3 | 6.7374 | 1.6075 | -1.6075 | -9.134% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-530 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой провода и опор п.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 0,058 км) | K_БЛ-5852 | 0.078728 | 0.006 | 0.072728 | 0.072728 | 0.063347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072728 | 0.063347 | 0 | 0 | 0.009381 | -0.009381 | -12.9% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-704 ПС 35/10 кВ Уразово с установкой накопителя электрической энергии (1 шт), п.Уразово, Валуйский р-н | K_БЛ-5878 | 12.0937 | 0 | 12.0937 | 0.6547 | 0.16073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08166 | 0 | 0.57304 | 0.16073 | 11.933 | -0.49397 | -75.45% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-120 ф.1 ПС 110/10 кВ Строитель с установкой накопителя электрической энергии (1 шт), г.Строитель, Яковлевский р-н | K_БЛ-5879 | 14.0053 | 0 | 14.0053 | 0.14135 | 0.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14135 | 0 | 0 | 0.1424 | 13.8629 | 0.001045 | 0.7393% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 0,4 кВ №2 КТП-510 ПС 35/10 кВ Журавлевка с установкой накопителя электрической энергии (1 шт) с.Журавлевка Белгородский р-н | K_БЛ-5880 | 12.392 | 0 | 12.392 | 0.67122 | 0.16452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08166 | 0 | 0.58956 | 0.16452 | 12.2275 | -0.5067 | -75.49% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Уразово (инв. №11175В) с монтажом ИКЗ (1 шт) | K_БЛ-6056 | 0.46332 | 0 | 0.46332 | 0.46332 | 0.46332 | 0 | 0 | 0.015731 | 0.015731 | 0.44759 | 0.44759 | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -0.0002158% | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 4943.207 | 73.2205 | 4869.9865 | 551.1938 | 614.6718 | 149.3711 | 149.3711 | 4.8298 | 3.7738 | 59.481 | 6.4764 | 337.512 | 455.0505 | 4255.3148 | 63.478 | 11.52% | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 3641.1689 | 0 | 3641.1689 | 178.5508 | 187.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0258 | 0 | 143.525 | 187.7726 | 3453.3963 | 9.2217 | 5.165% | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ:2020 - 3109; 2021 - 7774; 2022 - 1223; 2023 - 12567; 2024 - 8880; 2025 - 4218) | J_БЛ-5746 | 556.7956 | 0 | 556.7956 | 37.4582 | 38.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4582 | 0 | 35 | 38.5483 | 518.2473 | 1.0901 | 2.91% | Капитализация % по кредитам
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 1210; 2021 - 2971; 2022 - 464; 2023 - 4638; 2024 - 3485; 2025 - 1757) | J_БЛ-5747 | 356.3156 | 0 | 356.3156 | 24.2928 | 38.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2928 | 0 | 23 | 38.8506 | 317.4651 | 14.5577 | 59.93% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2020 - 1463; 2021 - 4672; 2022 - 306; 2023 - 13506; 2024 - 47820; 2025 - 20085) | J_БЛ-5749 | 1563.5492 | 0 | 1563.5492 | 21.0908 | 38.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0908 | 0 | 20 | 38.5483 | 1525.0009 | 17.4575 | 82.77% | Увеличение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2020 -3182; 2021 - 6416; 2022 - 421; 2023 - 11065; 2024 - 10074; 2025 - 5832) | J_БЛ-5750 | 954.8207 | 0 | 954.8207 | 39.3796 | 62.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3796 | 0 | 38 | 62.1951 | 892.6257 | 22.8155 | 57.94% | Увеличение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
1.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 2622; 2021 - 4211; 2025 - 518) | J_БЛ-5757 | 209.6878 | 0 | 209.6878 | 56.3294 | 9.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8044 | 0 | 27.525 | 9.6303 | 200.0575 | -46.6991 | -82.9% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 192.3492 | 61.227 | 131.1222 | 128.5873 | 133.8271 | 123.5811 | 123.5811 | 4.8256 | 3.7738 | 0.18057 | 6.4722 | 0 | 0 | -2.7049 | 5.2398 | 4.075% | нд
1.2.3.2 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями от ТП 6-10 кВ Белгородэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (1-ф ПУ - 929 шт., 3-ф ПУ ПВ - 328 шт., 3-ф ПКВ - 1941 шт., автоматизация точек - 3198 шт., Шкаф учета и дисп. на ТП- 708 шт.) | I_БЛ-4843 | 189.6337 | 61.227 | 128.4067 | 128.4067 | 133.8271 | 123.5811 | 123.5811 | 4.8256 | 3.7738 | 0 | 6.4722 | 0 | 0 | -5.4204 | 5.4204 | 4.221% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2020 - 5; 2021 - 14; 2022 - 2; 2023 - 21; 2024 - 16; 2025 - 8) | J_БЛ-5748 | 2.7154 | 0 | 2.7154 | 0.18057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18057 | 0 | 0 | 0 | 2.7154 | -0.18057 | -100% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 10.8311 | 10.8309 | 0.000259 | 0.000259 | 0.000259 | 0 | 0 | 0.000259 | 0 | 0 | 0.000259 | 0 | 0 | -2.1283e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.3.4 | Создание/модернизация АСУЭ на присоединениях ПС 110-35 кВ Белгородэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (3-ф КВ - 337 шт, автоматизация точек - 337 шт, ТТ выше 1000 В - 54 шт) | I_БЛ-4848 | 10.8311 | 10.8309 | 0.000259 | 0.000259 | 0.000259 | 0 | 0 | 0.000259 | 0 | 0 | 0.000259 | 0 | 0 | -2.1283e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 1071.9013 | 0 | 1071.9013 | 218.2615 | 267.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2746 | 0 | 193.987 | 267.278 | 804.6234 | 49.0164 | 22.46% | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6- 20 кВ; УСПД: 2020 - 1740; 2021 - 3741; 2025 - 345) | J_БЛ-5778 | 1071.9013 | 0 | 1071.9013 | 218.2615 | 267.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2746 | 0 | 193.987 | 267.278 | 804.6234 | 49.0164 | 22.46% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 26.9565 | 1.1626 | 25.7939 | 25.7939 | 25.7939 | 25.79 | 25.79 | 0.003922 | 0 | 0 | 0.003922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных на присоединениях ПС 110-35 кВ, РП 6-10 кВ Белгородэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (УСПД ПС - 45 шт, автоматизация точек - 695 шт) | I_БЛ-4847 | 26.9565 | 1.1626 | 25.7939 | 25.7939 | 25.7939 | 25.79 | 25.79 | 0.003922 | 0 | 0 | 0.003922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1560.7755 | 250.7743 | 1310.0012 | 723.0151 | 544.9255 | 91.613 | 91.613 | 13.8539 | 13.8523 | 231.6337 | 319.2148 | 385.9145 | 120.2454 | 765.0757 | -178.0896 | -24.63% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1139.6196 | 177.1792 | 962.4404 | 555.8781 | 413.2706 | 90.5823 | 90.5823 | 8.0137 | 8.0137 | 221.5701 | 248.9943 | 235.7119 | 65.6802 | 549.1698 | -142.6075 | -25.65% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий РПБ БЭС | G_БЛ-2970 | 45.3978 | 2.0976 | 43.3002 | 11.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0706 | 0 | 43.3002 | -11.0706 | -100% | Изменение срока окончания работ принято в связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов, направленных на повышение надежности электроснабжения.
1.2.4.1 | Реконструкция РПБ Красненского РЭС (реконструкция сетей канализации) | I_БЛ-4376 | 0.73399 | 0.73391 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | -7.6531e-17 | 0 | 0% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция РПБ БЭС (реконструкция цеха по ремонту трансформаторов) | I_БЛ-4377 | 25.6077 | 0.18116 | 25.4265 | 11.4916 | 11.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001715 | 0.001716 | 11.4899 | 11.4899 | 13.9349 | 0 | 0% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция РПБ Борисовского РЭС | I_БЛ-4378 | 91.5254 | 0 | 91.5254 | 10.2372 | 6.9844 | 0 | 0 | 0.18841 | 0.18841 | 10.0487 | 0.000436 | 0 | 6.7956 | 84.541 | -3.2527 | -31.77% | Невыполнение по причине длительного устранения замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
1.2.4.1 | Реконструкция центра управления сетями филиала Белгородэнерго (ЦУС, г. Белгород, Городской диспетчерский пункт г. Белгород, Городской диспетчерский пункт г. Старый Оскол) | J_БЛ-4877 | 976.3547 | 174.1665 | 802.1882 | 523.0786 | 394.7944 | 90.5823 | 90.5823 | 7.8253 | 7.8253 | 211.5196 | 248.9921 | 213.1514 | 47.3947 | 407.3938 | -128.2842 | -24.52% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 421.156 | 73.5951 | 347.5608 | 167.137 | 131.6549 | 1.0306 | 1.0306 | 5.8402 | 5.8386 | 10.0636 | 70.2205 | 150.2025 | 54.5652 | 215.9059 | -35.4821 | -21.23% | нд
1.2.4.2 | Модернизация телефонной сети Белгородэнерго с монтажом телекоммуникационного оборудования в аппарате управления, Преображенская, 42 | F_БЛ-2873 | 32.6295 | 0.41655 | 32.2129 | 0.053233 | 0.053233 | 0.053233 | 0.053233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1597 | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация телефонной сети Белгородэнерго с монтажом телекоммуникационного оборудования в РДП Губкинского РЭС | F_БЛ-2874 | 3.3455 | 0.11163 | 3.2339 | 0.036431 | 0.036431 | 0.036431 | 0.036431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1975 | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация телефонной сети Белгородэнерго с монтажом телекоммуникационного оборудования в РДП Валуйского РЭС | F_БЛ-2875 | 4.6924 | 0.11163 | 4.5808 | 0.036432 | 0.036431 | 0.036432 | 0.036431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5443 | -1e-06 | -0.002745% | нд
1.2.4.2 | Модернизация телефонной сети Белгородэнерго с монтажом телекоммуникационного оборудования в РДП Белгородского РЭС | F_БЛ-2876 | 3.6807 | 0.11163 | 3.569 | 0.036432 | 0.036431 | 0.036432 | 0.036431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5326 | -1e-06 | -0.002745% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,124 км) ПС 35/10 кВ Верхопенье | G_БЛ-3039 | 1.9223 | 0.03784 | 1.8845 | 1.8845 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8845 | 1.6761 | 0.20836 | -0.20836 | -11.06% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,127 км) ПС 35/10 кВ Новенькое | G_БЛ-3040 | 1.9327 | 0.037304 | 1.8954 | 1.8954 | 0.024253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8954 | 0.024253 | 1.8711 | -1.8711 | -98.72% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,133 км) ПС 35/10 кВ Венгеровка | G_БЛ-3041 | 1.9169 | 0.034185 | 1.8827 | 1.8827 | 0.025421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8827 | 0.025421 | 1.8573 | -1.8573 | -98.65% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,152 км) ПС 35/10 кВ Маслова Пристань | G_БЛ-3042 | 2.1062 | 0.042434 | 2.0638 | 2.0638 | 0.028832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0638 | 0.028832 | 2.0349 | -2.0349 | -98.6% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,136 км) ПС 35/10 кВ Яблоново | G_БЛ-3044 | 2.0125 | 0.034212 | 1.9783 | 1.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9783 | 0 | 1.9783 | -1.9783 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,141 км) ПС 35/10 кВ Алексеевка, Корочанский район | G_БЛ-3433 | 1.8369 | 1.7945 | 0.042341 | 0.042341 | 0.042341 | 0.042341 | 0.042341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4694e-17 | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,135 км) ПС 35/10 кВ Алексеевка, Яковлевский район | G_БЛ-3448 | 1.854 | 1.8112 | 0.042733 | 0.042733 | 0.042733 | 0.042733 | 0.042733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3184e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,124 км) ПС 35/10 кВ Драгунка | G_БЛ-3451 | 1.7142 | 1.6747 | 0.039514 | 0.039514 | 0.039514 | 0.039514 | 0.039514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8572e-17 | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,133 км) ПС 35/10 кВ Кущино | G_БЛ-3454 | 1.8373 | 1.7949 | 0.04236 | 0.04236 | 0.04236 | 0.04236 | 0.04236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8572e-17 | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,127 км) ПС 35/10 кВ Б.Плес | G_БЛ-3458 | 1.8924 | 0.04371 | 1.8487 | 1.8487 | 1.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8487 | 1.7621 | 0.08659 | -0.08659 | -4.684% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,16 км) ПС 35/10 кВ Лубяное | G_БЛ-3459 | 0.090215 | 0.006146 | 0.084069 | 0.084069 | 0.096462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084069 | 0.096462 | -0.012393 | 0.012393 | 14.74% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,143 км) ПС 35/10 кВ Малакеево | G_БЛ-3460 | 2.1738 | 0.038984 | 2.1348 | 2.1348 | 2.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1348 | 2.0294 | 0.10533 | -0.10533 | -4.934% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,146 км) ПС 35/10 кВ Николаевка | G_БЛ-3461 | 2.0993 | 0.037074 | 2.0622 | 2.0622 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0622 | 1.9042 | 0.15798 | -0.15798 | -7.661% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,158 км) ПС 35/10 кВ Ново-Хуторное | G_БЛ-3462 | 2.172 | 0.047361 | 2.1247 | 2.1247 | 2.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1247 | 2.0291 | 0.095585 | -0.095585 | -4.499% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,139 км) ПС 35/10 кВ Ровеньки | G_БЛ-3463 | 2.0582 | 0.035001 | 2.0232 | 2.0232 | 0.027846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0232 | 0.027846 | 1.9954 | -1.9954 | -98.62% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,124 км) ПС 35/10 кВ Свистовка | G_БЛ-3464 | 1.8371 | 0.034331 | 1.8028 | 1.8028 | 1.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8028 | 1.7225 | 0.080294 | -0.080294 | -4.454% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,146 км) ПС 35/10 кВ Сетище | G_БЛ-3465 | 1.9832 | 0.038562 | 1.9446 | 1.9446 | 1.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9446 | 1.8571 | 0.08754 | -0.08754 | -4.502% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,155 км) ПС 35/10 кВ Уточка | G_БЛ-3466 | 2.3501 | 0.048242 | 2.3018 | 2.3018 | 2.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3018 | 2.0968 | 0.20501 | -0.20501 | -8.907% | нд
1.2.4.2 | Создание Контакт-Центра филиала Белгородэнерго | G_БЛ-36 | 16.144 | 10.1561 | 5.9879 | 5.9879 | 5.9879 | 0.42301 | 0.42301 | 5.5649 | 5.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Белгородэнерго | J_БЛ-4876 | 218.6869 | 40.784 | 177.9029 | 95.5143 | 94.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7832 | 67.9267 | 87.7311 | 26.297 | 83.6793 | -1.2907 | -1.351% | нд
1.2.4.2 | Создание/модернизация системы мониторинга автотранспорта филиала Белгородэнерго | J_БЛ-5015 | 14.9497 | 14.1962 | 0.75348 | 0.75348 | 0.8512 | 0.27815 | 0.27815 | 0.27533 | 0.27369 | 0.2 | 0.19684 | 0 | 0.10252 | -0.09772 | 0.09772 | 12.97% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,194 км) ПС 110/6 кВ Авторемзавод с монтажом оборудования периметральной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и систем охранного периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер) | J_БЛ-5168 | 7.7468 | 0.1166 | 7.6302 | 2.3161 | 2.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3161 | 2.2128 | 5.4175 | -0.10338 | -4.463% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,337 км) ПС 110/6 кВ Белгород-1 с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер) | J_БЛ-5173 | 3.7224 | 0 | 3.7224 | 3.7224 | 0.14485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097201 | 0.10027 | 3.6252 | 0.044576 | 3.5775 | -3.5775 | -96.11% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,248 км) ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (20 видеокамер) | J_БЛ-5178 | 3.9252 | 0 | 3.9252 | 0.095282 | 0.094693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095282 | 0.094693 | 0 | 0 | 3.8305 | -0.000589 | -0.6182% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,434 км) ПС 110/35/6 кВ Восточная с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (21 видеокамера) | J_БЛ-5180 | 4.4007 | 0 | 4.4007 | 4.4007 | 4.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099167 | 0.1023 | 4.3015 | 3.903 | 0.39546 | -0.39546 | -8.986% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,06 км) ПС 110/6 кВ Донец с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер) | J_БЛ-5185 | 1.6384 | 0 | 1.6384 | 1.6384 | 0.18801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16305 | 0.1682 | 1.4753 | 0.019816 | 1.4503 | -1.4503 | -88.52% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,312 км) ПС 110/10/6 кВ К.Бугры с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер) | J_БЛ-5190 | 2.6913 | 0 | 2.6913 | 0.096557 | 0.09596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096557 | 0.09596 | 0 | 0 | 2.5953 | -0.000597 | -0.6183% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,191 км) ПС 110/35/10 кВ Максимовка с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер) | J_БЛ-5198 | 2.4468 | 0 | 2.4468 | 0.059576 | 0.059207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059576 | 0.059207 | 0 | 0 | 2.3876 | -0.000369 | -0.6194% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,707 км) ПС 110/35/10 кВ Н.Оскол с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (22 видеокамеры) | J_БЛ-5199 | 4.8069 | 0 | 4.8069 | 0.1871 | 0.18594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1871 | 0.18594 | 0 | 0 | 4.621 | -0.001158 | -0.6189% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,282 км) ПС 110/10 кВ Нежеголь с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер) | J_БЛ-5200 | 3.1314 | 0 | 3.1314 | 0.085081 | 0.084554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085081 | 0.084554 | 0 | 0 | 3.0469 | -0.000527 | -0.6194% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,297 км) ПС 110/10 кВ Обуховская с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (14 видеокамер) | J_БЛ-5201 | 2.8028 | 0 | 2.8028 | 0.087631 | 0.087088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087631 | 0.087088 | 0 | 0 | 2.7157 | -0.000543 | -0.6196% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,397 км) ПС 110/35/10 кВ Оросительная с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер) | J_БЛ-5202 | 3.4865 | 0 | 3.4865 | 0.11058 | 0.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11058 | 0.1099 | 0 | 0 | 3.3766 | -0.000683 | -0.6176% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,273 км) ПС 110/10 кВ Ракитное с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (14 видеокамер) | J_БЛ-5208 | 2.838 | 0 | 2.838 | 0.069778 | 0.069345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069778 | 0.069345 | 0 | 0 | 2.7686 | -0.000433 | -0.6205% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,218 км) ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер) | J_БЛ-5209 | 3.2668 | 0 | 3.2668 | 0.064676 | 0.064277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064676 | 0.064277 | 0 | 0 | 3.2025 | -0.000399 | -0.6169% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,412 км) ПС 110/35/6 кВ Рудник с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (24 видеокамеры) | J_БЛ-5210 | 4.2223 | 0 | 4.2223 | 0.12079 | 0.12004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12079 | 0.12004 | 0 | 0 | 4.1022 | -0.000749 | -0.6201% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,288 км) ПС 110/10 кВ Северная с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер) | J_БЛ-5211 | 3.2651 | 0 | 3.2651 | 0.036621 | 0.036394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036621 | 0.036394 | 0 | 0 | 3.2287 | -0.000227 | -0.6199% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,217 км) ПС 110/35/10 кВ Серебрянка с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (14 видеокамер) | J_БЛ-5212 | 3.1843 | 0 | 3.1843 | 0.069778 | 0.069345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069778 | 0.069345 | 0 | 0 | 3.1149 | -0.000433 | -0.6205% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,253 км) ПС 110/35/10 кВ Скородное с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (17 видеокамер) | J_БЛ-5213 | 3.398 | 0 | 3.398 | 0.077429 | 0.07695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077429 | 0.07695 | 0 | 0 | 3.321 | -0.000479 | -0.6186% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,264 км) ПС 110/6/6 кВ Химзавод с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (21 видеокамера) | J_БЛ-5218 | 4.2083 | 0 | 4.2083 | 0.095282 | 0.094693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095282 | 0.094693 | 0 | 0 | 4.1136 | -0.000589 | -0.6182% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,196 км) ПС 110/35/10 кВ Шеино с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (17 видеокамер) | J_БЛ-5223 | 2.9139 | 0 | 2.9139 | 0.044273 | 0.043999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044273 | 0.043999 | 0 | 0 | 2.8699 | -0.000274 | -0.6189% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,458 км) ПС 110/10/6 кВ Южная с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер) | J_БЛ-5224 | 4.4199 | 0 | 4.4199 | 4.4199 | 0.18221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12128 | 0.12511 | 4.2986 | 0.057099 | 4.2377 | -4.2377 | -95.88% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алейниково с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер) | J_БЛ-5225 | 2.1422 | 0 | 2.1422 | 2.1422 | 0.074507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045755 | 0.047198 | 2.0964 | 0.027309 | 2.0677 | -2.0677 | -96.52% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Колодезь с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер) | J_БЛ-5231 | 2.152 | 0 | 2.152 | 2.152 | 0.074638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045755 | 0.047198 | 2.1062 | 0.02744 | 2.0773 | -2.0773 | -96.53% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Белянка с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер) | J_БЛ-5234 | 2.1864 | 0 | 2.1864 | 2.1864 | 0.067862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038723 | 0.039945 | 2.1477 | 0.027917 | 2.1185 | -2.1185 | -96.9% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борисовка с монтажом системы охранно-пожарной сигнализации (7,5м2 здания), комплекса систем безопасности (1 шкаф) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер) | J_БЛ-5236 | 3.3971 | 0 | 3.3971 | 3.3971 | 0.083805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039047 | 0.040278 | 3.358 | 0.043527 | 3.3133 | -3.3133 | -97.53% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Варваровка с монтажом системы охранно-пожарной сигнализации (7,5м2 здания), комплекса систем безопасности (1 шкаф) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер) | J_БЛ-5240 | 3.6171 | 0 | 3.6171 | 3.6171 | 3.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04931 | 0.050866 | 3.5678 | 3.2271 | 0.33915 | -0.33915 | -9.376% | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Камышеватое с монтажом системы охранно-пожарной сигнализации (7,5м2 здания), комплекса систем безопасности (1 шкаф) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер) | J_БЛ-5266 | 3.5886 | 0 | 3.5886 | 3.5886 | 0.08206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033913 | 0.034985 | 3.5547 | 0.047075 | 3.5065 | -3.5065 | -97.71% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Покровка с монтажом системы охранно-пожарной сигнализации (7,5м2 здания), комплекса систем безопасности (1 шкаф) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер) | J_БЛ-5294 | 3.6389 | 0 | 3.6389 | 3.6389 | 3.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046744 | 0.048218 | 3.5922 | 3.2479 | 0.34275 | -0.34275 | -9.419% | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 706.8044 | 126.0302 | 580.7742 | 182.7065 | 191.6337 | 1.8915 | 1.8915 | 1.8542 | 1.8061 | 56.7028 | 47.4388 | 122.258 | 140.4972 | 389.1406 | 8.9271 | 4.886% | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/27,5/10,5 кВ Тяговая для разделения нагрузки, с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 4,481 км) | F_БЛ-2027 | 9.0094 | 0 | 9.0094 | 0.39645 | 0.35556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39645 | 0 | 0 | 0.35556 | 8.6538 | -0.04089 | -10.31% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.29 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол для э/с мкр. ИЖС У Поста ГАИ, Новооскольский р-н (протяженность 6,445 км) | F_БЛ-348 | 10.0944 | 0 | 10.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0944 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ф.29 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол для э/с мкр. ИЖС У Поста ГАИ, Новооскольский р-н (протяженность 2,638 км) | F_БЛ-358 | 7.7437 | 0 | 7.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7437 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1-4 КТП 10/0,4 кВ РП 10 кВ Майская ф.1,2 ПС 110/10 Майская, для э/снабжения мкр ИЖС Майский-80 (Южная зона Белгородская область Белгородский р-н) (протяженность 68,691 км) | F_БЛ-369 | 103.4351 | 103.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1-4 КТП 10/0,4 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое, для э/снабжения мкр. ИЖС Стрелецкое 83, Белгородский район (1 очередь; протяженность 2,714 км) | F_БЛ-371 | 4.5553 | 4.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Ракитное для э/с мкр. ИЖС Солнечный, Ракитянский р-н (протяженность 5,436 км) | H_БЛ-3715 | 9.9761 | 0 | 9.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9761 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1-4 КТП 10/0,4 кВ №5 РП 10 кВ Сретенский ф.22, 23 ПС 110/10 кВ Крапивенская для э/с мкр. ИЖС Глушинский, Яковлевский р-н (протяженность 4,156 км) | H_БЛ-3718 | 7.6266 | 0 | 7.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6266 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ф.22, 23 ПС 110/10 кВ Крапивенская для э/с мкр. ИЖС Глушинский, Яковлевский р-он (протяженность 1,313 км) | H_БЛ-3720 | 3.8541 | 0 | 3.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8541 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ ф.107 ПС 110/35/6 кВ Журавлики для э/с мкр. ИЖС Тёплый Колодезь, Губкинский р-н (протяженность 7,432 км) | H_БЛ-3723 | 13.6426 | 0 | 13.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6426 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ ф.107 ПС 110/35/6 кВ Журавлики для э/с мкр. ИЖС Тёплый Колодезь, Губкинский р-н (протяженность 2,768 км) | H_БЛ-3725 | 8.1219 | 0 | 8.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1219 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ ВЛ 6 кВ ф.Город-6 ПС 110/35/6 кВ Шебекино, для э/с мкр. ИЖС Крапивное, Шебекинский р-н (протяженность 23,518 км) | H_БЛ-3728 | 43.1737 | 0 | 43.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1737 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая для э/с мкр. ИЖС Пушкарное-78, Белгородский р-он (протяженность 22,3 км) | F_БЛ-373 | 34.9666 | 0 | 34.9666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9666 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ ф.Город-6 ПС 110/35/6 кВ Шебекино для э/с мкр. ИЖС Крапивное, Шебекинский р-н (протяженность 7,461 км) | H_БЛ-3730 | 21.9011 | 0 | 21.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9011 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Мандрово для э/с мкр. ИЖС Прозрачный, Валуйский р-н (протяженность 5,436 км) | H_БЛ-3733 | 9.9761 | 0 | 9.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9761 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ ф.4 ПС 35/6 кВ Восточная для э/с мкр. ИЖС Казацкий, Губкинский городской округ (протяженность 8,09 км) | H_БЛ-3736 | 13.6426 | 0 | 13.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6426 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ ф.4 ПС 35/6 кВ Восточная для э/с мкр. ИЖС Казацкий, Губкинский городской округ (протяженность 0,893 км) | H_БЛ-3738 | 3.8541 | 0 | 3.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8541 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Набокинские сады, Старооскольский городской округ (протяженность 4,156 км) | H_БЛ-3741 | 7.6266 | 0 | 7.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6266 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Набокинские сады, Старооскольский городской округ (протяженность 2,768 км) | H_БЛ-3743 | 8.1219 | 0 | 8.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1219 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Водохранилище для э/с мкр. ИЖС Пристень, Шебекинский р-н (протяженность 23,518 км) | H_БЛ-3746 | 43.1737 | 0 | 43.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1737 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1-3 КТП 10/0,4 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 83, Белгородский р-н (1 очередь; протяженность 1,737 км) | F_БЛ-381 | 1.9882 | 1.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая для э/с мкр. ИЖС Пушкарное-78, Белгородский р-н (протяженность 7,177 км) | F_БЛ-383 | 21.0727 | 0 | 21.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0727 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Центральная, для э/с мкр. ИЖС Пролески, Старооскольский р-он (1 очередь; протяженность 1,0 км) | H_БЛ-3940 | 1.5162 | 1.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1-4 КТП 10/0,4 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Пушкарная, для э/снабжения мкр. ИЖС Строитель, Старооскольский район (1 очередь; протяженность 3,561 км) | H_БЛ-3943 | 5.2738 | 5.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1-4 КТП 10/0,4 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Пушкарная, для э/с мкр. ИЖС Строитель, Старооскольский р-он (1 очередь; протяженность 0,788 км) | H_БЛ-3945 | 1.2657 | 1.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ КТП 661 ф.6 ПС 35/10 кВ Таврово для разделения нагрузки в рамках мероприятий по надежности э/снабжения п.Репное Белгородский район (протяженность 0,069 км) | I_БЛ-4087 | 0.33046 | 0.083428 | 0.24704 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24704 | -1e-06 | -100% | Перенос срока реализации проекта
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Таврово, п.Соломино Белгородский р-н (протяженность 0,096 км) | I_БЛ-4313 | 0.60981 | 0.30794 | 0.30187 | 0.29516 | 0.29164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01731 | 0 | 0.27785 | 0.29164 | 0.01023 | -0.003516 | -1.191% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ Р21 ф.9 - Р45 ф.4 ПС 35/10 Таврово для разделения нагрузки Белгородский р-н п.Соломино (протяженность 1,078 км) | I_БЛ-4314 | 2.9439 | 0.19211 | 2.7518 | 2.688 | 2.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15511 | 0.076736 | 2.5328 | 2.3192 | 0.35593 | -0.29205 | -10.87% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ КТП-415 - КТП-406 ф.4 ПС 35/10 кВ Таврово для разделения нагрузки Белгородский р-н, п. Соломино (протяженность 1,746 км) | I_БЛ-4315 | 7.3859 | 0.65106 | 6.7348 | 6.587 | 6.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38813 | 0 | 6.1989 | 6.5688 | 0.16597 | -0.018132 | -0.2753% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемых КТП 10/0,4 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Шишино для э/с мкр. ИЖС Шишино 84, Белгородский р-он (1 очередь; протяженность 0,317 км) | I_БЛ-4550 | 1.4005 | 1.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Шишино для э/снабжения мкр. ИЖС Шишино 84, Белгородский р-н (1 очередь; протяженность 0,976 км) | I_БЛ-4551 | 1.7057 | 1.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП-2026 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка, для э/с мкр. ИЖС Ильинка, Алексеевский р-н (протяженность 4,1 км) | J_БЛ-4578 | 8.7407 | 0 | 8.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7407 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.5 РП 10 кВ Крутой Лог, для э/с мкр. ИЖС Маслова Пристань, Шебекинский р-н (протяженность 18 км) | J_БЛ-4581 | 38.6664 | 0 | 38.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6664 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.МЭЗ-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки для э/с мкр. ИЖС АОЗТ Комплекс, Валуйский р-он (протяженность 10,0 км) | J_БЛ-4584 | 22.0378 | 0 | 22.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0378 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 83, Белгородский р-он (протяженность 9 км) | J_БЛ-4587 | 20.1931 | 0 | 20.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1931 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - заходы существующих КЛ 0,4 в проектируемую КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Ивня с.Песчаное Ивнянский р-н (протяженность 0,376 км) | J_БЛ-5120 | 0.50076 | 0.086635 | 0.41413 | 0.39013 | 0.36599 | 0 | 0 | 0.39013 | 0.36143 | 0 | 0.004553 | 0 | 0 | 0.048142 | -0.024142 | -6.188% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.14 РП 10 кВ Майская п.Майский Белгородский р-н (протяженность 0,217 км) | J_БЛ-5353 | 0.94628 | 0.084954 | 0.86133 | 0.051454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051454 | 0 | 0.86133 | -0.051454 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.4 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская для э/с мкр.ИЖС Бионика, Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | J_БЛ-5475 | 2.9843 | 0 | 2.9843 | 2.9843 | 2.8512 | 0.07113 | 0.07113 | 0 | 0 | 2.9131 | 2.7801 | 0 | 0 | 0.13303 | -0.13303 | -4.458% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Майская до проектируемой КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Бионика, Белгородский р-н (протяженность 3,584 км, в том числе ГНБ - 1,301 км) | J_БЛ-5476 | 17.8424 | 0 | 17.8424 | 17.8424 | 17.064 | 0.8615 | 0.8615 | 0 | 0 | 16.9809 | 16.2024 | 0 | 0 | 0.77842 | -0.77842 | -4.363% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская с установкой распределительных щитов ЩР (37 шт), для э/с мкр. ИЖС Бионика, Белгородский р-он (протяженность 3,558 км, в том числе ГНБ - 0,274 км) | J_БЛ-5477 | 9.7957 | 0 | 9.7957 | 9.7957 | 7.0441 | 0.3866 | 0.3866 | 0 | 0 | 9.4091 | 6.6575 | 0 | 0 | 2.7516 | -2.7516 | -28.09% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 10/0,4 кВ №4-02 ПС 110/10 кВ Голофеевка с. Голофеевка, Старооскольский р-н (протяженность 0,047 км) | J_БЛ-5480 | 0.071604 | 0.00118 | 0.070424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070424 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 10/0,4 кВ №4-02 ПС 110/10 кВ Голофеевка с. Голофеевка, Старооскольский р-н (протяженность 0,047 км) | J_БЛ-5481 | 0.06789 | 0.00118 | 0.06671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06671 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №3 МТП 10/0,4 кВ №4-02 ПС 110/10 кВ Голофеевка с. Голофеевка, Старооскольский р-н (протяженность 0,063 км) | J_БЛ-5482 | 0.082952 | 0.00118 | 0.081772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081772 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-619 ПС 110/10 кВ Майская п. Майский, Белгородский р-н (протяженность 0,394 км в том числе прокол 0,170 км) | J_БЛ-5494 | 1.5831 | 0.0472 | 1.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5359 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ №2 КТП 661 ф.6 ПС 35/10 кВ Таврово для разделения нагрузки в рамках мероприятий по надежности снабжения э/э п. Репное, Белгородский р-н (протяженность 0,048 км) | J_БЛ-5499 | 0.082237 | 0.00354 | 0.078697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078697 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ №1Г КТП-157 ПС 330/110/10 кВ Валуйки для разделения нагрузки в рамках мероприятий по надежности э/снабжения потребителей г.Валуйки, ул. Соколова (протяженность 0,39 км) | J_БЛ-5516 | 0.17819 | 0.17816 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0 | 0 | 2.5001e-17 | 0 | 0% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ №3,5 КТП-157 ПС 330/110/10 кВ Валуйки для разделения нагрузки в рамках мероприятий по надежности э/снабжения потребителей г.Валуйки, ул.Щорса (протяженность 0,532 км) | J_БЛ-5517 | 0.22784 | 0.2278 | 3.3e-05 | 3.3e-05 | 3.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3e-05 | 3.3e-05 | 0 | 0 | 5.2448e-18 | 0 | 0% | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с монтажом разъединителей (3 шт) для кольцевания ВЛ 10 кВ п.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 0,070 км) | J_БЛ-5584 | 0.60452 | 0.072898 | 0.53163 | 0.53163 | 0.48176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53163 | 0.48176 | 0 | 0 | 0.049868 | -0.049868 | -9.38% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая п.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 0,668 км, в том числе ГНБ - 0,128 км) | J_БЛ-5585 | 2.9059 | 0.5077 | 2.3981 | 2.3981 | 2.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3981 | 2.2434 | 0 | 0 | 0.15473 | -0.15473 | -6.452% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Северная с монтажом разъединителей (3 шт) для кольцевания ВЛ 10 кВ п.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 0,229 км) | J_БЛ-5586 | 0.87654 | 0.048127 | 0.82841 | 0.82841 | 0.66037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82841 | 0.66037 | 0 | 0 | 0.16804 | -0.16804 | -20.29% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Северная для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая п.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 0,347 км из них прокол ГНБ 0,056 км) | J_БЛ-5587 | 1.1503 | 0.11304 | 1.0373 | 1.0373 | 0.97933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0373 | 0.97933 | 0 | 0 | 0.057949 | -0.057949 | -5.587% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Томаровка с монтажом разъединителей (2 шт) для кольцевания ВЛ 10 кВ с.Серетино Яковлевский р-н (протяженность 0,023 км) | J_БЛ-5588 | 0.63183 | 0.027403 | 0.60443 | 0.60443 | 0.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60443 | 0.8306 | 0 | 0 | -0.22618 | 0.22618 | 37.42% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Стариково с.Красная поляна, Шебекинский р-н (протяженность 0,771 км, в том числе ГНБ - 0,132 км) | J_БЛ-5681 | 2.6607 | 0.10323 | 2.5574 | 2.4164 | 2.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4164 | 0.072779 | 0 | 2.2997 | 0.18501 | -0.044006 | -1.821% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Томаровка для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с.Серетино Яковлевский р-н (протяженность 0,492 км, в том числе ГНБ - 0,195 км) | K_БЛ-5760 | 2.6878 | 0.1032 | 2.5846 | 2.5846 | 1.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5846 | 1.9676 | 0 | 0 | 0.61709 | -0.61709 | -23.88% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.31 РП-3 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Главное управление обустройства войск, договор №41683854 от 12.09.19, Валуйский р-н; протяженность 1,34 км, в том числе ГНБ - 0,298 км) | K_БЛ-5766 | 2.7674 | 0 | 2.7674 | 2.7674 | 3.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4746 | 2.7674 | 0 | -0.70718 | 0.70718 | 25.55% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.11 ЦРП ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Главное управление обустройства войск, договор №41683854 от 12.09.19, Валуйский р-н; протяженность 0,11 км) | K_БЛ-5767 | 0.48831 | 0 | 0.48831 | 0.48831 | 0.11699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11699 | 0.48831 | 0 | 0.37133 | -0.37133 | -76.04% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ КТП-417 ф.4 ПС 35/10 кВ Дмитриевка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ФосАгро-Белгород, Ракитянский р-н, договор №41874918 от 14.10.19; протяженность 0,07 км) | K_БЛ-5773 | 0.20063 | 0 | 0.20063 | 0.20063 | 0.039293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20063 | 0 | 0 | 0.039293 | 0.16133 | -0.16133 | -80.41% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные участки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-980 ПС 110/10 кВ Западная г.Белгород (протяженность 0,03 км, в том числе ГНБ - 0,028 км) | K_БЛ-5784 | 0.1582 | 0.008674 | 0.14953 | 0.14953 | 0.13738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14953 | 0.13426 | 0 | 0.003115 | 0.012153 | -0.012153 | -8.128% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Сахарный завод (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмаг, договор №41909355 от 26.11.19, Чернянский р-н; протяженность 0,32 км, в том числе ГНБ - 0,05 км) | K_БЛ-5789 | 1.4085 | 0 | 1.4085 | 1.4085 | 0.9449 | 0 | 0 | 0 | 0.003011 | 0.13244 | 0.092982 | 1.276 | 0.8489 | 0.46358 | -0.46358 | -32.91% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Сахарный завод (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмаг, договор №41909355 от 26.11.19, Чернянский р-н; протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,05 км) | K_БЛ-5790 | 0.90966 | 0 | 0.90966 | 0.90966 | 0.88011 | 0 | 0 | 0 | 0.00259 | 0.1139 | 0.092115 | 0.79576 | 0.7854 | 0.029551 | -0.029551 | -3.249% | нд
1.4 | Строительство участков КЛ 10 кВ ф.Г-21, Г-22 ПС 110/10/10 кВ Дубовое до ТП-1223, ф.Г-15, Г-16 ПС 110/10/10 кВ Дубовое до РП-72 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №41920758 от 18.12.19, г.Белгород; протяженность 2,691 км, в том числе ГНБ - 0,634 км) | K_БЛ-5795 | 11.0805 | 0 | 11.0805 | 11.0805 | 9.6133 | 0 | 0 | 0.52994 | 0.50495 | 0 | 9.1084 | 10.5505 | 0 | 1.4671 | -1.4671 | -13.24% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ф.1, 2 ТП-1082 - ТП-891, ТП-1082 - Р-303 ПС 110/6/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Автодорстрой-подрядчик, договор №41912050 от 25.11.19, г.Белгород; протяженность 3,87 км, в том числе ГНБ - 1,089 км) | K_БЛ-5797 | 14.7238 | 0 | 14.7238 | 14.7238 | 32.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 14.7238 | 31.6646 | -17.9528 | 17.9528 | 121.9% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-493 ПС 110/6/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Автодорстрой-подрядчик, договор №41912050 от 25.11.19, г.Белгород; протяженность 0,345 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | K_БЛ-5798 | 0.35751 | 0 | 0.35751 | 0.35751 | 0.54854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020261 | 0.35751 | 0.52828 | -0.19103 | 0.19103 | 53.43% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство с заменой КТП 6/0,4 кВ ТП-493 ф.Г-2 ПС 110/6/6 кВ Донец с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Автодорстрой-подрядчик, договор №41912050 от 25.11.19, г.Белгород; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | K_БЛ-5799 | 1.1363 | 0 | 1.1363 | 1.1363 | 1.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025539 | 1.1363 | 1.2334 | -0.12259 | 0.12259 | 10.79% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство с заменой КТП 6/0,4 кВ ТП-1058 ф.Г-2 ПС 110/6/6 кВ Донец с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Автодорстрой-подрядчик, договор №41912050 от 25.11.19, г.Белгород; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | K_БЛ-5800 | 1.0472 | 0 | 1.0472 | 1.0472 | 1.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023575 | 1.0472 | 1.1147 | -0.091047 | 0.091047 | 8.694% | Капитализация % по кредитам
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Шеино для разделения нагрузки в рамках реализации мероприятий по надежности э/с с.Дальняя Игуменка Корочанский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | K_БЛ-5829 | 0.93134 | 0 | 0.93134 | 0.077998 | 0.76644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077998 | 0.76644 | 0.1649 | 0.68844 | 882.6% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования , хозспособ
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Шеино для разделения нагрузки в рамках реализации мероприятий по надежности э/с с.Дальняя Игуменка, Корочанский р-н (протяженность 0,5 км) | K_БЛ-5830 | 1.0812 | 0 | 1.0812 | 0.10442 | 0.61824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10442 | 0.61824 | 0.46296 | 0.51382 | 492.1% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
1.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Алексеевка для разделения нагрузки в рамках реализации мероприятий по надежности снабжения э/э с.Заячье, Корочанский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_БЛ-5834 | 0.66698 | 0 | 0.66698 | 0.03254 | 1.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03254 | 1.0573 | -0.39037 | 1.0248 | 3149% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Алексеевка для разделения нагрузки в рамках реализации мероприятий по надежности э/с с.Заячье, Корочанский р-н (протяженность 0,6 км) | K_БЛ-5835 | 1.2974 | 0 | 1.2974 | 0.1253 | 0.62644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1253 | 0.62644 | 0.671 | 0.50113 | 399.9% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ КТП 1017 ф.10 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная для перевода нагрузки п.Ольшанец, Белгородский р-н (протяженность 0,03 км) | K_БЛ-5840 | 0.088381 | 0 | 0.088381 | 0.009484 | 0.052138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009484 | 0.052138 | 0.036243 | 0.042654 | 449.7% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.10 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная (территории, прилежащие к объектам социальной значимости) с.Ольшанец, Белгородский р-н (протяженность 0,38 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | K_БЛ-5843 | 1.9409 | 0 | 1.9409 | 0.16202 | 0.46714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16202 | 0.46714 | 1.4738 | 0.30512 | 188.3% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Восточная п.Разумное Белгородский р-н (протяженность 0,224 км в том числе ГНБ - 0,058 км) | K_БЛ-5847 | 1.4004 | 0.0456 | 1.3548 | 1.3548 | 1.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3548 | 1.2745 | 0.080342 | -0.080342 | -5.93% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 №1,3 КТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,02 км) | K_БЛ-5851 | 0.03619 | 0.001716 | 0.034474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034474 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-313 ф.3 ПС 35/10 кВ Беловское для разделения нагрузки с.Беловское Белгородский р-н (протяженность 0,055 км) | K_БЛ-5853 | 0.086314 | 0.004744 | 0.08157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08157 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки с.Строкино Губкинский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | K_БЛ-5863 | 0.62092 | 0.03021 | 0.59071 | 0.59071 | 0.52183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59071 | 0.017281 | 0 | 0.50455 | 0.068879 | -0.068879 | -11.66% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ СТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с монтажом разъединителей (1 шт) для разделения нагрузки с.Строкино Губкинский р-н (протяженность 0,192 км) | K_БЛ-5865 | 0.51365 | 0.024 | 0.48965 | 0.48965 | 0.41983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48965 | 0.014122 | 0 | 0.40571 | 0.069819 | -0.069819 | -14.26% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1 от проектируемой СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки с монтажом шкафа ЩО 70 (1 шт) с.Осколец Губкинский р-н (протяженность 1,185 км) | K_БЛ-5868 | 1.8507 | 0.0504 | 1.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8003 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №2 от проектируемой СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки с.Осколец Губкинский р-н (протяженность 0,719 км) | K_БЛ-5869 | 0.79681 | 0.0216 | 0.77521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77521 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки Валуйский р-н (протяженность 0,47 км в том числе ГНБ - 0,072 км) | K_БЛ-5872 | 1.4295 | 0 | 1.4295 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3899 | 0 | 0% | нд
1.4 | Строительство КЛ 35 кВ – заходы ВЛ 35 кВ Валуйки-Уразово на 2 с.ш. ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки (протяженность 0,125 км) | K_БЛ-5875 | 0.64794 | 0 | 0.64794 | 0.29388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29388 | 0 | 0.64794 | -0.29388 | -100% | Перенос срока реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
1.4 | Строительство КЛ 35 кВ – заходы КЛ 35 кВ Валуйки-Рождественская, Юбилейная на 1 с.ш. ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки (протяженность 0,095 км) | K_БЛ-5876 | 0.55502 | 0 | 0.55502 | 0.28594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28594 | 0 | 0.55502 | -0.28594 | -100% | Перенос срока реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
1.4 | Строительство КЛ 35 кВ – заходы ВЛ 35 кВ Валуйки-Мандрово на 1 с.ш. ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки (протяженность 0,125 км) | K_БЛ-5877 | 0.64794 | 0 | 0.64794 | 0.29388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29388 | 0 | 0.64794 | -0.29388 | -100% | Перенос срока реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - заходы существующих КЛ 0,4 в КТП-209 ф.2 ПС 35/10 кВ Репяховка с.Колотиловка Краснояружский р-н (протяженность 0,2 км) | K_БЛ-5906 | 0.54916 | 0 | 0.54916 | 0.05893 | 0.039049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039049 | 0.05893 | 0 | 0.51011 | -0.019881 | -33.74% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Репяховка с установкой разъединителей (2 шт) с.Колотиловка Краснояружский р-н (протяженность 0,72 км) | K_БЛ-5908 | 0.93417 | 0 | 0.93417 | 0.93417 | 0.93417 | 0 | 0 | 0.93417 | 0.93417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Ровеньки для э/с мкр.ИЖС ул.Молодежная с.Нагольное, Ровеньской р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_БЛ-5939 | 0.9175 | 0.000543 | 0.91696 | 0.91696 | 0.80224 | 0.034429 | 0.034429 | 0 | 0 | 5e-06 | 5e-06 | 0.88253 | 0.76781 | 0.11472 | -0.11472 | -12.51% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС ул.Молодежная с.Нагольное, Ровеньской р-н (протяженность 0,018 км) | K_БЛ-5940 | 0.2157 | 0.000761 | 0.21494 | 0.21494 | 0.19682 | 0.048276 | 0.048276 | 0 | 0 | 8e-06 | 7e-06 | 0.16665 | 0.14854 | 0.018115 | -0.018115 | -8.428% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с установкой шкафа ЩО (1 шт) для э/с мкр.ИЖС ул.Молодежная с.Нагольное, Ровеньской р-н (протяженность 0,369 км) | K_БЛ-5941 | 0.89023 | 0.000973 | 0.88925 | 0.88925 | 0.83534 | 0.061642 | 0.061642 | 0 | 0 | 9e-06 | 9e-06 | 0.8276 | 0.77369 | 0.053913 | -0.053913 | -6.063% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Борисовка для э/с мкр.ИЖС Южный, Борисовский р-н (1-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-5942 | 1.3925 | 0.033508 | 1.359 | 1.359 | 1.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 1.1822 | 0.17677 | -0.17677 | -13.01% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Борисовка до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Южный, Борисовский р-н (1-очередь; протяженность 1,379 км, в том числе ГНБ - 0,11 км) | K_БЛ-5943 | 5.2088 | 0.12564 | 5.0831 | 5.0831 | 4.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0831 | 4.6993 | 0.38387 | -0.38387 | -7.552% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Борисовка для э/с мкр.ИЖС Южный, Борисовский р-н (1-очередь; протяженность 0,329 км) | K_БЛ-5944 | 0.47374 | 0.011392 | 0.46235 | 0.46235 | 0.43216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46235 | 0.43216 | 0.030191 | -0.030191 | -6.53% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Борисовка с установкой шкафа ЩО (1 шт) для э/с мкр.ИЖС Южный, Борисовский р-н (1-очередь; протяженность 0,722 км) | K_БЛ-5945 | 1.4043 | 0.034116 | 1.3702 | 1.3702 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3702 | 1.2703 | 0.099894 | -0.099894 | -7.291% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Волоконовка для э/с мкр.ИЖС Маршала Конева, Волоконовский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_БЛ-5946 | 0.92109 | 0.037404 | 0.88368 | 0.88368 | 0.76697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-06 | 6e-06 | 0.88368 | 0.76697 | 0.11671 | -0.11671 | -13.21% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Маршала Конева, Волоконовский р-н (протяженность 0,015 км) | K_БЛ-5947 | 0.16748 | 0.008173 | 0.15931 | 0.15931 | 0.14289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.15931 | 0.14289 | 0.01642 | -0.01642 | -10.31% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с установкой шкафа ЩО (1 шт) для э/с мкр.ИЖС Маршала Конева, Волоконовский р-н (протяженность 1,225 км) | K_БЛ-5948 | 2.4073 | 0.13348 | 2.2739 | 2.2739 | 2.1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 2.2739 | 2.1634 | 0.11047 | -0.11047 | -4.858% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Александровка для э/с мкр.ИЖС ул. Советская п. Прохоровка, Прохоровский р-н (1-очередь; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | K_БЛ-5949 | 1.0044 | 0.023846 | 0.98053 | 0.98053 | 0.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98053 | 0.9264 | 0.054127 | -0.054127 | -5.52% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Александровка до новой КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС ул. Советская п.Прохоровка, Прохоровский р-н (1-очередь; протяженность 0,292 км, в том числе ГНБ - 0,048 км) | K_БЛ-5950 | 1.0772 | 0.025781 | 1.0514 | 1.0514 | 0.71578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0514 | 0.71578 | 0.33561 | -0.33561 | -31.92% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой разъединителя (1 шт) до новой КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС ул.Советская п.Прохоровка, Прохоровский р-н (1-очередь; протяженность 0,015 км) | K_БЛ-5951 | 0.19405 | 0.00473 | 0.18932 | 0.18932 | 0.15821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18932 | 0.15821 | 0.031112 | -0.031112 | -16.43% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой шкафа ЩО (1 шт) для э/с мкр.ИЖС ул. Советская п. Прохоровка, Прохоровский р-н (1-очередь; протяженность 1,032 км) | K_БЛ-5952 | 1.4968 | 0.036251 | 1.4605 | 1.4605 | 1.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4605 | 1.3327 | 0.12785 | -0.12785 | -8.753% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Крапивенская для э/с мкр.ИЖС Сретенский 2, Яковлевский р-н (1-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-5953 | 1.3863 | 0.033274 | 1.353 | 1.353 | 1.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 1.2932 | 0.059819 | -0.059819 | -4.421% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-4 ПС 110/10 кВ Крапивенская до проектируемой КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Сретенский 2, Яковлевский р-н (1-очередь; протяженность 0,822 км, в том числе ГНБ - 0,018 км) | K_БЛ-5954 | 1.9003 | 0.045744 | 1.8546 | 1.8546 | 1.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8546 | 1.788 | 0.06659 | -0.06659 | -3.591% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой шкафа ЩО (1 шт) для э/с мкр.ИЖС Сретенский 2, Яковлевский р-н (1-очередь; протяженность 1,466 км) | K_БЛ-5955 | 1.8261 | 0.044168 | 1.7819 | 1.7819 | 1.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7819 | 1.7213 | 0.060671 | -0.060671 | -3.405% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Крапивенская для э/с мкр.ИЖС Глушинский, Яковлевский р-н (7-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-5956 | 1.3993 | 0 | 1.3993 | 1.3993 | 1.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3993 | 1.3023 | 0.09701 | -0.09701 | -6.933% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.23 ПС 110/10 кВ Крапивенская до проектируемой КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Глушинский, Яковлевский р-н (7-очередь; протяженность 1,519 км) | K_БЛ-5957 | 4.082 | 0 | 4.082 | 4.082 | 3.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.082 | 3.8981 | 0.18395 | -0.18395 | -4.506% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Крапивенская для э/с мкр.ИЖС Глушинский, Яковлевский р-н (7-очередь; протяженность 0,476 км) | K_БЛ-5958 | 0.75165 | 0 | 0.75165 | 0.75165 | 0.72251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75165 | 0.72251 | 0.029148 | -0.029148 | -3.878% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Крапивенская для э/с мкр.ИЖС Глушинский, Яковлевский р-н (7-очередь; протяженность 0,738 км) | K_БЛ-5959 | 0.9023 | 0 | 0.9023 | 0.9023 | 0.76354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9023 | 0.76354 | 0.13876 | -0.13876 | -15.38% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Маслова Пристань для э/с мкр.ИЖС Маслова Пристань 70, Шебекинский р-н (1-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-5960 | 1.3901 | 0.033508 | 1.3566 | 1.3566 | 1.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3566 | 1.1802 | 0.17634 | -0.17634 | -13% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Маслова Пристань до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Маслова Пристань 70, Шебекинский р-н (1-очередь; протяженность 0,093 км) | K_БЛ-5961 | 0.12907 | 0.003103 | 0.12596 | 0.12596 | 0.11413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12596 | 0.11413 | 0.011829 | -0.011829 | -9.391% | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Маслова Пристань с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Маслова Пристань 70, Шебекинский р-н (1-очередь; протяженность 0,013 км) | K_БЛ-5962 | 0.19112 | 0.004673 | 0.18644 | 0.18644 | 0.16853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18644 | 0.16853 | 0.017918 | -0.017918 | -9.61% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Маслова Пристань для э/с мкр.ИЖС Маслова Пристань 70, Шебекинский р-н (1-очередь; протяженность 0,196 км) | K_БЛ-5963 | 0.31485 | 0.008267 | 0.30658 | 0.30658 | 0.28848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30658 | 0.28848 | 0.018104 | -0.018104 | -5.905% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Маслова Пристань с установкой шкафа ЩО (1 шт) для э/с мкр.ИЖС Маслова Пристань 70, Шебекинский р-н (1-очередь; протяженность 0,583 км) | K_БЛ-5964 | 1.511 | 0.036686 | 1.4743 | 1.4743 | 1.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4743 | 1.3844 | 0.089894 | -0.089894 | -6.097% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки для э/с мкр.ИЖС Комплекс, Валуйский р-н (1-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-5965 | 1.3966 | 0 | 1.3966 | 1.3966 | 1.2206 | 0.033572 | 0.033572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.363 | 1.1871 | 0.17598 | -0.17598 | -12.6% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.МЭЗ-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Комплекс, Валуйский р-н (1-очередь; протяженность 0,809 км) | K_БЛ-5966 | 3.6638 | 0 | 3.6638 | 3.6638 | 3.3631 | 0.088362 | 0.088362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5754 | 3.2747 | 0.30068 | -0.30068 | -8.207% | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.МЭЗ-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Комплекс, Валуйский р-н (1-очередь; протяженность 0,011 км) | K_БЛ-5967 | 0.20124 | 0 | 0.20124 | 0.20124 | 0.23606 | 0.004894 | 0.004894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19634 | 0.23117 | -0.034821 | 0.034821 | 17.3% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки для э/с мкр.ИЖС Комплекс, Валуйский р-н (1-очередь; протяженность 0,102 км) | K_БЛ-5968 | 0.14005 | 0 | 0.14005 | 0.14005 | 0.13237 | 0.003367 | 0.003367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13668 | 0.129 | 0.007679 | -0.007679 | -5.483% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с установкой шкафа ЩО (1 шт) для э/с мкр.ИЖС Комплекс, Валуйский р-н (1-очередь; протяженность 0,831 км) | K_БЛ-5969 | 1.4293 | 0 | 1.4293 | 1.4293 | 1.3678 | 0.034717 | 0.034717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3946 | 1.333 | 0.061548 | -0.061548 | -4.306% | нд
1.4 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная с установкой шкафа телемеханики (2 шт) для э/с мкр.ИЖС Вишенки, Старооскольский р-н (4-очередь; трансформаторная мощность 0,32 МВА) | K_БЛ-5974 | 2.4623 | 0 | 2.4623 | 2.4623 | 2.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4623 | 2.2799 | 0.18237 | -0.18237 | -7.406% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ РП-18н ф.5 ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Вишенки, Старооскольский р-н (4-очередь; протяженность 0,282 км) | K_БЛ-5975 | 0.67308 | 0 | 0.67308 | 0.67308 | 0.62653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67308 | 0.62653 | 0.046552 | -0.046552 | -6.916% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр.ИЖС Вишенки, Старооскольский р-н (4-очередь; протяженность 0,528 км) | K_БЛ-5976 | 1.0467 | 0 | 1.0467 | 1.0467 | 0.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0467 | 0.9569 | 0.089841 | -0.089841 | -8.583% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр.ИЖС Пролески, Старооскольский р-н (3-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-5977 | 1.4016 | 0.032582 | 1.369 | 1.369 | 1.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 1.2836 | 0.085366 | -0.085366 | -6.236% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1904н ф.20 ПС 110/10 кВ Центральная до проектируемой КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Пролески, Старооскольский р-н (3-очередь; протяженность 0,265 км) | K_БЛ-5978 | 0.63646 | 0.015053 | 0.62141 | 0.62141 | 0.59621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62141 | 0 | 0 | 0.59621 | 0.025194 | -0.025194 | -4.054% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр.ИЖС Пролески, Старооскольский р-н (3-очередь; протяженность 1,063 км) | K_БЛ-5979 | 1.8195 | 0.043208 | 1.7763 | 1.7763 | 1.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7763 | 0 | 0 | 1.7311 | 0.045204 | -0.045204 | -2.545% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/с мкр.ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (1-очередь; трансформаторная мощность 0,4 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-5980 | 1.5085 | 0.03642 | 1.4721 | 1.4721 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4721 | 1.36 | 0.11208 | -0.11208 | -7.614% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10/6 кВ Пищепром до проектируемой КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (1-очередь; протяженность 0,104 км) | K_БЛ-5981 | 0.18103 | 0.004327 | 0.1767 | 0.1767 | 0.14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1767 | 0.14783 | 0.028867 | -0.028867 | -16.34% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/с мкр.ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (1-очередь; протяженность 2,09 км) | K_БЛ-5982 | 2.4622 | 0.059501 | 2.4027 | 2.4027 | 2.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4027 | 2.2422 | 0.16044 | -0.16044 | -6.677% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/с мкр.ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (1-очередь; протяженность 2,393 км) | K_БЛ-5983 | 2.8276 | 0.06803 | 2.7596 | 2.7596 | 2.5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7596 | 2.5612 | 0.19846 | -0.19846 | -7.192% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская для э/с мкр.ИЖС Майский 6-7, Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-5984 | 1.3878 | 0.037474 | 1.3503 | 1.3503 | 1.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3503 | 0.040745 | 0 | 1.2361 | 0.073464 | -0.073464 | -5.441% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Майская до проектируемой КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Майский 6-7, Белгородский р-н (протяженность 0,212 км) | K_БЛ-5985 | 0.91796 | 0.23311 | 0.68485 | 0.68485 | 0.65315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68485 | 0.019077 | 0 | 0.63408 | 0.031697 | -0.031697 | -4.628% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская для э/с мкр.ИЖС Майский 6-7, Белгородский р-н (протяженность 0,371 км) | K_БЛ-5986 | 0.44908 | 0.006103 | 0.44298 | 0.44298 | 0.38111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44298 | 0.012712 | 0 | 0.3684 | 0.061867 | -0.061867 | -13.97% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская с установкой шкафа ЩО (1 шт) для э/с мкр.ИЖС Майский 6-7, Белгородский р-н (протяженность 1,349 км) | K_БЛ-5987 | 2.382 | 0.19295 | 2.1891 | 2.1891 | 1.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1891 | 0.05864 | 0 | 1.8596 | 0.27084 | -0.27084 | -12.37% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/с мкр.ИЖС Новосадовый 16.3, Белгородский р-н (3-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-5988 | 1.342 | 0 | 1.342 | 1.342 | 1.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 1.1849 | 0.15709 | -0.15709 | -11.71% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10/6 кВ Пищепром до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Новосадовый 16.3, Белгородский р-н (3-очередь; протяженность 0,91 км) | K_БЛ-5989 | 2.9061 | 0 | 2.9061 | 2.9061 | 1.9887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9061 | 1.9887 | 0.9175 | -0.9175 | -31.57% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/с мкр.ИЖС Новосадовый 16.3, Белгородский р-н (3-очередь; протяженность 0,641, в том числе ГНБ - 0,03 км) | K_БЛ-5990 | 1.5343 | 0 | 1.5343 | 1.5343 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5343 | 1.2722 | 0.26216 | -0.26216 | -17.09% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Новая Деревня для э/с мкр.ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-н (1-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-5991 | 1.3763 | 0 | 1.3763 | 1.3763 | 1.2024 | 0.035375 | 0.035375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3409 | 1.167 | 0.17388 | -0.17388 | -12.63% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Новая Деревня до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-н (1-очередь; протяженность 0,734 км) | K_БЛ-5992 | 2.147 | 0 | 2.147 | 2.147 | 2.0334 | 0.054602 | 0.054602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0924 | 1.9788 | 0.11358 | -0.11358 | -5.29% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Новая Деревня с установкой разъединителя (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-н (1-очередь; протяженность 0,867 км) | K_БЛ-5993 | 2.4061 | 0 | 2.4061 | 2.4061 | 2.2544 | 0.061361 | 0.061361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3447 | 2.193 | 0.1517 | -0.1517 | -6.305% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Новая Деревня для э/с мкр.ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-н (1-очередь; протяженность 0,782 км) | K_БЛ-5994 | 1.0734 | 0 | 1.0734 | 1.0734 | 1.012 | 0.027226 | 0.027226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0462 | 0.98479 | 0.061407 | -0.061407 | -5.721% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Новая Деревня с установкой шкафа ЩО (1 шт) для э/с мкр.ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-н (1-очередь; протяженность 0,880 км) | K_БЛ-5995 | 1.7517 | 0 | 1.7517 | 1.7517 | 1.6303 | 0.044801 | 0.044801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7069 | 1.5855 | 0.12139 | -0.12139 | -6.93% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская для э/с мкр.ИЖС Майский 76, Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-5996 | 1.294 | 0.037201 | 1.2568 | 1.2568 | 1.1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2568 | 0.037525 | 0 | 1.1566 | 0.062681 | -0.062681 | -4.988% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Майская до проектируемой КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Майский 76, Белгородский р-н (протяженность 1,108 км) | K_БЛ-5997 | 3.2549 | 0.27982 | 2.9751 | 2.9751 | 2.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9751 | 0.09349 | 0 | 2.6163 | 0.26533 | -0.26533 | -8.918% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская для э/с мкр.ИЖС Майский 76, Белгородский р-н (протяженность 0,143 км) | K_БЛ-5998 | 0.16497 | 0.002775 | 0.1622 | 0.1622 | 0.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1622 | 0.006174 | 0 | 0.14502 | 0.010997 | -0.010997 | -6.78% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская с установкой шкафа ЩО (1 шт) для э/с мкр.ИЖС Майский 76, Белгородский р-н (протяженность 0,834 км) | K_БЛ-5999 | 1.6631 | 0.12618 | 1.5369 | 1.5369 | 1.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5369 | 0.04206 | 0 | 1.2911 | 0.20378 | -0.20378 | -13.26% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская для э/с мкр.ИЖС Майский 80, Белгородский р-н (8-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-6000 | 1.342 | 0 | 1.342 | 1.342 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 1.2525 | 0.089469 | -0.089469 | -6.667% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.ПЖК-2 ПС 110/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Майский 80, Белгородский р-н (8-очередь; протяженность 0,412 км) | K_БЛ-6001 | 1.085 | 0 | 1.085 | 1.085 | 1.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 1.0187 | 0.066286 | -0.066286 | -6.11% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская для э/с мкр.ИЖС Майский 80, Белгородский р-н (8-очередь; протяженность 0,753 км) | K_БЛ-6002 | 1.1891 | 0 | 1.1891 | 1.1891 | 1.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1891 | 1.1259 | 0.063193 | -0.063193 | -5.314% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская для э/с мкр.ИЖС Майский 80, Белгородский р-н (8-очередь; протяженность 0,641 км) | K_БЛ-6003 | 0.96625 | 0 | 0.96625 | 0.96625 | 0.86522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96625 | 0.86522 | 0.10102 | -0.10102 | -10.46% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой шкафа телемеханики (1 шт) для э/с мкр.ИЖС Ближняя Игуменка 62.25, Белгородский р-н (3-очередь; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_БЛ-6004 | 1.4933 | 0 | 1.4933 | 1.4933 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4933 | 1.2994 | 0.1939 | -0.1939 | -12.98% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10/6 кВ Пищепром до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Ближняя Игуменка 62.25, Белгородский р-н (3-очередь; протяженность 0,042 км) | K_БЛ-6005 | 0.084568 | 0 | 0.084568 | 0.084568 | 0.08009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084568 | 0.08009 | 0.004478 | -0.004478 | -5.295% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/с мкр.ИЖС Ближняя Игуменка 62.25, Белгородский р-н (3-очередь; протяженность 1,485 км) | K_БЛ-6006 | 1.5707 | 0 | 1.5707 | 1.5707 | 1.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5707 | 1.5396 | 0.031094 | -0.031094 | -1.98% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой шкафа телемеханики (1 шт) для э/с мкр.ИЖС Стрелецкое-73, Белгородский р-н (12-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | K_БЛ-6007 | 1.3399 | 0 | 1.3399 | 1.3399 | 1.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3399 | 1.2743 | 0.065559 | -0.065559 | -4.893% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-204 ф.2 ПС 110/10/10 кВ Северная до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Стрелецкое-73, Белгородский р-н (12-очередь; протяженность 0,697 км) | K_БЛ-6008 | 1.8152 | 0 | 1.8152 | 1.8152 | 1.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8152 | 1.6431 | 0.17208 | -0.17208 | -9.48% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/10 кВ Северная для э/с мкр.ИЖС Стрелецкое-73, Белгородский р-н (12-очередь; протяженность 0,707 км) | K_БЛ-6009 | 0.94104 | 0 | 0.94104 | 0.94104 | 1.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94104 | 1.0018 | -0.060713 | 0.060713 | 6.452% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-417 ПС 35/10 кВ Прелестное (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №41937957 от 26.02.20, Прохоровский р-н; протяженность 0,058 км, в том числе ГНБ - 0,037 км) | K_БЛ-6026 | 0.82971 | 0 | 0.82971 | нд | 0.82971 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.82971 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, с ООО Белдорстрой, договор №41937957 от 26.02.20
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.12 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №41937957 от 26.02.20, Прохоровский р-н; протяженность 0,074) | K_БЛ-6028 | 0.46866 | 0 | 0.46866 | нд | 0.46866 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46866 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, с ООО Белдорстрой, договор №41937957 от 26.02.20
1.4 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера 35 кВ (1 шт), с монтажом разъединителей 35 кВ (5 шт) для резервирования КЛ 35 кВ Валуйки-Рождественская, Рождественская-2 на ПС 35 кВ Рождественская | K_БЛ-6055 | 13.7974 | 0 | 13.7974 | 0.73037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73037 | 0 | 13.7974 | -0.73037 | -100% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №2,4,5,6 ЗТП-602 ПС 110/35/10 кВ Борисовка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ДСУ-31, договор №42017389 от 08.10.20, Борисовский р-н, протяженность 0,84 км, в том числе ГНБ - 0,039 км) | L_БЛ-6155 | 0.50608 | 0 | 0.50608 | нд | 0.50608 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50608 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО ДСУ-31, договор №42017389 от 08.10.20
1.4 | Строительство участков КЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с монтажом разъединителя (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ДСУ-31, договор №42017389 от 08.10.20, Борисовский р-н, протяженность 0,729 км, в том числе ГНБ - 0,099 км) | L_БЛ-6156 | 1.1328 | 0 | 1.1328 | нд | 1.1328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1328 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО ДСУ-31, договор №42017389 от 08.10.20
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ №4 ТП-613 ПС 110/35/10 кВ Короча (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Корочанского района, договор №41974249 от 16.06.20, г.Короча, протяженность 0,08 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | K_БЛ-6169 | 0.13449 | 0 | 0.13449 | нд | 0.13449 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13449 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов Администрация Корочанского района, договор №41974249 от 16.06.20, г.Короча
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-111 ПС 110/35/10 кВ Короча (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Корочанского района, договор №41974249 от 16.06.20, г.Короча, протяженность 0,15 км) | K_БЛ-6170 | 0.15521 | 0 | 0.15521 | нд | 0.15521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15521 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов Администрация Корочанского района, договор №41974249 от 16.06.20, г.Короча
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ – кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Готня (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Даль, договор №41999524 от 07.08.20, Ракитянский р-н, протяженность 0,22 км) | L_БЛ-6189 | 0.48001 | 0 | 0.48001 | нд | 0.48001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48001 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО Даль, договор №41999524 от 07.08.20
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ – кабельный участок КВЛ 6 кВ ф.8 ПС 110/35/6 кВ Рудник (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Покровский ЗРМ, договор №42005797 от 10.09.20, Ивнянский р-н, протяженность 0,106 км) | L_БЛ-6213 | 0.15723 | 0 | 0.15723 | нд | 0.15723 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15723 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО Покровский ЗРМ, договор №42005797 от 10.09.20
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1292.4474 | 652.2394 | 640.208 | 182.4648 | 148.1367 | 7.2237 | 7.2237 | 2.3204 | 2.3204 | 43.6464 | 23.8944 | 129.2742 | 114.6981 | 492.0713 | -34.3281 | -18.81% | нд
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (бригадный а/м - 100 шт, а/м повышенной проходимости - 67 шт, бригадный а/м повышенной проходимости - 24 шт, автомастерская - 53 шт) | H_БЛ-3500 | 516.1078 | 335.21 | 180.8979 | 20.8114 | 20.9835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0514 | 0.05 | 20.76 | 20.9335 | 159.9144 | 0.17209 | 0.8269% | Капитализация % по кредитам
1.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (РИСЭ - 18 шт, бензогенератор - 16 шт, ДГУ - 18 шт) | H_БЛ-3509 | 40.3782 | 23.8598 | 16.5183 | 5.8597 | 5.8597 | 0 | 0 | 0.06999 | 0.06999 | 5.7897 | 0.01475 | 0 | 5.775 | 10.6586 | 8.8818e-16 | 1.516e-14% | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (измерительное об-ние-243шт, диагностическое об-ние-86шт, приборы контроля-45шт, тепловизор-10шт, трассопоисковое об-ние-47шт, робот-тренажер-8шт, об-ние РЗА-75шт, измельчитель-9шт, садовая техника-140шт, ср-ва малой мех-ции-29шт, гаражное об-ние-7шт) | H_БЛ-3510 | 247.4061 | 121.0569 | 126.3492 | 21.2658 | 16.0355 | 0.14964 | 0.14964 | 0.28113 | 0.28113 | 9.4233 | 2.1395 | 11.4118 | 13.4653 | 110.3137 | -5.2303 | -24.59% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (контроллер-3 шт, оконечная станция-1 шт, модуль процессорный-21 шт, подсистема дисковая-1 шт, УСПД-36 шт, планшет-67 шт, ноутбук-37 шт, сканер-5 шт, принтер-14 шт, системный блок-83 шт, монитор-18 шт, сервер-41 шт, шасси-1 шт, полка дисковая-2 шт, ПК-758 шт, система видеосвязи-7 шт, сервер для ПТК ИП АСТУ-5 шт, проектор-2 шт, комплекс видеофиксации-56 шт, ЦППС-1 шт, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии-140 шт) | H_БЛ-3511 | 231.1407 | 109.9808 | 121.1599 | 5.1839 | 0.060906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6003 | 0.000907 | 1.5836 | 0.059999 | 121.099 | -5.123 | -98.83% | Невыполнение в связи с переносом приобретения оборудования/ОНТМ на будущие периоды
1.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (маршрутизатор-39 шт, АТС-4 шт, радиостанция-26 шт, измерительный генератор-1 шт, рефлектомер-5 шт, ретранслятор-12 шт, регистратор-46 шт, телефон-36 шт, система ВКС-3 шт, модуль связи-45 шт, модуль телеуправления-11 шт, модем-3 шт, преобразователь-2 шт, сервер-3 шт) | H_БЛ-3512 | 39.7059 | 23.4706 | 16.2353 | 6.7897 | 3.7986 | 0 | 0 | 1.485 | 1.485 | 0 | 0.5656 | 5.3047 | 1.748 | 12.4367 | -2.9911 | -44.05% | Невыполнение в связи с переносом приобретения оборудования/ОНТМ на будущие периоды
1.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (пресс-14шт, мойка-30шт, комплекты инструмента-122шт, компрессорное об-ние-17шт, электро-газосварочное об-ние-21шт, дорожное об-ние-11шт, осветительные установки-11шт, гаражное об-ние-29шт, грузоподъемное об-ние-7шт, станок-8шт, штабная палатка-1шт) | H_БЛ-3513 | 42.6584 | 25.9671 | 16.6913 | 4.6074 | 3.5979 | 0 | 0 | 0.049156 | 0.049156 | 0.88216 | 0.069144 | 3.6761 | 3.4796 | 13.0934 | -1.0095 | -21.91% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.6 | Приобретение ОНТМ. Мебель (шкаф сушильный для спецодежды - 26 шт) | H_БЛ-3514 | 2.992 | 1.1079 | 1.884 | 0.603 | 0.603 | 0.328 | 0.328 | 0.275 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0% | нд
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (а/м повышенной проходимости - 1 шт; прицеп - 1 шт; модуль стеллажа грузового отсека для бригадного а/м - 20 шт; перевод а/транспортных средств на компримированный природный газ метан - 212 шт) | J_БЛ-5016 | 42.4702 | 5.2975 | 37.1727 | 14.1086 | 13.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2536 | 10.9614 | 0.855 | 2.0737 | 24.1376 | -1.0736 | -7.609% | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (мобильные устройства для бригад диагностики - 60 шт) | J_БЛ-5017 | 3.0672 | 0 | 3.0672 | 3.0672 | 3.0672 | 3.0672 | 3.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_БЛ-5105 | 0.50054 | 0.12013 | 0.38041 | 0.307 | 0.307 | 0 | 0 | 0.16017 | 0.16017 | 0 | 0 | 0.14683 | 0.14683 | 0.073412 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства шести КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Борисовка для э/с мкр ИЖС Южный, Борисовский р-н (трансформаторная мощность 1,05 МВА) | J_БЛ-5325 | 0.26876 | 0.26872 | 4.4e-05 | 4.4e-05 | 4.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4e-05 | 4.4e-05 | 0 | 0 | -1.1506e-17 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для э/снабжения мкр ИЖС Южный, Борисовский р-н (протяженность 4,8 км) | J_БЛ-5326 | 1.1933 | 1.1931 | 0.000194 | 0.000194 | 0.000194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000194 | 0.000194 | 0 | 0 | 2.7485e-17 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от проектируемых КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Борисовка для э/снабжения мкр ИЖС Южный, Борисовский р-н (протяженность 1,2 км) | J_БЛ-5327 | 0.15637 | 0.15634 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0 | 0 | -2.7546e-18 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ответвлений оп.5/2 ВЛ 10 кВ ф.1 и оп.33 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для э/снабжения мкр ИЖС Южный, Борисовский р-н (протяженность 0,1 км) | J_БЛ-5328 | 0.016347 | 0.016345 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 0 | 2.0003e-18 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от проектируемых КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Борисовка для э/снабжения мкр ИЖС Южный, Борисовский р-н (протяженность 16,0 км) | J_БЛ-5329 | 0.7254 | 0.72529 | 0.000112 | 0.000112 | 0.000112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000112 | 0.000112 | 0 | 0 | 9.8933e-19 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 3-х КТП 10/0,4 кВ ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки для э/с мкр. ИЖС Комплекс, г.Валуйки (трансформаторная мощность 0,75 МВА) | J_БЛ-5330 | 0.1383 | 0.002667 | 0.13564 | 0.13564 | 0.13564 | 0.13561 | 0.13561 | 0 | 0 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 3-х КЛ 10 кВ ф.МЭЗ-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки для э/снабжения мкр. ИЖС Комплекс, г. Валуйки (протяженность 0,9 км) | J_БЛ-5331 | 0.22157 | 0.004809 | 0.21676 | 0.21676 | 0.21676 | 0.21671 | 0.21671 | 0 | 0 | 4.5e-05 | 4.6e-05 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 0.0004613% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки для э/снабжения мкр. ИЖС Комплекс, г. Валуйки (протяженность 1,0 км) | J_БЛ-5332 | 0.14537 | 0.002308 | 0.14306 | 0.14306 | 0.14306 | 0.14304 | 0.14304 | 0 | 0 | 2.2e-05 | 2.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ответвлений ВЛ 10 кВ МЭЗ-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки для э/снабжения мкр. ИЖС Комплекс, г. Валуйки (протяженность 0,15 км) | J_БЛ-5333 | 0.019628 | 0.000381 | 0.019247 | 0.019247 | 0.019247 | 0.019243 | 0.019243 | 0 | 0 | 4e-06 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки для э/снабжения мкр. ИЖС Комплекс, г. Валуйки (протяженность 17,0 км) | J_БЛ-5334 | 0.75036 | 0.012184 | 0.73818 | 0.73818 | 0.73818 | 0.73806 | 0.73806 | 0 | 0 | 0.000115 | 0.000115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 для э/снабжения мкр ИЖС в р-не ул. Лихачева, г. Старый Оскол (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | J_БЛ-5335 | 0.034977 | 0.000543 | 0.034434 | 0.034434 | 0.034434 | 0.034429 | 0.034429 | 0 | 0 | 5e-06 | 5e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 для э/снабжения мкр ИЖС в р-не ул. Лихачева, г. Старый Оскол (протяженность 0,15 км) | J_БЛ-5336 | 0.022208 | 0.000345 | 0.021863 | 0.021863 | 0.021863 | 0.02186 | 0.02186 | 0 | 0 | 3e-06 | 3e-06 | 0 | 0 | -3.4694e-18 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ответвлений оп.27 ВЛ 6 кВ ф.40 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 для э/снабжения мкр ИЖС в р-не ул. Лихачева, г. Старый Оскол (протяженность 0,12 км) | J_БЛ-5337 | 0.019448 | 0.000302 | 0.019146 | 0.019146 | 0.019146 | 0.019143 | 0.019143 | 0 | 0 | 3e-06 | 3e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ СТП 6/0,4 кВ ф.40-01 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 для э/снабжения мкр ИЖС в р-не ул. Лихачева, г. Старый Оскол (протяженность 1,0 км) | J_БЛ-5338 | 0.11368 | 0.001765 | 0.11191 | 0.11191 | 0.11191 | 0.1119 | 0.11189 | 0 | 0 | 1.6e-05 | 1.7e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 для э/снабжения мкр ИЖС в р-не ул. Лихачева, г. Старый Оскол (протяженность 2,3 км) | J_БЛ-5339 | 0.19263 | 0.00299 | 0.18964 | 0.18964 | 0.18964 | 0.18962 | 0.18962 | 0 | 0 | 2.9e-05 | 2.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 для э/снабжения мкр ИЖС ул. Левобережная, г. Старый Оскол (протяженность 0,5 км) | J_БЛ-5343 | 0.062624 | 0.000973 | 0.061651 | 0.061651 | 0.061651 | 0.061642 | 0.061642 | 0 | 0 | 9e-06 | 9e-06 | 0 | 0 | -6.9389e-18 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 для э/снабжения мкр ИЖС ул. Левобережная, г. Старый Оскол (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | J_БЛ-5344 | 0.03224 | 0.000501 | 0.031739 | 0.031739 | 0.031739 | 0.031735 | 0.031734 | 0 | 0 | 4e-06 | 5e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4кВ ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 для э/снабжения мкр ИЖС ул. Левобережная, г. Старый Оскол (протяженность 0,1 км) | J_БЛ-5345 | 0.014976 | 0.000232 | 0.014744 | 0.014744 | 0.014744 | 0.014742 | 0.014742 | 0 | 0 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ответвлений оп.15 ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 для э/снабжения мкр ИЖС ул. Левобережная, г. Старый Оскол (протяженность 0,4 км) | J_БЛ-5346 | 0.065393 | 0.001015 | 0.064378 | 0.064378 | 0.064378 | 0.064369 | 0.064368 | 0 | 0 | 9e-06 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Викторополь для э/снабжения мкр ИЖС пгт. Вейделевка ул. Заречная мкр №7 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | J_БЛ-5347 | 0.034977 | 0.000543 | 0.034434 | 0.034434 | 0.034434 | 0.034429 | 0.034429 | 0 | 0 | 5e-06 | 5e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ответвлений ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Викторополь для э/снабжения мкр ИЖС пгт. Вейделевка ул. Заречная мкр №7 (протяженность 0,1 км) | J_БЛ-5348 | 0.016348 | 0.000253 | 0.016095 | 0.016095 | 0.016095 | 0.016092 | 0.016093 | 0 | 0 | 3e-06 | 2e-06 | 0 | 0 | 3.4694e-18 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Викторополь для э/снабжения мкр ИЖС пгт. Вейделевка ул. Заречная мкр №7 (протяженность 2,2 км) | J_БЛ-5349 | 0.18725 | 0.002906 | 0.18434 | 0.18434 | 0.18434 | 0.18431 | 0.18431 | 0 | 0 | 2.7e-05 | 2.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 3-х КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Н.Деревня для э/с мкр ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,75 МВА) | J_БЛ-5390 | 0.075328 | 0.001717 | 0.073611 | 0.073611 | 0.07361 | 0.073594 | 0.073594 | 0 | 0 | 1.7e-05 | 1.6e-05 | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -0.001358% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от проектируемых КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Н.Деревня для э/снабжения мкр ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-н (протяженность 0,5 км) | J_БЛ-5391 | 0.1141 | 0.002193 | 0.1119 | 0.1119 | 0.1119 | 0.11188 | 0.11188 | 0 | 0 | 2.1e-05 | 2.1e-05 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Н.Деревня для э/снабжения мкр ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-н (протяженность 2,3 км) | J_БЛ-5392 | 0.69116 | 0.011574 | 0.67958 | 0.67958 | 0.67958 | 0.67947 | 0.67947 | 0 | 0 | 0.000109 | 0.00011 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 0.0001471% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от проектируемых КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Н.Деревня для э/снабжения мкр ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-н (протяженность 12,0 км) | J_БЛ-5393 | 0.58457 | 0.009767 | 0.5748 | 0.5748 | 0.5748 | 0.57471 | 0.57471 | 0 | 0 | 9.3e-05 | 9.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ответвлений оп.75 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Майская для э/снабжения мкр ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-н (протяженность 0,9 км) | J_БЛ-5394 | 0.12745 | 0.001978 | 0.12547 | 0.12547 | 0.12547 | 0.12545 | 0.12545 | 0 | 0 | 1.9e-05 | 1.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ответвлений оп.120 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Н.Деревня для э/снабжения мкр ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-н (протяженность 1,1 км) | J_БЛ-5395 | 0.079008 | 0.002179 | 0.076829 | 0.076829 | 0.076829 | 0.076808 | 0.076808 | 0 | 0 | 2.1e-05 | 2.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 3-х КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/с мкр ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,75 МВА) | J_БЛ-5410 | 0.074282 | 0.074266 | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 0 | 0 | 2.1244e-18 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/снабжения мкр ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (протяженность 6,5 км) | J_БЛ-5411 | 0.26533 | 0.26529 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 0 | 0 | -7.5081e-18 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ от КТП-125 до КТП-110 ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/снабжения мкр ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | J_БЛ-5412 | 0.33234 | 0.33229 | 4.9e-05 | 4.9e-05 | 4.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9e-05 | 4.9e-05 | 0 | 0 | 2.125e-17 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ от КТП-124 до КТП-119 ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/снабжения мкр ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (протяженность 0,5 км) | J_БЛ-5413 | 0.17433 | 0.17431 | 2.6e-05 | 2.6e-05 | 2.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05 | 2.6e-05 | 0 | 0 | -1.7517e-18 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ от КТП-124 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/снабжения мкр ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (протяженность 0,5 км) | J_БЛ-5414 | 0.17433 | 0.17431 | 2.6e-05 | 2.6e-05 | 2.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05 | 2.6e-05 | 0 | 0 | -1.7517e-18 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 3-х ВЛ 0,4 кВ от проектируемых КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/снабжения мкр ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (протяженность 6,5 км) | J_БЛ-5415 | 0.44909 | 0.44901 | 7.6e-05 | 7.6e-05 | 7.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6e-05 | 7.6e-05 | 0 | 0 | 2.0491e-17 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 3-х КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Маслова Пристань для э/с мкр ИЖС Маслова Пристань-70, Шебекинский р-н (трансформаторная мощность 0,3 МВА) | J_БЛ-5434 | 0.062368 | 0.062354 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 0 | 0 | 1.2367e-19 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Маслова Пристань для э/снабжения мкр ИЖС Маслова Пристань-70, Шебекинский р-н (протяженность 0,6 км) | J_БЛ-5435 | 0.08894 | 0.088926 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 0 | 0 | 1.2367e-19 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от проектируемых КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Маслова Пристань для э/снабжения мкр ИЖС Маслова Пристань-70, Шебекинский р-н (протяженность 10,0 км) | J_БЛ-5436 | 0.52353 | 0.52345 | 8.2e-05 | 8.2e-05 | 8.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2e-05 | 8.2e-05 | 0 | 0 | 2.6495e-17 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участков ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Маслова Пристань c установкой разъединителей (2 шт) для э/снабжения мкр ИЖС Маслова Пристань-70, Шебекинский р-н (протяженность 0,1 км) | J_БЛ-5437 | 0.022037 | 0.022033 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-06 | 4e-06 | 0 | 0 | 5.3109e-19 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Маслова Пристань до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/снабжения мкр ИЖС Маслова Пристань-70, Шебекинский р-н (протяженность 2,5 км) | J_БЛ-5438 | 0.80684 | 0.80672 | 0.000119 | 0.000119 | 0.000119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000119 | 0.000119 | 0 | 0 | -1.9773e-17 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Шебекино для э/с мкр ИЖС Крапивное, с.Крапивное, Шебекинский р-н (трансформаторная мощность 0,2 МВА) | J_БЛ-5439 | 0.065058 | 0.065048 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1e-17 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от проектируемых КТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Шебекино для э/снабжения мкр ИЖС Крапивное, с. Крапивное, Шебекинский р-н (протяженность 0,4 км) | J_БЛ-5440 | 0.064807 | 0.064797 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1e-17 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от проектируемых КТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Шебекино для э/снабжения мкр ИЖС Крапивное, с. Крапивное, Шебекинский р-н (протяженность 7,6 км) | J_БЛ-5441 | 0.45396 | 0.45389 | 6.7e-05 | 6.7e-05 | 6.7e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7e-05 | 6.7e-05 | 0 | 0 | -1.6263e-17 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ответвления оп.84 ВЛ 6 кВ Город-6 ПС 110/35/6 кВ Шебекино c установкой разъединителя (1 шт) для э/снабжения мкр ИЖС Крапивное, с. Крапивное, Шебекинский р-н (протяженность 0,05 км) | J_БЛ-5442 | 0.013356 | 0.013354 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 0 | 2.6554e-19 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 6 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Шебекино для э/снабжения мкр ИЖС Крапивное, с. Крапивное, Шебекинский р-н (протяженность 0,5 км) | J_БЛ-5443 | 0.17469 | 0.17466 | 2.6e-05 | 2.6e-05 | 2.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05 | 2.6e-05 | 0 | 0 | -1.7517e-18 | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации РП, ТП 6-10/0,4 кВ (10 ед) с монтажом оборудования систем телемеханики и АСУЭ в рамках проекта Умный квартал филиала Белгородэнерго | J_БЛ-5651 | 5.1307 | 0 | 5.1307 | 5.1307 | 5.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1307 | 5.093 | 0 | 0 | 0.037693 | -0.037693 | -0.7347% | нд
1.6 | НИОКР Разработка программного комплекса электросетевого контроллера для присоединения просьюмеров к распределительной электрической сети 0,4 кВ | K_БЛ-5744 | 33.2646 | 0 | 33.2646 | 13.3058 | 13.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9897 | 4.9897 | 8.3161 | 8.3161 | 19.9588 | 0 | 0% | нд
1.6 | Приобретение объектов недвижимости у ООО Геометрия, расположенных по адресу: г.Белгород пер.1-й Первомайский 1а | K_БЛ-5904 | 42.22 | 0 | 42.22 | 42.22 | 39.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.22 | 39.172 | 3.048 | -3.048 | -7.219% | нд
1.6 | Приобретение здания Контакт-центра | K_БЛ-5905 | 35 | 0 | 35 | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 19 | 16 | -16 | -45.71% | Изменение сроков реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2021 год
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Журавлики для э/с мкр.ИЖС Северо-Западный, Губкинский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | K_БЛ-5970 | 0.049452 | 0 | 0.049452 | 0.049452 | 0.049985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049452 | 0 | 0 | 0.049985 | -0.000533 | 0.000533 | 1.078% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 6 кВ ф.2 ПС 110/35/6 кВ Журавлики до проектируемой КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Северо-Западный, Губкинский р-н (протяженность 0,2 км) | K_БЛ-5971 | 0.082952 | 0 | 0.082952 | 0.082952 | 0.086587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082952 | 0 | 0 | 0.086587 | -0.003635 | 0.003635 | 4.382% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Журавлики для э/с мкр.ИЖС Северо-Западный, Губкинский р-н (протяженность 0,3 км) | K_БЛ-5972 | 0.13035 | 0 | 0.13035 | 0.13035 | 0.13031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13035 | 0 | 0 | 0.13031 | 3.9e-05 | -3.9e-05 | -0.02992% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Журавлики для э/с мкр.ИЖС Северо-Западный, Губкинский р-н (протяженность 4,2 км) | K_БЛ-5973 | 0.26124 | 0 | 0.26124 | 0.26124 | 0.26117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26124 | 0 | 0 | 0.26117 | 7.1e-05 | -7.1e-05 | -0.02718% | нд
1.6 | Разработка программного обеспечения для создания бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД) филиала ПАО МРСК Центра - Белгородэнерго | K_БЛ-6152 | 0.032076 | 0 | 0.032076 | нд | 0.00891 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00891 | нд | 0 | 0.023166 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта для внедрения программного обеспечения по созданию бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД).
2 | Брянская область | Г | 3071.1951 | 1064.2701 | 2006.925 | 726.5116 | 732.5401 | 113.9064 | 113.9064 | 196.6698 | 193.6698 | 271.259 | 336.4204 | 144.6765 | 88.5435 | 1274.3849 | 6.0285 | 0.8298% | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1775.7171 | 573.7513 | 1201.9659 | 265.6306 | 297.5568 | 36.0119 | 36.0119 | 53.8316 | 54.9875 | 145.2854 | 180.8253 | 30.5018 | 25.7322 | 904.409 | 31.9262 | 12.02% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1601.5511 | 573.4557 | 1028.0954 | 106.4242 | 145.1753 | 23.7359 | 23.7359 | 22.6678 | 23.8238 | 40.647 | 72.2819 | 19.3734 | 25.3337 | 882.9201 | 38.7511 | 36.41% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1254.7815 | 479.3176 | 775.4639 | 42.4254 | 52.128 | 13.5888 | 13.5888 | 10.3136 | 10.9999 | 9.9014 | 14.0885 | 8.6215 | 13.4507 | 723.3359 | 9.7026 | 22.87% | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 261.2512 | 92.2622 | 168.989 | 5.92 | 16.3807 | 3.2976 | 3.2976 | 1.9669 | 2.4365 | 0 | 5.631 | 0.65543 | 5.0156 | 152.6083 | 10.4607 | 176.7% | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 85.5184 | 1.8759 | 83.6425 | 58.0788 | 76.6665 | 6.8494 | 6.8494 | 10.3873 | 10.3873 | 30.7456 | 52.5624 | 10.0965 | 6.8674 | 6.976 | 18.5877 | 32% | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.111 ПС 110/10 кВ Залинейная - кабельный выход ВЛ для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ договор №41681945 от 08.08.18 (свыше 670 кВт; протяженность 1,314 км, в том числе ГНБ - 0,203 км) | J_БР-1103 | 6.0914 | 0.38516 | 5.7062 | 5.7062 | 5.6591 | 0.061156 | 0.061156 | 4.6706 | 4.6706 | 0.93604 | 0.92736 | 0.038415 | 0 | 0.047099 | -0.047099 | -0.8254% | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный вызод ВЛ 10 кВ ф.124 ПС 110/10 кВ Залинейная для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ договор №41681945 от 08.08.18 (свыше 670 кВт; протяженность 1,314 км, в том числе ГНБ - 0,203 км) | J_БР-1104 | 6.0914 | 0.38516 | 5.7062 | 5.7062 | 5.6591 | 0.061156 | 0.061156 | 1.3156 | 1.3156 | 4.291 | 4.2824 | 0.038415 | 0 | 0.047099 | -0.047099 | -0.8254% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ ф.111 ПС 110/10 кВ Залинейная с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ договор №41681945 от 08.08.18 (свыше 670 кВт; протяженность 0,396 км) | J_БР-1105 | 0.7521 | 0.060816 | 0.69128 | 0.69128 | 0.15051 | 0.007142 | 0.007142 | 0.062712 | 0.062712 | 0.071972 | 0.080656 | 0.54945 | 0 | 0.54077 | -0.54077 | -78.23% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ ф.124 ПС 110/10 кВ Залинейная с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ договор №41681945 от 08.08.18 (свыше 670 кВт; протяженность 0,396 км) | J_БР-1106 | 0.7521 | 0.060816 | 0.69128 | 0.69128 | 0.15051 | 0.007142 | 0.007142 | 0.062712 | 0.062712 | 0.071972 | 0.080656 | 0.54945 | 0 | 0.54077 | -0.54077 | -78.23% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.021 ПС 110/6 кВ Городищенская до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) для Техприсоединения ООО Мегаполис-Строй договор №41685408 от 10.09.18 (свыше 670 кВт; одножильный кабель; протяжённость 1,2 км) | J_БР-1122 | 7.9986 | 0.41421 | 7.5844 | 7.5844 | 5.7568 | 0 | 0 | 0.15717 | 0.15717 | 4.7917 | 5.5997 | 2.6355 | 0 | 1.8276 | -1.8276 | -24.1% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.108 ПС 110/6 кВ Городищенская до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) для Техприсоединения ООО Мегаполис-Строй договор №41685408 от 10.09.18 (свыше 670 кВт; одножильный кабель; протяжённость 1,2 км) | J_БР-1123 | 7.9986 | 0.41421 | 7.5844 | 7.5844 | 5.7568 | 0 | 0 | 0.15717 | 0.15717 | 4.039 | 3.5517 | 3.3883 | 2.048 | 1.8276 | -1.8276 | -24.1% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛЗ 6 кВ ф.634 ПС 110/6 кВ Камвольная для Техприсоединения ИП Голофаев Д.С. договор №41740170 от 17.12.18 (до 670 кВт) (протяженость 0,1 км) | J_БР-1146 | 0.25776 | 0.018701 | 0.23906 | 0.23906 | 0.23906 | 0.23906 | 0.23906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ оп.79.175 ф.Задня РП 10/0,4 кВ Лутна ф.1007 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская для Техприсоединения ООО Брянский сад договор №41774903 от 08.05.19 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | K_БР-1327 | 0.17662 | 0 | 0.17662 | 0.17662 | 0.15401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006179 | 0.17662 | 0.14783 | 0.022605 | -0.022605 | -12.8% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛЗ 10 кВ ф.Задня РП 10/0,4 кВ Лутна ф.1007 ПС 110/35/10 Клетнянская для Техприсоединения Брянский сад договор №41774903 от 08.05.19 (до 670 кВт) | K_БР-1328 | 2.2748 | 0 | 2.2748 | 2.2748 | 1.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078384 | 2.2748 | 1.8642 | 0.33212 | -0.33212 | -14.6% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.1.1.3 | Строительство участка оп.28 ВЛЗ 10 кВ ф.1012 ПС 110/10 кВ Летошники с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Дружба договор №41828605 от 16.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,19 км) | K_БР-1397 | 0.3168 | 0.00621 | 0.31059 | 0.31059 | 0.31059 | 0.31059 | 0.31059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛЗ 10 кВ ф.1012 ПС 110/10 кВ Летошники для Техприсоединения ООО Дружба договор №41828605 от 16.08.19 (до 670 кВт) | K_БР-1398 | 1.8951 | 0.039435 | 1.8557 | 1.8557 | 1.8557 | 1.8557 | 1.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛЗ 10 кВ ПС 110/10 кВ Лопандино до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Сахар договор №41784475 от 27.08.19 (свыше 670 кВт; протяженность 1,54 км) | K_БР-1406 | 2.4634 | 0 | 2.4634 | 0 | 0.33498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12452 | 0 | 0.21046 | 2.1284 | 0.33498 | - | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.4.1 ВЛЗ 10 кВ ф.1001 ПС 110/10 кВ Тепличная с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Молочные реки договор №41836324 от 23.09.19 (до 670 кВт; протяженность 0,121 км) | K_БР-1408 | 0.39992 | 0 | 0.39992 | 0.39992 | 0.34442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013563 | 0.39992 | 0.33086 | 0.055502 | -0.055502 | -13.88% | Невыполнение обусловлено экономией в рамках разработки ПСД
2.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛЗ 10 кВ ф.1001 ПС 110/10 кВ Тепличная для Техприсоединения ООО Молочные реки договор №41836324 от 23.09.19 (до 670 кВт) | K_БР-1409 | 2.2081 | 0 | 2.2081 | 0.045698 | 0.10146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076209 | 0.045698 | 0.025254 | 2.1066 | 0.055765 | 122% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.125 ВЛЗ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Севская с монтажом разъединителя (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41873188 от 14.10.19 (до 670 кВт; протяженность 1,910 км) | K_БР-1418 | 2.4897 | 0.051427 | 2.4383 | 2.4383 | 2.4383 | 2.4383 | 2.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛЗ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Севская для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41873188 от 14.10.19 (до 670 кВт) | K_БР-1419 | 1.9089 | 0.039723 | 1.8692 | 1.8692 | 1.8692 | 1.8692 | 1.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2.2.9 ВЛЗ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Доброводье с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41890101 от 16.12.19 (до 670 кВт; протяженность 0,962 км) | K_БР-1443 | 1.3965 | 0 | 1.3965 | 0 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2268 | 0 | 0 | 0.16971 | 1.2268 | - | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
2.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.2.2.9 ВЛЗ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Доброводье для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41890101 от 16.12.19 (до 670 кВт) | K_БР-1444 | 2.1758 | 0 | 2.1758 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0.2458 | 1.93 | - | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.14 ВЛЗ 10 кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Добруньская с монтажом разъединителя (1 шт) до проектируемой КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Гуд флэйк договор №41885899 от 17.12.19 (до 670 кВт; протяженность 0,487 км) | K_БР-1445 | 1.0264 | 0 | 1.0264 | 0 | 0.59987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023975 | 0 | 0.5759 | 0.42656 | 0.59987 | - | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
2.1.1.3 | Строительство 3-х участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Добруньская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Гуд флэйк договор №41885899 от 17.12.19 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | K_БР-1446 | 0.022805 | 0 | 0.022805 | 0 | 0.18281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007377 | 0 | 0.17544 | -0.16001 | 0.18281 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, договор ТП №41885899 от 17.12.19 . Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Добруньская для Техприсоединения ООО Гуд флэйк договор №41885899 от 17.12.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | K_БР-1447 | 2.1638 | 0 | 2.1638 | 0 | 1.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05342 | 0 | 1.2705 | 0.83988 | 1.3239 | - | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от ЦРП 6 кВ Старый Аэропорт ф.6211, ф.607 ПС 110/6 кВ Советская до строящихся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ГКУ УКС Брянской области договор №41866422 от 25.12.19 (свыше 670 кВт; общая протяжённость 3,8 км) | K_БР-1489 | 11.6691 | 0 | 11.6691 | 8.8191 | 10.2584 | 0 | 0 | 2.8941 | 2.8941 | 5.925 | 7.3644 | 0 | 0 | 1.4106 | 1.4394 | 16.32% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
2.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ (6 шт) от новых ячеек ЦРП 6 кВ Старый Аэропорт ф.6211, ф.607 ПС 110/6 кВ Советская для Техприсоединения ГКУ УКС Брянской области договор №41866422 от 25.12.19 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 7,5 МВА) | K_БР-1490 | 19.5986 | 0 | 19.5986 | 11.6861 | 28.2433 | 0 | 0 | 1.0672 | 1.0672 | 10.6188 | 27.1353 | 0 | 0.040762 | -8.6447 | 16.5572 | 141.7% | Погашение кредиторской задолженности, акт от 02.07.2020, 24.08.2020,отношение подрядной организации к СМП. . Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.1.1.3 | Строительство участка оп.57 ВЛ 10 кВ ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Нерусса с монтажом разъединителя до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Дружба-2 договор №41936465 от 27.03.20 (до 670 кВт; протяжённость 0,065 км) | L_БР-1545 | 0.19522 | 0 | 0.19522 | нд | 0.17811 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17811 | 0.017108 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41936465 от 27.03.20
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.35 ВЛ 6 кВ ф.615 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) до границы балансовой принадлежности для Техприсоединения ООО ГазЭнергоКомплект договор №41588441-18/6** от 07.03.18 (свыше 670 кВт; протяжённость 0,04 км) | I_БР-873 | 0.061443 | 0 | 0.061443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061443 | 0 | - | нд
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.4 ВЛЗ 6 кВ ф.606 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) до границы балансовой принадлежности для Техприсоединения ООО ГазЭнергоКомплект договор №41588441-18/6** от 07.03.18 (свыше 670 кВт; протяжённость 2,04 км) | I_БР-876 | 3.1334 | 0 | 3.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1334 | 0 | - | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 174.166 | 0.29556 | 173.8705 | 159.2065 | 152.3816 | 12.2759 | 12.2759 | 31.1637 | 31.1637 | 104.6384 | 108.5434 | 11.1284 | 0.39853 | 21.4889 | -6.8249 | -4.287% | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 174.166 | 0.29556 | 173.8705 | 159.2065 | 152.3816 | 12.2759 | 12.2759 | 31.1637 | 31.1637 | 104.6384 | 108.5434 | 11.1284 | 0.39853 | 21.4889 | -6.8249 | -4.287% | нд
2.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.107 ПС 35/10 кВ Гриденки с установкой дополнительной анкерной опоры (1 шт) для Техприсоединения ИП Глава КФХ Богомаз О.А. договор №41626175 от 22.05.18 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | I_БР-1098 | 0.058622 | 0.058622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Залинейная с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) в ячейке №111 для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ договор №41681945 от 08.08.18 (свыше 670 кВт) | J_БР-1107 | 0.14651 | 0.010136 | 0.13637 | 0.13637 | 0.12753 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.0035 | 0.12404 | 0.12403 | 0.008835 | 0 | 0.008836 | -0.008836 | -6.479% | нд
2.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Залинейная с заменой ячейки 10 кВ для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ договор №41681945 от 08.08.18 (свыше 670 кВт) | J_БР-1108 | 1.0349 | 0.11149 | 0.92339 | 0.92339 | 0.91341 | 0 | 0 | 0.03889 | 0.03889 | 0.87452 | 0.87452 | 0.009971 | 0 | 0.009971 | -0.009971 | -1.08% | нд
2.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Городищенская с заменой трансформаторов тока 6 кВ (3 шт) в яч.21 и установкой измерительного преобразователя для Техприсоединения ООО Мегаполис-Строй договор №41685408 от 10.09.18 (свыше 670 кВт) | J_БР-1126 | 0.20417 | 0.015399 | 0.18877 | 0.18877 | 0.16495 | 0 | 0 | 0.00463 | 0.00463 | 0.18414 | 0.16032 | 0 | 0 | 0.023819 | -0.023819 | -12.62% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Городищенская с заменой трансформаторов тока 6 кВ (3 шт) в яч.108 и установкой измерительного преобразователя для Техприсоединения ООО Мегаполис-Строй договор №41685408 от 10.09.18 (свыше 670 кВт) | J_БР-1127 | 0.20417 | 0.015399 | 0.18877 | 0.18877 | 0.16495 | 0 | 0 | 0.00463 | 0.00463 | 0.18414 | 0.16032 | 0 | 0 | 0.023819 | -0.023819 | -12.62% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.1.4.2 | Реконструкция ЦРП 6 кВ Старый Аэропорт ф.6211, ф.607 ПС 110/6 кВ Советская с расширением ЗРУ 6 кВ на смежный замельный участок (50 м2), с установкой дополнительных ячеек (16 шт) с вакуумными выключателями, трансформаторами тока и устройствами РЗА, с монтажом оборудования телемеханики (1 система), для Техприсоединения ГКУ УКС Брянской обл. договор №41866422 от 25.12.19 (свыше 670 кВт) | K_БР-1401 | 40.9312 | 0.01739 | 40.9138 | 36.7719 | 39.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7719 | 39.5976 | 0 | 0 | 1.3161 | 2.8257 | 7.685% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Лопандино с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Сахар договор №41784475 от 27.08.19 (свыше 670 кВт) | K_БР-1404 | 3.3989 | 0 | 3.3989 | 3.3989 | 0.40847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046852 | 0.046852 | 3.3521 | 0.36162 | 2.9904 | -2.9904 | -87.98% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Лопандино с заменой устройств РЗА, приборов учёта э/энергии, с монтажом автоматики контроля синхронизма в ячейке 10 кВ №1005 для Техприсоединения ООО Сахар договор №41784475 от 27.08.19 (свыше 670 кВт) | K_БР-1405 | 0.67361 | 0 | 0.67361 | 0.67361 | 0.085768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048865 | 0.048865 | 0.62475 | 0.036903 | 0.58785 | -0.58785 | -87.27% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.6211, ф.607 ПС 110/6 кВ Советская до ЦРП 6 кВ Старый Аэропорт с увеличением сечения кабеля для Техприсоединения ГКУ УКС Брянской обл, договор №41866422 от 25.12.19 (свыше 670 кВт; протяжённость 13,266 км, в том числе ГНБ - 3,932 км) | K_БР-1494 | 120.4977 | 0.058421 | 120.4393 | 109.9172 | 109.0115 | 12.2759 | 12.2759 | 30.9192 | 30.9192 | 65.813 | 65.8163 | 0.90906 | 0 | 11.4279 | -0.90572 | -0.824% | нд
2.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Советская с заменой ячеек вакуумных выключателей 6 кВ (3 ячейки) для Техприсоединения ГКУ УКС Брянской области договор №41866422 от 25.12.19 (свыше 670 кВт) | K_БР-1495 | 3.0343 | 0.008694 | 3.0256 | 3.0256 | 1.9074 | 0 | 0 | 0.19289 | 0.19289 | 0.59099 | 1.7145 | 2.2417 | 0 | 1.1182 | -1.1182 | -36.96% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
2.1.4.2 | Модернизация ответвления оп.35 ВЛ 6 кВ ф.615 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) для Техприсоединения ООО ГазЭнергоКомплект договор №41588441-18/6** от 07.03.18 (свыше 670 кВт) | I_БР-874 | 1.991 | 0 | 1.991 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 1.991 | -1.991 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
2.1.4.2 | Модернизация ответвления оп.4 ВЛЗ 6 кВ ф.606 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) для Техприсоединения ООО ГазЭнергоКомплект договор №41588441-18/6** от 07.03.18 (свыше 670 кВт) | I_БР-875 | 1.991 | 0 | 1.991 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 1.991 | -1.991 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1115.5618 | 407.3828 | 708.179 | 420.4012 | 407.8636 | 71.753 | 71.753 | 140.678 | 136.5221 | 116.217 | 143.1608 | 91.7532 | 56.4277 | 300.3154 | -12.5376 | -2.982% | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 145.7469 | 31.6775 | 114.0694 | 69.9501 | 59.8932 | 0.45219 | 0.45219 | 0 | 0.86244 | 8.9626 | 15.3555 | 60.5353 | 43.2231 | 54.1761 | -10.0569 | -14.38% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 30.9895 | 30.7115 | 0.27799 | 0.27799 | 0.27799 | 0.27799 | 0.27799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9429e-15 | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Юбилейная с заменой силовых трансформаторов 2х16 на 2х25 МВА (б/у) - ликвидация дефицита мощности Центра питания, г.Унеча (трансформаторная мощность 50 МВА) | I_БР-803 | 30.9895 | 30.7115 | 0.27799 | 0.27799 | 0.27799 | 0.27799 | 0.27799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9429e-15 | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 114.7574 | 0.966 | 113.7914 | 69.6721 | 59.6153 | 0.1742 | 0.1742 | 0 | 0.86244 | 8.9626 | 15.3555 | 60.5353 | 43.2231 | 54.1761 | -10.0569 | -14.43% | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Сталелитейная с заменой конденсатора связи (1 шт), фильтра присоединения (1 шт), разъединителя 10 кВ (1 шт), высокочастотных заградителей на присоединениях 110 кВ Цементная-Сталелитейная (2 шт) и монтажом противоаварийной автоматики (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Рубеж-РемСтрой, договор №3200104224118 от 06.07.18) | J_БР-1124 | 10.2435 | 0 | 10.2435 | 10.2435 | 0.91174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2435 | 0.91174 | 9.3318 | -9.3318 | -91.1% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Дятьковская с заменой конденсатора связи (2 шт), фильтра присоединения (2 шт), разъединителя 10 кВ (2 шт), высокочастотных заградителей на присоединениях 110 кВ Дятьковская-Литейная (3 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Рубеж-РемСтрой, договор №3200104224118 от 06.07.18) | J_БР-1125 | 6.3458 | 0 | 6.3458 | 6.3458 | 2.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3135 | 2.2542 | 4.0323 | 0.2247 | 3.8669 | -3.8669 | -60.94% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Жирятинская с заменой ячейки 10 кВ ф.1009 (1 ячйка) | K_БР-1313 | 1.0834 | 0 | 1.0834 | 0 | 0.59275 | 0 | 0 | 0 | 0.16185 | 0 | 0.4309 | 0 | 0 | 0.49069 | 0.59275 | - | Погашение кредиторской задолженности субъекту МСП. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.2.1.2 | Техперевооружение РП 6/0,4 кВ Кабаличи ф.617 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с заменой ячейки секционного выключателя 10 кВ (1 ячейка), с монтажом оборудования телемеханики (1 шт) | K_БР-1314 | 3.0034 | 0 | 3.0034 | 0 | 2.2782 | 0 | 0 | 0 | 0.24984 | 0 | 2.0284 | 0 | 0 | 0.72521 | 2.2782 | - | Погашение кредиторской задолженности субъекту МСП. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.2.1.2 | Техперевооружение РП 10/0,4 кВ Теменичи ф.1025, ф.1006 ПС 110/10 кВ Аэропорт с заменой ячейки секционного выключателя 10 кВ (1 ячейка), с монтажом оборудования телемеханики (1 шт) | K_БР-1315 | 3.0034 | 0 | 3.0034 | 0 | 2.2888 | 0 | 0 | 0 | 0.16276 | 0 | 2.1261 | 0 | 0 | 0.71461 | 2.2888 | - | Погашение кредиторской задолженности субъекту МСП. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.2.1.2 | Модернизация РП 10/0,4 кВ Антоновка ф.1004 ПС 110/10 кВ Добруньская с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт) | K_БР-1318 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 1.5992 | 0 | 0 | 0 | 0.099323 | 0 | 1.4999 | 0 | 0 | 0.32078 | 1.5992 | - | Погашение кредиторской задолженности субъекту МСП. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.2.1.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ Толмачево ф.112, ф.305 ПС 110/6 кВ Советская с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт) | K_БР-1319 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 1.6262 | 0 | 0 | 0 | 0.093613 | 0 | 1.5325 | 0 | 0 | 0.29384 | 1.6262 | - | Погашение кредиторской задолженности субъекту МСП. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Домашово с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт) | K_БР-1326 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 1.4775 | 0 | 0 | 0 | 0.095048 | 0 | 1.3824 | 0 | 0 | 0.44251 | 1.4775 | - | Погашение кредиторской задолженности субъекту МСП. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ с монтажом оборудования систем диагностики (предписание Техинспекции Минэнерго) | K_БР-1436 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.69979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.69979 | 1.1002 | -1.1002 | -61.12% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Комаричи с заменой блоков ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 ячейки) | F_БР-296 | 14.1795 | 0.00347 | 14.1761 | 13.0568 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0992 | 1.3306 | 9.9576 | 11.6894 | 1.1561 | -0.036807 | -0.2819% | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Хмелевская с заменой блоков ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 ячейки) | F_БР-298 | 13.1674 | 0.00347 | 13.1639 | 13.0568 | 10.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1829 | 0.80596 | 11.8739 | 10.0207 | 2.3372 | -2.2302 | -17.08% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Марицкая с заменой блоков ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 ячейки) | F_БР-299 | 28.5247 | 0.007496 | 28.5172 | 13.0217 | 18.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0609 | 1.6845 | 10.9608 | 16.9668 | 9.8659 | 5.6296 | 43.23% | Погашение кредиторсокй задолженности за выполненные работы, акт от 25.08.2020, 30.09.2020. Отношение поставщика к СМП
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Трубчевская с монтажом оперативных блокировок (1 шт), снижение рисков травматизма | F_БР-308 | 1.6879 | 0.36635 | 1.3215 | 1.3215 | 0.1122 | 0.0475 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 0.064705 | 1.2093 | -1.2093 | -91.51% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Луговая с монтажом оперативных блокировок (1 шт), снижение рисков травматизма | F_БР-309 | 1.4709 | 0.36636 | 1.1045 | 1.1045 | 0.10194 | 0.0475 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0.054442 | 1.0026 | -1.0026 | -90.77% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Бытошь с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока (1 шт) | G_БР-424 | 4.287 | 0.001266 | 4.2858 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2066 | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Аэропорт с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока (1 шт) | G_БР-426 | 5.1495 | 0 | 5.1495 | 0 | 0.051426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051426 | 5.0981 | 0.051426 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Комаричи с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока (1 шт) | G_БР-427 | 5.191 | 0 | 5.191 | 0 | 0.051426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051426 | 5.1396 | 0.051426 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Урицкая с установкой цифровых регистраторов аварийных процессов (1 шт), монтажом оборудования РЗА (36 шт) и контрольного кабеля (4450 п.м) | H_БР-746 | 9.8598 | 0.21759 | 9.6422 | 9.6422 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30618 | 0.27999 | 9.3361 | 2.488 | 6.8742 | -6.8742 | -71.29% | Уменьшение источников финансирования в текущем году
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 230.5729 | 9.9319 | 220.6409 | 95.6177 | 94.7956 | 19.5027 | 19.5027 | 37.7682 | 37.9889 | 17.6985 | 24.4124 | 20.6483 | 12.8916 | 125.8454 | -0.82219 | -0.8599% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 96.0393 | 0.81728 | 95.222 | 95.222 | 85.4054 | 19.5027 | 19.5027 | 37.7682 | 37.7761 | 17.5703 | 18.5533 | 20.3808 | 9.5733 | 9.8166 | -9.8166 | -10.31% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Цементная-Сталелитейная 1, 2 цепь с изменением границ полос отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Рубеж-РемСтрой, договор №3200104224118 от 06.07.18; протяженность 0,233 км) | J_БР-1128 | 8.8172 | 0.005943 | 8.8113 | 8.8113 | 6.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.334 | 6.6598 | 2.4773 | 0.24294 | 1.9086 | -1.9086 | -21.66% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Брянская ГРЭС-Цементная 1 цепь с изменением границ полос отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Рубеж-РемСтрой, договор №3200104224118 от 06.07.18; протяженность 0,282 км) | J_БР-1129 | 7.0639 | 0.005943 | 7.058 | 7.058 | 5.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37171 | 0.56393 | 6.6863 | 4.6777 | 1.8163 | -1.8163 | -25.73% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
2.2.2.1 | Реконструкция 2-х цепного участка ВЛ 110 кВ Цементная-Березовская, Брянская ГРЭС-Цементная с демонтажом участка (0,073 км) (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Рубеж-РемСтрой, договор №3200104224118 от 06.07.18; протяженность 0,017 км) | J_БР-1130 | 0.47242 | 0.002801 | 0.46962 | 0.46962 | 0.20539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17523 | 0.17523 | 0.29439 | 0.030164 | 0.26423 | -0.26423 | -56.26% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Цементная-Литейная, Цементная-Дятьковская 2 цепь с изменением границ полос отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Рубеж-РемСтрой, договор №3200104224118 от 06.07.18; протяженность 0,137 км) | J_БР-1131 | 6.4623 | 0.001756 | 6.4605 | 6.4605 | 5.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96702 | 1.0835 | 5.4935 | 4.3551 | 1.0219 | -1.0219 | -15.82% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.601 ПС 110/6 кВ Водозабор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Евсаяна В.А., Леонова С.А., Альшица А.И., договор №41718966 от 28.09.18; протяженность 0,29 км) | J_БР-1156 | 0.24327 | 0.14506 | 0.09821 | 0.09821 | 0.1027 | 0.09821 | 0.09821 | 0 | 0.00449 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00449 | 0.00449 | 4.572% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 110/35/10 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Желпромснаб, договор №41719481 от 01.10.18; протяженность 0,32 км) | J_БР-1158 | 0.026665 | 0 | 0.026665 | 0.026665 | 0.030026 | 0 | 0 | 0.026665 | 0.030026 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003361 | 0.003361 | 12.6% | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.631 ПС 110/6 кВ Мичуринская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС МЭС Северо-Запада, договор 688/ИД/3200/03046/19; протяженность 0,328 км) | J_БР-1335 | 0.66373 | 0.008357 | 0.65538 | 0.65538 | 0.68719 | 0.39579 | 0.39579 | 0.053981 | 0.053981 | 0.2056 | 0.23741 | 0 | 0 | -0.031808 | 0.031808 | 4.853% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.618 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС МЭС Северо-Запада, договор 688/ИД/3200/03046/19; протяженность 0,136 км) | J_БР-1336 | 0.31624 | 0.001306 | 0.31494 | 0.31494 | 0.22905 | 0.084093 | 0.084093 | 0.049264 | 0.049264 | 0.095695 | 0.095694 | 0.085883 | 0 | 0.085884 | -0.085884 | -27.27% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 110/10 кВ Тепличная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС МЭС Северо-Запада, договор 688/ИД/3200/03046/19; протяженность 0,147 км) | J_БР-1337 | 0.51012 | 0 | 0.51012 | 0.51012 | 0.51681 | 0.010523 | 0.010523 | 0.2939 | 0.2939 | 0.2057 | 0.21239 | 0 | 0 | -0.006692 | 0.006692 | 1.312% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1023 ПС 110/10 кВ Тепличная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС МЭС Северо-Запада, договор 688/ИД/3200/03046/19; протяженность 0,17 км) | J_БР-1338 | 0.51292 | 0 | 0.51292 | 0.51292 | 0.55215 | 0.01061 | 0.01061 | 0.29646 | 0.29646 | 0.20584 | 0.24507 | 0 | 0 | -0.039232 | 0.039232 | 7.649% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.Трубчино РП 10/0,4 кВ Теменичи ф.1025, ф.1006 ПС 110/10 кВ Аэропорт с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС МЭС Северо-Запада, договор 688/ИД/3200/03046/19; протяженность 0,349 км) | J_БР-1339 | 0.87111 | 0.005359 | 0.86575 | 0.86575 | 0.91573 | 0.2703 | 0.2703 | 0.39469 | 0.39469 | 0.20076 | 0.25074 | 0 | 0 | -0.049982 | 0.049982 | 5.773% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.614 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС МЭС Северо-Запада, договор 688/ИД/3200/03046/19; протяженность 0,375 км) | J_БР-1340 | 0.66228 | 0 | 0.66228 | 0.66228 | 0.32478 | 0.002287 | 0.002287 | 0.055135 | 0.055135 | 0 | 0 | 0.60486 | 0.26736 | 0.3375 | -0.3375 | -50.96% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.601 ПС 220/110/6 кВ Цементная (ФСК) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС МЭС Северо-Запада, договор 688/ИД/3200/03046/19; протяженность 0,165 км) | J_БР-1341 | 0.33359 | 0.001476 | 0.33211 | 0.33211 | 0.26622 | 0.095068 | 0.095068 | 0.054708 | 0.054708 | 0.11644 | 0.11644 | 0.065893 | 0 | 0.065893 | -0.065893 | -19.84% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Новобрянская-Дормашевская с изменением границ полос отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС МЭС Северо-Запада, договор 688/ИД/3200/03046/19; протяженность 0,96 км) | J_БР-1342 | 14.151 | 0 | 14.151 | 14.151 | 13.8589 | 0.50683 | 0.50683 | 5.7311 | 5.7311 | 7.6239 | 7.6209 | 0.28914 | 0 | 0.29209 | -0.29209 | -2.064% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Новобрянская-Советская-Южная с изменением границ полос отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС МЭС Северо-Запада, договор 688/ИД/3200/03046/19; протяженность 0,85 км) | J_БР-1343 | 15.2569 | 0 | 15.2569 | 15.2569 | 14.8813 | 0.6427 | 0.6427 | 13.4467 | 13.4467 | 0.7889 | 0.79185 | 0.37855 | 0 | 0.3756 | -0.3756 | -2.462% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Новобрянская-Брянская с изменением границ полос отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада, договор 688/ИД/3200/03046/19; протяженность 0,383 км) | J_БР-1344 | 9.444 | 0.10647 | 9.3375 | 9.3375 | 8.1195 | 5.3346 | 5.3346 | 2.6418 | 2.6418 | 0.14309 | 0.14309 | 1.2181 | 0 | 1.2181 | -1.2181 | -13.04% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Брянская-Фасонолитейная с изменением границ полос отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС МЭС Северо-Запада, договор 688/ИД/3200/03046/19; протяженность 0,907 км) | J_БР-1345 | 19.48 | 0.11087 | 19.3691 | 19.3691 | 17.3429 | 5.4014 | 5.4014 | 11.8962 | 11.8962 | 0.077695 | 0.045306 | 1.9938 | 0 | 2.0262 | -2.0262 | -10.46% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Цементная-Сталелитейная с изменением границ полос отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС МЭС Северо-Запада, договор 688/ИД/3200/03046/19; протяженность 0,648 км) | J_БР-1346 | 10.418 | 0.42194 | 9.9961 | 9.9961 | 9.5689 | 6.6503 | 6.6503 | 2.8275 | 2.8275 | 0.058719 | 0.091108 | 0.45955 | 0 | 0.42716 | -0.42716 | -4.273% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-12 ф.1026 ПС 110/35/10 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Цуриковой Н.А., договор №41844184 от 16.08.19; протяженность 0,271 км) | K_БР-1501 | 0.3336 | 0 | 0.3336 | 0.3336 | 0.22089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22089 | 0.3336 | 0 | 0.11271 | -0.11271 | -33.79% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 134.5336 | 9.1146 | 125.4189 | 0.39574 | 9.3901 | 0 | 0 | 0 | 0.21282 | 0.12815 | 5.8591 | 0.26759 | 3.3182 | 116.0288 | 8.9944 | 2273% | нд
2.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 110 кВ Цементная-ГПП Цемзавода 1, 2 цепь с заменой провода (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Рубеж-РемСтрой, договор №3200104224118 от 06.07.18; протяженность 0,042 км) | J_БР-1132 | 0.32012 | 0.000878 | 0.31924 | 0.31924 | 0.084434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054923 | 0.054923 | 0.26432 | 0.029511 | 0.23481 | -0.23481 | -73.55% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ Цементная-ЗКДТ с демонтажом участка (0,018 км) (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Рубеж-РемСтрой, договор №3200104224118 от 06.07.18) | J_БР-1133 | 0.077668 | 0.001171 | 0.076497 | 0.076497 | 0.073569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073228 | 0.073227 | 0.003269 | 0.000342 | 0.002928 | -0.002928 | -3.828% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС 110/10 кВ Добруньская с установкой управляемого разъединителя с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_БР-1300 | 1.2611 | 0 | 1.2611 | 0 | 0.87643 | 0 | 0 | 0 | 0.041869 | 0 | 0.83456 | 0 | 0 | 0.38468 | 0.87643 | - | Погашение кредиторской задолженности субъекту МСП. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1029 ПС 110/10 кВ Добруньская с установкой управляемого разъединителя с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_БР-1301 | 1.2611 | 0 | 1.2611 | 0 | 0.87898 | 0 | 0 | 0 | 0.050161 | 0 | 0.82882 | 0 | 0 | 0.38212 | 0.87898 | - | Погашение кредиторской задолженности субъекту МСП. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.620 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с установкой пунктов секционирования с использованием управляемых разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_БР-1308 | 1.2611 | 0 | 1.2611 | 0 | 0.89466 | 0 | 0 | 0 | 0.044992 | 0 | 0.84967 | 0 | 0 | 0.36645 | 0.89466 | - | Погашение кредиторской задолженности субъекту МСП. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная с установкой пунктов секционирования с использованием управляемых разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_БР-1312 | 2.5222 | 0 | 2.5222 | 0 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 0.075795 | 0 | 1.5372 | 0 | 0.13947 | 0.76974 | 1.7525 | - | Погашение кредиторской задолженности субъекту МСП. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-114 ф.1002 ПС 110/10 кВ Свень с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_БР-1438 | 10.0975 | 0 | 10.0975 | 0 | 1.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8e-05 | 10.0975 | 1.8e-05 | - | Оформление земельных отношений, Постановление № 880 от 23.11.2020
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-009 ф.1006 ПС 110/10 кВ Добрунская с заменой опор (162 шт) и провода (протяжённость 5,6 км) | F_БР-172 | 11.0453 | 0.69088 | 10.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3545 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-006 ф.1028 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой опор (322 шт) и провода (протяжённость 11,11 км) | F_БР-204 | 9.0089 | 0.87181 | 8.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.137 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-030 ф.1028 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой опор (89 шт) и провода (протяжённость 3,07 км) | F_БР-209 | 2.1621 | 0.33501 | 1.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8271 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-065 ф.107 ПС 35/10 кВ Киваи с заменой опор (145 шт) и провода (протяжённость 5,0 км) | F_БР-212 | 7.3003 | 0.64853 | 6.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6517 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-327 ф.109 ПС 110/10 кВ Залинейная с заменой опор (84 шт) и провода (протяжённость 2,9 км) | F_БР-216 | 5.3479 | 0.61762 | 4.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7303 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-002 ф.601 ПС 110/6 кВ Карачевская с заменой опор (58 шт) и провода (протяжённость 2 км) | F_БР-225 | 3.7138 | 0.46456 | 3.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2492 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-018 ф.1002 ПС 35/10 кВ Глодневская с заменой опор (83 шт) и провода (протяжённость 2,86 км) | F_БР-229 | 4.5796 | 0.309 | 4.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2706 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-010 ф.601 ПС 110/6 кВ Карачевская с заменой опор (79 шт) и провода (протяжённость 2,724 км) | F_БР-236 | 4.1282 | 0.50358 | 3.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6246 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-019 ф.625 ПС 110/35/6 кВ Аксинино с заменой опор (33 шт) и провода (протяжённость 1,15 км) | F_БР-248 | 2.7025 | 0.36988 | 2.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3326 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-020 ф.1026 ПС Новобрянская (ФСК) с заменой опор (164 шт) и провода (протяжённость 5,66 км) | F_БР-253 | 4.7909 | 0.51956 | 4.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2714 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-253 ф.1006 ПС 35/10 кВ Яковская с заменой опор (180 шт) и провода (протяжённость 6,22 км) | F_БР-263 | 10.827 | 0.83306 | 9.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9939 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-144 ф.105 ПС 35/10 кВ Влазовичи с заменой опор (144 шт) и провода (протяжённость 4,967 км) | F_БР-272 | 7.6761 | 0.6831 | 6.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.993 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-217 ф.1001 ПС 35/10 кВ Привольская с заменой опор (93 шт) и провода (протяжённость 3,2 км) | F_БР-274 | 4.0414 | 0.50599 | 3.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5354 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-251 ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная с заменой опор (87 шт) и провода (протяжённость 3 км) | G_БР-405 | 3.4718 | 0.23842 | 3.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2334 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-108 ф.1011 ПС 110/10 кВ Молотинская с заменой опор (61 шт) и провода (протяжённость 2,1 км) | G_БР-482 | 3.1095 | 0.29354 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.816 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-141 ф.634 ПС 110/6 кВ Камвольная с заменой опор (58 шт) и провода (протяжённость 2 км) | G_БР-483 | 2.0839 | 0.22942 | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8544 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-022 ф.631 ПС 110/6 кВ Мичуринская с заменой опор (58 шт) и провода (протяжённость 2 км) | G_БР-486 | 3.3208 | 0.27541 | 3.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0454 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-760 ф.604,606 ПС 35/6 кВ Пальцо с заменой опор (29 шт) и провода (протяжённость 1 км) | G_БР-487 | 1.7291 | 0.15884 | 1.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5702 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-003 ф.1022 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой опор (87 шт) и провода (протяжённость 3 км) | G_БР-489 | 3.9975 | 0.32268 | 3.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6748 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-057 РП Радица ф. 644 ПС 220/110/6 кВ Цементная (ФСК) с заменой опор (44 шт) и провода (протяжённость 1,5 км) | G_БР-490 | 3.005 | 0.2417 | 2.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7633 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.100 ПС 110/10 кВ Вышков (ФСК) с заменой провода и опор (протяжённость 6,735 км) | I_БР-879 | 6.7568 | 0 | 6.7568 | 0 | 1.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82274 | 0 | 0.30577 | 5.6283 | 1.1285 | - | Погашение кредиторсокй задолженности за поставленные материалы по ТН от 16.07.2020, 26.06.2020,22.09.2020, 23.09.2020, 09.10.2020,23.10.2020, 26.11.2020. Отношение поставщика к СМП
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.Офицерский от ЗТП №33 ф.1011 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой провода и опор (протяжённость 3,217 км) | I_БР-884 | 4.0152 | 0 | 4.0152 | 0 | 0.82986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04376 | 0 | 0.7861 | 3.1853 | 0.82986 | - | Погашение кредиторсокй задолженности за поставленные материалы по ТН от 16.07.2020, 26.06.2020,22.09.2020, 23.09.2020, 09.10.2020,23.10.2020, 26.11.2020. Отношение поставщика к СМП
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.601 ПС 110/35/6 кВ КТЭЦ (генерация) с заменой провода и опор (протяжённость 2,369 км) | I_БР-895 | 1.7016 | 0 | 1.7016 | 0 | 0.48849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36865 | 0 | 0.11984 | 1.2131 | 0.48849 | - | Погашение кредиторсокй задолженности за поставленные материалы по ТН от 16.07.2020, 26.06.2020,22.09.2020, 23.09.2020, 09.10.2020,23.10.2020, 26.11.2020. Отношение поставщика к СМП
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.105 ПС 35/10 кВ Влазовичи с заменой провода и опор (протяжённость 1,908 км) | I_БР-900 | 1.7783 | 0 | 1.7783 | 0 | 0.60807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20529 | 0 | 0.40279 | 1.1702 | 0.60807 | - | Погашение кредиторсокй задолженности за поставленные материалы по ТН от 16.07.2020, 26.06.2020,22.09.2020, 23.09.2020, 09.10.2020,23.10.2020, 26.11.2020. Отношение поставщика к СМП
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 110/35/10 кВ Суземская (ФСК) с заменой провода и опор (протяжённость 1,8 км) | I_БР-910 | 1.052 | 0 | 1.052 | 0 | 0.36599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22294 | 0 | 0.14305 | 0.68599 | 0.36599 | - | Погашение кредиторсокй задолженности за поставленные материалы по ТН от 16.07.2020, 26.06.2020,22.09.2020, 23.09.2020, 09.10.2020,23.10.2020, 26.11.2020. Отношение поставщика к СМП
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС 35/10 кВ Хвощевская с заменой провода и опор (протяжённость 3,707 км) | I_БР-914 | 1.8411 | 0 | 1.8411 | 0 | 0.63063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001132 | 0 | 0.6295 | 1.2105 | 0.63063 | - | Погашение кредиторсокй задолженности за поставленные материалы по ТН от 16.07.2020, 26.06.2020,22.09.2020, 23.09.2020, 09.10.2020,23.10.2020, 26.11.2020. Отношение поставщика к СМП
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС 35/10 кВ Хвощевская с заменой провода и опор (протяжённость 2,256 км) | I_БР-916 | 1.2721 | 0 | 1.2721 | 0 | 0.41248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001538 | 0 | 0.41094 | 0.85964 | 0.41248 | - | Погашение кредиторсокй задолженности за поставленные материалы по ТН от 16.07.2020, 26.06.2020,22.09.2020, 23.09.2020, 09.10.2020,23.10.2020, 26.11.2020. Отношение поставщика к СМП
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой провода и опор (протяжённость 1,147 км) | I_БР-918 | 1.2742 | 0 | 1.2742 | 0 | 0.36554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014607 | 0 | 0.35093 | 0.9087 | 0.36554 | - | Погашение кредиторсокй задолженности за поставленные материалы по ТН от 16.07.2020, 26.06.2020,22.09.2020, 23.09.2020, 09.10.2020,23.10.2020, 26.11.2020. Отношение поставщика к СМП
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 144.2288 | 95.4711 | 48.7577 | 48.7577 | 48.7577 | 35.7868 | 35.7868 | 9.235 | 6.235 | 3.736 | 6.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 144.2288 | 95.4711 | 48.7577 | 48.7577 | 48.7577 | 35.7868 | 35.7868 | 9.235 | 6.235 | 3.736 | 6.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Брянскэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (3-ф ПУ ПВ - 111 шт., 3-ф ПКВ - 684 шт., УСПД ТП -462 шт., автоматизация точек - 795 шт.); | I_БР-1138 | 94.813 | 49.0553 | 45.7577 | 45.7577 | 45.7577 | 35.7868 | 35.7868 | 6.235 | 6.235 | 3.736 | 3.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.1 | Создание/модернизация АСКУЭ в сетях 0,4 кВ (ППРСУЭ; 2381 т.у.) | I_БР-802 | 49.4158 | 46.4158 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 595.0131 | 270.3022 | 324.711 | 206.0756 | 204.4171 | 16.0113 | 16.0113 | 93.6749 | 91.4358 | 85.8199 | 96.6569 | 10.5695 | 0.31305 | 120.2939 | -1.6585 | -0.8048% | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 595.0131 | 270.3022 | 324.711 | 206.0756 | 204.4171 | 16.0113 | 16.0113 | 93.6749 | 91.4358 | 85.8199 | 96.6569 | 10.5695 | 0.31305 | 120.2939 | -1.6585 | -0.8048% | нд
2.2.4.2 | Модернизация центра управления сетями филиала Брянскэнерго, г.Брянск, ул.Советская, 35 | F_334 | 501.6933 | 222.4017 | 279.2916 | 197.5011 | 185.7654 | 8.4135 | 8.4135 | 92.6994 | 90.4604 | 85.8186 | 86.8914 | 10.5695 | 0 | 93.5262 | -11.7357 | -5.942% | нд
2.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Брянскэнерго | J_БР-1144 | 42.8385 | 35.2407 | 7.5978 | 7.5978 | 7.5978 | 7.5978 | 7.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
2.2.4.2 | Создание/модернизация системы мониторинга автотранспорта филиала Брянскэнерго | J_БР-1154 | 11.7953 | 11.7941 | 0.001284 | 0.001284 | 0.001284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001284 | 0.001284 | 0 | 0 | 6.2884e-17 | 0 | 0% | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,470 км) ПС 110/35/10 кВ Жуковская | J_БР-1210 | 2.0133 | 0.096267 | 1.917 | 0 | 0.89757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88531 | 0 | 0.012267 | 1.0194 | 0.89757 | - | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,646 км) ПС 110/10 кВ Залинейная | J_БР-1211 | 1.1812 | 0.082408 | 1.0988 | 0 | 0.64828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63926 | 0 | 0.009013 | 0.45049 | 0.64828 | - | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,338 км) ПС 110/6 кВ Карачевская | J_БР-1212 | 0.6128 | 0.061508 | 0.55129 | 0 | 0.40439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39863 | 0 | 0.005753 | 0.14691 | 0.40439 | - | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,588 км) ПС 110/35/10 кВ Почепская | J_БР-1213 | 1.0167 | 0.024608 | 0.99207 | 0 | 0.060154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060154 | 0 | 0 | 0.93191 | 0.060154 | - | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,368 км) ПС 110/6 кВ Советская | J_БР-1214 | 0.75131 | 0.060811 | 0.6905 | 0 | 0.28229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27822 | 0 | 0.004073 | 0.4082 | 0.28229 | - | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,731 км) ПС 110/6 кВ Сталелитейная | J_БР-1215 | 3.5701 | 0.21575 | 3.3544 | 0 | 3.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7519 | 0 | 0.04974 | -0.44721 | 3.8016 | - | Погашение кредиторской задолженности субъекту МСП. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,596 км) ПС 110/6 кВ Урицкая | J_БР-1216 | 1.4317 | 0.067268 | 1.3644 | 0 | 0.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7016 | 0 | 0.009609 | 0.65321 | 0.7112 | - | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,799 км) ПС 110/35/6 кВ Аксинино | J_БР-1217 | 6.1476 | 0.007367 | 6.1403 | 0.23042 | 0.23042 | 0 | 0 | 0.23042 | 0.23042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9098 | 0 | 0% | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,364 км) ПС 110/6 кВ Белая Березка | J_БР-1218 | 2.806 | 0.003682 | 2.8023 | 0.11514 | 0.11514 | 0 | 0 | 0.11514 | 0.11514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6871 | 0 | 0% | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,163 км) ПС 110/10 кВ Бобовичи | J_БР-1219 | 1.2597 | 0.00198 | 1.2577 | 0.061931 | 0.061931 | 0 | 0 | 0.061931 | 0.061931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1958 | 0 | 0% | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,250 км) ПС 110/10 кВ Валуецкая | J_БР-1220 | 1.9321 | 0.002717 | 1.9294 | 0.08498 | 0.08498 | 0 | 0 | 0.08498 | 0.08498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8444 | 0 | 0% | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,229 км) ПС 110/10 кВ Добруньская | J_БР-1221 | 1.7723 | 0.00254 | 1.7697 | 0.079424 | 0.079425 | 0 | 0 | 0.079424 | 0.079425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6903 | 1e-06 | 0.001259% | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,460 км) ПС 110/35/10 кВ Дубровская | J_БР-1236 | 3.5411 | 0.002248 | 3.5389 | 0.14063 | 0.14063 | 0 | 0 | 0.14063 | 0.14063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3982 | 0 | 0% | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,246 км) ПС 110/10 кВ Трубчевская | J_БР-1237 | 1.9015 | 0.001342 | 1.9001 | 0.08392 | 0.08392 | 0 | 0 | 0.08392 | 0.08392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8162 | 0 | 0% | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,225 км) ПС 110/10 кВ Красный Рог | J_БР-1238 | 1.7389 | 0.001253 | 1.7376 | 0.078355 | 0.078355 | 0 | 0 | 0.078355 | 0.078355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6593 | 0 | 0% | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,309 км) ПС 110/35/6 кВ Сураж | J_БР-1239 | 2.3849 | 0.001609 | 2.3832 | 0.10062 | 0.10062 | 0 | 0 | 0.10062 | 0.10062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2826 | 0 | 0% | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Сталелитейная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (3 видеокамеры) | J_БР-1348 | 0.2 | 0.039388 | 0.16061 | 0 | 1.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96027 | 0 | 0.044788 | -0.84445 | 1.0051 | - | Погашение кредиторской задолженности субъекту МСП. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периодаотчетного периода. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Карачевская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (3 видеокамеры) | J_БР-1349 | 0.2 | 0.025877 | 0.17412 | 0 | 0.44069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42296 | 0 | 0.017734 | -0.26657 | 0.44069 | - | Погашение кредиторской задолженности субъекту МСП. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Жуковская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (3 видеокамеры) | J_БР-1350 | 0.2 | 0.033951 | 0.16605 | 0 | 0.44794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42785 | 0 | 0.020087 | -0.28189 | 0.44794 | - | Погашение кредиторской задолженности субъекту МСП. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Почепская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (3 видеокамеры) | J_БР-1351 | 0.2 | 0.033951 | 0.16605 | 0 | 0.41497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40943 | 0 | 0.005545 | -0.24892 | 0.41497 | - | Погашение кредиторской задолженности, акт от 03.08.2020, отношение подрядной организации к СМП. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Урицкая с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (3 видеокамеры) | J_БР-1352 | 0.2 | 0.033951 | 0.16605 | 0 | 0.40885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40338 | 0 | 0.005469 | -0.2428 | 0.40885 | - | Погашение кредиторской задолженности субъекту МСП. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Залинейная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (3 видеокамеры) | J_БР-1353 | 0.2 | 0.039388 | 0.16061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16061 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Советская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (3 видеокамеры) | J_БР-1354 | 0.2 | 0.025877 | 0.17412 | 0 | 0.43795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42526 | 0 | 0.012691 | -0.26383 | 0.43795 | - | Погашение кредиторской задолженности субъекту МСП. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Аксинино с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) | J_БР-1355 | 0.35833 | 0 | 0.35833 | 0 | 0.015588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015588 | 0.34274 | 0.015588 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белая Березка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) | J_БР-1356 | 0.35833 | 0 | 0.35833 | 0 | 0.014201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014201 | 0.34413 | 0.014201 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Бобовичи с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) | J_БР-1357 | 0.35833 | 0 | 0.35833 | 0 | 0.010653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010653 | 0.34768 | 0.010653 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Валуецкая с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) | J_БР-1358 | 0.35833 | 0 | 0.35833 | 0 | 0.010653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010653 | 0.34768 | 0.010653 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Добруньская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) | J_БР-1359 | 0.35833 | 0 | 0.35833 | 0 | 0.013314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013314 | 0.34502 | 0.013314 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дубровская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) | J_БР-1360 | 0.35833 | 0 | 0.35833 | 0 | 0.015585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015585 | 0.34275 | 0.015585 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Карачижская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) | J_БР-1361 | 0.35833 | 0 | 0.35833 | 0 | 0.011433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011433 | 0.3469 | 0.011433 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Красный Рог с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) | J_БР-1362 | 0.35833 | 0 | 0.35833 | 0 | 0.01154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01154 | 0.34679 | 0.01154 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Сураж с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) | J_БР-1363 | 0.35833 | 0 | 0.35833 | 0 | 0.013314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013314 | 0.34502 | 0.013314 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 21.8003 | 4.811 | 16.9893 | 16.608 | 6.0897 | 0.051414 | 0.051414 | 0 | 0 | 0.81456 | 0.81456 | 15.742 | 5.2237 | 10.8997 | -10.5183 | -63.33% | нд
2.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.601 ПС 220/110/6 кВ Цементная (ФСК) (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Рубеж-РемСтрой, договор №3200104224118 от 06.07.18; общая протяженность 0,466 км, в том числе 0,065 км методом ГНБ) | J_БР-1134 | 4.2583 | 0.003102 | 4.2552 | 4.2552 | 3.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19404 | 0.19404 | 4.0611 | 3.2999 | 0.76124 | -0.76124 | -17.89% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
2.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.647 ПС 220/110/6 кВ Цементная (ФСК) (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Рубеж-РемСтрой, договор №3200104224118 от 06.07.18; общая протяженность 0,445 км, в том числе 0,065 км методом ГНБ) | J_БР-1135 | 4.2313 | 0.003102 | 4.2282 | 4.2282 | 1.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19404 | 0.19404 | 4.0341 | 1.3415 | 2.6926 | -2.6926 | -63.68% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
2.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.635 ПС 220/110/6 кВ Цементная (ФСК) (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Рубеж-РемСтрой, договор №3200104224118 от 06.07.18; бщая протяженность 0,444 км, в том числе 0,054 км методом ГНБ) | J_БР-1136 | 4.2206 | 0.003102 | 4.2175 | 4.2175 | 0.49846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19404 | 0.19404 | 4.0234 | 0.30442 | 3.719 | -3.719 | -88.18% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
2.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.644 ПС 220/110/6 кВ Цементная (ФСК) (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Рубеж-РемСтрой, договор №3200104224118 от 06.07.18; общая протяженность 0,387 км, в том числе 0,050 км методом ГНБ) | J_БР-1137 | 3.8595 | 0.003716 | 3.8558 | 3.8558 | 0.51033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23244 | 0.23244 | 3.6233 | 0.27789 | 3.3454 | -3.3454 | -86.76% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
2.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №0320 ООО Брянскэлектро до ВРУ 0,4 кВ административного здания филиала Брянскэнерго по адресу г.Брянск, ул.Советская 35 (протяжённость 0,2 км) | K_БР-1493 | 0.38135 | 0 | 0.38135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38135 | 0 | - | нд
2.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная для кольцевания линий 10 кВ ПС 110/10 кВ Аэропорт (протяжённость 2,726 км) | G_БР-402 | 4.8494 | 4.798 | 0.051414 | 0.051414 | 0.051414 | 0.051414 | 0.051414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9143e-16 | 0 | 0% | нд
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 158.1158 | 78.3251 | 79.7907 | 23.8718 | 21.0299 | 6.0901 | 6.0901 | 2.1602 | 2.1602 | 8.942 | 11.6198 | 6.6795 | 1.1598 | 58.7608 | -2.8419 | -11.9% | нд
2.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ПС 110/6 кВ Энергоремонт с установкой дополнительного трансформатора ТДН 10000/110 для обеспечения категорийности, с монтажом элегазовых выключателей 110 кВ (3 шт), цифровых ТТ 110 кВ (4 компл), цифровых ТН 110 кВ (2 компл), разъединителей с моторным приводом 110 кВ (10 шт), выключателей в ячейках 6 кВ (27 шт) и устройств РЗА (трансформаторная мощность 10 МВА) | F_2288 | 11.0579 | 0.16911 | 10.8888 | 10.8888 | 10.8888 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.8888 | 8.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_БР-1160 | 0.50054 | 0.12013 | 0.38041 | 0.307 | 0.307 | 0 | 0 | 0.16017 | 0.16017 | 0 | 0 | 0.14683 | 0.14683 | 0.073413 | -1e-06 | -0.0003257% | нд
2.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ВЛ 35 кВ БРЭС-Фосфоритная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО ВЛ Строй, Компенсационное соглашение №7700/00161/16 от 11.10.16; протяжённость 0,639 км) | K_БР-1161 | 1.8608 | 0 | 1.8608 | 1.8608 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05324 | 0.13525 | 1.8075 | 1.013 | 0.71251 | -0.71251 | -38.29% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
2.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Выгонического РЭС | K_БР-1499 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | - | нд
2.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ВЛ 110 кВ Машзавод-ГПП БМЗ 1, 2 цепь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО ВЛ Строй, Компенсационное соглашение №7700/00161/16 от 11.10.16; протяжённость 0,461 км) | K_БР-1503 | 1.3165 | 0 | 1.3165 | 1.3165 | 0.067985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067985 | 1.3165 | 0 | 1.2485 | -1.2485 | -94.84% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
2.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ВЛ 110 кВ Бежицкая-Машзавод-Урицкая 1, 2 цепь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО ВЛ Строй, Компенсационное соглашение №7700/00161/16 от 11.10.16; протяжённость 0,889 км) | K_БР-1504 | 2.3752 | 0 | 2.3752 | 2.3752 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 2.3752 | 0 | 2.2862 | -2.2862 | -96.25% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
2.6 | Разработка программного обеспечения для создания бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД) филиала ПАО МРСК Центра - Брянскэнерго | K_БР-1544 | 0.004182 | 0 | 0.004182 | нд | 0.004182 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004182 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта для внедрения программного обеспечения по созданию бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД). Договор №7700/00126/20 от 07.07.2020
2.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (контрольно-измерительные приборы - 77 шт, робот-тренажер - 5 шт, масляная станция мобильная - 1 шт, средства механизации - 63 шт) | H_БР-512 | 50.6263 | 40.9312 | 9.6952 | 6.0901 | 6.1495 | 6.0901 | 6.0901 | 0 | 0 | 0 | 0.0594 | 0 | 0 | 3.5457 | 0.0594 | 0.9754% | Изменение текущей потребности парка измерительных и диагностических приборов, автоматизации, средств малой механизации.
2.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (МФУ - 55 шт, ПК - 34 шт, комплекс видеофиксации - 33 шт, сервер - 2 шт, сетевое оборудование - 23 шт) | H_БР-513 | 15.6662 | 14.6327 | 1.0335 | 1.0335 | 2.3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3752 | 1.0335 | 0 | -1.3417 | 1.3417 | 129.8% | Обеспечение текущей потребности в IT-оборудовании. Обеспечение текущей потребности в IT-оборудовании
2.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъёмники, автовышки (а/гидроподъёмник до 18 м - 10 шт, а/гидроподъёмник (6х6) до 28 м - 1 шт) | H_БР-519 | 74.3482 | 22.472 | 51.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8762 | 0 | - | нд
3 | Воронежская область | Г | 17042.3354 | 5222.012 | 11820.3233 | 2088.0355 | 2398.3689 | 634.0284 | 634.041 | 952.7049 | 909.5101 | 257.9182 | 382.7058 | 243.3839 | 472.112 | 9421.9544 | 310.3334 | 14.86% | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 8654.8608 | 3558.1325 | 5096.7282 | 1287.6666 | 1551.3079 | 290.1266 | 290.0736 | 653.1464 | 717.4544 | 184.3832 | 303.4277 | 160.0104 | 240.3522 | 3545.4203 | 263.6413 | 20.47% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 8600.9508 | 3549.8481 | 5051.1027 | 1259.2587 | 1535.9603 | 287.3542 | 287.3003 | 652.3683 | 716.5919 | 161.6569 | 298.7818 | 157.8793 | 233.2863 | 3515.1424 | 276.7016 | 21.97% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 5242.7599 | 2588.3661 | 2654.3937 | 226.7098 | 324.3736 | 81.7552 | 81.6827 | 21.601 | 89.181 | 0 | 69.6406 | 123.3536 | 83.8693 | 2330.0201 | 97.6638 | 43.08% | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1698.9451 | 751.2608 | 947.6843 | 42.8167 | 83.0591 | 36.8983 | 36.897 | 3.7277 | 18.1735 | 0.63412 | 15.0387 | 1.5566 | 12.9499 | 864.6252 | 40.2424 | 93.99% | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1659.2458 | 210.2211 | 1449.0247 | 989.7322 | 1128.5276 | 168.7007 | 168.7206 | 627.0396 | 609.2374 | 161.0228 | 214.1024 | 32.9691 | 136.4671 | 320.4971 | 138.7954 | 14.02% | нд
3.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Спутник для Техприсоединения ООО Выбор договор №41199851 от 28.03.16; ООО Ремстрой №41210590 от 16.09.16 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80 МВА) | F_2435 | 1076.2007 | 132.4474 | 943.7532 | 731.4684 | 780.6478 | 76.4049 | 76.4049 | 581.6908 | 569.5647 | 66.1747 | 133.3384 | 7.198 | 1.3399 | 163.1054 | 49.1795 | 6.723% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Спутник до ТП Заявителя для Техприсоединения ООО Выбор договор №41199851 от 28.03.16 (свыше 670 кВт; протяженность 4,966 км) | G_ВР-1133 | 14.0296 | 0 | 14.0296 | 14.0296 | 54.5689 | 0.031011 | 0.031011 | 1.3742 | 1.3742 | 0 | 27.5057 | 12.6244 | 25.658 | -40.5393 | 40.5393 | 289% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Спутник до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО РемСтрой договор №41210590 от 16.09.16 (свыше 670 кВт, протяженность 11,6 км) | I_ВР-1265 | 36.9842 | 0 | 36.9842 | 36.9842 | 51.4581 | 0.028877 | 0.028877 | 1.2796 | 1.2796 | 35.6757 | 25.8356 | 0 | 24.314 | -14.4739 | 14.4739 | 39.14% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ №32 Никольское до ТП Заявителя для Техприсоединения ООО Икеа Мос (Торговля и Недвижимость) договор №41224051 от 25.11.16 (свыше 670 кВт; протяженность 14,450 км) | H_ВР-1418 | 65.8476 | 65.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ПС 110 кВ №32 Никольское до ТП Заявителя для Техприсоединения ООО Икеа Мос (Торговля и Недвижимость), договор №41224051 от 25.11.16 (свыше 670 кВт; протяженность 0,3 км) | H_ВР-1446 | 0.86099 | 0.79883 | 0.062166 | 0.062166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062166 | 0 | 0.062166 | -0.062166 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 6 кВ ф.17 ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки для Техприсоединения ООО Ювента и К, договор №41620949 от 17.05.18 (свыше 670 кВт; протяженность 7 км) | I_ВР-1757 | 11.1493 | 0.7211 | 10.4282 | 10.4282 | 7.4748 | 0 | 0 | 10.4282 | 6.4909 | 0 | 0.98384 | 0 | 0 | 2.9534 | -2.9534 | -28.32% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка на ответвлении оп.1 ВЛ 6 кВ ф.17 ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки для Техприсоединения ООО Ювента и К, договор №41620949 от 17.05.18 (свыше 670 кВт; протяженность 1,9 км) | I_ВР-1758 | 5.9674 | 0.16657 | 5.8008 | 5.8008 | 7.3334 | 0 | 0 | 0.61331 | 6.886 | 5.1875 | 0.44744 | 0 | 0 | -1.5326 | 1.5326 | 26.42% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ (методом ГНБ) - кабельная вставка на отпайке ВЛ 6 кВ ф.17 ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки для Техприсоединения ООО Ювента и К, договор №41620949 от 17.05.18 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км) | I_ВР-1759 | 0.90678 | 0.16093 | 0.74585 | 0.74585 | 0 | 0 | 0 | 0.74585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74585 | -0.74585 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник до РТП 10 кВ №1 для Техприсоединения ООО Выбор договор №41124768 от 28.03.16 (свыше 670 кВт; протяженность 3,0 км) | I_ВР-1784 | 0.72861 | 0 | 0.72861 | 0.72861 | 0.72861 | 0.01608 | 0.01608 | 0.71253 | 0.71253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -0.0001372% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник до РТП 10 кВ №2 для Техприсоединения ООО Выбор договор №41124768 от 28.03.16 (свыше 670 кВт; протяженность 3,0 км) | I_ВР-1785 | 0.18261 | 0 | 0.18261 | 0.18261 | 0.18261 | 0.00403 | 0.00403 | 0.17858 | 0.17858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство участка оп.№2 ответвления ВЛ 10 кВ на ЗТП 10 кВ №1-40 ВЛ-10-1 ПС 35/10 кВ Эртиль-город до проектируемой ТП 10/0,4 кВ №1-60 с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) для Техприсоединения ООО Нива, договор №41653404 от 03.08.18 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | J_ВР-1809 | 1.8835 | 0 | 1.8835 | 1.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8835 | 0 | 0 | 0 | 1.8835 | -1.8835 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
3.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-60 ПС 35/10 кВ Эртиль-город до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Нива, договор №41653404 от 03.08.18 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | J_ВР-1810 | 0.016773 | 0 | 0.016773 | 0.016773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016773 | 0 | 0 | 0 | 0.016773 | -0.016773 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №1-60 ПС 35/10 кВ Эртиль-город для Техприсоединения ООО Нива, договор №41653404 от 03.08.18 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | J_ВР-1811 | 1.0446 | 0 | 1.0446 | 1.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0446 | 0 | 0 | 0 | 1.0446 | -1.0446 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ №2061 ПС 110/10/6 кВ №20 Северная с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения жилой застройки ООО АРТ-Финанс, договор №41695604 от 28.08.18 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | J_ВР-1885 | 0.27486 | 0.15177 | 0.12309 | 0.12309 | 0.12309 | 0.12309 | 0.12309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ №271 ПС 110/10/6 кВ №20 Северная с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ООО АРТ-Финанс, договор №41695604 от 28.08.18 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | J_ВР-1886 | 0.39933 | 0.003884 | 0.39544 | 0.39544 | 0.39544 | 0.39544 | 0.39544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-2061 ПС 110/10/6 кВ №20 Северная до границы участка Заявителя для Техприсоединения жилой застройки ООО АРТ-Финанс, договор №41695604 от 28.08.18 (свыше 670 кВт; протяженность 1,0 км) | J_ВР-1887 | 0.082271 | 0.000801 | 0.08147 | 0.08147 | 0.08147 | 0.08147 | 0.08147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-271 ф.1,2 ПС 110/10/6 кВ №20 Северная до границы участка Заявителя для Техприсоединения жилой застройки ООО АРТ-Финанс, договор №41695604 от 28.08.18 (свыше 670 кВт; протяженность 1,2 км) | J_ВР-1888 | 0.098725 | 0.000961 | 0.097764 | 0.097764 | 0.097764 | 0.097764 | 0.097764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3878e-17 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.34 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Павловск-1 до границы участка Заявителя для Техприсоединения Российские автомобильные дороги (освещение М-4 ГК), договор №41726871 от 28.12.18 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | J_ВР-2417 | 0.35151 | 0 | 0.35151 | 0.35151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35151 | 0 | 0 | 0 | 0.35151 | -0.35151 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.122 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозовое до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) для Техприсоединения Российские автомобильные дороги (освещение М-4 ГК), договор №41725637 от 28.12.18 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | J_ВР-2418 | 1.9068 | 0 | 1.9068 | 1.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9068 | 0 | 1.9068 | -1.9068 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.122 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозовое до границы участка заявителя для Техприсоединения Российские автомобильные дороги (освещение М-4 ГК), договор №41725637 от 28.12.18 (до 670 кВт; протяженность 1,8 км) | J_ВР-2421 | 2.8735 | 0 | 2.8735 | 2.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8735 | 0 | 2.8735 | -2.8735 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство участка оп.200 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Александровка-Донская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Российские автомобильные дороги, договор №41700386 от 28.12.18 (освещение М-4 ГК; до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | J_ВР-2422 | 1.9533 | 0.03195 | 1.9214 | 1.9214 | 1.9214 | 1.9214 | 1.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок оп.1 КВЛ 6 кВ №6-17 ПС 110 кВ №15 Семилуки до новой ТП 6/0,4 кВ №1710 для Техприсоединения отдела по образованию и опеке администрации Семилукского муниципального р-на, договор №41666720 от 21.09.18 (до 670 кВт; протяженность 3,277 км) | J_ВР-2455 | 8.765 | 0.67873 | 8.0863 | 8.0863 | 8.0863 | 0.16884 | 0.16884 | 7.9175 | 5.6856 | 0 | 2.2318 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 1.237e-05% | нд
3.1.1.3 | Строительство участка оп.1 ВЛ 6 кВ №17 ПС 110 кВ №15 Семилуки до новой ТП 6/0,4 кВ №1710 для Техприсоединения отдела по образованию и опеке администрации Семилукского муниципального района, договор №41666720 от 21.09.18 (до 670 кВт; протяженность 3,1 км) | J_ВР-2456 | 0.31807 | 0 | 0.31807 | 0.31807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31807 | 0 | 0 | 0 | 0.31807 | -0.31807 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ №1710 ф.17, 18 ПС 110/6 кВ №15 Семилуки для Техприсоединения отдела по образованию и опеке администрации Семилукского муниципального района, договор №41666720 от 21.09.18 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | J_ВР-2457 | 4.291 | 0.069121 | 4.2219 | 4.2219 | 4.2219 | 0.088715 | 0.088715 | 4.1332 | 3.8116 | 0 | 0.32158 | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -2.369e-05% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №1710 ф.6-17 ПС 110 кВ №15 Семилуки до границы участка Заявителя, для Техприсоединения отдела по образованию и опеке администрации Семилукского муниципального района, договор №41666720 от 21.09.18 (до 670 кВт; протяженность ГНБ 0,075 км) | J_ВР-2458 | 0.31978 | 0.15653 | 0.16325 | 0.16325 | 0.16325 | 0.03567 | 0.03567 | 0.12758 | 0.12758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -0.0006125% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.211 ВЛ 10 кВ ф.10-5 ПС 35/10 кВ Н.Животинное до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СТИ Пласт, договор №41603194 от 27.02.18 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | J_ВР-2459 | 0.66073 | 0.073168 | 0.58756 | 0.58756 | 0.041203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58756 | 0.041203 | 0.54636 | -0.54636 | -92.99% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.204 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10кВ Ливенка для Техприсоединения Российские автомобильные дороги (освещение М 4 ГК), договор №41722098 от 28.12.18 (до 670 кВт, протяженность 0,03 км) | J_ВР-2460 | 1.8692 | 0.030574 | 1.8386 | 1.8386 | 1.8386 | 1.8386 | 1.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.254 ВЛ 10 ф.3 ПС 35/10 кВ Липовка до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения пункта взимания платы Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41722105 от 28.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 0,6 км) | J_ВР-2464 | 1.2279 | 0.19005 | 1.0379 | 1.0379 | 2.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0379 | 2.9085 | 0 | 0 | -1.8707 | 1.8707 | 180.2% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка оп.254 ВЛ 10 кВ ф.10-3 ПС 35/10 кВ Липовка для Техприсоединения пункта взимания платы Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41722105 от 28.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 0,7 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | J_ВР-2465 | 1.9146 | 0.092524 | 1.8221 | 1.8221 | 1.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8221 | 1.1235 | 0 | 0 | 0.6986 | -0.6986 | -38.34% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 10 ф.6 ПС 35/10 кВ Лосево до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения пункта взимания платы Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41722105 от 28.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 7,86 км) | J_ВР-2466 | 6.9048 | 0.92574 | 5.9791 | 5.9791 | 11.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9791 | 11.533 | 0 | 0 | -5.554 | 5.554 | 92.89% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка оп.1 ВЛ 10 кВ ф.10-6 ПС 35/10 кВ Лосево для Техприсоединения пункта взимания платы Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41722105 от 28.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 0,7 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | J_ВР-2467 | 3.4063 | 0.10839 | 3.2979 | 3.2979 | 1.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2979 | 1.2433 | 0 | 0 | 2.0546 | -2.0546 | -62.3% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Левая Россошь с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) для Техприсоединения ООО ГК Стимул, договор №41735964 от 06.02.19 (свыше 670 кВт) | J_ВР-2625 | 2.2892 | 0.004404 | 2.2848 | 0.26483 | 0.26483 | 0.26483 | 0.26483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №7001 ПС 35/10 кВ Левая Россошь для Техприсоединения ООО ГК Стимул, договор №41735964 от 06.02.19 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,25 МВА) | J_ВР-2626 | 2.4981 | 0.002049 | 2.4961 | 0.12322 | 0.12322 | 0.12322 | 0.12322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3728 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №1-4 ТП 10/0,4 кВ ф.7001 ПС 35/10 кВ Левая Россошь до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ГК Стимул, договор №41735964 от 06.02.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,4 км (из них 0,06 км методом ГНБ) | J_ВР-2627 | 1.9515 | 0.003553 | 1.9479 | 0.21367 | 0.21367 | 0.21367 | 0.21367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7342 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство двух участков КЛ 6 кВ от КЛ 6 кВ №20 ПС 110 кВ №14 Западная до проектируемой ТП 6 кВ №408 для Техприсоединения ООО ПКФ "РДМ-Агро", договор №41757794 от 13.03.19 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | K_ВР-2638 | 0.12309 | 0 | 0.12309 | нд | 0.10915 | нд | 0 | нд | 0.001194 | нд | 0.10795 | нд | 0 | 0.013945 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41757794 от 13.03.19
3.1.1.3 | Строительство КТП 6 кВ №408 для Техприсоединения ООО ПКФ "РДМ-Агро", договор №41757794 от 13.03.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 400 кВА) | K_ВР-2639 | 1.4585 | 0 | 1.4585 | нд | 1.4215 | нд | 0 | нд | 0.022665 | нд | 1.3989 | нд | 0 | 0.036918 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41757794 от 13.03.19
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 6 кВ №408 ПС 110 кВ №14 Западная для Техприсоединения ООО ПКФ "РДМ-Агро", договор №41757794 от 13.03.19 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_ВР-2640 | 0.0284 | 0 | 0.0284 | нд | 0.047332 | нд | 0 | нд | 0.000518 | нд | 0.046814 | нд | 0 | -0.018932 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41757794 от 13.03.19. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41757794 от 13.03.19
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №47 Сомово до ТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения школы и детского сада Управления строительной политики администрации городского округа г.Воронеж, договор №41794220 от 16.04.19 (свыше 670 кВт; протяженность 10,178 км, в том числе ГНБ - 2,0 км) | J_ВР-2675 | 53.8337 | 3.3503 | 50.4834 | 50.4834 | 50.4834 | 50.4834 | 50.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ №23 до ТП 6/0,4 кВ №1701 для Техприсоединения школы Управление строительной политики администрации городского округа г.Воронеж, договор №41790395 от 16.04.19 (свыше 670 кВт; протяженность 3,107 км, в том числе ГНБ - 0,8 км) | J_ВР-2776 | 18.0713 | 1.8097 | 16.2616 | 16.2616 | 16.2616 | 16.2616 | 16.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ №1701 ПС 35/6 кВ №23 для Техприсоединения школы Управление строительной политики администрации городского округа г.Воронеж, договор №41790395 от 16.04.19 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,0 МВА) | J_ВР-2777 | 1.9514 | 0.14468 | 1.8067 | 1.8067 | 1.8067 | 1.8067 | 1.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №1701 ПС 35/6 кВ №23 до границы участка Заявителя для Техприсоединения школы Управление строительной политики администрации городского округа г.Воронеж, договор №41790395 от 16.04.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,49 км, в том числе ГНБ 0,2 км) | J_ВР-2778 | 5.0475 | 0.57874 | 4.4688 | 4.4688 | 4.4688 | 4.4688 | 4.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство участка оп.36 ВЛ 6 кВ ф.10-13 ПС 35/6 кВ Латная (№7) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Руян, договор №41638428 от 29.10.18 (до 670 кВт; протяженность 0,045 км) | J_ВР-2780 | 0.28501 | 0 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство участка оп.1/5 ответвления ВЛ 10 кВ ф.0-4 ПС 110/10 кВ №36 Воронежская с установкой разъединителя 10 кВ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ИП Глава КФХ Шишкина А.В., договор №41700715 от 17.10.18 (до 670 кВт, протяженностью 0,05 км) | J_ВР-2781 | 0.18491 | 0.17608 | 0.008826 | 0.008826 | 0.008279 | 0 | 0.008279 | 0.008826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000547 | -0.000547 | -6.198% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ЗТП №4-4 ПС 110/35/10 кВ Московское до ВРУ 0,4 кВ, расположенного на здании Заявителя для Техприсоединения Департамента строительной политики Воронежской обл (стационар БУЗ ВО Каширская РБ), договор №41713143 от 06.11.18 (до 670 кВт; протяженность ГНБ 0,02 км) | J_ВР-2783 | 0.167 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.001536 | 0 | 0.16546 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | -0.167 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Васильевка до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения молочного комплекса ООО ЭкоКорм, договор №41789992 от 19.04.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,25 км) | K_ВР-2787 | 1.0559 | 0 | 1.0559 | нд | 0.2349 | нд | 0.005184 | нд | 0.22972 | нд | 0 | нд | 0 | 0.821 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41789992 от 19.04.19
3.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Васильевка до границы участка Заявителя для Техприсоединения молочного комплекса ООО ЭкоКорм, договор №41789992 от 19.04.19 (свыше 670 кВт; протяженность 3,25 км) | K_ВР-2788 | 2.8585 | 0 | 2.8585 | нд | 0.11764 | нд | 0.002596 | нд | 0.11505 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7409 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41789992 от 19.04.19
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Николаевка до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения молочного комплекса ООО ЭкоКорм, договор №41789992 от 19.04.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,25 км) | K_ВР-2789 | 0.84998 | 0 | 0.84998 | нд | 0.085089 | нд | 0.001878 | нд | 0.083211 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7649 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41789992 от 19.04.19
3.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Николаевка до границы участка Заявителя для Техприсоединения молочного комплекса ООО ЭкоКорм, договор №41789992 от 19.04.19 (свыше 670 кВт; протяженность 1,25 км) | K_ВР-2790 | 1.6447 | 0 | 1.6447 | нд | 0.051162 | нд | 0.001129 | нд | 0.050033 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5935 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41789992 от 19.04.19
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Николаевка для Техприсоединения молочного комплекса ООО ЭкоКорм, договор №41789992 от 19.04.19 (свыше 670 кВт) | K_ВР-2792 | 2.0462 | 0 | 2.0462 | нд | 0.040607 | нд | 0.000896 | нд | 0.039711 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0056 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41789992 от 19.04.19
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.№46 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Краснополье для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-Воронеж, договор №41791440 от 17.05.19 (до 670 кВт) | J_ВР-2795 | 1.8836 | 0 | 1.8836 | 1.8836 | 1.8836 | 0.03439 | 0.03439 | 1.8492 | 1.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -5.309e-05% | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.6 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Подгорное до проектируемой КТП 10/0,4 кВ №3-20 для Техприсоединения дом-интерната для престарелых и инвалидов Департамента строительной политики Воронежской обл, договор №41787838 от 26.06.19 (до 670 кВт; протяженность 0,178 км) | K_ВР-2968 | 0.43299 | 0.007082 | 0.42591 | 0.42591 | 0.42591 | 0.42591 | 0.42591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №3-20 ПС 35/10 кВ Подгорное для Техприсоединения дом-интерната для престарелых и инвалидов Департамента строительной политики Воронежской обл, договор №41787838 от 26.06.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_ВР-2969 | 1.0855 | 0.017756 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ №3-20 ф.3 ПС 35/10 кВ Подгорное до грницы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения дом-интерната для престарелых и инвалидов Департамента строительной политики Воронежской обл, договор №41787838 от 26.06.19 (до 670 кВт; протяженность 0,045 км) | K_ВР-2970 | 0.15638 | 0.002558 | 0.15382 | 0.15382 | 0.15382 | 0.15382 | 0.15382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7756e-17 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ оп.93 ф.10-28 ПС 110/10 кВ Новоусманская до границы участка Заявителя для Техприсоединения школы Администрации Новоусманского муниципального района Воронежской обл, договор №41791449 от 20.06.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | J_ВР-2971 | 0.22983 | 0.025573 | 0.20426 | 0.20426 | 0.20425 | 0.20426 | 0.20425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -0.0004896% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.93 ВЛ-10-28 ПС 110/10 кВ Новоусманская до границы участка Заявителя для Техприсоединения школы Администрации Новоусманского муниципального района Воронежской обл, договор №41791449 от 20.06.19 (свыше 670 кВт; протяженность 1,269 км, в том числе ГНБ - 0,126 км) | J_ВР-2972 | 5.0613 | 0.66142 | 4.3998 | 4.3998 | 4.3998 | 4.3998 | 4.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 2.273e-05% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на оп.93 ВЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 кВ Новоусманская для Техприсоединения школы Администрации Новоусманского муниципального района Воронежской обл, договор №41791449 от 20.06.19 (свыше 670 кВт) | J_ВР-2973 | 1.9999 | 0.070042 | 1.9299 | 1.9299 | 1.8818 | 0 | 0 | 1.9299 | 0.020588 | 0 | 1.8612 | 0 | 0 | 0.048069 | -0.048069 | -2.491% | нд
3.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ оп.191 ВЛ-10-7 ПС 110/10 кВ Радуга до границы участка Заявителя для Техприсоединения школы Администрации Новоусманского муниципального района Воронежской обл, договор №41791449 от 20.06.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,009 км) | J_ВР-2974 | 0.23284 | 0.025623 | 0.20722 | 0.20722 | 0.20722 | 0.20722 | 0.20722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.191 ВЛ-10-7 ПС 110/10 кВ Радуга до границы участка Заявителя для Техприсоединения школы Администрации Новоусманского муниципального р-на Воронежской обл, договор №41791449 от 20.06.19 (свыше 670 кВт; протяженность 2,085 км) | J_ВР-2975 | 6.8592 | 0.61482 | 6.2443 | 6.2443 | 6.2443 | 6.2443 | 6.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на оп.191 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Новоусманская для Техприсоединения школы Администрации Новоусманского муниципального района Воронежской обл, договор №41791449 от 20.06.19 (свыше 670 кВт) | J_ВР-2976 | 1.9755 | 0.070042 | 1.9055 | 1.9055 | 1.9055 | 0.044259 | 0.044259 | 1.8612 | 1.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -5.248e-05% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ КТП 6/0,4 кВ №1701 ф.17 ПС 35/6 кВ №23 до новой КТП 6/0,4 кВ №1702 для Техприсоединения д/с на 280 мест Управления строительной политики администрации г/о г.Воронеж, договор №41810848 от 12.07.19 (до 670 кВт;протяженность 1,885 км) | K_ВР-3104 | 8.3135 | 0 | 8.3135 | 8.3135 | 8.3135 | 0.67482 | 0.67482 | 7.6387 | 7.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ №1702 ф.17 ПС 35/6 кВ №23 для Техприсоединения д/с на 280 мест Управления строительной политики администрации г/о г.Воронеж, договор №41810848 от 12.07.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_ВР-3105 | 1.1753 | 0 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1753 | 0.095404 | 0.095404 | 1.0799 | 1.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ №1702 ф.17 ПС 35/6 кВ №23 до границы участка Заявителя для Техприсоединения д/с на 280 мест Управления строительной политики администрации г/о г.Воронеж, договор №41810848 от 12.07.19 (до 670 кВт; протяженность 0,020 км) | K_ВР-3106 | 0.069355 | 0 | 0.069355 | 0.069355 | 0.069355 | 0.00563 | 0.00563 | 0.063725 | 0.063725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.5/13 ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ №24 Плотина до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Спартан, договор №41817097 от 24.07.19 (до 670 кВт; протяженность 3,8 км) | K_ВР-3203 | 6.156 | 0 | 6.156 | 6.156 | 8.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.156 | 0.29768 | 0 | 8.4824 | -2.6241 | 2.6241 | 42.63% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления оп.5/13 ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ №24 Плотина до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Спартан, договор №41817097 от 24.07.19 (до 670 кВт; протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | K_ВР-3204 | 3.9416 | 0 | 3.9416 | 3.9416 | 0.35627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9416 | 0.012127 | 0 | 0.34414 | 3.5853 | -3.5853 | -90.96% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.5/13 ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ №24 Плотина для Техприсоединения ООО Спартан, договор №41817097 от 24.07.19 (до 670 кВт) | K_ВР-3205 | 1.8998 | 0 | 1.8998 | 1.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8998 | 0 | 0 | 0 | 1.8998 | -1.8998 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Павловск-2 до границы участка Заявителя для Техприсоединения Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41801112 от 29.07.19 (до 670 кВт; протяженность 1,81 км) | K_ВР-3287 | 4.3841 | 0 | 4.3841 | 4.3841 | 0.052602 | 0 | 0 | 0.040169 | 0.007471 | 4.3439 | 0.045131 | 0 | 0 | 4.3315 | -4.3315 | -98.8% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Павловск-2 до границы участка Заявителя для Техприсоединения Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41801112 от 29.07.19 (до 670 кВт; протяженность 2,24 км, в том числе ГНБ - 0,05 км) | K_ВР-3288 | 5.1261 | 0 | 5.1261 | 5.1261 | 0.76596 | 0 | 0 | 0.66803 | 0.015389 | 4.4581 | 0.75057 | 0 | 0 | 4.3601 | -4.3601 | -85.06% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.1 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Павловск-2 для Техприсоединения Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41801112 от 29.07.19 (до 670 кВт) | K_ВР-3289 | 2.0319 | 0 | 2.0319 | 2.0319 | 0.037307 | 0 | 0 | 0 | 0.009409 | 2.0319 | 0.027898 | 0 | 0 | 1.9946 | -1.9946 | -98.16% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.30 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Павловск-1 до границы участка Заявителя для Техприсоединения Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41801112 от 29.07.19 (до 670 кВт; протяженность 2,85 км) | K_ВР-3290 | 5.3169 | 0 | 5.3169 | 5.3169 | 0.0599 | 0 | 0 | 0.068756 | 0.007552 | 5.2481 | 0.052348 | 0 | 0 | 5.257 | -5.257 | -98.87% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.30 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Павловск-1 до границы участка Заявителя для Техприсоединения Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41801112 от 29.07.19 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км, в том числе ГНБ - 0,05 км) | K_ВР-3291 | 1.4648 | 0 | 1.4648 | 1.4648 | 0.32182 | 0 | 0 | 0.45168 | 0.010077 | 1.0131 | 0.31174 | 0 | 0 | 1.143 | -1.143 | -78.03% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.30 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Павловск-1 для Техприсоединения Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41801112 от 29.07.19 (до 670 кВт) | K_ВР-3292 | 2.0319 | 0 | 2.0319 | 2.0319 | 0.034713 | 0 | 0 | 0 | 0.006815 | 2.0319 | 0.027898 | 0 | 0 | 1.9972 | -1.9972 | -98.29% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.102 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №41806275 от 23.09.19 (до 670 кВт; протяженность 0,75 км) | L_ВР-3296 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6185 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6185 | -0.6185 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41806275 от 23.09.19 . Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41806275 от 23.09.19
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.102 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №41806275 от 23.09.19 (до 670 кВт; протяженность 0,7 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | L_ВР-3297 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8169 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8169 | -2.8169 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41806275 от 23.09.19 . Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41806275 от 23.09.19
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.102 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №41806275 от 23.09.19 (до 670 кВт) | L_ВР-3298 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8222 | -1.8222 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41806275 от 23.09.19 . Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41806275 от 23.09.19
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.130 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Калачеевская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №41807795 от 23.09.19 (до 670 кВт; протяженность 0,36 км) | K_ВР-3299 | 0.62635 | 0 | 0.62635 | 0.62635 | 0.014457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62635 | 0 | 0 | 0.014457 | 0.6119 | -0.6119 | -97.69% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.130 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Калачеевская для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №41807795 от 23.09.19 (до 670 кВт) | K_ВР-3300 | 1.9303 | 0 | 1.9303 | 1.9303 | 0.027884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9303 | 0 | 0 | 0.027884 | 1.9025 | -1.9025 | -98.56% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.23 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Николаевка для Техприсоединения ООО ЭкоКорм, договор №41641563 от 10.07.18 (свыше 670 кВт) | K_ВР-3302 | 2.048 | 0 | 2.048 | нд | 0.1716 | нд | 0 | нд | 0.001877 | нд | 0.16972 | нд | 0 | 1.8764 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41641563 от 10.07.18
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.220 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 Михайловка-1 до границы участка Заявителя для Техприсоединения АГРОЭКО-ВОСТОК ООО, договор №41842762 от 19.11.19 (до 670 кВт; протяженность 4,95 км) | K_ВР-3390 | 5.6314 | 0 | 5.6314 | 5.6314 | 2.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6314 | 2.2447 | 3.3867 | -3.3867 | -60.14% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 Михайловка-1 до границы участка Заявителя для Техприсоединения АГРОЭКО-ВОСТОК ООО, договор №41842762 от 19.11.19 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | K_ВР-3391 | 0.15908 | 0 | 0.15908 | 0.15908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15908 | 0 | 0.15908 | -0.15908 | -100% | Невыполнение по причине длительного устранения замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 Михайловка-1 Техприсоединения АГРОЭКО-ВОСТОК ООО, договор №41842762 от 19.11.19 (до 670 кВт) | K_ВР-3392 | 1.9022 | 0 | 1.9022 | 1.9022 | 0.033962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9022 | 0.033962 | 1.8683 | -1.8683 | -98.21% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Кимакс, договор №41890808 от 25.11.19 (до 670 кВт; протяженность 1 км) | K_ВР-3395 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1003 | -1.1003 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41890808 от 25.11.19. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41890808 от 25.11.19
3.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ №46 до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Кимакс, договор №41890808 от 25.11.19 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | K_ВР-3396 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44409 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44409 | -0.44409 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41890808 от 25.11.19. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41890808 от 25.11.19
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ №46 до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Кимакс, договор №41890808 от 25.11.19 (до 670 кВт; протяженность 3,4 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | K_ВР-3397 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6242 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.6242 | -6.6242 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41890808 от 25.11.19. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41890808 от 25.11.19
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Козловка до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ЭкоНиваАгро, договор №41890050 от 26.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 5,6 км) | K_ВР-3400 | 9.9289 | 0 | 9.9289 | 0 | 9.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094093 | 0 | 9.3366 | 0.49816 | 9.4307 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41890050 от 26.11.19
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Козловка до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ЭкоНиваАгро, договор №41890050 от 26.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | K_ВР-3401 | 1.6811 | 0 | 1.6811 | нд | 1.6778 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01674 | нд | 1.6611 | 0.003347 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41890050 от 26.11.19
3.1.1.3 | Строительство участка оп.1 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Шишовка до проектируемой КТП 10/0,4 кВ №315 для Техприсоединения ООО Осташкино, договор №41835192 от 27.11.19 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | K_ВР-3403 | 0.059586 | 0 | 0.059586 | 0.059586 | 0.11436 | 0 | 0 | 0.00201 | 0.001251 | 0.057576 | 0.11311 | 0 | 0 | -0.054771 | 0.054771 | 91.92% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №315 ф.3 ПС 110/10 кВ Шишовка для Техприсоединения ООО Осташкино, договор №41835192 от 27.11.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | K_ВР-3404 | 1.1298 | 0 | 1.1298 | 1.1298 | 0.87499 | 0 | 0 | 0.03811 | 0.009573 | 1.0917 | 0.86542 | 0 | 0 | 0.25484 | -0.25484 | -22.56% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №315 ф.3 ПС 110/10 кВ Шишовка до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Осташкино, договор №41835192 от 27.11.19 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | K_ВР-3405 | 0.023959 | 0 | 0.023959 | 0.023959 | 0.1119 | 0 | 0 | 0.000808 | 0.001224 | 0.023151 | 0.11068 | 0 | 0 | -0.087942 | 0.087942 | 367.1% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Cтроительство участка оп.188 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Дерезовка до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №41807868 от 23.09.19 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) | K_ВР-3454 | 1.1713 | 0 | 1.1713 | 1.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1713 | 0 | 0 | 0 | 1.1713 | -1.1713 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.188 ВЛ 10 кВ ф.10-1 ПС 110/10 кВ Дерезовка для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №41807868 от 23.09.19 (до 670 кВт) | K_ВР-3455 | 2.0432 | 0 | 2.0432 | 2.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0432 | 0 | 0 | 0 | 2.0432 | -2.0432 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
3.1.1.3 | Cтроительство участка оп.272 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Павловск-1 с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41728399 от 29.05.19 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | K_ВР-3456 | 0.10477 | 0 | 0.10477 | 0.10477 | 0 | 0 | 0 | 0.080772 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.10477 | -0.10477 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.272 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Павловск-1 для Техприсоединения Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41728399 от 29.05.19 (до 670 кВт) | K_ВР-3457 | 2.055 | 0 | 2.055 | 2.055 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | -2.055 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.1 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ №18 Туббольница до новой КТП 10/0,4 кВ №4-30 для Техприсоединения Департамента строительной политики Воронежской обл, договор №41815598 от 19.09.19 (свыше 670 кВ; тпротяженность 0,4 км) | K_ВР-3459 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1981 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1981 | -2.1981 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41815598 от 19.09.19. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41815598 от 19.09.19
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ №18 Туббольница до новой КТП 10/0,4 кВ №4-30 для Техприсоединения Департамента строительной политики Воронежской обл, договор №41815598 от 19.09.19 (свыше 670 кВ; тпротяженность 0,4 км) | K_ВР-3460 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7539 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7539 | -1.7539 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41815598 от 19.09.19. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41815598 от 19.09.19
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.4, 5 ПС 110/10 кВ №18 Туббольница с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения Департамента строительной политики Воронежской обл, договор №41815598 от 19.09.19 (свыше 670 кВ; трансформаторная мощность 4,0 МВА) | K_ВР-3461 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9462 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9462 | -4.9462 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41815598 от 19.09.19. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41815598 от 19.09.19
3.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №4-30 ф.4, 5 ПС 110/10 кВ №18 Туббольница до границы участка Заявителя для Техприсоединения Департамента строительной политики Воронежской обл, договор №41815598 от 19.09.19 (свыше 670 кВ; протяженность 1,6 км) | K_ВР-3462 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.521 | -1.521 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41815598 от 19.09.19. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41815598 от 19.09.19
3.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ оп.76 ф.5 ПС 35/10 кВ Павловск-1 до строящейся КТП 10/0,4 кВ №517 с монтажом разъединителя (1 шт) для Техприсоединения средней школы Администрации Павловского муниципального р-на Воронежской обл, договор №41910850 от 04.02.20 (до 670 кВт; протяженность 3,5 км) | K_ВР-3557 | 5.1872 | 0 | 5.1872 | нд | 5.1522 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17538 | нд | 4.9768 | 0.035077 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41910850 от 04.02.20
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №517 ПС 35/10 кВ Александровка-Донская с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения средней школы Администрации Павловского муниципального р-на Воронежской обл, договор №41910850 от 04.02.20 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | K_ВР-3558 | 2.4939 | 0 | 2.4939 | нд | 2.477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.084318 | нд | 2.3927 | 0.016863 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41910850 от 04.02.20
3.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №517 ПС 35/10 кВ Александровка-Донская до границы участка Заявителя для Техприсоединения средней школы Администрации Павловского муниципального р-на Воронежской обл, договор №41910850 от 04.02.20 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_ВР-3559 | 1.7766 | 0 | 1.7766 | нд | 1.7646 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.060067 | нд | 1.7045 | 0.012013 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41910850 от 04.02.20
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.36 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Пыховка с монтажом разъединителя 10 кВ до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №41873779 от 12.02.20 (до 670 кВт; протяженность 2,2 км) | K_ВР-3560 | 4.2037 | 0 | 4.2037 | 0 | 2.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1869 | 2.0168 | 2.1869 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.36 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Пыховка для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №41873779 от 12.02.20 (до 670 кВт) | K_ВР-3561 | 1.9742 | 0 | 1.9742 | 0 | 2.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1618 | -0.1876 | 2.1618 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Отрадное с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ООО Воронежбытстрой договор №41840761 от 19.12.19 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50 МВА) | K_ВР-3564 | 199.7364 | 0 | 199.7364 | 0 | 0.045421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045421 | 199.6909 | 0.045421 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство КЛ 110 кВ - ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ Воронежская-Кировская № 45,46 до строящейся ПС 110/10 кВ Отрадное, для Техприсоединения ООО Воронежбытстрой договор №41840761 от 19.12.19 (свыше 670 кВт; протяженностью 0,6 км) | L_ВР-3566 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01152 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01152 | -0.01152 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41840761 от 19.12.19. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41840761 от 19.12.19
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Михайловка для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №41885650 от 02.03.20 (до 670 кВт) | K_ВР-3567 | 1.7854 | 0 | 1.7854 | 0 | 1.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6972 | 0.088296 | 1.6972 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ №41 до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО КУН ВОСТОК, договор №41954084 от 27.05.20 (свыше 670 кВт; протяженность 10,94 км, в том числе методом ГНБ - 0,54 км) | L_ВР-3584 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3812 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3812 | -0.3812 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41954084 от 27.05.20. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41954084 от 27.05.20
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Павловск-2 до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Танаис Семанс, договор №41964699 от 07.07.20 (свыше 670 кВт; протяженность 1,6 км, в том числе методом ГНБ - 0,5 км) | L_ВР-3590 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.074929 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.074929 | -0.074929 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41964699 от 07.07.20. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41964699 от 07.07.20
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.34,44 ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской обл, договор №41974153 от 10.06.20 (свыше 670 кВт; протяженность 3,178 км, в том числе ГНБ - 0,212 км) | L_ВР-3591 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.0921 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.0921 | -16.0921 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41974153 от 10.06.20 . Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41974153 от 10.06.20
3.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ кВ с трансформаторами 2х1600 кВА для Техприсоединения Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской обл, договор №41974153 от 10.06.20 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | L_ВР-3592 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.3984 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.3984 | -7.3984 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41974153 от 10.06.20 . Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41974153 от 10.06.20
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 53.91 | 8.2845 | 45.6255 | 28.4079 | 15.3477 | 2.7725 | 2.7734 | 0.7781 | 0.86253 | 22.7262 | 4.646 | 2.1311 | 7.0658 | 30.2779 | -13.0603 | -45.97% | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 53.91 | 8.2845 | 45.6255 | 28.4079 | 15.3477 | 2.7725 | 2.7734 | 0.7781 | 0.86253 | 22.7262 | 4.646 | 2.1311 | 7.0658 | 30.2779 | -13.0603 | -45.97% | нд
3.1.4.2 | Модернизация 2-цепной ВЛ 110 кВ Подгорное-СХИ №27,28 с установкой дополнительных металлических 2-цепных анкерно-угловых опор (4 шт) для обеспечения заходов на ПС 110 кВ Спутник для Техприсоединения ООО Выбор, договор №41124768 от 28.03.16 (свыше 670 кВт; инв.№015534/1/1С; протяженность 0,514 км) | G_ВР-1225 | 17.1884 | 0 | 17.1884 | 2.3512 | 2.5319 | 0 | 0 | 0 | 0.005258 | 2.3512 | 2.5266 | 0 | 0 | 14.6566 | 0.18063 | 7.682% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ №20 Северная с монтажом трансформаторов тока (3 компл.) для Техприсоединения МУП Воронежская горэлектросеть, договор №41579122 от 19.04.18 (до 670 кВт) | I_ВР-1772 | 0.26983 | 0.26983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Животинное с монтажом трансформаторов тока (3 шт), измерительных приборов (2 шт.) для Техприсоединения ДНП Рубин, договор №41445940 от 12.05.17 (свыше 670 кВт) | I_ВР-1773 | 0.15396 | 0.15396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-5 ПС 35/10 кВ Н.Животинное с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО СТИ-Пласт, договор №41603194 от 27.02.18 (до 670 кВт) | I_ВР-1776 | 0.09275 | 0.020829 | 0.071921 | 0.071921 | 0.011379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071921 | 0 | 0 | 0.011379 | 0.060542 | -0.060542 | -84.18% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №45 с заменой трансформаторов тока (3 шт), измерительных приборов (3 шт.) для Техприсоединения АО Капитал Инвест, договор №41617078 от 21.03.18 (свыше 670 кВт) | I_ВР-1778 | 0.35781 | 0 | 0.35781 | 0.35781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35781 | 0 | 0 | 0 | 0.35781 | -0.35781 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ №45 Калининская с монтажом ячеек вакуумных выключателей (2 ячейки) для Техприсоединения ООО Партнер, договор №41657820 от 03.07.18 г. (свыше 670 кВт) | J_ВР-1787 | 2.7174 | 0 | 2.7174 | 2.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7174 | 0 | 0 | 0 | 2.7174 | -2.7174 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Николаевка с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) и измерительных приборов в яч.10-7 (4 шт) для Техприсоединения ООО ЭкоКорм, договор №41641563 от 10.07.18 (свыше 670 кВт) | J_ВР-1800 | 0.20398 | 0 | 0.20398 | 0.20398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008238 | 0 | 0.19574 | 0 | 0.20398 | -0.20398 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
3.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Николаевка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) для Техприсоединения ООО ЭкоКорм, договор №41641563 от 10.07.18 (свыше 670 кВт) | J_ВР-1801 | 1.8713 | 0 | 1.8713 | 1.8713 | 1.81 | 0 | 0 | 0.065184 | 0.019803 | 1.8061 | 1.7902 | 0 | 0 | 0.061273 | -0.061273 | -3.274% | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Липовка с установкой дополнительной ячейки 10 кВ для Техприсоединения Бобровская горэлектросеть МУП, договор №41686382 от 17.08.18 (свыше 670 кВт) | J_ВР-1808 | 2.0322 | 0 | 2.0322 | 2.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0322 | 0 | 0 | 0 | 2.0322 | -2.0322 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шишовка с установкой дополнительной ячейки 10 кВ для Техприсоединения Бобровская горэлектросеть МУП, договор №41675570 от 23.08.18 (свыше 670 кВт) | J_ВР-1812 | 2.3407 | 0 | 2.3407 | 2.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3407 | 0 | 0 | 0 | 2.3407 | -2.3407 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ №2 с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения центра по гребле на байдарках и каноэ Департамента строительной политики Воронежской обл, договор №41659829 от 25.09.18 (до 670 кВт) | J_ВР-1872 | 4.1974 | 4.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Московское с установкой автоматики разгрузки в ячейке 10 кВ для Техприсоединения ООО Воронежский шампиньон, договор №41687098 от 01.08.18 (свыше 670 кВт) | K_ВР-2106 | 5.6618 | 0 | 5.6618 | 5.6618 | 0.3612 | 0.0051 | 0.0051 | 0.22597 | 0.22597 | 5.4307 | 0.13013 | 0 | 0 | 5.3006 | -5.3006 | -93.62% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Рогачевка с установкой автоматики разгрузки в ячейке 10 кВ для Техприсоединения ООО Воронежский шампиньон, договор №41687098 от 01.08.18 (свыше 670 кВт) | K_ВР-2107 | 4.484 | 0 | 4.484 | 4.484 | 5.1202 | 0.001391 | 0.001391 | 0.06165 | 0.06165 | 4.421 | 0.17215 | 0 | 4.8851 | -0.63624 | 0.63624 | 14.19% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ №32 с земеной ВЧЗ (1 шт) для Техприсоединения ООО Воронежский шампиньон, договор №41687098 от 01.08.18 (свыше 670 кВ) | K_ВР-2108 | 0.36377 | 0 | 0.36377 | 0.36377 | 0.36377 | 0.21662 | 0.21662 | 0.14715 | 0.14715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Масловская с заменой ВЧЗ (2 шт), трансформаторов тока (6 шт) для Техприсоединения ООО Воронежский шампиньон, договор №41687098 от 01.08.18 (свыше 670 кВ) | K_ВР-2109 | 0.8252 | 0 | 0.8252 | 0.8252 | 0.8252 | 0.55671 | 0.55671 | 0.26849 | 0.26849 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 0.0001212% | нд
3.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35 кВ Павловск-1 с монтажом устройства ответвления и установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) для Техприсоединения Российские автомобильные дороги (освещение М-4 ГК), договор №41726871 от 28.12.18 (до 670 кВт; протяженность 0,071 км) | J_ВР-2416 | 2.0258 | 0.033135 | 1.9926 | 1.9926 | 1.9926 | 1.9926 | 1.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
3.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лосево с заменой трансформаторов тока (4 шт) для Техприсоединения Пункта взимания платы ГК Российские автомобильные дороги, договор №41722105 от 28.12.18 (свыше 670 кВт) | J_ВР-2463 | 0.86213 | 0.001411 | 0.86072 | 0.86072 | 0.084838 | 0 | 0 | 0 | 0.084838 | 0.86072 | 0 | 0 | 0 | 0.77588 | -0.77589 | -90.14% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ №45 с монтажом трансформаторов тока (3 шт), измерительных приборов (2 шт.) для Техприсоединения ООО Городская электросетевая компания, договор №41408632 от 18.05.17 (свыше 670 кВт) | K_ВР-2641 | 0.28304 | 0.28304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Азовка с заменой трансформаторов тока (3 шт) и измерительного оборудования в ячейке КЛ-10-6 для Техприсоединения МУП Бобровская горэлектросеть, договор №41711192 от 24.10.18 (свыше 670 кВт) | J_ВР-2673 | 0.11254 | 0.08262 | 0.029921 | 0.029921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029921 | 0 | 0.029921 | -0.029921 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №23 с установкой дополнительной ячейки 6 кВ для Техприсоединения средней школы Управления строительной политики администрации г.Воронеж, договор №41790395 от 16.04.19 (свыше 670 кВт) | J_ВР-2774 | 3.2423 | 3.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Орловка с заменой трансформаторов тока (3 шт), измерительных приборов (2 шт.) в яч.10-1 для Техприсоединения ООО Бобровский сыродельный завод, договор №41701789 от 15.10.18 (свыше 670 кВт) | J_ВР-2782 | 0.17522 | 0 | 0.17522 | 0.17522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17522 | 0 | 0.17522 | -0.17522 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Николаевка с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) в яч.3 для Техприсоединения молочного комплекса ООО ЭкоКорм, договор №41789992 от 19.04.19 (свыше 670 кВт) | K_ВР-2796 | 0.25458 | 0 | 0.25458 | нд | 0.040607 | нд | 0.000896 | нд | 0.039711 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21397 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41789992 от 19.04.19
3.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Павловск-1 с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.1 для Техприсоединения Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41801112 от 29.07.19 (до 670 кВт) | K_ВР-3293 | 0.13027 | 0 | 0.13027 | 0.13027 | 0.025091 | 0 | 0 | 0.009656 | 0.009656 | 0.12061 | 0.015435 | 0 | 0 | 0.10518 | -0.10518 | -80.74% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная с заменой трансформаторов тока (3 шт) измерительных приборов (2 шт.) в яч.ВЛ 10 кВ ф.1 для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №41806275 от 23.09.19 (до 670 кВт) | K_ВР-3295 | 0.20767 | 0 | 0.20767 | 0.20767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20767 | 0 | 0 | 0 | 0.20767 | -0.20767 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ с монтажом ячейки вакуумного выключателя (1 шт) для Техприсоединения ООО Кимакс, договор №41890808 от 25.11.19 (до 670 кВт) | K_ВР-3393 | 1.1569 | 0 | 1.1569 | 1.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1569 | 0 | 1.1569 | -1.1569 | -100% | Невыполнение по причине длительного устранения замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №46 с монтажом ячейки вакуумного выключателя 6 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Кимакс, договор №41890808 от 25.11.19 (до 670 кВт) | K_ВР-3394 | 0.57333 | 0 | 0.57333 | 0.57333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57333 | 0 | 0.57333 | -0.57333 | -100% | Невыполнение по причине длительного устранения замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
3.1.4.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Козловка с заменой провода и опор в 0-пролете для Техприсоединения ООО ЭкоНиваАгро, договор №41890050 от 26.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | K_ВР-3399 | 0.036585 | 0 | 0.036585 | 0 | 0.004136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004136 | 0 | 0 | 0.032449 | 0.004136 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41890050 от 26.11.19
3.1.4.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ оп.46 ф.5 ПС 35/10 кВ Александровка-Донская до строящейся КТП 10/0,4 кВ №517 с заменой провода и монтажом разъединителя (1 шт) для Техприсоединения средней школы Администрации Павловского муниципального р-на Воронежской обл, договор №41910850 от 04.02.20 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | K_ВР-3556 | 0.21684 | 0 | 0.21684 | нд | 0.21537 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007331 | нд | 0.20804 | 0.001466 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41910850 от 04.02.20
3.1.4.2 | Модернизация участка ВЛ 10 кВ 3 ПС 35/10 кВ Михайловка с монтажом устройства ответвления на оп.74 и разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №41885650 от 02.03.20 (до 670 кВт; протяженность 0,95 км) | K_ВР-3568 | 1.8724 | 0 | 1.8724 | 0 | 1.9613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9613 | -0.088944 | 1.9613 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 7065.7199 | 1116.3703 | 5949.3496 | 665.6716 | 593.8092 | 293.9768 | 294.0424 | 255.5012 | 174.4233 | 48.6305 | 51.7602 | 67.563 | 73.5833 | 5355.5404 | -71.8624 | -10.8% | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 367.718 | 53.0388 | 314.6792 | 33.982 | 54.6586 | 21.7197 | 21.7197 | 10.0052 | 1.2644 | 1.1182 | 11.8175 | 1.1389 | 19.8569 | 260.0206 | 20.6765 | 60.85% | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 177.6539 | 0.16858 | 177.4853 | 1.3088 | 1.365 | 1.3088 | 1.3088 | 0 | 0 | 0 | 0.056234 | 0 | 0 | 176.1203 | 0.056234 | 4.297% | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ТП 10 кВ №258 ПС 110/10 кВ №36 Воронежская с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Шишкина А.В, договор №3600/19550/17 от 19.01.18; инв. №13019411/С; трансформаторная мощность 0,160 МВА) | J_ВР-1790 | 0.14202 | 0.14202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Митрофановка с заменой трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА, оборудования ОРУ 35 кВ (выключатели 3 шт), КРУН 10 кВ (ячейки выключателя 15 шт), шкафов (3 шт) (трансформаторная мощность 20 МВА) | J_ВР-3207 | 176.1766 | 0 | 176.1766 | 0 | 0.056234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056234 | 0 | 0 | 176.1203 | 0.056234 | - | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
3.2.1.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КТП 10/0,4 кВ №032 ф.7 ПС 110/10 кВ Новоусманская с заменой трансформатора 160 кВА на 400 кВА для ликвидации дефицита мощности участка э/сети (инв.№13019482/С; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_ВР-3511 | 0.057076 | 0.002878 | 0.054198 | 0.054198 | 0.054198 | 0.054198 | 0.054198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №463 ф.1 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с заменой трансформатора 100 кВА на 160 кВА для ликвидации дефицита мощности участка э/сети (инв.№017385/С; трансформтаорная мощность 0,16 МВА) с монтажом шкафа ТМ (1 шт) | K_ВР-3513 | 1.2783 | 0.023682 | 1.2546 | 1.2546 | 1.2546 | 1.2546 | 1.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 190.0641 | 52.8702 | 137.1939 | 32.6733 | 53.2936 | 20.4109 | 20.4109 | 10.0052 | 1.2644 | 1.1182 | 11.7613 | 1.1389 | 19.8569 | 83.9003 | 20.6203 | 63.11% | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №30 с заменой оборудования защит ВЛ 110 кВ №27, 28 (2 шт), трансформаторов тока 110 кВ (6 шт) | G_ВР-1223 | 16.5997 | 0.25063 | 16.3491 | 0.21285 | 11.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21285 | 3.8303 | 0 | 7.5554 | 4.9633 | 11.1729 | 5249% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №9 с заменой оборудования защит ВЛ 110 кВ №27, 28 (2 шт) трансформаторов тока 110 кВ (6 шт) | G_ВР-1224 | 16.9101 | 0.22278 | 16.6873 | 0.3604 | 6.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3604 | 4.0371 | 0 | 2.4446 | 10.2056 | 6.1213 | 1698% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Александровка (Россошанский РЭС) с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1338 | 1.7561 | 1.3609 | 0.39517 | 0.39517 | 0.39517 | 0 | 0 | 0.39517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39517 | -1e-06 | 1e-06 | 0.0002531% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Александровка (Таловский РЭС) с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1339 | 3.202 | 0.11812 | 3.0839 | 3.0839 | 3.0839 | 0 | 0 | 3.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0839 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Андреевка с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1340 | 1.6793 | 1.3583 | 0.32094 | 0.32094 | 0.32094 | 0 | 0 | 0.32094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32094 | 5.5511e-17 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Белогорье с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1342 | 1.6042 | 1.3568 | 0.24737 | 0.24737 | 0.24737 | 0 | 0 | 0.24737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24737 | 8.3267e-17 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Вихляевка с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1344 | 1.5545 | 1.3557 | 0.19874 | 0.19874 | 0.19874 | 0 | 0 | 0.19874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19874 | 2.7756e-17 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кисельное с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1350 | 1.7876 | 1.3613 | 0.42633 | 0.42633 | 0.42633 | 0 | 0 | 0.42633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42633 | -5.5511e-17 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Колодежанское с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1351 | 1.673 | 1.3581 | 0.31496 | 0.31496 | 0.31496 | 0 | 0 | 0.31496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31496 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Караяшник с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1352 | 1.6017 | 1.3556 | 0.24604 | 0.24604 | 0.24604 | 0 | 0 | 0.24604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24604 | 2.7756e-17 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кр.Лиман с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1353 | 1.7446 | 1.3603 | 0.38431 | 0.38431 | 0.38431 | 0 | 0 | 0.38431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38431 | -1.6653e-16 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лизиновка с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1354 | 1.7419 | 1.4292 | 0.31275 | 0.31274 | 0.31274 | 0 | 0 | 0.31274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31274 | 5.5511e-17 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Неровновка с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1358 | 1.5894 | 1.3562 | 0.23321 | 0.23321 | 0.23321 | 0 | 0 | 0.23321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23321 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ПТФ с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1365 | 7.7331 | 7.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ ПТФ «Рассвет» с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1366 | 1.5212 | 1.3547 | 0.16654 | 0.16654 | 0.16654 | 0 | 0 | 0.16654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16654 | 2.7756e-17 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ Россошь с установкой оборудования ТМ (3 шт) | H_ВР-1370 | 8.6057 | 8.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сагуны с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1371 | 1.6173 | 1.3567 | 0.2606 | 0.2606 | 0.2606 | 0 | 0 | 0.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2606 | -5.5511e-17 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Саприно с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1372 | 1.5888 | 1.3562 | 0.23263 | 0.23263 | 0.23263 | 0 | 0 | 0.23263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23263 | -1e-06 | 1e-06 | 0.0004299% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сергеевка с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1374 | 1.6658 | 1.358 | 0.30777 | 0.30777 | 0.30777 | 0 | 0 | 0.30777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30777 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сотницкая с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1376 | 1.6872 | 1.3595 | 0.32769 | 0.32769 | 0.32769 | 0 | 0 | 0.32769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32769 | 1.1102e-16 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Старая Калитва с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1378 | 2.8083 | 2.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Степановка с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1379 | 1.8733 | 1.509 | 0.36429 | 0.36429 | 0.36429 | 0 | 0 | 0.36429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36429 | -5.5511e-17 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Тхоревка с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1381 | 1.8029 | 1.3616 | 0.44129 | 0.44129 | 0.44129 | 0 | 0 | 0.44129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44129 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шапошниковка с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1383 | 1.8386 | 1.3624 | 0.47625 | 0.47625 | 0.47625 | 0 | 0 | 0.47625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47625 | -1e-06 | 1e-06 | 0.00021% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Юрасовка с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1386 | 1.6311 | 1.3573 | 0.27382 | 0.27382 | 0.27382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27382 | 0.27382 | 5.5511e-17 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №14 Западная с заменой оборудования ТМ (3 шт) | J_ВР-2617 | 10.6275 | 0 | 10.6275 | 0.26256 | 1.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26256 | 0.81336 | 0 | 0.21928 | 9.5948 | 0.77008 | 293.3% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №29 с установкой оборудования ТМ (ССПИ) | J_ВР-2618 | 24.835 | 0 | 24.835 | 0.86511 | 2.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5972 | 0.86511 | 0.43243 | 22.8054 | 1.1645 | 134.6% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ №9 СХИ с установкой оборудования ТМ (2 шт) | J_ВР-2619 | 7.0604 | 0 | 7.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0604 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ №30 Подгорное с установкой оборудования ТМ (4 шт) | J_ВР-2620 | 13.9807 | 0 | 13.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9807 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Залужное с монтажом оборудования систем АСДУ (Программа АСТУ) | J_ВР-2630 | 5.634 | 5.2002 | 0.43381 | 0.43381 | 0.43381 | 0.43381 | 0.43381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Центральная с заменой оборудования ТМ (3 шт) | J_ВР-2677 | 7.7675 | 0 | 7.7675 | 0.28238 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28238 | 1.4834 | 0 | 0.19059 | 6.0935 | 1.3916 | 492.8% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №37 Отрожка с установкой оборудования ТМ (3 шт) | J_ВР-2678 | 8.2227 | 0 | 8.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2227 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Средний Икорец с монтажом оборудования систем АСДУ (Программа АСТУ) (4 шт) | J_ВР-2681 | 7.3902 | 0.96276 | 6.4274 | 6.4274 | 6.4274 | 6.4274 | 6.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ 2-е Сторожевое с установкой телекоммуникационного оборудования для организации цифровых каналов связи (1 шкаф) | J_ВР-2683 | 1.4569 | 0.14302 | 1.3139 | 1.3139 | 1.3139 | 1.3139 | 1.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Добрино с установкой телекоммуникационного оборудования для организация цифровых каналов связи (1 шкаф) | J_ВР-2684 | 2.4877 | 0.15719 | 2.3305 | 2.3305 | 2.3305 | 2.3305 | 2.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Залужное с установкой телекоммуникационного оборудования для организации цифровых каналов связи (1 шкаф) | J_ВР-2685 | 1.4654 | 0.14302 | 1.3224 | 1.3224 | 1.3224 | 1.3224 | 1.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Петровское с установкой телекоммуникационного оборудования для организации цифровых каналов связи (1 шкаф) | J_ВР-2686 | 1.4573 | 0.14331 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ 2-я Пятилетка с установкой телекоммуникационного оборудования для организация цифровых каналов связи (7 шкафов) | J_ВР-2687 | 3.7051 | 0.1738 | 3.5313 | 3.5313 | 3.5313 | 3.5313 | 3.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Средний Икорец с установкой телекоммуникационного оборудования для организации цифровых каналов связи (1 шкаф) | J_ВР-2688 | 2.5458 | 0.15382 | 2.392 | 2.392 | 2.392 | 2.392 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №14-9 ф.14 ПС 110/10 Радуга с заменой трансформатора 400 кВА на 400 кВА (инв.№911396/C; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_ВР-3322 | 1.0313 | 0.003333 | 1.0279 | 0.054198 | 0.054198 | 0.054198 | 0.054198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97373 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №461 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с заменой трансформатора 250 кВА на 160 кВА в рамках оптимизации режимов работы участка э/сети (инв.№13022349/С; трансформтаорная мощность 0,16 МВА) с монтажом шкафа ТМ (1 шт) | K_ВР-3519 | 1.2781 | 0.023504 | 1.2546 | 1.2546 | 1.2546 | 1.2546 | 1.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение с заменой КТП 10/0,4 кВ №217 ф. ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 (250 на 160 кВА) в рамках оптимизации режимов работы участка э/сети (инв.№017404/С; трансформаторная мощность 0,16 МВА) и установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_ВР-3545 | 1.3014 | 0 | 1.3014 | 1.3014 | 1.3014 | 0.036988 | 0.036988 | 1.2644 | 1.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1194.5129 | 377.1322 | 817.3807 | 249.5352 | 208.4279 | 86.1074 | 86.173 | 133.6883 | 91.9295 | 17.4818 | 27.0573 | 12.2577 | 3.2681 | 608.9528 | -41.1073 | -16.47% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 31.7965 | 3.4023 | 28.3942 | 25.7112 | 21.3277 | 0.59669 | 0.59669 | 7.587 | 0.18027 | 12.8218 | 17.3411 | 4.7057 | 3.2096 | 7.0665 | -4.3836 | -17.05% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком в Новоусманском районе; протяженность 2,03 км) | I_ВР-1706 | 2.835 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/10 кВ №36 Воронежская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Шишкина А.В, договор №3600/19550/17 от 19.01.18; инв.№1202095500; протяженность 0,040 км) | J_ВР-1789 | 0.22804 | 0.22804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.03 ПС 35/6 кВ №4 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Мацаева Р.А., договор №3600/03158/18 от 28.03.2018; инв.№011789/С; протяженность 0,071 км) | J_ВР-1791 | 0.2926 | 0.059579 | 0.23302 | 0.23302 | 0.22517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22517 | 0.23302 | 0 | 0.007843 | -0.007843 | -3.366% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лосево с монтажом РЛК (2 ш) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Предприятие ПИК ООО, договор №41629353 от 25.06.18; инв.№018624/К; протяженность 0,03 км) | J_ВР-2461 | 0.26618 | 0.26618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Павловск-1-Гаврильск с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО ЭКОМИКС, договор №3600/10842/18 от 24.07.18; инв.№012131/К; протяженность 0,52 км) | K_ВР-2689 | 3.5055 | 0 | 3.5055 | 3.5055 | 0.65521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5055 | 0.049857 | 0 | 0.60535 | 2.8503 | -2.8503 | -81.31% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ №82 ПС 35/10 кВ Масловка-ПС 35/10 кВ Парусное-ПС 35/10 кВ Рогачевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Транснефть-Дружба, договор №41776278 от 13.06.19; инв.015574/1/С; протяженность 0,280 км) | K_ВР-2967 | 4.0623 | 0 | 4.0623 | 4.0623 | 0.52718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52718 | 4.0623 | 0 | 3.5351 | -3.5351 | -87.02% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Листопадовка - Новогольелань с заменой опор, провода и изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участкам ООО Дорснаб, договор №3600/07573/19 от 30.05.19; инв.3142/Б; протяженность 2,557 км) | K_ВР-3271 | 16.2796 | 0 | 16.2796 | 16.2796 | 16.4766 | 0 | 0 | 7.587 | 0.18027 | 8.6926 | 16.2963 | 0 | 0 | -0.19698 | 0.19698 | 1.21% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-032 ф.7 ПС 110/10 кВ Новоусманская с заменой опор и увеличением сечения провода (протяженность 0,3км) | K_ВР-3329 | 1.7398 | 0.013506 | 1.7263 | 0.23934 | 0.23934 | 0.23934 | 0.23934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487 | 0 | 0% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 ф.1 кВ ПС 35/10 кВ Рудкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Золотарева К.М., договор №41818609 от 14.05.19; инв.030014/1/С; протяженность 0,15 км) | K_ВР-3406 | 0.62363 | 0 | 0.62363 | 0.62363 | 0.58429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62363 | 0.00583 | 0 | 0.57846 | 0.039341 | -0.039341 | -6.308% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Радченская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Погосян Р.С., договор №41707757 от 04.02.19; инв.№012281/К; протяженность 0,150 км) | K_ВР-3470 | 0.35734 | 0 | 0.35734 | 0.35734 | 0.35734 | 0.35734 | 0.35734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Азовка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Трансстроймеханизация, договор №41769228 от 13.05.19; инв.100170/л; протяженность 0,160 км) | K_ВР-3472 | 0.41041 | 0 | 0.41041 | 0.41041 | 0.004239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41041 | 0.004239 | 0.40617 | -0.40617 | -98.97% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Новоживотинное с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Зубарев Д.В. договор 41980539 от 03.07.20; протяженность 0,17 км) | K_ВР-3593 | 0.4145 | 0 | 0.4145 | нд | 0.41071 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.021541 | нд | 0.38917 | 0.00379 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор 41980539 от 03.07.20
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ (в пролете опор 112 - 120) ПС 35/10 кВ Залужное с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком УФК по Воронежской обл. Администрации Залуженского с/п Лискинского р-на, договор №3600/20636/19 от 04.02.20; инв.409764/Л; протяженность 0,3 км) | K_ВР-3610 | 0.78148 | 0 | 0.78148 | нд | 0.75138 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21516 | нд | 0.53622 | 0.030104 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №3600/20636/19 от 04.02.20
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Верхняя Тойда с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками БДРСУ N2 ООО, договор №3600/13433/20 от 15.10.20; инв.№3191/Б; протяженность 0,227 км) | K_ВР-3624 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34698 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34698 | -0.34698 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №3600/13433/20 от 15.10.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №3600/13433/20 от 15.10.20
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ № 1, 2, 3 ТП-3-12 ПС 110/10 кВ Верхняя Тойда с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками БДРСУ N2 ООО, договор №3600/13433/20 от 15.10.20; инв.2975/Б; протяженность 1,006 км) | K_ВР-3625 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.74922 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.74922 | -0.74922 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №3600/13433/20 от 15.10.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №3600/13433/20 от 15.10.20
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1162.7164 | 373.7298 | 788.9865 | 223.824 | 187.1003 | 85.5107 | 85.5763 | 126.1013 | 91.7492 | 4.66 | 9.7163 | 7.552 | 0.058503 | 601.8863 | -36.7237 | -16.41% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Ступино-ПС 35/10 кВ Землянск-ПС 35/10 кВ Новоживотинное-ПС 35/10 кВ Семеновка-ПС 110/10 кВ Радуга-ПС 35/10 кВ Турово-1-ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (14 шт), разъединителей с моторным приводом (36 шт) индикаторов короткого замыкания 10 кВ (74 шт) (Автоматизация распределительных электрических сетей) | G_ВР-1057 | 79.4398 | 79.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/35/10 кВ №30-ПС 110/10 кВ Спутник совместной подвеской ВОЛС (2,38 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) для организации цифровых каналов связи (Программа АСТУ) | G_ВР-1221 | 2.2137 | 0.0354 | 2.1783 | 0.041734 | 0.090366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041734 | 0.090366 | 0 | 0 | 2.088 | 0.048632 | 116.5% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/6 кВ №9 - ПС 110/10 кВ Спутник совместной подвеской ВОЛС (6,596 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) для организации цифровых каналов связи (Программа АСТУ) | G_ВР-1222 | 5.354 | 0.29583 | 5.0581 | 0.095086 | 2.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095086 | 2.5573 | 0 | 0 | 2.5008 | 2.4622 | 2589% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
3.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2016-232,999 га; 2017-182,124 га; 2018-305,558 га) | H_ВР-1304 | 251.2233 | 251.0985 | 0.12483 | 0.12483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12483 | 0 | 0.12483 | -0.12483 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Залужное с заменой провода и опор (инв. №409640/Л; протяженность 3,553 км) | H_ВР-1492 | 4.0838 | 3.8199 | 0.26388 | 0.26388 | 0.26388 | 0.26388 | 0.26388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ НВАЭС - Бобров 1,2 (инв. №903508/Л) с установкой дополнительных металлических анкерных опор У 110 (4 шт), УС 110 (3 шт) - пересечение с ВЛ 220 кВ ФСК ЕЭС (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №3600/11631/18 от 21.08.18) | J_ВР-1761 | 28.1184 | 26.0691 | 2.0493 | 2.0493 | 2.0493 | 0 | 0 | 2.0493 | 2.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -4.88e-05% | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №14-9 ПС 110/10 кВ Радуга с заменой провода и опор (63 шт)(протяженность 2,0 км) | J_ВР-2439 | 3.9572 | 0.00296 | 3.9543 | 0.04958 | 0.04958 | 0.04958 | 0.04958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9047 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №14-9 ПС 110/10 кВ Радуга с заменой провода и опор (46 шт)(протяженность 1,1 км) | J_ВР-2440 | 2.2618 | 0.003169 | 2.2587 | 0.047588 | 0.047588 | 0.047588 | 0.047588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2111 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №14-9 ПС 110/10 кВ Радуга с заменой провода и опор (протяженность 0,35 км) | J_ВР-2441 | 0.79802 | 0.003418 | 0.7946 | 0.062318 | 0.062318 | 0.062318 | 0.062318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73228 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №14-9 ПС 110/10 кВ Радуга с заменой провода и опор (93 шт) (протяженность 2,4 км) | J_ВР-2442 | 4.8395 | 0.003573 | 4.836 | 0.071461 | 0.071461 | 0.071461 | 0.071461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7645 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №032 ПС 110/10 кВ Новоусманская с заменой провода и опор (протяженность 2,0 км) | J_ВР-2443 | 3.9523 | 0.003286 | 3.949 | 0.05449 | 0.05449 | 0.05449 | 0.05449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8945 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №032 ПС 110/10 кВ Новоусманская с заменой провода и опор (протяженность 2,15 км) | J_ВР-2444 | 4.1837 | 0.003326 | 4.1804 | 0.073845 | 0.073845 | 0.073845 | 0.073845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1066 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП №1-38 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с заменой провода и опор (144 шт) (протяженность 1,465 км) | J_ВР-2448 | 1.8192 | 0.035075 | 1.7842 | 1.7842 | 1.7842 | 1.7842 | 1.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-217 ПС 35/10 кВ Рамонь-1 с заменой опор (158 шт) и провода (протяженность 0,806 км) | J_ВР-2449 | 0.72751 | 0 | 0.72751 | 0.72751 | 2.7558 | 0.016386 | 0.016386 | 0.71112 | 0.71112 | 0 | 2.0283 | 0 | 0 | -2.0283 | 2.0283 | 278.8% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП №1-40 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с заменой провода и опор (77 шт) (протяженность 3,485 км) | J_ВР-2450 | 7.0241 | 0 | 7.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0241 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ-10 №8 ПС 110 кВ Анна с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2643 | 0.11016 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.001498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.001498 | 0.10866 | -0.10866 | -98.64% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №27 ПС 220 кВ Бобров с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт) | J_ВР-2644 | 0.22032 | 0 | 0.22032 | 0.22032 | 0.003397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22032 | 0.003397 | 0.21692 | -0.21692 | -98.46% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ Подгорное с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2645 | 0.11016 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.001498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.001498 | 0.10866 | -0.10866 | -98.64% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Студенческаяс установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2646 | 0.11016 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.001498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.001498 | 0.10866 | -0.10866 | -98.64% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ-10-4 ПС кВ Родина с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2647 | 0.11016 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.001498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.001498 | 0.10866 | -0.10866 | -98.64% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ-10-9 ПС 110 кВ Нижнедевицк с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2648 | 0.11016 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.001498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.001498 | 0.10866 | -0.10866 | -98.64% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Новоусманская с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2649 | 0.11016 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.001498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.001498 | 0.10866 | -0.10866 | -98.64% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ №21 Восточная с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2650 | 0.11016 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.001498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.001498 | 0.10866 | -0.10866 | -98.64% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ 32 Никольская с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2651 | 0.11016 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.001498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.001498 | 0.10866 | -0.10866 | -98.64% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ № 31 Воля с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2652 | 0.11016 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.001498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.001498 | 0.10866 | -0.10866 | -98.64% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ № 31 Воля с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт) | J_ВР-2653 | 0.22032 | 0 | 0.22032 | 0.22032 | 0.002338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22032 | 0.002338 | 0.21798 | -0.21798 | -98.94% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №18 ПС 35/10 кВ Рамонь-1 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2654 | 0.11016 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.001498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.001498 | 0.10866 | -0.10866 | -98.64% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-3 ПС 110 кВ Рамонь-2 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2655 | 0.11016 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.001498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.001498 | 0.10866 | -0.10866 | -98.64% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-4 ПС 110 кВ Рамонь-2 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2656 | 0.11016 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.001498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.001498 | 0.10866 | -0.10866 | -98.64% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Рамонь-1 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2657 | 0.11016 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.001498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.001498 | 0.10866 | -0.10866 | -98.64% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Березовка с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2658 | 0.11016 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.001498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.001498 | 0.10866 | -0.10866 | -98.64% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-1 ПС 110 кВ Рамонь-2 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2659 | 0.11016 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.001498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.001498 | 0.10866 | -0.10866 | -98.64% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Землянск с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2660 | 0.11016 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.001498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.001498 | 0.10866 | -0.10866 | -98.64% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Верейка с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2661 | 0.11016 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.001498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.001498 | 0.10866 | -0.10866 | -98.64% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Новоживотинное с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт) | J_ВР-2662 | 0.22032 | 0 | 0.22032 | 0.22032 | 0.002338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22032 | 0.002338 | 0.21798 | -0.21798 | -98.94% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-2 ПС 35 кВ Новоживотинное с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт) | J_ВР-2663 | 0.22032 | 0 | 0.22032 | 0.22032 | 0.002338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22032 | 0.002338 | 0.21798 | -0.21798 | -98.94% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Алена с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт) | J_ВР-2664 | 0.22032 | 0 | 0.22032 | 0.22032 | 0.002338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22032 | 0.002338 | 0.21798 | -0.21798 | -98.94% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-5 ПС 35 кВ Новоживотинное с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт) | J_ВР-2665 | 0.22032 | 0 | 0.22032 | 0.22032 | 0.002338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22032 | 0.002338 | 0.21798 | -0.21798 | -98.94% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Рамонь-1 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2666 | 0.11016 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.001498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.001498 | 0.10866 | -0.10866 | -98.64% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Рамонь-1 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2667 | 0.11016 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.001498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.001498 | 0.10866 | -0.10866 | -98.64% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №11 ПС 35/6 кВ Орлов Лог с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2668 | 0.11017 | 0 | 0.11017 | 0.11017 | 0.001498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11017 | 0.001498 | 0.10867 | -0.10867 | -98.64% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (4 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (8 шт), ИКЗ (4 шт) | J_ВР-2690 | 14.7595 | 0 | 14.7595 | 0.03525 | 0.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03525 | 0.5746 | 0 | 0 | 14.1849 | 0.53935 | 1530% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ВР-2691 | 0.76417 | 0 | 0.76417 | 0.065034 | 0.026435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065034 | 0.026435 | 0 | 0 | 0.73773 | -0.038599 | -59.35% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2692 | 1.3042 | 0 | 1.3042 | 0.18322 | 0.044221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18322 | 0.044221 | 0 | 0 | 1.26 | -0.13899 | -75.86% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Новоживотинное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с ручным приводом (3 шт.), ПКУ (1 шт.), ИКЗ (3 шт.) | J_ВР-2694 | 9.896 | 0.3225 | 9.5735 | 6.9581 | 7.0275 | 6.9257 | 6.9257 | 0 | 0 | 0.032412 | 0.10185 | 0 | 0 | 2.546 | 0.069434 | 0.9979% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Новоживотинное с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2695 | 1.2612 | 0 | 1.2612 | 0.15101 | 0.044161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15101 | 0.044161 | 0 | 0 | 1.217 | -0.10685 | -70.76% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Новоживотинное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ВР-2697 | 2.7304 | 0 | 2.7304 | 0.098311 | 0.10368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098311 | 0.10368 | 0 | 0 | 2.6268 | 0.005364 | 5.456% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Новоживотинное с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с ручным приводом (1 шт), ПКУ (2 шт) | J_ВР-2698 | 1.2894 | 0 | 1.2894 | 0.15129 | 0.039932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15129 | 0.039932 | 0 | 0 | 1.2495 | -0.11136 | -73.61% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Ступино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) и ИКЗ (4 шт) | J_ВР-2699 | 3.8689 | 0 | 3.8689 | 0.18513 | 0.14455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18513 | 0.14455 | 0 | 0 | 3.7243 | -0.040587 | -21.92% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПC 110/10 кВ Ступино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ВР-2700 | 2.5357 | 0 | 2.5357 | 0.054431 | 0.098526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054431 | 0.098526 | 0 | 0 | 2.4372 | 0.044095 | 81.01% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Ступино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ВР-2701 | 2.4638 | 0 | 2.4638 | 0.033076 | 0.096707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033076 | 0.096707 | 0 | 0 | 2.3671 | 0.063631 | 192.4% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Алёна с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-2702 | 4.823 | 0 | 4.823 | 0.034858 | 0.19556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034858 | 0.19556 | 0 | 0 | 4.6275 | 0.1607 | 461% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Берёзовка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (3 шт) | J_ВР-2703 | 12.4319 | 1.0503 | 11.3815 | 6.1524 | 6.289 | 6.0771 | 6.0771 | 0 | 0 | 0.075295 | 0.21183 | 0 | 0 | 5.0926 | 0.13653 | 2.219% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Берёзовка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2704 | 3.7381 | 0 | 3.7381 | 0.07539 | 0.14412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07539 | 0.14412 | 0 | 0 | 3.5939 | 0.068732 | 91.17% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Берёзовка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | J_ВР-2705 | 2.6186 | 0 | 2.6186 | 0.14347 | 0.10203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14347 | 0.10203 | 0 | 0 | 2.5166 | -0.041444 | -28.89% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Берёзовка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-2706 | 3.4298 | 0.50866 | 2.9212 | 2.9212 | 2.9212 | 2.9212 | 2.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Берёзовка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2707 | 3.8284 | 0 | 3.8284 | 0.076658 | 0.14572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076658 | 0.14572 | 0 | 0 | 3.6827 | 0.069066 | 90.1% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Землянск с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2708 | 1.274 | 0 | 1.274 | 0.15415 | 0.044202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15415 | 0.044202 | 0 | 0 | 1.2298 | -0.10994 | -71.32% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Землянск с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-2709 | 2.3782 | 0 | 2.3782 | 0.15078 | 0.087247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15078 | 0.087247 | 0 | 0 | 2.2909 | -0.063537 | -42.14% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Землянск с установкой пунктов секционирования с монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2711 | 0.5119 | 0 | 0.5119 | 0.072355 | 0.016949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072355 | 0.016949 | 0 | 0 | 0.49495 | -0.055406 | -76.58% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Рамонь-1 с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) | J_ВР-2712 | 1.7101 | 0.54151 | 1.1686 | 1.1686 | 1.1686 | 1.1686 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Рамонь-1 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2713 | 2.9311 | 0.43278 | 2.4983 | 2.4983 | 2.4983 | 2.4983 | 2.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Рамонь-1 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2714 | 6.3528 | 0 | 6.3528 | 0.078561 | 0.46896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078561 | 0.46896 | 0 | 0 | 5.8839 | 0.3904 | 496.9% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Рамонь-1 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2715 | 2.7694 | 0.40908 | 2.3604 | 2.3604 | 2.3604 | 2.3604 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Рамонь-1 с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (4 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2716 | 1.3893 | 0.20427 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10 кВ Рамонь-1 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), выключателя нагрузки (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2717 | 6.0321 | 0 | 6.0321 | 0.11037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11037 | 0 | 0 | 0 | 6.0321 | -0.11037 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Верейка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-2718 | 5.9023 | 0.7628 | 5.1395 | 5.1395 | 5.1395 | 5.1395 | 5.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Верейка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2719 | 3.84 | 0 | 3.84 | 0.10822 | 0.14581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10822 | 0.14581 | 0 | 0 | 3.6942 | 0.03759 | 34.73% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Верейка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_ВР-2720 | 5.3375 | 0 | 5.3375 | 0.17358 | 0.20218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17358 | 0.20218 | 0 | 0 | 5.1354 | 0.028598 | 16.48% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), выключателя нагрузки (1 шт.) и монтажом разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-2722 | 6.3841 | 0.1148 | 6.2693 | 6.2693 | 6.2693 | 6.2693 | 6.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ВР-2724 | 2.991 | 0 | 2.991 | 0.43055 | 0.10221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43055 | 0.10221 | 0 | 0 | 2.8888 | -0.32834 | -76.26% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ВР-2727 | 0.63249 | 0.012995 | 0.61949 | 0.61949 | 0.61949 | 0.61949 | 0.61949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Воля с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт) | J_ВР-2728 | 7.2405 | 0 | 7.2405 | 7.2405 | 0.11674 | 0 | 0 | 7.2405 | 0.11674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1237 | -7.1237 | -98.39% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Воля с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ВР-2729 | 5.4031 | 0.088378 | 5.3147 | 5.3147 | 5.3147 | 5.3147 | 5.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Воля с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-2731 | 7.3811 | 0.13142 | 7.2497 | 7.2497 | 7.2497 | 7.2497 | 7.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Воля с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ВР-2732 | 1.558 | 0.028423 | 1.5296 | 1.5296 | 1.5296 | 1.5296 | 1.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Воля с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-2733 | 2.4597 | 0.13026 | 2.3294 | 2.3294 | 2.3294 | 2.3294 | 2.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Р.Хава с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2734 | 1.1391 | 0 | 1.1391 | 0.013237 | 0.044944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013237 | 0.044944 | 0 | 0 | 1.0941 | 0.031707 | 239.5% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Р.Хава с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ВР-2735 | 2.2855 | 0 | 2.2855 | 0.065625 | 0.088251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065625 | 0.088251 | 0 | 0 | 2.1972 | 0.022626 | 34.48% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Радуга с с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2736 | 5.4152 | 0.098305 | 5.3169 | 5.3169 | 5.3169 | 5.3169 | 5.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Р.Хава с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2737 | 1.1634 | 0 | 1.1634 | 1.1634 | 0.012728 | 0 | 0 | 1.1634 | 0.012728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1507 | -1.1507 | -98.91% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Р.Хава с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2738 | 6.4298 | 0 | 6.4298 | 6.4298 | 0.078992 | 0 | 0 | 6.4298 | 0.078992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3508 | -6.3508 | -98.77% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Р.Хава с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт) и разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт)и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2739 | 6.2666 | 0 | 6.2666 | 0.033022 | 0.24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033022 | 0.24815 | 0 | 0 | 6.0185 | 0.21513 | 651.5% | Невыполнение по причине длительного устранения замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Рогачевка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2740 | 1.2283 | 0 | 1.2283 | 0.10894 | 0.044987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10894 | 0.044987 | 0 | 0 | 1.1833 | -0.063953 | -58.7% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Рогачевка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтаж ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2741 | 1.1842 | 0 | 1.1842 | 0.071143 | 0.044916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071143 | 0.044916 | 0 | 0 | 1.1393 | -0.026227 | -36.87% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Рогачевка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2743 | 6.3712 | 0 | 6.3712 | 0.073421 | 0.24981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073421 | 0.24981 | 0 | 0 | 6.1214 | 0.17639 | 240.2% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Радуга с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (3 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (7 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2744 | 9.1187 | 0 | 9.1187 | 9.1187 | 0.11186 | 0 | 0 | 9.1187 | 0.11186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0068 | -9.0068 | -98.77% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Радуга с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2745 | 3.6804 | 0.0602 | 3.6202 | 3.6202 | 3.6202 | 3.6202 | 3.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Радуга с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-2746 | 4.9058 | 0 | 4.9058 | 4.9058 | 0.059941 | 0 | 0 | 4.9058 | 0.059941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8458 | -4.8458 | -98.78% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Радуга с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), монтажом разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителя с ручным приводом (1 шт) | J_ВР-2747 | 3.4188 | 0.055921 | 3.3629 | 3.3629 | 3.3629 | 3.3629 | 3.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Радуга с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-2749 | 7.555 | 0 | 7.555 | 7.555 | 0.10379 | 0 | 0 | 7.555 | 0.10379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4512 | -7.4512 | -98.63% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ №24 Плотина с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) | J_ВР-2751 | 3.0263 | 0.022146 | 3.0042 | 1.1713 | 1.2036 | 1.1389 | 1.1389 | 0 | 0 | 0.032387 | 0.064719 | 0 | 0 | 1.8005 | 0.032332 | 2.76% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Парусное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ВР-2754 | 2.5942 | 0 | 2.5942 | 0.032789 | 0.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032789 | 0.1024 | 0 | 0 | 2.4918 | 0.069611 | 212.3% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Парусное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (3 шт) | J_ВР-2755 | 5.5719 | 0.09417 | 5.4778 | 5.4778 | 5.4778 | 5.4778 | 5.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Парусное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2756 | 3.7101 | 0 | 3.7101 | 0.075687 | 0.14503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075687 | 0.14503 | 0 | 0 | 3.5651 | 0.069339 | 91.61% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Парусное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ВР-2757 | 2.5886 | 0 | 2.5886 | 0.032316 | 0.10241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032316 | 0.10241 | 0 | 0 | 2.4862 | 0.070092 | 216.9% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ №32 Никольское с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_ВР-2758 | 5.2558 | 0 | 5.2558 | 0.13887 | 0.20394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13887 | 0.20394 | 0 | 0 | 5.0519 | 0.065069 | 46.86% | Невыполнение по причине длительного устранения замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ №32 Никольское с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (3 шт) | J_ВР-2759 | 2.436 | 0.039845 | 2.3961 | 2.3961 | 2.3961 | 2.3961 | 2.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ №32 Никольское с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2761 | 2.7957 | 0.44066 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 110/35/6 кВ Восточная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2762 | 1.3544 | 0.022153 | 1.3322 | 1.3322 | 1.3322 | 1.3322 | 1.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Масловская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ВР-2768 | 2.7108 | 0 | 2.7108 | 0.10774 | 0.10373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10774 | 0.10373 | 0 | 0 | 2.607 | -0.004011 | -3.723% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Масловская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ВР-2769 | 2.7547 | 0 | 2.7547 | 0.18312 | 0.10281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18312 | 0.10281 | 0 | 0 | 2.6519 | -0.08031 | -43.86% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Масловская с установкой с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2770 | 1.2037 | 0 | 1.2037 | 0.076666 | 0.044867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076666 | 0.044867 | 0 | 0 | 1.1588 | -0.031799 | -41.48% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Масловская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_ВР-2771 | 5.2024 | 0 | 5.2024 | 0.021701 | 0.20495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021701 | 0.20495 | 0 | 0 | 4.9974 | 0.18325 | 844.4% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Семеновка с установкой с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ВР-2773 | 2.6581 | 0 | 2.6581 | 0.07748 | 0.10294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07748 | 0.10294 | 0 | 0 | 2.5551 | 0.025462 | 32.86% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ №23,24 Воронежская ТЭЦ-1 - ПС 110/6/6 кВ №2 с отпайкой на ПС 110/6/6 кВ №6 с заменой анкерной опоры №23, траверс, подвесной изоляции | J_ВР-2800 | 95.8744 | 7.2592 | 88.6152 | 88.6152 | 90.1921 | 1.9871 | 1.9871 | 86.6281 | 88.205 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | -1.5769 | 1.5769 | 1.779% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 4-7 ПС 35/10 кВ Углянец с заменой провода и опор (протяженность 5,311км) | F_ВР-282 | 10.0482 | 0 | 10.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0482 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 032 ПС 35/10 кВ №33 Ендовище с заменой провода и опор (протяженность 1,567 км) | F_ВР-305 | 2.9652 | 0 | 2.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9652 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Лосево с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3116 | 1.1624 | 0 | 1.1624 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 | -0.01015 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Лосево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3117 | 3.7534 | 0 | 3.7534 | 0.038531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038531 | 0 | 3.7534 | -0.038531 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Лосево с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3118 | 1.9156 | 0 | 1.9156 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 1.9156 | -0.018491 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Лосево с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (4 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3119 | 3.8312 | 0 | 3.8312 | 0.03698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03698 | 0 | 0 | 0 | 3.8312 | -0.03698 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Голосновка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3120 | 1.9156 | 0 | 1.9156 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 1.9156 | -0.018491 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Голосновка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3121 | 4.5062 | 0 | 4.5062 | 0.046872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046872 | 0 | 4.5062 | -0.046872 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Голосновка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3122 | 1.9156 | 0 | 1.9156 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 1.9156 | -0.018491 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Голосновка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3123 | 1.9156 | 0 | 1.9156 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 1.9156 | -0.018491 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Троицкое с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3124 | 1.1624 | 0 | 1.1624 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 | -0.01015 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Троицкое с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3125 | 3.7534 | 0 | 3.7534 | 0.038531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038531 | 0 | 3.7534 | -0.038531 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Комплекс с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (6 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (4 шт) | J_ВР-3126 | 8.7473 | 0 | 8.7473 | 0.085662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085662 | 0 | 8.7473 | -0.085662 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Комплекс с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (3 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3127 | 10.0854 | 0 | 10.0854 | 0.098122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098122 | 0 | 10.0854 | -0.098122 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Комплекс с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3128 | 3.7534 | 0 | 3.7534 | 0.038531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038531 | 0 | 3.7534 | -0.038531 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Комплекс с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3129 | 1.1624 | 0 | 1.1624 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 | -0.01015 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Комплекс с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (4 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3130 | 3.4212 | 0 | 3.4212 | 0.035172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035172 | 0 | 3.4212 | -0.035172 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Н.Ведуга с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (3 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт), ИКЗ (3 шт) | J_ВР-3131 | 11.2601 | 0 | 11.2601 | 0.11559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11559 | 0 | 11.2601 | -0.11559 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Н.Ведуга с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3132 | 1.9156 | 0 | 1.9156 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 1.9156 | -0.018491 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Н.Ведуга с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3133 | 4.9162 | 0 | 4.9162 | 0.04868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04868 | 0 | 4.9162 | -0.04868 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Н.Ведуга с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3134 | 3.7534 | 0 | 3.7534 | 0.038531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038531 | 0 | 3.7534 | -0.038531 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Рассвет с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3135 | 1.9156 | 0 | 1.9156 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 1.9156 | -0.018491 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Ендовище с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3136 | 4.5062 | 0 | 4.5062 | 0.046872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046872 | 0 | 4.5062 | -0.046872 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Ендовище с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3137 | 3.0784 | 0 | 3.0784 | 0.02864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02864 | 0 | 0 | 0 | 3.0784 | -0.02864 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Ендовище с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (3 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт), ИКЗ (3 шт) | J_ВР-3138 | 12.1556 | 0 | 12.1556 | 0.12393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12393 | 0 | 12.1556 | -0.12393 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Ендовище с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и установкой ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3139 | 1.9156 | 0 | 1.9156 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 1.9156 | -0.018491 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Медвежье с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3140 | 1.9156 | 0 | 1.9156 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 1.9156 | -0.018491 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Медвежье с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3141 | 1.9156 | 0 | 1.9156 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 1.9156 | -0.018491 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Медвежье с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (4 шт), ИКЗ (3 шт) | J_ВР-3142 | 4.2412 | 0 | 4.2412 | 0.038789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038789 | 0 | 4.2412 | -0.038789 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Медвежье с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3143 | 1.1624 | 0 | 1.1624 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 | -0.01015 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ М.Покровка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3144 | 1.9156 | 0 | 1.9156 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 1.9156 | -0.018491 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ М.Покровка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3145 | 5.6613 | 0 | 5.6613 | 0.052342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052342 | 0 | 5.6613 | -0.052342 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ М.Покровка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3146 | 1.9156 | 0 | 1.9156 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 1.9156 | -0.018491 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ М.Покровка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3147 | 1.1624 | 0 | 1.1624 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 | -0.01015 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Ст.Ведуга с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3148 | 5.6613 | 0 | 5.6613 | 0.052342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052342 | 0 | 5.6613 | -0.052342 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Ст.Ведуга с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3149 | 4.9162 | 0 | 4.9162 | 0.04868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04868 | 0 | 4.9162 | -0.04868 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Ст.Ведуга с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3150 | 3.0784 | 0 | 3.0784 | 0.02864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02864 | 0 | 0 | 0 | 3.0784 | -0.02864 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Орлов Лог с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (3 шт) | J_ВР-3151 | 9.384 | 0 | 9.384 | 0.072154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072154 | 0 | 9.384 | -0.072154 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.12 ПС 35/6 кВ Орлов Лог с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) | J_ВР-3152 | 0.7528 | 0 | 0.7528 | 0.00834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00834 | 0 | 0 | 0 | 0.7528 | -0.00834 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.10 ПС 35/6 кВ Стрелица с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) | J_ВР-3153 | 0.7528 | 0 | 0.7528 | 0.00834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00834 | 0 | 0 | 0 | 0.7528 | -0.00834 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.2 ПС 35/6 кВ Латная с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) | J_ВР-3154 | 0.7528 | 0 | 0.7528 | 0.00834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00834 | 0 | 0 | 0 | 0.7528 | -0.00834 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Девица с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3155 | 3.7534 | 0 | 3.7534 | 0.038531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038531 | 0 | 3.7534 | -0.038531 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.2 ПС 35/6 кВ Девица с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3156 | 3.7534 | 0 | 3.7534 | 0.038531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038531 | 0 | 3.7534 | -0.038531 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Девица с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3157 | 3.7534 | 0 | 3.7534 | 0.038531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038531 | 0 | 3.7534 | -0.038531 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Семидесятное с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3158 | 1.1624 | 0 | 1.1624 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 | -0.01015 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Семидесятное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3159 | 4.9162 | 0 | 4.9162 | 0.04868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04868 | 0 | 4.9162 | -0.04868 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Семидесятное с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3160 | 1.1624 | 0 | 1.1624 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 | -0.01015 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Семидесятное с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3161 | 1.1624 | 0 | 1.1624 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 | -0.01015 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Староникольское с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3162 | 4.9162 | 0 | 4.9162 | 0.04868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04868 | 0 | 4.9162 | -0.04868 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Староникольское с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3163 | 1.1624 | 0 | 1.1624 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 | -0.01015 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Староникольское с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3164 | 6.3288 | 0 | 6.3288 | 0.057553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057553 | 0 | 6.3288 | -0.057553 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Староникольское с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3165 | 5.6613 | 0 | 5.6613 | 0.052342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052342 | 0 | 5.6613 | -0.052342 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Яблочное с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3166 | 2.6608 | 0 | 2.6608 | 0.022151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022151 | 0 | 0 | 0 | 2.6608 | -0.022151 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Яблочное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (3 шт) | J_ВР-3167 | 6.0637 | 0 | 6.0637 | 0.049471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049471 | 0 | 6.0637 | -0.049471 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Яблочное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3168 | 3.7534 | 0 | 3.7534 | 0.038531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038531 | 0 | 3.7534 | -0.038531 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Архангельское с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3169 | 1.9156 | 0 | 1.9156 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 1.9156 | -0.018491 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Архангельское с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3170 | 1.9156 | 0 | 1.9156 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 1.9156 | -0.018491 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Архангельское с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3171 | 1.1624 | 0 | 1.1624 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 | -0.01015 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Архангельское с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (3 шт) | J_ВР-3172 | 6.0637 | 0 | 6.0637 | 0.049471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049471 | 0 | 6.0637 | -0.049471 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Хохол-2 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3173 | 7.5029 | 0 | 7.5029 | 0.075948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075948 | 0 | 7.5029 | -0.075948 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Хохол-2 с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (6 шт), ИКЗ (4 шт) | J_ВР-3174 | 6.1534 | 0 | 6.1534 | 0.056452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056452 | 0 | 6.1534 | -0.056452 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (5 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3175 | 4.6134 | 0 | 4.6134 | 0.044666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044666 | 0 | 4.6134 | -0.044666 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.2 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3176 | 7.5029 | 0 | 7.5029 | 0.075948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075948 | 0 | 7.5029 | -0.075948 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3177 | 1.1624 | 0 | 1.1624 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 | -0.01015 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.4 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3178 | 1.1624 | 0 | 1.1624 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 | -0.01015 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3179 | 3.7534 | 0 | 3.7534 | 0.038531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038531 | 0 | 0 | 0 | 3.7534 | -0.038531 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (5 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (4 шт) | J_ВР-3180 | 7.9945 | 0 | 7.9945 | 0.07732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07732 | 0 | 7.9945 | -0.07732 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3181 | 4.9162 | 0 | 4.9162 | 0.04868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04868 | 0 | 4.9162 | -0.04868 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.8 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3182 | 1.9156 | 0 | 1.9156 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 1.9156 | -0.018491 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Дон с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3183 | 5.6613 | 0 | 5.6613 | 0.052342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052342 | 0 | 5.6613 | -0.052342 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Дон с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3184 | 4.9162 | 0 | 4.9162 | 0.04868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04868 | 0 | 4.9162 | -0.04868 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Дон с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3185 | 1.9156 | 0 | 1.9156 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 1.9156 | -0.018491 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Дон с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (5 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (4 шт) | J_ВР-3186 | 7.9945 | 0 | 7.9945 | 0.07732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07732 | 0 | 7.9945 | -0.07732 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Ивановка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3187 | 5.6613 | 0 | 5.6613 | 0.052342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052342 | 0 | 5.6613 | -0.052342 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Ивановка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3188 | 3.0784 | 0 | 3.0784 | 0.02864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02864 | 0 | 0 | 0 | 3.0784 | -0.02864 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Ивановка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3189 | 5.6613 | 0 | 5.6613 | 0.052342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052342 | 0 | 5.6613 | -0.052342 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Рудкино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (5 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (5 шт) | J_ВР-3190 | 8.3957 | 0 | 8.3957 | 0.073703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073703 | 0 | 8.3957 | -0.073703 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Рудкино с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3191 | 2.3325 | 0 | 2.3325 | 0.020299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020299 | 0 | 0 | 0 | 2.3325 | -0.020299 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Рудкино с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3192 | 1.9156 | 0 | 1.9156 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018491 | 0 | 0 | 0 | 1.9156 | -0.018491 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Рудкино с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3193 | 3.0784 | 0 | 3.0784 | 0.02864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02864 | 0 | 0 | 0 | 3.0784 | -0.02864 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ № 18 Туббольница с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3194 | 4.9162 | 0 | 4.9162 | 0.04868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04868 | 0 | 4.9162 | -0.04868 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ №28 Тепличная с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3195 | 2.3256 | 0 | 2.3256 | 0.020299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020299 | 0 | 0 | 0 | 2.3256 | -0.020299 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ №28 Тепличная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3196 | 4.9162 | 0 | 4.9162 | 0.04868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04868 | 0 | 4.9162 | -0.04868 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.29 ПС 110/35/10 кВ Подгорное с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3197 | 1.1624 | 0 | 1.1624 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01015 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 | -0.01015 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Студенческая с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (3 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3198 | 9.2549 | 0 | 9.2549 | 0.10364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10364 | 0 | 9.2549 | -0.10364 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Студенческая с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (4 шт), ИКЗ (3 шт) | J_ВР-3199 | 4.2412 | 0 | 4.2412 | 0.038789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038789 | 0 | 4.2412 | -0.038789 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Студенческая с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3200 | 5.1043 | 0 | 5.1043 | 0.055213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055213 | 0 | 5.1043 | -0.055213 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 РП 10 кВ Град с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3201 | 6.2612 | 0 | 6.2612 | 0.065363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065363 | 0 | 6.2612 | -0.065363 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ №8 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3202 | 4.9162 | 0 | 4.9162 | 0.04868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04868 | 0 | 4.9162 | -0.04868 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Радуга с заменой опор (13 шт) и провода (инв.№011349/С; протяженность 0,393 км) | K_ВР-3318 | 1.1097 | 0 | 1.1097 | 1.1097 | 0.065599 | 0 | 0.065599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1097 | 0 | 1.0441 | -1.0441 | -94.09% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №28-47 ф.28 ПС 110/35/10 кВ Новоусманская с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_ВР-3474 | 13.8751 | 0 | 13.8751 | 0.055969 | 0.000755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055969 | 0.000755 | 13.8743 | -0.055214 | -98.65% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №044 ф.3 ПС 110/10 Ступино с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_ВР-3475 | 16.1096 | 0 | 16.1096 | 0.055969 | 0.000755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055969 | 0.000755 | 16.1088 | -0.055214 | -98.65% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №142 ф.4 ПС 35/10 Медвежье с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_ВР-3476 | 9.4046 | 0 | 9.4046 | 0 | 0.000755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000755 | 9.4039 | 0.000755 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №1-23 ф.1 ПС 35/10 Рудкино с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_ВР-3477 | 9.4046 | 0 | 9.4046 | 0.055969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055969 | 0 | 9.4046 | -0.055969 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с заменой опор и провода (инв.№009662/С; протяженность 0,499 км) | K_ВР-3512 | 1.2392 | 0.022742 | 1.2165 | 1.2165 | 1.2165 | 1.2165 | 1.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ 461 ф.1 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с заменой опор и провода (протяженность 3,266 км) | K_ВР-3517 | 3.3422 | 0.062988 | 3.2792 | 3.2792 | 3.2792 | 3.2792 | 3.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.11 КТП 10/0,4 кВ №217 ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 с заменой опор и провода (протяженность 0,15 км) | K_ВР-3546 | 0.31609 | 0 | 0.31609 | 0.31609 | 0.31609 | 0.016349 | 0.016349 | 0.29974 | 0.29974 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 0.0003164% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Воронежская-Кировская № 45,46 совместной подвеской ВОЛС (7 км), с заменой промежуточной опоры на анкерную (1 шт), в рамках строительства ПС 110/10 кВ Отрадное для Техприсоединения ООО Воронежбытстрой по договору №41840761 от 19.12.19 (свыше 670 кВт; инв. № 015531/1/С) | L_ВР-3565 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.011191 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011191 | -0.011191 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41840761 от 19.12.19. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41840761 от 19.12.19
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 4037.3828 | 285.5387 | 3751.8441 | 41.8016 | 55.9402 | 0 | 0 | 41.8016 | 11.2092 | 0 | 0 | 0 | 44.731 | 3695.9039 | 14.1385 | 33.82% | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 4025.9872 | 285.3523 | 3740.6349 | 30.5924 | 44.731 | 0 | 0 | 30.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.731 | 3695.9039 | 14.1385 | 46.22% | нд
3.2.3.1 | Установка 3-фазных приборов учета э/энергии на присоединениях 0,4 кВ (3294 шт; ППРСУЭЭ) | I_ВР-1688 | 146.8823 | 146.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Воронежэнерго филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (3-ф ПУ - 1311 шт, УСПД - 977 шт) | I_ВР-1875 | 169.0624 | 138.47 | 30.5924 | 30.5924 | 30.5924 | 0 | 0 | 30.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5924 | 1e-06 | -1e-06 | -3.269e-06% | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ПУ: 2021 - 7705 шт; 2022 - 8379 шт; 2023 - 65676 шт; 2024 - 108222 шт; 2025 - 22637 шт) | J_ВР-3274 | 3508.2217 | 0 | 3508.2217 | 0 | 4.5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5826 | 3503.6391 | 4.5826 | - | Необходимость установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ПУ: 2021 - 428 шт; 2022 - 471 шт; 2023 - 4006 шт; 2024 - 2477 шт; 2025 - 835 шт; ТТ 0,4 кВ: 2023 - 147 компл; 2024 - 147 компл) | J_ВР-3275 | 201.8207 | 0 | 201.8207 | 0 | 9.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5559 | 192.2648 | 9.5559 | - | Необходимость установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
3.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 11.3956 | 0.1864 | 11.2092 | 11.2092 | 11.2092 | 0 | 0 | 11.2092 | 11.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 0 | 0% | нд
3.2.3.2 | Создание/модернизация АСУЭ на присоединениях ПС 110-35 кВ и/или РП 6-10 кВ Воронежэнерго филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (УСПД ПС - 70 шт.) | I_ВР-1877 | 11.3956 | 0.1864 | 11.2092 | 11.2092 | 11.2092 | 0 | 0 | 11.2092 | 11.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 0 | 0% | нд
3.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1466.1062 | 400.6607 | 1065.4456 | 340.3527 | 274.7825 | 186.1497 | 186.1497 | 70.0061 | 70.0202 | 30.0305 | 12.8854 | 54.1664 | 5.7273 | 790.6631 | -65.5702 | -19.27% | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 771.9171 | 149.7479 | 622.1692 | 249.0779 | 219.2537 | 133.6954 | 133.6954 | 69.4141 | 69.4282 | 27.372 | 12.8854 | 18.5964 | 3.2447 | 402.9155 | -29.8241 | -11.97% | нд
3.2.4.1 | Реконструкция центра управления сетями филиала Воронежэнерго | J_ВР-2420 | 771.9171 | 149.7479 | 622.1692 | 249.0779 | 219.2537 | 133.6954 | 133.6954 | 69.4141 | 69.4282 | 27.372 | 12.8854 | 18.5964 | 3.2447 | 402.9155 | -29.8241 | -11.97% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 694.1891 | 250.9128 | 443.2763 | 91.2748 | 55.5288 | 52.4543 | 52.4543 | 0.592 | 0.592 | 2.6585 | 0 | 35.57 | 2.4825 | 387.7475 | -35.746 | -39.16% | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения с монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения и периметральной сигнализации (ПС 110 кВ: Таловая, Бутурлиновка-1, Каменка, Грибановка, №6, №27 РЭП, №29 ДСК, Анна-1, Новоусманская, №31 Воля, П.Коммуна, В.Хава, Кантемировка, № 18 Туббольница, №32 Никольское, № 36 Воронежская, № 37 Отрожка, № 20 Северная, Панино, Лискинская, Борисоглебск, Химмаш, Восточная-I, Эртиль; ПС 35 кВ: Пески, Митрофановка, Дружба, Талы, Титаревка, Куликовка; РПБ Россошанского РЭС) | H_ВР-1305 | 44.4943 | 44.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Воронежэнерго | J_ВР-2424 | 558.0048 | 195.2881 | 362.7167 | 12.9175 | 12.9175 | 12.9175 | 12.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.7992 | 0 | 0% | нд
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ №6 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) и периметральной сигнализации (0,1 км) | J_ВР-2478 | 4.7937 | 0.001969 | 4.7917 | 4.7917 | 0.15518 | 0 | 0 | 0.098667 | 0.098667 | 0 | 0 | 4.693 | 0.056515 | 4.6365 | -4.6365 | -96.76% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ №27 РЭП с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,45 км) | J_ВР-2479 | 4.3144 | 0.66262 | 3.6518 | 3.6518 | 3.6518 | 3.6518 | 3.6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №29 ДСК с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (7 видеокамер) и периметральной сигнализации (0,1 км) | J_ВР-2480 | 7.1393 | 0.001969 | 7.1373 | 7.1373 | 2.1927 | 0 | 0 | 0.098667 | 0.098667 | 0 | 0 | 7.0386 | 2.094 | 4.9446 | -4.9446 | -69.28% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,6 км) ПС 110/35/6 кВ №21 | J_ВР-2482 | 1.9068 | 0.10279 | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,19 км) ПС 110/6 кВ №39 | J_ВР-2483 | 1.2592 | 0.075479 | 1.1837 | 1.1837 | 1.1837 | 1.1837 | 1.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,216 км) ПС 110/35/6 кВ МЭЗ с монтажом охранного видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_ВР-2484 | 2.3249 | 0.1241 | 2.2008 | 2.2008 | 2.2008 | 2.2008 | 2.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,916 км) ПС 110/35/6 кВ Острогожск | J_ВР-2485 | 2.4061 | 0.17147 | 2.2346 | 2.2346 | 2.2346 | 2.2346 | 2.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,18 км) ПС 110/35/10 кВ №31 Воля с монтажом комплексной системы видеонаблюдения (8 видеокамер) и периметральной сигнализации (0,18 км) | J_ВР-2490 | 6.9401 | 0.001969 | 6.9382 | 6.9382 | 0.17393 | 0 | 0 | 0.098667 | 0.098667 | 0 | 0 | 6.8395 | 0.075263 | 6.7642 | -6.7642 | -97.49% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ №32 Никольское с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,1 км) | J_ВР-2500 | 1.4241 | 0.09983 | 1.3243 | 1.3243 | 0.01863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3243 | 0 | 0 | 0.01863 | 1.3056 | -1.3056 | -98.59% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ №37 ОРУ-110 Отрожка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер и шкаф ЦК), периметральной сигнализации (0,326 км) и охранного освещения (0,326 км) | J_ВР-2502 | 11.2346 | 0.47501 | 10.7596 | 10.7596 | 10.7596 | 10.7596 | 10.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -9.294e-06% | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,4 км) ПС 110/6 кВ №9 СХИ с монтажом комплексной системы видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_ВР-2510 | 1.4567 | 0.12247 | 1.3342 | 1.3342 | 0.024518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3342 | 0 | 0 | 0.024518 | 1.3097 | -1.3097 | -98.16% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,315 км) ПС 110/6/6 кВ №25 Коммунальная с монтажом комплексной системы видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_ВР-2511 | 2.383 | 0.091681 | 2.2914 | 2.2914 | 2.2914 | 2.2914 | 2.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,3 км) ПС 110/6 кВ №44 ВШЗ-2 с монтажом комплексной системы видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,3 км) | J_ВР-2513 | 7.761 | 0.001969 | 7.759 | 7.759 | 0.21014 | 0 | 0 | 0.098667 | 0.098667 | 0 | 0 | 7.6603 | 0.11147 | 7.5489 | -7.5489 | -97.29% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,4 км) ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с монтажом комплексной системы видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,4 км) | J_ВР-2518 | 9.4392 | 0.001969 | 9.4372 | 9.4372 | 0.20078 | 0 | 0 | 0.098667 | 0.098667 | 0 | 0 | 9.3385 | 0.10211 | 9.2364 | -9.2364 | -97.87% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,134 км) ПС 35/6 кВ №41 ВПС с монтажом комплексной системы видеонаблюдения (3 видеокамеры) | J_ВР-2582 | 2.1155 | 0.16861 | 1.9468 | 1.9468 | 1.9468 | 1.9468 | 1.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
3.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Репьевского РЭС с монтажом оборудования системы видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_ВР-2631 | 2.6766 | 2.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,11 км) РПБ Грибановского РЭС с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,11 км) | J_ВР-2636 | 3.631 | 0.82809 | 2.8029 | 0.60051 | 0.60051 | 0.50184 | 0.50184 | 0.098667 | 0.098667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2024 | 0 | 0% | нд
3.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Новохоперского РЭС с монтажом оборудования систем видеонаблюдения, периметральной охранной сигнализации и освещения | J_ВР-2670 | 1.2689 | 0.90341 | 0.36545 | 0.36545 | 0.36545 | 0.36545 | 0.36545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0% | нд
3.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Подгоренского РЭС с монтажом оборудования систем видеонаблюдения, периметральной охранной сигнализации и освещения | J_ВР-2671 | 1.1027 | 0.86693 | 0.23582 | 0.23582 | 0.23582 | 0.23582 | 0.23582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0% | нд
3.2.4.2 | Организация цифровых каналов связи Лискинского РЭС | J_ВР-2682 | 16.1123 | 3.7514 | 12.3608 | 12.3608 | 12.3608 | 12.3608 | 12.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 299.3044 | 3.6841 | 295.6204 | 0.030679 | 0.14287 | 0.004715 | 0.004715 | 0.025964 | 0.05244 | 0 | 0.033331 | 0 | 0.052386 | 295.4775 | 0.11219 | 365.7% | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 299.3044 | 3.6841 | 295.6204 | 0.030679 | 0.14287 | 0.004715 | 0.004715 | 0.025964 | 0.05244 | 0 | 0.033331 | 0 | 0.052386 | 295.4775 | 0.11219 | 365.7% | нд
3.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ Задонская с трансформаторами 2х16 МВА (перенос существующей ПС 35 кВ Новоживотинное на новую площадку с переводом на напряжение 110 кВ; трансформаторная мощность 32 МВА) | F_ВР-60 | 299.3044 | 3.6841 | 295.6204 | 0.030679 | 0.14287 | 0.004715 | 0.004715 | 0.025964 | 0.05244 | 0 | 0.033331 | 0 | 0.052386 | 295.4775 | 0.11219 | 365.7% | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 174.8892 | 1.9858 | 172.9034 | 40.585 | 164.5407 | 20.7545 | 20.7545 | 17.58 | 17.58 | 0 | 1.9311 | 2.2505 | 124.275 | 8.3628 | 123.9557 | 305.4% | нд
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Н.Животинное (инв. №011684/С) - переходы на пересечениях с газопроводом и а/дорогами (протяженность 0,853 км) | I_ВР-1729 | 3.829 | 1.0765 | 2.7525 | 2.7525 | 2.7525 | 2.7525 | 2.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете оп.45 - 48) ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лосево (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Предприятие ПИК ООО, договор №41629353 от 25.06.18; инв.№ 018624/К; протяженность 0,148 км) | J_ВР-2462 | 0.55315 | 0.55315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ №4 (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Мацаева Р.А., договор №3600/03158/18 от 28.03.2018; протяженность 0,1 км в том числе ГНБ - 0,085 км ) | J_ВР-2674 | 0.54136 | 0 | 0.54136 | 0.54136 | 0.63647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63647 | 0.54136 | 0 | -0.095108 | 0.095108 | 17.57% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.4 | Строительство ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ Районовская-Тяговая - ПС 35/10 кВ Митрофановка (протяженность 14,0 км) | J_ВР-3206 | 123.8412 | 0 | 123.8412 | 0 | 0.060983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060983 | 123.7802 | 0.060983 | - | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №488 ПС 110/10 кВ Радуга для разделения участка э/сети (протяженность 0,145 км) | K_ВР-3319 | 0.56096 | 0.00324 | 0.55772 | 0.048702 | 0.048702 | 0.048702 | 0.048702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50901 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №488 ПС 110/10 кВ Радуга для разделения участка э/сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | K_ВР-3320 | 0.91465 | 0.003333 | 0.91131 | 0.054198 | 0.054198 | 0.054198 | 0.054198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85711 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №488 ф.14 ПС 110/10 кВ Радуга для разделения участка э/сети (протяженность 0,916 км) | K_ВР-3324 | 2.4177 | 0.007143 | 2.4106 | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2679 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №14-36 ф.1 ПС 110/10 кВ Радуга для разделения участка э/сети (протяженность 0,333 км) | K_ВР-3326 | 0.78479 | 0.004144 | 0.78064 | 0.1051 | 0.1051 | 0.1051 | 0.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67554 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-14-9 ф.14 ПС 110/10 Радуга для разделения участка э/сети (протяженность 1,032 км) | K_ВР-3327 | 2.2853 | 0.003642 | 2.2816 | 0.075482 | 0.075482 | 0.075482 | 0.075482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2062 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-14-9 ф.14 ПС 110/10 Радуга для разделения участка э/сети (протяженность 0,719 км) | K_ВР-3328 | 1.5478 | 0.003182 | 1.5446 | 0.065342 | 0.065342 | 0.065342 | 0.065342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4793 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №032 ф.3 ПС 110/10 кВ Новоусманская для разделения участка э/сети (протяженность 0,224 км) | K_ВР-3334 | 0.55416 | 0.003238 | 0.55092 | 0.068636 | 0.068636 | 0.068636 | 0.068636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48228 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Новоусманская (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО АКВАДРАЙВ, договор №41737720 от 05.07.19; инв.010226/1/С; протяженность 0,3 км) | K_ВР-3471 | 1.7091 | 0 | 1.7091 | 1.7091 | 0.001749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7091 | 0.001749 | 1.7073 | -1.7073 | -99.9% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с Изменением объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
3.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №489 ф.7 ПС 110/10 кВ Новоусманская для разделения участка э/сети (протяженность 0,1 км) | K_ВР-3508 | 0.04677 | 0.003102 | 0.043668 | 0.043668 | 0.043668 | 0.043668 | 0.043668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №032 ПС 110/10 кВ Новоусманская для разделения участка э/сети (протяженность 0,847 км) | K_ВР-3509 | 0.5147 | 0.01062 | 0.50409 | 0.50409 | 0.50409 | 0.50409 | 0.50409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №489 ф.7 ПС 110/10 кВ Новоусманская для разделения участка э/сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | K_ВР-3510 | 0.057479 | 0.003281 | 0.054198 | 0.054198 | 0.054198 | 0.054198 | 0.054198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №463/2 ф.1 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 для разделения участка э/сети (протяженность 2,685 км) | K_ВР-3514 | 2.3127 | 0.043301 | 2.2694 | 2.2694 | 2.2694 | 2.2694 | 2.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство участков ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 для разделения э/сети (протяженность 2,345 км) | K_ВР-3515 | 5.4827 | 0.10102 | 5.3817 | 5.3817 | 5.3817 | 5.3817 | 5.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №463/2 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 для разделения участка э/сети (трансформаторная мощность 0,16 кВА) с монтажом шкафа ТМ (1 шт) | K_ВР-3516 | 1.2725 | 0.023297 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП-461/4 ф.1 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 для разделения участка э/сети (протяженность 3,541 км) | K_ВР-3520 | 2.9132 | 0.055516 | 2.8577 | 2.8577 | 2.8577 | 2.8577 | 2.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №461/4 ф.3 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 для разделения участка э/сети (трансформаторная мощность 0,16 кВА) с монтажом шкафа ТМ (1 шт) | K_ВР-3522 | 1.2728 | 0.023592 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП-461/5 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 для разделения участка э/сети (протяженность 2,497 км) | K_ВР-3523 | 2.1846 | 0.040876 | 2.1438 | 2.1438 | 2.1438 | 2.1438 | 2.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №461/5 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 для разделения участка э/сети (трансформаторная мощность 0,16 кВА) с монтажом шкафа ТМ (1 шт) | K_ВР-3525 | 1.2728 | 0.023592 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ №217/2 ф. ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 для разделения участка э/сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | K_ВР-3547 | 1.3559 | 0 | 1.3559 | 1.3559 | 1.3559 | 0.036681 | 0.036681 | 1.3192 | 1.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство участков ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 для разделения э/сети (протяженность 3,11 км) | K_ВР-3548 | 4.9751 | 0 | 4.9751 | 4.9751 | 4.9751 | 0.12541 | 0.12541 | 4.8497 | 4.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №217/2 ф. ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 для разделения участка э/сети (протяженность 1,75 км) | K_ВР-3549 | 1.2543 | 0 | 1.2543 | 1.2543 | 2.549 | 0.041194 | 0.041194 | 1.2131 | 1.2131 | 0 | 1.2946 | 0 | 0 | -1.2946 | 1.2946 | 103.2% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.4 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ №217/3 ф. ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 для разделения участка э/сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | K_ВР-3550 | 1.3493 | 0 | 1.3493 | 1.3493 | 1.3493 | 0.030106 | 0.030106 | 1.3192 | 1.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №217/3 ф. ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 для разделения участка э/сети (протяженность 1,76 км) | K_ВР-3551 | 2.7776 | 0 | 2.7776 | 2.7776 | 2.7776 | 0.070757 | 0.070757 | 2.7068 | 2.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №217/4 ф. ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 для разделения участка э/сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_ВР-3552 | 1.2784 | 0 | 1.2784 | 1.2784 | 1.2784 | 0.023552 | 0.023552 | 1.2549 | 1.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №217/4 ф. ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 для разделения участка э/сети (протяженность 2,243 км) | K_ВР-3553 | 1.8872 | 0 | 1.8872 | 1.8872 | 1.8872 | 0.049511 | 0.049511 | 1.8377 | 1.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №217/5 ф. ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 для разделения участка э/сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_ВР-3554 | 1.2832 | 0 | 1.2832 | 1.2832 | 1.2832 | 0.028318 | 0.028318 | 1.2549 | 1.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №217/5 ф. ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 для разделения участка э/сети (протяженность 0,74 км) | K_ВР-3555 | 1.8588 | 0 | 1.8588 | 1.8588 | 1.8588 | 0.034191 | 0.034191 | 1.8246 | 1.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство ответвления ВЛ 35 кВ Радченская - Шуриновка взамен участка ВЛ 35 кВ с-з Радченский -Криница (инв. № 012145/К) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком; потяженность 17,0 км) | L_ВР-3572 | 0 | 0 | 0 | нд | 123.506 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 123.506 | -123.506 | нд | нд | Снятие ограничений в пользовании земельным участком полигона для МО. Снятие ограничений в пользовании земельным участком полигона для МО
3.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Азовка (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Трансстроймеханизация, договор №41769228 от 13.05.19; инв.100170/л; протяженность 0,190 км) | L_ВР-3581 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70632 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.70632 | -0.70632 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41769228 от 13.05.19. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41769228 от 13.05.19
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 847.5611 | 541.8393 | 305.7218 | 94.0816 | 88.5683 | 29.1658 | 29.1658 | 26.4514 | 0 | 24.9045 | 25.5534 | 13.56 | 33.8491 | 217.1535 | -5.5134 | -5.86% | нд
3.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (а/м повышенной проходимости-310 шт, а/м повышенной проходимости-45 шт, а/м повышенной проходимости-2 шт, а/м универсал-51 шт) | H_ВР-1295 | 385.1835 | 313.4925 | 71.6911 | 16.3637 | 12.0137 | 12.0137 | 12.0137 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6774 | -4.35 | -26.58% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
3.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (установка в/в испытаний-13 шт, вольтамперфазометр-11 шт, микроомметр-34 шт и др. 1189 шт) | H_ВР-1298 | 136.8186 | 85.8236 | 50.995 | 19.1823 | 19.6747 | 0 | 0 | 19.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6747 | 31.3203 | 0.4924 | 2.567% | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаци
3.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (ноутбук-144 шт, МФУ-149 шт, ПК-1568 шт, компьютер промышленный-2 шт, сервер-35 шт, комплекс видеофиксации Дозор-77-63 шт, сканер-21 шт, принтер-137 шт, дисплей-4 шт, видеосервер-1 шт, видеотерминал-68 шт, коммутатор-14 шт, плоттер-5 шт, проектор-3 шт, силовой модуль-1 шт, система телеприсутствия-1 шт, оборудование ЦППС, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии - 1 шт) | H_ВР-1299 | 251.4701 | 99.7227 | 151.7474 | 29.8852 | 29.6215 | 5.4378 | 5.4378 | 0 | 0 | 24.4474 | 24.1837 | 0 | 0 | 122.1259 | -0.26366 | -0.8823% | нд
3.6 | Приобретение ОНТМ. Мебель (шкаф сушильный для спецодежды - 79 шт) | H_ВР-1538 | 15.4348 | 15.3481 | 0.0867 | 0.0867 | 0.0867 | 0.0867 | 0.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
3.6 | НИОКР "Сигнализация и блокировка от обратной трансформации на ТП 10/0,4 кВ" | J_ВР-2468 | 2.7286 | 0 | 2.7286 | 0.48 | 2.28 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.44861 | 1.8 | 375% | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
3.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_ВР-2469 | 0.50054 | 0.12013 | 0.38041 | 0 | 0.16017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16017 | 0 | 0 | 0.22024 | 0.16017 | - | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
3.6 | Монтаж оборудования системы контроля доступа на КПП РПБ Россошанского РЭС (4 точки) | J_ВР-2486 | 0.55695 | 0.09983 | 0.45713 | 0.45713 | 0.014339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45713 | 0 | 0 | 0.014339 | 0.44279 | -0.44279 | -96.86% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.6 | НИОКР «Программнный комплекс анализа Big Data (больших данных) в целях выявления неучтенных объемов электроэнергии» | J_ВР-2894 | 23.76 | 0 | 23.76 | 23.76 | 23.7623 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 13.56 | 13.56 | -0.00225 | 0.00225 | 0.00947% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №489 ф.1 ПС 110/10 кВ Новоусманская для разделения участка э/сети (протяженность 0,66 км) | K_ВР-3507 | 0.20032 | 0.010307 | 0.19001 | 0.19001 | 0.19001 | 0.19001 | 0.19001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.6 | Разработка программного обеспечения для создания бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД) филиала ПАО МРСК Центра - Воронежэнерго | K_ВР-3612 | 0.008769 | 0 | 0.008769 | нд | 0.007308 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007308 | нд | 0 | 0.001461 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта для внедрения программного обеспечения по созданию бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД).
3.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса ПАК КСПУ по договору ООО Сонет №7700/00214/20 от 30.10.20 | L_ВР-3645 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
3.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (Маршрутизатор-25 шт, Радиостанция-5 шт, Регистратор переговоров (16 кан)-2 шт, Сервер-3 шт, Телефон IP-68 шт, Точка доступа-7 шт, Программно-аппаратный комплекс ЭХО-2 шт, Система записи-37 шт, Система оповещения-1 шт) | F_ВР-563 | 30.8989 | 27.2222 | 3.6766 | 3.6766 | 0.75758 | 0.75758 | 0.75758 | 2.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9191 | -2.9191 | -79.39% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
4 | Костромская область | Г | 8792.3265 | 2371.275 | 6421.0515 | 618.5629 | 709.4347 | 154.4502 | 154.4502 | 133.1786 | 133.3906 | 117.091 | 198.7942 | 213.8431 | 222.7996 | 5711.6169 | 90.8717 | 14.69% | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 4544.7081 | 1922.4592 | 2622.249 | 112.7316 | 257.7296 | 60.5258 | 60.5258 | 23.9184 | 23.9734 | 11.7313 | 63.4054 | 16.556 | 109.8251 | 2364.5194 | 144.998 | 128.6% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 4544.7081 | 1922.4592 | 2622.249 | 112.7316 | 257.7296 | 60.5258 | 60.5258 | 23.9184 | 23.9734 | 11.7313 | 63.4054 | 16.556 | 109.8251 | 2364.5194 | 144.998 | 128.6% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2470.9523 | 1246.343 | 1224.6092 | 45.5469 | 132.8061 | 34.613 | 34.613 | 10.934 | 10.934 | 0 | 37.0152 | 0 | 50.244 | 1091.8032 | 87.2591 | 191.6% | нд
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 2007.3957 | 664.847 | 1342.5487 | 38.3863 | 95.1665 | 25.1861 | 25.1861 | 12.8019 | 12.8019 | 0.39829 | 9.2032 | 0 | 47.9753 | 1247.3822 | 56.7802 | 147.9% | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 66.3602 | 11.2692 | 55.091 | 28.7983 | 29.7571 | 0.7267 | 0.7267 | 0.18257 | 0.23753 | 11.3331 | 17.187 | 16.556 | 11.6058 | 25.334 | 0.95872 | 3.329% | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-816 ПС 110/6 кВ Восточная 1 до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Речной, договор №40709001 от 01.04.13 (до 670 кВт; протяженность 0,7 км) | J_КМ-2199 | 1.5553 | 0.61643 | 0.93882 | 0.93883 | 0.47541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018711 | 0.93883 | 0.4567 | 0.46341 | -0.46341 | -49.36% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-816 ПС 110/6 кВ Восточная 1 до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Речной, договор №40709236 от 01.04.13 (до 670 кВт; протяженность 0,7 км) | J_КМ-2201 | 1.5561 | 0.52602 | 1.0301 | 1.0301 | 0.92083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036241 | 1.0301 | 0.88459 | 0.10926 | -0.10926 | -10.61% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.631, ф.632 ПС 110/10/6 кВ Центральная до строящегося БКТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ОГКУ Облстройзаказчик договор №41740473 от 31.01.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,108 км) | K_КМ-2295 | 0.28332 | 0.029619 | 0.25371 | 0.25371 | 0.25371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25371 | 0.25371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Центральная для Техприсоединения ОГКУ Облстройзаказчик договор №41740473 от 31.01.19 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | K_КМ-2296 | 8.342 | 8.1093 | 0.23269 | 0.23269 | 0.23807 | 0.004709 | 0.004709 | 0 | 0.005381 | 0.22798 | 0.22798 | 0 | 0 | -0.005382 | 0.005382 | 2.313% | Капитализация % по кредитам
4.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ БКТП 6/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Центральная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОГКУ Облстройзаказчик договор №41740473 от 31.01.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,638 км) | K_КМ-2297 | 1.8349 | 0.19956 | 1.6354 | 1.6354 | 1.6354 | 0.021996 | 0.021996 | 0 | 0 | 1.6134 | 1.6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Восточная-2 до ТП-461 для Техприсоединения Управление строительства и капитального ремонта Администрации г.Костромы, договор №41752018 от 01.04.19 (до 670 кВт; протяженность 0,402 км) | K_КМ-2327 | 0.75875 | 0 | 0.75875 | 0.75875 | 0.75875 | 0.027913 | 0.027913 | 0 | 0 | 0.73084 | 0.73084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Восточная-2 для Техприсоединения Управление строительства и капитального ремонта Администрации г.Костромы, договор №41752018 от 01.04.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | K_КМ-2328 | 11.0645 | 0 | 11.0645 | 11.0645 | 11.0645 | 0.54699 | 0.54699 | 0 | 0 | 0 | 9.3759 | 10.5175 | 1.1416 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ БКТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Восточная-2 до границы участка Заявителя для Техприсоединения Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы, договор от 01.04.2019 № 41752018 (до 670 кВт; протяженностью 1,4 км) | K_КМ-2329 | 1.7368 | 0 | 1.7368 | 1.7368 | 1.7368 | 0.063664 | 0.063664 | 0 | 0 | 1.6732 | 1.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от резервных ячеек 6 кВ №619 1 с.ш. и №605 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ СУ ГРЭС до строящейся БКТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрация городского округа г.Волгореченск Костромской обл, договор №41795156 от 14.05.19 (свыше 670 кВт; протяженностью 1,7 км, в т.ч. методом ГНБ 0,3 км) | K_КМ-2342 | 9.0907 | 0 | 9.0907 | нд | 0.47895 | нд | 0 | нд | 0.012222 | нд | 0.2703 | нд | 0.19643 | 8.6118 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41795156 от 14.05.19
4.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ СУ ГРЭС для Техприсоединения Администрация городского округа г. Волгореченск Костромской обл, договор № 41795156 от 14.05.19 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | K_КМ-2343 | 11.4 | 0 | 11.4 | нд | 0.74556 | нд | 0 | нд | 0.021667 | нд | 0.47917 | нд | 0.24473 | 10.6544 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41795156 от 14.05.19
4.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от БКТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ СУ ГРЭС до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрация городского округа г.Волгореченск Костромской обл, договор №41795156 от 14.05.19 (свыше 670 кВт; протяженностью 0,4 км) | K_КМ-2344 | 0.68842 | 0 | 0.68842 | нд | 0.04958 | нд | 0 | нд | 0.00158 | нд | 0.048 | нд | 0 | 0.63884 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41795156 от 14.05.19
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.10-11 ПС 110/35/10 кВ Солигалич ТП 10/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ОГБУ Костромаавтодор, договор №41791942 от 07.06.2019 (до 670 кВт; протяженность 0,21 км) | K_КМ-2350 | 0.6386 | 0.62625 | 0.012347 | 0.012347 | 0.026456 | 0.012347 | 0.012347 | 0 | 0.014109 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014109 | 0.014109 | 114.3% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Солигалич для Техприсоединения ОГБУ Костромаавтодор, договор №41791942 от 07.06.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_КМ-2351 | 1.3463 | 1.0334 | 0.31286 | 0.31286 | 0.31286 | 0.026373 | 0.026373 | 0 | 0 | 0 | 0.28648 | 0.28648 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0% | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Солигалич до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОГБУ Костромаавтодор, договор от 07.06.2019 № 41791942 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | K_КМ-2352 | 0.08596 | 0.08596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.10-07 ПС 220/110/35/10 кВ Галич(р) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) для Техприсоединения ООО Галичский Фанерный комбинат, договор №41816383 от 23.07.19 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_КМ-2373 | 2.1855 | 0 | 2.1855 | 2.1855 | 2.1968 | 0 | 0 | 0.18257 | 0.18257 | 0 | 2.0142 | 2.0029 | 0 | -0.011295 | 0.011295 | 0.5168% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ (1, 2 с) ТП-206 ПС 110/35/10 кВ Восточная-2 для Техприсоединения ОГКУ Облстройзаказчик, договор №41856267 от 01.11.19 (до 670 кВт; протяженность 0,48 км) | K_КМ-2397 | 1.7802 | 0 | 1.7802 | 1.7802 | 3.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15895 | 1.7802 | 3.5683 | -1.947 | 1.947 | 109.4% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП-149 АВМ ПС 35/10 кВ Леденгск до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Костромская лесная компания, договор №41855829 от 18.10.19 (до 670 кВт; протяженноть 0,025 км) | K_КМ-2417 | 0.065293 | 0.04259 | 0.022703 | 0.022703 | 0.022703 | 0.022703 | 0.022703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.10-02, ф.10-54 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Автобусная лизинговая компания, договор №41926025 от 30.01.20 (до 670 кВт; протяженность 2,4 км) | K_КМ-2419 | 3.8376 | 0 | 3.8376 | 3.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8376 | 0 | 0 | 0 | 3.8376 | -3.8376 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
4.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь для Техприсоединения ООО Автобусная лизинговая компания, договор №41926025 от 30.01.20 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | K_КМ-2421 | 2.9964 | 0 | 2.9964 | 2.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9964 | 0 | 0 | 0 | 2.9964 | -2.9964 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-508 ф.10-02; 10-10 ПС 110/35/10 Южная для Техприсоединения Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы, договор №41921158 от 05.06.20 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | L_КМ-2449 | 1.365 | 0 | 1.365 | нд | 1.365 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.365 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41921158 от 05.06.20
4.1.1.3 | Строительство 2-х РП-0,4 кВ ТП-86 РП-14 ф.674 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 для Техприсоединения Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы, договор №41981262 от 02.07.20 (до 670 кВт) | L_КМ-2450 | 0.49768 | 0 | 0.49768 | нд | 0.49768 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49768 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41981262 от 02.07.20
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-86 РП-14 ф.674 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 для Техприсоединения Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы, договор №41981262 от 02.07.20 (до 670 кВт; ппротяженность 0,46 км, в том числе ГНБ - 0,22 км) | L_КМ-2451 | 3.2509 | 0 | 3.2509 | нд | 3.2509 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2509 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41981262 от 02.07.20
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 3879.4246 | 220.4924 | 3658.9322 | 473.2178 | 418.7149 | 93.8245 | 93.8245 | 86.1319 | 86.2889 | 103.3214 | 135.0337 | 189.94 | 103.5678 | 3240.2173 | -54.5029 | -11.52% | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 942.7883 | 11.1864 | 931.6019 | 19.8112 | 21.1155 | 10.114 | 10.114 | 0.47327 | 0.47754 | 0 | 0.68514 | 9.224 | 9.8389 | 910.4864 | 1.3043 | 6.584% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 892.8209 | 10.89 | 881.9308 | 11.0102 | 11.5606 | 10.1102 | 10.1102 | 0.47327 | 0.47327 | 0 | 0.014839 | 0.42673 | 0.9623 | 870.3702 | 0.5504 | 4.999% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция производственно - технологического э/сетевого комлекса ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 c ВЛ 110/35/10 кВ филиала Костромаэнерго, с выделением дополнительного земельного учатка; с исполнением строительной части ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ; обеспечение заходов ВЛ 35 кВ; монтаж здания ОПУ (ЗРУ 6 кВ) с оборудованием; монтаж фундаментов и оборудования маслохозяйства Т-1, Т-2; замена МВ-110 кВ (3 шт), МВ-35 кВ (3 шт) на элегазовые, МВ-6 кВ (21 шт) на вакуумные; замена оборудования систем РЗА и ПА, СДТУ и АСКУЭ | J_КМ-2027 | 298.6193 | 10.89 | 287.7292 | 5.1302 | 5.6806 | 4.2302 | 4.2302 | 0.47327 | 0.47327 | 0 | 0.014839 | 0.42673 | 0.9623 | 282.0486 | 0.5504 | 10.73% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
4.2.1.1 | Реконструкция производственно - технологического электросетевого комлекса ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 c ВЛ 110/35/10 кВ филиала Костромаэнерго (2-этап) с выделением дополнительного земельного учатка. Исполнение строительной части ОРУ 110 кВ; обеспечение заходов ВЛ 110 кВ, ЛЭП 6 кВ, ВОЛС; замена МВ-110 кВ на элегазовые (4 шт) и ТТ, монтаж оборудования систем РЗА и ПА, СДТУ и АИСКУЭ | J_КМ-2221 | 298.7292 | 0 | 298.7292 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.7292 | 0 | 0% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция производственно - технологического электросетевого комлекса ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 c ВЛ 110/35/10 кВ филиала Костромаэнерго (3-этап) с выделением дополнительного земельного учатка. Монтаж фундаментов и оборудования маслохозяйства Т-4, Т-5; обеспечение заходов ВЛ 110 кВ, ЛЭП 10 кВ, ВОЛС; замена МВ-110 кВ (5 шт) на элегазовые, МВ-10 кВ (25 шт) на вакуумные; монтаж оборудования систем РЗА и ПА, СДТУ и АИСКУЭ, а также систем охранно-пожарной сигнализации | J_КМ-2222 | 295.4724 | 0 | 295.4724 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5924 | 0 | 0% | нд
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 49.9674 | 0.29632 | 49.6711 | 8.801 | 9.5549 | 0.003735 | 0.003735 | 0 | 0.004268 | 0 | 0.6703 | 8.7972 | 8.8766 | 40.1162 | 0.75392 | 8.566% | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Сусанино с монтажом оборудования систем АСУТП и ТМ (10 шт) | G_КМ-1649 | 2.8292 | 0 | 2.8292 | 0.14193 | 0.15656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14193 | 0.15656 | 2.6726 | 0.01463 | 10.31% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Судиславль с монтажом оборудования систем АСУТП и ТМ (7 шт) | G_КМ-1650 | 2.7366 | 0 | 2.7366 | 0.13729 | 0.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13729 | 0.1281 | 2.6085 | -0.009191 | -6.695% | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Октябрьская с монтажом оборудования систем АСУТП и ТМ (8 шт) | G_КМ-1673 | 4.1951 | 0 | 4.1951 | 0 | 0.003334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003334 | 4.1918 | 0.003334 | - | Капитализация % по кредитам
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Николо-Полома с монтажом оборудования систем АСУТП и ТМ (7 шт) | G_КМ-1674 | 3.3386 | 0 | 3.3386 | 0 | 0.003334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003334 | 3.3353 | 0.003334 | - | Капитализация % по кредитам
4.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ Лаврово ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с монтажом оборудования систем АСУТП и ТМ (6 шт) | J_КМ-2219 | 1.903 | 0.10727 | 1.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7957 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Лаврово ф.10-05 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой ячеек (4 шт) с МВ 10 кВ на ВВ и монтажом шкафа телемеханники (1 шт) | J_КМ-2347 | 7.3205 | 0 | 7.3205 | 4.1 | 4.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18018 | 4.1 | 4.3207 | 2.8195 | 0.40093 | 9.779% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Нерхета-2 с заменой ячеек МВ 10 кВ на ВВ (5 ячеек) | J_КМ-2348 | 8.8109 | 0 | 8.8109 | 2.181 | 2.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18466 | 2.181 | 2.0951 | 6.5311 | 0.098758 | 4.528% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Григорцево с заменой ячейки МВ 10 кВ на ВВ (1 ячейка) и монтажом шкафа телемеханники (1 шт.) | J_КМ-2349 | 0.59704 | 0 | 0.59704 | 0 | 0.035495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035495 | 0 | 0 | 0.56154 | 0.035495 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Стоянково с заменой ячейки МВ 10 кВ на ВВ (1 шт) и монтажом шкафа телемеханники (1 шт.) | K_КМ-2356 | 2.327 | 0 | 2.327 | 0 | 0.037322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037322 | 0 | 0 | 2.2896 | 0.037322 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Владычное с заменой ячейки МВ 10 кВ на ВВ (1 ячейка) и монтажом шкафа телемеханники (1 шт.) | K_КМ-2357 | 2.327 | 0 | 2.327 | 0 | 0.037322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037322 | 0 | 0 | 2.2896 | 0.037322 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Татарское с заменой ячеек МВ 10 кВ на ВВ (2 шт) и монтажом шкафа телемеханники (1 шт.) | K_КМ-2358 | 4.018 | 0 | 4.018 | 2.201 | 2.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075376 | 2.201 | 2.1694 | 1.7732 | 0.043774 | 1.989% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Павино с заменой измерительных трансформаторов ОРУ 110 кВ (6 шт) (ССПИ) | K_КМ-2394 | 6.4223 | 0 | 6.4223 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 6.4223 | -0.036 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красная поляна с установкой устройств ПА АЛАР | F_КМ-80 | 3.1423 | 0.18905 | 2.9532 | 0.003735 | 0.12794 | 0.003735 | 0.003735 | 0 | 0.004268 | 0 | 0.11994 | 0 | 0 | 2.8253 | 0.12421 | 3325% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 537.0012 | 25.1546 | 511.8466 | 68.9952 | 70.7117 | 41.242 | 41.242 | 13.074 | 13.2239 | 5.3949 | 3.2992 | 9.2843 | 12.9466 | 441.1349 | 1.7166 | 2.488% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 370.4829 | 11.0844 | 359.3985 | 7.7667 | 9.1081 | 2.2012 | 2.2012 | 0.003531 | 0.15348 | 0 | 0.1781 | 5.562 | 6.5754 | 350.2904 | 1.3414 | 17.27% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-609 ф.10-04 ПС 110/35/10/6 кВ БХЗ с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,802 км) | F_КМ-1047 | 1.3507 | 0.039987 | 1.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3107 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-7 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 4,66 км) | F_КМ-1056 | 8.0598 | 0.34624 | 7.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7135 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-236 ф.10-06 ПС 35/10 кВ Сущево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,534 км) | F_КМ-1113 | 5.5083 | 0.1513 | 5.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.357 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-309 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Судай с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,106 км) | F_КМ-231 | 5.0537 | 0.1679 | 4.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8858 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-163 Леонтьево ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Калинки с заменой опор и увеличением сечения провода (протяженность 1,453 км) | J_КМ-2353 | 1.4706 | 0.11385 | 1.3568 | 1.3568 | 1.3568 | 1.3568 | 1.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Калинки с заменой опор и увеличением сечения провода (протяженность 0,503 км) | J_КМ-2354 | 0.78453 | 0.081885 | 0.70264 | 0.70264 | 0.70264 | 0.70264 | 0.70264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-797 ПС 110/35/10 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МЕГАПОЛИС, договор №41811629 от 29.04.19; протяженность 0,13 км) | K_КМ-2368 | 0.40174 | 0.000474 | 0.40127 | 0.40127 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.40127 | 0 | 0.38927 | -0.38927 | -97.01% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Смирновой О.Ю, договор №41858665 от 03.09.19; протяженностью 0,346 км) | K_КМ-2381 | 0.44831 | 0.43941 | 0.008897 | 0.008897 | 0.066033 | 0.008897 | 0.008897 | 0 | 0.001821 | 0 | 0.055315 | 0 | 0 | -0.057136 | 0.057136 | 642.2% | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-44 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУЗ Костромской Онкологический диспансер договор №41843659 от 13.09.19; протяженность 0,07 км) | K_КМ-2382 | 0.21606 | 0 | 0.21606 | 0.21606 | 0.006514 | 0 | 0 | 0.000208 | 0.000208 | 0 | 0.006306 | 0.21585 | 0 | 0.20955 | -0.20955 | -96.99% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-212 - ТП-44 (1 с.ш.) ПС-110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУЗ Костромской Онкологический диспансер №41843659 от 13.09.19; протяженность 0,03 км) | K_КМ-2383 | 0.13634 | 0 | 0.13634 | 0.13634 | 0.005397 | 0 | 0 | 0.000172 | 0.000172 | 0 | 0.005225 | 0.13617 | 0 | 0.13095 | -0.13095 | -96.04% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-44 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУЗ Костромской Онкологический диспансер договор №41843738 от 13.09.19; протяженность 0,099 км) | K_КМ-2384 | 0.30565 | 0 | 0.30565 | 0.30565 | 0.020416 | 0 | 0 | 0.000651 | 0.000651 | 0 | 0.019765 | 0.305 | 0 | 0.28524 | -0.28524 | -93.32% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-839 ПС-110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУЗ Костромской Онкологический диспансер №41843738 от 13.09.19; протяженность 0,278 км) | K_КМ-2385 | 1.2063 | 0 | 1.2063 | 1.2063 | 0.078455 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0.075955 | 1.2038 | 0 | 1.1279 | -1.1279 | -93.5% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-21 ПС 110/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Норд Строй договор №41806633 от 19.04.19 протяженность 0,240 км) | K_КМ-2392 | 0.38407 | 0.37652 | 0.007544 | 0.007544 | 0.007544 | 0.007544 | 0.007544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2042e-18 | 0 | 0% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-299 ф.604 ПС 110/6 кВ ТЭЦ-2 с заменой опор и увеличением сечения провода с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Основа, договор №41802202 от 28.11.18; протяженность 0,188 км) | K_КМ-2406 | 0.23324 | 0.22865 | 0.004591 | 0.004591 | 0.004591 | 0.004591 | 0.004591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2143e-17 | 0 | 0% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-444 ПС 110/35/10 кВ Восточная-2 с переносом опор (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Михайлова Андрея Андреевича, договор №41871788 от 30.09.19; протяженность 0,105 км) | K_КМ-2431 | 0.1535 | 0 | 0.1535 | нд | 0.1535 | нд | 0 | нд | 0.14813 | нд | 0.003531 | нд | 0.00184 | -2.7756e-17 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41871788 от 30.09.19
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Тоширов Л.А, договор №41792615 от 22.05.19.; протяженность 0,269 км) | K_КМ-2433 | 0.12074 | 0 | 0.12074 | 0.12074 | 0.12074 | 0.12074 | 0.12074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-02; ф.10-77 ПС 220/110/35/10 кВ Мотордеталь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энергостройсервис, договор №41925881 от 02.03.20; протяженность 0,685 км) | K_КМ-2437 | 3.0587 | 0 | 3.0587 | 3.0587 | 4.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0587 | 4.1587 | -1.1 | 1.1 | 35.96% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-12 ф.10-06 ТП-200 ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Василево с изменением границ полосы отвода и охранных зон. Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энергостройсервис, договор №41925881 от 02.03.20; протяженность 0,379 км) | K_КМ-2438 | 0.24122 | 0 | 0.24122 | 0.24122 | 1.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24122 | 1.0529 | -0.81172 | 0.81172 | 336.5% | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-44 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУЗ Костромской Онкологический диспансер, договор №41988449; от 02.07.20; протяженность 0,12 км) | L_КМ-2452 | 0.32447 | 0 | 0.32447 | нд | 0.32447 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32447 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41988449 от 02.07.20
4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-44 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУЗ Костромской Онкологический диспансер, договор №41988449; от 02.07.20; протяженность 0,18 км) | L_КМ-2453 | 0.52662 | 0 | 0.52662 | нд | 0.52662 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.52662 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41988449 от 02.07.20
4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-749 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Прокуратуры Костромской области, договор №41991450 от 04.09.20; протяженность 0,221 км) | L_КМ-2458 | 1.9867 | 0 | 1.9867 | нд | 0.079179 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.079179 | 1.9075 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41991450 от 04.09.20
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-115 ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с переносом опор (6 шт), изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ Костромаавтодор, догоаор №41991467 от 12.09.20; протяженность 0,272 км) | L_КМ-2465 | 0.30181 | 0 | 0.30181 | нд | 0.30181 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30181 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41991467 от 12.09.20
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-94 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Сухоногово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,856 км) | F_КМ-247 | 6.1771 | 0.11272 | 6.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0644 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-218 ф.4 ПС 35/10 кВ Сосновка с переносом опор (4 шт), изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ «Костромаавтодор», договор №42032917 от 22.12.20; протяженность 0,120 км) | L_КМ-2480 | 0.12982 | 0 | 0.12982 | нд | 0.12982 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12982 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41981262 от 02.07.20
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-53 ф.606 ПС 35/10 кВ Сидоровская с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 6,801 км) | F_КМ-249 | 8.4622 | 0.13423 | 8.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3279 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-200 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Прискоково с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 2,455 км) | F_КМ-252 | 4.433 | 0.075752 | 4.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3572 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-115 ф.10-03 ПС 35/10 кВ Новинки с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,578 км) | F_КМ-253 | 2.5715 | 0.082262 | 2.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4892 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-115 ф.10-03 ПС 35/10 кВ Новинки с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,489 км) | F_КМ-257 | 0.89619 | 0.028354 | 0.86783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86783 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-237 ф.10-10 ПС 35/10 кВ Чапаево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,885 км) | F_КМ-260 | 1.2743 | 0.045157 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2292 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-237 ф.10-10 ПС 35/10 кВ Чапаево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,097 км) | F_КМ-264 | 1.9639 | 0.06511 | 1.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8988 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-101 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Чапаево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,1 км) | F_КМ-265 | 4.138 | 0.13243 | 4.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0056 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-105 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Чапаево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 2,798 км) | F_КМ-267 | 5.9007 | 0.18116 | 5.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7195 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-146 ф.10-15 ПС35/10 кВ Чапаево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,824 км) | F_КМ-268 | 6.4968 | 0.16319 | 6.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3336 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-2 ф.10-03 ПС 110/35/10 кВ Красное с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 2,285 км) | F_КМ-270 | 5.441 | 0.096965 | 5.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.344 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-100 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Кривячка с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 2,491 км) | F_КМ-272 | 3.0323 | 0.11248 | 2.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9198 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-100 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Кривячкас заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,78 км) | F_КМ-274 | 1.206 | 0.047318 | 1.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1587 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-101 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Кривячка с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,799 км) | F_КМ-275 | 4.3877 | 0.17185 | 4.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2159 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-101 ф.10-01 ПС35/10 кВ Кривячка с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,394 км) | F_КМ-276 | 1.0775 | 0.013917 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0636 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-99 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Кривячка с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,503 км) | F_КМ-278 | 1.3692 | 0.003201 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-99 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Кривячка с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,486 км) | F_КМ-281 | 1.161 | 0.064436 | 1.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0966 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-102 ф.10-01 ПС35/10 кВ Кривячка с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,321 км) | F_КМ-282 | 3.3593 | 0.26579 | 3.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0935 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-103 ф.10-08 ПС35/10 кВ Кривячка с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,065 км) | F_КМ-285 | 1.8629 | 0.058938 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-66 ф.10-05 ПС 110/10 кВ Тяговая с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,857 км) | F_КМ-287 | 1.903 | 0.049847 | 1.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8531 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-88 ф.10-02 ПС 110/27,5/10 Поназырево (тяговая) с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,325 км) | F_КМ-288 | 2.7755 | 0.06119 | 2.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7144 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-122 ф.10-06 ПС 110/10 кВ Якшанга с заменой опор и провода на большее сечение п. Поназарево, ул. Запдная (протяженность 1,651 км) | F_КМ-290 | 3.0874 | 0.078832 | 3.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0085 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-122 ф.10-06 ПС 110/10 кВ Якшанга с заменой опор и провода на большее сечение п. Поназарево, ул. Запдная (протяженность 2,841 км) | F_КМ-291 | 3.5162 | 0.17093 | 3.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3453 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3, 4 ТП-112 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Боговарово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,645 км) | F_КМ-292 | 2.9365 | 0.081913 | 2.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8546 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-112 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Боговарово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,085 км) | F_КМ-293 | 2.3568 | 0.059509 | 2.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2973 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-14 ф.609 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 2,904 км) | F_КМ-295 | 5.1514 | 0.051388 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-181 ф.10-03 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,976 км) | F_КМ-314 | 2.0175 | 0.057756 | 1.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9597 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-137 ф.10-03 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 2,761 км) | F_КМ-315 | 4.507 | 0.16925 | 4.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3377 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-54 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул. Больничная (протяженность 3,642 км) | F_КМ-317 | 5.8113 | 0.086813 | 5.7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7245 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-54 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул. Нерехтская (протяженность 4,094 км) | F_КМ-320 | 5.5231 | 0.11482 | 5.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4083 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-104 ф.667 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул. Белинского (протяженность 3,594 км) | F_КМ-322 | 3.8781 | 0.10922 | 3.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7688 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-104 ф.667 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул. Боровиков (протяженность 0,829 км) | F_КМ-323 | 0.9271 | 0.016802 | 0.91029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91029 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-89 ф.667 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул. Добролюбова (протяженность 0,707 км) | F_КМ-324 | 1.0122 | 0.025204 | 0.98698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98698 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-89 ф.667 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул. Никулина (протяженность 0,961 км) | F_КМ-325 | 1.0217 | 0.030617 | 0.99112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99112 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-42 ф.667 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул. Климушинская (протяженность 4,063 км) | F_КМ-327 | 5.2115 | 0.095215 | 5.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1163 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-42 ф.667 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул. Чернышевского (протяженность 0,9 км) | F_КМ-328 | 1.4313 | 0.028004 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4033 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-20 ф.667 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул.Щорса (протяженность 3,83 км) | F_КМ-332 | 4.9625 | 0.20148 | 4.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.761 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-39 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул. Южная (протяженность 4,899 км) | F_КМ-333 | 4.4017 | 0.14775 | 4.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.254 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-39 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул. Гончарова (протяженность 1,209 км) | F_КМ-336 | 1.5189 | 0.028004 | 1.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4909 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-39 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул. Ковалевской (протяженность 1,666 км) | F_КМ-338 | 2.0461 | 0.042006 | 2.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0041 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-15 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, пр-т Текстильщиков (протяженность 2,978 км) | F_КМ-341 | 5.8369 | 0.084012 | 5.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7529 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-15 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, пр-т Текстильщиков (протяженность 2,32 км) | F_КМ-343 | 4.5025 | 0.078413 | 4.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4241 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-20 ф.10-07 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,212 км) | F_КМ-347 | 2.5175 | 0.064018 | 2.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4535 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-20 ф.10-07 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,173 км) | F_КМ-362 | 1.7978 | 0.047318 | 1.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7505 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-20 ф.10-07 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,799 км) | F_КМ-365 | 1.4526 | 0.039206 | 1.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4134 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-30 ф.10-07 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,362 км) | F_КМ-371 | 2.9294 | 0.091014 | 2.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8384 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-30 ф.10-07 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,486 км) | F_КМ-375 | 0.92992 | 0.019603 | 0.91031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91031 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-230 ф.10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,843 км) | F_КМ-401 | 1.8298 | 0.027834 | 1.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8019 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-636 ф.10-03 ПС 35/10 кВ Березовец с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,171 км) | F_КМ-403 | 1.4587 | 0.27862 | 1.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1801 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-115 ф.10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,695 км) | F_КМ-405 | 2.7492 | 0.097419 | 2.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6517 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №8 ТП-6 ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,259 км) | F_КМ-424 | 0.75374 | 0.014002 | 0.73974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73974 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-739 ф.10-21 ПС 110 /35/10 кВ Галич с заменой опор и провода на большее сечение г.Галич, ул. Полевая (протяженность 0,788 км) | F_КМ-439 | 1.1989 | 0.035006 | 1.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1639 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-739 ф.10-21 ПС 110 /35/10 кВ Галич с заменой опор и провода на большее сечение г.Галич, ул. Горная (протяженность 1,786 км) | F_КМ-444 | 2.4741 | 0.056008 | 2.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4181 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-739 ф.10-21 ПС 110 /35/10 кВ Галич с заменой опор и провода на большее сечение г.Галич, пер. Горный (протяженность 1,113 км) | F_КМ-446 | 1.3499 | 0.042006 | 1.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3079 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-81 ф.10-24 ПС 35/10 кВ Кологрив с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,62 км) | F_КМ-449 | 2.9824 | 0.056008 | 2.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9264 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-122 ф.10-12 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,436 км) | F_КМ-455 | 2.9399 | 0.055668 | 2.8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8843 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-83 ф.10-27 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,447 км) | F_КМ-459 | 1.0894 | 0.020875 | 1.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0685 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-60 ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Кадый с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,226 км) | F_КМ-477 | 1.7923 | 0.073512 | 1.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7188 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-73 ф.608 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,537 км) | F_КМ-486 | 2.2036 | 0.037261 | 2.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1663 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-36 ф.10-06 ПС 35/10 кВ Парфеньево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 4,516 км) | F_КМ-487 | 5.5422 | 0.24364 | 5.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2986 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-412 ф.10-05 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,039 км) | F_КМ-502 | 4.897 | 0.15529 | 4.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7417 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-481 ф.10-24 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 2,488 км) | F_КМ-506 | 4.337 | 0.093884 | 4.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2431 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-481 ф.10-24 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,133 км) | F_КМ-509 | 2.0919 | 0.083453 | 2.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0084 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-485 ф.10-24 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,27 км) | F_КМ-517 | 5.6863 | 0.15341 | 5.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5329 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-486 ф.10-24 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,898 км) | F_КМ-520 | 2.4665 | 0.13604 | 2.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3304 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-25, ТП-623 РУ 10 кВ ТЭЦ-1 с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,1 км) | F_КМ-527 | 5.3778 | 0.16845 | 5.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2093 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-247 ф.10-02 ПС 110/10 Кострома с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,392 км) | F_КМ-529 | 0.90148 | 0.035006 | 0.86647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86647 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-512 ф.10-02 ПС110/10 Кострома с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,327 км) | F_КМ-531 | 2.5987 | 0.056008 | 2.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5427 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-254 ф.10-02 ПС 110/10 кВ Давыдовская с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 2,5 км) | F_КМ-532 | 5.6717 | 0.1504 | 5.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5213 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-179 ф.10-08 ПС 35/10 кВ Кузнецово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,349 км) | F_КМ-533 | 1.9891 | 0.067845 | 1.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9212 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-297 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Апраксино с заменой опор и провода на большее сечение Костромской р-н, д.Сельцо (протяженность 1,23 км) | F_КМ-537 | 4.4896 | 0.16469 | 4.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3249 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-297 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Апраксино с заменой опор и провода на большее сечение Костромской р-н, д.Сельцо (протяженность 2,35 км) | F_КМ-539 | 4.0384 | 0.081913 | 3.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9565 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-297 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Апраксино с заменой опор и провода на большее сечение Костромской р-н, д.Сельцо (протяженность 0,144 км) | F_КМ-541 | 0.29065 | 0.008733 | 0.28192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28192 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-251 ф.601 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой опор и провода на большее сечение Костромской р-н, д.Подольново (протяженность 1,034 км) | F_КМ-549 | 1.7311 | 0.050101 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-251 ф.601 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой опор и провода на большее сечение Костромской р-н, д.Подольново (протяженность 1,112 км) | F_КМ-552 | 1.6294 | 0.058452 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.571 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-50 ф.10-07 ПС 110/10 кВ Мотордеталь с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,279 км) | F_КМ-558 | 6.2423 | 0.14439 | 6.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0979 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-404 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,787 км) | F_КМ-563 | 7.7584 | 0.11622 | 7.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6422 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-457 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,94 км) | F_КМ-567 | 2.2077 | 0.071061 | 2.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1367 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-384 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Минское с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,281 км) | F_КМ-569 | 2.9375 | 0.11412 | 2.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8234 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-417 ф. 670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,527 км) | F_КМ-573 | 8.2903 | 0.19552 | 8.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0948 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-417 ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,527 км) | F_КМ-576 | 8.0776 | 0.047957 | 8.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0296 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-417 ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,178 км) | F_КМ-578 | 3.4427 | 0.11412 | 3.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3286 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-598 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,915 км) | F_КМ-583 | 1.9178 | 0.056008 | 1.8618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8618 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-173 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Прискоково с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,754 км) | F_КМ-589 | 0.99747 | 0.031641 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96583 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-266 ф.10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с) с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,313 км) | F_КМ-596 | 0.9118 | 0.014002 | 0.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8978 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-256 ф.10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с) с заменой опор и провода на большее сечение г. Буй ул. Кирова (протяженность 0,796 км) | F_КМ-600 | 1.8881 | 0.022963 | 1.8651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8651 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-79 ф.10-15 ПС 35/10 кВ Исаево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,45 км) | F_КМ-610 | 0.58496 | 0.027027 | 0.55793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55793 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-7 ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,236 км) | F_КМ-619 | 5.0573 | 0.084014 | 4.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9733 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 №2 ТП-100 ф.10-04 ПС 110 кВ Н.Полома с заменой опор и провода на большее сечение, д.Бордуново Парфеньевский р-н (протяженность 4,736 км) | F_КМ-630 | 6.4955 | 0.033619 | 6.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4618 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-45 ф.612 ПС 110/35/6 кВ Шарья-Районная с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 7,306 км) | F_КМ-634 | 14.6548 | 0.27072 | 14.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3841 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-17 ф.609 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 6,012 км) | F_КМ-636 | 8.6831 | 0.30075 | 8.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3824 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 №1 ТП-100 ф.10-04 ПС 110 кВ Н.Полома с заменой опор и провода на большее сечение, д.Бордуново Парфеньевский р-н (протяженность 4,736 км) | F_КМ-638 | 6.2016 | 0.32919 | 5.8724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8724 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-122 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Клеванцово с заменой опор и провода на большее сечение Островский р-н, п. Клеванцово (протяженность 0,111 км) | F_КМ-654 | 0.25837 | 0.006795 | 0.25158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25158 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-122 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Клеванцово с заменой опор и провода на большее сечение Островский р-н, п. Клеванцово (протяженность 2,824 км) | F_КМ-665 | 4.286 | 0.15046 | 4.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1355 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-122 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Клеванцово с заменой опор и провода на большее сечение Островский р-н, п. Клеванцово (протяженность 1,411 км) | F_КМ-667 | 1.9834 | 0.092554 | 1.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8909 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-318 ф.10-06 ПС 35/10 кВ Островское с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,809 км) | F_КМ-676 | 2.7924 | 0.098878 | 2.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6936 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-112 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Унжа с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 4,585 км) | F_КМ-699 | 7.1123 | 0.24651 | 6.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8658 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-225 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Нежитино с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,748 км) | F_КМ-709 | 1.1579 | 0.046144 | 1.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1117 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-37 ф.665 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул.Крестьянская (протяженность 4,673 км) | F_КМ-719 | 6.4059 | 0.03664 | 6.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3692 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 166.5183 | 14.0702 | 152.4481 | 61.2284 | 61.6036 | 39.0408 | 39.0408 | 13.0704 | 13.0704 | 5.3949 | 3.1211 | 3.7223 | 6.3712 | 90.8445 | 0.37516 | 0.6127% | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-258 Гараж ф.603 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой провода и опор (протяженность 0,1 км) | F_КМ-1075 | 0.1463 | 0 | 0.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1463 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек 2019 год 10 га, 2020 год 10,74 га) | J_КМ-2153 | 11.0843 | 4.6406 | 6.4438 | 6.4438 | 4.5077 | 0.031228 | 0.031228 | 0.025393 | 0.025393 | 3.016 | 2.0927 | 3.3712 | 2.3584 | 1.9361 | -1.9361 | -30.05% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ КПД - Владычное совместным подвесом ВОЛС (9,1 км) и монтажом аппаратуры по ВЧ ВОЛС (1 шт.) | J_КМ-2198 | 4.1583 | 0.49318 | 3.6651 | 3.6651 | 3.6651 | 3.6651 | 3.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ Космынино(Т) - Рудино на участке ПС 35/10 кВ Стоянково - ПС35/10 кВ Рудино совместным подвесом ВОЛС (14,012 км) и монтажом аппаратуры по ВЧ ВОЛС (2 шт.) | J_КМ-2204 | 5.6562 | 0.66749 | 4.9887 | 4.9887 | 4.9887 | 4.9887 | 4.9887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 10 кВ ф.10-15 ПС 110/10 кВ Нерехта-2 - ф.10-02 ПС 35/10 кВ Стоянково совместным подвесом ВОЛС (12,7 км) и монтажом аппаратуры по ВЧ ВОЛС (2 шт.) | J_КМ-2205 | 4.7331 | 0.77719 | 3.9559 | 3.9559 | 3.9559 | 3.9559 | 3.9559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ Сухоногово - Рудино с заходом на ПС 35/10 кВ Татарское совместным подвесом ВОЛС (27,8 км) и монтажом аппаратуры по ВЧ ВОЛС (3 шт.) | J_КМ-2207 | 10.6402 | 0.85373 | 9.7864 | 9.7864 | 9.7864 | 9.7864 | 9.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 0 | 0% | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Нея - Антропово(Р) с заходом на ПС 110/10 Н-Полома совместным подвесом ВОЛС (58,8 км) и монтажем аппаратуры по ВЧ ВОЛС (3 шт.) | J_КМ-2235 | 27.6452 | 0 | 27.6452 | 0 | 0.032095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032095 | 27.6131 | 0.032095 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта 1 (инв№12795) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера 1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт),ИКЗ (3 шт.) | J_КМ-2336 | 7.5277 | 5.6497 | 1.878 | 1.878 | 1.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 0.19911 | 0 | 1.58 | 0.098891 | -0.098891 | -5.266% | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта 1 (инв№12796) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) | J_КМ-2337 | 4.2027 | 0.013942 | 4.1888 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19486 | 0 | 1.5875 | 2.4064 | 1.7823 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-09 ПС 110/10/6 кВ Нерехта-2 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт.) | J_КМ-2359 | 7.5749 | 0.33382 | 7.2411 | 7.2411 | 7.2411 | 7.2411 | 7.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-11 ПС 110/10/6 кВ Нерехта-2 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_КМ-2360 | 2.0782 | 0.091583 | 1.9866 | 1.9866 | 1.9866 | 1.9866 | 1.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 35/10 кВ Стоянково с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) | J_КМ-2362 | 2.3496 | 0 | 2.3496 | 2.3496 | 2.2114 | 0.079376 | 0.079376 | 1.9984 | 1.9984 | 0 | 0.13357 | 0.27176 | 0 | 0.13819 | -0.13819 | -5.882% | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС 35/10 кВ Татарское с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт),ИКЗ (4 шт.) | J_КМ-2363 | 7.1841 | 0.3166 | 6.8675 | 6.8675 | 6.8675 | 6.8675 | 6.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кв ф.10-05 ПС 35/10 кВ Владычное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (3 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (4 шт.) | J_КМ-2365 | 11.9863 | 0 | 11.9863 | 11.9863 | 11.9863 | 0.43882 | 0.43882 | 11.0466 | 11.0466 | 0.50091 | 0.50091 | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -8.343e-06% | нд
4.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ ТП-444 РП-8 ф.10-03 ПС 110/10 кВ Давыдовская с переносом опоры (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СК НОРМА, договор №41841019 от 02.07.19; протяженность 0,046 км) | K_КМ-2367 | 0.058888 | 0.058888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ ТП-275 ф.10-08 ПС 35/10 кВ Кузнецово с заменой опор и провода (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Грибановой Н.В., договор №41844296 от 10.07.19; протяженность 0,08 км) | K_КМ-2377 | 0.06796 | 0.06796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ ТП-26 ф.604 ПС 110/6 кВ Кострома-1 с заменой опор и провода (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МЦ Мирт, договор №41813739 от 30.04.19; протяженность 0,09 км) | K_КМ-2379 | 0.092903 | 0.092903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-254 ф.10-05 ПС 110/35/27/10 кВ Тяговая с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_КМ-2416 | 11.8583 | 0 | 11.8583 | 0 | 0.010138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010138 | 11.8481 | 0.010138 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
4.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ ф.10-03 ПС 110/35/10 кВ Чухлома с переносом опор (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ Костромаавтодор, договор №41862549 от 12.09.19) | K_КМ-2418 | 0.012664 | 0.012664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение участка КЛ 6 кВ ТЭЦ-2-ТП-480 1-с.ш.ПС 110/6 ТЭЦ-2 с заменой кабеля (аварийная ситуация; протяженность 0,244 км) | K_КМ-2436 | 0.079356 | 0 | 0.079356 | 0.079356 | 0.45926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079356 | 0.45926 | -0.3799 | 0.3799 | 478.7% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-749 ПС 110/10/6 кВ Центральная с заменой опор (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Прокуратуры Костромской области, договор №41991450 от 04.09.20) | L_КМ-2459 | 0.12737 | 0 | 0.12737 | нд | 0.065196 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.065196 | 0.062174 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41991450 от 04.09.20)
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-351 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой опор (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Краваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области, договор №42003816 от 08.10.20; протяженность 0,12 км) | L_КМ-2462 | 0.27867 | 0 | 0.27867 | нд | 0.27867 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27867 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №42003816 от 08.10.20
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №183 Веселово ф.10-14 ПС 35/10 кВ Чернево с заменой провода и опор (протяженность 1,07 км) | F_КМ-419 | 1.5658 | 0 | 1.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5658 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №167 ф.601 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой провода и опор (протяженность 0,3 км) | F_КМ-672 | 0.50064 | 0 | 0.50064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50064 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №105 ф.601 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой провода и опор (протяженность 0,5 км) | F_КМ-675 | 0.83439 | 0 | 0.83439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83439 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №8 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 2,5 км) | F_КМ-681 | 4.1719 | 0 | 4.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1719 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №9 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 2,2 км) | F_КМ-683 | 3.6713 | 0 | 3.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6713 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-117 д. Нестерово ф.10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино С заменой провода и опор (протяженность 2,4 км) | F_КМ-708 | 3.5112 | 0 | 3.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5112 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №6 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 0,6 км) | F_КМ-713 | 1.0013 | 0 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №5 ф.10-04 ПС 110/10 кВ кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 1,7 км) | F_КМ-714 | 2.8369 | 0 | 2.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8369 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №1 ф.10-01 ПС 110/10 кВ кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 1,5 км) | F_КМ-717 | 2.5039 | 0 | 2.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5039 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор по техническому ссотоянию (протяженность 1,35 км) | F_КМ-738 | 2.2529 | 0 | 2.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2529 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор (протяженность 0,3 км) | F_КМ-741 | 0.50064 | 0 | 0.50064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50064 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор (протяженность 0,93 км) | F_КМ-745 | 1.552 | 0 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор (протяженность 1,085 км) | F_КМ-748 | 1.8106 | 0 | 1.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8106 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-431 Школа ф.602 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода и опор (протяженность 0,44 км) | F_КМ-772 | 0.73426 | 0 | 0.73426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73426 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-431 Школа ф.602 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода и опор (протяженность 0,09 км) | F_КМ-775 | 0.15019 | 0 | 0.15019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15019 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-431 Школа ф.602 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода и опор (протяженность 0,16 км) | F_КМ-777 | 0.267 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-267 д. Фоминское ф.601 ПС 35/10 кВ Сандогора с заменой провода и опор (протяженность 0,44 км) | F_КМ-795 | 0.73426 | 0 | 0.73426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73426 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №096 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Починок с заменой провода и опор (протяженность 2,46 км) | F_КМ-867 | 3.5989 | 0 | 3.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5989 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-436 Интернат ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой провода и опор (протяженность 2,715 км) | F_КМ-873 | 4.5307 | 0 | 4.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5307 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП-436 Интернат ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой провода и опор (протяженность 0,765 км) | F_КМ-878 | 1.2766 | 0 | 1.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2766 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП-436 Интернат ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой провода и опор (протяженность 0,095 км) | F_КМ-884 | 0.15853 | 0 | 0.15853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15853 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №162 ул.Мичурина ф10-04 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой провода и опор (протяженность 1,72 км) | F_КМ-965 | 2.8703 | 0 | 2.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8703 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №162 ул.Мичурина ф10-04 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой провода и опор (протяженность 0,44 км) | F_КМ-966 | 0.73426 | 0 | 0.73426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73426 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 0,56 км) | F_КМ-985 | 0.93452 | 0 | 0.93452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93452 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 1,04 км) | F_КМ-986 | 1.7355 | 0 | 1.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7355 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 0,48 км) | F_КМ-987 | 0.80101 | 0 | 0.80101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80101 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 1,04 км) | F_КМ-988 | 1.7355 | 0 | 1.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7355 | 0 | - | нд
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1322.1467 | 89.5912 | 1232.5555 | 70.4646 | 108.7078 | 34.8382 | 34.8382 | 0.30441 | 0.30441 | 0 | 25.5513 | 35.322 | 48.0139 | 1123.8477 | 38.2432 | 54.27% | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 1322.1372 | 89.5817 | 1232.5555 | 70.4646 | 108.7078 | 34.8382 | 34.8382 | 0.30441 | 0.30441 | 0 | 25.5513 | 35.322 | 48.0139 | 1123.8477 | 38.2432 | 54.27% | нд
4.2.3.1 | Установка 3-фазных приборов учета э/энергии на присоединениях 0,4 кВ в РУ электроустановок потребителей, на опорах ВЛЭП и в РУ ТП 0,4 кВ (1384 точек учета; ППРСУЭЭ) | I_КМ-1991 | 45.7939 | 45.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Костромаэнерго, филиала ПАО МРСК Центра: 2019 год (1-ф ПУ-2041 шт, 3-ф ПУ ПВ-453 шт, УСПД ТП - 33 шт.) 2020 год (УСПД ТП - 449 шт.) | I_КМ-2113 | 111.2524 | 43.7878 | 67.4646 | 67.4646 | 65.7735 | 34.8382 | 34.8382 | 0.30441 | 0.30441 | 0 | 25.5513 | 32.322 | 5.0796 | 1.6911 | -1.6911 | -2.507% | нд
4.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2020 -113; 2021 - 314; 2023 - 314; 2024 - 314; 2025 - 665) | J_КМ-2400 | 47.3 | 0 | 47.3 | 3 | 2.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.1713 | 45.1288 | -0.82873 | -27.62% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2021 - 1216 шт; 2022 - 1374 шт; 2023 - 3705 шт; 2024 - 3451 шт; 2025 - 1651 шт) | J_КМ-2401 | 167.4847 | 0 | 167.4847 | 0 | 8.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1407 | 159.344 | 8.1407 | - | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2021 - 4865 шт; 2022 - 4988 шт; 2023 - 12907 шт; 2024 - 15003 шт; 2025 - 7908 шт) | J_КМ-2402 | 669.1862 | 0 | 669.1862 | 0 | 14.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1148 | 655.0714 | 14.1148 | - | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2021 - 916 шт; 2022 - 997 шт; 2023 - 2802 шт; 2024 - 2976 шт; 2025 - 1623 шт; ТТ 0,4 кВ: 2021 - 420 компл; 2022 - 215 компл; 2023 - 252 компл; 2024 - 200 компл; 2025- 144 компл) | J_КМ-2403 | 206.4229 | 0 | 206.4229 | 0 | 14.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8061 | 191.6168 | 14.8061 | - | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: ИПУ: 2021 - 330 шт; 2022 - 376 шт; 2023 - 1020 шт; 2024 - 973 шт; 2025 - 479 шт) | K_КМ-2412 | 74.6972 | 0 | 74.6972 | 0 | 3.7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7015 | 70.9956 | 3.7015 | - | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
4.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.00948 | 0.00948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.6 | Установка коммуникационного оборудования на электрических подстанциях и наладка удаленного опроса счетчиков э/энергии на присоединениях 6-10, 35, 110 кВ ПС ( 8 шт; ППРСУЭЭ) | I_КМ-1994 | 0.00948 | 0.00948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1077.4885 | 94.5603 | 982.9282 | 313.9468 | 218.1799 | 7.6303 | 7.6303 | 72.2802 | 72.283 | 97.9265 | 105.4981 | 136.1097 | 32.7684 | 764.7483 | -95.7669 | -30.5% | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 668.6555 | 89.2457 | 579.4098 | 293.952 | 198.3752 | 7.2834 | 7.2834 | 71.7907 | 71.7907 | 87.9261 | 96.11 | 126.9518 | 23.191 | 381.0347 | -95.5769 | -32.51% | нд
4.2.4.1 | Реконструкция центра управления сетями филиала Костромаэнерго | J_КМ-2203 | 668.6555 | 89.2457 | 579.4098 | 293.952 | 198.3752 | 7.2834 | 7.2834 | 71.7907 | 71.7907 | 87.9261 | 96.11 | 126.9518 | 23.191 | 381.0347 | -95.5769 | -32.51% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 408.833 | 5.3146 | 403.5183 | 19.9948 | 19.8047 | 0.34694 | 0.34694 | 0.48948 | 0.49228 | 10.0004 | 9.3881 | 9.1579 | 9.5774 | 383.7136 | -0.19007 | -0.9506% | нд
4.2.4.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ филиала Костромаэнерго с установкой оборудования системы видеонаблюдения | J_КМ-2287 | 12.7976 | 4.7597 | 8.0379 | 0.006094 | 0.013429 | 0.006094 | 0.006094 | 0 | 0.002805 | 0 | 0.002978 | 0 | 0.001552 | 8.0244 | 0.007335 | 120.4% | Капитализация % по кредитам
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,18 км) ПС 110 кВ Василево с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения ( 7 видеокамер), системы периметральной сигнализации (0,18 км), устройство ворот (3 шт.) и строительство внутреплощадочных дорог (684,3 кв.м.). | J_КМ-2311 | 11.5378 | 0.20306 | 11.3347 | 8.3477 | 8.2883 | 0.004006 | 0.004006 | 0.004577 | 0.004577 | 0 | 0.43323 | 8.3391 | 7.8465 | 3.0465 | -0.059394 | -0.7115% | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,26 км) ПС 110 кВ Нерехта-2 с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения ( 7 видеокамер), системы периметральной сигнализации (0,255 км), устройство системы охранного освещения (0,255 км) и устройство ворот (3 шт.) | J_КМ-2326 | 18.7411 | 0.13515 | 18.6059 | 8.2774 | 8.0244 | 0.10525 | 0.10525 | 0.44217 | 0.44217 | 7.73 | 7.4753 | 0 | 0.001673 | 10.5815 | -0.253 | -3.057% | нд
4.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Костромаэнерго (2-этап) | K_КМ-2407 | 363.8182 | 0.21668 | 363.6015 | 2.5128 | 2.8697 | 0.2316 | 0.2316 | 0.010784 | 0.010784 | 2.2704 | 1.4594 | 0 | 1.1679 | 360.7318 | 0.35691 | 14.2% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
4.2.4.2 | Модернизация здания РПБ Нерехтского РЭС с переводом системы отопления с электирического на газовое. | K_КМ-2413 | 1.9382 | 0 | 1.9382 | 0.8508 | 0.60889 | 0 | 0 | 0.03194 | 0.03194 | 0 | 0.017094 | 0.81886 | 0.55985 | 1.3294 | -0.24191 | -28.43% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 5.1995 | 3.3215 | 1.878 | 1.878 | 1.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 0.19494 | 0 | 1.58 | 0.10306 | -0.10306 | -5.488% | нд
4.4 | Строительство пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), с монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта 1 (инв№12791) | J_КМ-2334 | 5.1995 | 3.3215 | 1.878 | 1.878 | 1.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 0.19494 | 0 | 1.58 | 0.10306 | -0.10306 | -5.488% | нд
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 362.9942 | 225.0019 | 137.9923 | 30.7355 | 31.2152 | 0.0999 | 0.0999 | 23.1283 | 23.1283 | 0.16017 | 0.16017 | 7.3471 | 7.8268 | 106.7771 | 0.47966 | 1.561% | нд
4.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (приборы диагностики и средства измерения - 217 шт) | H_КМ-1808 | 62.1598 | 46.1652 | 15.9946 | 0.19462 | 1.7518 | 0.0999 | 0.0999 | 0.09472 | 0.09472 | 0 | 0 | 0 | 1.5572 | 14.2428 | 1.5572 | 800.1% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
4.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (ПК с монитором - 561 к-т, МФУ - 156 шт, Терминал видеоконференцсвязи - 15 шт, Сканер - 4 шт, Плотер - 1 шт, Коммутатор - 1 шт, Комплекс видеофиксации - 38 шт, Сервер - 5 шт, регистраторы - 8 шт, ноутбук - 6 шт,Планшеты - 81 шт.Система видеоотображения -14 шт, ПАК по контролю состояния ПУ э/э МУ с програмным обеспечением - 80 шт.) | H_КМ-1811 | 103.2241 | 47.1684 | 56.0557 | 23.0336 | 23.0336 | 0 | 0 | 23.0336 | 23.0336 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 33.0221 | -1e-06 | -4.341e-06% | нд
4.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (а/м бригадный - 156 шт, снегоход - 4 шт, передвижная лаборатория - 2 шт, микроавтобус (8 мест) - 1 шт, муличестер на базе МТЗ -2 шт.) | H_КМ-1813 | 197.0776 | 131.516 | 65.5616 | 7.2003 | 6.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2003 | 6.1227 | 59.4388 | -1.0776 | -14.97% | Невыполнение в связи с переносом приобретения оборудования/ОНТМ на будущие периоды
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции КЛ 6 кВ ТП 593-808, ТП 132-808 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Шахунова Е.В., договор №41608172 от 12.02.18, протяженность 0,065 км) | J_КМ-2055 | 0.032164 | 0.032164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_КМ-2293 | 0.50054 | 0.12013 | 0.38041 | 0.307 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16017 | 0.16017 | 0.14683 | 0.14683 | 0.073412 | 0 | 0% | нд
4.6 | Разработка программного обеспечения для создания бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД) филиала ПАО МРСК Центра - Костромаэнерго | K_КМ-2464 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
5 | Курская область | Г | 7376.0854 | 1872.2379 | 5503.8474 | 891.4699 | 879.2078 | 71.3185 | 71.3185 | 128.1854 | 124.4966 | 181.7596 | 247.5442 | 510.2065 | 435.8486 | 4624.6396 | -12.2621 | -1.375% | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2423.9789 | 941.5281 | 1482.4508 | 250.321 | 272.4917 | 52.3943 | 51.5959 | 73.7972 | 76.2577 | 24.1061 | 69.638 | 100.0234 | 75.0001 | 1209.9591 | 22.1707 | 8.857% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2387.7953 | 941.348 | 1446.4473 | 214.9876 | 259.4076 | 50.9053 | 50.9795 | 68.0043 | 70.4601 | 20.9809 | 68.1426 | 75.0971 | 69.8254 | 1187.0397 | 44.42 | 20.66% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1934.0932 | 788.5514 | 1145.5418 | 71.1687 | 100.8254 | 7.0938 | 7.1681 | 28.3443 | 37.5882 | 11.7238 | 38.5959 | 24.0067 | 17.4733 | 1044.7164 | 29.6568 | 41.67% | нд
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 281.0506 | 140.6661 | 140.3845 | 24.5113 | 36.9802 | 0.31871 | 0.31871 | 12.6662 | 9.3372 | 7.9659 | 18.2689 | 3.5605 | 9.0553 | 103.4043 | 12.4688 | 50.87% | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 172.6515 | 12.1306 | 160.5209 | 119.3075 | 121.6019 | 43.4927 | 43.4927 | 26.9937 | 23.5346 | 1.2912 | 11.2778 | 47.5299 | 43.2968 | 38.919 | 2.2944 | 1.923% | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Бекетово до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Курская Зерновая Компания, договор №41386457 от 23.03.17 (свыше 670 кВт, протяженность 0,32 км) | I_КР-1122 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.8171 ПС 110/35/10 кВ Пены до ТП 10/0,4 кВ Заявителя с монтажом разъединителя 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Риф договор №0041506101 от 08.11.17 (до 670 кВт; протяженность 0,165 км) | I_КР-1167 | 0.14818 | 0.14818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.7901 ПС 110/35/10 кВ Суджа до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Газпром инвестгазификация, договор №41682991 от 29.08.18 (свыше 670 кВт; разъеденитель 4 шт.; протяженность 1,33 км) | J_КР-1306 | 2.4257 | 0.09664 | 2.329 | 2.329 | 2.1495 | 0 | 0 | 2.1495 | 2.1495 | 0.17954 | 0 | 0 | 0 | 0.17954 | -0.17954 | -7.709% | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.7901 ПС 110/35/10 кВ Суджа для Техприсоединения ООО Газпром инвестгазификация, договор №41682991 от 29.08.18 (свыше 670 кВт; протяженность 0,140 км) | J_КР-1307 | 1.2425 | 0 | 1.2425 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2425 | 0 | 1.2425 | -1.2425 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящихся двух КТП 10/0,4/1000 кВА ф.7901 ПС 110/35/10 кВ Суджа до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Газпром инвестгазификация, договор №41682991 от 29.08.18 (свыше 670 кВт; протяженность 0,657 км) | J_КР-1308 | 0.25516 | 0.030518 | 0.22464 | 0.22464 | 0.65331 | 0 | 0 | 0.22464 | 0.57224 | 0 | 0 | 0 | 0.081069 | -0.42867 | 0.42867 | 190.8% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/1000 кВА ф.7901 ПС 110/35/10 кВ Суджа для Техприсоединения ООО Газпром инвестгазификация, договор №41682991 от 29.08.18 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | J_КР-1309 | 8.4377 | 0.38147 | 8.0562 | 8.0562 | 8.1454 | 0 | 0 | 8.0562 | 8.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.089225 | 0.089225 | 1.108% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ №05, 559 ПС 35/10 кВ Ванино с монтажом разъединителя 10 кВ (1 шт) и рекроузера (1 шт) для Техприсоединения ООО Транзит договор №41677852 от 03.12.18 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | J_КР-1331 | 1.9628 | 0.074367 | 1.8884 | 1.8884 | 1.8884 | 0 | 0 | 1.8884 | 1.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
5.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ от новой ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ Лесная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Курские электические сети договор №41727551 от 06.02.19 (свыше 670 кВт, протяженность 0,2 км) | K_КР-1395 | 0.70369 | 0 | 0.70369 | 0.70369 | 0.35313 | 0 | 0 | 0.086324 | 0.087511 | 0 | 0.000237 | 0.61737 | 0.26538 | 0.35056 | -0.35056 | -49.82% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур по закупке оборудования, работы выполнены хоз.способом
5.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ от новой ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ Лесная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Курские электические сети договор №41727440 от 06.02.19 (свыше 670 кВт, протяженность 0,2 км) | K_КР-1397 | 0.70369 | 0 | 0.70369 | 0.70369 | 0.41917 | 0 | 0 | 0.15053 | 0.15131 | 0 | 0.000155 | 0.55315 | 0.26771 | 0.28452 | -0.28452 | -40.43% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур по закупке оборудования, работы выполнены хоз.способом
5.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ от новой ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ Лесная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Курские электические сети договор №41727487 от 06.02.19 (свыше 670 кВт, протяженность 0,2 км) | K_КР-1399 | 0.70369 | 0 | 0.70369 | 0.70369 | 0.37848 | 0 | 0 | 0.11162 | 0.11247 | 0 | 0.000171 | 0.59207 | 0.26584 | 0.32521 | -0.32521 | -46.22% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур по закупке оборудования, работы выполнены хоз.способом
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.3.1.29 ПС 110/35/10 кВ Фатеж с монтажом разъединителя 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Евротрейд договор №41776519 от 18.03.19 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | K_КР-1402 | 0.17096 | 0 | 0.17096 | 0.17096 | 0.22817 | 0 | 0 | 0.17096 | 0 | 0 | 0.22817 | 0 | 0 | -0.057209 | 0.057209 | 33.46% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Н.Переступлино с монтажом разъединителей 10 кВ (2 шт) до ТП Заявителя, для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41777838 от 22.03.19 (свыше 670 кВт, протяженность 6,405 км) | J_КР-1404 | 8.3356 | 0.87354 | 7.4621 | 7.4621 | 7.4621 | 0 | 0 | 7.4621 | 7.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от новой яч.10 кВ ПС 35/10 кВ Ольговка с монтажом разъединителей 10 кВ (3 шт), до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41792319 от 25.03.19 (свыше 670 кВт, протяженность 14,15 км) | J_КР-1406 | 9.3673 | 0.30955 | 9.0578 | 9.0578 | 9.0875 | 7.8605 | 7.8605 | 0.085584 | 0.085714 | 1.1117 | 1.1412 | 0 | 0 | -0.029713 | 0.029713 | 0.328% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Н.Переступлино для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41777838 от 22.03.19 (свыше 670 кВт) | J_КР-1407 | 4.5755 | 0.28584 | 4.2897 | 4.2897 | 4.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1063 | 4.2897 | 0 | 0.18339 | -0.18339 | -4.275% | нд
5.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Ольговка для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41792319 от 25.03.19 (свыше 670 кВт) | J_КР-1408 | 3.8918 | 0.14746 | 3.7443 | 3.7443 | 3.7443 | 3.7443 | 3.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.3.1.29 ПС 110/35/10 кВ Фатеж для Техприсоединения ООО Евротрейд договор №41776519 от 18.03.19 (до 670 кВт) | K_КР-1412 | 2.2486 | 0 | 2.2486 | 2.2486 | 2.1412 | 0 | 0 | 2.2486 | 0 | 0 | 2.1412 | 0 | 0 | 0.10739 | -0.10739 | -4.776% | нд
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.4715 ПС 35/10 кВ Старшее до границы балансовой принадлежности Заявителя с монтажом разъединителя 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ИП ГКФХ Захаров Г.Н, договор №41793627 от 29.04.19 (до 670 кВт, протяженность 0,1 км) | K_КР-1430 | 0.19181 | 0.007268 | 0.18455 | 0.18454 | 0.18454 | 0.18454 | 0.18454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0% | нд
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ф.4715 ПС 35/10 кВ Старшее до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП ГКФХ Захаров Г.Н, договор №41793627 от 29.04.19 (до 670 кВт, протяженность 0,03 км) | K_КР-1431 | 0.059189 | 0.002243 | 0.056946 | 0.056946 | 0.056946 | 0.056946 | 0.056946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.4715 ПС 35/10 кВ Старшее для Техприсоединения ИП ГКФХ Захаров Г.Н, договор №41793627 от 29.04.19 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_КР-1432 | 0.96717 | 0.036645 | 0.93052 | 0.93053 | 0.93053 | 0.93053 | 0.93053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0% | нд
5.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Ольховатка для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41797325 от 25.04.19 (до 670 кВт) | J_КР-1503 | 2.0571 | 2.0372 | 0.019939 | 0.019939 | 0.019939 | 0.019939 | 0.019939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9389e-17 | 0 | 0% | нд
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Ольховатка с монтажом разъединителей 10 кВ (2 шт) до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41797325 от 25.04.19 (до 670 кВт, протяженность 2,25 км) | J_КР-1504 | 4.1477 | 4.1078 | 0.039878 | 0.039878 | 0.039878 | 0.039878 | 0.039878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3878e-16 | 0 | 0% | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельная ставка ВЛ 10 ф.03 ПС 35/10 кВ Ольховатка для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41797325 от 25.04.19 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | J_КР-1505 | 0.41572 | 0.41122 | 0.004502 | 0.004502 | 0.004502 | 0.004502 | 0.004502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0715e-18 | 0 | 0% | нд
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Молотычи до границы участка Заявителя с монтажом разъединителя 10 кВ (2 шт) и высоковольтного пункта учета (1 шт) для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41816429 от 27.05.19 (до 670 кВт, протяженность 7,6 км) | K_КР-1520 | 7.9825 | 0.7831 | 7.1994 | 7.1994 | 7.1994 | 7.1994 | 7.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Молотычи для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41816429 от 27.05.19 (до 670 кВт) | K_КР-1521 | 1.9705 | 0.14913 | 1.8213 | 1.8213 | 1.8213 | 1.8213 | 1.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Молотычи до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41816429 от 27.05.19 (до 670 кВт, протяженность 0,1 км) | K_КР-1522 | 1.2588 | 0.16955 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.7312 ПС 110/10 кВ М.Локня с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41820680 от 13.06.19 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | K_КР-1523 | 0.1726 | 0 | 0.1726 | 0.1726 | 0.18984 | 0 | 0 | 0.1726 | 0.18984 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017242 | 0.017242 | 9.99% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.7312 ПС 110/10 кВ М.Локня для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41820680 от 13.06.19 (до 670 кВт) | K_КР-1524 | 2.2713 | 0 | 2.2713 | 2.2713 | 2.1141 | 0 | 0 | 2.2713 | 2.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15719 | -0.15719 | -6.921% | нд
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Быково с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ЗАО Касторное-Агро-Инвест договор №41840920 от 23.08.19 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | K_КР-1563 | 0.25294 | 0 | 0.25294 | 0.25294 | 0.17864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17864 | 0.25294 | 0 | 0.074295 | -0.074295 | -29.37% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.65 ПС 110/35/10 кВ Горшечное с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ЗАО Суджанское ДРСУ №2 договор №41846902 от 28.08.19 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | K_КР-1564 | 0.20225 | 0 | 0.20225 | 0.20225 | 0.18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003451 | 0.20225 | 0.17746 | 0.021341 | -0.021341 | -10.55% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1.16.15 ПС 35/10 кВ Геральшино с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ЗАО Дмитриев-Агро-Инвест договор №41833769 от 08.08.19 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | K_КР-1566 | 0.25284 | 0 | 0.25284 | 0.25284 | 0.15749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15749 | 0.25284 | 0 | 0.095349 | -0.095349 | -37.71% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1.16.15 ПС 35/10 кВ Геральшино для Техприсоединения ЗАО Дмитриев-Агро-Инвест договор №41833769 от 08.08.19 (до 670 кВт; тансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_КР-1567 | 1.1203 | 0 | 1.1203 | 1.1203 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96908 | 1.1203 | 0.17794 | -0.026746 | 0.026746 | 2.387% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство 2-цепной ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10кВ Касторное до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО КурскАгроТерминал договор №41877986 от 27.06.19 (свыше 670 кВт, протяженность 3,3 км) | K_КР-1581 | 10.8296 | 0 | 10.8296 | 10.8296 | 0.62901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8296 | 0.62901 | 10.2006 | -10.2006 | -94.19% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
5.1.1.3 | Строительство КЛ 35 кВ - кабельная вставка строящейся ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10кВ Касторное до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО КурскАгроТерминал договор №41877986 от 27.06.19 (свыше 670 кВт, протяженность 0,34 км, в том числе ГНБ - 0,24 км) | K_КР-1582 | 3.7391 | 0 | 3.7391 | 3.7391 | 0.62901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037728 | 3.7391 | 0.59128 | 3.1101 | -3.1101 | -83.18% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельный участок КВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Н.Ольговка для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41792319 от 25.03.19 (свыше 670 кВт, протяженность 10,777 км) | K_КР-1586 | 21.3505 | 0.80895 | 20.5416 | 20.5416 | 20.5416 | 20.5416 | 20.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 0 | 0% | нд
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.420.5 ПС 110/10 кВ Камыши с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ЭкоАкваПласт договор №41895686 от 22.10.19 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | K_КР-1587 | 0.19153 | 0 | 0.19153 | 0.19153 | 0.24845 | 0 | 0 | 0.19153 | 0.072814 | 0 | 0 | 0 | 0.17563 | -0.056919 | 0.056919 | 29.72% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.420.5 ПС 110/10 кВ Камыши для Техприсоединения ООО ЭкоАкваПласт договор №41895686 от 22.10.19 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км, в том числе ГНБ - 0,05 км) | K_КР-1588 | 0.85575 | 0 | 0.85575 | 0.85575 | 0.35119 | 0 | 0 | 0.35119 | 0.13737 | 0 | 0 | 0.50456 | 0.21382 | 0.50457 | -0.50457 | -58.96% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.420.5 ПС 110/10 кВ Камыши для Техприсоединения ООО ЭкоАкваПласт договор №41895686 от 22.10.19 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_КР-1589 | 1.1643 | 0 | 1.1643 | 1.1643 | 1.2537 | 0 | 0 | 1.1643 | 0.29496 | 0 | 0 | 0 | 0.95876 | -0.089465 | 0.089465 | 7.684% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/400 кВА ф.420.5 ПС 110/10 кВ Камыши до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ЭкоАкваПласт договор №41895686 от 22.10.19 (до 670 кВт, протяженность 0,06 км) | K_КР-1590 | 0.20844 | 0 | 0.20844 | 0.20844 | 0.22629 | 0 | 0 | 0.20844 | 0.070962 | 0 | 0 | 0 | 0.15533 | -0.017849 | 0.017849 | 8.563% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.438.7 ПС 35/10 кВ Пригородная с монтажом разъединителей (5 шт) до новых КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО Теплоэнергосбытовая компания договор №41902243 от 13.11.19 (до 670 кВт, протяженность 2,4 км) | K_КР-1595 | 2.7266 | 0 | 2.7266 | 2.7266 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7266 | 2.887 | -0.16047 | 0.16047 | 5.885% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.438.9 ПС 35/10 кВ Пригородная с монтажом разъединителей (5 шт) до новых КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО Теплоэнергосбытовая компания договор №41902243 от 13.11.19 (до 670 кВт, протяженность 2,35 км) | K_КР-1596 | 2.2667 | 0 | 2.2667 | 2.2667 | 3.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 3.693 | -1.4263 | 1.4263 | 62.92% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.438.9 ПС 35/10 кВ Пригородная, для Техприсоединения АО Теплоэнергосбытовая компания договор №41902243 от 13.11.19 (до 670 кВт, протяженность 0,1 км) | K_КР-1597 | 0.55785 | 0 | 0.55785 | 0.55785 | 2.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55785 | 2.3811 | -1.8233 | 1.8233 | 326.8% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.438.7 и 438.9 ПС 110/10 кВ Пригородная с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения АО Теплоэнергосбытовая компания договор №41902243 от 13.11.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | K_КР-1598 | 2.1944 | 0 | 2.1944 | 2.1944 | 2.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1944 | 2.8939 | -0.69947 | 0.69947 | 31.88% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.438.7 и 438.9 ПС 110/10 кВ Пригородная с трансформаторами 2х630 кВА, для Техприсоединения АО Теплоэнергосбытовая компания договор №41902243 от 13.11.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | K_КР-1599 | 4.062 | 0 | 4.062 | 4.062 | 3.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.062 | 3.8577 | 0.2043 | -0.2043 | -5.03% | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от новой КТП 10/0,4 кВ ф.438.7 и 438.9 ПС 110/10 кВ Пригородная до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Теплоэнергосбытовая компания договор №41902243 от 13.11.19 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | K_КР-1600 | 0.088731 | 0 | 0.088731 | 0.088731 | 0.12607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088731 | 0.12607 | -0.037337 | 0.037337 | 42.08% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от новой КТП 10/0,4 кВ ф.438.7 и 438.9 ПС 110/10 кВ Пригородная до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Теплоэнергосбытовая компания договор №41902243 от 13.11.19 (до 670 кВт; ротяженность 0,18 км) | K_КР-1601 | 0.26618 | 0 | 0.26618 | 0.26618 | 0.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26618 | 0.2762 | -0.010021 | 0.010021 | 3.765% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Быково для Техприсоединения ЗАО Касторное-Агро-Инвест договор №41840920 от 23.08.19 (до 670 кВт) | K_КР-1603 | 2.1718 | 0 | 2.1718 | 2.1718 | 2.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1052 | 2.1718 | 0 | 0.066661 | -0.066661 | -3.069% | нд
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/400 кВА ф.1.16.15 ПС 35/10 кВ Геральшино до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ЗАО Дмитриев-Агро-Инвест договор №41833769 от 08.08.19 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | K_КР-1604 | 0.132 | 0 | 0.132 | 0.132 | 0.057724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057724 | 0.132 | 0 | 0.074277 | -0.074277 | -56.27% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.414.1 ПС 35/10 кВ Новая с монтажом разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности заявителя для Техприсоединения СНТ Вишенка договор №41894447 от 08.11.19 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | K_КР-1623 | 0.36655 | 0 | 0.36655 | 0.36655 | 0.29549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36655 | 0.29549 | 0.071058 | -0.071058 | -19.39% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 35/10 кВ Мурыновка с монтажом разъединителей (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО РЦ Курский договор №41888506 от 03.02.20 (свыше 670 кВт, протяженность 2,56 км) | K_КР-1647 | 2.0981 | 0 | 2.0981 | 2.0981 | 2.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0981 | 2.2295 | -0.13145 | 0.13145 | 6.265% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 35/10 кВ Мурыновка до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО РЦ Курский договор №41888506 от 03.02.20 (свыше 670 кВт, протяженность 0,14 км, в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | K_КР-1648 | 0.45393 | 0 | 0.45393 | 0.45393 | 1.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45393 | 1.5615 | -1.1076 | 1.1076 | 244% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.145 ПС 35/10 кВ Зуевка для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №41935041 от 14.02.20 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_КР-1649 | 1.2887 | 0 | 1.2887 | 1.2887 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08253 | 1.2887 | 1.137 | 0.069191 | -0.069191 | -5.369% | нд
5.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (2 шт) на ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 35/10 кВ Мурыновка до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО РЦ Курский договор №41888506 от 03.02.20 (свыше 670 кВт) | K_КР-1650 | 2.2999 | 0 | 2.2999 | 2.2999 | 3.7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2999 | 3.7723 | -1.4724 | 1.4724 | 64.02% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.145 ПС 35/10 кВ Зуевка до строящегося КТП 10/0,4 кВ с монтажом разъединителя 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №41935041 от 14.02.20 (до 670 кВт, протяженность 0,08 км) | K_КР-1651 | 0.23094 | 0 | 0.23094 | 0.23094 | 0.26232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007516 | 0.23094 | 0.2548 | -0.031373 | 0.031373 | 13.58% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.65 ПС 110/35/10 кВ Горшечное для Техприсоединения ЗАО Суджанское ДРСУ №2 договор №41846902 от 28.08.19 (до 670 кВт) | K_КР-1652 | 2.1292 | 0 | 2.1292 | 2.1292 | 2.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060951 | 2.1292 | 1.9473 | 0.12103 | -0.12103 | -5.684% | нд
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.5514 ПС 35/10 кВ Рождественка с монтажом разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Новый путь договор №41973557 от 02.07.20 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | K_КР-1663 | 0.072642 | 0 | 0.072642 | нд | 0.070273 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.070273 | 0.002369 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41973557 от 02.07.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утвержении проектной документации №861-кр от 11.11.2020 г.
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.5514 ПС 35/10 кВ Рождественка для Техприсоединения ООО Новый путь договор №41973557 от 02.07.20 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_КР-1664 | 1.229 | 0 | 1.229 | нд | 1.2142 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2142 | 0.014841 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41973557 от 02.07.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утвержении проектной документации №861-кр от 11.11.2020 г.
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.137 ПС 35/10 кВ Нива с монтажом разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Администрация Пристенского района договор №41968093 от 17.07.20 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | K_КР-1665 | 0.20113 | 0 | 0.20113 | нд | 0.2002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2002 | 0.00093 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41968093 от 17.07.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 60 % обусловленное бюджетным планированием средств. Выполнение финансовых показателей филиала. Приказ об утвержении проектной документации №861-кр от 11.11.2020 г.
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.137 ПС 35/10 кВ Нива для Техприсоединения Администрация Пристенского района договор №41968093 от 17.07.20 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | K_КР-1666 | 1.1621 | 0 | 1.1621 | нд | 1.1553 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1553 | 0.006852 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41968093 от 17.07.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 60 % обусловленное бюджетным планированием средств. Выполнение финансовых показателей филиала. Приказ об утвержении проектной документации №861-кр от 11.11.2020 г.
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.137 ПС 35/10 кВ Нива для Техприсоединения Администрация Пристенского района договор №41968093 от 17.07.20 (до 670 кВт, протяженность 0,03 км) | K_КР-1667 | 0.18533 | 0 | 0.18533 | нд | 0.18438 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18438 | 0.000957 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41968093 от 17.07.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 60 % обусловленное бюджетным планированием средств. Выполнение финансовых показателей филиала. Приказ об утвержении проектной документации №861-кр от 11.11.2020 г.
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ М.Локня с монтажом разъединителей (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск №41973390 от 13.08.20 (до 670 кВт, протяженность 1,05 км) | K_КР-1668 | 1.5549 | 0 | 1.5549 | нд | 1.5455 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5455 | 0.009338 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41973390 от 13.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утвержении проектной документации №861-кр от 11.11.2020 г.
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.02 от ПС 110/10 кВ Ивница с монтажом разъединителей (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск №41982376 от 13.08.20 (до 670 кВт, протяженность 2,6 км) | K_КР-1670 | 1.4231 | 0 | 1.4231 | нд | 1.4145 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4145 | 0.008546 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41982376 от 13.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утвержении проектной документации №861-кр от 11.11.2020 г.
5.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/10 кВ Ивница до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск №41982376 от 13.08.20 (до 670 кВт) | K_КР-1671 | 2.0092 | 0 | 2.0092 | нд | 1.9976 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9976 | 0.01164 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41982376 от 13.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утвержении проектной документации №861-кр от 11.11.2020 г.
5.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ М.Локня до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск №41973390 от 13.08.20 (до 670 кВт) | K_КР-1672 | 2.0072 | 0 | 2.0072 | нд | 1.9955 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9955 | 0.01164 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41973390 от 13.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утвержении проектной документации №861-кр от 11.11.2020 г.
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с монтажом разъединителей (3 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999762 от 11.08.20 (свыше 670 кВт, протяженность 0,44 км) | K_КР-1675 | 1.9797 | 0 | 1.9797 | нд | 0.14183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14183 | 1.8379 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999762 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Элеватор с монтажом разъединителей (3 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999762 от 11.08.20 (свыше 670 кВт, протяженность 1,5 км) | K_КР-1677 | 4.9955 | 0 | 4.9955 | нд | 0.35789 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35789 | 4.6376 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999762 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Элеватор до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999762 от 11.08.20 (свыше 670 кВт, протяженность 0,05 км) | K_КР-1678 | 0.31358 | 0 | 0.31358 | нд | 0.022466 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.022466 | 0.29111 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999762 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999762 от 11.08.20 (свыше 670 кВт,трансформаторная мощность 1,26 МВА) | K_КР-1679 | 4.147 | 0 | 4.147 | нд | 0.29711 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29711 | 3.8499 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999762 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Элеватор с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999762 от 11.08.20 (свыше 670 кВт,трансформаторная мощность 1,26 МВА) | K_КР-1680 | 4.0916 | 0 | 4.0916 | нд | 0.29313 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29313 | 3.7984 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999762 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Рышково с монтажом разъединителей (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999789 от 11.08.20 (до 670 кВт, протяженность 0,8 км) | K_КР-1681 | 1.6312 | 0 | 1.6312 | нд | 0.11687 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11687 | 1.5144 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999789 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Линец с монтажом разъединителей (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999789 от 11.08.20 (до 670 кВт, протяженность 0,8 км) | K_КР-1682 | 1.2232 | 0 | 1.2232 | нд | 0.087636 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.087636 | 1.1356 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999789 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Рышково с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999789 от 11.08.20 (до 670 кВт,трансформаторная мощность 0,8 МВА) | K_КР-1683 | 3.1437 | 0 | 3.1437 | нд | 0.22523 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22523 | 2.9185 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999789 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Рышково с монтажом разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999828 от 11.08.20 (до 670 кВт, протяженность 1,6 км) | K_КР-1686 | 3.4429 | 0 | 3.4429 | нд | 0.24666 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24666 | 3.1962 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999828 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Линец с монтажом разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999828 от 11.08.20 (до 670 кВт, протяженность 1,3 км) | K_КР-1687 | 2.2957 | 0 | 2.2957 | нд | 0.16447 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16447 | 2.1312 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999828 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Линец с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999828 от 11.08.20 (до 670 кВт,трансформаторная мощность 1,26 МВА) | K_КР-1690 | 4.1047 | 0 | 4.1047 | нд | 0.29407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29407 | 3.8106 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999828 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 36.1836 | 0.18008 | 36.0035 | 35.3334 | 13.0842 | 1.4891 | 0.61632 | 5.7929 | 5.7977 | 3.1252 | 1.4955 | 24.9263 | 5.1747 | 22.9193 | -22.2493 | -62.97% | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 36.1836 | 0.18008 | 36.0035 | 35.3334 | 13.0842 | 1.4891 | 0.61632 | 5.7929 | 5.7977 | 3.1252 | 1.4955 | 24.9263 | 5.1747 | 22.9193 | -22.2493 | -62.97% | нд
5.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Лесная с установкой дополнительной яч.6 кВ для Техприсоединения АО Курские электрические сети договор №41727551 от 06.02.19 (свыше 670 кВт) | K_КР-1394 | 2.1479 | 0 | 2.1479 | 2.1479 | 1.2102 | 0 | 0 | 1.207 | 1.2086 | 0 | 0.000325 | 0.94086 | 0.00128 | 0.93763 | -0.93763 | -43.65% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур по закупке оборудования, работы выполнены хоз.способом
5.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Лесная с установкой дополнительной ячейки 6 кВ для Техприсоединения АО Курские электрические сети договор №41727440 от 06.02.19 (свыше 670 кВт) | K_КР-1396 | 2.1479 | 0 | 2.1479 | 2.1479 | 1.2082 | 0 | 0 | 1.2048 | 1.2064 | 0 | 0.000325 | 0.94308 | 0.00144 | 0.9397 | -0.93969 | -43.75% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур по закупке оборудования, работы выполнены хоз.способом
5.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Лесная с установкой дополнительной яч.6 кВ для Техприсоединения АО Курские электрические сети договор №41727487 от 06.02.19 (свыше 670 кВт) | K_КР-1398 | 2.1479 | 0 | 2.1479 | 2.1479 | 1.2098 | 0 | 0 | 1.2067 | 1.2081 | 0 | 0.000285 | 0.94115 | 0.00137 | 0.93807 | -0.93807 | -43.67% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур по закупке оборудования, работы выполнены хоз.способом
5.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Переступлино с установкой дополнительной ячейки 10 кВ для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41777838 от 22.03.19 (свыше 670 кВт) | J_КР-1403 | 1.3053 | 0.1293 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 0 | 0 | 1.176 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
5.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Ольговка с установкой дополнительной ячейки 10 кВ для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41792319 от 25.03.19 (свыше 670 кВт) | J_КР-1405 | 1.8304 | 0.003294 | 1.8271 | 1.8271 | 1.6032 | 0.083658 | 0.083658 | 0.062674 | 0.062769 | 1.6807 | 1.4568 | 0 | -1e-06 | 0.22383 | -0.22383 | -12.25% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Лесная с заменой масляного выключателя на вакуумный (1 шт), трансформаторов тока (3 шт), устройств РЗА и средств учета э/э в яч.6 кВ №28 для Техприсоединения АО Курские электрические сети договор №41727551 от 06.02.19 (свыше 670 кВт) | K_КР-1414 | 2.0716 | 0.04749 | 2.0241 | 2.0241 | 0.85506 | 1.3406 | 0.46786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6835 | 0.3872 | 1.169 | -1.169 | -57.76% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур по закупке оборудования, работы выполнены хоз.способом
5.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Лесная с заменой масляного выключателя на вакуумный (1 шт), трансформаторов тока (3 шт), устройств РЗА и средств учета э/э в яч.6 кВ №30 для Техприсоединения АО Курские электрические сети договор №41727440 от 06.02.19 (свыше 670 кВт) | K_КР-1419 | 1.1901 | 0 | 1.1901 | 1.1901 | 0.85159 | 0 | 0 | 0.46786 | 0.46786 | 0.72225 | 0 | 0 | 0.38373 | 0.33852 | -0.33852 | -28.44% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур по закупке оборудования, работы выполнены хоз.способом
5.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Лесная с заменой масляного выключателя на вакуумный (1 шт), трансформаторов тока (3 шт), устройств РЗА и средств учета э/э в яч.6 кВ №33 для Техприсоединения АО Курские электрические сети договор №41727487 от 06.02.19 (свыше 670 кВт) | K_КР-1427 | 1.1901 | 0 | 1.1901 | 1.1901 | 0.84823 | 0 | 0 | 0.46786 | 0.46786 | 0.72225 | 0 | 0 | 0.38037 | 0.34188 | -0.34188 | -28.73% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур по закупке оборудования, работы выполнены хоз.способом
5.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Возрождение с заменой трансформаторов тока, настройкой устройств РЗА и учета э/энергии в линейной ячейке 10 кВ №5 для Техприсоединения ЗАО Свинокомплекс Короча договор №41831458 от 19.07.19 (свыше 670 кВт) | K_КР-1533 | 0.074535 | 0 | 0.074535 | 0.074535 | 0.075338 | 0.0648 | 0.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009735 | 0.010538 | -0.000803 | 0.000803 | 1.077% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Касторное с установкой дополнительных ячеек 35 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО КурскАгроТерминал договор №41877986 от 27.06.19 (свыше 670 кВт) | K_КР-1580 | 19.6077 | 0 | 19.6077 | 19.6077 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037728 | 19.6077 | 1.2203 | 18.3497 | -18.3497 | -93.58% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
5.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мурыновка с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО РЦ Курский договор №41888506 от 03.02.20 (свыше 670 кВт) | K_КР-1646 | 1.8002 | 0 | 1.8002 | 1.8002 | 2.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8002 | 2.7405 | -0.94027 | 0.94027 | 52.23% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Элеватор с заменой трансформаторов тока (3 шт) ячейки 10 кВ №17 для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999762 от 11.08.20 (свыше 670 кВт) | K_КР-1673 | 0.14718 | 0 | 0.14718 | нд | 0.010544 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.010544 | 0.13664 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999762 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с заменой трансформаторов тока (3 шт) ячейки 10 кВ №11 для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999762 от 11.08.20 (свыше 670 кВт) | K_КР-1674 | 0.19563 | 0 | 0.19563 | нд | 0.014016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.014016 | 0.18162 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999762 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Рышково с заменой трансформаторов тока (3 шт) ячейки 10 кВ №1 для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999789 от 11.08.20 (до 670 кВт) | K_КР-1684 | 0.18552 | 0 | 0.18552 | нд | 0.013291 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.013291 | 0.17223 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999789 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Линец с заменой трансформаторов тока (3 шт) ячейки 10 кВ №1 для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999789 от 11.08.20 (до 670 кВт) | K_КР-1685 | 0.14172 | 0 | 0.14172 | нд | 0.010153 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.010153 | 0.13157 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999789 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 3466.6239 | 361.6949 | 3104.929 | 548.8556 | 529.5075 | 8.628 | 8.628 | 46.0253 | 39.8757 | 138.1185 | 174.7501 | 356.0838 | 306.2537 | 2575.4215 | -19.3481 | -3.525% | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 73.2628 | 8.3041 | 64.9587 | 18.708 | 14.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7326 | 18.708 | 4.5666 | 50.6595 | -4.4089 | -23.57% | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 73.2628 | 8.3041 | 64.9587 | 18.708 | 14.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7326 | 18.708 | 4.5666 | 50.6595 | -4.4089 | -23.57% | нд
5.2.1.2 | Модернизация РП, ТП 6-10/0,4 кВ Курского РЭС филиала Курскэнерго с монтажом оборудования систем телемеханики | J_КР-1334 | 47.0309 | 6.3959 | 40.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.635 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Котельная с мотажом оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_КР-1635 | 0.52991 | 0 | 0.52991 | 0.02645 | 0.036812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02645 | 0.036812 | 0.4931 | 0.010362 | 39.18% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Беседино с мотажом оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_КР-1636 | 0.61292 | 0 | 0.61292 | 0.02645 | 0.036812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02645 | 0.036812 | 0.5761 | 0.010362 | 39.18% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Медвенка с мотажом оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_КР-1637 | 0.61292 | 0 | 0.61292 | 0.02645 | 0.036812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02645 | 0.036812 | 0.5761 | 0.010362 | 39.18% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Родники с мотажом оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_КР-1638 | 0.61292 | 0 | 0.61292 | 0.02645 | 0.036812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02645 | 0.036812 | 0.5761 | 0.010362 | 39.18% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Дмитриев с мотажом оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_КР-1639 | 0.52991 | 0 | 0.52991 | 0.02645 | 0.036812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02645 | 0.036812 | 0.4931 | 0.010362 | 39.18% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Возрождение с мотажом оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_КР-1640 | 0.61292 | 0 | 0.61292 | 0.02645 | 0.037114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02645 | 0.037114 | 0.5758 | 0.010664 | 40.32% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Белая с мотажом оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_КР-1641 | 0.61292 | 0 | 0.61292 | 0.02645 | 0.036812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02645 | 0.036812 | 0.5761 | 0.010362 | 39.18% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Р.Буды с мотажом оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_КР-1642 | 0.61292 | 0 | 0.61292 | 0.02645 | 0.036738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02645 | 0.036738 | 0.57618 | 0.010288 | 38.9% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Теткино с мотажом оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_КР-1643 | 0.52991 | 0 | 0.52991 | 0.02645 | 0.036812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02645 | 0.036812 | 0.4931 | 0.010362 | 39.18% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Глушково с мотажом оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_КР-1644 | 0.61292 | 0 | 0.61292 | 0.02645 | 0.036812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02645 | 0.036812 | 0.5761 | 0.010362 | 39.18% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Счетмаш с установкой трансформатора тока-110 кВ (ССПИ, 2 очередь) | K_КР-1645 | 5.6457 | 0 | 5.6457 | 5.6457 | 2.6963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0726 | 5.6457 | -0.37633 | 2.9495 | -2.9495 | -52.24% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур по закупке оборудования, работы выполнены хоз.способом
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Тим с установкой трансформаторов тока-110 кВ (ССПИ) | H_КР-615 | 5.2089 | 0 | 5.2089 | 5.2089 | 3.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0726 | 5.2089 | 0.84656 | 1.2898 | -1.2898 | -24.76% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур по закупке оборудования, работы выполнены хоз.способом
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Черемисиново с установкой трансформаторов тока-110 кВ (ССПИ) | H_КР-616 | 5.546 | 0 | 5.546 | 5.546 | 4.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0726 | 5.546 | 1.0308 | 1.4426 | -1.4426 | -26.01% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур по закупке оборудования, работы выполнены хоз.способом
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Глушково с установкой трансформаторов тока-110 кВ (ССПИ) | H_КР-626 | 3.9511 | 1.9082 | 2.0429 | 2.0429 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5148 | 2.0429 | 2.6972 | -1.1691 | 1.1691 | 57.23% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 443.6292 | 0.49858 | 443.1306 | 19.3725 | 13.963 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 3.2991 | 0.41056 | 16.0731 | 13.5522 | 429.1676 | -5.4094 | -27.92% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 283.8304 | 0 | 283.8304 | 18.4608 | 3.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2991 | 0.41056 | 15.1617 | 2.8228 | 280.5971 | -15.2274 | -82.49% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.403.23 ПС 330/110/35/10 кВ Садовая, с установкой разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений по использованию земельного участка ОАО Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглаз, договор №41766558 от 27.02.19; протяженность 0,36 км) | K_КР-1591 | 0.34603 | 0 | 0.34603 | 0.34603 | 0.32328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34603 | 0.32328 | 0 | 0 | 0.022748 | -0.022748 | -6.574% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Садовая - Котельная № 1, 3 с устройством перехода через а/дорогу с изменением границ полосы отвода и охранной зоны, г.Курск (протяженность 0,63 км, в том числе переход через а/дорогу 0,27 км) | K_КР-1605 | 18.1147 | 0 | 18.1147 | 18.1147 | 2.9101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.953 | 0.087272 | 15.1617 | 2.8228 | 15.2047 | -15.2047 | -83.94% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 332.21 7/160 кВА ВЛ 10 кВ 332.21 ПС 110/35/10 кВ Свобода с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор Золотухинский район п. Свобода (протяженность 0,35 км) | H_КР-550 | 0.43673 | 0 | 0.43673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43673 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 348/160 кВА ВЛ 10 кВ № 14 ПС Михайловка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения Железногорский район п. Остапово (протяженность 1,00 км) | H_КР-551 | 1.7014 | 0 | 1.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7014 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 729/250 кВА ВЛ 10 кВ № 20 ПС 35/10 кВ Разветье с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения Железногорский равйон с. Разветье (протяженность 1,00 км) | H_КР-552 | 1.866 | 0 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.866 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-144 ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Разветье с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения п. Лубошево, Железногорский район (протяженность 0,9 км) | H_КР-572 | 1.9394 | 0 | 1.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9394 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-143 ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Разветье с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения п. Понизовка Железногорский район (протяженность 1,2 км) | H_КР-573 | 2.5859 | 0 | 2.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5859 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-6151-05/160 ВЛ 10 кВ №6151 ЦРП-10кВ Плодосовхоз ПС 35/10 кВ Шептуховка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения п.Каучук Кореневский район (протяженность 2,44 км) | H_КР-575 | 5.258 | 0 | 5.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.258 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №30702-02/160 кВА ВЛ 10 кВ №30702 ПС 35/10 кВ Коровяковка с заменой провода А-35 на самонесущий изолированный СИП-2 большего сечения по территории школы Коровяковская Глушковский район (протяженность 1,00 км) | H_КР-586 | 2.1529 | 0 | 2.1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1529 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №30201-19/160 кВА ВЛ 10 кВ №30201 ПС 35/10 кВ Кульбаки с заменой провода А-35 на самонесущий изолированный СИП-2 большего сечения по территории школы Елизаветовская н.п.Елизоветовка Глушковский р-н (протяженность 0,81 км) | H_КР-587 | 1.7239 | 0 | 1.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7239 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №1.1.5-31/160 кВА ВЛ 10 кВ №1.1.5 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения г. Дмитриев ул.Красная левая (протяженность 0,9 км) | H_КР-588 | 1.8658 | 0 | 1.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8658 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №1.1.5-31/160 кВА ВЛ 10 кВ №1.1.5 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения г. Дмитриев ул.Комсомольская (протяженность 0,8 км) | H_КР-589 | 1.7239 | 0 | 1.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7239 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4/100 кВА №476 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Рышково с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения п. Рышково Железногорский район (протяженность 1,8 км) | H_КР-591 | 3.8788 | 0 | 3.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8788 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 332.21 2/100 кВА ВЛ 10 кВ №332.21 ПС 110/35/10 кВ Свобода с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор д.Будановка Золотухинский район (протяженность 1,36 км) | H_КР-595 | 2.9307 | 0 | 2.9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9307 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №331.4 23/100 кВА ВЛ 10 кВ №331.4 ПС 110/35/10 кВ Золотухино с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения д.Букляты Золотухинский район (протяженность 0,450 км) | H_КР-596 | 0.84275 | 0 | 0.84275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84275 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №7116-5/100 кВА ВЛ 10 кВ №7116 ПС 110/35/10 кВ Конышевка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с.Конышевка (протяженность 0,88 км) | H_КР-601 | 1.648 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №71901-2/250 кВА ВЛ 10 кВ №71901 ЦРП 10 кВ Захарково ПС 110/35/10 кВ Конышевка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с.Захарково Конышевский район (протяженность 2,8 км) | H_КР-603 | 5.2438 | 0 | 5.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2438 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №62113-01/400 кВА ВЛ 10 кВ №62113 ПС 35/10 кВ Ольговка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Ольговка Кореневского района (протяженность 1,2 км) | H_КР-610 | 2.5859 | 0 | 2.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5859 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №420.05 6/100 кВА ВЛ 10 кВ №420.05 ПС 110/35/10 кВ Камыши с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения д. Ушаково Курский райо (протяженность 1,32 км) | H_КР-612 | 2.6846 | 0 | 2.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6846 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №420.05 6/100 кВА ВЛ 10 кВ №420.05 ПС 110/35/10 кВ Камыши с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения д. Ушаково Курский райо (протяженность 0,320 км) | H_КР-618 | 0.65158 | 0 | 0.65158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65158 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №421.07-1/100 кВА ВЛ 10 кВ №421.07 ПС 35/10 кВ Новая с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения д. Дряблово Курский район инв №3337 (протяженность 1,6 км) | H_КР-620 | 3.252 | 0 | 3.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.252 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП 10/0,4 кВ №8-53/580 кВА ВЛ 10 кВ №1215 ПС 110/35/10 кВ Льгов с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения г.Льгов пер. 1-й Пятницкий (протяженность 0,3 км) | H_КР-622 | 0.60979 | 0 | 0.60979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60979 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП 10/0,4 кВ №1215-109/160 кВА ВЛ 10 кВ №1215 ПС 110/35/10 кВ Льговс заменой опор и с монтажом провода СИП-2 большего сечения г.Льгов пер. 1-й Пятницкий (протяженность 0,8 км) | H_КР-623 | 1.7239 | 0 | 1.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7239 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3311 11/160 кВА ВЛ 10 кВ №3311 ПС 35/10 кВ Луч с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения с. Мантурово (протяженность 3,6 км) | H_КР-627 | 7.7576 | 0 | 7.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7576 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №15 ВЛ 10 кВ №126 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения г. Обоянь по ул Московской (протяженность 1,5 км) | H_КР-629 | 3.0516 | 0 | 3.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0516 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №419 ВЛ 10 кВ №126 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения г. Обоянь. (протяженность 1,8 км) | H_КР-630 | 3.6496 | 0 | 3.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6496 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 197/250 кВА ВЛ 10 кВ №577.03 ПС 35/10 кВ ЖБИ с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения н.п. Черницино ул. Листьянка Черницынский сельсовет (протяженность 0,6 км) | H_КР-631 | 1.299 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 197/250 кВА ВЛ 10 кВ №577.03 ПС 35/10 кВ ЖБИ с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения н.п. Черницино ул. Листьянка Черницынский сельсовет (протяженность 0,6 км) | H_КР-632 | 1.2929 | 0 | 1.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2929 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-088 ф.5315 от ПС 35 кВ Семзавод с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор ул. Кирова п. Кировский Пристенский район (протяженность 1,42км) | H_КР-633 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №575-5/400 кВА ВЛ 10 кВ №575 ЦРП 10 кВ Пристень с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения с.Б.Колбасовка Пристенский район (протяженность 1,620 км) | H_КР-634 | 3.4909 | 0 | 3.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4909 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-088 ф.5315 ПС 35 Семзавод с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор ул. Комсомольская п.Кировский Пристенский район (протяженность 1,80 км) | H_КР-635 | 3.8788 | 0 | 3.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8788 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №21401-11/160 кВА ВЛ 10 кВ №21401 ПС 110/10 кВ Журятино с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения Рыльский район с. Березники (протяженность 1,00 км) | H_КР-636 | 2.1549 | 0 | 2.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1549 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №21401-5/160 кВА ВЛ 10 кВ №21401 ПС 110/10 кВ Журятино с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения Рыльский район с. Стропицы (протяженность 3,00 км) | H_КР-637 | 6.4263 | 0 | 6.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4263 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4/250 кВА №412-11 ф.412 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Кшенский (протяженность 0,32 км) | H_КР-639 | 0.68957 | 0 | 0.68957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68957 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4/250 кВА №412-11 ф.412 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Кшенский (протяженность 0,864 км) | H_КР-640 | 1.8618 | 0 | 1.8618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8618 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №2/100 кВА ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Солнцево с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения Солнцевский район с.Зуевка Кочерыжник (протяженность 1,8 км) | H_КР-648 | 3.8788 | 0 | 3.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8788 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №7901-6/100 кВА ВЛ 10 кВ №7901 ПС 35/10 кВ Рубанщина с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения Суджанский район н.п. РубанщинаСуджанский район (протяженность 2,7 км) | H_КР-650 | 5.8182 | 0 | 5.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8182 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №7403-3/400 кВА ВЛ 10 кВ №7403 ПС 35/10 кВ Гуево с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения н.п. Гуево Суджанский район (протяженность 5,7 км) | H_КР-653 | 12.2829 | 0 | 12.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2829 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №283 ВЛ 10 кВ №2416 ПС 35/10 кВ Любимовка с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор с. Любимовка ул.Заводская Б. Солдатский район (протяженность 2,9 км) | H_КР-679 | 4.7671 | 0 | 4.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7671 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №642-04/160 кВА ЦРП-10 кВ Коренево ПС 35/10 кВ Коренево с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения с.Коренево ул.Суджанский шлях Кореневский р-н (протяженность 1,51 км) | H_КР-682 | 3.2323 | 0 | 3.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2323 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №406.17 1/100 кВА ВЛ 10 кВ №406.17 ПС 110/10 кВ Городская с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения х.Зубков Курский район (протяженность 1,1 км) | H_КР-691 | 2.3704 | 0 | 2.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3704 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1-2 КТП 10/0,4 кВ №176.118 6/160 кВА ВЛ 10 кВ №176.118 ПС 110/35/10 кВ Клюква с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения с. Дурнево Курский район (протяженность 1,902 км) | H_КР-715 | 3.9623 | 0 | 3.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9623 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №130 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Горшечное с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения п. Горшечное улица 70 лет Октября Горшеченский район (протяженность 1,202 км) | H_КР-719 | 2.3961 | 0 | 2.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3961 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №1259-09/160 кВА ПС 35/10 кВ Густомой с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения с. Густомой Льговский район (протяженность 0,4 км) | H_КР-722 | 0.79116 | 0 | 0.79116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79116 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1-3 от КТП 10/0,4/100 кВА № 128.13 5 ВЛ 10 кВ № 128.13 ЦРП 10 кВ Полевая с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Хвостово Курский район (протяженность 4,003 км) | H_КР-735 | 8.6196 | 0 | 8.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6196 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 032 ВЛ 10 кВ № 415 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения город Обоянь Обоянский район (протяженность 2,00 км) | H_КР-758 | 3.7985 | 0 | 3.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7985 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4/250 кВА №2310 8 ВЛ 10 кВ №2310 ПС 35/10 кВ Восточная с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения поселок Касторное улица 7 ноября Касторенский район (протяженность 3,622 км) | H_КР-761 | 7.8007 | 0 | 7.8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8007 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4/160 кВА № 18 ВЛ 10 кВ 556.05 ПС 110/35/10 кВ Октябрьская с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения хутор Сеймский Октябрьский район (протяженность 0,2 км) | H_КР-763 | 0.43098 | 0 | 0.43098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43098 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4/100 кВА №274 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ ЖБИ с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Черницыно улица Луговая Октябрьский район (протяженность 0,3 км) | H_КР-770 | 0.64647 | 0 | 0.64647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64647 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4/100 кВА № 274 ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ ЖБИ с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения п. Ворошнево улица Луговая Октябрьский район (протяженность 1,6 км) | H_КР-774 | 3.4478 | 0 | 3.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4478 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4/160 кВА №4119-17 ф.4119 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Кшенский Совестский район (протяженность 0,1 км) | H_КР-782 | 0.21549 | 0 | 0.21549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21549 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4/100 кВА № 7116.4 ВЛ 10 кВ № 7116 ПС 110/35/10 кВ Конышевка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Конышевка Конышевский район (протяженность 1,12 км) | H_КР-783 | 2.4135 | 0 | 2.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4135 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 и ф.2 от КТП 10/0,4/160 кВА № 450 ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Воропаево с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения поселок Воропаево Железногороский район (протяженность 1,701 км) | H_КР-792 | 3.6633 | 0 | 3.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6633 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4/400 кВА № 7611 10 ВЛ 10 кВ № 7611 ЦРП 10 кВ Заолешенка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Заолешенка Суджанский район (протяженность 1,85 км) | H_КР-802 | 3.9866 | 0 | 3.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9866 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1-3 от КТП 10/0,4/250 кВА № 612-02 ВЛ 10 кВ № 612 ПС 35/10 Коренево с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения п. Коренево, улица Гвардейская , Базарная, улица Нижняя, Кореневского района (протяженность 1,3 км) | H_КР-803 | 2.8014 | 0 | 2.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8014 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 7703 9/100 кВА ВЛ 10 кВ № 7703 ЦРП 10 кВ Заолешенка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения поселок Куриловка Суджанский район (протяженность 1,5 км) | H_КР-814 | 3.2323 | 0 | 3.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2323 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4/250 кВА №6 ВЛ 10 кВ № 711 ПС 35/10 кВ Защитное с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения деревня Защитное Щигровский район (протяженность 0,3 км) | H_КР-820 | 0.53873 | 0 | 0.53873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53873 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1- 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60208-04/100 кВА ВЛ 10 кВ № 60208 ЦРП 10 кВ Коренево с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Коренево, улица Снаготской шлях улица Советская Кореневский район (протяженность 3,00 км) | H_КР-823 | 6.4647 | 0 | 6.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4647 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП № 5/100 кВА ВЛ 10 кВ № 622 ПС 35/10 кВ Н.Косоржа с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения деревня Косоржа Щигровский район (протяженность 1,7 км) | H_КР-826 | 3.6633 | 0 | 3.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6633 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СТП 10/0,4/63 кВА №7703 ВЛ 10 кВ №03 ЦРП 10 кВ Заолешня с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения поселок Куриловка Суджанский район (протяженность 2,2 км) | H_КР-828 | 4.7408 | 0 | 4.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7408 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 4.1.0 07/160 кВА ВЛ 10 кВ 410 ПС 110/35/10 кВ Хомутовка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения поселок Колячек Хомутовский район (протяженность 1,7 км) | H_КР-829 | 3.6633 | 0 | 3.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6633 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №418.16 9/100 кВА ф.418.16 ПС 35/10 кВ Пригородная с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения п.В.Косиново Курский р-н (протяженность 3,3 км) | H_КР-832 | 7.1112 | 0 | 7.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1112 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №418.16 8/100 кВА ф.418.16 ПС 35/10 кВ Пригородная с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения п.В.Косиново Курский р-н (протяженность 2,4 км) | H_КР-838 | 5.1718 | 0 | 5.1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1718 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 018 250 кВА ВЛ 10 кВ № 09 ПС 110 кВ Тим с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор п.Тим Тимский район (протяженность 2,4 км) | H_КР-839 | 5.1718 | 0 | 5.1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1718 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 166-02/250 кВА ВЛ 10 кВ № 166 ПС 35/10 кВ Банищи с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Банищи Льговский район (протяженность 1,25 км) | H_КР-843 | 2.6936 | 0 | 2.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6936 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 3.3.15 7/250 кВА ВЛ 10 кВ № 3.3.15 ПС 35/10 кВ В.Любажс заменой опор и с монтажом провода СИП-2 большего сечения с. Любаж Фатежский район (протяженность 0,051 км) | H_КР-845 | 0.10774 | 0 | 0.10774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10774 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №020 250 кВА ВЛ 10 кВ № 09 ПС 110 кВ Тим с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор п.Тим Тимский район (протяженность 3,5 км) | H_КР-849 | 7.5422 | 0 | 7.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5422 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 014 160 кВА ВЛ 10 кВ № 09 ПС 110 кВ Тим с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор п.Тим Тимский район (протяженность 2,6 км) | H_КР-854 | 5.6027 | 0 | 5.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6027 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 164-03/160 кВА ВЛ 10 кВ № 164 ПС 35/10 кВ Банищи с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Банищи Льговский район (протяженность 1,601 км) | H_КР-857 | 3.4478 | 0 | 3.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4478 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 5313 2/100 кВА ВЛ 10 кВ № 5313 ПС 35/10 кВ Выгорное с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. 1-е Выгорное Тимский район (протяженность 1,35 км) | H_КР-860 | 2.9069 | 0 | 2.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9069 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1-3 от КТП № 08 250 кВА ВЛ 10 кВ № 419 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения город Обоянь Обоянский район (протяженность 2,202 км) | H_КР-862 | 4.7408 | 0 | 4.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7408 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 172/160 кВА ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ Ванина с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Ванино Октябрьский район (протяженность 2,602 км) | H_КР-866 | 5.6027 | 0 | 5.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6027 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 410.05/100 кВА ВЛ 10 кВ № 410 ПС 110/35/10 кВ Хомутовка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения поселок Колячок Хомутовский район (протяженность 1,1 км) | H_КР-868 | 2.3704 | 0 | 2.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3704 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 612 8/160 кВА ВЛ 10 кВ № 612 ПС 35/10 кВ Покровское с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения н.п. Среднее общество Черемисисновский район (протяженность 1,6 км) | H_КР-869 | 3.4478 | 0 | 3.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4478 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 172/160 кВА ВЛ 10 кВ № 559.01 ПС 35/10 кВ Ванино с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения населенный пункт Ванино Октябрьский район (протяженность 1,00 км) | H_КР-870 | 2.1549 | 0 | 2.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1549 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 612 9/160 кВА ВЛ 10 кВ № 612 ПС 35/10 кВ Покровское с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения н.п. Среднее общество Черемисисновский район (протяженность 1,5 км) | H_КР-872 | 3.2323 | 0 | 3.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2323 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 410.05/100 кВА ВЛ 10 кВ № 410 ПС 110/35/10 кВ Хомутовка с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор п.Колячок Хомутовский район (протяженность 1,201 км) | H_КР-873 | 2.5859 | 0 | 2.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5859 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №124 ВЛ 10 кВ № 5312 ПС 35/10 кВ Выгорное с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор п.Тим Тимский район ул.Красноармейская (протяженность 0,52 км) | H_КР-888 | 1.1205 | 0 | 1.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1205 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 21401-5/160 кВА ВЛ 10 кВ № 21401 ПС 110/10 кВ ПС Журятино с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения Рыльский район с. Стропицы (протяженность 3,00 км) | H_КР-890 | 6.5163 | 0 | 6.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5163 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ 160 кВА № 57 ВЛ 10 кВ № 02 ПС 110/10 кВ АРЗ с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения город Рыльск улица Железнодорожная (протяженность 1,002 км) | H_КР-895 | 2.1549 | 0 | 2.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1549 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4/250 кВА №4118-10 ф.4118 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Кшенский Совестский район (протяженность 0,45 км) | H_КР-904 | 0.9697 | 0 | 0.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9697 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 7611 9/160 кВА ВЛ 10 кВ №112 ПС 110/35/10 Льгов с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения населенный пункт К.Локня Суджанский район (протяженность 2,4 км) | H_КР-906 | 5.1718 | 0 | 5.1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1718 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 159.7988 | 0.49858 | 159.3002 | 0.91173 | 10.7297 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91143 | 10.7294 | 148.5705 | 9.818 | 1077% | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1-3 ТП 10/0,4 кВ №162 ф.2510 ПС 35/10 кВ Большесолдатское с заменой провода на СИП 2 и опор с.Большое Солдатское Большесолдатский р-н (протяженность 2,814 км) | J_КР-1341 | 4.5075 | 0 | 4.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5075 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №344-01/100 ф.344 ПС 35/10 Кобылки с заменой провода на СИП-2 и опор с.Кобылки Глушковского района (протяженность 0,84 км) | J_КР-1342 | 1.3455 | 0 | 1.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3455 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №344-04/100 ф.344 ПС 35/10 Кобылки с заменой провода на СИП-2 и опор с.Кобылки Глушковского района (протяженность 1,64 км) | J_КР-1343 | 2.627 | 0 | 2.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.627 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №106 ф.02 ПС 35/10 Кобылки с заменой провода на СИП-2 и опор с.Кобылки Глушковского района (протяженность 1,24 км) | J_КР-1344 | 1.9862 | 0 | 1.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9862 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №303-08/250 ф.303 ПС 110/35/10 кВ Глушково с заменой провода на СИП-2 и опор п.Глушково Глушковского р-н (протяженность 1,84 км) | J_КР-1345 | 2.9473 | 0 | 2.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9473 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1-2 ТП 10/0,4 кВ №332.21 13/160 ПС 35 кВ Свобода-сельская с заменой провода на СИП-2 и опор д.Подазовка Золотухинский район (протяженность 1,96 км) | J_КР-1346 | 3.1395 | 0 | 3.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1395 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №022 ф.09 ПС 35/10 Восточная с заменой провода на СИП-2 и опор п.Касторное ул.Калинина Касторенский район (протяженность 1.56 км) | J_КР-1347 | 2.4988 | 0 | 2.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4988 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №085 ф.09 ПС 35/10 Восточная с заменой провода на СИП-2 и опор п.Касторное ул. Мира Касторенский район (протяженность 2.96 км) | J_КР-1348 | 4.7413 | 0 | 4.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7413 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №023 ф.12 ПС 110/10 кВ Бобрышево с заменой провода на СИП-2 и опор д.Кривцово Пристенский район ( протяженность 3,73 км) | J_КР-1350 | 5.9777 | 0 | 5.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9777 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №025 ф.12 ПС 110/10 кВ Бобрышево с заменой провода на СИП-2 и опор д.Кривцово Пристенский район ( протяженность 3,04 км) | J_КР-1351 | 4.8719 | 0 | 4.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8719 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №011 ф.646.01 ПС 35/10 кВ Ольховатка с заменой провода на СИП-2 и опор с.Становое Поныровский район (протяженность 4,64км) | J_КР-1352 | 7.4361 | 0 | 7.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4361 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №3/100 ф.646.01 ПС 35/10 кВ Ольховатка с заменой провода на СИП-2 и опор с.Становое Поныровский район (протяженность 2,76км) | J_КР-1353 | 4.4232 | 0 | 4.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4232 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №007 ф.419 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой провода на СИП-2 и опор (протяженность 2,14 км) | J_КР-1354 | 3.045 | 0 | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.045 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №008 ф.419 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой провода на СИП-2 и опор (протяженность 2,47 км) | J_КР-1355 | 3.5257 | 0 | 3.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5257 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ЦРТП №002 ф.419 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой провода на СИП-2 и опор (протяженность 2,0 км) | J_КР-1356 | 2.8847 | 0 | 2.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8847 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №010 ф.419 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой провода на СИП-2 и опор г.Обоянь Обоянский район (протяженность 2,92 км) | J_КР-1357 | 4.1668 | 0 | 4.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1668 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №045 ф.04 ПС 35/10 кВ Восточная с заменой провода на СИП-2 и опор п.Касторное ул.Энергетиков Касторенский район (протяженность 1,48 км) | J_КР-1359 | 2.3707 | 0 | 2.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3707 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №746 12/250 ф.746 ПС 35/10 кВ Матвеевка с заменой провода на СИП-2 и опор с.Ст.Белица Конышевский район (протяженность 1,2 км) | J_КР-1360 | 1.9222 | 0 | 1.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9222 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №746 4/250 ф.746 ПС 35/10 кВ Матвеевка с заменой провода на СИП-2 и опор с.Ст.Белица Конышевский район (протяженность 2,4 км) | J_КР-1361 | 3.8443 | 0 | 3.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8443 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №081 кВ ф.239.01 ПС 35/10 кВ Спасское с заменой провода на СИП-2 и опор с.Кондратьевка Медвенский район ( протяженность 0,8 км) | J_КР-1362 | 1.2821 | 0 | 1.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2821 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №742 4/400 ф.742 ПС 35/10 кВ Матвеевка с заменой провода на СИП-2 и опор с.Ст.Белица Конышевский район (протяженность 1 км) | J_КР-1364 | 1.2814 | 0 | 1.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2814 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №60210.3 ф.0210 ПС 35/10 кВ Рубильник с заменой провода на СИП-2 и опор с.Коренево Кореневский район (протяженность 1,620 км) | J_КР-1365 | 2.5949 | 0 | 2.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5949 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №60210.2 ф.60210 ПС 35/10 кВ Рубильник с заменой провода на СИП-2 и опор с.Коренево Кореневский район (протяженность 1,9 км) | J_КР-1366 | 3.0434 | 0 | 3.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0434 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №3311 13/250 ф.3311 ПС 35/10 кВ Луч с заменой провода на СИП-2 и опор с.Мантурово Мантуровский район (протяженность 2,1 км) | J_КР-1367 | 3.3655 | 0 | 3.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3655 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №3311 9/160 ф.3311 ПС 35/10 кВ Луч с заменой провода на СИП-2 и опор с.Мантурово Мантуровский район (протяженность 0,96 км) | J_КР-1368 | 1.5385 | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5385 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №3311 9/160 ф.3311 ПС 35/10 кВ Луч с заменой провода на СИП-2 и опор с.Мантурово Мантуровский район (протяженность 0,56 км) | J_КР-1369 | 0.89746 | 0 | 0.89746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89746 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ЦРТП №1207-10/63 ф.1207 ПС 110 кВ Пены с заменой провода на СИП-2 и опор с.Б.Угоны Льговский район (протяженность 2,4 км) | J_КР-1370 | 3.6404 | 0 | 3.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6404 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ЦРТП кВ №1208-04/400+180 ф.1208 ПС 110кВ Пены с заменой провода на СИП-2 и опор с.Б.Угоны Льговский район (протяженность 1,28 км) | J_КР-1371 | 1.9415 | 0 | 1.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9415 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №346 24/160 ф.346 ПС 35/10 кВ СОМ с заменой провода на СИП-2 и опор с.Сейм Мантуровский район (протяженность 3,16 км) | J_КР-1372 | 5.0643 | 0 | 5.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0643 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №331 1/250 ф.331 ПС 35/10 кВ Луч с заменой провода на СИП-2 и опор с.Мантурово Мантуровский район (протяженность 0,4 км) | J_КР-1373 | 0.64104 | 0 | 0.64104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64104 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4110 ПС 35/10 кВ Р.Колодезь (оп.214) с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_КР-1425 | 0.10548 | 0.10518 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2584e-18 | 0 | 0% | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-435 ф.427.01 ПС 35/10 кВ Сапогово с установкой накопителя электрической энергии (1 шт), Курский район, д.1-е Курасова | K_КР-1616 | 13.1015 | 0 | 13.1015 | 0.91143 | 10.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91143 | 10.7294 | 2.3721 | 9.818 | 1077% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Новая с монтажем разъединителей (5 шт) для э/снабжения поселка ИЖС многодетных семей г. Курск, п. Косиново (протяженность 0,05 км) | H_КР-566 | 0.39339 | 0.39339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 4119 17/160 кВА ф.19 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой провода СИП-2 и опор п.Кшень Советский р-н (протяженностью 1,0 км) | I_КР-580 | 1.9837 | 0 | 1.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9837 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-274 ф.03 ПС 35/10 кВ ЖБИ ул. Луговая п.Ворошнево Октябрьский район с заменой провода (протяженность 1,9 км) | H_КР-779 | 3.8156 | 0 | 3.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8156 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №05/100 кВА ВЛ 10 кВ №.661 ПС 35/10 Зуевка с заменой опор и монтажом провода СИП-2 Зуевский сельский сосет хутор Надежевка (Ялты) Солнцевский район (протяженность 0,03 км) | H_КР-874 | 0.064647 | 0 | 0.064647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064647 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,7 кВ № 174/100 кВА ВЛ 10 кВ № 559.01 ПС 35/10 кВ Ванино с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ванино Октябрьский район (протяженность 1,001 км) | H_КР-875 | 2.1549 | 0 | 2.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1549 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 174/100 кВА ВЛ 10 кВ № 559.01 ПС 35/10 кВ Ванино с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ванино Октябрьский район (протяженность 1,201 км) | H_КР-880 | 2.5859 | 0 | 2.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5859 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 005 250 кВА ВЛ 10 кВ № 09 ПС 110 кВ Тим с заменой провода на СИП-2 и опор п.Тим Тимский район (протяженность 1,601 км) | H_КР-881 | 3.4478 | 0 | 3.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4478 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 18/160 кВА ВЛ 10 кВ № 556.05 ПС 110/35/10 кВ Октябрьская с заменой опор и монтажем провода СИП-2 хутор Сеймский Октябрьский район (протяженность 2,002 км) | H_КР-883 | 4.3098 | 0 | 4.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3098 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 19/100 кВА ВЛ 10 кВ № 556.07 ПС 110/35/10 кВ Октябрьская с заменой опор и монтажем провода СИП-2 н.п. Будылки Октябрьский район (протяженность 0,501 км) | H_КР-887 | 1.0774 | 0 | 1.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0774 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 4.3.3-05/400 кВА ВЛ 10 кВ № 4.3.3 ПС 110/35/10 кВ Ольховская с заменой опор и монтажем провода СИП-2 с. Ольховка Хомутовский район (протяженность 0,5 км) | H_КР-889 | 1.0775 | 0 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 433-05/400 кВА ВЛ 10 кВ № 433 ПС 110/35/10 кВ Ольховская с заменой опор и монтажем провода СИП-2 с. Ольховка Хомутовский район (протяженность 0,6 км) | H_КР-892 | 1.2929 | 0 | 1.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2929 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4/250 кВА №412-11 ф.412 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 п.Кшенский Совесткий р-н (протяженность 0,745 км) | H_КР-893 | 1.6032 | 0 | 1.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6032 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0.4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 7611 8/400кВА ПС 35/10 кВ Поречное с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт К.Локня Суджанский район (протяженность 2,202 км) | H_КР-896 | 4.7408 | 0 | 4.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7408 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4/250 кВА №4118-10 ф.4118 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 п.Кшенский Совестский р-н (протяженность 0,511 км) | H_КР-899 | 1.099 | 0 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.1 от СТП 4.1.18-01/63 кВА ВЛ 10 кВ №4.1.18 ПС 110/35/10 кВ Хомутовка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 с. Хомутовка Хомутовский район (протяженность 1,5 км) | H_КР-902 | 3.26 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от СТП 10/0,4 кВ №4118-01/63 кВА ВЛ 10 кВ №4.1.18 ПС 110/35/10 кВ Хомутовка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 с. Хомутовка Хомутовский район (протяженность 0,1 км) | H_КР-907 | 0.21549 | 0 | 0.21549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21549 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4/160 кВА №4119-17 ф.4119 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 п.Кшенский Совестский район (протяженность 0,801 км) | H_КР-908 | 1.7239 | 0 | 1.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7239 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4/250 кВА №4118-10 ф.4118 ПС 110/35/10 кВ Хомутовка с заменой опор и провода на СИП-2 п.Кшенский Совестский район (протяженность 0,601 км) | H_КР-909 | 1.2929 | 0 | 1.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2929 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 4119 17/160 кВА ВЛ 10 кВ № 4119 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и монтажем провода СИП-2 п.Кшенский, Советский р-н (протяженность 0,826 км) | H_КР-911 | 1.7778 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 612-8/160 кВА ВЛ 10 кВ № 612 ПС 110/35/10 кВ Черемисиново с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ниженка Черемисиновский район (протяженность 0,6 км) | H_КР-912 | 1.2929 | 0 | 1.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2929 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 612-1/250 кВА ВЛ 10 кВ № 612 ПС 110/35/10 кВ Черемисиново с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ниженка Черемисисновский район (протяженность 1,00 км) | H_КР-914 | 2.1549 | 0 | 2.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1549 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 618-1/160 кВА ВЛ 10 кВ № 618 ПС 110/35/10 кВ Черемисиново с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ивановка Черемисисновский район (протяженность 1,6 км) | H_КР-915 | 3.4478 | 0 | 3.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4478 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 665-1/100 кВА ВЛ 10 кВ № 665 ПС 35/10 Русаново с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Русаново Черемисиновский район (протяженность 0,7 км) | H_КР-916 | 1.5084 | 0 | 1.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5084 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 665-1/100 кВА ВЛ 10 кВ № 665 ПС 35/10 Русаново с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенного пункта Русаново, Черемисисновский район (протяженность 0,8 км) | H_КР-925 | 1.7239 | 0 | 1.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7239 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ № 665-1/100 кВА ВЛ 10 кВ № 665 ПС 35/10 Русаново с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенного пункта Русаново, Черемисисновский район (протяженность 0,7 км) | H_КР-926 | 1.5471 | 0 | 1.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5471 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 623-3/160 кВА ВЛ 10 кВ № 623 ПС 35/10 кВ Петрово с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенного пункта Петрово Черемисисновский район (протяженность 1,6 км) | H_КР-927 | 3.4478 | 0 | 3.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4478 | 0 | - | нд
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1868.6087 | 342.938 | 1525.6707 | 102.5547 | 88.4005 | 7.8664 | 7.8664 | 16.4019 | 16.0334 | 0 | 1.6832 | 78.2864 | 62.8175 | 1437.2702 | -14.1543 | -13.8% | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 1864.9522 | 342.938 | 1522.0141 | 102.4098 | 88.4005 | 7.8664 | 7.8664 | 16.4019 | 16.0334 | 0 | 1.6832 | 78.1415 | 62.8175 | 1433.6137 | -14.0093 | -13.68% | нд
5.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Курскэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (3-ф ПУ ПС 10 кВ- 4398 шт, 3-ф ПУ ПКУ-10 кВ - 376 шт, автоматизация точек - 4774 шт); | I_КР-1325 | 366.4885 | 342.938 | 23.5505 | 23.5505 | 22.3783 | 7.8245 | 7.8245 | 15.726 | 14.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1722 | -1.1722 | -4.977% | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 569 шт; 2021 - 407 шт; 2022 - 419 шт; 2023 - 3730 шт; 2024 - 3512шт; 2025 - 2599 шт) | J_КР-1572 | 270.3585 | 0 | 270.3585 | 4.2689 | 39.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2689 | 39.5725 | 230.7859 | 35.3036 | 827% | Увеличение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
5.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2020 -584; 2021 - 2008; 2022 - 495; 2023 - 1712; 2025 - 220) | J_КР-1576 | 143.4621 | 0 | 143.4621 | 16.8379 | 12.2546 | 0.041883 | 0.041883 | 0.67594 | 1.4796 | 0 | 1.6832 | 16.12 | 9.0498 | 131.2075 | -4.5833 | -27.22% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 83 шт; 2021 - 78 шт; 2022 - 96 шт; 2023 - 891 шт; 2024 - 738 шт; 2025 - 482 шт) | J_КР-1593 | 58.096 | 0 | 58.096 | 2.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3855 | 0 | 58.096 | -2.3855 | -100% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2020 - 3273 шт; 2021 - 2307 шт; 2022 - 2304 шт; 2023 - 18576 шт; 2024 - 17977 шт; 2025 - 10942 шт) | J_КР-1594 | 819.4147 | 0 | 819.4147 | 48.1976 | 14.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1976 | 14.1951 | 805.2196 | -34.0025 | -70.55% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2020 - 485 шт; 2021 - 458 шт; 2022 - 564 шт; 2023 - 5290 шт; 2024 - 4459 шт; 2025 - 3053 шт) | K_КР-1620 | 207.1324 | 0 | 207.1324 | 7.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1695 | 0 | 207.1324 | -7.1695 | -100% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
5.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 3.6565 | 0 | 3.6565 | 0.14496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14496 | 0 | 3.6565 | -0.14496 | -100% | нд
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ; ИПУ: 2020 - 2 шт; 2021 - 3 шт; 2022 - 3 шт; 2023 - 32 шт; 2024 - 25 шт; 2025 - 18 шт) | J_КР-1573 | 3.6565 | 0 | 3.6565 | 0.14496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14496 | 0 | 3.6565 | -0.14496 | -100% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
5.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1081.1232 | 9.9542 | 1071.169 | 408.2203 | 412.8448 | 0.76131 | 0.76131 | 29.6234 | 23.8423 | 134.8194 | 162.9237 | 243.0163 | 225.3174 | 658.3242 | 4.6245 | 1.133% | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 801.6395 | 9.9356 | 791.7039 | 387.9153 | 391.1448 | 0.28891 | 0.28891 | 29.6234 | 23.8423 | 131.9894 | 160.4834 | 226.0136 | 206.5302 | 400.5591 | 3.2295 | 0.8325% | нд
5.2.4.1 | Реконструкция административного здания по ул.Энгельса, 4 с созданием центра управления сетями филиала Курскэнерго | J_КР-1315 | 801.6395 | 9.9356 | 791.7039 | 387.9153 | 391.1448 | 0.28891 | 0.28891 | 29.6234 | 23.8423 | 131.9894 | 160.4834 | 226.0136 | 206.5302 | 400.5591 | 3.2295 | 0.8325% | нд
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 279.4836 | 0.018602 | 279.465 | 20.3051 | 21.7 | 0.47241 | 0.47241 | 0 | 0 | 2.83 | 2.4403 | 17.0026 | 18.7873 | 257.7651 | 1.3949 | 6.87% | нд
5.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Курскэнерго | J_КР-1314 | 127.491 | 0.018602 | 127.4724 | 0.47241 | 2.239 | 0.47241 | 0.47241 | 0 | 0 | 0 | 1.1595 | 0 | 0.6071 | 125.2334 | 1.7666 | 374% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования, в рамках реализации цифровой трансформации
5.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения и систем антитеррористической защиты ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго (ПС 110 кВ: Любостань, Д.Буды, Клюква, Студенок, Мартовская, Троицкая, Нефтяная, 8-Марта, Мантурово, Компрессорная, Бобрышово, Журятино, Ивница, Аккумуляторная, ПС 35 кВ: Веселое, Б.Гнеушево, Рубанщина) | J_КР-1392 | 143.1498 | 0 | 143.1498 | 10.9898 | 10.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0.93039 | 8.1598 | 9.4879 | 132.7314 | -0.57145 | -5.2% | нд
5.2.4.2 | Модернизация зданий Медвенского РЭС с переводом систем отопления с электрического на газовое | K_КР-1534 | 0.71256 | 0 | 0.71256 | 0.71256 | 0.67877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083054 | 0.71256 | 0.59572 | 0.03379 | -0.03379 | -4.742% | нд
5.2.4.2 | Техперевооружение объектов РПБ Курского РЭС с заменой гаражных ворот (11 шт), огражения и облицовки фасадов | K_КР-1615 | 8.1303 | 0 | 8.1303 | 8.1303 | 8.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2674 | 8.1303 | 8.0965 | -0.2336 | 0.2336 | 2.873% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 499.1171 | 0.3284 | 498.7887 | 8.3391 | 8.3391 | 8.3391 | 8.3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.4496 | 0 | 0% | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 499.1171 | 0.3284 | 498.7887 | 8.3391 | 8.3391 | 8.3391 | 8.3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.4496 | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Высокая с заменой трансформаторов 2х16 на 2х25 МВА (трансформаторная мощность 50 МВА) | H_2485 * | 499.1171 | 0.3284 | 498.7887 | 8.3391 | 8.3391 | 8.3391 | 8.3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.4496 | 0 | 0% | нд
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 44.3635 | 1.4938 | 42.8698 | 9.2637 | 9.2916 | 1.8243 | 1.8243 | 4.5033 | 4.5034 | 2.8754 | 2.9639 | 0.060688 | 0 | 33.5781 | 0.027973 | 0.302% | нд
5.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.403.23 ПС 330/110/35/10 кВ Садовая (Снятие ограничений по использованию земельного участка ОАО Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглаз, договор №41766558 от 27.02.19; протяженность 0,5 км) | K_КР-1592 | 0.82084 | 0 | 0.82084 | 0.82084 | 0.76742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82084 | 0.76742 | 0 | 0 | 0.05342 | -0.05342 | -6.508% | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/40 кВА ф.70514 ПС 110/35/10 Конышевка для разделения нагрузки Конышёвский район ст. Соковнинка (протяженность 0,295 км) | H_КР-415 | 0.43875 | 0 | 0.43875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43875 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4/63 кВА ф.06 ПС 35/10 кВ Селекционная для разделения нагрузки Льговский район п. Артаково (протяженность 0,26 км) | H_КР-433 | 0.371 | 0.011876 | 0.35912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35912 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4/100 кВА № 11.5.5 ф.11.5 ПС 110/35/10 кВ Льгов для разделения нагрузки Льговский район п. Деревеньки (протяженность 1,34 км) | H_КР-436 | 1.9982 | 0.044107 | 1.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9541 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 10/0,4/250 кВА №11 ф.297 ПС 110/35/10 кВ АРЗ для разделения нагрузки ул. Кирова г.Рыльск (протяженность 0,32 км) | I_КР-447 | 0.52818 | 0 | 0.52818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52818 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4/25 кВА ф.7312 ПС 110 кВ М.Локня для разделения нагрузки Суджанский район п. Курчаниново (протяженность 0,35 км) | H_КР-457 | 0.50212 | 0.071251 | 0.43087 | 0.008643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008643 | 0 | 0.43087 | -0.008643 | -100% | Изменение срока реализации инвестиционного проекта
5.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.7312 ПС 110 кВ М.Локня до строящейся СТП 10/0,4/25 кВА для разделения нагрузки п.Курчаниново Суджанский р-н (протяженность 1,94 км) | H_КР-458 | 2.2367 | 0.037322 | 2.1994 | 0.03823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03823 | 0 | 2.1994 | -0.03823 | -100% | Изменение срока реализации инвестиционного проекта
5.4 | Строительство 3-х СТП 10/0,4 кВ ф.7312 ПС 110/10 кВ М.Локня для разделения нагрузки п.Курчаниново Суджанский р-он (трансформаторная мощность 0,075 МВА) | H_КР-459 | 0.82164 | 0 | 0.82164 | 0.013815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013815 | 0 | 0.82164 | -0.013815 | -100% | Изменение срока реализации инвестиционного проекта
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/100 кВА ф.03 ПС 35/10 кВ Кобылки для разделения нагрузки станция Глушково Глушковского района (протяженность 2,8 км) | H_КР-500 | 4.627 | 0 | 4.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.627 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП10/0,4 кВ ф.411.51 ПС 110/35/10 кВ Волокно для разделения нагрузки Курский район п. Ворошнево (протяженность 0,15 км) | H_КР-548 | 0.23315 | 0 | 0.23315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23315 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4/400 кВА №331.21 15 ф.331.21 ПС 110/35/10 кВ Золотухино для разделения нагрузки Золотухинский район п. Золотухино (протяженность 0,66 км) | H_КР-549 | 0.85933 | 0 | 0.85933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85933 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/100 кВА ф.1316 ПС 35/10 кВ Белица для разделения нагрузки Беловский р-н п.Сосновый бор (протяженность 1,205 км) | H_КР-683 | 1.9781 | 0 | 1.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9781 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/160 кВА ф.117 ПС 110/35/10 кВ Белая для разделения нагрузки ул.Октябрьская сл.Белая Беловскимй район (протяженность 1,801 км) | H_КР-684 | 3.0764 | 0 | 3.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0764 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/63 кВА ф.12 ПС 110/35/10 Белая для разделения нагрузки Беловский район п. Рулитино (протяженность 1,801 км) | H_КР-693 | 2.9671 | 0 | 2.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9671 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ф.117 ПС 110/35/10 кВ Белая для разделения нагрузки с. Белая улица Садовая Беловский район (протяженность 1,401 км) | H_КР-704 | 2.4465 | 0 | 2.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4465 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №049 ф.02 ЦРП 10 кВ Полевая ПС 110/10 кВ Полевая для разделения нагрузки с. Полевая улица Пристанционная Курский район (протяженность 0,402 км) | H_КР-712 | 0.65936 | 0 | 0.65936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65936 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/63 кВА ф.1316 ПС 110/35/10 кВ Льгов для разделения нагрузки г.Льгов ул.Литейная (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_КР-752 | 0.43569 | 0.057404 | 0.37829 | 0.37829 | 0.37829 | 0 | 0 | 0.37829 | 0.37829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -0.0002643% | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/63 кВА ф.1316 ПС 110/35/10 кВ Льгов для разделения нагрузки г.Льгов ул.Литейная (протяженность 0,835 км) | H_КР-757 | 1.5949 | 0.23473 | 1.3602 | 1.3602 | 1.3602 | 0 | 0 | 1.3602 | 1.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ф.06 ПС 35/10 кВ Селекционная для разделения нагрузки г.Льгов ул.Берёзовая (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | H_КР-772 | 1.0329 | 0.089209 | 0.94371 | 0.94371 | 0.94371 | 0 | 0 | 0.94371 | 0.94371 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 0.000106% | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ф.06 ПС 35/10 кВ Селекционная для разделения нагрузки г.Льгов ул.Берёзовая (протяженность 1,622 км) | H_КР-776 | 2.39 | 0.26459 | 2.1254 | 2.1254 | 2.2675 | 0 | 0 | 0.070888 | 0.070995 | 2.0545 | 2.1965 | 0 | 0 | -0.14208 | 0.14208 | 6.685% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ф.111 ПС 110/35/10 Льгов для разделения нагрузки город Льгов улица Куйбышева (протяженность 2,1км) | H_КР-784 | 3.7119 | 0 | 3.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7119 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.150 ПС 110/35/10 кВ Льгов до строящейся КТП 10/0,4/100 кВА с монтажом разъединителя 10 кВ (1 шт) для разделения нагрузки ст.Шерекино Льговский р-н (протяженность 0,042 км) | H_КР-805 | 0.21198 | 0.058436 | 0.15354 | 0.15354 | 0.15354 | 0.15354 | 0.15354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ф.150 ПС 110/35/10 кВ Льгов для разделения нагрузки Льговский р-н станция Шерекино (протяженность 1,335 км) | H_КР-807 | 2.0043 | 0.33354 | 1.6708 | 1.6708 | 1.6708 | 1.6708 | 1.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ф.150 ПС 110/35/10 кВ Льгов для разделения нагрузки Льговский р-н станция Шерекино (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | H_КР-810 | 1.0062 | 0.089681 | 0.91654 | 0.91654 | 0.91654 | 0 | 0 | 0.91654 | 0.91654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ 100 кВА ф.13007 ПС 35/10 кВ Колонтаевка для разделения нагрузки Льговский район поселок Колонтаевка (протяженность 1,1 км) | H_КР-815 | 1.9752 | 0 | 1.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9752 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от СТП 10/0,4/63 кВА №26 ф.111 ПС 110/35/10 Льгов для разделения нагрузки г.Льгов ул.Вокзальная (протяженность 0,584 км) | H_КР-834 | 1.0353 | 0.20161 | 0.83368 | 0.83368 | 0.83368 | 0 | 0 | 0.83368 | 0.83368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -0.0001199% | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ф.112 ПС 110/35/10 Льговдля разделения нагрузки Льговский район, город Льгов, улица Красноармейская (протяженность 1,25 км) | H_КР-841 | 2.2447 | 0 | 2.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2447 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/160 кВА ф.661 ПС 35/10 кВ Зуевка для разделения нагрузки деревня Ивановка Солнцевский район (протяженность 1,2 км) | H_КР-863 | 2.156 | 0 | 2.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.156 | 0 | - | нд
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 942.002 | 567.1928 | 374.8092 | 74.6905 | 59.5778 | 0.13269 | 0.93118 | 3.8597 | 3.8597 | 16.6596 | 0.1921 | 54.0385 | 54.5949 | 315.2314 | -15.1127 | -20.23% | нд
5.6 | Строительство здания Курского РЭС | F_864 | 405.6362 | 405.5912 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918e-14 | 0 | 0% | нд
5.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_КР-1312 | 0.50054 | 0.12013 | 0.38041 | 0.307 | 0.307 | 0 | 0 | 0.16017 | 0.16017 | 0 | 0 | 0.14683 | 0.14683 | 0.073413 | 0 | 0% | нд
5.6 | НИОКР «Разработка интерактивной системы обучения и аттестации оперативно-ремонтного персонала с использованием технологии дополненной реальности и созданием «цифрового» полигона» | K_КР-1624 | 48.0576 | 0 | 48.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0576 | 0 | - | нд
5.6 | Разработка программного обеспечения для создания бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД) филиала ПАО МРСК Центра - Курскэнерго | K_КР-1698 | 0.018079 | 0 | 0.018079 | нд | 0.005022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005022 | нд | 0 | 0.013057 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта для внедрения программного обеспечения по созданию бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД).
5.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (Краскораспылитель 2 шт, Молоток отбойный 1 шт, Мотобур 2 шт, Отвал бульдозерный 1 шт, Заточной станок 3 шт, Лестница составная 1 шт, Шкаф выт. 1 шт, Генератор 2 шт, Газонокосилка 1 шт, Шкаф-витр. 1 шт, Сервер 1 шт, ДОЗОР-77 15 шт. ) | H_КР-385 | 5.6809 | 1.7633 | 3.9176 | 3.5026 | 0.054394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054394 | 3.5026 | 0 | 3.8632 | -3.4482 | -98.45% | Невыполнение в связи с переносом приобретения оборудования/ОНТМ на будущие периоды, Комплекс ДОЗОР-77
5.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (бригадный а/м повышенной проходимости 83 шт; бригадный а/м 52 шт; а/м повышенной проходимости 32 шт; бригадный линейный а/м повышенной проходимости 12 шт; бригадный а/м линейный 7 шт) | H_КР-919 | 196.0037 | 68.2419 | 127.7619 | 17.7282 | 14.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7282 | 14.5682 | 113.1937 | -3.16 | -17.82% | Невыполнение в связи с переносом приобретения автотехники на будущие периоды, централизованная закупка автомобиля бригадного на шасси ГАЗ-33088
5.6 | Приобретение транспорта. Автоподъемники, автовышки (Автогидроподъемник 17 шт) | H_КР-920 | 98.301 | 48.6284 | 49.6726 | 12.9506 | 12.9506 | 0 | 0 | 3.6545 | 3.6545 | 0 | 0 | 9.2961 | 9.2961 | 36.7219 | -1e-06 | -7.722e-06% | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Пристенского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-931 | 0.16334 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Беловского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-933 | 0.16334 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Дмитриевского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-935 | 0.16334 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Бесединского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-938 | 0.16334 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Суджанского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-942 | 0.16334 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Золотухинского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-944 | 0.16334 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Кореневского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-947 | 0.16334 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Октябрьского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-949 | 0.16334 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Курчатовского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-951 | 0.16334 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Поныровского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-953 | 0.16334 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Курского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-955 | 0.16334 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Конышевского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-957 | 0.16334 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Касторенского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-959 | 0.16334 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Хомутовского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-967 | 0.16334 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Черемисиновского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-969 | 0.16334 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Ноутбук 8 шт, МФУ 155 шт, Лазерный цветной принтер 4 шт, Персональный компьютер 1120 шт.; Планшет 90 шт.; Автоматизированное рабочее место 255 шт.) | H_КР-970 | 103.3623 | 20.2737 | 83.0886 | 12.5144 | 14.469 | 0.13269 | 0.93118 | 0 | 0 | 0 | 0.13269 | 12.3817 | 13.4051 | 68.6196 | 1.9546 | 15.62% | Перевыполнение в связи с увеличением стоимости поставки оборудования
5.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (Маршрутизатор-47 шт, Коммутатор-31 шт, 8-кан плата АЦП ввода аудиосигналов-43 шт, Оптический мультиплексор-5 шт, Конвертер интерфейсов-17 шт.) | H_КР-972 | 47.8491 | 4.0914 | 43.7577 | 9.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5329 | 0 | 43.7577 | -9.5329 | -100% | Перевыполнение в связи с увеличением стоимости поставки оборудования по централизованному договору с ООО СОНЕТ (Комплект сетевого оборудования)
5.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (3-фазная автоуст-1 шт, Калибратор перем.тока-2 шт, Установка изм.диэлект-1 шт, САТУРН-М-3 шт, НЕПТУН-10 шт, АЧР-5 шт, ПАРМА-15 шт, Циф.тестер-5 шт, УРАН2-10 шт, Терминал защит(Ноутбук)-7 шт, Ген. техчастот-5 шт, ВЧТ-5 шт, ЭНЕРГОМЕРА-30шт, Реле-томограф 2 шт, Эталонный ТТ 2 шт, Рег. источник тока 1 шт, Магазин нагрузок 1 шт, Энергомонитор 1 шт) | H_КР-975 | 32.6725 | 14.5627 | 18.1098 | 18.1098 | 17.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6596 | 0 | 1.4502 | 17.1786 | 0.93118 | -0.93118 | -5.142% | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Большесолдатского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-990 | 0.16334 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Глушковского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-991 | 0.16334 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Горшеченского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-992 | 0.16334 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Льговского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-993 | 0.16334 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Мантуровского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-994 | 0.16334 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Рыльского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-995 | 0.16334 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Советского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-996 | 0.16334 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Солнцевского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-997 | 0.16334 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Тимского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-998 | 0.16334 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6 | Липецкая область | Г | 11628.5747 | 2806.025 | 8822.5496 | 1240.588 | 1200.1108 | 127.9325 | 127.9325 | 111.2559 | 112.1945 | 236.1513 | 331.1975 | 765.2483 | 628.7864 | 7622.4388 | -40.4772 | -3.263% | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 5718.6733 | 2142.1152 | 3576.5581 | 362.8127 | 373.9922 | 83.16 | 83.16 | 57.1446 | 57.2754 | 59.8376 | 121.9894 | 162.6704 | 111.5673 | 3202.566 | 11.1794 | 3.081% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 5708.1191 | 2137.5012 | 3570.618 | 356.948 | 372.4302 | 82.476 | 82.476 | 57.0544 | 57.1852 | 59.8376 | 121.6486 | 157.58 | 111.1203 | 3198.1878 | 15.4821 | 4.337% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 3272.61 | 1162.0244 | 2110.5856 | 146.3332 | 169.6345 | 44.0625 | 44.0625 | 26.5657 | 26.5231 | 26.545 | 67.1337 | 49.16 | 31.9153 | 1940.951 | 23.3014 | 15.92% | нд
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 2225.2262 | 864.0315 | 1361.1947 | 114.1938 | 119.8463 | 11.7354 | 11.7354 | 23.2641 | 23.2641 | 25.4328 | 23.6773 | 53.7615 | 61.1695 | 1241.3484 | 5.6525 | 4.95% | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 210.283 | 111.4453 | 98.8377 | 96.421 | 82.9493 | 26.6781 | 26.6781 | 7.2246 | 7.3981 | 7.8599 | 30.8376 | 54.6585 | 18.0356 | 15.8883 | -13.4717 | -13.97% | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ РТП №2 ф.4 ПС 110/10 кВ Университетская до строящегося БКТП 10/04 кВ для Техприсоединения объектов социального жилищного строительства мкр. Елецкий г. Липецк договор №№40519118, 40519238 от 12.04.12 (до 670 кВт; протяженность 1,973 км) | H_ЛП-1697 | 4.9335 | 4.9149 | 0.018583 | 0.018583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018583 | 0 | 0.018583 | -0.018583 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
6.1.1.3 | Строительство БРТП 10/0,4/2х1000 кВА РТП №2 ф.3, 4 ПС 110/10 кВ Университетская для Техприсоединения объектов социального жилищного строительства мкр. Елецкий г. Липецк договор №№40519118, 40519238 от 12.04.12 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | H_ЛП-1698 | 13.9934 | 12.243 | 1.7505 | 1.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7505 | 0 | 1.7505 | -1.7505 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.75, 78 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ТРК (Кроль Ю.В.), договор №41413240 от 19.05.17 (до 670 кВт; протяженность 1,700 км, в т.ч. ГНБ - 0,860 км) | H_ЛП-1708 | 10.954 | 10.907 | 0.046972 | 0.046972 | 0.046973 | 0.046972 | 0.046973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 0.002129% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.75, 78 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ТРК (Кроль Ю.В.), договор №41413240 от 19.05.17 (до 670 кВт; протяженность 0,023 км) | H_ЛП-1710 | 0.40386 | 0.056802 | 0.34706 | 0.34706 | 0.34706 | 0.34706 | 0.34706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ф.75, 78 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная для Техприсоединения торгового комплекса (Кроль Ю.В.), договор №41413240 от 19.05.17 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_ЛП-1712 | 4.6246 | 1.0243 | 3.6002 | 3.6002 | 3.6002 | 3.6002 | 3.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.48 ВЛ 35 кВ Перемычка ПС 220/110/35 кВ Дон до оп.19 ВЛ 35 кВ Рождество для Техприсоединения ОАО Лебедянский сахарный завод договор №41202175 от 24.06.17 (свыше 670 кВт, протяженность 10,145 км) | I_ЛП-1741 | 69.3387 | 69.1447 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.609e-15 | 0 | 0% | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Лутошкино до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Красниниский молочный завод, договор №41511859 от 12.09.17 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | I_ЛП-1762 | 0.35174 | 0.24076 | 0.11098 | 0.11098 | 0.11098 | 0.11098 | 0.11098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0% | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Лутошкино до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Краснинский молочный завод, договор №41511859 от 12.09.17 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км, в том числе ГНБ - 0,09 км) | I_ЛП-1764 | 1.0476 | 0.34764 | 0.69996 | 0.69996 | 0.69996 | 0.69996 | 0.69996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.1.3 | Установка дополнительных унифицированных стальных опор (2 шт) на ВЛ 110 кВ Ситовка-ЛТП для захода на ПС 110/6 кВ КПД и ПС 110/10 кВ Бумпак для Техприсоединения ООО Бумпак, договор №41417887 от 26.06.17 (свыше 670 кВт) | I_ЛП-1766 | 8.4857 | 8.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.256 ВЛ 10 кВ ф.Отскочное ПС 35/10 кВ Речная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Москва на Дону, договор №41619504 от 18.05.18 (до 670 кВт; протяженность 0,642 км) | I_ЛП-1862 | 1.1848 | 0.069272 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 0 | 0 | 1.1155 | 1.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (в габаритах ВЛ 35 кВ) - переход через реку ф.1 ПС 35/10 кВ Речная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Москва на Дону, договор №41619504 от 18.05.18 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | I_ЛП-1863 | 0.62317 | 0.043493 | 0.57967 | 0.57967 | 0.57967 | 0 | 0 | 0.57967 | 0.57967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.1.3 | Установка дополнительных опор (2 шт) для строительства ответвлений ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 110/6 кВ Тепличная для Техприсоединения АО ДСК, договор №41627815 от 21.05.18 (свыше 670 кВт) | J_ЛП-1871 | 0.026266 | 0 | 0.026266 | 0.026266 | 0.22824 | 0 | 0 | 0.009839 | 0.009839 | 0 | 0 | 0.016427 | 0.2184 | -0.20198 | 0.20198 | 769% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.1 ПС 110/6 кВ Тепличная до ТП Заявителя для Техприсоединения АО ДСК, договор №41627815 от 21.05.18 (доходный; свыше 670 кВт; протяженность 2,6 км, в том числе ГНБ - 0,820 км) | J_ЛП-1872 | 10.5104 | 0.23555 | 10.2749 | 10.2749 | 18.4581 | 1.2981 | 1.2981 | 4.3034 | 4.3034 | 4.6734 | 9.9383 | 0 | 2.9183 | -8.1832 | 8.1832 | 79.64% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.19 ВЛ 10 кВ Орошение ПС 110/10 кВ Лутошкино до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Елецкий, договор №41647073 от 11.07.18 (свыше 670 кВт; протяженность 4,5 км) | J_ЛП-1972 | 9.6881 | 1.5002 | 8.1879 | 8.1879 | 8.1879 | 8.1879 | 8.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | 0% | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ Орошение ПС 110/10 кВ Лутошкино для Техприсоединения ООО Елецкий, договор №41647073 от 11.07.18 (свыше 670 кВт; протяженность 5,5 км, в т.ч.ГНБ - 0,03 км) | J_ЛП-1973 | 13.2394 | 2.0083 | 11.231 | 11.231 | 11.4125 | 11.0213 | 11.0213 | 0.2097 | 0.39118 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18149 | 0.18149 | 1.616% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-1015 ПС 110/10 кВ Университетская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СФС-С, договор №41699020 от 16.10.18 (свыше 670 кВт, протяженность 1,280 км) | K_ЛП-2044 | 3.514 | 0 | 3.514 | 3.514 | 1.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056574 | 3.514 | 1.6349 | 1.8225 | -1.8225 | -51.86% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.106 ПС 110/10/10 кВ Университетская до проектируемой ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Инкомспецстрой, договор №41695107 от 23.11.18 (свыше 670 кВт; протяженность 0,75 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | J_ЛП-2053 | 3.6875 | 0.19628 | 3.4912 | 3.4912 | 3.0626 | 1.0817 | 1.0817 | 0.012671 | 0.012671 | 0.32744 | 1.9683 | 2.0694 | 0 | 0.42858 | -0.42858 | -12.28% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ ф.106, 206 ПС 110/10/10 кВ Университетская для Техприсоединения ООО Инкомспецстрой, договор №41695107 от 23.11.18 (свыше 670 кВт, протяженность 3,150 км) | J_ЛП-2054 | 4.8371 | 0 | 4.8371 | 4.8371 | 9.1519 | 0 | 0 | 0.28027 | 0.28027 | 0.4417 | 2.3866 | 4.1151 | 6.4851 | -4.3148 | 4.3148 | 89.2% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.106, 206 ПС 110/10/10 кВ Университетская для Техприсоединения ООО Инкомспецстрой, договор №41695107 от 23.11.18 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | J_ЛП-2055 | 5.5225 | 0 | 5.5225 | 5.5225 | 12.8986 | 0 | 0 | 0.41344 | 0.41344 | 0.16674 | 10.9218 | 4.9423 | 1.5634 | -7.3762 | 7.3762 | 133.6% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.206 ПС 110/10/10 кВ Университетская до проектируемой ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Инкомспецстрой, договор №41695107 от 23.11.18 (свыше 670 кВт; протяженность 0,75 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | J_ЛП-2057 | 2.5788 | 0 | 2.5788 | 2.5788 | 2.0911 | 0 | 0 | 0.14472 | 0.14472 | 0.19539 | 1.9464 | 2.2387 | 0 | 0.4877 | -0.4877 | -18.91% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика до ТП-1101 для Техприсоединения садовых домиков СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт; протяженность 3,53 км) | K_ЛП-2070 | 6.5053 | 0 | 6.5053 | 6.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5053 | 0 | 6.5053 | -6.5053 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика для Техприсоединения садовых домиков СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,22 км) | K_ЛП-2072 | 1.7632 | 0 | 1.7632 | 1.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7632 | 0 | 1.7632 | -1.7632 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.14, 22 ПС 110/6/6 кВ Трубная-2 до границы земельного участка Заявителя для Техприсоединения ООО Акзо Нобель Коутингс, договор №41719392 от 22.01.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,36 км, в том числе ГНБ - 0,22 км) | J_ЛП-2081 | 2.1545 | 0 | 2.1545 | 2.1545 | 1.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1545 | 1.4409 | 0.71357 | -0.71357 | -33.12% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.23 ПС 110/6 кВ КПД с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Коптевское, договор №41778480 от 24.04.19 (до 670 кВт; протяженность 0,025 км) | K_ЛП-2159 | 0.18369 | 0 | 0.18369 | 0.18369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18369 | 0 | 0.18369 | -0.18369 | -100% | Невыполнение по причине длительного устранения замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление ВЛ 6 кВ ф.23 ПС 110/6 кВ КПД до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Коптевское, договор №41778480 от 24.04.19 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | K_ЛП-2160 | 0.41667 | 0 | 0.41667 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0.41667 | -0.41667 | -100% | Невыполнение по причине длительного устранения замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
6.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.14 ВЛ 6 кВ ф.23 ПС 110/6 кВ КПД для Техприсоединения ООО Коптевское, договор №41778480 от 24.04.19 (до 670 кВт) | K_ЛП-2161 | 2.3499 | 0 | 2.3499 | 2.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3499 | 0 | 2.3499 | -2.3499 | -100% | Невыполнение по причине длительного устранения замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.146 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110/35/10 кВ Набережное до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Сельхозинвест, договор №41783425 от 08.05.19 (до 670 кВт; протяженность 0,23 км) | K_ЛП-2234 | 0.82276 | 0 | 0.82276 | 0.82276 | 0.82276 | 0.026578 | 0.026578 | 0 | 0 | 0 | 0.77583 | 0.79619 | 0.020355 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.146 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110/35/10 кВ Набережное для Техприсоединения ООО Сельхозинвест, договор №41783425 от 08.05.19 (до 670 кВт) | K_ЛП-2235 | 1.3171 | 0 | 1.3171 | 1.3171 | 1.3171 | 0.063307 | 0.063307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2538 | 1.2538 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.Мягкое ПС 35/10 кВ Панкратовка до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Воргольская, договор №41831541 от 18.07.19 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | K_ЛП-2253 | 0.015371 | 0.015371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.16, 29 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт; протяженность 5,37 км, в том числе ГНБ - 1,58 км) | K_ЛП-2256 | 5.8746 | 0 | 5.8746 | 5.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0266 | 0 | 5.8746 | -5.0266 | -100% | Невыполнение по причине длительного устранения замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
6.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ Яблонева Голова ПС 35/10 кВ Агроном до КТП-322 для Техприсоединения ООО Агроном-сад, договор №41859417 от 20.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_ЛП-2258 | 0.031419 | 0.011879 | 0.01954 | 0.01954 | 0.011525 | 0 | 0 | 0.01954 | 0.011525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008015 | -0.008015 | -41.02% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ Буевка ПС 35/10 Солидарность с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) для Техприсоединения ООО Трансстроймеханизация, договор №41865330 от 25.10.19 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | K_ЛП-2274 | 2.4788 | 0 | 2.4788 | 2.4788 | 2.1204 | 0 | 0 | 0.067592 | 0.067592 | 2.0528 | 2.0528 | 0.35835 | 0 | 0.35835 | -0.35835 | -14.46% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.12 ПС 110/6/6 кВ Трубная-2 до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Конди, договор №41867912 от 02.07.19 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км в т.ч. ГНБ - 0,250 км) | K_ЛП-2275 | 0.92422 | 0 | 0.92422 | 0.92422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002382 | 0 | 0.92183 | 0 | 0.92422 | -0.92422 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ Табак до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Елецкая хлебная база №30, договор №41886750 от 05.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 2,2 км, в том числе ГНБ - 0,47 км) | K_ЛП-2277 | 4.174 | 0 | 4.174 | 4.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.174 | 0 | 4.174 | -4.174 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
6.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ ТП-1005 ф.1 ПС 110/10/10 кВ Университетская до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО РЕМСТРОЙСЕРВИС, договор №41893561 от 18.11.19 (до 670 кВт, протяженность 1,11 км, в т.ч. ГНБ - 0,51 км) | K_ЛП-2287 | 5.1283 | 0 | 5.1283 | 5.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1283 | 0 | 5.1283 | -5.1283 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
6.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-Т-429 ф.1 ПС 110/35/10 кВ Тербуны до границы участка заявителя для Техприсоединения ОГУП Липецкий областной водоканал, договор №41860211 от 10.12.19 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_ЛП-2289 | 0.080772 | 0 | 0.080772 | 0.080772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080772 | 0 | 0.080772 | -0.080772 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
6.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.3 ММПС 110/10 кВ Елецпром с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) для Техприсоединения ООО Черкизово-Масла, договор №41896861 от 19.12.19 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_ЛП-2290 | 2.4788 | 0 | 2.4788 | 2.4788 | 0.068256 | 0 | 0 | 0.068256 | 0.068256 | 0 | 0 | 2.4105 | 0 | 2.4105 | -2.4105 | -97.25% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
6.1.1.3 | Строительство участка оп.167/11 ВЛ 10 кВ Котовка ПС 110/10 кВ Круглое с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) для Техприсоединения ГКФХ Зубарев Н.В, договор №41889810 от 19.12.19 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | K_ЛП-2292 | 2.4698 | 0 | 2.4698 | 2.4698 | 2.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072414 | 2.4698 | 2.1536 | 0.24372 | -0.24372 | -9.868% | нд
6.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ оп.2 ВЛ 10 кВ Агроном ПС 35/10 кВ Агроном до РП 10 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО Агроном, договор №41969136 от 11.06.20 (свыше 670 кВт; протяженность 0,07 км) | K_ЛП-2414 | 0.39567 | 0 | 0.39567 | нд | 0.39567 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39567 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора ТП №41969136 от 11.06.20
6.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ оп.2 ВЛ 10 кВ Агроном ПС 35/10 кВ Агроном до РП 10 кВ заявителя для Техприсоединения ООО Агроном, договор №41969136 от 11.06.20 (свыше 670 кВт; протяженность 0,245 км, в том числе ГНБ - 0,035 км) | K_ЛП-2415 | 0.82207 | 0 | 0.82207 | нд | 0.33046 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31474 | нд | 0.015727 | 0.49161 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора ТП №41969136 от 11.06.20
6.1.1.3 | Строительство участка оп.30 ВЛ 10 кВ №5 МТФ ПС 35/10 кВ Речная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Донская Нива, договор №41948206 от 18.05.20 (до 670 кВт; протяженность 0,190 км) | L_ЛП-2423 | 0.33504 | 0 | 0.33504 | нд | 0.32334 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32334 | 0.011695 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора ТП №41948206 от 18.05.20
6.1.1.3 | Строительство участка оп.24 ВЛ 10 кВ ф.2 Кличено ПС 35/10 кВ Ламское до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО АФ Заречье, договор №41961385 от 29.07.2020 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | K_ЛП-2428 | 0.015895 | 0 | 0.015895 | нд | 0.015895 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.008262 | нд | 0.007633 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора ТП №41961385 от 29.07.20
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 10.5541 | 4.614 | 5.9402 | 5.8647 | 1.562 | 0.68407 | 0.68407 | 0.09023 | 0.09023 | 0 | 0.34076 | 5.0904 | 0.44694 | 4.3782 | -4.3027 | -73.37% | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 10.5541 | 4.614 | 5.9402 | 5.8647 | 1.562 | 0.68407 | 0.68407 | 0.09023 | 0.09023 | 0 | 0.34076 | 5.0904 | 0.44694 | 4.3782 | -4.3027 | -73.37% | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Тепличная с заменой трансформаторов тока (3 шт) в ячейке №12 РУ 10 кВ для Техприсоединения АО Тепличное, договор №41575089 от 31.01.18 (свыше 670 кВт) | I_ЛП-1825 | 0.21674 | 0.015985 | 0.20075 | 0.20075 | 0.20075 | 0.20075 | 0.20075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тепличная с монтажом дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения АО ДСК, договор №41627815 от 21.05.18 (свыше 670 кВт) | J_ЛП-1870 | 3.4418 | 0 | 3.4418 | 3.4418 | 0.11017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4418 | 0.11017 | 3.3317 | -3.3317 | -96.8% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Трубная с заменой трансформаторов тока (10 шт) в ячейке №1 РУ 6 кВ для Техприсоединения АО ЛГЭК, договор №41641702 от 19.06.18 (свыше 670 кВт) | J_ЛП-1897 | 0.57939 | 0.1294 | 0.44999 | 0.44999 | 0.44999 | 0.44999 | 0.44999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 0.0002222% | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Лутошкино с заменой трансформаторов тока (6 шт) в ячейках №6, 8 РУ 10 кВ для Техприсоединения ООО Елецкий, договор №41647073 от 11.07.18 (свыше 670 кВт) | J_ЛП-1974 | 0.25101 | 0.002143 | 0.24887 | 0.24887 | 0.24048 | 0.0092 | 0.0092 | 0.022594 | 0.022594 | 0 | 0.20869 | 0.21707 | 0 | 0.008386 | -0.008386 | -3.37% | нд
6.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Полигон ПС 35/10 кВ Романово с монтажом сцепной арматуры (15 шт) для Техприсоединения АО Ремстройсервис, ИП Тучков П.В. договор №41690671 от 03.09.18, №41690673 от 03.09.18 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | J_ЛП-1979 | 0.024125 | 0 | 0.024125 | 0.024125 | 0.024124 | 0.024125 | 0.024124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -0.004145% | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №1015 ПС 110/10 Университетская с заменой коммутационного оборудования (12 шт) для Техприсоединения ООО СЗ СФС-С, договор №41699020 от 16.10.18 (свыше 670 кВт) | K_ЛП-2045 | 0.1711 | 0 | 0.1711 | 0.1711 | 0.12107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004426 | 0.1711 | 0.11665 | 0.050023 | -0.050023 | -29.24% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Университетская с заменой трансформаторов тока (6 шт) в ячейках №106, 206 РУ 10 кВ для Техприсоединения ООО Инкомспецстрой, договор №41695107 от 23.11.18 (свыше 670 кВт) | J_ЛП-2056 | 0.14655 | 0 | 0.14655 | 0.14655 | 0.11985 | 0 | 0 | 0.067636 | 0.067636 | 0 | 0.052214 | 0.078909 | 0 | 0.026695 | -0.026695 | -18.22% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.4.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика с установкой дополнительной анкерной опоры (в пролете оп.17-18; 1 шт) для Техприсоединения садовых домиков СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт) | K_ЛП-2074 | 0.13858 | 0 | 0.13858 | 0.13858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13858 | 0 | 0.13858 | -0.13858 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Трубная-2 с заменой трансформаторов тока (2 шт) в ячейках №14, 22 РУ 6 кВ для Техприсоединения ООО Акзо Нобель Коутингс, договор №41719392 от 22.01.19 (свыше 670 кВт) | J_ЛП-2082 | 0.051482 | 0 | 0.051482 | 0.051482 | 0.22013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051482 | 0.22013 | -0.16865 | 0.16865 | 327.6% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с заменой трансформаторов тока (2 шт) в ячейках 16, 29 РУ 10 кВ для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт) | K_ЛП-2257 | 0.99144 | 0 | 0.99144 | 0.99144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99144 | 0 | 0.99144 | -0.99144 | -100% | Невыполнение по причине длительного устранения замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Агроном с заменой трансформаторов тока (3 шт) в ячейке 8 РУ 10 кВ для Техприсоединения ООО Агроном, договор №41969136 от 11.06.20 (свыше 670 кВт) | K_ЛП-2416 | 0.075429 | 0 | 0.075429 | нд | 0.075429 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.075429 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора ТП №41969136 от 11.06.20
6.1.4.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Сергиевка с установкой реклоузеров, разъединителей, другого коммутационного и измерительного оборудования для Техприсоединения Черешнева И.В, договор №40687547 от 26.02.13 (свыше 670 кВт) | F_ЛП-855 | 4.4664 | 4.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4792.1677 | 176.6728 | 4615.4949 | 656.6101 | 668.7103 | 42.9446 | 42.9446 | 33.0628 | 33.4258 | 122.1517 | 155.2854 | 458.451 | 437.0545 | 3946.7846 | 12.1002 | 1.843% | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 950.0586 | 16.4681 | 933.5904 | 174.9107 | 158.7451 | 1.7169 | 1.7169 | 1.582 | 1.6894 | 32.5947 | 36.0417 | 139.0171 | 119.2971 | 774.8454 | -16.1656 | -9.242% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 565.76 | 13.75 | 552.0099 | 3.0779 | 3.9335 | 1.3906 | 1.3906 | 0.5 | 0.5 | 0.11009 | 0.058732 | 1.0772 | 1.9842 | 548.0765 | 0.85562 | 27.8% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с заменой трансформатора Т-1 (16 на 16 МВА), масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (5 шт), монтажом ОПУ (1 этап; трансформаторная мощность 16 МВА) | F_1017 * | 563.2776 | 13.7182 | 549.5595 | 1.5358 | 1.5358 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.53583 | 0.53583 | 548.0236 | 0 | 0% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №040 ф.1 ПС 35/10 кВ Новодубовое с заменой силового трансформатора (100 на 160 кВА) с.Н.Дубовое Хлевенский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | J_ЛП-1084 | 0.90846 | 0 | 0.90846 | 0 | 0.79661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027993 | 0 | 0.76862 | 0.11185 | 0.79661 | - | Перенос срока реализации проекта с 2021 г. на 2020 г., обусловлено получением согласования с частными землепользователями трассировки и времени производства работ в 4 квартале 2020 года
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №270 ф.12 ПС 35/10 кВ Борино с перемещением на новую площадку и заменой силового трансформатора (160 на 100 кВА) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Пластиформ, договор №41629605 от 09.06.18; трансформаторная мощность 0,1 МВА) | J_ЛП-1970 | 0.68335 | 0.031869 | 0.65148 | 0.65148 | 0.71049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11009 | 0.030739 | 0.5414 | 0.67975 | -0.059009 | 0.059009 | 9.058% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №100 ф.ГОС ПС 110/35/10 кВ Никольская с заменой силового трансформатора (100 на 160 кВА) с.Красное, Усманский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | K_ЛП-2372 | 0.89055 | 0 | 0.89055 | 0.89055 | 0.89055 | 0.89055 | 0.89055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 384.2986 | 2.7181 | 381.5805 | 171.8329 | 154.8116 | 0.32631 | 0.32631 | 1.082 | 1.1894 | 32.4846 | 35.983 | 137.9399 | 117.3129 | 226.7689 | -17.0213 | -9.906% | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Донская с заменой силового трансформатора 10 на 10 МВА (трансформаторная мощность 10,0 МВА) | F_3322 * | 47.8847 | 0.43004 | 47.4546 | 40.9768 | 46.1291 | 0 | 0 | 1.0708 | 1.0708 | 32.0965 | 35.1814 | 7.8095 | 9.8769 | 1.3255 | 5.1523 | 12.57% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Песковатка с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1488 | 7.5705 | 0.13093 | 7.4395 | 7.4395 | 6.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029152 | 7.4395 | 6.251 | 1.1594 | -1.1594 | -15.58% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ СХТ с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1497 | 6.7618 | 0.13093 | 6.6309 | 6.6309 | 5.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6309 | 5.4801 | 1.1508 | -1.1508 | -17.36% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Вперед с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1498 | 7.8186 | 0.13093 | 7.6876 | 7.6876 | 6.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022413 | 7.6876 | 6.3483 | 1.3169 | -1.3169 | -17.13% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Таволжанка с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1499 | 6.5745 | 0.13093 | 6.4436 | 6.4436 | 5.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4436 | 5.6249 | 0.81862 | -0.81862 | -12.7% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Княжья Байгора с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1500 | 8.4316 | 0.13093 | 8.3007 | 8.3007 | 6.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02244 | 8.3007 | 6.9709 | 1.3074 | -1.3074 | -15.75% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ №1 с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1501 | 7.6289 | 0.13093 | 7.4979 | 7.4979 | 6.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4979 | 6.2873 | 1.2107 | -1.2107 | -16.15% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Сошки с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1502 | 6.7808 | 0.13093 | 6.6499 | 6.6499 | 5.4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6499 | 5.4182 | 1.2317 | -1.2317 | -18.52% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Малей с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1504 | 7.7669 | 0.13093 | 7.636 | 7.636 | 6.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034347 | 7.636 | 6.2987 | 1.3029 | -1.3029 | -17.06% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Матыра с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1505 | 7.3027 | 0.13093 | 7.1717 | 7.1717 | 5.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1717 | 5.7539 | 1.4178 | -1.4178 | -19.77% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Правда с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1506 | 6.8216 | 0.13093 | 6.6907 | 6.6907 | 5.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6907 | 5.6271 | 1.0635 | -1.0635 | -15.9% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Ярлуково с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1509 | 6.9406 | 0.13093 | 6.8097 | 6.8097 | 5.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8097 | 5.4994 | 1.3102 | -1.3102 | -19.24% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Грязи с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1510 | 7.2016 | 0.13093 | 7.0707 | 7.0707 | 5.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0707 | 5.8488 | 1.2219 | -1.2219 | -17.28% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Бутырки с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1511 | 9.3788 | 0.13093 | 9.2478 | 9.2478 | 7.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044449 | 9.2478 | 7.6072 | 1.5961 | -1.5961 | -17.26% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Красная Дубрава с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1512 | 7.8993 | 0.13093 | 7.7684 | 7.7684 | 6.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029125 | 7.7684 | 6.3662 | 1.373 | -1.373 | -17.67% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Двуречки с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1514 | 6.4325 | 0.13093 | 6.3016 | 6.3016 | 5.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3016 | 5.3267 | 0.97481 | -0.97481 | -15.47% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Компрессорная с заменой масляных выключателей на элегазовые (5 шт), трансформаторов тока (24 шт), разъединителей (23 шт), устройств РЗА | H_ЛП-1737 | 126.725 | 0 | 126.725 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 126.725 | -0.14 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Карамышево с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | I_ЛП-1795 | 9.6607 | 0.13093 | 9.5298 | 9.5298 | 7.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045115 | 9.5298 | 7.9529 | 1.5318 | -1.5318 | -16.07% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Сселки с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | I_ЛП-1797 | 8.3218 | 0.13093 | 8.1909 | 8.1909 | 6.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16007 | 8.1909 | 6.4407 | 1.5902 | -1.5902 | -19.41% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №696 ф.13 ПС 35/10 кВ Борисовка с заменой трансформатора ул. Молодежная с. Преображеновка Добровский район (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | J_ЛП-2032 | 0.43222 | 0.044068 | 0.38815 | 0.38815 | 0.38815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38815 | 0.38815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Грязи-город с заменой ячеек 6 кВ с вакуумными выключателями (10 шт) | K_ЛП-2291 | 7.4348 | 0 | 7.4348 | 0.31772 | 0.099714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31772 | 0.099714 | 7.3351 | -0.21801 | -68.62% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Казинка с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (6 шт) | K_ЛП-2294 | 3.5085 | 0 | 3.5085 | 0.19063 | 0.072179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19063 | 0.072179 | 3.4363 | -0.11846 | -62.14% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №1 с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (13 шт) | K_ЛП-2295 | 9.1203 | 0 | 9.1203 | 0.41304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41304 | 0 | 9.1203 | -0.41304 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Двуречки с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (5 шт) | K_ЛП-2296 | 5.6759 | 0 | 5.6759 | 0.15886 | 0.29718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15886 | 0.29718 | 5.3787 | 0.13832 | 87.07% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Красная Дубрава с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (8 шт) | K_ЛП-2297 | 7.8633 | 0 | 7.8633 | 0.25418 | 0.20043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25418 | 0.20043 | 7.6629 | -0.053745 | -21.14% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Правда с заменой ячеек 6 кВ с вакуумными выключателями (5 шт) | K_ЛП-2298 | 4.7469 | 0 | 4.7469 | 0.15886 | 0.10419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15886 | 0.10419 | 4.6427 | -0.054674 | -34.42% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Сошки с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (7 шт) | K_ЛП-2299 | 6.8013 | 0 | 6.8013 | 0.22241 | 0.10144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22241 | 0.10144 | 6.6998 | -0.12097 | -54.39% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ СХТ с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (7 шт) | K_ЛП-2300 | 6.8013 | 0 | 6.8013 | 0.22241 | 0.19962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22241 | 0.19962 | 6.6016 | -0.022782 | -10.24% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Матыра с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (9 шт) | K_ЛП-2301 | 6.5683 | 0 | 6.5683 | 0.28595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28595 | 0 | 6.5683 | -0.28595 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Песковатка с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (5 шт) | K_ЛП-2302 | 4.7446 | 0 | 4.7446 | 0.15886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15886 | 0 | 4.7446 | -0.15886 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Вперед с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (9 шт) | K_ЛП-2303 | 8.1444 | 0 | 8.1444 | 0.28595 | 0.20074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28595 | 0.20074 | 7.9436 | -0.085211 | -29.8% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ярлуково с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (8 шт) | K_ЛП-2304 | 7.3538 | 0 | 7.3538 | 0.25418 | 0.30343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25418 | 0.30343 | 7.0503 | 0.049251 | 19.38% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №508 ф.10 ПС 35/10 кВ Княжья Байгора с заменой силового трансформатора (100 кВА на 100 кВА) с.Коробовка, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ЛП-2404 | 0.33755 | 0 | 0.33755 | 0.33755 | 0.44496 | 0.32631 | 0.32631 | 0.011244 | 0.11865 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10741 | 0.10741 | 31.82% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №В252 ф.13 ПС 35/10 кВ Васильевка с заменой силового трансформатора с.Димитрово, Воловский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | F_ЛП-752 | 0.86261 | 0.018096 | 0.84452 | 0 | 0.78102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02627 | 0 | 0.75475 | 0.063493 | 0.78102 | - | Перенос срока реализации проекта с 2021 г. на 2020 г., обусловлено получением согласования с частными землепользователями трассировки и времени производства работ в 4 квартале 2020 года
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 701.9179 | 60.5226 | 641.3952 | 283.2088 | 316.9488 | 16.4554 | 16.4554 | 26.4808 | 26.7364 | 47.1997 | 48.1937 | 193.0729 | 225.5634 | 324.4464 | 33.74 | 11.91% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 95.6575 | 50.4478 | 45.2097 | 42.4562 | 34.4809 | 1.4966 | 1.4966 | 2.8812 | 2.9665 | 7.8707 | 8.8218 | 30.2077 | 21.1959 | 10.7289 | -7.9753 | -18.78% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ: ф.15 ПС 35/10 кВ Стебаево, ф.1 ПС 35/10 кВ Малей, ф.15, 19 ПС 110/35/10 кВ Астапово и др. с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Радишевский Ю.М. договор №41266734 от 01.06.16, ООО Черкизово-свиноводство договор №41586424 от 11.12.17, администрация Данковского р-на договор №41513851 от 07.08.17; протяженность 14,240 км) | F_991 | 46.4642 | 46.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-87 ф.8 ПС 110/35/10 кВ Гидрооборудование с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Управление судебного департамента Липецкой обл, договор №41556223 от 01.11.17; протяженность 0,1 км) | I_ЛП-1800 | 0.31958 | 0.023863 | 0.29572 | 0.29572 | 0.29572 | 0.29572 | 0.29572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Гидрооборудование до ТП 87 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Управление судебного департамента Липецкой обл, договор №41555781 от 13.10.17; протяженность 0,170 км) | I_ЛП-1801 | 0.50165 | 0.083787 | 0.41786 | 0.41786 | 0.41786 | 0.41786 | 0.41786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.Центральная ПС 35/10 кВ Хлебопродукты с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Попова О.В, договор №41636658 от 24.04.18; протяженность 0,202 км) | I_ЛП-1864 | 0.7594 | 0.21249 | 0.54691 | 0.54691 | 0.54691 | 0.54691 | 0.54691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ оп.53-62 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Борино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Пластиформ, договор №41629605 от 09.06.18; протяженность 0,560 км) | J_ЛП-1967 | 1.2548 | 0.031869 | 1.223 | 1.223 | 0.51867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029374 | 1.223 | 0.48929 | 0.70429 | -0.70429 | -57.59% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ оп.1-11 ТП 270 ф.1 ПС 35/10 кВ Борино с изменением границ полосы полося отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Пластиформ, договор №41629605 от 09.06.18; протяженность 0,245 км) | J_ЛП-1968 | 0.38505 | 0.058703 | 0.32635 | 0.32635 | 0.29045 | 0.0039 | 0.0039 | 0 | 0 | 0.14468 | 0.14676 | 0.17776 | 0.1398 | 0.035894 | -0.035894 | -11% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Бугор (левая, правая) с заходами на ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №41765025 от 21.08.18; протяженность 0,122 км) | J_ЛП-1984 | 3.027 | 0 | 3.027 | 3.027 | 0.64166 | 0.017265 | 0.017265 | 0.25642 | 0.25642 | 0.4428 | 0.25642 | 2.3106 | 0.11156 | 2.3854 | -2.3854 | -78.8% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Вербилово (левая, правая) с заходами на ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №41765025 от 21.08.18; протяженность 0,097 км) | J_ЛП-1985 | 3.1877 | 0 | 3.1877 | 3.1877 | 5.3052 | 0.014718 | 0.014718 | 0.21858 | 0.21858 | 0.41677 | 0.32176 | 2.5376 | 4.7501 | -2.1175 | 2.1175 | 66.43% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкция участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Донская (левая, правая) с заходами на ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная, с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с подвеской ВОЛС (0,068 км), с оборудованием цифровых каналов связи (4 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №41765025 от 21.08.18; протяженность 0,068 км) | J_ЛП-1986 | 9.3042 | 0 | 9.3042 | 9.3042 | 9.0389 | 0.02661 | 0.02661 | 0.4708 | 0.4708 | 1.0508 | 0.044629 | 7.7559 | 8.4968 | 0.26533 | -0.26533 | -2.852% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Кольцевая (левая, правая) с заходами на ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №41765025 от 21.08.18; протяженность 0,116 км) | J_ЛП-1987 | 2.8135 | 0 | 2.8135 | 2.8135 | 0.56637 | 0.016416 | 0.016416 | 0.2438 | 0.2438 | 0.2438 | 0.2438 | 2.3095 | 0.062348 | 2.2471 | -2.2471 | -79.87% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Лебедянь с заходами на ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №41765025 от 21.08.18; протяженность 0,182 км) | J_ЛП-1988 | 6.7061 | 0 | 6.7061 | 6.7061 | 1.681 | 0.037078 | 0.037078 | 0.55066 | 0.55066 | 0.55066 | 0 | 5.5677 | 1.0933 | 5.025 | -5.025 | -74.93% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Московская (левая, правая) с заходами на ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №41765025 от 21.08.18; протяженность 0,074 км) | J_ЛП-1989 | 1.7286 | 0 | 1.7286 | 1.7286 | 2.8094 | 0.023209 | 0.023209 | 0.34469 | 0.34469 | 0.34469 | 0.30983 | 1.016 | 2.1316 | -1.0808 | 1.0808 | 62.53% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Центролит (левая, правая) с заходами на ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №41765025 от 21.08.18; протяженность 0,269 км) | J_ЛП-1990 | 2.6634 | 0 | 2.6634 | 2.6634 | 2.7393 | 0.038776 | 0.038776 | 0.57588 | 0.57588 | 0.57588 | 0.57588 | 1.4728 | 1.5488 | -0.075993 | 0.075993 | 2.853% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкции участков оп.71-73, оп.84-86 ВЛ 10 кВ Светлый ф.12 ПС 35/10 кВ Бабарыкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ДОРМОСТСЕРВИС, договор №41692216 от 08.08.18; протяженность 0,229 км) | J_ЛП-2036 | 0.89236 | 0.82958 | 0.062786 | 0.062786 | 0.062787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062786 | 0.062787 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 0.001593% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкции участка ВЛ 10 кВ Яблонева Голова ПС 35/10 кВ Агроном с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Агроном-сад, договор №41718511 от 23.10.18, протяженность 0,974 км) | J_ЛП-2062 | 1.8626 | 1.838 | 0.024644 | 0.024644 | 0.024644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024644 | 0.024644 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №10 Ровенка ПС 35/10 кВ Чернава с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО НАВАСТРОЙ, договор №41837922 от 19.08.19; протяженность 0,250 км) | K_ЛП-2255 | 0.24457 | 0.20235 | 0.042218 | 0.042218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042218 | 0 | 0.042218 | -0.042218 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-115 ф.Подгорное ПС 35/10 кВ Хлебопродукты с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Лынов А. И, договор №41827340 от 14.06.19; протяженность 0,008 км) | K_ЛП-2271 | 0.20899 | 0.15373 | 0.055268 | 0.055268 | 0.005708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005708 | 0.055268 | 0 | 0.04956 | -0.04956 | -89.67% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10/10 кВ Университетская до ТП мкр.Елецкий с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №41879654 от 16.10.19; протяженность 1,384 км) | K_ЛП-2273 | 9.6877 | 0.017028 | 9.6707 | 9.6707 | 6.3644 | 0 | 0 | 0.21246 | 0.21246 | 4 | 5.6216 | 5.4583 | 0.53034 | 3.3063 | -3.3063 | -34.19% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №05 Сенцово ПС 35/10 кВ Сенцово с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Кутищевой Н.В., договор №41902769 от 16.12.19; протяженность 0,09 км) | K_ЛП-2311 | 0.21506 | 0 | 0.21506 | 0.21506 | 0.27245 | 0.019815 | 0.019815 | 0 | 0 | 0.013145 | 0.006754 | 0.1821 | 0.24588 | -0.057385 | 0.057385 | 26.68% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ Елизаветино ТП-324 ф.2 ПС 220/25/10 кВ Чириково с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией с/п Новодмитриевский сельсовет, договор №41884522 от 13.11.19; протяженность 0,025 км) | K_ЛП-2312 | 0.032847 | 0 | 0.032847 | 0.032847 | 0.031744 | 0.003046 | 0.003046 | 0 | 0 | 0 | 0.006342 | 0.029801 | 0.022356 | 0.001103 | -0.001103 | -3.358% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-12 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Тербуны с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УНИВЕРСАЛ, договор №41884956 от 17.10.19; протяженность 0,05 км) | K_ЛП-2313 | 0.079045 | 0.057657 | 0.021388 | 0.021388 | 0.019666 | 0.013958 | 0.013958 | 0 | 0 | 0 | 0.005708 | 0.00743 | 0 | 0.001722 | -0.001722 | -8.051% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Кирпчный ПС 100/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Уваровская ПМК-22, договор №41832200 от 28.08.19; протяженность 0,380 км) | K_ЛП-2314 | 0.48249 | 0.40076 | 0.081729 | 0.081729 | 0.19464 | 0.021332 | 0.021332 | 0.007863 | 0.007863 | 0 | 0.16545 | 0.052534 | 0 | -0.11291 | 0.11291 | 138.2% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-601 ф.1 ПС 35/10 кВ Романово с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО СЗ Ремстройсервис, договор №41878529 от 24.10.19; протяженность 0,025 км) | K_ЛП-2328 | 0.05978 | 0.05978 | 0 | 0 | 0.005708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005708 | 0 | 0 | -0.005708 | 0.005708 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора по выносу сетей №41878529 от 24.10.19. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора по выносу сетей №41878529 от 24.10.19
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №22 ПС 100/35/10 кВ Хлевное с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ДОН-АГРО, договор №41872358 от 15.10.19; протяженность 0,350 км) | K_ЛП-2329 | 0.023413 | 0.014064 | 0.009349 | 0.009349 | 0.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18311 | 0.009349 | 0.004094 | -0.17785 | 0.17785 | 1902% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-696 ПС 35/10 кВ Введенка с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией Введенского сельсовета, договор №41971598 от 18.05.20 ; протяженность 0,057 км) | K_ЛП-2413 | 0.098244 | 0 | 0.098244 | нд | 0.098243 | нд | 0 | нд | 0.04746 | нд | 0 | нд | 0.050783 | 1e-06 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора по выносу сетей №41971598 от 18.05.20
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Сырское ПС 220/100/35/10 кВ Правобережная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Сотников С.П., договор №41921595 от 10.02.20; протяженность 0,055 км) | K_ЛП-2417 | 0.27909 | 0 | 0.27909 | нд | 0.037893 | нд | 0 | нд | 0.037893 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2412 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора по выносу сетей №41921595 от 10.02.20
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Большой Хомутец ПС 35/10 кВ Борисовка с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией Добровского муниц. района, договор №41989462 от 28.07.2020; протяженность 0,330 км) | K_ЛП-2427 | 0.80554 | 0 | 0.80554 | нд | 0.80554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.80554 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора по выносу сетей №41989462 от 28.07.2020
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Бутырки с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ТК Руслан-1, соглашение о компенсации №42020790 от 02.11.20; протяженность 1,684 км) | L_ЛП-2457 | 1.5707 | 0 | 1.5707 | нд | 1.5188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5188 | 0.0519 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора по выносу сетей №42020790 от 02.11.20
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 606.2603 | 10.0748 | 596.1855 | 240.7526 | 282.468 | 14.9588 | 14.9588 | 23.5996 | 23.7699 | 39.329 | 39.3719 | 162.8652 | 204.3674 | 313.7175 | 41.7153 | 17.33% | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №040 ф.1 ПС 35/10 кВ Новодубовое с заменой провода с.Н.Дубовое Хлевенский р-н (протяженность 3,128 км) | J_ЛП-1064 | 7.7437 | 0.2599 | 7.4838 | 0 | 5.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18903 | 0 | 5.3011 | 1.9937 | 5.4901 | - | Перенос срока реализации проекта с 2021 г. на 2020 г., обусловлено получением согласования с частными землепользователями трассировки и времени производства работ в 4 квартале 2020 года
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Новодубовое до ТП 10/0,4 кВ №040 с заменой провода с.Н.Дубовое Хлевенский р-н (протяженность 0,786 км) | J_ЛП-1073 | 1.7149 | 0 | 1.7149 | 0 | 1.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51042 | 0 | 1.1787 | 0.025773 | 1.6891 | - | Перенос срока реализации проекта с 2021 г. на 2020 г., обусловлено получением согласования с частными землепользователями трассировки и времени производства работ в 4 квартале 2020 года
6.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Ситовка - Доброе с заменой провода, опор (38 шт) и грозотроса (протяженность 33,877 км) | H_ЛП-1438 | 177.0503 | 3.1602 | 173.89 | 13.2361 | 15.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2361 | 15.7077 | 158.1823 | 2.4716 | 18.67% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-696 ф.8 ПС 35/10 кВ Борисовка с заменой провода по ул. Молодежная с. Преображеновка Добровский район (протяженность 0,075 км) | J_ЛП-2030 | 0.30063 | 0.02843 | 0.2722 | 0.2722 | 0.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2722 | 0.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Борисовка до ТП-696 с заменой провода ул. Молодежная с. Преображеновка Добровский район (протяженность 0,23 км) | I_ЛП-2031 | 0.91421 | 0.051578 | 0.86263 | 0.86263 | 0.86263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86263 | 0.86263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Борисовка до ТП 10/0,4 кВ №696 с заменой кабеля по ул. Молодежная с. Преображеновка Добровский район (протяженность 1,006 км) | J_ЛП-2033 | 1.522 | 0.099887 | 1.4221 | 1.4221 | 1.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4221 | 1.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 №143 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка с заменой провода по ул. Пролетарская д.Коновка Добринский район (протяженность 1,05 км) | I_ЛП-2034 | 2.2897 | 0 | 2.2897 | 0.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2312 | 0 | 2.2897 | -0.2312 | -100% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.18 Очистные сооружения ПС 110/35/10 кВ Гороховская с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2095 | 0.12012 | 0.031163 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 Хутор Полазов РП 10 кВ Грязное с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2096 | 0.11586 | 0.026899 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 | 0% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 Большевик-1 ПС 35/10 кВ Ратчино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2097 | 0.11916 | 0.030202 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 | 0% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.13 Большевик-2 ПС 35/10 кВ Ратчино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2098 | 0.12012 | 0.031163 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 Каликино-1 ПС 35/10 кВ Каликино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2099 | 0.11586 | 0.026899 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 | 0% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 Каликино-2 ПС 35/10 кВ Каликино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2100 | 0.11916 | 0.030202 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 | 0% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 Родина ПС 35/10 кВ Каликино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2101 | 0.11829 | 0.029331 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.17 АБЗ ПС 110/35/10 кВ Доброе с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2102 | 0.11455 | 0.025586 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ЛТЗ ПС 35/10 кВ Борисовка с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2103 | 0.11745 | 0.028488 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 Горицы ПС 35/10 кВ Каликино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (3 шт) | J_ЛП-2104 | 0.40581 | 0.075033 | 0.33077 | 0.33077 | 0.33077 | 0 | 0 | 0.33077 | 0.33077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -0.0003023% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Сселки с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2105 | 0.11586 | 0.026899 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 | 0% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.19 Становое ПС 35/10 кВ Плоское с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2106 | 0.11916 | 0.030202 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 | 0% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 Кириллово ПС 35/10 кВ Кириллово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2107 | 0.11756 | 0.028598 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0 | 0 | 0.088961 | 0.088961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 Инициатор ПС 35/10 кВ Культура с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2108 | 0.11676 | 0.027802 | 0.088961 | 0.088961 | 0.088961 | 0 | 0 | 0.088961 | 0.088961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 | 0% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/6 кВ Грязи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и разъединителей с моторным приводом (2 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) (инв. №4137) | J_ЛП-2163 | 5.6325 | 0.007011 | 5.6255 | 5.6255 | 6.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35123 | 0.18553 | 5.2742 | 5.8634 | -0.42344 | 0.42344 | 7.527% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01б ПС 35/10 кВ №1 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) (инв. №12016063-00) | J_ЛП-2164 | 2.3673 | 0.005555 | 2.3617 | 0.000825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000825 | 0 | 2.3617 | -0.000825 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Кн.Байгора с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) (инв. №5953) | J_ЛП-2165 | 2.1876 | 0.005555 | 2.182 | 2.182 | 2.7041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13878 | 0.12713 | 2.0432 | 2.577 | -0.52212 | 0.52212 | 23.93% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/10 кВ Двуречки с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт) (инв. №5955) | J_ЛП-2166 | 5.1692 | 0.007011 | 5.1622 | 0.005295 | 5.8346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19003 | 0.005295 | 5.6445 | -0.67238 | 5.8293 | 110090% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/10 кВ Двуречки с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №2396) | J_ЛП-2167 | 1.7273 | 0.005555 | 1.7217 | 1.7217 | 1.5605 | 0 | 0 | 0.050965 | 0.050965 | 1.6708 | 1.5095 | 0 | 0 | 0.16128 | -0.16128 | -9.367% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/10 кВ Двуречки с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №123) | J_ЛП-2168 | 6.0928 | 0.007011 | 6.0857 | 6.0857 | 5.7525 | 0 | 0 | 0.18732 | 0.18732 | 5.8984 | 0 | 0 | 5.5652 | 0.33325 | -0.33325 | -5.476% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 110/10 кВ Двуречки с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №5893) | J_ЛП-2169 | 1.7273 | 0.005555 | 1.7217 | 0.001765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001765 | 0 | 1.7217 | -0.001765 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Казинка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и разъединителей с моторным приводом (2 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) (инв. №5956) | J_ЛП-2170 | 5.6333 | 0.007828 | 5.6255 | 0.004356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004356 | 0 | 5.6255 | -0.004356 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Казинка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (4 шт) и разъединителей с моторным приводом (2 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) (инв. №14) | J_ЛП-2171 | 12.5385 | 0.007569 | 12.5309 | 12.5309 | 2.1053 | 0 | 0 | 0.057869 | 0.057869 | 0 | 0.02494 | 12.473 | 2.0225 | 10.4256 | -10.4256 | -83.2% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Казинка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) (инв. №5993) | J_ЛП-2172 | 3.4483 | 0.004878 | 3.4435 | 3.4435 | 6.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21245 | 0.21144 | 3.231 | 6.2803 | -3.0483 | 3.0483 | 88.52% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Казинка с установкой ИКЗ 1 шт (инв. №5994) | J_ЛП-2173 | 0.58313 | 0.00287 | 0.58026 | 0.000458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000458 | 0 | 0.58026 | -0.000458 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Казинка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (5 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (10 шт) (инв. №5942) | J_ЛП-2174 | 8.6102 | 0.007569 | 8.6027 | 0.002825 | 4.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15223 | 0.002825 | 4.5216 | 3.9288 | 4.671 | 165346% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/6 кВ Карамышево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №5938) | J_ЛП-2175 | 6.2733 | 0.007828 | 6.2654 | 0.003416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003416 | 0 | 6.2654 | -0.003416 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.023 ПС 35/6 кВ Карамышево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и разъединителей с моторным приводом (2 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) (инв. №7139797) | J_ЛП-2176 | 5.6333 | 0.007828 | 5.6255 | 5.6255 | 7.5575 | 0 | 0 | 0.2468 | 0.2468 | 0 | 0 | 5.3787 | 7.3107 | -1.932 | 1.932 | 34.34% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Кр.Дубрава с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (4 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (8 шт) (инв. №5839) | J_ЛП-2177 | 6.8948 | 0.007828 | 6.8869 | 6.8869 | 4.6906 | 0 | 0 | 0.15313 | 0.15313 | 0 | 0 | 6.7338 | 4.5374 | 2.1964 | -2.1964 | -31.89% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кр.Дубрава с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №5927 | J_ЛП-2178 | 1.7273 | 0.005555 | 1.7217 | 0.001765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001765 | 0 | 1.7217 | -0.001765 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Кр.Дубрава с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №3742) | J_ЛП-2179 | 1.7273 | 0.005555 | 1.7217 | 1.7217 | 1.609 | 0 | 0 | 0.057739 | 0.057739 | 0 | 0.010382 | 1.664 | 1.5408 | 0.11277 | -0.11277 | -6.55% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Кр.Дубрава с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) (инв. №2324) | J_ЛП-2180 | 2.1876 | 0.005555 | 2.182 | 2.182 | 5.5235 | 0 | 0 | 0.18035 | 0.18035 | 0 | 0 | 2.0017 | 5.3432 | -3.3415 | 3.3415 | 153.1% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Кр.Дубрава с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №2438) | J_ЛП-2181 | 1.7273 | 0.005555 | 1.7217 | 1.7217 | 4.5818 | 0 | 0 | 0.14905 | 0.14905 | 0 | 0.018276 | 1.5727 | 4.4145 | -2.8601 | 2.8601 | 166.1% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Правда с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №5926) | J_ЛП-2182 | 1.7266 | 0.004878 | 1.7217 | 0.001765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001765 | 0 | 1.7217 | -0.001765 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Правда с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт) (инв. №5920) | J_ЛП-2183 | 6.4789 | 0.007569 | 6.4713 | 0.002476 | 4.5048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14631 | 0.002476 | 4.3585 | 1.9666 | 4.5023 | 181837% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10 кВ Правда с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №3460) | J_ЛП-2184 | 1.7252 | 0.003491 | 1.7217 | 0.001765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001765 | 0 | 1.7217 | -0.001765 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 35/10 кВ Правда с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) (инв. №5842) | J_ЛП-2185 | 4.495 | 0.006028 | 4.489 | 4.489 | 2.9539 | 0 | 0 | 0.10728 | 0.10728 | 2.6711 | 2.6904 | 1.7106 | 0.1562 | 1.5351 | -1.5351 | -34.2% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 РП 10 кВ Прибытково с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №20772) | J_ЛП-2186 | 1.7252 | 0.003491 | 1.7217 | 0.001765 | 1.5848 | 0 | 0 | 0.001765 | 0.057738 | 0 | 0 | 0 | 1.5271 | 0.13693 | 1.583 | 89691% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 РП 10 кВ Прибытково с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №12017564-00) | J_ЛП-2187 | 1.7264 | 0.004626 | 1.7217 | 0.001765 | 1.567 | 0 | 0 | 0.001765 | 0.051182 | 0 | 0 | 0 | 1.5158 | 0.15476 | 1.5652 | 88680% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 РП 10 кВ Прибытково с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №5863) | J_ЛП-2188 | 1.7264 | 0.004626 | 1.7217 | 1.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7217 | 0 | 1.7217 | -1.7217 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 РП 10 кВ Прибытково с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №5882) | J_ЛП-2189 | 1.7264 | 0.004626 | 1.7217 | 1.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7217 | 0 | 1.7217 | -1.7217 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Сошки с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) (инв. №5834) | J_ЛП-2190 | 4.5 | 0.006028 | 4.494 | 4.494 | 2.9969 | 0 | 0 | 0.10783 | 0.10783 | 0.76582 | 0.019609 | 3.6203 | 2.8694 | 1.4971 | -1.4971 | -33.31% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Сошки с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №12013342-00) | J_ЛП-2191 | 1.7264 | 0.004626 | 1.7217 | 0.001765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001765 | 0 | 1.7217 | -0.001765 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Сошки с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №12009560-00) | J_ЛП-2192 | 1.7258 | 0.004062 | 1.7217 | 0.001765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001765 | 0 | 1.7217 | -0.001765 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) (инв. №4116) | J_ЛП-2193 | 2.1866 | 0.004626 | 2.182 | 2.182 | 2.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13878 | 0.072478 | 2.0432 | 2.2868 | -0.17726 | 0.17726 | 8.124% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) (инв. №4722) | J_ЛП-2194 | 3.4131 | 0.004626 | 3.4085 | 0.00353 | 6.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19773 | 0.00353 | 6.2578 | -3.047 | 6.452 | 182775% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Малей с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), монтажом ПКУ (1 шт) (инв. №3175) | J_ЛП-2195 | 2.7621 | 0.004626 | 2.7574 | 2.7574 | 2.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17467 | 0.093423 | 2.5828 | 2.775 | -0.11095 | 0.11095 | 4.024% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Сселки с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт) и разъединителей с моторным приводом (2 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) (инв. №12024320-00) | J_ЛП-2196 | 10.1738 | 0.007569 | 10.1662 | 0.006006 | 7.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24266 | 0.006006 | 7.2076 | 2.7159 | 7.4443 | 123947% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Сселки с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) (инв. №12024514-00) | J_ЛП-2197 | 2.1866 | 0.004626 | 2.182 | 0.000825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000825 | 0 | 2.182 | -0.000825 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ СХТ с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) (инв. №2394) | J_ЛП-2198 | 4.49 | 0.007011 | 4.483 | 4.483 | 5.9973 | 0 | 0 | 0.22224 | 0.22224 | 0 | 0.040089 | 4.2607 | 5.7349 | -1.5143 | 1.5143 | 33.78% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ СХТ с установкой ПКУ 1 шт (инв. №27018939-00) | J_ЛП-2199 | 0.57828 | 0.00287 | 0.57541 | 0.000458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000458 | 0 | 0.57541 | -0.000458 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ СХТ с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и ИКЗ (2 шт) (инв. №5872) | J_ЛП-2200 | 5.1465 | 0.005926 | 5.1406 | 5.1406 | 5.9206 | 0 | 0 | 0.1933 | 0.1933 | 0 | 0 | 4.9473 | 5.7273 | -0.78 | 0.78 | 15.17% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Матыра с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №5809) | J_ЛП-2201 | 1.7258 | 0.004062 | 1.7217 | 1.7217 | 2.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10622 | 0.087565 | 1.6155 | 2.6009 | -0.96678 | 0.96678 | 56.15% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Матыра с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №5855) | J_ЛП-2202 | 1.7274 | 0.005672 | 1.7217 | 0.001765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001765 | 0 | 1.7217 | -0.001765 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ МПС с установкой ПКУ 3 шт (инв. №27018961-00) | J_ЛП-2203 | 1.7319 | 0.005672 | 1.7263 | 0.001373 | 0.65339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021281 | 0.001373 | 0.63211 | 1.0729 | 0.65202 | 47489% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 35/6 кВ МПС с установкой ПКУ 1 шт (инв. №27018974-00) | J_ЛП-2204 | 0.57793 | 0.00252 | 0.57541 | 0.000458 | 0.65339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021281 | 0.000458 | 0.63211 | -0.077979 | 0.65293 | 142562% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Песковатка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №3818) | J_ЛП-2205 | 1.7274 | 0.005672 | 1.7217 | 0.001765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001765 | 0 | 1.7217 | -0.001765 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.07 ПС 35/6 кВ Таволжанка с установкой ПКУ 1 шт (инв. №27019814-00) | J_ЛП-2206 | 0.57828 | 0.00287 | 0.57541 | 0.000458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000458 | 0 | 0.57541 | -0.000458 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.10 ПС 35/6 кВ Таволжанка с установкой ПКУ 1 шт (инв. №27022238-00) | J_ЛП-2207 | 0.57793 | 0.00252 | 0.57541 | 0.000458 | 0.65339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021281 | 0.000458 | 0.63211 | -0.077979 | 0.65293 | 142562% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 220/110/10 кВ Северная с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) (инв. №4480) | J_ЛП-2208 | 3.4491 | 0.005672 | 3.4435 | 0.00353 | 0.85557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027866 | 0.00353 | 0.8277 | 2.5879 | 0.85204 | 24137% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 220/110/10 кВ Северная с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №4383) | J_ЛП-2209 | 1.7267 | 0.00498 | 1.7217 | 1.7217 | 1.5563 | 0 | 0 | 0.050827 | 0.050827 | 1.6709 | 1.5055 | 0 | 0 | 0.16543 | -0.16543 | -9.608% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Вперед с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), монтажом ИКЗ (1 шт) (инв. №4753) | J_ЛП-2210 | 2.7887 | 0.005672 | 2.7831 | 2.7831 | 4.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17633 | 0.14617 | 2.6067 | 4.2413 | -1.6044 | 1.6044 | 57.65% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Вперед с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) (инв. №4136) | J_ЛП-2211 | 3.4491 | 0.005672 | 3.4435 | 0.00353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00353 | 0 | 3.4435 | -0.00353 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Вперед с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №4809) | J_ЛП-2212 | 1.7274 | 0.005672 | 1.7217 | 1.7217 | 2.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17633 | 0.090273 | 1.5454 | 2.6814 | -1.0499 | 1.0499 | 60.98% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Вперед с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №4754) | J_ЛП-2213 | 1.7274 | 0.005672 | 1.7217 | 0.001765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001765 | 0 | 1.7217 | -0.001765 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Ярлуково с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и разъединителей с моторным приводом (2 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) (инв. №3869) | J_ЛП-2214 | 7.9948 | 0.007569 | 7.9872 | 7.9872 | 7.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23253 | 7.9872 | 6.9069 | 0.8478 | -0.8478 | -10.61% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Ярлуково с установкой ИКЗ 1 шт (инв. №4385) | J_ЛП-2215 | 0.58072 | 0.00287 | 0.57785 | 0.000458 | 2.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062987 | 0.000458 | 1.9792 | -1.4643 | 2.0417 | 445785% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Ярлуково с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №5836) | J_ЛП-2216 | 1.7267 | 0.00498 | 1.7217 | 0.001765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001765 | 0 | 1.7217 | -0.001765 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Ярлуково с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) (инв. №5801) | J_ЛП-2217 | 4.5397 | 0.006028 | 4.5337 | 4.5337 | 6.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21143 | 4.5337 | 6.2802 | -1.9579 | 1.9579 | 43.19% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Ярлуково с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и разъединителей с моторным приводом (3 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт) (инв. №2397) | J_ЛП-2218 | 7.3548 | 0.007569 | 7.3472 | 0.006121 | 4.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1413 | 0.006121 | 4.1969 | 3.009 | 4.3321 | 70774% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Бутырки с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), монтажом ПКУ (3 шт) (инв. №4095) | J_ЛП-2219 | 6.1966 | 0.006644 | 6.19 | 0.003024 | 2.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070683 | 0.003024 | 2.0995 | 4.0198 | 2.1672 | 71665% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Бутырки с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и ПКУ (1 шт) (инв. №4426) | J_ЛП-2220 | 2.3024 | 0.005199 | 2.2972 | 0.002222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002222 | 0 | 2.2972 | -0.002222 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Бутырки с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), монтажом ИКЗ (1 шт) (инв. №4560) | J_ЛП-2221 | 5.0509 | 0.006155 | 5.0448 | 0.002109 | 6.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24165 | 0.002109 | 6.5551 | -1.752 | 6.7946 | 322174% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Бутырки с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №4556) | J_ЛП-2222 | 3.9089 | 0.005199 | 3.9037 | 3.9037 | 4.5774 | 0 | 0 | 0.16456 | 0.16456 | 3.7392 | 1.5525 | 0 | 2.8604 | -0.67371 | 0.67371 | 17.26% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Бутырки с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) (инв. №4452) | J_ЛП-2223 | 4.5389 | 0.005199 | 4.5337 | 4.5337 | 5.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19461 | 4.5337 | 5.7804 | -1.4412 | 1.4412 | 31.79% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Бутырки с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и разъединителей с моторным приводом (4 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (8 шт) (инв. №4740) | J_ЛП-2224 | 9.0355 | 0.007569 | 9.0279 | 0.007297 | 10.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.007297 | 10.6038 | -1.9329 | 10.9535 | 150110% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Кн.Байгора с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) (инв. №5484) | J_ЛП-2225 | 4.5397 | 0.006028 | 4.5337 | 4.5337 | 2.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09589 | 4.5337 | 2.5969 | 1.8409 | -1.8409 | -40.61% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01а ПС 35/10 кВ Кн.Байгора с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №4140) | J_ЛП-2226 | 1.7269 | 0.005199 | 1.7217 | 0.001765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001765 | 0 | 1.7217 | -0.001765 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Кн.Байгора с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №12017918-00) | J_ЛП-2227 | 1.7263 | 0.004565 | 1.7217 | 1.7217 | 0.82518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026876 | 1.7217 | 0.79831 | 0.89655 | -0.89655 | -52.07% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кн.Байгора с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №3355) | J_ЛП-2228 | 1.7269 | 0.005199 | 1.7217 | 1.7217 | 5.6105 | 0 | 0 | 0.20239 | 0.20239 | 0 | 0.037077 | 1.5193 | 5.3711 | -3.8888 | 3.8888 | 225.9% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Кн.Байгора с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и разъединителей с моторным приводом (2 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) (инв. №5985) | J_ЛП-2229 | 7.9948 | 0.007569 | 7.9872 | 7.9872 | 2.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094169 | 7.9872 | 2.7971 | 5.0959 | -5.0959 | -63.8% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Кн.Байгора с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) (инв. №5838) | J_ЛП-2230 | 3.4487 | 0.005199 | 3.4435 | 3.4435 | 3.2031 | 0 | 0 | 0.11492 | 0.11492 | 2.7912 | 2.8119 | 0.53731 | 0.27627 | 0.24038 | -0.24038 | -6.981% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Кн.Байгора с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №2337) | J_ЛП-2231 | 1.7269 | 0.005199 | 1.7217 | 0.001765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001765 | 0 | 1.7217 | -0.001765 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.15 ПС 35/6 кВ Грязи-Город с установкой ПКУ 2 шт (инв. №27019116-00) | J_ЛП-2232 | 1.156 | 0.005199 | 1.1508 | 0.000915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000915 | 0 | 1.1508 | -0.000915 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.08 ПС 35/6 кВ Грязи-Город с установкой ПКУ 4 шт (инв. №27019118-00) | J_ЛП-2233 | 2.3057 | 0.004565 | 2.3011 | 0.001242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001242 | 0 | 2.3011 | -0.001242 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 110 кВ ф.ЛТП ПС 110/6 кВ КПД с установкой специализированных опор (увеличение габаритов) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БумПак, договор №41857357 от 08.10.19) | K_ЛП-2286 | 1.7699 | 0 | 1.7699 | 1.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7699 | 0 | 1.7699 | -1.7699 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №40 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Усмань с заменой провода с.Новоугляновка, Усманский р-он (протяженность 1,200 км) | K_ЛП-2321 | 1.2587 | 1.1835 | 0.075231 | 0.075231 | 0.029376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029376 | 0.075231 | 0 | 0.045855 | -0.045855 | -60.95% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
6.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 кВ Донская до ТП-798 с заменой провода с.Казино Задонский р-он (протяженность 0,38 км) | K_ЛП-2327 | 0.60592 | 0.015401 | 0.59052 | 0.59052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59052 | 0 | 0.59052 | -0.59052 | -100% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.ГОС ПС 110/35/10 кВ Никольская до ТП 10/0,4 кВ №100 с заменой провода с.Красное, Усманский р-он (протяженность 0,734 км) | K_ЛП-2371 | 1.0417 | 0 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 9.6e-05% | нд
6.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35 кВ Тербуны с заменой провода и опор (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Черноземье, договор №41967022 от 05.06.20; протяженность 0,98 км) | K_ЛП-2418 | 0.038134 | 0 | 0.038134 | нд | 0.038134 | нд | 0 | нд | 0.022217 | нд | 0 | нд | 0.015917 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора по выносу сетей №41967022 от 05.06.20
6.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Двуречки левая, правая с заменой провода, арматуры и грозотроса (протяженность 18,379 км) | F_ЛП-38 | 56.8311 | 0 | 56.8311 | нд | -3.4866 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.4866 | 60.3177 | нд | нд | Необходимость выполнения предписаний контрольных и надзорных органов, Приказ № 248-ЛП от 20.07.2020
6.2.2.2 | Модернизация 2-цепной ВЛ 110 кВ Становая - Елецкая с установкой унифицированных стальных опор (40 шт), устройством перехода через ж/д пути и заменой провода (протяженность 8,74 км) | F_ЛП-39 | 90.3532 | 3.9296 | 86.4236 | 86.4236 | 63.0367 | 12.9385 | 12.9385 | 20.8408 | 20.8408 | 16.051 | 21.8686 | 36.5933 | 7.3888 | 23.387 | -23.387 | -27.06% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Касторное с заменой провода, опор (2 шт) и грозотроса (протяженность 0,215 км) | F_ЛП-40 | 8.3349 | 0.1142 | 8.2207 | 8.2207 | 5.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038778 | 0.038778 | 8.1819 | 5.8169 | 2.365 | -2.365 | -28.77% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
6.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Васильевка до КТП 10/0,4 кВ №В252 с заменой провода с.Димитрово, Воловский р-он (протяженность 1,608 км) | F_ЛП-782 | 3.769 | 0.091688 | 3.6773 | 0 | 2.7269 | 0 | 0 | 0 | 0.027837 | 0 | 0.0991 | 0 | 2.6 | 0.95034 | 2.7269 | - | Перенос срока реализации проекта с 2021 г. на 2020 г., обусловлено получением согласования с частными землепользователями трассировки и времени производства работ в 4 квартале 2020 года
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №В252 ф.13 ПС 35/10 кВ Васильевка с заменой провода с.Димитрово, Воловский р-он (протяженность 2,158 км) | F_ЛП-783 | 3.5824 | 0.3004 | 3.282 | 0 | 2.5684 | 0 | 0 | 0 | 0.014805 | 0 | 0.095685 | 0 | 2.4579 | 0.71364 | 2.5684 | - | Перенос срока реализации проекта с 2021 г. на 2020 г., обусловлено получением согласования с частными землепользователями трассировки и времени производства работ в 4 квартале 2020 года
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 2897.8637 | 92.7911 | 2805.0725 | 132.9109 | 149.7664 | 0 | 0 | 5 | 5 | 42.3573 | 70.3679 | 85.5536 | 74.3985 | 2655.3061 | 16.8555 | 12.68% | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 2367.9055 | 92.7911 | 2275.1143 | 111.0168 | 126.2897 | 0 | 0 | 5 | 5 | 42.3573 | 70.3679 | 63.6595 | 50.9218 | 2148.8247 | 15.2729 | 13.76% | нд
6.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Липецкэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (3-ф ПУ ПВ - 18 шт, 3-ф ПКВ - 597 шт, УСПД ТП - 537 шт, автоматизация точек - 615 шт) | I_ЛП-2038 | 140.1484 | 92.7911 | 47.3573 | 47.3573 | 58.0589 | 0 | 0 | 5 | 5 | 42.3573 | 52.1172 | 0 | 0.94165 | -10.7016 | 10.7016 | 22.6% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
6.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 619; 2021 - 2195; 2022 - 753; 2024 - 851) | J_ЛП-2279 | 126.9716 | 0 | 126.9716 | 17.7898 | 19.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7842 | 17.7898 | 15.3914 | 107.7961 | 1.3857 | 7.789% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 83; 2021 - 618; 2022 - 232; 2023 - 668; 2024 - 1492; 2025 - 337) | J_ЛП-2281 | 89.7075 | 0 | 89.7075 | 2.3936 | 2.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3936 | 2.5404 | 87.1671 | 0.14673 | 6.13% | Увеличение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2020 - 1814; 2021 - 9206; 2022 - 4233; 2023 - 17253; 2024 - 43324; 2025 - 8585) | J_ЛП-2282 | 1245.5097 | 0 | 1245.5097 | 27.0346 | 28.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4665 | 27.0346 | 14.352 | 1216.6913 | 1.7839 | 6.598% | Увеличение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 217; 2021 - 1404; 2022 - 560; 2023 - 2522; 2024 - 5878; 2025 - 1229) | J_ЛП-2283 | 330.3316 | 0 | 330.3316 | 6.2633 | 6.7271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2633 | 6.7271 | 323.6046 | 0.46373 | 7.404% | Увеличение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2020 - 682; 2021 - 5150; 2022 - 1945; 2023 - 5705; 2024 - 12929; 2025 - 3095) | K_ЛП-2309 | 435.2366 | 0 | 435.2366 | 10.1781 | 10.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1781 | 10.9693 | 424.2672 | 0.79126 | 7.774% | Увеличение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
6.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 54.255 | 0 | 54.255 | 1.215 | 1.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 1.1971 | 53.0579 | -0.017905 | -1.474% | нд
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6 - 20 кВ; ИПУ: 2020 - 20; 2021 - 109; 2022 - 46; 2023 - 167; 2024 - 455; 2025 - 101) | J_ЛП-2285 | 35.9952 | 0 | 35.9952 | 0.81141 | 0.81654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81141 | 0.81654 | 35.1787 | 0.005133 | 0.6326% | Увеличение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ; ИПУ: 2020 - 9; 2021 - 75; 2022 - 28; 2023 - 86; 2024 - 202; 2025 - 52) | K_ЛП-2310 | 18.2598 | 0 | 18.2598 | 0.40358 | 0.38054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40358 | 0.38054 | 17.8792 | -0.023038 | -5.708% | нд
6.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 1.2707 | 0 | 1.2707 | 0.12074 | 0.11913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12074 | 0.11913 | 1.1516 | -0.00161 | -1.333% | нд
6.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35 кВ; ИПУ: 2020 - 1; 2021 - 4; 2022 - 1; 2023 - 2; 2024 - 3) | J_ЛП-2284 | 1.2707 | 0 | 1.2707 | 0.12074 | 0.11913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12074 | 0.11913 | 1.1516 | -0.00161 | -1.333% | нд
6.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 474.4325 | 0 | 474.4325 | 20.5584 | 22.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5584 | 22.1606 | 452.272 | 1.6021 | 7.793% | нд
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6 - 20 кВ; УСПД: 2020 - 111; 2024 - 2007; 2025 - 492) | J_ЛП-2278 | 474.4325 | 0 | 474.4325 | 20.5584 | 22.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5584 | 22.1606 | 452.272 | 1.6021 | 7.793% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 242.3276 | 6.8909 | 235.4367 | 65.5797 | 43.25 | 24.7723 | 24.7723 | 0 | 0 | 0 | 0.68213 | 40.8074 | 17.7955 | 192.1868 | -22.3297 | -34.05% | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 242.3276 | 6.8909 | 235.4367 | 65.5797 | 43.25 | 24.7723 | 24.7723 | 0 | 0 | 0 | 0.68213 | 40.8074 | 17.7955 | 192.1868 | -22.3297 | -34.05% | нд
6.2.4.2 | Модернизация объектов Липецкого РЭС монтажом оборудования систем пожарной сигнализации | H_ЛП-1656 | 0.4689 | 0.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.4.2 | Модернизация объектов Липецкого РЭС с монтажом оборудования инженерно-технических средств защиты | H_ЛП-1665 | 1.8704 | 1.8704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Липецкэнерго | J_ЛП-2064 | 37.0852 | 2.5286 | 34.5566 | 33.0039 | 32.3995 | 14.0673 | 14.0673 | 0 | 0 | 0 | 0.53671 | 18.9366 | 17.7955 | 2.1571 | -0.6044 | -1.831% | нд
6.2.4.2 | Создание/модернизация системы мониторинга автотранспорта филиала Липецкэнерго | J_ЛП-2075 | 10.4965 | 0.48518 | 10.0113 | 10.0113 | 10.0113 | 10.0113 | 10.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | 0% | нд
6.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,160 км) ПС 110 кВ Лутошкино с монтажом защитных барьеров Егоза | J_ЛП-2079 | 2.2316 | 1.5379 | 0.69371 | 0.69371 | 0.69371 | 0.69371 | 0.69371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0% | нд
6.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (16 км) ПС 110 кВ: Ольховец, Никольская, Набережное, Измалково, Аксай с монтажом защитных барьеров Егоза | J_ЛП-2090 | 190.1751 | 0 | 190.1751 | 21.8707 | 0.14542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14542 | 21.8707 | 0 | 190.0297 | -21.7253 | -99.34% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 24.6871 | 1.4242 | 23.2629 | 11.1711 | 7.376 | 0.30641 | 0.3064 | 0.010704 | 0.45541 | 3.2554 | 3.407 | 7.5986 | 3.2072 | 15.8869 | -3.7951 | -33.97% | нд
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Борино (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Пластиформ, договор №41629605 от 09.06.18; протяженность 0,619 км) | J_ЛП-1969 | 2.3603 | 0.20988 | 2.1505 | 2.1505 | 1.8683 | 0.02239 | 0.02239 | 0 | 0 | 0.95863 | 1.0109 | 1.1694 | 0.83492 | 0.2822 | -0.2822 | -13.12% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.Птицефабрика правая ПС 110/6 кВ Трубная-1 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №41653870 от 24.09.18; протяженность 0,19 км, в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | J_ЛП-2058 | 0.4365 | 0.071149 | 0.36535 | 0.36535 | 0.056665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025886 | 0.007429 | 0.33946 | 0.049236 | 0.30868 | -0.30868 | -84.49% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные вставки ВЛ 6 кВ ф.7, 18 ПС 110/6 кВ Тепличная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №41604788 от 31.07.18; протяженность 0,474 км, в том числе ГНБ - 0,055 км) | J_ЛП-2063 | 2.6047 | 0.33384 | 2.2709 | 2.2709 | 2.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2709 | 2.2709 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 4.404e-05% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.Таволжанка ПС 110/6 кВ Тепличная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ТриУМф, договор №41737513 от 03.12.18; протяженность 0,140 км) | J_ЛП-2076 | 0.30072 | 0.019626 | 0.2811 | 0.28109 | 0.4219 | 0 | 0 | 0.010704 | 0.010704 | 0 | 0 | 0.27039 | 0.4112 | -0.1408 | 0.14081 | 50.09% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ Скважина ПС 110/10 кв Октябрьская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Жупиковой Р.И., договор №41713060 от 22.10.18; протяженность ГНБ 0,056 км) | J_ЛП-2077 | 0.58014 | 0.10019 | 0.47994 | 0.47994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47994 | 0 | 0.47994 | -0.47994 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Новодубовое для разделения нагрузки, с.Н.Дубовое Хлевенский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | J_ЛП-2091 | 0.94991 | 0 | 0.94991 | 0 | 0.85164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029781 | 0 | 0.82186 | 0.09827 | 0.85164 | - | Перенос срока реализации проекта с 2021 г. на 2020 г., обусловлено получением согласования с частными землепользователями трассировки и времени производства работ в 4 квартале 2020 года
6.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №048 ф.12 ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь, для разделения нагрузки ул. Ленина с.Конь-Колодезь, Хлевенский район (протяженность 0,28 км) | J_ЛП-2157 | 0.54139 | 0.49216 | 0.049228 | 0.049228 | 0.049228 | 0.049228 | 0.049228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.245e-17 | 0 | 0% | нд
6.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ №3 ф.13 ПС 35/10 кВ Васильевка для разделения нагрузки с.Димитрово, Воловский р-он (трансформаторная мощность 0,040 МВА) | K_ЛП-2317 | 0.41502 | 0 | 0.41502 | 0 | 0.39893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012134 | 0 | 0.3868 | 0.016093 | 0.39893 | - | Перенос срока реализации проекта с 2021 г. на 2020 г., обусловлено получением согласования с частными землепользователями трассировки и времени производства работ в 4 квартале 2020 года
6.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ №1 ф.13 ПС 35/10 кВ Васильевка для разделения нагрузки с.Димитрово, Воловский р-он (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | K_ЛП-2318 | 0.49595 | 0 | 0.49595 | 0 | 0.36398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012389 | 0 | 0.35159 | 0.13197 | 0.36398 | - | Перенос срока реализации проекта с 2021 г. на 2020 г., обусловлено получением согласования с частными землепользователями трассировки и времени производства работ в 4 квартале 2020 года
6.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ №2 ф.13 ПС 35/10 кВ Васильевка для разделения нагрузки с.Димитрово, Воловский р-он (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | K_ЛП-2319 | 0.49595 | 0 | 0.49595 | 0 | 0.40529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053692 | 0 | 0.35159 | 0.090667 | 0.40529 | - | Перенос срока реализации проекта с 2021 г. на 2020 г., обусловлено получением согласования с частными землепользователями трассировки и времени производства работ в 4 квартале 2020 года
6.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №348 ф.1 ПС 35/10 кВ Новодубовое, для разделения нагрузки с.Елецкая Лозовка, Хлевенский р-он (протяженность 0,053 км) | K_ЛП-2322 | 0.17174 | 0.15836 | 0.013377 | 0.013377 | 0.009731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009731 | 0.013377 | 0 | 0.003646 | -0.003646 | -27.26% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
6.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ 2-е Тербуны, для разделения нагрузки с.2-Тербуны, Тербунский р-он (протяженность 0,11 км) | K_ЛП-2323 | 0.18053 | 0.014064 | 0.16647 | 0.16647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16647 | 0 | 0.16647 | -0.16647 | -100% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ 2-е Тербуны до проектируемой ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки с.2-Тербуны, Тербунский р-он (протяженность 0,28 км) | K_ЛП-2324 | 0.69423 | 0.013718 | 0.68051 | 0.68051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68051 | 0 | 0.68051 | -0.68051 | -100% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ 2-Тербуны для разделения нагрузки, с.2-Тербуны, Тербунский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ЛП-2325 | 0.70666 | 0.011245 | 0.69542 | 0.69542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69542 | 0 | 0.69542 | -0.69542 | -100% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемых ТП 10/0,4 кВ №111 ф.10 ПС 35/10 кВ Московка для разделения нагрузки с.Никольское, Усманский р-он (протяженность 2,383 км) | K_ЛП-2374 | 4.2387 | 0 | 4.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2387 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ ф.Водозабор ПС 110/35/10 кВ Лебедянь ул.60 лет Октября, г.Лебедянь (протяженность 0,039 км) | K_ЛП-2394 | 0.085895 | 0 | 0.085895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085895 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ГКТП-2х400/6/0,4 кВ ф.33,34 ПС 110/35/6 кВ Бугор для э/с базы Липецкого РЭС г. Липецк (протяженность 1,754 км) | K_ЛП-2398 | 4.9656 | 0 | 4.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9656 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ ф.Михайловка ПС 35/10 кВ 2-е Тербуны, для разделения нагрузки д.Никольское, Тербунский р-он (протяженность 0,412 км) | K_ЛП-2405 | 0.66365 | 0 | 0.66365 | 0.66365 | 0.076057 | 0.076058 | 0.076057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58759 | 0 | 0.58759 | -0.58759 | -88.54% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.Михайловка ПС 35/10 кВ 2-е Тербуны до проектируемой ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки д.Никольское, Тербунский р-он (протяженность 0,033 км) | K_ЛП-2406 | 0.25734 | 0 | 0.25734 | 0.25734 | 0.035809 | 0.035809 | 0.035809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22153 | 0 | 0.22153 | -0.22153 | -86.08% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.Михайловка ПС 35/10 кВ 2-Тербуны для разделения нагрузки, д.Никольское, Тербунский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ЛП-2407 | 0.74533 | 0 | 0.74533 | 0.74533 | 0.035809 | 0.035809 | 0.035809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70952 | 0 | 0.70952 | -0.70952 | -95.2% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ ф.Бурдино ПС 35/10 кВ 2-е Тербуны, для разделения нагрузки с.Бурдино, Тербунский р-он (протяженность 0,029 км) | K_ЛП-2408 | 0.095686 | 0 | 0.095686 | 0.095686 | 0.016419 | 0.016419 | 0.016419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079267 | 0 | 0.079267 | -0.079267 | -82.84% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.Бурдино ПС 35/10 кВ 2-е Тербуны до проектируемой ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки с.Бурдино, Тербунский р-он (протяженность 0,936 км) | K_ЛП-2409 | 1.5752 | 0 | 1.5752 | 1.5752 | 0.052694 | 0.052694 | 0.052694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5225 | 0 | 1.5225 | -1.5225 | -96.65% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.Бурдино ПС 35/10 кВ 2-Тербуны для разделения нагрузки, с.Бурдино, Тербунский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ЛП-2410 | 0.68119 | 0 | 0.68119 | 0.68119 | 0.017998 | 0.017998 | 0.017998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66319 | 0 | 0.66319 | -0.66319 | -97.36% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Тимирязево (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией Долгоруковского муницип. Района, договор №41962853 от 12.05.20, протяженность 0,180 км) | K_ЛП-2412 | 0.44471 | 0 | 0.44471 | нд | 0.44471 | нд | 0 | нд | 0.44471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора по выносу сетей №41962853 от 12.05.20
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1093.0466 | 485.8128 | 607.2337 | 209.994 | 150.0323 | 1.5215 | 1.5215 | 21.0378 | 21.0378 | 50.9065 | 50.5157 | 136.5283 | 76.9574 | 457.2014 | -59.9617 | -28.55% | нд
6.6 | Приобретение транспорта. БКМ на а/м шасси (БКМ-26 шт, а/гидроподъемник-37 шт, бурильная машина-12 шт, прицеп-роспуск опоровоз-1 шт, а/кран-6 шт, экскаватор-погрузчик-1 шт, подъемник стреловой-2 шт, колесный трактор-6 шт, кран-манипулятор-3 шт, прицеп-1 шт) | H_ЛП-1324 | 600.8401 | 260.1418 | 340.6983 | 17.7072 | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7072 | 3.9072 | 336.7911 | -13.8 | -77.93% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
6.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (контрольно-измерительные приборы-193 шт, садовая техника-135 шт, средства малой механизации-77 шт) | H_ЛП-1326 | 53.6813 | 47.3105 | 6.3708 | 1.3764 | 7.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08822 | 0 | 1.2882 | 7.4978 | -1.1271 | 6.1214 | 444.7% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.6 | Приобретение транспорта. Лаборатория высоковольтных испытаний (4 шт) | H_ЛП-1327 | 68.3999 | 14.1946 | 54.2053 | 16.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8871 | 0 | 54.2053 | -16.8871 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
6.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Инвертор-36 шт, ИБП-84 шт, сервер-8 шт, МФУ-218 шт, компьютер-734 шт, ноутбук-62 шт, проектор-5 шт, оборудование конференц-зала-6 к-т, комплекс видеофиксации-24 шт, мультиплексор-28 шт, устройство Систел-20 шт, шкаф ТМ-41 шт, планшет-66шт, сетевое оборудование-9шт, терминал самообслуживания-1шт, дисковая полка-4шт, жесткий диск -4шт, плоттер-1шт, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии-1 к-т) | H_ЛП-1329 | 223.2811 | 98.6767 | 124.6043 | 92.7461 | 60.386 | 0 | 0 | 0.13269 | 0.13269 | 0 | 0 | 92.6134 | 60.2533 | 64.2184 | -32.3601 | -34.89% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
6.6 | Разработка системы управления группой БПЛА для выполнения непрерывного мониторинга воздушных линий электропередачи в автоматическом режиме, с сетью зарядных станций как элемента системы управления | I_ЛП-1792 | 83.2983 | 41.3499 | 41.9484 | 41.9484 | 40.3053 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20.3053 | 20.3053 | 1.6431 | 0 | 1.6431 | -1.6431 | -3.917% | нд
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка 2-цепной ВЛ 35 кВ Борино (левая, правая) с заходами на ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №41765025 от 21.08.18; протяженность 0,335 км) | J_ЛП-1980 | 0.8232 | 0 | 0.8232 | 0.8232 | 0.79314 | 0.030054 | 0.030054 | 0.38154 | 0.38154 | 0.4116 | 0 | 0 | 0.38154 | 0.030054 | -0.030054 | -3.651% | нд
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ВЛ 35 кВ ЛОЭЗ с заходами на ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №41765025 от 21.08.18; протяженность 0,015 км) | J_ЛП-1982 | 0.067298 | 0 | 0.067298 | 0.067298 | 0.065175 | 0.002123 | 0.002123 | 0.031526 | 0.031526 | 0.033649 | 0 | 0 | 0.031526 | 0.002123 | -0.002123 | -3.155% | нд
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации 2-цепной ВЛ 35 кВ Мясокомбинат (левая, правая) ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с заменой промежуточной ж/б опоры на металлическую анкерную, провода и арматуры (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №41765025 от 21.08.18) | J_ЛП-1991 | 0.04423 | 0 | 0.04423 | 0.04423 | 0.042835 | 0.001395 | 0.001395 | 0.02072 | 0.02072 | 0.02072 | 0 | 0.001395 | 0.02072 | 0.001395 | -0.001395 | -3.154% | нд
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции 2-цепной ВЛ 110 кВ Центролит-левая, правая с ответвлением на ПС 110/10 кВ Университетская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (по решению суда; протяженность 10,94 км) | J_ЛП-2059 | 1.7579 | 0.26999 | 1.4879 | 1.4879 | 1.4879 | 1.4879 | 1.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции центра управления сетями филиала Липецкэнерго | J_ЛП-2068 | 55.0613 | 23.7492 | 31.312 | 31.312 | 30.3582 | 0 | 0 | 0.47129 | 0.47129 | 29.8869 | 29.8869 | 0.95387 | 0 | 0.95387 | -0.95387 | -3.046% | нд
6.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_ЛП-2084 | 0.50054 | 0.12013 | 0.38041 | 0.307 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16017 | 0.16017 | 0.14683 | 0.14683 | 0.073413 | 0 | 0% | нд
6.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (оборудование ЦППС) | J_ЛП-2236 | 5.287 | 0 | 5.287 | 5.287 | 4.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15886 | 5.287 | 4.7185 | 0.4097 | -0.4097 | -7.749% | нд
6.6 | Разработка программного обеспечения для создания бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД) филиала ПАО МРСК Центра - Липецкэнерго | K_ЛП-2455 | 0.004494 | 0 | 0.004494 | нд | 0.004494 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004494 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта для внедрения программного обеспечения по созданию бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД).
7 | Московская область | Г | 13.4665 | 0 | 13.4665 | 0 | 13.8121 | 0 | 1.3073 | 0 | 0.70699 | 0 | 3.3592 | 0 | 8.4386 | -0.34561 | 13.8121 | - | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 13.4665 | 0 | 13.4665 | 0 | 13.8121 | 0 | 1.3073 | 0 | 0.70699 | 0 | 3.3592 | 0 | 8.4386 | -0.34561 | 13.8121 | - | нд
7.6 | Приобретение ОНТМ. Офисное оборудование, оргтехника, мебель | K_ИА-6 | 13.4665 | 0 | 13.4665 | нд | 13.8121 | нд | 1.3073 | нд | 0.70699 | нд | 3.3592 | нд | 8.4386 | -0.34561 | нд | нд | Необходимость обеспечения персонала техникой, мебелью. Необходимость обеспечения персонала техникой, мебелью
8 | Орловская область | Г | 3752.0497 | 805.9268 | 2946.1229 | 534.0877 | 485.2313 | 34.7611 | 34.7611 | 81.5215 | 79.7764 | 118.9112 | 130.8158 | 298.8939 | 239.8779 | 2460.8915 | -48.8564 | -9.148% | нд
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1931.7224 | 672.8655 | 1258.8569 | 219.2285 | 204.1338 | 28.0028 | 26.9427 | 44.4555 | 44.4319 | 60.4487 | 85.3777 | 86.3216 | 47.3816 | 1054.7231 | -15.0947 | -6.885% | нд
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1931.7224 | 672.8655 | 1258.8569 | 219.2285 | 204.1338 | 28.0028 | 26.9427 | 44.4555 | 44.4319 | 60.4487 | 85.3777 | 86.3216 | 47.3816 | 1054.7231 | -15.0947 | -6.885% | нд
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1685.8534 | 603.7026 | 1082.1508 | 146.454 | 119.2022 | 15.2837 | 14.2235 | 36.2618 | 36.2618 | 28.9899 | 42.7046 | 65.9187 | 26.0123 | 962.9486 | -27.2518 | -18.61% | нд
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 179.4674 | 68.3989 | 111.0685 | 27.9317 | 20.8632 | 4.3573 | 4.3573 | 6.5478 | 6.5478 | 10.3754 | 7.2349 | 6.6511 | 2.7231 | 90.2053 | -7.0685 | -25.31% | нд
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 66.4016 | 0.76399 | 65.6376 | 44.8429 | 64.0685 | 8.3619 | 8.3619 | 1.6459 | 1.6223 | 21.0834 | 35.4381 | 13.7517 | 18.6461 | 1.5691 | 19.2256 | 42.87% | нд
8.1.1.3 | Строительство участка оп.302 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Гостомль до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41815179 от 25.06.19 (до 670 кВт; протяженность 0,099 км) | K_ОР-1340 | 0.22497 | 0.035546 | 0.18943 | 0.18943 | 0.18943 | 0.18943 | 0.18943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) с монтажом разъединителя (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Гостомль для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41815179 от 25.06.19 (до 670 кВт) | K_ОР-1341 | 2.292 | 0.36077 | 1.9313 | 1.9313 | 1.9313 | 1.9313 | 1.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
8.1.1.3 | Строительство участка оп.17/10 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Шахово до границы участка Заявителя для Техприсоединения ИП Бутусов ВП договор №41793610 от 25.07.19 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | J_ОР-1345 | 0.17159 | 0.027157 | 0.14443 | 0.14443 | 0.14443 | 0.14443 | 0.14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) с монтажом разъединителя (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Шахово для Техприсоединения ИП Бутусов ВП договор №41793610 от 25.07.19 (до 670 кВт) | J_ОР-1346 | 2.1632 | 0.34052 | 1.8227 | 1.8227 | 1.8227 | 1.8227 | 1.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.101 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Девятино до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (5 шт) для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41831083 от 19.08.19 (до 670 кВт; протяженность 2,596 км) | K_ОР-1350 | 6.5115 | 0 | 6.5115 | 6.5115 | 6.5115 | 0 | 0 | 0.28437 | 0.28437 | 6.2271 | 6.2271 | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -1.536e-05% | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ответвления оп.101 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Девятино до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41831083 от 19.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,046 км) | K_ОР-1351 | 0.6087 | 0 | 0.6087 | 0.6087 | 0.6087 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.5987 | 0.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.354 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41873154 от 27.08.19 (до 670 кВт; протяженность 1,632 км) | K_ОР-1352 | 4.2376 | 0 | 4.2376 | 4.2376 | 4.2376 | 4.2376 | 4.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.1.3 | Строительство участка оп.1 ВЛ 6 кВ ф.4 ПС 110/6 кВ Пластмасс до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) для Техприсоединения ООО Технодом, договор №41857318 от 12.09.19 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | K_ОР-1354 | 2.3317 | 0 | 2.3317 | 2.3317 | 2.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14548 | 2.2519 | 2.1862 | 0 | 0.079751 | -0.079751 | -3.42% | нд
8.1.1.3 | Строительство участка оп.1 ВЛ 6 кВ ф.26 ПС 110/6 кВ Пластмасс до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) для Техприсоединения ООО Технодом, договор №41857318 от 12.09.19 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | K_ОР-1355 | 2.3317 | 0 | 2.3317 | 2.3317 | 2.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14548 | 2.2545 | 2.1862 | 0 | 0.077209 | -0.077209 | -3.311% | нд
8.1.1.3 | Строительство участка оп.14/5 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Альшанская до границы балансовой принадлежности Заявителя с монтажом разъединителя с ручным приводом (1 шт) для Техприсоединения Андреевой НА, договор №41838477 от 16.09.19 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | K_ОР-1356 | 0.13741 | 0 | 0.13741 | 0.13741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00867 | 0 | 0.12874 | 0 | 0.13741 | -0.13741 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
8.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.14 ПС 110/10кВ Альшанская для Техприсоединения Андреевой Н.А. договор №41838477 от 16.09.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_ОР-1357 | 1.7824 | 0 | 1.7824 | 1.7824 | 1.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14403 | 1.7046 | 1.6384 | 0 | 0.077855 | -0.077855 | -4.368% | нд
8.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Альшанская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Андреевой Н.А. договор №41838477 от 16.09.19 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_ОР-1358 | 0.04938 | 0 | 0.04938 | 0.04938 | 0.090356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003082 | 0.090356 | 0.046298 | 0 | -0.040976 | 0.040976 | 82.98% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (от 16.09.19 №41838477 Андреевой Н.А.). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. Увеличение сечения отходящей кабельной линии 0,4 кВ
8.1.1.3 | Строительство участка КЛ 6 кВ РП 2 ПС 110/6 кВ Химмаш до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Чижова А.А, договор №41890076 от 06.11.19 (до 670 кВт; протяженность 0,156 км, в том числе ГНБ - 0,083 км) | K_ОР-1368 | 0.91895 | 0 | 0.91895 | 0.91895 | 0.91895 | 0.036383 | 0.036383 | 0.88257 | 0.88257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.15/8 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41873139 от 29.11.19 (до 670 кВт; протяженность 3,006 км) | K_ОР-1371 | 7.3263 | 0 | 7.3263 | 7.3263 | 7.3263 | 0 | 0 | 0.31996 | 0.31996 | 7.0064 | 7.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельный участок ответвления оп.15/8 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41873139 от 29.11.19 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | K_ОР-1372 | 0.4034 | 0 | 0.4034 | 0.4034 | 0 | 0 | 0 | 0.023604 | 0 | 0.3798 | 0 | 0 | 0 | 0.4034 | -0.4034 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.65 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Девятино до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41902855 от 06.12.19 (до 670 кВт; протяженность 2,0 км) | K_ОР-1374 | 5.8725 | 0 | 5.8725 | 5.8725 | 5.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8725 | 5.5748 | 0.29775 | -0.29775 | -5.07% | нд
8.1.1.3 | Строительство участка оп.2-16 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Девятино до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41902858 от 06.12.19 (до 670 кВт; протяженность 0,030 км) | K_ОР-1375 | 2.3595 | 0 | 2.3595 | 2.3595 | 2.3595 | 0 | 0 | 0.1254 | 0.1254 | 2.2341 | 2.2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.6-54 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Башкатово до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) для Техприсоединения ООО ПГК Богатищево, договор №41909522 от 23.12.19 (до 670 кВт; протяженность 1,0 км) | K_ОР-1376 | 4.1671 | 0 | 4.1671 | 4.1671 | 3.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1671 | 3.6267 | 0 | 0 | 0.54037 | -0.54037 | -12.97% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.653, 656 ПС 110/10/6 кВ Западная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ФГБУ ЦНМВЛ, договор №41916873 от 30.01.20 (до 670 кВт; протяженность 0,281 км, в том числе ГНБ - 0,073 км) | K_ОР-1472 | 1.2748 | 0 | 1.2748 | нд | 1.2646 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2646 | нд | 0 | 0.010211 | нд | нд | Выполнение внепланового договора технологического присоединения (от 30.01.20 № 41916873 ФГБУ ЦНМВЛ).
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.8-1 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Тросна до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41932991 от 04.02.20 (до 670 кВт; протяженность 2,5 км) | K_ОР-1474 | 5.7154 | 0 | 5.7154 | нд | 5.6678 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.6678 | нд | 0 | 0.04757 | нд | нд | Выполнение внепланового договора технологического присоединения (от 04.02.20 № 41932991 ООО Мираторг-Курск).
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.36 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Альшанская с монтажом разъединителя (1 шт) до нового ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МРО Православный приход, договор №41928398 от 31.01.20 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | K_ОР-1475 | 0.43535 | 0 | 0.43535 | 0.43535 | 0.42681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010686 | 0.42681 | 0.42467 | 0 | 0.008537 | -0.008537 | -1.961% | нд
8.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Альшанская до границы участка Заявителя для Техприсоединения МРО Православный приход, договор №41928398 от 31.01.20 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_ОР-1476 | 0.11749 | 0 | 0.11749 | 0.11749 | 0.31616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00123 | 0.31616 | 0.11626 | 0 | -0.19867 | 0.19867 | 169.1% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
8.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Альшанская для Техприсоединения МРО Православный приход, договор №41928398 от 31.01.20 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,630 МВА) | K_ОР-1477 | 1.1641 | 0 | 1.1641 | 1.1641 | 1.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011533 | 1.6726 | 1.1525 | 0 | -0.5085 | 0.5085 | 43.68% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.126 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Тросна до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41945874 от 06.04.20 (до 670 кВт; протяженность 2,3 км) | L_ОР-1483 | 3.7554 | 0 | 3.7554 | нд | 3.5484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5484 | 0.20706 | нд | нд | Выполнение внепланового договора технологического присоединения (№41945874 от 06.04.20, ООО Мираторг-Курск).
8.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) на ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Тросна для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41945874 от 06.04.20 (до 670 кВт) | L_ОР-1484 | 2.3503 | 0 | 2.3503 | нд | 2.2362 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2362 | 0.11415 | нд | нд | Выполнение внепланового договора технологического присоединения (№41945874 от 06.04.20, ООО Мираторг-Курск).
8.1.1.3 | Строительство участка оп.238 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Тросна до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41945867 от 21.05.20 (до 670 кВт; протяженность 0,07 км) | K_ОР-1485 | 0.17754 | 0 | 0.17754 | нд | 0.17613 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007048 | нд | 0.16909 | 0.00141 | нд | нд | Выполнение внепланового договора технологического присоединения (№41945867 от 21.05.20, ООО Мираторг-Курск).
8.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) на ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Тросна для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41945867 от 21.05.20 (до 670 кВт) | K_ОР-1486 | 2.1023 | 0 | 2.1023 | нд | 2.0985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.088827 | нд | 2.0097 | 0.003757 | нд | нд | Выполнение внепланового договора технологического присоединения (№41945867 от 21.05.20, ООО Мираторг-Курск).
8.1.1.3 | Строительство участка оп.20-6 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41977369 от 10.06.20 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | L_ОР-1488 | 0.34584 | 0 | 0.34584 | нд | 0.19812 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19812 | 0.14771 | нд | нд | Выполнение внепланового договора технологического присоединения (№41977369 от 10.06.20, ООО Мираторг-Курск).
8.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) на ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41977369 от 10.06.20 (до 670 кВт) | L_ОР-1489 | 2.3681 | 0 | 2.3681 | нд | 2.3681 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3681 | 0 | нд | нд | Выполнение внепланового договора технологического присоединения (№41977369 от 10.06.20, ООО Мираторг-Курск).
8.1.1.3 | Строительство участка оп.43 ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Сомово до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41977370 от 10.06.20 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | L_ОР-1490 | 0.34584 | 0 | 0.34584 | нд | 0.1827 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1827 | 0.16314 | нд | нд | Выполнение внепланового договора технологического присоединения (№41977370 от 10.06.20, ООО Мираторг-Курск).
8.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) на ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Сомово для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41977370 от 10.06.20 (до 670 кВт) | L_ОР-1491 | 2.3591 | 0 | 2.3591 | нд | 2.3591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3591 | 0 | нд | нд | Выполнение внепланового договора технологического присоединения (№41977370 от 10.06.20, ООО Мираторг-Курск).
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1705.9764 | 58.7437 | 1647.2327 | 295.4105 | 262.8913 | 4.5564 | 4.5564 | 31.8585 | 30.1371 | 53.6144 | 37.7363 | 205.3811 | 190.4615 | 1384.3414 | -32.5192 | -11.01% | нд
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 23.2115 | 0.31989 | 22.8916 | 18.0343 | 17.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20317 | 0.20281 | 17.8311 | 17.6448 | 5.0439 | -0.18667 | -1.035% | нд
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 23.2115 | 0.31989 | 22.8916 | 18.0343 | 17.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20317 | 0.20281 | 17.8311 | 17.6448 | 5.0439 | -0.18667 | -1.035% | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ Советская с заменой первичного оборудования (ССПИ) | J_ОР-1223 | 18.151 | 0.31989 | 17.8311 | 17.8311 | 17.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8311 | 17.6448 | 0.18631 | -0.18631 | -1.045% | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Южная с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | K_ОР-1411 | 0.63255 | 0 | 0.63255 | 0.025396 | 0.025351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025396 | 0.025351 | 0 | 0 | 0.6072 | -4.5e-05 | -0.1772% | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Залегощь с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | K_ОР-1412 | 0.63255 | 0 | 0.63255 | 0.025396 | 0.025351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025396 | 0.025351 | 0 | 0 | 0.6072 | -4.5e-05 | -0.1772% | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Колпны с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | K_ОР-1413 | 0.63255 | 0 | 0.63255 | 0.025396 | 0.025351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025396 | 0.025351 | 0 | 0 | 0.6072 | -4.5e-05 | -0.1772% | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | K_ОР-1414 | 0.63255 | 0 | 0.63255 | 0.025396 | 0.025351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025396 | 0.025351 | 0 | 0 | 0.6072 | -4.5e-05 | -0.1772% | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Пластмасс с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | K_ОР-1415 | 0.63255 | 0 | 0.63255 | 0.025396 | 0.025351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025396 | 0.025351 | 0 | 0 | 0.6072 | -4.5e-05 | -0.1772% | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Химмаш с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | K_ОР-1416 | 0.63255 | 0 | 0.63255 | 0.025396 | 0.025351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025396 | 0.025351 | 0 | 0 | 0.6072 | -4.5e-05 | -0.1772% | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кутафино с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | K_ОР-1417 | 0.63255 | 0 | 0.63255 | 0.025396 | 0.025351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025396 | 0.025351 | 0 | 0 | 0.6072 | -4.5e-05 | -0.1772% | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Пушкарская с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | K_ОР-1418 | 0.63255 | 0 | 0.63255 | 0.025396 | 0.025351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025396 | 0.025351 | 0 | 0 | 0.6072 | -4.5e-05 | -0.1772% | нд
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 557.4571 | 46.6228 | 510.8343 | 149.8472 | 126.7664 | 4.5564 | 4.5564 | 29.1592 | 26.693 | 49.2475 | 6.9926 | 66.8841 | 88.5244 | 384.0679 | -23.0808 | -15.4% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 410.5528 | 17.6586 | 392.8942 | 42.3742 | 21.9804 | 1.1694 | 1.1694 | 7.8551 | 7.8551 | 0 | 1.0591 | 33.3497 | 11.8968 | 370.9138 | -20.3938 | -48.13% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Мценск-Плавск, ВЛ 110 кВ Мценск-Чернь с ответвлениями на ПС 110 кВ Коммаш и ВЛ 110 кВ Чернь-Плавск с ответвлением на ПС 110 кВ Скуратово с заменой провода и опор, с изменением границ полосы отвода и охранных зон в пролете оп.1 - 154 (1-этап; протяженность 23,0 км) | F_1047 | 169.9062 | 6.6223 | 163.2839 | 9.9793 | 2.7764 | 0 | 0 | 2.7764 | 2.7764 | 0 | 0 | 7.2029 | 0 | 160.5074 | -7.2029 | -72.18% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением срока выполнения работ
8.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Мценск-Плавск, ВЛ 110 кВ Мценск-Чернь с ответвлениями на ПС 110 кВ Коммаш и ВЛ 110 кВ Чернь-Плавск с ответвлением на ПС 110 кВ Скуратово с заменой провода и опор, с изменением границ полосы отвода и охранных зон в пролете оп.154 - 399 (2-этап; протяженность 35,51 км) | J_ОР-1267 | 223.3223 | 10.8447 | 212.4777 | 15.6177 | 5.0787 | 0 | 0 | 5.0787 | 5.0787 | 0 | 0 | 10.539 | 0 | 207.399 | -10.539 | -67.48% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением срока выполнения работ
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками КХ Искра, договор №41831430 от 14.10.19; протяженность 5,4 км) | K_ОР-1366 | 15.6078 | 0 | 15.6078 | 15.6078 | 12.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72139 | 15.6078 | 11.8968 | 2.9896 | -2.9896 | -19.15% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Судбищи с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Истоки, договор №41854847 от 13.12.19, Новодеревеньковский р-н; протяженность 0,115 км) | K_ОР-1498 | 0.081809 | 0 | 0.081809 | нд | 0.076023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.076023 | нд | 0 | 0.005786 | нд | нд | Выполнение внепланового договора на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов (от 13.12.19 №41854847 ООО Истоки).
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛИ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ 1/С-3-50 кВА ф.3 ПС 35/10 кВ Судбищи с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Истоки, договор №41854847 от 13.12.19, Новодеревеньковский р-н; протяженность 0,264 км) | K_ОР-1499 | 0.27369 | 0 | 0.27369 | нд | 0.26167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26167 | нд | 0 | 0.012019 | нд | нд | Выполнение внепланового договора на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов (от 13.12.19 №41854847 ООО Истоки).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №390-100 кВА ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Высокое н.п.Высокое с заменой опор, неизолированного провода на СИП-2 большего сечения (протяженность 0,816 км) | F_ОР-204 | 1.0683 | 0.16434 | 0.90395 | 0.90395 | 0.90395 | 0.90395 | 0.90395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №391-160 кВА ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Высокое н.п.Высокое с заменой опор, неизолированного провода на СИП-2 большего сечения (протяженность 0,13 км) | F_ОР-205 | 0.29275 | 0.027334 | 0.26542 | 0.26542 | 0.26542 | 0.26542 | 0.26542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 146.9043 | 28.9641 | 117.9401 | 107.473 | 104.786 | 3.3871 | 3.3871 | 21.3041 | 18.8379 | 49.2475 | 5.9335 | 33.5343 | 76.6275 | 13.1541 | -2.687 | -2.5% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2, 6 РП 10 кВ Сабуровская - перезавод на ПС 110/10 кВ Южная для оптимизации схемы э/снабжения потребителей (протяженность 0,315 км) | J_ОР-1208 | 0.53693 | 0.15756 | 0.37937 | 0.37937 | 0.34196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37937 | 0.34196 | 0 | 0 | 0.037405 | -0.037405 | -9.86% | нд
8.2.2.2 | Модернизация КЛ 10 кВ - кабельные участки ВЛ 10 кВ ф.3, 4, 5 РП 10 кВ Сабуровская ПС 110/10 кВ Южная для оптимизации схемы э/с потребителей (протяженность 0,926 км, в том числе ГНБ - 0,538 км) | J_ОР-1210 | 4.7043 | 0.070925 | 4.6334 | 4.6334 | 4.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6334 | 4.4752 | 0 | 0 | 0.15814 | -0.15814 | -3.413% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Южная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (5 шт), ИКЗ (2 шт) (протяженность 0,432 км) | J_ОР-1213 | 10.3878 | 0.015055 | 10.3728 | 10.3728 | 9.9563 | 0 | 0 | 0.59907 | 0.18257 | 0 | 0 | 9.7737 | 9.7737 | 0.4165 | -0.4165 | -4.015% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Звягинки с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ОР-1219 | 0.11697 | 0.021938 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Краснознаменка с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт) | J_ОР-1249 | 0.23394 | 0.043876 | 0.19006 | 0.19006 | 0.19006 | 0.19006 | 0.19006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Краснознаменка с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ОР-1250 | 0.11697 | 0.021938 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой контроллера телеуправления реклоузером (3 шт) | J_ОР-1251 | 0.35215 | 0.06705 | 0.2851 | 0.2851 | 0.2851 | 0.2851 | 0.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ОР-1252 | 0.11738 | 0.022347 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт) | J_ОР-1253 | 0.23476 | 0.044694 | 0.19006 | 0.19006 | 0.19006 | 0.19006 | 0.19006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ 1 Воин с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ОР-1254 | 0.11738 | 0.022347 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Речица с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт) | J_ОР-1255 | 0.23394 | 0.043876 | 0.19006 | 0.19006 | 0.19006 | 0.19006 | 0.19006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Дросково с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ОР-1256 | 0.11697 | 0.021938 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Совхозная с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ОР-1257 | 0.11697 | 0.021938 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Вязовая Дубрава с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ОР-1258 | 0.11697 | 0.021938 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10/6 кВ Приборная с установкой контроллера телеуправления реклоузером (5 шт) | J_ОР-1259 | 0.56518 | 0.1066 | 0.45858 | 0.45858 | 0.45858 | 0.45858 | 0.45858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10/6 кВ Приборная с установкой контроллера телеуправления реклоузером (3 шт) | J_ОР-1260 | 0.35091 | 0.065814 | 0.2851 | 0.2851 | 0.2851 | 0.2851 | 0.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10/6 кВ Новоселово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ОР-1261 | 0.11697 | 0.021938 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт) | J_ОР-1262 | 0.23394 | 0.043876 | 0.19006 | 0.19006 | 0.19006 | 0.19006 | 0.19006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь с установкой контроллера телеуправления реклоузером (3 шт) | J_ОР-1263 | 0.35091 | 0.065814 | 0.2851 | 0.2851 | 0.2851 | 0.2851 | 0.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.37 ПС 110/10 кВ Володарская с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт) | J_ОР-1264 | 0.23394 | 0.043876 | 0.19006 | 0.19006 | 0.19006 | 0.19006 | 0.19006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Альшанская с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ОР-1265 | 0.11697 | 0.021938 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0.095032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Альшанская с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт) | J_ОР-1266 | 0.23394 | 0.043876 | 0.19006 | 0.19006 | 0.19006 | 0.19006 | 0.19006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Куликовская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) (протяженность 0,245 км) | J_ОР-1276 | 6.7901 | 5.6641 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1261 | 0 | 0 | 1.1261 | 1.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 кВ Володарская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (5 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (7 шт), ПКУ (1 шт), ИКЗ (1 шт) (протяженность 0,49 км) | J_ОР-1277 | 13.6922 | 13.2986 | 0.39365 | 0.39365 | 0.39365 | 0.055851 | 0.055851 | 0.3378 | 0.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-16 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.37 ПС 110/10 кВ Володарская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) (протяженность 0,372 км) | J_ОР-1278 | 8.2156 | 2.3076 | 5.9081 | 5.9081 | 5.9081 | 0 | 0 | 5.9081 | 5.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.922 ПС 110/10 кВ Пищевая с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) (протяженность 0,184 км) | J_ОР-1280 | 8.9367 | 5.7097 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 0 | 0 | 3.227 | 3.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Стрелецкая с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ПКУ (1 шт) (протяженность 0,014 км) | J_ОР-1281 | 0.96887 | 0.64445 | 0.32442 | 0.32442 | 0.32442 | 0 | 0 | 0.32442 | 0.32442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.544 ПС 110/10/6 кВ Железнодорожная с установкой ПКУ (1 шт) | J_ОР-1282 | 0.44942 | 0.03174 | 0.41768 | 0.41768 | 0.41768 | 0.02168 | 0.02168 | 0.396 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Звягинки с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) (протяженность 0,123 км) | J_ОР-1285 | 2.4789 | 0.015055 | 2.4638 | 2.4638 | 2.4638 | 0 | 0 | 0.20686 | 0.20686 | 2.257 | 0.15514 | 0 | 2.1018 | 4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Биофабрика с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) (протяженность 0,070 км) | J_ОР-1287 | 2.4798 | 0.015055 | 2.4648 | 2.4648 | 2.365 | 0 | 0 | 0.14318 | 0.043363 | 2.3216 | 0 | 0 | 2.3216 | 0.099814 | -0.099814 | -4.05% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Биофабрика с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) (протяженность 0,366 км) | J_ОР-1288 | 4.7887 | 0.015056 | 4.7736 | 4.7736 | 4.7275 | 0 | 0 | 0.13326 | 0.086689 | 4.6404 | 0 | 0 | 4.6409 | 0.046103 | -0.046103 | -0.9658% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/10 кВ Южная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным риводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) (протяженность 0,236 км) | J_ОР-1290 | 6.2171 | 0.015055 | 6.202 | 6.202 | 5.9509 | 0 | 0 | 0.36031 | 0.10912 | 5.8417 | 0 | 0 | 5.8417 | 0.25119 | -0.25119 | -4.05% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Южная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) (протяженность 0,129 км) | J_ОР-1293 | 3.7746 | 0.032407 | 3.7422 | 3.7422 | 3.5906 | 0 | 0 | 0.21743 | 0.065841 | 3.5248 | 0 | 0 | 3.5247 | 0.15159 | -0.15159 | -4.051% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Володарская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (2 шт) (протяженность 0,220 км) | J_ОР-1297 | 5.0036 | 0.015055 | 4.9886 | 4.9886 | 4.9886 | 0 | 0 | 3.5391 | 3.5391 | 1.4494 | 0.28998 | 0 | 1.1595 | -8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ПКУ (5 шт) (протяженность 0,252 км) | J_ОР-1298 | 9.1128 | 0.015055 | 9.0978 | 9.0978 | 8.9666 | 0 | 0 | 0.30601 | 0.16442 | 8.7918 | 0 | 0 | 8.8022 | 0.13118 | -0.13119 | -1.442% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.63 ПС 110/10 кВ Володарская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт) (протяженность 0,125 км) | J_ОР-1299 | 4.1738 | 0.015055 | 4.1588 | 4.1588 | 3.99 | 0 | 0 | 0.24194 | 0.073165 | 3.9168 | 0 | 0 | 3.9168 | 0.16877 | -0.16877 | -4.058% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Новоселово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт) (протяженность 0,345 км) | J_ОР-1302 | 6.874 | 0.03011 | 6.8439 | 6.8439 | 6.5677 | 0 | 0 | 0.39661 | 0.12043 | 0 | 0 | 6.4473 | 6.4473 | 0.27618 | -0.27618 | -4.035% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Новоселово с установкой ПКУ (1 шт) | J_ОР-1303 | 0.44615 | 0.015055 | 0.43109 | 0.43109 | 0.41329 | 0 | 0 | 0.02538 | 0.007578 | 0 | 0 | 0.40571 | 0.40571 | 0.017801 | -0.017801 | -4.129% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Новоселово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) (протяженность 0,191 км) | J_ОР-1305 | 4.7838 | 0.015055 | 4.7687 | 4.7687 | 4.6941 | 0 | 0 | 0.13118 | 0.086076 | 4.6376 | 0 | 0 | 4.608 | 0.07463 | -0.07463 | -1.565% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Путимец с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (2 шт) (протяженность 0,074 км) | J_ОР-1307 | 2.1345 | 0.013219 | 2.1213 | 2.1213 | 2.0347 | 0 | 0 | 0.12391 | 0.03731 | 0 | 0 | 1.9973 | 1.9973 | 0.086606 | -0.086606 | -4.083% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Биофабрика с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт), ПКУ (1 шт) (протяженность 0,334 км) | J_ОР-1308 | 7.3512 | 0.03029 | 7.3209 | 7.3209 | 7.025 | 0 | 0 | 0.42473 | 0.12882 | 0 | 0 | 6.8961 | 6.8961 | 0.29591 | -0.29591 | -4.042% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт) (протяженность 0,186 км) | J_ОР-1310 | 4.1702 | 0.007711 | 4.1625 | 4.1625 | 3.9936 | 0 | 0 | 0.24216 | 0.073232 | 3.9204 | 0 | 0 | 3.9204 | 0.16893 | -0.16893 | -4.058% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10/6 кВ Приборная с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (2 шт), ПКУ (6 шт) (протяженность 0,058 км) | J_ОР-1311 | 4.3378 | 0.015055 | 4.3227 | 4.3227 | 4.1452 | 0 | 0 | 0.25356 | 0.07601 | 0 | 0 | 4.0692 | 4.0692 | 0.17755 | -0.17755 | -4.107% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Альшанская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) (протяженность 0,260 км) | J_ОР-1312 | 6.4253 | 0.015235 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 0 | 0 | 2.4651 | 2.4651 | 0 | 0.57323 | 3.945 | 3.3718 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Шепино с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (3 шт) (протяженность 0,117 км) | J_ОР-1313 | 3.0212 | 0.017352 | 3.0038 | 3.0038 | 2.8816 | 0 | 0 | 0.17495 | 0.052841 | 2.8289 | 0 | 0 | 2.8288 | 0.12218 | -0.12218 | -4.067% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-Пищ-922-1/250 ПС 110/10 кВ Пищевая с установкой накопителя электроэнергии (1 шт), д.Н.Лужна | K_ОР-1435 | 10.5716 | 0 | 10.5716 | 0.10452 | 0.098001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10452 | 0.098001 | 0 | 0 | 10.4736 | -0.006519 | -6.237% | нд
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1022.3571 | 11.0696 | 1011.2875 | 87.2722 | 72.7854 | 0 | 0 | 2.6993 | 3.4441 | 2.9355 | 28.0907 | 81.6374 | 41.2507 | 938.502 | -14.4868 | -16.6% | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 887.8175 | 11.0696 | 876.7479 | 65.5762 | 53.612 | 0 | 0 | 2.6993 | 3.4441 | 2.9355 | 28.0907 | 59.9414 | 22.0772 | 823.1359 | -11.9642 | -18.24% | нд
8.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ и присоединениях ПС 110-35 кВ Орелэнерго филиала ПАО "МРСК Центра": 2020 год (3-ф ПКВ - 273 шт, УСПД ПС - 9 шт, Шкаф учета и дисп на ТП - 206 шт, автоматизация точек - 364 шт) | I_ОР-1172 | 44.2357 | 11.0696 | 33.1661 | 33.1661 | 31.3992 | 0 | 0 | 2.6993 | 3.4441 | 0 | 27.9551 | 30.4668 | 0 | 1.7669 | -1.7669 | -5.327% | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 45 шт; 2021 - 116 шт; 2022 - 120 шт; 2023 - 588 шт; 2024 - 640 шт; 2025 - 344 шт) | J_ОР-1359 | 49.1958 | 0 | 49.1958 | 1.2106 | 0.98342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042397 | 0 | 1.1682 | 0.98342 | 48.2124 | -0.22721 | -18.77% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2020 - 975 шт; 2021 - 1694 шт; 2022 - 1621 шт; 2023 - 8595 шт; 2024 - 12291 шт; 2025 - 7165 шт) | J_ОР-1360 | 513.5495 | 0 | 513.5495 | 14.5372 | 6.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5372 | 6.9812 | 506.5682 | -7.556 | -51.98% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 85 шт; 2021 - 163 шт; 2022 - 168 шт; 2023 -847 шт; 2024 - 1118 шт; 2025 - 745 шт) | J_ОР-1361 | 82.3094 | 0 | 82.3094 | 2.0944 | 1.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034733 | 0.025623 | 2.0597 | 1.2699 | 81.0139 | -0.79896 | -38.15% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 262 шт; 2021 - 14 шт; 2023 - 161 шт; 2024 - 91 шт; 2025 - 614 шт) | J_ОР-1362 | 33.7404 | 0 | 33.7404 | 10.1909 | 8.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8584 | 0 | 7.3324 | 8.9554 | 24.7851 | -1.2355 | -12.12% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2020 - 293 шт; 2021 - 741 шт; 2022 - 762 шт; 2023 - 3659 шт; 2024 - 3841 шт; 2025 - 1947 шт) | K_ОР-1381 | 164.7867 | 0 | 164.7867 | 4.377 | 3.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10996 | 4.377 | 3.8874 | 160.7894 | -0.37968 | -8.674% | нд
8.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 134.5396 | 0 | 134.5396 | 21.696 | 19.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.696 | 19.1735 | 115.3662 | -2.5225 | -11.63% | нд
8.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ; УСПД : 2020 - 166 шт; 2021 - 14 шт; 2023 - 161 шт; 2024 - 91 шт; 2025 - 381 шт) | J_ОР-1363 | 134.5396 | 0 | 134.5396 | 21.696 | 19.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.696 | 19.1735 | 115.3662 | -2.5225 | -11.63% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
8.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 102.9508 | 0.73149 | 102.2193 | 40.2567 | 45.4918 | 0 | 0 | 1.2e-05 | 1e-05 | 1.2282 | 2.4502 | 39.0285 | 43.0416 | 56.7275 | 5.2351 | 13% | нд
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 44.6946 | 0 | 44.6946 | 6.9384 | 0.076122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9384 | 0.076122 | 44.6185 | -6.8623 | -98.9% | нд
8.2.4.1 | Реконструкция здания ремонтно-производственной базы Орловского РЭС | K_ОР-1471 | 44.6946 | 0 | 44.6946 | 6.9384 | 0.076122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9384 | 0.076122 | 44.6185 | -6.8623 | -98.9% | Заключение доп. соглашения к договору, в связи с необходимостью исполнения обязательств в период распространения коронавирусной инфекции
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 58.2562 | 0.73149 | 57.5247 | 33.3183 | 45.4157 | 0 | 0 | 1.2e-05 | 1e-05 | 1.2282 | 2.4502 | 32.0901 | 42.9655 | 12.109 | 12.0974 | 36.31% | нд
8.2.4.2 | Модернизация Систем сбора и передачи информации в рамках автоматизации РЭС | K_ОР-1203 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | -1.2 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
8.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Орелэнерго | J_ОР-1204 | 36.4345 | 0 | 36.4345 | 21.2437 | 35.2302 | 0 | 0 | 1.2e-05 | 1e-05 | 0.51453 | 2.0288 | 20.7292 | 33.2014 | 1.2043 | 13.9865 | 65.84% | Перевыполнение в связи с опережающей оплатой за выполненные работы (за оборудование)
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с монтажом оборудования системы видеонаблюдения | K_ОР-1446 | 0.67448 | 0 | 0.67448 | 0.058524 | 0.055381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058524 | 0.055381 | 0 | 0 | 0.6191 | -0.003143 | -5.37% | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Южная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | K_ОР-1462 | 0.64897 | 0 | 0.64897 | 0.64897 | 0.58121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058524 | 0.055381 | 0.59045 | 0.52583 | 0.067757 | -0.067757 | -10.44% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Свердловская с монтажом оборудования видеонаблюдения | K_ОР-1463 | 0.64897 | 0 | 0.64897 | 0.64897 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058524 | 0.055381 | 0.59045 | 0.56862 | 0.024973 | -0.024973 | -3.848% | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Шаблыкинская с монтажом оборудования видеонаблюдения | K_ОР-1464 | 0.64897 | 0 | 0.64897 | 0.64897 | 0.63834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058524 | 0.055381 | 0.59045 | 0.58296 | 0.010631 | -0.010631 | -1.638% | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Черкасская с монтажом оборудования видеонаблюдения | K_ОР-1465 | 0.67448 | 0 | 0.67448 | 0.058524 | 0.055381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058524 | 0.055381 | 0 | 0 | 0.6191 | -0.003143 | -5.37% | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ПМ с монтажом оборудования видеонаблюдения | K_ОР-1466 | 0.67448 | 0 | 0.67448 | 0.058524 | 0.055381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058524 | 0.055381 | 0 | 0 | 0.6191 | -0.003143 | -5.37% | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Коммаш с монтажом оборудования видеонаблюдения | K_ОР-1467 | 0.67448 | 0 | 0.67448 | 0.058524 | 0.055381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058524 | 0.055381 | 0 | 0 | 0.6191 | -0.003143 | -5.37% | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,143 км) ПС 110/10 кВ Южная с монтажом оборудования периметровой охранной сигнализации | G_ОР-495 | 2.6146 | 0.14038 | 2.4742 | 2.4742 | 2.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4742 | 2.3865 | 0.087752 | -0.087752 | -3.547% | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,183 км) ПС 110/35/10 кВ Свердловская с монтажом оборудования периметровой охранной сигнализации | G_ОР-498 | 3.2212 | 0.14733 | 3.0739 | 3.0739 | 2.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0739 | 2.9924 | 0.081562 | -0.081562 | -2.653% | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,185 км) ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино с монтажом оборудования периметровой охранной сигнализации | G_ОР-499 | 2.9848 | 0.14336 | 2.8415 | 2.8415 | 2.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8415 | 2.7079 | 0.13361 | -0.13361 | -4.702% | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,397 км) ПС 110/35/6 кВ Черкасская с монтажом оборудования периметровой охранной сигнализации | G_ОР-501 | 4.8368 | 0.14474 | 4.692 | 0.13853 | 0.018191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13853 | 0.018191 | 0 | 0 | 4.6738 | -0.12034 | -86.87% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,23 км) ПС 110/35/10 кВ Коммаш с монтажом оборудования периметровой охранной сигнализации | G_ОР-503 | 2.3194 | 0.15566 | 2.1637 | 0.16547 | 0.015528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16547 | 0.015528 | 0 | 0 | 2.1482 | -0.14994 | -90.62% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 5.0595 | 0 | 5.0595 | 5.0595 | 4.9082 | 0.042594 | 1.1027 | 0 | 0 | 4.0169 | 3.8055 | 1 | 0 | 0.15127 | -0.15127 | -2.99% | нд
8.4 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Восточная для кольцевания с ПС 110/10 кВ Северная (протяженность 0,159 км) | K_ОР-1470 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0601 | 0 | 1.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.060149 | 0.060149 | 6.015% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
8.4 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Кромская в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей пгт.Кромы (протяженность 0,069 км ) | K_ОР-1478 | 1.4046 | 0 | 1.4046 | 1.4046 | 1.2988 | 0.025924 | 0.025924 | 0 | 0 | 1.3787 | 1.2728 | 0 | 0 | 0.10587 | -0.10587 | -7.537% | нд
8.4 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Кромская в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей пгт.Кромы (протяженность 0,151 км) | K_ОР-1480 | 2.6549 | 0 | 2.6549 | 2.6549 | 2.5493 | 0.01667 | 0.01667 | 0 | 0 | 2.6382 | 2.5326 | 0 | 0 | 0.10556 | -0.10556 | -3.976% | нд
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 109.2914 | 74.3176 | 34.9738 | 14.3892 | 13.298 | 2.1593 | 2.1593 | 5.2074 | 5.2074 | 0.83126 | 3.8964 | 6.1912 | 2.0349 | 21.6758 | -1.0912 | -7.583% | нд
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (контрольно-измерительные приборы-86 шт; диагностическое оборудование-35 шт; испытательное оборудование-7 шт; поисковое оборудование-4 шт; бензогенератор-25 шт; средства малой механизации-30 шт; бытовая техника-11 шт; мебель-48 к-тов) | F_ОР-117 | 35.1223 | 31.8117 | 3.3106 | 0.9732 | 0.75565 | 0 | 0 | 0.05922 | 0.05922 | 0 | 0.69643 | 0.91398 | 0 | 2.555 | -0.21755 | -22.35% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
8.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (Дизель-генератор 30 кВт-22 шт; дизель-генератор 60 кВт-1 шт; дизель-генератор 100 кВт-5 шт) | G_ОР-119 | 20.5051 | 15.7181 | 4.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7869 | 0 | - | нд
8.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_ОР-1222 | 0.50054 | 0.12013 | 0.38041 | 0.307 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16017 | 0.16017 | 0.14683 | 0.14683 | 0.073413 | -1e-06 | -0.0003257% | нд
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Рыжково с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками КУ ОО Орелгосзаказчик, договор №41857885 от 08.08.19; протяженность 3,816 км) | K_ОР-1353 | 0.67108 | 0 | 0.67108 | 0.67108 | 3.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67108 | 3.0363 | 0 | 0 | -2.3652 | 2.3652 | 352.4% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Звягинки с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Гео-Проект, договор №41890366 от 15.10.19; протяженность 0,407 км) | K_ОР-1367 | 0.039628 | 0 | 0.039628 | 0.039628 | 0.039628 | 0.039628 | 0.039628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.6 | Разработка программного обеспечения для создания бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД) филиала ПАО МРСК Центра - Орелэнерго» | K_ОР-1501 | 0.004297 | 0 | 0.004297 | нд | 0.003504 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003504 | нд | 0 | 0.000793 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта для внедрения программного обеспечения по созданию бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД).
8.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (оргтехника-368 шт; радиостанция-113 шт; видеорегистратор-33 к-та; система видеоконференцсвязи-2 шт; прибор измерительный-3 шт; бытовая техника-3 шт; оборудование связи-9 шт; терминал зарядки архивирования и хранения данных-1 шт; оборудование ЦППС; ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии) | G_ОР-510 | 52.4484 | 26.6676 | 25.7808 | 12.3982 | 9.1559 | 2.1197 | 2.1197 | 5.1482 | 5.1482 | 0 | 0 | 5.1304 | 1.8881 | 16.6249 | -3.2423 | -26.15% | Экономия в связи с переносом оплаты оборудования/ОНТМ на будущие периоды
9 | Смоленская область | Г | 10427.6712 | 3094.6508 | 7333.0204 | 674.0233 | 738.9255 | 104.6171 | 104.6171 | 194.5825 | 170.2663 | 331.7112 | 364.8611 | 43.1125 | 99.181 | 6594.0949 | 64.9022 | 9.629% | нд
9.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 5819.4238 | 2397.5319 | 3421.8919 | 199.2531 | 430.0425 | 76.0461 | 76.0461 | 100.9951 | 107.2795 | 11.4753 | 207.2003 | 10.7366 | 39.5166 | 2991.8494 | 230.7894 | 115.8% | нд
9.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 5817.0899 | 2396.7611 | 3420.3288 | 197.69 | 428.491 | 75.674 | 75.674 | 99.8821 | 106.2403 | 11.434 | 207.0602 | 10.7 | 39.5166 | 2991.8378 | 230.801 | 116.7% | нд
9.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 4022.6209 | 1606.0488 | 2416.572 | 115.3661 | 231.5048 | 40.087 | 40.087 | 65.0745 | 48.9154 | 5.4046 | 116.2041 | 4.8 | 26.2984 | 2185.0672 | 116.1387 | 100.7% | нд
9.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1768.221 | 784.8916 | 983.3294 | 72.1767 | 177.6901 | 33.1103 | 33.1103 | 29.1492 | 47.0996 | 4.0173 | 84.262 | 5.9 | 13.2182 | 805.6393 | 105.5133 | 146.2% | нд
9.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 26.248 | 5.8206 | 20.4274 | 10.1472 | 19.2962 | 2.4767 | 2.4767 | 5.6583 | 10.2253 | 2.0121 | 6.5941 | 0 | 0 | 1.1312 | 9.149 | 90.16% | нд
9.1.1.3 | Строительство участка оп.8 ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ Сверчково до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителя (2 шт) для Техприсоединения ООО Шелл Нефть, договор №41750393 от 28.12.18 (до 670 кВт; протяженность 0,670 км) | J_СМ-2531 | 0.39908 | 0.059044 | 0.34004 | 0.34004 | 0.34004 | 0.02444 | 0.02444 | 0.3156 | 0.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ Сверчково для Техприсоединения ООО Шелл Нефть, договор №41750393 от 28.12.18 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | J_СМ-2533 | 1.5278 | 0.25361 | 1.2742 | 1.2742 | 1.2742 | 0.094711 | 0.094711 | 1.1795 | 1.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.1.1.3 | Строительство участка 2-цепной ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ Сверчково до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Шелл Нефть, договор №41750393 от 28.12.18 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | J_СМ-2534 | 0.062345 | 0.011794 | 0.050551 | 0.050551 | 0.050551 | 0.00294 | 0.00294 | 0.047611 | 0.047611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.3007, 1201 ПС 110/35/6 кВ Южная - врезки до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Галкин Д.Ф, договор 41794446 от 22.05.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км) | K_СМ-2751 | 0.32974 | 0.008792 | 0.32094 | 0.32094 | 0.022895 | 0 | 0 | 0.32094 | 0 | 0 | 0.022895 | 0 | 0 | 0.29805 | -0.29805 | -92.87% | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
9.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.3007, 1201 ПС 110/35/6 кВ Южная с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ИП Галкин Д.Ф, договор №41794446 от 22.05.19 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | K_СМ-2752 | 6.4866 | 5.4289 | 1.0577 | 1.0577 | 0.35214 | 0.12576 | 0.12576 | 0.9319 | 0.13366 | 0 | 0.09273 | 0 | 0 | 0.70551 | -0.70551 | -66.71% | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
9.1.1.3 | Строительство участка оп.6-1 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Хиславичи до границы балансовой принадлежности Заявителя с с монтажом разъединителя (1 шт) и ответвительной арматуры для Техприсоединения ЗАО Тропарево, договор №41724809 от 05.06.19 (до 670 кВт; протяженность 0,07 км) | K_СМ-2754 | 0.19299 | 0 | 0.19299 | 0.19299 | 0.19299 | 0.19299 | 0.19299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ Заявителя с монтажом разъединителя (1 шт) и ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО Промстройактив, договор №41850293 от 26.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | K_СМ-2804 | 0.21396 | 0.00738 | 0.20658 | 0.20658 | 0.20658 | 0.20658 | 0.20658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0% | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Промстройактив, договор №41850293 от 26.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,160 км) | K_СМ-2806 | 0.082552 | 0.002889 | 0.079663 | 0.079663 | 0.079663 | 0.079663 | 0.079663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 для Техприсоединения ООО Промстройактив, договор №41850293 от 26.08.19 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_СМ-2807 | 1.4083 | 0.048172 | 1.3601 | 1.3601 | 1.3601 | 1.3601 | 1.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.5 ВЛ 10 кВ ф.26 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 до строящейся ТП 10/0,4 кВ с монтажом разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО Смоленскрегионтеплоэнерго, договор №41862621 от 14.01.20 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | K_СМ-2834 | 1.701 | 0 | 1.701 | 1.3115 | 0.82397 | 0 | 0 | 0.085748 | 0.023985 | 1.2257 | 0.79999 | 0 | 0 | 0.87701 | -0.48748 | -37.17% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.К-23 ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Шаломино до строящейся ТП 10/0,4 кВ с монтажом разъединителей (1 шт) и заменой промежуточной опоры К-23 на анкерную для Техприсоединения ООО Смоленскрегионтеплоэнерго, договор №41862621 от 14.01.20 (до 670 кВт; протяженность 0,8 км) | K_СМ-2835 | 0.83744 | 0 | 0.83744 | 0.83744 | 1.6746 | 0 | 0 | 0.051029 | 0.045752 | 0.78641 | 1.6289 | 0 | 0 | -0.8372 | 0.8372 | 99.97% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.03; 26 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 для Техприсоединения ООО Смоленскрегионтеплоэнерго, договор №41862621 от 14.01.20 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | K_СМ-2837 | 2.7261 | 0 | 2.7261 | 2.7261 | 3.0193 | 0 | 0 | 2.7261 | 0.16156 | 0 | 2.8577 | 0 | 0 | -0.2932 | 0.2932 | 10.76% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от ТП-1047 ф.31, ф.36 ПС 110/35/6 кВ Северная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ФКП УКС МО РФ, договор №41965676 от 26.03.20 (свыше 670 кВт; протяженность 1,02 км, в том числе ГНБ - 0,79 км) | K_СМ-2869 | 8.6851 | 0 | 8.6851 | 0.38954 | 8.6851 | 0.38954 | 0.38954 | 0 | 8.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2956 | 2130% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Сычевка до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Сычевский животновод, договор №41944219 от 21.05.20 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_СМ-2876 | 0.16316 | 0 | 0.16316 | нд | 0.098528 | нд | 0 | нд | 0.002215 | нд | 0.096313 | нд | 0 | 0.064632 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41944219 от 21.05.20
9.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Сычевка до строящейся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителя (1 шт) и монтажом ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО Сычевский животновод, договор №41944219 от 21.05.20 (до 670 кВт; протяженность 0,025 км) | K_СМ-2877 | 0.11149 | 0 | 0.11149 | нд | 0.20428 | нд | 0 | нд | 0.00155 | нд | 0.20273 | нд | 0 | -0.09279 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41944219 от 21.05.20. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41944219 от 21.05.20
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Сычевка для Техприсоединения ООО Сычевский животновод, договор №41944219 от 21.05.20 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_СМ-2878 | 1.3204 | 0 | 1.3204 | нд | 0.91123 | нд | 0 | нд | 0.018381 | нд | 0.89285 | нд | 0 | 0.40921 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41944219 от 21.05.20
9.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 2.3338 | 0.77076 | 1.5631 | 1.5631 | 1.5515 | 0.37212 | 0.37212 | 1.1131 | 1.0392 | 0.041318 | 0.14012 | 0.036592 | 0 | 0.011632 | -0.011632 | -0.7442% | нд
9.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2.3338 | 0.77076 | 1.5631 | 1.5631 | 1.5515 | 0.37212 | 0.37212 | 1.1131 | 1.0392 | 0.041318 | 0.14012 | 0.036592 | 0 | 0.011632 | -0.011632 | -0.7442% | нд
9.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с установкой дополнительной линейной ячейки 10 кВ (1 шт) №1017 с трансформаторами тока для Техприсоединения ООО Лава, договор №41518866 от 03.10.17 (свыше 670 кВт) | I_СМ-2373 | 1.2192 | 0.21623 | 1.0029 | 1.0029 | 0.92831 | 0.02602 | 0.02602 | 0.97693 | 0.90229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074633 | -0.074633 | -7.441% | нд
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Смоленск-2 с заменой МВ-10 кВ на вакуумные и трансформаторов тока в ячейке №632 для Техприсоединения ОАО Промтехмонтаж, договор №41657769 от 26.06.18 (свыше 670 кВт) | J_СМ-2451 | 0.7597 | 0.52619 | 0.23351 | 0.23351 | 0.23351 | 0.23351 | 0.23351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Сверчково с заменой трансформаторов тока яч.1005 РУ-10 кВ для Техприсоединения ООО Шелл Нефть, договор №41750393 от 28.12.18 (до 670 кВт) | J_СМ-2530 | 0.17112 | 0.02834 | 0.14278 | 0.14278 | 0.14278 | 0.010508 | 0.010508 | 0.13227 | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 0.0007004% | нд
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Панская с заменой трансформаторов тока яч.1001 РУ-10 кВ для Техприсоединения ООО Славянский продукт, договор №41799932 от 21.05.19 (до 670 кВт) | K_СМ-2750 | 0.10208 | 0 | 0.10208 | 0.10208 | 0.10208 | 0.10208 | 0.10208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шаломино с заменой трансформаторов тока в яч.1003 РУ-10 кВ для Техприсоединения ООО Смоленскрегионтеплоэнерго, договор №41862621 от 14.01.20 (до 670 кВт) | K_СМ-2838 | 0.045177 | 0 | 0.045177 | 0.045177 | 0.14477 | 0 | 0 | 0.003859 | 0.004653 | 0.041318 | 0.14012 | 0 | 0 | -0.099592 | 0.099592 | 220.4% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.1.4.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ №085 ф.1011 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой выключателя нагрузки 10 кВ для Техприсоединения ОАО Хлебпром, договор №41857844 от 04.02.2020 (свыше 670 кВт) | K_СМ-2855 | 0.036592 | 0 | 0.036592 | 0.036592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036592 | 0 | 0.036592 | -0.036592 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4147.7729 | 476.9545 | 3670.8185 | 306.7584 | 266.8589 | 28.2615 | 28.2615 | 84.3331 | 61.1783 | 162.8055 | 119.4142 | 31.3583 | 58.0049 | 3403.9596 | -39.8995 | -13.01% | нд
9.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 159.8229 | 1.9393 | 157.8835 | 82.9924 | 83.9343 | 0.12388 | 0.12388 | 2.9522 | 1.742 | 69.7841 | 67.7276 | 10.1322 | 14.3408 | 73.9493 | 0.94186 | 1.135% | нд
9.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 53.2318 | 0 | 53.2318 | 35.2318 | 48.273 | 0 | 0 | 0.12996 | 0.059071 | 35.1019 | 34.4737 | 0 | 13.7403 | 4.9588 | 13.0412 | 37.02% | нд
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Козино с заменой силовых трансформаторов 2х10 на 2х16 МВА (2-этап; трансформаторная мощность 16 МВА) | I_СМ-2330 | 53.2318 | 0 | 53.2318 | 35.2318 | 48.273 | 0 | 0 | 0.12996 | 0.059071 | 35.1019 | 34.4737 | 0 | 13.7403 | 4.9588 | 13.0412 | 37.02% | Погашение кредиторской задолженности
9.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 106.591 | 1.9393 | 104.6517 | 47.7606 | 35.6613 | 0.12388 | 0.12388 | 2.8223 | 1.6829 | 34.6823 | 33.254 | 10.1322 | 0.60052 | 68.9905 | -12.0993 | -25.33% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Горная с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока | G_СМ-1532 | 27.0966 | 0.42188 | 26.6747 | 26.6747 | 23.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6747 | 23.7349 | 0 | 0 | 2.9398 | -2.9398 | -11.02% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | G_СМ-1536 | 9.2091 | 0 | 9.2091 | 0.43715 | 0.42548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43715 | 0.42548 | 0 | 0 | 8.7836 | -0.011668 | -2.669% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ КС-3 №1, КС-3 №2 с заменой оборудования телемеханики (ССПИ, Программа АСТУ) | G_СМ-1544 | 9.972 | 0.51902 | 9.453 | 7.5624 | 8.8255 | 0 | 0 | 0.52525 | 0.32311 | 7.0372 | 8.5024 | 0 | 0 | 0.6275 | 1.2631 | 16.7% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кайдаково с установкой защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (15 шт) и микропроцессорных защит (5 шт) | G_СМ-1630 | 2.5447 | 0 | 2.5447 | 2.5447 | 0.093832 | 0.017028 | 0.017028 | 0 | 0 | 0.12638 | 0.076804 | 2.4013 | 0 | 2.4509 | -2.4509 | -96.31% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Холм-Жирки с установкой защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (17 шт) и микропроцессорных защит (13 шт) | K_СМ-2552 | 4.5779 | 0 | 4.5779 | 4.5779 | 0.15462 | 0.017153 | 0.017153 | 0 | 0 | 0.22804 | 0.13746 | 4.3327 | 0 | 4.4233 | -4.4233 | -96.62% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Белый Холм с установкой защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (16 шт) | K_СМ-2553 | 1.5762 | 0 | 1.5762 | 1.5762 | 0.072972 | 0.017656 | 0.017656 | 0 | 0 | 0.077925 | 0.055316 | 1.4806 | 0 | 1.5032 | -1.5032 | -95.37% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Колодня с заменой защит на микропроцессорные в ячейках 6 кВ №02,08 (2 шт) | J_СМ-2757 | 0.4243 | 0 | 0.4243 | 0.041287 | 0.041287 | 0.001827 | 0.001827 | 0.03946 | 0.03946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38301 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №09 (1 шт) | J_СМ-2758 | 1.5829 | 0.60308 | 0.97977 | 0.97977 | 0.30359 | 0.012871 | 0.012871 | 0.9669 | 0.029661 | 0 | 0.26106 | 0 | 0 | 0.67618 | -0.67618 | -69.01% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Гнездово с заменой защит на микропроцессорные в ячейках 6 кВ №01,04,07 (3 шт) | J_СМ-2759 | 0.60971 | 0 | 0.60971 | 0.061943 | 0.061943 | 0.002742 | 0.002742 | 0.059201 | 0.059201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54777 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Одинцово с заменой защит на микропроцессорные в ячейках 10 кВ №03,04,05,06,07,09 (6 шт) | J_СМ-2760 | 1.2704 | 0 | 1.2704 | 0.12387 | 0.12387 | 0.005484 | 0.005484 | 0.11839 | 0.11839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1466 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Северная с заменой МВ на ВВ 6 кВ в ячейке №02 (1 шт) | J_СМ-2761 | 0.59447 | 0 | 0.59447 | 0.025795 | 0.025795 | 0.001142 | 0.001142 | 0.024653 | 0.024653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56868 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Синьково с заменой МВ на ВВ 6 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №05 (1 шт) | J_СМ-2763 | 0.76439 | 0 | 0.76439 | 0.046438 | 0.046438 | 0.002056 | 0.002056 | 0.044382 | 0.044382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71795 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Тычинино с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №02 (1 шт) | J_СМ-2764 | 0.79692 | 0 | 0.79692 | 0.046438 | 0.046438 | 0.002056 | 0.002056 | 0.044382 | 0.044382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75048 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Мазальцево с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №11 (1 шт) | J_СМ-2765 | 0.79692 | 0 | 0.79692 | 0.046438 | 0.046438 | 0.002056 | 0.002056 | 0.044382 | 0.044382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75048 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Герчики с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №05 (1 шт) | J_СМ-2766 | 0.83048 | 0 | 0.83048 | 0.046438 | 0.046438 | 0.002056 | 0.002056 | 0.044382 | 0.044382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78404 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Верховье с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №07 (1 шт) | J_СМ-2767 | 0.83048 | 0 | 0.83048 | 0.046438 | 0.046438 | 0.002056 | 0.002056 | 0.044382 | 0.044382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78404 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Аполье с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №05 (1 шт) | J_СМ-2768 | 0.8663 | 0 | 0.8663 | 0.046438 | 0.046438 | 0.002056 | 0.002056 | 0.044382 | 0.044382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81986 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Южная с заменой МВ на ВВ 6 кВ (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №02, 19 (2 шт) | J_СМ-2769 | 1.5938 | 0 | 1.5938 | 0.092876 | 0.092876 | 0.004112 | 0.004112 | 0.088764 | 0.088764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.501 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Мерлино с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №02 (1 шт) | J_СМ-2771 | 0.83048 | 0 | 0.83048 | 0.046438 | 0.046438 | 0.002056 | 0.002056 | 0.044382 | 0.044382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78404 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Каспля с заменой устройств РЗА на микропроцессорные в ячейках №01, 06, 08 (3 шт) | J_СМ-2772 | 0.63521 | 0 | 0.63521 | 0.061943 | 0.061943 | 0.002742 | 0.002742 | 0.059201 | 0.059201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57327 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ольша с заменой МВ на ВВ 10 кВ в ячейках №01,04 (2 шт) | J_СМ-2773 | 1.2391 | 0 | 1.2391 | 0.051588 | 0.051588 | 0.002284 | 0.002284 | 0.049304 | 0.049304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1876 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Жуковская с заменой МВ на ВВ 10 кВ (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №05,08 (2 шт) | J_СМ-2774 | 1.5962 | 0 | 1.5962 | 0.092876 | 0.092876 | 0.004112 | 0.004112 | 0.088764 | 0.088764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5033 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Жуковская с заменой МВ на ВВ 10 кВ (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №01,09 (2 шт) | J_СМ-2775 | 1.7352 | 0 | 1.7352 | 0.092876 | 0.092876 | 0.004112 | 0.004112 | 0.088764 | 0.088764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6423 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 с заменой устройств РЗА на микропроцессорные в ячейках №01, 12 (2 шт) | J_СМ-2776 | 0.39075 | 0 | 0.39075 | 0.041286 | 0.041286 | 0.001828 | 0.001828 | 0.039458 | 0.039458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34947 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Катынь-1 с заменой МВ на ВВ 10 кВ (3 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №01,03,10 (3 шт) | J_СМ-2777 | 2.4939 | 0 | 2.4939 | 0.13937 | 0.13937 | 0.006169 | 0.006169 | 0.1332 | 0.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3546 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лубня с заменой МВ на ВВ 10 кВ (4 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №01,03,06,08 (4 шт) | J_СМ-2778 | 3.3244 | 0 | 3.3244 | 0.18582 | 0.18582 | 0.008226 | 0.008226 | 0.17759 | 0.17759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1386 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Водозабор с монтажом оборудования систем телемеханики | J_СМ-2779 | 6.7506 | 0.098889 | 6.6517 | 0 | 0.15582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15582 | 6.4958 | 0.15582 | - | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Гнездово с монтажом оборудования систем телемеханики | J_СМ-2780 | 7.339 | 0.098632 | 7.2404 | 0 | 0.16475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16475 | 7.0757 | 0.16475 | - | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Колодня с монтажом оборудования систем телемеханики | J_СМ-2781 | 5.5681 | 0.099745 | 5.4684 | 0 | 0.12583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12583 | 5.3426 | 0.12583 | - | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Красный Бор с монтажом оборудования систем телемеханики | J_СМ-2782 | 6.6792 | 0.098071 | 6.5811 | 0 | 0.15412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15412 | 6.427 | 0.15412 | - | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ КС-3 №2 с установкой регистратора аварийных событий (ССПИ) | J_СМ-2818 | 2.0712 | 0 | 2.0712 | 2.0712 | 0.11325 | 0 | 0 | 0.052693 | 0.052693 | 0.10093 | 0.060554 | 1.9176 | 0 | 1.958 | -1.958 | -94.53% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
9.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1358.9135 | 466.2545 | 892.659 | 150.6969 | 93.0894 | 6.0418 | 6.0418 | 80.0437 | 58.6507 | 58.7537 | 25.31 | 5.8577 | 3.087 | 799.5696 | -57.6075 | -38.23% | нд
9.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 176.0817 | 1.3559 | 174.7257 | 1.4898 | 1.5547 | 0 | 0 | 0.028962 | 0.015764 | 0.60306 | 0.32595 | 0.85774 | 1.213 | 173.171 | 0.064964 | 4.361% | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Демидов-Закрутье в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,441 км) | L_СМ-2353 | 4.7435 | 0 | 4.7435 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7435 | нд | нд | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Демидов-Старое Село в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,463 км) | L_СМ-2354 | 6.3331 | 0 | 6.3331 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.3331 | нд | нд | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Старое Село-Велиж в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,334 км) | L_СМ-2355 | 5.4818 | 0 | 5.4818 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.4818 | нд | нд | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Голынки-Демидов в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,511 км) | L_СМ-2356 | 9.711 | 0 | 9.711 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.711 | нд | нд | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Велиж-Михайловская в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 1,015 км) | L_СМ-2357 | 9.3738 | 0 | 9.3738 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.3738 | нд | нд | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Демидов-Велиж в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,548 км) | L_СМ-2358 | 8.3391 | 0 | 8.3391 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.3391 | нд | нд | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Демидов-Понизовье в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,639 км) | L_СМ-2359 | 11.7388 | 0 | 11.7388 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.7388 | нд | нд | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Талашкино-Демидов в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 1,636 км) | L_СМ-2360 | 20.8254 | 0 | 20.8254 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 20.8254 | нд | нд | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Талашкино-Ракитная в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 3,5 км) | L_СМ-2361 | 45.9584 | 0 | 45.9584 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 45.9584 | нд | нд | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ ВЛ-123, ВЛ-146 - Отпайка на ДОК в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,679 км) | L_СМ-2362 | 10.862 | 0 | 10.862 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.862 | нд | нд | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Талашкино-Голынки в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,395 км) | L_СМ-2363 | 4.5186 | 0 | 4.5186 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5186 | нд | нд | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Велиж-Усмынь в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,661 км) | L_СМ-2364 | 5.2437 | 0 | 5.2437 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.2437 | нд | нд | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 6 кВ ф.01 ПС 35/6 кВ Гнездово в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,262 км) | L_СМ-2365 | 1.088 | 0 | 1.088 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.088 | нд | нд | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лоино в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,58 км) | L_СМ-2366 | 1.7476 | 0 | 1.7476 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7476 | нд | нд | нд
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №14502 ТП-145 ф.1022 ПС 35/10 кВ Мелькомбинат с заменой провода на большее сечение (протяженность 1,876 км, в т.ч. 0,821 км в двухцепном исполнении) | F_СМ-242 | 5.2177 | 0.28226 | 4.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9354 | 0 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-611 ВЛ1001 ПС 35/10 кВ Сапшо с заменой провода на большее сечение (протяженность 1,11 км) | F_СМ-245 | 2.4348 | 0.17334 | 2.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2614 | 0 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 646 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Карманово с заменой опор и голого провода на СИП большего сечения (протяженность 2,406 км) | F_СМ-256 | 3.3929 | 0.20629 | 3.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1866 | 0 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-1 Величково ф.10 ПС 35/10 кВ Никольское с заведением на новую СТП, с заменой и установкой дополнительных опор, заменой голого провода на СИП большего сечения (протяженность 0,92 км) | F_СМ-272 | 1.8516 | 0.02627 | 1.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8253 | 0 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция (в пролете оп.43-44) ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Кайдаково с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО ВЩЗ, договор №41818109 от 07.05.19; протяженность 1,04 км) | K_СМ-2801 | 1.0687 | 0 | 1.0687 | нд | 0.32089 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.066824 | нд | 0.25406 | 0.74778 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41818109 от 07.05.19
9.2.2.1 | Реконструкция (в пролетах оп.3-10 - 3-14) ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Заводская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Шкадов М.А, договор №41910059 от 31.12.19; протяженность 0,255 км) | K_СМ-2846 | 0.50368 | 0 | 0.50368 | 0.50368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50368 | 0 | 0.50368 | -0.50368 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-370 ф.3113 РП-31, №1 ТП-734 ф.3109, 3104 РП-31 ф.12, ф.05 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, АО Смолстром-Сервис, договор №41897188 от 21.11.19; протяженность 0,78 км) | K_СМ-2847 | 0.44115 | 0 | 0.44115 | 0.44115 | 0.14755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44115 | 0.14755 | 0 | 0 | 0.2936 | -0.2936 | -66.55% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-036 ф.309 РП-003 ф.19 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Жилищный фонд, договор №41931947 от 13.01.20; протяженность 0,28 км) | K_СМ-2856 | 0.14075 | 0 | 0.14075 | 0.14075 | 0.048958 | 0 | 0 | 0.028962 | 0.002219 | 0.11178 | 0.04652 | 0 | 0.000219 | 0.091789 | -0.091789 | -65.22% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-026 ф.905 РП-09 ф.06 ф.11 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Высота, договор №41945367 от 17.02.20; протяженность 0,09 км) | K_СМ-2879 | 0.14075 | 0 | 0.14075 | нд | 0.1591 | нд | 0 | нд | 0.013545 | нд | 0.033119 | нд | 0.11244 | -0.018355 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41945367 от 17.02.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41945367 от 17.02.20
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-3 ф.905 ф.06 ф.09 ПС 110/35/10 кВ Темкино с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Мирейская Н.П., договор №41930525 от 18.05.20; протяженность 0,15 км) | K_СМ-2881 | 0.40418 | 0 | 0.40418 | 0.40418 | 0.031933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05012 | 0.031933 | 0.35406 | 0 | 0.37225 | -0.37225 | -92.1% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-140 ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО НикоМет, договор №41975161 от 25.06.20; протяжённость 0,081км) | L_СМ-2886 | 0.077597 | 0 | 0.077597 | нд | 0.075296 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.075296 | 0.002301 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41975161 от 25.06.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41975161 от 25.06.20
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-140 ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО НикоМет, договор №41975161 от 25.06.20; протяжённость 0,4 км) | L_СМ-2887 | 0.42407 | 0 | 0.42407 | нд | 0.39008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39008 | 0.033999 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41975161 от 25.06.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41975161 от 25.06.20
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛИ 0,4 кВ №1 ТП-012 ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО НикоМет, договор №41975161 от 25.06.20; протяжённость 0,017 км) | L_СМ-2888 | 0.034218 | 0 | 0.034218 | нд | 0.028616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.028616 | 0.005602 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41975161 от 25.06.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41975161 от 25.06.20
9.2.2.1 | Реконструкция участка 2-х цепной ВЛИ 0,4 кВ №3, 4 ТП-012 ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО НикоМет, договор №41975161 от 25.06.20; протяжённость 0,176 км) | L_СМ-2889 | 0.075656 | 0 | 0.075656 | нд | 0.066283 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.066283 | 0.009373 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41975161 от 25.06.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41975161 от 25.06.20
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-006 ф.07 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Азимутъ, договор №41963319 от 09.07.20; протяжённость 0,061 км) | L_СМ-2900 | 0.056391 | 0 | 0.056391 | нд | 0.006992 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006992 | 0.049399 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41963319 от 09.07.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41963319 от 09.07.20
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛИ 0,4 кВ №1 ТП-1227 ф.06 ПС 110/35/10кВ Каспля с заменой опор и провода, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Предписание МТУ Ростехнадзор №5.1-1133вн-П/0069-2020 от 11.09.20; протяжённость 0,053 км) | K_СМ-2902 | 0.41752 | 0 | 0.41752 | нд | 0.11079 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11079 | 0.30672 | нд | нд | Необходимость выполнения предписаний контрольных и надзорных органов, Предписание МТУ Ростехнадзор №5.1-1133вн-П/0069-2020 от 11.09.20. Необходимость выполнения предписаний контрольных и надзорных органов, Предписание МТУ Ростехнадзор №5.1-1133вн-П/0069-2020 от 11.09.20
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-005 ф.19 ПС 110/35/10 кВ Новодугино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области, договор №42021588 от 18.11.20; протяжённость 0,415 км) | L_СМ-2906 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16824 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16824 | -0.16824 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №42021588 от 18.11.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №42021588 от 18.11.20
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП650 в г.Смоленске с заменой провода на СИП большего сечения (протяженность 2,08 км) | F_СМ-394 | 4.5501 | 0.25663 | 4.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2934 | 0 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2, ВЛ 0,4 кВ №4 ТП653 в г.Смоленске с заменой провода на СИП большего сечения (протяженность 4,1 км) | F_СМ-396 | 8.8853 | 0.41114 | 8.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4742 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1182.8318 | 464.8986 | 717.9333 | 149.2072 | 91.5347 | 6.0418 | 6.0418 | 80.0147 | 58.6349 | 58.1507 | 24.9841 | 5 | 1.8739 | 626.3986 | -57.6725 | -38.65% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Смоленск-2 - ПС 110 кВ КС-3 №1, КС-3 №2 - ПС 110 кВ Карьерная совместной подвеской ВОЛС (107,34 км) и монтажом оборудования систем передачи (6 шт) для организации цифровых каналов связи (ССПИ, Программа АСТУ) | G_СМ-1545 | 65.6981 | 2.3848 | 63.3133 | 50.6507 | 15.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6507 | 15.3633 | 0 | 0 | 47.95 | -35.2873 | -69.67% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1020 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с заменой провода (протяженность 1,455 км) | F_СМ-161 | 2.0313 | 0.27005 | 1.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7612 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 11 №1004 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки с заменой провода (протяженность 2,97 км) | F_СМ-162 | 5.7664 | 0.20662 | 5.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5598 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 11 №1004 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки с заменой провода (протяженность 0,315 км) | F_СМ-164 | 0.6715 | 0.039862 | 0.63164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63164 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 11 №1004 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки с заменой провода (протяженность 1,62 км) | F_СМ-165 | 3.4376 | 0.10331 | 3.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3343 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-23 Л-1007 ПС 110/35/10 кВ Духовщина с заменой провода (протяженность 1,26 км) | F_СМ-166 | 2.8242 | 0.20689 | 2.6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6173 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-23 Л-1007 ПС 110/35/10 кВ Духовщина с заменой провода (протяженность 1,548 км) | F_СМ-167 | 3.3919 | 0.24465 | 3.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1472 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-11 ЗТП-3 с заменой провода (протяженность 7,96 км) | F_СМ-168 | 17.7182 | 0.14662 | 17.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5716 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 166 ВЛ 1003 ПС 35/10 Селезни с заменой провода (протяженность 1,665 км) | F_СМ-191 | 0.17936 | 0.17936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2016 - 560 га; 2017 - 669,71 га; 2018 - 817,05 га; 2019 - 231,07 га; 2020 - 200 га; 2021 - 200 га; 2022 - 200 га; 2023 - 200 га; 2024 - 164,991 га) | H_СМ-1967 | 595.9663 | 439.642 | 156.3243 | 20.6768 | 19.3111 | 2.9313 | 2.9313 | 6.0251 | 6.7868 | 6.7204 | 9.1529 | 5 | 0.44007 | 137.0132 | -1.3658 | -6.605% | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 ВЛ 1004 ТП 11 ПС 35/10 кВ Холм Жирки с заменой провода (протяженность 1,485 км) | F_СМ-204 | 3.2666 | 0.18792 | 3.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0787 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-13 1-й пер. Маяковского от ТП-18 г. Рославль с заменой провода (протяженность 1,48 км) | F_СМ-233 | 3.1323 | 0.18133 | 2.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.951 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-4 ул. Мичурина от ТП-27 г. Рославль с заменой провода (протяженность 2,665 км) | F_СМ-234 | 4.7485 | 0.25606 | 4.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4925 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-4 дома ПМК от ТП-9 г. Рославль с заменой провода (протяженность 0,504 км) | F_СМ-237 | 0.88586 | 0.061508 | 0.82435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82435 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ 3701 ТП37 1018 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 с заменой провода (протяженность 0,26 км) | F_СМ-238 | 0.54224 | 0.033021 | 0.50922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50922 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ 3703 ТП37 1018 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 с заменой провода (протяженность 0,553 км) | F_СМ-239 | 0.98364 | 0.042442 | 0.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9412 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ 3706 ТП37 1018 ПС 110/10 кВ Вязьма 2 с заменой провода (протяженность 0,41 км) | F_СМ-240 | 0.7831 | 0.038053 | 0.74504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74504 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 МТП-289 ВЛ 1005 ПС 110/10 кВ Диво с заменой провода (протяженность 3,896 км) | F_СМ-244 | 8.6099 | 0.4958 | 8.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1141 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-611 ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Сапшо с заменой провода (протяженность 1,815 км) | F_СМ-246 | 3.9984 | 0.26255 | 3.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7359 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-267 в Белорусская сортировочная г.Смоленск с заменой провода (протяженность 4,08 км) | F_СМ-247 | 8.9624 | 0.56788 | 8.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3945 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-267 в Белорусская сортировочная г.Смоленск с заменой провода (протяженность 2,12 км) | F_СМ-248 | 4.6577 | 0.29188 | 4.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3658 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ 5101 ТП51 1000 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 с заменой провода (протяженность 5,48 км) | F_СМ-252 | 11.1344 | 0.47178 | 10.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6626 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 МТП-137 ВЛ 1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с заменой провода (протяженность 2,56 км) | F_СМ-265 | 5.6594 | 0.20796 | 5.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4514 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 МТП-137 ВЛ 1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с заменой провода (протяженность 3,03 км) | F_СМ-266 | 6.6937 | 0.26543 | 6.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4283 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф05 ПС 35/6 кВ Водозабор (инв №320313119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_СМ-2681 | 5.5941 | 0.009434 | 5.5846 | 0.082883 | 0.08519 | 0 | 0 | 0.082883 | 0.08519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4994 | 0.002307 | 2.783% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.09 ПС 35/6 Печерск (инв. №327022419) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), монтажом ИКЗ (1 шт) | J_СМ-2682 | 5.7148 | 0.11503 | 5.5998 | 5.5998 | 5.5998 | 0 | 0 | 5.5998 | 5.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Аполье (инв.№320304019) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2683 | 5.5118 | 0.009384 | 5.5024 | 5.5024 | 5.5024 | 0.24358 | 0.24358 | 5.2588 | 5.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв. №326964919) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт) | J_СМ-2684 | 7.0184 | 6.5919 | 0.42656 | 0.42656 | 0.42656 | 0 | 0 | 0.42656 | 0.42656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2164e-16 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Тычинино (инв. №326816619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2685 | 5.2538 | 0.00621 | 5.2476 | 2.8672 | 0.12693 | 0.12693 | 0.12693 | 2.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1207 | -2.7403 | -95.57% | Заключение договора факторинга
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф12 ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 (инв №320207719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2686 | 5.4005 | 0.007965 | 5.3925 | 0.098847 | 0.004465 | 0 | 0 | 0.098847 | 0.004465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3881 | -0.094382 | -95.48% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.07 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. №320788219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2687 | 5.3712 | 0.00085 | 5.3704 | 0.097933 | 0.24295 | 0.004335 | 0.004335 | 0.093598 | 0.093598 | 0 | 0 | 0 | 0.14502 | 5.1274 | 0.14502 | 148.1% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Аполье (инв. №320961119) с установкой пункта секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_СМ-2688 | 1.2707 | 0.000943 | 1.2698 | 1.2697 | 1.2698 | 0.0632 | 0.0632 | 1.2066 | 1.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 7.876e-05% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв. №320521219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт), монтажом ИКЗ (1 шт) | J_СМ-2689 | 10.4191 | 0.000797 | 10.4183 | 3.6294 | 0.21875 | 0.16067 | 0.16067 | 3.4687 | 0.058084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1996 | -3.4106 | -93.97% | Заключение договора факторинга
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Верхне-Ясенная (инв. №320784319) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_СМ-2690 | 1.2449 | 0.000943 | 1.244 | 1.244 | 1.244 | 0.062058 | 0.062058 | 1.1819 | 1.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 8.039e-05% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. №320565719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (1 шт) | J_СМ-2691 | 7.547 | 0.006709 | 7.5403 | 2.8892 | 2.9982 | 0.1279 | 0.1279 | 2.7613 | 2.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5421 | 0.10896 | 3.771% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Верховье (инв. №326921119) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_СМ-2692 | 1.2673 | 0.000943 | 1.2663 | 1.2663 | 1.2663 | 0.063047 | 0.063047 | 1.2033 | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Жуковская (инв. №326862919) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_СМ-2693 | 1.2641 | 0.00085 | 1.2632 | 1.2632 | 1.2632 | 0.061382 | 0.061382 | 1.2019 | 1.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Ольша (инв. №320537219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт.), монтажом ИКЗ (2 шт.) | J_СМ-2694 | 8.8816 | 0.006233 | 8.8754 | 5.3171 | 0.31243 | 0.23538 | 0.23538 | 5.0817 | 0.077051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.563 | -5.0046 | -94.12% | Заключение договора факторинга
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. №320881719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2695 | 5.2707 | 0.006333 | 5.2643 | 2.8681 | 2.9434 | 0.12697 | 0.12697 | 2.7412 | 2.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.321 | 0.075254 | 2.624% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. №320614319) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_СМ-2696 | 5.9065 | 0.006233 | 5.9002 | 4.0996 | 0.18148 | 0.18148 | 0.18148 | 3.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7188 | -3.9181 | -95.57% | Заключение договора факторинга
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кощино (инв.№323551519) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_СМ-2698 | 1.4767 | 0.00085 | 1.4759 | 0.019809 | 0.034648 | 0 | 0 | 0.019809 | 0.000799 | 0 | 0 | 0 | 0.033849 | 1.4412 | 0.014839 | 74.91% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10кВ Ольша (инв. №320975519) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_СМ-2699 | 1.2668 | 0.00085 | 1.2659 | 1.2659 | 1.2659 | 0.062667 | 0.062667 | 1.2033 | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв. №320609319) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_СМ-2700 | 1.2628 | 0.000797 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 0.058781 | 0.058781 | 1.2033 | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Герчики (инв. №320595619) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_СМ-2702 | 1.2742 | 0.009727 | 1.2645 | 1.2645 | 1.2645 | 0.058525 | 0.058525 | 1.206 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня (инв. №320457119) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_СМ-2703 | 1.2701 | 0.009727 | 1.2603 | 1.2603 | 1.2603 | 0.055793 | 0.055793 | 1.2045 | 1.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 7.934e-05% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Западная (инв. №320468319) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт.) и монтажом ИКЗ (2 шт.) | J_СМ-2704 | 2.1187 | 1.9372 | 0.18147 | 0.18147 | 0.18147 | 0 | 0 | 0.18147 | 0.18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-16 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/35/10 кВ Заводская (инв.№326817319) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_СМ-2705 | 2.9177 | 0.000972 | 2.9167 | 0.04015 | 0.001597 | 0 | 0 | 0.04015 | 0.001597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9151 | -0.038553 | -96.02% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Печерск (инв. №320456219) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт.) и монтажом ИКЗ (2 шт.) | J_СМ-2706 | 2.1162 | 1.9348 | 0.18147 | 0.18147 | 0.18147 | 0 | 0 | 0.18147 | 0.18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-16 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв. №320610419) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт.) и монтажом ИКЗ (2 шт.) | J_СМ-2707 | 2.4621 | 0.000797 | 2.4613 | 2.4613 | 2.4613 | 0.11694 | 0.11694 | 2.3444 | 2.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв.№320587419) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом ИКЗ (3 шт) | J_СМ-2708 | 4.3019 | 0.008674 | 4.2932 | 0.054987 | 0.099858 | 0 | 0 | 0.054987 | 0.002395 | 0 | 0 | 0 | 0.097463 | 4.1934 | 0.044871 | 81.6% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 (инв.№320915719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4шт.) | J_СМ-2709 | 5.3839 | 0.009825 | 5.3741 | 0.10712 | 0.004465 | 0 | 0 | 0.10712 | 0.004465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3696 | -0.10265 | -95.83% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Герчики (инв. №320770819) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_СМ-2710 | 2.8667 | 0.001037 | 2.8656 | 0.040102 | 0.001597 | 0 | 0 | 0.040102 | 0.001597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.864 | -0.038505 | -96.02% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.01 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. №320601519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_СМ-2711 | 3.0127 | 0.00085 | 3.0118 | 0.056508 | 0.074654 | 0 | 0 | 0.056508 | 0.002232 | 0 | 0 | 0 | 0.072422 | 2.9372 | 0.018146 | 32.11% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Жуковская (инв.№320289219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2712 | 3.0125 | 0.006989 | 3.0055 | 0.052052 | 0.077742 | 0 | 0 | 0.052052 | 0.002232 | 0 | 0 | 0 | 0.07551 | 2.9277 | 0.02569 | 49.35% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Верховье (инв. №320871019) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2713 | 5.3705 | 0.00795 | 5.3625 | 0.10848 | 0.004464 | 0 | 0 | 0.10848 | 0.004464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3581 | -0.10401 | -95.88% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.08 ПС 35/6 кВ Колодня (инв. №320331819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2714 | 5.5156 | 0.005065 | 5.5106 | 5.5106 | 0.24394 | 0.24394 | 0.24394 | 5.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2666 | -5.2666 | -95.57% | Заключение договора факторинга
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10кВ Жуковская (инв. №327004619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_СМ-2715 | 2.6117 | 0.000834 | 2.6108 | 2.6108 | 2.6108 | 0.12187 | 0.12187 | 2.489 | 2.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 3.83e-05% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.2302 ПС 110/35/6 кВ Южная (инв. №373060619) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) | J_СМ-2716 | 2.4611 | 0.006585 | 2.4545 | 2.4545 | 2.4545 | 0.11664 | 0.11664 | 2.3379 | 2.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -4.074e-05% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6кВ Южная (инв.№326863619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2717 | 5.3704 | 0.005748 | 5.3646 | 0.11007 | 0.004464 | 0 | 0 | 0.11007 | 0.004464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3602 | -0.10561 | -95.94% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Каспля(инв.№320555019) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2718 | 3.0128 | 0.00085 | 3.0119 | 0.056506 | 0.083166 | 0 | 0 | 0.056506 | 0.083166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9288 | 0.02666 | 47.18% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.05 ПС 35/6 кВ Синьково (инв.№326830519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2719 | 5.3702 | 0.006735 | 5.3634 | 0.10936 | 0.072304 | 0 | 0 | 0.10936 | 0.072304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2911 | -0.037054 | -33.88% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№323550819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2720 | 3.0125 | 0.006484 | 3.006 | 0.052418 | 0.002232 | 0 | 0 | 0.052418 | 0.002232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0038 | -0.050186 | -95.74% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№326945319) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2721 | 5.3705 | 0.006484 | 5.364 | 0.10954 | 0.004464 | 0 | 0 | 0.10954 | 0.004464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3596 | -0.10508 | -95.92% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№320460519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) | J_СМ-2722 | 5.155 | 0.006484 | 5.1485 | 0.092753 | 0.003809 | 0 | 0 | 0.092753 | 0.003809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1447 | -0.088944 | -95.89% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Кощино (инв.№320914119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2723 | 3.0125 | 0.006484 | 3.006 | 0.052418 | 0.077592 | 0 | 0 | 0.052418 | 0.002232 | 0 | 0 | 0 | 0.07536 | 2.9284 | 0.025174 | 48.03% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв.№320600819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) | J_СМ-2724 | 5.0925 | 0.00486 | 5.0876 | 0.09393 | 0.14341 | 0 | 0 | 0.09393 | 0.003809 | 0 | 0 | 0 | 0.1396 | 4.9442 | 0.049478 | 52.68% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв. №320294219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_СМ-2725 | 3.0128 | 0.000834 | 3.0119 | 0.054164 | 0.07458 | 0 | 0 | 0.054164 | 0.002232 | 0 | 0 | 0 | 0.072348 | 2.9374 | 0.020416 | 37.69% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв.№326819819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2726 | 3.0126 | 0.005112 | 3.0074 | 0.053414 | 0.077592 | 0 | 0 | 0.053414 | 0.002232 | 0 | 0 | 0 | 0.07536 | 2.9299 | 0.024178 | 45.27% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Каспля (инв.№320831519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2727 | 5.3706 | 0.006531 | 5.364 | 0.10951 | 0.14964 | 0 | 0 | 0.10951 | 0.004464 | 0 | 0 | 0 | 0.14518 | 5.2144 | 0.040136 | 36.65% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Жуковская (инв. №326959919) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2728 | 2.8326 | 0.005999 | 2.8266 | 2.8266 | 2.8266 | 0.13311 | 0.13311 | 2.6935 | 2.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10кВ Жуковская (инв.№320810519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2729 | 3.0125 | 0.00638 | 3.0061 | 0.052493 | 0.077742 | 0 | 0 | 0.052493 | 0.002232 | 0 | 0 | 0 | 0.07551 | 2.9284 | 0.025249 | 48.1% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Кощино (инв.№320880119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2730 | 3.0128 | 0.00085 | 3.0119 | 0.056505 | 0.077653 | 0 | 0 | 0.056505 | 0.002232 | 0 | 0 | 0 | 0.075421 | 2.9343 | 0.021148 | 37.43% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/10 кВ Мерлино (инв. №326931819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_СМ-2731 | 2.7121 | 0.000834 | 2.7112 | 2.7112 | 2.7112 | 0.128 | 0.128 | 2.5832 | 2.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№320620019) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2732 | 3.0127 | 0.000972 | 3.0117 | 0.056419 | 0.002232 | 0 | 0 | 0.056419 | 0.002232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0095 | -0.054187 | -96.04% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№326940719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2733 | 3.0128 | 0.00085 | 3.0119 | 0.056505 | 0.002232 | 0 | 0 | 0.056505 | 0.002232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0097 | -0.054273 | -96.05% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10кВ Трудилово (инв.№320929219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2734 | 5.6519 | 0.010851 | 5.6411 | 0.10637 | 0.004464 | 0 | 0 | 0.10637 | 0.004464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6366 | -0.10191 | -95.8% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10кВ Трудилово (инв.№320299919) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_СМ-2735 | 4.7711 | 0.000622 | 4.7705 | 0.077099 | 0.10929 | 0 | 0 | 0.077099 | 0.10929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6612 | 0.032187 | 41.75% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв. №320455519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_СМ-2736 | 4.5718 | 0.000813 | 4.571 | 2.8509 | 2.8509 | 0.13587 | 0.13587 | 2.715 | 2.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№323556119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2737 | 2.9743 | 0.00085 | 2.9735 | 0.056505 | 0.002232 | 0 | 0 | 0.056505 | 0.002232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9712 | -0.054273 | -96.05% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/35/10кВ Каспля (инв.№320990119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_СМ-2738 | 4.7785 | 0.005112 | 4.7734 | 0.073841 | 0.11242 | 0 | 0 | 0.073841 | 0.003031 | 0 | 0 | 0 | 0.10938 | 4.661 | 0.038575 | 52.24% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Колодня (инв.№320321119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2739 | 3.0126 | 0.005112 | 3.0075 | 0.053414 | 0.002232 | 0 | 0 | 0.053414 | 0.002232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0052 | -0.051182 | -95.82% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Мазальцево (инв. №320300119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2740 | 5.0427 | 0.00085 | 5.0419 | 5.0419 | 5.0419 | 0.22611 | 0.22611 | 4.8158 | 4.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 110/35/6 кВ Пронино (инв. №320899119) с установкой пункта секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_СМ-2741 | 1.2681 | 0.006484 | 1.2616 | 1.2616 | 1.2616 | 0.058399 | 0.058399 | 1.2032 | 1.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10кВ Ольша (инв.№326823019) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2742 | 3.0125 | 0.005808 | 3.0067 | 0.052908 | 0.080153 | 0 | 0 | 0.052908 | 0.080153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9266 | 0.027245 | 51.5% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. №320944919) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (2 шт) | J_СМ-2743 | 8.3774 | 0.005958 | 8.3714 | 0.1122 | 0.005405 | 0 | 0 | 0.1122 | 0.005405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.366 | -0.10679 | -95.18% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Лубня (инв.№320307219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_СМ-2744 | 4.8145 | 0.005958 | 4.8085 | 0.073226 | 0.11325 | 0 | 0 | 0.073226 | 0.003031 | 0 | 0 | 0 | 0.11022 | 4.6953 | 0.040022 | 54.66% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Козино (инв. №320757619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), монтажом ИКЗ (1 шт) | J_СМ-2745 | 4.5778 | 0.004217 | 4.5736 | 2.7028 | 2.7028 | 0.12932 | 0.12932 | 2.5734 | 2.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8709 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10кВ Трудилово (инв.№320452319) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2746 | 3.0125 | 0.006484 | 3.006 | 0.052418 | 0.002232 | 0 | 0 | 0.052418 | 0.002232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0038 | -0.050186 | -95.74% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 360 ВЛ 608 ПС 35/6 кВ Колодня с заменой провода (протяженность 2,7 км) | F_СМ-278 | 4.8478 | 0.26893 | 4.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5789 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 360 ВЛ 608 ПС 35/6 кВ Колодня с заменой провода и опор (протяженность 1,61 км) | F_СМ-279 | 2.8907 | 0.12225 | 2.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7685 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ ТП-74 ВЛ 1020 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с заменой кабеля (протяженность 0,277 км) | F_СМ-281 | 0.88394 | 0.088599 | 0.79534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79534 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение участка КЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с заменой кабеля (протяжённость 0,28 км в том числе ГНБ - 0,05 км) | K_СМ-2839 | 1.4529 | 0 | 1.4529 | 0.10472 | 0.009427 | 0 | 0 | 0.055 | 0.009427 | 0.049723 | 0 | 0 | 0 | 1.4434 | -0.095296 | -91% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Техперевооружение участка (№3: ГКТП-17 - ЗТП-37) КЛ 6 кВ ф.33 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой кабеля (протяжённость 0,205км в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | K_СМ-2841 | 1.6938 | 0 | 1.6938 | 0.14024 | 0.029545 | 0 | 0 | 0.055 | 0.029545 | 0.085237 | 0 | 0 | 0 | 1.6643 | -0.11069 | -78.93% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с заменой кабеля (протяжённость 0,3 км) | K_СМ-2842 | 0.86698 | 0 | 0.86698 | 0.046442 | 0.023172 | 0 | 0 | 0.046442 | 0.023172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8438 | -0.02327 | -50.11% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-186 ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой накопителя электрической энергии (1 шт) | K_СМ-2844 | 18.046 | 0 | 18.046 | 0.19309 | 0.083094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19309 | 0.083094 | 0 | 0 | 17.9629 | -0.11 | -56.97% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №04;05 ЗТП 16-13 Школа ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Ершичи с заменой опор (18 шт) и неизолированного провода на СИП (предписание РУТН-Центра от 25.12.19 №АП-Ц-202/19-КПП; протяженность 0,56 км) | K_СМ-2845 | 0.45093 | 0 | 0.45093 | 0.45093 | 0.50919 | 0.007563 | 0.007563 | 0 | 0 | 0.44337 | 0.38093 | 0 | 0.12071 | -0.05826 | 0.05826 | 12.92% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-297 ф.02 ПС 35/6 кВ Красный Бор с заменой опор (9 шт) и провода (протяженность 0,270 км) | K_СМ-2854 | 0.3126 | 0 | 0.3126 | 0.3126 | 0.34695 | 0 | 0 | 0.3126 | 0.34062 | 0 | 0.003834 | 0 | 0.002488 | -0.034349 | 0.034349 | 10.99% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.2.2.2 | Техперевооружение участка (в пролете оп.1-2) ВЛ 6 кВ ф.2302 РП-023 с заменой провода и арматуры, с установкой ОПН (протяженность 0,08 км) | K_СМ-2874 | 0.1483 | 0 | 0.1483 | 0.00824 | 0.008046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00824 | 0 | 0 | 0.008046 | 0.14025 | -0.000194 | -2.354% | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ от ЗТП-3, ЗТП-11 г. Починке с заменой кабеля (протяженность 0,102 км) | F_СМ-293 | 0.38688 | 0.18869 | 0.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1982 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ №1000 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 уч. 8-54 с заменой кабеля (протяженность 0,700 км, в том числе ГНБ 0,027 км) | F_СМ-297 | 0.086067 | 0.086067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП-108 ВЛ 604 ПС 35/6 кВ Гнездово с заменой провода (протяженность 3,27 км) | F_СМ-361 | 6.3302 | 0.36061 | 5.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9696 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП-1008 ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Каспля с заменой провода (протяженность 2,01 км) | F_СМ-369 | 3.8859 | 0.26116 | 3.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6248 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ0,4 кВ Л-6 от, ВЛ0,4 кВ Л-7 от ТП-16 ВЛ 1023 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с заменой провода (протяженность 1,18 км) | F_СМ-373 | 2.8932 | 0.063905 | 2.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8293 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-25 ВЛ 675 ПС Пластмасс с заменой провода (протяженность 1,86 км) | F_СМ-378 | 4.2142 | 0.2335 | 3.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9807 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-4, Л-5 ТП-24 ВЛ 623 ПС Электромашины с заменой провода (протяженность 4,54 км) | F_СМ-381 | 7.9251 | 0.3516 | 7.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5735 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-15 ВЛ 623 ПС 110/35/6 кВ Горная с заменой провода (протяженность 0,65 км) | F_СМ-382 | 1.4416 | 0.053608 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-36 ВЛ 623 ПС 110/35/6 кВ Горная с заменой провода (протяженность 1,71 км) | F_СМ-383 | 3.8719 | 0.21221 | 3.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6597 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-7 ТП-44 ВЛ 610 ПС 35/6 кВ Водозабор с заменой провода (протяженность 2,38 км) | F_СМ-391 | 5.5872 | 0.30329 | 5.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2839 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 З, ВЛ №3 ЗТП-Н.Никольский дет/дом ВЛ1011 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с заменой провода (протяженность 1,4 км) | F_СМ-400 | 2.9635 | 0.16833 | 2.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7952 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №10 ТП-3 Л-1011 ЦРП-1 Гагарин с заменой провода (протяженность 1,22 км) | F_СМ-402 | 2.6845 | 0.15395 | 2.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5306 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, ВЛ №2 от КТП Петрово ВЛ1014 Семлево с заменой провода (протяженность 1,736 км) | F_СМ-403 | 3.7597 | 0.15886 | 3.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6009 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 от ЗТП-1 СПТУ ВЛ1005 Туманово с заменой провода (протяженность 1,22 км) | F_СМ-405 | 2.6792 | 0.14863 | 2.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5306 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №7 ЗТП-8 Токарево Л-1006 ПС110/35/10 кВ Мишино с заменой провода (протяженность 2,551 км) | F_СМ-406 | 3.8288 | 0.17583 | 3.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6529 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ0,4 кВ №1 ТП-1099 ВЛ1006 ПС 110/35/10 кВ Каспля с заменой провода (протяженность 2,1 км) | F_СМ-493 | 4.0609 | 0.25658 | 3.8043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8043 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 ТП-1290 ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Ольша с заменой провода (протяженность 3,345 км) | F_СМ-494 | 7.3545 | 0.42177 | 6.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9327 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП-241 ВЛ 1012 ПС Катынь-2 с заменой провода (протяженность 5,78 км) | F_СМ-499 | 12.4759 | 0.48673 | 11.9891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9891 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-249 ВЛ 1010 ПС 35/10 кВ Катынь-1 с заменой провода (протяженность 4,44 км) | F_СМ-501 | 8.1941 | 0.41986 | 7.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7743 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-297 ВЛ 613 ПС 110/6 кВ Западная с заменой провода (протяженность 1,34 км) | F_СМ-502 | 2.8697 | 0.16144 | 2.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7082 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 от ЗТП-7 ВЛ 1010 ПС Семлево с заменой провода (протяженность 0,495 км) | F_СМ-589 | 1.1636 | 0.060914 | 1.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1027 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-15 ВЛ 623 ПС 110/35/6 кВ Горная с заменой провода (протяженность 0,525 км) | F_СМ-611 | 1.1987 | 0.061533 | 1.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1372 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-3(УО) ТП-36 ВЛ 623 ПС 110/35/6 кВ Горная с заменой провода (протяженность 0,96 км) | F_СМ-612 | 2.1049 | 0.12 | 1.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9849 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-2, Л-1 ТП-126 ВЛ 610 ПС 35/6 кВ Водозабор с заменой провода (протяженность 1,54 км) | F_СМ-618 | 3.2043 | 0.009977 | 3.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1943 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-001 ВЛ 1015 ПС 110/35/10 кВ Рудня с заменой провода (протяженность 4,64 км) | F_СМ-631 | 10.0627 | 0.45267 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2, З, 1 ЗТП-457 ВЛ 1006 ПС 110/35/10 кВ Велиж с заменой провода (протяженность 2,76 км) | F_СМ-645 | 6.4871 | 0.30817 | 6.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1789 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 МТП-284 ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Соловьево с заменой провода (протяженность 2,69 км) | F_СМ-650 | 5.9048 | 0.3347 | 5.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5701 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 152 ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Кузьмичи с заменой провода (протяженность 3,98 км) | F_СМ-775 | 8.6624 | 0.4214 | 8.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.241 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 024 ВЛ 1003 ПС 110/35/10 кВ Шумячи с заменой провода (протяженность 1,055 км) | F_СМ-779 | 2.2504 | 0.009599 | 2.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2408 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2 Черногубцево Л-1023 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой провода (протяженность 1,616 км) | F_СМ-787 | 2.8557 | 0.20382 | 2.6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6518 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛИ 0,4 кВ №1 МТП-214 ВЛ 1005 ПС 35/10 кВ Миганово с заменой провода (протяженность 0,368 км) | F_СМ-855 | 0.86101 | 0.042734 | 0.81828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81828 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-183 ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Миганово с заменой провода (протяженность 0,52 км) | F_СМ-856 | 1.2844 | 0.004611 | 1.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2797 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-147 ВЛ 1008 ПС 35/10 кВ Белеи с заменой провода (протяженность 0,84 км) | F_СМ-857 | 2.0705 | 0.088517 | 1.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9819 | 0 | - | нд
9.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 2562.119 | 8.0396 | 2554.0793 | 34.9315 | 42.5746 | 18.7542 | 18.7542 | 0 | 0 | 0.80886 | 0.016663 | 15.3684 | 23.8037 | 2511.5047 | 7.6431 | 21.88% | нд
9.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 1388.3096 | 0 | 1388.3096 | 3.2558 | 6.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16279 | 0.016663 | 3.093 | 6.5218 | 1381.7711 | 3.2827 | 100.8% | нд
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2021 - 665; 2022 - 691; 2023 - 4188; 2024 - 3988; 2025 - 2418) | J_СМ-2810 | 289.5965 | 0 | 289.5965 | 0 | 0.13664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13664 | 289.4599 | 0.13664 | - | Необходимость установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2021 - 841; 2022 - 885; 2023 - 4769; 2024 - 3970; 2025 - 2183) | J_СМ-2812 | 183.1957 | 0 | 183.1957 | 0 | 0.59168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59168 | 182.604 | 0.59168 | - | Необходимость установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2021 - 237; 2022 - 249; 2023 - 1320; 2024 - 1073; 2025 - 576) | J_СМ-2813 | 87.9812 | 0 | 87.9812 | 0 | 0.15839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15839 | 87.8228 | 0.15839 | - | Необходимость установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
9.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 132; 2021 - 39; 2022 - 651; 2023 - 1777; 2024 - 1582; 2025 - 618) | J_СМ-2815 | 134.7985 | 0 | 134.7985 | 3.2558 | 4.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16279 | 0.016663 | 3.093 | 4.5371 | 130.2447 | 1.298 | 39.87% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2021 - 4017; 2022 - 3605; 2023 - 17199; 2024 - 14494; 2025 - 8547) | J_СМ-2819 | 692.7376 | 0 | 692.7376 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 691.6396 | 1.098 | - | Необходимость установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
9.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 46.1624 | 8.0396 | 38.1228 | 18.7542 | 18.7653 | 18.7542 | 18.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011025 | 19.3576 | 0.011025 | 0.05879% | нд
9.2.3.2 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Смоленскэнерго филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (3-ф ПВ - 22 шт, 3-ф ПКВ - 214 шт, шкафы АСУЭ - 155 шт, автоматизация точек - 236 шт) | I_СМ-2514 | 26.7939 | 8.0396 | 18.7542 | 18.7542 | 18.7542 | 18.7542 | 18.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ; ИПУ: 2021 - 28; 2022 - 32; 2023 - 186; 2024 - 155; 2025 - 91) | J_СМ-2811 | 19.3686 | 0 | 19.3686 | 0 | 0.011025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011025 | 19.3576 | 0.011025 | - | Необходимость установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
9.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 1127.647 | 0 | 1127.647 | 12.9215 | 17.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64608 | 0 | 12.2755 | 17.2709 | 1110.376 | 4.3494 | 33.66% | нд
9.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6- 20 кВ; УСПД: 2020 - 92; 2023 - 3347; 2024 - 2508; 2025 - 233) | J_СМ-2816 | 1127.647 | 0 | 1127.647 | 12.9215 | 17.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64608 | 0 | 12.2755 | 17.2709 | 1110.376 | 4.3494 | 33.66% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 66.9176 | 0.72101 | 66.1966 | 38.1376 | 47.2606 | 3.3416 | 3.3416 | 1.3372 | 0.78569 | 33.4587 | 26.3599 | 0 | 16.7734 | 18.9361 | 9.123 | 23.92% | нд
9.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3.3423 | 0.57139 | 2.7709 | 2.7709 | 2.7709 | 2.7709 | 2.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
9.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей зданий Тёмкинского РЭС | J_СМ-2571 | 3.3423 | 0.57139 | 2.7709 | 2.7709 | 2.7709 | 2.7709 | 2.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
9.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 63.5753 | 0.14961 | 63.4257 | 35.3667 | 44.4897 | 0.57069 | 0.57069 | 1.3372 | 0.78569 | 33.4587 | 26.3599 | 0 | 16.7734 | 18.9361 | 9.123 | 25.8% | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,341 км) ПС 110/35/10 кВ Канютино Холм-Жирковского РЭС | H_СМ-2181 | 2.9625 | 0.12891 | 2.8336 | 2.8336 | 0.14178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8336 | 0.14178 | 0 | 0 | 2.6919 | -2.6919 | -95% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
9.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Смоленскэнерго | J_СМ-2569 | 57.5049 | 0.020699 | 57.4842 | 29.4251 | 44.1785 | 0.57069 | 0.57069 | 1.269 | 0.75335 | 27.5854 | 26.0811 | 0 | 16.7734 | 13.3056 | 14.7534 | 50.14% | Погашение кредиторской задолженности
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,07 км) здания Смоленского РЭС | K_СМ-2829 | 0.83639 | 0 | 0.83639 | 0.83639 | 0.043671 | 0 | 0 | 0.046431 | 0.010512 | 0.78996 | 0.033159 | 0 | 0 | 0.79272 | -0.79272 | -94.78% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,227 км) здания Рославльского РЭС | K_СМ-2830 | 2.2715 | 0 | 2.2715 | 2.2715 | 0.12568 | 0 | 0 | 0.021837 | 0.021837 | 2.2497 | 0.10385 | 0 | 0 | 2.1458 | -2.1458 | -94.47% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
9.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 7.2477 | 0 | 7.2477 | 1.4119 | 3.5379 | 0.068625 | 0.068625 | 0.049259 | 0.001305 | 0.56915 | 2.16 | 0.72488 | 1.308 | 3.7098 | 2.126 | 150.6% | нд
9.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Аполье с установкой разъединителя (1 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Жуковская (протяженность 1,466 км) | K_СМ-2831 | 1.7319 | 0 | 1.7319 | 0.10072 | 1.6843 | 0.007563 | 0.007563 | 0 | 0 | 0.093157 | 1.662 | 0 | 0.01475 | 0.047581 | 1.5836 | 1572% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/35/6 кВ Южная для кольцевания с ВЛ 6 кВ ф.2302 РП-023 (протяженность 0,243 км, в том числе ГНБ - 0,036 км) | K_СМ-2832 | 0.96789 | 0 | 0.96789 | 0.068147 | 0.064414 | 0.024209 | 0.024209 | 0 | 0 | 0.043938 | 0.019857 | 0 | 0.020348 | 0.90348 | -0.003733 | -5.478% | нд
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.3113 РП-31 ф.12, ф.05 ПС 110/35/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, АО Смолстром-Сервис, договор №41897188 от 21.11.19; протяженность 0,32 км) | K_СМ-2848 | 0.18187 | 0 | 0.18187 | 0.18187 | 0.13741 | 0.036853 | 0.036853 | 0 | 0 | 0.14502 | 0.10056 | 0 | 0 | 0.044456 | -0.044456 | -24.44% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1093 ф.309 РП 003 ф.19, ф.205 РП 002 ф.13 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Жилищный фонд, договор №41931947 от 13.01.20; протяженность 0,15 км) | K_СМ-2857 | 0.22043 | 0 | 0.22043 | 0.22043 | 0.042849 | 0 | 0 | 0.049259 | 0.001305 | 0.17117 | 0.027352 | 0 | 0.014192 | 0.17758 | -0.17758 | -80.56% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
9.4 | Строительство ВЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/35/6 кВ Южная для кольцевания с ВЛ 6 кВ ф.2302 РП-023 (протяженность 0,476 км) | K_СМ-2873 | 0.99898 | 0 | 0.99898 | 0.055508 | 0.035481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055508 | 0.033908 | 0 | 0.001573 | 0.9635 | -0.020027 | -36.08% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Рудня (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Терминал, договор №41938241 от 01.04.20; протяженность 0,25 км) | K_СМ-2880 | 0.78525 | 0 | 0.78525 | 0.78525 | 0.27206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060365 | 0.27206 | 0.72488 | 0 | 0.51319 | -0.51319 | -65.35% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.4 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок КВЛ 6 кВ ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с монтажом разъединителя (1шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО НикоМет, договор №41975161 от 25.06.20; протяжённость 0,491 км) | L_СМ-2890 | 1.1536 | 0 | 1.1536 | нд | 1.083 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.083 | 0.070651 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41975161 от 25.06.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41975161 от 25.06.20
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка КВЛ 6 кВ ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО НикоМет, договор №41975161 от 25.06.20; протяженность 0,091 км) | K_СМ-2891 | 0.78525 | 0 | 0.78525 | нд | 0.16989 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.044255 | нд | 0.12563 | 0.61536 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41975161 от 25.06.20
9.4 | Строительство КЛ 10 кВ – кабельная вставка (в пролете оп.Б3-1 - Б3) ф.01 ПС 110/10 кВ Угра с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация МО Угранский район Смоленской области, договор №42006405 от 11.09.20; протяжённость 0,08 км) | L_СМ-2976 | 0.42255 | 0 | 0.42255 | нд | 0.048527 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.048527 | 0.37402 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №42006405 от 11.09.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №42006405 от 11.09.20
9.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 453.2268 | 220.1645 | 233.0623 | 166.5999 | 38.4863 | 0.24088 | 0.24088 | 9.205 | 1.8072 | 156.8613 | 36.0867 | 0.29267 | 0.35148 | 194.5761 | -128.1136 | -76.9% | нд
9.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (РИСЭ-23 шт) | G_СМ-1470 | 21.4722 | 14.7372 | 6.735 | 6.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.735 | 0 | 0 | 0 | 6.735 | -6.735 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
9.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/мном шасси (Бурильно-крановая машина на а/м шасси-8 шт) | H_СМ-1955 | 46.3432 | 22.5302 | 23.8131 | 23.8131 | 0.34867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8131 | 0 | 0 | 0.34867 | 23.4644 | -23.4644 | -98.54% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
9.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (Автогидроподъемник-18 шт) | H_СМ-1959 | 141.8711 | 48.2543 | 93.6169 | 33.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4308 | 0 | 0 | 0 | 93.6169 | -33.4308 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
9.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Автоматический регистратор температуры вспышки-1 шт, Аквадистиллятор-2 шт, Анализатор ВЧ связи-2 шт, Анализатор загрязнения жидкости-4 шт, Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле-10 шт, Аппарат испытания диэлектриков-6 шт, Аппарат испытания трансформаторного масла-5 шт, Мульчер-2 шт, Комплекс Дозор-78-43 шт, Аварийная осветительная установка-6 шт, Комплект средств защиты для мобильной бригады РЭС-4 шт, Комплект средств защиты для мобильной бригады службы линий-4 шт, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии-1 шт и др.) | H_СМ-1964 | 110.5597 | 70.2904 | 40.2693 | 40.1403 | 0.51791 | 0.1326 | 0.1326 | 6.9331 | 0 | 33.0746 | 0.38531 | 0 | 0 | 39.7514 | -39.6224 | -98.71% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
9.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Сервер-22 шт, Ноутбук-15 шт, Контроллер-11 шт, Серверный блок-4 шт, Модуль-25 шт, Система видеосвязи-1 шт, Комплекс системы учета э/э-1 шт, Компьютер-101 шт, Коммутатор-26 шт, Принтер-6 шт, МФУ-19 шт, Проектор-2 шт, Плоттер-1 шт, Маршрутизатор-2 шт, Дисковый массив-1 шт, Устройство сбора и передачи данных-14 шт) | H_СМ-1965 | 47.4169 | 26.3501 | 21.0668 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.0668 | -15 | -100% | Уточнение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур
9.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (Радиостанция стационарная-51 шт, Радиостанция мобильная-122 шт, Радиостанция носимая-76 шт, Ретранслятор-10 шт, Шлюз радио-1 шт, Ячейка телемеханики и связи-1 шт, Мультиплексор-5 шт, Радиосервер-12 шт, Пульт диспетчерский с сенсорным экраном-1 шт, Комплект абонента-5 шт, Коммутатор-9 шт, Приемопередатчик-4 шт, Система записи диспетчерских переговоров-12 шт) | H_СМ-1966 | 15.9078 | 9.4709 | 6.4368 | 6.4368 | 0.25884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4368 | 0.25884 | 0 | 0 | 6.178 | -6.178 | -95.98% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции центра управления сетями филиала Смоленскэнерго | J_СМ-2559 | 55.835 | 28.4113 | 27.4237 | 27.4237 | 27.6637 | 0 | 0 | 1.5809 | 1.5309 | 25.8428 | 26.1328 | 0 | 0 | -0.24 | 0.24 | 0.8752% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_СМ-2599 | 0.50054 | 0.12013 | 0.38041 | 0.307 | 0.16017 | 0 | 0 | 0.16017 | 0 | 0 | 0.16017 | 0.14683 | 0 | 0.22024 | -0.14683 | -47.83% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ПС 110/35/10 кВ Козино с заменой силовых трансформаторов 2х10 на 2х16 МВА (3-этап; вторичные цепи, телемеханизация, связь) | K_СМ-2850 | 13.1673 | 0 | 13.1673 | 13.1673 | 9.5269 | 0.10828 | 0.10828 | 0.53083 | 0.27635 | 12.5282 | 9.1423 | 0 | 0 | 3.6404 | -3.6404 | -27.65% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка оп.118 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Рудня до строящихся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителя (2 шт) и монтажом ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО Элит Металл, договор №41948317 от 08.04.20 (до 670 кВт; протяженность 0,25 км) | K_СМ-2870 | 0.06494 | 0 | 0.06494 | 0.06494 | 0.001911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06494 | 0.001911 | 0.063029 | -0.063029 | -97.06% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х ВЛ 0,4 кВ от строящихся ТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Рудня до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Элит Металл, договор №41948317 от 08.04.20 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | K_СМ-2871 | 0.024683 | 0 | 0.024683 | 0.024683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024683 | 0 | 0.024683 | -0.024683 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Рудня для Техприсоединения ООО Элит Металл, договор №41948317 от 08.04.20 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | K_СМ-2872 | 0.056222 | 0 | 0.056222 | 0.056222 | 0.000897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056222 | 0.000897 | 0.055325 | -0.055325 | -98.4% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.6 | Разработка программного обеспечения для создания бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД) филиала ПАО МРСК Центра - Смоленскэнерго | K_СМ-2897 | 0.00726 | 0 | 0.00726 | нд | 0.00726 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00726 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта для внедрения программного обеспечения по созданию бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД).
10 | Тамбовская область | Г | 6006.3824 | 1166.5539 | 4839.8285 | 528.5713 | 524.5735 | 21.8426 | 21.8426 | 89.3894 | 92.914 | 170.5023 | 170.4192 | 246.837 | 239.3976 | 4315.2551 | -3.9978 | -0.7563% | нд
10.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2096.1897 | 617.2972 | 1478.8925 | 221.0659 | 227.4881 | 14.2724 | 14.2724 | 54.7655 | 60.3773 | 83.8136 | 71.523 | 68.2143 | 81.3154 | 1251.4043 | 6.4223 | 2.905% | нд
10.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2090.0554 | 614.4592 | 1475.5963 | 217.7697 | 224.6793 | 14.2024 | 14.2024 | 53.5074 | 59.1281 | 81.8455 | 70.3552 | 68.2143 | 80.9936 | 1250.917 | 6.9097 | 3.173% | нд
10.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1266.1988 | 405.1267 | 861.0722 | 68.1212 | 84.9769 | 10.9775 | 10.9775 | 15.4822 | 14.6837 | 30.472 | 27.6654 | 11.1895 | 31.6503 | 776.0953 | 16.8557 | 24.74% | нд
10.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 657.9804 | 194.1383 | 463.8421 | 37.6288 | 67.9716 | 1.9445 | 1.9445 | 19.3072 | 26.2774 | 9.747 | 13.7164 | 6.6301 | 26.0333 | 395.8704 | 30.3428 | 80.64% | нд
10.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 165.8762 | 15.1942 | 150.682 | 112.0197 | 71.7308 | 1.2803 | 1.2803 | 18.7181 | 18.167 | 41.6265 | 28.9734 | 50.3947 | 23.31 | 78.9513 | -40.2889 | -35.97% | нд
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.04 2-сш ПС 110/35/10 Южная с монтажом разъединителей (5 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТК Мичуринский, договор №41711448 от 05.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 8,318 км) | J_ТБ-1680 | 10.0136 | 0.66659 | 9.347 | 9.347 | 9.4236 | 0.58419 | 0.58419 | 8.7628 | 8.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.076638 | 0.076638 | 0.8199% | Капитализация % по кредитам
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от яч.04 2-сш ПС 110/35/10 Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТК Мичуринский, договор №41711448 от 05.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 2,656 км, в том числе ГНБ - 0,254 км) | J_ТБ-1681 | 7.9019 | 1.0071 | 6.8948 | 6.8948 | 6.9479 | 0.40299 | 0.40299 | 6.4918 | 6.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.053071 | 0.053071 | 0.7697% | Капитализация % по кредитам
10.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ячеек КРУН 3, 4-сш ПС 110/6 кВ Тамбовская №3 до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Министерство обороны РФ, договор №41707370 от 22.11.18 (свыше 670 кВт; протяженность 1,983 км, в том числе ГНБ - 0,834 км) | J_ТБ-1749 | 8.9663 | 8.4105 | 0.55582 | 0.55582 | 0.6279 | 0.10496 | 0.10496 | 0.45086 | 0.52294 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.072082 | 0.072082 | 12.97% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода. Капитализация % по кредитам
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Кирсановская – Оржевская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Кристалл договор №41545605 от 24.01.19 (свыше 670 кВт; протяженность 7,0 км) | J_ТБ-1936 | 54.4299 | 3.6504 | 50.7795 | 50.7795 | 16.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40786 | 0.011312 | 50.3716 | 16.8304 | 33.9377 | -33.9377 | -66.83% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от 1-сш ТП 6/0,4 кВ №767 ф.61, 62 ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Строительная компания БРУ-Элитстрой, договор №41753874 от 11.02.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,224 км, в том числе ГНБ - 0,105 км) | J_ТБ-1951 | 1.5887 | 0.17935 | 1.4093 | 1.4094 | 1.2953 | 0 | 0 | 0.080459 | 0.050767 | 1.3289 | 1.2445 | 0 | 0 | 0.11405 | -0.11405 | -8.093% | нд
10.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от 2-сш ТП 6/0,4 кВ №767 ф.61, 62 ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Строительная компания БРУ-Элитстрой, договор №41753874 от 11.02.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,224 км, в том числе ГНБ - 0,105 км) | J_ТБ-1952 | 1.5872 | 0.17935 | 1.4079 | 1.4079 | 1.2941 | 0 | 0 | 0.080369 | 0.05071 | 1.3275 | 1.2433 | 0 | 0 | 0.11384 | -0.11384 | -8.086% | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.12-56 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская № 6 до границы участка Заявителя для Техприсоединения КПТО Капиталстрой, договор №41760071 от 28.06.19 (до 670 кВт; протяженность 0,172 км) | K_ТБ-2063 | 0.21694 | 0.21694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ до границы участка Заявителя для Техприсоединения КПТО Капиталстрой, договор №41760071 от 28.06.19 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_ТБ-2064 | 0.071077 | 0.071077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская № 6 для Техприсоединения КПТО Капиталстрой, договор №41760071 от 28.06.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,250 МВА) | K_ТБ-2065 | 1.0011 | 0.81286 | 0.18819 | 0.18819 | 0.18819 | 0.18819 | 0.18819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7756e-17 | 0 | 0% | нд
10.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Рыбинская с монтажом разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Моршанск-Агро-Инвест, договор №41846834 от 09.10.19 (до 670 кВт; протяженность 0,088 км) | K_ТБ-2095 | 0.42814 | 0 | 0.42814 | 0.42814 | 0.38394 | 0 | 0 | 0.026225 | 0.014741 | 0.40192 | 0.3692 | 0 | 0 | 0.044204 | -0.044204 | -10.32% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Рыбинская для Техприсоединения ООО Моршанск-Агро-Инвест, договор №41846834 от 09.10.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,250 МВА) | K_ТБ-2097 | 0.89743 | 0 | 0.89743 | 0.89743 | 0.82777 | 0 | 0 | 0.057846 | 0.032513 | 0.83959 | 0.79526 | 0 | 0 | 0.069665 | -0.069665 | -7.763% | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.305 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10/6 кВ Первомайская с монтажом разъединителя (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовская индейка, договор №41868739 от 10.10.19 (до 670 кВт; протяженность 0,381 км) | K_ТБ-2106 | 0.66414 | 0 | 0.66414 | 0.66414 | 0.59357 | 0 | 0 | 0.66414 | 0.59357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070575 | -0.070575 | -10.63% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.186 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Н.Сеславинская с монтажом разъединителя (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовская индейка, договор №41868739 от 10.10.19 (до 670 кВт; протяженность 0,392 км) | K_ТБ-2107 | 0.69203 | 0 | 0.69203 | 0.69203 | 0.61827 | 0 | 0 | 0.69203 | 0.61827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07376 | -0.07376 | -10.66% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.160 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Иловайская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей (3 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовская индейка, договор №41829614 от 27.08.19 (до 670 кВт; протяженность 3,250 км) | K_ТБ-2118 | 7.6825 | 0 | 7.6825 | 7.6825 | 7.9415 | 0 | 0 | 0.50633 | 0.28045 | 7.1761 | 7.1592 | 0 | 0.50181 | -0.25903 | 0.25903 | 3.372% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.158 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Иловайская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей (3 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовская индейка, договор №41829614 от 27.08.19 (до 670 кВт; протяженность 3,250 км) | K_ТБ-2119 | 7.6825 | 0 | 7.6825 | 7.6825 | 7.8038 | 0 | 0 | 0.48966 | 0.27981 | 7.1928 | 7.1426 | 0 | 0.38138 | -0.12133 | 0.12133 | 1.579% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ответвления оп.160 ВЛ ф.04 ПС 110/10 кВ Иловайская до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовская индейка, договор №41829614 от 27.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,250 км) | K_ТБ-2120 | 0.7677 | 0 | 0.7677 | 0.7677 | 0.41191 | 0 | 0 | 0.02766 | 0.015688 | 0.74004 | 0.38864 | 0 | 0.007588 | 0.35579 | -0.35579 | -46.34% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ответвления оп.158 ВЛ ф.13 ПС 110/10 кВ Иловайская до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовская индейка, договор №41829614 от 27.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,250 км) | K_ТБ-2121 | 0.7677 | 0 | 0.7677 | 0.7677 | 0.41191 | 0 | 0 | 0.02766 | 0.015688 | 0.74004 | 0.38864 | 0 | 0.007588 | 0.35579 | -0.35579 | -46.34% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.91 ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Скобелевская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовская индейка, договор №41829625 от 27.08.19 (до 670 кВт; протяженность 3,2 км) | K_ТБ-2128 | 7.5043 | 0 | 7.5043 | 7.5043 | 8.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5043 | 5.1276 | 0 | 3.0425 | -0.66588 | 0.66588 | 8.873% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.75 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/10 кВ Н.Сеславинская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовская индейка, договор №41829625 от 27.08.19 (до 670 кВт; протяженность 1,5 км) | K_ТБ-2129 | 4.785 | 0 | 4.785 | 4.785 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.785 | 3.8807 | 0 | 0.21733 | 0.68693 | -0.68693 | -14.36% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Подлесная с монтажом разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Сосновка-Агро-Инвест, договор №41847401 от 14.10.19 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | K_ТБ-2132 | 0.12798 | 0 | 0.12798 | 0.12798 | 0.30083 | 0 | 0 | 0.019378 | 0.011273 | 0.1086 | 0.28956 | 0 | 0 | -0.17286 | 0.17286 | 135.1% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Подлесная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Сосновка-Агро-Инвест, договор №41847401 от 14.10.19 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | K_ТБ-2133 | 0.023137 | 0 | 0.023137 | 0.023137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023137 | 0 | 0.023137 | -0.023137 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Подлесная для Техприсоединения ООО Сосновка-Агро-Инвест, договор №41847401 от 14.10.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,250 МВА) | K_ТБ-2134 | 1.1758 | 0 | 1.1758 | 1.1758 | 0.9691 | 0 | 0 | 0.070506 | 0.036321 | 1.1053 | 0.93278 | 0 | 0 | 0.2067 | -0.2067 | -17.58% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.20 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Ракшинская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей (3 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Агро-Инвест-Недвижимость, договор №41852320 от 22.10.19 (до 670 кВт; протяженность 1,750 км) | K_ТБ-2135 | 5.283 | 0 | 5.283 | 5.283 | 0.043363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.283 | 0 | 0 | 0.043363 | 5.2397 | -5.2397 | -99.18% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельная вставка ответвления оп.20 ВЛ ф.4 ПС 35/10 кВ Ракшинская до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Агро-Инвест-Недвижимость, договор №41852320 от 22.10.19 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | K_ТБ-2136 | 0.27677 | 0 | 0.27677 | 0.27677 | 0.000374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27677 | 0 | 0 | 0.000374 | 0.2764 | -0.2764 | -99.86% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
10.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №5028 ф.9 ПС 35/10 кВ Обловская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Уваровская Нива, договор №41810184 от 26.06.19 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | K_ТБ-2172 | 0.10511 | 0 | 0.10511 | 0.10511 | 0.10088 | 0 | 0 | 0.10511 | 0.10088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00423 | -0.00423 | -4.024% | нд
10.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ №1, 2 КТП 10/0,4 кВ №5029 ф.9 ПС 35/10 кВ Обловская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Уваровская Нива, договор №41811907 от 26.06.19 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_ТБ-2173 | 0.16527 | 0 | 0.16527 | 0.16527 | 0.15907 | 0 | 0 | 0.16527 | 0.15907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006203 | -0.006203 | -3.753% | нд
10.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Кулеватовская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителя (1 шт) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Тамбовский бекон, договор №41835843 от 17.01.20 (до 670 кВт; протяженность 0,025 км) | K_ТБ-2235 | 2.4087 | 0 | 2.4087 | 2.4087 | 2.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4087 | 0 | 0 | 2.2134 | 0.19537 | -0.19537 | -8.111% | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.5-05/7 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Полетаевская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовский бройлер, договор №41954145 от 21.05.20 (свыше 670 кВт; протяженность 4,2 км) | L_ТБ-2270 | 11.6087 | 0 | 11.6087 | нд | 0.02351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.02351 | 11.5852 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41954145 от 21.05.20
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.5-00/41 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Росляйская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовский бройлер, договор №41954145 от 21.05.20 (свыше 670 кВт; протяженность 5,0 км) | L_ТБ-2271 | 13.3865 | 0 | 13.3865 | нд | 0.022036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.022036 | 13.3644 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41954145 от 21.05.20
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.4-02/2 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Полетаевская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителя (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовский бройлер, договор №41954225 от 21.05.20 (свыше 670 кВт; протяженность 2,5 км) | L_ТБ-2274 | 7.5863 | 0 | 7.5863 | нд | 0.011065 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011065 | 7.5752 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41954225 от 21.05.20
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.73 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Надеждинская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителя (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовский бройлер, договор №41954225 от 21.05.20 (свыше 670 кВт; протяженность 1,8 км) | L_ТБ-2275 | 6.0809 | 0 | 6.0809 | нд | 0.007648 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007648 | 6.0733 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41954225 от 21.05.20
10.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 6.1342 | 2.838 | 3.2962 | 3.2962 | 2.8088 | 0.070043 | 0.070043 | 1.2581 | 1.2492 | 1.9681 | 1.1678 | 0 | 0.32181 | 0.48738 | -0.48738 | -14.79% | нд
10.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 6.1342 | 2.838 | 3.2962 | 3.2962 | 2.8088 | 0.070043 | 0.070043 | 1.2581 | 1.2492 | 1.9681 | 1.1678 | 0 | 0.32181 | 0.48738 | -0.48738 | -14.79% | нд
10.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Южная с установкой выкатного элемента с выключателем 10 кВ и устройствами РЗА яч.04 2-сш для Техприсоединения ООО ТК Мичуринский, договор №41711448 от 05.12.18 (свыше 670 кВт) | J_ТБ-1682 | 1.3234 | 0.060882 | 1.2625 | 1.2625 | 1.2732 | 0.052593 | 0.052593 | 1.2099 | 1.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010758 | 0.010758 | 0.8521% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
10.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №3 с установкой дополнительных ячеек КРУН-6 кВ (2 шт) с вакумными выключателями (2 шт) для Техприсоединения Министерство обороны РФ, договор №41707370 от 22.11.18 (свыше 670 кВт) | J_ТБ-1843 | 3.0619 | 2.749 | 0.31296 | 0.31296 | 0.01745 | 0.01745 | 0.01745 | 0 | 0 | 0.29551 | 0 | 0 | 0 | 0.29551 | -0.29551 | -94.42% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
10.1.4.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №767 ф.61, 62 ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 с установкой дополнительных ячеек РУ 6 кВ 1, 2-с.ш. (2 шт) для Техприсоединения ООО Строительная компания БРУ-Элитстрой, договор №41753874 от 11.02.19 (свыше 670 кВт) | J_ТБ-1953 | 0.51468 | 0.028135 | 0.48654 | 0.48654 | 0.42821 | 0 | 0 | 0.029152 | 0.018382 | 0.45739 | 0.40983 | 0 | 0 | 0.058331 | -0.058331 | -11.99% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Рыбинская с заменой трансформаторов тока (2 шт) для Техприсоединения ООО Моршанск-Агро-Инвест, договор №41846834 от 9.10.19 (до 670 кВт) | K_ТБ-2098 | 0.20099 | 0 | 0.20099 | 0.20099 | 0.18565 | 0 | 0 | 0.010211 | 0.005783 | 0.19078 | 0.17986 | 0 | 0 | 0.015341 | -0.015341 | -7.633% | нд
10.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Н.Сеславинская с заменой трансформаторов тока (2 шт) для Техприсоединения ООО Тамбовская индейка, договор №41868739 от 10.10.19 (до 670 кВт) | K_ТБ-2105 | 0.10932 | 0 | 0.10932 | 0.10932 | 0.10074 | 0 | 0 | 0.00716 | 0.004025 | 0.10216 | 0.096719 | 0 | 0 | 0.008574 | -0.008574 | -7.843% | нд
10.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Иловайская с заменой трансформаторов тока (2 шт) для Техприсоединения ООО Тамбовская индейка, договор №41829614 от 27.08.19 (до 670 кВт) | K_ТБ-2122 | 0.099787 | 0 | 0.099787 | 0.099787 | 0.12867 | 0 | 0 | 0.001654 | 0.000334 | 0.098133 | 0.008238 | 0 | 0.1201 | -0.028884 | 0.028884 | 28.95% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Н.Сеславинская с заменой трансформаторов тока (2 шт) для Техприсоединения ООО Тамбовская индейка, договор №41829625 от 27.08.19 (до 670 кВт) | K_ТБ-2130 | 0.099787 | 0 | 0.099787 | 0.099787 | 0.12926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099787 | 0.00867 | 0 | 0.12058 | -0.029468 | 0.029468 | 29.53% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 Поселок с заменой трансформаторов тока (3 шт) для Техприсоединения АО Тамбовская сетевая компания, договор №41730414 от 27.06.19 (свыше 670 кВт) | K_ТБ-2174 | 0.6242 | 0 | 0.6242 | 0.6242 | 0.46448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6242 | 0.46448 | 0 | 0 | 0.15972 | -0.15972 | -25.59% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
10.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новолядинская с заменой трансформаторов тока (2 шт) для Техприсоединения АО Оборонэнерго, договор №41849453 от 09.01.20 (до 670 кВт) | K_ТБ-2263 | 0.10014 | 0 | 0.10014 | 0.10014 | 0.081124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10014 | 0 | 0 | 0.081124 | 0.019014 | -0.019014 | -18.99% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
10.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 3325.7849 | 195.7058 | 3130.0791 | 213.441 | 192.9631 | 7.5702 | 7.5702 | 32.1148 | 30.3777 | 46.8017 | 54.1353 | 126.9542 | 100.8799 | 2937.116 | -20.4779 | -9.594% | нд
10.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 141.3861 | 2.4448 | 138.9414 | 8.7328 | 29.1364 | 0.001577 | 0.001577 | 0.23305 | 0.19942 | 3.9945 | 3.8232 | 4.5037 | 25.1122 | 109.8049 | 20.4036 | 233.6% | нд
10.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 141.3861 | 2.4448 | 138.9414 | 8.7328 | 29.1364 | 0.001577 | 0.001577 | 0.23305 | 0.19942 | 3.9945 | 3.8232 | 4.5037 | 25.1122 | 109.8049 | 20.4036 | 233.6% | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шпикуловская с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования. ССПИ (Программа АСТУ) | G_ТБ-1008 | 3.1459 | 0.21165 | 2.9343 | 2.9343 | 2.8976 | 0 | 0 | 0.18665 | 0.15554 | 2.7476 | 2.7421 | 0 | 0 | 0.036677 | -0.036677 | -1.25% | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Столовская с установкой вакуумного выключателя (1 шт) | H_ТБ-1413 | 1.4205 | 1.4189 | 0.001577 | 0.001577 | 0.001577 | 0.001577 | 0.001577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0498e-17 | 0 | 0% | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ П.Пригородная филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (4 шт) | J_ТБ-1841 | 9.1302 | 0 | 9.1302 | 0.69381 | 10.6703 | 0 | 0 | 0.003785 | 0.003153 | 0.077712 | 0.077712 | 0.61232 | 10.5894 | -1.5401 | 9.9765 | 1438% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Бокинская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт) | J_ТБ-1844 | 2.3017 | 0 | 2.3017 | 0.19164 | 0.12035 | 0 | 0 | 0.00329 | 0.002743 | 0.06757 | 0.067569 | 0.12078 | 0.050035 | 2.1814 | -0.071291 | -37.2% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №054 ф.8 ЦРП-2 ПС 110 кВ Промышленная филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (2 шт) | J_ТБ-1848 | 4.7541 | 0 | 4.7541 | 0.074405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074405 | 0 | 0 | 0 | 4.7541 | -0.074405 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Тимирязевская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (5 шт) | J_ТБ-1849 | 11.789 | 0 | 11.789 | 0.85122 | 2.4823 | 0 | 0 | 0.003949 | 0.003291 | 0.081084 | 0.081092 | 0.76619 | 2.3979 | 9.3068 | 1.631 | 191.6% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-10/04 кВ 425 ВЛ ф3 ПС 35 кВ Тимирязевская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (2 шт) | J_ТБ-1850 | 4.7541 | 0 | 4.7541 | 0.074405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074405 | 0 | 0 | 0 | 4.7541 | -0.074405 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Авдеевская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт) | J_ТБ-1853 | 2.4914 | 0 | 2.4914 | 0.07086 | 0.12036 | 0 | 0 | 0.00329 | 0.002743 | 0.06757 | 0.067569 | 0 | 0.050047 | 2.3711 | 0.049499 | 69.85% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Новосельцевская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (3 шт) | J_ТБ-1854 | 7.0991 | 0 | 7.0991 | 0.53641 | 0.18571 | 0 | 0 | 0.00362 | 0.003017 | 0.07433 | 0.074331 | 0.45846 | 0.10836 | 6.9134 | -0.3507 | -65.38% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Викторская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт) | J_ТБ-1855 | 2.3931 | 0 | 2.3931 | 0.07086 | 0.1207 | 0 | 0 | 0.00329 | 0.002742 | 0.06757 | 0.067569 | 0 | 0.050391 | 2.2724 | 0.049842 | 70.34% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Б.Двойневская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт) | J_ТБ-1857 | 2.4914 | 0 | 2.4914 | 0.07086 | 0.1207 | 0 | 0 | 0.00329 | 0.002742 | 0.06757 | 0.067569 | 0 | 0.050391 | 2.3707 | 0.049842 | 70.34% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Комсомольская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (4 шт) | J_ТБ-1859 | 9.4436 | 0 | 9.4436 | 0.69346 | 10.7636 | 0 | 0 | 0.003785 | 0.003153 | 0.077712 | 0.077712 | 0.61197 | 10.6827 | -1.32 | 10.0701 | 1452% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Селезневская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (4 шт) | J_ТБ-1860 | 9.8372 | 0 | 9.8372 | 0.081497 | 0.21689 | 0 | 0 | 0.003785 | 0.003153 | 0.077712 | 0.077712 | 0 | 0.13603 | 9.6203 | 0.1354 | 166.1% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Серебряковская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (2 шт) | J_ТБ-1861 | 4.9507 | 0 | 4.9507 | 0.074405 | 0.1207 | 0 | 0 | 0.003455 | 0.002742 | 0.07095 | 0.067569 | 0 | 0.050391 | 4.83 | 0.046297 | 62.22% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №5 филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт) | J_ТБ-1862 | 2.5963 | 0 | 2.5963 | 0.070861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070861 | 0 | 0 | 0 | 2.5963 | -0.070861 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Н.Лядинская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (3 шт) | J_ТБ-1863 | 7.7086 | 0 | 7.7086 | 0.07795 | 0.15224 | 0 | 0 | 0.00362 | 0.002879 | 0.07433 | 0.07095 | 0 | 0.07841 | 7.5564 | 0.074289 | 95.3% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Суравская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (3 шт) | J_ТБ-1866 | 7.7086 | 0 | 7.7086 | 0.07795 | 0.21808 | 0 | 0 | 0.00362 | 0.003154 | 0.07433 | 0.077712 | 0 | 0.13721 | 7.4905 | 0.14013 | 179.8% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Черняновская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (3 шт) | J_ТБ-1867 | 7.7086 | 0 | 7.7086 | 0.07795 | 0.15282 | 0 | 0 | 0.00362 | 0.002879 | 0.07433 | 0.07095 | 0 | 0.078991 | 7.5558 | 0.07487 | 96.05% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ М.Горьковская с установкой трансформаторов тока 110 кВ (12 шт), трансформаторов напряжения 110 кВ (6 шт) | J_ТБ-1873 | 21.0288 | 0.56523 | 20.4635 | 1.3494 | 0.52257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3494 | 0.52257 | 19.941 | -0.82684 | -61.27% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шпикуловская с установкой трансформаторов тока 110 кВ (6 шт) | J_ТБ-1874 | 5.015 | 0.249 | 4.766 | 0.5338 | 0.051519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5338 | 0.051519 | 4.7145 | -0.48228 | -90.35% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 10/0,4 кВ №221 ф.3 ПС 35 кВ Бокинская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (2 шт) | J_ТБ-1930 | 4.5972 | 0 | 4.5972 | 0.074405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074405 | 0 | 0 | 0 | 4.5972 | -0.074405 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Сампурская с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | K_ТБ-2227 | 0.62703 | 0 | 0.62703 | 0.025396 | 0.003315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025396 | 0.003315 | 0.62372 | -0.022081 | -86.95% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Тамбовская №3 с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | K_ТБ-2228 | 0.54761 | 0 | 0.54761 | 0.025396 | 0.002486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025396 | 0.002486 | 0.54512 | -0.02291 | -90.21% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Промышленная филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт) | K_ТБ-2242 | 3.9235 | 0 | 3.9235 | нд | 0.10633 | нд | 0 | нд | 0.002743 | нд | 0.067569 | нд | 0.036021 | 3.8172 | нд | нд | Реализация проекта в результате разработки математической модели и ПИР распредавтоматизации Тамбовского РЭС в рамках договора подряда от 12.07.2019 № 6800/0502/19
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Тулиновская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт) | K_ТБ-2244 | 3.923 | 0 | 3.923 | нд | 0.10633 | нд | 0 | нд | 0.002743 | нд | 0.067569 | нд | 0.036015 | 3.8166 | нд | нд | Реализация проекта в результате разработки математической модели и ПИР распредавтоматизации Тамбовского РЭС в рамках договора подряда от 12.07.2019 № 6800/0502/19
10.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 695.0629 | 107.7713 | 587.2915 | 109.0164 | 95.0391 | 6.8638 | 6.8638 | 29.983 | 28.4985 | 7.7326 | 19.8078 | 64.437 | 39.869 | 492.2524 | -13.9773 | -12.82% | нд
10.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 47.5371 | 2.3257 | 45.2114 | 14.3235 | 12.452 | 0.42814 | 0.42814 | 8.5732 | 8.5732 | 1.6988 | 0.12582 | 3.6234 | 3.3249 | 32.7594 | -1.8715 | -13.07% | нд
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ П.Пригородная с монтажом разъединителя (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ П.Пригородная (протяженность 0,231 км) | J_ТБ-1846 | 0.30516 | 0.30516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ П.Пригородная с монтажом разъединителя (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ П.Пригородная (протяженность 0,071 км) | J_ТБ-1847 | 0.30019 | 0.30019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Мичуринская – Глазковская с отпайками, с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3867; протяженность 0,597 км) | K_ТБ-1954 | 2.5851 | 0.40232 | 2.1828 | 2.1828 | 2.1828 | 0.063209 | 0.063209 | 2.1196 | 2.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Коминтерновская - Изосимовская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3347; протяженность 0,844 км) | K_ТБ-1955 | 6.387 | 0.57715 | 5.8099 | 5.8099 | 5.8099 | 0.21511 | 0.21511 | 5.5948 | 5.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/35/10 кВ Токаревская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО ФосАгро-Тамбов, договор №6800/04600/19 от 19.07.19; протяженность 0,496 км) | K_ТБ-1991 | 0.89136 | 0 | 0.89136 | 0.89136 | 0.89136 | 0.032497 | 0.032497 | 0.85886 | 0.85886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Бахаревская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Тамбовский асфальт , договор №6800/04603/19 от 15.07.19 , инв. №13801/10; протяженность 0,249 км) | K_ТБ-1992 | 0.62564 | 0 | 0.62564 | 0.62564 | 0.50576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62564 | 0 | 0 | 0.50576 | 0.11988 | -0.11988 | -19.16% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 Бурнакская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Аверин, договор №6800/00171/19 от 14.02.19, инв.№1452-А/30; протяженность 0,277 км) | K_ТБ-1994 | 0.39825 | 0.39825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Мордовская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Мордовагропромснаб, договор №6800/03707/19 от 28.06.19 , инв. №1755-А/1/30; протяженность 0,099 км) | K_ТБ-2058 | 0.11732 | 0 | 0.11732 | 0.11732 | 0.11732 | 0.11732 | 0.11732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Каменская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Тамбовский асфальт , договор №6800/04603/19 от 15.07.19 , инв. №2082-А/30; протяженность 0,652 км) | K_ТБ-2059 | 1.0062 | 0 | 1.0062 | 1.0062 | 0.83567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0062 | 0 | 0 | 0.83567 | 0.1705 | -0.1705 | -16.95% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Кулешовская с монтажом разъединителя (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Дорстройсервис, договор №6800/06347/19 от 09.09.19, инв.№ 1142-А/30; протяженность 2,807 км) | K_ТБ-2061 | 2.5591 | 0 | 2.5591 | 2.5591 | 0.020895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058427 | 0 | 2.5007 | 0.020895 | 2.5382 | -2.5382 | -99.18% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Токаревская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Дорстройсервис, договор №6800/06347/19 от 09.09.19, инв.№ 1141-Ж/30; протяженность 0,831 км) | K_ТБ-2062 | 0.94659 | 0 | 0.94659 | 0.94659 | 1.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04788 | 0.94659 | 1.141 | -0.24231 | 0.24231 | 25.6% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Токаревская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Управление механизации Тамбовагропромдорстрой, договор №6800/01507/19 от 20.03.19, инв.№1215-А/30; протяженность 0,183 км) | K_ТБ-2072 | 0.19106 | 0.19106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.38 ПС 110/35/6 кВ Тамбовская №5 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Журавлева, договор №6800/05561/19 от 10.10.19, инв.№12655/10; протяженность 0,07 км) | K_ТБ-2078 | 0.15155 | 0.15155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Комсомольская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений по использованию земельного участка Полицин Р.В., договор №6800/00629/20 от 13.02.20, инв. № 12831/10, протяженность 0,057км) | L_ТБ-2110 | 0.073307 | 0 | 0.073307 | нд | 0.073307 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.073307 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №6800/00629/20 от 13.02.20,
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с установкой опор (3 шт) и монтажом разъединителя (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СоюзСпецСтрой, договор №6800/01918/20 от 03.07.20, инв.№ 12215/10) | L_ТБ-2155 | 0.29432 | 0 | 0.29432 | нд | 0.026309 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.026309 | 0.26801 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №6800/01918/20 от 03.07.20
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №640 ф.7 ПС 35/10 кВ Суравская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Сурава ( протяженность 1,510 км) | K_ТБ-2178 | 2.6642 | 0 | 2.6642 | 0.047725 | 0.046248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002216 | 0.001649 | 0.045509 | 0.044599 | 2.618 | -0.001477 | -3.095% | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №640 ф.7 ПС 35/10 кВ Суравская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Сурава ( протяженность 1,63 км) | K_ТБ-2179 | 2.8759 | 0 | 2.8759 | 0.056303 | 0.054559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002615 | 0.001945 | 0.053688 | 0.052614 | 2.8213 | -0.001744 | -3.098% | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №640 ф.7 ПС 35/10 кВ Суравская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Сурава ( протяженность 2,63 км) | K_ТБ-2180 | 4.6399 | 0 | 4.6399 | 0.080654 | 0.078157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003745 | 0.002786 | 0.076909 | 0.075371 | 4.5618 | -0.002497 | -3.096% | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №405 ф.3 ПС 35/10 кВ Черняновская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Черняное ( протяженность 0,78 км) | K_ТБ-2181 | 1.4342 | 0 | 1.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4342 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №405 ф.3 ПС 35/10 кВ Черняновская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Черняное ( протяженность 1,55 км) | K_ТБ-2182 | 2.8513 | 0 | 2.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8513 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №405 ф.3 ПС 35/10 кВ Черняновская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Черняное ( протяженность 1,69 км) | K_ТБ-2183 | 3.1084 | 0 | 3.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1084 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец ( протяженность 1,77 км) | K_ТБ-2184 | 3.2518 | 0 | 3.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2518 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец ( протяженность 0,93 км) | K_ТБ-2185 | 1.7106 | 0 | 1.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7106 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец ( протяженность 1,33 км) | K_ТБ-2186 | 2.4448 | 0 | 2.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4448 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №105 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец ( протяженность 0,250 км) | K_ТБ-2187 | 0.46072 | 0 | 0.46072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46072 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №105 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец ( протяженность 1,68 км) | K_ТБ-2188 | 3.0898 | 0 | 3.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0898 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Анненская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Бондарская ДСПМК, договор №6800/02171/20 от 30.04.20, инв.№82011; протяженность 1,7 км) | K_ТБ-2221 | 1.6241 | 0 | 1.6241 | нд | 0.071564 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.071564 | нд | 0 | 1.5526 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №6800/02171/20 от 30.04.20,
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.Комхоз-2 ПС 110/27,5/6 кВ Первомайская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Рыжов Д.Г, договор №6800/01917/19 от 29.05.20, инв.№ 14008; протяженность 0,162 км) | L_ТБ-2232 | 0.18414 | 0 | 0.18414 | нд | 0.18414 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18414 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов , договор №6800/01917/19 от 29.05.20
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Горельская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Кабаргина Т.В, договор №6800/03059/20 от 07.07.20, инв.№ 122209/10; протяженность 0,228 км) | L_ТБ-2278 | 0.29495 | 0 | 0.29495 | нд | 0.29495 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29495 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №6800/03059/20 от 07.07.20
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Никифоровская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (снятие ограничений в пользовании земельными участками ИП Коршунова В.А., договор № 6800/04625/20 от 22.09.20, инв.№ 3476; протяженность 0,079км) | L_ТБ-2292 | 0.070211 | 0 | 0.070211 | нд | 0.070212 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.070212 | -1e-06 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор № 6800/04625/20 от 22.09.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор № 6800/04625/20 от 22.09.20
10.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 647.5257 | 105.4456 | 542.0801 | 94.6929 | 82.5871 | 6.4357 | 6.4357 | 21.4098 | 19.9253 | 6.0338 | 19.682 | 60.8136 | 36.5442 | 459.493 | -12.1058 | -12.78% | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ЦУС Тамбовэнерго-Сосновский РЭС совместной подвеской ВОЛС (76,8 км) с монтажом телекоммуникационных шкафов (6 шт), с заходами на ПС 110 кВ: Тамбовская №6, Малиновская, Сосновская; ПС 35 кВ Татановская, Горельская, Черняновская - для организации цифровых каналов связи (Программа АСТУ) | F_2841 | 28.8649 | 24.8879 | 3.9769 | 0.17973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17973 | 0 | 3.9769 | -0.17973 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ ПС 110 кВ М. Горьковская - ПС 110 кВ Шпикуловская совместной подвеской ВОЛС (25 км) с монтажом телекоммуникационных шкафов (4 шт) для организации цифровых каналов связи (ССПИ; Программа АСТУ) | F_2897 | 15.167 | 0.066877 | 15.1001 | 9.4141 | 1.7834 | 1.7834 | 1.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6307 | 0 | 13.3168 | -7.6307 | -81.06% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
10.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 – Тамбовская №4 I, II цепь с отпайками (замена провода и опор; протяженность 43,083 км, в т.ч. в 2-цепном исполнении 43,083 км) | F_3530 | 254.9302 | 9.0983 | 245.8319 | 0 | 0.05543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05543 | 245.7765 | 0.05543 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110 кВ Малоталинская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт) | G_ТБ-1054 | 4.6548 | 4.6482 | 0.006593 | 0.006593 | 0.006593 | 0.006593 | 0.006593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7297e-16 | 0 | 0% | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35 кВ Столовская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) | G_ТБ-1059 | 2.9469 | 2.9398 | 0.007094 | 0.007094 | 0.007094 | 0.007094 | 0.007094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5919e-17 | 0 | 0% | нд
10.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2018 - 47,074 га, 2020 - 389,865 га) | H_ТБ-1307 | 70.3994 | 26.3688 | 44.0306 | 14.2949 | 15.2743 | 3.7054 | 3.7054 | 2.3093 | 2.5545 | 2.7801 | 6.3566 | 5.5002 | 2.6578 | 28.7564 | 0.97934 | 6.851% | Капитализация % по кредитам
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ П.Пригородная (инв. № 12511/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ТБ-1995 | 7.743 | 5.7952 | 1.9478 | 1.9478 | 1.5488 | 0.072441 | 0.072441 | 1.8754 | 1.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39907 | -0.39907 | -20.49% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Комсомольская (инв. № 12807/10, № 12813/10) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-1996 | 2.2116 | 0.001302 | 2.2103 | 2.2103 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15454 | 0.043225 | 2.0558 | 1.0365 | 1.1306 | -1.1306 | -51.15% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ П.Пригородная (инв. № 12520/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ТБ-1998 | 6.3603 | 4.7685 | 1.5918 | 1.5918 | 1.2661 | 0.059604 | 0.059604 | 1.5322 | 1.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32575 | -0.32575 | -20.46% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Селезневская (инв. № 12801/10, № 12822/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) и монтажом ИКЗ (5 шт) | J_ТБ-1999 | 12.7885 | 0.002355 | 12.7862 | 0.53631 | 0.35899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09824 | 0.28007 | 0.43807 | 0.078918 | 12.4272 | -0.17732 | -33.06% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №02 ПС 35 кВ Татановская (инв. № 12203/10, 12251/10, 12253/10, 12233/10, 12254/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) | J_ТБ-2000 | 2.3894 | 0.001298 | 2.3881 | 0.16707 | 2.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021028 | 0.097601 | 0.14604 | 2.3395 | -0.048975 | 2.27 | 1359% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ М. Талинская (инв. №13286/10, 13336/10, 13328/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ТБ-2001 | 5.208 | 0.001252 | 5.2068 | 0.36348 | 0.29465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042326 | 0.22988 | 0.32116 | 0.064767 | 4.9121 | -0.068835 | -18.94% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Бокинская (инв. № 12627/10) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) | J_ТБ-2002 | 2.5031 | 1.7441 | 0.75904 | 0.75904 | 0.63744 | 0.021787 | 0.021787 | 0.73726 | 0.61565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12161 | -0.12161 | -16.02% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Новосельцевская (инв. № 13461/10, № 13453/10) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) | J_ТБ-2003 | 1.6055 | 0.000978 | 1.6046 | 0.11524 | 0.055594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017441 | 0.043225 | 0.097794 | 0.012369 | 1.549 | -0.059641 | -51.76% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Селезневская (инв. № 12802/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (3 шт) | J_ТБ-2004 | 8.3861 | 0.002052 | 8.384 | 0.5797 | 0.22626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065249 | 0.17629 | 0.51445 | 0.049968 | 8.1577 | -0.35344 | -60.97% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Татановская (инв. № 12238/10, 12245/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (4 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2005 | 11.3323 | 0.001224 | 11.3311 | 0.51601 | 0.30411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094421 | 0.23685 | 0.42158 | 0.06726 | 11.027 | -0.2119 | -41.06% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Б.Двойневская (инв. № 13067/10, № 13070/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ТБ-2006 | 7.3628 | 1.8951 | 5.4678 | 5.4678 | 3.069 | 0.10997 | 0.10997 | 1.6772 | 1.6485 | 0.038069 | 0.052091 | 3.6425 | 1.2585 | 2.3987 | -2.3987 | -43.87% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ П.Пригородная (инв. № 12667/10) пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом разъединителей (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2007 | 7.1206 | 5.2477 | 1.8729 | 1.8729 | 1.4831 | 0.065594 | 0.065594 | 1.8073 | 1.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38976 | -0.38976 | -20.81% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Серебряковская (инв. № 12526/10, № 12522/10, № 12521/10, № 13843/10) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом ИКЗ (3 шт) | J_ТБ-2008 | 4.2258 | 0.001167 | 4.2246 | 0.29122 | 0.11123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031832 | 0.08645 | 0.25939 | 0.02478 | 4.1134 | -0.17999 | -61.81% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Суравская (инв. № 12250/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2009 | 6.3706 | 0.00106 | 6.3696 | 0.44338 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052516 | 0.1949 | 0.39086 | 4.6718 | 1.5028 | 4.4233 | 997.6% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Тимирязевская (инв. № 12501/10) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ТБ-2010 | 2.8173 | 0.000978 | 2.8163 | 2.8163 | 1.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19408 | 0.043225 | 2.6223 | 1.0433 | 1.7298 | -1.7298 | -61.42% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Селезневская (инв. № 12924/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ТБ-2012 | 4.9631 | 0.002355 | 4.9608 | 0.34571 | 4.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042055 | 0.1951 | 0.30366 | 4.6765 | 0.08914 | 4.5259 | 1309% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Черняновская (инв. № 12227/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ТБ-2014 | 5.206 | 0.001126 | 5.2049 | 0.36156 | 0.22646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042176 | 0.17629 | 0.31938 | 0.050172 | 4.9784 | -0.1351 | -37.36% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Тимирязевская (инв. № 12832/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ТБ-2015 | 7.7073 | 3.5312 | 4.1761 | 4.1761 | 1.2251 | 0.095078 | 0.095078 | 0.06335 | 0.034776 | 0.28318 | 0.043225 | 3.7345 | 1.052 | 2.951 | -2.951 | -70.66% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Комсомольская (инв. № 13707/10, № 12824/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2016 | 6.1428 | 0.17364 | 5.9692 | 5.9692 | 2.7823 | 0.064648 | 0.064648 | 1.6665 | 1.6317 | 0.12354 | 0.043225 | 4.1145 | 1.0428 | 3.1869 | -3.1869 | -53.39% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Новосельцевская (инв. № 13467/10, № 13451/10, № 13456/10, № 13466/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2017 | 3.7594 | 0.14804 | 3.6114 | 3.6114 | 1.8107 | 0.063899 | 0.063899 | 1.6455 | 1.6314 | 0.033335 | 0.004433 | 1.8686 | 0.11095 | 1.8007 | -1.8007 | -49.86% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ П.Пригородная (инв. № 12508/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) | J_ТБ-2018 | 6.0172 | 4.4855 | 1.5316 | 1.5316 | 1.21 | 0.056063 | 0.056063 | 1.4756 | 0.50957 | 0 | 0.64435 | 0 | 0 | 0.32164 | -0.32164 | -21% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Селезневская (инв. № 12818/10, № 12822/10, 12819/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (3 шт) | J_ТБ-2019 | 9.0038 | 0.002515 | 9.0013 | 0.62581 | 0.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.2195 | 0.55181 | 0.064597 | 8.7172 | -0.34171 | -54.6% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Суравская (инв. № 12250/10) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2020 | 1.409 | 0.00106 | 1.408 | 0.096839 | 0.020836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01061 | 0.015154 | 0.086229 | 0.005682 | 1.3871 | -0.076003 | -78.48% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Комсомольская (инв. № 13322/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) | J_ТБ-2021 | 3.1918 | 0.001218 | 3.1906 | 3.1906 | 2.1595 | 0 | 0 | 0.11462 | 0.095515 | 0.11027 | 2.0513 | 2.9657 | 0.012682 | 1.0311 | -1.0311 | -32.32% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ П.Пригородная (инв. № 12664/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителя с ручным приводом (1шт) | J_ТБ-2022 | 3.856 | 2.8977 | 0.95824 | 0.95824 | 0.76085 | 0.03622 | 0.03622 | 0.92202 | 0.12538 | 0 | 0.59925 | 0 | 0 | 0.19739 | -0.19739 | -20.6% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Суравская (инв. № 12827/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) | J_ТБ-2023 | 2.5737 | 0.00106 | 2.5726 | 0.17864 | 2.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020953 | 0.097529 | 0.15769 | 2.3378 | 0.13735 | 2.2567 | 1263% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Н. Лядинская (инв. № 13288/10, № 13282/10, № 13276/10, № 13260/10, № 13252/10, № 13269/10, № 13271/10, № 13272/10, № 13270/10, № 13258/10, № 13278/10, № 13287/10, №13320/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ТБ-2024 | 7.779 | 0.001168 | 7.7779 | 0.54055 | 0.17939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063126 | 0.14004 | 0.47743 | 0.03935 | 7.5985 | -0.36117 | -66.81% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №8 ПС ЦРП №2 (инв. № 12534/10) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) | J_ТБ-2025 | 1.168 | 0.87224 | 0.29578 | 0.29578 | 0.23249 | 0.010893 | 0.010893 | 0.28488 | 0.037252 | 0 | 0.18434 | 0 | 0 | 0.063288 | -0.063288 | -21.4% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Комсомольская (инв. № 12009790-00) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ТБ-2026 | 2.818 | 0.001294 | 2.8167 | 2.8167 | 1.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19443 | 0.043225 | 2.6223 | 1.0364 | 1.737 | -1.737 | -61.67% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Н. Лядинская (инв. № 12223/10, № 13279/10, № 13335/10) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2027 | 1.4091 | 0.001168 | 1.4079 | 0.096799 | 0.076456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010647 | 0.058379 | 0.086152 | 0.018077 | 1.3315 | -0.020343 | -21.02% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Авдеевская (инв. № 13053/10, № 13081/10, № 13075/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2028 | 6.3017 | 0.27918 | 6.0225 | 3.506 | 4.6789 | 0.10605 | 0.10605 | 3.2804 | 3.2623 | 0.088106 | 0.052091 | 0.031461 | 1.2585 | 1.3436 | 1.1729 | 33.45% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Тимирязевская (инв. 12515/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2030 | 7.0596 | 5.247 | 1.8126 | 1.8126 | 1.4299 | 0.065594 | 0.065594 | 1.747 | 0.22475 | 0 | 1.1395 | 0 | 0 | 0.38279 | -0.38279 | -21.12% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Новосельцевская (инв. № 13512/10, № 13454/10, № 13462/10, № 13510/10) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) | J_ТБ-2031 | 0.80309 | 0.000978 | 0.80211 | 0.057446 | 0.055606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008722 | 0.043225 | 0.048724 | 0.012381 | 0.7465 | -0.00184 | -3.203% | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Тамбовская №6 (инв. №12258/10, 12226/10, 12237/10, 12215/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (4 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_ТБ-2032 | 11.16 | 0.001134 | 11.1588 | 0.51112 | 0.32423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10125 | 0.252 | 0.40987 | 0.072228 | 10.8346 | -0.18689 | -36.57% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Тамбовская №6 (инв. №12249/10, 12239/10, 12391/10, 12665/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2033 | 5.5682 | 0.001126 | 5.5671 | 0.38557 | 0.37495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043797 | 0.29044 | 0.34177 | 0.084513 | 5.1921 | -0.010617 | -2.754% | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Тимирязевская (инв. № 12502/10, № 12543/10, № 12626/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ТБ-2034 | 6.8111 | 0.000978 | 6.8102 | 6.8102 | 1.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47753 | 0.043225 | 6.3326 | 1.0433 | 5.7236 | -5.7236 | -84.05% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Тамбовская №6 (инв. №12225/10, 12244/10, 12389/10, 13700/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (4 шт) | J_ТБ-2035 | 10.5957 | 0.00106 | 10.5946 | 0.53692 | 0.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084349 | 0.14004 | 0.45257 | 0.039359 | 10.4152 | -0.35752 | -66.59% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №18 ПС 35 кВ Тимирязевская (инв. № 12503/10, № 12532/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) и монтажом ИКЗ (4 шт) | J_ТБ-2036 | 12.1072 | 0.30934 | 11.7979 | 6.7973 | 8.1039 | 0.10538 | 0.10538 | 0.15657 | 3.3582 | 0.24555 | 2.1638 | 6.2898 | 2.4765 | 3.694 | 1.3066 | 19.22% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Комсомольская (инв. № 12010654-00) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) | J_ТБ-2039 | 2.574 | 0.000978 | 2.573 | 2.573 | 2.16 | 0 | 0 | 0.11464 | 0.095536 | 0.06437 | 2.0518 | 2.394 | 0.012648 | 0.41304 | -0.41304 | -16.05% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №22 ПС 110 кВ Тамбовская №8 (инв. № 12935/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (3 шт) | J_ТБ-2040 | 6.6144 | 0.001168 | 6.6132 | 0.45875 | 0.17074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052786 | 0.13307 | 0.40597 | 0.037672 | 6.4425 | -0.28802 | -62.78% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №38 ПС 110 кВ Тамбовская №5 (инв. № 12655/10) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ТБ-2041 | 2.8175 | 0.001233 | 2.8163 | 0.19399 | 0.05557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021223 | 0.043225 | 0.17277 | 0.012345 | 2.7607 | -0.13842 | -71.35% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Горельская (инв. № 12213/10, 12231/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2043 | 3.7977 | 0.001224 | 3.7965 | 0.26431 | 2.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031564 | 0.11283 | 0.23274 | 2.7062 | 0.97749 | 2.5547 | 966.6% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Черняновская (инв. № 12236/10, 12232/10, 12240/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2044 | 6.3707 | 0.001134 | 6.3695 | 0.44335 | 0.30339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052516 | 0.23685 | 0.39084 | 0.066543 | 6.0661 | -0.13996 | -31.57% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Горельская (инв. № 12209/10, 12230/10, 12219/10, 12217/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ТБ-2046 | 7.5945 | 0.00106 | 7.5935 | 0.52911 | 0.42898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063126 | 0.33366 | 0.46598 | 0.095316 | 7.1645 | -0.10013 | -18.92% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Татановская (инв. № 12259/10) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2047 | 1.4091 | 0.001224 | 1.4079 | 0.09678 | 0.055621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01061 | 0.043224 | 0.08617 | 0.012397 | 1.3523 | -0.041159 | -42.53% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Горельская (инв. № 12214/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) | J_ТБ-2049 | 2.3895 | 0.001388 | 2.3881 | 0.16704 | 2.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020953 | 0.097626 | 0.14609 | 2.3401 | -0.049623 | 2.2707 | 1359% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Татановская (инв. № 12203/10, 12251/10, 12253/10, 12233/10, 12254/10) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2067 | 0.60588 | 0 | 0.60588 | 0.039423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001892 | 0 | 0.037531 | 0 | 0.60588 | -0.039423 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Тулиновская (инв. № 13280/10) с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) | K_ТБ-2145 | 1.2636 | 0 | 1.2636 | нд | 0.04419 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.037858 | нд | 0.006332 | 1.2194 | нд | нд | Реализация проекта в результате разработки математической модели и ПИР распредавтоматизации Тамбовского РЭС в рамках договора подряда от 12.07.2019 № 6800/0502/19
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Суравская (инв. № 12247/10) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) | K_ТБ-2146 | 2.7847 | 0 | 2.7847 | нд | 2.4071 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.085329 | нд | 2.3217 | 0.37764 | нд | нд | Реализация проекта в результате разработки математической модели и ПИР распредавтоматизации Тамбовского РЭС в рамках договора подряда от 12.07.2019 № 6800/0502/19
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-192 ф.38 ПС 110/6 кВ Тамбовская № 5 с установкой накопителя электрической энергии (1 шт) | K_ТБ-2189 | 16.5049 | 0 | 16.5049 | 1.1335 | 0.16461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067277 | 0.026388 | 1.0663 | 0.13822 | 16.3403 | -0.96892 | -85.48% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1995.3497 | 56.1457 | 1939.204 | 53.6961 | 31.1904 | 0.39863 | 0.39863 | 0.22582 | 0.22582 | 2.8337 | 0 | 50.2379 | 30.566 | 1908.0136 | -22.5057 | -41.91% | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 1840.3125 | 28.6046 | 1811.708 | 8.8363 | 2.1497 | 0.35994 | 0.35994 | 0.22582 | 0.22582 | 0 | 0 | 8.2506 | 1.564 | 1809.5582 | -6.6866 | -75.67% | нд
10.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Тамбовэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (3-ф ПКВ - 178 шт, УСПД ТП -174 шт, автоматизация точек - 178 шт) | J_ТБ-1842 | 29.1903 | 28.6046 | 0.58576 | 0.58576 | 0.58576 | 0.35994 | 0.35994 | 0.22582 | 0.22582 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.992e-16 | 0 | 0% | нд
10.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 255; 2021 - 306; 2022 - 563; 2023 - 890; 2024 - 1597; 2025 - 369) | J_ТБ-2126 | 113.3601 | 0 | 113.3601 | 7.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3286 | 0 | 113.3601 | -7.3286 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2020 - 188; 2023 - 45085; 2024 - 35648; 2025 - 12027) | K_ТБ-2165 | 1531.1943 | 0 | 1531.1943 | 0.19496 | 1.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19496 | 1.1695 | 1530.0248 | 0.9745 | 499.8% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 442; 2023 - 2814; 2024 - 2284; 2025 -913) | K_ТБ-2166 | 166.5678 | 0 | 166.5678 | 0.72701 | 0.39449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72701 | 0.39449 | 166.1734 | -0.33252 | -45.74% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
10.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 27.5798 | 27.5411 | 0.038684 | 0.038684 | 0.038684 | 0.038684 | 0.038684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.245e-17 | 0 | 0% | нд
10.2.3.2 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ и присоединениях ПС 110-35 кВ Тамбовэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (3-ф ПКВ -166 шт, УСПД ТП -110 шт, 3-ф КВ - 235 шт, УСПД ПС - 16 шт, автоматизация точек - 401 шт) | I_ТБ-1658 | 27.5798 | 27.5411 | 0.038684 | 0.038684 | 0.038684 | 0.038684 | 0.038684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.245e-17 | 0 | 0% | нд
10.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 127.4573 | 0 | 127.4573 | 44.821 | 29.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8337 | 0 | 41.9873 | 29.002 | 98.4553 | -15.819 | -35.29% | нд
10.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6- 20 кВ; УСПД: 2020 - 242; 2021 - 258 шт; 2022 - 188 шт) | J_ТБ-2125 | 127.4573 | 0 | 127.4573 | 44.821 | 29.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8337 | 0 | 41.9873 | 29.002 | 98.4553 | -15.819 | -35.29% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
10.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 493.9862 | 29.344 | 464.6422 | 41.9958 | 37.5972 | 0.30617 | 0.30617 | 1.673 | 1.454 | 32.2409 | 30.5042 | 7.7757 | 5.3327 | 427.0451 | -4.3986 | -10.47% | нд
10.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 493.9862 | 29.344 | 464.6422 | 41.9958 | 37.5972 | 0.30617 | 0.30617 | 1.673 | 1.454 | 32.2409 | 30.5042 | 7.7757 | 5.3327 | 427.0451 | -4.3986 | -10.47% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кирсановская с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации (1 система) | G_ТБ-1066 | 0.13051 | 0.021866 | 0.10865 | 0.10865 | 0.10021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10865 | 0.003181 | 0 | 0.097029 | 0.008436 | -0.008436 | -7.765% | нд
10.2.4.2 | Модернизация здания Рассказовского РЭС монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации (1 система) | G_ТБ-1067 | 0.73752 | 0 | 0.73752 | 0.039465 | 0.038375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039465 | 0.038375 | 0 | 0 | 0.69914 | -0.00109 | -2.762% | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Прогресс путем замены на ограждение (0,139 км) из профильного листа | H_ТБ-1348 | 1.9497 | 1.9456 | 0.004072 | 0.004072 | 0.004072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004072 | 0.004072 | 0 | 0 | 7.546e-17 | 0 | 0% | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35 кВ Подлесная путем замены на ограждение (0,143 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1350 | 1.4867 | 1.4678 | 0.018911 | 0.018911 | 0.018911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018911 | 0.018911 | 0 | 0 | 1.2143e-16 | 0 | 0% | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Б.Избердеевская путем замены на ограждение (0,126 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1354 | 1.3794 | 1.3755 | 0.003852 | 0.003852 | 0.003852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003852 | 0.003852 | 0 | 0 | -3.3393e-17 | 0 | 0% | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Скобелевская путем замены на ограждение (0,097 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1359 | 1.1348 | 1.1313 | 0.003495 | 0.003495 | 0.003495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003495 | 0.003495 | 0 | 0 | 2.6021e-17 | 0 | 0% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110кВ Промышленная путем замены существующего ограждения на ограждение 0,4 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1360 | 4.2057 | 0.21132 | 3.9944 | 3.9944 | 3.9593 | 0 | 0 | 0.84038 | 0.77809 | 3.154 | 3.1812 | 0 | 0 | 0.035049 | -0.035049 | -0.8775% | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 110кВ Южная путем замены на ограждение 0,176 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1361 | 1.8736 | 0.1379 | 1.7357 | 1.7357 | 1.686 | 0 | 0 | 0.08367 | 0.062833 | 1.154 | 1.6232 | 0.498 | 0 | 0.049627 | -0.049627 | -2.859% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110кВ Н.Архангельская путем замены существующего ограждения на ограждение 0,157 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1362 | 1.5914 | 0.12835 | 1.4631 | 1.4631 | 1.4298 | 0 | 0 | 0.072942 | 0.057112 | 0.99161 | 1.3727 | 0.3985 | 0 | 0.033284 | -0.033284 | -2.275% | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ В. Вершинская путем замены на ограждение 0,152 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1363 | 1.4916 | 0.078186 | 1.4134 | 1.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1032 | 0 | 0.3102 | 0 | 1.4134 | -1.4134 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Шапкинская путем замены на ограждение 0,110 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1364 | 1.1001 | 0.083432 | 1.0167 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | -1.0167 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ Романовская путем замены существующего ограждения на ограждение 0,135 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1365 | 1.5646 | 0.1202 | 1.4444 | 1.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0416 | 0 | 0.4028 | 0 | 1.4444 | -1.4444 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ Заводская путем замены существующего ограждения на ограждение 0,136 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1366 | 1.4982 | 0.088306 | 1.4099 | 1.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0591 | 0 | 0.3508 | 0 | 1.4099 | -1.4099 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ Заречная путем замены существующего ограждения на ограждение 0,144 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1367 | 1.3264 | 0.10899 | 1.2174 | 1.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2174 | 0 | 0 | 0 | 1.2174 | -1.2174 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Рыбинская путем замены на ограждение 0,121 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1368 | 1.2496 | 0.087693 | 1.1619 | 0.076114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076114 | 0 | 1.1619 | -0.076114 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ В.Ярославская путем замены на ограждение 0,120 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1369 | 1.3612 | 0.093579 | 1.2676 | 0.083038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083038 | 0 | 1.2676 | -0.083038 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Ломовисская путем замены на ограждение 0,110 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1370 | 1.278 | 0.097176 | 1.1808 | 0.077353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077353 | 0 | 1.1808 | -0.077353 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ П.Васильевская путем замены на ограждение 0,139 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1371 | 1.5909 | 0.10368 | 1.4872 | 0.097423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097423 | 0 | 1.4872 | -0.097423 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Пересыпкинская путем замены на ограждение 0,109 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1372 | 1.305 | 0.12668 | 1.1784 | 0.077192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077192 | 0 | 1.1784 | -0.077192 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ Глуховская путем замены существующего ограждения на ограждение 0,128 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1373 | 1.4463 | 0.092456 | 1.3538 | 0.088685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088685 | 0 | 1.3538 | -0.088685 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Н.Васильевская путем замены на ограждение 0,116 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1374 | 1.1262 | 0.0767 | 1.0495 | 0.068753 | 1.0248 | 0 | 0 | 0.012221 | 0.00765 | 0.056532 | 0.16559 | 0 | 0.85154 | 0.024757 | 0.95603 | 1391% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Устьинская путем замены на ограждение 0,108 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1375 | 1.1567 | 0.078212 | 1.0784 | 0.070646 | 1.0532 | 0 | 0 | 0.012221 | 0.007659 | 0.058425 | 0.1668 | 0 | 0.87872 | 0.025267 | 0.98253 | 1391% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ Екатерининская путем замены существующего ограждения 0,127 км на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1376 | 1.3723 | 0.095415 | 1.2768 | 0.083643 | 1.2475 | 0 | 0 | 0.012115 | 0.009028 | 0.071528 | 0.19644 | 0 | 1.0421 | 0.029305 | 1.1639 | 1392% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Яблоновецкая путем замены на ограждение 0,133 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1377 | 1.3026 | 0.085048 | 1.2176 | 0.079761 | 1.1901 | 0 | 0 | 0.011839 | 0.008647 | 0.067922 | 0.18873 | 0 | 0.99271 | 0.02749 | 1.1103 | 1392% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110кВ Иноковская путем замены существующего ограждения на ограждение 0,425 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1378 | 2.7522 | 0 | 2.7522 | 0.098473 | 0.097711 | 0 | 0 | 0.004573 | 0.003811 | 0.0939 | 0.0939 | 0 | 0 | 2.6545 | -0.000762 | -0.7738% | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 110кВ Кузьминская на ограждение 0,428 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1379 | 2.7546 | 0 | 2.7546 | 0.1415 | 0.1404 | 0 | 0 | 0.006571 | 0.005476 | 0.13493 | 0.13493 | 0 | 0 | 2.6142 | -0.001095 | -0.7739% | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Бокинская путем замены на ограждение 0,153 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1380 | 1.0968 | 0 | 1.0968 | 0.084409 | 0.083755 | 0 | 0 | 0.00392 | 0.003266 | 0.080489 | 0.080489 | 0 | 0 | 1.013 | -0.000654 | -0.7748% | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ П.Марфинская путем замены на ограждение 0,153 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1381 | 1.1006 | 0 | 1.1006 | 0.094452 | 0.093721 | 0 | 0 | 0.004386 | 0.003655 | 0.090066 | 0.090066 | 0 | 0 | 1.0069 | -0.000731 | -0.7739% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ Пригородная путем замены существующего ограждения на ограждение 0,153 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1382 | 1.0984 | 0 | 1.0984 | 0.098477 | 0.097715 | 0 | 0 | 0.004573 | 0.003811 | 0.093904 | 0.093904 | 0 | 0 | 1.0007 | -0.000762 | -0.7738% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ Оржевская путем замены существующего ограждения на ограждение 0,154 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1383 | 1.0956 | 0 | 1.0956 | 0.07074 | 0.070191 | 0 | 0 | 0.003286 | 0.002737 | 0.067454 | 0.067454 | 0 | 0 | 1.0254 | -0.000549 | -0.7761% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ Суравская путем замены существующего ограждения на ограждение 0,153 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1384 | 1.0956 | 0 | 1.0956 | 0.07074 | 0.070192 | 0 | 0 | 0.003286 | 0.002738 | 0.067454 | 0.067454 | 0 | 0 | 1.0254 | -0.000548 | -0.7747% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ Авдеевская путем замены существующего ограждения на ограждение 0,154 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1385 | 1.0974 | 0 | 1.0974 | 0.090036 | 0.089339 | 0 | 0 | 0.004181 | 0.003484 | 0.085855 | 0.085855 | 0 | 0 | 1.0081 | -0.000697 | -0.7741% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ Анненская путем замены существующего ограждения на ограждение 0,153 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1386 | 1.0961 | 0 | 1.0961 | 0.078781 | 0.078171 | 0 | 0 | 0.003659 | 0.003049 | 0.075122 | 0.075122 | 0 | 0 | 1.018 | -0.00061 | -0.7743% | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Любвинская путем замены на ограждение 0,153 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1387 | 1.0974 | 0 | 1.0974 | 0.090036 | 0.089339 | 0 | 0 | 0.004181 | 0.003484 | 0.085855 | 0.085855 | 0 | 0 | 1.0081 | -0.000697 | -0.7741% | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Рахманинская путем замены на ограждение 0,153 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1388 | 1.0993 | 0 | 1.0993 | 0.10621 | 0.10539 | 0 | 0 | 0.004932 | 0.00411 | 0.10128 | 0.10128 | 0 | 0 | 0.99394 | -0.000822 | -0.7739% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Сампурская с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации (1 система) | H_ТБ-1452 | 0.20916 | 0.054 | 0.15516 | 0.15516 | 0.14467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15516 | 0.003743 | 0 | 0.14093 | 0.010485 | -0.010485 | -6.758% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Спасская с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации (1 система) | H_ТБ-1453 | 0.17833 | 0.045634 | 0.1327 | 0.1327 | 0.12121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1327 | 0.003208 | 0 | 0.118 | 0.01149 | -0.01149 | -8.659% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Нащекинская с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации (1 система) | H_ТБ-1454 | 0.23059 | 0.05175 | 0.17884 | 0.17884 | 0.16395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17884 | 0.004672 | 0 | 0.15928 | 0.014895 | -0.014895 | -8.328% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Первомайская с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации (1 система) | H_ТБ-1455 | 0.19273 | 0.036963 | 0.15576 | 0.15576 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15576 | 0.004358 | 0 | 0.13864 | 0.012763 | -0.012763 | -8.194% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Инжавинская с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации (1 система) | H_ТБ-1456 | 0.20563 | 0.031182 | 0.17445 | 0.17445 | 0.15971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17445 | 0.005242 | 0 | 0.15447 | 0.014738 | -0.014738 | -8.448% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Рассказовская с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации (1 система) | H_ТБ-1457 | 0.63977 | 0 | 0.63977 | 0.033305 | 0.032386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033305 | 0.032386 | 0 | 0 | 0.60738 | -0.000919 | -2.759% | нд
10.2.4.2 | Модернизация здания Мучкапского участка Уваровского РЭС монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации (1 система) | H_ТБ-1458 | 0.73752 | 0 | 0.73752 | 0.039465 | 0.038377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039465 | 0.038377 | 0 | 0 | 0.69914 | -0.001088 | -2.757% | нд
10.2.4.2 | Модернизация здания Умётского участка Кирсановского РЭС монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации (1 система) | H_ТБ-1459 | 0.87435 | 0 | 0.87435 | 0.039464 | 0.038377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039464 | 0.038377 | 0 | 0 | 0.83598 | -0.001087 | -2.754% | нд
10.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Тамбовэнерго (1 этап; Тамбовский РЭС) | J_ТБ-1752 | 13.409 | 13.407 | 0.001941 | 0.001941 | 0.001941 | 0.001941 | 0.001941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.146e-16 | 0 | 0% | нд
10.2.4.2 | Создание/модернизация системы мониторинга автотранспорта филиала Тамбовэнерго | J_ТБ-1875 | 7.882 | 7.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Октябрь с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (248 м) | K_ТБ-2190 | 2.0454 | 0 | 2.0454 | 0.099259 | 0.049837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004609 | 0.002117 | 0.09465 | 0.04772 | 1.9956 | -0.049422 | -49.79% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Южная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (199 м) | K_ТБ-2192 | 1.5767 | 0 | 1.5767 | 0.0616 | 0.030928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002861 | 0.001313 | 0.058739 | 0.029615 | 1.5457 | -0.030672 | -49.79% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шачинская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (160 м) | K_ТБ-2193 | 1.2677 | 0 | 1.2677 | 0.0616 | 0.030928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002861 | 0.001313 | 0.058739 | 0.029615 | 1.2368 | -0.030672 | -49.79% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Бокинская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (120 м) | K_ТБ-2194 | 0.95075 | 0 | 0.95075 | 0.061601 | 0.030928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002861 | 0.001313 | 0.05874 | 0.029615 | 0.91982 | -0.030673 | -49.79% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Горельская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (124 м) | K_ТБ-2195 | 0.95869 | 0 | 0.95869 | 0.039373 | 0.019769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001829 | 0.00084 | 0.037544 | 0.018929 | 0.93892 | -0.019604 | -49.79% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ П. Пригородная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (148 м) | K_ТБ-2196 | 1.1442 | 0 | 1.1442 | 0.039373 | 0.019769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001829 | 0.00084 | 0.037544 | 0.018929 | 1.1245 | -0.019604 | -49.79% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Черняевская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (123 м) | K_ТБ-2197 | 0.9745 | 0 | 0.9745 | 0.061601 | 0.030929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002861 | 0.001314 | 0.05874 | 0.029615 | 0.94357 | -0.030672 | -49.79% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Пригородная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (148 м) | K_ТБ-2198 | 1.1726 | 0 | 1.1726 | 0.061601 | 0.030929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002861 | 0.001314 | 0.05874 | 0.029615 | 1.1417 | -0.030672 | -49.79% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Донская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (103 м) | K_ТБ-2199 | 0.79324 | 0 | 0.79324 | 0.035901 | 0.018025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001667 | 0.000765 | 0.034234 | 0.01726 | 0.77522 | -0.017876 | -49.79% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ КИМ с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (130 м) | K_ТБ-2200 | 1.03 | 0 | 1.03 | 0.061601 | 0.030929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002861 | 0.001314 | 0.05874 | 0.029615 | 0.99907 | -0.030672 | -49.79% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Екатерининская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (127 м) | K_ТБ-2201 | 1.0062 | 0 | 1.0062 | 0.061601 | 0.030929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002861 | 0.001314 | 0.05874 | 0.029615 | 0.97528 | -0.030672 | -49.79% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Анненская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (180 м) | K_ТБ-2202 | 1.3916 | 0 | 1.3916 | 0.039373 | 0.019769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001829 | 0.00084 | 0.037544 | 0.018929 | 1.3718 | -0.019604 | -49.79% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Вяжлинская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (101 м) | K_ТБ-2203 | 0.78086 | 0 | 0.78086 | 0.039373 | 0.019769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001829 | 0.00084 | 0.037544 | 0.018929 | 0.76109 | -0.019604 | -49.79% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения Тамбовского РЭС путем замены на ограждение (0,273 км) из железобетонных плит и ограждение (0,254) из профнастила | K_ТБ-2204 | 4.7018 | 0 | 4.7018 | 0.36742 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36742 | 0.28839 | 4.4134 | -0.079027 | -21.51% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Тамбовэнерго (2 этап; Тамбовский РЭС) | K_ТБ-2211 | 24.0401 | 0 | 24.0401 | 24.0401 | 23.0726 | 0.050706 | 0.050706 | 0.58006 | 0.48338 | 19.1514 | 22.4156 | 4.2579 | 0.12294 | 0.9675 | -0.9675 | -4.025% | нд
10.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Рассказовский, Сампурский РЭС) | K_ТБ-2222 | 44.9166 | 0 | 44.9166 | 0.050705 | 0.050705 | 0.050705 | 0.050705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8659 | 0 | 0% | нд
10.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Моршанский, Сосновский, Пичаевский РЭС) | K_ТБ-2223 | 76.7526 | 0 | 76.7526 | 0.050705 | 0.050705 | 0.050705 | 0.050705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7019 | 0 | 0% | нд
10.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Кирсановский, Гавриловский, Инжавинский РЭС) | K_ТБ-2224 | 71.981 | 0 | 71.981 | 0.050705 | 0.050705 | 0.050705 | 0.050705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9302 | 0 | 0% | нд
10.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Жердевский, Токаревский, Мордовский, Уваровский, Ржаксинский РЭС) | K_ТБ-2225 | 96.1274 | 0 | 96.1274 | 0.050705 | 0.050705 | 0.050705 | 0.050705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0767 | 0 | 0% | нд
10.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Мичуринский, Петровский, Северный РЭС) | K_ТБ-2226 | 85.7724 | 0 | 85.7724 | 0.050705 | 0.050705 | 0.050705 | 0.050705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7217 | 0 | 0% | нд
10.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 28.4758 | 0 | 28.4758 | 0.89112 | 1.0235 | 0 | 0 | 0.019465 | 0.02356 | 0.49841 | 0.58152 | 0.37324 | 0.41842 | 27.4523 | 0.13239 | 14.86% | нд
10.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35 кВ Тимирязевская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110 кВ Комсомольская (протяженность 1,2 км) | J_ТБ-1851 | 2.4824 | 0 | 2.4824 | 0.074366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074366 | 0 | 0 | 0 | 2.4824 | -0.074366 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
10.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35 кВ Авдеевская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35 кВ Новосельцевская (протяженность 5,3 км) | J_ТБ-1852 | 11.3074 | 0 | 11.3074 | 0.3815 | 0.2749 | 0 | 0 | 0.010411 | 0.010721 | 0.21378 | 0.26417 | 0.1573 | 0 | 11.0325 | -0.1066 | -27.94% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
10.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35 кВ Б.Двойневская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35 кВ Новосельцевская (протяженность 4,5 км) | J_ТБ-1856 | 9.6052 | 0 | 9.6052 | 0.35218 | 0.2275 | 0 | 0 | 0.009054 | 0.008872 | 0.1859 | 0.21863 | 0.15722 | 0 | 9.3777 | -0.12468 | -35.4% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
10.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 35 кВ Комсомольская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110 кВ Тамбовская №6 (протяженность 0,1 км) | J_ТБ-1858 | 0.21219 | 0 | 0.21219 | 0.043283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01152 | 0 | 0.031763 | 0 | 0.21219 | -0.043283 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
10.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110 кВ Тамбовская №6 для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35 кВ Татановская (протяженность 0,1 км) | J_ТБ-1864 | 0.22965 | 0 | 0.22965 | 0.01152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01152 | 0 | 0 | 0 | 0.22965 | -0.01152 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
10.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.5 ЦРП 10 кВ №1 ф.3 ПС 35/10 кВ Бокинская (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Жученко Алексей Александрович, договор №6800/01915/20 от 26.05.20, инв. № 12395/10; протяженность 0,049 км, в том числе ГНБ - 0,008км) | L_ТБ-2137 | 0.36274 | 0 | 0.36274 | нд | 0.073881 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.073881 | 0.28886 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №6800/01915/20 от 26.05.20
10.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СоюзСпецСтрой, договор №6800/01918/20 от 03.07.20; протяженность 0,460 км, в том числе методом ГНБ - 0,174 км) | L_ТБ-2156 | 2.2239 | 0 | 2.2239 | нд | 0.31812 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31812 | 1.9058 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №6800/01918/20 от 03.07.20
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №640 ф.7 ПС 35/10 Суравская в с.Сурава (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ТБ-2175 | 0.9876 | 0 | 0.9876 | 0.02827 | 0.027394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001313 | 0.000976 | 0.026957 | 0.026418 | 0.96021 | -0.000876 | -3.099% | нд
10.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Татановская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110 кВ Тамбовская 6 (протяженность 0,175 км) | K_ТБ-2245 | 0.32546 | 0 | 0.32546 | нд | 0.048376 | нд | 0 | нд | 0.001887 | нд | 0.046489 | нд | 0 | 0.27709 | нд | нд | Реализация проекта в результате разработки математической модели и ПИР распредавтоматизации Тамбовского РЭС в рамках договора подряда от 12.07.2019 № 6800/0502/19
10.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/35/10 кВ Комсомольская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110 кВ Тамбовская 6 (протяженность 0,386 км) | K_ТБ-2246 | 0.73925 | 0 | 0.73925 | нд | 0.053336 | нд | 0 | нд | 0.00208 | нд | 0.051256 | нд | 0 | 0.68592 | нд | нд | Реализация проекта в результате разработки математической модели и ПИР распредавтоматизации Тамбовского РЭС в рамках договора подряда от 12.07.2019 № 6800/0502/19
10.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 555.9321 | 353.551 | 202.3811 | 93.1733 | 103.0987 | 0 | 0 | 2.4896 | 2.1355 | 39.3885 | 44.1794 | 51.2952 | 56.7838 | 99.2824 | 9.9254 | 10.65% | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (сварочные генераторы - 3 шт, бензиновые генераторы - 11 шт, РИСЭ - 9 шт, пневмокаркасная штабная палатка - 1 шт) | H_ТБ-1121 | 17.8812 | 4.6398 | 13.2414 | 0 | 3.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.816 | 9.4254 | 3.816 | - | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (приборы диагностики-86 шт; приборы релейной защиты-27 шт; средства механизации-145 шт; компрессорное оборудование-9 шт; счетчик электроэнергии-28 шт) | H_ТБ-1122 | 78.181 | 48.2013 | 29.9797 | 2.9398 | 4.0634 | 0 | 0 | 0.36475 | 0.36475 | 0.19752 | 3.123 | 2.3776 | 0.57566 | 25.9163 | 1.1236 | 38.22% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (сервер-21 шт, компьютер-305 шт, МФУ-120 шт, принтер-3 шт, ноутбук-6 шт, СХД-2 шт, телевизор-2 шт, комплекс видеофиксации-37 шт, комплекс видеозаписи-23 шт, ИБП-8 шт, оборудование ЦППС-1 шт, АРМ диспетчера - 2 комп., ИТ оборудование - 1 комп., стенд презентационный - 1шт, ПАК по контролю состоятния приборов учета электроэнергии - 1 шт) | H_ТБ-1123 | 87.5677 | 27.9451 | 59.6226 | 16.8746 | 15.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0894 | 5.2741 | 16.7852 | 10.3681 | 43.9804 | -1.2324 | -7.303% | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование светотехническое (резервные осветительные установки - 14 шт) | H_ТБ-1124 | 2.5573 | 1.9669 | 0.59043 | 0.59043 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59043 | 0.33 | 0.26043 | -0.26043 | -44.11% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (коммутатор - 20 шт, маршрутизатор - 30 шт, Шлюз - 4 шт, Контроллер - 1 шт, Навигационный Криптозащищенный модуль - 12 шт, радиостанция - 34 шт, тестер - 1 шт) | H_ТБ-1125 | 23.2563 | 4.8767 | 18.3796 | 0 | 5.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0631 | 13.3166 | 5.0631 | - | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (бригадный а/м - 13 шт, бригадный а/м повышенной проходимости - 49 шт, а/м повышенной проходимости - 6 шт) | H_ТБ-1127 | 146.0077 | 133.7257 | 12.282 | 4.5674 | 12.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5674 | 12.6932 | -0.41119 | 8.1258 | 177.9% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (автогидроподъемник - 14 шт) | H_ТБ-1128 | 94.3629 | 84.719 | 9.6439 | 9.6439 | 9.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6439 | 9.6439 | 7.1054e-15 | 0 | 0% | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на автомобильном шасси (БКМ - 5 шт, трактор - 3 шт) | H_ТБ-1129 | 49.8219 | 38.0985 | 11.7234 | 11.7234 | 11.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7234 | 11.7234 | -1.5e-05 | 1.5e-05 | 0.0001279% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции кровли производственного корпуса Моршанского РЭС | I_ТБ-1534 | 0.91176 | 0.3782 | 0.53356 | 0.53356 | 0.42581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034952 | 0 | 0.49861 | 0.42581 | 0.10775 | -0.10775 | -20.19% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции центра управления сетями филиала Тамбовэнерго | J_ТБ-1751 | 47.8841 | 8.8797 | 39.0043 | 39.0043 | 37.0379 | 0 | 0 | 2.1171 | 1.7642 | 36.8872 | 35.2737 | 0 | 0 | 1.9664 | -1.9664 | -5.041% | нд
10.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_ТБ-1935 | 0.50054 | 0.12013 | 0.38041 | 0.307 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16017 | 0.16017 | 0.14683 | 0.14683 | 0.073413 | -1e-06 | -0.0003257% | нд
10.6 | Разработка программного обеспечения для создания бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД) филиала ПАО МРСК Центра - Тамбовэнерго | K_ТБ-2060 | 0.010872 | 0 | 0.010872 | нд | 0.003546 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003546 | нд | 0 | 0.007326 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта для внедрения программного обеспечения по созданию бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД).
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ответвления оп.11 ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 Арженская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41830478 от 29.10.19 (свыше 670 кВт; протяженность 2,5 км) | K_ТБ-2115 | 0.22118 | 0 | 0.22118 | 0.22118 | 0.22118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22118 | 0 | 0 | 0.22118 | -1e-06 | 1e-06 | 0.0004521% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ - кабельная вставка ответвления оп.11 ВЛ ф.03 ПС 110/35/10 Арженская до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41830478 от 29.10.19 (свыше 670 кВт; протяженность 1,0 км) | K_ТБ-2116 | 0.34185 | 0 | 0.34185 | 0.34185 | 0.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34185 | 0 | 0 | 0.3392 | 0.002646 | -0.002646 | -0.774% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 110/35/10 кВ Арженская с заменой трансформаторов тока (1 шт) для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41830478 от 29.10.19 (свыше 670 кВт) | K_ТБ-2117 | 0.006477 | 0 | 0.006477 | 0.006477 | 0.006427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006477 | 0 | 0 | 0.006427 | 5e-05 | -5e-05 | -0.772% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Викторская с разъединителями (8 шт) до проектируемых ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО Экоойл, договор №41876584 от 01.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 30,0 км) | K_ТБ-2138 | 0.92297 | 0 | 0.92297 | 0.92297 | 0.91319 | 0 | 0 | 0.007318 | 0.006098 | 0.91566 | 0.17723 | 0 | 0.72987 | 0.009783 | -0.009783 | -1.06% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Викторская до проектируемых ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО Экоойл, договор №41876584 от 01.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,3 км) | K_ТБ-2139 | 0.12345 | 0 | 0.12345 | 0.12345 | 0.12209 | 0 | 0 | 0.000245 | 0.000408 | 0.1232 | 0.014033 | 0 | 0.10765 | 0.001357 | -0.001357 | -1.099% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Викторская с трансформаторами 1,0 МВА для Техприсоединения АО Экоойл, договор №41876584 от 01.11.19 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | K_ТБ-2140 | 0.061474 | 0 | 0.061474 | 0.061474 | 0.060785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061474 | 0.002167 | 0 | 0.058618 | 0.000689 | -0.000689 | -1.121% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КЛ 0,4 кВ от проектируемых ТП 10/0,4 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Викторская до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Экоойл, договор №41876584 от 01.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,03 км) | K_ТБ-2141 | 0.077121 | 0 | 0.077121 | 0.077121 | 0.076259 | 0 | 0 | 0.000245 | 0 | 0.076876 | 0.002719 | 0 | 0.07354 | 0.000862 | -0.000862 | -1.118% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 35/10 кВ Викторская с монтажом выключателя (1 шт) и устройств РЗА в ячейке 10 кВ №13 для Техприсоединения АО Экоойл, договор №41876584 от 01.11.19 (свыше 670 кВт) | K_ТБ-2142 | 0.056908 | 0 | 0.056908 | 0.056908 | 0.056272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056908 | 0.002006 | 0 | 0.054266 | 0.000636 | -0.000636 | -1.118% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 35/10 кВ Платоновская с заменой трансформаторов тока (1 шт) для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41830478 от 29.10.19 (свыше 670 кВт) | K_ТБ-2147 | 0.006477 | 0 | 0.006477 | 0.006477 | 0.006427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006477 | 0 | 0 | 0.006427 | 5e-05 | -5e-05 | -0.772% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х ВЛ 10 кВ от ячеек КРУН 1, 2-сш ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (2 шт) и монтажом разъединителей (8 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41844013 от 25.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 8,5 км) | K_ТБ-2148 | 0.64562 | 0 | 0.64562 | 0.64562 | 0.093291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029981 | 0.003147 | 0.61564 | 0.090144 | 0.55232 | -0.55233 | -85.55% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ от ячеек КРУН 1, 2-сш ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41844013 от 25.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 9,5 км, в том числе методом ГНБ - 0,3 км) | K_ТБ-2149 | 3.2953 | 0 | 3.2953 | 3.2953 | 0.26861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15303 | 0.008597 | 3.1422 | 0.26001 | 3.0267 | -3.0267 | -91.85% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой дополнительных ячеек КРУН 10 кВ (2 шт) с вакумными выключателями (2 шт) для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41844013 от 25.11.19 (свыше 670 кВт) | K_ТБ-2150 | 0.04804 | 0 | 0.04804 | 0.04804 | 0.047502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002231 | 0.001693 | 0.045809 | 0.045809 | 0.000538 | -0.000538 | -1.12% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Заводская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителя (3 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41846482 от 25.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 3,8 км) | K_ТБ-2158 | 0.30081 | 0 | 0.30081 | 0.30081 | 0.001741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013969 | 0 | 0.28685 | 0.001741 | 0.29907 | -0.29907 | -99.42% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Заводская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41846482 от 25.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км) | K_ТБ-2159 | 0.20395 | 0 | 0.20395 | 0.20395 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009472 | 0.1332 | 0.19448 | 0.002801 | 0.067954 | -0.067954 | -33.32% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 35/10 кВ Заводская с заменой трансформаторов тока (2 шт) для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41846482 от 25.11.19 (свыше 670 кВт) | K_ТБ-2160 | 0.009254 | 0 | 0.009254 | 0.009254 | 8.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043 | 0 | 0.008824 | 8.3e-05 | 0.009171 | -0.009171 | -99.1% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции зданий Сосновского РЭС с переводом систем отопления с электрического на газовое | K_ТБ-2210 | 0.66796 | 0 | 0.66796 | 0.66796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66796 | 0 | 0.66796 | -0.66796 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11 | Тверская область | Г | 6897.6256 | 3088.3763 | 3809.2494 | 2633.3573 | 2547.4489 | 256.3239 | 256.3239 | 167.3918 | 168.1537 | 440.4263 | 447.5055 | 1769.2153 | 1675.4658 | 1261.8005 | -85.9084 | -3.262% | нд
11.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 3860.1284 | 2481.0473 | 1379.0811 | 416.5445 | 354.8093 | 127.6659 | 127.6659 | 36.1894 | 36.9514 | 91.0976 | 105.0962 | 161.5916 | 85.0958 | 1024.2718 | -61.7352 | -14.82% | нд
11.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 3825.229 | 2480.1087 | 1345.1203 | 382.706 | 341.9407 | 115.8423 | 115.8423 | 36.1894 | 36.9514 | 90.8892 | 104.8181 | 139.7851 | 84.3288 | 1003.1796 | -40.7654 | -10.65% | нд
11.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 3266.4866 | 2330.698 | 935.7886 | 138.8503 | 174.7023 | 29.949 | 29.949 | 33.276 | 33.276 | 48.7214 | 61.9456 | 26.904 | 49.5317 | 761.0863 | 35.852 | 25.82% | нд
11.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 368.0449 | 139.6181 | 228.4268 | 63.8652 | 73.3107 | 15.4496 | 15.4496 | 2.9135 | 2.9135 | 34.5551 | 35.5008 | 10.947 | 19.4468 | 155.1161 | 9.4455 | 14.79% | нд
11.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 190.6975 | 9.7926 | 180.9049 | 179.9906 | 93.9277 | 70.4437 | 70.4437 | 0 | 0.76194 | 7.6127 | 7.3717 | 101.9341 | 15.3504 | 86.9772 | -86.0628 | -47.82% | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (1 с.ш.) ПС 110/35/10 кВ Северная до РП 10 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО Объединенные строители, договор №41620406 от 22.05.18 (свыше 670 кВт; протяженность 4,5 км) | I_ТВ-1639 | 21.2174 | 2.1322 | 19.0852 | 19.0852 | 19.0852 | 19.0852 | 19.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (2 с.ш.) ПС 110/35/10 кВ Северная до РП 10 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО Объединенные строители, договор № 41620406 от 22.05.18 (свыше 670 кВт; протяженность 4,5 км) | I_ТВ-1640 | 20.843 | 1.8512 | 18.9918 | 18.9918 | 18.9918 | 18.9918 | 18.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | 0% | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ (1, 2 с.ш.) ПС 110/35/10 Безбородово до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Завидово Энергосервис, договор №41655688 от 25.06.18 (свыше 670 кВт; протяженность 4,8 км) | J_ТВ-1671 | 18.8805 | 1.9158 | 16.9648 | 16.9648 | 16.9648 | 16.9648 | 16.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | 0% | нд
11.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4/2х1600 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/10 кВ Безбородово для Техприсоединения ООО Завидово Энергосервис, договор №41655688 от 25.06.18 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | J_ТВ-1672 | 13.2507 | 0.69429 | 12.5565 | 12.5565 | 12.5565 | 12.5565 | 12.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от проектируемой БКТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Безбородово до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Завидово Энергосервис, договор №41655688 от 25.06.18 (свыше 670 кВт; протяженность 1,8 км) | J_ТВ-1673 | 2.9728 | 0.12727 | 2.8455 | 2.8455 | 2.8455 | 2.8455 | 2.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
11.1.1.3 | Строительство участка ответвления ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/35/10 кВ Зубцов до границы участка Заявителя с установкой концевой ж/б анкерной опоры (1 шт) с разъединителем (1 шт), ОПН-10 (3 шт) для Техприсоединения Махмудова И.К. договор №41643496 от 17.07.18 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | J_ТВ-1783 | 0.25995 | 0.046975 | 0.21298 | 0.21298 | 0.18292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21298 | 0.18292 | 0 | 0 | 0.030057 | -0.030057 | -14.11% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.86/29-2 ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/35/10 кВ Зубцов до границы участка Заявителя для Техприсоединения Махмудова И.К. договор №41643496 от 17.07.18 (до 670 кВт; протяженность 0,93 км, в том числе ГНБ - 0,85 км) | J_ТВ-1784 | 10.1725 | 3.0249 | 7.1476 | 7.1476 | 6.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1476 | 6.9679 | 0 | 0 | 0.17968 | -0.17968 | -2.514% | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от новых линейных ячеек ПС 110/35/10 кВ Южная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик Объединенные строители, договор №41728852 от 05.03.19 (свыше 670 кВт, протяженость 4,9 км) | J_ТВ-1822 | 22.1288 | 0 | 22.1288 | 22.1288 | 2.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036453 | 22.1288 | 2.1282 | 19.9641 | -19.9641 | -90.22% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от проектируемой БКТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Южная до границы участка Заявителя для Техприсоединения Центральной Базовой Таможни, договор №41793467 от 30.09.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,8 км) | K_ТВ-1825 | 6.5139 | 0 | 6.5139 | 6.5139 | 0.066098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007225 | 0.000949 | 6.5066 | 0.065149 | 6.4478 | -6.4478 | -98.99% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Южная до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Центральной Базовой Таможни, договор №41793467 от 30.09.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,55 км,в т.ч. ГНБ - 0,07 км) | K_ТВ-1826 | 5.1834 | 0 | 5.1834 | 5.1834 | 0.45648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035353 | 0.008396 | 5.148 | 0.44809 | 4.7269 | -4.7269 | -91.19% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
11.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Южная с трансформаторами 2х2500 кВА для для Техприсоединения Центральной Базовой Таможни, договор №41793467 от 30.09.19 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | K_ТВ-1827 | 18.197 | 0 | 18.197 | 18.197 | 0.36543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018942 | 0.003974 | 18.1781 | 0.36146 | 17.8316 | -17.8316 | -97.99% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
11.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Роща до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с применением реклоузера 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Дорожная Строительная Компания, договор № 41797949 от 11.07.19 (до 670 кВт; протяженность 0,025 км) | K_ТВ-1842 | 2.2725 | 0 | 2.2725 | 2.2725 | 2.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051267 | 2.2725 | 2.0507 | 0.17059 | -0.17059 | -7.506% | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.37 ПС 35/10 кВ Лихославль для Техприсоединения ООО Атлон, договор №41814605 от 08.07.19, (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,250 МВА) | K_ТВ-1844 | 1.0895 | 0 | 1.0895 | 1.0895 | 0.82777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0195 | 1.0895 | 0.80827 | 0.26174 | -0.26174 | -24.02% | Невыполнение обусловлено экономией в рамках разработки ПСД
11.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.37 ПС 110/35/10 кВ Лихославль до проектируемой КТП 10/04 кВ для Техприсоединения ООО Атлон, договор №41814605 от 08.07.19, (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | K_ТВ-1847 | 0.079975 | 0 | 0.079975 | 0.079975 | 0.26454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078 | 0.079975 | 0.25674 | -0.18456 | 0.18456 | 230.8% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ф.37 ПС 35/10 кВ Лихославль до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Атлон, договор №41814605 от 08.07.19, (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_ТВ-1848 | 0.053264 | 0 | 0.053264 | 0.053264 | 0.070907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.053264 | 0.069107 | -0.017643 | 0.017643 | 33.12% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Завод 1 мая до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО РТ-Инвест Транспортные системы, договор №41588914 от 16.09.19 (свыше 670 кВт; протяженность 3,8 км, в т.ч. ГНБ - 0,56 км) | K_ТВ-1865 | 21.4237 | 0 | 21.4237 | 21.4237 | 0.013219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4237 | 0.013219 | 21.4105 | -21.4105 | -99.94% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.1.1.3 | Строительство ответвления оп.145 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Пено до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с применением реклоузера 10 кВ (1 шт) и монтажом разъединителей (2 шт) для Техприсоединения ООО Дискавери – Пено, договор №41847034 от 07.10.19 (свыше 670 кВт; протяженность 1,25 км) | K_ТВ-1866 | 4.558 | 0 | 4.558 | 4.558 | 4.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.558 | 4.4524 | 0.1056 | -0.1056 | -2.317% | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ Кашарово до границы участка Заявителя с установкой разъединителей (2 шт) для Техприсоединения Корпорация космических систем специального назначения Комета, договор №41888005 от 29.10.19 (свыше 670 кВт; протяженность 4,5 км) | K_ТВ-1933 | 16.0459 | 0 | 16.0459 | 16.0459 | 0.17992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0459 | 0.17992 | 15.866 | -15.866 | -98.88% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
11.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ №13 ПС 35/10/6 кВ Половцово с монтажом разъединителя до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации Нелидовского г/о Тверской обл, договор №41797145 от 27.11.19 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | K_ТВ-1946 | 0.15352 | 0 | 0.15352 | 0.15352 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006306 | 0.004369 | 0.14722 | 0.21763 | -0.068479 | 0.068479 | 44.6% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление ВЛ 6 кВ №13 ПС 35/10/6 кВ Половцово до границы участка Заявителя для Техприсоединения Администрации Нелидовского г/о Тверской обл, договор №41797145 от 27.11.19 (до 670 кВт; протяженность 0,46 км, в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | K_ТВ-1947 | 2.262 | 0 | 2.262 | 2.262 | 1.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092911 | 0.02545 | 2.1691 | 1.2676 | 0.96895 | -0.96895 | -42.84% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-497 ф.601 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово до границы участка Заявителя для Техприсоединения Администрации Нелидовского г/о Тверской обл, договор №41797145 от 27.11.19 (до 670 кВт; протяженность 0,49 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | K_ТВ-1948 | 2.2248 | 0 | 2.2248 | 2.2248 | 3.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09138 | 0.06087 | 2.1334 | 3.0318 | -0.86795 | 0.86795 | 39.01% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.15(2) ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителя с ручным приводом (1 шт) для Техприсоединения ООО Аласт, договор №41940794 от 02.03.20 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | K_ТВ-2145 | 0.91433 | 0 | 0.91433 | нд | 0.76194 | нд | 0 | нд | 0.76194 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15239 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения ООО Аласт, №41940794 от 02.03.20
11.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 34.8994 | 0.93858 | 33.9608 | 33.8384 | 12.8686 | 11.8235 | 11.8235 | 0 | 0 | 0.20841 | 0.27811 | 21.8065 | 0.767 | 21.0922 | -20.9698 | -61.97% | нд
11.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 34.8994 | 0.93858 | 33.9608 | 33.8384 | 12.8686 | 11.8235 | 11.8235 | 0 | 0 | 0.20841 | 0.27811 | 21.8065 | 0.767 | 21.0922 | -20.9698 | -61.97% | нд
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Северная с заменой трансформаторов тока (6 шт) для Техприсоединения ООО Объединенные строители, договор №41620406 от 22.05.18 (свыше 670 кВт) | I_ТВ-1636 | 0.54255 | 0.053236 | 0.48932 | 0.48932 | 0.48932 | 0.48932 | 0.48932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 | 0% | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Северная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ 1 с.ш. для Техприсоединения ООО Объединенные строители, договор №41620406 от 22.05.18 (свыше 670 кВт) | I_ТВ-1637 | 2.9077 | 0.23285 | 2.6749 | 2.6749 | 2.6749 | 2.6749 | 2.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Северная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ 2 с.ш. для Техприсоединения ООО Объединенные строители, договор №41620406 от 22.05.18 (свыше 670 кВт) | I_ТВ-1638 | 3.5597 | 0.25579 | 3.3039 | 3.3039 | 3.3039 | 3.3039 | 3.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора с монтажом оборудования автоматики разгрузки на присоединениях РУ 10 кВ Т1 и Т2 для Техприсоединения ПАО НПО Алмаз, договор №41633964 от 31.05.18 (свыше 670 кВт) | I_ТВ-1668 | 0.46902 | 0.010508 | 0.45851 | 0.45851 | 0.45851 | 0.45851 | 0.45851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Безбородово с установкой дополнительных ячеек (2 шт) 1, 2 с.ш. для Техприсоединения ООО Завидово Энергосервис, договор №41655688 от 25.06.18 (свыше 670 кВт) | J_ТВ-1670 | 5.2361 | 0.33922 | 4.8969 | 4.8969 | 4.8969 | 4.8969 | 4.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
11.1.4.2 | Модернизация ответвления ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/35/10 кВ Зубцов на ТП Юркино-1 с установкой дополнительной промежуточной ж/б оп.86/29-2 с разъединителем (1 шт), ОПН-10 (3 шт) для Техприсоединения Махмудова И.К. договор №41643496 от 17.07.18 (до 670 кВт) | J_ТВ-1782 | 0.11265 | 0.046975 | 0.065672 | 0.065672 | 0.060155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065672 | 0.060155 | 0 | 0 | 0.005517 | -0.005517 | -8.401% | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Южная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик Объединенные строители, договор №41728852 от 05.03.19 (доходный; свыше 670 кВт) | J_ТВ-1821 | 4.7789 | 0 | 4.7789 | 4.7789 | 0.14808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002252 | 4.7789 | 0.14583 | 4.6308 | -4.6308 | -96.9% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Южная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения Центральной Базовой Таможни, договор №41793467 от 30.09.19 (свыше 670 кВт) | K_ТВ-1824 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.44043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007395 | 0.007125 | 2.8926 | 0.43331 | 2.4596 | -2.4596 | -84.81% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво с заменой трансформаторов тока (3 шт) для Техприсоединения ООО Коралл, договор №41714499 от 27.06.19 (свыше 670 кВт) | K_ТВ-1849 | 0.5955 | 0 | 0.5955 | 0.5955 | 0.20592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12528 | 0.20592 | 0.47022 | 0 | 0.38958 | -0.38958 | -65.42% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Завод 1 мая с заменой ячеек 10 кВ (5 шт) и установкой дополнительных (2 шт) и для Техприсоединения ООО РТ-Инвест Транспортные системы, договор №41588914 от 16.09.19 (свыше 670 кВт) | K_ТВ-1864 | 10.5235 | 0 | 10.5235 | 10.4011 | 0.004263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4011 | 0.004263 | 10.5192 | -10.3968 | -99.96% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ Кашарово с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (1 шт) 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения Корпорация космических систем специального назначения Комета, договор №41888005 от 29.10.19 (свыше 670 кВт) | K_ТВ-1932 | 3.0288 | 0 | 3.0288 | 3.0288 | 0.05122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0288 | 0.05122 | 2.9776 | -2.9776 | -98.31% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
11.1.4.2 | Модернизация ТП-497 ф.601 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово с установкой дополнительной ячейки 6 кВ для Техприсоединения Администрации Нелидовского г/о Тверской обл, договор №41797145 от 27.11.19 (до 670 кВт) | K_ТВ-1949 | 0.24496 | 0 | 0.24496 | 0.24496 | 0.13503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010062 | 0.002657 | 0.2349 | 0.13237 | 0.10993 | -0.10993 | -44.88% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2231.0339 | 444.0198 | 1787.0141 | 1589.7545 | 1561.8185 | 113.4323 | 113.4323 | 125.3398 | 125.3398 | 333.8229 | 326.8957 | 1017.1595 | 996.1507 | 225.1955 | -27.936 | -1.757% | нд
11.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 309.2724 | 8.9527 | 300.3197 | 146.6883 | 154.2579 | 10.8229 | 10.8229 | 0.56647 | 0.56647 | 47.6549 | 46.0725 | 87.644 | 96.7961 | 146.0619 | 7.5696 | 5.16% | нд
11.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 309.2724 | 8.9527 | 300.3197 | 146.6883 | 154.2579 | 10.8229 | 10.8229 | 0.56647 | 0.56647 | 47.6549 | 46.0725 | 87.644 | 96.7961 | 146.0619 | 7.5696 | 5.16% | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ РМК с заменой аккумуляторных батарей системы оперативного тока | F_4260 | 17.1785 | 0 | 17.1785 | 17.1785 | 16.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88015 | 0.8651 | 16.2984 | 15.6622 | 0.65129 | -0.65129 | -3.791% | нд
11.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Пролетарская с монтажом оборудования систем передачи для организациии прямых голосовых каналов связи с Тверским РДУ АО СО ЕЭС (письмо №МР1-ЦА 37/2/1870 от 07.06.17) | H_ТВ-1401 | 1.3202 | 0 | 1.3202 | 1.3202 | 1.2665 | 0 | 0 | 0.055453 | 0.055453 | 0 | 0 | 1.2648 | 1.211 | 0.053739 | -0.053739 | -4.07% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ Ржев с заменой элементов батареи статических конденсаторов (2 к-та) по программе ликвидации оборудования содержащего хлорбефенилы - Допфинансирование | J_ТВ-1442 | 34.6544 | 0 | 34.6544 | 1.7028 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041532 | 0.041221 | 1.6613 | 1.6488 | 32.9643 | -0.01277 | -0.7499% | нд
11.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ ДВП с установкой дифференциальной защиты шин 110 кВ 1,2 с.ш. и заменой основных защит ВЛ 110 кВ ДВП-Шишково Дуброво, ВЛ ДВП-Брусово - Допфинансирование | I_ТВ-1492 | 33.5232 | 3.4576 | 30.0656 | 30.0656 | 42.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0656 | 29.5552 | 0 | 13.2434 | -12.7329 | 12.7329 | 42.35% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Перевыполнение в связи с поставкой оборудования
11.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Холохоленка с установкой дифференциальной защиты шин 110 кВ 1,2 с.ш. - Допфинансирование | I_ТВ-1493 | 17.5673 | 1.5661 | 16.0012 | 16.0012 | 16.0012 | 0 | 0 | 0.39027 | 0.39027 | 15.611 | 15.611 | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -6.25e-06% | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Осташков с заменой элементов батареи статических конденсаторов (2 к-т) по программе ликвидации оборудования содержащего хлорбефенилы; с заменой МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ ( 2 шт) и демонтажом В 35 кВ (2 шт) - Допфинансирование | I_ТВ-1614 | 28.8867 | 3.1608 | 25.7259 | 25.7259 | 24.9607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0567 | 0 | 24.6692 | 24.9607 | 0.76522 | -0.76522 | -2.975% | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Холохоленка с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (2 шт) | J_ТВ-1838 | 1.8992 | 0.10974 | 1.7894 | 1.7894 | 1.7894 | 1.7894 | 1.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/6 кВ Выползово с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (8 шт) | J_ТВ-1839 | 7.569 | 0.41118 | 7.1578 | 7.1578 | 7.1578 | 7.1578 | 7.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Глазково с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (1 шт) | J_ТВ-1840 | 0.61301 | 0.1718 | 0.44121 | 0.44121 | 0.44121 | 0.44121 | 0.44121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Осташков с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (1 шт) | J_ТВ-1841 | 0.97023 | 0.075508 | 0.89472 | 0.89472 | 0.89472 | 0.89472 | 0.89472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
11.2.1.2 | Модернизация ПC 110/35/10 кВ Горицы с расширением объема телеметрической информации и с установкой регистратора аварийных событий (ССПИ) | K_ТВ-1986 | 9.989 | 0 | 9.989 | 0.95305 | 1.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95305 | 1.0696 | 8.9194 | 0.11655 | 12.23% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Брусово с установкой измерительных трансформаторов 110 кВ (6 шт) (ССПИ) | K_ТВ-1989 | 3.7999 | 0 | 3.7999 | 0.27148 | 0.36461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27148 | 0.36461 | 3.4353 | 0.093126 | 34.3% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Модернизация ПC 110/35/10 кВ Пролетарская с монтажом первичного оборудования для расширения объема телеинформации (ССПИ) | K_ТВ-1990 | 110.565 | 0 | 110.565 | 6.0534 | 5.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0534 | 5.3957 | 105.1694 | -0.65776 | -10.87% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Пролетарская с установкой измерительных трансформаторов 110 кВ (9 шт) (ССПИ) | K_ТВ-1991 | 1.6769 | 0 | 1.6769 | 0.3539 | 0.77704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3539 | 0.77704 | 0.89988 | 0.42314 | 119.6% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Модернизация ПC 110/35/10 кВ Брусово с расширением объема телеметрической информации (ССПИ) | K_ТВ-2019 | 0.34371 | 0 | 0.34371 | 0.13368 | 0.023759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13368 | 0.023759 | 0.31995 | -0.10992 | -82.23% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Горицы с установкой измерительных трансформаторов 110 кВ (3 шт) и монтажом первичного оборудования на приводах разъединителей (4 шт) (ССПИ) | K_ТВ-2020 | 3.2301 | 0 | 3.2301 | 1.1592 | 0.91041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1592 | 0.91041 | 2.3197 | -0.24883 | -21.46% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/10 кВ Манихино с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией на силовом трансформаторе (3 шт) | K_ТВ-2021 | 1.5972 | 0 | 1.5972 | 1.5972 | 1.546 | 0.027811 | 0.027811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5694 | 1.5182 | 0.051208 | -0.051208 | -3.206% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Монино с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией на силовом трансформаторе (3 шт) | K_ТВ-2022 | 1.7955 | 0 | 1.7955 | 1.7955 | 1.4538 | 0.027918 | 0.027918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7676 | 1.4259 | 0.34171 | -0.34171 | -19.03% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Мостовая с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией на силовом трансформаторе (3 шт) | K_ТВ-2023 | 1.4842 | 0 | 1.4842 | 1.4842 | 1.3687 | 0.02863 | 0.02863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4556 | 1.3401 | 0.11556 | -0.11556 | -7.786% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Пролетарская с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией на выключателе (3 шт) | K_ТВ-2024 | 3.0568 | 0 | 3.0568 | 3.0568 | 3.4159 | 0.066852 | 0.066852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9899 | 3.349 | -0.35913 | 0.35913 | 11.75% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Западная Двина с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией на силовом трансформаторе (3 шт) | K_ТВ-2025 | 1.8025 | 0 | 1.8025 | 1.8025 | 1.4217 | 0.027918 | 0.027918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7746 | 1.3938 | 0.38081 | -0.38081 | -21.13% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кувшиново с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией на выключателе (4 шт) | K_ТВ-2026 | 4.3063 | 0 | 4.3063 | 4.3063 | 4.06 | 0.081509 | 0.081509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2248 | 3.9785 | 0.2463 | -0.2463 | -5.719% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Леонтьево с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией на силовом трансформаторе (3 шт) | K_ТВ-2027 | 1.8018 | 0 | 1.8018 | 1.8018 | 1.4357 | 0.027811 | 0.027811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.774 | 1.4079 | 0.36618 | -0.36618 | -20.32% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией на силовом трансформаторе (1 шт) | K_ТВ-2028 | 0.53318 | 0 | 0.53318 | 0.53318 | 0.46843 | 0.008342 | 0.008342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52484 | 0.46009 | 0.064744 | -0.064744 | -12.14% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Поречье с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией на силовом трансформаторе (3 шт) | K_ТВ-2029 | 1.5948 | 0 | 1.5948 | 1.5948 | 1.4132 | 0.024996 | 0.024996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5698 | 1.3882 | 0.18163 | -0.18163 | -11.39% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ржев с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией на силовом трансформаторе (6 шт) и выключателе (3 шт) | K_ТВ-2030 | 6.4133 | 0 | 6.4133 | 6.4133 | 5.5645 | 0.11191 | 0.11191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3014 | 5.4526 | 0.8488 | -0.8488 | -13.23% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Глазково с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией на силовом трансформаторе (3 шт) | K_ТВ-2031 | 1.6005 | 0 | 1.6005 | 1.6005 | 1.4137 | 0.031078 | 0.031078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5694 | 1.3826 | 0.18682 | -0.18682 | -11.67% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Рамешки с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией на силовом трансформаторе (3 шт) и выключателе (2 шт) | K_ТВ-2032 | 3.7557 | 0 | 3.7557 | 3.7557 | 3.3958 | 0.074916 | 0.074916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6808 | 3.3209 | 0.35992 | -0.35992 | -9.583% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Красногорская с заменой МВ на ВВ 10 кВ (2 шт) и устройств РЗА | K_ТВ-2051 | 1.9147 | 0 | 1.9147 | 1.9147 | 2.021 | 0 | 0 | 0.035455 | 0.035455 | 0 | 0 | 1.8792 | 1.9855 | -0.10632 | 0.10632 | 5.553% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гришкино с заменой МВ на ВВ 10 кВ (4 шт) и устройств РЗА | K_ТВ-2052 | 3.8293 | 0 | 3.8293 | 3.8293 | 3.211 | 0 | 0 | 0.085292 | 0.085292 | 0 | 0 | 3.744 | 3.1257 | 0.61835 | -0.61835 | -16.15% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
11.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 481.3552 | 285.4272 | 195.928 | 175.2355 | 122.252 | 30.5716 | 30.5716 | 1.8872 | 1.8872 | 0.72791 | 0.16968 | 142.0488 | 89.6236 | 73.6759 | -52.9835 | -30.24% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.5819 | 0 | 1.5819 | 1.5819 | 1.5819 | 1.29 | 1.29 | 0.29183 | 0.29183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-260 ф.06 ПС 35/10 кВ Эммаус с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Дорэкс, договор №6900/05930/19 от 13.06.19; протяженность 0,114 км) | K_ТВ-1851 | 0.29183 | 0 | 0.29183 | 0.29183 | 0.29183 | 0 | 0 | 0.29183 | 0.29183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-070 ф.20 ПС 110/10 Западная Двина с заменой опор (48 шт) и неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 1,0 км) | K_ТВ-2079 | 1.29 | 0 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00094/16 от 10.06.16) | L_ТВ-2178 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
11.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 479.7733 | 285.4272 | 194.3461 | 173.6536 | 120.6702 | 29.2815 | 29.2815 | 1.5954 | 1.5954 | 0.72791 | 0.16968 | 142.0488 | 89.6236 | 73.6759 | -52.9835 | -30.51% | нд
11.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2017 - 466,6 га; 2018 - 573,200 га; 2019- 85,670 га; 2020 - 232 га) | H_ТВ-1364 | 347.4087 | 284.517 | 62.8917 | 62.8917 | 18.1269 | 4.8498 | 4.8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0419 | 13.2771 | 44.7648 | -44.7648 | -71.18% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением срока выполнения работ. В связи с наличием снежного покрова Минлесхоз может оценить и принять утилизацию порубочных остатков не ранее марта 2021г.
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Тверь - Старица - Ржев с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (1464 шт) | J_ТВ-1830 | 13.3044 | 0.47752 | 12.8268 | 12.8268 | 12.8268 | 12.8268 | 12.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Ржев - Нелидово с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (312 шт) | J_ТВ-1831 | 0.70408 | 0.034162 | 0.66991 | 0.66991 | 0.66991 | 0.66991 | 0.66991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ В.Волочек - Новая 1; 2-цепь с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (1112 шт) | J_ТВ-1832 | 2.6146 | 0.10134 | 2.5132 | 2.5132 | 2.5132 | 2.5132 | 2.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Пищалкино - Бежецк с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (1056 шт) | J_ТВ-1833 | 2.3598 | 0.092377 | 2.2674 | 2.2674 | 2.2674 | 2.2674 | 2.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 - Старица с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (1200 шт) | J_ТВ-1834 | 2.6802 | 0.10365 | 2.5766 | 2.5766 | 2.5766 | 2.5766 | 2.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Лазурная - Южная с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (775 шт) | J_ТВ-1836 | 1.8284 | 0.073681 | 1.7547 | 1.7547 | 1.7547 | 1.7547 | 1.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.251 ПC 35/10 кВ Григорово с заменой неизолированного провода на СИП-3 (протяженность 5,03 км) | K_ТВ-1982 | 1.6228 | 0.027448 | 1.5954 | 1.5954 | 1.5954 | 0 | 0 | 1.5954 | 1.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Кесьма - Весьегонск с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (1501 шт) | K_ТВ-2010 | 7.6205 | 0 | 7.6205 | 7.6205 | 26.7773 | 0.20166 | 0.20166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4188 | 26.5757 | -19.1569 | 19.1569 | 251.4% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Ревякино ф.20 ПС 35/10 кВ П.Городище с заменой участка кабеля (протяженность 0,12 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | K_ТВ-2011 | 0.7626 | 0 | 0.7626 | 0.7626 | 0.81438 | 0.034692 | 0.034692 | 0 | 0 | 0.72791 | 0.086914 | 0 | 0.69278 | -0.051781 | 0.051781 | 6.79% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ В.Волочек - Труд с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (4170 шт) | K_ТВ-2012 | 19.1503 | 0 | 19.1503 | 19.1503 | 11.4983 | 0.47988 | 0.47988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6704 | 11.0185 | 7.6519 | -7.6519 | -39.96% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Бологое - Хмелевка с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (4491 шт) | K_ТВ-2013 | 20.3843 | 0 | 20.3843 | 20.3843 | 12.3645 | 0.31711 | 0.31711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0671 | 12.0474 | 8.0198 | -8.0198 | -39.34% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Хмелевка - Яблоновка с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (2751 шт) | K_ТВ-2014 | 12.6601 | 0 | 12.6601 | 12.6601 | 8.0956 | 0.35738 | 0.35738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3028 | 7.7382 | 4.5646 | -4.5646 | -36.05% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Яблоновка - Окуловка с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (1041 шт) | K_ТВ-2015 | 4.9696 | 0 | 4.9696 | 4.9696 | 3.8324 | 0.31576 | 0.31576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6538 | 3.5167 | 1.1372 | -1.1372 | -22.88% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Коротыши - Ильино с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (342 шт) | K_ТВ-2016 | 2.0927 | 0 | 2.0927 | 2.0927 | 2.3338 | 0.058004 | 0.058004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0347 | 2.2758 | -0.24111 | 0.24111 | 11.52% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Нелидово - Бибирево с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (576 шт) | K_ТВ-2017 | 2.6493 | 0 | 2.6493 | 2.6493 | 2.0991 | 0.058524 | 0.058524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5908 | 2.0406 | 0.55017 | -0.55017 | -20.77% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-1044 ф.17 ПС 35/10 кВ Гришкино с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_ТВ-2073 | 10.7996 | 0 | 10.7996 | 10.7996 | 10.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082765 | 10.7996 | 10.4409 | 0.27589 | -0.27589 | -2.555% | нд
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Поплавенец с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2088 | 0.84392 | 0 | 0.84392 | 0.23582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23582 | 0 | 0.84392 | -0.23582 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Чамеров с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2089 | 0.84391 | 0 | 0.84391 | 0.31276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31276 | 0 | 0.84391 | -0.31276 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.251 ПС 35/10 кВ Григорово с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2090 | 0.84391 | 0 | 0.84391 | 0.15762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15762 | 0 | 0.84391 | -0.15762 | -100% | Изменение срока реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменена концепция распредавтоматизации, реализация проекта в 2021г.
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Ильино с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2093 | 0.84392 | 0 | 0.84392 | 0.26139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26139 | 0 | 0.84392 | -0.26139 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.25 ПС 110/35/10 кВ Радуга ВЛ 10 кВ ф.14 РП 10кВ Федоровка с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2105 | 0.84392 | 0 | 0.84392 | 0.096163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096163 | 0 | 0.84392 | -0.096163 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 35/10 кВ Мокшино с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (2 шт) | K_ТВ-2110 | 1.6878 | 0 | 1.6878 | 0.18733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18733 | 0 | 1.6878 | -0.18733 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2112 | 0.84392 | 0 | 0.84392 | 0.096163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096163 | 0 | 0.84392 | -0.096163 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10/6 кВ №9 с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2115 | 0.84392 | 0 | 0.84392 | 0.18928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18928 | 0 | 0.84392 | -0.18928 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Лощемля с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2119 | 0.84392 | 0 | 0.84392 | 0.34158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34158 | 0 | 0.84392 | -0.34158 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.29 ПС 110/35/10 кВ ДВП с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2120 | 0.84391 | 0 | 0.84391 | 0.18734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18734 | 0 | 0.84391 | -0.18734 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Максатиха с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2121 | 0.84392 | 0 | 0.84392 | 0.18485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18485 | 0 | 0.84392 | -0.18485 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Молоково с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2122 | 0.84391 | 0 | 0.84391 | 0.18734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18734 | 0 | 0.84391 | -0.18734 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Мостовая с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (2 шт) | K_ТВ-2124 | 1.6878 | 0 | 1.6878 | 0.18983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18983 | 0 | 1.6878 | -0.18983 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Ковалево с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2126 | 0.84392 | 0 | 0.84392 | 0.093668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093668 | 0 | 0.84392 | -0.093668 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Святое с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (2 шт) | K_ТВ-2127 | 1.6878 | 0 | 1.6878 | 0.09366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09366 | 0 | 1.6878 | -0.09366 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Селигер с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (2 шт) | K_ТВ-2128 | 1.6878 | 0 | 1.6878 | 0.28235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28235 | 0 | 1.6878 | -0.28235 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 Селигер с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (3 шт) | K_ТВ-2129 | 2.5318 | 0 | 2.5318 | 0.67766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67766 | 0 | 2.5318 | -0.67766 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Селигер ВЛ 10 кВ ф.Коковкино РП 10 кВ Свапуще с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2130 | 0.84391 | 0 | 0.84391 | 0.22589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22589 | 0 | 0.84391 | -0.22589 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Селигер ВЛ 10 кВ ф.Рвеницы РП 10 кВ Свапуще с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2131 | 0.84392 | 0 | 0.84392 | 0.50825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50825 | 0 | 0.84392 | -0.50825 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Селигер ВЛ 10 кВ ф.Ц.У.Свапуще РП 10 кВ Свапуще с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2132 | 0.84392 | 0 | 0.84392 | 0.16941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16941 | 0 | 0.84392 | -0.16941 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.Ленина ПС 110/10 кВ Алунд с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2136 | 0.84392 | 0 | 0.84392 | 0.11294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11294 | 0 | 0.84392 | -0.11294 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Будово с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2139 | 0.84391 | 0 | 0.84391 | 0.28236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28236 | 0 | 0.84391 | -0.28236 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/35/10 кВ Торопец с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (2 шт) | K_ТВ-2140 | 1.6878 | 0 | 1.6878 | 0.11293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11293 | 0 | 1.6878 | -0.11293 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Ново-Кузьминская с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2142 | 0.84391 | 0 | 0.84391 | 0.28236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28236 | 0 | 0.84391 | -0.28236 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 774.6951 | 149.627 | 625.0681 | 625.0681 | 632.967 | 71.6833 | 71.6833 | 122.8694 | 122.8694 | 125.6777 | 124.0789 | 304.8378 | 314.3353 | -7.8989 | 7.8989 | 1.264% | нд
11.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 225.464 | 0 | 225.464 | 225.464 | 233.0078 | 2.2184 | 2.2184 | 100.4755 | 100.4755 | 82.4031 | 81.9876 | 40.367 | 48.3263 | -7.5438 | 7.5438 | 3.346% | нд
11.2.3.1 | Модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Тверьэнерго г.Ржев филиала ПАО "МРСК Центра": 2020 год | J_ТВ-1944 | 225.464 | 0 | 225.464 | 225.464 | 233.0078 | 2.2184 | 2.2184 | 100.4755 | 100.4755 | 82.4031 | 81.9876 | 40.367 | 48.3263 | -7.5438 | 7.5438 | 3.346% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 484.5754 | 149.627 | 334.9484 | 334.9484 | 335.0491 | 69.4649 | 69.4649 | 22.3939 | 22.3939 | 36.0393 | 35.3591 | 207.0503 | 207.8313 | -0.1007 | 0.1007 | 0.03007% | нд
11.2.3.2 | Создание/модернизация приборов учета/АСУЭ на присоединениях ПС 110-35 кВ и/или РП 6-10 кВ (целевая программа надежности и развития филиала Тверьэнерго) Тверьэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 - 2020 гг. (3-ф ПКВ - 11 шт., 3-ф КВ - 907 шт., УСПД ПС - 132 шт., автоматизация точек -918шт.) - Допфинансирование | I_ТВ-1760 | 65.127 | 1.8042 | 63.3228 | 63.3228 | 63.3228 | 33.8237 | 33.8237 | 22.3939 | 22.3939 | 0.45468 | 0.45468 | 6.6506 | 6.6506 | 0 | 0 | 0% | нд
11.2.3.2 | Модернизация АСУЭ Тверьэнерго на фидерах РЭС филиала ПАО "МРСК Центра": 2020г. | J_ТВ-1945 | 419.4484 | 147.8228 | 271.6256 | 271.6256 | 271.7263 | 35.6412 | 35.6412 | 0 | 0 | 35.5846 | 34.9044 | 200.3997 | 201.1807 | -0.1007 | 0.1007 | 0.03707% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 64.6557 | 0 | 64.6557 | 64.6557 | 64.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2352 | 6.7322 | 57.4205 | 58.1778 | -0.25435 | 0.25435 | 0.3934% | нд
11.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных на ПС Тверьэнерго: 2020 (6-20 кВ ПУ - 795 шт, 35 кВ УСПД - 150 шт; автоматизация - 1290 шт) | J_ТВ-1943 | 64.6557 | 0 | 64.6557 | 64.6557 | 64.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2352 | 6.7322 | 57.4205 | 58.1778 | -0.25435 | 0.25435 | 0.3934% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 665.7112 | 0.01293 | 665.6983 | 642.7626 | 652.3416 | 0.35454 | 0.35454 | 0.016724 | 0.016724 | 159.7624 | 156.5746 | 482.629 | 495.3957 | 13.3566 | 9.579 | 1.49% | нд
11.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 187.3671 | 0 | 187.3671 | 172.1033 | 186.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6187 | 3.22 | 167.4846 | 182.9153 | 1.2319 | 14.032 | 8.153% | нд
11.2.4.1 | Реконструкция зданий РЭС филиала Тверьэнерго | K_ТВ-2076 | 187.3671 | 0 | 187.3671 | 172.1033 | 186.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6187 | 3.22 | 167.4846 | 182.9153 | 1.2319 | 14.032 | 8.153% | нд
11.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 478.344 | 0.01293 | 478.3311 | 470.6594 | 466.2063 | 0.35454 | 0.35454 | 0.016724 | 0.016724 | 155.1438 | 153.3546 | 315.1444 | 312.4805 | 12.1248 | -4.453 | -0.9461% | нд
11.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Тверьэнерго - Допфинансирование | J_ТВ-1803 | 467.347 | 0 | 467.347 | 464.5893 | 465.1546 | 0 | 0 | 0.016724 | 0.016724 | 155.1076 | 153.3418 | 309.4651 | 311.7961 | 2.1924 | 0.56523 | 0.1217% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
11.2.4.2 | Модернизация производственных помещений Удомельского РЭС с монтажом оборудования систем Пожарно-охранной сигнализации (Предписание пожтехнадзора №8/1/18 от 19.04.19) | J_ТВ-1828 | 0.49758 | 0.003466 | 0.49411 | 0.49411 | 0.44697 | 0.09504 | 0.09504 | 0 | 0 | 0.016392 | 0.006929 | 0.38268 | 0.345 | 0.047143 | -0.047143 | -9.541% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
11.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Шолмино установкой ограждений (0,347 км) с монтажом защитного барьера Егоза, оборудования систем видеонаблюдения, периметральной сигнализации | F_ТВ-640 | 5.1034 | 0.009464 | 5.094 | 5.094 | 0.30446 | 0.2595 | 0.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8345 | 0.044959 | 4.7895 | -4.7895 | -94.02% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
11.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кесьма установкой ограждений (0,218 км) с монтажом защитного барьера Егоза, оборудования систем видеонаблюдения, периметральной сигнализации | F_ТВ-643 | 5.396 | 0 | 5.396 | 0.48197 | 0.30035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.005911 | 0.46217 | 0.29444 | 5.0957 | -0.18162 | -37.68% | Невыполнение подрядчиком договорных обязательств
11.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1.001 | 0 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 0 | 0 | 1.001 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
11.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете оп.107-114) ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Вега (решение суда №2-439/2015 от 12.10.15 о сносе ВЛ на участке 69:11:0000014:275; протяженность 0,45 км) | J_ТВ-1810 | 1.001 | 0 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 0 | 0 | 1.001 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
11.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 805.4624 | 163.3092 | 642.1532 | 626.0574 | 629.8201 | 15.2258 | 15.2258 | 4.8616 | 4.8616 | 15.5058 | 15.5135 | 590.4642 | 594.2193 | 12.3331 | 3.7627 | 0.601% | нд
11.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Промышленный ПК с предустановленным ПО: 2018 - 11 шт, Ноутбук: 2018 - 17 шт, АРМ: 2018 - 56 шт, МФУ: 2018 - 165 шт, 2019 - 2 шт) | H_ТВ-1350 | 22.9879 | 22.5079 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
11.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (листогибочный станок-1 шт, установка ГНБ - 1 шт, прибор для измерений и испытаний - 126 шт; набор инструмента для монтажа и ремонта - 29 шт; средство малой механизации - 3 шт; ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии) | H_ТВ-1351 | 195.8929 | 38.7793 | 157.1136 | 157.0064 | 163.8729 | 0 | 0 | 4.841 | 4.841 | 15.3414 | 15.3414 | 136.824 | 143.6905 | -6.7593 | 6.8665 | 4.373% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Увеличение полной стоимости инвестиционного проекта в связи с пересмотром потребности приборной продукции и средств механизации с изменением затрат по финансированию в виду увеличения количества приобретаемой продукции в 2020 году
11.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2020: а/м повышенной проходимости - 242 шт) | H_ТВ-1354 | 339.7221 | 15.019 | 324.703 | 324.703 | 307.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.703 | 307.5335 | 17.1695 | -17.1695 | -5.288% | нд
11.6 | Приобретение Транспорта. Электролаборатории (2020 - 1 шт) | H_ТВ-1355 | 15.84 | 0 | 15.84 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 0 | 15.84 | -15.84 | -100% | Невыполнение в связи с переносом приобретения оборудования на будущие периоды. Отказ от покупки оборудования в 2020г в связи с длительным сроком изготовления
11.6 | Приобретение Транспорта. Прицепы автомобильные (2020 - 9 шт) | I_ТВ-1358 | 20.2781 | 0 | 20.2781 | 20.2781 | 22.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2781 | 22.57 | -2.2919 | 2.2919 | 11.3% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Увеличение полной стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением типа закупаемой спецтехники повышенной проходимости на 2020 год, спецтехника необходима для организации выполнения аварийно-восстановительных работ.
11.6 | Приобретение Транспорта. Автовышки (2020:; Подъемник 26-28м-11 шт) | H_ТВ-1363 | 82.5987 | 0 | 82.5987 | 82.5987 | 112.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5987 | 112.5231 | -29.9244 | 29.9244 | 36.23% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Увеличение полной стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением типа закупаемой спецтехники повышенной проходимости на 2020 год, спецтехника необходима для организации выполнения аварийно-восстановительных работ. П
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ответвления оп.15 ВЛ 35 кВ РМК-Бахмутово до границы балансовой принадлежности Заявителя с с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера 35 кВ (1 шт), разъединителя с ручным приводом (1 шт) для Техприсоединения ООО Волжский берег, договор №41351341 от 22.02.17 (свыше 670 кВт; протяженность 3,37 км) | H_ТВ-1397 | 1.7824 | 1.7618 | 0.0206 | 0.0206 | 0.0206 | 0 | 0 | 0.0206 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8572e-17 | 0 | 0% | нд
11.6 | Приобретение Транспорта. Спецавтотранспорт бригадный (2018 год - 39 шт) - Допфинансирование | I_ТВ-1544 | 44.8216 | 30.0758 | 14.7458 | 14.7458 | 14.7458 | 14.7458 | 14.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 0 | 0% | нд
11.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2018 год - 300 шт; 2019 год - 380 шт) - Допфинансирование | I_ТВ-1546 | 62.6339 | 55.0454 | 7.5886 | 7.5886 | 7.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5886 | 7.5886 | -1.7764e-15 | 0 | 0% | нд
11.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_ТВ-1815 | 0.50054 | 0.12013 | 0.38041 | 0.307 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16017 | 0.16017 | 0.14683 | 0.14683 | 0.073413 | -1e-06 | -0.0003257% | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка ВЛ 10 кВ ф.37 ПС 110/35/10 кВ Лихославль до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с применением реклоузера 10 кВ (1 шт) и монтажом разъединителей (2 шт) для Техприсоединения Васьков Г.Ю, договор №41786081 от 06.05.19 (до 670 кВт; протяженность 0,034 км) | K_ТВ-1850 | 0.17096 | 0 | 0.17096 | 0.17096 | 0.17287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00417 | 0.00608 | 0.16679 | 0.16679 | -0.00191 | 0.00191 | 1.117% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой трансформаторов тока (3 шт) и монтажом комплекта РЗА на микропроцессорах для Техприсоединения ООО Орион Интернейшнл Евро, договор №41870607 от 19.12.19 (свыше 670 кВт) | K_ТВ-2006 | 0.020713 | 0 | 0.020713 | 0.000851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000851 | 0 | 0.020713 | -0.000851 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 110/10/10 кВ Лебедево с установкой дополнительной ячейки 10 кВ для Техприсоединения ООО Орион Интернейшнл Евро, договор №41870607 от 19.12.19 (свыше 670 кВт) | K_ТВ-2007 | 0.055942 | 0 | 0.055942 | 0.000531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000531 | 0 | 0.055942 | -0.000531 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Южная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Орион Интернейшнл Евро, договор №41870607 от 19.12.19 (свыше 670 кВт; протяженность 2,5 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | K_ТВ-2008 | 0.90964 | 0 | 0.90964 | 0.90964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90964 | 0 | 0.90964 | -0.90964 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ ПС 110/10/10 кВ Лебедево до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Орион Интернейшнл Евро, договор №41870607 от 19.12.19 (свыше 670 кВт; протяженность 4 км, в т.ч. ГНБ - 0,2 км) | K_ТВ-2009 | 1.4073 | 0 | 1.4073 | 1.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4073 | 0 | 1.4073 | -1.4073 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.6 | Разработка программного обеспечения для создания бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД) филиала ПАО МРСК Центра - Тверьэнерго | K_ТВ-2144 | 15.84 | 0 | 15.84 | нд | 0.00582 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00582 | нд | 0 | 15.8342 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта для внедрения программного обеспечения по созданию бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД).
12 | Ярославская область | Г | 11297.3384 | 3429.6975 | 7867.6409 | 1060.6578 | 1077.3056 | 399.2887 | 399.2887 | 47.0552 | 47.2289 | 218.6356 | 243.7089 | 395.6783 | 387.0791 | 6790.3353 | 16.6478 | 1.57% | нд
12.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 7369.3724 | 2741.2805 | 4628.0919 | 665.2616 | 588.7007 | 173.442 | 173.442 | 40.3854 | 41.9909 | 160.2529 | 199.1755 | 291.1813 | 174.0924 | 4039.3912 | -76.5608 | -11.51% | нд
12.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 7245.464 | 2737.233 | 4508.231 | 550.9296 | 531.3936 | 173.3235 | 173.3235 | 40.0638 | 41.6693 | 150.4487 | 189.2535 | 187.0935 | 127.1473 | 3976.8374 | -19.536 | -3.546% | нд
12.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 3626.2554 | 1641.7595 | 1984.4959 | 148.6021 | 220.8008 | 64.7207 | 64.7207 | 25.3111 | 25.3111 | 32.3473 | 73.0085 | 26.223 | 57.7605 | 1763.6951 | 72.1987 | 48.59% | нд
12.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 3307.8925 | 1076.6516 | 2231.2409 | 191.6419 | 206.488 | 98.5784 | 98.5784 | 13.2178 | 14.7458 | 59.5218 | 59.4101 | 20.3239 | 33.7538 | 2024.7529 | 14.8461 | 7.747% | нд
12.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 311.3161 | 18.8219 | 292.4942 | 210.6856 | 104.1048 | 10.0244 | 10.0244 | 1.535 | 1.6124 | 58.5796 | 56.8349 | 140.5466 | 35.633 | 188.3894 | -106.5808 | -50.59% | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №10, 11 ТП-528 РП-30 ф. 5, 10 ПС 110/35/6 кВ Павловская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Вектор, договор №40956101 от 25.06.14 (до 670 кВт; протяженность 1,084 км) | K_ЯР-2343 | 2.0816 | 0.041342 | 2.0403 | 2.0403 | 2.0403 | 0.067679 | 0.067679 | 0 | 0 | 1.9726 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Перевал до ТП-1311 для Техприсоединения ООО СЗ Талан-Ярославль договор №41530093 от 10.10.17 (свыше 670 кВт; протяженность 0,078 км) | I_ЯР-2348 | 0.623 | 0.020497 | 0.6025 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6025 | 0 | 0.6025 | -0.6025 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств, задержка поставки оборудования и материалов
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ТП-1312 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Перевал для Техприсоединения ООО СЗ Талан-Ярославль договор №41530093 от 10.10.17 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | I_ЯР-2349 | 11.7139 | 0.23382 | 11.4801 | 11.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4801 | 0 | 11.4801 | -11.4801 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств, задержка поставки оборудования и материалов
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1311 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Перевал до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Талан-Ярославль договор №41530093 от 10.10.17 (свыше 670 кВт; протяженность 0,288 км) | I_ЯР-2350 | 1.0425 | 0.026358 | 1.0162 | 1.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0162 | 0 | 1.0162 | -1.0162 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств, задержка поставки оборудования и материалов
12.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Матвеево для Техприсоединения ЗАО Агрофирма Пахма договор №41624180 от 16.05.18 (до 670 кВт, протяженность 0,250 км) | I_ЯР-2745 | 0.44449 | 0 | 0.44449 | 0.44449 | 0.29179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44449 | 0.11215 | 0 | 0.17964 | 0.1527 | -0.1527 | -34.35% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Перевал до ТП-1311 для Техприсоединения ООО СЗ Талан-Ярославль договор №41530093 от 10.10.17 (свыше 670 кВт; протяженность 0,078 км) | I_ЯР-2787 | 0.623 | 0.020497 | 0.6025 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6025 | 0 | 0.6025 | -0.6025 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств, задержка поставки оборудования и материалов
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1311 - ТП-1312 ф.1 ПС 110/10 кВ Перевал для Техприсоединения ООО СЗ Талан-Ярославль договор №41530093 от 10.10.17 (свыше 670 кВт; протяженность 0,56 км) | I_ЯР-2788 | 2.4263 | 0.018933 | 2.4074 | 2.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4074 | 0 | 2.4074 | -2.4074 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств, задержка поставки оборудования и материалов
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1311 - ТП-1312 ф.2 ПС 110/10 кВ Перевал для Техприсоединения ООО СЗ Талан-Ярославль договор №41530093 от 10.10.17 (свыше 670 кВт; протяженность 0,56 км) | I_ЯР-2789 | 2.0946 | 0.018933 | 2.0756 | 2.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0756 | 0 | 2.0756 | -2.0756 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств, задержка поставки оборудования и материалов
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ТП-1311 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Перевал для Техприсоединения ООО СЗ Талан-Ярославль договор №41530093 от 10.10.17 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | I_ЯР-2790 | 31.6035 | 0.17943 | 31.4241 | 31.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4241 | 0 | 31.4241 | -31.4241 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств, задержка поставки оборудования и материалов
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1312 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Перевал до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Талан-Ярославль договор №41530093 от 10.10.17 (свыше 670 кВт; протяженность 0,144 км) | I_ЯР-2791 | 0.5058 | 0.008883 | 0.49692 | 0.49692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49692 | 0 | 0.49692 | -0.49692 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств, задержка поставки оборудования и материалов
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-455 ф.13, 27 ПС 110/10 кВ Перевал до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Авто-мастер договор №41658181 от 16.07.18 (до 670 кВт; протяженность 0,244 км) | J_ЯР-2858 | 0.95992 | 0.045435 | 0.91448 | 0.91448 | 0.91448 | 0.91448 | 0.91448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Брагино до ТП-1354 для Техприсоединения ООО Газпром инвестгазификация договор №41622707 от 10.08.18 (свыше 670 кВт; протяженность 0,132 км) | J_ЯР-2867 | 0.45911 | 0.022498 | 0.43661 | 0.43661 | 0.43661 | 0 | 0 | 0.014256 | 0.014256 | 0.42236 | 0.42236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ТП-1354 ПС 110/10 кВ Брагино для Техприсоединения ООО Газпром инвестгазификация договор №41622707 от 10.08.18 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2 МВА) | J_ЯР-2869 | 11.0142 | 0.38742 | 10.6268 | 10.6268 | 10.6268 | 0 | 0 | 0.36372 | 0.36372 | 10.2631 | 10.2631 | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 0 | 0% | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ Депо до ТП-529 для Техприсоединения ООО СтройИнвест-Ярославль договор №41656616 от 17.08.18 (до 670 кВт; протяженность 0,711 км) | J_ЯР-2870 | 1.6797 | 1.6434 | 0.036295 | 0.036295 | 0.036295 | 0.036295 | 0.036295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4694e-17 | 0 | 0% | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №2 - 10 ТП-529 РП 18 ПС 110/10/6 кВ Депо до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО СтройИнвест-Ярославль договор №41656616 от 17.08.18 (до 670 кВт; протяженность 0,610 км) | J_ЯР-2871 | 1.6841 | 1.6297 | 0.054413 | 0.054413 | 0.054413 | 0.054413 | 0.054413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8041e-16 | 0 | 0% | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ТП-529 ПС 110/10/6 кВ Депо для Техприсоединения ООО СтройИнвест-Ярославль договор №41656616 от 17.08.18 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | J_ЯР-2872 | 10.4802 | 10.2701 | 0.21013 | 0.21013 | 0.21013 | 0.21013 | 0.21013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 | 0% | нд
12.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.7 ПС 220/110/10 кВ Тутаев до ЦРП-1 для Техприсоединения ИП Шувалов В.А. договор №41656297 от 16.08.18 (до 670 кВт; протяженность 0,045 км) | J_ЯР-2876 | 0.18047 | 0.010478 | 0.16999 | 0.16999 | 0.21634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009256 | 0 | 0.16073 | 0.21634 | -0.046346 | 0.046346 | 27.26% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.1, 2 ПС 110/6 кВ Которосль до ТП-1651 для Техприсоединения ООО МегаСтрой договор №41686653 от 20.08.18 (свыше 670 кВт; протяженность 2,744 км, в т.ч. ГНБ 0,710 км) | J_ЯР-2880 | 20.6751 | 0.76542 | 19.9097 | 19.9097 | 18.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95811 | 0.50582 | 18.9516 | 18.3406 | 1.0633 | -1.0633 | -5.341% | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ РП 29 ТП-357 ПС 110/10/6 кВ Депо до ТП-1357 для Техприсоединения ПАО Мегафон договор №41730249 от 11.12.18 (до 670 кВт; протяженность 0,176 км) | J_ЯР-2962 | 0.62974 | 0.029807 | 0.59993 | 0.59993 | 0.59993 | 0.59993 | 0.59993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 0.0001667% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ РП 29 ТП-358 ПС 110/10 кВ Брагино до ТП-1357 для Техприсоединения ПАО Мегафон договор №41730249 от 11.12.18 (до 670 кВт; протяженность 0,176 км) | J_ЯР-2963 | 0.62974 | 0.029807 | 0.59993 | 0.59993 | 0.59993 | 0.59993 | 0.59993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 0.0001667% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП-1357 РП 29 ПС 110/10/6 кВ Депо до границы участка Заявителя для Техприсоединения ПАО Мегафон договор №41730249 от 11.12.18 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | J_ЯР-2964 | 0.12799 | 0.006058 | 0.12193 | 0.12193 | 0.12193 | 0.12193 | 0.12193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 0.0008201% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №8 ТП-1357 РП 29 ПС 110/10 кВ Брагино до границы участка Заявителя для Техприсоединения ПАО Мегафон договор №41730249 от 11.12.18 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | J_ЯР-2965 | 0.12799 | 0.006058 | 0.12193 | 0.12193 | 0.12193 | 0.12193 | 0.12193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 0.0008201% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ТП-1357 РП 29 ПС 110/10/6 кВ Депо ПС 110/10 кВ Брагино для Техприсоединения ПАО Мегафон договор №41730249 от 11.12.18 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,800 МВА) | J_ЯР-2966 | 5.9009 | 0.2793 | 5.6216 | 5.6216 | 5.6216 | 5.6216 | 5.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ НПЗ до новой РП-77 для Техприсоединения АО РСК договор №41764067 от 30.01.19 (свыше 670 кВт; протяженность 1,4 км) | K_ЯР-3176 | 8.3646 | 0.76178 | 7.6029 | 7.6029 | 7.6029 | 0 | 0 | 0.1965 | 0.1965 | 7.4064 | 7.4064 | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -1.315e-05% | нд
12.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ РП 77 ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ НПЗ для Техприсоединения АО РСК договор №41764067 от 30.01.19 (свыше 670 кВт) | K_ЯР-3177 | 29.6569 | 0.34183 | 29.3151 | 28.5578 | 1.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5578 | 1.4674 | 27.8476 | -27.0903 | -94.86% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.1-3, 2-4 ПС 220/110/10 кВ Тутаев до границы участка Заявителя для Техприсоединения ГБУ ЯО Корпорация развития малого и среднего предпринимательства договор №41602567 от 13.05.19 (свыше 670 кВт; протяженность 8,210 км) | K_ЯР-3359 | 35.9913 | 1.8814 | 34.1099 | 34.1099 | 34.1099 | 0 | 0 | 0.96047 | 0.96047 | 33.1494 | 33.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.1 ТП-675 ПС 110/6 кВ Южная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской обл. договор №41774239 от 06.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,338 км) | K_ЯР-3442 | 1.8189 | 0.14282 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 5.966e-05% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.1, 2 ТП-870 РП 54 ф.9, 10 ПС 110/10 кВ Чайка до новой ТП-1871 для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №41795020 от 05.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | K_ЯР-3443 | 0.68418 | 0 | 0.68418 | 0.68418 | 0.034621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68418 | 0.034621 | 0.64956 | -0.64956 | -94.94% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ТП-1871 РП 54 ф.9, 10 ПС 110/10 Чайка для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №41795020 от 05.08.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | K_ЯР-3444 | 9.6383 | 0 | 9.6383 | 9.6383 | 0.33468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6383 | 0.33468 | 9.3036 | -9.3036 | -96.53% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.1 РП 58 ф.109, 209 ПС 110/6/6 кВ Северная до ТП-26 для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №41808803 от 05.08.19 (свыше 670 кВт; протяженность 2,0 км) | K_ЯР-3445 | 10.1038 | 0 | 10.1038 | 0.73119 | 0.38153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73119 | 0.38153 | 9.7223 | -0.34966 | -47.82% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.2 РП 58 ф.109, 209 ПС 110/6/6 кВ Северная до ТП-26 для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №41808803 от 05.08.19 (свыше 670 кВт; протяженность 2,0 км) | K_ЯР-3446 | 10.1038 | 0 | 10.1038 | 0.73119 | 0.25782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73119 | 0.25782 | 9.846 | -0.47337 | -64.74% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ТП-26 РП 58 ф.109, 209 ПС 110/6/6 кВ Северная для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №41808803 от 05.08.19 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | K_ЯР-3448 | 19.0593 | 0 | 19.0593 | 1.0197 | 0.37782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0.37782 | 18.6815 | -0.64186 | -62.95% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №2, 3, 12, 13 ТП-26 РП 58 ф.109, 209 ПС 110/6/6 кВ Северная до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №41808803 от 05.08.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,330 км) | K_ЯР-3450 | 0.99587 | 0 | 0.99587 | 0.056905 | 0.096212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056905 | 0.096212 | 0.89966 | 0.039307 | 69.07% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-1859, ТП-859 РП-25 ф.7, 30 ПС 110/10 кВ Чайка для Техприсоединения АО Газпромнефть-Ярославль договор №41824939 от 30.09.19 (до 670 кВт; протяженность 0,66 км) | K_ЯР-3520 | 3.1894 | 0 | 3.1894 | 3.1894 | 3.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1894 | 3.0031 | 0 | 0 | 0.18635 | -0.18635 | -5.843% | нд
12.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №2, 8 ТП-2026 РП-13 ф.308, 408 ПС 110/6/6 кВ Северная до границы зем. участка Заявителя для Техприсоединения ГБУЗ ЯО Областная клиническая онкологическая больница договор №41839702 от 30.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | K_ЯР-3541 | 0.19108 | 0 | 0.19108 | 0.19108 | 0.016582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031318 | 0 | 0.15977 | 0.016582 | 0.1745 | -0.1745 | -91.32% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - врезки ТП-54 - ТП-62 и ТП-58 - ТП-62 РП-13 ф.308, 408 ПС 110/6/6 кВ Северная до ТП-2026 для Техприсоединения ГБУЗ ЯО Областная клиническая онкологическая больница договор №41839702 от 30.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | K_ЯР-3542 | 1.3626 | 0 | 1.3626 | 1.3626 | 0.064931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21205 | 0 | 1.1506 | 0.064931 | 1.2977 | -1.2977 | -95.23% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ТП-2026 РП-13 ф. 308, 408 ПС 110/6/6 кВ Северная для Техприсоединения ГБУЗ ЯО Областная клиническая онкологическая больница договор №41839702 от 30.08.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | K_ЯР-3543 | 9.5323 | 0 | 9.5323 | 9.5323 | 0.31621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52108 | 0 | 9.0112 | 0.31621 | 9.2161 | -9.2161 | -96.68% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - врезки ТП-158 - ТП-159, ТП-159 - ТП-160 РП-9 ф.12, 610 ПС 110/6 кВ Полиграф до ТП-2153 для Техприсоединения ООО ГВЦ договор №41863142 от 30.10.19 (до 670 кВт; протяженность 0,200 км) | K_ЯР-3548 | 1.1807 | 0 | 1.1807 | 1.1807 | 1.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1807 | 1.0872 | 0.093519 | -0.093519 | -7.921% | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ТП-2153 РП-9 ф.12, 610 ПС 110/6 кВ Полиграф для Техприсоединения ООО ГВЦ договор №41863142 от 30.10.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,260 МВА) | K_ЯР-3549 | 10.7796 | 0 | 10.7796 | 10.7796 | 10.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7796 | 10.0154 | 0.76419 | -0.76419 | -7.089% | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №2, 8 ТП-2153 РП-9 ф.12, 610 ПС 110/6 кВ Полиграф до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ГВЦ договор №41863142 от 30.10.19 (до 670 кВт; протяженность 0,200 км) | K_ЯР-3550 | 0.66734 | 0 | 0.66734 | 0.66734 | 0.39253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66734 | 0.39253 | 0.27481 | -0.27481 | -41.18% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.1, 2 ТП-413 РП-61 ф.5, 6 ПС 110/10/6 кВ Депо до ТП-1413 для Техприсоединения ООО Коммунары договор №41899673 от 09.12.19 (до 670 кВт; протяженность 1,8 км) | K_ЯР-3563 | 6.9606 | 0 | 6.9606 | 6.9606 | 0.25487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9606 | 0.25487 | 6.7057 | -6.7057 | -96.34% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Чайка до ТП 10/0,4 кВ РБИ для Техприсоединения ООО Русбизнесинвест договор №41926926 от 23.01.20 (свыше 670 кВт; протяженность 4,8 км) | K_ЯР-3591 | 24.7859 | 0 | 24.7859 | нд | 0.74097 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.74097 | 24.045 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение ООО Русбизнесинвест договор №41926926 от 23.01.20 . Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение ООО Русбизнесинвест договор №41926926 от 23.01.20
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 кВ Чайка доТП 10/0,4 кВ РБИ для Техприсоединения ООО Русбизнесинвест договор №41926926 от 23.01.20 (свыше 670 кВт; протяженность 4,8 км) | K_ЯР-3592 | 14.4952 | 0 | 14.4952 | нд | 0.45518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45518 | 14.04 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение ООО Русбизнесинвест договор №41926926 от 23.01.20 . Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение ООО Русбизнесинвест договор №41926926 от 23.01.20
12.1.1.3 | Строительство 2-х участков ВЛ 10 кВ ф. 2, 7 ПС 35/10 кВ Большое Село до ТП-334, ТП-335 для Техприсоединения Администрации Большесельского муниципального района ЯО договор №41956672 от 24.04.20 (до 670 кВт; протяженность 0,130 км) | K_ЯР-3613 | 0.70025 | 0 | 0.70025 | нд | 0.1946 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1946 | 0.50565 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение Администрации Большесельского муниципального района ЯО договор №41956672 от 24.04.20 . Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение Администрации Большесельского муниципального района ЯО договор №41956672 от 24.04.20
12.1.1.3 | Строительство 2-х участков ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-334, №1 ТП-335 ф. 2, 7 ПС 35/10 кВ Большое Село до границы участка Заявителя для Техприсоединения Администрации Большесельского муниципального района ЯО договор №41956672 от 24.04.20 (до 670 кВт; протяженность 0,080 км) | K_ЯР-3614 | 0.20337 | 0 | 0.20337 | нд | 0.088159 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.088159 | 0.11521 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение Администрации Большесельского муниципального района ЯО договор №41956672 от 24.04.20 . Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение Администрации Большесельского муниципального района ЯО договор №41956672 от 24.04.20
12.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4 кВ ТП-334, ТП-335 ф. 2, 7 ПС 35/10 кВ Большое Село для Техприсоединения Администрации Большесельского муниципального района ЯО договор №41956672 от 24.04.20 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,500 кВА) | K_ЯР-3615 | 2.1548 | 0 | 2.1548 | нд | 0.12872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12872 | 2.026 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение Администрации Большесельского муниципального района ЯО договор №41956672 от 24.04.20 . Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение Администрации Большесельского муниципального района ЯО договор №41956672 от 24.04.20
12.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 6 кВ ф.1; 2 ТП-1714 РП-7 ф.302; 402 ПС 110/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Манеж договор №41945538 от 02.03.20 (до 670 кВт; протяженность 0,040 км) | K_ЯР-3618 | 0.17686 | 0 | 0.17686 | нд | 0.077494 | нд | 0 | нд | 0.077494 | нд | 0 | нд | 0 | 0.099366 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение ООО Манеж договор №41945538 от 02.03.20
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП №136, РУ-10 кВ ТП №004 ПС 110/35/10кВ Ростов до границ земельного участка заявителя по договору №41977219 от 19.08.20 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | K_ЯР-3647 | 0.81108 | 0 | 0.81108 | нд | 0.19104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19104 | 0.62005 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение по договору №41977219 от 19.08.20. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение по договору №41977219 от 19.08.20
12.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 123.9084 | 4.0475 | 119.8609 | 114.332 | 57.3071 | 0.11853 | 0.11853 | 0.32154 | 0.32154 | 9.8042 | 9.922 | 104.0878 | 46.945 | 62.5538 | -57.0249 | -49.88% | нд
12.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 123.9084 | 4.0475 | 119.8609 | 114.332 | 57.3071 | 0.11853 | 0.11853 | 0.32154 | 0.32154 | 9.8042 | 9.922 | 104.0878 | 46.945 | 62.5538 | -57.0249 | -49.88% | нд
12.1.4.2 | Реконструкция участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Ярославль-Ростов (инв.№ 3002524) с отпайкой на ПС 110 кВ Козьмодемьянск с изменением границ полосы отвода и охранных зон для Техприсоединения ОАО РЖД договор №40767108 от 02.06.16 (свыше 670 кВт; протяжённость 8,626 км) | G_ЯР-1762 | 109.0835 | 3.8109 | 105.2727 | 103.4568 | 46.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9382 | 0.94392 | 102.5186 | 45.8922 | 58.4366 | -56.6207 | -54.73% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Брагино с заменой трансформаторов тока (4 шт) для Техприсоединения АО Промышленный парк Северный договор №41624161 от 26.06.18 (свыше 670 кВт) | I_ЯР-2797 | 0.16714 | 0 | 0.16714 | 0.16714 | 0.16714 | 0.003695 | 0.003695 | 0.033249 | 0.033249 | 0.1302 | 0.1302 | 0 | 0 | -2.7756e-17 | 0 | 0% | нд
12.1.4.2 | Модернизация ЦРП ф.7, 17 ПС 35/10 кВ Тутаев с установкой дополнительной ячейки КСО 10 кВ и заменой трансформаторов тока (1 шт) для Техприсоединения ИП Шувалов В.А, договор №41656297 от 16.08.18 (до 670 кВт) | J_ЯР-2878 | 1.0207 | 0.04321 | 0.97754 | 0.97754 | 0.85056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054797 | 0 | 0.92274 | 0.85056 | 0.12698 | -0.12698 | -12.99% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Депо с заменой разъединителей ЗРУ 10 кВ (2 шт) и ошиновки для Техприсоединения ПАО Мегафон договор №41730249 от 11.12.18 (до 670 кВт) | J_ЯР-2967 | 0.12054 | 0.005705 | 0.11483 | 0.11483 | 0.11483 | 0.11483 | 0.11483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 0.0008708% | нд
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ НПЗ с установкой дополнительных ячеек 6 кВ №607 и 608 ЗРУ-6 кВ для Техприсоединения АО РСК договор №41764067 от 30.01.19 (свыше 670 кВт) | K_ЯР-3179 | 8.316 | 0.18764 | 8.1283 | 8.1283 | 8.1283 | 0 | 0 | 0.2883 | 0.2883 | 7.84 | 7.84 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 1.23e-05% | нд
12.1.4.2 | Модернизация РП-58 ф.109, 209 ПС 110/6/6 кВ Северная с монтажом камеры КСО 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №41808803 от 05.08.19 (свыше 670 кВт) | K_ЯР-3447 | 3.0475 | 0 | 3.0475 | 0.29325 | 0.067868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29325 | 0.067868 | 2.9796 | -0.22538 | -76.86% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.4.2 | Модернизация ТП-859 ф.6, 8 ПС 110/10 кВ Чайка с монтажом камеры КСО 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения АО Газпромнефть-Ярославль договор №41824939 от 30.09.19 (до 670 кВт) | K_ЯР-3521 | 0.84092 | 0 | 0.84092 | 0.84092 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84092 | 1.0078 | 0 | 0 | -0.16693 | 0.16693 | 19.85% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.4.2 | Реконструкция ТП-134 РП-4 ф.204, 302 ПС 110/6 кВ Которосль с заменой трансформатора Т2 250 на 400 кВА для Техприсоединения ООО Макдоналдс договор №41883204 от 30.09.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_ЯР-3540 | 0.53263 | 0 | 0.53263 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.53263 | нд | нд | нд
12.1.4.2 | Модернизация ТП-413 РП-61 ф.5, 6 ПС 110/10/6 кВ Депо с монтажом камер КСО 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Коммунары договор №41899673 от 09.12.19 (до 670 кВт) | K_ЯР-3564 | 0.35319 | 0 | 0.35319 | 0.35319 | 0.018682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35319 | 0.018682 | 0.3345 | -0.3345 | -94.71% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Чайка с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт) для Техприсоединения ООО Русбизнесинвест договор №41926926 от 23.01.20 (свыше 670 кВт) | K_ЯР-3593 | 0.31312 | 0 | 0.31312 | нд | 0.011405 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011405 | 0.30171 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение ООО Русбизнесинвест договор №41926926 от 23.01.20 . Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение ООО Русбизнесинвест договор №41926926 от 23.01.20
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Большое Село с заменой трансформаторов тока (2 шт) для Техприсоединения Администрации Большесельского муниципального района ЯО договор №41956672 от 24.04.20 (до 670 кВт) | K_ЯР-3616 | 0.11312 | 0 | 0.11312 | нд | 0.10438 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10438 | 0.008739 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение Администрации Большесельского муниципального района ЯО договор №41956672 от 24.04.20 . Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение Администрации Большесельского муниципального района ЯО договор №41956672 от 24.04.20
12.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 3270.4679 | 378.9482 | 2891.5197 | 352.6289 | 443.5261 | 193.9869 | 193.9869 | 6.6482 | 5.2024 | 57.2614 | 43.4141 | 94.7324 | 200.9227 | 2447.9936 | 90.8972 | 25.78% | нд
12.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 735.4486 | 18.4307 | 717.0179 | 119.8616 | 163.3595 | 27.4089 | 27.4089 | 2.1501 | 2.1501 | 33.733 | 33.4419 | 56.5697 | 100.3587 | 553.6584 | 43.4978 | 36.29% | нд
12.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 131.3764 | 11.2009 | 120.1756 | 35.409 | 78.7239 | 27.4089 | 27.4089 | 0.044227 | 0.044227 | 1.0707 | 1.0379 | 6.8853 | 50.2329 | 41.4517 | 43.3149 | 122.3% | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (40 на 100 кВА) ТП 412 Юрьевское ф.07 ПС 35/10 кВ Некрасово Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,100 МВА) | H_ЯР-2178 | 0.402 | 0.024074 | 0.37792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37792 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (63 на 100 кВА) ТП 483 ф.06 ПС 35/10 кВ Середа д.Баловино Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,100 МВА) | H_ЯР-2212 | 0.30355 | 0.014538 | 0.28901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28901 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (40 на 100 кВА) №031 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево д.Сумароково Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,100 МВА) | H_ЯР-2213 | 0.54024 | 0.027739 | 0.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5125 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (400 на 630 кВА) ТП 030 Грешнево-3 ф.6 ПС 35/10 кВ Аббакумцево (инв.№11002077; трансформаторная мощность 0,630 МВА) | I_ЯР-2445 | 1.8549 | 0.081575 | 1.7733 | 0.10125 | 1.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10125 | 0.056831 | 0 | 1.5513 | 0.16517 | 1.5069 | 1488% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (100 на 250 кВА) ТП 411 Красное МТФ ф.7 ПС 35/10 кВ Некрасово с. Красное Некрасовский р-он (инв.№11002253, трансформаторная мощность 0,250 МВА) | I_ЯР-2487 | 0.80511 | 0 | 0.80511 | 0.003378 | 0.001703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003378 | 0.001703 | 0.8034 | -0.001675 | -49.59% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция КТП 6/0,4 кВ ТП Село Купань ф.603 ПС 35/6 кВ Купань с заменой трансформатора 250 на 400 кВА с. Купань Переславский район (трансформаторная мощность 0,400 МВА) | I_ЯР-2523 | 1.002 | 0 | 1.002 | 0.005663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005663 | 0 | 1.002 | -0.005663 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Залесье с заменой силовых трансформаторов 2х10 на 2х16 МВА - раскрытие Центра питания (1-этап; трансформаторная мощность 16 МВА) | I_ЯР-2546 | 35.8115 | 9.5103 | 26.3011 | 26.3011 | 26.3011 | 26.3011 | 26.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (100 на 160 кВА) ТП 521 Охотино ф.23 ПС 110/35/10 кВ Беклемишево д.Охотино Переславский район (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_ЯР-2738 | 0.73499 | 0 | 0.73499 | 0.044172 | 0.055836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044172 | 0.055836 | 0 | 0 | 0.67915 | 0.011664 | 26.41% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (100 на 160 кВА) ТП Березники ф.3 ПС 35/10 кВ Сараево д.Березники Переславский район (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_ЯР-2770 | 0.93779 | 0.046443 | 0.89135 | 0.89135 | 0.89135 | 0 | 0 | 0.030196 | 0.030196 | 0.86115 | 0.86115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Залесье с заменой силовых трансформаторов 2х10 на 2х16 МВА - раскрытие Центра питания (2-Этап; трансформаторная мощность 16 МВА) | J_ЯР-2856 | 65.1619 | 1.3603 | 63.8016 | 4.1666 | 47.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1666 | 47.7286 | 16.073 | 43.562 | 1046% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Коротково ф.6 ПС 35/10 кВ Красное (160 на 250 кВА) д.Коротково Переславский район (трансформаторная мощность 0,250 МВА) | J_ЯР-2882 | 1.0262 | 0.070813 | 0.95535 | 0.95535 | 0.95535 | 0.87725 | 0.87725 | 0.014031 | 0.014031 | 0.064078 | 0.064077 | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -0.0001047% | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (63 на 100 кВА) ТП-414 ф.7 ПС 35/10 кВ Некрасово д.Мигачево Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | J_ЯР-2959 | 0.91265 | 0 | 0.91265 | 0.001625 | 0.006777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001625 | 0.006777 | 0.90587 | 0.005152 | 317% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 (40 на 63 кВА) ТП-429 ф.4 ПС 35/10 кВ Моделово-2 д.Коченятино Ярославский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-2983 | 0.91105 | 0 | 0.91105 | 0.001615 | 0.004194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001615 | 0.004194 | 0.90685 | 0.002579 | 159.7% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-779 ф.2 Мархачевский ПС 110/35/10 кВ Глебово с заменой трансформатора 63 на 100 кВА, разъединителя (1 шт), АВ 0,4 кВ (1 шт) д.Стригино Рыбинский район (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | J_ЯР-2986 | 0.48102 | 0 | 0.48102 | 0.000924 | 0.004848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000924 | 0.004848 | 0.47617 | 0.003924 | 424.7% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой БКТП 6/0,4/2х400 кВА ТП-1740 ф.8 ПС 110/6/6 кВ Южная г.Ярославль (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | J_ЯР-3013 | 7.7586 | 0.01145 | 7.7471 | 0.23047 | 0.23047 | 0.23047 | 0.23047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5166 | 0 | 0% | нд
12.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Позиралки ф.4 Шалимово РП 10 кВ Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой трансформатора 20 на 63 кВА, д.Позиралки Мышкинский район (транформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3047 | 0.21353 | 0 | 0.21353 | 0.00041 | 0.004194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00041 | 0.004194 | 0.20934 | 0.003784 | 922.9% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (25 на 160 кВА) ТП-1116 Троицкое-2 ф.8 ПС 35/10 кВ Скоморохово д.Троицкое Переславский район (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | J_ЯР-3051 | 1.288 | 0.025589 | 1.2624 | 1.2624 | 0.053258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2624 | 0.053258 | 1.2092 | -1.2092 | -95.78% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (160 на 250 кВА) ТП-570 Троицкое ф.8 ПС 35/10 кВ Скоморохово д.Троицкое Переславский район (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | J_ЯР-3052 | 1.4603 | 0.02798 | 1.4323 | 1.4323 | 0.06042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4323 | 0.06042 | 1.3719 | -1.3719 | -95.78% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 (100 на 250 кВА) ТП 556 Скоморохово ф.6 ПС 35/10 кВ Скоморохово с.Скоморохово Переславский район (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | J_ЯР-3068 | 1.0743 | 0 | 1.0743 | 0.001928 | 0.007587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001928 | 0.007587 | 1.0667 | 0.005659 | 293.5% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (400 на 630 кВА) ТП-008 Кичибухино поселок ф.2 ПС Красное д.Кичибухино Переславский район (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | J_ЯР-3074 | 1.7453 | 0 | 1.7453 | 0.003229 | 0.002092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.002092 | 1.7432 | -0.001137 | -35.21% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (160 на 250 кВА) КТП Якунники деревня ф.6 Профилакторий ПС 35/10 кВ Красная Горка с установкой выключателя АВ 0,4 кВ (1 шт) д.Якунники Рыбинский район (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | J_ЯР-3075 | 0.97734 | 0 | 0.97734 | 0.001742 | 0.007976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001742 | 0.007976 | 0.96936 | 0.006234 | 357.9% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (100 на 160 кВА) ТП-398 ф.4 ПС 35/10 кВ Горки д.Высоково Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,160 кВА) | J_ЯР-3463 | 0.2738 | 0 | 0.2738 | 0.000487 | 0.005311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000487 | 0.005311 | 0.26849 | 0.004824 | 990.6% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (25 на 63 кВА) ТП-370 ф.01 ПС 35/10 кВ Заполье д.Кирилловское Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3465 | 0.61087 | 0 | 0.61087 | 0.001045 | 0.004194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001045 | 0.004194 | 0.60667 | 0.003149 | 301.3% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (100 на 250 кВА) ТП-850 ф.8 ПС 35/10 кВ Нагорье д.Свечино Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,250 МВА) | J_ЯР-3472 | 0.95697 | 0 | 0.95697 | 0.001838 | 0.002151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001838 | 0.002151 | 0.95482 | 0.000313 | 17.03% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-520 Рухлево ф.4 Новотроицкое ПС 35/10кВ Чопорово с заменой трансформатора 25 на 100 кВА, д.Рухлево Ротовский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ЯР-3633 | 0.072886 | 0 | 0.072886 | нд | 0.04238 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04238 | 0.030506 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/04 кВ ТП-025 КЛ 10 кВ Город-1 ПС 10/3,3 кВ Ростов-Тяговая с заменой трансформатора 250 на 400 кВА, г.Ростов Ротовский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_ЯР-3634 | 0.48257 | 0 | 0.48257 | нд | 0.054808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.054808 | 0.42777 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/04 кВ ТП-207 ф.16 Поселок ПС 110/10 кВ Устье с заменой трансформатора 320 на 400 кВА, г.Ростов Ростовский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_ЯР-3635 | 0.257 | 0 | 0.257 | нд | 0.045822 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.045822 | 0.21118 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/04 кВ ТП-079 ф.608 Церковь ПС 110/25/10 кВ Ростов с заменой трансформатора 250 на 400 кВА, г.Ростов Ростовский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_ЯР-3636 | 0.30238 | 0 | 0.30238 | нд | 0.043473 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.043473 | 0.2589 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/04 кВ ТП-009 ф.Город-1 ПС 10/3,3 кВ Ростов-Тяговая с заменой трансформатора 320 на 400 кВА, г.Ростов Ростовский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_ЯР-3637 | 0.25481 | 0 | 0.25481 | нд | 0.044395 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.044395 | 0.21042 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-130 Луна ф.121 Васильки ПС 110/35/10 кВ Углич с заменой трансформатора 100 на 160 кВА, с.Золоторучье Угличский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | K_ЯР-3663 | 0.26156 | 0 | 0.26156 | нд | 0.034669 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.034669 | 0.22689 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ ТП-331 Селишки ф.4 Птицефабрика ПС 110/6 кВ Судоверфь с заменой трансформатора 25 на 63 кВА, с.Селишки Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | K_ЯР-3670 | 0.1219 | 0 | 0.1219 | нд | 0.034359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.034359 | 0.087542 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-140 Кочевка 2 ф.1 ПС 35/10 кВ Никола-Корма с заменой трансформатора 40 на 63 кВА, д.Кочевка Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | K_ЯР-3671 | 0.13023 | 0 | 0.13023 | нд | 0.03903 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.03903 | 0.091205 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-083 Ларионово ф.2 ПС 110/35/10 кВ Глебово с заменой трансформатора 100 на 160 кВА, д.Ларионово Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | K_ЯР-3672 | 0.15277 | 0 | 0.15277 | нд | 0.044034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.044034 | 0.10873 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-194 ф.1 РП Охотино ф.2 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой трансформатора 63 на 100 кВА, д.Ивцино Мышкинский р-он (трансформаторная мощность 0,100 МВА) | K_ЯР-3674 | 0.13569 | 0 | 0.13569 | нд | 0.043863 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.043863 | 0.091829 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-162 ф.4 ПС 35/10 кВ Никола-Корма с заменой трансформатора 63 на 100 кВА, д.Николо-Корма Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,100 МВА) | K_ЯР-3675 | 0.15161 | 0 | 0.15161 | нд | 0.04156 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04156 | 0.11005 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-313 ф.2 ПС 35/10 кВ Милюшино с заменой трансформатора 10 на 63 кВА, д.Роконово Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | K_ЯР-3676 | 0.21203 | 0 | 0.21203 | нд | 0.042984 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.042984 | 0.16905 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-501 ф.5 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой трансформатора 100 на 160 кВА, д.Гаврилово Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | K_ЯР-3682 | 0.18814 | 0 | 0.18814 | нд | 0.040676 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.040676 | 0.14746 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-886 Алексеевское-1 ф.2 ПС 35/10 кВ Ананьино с заменой трансформатора 100 на 160 кВА, д.Алексеевское Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | K_ЯР-3684 | 0.18814 | 0 | 0.18814 | нд | 0.040474 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.040474 | 0.14766 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-297 ф.3 ПС 35/10 кВ Курба с заменой трансформатора 100 на 160 кВА, д.Баканово Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | K_ЯР-3691 | 0.18814 | 0 | 0.18814 | нд | 0.045432 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.045432 | 0.14271 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-126 Скоково ф.113 ПС 110/10 кВ Брагино с заменой трансформатора 100 на 160 кВА, д.Скоково Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | K_ЯР-3692 | 0.34271 | 0 | 0.34271 | нд | 0.040574 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.040574 | 0.30213 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-1216 ф.2 РП 1 ЯЗДА ПС 110/10 кВ Радуга с заменой трансформатора 400 на 630 кВА, автоматического выключателя (2 шт), п.Красный Бор Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,630 МВА) | K_ЯР-3693 | 0.41866 | 0 | 0.41866 | нд | 0.056036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.056036 | 0.36262 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-148 РП 4 ф.302 ПС 35/6 кВ Которосль с заменой трансформатора 250 на 400 кВА, г.Ярославль (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_ЯР-3694 | 0.27125 | 0 | 0.27125 | нд | 0.053657 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.053657 | 0.21759 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 604.0722 | 7.2298 | 596.8423 | 84.4526 | 84.6356 | 0 | 0 | 2.1058 | 2.1058 | 32.6624 | 32.404 | 49.6844 | 50.1258 | 512.2067 | 0.18299 | 0.2167% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП 673 Калинкино ф.1 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с монтажом автоматического выключателя 0,4 кВ (2 шт) Рыбинский р-он | F_ЯР-1025 | 0.017647 | 0.000479 | 0.017168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017168 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Алешкино с монтажом оборудования систем телемеханики, первичного оборудования, устройств РЗА и каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1815 | 4.2399 | 0.24299 | 3.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9969 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Ананьино с монтажом оборудования систем телемеханики, первичного оборудования, устройств РЗА и каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1819 | 3.317 | 0.24956 | 3.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0675 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Аниково с монтажом оборудования систем телемеханики, первичного оборудования, устройств РЗА и каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1820 | 4.1569 | 0.23843 | 3.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9185 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Борисоглеб с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1829 | 4.848 | 0.32089 | 4.5271 | 0.35326 | 2.6165 | 0 | 0 | 0.16251 | 0.16251 | 0.19075 | 0.19075 | 0 | 2.2632 | 1.9107 | 2.2632 | 640.7% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Варегово с монтажом оборудования систем телемеханики, первичного оборудования, устройств РЗА и каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1833 | 4.1195 | 0.25725 | 3.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8623 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Васильково с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1835 | 4.1893 | 0.39348 | 3.7959 | 0.25791 | 2.2905 | 0 | 0 | 0.13968 | 0.13968 | 0.11823 | 0.11823 | 0 | 2.0326 | 1.5054 | 2.0326 | 788.1% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Ватолино в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1838 | 3.3955 | 0.24782 | 3.1477 | 3.1477 | 3.1477 | 0 | 0 | 0.11237 | 0.11237 | 3.0353 | 3.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Веретье с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, первичного оборудования (Программа АСТУ) | H_ЯР-1845 | 5.6981 | 0.25489 | 5.4432 | 5.4432 | 5.4432 | 0 | 0 | 0.19055 | 0.19055 | 5.2527 | 5.2527 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 1.837e-05% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Келноть в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1866 | 1.9238 | 0.094276 | 1.8295 | 1.8295 | 1.8295 | 0 | 0 | 0.059616 | 0.059616 | 1.7699 | 1.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Керамик с монтажом оборудования систем телемеханики, первичного оборудования, устройств РЗА и каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1867 | 3.3167 | 0.13276 | 3.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1839 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кинопленка с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1869 | 4.3579 | 0.39598 | 3.9619 | 0.15238 | 2.4121 | 0 | 0 | 0.15238 | 0.15238 | 0 | 0 | 0 | 2.2597 | 1.5498 | 2.2597 | 1483% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Климатино с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1871 | 4.1772 | 0.28798 | 3.8892 | 0.26082 | 2.6642 | 0 | 0 | 0.13959 | 0.13959 | 0.12124 | 0.12124 | 0 | 2.4034 | 1.225 | 2.4034 | 921.5% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Князево в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1872 | 3.3245 | 0.24299 | 3.0815 | 3.0815 | 3.0815 | 0 | 0 | 0.10928 | 0.10928 | 2.9722 | 2.9722 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Марково в части систем РЗА, учета электроэнергии, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1882 | 4.2808 | 0.25999 | 4.0208 | 0.26865 | 2.4194 | 0 | 0 | 0.14309 | 0.14309 | 0.12556 | 0.12556 | 0 | 2.1507 | 1.6015 | 2.1507 | 800.6% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Михайловское в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1892 | 2.8881 | 0.17561 | 2.7124 | 0.71244 | 1.6681 | 0 | 0 | 0.088079 | 0.088079 | 0.62437 | 0.36595 | 0 | 1.2141 | 1.0443 | 0.95567 | 134.1% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Нагорье в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования (Программа АСТУ) | H_ЯР-1897 | 3.7325 | 0.28816 | 3.4443 | 3.4443 | 3.4443 | 0 | 0 | 0.12883 | 0.12883 | 3.3155 | 3.3155 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 2.903e-05% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Юрьевская слобода с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1906 | 4.4592 | 0.336 | 4.1232 | 4.1232 | 4.1232 | 0 | 0 | 0.15097 | 0.15097 | 3.9722 | 3.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Орион с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1908 | 5.2843 | 0.12929 | 5.155 | 5.155 | 5.155 | 0 | 0 | 0.17952 | 0.17952 | 4.9754 | 4.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Рождествено в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1909 | 3.2735 | 0.24956 | 3.0239 | 3.0239 | 3.0239 | 0 | 0 | 0.099017 | 0.099017 | 2.9249 | 2.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Плоски с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1926 | 4.0757 | 0.25373 | 3.822 | 0.2461 | 2.6748 | 0 | 0 | 0.13913 | 0.13913 | 0.10697 | 0.10697 | 0 | 2.4287 | 1.1471 | 2.4287 | 986.9% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Пружинино в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования (Программа АСТУ) | H_ЯР-1940 | 3.3708 | 0.26012 | 3.1107 | 3.1107 | 3.1107 | 0 | 0 | 0.11122 | 0.11122 | 2.9995 | 2.9995 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Путятино-тяговая в части систем телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1942 | 4.8903 | 0.27353 | 4.6168 | 0.1577 | 0.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1577 | 0.1577 | 0 | 0 | 4.4591 | 0 | 0% | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой масляного выключателя ВМП-10/630 на вакуумный (1 шт) и разъединителей 10 кВ (2 шт) | I_ЯР-2513 | 1.7903 | 0.13729 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-250 Копнино клуб ф.8 Фалисово ПС 35/10 кВ Нагорье с установкой АВ 0,4 кВ (1 шт) с. Копнино Переславский район | I_ЯР-2597 | 0.009121 | 0.000357 | 0.008764 | 0.000548 | 0.000268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000548 | 0.000268 | 0.008496 | -0.00028 | -51.09% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.2.1.2 | Модернизация РП-3 ф.406 ПС 110/6 кВ Северная с установкой камеры КСО РУ 6 кВ с вакуумным выключателем (1 шт) для разделения нагрузки (инв.№ 13017133-00) | I_ЯР-2660 | 1.2958 | 0.006925 | 1.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2889 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация РП-6 ф.205 ПС 110/6 кВ Которосль с установкой камеры КСО РУ 6 кВ с вакуумным выключателем (1 шт) для разделения нагрузки (инв.№ 13017178-00) | I_ЯР-2661 | 1.2958 | 0.006925 | 1.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2889 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация РП-7 ф.302 ПС 110/6 кВ Южная с установкой камеры КСО РУ 6 кВ с вакуумным выключателем (2 шт) для разделения нагрузки (инв.№ 13017179-00) | I_ЯР-2662 | 1.2958 | 0.006925 | 1.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2889 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Волжская с заменой аккумуляторной батареи СК-10 (1 шт) г.Рыбинск | J_ЯР-2733 | 2.5652 | 0.17503 | 2.3902 | 2.3902 | 2.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3902 | 2.2564 | 0.13379 | -0.13379 | -5.597% | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ НПЗ с заменой аккумуляторной батареи СК-8 г. Ярославль | I_ЯР-2734 | 9.5932 | 0.094205 | 9.499 | 9.499 | 9.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.499 | 9.3365 | 0.16252 | -0.16252 | -1.711% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Переславль с установкой сооружений снижающих уровень шума силовых трансформаторов Т1, Т2 (предупреждение территориального отдела УФС Роспотребнадзора о недопустимости нарушения обязательных требований №06 от 11.09.18) | J_ЯР-2969 | 11.0472 | 0.89733 | 10.1498 | 0.68116 | 0.52514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68116 | 0.52514 | 9.6247 | -0.15602 | -22.9% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Техперевооружение с заменой БКТП 6/0,4/2х400 кВА ТП-1935 ф.9, 10 ПС 35/6 кВ Заволжская г.Ярославль (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | J_ЯР-3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Павловская с заменой аккумуляторной батареи ОТ г. Ярославль | J_ЯР-3027 | 10.7915 | 0.3191 | 10.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4724 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение с заменой КТП 10/0,4/630 кВА Головинское ф.1 ПС 35/10 кВ Нагорье на КТП 10/0,4/400 кВА д.Головинское Переславский район (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | J_ЯР-3058 | 1.2729 | 0 | 1.2729 | 0.002311 | 0.007587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002311 | 0.007587 | 1.2653 | 0.005276 | 228.3% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-374 Селифонтово-1 ф.2 ПС 220/110/10 кВ Ярославская с установкой автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт) д.Селифонтово Ярославский район | J_ЯР-3078 | 0.019971 | 0 | 0.019971 | 0.000185 | 0.000129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000185 | 0.000129 | 0.019842 | -5.6e-05 | -30.27% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой приводов разъединителей (26 шт), заземлителей (2 шт), оборудования ТМ и устройств РЗА (ССПИ) | J_ЯР-3145 | 49.1201 | 0 | 49.1201 | 0.12147 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12147 | 0.11 | 49.0101 | -0.011463 | -9.437% | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Северная с заменой оборудования ТМ и устройств РЗА (ССПИ) | J_ЯР-3146 | 71.4216 | 0 | 71.4216 | 0.20085 | 0.19006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20085 | 0.19006 | 71.2316 | -0.010795 | -5.375% | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Ярцево с заменой оборудования ТМ и устройств РЗА (ССПИ) | J_ЯР-3147 | 46.9099 | 0 | 46.9099 | 0.14122 | 0.13359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14122 | 0.13359 | 46.7763 | -0.007636 | -5.407% | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Алтыново с заменой оборудования ТМ и устройств РЗА (ССПИ) | J_ЯР-3148 | 62.4907 | 0 | 62.4907 | 0.17546 | 0.16601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17546 | 0.16601 | 62.3247 | -0.009449 | -5.385% | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Шестихино с заменой приводов заземлителей (2 шт), установкой дополнительных трансформаторов тока 110 кВ (12 шт), оборудования ТМ и устройств РЗА (ССПИ) | J_ЯР-3149 | 26.5105 | 0 | 26.5105 | 0.058537 | 0.052933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058537 | 0.052933 | 26.4576 | -0.005604 | -9.573% | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ватолино, Бурмакино, Халдеево, Климатино, Переславль, Веретье, Васильково, Нила, Пречистое, Керамик, Борисоглеб, Некрасово, Крюково, Покров, Шурскол, Алтыново, Шестихино, Красное, Кулаково, Ставотино, Техникум с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (116 шт) и устройств РЗА | K_ЯР-3569 | 181.0324 | 0 | 181.0324 | 0.22982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22982 | 0 | 181.0324 | -0.22982 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Залесье с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт) с устройствами РЗА | K_ЯР-3581 | 1.3941 | 0 | 1.3941 | 1.3941 | 0.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3941 | 0.8813 | 0.5128 | -0.5128 | -36.78% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Константиново с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (4 шт) с устройствами РЗА | K_ЯР-3582 | 5.5764 | 0 | 5.5764 | 5.5764 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5764 | 4.39 | 1.1864 | -1.1864 | -21.27% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Лом с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт) с устройствами РЗА | K_ЯР-3583 | 1.3941 | 0 | 1.3941 | 1.3941 | 0.88051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3941 | 0.88051 | 0.51359 | -0.51359 | -36.84% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ватолино с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (2 шт) с устройствами РЗА | K_ЯР-3584 | 2.7882 | 0 | 2.7882 | 2.7882 | 1.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7882 | 1.6385 | 1.1497 | -1.1497 | -41.24% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Великое Село с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (4 шт) с устройствами РЗА | K_ЯР-3585 | 5.5764 | 0 | 5.5764 | 5.5764 | 3.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5764 | 3.3076 | 2.2688 | -2.2688 | -40.69% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Волна с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт) с устройствами РЗА | K_ЯР-3586 | 1.3941 | 0 | 1.3941 | 1.3941 | 0.85911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3941 | 0.85911 | 0.535 | -0.535 | -38.38% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Тутаев с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (7 шт) с устройствами РЗА, с монтажом секционирующей ячейки КСО (1 шт) с вакуумным выключателем | K_ЯР-3587 | 11.0898 | 0 | 11.0898 | 11.0898 | 6.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0898 | 6.1139 | 4.9759 | -4.9759 | -44.87% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Чебаково с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (5 шт) с устройствами РЗА | K_ЯР-3588 | 6.9705 | 0 | 6.9705 | 6.9705 | 4.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9705 | 4.2639 | 2.7066 | -2.7066 | -38.83% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-601 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Лютово установкой автоматического выключателя (1 шт), с.Лютово Ярославский р-он | K_ЯР-3680 | 0.013583 | 0 | 0.013583 | нд | 0.006606 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006606 | 0.006977 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ ТП-185 Давыдово ф.8 ПС 35/10 кВ Возрождение с заменой МТП на КТП , с.Давыдово Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,100 МВА) | L_ЯР-3690 | 1.1021 | 0 | 1.1021 | нд | 0.099074 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.099074 | 1.003 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ ТП-114 ф.10 ПС 110/10 кВ Шурскол с заменой трансформатора, с.Залужье Ростовский р-он (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | K_ЯР-3704 | 0.11616 | 0 | 0.11616 | нд | 0.047933 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.047933 | 0.068229 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ ТП-679 ф.3 ПС 35/10 кВ Профилакторий с заменой трансформатора, д.Елохова Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,100 МВА) | K_ЯР-3705 | 0.13749 | 0 | 0.13749 | нд | 0.034556 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.034556 | 0.10293 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ ТП-742 ф.3 ПС 35/10 кВ Профилакторий с заменой трансформатора, д.Елохова Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,250 МВА) | K_ЯР-3715 | 0.18572 | 0 | 0.18572 | нд | 0.022285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.022285 | 0.16344 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ ТП-739 ф.3 ПС 35/10 кВ Профилакторий с заменой трансформатора, д.Елохова Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,250 МВА) | K_ЯР-3716 | 0.21563 | 0 | 0.21563 | нд | 0.023047 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.023047 | 0.19258 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ ТП-851 ф.1 ПС 35/10 кВ Вятское с заменой трансформатора, д.Арефино Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | L_ЯР-3717 | 0.3185 | 0 | 0.3185 | нд | 0.026396 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.026396 | 0.2921 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 813.4064 | 262.3278 | 551.0786 | 136.635 | 142.7749 | 105.3539 | 105.3539 | 1.595 | 1.6772 | 6.4311 | 4.8958 | 23.2551 | 30.848 | 408.3037 | 6.1398 | 4.494% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 55.3763 | 2.058 | 53.3183 | 15.3986 | 18.5727 | 9.1541 | 9.1541 | 0.16675 | 0.2489 | 0.032226 | 0.6224 | 6.0455 | 8.5473 | 34.7456 | 3.1741 | 20.61% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1, 2 ПС 220/110/10 кВ Ярославская с заменой провода и опор (103 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон п.Красные Ткачи (протяженность 3,13 км) | H_ЯР-2089 | 9.594 | 0.76584 | 8.8282 | 8.8282 | 8.8282 | 8.8282 | 8.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ЗТПП-400 Больница ф.3 ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой провода на СИП большего сечения и опор (105 шт) с.Нагорье Переславский район (протяженность 6,089 км) | J_ЯР-3044 | 8.1804 | 0.70096 | 7.4794 | 0.38668 | 0.32127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38668 | 0.32127 | 7.1581 | -0.065406 | -16.91% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3,4,5 КТПП-63 кВА Головинское ф.1 ПС 35/10 кВ Нагорье с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с заменой провода на СИП и опор (97 шт) д.Головинское Переславский район (протяженность 3,65 км) | J_ЯР-3045 | 7.1881 | 0 | 7.1881 | 0.019353 | 0.038377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019353 | 0.038377 | 7.1497 | 0.019024 | 98.3% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3,4,5 ТП-570 Троицкое ф.8 ПС 35/10 Скоморохово с заменой провода на СИП и опор (15 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон д.Троицкое Переславский район (протяженность 4,761 км) | J_ЯР-3054 | 6.1882 | 0.57693 | 5.6112 | 5.6112 | 0.24125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6112 | 0.24125 | 5.37 | -5.37 | -95.7% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-008 Кичибухино поселок ф.2 ПС 35/10 кВ Красное с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с заменой провода на СИП и опор (100 шт) д.Кичибухино Переславский р-н (протяженность 7,0 км) | J_ЯР-3076 | 10.4952 | 0 | 10.4952 | 0.02824 | 0.010462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02824 | 0.010462 | 10.4848 | -0.017778 | -62.95% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.1511 РП-15 ПС 110/6 кВ Веретье от ТП-651 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Остафийчук З.В, договор №41796585 от 21.05.19; инв.№12005943-00; протяженность 0,064 км) | K_ЯР-3434 | 0.1609 | 0 | 0.1609 | 0.1609 | 0.1609 | 0.004557 | 0.004557 | 0.13042 | 0.13042 | 0.025923 | 0.025923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-652 Почесновики ф.1511 РП-15 ПС 110/6 кВ Веретье с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Остафийчук З.В, договор №41796585 от 21.05.19; инв.№12005942-00; протяженность 0,114 км) | K_ЯР-3435 | 0.043738 | 0 | 0.043738 | 0.043738 | 0.043738 | 0.001108 | 0.001108 | 0.036327 | 0.036327 | 0.006303 | 0.006303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2-6 ПС 35/10 кВ Ананьино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ГКУ ЯО Ярдорслужба Договор №41764807 от 03.04.19, д.Ананьино Ярославский р-он; протяженность 0,564 км) | K_ЯР-3481 | 3.2089 | 0 | 3.2089 | нд | 3.1152 | нд | 0 | нд | 0.042347 | нд | 0.080309 | нд | 2.9926 | 0.093606 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком ГКУ ЯО Ярдорслужба Договор №41764807 от 03.04.19
12.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ ТП-509, 523, 570, 571 ф.2,3,6 ПС 35/10 кВ Ананьино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ГКУ ЯО Ярдорслужба Договор №41764807 от 03.04.19, д.Ананьино Ярославский р-он; протяженность 0,589 км) | K_ЯР-3482 | 2.9556 | 0 | 2.9556 | нд | 2.5921 | нд | 0 | нд | 0.021069 | нд | 0.067425 | нд | 2.5036 | 0.36349 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком ГКУ ЯО Ярдорслужба Договор №41764807 от 03.04.19
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Ананьино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ГКУ ЯО Ярдорслужба Договор №41764807 от 03.04.19, д.Ананьино Ярославский р-он; протяженность 0,260 км) | K_ЯР-3538 | 1.2164 | 0 | 1.2164 | нд | 1.0962 | нд | 0 | нд | 0.018736 | нд | 0.023576 | нд | 1.0539 | 0.12026 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком ГКУ ЯО Ярдорслужба Договор №41764807 от 03.04.19
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10/10 кВ Брагино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Артель, Договор №41753331 от 21.05.19, с.Сарафоново Ярославский р-он; протяженность 0,597 км) | K_ЯР-3562 | 0.32025 | 0 | 0.32025 | 0.32025 | 0.32025 | 0.32025 | 0.32025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.6 Профилакторий ПС 35/10 кВ Красная Горка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО ПромСтройИнвест, Договор №41896908 от 25.12.19, г.Рыбинск; протяженность 0,4 км) | K_ЯР-3590 | 0.66075 | 0 | 0.66075 | нд | 0.24508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24508 | нд | 0 | 0.41567 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком ООО ПромСтройИнвест, Договор №41896908 от 25.12.19
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.5 Песочное ПС 35/10 кВ Некрасово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком, ООО Энергостройсервис, Договор №41944897 от 24.03.20, Некрасовский р-н; протяженность 0,256 км) | K_ЯР-3596 | 0.65376 | 0 | 0.65376 | нд | 0.22529 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00255 | нд | 0.22274 | 0.42847 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком ООО Энергостройсервис, Договор №41944897 от 24.03.20
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-358 ф.5 ПС 35/10 кВ Некрасово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком, ООО Энергостройсервис, Договор №41944897 от 24.03.20, Некрасовский р-н; протяженность 0,215 км) | K_ЯР-3597 | 0.37927 | 0 | 0.37927 | нд | 0.19279 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10047 | нд | 0.092323 | 0.18647 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком ООО Энергостройсервис, Договор №41944897 от 24.03.20
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 Глодневский ПС 35/10 кВ Большое Село с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком, Администрация Большесельского МР, Договор №41932010 от 27.03.20; протяженность 0,262 км) | K_ЯР-3598 | 0.52502 | 0 | 0.52502 | нд | 0.49907 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.070763 | нд | 0.4283 | 0.025959 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком Администрация Большесельского МР, Договор №41932010 от 27.03.20
12.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.12 ПС 35/6 кВ Прибрежная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Угличкабель, договор №41987370 от 26.10.20; протяженность 0,04 км) | K_ЯР-3659 | 0.16644 | 0 | 0.16644 | нд | 0.016237 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016237 | 0.1502 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО "Угличкабель", договор №41987370 от 26.10.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО "Угличкабель", договор №41987370 от 26.10.20
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-585 Туношна-2 ф.6 ПС 35/10 кВ Урожай с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с.Туношна Ярославский р-он (обход земельного участка, решение суда №926/19/76024-ИП, протяженность 0,135 км) | L_ЯР-3689 | 0.17415 | 0 | 0.17415 | нд | 0.11328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11328 | 0.060871 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г., решение суда №926/19/76024-ИП. Реализация внеплановых мероприятий на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г., решение суда №926/19/76024-ИП
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-639 ф.155 ПС 35/10 кВ Заозерье с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком Александров А.В, Договор №42038201 от 23.12.2020, с.Заозерье Угличский р-он; протяженность 0,086 км) | L_ЯР-3709 | 0.11808 | 0 | 0.11808 | нд | 0.034016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.034016 | 0.084061 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком Александров А.В, Договор №42038201 от 23.12.2020. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком Александров А.В, Договор №42038201 от 23.12.2020
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Ставотино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Кварц, Договор №42039403 от 18.12.2020, ур.Кочебино Гаврилов-Ямский р-он; протяженность 0,884 км) | K_ЯР-3718 | 1.3314 | 0 | 1.3314 | нд | 0.16709 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16709 | 1.1643 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком ООО Кварц, Договор №42039403 от 18.12.2020. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком ООО Кварц, Договор №42039403 от 18.12.2020
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Селифонтово (Снятие ограничений пользования земельным участком Пивоварова Н.Е., договор №42020124 от 01.12.20, д.Прислон Гаврилов-Ямский р-он; протяженность 0,150 км) | L_ЯР-3729 | 0.16221 | 0 | 0.16221 | нд | 0.037104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.037104 | 0.12511 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком Пивоварова Н.Е., договор №42020124 от 01.12.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком Пивоварова Н.Е., договор №42020124 от 01.12.20
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Тутаев с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком Фан Сыюань, Договор №42039379 от 15.12.2020, д.Шпаново Тутаевский р-он; протяженность 0,886 км) | K_ЯР-3731 | 1.1538 | 0 | 1.1538 | нд | 0.24496 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24496 | 0.90882 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком Фан Сыюань, Договор №42039379 от 15.12.2020. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком Фан Сыюань, Договор №42039379 от 15.12.2020
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-269 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Лом с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ПСК Родина, Договор №41950638 от 18.12.2020, д.Гостилово Большесельский р-он; протяженность 0,04 км) | L_ЯР-3733 | 0.15238 | 0 | 0.15238 | нд | 0.02686 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.02686 | 0.12552 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком ПСК Родина, Договор №41950638 от 18.12.2020. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком ПСК Родина, Договор №41950638 от 18.12.2020
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-833 ф.8 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком Толоконников А.Н, Договор №41969664 от 01.12.2020, д.Скородумово Ярославский р-он; протяженность 0,05 км) | L_ЯР-3741 | 0.037442 | 0 | 0.037442 | нд | 0.002887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002887 | 0.034555 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком Толоконников А.Н, Договор №41969664 от 01.12.2020. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком Толоконников А.Н, Договор №41969664 от 01.12.2020
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №11 РП 10 ПС 110/6 кВ Полиграф с подвесом второй цепи, с заменой провода на большее сечение (инв.№ 12008861-00; протяженность 0,285 км) | F_ЯР-487 | 0.30995 | 0.014296 | 0.29565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29565 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 758.0301 | 260.2698 | 497.7603 | 121.2365 | 124.2022 | 96.1998 | 96.1998 | 1.4283 | 1.4283 | 6.3988 | 4.2734 | 17.2096 | 22.3007 | 373.5581 | 2.9657 | 2.446% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-673 Калинкино ф.1 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода на СИП Рыбинский р-он (инв.№ 3003758; протяженность 0,107 км) | F_ЯР-1005 | 0.40149 | 0.020927 | 0.38057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38057 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-63 Приволжье ф.10 ПС 110/35/10 кВ Залесье с заменой провода на СИП и опор (20 шт) Рыбинский р-он (инв.№ 3003751; протяженность 0,711 км) | F_ЯР-1008 | 1.4721 | 0.040378 | 1.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4318 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 572 Ченцы ф.8 ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой провода на СИП и опор (52 шт) Переславский р-он (инв.№3002443; протяженность 3,5 км) | F_ЯР-1020 | 2.884 | 0.22087 | 2.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6631 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП 502 Слободка Кулаково ф.4 ПС 35/10 кВ Кулаково с заменой провода и опор (36 шт) (инв.№3002444, протяженность 3,883 км) | G_ЯР-1561 | 5.2456 | 0.33854 | 4.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.907 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-60 Григорово ф.23 ПС 110/35/10 кВ Беклемишево с заменой провода на СИП и опор (26 шт) (инв.№3002396, протяженность 1,045 км) | G_ЯР-1562 | 1.8405 | 0.10892 | 1.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7316 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 КТП Погорелка ф.2 ПС Глебово 110/35/10 кВ с заменой провода и арматуры (инв. №3003804, протяженность 1,291 км) | H_ЯР-1566 | 0.88725 | 0.060881 | 0.82637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82637 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП 401 ф.2 ПС 220/110/10 кВ Ярославская с заменой провода на СИП и опор (61 шт) (инв. №3001187, протяженность 2,400 км) | G_ЯР-1568 | 3.9434 | 0.10901 | 3.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8344 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 069 Плишкино ф.5 ПС 110/35/10 кВ Шестихино с переводом нагрузки на новую ТП 349 Некоузский р-он (инв.№3003953, протяженность 0,081 км) | G_ЯР-1579 | 0.13959 | 0.006533 | 0.13305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13305 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 097 В.Никульское село ф.1 ПС 35/10 кВ Борок с заменой провода на СИП и арматуры (инв.№3003955, протяженность 1,593 км) | G_ЯР-1585 | 0.82104 | 0.037746 | 0.78329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78329 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Железнодорожная ф.2 ПС 110/35/10 кВ Пречистое с заменой провода на СИП и опор (1 шт) (инв.№12004522-00, протяженность 0,320 км) | G_ЯР-1587 | 0.58868 | 0.019735 | 0.56894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56894 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Грибунино ф.1 ПС 35/10 кВ Великовская с заменой провода на СИП и опор (22 шт) (инв.№3001203, протяженность 1,015 км) | G_ЯР-1589 | 1.7871 | 0.10726 | 1.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6798 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-160 Лахость деревня ф.11 ПС 110/35/10 кВ Техникум с переводом нагрузки на ТП 298, с заменой провода, Гаврилов-Ямский р-он (инв.№3002600, протяженность 0,500 км) | G_ЯР-1608 | 0.12026 | 0.031362 | 0.088897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088897 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 222 Дубасово-1 ф.01 ПС 35/10 кВ Белое с заменой провода и опор (инв.№ 3004292; протяженность 1,180 км) | G_ЯР-1616 | 1.0524 | 0.052054 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0003 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 083 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Коромыслово с ответвлением до ТП 297 с заменой провода Гаврилов-Ямский р-он (инв.№3002569; протяжённость 0,084 км) | G_ЯР-1618 | 0.14698 | 0.063765 | 0.083214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083214 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Криушкино ф.3 Городище ПС 110/35/10 кВ Нила с заменой провода на СИП и опор (1 шт), Переславский р-он (инв.№3002429, протяженность 0,431 км) | G_ЯР-1624 | 0.76554 | 0.019918 | 0.74562 | 0.74562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74562 | 0 | 0.74562 | -0.74562 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 КТП Никитская слобода ф.3 ПС 110/35/10 кВ Нила с заменой провода на СИП и опр (60 шт) (инв.№3002429, протяженность 2,109 км) | G_ЯР-1625 | 3.7883 | 0.30034 | 3.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.488 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 430 Суетино ф.13 ПС 110/35/10 Путятино с заменой провода на СИП (инв.№3001092, протяженность 0,766 км) | G_ЯР-1634 | 1.3781 | 0.047598 | 1.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3305 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Веслево-2 ф.10 ПС 35/10 кВ Соломидино с заменой провода на СИП и опор (20 шт) (инв.№ 3002445, протяженность 1,627 км) | G_ЯР-1641 | 2.9286 | 0.1187 | 2.8099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8099 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Деменьково ф.6 ПС 35/10 кВ Дмитрианово с переводом нагрузки на новую ТП 583 Сорокино п.Сорокино Ростовский р-он (инв.№3002135, протяженность 0,458 км) | G_ЯР-1689 | 0.83894 | 0.005708 | 0.83323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83323 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Ярославль - Рыбинск на участке ПС Северная - Западная совместной подвеской ВОЛС для организации цифровых каналов связи (Программа АСТУ) | G_ЯР-1701 | 3.271 | 1.243 | 2.028 | 0.13084 | 0.13084 | 0.03271 | 0.03271 | 0.032709 | 0.03271 | 0.03271 | 0.03271 | 0.03271 | 0.03271 | 1.8972 | 1e-06 | 0.0007643% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-160 Коровино ф.01 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с переводом нагрузки на новую ТП-754 в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей Мышкинский р-он (инв.№3003759; протяженность 0,549 км) | H_ЯР-1805 | 1.1811 | 1.0312 | 0.14992 | 0.055708 | 0.068056 | 0.03114 | 0.03114 | 0.020027 | 0.020027 | 0.004541 | 0.016889 | 0 | 0 | 0.081864 | 0.012348 | 22.17% | Капитализация % по кредитам
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 РП Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма с ответвлением оп.9 для разделения нагрузки участка сети Мышкинский р-он (протяженность 0,761 км) | H_ЯР-1806 | 1.6764 | 1.5312 | 0.14519 | 0.081608 | 0.098435 | 0.043821 | 0.043821 | 0.029628 | 0.029628 | 0.008159 | 0.024986 | 0 | 0 | 0.04675 | 0.016827 | 20.62% | Капитализация % по кредитам
12.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2017 - 370 га; 2018 - 274,8 га) | H_ЯР-1952 | 253.6859 | 209.4812 | 44.2047 | 9.749 | 7.1089 | 0.93861 | 0.93861 | 0.70004 | 0.70004 | 3.0645 | 1.2929 | 5.0458 | 4.1774 | 37.0958 | -2.6401 | -27.08% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 289 ф.18 ПС 110/35/10 кВ Данилов с отпайкой оп.23 до строящейся ТП-627 с заменой провода, для разделения нагрузки участка сети Даниловский р-он (инв.№ 3004636, протяженность 3,858 км) | H_ЯР-2008 | 4.3595 | 0.026858 | 4.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3326 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Моторная-инженерная (инв№ 3000288) с заменой провода и опор по техсостоянию (протяжённость 4,034 км) | H_ЯР-2046 | 63.6606 | 3.4854 | 60.1751 | 0.55945 | 0.57165 | 0.011914 | 0.011914 | 0.44151 | 0.44151 | 0.050097 | 0.071937 | 0.055937 | 0.046295 | 59.6035 | 0.012198 | 2.18% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 293 ф.407 ПС 110/6 кВ Северная с заменой участка кабеля г.Ярославль (протяженность 0,500км) | H_ЯР-2070 | 0.27538 | 0.017644 | 0.25774 | 0.25774 | 0.059895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009739 | 0.00718 | 0.248 | 0.052715 | 0.19784 | -0.19784 | -76.76% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №1 ТП 32 ф.407 ПС 110/6 Северная с заменой участка кабеля г. Ярославль (протяженность 0,15 км) | H_ЯР-2071 | 0.1831 | 0.012139 | 0.17096 | 0.17096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17096 | 0 | 0.17096 | -0.17096 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 32 ф.407 ПС 110/6 кВ Северная с переводом нагрузки на новую ТП 293 г.Ярославль (инв.№12009817-00, протяженность 0,419 км) | H_ЯР-2072 | 0.55929 | 0.051438 | 0.50786 | 0.50786 | 0.13953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014239 | 0.010497 | 0.49362 | 0.12903 | 0.36833 | -0.36833 | -72.53% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №1 ТП Заволжский ф.5 ПС 35/10 кВ Машприбор с заменой участка кабеля (протяженность 0,389 км) | H_ЯР-2111 | 1.0304 | 0.073678 | 0.95669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95669 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №1 - 5 ТП 882 ф.9 ПС 110/6 кВ Тормозная с заменой кабеля г.Ярославль (протяженность 0,700 км) | H_ЯР-2115 | 2.6889 | 0.016111 | 2.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6728 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация КЛ 6 кВ ф.9 ПС 110/6 кВ Тормозная с врезкой на участке ТП 874 - ТП 875 новой ТП 1874 для разделения нагрузки участка сети г.Ярославль (протяженность 1,2 км) | H_ЯР-2122 | 5.5859 | 0.1089 | 5.477 | 5.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.477 | 0 | 5.477 | -5.477 | -100% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 469 ф.3 ПС 110/10 кВ Луговая с переводом нагрузки на новую ТП 770 д.Фоминское Рыбинский р-он (протяженность 1,246 км) | H_ЯР-2129 | 1.3678 | 0.074185 | 1.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2936 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №1 ТП 310 Орджоникидзе ф.06 ПС 110/10 кВ Волга с заменой участка кабеля Некоузский р-он (протяженность 1,0 км) | H_ЯР-2144 | 3.3865 | 0.049404 | 3.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3371 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №5 кВ ТП-295 ф.18 Город ПС 110/35/10 кВ Данилов с заменой опор (9 шт) и провода на СИП Даниловский р-он (протяженность 0,480 км) | H_ЯР-2172 | 0.6693 | 0.084782 | 0.58452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58452 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 506 Гладково столовая ф.02 ПС 110/35/10 кВ Оптика с заменой провода и опор (34 шт) (протяженность 1,752 км) | H_ЯР-2173 | 2.128 | 0.1188 | 2.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0093 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 472 Киселево ф.3 ПС 35/10 кВ Ватолино с заменой провода и опор (51 шт) д.Березино Тутаевский р-н (протяженность 2,033 км) | H_ЯР-2175 | 3.3786 | 0.23175 | 3.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1468 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-412 Юрьевское ф.07 ПС 35/10 кВ Некрасово с заменой провода и опор (21 шт) Некрасовский р-он (протяженность 1,332 км) | H_ЯР-2179 | 1.5232 | 0.059448 | 1.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4638 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 351 Пригорки ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье с заменой провода и опор (17 шт) Рыбинский р-он (протяженность 0,985 км) | H_ЯР-2183 | 1.4532 | 0.064616 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3886 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 471 Скородумово ф.03 Аксеновский ПС 110/10 кВ Луговая с заменой провода Рыбинский р-он (протяженность 0,426 км) | H_ЯР-2185 | 0.43045 | 0.027956 | 0.40249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40249 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 476 ф.12 ПС 35/10 кВ Некрасово с заменой провода и опор (32 шт) (протяженность 1,207 км) | H_ЯР-2189 | 2.5306 | 0.17119 | 2.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3594 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 426 Киселиха 2 ф.05 Аэродром ПС 35/10 кВ Красная горка с заменой провода (протяженность 0,323 км) | H_ЯР-2190 | 0.20251 | 0.01374 | 0.18877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18877 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ф.01 ПС 110/10 кВ Устье переводом нагрузки на новую ТП 339, с заменой опор (1 шт) Ростовский р-он (протяженность 0,040 км) | H_ЯР-2193 | 0.14252 | 0.010803 | 0.13172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13172 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 068 Котово ф.11 Турово ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой провода и опор (27 шт) Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 2,620 км) | H_ЯР-2196 | 4.2182 | 0.12477 | 4.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0934 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 456 ф.6 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой провода д.Шехнино Ярославский р-он (протяженность 0,98 км) | H_ЯР-2204 | 1.3003 | 0.084148 | 1.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2162 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-244 ф.6 ПС 35/10 кВ Ватолино с переводом нагрузки на новую ТП-234 д.Филисово Ярославский р-он (протяженность 0,741 км) | H_ЯР-2207 | 1.1077 | 0.056658 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0511 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 202 ф.7 ПС 35/10 кВ Возрождение с переводом нагрузки на новую ТП 174 Ярославский р-он (протяженность 0,04 км) | H_ЯР-2210 | 0.086811 | 0.005806 | 0.081005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081005 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-483 ф.06 Федурино ПС 35/10 кВ Середа с заменой провода и опор (31 шт) д.Баловино Даниловский р-он (протяженность 1,329 км) | H_ЯР-2211 | 1.3658 | 0.076623 | 1.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2892 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 031 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево с переводом нагрузки на новую ТП-843 д.Сумароково Некрасовский р-он (протяженность 2,975 км) | H_ЯР-2216 | 3.8932 | 0.23779 | 3.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6554 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-182 ф.28 ПС 110/10 кВ Дружба с заменой провода и опор, для перевода нагрузки на новую ТП-633 Даниловский р-он (протяженность 1,338 км) | H_ЯР-2227 | 1.7453 | 0.11489 | 1.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6304 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-63 Дружба ф.02 ПС 110/35/10 Оптика с переводом нагрузки на новую ТП 772 Рыбинский р-он (протяженность 1,246 км) | H_ЯР-2233 | 2.8692 | 0.22479 | 2.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6444 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 154 Набережный поселок-3 ф.602 ПС 35/6 кВ Купань с переводом части нагрузки на ТП-285 Переславский р-он (протяженность 0,04 км) | H_ЯР-2235 | 0.191 | 0.011311 | 0.17969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17969 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 126 Новинка-сушилка ф.2 Сысоево ПС 35/10 кВ Борок с заменой провода д. Новинка Некоузский р-он (протяженность 2,957 км) | H_ЯР-2236 | 1.6957 | 0.15014 | 1.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5455 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-420 Красново ф.2 ПС 35/10 кВ Тутаев с заменой провода и опор (16 шт) д.Сельцо Тутаевский р-он (протяженность 1,329 км) | H_ЯР-2237 | 1.9019 | 0.12592 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 429 Красный бор ф.02 ПС 35/10 кВ Тутаев с заменой провода и опор д.Дементьево Тутаевский р-он (протяженность 2,385 км) | H_ЯР-2274 | 2.7434 | 0.24097 | 2.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5024 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-160 кВА Корхово-хранилище ф.09 Левинское ПС 110/35/10 кВ Пречистое с переводом нагрузки на новую ТП 427 д.Амелькино Первомайский р-он (протяженность 0,074 км) | H_ЯР-2277 | 0.15244 | 0.009722 | 0.14272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14272 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-63 Аксенково ф.18 Перово ПС 110/35/10 кВ Петровск с заменой провода и опор (17 шт) д.Косорезово Ростовский р-он (протяженность 0,561 км) | H_ЯР-2280 | 1.023 | 0.075912 | 0.94711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94711 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 299 Белягино ф.4 ПС 35/10 кВ Ширинье с заменой провода и опор (27 шт) д. Лопырево Ярославский р-он (протяженность 1,140 км) | H_ЯР-2283 | 2.1754 | 0.12438 | 2.051 | 0.11491 | 1.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11491 | 0.078457 | 0 | 1.8489 | 0.12367 | 1.8124 | 1577% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 260 Троицкое ф.16 ПС 110/10 кВ Уткино с заменой провода и опор (7 шт) д.Троицкое Ярославский р-он (протяженность 0,467 км) | H_ЯР-2286 | 0.48777 | 0.034643 | 0.45312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45312 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-170 Андроники поселок ПС 35/10 кВ Возрождение с заменой провода на СИП, д.Бухалово Ярославский р-он (протяженность 0,870 км) | H_ЯР-2289 | 0.12318 | 0 | 0.12318 | 0.005471 | 0.012006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005471 | 0.012006 | 0.11117 | 0.006535 | 119.4% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-075 Журавлево ф.05 ПС 110/35/10 кВ Шестихино с переводом нагрузки на новую ТП-352 д.Горемыкино Некоузский р-он (инв.№3003953; протяженность 0,719 км) | H_ЯР-2302 | 0.90904 | 0.069106 | 0.83994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83994 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 747 Ширяйка сады ф.3 ПС 35/6 кВ Батьки с заменой провода на СИП и опор (24 шт) (инв.№3002680, протяженность 1,465 км) | I_ЯР-2328 | 1.4789 | 0.11464 | 1.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3642 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 420 Вилино ф.6 ПС 35/10 кВ Горки с заменой провода на СИП, опор (29 шт) (инв.№3002263, протяженность 2,025 км) | I_ЯР-2333 | 2.1153 | 0.16572 | 1.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9496 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 115 Тереховка ф.3 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с заменой провода на СИП и опор (24 шт) (протяженность 1,050 км) | I_ЯР-2358 | 0.90191 | 0.08469 | 0.81722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81722 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 493 Богчино ф.5 ПС 35/10 кВ Никольское с заменой провода и опор (10 шт) (протяженность 1,095 км) | I_ЯР-2361 | 0.72816 | 0.070049 | 0.65811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65811 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 421 Жилая зона ф.4 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с переводом нагрузки на новую ТП-1206 (протяженность 0,073 км) | I_ЯР-2365 | 0.20359 | 0.005 | 0.19859 | 0.010782 | 0.18379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010782 | 0.18379 | 0.014802 | 0.17301 | 1605% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Правдино, Пищалкинская с заменой грозотроса (6,81 км) | I_ЯР-2386 | 3.2853 | 0.58361 | 2.7017 | 0.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1817 | 0 | 2.7017 | -0.1817 | -100% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Невская с заменой грозотроса (2,745 км) | I_ЯР-2387 | 1.5973 | 0.52323 | 1.074 | 0.082021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082021 | 0 | 1.074 | -0.082021 | -100% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Перекопская с заменой грозотроса (5,277 км) | I_ЯР-2388 | 2.4377 | 0.41717 | 2.0205 | 0.13548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13548 | 0 | 2.0205 | -0.13548 | -100% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-Алексейцево ф.13 ПС 110/35/10 кВ Путятино с заменой провода на СИП и опор (30 шт) д. Алексейцево Даниловский р-н (инв.№ 3001092, протяженность 1,558 км) | I_ЯР-2422 | 2.1726 | 0.17043 | 2.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0022 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-434 ф.4 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой опор (26 шт) и провода на СИП (протяженность 1,347 км) | I_ЯР-2427 | 1.5722 | 0.095261 | 1.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4769 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 387 Хренино ф.2 ПС 35/10кВ Ширинье с заменой провода на СИП и опор (21 шт) (протяженность 1,90 км) | I_ЯР-2446 | 2.5944 | 0 | 2.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5944 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 КТП-250 Копнино клуб ф.8 ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой провода и опор (32 шт) (протяженность 3,594 км) | I_ЯР-2471 | 4.5711 | 0.44058 | 4.1306 | 0.262 | 3.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 3.4188 | 0.71179 | 3.1568 | 1205% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ,2 ТП-100 Желтиково село ф.8 ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой провода и опор (25 шт) Переславский р-он (протяженность 1,24 км) | I_ЯР-2481 | 1.9261 | 0 | 1.9261 | 0.18459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18459 | 0 | 1.9261 | -0.18459 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.8 Фалисово ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой опор (107 шт) и провода, Переславский р-он (протяженность 7,396 км) | I_ЯР-2482 | 10.3943 | 0.6766 | 9.7177 | 0.62206 | 9.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62206 | 9.434 | 0.28374 | 8.8119 | 1417% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 411 Красное МТФ ф.7 ПС 35/10 кВ Некрасово с заменой провода на СИП и опор (30 шт) с. Красное Некрасовский р-он (инв.№3000988, протяженность 4,5 км) | I_ЯР-2488 | 5.4493 | 0 | 5.4493 | 0.02693 | 0.029459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02693 | 0.029459 | 5.4198 | 0.002529 | 9.391% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 553 Микрорайон ф.16 ПС 35/6 кВ Песочная с заменой провода и опор (35 шт) п. Песочное Рыбинский р-он (инв.№ 3001190, протяженность 1,804 км) | I_ЯР-2514 | 2.6637 | 0.2064 | 2.4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4573 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 КТП 10/0,4 кВ Воронкино ф.1 ПС 35/10 кВ Нагорье заменой провода на СИП, и установкой дополнительных опор (11 шт) (протяженность 2,889 км) | I_ЯР-2520 | 2.3914 | 0.14118 | 2.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2502 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.603 ПС 35/6 кВ Купань установкой дополнительной опоры (1 шт) и с монтажом разъединителя (1 шт) для присоединения строящегося СТП 6/0,4 кВ с. Купань Переславский район | I_ЯР-2521 | 0.17831 | 0 | 0.17831 | 0.000968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000968 | 0 | 0.17831 | -0.000968 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3, 4, 5 ТП Село Купань ф.603 ПС 35/6 кВ Купань с заменой провода на СИП и опор (72 шт) с. Купань Переславский район (протяженность 5,6 км) | I_ЯР-2524 | 6.0919 | 0 | 6.0919 | 0.037887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037887 | 0 | 6.0919 | -0.037887 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 292 ф.603 ПС 35/6 кВ Купань с заменой провода на СИП и опор (10 шт) с. Купань Переславский район (протяженность 0,725 км) | I_ЯР-2527 | 0.81817 | 0 | 0.81817 | 0.003884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003884 | 0 | 0.81817 | -0.003884 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Малинники ф.19 Малиновец ПС 110/6 кВ Веретье с заменой провода на СИП и опор (23 шт) (инв.№ 3003766, протяженность 0,95 км) | I_ЯР-2528 | 1.3189 | 0.089397 | 1.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2296 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Погорелка КЗС ф.02 Мархачевкий ПС 110/35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП и опор (14 шт) Рыбинский р-он (инв.№ 3003748; протяженность 0,690 км) | I_ЯР-2532 | 0.82198 | 0.064493 | 0.75748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75748 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-100 Андрейково ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово с переводом нагрузки на новую ТП-733 в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей Рыбинский р-он (инв.№ 3003767, протяженность 0,436 км) | I_ЯР-2537 | 0.53999 | 0.044114 | 0.49587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49587 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 301 Васильевское ф.2 Каблуково ПС 35/10 кВ Ширинье с переводом нагрузки на новую ТП-780 в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Васильевское Ярославский р-он (протяженность 0,159 км) | I_ЯР-2576 | 0.34723 | 0.023464 | 0.32376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32376 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 145 ф.1 Спас ПС 35/10 кВ Вятское с заменой провода на СИП и опор (14 шт) д.Шилово Некрасовский р-он (протяженность 0,259 км) | I_ЯР-2579 | 0.23293 | 0.012645 | 0.22029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22029 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-Хабарово деревня ф.32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба с заменой повода на СИП и опор (11 шт) д. Хабарово Даниловский район (протяженность 0,53 км) | I_ЯР-2615 | 0.78691 | 0.051256 | 0.73566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73566 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.01, 04 ПС 35/10 кВ Великое Село с заменой опор (246 шт) и провода (протяженность 13,733 км) | I_ЯР-2625 | 19.9846 | 0.88972 | 19.0949 | 0.049006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049006 | 0 | 19.0949 | -0.049006 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-405 Раменье ф.35 ПС 110/35/6 кВ Волжская с заменой провода на СИП п.Каменники Рыбинский р-он (протяженность 0,713 км) | I_ЯР-2634 | 0.56511 | 0.41608 | 0.14902 | 0.14902 | 0.14902 | 0.14902 | 0.14902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 521 Охотино ф.23 Перелески ПС 110/35/10 кВ Беклемишево с заменой опор (28 шт), провода на СИП д.Охотино Переславский район (протяженность 1,95 км) | I_ЯР-2739 | 2.8973 | 0 | 2.8973 | 0.23473 | 0.13589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23473 | 0.13589 | 0 | 0 | 2.7614 | -0.098841 | -42.11% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-666 Кондаково Ферма ф.7 Высоково ПС 35/10 кВ Щурово с заменой опор (20 шт) и провода на СИП с.Кондаково Борисоглебский р-н (протяженность 0,72 км) | I_ЯР-2762 | 0.85134 | 0 | 0.85134 | 0.12222 | 0.20346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067113 | 0.049796 | 0.055105 | 0.15366 | 0.64788 | 0.081241 | 66.47% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-Березники ф.3 ПС 35/10 кВ Сараево с заменой опор (10 шт), провода на СИП д.Березники Переславский район (протяженность 1,424 км) | I_ЯР-2771 | 2.5501 | 0.24579 | 2.3043 | 2.3043 | 2.3043 | 0 | 0 | 0.066829 | 0.066829 | 2.2375 | 2.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 015 Троицкое ф.5 ПС 35/10 кВ Красное с заменой провода и опор (8 шт) д.Троицкое Переславский район (протяженность 1,705 км) | I_ЯР-2784 | 1.7406 | 0.065746 | 1.6748 | 0.090462 | 0.05964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090462 | 0.05964 | 0 | 0 | 1.6152 | -0.030822 | -34.07% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Николо-Корма до РП-10 Охотино с заменой провода д. Охотино Рыбинский р-он (инв.№ 3003731; протяжённость 0,771 км) | F_ЯР-281 | 1.347 | 0.71194 | 0.63508 | 0.071608 | 0.007678 | 0.007678 | 0.007678 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.05193 | 0 | 0.6274 | -0.06393 | -89.28% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-Коротково ф.6 ПС 35/10 кВ Красное с заменой опор (38 шт) и провода на СИП, д.Коротково Переславский р-н (протяженность 1,467 км) | J_ЯР-2883 | 2.2508 | 0.19902 | 2.0518 | 2.0518 | 2.0518 | 1.7682 | 1.7682 | 0.0302 | 0.0302 | 0.25339 | 0.25339 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 4.874e-05% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-414 ф.7 ПС 35/10 кВ Некрасово с заменой провода на СИП и опор (30 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон д. Мигачево Некрасовский р-н (протяженность 1,4 км) | J_ЯР-2960 | 2.5765 | 0 | 2.5765 | 0.006937 | 0.020741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006937 | 0.020741 | 2.5558 | 0.013804 | 199% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма с отпайкой оп.127 до ТП-745 с заменой провода Рыбинский р-он (инв.№3003737; протяжённость 1,170 км) | F_ЯР-298 | 1.9215 | 0 | 1.9215 | 0.032351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032351 | 0 | 1.9215 | -0.032351 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Лом (инв.№3000862) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) и ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-2982 | 7.3062 | 0.37766 | 6.9285 | 6.9285 | 6.9285 | 6.9285 | 6.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-06 | 1e-06 | 1.443e-05% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-429 Коченятино ф.4 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой провода на СИП и опор (50 шт), д. Коченятино Ярославский район (протяженность 1,95 км) | J_ЯР-2984 | 2.8667 | 0 | 2.8667 | 0.007718 | 0.015302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007718 | 0.015302 | 2.8514 | 0.007584 | 98.26% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-084 Стригино ф.2 Мархачевкий ПС 110/35/10 кВ Глебово с заменой провода и опор (10 шт), д.Стригино Рыбинский район (протяженность 0,42 км) | J_ЯР-2985 | 0.77738 | 0 | 0.77738 | 0.002093 | 0.008169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002093 | 0.008169 | 0.76921 | 0.006076 | 290.3% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.11 Птицефабрика ПС 35/10 кВ Большое Село с заменой провода на СИП с.Большое Село Большесельский р-н (протяженность 2,0 км) | J_ЯР-3010 | 1.3095 | 0 | 1.3095 | 0.000578 | 0.015255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000578 | 0.015255 | 1.2942 | 0.014677 | 2539% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.8 Алексино ПС 35/10 кВ Великовская с заменой провода на СИП и опор (53 шт) с.Всехсвятское Первомайский р-н (протяженность 4,206 км) | J_ЯР-3012 | 5.5181 | 0 | 5.5181 | 0.024043 | 0.020202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024043 | 0.020202 | 5.4979 | -0.003841 | -15.98% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1-4 ТП 10/0,4 кВ Мехмастерские ПМК-11 ф.2 ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой провода на СИП и опор (33 шт) с.Нагорье Переславский р-н (протяженность 2,150 км) | J_ЯР-3014 | 2.5185 | 0.23365 | 2.2848 | 0.26445 | 0.092373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26445 | 0.092373 | 2.1924 | -0.17208 | -65.07% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-194 Дор ф.135 Девницкий ПС 35/10 кВ Новое Село с заменой опор (20 шт) и провода на СИП, д.Устье Большесельский район (протяженность 0,9 км) | J_ЯР-3032 | 1.7375 | 0 | 1.7375 | 0.004678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004678 | 0 | 1.7375 | -0.004678 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Позиралки ф.4 Шалимово РП Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода на СИП, д.Позиралки Мышкинский район (протяженность 0,62 км) | J_ЯР-3053 | 0.49361 | 0 | 0.49361 | 0.001328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001328 | 0 | 0.49361 | -0.001328 | -100% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Позиралки ф.4 Шалимово РП Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода на СИП, д.Позиралки Мышкинский район (протяженность 0,32 км) | J_ЯР-3056 | 0.25477 | 0 | 0.25477 | 0.000686 | 0.017818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000686 | 0.017818 | 0.23695 | 0.017132 | 2497% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-721, 724 ф.04 ПС 35/10 кВ Сараево с заменой провода на СИП и опор (31 шт) д.Петухово Переславский район (протяженность 2,1 км) | J_ЯР-3060 | 1.2384 | 0 | 1.2384 | 0.003335 | 0.019915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003335 | 0.019915 | 1.2185 | 0.01658 | 497.2% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-556 Скоморохово ф.6 ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой провода на СИП и опор (66 шт) с.Скоморохово Переславский район (протяженность 3,0 км) | J_ЯР-3066 | 2.4592 | 0 | 2.4592 | 0.006622 | 0.023392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006622 | 0.023392 | 2.4358 | 0.01677 | 253.2% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Якунники деревня ф.6 Профилакторий ПС 35/10 кВ Красная Горка с заменой провода на СИП д.Якунники Рыбинский район (протяженность 1,025 км) | J_ЯР-3072 | 0.81605 | 0 | 0.81605 | 0.002197 | 0.018948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002197 | 0.018948 | 0.7971 | 0.016751 | 762.4% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-374 Селифонтово-1 ф.2 ПС 220/110/10 кВ Ярославская с монтажом третьей цепи в пролетах оп.1-7 д. Селифонтово Ярославский район (протяженность 0,25 км) | J_ЯР-3077 | 0.19903 | 0 | 0.19903 | 0.000536 | 0.004498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000536 | 0.004498 | 0.19454 | 0.003962 | 739.2% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2,3,4 ТП-454 Прусово-1 ф.6 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой провода на СИП и опор (63 шт) Ярославский р-н (протяженность 2,972 км) | J_ЯР-3081 | 2.2756 | 0.079517 | 2.196 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 2.196 | -2.196 | -100% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №10 ВЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье с установкой контроллера телеуправления (1 шт) | J_ЯР-3197 | 0.11617 | 0.00667 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №2 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3198 | 0.11617 | 0.00667 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера 3 оп.143 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3199 | 0.11617 | 0.00667 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 074 ф.05 ПС 35/10 кВ Дорожаево для разделения нагрузки в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Плотинки Ярославский район (инв.№3001192; протяженность 0,144 км) | F_ЯР-320 | 0.19693 | 0.004983 | 0.19195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19195 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №4 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3200 | 0.11688 | 0.007373 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №5 ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Князево с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3201 | 0.11688 | 0.007373 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №6 ВЛ 10 кВ ф.02 РП 10 кВ Кременево ф.7 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3202 | 0.11649 | 0.006992 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №7 ВЛ 10 кВ ф.02 РП 10 кВ Кременево ф.7 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3203 | 0.11576 | 0.00626 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №8 ВЛ 10 кВ ф.02 РП кВ Кременево ф.7 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3204 | 0.11757 | 0.008066 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №68 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3205 | 0.11881 | 0.009307 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №006 ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/10 кВ Оптика с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3206 | 0.11617 | 0.00667 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №13 ВЛ 10 кВ ф.196 ПС 110/10 кВ Плоски с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3207 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №7 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/35/10 кВ Петровск с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3208 | 0.11886 | 0.009357 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №883 ВЛ 10 кВ ф.23 ПС 110/10 кВ Беклемишево с установкой контроллера телеуправления (1 шт) | J_ЯР-3209 | 0.11881 | 0.009307 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №9 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 кВ Петровск с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3210 | 0.11901 | 0.009509 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №10 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Беклемишево с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3211 | 0.11776 | 0.008259 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №11 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Беклемишево с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3212 | 0.11775 | 0.008249 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3878e-17 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №12 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/35/10 кВ Петровск с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3213 | 0.1204 | 0.010895 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №11 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Щурово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3214 | 0.1205 | 0.011 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №6 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3215 | 0.11964 | 0.010133 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Ананьино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3216 | 0.11784 | 0.00834 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №7 ВЛ 10 кВ ф.177 ПС 110/10 кВ Алтыново с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3217 | 0.11658 | 0.00708 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №5 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3218 | 0.11817 | 0.008667 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №12 ВЛ 10 кВ ф.177 ПС 110/10 кВ Алтыново с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3219 | 0.11881 | 0.009307 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №7 ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Раменье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3220 | 0.11998 | 0.010476 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №8 ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Раменье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3221 | 0.11964 | 0.010133 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №11 ВЛ 10 кВ ф.175 ПС 110/10 кВ Алтыново с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3222 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №10 ВЛ 10 кВ ф.6 Яковцево ПС 35/10 кВ Вощажниково с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3223 | 0.11817 | 0.008667 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №1 ВЛ 10 кВ ф.101 ПС 35/10 кВ Варегово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3224 | 0.11649 | 0.006992 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №6 ВЛ 10 кВ ф.175 ПС 110/10 кВ Алтыново с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3227 | 0.11658 | 0.00708 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №9 ВЛ 10 кВ ф.153 ПС 35/10 кВ Заозерье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3228 | 0.11881 | 0.009307 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №8 ВЛ 10 кВ ф.153 ПС 35/10 кВ Заозерье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3229 | 0.11881 | 0.009307 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №10 ВЛ 10 кВ ф.152 ПС 35/10 кВ Заозерье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3230 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №33 ВЛ 10 кВ ф.143 ПС 35/10 кВ Ильинское с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3231 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №3 ВЛ 10 кВ ф.122 ПС 110/35/10 кВ Углич с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3232 | 0.11658 | 0.00708 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №5 ВЛ 10 кВ ф.118 ПС 110/35/10 кВ Углич с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3233 | 0.11658 | 0.00708 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №4 ВЛ 10 кВ ф.118 ПС 110/35/10 кВ Углич с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3234 | 0.11881 | 0.009307 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №92 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3235 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №93 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3236 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №91 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3237 | 0.11658 | 0.00708 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №12 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Глебово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3238 | 0.11727 | 0.007768 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №5 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ ГРИГОРЬЕВСКОЕ с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3239 | 0.11658 | 0.00708 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №8 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Урожай с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3240 | 0.11881 | 0.009307 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №10 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ ГРИГОРЬЕВСКОЕ с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3241 | 0.11784 | 0.00834 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №17 ВЛ 6 кВ ф.307 Орлово ПС 110/10/6 кВ Ярцево с установкой контроллера телеуправления (1 шт) | J_ЯР-3242 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №19 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3243 | 0.11727 | 0.007768 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Ширинье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3244 | 0.11658 | 0.00708 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №25 ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Ананьино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3245 | 0.11617 | 0.00667 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №26 ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Ананьино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3246 | 0.11881 | 0.009307 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №5 ВЛ 10 ф.03 ПС 35/10 кВ Глебово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3247 | 0.11727 | 0.007768 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №31 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3248 | 0.11881 | 0.009307 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №14 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3249 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №42 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Дорожаево с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3250 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №62 ВЛ 10 кВ ф.02 Козьмодемьянск ПС 35/10 кВ Ярославская с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3251 | 0.11658 | 0.00708 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №63 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Ярославская с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3252 | 0.11658 | 0.00708 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №71 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Уткино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3253 | 0.11881 | 0.009307 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №77 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Ширинье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3254 | 0.11881 | 0.009307 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №78 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кв Ширинье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3255 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №114 ВЛ 10 кВ ф.05 Филимоново ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3256 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №115 ВЛ 10 кВ ф.05 Филимоново ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3257 | 0.11658 | 0.00708 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №41 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Дорожаево с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3258 | 0.11658 | 0.00708 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №1 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Уткино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3259 | 0.11881 | 0.009307 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №43 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Щедрино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3260 | 0.11881 | 0.009307 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №121 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Щедрино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3261 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №7 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Дыбино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3262 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №53 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Середа с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3263 | 0.11658 | 0.00708 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №01 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Середа с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3264 | 0.11658 | 0.00708 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №2 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Троица с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3265 | 0.11881 | 0.009307 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №9 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Троица с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3266 | 0.11881 | 0.009307 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №27 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/27,5/10 кВ Любим-Тяговая с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3267 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №24 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/27,5/10 кВ Любим-Тяговая с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3268 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №1 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/27,5/10 кВ Любим-Тяговая с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3269 | 0.11658 | 0.00708 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №2 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/27,5/10 кВ Любим-Тяговая с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3270 | 0.11658 | 0.00708 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №12 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Некрасово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3271 | 0.11881 | 0.009307 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №15 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Залесье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3272 | 0.11784 | 0.00834 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №16 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Залесье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3273 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №17 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Залесье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3274 | 0.11727 | 0.007768 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №54 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Некрасово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3275 | 0.11658 | 0.00708 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №86 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ НЕКРАСОВО с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3276 | 0.11617 | 0.00667 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №95 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Вятское с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3277 | 0.11784 | 0.00834 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №75 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ ВЯТСКОЕ с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3278 | 0.11784 | 0.00834 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №73 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3279 | 0.11727 | 0.007768 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №6 ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Пружинино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3280 | 0.11881 | 0.009307 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №76 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ НЕКРАСОВО с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3281 | 0.11727 | 0.007768 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №8 ВЛ 10 кВ ф.3 Ульяново ПС 35/10 кВ Пружинино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3282 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №1 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Правдино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3283 | 0.11881 | 0.009307 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №2 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Станилово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3284 | 0.11881 | 0.009307 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №3 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/10 кВ Некоуз с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3285 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №4 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/10 кВ Некоуз с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3286 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №94 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Вятское с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3287 | 0.11617 | 0.00667 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №12 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Левобережная с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3288 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №436 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Нагорье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3289 | 0.11658 | 0.00708 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №168 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Скоморохово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3290 | 0.11658 | 0.00708 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №430 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Скоморохово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3291 | 0.11881 | 0.009307 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №9 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3292 | 0.11998 | 0.010476 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №972 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Нагорье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3293 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №973 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Нагорье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3294 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №995 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Глебово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3295 | 0.11658 | 0.00708 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №877 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Глебово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3296 | 0.11658 | 0.00708 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №1 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Брейтово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3297 | 0.11658 | 0.00708 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №1 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Ставотино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3298 | 0.11881 | 0.009307 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №793 ВЛ 6 кВ ф.03 ПС 35/6 кВ Батьки с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3299 | 0.11881 | 0.009307 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №1050 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Красное с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3300 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №1051 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Красное с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3301 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №1052 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Филимоново с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3302 | 0.11658 | 0.00708 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №1053 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Филимоново с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3303 | 0.11658 | 0.00708 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №26 ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Левобережная с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3304 | 0.11784 | 0.00834 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №25 ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Левобережная с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3305 | 0.11784 | 0.00834 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №24 ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Левобережная с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3306 | 0.11727 | 0.007768 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №4 ВЛ 10 ф.03 ПС 35/10 кВ Глебово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3307 | 0.11727 | 0.007768 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №1054 ВЛ 10 ф.06 ПС 35/10 кВ Глебово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3308 | 0.11576 | 0.00626 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №2 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Техникум с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3309 | 0.11881 | 0.009307 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-100 Глушицы ф.02 ПС 35/10 кВ Тихменево с заменой провода и опор (23 шт) д. Малое Паленово Рыбинский р-он (инв.№ 3003749; протяженность 0,567 км) | F_ЯР-331 | 1.1371 | 0.082826 | 1.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0543 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №7 ВЛ 10 кВ ф.6 Милочево ПС 35/10 кВ Ставотино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3310 | 0.11881 | 0.009307 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №5 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Техникум с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3311 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №697 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Сараево с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3312 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №4 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3313 | 0.11647 | 0.006973 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3878e-17 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №3 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Техникум с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3314 | 0.11658 | 0.00708 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №4 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Техникум с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3315 | 0.11658 | 0.00708 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №6 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Беклемишево с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3316 | 0.1204 | 0.010894 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №27 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Возрождение с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3317 | 0.11617 | 0.00667 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №34 ВЛ 10 кВ ф.143 ПС 35/10 кВ Ильинское с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3318 | 0.11805 | 0.008544 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №90 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3319 | 0.11784 | 0.00834 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ ПС Волна с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3320 | 0.59108 | 0.0353 | 0.55578 | 0.55578 | 0.55578 | 0.55578 | 0.55578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Залесье (инв.№3000863) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_ЯР-3324 | 5.4617 | 0.32576 | 5.136 | 5.136 | 5.136 | 5.136 | 5.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Тутаев (инв.№3000843) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) и ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3325 | 7.1363 | 0.37269 | 6.7636 | 6.7636 | 6.7636 | 6.7636 | 6.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-06 | -2e-06 | -2.957e-05% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Тутаев (инв.№3000848) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и ИКЗ (2 шт) | J_ЯР-3326 | 5.3727 | 0.28596 | 5.0867 | 5.0867 | 5.0867 | 5.0867 | 5.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Тутаев (инв. №3000847) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) и ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3327 | 7.1766 | 6.4373 | 0.73931 | 0.73931 | 0.73931 | 0.73931 | 0.73931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3307e-16 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.614 ПС 110/35/6 кВ Константиново с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_ЯР-3328 | 5.3931 | 0.30452 | 5.0885 | 5.0885 | 5.0885 | 5.0885 | 5.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Чѐбаково (инв.№3000855) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_ЯР-3329 | 5.4282 | 0.31321 | 5.115 | 5.115 | 5.115 | 5.115 | 5.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ Чѐбаково (инв.№3000856) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ЯР-3330 | 3.0169 | 0.16795 | 2.8489 | 2.8489 | 2.8489 | 2.8489 | 2.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.4 ПС 35/6 кВ Чѐбаково (инв.№3000871) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ЯР-3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Тутаев (инв.№3000845) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) и ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3332 | 7.1518 | 6.3432 | 0.80864 | 0.80864 | 0.80864 | 0.80864 | 0.80864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Ватолино (инв.№3000869) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3333 | 5.0077 | 0.25096 | 4.7568 | 4.7568 | 4.7568 | 4.7568 | 4.7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 35/6 кВ Чѐбаково (инв.№3000853) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ЯР-3334 | 3.027 | 0.19072 | 2.8363 | 2.8363 | 2.8363 | 2.8363 | 2.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Великое Село (инв.№3000851) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) и ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3335 | 7.589 | 0.39637 | 7.1926 | 7.1926 | 7.1926 | 7.1926 | 7.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Тутаев (инв.№3000875) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и ИКЗ (3 шт) | J_ЯР-3336 | 7.0105 | 5.9894 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Тутаев (инв.№3000840) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_ЯР-3337 | 5.2772 | 0.33171 | 4.9454 | 4.9454 | 4.9454 | 4.9454 | 4.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Ватолино (инв.№3000866) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и ИКЗ (2 шт) | J_ЯР-3338 | 7.0337 | 5.2536 | 1.7801 | 1.7801 | 1.7801 | 1.7801 | 1.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Чѐбаково (инв.№3000854) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ЯР-3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.607 ПС 110/35/6 кВ Константиново с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ЯР-3340 | 2.9436 | 0.40019 | 2.5434 | 2.5434 | 2.5434 | 2.5434 | 2.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.617 ПС 110/35/6 кВ Константиново (инв.№3000861) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3350 | 1.4437 | 0.092343 | 1.3513 | 1.3513 | 1.3513 | 1.3513 | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.613 ПС 110/35/6 кВ Константиново (инв.№3000859) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3351 | 0.59149 | 0.036285 | 0.55521 | 0.55521 | 0.55521 | 0.55521 | 0.55521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Великое Село (инв.№3000850) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3352 | 1.4346 | 0.082509 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Великое Село (инв.№3000876) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3353 | 4.8583 | 0.23514 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Великое Село (инв.№3000849) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3354 | 0.5915 | 0.037535 | 0.55397 | 0.55397 | 0.55397 | 0.55397 | 0.55397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Тутаев (инв.№3000841) с установкой ИКЗ (2 шт) | J_ЯР-3355 | 1.1507 | 1.0547 | 0.096003 | 0.096003 | 0.096003 | 0.096003 | 0.096003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ Чѐбаково (инв.№3000908) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3356 | 2.6514 | 0.11522 | 2.5362 | 2.5362 | 2.5362 | 2.5362 | 2.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Лом (инв.№3000862) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3362 | 0.56624 | 0.026645 | 0.53959 | 0.53959 | 0.53959 | 0.53959 | 0.53959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Великое Село (инв.№3000876) с установкой ИКЗ (2 шт) | J_ЯР-3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Залесье (инв.№3000863) с установкой ИКЗ (5 шт) | J_ЯР-3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Тутаев (инв.№3000843) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3365 | 0.58911 | 0.036658 | 0.55245 | 0.55245 | 0.55245 | 0.55245 | 0.55245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ Чѐбаково (инв.№3000908) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3366 | 0.52069 | 0.008971 | 0.51172 | 0.51172 | 0.51172 | 0.51172 | 0.51172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Тутаев (инв.№3000840) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3367 | 0.5818 | 0.022252 | 0.55955 | 0.55955 | 0.55955 | 0.55955 | 0.55955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Ватолино (инв.№3000866) с установкой ИКЗ (6 шт) | J_ЯР-3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Чѐбаково (инв.№3000855) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3369 | 0.58506 | 0.026941 | 0.55812 | 0.55812 | 0.55812 | 0.55812 | 0.55812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ Чѐбаково (инв.№3000856) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3370 | 0.58307 | 0.035571 | 0.5475 | 0.5475 | 0.5475 | 0.5475 | 0.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.4 ПС 35/6 кВ Чѐбаково (инв.№3000871) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3371 | 0.59116 | 0.047165 | 0.544 | 0.544 | 0.544 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Тутаев (инв.№3000845) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3372 | 0.5763 | 0.52983 | 0.046471 | 0.046471 | 0.046471 | 0.046471 | 0.046471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9389e-17 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Ватолино (инв.№3000869) с установкой ИКЗ (4 шт) | J_ЯР-3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 35/6 кВ Чѐбаково (инв.№3000853) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3374 | 0.54516 | 0.004864 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Великое Село (инв.№3000851) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Тутаев (инв.№3000875) с установкой ИКЗ (2 шт) | J_ЯР-3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Чѐбаково (инв.№3000854) с установкой ИКЗ (2 шт) | J_ЯР-3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-63 Бурцево ф.2 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с переводом нагрузки на новую ТП-742 в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Бабайки Рыбинский р-он (инв.№3003759; протяженность 0,065 км) | F_ЯР-340 | 0.2896 | 0.093932 | 0.19566 | 0.011212 | 0.007678 | 0.007678 | 0.007678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003534 | 0 | 0.18799 | -0.003534 | -31.52% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-Успенка ф.5 ПС 110/35/10 кВ Шушково с заменой провода на СИП и опор (41 шт) с.Смоленкское Переславский р-н (протяженность 4,825 км) | J_ЯР-3459 | 10.497 | 0 | 10.497 | 0.028262 | 0.026154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028262 | 0.026154 | 10.4708 | -0.002108 | -7.459% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-398 ф.4 ПС 35/10 кВ Горки с заменой провода на СИП и опор (79 шт) д.Высоково Переславский р-н (протяженность 4,05 км) | J_ЯР-3464 | 8.8109 | 0 | 8.8109 | 0.023722 | 0.02635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023722 | 0.02635 | 8.7846 | 0.002628 | 11.08% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-Григорьевское ф.01 ПС 35/10 кВ Заполье с заменой провода на СИП и опор (17 шт) д.Кирилловское Рыбинский р-н (протяженность 0,68 км) | J_ЯР-3466 | 1.4794 | 0 | 1.4794 | 0.003983 | 0.013442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003983 | 0.013442 | 1.4659 | 0.009459 | 237.5% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-"Глебово ТЦ" ф.07 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП и опор (72 шт) с.Глебовское Переславский р-н (протяженность 5,925 км) | J_ЯР-3469 | 12.9488 | 0 | 12.9488 | 0.034864 | 0.027835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034864 | 0.027835 | 12.921 | -0.007029 | -20.16% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-849 ф.8 ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой провода на СИП, опор (32 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон д.Свечино Переславский р-н (протяженность 3,1 км) | J_ЯР-3473 | 6.698 | 0 | 6.698 | 0.018034 | 0.005457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018034 | 0.005457 | 6.6926 | -0.012577 | -69.74% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 ТП-850 ф.8 Фалисово ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой провода на СИП, опор (49 шт) д.Свечино Переславский р-н (протяженность 3,740 км) | J_ЯР-3474 | 8.1359 | 0 | 8.1359 | 0.021905 | 0.008422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021905 | 0.008422 | 8.1275 | -0.013483 | -61.55% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-313 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Коромыслово с заменой провода на СИП и опор (15 шт), д.Гаврилково Гаврилов-Ямский р-н (протяженность 1,748 км) | J_ЯР-3477 | 1.8238 | 0 | 1.8238 | 0.15521 | 0.12034 | 0 | 0 | 0.046418 | 0.046418 | 0 | 0 | 0.10879 | 0.073923 | 1.7034 | -0.034865 | -22.46% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-Городище ф.08 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП и опор (14 шт) д.Кружково Переславский р-н (протяженность 0,56 км) | J_ЯР-3478 | 1.1322 | 0 | 1.1322 | 0.003048 | 0.003396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003048 | 0.003396 | 1.1288 | 0.000348 | 11.42% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Моделово-2 (инв.№3000497) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и ИКЗ (1 шт) | K_ЯР-3486 | 3.3941 | 0 | 3.3941 | 0.052843 | 0.052843 | 0.052843 | 0.052843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3412 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Ширинье (инв.№3000388) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | K_ЯР-3489 | 2.7988 | 0 | 2.7988 | 0.039631 | 0.039631 | 0.039631 | 0.039631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7592 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Лесные поляны (инв.№3000381) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и ИКЗ (2 шт) | K_ЯР-3496 | 3.9948 | 0 | 3.9948 | 0.05274 | 0.05274 | 0.05274 | 0.05274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9421 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 РП-1 ЯЗДА (инв.№3000454) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | K_ЯР-3509 | 5.5278 | 0 | 5.5278 | 0.085347 | 0.085347 | 0.085347 | 0.085347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4425 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Матвеево (инв.№3000452) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | K_ЯР-3513 | 2.798 | 0 | 2.798 | 0.041574 | 0.041574 | 0.041574 | 0.041574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7564 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение 4-х КЛ 10 кВ ф.4, 33 ПС 110/10 кВ Чайка до РП-53 с заменой участка кабеля (протяженность 0,400 км) | K_ЯР-3515 | 2.5535 | 0 | 2.5535 | 0.31919 | 0.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31919 | 0.2225 | 2.331 | -0.096688 | -30.29% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-478 ф.3 ПС 35/10 кВ Ватолино с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_ЯР-3589 | 14.4234 | 0 | 14.4234 | 0.024812 | 0.51015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024812 | 0 | 0 | 0.51015 | 13.9133 | 0.48533 | 1956% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-481 ф.1 ПС 35/10 кВ Кулаково монтажом дополнительного провода в пролете оп.№10-13, д.Любилки Ростовский р-он (протяженность 0,230 км) | K_ЯР-3631 | 0.11025 | 0 | 0.11025 | нд | 0.032458 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.032458 | 0.077796 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-652 Корытово ф.8 Итларь ПС 110/10 кВ Беклемишево монтажом дополнительного провода до оп.2-1, д.Корытово Ростовский р-он (протяженность 0,100 км) | K_ЯР-3632 | 0.05089 | 0 | 0.05089 | нд | 0.017239 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.017239 | 0.033651 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-311 Кучеры ф.4 ПС 35/10 кВ Алешкино с заменой провода на СИП, д.Кучеры Борисоглебский р-он (протяженность 0,4 км) | K_ЯР-3638 | 0.57029 | 0 | 0.57029 | нд | 0.040628 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.040628 | 0.52966 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-100 Кирьяново ф.01 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода и опор (8 шт) Рыбинский р-он (инв.№3003759; протяжённость 0,347 км) | F_ЯР-366 | 0.22526 | 0 | 0.22526 | 0.008378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008378 | 0 | 0.22526 | -0.008378 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-114 Фалюково ф.118 Савино ПС 110/35/10 кВ Углич совместным подвесом оп.№№6 -10 провода СИП, д.Фалюково Угличский р-он (протяженность 0,250 км) | L_ЯР-3662 | 0.16867 | 0 | 0.16867 | нд | 0.060396 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.060396 | 0.10827 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-017 ф.24 ПС 220/110/6 кВ Вега совместным подвесом провода СИП, г.Углич Угличский р-он (протяженность 0,100 км) | K_ЯР-3664 | 0.098723 | 0 | 0.098723 | нд | 0.021309 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.021309 | 0.077414 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-166 ф.603 ПС 35/6 кВ Купань с заменой провода на СИП , с.Купанское Переславский р-он (протяженность 0,596 км) | K_ЯР-3665 | 0.43689 | 0 | 0.43689 | нд | 0.099123 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.099123 | 0.33777 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-030 Коротково ф.6 ПС 35/10 кВ Красное с заменой провода на СИП , д.Коротково Переславский р-он (протяженность 1,081 км) | K_ЯР-3666 | 0.68127 | 0 | 0.68127 | нд | 0.15904 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15904 | 0.52222 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-285 ф.602 ПС 35/6 кВ Купань с заменой провода на СИП , с.Купанкое Переславский р-он (протяженность 0,760 км) | K_ЯР-3667 | 0.48499 | 0 | 0.48499 | нд | 0.1112 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1112 | 0.37379 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1223 Копнино клуб ф.8 ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой провода на СИП , с.Копнино Переславский р-он (протяженность 0,840 км) | K_ЯР-3668 | 0.48034 | 0 | 0.48034 | нд | 0.13185 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13185 | 0.34848 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-633 ф.1 ПС 110/35/10 кВ Левобережная монтажем участка от ТП-575 для разделения нагрузки сети, д.Борок Рыбинский р-он (протяженность 0,2 км) | K_ЯР-3673 | 0.24354 | 0 | 0.24354 | нд | 0.054685 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.054685 | 0.18885 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Урожай монтажом участка оп.16 до новой ТП-562, с.Туношна Ярославский р-он (протяженность 0,04 км) | K_ЯР-3677 | 0.10498 | 0 | 0.10498 | нд | 0.032432 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.032432 | 0.072544 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-859 ф.6 ПС 35/10 кВ Урожай совместным подвесом провода СИП от оп.26 до новой ТП-562, с.Туношна Ярославский р-он (протяженность 0,216 км) | K_ЯР-3679 | 0.26118 | 0 | 0.26118 | нд | 0.067095 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.067095 | 0.19409 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-585 ф.6 ПС 35/10 кВ Урожай с заменой провода на СИП и опор (7 шт), с.Туношна Ярославский р-он (протяженность 0,543 км) | K_ЯР-3683 | 0.79197 | 0 | 0.79197 | нд | 0.065728 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.065728 | 0.72625 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-752 ф.8 ПС 35/10 кВ Селифонтово совместным подвесом провода СИП оп. №1-7-3/1, заменой опор (5 шт), с.Введенье Ярославский р-он (протяженность 0,3 км) | K_ЯР-3685 | 0.39988 | 0 | 0.39988 | нд | 0.10906 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10906 | 0.29082 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Ватолино оп. №1-18СП совместным подвесом ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-725, д.Филисово Ярославский р-он (протяженность 0,180 км) | K_ЯР-3686 | 0.20455 | 0 | 0.20455 | нд | 0.04461 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04461 | 0.15993 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-479 ф.1 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой провода на СИП и опор (9 шт), д.Шебунино Ярославский р-он (протяженность 0,34 км) | K_ЯР-3688 | 1.0917 | 0 | 1.0917 | нд | 0.33065 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33065 | 0.76103 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Техперевооружение участка (в пролете оп.40-100) ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 кВ Петровск с заменой провода и опор (67 шт), п. Хмельники Ростовский р-н (протяженность 4,04 км) | F_ЯР-416 | 7.2514 | 0.6014 | 6.65 | 0.41656 | 0.36586 | 0.072894 | 0.072894 | 0.060904 | 0.060904 | 0.18 | 0.001741 | 0.10276 | 0.23032 | 6.2842 | -0.050695 | -12.17% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 054 ф.3 ПС 35/6 кВ Прибрежная с заменой провода на СИП и опор (13 шт) Угличский р-он (инв.№12022526-00; протяженность 0,35 км) | F_ЯР-508 | 0.54556 | 0.036455 | 0.50911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50911 | 0 | - | нд
12.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 649.0615 | 19.2252 | 629.8364 | 68.0242 | 93.1957 | 41.576 | 41.576 | 2.6084 | 1.0804 | 13.492 | 1.3161 | 10.3478 | 49.2233 | 536.6406 | 25.1715 | 37% | нд
12.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 644.2922 | 19.2252 | 625.067 | 67.5768 | 92.3844 | 41.576 | 41.576 | 2.6084 | 1.0804 | 13.201 | 1.3161 | 10.1914 | 48.412 | 532.6826 | 24.8076 | 36.71% | нд
12.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями от ТП 6-10 кВ Ярэнерго филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (1-ф ПУ - 105 шт, 3-ф ПУ ПВ - 220 шт, 3-ф ПКВ - 78 шт, автоматизация точек - 403 шт) | I_ЯР-2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Ярэнерго филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (3ф ПУ ПКВ - 356 шт, шкаф АСУЭ с наблюдаемостью на ТП - 353, автоматизация точек - 356 шт); | J_ЯР-3085 | 63.1462 | 19.2252 | 43.921 | 43.921 | 42.393 | 41.3126 | 41.3126 | 2.6084 | 1.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.528 | -1.528 | -3.479% | нд
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 47 шт; 2021 - 172 шт; 2022 - 214 шт; 2023 - 351 шт; 2024 - 783 шт; 2025 - 338 шт) | J_ЯР-3526 | 45.9669 | 0 | 45.9669 | 0.42558 | 1.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23274 | 0.10524 | 0.19284 | 1.1973 | 44.6644 | 0.87693 | 206.1% | Увеличение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2020 - 208 шт; 2021 - 2492 шт; 2022 - 2332 шт; 2023 - 3377 шт; 2024 - 7680 шт; 2025 - 3319 шт) | J_ЯР-3528 | 284.5005 | 0 | 284.5005 | 1.1426 | 3.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0808 | 0.68747 | 0.061733 | 2.8873 | 280.9257 | 2.4321 | 212.9% | Увеличение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 2086 шт; 2021 - 470 шт; 2022 - 587 шт; 2023 - 1078 шт; 2024 - 2759 шт; 2025 - 1452 шт) | J_ЯР-3529 | 199.3612 | 0 | 199.3612 | 19.4247 | 37.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2154 | 0.35981 | 9.2093 | 37.0889 | 161.9125 | 18.024 | 92.79% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении (0,2 кВ; ИПУ: 2020 - 4 шт) | K_ЯР-3532 | 0.013287 | 0 | 0.013287 | 0.013287 | 0.01562 | 0.013287 | 0.013287 | 0 | 0 | 0 | 0.002333 | 0 | 0 | -0.002333 | 0.002333 | 17.56% | Увеличение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 48 шт) | K_ЯР-3533 | 0.25005 | 0 | 0.25005 | 0.25005 | 0.45152 | 0.25005 | 0.25005 | 0 | 0 | 0 | 0.16121 | 0 | 0.040253 | -0.20147 | 0.20147 | 80.57% | Увеличение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 273 шт; 2021 - 658 шт; 2022 - 451 шт; 2023 - 67 шт; 2024 - 334 шт; 2025 - 18 шт) | J_ЯР-3534 | 51.0541 | 0 | 51.0541 | 2.3996 | 7.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6721 | 0 | 0.72753 | 7.1983 | 43.8558 | 4.7987 | 200% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 4.7693 | 0 | 4.7693 | 0.4474 | 0.81132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29093 | 0 | 0.15647 | 0.81132 | 3.958 | 0.36392 | 81.34% | нд
12.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ; ИПУ: 2020 - 35 шт; 2021 - 4 шт; 2022 - 7 шт; 2023 - 16 шт; 2024 - 35 шт; 2025 - 18 шт) | J_ЯР-3530 | 4.7693 | 0 | 4.7693 | 0.4474 | 0.81132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29093 | 0 | 0.15647 | 0.81132 | 3.958 | 0.36392 | 81.34% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1072.5514 | 78.9645 | 993.5869 | 28.1081 | 44.196 | 19.6482 | 19.6482 | 0.29474 | 0.29474 | 3.6053 | 3.7603 | 4.5598 | 20.4928 | 949.3908 | 16.0879 | 57.24% | нд
12.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 17.2999 | 7.2925 | 10.0073 | 9.1735 | 9.679 | 5.4688 | 5.4688 | 0.090984 | 0.090985 | 2.1548 | 2.2016 | 1.4589 | 1.9176 | 0.32832 | 0.50549 | 5.51% | нд
12.2.4.1 | Реконструкция производственного корпуса пр.Октября д.86 в части строительства сетей электроснабжения, системы кондиционирования и слаботочных сетей помещений 2 этажа | H_ЯР-2297 | 8.4876 | 2.5679 | 5.9197 | 5.0859 | 5.5913 | 1.3812 | 1.3812 | 0.090984 | 0.090985 | 2.1548 | 2.2016 | 1.4589 | 1.9176 | 0.32832 | 0.50549 | 9.939% | Капитализация % по кредитам
12.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Которосль в части системы освещения, вентиляции, с заменой покрытия полов, реконструкцией перегородок, окраской стен и перегородок, реконструкцией помещения ОПУ с устройством теплого воздушного шлюза | I_ЯР-2545 | 8.8122 | 4.7246 | 4.0877 | 4.0877 | 4.0877 | 4.0877 | 4.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
12.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1055.2516 | 71.672 | 983.5796 | 18.9346 | 34.517 | 14.1793 | 14.1793 | 0.20376 | 0.20376 | 1.4505 | 1.5587 | 3.101 | 18.5752 | 949.0625 | 15.5825 | 82.3% | нд
12.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Ярэнерго на территории Ростовского, Тутаевского, Ярославского, Некоузского, Пошехонского, Брейтовского, Переславского, Гаврилов-Ямского, Городского, Угличкого, Некрасовского РЭС и в г. Ростов | F_2024 | 872.2626 | 0.51721 | 871.7454 | 2.0242 | 17.8738 | 0 | 0 | 0.017949 | 0.017949 | 0.37412 | 0.37412 | 1.6321 | 17.4817 | 853.8716 | 15.8496 | 783% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.4.2 | Модернизация объектов Рыбинского РЭС с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации (РБП ярославского участка службы МиТ; ПС Перекоп; ПС Дружба; ПС Константиново; ПС Павловская; ПС Орион; ПС НПЗ; ПС Заволжская; ПС Пречистое; здание теплой стоянки Бурмакинского участка Некрасовского РЭС; здания ИА ул.Воинова 12, ул.Республиканская 80, здание РПБ Угличского РЭС) | F_2033 | 15.7828 | 14.6296 | 1.1533 | 1.1533 | 1.1533 | 1.1533 | 1.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-15 | 0 | 0% | нд
12.2.4.2 | Модернизация объектов Ярославского и Переславского РЭС с заменой ограждений (7,951 км) и монтажом оборудования систем видеонаблюдения | F_2034 | 63.5206 | 48.545 | 14.9756 | 1.2878 | 1.4034 | 0.19422 | 0.19422 | 0.18581 | 0.18581 | 0.90774 | 0.94493 | 0 | 0.078445 | 13.5722 | 0.11563 | 8.979% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.4.2 | Создание/модернизация системы мониторинга автотранспорта филиала Ярэнерго (719 к-т) | J_ЯР-2599 | 11.0673 | 5.7146 | 5.3527 | 5.3527 | 5.3527 | 5.3527 | 5.3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,11 км) ПС 35/10кВ Рождествено | J_ЯР-3093 | 1.4342 | 0.00619 | 1.428 | 0.12053 | 0.099436 | 0.044314 | 0.044314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076212 | 0.055122 | 1.3286 | -0.02109 | -17.5% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,151 км) ПС 35/10кВ Сараево | J_ЯР-3094 | 1.9694 | 0.008425 | 1.961 | 0.16509 | 0.13589 | 0.060312 | 0.060312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10478 | 0.075577 | 1.8251 | -0.029199 | -17.69% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,103 км) ПС 35/10кВ Скоморохово | J_ЯР-3096 | 1.488 | 0.006465 | 1.4816 | 0.12529 | 0.10336 | 0.046283 | 0.046283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079003 | 0.057075 | 1.3782 | -0.021928 | -17.5% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,170 км) ПС 110/10кВ Плоски | J_ЯР-3097 | 2.3182 | 0.010055 | 2.3082 | 0.19509 | 0.16093 | 0.071982 | 0.071982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12311 | 0.088951 | 2.1472 | -0.034155 | -17.51% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,168 км) ПС 110/10кВ Тишино | J_ЯР-3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,146 км) ПС 110/10кВ Шурскол | J_ЯР-3099 | 2.144 | 0.009169 | 2.1348 | 0.19005 | 0.14751 | 0.065641 | 0.065641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12441 | 0.081865 | 1.9873 | -0.04254 | -22.38% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,22 км) ПС 110/35/10кВ Аббакумцево | J_ЯР-3101 | 2.5099 | 0.010498 | 2.4994 | 0.075157 | 0.075157 | 0.075157 | 0.075157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4243 | 0 | 0% | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,324 км) ПС 110/35/10кВ Борисоглеб | J_ЯР-3102 | 4.1738 | 0.017836 | 4.156 | 0.12769 | 0.28702 | 0.12769 | 0.12769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15933 | 3.869 | 0.15933 | 124.8% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,196 км) ПС 110/35/10кВ Васильково | J_ЯР-3103 | 2.4453 | 0.010447 | 2.4348 | 0.2049 | 0.16863 | 0.074792 | 0.074792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13011 | 0.093842 | 2.2662 | -0.03627 | -17.7% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,262 км) ПС 110/35/10кВ Климатино | J_ЯР-3104 | 3.5329 | 0.015171 | 3.5177 | 0.10861 | 0.24418 | 0.10861 | 0.10861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13557 | 3.2736 | 0.13557 | 124.8% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,176 км) ПС 110/35/10кВ Крюково | J_ЯР-3105 | 2.1331 | 0.009156 | 2.124 | 0.065545 | 0.1474 | 0.065545 | 0.065545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081855 | 1.9766 | 0.081855 | 124.9% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения производственной базы с монтажом автоматического привода г. Ярославль, пр. Октября, д. 86 | J_ЯР-3108 | 0.54455 | 0.060151 | 0.4844 | 0.4844 | 0.4844 | 0.4844 | 0.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения базы Некоузского РЭС с монтажом автоматических откатных ворот пос. Новый Некоуз, ул. Советская, д. 3а | J_ЯР-3109 | 0.43833 | 0.068137 | 0.37019 | 0.37019 | 0.37019 | 0.37019 | 0.37019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения административного здания с монтажом системы контроля доступа г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 80 | J_ЯР-3110 | 0.98103 | 0.078698 | 0.90233 | 0.90233 | 0.90233 | 0.90233 | 0.90233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения административного здания с монтажом системы контроля доступа г. Ярославль, ул. Чайковского д. 37 | J_ЯР-3111 | 1.2866 | 0.1008 | 1.1858 | 1.1858 | 1.1858 | 1.1858 | 1.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения проходной Рыбинского РЭС с монтажом системы контроля доступа г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14 | J_ЯР-3112 | 0.49272 | 0.033968 | 0.45875 | 0.45875 | 0.45875 | 0.45875 | 0.45875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения проходной ПС 110/6/6 кВ Северная с монтажом системы контроля доступа г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9 | J_ЯР-3113 | 0.54975 | 0.038185 | 0.51157 | 0.51157 | 0.51157 | 0.51157 | 0.51157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения производственной базы с монтажом системы контроля доступа г. Ярославль, ул. Урочская, д. 23а | J_ЯР-3114 | 0.39914 | 0.032374 | 0.36677 | 0.36677 | 0.36677 | 0.36677 | 0.36677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения контрольно-пропускного пункта с монтажом системы контроля доступа г. Ярославль, пр. Октября, д. 86 | J_ЯР-3115 | 0.55401 | 0.038624 | 0.51539 | 0.51539 | 0.51539 | 0.51539 | 0.51539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ростов с монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации г. Ростов, ул. Сосновая, д. 18 | J_ЯР-3116 | 2.7113 | 0.76774 | 1.9436 | 1.9436 | 1.9436 | 1.9436 | 1.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0% | нд
12.2.4.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ с монтажом оборудования инженерно-технических средств охраны (ПС 110 кВ: Новоселки, Депо, Ярцево, Алтыново, Брагино, Вахрушево, Оптика, Палкино, ПГУ ТЭС, Плоски, Устье, Чайка, Юрьевская Слобода, Пищалкино, Борисоглеб, Глебово, Климатино, Восточная, Переславль, Веретье, Гаврилов-Ям, Западная, Институтская, Кинопленка, Которосль, Селехово, Южная: ПС 35 кВ: Варегово, Большое Село, Брейтово, Глебово, Горинская, Горки, Ильинское, Керамик, Кибернетик, Красное, Лацкое, Марково, Мышкин, Нагорье, Пружинино, Рязанцево, Середа, Соломидино, Станилово, Сутка, Урусово) | J_ЯР-3120 | 42.5364 | 0 | 42.5364 | 0.19835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19835 | 0 | 42.5364 | -0.19835 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.2.4.2 | Модернизация зданий производственной базы с монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (6 шт) г.Ярославль ул.Папанина, д.23; ул.Блюхера, д.25; ул.Урочская, д.25а; ул.Суворовская, д.9а; ул.Комарова д.5 | J_ЯР-3193 | 7.7378 | 0.41425 | 7.3235 | 0.38091 | 0.088809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38091 | 0.088809 | 7.2347 | -0.2921 | -76.69% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.2.4.2 | Модернизация административно-производственного здания с монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (2 шт) г.Ростов, Советская пл., д.17 | J_ЯР-3194 | 3.5743 | 0.30306 | 3.2713 | 0.15106 | 0.055177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15106 | 0.055177 | 3.2161 | -0.095885 | -63.47% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.2.4.2 | Модернизация административного здания, складов с монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (6 шт) г.Ростов, Савинское шоссе, д.15 | J_ЯР-3195 | 1.3906 | 0.11435 | 1.2762 | 0.058217 | 0.028466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058217 | 0.028466 | 1.2478 | -0.029751 | -51.1% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Углич с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией г.Углич, ул.Высоковольтная, д.18 | J_ЯР-3196 | 1.123 | 0.11184 | 1.0111 | 0.042686 | 0.01339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042686 | 0.01339 | 0.99774 | -0.029296 | -68.63% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,380 км) ПС 110/35/6 кВ Павловская | K_ЯР-3594 | 4.1498 | 0 | 4.1498 | 0.16868 | 0.23969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16868 | 0.23969 | 0 | 0 | 3.9101 | 0.071016 | 42.1% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 116.9841 | 6.3496 | 110.6345 | 22.6312 | 26.2376 | 16.9636 | 16.9636 | 0.010051 | 0.024101 | 0.17079 | 0.1128 | 5.4868 | 9.1372 | 84.3968 | 3.6065 | 15.94% | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.03 Городище ПС 110/35/10 кВ Нила для разделения нагрузки участка сети Переславский р-он (протяженность 0,384 км) | G_ЯР-1622 | 0.83644 | 0.042101 | 0.79434 | 0.79434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79434 | 0 | 0.79434 | -0.79434 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-1317 ф.03 Городище ПС 110/35/10 кВ Нила для разделения нагрузки участка сети Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | G_ЯР-1623 | 0.86827 | 0.038925 | 0.82934 | 0.82934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82934 | 0 | 0.82934 | -0.82934 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 754 Неверово ф.01 РП Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети Мышкинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_ЯР-1804 | 0.55429 | 0.52394 | 0.030355 | 0.022909 | 0.031385 | 0.012858 | 0.012858 | 0.010051 | 0.010051 | 0 | 0.008476 | 0 | 0 | -0.00103 | 0.008476 | 37% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
12.4 | Строительство с заменой БКТП 6/0,4 кВ ТП-1874 ПС 110/6 кВ Тормозная (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | H_ЯР-2121 | 2.4858 | 0.070045 | 2.4157 | 2.4157 | 0.040445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4157 | 0.040445 | 2.3753 | -2.3753 | -98.33% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ (методом ГНБ) оп.191-192 ф.1 ПС 35/10 кВ Моделово - 2 - переход КЛ через ж/д пути (протяженность 0,14 км) | H_ЯР-2147 | 1.3345 | 0.13767 | 1.1968 | 0.00774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00774 | 0 | 1.1968 | -0.00774 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Ватолино до строящейся ТП-234 для разделения нагрузки участка сети д.Филисово Ярославский р-он (протяженность 0,145 км) | H_ЯР-2205 | 0.56248 | 0.015997 | 0.54648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54648 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №234 ф.6 ПС 35/10 кВ Ватолино для разделения нагрузки участка сети д.Филисово Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_ЯР-2206 | 0.82376 | 0.043833 | 0.77993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77993 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления оп.11 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети д.Сумароково Некрасовский р-он (протяженность 0,4 км) | H_ЯР-2214 | 1.3527 | 0.081748 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №843 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево для разделения нагрузки участка сети д.Сумароково Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_ЯР-2215 | 0.48681 | 0.024161 | 0.46265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46265 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба до ТП-633 с монтажом разъединителя (1 шт) для разделения нагрузки участка сети Даниловский р-он (протяженность 0,184 км) | H_ЯР-2225 | 0.55232 | 0.039655 | 0.51267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51267 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 633 Центральная ф.28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба для разделения нагрузки участка сети Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,100 МВА) | H_ЯР-2226 | 0.56735 | 0.027944 | 0.53941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53941 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ТП-508 Сельцо ф.2 ПС 35/10 кВ Тутаев для разделения нагрузки д.Сельцо Тутаевский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_ЯР-2238 | 0.46661 | 0.023936 | 0.44267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44267 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.2 Помогаловский ПС 35/10 кВ Тутаев до строящейся СТП 10/0,4 кВ с монтажом разъединителя (1 шт) для разделения нагрузки участка сети д.Сельцо Тутаевский р-он (инв.№3000843; протяженность 1,0 км) | H_ЯР-2239 | 1.811 | 0.12586 | 1.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6851 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Тутаев с монтажом разъединителя (1 шт) для разделения нагрузки участка сети д.Дементьево Тутаевский р-он (протяженность 0,703 км) | H_ЯР-2272 | 1.4997 | 0.12047 | 1.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3792 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 513 Воротники ф.02 ПС 35/10 кВ Тутаев для разделения нагрузки участка сети д.Дементьево Тутаевский р-он (трансформаторная мощность 0,100 МВА) | H_ЯР-2273 | 0.44498 | 0.025839 | 0.41914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41914 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.4 Мордвиново ПС 35/10 кВ Ширинье с монтажом разъединителя (1 шт) для разделения нагрузки участка сети д.Лопырево Ярославский р-он (протяженность 0,150 км) | H_ЯР-2281 | 0.47721 | 0.026364 | 0.45084 | 0.02523 | 0.42361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02523 | 0.017238 | 0 | 0.40637 | 0.027231 | 0.39838 | 1579% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 405 Лопырево ф.4 ПС 35/10 кВ Ширинье для разделения нагрузки участка сети д. Лопырево Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,100 МВА) | H_ЯР-2282 | 0.48126 | 0.0208 | 0.46046 | 0.025578 | 0.43903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025578 | 0.017583 | 0 | 0.42145 | 0.02143 | 0.41345 | 1616% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.8 Звероферма ПС 35/10 кВ Возрождение с монтажом разъединителя (1 шт) для разделения нагрузки участка сети д.Бухалово Ярославский р-он (протяженность 2,400 км) | H_ЯР-2287 | 3.0824 | 0 | 3.0824 | 0.009883 | 0.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009883 | 0.1387 | 2.9437 | 0.12881 | 1303% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 719 Бухалово ф.8 ПС 35/10 кВ Возрождение для разделения нагрузки участка сети д.Бухалово Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | H_ЯР-2288 | 0.69383 | 0 | 0.69383 | 0.003082 | 0.045745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003082 | 0.045745 | 0.64808 | 0.042663 | 1384% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Моделово-2 до строящейся ТП-1206 для разделения нагрузки участка сети Ярославский р-он (протяженность 0,505 км) | I_ЯР-2363 | 1.0499 | 0.091275 | 0.95867 | 0.052423 | 0.88597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052423 | 0.88597 | 0.072696 | 0.83355 | 1590% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ТП 1206 Григорьевское дачи ф.1 ПС 35/10 кВ Моделово-2 для разделения нагрузки участка сети (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_ЯР-2364 | 1.029 | 0.03749 | 0.99152 | 0.0539 | 0.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0539 | 0.9349 | 0.056612 | 0.881 | 1635% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ №4 РП 10 ПС 110/6 кВ Полиграф для разделения нагрузки участка сети (протяженность 0,12 км). | I_ЯР-2374 | 0.32092 | 0 | 0.32092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32092 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 766 ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика для разделения нагрузки участка э/сети (инв.№ 3003720, протяженность 0,076 км) | I_ЯР-2419 | 0.13874 | 0.01055 | 0.12819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12819 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1325 ф.11 ПС 100/10/6 кВ Депо для перевода нагрузки с абонентской ТП-325 на свои сети, г.Ярославль ул.Е.Колесовой (протяженность 0,276 км) | I_ЯР-2442 | 0.68417 | 0.031091 | 0.65308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65308 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство СТП 6/0,4 кВ ф.603 ПС 35/6 кВ Купань для разделения нагрузки с.Купань Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2522 | 0.34154 | 0 | 0.34154 | 0.001216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001216 | 0 | 0.34154 | -0.001216 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 6/0,4 кВ ф.603 ПС 35/6 кВ Купань до оп.№12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Село Купань для разделения нагрузки с. Купань Переславский район (протяженность 0,040 км) | I_ЯР-2525 | 0.052065 | 0 | 0.052065 | 0.000265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000265 | 0 | 0.052065 | -0.000265 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ №№1, 2 ТП Село Купань ф.603 ПС 35/6 кВ Купань для разделения нагрузки с. Купань Переславский район (протяженность 0,2 км) | I_ЯР-2526 | 0.26031 | 0 | 0.26031 | 0.001328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001328 | 0 | 0.26031 | -0.001328 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный выход ВЛ 10 кВ №37а ПС 220/110/10 кВ Тутаев г.Тутаев Борисоглебская сторона (протяженность 1,005 км) | I_ЯР-2538 | 5.0155 | 0.37895 | 4.6365 | 4.6365 | 4.6365 | 4.6365 | 4.6365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельный переход через ж/д ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 кВ Петровск п.Хмельники Ростовский р-он (протяженность 0,13 км) | I_ЯР-2543 | 0.79071 | 0 | 0.79071 | 0.05093 | 0.029738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05093 | 0 | 0 | 0.029738 | 0.76097 | -0.021192 | -41.61% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.8 Фалисово ПС 35/10 кВ Нагорье для разделения нагрузки с. Копнино Переславский р-он (протяженность 0,1 км) | I_ЯР-2592 | 0.20696 | 0.010878 | 0.19608 | 0.012347 | 0.19942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012347 | 0.19942 | -0.00334 | 0.18708 | 1515% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 883 ф.8 Фалисово ПС 35/10 кВ Нагорье для разделения нагрузки с. Копнино Переславский район (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_ЯР-2593 | 1.1505 | 0.035699 | 1.1148 | 0.070112 | 0.93192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070112 | 0.93192 | 0.18289 | 0.86181 | 1229% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП 883 ф.8 Фалисово ПС 35/10 кВ Нагорье для разделения нагрузки с. Копнино Переславский район (протяженность 1,645 км) | I_ЯР-2594 | 1.5319 | 0.033299 | 1.4986 | 0.094111 | 1.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094111 | 1.2869 | 0.21172 | 1.1928 | 1267% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №4 КТП-250 Копнино клуб ф.8 Фалисово ПС 35/10 кВ Нагорье для разделения нагрузки с. Копнино Переславский район (протяженность 0,25 км) | I_ЯР-2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 674 ф.5 ПС 110/6 кВ Судоверфь для разделения нагрузки участка сети д. Назарово Рыбинский район (протяженность 0,05 км) | I_ЯР-2619 | 0.17973 | 0.01266 | 0.16707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16707 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №№4, 5 ТП 176 по существующим опорам ВЛ 0,4 кВ №2, 3 ТП 176 ф.1 ПС 110/35/10 кВ Крюково для разделения нагрузки д.Крюково Мышкинский район (протяженность 0,73 км) | I_ЯР-2649 | 0.64772 | 0.046346 | 0.60137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60137 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Тихменево до строящегося ТП-741 для разделения нагрузки д.Малое Паленово Рыбинский р-он (инв.№3003788; протяженность 2,2 км) | F_ЯР-272 | 2.8592 | 0.24428 | 2.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6149 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Красное до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки д.Троицкое Переславский р-он (протяженность 0,122 км) | I_ЯР-2730 | 0.46672 | 0.035834 | 0.43089 | 0.021409 | 0.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021409 | 0.013049 | 0 | 0.40085 | 0.016993 | 0.39249 | 1833% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Красное в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Троицкое Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | I_ЯР-2731 | 0.97073 | 0.055073 | 0.91566 | 0.047646 | 0.88504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047646 | 0.029492 | 0 | 0.85554 | 0.030623 | 0.83739 | 1758% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.4 | Строительство КЛ 6 кВ РП 13 - ТП 58 - ТП 62 - ТП 54, ТП 275 - ТП 276 ф.408, 308 ПС 110/6/6 кВ Северная (Снятие ограничений пользования земельным участком, ГКО ЯО Единая служба заказчика, договор №41719555 от 13.11.18, протяженность 0,651 км, в т.ч. ГНБ 0,457 км) | J_ЯР-2946 | 6.4896 | 1.3908 | 5.0988 | 5.0988 | 5.0988 | 5.0988 | 5.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
12.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 62 РП 13 ф.308 ПС 110/6/6 кВ Северная (Снятие ограничений пользования земельным участком, ГКО ЯО Единая служба заказчика, договор №41719555 от 13.11.18, протяженность 0,402 км, в т.ч. ГНБ 0,230 км) | J_ЯР-2947 | 2.8778 | 0.54826 | 2.3296 | 2.3296 | 2.3296 | 2.3296 | 2.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - переход ж/д ф.22 Цибирино ПС 110/35/10 кВ Коромыслово для резервирования э/снабжения социально-значимых объектов д.Мичуриха Гаврилов-Ямский район (протяженность 0,2 км) | J_ЯР-3011 | 1.9105 | 0 | 1.9105 | 0.005144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005144 | 0 | 1.9105 | -0.005144 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.135 Девницкий ПС 35/10 кВ Новое село до строящейся СТП 10/0,4 кВ д.Устье Большесельский район (протяженность 1,3 км) | J_ЯР-3030 | 2.6957 | 0 | 2.6957 | 0.007114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007114 | 0 | 2.6957 | -0.007114 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ТП-330 Устье ф.135 Девницкий ПС 35/10 кВ Новое село для усиления участка э/сети д.Устье Большесельский район (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3031 | 0.57036 | 0 | 0.57036 | 0.001096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001096 | 0 | 0.57036 | -0.001096 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство ответвления оп.115 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Нагорье до строящейся СТП 10/0,4 кВ д.Головинское Переславский р-н (протяженность 0,450 км) | J_ЯР-3050 | 0.86852 | 0 | 0.86852 | 0.002339 | 0.010293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002339 | 0.010293 | 0.85823 | 0.007954 | 340.1% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Нагорье для усиления участка э/сети д.Головинское Переславский район (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | J_ЯР-3055 | 0.88692 | 0 | 0.88692 | 0.001704 | 0.005311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001704 | 0.005311 | 0.88161 | 0.003607 | 211.7% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Сараево для усиления участка э/сети д.Петухово Переславский район (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | J_ЯР-3057 | 1.0039 | 0 | 1.0039 | 0.001928 | 0.007587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001928 | 0.007587 | 0.99628 | 0.005659 | 293.5% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Сараево с монтажом разъединителя (1 шт) до строящегося ТП-685 д.Петухово Переславский р-н (протяженность 0,3 км) | J_ЯР-3059 | 0.77793 | 0 | 0.77793 | 0.002026 | 0.006968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002026 | 0.006968 | 0.77096 | 0.004942 | 243.9% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Некрасово с монтажом разъединителя (1 шт) до строящегося ТП 10/0,4 кВ с.Красное Ярославский р-н (протяженность 0,082 км) | J_ЯР-3061 | 0.48374 | 0 | 0.48374 | 0.001291 | 0.002496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001291 | 0.002496 | 0.48124 | 0.001205 | 93.34% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-836 ф.7 ПС 35/10 кВ Некрасово для усиления участка э/сети с.Красное Ярославский район (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | J_ЯР-3062 | 0.88692 | 0 | 0.88692 | 0.001704 | 0.005324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001704 | 0.005324 | 0.8816 | 0.00362 | 212.4% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10кВ Красное до строящейся СТП 10/0,4 кВ с монтажом разъединителя (2 шт) д.Кичибухино Переславский р-он (протяженность 0,03 км) | J_ЯР-3063 | 0.15122 | 0 | 0.15122 | 0.000335 | 0.000196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000335 | 0.000196 | 0.15103 | -0.000139 | -41.49% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Лесные поляны с.Толгоболь Ярославский район (протяженность 0,45 км) | J_ЯР-3064 | 1.6659 | 0 | 1.6659 | 0.004507 | 0.024444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004507 | 0.024444 | 1.6415 | 0.019937 | 442.4% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-1214 ф.2 ПС 35/10 кВ Лесные поляны для усиления участка э/сети с.Толгоболь Ярославский район (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | J_ЯР-3065 | 1.0037 | 0 | 1.0037 | 0.003376 | 0.009534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003376 | 0.009534 | 0.99418 | 0.006158 | 182.4% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП 258 ф.2 ПС 35/10 Лесные поляны с.Толгоболь Ярославский район (протяженность 0,19 км) | J_ЯР-3067 | 0.33608 | 0 | 0.33608 | 0.001583 | 0.005159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001583 | 0.005159 | 0.33092 | 0.003576 | 225.9% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Красное для усиления участка э/сети д.Кичибухино Переславский район (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | J_ЯР-3069 | 0.56575 | 0 | 0.56575 | 0.0011 | 0.00117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.00117 | 0.56458 | 7e-05 | 6.364% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №5 КТП Якунники деревня ф.6 Профилакторий ПС 35/10 кВ Красная Горка совместным подвесом в пролете оп.1-6 ВЛ 0,4 кВ №1,4 д.Якунники Рыбинский район (протяженность 0,17 км) | J_ЯР-3070 | 0.30077 | 0 | 0.30077 | 0.00081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00081 | 0 | 0.30077 | -0.00081 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство КЛ 6 кВ №1, 2 РП 67 ПС 35/6 кВ Заволжская на участках: ТП 285 – ТП 208 – РП 67 – ТП 283; ТП 202 – ТП 204, ТП 206 - ТП285, ТП 190 - ТП 204 для разделения нагрузки (протяженность 1,381 км) | F_ЯР-316 | 8.2187 | 0.81602 | 7.4027 | 0.37078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37078 | 0 | 7.4027 | -0.37078 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ №3,4 РТП-69 ф.103, 203 ПС 110/6/6 кВ Северная для э/с административно-производственного здания филиала Ярэнерго, г.Ярославль, ул.Чайковского, 37 (протяженность 0,540 км) | K_ЯР-3191 | 1.8509 | 0 | 1.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8509 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Возрождение до ТП-414, д.Бухалово Ярославский р-н (протяженность 0,65 км) | J_ЯР-3457 | 1.9077 | 0 | 1.9077 | 0.013439 | 0.19067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013439 | 0.19067 | 1.717 | 0.17723 | 1319% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Нагорье для усиления участка э/сети д.Головинское Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3458 | 0.57036 | 0 | 0.57036 | 0.001096 | 0.004243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001096 | 0.004243 | 0.56611 | 0.003147 | 287.1% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ответвления оп.249 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Середа до ТП-646 для разделения нагрузки участка сети д.Баскаково Даниловский р-н (протяженность 0,9 км) | J_ЯР-3460 | 1.9285 | 0 | 1.9285 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005192 | 0 | 1.9285 | -0.005192 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-646 ф.6 ПС 35/10 кВ Середа в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Баскаково Даниловский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3461 | 0.54371 | 0 | 0.54371 | 0.001045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001045 | 0 | 0.54371 | -0.001045 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП-646 ф.6 ПС 35/10 кВ Середа до ТП-560 для разделения нагрузки д.Баскаково Даниловский р-н (протяженность 0,3 км) | J_ЯР-3462 | 0.60652 | 0 | 0.60652 | 0.001633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001633 | 0 | 0.60652 | -0.001633 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство ответвления оп.16 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Глебово до ТП-688 с монтажом разъединителя (1 шт), для разделения нагрузки участка сети с.Глебовское Переславский р-н (протяженность 0,6 км). | J_ЯР-3467 | 1.546 | 0 | 1.546 | 0.004094 | 0.013043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004094 | 0.013043 | 1.533 | 0.008949 | 218.6% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-688 ф.07 ПС 35/10 кВ Глебово в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Глебовское Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | J_ЯР-3468 | 0.95697 | 0 | 0.95697 | 0.001838 | 0.007587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001838 | 0.007587 | 0.94939 | 0.005749 | 312.8% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ответвления оп.537 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Нагорье до ТП-849 с монтажом разъединителя (1 шт), для разделения нагрузки участка сети д.Свечино Переславский р-н (протяженность 0,7 км). | J_ЯР-3470 | 1.5889 | 0 | 1.5889 | 0.00421 | 0.003809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00421 | 0.003809 | 1.5851 | -0.000401 | -9.525% | нд
12.4 | Строительство с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-849 ф.8 ПС 35/10 кВ Нагорье в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Свечино Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | J_ЯР-3471 | 0.95697 | 0 | 0.95697 | 0.001838 | 0.002151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001838 | 0.002151 | 0.95482 | 0.000313 | 17.03% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ответвления оп.5-3 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 кВ Коромыслово до строящейся ТП-313, д.Гаврилково Гаврилов-Ямский р-н (протяженность 1,39 км) | J_ЯР-3475 | 2.0506 | 0 | 2.0506 | 0.19689 | 0.15744 | 0.075177 | 0.075177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12172 | 0.082265 | 1.8931 | -0.039451 | -20.04% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-313 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Коромыслово в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Гаврилково Гаврилов-Ямский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | J_ЯР-3476 | 1.0045 | 0 | 1.0045 | 0.077003 | 0.057983 | 0.016962 | 0.016962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060041 | 0.041021 | 0.94654 | -0.01902 | -24.7% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-571 ф.2 ПС 35/10 кВ Ананьино (Снятие ограничений пользования земельным участком ГКУ ЯО Ярдорслужба Договор №41764807 от 03.04.19, д.Ананьино Ярославский р-он; протяженность 0,2 км, в т.ч. ГНБ - 0,11 км) | K_ЯР-3539 | 1.028 | 0 | 1.028 | нд | 0.99767 | нд | 0 | нд | 0.01405 | нд | 0.026958 | нд | 0.95666 | 0.03033 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком ГКУ ЯО Ярдорслужба Договор №41764807 от 03.04.19
12.4 | Строительство с заменой КЛ 6 кВ ТП-1112 - ТП-1114 ф.19 ПС 110/6 кВ Толга, п.Толга Ярославская обл (протяженность 1,11 км) | K_ЯР-3580 | 5.6486 | 0 | 5.6486 | 0.50494 | 0.30859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50494 | 0.30859 | 5.34 | -0.19635 | -38.89% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете оп.56 - 57) ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Бурмакино по местным условиям (протяженность 0,084 км) | F_ЯР-362 | 0.94578 | 0.01017 | 0.93561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93561 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-326 Садик ф.28 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Дружба для перевода существующей нагрузки участка э/сети в связи с ликвидацией здания оборудования ТП-328, г.Данилов Даниловский р-он (протяженность 0,30 км) | K_ЯР-3629 | 0.71419 | 0 | 0.71419 | нд | 0.14666 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14666 | 0.56753 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-296 Жабино АЗС ф.40 Шалаево ПС 110/10 кВ Тишино для усиления участка э/сети, д.Жабино Гаврилов-Ямский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | K_ЯР-3639 | 0.70322 | 0 | 0.70322 | нд | 0.043672 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.043672 | 0.65954 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.4 | Строительство 2-х участков КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.2, 5 ПС 35/10 кВ Брейтово, с.Брейтово Брейтовский р-он (протяженность 0,834 км) | L_ЯР-3640 | 2.5214 | 0 | 2.5214 | нд | 0.024998 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.024998 | 2.4964 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельный участок КВЛ 0,4 кВ ТП-069 Типография ф.2 ПС 35/10 кВ Брейтово в рамках мероприятий по надежности, с.Брейтово Брейтовский р-он (протяженность 2,883 км) | L_ЯР-3641 | 5.0951 | 0 | 5.0951 | нд | 0.059007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.059007 | 5.0361 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ №13 ТП-954 РП 16 ф.9 ПС 35/6 кВ Ляпинская котельная для обеспечения э/снабжения жилого дома, г.Ярославь (протяженность 0,220 км) | K_ЯР-3642 | 0.098624 | 0 | 0.098624 | нд | 0.037305 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.037305 | 0.061319 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.118 Савино ПС 110/35/10 кВ Углич до новой ТП-274, д.Фалюково Угличский р-он (протяженность 0,2 км) | K_ЯР-3660 | 0.28008 | 0 | 0.28008 | нд | 0.060339 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.060339 | 0.21974 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-274 Фалюково деревня ф.118 ПС 110/35/10 кВ Углич, д.Фалюково Угличский р-он (трансформаторная мощность 0,100 МВА) | K_ЯР-3661 | 0.49312 | 0 | 0.49312 | нд | 0.062201 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.062201 | 0.43092 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-865 ф.10 ПС 35/10 кВ Соломидино дл разделения нагрузки участка сети, д.Большие Сокольники Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | K_ЯР-3669 | 0.77998 | 0 | 0.77998 | нд | 0.10329 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10329 | 0.67669 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-562 ф.4 ПС 35/10 кВ Урожай для перевода части нагрузки ТП-859, с.Туношна Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,250 МВА) | K_ЯР-3678 | 1.1786 | 0 | 1.1786 | нд | 0.10762 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10762 | 1.071 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-601 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Лютово для перевода нагрузки ТП-851, с.Лютово Ярославский р-он (протяженность 0,220 км) | K_ЯР-3681 | 0.3463 | 0 | 0.3463 | нд | 0.082624 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.082624 | 0.26368 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-725 ф.6 ПС 35/10 кВ Ватолино для перевода нагрузки ТП-244, д.Филисово Ярославский р-он (протяженность 0,120 км) | K_ЯР-3687 | 0.20611 | 0 | 0.20611 | нд | 0.06403 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.06403 | 0.14208 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-141 Климатино хутор ф.09 ПС 35/10 кВ Поречье для усиления участка э/сети, с.Климатино Ростовский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | K_ЯР-3703 | 0.52728 | 0 | 0.52728 | нд | 0.078943 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.078943 | 0.44833 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.4 | Строительство кольцующей линии оп.17 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Залесье до оп.187 ф.5 ПС 110/10 кВ Луговая Рыбинский р-н (протяженность 2,125 км) | F_ЯР-386 | 5.2459 | 0.4522 | 4.7937 | 4.7937 | 4.7937 | 4.7937 | 4.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ РП 69 ПС 110/6 кВ Полиграф взамен пришедшей в негодность (протяженность 0,8км) | F_ЯР-398 | 2.0389 | 0.024236 | 2.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0147 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №10 ТП-054 ф.3 ПС 35/6 кВ Прибрежная до котельной, с совместным подвесом ВЛ 0,4 кВ №7 ТП-054 для разделения нагрузки участка сети Угличский р-он (протяженность 0,665 км) | F_ЯР-399 | 1.0989 | 0.040293 | 1.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ №6 ТП-085 РП-46 ф.106 ПС 110/6 кВ Северная для разделения нагрузки участка сети г.Ярославль (протяжённость 0,6 км) | F_ЯР-490 | 1.4629 | 0.05329 | 1.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4096 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №20 ТП 880 РП 26 ф.23 ПС 110/6 Тормозная для разделения нагрузки г.Ярославль (протяженность 0,2 км) | F_ЯР-557 | 0.30346 | 0.015732 | 0.28773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28773 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ №15 ТП-639 РП-6 ф.5 ПС 110/6 кВ Перекоп для разделения нагрузки г.Ярославль (протяженность 0,206 км) | F_ЯР-566 | 0.50353 | 0.023937 | 0.47959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47959 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 741 Паленово ф.02 ПС 35/10 кВ Тихменево для разделения нагрузки д. Малое Паленово Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-740 | 0.47713 | 0.013166 | 0.46396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46396 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-742 ф.3 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д. Бабайки Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-764 | 0.6425 | 0.54877 | 0.093728 | 0.006937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006937 | 0 | 0.093728 | -0.006937 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 745 Белозерово ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-800 | 0.36063 | 0 | 0.36063 | 0.006076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006076 | 0 | 0.36063 | -0.006076 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 540.5141 | 303.1192 | 237.3949 | 20.1362 | 18.8412 | 14.8963 | 14.8963 | 0.011553 | 0.011553 | 0.95052 | 1.0064 | 4.2778 | 2.9269 | 218.5537 | -1.295 | -6.431% | нд
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ПС 35/10 кВ Некрасово с заменой трансформаторов 2х16 на 2х16 МВА и переводом на 110 кВ для ликвидации дефицита мощности Центра питания (трансформаторная мощность 32 МВА) | F_2007 | 0.54175 | 0.53001 | 0.011746 | 0.011746 | 0.011746 | 0.000193 | 0.000193 | 0.011553 | 0.011553 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8063e-17 | 0 | 0% | нд
12.6 | Строительство здания оперативно-эксплуатационного пункта Тутаевского РЭС, г.Тутаев, ул. Панина, 87а | F_3605 | 18.5223 | 16.7667 | 1.7556 | 1.7556 | 1.7556 | 1.0151 | 1.0151 | 0 | 0 | 0.74045 | 0.74045 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (бригадный а/м на шасси (4х4) - 77 шт, мастерская на шасси (6х6) - 1 шт, полноприводный бригадный а/м до 3,5 т - 37 шт) | H_ЯР-1817 | 256.6 | 138.0987 | 118.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5012 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Электролаборатории (э/лаборатория - 4 шт) | H_ЯР-1827 | 60.7655 | 28.0356 | 32.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7299 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (МФУ 176 шт, ноутбук 63 шт, проектор 11 шт, ПК в сборе 55 шт, ИБП 1 шт, сервер 8 шт, дисковый массив 1 шт, коммутатор 2 шт, информационная панель 2 шт, АРМ 1 компл, Брошюратор 1 шт, Компьютерный комплекс 4 шт, ламинатор 1 шт, ЦППС 1 компл, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии 1 компл) | H_ЯР-1905 | 55.8883 | 35.1268 | 20.7615 | 4.6305 | 4.6305 | 4.6305 | 4.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.131 | 0 | 0% | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (Дизель-генератор - 1 шт, Бензогенератор - 1 шт) | H_ЯР-1907 | 10.7395 | 10.6896 | 0.0499 | 0.0499 | 0.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0499 | 0.0499 | 0 | 0 | 9.4369e-16 | 0 | 0% | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Мебель (Лабораторная мебель - 2 шт, офисный гарнитур для РЭС - 92 шт ) | H_ЯР-1910 | 7.9483 | 5.9041 | 2.0442 | 2.0442 | 0.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0442 | 0.2963 | 1.7479 | -1.7479 | -85.51% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Блок-контейнеры - 4 шт, Бытовая техника - 45 шт, Тренажер - 4 шт, Измерительные приборы и оборудование - 185 шт, Источники питания - 3 шт, Мойки высокого давления - 3 шт, Станки и средства механизации - 73 шт) | H_ЯР-1912 | 87.503 | 67.1264 | 20.3767 | 0.81478 | 1.2121 | 0.81478 | 0.81478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39735 | 19.1646 | 0.39735 | 48.77% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства БКТП 10/0,4/400 кВА ТП-293 ф.407 ПС 110/6 Северная для разделения нагрузки участка сети г.Ярославль (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | H_ЯР-2069 | 0.26521 | 0.26521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.6 | Строительство административно-производственного здания филиала Ярэнерго, г.Ярославль, ул.Воинова, 12а | I_ЯР-2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.6 | НИОКР Разработка мобильной лаборатории для контроля показателей качества трансформаторного масла | K_ЯР-3026 | 36.8351 | 0 | 36.8351 | 6.5957 | 6.5957 | 6.5957 | 6.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2395 | 0 | 0% | нд
12.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_ЯР-3083 | 0.50054 | 0.12013 | 0.38041 | 0.307 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16017 | 0.16017 | 0.14683 | 0.14683 | 0.073413 | -1e-06 | -0.0003257% | нд
12.6 | Монтаж оборудования системы охранного видеонаблюдения на базе Брейтовского РЭС с. Брейтово, ул. Гагарина, д. 2 | J_ЯР-3117 | 1.1359 | 0.097494 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.6 | Монтаж оборудования системы охранного видеонаблюдения на базе Некоузского РЭС пос. Новый Некоуз, ул. Советская, д. 3а | J_ЯР-3118 | 0.96754 | 0.16596 | 0.80158 | 0.80158 | 0.80158 | 0.80158 | 0.80158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации реклоузера №16 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Мышкин с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3225 | 0.001551 | 0.001551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации реклоузера №17 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Мышкин с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3226 | 0.001933 | 0.001933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ №1, 11 ТП-1745 РП 57 ф.15, 16 ПС 110/6 кВ Южная до границы участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Агентство по строительству г.Ярославля договор №41786504 от 11.07.19 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | K_ЯР-3436 | 0.11485 | 0 | 0.11485 | 0.11485 | 0.064745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11485 | 0.064745 | 0.050107 | -0.050107 | -43.63% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 6 кВ ф.1, 2 ТП-1697 РП 57 ф.15, 16 ПС 110/6 кВ Южная до новой ТП-1745 для Техприсоединения МКУ Агентство по строительству г.Ярославля договор №41786504 от 11.07.19 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | K_ЯР-3437 | 0.1516 | 0 | 0.1516 | 0.1516 | 0.024389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1516 | 0.024389 | 0.12721 | -0.12721 | -83.91% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства БКТП 10/0,4 кВ ТП-1745 РП 57 ф.15, 16 ПС 110/6 кВ Южная для Техприсоединения МКУ Агентство по строительству г.Ярославля договор №41786504 от 11.07.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | K_ЯР-3438 | 0.21421 | 0 | 0.21421 | 0.21421 | 0.23753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21421 | 0.23753 | -0.023322 | 0.023322 | 10.89% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.06, 13 ПС 220/110/10 Неро кВ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, АО Р-Фарм, договор №41797928 от 05.06.19; инв.№3002092; протяженность 1,2 км) | K_ЯР-3439 | 0.18898 | 0.18898 | 0 | 0 | 1.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050003 | 0 | 1.7598 | -1.8098 | 1.8098 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КЛ 10 кВ ф.1, 2 ПС 110/10 кВ ТРК до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Дата центр договор №41906367 от 17.12.19 (до 670 кВт; протяженность 5,0 км) | K_ЯР-3571 | 1.5715 | 0 | 1.5715 | 1.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5715 | 0 | 1.5715 | -1.5715 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/10 кВ ТРК с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт) для Техприсоединения ООО Дата центр договор №41906367 от 17.12.19 (до 670 кВт) | K_ЯР-3572 | 0.034663 | 0 | 0.034663 | 0.034663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034663 | 0 | 0.034663 | -0.034663 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.6 | Разработка программного обеспечения для создания бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД) филиала ПАО МРСК Центра - Ярэнерго | K_ЯР-3630 | 0.021744 | 0 | 0.021744 | нд | 0.00591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00591 | нд | 0 | 0.015834 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта для внедрения программного обеспечения по созданию бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД).