## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "МРСК Центра"
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 14.12.2020 № 11@
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 5597.2268 | 26788.1676 | 0 | 60735.8184 | 12873.2165 | 13772.8694 | 1443.517 | 1442.3421 | 2832.5283 | 2883.7956 | 3316.2463 | 3549.9355 | 5280.9249 | 5896.7962 | 0 | 46962.949 | 899.6529 | 6.989% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1453.1548 | 18142.658 | 0 | 23739.6875 | 4237.4093 | 5023.9531 | 976.8269 | 972.9006 | 1454.3279 | 1460.6586 | 984.5797 | 1175.7547 | 821.6748 | 1414.6392 | 0 | 18715.7344 | 786.5438 | 18.56% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 3804.36 | 5192.945 | 0 | 32769.6753 | 7096.5862 | 7117.0997 | 431.4696 | 432.7837 | 1233.9681 | 1268.5586 | 2010.7882 | 2049.7147 | 3420.3603 | 3366.0428 | 0 | 25652.5756 | 20.5135 | 0.2891% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 75.1118 | 10.4438 | 0 | 661.0434 | 0.030679 | 0.11691 | 0.030679 | 0.030679 | 0 | 0.026475 | 0 | 0.033331 | 0 | 0.026421 | 0 | 660.9265 | 0.086227 | 281.1% | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 80.1534 | 163.6511 | 0 | 789.5413 | 238.3744 | 334.5489 | 16.8301 | 17.8776 | 5.1977 | 6.0202 | 72.7444 | 95.785 | 143.6021 | 214.8661 | 0 | 454.9924 | 96.1745 | 40.35% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 184.4468 | 3278.4696 | 0 | 2775.8709 | 1300.8159 | 1297.1508 | 18.3596 | 18.7496 | 139.0345 | 148.5318 | 248.1341 | 228.6478 | 895.2878 | 901.2216 | 0 | 1478.7201 | -3.6651 | -0.2818% | нд
1 | Белгородская область | Г | 856.5153 | 4735.7767 | 0 | 10369.3311 | 2662.5719 | 2616.2286 | 221.3302 | 221.3302 | 519.8207 | 510.4743 | 497.5399 | 527.7153 | 1423.881 | 1356.7089 | 0 | 7753.1025 | -46.3432 | -1.741% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 27.7194 | 2687.7234 | 0 | 2159.1077 | 492.8541 | 547.3929 | 157.0456 | 157.0456 | 139.7636 | 126.7727 | 48.1221 | 121.9355 | 147.9227 | 141.6391 | 0 | 1611.7148 | 54.5388 | 11.07% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 25.3289 | 2686.7027 | 0 | 2140.3039 | 474.3276 | 531.8369 | 156.9179 | 156.9179 | 126.3564 | 123.0524 | 47.9708 | 111.4473 | 143.0825 | 140.4192 | 0 | 1608.467 | 57.5092 | 12.12% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 1046.7839 | 0 | 1031.5054 | 157.3278 | 171.1942 | 46.0649 | 46.0649 | 50.3387 | 36.4573 | 15.9877 | 45.254 | 44.9364 | 43.418 | 0 | 860.3112 | 13.8664 | 8.814% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 1609.2551 | 0 | 957.9497 | 187.4067 | 228.7202 | 53.1027 | 53.1027 | 27.428 | 46.8709 | 28.916 | 56.8753 | 77.9599 | 71.8713 | 0 | 729.2295 | 41.3136 | 22.04% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 25.3289 | 30.6638 | 0 | 150.8488 | 129.5932 | 131.9224 | 57.7503 | 57.7503 | 48.5896 | 39.7243 | 3.0671 | 9.318 | 20.1862 | 25.1299 | 0 | 18.9264 | 2.3293 | 1.797% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10/10 кВ Майская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41173521 от 11.04.16, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 7,052 км) | G_БЛ-3376 | 4.7268 | 0.68669 | нд | 25.7016 | 25.7016 | 25.7016 | 25.7016 | 25.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х БКТП 10/0,4/2х2500 кВА ф.1., ф.2 ПС 110/10/10 кВ Майская для Техприсоединения ОГБУ Центр социальных инвестиций и строительства, договор №41173521 от 11.04.16, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 10,0 МВА) | G_БЛ-3377 | 4.4167 | 1.0134 | нд | 20.6607 | 20.6607 | 20.6607 | 20.6607 | 20.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Октябрьская для Техприсоединения ООО Грибы Белогорья, договор №41702907 от 18.09.18, Белгородский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | J_БЛ-4835 | 0.33981 | 1.6785 | нд | 0.047273 | 0.047273 | 0.10511 | 0.047273 | 0.047273 | 0 | 0.046515 | 0 | 0.011326 | 0 | 0 | нд | -0.057841 | 0.057841 | 122.4% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ №1, 2 от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Октябрьская до границы участка заявителя, для Техприсоединения ООО Грибы Белогорья, договор №41702907 от 18.09.18, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | J_БЛ-4836 | 0.038303 | 0.2205 | нд | 0.00621 | 0.00621 | 0.013808 | 0.00621 | 0.00621 | 0 | 0.00611 | 0 | 0.001488 | 0 | 0 | нд | -0.007598 | 0.007598 | 122.4% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Октябрьская до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Грибы Белогорья, договор №41702907 от 18.09.18, Белгородский район (до 670 кВт; протяженность 0,11 км) | J_БЛ-4837 | 0.038209 | 0.17549 | нд | 0.004942 | 0.004942 | 0.010989 | 0.004942 | 0.004942 | 0 | 0.004863 | 0 | 0.001184 | 0 | 0 | нд | -0.006047 | 0.006047 | 122.4% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1056 ПС 110/10/10 кВ Майская до границы участка заявителя, для Техприсоединения УКС Белгородской области, договор №41717330 от 18.12.18, г. Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,135 км) | J_БЛ-4898 | 0.05053 | 0.21865 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 ф.4 ПС 110/10 кВ Ватутинская, для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ, договор №41708285 от 20.12.18, г.Валуйки (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | K_БЛ-4913 | 1.1543 | 0.10422 | нд | 6.1472 | 6.1472 | 5.9226 | 0 | 0 | 6.1472 | 5.7553 | 0 | 0.10969 | 0 | 0.057606 | нд | 0.22455 | -0.22455 | -3.653% | нд
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (2 шт) на ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 Ватутинская, ф.41 РП-4 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки, для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ, договор №41708285 от 20.12.18, г.Валуйки (до 670 кВт) | K_БЛ-4914 | 0.56304 | 0.052774 | нд | 2.9003 | 2.9003 | 2.7428 | 0 | 0 | 2.9003 | 2.6667 | 0 | 0.049917 | 0 | 0.026216 | нд | 0.15748 | -0.15748 | -5.43% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.41 РП-4 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки до ТП 10/0,4 кВ Заявителя, для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ, договор №41708285 от 20.12.18, г.Валуйки (до 670 кВт; протяженность 1,741 км, в том числе ГНБ - 0,032 км) | K_БЛ-4916 | 0.93669 | 0.69945 | нд | 4.7879 | 4.7879 | 4.7455 | 0 | 0 | 4.7879 | 4.597 | 0 | 0.097397 | 0 | 0.051152 | нд | 0.042384 | -0.042384 | -0.8852% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №1, 2 от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Ватутинская до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ, договор №41708285 от 20.12.18, г.Валуйки (до 670 кВт; протяженность 1,593 км, в том числе ГНБ - 0,176 км) | K_БЛ-4917 | 0.49561 | 0.026634 | нд | 3.0565 | 3.0565 | 2.979 | 0 | 0 | 3.0565 | 2.8956 | 0 | 0.054701 | 0 | 0.028729 | нд | 0.077486 | -0.077486 | -2.535% | нд
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 Ватутинская с установкой анкерных опор (6 шт), одностоечных (2 шт), разъединителей (7 шт), для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ, договор №41708285 от 20.12.18, г.Валуйки (до 670 кВт; протяженность 0,041 км) | K_БЛ-4918 | 0.205 | 0.10422 | нд | 0.89717 | 0.89717 | 0.76561 | 0 | 0 | 0.89717 | 0.74001 | 0 | 0.01679 | 0 | 0.008819 | нд | 0.13156 | -0.13156 | -14.66% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.Город-1, Город-5 ПС 110/6/6 кВ Донец с трансформаторами 2х250 кВА, для Техприсоединения ПАО Ростелеком, договор №41783399 от 14.03.19, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | K_БЛ-5138 | 0.31373 | 0.11137 | нд | 1.5063 | 1.5063 | 1.5063 | 1.5063 | 1.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от ТП-109 ф.Город-1, Город-5 ПС 110/6/6 кВ Донец до проектируемой КТП 6/0,4, для Техприсоединения ПАО Ростелеком, договор №41783399 от 14.03.19, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,72 км, в том числе ГНБ - 0,265 км) | K_БЛ-5140 | 0.5158 | 0.18718 | нд | 2.6551 | 2.6551 | 2.6551 | 2.6551 | 2.6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №1, 2 от проектируемой КТП 6/0,4 ф.Город-1, Город-5 ПС 110/6/6 кВ Донец до границы участка заявителя, для Техприсоединения ПАО Ростелеком, договор №41783399 от 14.03.19, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,456 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | K_БЛ-5141 | 0.14324 | 0.013809 | нд | 0.74036 | 0.74036 | 0.74036 | 0.74036 | 0.74036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10/10 кВ Северная, для Техприсоединения ООО Производственное предприятие Стальэнерго, договор №41802535 от 30.05.19, Белгородский р-н (свыше 670 кВт) | K_БЛ-5627 | 0.34174 | 1.5885 | нд | 0.078652 | 0.078652 | 0.097107 | 0.043672 | 0.043672 | 0.03498 | 0.042972 | 0 | 0.010463 | 0 | 0 | нд | -0.018455 | 0.018455 | 23.46% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10/10 кВ Северная до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Производственное предприятие Стальэнерго, договор №41802535 от 30.05.19, Белгородский р-н (свыше 670 кВт; протяженность 0,373 км, в том числе ГНБ - 0,014 км) | K_БЛ-5628 | 0.30656 | 1.6531 | нд | 0.083847 | 0.083847 | 0.10352 | 0.046557 | 0.046557 | 0.03729 | 0.045809 | 0 | 0.011154 | 0 | 0 | нд | -0.019673 | 0.019673 | 23.46% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой разъединителя (3 шт) до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Производственное предприятие Стальэнерго, договор №41802535 от 30.05.19, Белгородский р-н (свыше 670 кВт; протяженность 0,026 км) | K_БЛ-5629 | 0.08857 | 0.39097 | нд | 0.01983 | 0.01983 | 0.024483 | 0.011011 | 0.011011 | 0.008819 | 0.010834 | 0 | 0.002638 | 0 | 0 | нд | -0.004653 | 0.004653 | 23.46% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/10 кВ Северная, для Техприсоединения ООО Производственное предприятие Стальэнерго, договор №41802535 от 30.05.19, Белгородский р-н (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | K_БЛ-5630 | 1.7564 | 8.205 | нд | 0.47148 | 0.47149 | 0.51383 | 0.23109 | 0.23109 | 0.2404 | 0.22738 | 0 | 0.055363 | 0 | 0 | нд | -0.04234 | 0.04234 | 8.98% | Капитализация % по кредитам
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10/10 кВ Северная, для Техприсоединения ООО Производственное предприятие Стальэнерго, договор №41802535 от 30.05.19, Белгородский р-н (свыше 670 кВт) | K_БЛ-5631 | 0.34174 | 1.5519 | нд | 0.080636 | 0.080636 | 0.099557 | 0.044774 | 0.044774 | 0.035862 | 0.044056 | 0 | 0.010727 | 0 | 0 | нд | -0.018921 | 0.018921 | 23.46% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10/10 кВ Северная до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Производственное предприятие Стальэнерго, договор №41802535 от 30.05.19, Белгородский р-н (свыше 670 кВт; протяженность 0,351 км, в том числе ГНБ - 0,014 км) | K_БЛ-5632 | 0.29278 | 1.5773 | нд | 0.080004 | 0.080004 | 0.098778 | 0.044424 | 0.044424 | 0.03558 | 0.043711 | 0 | 0.010643 | 0 | 0 | нд | -0.018774 | 0.018774 | 23.47% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 ПС 110/10/10 кВ Северная до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Производственное предприятие Стальэнерго, договор №41802535 от 30.05.19, Белгородский р-н (свыше 670 кВт; протяженность 0,082 км) | K_БЛ-5633 | 0.037487 | 0.20283 | нд | 0.010288 | 0.010288 | 0.012703 | 0.005713 | 0.005713 | 0.004575 | 0.005621 | 0 | 0.001369 | 0 | 0 | нд | -0.002415 | 0.002415 | 23.47% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой разъединителя (2 шт) до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Производственное предприятие Стальэнерго, договор №41802535 от 30.05.19, Белгородский р-н (свыше 670 кВт; протяженность 0,03 км) | K_БЛ-5634 | 0.068643 | 0.30229 | нд | 0.025994 | 0.025994 | 0.018931 | 0.008514 | 0.008514 | 0.01748 | 0.008377 | 0 | 0.00204 | 0 | 0 | нд | 0.007063 | -0.007063 | -27.17% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41802535 от 30.05.19)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от проектируемой ячейки 10 кВ ПС 110/10 кВ Северная до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Рутерм, договор №41787761 от 19.06.19, Белгородский р-н (свыше 670 кВт; протяженность 1,073 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | K_БЛ-5657 | 0.70274 | 3.6335 | нд | 0.61903 | 0.61903 | 0.22754 | 0.10233 | 0.10233 | 0.5167 | 0.10069 | 0 | 0.024517 | 0 | 0 | нд | 0.39149 | -0.39149 | -63.24% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41787761 от 19.06.19)
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Северная с установкой разъединителя (1 шт) до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Рутерм, договор №41787761 от 19.06.19, Белгородский р-н (свыше 670 кВт; протяженность 0,03 км) | K_БЛ-5658 | 0.026716 | 0.11388 | нд | 0.017624 | 0.017624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017624 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017624 | -0.017624 | -100% | Отсутствие необходимости начисления накладных расходов по результатам отчетного периода
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-602 ПС 35/10 кВ Завидовка до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Белгранкорм, договор №41811488 от 25.06.19, Яковлевский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,044 км) | K_БЛ-5659 | 0.016584 | 0 | нд | 0.079069 | 0.079069 | 0.079069 | 0.079069 | 0.079069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой разъединителя (1 шт) до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Титан-Строй, договор №41835246 от 25.07.19, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | K_БЛ-5665 | 0.39804 | 0 | нд | 2.4454 | 2.4454 | 1.5925 | 0 | 0 | 2.4454 | 1.5827 | 0 | 0.009786 | 0 | 0 | нд | 0.85298 | -0.85298 | -34.88% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой разъединителя (1 шт) до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Титан-Строй, договор №41835246 от 25.07.19, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | K_БЛ-5666 | 0.48952 | 0 | нд | 3.0011 | 3.0011 | 2.0175 | 0 | 0 | 3.0011 | 2.0046 | 0 | 0.01281 | 0 | 0 | нд | 0.98368 | -0.98368 | -32.78% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ Лебеди, для Техприсоединения ООО Региональная газовая компания, договор №41824051 от 30.07.19, г.Губкин (доходный; до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | J_БЛ-5667 | 0.29247 | 0 | нд | 1.4305 | 1.4305 | 1.4305 | 1.4305 | 1.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ Лебеди до проектируемой КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Региональная газовая компания, договор №41824051 от 30.07.19, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,22 км, в том числе ГНБ - 0,065 км) | J_БЛ-5668 | 0.11494 | 0 | нд | 0.61725 | 0.61725 | 0.61725 | 0.61725 | 0.61725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 ПС 35/6 кВ Лебеди до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Региональная газовая компания, договор №41824051 от 30.07.19, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,072 км) | J_БЛ-5669 | 0.030124 | 0 | нд | 0.1707 | 0.1707 | 0.1707 | 0.1707 | 0.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 35/6 кВ Лебеди с установкой разъединителя (1 шт) до проектируемой КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Региональная газовая компания, договор №41824051 от 30.07.19, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,022 км) | J_БЛ-5670 | 0.028091 | 0 | нд | 0.12822 | 0.12822 | 0.12822 | 0.12822 | 0.12822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1221 ПС 110/6/6 кВ Белгород до границы участка Заявителя, для Техприсоединения Белгородское региональное отделение Кавказского филиала ПАО МегаФон, договор № 41791529 от 13.08.19, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,12 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | K_БЛ-5678 | 0.06276 | 0 | нд | 0.39649 | 0.39649 | 0.30655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39649 | 0.30655 | 0 | 0 | нд | 0.089943 | -0.089943 | -22.68% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41791529 от 13.08.19)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-388 ПС 110/6/6 кВ Белгород до границы участка Заявителя, для Техприсоединения Белгородское региональное отделение Кавказского филиала ПАО МегаФон, договор № 41791529 от 13.08.19, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,1 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | K_БЛ-5679 | 0.051991 | 0 | нд | 0.3282 | 0.3282 | 0.28611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3282 | 0.28611 | 0 | 0 | нд | 0.042092 | -0.042092 | -12.82% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41791529 от 13.08.19)
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) с монтажем разъединителя (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Серебрянка, для Техприсоединения ООО Фасад-Комплект, договор №41866626 от 06.09.19, Новооскольский р-н (до 670 кВт) | K_БЛ-5725 | 0.3763 | 1.7222 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Серебрянка до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Фасад-Комплект, договор №41866626 от 06.09.19, Новооскольский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | K_БЛ-5726 | 0.044621 | 0.082662 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Скородное до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО МБ Агро, договор №41838086 от 12.09.19, Губкинский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,032 км) | K_БЛ-5728 | 0.021 | 0 | нд | 0.082672 | 0.082672 | 0.082672 | 0.082672 | 0.082672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ РП-22 ф.1, 2 ПС 110/10/6 кВ Южная до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №41832461 от 10.09.19, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,272 км, в том числе ГНБ - 0,36) | K_БЛ-5731 | 0.6152 | 0 | нд | 3.2933 | 3.2933 | 3.2933 | 3.2933 | 3.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.1 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат, для Техприсоединения ООО Эдвансд Фарма, договор №41837889 от 02.09.19, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | K_БЛ-5732 | нд | 0 | нд | 1.5985 | 1.5985 | 1.3525 | 0 | 0 | 1.5985 | 1.2921 | 0 | 0.024187 | 0 | 0.036269 | нд | 0.24593 | -0.24593 | -15.39% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41837889 от 02.09.19)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-992 ф.1 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Эдвансд Фарма, договор №41837889 от 02.09.19, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | K_БЛ-5734 | нд | 0 | нд | 0.8073 | 0.8073 | 0.36719 | 0 | 0 | 0.8073 | 0.35078 | 0 | 0.006566 | 0 | 0.009847 | нд | 0.44011 | -0.44011 | -54.52% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41837889 от 02.09.19)
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 ф.1 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Эдвансд Фарма, договор №41837889 от 02.09.19, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | K_БЛ-5735 | нд | 0 | нд | 0.45826 | 0.45826 | 0.74155 | 0 | 0 | 0.45826 | 0.7084 | 0 | 0.013261 | 0 | 0.019884 | нд | -0.28328 | 0.28328 | 61.82% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41837889 от 02.09.19). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.1 ПС 110/6 кВ Строитель, для Техприсоединения ООО Даль, договор №41870629 от 18.09.19, Яковлевский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | K_БЛ-5736 | 0.17179 | 0.83114 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 110/6 кВ Строитель с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Даль, договор №41870629 от 18.09.19, Яковлевский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,011 км) | K_БЛ-5737 | 0.020465 | 0.094767 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.1 ПС 110/6 кВ Строитель до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Даль, договор №41870629 от 18.09.19, Яковлевский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,035 км) | K_БЛ-5738 | 0.010749 | 0.057307 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Газпром газомоторное топливо, договор №41887078 от 29.10.19, с.Стрелецкое Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_БЛ-5761 | нд | 0 | нд | 0.10632 | 0.10632 | 0.17894 | 0 | 0 | 0.10632 | 0.17456 | 0 | 0.00203 | 0 | 0.002359 | нд | -0.072623 | 0.072623 | 68.3% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41887078 от 29.10.19). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Газпром газомоторное топливо, договор №41887078 от 29.10.19, с.Стрелецкое Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 3,3 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | K_БЛ-5763 | нд | 0 | нд | 12.4458 | 12.4458 | 9.8085 | 0 | 0 | 12.4458 | 9.427 | 0 | 0.17646 | 0 | 0.20507 | нд | 2.6373 | -2.6373 | -21.19% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41887078 от 29.10.19)
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), с монтажем разъединителя (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая, для Техприсоединения ООО Газпром газомоторное топливо, договор №41887078 от 29.10.19, с.Стрелецкое Белгородский р-н (до 670 кВт) | K_БЛ-5764 | нд | 0 | нд | 1.9084 | 1.9084 | 1.8921 | 0 | 0 | 1.9084 | 1.8185 | 0 | 0.03404 | 0 | 0.03956 | нд | 0.016268 | -0.016268 | -0.8524% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая, для Техприсоединения ООО Газпром газомоторное топливо, договор №41887078 от 29.10.19, с.Стрелецкое Белгородский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,0 МВА) | K_БЛ-5765 | нд | 0 | нд | 2.0044 | 2.0044 | 2.1724 | 0 | 0 | 2.0044 | 2.0753 | 0 | 0.038848 | 0 | 0.058254 | нд | -0.168 | 0.168 | 8.381% | Капитализация % по кредитам
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10/10 кВ Промышленная до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ИП Тулинова Г.В, договор №41873611 от 14.10.19, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 1,4 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | K_БЛ-5771 | нд | 0 | нд | 5.2517 | 5.2517 | 3.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7751 | 5.2517 | 0 | нд | 1.4767 | -1.4767 | -28.12% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41873611 от 14.10.19)
1.1.1.3 | Строительство участка КВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10/10 кВ Промышленная с установкой разъединителя (1 шт) до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ИП Тулинова Г.В, договор №41873611 от 14.10.19, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_БЛ-5772 | нд | 0 | нд | 0.10106 | 0.10106 | 0.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1112 | 0.10106 | 0 | нд | -0.01014 | 0.01014 | 10.03% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41873611 от 14.10.19). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Верхопенье, для Техприсоединения ООО Земля и дело, договор №41887492 от 30.10.19, Ивнянский р-н (до 670 кВт) | K_БЛ-5776 | 0.36079 | 1.7244 | нд | 0.097451 | 0.097451 | 0.068288 | 0.050464 | 0.050464 | 0.046987 | 0.017824 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.029163 | -0.029163 | -29.93% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41887492 от 30.10.19)
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Верхопенье с монтажом разъединителя (1 шт) до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Земля и дело, договор №41887492 от 30.10.19, Ивнянский р-н (до 670 кВт; протяженность 1,5 км) | K_БЛ-5777 | 0.36346 | 1.5156 | нд | 0.10754 | 0.10754 | 0.050801 | 0.037541 | 0.037542 | 0.07 | 0.013259 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.05674 | -0.05674 | -52.76% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41887492 от 30.10.19)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №5 ЗТП-1017 ПС 110/35/10 кВ Александровка до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Даль, договор №41887061 от 24.10.19, Прохоровский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | K_БЛ-5787 | 0.018315 | 0.12342 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ЗТП-1321 РП 10 кВ Майская ПС 110/10 кВ Майская до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №41900237 от 12.12.19, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | K_БЛ-5791 | 0.041975 | 0 | нд | 0.26345 | 0.26345 | 0.10876 | 0 | 0 | 0.26345 | 0.10876 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15469 | -0.15469 | -58.72% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41900237 от 12.12.19)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ РП-87 ф.город-15, город-16 ПС 110/6/6 кВ Донец до границы участка Заявителя, для Техприсоединения МБУДО ДЮСШ по ЗВС, договор №41802557 от 02.07.19, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | K_БЛ-5807 | 0.05037 | 0 | нд | 0.31613 | 0.31613 | 0.40496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31613 | 0.40496 | 0 | 0 | нд | -0.088827 | 0.088827 | 28.1% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41802557 от 02.07.19). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-779 ф.Город-14, Город-15 ПС 110/10 кВ Западная до границы участка Заявителя, для Техприсоединения АО Домостроительная компания, договор №41916912 от 16.01.20, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,68 км, в том числе ГНБ - 0,36 км) | K_БЛ-5901 | нд | 0 | нд | 2.0086 | 2.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0086 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0086 | -2.0086 | -100% | Перенос срока реализации объекта для выполнения более приоритетных договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-910 ф.Город-17, Город-20 ПС 110/10 кВ Дубовое до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №41943753 от 18.03.20, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,5 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | K_БЛ-5914 | нд | 0 | нд | 2.1756 | 2.1756 | 1.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81453 | 2.1756 | 0.61124 | нд | 0.74979 | -0.74979 | -34.46% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41943753 от 18.03.20)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ КТП-103 ПС 110/10 кВ Дубовое до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО СК Оникс, договор №41911500 от 27.12.19, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | K_БЛ-5916 | нд | 0 | нд | 0.16649 | 0.16649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16649 | 0 | нд | 0.16649 | -0.16649 | -100% | Перенос срока реализации объекта для выполнения более приоритетных договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-479 ф.Город-1, Город-11 ПС 110/10/6 кВ Южная до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №41938017 от 27.02.20, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,28 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | K_БЛ-5918 | нд | 0 | нд | 1.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2415 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Прилепы с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения СССПОК АДМ, договор №41937613 от 03.03.20, Чернянский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | L_БЛ-5920 | 0.05285 | 0 | нд | 0.26964 | нд | 0.26964 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26964 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения СССПОК АДМ, договор №41937613 от 03.03.20
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 ф.3 ПС 35/10 кВ Прилепы, для Техприсоединения СССПОК АДМ, договор №41937613 от 03.03.20, Чернянский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | L_БЛ-5921 | 0.13705 | 0 | нд | 0.69922 | нд | 0.69922 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.69922 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения СССПОК АДМ, договор №41937613 от 03.03.20
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 ф.12 ПС 35/10 кВ Октябрьская до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Бипласт, договор №41926660 от 05.03.20, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | K_БЛ-5923 | нд | 0 | нд | 0.20619 | 0.20619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20619 | 0 | нд | 0.20619 | -0.20619 | -100% | Перенос срока реализации объекта для выполнения более приоритетных договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 ф.12 ПС 35/10 кВ Октябрьская, для Техприсоединения ООО Бипласт, договор №41926660 от 05.03.20, Белгородский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | K_БЛ-5924 | нд | 0 | нд | 2.0387 | 2.0387 | 0.54981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0387 | 0.54981 | нд | 1.4889 | -1.4889 | -73.03% | Выполнение плановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Бипласт, договор №41926660 от 05.03.20 с изменением объемов работ по факту выполнения и согласования ПСД
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Октябрьская с установкой разъединителя (1 шт) до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Бипласт, договор №41926660 от 05.03.20, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | K_БЛ-5925 | нд | 0 | нд | 0.27492 | 0.27492 | 0.14722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27492 | 0.14722 | нд | 0.1277 | -0.1277 | -46.45% | Выполнение плановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Бипласт, договор №41926660 от 05.03.20 с изменением объемов работ по факту выполнения и согласования ПСД
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Ровеньки до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения МБОУ Ровеньская СОШ №2, договор №41912641 от 13.02.20, Ровеньской р-н (до 670 кВт; протяженность 0,14 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | K_БЛ-5926 | нд | 0 | нд | 0.51901 | 0.51901 | 0.29665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51901 | 0.29665 | нд | 0.22236 | -0.22236 | -42.84% | Выполнение плановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения МБОУ Ровеньская СОШ №2, договор №41912641 от 13.02.20 с изменением объемов работ по факту выполнения и согласования ПСД
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 ф.7 ПС 110/35/10 кВ Ровеньки, для Техприсоединения МБОУ Ровеньская СОШ №2, договор №41912641 от 13.02.20, Ровеньской р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | K_БЛ-5927 | нд | 0 | нд | 0.84152 | 0.84152 | 1.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84152 | 1.0562 | нд | -0.21472 | 0.21472 | 25.52% | Выполнение плановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения МБОУ Ровеньская СОШ №2, договор №41912641 от 13.02.20 с изменением объемов работ по факту выполнения и согласования ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с установкой разъединителя (1 шт) до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения МБОУ Ровеньская СОШ №2, договор №41912641 от 13.02.20, Ровеньской р-н (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | K_БЛ-5928 | нд | 0 | нд | 0.12546 | 0.12546 | 0.14755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12546 | 0.14755 | нд | -0.022089 | 0.022089 | 17.61% | Выполнение плановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения МБОУ Ровеньская СОШ №2, договор №41912641 от 13.02.20 с изменением объемов работ по факту выполнения и согласования ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 ф.7 ПС 110/35/10 кВ Ровеньки до границы участка Заявителя, для Техприсоединения МБОУ Ровеньская СОШ №2, договор №41912641 от 13.02.20, Ровеньской р-н (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | K_БЛ-5929 | нд | 0 | нд | 0.11049 | 0.11049 | 0.058471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11049 | 0.058471 | нд | 0.052017 | -0.052017 | -47.08% | Выполнение плановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения МБОУ Ровеньская СОШ №2, договор №41912641 от 13.02.20 с изменением объемов работ по факту выполнения и согласования ПСД
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 ф.26 ПС 35/6 кВ Западная, для Техприсоединения ООО Троицкое зерно, договор №41920910 от 29.01.20, Губкинский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | K_БЛ-5931 | нд | 0 | нд | 2.0387 | 2.0387 | 0.88776 | 0 | 0 | 2.0387 | 0.88776 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1509 | -1.1509 | -56.45% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41920910 от 29.01.20)
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.26 ПС 35/6 кВ Западная с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Троицкое зерно, договор №41920910 от 29.01.20, Губкинский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_БЛ-5932 | нд | 0 | нд | 0.15535 | 0.15535 | 0.055416 | 0 | 0 | 0.15535 | 0.055416 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.099939 | -0.099939 | -64.33% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41920910 от 29.01.20)
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10/10 кВ Центральная до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ПТП Славянский союз, договор №41937577 от 11.03.20, Старооскольский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,35 км) | K_БЛ-5933 | нд | 0 | нд | 0.67247 | 0.67247 | 0.63294 | 0 | 0 | 0.67247 | 0.63294 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.039536 | -0.039536 | -5.879% | нд
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), с монтажом разъединителя с ручным приводом (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10/10 кВ Центральная, для Техприсоединения ООО ПТП Славянский союз, договор №41937577 от 11.03.20, Старооскольский р-н (до 670 кВт) | K_БЛ-5934 | нд | 0 | нд | 1.797 | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.797 | 0 | нд | 1.797 | -1.797 | -100% | Перенос срока реализации объекта для выполнения более приоритетных договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-110 ПС 110/6/6 кВ Донец до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик Трансюжстрой-ПГС, договор №41928505 от 23.03.20, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,35 км, в том числе ГНБ - 0,21 км) | K_БЛ-6032 | нд | 0 | нд | 2.5398 | 2.5398 | 1.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.831 | 2.5398 | 0 | нд | 0.70885 | -0.70885 | -27.91% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41928505 от 23.03.20)
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная до границы участка Заявителя, для Техприсоединения Сергиенко А.В, договор №41942440 от 26.03.20, Старооскольский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | K_БЛ-6040 | нд | 0 | нд | 0.10841 | 0.10841 | 0.061986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10841 | 0.061986 | нд | 0.046423 | -0.046423 | -42.82% | Выполнение плановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения Сергиенко А.В, договор №41942440 от 26.03.20 с изменением объемов работ по факту выполнения и согласования ПСД
1.1.1.3 | Строительство ответвления КЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения Сергиенко А.В, договор №41942440 от 26.03.20, Старооскольский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,7 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | K_БЛ-6041 | нд | 0 | нд | 1.5836 | 1.5836 | 3.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5836 | 3.1755 | нд | -1.5918 | 1.5918 | 100.5% | Выполнение плановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения Сергиенко А.В, договор №41942440 от 26.03.20 с изменением объемов работ по факту выполнения и согласования ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/10 кВ Пушкарная, для Техприсоединения Сергиенко А.В, договор №41942440 от 26.03.20, Старооскольский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_БЛ-6043 | нд | 0 | нд | 1.2024 | 1.2024 | 0.93165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2024 | 0.93165 | нд | 0.27078 | -0.27078 | -22.52% | Выполнение плановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения Сергиенко А.В, договор №41942440 от 26.03.20 с изменением объемов работ по факту выполнения и согласования ПСД
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с установкой разъединителя (1 шт) до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Ровеньки-маслосырзавод, договор №41951617 от 23.04.20, Ровеньской р-н (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | K_БЛ-6045 | нд | 0 | нд | 0.25266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25266 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1056 ф.Город-3, Город-4 ПС 110/10/10 кВ Майская до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41952698 от 07.05.20, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,13 км) | K_БЛ-6050 | нд | 0 | нд | 1.1437 | 1.1437 | 0.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81582 | 1.1437 | 0.022479 | нд | 0.30545 | -0.30545 | -26.71% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 ПС 35/10 кВ Радьковка до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Заря-2000, договор №41957892 от 14.05.20, Прохоровский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | K_БЛ-6052 | нд | 0 | нд | 0.12967 | 0.12967 | 0.069641 | 0 | 0 | 0.12967 | 0.069641 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.060033 | -0.060033 | -46.3% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41957892 от 14.05.20)
1.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Радьковка с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Заря-2000, договор №41957892 от 14.05.20, Прохоровский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,23 км) | K_БЛ-6053 | нд | 0 | нд | 0.51058 | 0.51058 | 0.42872 | 0 | 0 | 0.51058 | 0.42872 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.08186 | -0.08186 | -16.03% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41957892 от 14.05.20)
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Радьковка, для Техприсоединения ООО Заря-2000, договор №41957892 от 14.05.20, Прохоровский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_БЛ-6054 | нд | 0 | нд | 1.2061 | 1.2061 | 0.83452 | 0 | 0 | 1.2061 | 0.83452 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37161 | -0.37161 | -30.81% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41957892 от 14.05.20)
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.36 ПС 110/10/10 кВ Промышленная до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Медицинский центр Поколение, договор №41972667 от 18.06.20, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | L_БЛ-6059 | 0.034753 | 0 | нд | 0.17731 | нд | 0.17731 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17731 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Медицинский центр Поколение, договор №41972667 от 18.06.20
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10/10 кВ Промышленная до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Медицинский центр Поколение, договор №41972667 от 18.06.20, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | L_БЛ-6060 | 0.034545 | 0 | нд | 0.17625 | нд | 0.17625 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17625 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Медицинский центр Поколение, договор №41972667 от 18.06.20
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.9; 36 ПС 110/10/10 кВ Промышленная до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Медицинский центр Поколение, договор №41972667 от 18.06.20, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,48 км) | L_БЛ-6061 | 0.2039 | 0 | нд | 1.0403 | нд | 1.0403 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0403 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Медицинский центр Поколение, договор №41972667 от 18.06.20
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА (сэндвич) ф.9; 36 ПС 110/10/10 кВ Промышленная, для Техприсоединения ООО Медицинский центр Поколение, договор №41972667 от 18.06.20, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | L_БЛ-6062 | 1.0577 | 0 | нд | 5.3964 | нд | 5.3964 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.3964 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Медицинский центр Поколение, договор №41972667 от 18.06.20
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 6 кВ в рассечку КЛ 6 кВ РП-33 – ТП-205 ПС 110/6/6 кВ Белгород до строящейся КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения Федор В.И, договор №41972715 от 02.07.20, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | K_БЛ-6084 | 0.026977 | 0 | нд | 0.18335 | нд | 0.18335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41972715 от 02.07.20
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ПС 110/6/6 кВ Белгород до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения Федор В.И, договор №41972715 от 02.07.20, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | L_БЛ-6085 | 0.005456 | 0 | нд | 0.027835 | нд | 0.027835 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.027835 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения Федор В.И, договор №41972715 от 02.07.20
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ПС 110/6/6 кВ Белгород, для Техприсоединения Федор В.И, договор №41972715 от 02.07.20, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_БЛ-6086 | 0.072927 | 0 | нд | 0.37207 | нд | 0.37207 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37207 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения Федор В.И, договор №41972715 от 02.07.20
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.4; 7 ПС 35/10 кВ Ливенка с оборудованием ТМ и ССПИ, для Техприсоединения ОАО Самаринское, договор №41968303 от 25.06.20, Красногвардейский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | L_БЛ-6091 | 0.51604 | 0 | нд | 2.6329 | нд | 2.6329 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6329 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОАО Самаринское, договор №41968303 от 25.06.20
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОАО Самаринское, договор №41968303 от 25.06.20, Красногвардейский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | L_БЛ-6092 | 0.040962 | 0 | нд | 0.20899 | нд | 0.20899 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20899 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОАО Самаринское, договор №41968303 от 25.06.20
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Ливенка до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ОАО Самаринское, договор №41968303 от 25.06.20, Красногвардейский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,45 км) | L_БЛ-6093 | 0.019044 | 0 | нд | 0.097165 | нд | 0.097165 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.097165 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОАО Самаринское, договор №41968303 от 25.06.20
1.1.1.3 | Строительство воздушного участка ответвления ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ОАО Самаринское, договор №41968303 от 25.06.20, Красногвардейский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | L_БЛ-6094 | 0.12343 | 0 | нд | 0.62975 | нд | 0.62975 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.62975 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОАО Самаринское, договор №41968303 от 25.06.20
1.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ОАО Самаринское, договор №41968303 от 25.06.20, Красногвардейский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,07 км) | L_БЛ-6095 | 0.059168 | 0 | нд | 0.30188 | нд | 0.30188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30188 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОАО Самаринское, договор №41968303 от 25.06.20
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), с монтажем разъединителя (1 шт) на КВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/27,5/10 кВ Алексеевка тяговая, для Техприсоединения ОАО Промгражданстрой, договор №41978403 от 30.07.20, г.Алексеевка (свыше 670 кВт) | K_БЛ-6110 | 0.35815 | 0 | нд | 1.9139 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9139 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство воздушного участка КВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/27,5/10 кВ Алексеевка тяговая с установкой разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОАО Промгражданстрой, договор №41978403 от 30.07.20, г.Алексеевка (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | K_БЛ-6111 | 0.027569 | 0 | нд | 0.13679 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13679 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-1179 ПС 110/10/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУЗ Городская Больница №2, договор №42015042 от 11.09.20, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | L_БЛ-6119 | 0.023827 | 0 | нд | 0.12157 | нд | 0.12157 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12157 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУЗ Городская Больница №2
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/250 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУР (2 шт), для Техприсоединения ООО ЛебГОК-Здоровье, договор №41999063 от 24.09.20, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | K_БЛ-6163 | 0.009753 | 0 | нд | 0.04976 | нд | 0.04976 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04976 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО ЛебГОК-Здоровье, договор №41999063 от 24.09.20
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-1011 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до строящейся КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО ЛебГОК-Здоровье, договор №41999063 от 24.09.20, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | K_БЛ-6164 | 0.03864 | 0 | нд | 0.19714 | нд | 0.19714 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19714 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО ЛебГОК-Здоровье, договор №41999063 от 24.09.20
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/250 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с монтажом оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО ЛебГОК-Здоровье, договор №41999063 от 24.09.20, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | K_БЛ-6166 | 0.25511 | 0 | нд | 1.3016 | нд | 1.3016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3016 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО ЛебГОК-Здоровье, договор №41999063 от 24.09.20
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Готня до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУР (1 шт), для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42000537 от 18.09.20, Ракитянский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | K_БЛ-6183 | 0.034614 | 0 | нд | 0.1766 | нд | 0.1766 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1766 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42000537 от 18.09.20
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Готня с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42000537 от 18.09.20, Ракитянский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | K_БЛ-6184 | 0.041778 | 0 | нд | 0.21315 | нд | 0.21315 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21315 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42000537 от 18.09.20
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Готня с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42000537 от 18.09.20, Ракитянский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,32 км) | K_БЛ-6185 | 0.068471 | 0 | нд | 0.34934 | нд | 0.34934 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34934 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42000537 от 18.09.20
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Готня с монтажом оборудования систем ТМ для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42000537 от 18.09.20, Ракитянский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | K_БЛ-6186 | 0.38146 | 0 | нд | 1.9462 | нд | 1.9462 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9462 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42000537 от 18.09.20
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ПС 110/10 кВ Готня до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУР с оборудованием ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ООО Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов, договор №42019008 от 19.11.20, Ракитянский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | K_БЛ-6350 | 0.008639 | 0 | нд | 0.044075 | нд | 0.044075 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.044075 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов, договор №42019008 от 19.11.20
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Готня с ответвительной арматурой, установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА для Техприсоединения ООО Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов, договор №42019008 от 19.11.20, Ракитянский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | K_БЛ-6351 | 0.03167 | 0 | нд | 0.16158 | нд | 0.16158 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16158 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов, договор №42019008 от 19.11.20
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ПС 110/10 кВ Готня с монтажом оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов, договор №42019008 от 19.11.20, Ракитянский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | K_БЛ-6352 | 0.18358 | 0 | нд | 0.93663 | нд | 0.93663 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.93663 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов, договор №42019008 от 19.11.20
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 2.3905 | 1.0207 | 0 | 18.8038 | 18.5265 | 15.556 | 0.12768 | 0.12768 | 13.4073 | 3.7202 | 0.15131 | 10.4882 | 4.8402 | 1.2199 | 0 | 3.2478 | -2.9705 | -16.03% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2.3905 | 1.0207 | 0 | 18.8038 | 18.5265 | 15.556 | 0.12768 | 0.12768 | 13.4073 | 3.7202 | 0.15131 | 10.4882 | 4.8402 | 1.2199 | 0 | 3.2478 | -2.9705 | -16.03% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой силовых трансформаторов 2хТМН-4000/35 на 2хТМН-6300/35, для Техприсоединения ООО Красная Гвардия, договор №41618244 от 01.06.18, Красногвардейский район (свыше 670 кВт; с увеличением трансформаторной мощности на 4,6 МВА) | I_БЛ-4651 | 1.5005 | 0.80169 | нд | 9.1203 | 9.1203 | 7.5285 | 0 | 0 | 9.1203 | 0 | 0 | 7.4885 | 0 | 0.040002 | нд | 1.5918 | -1.5918 | -17.45% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1056 ПС 110/10/10 кВ Майская с заменой трансформаторов 2х0,25 на 2х0,63 МВА, автоматических выключателей (3 шт) для Техприсоединения УКС Белгородской обл, договор №41717330 от 18.12.18, г.Белгород (до 670 кВт; с увеличением трансформаторной мощности на 0,76 МВА) | J_БЛ-4897 | нд | 0 | нд | 1.0709 | 1.0709 | 0.95306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49198 | 1.0709 | 0.46108 | нд | 0.11787 | -0.11787 | -11.01% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения УКС Белгородской обл, договор №41717330 от 18.12.18
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ватутинская с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ, договор №41708285 от 20.12.18, г.Валуйки (до 670 кВт) | K_БЛ-4912 | 0.30199 | 0.12751 | нд | 1.5251 | 1.5251 | 1.4275 | 0 | 0 | 1.5251 | 1.3843 | 0 | 0.0283 | 0 | 0.014863 | нд | 0.097565 | -0.097565 | -6.397% | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП-109 ф.Город-1, Город-5 ПС 110/6/6 кВ Донец с заменой дугогогасительных камер ВН ВНР-10/400 (3 шт), для Техприсоединения ПАО Ростелеком, договор №41783399 от 14.03.19, г.Белгород (до 670 кВт) | K_БЛ-5139 | 0.001045 | 0.000353 | нд | 0.004855 | 0.004855 | 0.004855 | 0.004855 | 0.004855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Северная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ, для Техприсоединения ООО Рутерм, договор №41787761 от 19.06.19, Белгородский р-н (свыше 670 кВт) | K_БЛ-5656 | 0.25854 | 0.070395 | нд | 1.2641 | 1.2641 | 1.1337 | 0 | 0 | 1.2641 | 1.1261 | 0 | 0.007646 | 0 | 0 | нд | 0.13035 | -0.13035 | -10.31% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41787761 от 19.06.19)
1.1.4.2 | Модернизация ТП-944 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО Титан-Строй, договор №41835246 от 25.07.19, Белгородский р-н (до 670 кВт) | K_БЛ-5664 | 0.08271 | 0 | нд | 0.49168 | 0.49168 | 0.37973 | 0 | 0 | 0.49168 | 0.37732 | 0 | 0.002411 | 0 | 0 | нд | 0.11195 | -0.11195 | -22.77% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1221 ПС 110/6/6 кВ Белгород с монтажом линейной панели 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения Белгородское региональное отделение Кавказского филиала ПАО МегаФон, договор № 41791529 от 13.08.19, г.Белгород (до 670 кВт) | K_БЛ-5680 | 0.018509 | 0 | нд | 0.10181 | 0.10181 | 0.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10181 | 0.1495 | 0 | 0 | нд | -0.047686 | 0.047686 | 46.84% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41791529 от 13.08.19). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.4.2 | Модернизация РП-22 ф.1, 2 ПС 110/10/6 кВ Южная с монтажом автоматических выключателей (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №41832461 от 10.09.19, г.Белгород (до 670 кВт) | K_БЛ-5730 | 0.027877 | 0 | нд | 0.12282 | 0.12282 | 0.12282 | 0.12282 | 0.12282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП-992 ф.1 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Эдвансд Фарма, договор №41837889 от 02.09.19, г.Белгород (до 670 кВт) | K_БЛ-5733 | нд | 0 | нд | 0.26571 | 0.26571 | 0.22137 | 0 | 0 | 0.26571 | 0.21148 | 0 | 0.003958 | 0 | 0.005936 | нд | 0.044339 | -0.044339 | -16.69% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41837889 от 02.09.19)
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Промышленная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения ИП Тулинова Г.В, договор №41873611 от 14.10.19, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт) | K_БЛ-5770 | нд | 0 | нд | 2.2589 | 2.2589 | 2.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1211 | 2.2589 | 0 | нд | 0.13779 | -0.13779 | -6.1% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ЗТП-1017 ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой автоматического выключателя (1 шт), для Техприсоединения ООО Даль, договор №41887061 от 24.10.19, Прохоровский р-н (до 670 кВт) | K_БЛ-5788 | 0.003343 | 0.020751 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-1321 РП 10 кВ Майская ПС 110/10 кВ Майская с заменой силовых трансформаторов 2х250 на 2х400 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №41900237 от 12.12.19, Белгородский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | K_БЛ-5793 | 0.14166 | 0 | нд | 0.74047 | 0.74047 | 0.64794 | 0 | 0 | 0.74047 | 0.62101 | 0 | 0.026929 | 0 | 0 | нд | 0.092524 | -0.092524 | -12.5% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41900237 от 12.12.19)
1.1.4.2 | Модернизация ТП-779 ф.Город-14, Город-15 ПС 110/10 кВ Западная с установкой автоматических выключателей (4 шт), для Техприсоединения АО Домостроительная компания, договор №41916912 от 16.01.20, г.Белгород (до 670 кВт) | K_БЛ-5900 | нд | 0 | нд | 0.049502 | 0.049502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049502 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.049502 | -0.049502 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
1.1.4.2 | Модернизация ТП-910 ф.Город-17, Город-20 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой автоматических выключателей 400 А (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №41943753 от 18.03.20, г.Белгород (до 670 кВт) | K_БЛ-5915 | нд | 0 | нд | 0.12367 | 0.12367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12367 | 0 | нд | 0.12367 | -0.12367 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
1.1.4.2 | Модернизация КТП-103 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой автоматических выключателей 400 А (2 шт), для Техприсоединения ООО СК Оникс, договор №41911500 от 27.12.19, Белгородский р-н (до 670 кВт) | K_БЛ-5917 | нд | 0 | нд | 0.12367 | 0.12367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12367 | 0 | нд | 0.12367 | -0.12367 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
1.1.4.2 | Модернизация КТП-713 ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с установкой автоматического выключателя 250 А (1 шт), для Техприсоединения МБОУ Ровеньская СОШ №2, договор №41912641 от 13.02.20, Ровеньской р-н (до 670 кВт) | K_БЛ-5930 | нд | 0 | нд | 0.054238 | 0.054238 | 0.053583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054238 | 0.053583 | нд | 0.000655 | -0.000655 | -1.208% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП-110 ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик Трансюжстрой-ПГС, договор №41928505 от 23.03.20, г.Белгород (до 670 кВт) | K_БЛ-6031 | нд | 0 | нд | 0.20823 | 0.20823 | 0.1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1679 | 0.20823 | 0 | нд | 0.040327 | -0.040327 | -19.37% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения (договор №41928505 от 23.03.20)
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Пушкарная с установкой дополнительных ячеек (3 шт) – КРУН 10 кВ наружного исполнения, для Техприсоединения Сергиенко А.В, договор №41942440 от 26.03.20, Старооскольский р-н (до 670 кВт) | K_БЛ-6042 | нд | 0 | нд | 0.60036 | 0.60036 | 0.50107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60036 | 0.50107 | нд | 0.099289 | -0.099289 | -16.54% | Выполнение плановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения Сергиенко А.В, договор №41942440 от 26.03.20 с изменением объемов работ по факту выполнения и согласования ПСД
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1056 ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41952698 от 07.05.20, г.Белгород (до 670 кВт) | K_БЛ-6051 | нд | 0 | нд | 0.40024 | 0.40024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40024 | 0 | нд | 0.40024 | -0.40024 | -100% | Перенос срока реализации объекта для выполнения более приоритетных договоров технологического присоединения
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1179 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой автоматических выключателей (2 шт), ШУР (1 шт), для Техприсоединения ОГБУЗ Городская Больница №2, договор №42015042 от 11.09.20, г.Белгород (до 670 кВт) | L_БЛ-6118 | 0.04951 | 0 | нд | 0.2526 | нд | 0.11867 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11867 | нд | 0.13393 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ОГБУЗ Городская Больница №2
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1011 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО ЛебГОК-Здоровье, договор №41999063 от 24.09.20, г.Старый Оскол (до 670 кВт) | L_БЛ-6165 | 0.00484 | 0 | нд | 0.024694 | нд | 0.024694 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.024694 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения для Техприсоединения ООО ЛебГОК-Здоровье, договор №41999063 от 24.09.20
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 770.7896 | 1377.1223 | 0 | 7196.4717 | 1799.7682 | 1768.8434 | 61.2676 | 61.2676 | 377.7855 | 381.5186 | 343.6267 | 283.3489 | 1017.0884 | 1042.7082 | 0 | 5427.6283 | -30.9249 | -1.718% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 296.0525 | 572.817 | 0 | 1448.5235 | 139.3571 | 67.6364 | 1.9844 | 1.9844 | 4.1267 | 3.9474 | 39.501 | 22.0505 | 93.7449 | 39.6541 | 0 | 1380.8871 | -71.7206 | -51.47% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 212.6207 | 226.6811 | 0 | 917.899 | 3.024 | 2.4466 | 0.000707 | 0.000708 | 2.4587 | 2.227 | 0.20253 | 0.13865 | 0.36209 | 0.080198 | 0 | 915.4524 | -0.57743 | -19.09% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Короча с переносом ПС на новую площадку. Вместо трех трансформаторов ТДТН-16000/110/35/10 устанавливаются два трансформатора ТДТН-25000/110/35/10, оборудование ОРУ 110 кВ по схеме №110-13, ОРУ 35 кВ по схеме №35-9, ЗРУ-10 кВ в БМЗ (увеличение мощности на 2 МВА) | F_2151 | 170.6612 | 13.8302 | нд | 914.8601 | 0.002726 | 0.002742 | 0.000707 | 0.000708 | 0.000633 | 0.000688 | 0.00067 | 0.000676 | 0.000716 | 0.00067 | нд | 914.8573 | 1.6e-05 | 0.5869% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Никольское с заменой силового трансформатора 2,5 на 2х4 МВА, монтажом нового оборудования ОПУ, систем постоянного оперативного тока, телемеханики и связи, устройства РЗА и ПА (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | H_БЛ-4095 | 41.4685 | 212.7047 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-71 ПС 110/6 кВ Строитель с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Клюев А.В, договор №41741745 от 21.11.18, г. Строитель; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | J_БЛ-4882 | 0.00848 | 0.052473 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №314 ПС 110/35/10 кВ Ивня с переносом на новую площадку (территории, прилежащие к объектам социальной значимости) с.Песчаное Ивнянский р-н (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | J_БЛ-5121 | 0.46478 | 0.087693 | нд | 2.458 | 2.458 | 2.2543 | 0 | 0 | 2.458 | 2.2263 | 0 | 0.027951 | 0 | 0 | нд | 0.20375 | -0.20375 | -8.289% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1214 ф.12 ПС 110/35/10 кВ Короча с переносом на новую площадку с установкой стоек УСО (4 шт), заменой автоматического выключателя (1 шт) с.Городище, Корочанский р-н | J_БЛ-5492 | 0.014308 | 0.006 | нд | 0.089728 | 0.089728 | 0.074739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089728 | 0.074739 | 0 | 0 | нд | 0.014989 | -0.014989 | -16.7% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-417 ф.4 ПС 35/10 кВ Дмитриевка с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ФосАгро-Белгород, Ракитянский р-н, договор №41874918 от 14.10.19; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | K_БЛ-5774 | нд | 0 | нд | 0.11213 | 0.11213 | 0.024688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0 | 0 | 0.024688 | нд | 0.087445 | -0.087445 | -77.98% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1017 ф.10 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с переносом на новую площадку (территории, прилежащие к объектам социальной значимости) п.Ольшанец, Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_БЛ-5841 | нд | 0 | нд | 0.19975 | 0.19975 | 0.037169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19975 | 0.037169 | нд | 0.16258 | -0.16258 | -81.39% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, экономия по результатам выполнения работ хозяйственным способом
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-209 ф.2 ПС 35/10 кВ Репяховка с переносом на новую площадку (территории, прилежащие к объектам социальной значимости) с.Колотиловка Краснояружский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | K_БЛ-5907 | нд | 0 | нд | 0.16162 | 0.16162 | 0.03528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03528 | 0.16162 | 0 | нд | 0.12634 | -0.12634 | -78.17% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219 ПС 110/10 кВ Готня с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Даль, договор №41999524 от 07.08.20, Ракитянский р-н; трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_БЛ-6188 | 0.003464 | 0 | нд | 0.017671 | нд | 0.017671 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.017671 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО Даль, договор №41999524 от 07.08.20
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 83.4318 | 346.1358 | 0 | 530.6245 | 136.3331 | 65.1899 | 1.9837 | 1.9837 | 1.6681 | 1.7204 | 39.2985 | 21.9119 | 93.3828 | 39.5739 | 0 | 465.4347 | -71.1432 | -52.18% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-806 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка Красногвардейский р-н с.Ливенка (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1075 | 0.17459 | 0 | нд | 1.035 | 0.032816 | 0.029883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032816 | 0 | 0 | 0.029883 | нд | 1.0051 | -0.002933 | -8.938% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-807 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка Красногвардейский р-н с.Ливенка (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1080 | 0.17459 | 0 | нд | 1.035 | 0.032816 | 0.029883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032816 | 0 | 0 | 0.029883 | нд | 1.0051 | -0.002933 | -8.938% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-822 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка Красногвардейский р-н с.Ливенка (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1085 | 0.17459 | 0 | нд | 1.035 | 0.032816 | 0.029883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032816 | 0 | 0 | 0.029883 | нд | 1.0051 | -0.002933 | -8.938% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-823 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка Красногвардейский р-н с.Ливенка (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1088 | 0.17459 | 0 | нд | 1.035 | 0.032816 | 0.029883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032816 | 0 | 0 | 0.029883 | нд | 1.0051 | -0.002933 | -8.938% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-821 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка Красногвардейский р-н с.Ливенка (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1093 | 0.17459 | 0 | нд | 1.035 | 0.032816 | 0.029883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032816 | 0 | 0 | 0.029883 | нд | 1.0051 | -0.002933 | -8.938% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 6 кВ №1 ф.22 ПС 35/6 кВ Северная с заменой ячеек (12 шт) с МП-защитами и элементами телемеханизации г.Губкин | F_БЛ-2092 | 4.623 | 0 | нд | 27.4061 | 0.44832 | 0.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44832 | 0 | 0 | 0.3929 | нд | 27.0132 | -0.055418 | -12.36% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Промышленная с заменой блоков ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ (3 ячейки), ТТ 110 кВ на существующую ячейку (1 к-т), оборудования ОРУ 110 кВ (32 шт), ячеек масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (35 ячейки), устройств РЗА (19 шт) | F_БЛ-2566 | 28.2532 | 153.494 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Алексеевка с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт), Корочанский р-он (программа АСТУ) | H_БЛ-3535 | 0.56382 | 2.4185 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Анновка с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3536 | 0.71426 | 3.0522 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Б.Плес с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3537 | 0.81512 | 3.582 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Городище с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3538 | 0.68413 | 2.9378 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Красное с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3539 | 0.43878 | 1.8727 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Ливенка с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3540 | 0.81458 | 3.4805 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ М.Удеровка с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3541 | 0.51014 | 2.2309 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Малакеево с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3542 | 0.43246 | 1.8501 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Н.Уколово с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3543 | 0.49724 | 2.1514 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Н.Хуторное с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3544 | 0.7295 | 3.1595 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Неминущее с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3545 | 0.72085 | 3.0963 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Николаевка с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3546 | 0.71082 | 3.0455 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Орлик с заменой оборудования систем телемеханики, устройств РЗА (Программа АСТУ) | H_БЛ-3547 | 0.68321 | 2.1389 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Поповка с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3548 | 0.74516 | 3.2408 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Пятницкое с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3550 | 0.44136 | 1.8923 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Раздорное с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3551 | 0.72379 | 3.1216 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Холодное с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3553 | 0.7133 | 3.0497 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Камышеватое с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3554 | 0.49563 | 2.1486 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Яблоново с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) и устройств РЗА (1 шт) (программа АСТУ) | H_БЛ-3555 | 0.72053 | 3.0871 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-415 ф.4 ПС 35/10 кВ Таврово и монтажом оборудования системы ТМ Белгородский р-н п.Соломино (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | I_БЛ-4311 | 0.20866 | 0.016499 | нд | 1.1289 | 1.1289 | 1.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1289 | 0 | 0 | 1.1901 | нд | -0.061201 | 0.061201 | 5.421% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-406 ф.4 ПС 35/10 кВ Таврово и монтажом оборудования системы ТМ Белгородский р-н п.Соломино (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | I_БЛ-4312 | 0.19564 | 0.015491 | нд | 1.0823 | 1.0823 | 1.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0823 | 0 | 0 | 1.1246 | нд | -0.042239 | 0.042239 | 3.903% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Старый Оскол-1 с установкой измерительных трансформаторов тока и напряжения 110 кВ, устройств РЗА и ПА, каналообразующего оборудования для организации защит ВЛ 110 кВ при заходе на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18) | I_БЛ-4521 | 9.0865 | 49.4255 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Центральная с монтажом дугогасящих реакторов (4 шт) для э/снабжения мкр. ИЖС Пролески | I_БЛ-4535 | 8.5177 | 39.9102 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования телеуправления из ЦУС филиала Белгородэнерго и филиала АО СО ЕЭС Курское РДУ (ССПИ) | I_БЛ-4671 | нд | 0 | нд | 17.9969 | 0.86732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86732 | 0 | нд | 17.9969 | -0.86732 | -100% | Невыполнение по причине длительного устранения замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Вейделевка с монтажом микропроцессорного устройства определения места повреждения (2 шт) и оборудования СКС (1 шт) | J_БЛ-4862 | 0.28737 | 0.045022 | нд | 1.5539 | 1.5539 | 1.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5539 | 1.5553 | нд | -0.001364 | 0.001364 | 0.08778% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с монтажом микропроцессорного устройства определения места повреждения (4 шт) и оборудования СКС (1 шт) | J_БЛ-4863 | 0.38609 | 0.075323 | нд | 1.9451 | 1.9451 | 1.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9451 | 1.9248 | нд | 0.020312 | -0.020312 | -1.044% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Верхняя Покровка с монтажом микропроцессорного устройства определения места повреждения (4 шт) и оборудования СКС (1 шт) | J_БЛ-4864 | 0.4754 | 0.075323 | нд | 2.6333 | 2.6333 | 2.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 2.5258 | нд | 0.10755 | -0.10755 | -4.084% | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП, ТП 6-10/0,4 кВ (2650 ед) с монтажом оборудования АСУТП | J_БЛ-4871 | нд | 9.7278 | нд | 406.8746 | 67.2172 | 5.9992 | 0.27397 | 0.27397 | 0.26958 | 0.26958 | 3.8536 | 0.47891 | 62.82 | 4.9768 | нд | 400.8753 | -61.218 | -91.07% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Артельное с заменой силовых трансформаторов 2хТМН-6300/35 на 2хТМН-4000/35, Шебекинский р-н, с. Артельное (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | J_БЛ-4879 | 1.0358 | 0.6196 | нд | 6.2367 | 6.2367 | 5.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2367 | 5.249 | 0 | 0 | нд | 0.98768 | -0.98768 | -15.84% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Томаровка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (27 шт) | J_БЛ-4993 | 0.22591 | 0.095103 | нд | 1.3771 | 1.3771 | 1.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3771 | 0 | 0 | 1.3512 | нд | 0.025995 | -0.025995 | -1.888% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Грайворон с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (25 шт) | J_БЛ-4994 | 0.17166 | 0.092798 | нд | 0.96206 | 0.96206 | 0.90214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96206 | 0 | 0 | 0.90214 | нд | 0.059922 | -0.059922 | -6.229% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Томаровка филиала Белгородэнерго с заменой ячеек 10 кВ (7 шт) | J_БЛ-5019 | 0.92866 | 0 | нд | 5.3872 | 5.3872 | 4.9522 | 0.17561 | 0.17561 | 0 | 0 | 5.2116 | 4.7766 | 0 | 0 | нд | 0.43497 | -0.43497 | -8.074% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Таврово филиала Белгородэнерго с заменой ячеек 10 кВ (4 шт) | J_БЛ-5020 | 1.6985 | 0 | нд | 9.5314 | 9.5314 | 8.7979 | 0.26409 | 0.26409 | 0 | 0 | 9.2673 | 0 | 0 | 8.5338 | нд | 0.73346 | -0.73346 | -7.695% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Драгунка филиала Белгородэнерго с заменой ячеек 10 кВ (2 шт) | J_БЛ-5021 | 0.69278 | 0 | нд | 3.8674 | 3.8674 | 3.8085 | 0.14557 | 0.14557 | 0 | 0 | 3.7219 | 3.6629 | 0 | 0 | нд | 0.058972 | -0.058972 | -1.525% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Сажное филиала Белгородэнерго с заменой ячеек 10 кВ (4 шт) | J_БЛ-5022 | 0.96303 | 0.21298 | нд | 5.1343 | 5.1343 | 4.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1343 | 4.8739 | 0 | 0 | нд | 0.26036 | -0.26036 | -5.071% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Таврово с заменой трансформаторов тока (6 шт) в ячейках 10 кВ №4, 9 Белгородский р-н п.Соломино | J_БЛ-5127 | 0.031287 | 0.022632 | нд | 0.13865 | 0.13865 | 0.12684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13865 | 0 | 0 | 0.12684 | нд | 0.011804 | -0.011804 | -8.514% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП-618 ПС 110/10 кВ Майская с заменой автоматических выключателей (2 шт) п. Майский, Белгородский р-н | J_БЛ-5485 | 0.010878 | 0.001 | нд | 0.056149 | 0.056149 | 0.051504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056149 | 0 | 0 | 0.051504 | нд | 0.004645 | -0.004645 | -8.273% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП-1529 ПС 110/10 кВ Майская с заменой автоматических выключателей (2 шт) п. Майский, Белгородский р-н | J_БЛ-5487 | 0.010878 | 0.001 | нд | 0.056149 | 0.056149 | 0.050382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056149 | 0 | 0 | 0.050382 | нд | 0.005767 | -0.005767 | -10.27% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП-615 ПС 110/10 кВ Майская с заменой автоматических выключателей (3 шт) п. Майский, Белгородский р-н | J_БЛ-5490 | 0.011811 | 0.001 | нд | 0.061811 | 0.061811 | 0.05561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061811 | 0 | 0 | 0.05561 | нд | 0.006201 | -0.006201 | -10.03% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП-1206 ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой автоматических выключателей (3 шт) с. Городище, Корочанский р-н | J_БЛ-5491 | 0.014163 | 0.004 | нд | 0.068688 | 0.068688 | 0.056136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068688 | 0.056136 | 0 | 0 | нд | 0.012552 | -0.012552 | -18.27% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Пищепром с заменой устройств РЗА для организации защит ВЛ 110 кВ при заходе на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18) | J_БЛ-5645 | 1.162 | 5.6471 | нд | 0.35084 | 0.35084 | 0.36666 | 0.1541 | 0.1541 | 0.19675 | 0.21256 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.015819 | 0.015819 | 4.509% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рудник с заменой устройств РЗА для организации защит ВЛ 110 кВ при заходе на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18) | J_БЛ-5646 | 1.9796 | 10.1132 | нд | 0.57648 | 0.57648 | 0.61098 | 0.27606 | 0.27606 | 0.30042 | 0.33492 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.034502 | 0.034502 | 5.985% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород с установкой каналообразующего оборудования для организации защит ВЛ 110 кВ при заходе на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18) | J_БЛ-5647 | 0.044888 | 0.2213 | нд | 0.017436 | 0.017436 | 0.011977 | 0.006037 | 0.006037 | 0.011399 | 0.00594 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.005459 | -0.005459 | -31.31% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой устройств РЗА для организации защит ВЛ 110 кВ при заходе на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18) | J_БЛ-5648 | 2.0187 | 10.1841 | нд | 0.60324 | 0.60324 | 0.61364 | 0.27798 | 0.27798 | 0.32526 | 0.33566 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.010396 | 0.010396 | 1.723% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Химзавод с заменой устройств РЗА для организации защит ВЛ 110 кВ при заходе на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18) | J_БЛ-5649 | 0.73686 | 3.7636 | нд | 0.21516 | 0.21516 | 0.22626 | 0.10273 | 0.10273 | 0.11242 | 0.12353 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.011101 | 0.011101 | 5.159% | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Авторемзавод с установкой трансформаторов тока 110 кВ (2 к-та), заменой устройств РЗА (26 шт) ВЛ 110 кВ - заходы на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18) | J_БЛ-5650 | 2.5895 | 10.7781 | нд | 3.0218 | 3.0218 | 0.60705 | 0.29425 | 0.29425 | 0.3128 | 0.3128 | 0 | 0 | 2.4148 | 0 | нд | 2.4148 | -2.4148 | -79.91% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-404 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой панели ЩО (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЭлектроКомплексСнаб, г.Белгород, договор №41839352 от 31.07.19) | K_БЛ-5710 | 0.028211 | 0 | нд | 0.15275 | 0.15275 | 0.14034 | 0.013301 | 0.013301 | 0.13945 | 0.12537 | 0 | 0.001675 | 0 | 0 | нд | 0.012406 | -0.012406 | -8.122% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Майская с установкой регистратора аварийных событий (шкаф-сервер системы мониторинга РЗА - 1 шт; ССПИ) | J_БЛ-5759 | нд | 0 | нд | 3.7482 | 0.049663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049663 | 0 | нд | 3.7482 | -0.049663 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.1.2 | Модернизация ЗТП-131 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с установкой дополнительный ячеек 10 кВ КСО (2 шт) с вакуумными выключателями (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Главное управление обустройства войск, договор №41683854 от 12.09.19, Валуйский р-н) | K_БЛ-5769 | 0.50407 | 0 | нд | 2.824 | 2.824 | 1.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.877 | 2.824 | 0 | нд | 0.94695 | -0.94695 | -33.53% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП 6/0,4 кВ ТП-1-14 ф.1 ПС 35/6 кВ Западная с заменой автоматических выключателей (3 шт) х.Михайловский Губкинский р-н | K_БЛ-5848 | 0.010933 | 0.003608 | нд | 0.054897 | 0.054897 | 0.20041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054897 | 0.20041 | 0 | 0 | нд | -0.14551 | 0.14551 | 265.1% | Выполнение внеплановых договоров по результатам разукрупнения титула БЛ-1510 (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/11/1163-Р от 09.10.19). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ ТП-7-04 ф.7 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой автоматических выключателей (6 шт) с.Строкино Губкинский р-н | K_БЛ-5864 | 0.021495 | 0.005 | нд | 0.10883 | 0.10883 | 0.36828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10883 | 0.36828 | 0 | 0 | нд | -0.25946 | 0.25946 | 238.4% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, разукрупнение титула БЛ-1538 . Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.1.2 | Модернизация КТП-809 ПС 35/10 кВ Зозули с установкой накопителя электрической энергии (1 шт), с.Березовка, Борисовский р-н | K_БЛ-5881 | 1.8857 | 0 | нд | 9.7119 | 9.7119 | 9.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10161 | 0 | 9.6103 | 9.0878 | нд | 0.62403 | -0.62403 | -6.425% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП 6/0,4 кВ ТП-510 ф.5 РП Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с установкой автоматических выключателей (4 шт) и шкафа ЩО (1 шт) п.Разумное, Белгородский р-н | K_БЛ-5882 | 0.068273 | 0 | нд | 0.385 | 0.385 | 0.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1069 | 0.385 | 0 | нд | 0.2781 | -0.2781 | -72.23% | Перенос срока реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ ТП-605 ф.6 РП Техсапфир ПС 110/10 Северная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) и шкафа ЩО (1 шт) п.Северный, Белгородский р-н | K_БЛ-5883 | 0.44186 | 0 | нд | 2.4917 | 2.4917 | 0.15332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15332 | 2.4917 | 0 | нд | 2.3384 | -2.3384 | -93.85% | Перенос срока реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
1.2.1.2 | Техперевооружение РП-35 ф.Г-8 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой автоматических выключателей (4 шт) и шкафа ЩО (1 шт) г.Белгород | K_БЛ-5884 | 0.068273 | 0 | нд | 0.385 | 0.385 | 0.10679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10679 | 0.385 | 0 | нд | 0.27821 | -0.27821 | -72.26% | Перенос срока реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бессоновка с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | K_БЛ-5885 | 0.023648 | 0 | нд | 0.14516 | 0.14516 | 0.14505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003374 | 0 | 0.14178 | 0.14505 | нд | 0.000104 | -0.000104 | -0.07165% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Деревня с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт) | K_БЛ-5886 | 0.033972 | 0 | нд | 0.20187 | 0.20187 | 0.19106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003374 | 0 | 0.1985 | 0.19106 | нд | 0.010813 | -0.010813 | -5.356% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт) | K_БЛ-5887 | 0.054109 | 0 | нд | 0.32637 | 0.32637 | 0.30734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005967 | 0 | 0.3204 | 0.30734 | нд | 0.019022 | -0.019022 | -5.828% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Северная с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | K_БЛ-5888 | 0.019785 | 0 | нд | 0.12016 | 0.12016 | 0.11853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005967 | 0 | 0.11419 | 0.11853 | нд | 0.001623 | -0.001623 | -1.351% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Завидовка с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | K_БЛ-5889 | 0.018594 | 0 | нд | 0.11267 | 0.11267 | 0.10517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003374 | 0 | 0.10929 | 0.10517 | нд | 0.007497 | -0.007497 | -6.654% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рудник с установкой дополнительных устройств РЗА (4 шт) | K_БЛ-5890 | 0.070403 | 0 | нд | 0.42402 | 0.42402 | 0.40087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005967 | 0 | 0.41806 | 0.40087 | нд | 0.023156 | -0.023156 | -5.461% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Строитель с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт) | K_БЛ-5891 | 0.05353 | 0 | нд | 0.32226 | 0.32226 | 0.30359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005967 | 0 | 0.31629 | 0.30359 | нд | 0.018669 | -0.018669 | -5.793% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гостищево с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт) | K_БЛ-5892 | 0.051306 | 0 | нд | 0.30592 | 0.30592 | 0.29088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003374 | 0 | 0.30255 | 0.29088 | нд | 0.015035 | -0.015035 | -4.915% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Уразово с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | K_БЛ-5893 | 0.018651 | 0 | нд | 0.11272 | 0.11272 | 0.10514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003374 | 0 | 0.10935 | 0.10514 | нд | 0.007585 | -0.007585 | -6.729% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Казинка с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт) | K_БЛ-5894 | 0.036414 | 0 | нд | 0.2203 | 0.2203 | 0.20886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003374 | 0 | 0.21693 | 0.20886 | нд | 0.011435 | -0.011435 | -5.191% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мандрово с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | K_БЛ-5895 | 0.018651 | 0 | нд | 0.11272 | 0.11272 | 0.10529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003374 | 0 | 0.10935 | 0.10529 | нд | 0.007435 | -0.007435 | -6.596% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Борисовка с установкой дополнительных устройств РЗА (6 шт) | K_БЛ-5896 | 0.099643 | 0 | нд | 0.58962 | 0.58962 | 0.55887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005967 | 0 | 0.58365 | 0.55887 | нд | 0.030749 | -0.030749 | -5.215% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Грузское с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт) | K_БЛ-5897 | 0.04303 | 0 | нд | 0.25472 | 0.25472 | 0.24147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003374 | 0 | 0.25134 | 0.24147 | нд | 0.013242 | -0.013242 | -5.199% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Зозули с установкой дополнительных устройств РЗА (4 шт) | K_БЛ-5898 | 0.068276 | 0 | нд | 0.40838 | 0.40838 | 0.38823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003374 | 0 | 0.405 | 0.38823 | нд | 0.020145 | -0.020145 | -4.933% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Крюково с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт) | K_БЛ-5899 | 0.062912 | 0 | нд | 0.37016 | 0.37016 | 0.35163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003374 | 0 | 0.36679 | 0.35163 | нд | 0.018525 | -0.018525 | -5.005% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/0,4 кВ кВ Рождественская с монтажом модулей ТУ/ТС (3 шт) для управления оборудованием пункта секционирования ЛЭП Валуйки-Рождественская, Рождественская-2 | K_БЛ-6038 | нд | 0 | нд | 1.4762 | 0.30349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30349 | 0 | нд | 1.4762 | -0.30349 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-4 ф.22 ПС 110/10 кВ Крапивенская для э/с мкр.ИЖС Сретенский 2, Яковлевский р-н (1-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-6049 | 0.21171 | 0.028194 | нд | 1.1358 | 1.1358 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1358 | 1.0886 | нд | 0.047239 | -0.047239 | -4.159% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ЗТП-602 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (5 шт) для выноса коммуникаций (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ДСУ-31, договор №42017389 от 08.10.20, Борисовский р-н) | L_БЛ-6153 | 0.13024 | 0 | нд | 0.66449 | нд | 0.66449 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66449 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО ДСУ-31, договор №42017389 от 08.10.20
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 213.2351 | 458.5033 | 0 | 665.9678 | 415.3696 | 399.9107 | 51.4031 | 51.4031 | 210.143 | 214.2816 | 66.2642 | 65.7806 | 87.5593 | 68.4454 | 0 | 266.0571 | -15.4589 | -3.722% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 121.31 | 318.6794 | 0 | 284.2338 | 156.433 | 149.1927 | 28.4723 | 28.4723 | 36.4537 | 40.6023 | 24.9997 | 31.8289 | 66.5074 | 48.2892 | 0 | 135.0411 | -7.2403 | -4.628% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1-14 ПС 35/6 кВ Западная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и опор (48 шт) и установкой шкафа ЩО (1 шт) х.Михайловский Губкинский р-н (протяженность 1,828 км) | F_БЛ-1506 | 0.45284 | 0.12311 | нд | 2.0916 | 2.0916 | 1.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0916 | 1.7664 | 0 | 0 | нд | 0.32512 | -0.32512 | -15.54% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1-14 ПС 35/6 кВ Западная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и опор (31 шт) х.Михайловский Губкинский р-н (протяженность 1,37 км) | F_БЛ-1510 | 0.23628 | 0.11951 | нд | 1.0219 | 1.0219 | 0.99158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0219 | 0.99158 | 0 | 0 | нд | 0.030358 | -0.030358 | -2.971% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-7-04 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и опор (13 шт) с.Строкино Губкинский р-н (протяженность 0,465 км) | F_БЛ-1535 | 0.10233 | 0.026386 | нд | 0.47247 | 0.47247 | 0.46552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47247 | 0.46552 | 0 | 0 | нд | 0.006951 | -0.006951 | -1.471% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-7-04 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Строкино Губкинский р-н (протяженность 0,779 км) | F_БЛ-1538 | 0.20284 | 0.052318 | нд | 0.94189 | 0.94189 | 0.76092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94189 | 0.76092 | 0 | 0 | нд | 0.18096 | -0.18096 | -19.21% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-7-04 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Строкино Губкинский р-н (протяженность 2,869 км) | F_БЛ-1541 | 0.53838 | 0.13997 | нд | 2.4885 | 2.4885 | 2.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4885 | 2.2184 | 0 | 0 | нд | 0.27009 | -0.27009 | -10.85% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-806 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (28 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,853 км) | F_БЛ-1651 | 0.21428 | 0 | нд | 1.2113 | 0.048927 | 0.044562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048927 | 0 | 0 | 0.044562 | нд | 1.1667 | -0.004365 | -8.921% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-806 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (55 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,64 км) | F_БЛ-1654 | 0.4118 | 0 | нд | 2.3278 | 0.069884 | 0.063629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069884 | 0 | 0 | 0.063629 | нд | 2.2642 | -0.006255 | -8.951% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-806/250 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (57 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,71 км) | F_БЛ-1658 | 0.42857 | 0 | нд | 2.4226 | 0.072173 | 0.065713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072173 | 0 | 0 | 0.065713 | нд | 2.3569 | -0.00646 | -8.951% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-807/160 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (40 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,195 км) | F_БЛ-1661 | 0.3 | 0 | нд | 1.6958 | 0.055339 | 0.050384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055339 | 0 | 0 | 0.050384 | нд | 1.6454 | -0.004955 | -8.954% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-807/160 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (40 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,195 км) | F_БЛ-1663 | 0.3 | 0 | нд | 1.6958 | 0.055339 | 0.050384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055339 | 0 | 0 | 0.050384 | нд | 1.6454 | -0.004955 | -8.954% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-807/160 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (40 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,195 км) | F_БЛ-1665 | 0.3 | 0 | нд | 1.6958 | 0.055339 | 0.050384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055339 | 0 | 0 | 0.050384 | нд | 1.6454 | -0.004955 | -8.954% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-822/40 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (14 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,427 км) | F_БЛ-1669 | 0.10714 | 0 | нд | 0.60565 | 0.038902 | 0.035418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038902 | 0 | 0 | 0.035418 | нд | 0.57023 | -0.003484 | -8.956% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-822/40 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (14 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,427 км) | F_БЛ-1671 | 0.10714 | 0 | нд | 0.60565 | 0.038902 | 0.035418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038902 | 0 | 0 | 0.035418 | нд | 0.57023 | -0.003484 | -8.956% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-823/100 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (28 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,853 км) | F_БЛ-1674 | 0.21428 | 0 | нд | 1.2113 | 0.048927 | 0.044562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048927 | 0 | 0 | 0.044562 | нд | 1.1667 | -0.004365 | -8.921% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-823/100 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (14 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,427 км) | F_БЛ-1677 | 0.10714 | 0 | нд | 0.60565 | 0.038902 | 0.035418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038902 | 0 | 0 | 0.035418 | нд | 0.57023 | -0.003484 | -8.956% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-823/100 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (14 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,427 км) | F_БЛ-1681 | 0.10714 | 0 | нд | 0.60565 | 0.038902 | 0.035418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038902 | 0 | 0 | 0.035418 | нд | 0.57023 | -0.003484 | -8.956% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-801/100 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (37 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,11 км) | F_БЛ-1683 | 0.27857 | 0 | нд | 1.5747 | 0.052587 | 0.047853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052587 | 0 | 0 | 0.047853 | нд | 1.5268 | -0.004734 | -9.002% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-801/100 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (37 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,11 км) | F_БЛ-1686 | 0.27857 | 0 | нд | 1.5747 | 0.052587 | 0.047853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052587 | 0 | 0 | 0.047853 | нд | 1.5268 | -0.004734 | -9.002% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-821/63 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (28 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,853 км) | F_БЛ-1689 | 0.21428 | 0 | нд | 1.2113 | 0.049177 | 0.044562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049177 | 0 | 0 | 0.044562 | нд | 1.1667 | -0.004615 | -9.384% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-821/63 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (43 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,28 км) | F_БЛ-1693 | 0.32143 | 0 | нд | 1.8169 | 0.05813 | 0.052913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05813 | 0 | 0 | 0.052913 | нд | 1.764 | -0.005217 | -8.975% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-821/63 кВА ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (28 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,853 км) | F_БЛ-1699 | 0.21428 | 0 | нд | 1.2113 | 0.049177 | 0.044562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049177 | 0 | 0 | 0.044562 | нд | 1.1667 | -0.004615 | -9.384% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (129 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 6,425 км) | F_БЛ-2025 | 2.1484 | 0 | нд | 11.2533 | 0.26822 | 0.24419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26822 | 0 | 0 | 0.24419 | нд | 11.0091 | -0.024027 | -8.958% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.22 от РП-1 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и монтажом разъединителей (20 шт) Валуйский р-н (протяженность 5,254 км) | F_БЛ-2064 | 2.1507 | 0.32687 | нд | 11.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.2953 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Стариково с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и монтажом разъединителей (5 шт) с.Красная поляна Шебекинский р-н (протяженность 0,388 км) | H_БЛ-3761 | 0.25886 | 0.034761 | нд | 1.2411 | 1.2411 | 1.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2411 | 1.0997 | 0 | 0 | нд | 0.14141 | -0.14141 | -11.39% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Журавлевка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, опор (30 шт) и установкой разъединителей (5 шт) с.Журавлевка Белгородский р-н (протяженность 1,566 км) | H_БЛ-3988 | 0.69206 | 0.11037 | нд | 3.279 | 3.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.279 | 0 | нд | 3.279 | -3.279 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Новая Деревня с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, установкой опор (16 шт) и разъединителей (2 шт) с.Политотдельский Белгородский р-н (протяженность 0,504 км) | H_БЛ-3989 | 0.27951 | 0.065965 | нд | 1.3017 | 1.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3017 | 0 | нд | 1.3017 | -1.3017 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Мандрово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (5 шт) с.Мандрово Валуйский р-н (протяженность 0,234 км) | H_БЛ-3990 | 0.093288 | 0.029315 | нд | 0.39001 | 0.39001 | 0.39001 | 0 | 0 | 0.38735 | 0.38735 | 0.002663 | 0.002663 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 РП 10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, опор (9 шт) и установкой разъединителей (4 шт) п.Майский Белгородский р-н (протяженность 0,333 км) | H_БЛ-3991 | 0.2396 | 0.060713 | нд | 1.1145 | 1.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | 0 | нд | 1.1145 | -1.1145 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1206 ф.12 ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и опор (73 шт) и установкой шкафа ЩО (1 шт) Корочанский р-н (протяженность 2,192 км) | I_БЛ-4340 | 0.35448 | 0.14149 | нд | 1.6306 | 1.6306 | 1.5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6306 | 1.5557 | 0 | 0 | нд | 0.074864 | -0.074864 | -4.591% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1206 ф.12 ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и опор (86 шт) Корочанский р-н (протяженность 2,569 км) | I_БЛ-4341 | 0.41675 | 0.14852 | нд | 1.9316 | 1.9316 | 1.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9316 | 1.7903 | 0 | 0 | нд | 0.14124 | -0.14124 | -7.312% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-1214 ф.12 ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и опор (21 шт) и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Городище Корочанский р-н (протяженность 0,621 км) | I_БЛ-4374 | 0.15922 | 0.067174 | нд | 0.73463 | 0.73463 | 0.67058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73463 | 0.67058 | 0 | 0 | нд | 0.064056 | -0.064056 | -8.719% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП №113 ПС 110/35/10 кВ Ивня с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения Западная зона Белгородской обл, п.Ивня (протяженность 2,623 км) | I_БЛ-4400 | 0.71562 | 3.4523 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Губкин-ГТЭЦ II цепь с заходами на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 0,31 км) | I_БЛ-4701 | 0.72567 | 3.2091 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Губкин-ГТЭЦ I цепь с заходами на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 0,31 км) | I_БЛ-4702 | 0.72567 | 3.6278 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Губкин-Северная №2 с отпайками на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин, с установкой анкерной опоры (1 шт), с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11 с допсоглашением от 22.05.18; протяженность 0,058 км) | I_БЛ-4703 | 0.28573 | 1.2195 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Губкин-Северная №1 с отпайками на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с установкой анкерной опоры (1 шт), с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11 с допсоглашением от 22.05.18; протяженность 0,058 км) | I_БЛ-4704 | 0.28573 | 1.4044 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Губкин-ПС Леб. Рудник №2 с заходами на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 0,65 км) | I_БЛ-4705 | 1.2363 | 5.4844 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Губкин-ПС Леб. Рудник №1 с заходами на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 0,65 км) | I_БЛ-4706 | 1.2363 | 6.0399 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Губкин-Западная №2 с заходами на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 0,15 км) | I_БЛ-4707 | 0.66417 | 2.9018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Губкин-Западная №1 с заходами на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 0,15 км) | I_БЛ-4708 | 0.66417 | 3.2982 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Губкин-Водозабор-1 №2 с ответвлениями на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 0,47 км) | I_БЛ-4709 | 1.1266 | 4.7443 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Губкин-Водозабор-1 №1 с ответвлениями на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 0,47 км) | I_БЛ-4710 | 1.1266 | 5.1825 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Губкин-Казацкие Бугры с заходами на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 1,659 км) | I_БЛ-4711 | 3.8692 | 20.7687 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Губкин-Старый Оскол Тяговая с заходами на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 1,659 км) | I_БЛ-4712 | 3.8697 | 18.3275 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Губкин-Пушкарная с отпайками на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 1,485 км) | I_БЛ-4713 | 3.6465 | 18.7017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Губкин-Старый Оскол-1 с ответвлениями на ПС 110 кВ Журавлики и на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 1,41 км) | I_БЛ-4714 | 5.9488 | 28.5299 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Губкин-Лебединский ГОК II цепь с заходами на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 1,893 км) | I_БЛ-4715 | 3.9267 | 18.2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Губкин-Лебединский ГОК I цепь с заходами на новую площадку ПС 330/220/110/35 кВ Губкин с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171057 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 1,893 км) | I_БЛ-4716 | 3.9267 | 20.4159 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ 110 кВ Короча-Скородное с заходами на новую площадку ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (протяженность 0,687 км) | I_БЛ-4719 | 1.8213 | 0.12758 | нд | 10.1279 | 0.000699 | 0.000703 | 0.000182 | 0.000182 | 0.000162 | 0.000177 | 0.000172 | 0.000173 | 0.000183 | 0.000171 | нд | 10.1272 | 4e-06 | 0.5722% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ 110 кВ Шеино-Короча с заходами на новую площадку ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (протяженность 0,992 км) | I_БЛ-4720 | 2.5893 | 0.16623 | нд | 14.4195 | 0.001749 | 0.00177 | 0.000457 | 0.000457 | 0.000407 | 0.000444 | 0.000429 | 0.000437 | 0.000456 | 0.000432 | нд | 14.4177 | 2.1e-05 | 1.201% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 35 кВ Короча-Анновка с заходами на новую площадку ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (протяженность 0,371 км) | I_БЛ-4721 | 0.77669 | 0.057915 | нд | 4.3136 | 0.000901 | 0.000912 | 0.000234 | 0.000235 | 0.00021 | 0.000229 | 0.000222 | 0.000225 | 0.000235 | 0.000223 | нд | 4.3127 | 1.1e-05 | 1.221% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 35 кВ Короча-Яблоново с заходами на новую площадку ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (протяженность 0,320 км) | I_БЛ-4722 | 0.6676 | 0.042944 | нд | 3.7154 | 0.000901 | 0.000912 | 0.000234 | 0.000235 | 0.000213 | 0.000229 | 0.000221 | 0.000225 | 0.000233 | 0.000223 | нд | 3.7145 | 1.1e-05 | 1.221% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 35 кВ Короча-Поповка с заходами на новую площадку ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (протяженность 0,629 км) | I_БЛ-4723 | 1.3115 | 0.078304 | нд | 7.308 | 0.000177 | 0.000181 | 4.6e-05 | 4.7e-05 | 4.4e-05 | 4.6e-05 | 4.3e-05 | 4.4e-05 | 4.4e-05 | 4.4e-05 | нд | 7.3078 | 4e-06 | 2.26% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 35 кВ Короча-Борисы с заходами на новую площадку ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (протяженность 0,531 км) | I_БЛ-4724 | 1.1099 | 0.07593 | нд | 6.1723 | 0.000179 | 0.000181 | 4.6e-05 | 4.7e-05 | 4.3e-05 | 4.6e-05 | 4.3e-05 | 4.4e-05 | 4.7e-05 | 4.4e-05 | нд | 6.1722 | 2e-06 | 1.117% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция заходов ВЛ 35 кВ Короча-Ивица №2 на ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранных зон (протяженность 0,356 км) | I_БЛ-4725 | 0.74184 | 0.042666 | нд | 4.1359 | 7e-05 | 6.7e-05 | 1.7e-05 | 1.8e-05 | 1.7e-05 | 1.7e-05 | 1.7e-05 | 1.5e-05 | 1.9e-05 | 1.7e-05 | нд | 4.1358 | -3e-06 | -4.286% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Короча-Ивица №1 с отпайкой на ПС 35/10 кВ Алексеевка с заходами на новую площадку ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (протяженность 0,356 км) | I_БЛ-4726 | 0.74184 | 0.042666 | нд | 4.1359 | 7.1e-05 | 6.7e-05 | 1.7e-05 | 1.8e-05 | 1.7e-05 | 1.7e-05 | 1.7e-05 | 1.5e-05 | 2e-05 | 1.7e-05 | нд | 4.1358 | -4e-06 | -5.634% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Белгород-Южная №1, Белгород-Южная №2 с ответвлениями на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород с установкой дополнительных металлических опор У110 (3 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 0,846 км) | I_БЛ-4727 | 2.5729 | 7.6773 | нд | 3.7931 | 3.7931 | 4.6683 | 0.25128 | 0.25128 | 3.5418 | 4.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.87516 | 0.87516 | 23.07% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Белгород-Восточная №2, Белгород-Шебекино-110 с ответвлениями на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород с установкой дополнительных металлических опор У110 (4 шт), промежуточных ж/б опор ПБ110 (2 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 0,85 км) | I_БЛ-4729 | 3.3721 | 8.5444 | нд | 6.467 | 6.467 | 5.4361 | 4.3436 | 4.3436 | 2.1234 | 1.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0309 | -1.0309 | -15.94% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Белгород-Шебекино-330, Белгород-Восточная №1 с отпайкой на ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с заходами на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор № 40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 1,054 км) | I_БЛ-4731 | 5.0845 | 18.0186 | нд | 5.566 | 5.566 | 7.5957 | 0.60516 | 0.60516 | 4.9609 | 6.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.0297 | 2.0297 | 36.47% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Белгород-Дубовое, Белгород-ГТУ ТЭЦ Луч с заходами на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор № 40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 2,078 км) | I_БЛ-4734 | 5.9344 | 11.2481 | нд | 18.5993 | 18.5993 | 19.3952 | 15.4802 | 15.4802 | 3.1191 | 3.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.79595 | 0.79595 | 4.279% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Белгород-ГТ ТЭЦ Мичуринская, Белгород-Авторемзавод с заходами на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород с установкой дополнительных металлических опор У110 (6 шт) и оборудования ВЧ (1 к-т) изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 0,38 км) | I_БЛ-4736 | 2.533 | 6.9225 | нд | 3.2669 | 3.2669 | 3.6985 | 0.21857 | 0.21857 | 3.0484 | 3.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.43157 | 0.43157 | 13.21% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белгород-Шеино с ответвлениями на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород с установкой дополнительных металлических опор У110 (10 шт), промежуточных ж/б опор ПБ110 (1 шт) и оборудования ВЧ (1 к-т) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 5,751 км) | I_БЛ-4737 | 5.801 | 22.9796 | нд | 1.0402 | 1.0402 | 2.2903 | 0.72248 | 0.72248 | 0.31769 | 1.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.2501 | 1.2501 | 120.2% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Белгород-Пищепром, Белгород-Белгородская ТЭЦ с ответвлениями на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород с установкой дополнительных металлических опор У110 (5 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор № 40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 1,139 км) | I_БЛ-4738 | 3.3878 | 14.0775 | нд | 0.91592 | 0.91592 | 1.6552 | 0.6166 | 0.6166 | 0.29932 | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.73929 | 0.73929 | 80.72% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Плющины Прохоровский р-н (протяженность 0,075 км) | F_БЛ-474 | 0.026546 | 0 | нд | 0.13905 | 0.030574 | 0.02736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030574 | 0 | 0 | 0.02736 | нд | 0.11169 | -0.003214 | -10.51% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Белгород-Рудник №1, Белгород-Рудник №2 с отпайками на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород с установкой оборудования ВЧ (2 к-та) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор № 40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 1,353 км) | I_БЛ-4741 | 5.625 | 23.9293 | нд | 2.2294 | 2.2294 | 1.9933 | 0.70033 | 0.70033 | 1.5291 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23611 | -0.23611 | -10.59% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Белгород-Беломестное, Белгород-Сажное с заходами на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор № 40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 2,125 км) | I_БЛ-4742 | 4.22 | 13.4246 | нд | 0.42466 | 0.42466 | 0.89363 | 0.39501 | 0.39501 | 0.029647 | 0.49862 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.46898 | 0.46898 | 110.4% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Фрунзенская-Белгородская ТЭЦ, Северная-Пещепром с ответвлениями на новую площадку ПС 330/110/6 кВ Белгород с установкой дополнительных металлических опор У110 (4 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №40171053 от 05.03.11, допсоглашение от 22.05.18; протяженность 0,347 км) | I_БЛ-4744 | 4.8521 | 22.026 | нд | 0.57039 | 0.57039 | 0.99309 | 0.44578 | 0.44578 | 0.12461 | 0.54731 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.4227 | 0.4227 | 74.11% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-118 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Красников С. А, договор №41729360 от 07.11.18, г. Белгород; протяженность 1,4 км) | J_БЛ-4883 | 0.016599 | 0.019379 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-820 ПС 35/10 кВ Таврово с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Терешун О.В, договор №41721790 от 02.10.18, Белгородский р-н; протяженность 0,08 км) | J_БЛ-4885 | 0.054541 | 0.29975 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Губкин-Лебединский ГОК II-цепь с ответвлением на ПС 110/10 кВ Тяговая-1 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Лебединский ГОК, договор №41610078 от 03.12.18, допсоглашение от 19.02.19; протяженность 2,5 км) | K_БЛ-5399 | 6.9665 | 0 | нд | 22.815 | 22.815 | 30.9475 | 0 | 0 | 1.6667 | 1.3494 | 0.1 | 0.034331 | 21.0483 | 29.5638 | нд | -8.1325 | 8.1325 | 35.65% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (60 шт) п.Прохоровка, ул. Чкалова, Прохоровский р-н (протяженность 1,812 км) | F_БЛ-541 | 0.4895 | 0 | нд | 2.564 | 0.075514 | 0.067504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075514 | 0 | 0 | 0.067504 | нд | 2.4964 | -0.00801 | -10.61% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (30 шт) п.Прохоровка, ул. Чкалова, Прохоровский р-н (протяженность 0,911 км) | F_БЛ-543 | 0.24712 | 0 | нд | 1.2944 | 0.053666 | 0.044977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053666 | 0 | 0 | 0.044977 | нд | 1.2494 | -0.008689 | -16.19% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (5 шт) п.Прохоровка, ул. Чкалова, Прохоровский р-н (протяженность 0,15 км) | F_БЛ-545 | 0.021386 | 0 | нд | 0.11202 | 0.032342 | 0.02894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032342 | 0 | 0 | 0.02894 | нд | 0.083078 | -0.003402 | -10.52% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-618 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и опор и установкой шкафа ЩО (1 шт) п.Майский Белгородский р-н (протяженность 0,598 км) | J_БЛ-5486 | 0.154 | 0.025 | нд | 0.75455 | 0.75455 | 0.70436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75455 | 0 | 0 | 0.70436 | нд | 0.050192 | -0.050192 | -6.652% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1529 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и опор п.Майский Белгородский р-н (протяженность 1,481 км) | J_БЛ-5488 | 0.24737 | 0.04 | нд | 1.2036 | 1.2036 | 1.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2036 | 0 | 0 | 1.1453 | нд | 0.058285 | -0.058285 | -4.843% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-615 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и опор п.Майский Белгородский р-н (протяженность 2,298 км) | J_БЛ-5489 | 0.31354 | 0.05 | нд | 1.5276 | 1.5276 | 1.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5276 | 0 | 0 | 1.4457 | нд | 0.081905 | -0.081905 | -5.362% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-211 ПС 35/10 кВ Радьковка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (79 шт) с.Журавка Прохоровский р-н (протяженность 2,365 км) | F_БЛ-549 | 0.64158 | 0 | нд | 3.3605 | 0.093596 | 0.083666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093596 | 0 | 0 | 0.083666 | нд | 3.2769 | -0.00993 | -10.61% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-211 ПС 35/10 кВ Радьковка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (129 шт) с.Журавка Прохоровский р-н (протяженность 3,855 км) | F_БЛ-551 | 1.0455 | 0 | нд | 5.4764 | 0.1423 | 0.12721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1423 | 0 | 0 | 0.12721 | нд | 5.3492 | -0.015091 | -10.6% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №№1; 2; 3 ТП-615/250 кВА ПС 110/10 кВ Майская с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) п. Майский Белгородский р-н (протяженность 1,743 км) | F_БЛ-552 | 0.36722 | 0.065239 | нд | 1.7859 | 1.7859 | 1.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7859 | 0 | 0 | 1.6297 | нд | 0.15621 | -0.15621 | -8.747% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1111 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (31 шт) с.Холодное Прохоровский р-н (протяженность 0,92 км) | F_БЛ-553 | 0.2495 | 0 | нд | 1.3069 | 0.050526 | 0.045165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050526 | 0 | 0 | 0.045165 | нд | 1.2617 | -0.005361 | -10.61% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1111 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (28 шт) с.Холодное Прохоровский р-н (протяженность 0,841 км) | F_БЛ-555 | 0.22812 | 0 | нд | 1.1948 | 0.048659 | 0.043502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048659 | 0 | 0 | 0.043502 | нд | 1.1513 | -0.005157 | -10.6% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1110 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (21 шт) с.Плющины Прохоровский р-н (протяженность 0,615 км) | F_БЛ-557 | 0.16633 | 0 | нд | 0.87125 | 0.042478 | 0.037975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042478 | 0 | 0 | 0.037975 | нд | 0.83327 | -0.004503 | -10.6% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №10 РП-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Дмитриева А.П, договор №41797788 от 15.04.19, г.Валуйки; протяженность 0,068 км) | K_БЛ-5577 | 0.011044 | 0.056208 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1120 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (35 шт) с.Плющины Прохоровский р-н (протяженность 1,055 км) | F_БЛ-559 | 0.28514 | 0 | нд | 1.4936 | 0.05074 | 0.045377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 0 | 0 | 0.045377 | нд | 1.4482 | -0.005363 | -10.57% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1120 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (35 шт) с.Плющины Прохоровский р-н (протяженность 1,055 км) | F_БЛ-563 | 0.28514 | 0 | нд | 1.4936 | 0.05074 | 0.045377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 0 | 0 | 0.045377 | нд | 1.4482 | -0.005363 | -10.57% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-509 ф.5 ПС 35/10 кВ Журавлевка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Журавлевка Белгородский р-н (протяженность 0,2 км) | J_БЛ-5688 | 0.046605 | 0.00954 | нд | 0.21812 | 0.21812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21812 | 0 | нд | 0.21812 | -0.21812 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-514 ф.5 ПС 35/10 кВ Журавлевка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Журавлевка Белгородский р-н (протяженность 0,185 км) | J_БЛ-5689 | 0.052443 | 0.00848 | нд | 0.24802 | 0.24802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24802 | 0 | нд | 0.24802 | -0.24802 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-514 ф.5 ПС 35/10 кВ Журавлевка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Журавлевка Белгородский р-н (протяженность 0,17 км) | J_БЛ-5690 | 0.059228 | 0.00848 | нд | 0.28149 | 0.28149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28149 | 0 | нд | 0.28149 | -0.28149 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ТП-994 - ТП-1056 ПС 110/10 кВ Майская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской области, договор №41853401 от 14.08.19, г.Белгород; протяженность 0,449 км, в том числе ГНБ - 0,19 км) | K_БЛ-5691 | 0.3383 | 0.12952 | нд | 1.9487 | 1.9487 | 1.8361 | 0 | 0 | 1.9487 | 1.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11258 | -0.11258 | -5.777% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Александровка с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Хохланд Руссланд, договор №41854089 от 12.08.19, Прохоровский р-н; протяженность 0,344 км, в том числе ГНБ - 0,029 км) | K_БЛ-5695 | 0.11382 | 0.19678 | нд | 0.5285 | 0.5285 | 0.45995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070632 | 0.5285 | 0.38931 | нд | 0.068556 | -0.068556 | -12.97% | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов (договор №41854089 от 12.08.19)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой разъединителя 10 кВ (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Хохланд Руссланд, договор №41854089 от 12.08.19, Прохоровский р-н; протяженность 0,014 км) | K_БЛ-5696 | 0.066609 | 0.022347 | нд | 0.30801 | 0.30801 | 0.33552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30801 | 0.33552 | нд | -0.027511 | 0.027511 | 8.932% | Капитализация % по кредитам
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ №2,4,5,7 ЗТП-28 ПС 110/35/10 кВ Грайворон с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской области, г.Грайворон, договор №41860851 от 21.08.19; протяженность 1,06 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | K_БЛ-5699 | 0.13552 | 0 | нд | 0.82927 | 0.82927 | 0.77595 | 0.10429 | 0.10429 | 0 | 0 | 0 | 0.67165 | 0.72498 | 0 | нд | 0.053328 | -0.053328 | -6.431% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ЗТП-8 – ЗТП-28 ПС 110/35/10 кВ Грайворон с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской области, г.Грайворон, договор №41860851 от 21.08.19; протяженность 0,14 км, в том числе ГНБ - 0,035 км) | K_БЛ-5700 | 0.049665 | 0 | нд | 0.277 | 0.277 | 0.27178 | 0.11447 | 0.11447 | 0 | 0 | 0 | 0.15732 | 0.16253 | 0 | нд | 0.005212 | -0.005212 | -1.882% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрация Корочанского района, г.Короча, договор №41854031 от 23.08.19; протяженность 0,494 км) | K_БЛ-5702 | 0.19005 | 0 | нд | 0.95347 | 0.95347 | 0.26772 | 0 | 0 | 0.069754 | 0.073431 | 0 | 0.19429 | 0.88371 | 0 | нд | 0.68574 | -0.68574 | -71.92% | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов (договор №41854031 от 23.08.19)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрация Корочанского района, г.Короча, договор №41854031 от 23.08.19; протяженность 0,494 км) | K_БЛ-5703 | 0.19235 | 0 | нд | 0.96001 | 0.96001 | 1.5322 | 0 | 0 | 0.080407 | 0.084643 | 0 | 1.4476 | 0.8796 | 0 | нд | -0.57223 | 0.57223 | 59.61% | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов (договор №41854031 от 23.08.19). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №6, 8 КТП-107 ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрация Корочанского района, г.Короча, договор №41854031 от 23.08.19; протяженность 1,34 км) | K_БЛ-5704 | 0.12122 | 0 | нд | 0.61026 | 0.61026 | 0.59416 | 0 | 0 | 0.022067 | 0.023229 | 0 | 0.57093 | 0.5882 | 0 | нд | 0.016099 | -0.016099 | -2.638% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.8 ПС 110/35/6 кВ Рудник с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, Яковлевский р-н, договор №41865310 от 26.08.19; протяженность 0,253 км) | K_БЛ-5706 | 0.14042 | 0.031569 | нд | 0.67638 | 0.67638 | 0.61929 | 0 | 0 | 0.67638 | 0.59019 | 0 | 0.011639 | 0 | 0.017453 | нд | 0.057093 | -0.057093 | -8.441% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10/10 кВ Майская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МРО православный Приход храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы, Белгородский р-н, договор №41860249 от 20.08.19; протяженность 0,614 км) | K_БЛ-5708 | 0.099674 | 0 | нд | 0.48973 | 0.48973 | 0.48973 | 0.48973 | 0.48973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ЗТП-404 ПС 110/35/6 кВ Восточная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЭлектроКомплексСнаб, г.Белгород, договор №41839352 от 31.07.19; протяженность 0,829 км, в том числе ГНБ - 0,114 км) | K_БЛ-5709 | 0.25262 | 0 | нд | 1.5709 | 1.5709 | 1.2796 | 0.12192 | 0.12192 | 1.449 | 1.1424 | 0 | 0.015272 | 0 | 0 | нд | 0.29125 | -0.29125 | -18.54% | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов (договор №41839352 от 31.07.19)
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10/10 кВ Майская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Автодорстрой-подрядчик, Белгородский р-н, договор №41836067 от 31.07.19; протяженность 0,035 км) | K_БЛ-5714 | 0.032304 | 0.061494 | нд | 0.10981 | 0.10981 | 0.098352 | 0 | 0 | 0.095414 | 0.095414 | 0.014394 | 0.002938 | 0 | 0 | нд | 0.011456 | -0.011456 | -10.43% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/10/10 кВ Майская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны с установкой разъединителей (4 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Автодорстрой-подрядчик, Белгородский р-н, договор №41836067 от 31.07.19; протяженность 0,347 км) | K_БЛ-5715 | 0.14204 | 0.012014 | нд | 0.70209 | 0.70209 | 0.61054 | 0 | 0 | 0.096423 | 0.096423 | 0.60567 | 0.51412 | 0 | 0 | нд | 0.091552 | -0.091552 | -13.04% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Октябрьская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Автодорстрой-подрядчик, Белгородский р-н, договор №41836067 от 31.07.19; протяженность 0,114 км) | K_БЛ-5716 | 0.047084 | 0.013054 | нд | 0.2193 | 0.2193 | 0.18969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2193 | 0.18969 | 0 | 0 | нд | 0.029612 | -0.029612 | -13.5% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №18 ПС 110/10/10 кВ Майская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Автодорстрой-подрядчик, Белгородский р-н, договор №41836067 от 31.07.19; протяженность 0,558 км) | K_БЛ-5717 | 0.15555 | 0.027494 | нд | 0.74761 | 0.74761 | 0.6814 | 0 | 0 | 0.11738 | 0.11738 | 0.63023 | 0.56402 | 0 | 0 | нд | 0.066208 | -0.066208 | -8.856% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Александровка-Прелестное с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, Прохоровский р-н, договор №41865311 от 26.08.19; протяженность 0,235 км) | K_БЛ-5718 | 0.44415 | 0.13251 | нд | 2.0636 | 2.0636 | 1.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0636 | 1.7808 | 0 | 0.052719 | нд | 0.23007 | -0.23007 | -11.15% | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов (договор №41865311 от 26.08.19)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Прелестное с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, Прохоровский р-н, договор №41865311 от 26.08.19; протяженность 5,577 км) | K_БЛ-5720 | 1.4844 | 0.10798 | нд | 7.4193 | 7.4193 | 6.5175 | 0 | 0 | 7.4193 | 6.3958 | 0 | 0.12174 | 0 | 0 | нд | 0.90181 | -0.90181 | -12.15% | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов (договор №41865311 от 26.08.19)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Прелестное с монтажом разъединителей (2 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, Прохоровский р-н, договор №41865311 от 26.08.19; протяженность 0,016 км) | K_БЛ-5721 | 0.062753 | 0.035534 | нд | 0.27436 | 0.27436 | 0.20222 | 0 | 0 | 0.27436 | 0.19785 | 0 | 0.004369 | 0 | 0 | нд | 0.072144 | -0.072144 | -26.3% | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов (договор №41865311 от 26.08.19)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2, 4 КТП-205 ПС 110/35/10 кВ Александровка с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, Прохоровский р-н, договор №41865311 от 26.08.19; протяженность 1,002 км, в том числе ГНБ - 0,076 км) | K_БЛ-5722 | 0.38075 | 0.32794 | нд | 1.8792 | 1.8792 | 1.7145 | 0 | 0 | 1.8792 | 1.6769 | 0 | 0.03753 | 0 | 0 | нд | 0.16477 | -0.16477 | -8.768% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Прелестное с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, Прохоровский р-н, договор №41865311 от 26.08.19; протяженность 0,085 км) | K_БЛ-5723 | 0.02444 | 0.023055 | нд | 0.11901 | 0.11901 | 0.11028 | 0 | 0 | 0.11901 | 0.10783 | 0 | 0.00245 | 0 | 0 | нд | 0.008737 | -0.008737 | -7.341% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Александровка с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, Прохоровский р-н, договор №41865311 от 26.08.19; протяженность 0,138 км в том числе ГНБ - 0,035 км) | K_БЛ-5724 | 0.10092 | 0.16287 | нд | 0.4029 | 0.4029 | 0.37088 | 0 | 0 | 0.4029 | 0.36107 | 0 | 0.009807 | 0 | 0 | нд | 0.032015 | -0.032015 | -7.946% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-309 ф.3 ПС 35/10 кВ Мандрово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор (9 шт) с.Мандрово Валуйский р-н (протяженность 0,262 км) | J_БЛ-5742 | 0.009373 | 0.0035 | нд | 0.057886 | 0.057886 | 0.057886 | 0 | 0 | 0.057496 | 0.057496 | 0.00039 | 0.00039 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10/10 кВ Майская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Автодорстрой-подрядчик, Белгородский р-н, договор №41836067 от 31.07.19; протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,065 км) | K_БЛ-5745 | 0.16936 | 0.069378 | нд | 0.96572 | 0.96572 | 0.82507 | 0 | 0 | 0.2459 | 0.2459 | 0.71983 | 0.57918 | 0 | 0 | нд | 0.14065 | -0.14065 | -14.56% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.31 РП-3 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с изменением границ полосы отвода и охранной зоны, с установкой разъединителей 10 кВ (5 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Главное управление обустройства войск, договор №41683854 от 12.09.19, Валуйский р-н; протяженность 0,08 км) | K_БЛ-5768 | 0.095824 | 0 | нд | 0.48111 | 0.48111 | 0.73058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73058 | 0.48111 | 0 | нд | -0.24947 | 0.24947 | 51.85% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Дмитриевка с изменением границ полосы отвода и охранной зоны с установкой разъединителя (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ФосАгро-Белгород, Ракитянский р-н, договор №41874918 от 14.10.19; протяженность 0,05 км) | K_БЛ-5775 | нд | 0 | нд | 0.17628 | 0.17628 | 0.11918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17628 | 0 | 0 | 0.11918 | нд | 0.057109 | -0.057109 | -32.4% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-803 ПС 110/6 кВ Авторемзавод с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Мостдорстрой, договор №41911812 от 19.11.19, г.Белгород; протяженность 0,056 км, в том числе ГНБ - 0,045 км) | K_БЛ-5779 | 0.057852 | 0.014 | нд | 0.31516 | 0.31516 | 0.31516 | 0.31516 | 0.31516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 Р-915 ПС 110/6 кВ Авторемзавод до ТП-803 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Мостдорстрой, договор №41911812 от 19.11.19, г.Белгород; протяженность 0,121 км, в том числе ГНБ - 0,088 км) | K_БЛ-5780 | 0.12208 | 0.03 | нд | 0.65509 | 0.65509 | 0.65509 | 0.65509 | 0.65509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-1074 Город-9 ПС 110/6 кВ Авторемзавод с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Мостдорстрой, договор №41911812 от 19.11.19, г.Белгород; протяженность 0,163 км, в том числе ГНБ - 0,144 км) | K_БЛ-5781 | 0.21484 | 0.047696 | нд | 1.1839 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-1007 ПС 110/6 кВ Авторемзавод с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Мостдорстрой, договор №41911812 от 19.11.19, г.Белгород; протяженность 0,208 км, в том числе ГНБ - 0,013 км) | K_БЛ-5782 | 0.10158 | 0.05 | нд | 0.51797 | 0.51797 | 0.51797 | 0.51797 | 0.51797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 0,4 кВ ТП-1007 и ТП-1074 ПС 110/6 кВ Авторемзавод с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Мостдорстрой, договор №41911812 от 19.11.19, г.Белгород; протяженность 0,378 км, в том числе ГНБ - 0,142 км) | K_БЛ-5783 | 0.21345 | 0.10335 | нд | 1.0962 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1-03 ПС 35/10 кВ Б.Ивановка с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО АвангардАгроБелгород, Новооскольский р-н с.Старая Безгинка, договор №41885149 от 12.08.19; протяженность 0,07 км) | K_БЛ-5794 | 0.014769 | 0.045655 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.Г-2 ТП-342 - ТП-23 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой провода, опор и установкой разъединителей (5 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, г.Белгород, договор №41920758 от 18.12.19) (протяженность 0,125 км) | K_БЛ-5796 | 0.10711 | 0 | нд | 0.55034 | 0.55034 | 0.26147 | 0 | 0 | 0.005958 | 0.005769 | 0 | 0.2557 | 0.54438 | 0 | нд | 0.28887 | -0.28887 | -52.49% | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов (договор №41920758 от 18.12.19)
1.2.2.1 | Реконструкция участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Фрунзенская-Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая оп.150(150/1)-153(153/1) на опорах УС-220 (1 шт) и устройством перехода через ж/д с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Автодорстрой-подрядчик, договор №41912050 от 25.11.19, г.Белгород; протяженность 0,62 км) | K_БЛ-5801 | 1.9032 | 0 | нд | 9.4446 | 9.4446 | 10.6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3646 | 9.4446 | 0.28559 | нд | -1.2055 | 1.2055 | 12.76% | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов (договор №41912050 от 25.11.19). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.41 РП-4 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Скурятин В.П., договор №41901178 от 26.12.19, Валуйский р-н; протяженность 0,12 км) | K_БЛ-5806 | нд | 0 | нд | 0.093325 | 0.093325 | 0.093325 | 0.093325 | 0.093325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-2 ПС 110/10 кВ Стройиндустрия с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Старый Оскол (протяженность 1,67 км) | K_БЛ-5820 | нд | 0 | нд | 2.5635 | 2.5635 | 0.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5635 | 0.2729 | нд | 2.2905 | -2.2905 | -89.35% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, экономия по результатам выполнения работ хозяйственным способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-33-02 ПС 110/10 кВ Центральная с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лапыгино, Старооскольский р-н (протяженность 1,67 км) | K_БЛ-5821 | нд | 0 | нд | 2.5635 | 2.5635 | 0.27549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5635 | 0.27549 | нд | 2.288 | -2.288 | -89.25% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, экономия по результатам выполнения работ хозяйственным способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-613 ПС 110/10 кВ Шеино с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Дальняя Игуменка, Корочанский р-н (протяженность 1,67 км) | K_БЛ-5822 | нд | 0 | нд | 2.5635 | 2.5635 | 0.41392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5635 | 0.41392 | нд | 2.1495 | -2.1495 | -83.85% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, экономия по результатам выполнения работ хозяйственным способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-609 ПС 110/10 кВ Шеино с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Дальняя Игуменка, Корочанский р-н (протяженность 0,4 км) | K_БЛ-5823 | нд | 0 | нд | 0.614 | 0.614 | 0.16838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0.16838 | нд | 0.44562 | -0.44562 | -72.58% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, экономия по результатам выполнения работ хозяйственным способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-607 ПС 110/10 кВ Шеино с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Дальняя Игуменка, Корочанский р-н (протяженность 0,4 км) | K_БЛ-5824 | нд | 0 | нд | 0.614 | 0.614 | 0.10659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0.10659 | нд | 0.50741 | -0.50741 | -82.64% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, экономия по результатам выполнения работ хозяйственным способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-607 ПС 110/10 кВ Шеино с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Дальняя Игуменка, Корочанский р-н (протяженность 0,33 км) | K_БЛ-5825 | нд | 0 | нд | 0.50655 | 0.50655 | 0.17708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50655 | 0.17708 | нд | 0.32947 | -0.32947 | -65.04% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, экономия по результатам выполнения работ хозяйственным способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-4-01 ПС 35/10 кВ Городище с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Городище, Старооскольский городской округ (протяженность 0,85 км) | K_БЛ-5831 | 0.062542 | 0 | нд | 0.34485 | 0.34485 | 0.34485 | 0 | 0 | 0.34485 | 0.34485 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3-11 ПС 35/10 кВ Городище с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Городище, Старооскольский р-н (протяженность 0,25 км) | K_БЛ-5832 | нд | 0 | нд | 0.38375 | 0.38375 | 0.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38375 | 0.1052 | нд | 0.27855 | -0.27855 | -72.59% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, экономия по результатам выполнения работ хозяйственным способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1-09 ПС 110/35/10 кВ Голофеевка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Проскудино, Старооскольский р-н (протяженность 0,25 км) | K_БЛ-5833 | нд | 0 | нд | 0.38375 | 0.38375 | 0.12643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38375 | 0.12643 | нд | 0.25732 | -0.25732 | -67.05% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, экономия по результатам выполнения работ хозяйственным способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 МТП-117 ПС 35/10 кВ Алексеевка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Заячье, Корочанский р-н (протяженность 3,32 км) | K_БЛ-5836 | нд | 0 | нд | 5.0962 | 5.0962 | 0.33834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0962 | 0.33834 | нд | 4.7579 | -4.7579 | -93.36% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, экономия по результатам выполнения работ хозяйственным способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1007 ПС 110/35/10 кВ Северная с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Зеленая Пляна, Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | K_БЛ-5837 | нд | 0 | нд | 1.535 | 1.535 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0.923 | нд | 0.612 | -0.612 | -39.87% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, экономия по результатам выполнения работ хозяйственным способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-612 ПС 110/35/10 кВ Майская с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения п.Майский, Белгородский р-н (протяженность 0,45 км) | K_БЛ-5838 | нд | 0 | нд | 0.69075 | 0.69075 | 0.18514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69075 | 0.18514 | нд | 0.50561 | -0.50561 | -73.2% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, экономия по результатам выполнения работ хозяйственным способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП-11-01, РП-1 ПС 110/35/10 кВ Н.Оскол с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения г.Новый Оскол (протяженность 0,5 км) | K_БЛ-5839 | нд | 0 | нд | 0.7675 | 0.7675 | 0.23087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23087 | 0.7675 | 0 | нд | 0.53663 | -0.53663 | -69.92% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.10 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой опор и провода на большее сечение п.Ольшанец, Белгородский р-н (протяженность 0,35 км) | K_БЛ-5842 | нд | 0 | нд | 0.6307 | 0.6307 | 0.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6307 | 0.5091 | нд | 0.1216 | -0.1216 | -19.28% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, экономия по результатам выполнения работ хозяйственным способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-259 ПС 35/10 кВ Уразово с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Двулучное, Валуйский р-н (протяженность 0,8 км) | K_БЛ-5844 | нд | 0 | нд | 1.228 | 1.228 | 0.62548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.228 | 0.62548 | нд | 0.60252 | -0.60252 | -49.06% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, экономия по результатам выполнения работ хозяйственным способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-90 ПС 35/6 кВ Лебеди с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения г.Губкин (протяженность 0,3 км) | K_БЛ-5845 | нд | 0 | нд | 0.4605 | 0.4605 | 0.30007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30007 | 0.4605 | 0 | нд | 0.16043 | -0.16043 | -34.84% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф.4 Р-403 ПС 35/10 Таврово - КТП-408 ПС 35/10 кВ Таврово с заменой кабеля на большее сечение п.Таврово, Белгородский р-н (протяженность 0,937 км) | K_БЛ-5846 | нд | 0 | нд | 3.3863 | 3.3863 | 0.18088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3863 | 0.18088 | нд | 3.2054 | -3.2054 | -94.66% | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/11/1501-р от 02.12.2020) с Изменением технических параметров проекта и с образованием нового титула БЛ-6495
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-10 ф.22 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор (2 шт) и увеличением сечения провода Валуйский р-н (протяженность 0,708 км) | K_БЛ-5873 | 0.073489 | 0.011 | нд | 0.38564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38564 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Бессоновка с изменением границ полосы отвода, охранных зон и установкой разъединителей (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №41924460 от 26.02.20, Белгородский р-н, протяженность 0,2 км) | K_БЛ-5911 | 0.18291 | 0 | нд | 0.93321 | нд | 0.93321 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.93321 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, с ООО Линдор, договор №41924460 от 26.02.20
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Бессоновка с изменением границ полосы отвода, охранных зон и установкой разъединителей (3 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №41924460 от 26.02.20, Белгородский р-н, протяженность 3,7 км) | K_БЛ-5913 | 0.10627 | 0 | нд | 0.54219 | нд | 0.54219 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.54219 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, с ООО Линдор, договор №41924460 от 26.02.20
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 КТП-120 ПС 110/35/10 кВ Ивня с заменой кабеля на большее сечение п.Ивня (протяженность 0,413 км) | F_БЛ-598 | 0.18373 | 0 | нд | 1.1994 | 0.099031 | 0.089154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099031 | 0.089154 | 0 | 0 | нд | 1.1103 | -0.009877 | -9.974% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-101 ПС 110/35/10 кВ Александровка с изменением границ полосы отвода и охранной зоны и заменой провода (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №41937957 от 26.02.20, Прохоровский р-н; протяженность 0,636 км) | K_БЛ-6024 | 0.095958 | 0 | нд | 0.47877 | нд | 0.05127 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05127 | нд | 0.4275 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, с ООО Белдорстрой, договор №41937957 от 26.02.20
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.12 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с изменением границ полосы отвода и охранной зоны с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №41937957 от 26.02.20, Прохоровский р-н; протяженность 0,029 км) | K_БЛ-6025 | 0.059022 | 0 | нд | 0.30113 | нд | 0.11247 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11247 | нд | 0.18866 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, с ООО Белдорстрой, договор №41937957 от 26.02.20
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Александровка – Ржава с изменением границ полосы отвода и охранной зоны и заменой линейной арматуры (24 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №41937957 от 26.02.20, Прохоровский р-н) | K_БЛ-6027 | 0.086175 | 0 | нд | 0.42969 | нд | 0.081427 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.081427 | нд | 0.34826 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, с ООО Белдорстрой, договор №41937957 от 26.02.20
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.11 ЦРП ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с монтажом разъединителя (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Главное управление обустройства войск, договор №41683854 от 12.09.19, Валуйский р-н; протяженность 0,013 км) | K_БЛ-6029 | 0.021836 | 0 | нд | 0.1121 | 0.1121 | 0.10596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10596 | 0.1121 | 0 | нд | 0.006148 | -0.006148 | -5.484% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-217 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Главное управление обустройства войск, договор №41683854 от 12.09.19, Валуйский р-н; протяженность 0,336 км) | K_БЛ-6030 | 0.073587 | 0 | нд | 0.36989 | 0.36989 | 0.30933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30933 | 0.36989 | 0 | нд | 0.06056 | -0.06056 | -16.37% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Таврово с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Дубовская застава, Белгородский р-н, договор №41951440 от 26.03.20; протяженность 0,17 км) | K_БЛ-6033 | 0.085955 | 0 | нд | 0.48882 | нд | 0.35482 | нд | 0 | нд | 0.25513 | нд | 0.099687 | нд | 0 | нд | 0.134 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов льготной категории граждан
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Таврово с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Дубовская застава, Белгородский р-н, договор №41951440 от 26.03.20; протяженность 0,17 км) | K_БЛ-6034 | 0.085955 | 0 | нд | 0.48882 | нд | 0.39183 | нд | 0 | нд | 0.29537 | нд | 0.096459 | нд | 0 | нд | 0.096991 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов льготной категории граждан
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Сахарный завод с заменой опор (2 шт) и установкой разъединителей (2 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмаг, договор №41909355 от 26.11.19, Чернянский р-н; протяженность 0,08 км) | L_БЛ-6057 | 0.028383 | 0 | нд | 0.14481 | нд | 0.14481 | нд | 0 | нд | 0.016602 | нд | 0 | нд | 0.12821 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов ООО Белмаг, договор №41909355 от 26.11.19
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Сахарный завод с заменой опоры (1 шт) и установкой разъединителя (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмаг, договор №41909355 от 26.11.19, Чернянский р-н; протяженность 0,04 км) | L_БЛ-6058 | 0.013378 | 0 | нд | 0.068253 | нд | 0.068253 | нд | 0 | нд | 0.004151 | нд | 0 | нд | 0.064102 | нд | -1.3878e-17 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов ООО Белмаг, договор №41909355 от 26.11.19
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 10 кВ яч.1.6; 4.8; 3.3; 2.4 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная до РП-2н, РП-3н с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО Осколнефтеснаб, г.Старый Оскол, договор №41964401 от 21.04.20; протяженность 0,36 км) | K_БЛ-6112 | 0.10089 | 0 | нд | 0.64878 | нд | 0.64878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.64878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов (договор №41964401 от 21.04.20)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.Г-1 ТП-307 ПС 110/10/10 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО КромТехСтрой, Белгородский р-н, договор №41953373 от 29.06.20; протяженность 0,24 км) | K_БЛ-6115 | 0.017954 | 0 | нд | 0.075937 | нд | 0.075937 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.075937 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов (договор №41953373 от 29.06.20)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.Г-5 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Экометантехнолоджи, г.Белгород, договор №41965808 от 04.06.20; протяженность 0,22 км) | K_БЛ-6116 | 0.025151 | 0 | нд | 0.14415 | нд | 0.14415 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14415 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов (договор №41965808 от 04.06.20)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.Г-11 ПС 110/35/6 кВ Восточная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Экометантехнолоджи, г.Белгород, договор №41965808 от 04.06.20; протяженность 0,162 км) | K_БЛ-6117 | 0.010471 | 0 | нд | 0.074005 | нд | 0.074005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.074005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов (договор №41965808 от 04.06.20)
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 10 кВ РП-14н – ТП-1422н ПС 110/10 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СтройИнжиниринг, г.Старый Оскол, договор №42009576 от 26.08.20; протяженность 1,016 км) | L_БЛ-6120 | 0.018543 | 0 | нд | 0.094609 | нд | 0.094609 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.094609 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО СтройИнжиниринг, г.Старый Оскол, договор №42009576 от 26.08.2020
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 10 кВ ТП-633 – ТП-621 ПС 110/10 кВ Западная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41987800 от 23.06.20; протяженность 0,07 км) | L_БЛ-6121 | 0.024384 | 0 | нд | 0.12441 | нд | 0.12441 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12441 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 10 кВ ТП-621 – ТП-948 ПС 110/10 кВ Западная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41987800 от 23.06.20; протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,048 км) | L_БЛ-6122 | 0.060605 | 0 | нд | 0.30921 | нд | 0.30921 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30921 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 10 кВ ф.Г-5 ТП-948 ПС 110/10 кВ Западная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41987800 от 23.06.20; протяженность 0,32 км, в том числе ГНБ - 0,029 км) | L_БЛ-6123 | 0.10079 | 0 | нд | 0.51421 | нд | 0.51421 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51421 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 10 кВ ф.Г-4 ТП-948 ПС 110/10 кВ Западная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41987800 от 23.06.20; протяженность 0,32 км, в том числе ГНБ - 0,029 км) | L_БЛ-6124 | 0.10133 | 0 | нд | 0.51699 | нд | 0.51699 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51699 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ ТП-268 – ТП-55 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20; протяженность 0,035 км, в том числе ГНБ - 0,046 км) | L_БЛ-6125 | 0.016848 | 0 | нд | 0.085957 | нд | 0.085957 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.085957 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ РП-15 – ТП-42 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20; протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,051 км) | L_БЛ-6126 | 0.070802 | 0 | нд | 0.36123 | нд | 0.36123 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.36123 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 10 кВ РП-46 – ТП-76 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20; протяженность 0,09 км, в том числе ГНБ - 0,041 км) | L_БЛ-6127 | 0.038087 | 0 | нд | 0.19432 | нд | 0.19432 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19432 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ РП-15 – ТП-74 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20; протяженность 0,1 км, в том числе ГНБ - 0,047 км) | L_БЛ-6128 | 0.0208 | 0 | нд | 0.10612 | нд | 0.10612 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10612 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ РП-15 – ТП-95 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20; протяженность 0,1 км, в том числе ГНБ - 0,047 км) | L_БЛ-6129 | 0.020819 | 0 | нд | 0.10622 | нд | 0.10622 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10622 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 0,4 кВ ТП-1311 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20; протяженность 0,12 км, в том числе ГНБ - 0,023 км) | L_БЛ-6130 | 0.042942 | 0 | нд | 0.21909 | нд | 0.21909 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21909 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО БелгородДорСтрой, г.Белгород, договор №41991566 от 16.07.20
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ №9 ТП-406н ПС 110/10 кВ Промышленная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Индустрия строительства, г.Старый Оскол, договор №41964486 от 29.04.2020; протяженность 0,31 км) | L_БЛ-6150 | 0.02347 | 0 | нд | 0.11975 | нд | 0.11975 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11975 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО Индустрия строительства, г.Старый Оскол, договор №41964486 от 29.04.2020
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ ТП-692 – ТП-642 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Оптторгсервис, г.Белгород, договор №41982875 от 08.07.2020; протяженность 0,036 км) | L_БЛ-6151 | 0.010804 | 0 | нд | 0.05512 | нд | 0.05512 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05512 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО Оптторгсервис, г.Белгород, договор №41982875 от 08.07.2020
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 0,4 кВ №1,3,11 ЗТП-602, ЗТП-603 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с заменой анкерной опоры (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ДСУ-31, договор №42017389 от 08.10.20, Борисовский р-н) | L_БЛ-6154 | 0.084464 | 0 | нд | 0.43094 | нд | 0.43094 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43094 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО ДСУ-31, договор №42017389 от 08.10.20
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ РП-35 – РП-19 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУП Белоблводоканал, г.Белгород, договор №41963833 от 19.06.2020; протяженность 0,04 км) | L_БЛ-6157 | 0.021116 | 0 | нд | 0.10773 | нд | 0.10773 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10773 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ГУП Белоблводоканал, г.Белгород, договор №41963833 от 19.06.2020
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Репяховка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ДСУ-31, договор №42023278 от 05.10.20, Краснояружский р-н, протяженность 1,2 км) | L_БЛ-6158 | 0.058444 | 0 | нд | 0.29819 | нд | 0.29819 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29819 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО ДСУ-31, договор №42023278 от 05.10.20
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1904 ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Корочанского района, договор №41974247 от 16.06.20, г.Короча, протяженность 0,1 км) | K_БЛ-6167 | 0.009911 | 0 | нд | 0.050567 | нд | 0.050567 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.050567 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов Администрация Корочанского района, договор №41974249 от 16.06.20, г.Короча
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-111 ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Корочанского района, договор №41974247 от 16.06.20, г.Короча, протяженность 0,1 км) | K_БЛ-6168 | 0.00666 | 0 | нд | 0.03398 | нд | 0.03398 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.03398 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов Администрация Корочанского района, договор №41974249 от 16.06.20, г.Короча
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Корочанского района, договор №41974249 от 16.06.20, г.Короча, протяженность 0,15 км) | K_БЛ-6171 | 0.004024 | 0 | нд | 0.020529 | нд | 0.020529 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.020529 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов Администрация Корочанского района, договор №41974249 от 16.06.20, г.Короча
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.8 ПС 110/35/6 кВ Рудник с установкой одностоечных опор (5 шт), разъединителей (3 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Покровский ЗРМ, договор №42005797 от 10.09.20, Ивнянский р-н, протяженность 0,009 км) | K_БЛ-6214 | 0.028796 | 0 | нд | 0.14692 | нд | 0.14692 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14692 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО Покровский ЗРМ, договор №42005797 от 10.09.20
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-214 ПС 35/10 кВ Ровеньки с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Кузнецов Н.Н, договор №41959282 от 21.05.20, Ровеньской р-н; протяженность 0,25 км) | K_БЛ-6215 | 0.008203 | 0 | нд | 0.041851 | нд | 0.041851 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.041851 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ИП Кузнецов Н.Н, договор №41959282 от 21.05.20
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №10 ТП-6112н ПС 110/10 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Черномашенцева О.А., договор №42013708 от 01.12.20, г.Старый Оскол, протяженность 0,05 км) | K_БЛ-6348 | 0.008187 | 0 | нд | 0.041772 | нд | 0.041772 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.041772 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов Черномашенцева О.А., договор №42013708 от 01.12.20, г.Старый Оскол
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ - отпайка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка до КРУН ПС 110/27,5/10,5 кВ Тяговая с заменой кабеля на большее сечение Красногвардейский р-н с.Ливенка (протяженность 0,264 км) | F_БЛ-689 | 0.16434 | 0 | нд | 1.0746 | 0.73764 | 0.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73764 | 0 | 0 | 0.6718 | нд | 0.40277 | -0.065839 | -8.926% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1123 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Холодное Прохоровский р-н (протяженность 0,517 км) | F_БЛ-817 | 0.13984 | 0 | нд | 0.73245 | 0.041024 | 0.036674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041024 | 0 | 0 | 0.036674 | нд | 0.69577 | -0.00435 | -10.6% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 91.9251 | 139.8239 | 0 | 381.734 | 258.9366 | 250.718 | 22.9308 | 22.9308 | 173.6893 | 173.6793 | 41.2645 | 33.9516 | 21.052 | 20.1562 | 0 | 131.016 | -8.2186 | -3.174% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.42 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до РП 6 кВ №9 с заменой кабеля г. Старый Оскол (протяженность 4,354 км) | G_БЛ-291 | 2.5824 | 0 | нд | 16.8583 | 0.67911 | 0.64398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67911 | 0.64398 | 0 | 0 | нд | 16.2143 | -0.035126 | -5.172% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 яч.25 до РП 6 кВ 9 яч.8 с заменой кабеля г. Старый Оскол (протяженность 5,17 км) | G_БЛ-292 | 3.0664 | 0 | нд | 20.0176 | 0.7182 | 0.68105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7182 | 0.68105 | 0 | 0 | нд | 19.3366 | -0.037145 | -5.172% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Пушкарная яч.39 до РП 10 кВ 3н яч.7 с заменой кабеля г. Старый Оскол (протяженность 10,067 км) | G_БЛ-2955 | 5.971 | 0 | нд | 38.9795 | 1.0968 | 1.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0968 | 1.1259 | 0 | 0 | нд | 37.8536 | 0.029104 | 2.654% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Пушкарная яч.10 до РП 10 кВ 3н яч.8 с заменой кабеля г. Старый Оскол (протяженность 10,067 км) | G_БЛ-2957 | 5.971 | 0 | нд | 38.9795 | 1.0968 | 1.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0968 | 1.1259 | 0 | 0 | нд | 37.8536 | 0.029104 | 2.654% | нд
1.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2016 - 179,28 га; 2017 - 202,4 га; 2018 - 204,336 га) | H_БЛ-3495 | 16.152 | 95.5614 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП и установкой дополнительных опор (2 шт) и разъединителей (2 шт) п.Разумное Белгородский р-н (протяженность 0,05 км) | H_БЛ-3987 | 0.041159 | 0.007828 | нд | 0.19754 | 0.19754 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19754 | 0.155 | нд | 0.042543 | -0.042543 | -21.54% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.21 ПС 35/6 кВ Лебеди до ТП 6/0,4 кВ №53 (инв №113/2А) с заменой кабеля г.Губкин (протяженность 0,85 км, в том числе ГНБ - 0,192 км) | H_БЛ-4021 | 0.49655 | 0.34827 | нд | 2.6106 | 2.6106 | 2.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6106 | 2.2976 | 0 | 0 | нд | 0.313 | -0.313 | -11.99% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Таврово с заменой кабеля Белгородский р-н (протяженность 0,364 км, в том числе ГНБ - 0,044 км) | J_БЛ-5078 | 0.10848 | 0.061205 | нд | 0.58577 | 0.58577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58577 | 0 | нд | 0.58577 | -0.58577 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-980 ПС 110/10 кВ Западная с установкой накопителя электрической энергии (1 шт), г. Белгород | J_БЛ-5080 | 1.9219 | 7.7256 | нд | 0.86258 | 0.86258 | 0.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86258 | 0.52318 | 0 | 0.014416 | нд | 0.32498 | -0.32498 | -37.68% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Таврово с монтажом разъединителей (5 шт) Белгородский р-н п.Соломино | J_БЛ-5128 | 0.067972 | 0.035362 | нд | 0.30904 | 0.30904 | 0.30381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30904 | 0 | 0 | 0.30381 | нд | 0.005234 | -0.005234 | -1.694% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Таврово с заменой опор (6 шт) Белгородский р-н п.Соломино (протяженность 0,025 км) | J_БЛ-5129 | 0.10391 | 0.05353 | нд | 0.46103 | 0.46103 | 0.30956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46103 | 0 | 0 | 0.30956 | нд | 0.15147 | -0.15147 | -32.85% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой разъединителя (1 шт) с. Городище, Корочанский р-н (протяженность 0,011 км) | J_БЛ-5493 | 0.016491 | 0.006 | нд | 0.086779 | 0.086779 | 0.079174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086779 | 0.079174 | 0 | 0 | нд | 0.007605 | -0.007605 | -8.764% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Томаровка (инв. №133003Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_БЛ-5527 | 0.57976 | 0.010601 | нд | 3.0355 | 3.0355 | 3.0355 | 2.6694 | 2.6694 | 0.3468 | 0.3468 | 0.019275 | 0.019275 | 0 | 0 | нд | -4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Гостищево (инв. №132735) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_БЛ-5528 | 0.38737 | 0.010601 | нд | 2.138 | 2.138 | 2.138 | 1.7635 | 1.7635 | 0.37454 | 0.37454 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 110/35/6 кВ Рудник (инв. №132721) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | J_БЛ-5529 | 1.0328 | 0.008219 | нд | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 5.2166 | 5.2166 | 0.033337 | 0.033337 | 0 | 0 | нд | -8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 110/35/6 кВ Рудник (инв. №132813Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_БЛ-5530 | 0.60523 | 0.009411 | нд | 3.1228 | 3.1228 | 3.1228 | 0 | 0 | 3.103 | 3.103 | 0.019829 | 0.019829 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Рудник (инв. №132980Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | J_БЛ-5531 | 1.0323 | 0.009246 | нд | 5.3245 | 5.3245 | 5.3245 | 0 | 0 | 5.2907 | 5.2907 | 0.03381 | 0.03381 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.8 ПС 110/35/6 кВ Рудник (инв.№132757Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | J_БЛ-5532 | 1.0489 | 0.009246 | нд | 5.2561 | 5.2561 | 5.2561 | 4.6844 | 4.6844 | 0.53836 | 0.53836 | 0.033376 | 0.033376 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Томаровка (инв. №132964Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) | J_БЛ-5533 | 0.7555 | 0.008062 | нд | 4.0698 | 4.0698 | 4.0598 | 0 | 0 | 4.044 | 4.034 | 0.025779 | 0.025779 | 0 | 0 | нд | 0.01 | -0.01 | -0.2457% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Томаровка (инв. №133035) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) | J_БЛ-5534 | 0.36126 | 0.008062 | нд | 1.9304 | 1.9304 | 1.9304 | 0 | 0 | 1.9182 | 1.9182 | 0.012258 | 0.012258 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Драгунка (инв. №133844Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_БЛ-5535 | 0.63041 | 0.007059 | нд | 3.2982 | 3.2982 | 3.2982 | 0 | 0 | 3.2772 | 3.2772 | 0.020943 | 0.020943 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Завидовка (инв. №132821) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_БЛ-5536 | 0.45058 | 0.007925 | нд | 2.3648 | 2.3648 | 2.3648 | 2.0754 | 2.0754 | 0.2744 | 0.2744 | 0.015016 | 0.015016 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Томаровка (инв.№132956) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (2 шт) | J_БЛ-5537 | 0.76297 | 0.007925 | нд | 4.0902 | 4.0902 | 4.0902 | 3.5505 | 3.5505 | 0.51371 | 0.51354 | 0.025971 | 0.026136 | 0 | 0 | нд | 0 | -8.8818e-16 | -2.171e-14% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Томаровка (инв.№132913) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | J_БЛ-5538 | 1.1715 | 0.00809 | нд | 6.251 | 6.251 | 6.251 | 5.508 | 5.508 | 0.70339 | 0.70355 | 0.039694 | 0.039529 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.4 ПС 110/6 кВ Строитель (инв. №132732Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) | J_БЛ-5539 | 0.38605 | 0.008368 | нд | 2.0118 | 2.0118 | 2.0118 | 0 | 0 | 1.999 | 1.999 | 0.012775 | 0.012775 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ Строитель (инв. №133038Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_БЛ-5540 | 0.8706 | 0.009416 | нд | 4.5424 | 4.5424 | 4.5424 | 0 | 0 | 4.5135 | 4.5135 | 0.028843 | 0.028843 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ Водоснабжение-2 ПС 110/6 кВ Строитель (инв. №2154) с установкой разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом ИКЗ (3 шт) | J_БЛ-5541 | 0.57996 | 0.009416 | нд | 3.1693 | 3.1693 | 3.1693 | 2.6797 | 2.6797 | 0.48962 | 0.48962 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.4409e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Гостищево (инв. №132860Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | J_БЛ-5542 | 1.2674 | 0.009416 | нд | 6.7332 | 6.7332 | 6.7332 | 0 | 0 | 6.6904 | 6.6904 | 0.042754 | 0.042754 | 0 | 0 | нд | -8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Гостищево (инв. №132697) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | J_БЛ-5543 | 1.0312 | 0.010772 | нд | 5.3372 | 5.3372 | 5.3372 | 0 | 0 | 5.3372 | 5.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Мандрово (инв. №132692) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_БЛ-5544 | 0.60182 | 0.012154 | нд | 3.079 | 3.079 | 3.079 | 0 | 0 | 3.079 | 3.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Казинка (инв. №132028В) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | J_БЛ-5545 | 1.0325 | 0.012154 | нд | 5.292 | 5.292 | 5.292 | 0 | 0 | 5.292 | 5.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Уразово (инв. №11174В) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | J_БЛ-5546 | 1.1433 | 0.012319 | нд | 5.5539 | 5.5539 | 5.5539 | 0 | 0 | 5.5539 | 5.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Казинка (инв. №134225В) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (2 шт) | J_БЛ-5547 | 0.80397 | 0.011324 | нд | 4.1727 | 4.1727 | 4.1727 | 0 | 0 | 4.1727 | 4.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки (инв. №134201В) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (4 шт) | J_БЛ-5548 | 1.6228 | 0.01087 | нд | 8.4591 | 8.4591 | 8.4591 | 0 | 0 | 8.4591 | 8.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Зозули (инв. №133702Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (3 шт) | J_БЛ-5551 | 0.482 | 2.3338 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Борисовка (инв. №134217Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт) и монтажем разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт) | J_БЛ-5553 | 0.91013 | 4.0915 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка (инв. №134875Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (3 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (5 шт), ИКЗ (4 шт), ПКУ (1 шт) | J_БЛ-5554 | 2.1688 | 10.2443 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Борисовка (инв. №135354) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (3 шт) | J_БЛ-5555 | 1.3464 | 6.3653 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Крюково (инв. №133843Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (5 шт) | J_БЛ-5556 | 1.0175 | 4.9253 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Зозули (инв. №133574Ю1) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт), ПКУ (1 шт) | J_БЛ-5559 | 0.92039 | 4.3384 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Грузское (инв. №131672Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_БЛ-5560 | 0.72615 | 3.4313 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Бессоновка (инв. №134741Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (3 шт) | J_БЛ-5562 | 1.4046 | 0.006624 | нд | 7.8088 | 7.8088 | 7.5521 | 0 | 0 | 6.3059 | 6.3059 | 1.5029 | 1.2462 | 0 | 0 | нд | 0.25674 | -0.25674 | -3.288% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Новая Деревня (инв. №134966Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (3 шт) | J_БЛ-5563 | 1.4285 | 0.006541 | нд | 7.9584 | 7.9584 | 7.6807 | 0 | 0 | 7.3251 | 7.3251 | 0.63329 | 0.35566 | 0 | 0 | нд | 0.27763 | -0.27763 | -3.489% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Новая Деревня (инв. №131650Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (4 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (2 шт) | J_БЛ-5564 | 1.9998 | 0.006541 | нд | 10.9348 | 10.9348 | 10.4653 | 0 | 0 | 9.5193 | 9.5193 | 1.4155 | 0.94598 | 0 | 0 | нд | 0.46951 | -0.46951 | -4.294% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Никольское (инв. №134873Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (2 шт) | J_БЛ-5565 | 0.80373 | 0.004767 | нд | 4.4987 | 4.4987 | 4.3397 | 0 | 0 | 3.5354 | 3.5354 | 0.96329 | 0.80429 | 0 | 0 | нд | 0.159 | -0.159 | -3.534% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Никольское (инв. №12042144-00) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | J_БЛ-5566 | 1.2395 | 0.005163 | нд | 6.879 | 6.879 | 6.5948 | 0 | 0 | 5.7353 | 5.7353 | 1.1436 | 0.85946 | 0 | 0 | нд | 0.28418 | -0.28418 | -4.131% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Никольское (инв. №133719Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | J_БЛ-5567 | 1.0306 | 0.005371 | нд | 5.6648 | 5.6648 | 5.3728 | 0 | 0 | 5.2018 | 5.2018 | 0.46297 | 0.171 | 0 | 0 | нд | 0.29197 | -0.29197 | -5.154% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Никольское (инв. №135390) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (4 шт) | J_БЛ-5568 | 1.6177 | 0.005371 | нд | 9.009 | 9.009 | 8.7587 | 0 | 0 | 7.4285 | 7.4285 | 1.5805 | 1.3303 | 0 | 0 | нд | 0.2502 | -0.2502 | -2.777% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Таврово (инв. №117Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (2 шт) | J_БЛ-5569 | 0.80527 | 0.004309 | нд | 4.5106 | 4.5106 | 4.3508 | 0 | 0 | 3.8274 | 3.8274 | 0.68322 | 0.52342 | 0 | 0 | нд | 0.15979 | -0.15979 | -3.543% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Таврово (инв. №136197) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (3 шт) | J_БЛ-5570 | 1.4218 | 0.004933 | нд | 7.8985 | 7.8985 | 7.6358 | 0 | 0 | 6.6921 | 6.6921 | 1.2064 | 0.94373 | 0 | 0 | нд | 0.2627 | -0.2627 | -3.326% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Таврово (инв. №131899Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (4 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт), ИКЗ (4 шт) | J_БЛ-5571 | 2.4594 | 0.00485 | нд | 13.6012 | 13.6012 | 13.1044 | 0 | 0 | 12.2723 | 12.2723 | 1.3289 | 0.83208 | 0 | 0 | нд | 0.4968 | -0.4968 | -3.653% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Таврово (инв. №134944) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (3 шт) | J_БЛ-5572 | 0.88616 | 0.00485 | нд | 5.0078 | 5.0078 | 4.8181 | 0 | 0 | 4.2517 | 4.2517 | 0.75612 | 0.56642 | 0 | 0 | нд | 0.1897 | -0.1897 | -3.788% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Северная (инв. №132543) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (4 шт) | J_БЛ-5573 | 1.5976 | 0.004582 | нд | 8.9337 | 8.9337 | 8.684 | 0 | 0 | 7.3553 | 7.3553 | 1.5784 | 1.3287 | 0 | 0 | нд | 0.24968 | -0.24968 | -2.795% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая (инв. №12046856-00) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (4 шт) | J_БЛ-5574 | 1.6355 | 0.005161 | нд | 9.1504 | 9.1504 | 8.8895 | 0 | 0 | 7.2641 | 7.2641 | 1.8863 | 1.6255 | 0 | 0 | нд | 0.26083 | -0.26083 | -2.85% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая (инв. №134708Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (3 шт) | J_БЛ-5575 | 1.432 | 0.005157 | нд | 7.9774 | 7.9774 | 7.7193 | 0 | 0 | 6.7818 | 6.7818 | 1.1955 | 0.93752 | 0 | 0 | нд | 0.25802 | -0.25802 | -3.234% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая (инв. №134710Ю) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (3 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (5 шт), ИКЗ (3 шт) | J_БЛ-5576 | 1.8609 | 0.004952 | нд | 10.2798 | 10.2798 | 9.8918 | 0 | 0 | 8.6171 | 8.6171 | 1.6627 | 1.2747 | 0 | 0 | нд | 0.38798 | -0.38798 | -3.774% | нд
1.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2020 - 98 га) | K_БЛ-5805 | 1.8254 | 0 | нд | 14.6659 | 14.6659 | 13.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6659 | 13.3131 | 0 | 0.13284 | нд | 1.2199 | -1.2199 | -8.318% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-530 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой провода и опор п.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 0,058 км) | K_БЛ-5852 | 0.013526 | 0.005 | нд | 0.060606 | 0.060606 | 0.053279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060606 | 0.053279 | 0 | 0 | нд | 0.007327 | -0.007327 | -12.09% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-704 ПС 35/10 кВ Уразово с установкой накопителя электрической энергии (1 шт), п.Уразово, Валуйский р-н | K_БЛ-5878 | 1.9609 | 0 | нд | 10.0781 | 10.0781 | 9.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06805 | 0 | 10.0101 | 9.4481 | нд | 0.63004 | -0.63004 | -6.252% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-120 ф.1 ПС 110/10 кВ Строитель с установкой накопителя электрической энергии (1 шт), г.Строитель, Яковлевский р-н | K_БЛ-5879 | 2.1911 | 0 | нд | 11.6711 | 0.11779 | 0.12002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11779 | 0 | 0 | 0.12002 | нд | 11.5511 | 0.002229 | 1.892% | нд
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 0,4 кВ №2 КТП-510 ПС 35/10 кВ Журавлевка с установкой накопителя электрической энергии (1 шт) с.Журавлевка Белгородский р-н | K_БЛ-5880 | 2.0107 | 0 | нд | 10.3267 | 10.3267 | 9.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06805 | 0 | 10.2586 | 9.6725 | нд | 0.65413 | -0.65413 | -6.334% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Уразово (инв. №11175В) с монтажом ИКЗ (1 шт) | K_БЛ-6056 | 0.071951 | 0 | нд | 0.38885 | 0.38885 | 0.38885 | 0 | 0 | 0.38885 | 0.38885 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 43.3265 | 185.8862 | 0 | 3937.6568 | 465.3826 | 493.0592 | 3.8354 | 3.8354 | 4 | 3.7738 | 0 | 5.8345 | 457.5472 | 479.6154 | 0 | 3444.5976 | 27.6766 | 5.947% | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 3034.3074 | 188.8052 | 153.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.8052 | 153.7955 | 0 | 2880.512 | -35.0098 | -18.54% | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ:2020 - 3109; 2021 - 7774; 2022 - 1223; 2023 - 12567; 2024 - 8880; 2025 - 4218) | J_БЛ-5746 | нд | 0 | нд | 463.9963 | 38.6191 | 30.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6191 | 30.1545 | нд | 433.8419 | -8.4646 | -21.92% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 1210; 2021 - 2971; 2022 - 464; 2023 - 4638; 2024 - 3485; 2025 - 1757) | J_БЛ-5747 | нд | 0 | нд | 296.9297 | 25.0457 | 25.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0457 | 25.5961 | нд | 271.3336 | 0.55038 | 2.197% | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2020 - 1463; 2021 - 4672; 2022 - 306; 2023 - 13506; 2024 - 47820; 2025 - 20085) | J_БЛ-5749 | нд | 0 | нд | 1302.9576 | 21.7445 | 32.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7445 | 32.8005 | нд | 1270.1571 | 11.056 | 50.85% | Увеличение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2020 -3182; 2021 - 6416; 2022 - 421; 2023 - 11065; 2024 - 10074; 2025 - 5832) | J_БЛ-5750 | нд | 0 | нд | 795.684 | 40.6 | 52.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 52.5567 | нд | 743.1273 | 11.9567 | 29.45% | Увеличение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
1.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 2622; 2021 - 4211; 2025 - 518) | J_БЛ-5757 | нд | 0 | нд | 174.7398 | 62.7961 | 12.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7961 | 12.6878 | нд | 162.052 | -50.1083 | -79.8% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 36.9093 | 154.4576 | 0 | 10.0983 | 8.0216 | 13.4438 | 3.8354 | 3.8354 | 4 | 3.7738 | 0 | 5.8345 | 0.18616 | 0 | 0 | -3.3455 | 5.4222 | 67.6% | нд
1.2.3.2 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями от ТП 6-10 кВ Белгородэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (1-ф ПУ - 929 шт., 3-ф ПУ ПВ - 328 шт., 3-ф ПКВ - 1941 шт., автоматизация точек - 3198 шт., Шкаф учета и дисп. на ТП- 708 шт.) | I_БЛ-4843 | 36.9093 | 154.4576 | нд | 7.8354 | 7.8354 | 13.4438 | 3.8354 | 3.8354 | 4 | 3.7738 | 0 | 5.8345 | 0 | 0 | нд | -5.6084 | 5.6084 | 71.58% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2020 - 5; 2021 - 14; 2022 - 2; 2023 - 21; 2024 - 16; 2025 - 8) | J_БЛ-5748 | нд | 0 | нд | 2.2629 | 0.18616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18616 | 0 | нд | 2.2629 | -0.18616 | -100% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 1.8287 | 8.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Создание/модернизация АСУЭ на присоединениях ПС 110-35 кВ Белгородэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (3-ф КВ - 337 шт, автоматизация точек - 337 шт, ТТ выше 1000 В - 54 шт) | I_БЛ-4848 | 1.8287 | 8.9345 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 893.2511 | 268.5558 | 325.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5558 | 325.8199 | 0 | 567.4312 | 57.2641 | 21.32% | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6- 20 кВ; УСПД: 2020 - 1740; 2021 - 3741; 2025 - 345) | J_БЛ-5778 | нд | 0 | нд | 893.2511 | 268.5558 | 325.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5558 | 325.8199 | нд | 567.4312 | 57.2641 | 21.32% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 4.5885 | 22.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных на присоединениях ПС 110-35 кВ, РП 6-10 кВ Белгородэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (УСПД ПС - 45 шт, автоматизация точек - 695 шт) | I_БЛ-4847 | 4.5885 | 22.4941 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 218.1755 | 159.9159 | 0 | 1144.3236 | 779.6589 | 808.2371 | 4.0447 | 4.0447 | 159.5158 | 159.5158 | 237.8615 | 189.6833 | 378.237 | 454.9933 | 0 | 336.0865 | 28.5781 | 3.665% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 159.8533 | 96.88 | 0 | 853.6636 | 570.695 | 616.8926 | 2.3783 | 2.3783 | 154.4638 | 154.4638 | 184.0592 | 109.1402 | 229.7936 | 350.9104 | 0 | 236.7709 | 46.1976 | 8.095% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий РПБ БЭС | G_БЛ-2970 | 4.8891 | 1.7818 | нд | 36.0835 | 9.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2255 | 0 | нд | 36.0835 | -9.2255 | -100% | Изменение срока окончания работ принято в связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов, направленных на повышение надежности электроснабжения.
1.2.4.1 | Реконструкция РПБ Красненского РЭС (реконструкция сетей канализации) | I_БЛ-4376 | 0.095612 | 0.61561 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция РПБ БЭС (реконструкция цеха по ремонту трансформаторов) | I_БЛ-4377 | 3.0085 | 9.7587 | нд | 11.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.6124 | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция РПБ Борисовского РЭС | I_БЛ-4378 | нд | 0 | нд | 76.2712 | 8.531 | 5.8633 | 0 | 0 | 5.8452 | 5.8452 | 2.6858 | 0.008551 | 0 | 0.009575 | нд | 70.4079 | -2.6676 | -31.27% | Невыполнение по причине длительного устранения замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
1.2.4.1 | Реконструкция центра управления сетями филиала Белгородэнерго (ЦУС, г. Белгород, Городской диспетчерский пункт г. Белгород, Городской диспетчерский пункт г. Старый Оскол) | J_БЛ-4877 | 151.86 | 84.7239 | нд | 729.6965 | 552.9385 | 611.0293 | 2.3783 | 2.3783 | 148.6186 | 148.6186 | 181.3735 | 109.1316 | 220.5681 | 350.9008 | нд | 118.6672 | 58.0908 | 10.51% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 58.3222 | 63.0359 | 0 | 290.66 | 208.9639 | 191.3444 | 1.6663 | 1.6663 | 5.052 | 5.052 | 53.8023 | 80.5431 | 148.4433 | 104.083 | 0 | 99.3156 | -17.6195 | -8.432% | нд
1.2.4.2 | Модернизация телефонной сети Белгородэнерго с монтажом телекоммуникационного оборудования в аппарате управления, Преображенская, 42 | F_БЛ-2873 | 4.6715 | 0.35463 | нд | 26.8452 | 0.045514 | 0.045514 | 0.045514 | 0.045514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.7997 | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация телефонной сети Белгородэнерго с монтажом телекоммуникационного оборудования в РДП Губкинского РЭС | F_БЛ-2874 | 0.47437 | 0.095233 | нд | 2.6957 | 0.031149 | 0.031148 | 0.031149 | 0.031148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6645 | -1e-06 | -0.00321% | нд
1.2.4.2 | Модернизация телефонной сети Белгородэнерго с монтажом телекоммуникационного оборудования в РДП Валуйского РЭС | F_БЛ-2875 | 0.66228 | 0.095233 | нд | 3.8181 | 0.03115 | 0.031148 | 0.03115 | 0.031148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.787 | -2e-06 | -0.006421% | нд
1.2.4.2 | Модернизация телефонной сети Белгородэнерго с монтажом телекоммуникационного оборудования в РДП Белгородского РЭС | F_БЛ-2876 | 0.52085 | 0.095233 | нд | 2.975 | 0.03115 | 0.031148 | 0.03115 | 0.031148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9438 | -2e-06 | -0.006421% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,124 км) ПС 35/10 кВ Верхопенье | G_БЛ-3039 | 0.20098 | 0.032077 | нд | 1.5704 | 1.5704 | 1.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5704 | 1.4107 | нд | 0.15974 | -0.15974 | -10.17% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,127 км) ПС 35/10 кВ Новенькое | G_БЛ-3040 | 0.20199 | 0.031613 | нд | 1.5795 | 1.5795 | 1.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5795 | 1.3533 | нд | 0.22623 | -0.22623 | -14.32% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,133 км) ПС 35/10 кВ Венгеровка | G_БЛ-3041 | 0.20012 | 0.028975 | нд | 1.5689 | 1.5689 | 1.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5689 | 1.4253 | нд | 0.14366 | -0.14366 | -9.156% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,152 км) ПС 35/10 кВ Маслова Пристань | G_БЛ-3042 | 0.22032 | 0.035915 | нд | 1.7198 | 1.7198 | 1.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7198 | 1.5752 | нд | 0.14465 | -0.14465 | -8.411% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,136 км) ПС 35/10 кВ Яблоново | G_БЛ-3044 | 0.20999 | 0.02896 | нд | 1.6486 | 1.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6486 | 0 | нд | 1.6486 | -1.6486 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,141 км) ПС 35/10 кВ Алексеевка, Корочанский район | G_БЛ-3433 | 0.22282 | 1.5034 | нд | 0.042341 | 0.042341 | 0.042341 | 0.042341 | 0.042341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,135 км) ПС 35/10 кВ Алексеевка, Яковлевский район | G_БЛ-3448 | 0.22431 | 1.5173 | нд | 0.042733 | 0.042733 | 0.042733 | 0.042733 | 0.042733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,124 км) ПС 35/10 кВ Драгунка | G_БЛ-3451 | 0.20563 | 1.403 | нд | 0.039514 | 0.039514 | 0.039514 | 0.039514 | 0.039514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,133 км) ПС 35/10 кВ Кущино | G_БЛ-3454 | 0.22153 | 1.504 | нд | 0.04236 | 0.04236 | 0.04236 | 0.04236 | 0.04236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,127 км) ПС 35/10 кВ Б.Плес | G_БЛ-3458 | 0.19837 | 0.037053 | нд | 1.5406 | 1.5406 | 1.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5406 | 1.4832 | нд | 0.057376 | -0.057376 | -3.724% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,16 км) ПС 35/10 кВ Лубяное | G_БЛ-3459 | 0.009567 | 0.00575 | нд | 0.070057 | 0.070057 | 0.08193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070057 | 0.08193 | нд | -0.011873 | 0.011873 | 16.95% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,143 км) ПС 35/10 кВ Малакеево | G_БЛ-3460 | 0.22699 | 0.032969 | нд | 1.779 | 1.779 | 1.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.779 | 1.7083 | нд | 0.070703 | -0.070703 | -3.974% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,146 км) ПС 35/10 кВ Николаевка | G_БЛ-3461 | 0.21916 | 0.031378 | нд | 1.7185 | 1.7185 | 1.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7185 | 1.5917 | нд | 0.1268 | -0.1268 | -7.378% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,158 км) ПС 35/10 кВ Ново-Хуторное | G_БЛ-3462 | 0.22746 | 0.040099 | нд | 1.7706 | 1.7706 | 1.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7706 | 1.7034 | нд | 0.0672 | -0.0672 | -3.795% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,139 км) ПС 35/10 кВ Ровеньки | G_БЛ-3463 | 0.21471 | 0.029732 | нд | 1.686 | 1.686 | 1.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 1.5631 | нд | 0.12295 | -0.12295 | -7.292% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,124 км) ПС 35/10 кВ Свистовка | G_БЛ-3464 | 0.19188 | 0.029092 | нд | 1.5023 | 1.5023 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5023 | 1.446 | нд | 0.056262 | -0.056262 | -3.745% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,146 км) ПС 35/10 кВ Сетище | G_БЛ-3465 | 0.20728 | 0.032763 | нд | 1.6205 | 1.6205 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6205 | 1.559 | нд | 0.061562 | -0.061562 | -3.799% | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,155 км) ПС 35/10 кВ Уточка | G_БЛ-3466 | 0.24592 | 0.040809 | нд | 1.9182 | 1.9182 | 1.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9182 | 1.7602 | нд | 0.15794 | -0.15794 | -8.234% | нд
1.2.4.2 | Создание Контакт-Центра филиала Белгородэнерго | G_БЛ-36 | 2.9115 | 9.9124 | нд | 5.8606 | 5.8606 | 5.8606 | 1.0823 | 1.0823 | 4.7783 | 4.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Белгородэнерго | J_БЛ-4876 | 33.8335 | 34.1423 | нд | 148.2525 | 148.2525 | 136.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8686 | 78.5896 | 96.3838 | 57.9687 | нд | 11.6941 | -11.6941 | -7.888% | нд
1.2.4.2 | Создание/модернизация системы мониторинга автотранспорта филиала Белгородэнерго | J_БЛ-5015 | нд | 11.8783 | нд | 0.75184 | 0.75184 | 0.84956 | 0.27815 | 0.27815 | 0.27369 | 0.27369 | 0.2 | 0.1952 | 0 | 0.10252 | нд | -0.09772 | 0.09772 | 13% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,194 км) ПС 110/6 кВ Авторемзавод с монтажом оборудования периметральной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и систем охранного периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер) | J_БЛ-5168 | 0.91646 | 0.097624 | нд | 6.3585 | 1.9301 | 1.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9301 | 1.8577 | нд | 4.5009 | -0.072452 | -3.754% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,337 км) ПС 110/6 кВ Белгород-1 с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер) | J_БЛ-5173 | 0.47756 | 0 | нд | 3.102 | 3.102 | 2.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081001 | 0.084078 | 3.021 | 2.5196 | нд | 0.49824 | -0.49824 | -16.06% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,248 км) ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (20 видеокамер) | J_БЛ-5178 | 0.4877 | 0 | нд | 3.271 | 0.079402 | 0.079403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079402 | 0.079403 | 0 | 0 | нд | 3.1916 | 1e-06 | 0.001259% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,434 км) ПС 110/35/6 кВ Восточная с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (21 видеокамера) | J_БЛ-5180 | 0.56351 | 0 | нд | 3.6673 | 3.6673 | 3.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082639 | 0.085777 | 3.5846 | 3.2619 | нд | 0.31961 | -0.31961 | -8.715% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,06 км) ПС 110/6 кВ Донец с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер) | J_БЛ-5185 | 0.24052 | 0 | нд | 1.3653 | 1.3653 | 1.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13588 | 0.14104 | 1.2294 | 1.1096 | нд | 0.11465 | -0.11465 | -8.398% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,312 км) ПС 110/10/6 кВ К.Бугры с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер) | J_БЛ-5190 | 0.3438 | 0 | нд | 2.2427 | 0.080464 | 0.080465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080464 | 0.080465 | 0 | 0 | нд | 2.1623 | 1e-06 | 0.001243% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,191 км) ПС 110/35/10 кВ Максимовка с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер) | J_БЛ-5198 | 0.30914 | 0 | нд | 2.039 | 0.049647 | 0.049646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049647 | 0.049646 | 0 | 0 | нд | 1.9894 | -1e-06 | -0.002014% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,707 км) ПС 110/35/10 кВ Н.Оскол с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (22 видеокамеры) | J_БЛ-5199 | 0.58817 | 0 | нд | 4.0058 | 0.15592 | 0.15592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15592 | 0.15592 | 0 | 0 | нд | 3.8499 | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,282 км) ПС 110/10 кВ Нежеголь с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер) | J_БЛ-5200 | 0.39397 | 0 | нд | 2.6095 | 0.070901 | 0.070901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070901 | 0.070901 | 0 | 0 | нд | 2.5386 | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,297 км) ПС 110/10 кВ Обуховская с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (14 видеокамер) | J_БЛ-5201 | 0.34701 | 0 | нд | 2.3356 | 0.073026 | 0.073026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073026 | 0.073026 | 0 | 0 | нд | 2.2626 | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,397 км) ПС 110/35/10 кВ Оросительная с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер) | J_БЛ-5202 | 0.43318 | 0 | нд | 2.9054 | 0.092154 | 0.092154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092154 | 0.092154 | 0 | 0 | нд | 2.8132 | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,273 км) ПС 110/10 кВ Ракитное с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (14 видеокамер) | J_БЛ-5208 | 0.34816 | 0 | нд | 2.365 | 0.058148 | 0.058147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058148 | 0.058147 | 0 | 0 | нд | 2.3068 | -1e-06 | -0.00172% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,218 км) ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер) | J_БЛ-5209 | 0.40652 | 0 | нд | 2.7224 | 0.053897 | 0.053898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053897 | 0.053898 | 0 | 0 | нд | 2.6685 | 1e-06 | 0.001855% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,412 км) ПС 110/35/6 кВ Рудник с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (24 видеокамеры) | J_БЛ-5210 | 0.52479 | 0 | нд | 3.5186 | 0.10066 | 0.10066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10066 | 0.10066 | 0 | 0 | нд | 3.4179 | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,288 км) ПС 110/10 кВ Северная с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер) | J_БЛ-5211 | 0.40315 | 0 | нд | 2.7209 | 0.030518 | 0.030517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030518 | 0.030517 | 0 | 0 | нд | 2.6904 | -1e-06 | -0.003277% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,217 км) ПС 110/35/10 кВ Серебрянка с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (14 видеокамер) | J_БЛ-5212 | 0.39747 | 0 | нд | 2.6536 | 0.058148 | 0.058147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058148 | 0.058147 | 0 | 0 | нд | 2.5954 | -1e-06 | -0.00172% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,253 км) ПС 110/35/10 кВ Скородное с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (17 видеокамер) | J_БЛ-5213 | 0.42325 | 0 | нд | 2.8316 | 0.064524 | 0.064524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064524 | 0.064524 | 0 | 0 | нд | 2.7671 | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,264 км) ПС 110/6/6 кВ Химзавод с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (21 видеокамера) | J_БЛ-5218 | 0.51745 | 0 | нд | 3.5069 | 0.079402 | 0.079403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079402 | 0.079403 | 0 | 0 | нд | 3.4275 | 1e-06 | 0.001259% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,196 км) ПС 110/35/10 кВ Шеино с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (17 видеокамер) | J_БЛ-5223 | 0.37065 | 0 | нд | 2.4283 | 0.036894 | 0.036894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036894 | 0.036894 | 0 | 0 | нд | 2.3914 | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация защитного ограждения (0,458 км) ПС 110/10/6 кВ Южная с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер) | J_БЛ-5224 | 0.5484 | 0 | нд | 3.6833 | 3.6833 | 3.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10107 | 0.10491 | 3.5822 | 3.2539 | нд | 0.32443 | -0.32443 | -8.808% | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алейниково с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер) | J_БЛ-5225 | 0.28537 | 0 | нд | 1.7852 | 1.7852 | 1.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038129 | 0.039577 | 1.747 | 1.5603 | нд | 0.18533 | -0.18533 | -10.38% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/27/906-Р от 05.08.20)
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Колодезь с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер) | J_БЛ-5231 | 0.28711 | 0 | нд | 1.7933 | 1.7933 | 1.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038129 | 0.039577 | 1.7552 | 1.5679 | нд | 0.1858 | -0.1858 | -10.36% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/27/906-Р от 05.08.20)
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Белянка с монтажом комплекса систем безопасности (1 шкаф) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер) | J_БЛ-5234 | 0.29123 | 0 | нд | 1.822 | 1.822 | 1.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032269 | 0.033496 | 1.7897 | 1.5984 | нд | 0.19013 | -0.19013 | -10.44% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/27/906-Р от 05.08.20)
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борисовка с монтажом системы охранно-пожарной сигнализации (7,5м2 здания), комплекса систем безопасности (1 шкаф) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер) | J_БЛ-5236 | 0.41632 | 0 | нд | 2.8309 | 2.8309 | 2.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032539 | 0.033775 | 2.7984 | 2.5226 | нд | 0.27451 | -0.27451 | -9.697% | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Варваровка с монтажом системы охранно-пожарной сигнализации (7,5м2 здания), комплекса систем безопасности (1 шкаф) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер) | J_БЛ-5240 | 0.44298 | 0 | нд | 3.0143 | 3.0143 | 2.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041092 | 0.042652 | 2.9732 | 2.6971 | нд | 0.27451 | -0.27451 | -9.107% | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Камышеватое с монтажом системы охранно-пожарной сигнализации (7,5м2 здания), комплекса систем безопасности (1 шкаф) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер) | J_БЛ-5266 | 0.43747 | 0 | нд | 2.9905 | 2.9905 | 2.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028261 | 0.029335 | 2.9622 | 2.6871 | нд | 0.2741 | -0.2741 | -9.166% | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Покровка с монтажом системы охранно-пожарной сигнализации (7,5м2 здания), комплекса систем безопасности (1 шкаф) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер) | J_БЛ-5294 | 0.39788 | 0 | нд | 3.0324 | 3.0324 | 2.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038953 | 0.040432 | 2.9935 | 2.7144 | нд | 0.27755 | -0.27755 | -9.153% | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 54.7807 | 107.7141 | 0 | 484.5282 | 157.8059 | 160.3982 | 1.1231 | 1.1231 | 1.7778 | 1.6892 | 54.8691 | 80.7584 | 100.0359 | 76.8275 | 0 | 324.13 | 2.5923 | 1.643% | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/27,5/10,5 кВ Тяговая для разделения нагрузки, с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 4,481 км) | F_БЛ-2027 | 1.3484 | 0 | нд | 7.6222 | 0.33345 | 0.29682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33345 | 0 | 0 | 0.29682 | нд | 7.3253 | -0.036633 | -10.99% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.29 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол для э/с мкр. ИЖС У Поста ГАИ, Новооскольский р-н (протяженность 6,445 км) | F_БЛ-348 | нд | 0 | нд | 8.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.4401 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ф.29 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол для э/с мкр. ИЖС У Поста ГАИ, Новооскольский р-н (протяженность 2,638 км) | F_БЛ-358 | нд | 0 | нд | 6.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4747 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1-4 КТП 10/0,4 кВ РП 10 кВ Майская ф.1,2 ПС 110/10 Майская, для э/снабжения мкр ИЖС Майский-80 (Южная зона Белгородская область Белгородский р-н) (протяженность 68,691 км) | F_БЛ-369 | 21.5863 | 88.0438 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1-4 КТП 10/0,4 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое, для э/снабжения мкр. ИЖС Стрелецкое 83, Белгородский район (1 очередь; протяженность 2,714 км) | F_БЛ-371 | 0.95706 | 3.8808 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Ракитное для э/с мкр. ИЖС Солнечный, Ракитянский р-н (протяженность 5,436 км) | H_БЛ-3715 | нд | 0 | нд | 8.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.3412 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1-4 КТП 10/0,4 кВ №5 РП 10 кВ Сретенский ф.22, 23 ПС 110/10 кВ Крапивенская для э/с мкр. ИЖС Глушинский, Яковлевский р-н (протяженность 4,156 км) | H_БЛ-3718 | нд | 0 | нд | 6.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3767 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ф.22, 23 ПС 110/10 кВ Крапивенская для э/с мкр. ИЖС Глушинский, Яковлевский р-он (протяженность 1,313 км) | H_БЛ-3720 | нд | 0 | нд | 3.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2225 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ ф.107 ПС 110/35/6 кВ Журавлики для э/с мкр. ИЖС Тёплый Колодезь, Губкинский р-н (протяженность 7,432 км) | H_БЛ-3723 | нд | 0 | нд | 11.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.4068 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ ф.107 ПС 110/35/6 кВ Журавлики для э/с мкр. ИЖС Тёплый Колодезь, Губкинский р-н (протяженность 2,768 км) | H_БЛ-3725 | нд | 0 | нд | 6.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.7909 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ ВЛ 6 кВ ф.Город-6 ПС 110/35/6 кВ Шебекино, для э/с мкр. ИЖС Крапивное, Шебекинский р-н (протяженность 23,518 км) | H_БЛ-3728 | нд | 0 | нд | 36.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 36.0985 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая для э/с мкр. ИЖС Пушкарное-78, Белгородский р-он (протяженность 22,3 км) | F_БЛ-373 | нд | 0 | нд | 29.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 29.2363 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ ф.Город-6 ПС 110/35/6 кВ Шебекино для э/с мкр. ИЖС Крапивное, Шебекинский р-н (протяженность 7,461 км) | H_БЛ-3730 | нд | 0 | нд | 18.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.3119 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Мандрово для э/с мкр. ИЖС Прозрачный, Валуйский р-н (протяженность 5,436 км) | H_БЛ-3733 | нд | 0 | нд | 8.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.3412 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ ф.4 ПС 35/6 кВ Восточная для э/с мкр. ИЖС Казацкий, Губкинский городской округ (протяженность 8,09 км) | H_БЛ-3736 | нд | 0 | нд | 11.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.4068 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ ф.4 ПС 35/6 кВ Восточная для э/с мкр. ИЖС Казацкий, Губкинский городской округ (протяженность 0,893 км) | H_БЛ-3738 | нд | 0 | нд | 3.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2225 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Набокинские сады, Старооскольский городской округ (протяженность 4,156 км) | H_БЛ-3741 | нд | 0 | нд | 6.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3767 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Набокинские сады, Старооскольский городской округ (протяженность 2,768 км) | H_БЛ-3743 | нд | 0 | нд | 6.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.7908 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Водохранилище для э/с мкр. ИЖС Пристень, Шебекинский р-н (протяженность 23,518 км) | H_БЛ-3746 | нд | 0 | нд | 36.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 36.0985 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1-3 КТП 10/0,4 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 83, Белгородский р-н (1 очередь; протяженность 1,737 км) | F_БЛ-381 | 0.39588 | 1.6947 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая для э/с мкр. ИЖС Пушкарное-78, Белгородский р-н (протяженность 7,177 км) | F_БЛ-383 | нд | 0 | нд | 17.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.6193 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Центральная, для э/с мкр. ИЖС Пролески, Старооскольский р-он (1 очередь; протяженность 1,0 км) | H_БЛ-3940 | 0.32332 | 1.2918 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1-4 КТП 10/0,4 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Пушкарная, для э/снабжения мкр. ИЖС Строитель, Старооскольский район (1 очередь; протяженность 3,561 км) | H_БЛ-3943 | 1.0788 | 4.4921 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1-4 КТП 10/0,4 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Пушкарная, для э/с мкр. ИЖС Строитель, Старооскольский р-он (1 очередь; протяженность 0,788 км) | H_БЛ-3945 | 0.26811 | 1.0763 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ КТП 661 ф.6 ПС 35/10 кВ Таврово для разделения нагрузки в рамках мероприятий по надежности э/снабжения п.Репное Белгородский район (протяженность 0,069 км) | I_БЛ-4087 | 0.048089 | 0.070922 | нд | 0.20586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20586 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Таврово, п.Соломино Белгородский р-н (протяженность 0,096 км) | I_БЛ-4313 | 0.1018 | 0.26178 | нд | 0.25156 | 0.25156 | 0.24571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25156 | 0 | 0 | 0.24571 | нд | 0.005848 | -0.005848 | -2.325% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ Р21 ф.9 - Р45 ф.4 ПС 35/10 Таврово для разделения нагрузки Белгородский р-н п.Соломино (протяженность 1,078 км) | I_БЛ-4314 | 0.39653 | 0.16331 | нд | 2.2932 | 2.2932 | 2.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2932 | 1.9643 | 0 | 0.054126 | нд | 0.27474 | -0.27474 | -11.98% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ КТП-415 - КТП-406 ф.4 ПС 35/10 кВ Таврово для разделения нагрузки Белгородский р-н, п. Соломино (протяженность 1,746 км) | I_БЛ-4315 | 1.0064 | 0.55381 | нд | 5.6123 | 5.6123 | 5.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6123 | 0 | 0 | 5.5417 | нд | 0.070603 | -0.070603 | -1.258% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемых КТП 10/0,4 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Шишино для э/с мкр. ИЖС Шишино 84, Белгородский р-он (1 очередь; протяженность 0,317 км) | I_БЛ-4550 | 0.28536 | 1.1864 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Шишино для э/снабжения мкр. ИЖС Шишино 84, Белгородский р-н (1 очередь; протяженность 0,976 км) | I_БЛ-4551 | 0.38301 | 1.4541 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП-2026 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка, для э/с мкр. ИЖС Ильинка, Алексеевский р-н (протяженность 4,1 км) | J_БЛ-4578 | нд | 0 | нд | 7.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.2839 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.5 РП 10 кВ Крутой Лог, для э/с мкр. ИЖС Маслова Пристань, Шебекинский р-н (протяженность 18 км) | J_БЛ-4581 | нд | 0 | нд | 32.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.222 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.МЭЗ-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки для э/с мкр. ИЖС АОЗТ Комплекс, Валуйский р-он (протяженность 10,0 км) | J_БЛ-4584 | нд | 0 | нд | 18.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.3648 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая для э/с мкр. ИЖС Стрелецкое 83, Белгородский р-он (протяженность 9 км) | J_БЛ-4587 | нд | 0 | нд | 16.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.8275 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - заходы существующих КЛ 0,4 в проектируемую КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Ивня с.Песчаное Ивнянский р-н (протяженность 0,376 км) | J_БЛ-5120 | 0.072047 | 0.072534 | нд | 0.34511 | 0.34511 | 0.30892 | 0 | 0 | 0.34511 | 0.30436 | 0 | 0.004553 | 0 | 0 | нд | 0.036189 | -0.036189 | -10.49% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.14 РП 10 кВ Майская п.Майский Белгородский р-н (протяженность 0,217 км) | J_БЛ-5353 | 0.13206 | 0.071127 | нд | 0.71778 | 0.71778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71778 | 0 | нд | 0.71778 | -0.71778 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.4 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская для э/с мкр.ИЖС Бионика, Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | J_БЛ-5475 | 0.4618 | 0 | нд | 2.4882 | 2.4882 | 2.3938 | 0.060553 | 0.060553 | 0 | 0 | 2.4276 | 2.3333 | 0 | 0 | нд | 0.094328 | -0.094328 | -3.791% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Майская до проектируемой КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Бионика, Белгородский р-н (протяженность 3,584 км, в том числе ГНБ - 1,301 км) | J_БЛ-5476 | 2.3734 | 0 | нд | 14.8841 | 14.8841 | 14.3206 | 0.73341 | 0.73341 | 0 | 0 | 14.1507 | 13.5871 | 0 | 0 | нд | 0.56358 | -0.56358 | -3.786% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская с установкой распределительных щитов ЩР (37 шт), для э/с мкр. ИЖС Бионика, Белгородский р-он (протяженность 3,558 км, в том числе ГНБ - 0,274 км) | J_БЛ-5477 | 1.3301 | 0 | нд | 8.17 | 8.17 | 5.9144 | 0.32912 | 0.32912 | 0 | 0 | 7.8409 | 5.5853 | 0 | 0 | нд | 2.2556 | -2.2556 | -27.61% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 10/0,4 кВ №4-02 ПС 110/10 кВ Голофеевка с. Голофеевка, Старооскольский р-н (протяженность 0,047 км) | J_БЛ-5480 | 0.010868 | 0.001 | нд | 0.058686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.058686 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 10/0,4 кВ №4-02 ПС 110/10 кВ Голофеевка с. Голофеевка, Старооскольский р-н (протяженность 0,047 км) | J_БЛ-5481 | 0.010417 | 0.001 | нд | 0.055592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.055592 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №3 МТП 10/0,4 кВ №4-02 ПС 110/10 кВ Голофеевка с. Голофеевка, Старооскольский р-н (протяженность 0,063 км) | J_БЛ-5482 | 0.012758 | 0.001 | нд | 0.068143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.068143 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-619 ПС 110/10 кВ Майская п. Майский, Белгородский р-н (протяженность 0,394 км в том числе прокол 0,170 км) | J_БЛ-5494 | 0.20193 | 0.04 | нд | 1.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2799 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ №2 КТП 661 ф.6 ПС 35/10 кВ Таврово для разделения нагрузки в рамках мероприятий по надежности снабжения э/э п. Репное, Белгородский р-н (протяженность 0,048 км) | J_БЛ-5499 | 0.010873 | 0.003 | нд | 0.065581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.065581 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ №1Г КТП-157 ПС 330/110/10 кВ Валуйки для разделения нагрузки в рамках мероприятий по надежности э/снабжения потребителей г.Валуйки, ул. Соколова (протяженность 0,39 км) | J_БЛ-5516 | 0.028576 | 0.15613 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ №3,5 КТП-157 ПС 330/110/10 кВ Валуйки для разделения нагрузки в рамках мероприятий по надежности э/снабжения потребителей г.Валуйки, ул.Щорса (протяженность 0,532 км) | J_БЛ-5517 | 0.039463 | 0.19547 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с монтажом разъединителей (3 шт) для кольцевания ВЛ 10 кВ п.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 0,070 км) | J_БЛ-5584 | 0.10377 | 0.060858 | нд | 0.44302 | 0.44302 | 0.40551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44302 | 0.40551 | 0 | 0 | нд | 0.037514 | -0.037514 | -8.468% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая п.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 0,668 км, в том числе ГНБ - 0,128 км) | J_БЛ-5585 | 0.41389 | 0.42384 | нд | 1.9985 | 1.9985 | 1.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9985 | 1.8867 | 0 | 0 | нд | 0.11175 | -0.11175 | -5.592% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Северная с монтажом разъединителей (3 шт) для кольцевания ВЛ 10 кВ п.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 0,229 км) | J_БЛ-5586 | 0.14905 | 0.040294 | нд | 0.69034 | 0.69034 | 0.55559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69034 | 0.55559 | 0 | 0 | нд | 0.13475 | -0.13475 | -19.52% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Северная для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая п.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 0,347 км из них прокол ГНБ 0,056 км) | J_БЛ-5587 | 0.16117 | 0.094662 | нд | 0.8644 | 0.8644 | 0.82376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8644 | 0.82376 | 0 | 0 | нд | 0.040632 | -0.040632 | -4.701% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Томаровка с монтажом разъединителей (2 шт) для кольцевания ВЛ 10 кВ с.Серетино Яковлевский р-н (протяженность 0,023 км) | J_БЛ-5588 | 0.10702 | 0.023344 | нд | 0.50369 | 0.50369 | 0.69789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50369 | 0.69789 | 0 | 0 | нд | -0.1942 | 0.1942 | 38.56% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Стариково с.Красная поляна, Шебекинский р-н (протяженность 0,771 км, в том числе ГНБ - 0,132 км) | J_БЛ-5681 | 0.36201 | 0.086536 | нд | 2.1312 | 2.1312 | 1.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1312 | 1.9892 | 0 | 0 | нд | 0.14199 | -0.14199 | -6.662% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Томаровка для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с.Серетино Яковлевский р-н (протяженность 0,492 км, в том числе ГНБ - 0,195 км) | K_БЛ-5760 | 0.36571 | 0.086 | нд | 2.1539 | 2.1539 | 1.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1539 | 1.6525 | 0 | 0 | нд | 0.50142 | -0.50142 | -23.28% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.31 РП-3 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Главное управление обустройства войск, договор №41683854 от 12.09.19, Валуйский р-н; протяженность 1,34 км, в том числе ГНБ - 0,298 км) | K_БЛ-5766 | 0.37794 | 0 | нд | 2.3062 | 2.3062 | 2.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9179 | 2.3062 | 0 | нд | -0.61168 | 0.61168 | 26.52% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.11 ЦРП ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Главное управление обустройства войск, договор №41683854 от 12.09.19, Валуйский р-н; протяженность 0,11 км) | K_БЛ-5767 | 0.065363 | 0 | нд | 0.40693 | 0.40693 | 0.098481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098481 | 0.40693 | 0 | нд | 0.30845 | -0.30845 | -75.8% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ КТП-417 ф.4 ПС 35/10 кВ Дмитриевка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ФосАгро-Белгород, Ракитянский р-н, договор №41874918 от 14.10.19; протяженность 0,07 км) | K_БЛ-5773 | нд | 0 | нд | 0.16719 | 0.16719 | 0.033119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16719 | 0 | 0 | 0.033119 | нд | 0.13407 | -0.13407 | -80.19% | Изменение объемов и стоимости работ по фактувыполнения работ
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные участки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-980 ПС 110/10 кВ Западная г.Белгород (протяженность 0,03 км, в том числе ГНБ - 0,028 км) | K_БЛ-5784 | 0.020471 | 0.007228 | нд | 0.12461 | 0.12461 | 0.11618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12461 | 0.11307 | 0 | 0.003115 | нд | 0.008426 | -0.008426 | -6.762% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Сахарный завод (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмаг, договор №41909355 от 26.11.19, Чернянский р-н; протяженность 0,32 км, в том числе ГНБ - 0,05 км) | K_БЛ-5789 | 0.18792 | 0 | нд | 1.1737 | 1.1737 | 0.79309 | 0 | 0 | 0.10412 | 0.080533 | 0.006247 | 0 | 1.0634 | 0.71255 | нд | 0.38064 | -0.38064 | -32.43% | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов (договор №41909355 от 26.11.19)
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Сахарный завод (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмаг, договор №41909355 от 26.11.19, Чернянский р-н; протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,05 км) | K_БЛ-5790 | 0.12287 | 0 | нд | 0.75805 | 0.75805 | 0.73865 | 0 | 0 | 0.089543 | 0.079384 | 0.005373 | 0 | 0.66313 | 0.65927 | нд | 0.019394 | -0.019394 | -2.558% | нд
1.4 | Строительство участков КЛ 10 кВ ф.Г-21, Г-22 ПС 110/10/10 кВ Дубовое до ТП-1223, ф.Г-15, Г-16 ПС 110/10/10 кВ Дубовое до РП-72 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №41920758 от 18.12.19, г.Белгород; протяженность 2,691 км, в том числе ГНБ - 0,634 км) | K_БЛ-5795 | 1.4657 | 0 | нд | 9.2337 | 9.2337 | 8.0462 | 0 | 0 | 0.44162 | 0.42753 | 0 | 7.6186 | 8.7921 | 0 | нд | 1.1876 | -1.1876 | -12.86% | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов (договор №41920758 от 18.12.19)
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ф.1, 2 ТП-1082 - ТП-891, ТП-1082 - Р-303 ПС 110/6/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Автодорстрой-подрядчик, договор №41912050 от 25.11.19, г.Белгород; протяженность 3,87 км, в том числе ГНБ - 1,089 км) | K_БЛ-5797 | 2.0287 | 0 | нд | 12.2698 | 12.2698 | 27.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1816 | 12.2698 | 0.26202 | нд | -15.1738 | 15.1738 | 123.7% | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов (договор №41912050 от 25.11.19). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-493 ПС 110/6/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Автодорстрой-подрядчик, договор №41912050 от 25.11.19, г.Белгород; протяженность 0,345 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | K_БЛ-5798 | 0.052323 | 0 | нд | 0.29792 | 0.29792 | 0.46108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45764 | 0.29792 | 0.003442 | нд | -0.16315 | 0.16315 | 54.76% | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов (договор №41912050 от 25.11.19). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство с заменой КТП 6/0,4 кВ ТП-493 ф.Г-2 ПС 110/6/6 кВ Донец с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Автодорстрой-подрядчик, договор №41912050 от 25.11.19, г.Белгород; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | K_БЛ-5799 | 0.16799 | 0 | нд | 0.94693 | 0.94693 | 1.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0374 | 0.94693 | 0.019138 | нд | -0.10962 | 0.10962 | 11.58% | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов (договор №41912050 от 25.11.19). Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство с заменой КТП 6/0,4 кВ ТП-1058 ф.Г-2 ПС 110/6/6 кВ Донец с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Автодорстрой-подрядчик, договор №41912050 от 25.11.19, г.Белгород; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | K_БЛ-5800 | 0.15435 | 0 | нд | 0.87266 | 0.87266 | 0.95248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95242 | 0.87266 | 6.5e-05 | нд | -0.079827 | 0.079827 | 9.148% | Капитализация % по кредитам
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Шеино для разделения нагрузки в рамках реализации мероприятий по надежности э/с с.Дальняя Игуменка Корочанский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | K_БЛ-5829 | нд | 0 | нд | 0.77611 | 0.77611 | 0.64253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77611 | 0.64253 | нд | 0.13358 | -0.13358 | -17.21% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Шеино для разделения нагрузки в рамках реализации мероприятий по надежности э/с с.Дальняя Игуменка, Корочанский р-н (протяженность 0,5 км) | K_БЛ-5830 | нд | 0 | нд | 0.901 | 0.901 | 0.52674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.901 | 0.52674 | нд | 0.37426 | -0.37426 | -41.54% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, экономия по результатам выполнения работ хозяйственным способом
1.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Алексеевка для разделения нагрузки в рамках реализации мероприятий по надежности снабжения э/э с.Заячье, Корочанский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_БЛ-5834 | нд | 0 | нд | 0.55582 | 0.55582 | 0.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55582 | 0.8858 | нд | -0.32999 | 0.32999 | 59.37% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД . Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Алексеевка для разделения нагрузки в рамках реализации мероприятий по надежности э/с с.Заячье, Корочанский р-н (протяженность 0,6 км) | K_БЛ-5835 | нд | 0 | нд | 1.0812 | 1.0812 | 0.53619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0812 | 0.53619 | нд | 0.545 | -0.545 | -50.41% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, экономия по результатам выполнения работ хозяйственным способом
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ КТП 1017 ф.10 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная для перевода нагрузки п.Ольшанец, Белгородский р-н (протяженность 0,03 км) | K_БЛ-5840 | нд | 0 | нд | 0.07365 | 0.07365 | 0.046557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07365 | 0.046557 | нд | 0.027093 | -0.027093 | -36.79% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, экономия по результатам выполнения работ хозяйственным способом
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.10 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная (территории, прилежащие к объектам социальной значимости) с.Ольшанец, Белгородский р-н (протяженность 0,38 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | K_БЛ-5843 | нд | 0 | нд | 1.6174 | 1.6174 | 0.39443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6174 | 0.39443 | нд | 1.223 | -1.223 | -75.61% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, экономия по результатам выполнения работ хозяйственным способом
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Восточная п.Разумное Белгородский р-н (протяженность 0,224 км в том числе ГНБ - 0,058 км) | K_БЛ-5847 | 0.18994 | 0.038 | нд | 1.129 | 1.129 | 1.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 1.0652 | нд | 0.0638 | -0.0638 | -5.651% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 №1,3 КТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,02 км) | K_БЛ-5851 | 0.004574 | 0.00143 | нд | 0.028729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028729 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-313 ф.3 ПС 35/10 кВ Беловское для разделения нагрузки с.Беловское Белгородский р-н (протяженность 0,055 км) | K_БЛ-5853 | 0.013669 | 0.003972 | нд | 0.067975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.067975 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки с.Строкино Губкинский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | K_БЛ-5863 | 0.095542 | 0.025175 | нд | 0.49226 | 0.49226 | 0.43775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49226 | 0.43775 | 0 | 0 | нд | 0.054506 | -0.054506 | -11.07% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ СТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с монтажом разъединителей (1 шт) для разделения нагрузки с.Строкино Губкинский р-н (протяженность 0,192 км) | K_БЛ-5865 | 0.087548 | 0.02 | нд | 0.40804 | 0.40804 | 0.35222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40804 | 0.35222 | 0 | 0 | нд | 0.05582 | -0.05582 | -13.68% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1 от проектируемой СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки с монтажом шкафа ЩО 70 (1 шт) с.Осколец Губкинский р-н (протяженность 1,185 км) | K_БЛ-5868 | 0.28939 | 0.042 | нд | 1.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5002 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №2 от проектируемой СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки с.Осколец Губкинский р-н (протяженность 0,719 км) | K_БЛ-5869 | 0.12507 | 0.018 | нд | 0.64601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.64601 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки Валуйский р-н (протяженность 0,47 км в том числе ГНБ - 0,072 км) | K_БЛ-5872 | 0.17588 | 0.033 | нд | 1.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1582 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 35 кВ – заходы ВЛ 35 кВ Валуйки-Уразово на 2 с.ш. ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки (протяженность 0,125 км) | K_БЛ-5875 | нд | 0 | нд | 0.53995 | 0.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2449 | 0 | нд | 0.53995 | -0.2449 | -100% | Перенос срока реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
1.4 | Строительство КЛ 35 кВ – заходы КЛ 35 кВ Валуйки-Рождественская, Юбилейная на 1 с.ш. ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки (протяженность 0,095 км) | K_БЛ-5876 | нд | 0 | нд | 0.46252 | 0.23828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23828 | 0 | нд | 0.46252 | -0.23828 | -100% | Перенос срока реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
1.4 | Строительство КЛ 35 кВ – заходы ВЛ 35 кВ Валуйки-Мандрово на 1 с.ш. ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки (протяженность 0,125 км) | K_БЛ-5877 | нд | 0 | нд | 0.53995 | 0.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2449 | 0 | нд | 0.53995 | -0.2449 | -100% | Перенос срока реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - заходы существующих КЛ 0,4 в КТП-209 ф.2 ПС 35/10 кВ Репяховка с.Колотиловка Краснояружский р-н (протяженность 0,2 км) | K_БЛ-5906 | нд | 0 | нд | 0.45763 | 0.45763 | 0.039075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039075 | 0.45763 | 0 | нд | 0.41856 | -0.41856 | -91.46% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Репяховка с установкой разъединителей (2 шт) с.Колотиловка Краснояружский р-н (протяженность 0,72 км) | K_БЛ-5908 | 0.20043 | 0 | нд | 0.79742 | 0.79742 | 0.79742 | 0 | 0 | 0.79742 | 0.79742 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Ровеньки для э/с мкр.ИЖС ул.Молодежная с.Нагольное, Ровеньской р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_БЛ-5939 | 0.13706 | 0.029242 | нд | 0.73544 | 0.73544 | 0.64167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73544 | 0.64167 | нд | 0.093771 | -0.093771 | -12.75% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС ул.Молодежная с.Нагольное, Ровеньской р-н (протяженность 0,018 км) | K_БЛ-5940 | 0.036988 | 0.041003 | нд | 0.13888 | 0.13888 | 0.12416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13888 | 0.12416 | нд | 0.014714 | -0.014714 | -10.59% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с установкой шкафа ЩО (1 шт) для э/с мкр.ИЖС ул.Молодежная с.Нагольное, Ровеньской р-н (протяженность 0,369 км) | K_БЛ-5941 | 0.14738 | 0.052354 | нд | 0.68967 | 0.68967 | 0.64661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68967 | 0.64661 | нд | 0.043058 | -0.043058 | -6.243% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Борисовка для э/с мкр.ИЖС Южный, Борисовский р-н (1-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-5942 | 0.21157 | 0.027923 | нд | 1.1325 | 1.1325 | 0.98799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1325 | 0.98799 | нд | 0.1445 | -0.1445 | -12.76% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Борисовка до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Южный, Борисовский р-н (1-очередь; протяженность 1,379 км, в том числе ГНБ - 0,11 км) | K_БЛ-5943 | 0.68705 | 0.1047 | нд | 4.236 | 4.236 | 3.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.236 | 3.9272 | нд | 0.3088 | -0.3088 | -7.29% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Борисовка для э/с мкр.ИЖС Южный, Борисовский р-н (1-очередь; протяженность 0,329 км) | K_БЛ-5944 | 0.062415 | 0.009493 | нд | 0.38529 | 0.38529 | 0.36121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38529 | 0.36121 | нд | 0.024083 | -0.024083 | -6.251% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Борисовка с установкой шкафа ЩО (1 шт) для э/с мкр.ИЖС Южный, Борисовский р-н (1-очередь; протяженность 0,722 км) | K_БЛ-5945 | 0.23117 | 0.02843 | нд | 1.1418 | 1.1418 | 1.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1418 | 1.0617 | нд | 0.080143 | -0.080143 | -7.019% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Волоконовка для э/с мкр.ИЖС Маршала Конева, Волоконовский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_БЛ-5946 | 0.13762 | 0.031276 | нд | 0.7364 | 0.7364 | 0.64096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7364 | 0.64096 | нд | 0.095434 | -0.095434 | -12.96% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Маршала Конева, Волоконовский р-н (протяженность 0,015 км) | K_БЛ-5947 | 0.027557 | 0.006834 | нд | 0.13276 | 0.13276 | 0.11944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13276 | 0.11944 | нд | 0.013317 | -0.013317 | -10.03% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с установкой шкафа ЩО (1 шт) для э/с мкр.ИЖС Маршала Конева, Волоконовский р-н (протяженность 1,225 км) | K_БЛ-5948 | 0.4002 | 0.11161 | нд | 1.8949 | 1.8949 | 1.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8949 | 1.808 | нд | 0.086895 | -0.086895 | -4.586% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Александровка для э/с мкр.ИЖС ул. Советская п. Прохоровка, Прохоровский р-н (1-очередь; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | K_БЛ-5949 | 0.15268 | 0.019872 | нд | 0.8171 | 0.8171 | 0.77814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8171 | 0.77814 | нд | 0.038962 | -0.038962 | -4.768% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Александровка до новой КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС ул. Советская п.Прохоровка, Прохоровский р-н (1-очередь; протяженность 0,292 км, в том числе ГНБ - 0,048 км) | K_БЛ-5950 | 0.14341 | 0.021484 | нд | 0.87616 | 0.87616 | 0.60133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87616 | 0.60133 | нд | 0.27483 | -0.27483 | -31.37% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой разъединителя (1 шт) до новой КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС ул.Советская п.Прохоровка, Прохоровский р-н (1-очередь; протяженность 0,015 км) | K_БЛ-5951 | 0.032212 | 0.003942 | нд | 0.15777 | 0.15777 | 0.13317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15777 | 0.13317 | нд | 0.0246 | -0.0246 | -15.59% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой шкафа ЩО (1 шт) для э/с мкр.ИЖС ул. Советская п. Прохоровка, Прохоровский р-н (1-очередь; протяженность 1,032 км) | K_БЛ-5952 | 0.24987 | 0.030209 | нд | 1.2171 | 1.2171 | 1.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2171 | 1.1179 | нд | 0.099233 | -0.099233 | -8.153% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Крапивенская для э/с мкр.ИЖС Сретенский 2, Яковлевский р-н (1-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-5953 | 0.21075 | 0.027728 | нд | 1.1275 | 1.1275 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1275 | 1.0875 | нд | 0.039973 | -0.039973 | -3.545% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-4 ПС 110/10 кВ Крапивенская до проектируемой КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Сретенский 2, Яковлевский р-н (1-очередь; протяженность 0,822 км, в том числе ГНБ - 0,018 км) | K_БЛ-5954 | 0.25047 | 0.03812 | нд | 1.5455 | 1.5455 | 1.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5455 | 1.5036 | нд | 0.041948 | -0.041948 | -2.714% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой шкафа ЩО (1 шт) для э/с мкр.ИЖС Сретенский 2, Яковлевский р-н (1-очередь; протяженность 1,466 км) | K_БЛ-5955 | 0.30157 | 0.036807 | нд | 1.4849 | 1.4849 | 1.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4849 | 1.4488 | нд | 0.036185 | -0.036185 | -2.437% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Крапивенская для э/с мкр.ИЖС Глушинский, Яковлевский р-н (7-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-5956 | 0.21512 | 0 | нд | 1.1661 | 1.1661 | 1.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1661 | 1.0935 | нд | 0.072591 | -0.072591 | -6.225% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.23 ПС 110/10 кВ Крапивенская до проектируемой КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Глушинский, Яковлевский р-н (7-очередь; протяженность 1,519 км) | K_БЛ-5957 | 0.55157 | 0 | нд | 3.4017 | 3.4017 | 3.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4017 | 3.2727 | нд | 0.12896 | -0.12896 | -3.791% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Крапивенская для э/с мкр.ИЖС Глушинский, Яковлевский р-н (7-очередь; протяженность 0,476 км) | K_БЛ-5958 | 0.10145 | 0 | нд | 0.62638 | 0.62638 | 0.60726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62638 | 0.60726 | нд | 0.019119 | -0.019119 | -3.052% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Крапивенская для э/с мкр.ИЖС Глушинский, Яковлевский р-н (7-очередь; протяженность 0,738 км) | K_БЛ-5959 | 0.15327 | 0 | нд | 0.75192 | 0.75192 | 0.64122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75192 | 0.64122 | нд | 0.1107 | -0.1107 | -14.72% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Маслова Пристань для э/с мкр.ИЖС Маслова Пристань 70, Шебекинский р-н (1-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-5960 | 0.21142 | 0.027923 | нд | 1.1305 | 1.1305 | 0.98632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1305 | 0.98632 | нд | 0.14416 | -0.14416 | -12.75% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Маслова Пристань до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Маслова Пристань 70, Шебекинский р-н (1-очередь; протяженность 0,093 км) | K_БЛ-5961 | 0.017003 | 0.002586 | нд | 0.10497 | 0.10497 | 0.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10497 | 0.0953 | нд | 0.009668 | -0.009668 | -9.21% | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Маслова Пристань с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Маслова Пристань 70, Шебекинский р-н (1-очередь; протяженность 0,013 км) | K_БЛ-5962 | 0.031336 | 0.003894 | нд | 0.15537 | 0.15537 | 0.14087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15537 | 0.14087 | нд | 0.014504 | -0.014504 | -9.335% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Маслова Пристань для э/с мкр.ИЖС Маслова Пристань 70, Шебекинский р-н (1-очередь; протяженность 0,196 км) | K_БЛ-5963 | 0.041547 | 0.006889 | нд | 0.25548 | 0.25548 | 0.24093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25548 | 0.24093 | нд | 0.014556 | -0.014556 | -5.697% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Маслова Пристань с установкой шкафа ЩО (1 шт) для э/с мкр.ИЖС Маслова Пристань 70, Шебекинский р-н (1-очередь; протяженность 0,583 км) | K_БЛ-5964 | 0.24887 | 0.030572 | нд | 1.2286 | 1.2286 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2286 | 1.157 | нд | 0.071626 | -0.071626 | -5.83% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки для э/с мкр.ИЖС Комплекс, Валуйский р-н (1-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-5965 | 0.21195 | 0.027977 | нд | 1.1359 | 1.1359 | 0.99203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1359 | 0.99203 | нд | 0.14383 | -0.14383 | -12.66% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.МЭЗ-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Комплекс, Валуйский р-н (1-очередь; протяженность 0,809 км) | K_БЛ-5966 | 0.48324 | 0.073635 | нд | 2.9795 | 2.9795 | 2.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9795 | 2.7367 | нд | 0.24283 | -0.24283 | -8.15% | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.МЭЗ-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Комплекс, Валуйский р-н (1-очередь; протяженность 0,011 км) | K_БЛ-5967 | 0.03294 | 0.004078 | нд | 0.16362 | 0.16362 | 0.19321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16362 | 0.19321 | нд | -0.029593 | 0.029593 | 18.09% | Изменение объемов и стоимости работ по факту выполнения работ . Капитализация % по кредитам
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки для э/с мкр.ИЖС Комплекс, Валуйский р-н (1-очередь; протяженность 0,102 км) | K_БЛ-5968 | 0.018451 | 0.002806 | нд | 0.1139 | 0.1139 | 0.10784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1139 | 0.10784 | нд | 0.006065 | -0.006065 | -5.325% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с установкой шкафа ЩО (1 шт) для э/с мкр.ИЖС Комплекс, Валуйский р-н (1-очередь; протяженность 0,831 км) | K_БЛ-5969 | 0.23531 | 0.028931 | нд | 1.1622 | 1.1622 | 1.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1622 | 1.1141 | нд | 0.048101 | -0.048101 | -4.139% | нд
1.4 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная с установкой шкафа телемеханики (2 шт) для э/с мкр.ИЖС Вишенки, Старооскольский р-н (4-очередь; трансформаторная мощность 0,32 МВА) | K_БЛ-5974 | 0.38079 | 0 | нд | 2.0519 | 2.0519 | 1.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0519 | 1.9056 | нд | 0.14635 | -0.14635 | -7.132% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ РП-18н ф.5 ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Вишенки, Старооскольский р-н (4-очередь; протяженность 0,282 км) | K_БЛ-5975 | 0.090907 | 0 | нд | 0.5609 | 0.5609 | 0.52384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5609 | 0.52384 | нд | 0.037061 | -0.037061 | -6.607% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр.ИЖС Вишенки, Старооскольский р-н (4-очередь; протяженность 0,528 км) | K_БЛ-5976 | 0.14155 | 0 | нд | 0.87228 | 0.87228 | 0.80047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87228 | 0.80047 | нд | 0.071814 | -0.071814 | -8.233% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр.ИЖС Пролески, Старооскольский р-н (3-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-5977 | 0.21148 | 0.027612 | нд | 1.1408 | 1.1408 | 1.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1408 | 0 | 0 | 1.0763 | нд | 0.064488 | -0.064488 | -5.653% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1904н ф.20 ПС 110/10 кВ Центральная до проектируемой КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Пролески, Старооскольский р-н (3-очередь; протяженность 0,265 км) | K_БЛ-5978 | 0.083881 | 0.012757 | нд | 0.51784 | 0.51784 | 0.50213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51784 | 0 | 0 | 0.50213 | нд | 0.015705 | -0.015705 | -3.033% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр.ИЖС Пролески, Старооскольский р-н (3-очередь; протяженность 1,063 км) | K_БЛ-5979 | 0.23976 | 0.036617 | нд | 1.4802 | 1.4802 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4802 | 0 | 0 | 1.46 | нд | 0.020206 | -0.020206 | -1.365% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/с мкр.ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (1-очередь; трансформаторная мощность 0,4 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-5980 | 0.23029 | 0.03035 | нд | 1.2267 | 1.2267 | 1.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2267 | 1.1366 | нд | 0.090069 | -0.090069 | -7.342% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10/6 кВ Пищепром до проектируемой КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (1-очередь; протяженность 0,104 км) | K_БЛ-5981 | 0.023796 | 0.003606 | нд | 0.14725 | 0.14725 | 0.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14725 | 0.1238 | нд | 0.023452 | -0.023452 | -15.93% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/с мкр.ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (1-очередь; протяженность 2,09 км) | K_БЛ-5982 | 0.3246 | 0.049584 | нд | 2.0022 | 2.0022 | 1.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0022 | 1.8746 | нд | 0.12767 | -0.12767 | -6.376% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/с мкр.ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (1-очередь; протяженность 2,393 км) | K_БЛ-5983 | 0.4688 | 0.056692 | нд | 2.2997 | 2.2997 | 2.1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2997 | 2.1409 | нд | 0.15878 | -0.15878 | -6.905% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская для э/с мкр.ИЖС Майский 6-7, Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-5984 | 0.21464 | 0.031332 | нд | 1.1252 | 1.1252 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1252 | 1.0708 | 0 | 0 | нд | 0.054399 | -0.054399 | -4.834% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Майская до проектируемой КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Майский 6-7, Белгородский р-н (протяженность 0,212 км) | K_БЛ-5985 | 0.13756 | 0.19492 | нд | 0.57068 | 0.57068 | 0.54745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57068 | 0.54745 | 0 | 0 | нд | 0.023228 | -0.023228 | -4.07% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская для э/с мкр.ИЖС Майский 6-7, Белгородский р-н (протяженность 0,371 км) | K_БЛ-5986 | 0.059562 | 0.005103 | нд | 0.36915 | 0.36915 | 0.31972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36915 | 0.31972 | 0 | 0 | нд | 0.049428 | -0.049428 | -13.39% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская с установкой шкафа ЩО (1 шт) для э/с мкр.ИЖС Майский 6-7, Белгородский р-н (протяженность 1,349 км) | K_БЛ-5987 | 0.40334 | 0.16134 | нд | 1.8242 | 1.8242 | 1.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8242 | 1.6083 | 0 | 0 | нд | 0.21589 | -0.21589 | -11.83% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/с мкр.ИЖС Новосадовый 16.3, Белгородский р-н (3-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-5988 | 0.21024 | 0 | нд | 1.1183 | 1.1183 | 0.99023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1183 | 0.99023 | нд | 0.1281 | -0.1281 | -11.45% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10/6 кВ Пищепром до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Новосадовый 16.3, Белгородский р-н (3-очередь; протяженность 0,91 км) | K_БЛ-5989 | 0.39148 | 0 | нд | 2.4218 | 2.4218 | 1.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4218 | 1.6619 | нд | 0.75988 | -0.75988 | -31.38% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/с мкр.ИЖС Новосадовый 16.3, Белгородский р-н (3-очередь; протяженность 0,641, в том числе ГНБ - 0,03 км) | K_БЛ-5990 | 0.20695 | 0 | нд | 1.2786 | 1.2786 | 1.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2786 | 1.0633 | нд | 0.2153 | -0.2153 | -16.84% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Новая Деревня для э/с мкр.ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-н (1-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-5991 | 0.21046 | 0.029479 | нд | 1.1174 | 1.1174 | 0.97528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1174 | 0.97528 | нд | 0.14213 | -0.14213 | -12.72% | Изменение объемов и стоимости работ по факту выполнения работ
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Новая Деревня до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-н (1-очередь; протяженность 0,734 км) | K_БЛ-5992 | 0.28282 | 0.045502 | нд | 1.7437 | 1.7437 | 1.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7437 | 1.6537 | нд | 0.089966 | -0.089966 | -5.16% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Новая Деревня с установкой разъединителя (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-н (1-очередь; протяженность 0,867 км) | K_БЛ-5993 | 0.39824 | 0.051134 | нд | 1.9539 | 1.9539 | 1.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9539 | 1.8327 | нд | 0.12122 | -0.12122 | -6.204% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Новая Деревня для э/с мкр.ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-н (1-очередь; протяженность 0,782 км) | K_БЛ-5994 | 0.14126 | 0.022688 | нд | 0.87183 | 0.87183 | 0.82305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87183 | 0.82305 | нд | 0.048784 | -0.048784 | -5.596% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Новая Деревня с установкой шкафа ЩО (1 шт) для э/с мкр.ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-н (1-очередь; протяженность 0,880 км) | K_БЛ-5995 | 0.28843 | 0.037334 | нд | 1.4224 | 1.4224 | 1.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4224 | 1.3251 | нд | 0.097314 | -0.097314 | -6.841% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская для э/с мкр.ИЖС Майский 76, Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-5996 | 0.19667 | 0.031056 | нд | 1.0473 | 1.0473 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0473 | 1.0013 | 0 | 0 | нд | 0.045951 | -0.045951 | -4.388% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Майская до проектируемой КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Майский 76, Белгородский р-н (протяженность 1,108 км) | K_БЛ-5997 | 0.44854 | 0.2336 | нд | 2.4792 | 2.4792 | 2.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4792 | 2.2738 | 0 | 0 | нд | 0.20545 | -0.20545 | -8.287% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская для э/с мкр.ИЖС Майский 76, Белгородский р-н (протяженность 0,143 км) | K_БЛ-5998 | 0.021927 | 0.002315 | нд | 0.13516 | 0.13516 | 0.12703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13516 | 0.12703 | 0 | 0 | нд | 0.008132 | -0.008132 | -6.016% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская с установкой шкафа ЩО (1 шт) для э/с мкр.ИЖС Майский 76, Белгородский р-н (протяженность 0,834 км) | K_БЛ-5999 | 0.28098 | 0.10534 | нд | 1.2808 | 1.2808 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2808 | 1.118 | 0 | 0 | нд | 0.16278 | -0.16278 | -12.71% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская для э/с мкр.ИЖС Майский 80, Белгородский р-н (8-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_БЛ-6000 | 0.2102 | 0 | нд | 1.1183 | 1.1183 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1183 | 1.0519 | нд | 0.066446 | -0.066446 | -5.941% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.ПЖК-2 ПС 110/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Майский 80, Белгородский р-н (8-очередь; протяженность 0,412 км) | K_БЛ-6001 | 0.14552 | 0 | нд | 0.90413 | 0.90413 | 0.85559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90413 | 0.85559 | нд | 0.048544 | -0.048544 | -5.369% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская для э/с мкр.ИЖС Майский 80, Белгородский р-н (8-очередь; протяженность 0,753 км) | K_БЛ-6002 | 0.16071 | 0 | нд | 0.99092 | 0.99092 | 0.94693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99092 | 0.94693 | нд | 0.043992 | -0.043992 | -4.44% | нд
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Майская для э/с мкр.ИЖС Майский 80, Белгородский р-н (8-очередь; протяженность 0,641 км) | K_БЛ-6003 | 0.16413 | 0 | нд | 0.8052 | 0.8052 | 0.72792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8052 | 0.72792 | нд | 0.077282 | -0.077282 | -9.598% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой шкафа телемеханики (1 шт) для э/с мкр.ИЖС Ближняя Игуменка 62.25, Белгородский р-н (3-очередь; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_БЛ-6004 | 0.22954 | 0 | нд | 1.2444 | 1.2444 | 1.0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2444 | 1.0859 | нд | 0.15845 | -0.15845 | -12.73% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10/6 кВ Пищепром до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Ближняя Игуменка 62.25, Белгородский р-н (3-очередь; протяженность 0,042 км) | K_БЛ-6005 | 0.011157 | 0 | нд | 0.070473 | 0.070473 | 0.067119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070473 | 0.067119 | нд | 0.003354 | -0.003354 | -4.759% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/с мкр.ИЖС Ближняя Игуменка 62.25, Белгородский р-н (3-очередь; протяженность 1,485 км) | K_БЛ-6006 | 0.20853 | 0 | нд | 1.3089 | 1.3089 | 1.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3089 | 1.2878 | нд | 0.021047 | -0.021047 | -1.608% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой шкафа телемеханики (1 шт) для э/с мкр.ИЖС Стрелецкое-73, Белгородский р-н (12-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | K_БЛ-6007 | 0.20941 | 0 | нд | 1.1166 | 1.1166 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 1.0717 | нд | 0.04487 | -0.04487 | -4.019% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-204 ф.2 ПС 110/10/10 кВ Северная до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Стрелецкое-73, Белгородский р-н (12-очередь; протяженность 0,697 км) | K_БЛ-6008 | 0.24531 | 0 | нд | 1.5127 | 1.5127 | 1.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5127 | 1.3818 | нд | 0.13091 | -0.13091 | -8.654% | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/10 кВ Северная для э/с мкр.ИЖС Стрелецкое-73, Белгородский р-н (12-очередь; протяженность 0,707 км) | K_БЛ-6009 | 0.12719 | 0 | нд | 0.7842 | 0.7842 | 0.84313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7842 | 0.84313 | нд | -0.058926 | 0.058926 | 7.514% | Капитализация % по кредитам
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-417 ПС 35/10 кВ Прелестное (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №41937957 от 26.02.20, Прохоровский р-н; протяженность 0,058 км, в том числе ГНБ - 0,037 км) | K_БЛ-6026 | 0.13707 | 0 | нд | 0.69934 | нд | 0.69934 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.69934 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, с ООО Белдорстрой, договор №41937957 от 26.02.20
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.12 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №41937957 от 26.02.20, Прохоровский р-н; протяженность 0,074) | K_БЛ-6028 | 0.077424 | 0 | нд | 0.39502 | нд | 0.39502 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39502 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, с ООО Белдорстрой, договор №41937957 от 26.02.20
1.4 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера 35 кВ (1 шт), с монтажом разъединителей 35 кВ (5 шт) для резервирования КЛ 35 кВ Валуйки-Рождественская, Рождественская-2 на ПС 35 кВ Рождественская | K_БЛ-6055 | нд | 0 | нд | 11.4978 | 0.60864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60864 | 0 | нд | 11.4978 | -0.60864 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №2,4,5,6 ЗТП-602 ПС 110/35/10 кВ Борисовка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ДСУ-31, договор №42017389 от 08.10.20, Борисовский р-н, протяженность 0,84 км, в том числе ГНБ - 0,039 км) | L_БЛ-6155 | 0.090949 | 0 | нд | 0.46403 | нд | 0.46403 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46403 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО ДСУ-31, договор №42017389 от 08.10.20
1.4 | Строительство участков КЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с монтажом разъединителя (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ДСУ-31, договор №42017389 от 08.10.20, Борисовский р-н, протяженность 0,729 км, в том числе ГНБ - 0,099 км) | L_БЛ-6156 | 0.19629 | 0 | нд | 1.0015 | нд | 1.0015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0015 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО ДСУ-31, договор №42017389 от 08.10.20
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ №4 ТП-613 ПС 110/35/10 кВ Короча (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Корочанского района, договор №41974249 от 16.06.20, г.Короча, протяженность 0,08 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | K_БЛ-6169 | 0.022293 | 0 | нд | 0.11374 | нд | 0.11374 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11374 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов Администрация Корочанского района, договор №41974249 от 16.06.20, г.Короча
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-111 ПС 110/35/10 кВ Короча (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Корочанского района, договор №41974249 от 16.06.20, г.Короча, протяженность 0,15 км) | K_БЛ-6170 | 0.025699 | 0 | нд | 0.13112 | нд | 0.13112 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13112 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов Администрация Корочанского района, договор №41974249 от 16.06.20, г.Короча
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ – кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Готня (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Даль, договор №41999524 от 07.08.20, Ракитянский р-н, протяженность 0,22 км) | L_БЛ-6189 | 0.079032 | 0 | нд | 0.40322 | нд | 0.40322 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40322 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО Даль, договор №41999524 от 07.08.20
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ – кабельный участок КВЛ 6 кВ ф.8 ПС 110/35/6 кВ Рудник (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Покровский ЗРМ, договор №42005797 от 10.09.20, Ивнянский р-н, протяженность 0,106 км) | L_БЛ-6213 | 0.026134 | 0 | нд | 0.13334 | нд | 0.13334 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13334 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов ООО Покровский ЗРМ, договор №42005797 от 10.09.20
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 3.2256 | 563.2169 | 0 | 529.2236 | 212.1437 | 139.5942 | 1.894 | 1.894 | 0.49374 | 0.49374 | 50.922 | 41.6724 | 158.834 | 95.5342 | 0 | 389.6294 | -72.5494 | -34.2% | нд
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (бригадный а/м - 100 шт, а/м повышенной проходимости - 67 шт, бригадный а/м повышенной проходимости - 24 шт, автомастерская - 53 шт) | H_БЛ-3500 | нд | 284.6207 | нд | 150.7896 | 17.3514 | 17.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3514 | 14.8704 | 0 | 2.6242 | нд | 133.295 | 0.14318 | 0.8252% | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (РИСЭ - 18 шт, бензогенератор - 16 шт, ДГУ - 18 шт) | H_БЛ-3509 | нд | 20.14 | нд | 13.7677 | 4.8856 | 4.8708 | 0.058325 | 0.058325 | 0 | 0 | 4.8273 | 4.8125 | 0 | 0 | нд | 8.8969 | -0.01475 | -0.3019% | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (измерительное об-ние-243шт, диагностическое об-ние-86шт, приборы контроля-45шт, тепловизор-10шт, трассопоисковое об-ние-47шт, робот-тренажер-8шт, об-ние РЗА-75шт, измельчитель-9шт, садовая техника-140шт, ср-ва малой мех-ции-29шт, гаражное об-ние-7шт) | H_БЛ-3510 | нд | 107.3785 | нд | 100.6006 | 14.2234 | 9.8046 | 0 | 0 | 0.23428 | 0.23428 | 3.287 | 3.2866 | 10.7022 | 6.2837 | нд | 90.796 | -4.4189 | -31.07% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (контроллер-3 шт, оконечная станция-1 шт, модуль процессорный-21 шт, подсистема дисковая-1 шт, УСПД-36 шт, планшет-67 шт, ноутбук-37 шт, сканер-5 шт, принтер-14 шт, системный блок-83 шт, монитор-18 шт, сервер-41 шт, шасси-1 шт, полка дисковая-2 шт, ПК-758 шт, система видеосвязи-7 шт, сервер для ПТК ИП АСТУ-5 шт, проектор-2 шт, комплекс видеофиксации-56 шт, ЦППС-1 шт, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии-140 шт) | H_БЛ-3511 | нд | 93.0215 | нд | 101.0285 | 63.7874 | 36.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0622 | 0 | 60.7252 | 36.2654 | нд | 64.7631 | -27.522 | -43.15% | Невыполнение в связи с переносом приобретения оборудования/ОНТМ на будущие периоды
1.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (маршрутизатор-39 шт, АТС-4 шт, радиостанция-26 шт, измерительный генератор-1 шт, рефлектомер-5 шт, ретранслятор-12 шт, регистратор-46 шт, телефон-36 шт, система ВКС-3 шт, модуль связи-45 шт, модуль телеуправления-11 шт, модем-3 шт, преобразователь-2 шт, сервер-3 шт) | H_БЛ-3512 | нд | 19.8717 | нд | 13.5294 | 9.4657 | 6.187 | 1.2375 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.5656 | 8.2282 | 4.3839 | нд | 7.3425 | -3.2788 | -34.64% | Невыполнение в связи с переносом приобретения оборудования/ОНТМ на будущие периоды
1.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (пресс-14шт, мойка-30шт, комплекты инструмента-122шт, компрессорное об-ние-17шт, электро-газосварочное об-ние-21шт, дорожное об-ние-11шт, осветительные установки-11шт, гаражное об-ние-29шт, грузоподъемное об-ние-7шт, станок-8шт, штабная палатка-1шт) | H_БЛ-3513 | нд | 21.9036 | нд | 13.9094 | 3.8395 | 3.566 | 0.040963 | 0.040963 | 0.12599 | 0.12599 | 2.4791 | 0.60914 | 1.1934 | 2.7899 | нд | 10.3434 | -0.2735 | -7.123% | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Мебель (шкаф сушильный для спецодежды - 26 шт) | H_БЛ-3514 | нд | 0.95975 | нд | 1.6247 | 0.55717 | 0.55717 | 0.55717 | 0.55717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0675 | 0 | 0% | нд
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (а/м повышенной проходимости - 1 шт; прицеп - 1 шт; модуль стеллажа грузового отсека для бригадного а/м - 20 шт; перевод а/транспортных средств на компримированный природный газ метан - 212 шт) | J_БЛ-5016 | нд | 4.4286 | нд | 30.9772 | 11.7572 | 10.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0447 | 9.0382 | 0.7125 | 1.6871 | нд | 20.2519 | -1.0319 | -8.777% | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (мобильные устройства для бригад диагностики - 60 шт) | J_БЛ-5017 | нд | 2.556 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_БЛ-5105 | нд | 0.10011 | нд | 0.31701 | 0.25583 | 0.25583 | 0 | 0 | 0.13348 | 0.13348 | 0 | 0 | 0.12236 | 0.12235 | нд | 0.061178 | -1e-06 | -0.0003909% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства шести КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Борисовка для э/с мкр ИЖС Южный, Борисовский р-н (трансформаторная мощность 1,05 МВА) | J_БЛ-5325 | 0.064299 | 0.22479 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для э/снабжения мкр ИЖС Южный, Борисовский р-н (протяженность 4,8 км) | J_БЛ-5326 | 0.28056 | 0.99796 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от проектируемых КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Борисовка для э/снабжения мкр ИЖС Южный, Борисовский р-н (протяженность 1,2 км) | J_БЛ-5327 | 0.035686 | 0.13076 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ответвлений оп.5/2 ВЛ 10 кВ ф.1 и оп.33 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для э/снабжения мкр ИЖС Южный, Борисовский р-н (протяженность 0,1 км) | J_БЛ-5328 | 0.003477 | 0.013668 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от проектируемых КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Борисовка для э/снабжения мкр ИЖС Южный, Борисовский р-н (протяженность 16,0 км) | J_БЛ-5329 | 0.16157 | 0.60655 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 3-х КТП 10/0,4 кВ ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки для э/с мкр. ИЖС Комплекс, г.Валуйки (трансформаторная мощность 0,75 МВА) | J_БЛ-5330 | 0.036561 | 0.11571 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 3-х КЛ 10 кВ ф.МЭЗ-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки для э/снабжения мкр. ИЖС Комплекс, г. Валуйки (протяженность 0,9 км) | J_БЛ-5331 | 0.065929 | 0.18548 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки для э/снабжения мкр. ИЖС Комплекс, г. Валуйки (протяженность 1,0 км) | J_БЛ-5332 | 0.03164 | 0.12154 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ответвлений ВЛ 10 кВ МЭЗ-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки для э/снабжения мкр. ИЖС Комплекс, г. Валуйки (протяженность 0,15 км) | J_БЛ-5333 | 0.005216 | 0.016422 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки для э/снабжения мкр. ИЖС Комплекс, г. Валуйки (протяженность 17,0 км) | J_БЛ-5334 | 0.167 | 0.62741 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 для э/снабжения мкр ИЖС в р-не ул. Лихачева, г. Старый Оскол (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | J_БЛ-5335 | 0.00744 | 0.029242 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 для э/снабжения мкр ИЖС в р-не ул. Лихачева, г. Старый Оскол (протяженность 0,15 км) | J_БЛ-5336 | 0.004724 | 0.018566 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ответвлений оп.27 ВЛ 6 кВ ф.40 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 для э/снабжения мкр ИЖС в р-не ул. Лихачева, г. Старый Оскол (протяженность 0,12 км) | J_БЛ-5337 | 0.004137 | 0.016259 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ СТП 6/0,4 кВ ф.40-01 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 для э/снабжения мкр ИЖС в р-не ул. Лихачева, г. Старый Оскол (протяженность 1,0 км) | J_БЛ-5338 | 0.024181 | 0.095037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 для э/снабжения мкр ИЖС в р-не ул. Лихачева, г. Старый Оскол (протяженность 2,3 км) | J_БЛ-5339 | 0.040977 | 0.16105 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 для э/снабжения мкр ИЖС ул. Левобережная, г. Старый Оскол (протяженность 0,5 км) | J_БЛ-5343 | 0.013321 | 0.052354 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 для э/снабжения мкр ИЖС ул. Левобережная, г. Старый Оскол (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | J_БЛ-5344 | 0.006858 | 0.026953 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4кВ ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 для э/снабжения мкр ИЖС ул. Левобережная, г. Старый Оскол (протяженность 0,1 км) | J_БЛ-5345 | 0.003186 | 0.012521 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ответвлений оп.15 ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 для э/снабжения мкр ИЖС ул. Левобережная, г. Старый Оскол (протяженность 0,4 км) | J_БЛ-5346 | 0.01391 | 0.05467 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Викторополь для э/снабжения мкр ИЖС пгт. Вейделевка ул. Заречная мкр №7 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | J_БЛ-5347 | 0.00744 | 0.029242 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ответвлений ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Викторополь для э/снабжения мкр ИЖС пгт. Вейделевка ул. Заречная мкр №7 (протяженность 0,1 км) | J_БЛ-5348 | 0.003477 | 0.013668 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Викторополь для э/снабжения мкр ИЖС пгт. Вейделевка ул. Заречная мкр №7 (протяженность 2,2 км) | J_БЛ-5349 | 0.039832 | 0.15654 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 3-х КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Н.Деревня для э/с мкр ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,75 МВА) | J_БЛ-5390 | 0.023267 | 0.063072 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от проектируемых КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Н.Деревня для э/снабжения мкр ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-н (протяженность 0,5 км) | J_БЛ-5391 | 0.029702 | 0.095462 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Н.Деревня для э/снабжения мкр ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-н (протяженность 2,3 км) | J_БЛ-5392 | 0.15674 | 0.57797 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от проектируемых КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Н.Деревня для э/снабжения мкр ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-н (протяженность 12,0 км) | J_БЛ-5393 | 0.13227 | 0.48883 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ответвлений оп.75 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Майская для э/снабжения мкр ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-н (протяженность 0,9 км) | J_БЛ-5394 | 0.026785 | 0.10655 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ответвлений оп.120 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Н.Деревня для э/снабжения мкр ИЖС Шагаровка 87, Белгородский р-н (протяженность 1,1 км) | J_БЛ-5395 | 0.029501 | 0.066218 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 3-х КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/с мкр ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,75 МВА) | J_БЛ-5410 | 0.023267 | 0.062201 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/снабжения мкр ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (протяженность 6,5 км) | J_БЛ-5411 | 0.068271 | 0.22199 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ от КТП-125 до КТП-110 ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/снабжения мкр ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | J_БЛ-5412 | 0.070757 | 0.27786 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ от КТП-124 до КТП-119 ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/снабжения мкр ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (протяженность 0,5 км) | J_БЛ-5413 | 0.03664 | 0.14575 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ от КТП-124 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/снабжения мкр ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (протяженность 0,5 км) | J_БЛ-5414 | 0.03664 | 0.14575 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 3-х ВЛ 0,4 кВ от проектируемых КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром для э/снабжения мкр ИЖС Новосадовый 41, Белгородский р-н (протяженность 6,5 км) | J_БЛ-5415 | 0.10868 | 0.37563 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 3-х КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Маслова Пристань для э/с мкр ИЖС Маслова Пристань-70, Шебекинский р-н (трансформаторная мощность 0,3 МВА) | J_БЛ-5434 | 0.02015 | 0.052232 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Маслова Пристань для э/снабжения мкр ИЖС Маслова Пристань-70, Шебекинский р-н (протяженность 0,6 км) | J_БЛ-5435 | 0.02043 | 0.074379 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от проектируемых КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Маслова Пристань для э/снабжения мкр ИЖС Маслова Пристань-70, Шебекинский р-н (протяженность 10,0 км) | J_БЛ-5436 | 0.11774 | 0.43779 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участков ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Маслова Пристань c установкой разъединителей (2 шт) для э/снабжения мкр ИЖС Маслова Пристань-70, Шебекинский р-н (протяженность 0,1 км) | J_БЛ-5437 | 0.005613 | 0.018436 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Маслова Пристань до строящейся КТП 10/0,4 кВ для э/снабжения мкр ИЖС Маслова Пристань-70, Шебекинский р-н (протяженность 2,5 км) | J_БЛ-5438 | 0.17023 | 0.67455 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Шебекино для э/с мкр ИЖС Крапивное, с.Крапивное, Шебекинский р-н (трансформаторная мощность 0,2 МВА) | J_БЛ-5439 | 0.013673 | 0.054389 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от проектируемых КТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Шебекино для э/снабжения мкр ИЖС Крапивное, с. Крапивное, Шебекинский р-н (протяженность 0,4 км) | J_БЛ-5440 | 0.013621 | 0.05418 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от проектируемых КТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Шебекино для э/снабжения мкр ИЖС Крапивное, с. Крапивное, Шебекинский р-н (протяженность 7,6 км) | J_БЛ-5441 | 0.095408 | 0.37952 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ответвления оп.84 ВЛ 6 кВ Город-6 ПС 110/35/6 кВ Шебекино c установкой разъединителя (1 шт) для э/снабжения мкр ИЖС Крапивное, с. Крапивное, Шебекинский р-н (протяженность 0,05 км) | J_БЛ-5442 | 0.002807 | 0.011166 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 6 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Шебекино для э/снабжения мкр ИЖС Крапивное, с. Крапивное, Шебекинский р-н (протяженность 0,5 км) | J_БЛ-5443 | 0.036714 | 0.14605 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации РП, ТП 6-10/0,4 кВ (10 ед) с монтажом оборудования систем телемеханики и АСУЭ в рамках проекта Умный квартал филиала Белгородэнерго | J_БЛ-5651 | 0.96008 | 0 | нд | 4.2756 | 4.2756 | 4.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2756 | 4.3229 | 0 | 0 | нд | -0.047359 | 0.047359 | 1.108% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.6 | НИОКР Разработка программного комплекса электросетевого контроллера для присоединения просьюмеров к распределительной электрической сети 0,4 кВ | K_БЛ-5744 | нд | 0 | нд | 27.7205 | 11.0882 | 11.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1581 | 4.1581 | 6.9301 | 6.9301 | нд | 16.6323 | 0 | 0% | нд
1.6 | Приобретение объектов недвижимости у ООО Геометрия, расположенных по адресу: г.Белгород пер.1-й Первомайский 1а | K_БЛ-5904 | нд | 0 | нд | 35.22 | 35.22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.22 | 34 | нд | 1.22 | -1.22 | -3.464% | нд
1.6 | Приобретение здания Контакт-центра | K_БЛ-5905 | нд | 0 | нд | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | нд | 35 | -35 | -100% | Невыполнение в связи с переносом приобретения на будущие периоды
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Журавлики для э/с мкр.ИЖС Северо-Западный, Губкинский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | K_БЛ-5970 | нд | 0 | нд | 0.04121 | 0.04121 | 0.042361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04121 | 0 | 0 | 0.042361 | нд | -0.001151 | 0.001151 | 2.793% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 6 кВ ф.2 ПС 110/35/6 кВ Журавлики до проектируемой КТП 10/0,4 кВ для э/с мкр.ИЖС Северо-Западный, Губкинский р-н (протяженность 0,2 км) | K_БЛ-5971 | нд | 0 | нд | 0.069126 | 0.069126 | 0.073381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069126 | 0 | 0 | 0.073381 | нд | -0.004255 | 0.004255 | 6.155% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Журавлики для э/с мкр.ИЖС Северо-Западный, Губкинский р-н (протяженность 0,3 км) | K_БЛ-5972 | нд | 0 | нд | 0.10863 | 0.10863 | 0.11044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10863 | 0 | 0 | 0.11044 | нд | -0.001813 | 0.001813 | 1.669% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Журавлики для э/с мкр.ИЖС Северо-Западный, Губкинский р-н (протяженность 4,2 км) | K_БЛ-5973 | нд | 0 | нд | 0.2177 | 0.2177 | 0.22134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2177 | 0 | 0 | 0.22134 | нд | -0.003639 | 0.003639 | 1.672% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.6 | Разработка программного обеспечения для создания бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД) филиала ПАО МРСК Центра - Белгородэнерго | K_БЛ-6152 | 0.005239 | 0 | нд | 0.02673 | нд | 0.00891 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00891 | нд | 0 | нд | 0.01782 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта для внедрения программного обеспечения по созданию бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД).
2 | Брянская область | Г | 566.6513 | 1013.0713 | 0 | 1593.0353 | 670.308 | 674.3025 | 91.7417 | 91.7417 | 295.5267 | 293.4839 | 212.9666 | 207.1135 | 70.0729 | 81.9634 | 0 | 918.7327 | 3.9945 | 0.5959% | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 263.3018 | 491.141 | 0 | 997.2998 | 254.8746 | 241.3355 | 43.4207 | 43.4207 | 105.4638 | 94.7895 | 89.0901 | 79.5002 | 16.9 | 23.625 | 0 | 755.9643 | -13.5391 | -5.312% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 233.8179 | 486.3383 | 0 | 856.5656 | 114.1404 | 111.1895 | 18.6669 | 18.6669 | 31.452 | 29.825 | 50.9274 | 42.147 | 13.0942 | 20.5507 | 0 | 745.3761 | -2.9508 | -2.585% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 182.2719 | 387.6546 | 0 | 642.2093 | 34.3566 | 33.8137 | 11.071 | 11.071 | 3.6156 | 7.5213 | 18.0949 | 3.5675 | 1.575 | 11.6539 | 0 | 608.3957 | -0.5429 | -1.58% | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 36.4957 | 91.7429 | 0 | 140.2374 | 5.8277 | 14.0932 | 3.622 | 3.622 | 1.4532 | 1.9133 | 0.66434 | 1.511 | 0.088131 | 7.0468 | 0 | 126.1443 | 8.2655 | 141.8% | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 15.0503 | 6.9409 | 0 | 74.1188 | 73.9562 | 63.2827 | 3.9738 | 3.9738 | 26.3832 | 20.3904 | 32.1681 | 37.0686 | 11.4311 | 1.8499 | 0 | 10.8361 | -10.6734 | -14.43% | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.111 ПС 110/10 кВ Залинейная - кабельный выход ВЛ для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ договор №41681945 от 08.08.18 (свыше 670 кВт; протяженность 1,314 км, в том числе ГНБ - 0,203 км) | J_БР-1103 | 1.012 | 0.33728 | нд | 4.7654 | 4.7654 | 4.7375 | 1.1009 | 1.1009 | 3.6645 | 3.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027924 | -0.027924 | -0.586% | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный вызод ВЛ 10 кВ ф.124 ПС 110/10 кВ Залинейная для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ договор №41681945 от 08.08.18 (свыше 670 кВт; протяженность 1,314 км, в том числе ГНБ - 0,203 км) | J_БР-1104 | 1.012 | 0.33728 | нд | 4.7654 | 4.7654 | 4.7375 | 1.1009 | 1.1009 | 3.6645 | 3.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027924 | -0.027924 | -0.586% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ ф.111 ПС 110/10 кВ Залинейная с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ договор №41681945 от 08.08.18 (свыше 670 кВт; протяженность 0,396 км) | J_БР-1105 | 0.13181 | 0.053255 | нд | 0.57726 | 0.57726 | 0.12696 | 0.057682 | 0.057682 | 0.51958 | 0.069279 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4503 | -0.4503 | -78.01% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ ф.124 ПС 110/10 кВ Залинейная с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ договор №41681945 от 08.08.18 (свыше 670 кВт; протяженность 0,396 км) | J_БР-1106 | 0.13181 | 0.053255 | нд | 0.57726 | 0.57726 | 0.12696 | 0.057682 | 0.057682 | 0.51958 | 0.069279 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4503 | -0.4503 | -78.01% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.021 ПС 110/6 кВ Городищенская до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) для Техприсоединения ООО Мегаполис-Строй договор №41685408 от 10.09.18 (свыше 670 кВт; одножильный кабель; протяжённость 1,2 км) | J_БР-1122 | 1.3231 | 0.3476 | нд | 6.3203 | 6.3203 | 4.8236 | 0 | 0 | 6.3203 | 4.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4968 | -1.4968 | -23.68% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.108 ПС 110/6 кВ Городищенская до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) для Техприсоединения ООО Мегаполис-Строй договор №41685408 от 10.09.18 (свыше 670 кВт; одножильный кабель; протяжённость 1,2 км) | J_БР-1123 | 1.3231 | 0.3476 | нд | 6.3203 | 6.3203 | 4.8236 | 0 | 0 | 6.3203 | 4.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4968 | -1.4968 | -23.68% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛЗ 6 кВ ф.634 ПС 110/6 кВ Камвольная для Техприсоединения ИП Голофаев Д.С. договор №41740170 от 17.12.18 (до 670 кВт) (протяженость 0,1 км) | J_БР-1146 | 0.353 | 0.018701 | нд | 1.5538 | 1.5538 | 1.5538 | 1.5538 | 1.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ оп.79.175 ф.Задня РП 10/0,4 кВ Лутна ф.1007 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская для Техприсоединения ООО Брянский сад договор №41774903 от 08.05.19 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | K_БР-1327 | 0.023141 | 0 | нд | 0.14718 | 0.14718 | 0.1295 | 0 | 0 | 0.14718 | 0 | 0 | 0.12875 | 0 | 0.000746 | нд | 0.017684 | -0.017684 | -12.02% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛЗ 10 кВ ф.Задня РП 10/0,4 кВ Лутна ф.1007 ПС 110/35/10 Клетнянская для Техприсоединения Брянский сад договор №41774903 от 08.05.19 (до 670 кВт) | K_БР-1328 | 0.34715 | 0 | нд | 1.8956 | 1.8956 | 1.6336 | 0 | 0 | 1.8956 | 0 | 0 | 1.6235 | 0 | 0.010127 | нд | 0.26202 | -0.26202 | -13.82% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.1.1.3 | Строительство участка оп.28 ВЛЗ 10 кВ ф.1012 ПС 110/10 кВ Летошники с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Дружба договор №41828605 от 16.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,19 км) | K_БР-1397 | 0.059279 | 0.26183 | нд | 0.003844 | 0.003844 | 0.003844 | 0.003844 | 0.003844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛЗ 10 кВ ф.1012 ПС 110/10 кВ Летошники для Техприсоединения ООО Дружба договор №41828605 от 16.08.19 (до 670 кВт) | K_БР-1398 | 0.33576 | 1.5607 | нд | 0.030175 | 0.030175 | 0.030175 | 0.030175 | 0.030175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛЗ 10 кВ ПС 110/10 кВ Лопандино до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Сахар договор №41784475 от 27.08.19 (свыше 670 кВт; протяженность 1,54 км) | K_БР-1406 | 0.40273 | 0 | нд | 2.0528 | 2.0528 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12296 | 0.10434 | 1.9299 | 1.6206 | нд | 0.32784 | -0.32784 | -15.97% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.4.1 ВЛЗ 10 кВ ф.1001 ПС 110/10 кВ Тепличная с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Молочные реки договор №41836324 от 23.09.19 (до 670 кВт; протяженность 0,121 км) | K_БР-1408 | 0.049336 | 0 | нд | 0.33327 | 0.33327 | 0.28949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33327 | 0.28822 | 0 | 0.001267 | нд | 0.04378 | -0.04378 | -13.14% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛЗ 10 кВ ф.1001 ПС 110/10 кВ Тепличная для Техприсоединения ООО Молочные реки договор №41836324 от 23.09.19 (до 670 кВт) | K_БР-1409 | 0.33692 | 0 | нд | 1.8401 | 1.8401 | 1.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8401 | 1.5784 | 0 | 0.009846 | нд | 0.25182 | -0.25182 | -13.68% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.125 ВЛЗ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Севская с монтажом разъединителя (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41873188 от 14.10.19 (до 670 кВт; протяженность 1,910 км) | K_БР-1418 | 0.59049 | 2.0513 | нд | 0.038447 | 0.038447 | 0.038447 | 0.038447 | 0.038447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛЗ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Севская для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41873188 от 14.10.19 (до 670 кВт) | K_БР-1419 | 0.34662 | 1.5721 | нд | 0.030396 | 0.030396 | 0.030396 | 0.030396 | 0.030396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2.2.9 ВЛЗ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Доброводье с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41890101 от 16.12.19 (до 670 кВт; протяженность 0,962 км) | K_БР-1443 | 0.1466 | 0 | нд | 1.1637 | 1.1637 | 1.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1637 | 1.0323 | 0 | 0 | нд | 0.13145 | -0.13145 | -11.3% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.2.2.9 ВЛЗ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Доброводье для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41890101 от 16.12.19 (до 670 кВт) | K_БР-1444 | 0.33115 | 0 | нд | 1.8131 | 1.8131 | 1.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8131 | 1.6242 | 0 | 0 | нд | 0.18898 | -0.18898 | -10.42% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.14 ВЛЗ 10 кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Добруньская с монтажом разъединителя (1 шт) до проектируемой КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Гуд флэйк договор №41885899 от 17.12.19 (до 670 кВт; протяженность 0,487 км) | K_БР-1445 | нд | 0 | нд | 0.85536 | 0.85536 | 0.50435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85536 | 0.50159 | 0 | 0.002765 | нд | 0.35101 | -0.35101 | -41.04% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.1.1.3 | Строительство 3-х участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Добруньская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Гуд флэйк договор №41885899 от 17.12.19 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | K_БР-1446 | нд | 0 | нд | 0.019003 | 0.019003 | 0.15373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019003 | 0.15278 | 0 | 0.000953 | нд | -0.13473 | 0.13473 | 709% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, договор ТП №41885899 от 17.12.19 . Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Добруньская для Техприсоединения ООО Гуд флэйк договор №41885899 от 17.12.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | K_БР-1447 | нд | 0 | нд | 1.8032 | 1.8032 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8032 | 1.1064 | 0 | 0.006901 | нд | 0.68985 | -0.68985 | -38.26% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от ЦРП 6 кВ Старый Аэропорт ф.6211, ф.607 ПС 110/6 кВ Советская до строящихся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ГКУ УКС Брянской области договор №41866422 от 25.12.19 (свыше 670 кВт; общая протяжённость 3,8 км) | K_БР-1489 | 1.6183 | 0 | нд | 9.7242 | 9.7242 | 8.6168 | 0 | 0 | 2.4355 | 2.4355 | 7.2888 | 6.1813 | 0 | 0 | нд | 1.1075 | -1.1075 | -11.39% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ (6 шт) от новых ячеек ЦРП 6 кВ Старый Аэропорт ф.6211, ф.607 ПС 110/6 кВ Советская для Техприсоединения ГКУ УКС Брянской области договор №41866422 от 25.12.19 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 7,5 МВА) | K_БР-1490 | 4.6139 | 0 | нд | 24.6634 | 24.6634 | 23.6836 | 0 | 0 | 0.89608 | 0.89608 | 16.9286 | 22.7468 | 6.8388 | 0.040762 | нд | 0.97982 | -0.97982 | -3.973% | нд
2.1.1.3 | Строительство участка оп.57 ВЛ 10 кВ ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Нерусса с монтажом разъединителя до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Дружба-2 договор №41936465 от 27.03.20 (до 670 кВт; протяжённость 0,065 км) | L_БР-1545 | 0.030206 | 0 | нд | 0.16268 | нд | 0.15593 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15593 | нд | 0.00675 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41936465 от 27.03.20
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.35 ВЛ 6 кВ ф.615 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) до границы балансовой принадлежности для Техприсоединения ООО ГазЭнергоКомплект договор №41588441-18/6** от 07.03.18 (свыше 670 кВт; протяжённость 0,04 км) | I_БР-873 | 0.010243 | 0 | нд | 0.051203 | 0.051203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051203 | 0 | нд | 0.051203 | -0.051203 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.4 ВЛЗ 6 кВ ф.606 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) до границы балансовой принадлежности для Техприсоединения ООО ГазЭнергоКомплект договор №41588441-18/6** от 07.03.18 (свыше 670 кВт; протяжённость 2,04 км) | I_БР-876 | 0.52159 | 0 | нд | 2.6112 | 2.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6112 | 0 | нд | 2.6112 | -2.6112 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 29.4839 | 4.8027 | 0 | 140.7342 | 140.7342 | 130.1459 | 24.7539 | 24.7539 | 74.0118 | 64.9645 | 38.1627 | 37.3532 | 3.8059 | 3.0743 | 0 | 10.5883 | -10.5883 | -7.524% | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 29.4839 | 4.8027 | 0 | 140.7342 | 140.7342 | 130.1459 | 24.7539 | 24.7539 | 74.0118 | 64.9645 | 38.1627 | 37.3532 | 3.8059 | 3.0743 | 0 | 10.5883 | -10.5883 | -7.524% | нд
2.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.107 ПС 35/10 кВ Гриденки с установкой дополнительной анкерной опоры (1 шт) для Техприсоединения ИП Глава КФХ Богомаз О.А. договор №41626175 от 22.05.18 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | I_БР-1098 | 0.008044 | 0.051156 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
2.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Залинейная с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) в ячейке №111 для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ договор №41681945 от 08.08.18 (свыше 670 кВт) | J_БР-1107 | 0.019738 | 0.008876 | нд | 0.11364 | 0.11364 | 0.10686 | 0 | 0 | 0.11364 | 0.10686 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00678 | -0.00678 | -5.966% | нд
2.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Залинейная с заменой ячейки 10 кВ для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ договор №41681945 от 08.08.18 (свыше 670 кВт) | J_БР-1108 | 0.15345 | 0.097633 | нд | 0.76949 | 0.76949 | 0.76766 | 0 | 0 | 0.76949 | 0.76766 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.001827 | -0.001827 | -0.2374% | нд
2.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Городищенская с заменой трансформаторов тока 6 кВ (3 шт) в яч.21 и установкой измерительного преобразователя для Техприсоединения ООО Мегаполис-Строй договор №41685408 от 10.09.18 (свыше 670 кВт) | J_БР-1126 | 0.02865 | 0.012923 | нд | 0.15731 | 0.15731 | 0.13823 | 0 | 0 | 0.15731 | 0.13823 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.019077 | -0.019077 | -12.13% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Городищенская с заменой трансформаторов тока 6 кВ (3 шт) в яч.108 и установкой измерительного преобразователя для Техприсоединения ООО Мегаполис-Строй договор №41685408 от 10.09.18 (свыше 670 кВт) | J_БР-1127 | 0.02865 | 0.012923 | нд | 0.15731 | 0.15731 | 0.13823 | 0 | 0 | 0.15731 | 0.13823 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.019077 | -0.019077 | -12.13% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.1.4.2 | Реконструкция ЦРП 6 кВ Старый Аэропорт ф.6211, ф.607 ПС 110/6 кВ Советская с расширением ЗРУ 6 кВ на смежный замельный участок (50 м2), с установкой дополнительных ячеек (16 шт) с вакуумными выключателями, трансформаторами тока и устройствами РЗА, с монтажом оборудования телемеханики (1 система), для Техприсоединения ГКУ УКС Брянской обл. договор №41866422 от 25.12.19 (свыше 670 кВт) | K_БР-1401 | 6.2532 | 0.92385 | нд | 33.1884 | 33.1884 | 34.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1884 | 34.953 | 0 | 0 | нд | -1.7646 | 1.7646 | 5.317% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Лопандино с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Сахар договор №41784475 от 27.08.19 (свыше 670 кВт) | K_БР-1404 | 0.53929 | 0 | нд | 2.8324 | 2.8324 | 2.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8324 | 0.039261 | 0 | 2.7912 | нд | 0.001913 | -0.001913 | -0.06754% | нд
2.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Лопандино с заменой устройств РЗА, приборов учёта э/энергии, с монтажом автоматики контроля синхронизма в ячейке 10 кВ №1005 для Техприсоединения ООО Сахар договор №41784475 от 27.08.19 (свыше 670 кВт) | K_БР-1405 | 0.094954 | 0 | нд | 0.56134 | 0.56134 | 0.32404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07378 | 0.040948 | 0.48756 | 0.28309 | нд | 0.2373 | -0.2373 | -42.27% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.6211, ф.607 ПС 110/6 кВ Советская до ЦРП 6 кВ Старый Аэропорт с увеличением сечения кабеля для Техприсоединения ГКУ УКС Брянской обл, договор №41866422 от 25.12.19 (свыше 670 кВт; протяжённость 13,266 км, в том числе ГНБ - 3,932 км) | K_БР-1494 | 21.2299 | 3.2335 | нд | 97.5679 | 97.5679 | 88.5674 | 24.7539 | 24.7539 | 72.8141 | 63.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.0005 | -9.0005 | -9.225% | нд
2.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Советская с заменой ячеек вакуумных выключателей 6 кВ (3 ячейки) для Техприсоединения ГКУ УКС Брянской области договор №41866422 от 25.12.19 (свыше 670 кВт) | K_БР-1495 | 0.41324 | 0.46192 | нд | 2.0681 | 2.0681 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0681 | 2.32 | 0 | 0 | нд | -0.25189 | 0.25189 | 12.18% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.1.4.2 | Модернизация ответвления оп.35 ВЛ 6 кВ ф.615 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) для Техприсоединения ООО ГазЭнергоКомплект договор №41588441-18/6** от 07.03.18 (свыше 670 кВт) | I_БР-874 | 0.35738 | 0 | нд | 1.6591 | 1.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6591 | 0 | нд | 1.6591 | -1.6591 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
2.1.4.2 | Модернизация ответвления оп.4 ВЛЗ 6 кВ ф.606 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) для Техприсоединения ООО ГазЭнергоКомплект договор №41588441-18/6** от 07.03.18 (свыше 670 кВт) | I_БР-875 | 0.35738 | 0 | нд | 1.6591 | 1.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6591 | 0 | нд | 1.6591 | -1.6591 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 228.8413 | 425.3061 | 0 | 530.7652 | 396.763 | 384.6228 | 48.2696 | 48.2696 | 189.9294 | 197.2267 | 119.1272 | 121.8922 | 39.4368 | 17.2344 | 0 | 146.1424 | -12.1402 | -3.06% | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 51.8691 | 36.354 | 0 | 101.7658 | 87.8893 | 79.6301 | 0 | 0 | 6.2885 | 7.3732 | 50.3029 | 59.4146 | 31.2979 | 12.8423 | 0 | 22.1357 | -8.2592 | -9.397% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 35.4395 | 34.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Юбилейная с заменой силовых трансформаторов 2х16 на 2х25 МВА (б/у) - ликвидация дефицита мощности Центра питания, г.Унеча (трансформаторная мощность 50 МВА) | I_БР-803 | 35.4395 | 34.6238 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 16.4295 | 1.7302 | 0 | 101.7658 | 87.8893 | 79.6301 | 0 | 0 | 6.2885 | 7.3732 | 50.3029 | 59.4146 | 31.2979 | 12.8423 | 0 | 22.1357 | -8.2592 | -9.397% | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Сталелитейная с заменой конденсатора связи (1 шт), фильтра присоединения (1 шт), разъединителя 10 кВ (1 шт), высокочастотных заградителей на присоединениях 110 кВ Цементная-Сталелитейная (2 шт) и монтажом противоаварийной автоматики (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Рубеж-РемСтрой, договор №3200104224118 от 06.07.18) | J_БР-1124 | 1.4029 | 0 | нд | 8.5363 | 8.5363 | 7.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5363 | 7.0421 | нд | 1.4941 | -1.4941 | -17.5% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Дятьковская с заменой конденсатора связи (2 шт), фильтра присоединения (2 шт), разъединителя 10 кВ (2 шт), высокочастотных заградителей на присоединениях 110 кВ Дятьковская-Литейная (3 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Рубеж-РемСтрой, договор №3200104224118 от 06.07.18) | J_БР-1125 | 0.68088 | 0 | нд | 5.2882 | 5.2882 | 3.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9799 | 1.8986 | 3.3082 | 1.455 | нд | 1.9346 | -1.9346 | -36.58% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Жирятинская с заменой ячейки 10 кВ ф.1009 (1 ячйка) | K_БР-1313 | нд | 0 | нд | 0.90287 | 0.90287 | 0.5087 | 0 | 0 | 0.19743 | 0.19743 | 0.70544 | 0.31127 | 0 | 0 | нд | 0.39417 | -0.39417 | -43.66% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
2.2.1.2 | Техперевооружение РП 6/0,4 кВ Кабаличи ф.617 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с заменой ячейки секционного выключателя 10 кВ (1 ячейка), с монтажом оборудования телемеханики (1 шт) | K_БР-1314 | нд | 0 | нд | 2.5029 | 2.5029 | 1.9283 | 0 | 0 | 1.6127 | 1.6127 | 0.89013 | 0.31551 | 0 | 0 | нд | 0.57462 | -0.57462 | -22.96% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
2.2.1.2 | Техперевооружение РП 10/0,4 кВ Теменичи ф.1025, ф.1006 ПС 110/10 кВ Аэропорт с заменой ячейки секционного выключателя 10 кВ (1 ячейка), с монтажом оборудования телемеханики (1 шт) | K_БР-1315 | нд | 0 | нд | 2.5029 | 2.5029 | 1.9379 | 0 | 0 | 1.6209 | 1.6209 | 0.88195 | 0.31694 | 0 | 0 | нд | 0.56501 | -0.56501 | -22.57% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
2.2.1.2 | Модернизация РП 10/0,4 кВ Антоновка ф.1004 ПС 110/10 кВ Добруньская с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт) | K_БР-1318 | нд | 0 | нд | 1.6 | 0.95248 | 1.3509 | 0 | 0 | 0.95248 | 1.3408 | 0 | 0.010182 | 0 | 0 | нд | 0.24907 | 0.39845 | 41.83% | Необходимость выполнения предписаний контрольных и надзорных органов
2.2.1.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ Толмачево ф.112, ф.305 ПС 110/6 кВ Советская с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт) | K_БР-1319 | нд | 0 | нд | 1.6 | 0.95248 | 1.3725 | 0 | 0 | 0.95248 | 1.3621 | 0 | 0.010344 | 0 | 0 | нд | 0.22754 | 0.41998 | 44.09% | Необходимость выполнения предписаний контрольных и надзорных органов
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Домашово с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт) | K_БР-1326 | нд | 0 | нд | 1.6 | 0.95248 | 1.2487 | 0 | 0 | 0.95248 | 1.2392 | 0 | 0.009411 | 0 | 0 | нд | 0.35135 | 0.29617 | 31.09% | Необходимость выполнения предписаний контрольных и надзорных органов
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ с монтажом оборудования систем диагностики (предписание Техинспекции Минэнерго) | K_БР-1436 | нд | 0 | нд | 1.5 | 1.5 | 2.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.0068 | нд | -0.50679 | 0.50679 | 33.79% | Необходимость выполнения предписаний контрольных и надзорных органов . Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Комаричи с заменой блоков ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 ячейки) | F_БР-296 | 4.3985 | 0.18435 | нд | 18.761 | 18.761 | 19.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.761 | 19.5057 | 0 | 0.12283 | нд | -0.86753 | 0.86753 | 4.624% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Хмелевская с заменой блоков ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 ячейки) | F_БР-298 | 1.9764 | 0.18435 | нд | 10.789 | 10.789 | 9.3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.789 | 9.2936 | 0 | 0.059124 | нд | 1.4363 | -1.4363 | -13.31% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Марицкая с заменой блоков ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 ячейки) | F_БР-299 | 5.1846 | 0.39822 | нд | 23.9982 | 23.9982 | 20.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2602 | 20.8658 | 15.738 | 0.13265 | нд | 2.9997 | -2.9997 | -12.5% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Трубчевская с монтажом оперативных блокировок (1 шт), снижение рисков травматизма | F_БР-308 | 0.27279 | 0.35571 | нд | 1.0617 | 1.0617 | 0.91864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0617 | 0.91864 | нд | 0.14306 | -0.14306 | -13.48% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Луговая с монтажом оперативных блокировок (1 шт), снижение рисков травматизма | F_БР-309 | 0.23947 | 0.35572 | нд | 0.88085 | 0.88085 | 0.76277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88085 | 0.76277 | нд | 0.11808 | -0.11808 | -13.41% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Бытошь с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока (1 шт) | G_БР-424 | 0.67017 | 0.067266 | нд | 3.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5055 | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Аэропорт с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока (1 шт) | G_БР-426 | нд | 0 | нд | 4.3332 | 0.13644 | 0.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13644 | 0.1712 | нд | 4.162 | 0.034765 | 25.48% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Комаричи с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока (1 шт) | G_БР-427 | нд | 0 | нд | 4.3681 | 0.13644 | 0.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13644 | 0.1712 | нд | 4.1969 | 0.034765 | 25.48% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Урицкая с установкой цифровых регистраторов аварийных процессов (1 шт), монтажом оборудования РЗА (36 шт) и контрольного кабеля (4450 п.м) | H_БР-746 | 1.6038 | 0.18457 | нд | 8.0352 | 8.0352 | 6.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0352 | 6.8772 | 0 | 0 | нд | 1.158 | -1.158 | -14.41% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 39.8339 | 24.1063 | 0 | 169.7627 | 70.7419 | 63.8607 | 21.5183 | 21.5183 | 24.211 | 22.532 | 17.4726 | 16.0022 | 7.5399 | 3.8082 | 0 | 105.902 | -6.8812 | -9.727% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 17.0613 | 16.2171 | 0 | 65.2643 | 65.2643 | 59.9228 | 21.5183 | 21.5183 | 20.6157 | 18.9367 | 15.8133 | 15.888 | 7.3169 | 3.5797 | 0 | 5.3415 | -5.3415 | -8.184% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Цементная-Сталелитейная 1, 2 цепь с изменением границ полос отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Рубеж-РемСтрой, договор №3200104224118 от 06.07.18; протяженность 0,233 км) | J_БР-1128 | 1.4735 | 0.3157 | нд | 7.033 | 7.033 | 6.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 5.2943 | 1.4997 | 1.0474 | нд | 0.69126 | -0.69126 | -9.829% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Брянская ГРЭС-Цементная 1 цепь с изменением границ полос отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Рубеж-РемСтрой, договор №3200104224118 от 06.07.18; протяженность 0,282 км) | J_БР-1129 | 1.1476 | 0.3157 | нд | 5.5719 | 5.5719 | 4.5855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9541 | 5.5719 | 0.6314 | нд | 0.98637 | -0.98637 | -17.7% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
2.2.2.1 | Реконструкция 2-х цепного участка ВЛ 110 кВ Цементная-Березовская, Брянская ГРЭС-Цементная с демонтажом участка (0,073 км) (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Рубеж-РемСтрой, договор №3200104224118 от 06.07.18; протяженность 0,017 км) | J_БР-1130 | 0.089159 | 0.14882 | нд | 0.24533 | 0.24533 | 0.24226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24533 | 0.24226 | нд | 0.003065 | -0.003065 | -1.249% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Цементная-Литейная, Цементная-Дятьковская 2 цепь с изменением границ полос отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Рубеж-РемСтрой, договор №3200104224118 от 06.07.18; протяженность 0,137 км) | J_БР-1131 | 1.0181 | 0.093291 | нд | 5.2922 | 5.2922 | 5.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2922 | 4.2545 | 0 | 1.4173 | нд | -0.37947 | 0.37947 | 7.17% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.601 ПС 110/6 кВ Водозабор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Евсаяна В.А., Леонова С.А., Альшица А.И., договор №41718966 от 28.09.18; протяженность 0,29 км) | J_БР-1156 | 0.11392 | 0.14506 | нд | 0.33175 | 0.33175 | 0.33624 | 0.33175 | 0.33175 | 0 | 0.00449 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.00449 | 0.00449 | 1.353% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 110/35/10 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Желпромснаб, договор №41719481 от 01.10.18; протяженность 0,32 км) | J_БР-1158 | 0.020043 | 0 | нд | 0.022221 | 0.022221 | 0.030026 | 0 | 0 | 0.022221 | 0.030026 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.007805 | 0.007805 | 35.12% | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.631 ПС 110/6 кВ Мичуринская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС МЭС Северо-Запада, договор 688/ИД/3200/03046/19; протяженность 0,328 км) | J_БР-1335 | 0.10432 | 0.33073 | нд | 0.22526 | 0.22526 | 0.25273 | 0.053925 | 0.053925 | 0 | 0 | 0.17134 | 0.19881 | 0 | 0 | нд | -0.027471 | 0.027471 | 12.2% | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.618 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС МЭС Северо-Запада, договор 688/ИД/3200/03046/19; протяженность 0,136 км) | J_БР-1336 | 0.041911 | 0.069362 | нд | 0.19479 | 0.19479 | 0.12322 | 0.043479 | 0.043479 | 0 | 0 | 0.15132 | 0.079745 | 0 | 0 | нд | 0.07157 | -0.07157 | -36.74% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 110/10 кВ Тепличная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС МЭС Северо-Запада, договор 688/ИД/3200/03046/19; протяженность 0,147 км) | J_БР-1337 | 0.078408 | 0 | нд | 0.42762 | 0.42762 | 0.44328 | 0.25162 | 0.25162 | 0.004577 | 0.004577 | 0.17142 | 0.18708 | 0 | 0 | нд | -0.015664 | 0.015664 | 3.663% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1023 ПС 110/10 кВ Тепличная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС МЭС Северо-Запада, договор 688/ИД/3200/03046/19; протяженность 0,17 км) | J_БР-1338 | 0.079192 | 0 | нд | 0.42991 | 0.42991 | 0.47427 | 0.25382 | 0.25382 | 0.004617 | 0.004617 | 0.17148 | 0.21583 | 0 | 0 | нд | -0.044351 | 0.044351 | 10.32% | Необходимость выполнения предписаний контрольных и надзорных органов . Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.Трубчино РП 10/0,4 кВ Теменичи ф.1025, ф.1006 ПС 110/10 кВ Аэропорт с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС МЭС Северо-Запада, договор 688/ИД/3200/03046/19; протяженность 0,349 км) | J_БР-1339 | 0.14413 | 0.21207 | нд | 0.51845 | 0.51845 | 0.56252 | 0.34274 | 0.34274 | 0.010091 | 0.010091 | 0.16562 | 0.20969 | 0 | 0 | нд | -0.044076 | 0.044076 | 8.502% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.614 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС МЭС Северо-Запада, договор 688/ИД/3200/03046/19; протяженность 0,375 км) | J_БР-1340 | 0.10716 | 0 | нд | 0.55595 | 0.55595 | 0.2896 | 0.048233 | 0.048233 | 0 | 0 | 0.50771 | 0 | 0 | 0.24137 | нд | 0.26634 | -0.26634 | -47.91% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.601 ПС 220/110/6 кВ Цементная (ФСК) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС МЭС Северо-Запада, договор 688/ИД/3200/03046/19; протяженность 0,165 км) | J_БР-1341 | 0.045125 | 0.078419 | нд | 0.20027 | 0.20027 | 0.14536 | 0.048327 | 0.048327 | 0 | 0 | 0.15195 | 0.097036 | 0 | 0 | нд | 0.054911 | -0.054911 | -27.42% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Новобрянская-Дормашевская с изменением границ полос отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС МЭС Северо-Запада, договор 688/ИД/3200/03046/19; протяженность 0,96 км) | J_БР-1342 | 2.5841 | 0 | нд | 12.0804 | 12.0804 | 11.7704 | 3.958 | 3.958 | 7.3099 | 7.3099 | 0.81251 | 0.50245 | 0 | 0 | нд | 0.31006 | -0.31006 | -2.567% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Новобрянская-Советская-Южная с изменением границ полос отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС МЭС Северо-Запада, договор 688/ИД/3200/03046/19; протяженность 0,85 км) | J_БР-1343 | 2.7458 | 0 | нд | 13.0383 | 13.0383 | 12.8495 | 10.5392 | 10.5392 | 1.6778 | 1.6778 | 0.82136 | 0.63255 | 0 | 0 | нд | 0.1888 | -0.1888 | -1.448% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Новобрянская-Брянская с изменением границ полос отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада, договор 688/ИД/3200/03046/19; протяженность 0,383 км) | J_БР-1344 | 1.6489 | 4.3031 | нд | 3.8428 | 3.8428 | 2.6729 | 1.7486 | 1.7486 | 0.89755 | 0.89755 | 1.1967 | 0.026805 | 0 | 0 | нд | 1.1699 | -1.1699 | -30.44% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Брянская-Фасонолитейная с изменением границ полос отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС МЭС Северо-Запада, договор 688/ИД/3200/03046/19; протяженность 0,907 км) | J_БР-1345 | 3.6072 | 4.4811 | нд | 11.9147 | 11.9147 | 10.2234 | 1.4543 | 1.4543 | 10.4605 | 8.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6913 | -1.6913 | -14.19% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Цементная-Сталелитейная с изменением границ полос отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК ЕЭС МЭС Северо-Запада, договор 688/ИД/3200/03046/19; протяженность 0,648 км) | J_БР-1346 | 1.9561 | 5.7238 | нд | 3.0614 | 3.0614 | 2.7053 | 2.4445 | 2.4445 | 0.22849 | 0.22849 | 0.3884 | 0.032389 | 0 | 0 | нд | 0.35601 | -0.35601 | -11.63% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-12 ф.1026 ПС 110/35/10 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Цуриковой Н.А., договор №41844184 от 16.08.19; протяженность 0,271 км) | K_БР-1501 | 0.056596 | 0 | нд | 0.278 | 0.278 | 0.20271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.20271 | 0 | 0 | нд | 0.075289 | -0.075289 | -27.08% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 22.7726 | 7.8891 | 0 | 104.4984 | 5.4776 | 3.9379 | 0 | 0 | 3.5952 | 3.5952 | 1.6594 | 0.11416 | 0.22299 | 0.22852 | 0 | 100.5605 | -1.5397 | -28.11% | нд
2.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 110 кВ Цементная-ГПП Цемзавода 1, 2 цепь с заменой провода (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Рубеж-РемСтрой, договор №3200104224118 от 06.07.18; протяженность 0,042 км) | J_БР-1132 | 0.059491 | 0.046647 | нд | 0.22027 | 0.22027 | 0.22573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22027 | 0.22573 | нд | -0.005467 | 0.005467 | 2.482% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ Цементная-ЗКДТ с демонтажом участка (0,018 км) (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Рубеж-РемСтрой, договор №3200104224118 от 06.07.18) | J_БР-1133 | 0.015742 | 0.062194 | нд | 0.002725 | 0.002725 | 0.00277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002725 | 0.00277 | нд | -4.5e-05 | 4.5e-05 | 1.651% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС 110/10 кВ Добруньская с установкой управляемого разъединителя с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_БР-1300 | 0.19042 | 0 | нд | 1.0509 | 1.0509 | 0.73836 | 0 | 0 | 0.71556 | 0.71556 | 0.33537 | 0.022805 | 0 | 0 | нд | 0.31256 | -0.31256 | -29.74% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1029 ПС 110/10 кВ Добруньская с установкой управляемого разъединителя с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_БР-1301 | 0.19042 | 0 | нд | 1.0509 | 1.0509 | 0.74187 | 0 | 0 | 0.71904 | 0.71904 | 0.33188 | 0.022831 | 0 | 0 | нд | 0.30905 | -0.30905 | -29.41% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.620 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с установкой пунктов секционирования с использованием управляемых разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_БР-1308 | 0.19042 | 0 | нд | 1.0509 | 1.0509 | 0.75409 | 0 | 0 | 0.73116 | 0.73116 | 0.31976 | 0.022924 | 0 | 0 | нд | 0.29683 | -0.29683 | -28.25% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная с установкой пунктов секционирования с использованием управляемых разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_БР-1312 | 0.38084 | 0 | нд | 2.1018 | 2.1018 | 1.4751 | 0 | 0 | 1.4295 | 1.4295 | 0.67237 | 0.045597 | 0 | 0 | нд | 0.62677 | -0.62677 | -29.82% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-114 ф.1002 ПС 110/10 кВ Свень с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_БР-1438 | 1.5623 | 0 | нд | 8.4146 | 0 | 1.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8e-05 | нд | 8.4146 | 1.8e-05 | - | Оформление земельных отношений, Постановление № 880 от 23.11.2020
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-009 ф.1006 ПС 110/10 кВ Добрунская с заменой опор (162 шт) и провода (протяжённость 5,6 км) | F_БР-172 | 2.0605 | 0.58549 | нд | 8.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7182 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-006 ф.1028 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой опор (322 шт) и провода (протяжённость 11,11 км) | F_БР-204 | 1.9948 | 0.74622 | нд | 6.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.7809 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-030 ф.1028 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой опор (89 шт) и провода (протяжённость 3,07 км) | F_БР-209 | 0.48528 | 0.28651 | нд | 1.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5226 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-065 ф.107 ПС 35/10 кВ Киваи с заменой опор (145 шт) и провода (протяжённость 5,0 км) | F_БР-212 | 1.394 | 0.55454 | нд | 5.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5431 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-327 ф.109 ПС 110/10 кВ Залинейная с заменой опор (84 шт) и провода (протяжённость 2,9 км) | F_БР-216 | 1.1923 | 0.52766 | нд | 3.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9419 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-002 ф.601 ПС 110/6 кВ Карачевская с заменой опор (58 шт) и провода (протяжённость 2 км) | F_БР-225 | 0.83139 | 0.39686 | нд | 2.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7077 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-018 ф.1002 ПС 35/10 кВ Глодневская с заменой опор (83 шт) и провода (протяжённость 2,86 км) | F_БР-229 | 1.0646 | 0.2736 | нд | 3.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5588 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-010 ф.601 ПС 110/6 кВ Карачевская с заменой опор (79 шт) и провода (протяжённость 2,724 км) | F_БР-236 | 0.92236 | 0.42994 | нд | 3.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0205 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-019 ф.625 ПС 110/35/6 кВ Аксинино с заменой опор (33 шт) и провода (протяжённость 1,15 км) | F_БР-248 | 0.60618 | 0.31464 | нд | 1.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9438 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-020 ф.1026 ПС Новобрянская (ФСК) с заменой опор (164 шт) и провода (протяжённость 5,66 км) | F_БР-253 | 0.92373 | 0.44452 | нд | 3.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5595 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-253 ф.1006 ПС 35/10 кВ Яковская с заменой опор (180 шт) и провода (протяжённость 6,22 км) | F_БР-263 | 2.0618 | 0.71237 | нд | 8.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.3283 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-144 ф.105 ПС 35/10 кВ Влазовичи с заменой опор (144 шт) и провода (протяжённость 4,967 км) | F_БР-272 | 1.4688 | 0.58395 | нд | 5.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8275 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-217 ф.1001 ПС 35/10 кВ Привольская с заменой опор (93 шт) и провода (протяжённость 3,2 км) | F_БР-274 | 0.90057 | 0.43245 | нд | 2.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9462 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-251 ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная с заменой опор (87 шт) и провода (протяжённость 3 км) | G_БР-405 | 0.7577 | 0.20205 | нд | 2.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6945 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-108 ф.1011 ПС 110/10 кВ Молотинская с заменой опор (61 шт) и провода (протяжённость 2,1 км) | G_БР-482 | 0.62756 | 0.24876 | нд | 2.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3466 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-141 ф.634 ПС 110/6 кВ Камвольная с заменой опор (58 шт) и провода (протяжённость 2 км) | G_БР-483 | 0.42362 | 0.19442 | нд | 1.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5454 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-022 ф.631 ПС 110/6 кВ Мичуринская с заменой опор (58 шт) и провода (протяжённость 2 км) | G_БР-486 | 0.67586 | 0.2334 | нд | 2.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5378 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-760 ф.604,606 ПС 35/6 кВ Пальцо с заменой опор (29 шт) и провода (протяжённость 1 км) | G_БР-487 | 0.36331 | 0.13461 | нд | 1.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3085 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-003 ф.1022 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой опор (87 шт) и провода (протяжённость 3 км) | G_БР-489 | 0.81466 | 0.27346 | нд | 3.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0623 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-057 РП Радица ф. 644 ПС 220/110/6 кВ Цементная (ФСК) с заменой опор (44 шт) и провода (протяжённость 1,5 км) | G_БР-490 | 0.61394 | 0.20483 | нд | 2.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3028 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.100 ПС 110/10 кВ Вышков (ФСК) с заменой провода и опор (протяжённость 6,735 км) | I_БР-879 | нд | 0 | нд | 5.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6307 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.Офицерский от ЗТП №33 ф.1011 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой провода и опор (протяжённость 3,217 км) | I_БР-884 | нд | 0 | нд | 3.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.346 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.601 ПС 110/35/6 кВ КТЭЦ (генерация) с заменой провода и опор (протяжённость 2,369 км) | I_БР-895 | нд | 0 | нд | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.418 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.105 ПС 35/10 кВ Влазовичи с заменой провода и опор (протяжённость 1,908 км) | I_БР-900 | нд | 0 | нд | 1.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4819 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 110/35/10 кВ Суземская (ФСК) с заменой провода и опор (протяжённость 1,8 км) | I_БР-910 | нд | 0 | нд | 0.87665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.87665 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС 35/10 кВ Хвощевская с заменой провода и опор (протяжённость 3,707 км) | I_БР-914 | нд | 0 | нд | 1.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5342 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС 35/10 кВ Хвощевская с заменой провода и опор (протяжённость 2,256 км) | I_БР-916 | нд | 0 | нд | 1.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0601 | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой провода и опор (протяжённость 1,147 км) | I_БР-918 | нд | 0 | нд | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0619 | 0 | - | нд
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 24.133 | 123.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 24.133 | 123.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Брянскэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (3-ф ПУ ПВ - 111 шт., 3-ф ПКВ - 684 шт., УСПД ТП -462 шт., автоматизация точек - 795 шт.); | I_БР-1138 | 14.6762 | 80.732 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.1 | Создание/модернизация АСКУЭ в сетях 0,4 кВ (ППРСУЭ; 2381 т.у.) | I_БР-802 | 9.4568 | 42.5503 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 113.0053 | 241.5636 | 0 | 259.2367 | 238.1318 | 241.132 | 26.7512 | 26.7512 | 159.4299 | 167.3215 | 51.3517 | 46.4753 | 0.59894 | 0.58388 | 0 | 18.1047 | 3.0002 | 1.26% | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 113.0053 | 241.5636 | 0 | 259.2367 | 238.1318 | 241.132 | 26.7512 | 26.7512 | 159.4299 | 167.3215 | 51.3517 | 46.4753 | 0.59894 | 0.58388 | 0 | 18.1047 | 3.0002 | 1.26% | нд
2.2.4.2 | Модернизация центра управления сетями филиала Брянскэнерго, г.Брянск, ул.Советская, 35 | F_334 | 101.2634 | 194.1317 | нд | 228.5251 | 228.5251 | 229.7044 | 26.7512 | 26.7512 | 159.4299 | 167.3215 | 42.3439 | 35.6316 | 0 | 0 | нд | -1.1793 | 1.1793 | 0.5161% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Брянскэнерго | J_БР-1144 | 7.4183 | 36.0375 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Создание/модернизация системы мониторинга автотранспорта филиала Брянскэнерго | J_БР-1154 | нд | 9.8601 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,470 км) ПС 110/35/10 кВ Жуковская | J_БР-1210 | 0.25796 | 0.080792 | нд | 1.5975 | 1.5975 | 0.75757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5975 | 0.7453 | 0 | 0.012267 | нд | 0.83993 | -0.83993 | -52.58% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,646 км) ПС 110/10 кВ Залинейная | J_БР-1211 | 0.14523 | 0.069161 | нд | 0.91564 | 0.91564 | 0.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91564 | 0.53779 | 0 | 0.009013 | нд | 0.36883 | -0.36883 | -40.28% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,338 км) ПС 110/6 кВ Карачевская | J_БР-1212 | 0.074221 | 0.05162 | нд | 0.45941 | 0.45941 | 0.34157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45941 | 0.33582 | 0 | 0.005753 | нд | 0.11784 | -0.11784 | -25.65% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,588 км) ПС 110/35/10 кВ Почепская | J_БР-1213 | 0.13112 | 0.020652 | нд | 0.82672 | 0.82672 | 0.050762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82672 | 0.050762 | 0 | 0 | нд | 0.77596 | -0.77596 | -93.86% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,368 км) ПС 110/6 кВ Советская | J_БР-1214 | 0.090433 | 0.051036 | нд | 0.57541 | 0.57541 | 0.23869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57541 | 0.23462 | 0 | 0.004072 | нд | 0.33672 | -0.33672 | -58.52% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,731 км) ПС 110/6 кВ Сталелитейная | J_БР-1215 | 0.63472 | 0.18107 | нд | 2.7953 | 2.7953 | 3.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7953 | 3.1561 | 0 | 0.04974 | нд | -0.41054 | 0.41054 | 14.69% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,596 км) ПС 110/6 кВ Урицкая | J_БР-1216 | 0.18034 | 0.056454 | нд | 1.137 | 1.137 | 0.60015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0.59054 | 0 | 0.009609 | нд | 0.53686 | -0.53686 | -47.22% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,799 км) ПС 110/35/6 кВ Аксинино | J_БР-1217 | 0.69727 | 0.1957 | нд | 4.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9279 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,364 км) ПС 110/6 кВ Белая Березка | J_БР-1218 | 0.31708 | 0.097793 | нд | 2.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2408 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,163 км) ПС 110/10 кВ Бобовичи | J_БР-1219 | 0.12926 | 0.052599 | нд | 0.99732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.99732 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,250 км) ПС 110/10 кВ Валуецкая | J_БР-1220 | 0.19825 | 0.072176 | нд | 1.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5381 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,229 км) ПС 110/10 кВ Добруньская | J_БР-1221 | 0.20305 | 0.067457 | нд | 1.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4097 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,460 км) ПС 110/35/10 кВ Дубровская | J_БР-1236 | 0.40071 | 0.11944 | нд | 2.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8319 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,246 км) ПС 110/10 кВ Трубчевская | J_БР-1237 | 0.21429 | 0.071275 | нд | 1.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5135 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,225 км) ПС 110/10 кВ Красный Рог | J_БР-1238 | 0.196 | 0.066548 | нд | 1.3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3827 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,309 км) ПС 110/35/6 кВ Сураж | J_БР-1239 | 0.26917 | 0.085455 | нд | 1.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9022 | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Сталелитейная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (3 видеокамеры) | J_БР-1348 | 0.026367 | 0.033056 | нд | 0.13384 | 0.13384 | 2.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13384 | 2.0047 | 0 | 0.044788 | нд | -1.9156 | 1.9156 | 1431% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Карачевская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (3 видеокамеры) | J_БР-1349 | 0.026367 | 0.021717 | нд | 0.1451 | 0.1451 | 0.80286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1451 | 0.78513 | 0 | 0.017734 | нд | -0.65776 | 0.65776 | 453.3% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Жуковская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (3 видеокамеры) | J_БР-1350 | 0.026367 | 0.028493 | нд | 0.13837 | 0.13837 | 0.90549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13837 | 0.8854 | 0 | 0.020087 | нд | -0.76712 | 0.76712 | 554.4% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Почепская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (3 видеокамеры) | J_БР-1351 | 0.026367 | 0.028493 | нд | 0.13837 | 0.13837 | 0.35043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13837 | 0.34488 | 0 | 0.005545 | нд | -0.21205 | 0.21205 | 153.2% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Урицкая с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (3 видеокамеры) | J_БР-1352 | 0.026367 | 0.028493 | нд | 0.13837 | 0.13837 | 0.34525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33978 | 0.13837 | 0.005469 | нд | -0.20688 | 0.20688 | 149.5% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Залинейная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (3 видеокамеры) | J_БР-1353 | 0.026367 | 0.033056 | нд | 0.13384 | 0.13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13384 | 0 | нд | 0.13384 | -0.13384 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Советская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (3 видеокамеры) | J_БР-1354 | 0.026367 | 0.021717 | нд | 0.1451 | 0.1451 | 0.84554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1451 | 0.83285 | 0 | 0.012691 | нд | -0.70044 | 0.70044 | 482.7% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Аксинино с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) | J_БР-1355 | нд | 0 | нд | 0.29861 | 0.036302 | 0.051888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036302 | 0.051888 | нд | 0.24672 | 0.015586 | 42.93% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белая Березка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) | J_БР-1356 | нд | 0 | нд | 0.29861 | 0.036302 | 0.047278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036302 | 0.047278 | нд | 0.25133 | 0.010976 | 30.24% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Бобовичи с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) | J_БР-1357 | нд | 0 | нд | 0.29861 | 0.036302 | 0.035466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036302 | 0.035466 | нд | 0.26314 | -0.000836 | -2.303% | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Валуецкая с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) | J_БР-1358 | нд | 0 | нд | 0.29861 | 0.036302 | 0.035466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036302 | 0.035466 | нд | 0.26314 | -0.000836 | -2.303% | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Добруньская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) | J_БР-1359 | нд | 0 | нд | 0.29861 | 0.036302 | 0.044325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036302 | 0.044325 | нд | 0.25428 | 0.008023 | 22.1% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дубровская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) | J_БР-1360 | нд | 0 | нд | 0.29861 | 0.036302 | 0.051885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036302 | 0.051885 | нд | 0.24672 | 0.015583 | 42.93% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Карачижская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) | J_БР-1361 | нд | 0 | нд | 0.29861 | 0.036303 | 0.038063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036303 | 0.038063 | нд | 0.26055 | 0.00176 | 4.848% | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Красный Рог с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) | J_БР-1362 | нд | 0 | нд | 0.29861 | 0.036303 | 0.038419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036303 | 0.038419 | нд | 0.26019 | 0.002116 | 5.829% | нд
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Сураж с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) | J_БР-1363 | нд | 0 | нд | 0.29861 | 0.036303 | 0.044325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036303 | 0.044325 | нд | 0.25429 | 0.008022 | 22.1% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, работы выполнены в рамках разработанной ПСД
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3.6715 | 4.7282 | 0 | 13.4875 | 13.4875 | 12.558 | 0.051414 | 0.051414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4361 | 12.5066 | 0 | 0.92958 | -0.92958 | -6.892% | нд
2.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.601 ПС 220/110/6 кВ Цементная (ФСК) (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Рубеж-РемСтрой, договор №3200104224118 от 06.07.18; общая протяженность 0,466 км, в том числе 0,065 км методом ГНБ) | J_БР-1134 | 0.68109 | 0.1648 | нд | 3.3843 | 3.3843 | 3.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3843 | 3.2294 | нд | 0.15485 | -0.15485 | -4.576% | нд
2.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.647 ПС 220/110/6 кВ Цементная (ФСК) (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Рубеж-РемСтрой, договор №3200104224118 от 06.07.18; общая протяженность 0,445 км, в том числе 0,065 км методом ГНБ) | J_БР-1135 | 0.67663 | 0.1648 | нд | 3.3618 | 3.3618 | 3.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3618 | 3.2059 | нд | 0.15586 | -0.15586 | -4.636% | нд
2.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.635 ПС 220/110/6 кВ Цементная (ФСК) (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Рубеж-РемСтрой, договор №3200104224118 от 06.07.18; бщая протяженность 0,444 км, в том числе 0,054 км методом ГНБ) | J_БР-1136 | 0.67493 | 0.1648 | нд | 3.3529 | 3.3529 | 3.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3529 | 3.1973 | нд | 0.15558 | -0.15558 | -4.64% | нд
2.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.644 ПС 220/110/6 кВ Цементная (ФСК) (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Рубеж-РемСтрой, договор №3200104224118 от 06.07.18; общая протяженность 0,387 км, в том числе 0,050 км методом ГНБ) | J_БР-1137 | 0.61975 | 0.19741 | нд | 3.0194 | 3.0194 | 2.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0194 | 2.8739 | нд | 0.14549 | -0.14549 | -4.818% | нд
2.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №0320 ООО Брянскэлектро до ВРУ 0,4 кВ административного здания филиала Брянскэнерго по адресу г.Брянск, ул.Советская 35 (протяжённость 0,2 км) | K_БР-1493 | нд | 0 | нд | 0.31779 | 0.31779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31779 | 0 | нд | 0.31779 | -0.31779 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
2.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная для кольцевания линий 10 кВ ПС 110/10 кВ Аэропорт (протяжённость 2,726 км) | G_БР-402 | 1.0191 | 4.0364 | нд | 0.051414 | 0.051414 | 0.051414 | 0.051414 | 0.051414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 70.8368 | 91.896 | 0 | 51.4826 | 5.1828 | 35.7863 | 0 | 0 | 0.13348 | 1.4676 | 4.7494 | 5.7211 | 0.3 | 28.5976 | 0 | 15.6964 | 30.6034 | 590.5% | нд
2.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ПС 110/6 кВ Энергоремонт с установкой дополнительного трансформатора ТДН 10000/110 для обеспечения категорийности, с монтажом элегазовых выключателей 110 кВ (3 шт), цифровых ТТ 110 кВ (4 компл), цифровых ТН 110 кВ (2 компл), разъединителей с моторным приводом 110 кВ (10 шт), выключателей в ячейках 6 кВ (27 шт) и устройств РЗА (трансформаторная мощность 10 МВА) | F_2288 | 70.8363 | 9.2439 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
2.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_БР-1160 | нд | 0.10011 | нд | 0.31701 | 0.25583 | 0.25583 | 0 | 0 | 0.13348 | 0.13348 | 0.12236 | 0 | 0 | 0.12236 | нд | 0.061177 | 0 | 0% | нд
2.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ВЛ 35 кВ БРЭС-Фосфоритная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО ВЛ Строй, Компенсационное соглашение №7700/00161/16 от 11.10.16; протяжённость 0,639 км) | K_БР-1161 | нд | 0 | нд | 1.5506 | 1.5506 | 1.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5506 | 1.9626 | 0 | 0 | нд | -0.41197 | 0.41197 | 26.57% | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Выгонического РЭС | K_БР-1499 | нд | 0 | нд | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | нд | 0.3 | -0.3 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
2.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ВЛ 110 кВ Машзавод-ГПП БМЗ 1, 2 цепь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО ВЛ Строй, Компенсационное соглашение №7700/00161/16 от 11.10.16; протяжённость 0,461 км) | K_БР-1503 | нд | 0 | нд | 1.0971 | 1.0971 | 1.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | 1.5404 | 0 | 0 | нд | -0.44331 | 0.44331 | 40.41% | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ВЛ 110 кВ Бежицкая-Машзавод-Урицкая 1, 2 цепь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО ВЛ Строй, Компенсационное соглашение №7700/00161/16 от 11.10.16; протяжённость 0,889 км) | K_БР-1504 | нд | 0 | нд | 1.9793 | 1.9793 | 2.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9793 | 2.0165 | 0 | 0 | нд | -0.037202 | 0.037202 | 1.88% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
2.6 | Разработка программного обеспечения для создания бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД) филиала ПАО МРСК Центра - Брянскэнерго | K_БР-1544 | 0.000422 | 0 | нд | 0.004182 | нд | 0.004182 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004182 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта для внедрения программного обеспечения по созданию бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД).
2.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (контрольно-измерительные приборы - 77 шт, робот-тренажер - 5 шт, масляная станция мобильная - 1 шт, средства механизации - 63 шт) | H_БР-512 | нд | 39.9128 | нд | 3.0042 | 0 | 0.5036 | 0 | 0 | 0 | 0.21609 | 0 | 0.1974 | 0 | 0.090106 | нд | 2.5006 | 0.5036 | - | Изменение текущей потребности парка измерительных и диагностических приборов, автоматизации, средств малой механизации.
2.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (МФУ - 55 шт, ПК - 34 шт, комплекс видеофиксации - 33 шт, сервер - 2 шт, сетевое оборудование - 23 шт) | H_БР-513 | нд | 23.5952 | нд | 0 | 0 | 3.9988 | 0 | 0 | 0 | 1.1181 | 0 | 0 | 0 | 2.8808 | нд | -3.9988 | 3.9988 | - | Обеспечение текущей потребности в IT-оборудовании. Обеспечение текущей потребности в IT-оборудовании
2.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъёмники, автовышки (а/гидроподъёмник до 18 м - 10 шт, а/гидроподъёмник (6х6) до 28 м - 1 шт) | H_БР-519 | нд | 19.0441 | нд | 43.2302 | 0 | 25.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5043 | нд | 17.7259 | 25.5043 | - | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
3 | Воронежская область | Г | 606.743 | 4570.7954 | 0 | 9620.8638 | 2025.383 | 2677.5316 | 523.78 | 524.2571 | 636.9749 | 704.6294 | 644.96 | 687.2842 | 219.6681 | 761.3609 | 0 | 6943.3322 | 652.1486 | 32.2% | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 183.7839 | 2885.9458 | 0 | 4281.301 | 1248.6362 | 1802.7345 | 352.2439 | 351.4069 | 572.7056 | 632.6509 | 296.8886 | 475.9865 | 26.7981 | 342.6901 | 0 | 2478.5666 | 554.0983 | 44.38% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 175.7814 | 2877.3273 | 0 | 4244.6819 | 1214.011 | 1775.8241 | 350.9282 | 350.0573 | 571.1128 | 630.8338 | 266.8716 | 454.0492 | 25.0983 | 340.8838 | 0 | 2468.8578 | 561.8131 | 46.28% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 2231.5365 | 0 | 2169.7591 | 136.5276 | 476.2798 | 97.932 | 96.6179 | 36.716 | 95.0821 | 0 | 113.2586 | 1.8796 | 171.3212 | 0 | 1693.4793 | 339.7523 | 248.9% | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 486.6315 | 0 | 840.2267 | 48.922 | 152.6661 | 28.9779 | 28.9779 | 18.3875 | 23.6988 | 0 | 29.6112 | 1.5566 | 70.3783 | 0 | 687.5606 | 103.7441 | 212.1% | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 175.7814 | 159.1593 | 0 | 1234.6961 | 1028.5614 | 1146.8781 | 224.0183 | 224.4614 | 516.0093 | 512.053 | 266.8716 | 311.1794 | 21.6622 | 99.1843 | 0 | 87.818 | 118.3167 | 11.5% | нд
3.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Спутник для Техприсоединения ООО Выбор договор №41199851 от 28.03.16; ООО Ремстрой №41210590 от 16.09.16 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80 МВА) | F_2435 | 146.9255 | 17.2168 | нд | 887.6589 | 887.6589 | 886.4149 | 199.0149 | 199.0149 | 496.1351 | 495.8521 | 192.5089 | 184.4811 | 0 | 7.0667 | нд | 1.244 | -1.244 | -0.1401% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Спутник до ТП Заявителя для Техприсоединения ООО Выбор договор №41199851 от 28.03.16 (свыше 670 кВт; протяженность 4,966 км) | G_ВР-1133 | 1.7128 | 0 | нд | 11.8113 | 11.8113 | 45.7971 | 1.1762 | 1.1762 | 0 | 0 | 0 | 44.6209 | 10.6351 | 0 | нд | -33.9858 | 33.9858 | 287.7% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Спутник до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО РемСтрой договор №41210590 от 16.09.16 (свыше 670 кВт, протяженность 11,6 км) | I_ВР-1265 | 4.3982 | 0 | нд | 31.1399 | 31.1399 | 43.1059 | 1.0952 | 1.0952 | 0 | 0 | 30.0447 | 42.0107 | 0 | 0 | нд | -11.966 | 11.966 | 38.43% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ №32 Никольское до ТП Заявителя для Техприсоединения ООО Икеа Мос (Торговля и Недвижимость) договор №41224051 от 25.11.16 (свыше 670 кВт; протяженность 14,450 км) | H_ВР-1418 | 9.8654 | 56.007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ПС 110 кВ №32 Никольское до ТП Заявителя для Техприсоединения ООО Икеа Мос (Торговля и Недвижимость), договор №41224051 от 25.11.16 (свыше 670 кВт; протяженность 0,3 км) | H_ВР-1446 | 0.14827 | 0.68903 | нд | 0.052166 | 0.052166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052166 | 0 | нд | 0.052166 | -0.052166 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 6 кВ ф.17 ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки для Техприсоединения ООО Ювента и К, договор №41620949 от 17.05.18 (свыше 670 кВт; протяженность 7 км) | I_ВР-1757 | 1.9739 | 0.61074 | нд | 8.7561 | 8.7561 | 6.2451 | 0 | 0 | 8.7561 | 5.421 | 0 | 0.82417 | 0 | 0 | нд | 2.511 | -2.511 | -28.68% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка на ответвлении оп.1 ВЛ 6 кВ ф.17 ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки для Техприсоединения ООО Ювента и К, договор №41620949 от 17.05.18 (свыше 670 кВт; протяженность 1,9 км) | I_ВР-1758 | 0.87055 | 0.14121 | нд | 4.8708 | 4.8708 | 6.1257 | 0 | 0 | 4.8708 | 5.7565 | 0 | 0.36914 | 0 | 0 | нд | -1.2549 | 1.2549 | 25.76% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ (методом ГНБ) - кабельная вставка на отпайке ВЛ 6 кВ ф.17 ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки для Техприсоединения ООО Ювента и К, договор №41620949 от 17.05.18 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км) | I_ВР-1759 | 0.12499 | 0.13641 | нд | 0.62626 | 0.62626 | 0 | 0 | 0 | 0.62626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62626 | -0.62626 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник до РТП 10 кВ №1 для Техприсоединения ООО Выбор договор №41124768 от 28.03.16 (свыше 670 кВт; протяженность 3,0 км) | I_ВР-1784 | 0.091574 | 0 | нд | 0.60986 | 0.60986 | 0.60986 | 0.60986 | 0.60986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник до РТП 10 кВ №2 для Техприсоединения ООО Выбор договор №41124768 от 28.03.16 (свыше 670 кВт; протяженность 3,0 км) | I_ВР-1785 | 0.02295 | 0 | нд | 0.15285 | 0.15285 | 0.15285 | 0.15285 | 0.15285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство участка оп.№2 ответвления ВЛ 10 кВ на ЗТП 10 кВ №1-40 ВЛ-10-1 ПС 35/10 кВ Эртиль-город до проектируемой ТП 10/0,4 кВ №1-60 с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) для Техприсоединения ООО Нива, договор №41653404 от 03.08.18 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | J_ВР-1809 | нд | 0 | нд | 1.5805 | 1.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5805 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5805 | -1.5805 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
3.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-60 ПС 35/10 кВ Эртиль-город до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Нива, договор №41653404 от 03.08.18 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | J_ВР-1810 | нд | 0 | нд | 0.014075 | 0.014075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014075 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.014075 | -0.014075 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №1-60 ПС 35/10 кВ Эртиль-город для Техприсоединения ООО Нива, договор №41653404 от 03.08.18 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | J_ВР-1811 | нд | 0 | нд | 0.87756 | 0.87756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87756 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.87756 | -0.87756 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ №2061 ПС 110/10/6 кВ №20 Северная с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения жилой застройки ООО АРТ-Финанс, договор №41695604 от 28.08.18 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | J_ВР-1885 | 0.44544 | 0.2295 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ №271 ПС 110/10/6 кВ №20 Северная с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ООО АРТ-Финанс, договор №41695604 от 28.08.18 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | J_ВР-1886 | 0.14217 | 0.33342 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-2061 ПС 110/10/6 кВ №20 Северная до границы участка Заявителя для Техприсоединения жилой застройки ООО АРТ-Финанс, договор №41695604 от 28.08.18 (свыше 670 кВт; протяженность 1,0 км) | J_ВР-1887 | нд | 0.068693 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-271 ф.1,2 ПС 110/10/6 кВ №20 Северная до границы участка Заявителя для Техприсоединения жилой застройки ООО АРТ-Финанс, договор №41695604 от 28.08.18 (свыше 670 кВт; протяженность 1,2 км) | J_ВР-1888 | 0.45661 | 0.082431 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.34 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Павловск-1 до границы участка Заявителя для Техприсоединения Российские автомобильные дороги (освещение М-4 ГК), договор №41726871 от 28.12.18 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | J_ВР-2417 | 0.061209 | 0 | нд | 0.29418 | 0.29418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29418 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29418 | -0.29418 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.122 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозовое до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) для Техприсоединения Российские автомобильные дороги (освещение М-4 ГК), договор №41725637 от 28.12.18 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | J_ВР-2418 | 0.32242 | 0 | нд | 1.6002 | 1.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6002 | 0 | нд | 1.6002 | -1.6002 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.122 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозовое до границы участка заявителя для Техприсоединения Российские автомобильные дороги (освещение М-4 ГК), договор №41725637 от 28.12.18 (до 670 кВт; протяженность 1,8 км) | J_ВР-2421 | 0.48749 | 0 | нд | 2.4113 | 2.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4113 | 0 | нд | 2.4113 | -2.4113 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство участка оп.200 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Александровка-Донская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Российские автомобильные дороги, договор №41700386 от 28.12.18 (освещение М-4 ГК; до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | J_ВР-2422 | 0.33071 | 1.6331 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок оп.1 КВЛ 6 кВ №6-17 ПС 110 кВ №15 Семилуки до новой ТП 6/0,4 кВ №1710 для Техприсоединения отдела по образованию и опеке администрации Семилукского муниципального р-на, договор №41666720 от 21.09.18 (до 670 кВт; протяженность 3,277 км) | J_ВР-2455 | 1.2816 | 0.56773 | нд | 6.7667 | 6.7667 | 6.7667 | 6.7667 | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство участка оп.1 ВЛ 6 кВ №17 ПС 110 кВ №15 Семилуки до новой ТП 6/0,4 кВ №1710 для Техприсоединения отдела по образованию и опеке администрации Семилукского муниципального района, договор №41666720 от 21.09.18 (до 670 кВт; протяженность 3,1 км) | J_ВР-2456 | 0.053587 | 0 | нд | 0.26506 | 0.26506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26506 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26506 | -0.26506 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ №1710 ф.17, 18 ПС 110/6 кВ №15 Семилуки для Техприсоединения отдела по образованию и опеке администрации Семилукского муниципального района, договор №41666720 от 21.09.18 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | J_ВР-2457 | 0.63331 | 0.057818 | нд | 3.533 | 3.533 | 3.533 | 3.533 | 3.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №1710 ф.6-17 ПС 110 кВ №15 Семилуки до границы участка Заявителя, для Техприсоединения отдела по образованию и опеке администрации Семилукского муниципального района, договор №41666720 от 21.09.18 (до 670 кВт; протяженность ГНБ 0,075 км) | J_ВР-2458 | 0.040731 | 0.13093 | нд | 0.14199 | 0.14199 | 0.14199 | 0.14199 | 0.14199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.211 ВЛ 10 кВ ф.10-5 ПС 35/10 кВ Н.Животинное до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СТИ Пласт, договор №41603194 от 27.02.18 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | J_ВР-2459 | нд | 0.061333 | нд | 0.49321 | 0.49321 | 0.52944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49321 | 0.52944 | нд | -0.036229 | 0.036229 | 7.346% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.204 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10кВ Ливенка для Техприсоединения Российские автомобильные дороги (освещение М 4 ГК), договор №41722098 от 28.12.18 (до 670 кВт, протяженность 0,03 км) | J_ВР-2460 | нд | 1.5628 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.254 ВЛ 10 ф.3 ПС 35/10 кВ Липовка до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения пункта взимания платы Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41722105 от 28.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 0,6 км) | J_ВР-2464 | 0.20466 | 0.15889 | нд | 0.89575 | 0.89575 | 2.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89575 | 2.4365 | 0 | 0 | нд | -1.5408 | 1.5408 | 172% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка оп.254 ВЛ 10 кВ ф.10-3 ПС 35/10 кВ Липовка для Техприсоединения пункта взимания платы Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41722105 от 28.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 0,7 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | J_ВР-2465 | 0.25247 | 0.077355 | нд | 1.529 | 1.529 | 0.94113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0.94113 | 0 | 0 | нд | 0.58783 | -0.58783 | -38.45% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 10 ф.6 ПС 35/10 кВ Лосево до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения пункта взимания платы Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41722105 от 28.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 7,86 км) | J_ВР-2466 | нд | 0.77397 | нд | 5.061 | 5.061 | 9.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.061 | 9.6613 | 0 | 0 | нд | -4.6003 | 4.6003 | 90.9% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка оп.1 ВЛ 10 кВ ф.10-6 ПС 35/10 кВ Лосево для Техприсоединения пункта взимания платы Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41722105 от 28.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 0,7 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | J_ВР-2467 | 0.4492 | 0.090619 | нд | 2.7674 | 2.7674 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7674 | 1.0415 | 0 | 0 | нд | 1.7259 | -1.7259 | -62.36% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Левая Россошь с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) для Техприсоединения ООО ГК Стимул, договор №41735964 от 06.02.19 (свыше 670 кВт) | J_ВР-2625 | 0.36241 | 0.22509 | нд | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6833 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №7001 ПС 35/10 кВ Левая Россошь для Техприсоединения ООО ГК Стимул, договор №41735964 от 06.02.19 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,25 МВА) | J_ВР-2626 | нд | 0.10474 | нд | 1.9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9774 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №1-4 ТП 10/0,4 кВ ф.7001 ПС 35/10 кВ Левая Россошь до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ГК Стимул, договор №41735964 от 06.02.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,4 км (из них 0,06 км методом ГНБ) | J_ВР-2627 | 0.26549 | 0.18161 | нд | 1.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4452 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство двух участков КЛ 6 кВ от КЛ 6 кВ №20 ПС 110 кВ №14 Западная до проектируемой ТП 6 кВ №408 для Техприсоединения ООО ПКФ "РДМ-Агро", договор №41757794 от 13.03.19 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | K_ВР-2638 | нд | 0 | нд | 0.10257 | нд | 0.091153 | нд | 0 | нд | 0.091153 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011422 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41757794 от 13.03.19
3.1.1.3 | Строительство КТП 6 кВ №408 для Техприсоединения ООО ПКФ "РДМ-Агро", договор №41757794 от 13.03.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 400 кВА) | K_ВР-2639 | нд | 0 | нд | 1.2154 | нд | 1.1884 | нд | 0 | нд | 1.1884 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.026988 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41757794 от 13.03.19
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 6 кВ №408 ПС 110 кВ №14 Западная для Техприсоединения ООО ПКФ "РДМ-Агро", договор №41757794 от 13.03.19 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_ВР-2640 | нд | 0 | нд | 0.023667 | нд | 0.039529 | нд | 0 | нд | 0.039529 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.015862 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41757794 от 13.03.19. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41757794 от 13.03.19
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №47 Сомово до ТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения школы и детского сада Управления строительной политики администрации городского округа г.Воронеж, договор №41794220 от 16.04.19 (свыше 670 кВт; протяженность 10,178 км, в том числе ГНБ - 2,0 км) | J_ВР-2675 | нд | 45.0204 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ №23 до ТП 6/0,4 кВ №1701 для Техприсоединения школы Управление строительной политики администрации городского округа г.Воронеж, договор №41790395 от 16.04.19 (свыше 670 кВт; протяженность 3,107 км, в том числе ГНБ - 0,8 км) | J_ВР-2776 | нд | 15.1153 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ №1701 ПС 35/6 кВ №23 для Техприсоединения школы Управление строительной политики администрации городского округа г.Воронеж, договор №41790395 от 16.04.19 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,0 МВА) | J_ВР-2777 | нд | 1.6324 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №1701 ПС 35/6 кВ №23 до границы участка Заявителя для Техприсоединения школы Управление строительной политики администрации городского округа г.Воронеж, договор №41790395 от 16.04.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,49 км, в том числе ГНБ 0,2 км) | J_ВР-2778 | нд | 4.2245 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство участка оп.36 ВЛ 6 кВ ф.10-13 ПС 35/6 кВ Латная (№7) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Руян, договор №41638428 от 29.10.18 (до 670 кВт; протяженность 0,045 км) | J_ВР-2780 | 0.052826 | 0 | нд | 0.26244 | 0.26244 | 0.26244 | 0.26244 | 0.26244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство участка оп.1/5 ответвления ВЛ 10 кВ ф.0-4 ПС 110/10 кВ №36 Воронежская с установкой разъединителя 10 кВ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ИП Глава КФХ Шишкина А.В., договор №41700715 от 17.10.18 (до 670 кВт, протяженностью 0,05 км) | J_ВР-2781 | 0.03159 | 0.15615 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ЗТП №4-4 ПС 110/35/10 кВ Московское до ВРУ 0,4 кВ, расположенного на здании Заявителя для Техприсоединения Департамента строительной политики Воронежской обл (стационар БУЗ ВО Каширская РБ), договор №41713143 от 06.11.18 (до 670 кВт; протяженность ГНБ 0,02 км) | J_ВР-2783 | нд | 0 | нд | 0.13942 | 0.13942 | 0 | 0 | 0 | 0.13942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13942 | -0.13942 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Васильевка до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения молочного комплекса ООО ЭкоКорм, договор №41789992 от 19.04.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,25 км) | K_ВР-2787 | нд | 0 | нд | 0.87992 | нд | 0.19662 | нд | 0.19662 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6833 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41789992 от 19.04.19
3.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Васильевка до границы участка Заявителя для Техприсоединения молочного комплекса ООО ЭкоКорм, договор №41789992 от 19.04.19 (свыше 670 кВт; протяженность 3,25 км) | K_ВР-2788 | нд | 0 | нд | 2.3821 | нд | 0.09847 | нд | 0.09847 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2836 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41789992 от 19.04.19
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Николаевка до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения молочного комплекса ООО ЭкоКорм, договор №41789992 от 19.04.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,25 км) | K_ВР-2789 | нд | 0 | нд | 0.70832 | нд | 0.07122 | нд | 0.07122 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6371 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41789992 от 19.04.19
3.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Николаевка до границы участка Заявителя для Техприсоединения молочного комплекса ООО ЭкоКорм, договор №41789992 от 19.04.19 (свыше 670 кВт; протяженность 1,25 км) | K_ВР-2790 | нд | 0 | нд | 1.3706 | нд | 0.042823 | нд | 0.042823 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3278 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41789992 от 19.04.19
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Николаевка для Техприсоединения молочного комплекса ООО ЭкоКорм, договор №41789992 от 19.04.19 (свыше 670 кВт) | K_ВР-2792 | нд | 0 | нд | 1.7052 | нд | 0.033989 | нд | 0.033989 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6712 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41789992 от 19.04.19
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.№46 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Краснополье для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-Воронеж, договор №41791440 от 17.05.19 (до 670 кВт) | J_ВР-2795 | 0.30861 | 0 | нд | 1.5754 | 1.5754 | 1.5754 | 1.5754 | 1.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.6 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Подгорное до проектируемой КТП 10/0,4 кВ №3-20 для Техприсоединения дом-интерната для престарелых и инвалидов Департамента строительной политики Воронежской обл, договор №41787838 от 26.06.19 (до 670 кВт; протяженность 0,178 км) | K_ВР-2968 | нд | 0.362 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №3-20 ПС 35/10 кВ Подгорное для Техприсоединения дом-интерната для престарелых и инвалидов Департамента строительной политики Воронежской обл, договор №41787838 от 26.06.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_ВР-2969 | нд | 0.90755 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ №3-20 ф.3 ПС 35/10 кВ Подгорное до грницы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения дом-интерната для престарелых и инвалидов Департамента строительной политики Воронежской обл, договор №41787838 от 26.06.19 (до 670 кВт; протяженность 0,045 км) | K_ВР-2970 | нд | 0.13074 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ оп.93 ф.10-28 ПС 110/10 кВ Новоусманская до границы участка Заявителя для Техприсоединения школы Администрации Новоусманского муниципального района Воронежской обл, договор №41791449 от 20.06.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | J_ВР-2971 | 0.039496 | 0.19256 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.93 ВЛ-10-28 ПС 110/10 кВ Новоусманская до границы участка Заявителя для Техприсоединения школы Администрации Новоусманского муниципального района Воронежской обл, договор №41791449 от 20.06.19 (свыше 670 кВт; протяженность 1,269 км, в том числе ГНБ - 0,126 км) | J_ВР-2972 | нд | 4.2306 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на оп.93 ВЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 кВ Новоусманская для Техприсоединения школы Администрации Новоусманского муниципального района Воронежской обл, договор №41791449 от 20.06.19 (свыше 670 кВт) | J_ВР-2973 | нд | 0.058377 | нд | 1.6197 | 1.6197 | 1.5716 | 0 | 0 | 1.6197 | 1.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.048067 | -0.048067 | -2.968% | нд
3.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ оп.191 ВЛ-10-7 ПС 110/10 кВ Радуга до границы участка Заявителя для Техприсоединения школы Администрации Новоусманского муниципального района Воронежской обл, договор №41791449 от 20.06.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,009 км) | J_ВР-2974 | 0.039468 | 0.19508 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.191 ВЛ-10-7 ПС 110/10 кВ Радуга до границы участка Заявителя для Техприсоединения школы Администрации Новоусманского муниципального р-на Воронежской обл, договор №41791449 от 20.06.19 (свыше 670 кВт; протяженность 2,085 км) | J_ВР-2975 | нд | 5.7341 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на оп.191 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Новоусманская для Техприсоединения школы Администрации Новоусманского муниципального района Воронежской обл, договор №41791449 от 20.06.19 (свыше 670 кВт) | J_ВР-2976 | нд | 0.058377 | нд | 1.5953 | 1.5953 | 1.5953 | 1.5953 | 1.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ КТП 6/0,4 кВ №1701 ф.17 ПС 35/6 кВ №23 до новой КТП 6/0,4 кВ №1702 для Техприсоединения д/с на 280 мест Управления строительной политики администрации г/о г.Воронеж, договор №41810848 от 12.07.19 (до 670 кВт;протяженность 1,885 км) | K_ВР-3104 | нд | 0 | нд | 7.0404 | 7.0404 | 7.0404 | 7.0404 | 7.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ №1702 ф.17 ПС 35/6 кВ №23 для Техприсоединения д/с на 280 мест Управления строительной политики администрации г/о г.Воронеж, договор №41810848 от 12.07.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_ВР-3105 | нд | 0 | нд | 0.99535 | 0.99535 | 0.99535 | 0.99535 | 0.99535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ №1702 ф.17 ПС 35/6 кВ №23 до границы участка Заявителя для Техприсоединения д/с на 280 мест Управления строительной политики администрации г/о г.Воронеж, договор №41810848 от 12.07.19 (до 670 кВт; протяженность 0,020 км) | K_ВР-3106 | нд | 0 | нд | 0.058735 | 0.058735 | 0.058735 | 0.058735 | 0.058735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.5/13 ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ №24 Плотина до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Спартан, договор №41817097 от 24.07.19 (до 670 кВт; протяженность 3,8 км) | K_ВР-3203 | нд | 0 | нд | 5.1802 | 5.1802 | 9.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1802 | 7.3371 | 0 | 1.6634 | нд | -3.8203 | 3.8203 | 73.75% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления оп.5/13 ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ №24 Плотина до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Спартан, договор №41817097 от 24.07.19 (до 670 кВт; протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | K_ВР-3204 | нд | 0 | нд | 3.3168 | 3.3168 | 0.29891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3168 | 0.29891 | 0 | 0 | нд | 3.0179 | -3.0179 | -90.99% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.5/13 ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ №24 Плотина для Техприсоединения ООО Спартан, договор №41817097 от 24.07.19 (до 670 кВт) | K_ВР-3205 | нд | 0 | нд | 1.5986 | 1.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5986 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5986 | -1.5986 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Павловск-2 до границы участка Заявителя для Техприсоединения Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41801112 от 29.07.19 (до 670 кВт; протяженность 1,81 км) | K_ВР-3287 | 0.77078 | 0 | нд | 3.6917 | 3.6917 | 0.045081 | 0 | 0 | 0.033665 | 0.045081 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6466 | -3.6466 | -98.78% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Павловск-2 до границы участка Заявителя для Техприсоединения Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41801112 от 29.07.19 (до 670 кВт; протяженность 2,24 км, в том числе ГНБ - 0,05 км) | K_ВР-3288 | 0.61777 | 0 | нд | 4.3141 | 4.3141 | 0.64086 | 0 | 0 | 0.55987 | 0.64086 | 3.7542 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6732 | -3.6732 | -85.14% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.1 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Павловск-2 для Техприсоединения Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41801112 от 29.07.19 (до 670 кВт) | K_ВР-3289 | 0.32245 | 0 | нд | 1.7031 | 1.7031 | 0.032657 | 0 | 0 | 0 | 0.032657 | 1.7031 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6705 | -1.6705 | -98.08% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.30 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Павловск-1 до границы участка Заявителя для Техприсоединения Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41801112 от 29.07.19 (до 670 кВт; протяженность 2,85 км) | K_ВР-3290 | 0.67032 | 0 | нд | 4.4816 | 4.4816 | 0.051175 | 0 | 0 | 0.057624 | 0.051175 | 4.424 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4304 | -4.4304 | -98.86% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.30 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Павловск-1 до границы участка Заявителя для Техприсоединения Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41801112 от 29.07.19 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км, в том числе ГНБ - 0,05 км) | K_ВР-3291 | нд | 0 | нд | 1.2317 | 1.2317 | 0.26986 | 0 | 0 | 0.37855 | 0.26986 | 0.85316 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96184 | -0.96184 | -78.09% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.30 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Павловск-1 для Техприсоединения Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41801112 от 29.07.19 (до 670 кВт) | K_ВР-3292 | 0.32245 | 0 | нд | 1.7031 | 1.7031 | 0.030063 | 0 | 0 | 0 | 0.030063 | 1.7031 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6731 | -1.6731 | -98.23% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.102 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №41806275 от 23.09.19 (до 670 кВт; протяженность 0,75 км) | L_ВР-3296 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51667 | нд | -0.51667 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41806275 от 23.09.19 . Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41806275 от 23.09.19
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.102 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №41806275 от 23.09.19 (до 670 кВт; протяженность 0,7 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | L_ВР-3297 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3531 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3531 | нд | -2.3531 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41806275 от 23.09.19 . Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41806275 от 23.09.19
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.102 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №41806275 от 23.09.19 (до 670 кВт) | L_ВР-3298 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5222 | нд | -1.5222 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41806275 от 23.09.19 . Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41806275 от 23.09.19
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.130 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Калачеевская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №41807795 от 23.09.19 (до 670 кВт; протяженность 0,36 км) | K_ВР-3299 | нд | 0 | нд | 0.52707 | 0.52707 | 0.68423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52707 | 0 | 0 | 0.68423 | нд | -0.15716 | 0.15716 | 29.82% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.130 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Калачеевская для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №41807795 от 23.09.19 (до 670 кВт) | K_ВР-3300 | нд | 0 | нд | 1.6243 | 1.6243 | 1.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6243 | 0 | 0 | 1.3197 | нд | 0.30468 | -0.30468 | -18.76% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.23 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Николаевка для Техприсоединения ООО ЭкоКорм, договор №41641563 от 10.07.18 (свыше 670 кВт) | K_ВР-3302 | нд | 0 | нд | 1.7067 | нд | 0.14331 | нд | 0 | нд | 0.14331 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5634 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41641563 от 10.07.18
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.220 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 Михайловка-1 до границы участка Заявителя для Техприсоединения АГРОЭКО-ВОСТОК ООО, договор №41842762 от 19.11.19 (до 670 кВт; протяженность 4,95 км) | K_ВР-3390 | нд | 0 | нд | 4.7405 | 4.7405 | 6.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7405 | 6.3966 | нд | -1.6562 | 1.6562 | 34.94% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 Михайловка-1 до границы участка Заявителя для Техприсоединения АГРОЭКО-ВОСТОК ООО, договор №41842762 от 19.11.19 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | K_ВР-3391 | нд | 0 | нд | 0.13349 | 0.13349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13349 | 0 | нд | 0.13349 | -0.13349 | -100% | Невыполнение по причине длительного устранения замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 Михайловка-1 Техприсоединения АГРОЭКО-ВОСТОК ООО, договор №41842762 от 19.11.19 (до 670 кВт) | K_ВР-3392 | нд | 0 | нд | 1.5962 | 1.5962 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5962 | 1.6073 | нд | -0.011085 | 0.011085 | 0.6945% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Кимакс, договор №41890808 от 25.11.19 (до 670 кВт; протяженность 1 км) | K_ВР-3395 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.91914 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.91914 | нд | -0.91914 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41890808 от 25.11.19. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41890808 от 25.11.19
3.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ №46 до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Кимакс, договор №41890808 от 25.11.19 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | K_ВР-3396 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37097 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37097 | нд | -0.37097 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41890808 от 25.11.19. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41890808 от 25.11.19
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ №46 до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Кимакс, договор №41890808 от 25.11.19 (до 670 кВт; протяженность 3,4 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | K_ВР-3397 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5336 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5336 | нд | -5.5336 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41890808 от 25.11.19. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41890808 от 25.11.19
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Козловка до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ЭкоНиваАгро, договор №41890050 от 26.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 5,6 км) | K_ВР-3400 | нд | 0 | нд | 8.5311 | 0 | 7.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8746 | 0 | 0 | нд | 0.65652 | 7.8746 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41890050 от 26.11.19
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Козловка до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ЭкоНиваАгро, договор №41890050 от 26.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | K_ВР-3401 | нд | 0 | нд | 1.401 | нд | 1.401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41890050 от 26.11.19
3.1.1.3 | Строительство участка оп.1 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Шишовка до проектируемой КТП 10/0,4 кВ №315 для Техприсоединения ООО Осташкино, договор №41835192 от 27.11.19 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | K_ВР-3403 | нд | 0 | нд | 0.04999 | 0.04999 | 0.095506 | 0 | 0 | 0.04999 | 0.095506 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.045516 | 0.045516 | 91.05% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №315 ф.3 ПС 110/10 кВ Шишовка для Техприсоединения ООО Осташкино, договор №41835192 от 27.11.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | K_ВР-3404 | нд | 0 | нд | 0.94787 | 0.94787 | 0.73075 | 0 | 0 | 0.94787 | 0.73075 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21712 | -0.21712 | -22.91% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №315 ф.3 ПС 110/10 кВ Шишовка до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Осташкино, договор №41835192 от 27.11.19 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | K_ВР-3405 | нд | 0 | нд | 0.0201 | 0.0201 | 0.093455 | 0 | 0 | 0.0201 | 0.093455 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.073355 | 0.073355 | 365% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Cтроительство участка оп.188 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Дерезовка до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №41807868 от 23.09.19 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) | K_ВР-3454 | нд | 0 | нд | 0.97644 | 0.97644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97644 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97644 | -0.97644 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.188 ВЛ 10 кВ ф.10-1 ПС 110/10 кВ Дерезовка для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №41807868 от 23.09.19 (до 670 кВт) | K_ВР-3455 | 0.33132 | 0 | нд | 1.7145 | 1.7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7145 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7145 | -1.7145 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
3.1.1.3 | Cтроительство участка оп.272 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Павловск-1 с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41728399 от 29.05.19 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | K_ВР-3456 | 0.017039 | 0 | нд | 0.088015 | 0.088015 | 0 | 0 | 0 | 0.088015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088015 | -0.088015 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.272 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Павловск-1 для Техприсоединения Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41728399 от 29.05.19 (до 670 кВт) | K_ВР-3457 | 0.3336 | 0 | нд | 1.7263 | 1.7263 | 0 | 0 | 0 | 1.7263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7263 | -1.7263 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.1 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ №18 Туббольница до новой КТП 10/0,4 кВ №4-30 для Техприсоединения Департамента строительной политики Воронежской обл, договор №41815598 от 19.09.19 (свыше 670 кВ; тпротяженность 0,4 км) | K_ВР-3459 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8367 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8367 | нд | -1.8367 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41815598 от 19.09.19. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41815598 от 19.09.19
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ №18 Туббольница до новой КТП 10/0,4 кВ №4-30 для Техприсоединения Департамента строительной политики Воронежской обл, договор №41815598 от 19.09.19 (свыше 670 кВ; тпротяженность 0,4 км) | K_ВР-3460 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4655 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4655 | нд | -1.4655 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41815598 от 19.09.19. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41815598 от 19.09.19
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.4, 5 ПС 110/10 кВ №18 Туббольница с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения Департамента строительной политики Воронежской обл, договор №41815598 от 19.09.19 (свыше 670 кВ; трансформаторная мощность 4,0 МВА) | K_ВР-3461 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.133 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.133 | нд | -4.133 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41815598 от 19.09.19. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41815598 от 19.09.19
3.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №4-30 ф.4, 5 ПС 110/10 кВ №18 Туббольница до границы участка Заявителя для Техприсоединения Департамента строительной политики Воронежской обл, договор №41815598 от 19.09.19 (свыше 670 кВ; протяженность 1,6 км) | K_ВР-3462 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2709 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2709 | нд | -1.2709 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41815598 от 19.09.19. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41815598 от 19.09.19
3.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ оп.76 ф.5 ПС 35/10 кВ Павловск-1 до строящейся КТП 10/0,4 кВ №517 с монтажом разъединителя (1 шт) для Техприсоединения средней школы Администрации Павловского муниципального р-на Воронежской обл, договор №41910850 от 04.02.20 (до 670 кВт; протяженность 3,5 км) | K_ВР-3557 | нд | 0 | нд | 4.3227 | нд | 4.3227 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3227 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41910850 от 04.02.20
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №517 ПС 35/10 кВ Александровка-Донская с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения средней школы Администрации Павловского муниципального р-на Воронежской обл, договор №41910850 от 04.02.20 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | K_ВР-3558 | нд | 0 | нд | 2.0782 | нд | 2.0782 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0782 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41910850 от 04.02.20
3.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №517 ПС 35/10 кВ Александровка-Донская до границы участка Заявителя для Техприсоединения средней школы Администрации Павловского муниципального р-на Воронежской обл, договор №41910850 от 04.02.20 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_ВР-3559 | нд | 0 | нд | 1.4805 | нд | 1.4805 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4805 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41910850 от 04.02.20
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.36 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Пыховка с монтажом разъединителя 10 кВ до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №41873779 от 12.02.20 (до 670 кВт; протяженность 2,2 км) | K_ВР-3560 | нд | 0 | нд | 3.5231 | 0 | 1.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8273 | нд | 1.6958 | 1.8273 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.36 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Пыховка для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №41873779 от 12.02.20 (до 670 кВт) | K_ВР-3561 | нд | 0 | нд | 1.6545 | 0 | 1.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8063 | нд | -0.15181 | 1.8063 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Отрадное с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ООО Воронежбытстрой договор №41840761 от 19.12.19 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50 МВА) | K_ВР-3564 | нд | 0 | нд | 166.447 | 0 | 3.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1263 | нд | 163.3206 | 3.1263 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство КЛ 110 кВ - ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ Воронежская-Кировская № 45,46 до строящейся ПС 110/10 кВ Отрадное, для Техприсоединения ООО Воронежбытстрой договор №41840761 от 19.12.19 (свыше 670 кВт; протяженностью 0,6 км) | L_ВР-3566 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.79293 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.79293 | нд | -0.79293 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41840761 от 19.12.19. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41840761 от 19.12.19
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Михайловка для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №41885650 от 02.03.20 (до 670 кВт) | K_ВР-3567 | нд | 0 | нд | 1.4964 | 0 | 1.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4193 | нд | 0.077078 | 1.4193 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ №41 до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО КУН ВОСТОК, договор №41954084 от 27.05.20 (свыше 670 кВт; протяженность 10,94 км, в том числе методом ГНБ - 0,54 км) | L_ВР-3584 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.2374 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.2374 | нд | -26.2374 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41954084 от 27.05.20. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41954084 от 27.05.20
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Павловск-2 до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Танаис Семанс, договор №41964699 от 07.07.20 (свыше 670 кВт; протяженность 1,6 км, в том числе методом ГНБ - 0,5 км) | L_ВР-3590 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1573 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1573 | нд | -5.1573 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41964699 от 07.07.20. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41964699 от 07.07.20
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.34,44 ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской обл, договор №41974153 от 10.06.20 (свыше 670 кВт; протяженность 3,178 км, в том числе ГНБ - 0,212 км) | L_ВР-3591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.4463 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.4463 | нд | -13.4463 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41974153 от 10.06.20 . Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41974153 от 10.06.20
3.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ кВ с трансформаторами 2х1600 кВА для Техприсоединения Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской обл, договор №41974153 от 10.06.20 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | L_ВР-3592 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.182 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.182 | нд | -6.182 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41974153 от 10.06.20 . Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41974153 от 10.06.20
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 8.0025 | 8.6186 | 0 | 36.6191 | 34.6252 | 26.9104 | 1.3157 | 1.3497 | 1.5928 | 1.8171 | 30.017 | 21.9373 | 1.6997 | 1.8063 | 0 | 9.7087 | -7.7148 | -22.28% | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 8.0025 | 8.6186 | 0 | 36.6191 | 34.6252 | 26.9104 | 1.3157 | 1.3497 | 1.5928 | 1.8171 | 30.017 | 21.9373 | 1.6997 | 1.8063 | 0 | 9.7087 | -7.7148 | -22.28% | нд
3.1.4.2 | Модернизация 2-цепной ВЛ 110 кВ Подгорное-СХИ №27,28 с установкой дополнительных металлических 2-цепных анкерно-угловых опор (4 шт) для обеспечения заходов на ПС 110 кВ Спутник для Техприсоединения ООО Выбор, договор №41124768 от 28.03.16 (свыше 670 кВт; инв.№015534/1/1С; протяженность 0,514 км) | G_ВР-1225 | 3.3038 | 0 | нд | 14.3662 | 14.3662 | 14.2431 | 0 | 0 | 0 | 0.28294 | 14.3662 | 13.9601 | 0 | 0 | нд | 0.12312 | -0.12312 | -0.857% | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ №20 Северная с монтажом трансформаторов тока (3 компл.) для Техприсоединения МУП Воронежская горэлектросеть, договор №41579122 от 19.04.18 (до 670 кВт) | I_ВР-1772 | 0.073163 | 0.23308 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Животинное с монтажом трансформаторов тока (3 шт), измерительных приборов (2 шт.) для Техприсоединения ДНП Рубин, договор №41445940 от 12.05.17 (свыше 670 кВт) | I_ВР-1773 | 0.047349 | 0.13259 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-5 ПС 35/10 кВ Н.Животинное с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО СТИ-Пласт, договор №41603194 от 27.02.18 (до 670 кВт) | I_ВР-1776 | 0.0151 | 0.01746 | нд | 0.060352 | 0.060352 | 0.16607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060352 | 0 | 0 | 0.16607 | нд | -0.10572 | 0.10572 | 175.2% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, договор ТП №41764067 от 30.01.19, договор ТП №41603194 от 27.02.18. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №45 с заменой трансформаторов тока (3 шт), измерительных приборов (3 шт.) для Техприсоединения АО Капитал Инвест, договор №41617078 от 21.03.18 (свыше 670 кВт) | I_ВР-1778 | 0.055422 | 0 | нд | 0.30109 | 0.30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30109 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30109 | -0.30109 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ №45 Калининская с монтажом ячеек вакуумных выключателей (2 ячейки) для Техприсоединения ООО Партнер, договор №41657820 от 03.07.18 г. (свыше 670 кВт) | J_ВР-1787 | 0.42348 | 0 | нд | 2.2802 | 2.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2802 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2802 | -2.2802 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Николаевка с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) и измерительных приборов в яч.10-7 (4 шт) для Техприсоединения ООО ЭкоКорм, договор №41641563 от 10.07.18 (свыше 670 кВт) | J_ВР-1800 | нд | 0 | нд | 0.17136 | 0.17136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17136 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17136 | -0.17136 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
3.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Николаевка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) для Техприсоединения ООО ЭкоКорм, договор №41641563 от 10.07.18 (свыше 670 кВт) | J_ВР-1801 | нд | 0 | нд | 1.5702 | 1.5702 | 1.5116 | 0 | 0 | 1.5702 | 1.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.058625 | -0.058625 | -3.733% | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Липовка с установкой дополнительной ячейки 10 кВ для Техприсоединения Бобровская горэлектросеть МУП, договор №41686382 от 17.08.18 (свыше 670 кВт) | J_ВР-1808 | 0.29231 | 0 | нд | 1.7053 | 1.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7053 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7053 | -1.7053 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шишовка с установкой дополнительной ячейки 10 кВ для Техприсоединения Бобровская горэлектросеть МУП, договор №41675570 от 23.08.18 (свыше 670 кВт) | J_ВР-1812 | 0.34497 | 0 | нд | 1.9642 | 1.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9642 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9642 | -1.9642 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ №2 с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения центра по гребле на байдарках и каноэ Департамента строительной политики Воронежской обл, договор №41659829 от 25.09.18 (до 670 кВт) | J_ВР-1872 | 0.62941 | 3.5051 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Московское с установкой автоматики разгрузки в ячейке 10 кВ для Техприсоединения ООО Воронежский шампиньон, договор №41687098 от 01.08.18 (свыше 670 кВт) | K_ВР-2106 | 0.83906 | 0 | нд | 4.7449 | 4.7449 | 3.4008 | 0.19341 | 0.19341 | 0 | 0 | 4.5514 | 3.2073 | 0 | 0 | нд | 1.3441 | -1.3441 | -28.33% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Рогачевка с установкой автоматики разгрузки в ячейке 10 кВ для Техприсоединения ООО Воронежский шампиньон, договор №41687098 от 01.08.18 (свыше 670 кВт) | K_ВР-2107 | 0.6641 | 0 | нд | 3.7589 | 3.7589 | 4.2958 | 0.052766 | 0.052766 | 0 | 0 | 3.7061 | 4.243 | 0 | 0 | нд | -0.53691 | 0.53691 | 14.28% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ №32 с земеной ВЧЗ (1 шт) для Техприсоединения ООО Воронежский шампиньон, договор №41687098 от 01.08.18 (свыше 670 кВ) | K_ВР-2108 | нд | 0 | нд | 0.33416 | 0.33416 | 0.33416 | 0.33416 | 0.33416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Масловская с заменой ВЧЗ (2 шт), трансформаторов тока (6 шт) для Техприсоединения ООО Воронежский шампиньон, договор №41687098 от 01.08.18 (свыше 670 кВ) | K_ВР-2109 | 0.33388 | 0 | нд | 0.73535 | 0.73535 | 0.73535 | 0.73535 | 0.73535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35 кВ Павловск-1 с монтажом устройства ответвления и установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) для Техприсоединения Российские автомобильные дороги (освещение М-4 ГК), договор №41726871 от 28.12.18 (до 670 кВт; протяженность 0,071 км) | J_ВР-2416 | 0.32867 | 1.6937 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лосево с заменой трансформаторов тока (4 шт) для Техприсоединения Пункта взимания платы ГК Российские автомобильные дороги, договор №41722105 от 28.12.18 (свыше 670 кВт) | J_ВР-2463 | 0.12368 | 0.072109 | нд | 0.6478 | 0.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6478 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6478 | -0.6478 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ №45 с монтажом трансформаторов тока (3 шт), измерительных приборов (2 шт.) для Техприсоединения ООО Городская электросетевая компания, договор №41408632 от 18.05.17 (свыше 670 кВт) | K_ВР-2641 | нд | 0.24072 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Азовка с заменой трансформаторов тока (3 шт) и измерительного оборудования в ячейке КЛ-10-6 для Техприсоединения МУП Бобровская горэлектросеть, договор №41711192 от 24.10.18 (свыше 670 кВт) | J_ВР-2673 | нд | 0 | нд | 0.097394 | 0.097394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097394 | 0 | нд | 0.097394 | -0.097394 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №23 с установкой дополнительной ячейки 6 кВ для Техприсоединения средней школы Управления строительной политики администрации г.Воронеж, договор №41790395 от 16.04.19 (свыше 670 кВт) | J_ВР-2774 | 0.47708 | 2.7238 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Орловка с заменой трансформаторов тока (3 шт), измерительных приборов (2 шт.) в яч.10-1 для Техприсоединения ООО Бобровский сыродельный завод, договор №41701789 от 15.10.18 (свыше 670 кВт) | J_ВР-2782 | нд | 0 | нд | 0.14704 | 0.14704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14704 | 0 | нд | 0.14704 | -0.14704 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Николаевка с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) в яч.3 для Техприсоединения молочного комплекса ООО ЭкоКорм, договор №41789992 от 19.04.19 (свыше 670 кВт) | K_ВР-2796 | нд | 0 | нд | 0.21215 | нд | 0.033989 | нд | 0.033989 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17816 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41789992 от 19.04.19
3.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Павловск-1 с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.1 для Техприсоединения Государственной компании Российские автомобильные дороги, договор №41801112 от 29.07.19 (до 670 кВт) | K_ВР-3293 | 0.019321 | 0 | нд | 0.1112 | 0.1112 | 0.022518 | 0 | 0 | 0.022518 | 0.022518 | 0.088687 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088687 | -0.088687 | -79.75% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная с заменой трансформаторов тока (3 шт) измерительных приборов (2 шт.) в яч.ВЛ 10 кВ ф.1 для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №41806275 от 23.09.19 (до 670 кВт) | K_ВР-3295 | 0.031654 | 0 | нд | 0.17426 | 0.17426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17426 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17426 | -0.17426 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ с монтажом ячейки вакуумного выключателя (1 шт) для Техприсоединения ООО Кимакс, договор №41890808 от 25.11.19 (до 670 кВт) | K_ВР-3393 | нд | 0 | нд | 0.9708 | 0.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9708 | 0 | нд | 0.9708 | -0.9708 | -100% | Невыполнение по причине длительного устранения замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №46 с монтажом ячейки вакуумного выключателя 6 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Кимакс, договор №41890808 от 25.11.19 (до 670 кВт) | K_ВР-3394 | нд | 0 | нд | 0.48449 | 0.48449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48449 | 0 | нд | 0.48449 | -0.48449 | -100% | Невыполнение по причине длительного устранения замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
3.1.4.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Козловка с заменой провода и опор в 0-пролете для Техприсоединения ООО ЭкоНиваАгро, договор №41890050 от 26.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | K_ВР-3399 | нд | 0 | нд | 0.030735 | 0 | 0.34614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34614 | 0 | 0 | нд | -0.31541 | 0.34614 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41890050 от 26.11.19. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41890050 от 26.11.19
3.1.4.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ оп.46 ф.5 ПС 35/10 кВ Александровка-Донская до строящейся КТП 10/0,4 кВ №517 с заменой провода и монтажом разъединителя (1 шт) для Техприсоединения средней школы Администрации Павловского муниципального р-на Воронежской обл, договор №41910850 от 04.02.20 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | K_ВР-3556 | нд | 0 | нд | 0.1807 | нд | 0.1807 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1807 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41910850 от 04.02.20
3.1.4.2 | Модернизация участка ВЛ 10 кВ 3 ПС 35/10 кВ Михайловка с монтажом устройства ответвления на оп.74 и разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №41885650 от 02.03.20 (до 670 кВт; протяженность 0,95 км) | K_ВР-3568 | нд | 0 | нд | 1.5703 | 0 | 1.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6402 | нд | -0.069885 | 1.6402 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 422.4131 | 1164.5613 | 0 | 4748.7291 | 721.5312 | 698.8929 | 150.0881 | 151.4022 | 44.0692 | 44.1854 | 341.2075 | 203.9063 | 186.1663 | 299.3989 | 0 | 4049.8362 | -22.6382 | -3.138% | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 20.3326 | 70.8556 | 0 | 238.0532 | 67.2155 | 87.0267 | 1.0907 | 1.0907 | 0 | 0 | 43.0106 | 35.1013 | 23.1142 | 50.8347 | 0 | 151.0265 | 19.8113 | 29.47% | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.014179 | 1.236 | 0 | 147.7385 | 0 | 4.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7062 | 0 | 0 | 0 | 143.0322 | 4.7062 | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ТП 10 кВ №258 ПС 110/10 кВ №36 Воронежская с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Шишкина А.В, договор №3600/19550/17 от 19.01.18; инв. №13019411/С; трансформаторная мощность 0,160 МВА) | J_ВР-1790 | 0.014179 | 0.11881 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Митрофановка с заменой трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА, оборудования ОРУ 35 кВ (выключатели 3 шт), КРУН 10 кВ (ячейки выключателя 15 шт), шкафов (3 шт) (трансформаторная мощность 20 МВА) | J_ВР-3207 | нд | 0 | нд | 147.7385 | 0 | 4.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7062 | 0 | 0 | нд | 143.0322 | 4.7062 | - | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
3.2.1.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КТП 10/0,4 кВ №032 ф.7 ПС 110/10 кВ Новоусманская с заменой трансформатора 160 кВА на 400 кВА для ликвидации дефицита мощности участка э/сети (инв.№13019482/С; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_ВР-3511 | нд | 0.048043 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №463 ф.1 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с заменой трансформатора 100 кВА на 160 кВА для ликвидации дефицита мощности участка э/сети (инв.№017385/С; трансформтаорная мощность 0,16 МВА) с монтажом шкафа ТМ (1 шт) | K_ВР-3513 | нд | 1.0692 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 20.3185 | 69.6196 | 0 | 90.3148 | 67.2155 | 82.3205 | 1.0907 | 1.0907 | 0 | 0 | 43.0106 | 30.3951 | 23.1142 | 50.8347 | 0 | 7.9943 | 15.105 | 22.47% | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №30 с заменой оборудования защит ВЛ 110 кВ №27, 28 (2 шт), трансформаторов тока 110 кВ (6 шт) | G_ВР-1223 | 2.8021 | 0.2124 | нд | 13.6244 | 13.6244 | 13.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6244 | 13.5494 | 0 | 0 | нд | 0.075076 | -0.075076 | -0.551% | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №9 с заменой оборудования защит ВЛ 110 кВ №27, 28 (2 шт) трансформаторов тока 110 кВ (6 шт) | G_ВР-1224 | 2.8315 | 0.1888 | нд | 13.9661 | 13.9661 | 13.5838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9661 | 13.5838 | 0 | 0 | нд | 0.38233 | -0.38233 | -2.738% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Александровка (Россошанский РЭС) с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1338 | 0.35774 | 1.495 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Александровка (Таловский РЭС) с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1339 | 0.62594 | 2.7253 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Андреевка с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1340 | 0.3482 | 1.4295 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Белогорье с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1342 | 0.31325 | 1.3656 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Вихляевка с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1344 | 0.30388 | 1.3234 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кисельное с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1350 | 0.37243 | 1.5217 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Колодежанское с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1351 | 0.32697 | 1.4242 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Караяшник с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1352 | 0.31276 | 1.3635 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кр.Лиман с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1353 | 0.34081 | 1.4851 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лизиновка с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1354 | 0.36222 | 1.483 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Неровновка с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1358 | 0.31085 | 1.353 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ПТФ с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1365 | 1.5125 | 6.5844 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ ПТФ «Рассвет» с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1366 | 0.2972 | 1.2951 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ Россошь с установкой оборудования ТМ (3 шт) | H_ВР-1370 | 1.6572 | 7.3282 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сагуны с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1371 | 0.31602 | 1.3767 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Саприно с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1372 | 0.31073 | 1.3525 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сергеевка с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1374 | 0.34563 | 1.4181 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сотницкая с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1376 | 0.34898 | 1.4364 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Старая Калитва с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1378 | 0.5477 | 2.3876 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Степановка с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1379 | 0.39028 | 1.5946 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Тхоревка с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1381 | 0.37376 | 1.5347 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шапошниковка с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1383 | 0.35949 | 1.5651 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Юрасовка с установкой оборудования ТМ (1 шт) | H_ВР-1386 | 0.26922 | 1.3885 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №14 Западная с заменой оборудования ТМ (3 шт) | J_ВР-2617 | нд | 0 | нд | 8.9 | 8.9 | 14.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.68136 | 0 | 13.7318 | нд | -5.5132 | 5.5132 | 61.95% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №29 с установкой оборудования ТМ (ССПИ) | J_ВР-2618 | нд | 0 | нд | 20.84 | 20.84 | 28.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3379 | 20.84 | 26.6813 | нд | -7.1792 | 7.1792 | 34.45% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ №9 СХИ с установкой оборудования ТМ (2 шт) | J_ВР-2619 | нд | 0 | нд | 5.9247 | 0.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | нд | 5.9247 | -0.4373 | -100% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ №30 Подгорное с установкой оборудования ТМ (4 шт) | J_ВР-2620 | нд | 0 | нд | 11.7318 | 1.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3749 | 0 | нд | 11.7318 | -1.3749 | -100% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Залужное с монтажом оборудования систем АСДУ (Программа АСТУ) | J_ВР-2630 | 0.86283 | 4.7114 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Центральная с заменой оборудования ТМ (3 шт) | J_ВР-2677 | нд | 0 | нд | 6.52 | 6.52 | 11.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 1.2426 | 0 | 10.4216 | нд | -5.1443 | 5.1443 | 78.9% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №37 Отрожка с установкой оборудования ТМ (3 шт) | J_ВР-2678 | нд | 0 | нд | 6.9 | 0.46208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46208 | 0 | нд | 6.9 | -0.46208 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Средний Икорец с монтажом оборудования систем АСДУ (Программа АСТУ) (4 шт) | J_ВР-2681 | 1.152 | 6.1849 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ 2-е Сторожевое с установкой телекоммуникационного оборудования для организации цифровых каналов связи (1 шкаф) | J_ВР-2683 | 0.22058 | 1.2195 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Добрино с установкой телекоммуникационного оборудования для организация цифровых каналов связи (1 шкаф) | J_ВР-2684 | 0.37073 | 2.0808 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Залужное с установкой телекоммуникационного оборудования для организации цифровых каналов связи (1 шкаф) | J_ВР-2685 | 0.22182 | 1.2265 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Петровское с установкой телекоммуникационного оборудования для организации цифровых каналов связи (1 шкаф) | J_ВР-2686 | 0.22062 | 1.2198 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ 2-я Пятилетка с установкой телекоммуникационного оборудования для организация цифровых каналов связи (7 шкафов) | J_ВР-2687 | 0.54805 | 3.098 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Средний Икорец с установкой телекоммуникационного оборудования для организации цифровых каналов связи (1 шкаф) | J_ВР-2688 | 0.3844 | 2.1287 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №14-9 ф.14 ПС 110/10 Радуга с заменой трансформатора 400 кВА на 400 кВА (инв.№911396/C; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_ВР-3322 | нд | 0.048498 | нд | 0.8171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8171 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №461 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с заменой трансформатора 250 кВА на 160 кВА в рамках оптимизации режимов работы участка э/сети (инв.№13022349/С; трансформтаорная мощность 0,16 МВА) с монтажом шкафа ТМ (1 шт) | K_ВР-3519 | нд | 1.069 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение с заменой КТП 10/0,4 кВ №217 ф. ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 (250 на 160 кВА) в рамках оптимизации режимов работы участка э/сети (инв.№017404/С; трансформаторная мощность 0,16 МВА) и установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_ВР-3545 | нд | 0 | нд | 1.0907 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 125.2827 | 396.0899 | 0 | 613.1522 | 250.1407 | 260.0351 | 75.3782 | 76.6923 | 44.0692 | 44.1854 | 120.4737 | 133.754 | 10.2196 | 5.4033 | 0 | 353.1171 | 9.8944 | 3.956% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.80598 | 3.1601 | 0 | 23.6398 | 21.3953 | 18.0108 | 0.32591 | 0.32591 | 13.6443 | 13.7606 | 3.4681 | 2.2232 | 3.957 | 1.7011 | 0 | 5.629 | -3.3846 | -15.82% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком в Новоусманском районе; протяженность 2,03 км) | I_ВР-1706 | 0.6053 | 2.4829 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/10 кВ №36 Воронежская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Шишкина А.В, договор №3600/19550/17 от 19.01.18; инв.№1202095500; протяженность 0,040 км) | J_ВР-1789 | 0.037116 | 0.19081 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.03 ПС 35/6 кВ №4 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Мацаева Р.А., договор №3600/03158/18 от 28.03.2018; инв.№011789/С; протяженность 0,071 км) | J_ВР-1791 | 0.047761 | 0.049746 | нд | 0.19553 | 0.19553 | 0.18863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18863 | 0.19553 | 0 | нд | 0.006903 | -0.006903 | -3.53% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лосево с монтажом РЛК (2 ш) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Предприятие ПИК ООО, договор №41629353 от 25.06.18; инв.№018624/К; протяженность 0,03 км) | J_ВР-2461 | 0.049153 | 0.22362 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Павловск-1-Гаврильск с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО ЭКОМИКС, договор №3600/10842/18 от 24.07.18; инв.№012131/К; протяженность 0,52 км) | K_ВР-2689 | нд | 0 | нд | 2.9454 | 2.9454 | 0.59959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9454 | 0.1084 | 0 | 0.49119 | нд | 2.3458 | -2.3458 | -79.64% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ №82 ПС 35/10 кВ Масловка-ПС 35/10 кВ Парусное-ПС 35/10 кВ Рогачевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Транснефть-Дружба, договор №41776278 от 13.06.19; инв.015574/1/С; протяженность 0,280 км) | K_ВР-2967 | нд | 0 | нд | 3.4175 | 3.4175 | 0.44162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44162 | 3.4175 | 0 | нд | 2.9759 | -2.9759 | -87.08% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Листопадовка - Новогольелань с заменой опор, провода и изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участкам ООО Дорснаб, договор №3600/07573/19 от 30.05.19; инв.3142/Б; протяженность 2,557 км) | K_ВР-3271 | нд | 0 | нд | 13.6443 | 13.6443 | 13.7606 | 0 | 0 | 13.6443 | 13.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.11622 | 0.11622 | 0.8518% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-032 ф.7 ПС 110/10 кВ Новоусманская с заменой опор и увеличением сечения провода (протяженность 0,3км) | K_ВР-3329 | нд | 0.21296 | нд | 1.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2478 | 0 | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 ф.1 кВ ПС 35/10 кВ Рудкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Золотарева К.М., договор №41818609 от 14.05.19; инв.030014/1/С; протяженность 0,15 км) | K_ВР-3406 | нд | 0 | нд | 0.52268 | 0.52268 | 0.48788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52268 | 0.48788 | 0 | 0 | нд | 0.0348 | -0.0348 | -6.658% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Радченская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Погосян Р.С., договор №41707757 от 04.02.19; инв.№012281/К; протяженность 0,150 км) | K_ВР-3470 | 0.066644 | 0 | нд | 0.32591 | 0.32591 | 0.32591 | 0.32591 | 0.32591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Азовка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Трансстроймеханизация, договор №41769228 от 13.05.19; инв.100170/л; протяженность 0,160 км) | K_ВР-3472 | нд | 0 | нд | 0.34397 | 0.34397 | 0.26271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34397 | 0.26271 | нд | 0.08126 | -0.08126 | -23.62% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Новоживотинное с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Зубарев Д.В. договор 41980539 от 03.07.20; протяженность 0,17 км) | K_ВР-3593 | нд | 0 | нд | 0.34542 | нд | 0.34542 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34542 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор 41980539 от 03.07.20
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ (в пролете опор 112 - 120) ПС 35/10 кВ Залужное с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком УФК по Воронежской обл. Администрации Залуженского с/п Лискинского р-на, договор №3600/20636/19 от 04.02.20; инв.409764/Л; протяженность 0,3 км) | K_ВР-3610 | нд | 0 | нд | 0.65124 | нд | 0.65124 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65124 | нд | 0 | нд | -1e-06 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №3600/20636/19 от 04.02.20
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Верхняя Тойда с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками БДРСУ N2 ООО, договор №3600/13433/20 от 15.10.20; инв.№3191/Б; протяженность 0,227 км) | K_ВР-3624 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29976 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29976 | нд | -0.29976 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №3600/13433/20 от 15.10.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №3600/13433/20 от 15.10.20
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ № 1, 2, 3 ТП-3-12 ПС 110/10 кВ Верхняя Тойда с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками БДРСУ N2 ООО, договор №3600/13433/20 от 15.10.20; инв.2975/Б; протяженность 1,006 км) | K_ВР-3625 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.64747 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.64747 | нд | -0.64747 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №3600/13433/20 от 15.10.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №3600/13433/20 от 15.10.20
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 124.4767 | 392.9299 | 0 | 589.5124 | 228.7454 | 242.0243 | 75.0523 | 76.3664 | 30.4249 | 30.4249 | 117.0056 | 131.5308 | 6.2625 | 3.7022 | 0 | 347.4881 | 13.2789 | 5.805% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Ступино-ПС 35/10 кВ Землянск-ПС 35/10 кВ Новоживотинное-ПС 35/10 кВ Семеновка-ПС 110/10 кВ Радуга-ПС 35/10 кВ Турово-1-ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (14 шт), разъединителей с моторным приводом (36 шт) индикаторов короткого замыкания 10 кВ (74 шт) (Автоматизация распределительных электрических сетей) | G_ВР-1057 | 17.1029 | 69.9186 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/35/10 кВ №30-ПС 110/10 кВ Спутник совместной подвеской ВОЛС (2,38 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) для организации цифровых каналов связи (Программа АСТУ) | G_ВР-1221 | 0.30315 | 0.03 | нд | 1.8222 | 1.8222 | 2.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8222 | 2.2273 | 0 | 0 | нд | -0.40504 | 0.40504 | 22.23% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/6 кВ №9 - ПС 110/10 кВ Спутник совместной подвеской ВОЛС (6,596 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) для организации цифровых каналов связи (Программа АСТУ) | G_ВР-1222 | 0.75644 | 0.25184 | нд | 4.231 | 4.231 | 3.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.231 | 3.8772 | 0 | 0 | нд | 0.35374 | -0.35374 | -8.361% | нд
3.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2016-232,999 га; 2017-182,124 га; 2018-305,558 га) | H_ВР-1304 | 32.7287 | 215.0286 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Залужное с заменой провода и опор (инв. №409640/Л; протяженность 3,553 км) | H_ВР-1492 | 0.75961 | 3.4762 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ НВАЭС - Бобров 1,2 (инв. №903508/Л) с установкой дополнительных металлических анкерных опор У 110 (4 шт), УС 110 (3 шт) - пересечение с ВЛ 220 кВ ФСК ЕЭС (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №3600/11631/18 от 21.08.18) | J_ВР-1761 | 3.8284 | 23.7156 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №14-9 ПС 110/10 кВ Радуга с заменой провода и опор (63 шт)(протяженность 2,0 км) | J_ВР-2439 | 0.69954 | 0.044277 | нд | 3.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2767 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №14-9 ПС 110/10 кВ Радуга с заменой провода и опор (46 шт)(протяженность 1,1 км) | J_ВР-2440 | 0.39047 | 0.042826 | нд | 1.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8554 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №14-9 ПС 110/10 кВ Радуга с заменой провода и опор (протяженность 0,35 км) | J_ВР-2441 | 0.14799 | 0.055349 | нд | 0.61466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61466 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №14-9 ПС 110/10 кВ Радуга с заменой провода и опор (93 шт) (протяженность 2,4 км) | J_ВР-2442 | 0.83126 | 0.063124 | нд | 4.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0029 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №032 ПС 110/10 кВ Новоусманская с заменой провода и опор (протяженность 2,0 км) | J_ВР-2443 | 0.69954 | 0.048695 | нд | 3.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2682 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №032 ПС 110/10 кВ Новоусманская с заменой провода и опор (протяженность 2,15 км) | J_ВР-2444 | 0.74333 | 0.064864 | нд | 3.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4463 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП №1-38 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с заменой провода и опор (144 шт) (протяженность 1,465 км) | J_ВР-2448 | 2.7483 | 1.5219 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-217 ПС 35/10 кВ Рамонь-1 с заменой опор (158 шт) и провода (протяженность 0,806 км) | J_ВР-2449 | 0.12198 | 0 | нд | 0.60899 | 0.60899 | 2.3081 | 0.60899 | 0.60899 | 0 | 0 | 0 | 1.6991 | 0 | 0 | нд | -1.6991 | 1.6991 | 279% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП №1-40 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с заменой провода и опор (77 шт) (протяженность 3,485 км) | J_ВР-2450 | нд | 0 | нд | 5.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8942 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ-10 №8 ПС 110 кВ Анна с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2643 | 0.019412 | 0 | нд | 0.092429 | 0.092429 | 0.092845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092429 | 0.092845 | нд | -0.000416 | 0.000416 | 0.4501% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №27 ПС 220 кВ Бобров с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт) | J_ВР-2644 | 0.038823 | 0 | нд | 0.18486 | 0.18486 | 0.21053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18486 | 0.21053 | нд | -0.025667 | 0.025667 | 13.88% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ Подгорное с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2645 | 0.019412 | 0 | нд | 0.092429 | 0.092429 | 0.092845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092429 | 0.092845 | нд | -0.000416 | 0.000416 | 0.4501% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Студенческаяс установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2646 | 0.019412 | 0 | нд | 0.092429 | 0.092429 | 0.092845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092429 | 0.092845 | нд | -0.000416 | 0.000416 | 0.4501% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ-10-4 ПС кВ Родина с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2647 | 0.019412 | 0 | нд | 0.092429 | 0.092429 | 0.092845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092429 | 0.092845 | нд | -0.000416 | 0.000416 | 0.4501% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ-10-9 ПС 110 кВ Нижнедевицк с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2648 | 0.019412 | 0 | нд | 0.092429 | 0.092429 | 0.092845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092429 | 0.092845 | нд | -0.000416 | 0.000416 | 0.4501% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Новоусманская с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2649 | 0.019412 | 0 | нд | 0.092429 | 0.092429 | 0.092845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092429 | 0.092845 | нд | -0.000416 | 0.000416 | 0.4501% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ №21 Восточная с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2650 | 0.019412 | 0 | нд | 0.092429 | 0.092429 | 0.092845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092429 | 0.092845 | нд | -0.000416 | 0.000416 | 0.4501% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ 32 Никольская с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2651 | 0.019412 | 0 | нд | 0.092429 | 0.092429 | 0.092845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092429 | 0.092845 | нд | -0.000416 | 0.000416 | 0.4501% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ № 31 Воля с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2652 | 0.019412 | 0 | нд | 0.092429 | 0.092429 | 0.092845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092429 | 0.092845 | нд | -0.000416 | 0.000416 | 0.4501% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ № 31 Воля с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт) | J_ВР-2653 | 0.038823 | 0 | нд | 0.18486 | 0.18486 | 0.14484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18486 | 0.14484 | нд | 0.040021 | -0.040021 | -21.65% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №18 ПС 35/10 кВ Рамонь-1 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2654 | 0.019412 | 0 | нд | 0.092429 | 0.092429 | 0.092845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092429 | 0.092845 | нд | -0.000416 | 0.000416 | 0.4501% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-3 ПС 110 кВ Рамонь-2 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2655 | 0.019412 | 0 | нд | 0.092429 | 0.092429 | 0.092845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092429 | 0.092845 | нд | -0.000416 | 0.000416 | 0.4501% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-4 ПС 110 кВ Рамонь-2 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2656 | 0.019412 | 0 | нд | 0.092429 | 0.092429 | 0.092845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092429 | 0.092845 | нд | -0.000416 | 0.000416 | 0.4501% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Рамонь-1 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2657 | 0.019412 | 0 | нд | 0.092429 | 0.092429 | 0.092845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092429 | 0.092845 | нд | -0.000416 | 0.000416 | 0.4501% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Березовка с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2658 | 0.019412 | 0 | нд | 0.092429 | 0.092429 | 0.092845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092429 | 0.092845 | нд | -0.000416 | 0.000416 | 0.4501% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-1 ПС 110 кВ Рамонь-2 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2659 | 0.019412 | 0 | нд | 0.092429 | 0.092429 | 0.092845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092429 | 0.092845 | нд | -0.000416 | 0.000416 | 0.4501% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Землянск с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2660 | 0.019412 | 0 | нд | 0.092429 | 0.092429 | 0.092845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092429 | 0.092845 | нд | -0.000416 | 0.000416 | 0.4501% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Верейка с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2661 | 0.019412 | 0 | нд | 0.092429 | 0.092429 | 0.092845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092429 | 0.092845 | нд | -0.000416 | 0.000416 | 0.4501% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Новоживотинное с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт) | J_ВР-2662 | 0.038823 | 0 | нд | 0.18486 | 0.18486 | 0.14484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18486 | 0.14484 | нд | 0.040021 | -0.040021 | -21.65% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-2 ПС 35 кВ Новоживотинное с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт) | J_ВР-2663 | 0.038823 | 0 | нд | 0.18486 | 0.18486 | 0.14484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18486 | 0.14484 | нд | 0.040021 | -0.040021 | -21.65% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Алена с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт) | J_ВР-2664 | 0.038823 | 0 | нд | 0.18486 | 0.18486 | 0.14484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18486 | 0.14484 | нд | 0.040021 | -0.040021 | -21.65% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 10-5 ПС 35 кВ Новоживотинное с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт) | J_ВР-2665 | 0.038823 | 0 | нд | 0.18486 | 0.18486 | 0.14484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18486 | 0.14484 | нд | 0.040021 | -0.040021 | -21.65% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Рамонь-1 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2666 | 0.019412 | 0 | нд | 0.092429 | 0.092429 | 0.092845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092429 | 0.092845 | нд | -0.000416 | 0.000416 | 0.4501% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Рамонь-1 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2667 | 0.019412 | 0 | нд | 0.092429 | 0.092429 | 0.092845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092429 | 0.092845 | нд | -0.000416 | 0.000416 | 0.4501% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №11 ПС 35/6 кВ Орлов Лог с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ВР-2668 | 0.019414 | 0 | нд | 0.092438 | 0.092438 | 0.092845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092438 | 0.092845 | нд | -0.000407 | 0.000407 | 0.4403% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (4 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (8 шт), ИКЗ (4 шт) | J_ВР-2690 | 2.3793 | 0 | нд | 12.3055 | 12.3055 | 14.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3055 | 14.1622 | 0 | 0 | нд | -1.8567 | 1.8567 | 15.09% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ВР-2691 | 0.12992 | 0 | нд | 0.64764 | 0.64764 | 0.65154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64764 | 0.65154 | 0 | 0 | нд | -0.0039 | 0.0039 | 0.6022% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2692 | 0.2011 | 0 | нд | 1.1174 | 1.1174 | 1.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1174 | 1.0899 | 0 | 0 | нд | 0.027448 | -0.027448 | -2.456% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Новоживотинное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с ручным приводом (3 шт.), ПКУ (1 шт.), ИКЗ (3 шт.) | J_ВР-2694 | 1.6094 | 6.0623 | нд | 2.2119 | 2.2119 | 2.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2119 | 2.5102 | 0 | 0 | нд | -0.29829 | 0.29829 | 13.49% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Новоживотинное с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2695 | 0.21588 | 0 | нд | 1.0762 | 1.0762 | 1.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0762 | 1.0884 | 0 | 0 | нд | -0.01226 | 0.01226 | 1.139% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Новоживотинное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ВР-2697 | 0.40929 | 0 | нд | 2.2917 | 2.2917 | 2.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2917 | 2.5553 | 0 | 0 | нд | -0.26357 | 0.26357 | 11.5% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Новоживотинное с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с ручным приводом (1 шт), ПКУ (2 шт) | J_ВР-2698 | 0.2206 | 0 | нд | 1.0997 | 1.0997 | 0.98421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 0.98421 | 0 | 0 | нд | 0.11553 | -0.11553 | -10.5% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Ступино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) и ИКЗ (4 шт) | J_ВР-2699 | 0.61418 | 0 | нд | 3.2549 | 3.2549 | 3.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2549 | 3.5627 | 0 | 0 | нд | -0.30776 | 0.30776 | 9.455% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПC 110/10 кВ Ступино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ВР-2700 | 0.40462 | 0 | нд | 2.1221 | 2.1221 | 2.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1221 | 2.4284 | 0 | 0 | нд | -0.30625 | 0.30625 | 14.43% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Ступино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ВР-2701 | 0.39393 | 0 | нд | 2.0587 | 2.0587 | 2.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0587 | 2.3836 | 0 | 0 | нд | -0.32491 | 0.32491 | 15.78% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Алёна с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-2702 | 0.7787 | 0 | нд | 4.025 | 4.025 | 4.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.025 | 4.5948 | 0 | 0 | нд | -0.56979 | 0.56979 | 14.16% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Берёзовка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (3 шт) | J_ВР-2703 | 1.927 | 5.9698 | нд | 4.4329 | 4.4329 | 5.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4329 | 5.0848 | 0 | 0 | нд | -0.65195 | 0.65195 | 14.71% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Берёзовка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2704 | 0.60438 | 0 | нд | 3.1276 | 3.1276 | 3.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1276 | 3.5522 | 0 | 0 | нд | -0.42459 | 0.42459 | 13.58% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Берёзовка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | J_ВР-2705 | 0.38953 | 0 | нд | 2.2061 | 2.2061 | 2.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2061 | 2.3734 | 0 | 0 | нд | -0.16726 | 0.16726 | 7.582% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Берёзовка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-2706 | 0.89252 | 2.8736 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Берёзовка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2707 | 0.64254 | 0 | нд | 3.2031 | 3.2031 | 3.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2031 | 3.5917 | 0 | 0 | нд | -0.38859 | 0.38859 | 12.13% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Землянск с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2708 | 0.19786 | 0 | нд | 1.0874 | 1.0874 | 1.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0874 | 1.0895 | 0 | 0 | нд | -0.002087 | 0.002087 | 0.1919% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Землянск с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-2709 | 0.38782 | 0 | нд | 2.0069 | 2.0069 | 2.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0069 | 2.1504 | 0 | 0 | нд | -0.14347 | 0.14347 | 7.149% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Землянск с установкой пунктов секционирования с монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2711 | 0.072928 | 0 | нд | 0.43864 | 0.43864 | 0.41774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43864 | 0.41774 | 0 | 0 | нд | 0.020905 | -0.020905 | -4.766% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Рамонь-1 с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) | J_ВР-2712 | 0.2897 | 1.4357 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Рамонь-1 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2713 | 1.3305 | 2.4555 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Рамонь-1 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2714 | 1.0207 | 0 | нд | 5.3071 | 5.3071 | 11.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3071 | 11.5586 | 0 | 0 | нд | -6.2515 | 6.2515 | 117.8% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Рамонь-1 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2715 | 0.71703 | 2.3201 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Рамонь-1 с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (4 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2716 | 0.541 | 1.1642 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10 кВ Рамонь-1 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), выключателя нагрузки (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2717 | 1.012 | 0 | нд | 5.0451 | 5.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0451 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0451 | -5.0451 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Верейка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-2718 | 0.78006 | 4.9424 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Верейка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2719 | 0.64553 | 0 | нд | 3.2181 | 3.2181 | 3.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2181 | 3.5938 | 0 | 0 | нд | -0.37578 | 0.37578 | 11.68% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Верейка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_ВР-2720 | 0.85056 | 0 | нд | 4.4769 | 4.4769 | 4.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4769 | 4.9831 | 0 | 0 | нд | -0.50619 | 0.50619 | 11.31% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), выключателя нагрузки (1 шт.) и монтажом разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-2722 | 0.85929 | 5.3392 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ВР-2724 | 0.4569 | 0 | нд | 2.5642 | 2.5642 | 2.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5642 | 2.5192 | 0 | 0 | нд | 0.045041 | -0.045041 | -1.757% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ВР-2727 | 0.38025 | 0.52924 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Воля с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт) | J_ВР-2728 | 1.1627 | 0 | нд | 6.0469 | 6.0469 | 6.0846 | 0 | 0 | 6.0469 | 6.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.037747 | 0.037747 | 0.6242% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Воля с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ВР-2729 | 0.69511 | 4.5173 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Воля с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-2731 | 1.2488 | 6.1728 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Воля с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ВР-2732 | 0.33814 | 1.3031 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Воля с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-2733 | 0.35454 | 2.058 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Р.Хава с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2734 | 0.18446 | 0 | нд | 0.95145 | 0.95145 | 1.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95145 | 1.1077 | 0 | 0 | нд | -0.15628 | 0.15628 | 16.43% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Р.Хава с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ВР-2735 | 0.36755 | 0 | нд | 1.9155 | 1.9155 | 2.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9155 | 2.1751 | 0 | 0 | нд | -0.25962 | 0.25962 | 13.55% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Радуга с с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2736 | 0.83263 | 4.529 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Р.Хава с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2737 | 0.18776 | 0 | нд | 0.97163 | 0.97163 | 0.97163 | 0 | 0 | 0.97163 | 0.97163 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Р.Хава с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2738 | 1.0335 | 0 | нд | 5.3755 | 5.3755 | 5.3507 | 0 | 0 | 5.3755 | 5.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.024795 | -0.024795 | -0.4613% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Р.Хава с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт) и разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт)и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2739 | 1.0087 | 0 | нд | 5.2277 | 5.2277 | 6.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2277 | 6.1163 | 0 | 0 | нд | -0.88858 | 0.88858 | 17% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Рогачевка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2740 | 0.19308 | 0 | нд | 1.0418 | 1.0418 | 1.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0418 | 1.1088 | 0 | 0 | нд | -0.067061 | 0.067061 | 6.437% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Рогачевка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтаж ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2741 | 0.19299 | 0 | нд | 0.99871 | 0.99871 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99871 | 1.107 | 0 | 0 | нд | -0.10834 | 0.10834 | 10.85% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Рогачевка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2743 | 1.0236 | 0 | нд | 5.3215 | 5.3215 | 6.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3215 | 6.1572 | 0 | 0 | нд | -0.83562 | 0.83562 | 15.7% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Радуга с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (3 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (7 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2744 | 1.4714 | 0 | нд | 7.6175 | 7.6175 | 7.6175 | 0 | 0 | 7.6175 | 7.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Радуга с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2745 | 0.61339 | 3.077 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Радуга с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-2746 | 0.79192 | 0 | нд | 4.0981 | 4.0981 | 4.0981 | 0 | 0 | 4.0981 | 4.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1e-06 | 1e-06 | 2.44e-05% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Радуга с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), монтажом разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителя с ручным приводом (1 шт) | J_ВР-2747 | 0.57826 | 2.8583 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Радуга с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-2749 | 1.2668 | 0 | нд | 6.3153 | 6.3153 | 6.3023 | 0 | 0 | 6.3153 | 6.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012952 | -0.012952 | -0.2051% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ №24 Плотина с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) | J_ВР-2751 | 0.49234 | 0.97123 | нд | 1.5598 | 1.5598 | 1.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5598 | 1.5951 | 0 | 0 | нд | -0.035361 | 0.035361 | 2.267% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Парусное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ВР-2754 | 0.41602 | 0 | нд | 2.1673 | 2.1673 | 2.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1673 | 2.5239 | 0 | 0 | нд | -0.35656 | 0.35656 | 16.45% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Парусное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (3 шт) | J_ВР-2755 | 0.79701 | 4.659 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Парусное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2756 | 0.5999 | 0 | нд | 3.1044 | 3.1044 | 3.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1044 | 3.5745 | 0 | 0 | нд | -0.4701 | 0.4701 | 15.14% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Парусное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ВР-2757 | 0.41493 | 0 | нд | 2.1626 | 2.1626 | 2.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1626 | 2.5241 | 0 | 0 | нд | -0.3615 | 0.3615 | 16.72% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ №32 Никольское с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_ВР-2758 | 0.85084 | 0 | нд | 4.403 | 4.403 | 5.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.403 | 5.0264 | 0 | 0 | нд | -0.62345 | 0.62345 | 14.16% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ №32 Никольское с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (3 шт) | J_ВР-2759 | 0.39528 | 2.0366 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ №32 Никольское с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2761 | 0.4221 | 2.3374 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 110/35/6 кВ Восточная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2762 | 0.59077 | 1.1323 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Масловская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ВР-2768 | 0.44 | 0 | нд | 2.2769 | 2.2769 | 2.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2769 | 2.5566 | 0 | 0 | нд | -0.2797 | 0.2797 | 12.28% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Масловская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ВР-2769 | 0.4666 | 0 | нд | 2.3261 | 2.3261 | 2.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3261 | 2.5341 | 0 | 0 | нд | -0.20801 | 0.20801 | 8.943% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Масловская с установкой с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-2770 | 0.20378 | 0 | нд | 1.0159 | 1.0159 | 1.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0159 | 1.1058 | 0 | 0 | нд | -0.08999 | 0.08999 | 8.859% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Масловская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_ВР-2771 | 0.83746 | 0 | нд | 4.3389 | 4.3389 | 5.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3389 | 5.0515 | 0 | 0 | нд | -0.71257 | 0.71257 | 16.42% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Семеновка с установкой с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ВР-2773 | 0.43053 | 0 | нд | 2.228 | 2.228 | 2.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 2.5372 | 0 | 0 | нд | -0.30926 | 0.30926 | 13.88% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ №23,24 Воронежская ТЭЦ-1 - ПС 110/6/6 кВ №2 с отпайкой на ПС 110/6/6 кВ №6 с заменой анкерной опоры №23, траверс, подвесной изоляции | J_ВР-2800 | 16.4788 | 6.0918 | нд | 74.1772 | 74.1772 | 75.4913 | 74.1772 | 75.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.3141 | 1.3141 | 1.772% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 4-7 ПС 35/10 кВ Углянец с заменой провода и опор (протяженность 5,311км) | F_ВР-282 | нд | 0 | нд | 8.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.4842 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 032 ПС 35/10 кВ №33 Ендовище с заменой провода и опор (протяженность 1,567 км) | F_ВР-305 | нд | 0 | нд | 2.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5037 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Лосево с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3116 | нд | 0 | нд | 0.97545 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97545 | -0.008458 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Лосево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3117 | нд | 0 | нд | 3.1496 | 0.032109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032109 | 0 | нд | 3.1496 | -0.032109 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Лосево с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3118 | 0.23554 | 0 | нд | 1.6074 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6074 | -0.015409 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Лосево с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (4 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3119 | нд | 0 | нд | 3.2149 | 0.030817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030817 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2149 | -0.030817 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Голосновка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3120 | нд | 0 | нд | 1.6074 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6074 | -0.015409 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Голосновка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3121 | нд | 0 | нд | 3.7813 | 0.03906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03906 | 0 | нд | 3.7813 | -0.03906 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Голосновка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3122 | нд | 0 | нд | 1.6074 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6074 | -0.015409 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Голосновка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3123 | нд | 0 | нд | 1.6074 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6074 | -0.015409 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Троицкое с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3124 | нд | 0 | нд | 0.97545 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97545 | -0.008458 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Троицкое с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3125 | нд | 0 | нд | 3.1496 | 0.032109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032109 | 0 | нд | 3.1496 | -0.032109 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Комплекс с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (6 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (4 шт) | J_ВР-3126 | нд | 0 | нд | 7.3402 | 0.071385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071385 | 0 | нд | 7.3402 | -0.071385 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Комплекс с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (3 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3127 | нд | 0 | нд | 8.4631 | 0.081768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081768 | 0 | нд | 8.4631 | -0.081768 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Комплекс с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3128 | нд | 0 | нд | 3.1496 | 0.032109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032109 | 0 | нд | 3.1496 | -0.032109 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Комплекс с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3129 | нд | 0 | нд | 0.97545 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97545 | -0.008458 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Комплекс с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (4 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3130 | нд | 0 | нд | 2.8709 | 0.02931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02931 | 0 | нд | 2.8709 | -0.02931 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Н.Ведуга с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (3 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт), ИКЗ (3 шт) | J_ВР-3131 | нд | 0 | нд | 9.4488 | 0.096328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096328 | 0 | нд | 9.4488 | -0.096328 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Н.Ведуга с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3132 | нд | 0 | нд | 1.6074 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6074 | -0.015409 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Н.Ведуга с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3133 | нд | 0 | нд | 4.1254 | 0.040567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040567 | 0 | нд | 4.1254 | -0.040567 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Н.Ведуга с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3134 | нд | 0 | нд | 3.1496 | 0.032109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032109 | 0 | нд | 3.1496 | -0.032109 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Рассвет с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3135 | нд | 0 | нд | 1.6074 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6074 | -0.015409 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Ендовище с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3136 | нд | 0 | нд | 3.7813 | 0.03906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03906 | 0 | нд | 3.7813 | -0.03906 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Ендовище с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3137 | нд | 0 | нд | 2.5832 | 0.023867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023867 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5832 | -0.023867 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Ендовище с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (3 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт), ИКЗ (3 шт) | J_ВР-3138 | нд | 0 | нд | 10.2003 | 0.10328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10328 | 0 | нд | 10.2003 | -0.10328 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Ендовище с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и установкой ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3139 | 0.23554 | 0 | нд | 1.6074 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6074 | -0.015409 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Медвежье с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3140 | нд | 0 | нд | 1.6074 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6074 | -0.015409 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Медвежье с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3141 | нд | 0 | нд | 1.6074 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6074 | -0.015409 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Медвежье с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (4 шт), ИКЗ (3 шт) | J_ВР-3142 | нд | 0 | нд | 3.5589 | 0.032324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032324 | 0 | нд | 3.5589 | -0.032324 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Медвежье с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3143 | нд | 0 | нд | 0.97545 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97545 | -0.008458 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ М.Покровка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3144 | нд | 0 | нд | 1.6074 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6074 | -0.015409 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ М.Покровка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3145 | нд | 0 | нд | 4.7507 | 0.043618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043618 | 0 | нд | 4.7507 | -0.043618 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ М.Покровка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3146 | нд | 0 | нд | 1.6074 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6074 | -0.015409 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ М.Покровка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3147 | нд | 0 | нд | 0.97545 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97545 | -0.008458 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Ст.Ведуга с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3148 | нд | 0 | нд | 4.7507 | 0.043618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043618 | 0 | нд | 4.7507 | -0.043618 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Ст.Ведуга с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3149 | нд | 0 | нд | 4.1254 | 0.040567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040567 | 0 | нд | 4.1254 | -0.040567 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Ст.Ведуга с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3150 | нд | 0 | нд | 2.5832 | 0.023867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023867 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5832 | -0.023867 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Орлов Лог с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (3 шт) | J_ВР-3151 | нд | 0 | нд | 7.8744 | 0.060128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060128 | 0 | нд | 7.8744 | -0.060128 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.12 ПС 35/6 кВ Орлов Лог с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) | J_ВР-3152 | нд | 0 | нд | 0.63171 | 0.00695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00695 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63171 | -0.00695 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.10 ПС 35/6 кВ Стрелица с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) | J_ВР-3153 | 0.093436 | 0 | нд | 0.63171 | 0.00695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00695 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63171 | -0.00695 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.2 ПС 35/6 кВ Латная с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) | J_ВР-3154 | нд | 0 | нд | 0.63171 | 0.00695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00695 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63171 | -0.00695 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Девица с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3155 | нд | 0 | нд | 3.1496 | 0.032109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032109 | 0 | нд | 3.1496 | -0.032109 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.2 ПС 35/6 кВ Девица с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3156 | нд | 0 | нд | 3.1496 | 0.032109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032109 | 0 | нд | 3.1496 | -0.032109 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Девица с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3157 | нд | 0 | нд | 3.1496 | 0.032109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032109 | 0 | нд | 3.1496 | -0.032109 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Семидесятное с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3158 | 0.18143 | 0 | нд | 0.97545 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97545 | -0.008458 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Семидесятное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3159 | нд | 0 | нд | 4.1254 | 0.040567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040567 | 0 | нд | 4.1254 | -0.040567 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Семидесятное с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3160 | нд | 0 | нд | 0.97545 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97545 | -0.008458 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Семидесятное с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3161 | нд | 0 | нд | 0.97545 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97545 | -0.008458 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Староникольское с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3162 | 0.61676 | 0 | нд | 4.1254 | 0.040567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040567 | 0 | нд | 4.1254 | -0.040567 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Староникольское с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3163 | нд | 0 | нд | 0.97545 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97545 | -0.008458 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Староникольское с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3164 | нд | 0 | нд | 5.3107 | 0.047961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047961 | 0 | нд | 5.3107 | -0.047961 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Староникольское с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3165 | нд | 0 | нд | 4.7507 | 0.043618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043618 | 0 | нд | 4.7507 | -0.043618 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Яблочное с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3166 | нд | 0 | нд | 2.2328 | 0.018459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018459 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2328 | -0.018459 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Яблочное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (3 шт) | J_ВР-3167 | нд | 0 | нд | 5.0883 | 0.041226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041226 | 0 | нд | 5.0883 | -0.041226 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Яблочное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3168 | 0.47465 | 0 | нд | 3.1496 | 0.032109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032109 | 0 | нд | 3.1496 | -0.032109 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Архангельское с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3169 | нд | 0 | нд | 1.6074 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6074 | -0.015409 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Архангельское с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3170 | нд | 0 | нд | 1.6074 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6074 | -0.015409 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Архангельское с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3171 | нд | 0 | нд | 0.97545 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97545 | -0.008458 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Архангельское с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (3 шт) | J_ВР-3172 | нд | 0 | нд | 5.0883 | 0.041226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041226 | 0 | нд | 5.0883 | -0.041226 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Хохол-2 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3173 | нд | 0 | нд | 6.2959 | 0.06329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06329 | 0 | нд | 6.2959 | -0.06329 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Хохол-2 с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (6 шт), ИКЗ (4 шт) | J_ВР-3174 | нд | 0 | нд | 5.1636 | 0.047043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047043 | 0 | нд | 5.1636 | -0.047043 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (5 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3175 | 0.56858 | 0 | нд | 3.8713 | 0.037222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037222 | 0 | нд | 3.8713 | -0.037222 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.2 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3176 | нд | 0 | нд | 6.2959 | 0.06329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06329 | 0 | нд | 6.2959 | -0.06329 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3177 | нд | 0 | нд | 0.97545 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97545 | -0.008458 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.4 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3178 | нд | 0 | нд | 0.97545 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97545 | -0.008458 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3179 | нд | 0 | нд | 3.1496 | 0.032109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032109 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1496 | -0.032109 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (5 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (4 шт) | J_ВР-3180 | нд | 0 | нд | 6.7085 | 0.064433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064433 | 0 | нд | 6.7085 | -0.064433 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3181 | нд | 0 | нд | 4.1254 | 0.040567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040567 | 0 | нд | 4.1254 | -0.040567 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.8 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3182 | нд | 0 | нд | 1.6074 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6074 | -0.015409 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Дон с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3183 | нд | 0 | нд | 4.7507 | 0.043618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043618 | 0 | нд | 4.7507 | -0.043618 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Дон с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3184 | нд | 0 | нд | 4.1254 | 0.040567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040567 | 0 | нд | 4.1254 | -0.040567 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Дон с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3185 | нд | 0 | нд | 1.6074 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6074 | -0.015409 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Дон с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (5 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (4 шт) | J_ВР-3186 | нд | 0 | нд | 6.7085 | 0.064433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064433 | 0 | нд | 6.7085 | -0.064433 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Ивановка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3187 | нд | 0 | нд | 4.7507 | 0.043618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043618 | 0 | нд | 4.7507 | -0.043618 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Ивановка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3188 | нд | 0 | нд | 2.5832 | 0.023867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023867 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5832 | -0.023867 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Ивановка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3189 | 0.70928 | 0 | нд | 4.7507 | 0.043618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043618 | 0 | нд | 4.7507 | -0.043618 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Рудкино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (5 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (5 шт) | J_ВР-3190 | нд | 0 | нд | 7.0451 | 0.061419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061419 | 0 | нд | 7.0451 | -0.061419 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Рудкино с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3191 | нд | 0 | нд | 1.9573 | 0.016916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016916 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9573 | -0.016916 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Рудкино с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3192 | нд | 0 | нд | 1.6074 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6074 | -0.015409 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Рудкино с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3193 | нд | 0 | нд | 2.5832 | 0.023867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023867 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5832 | -0.023867 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ № 18 Туббольница с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3194 | нд | 0 | нд | 4.1254 | 0.040567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040567 | 0 | нд | 4.1254 | -0.040567 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ №28 Тепличная с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3195 | нд | 0 | нд | 1.9515 | 0.016916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016916 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9515 | -0.016916 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ №28 Тепличная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3196 | нд | 0 | нд | 4.1254 | 0.040567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040567 | 0 | нд | 4.1254 | -0.040567 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.29 ПС 110/35/10 кВ Подгорное с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3197 | 0.14208 | 0 | нд | 0.97545 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008458 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97545 | -0.008458 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Студенческая с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (3 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3198 | нд | 0 | нд | 7.7661 | 0.086363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086363 | 0 | нд | 7.7661 | -0.086363 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Студенческая с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (4 шт), ИКЗ (3 шт) | J_ВР-3199 | нд | 0 | нд | 3.5589 | 0.032324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032324 | 0 | нд | 3.5589 | -0.032324 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Студенческая с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_ВР-3200 | нд | 0 | нд | 4.2833 | 0.046011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046011 | 0 | нд | 4.2833 | -0.046011 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 РП 10 кВ Град с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3201 | нд | 0 | нд | 5.254 | 0.054469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054469 | 0 | нд | 5.254 | -0.054469 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ №8 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_ВР-3202 | нд | 0 | нд | 4.1254 | 0.040567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040567 | 0 | нд | 4.1254 | -0.040567 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Радуга с заменой опор (13 шт) и провода (инв.№011349/С; протяженность 0,393 км) | K_ВР-3318 | нд | 0 | нд | 0.93119 | 0.93119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93119 | 0 | нд | 0.93119 | -0.93119 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №28-47 ф.28 ПС 110/35/10 кВ Новоусманская с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_ВР-3474 | нд | 0 | нд | 11.5626 | 0.046641 | 0.046771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046641 | 0.046771 | нд | 11.5158 | 0.00013 | 0.2787% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №044 ф.3 ПС 110/10 Ступино с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_ВР-3475 | нд | 0 | нд | 13.4246 | 0.046641 | 0.046771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046641 | 0.046771 | нд | 13.3779 | 0.00013 | 0.2787% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №142 ф.4 ПС 35/10 Медвежье с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_ВР-3476 | нд | 0 | нд | 7.8372 | 0.046641 | 0.046771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046641 | 0.046771 | нд | 7.7904 | 0.00013 | 0.2787% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №1-23 ф.1 ПС 35/10 Рудкино с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_ВР-3477 | нд | 0 | нд | 7.8372 | 0.046641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046641 | 0 | нд | 7.8372 | -0.046641 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с заменой опор и провода (инв.№009662/С; протяженность 0,499 км) | K_ВР-3512 | нд | 1.0365 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ 461 ф.1 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с заменой опор и провода (протяженность 3,266 км) | K_ВР-3517 | нд | 2.7956 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.11 КТП 10/0,4 кВ №217 ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 с заменой опор и провода (протяженность 0,15 км) | K_ВР-3546 | нд | 0 | нд | 0.26613 | 0.26613 | 0.26613 | 0.26613 | 0.26613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Воронежская-Кировская № 45,46 совместной подвеской ВОЛС (7 км), с заменой промежуточной опоры на анкерную (1 шт), в рамках строительства ПС 110/10 кВ Отрадное для Техприсоединения ООО Воронежбытстрой по договору №41840761 от 19.12.19 (свыше 670 кВт; инв. № 015531/1/С) | L_ВР-3565 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.77023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.77023 | нд | -0.77023 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41840761 от 19.12.19. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41840761 от 19.12.19
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 53.1841 | 273.4442 | 0 | 3091.702 | 0 | 10.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2619 | 0 | 3081.4401 | 10.2619 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 51.4806 | 263.9168 | 0 | 3091.702 | 0 | 10.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2619 | 0 | 3081.4401 | 10.2619 | - | нд
3.2.3.1 | Установка 3-фазных приборов учета э/энергии на присоединениях 0,4 кВ (3294 шт; ППРСУЭЭ) | I_ВР-1688 | 26.5754 | 125.3879 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Воронежэнерго филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (3-ф ПУ - 1311 шт, УСПД - 977 шт) | I_ВР-1875 | 24.9052 | 138.529 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ПУ: 2021 - 7705 шт; 2022 - 8379 шт; 2023 - 65676 шт; 2024 - 108222 шт; 2025 - 22637 шт) | J_ВР-3274 | нд | 0 | нд | 2923.5181 | 0 | 2.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1747 | нд | 2921.3434 | 2.1747 | - | Необходимость установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ПУ: 2021 - 428 шт; 2022 - 471 шт; 2023 - 4006 шт; 2024 - 2477 шт; 2025 - 835 шт; ТТ 0,4 кВ: 2023 - 147 компл; 2024 - 147 компл) | J_ВР-3275 | нд | 0 | нд | 168.1839 | 0 | 8.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0872 | нд | 160.0967 | 8.0872 | - | Необходимость установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
3.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 1.7035 | 9.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.2 | Создание/модернизация АСУЭ на присоединениях ПС 110-35 кВ и/или РП 6-10 кВ Воронежэнерго филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (УСПД ПС - 70 шт.) | I_ВР-1877 | 1.7035 | 9.5274 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 223.6136 | 424.1716 | 0 | 805.8216 | 404.175 | 341.5692 | 73.6192 | 73.6192 | 0 | 0 | 177.7233 | 35.051 | 152.8325 | 232.899 | 0 | 464.2524 | -62.6058 | -15.49% | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 109.2179 | 169.305 | 0 | 480.4009 | 372.0944 | 312.0904 | 73.6192 | 73.6192 | 0 | 0 | 175.4909 | 35.051 | 122.9843 | 203.4202 | 0 | 168.3104 | -60.004 | -16.13% | нд
3.2.4.1 | Реконструкция центра управления сетями филиала Воронежэнерго | J_ВР-2420 | 109.2179 | 169.305 | нд | 480.4009 | 372.0944 | 312.0904 | 73.6192 | 73.6192 | 0 | 0 | 175.4909 | 35.051 | 122.9843 | 203.4202 | нд | 168.3104 | -60.004 | -16.13% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 114.3956 | 254.8665 | 0 | 325.4207 | 32.0806 | 29.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2324 | 0 | 29.8482 | 29.4788 | 0 | 295.9419 | -2.6018 | -8.11% | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения с монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения и периметральной сигнализации (ПС 110 кВ: Таловая, Бутурлиновка-1, Каменка, Грибановка, №6, №27 РЭП, №29 ДСК, Анна-1, Новоусманская, №31 Воля, П.Коммуна, В.Хава, Кантемировка, № 18 Туббольница, №32 Никольское, № 36 Воронежская, № 37 Отрожка, № 20 Северная, Панино, Лискинская, Борисоглебск, Химмаш, Восточная-I, Эртиль; ПС 35 кВ: Пески, Митрофановка, Дружба, Талы, Титаревка, Куликовка; РПБ Россошанского РЭС) | H_ВР-1305 | 5.4401 | 37.7922 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Воронежэнерго | J_ВР-2424 | 97.0687 | 174.0308 | нд | 291.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 291.4993 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ №6 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) и периметральной сигнализации (0,1 км) | J_ВР-2478 | 0.58854 | 0.10064 | нд | 3.9381 | 3.9381 | 3.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9381 | 3.5023 | нд | 0.43583 | -0.43583 | -11.07% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ №27 РЭП с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,45 км) | J_ВР-2479 | 0.64417 | 3.6583 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №29 ДСК с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (7 видеокамер) и периметральной сигнализации (0,1 км) | J_ВР-2480 | 0.8141 | 0.10064 | нд | 5.9064 | 5.9064 | 5.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9064 | 5.8269 | нд | 0.079539 | -0.079539 | -1.347% | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,6 км) ПС 110/35/6 кВ №21 | J_ВР-2482 | 0.20048 | 1.5954 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,19 км) ПС 110/6 кВ №39 | J_ВР-2483 | 0.13287 | 1.054 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,216 км) ПС 110/35/6 кВ МЭЗ с монтажом охранного видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_ВР-2484 | 0.35377 | 1.9442 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,916 км) ПС 110/35/6 кВ Острогожск | J_ВР-2485 | 0.27566 | 2.012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,18 км) ПС 110/35/10 кВ №31 Воля с монтажом комплексной системы видеонаблюдения (8 видеокамер) и периметральной сигнализации (0,18 км) | J_ВР-2490 | 0.78128 | 0.10064 | нд | 5.7393 | 5.7393 | 5.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7393 | 5.1803 | нд | 0.559 | -0.559 | -9.74% | нд
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ №32 Никольское с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,1 км) | J_ВР-2500 | нд | 0.09983 | нд | 1.1121 | 1.1121 | 0.88168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1121 | 0 | 0 | 0.88168 | нд | 0.2304 | -0.2304 | -20.72% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ №37 ОРУ-110 Отрожка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер и шкаф ЦК), периметральной сигнализации (0,326 км) и охранного освещения (0,326 км) | J_ВР-2502 | 1.6815 | 9.3962 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,4 км) ПС 110/6 кВ №9 СХИ с монтажом комплексной системы видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_ВР-2510 | нд | 0.11901 | нд | 1.1203 | 1.1203 | 1.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1203 | 0 | 0 | 1.1604 | нд | -0.040039 | 0.040039 | 3.574% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,315 км) ПС 110/6/6 кВ №25 Коммунальная с монтажом комплексной системы видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_ВР-2511 | 0.35563 | 1.9937 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,3 км) ПС 110/6 кВ №44 ВШЗ-2 с монтажом комплексной системы видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,3 км) | J_ВР-2513 | 0.88226 | 0.10064 | нд | 6.4281 | 6.4281 | 5.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4281 | 5.899 | нд | 0.52906 | -0.52906 | -8.231% | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,4 км) ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с монтажом комплексной системы видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,4 км) | J_ВР-2518 | 1.0515 | 0.10064 | нд | 7.8363 | 7.8363 | 7.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8363 | 7.0283 | нд | 0.80802 | -0.80802 | -10.31% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,134 км) ПС 35/6 кВ №41 ВПС с монтажом комплексной системы видеонаблюдения (3 видеокамеры) | J_ВР-2582 | 0.32053 | 1.7706 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Репьевского РЭС с монтажом оборудования системы видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_ВР-2631 | 0.36584 | 2.2329 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,11 км) РПБ Грибановского РЭС с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,11 км) | J_ВР-2636 | 0.93239 | 1.2123 | нд | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8408 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Новохоперского РЭС с монтажом оборудования систем видеонаблюдения, периметральной охранной сигнализации и освещения | J_ВР-2670 | 0.15132 | 1.062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Подгоренского РЭС с монтажом оборудования систем видеонаблюдения, периметральной охранной сигнализации и освещения | J_ВР-2671 | нд | 0.92309 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Организация цифровых каналов связи Лискинского РЭС | J_ВР-2682 | 2.355 | 13.467 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 3.1662 | 0 | 248.2484 | 0.030679 | 0.11691 | 0.030679 | 0.030679 | 0 | 0.026475 | 0 | 0.033331 | 0 | 0.026421 | 0 | 248.1315 | 0.086227 | 281.1% | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 3.1662 | 0 | 248.2484 | 0.030679 | 0.11691 | 0.030679 | 0.030679 | 0 | 0.026475 | 0 | 0.033331 | 0 | 0.026421 | 0 | 248.1315 | 0.086227 | 281.1% | нд
3.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ Задонская с трансформаторами 2х16 МВА (перенос существующей ПС 35 кВ Новоживотинное на новую площадку с переводом на напряжение 110 кВ; трансформаторная мощность 32 МВА) | F_ВР-60 | нд | 3.1662 | нд | 248.2484 | 0.030679 | 0.11691 | 0.030679 | 0.030679 | 0 | 0.026475 | 0 | 0.033331 | 0 | 0.026421 | нд | 248.1315 | 0.086227 | 281.1% | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.47402 | 18.6683 | 0 | 128.0071 | 16.9735 | 123.2138 | 15.0897 | 15.0897 | 0 | 0 | 0 | 1.6177 | 1.8838 | 106.5063 | 0 | 4.7933 | 106.2402 | 625.9% | нд
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Н.Животинное (инв. №011684/С) - переходы на пересечениях с газопроводом и а/дорогами (протяженность 0,853 км) | I_ВР-1729 | 0.47402 | 3.2133 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете оп.45 - 48) ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лосево (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Предприятие ПИК ООО, договор №41629353 от 25.06.18; инв.№ 018624/К; протяженность 0,148 км) | J_ВР-2462 | нд | 0.46367 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ №4 (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Мацаева Р.А., договор №3600/03158/18 от 28.03.2018; протяженность 0,1 км в том числе ГНБ - 0,085 км ) | J_ВР-2674 | нд | 0 | нд | 0.45136 | 0.45136 | 0.53318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53318 | 0.45136 | 0 | нд | -0.081813 | 0.081813 | 18.13% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.4 | Строительство ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ Районовская-Тяговая - ПС 35/10 кВ Митрофановка (протяженность 14,0 км) | J_ВР-3206 | нд | 0 | нд | 103.92 | 0 | 2.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8861 | нд | 101.0339 | 2.8861 | - | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №488 ПС 110/10 кВ Радуга для разделения участка э/сети (протяженность 0,145 км) | K_ВР-3319 | нд | 0.043825 | нд | 0.42713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42713 | 0 | - | нд
3.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №488 ПС 110/10 кВ Радуга для разделения участка э/сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | K_ВР-3320 | нд | 0.048498 | нд | 0.71924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71924 | 0 | - | нд
3.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №488 ф.14 ПС 110/10 кВ Радуга для разделения участка э/сети (протяженность 0,916 км) | K_ВР-3324 | нд | 0.12604 | нд | 1.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9031 | 0 | - | нд
3.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №14-36 ф.1 ПС 110/10 кВ Радуга для разделения участка э/сети (протяженность 0,333 км) | K_ВР-3326 | нд | 0.091729 | нд | 0.56688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56688 | 0 | - | нд
3.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-14-9 ф.14 ПС 110/10 Радуга для разделения участка э/сети (протяженность 1,032 км) | K_ВР-3327 | нд | 0.066544 | нд | 1.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8513 | 0 | - | нд
3.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-14-9 ф.14 ПС 110/10 Радуга для разделения участка э/сети (протяженность 0,719 км) | K_ВР-3328 | нд | 0.057634 | нд | 1.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2413 | 0 | - | нд
3.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №032 ф.3 ПС 110/10 кВ Новоусманская для разделения участка э/сети (протяженность 0,224 км) | K_ВР-3334 | нд | 0.060435 | нд | 0.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4047 | 0 | - | нд
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Новоусманская (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО АКВАДРАЙВ, договор №41737720 от 05.07.19; инв.010226/1/С; протяженность 0,3 км) | K_ВР-3471 | нд | 0 | нд | 1.4324 | 1.4324 | 0.10842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4324 | 0.10842 | нд | 1.324 | -1.324 | -92.43% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с Изменением объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
3.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №489 ф.7 ПС 110/10 кВ Новоусманская для разделения участка э/сети (протяженность 0,1 км) | K_ВР-3508 | нд | 0.039492 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №032 ПС 110/10 кВ Новоусманская для разделения участка э/сети (протяженность 0,847 км) | K_ВР-3509 | нд | 0.43069 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №489 ф.7 ПС 110/10 кВ Новоусманская для разделения участка э/сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | K_ВР-3510 | нд | 0.048446 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №463/2 ф.1 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 для разделения участка э/сети (протяженность 2,685 км) | K_ВР-3514 | нд | 1.9345 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.4 | Строительство участков ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 для разделения э/сети (протяженность 2,345 км) | K_ВР-3515 | нд | 4.5857 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №463/2 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 для разделения участка э/сети (трансформаторная мощность 0,16 кВА) с монтажом шкафа ТМ (1 шт) | K_ВР-3516 | нд | 1.0643 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП-461/4 ф.1 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 для разделения участка э/сети (протяженность 3,541 км) | K_ВР-3520 | нд | 2.4369 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №461/4 ф.3 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 для разделения участка э/сети (трансформаторная мощность 0,16 кВА) с монтажом шкафа ТМ (1 шт) | K_ВР-3522 | нд | 1.0646 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП-461/5 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 для разделения участка э/сети (протяженность 2,497 км) | K_ВР-3523 | нд | 1.8274 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №461/5 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 для разделения участка э/сети (трансформаторная мощность 0,16 кВА) с монтажом шкафа ТМ (1 шт) | K_ВР-3525 | нд | 1.0646 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.4 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ №217/2 ф. ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 для разделения участка э/сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | K_ВР-3547 | нд | 0 | нд | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство участков ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 для разделения э/сети (протяженность 3,11 км) | K_ВР-3548 | нд | 0 | нд | 4.1668 | 4.1668 | 4.1668 | 4.1668 | 4.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №217/2 ф. ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 для разделения участка э/сети (протяженность 1,75 км) | K_ВР-3549 | нд | 0 | нд | 1.0521 | 1.0521 | 2.1367 | 1.0521 | 1.0521 | 0 | 0 | 0 | 1.0845 | 0 | 0 | нд | -1.0845 | 1.0845 | 103.1% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.4 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ №217/3 ф. ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 для разделения участка э/сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | K_ВР-3550 | нд | 0 | нд | 1.1294 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №217/3 ф. ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 для разделения участка э/сети (протяженность 1,76 км) | K_ВР-3551 | нд | 0 | нд | 2.3264 | 2.3264 | 2.3264 | 2.3264 | 2.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №217/4 ф. ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 для разделения участка э/сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_ВР-3552 | нд | 0 | нд | 1.0693 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №217/4 ф. ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 для разделения участка э/сети (протяженность 2,243 км) | K_ВР-3553 | нд | 0 | нд | 1.5809 | 1.5809 | 1.5809 | 1.5809 | 1.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №217/5 ф. ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 для разделения участка э/сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) с установкой шкафа телемеханики (1 шт) | K_ВР-3554 | нд | 0 | нд | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №217/5 ф. ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 для разделения участка э/сети (протяженность 0,74 км) | K_ВР-3555 | нд | 0 | нд | 1.5547 | 1.5547 | 1.5547 | 1.5547 | 1.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Строительство ответвления ВЛ 35 кВ Радченская - Шуриновка взамен участка ВЛ 35 кВ с-з Радченский -Криница (инв. № 012145/К) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком; потяженность 17,0 км) | L_ВР-3572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 102.9217 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 102.9217 | нд | -102.9217 | нд | нд | Снятие ограничений в пользовании земельным участком полигона для МО. Снятие ограничений в пользовании земельным участком полигона для МО
3.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Азовка (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Трансстроймеханизация, договор №41769228 от 13.05.19; инв.100170/л; протяженность 0,190 км) | L_ВР-3581 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.59018 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.59018 | нд | -0.59018 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41769228 от 13.05.19. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41769228 от 13.05.19
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0.072035 | 498.4537 | 0 | 214.5782 | 38.2114 | 52.5735 | 6.3276 | 6.3276 | 20.2001 | 27.7666 | 6.8638 | 5.7403 | 4.82 | 12.7391 | 0 | 162.0047 | 14.3621 | 37.59% | нд
3.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (а/м повышенной проходимости-310 шт, а/м повышенной проходимости-45 шт, а/м повышенной проходимости-2 шт, а/м универсал-51 шт) | H_ВР-1295 | нд | 275.3517 | нд | 49.7562 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 46.1062 | 0 | 0% | нд
3.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (установка в/в испытаний-13 шт, вольтамперфазометр-11 шт, микроомметр-34 шт и др. 1189 шт) | H_ВР-1298 | нд | 88.4541 | нд | 26.5106 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41078 | 0 | 0.7712 | нд | 25.3286 | 1.182 | - | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
3.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (ноутбук-144 шт, МФУ-149 шт, ПК-1568 шт, компьютер промышленный-2 шт, сервер-35 шт, комплекс видеофиксации Дозор-77-63 шт, сканер-21 шт, принтер-137 шт, дисплей-4 шт, видеосервер-1 шт, видеотерминал-68 шт, коммутатор-14 шт, плоттер-5 шт, проектор-3 шт, силовой модуль-1 шт, система телеприсутствия-1 шт, оборудование ЦППС, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии - 1 шт) | H_ВР-1299 | нд | 89.1016 | нд | 121.9247 | 20.3728 | 20.3258 | 0.17272 | 0.17272 | 20.2001 | 20.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 101.5989 | -0.046993 | -0.2307% | нд
3.6 | Приобретение ОНТМ. Мебель (шкаф сушильный для спецодежды - 79 шт) | H_ВР-1538 | нд | 12.8243 | нд | 0.07225 | 0.07225 | 0.07225 | 0.07225 | 0.07225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.6 | НИОКР "Сигнализация и блокировка от обратной трансформации на ТП 10/0,4 кВ" | J_ВР-2468 | нд | 0.4 | нд | 1.8738 | 0 | 1.8738 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.37384 | нд | 0 | 1.8738 | - | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
3.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_ВР-2469 | нд | 0.10011 | нд | 0.31701 | 0 | 0.25583 | 0 | 0 | 0 | 0.13348 | 0 | 0 | 0 | 0.12236 | нд | 0.061177 | 0.25583 | - | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
3.6 | Монтаж оборудования системы контроля доступа на КПП РПБ Россошанского РЭС (4 точки) | J_ВР-2486 | 0.072035 | 0.09983 | нд | 0.38379 | 0.38379 | 0.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38379 | 0 | 0 | 0.6786 | нд | -0.2948 | 0.2948 | 76.81% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.6 | НИОКР «Программнный комплекс анализа Big Data (больших данных) в целях выявления неучтенных объемов электроэнергии» | J_ВР-2894 | нд | 8.5 | нд | 11.3 | 11.3 | 11.3023 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 6.48 | 4.8223 | 4.82 | 0 | нд | -0.00225 | 0.00225 | 0.01991% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №489 ф.1 ПС 110/10 кВ Новоусманская для разделения участка э/сети (протяженность 0,66 км) | K_ВР-3507 | нд | 0.16865 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.6 | Разработка программного обеспечения для создания бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД) филиала ПАО МРСК Центра - Воронежэнерго | K_ВР-3612 | нд | 0 | нд | 0.007308 | нд | 0.007308 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007308 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта для внедрения программного обеспечения по созданию бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД).
3.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса ПАК КСПУ по договору ООО Сонет №7700/00214/20 от 30.10.20 | L_ВР-3645 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.5093 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.5093 | нд | -6.5093 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета в целях повышения надежности телекоммуникационной инфраструктуры.. Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета в целях повышения надежности телекоммуникационной инфраструктуры.
3.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (Маршрутизатор-25 шт, Радиостанция-5 шт, Регистратор переговоров (16 кан)-2 шт, Сервер-3 шт, Телефон IP-68 шт, Точка доступа-7 шт, Программно-аппаратный комплекс ЭХО-2 шт, Система записи-37 шт, Система оповещения-1 шт) | F_ВР-563 | нд | 23.4534 | нд | 2.4325 | 2.4325 | 6.7163 | 2.4325 | 2.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2838 | нд | -4.2838 | 4.2838 | 176.1% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета. Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
4 | Костромская область | Г | 251.8987 | 2064.9163 | 0 | 5228.3545 | 576.1079 | 607.3459 | 83.2843 | 83.2843 | 87.3249 | 88.2518 | 204.1476 | 253.998 | 201.3511 | 181.8118 | 0 | 4621.0085 | 31.238 | 5.422% | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2.1729 | 1631.1128 | 0 | 2112.686 | 110.6591 | 169.3375 | 48.2388 | 48.2388 | 44.6134 | 45.3582 | 16.3234 | 30.1141 | 1.4835 | 45.6264 | 0 | 1943.3485 | 58.6784 | 53.03% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2.1729 | 1631.1128 | 0 | 2112.686 | 110.6591 | 169.3375 | 48.2388 | 48.2388 | 44.6134 | 45.3582 | 16.3234 | 30.1141 | 1.4835 | 45.6264 | 0 | 1943.3485 | 58.6784 | 53.03% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 1074.3764 | 0 | 989.8756 | 57.6139 | 90.5005 | 25.9843 | 25.9843 | 31.6296 | 31.6296 | 0 | 17.9021 | 0 | 14.9846 | 0 | 899.3751 | 32.8866 | 57.08% | нд
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 545.486 | 0 | 1078.495 | 30.6713 | 39.5039 | 10.5211 | 10.5211 | 11.1626 | 11.1626 | 8.9876 | 7.9135 | 0 | 9.9067 | 0 | 1038.9911 | 8.8326 | 28.8% | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2.1729 | 11.2504 | 0 | 44.3154 | 22.3739 | 39.3331 | 11.7334 | 11.7334 | 1.8212 | 2.566 | 7.3358 | 4.2986 | 1.4835 | 20.7351 | 0 | 4.9823 | 16.9592 | 75.8% | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-816 ПС 110/6 кВ Восточная 1 до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Речной, договор №40709001 от 01.04.13 (до 670 кВт; протяженность 0,7 км) | J_КМ-2199 | 0.23946 | 0.51753 | нд | 0.78235 | 0.78235 | 0.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78235 | 0.3993 | 0 | 0 | нд | 0.38306 | -0.38306 | -48.96% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-816 ПС 110/6 кВ Восточная 1 до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Речной, договор №40709236 от 01.04.13 (до 670 кВт; протяженность 0,7 км) | J_КМ-2201 | 0.23946 | 0.44147 | нд | 0.85841 | 0.85841 | 0.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85841 | 0.7734 | 0 | 0 | нд | 0.085013 | -0.085013 | -9.903% | нд
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.631, ф.632 ПС 110/10/6 кВ Центральная до строящегося БКТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ОГКУ Облстройзаказчик договор №41740473 от 31.01.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,108 км) | K_КМ-2295 | 0.043708 | 0.23785 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Центральная для Техприсоединения ОГКУ Облстройзаказчик договор №41740473 от 31.01.19 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | K_КМ-2296 | 1.3705 | 7.0199 | нд | 0.004709 | 0.004709 | 0.01009 | 0.004709 | 0.004709 | 0 | 0.005381 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.005381 | 0.005381 | 114.3% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
4.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ БКТП 6/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Центральная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОГКУ Облстройзаказчик договор №41740473 от 31.01.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,638 км) | K_КМ-2297 | 0.27976 | 1.5238 | нд | 0.021996 | 0.021996 | 0.021996 | 0.021996 | 0.021996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Восточная-2 до ТП-461 для Техприсоединения Управление строительства и капитального ремонта Администрации г.Костромы, договор №41752018 от 01.04.19 (до 670 кВт; протяженность 0,402 км) | K_КМ-2327 | нд | 0 | нд | 0.63694 | 0.63694 | 0.63694 | 0.63694 | 0.63694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Восточная-2 для Техприсоединения Управление строительства и капитального ремонта Администрации г.Костромы, договор №41752018 от 01.04.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | K_КМ-2328 | нд | 0 | нд | 9.3116 | 9.3116 | 9.3116 | 9.3116 | 9.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ БКТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Восточная-2 до границы участка Заявителя для Техприсоединения Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы, договор от 01.04.2019 № 41752018 (до 670 кВт; протяженностью 1,4 км) | K_КМ-2329 | нд | 0 | нд | 1.458 | 1.458 | 1.458 | 1.458 | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от резервных ячеек 6 кВ №619 1 с.ш. и №605 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ СУ ГРЭС до строящейся БКТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрация городского округа г.Волгореченск Костромской обл, договор №41795156 от 14.05.19 (свыше 670 кВт; протяженностью 1,7 км, в т.ч. методом ГНБ 0,3 км) | K_КМ-2342 | нд | 0 | нд | 7.5756 | нд | 7.5756 | нд | 0 | нд | 0.23222 | нд | 0.0063 | нд | 7.3371 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41795156 от 14.05.19
4.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ СУ ГРЭС для Техприсоединения Администрация городского округа г. Волгореченск Костромской обл, договор № 41795156 от 14.05.19 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | K_КМ-2343 | нд | 0 | нд | 9.5 | нд | 9.5 | нд | 0 | нд | 0.41167 | нд | 0.011168 | нд | 9.0772 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41795156 от 14.05.19
4.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от БКТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ СУ ГРЭС до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрация городского округа г.Волгореченск Костромской обл, договор №41795156 от 14.05.19 (свыше 670 кВт; протяженностью 0,4 км) | K_КМ-2344 | нд | 0 | нд | 0.57395 | нд | 0.04158 | нд | 0 | нд | 0.04158 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.53237 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41795156 от 14.05.19
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.10-11 ПС 110/35/10 кВ Солигалич ТП 10/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ОГБУ Костромаавтодор, договор №41791942 от 07.06.2019 (до 670 кВт; протяженность 0,21 км) | K_КМ-2350 | нд | 0.52569 | нд | 0.012347 | 0.012347 | 0.026456 | 0.012347 | 0.012347 | 0 | 0.014109 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.014109 | 0.014109 | 114.3% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Солигалич для Техприсоединения ОГБУ Костромаавтодор, договор №41791942 от 07.06.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_КМ-2351 | нд | 0.87275 | нд | 0.26511 | 0.26511 | 0.26511 | 0.26511 | 0.26511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Солигалич до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОГБУ Костромаавтодор, договор от 07.06.2019 № 41791942 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | K_КМ-2352 | нд | 0.071952 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.10-07 ПС 220/110/35/10 кВ Галич(р) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) для Техприсоединения ООО Галичский Фанерный комбинат, договор №41816383 от 23.07.19 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_КМ-2373 | нд | 0 | нд | 1.8212 | 1.8212 | 1.8611 | 0 | 0 | 1.8212 | 1.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.039842 | 0.039842 | 2.188% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ (1, 2 с) ТП-206 ПС 110/35/10 кВ Восточная-2 для Техприсоединения ОГКУ Облстройзаказчик, договор №41856267 от 01.11.19 (до 670 кВт; протяженность 0,48 км) | K_КМ-2397 | нд | 0 | нд | 1.4835 | 1.4835 | 3.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1084 | 1.4835 | 0.028942 | нд | -1.6538 | 1.6538 | 111.5% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП-149 АВМ ПС 35/10 кВ Леденгск до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Костромская лесная компания, договор №41855829 от 18.10.19 (до 670 кВт; протяженноть 0,025 км) | K_КМ-2417 | нд | 0.039417 | нд | 0.022703 | 0.022703 | 0.022703 | 0.022703 | 0.022703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.10-02, ф.10-54 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Автобусная лизинговая компания, договор №41926025 от 30.01.20 (до 670 кВт; протяженность 2,4 км) | K_КМ-2419 | нд | 0 | нд | 3.198 | 3.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.198 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.198 | -3.198 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
4.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь для Техприсоединения ООО Автобусная лизинговая компания, договор №41926025 от 30.01.20 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | K_КМ-2421 | нд | 0 | нд | 2.497 | 2.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.497 | -2.497 | -100% | Невыполнение в связи с приостановкой реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-508 ф.10-02; 10-10 ПС 110/35/10 Южная для Техприсоединения Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы, договор №41921158 от 05.06.20 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | L_КМ-2449 | нд | 0 | нд | 1.1457 | нд | 1.1457 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1457 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41921158 от 05.06.20
4.1.1.3 | Строительство 2-х РП-0,4 кВ ТП-86 РП-14 ф.674 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 для Техприсоединения Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы, договор №41981262 от 02.07.20 (до 670 кВт) | L_КМ-2450 | нд | 0 | нд | 0.41774 | нд | 0.41774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41774 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41981262 от 02.07.20
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-86 РП-14 ф.674 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 для Техприсоединения Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы, договор №41981262 от 02.07.20 (до 670 кВт; ппротяженность 0,46 км, в том числе ГНБ - 0,22 км) | L_КМ-2451 | нд | 0 | нд | 2.7285 | нд | 2.7285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7285 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41981262 от 02.07.20
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 248.9054 | 227.0198 | 0 | 3012.9825 | 435.1986 | 406.4857 | 29.5653 | 29.5653 | 42.5781 | 42.7602 | 186.1486 | 222.3765 | 176.9066 | 111.7838 | 0 | 2606.4967 | -28.7128 | -6.598% | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2.9749 | 10.452 | 0 | 775.9414 | 32.5706 | 31.4361 | 7.5233 | 7.5233 | 0.017865 | 0.019107 | 11.8568 | 2.983 | 13.1726 | 20.9107 | 0 | 744.5053 | -1.1345 | -3.483% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 10.2032 | 0 | 734.5117 | 17.8958 | 17.5218 | 7.5195 | 7.5195 | 0.014839 | 0.014839 | 9.4019 | 0.014839 | 0.95953 | 9.9726 | 0 | 716.9899 | -0.37407 | -2.09% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция производственно - технологического э/сетевого комлекса ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 c ВЛ 110/35/10 кВ филиала Костромаэнерго, с выделением дополнительного земельного учатка; с исполнением строительной части ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ; обеспечение заходов ВЛ 35 кВ; монтаж здания ОПУ (ЗРУ 6 кВ) с оборудованием; монтаж фундаментов и оборудования маслохозяйства Т-1, Т-2; замена МВ-110 кВ (3 шт), МВ-35 кВ (3 шт) на элегазовые, МВ-6 кВ (21 шт) на вакуумные; замена оборудования систем РЗА и ПА, СДТУ и АСКУЭ | J_КМ-2027 | нд | 10.2032 | нд | 239.3437 | 6.3328 | 5.9588 | 2.6195 | 2.6195 | 0.014839 | 0.014839 | 2.7389 | 0.014839 | 0.95953 | 3.3096 | нд | 233.3849 | -0.37407 | -5.907% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция производственно - технологического электросетевого комлекса ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 c ВЛ 110/35/10 кВ филиала Костромаэнерго (2-этап) с выделением дополнительного земельного учатка. Исполнение строительной части ОРУ 110 кВ; обеспечение заходов ВЛ 110 кВ, ЛЭП 6 кВ, ВОЛС; замена МВ-110 кВ на элегазовые (4 шт) и ТТ, монтаж оборудования систем РЗА и ПА, СДТУ и АИСКУЭ | J_КМ-2221 | нд | 0 | нд | 248.941 | 4.621 | 4.621 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.121 | 0 | 0 | 2.121 | нд | 244.32 | 0 | 0% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция производственно - технологического электросетевого комлекса ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 c ВЛ 110/35/10 кВ филиала Костромаэнерго (3-этап) с выделением дополнительного земельного учатка. Монтаж фундаментов и оборудования маслохозяйства Т-4, Т-5; обеспечение заходов ВЛ 110 кВ, ЛЭП 10 кВ, ВОЛС; замена МВ-110 кВ (5 шт) на элегазовые, МВ-10 кВ (25 шт) на вакуумные; монтаж оборудования систем РЗА и ПА, СДТУ и АИСКУЭ, а также систем охранно-пожарной сигнализации | J_КМ-2222 | нд | 0 | нд | 246.227 | 6.942 | 6.942 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 4.542 | 0 | 0 | 4.542 | нд | 239.285 | 0 | 0% | нд
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2.9749 | 0.24883 | 0 | 41.4297 | 14.6748 | 13.9143 | 0.003735 | 0.003735 | 0.003026 | 0.004268 | 2.4549 | 2.9682 | 12.2131 | 10.9382 | 0 | 27.5153 | -0.76042 | -5.182% | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Сусанино с монтажом оборудования систем АСУТП и ТМ (10 шт) | G_КМ-1649 | нд | 0 | нд | 2.3656 | 0.11828 | 0.13148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11828 | 0.13148 | нд | 2.2341 | 0.013207 | 11.17% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Судиславль с монтажом оборудования систем АСУТП и ТМ (7 шт) | G_КМ-1650 | нд | 0 | нд | 2.2882 | 0.11441 | 0.10758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11441 | 0.10758 | нд | 2.1806 | -0.006829 | -5.969% | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Октябрьская с монтажом оборудования систем АСУТП и ТМ (8 шт) | G_КМ-1673 | нд | 0 | нд | 3.5076 | 0.17538 | 0.12658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17538 | 0.12658 | нд | 3.381 | -0.048801 | -27.83% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Николо-Полома с монтажом оборудования систем АСУТП и ТМ (7 шт) | G_КМ-1674 | нд | 0 | нд | 2.7915 | 0.13957 | 0.12658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13957 | 0.12658 | нд | 2.6649 | -0.012993 | -9.309% | нд
4.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ Лаврово ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с монтажом оборудования систем АСУТП и ТМ (6 шт) | J_КМ-2219 | 0.30672 | 0.089819 | нд | 1.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4965 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Лаврово ф.10-05 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой ячеек (4 шт) с МВ 10 кВ на ВВ и монтажом шкафа телемеханники (1 шт) | J_КМ-2347 | 0.93859 | 0 | нд | 6.1004 | 6.1004 | 5.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16405 | 6.1004 | 5.6073 | нд | 0.32903 | -0.32903 | -5.394% | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Нерхета-2 с заменой ячеек МВ 10 кВ на ВВ (5 ячеек) | J_КМ-2348 | 1.243 | 0 | нд | 7.3424 | 1.8178 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16803 | 1.8178 | 1.7487 | нд | 5.4257 | 0.098928 | 5.442% | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Григорцево с заменой ячейки МВ 10 кВ на ВВ (1 ячейка) и монтажом шкафа телемеханники (1 шт.) | J_КМ-2349 | нд | 0 | нд | 0.49753 | 0 | 0.032268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032268 | 0 | 0 | нд | 0.46526 | 0.032268 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Стоянково с заменой ячейки МВ 10 кВ на ВВ (1 шт) и монтажом шкафа телемеханники (1 шт.) | K_КМ-2356 | нд | 0 | нд | 1.9391 | 0 | 0.033929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033929 | 0 | 0 | нд | 1.9052 | 0.033929 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Владычное с заменой ячейки МВ 10 кВ на ВВ (1 ячейка) и монтажом шкафа телемеханники (1 шт.) | K_КМ-2357 | нд | 0 | нд | 1.9391 | 0 | 0.033929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033929 | 0 | 0 | нд | 1.9052 | 0.033929 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Татарское с заменой ячеек МВ 10 кВ на ВВ (2 шт) и монтажом шкафа телемеханники (1 шт.) | K_КМ-2358 | нд | 0 | нд | 3.3483 | 3.3483 | 3.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06859 | 3.3483 | 3.09 | нд | 0.18975 | -0.18975 | -5.667% | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Павино с заменой измерительных трансформаторов ОРУ 110 кВ (6 шт) (ССПИ) | K_КМ-2394 | нд | 0 | нд | 5.3519 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | нд | 5.3519 | -0.399 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красная поляна с установкой устройств ПА АЛАР | F_КМ-80 | 0.48654 | 0.15901 | нд | 2.4617 | 2.4617 | 2.4754 | 0.003735 | 0.003735 | 0.003026 | 0.004268 | 2.4549 | 2.4674 | 0 | 0 | нд | -0.013728 | 0.013728 | 0.5577% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 66.7118 | 56.1089 | 0 | 393.5348 | 38.8952 | 28.3624 | 11.3002 | 11.3002 | 1.4575 | 1.6356 | 3.5168 | 5.0367 | 22.6206 | 10.3899 | 0 | 365.1724 | -10.5328 | -27.08% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 49.9567 | 11.1694 | 0 | 297.913 | 4.7547 | 5.9147 | 0.12673 | 0.12673 | 0.092907 | 0.27097 | 0 | 0.003531 | 4.5351 | 5.5134 | 0 | 291.9983 | 1.16 | 24.4% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-609 ф.10-04 ПС 110/35/10/6 кВ БХЗ с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,802 км) | F_КМ-1047 | 0.17257 | 0.033972 | нд | 1.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0922 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-7 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 4,66 км) | F_КМ-1056 | 1.0075 | 0.30308 | нд | 6.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4279 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-236 ф.10-06 ПС 35/10 кВ Сущево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,534 км) | F_КМ-1113 | 0.68457 | 0.13024 | нд | 4.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4642 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-309 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Судай с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,106 км) | F_КМ-231 | 0.71133 | 0.14697 | нд | 4.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0715 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-163 Леонтьево ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Калинки с заменой опор и увеличением сечения провода (протяженность 1,453 км) | J_КМ-2353 | 0.26238 | 1.2362 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Калинки с заменой опор и увеличением сечения провода (протяженность 0,503 км) | J_КМ-2354 | 0.1408 | 0.65942 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-797 ПС 110/35/10 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МЕГАПОЛИС, договор №41811629 от 29.04.19; протяженность 0,13 км) | K_КМ-2368 | 0.05655 | 0.010474 | нд | 0.32439 | 0.32439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32439 | 0 | нд | 0.32439 | -0.32439 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Смирновой О.Ю, договор №41858665 от 03.09.19; протяженностью 0,346 км) | K_КМ-2381 | 0.072256 | 0.37879 | нд | 0.008897 | 0.008897 | 0.056814 | 0.008897 | 0.008897 | 0 | 0.047917 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.047917 | 0.047917 | 538.6% | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-44 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУЗ Костромской Онкологический диспансер договор №41843659 от 13.09.19; протяженность 0,07 км) | K_КМ-2382 | 0.030479 | 0 | нд | 0.18005 | 0.18005 | 0.005463 | 0 | 0 | 0.005463 | 0.005463 | 0 | 0 | 0.17459 | 0 | нд | 0.17459 | -0.17459 | -96.97% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-212 - ТП-44 (1 с.ш.) ПС-110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУЗ Костромской Онкологический диспансер №41843659 от 13.09.19; протяженность 0,03 км) | K_КМ-2383 | 0.019224 | 0 | нд | 0.11362 | 0.11362 | 0.004526 | 0 | 0 | 0.004526 | 0.004526 | 0 | 0 | 0.10909 | 0 | нд | 0.10909 | -0.10909 | -96.02% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-44 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУЗ Костромской Онкологический диспансер договор №41843738 от 13.09.19; протяженность 0,099 км) | K_КМ-2384 | 0.043097 | 0 | нд | 0.25471 | 0.25471 | 0.017122 | 0 | 0 | 0.017122 | 0.017122 | 0 | 0 | 0.23759 | 0 | нд | 0.23759 | -0.23759 | -93.28% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-839 ПС-110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУЗ Костромской Онкологический диспансер №41843738 от 13.09.19; протяженность 0,278 км) | K_КМ-2385 | 0.16993 | 0 | нд | 1.0053 | 1.0053 | 0.065796 | 0 | 0 | 0.065796 | 0.065796 | 0 | 0 | 0.93948 | 0 | нд | 0.93948 | -0.93948 | -93.45% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-21 ПС 110/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Норд Строй договор №41806633 от 19.04.19 протяженность 0,240 км) | K_КМ-2392 | 0.063409 | 0.3212 | нд | 0.007544 | 0.007544 | 0.007544 | 0.007544 | 0.007544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-299 ф.604 ПС 110/6 кВ ТЭЦ-2 с заменой опор и увеличением сечения провода с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Основа, договор №41802202 от 28.11.18; протяженность 0,188 км) | K_КМ-2406 | 0.038311 | 0.19549 | нд | 0.004591 | 0.004591 | 0.004591 | 0.004591 | 0.004591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-444 ПС 110/35/10 кВ Восточная-2 с переносом опор (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Михайлова Андрея Андреевича, договор №41871788 от 30.09.19; протяженность 0,105 км) | K_КМ-2431 | нд | 0 | нд | 0.13552 | нд | 0.13552 | нд | 0 | нд | 0.13015 | нд | 0.003531 | нд | 0.00184 | нд | -2.7756e-17 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41871788 от 30.09.19
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Тоширов Л.А, договор №41792615 от 22.05.19.; протяженность 0,269 км) | K_КМ-2433 | 0.018286 | 0 | нд | 0.1057 | 0.1057 | 0.1057 | 0.1057 | 0.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-02; ф.10-77 ПС 220/110/35/10 кВ Мотордеталь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энергостройсервис, договор №41925881 от 02.03.20; протяженность 0,685 км) | K_КМ-2437 | 0.31298 | 0 | нд | 2.5489 | 2.5489 | 3.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5489 | 3.4811 | нд | -0.93218 | 0.93218 | 36.57% | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-12 ф.10-06 ТП-200 ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Василево с изменением границ полосы отвода и охранных зон. Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энергостройсервис, договор №41925881 от 02.03.20; протяженность 0,379 км) | K_КМ-2438 | нд | 0 | нд | 0.20101 | 0.20101 | 0.88146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20101 | 0.88146 | нд | -0.68045 | 0.68045 | 338.5% | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-44 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУЗ Костромской Онкологический диспансер, договор №41988449; от 02.07.20; протяженность 0,12 км) | L_КМ-2452 | нд | 0 | нд | 0.27249 | нд | 0.27249 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27249 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41988449 от 02.07.20
4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-44 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУЗ Костромской Онкологический диспансер, договор №41988449; от 02.07.20; протяженность 0,18 км) | L_КМ-2453 | нд | 0 | нд | 0.44226 | нд | 0.44226 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44226 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41988449 от 02.07.20
4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-749 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Прокуратуры Костромской области, договор №41991450 от 04.09.20; протяженность 0,221 км) | L_КМ-2458 | нд | 0 | нд | 1.6556 | нд | 0.066403 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.066403 | нд | 1.5892 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41991450 от 04.09.20
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-115 ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с переносом опор (6 шт), изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ Костромаавтодор, догоаор №41991467 от 12.09.20; протяженность 0,272 км) | L_КМ-2465 | нд | 0 | нд | 0.25713 | нд | 0.25713 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25713 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41991467 от 12.09.20
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-94 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Сухоногово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,856 км) | F_КМ-247 | 0.81517 | 0.095866 | нд | 5.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0537 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-218 ф.4 ПС 35/10 кВ Сосновка с переносом опор (4 шт), изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ «Костромаавтодор», договор №42032917 от 22.12.20; протяженность 0,120 км) | L_КМ-2480 | нд | 0 | нд | 0.11076 | нд | 0.11076 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11076 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41981262 от 02.07.20
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-53 ф.606 ПС 35/10 кВ Сидоровская с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 6,801 км) | F_КМ-249 | 1.371 | 0.11555 | нд | 6.9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9399 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-200 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Прискоково с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 2,455 км) | F_КМ-252 | 0.57403 | 0.064427 | нд | 3.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6423 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-115 ф.10-03 ПС 35/10 кВ Новинки с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,578 км) | F_КМ-253 | 0.34292 | 0.069964 | нд | 2.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0744 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-115 ф.10-03 ПС 35/10 кВ Новинки с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,489 км) | F_КМ-257 | 0.11944 | 0.024115 | нд | 0.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7232 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-237 ф.10-10 ПС 35/10 кВ Чапаево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,885 км) | F_КМ-260 | 0.2052 | 0.038406 | нд | 1.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0243 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-237 ф.10-10 ПС 35/10 кВ Чапаево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,097 км) | F_КМ-264 | 0.25081 | 0.055376 | нд | 1.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5824 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-101 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Чапаево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,1 км) | F_КМ-265 | 0.74129 | 0.114 | нд | 3.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.338 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-105 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Чапаево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 2,798 км) | F_КМ-267 | 0.75196 | 0.15595 | нд | 4.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7663 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-146 ф.10-15 ПС35/10 кВ Чапаево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,824 км) | F_КМ-268 | 0.84199 | 0.14047 | нд | 5.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.278 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-2 ф.10-03 ПС 110/35/10 кВ Красное с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 2,285 км) | F_КМ-270 | 0.70393 | 0.082469 | нд | 4.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4534 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-100 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Кривячка с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 2,491 км) | F_КМ-272 | 0.48196 | 0.095637 | нд | 2.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4332 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-100 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Кривячкас заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,78 км) | F_КМ-274 | 0.17132 | 0.040191 | нд | 0.96556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96556 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-101 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Кривячка с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,799 км) | F_КМ-275 | 0.71414 | 0.15042 | нд | 3.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5132 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-101 ф.10-01 ПС35/10 кВ Кривячка с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,394 км) | F_КМ-276 | 0.11244 | 0.011821 | нд | 0.88633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.88633 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-99 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Кривячка с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,503 км) | F_КМ-278 | 0.14894 | 0.002719 | нд | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1383 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-99 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Кривячка с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,486 км) | F_КМ-281 | 0.12475 | 0.054731 | нд | 0.91383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91383 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-102 ф.10-01 ПС35/10 кВ Кривячка с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,321 км) | F_КМ-282 | 0.42157 | 0.23265 | нд | 2.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5779 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-103 ф.10-08 ПС35/10 кВ Кривячка с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,065 км) | F_КМ-285 | 0.21945 | 0.050062 | нд | 1.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5033 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-66 ф.10-05 ПС 110/10 кВ Тяговая с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,857 км) | F_КМ-287 | 0.22202 | 0.042396 | нд | 1.5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5443 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-88 ф.10-02 ПС 110/27,5/10 Поназырево (тяговая) с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,325 км) | F_КМ-288 | 0.34039 | 0.052042 | нд | 2.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2729 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-122 ф.10-06 ПС 110/10 кВ Якшанга с заменой опор и провода на большее сечение п. Поназарево, ул. Запдная (протяженность 1,651 км) | F_КМ-290 | 0.38199 | 0.067047 | нд | 2.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5071 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-122 ф.10-06 ПС 110/10 кВ Якшанга с заменой опор и провода на большее сечение п. Поназарево, ул. Запдная (протяженность 2,841 км) | F_КМ-291 | 0.57971 | 0.14962 | нд | 2.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7878 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3, 4 ТП-112 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Боговарово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,645 км) | F_КМ-292 | 0.35846 | 0.069667 | нд | 2.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3788 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-112 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Боговарово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,085 км) | F_КМ-293 | 0.28121 | 0.050613 | нд | 1.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9144 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-14 ф.609 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 2,904 км) | F_КМ-295 | 0.62479 | 0.043705 | нд | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.25 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-181 ф.10-03 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,976 км) | F_КМ-314 | 0.27391 | 0.049057 | нд | 1.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6331 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-137 ф.10-03 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 2,761 км) | F_КМ-315 | 0.60782 | 0.14817 | нд | 3.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6148 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-54 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул. Больничная (протяженность 3,642 км) | F_КМ-317 | 0.71505 | 0.073835 | нд | 4.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7704 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-54 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул. Нерехтская (протяженность 4,094 км) | F_КМ-320 | 0.67631 | 0.097653 | нд | 4.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5069 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-104 ф.667 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул. Белинского (протяженность 3,594 км) | F_КМ-322 | 0.65241 | 0.092889 | нд | 3.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1407 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-104 ф.667 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул. Боровиков (протяженность 0,829 км) | F_КМ-323 | 0.15078 | 0.01429 | нд | 0.75858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75858 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-89 ф.667 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул. Добролюбова (протяженность 0,707 км) | F_КМ-324 | 0.1691 | 0.021436 | нд | 0.82248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82248 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-89 ф.667 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул. Никулина (протяженность 0,961 км) | F_КМ-325 | 0.16892 | 0.026006 | нд | 0.82594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82594 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-42 ф.667 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул. Климушинская (протяженность 4,063 км) | F_КМ-327 | 0.85419 | 0.08098 | нд | 4.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2636 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-42 ф.667 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул. Чернышевского (протяженность 0,9 км) | F_КМ-328 | 0.23406 | 0.023818 | нд | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1694 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-20 ф.667 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул.Щорса (протяженность 3,83 км) | F_КМ-332 | 0.81522 | 0.17636 | нд | 3.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9675 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-39 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул. Южная (протяженность 4,899 км) | F_КМ-333 | 0.72313 | 0.12933 | нд | 3.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.545 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-39 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул. Гончарова (протяженность 1,209 км) | F_КМ-336 | 0.24568 | 0.023817 | нд | 1.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2424 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-39 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул. Ковалевской (протяженность 1,666 км) | F_КМ-338 | 0.33117 | 0.035726 | нд | 1.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6701 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-15 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, пр-т Текстильщиков (протяженность 2,978 км) | F_КМ-341 | 0.72862 | 0.071453 | нд | 4.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.794 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-15 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, пр-т Текстильщиков (протяженность 2,32 км) | F_КМ-343 | 0.58063 | 0.06669 | нд | 3.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6868 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-20 ф.10-07 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,212 км) | F_КМ-347 | 0.303 | 0.054376 | нд | 2.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0446 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-20 ф.10-07 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,173 км) | F_КМ-362 | 0.20568 | 0.040191 | нд | 1.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4587 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-20 ф.10-07 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,799 км) | F_КМ-365 | 0.16752 | 0.033345 | нд | 1.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1778 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-30 ф.10-07 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,362 км) | F_КМ-371 | 0.36051 | 0.077407 | нд | 2.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3653 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-30 ф.10-07 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,486 км) | F_КМ-375 | 0.10435 | 0.016672 | нд | 0.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7586 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-230 ф.10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,843 км) | F_КМ-401 | 0.22204 | 0.023642 | нд | 1.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5016 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-636 ф.10-03 ПС 35/10 кВ Березовец с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,171 км) | F_КМ-403 | 0.23912 | 0.23697 | нд | 0.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9834 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-115 ф.10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,695 км) | F_КМ-405 | 0.34592 | 0.082747 | нд | 2.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2098 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №8 ТП-6 ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,259 км) | F_КМ-424 | 0.088747 | 0.011909 | нд | 0.61645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61645 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-739 ф.10-21 ПС 110 /35/10 кВ Галич с заменой опор и провода на большее сечение г.Галич, ул. Полевая (протяженность 0,788 км) | F_КМ-439 | 0.17535 | 0.029772 | нд | 0.96989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96989 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-739 ф.10-21 ПС 110 /35/10 кВ Галич с заменой опор и провода на большее сечение г.Галич, ул. Горная (протяженность 1,786 км) | F_КМ-444 | 0.36834 | 0.047635 | нд | 2.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0151 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-739 ф.10-21 ПС 110 /35/10 кВ Галич с заменой опор и провода на большее сечение г.Галич, пер. Горный (протяженность 1,113 км) | F_КМ-446 | 0.19529 | 0.035727 | нд | 1.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0899 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-81 ф.10-24 ПС 35/10 кВ Кологрив с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,62 км) | F_КМ-449 | 0.3104 | 0.047635 | нд | 2.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4387 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-122 ф.10-12 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,436 км) | F_КМ-455 | 0.37439 | 0.047284 | нд | 2.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4036 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-83 ф.10-27 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,447 км) | F_КМ-459 | 0.13416 | 0.017731 | нд | 0.89043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.89043 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-60 ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Кадый с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,226 км) | F_КМ-477 | 0.24027 | 0.062521 | нд | 1.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4323 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-73 ф.608 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,537 км) | F_КМ-486 | 0.35432 | 0.031656 | нд | 1.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8053 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-36 ф.10-06 ПС 35/10 кВ Парфеньево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 4,516 км) | F_КМ-487 | 0.94674 | 0.21326 | нд | 4.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4155 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-412 ф.10-05 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,039 км) | F_КМ-502 | 0.64992 | 0.13368 | нд | 3.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9514 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-481 ф.10-24 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 2,488 км) | F_КМ-506 | 0.54232 | 0.079849 | нд | 3.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5359 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-481 ф.10-24 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,133 км) | F_КМ-509 | 0.27222 | 0.070977 | нд | 1.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6737 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-485 ф.10-24 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,27 км) | F_КМ-517 | 0.71244 | 0.13206 | нд | 4.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6107 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-486 ф.10-24 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,898 км) | F_КМ-520 | 0.39158 | 0.11711 | нд | 1.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.942 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-25, ТП-623 РУ 10 кВ ТЭЦ-1 с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,1 км) | F_КМ-527 | 0.69945 | 0.145 | нд | 4.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3407 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-247 ф.10-02 ПС 110/10 Кострома с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,392 км) | F_КМ-529 | 0.12399 | 0.029772 | нд | 0.72206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72206 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-512 ф.10-02 ПС110/10 Кострома с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,327 км) | F_КМ-531 | 0.35163 | 0.047635 | нд | 2.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1189 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-254 ф.10-02 ПС 110/10 кВ Давыдовская с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 2,5 км) | F_КМ-532 | 0.74365 | 0.12947 | нд | 4.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6011 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-179 ф.10-08 ПС 35/10 кВ Кузнецово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,349 км) | F_КМ-533 | 0.26073 | 0.057627 | нд | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.601 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-297 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Апраксино с заменой опор и провода на большее сечение Костромской р-н, д.Сельцо (протяженность 1,23 км) | F_КМ-537 | 0.60413 | 0.14177 | нд | 3.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6041 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-297 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Апраксино с заменой опор и провода на большее сечение Костромской р-н, д.Сельцо (протяженность 2,35 км) | F_КМ-539 | 0.53699 | 0.069667 | нд | 3.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2971 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-297 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Апраксино с заменой опор и провода на большее сечение Костромской р-н, д.Сельцо (протяженность 0,144 км) | F_КМ-541 | 0.038665 | 0.007423 | нд | 0.23493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23493 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-251 ф.601 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой опор и провода на большее сечение Костромской р-н, д.Подольново (протяженность 1,034 км) | F_КМ-549 | 0.22535 | 0.042555 | нд | 1.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4008 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-251 ф.601 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой опор и провода на большее сечение Костромской р-н, д.Подольново (протяженность 1,112 км) | F_КМ-552 | 0.21135 | 0.049648 | нд | 1.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3091 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-50 ф.10-07 ПС 110/10 кВ Мотордеталь с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,279 км) | F_КМ-558 | 0.80269 | 0.12429 | нд | 5.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0816 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-404 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,787 км) | F_КМ-563 | 1.0032 | 0.098843 | нд | 6.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3685 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-457 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,94 км) | F_КМ-567 | 0.31211 | 0.060437 | нд | 1.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7806 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-384 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Минское с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,281 км) | F_КМ-569 | 0.39206 | 0.097057 | нд | 2.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3528 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-417 ф. 670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,527 км) | F_КМ-573 | 1.0564 | 0.16831 | нд | 6.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.7457 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-417 ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,527 км) | F_КМ-576 | 1.0304 | 0.040788 | нд | 6.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6913 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-417 ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,178 км) | F_КМ-578 | 0.45961 | 0.097057 | нд | 2.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7738 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-598 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,915 км) | F_КМ-583 | 0.32548 | 0.047635 | нд | 1.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5515 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-173 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Прискоково с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,754 км) | F_КМ-589 | 0.15975 | 0.027155 | нд | 0.80486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.80486 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-266 ф.10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с) с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,313 км) | F_КМ-596 | 0.14624 | 0.011909 | нд | 0.74817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.74817 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-256 ф.10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с) с заменой опор и провода на большее сечение г. Буй ул. Кирова (протяженность 0,796 км) | F_КМ-600 | 0.23932 | 0.019504 | нд | 1.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5543 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-79 ф.10-15 ПС 35/10 кВ Исаево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,45 км) | F_КМ-610 | 0.095558 | 0.023195 | нд | 0.46494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46494 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-7 ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,236 км) | F_КМ-619 | 0.63424 | 0.071453 | нд | 4.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1444 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 №2 ТП-100 ф.10-04 ПС 110 кВ Н.Полома с заменой опор и провода на большее сечение, д.Бордуново Парфеньевский р-н (протяженность 4,736 км) | F_КМ-630 | 1.0811 | 0.028852 | нд | 5.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3849 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-45 ф.612 ПС 110/35/6 кВ Шарья-Районная с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 7,306 км) | F_КМ-634 | 1.8219 | 0.23304 | нд | 11.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.9867 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-17 ф.609 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 6,012 км) | F_КМ-636 | 1.156 | 0.16184 | нд | 7.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.0741 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 №1 ТП-100 ф.10-04 ПС 110 кВ Н.Полома с заменой опор и провода на большее сечение, д.Бордуново Парфеньевский р-н (протяженность 4,736 км) | F_КМ-638 | 1.0439 | 0.29005 | нд | 4.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8936 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-122 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Клеванцово с заменой опор и провода на большее сечение Островский р-н, п. Клеванцово (протяженность 0,111 км) | F_КМ-654 | 0.038467 | 0.005831 | нд | 0.20965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20965 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-122 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Клеванцово с заменой опор и провода на большее сечение Островский р-н, п. Клеванцово (протяженность 2,824 км) | F_КМ-665 | 0.54509 | 0.13083 | нд | 3.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4463 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-122 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Клеванцово с заменой опор и провода на большее сечение Островский р-н, п. Клеванцово (протяженность 1,411 км) | F_КМ-667 | 0.2686 | 0.07943 | нд | 1.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5757 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-318 ф.10-06 ПС 35/10 кВ Островское с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,809 км) | F_КМ-676 | 0.36877 | 0.084858 | нд | 2.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2446 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-112 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Унжа с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 4,585 км) | F_КМ-699 | 0.87947 | 0.21435 | нд | 5.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7215 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-225 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Нежитино с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,748 км) | F_КМ-709 | 0.18035 | 0.039601 | нд | 0.92644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92644 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-37 ф.665 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, ул.Крестьянская (протяженность 4,673 км) | F_КМ-719 | 0.78379 | 0.031128 | нд | 5.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3077 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 16.7551 | 44.9395 | 0 | 95.6219 | 34.1405 | 22.4477 | 11.1735 | 11.1735 | 1.3646 | 1.3646 | 3.5168 | 5.0332 | 18.0855 | 4.8764 | 0 | 73.1741 | -11.6927 | -34.25% | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-258 Гараж ф.603 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой провода и опор (протяженность 0,1 км) | F_КМ-1075 | нд | 0 | нд | 0.12232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12232 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек 2019 год 10 га, 2020 год 10,74 га) | J_КМ-2153 | 1.2534 | 4.6406 | нд | 5.375 | 5.375 | 5.1656 | 0.031228 | 0.031228 | 0.53971 | 0.53971 | 1.9518 | 2.0224 | 2.8522 | 2.5722 | нд | 0.20946 | -0.20946 | -3.897% | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ КПД - Владычное совместным подвесом ВОЛС (9,1 км) и монтажом аппаратуры по ВЧ ВОЛС (1 шт.) | J_КМ-2198 | 0.5858 | 3.496 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ Космынино(Т) - Рудино на участке ПС 35/10 кВ Стоянково - ПС35/10 кВ Рудино совместным подвесом ВОЛС (14,012 км) и монтажом аппаратуры по ВЧ ВОЛС (2 шт.) | J_КМ-2204 | 0.73217 | 4.7552 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 10 кВ ф.10-15 ПС 110/10 кВ Нерехта-2 - ф.10-02 ПС 35/10 кВ Стоянково совместным подвесом ВОЛС (12,7 км) и монтажом аппаратуры по ВЧ ВОЛС (2 шт.) | J_КМ-2205 | 0.63622 | 3.9792 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ Сухоногово - Рудино с заходом на ПС 35/10 кВ Татарское совместным подвесом ВОЛС (27,8 км) и монтажом аппаратуры по ВЧ ВОЛС (3 шт.) | J_КМ-2207 | 1.3589 | 8.9452 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Нея - Антропово(Р) с заходом на ПС 110/10 Н-Полома совместным подвесом ВОЛС (58,8 км) и монтажем аппаратуры по ВЧ ВОЛС (3 шт.) | J_КМ-2235 | 3.0723 | 0 | нд | 23.0376 | 1.2997 | 1.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2997 | 1.2187 | нд | 21.819 | -0.081006 | -6.233% | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта 1 (инв№12795) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера 1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт),ИКЗ (3 шт.) | J_КМ-2336 | 1.1246 | 4.7482 | нд | 1.565 | 1.565 | 1.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 1.5075 | 0 | 0 | нд | 0.057463 | -0.057463 | -3.672% | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта 1 (инв№12796) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) | J_КМ-2337 | 0.6681 | 0.013942 | нд | 3.4906 | 3.4906 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5033 | 3.4906 | 0.007488 | нд | 1.9799 | -1.9799 | -56.72% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-09 ПС 110/10/6 кВ Нерехта-2 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт.) | J_КМ-2359 | 1.3186 | 6.3681 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-11 ПС 110/10/6 кВ Нерехта-2 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_КМ-2360 | 0.34903 | 1.7471 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 35/10 кВ Стоянково с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) | J_КМ-2362 | 0.39332 | 0 | нд | 1.958 | 1.958 | 1.8636 | 1.7067 | 1.7067 | 0.1569 | 0.1569 | 0 | 0 | 0.094335 | 0 | нд | 0.094335 | -0.094335 | -4.818% | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС 35/10 кВ Татарское с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт),ИКЗ (4 шт.) | J_КМ-2363 | 1.2493 | 6.0395 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кв ф.10-05 ПС 35/10 кВ Владычное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (3 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (4 шт.) | J_КМ-2365 | 2.0292 | 0 | нд | 10.1035 | 10.1035 | 10.1035 | 9.4355 | 9.4355 | 0.66798 | 0.66798 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ ТП-444 РП-8 ф.10-03 ПС 110/10 кВ Давыдовская с переносом опоры (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СК НОРМА, договор №41841019 от 02.07.19; протяженность 0,046 км) | K_КМ-2367 | 0.008942 | 0.052966 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ ТП-275 ф.10-08 ПС 35/10 кВ Кузнецово с заменой опор и провода (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Грибановой Н.В., договор №41844296 от 10.07.19; протяженность 0,08 км) | K_КМ-2377 | 0.010476 | 0.060166 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ ТП-26 ф.604 ПС 110/6 кВ Кострома-1 с заменой опор и провода (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МЦ Мирт, договор №41813739 от 30.04.19; протяженность 0,09 км) | K_КМ-2379 | 0.015352 | 0.080819 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-254 ф.10-05 ПС 110/35/27/10 кВ Тяговая с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_КМ-2416 | 1.8961 | 0 | нд | 9.8819 | 9.8819 | 0.38495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8819 | 0.38495 | нд | 9.4969 | -9.4969 | -96.1% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств, из-за задержки поставки оборудования заводом-изготовителем
4.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ ф.10-03 ПС 110/35/10 кВ Чухлома с переносом опор (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ Костромаавтодор, договор №41862549 от 12.09.19) | K_КМ-2418 | 0.001093 | 0.012664 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение участка КЛ 6 кВ ТЭЦ-2-ТП-480 1-с.ш.ПС 110/6 ТЭЦ-2 с заменой кабеля (аварийная ситуация; протяженность 0,244 км) | K_КМ-2436 | 0.052302 | 0 | нд | 0.46678 | 0.46678 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46678 | 0.389 | нд | 0.077778 | -0.077778 | -16.66% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-749 ПС 110/10/6 кВ Центральная с заменой опор (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Прокуратуры Костромской области, договор №41991450 от 04.09.20) | L_КМ-2459 | нд | 0 | нд | 0.10614 | нд | 0.054676 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.054676 | нд | 0.051466 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41991450 от 04.09.20)
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-351 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой опор (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Краваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области, договор №42003816 от 08.10.20; протяженность 0,12 км) | L_КМ-2462 | нд | 0 | нд | 0.24943 | нд | 0.24943 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24943 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №42003816 от 08.10.20
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №183 Веселово ф.10-14 ПС 35/10 кВ Чернево с заменой провода и опор (протяженность 1,07 км) | F_КМ-419 | нд | 0 | нд | 1.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3049 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №167 ф.601 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой провода и опор (протяженность 0,3 км) | F_КМ-672 | нд | 0 | нд | 0.41859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41859 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №105 ф.601 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой провода и опор (протяженность 0,5 км) | F_КМ-675 | нд | 0 | нд | 0.69765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69765 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №8 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 2,5 км) | F_КМ-681 | нд | 0 | нд | 3.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4882 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №9 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 2,2 км) | F_КМ-683 | нд | 0 | нд | 3.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0697 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-117 д. Нестерово ф.10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино С заменой провода и опор (протяженность 2,4 км) | F_КМ-708 | нд | 0 | нд | 2.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9358 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №6 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 0,6 км) | F_КМ-713 | нд | 0 | нд | 0.83718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83718 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №5 ф.10-04 ПС 110/10 кВ кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 1,7 км) | F_КМ-714 | нд | 0 | нд | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.372 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №1 ф.10-01 ПС 110/10 кВ кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 1,5 км) | F_КМ-717 | нд | 0 | нд | 2.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0866 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор по техническому ссотоянию (протяженность 1,35 км) | F_КМ-738 | нд | 0 | нд | 1.8837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8837 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор (протяженность 0,3 км) | F_КМ-741 | нд | 0 | нд | 0.41859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41859 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор (протяженность 0,93 км) | F_КМ-745 | нд | 0 | нд | 1.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2976 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор (протяженность 1,085 км) | F_КМ-748 | нд | 0 | нд | 1.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5139 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-431 Школа ф.602 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода и опор (протяженность 0,44 км) | F_КМ-772 | нд | 0 | нд | 0.61393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61393 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-431 Школа ф.602 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода и опор (протяженность 0,09 км) | F_КМ-775 | нд | 0 | нд | 0.12558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12558 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-431 Школа ф.602 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода и опор (протяженность 0,16 км) | F_КМ-777 | нд | 0 | нд | 0.22325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22325 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-267 д. Фоминское ф.601 ПС 35/10 кВ Сандогора с заменой провода и опор (протяженность 0,44 км) | F_КМ-795 | нд | 0 | нд | 0.61393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61393 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №096 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Починок с заменой провода и опор (протяженность 2,46 км) | F_КМ-867 | нд | 0 | нд | 3.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0091 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-436 Интернат ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой провода и опор (протяженность 2,715 км) | F_КМ-873 | нд | 0 | нд | 3.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7882 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП-436 Интернат ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой провода и опор (протяженность 0,765 км) | F_КМ-878 | нд | 0 | нд | 1.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0674 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП-436 Интернат ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой провода и опор (протяженность 0,095 км) | F_КМ-884 | нд | 0 | нд | 0.13255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13255 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №162 ул.Мичурина ф10-04 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой провода и опор (протяженность 1,72 км) | F_КМ-965 | нд | 0 | нд | 2.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3999 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №162 ул.Мичурина ф10-04 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой провода и опор (протяженность 0,44 км) | F_КМ-966 | нд | 0 | нд | 0.61393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61393 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 0,56 км) | F_КМ-985 | нд | 0 | нд | 0.78137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78137 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 1,04 км) | F_КМ-986 | нд | 0 | нд | 1.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4511 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 0,48 км) | F_КМ-987 | нд | 0 | нд | 0.66974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66974 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 1,04 км) | F_КМ-988 | нд | 0 | нд | 1.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4511 | 0 | - | нд
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 31.2122 | 93.5902 | 0 | 1011.9547 | 43.5456 | 45.0728 | 0.27587 | 0.27587 | 0.30441 | 0.30441 | 13.5897 | 42.3162 | 29.3755 | 2.1763 | 0 | 966.8818 | 1.5273 | 3.507% | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 31.1097 | 93.4764 | 0 | 1011.9547 | 43.5456 | 45.0728 | 0.27587 | 0.27587 | 0.30441 | 0.30441 | 13.5897 | 42.3162 | 29.3755 | 2.1763 | 0 | 966.8818 | 1.5273 | 3.507% | нд
4.2.3.1 | Установка 3-фазных приборов учета э/энергии на присоединениях 0,4 кВ в РУ электроустановок потребителей, на опорах ВЛЭП и в РУ ТП 0,4 кВ (1384 точек учета; ППРСУЭЭ) | I_КМ-1991 | 7.3479 | 41.0265 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Костромаэнерго, филиала ПАО МРСК Центра: 2019 год (1-ф ПУ-2041 шт, 3-ф ПУ ПВ-453 шт, УСПД ТП - 33 шт.) 2020 год (УСПД ТП - 449 шт.) | I_КМ-2113 | 17.0931 | 52.4499 | нд | 41.0456 | 41.0456 | 43.1672 | 0.27587 | 0.27587 | 0.30441 | 0.30441 | 13.5897 | 42.3162 | 26.8755 | 0.27073 | нд | -2.1217 | 2.1217 | 5.169% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2020 -113; 2021 - 314; 2023 - 314; 2024 - 314; 2025 - 665) | J_КМ-2400 | 6.6687 | 0 | нд | 39.4167 | 2.5 | 1.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.9056 | нд | 37.5111 | -0.59441 | -23.78% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2021 - 1216 шт; 2022 - 1374 шт; 2023 - 3705 шт; 2024 - 3451 шт; 2025 - 1651 шт) | J_КМ-2401 | нд | 0 | нд | 139.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 139.5706 | 0 | - | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2021 - 4865 шт; 2022 - 4988 шт; 2023 - 12907 шт; 2024 - 15003 шт; 2025 - 7908 шт) | J_КМ-2402 | нд | 0 | нд | 557.6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 557.6551 | 0 | - | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2021 - 916 шт; 2022 - 997 шт; 2023 - 2802 шт; 2024 - 2976 шт; 2025 - 1623 шт; ТТ 0,4 кВ: 2021 - 420 компл; 2022 - 215 компл; 2023 - 252 компл; 2024 - 200 компл; 2025- 144 компл) | J_КМ-2403 | нд | 0 | нд | 172.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 172.0191 | 0 | - | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: ИПУ: 2021 - 330 шт; 2022 - 376 шт; 2023 - 1020 шт; 2024 - 973 шт; 2025 - 479 шт) | K_КМ-2412 | нд | 0 | нд | 62.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 62.2476 | 0 | - | нд
4.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.1025 | 0.11386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.6 | Установка коммуникационного оборудования на электрических подстанциях и наладка удаленного опроса счетчиков э/энергии на присоединениях 6-10, 35, 110 кВ ПС ( 8 шт; ППРСУЭЭ) | I_КМ-1994 | 0.1025 | 0.11386 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 148.0065 | 66.8686 | 0 | 831.5516 | 320.1873 | 301.6144 | 10.4659 | 10.4659 | 40.7983 | 40.8011 | 157.1852 | 172.0405 | 111.7379 | 78.3068 | 0 | 529.9372 | -18.5729 | -5.801% | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 88.0158 | 62.0069 | 0 | 495.4169 | 298.4024 | 279.4126 | 10.4474 | 10.4474 | 31.0667 | 31.0667 | 148.1682 | 159.8914 | 108.7201 | 78.0071 | 0 | 216.0044 | -18.9899 | -6.364% | нд
4.2.4.1 | Реконструкция центра управления сетями филиала Костромаэнерго | J_КМ-2203 | 88.0158 | 62.0069 | нд | 495.4169 | 298.4024 | 279.4126 | 10.4474 | 10.4474 | 31.0667 | 31.0667 | 148.1682 | 159.8914 | 108.7201 | 78.0071 | нд | 216.0044 | -18.9899 | -6.364% | нд
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 59.9907 | 4.8617 | 0 | 336.1346 | 21.7848 | 22.2018 | 0.018544 | 0.018544 | 9.7316 | 9.7344 | 9.017 | 12.1491 | 3.0177 | 0.29975 | 0 | 313.9328 | 0.41701 | 1.914% | нд
4.2.4.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ филиала Костромаэнерго с установкой оборудования системы видеонаблюдения | J_КМ-2287 | 1.6858 | 4.09 | нд | 6.7517 | 0.002454 | 0.009789 | 0.002454 | 0.002454 | 0 | 0.002805 | 0 | 0.002978 | 0 | 0.001552 | нд | 6.7419 | 0.007335 | 298.9% | Капитализация % по кредитам
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,18 км) ПС 110 кВ Василево с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения ( 7 видеокамер), системы периметральной сигнализации (0,18 км), устройство ворот (3 шт.) и строительство внутреплощадочных дорог (684,3 кв.м.). | J_КМ-2311 | 1.0174 | 0.17055 | нд | 9.4456 | 9.4456 | 9.2014 | 0.004006 | 0.004006 | 0.004577 | 0.004577 | 7.1283 | 9.1464 | 2.3087 | 0.046452 | нд | 0.24421 | -0.24421 | -2.585% | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,26 км) ПС 110 кВ Нерехта-2 с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения ( 7 видеокамер), системы периметральной сигнализации (0,255 км), устройство системы охранного освещения (0,255 км) и устройство ворот (3 шт.) | J_КМ-2326 | 2.1824 | 0.19936 | нд | 15.4931 | 9.7189 | 10.1341 | 0.002647 | 0.002647 | 9.7162 | 9.7162 | 0 | 0.41353 | 0 | 0.001673 | нд | 5.3591 | 0.41521 | 4.272% | нд
4.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Костромаэнерго (2-этап) | K_КМ-2407 | 55.1051 | 0.40181 | нд | 302.8162 | 1.9089 | 2.2477 | 0.009437 | 0.009437 | 0.010784 | 0.010784 | 1.8886 | 2.2215 | 0 | 0.005966 | нд | 300.5685 | 0.3388 | 17.75% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
4.2.4.2 | Модернизация здания РПБ Нерехтского РЭС с переводом системы отопления с электирического на газовое. | K_КМ-2413 | нд | 0 | нд | 1.628 | 0.709 | 0.60889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36478 | 0.709 | 0.2441 | нд | 1.0191 | -0.10011 | -14.12% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.81392 | 2.7914 | 0 | 1.565 | 1.565 | 1.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 1.5034 | 0 | 0 | 0 | 0.061634 | -0.061634 | -3.938% | нд
4.4 | Строительство пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), с монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта 1 (инв№12791) | J_КМ-2334 | 0.81392 | 2.7914 | нд | 1.565 | 1.565 | 1.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 1.5034 | 0 | 0 | нд | 0.061634 | -0.061634 | -3.938% | нд
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0.006435 | 203.9923 | 0 | 101.1211 | 28.6853 | 30.0194 | 5.4803 | 5.4803 | 0.13348 | 0.13348 | 0.11057 | 0.004044 | 22.961 | 24.4016 | 0 | 71.1017 | 1.3341 | 4.651% | нд
4.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (приборы диагностики и средства измерения - 217 шт) | H_КМ-1808 | нд | 39.902 | нд | 13.2614 | 0.09472 | 5.2181 | 0.09472 | 0.09472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1233 | нд | 8.0433 | 5.1233 | 5409% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
4.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (ПК с монитором - 561 к-т, МФУ - 156 шт, Терминал видеоконференцсвязи - 15 шт, Сканер - 4 шт, Плотер - 1 шт, Коммутатор - 1 шт, Комплекс видеофиксации - 38 шт, Сервер - 5 шт, регистраторы - 8 шт, ноутбук - 6 шт,Планшеты - 81 шт.Система видеоотображения -14 шт, ПАК по контролю состояния ПУ э/э МУ с програмным обеспечением - 80 шт.) | H_КМ-1811 | нд | 53.2259 | нд | 32.904 | 22.3345 | 19.4391 | 5.3855 | 5.3855 | 0 | 0 | 0.11057 | 0 | 16.8384 | 14.0536 | нд | 13.4648 | -2.8954 | -12.96% | Невыполнение в связи с переносом приобретения оборудования/ОНТМ на будущие периоды
4.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (а/м бригадный - 156 шт, снегоход - 4 шт, передвижная лаборатория - 2 шт, микроавтобус (8 мест) - 1 шт, муличестер на базе МТЗ -2 шт.) | H_КМ-1813 | нд | 110.7369 | нд | 54.6346 | 6.0003 | 5.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0003 | 5.1023 | нд | 49.5324 | -0.89797 | -14.97% | Невыполнение в связи с переносом приобретения оборудования/ОНТМ на будущие периоды
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции КЛ 6 кВ ТП 593-808, ТП 132-808 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Шахунова Е.В., договор №41608172 от 12.02.18, протяженность 0,065 км) | J_КМ-2055 | 0.006435 | 0.027384 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_КМ-2293 | нд | 0.10011 | нд | 0.31701 | 0.25583 | 0.25583 | 0 | 0 | 0.13348 | 0.13348 | 0 | 0 | 0.12235 | 0.12235 | нд | 0.061177 | 0 | 0% | нд
4.6 | Разработка программного обеспечения для создания бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД) филиала ПАО МРСК Центра - Костромаэнерго | K_КМ-2464 | нд | 0 | нд | 0.004044 | нд | 0.004044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта для внедрения программного обеспечения по созданию бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД).
5 | Курская область | Г | 360.8205 | 1664.7031 | 0 | 4574.1708 | 745.9677 | 780.1938 | 34.6861 | 32.6441 | 125.2337 | 123.8056 | 183.031 | 225.7154 | 403.0168 | 398.0287 | 0 | 3793.977 | 34.2262 | 4.588% | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 21.9485 | 830.6544 | 0 | 1230.6143 | 205.8609 | 229.3785 | 30.9348 | 28.8928 | 50.6467 | 51.0233 | 59.7141 | 50.603 | 64.5653 | 98.8593 | 0 | 1001.2358 | 23.5176 | 11.42% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 17.9637 | 829.4838 | 0 | 1201.219 | 177.024 | 218.8934 | 30.9348 | 28.8928 | 46.3185 | 46.6987 | 56.6591 | 49.5448 | 43.1116 | 93.7571 | 0 | 982.3256 | 41.8694 | 23.65% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 654.4346 | 0 | 992.5757 | 94.9255 | 105.6234 | 22.8707 | 22.8707 | 25.2945 | 25.9779 | 38.3862 | 24.2377 | 8.3741 | 32.5371 | 0 | 886.9523 | 10.6979 | 11.27% | нд
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 120.4169 | 0 | 118.1928 | 25.9925 | 31.2429 | 6.0222 | 6.0222 | 6.5259 | 6.5259 | 7.4302 | 11.9947 | 6.0142 | 6.7001 | 0 | 86.95 | 5.2503 | 20.2% | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 17.9637 | 54.6323 | 0 | 90.4505 | 56.106 | 82.0272 | 2.042 | 0 | 14.4981 | 14.1949 | 10.8427 | 13.3124 | 28.7233 | 54.5199 | 0 | 8.4234 | 25.9211 | 46.2% | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Бекетово до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Курская Зерновая Компания, договор №41386457 от 23.03.17 (свыше 670 кВт, протяженность 0,32 км) | I_КР-1122 | 0.23255 | 1.0877 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.8171 ПС 110/35/10 кВ Пены до ТП 10/0,4 кВ Заявителя с монтажом разъединителя 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Риф договор №0041506101 от 08.11.17 (до 670 кВт; протяженность 0,165 км) | I_КР-1167 | 0.031456 | 0.14818 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.7901 ПС 110/35/10 кВ Суджа до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Газпром инвестгазификация, договор №41682991 от 29.08.18 (свыше 670 кВт; разъеденитель 4 шт.; протяженность 1,33 км) | J_КР-1306 | 0.39292 | 0.081337 | нд | 1.9633 | 1.9633 | 1.8047 | 0 | 0 | 1.8047 | 1.8047 | 0.15857 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15857 | -0.15857 | -8.077% | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.7901 ПС 110/35/10 кВ Суджа для Техприсоединения ООО Газпром инвестгазификация, договор №41682991 от 29.08.18 (свыше 670 кВт; протяженность 0,140 км) | J_КР-1307 | нд | 0 | нд | 1.0468 | 1.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0468 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0468 | -1.0468 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящихся двух КТП 10/0,4/1000 кВА ф.7901 ПС 110/35/10 кВ Суджа до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Газпром инвестгазификация, договор №41682991 от 29.08.18 (свыше 670 кВт; протяженность 0,657 км) | J_КР-1308 | 0.033675 | 0.025685 | нд | 0.18937 | 0.18937 | 0.54881 | 0 | 0 | 0.18937 | 0.48088 | 0 | 0 | 0 | 0.067931 | нд | -0.35945 | 0.35945 | 189.8% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/1000 кВА ф.7901 ПС 110/35/10 кВ Суджа для Техприсоединения ООО Газпром инвестгазификация, договор №41682991 от 29.08.18 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | J_КР-1309 | 1.3418 | 0.32107 | нд | 6.7912 | 6.7912 | 6.8429 | 0 | 0 | 6.7912 | 6.8429 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.051717 | 0.051717 | 0.7615% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ №05, 559 ПС 35/10 кВ Ванино с монтажом разъединителя 10 кВ (1 шт) и рекроузера (1 шт) для Техприсоединения ООО Транзит договор №41677852 от 03.12.18 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | J_КР-1331 | 0.35667 | 1.648 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ от новой ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ Лесная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Курские электические сети договор №41727551 от 06.02.19 (свыше 670 кВт, протяженность 0,2 км) | K_КР-1395 | нд | 0 | нд | 0.5958 | 0.5958 | 0.31415 | 0 | 0 | 0.31415 | 0.087511 | 0 | 0.22664 | 0.28165 | 0 | нд | 0.28165 | -0.28165 | -47.27% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур по закупке оборудования, работы выполнены хоз.способом
5.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ от новой ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ Лесная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Курские электические сети договор №41727440 от 06.02.19 (свыше 670 кВт, протяженность 0,2 км) | K_КР-1397 | нд | 0 | нд | 0.5958 | 0.5958 | 0.37869 | 0 | 0 | 0.37869 | 0.15131 | 0 | 0.22738 | 0.21711 | 0 | нд | 0.21711 | -0.21711 | -36.44% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур по закупке оборудования, работы выполнены хоз.способом
5.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ от новой ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ Лесная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Курские электические сети договор №41727487 от 06.02.19 (свыше 670 кВт, протяженность 0,2 км) | K_КР-1399 | нд | 0 | нд | 0.5958 | 0.5958 | 0.33818 | 0 | 0 | 0.33818 | 0.11247 | 0 | 0.22571 | 0.25762 | -1e-06 | нд | 0.25762 | -0.25762 | -43.24% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур по закупке оборудования, работы выполнены хоз.способом
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.3.1.29 ПС 110/35/10 кВ Фатеж с монтажом разъединителя 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Евротрейд договор №41776519 от 18.03.19 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | K_КР-1402 | 0.027693 | 0 | нд | 0.14428 | 0.14428 | 0.19143 | 0.14428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19143 | 0 | 0 | нд | -0.04715 | 0.04715 | 32.68% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Н.Переступлино с монтажом разъединителей 10 кВ (2 шт) до ТП Заявителя, для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41777838 от 22.03.19 (свыше 670 кВт, протяженность 6,405 км) | J_КР-1404 | 1.3084 | 7.014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от новой яч.10 кВ ПС 35/10 кВ Ольговка с монтажом разъединителей 10 кВ (3 шт), до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41792319 от 25.03.19 (свыше 670 кВт, протяженность 14,15 км) | J_КР-1406 | 1.3437 | 6.86 | нд | 1.007 | 1.007 | 1.0368 | 0 | 0 | 1.007 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.029714 | 0.029714 | 2.951% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Н.Переступлино для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41777838 от 22.03.19 (свыше 670 кВт) | J_КР-1407 | 0.77008 | 0.24559 | нд | 3.6114 | 3.6114 | 3.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6114 | 3.4588 | 0 | 0 | нд | 0.15263 | -0.15263 | -4.226% | нд
5.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Ольговка для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41792319 от 25.03.19 (свыше 670 кВт) | J_КР-1408 | 0.69774 | 3.2677 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.3.1.29 ПС 110/35/10 кВ Фатеж для Техприсоединения ООО Евротрейд договор №41776519 от 18.03.19 (до 670 кВт) | K_КР-1412 | 0.3564 | 0 | нд | 1.8977 | 1.8977 | 1.7946 | 1.8977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7946 | 0 | 0 | нд | 0.10313 | -0.10313 | -5.434% | нд
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.4715 ПС 35/10 кВ Старшее до границы балансовой принадлежности Заявителя с монтажом разъединителя 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ИП ГКФХ Захаров Г.Н, договор №41793627 от 29.04.19 (до 670 кВт, протяженность 0,1 км) | K_КР-1430 | 0.036723 | 0.16106 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ф.4715 ПС 35/10 кВ Старшее до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП ГКФХ Захаров Г.Н, договор №41793627 от 29.04.19 (до 670 кВт, протяженность 0,03 км) | K_КР-1431 | 0.006123 | 0.049698 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.4715 ПС 35/10 кВ Старшее для Техприсоединения ИП ГКФХ Захаров Г.Н, договор №41793627 от 29.04.19 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_КР-1432 | 0.14533 | 0.81208 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Ольховатка для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41797325 от 25.04.19 (до 670 кВт) | J_КР-1503 | 0.3915 | 1.7288 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Ольховатка с монтажом разъединителей 10 кВ (2 шт) до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41797325 от 25.04.19 (до 670 кВт, протяженность 2,25 км) | J_КР-1504 | 0.65378 | 3.4895 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельная ставка ВЛ 10 ф.03 ПС 35/10 кВ Ольховатка для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41797325 от 25.04.19 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | J_КР-1505 | 0.14305 | 0.34951 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Молотычи до границы участка Заявителя с монтажом разъединителя 10 кВ (2 шт) и высоковольтного пункта учета (1 шт) для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41816429 от 27.05.19 (до 670 кВт, протяженность 7,6 км) | K_КР-1520 | 2.5687 | 6.7035 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Молотычи для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41816429 от 27.05.19 (до 670 кВт) | K_КР-1521 | 0.3915 | 1.6547 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Молотычи до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41816429 от 27.05.19 (до 670 кВт, протяженность 0,1 км) | K_КР-1522 | 0.22556 | 1.0572 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.7312 ПС 110/10 кВ М.Локня с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41820680 от 13.06.19 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | K_КР-1523 | 0.025618 | 0 | нд | 0.14555 | 0.14555 | 0.15915 | 0 | 0 | 0.14555 | 0.15915 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0136 | 0.0136 | 9.344% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.7312 ПС 110/10 кВ М.Локня для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41820680 от 13.06.19 (до 670 кВт) | K_КР-1524 | 0.3915 | 0 | нд | 1.9151 | 1.9151 | 1.772 | 0 | 0 | 1.9151 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14311 | -0.14311 | -7.472% | нд
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Быково с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ЗАО Касторное-Агро-Инвест договор №41840920 от 23.08.19 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | K_КР-1563 | 0.030634 | 0 | нд | 0.21325 | 0.21325 | 0.14944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21325 | 0.14944 | 0 | 0 | нд | 0.063811 | -0.063811 | -29.92% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.65 ПС 110/35/10 кВ Горшечное с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ЗАО Суджанское ДРСУ №2 договор №41846902 от 28.08.19 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | K_КР-1564 | 0.027841 | 0 | нд | 0.1702 | 0.1702 | 0.15133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 0.15133 | 0 | 0 | нд | 0.018872 | -0.018872 | -11.09% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1.16.15 ПС 35/10 кВ Геральшино с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ЗАО Дмитриев-Агро-Инвест договор №41833769 от 08.08.19 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | K_КР-1566 | 0.032681 | 0 | нд | 0.21317 | 0.21317 | 0.13198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21317 | 0.13198 | 0 | 0 | нд | 0.081187 | -0.081187 | -38.09% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1.16.15 ПС 35/10 кВ Геральшино для Техприсоединения ЗАО Дмитриев-Агро-Инвест договор №41833769 от 08.08.19 (до 670 кВт; тансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_КР-1567 | 0.16813 | 0 | нд | 0.944 | 0.944 | 0.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0.9611 | 0 | 0 | нд | -0.017102 | 0.017102 | 1.812% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство 2-цепной ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10кВ Касторное до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО КурскАгроТерминал договор №41877986 от 27.06.19 (свыше 670 кВт, протяженность 3,3 км) | K_КР-1581 | 1.5079 | 0 | нд | 9.1438 | 9.1438 | 0.52731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48275 | 0 | 8.661 | 0.52731 | нд | 8.6165 | -8.6165 | -94.23% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
5.1.1.3 | Строительство КЛ 35 кВ - кабельная вставка строящейся ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10кВ Касторное до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО КурскАгроТерминал договор №41877986 от 27.06.19 (свыше 670 кВт, протяженность 0,34 км, в том числе ГНБ - 0,24 км) | K_КР-1582 | 0.87911 | 0 | нд | 3.1823 | 3.1823 | 0.52731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26905 | 1.0546 | 2.9132 | -0.52731 | нд | 2.655 | -2.655 | -83.43% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельный участок КВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Н.Ольговка для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41792319 от 25.03.19 (свыше 670 кВт, протяженность 10,777 км) | K_КР-1586 | 2.4209 | 17.9269 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.420.5 ПС 110/10 кВ Камыши с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ЭкоАкваПласт договор №41895686 от 22.10.19 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | K_КР-1587 | 0.028321 | 0 | нд | 0.16149 | 0.16149 | 0.20858 | 0 | 0 | 0.16149 | 0.20858 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.047086 | 0.047086 | 29.16% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.420.5 ПС 110/10 кВ Камыши для Техприсоединения ООО ЭкоАкваПласт договор №41895686 от 22.10.19 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км, в том числе ГНБ - 0,05 км) | K_КР-1588 | 0.11313 | 0 | нд | 0.72156 | 0.72156 | 0.29516 | 0 | 0 | 0.29516 | 0.29516 | 0 | 0 | 0.4264 | 0 | нд | 0.4264 | -0.4264 | -59.09% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.420.5 ПС 110/10 кВ Камыши для Техприсоединения ООО ЭкоАкваПласт договор №41895686 от 22.10.19 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_КР-1589 | 0.18177 | 0 | нд | 0.98168 | 0.98168 | 1.0534 | 0 | 0 | 0.98168 | 1.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.071732 | 0.071732 | 7.307% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/400 кВА ф.420.5 ПС 110/10 кВ Камыши до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ЭкоАкваПласт договор №41895686 от 22.10.19 (до 670 кВт, протяженность 0,06 км) | K_КР-1590 | 0.029549 | 0 | нд | 0.17575 | 0.17575 | 0.19003 | 0 | 0 | 0.17575 | 0.19003 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.014277 | 0.014277 | 8.123% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.438.7 ПС 35/10 кВ Пригородная с монтажом разъединителей (5 шт) до новых КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО Теплоэнергосбытовая компания договор №41902243 от 13.11.19 (до 670 кВт, протяженность 2,4 км) | K_КР-1595 | нд | 0 | нд | 2.2985 | 2.2985 | 2.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2985 | 2.4206 | нд | -0.12203 | 0.12203 | 5.309% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.438.9 ПС 35/10 кВ Пригородная с монтажом разъединителей (5 шт) до новых КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО Теплоэнергосбытовая компания договор №41902243 от 13.11.19 (до 670 кВт, протяженность 2,35 км) | K_КР-1596 | нд | 0 | нд | 1.9109 | 1.9109 | 3.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9109 | 3.0963 | нд | -1.1854 | 1.1854 | 62.04% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.438.9 ПС 35/10 кВ Пригородная, для Техприсоединения АО Теплоэнергосбытовая компания договор №41902243 от 13.11.19 (до 670 кВт, протяженность 0,1 км) | K_КР-1597 | нд | 0 | нд | 0.47028 | 0.47028 | 1.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47028 | 1.9949 | нд | -1.5247 | 1.5247 | 324.2% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.438.7 и 438.9 ПС 110/10 кВ Пригородная с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения АО Теплоэнергосбытовая компания договор №41902243 от 13.11.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | K_КР-1598 | нд | 0 | нд | 1.8499 | 1.8499 | 2.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8499 | 2.4262 | нд | -0.57624 | 0.57624 | 31.15% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.438.7 и 438.9 ПС 110/10 кВ Пригородная с трансформаторами 2х630 кВА, для Техприсоединения АО Теплоэнергосбытовая компания договор №41902243 от 13.11.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | K_КР-1599 | нд | 0 | нд | 3.4243 | 3.4243 | 3.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4243 | 3.2346 | нд | 0.18971 | -0.18971 | -5.54% | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от новой КТП 10/0,4 кВ ф.438.7 и 438.9 ПС 110/10 кВ Пригородная до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Теплоэнергосбытовая компания договор №41902243 от 13.11.19 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | K_КР-1600 | нд | 0 | нд | 0.074802 | 0.074802 | 0.10561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074802 | 0.10561 | нд | -0.030807 | 0.030807 | 41.18% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от новой КТП 10/0,4 кВ ф.438.7 и 438.9 ПС 110/10 кВ Пригородная до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Теплоэнергосбытовая компания договор №41902243 от 13.11.19 (до 670 кВт; ротяженность 0,18 км) | K_КР-1601 | нд | 0 | нд | 0.2244 | 0.2244 | 0.23138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2244 | 0.23138 | нд | -0.006982 | 0.006982 | 3.111% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Быково для Техприсоединения ЗАО Касторное-Агро-Инвест договор №41840920 от 23.08.19 (до 670 кВт) | K_КР-1603 | 0.318 | 0 | нд | 1.8309 | 1.8309 | 1.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8309 | 1.7651 | 0 | 0 | нд | 0.065814 | -0.065814 | -3.595% | нд
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/400 кВА ф.1.16.15 ПС 35/10 кВ Геральшино до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ЗАО Дмитриев-Агро-Инвест договор №41833769 от 08.08.19 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | K_КР-1604 | 0.013839 | 0 | нд | 0.11128 | 0.11128 | 0.048376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11128 | 0.048376 | 0 | 0 | нд | 0.062909 | -0.062909 | -56.53% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.414.1 ПС 35/10 кВ Новая с монтажом разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности заявителя для Техприсоединения СНТ Вишенка договор №41894447 от 08.11.19 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | K_КР-1623 | нд | 0 | нд | 0.30883 | 0.30883 | 0.25759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30883 | 0.25759 | нд | 0.051239 | -0.051239 | -16.59% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 35/10 кВ Мурыновка с монтажом разъединителей (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО РЦ Курский договор №41888506 от 03.02.20 (свыше 670 кВт, протяженность 2,56 км) | K_КР-1647 | нд | 0 | нд | 1.7893 | 1.7893 | 1.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7893 | 1.8698 | нд | -0.080444 | 0.080444 | 4.496% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 35/10 кВ Мурыновка до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО РЦ Курский договор №41888506 от 03.02.20 (свыше 670 кВт, протяженность 0,14 км, в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | K_КР-1648 | нд | 0 | нд | 0.38584 | 0.38584 | 1.3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38584 | 1.3074 | нд | -0.92157 | 0.92157 | 238.8% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.145 ПС 35/10 кВ Зуевка для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №41935041 от 14.02.20 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_КР-1649 | нд | 0 | нд | 1.0841 | 1.0841 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 1.0841 | 0 | нд | 0.061733 | -0.061733 | -5.694% | нд
5.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (2 шт) на ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 35/10 кВ Мурыновка до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО РЦ Курский договор №41888506 от 03.02.20 (свыше 670 кВт) | K_КР-1650 | нд | 0 | нд | 1.9507 | 1.9507 | 3.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9507 | 3.1631 | нд | -1.2124 | 1.2124 | 62.15% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.145 ПС 35/10 кВ Зуевка до строящегося КТП 10/0,4 кВ с монтажом разъединителя 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №41935041 от 14.02.20 (до 670 кВт, протяженность 0,08 км) | K_КР-1651 | нд | 0 | нд | 0.19428 | 0.19428 | 0.21985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21985 | 0.19428 | 0 | нд | -0.025565 | 0.025565 | 13.16% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.65 ПС 110/35/10 кВ Горшечное для Техприсоединения ЗАО Суджанское ДРСУ №2 договор №41846902 от 28.08.19 (до 670 кВт) | K_КР-1652 | 0.33933 | 0 | нд | 1.7913 | 1.7913 | 1.6837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7913 | 1.6837 | 0 | 0 | нд | 0.1076 | -0.1076 | -6.007% | нд
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.5514 ПС 35/10 кВ Рождественка с монтажом разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Новый путь договор №41973557 от 02.07.20 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | K_КР-1663 | нд | 0 | нд | 0.060535 | нд | 0.060535 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.060535 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41973557 от 02.07.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утвержении проектной документации №861-кр от 11.11.2020 г.
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.5514 ПС 35/10 кВ Рождественка для Техприсоединения ООО Новый путь договор №41973557 от 02.07.20 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_КР-1664 | нд | 0 | нд | 1.0242 | нд | 1.0242 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0242 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41973557 от 02.07.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утвержении проектной документации №861-кр от 11.11.2020 г.
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.137 ПС 35/10 кВ Нива с монтажом разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Администрация Пристенского района договор №41968093 от 17.07.20 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | K_КР-1665 | нд | 0 | нд | 0.16761 | нд | 0.16761 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16761 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41968093 от 17.07.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 60 % обусловленное бюджетным планированием средств. Выполнение финансовых показателей филиала. Приказ об утвержении проектной документации №861-кр от 11.11.2020 г.
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.137 ПС 35/10 кВ Нива для Техприсоединения Администрация Пристенского района договор №41968093 от 17.07.20 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | K_КР-1666 | нд | 0 | нд | 0.96843 | нд | 0.96843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.96843 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41968093 от 17.07.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 60 % обусловленное бюджетным планированием средств. Выполнение финансовых показателей филиала. Приказ об утвержении проектной документации №861-кр от 11.11.2020 г.
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.137 ПС 35/10 кВ Нива для Техприсоединения Администрация Пристенского района договор №41968093 от 17.07.20 (до 670 кВт, протяженность 0,03 км) | K_КР-1667 | нд | 0 | нд | 0.15444 | нд | 0.15444 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15444 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41968093 от 17.07.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 60 % обусловленное бюджетным планированием средств. Выполнение финансовых показателей филиала. Приказ об утвержении проектной документации №861-кр от 11.11.2020 г.
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ М.Локня с монтажом разъединителей (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск №41973390 от 13.08.20 (до 670 кВт, протяженность 1,05 км) | K_КР-1668 | нд | 0 | нд | 1.2957 | нд | 1.2957 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2957 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41973390 от 13.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утвержении проектной документации №861-кр от 11.11.2020 г.
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.02 от ПС 110/10 кВ Ивница с монтажом разъединителей (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск №41982376 от 13.08.20 (до 670 кВт, протяженность 2,6 км) | K_КР-1670 | нд | 0 | нд | 1.1859 | нд | 1.1859 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1859 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41982376 от 13.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утвержении проектной документации №861-кр от 11.11.2020 г.
5.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/10 кВ Ивница до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск №41982376 от 13.08.20 (до 670 кВт) | K_КР-1671 | нд | 0 | нд | 1.6744 | нд | 1.6744 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6744 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41982376 от 13.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утвержении проектной документации №861-кр от 11.11.2020 г.
5.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ М.Локня до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск №41973390 от 13.08.20 (до 670 кВт) | K_КР-1672 | нд | 0 | нд | 1.6726 | нд | 1.6726 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6726 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41973390 от 13.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утвержении проектной документации №861-кр от 11.11.2020 г.
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с монтажом разъединителей (3 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999762 от 11.08.20 (свыше 670 кВт, протяженность 0,44 км) | K_КР-1675 | нд | 0 | нд | 1.6497 | нд | 1.6497 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6497 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999762 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Элеватор с монтажом разъединителей (3 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999762 от 11.08.20 (свыше 670 кВт, протяженность 1,5 км) | K_КР-1677 | нд | 0 | нд | 4.1629 | нд | 4.1629 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.1629 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999762 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Элеватор до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999762 от 11.08.20 (свыше 670 кВт, протяженность 0,05 км) | K_КР-1678 | нд | 0 | нд | 0.26131 | нд | 0.26131 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26131 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999762 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999762 от 11.08.20 (свыше 670 кВт,трансформаторная мощность 1,26 МВА) | K_КР-1679 | нд | 0 | нд | 3.4559 | нд | 3.4559 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4559 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999762 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Элеватор с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999762 от 11.08.20 (свыше 670 кВт,трансформаторная мощность 1,26 МВА) | K_КР-1680 | нд | 0 | нд | 3.4096 | нд | 3.4096 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4096 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999762 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Рышково с монтажом разъединителей (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999789 от 11.08.20 (до 670 кВт, протяженность 0,8 км) | K_КР-1681 | нд | 0 | нд | 1.3594 | нд | 1.3594 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3594 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999789 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Линец с монтажом разъединителей (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999789 от 11.08.20 (до 670 кВт, протяженность 0,8 км) | K_КР-1682 | нд | 0 | нд | 1.0194 | нд | 1.0194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0194 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999789 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Рышково с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999789 от 11.08.20 (до 670 кВт,трансформаторная мощность 0,8 МВА) | K_КР-1683 | нд | 0 | нд | 2.6198 | нд | 2.6198 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6198 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999789 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Рышково с монтажом разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999828 от 11.08.20 (до 670 кВт, протяженность 1,6 км) | K_КР-1686 | нд | 0 | нд | 2.8691 | нд | 2.8691 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8691 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999828 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Линец с монтажом разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999828 от 11.08.20 (до 670 кВт, протяженность 1,3 км) | K_КР-1687 | нд | 0 | нд | 1.9131 | нд | 1.9131 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9131 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999828 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Линец с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999828 от 11.08.20 (до 670 кВт,трансформаторная мощность 1,26 МВА) | K_КР-1690 | нд | 0 | нд | 3.4206 | нд | 3.4206 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4206 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999828 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 3.9849 | 1.1706 | 0 | 29.3953 | 28.837 | 10.4851 | 0 | 0 | 4.3282 | 4.3247 | 3.055 | 1.0582 | 21.4537 | 5.1023 | 0 | 18.9102 | -18.3518 | -63.64% | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 3.9849 | 1.1706 | 0 | 29.3953 | 28.837 | 10.4851 | 0 | 0 | 4.3282 | 4.3247 | 3.055 | 1.0582 | 21.4537 | 5.1023 | 0 | 18.9102 | -18.3518 | -63.64% | нд
5.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Лесная с установкой дополнительной яч.6 кВ для Техприсоединения АО Курские электрические сети договор №41727551 от 06.02.19 (свыше 670 кВт) | K_КР-1394 | нд | 0 | нд | 1.8127 | 1.8127 | 1.018 | 0 | 0 | 1.018 | 1.0169 | 0 | 0.001103 | 0.7947 | 1e-06 | нд | 0.7947 | -0.7947 | -43.84% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур по закупке оборудования, работы выполнены хоз.способом
5.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Лесная с установкой дополнительной ячейки 6 кВ для Техприсоединения АО Курские электрические сети договор №41727440 от 06.02.19 (свыше 670 кВт) | K_КР-1396 | нд | 0 | нд | 1.8127 | 1.8127 | 1.0159 | 0 | 0 | 1.0159 | 1.0146 | 0 | 0.001277 | 0.79675 | 0 | нд | 0.79675 | -0.79675 | -43.95% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур по закупке оборудования, работы выполнены хоз.способом
5.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Лесная с установкой дополнительной яч.6 кВ для Техприсоединения АО Курские электрические сети договор №41727487 от 06.02.19 (свыше 670 кВт) | K_КР-1398 | нд | 0 | нд | 1.8127 | 1.8127 | 1.0176 | 0 | 0 | 1.0176 | 1.0164 | 0 | 0.001196 | 0.79509 | 0 | нд | 0.79509 | -0.79509 | -43.86% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур (оборудование КРУ 2-10-20-УЗ). За счет выполнения работ хозспособом.
5.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Переступлино с установкой дополнительной ячейки 10 кВ для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41777838 от 22.03.19 (свыше 670 кВт) | J_КР-1403 | 0.22702 | 1.0976 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Ольговка с установкой дополнительной ячейки 10 кВ для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41792319 от 25.03.19 (свыше 670 кВт) | J_КР-1405 | 0.32139 | 0.073009 | нд | 1.4528 | 1.4528 | 1.2768 | 0 | 0 | 1.2768 | 1.2768 | 0 | 0 | 0.17606 | -1e-06 | нд | 0.17606 | -0.17606 | -12.12% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Лесная с заменой масляного выключателя на вакуумный (1 шт), трансформаторов тока (3 шт), устройств РЗА и средств учета э/э в яч.6 кВ №28 для Техприсоединения АО Курские электрические сети договор №41727551 от 06.02.19 (свыше 670 кВт) | K_КР-1414 | 0.17994 | 0 | нд | 1.7451 | 1.7451 | 0.72351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7451 | 0.72351 | нд | 1.0216 | -1.0216 | -58.54% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур по закупке оборудование, работы выполнены хоз.способом
5.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Лесная с заменой масляного выключателя на вакуумный (1 шт), трансформаторов тока (3 шт), устройств РЗА и средств учета э/э в яч.6 кВ №30 для Техприсоединения АО Курские электрические сети договор №41727440 от 06.02.19 (свыше 670 кВт) | K_КР-1419 | 0.17994 | 0 | нд | 1.0105 | 1.0105 | 0.72153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0105 | 0 | 0 | 0.72153 | нд | 0.28897 | -0.28897 | -28.6% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур по закупке оборудование, работы выполнены хоз.способом
5.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Лесная с заменой масляного выключателя на вакуумный (1 шт), трансформаторов тока (3 шт), устройств РЗА и средств учета э/э в яч.6 кВ №33 для Техприсоединения АО Курские электрические сети договор №41727487 от 06.02.19 (свыше 670 кВт) | K_КР-1427 | 0.17994 | 0 | нд | 1.0105 | 1.0105 | 0.71735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0105 | 0 | 0 | 0.71735 | нд | 0.29315 | -0.29315 | -29.01% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур по закупке оборудование, работы выполнены хоз.способом
5.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Возрождение с заменой трансформаторов тока, настройкой устройств РЗА и учета э/энергии в линейной ячейке 10 кВ №5 для Техприсоединения ЗАО Свинокомплекс Короча договор №41831458 от 19.07.19 (свыше 670 кВт) | K_КР-1533 | нд | 0 | нд | 0.062835 | 0.062835 | 0.064538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062835 | 0.064538 | нд | -0.001703 | 0.001703 | 2.71% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Касторное с установкой дополнительных ячеек 35 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО КурскАгроТерминал договор №41877986 от 27.06.19 (свыше 670 кВт) | K_КР-1580 | 2.8966 | 0 | нд | 16.5948 | 16.5948 | 1.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 1.0546 | 15.5608 | 0 | нд | 15.5402 | -15.5402 | -93.64% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
5.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мурыновка с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО РЦ Курский договор №41888506 от 03.02.20 (свыше 670 кВт) | K_КР-1646 | нд | 0 | нд | 1.5224 | 1.5224 | 2.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5224 | 2.317 | нд | -0.79454 | 0.79454 | 52.19% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Элеватор с заменой трансформаторов тока (3 шт) ячейки 10 кВ №17 для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999762 от 11.08.20 (свыше 670 кВт) | K_КР-1673 | нд | 0 | нд | 0.12265 | нд | 0.12265 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12265 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999762 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с заменой трансформаторов тока (3 шт) ячейки 10 кВ №11 для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999762 от 11.08.20 (свыше 670 кВт) | K_КР-1674 | нд | 0 | нд | 0.16303 | нд | 0.16303 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16303 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999762 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Рышково с заменой трансформаторов тока (3 шт) ячейки 10 кВ №1 для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999789 от 11.08.20 (до 670 кВт) | K_КР-1684 | нд | 0 | нд | 0.1546 | нд | 0.1546 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1546 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999789 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Линец с заменой трансформаторов тока (3 шт) ячейки 10 кВ №1 для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор №41999789 от 11.08.20 (до 670 кВт) | K_КР-1685 | нд | 0 | нд | 0.1181 | нд | 0.1181 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1181 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41999789 от 11.08.2020 г. В связи с оплаченным авансовым платежем 100 %. Приказ об утверждении пректной документации №3-кр от 11.01.2021
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 194.8572 | 320.6805 | 0 | 2602.607 | 486.1367 | 502.1545 | 0.59528 | 0.59528 | 72.6281 | 70.7021 | 122.6248 | 164.9707 | 290.2885 | 265.8864 | 0 | 2100.4525 | 16.0177 | 3.295% | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 10.3891 | 5.3737 | 0 | 56.3968 | 17.3435 | 13.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3435 | 13.5869 | 0 | 42.81 | -3.7566 | -21.66% | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 10.3891 | 5.3737 | 0 | 56.3968 | 17.3435 | 13.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3435 | 13.5869 | 0 | 42.81 | -3.7566 | -21.66% | нд
5.2.1.2 | Модернизация РП, ТП 6-10/0,4 кВ Курского РЭС филиала Курскэнерго с монтажом оборудования систем телемеханики | J_КР-1334 | 9.8332 | 5.3737 | нд | 34.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 34.335 | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Котельная с мотажом оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_КР-1635 | нд | 0 | нд | 0.44522 | 0.022218 | 0.036812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022218 | 0.036812 | нд | 0.4084 | 0.014594 | 65.69% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Беседино с мотажом оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_КР-1636 | нд | 0 | нд | 0.51498 | 0.022218 | 0.036812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022218 | 0.036812 | нд | 0.47817 | 0.014594 | 65.69% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Медвенка с мотажом оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_КР-1637 | нд | 0 | нд | 0.51498 | 0.022218 | 0.036812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022218 | 0.036812 | нд | 0.47817 | 0.014594 | 65.69% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Родники с мотажом оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_КР-1638 | нд | 0 | нд | 0.51498 | 0.022218 | 0.036812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022218 | 0.036812 | нд | 0.47817 | 0.014594 | 65.69% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Дмитриев с мотажом оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_КР-1639 | нд | 0 | нд | 0.44522 | 0.022218 | 0.036812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022218 | 0.036812 | нд | 0.4084 | 0.014594 | 65.69% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Возрождение с мотажом оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_КР-1640 | нд | 0 | нд | 0.51498 | 0.022218 | 0.037114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022218 | 0.037114 | нд | 0.47787 | 0.014896 | 67.04% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Белая с мотажом оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_КР-1641 | нд | 0 | нд | 0.51498 | 0.022218 | 0.036812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022218 | 0.036812 | нд | 0.47817 | 0.014594 | 65.69% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Р.Буды с мотажом оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_КР-1642 | нд | 0 | нд | 0.51498 | 0.022218 | 0.036738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022218 | 0.036738 | нд | 0.47824 | 0.01452 | 65.35% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Теткино с мотажом оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_КР-1643 | нд | 0 | нд | 0.44522 | 0.022218 | 0.036812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022218 | 0.036812 | нд | 0.4084 | 0.014594 | 65.69% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Глушково с мотажом оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_КР-1644 | нд | 0 | нд | 0.51498 | 0.022218 | 0.036812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022218 | 0.036812 | нд | 0.47817 | 0.014594 | 65.69% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Счетмаш с установкой трансформатора тока-110 кВ (ССПИ, 2 очередь) | K_КР-1645 | нд | 0 | нд | 4.7496 | 4.7496 | 3.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7496 | 3.8425 | нд | 0.9071 | -0.9071 | -19.1% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур по закупке оборудования, работы выполнены хоз.способом
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Тим с установкой трансформаторов тока-110 кВ (ССПИ) | H_КР-615 | нд | 0 | нд | 4.3821 | 4.3821 | 3.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3821 | 3.2693 | нд | 1.1129 | -1.1129 | -25.4% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур по закупке оборудования, работы выполнены хоз.способом
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Черемисиново с установкой трансформаторов тока-110 кВ (ССПИ) | H_КР-616 | нд | 0 | нд | 4.6657 | 4.6657 | 3.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6657 | 3.4244 | нд | 1.2413 | -1.2413 | -26.6% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур по закупке оборудования, работы выполнены хоз.способом
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Глушково с установкой трансформаторов тока-110 кВ (ССПИ) | H_КР-626 | 0.55593 | 0 | нд | 3.3239 | 3.3239 | 2.6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3239 | 2.6823 | нд | 0.64159 | -0.64159 | -19.3% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур по закупке оборудования, работы выполнены хоз.способом
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.1572 | 0.42575 | 0 | 376.88 | 26.6137 | 11.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7868 | 2.7111 | 23.827 | 9.0539 | 0 | 365.115 | -14.8487 | -55.79% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.0551 | 0 | 0 | 242.1654 | 15.5963 | 2.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7868 | 2.7111 | 12.8096 | 0 | 0 | 239.4543 | -12.8852 | -82.62% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.403.23 ПС 330/110/35/10 кВ Садовая, с установкой разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений по использованию земельного участка ОАО Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглаз, договор №41766558 от 27.02.19; протяженность 0,36 км) | K_КР-1591 | 0.049836 | 0 | нд | 0.29177 | 0.29177 | 0.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29177 | 0.2715 | 0 | 0 | нд | 0.02027 | -0.02027 | -6.947% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Садовая - Котельная № 1, 3 с устройством перехода через а/дорогу с изменением границ полосы отвода и охранной зоны, г.Курск (протяженность 0,63 км, в том числе переход через а/дорогу 0,27 км) | K_КР-1605 | 2.0053 | 0 | нд | 15.3046 | 15.3046 | 2.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.495 | 2.4396 | 12.8096 | 0 | нд | 12.865 | -12.865 | -84.06% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 332.21 7/160 кВА ВЛ 10 кВ 332.21 ПС 110/35/10 кВ Свобода с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор Золотухинский район п. Свобода (протяженность 0,35 км) | H_КР-550 | нд | 0 | нд | 0.36954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36954 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 348/160 кВА ВЛ 10 кВ № 14 ПС Михайловка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения Железногорский район п. Остапово (протяженность 1,00 км) | H_КР-551 | нд | 0 | нд | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4396 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 729/250 кВА ВЛ 10 кВ № 20 ПС 35/10 кВ Разветье с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения Железногорский равйон с. Разветье (протяженность 1,00 км) | H_КР-552 | нд | 0 | нд | 1.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6164 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-144 ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Разветье с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения п. Лубошево, Железногорский район (протяженность 0,9 км) | H_КР-572 | нд | 0 | нд | 1.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6576 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-143 ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Разветье с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения п. Понизовка Железногорский район (протяженность 1,2 км) | H_КР-573 | нд | 0 | нд | 2.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2102 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-6151-05/160 ВЛ 10 кВ №6151 ЦРП-10кВ Плодосовхоз ПС 35/10 кВ Шептуховка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения п.Каучук Кореневский район (протяженность 2,44 км) | H_КР-575 | нд | 0 | нд | 4.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.494 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №30702-02/160 кВА ВЛ 10 кВ №30702 ПС 35/10 кВ Коровяковка с заменой провода А-35 на самонесущий изолированный СИП-2 большего сечения по территории школы Коровяковская Глушковский район (протяженность 1,00 км) | H_КР-586 | нд | 0 | нд | 1.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8418 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №30201-19/160 кВА ВЛ 10 кВ №30201 ПС 35/10 кВ Кульбаки с заменой провода А-35 на самонесущий изолированный СИП-2 большего сечения по территории школы Елизаветовская н.п.Елизоветовка Глушковский р-н (протяженность 0,81 км) | H_КР-587 | нд | 0 | нд | 1.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4734 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №1.1.5-31/160 кВА ВЛ 10 кВ №1.1.5 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения г. Дмитриев ул.Красная левая (протяженность 0,9 км) | H_КР-588 | нд | 0 | нд | 1.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5978 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №1.1.5-31/160 кВА ВЛ 10 кВ №1.1.5 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения г. Дмитриев ул.Комсомольская (протяженность 0,8 км) | H_КР-589 | нд | 0 | нд | 1.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4734 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4/100 кВА №476 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Рышково с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения п. Рышково Железногорский район (протяженность 1,8 км) | H_КР-591 | нд | 0 | нд | 3.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3152 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 332.21 2/100 кВА ВЛ 10 кВ №332.21 ПС 110/35/10 кВ Свобода с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор д.Будановка Золотухинский район (протяженность 1,36 км) | H_КР-595 | нд | 0 | нд | 2.5048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5048 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №331.4 23/100 кВА ВЛ 10 кВ №331.4 ПС 110/35/10 кВ Золотухино с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения д.Букляты Золотухинский район (протяженность 0,450 км) | H_КР-596 | нд | 0 | нд | 0.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7203 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №7116-5/100 кВА ВЛ 10 кВ №7116 ПС 110/35/10 кВ Конышевка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с.Конышевка (протяженность 0,88 км) | H_КР-601 | нд | 0 | нд | 1.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4086 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №71901-2/250 кВА ВЛ 10 кВ №71901 ЦРП 10 кВ Захарково ПС 110/35/10 кВ Конышевка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с.Захарково Конышевский район (протяженность 2,8 км) | H_КР-603 | нд | 0 | нд | 4.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4819 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №62113-01/400 кВА ВЛ 10 кВ №62113 ПС 35/10 кВ Ольговка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Ольговка Кореневского района (протяженность 1,2 км) | H_КР-610 | нд | 0 | нд | 2.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2102 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №420.05 6/100 кВА ВЛ 10 кВ №420.05 ПС 110/35/10 кВ Камыши с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения д. Ушаково Курский райо (протяженность 1,32 км) | H_КР-612 | нд | 0 | нд | 2.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2958 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №420.05 6/100 кВА ВЛ 10 кВ №420.05 ПС 110/35/10 кВ Камыши с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения д. Ушаково Курский райо (протяженность 0,320 км) | H_КР-618 | нд | 0 | нд | 0.55719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55719 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №421.07-1/100 кВА ВЛ 10 кВ №421.07 ПС 35/10 кВ Новая с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения д. Дряблово Курский район инв №3337 (протяженность 1,6 км) | H_КР-620 | нд | 0 | нд | 2.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7837 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП 10/0,4 кВ №8-53/580 кВА ВЛ 10 кВ №1215 ПС 110/35/10 кВ Льгов с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения г.Льгов пер. 1-й Пятницкий (протяженность 0,3 км) | H_КР-622 | нд | 0 | нд | 0.52146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52146 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП 10/0,4 кВ №1215-109/160 кВА ВЛ 10 кВ №1215 ПС 110/35/10 кВ Льговс заменой опор и с монтажом провода СИП-2 большего сечения г.Льгов пер. 1-й Пятницкий (протяженность 0,8 км) | H_КР-623 | нд | 0 | нд | 1.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4734 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3311 11/160 кВА ВЛ 10 кВ №3311 ПС 35/10 кВ Луч с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения с. Мантурово (протяженность 3,6 км) | H_КР-627 | нд | 0 | нд | 6.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6305 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №15 ВЛ 10 кВ №126 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения г. Обоянь по ул Московской (протяженность 1,5 км) | H_КР-629 | нд | 0 | нд | 2.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6095 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №419 ВЛ 10 кВ №126 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения г. Обоянь. (протяженность 1,8 км) | H_КР-630 | нд | 0 | нд | 3.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1192 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 197/250 кВА ВЛ 10 кВ №577.03 ПС 35/10 кВ ЖБИ с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения н.п. Черницино ул. Листьянка Черницынский сельсовет (протяженность 0,6 км) | H_КР-631 | нд | 0 | нд | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1111 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 197/250 кВА ВЛ 10 кВ №577.03 ПС 35/10 кВ ЖБИ с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения н.п. Черницино ул. Листьянка Черницынский сельсовет (протяженность 0,6 км) | H_КР-632 | нд | 0 | нд | 1.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1051 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-088 ф.5315 от ПС 35 кВ Семзавод с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор ул. Кирова п. Кировский Пристенский район (протяженность 1,42км) | H_КР-633 | нд | 0 | нд | 2.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6154 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №575-5/400 кВА ВЛ 10 кВ №575 ЦРП 10 кВ Пристень с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения с.Б.Колбасовка Пристенский район (протяженность 1,620 км) | H_КР-634 | нд | 0 | нд | 2.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9837 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-088 ф.5315 ПС 35 Семзавод с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор ул. Комсомольская п.Кировский Пристенский район (протяженность 1,80 км) | H_КР-635 | нд | 0 | нд | 3.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3152 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №21401-11/160 кВА ВЛ 10 кВ №21401 ПС 110/10 кВ Журятино с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения Рыльский район с. Березники (протяженность 1,00 км) | H_КР-636 | нд | 0 | нд | 1.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8418 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №21401-5/160 кВА ВЛ 10 кВ №21401 ПС 110/10 кВ Журятино с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения Рыльский район с. Стропицы (протяженность 3,00 км) | H_КР-637 | нд | 0 | нд | 5.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4309 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4/250 кВА №412-11 ф.412 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Кшенский (протяженность 0,32 км) | H_КР-639 | нд | 0 | нд | 0.58937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58937 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4/250 кВА №412-11 ф.412 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Кшенский (протяженность 0,864 км) | H_КР-640 | нд | 0 | нд | 1.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5913 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №2/100 кВА ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Солнцево с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения Солнцевский район с.Зуевка Кочерыжник (протяженность 1,8 км) | H_КР-648 | нд | 0 | нд | 3.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3152 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №7901-6/100 кВА ВЛ 10 кВ №7901 ПС 35/10 кВ Рубанщина с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения Суджанский район н.п. РубанщинаСуджанский район (протяженность 2,7 км) | H_КР-650 | нд | 0 | нд | 4.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9729 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №7403-3/400 кВА ВЛ 10 кВ №7403 ПС 35/10 кВ Гуево с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения н.п. Гуево Суджанский район (протяженность 5,7 км) | H_КР-653 | нд | 0 | нд | 10.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.4982 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №283 ВЛ 10 кВ №2416 ПС 35/10 кВ Любимовка с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор с. Любимовка ул.Заводская Б. Солдатский район (протяженность 2,9 км) | H_КР-679 | нд | 0 | нд | 3.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9726 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №642-04/160 кВА ЦРП-10 кВ Коренево ПС 35/10 кВ Коренево с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения с.Коренево ул.Суджанский шлях Кореневский р-н (протяженность 1,51 км) | H_КР-682 | нд | 0 | нд | 2.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7627 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №406.17 1/100 кВА ВЛ 10 кВ №406.17 ПС 110/10 кВ Городская с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения х.Зубков Курский район (протяженность 1,1 км) | H_КР-691 | нд | 0 | нд | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.026 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1-2 КТП 10/0,4 кВ №176.118 6/160 кВА ВЛ 10 кВ №176.118 ПС 110/35/10 кВ Клюква с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения с. Дурнево Курский район (протяженность 1,902 км) | H_КР-715 | нд | 0 | нд | 3.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3894 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №130 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Горшечное с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения п. Горшечное улица 70 лет Октября Горшеченский район (протяженность 1,202 км) | H_КР-719 | нд | 0 | нд | 2.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0336 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №1259-09/160 кВА ПС 35/10 кВ Густомой с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения с. Густомой Льговский район (протяженность 0,4 км) | H_КР-722 | нд | 0 | нд | 0.67772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.67772 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1-3 от КТП 10/0,4/100 кВА № 128.13 5 ВЛ 10 кВ № 128.13 ЦРП 10 кВ Полевая с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Хвостово Курский район (протяженность 4,003 км) | H_КР-735 | нд | 0 | нд | 7.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.3672 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 032 ВЛ 10 кВ № 415 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения город Обоянь Обоянский район (протяженность 2,00 км) | H_КР-758 | нд | 0 | нд | 3.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.208 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4/250 кВА №2310 8 ВЛ 10 кВ №2310 ПС 35/10 кВ Восточная с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения поселок Касторное улица 7 ноября Касторенский район (протяженность 3,622 км) | H_КР-761 | нд | 0 | нд | 6.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6673 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4/160 кВА № 18 ВЛ 10 кВ 556.05 ПС 110/35/10 кВ Октябрьская с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения хутор Сеймский Октябрьский район (протяженность 0,2 км) | H_КР-763 | нд | 0 | нд | 0.36836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36836 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4/100 кВА №274 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ ЖБИ с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Черницыно улица Луговая Октябрьский район (протяженность 0,3 км) | H_КР-770 | нд | 0 | нд | 0.55254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55254 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4/100 кВА № 274 ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ ЖБИ с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения п. Ворошнево улица Луговая Октябрьский район (протяженность 1,6 км) | H_КР-774 | нд | 0 | нд | 2.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9469 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4/160 кВА №4119-17 ф.4119 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Кшенский Совестский район (протяженность 0,1 км) | H_КР-782 | нд | 0 | нд | 0.18418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18418 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4/100 кВА № 7116.4 ВЛ 10 кВ № 7116 ПС 110/35/10 кВ Конышевка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Конышевка Конышевский район (протяженность 1,12 км) | H_КР-783 | нд | 0 | нд | 2.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0628 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 и ф.2 от КТП 10/0,4/160 кВА № 450 ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Воропаево с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения поселок Воропаево Железногороский район (протяженность 1,701 км) | H_КР-792 | нд | 0 | нд | 3.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1311 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4/400 кВА № 7611 10 ВЛ 10 кВ № 7611 ЦРП 10 кВ Заолешенка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Заолешенка Суджанский район (протяженность 1,85 км) | H_КР-802 | нд | 0 | нд | 3.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4073 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1-3 от КТП 10/0,4/250 кВА № 612-02 ВЛ 10 кВ № 612 ПС 35/10 Коренево с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения п. Коренево, улица Гвардейская , Базарная, улица Нижняя, Кореневского района (протяженность 1,3 км) | H_КР-803 | нд | 0 | нд | 2.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3943 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 7703 9/100 кВА ВЛ 10 кВ № 7703 ЦРП 10 кВ Заолешенка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения поселок Куриловка Суджанский район (протяженность 1,5 км) | H_КР-814 | нд | 0 | нд | 2.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7627 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4/250 кВА №6 ВЛ 10 кВ № 711 ПС 35/10 кВ Защитное с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения деревня Защитное Щигровский район (протяженность 0,3 км) | H_КР-820 | нд | 0 | нд | 0.46045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46045 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1- 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60208-04/100 кВА ВЛ 10 кВ № 60208 ЦРП 10 кВ Коренево с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Коренево, улица Снаготской шлях улица Советская Кореневский район (протяженность 3,00 км) | H_КР-823 | нд | 0 | нд | 5.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5254 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП № 5/100 кВА ВЛ 10 кВ № 622 ПС 35/10 кВ Н.Косоржа с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения деревня Косоржа Щигровский район (протяженность 1,7 км) | H_КР-826 | нд | 0 | нд | 3.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1311 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СТП 10/0,4/63 кВА №7703 ВЛ 10 кВ №03 ЦРП 10 кВ Заолешня с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения поселок Куриловка Суджанский район (протяженность 2,2 км) | H_КР-828 | нд | 0 | нд | 4.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0519 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 4.1.0 07/160 кВА ВЛ 10 кВ 410 ПС 110/35/10 кВ Хомутовка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения поселок Колячек Хомутовский район (протяженность 1,7 км) | H_КР-829 | нд | 0 | нд | 3.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1311 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №418.16 9/100 кВА ф.418.16 ПС 35/10 кВ Пригородная с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения п.В.Косиново Курский р-н (протяженность 3,3 км) | H_КР-832 | нд | 0 | нд | 6.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0779 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №418.16 8/100 кВА ф.418.16 ПС 35/10 кВ Пригородная с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения п.В.Косиново Курский р-н (протяженность 2,4 км) | H_КР-838 | нд | 0 | нд | 4.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4203 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 018 250 кВА ВЛ 10 кВ № 09 ПС 110 кВ Тим с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор п.Тим Тимский район (протяженность 2,4 км) | H_КР-839 | нд | 0 | нд | 4.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4203 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 166-02/250 кВА ВЛ 10 кВ № 166 ПС 35/10 кВ Банищи с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Банищи Льговский район (протяженность 1,25 км) | H_КР-843 | нд | 0 | нд | 2.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3022 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 3.3.15 7/250 кВА ВЛ 10 кВ № 3.3.15 ПС 35/10 кВ В.Любажс заменой опор и с монтажом провода СИП-2 большего сечения с. Любаж Фатежский район (протяженность 0,051 км) | H_КР-845 | нд | 0 | нд | 0.092089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.092089 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №020 250 кВА ВЛ 10 кВ № 09 ПС 110 кВ Тим с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор п.Тим Тимский район (протяженность 3,5 км) | H_КР-849 | нд | 0 | нд | 6.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4463 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 014 160 кВА ВЛ 10 кВ № 09 ПС 110 кВ Тим с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор п.Тим Тимский район (протяженность 2,6 км) | H_КР-854 | нд | 0 | нд | 4.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7887 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 164-03/160 кВА ВЛ 10 кВ № 164 ПС 35/10 кВ Банищи с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Банищи Льговский район (протяженность 1,601 км) | H_КР-857 | нд | 0 | нд | 2.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9469 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 5313 2/100 кВА ВЛ 10 кВ № 5313 ПС 35/10 кВ Выгорное с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. 1-е Выгорное Тимский район (протяженность 1,35 км) | H_КР-860 | нд | 0 | нд | 2.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.485 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1-3 от КТП № 08 250 кВА ВЛ 10 кВ № 419 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения город Обоянь Обоянский район (протяженность 2,202 км) | H_КР-862 | нд | 0 | нд | 4.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0519 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 172/160 кВА ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ Ванина с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения с. Ванино Октябрьский район (протяженность 2,602 км) | H_КР-866 | нд | 0 | нд | 4.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7887 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 410.05/100 кВА ВЛ 10 кВ № 410 ПС 110/35/10 кВ Хомутовка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения поселок Колячок Хомутовский район (протяженность 1,1 км) | H_КР-868 | нд | 0 | нд | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.026 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 612 8/160 кВА ВЛ 10 кВ № 612 ПС 35/10 кВ Покровское с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения н.п. Среднее общество Черемисисновский район (протяженность 1,6 км) | H_КР-869 | нд | 0 | нд | 2.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9469 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 172/160 кВА ВЛ 10 кВ № 559.01 ПС 35/10 кВ Ванино с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения населенный пункт Ванино Октябрьский район (протяженность 1,00 км) | H_КР-870 | нд | 0 | нд | 1.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8418 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 612 9/160 кВА ВЛ 10 кВ № 612 ПС 35/10 кВ Покровское с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения н.п. Среднее общество Черемисисновский район (протяженность 1,5 км) | H_КР-872 | нд | 0 | нд | 2.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7627 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 410.05/100 кВА ВЛ 10 кВ № 410 ПС 110/35/10 кВ Хомутовка с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор п.Колячок Хомутовский район (протяженность 1,201 км) | H_КР-873 | нд | 0 | нд | 2.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2102 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №124 ВЛ 10 кВ № 5312 ПС 35/10 кВ Выгорное с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор п.Тим Тимский район ул.Красноармейская (протяженность 0,52 км) | H_КР-888 | нд | 0 | нд | 0.95773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.95773 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 21401-5/160 кВА ВЛ 10 кВ № 21401 ПС 110/10 кВ ПС Журятино с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения Рыльский район с. Стропицы (протяженность 3,00 км) | H_КР-890 | нд | 0 | нд | 5.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5224 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ 160 кВА № 57 ВЛ 10 кВ № 02 ПС 110/10 кВ АРЗ с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения город Рыльск улица Железнодорожная (протяженность 1,002 км) | H_КР-895 | нд | 0 | нд | 1.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8418 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4/250 кВА №4118-10 ф.4118 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Кшенский Совестский район (протяженность 0,45 км) | H_КР-904 | нд | 0 | нд | 0.82881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82881 | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 7611 9/160 кВА ВЛ 10 кВ №112 ПС 110/35/10 Льгов с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения населенный пункт К.Локня Суджанский район (протяженность 2,4 км) | H_КР-906 | нд | 0 | нд | 4.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4203 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.1021 | 0.42575 | 0 | 134.7147 | 11.0174 | 9.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0174 | 9.0539 | 0 | 125.6608 | -1.9635 | -17.82% | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1-3 ТП 10/0,4 кВ №162 ф.2510 ПС 35/10 кВ Большесолдатское с заменой провода на СИП 2 и опор с.Большое Солдатское Большесолдатский р-н (протяженность 2,814 км) | J_КР-1341 | нд | 0 | нд | 3.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7961 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №344-01/100 ф.344 ПС 35/10 Кобылки с заменой провода на СИП-2 и опор с.Кобылки Глушковского района (протяженность 0,84 км) | J_КР-1342 | нд | 0 | нд | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1332 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №344-04/100 ф.344 ПС 35/10 Кобылки с заменой провода на СИП-2 и опор с.Кобылки Глушковского района (протяженность 1,64 км) | J_КР-1343 | нд | 0 | нд | 2.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2124 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №106 ф.02 ПС 35/10 Кобылки с заменой провода на СИП-2 и опор с.Кобылки Глушковского района (протяженность 1,24 км) | J_КР-1344 | нд | 0 | нд | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6728 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №303-08/250 ф.303 ПС 110/35/10 кВ Глушково с заменой провода на СИП-2 и опор п.Глушково Глушковского р-н (протяженность 1,84 км) | J_КР-1345 | нд | 0 | нд | 2.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4822 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1-2 ТП 10/0,4 кВ №332.21 13/160 ПС 35 кВ Свобода-сельская с заменой провода на СИП-2 и опор д.Подазовка Золотухинский район (протяженность 1,96 км) | J_КР-1346 | нд | 0 | нд | 2.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.644 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №022 ф.09 ПС 35/10 Восточная с заменой провода на СИП-2 и опор п.Касторное ул.Калинина Касторенский район (протяженность 1.56 км) | J_КР-1347 | нд | 0 | нд | 2.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1044 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №085 ф.09 ПС 35/10 Восточная с заменой провода на СИП-2 и опор п.Касторное ул. Мира Касторенский район (протяженность 2.96 км) | J_КР-1348 | нд | 0 | нд | 3.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.993 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №023 ф.12 ПС 110/10 кВ Бобрышево с заменой провода на СИП-2 и опор д.Кривцово Пристенский район ( протяженность 3,73 км) | J_КР-1350 | нд | 0 | нд | 5.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0318 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №025 ф.12 ПС 110/10 кВ Бобрышево с заменой провода на СИП-2 и опор д.Кривцово Пристенский район ( протяженность 3,04 км) | J_КР-1351 | нд | 0 | нд | 4.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.101 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №011 ф.646.01 ПС 35/10 кВ Ольховатка с заменой провода на СИП-2 и опор с.Становое Поныровский район (протяженность 4,64км) | J_КР-1352 | нд | 0 | нд | 6.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2594 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №3/100 ф.646.01 ПС 35/10 кВ Ольховатка с заменой провода на СИП-2 и опор с.Становое Поныровский район (протяженность 2,76км) | J_КР-1353 | нд | 0 | нд | 3.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7232 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №007 ф.419 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой провода на СИП-2 и опор (протяженность 2,14 км) | J_КР-1354 | нд | 0 | нд | 2.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5631 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №008 ф.419 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой провода на СИП-2 и опор (протяженность 2,47 км) | J_КР-1355 | нд | 0 | нд | 2.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9678 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ЦРТП №002 ф.419 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой провода на СИП-2 и опор (протяженность 2,0 км) | J_КР-1356 | нд | 0 | нд | 2.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4282 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №010 ф.419 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой провода на СИП-2 и опор г.Обоянь Обоянский район (протяженность 2,92 км) | J_КР-1357 | нд | 0 | нд | 3.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5074 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №045 ф.04 ПС 35/10 кВ Восточная с заменой провода на СИП-2 и опор п.Касторное ул.Энергетиков Касторенский район (протяженность 1,48 км) | J_КР-1359 | нд | 0 | нд | 1.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9965 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №746 12/250 ф.746 ПС 35/10 кВ Матвеевка с заменой провода на СИП-2 и опор с.Ст.Белица Конышевский район (протяженность 1,2 км) | J_КР-1360 | нд | 0 | нд | 1.6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6188 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №746 4/250 ф.746 ПС 35/10 кВ Матвеевка с заменой провода на СИП-2 и опор с.Ст.Белица Конышевский район (протяженность 2,4 км) | J_КР-1361 | нд | 0 | нд | 3.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2376 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №081 кВ ф.239.01 ПС 35/10 кВ Спасское с заменой провода на СИП-2 и опор с.Кондратьевка Медвенский район ( протяженность 0,8 км) | J_КР-1362 | нд | 0 | нд | 1.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0792 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №742 4/400 ф.742 ПС 35/10 кВ Матвеевка с заменой провода на СИП-2 и опор с.Ст.Белица Конышевский район (протяженность 1 км) | J_КР-1364 | нд | 0 | нд | 1.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0792 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №60210.3 ф.0210 ПС 35/10 кВ Рубильник с заменой провода на СИП-2 и опор с.Коренево Кореневский район (протяженность 1,620 км) | J_КР-1365 | нд | 0 | нд | 2.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1854 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №60210.2 ф.60210 ПС 35/10 кВ Рубильник с заменой провода на СИП-2 и опор с.Коренево Кореневский район (протяженность 1,9 км) | J_КР-1366 | нд | 0 | нд | 2.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5631 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №3311 13/250 ф.3311 ПС 35/10 кВ Луч с заменой провода на СИП-2 и опор с.Мантурово Мантуровский район (протяженность 2,1 км) | J_КР-1367 | нд | 0 | нд | 2.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8329 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №3311 9/160 ф.3311 ПС 35/10 кВ Луч с заменой провода на СИП-2 и опор с.Мантурово Мантуровский район (протяженность 0,96 км) | J_КР-1368 | нд | 0 | нд | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.295 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №3311 9/160 ф.3311 ПС 35/10 кВ Луч с заменой провода на СИП-2 и опор с.Мантурово Мантуровский район (протяженность 0,56 км) | J_КР-1369 | нд | 0 | нд | 0.75544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75544 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ЦРТП №1207-10/63 ф.1207 ПС 110 кВ Пены с заменой провода на СИП-2 и опор с.Б.Угоны Льговский район (протяженность 2,4 км) | J_КР-1370 | нд | 0 | нд | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.066 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ЦРТП кВ №1208-04/400+180 ф.1208 ПС 110кВ Пены с заменой провода на СИП-2 и опор с.Б.Угоны Льговский район (протяженность 1,28 км) | J_КР-1371 | нд | 0 | нд | 1.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6352 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №346 24/160 ф.346 ПС 35/10 кВ СОМ с заменой провода на СИП-2 и опор с.Сейм Мантуровский район (протяженность 3,16 км) | J_КР-1372 | нд | 0 | нд | 4.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2628 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №331 1/250 ф.331 ПС 35/10 кВ Луч с заменой провода на СИП-2 и опор с.Мантурово Мантуровский район (протяженность 0,4 км) | J_КР-1373 | нд | 0 | нд | 0.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5396 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4110 ПС 35/10 кВ Р.Колодезь (оп.214) с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_КР-1425 | 0.019681 | 0.088672 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-435 ф.427.01 ПС 35/10 кВ Сапогово с установкой накопителя электрической энергии (1 шт), Курский район, д.1-е Курасова | K_КР-1616 | нд | 0 | нд | 11.0174 | 11.0174 | 9.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0174 | 9.0539 | нд | 1.9635 | -1.9635 | -17.82% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Новая с монтажем разъединителей (5 шт) для э/снабжения поселка ИЖС многодетных семей г. Курск, п. Косиново (протяженность 0,05 км) | H_КР-566 | 0.082417 | 0.33708 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 4119 17/160 кВА ф.19 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой провода СИП-2 и опор п.Кшень Советский р-н (протяженностью 1,0 км) | I_КР-580 | нд | 0 | нд | 1.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6858 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-274 ф.03 ПС 35/10 кВ ЖБИ ул. Луговая п.Ворошнево Октябрьский район с заменой провода (протяженность 1,9 км) | H_КР-779 | нд | 0 | нд | 3.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2612 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №05/100 кВА ВЛ 10 кВ №.661 ПС 35/10 Зуевка с заменой опор и монтажом провода СИП-2 Зуевский сельский сосет хутор Надежевка (Ялты) Солнцевский район (протяженность 0,03 км) | H_КР-874 | нд | 0 | нд | 0.055254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.055254 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,7 кВ № 174/100 кВА ВЛ 10 кВ № 559.01 ПС 35/10 кВ Ванино с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ванино Октябрьский район (протяженность 1,001 км) | H_КР-875 | нд | 0 | нд | 1.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8418 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 174/100 кВА ВЛ 10 кВ № 559.01 ПС 35/10 кВ Ванино с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ванино Октябрьский район (протяженность 1,201 км) | H_КР-880 | нд | 0 | нд | 2.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2102 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 005 250 кВА ВЛ 10 кВ № 09 ПС 110 кВ Тим с заменой провода на СИП-2 и опор п.Тим Тимский район (протяженность 1,601 км) | H_КР-881 | нд | 0 | нд | 2.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9469 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 18/160 кВА ВЛ 10 кВ № 556.05 ПС 110/35/10 кВ Октябрьская с заменой опор и монтажем провода СИП-2 хутор Сеймский Октябрьский район (протяженность 2,002 км) | H_КР-883 | нд | 0 | нд | 3.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6836 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 19/100 кВА ВЛ 10 кВ № 556.07 ПС 110/35/10 кВ Октябрьская с заменой опор и монтажем провода СИП-2 н.п. Будылки Октябрьский район (протяженность 0,501 км) | H_КР-887 | нд | 0 | нд | 0.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9209 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 4.3.3-05/400 кВА ВЛ 10 кВ № 4.3.3 ПС 110/35/10 кВ Ольховская с заменой опор и монтажем провода СИП-2 с. Ольховка Хомутовский район (протяженность 0,5 км) | H_КР-889 | нд | 0 | нд | 0.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9209 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 433-05/400 кВА ВЛ 10 кВ № 433 ПС 110/35/10 кВ Ольховская с заменой опор и монтажем провода СИП-2 с. Ольховка Хомутовский район (протяженность 0,6 км) | H_КР-892 | нд | 0 | нд | 1.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1051 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4/250 кВА №412-11 ф.412 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 п.Кшенский Совесткий р-н (протяженность 0,745 км) | H_КР-893 | нд | 0 | нд | 1.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3703 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0.4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 7611 8/400кВА ПС 35/10 кВ Поречное с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт К.Локня Суджанский район (протяженность 2,202 км) | H_КР-896 | нд | 0 | нд | 4.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0519 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4/250 кВА №4118-10 ф.4118 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 п.Кшенский Совестский р-н (протяженность 0,511 км) | H_КР-899 | нд | 0 | нд | 0.93931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93931 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.1 от СТП 4.1.18-01/63 кВА ВЛ 10 кВ №4.1.18 ПС 110/35/10 кВ Хомутовка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 с. Хомутовка Хомутовский район (протяженность 1,5 км) | H_КР-902 | нд | 0 | нд | 2.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7627 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от СТП 10/0,4 кВ №4118-01/63 кВА ВЛ 10 кВ №4.1.18 ПС 110/35/10 кВ Хомутовка с заменой опор и монтажем провода СИП-2 с. Хомутовка Хомутовский район (протяженность 0,1 км) | H_КР-907 | нд | 0 | нд | 0.18418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18418 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4/160 кВА №4119-17 ф.4119 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 п.Кшенский Совестский район (протяженность 0,801 км) | H_КР-908 | нд | 0 | нд | 1.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4734 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4/250 кВА №4118-10 ф.4118 ПС 110/35/10 кВ Хомутовка с заменой опор и провода на СИП-2 п.Кшенский Совестский район (протяженность 0,601 км) | H_КР-909 | нд | 0 | нд | 1.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1051 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 4119 17/160 кВА ВЛ 10 кВ № 4119 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и монтажем провода СИП-2 п.Кшенский, Советский р-н (протяженность 0,826 км) | H_КР-911 | нд | 0 | нд | 1.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5195 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 612-8/160 кВА ВЛ 10 кВ № 612 ПС 110/35/10 кВ Черемисиново с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ниженка Черемисиновский район (протяженность 0,6 км) | H_КР-912 | нд | 0 | нд | 1.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1051 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 612-1/250 кВА ВЛ 10 кВ № 612 ПС 110/35/10 кВ Черемисиново с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ниженка Черемисисновский район (протяженность 1,00 км) | H_КР-914 | нд | 0 | нд | 1.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8418 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 618-1/160 кВА ВЛ 10 кВ № 618 ПС 110/35/10 кВ Черемисиново с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ивановка Черемисисновский район (протяженность 1,6 км) | H_КР-915 | нд | 0 | нд | 2.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9469 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 665-1/100 кВА ВЛ 10 кВ № 665 ПС 35/10 Русаново с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Русаново Черемисиновский район (протяженность 0,7 км) | H_КР-916 | нд | 0 | нд | 1.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2893 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 665-1/100 кВА ВЛ 10 кВ № 665 ПС 35/10 Русаново с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенного пункта Русаново, Черемисисновский район (протяженность 0,8 км) | H_КР-925 | нд | 0 | нд | 1.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4734 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ № 665-1/100 кВА ВЛ 10 кВ № 665 ПС 35/10 Русаново с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенного пункта Русаново, Черемисисновский район (протяженность 0,7 км) | H_КР-926 | нд | 0 | нд | 1.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2893 | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 623-3/160 кВА ВЛ 10 кВ № 623 ПС 35/10 кВ Петрово с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенного пункта Петрово Черемисисновский район (протяженность 1,6 км) | H_КР-927 | нд | 0 | нд | 2.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9469 | 0 | - | нд
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 55.48 | 314.232 | 0 | 1260.6092 | 74.7965 | 57.5092 | 0.59528 | 0.59528 | 9.7598 | 9.7597 | 0 | 6.6e-05 | 64.4415 | 47.1542 | 0 | 1203.1 | -17.2873 | -23.11% | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 55.48 | 314.232 | 0 | 1257.5215 | 74.675 | 57.5092 | 0.59528 | 0.59528 | 9.7598 | 9.7597 | 0 | 6.6e-05 | 64.32 | 47.1542 | 0 | 1200.0123 | -17.1658 | -22.99% | нд
5.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Курскэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (3-ф ПУ ПС 10 кВ- 4398 шт, 3-ф ПУ ПКУ-10 кВ - 376 шт, автоматизация точек - 4774 шт); | I_КР-1325 | 55.48 | 314.232 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 569 шт; 2021 - 407 шт; 2022 - 419 шт; 2023 - 3730 шт; 2024 - 3512шт; 2025 - 2599 шт) | J_КР-1572 | нд | 0 | нд | 226.8609 | 11.8747 | 45.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8747 | 45.5107 | нд | 181.3502 | 33.6361 | 283.3% | Увеличение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
5.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2020 -584; 2021 - 2008; 2022 - 495; 2023 - 1712; 2025 - 220) | J_КР-1576 | нд | 0 | нд | 120.0801 | 14.1222 | 10.355 | 0.59528 | 0.59528 | 9.7598 | 9.7597 | 0 | 6.6e-05 | 3.7671 | -1e-06 | нд | 109.725 | -3.7671 | -26.68% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 83 шт; 2021 - 78 шт; 2022 - 96 шт; 2023 - 891 шт; 2024 - 738 шт; 2025 - 482 шт) | J_КР-1593 | нд | 0 | нд | 48.8197 | 2.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0022 | 0 | нд | 48.8197 | -2.0022 | -100% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2020 - 3273 шт; 2021 - 2307 шт; 2022 - 2304 шт; 2023 - 18576 шт; 2024 - 17977 шт; 2025 - 10942 шт) | J_КР-1594 | нд | 0 | нд | 687.6919 | 40.6512 | 1.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6512 | 1.6434 | нд | 686.0485 | -39.0078 | -95.96% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2020 - 485 шт; 2021 - 458 шт; 2022 - 564 шт; 2023 - 5290 шт; 2024 - 4459 шт; 2025 - 3053 шт) | K_КР-1620 | нд | 0 | нд | 174.0689 | 6.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0248 | 0 | нд | 174.0689 | -6.0248 | -100% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
5.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 3.0877 | 0.12152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12152 | 0 | 0 | 3.0877 | -0.12152 | -100% | нд
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ; ИПУ: 2020 - 2 шт; 2021 - 3 шт; 2022 - 3 шт; 2023 - 32 шт; 2024 - 25 шт; 2025 - 18 шт) | J_КР-1573 | нд | 0 | нд | 3.0877 | 0.12152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12152 | 0 | нд | 3.0877 | -0.12152 | -100% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
5.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 126.8309 | 0.64913 | 0 | 908.7209 | 367.3829 | 419.2934 | 0 | 0 | 62.8684 | 60.9424 | 119.838 | 162.2596 | 184.6765 | 196.0914 | 0 | 489.4275 | 51.9104 | 14.13% | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 120.274 | 0.23686 | 0 | 673.535 | 335.3094 | 370.0437 | 0 | 0 | 62.8684 | 60.9424 | 110.6376 | 124.5068 | 161.8034 | 184.5946 | 0 | 303.4913 | 34.7343 | 10.36% | нд
5.2.4.1 | Реконструкция административного здания по ул.Энгельса, 4 с созданием центра управления сетями филиала Курскэнерго | J_КР-1315 | 120.274 | 0.23686 | нд | 673.535 | 335.3094 | 370.0437 | 0 | 0 | 62.8684 | 60.9424 | 110.6376 | 124.5068 | 161.8034 | 184.5946 | нд | 303.4913 | 34.7343 | 10.36% | Капитализация % по кредитам
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6.5569 | 0.41227 | 0 | 235.1858 | 32.0736 | 49.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2004 | 37.7528 | 22.8731 | 11.4969 | 0 | 185.9362 | 17.1761 | 53.55% | нд
5.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Курскэнерго | J_КР-1314 | 5.5408 | 0.41227 | нд | 107.0316 | 15.4108 | 32.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2865 | 15.4108 | 5.5111 | нд | 74.234 | 17.3868 | 112.8% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования, в рамках реализации цифровой трансформации
5.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения и систем антитеррористической защиты ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго (ПС 110 кВ: Любостань, Д.Буды, Клюква, Студенок, Мартовская, Троицкая, Нефтяная, 8-Марта, Мантурово, Компрессорная, Бобрышово, Журятино, Ивница, Аккумуляторная, ПС 35 кВ: Веселое, Б.Гнеушево, Рубанщина) | J_КР-1392 | нд | 0 | нд | 120.7328 | 9.2414 | 8.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 3.4061 | 6.8614 | 5.4173 | нд | 111.9094 | -0.41798 | -4.523% | нд
5.2.4.2 | Модернизация зданий Медвенского РЭС с переводом систем отопления с электрического на газовое | K_КР-1534 | 0.091949 | 0 | нд | 0.60095 | 0.60095 | 0.61408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045622 | 0.60095 | 0.56846 | нд | -0.01313 | 0.01313 | 2.185% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5.2.4.2 | Техперевооружение объектов РПБ Курского РЭС с заменой гаражных ворот (11 шт), огражения и облицовки фасадов | K_КР-1615 | 0.92411 | 0 | нд | 6.8204 | 6.8204 | 7.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8204 | 7.0145 | 0 | 0 | нд | -0.19408 | 0.19408 | 2.846% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 75.1118 | 7.2777 | 0 | 412.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.795 | 0 | - | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 75.1118 | 7.2777 | 0 | 412.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.795 | 0 | - | нд
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Высокая с заменой трансформаторов 2х16 на 2х25 МВА (трансформаторная мощность 50 МВА) | H_2485 * | 75.1118 | 7.2777 | нд | 412.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 412.795 | 0 | - | нд
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2.671 | 6.5517 | 0 | 31.1143 | 2.5328 | 2.5469 | 0 | 0 | 1.78 | 1.9014 | 0.69212 | 0.64548 | 0.060688 | 0 | 0 | 28.5674 | 0.014075 | 0.5557% | нд
5.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.403.23 ПС 330/110/35/10 кВ Садовая (Снятие ограничений по использованию земельного участка ОАО Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглаз, договор №41766558 от 27.02.19; протяженность 0,5 км) | K_КР-1592 | 0.10281 | 0 | нд | 0.69212 | 0.69212 | 0.64548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69212 | 0.64548 | 0 | 0 | нд | 0.046643 | -0.046643 | -6.739% | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/40 кВА ф.70514 ПС 110/35/10 Конышевка для разделения нагрузки Конышёвский район ст. Соковнинка (протяженность 0,295 км) | H_КР-415 | нд | 0 | нд | 0.36684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36684 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4/63 кВА ф.06 ПС 35/10 кВ Селекционная для разделения нагрузки Льговский район п. Артаково (протяженность 0,26 км) | H_КР-433 | нд | 0.010064 | нд | 0.30358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30358 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4/100 кВА № 11.5.5 ф.11.5 ПС 110/35/10 кВ Льгов для разделения нагрузки Льговский район п. Деревеньки (протяженность 1,34 км) | H_КР-436 | 0.44058 | 0.037379 | нд | 1.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6517 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 10/0,4/250 кВА №11 ф.297 ПС 110/35/10 кВ АРЗ для разделения нагрузки ул. Кирова г.Рыльск (протяженность 0,32 км) | I_КР-447 | нд | 0 | нд | 0.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4501 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4/25 кВА ф.7312 ПС 110 кВ М.Локня для разделения нагрузки Суджанский район п. Курчаниново (протяженность 0,35 км) | H_КР-457 | 0.10892 | 0.060382 | нд | 0.37174 | 0.008643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008643 | 0 | нд | 0.37174 | -0.008643 | -100% | Изменение срока реализации инвестиционного проекта
5.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.7312 ПС 110 кВ М.Локня до строящейся СТП 10/0,4/25 кВА для разделения нагрузки п.Курчаниново Суджанский р-н (протяженность 1,94 км) | H_КР-458 | 0.47856 | 0.031629 | нд | 1.8866 | 0.03823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03823 | 0 | нд | 1.8866 | -0.03823 | -100% | Изменение срока реализации инвестиционного проекта
5.4 | Строительство 3-х СТП 10/0,4 кВ ф.7312 ПС 110/10 кВ М.Локня для разделения нагрузки п.Курчаниново Суджанский р-он (трансформаторная мощность 0,075 МВА) | H_КР-459 | нд | 0 | нд | 0.70026 | 0.013815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013815 | 0 | нд | 0.70026 | -0.013815 | -100% | Изменение срока реализации инвестиционного проекта
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/100 кВА ф.03 ПС 35/10 кВ Кобылки для разделения нагрузки станция Глушково Глушковского района (протяженность 2,8 км) | H_КР-500 | нд | 0 | нд | 3.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9196 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП10/0,4 кВ ф.411.51 ПС 110/35/10 кВ Волокно для разделения нагрузки Курский район п. Ворошнево (протяженность 0,15 км) | H_КР-548 | нд | 0 | нд | 0.19946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19946 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4/400 кВА №331.21 15 ф.331.21 ПС 110/35/10 кВ Золотухино для разделения нагрузки Золотухинский район п. Золотухино (протяженность 0,66 км) | H_КР-549 | нд | 0 | нд | 0.73376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.73376 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/100 кВА ф.1316 ПС 35/10 кВ Белица для разделения нагрузки Беловский р-н п.Сосновый бор (протяженность 1,205 км) | H_КР-683 | нд | 0 | нд | 1.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6945 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/160 кВА ф.117 ПС 110/35/10 кВ Белая для разделения нагрузки ул.Октябрьская сл.Белая Беловскимй район (протяженность 1,801 км) | H_КР-684 | нд | 0 | нд | 2.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6327 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/63 кВА ф.12 ПС 110/35/10 Белая для разделения нагрузки Беловский район п. Рулитино (протяженность 1,801 км) | H_КР-693 | нд | 0 | нд | 2.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5417 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ф.117 ПС 110/35/10 кВ Белая для разделения нагрузки с. Белая улица Садовая Беловский район (протяженность 1,401 км) | H_КР-704 | нд | 0 | нд | 2.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0388 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №049 ф.02 ЦРП 10 кВ Полевая ПС 110/10 кВ Полевая для разделения нагрузки с. Полевая улица Пристанционная Курский район (протяженность 0,402 км) | H_КР-712 | нд | 0 | нд | 0.56481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56481 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/63 кВА ф.1316 ПС 110/35/10 кВ Льгов для разделения нагрузки г.Льгов ул.Литейная (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_КР-752 | 0.065105 | 0.36709 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/63 кВА ф.1316 ПС 110/35/10 кВ Льгов для разделения нагрузки г.Льгов ул.Литейная (протяженность 0,835 км) | H_КР-757 | 0.24455 | 1.3457 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ф.06 ПС 35/10 кВ Селекционная для разделения нагрузки г.Льгов ул.Берёзовая (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | H_КР-772 | 0.16333 | 0.86844 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ф.06 ПС 35/10 кВ Селекционная для разделения нагрузки г.Льгов ул.Берёзовая (протяженность 1,622 км) | H_КР-776 | 0.39583 | 0.23522 | нд | 1.78 | 1.78 | 1.9014 | 0 | 0 | 1.78 | 1.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.12141 | 0.12141 | 6.821% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ф.111 ПС 110/35/10 Льгов для разделения нагрузки город Льгов улица Куйбышева (протяженность 2,1км) | H_КР-784 | нд | 0 | нд | 3.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1514 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.150 ПС 110/35/10 кВ Льгов до строящейся КТП 10/0,4/100 кВА с монтажом разъединителя 10 кВ (1 шт) для разделения нагрузки ст.Шерекино Льговский р-н (протяженность 0,042 км) | H_КР-805 | 0.036616 | 0.17853 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ф.150 ПС 110/35/10 кВ Льгов для разделения нагрузки Льговский р-н станция Шерекино (протяженность 1,335 км) | H_КР-807 | 0.30535 | 1.6931 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ф.150 ПС 110/35/10 кВ Льгов для разделения нагрузки Льговский р-н станция Шерекино (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | H_КР-810 | 0.16483 | 0.84627 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ 100 кВА ф.13007 ПС 35/10 кВ Колонтаевка для разделения нагрузки Льговский район поселок Колонтаевка (протяженность 1,1 км) | H_КР-815 | нд | 0 | нд | 1.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6882 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от СТП 10/0,4/63 кВА №26 ф.111 ПС 110/35/10 Льгов для разделения нагрузки г.Льгов ул.Вокзальная (протяженность 0,584 км) | H_КР-834 | 0.16455 | 0.87781 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ф.112 ПС 110/35/10 Льговдля разделения нагрузки Льговский район, город Льгов, улица Красноармейская (протяженность 1,25 км) | H_КР-841 | нд | 0 | нд | 1.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9185 | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/160 кВА ф.661 ПС 35/10 кВ Зуевка для разделения нагрузки деревня Ивановка Солнцевский район (протяженность 1,2 км) | H_КР-863 | нд | 0 | нд | 1.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.828 | 0 | - | нд
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 66.2319 | 499.5388 | 0 | 297.0403 | 51.4372 | 46.114 | 3.156 | 3.156 | 0.17881 | 0.17881 | 0 | 9.4963 | 48.1024 | 33.2829 | 0 | 250.9263 | -5.3232 | -10.35% | нд
5.6 | Строительство здания Курского РЭС | F_864 | 65.4016 | 347.9885 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_КР-1312 | нд | 0.10011 | нд | 0.31701 | 0.25583 | 0.25583 | 0 | 0 | 0.13348 | 0.13348 | 0 | 0 | 0.12236 | 0.12235 | нд | 0.061178 | -1e-06 | -0.0003909% | нд
5.6 | НИОКР «Разработка интерактивной системы обучения и аттестации оперативно-ремонтного персонала с использованием технологии дополненной реальности и созданием «цифрового» полигона» | K_КР-1624 | нд | 0 | нд | 40.048 | 4.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.288 | 0 | нд | 40.048 | -4.288 | -100% | Перенос срока реализации проекта НИОКР
5.6 | Разработка программного обеспечения для создания бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД) филиала ПАО МРСК Центра - Курскэнерго | K_КР-1698 | нд | 0 | нд | 0.018079 | нд | 0.005022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005022 | нд | 0 | нд | 0.013057 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта для внедрения программного обеспечения по созданию бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД).
5.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (Краскораспылитель 2 шт, Молоток отбойный 1 шт, Мотобур 2 шт, Отвал бульдозерный 1 шт, Заточной станок 3 шт, Лестница составная 1 шт, Шкаф выт. 1 шт, Генератор 2 шт, Газонокосилка 1 шт, Шкаф-витр. 1 шт, Сервер 1 шт, ДОЗОР-77 15 шт. ) | H_КР-385 | нд | 1.7087 | нд | 3.0538 | 2.9188 | 0.045328 | 0 | 0 | 0.045328 | 0.045328 | 0 | 0 | 2.8735 | 0 | нд | 3.0085 | -2.8735 | -98.45% | Невыполнение в связи с переносом приобретения оборудования/ОНТМ на будущие периоды, Комплекс ДОЗОР-77
5.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (бригадный а/м повышенной проходимости 83 шт; бригадный а/м 52 шт; а/м повышенной проходимости 32 шт; бригадный линейный а/м повышенной проходимости 12 шт; бригадный а/м линейный 7 шт) | H_КР-919 | нд | 57.4067 | нд | 106.4682 | 14.7735 | 12.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7445 | 14.7735 | 10.3957 | нд | 94.3281 | -2.6334 | -17.82% | Невыполнение в связи с переносом приобретения автотехники на будущие периоды, централизованная закупка автомобиля бригадного на шасси ГАЗ-33088
5.6 | Приобретение транспорта. Автоподъемники, автовышки (Автогидроподъемник 17 шт) | H_КР-920 | нд | 41.1448 | нд | 41.3938 | 10.7922 | 10.7922 | 3.0454 | 3.0454 | 0 | 0 | 0 | 7.7468 | 7.7468 | 0 | нд | 30.6016 | -1e-06 | -9.266e-06% | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Пристенского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-931 | 0.034598 | 0.13939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Беловского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-933 | 0.034598 | 0.13939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Дмитриевского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-935 | 0.034598 | 0.13939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Бесединского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-938 | 0.034598 | 0.13939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Суджанского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-942 | 0.034598 | 0.13939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Золотухинского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-944 | 0.034598 | 0.13939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Кореневского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-947 | 0.034598 | 0.13939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Октябрьского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-949 | 0.034598 | 0.13939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Курчатовского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-951 | 0.034598 | 0.13939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Поныровского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-953 | 0.034598 | 0.13939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Курского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-955 | 0.034598 | 0.13939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Конышевского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-957 | 0.034598 | 0.13939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Касторенского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-959 | 0.034598 | 0.13939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Хомутовского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-967 | 0.034598 | 0.13939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Черемисиновского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-969 | 0.034598 | 0.13939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Ноутбук 8 шт, МФУ 155 шт, Лазерный цветной принтер 4 шт, Персональный компьютер 1120 шт.; Планшет 90 шт.; Автоматизированное рабочее место 255 шт.) | H_КР-970 | нд | 16.9993 | нд | 69.2405 | 10.4287 | 11.2815 | 0.11057 | 0.11057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3181 | 11.1709 | нд | 57.959 | 0.85285 | 8.178% | нд
5.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (Маршрутизатор-47 шт, Коммутатор-31 шт, 8-кан плата АЦП ввода аудиосигналов-43 шт, Оптический мультиплексор-5 шт, Конвертер интерфейсов-17 шт.) | H_КР-972 | нд | 3.4673 | нд | 36.5008 | 7.9802 | 11.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9802 | 11.5939 | нд | 24.9069 | 3.6138 | 45.28% | Перевыполнение в связи с увеличением стоимости поставки оборудования по централизованному договору с ООО СОНЕТ (Комплект сетевого оборудования)
5.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (3-фазная автоуст-1 шт, Калибратор перем.тока-2 шт, Установка изм.диэлект-1 шт, САТУРН-М-3 шт, НЕПТУН-10 шт, АЧР-5 шт, ПАРМА-15 шт, Циф.тестер-5 шт, УРАН2-10 шт, Терминал защит(Ноутбук)-7 шт, Ген. техчастот-5 шт, ВЧТ-5 шт, ЭНЕРГОМЕРА-30шт, Реле-томограф 2 шт, Эталонный ТТ 2 шт, Рег. источник тока 1 шт, Магазин нагрузок 1 шт, Энергомонитор 1 шт) | H_КР-975 | нд | 27.3779 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Большесолдатского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-990 | 0.034598 | 0.13939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Глушковского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-991 | 0.034598 | 0.13939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Горшеченского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-992 | 0.034598 | 0.13939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Льговского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-993 | 0.034598 | 0.13939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Мантуровского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-994 | 0.034598 | 0.13939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Рыльского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-995 | 0.034598 | 0.13939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Советского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-996 | 0.034598 | 0.13939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Солнцевского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-997 | 0.034598 | 0.13939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации АСДУ РДП Тимского РЭС (программа АСТУ) | H_КР-998 | 0.034598 | 0.13939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6 | Липецкая область | Г | 1454.4256 | 2515.5579 | 0 | 6902.4158 | 989.5191 | 1000.0393 | 70.4162 | 70.4162 | 237.4227 | 237.4227 | 246.5541 | 248.2633 | 435.1261 | 443.9371 | 0 | 5902.3765 | 10.5202 | 1.063% | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 829.2667 | 1868.336 | 0 | 2582.4331 | 280.0656 | 269.3098 | 41.8778 | 41.8778 | 98.6882 | 85.2642 | 76.4604 | 65.6229 | 63.0392 | 76.545 | 0 | 2313.1233 | -10.7558 | -3.84% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 827.4465 | 1863.8095 | 0 | 2577.9492 | 275.6477 | 265.6452 | 41.853 | 41.853 | 98.3575 | 84.9566 | 76.3094 | 65.4552 | 59.1278 | 73.3804 | 0 | 2312.304 | -10.0025 | -3.629% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 469.8077 | 933.6607 | 0 | 1628.0711 | 146.1551 | 147.7902 | 27.3932 | 27.3932 | 54.9919 | 29.9775 | 33.776 | 32.9036 | 29.9939 | 57.5159 | 0 | 1480.2809 | 1.6351 | 1.119% | нд
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 323.189 | 810.0974 | 0 | 891.2736 | 72.2959 | 71.0882 | 12.1534 | 12.1534 | 22.3264 | 22.3264 | 19.3993 | 22.7542 | 18.4169 | 13.8542 | 0 | 820.1854 | -1.2077 | -1.67% | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 34.4498 | 120.0514 | 0 | 58.6045 | 57.1967 | 46.7668 | 2.3064 | 2.3064 | 21.0391 | 32.6526 | 23.1342 | 9.7973 | 10.7169 | 2.0104 | 0 | 11.8377 | -10.4299 | -18.24% | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ РТП №2 ф.4 ПС 110/10 кВ Университетская до строящегося БКТП 10/04 кВ для Техприсоединения объектов социального жилищного строительства мкр. Елецкий г. Липецк договор №№40519118, 40519238 от 12.04.12 (до 670 кВт; протяженность 1,973 км) | H_ЛП-1697 | 0.79875 | 4.208 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство БРТП 10/0,4/2х1000 кВА РТП №2 ф.3, 4 ПС 110/10 кВ Университетская для Техприсоединения объектов социального жилищного строительства мкр. Елецкий г. Липецк договор №№40519118, 40519238 от 12.04.12 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | H_ЛП-1698 | 2.383 | 11.9264 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.75, 78 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ТРК (Кроль Ю.В.), договор №41413240 от 19.05.17 (до 670 кВт; протяженность 1,700 км, в т.ч. ГНБ - 0,860 км) | H_ЛП-1708 | 1.8225 | 9.3576 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.75, 78 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ТРК (Кроль Ю.В.), договор №41413240 от 19.05.17 (до 670 кВт; протяженность 0,023 км) | H_ЛП-1710 | 0.064069 | 0.33954 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ф.75, 78 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная для Техприсоединения торгового комплекса (Кроль Ю.В.), договор №41413240 от 19.05.17 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_ЛП-1712 | 0.75634 | 3.846 | нд | 0.085736 | 0.085736 | 0.085736 | 0.085736 | 0.085736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.48 ВЛ 35 кВ Перемычка ПС 220/110/35 кВ Дон до оп.19 ВЛ 35 кВ Рождество для Техприсоединения ОАО Лебедянский сахарный завод договор №41202175 от 24.06.17 (свыше 670 кВт, протяженность 10,145 км) | I_ЛП-1741 | 12.1654 | 58.6625 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Лутошкино до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Красниниский молочный завод, договор №41511859 от 12.09.17 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | I_ЛП-1762 | 0.065164 | 0.30174 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Лутошкино до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Краснинский молочный завод, договор №41511859 от 12.09.17 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км, в том числе ГНБ - 0,09 км) | I_ЛП-1764 | 0.16274 | 0.89943 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Установка дополнительных унифицированных стальных опор (2 шт) на ВЛ 110 кВ Ситовка-ЛТП для захода на ПС 110/6 кВ КПД и ПС 110/10 кВ Бумпак для Техприсоединения ООО Бумпак, договор №41417887 от 26.06.17 (свыше 670 кВт) | I_ЛП-1766 | 1.6348 | 7.2307 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.256 ВЛ 10 кВ ф.Отскочное ПС 35/10 кВ Речная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Москва на Дону, договор №41619504 от 18.05.18 (до 670 кВт; протяженность 0,642 км) | I_ЛП-1862 | 0.21304 | 0.99885 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (в габаритах ВЛ 35 кВ) - переход через реку ф.1 ПС 35/10 кВ Речная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Москва на Дону, договор №41619504 от 18.05.18 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | I_ЛП-1863 | 0.11244 | 0.52655 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Установка дополнительных опор (2 шт) для строительства ответвлений ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 110/6 кВ Тепличная для Техприсоединения АО ДСК, договор №41627815 от 21.05.18 (свыше 670 кВт) | J_ЛП-1871 | 0.004603 | 0 | нд | 0.02213 | 0.02213 | 0.19184 | 0 | 0 | 0.02213 | 0.19184 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.16971 | 0.16971 | 766.9% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.1 ПС 110/6 кВ Тепличная до ТП Заявителя для Техприсоединения АО ДСК, договор №41627815 от 21.05.18 (доходный; свыше 670 кВт; протяженность 2,6 км, в том числе ГНБ - 0,820 км) | J_ЛП-1872 | 1.5463 | 1.3173 | нд | 7.5983 | 7.5983 | 14.3923 | 0 | 0 | 7.5983 | 14.3162 | 0 | 0 | 0 | 0.076016 | нд | -6.794 | 6.794 | 89.41% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.19 ВЛ 10 кВ Орошение ПС 110/10 кВ Лутошкино до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Елецкий, договор №41647073 от 11.07.18 (свыше 670 кВт; протяженность 4,5 км) | J_ЛП-1972 | 1.6764 | 8.3235 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ Орошение ПС 110/10 кВ Лутошкино для Техприсоединения ООО Елецкий, договор №41647073 от 11.07.18 (свыше 670 кВт; протяженность 5,5 км, в т.ч.ГНБ - 0,03 км) | J_ЛП-1973 | 1.8577 | 10.9863 | нд | 0.42249 | 0.42249 | 0.60397 | 0.42249 | 0.42249 | 0 | 0.18149 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.18149 | 0.18149 | 42.96% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-1015 ПС 110/10 кВ Университетская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СФС-С, договор №41699020 от 16.10.18 (свыше 670 кВт, протяженность 1,280 км) | K_ЛП-2044 | 0.49064 | 0 | нд | 2.9763 | 2.9763 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 2.9763 | 0 | нд | 1.5573 | -1.5573 | -52.32% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.106 ПС 110/10/10 кВ Университетская до проектируемой ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Инкомспецстрой, договор №41695107 от 23.11.18 (свыше 670 кВт; протяженность 0,75 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | J_ЛП-2053 | 0.55736 | 1.0977 | нд | 2.043 | 2.043 | 1.6565 | 0 | 0 | 1.6346 | 1.6346 | 0.40833 | 0.021901 | 0 | 0 | нд | 0.38643 | -0.38643 | -18.91% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ ф.106, 206 ПС 110/10/10 кВ Университетская для Техприсоединения ООО Инкомспецстрой, договор №41695107 от 23.11.18 (свыше 670 кВт, протяженность 3,150 км) | J_ЛП-2054 | 0.59696 | 0 | нд | 4.0967 | 4.0967 | 7.6976 | 0 | 0 | 3.2524 | 3.2524 | 0.84425 | 4.4452 | 0 | 0 | нд | -3.6009 | 3.6009 | 87.9% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.106, 206 ПС 110/10/10 кВ Университетская для Техприсоединения ООО Инкомспецстрой, договор №41695107 от 23.11.18 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | J_ЛП-2055 | 0.84197 | 0 | нд | 4.7502 | 4.7502 | 10.8297 | 0 | 0 | 4.5834 | 9.4554 | 0.16674 | 1.3742 | 0 | 0 | нд | -6.0795 | 6.0795 | 128% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.206 ПС 110/10/10 кВ Университетская до проектируемой ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Инкомспецстрой, договор №41695107 от 23.11.18 (свыше 670 кВт; протяженность 0,75 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | J_ЛП-2057 | 0.36189 | 0 | нд | 2.184 | 2.184 | 1.7667 | 0 | 0 | 1.7667 | 1.7667 | 0.41734 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41734 | -0.41734 | -19.11% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика до ТП-1101 для Техприсоединения садовых домиков СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт; протяженность 3,53 км) | K_ЛП-2070 | 1.0161 | 0 | нд | 5.5094 | 5.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5094 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5094 | -5.5094 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика для Техприсоединения садовых домиков СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,22 км) | K_ЛП-2072 | 0.25349 | 0 | нд | 1.4931 | 1.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4931 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4931 | -1.4931 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.14, 22 ПС 110/6/6 кВ Трубная-2 до границы земельного участка Заявителя для Техприсоединения ООО Акзо Нобель Коутингс, договор №41719392 от 22.01.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,36 км, в том числе ГНБ - 0,22 км) | J_ЛП-2081 | 0.32571 | 0 | нд | 1.823 | 1.823 | 1.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.823 | 1.2082 | нд | 0.61487 | -0.61487 | -33.73% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.23 ПС 110/6 кВ КПД с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Коптевское, договор №41778480 от 24.04.19 (до 670 кВт; протяженность 0,025 км) | K_ЛП-2159 | 0.029484 | 0 | нд | 0.15557 | 0.15557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15557 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15557 | -0.15557 | -100% | Невыполнение по причине длительного устранения замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление ВЛ 6 кВ ф.23 ПС 110/6 кВ КПД до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Коптевское, договор №41778480 от 24.04.19 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | K_ЛП-2160 | 0.064841 | 0 | нд | 0.35292 | 0.35292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35292 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35292 | -0.35292 | -100% | Невыполнение по причине длительного устранения замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
6.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.14 ВЛ 6 кВ ф.23 ПС 110/6 кВ КПД для Техприсоединения ООО Коптевское, договор №41778480 от 24.04.19 (до 670 кВт) | K_ЛП-2161 | 0.37007 | 0 | нд | 1.9906 | 1.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9906 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9906 | -1.9906 | -100% | Невыполнение по причине длительного устранения замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.146 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110/35/10 кВ Набережное до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Сельхозинвест, договор №41783425 от 08.05.19 (до 670 кВт; протяженность 0,23 км) | K_ЛП-2234 | 0.15086 | 0 | нд | 0.69007 | 0.69007 | 0.69007 | 0.69007 | 0.69007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) оп.146 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110/35/10 кВ Набережное для Техприсоединения ООО Сельхозинвест, договор №41783425 от 08.05.19 (до 670 кВт) | K_ЛП-2235 | 0.21422 | 0 | нд | 1.1082 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.Мягкое ПС 35/10 кВ Панкратовка до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Воргольская, договор №41831541 от 18.07.19 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | K_ЛП-2253 | 0.001875 | 0.016256 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.16, 29 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт; протяженность 5,37 км, в том числе ГНБ - 1,58 км) | K_ЛП-2256 | 0.91795 | 0 | нд | 4.9003 | 4.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4827 | 0 | 3.4176 | 0 | нд | 4.9003 | -4.9003 | -100% | Невыполнение по причине длительного устранения замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
6.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ Яблонева Голова ПС 35/10 кВ Агроном до КТП-322 для Техприсоединения ООО Агроном-сад, договор №41859417 от 20.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_ЛП-2258 | 0.005626 | 0.013138 | нд | 0.016565 | 0.016565 | 0.011178 | 0 | 0 | 0.016565 | 0.011178 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.005387 | -0.005387 | -32.52% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ Буевка ПС 35/10 Солидарность с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) для Техприсоединения ООО Трансстроймеханизация, договор №41865330 от 25.10.19 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | K_ЛП-2274 | 0.39019 | 0 | нд | 2.1006 | 2.1006 | 1.7783 | 0 | 0 | 2.1006 | 1.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32229 | -0.32229 | -15.34% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.12 ПС 110/6/6 кВ Трубная-2 до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Конди, договор №41867912 от 02.07.19 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км в т.ч. ГНБ - 0,250 км) | K_ЛП-2275 | 0.13963 | 0 | нд | 0.77058 | 0.77058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77058 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77058 | -0.77058 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ Табак до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Елецкая хлебная база №30, договор №41886750 от 05.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 2,2 км, в том числе ГНБ - 0,47 км) | K_ЛП-2277 | 0.68096 | 0 | нд | 3.4816 | 3.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98156 | 0 | 2.5 | 0 | нд | 3.4816 | -3.4816 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
6.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ ТП-1005 ф.1 ПС 110/10/10 кВ Университетская до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО РЕМСТРОЙСЕРВИС, договор №41893561 от 18.11.19 (до 670 кВт, протяженность 1,11 км, в т.ч. ГНБ - 0,51 км) | K_ЛП-2287 | 0.76141 | 0 | нд | 4.3635 | 4.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3635 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3635 | -4.3635 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
6.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-Т-429 ф.1 ПС 110/35/10 кВ Тербуны до границы участка заявителя для Техприсоединения ОГУП Липецкий областной водоканал, договор №41860211 от 10.12.19 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_ЛП-2289 | 0.0115 | 0 | нд | 0.068407 | 0.068407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068407 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.068407 | -0.068407 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
6.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.3 ММПС 110/10 кВ Елецпром с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) для Техприсоединения ООО Черкизово-Масла, договор №41896861 от 19.12.19 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_ЛП-2290 | 0.39019 | 0 | нд | 2.1006 | 2.1006 | 0.064412 | 0 | 0 | 0.064411 | 0.064412 | 2.0362 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0362 | -2.0362 | -96.93% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
6.1.1.3 | Строительство участка оп.167/11 ВЛ 10 кВ Котовка ПС 110/10 кВ Круглое с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) для Техприсоединения ГКФХ Зубарев Н.В, договор №41889810 от 19.12.19 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | K_ЛП-2292 | 0.38879 | 0 | нд | 2.0929 | 2.0929 | 1.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0929 | 1.8671 | 0 | 0 | нд | 0.22584 | -0.22584 | -10.79% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ оп.2 ВЛ 10 кВ Агроном ПС 35/10 кВ Агроном до РП 10 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО Агроном, договор №41969136 от 11.06.20 (свыше 670 кВт; протяженность 0,07 км) | K_ЛП-2414 | 0.066328 | 0 | нд | 0.37982 | нд | 0.37982 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37982 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора ТП №41969136 от 11.06.20
6.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ оп.2 ВЛ 10 кВ Агроном ПС 35/10 кВ Агроном до РП 10 кВ заявителя для Техприсоединения ООО Агроном, договор №41969136 от 11.06.20 (свыше 670 кВт; протяженность 0,245 км, в том числе ГНБ - 0,035 км) | K_ЛП-2415 | 0.10784 | 0 | нд | 0.70777 | нд | 0.70777 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28237 | нд | 0.4254 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора ТП №41969136 от 11.06.20
6.1.1.3 | Строительство участка оп.30 ВЛ 10 кВ №5 МТФ ПС 35/10 кВ Речная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Донская Нива, договор №41948206 от 18.05.20 (до 670 кВт; протяженность 0,190 км) | L_ЛП-2423 | 0.047863 | 0 | нд | 0.30407 | нд | 0.29238 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29238 | нд | 0.011694 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора ТП №41948206 от 18.05.20
6.1.1.3 | Строительство участка оп.24 ВЛ 10 кВ ф.2 Кличено ПС 35/10 кВ Ламское до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО АФ Заречье, договор №41961385 от 29.07.2020 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | K_ЛП-2428 | 0.002601 | 0 | нд | 0.016109 | нд | 0.016109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007716 | нд | 0.008393 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора ТП №41961385 от 29.07.20
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1.8202 | 4.5265 | 0 | 4.4839 | 4.4179 | 3.6646 | 0.024754 | 0.024754 | 0.33072 | 0.30765 | 0.15097 | 0.16768 | 3.9114 | 3.1645 | 0 | 0.81931 | -0.75326 | -17.05% | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1.8202 | 4.5265 | 0 | 4.4839 | 4.4179 | 3.6646 | 0.024754 | 0.024754 | 0.33072 | 0.30765 | 0.15097 | 0.16768 | 3.9114 | 3.1645 | 0 | 0.81931 | -0.75326 | -17.05% | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Тепличная с заменой трансформаторов тока (3 шт) в ячейке №12 РУ 10 кВ для Техприсоединения АО Тепличное, договор №41575089 от 31.01.18 (свыше 670 кВт) | I_ЛП-1825 | 0.031561 | 0.18328 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тепличная с монтажом дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения АО ДСК, договор №41627815 от 21.05.18 (свыше 670 кВт) | J_ЛП-1870 | 0.5307 | 0 | нд | 2.9168 | 2.9168 | 2.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9168 | 2.9798 | нд | -0.063069 | 0.063069 | 2.162% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Трубная с заменой трансформаторов тока (10 шт) в ячейке №1 РУ 6 кВ для Техприсоединения АО ЛГЭК, договор №41641702 от 19.06.18 (свыше 670 кВт) | J_ЛП-1897 | 0.078581 | 0.49722 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Лутошкино с заменой трансформаторов тока (6 шт) в ячейках №6, 8 РУ 10 кВ для Техприсоединения ООО Елецкий, договор №41647073 от 11.07.18 (свыше 670 кВт) | J_ЛП-1974 | 0.0411 | 0.00981 | нд | 0.20655 | 0.20655 | 0.1965 | 0 | 0 | 0.20655 | 0.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.010047 | -0.010047 | -4.864% | нд
6.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Полигон ПС 35/10 кВ Романово с монтажом сцепной арматуры (15 шт) для Техприсоединения АО Ремстройсервис, ИП Тучков П.В. договор №41690671 от 03.09.18, №41690673 от 03.09.18 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | J_ЛП-1979 | 0.003113 | 0 | нд | 0.024754 | 0.024754 | 0.024754 | 0.024754 | 0.024754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №1015 ПС 110/10 Университетская с заменой коммутационного оборудования (12 шт) для Техприсоединения ООО СЗ СФС-С, договор №41699020 от 16.10.18 (свыше 670 кВт) | K_ЛП-2045 | 0.026797 | 0 | нд | 0.14488 | 0.14488 | 0.10163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10163 | 0.14488 | 0 | нд | 0.043243 | -0.043243 | -29.85% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Университетская с заменой трансформаторов тока (6 шт) в ячейках №106, 206 РУ 10 кВ для Техприсоединения ООО Инкомспецстрой, договор №41695107 от 23.11.18 (свыше 670 кВт) | J_ЛП-2056 | 0.022755 | 0 | нд | 0.12417 | 0.12417 | 0.11115 | 0 | 0 | 0.12417 | 0.11115 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.013025 | -0.013025 | -10.49% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.4.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика с установкой дополнительной анкерной опоры (в пролете оп.17-18; 1 шт) для Техприсоединения садовых домиков СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт) | K_ЛП-2074 | 0.02337 | 0 | нд | 0.11737 | 0.11737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11737 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11737 | -0.11737 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Трубная-2 с заменой трансформаторов тока (2 шт) в ячейках №14, 22 РУ 6 кВ для Техприсоединения ООО Акзо Нобель Коутингс, договор №41719392 от 22.01.19 (свыше 670 кВт) | J_ЛП-2082 | 0.007835 | 0 | нд | 0.043559 | 0.043559 | 0.18471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043559 | 0.18471 | нд | -0.14115 | 0.14115 | 324.1% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с заменой трансформаторов тока (2 шт) в ячейках 16, 29 РУ 10 кВ для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт) | K_ЛП-2257 | 0.14343 | 0 | нд | 0.83985 | 0.83985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033594 | 0 | 0.80626 | 0 | нд | 0.83985 | -0.83985 | -100% | Невыполнение по причине длительного устранения замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Агроном с заменой трансформаторов тока (3 шт) в ячейке 8 РУ 10 кВ для Техприсоединения ООО Агроном, договор №41969136 от 11.06.20 (свыше 670 кВт) | K_ЛП-2416 | 0.012437 | 0 | нд | 0.066051 | нд | 0.066051 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.066051 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора ТП №41969136 от 11.06.20
6.1.4.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Сергиевка с установкой реклоузеров, разъединителей, другого коммутационного и измерительного оборудования для Техприсоединения Черешнева И.В, договор №40687547 от 26.02.13 (свыше 670 кВт) | F_ЛП-855 | 0.89853 | 3.8362 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 612.9111 | 195.2856 | 0 | 3831.3418 | 562.1116 | 580.9836 | 27.5516 | 27.5516 | 112.5173 | 125.4209 | 154.1863 | 165.4606 | 267.8564 | 262.5505 | 0 | 3250.3582 | 18.872 | 3.357% | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 114.4445 | 15.6372 | 0 | 788.6776 | 159.0942 | 158.7423 | 1.0861 | 1.0861 | 36.3767 | 36.5015 | 7.1784 | 17.3154 | 114.4531 | 103.8393 | 0 | 629.9353 | -0.35197 | -0.2212% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 76.8148 | 12.9738 | 0 | 466.4065 | 1.3556 | 2.0707 | 0.80498 | 0.80498 | 0 | 0 | 0.55062 | 1.2657 | 0 | 0 | 0 | 464.3358 | 0.71508 | 52.75% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с заменой трансформатора Т-1 (16 на 16 МВА), масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (5 шт), монтажом ОПУ (1 этап; трансформаторная мощность 16 МВА) | F_1017 * | 76.463 | 12.9463 | нд | 464.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 464.284 | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №040 ф.1 ПС 35/10 кВ Новодубовое с заменой силового трансформатора (100 на 160 кВА) с.Н.Дубовое Хлевенский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | J_ЛП-1084 | 0.13067 | 0 | нд | 0.76685 | 0 | 0.66851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66851 | 0 | 0 | нд | 0.098349 | 0.66851 | - | Перенос срока реализации проекта с 2021 г. на 2020 г., обусловлено получением согласования с частными землепользователями трассировки и времени производства работ в 4 квартале 2020 года
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №270 ф.12 ПС 35/10 кВ Борино с перемещением на новую площадку и заменой силового трансформатора (160 на 100 кВА) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Пластиформ, договор №41629605 от 09.06.18; трансформаторная мощность 0,1 МВА) | J_ЛП-1970 | 0.08877 | 0.027534 | нд | 0.55062 | 0.55062 | 0.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55062 | 0.5972 | 0 | 0 | нд | -0.046575 | 0.046575 | 8.459% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №100 ф.ГОС ПС 110/35/10 кВ Никольская с заменой силового трансформатора (100 на 160 кВА) с.Красное, Усманский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | K_ЛП-2372 | 0.13235 | 0 | нд | 0.80498 | 0.80498 | 0.80498 | 0.80498 | 0.80498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 37.6297 | 2.6634 | 0 | 322.2711 | 157.7386 | 156.6716 | 0.2811 | 0.2811 | 36.3767 | 36.5015 | 6.6277 | 16.0497 | 114.4531 | 103.8393 | 0 | 165.5995 | -1.067 | -0.6765% | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Донская с заменой силового трансформатора 10 на 10 МВА (трансформаторная мощность 10,0 МВА) | F_3322 * | 7.6423 | 0.14751 | нд | 40.5573 | 40.5573 | 39.1974 | 0 | 0 | 36.3654 | 36.3654 | 4.1919 | 2.832 | 0 | 0 | нд | 1.3599 | -1.3599 | -3.353% | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Песковатка с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1488 | 1.1329 | 0.11166 | нд | 6.2799 | 6.2799 | 5.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82725 | 6.2799 | 4.7212 | нд | 0.73137 | -0.73137 | -11.65% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ СХТ с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1497 | 1.0068 | 0.11166 | нд | 5.5973 | 5.5973 | 4.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2857 | 5.5973 | 4.6867 | нд | 0.62481 | -0.62481 | -11.16% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Вперед с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1498 | 1.1429 | 0.11166 | нд | 6.4893 | 6.4893 | 5.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63797 | 6.4893 | 5.1329 | нд | 0.71847 | -0.71847 | -11.07% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Таволжанка с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1499 | 1.0451 | 0.11166 | нд | 5.4665 | 5.4665 | 5.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29923 | 5.4665 | 4.7825 | нд | 0.38472 | -0.38472 | -7.038% | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Княжья Байгора с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1500 | 1.2248 | 0.11166 | нд | 7.0068 | 7.0068 | 6.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6389 | 7.0068 | 5.6339 | нд | 0.73396 | -0.73396 | -10.47% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ №1 с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1501 | 1.1221 | 0.11166 | нд | 6.3292 | 6.3292 | 5.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1911 | 6.3292 | 5.5152 | нд | 0.62287 | -0.62287 | -9.841% | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Сошки с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1502 | 1.0017 | 0.11166 | нд | 5.6133 | 5.6133 | 5.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18027 | 5.6133 | 4.8449 | нд | 0.58815 | -0.58815 | -10.48% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Малей с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1504 | 1.1505 | 0.11166 | нд | 6.4457 | 6.4457 | 5.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97305 | 6.4457 | 4.7671 | нд | 0.70552 | -0.70552 | -10.95% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Матыра с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1505 | 1.0692 | 0.11166 | нд | 6.0538 | 6.0538 | 5.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18209 | 6.0538 | 5.2216 | нд | 0.65008 | -0.65008 | -10.74% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Правда с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1506 | 1.0102 | 0.11166 | нд | 5.6477 | 5.6477 | 5.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6477 | 5.0723 | нд | 0.57548 | -0.57548 | -10.19% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Ярлуково с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1509 | 1.012 | 0.11166 | нд | 5.7482 | 5.7482 | 5.1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13534 | 5.7482 | 5.0056 | нд | 0.60726 | -0.60726 | -10.56% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Грязи с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1510 | 1.0544 | 0.11166 | нд | 5.9685 | 5.9685 | 5.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18027 | 5.9685 | 5.1447 | нд | 0.64353 | -0.64353 | -10.78% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Бутырки с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1511 | 1.368 | 0.11166 | нд | 7.8063 | 7.8063 | 7.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2545 | 7.8063 | 5.7561 | нд | 0.79561 | -0.79561 | -10.19% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Красная Дубрава с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1512 | 1.1653 | 0.11166 | нд | 6.5575 | 6.5575 | 5.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82666 | 6.5575 | 4.9977 | нд | 0.7331 | -0.7331 | -11.18% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Двуречки с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | H_ЛП-1514 | 0.99432 | 0.11166 | нд | 5.345 | 5.345 | 4.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18027 | 5.345 | 4.6526 | нд | 0.51209 | -0.51209 | -9.581% | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Компрессорная с заменой масляных выключателей на элегазовые (5 шт), трансформаторов тока (24 шт), разъединителей (23 шт), устройств РЗА | H_ЛП-1737 | нд | 0 | нд | 106.6719 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | нд | 106.6719 | -7.14 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Карамышево с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | I_ЛП-1795 | 1.4047 | 0.11166 | нд | 8.0443 | 8.0443 | 7.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2742 | 8.0443 | 6.1129 | нд | 0.65714 | -0.65714 | -8.169% | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Сселки с монтажом оборудования телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | I_ЛП-1797 | 1.2345 | 0.11166 | нд | 6.9141 | 6.9141 | 6.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4957 | 6.9141 | 1.7178 | нд | 0.70063 | -0.70063 | -10.13% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №696 ф.13 ПС 35/10 кВ Борисовка с заменой трансформатора ул. Молодежная с. Преображеновка Добровский район (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | J_ЛП-2032 | 0.098617 | 0.60216 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Грязи-город с заменой ячеек 6 кВ с вакуумными выключателями (10 шт) | K_ЛП-2291 | 1.0189 | 0 | нд | 6.2978 | 0.26477 | 1.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26477 | 0 | 0 | 1.2629 | нд | 5.0349 | 0.99815 | 377% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 21.09.2020 № 4648010438, срок по договору по 20.01.2021
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Казинка с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (6 шт) | K_ЛП-2294 | 0.39166 | 0 | нд | 2.9715 | 0.15886 | 0.83111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15886 | 0 | 0 | 0.83111 | нд | 2.1403 | 0.67225 | 423.2% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 21.09.2020 № 4648010438, срок по договору по 20.01.2021
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №1 с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (13 шт) | K_ЛП-2295 | 1.273 | 0 | нд | 7.7253 | 0.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3442 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7253 | -0.3442 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Двуречки с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (5 шт) | K_ЛП-2296 | 0.73028 | 0 | нд | 4.8089 | 0.13239 | 3.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13239 | 0 | 0 | 3.7357 | нд | 1.0732 | 3.6033 | 2722% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 21.09.2020 № 4648010438, срок по договору по 20.01.2021
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Красная Дубрава с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (8 шт) | K_ЛП-2297 | 1.0729 | 0 | нд | 6.6618 | 0.21182 | 2.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21182 | 0 | 0 | 2.5531 | нд | 4.1087 | 2.3412 | 1105% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 21.09.2020 № 4648010438, срок по договору по 20.01.2021
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Правда с заменой ячеек 6 кВ с вакуумными выключателями (5 шт) | K_ЛП-2298 | 0.61299 | 0 | нд | 4.0215 | 0.13239 | 1.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13239 | 0 | 0 | 1.3839 | нд | 2.6375 | 1.2516 | 945.4% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 21.09.2020 № 4648010438, срок по договору по 20.01.2021
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Сошки с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (7 шт) | K_ЛП-2299 | 0.9166 | 0 | нд | 5.762 | 0.18534 | 1.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18534 | 0 | 0 | 1.3096 | нд | 4.4524 | 1.1242 | 606.6% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 21.09.2020 № 4648010438, срок по договору по 20.01.2021
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ СХТ с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (7 шт) | K_ЛП-2300 | 0.9166 | 0 | нд | 5.762 | 0.18534 | 2.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18534 | 0 | 0 | 2.5311 | нд | 3.2308 | 2.3458 | 1266% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 21.09.2020 № 4648010438, срок по договору по 20.01.2021
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Матыра с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (9 шт) | K_ЛП-2301 | 0.90346 | 0 | нд | 5.5637 | 0.23829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23829 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5637 | -0.23829 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Песковатка с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (5 шт) | K_ЛП-2302 | 0.61283 | 0 | нд | 4.0196 | 0.13239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13239 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0196 | -0.13239 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Вперед с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (9 шт) | K_ЛП-2303 | 1.1183 | 0 | нд | 6.8996 | 0.23829 | 2.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23829 | 0 | 0 | 2.5614 | нд | 4.3383 | 2.3231 | 974.9% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 21.09.2020 № 4648010438, срок по договору по 20.01.2021
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ярлуково с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (8 шт) | K_ЛП-2304 | 1.0004 | 0 | нд | 6.2299 | 0.21182 | 3.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21182 | 0 | 0 | 3.9047 | нд | 2.3251 | 3.6929 | 1743% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 21.09.2020 № 4648010438, срок по договору по 20.01.2021
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №508 ф.10 ПС 35/10 кВ Княжья Байгора с заменой силового трансформатора (100 кВА на 100 кВА) с.Коробовка, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ЛП-2404 | 0.054395 | 0 | нд | 0.29235 | 0.29235 | 0.41717 | 0.2811 | 0.2811 | 0.011244 | 0.13607 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.12482 | 0.12482 | 42.7% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №В252 ф.13 ПС 35/10 кВ Васильевка с заменой силового трансформатора с.Димитрово, Воловский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | F_ЛП-752 | 0.12721 | 0.015396 | нд | 0.71293 | 0 | 0.65523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65523 | 0 | 0 | нд | 0.057699 | 0.65523 | - | Перенос срока реализации проекта с 2021 г. на 2020 г., обусловлено получением согласования с частными землепользователями трассировки и времени производства работ в 4 квартале 2020 года
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 118.0962 | 58.2237 | 0 | 537.964 | 267.7565 | 285.7689 | 26.4655 | 26.4655 | 76.1406 | 88.9194 | 78.4532 | 111.6026 | 86.6972 | 58.7814 | 0 | 252.1951 | 18.0124 | 6.727% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 18.876 | 46.0348 | 0 | 37.056 | 34.6444 | 37.2571 | 2.4572 | 2.4572 | 7.1075 | 7.2051 | 12.9837 | 6.4807 | 12.0961 | 21.1141 | 0 | -0.20106 | 2.6127 | 7.541% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ: ф.15 ПС 35/10 кВ Стебаево, ф.1 ПС 35/10 кВ Малей, ф.15, 19 ПС 110/35/10 кВ Астапово и др. с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Радишевский Ю.М. договор №41266734 от 01.06.16, ООО Черкизово-свиноводство договор №41586424 от 11.12.17, администрация Данковского р-на договор №41513851 от 07.08.17; протяженность 14,240 км) | F_991 | 10.7294 | 41.2972 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-87 ф.8 ПС 110/35/10 кВ Гидрооборудование с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Управление судебного департамента Липецкой обл, договор №41556223 от 01.11.17; протяженность 0,1 км) | I_ЛП-1800 | 0.048435 | 0.26891 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Гидрооборудование до ТП 87 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Управление судебного департамента Липецкой обл, договор №41555781 от 13.10.17; протяженность 0,170 км) | I_ЛП-1801 | 0.076974 | 0.42467 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.Центральная ПС 35/10 кВ Хлебопродукты с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Попова О.В, договор №41636658 от 24.04.18; протяженность 0,202 км) | I_ЛП-1864 | 0.13014 | 0.65131 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ оп.53-62 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Борино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Пластиформ, договор №41629605 от 09.06.18; протяженность 0,560 км) | J_ЛП-1967 | 0.20697 | 0.027534 | нд | 1.0328 | 1.0328 | 0.43712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0328 | 0.43712 | 0 | 0 | нд | 0.59566 | -0.59566 | -57.68% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ оп.1-11 ТП 270 ф.1 ПС 35/10 кВ Борино с изменением границ полосы полося отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Пластиформ, договор №41629605 от 09.06.18; протяженность 0,245 км) | J_ЛП-1968 | 0.067006 | 0.17494 | нд | 0.15884 | 0.15884 | 0.12247 | 0.0039 | 0.0039 | 0 | 0 | 0.15494 | 0.11857 | 0 | 0 | нд | 0.03637 | -0.03637 | -22.9% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Бугор (левая, правая) с заходами на ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №41765025 от 21.08.18; протяженность 0,122 км) | J_ЛП-1984 | 0.5393 | 0 | нд | 2.5565 | 2.5565 | 1.6018 | 0.23094 | 0.23094 | 0.21368 | 0.21368 | 2.1119 | 0.050747 | 0 | 1.1065 | нд | 0.95463 | -0.95463 | -37.34% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Вербилово (левая, правая) с заходами на ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №41765025 от 21.08.18; протяженность 0,097 км) | J_ЛП-1985 | 0.56798 | 0 | нд | 2.6919 | 2.6919 | 5.0129 | 0.19687 | 0.19687 | 0.18215 | 0.18215 | 2.3129 | 2.9077 | 0 | 1.7262 | нд | -2.3211 | 2.3211 | 86.23% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкция участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Донская (левая, правая) с заходами на ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная, с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с подвеской ВОЛС (0,068 км), с оборудованием цифровых каналов связи (4 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №41765025 от 21.08.18; протяженность 0,068 км) | J_ЛП-1986 | 1.6243 | 0 | нд | 7.8546 | 7.8546 | 9.2903 | 0.41894 | 0.41894 | 0.39233 | 0.39233 | 7.0433 | 1.1564 | 0 | 7.3226 | нд | -1.4357 | 1.4357 | 18.28% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Кольцевая (левая, правая) с заходами на ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №41765025 от 21.08.18; протяженность 0,116 км) | J_ЛП-1987 | 0.50157 | 0 | нд | 2.3761 | 2.3761 | 0.47471 | 0.21959 | 0.21959 | 0.20317 | 0.20317 | 0 | 0.051957 | 1.9534 | 0 | нд | 1.9014 | -1.9014 | -80.02% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Лебедянь с заходами на ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №41765025 от 21.08.18; протяженность 0,182 км) | J_ЛП-1988 | 1.197 | 0 | нд | 5.6643 | 5.6643 | 4.0484 | 0.49596 | 0.49596 | 0.45888 | 0.45888 | 0 | 0.051931 | 4.7095 | 3.0416 | нд | 1.616 | -1.616 | -28.53% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Московская (левая, правая) с заходами на ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №41765025 от 21.08.18; протяженность 0,074 км) | J_ЛП-1989 | 0.30796 | 0 | нд | 1.4609 | 1.4609 | 4.9388 | 0.31045 | 0.31045 | 0.28724 | 0.28724 | 0 | 0.10104 | 0.86316 | 4.2401 | нд | -3.478 | 3.478 | 238.1% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Центролит (левая, правая) с заходами на ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №41765025 от 21.08.18; протяженность 0,269 км) | J_ЛП-1990 | 0.47695 | 0 | нд | 2.2511 | 2.2511 | 3.1439 | 0.51868 | 0.51868 | 0.4799 | 0.4799 | 0 | 0.05195 | 1.2525 | 2.0934 | нд | -0.89283 | 0.89283 | 39.66% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкции участков оп.71-73, оп.84-86 ВЛ 10 кВ Светлый ф.12 ПС 35/10 кВ Бабарыкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ДОРМОСТСЕРВИС, договор №41692216 от 08.08.18; протяженность 0,229 км) | J_ЛП-2036 | 0.1549 | 0.75301 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкции участка ВЛ 10 кВ Яблонева Голова ПС 35/10 кВ Агроном с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Агроном-сад, договор №41718511 от 23.10.18, протяженность 0,974 км) | J_ЛП-2062 | 0.33667 | 1.5674 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №10 Ровенка ПС 35/10 кВ Чернава с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО НАВАСТРОЙ, договор №41837922 от 19.08.19; протяженность 0,250 км) | K_ЛП-2255 | 0.035595 | 0.19091 | нд | 0.035182 | 0.035182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035182 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.035182 | -0.035182 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-115 ф.Подгорное ПС 35/10 кВ Хлебопродукты с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Лынов А. И, договор №41827340 от 14.06.19; протяженность 0,008 км) | K_ЛП-2271 | 0.027877 | 0.15064 | нд | 0.046057 | 0.046057 | 0.005708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046057 | 0.005708 | 0 | 0 | нд | 0.040349 | -0.040349 | -87.61% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10/10 кВ Университетская до ТП мкр.Елецкий с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №41879654 от 16.10.19; протяженность 1,384 км) | K_ЛП-2273 | 1.3075 | 0.018814 | нд | 8.1998 | 8.1998 | 5.3421 | 0 | 0 | 4.8823 | 4.8823 | 0 | 0.45974 | 3.3175 | 0 | нд | 2.8578 | -2.8578 | -34.85% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №05 Сенцово ПС 35/10 кВ Сенцово с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Кутищевой Н.В., договор №41902769 от 16.12.19; протяженность 0,09 км) | K_ЛП-2311 | 0.039046 | 0 | нд | 0.18694 | 0.18694 | 0.24223 | 0.022039 | 0.022039 | 0 | 0 | 0.1649 | 0.006754 | 0 | 0.21343 | нд | -0.055291 | 0.055291 | 29.58% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ Елизаветино ТП-324 ф.2 ПС 220/25/10 кВ Чириково с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией с/п Новодмитриевский сельсовет, договор №41884522 от 13.11.19; протяженность 0,025 км) | K_ЛП-2312 | 0.005976 | 0 | нд | 0.02858 | 0.02858 | 0.032579 | 0.003367 | 0.003367 | 0 | 0 | 0.025213 | 0.006342 | 0 | 0.02287 | нд | -0.003999 | 0.003999 | 13.99% | Увеличение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Увеличение объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-12 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Тербуны с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УНИВЕРСАЛ, договор №41884956 от 17.10.19; протяженность 0,05 км) | K_ЛП-2313 | 0.012839 | 0.051383 | нд | 0.021625 | 0.021625 | 0.021141 | 0.015433 | 0.015433 | 0 | 0 | 0.006192 | 0.005708 | 0 | 0 | нд | 0.000484 | -0.000484 | -2.238% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Кирпчный ПС 100/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Уваровская ПМК-22, договор №41832200 от 28.08.19; протяженность 0,380 км) | K_ЛП-2314 | 0.067049 | 0.37878 | нд | 0.071315 | 0.071315 | 0.19429 | 0.020984 | 0.020984 | 0.007863 | 0.007863 | 0.042468 | 0.16545 | 0 | 0 | нд | -0.12298 | 0.12298 | 172.4% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-601 ф.1 ПС 35/10 кВ Романово с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО СЗ Ремстройсервис, договор №41878529 от 24.10.19; протяженность 0,025 км) | K_ЛП-2328 | 0.007599 | 0.063963 | нд | 0 | 0 | 0.005708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005708 | 0 | 0 | нд | -0.005708 | 0.005708 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора по выносу сетей №41878529 от 24.10.19. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора по выносу сетей №41878529 от 24.10.19
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №22 ПС 100/35/10 кВ Хлевное с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ДОН-АГРО, договор №41872358 от 15.10.19; протяженность 0,350 км) | K_ЛП-2329 | 0.004241 | 0.015366 | нд | 0.007892 | 0.007892 | 0.18706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007892 | 0.18311 | 0 | 0.00395 | нд | -0.17917 | 0.17917 | 2270% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-696 ПС 35/10 кВ Введенка с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией Введенского сельсовета, договор №41971598 от 18.05.20 ; протяженность 0,057 км) | K_ЛП-2413 | 0.016419 | 0 | нд | 0.10036 | нд | 0.10036 | нд | 0 | нд | 0.054427 | нд | 0 | нд | 0.04593 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора по выносу сетей №41971598 от 18.05.20
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Сырское ПС 220/100/35/10 кВ Правобережная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Сотников С.П., договор №41921595 от 10.02.20; протяженность 0,055 км) | K_ЛП-2417 | 0.047616 | 0 | нд | 0.24708 | нд | 0.043124 | нд | 0 | нд | 0.043124 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20395 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора по выносу сетей №41921595 от 10.02.20
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Большой Хомутец ПС 35/10 кВ Борисовка с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией Добровского муниц. района, договор №41989462 от 28.07.2020; протяженность 0,330 км) | K_ЛП-2427 | 0.097816 | 0 | нд | 0.71478 | нд | 0.71478 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.71478 | нд | 0 | нд | 1e-06 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора по выносу сетей №41989462 от 28.07.2020
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Бутырки с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ТК Руслан-1, соглашение о компенсации №42020790 от 02.11.20; протяженность 1,684 км) | L_ЛП-2457 | 0.24087 | 0 | нд | 1.3494 | нд | 1.2975 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2975 | нд | 0.0519 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора по выносу сетей №42020790 от 02.11.20
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 99.2202 | 12.1889 | 0 | 500.908 | 233.1121 | 248.5118 | 24.0084 | 24.0084 | 69.0331 | 81.7143 | 65.4695 | 105.1219 | 74.6011 | 37.6672 | 0 | 252.3962 | 15.3997 | 6.606% | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №040 ф.1 ПС 35/10 кВ Новодубовое с заменой провода с.Н.Дубовое Хлевенский р-н (протяженность 3,128 км) | J_ЛП-1064 | 1.278 | 0.21659 | нд | 6.3175 | 0 | 4.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6066 | 0 | 0 | нд | 1.7109 | 4.6066 | - | Перенос срока реализации проекта с 2021 г. на 2020 г., обусловлено получением согласования с частными землепользователями трассировки и времени производства работ в 4 квартале 2020 года
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Новодубовое до ТП 10/0,4 кВ №040 с заменой провода с.Н.Дубовое Хлевенский р-н (протяженность 0,786 км) | J_ЛП-1073 | 0.27743 | 0 | нд | 1.4537 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | нд | 0.037004 | 1.4167 | - | Перенос срока реализации проекта с 2021 г. на 2020 г., обусловлено получением согласования с частными землепользователями трассировки и времени производства работ в 4 квартале 2020 года
6.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Ситовка - Доброе с заменой провода, опор (38 шт) и грозотроса (протяженность 33,877 км) | H_ЛП-1438 | 30.3378 | 2.6782 | нд | 146.784 | 38.9418 | 21.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9418 | 21.7593 | нд | 125.0247 | -17.1825 | -44.12% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-696 ф.8 ПС 35/10 кВ Борисовка с заменой провода по ул. Молодежная с. Преображеновка Добровский район (протяженность 0,075 км) | J_ЛП-2030 | 0.054171 | 0.25647 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Борисовка до ТП-696 с заменой провода ул. Молодежная с. Преображеновка Добровский район (протяженность 0,23 км) | I_ЛП-2031 | 0.16646 | 0.77216 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Борисовка до ТП 10/0,4 кВ №696 с заменой кабеля по ул. Молодежная с. Преображеновка Добровский район (протяженность 1,006 км) | J_ЛП-2033 | 0.22928 | 1.2885 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 №143 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка с заменой провода по ул. Пролетарская д.Коновка Добринский район (протяженность 1,05 км) | I_ЛП-2034 | 0.37962 | 0 | нд | 1.9323 | 0.19881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19881 | 0 | нд | 1.9323 | -0.19881 | -100% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.18 Очистные сооружения ПС 110/35/10 кВ Гороховская с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2095 | 0.02004 | 0.10669 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 Хутор Полазов РП 10 кВ Грязное с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2096 | 0.019242 | 0.10203 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 Большевик-1 ПС 35/10 кВ Ратчино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2097 | 0.01986 | 0.10564 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.13 Большевик-2 ПС 35/10 кВ Ратчино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2098 | 0.02004 | 0.10669 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 Каликино-1 ПС 35/10 кВ Каликино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2099 | 0.019242 | 0.10203 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 Каликино-2 ПС 35/10 кВ Каликино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2100 | 0.01986 | 0.10564 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 Родина ПС 35/10 кВ Каликино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2101 | 0.019697 | 0.10469 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.17 АБЗ ПС 110/35/10 кВ Доброе с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2102 | 0.018996 | 0.1006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ЛТЗ ПС 35/10 кВ Борисовка с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2103 | 0.019539 | 0.10377 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 Горицы ПС 35/10 кВ Каликино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (3 шт) | J_ЛП-2104 | 0.067557 | 0.35208 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Сселки с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2105 | 0.019242 | 0.10203 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.19 Становое ПС 35/10 кВ Плоское с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2106 | 0.01986 | 0.10564 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 Кириллово ПС 35/10 кВ Кириллово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2107 | 0.01956 | 0.10389 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 Инициатор ПС 35/10 кВ Культура с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЛП-2108 | 0.019411 | 0.10302 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/6 кВ Грязи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и разъединителей с моторным приводом (2 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) (инв. №4137) | J_ЛП-2163 | 0.87028 | 0.007697 | нд | 4.7464 | 4.7464 | 5.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7464 | 5.0717 | 0 | 0 | нд | -0.32525 | 0.32525 | 6.853% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01б ПС 35/10 кВ №1 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) (инв. №12016063-00) | J_ЛП-2164 | 0.35263 | 0.006099 | нд | 1.9932 | 0.042092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042092 | 0 | нд | 1.9932 | -0.042092 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Кн.Байгора с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) (инв. №5953) | J_ЛП-2165 | 0.34015 | 0.006099 | нд | 1.8415 | 1.8415 | 2.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8415 | 2.2746 | 0 | 0 | нд | -0.43316 | 0.43316 | 23.52% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/10 кВ Двуречки с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт) (инв. №5955) | J_ЛП-2166 | 0.76547 | 0.007697 | нд | 4.3544 | 0.27005 | 4.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8938 | 0.27005 | 0 | нд | -0.53937 | 4.6238 | 1712% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/10 кВ Двуречки с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №2396) | J_ЛП-2167 | 0.26597 | 0.006099 | нд | 1.4525 | 1.4525 | 1.3089 | 0 | 0 | 1.4525 | 1.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14361 | -0.14361 | -9.887% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/10 кВ Двуречки с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №123) | J_ЛП-2168 | 0.94446 | 0.007697 | нд | 5.1354 | 5.1354 | 4.825 | 0 | 0 | 5.1354 | 4.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31045 | -0.31045 | -6.045% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 110/10 кВ Двуречки с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №5893) | J_ЛП-2169 | 0.25585 | 0.006099 | нд | 1.4525 | 0.090021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090021 | 0 | нд | 1.4525 | -0.090021 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Казинка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и разъединителей с моторным приводом (2 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) (инв. №5956) | J_ЛП-2170 | 0.8366 | 0.008594 | нд | 4.7464 | 0.22213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22213 | 0 | нд | 4.7464 | -0.22213 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Казинка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (4 шт) и разъединителей с моторным приводом (2 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) (инв. №14) | J_ЛП-2171 | 1.9421 | 0.00831 | нд | 10.5742 | 10.5742 | 1.7682 | 0 | 0 | 1.1719 | 1.2298 | 9.4023 | 0.53846 | 0 | 0 | нд | 8.806 | -8.806 | -83.28% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Казинка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) (инв. №5993) | J_ЛП-2172 | 0.53077 | 0.005355 | нд | 2.905 | 2.905 | 5.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.905 | 5.445 | 0 | 0 | нд | -2.5401 | 2.5401 | 87.44% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Казинка с установкой ИКЗ 1 шт (инв. №5994) | J_ЛП-2173 | 0.079741 | 0.003151 | нд | 0.48524 | 0.023343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023343 | 0 | нд | 0.48524 | -0.023343 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Казинка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (5 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (10 шт) (инв. №5942) | J_ЛП-2174 | 1.2749 | 0.00831 | нд | 7.2564 | 0.44411 | 3.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9202 | 0.44411 | 0 | нд | 3.3362 | 3.4761 | 782.7% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/6 кВ Карамышево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №5938) | J_ЛП-2175 | 0.93338 | 0.008594 | нд | 5.2871 | 0.17421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17421 | 0 | нд | 5.2871 | -0.17421 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.023 ПС 35/6 кВ Карамышево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и разъединителей с моторным приводом (2 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) (инв. №7139797) | J_ЛП-2176 | 0.87043 | 0.008594 | нд | 4.7464 | 4.7464 | 6.339 | 0 | 0 | 4.7464 | 6.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.5926 | 1.5926 | 33.55% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Кр.Дубрава с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (4 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (8 шт) (инв. №5839) | J_ЛП-2177 | 1.0612 | 0.008594 | нд | 5.8099 | 5.8099 | 3.9343 | 0 | 0 | 5.8099 | 3.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8756 | -1.8756 | -32.28% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кр.Дубрава с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №5927 | J_ЛП-2178 | 0.25585 | 0.006099 | нд | 1.4525 | 0.090021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090021 | 0 | нд | 1.4525 | -0.090021 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Кр.Дубрава с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №3742) | J_ЛП-2179 | 0.26597 | 0.006099 | нд | 1.4525 | 1.4525 | 1.3522 | 0 | 0 | 1.1689 | 1.2267 | 0.28357 | 0.12551 | 0 | 0 | нд | 0.10032 | -0.10032 | -6.907% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Кр.Дубрава с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) (инв. №2324) | J_ЛП-2180 | 0.34015 | 0.006099 | нд | 1.8415 | 1.8415 | 4.633 | 0 | 0 | 1.8415 | 4.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.7915 | 2.7915 | 151.6% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Кр.Дубрава с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №2438) | J_ЛП-2181 | 0.26597 | 0.006099 | нд | 1.4525 | 1.4525 | 3.8461 | 0 | 0 | 1.4525 | 3.5825 | 0 | 0.26357 | 0 | 0 | нд | -2.3936 | 2.3936 | 164.8% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Правда с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №5926) | J_ЛП-2182 | 0.25573 | 0.005355 | нд | 1.4525 | 0.090021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090021 | 0 | нд | 1.4525 | -0.090021 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Правда с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт) (инв. №5920) | J_ЛП-2183 | 0.98015 | 0.00831 | нд | 5.4241 | 0.12627 | 3.7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7784 | 0.12627 | 0 | нд | 1.6457 | 3.6521 | 2892% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10 кВ Правда с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №3460) | J_ЛП-2184 | 0.25547 | 0.003833 | нд | 1.4525 | 0.090021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090021 | 0 | нд | 1.4525 | -0.090021 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 35/10 кВ Правда с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) (инв. №5842) | J_ЛП-2185 | 0.70114 | 0.006618 | нд | 3.7799 | 3.7799 | 2.4827 | 0 | 0 | 2.2259 | 2.3332 | 1.554 | 0.14949 | 0 | 0 | нд | 1.2972 | -1.2972 | -34.32% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 РП 10 кВ Прибытково с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №20772) | J_ЛП-2186 | 0.25547 | 0.003833 | нд | 1.4525 | 0.090021 | 1.3303 | 0 | 0 | 0.090021 | 1.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12219 | 1.2403 | 1378% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 РП 10 кВ Прибытково с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №12017564-00) | J_ЛП-2187 | 0.25568 | 0.005079 | нд | 1.4525 | 0.090021 | 1.3143 | 0 | 0 | 0.090021 | 1.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13814 | 1.2243 | 1360% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 РП 10 кВ Прибытково с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №5863) | J_ЛП-2188 | 0.2658 | 0.005079 | нд | 1.4525 | 1.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4525 | 0 | нд | 1.4525 | -1.4525 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 РП 10 кВ Прибытково с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №5882) | J_ЛП-2189 | 0.2658 | 0.005079 | нд | 1.4525 | 1.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4525 | 0 | нд | 1.4525 | -1.4525 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Сошки с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) (инв. №5834) | J_ЛП-2190 | 0.70163 | 0.006618 | нд | 3.7849 | 3.7849 | 2.5186 | 0 | 0 | 2.261 | 2.3688 | 1.5239 | 0.14977 | 0 | 0 | нд | 1.2663 | -1.2663 | -33.46% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Сошки с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №12013342-00) | J_ЛП-2191 | 0.25568 | 0.005079 | нд | 1.4525 | 0.090021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090021 | 0 | нд | 1.4525 | -0.090021 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Сошки с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №12009560-00) | J_ЛП-2192 | 0.25558 | 0.00446 | нд | 1.4525 | 0.090021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090021 | 0 | нд | 1.4525 | -0.090021 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) (инв. №4116) | J_ЛП-2193 | 0.33997 | 0.005079 | нд | 1.8415 | 1.8415 | 1.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8415 | 1.9781 | 0 | 0 | нд | -0.13667 | 0.13667 | 7.422% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) (инв. №4722) | J_ЛП-2194 | 0.50773 | 0.005079 | нд | 2.8758 | 0.18004 | 5.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4125 | 0.18004 | 0 | нд | -2.5367 | 5.2325 | 2906% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Малей с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), монтажом ПКУ (1 шт) (инв. №3175) | J_ЛП-2195 | 0.42872 | 0.005079 | нд | 2.327 | 2.327 | 2.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.327 | 2.4059 | 0 | 0 | нд | -0.078916 | 0.078916 | 3.391% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Сселки с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт) и разъединителей с моторным приводом (2 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) (инв. №12024320-00) | J_ЛП-2196 | 1.5134 | 0.00831 | нд | 8.5781 | 0.30632 | 6.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.249 | 0.30632 | 0 | нд | 2.3291 | 5.9427 | 1940% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Сселки с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) (инв. №12024514-00) | J_ЛП-2197 | 0.32637 | 0.005079 | нд | 1.8415 | 0.042092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042092 | 0 | нд | 1.8415 | -0.042092 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ СХТ с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) (инв. №2394) | J_ЛП-2198 | 0.70073 | 0.007697 | нд | 3.7739 | 3.7739 | 5.0415 | 0 | 0 | 3.7739 | 5.0014 | 0 | 0.040089 | 0 | 0 | нд | -1.2676 | 1.2676 | 33.59% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ СХТ с установкой ПКУ 1 шт (инв. №27018939-00) | J_ЛП-2199 | 0.085837 | 0.003151 | нд | 0.48549 | 0.023343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023343 | 0 | нд | 0.48549 | -0.023343 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ СХТ с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и ИКЗ (2 шт) (инв. №5872) | J_ЛП-2200 | 0.77837 | 0.006506 | нд | 4.3373 | 4.3373 | 4.9661 | 0 | 0 | 4.3373 | 4.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.62873 | 0.62873 | 14.5% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Матыра с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №5809) | J_ЛП-2201 | 0.26569 | 0.00446 | нд | 1.4525 | 1.4525 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4525 | 2.255 | 0 | 0 | нд | -0.80254 | 0.80254 | 55.25% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Матыра с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №5855) | J_ЛП-2202 | 0.25588 | 0.006227 | нд | 1.4525 | 0.090021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090021 | 0 | нд | 1.4525 | -0.090021 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ МПС с установкой ПКУ 3 шт (инв. №27018961-00) | J_ЛП-2203 | 0.25696 | 0.006227 | нд | 1.4565 | 0.07003 | 0.54804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54804 | 0.07003 | 0 | нд | 0.90845 | 0.47801 | 682.6% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 35/6 кВ МПС с установкой ПКУ 1 шт (инв. №27018974-00) | J_ЛП-2204 | 0.085772 | 0.002767 | нд | 0.48549 | 0.023343 | 0.54804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54804 | 0.023343 | 0 | нд | -0.062547 | 0.5247 | 2248% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Песковатка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №3818) | J_ЛП-2205 | 0.25588 | 0.006227 | нд | 1.4525 | 0.090021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090021 | 0 | нд | 1.4525 | -0.090021 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.07 ПС 35/6 кВ Таволжанка с установкой ПКУ 1 шт (инв. №27019814-00) | J_ЛП-2206 | 0.085837 | 0.003151 | нд | 0.48549 | 0.023343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023343 | 0 | нд | 0.48549 | -0.023343 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.10 ПС 35/6 кВ Таволжанка с установкой ПКУ 1 шт (инв. №27022238-00) | J_ЛП-2207 | 0.085772 | 0.002767 | нд | 0.48549 | 0.023343 | 0.54804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54804 | 0.023343 | 0 | нд | -0.062547 | 0.5247 | 2248% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 220/110/10 кВ Северная с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) (инв. №4480) | J_ЛП-2208 | 0.51069 | 0.006227 | нд | 2.905 | 0.18004 | 0.71762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71762 | 0.18004 | 0 | нд | 2.1873 | 0.53757 | 298.6% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 220/110/10 кВ Северная с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №4383) | J_ЛП-2209 | 0.26586 | 0.005467 | нд | 1.4525 | 1.4525 | 1.3054 | 0 | 0 | 1.4525 | 1.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14709 | -0.14709 | -10.13% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Вперед с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), монтажом ИКЗ (1 шт) (инв. №4753) | J_ЛП-2210 | 0.42385 | 0.006227 | нд | 2.3486 | 2.3486 | 3.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3486 | 3.6806 | 0 | 0 | нд | -1.332 | 1.332 | 56.71% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Вперед с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) (инв. №4136) | J_ЛП-2211 | 0.51069 | 0.006227 | нд | 2.905 | 0.18004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18004 | 0 | нд | 2.905 | -0.18004 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Вперед с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №4809) | J_ЛП-2212 | 0.26599 | 0.006227 | нд | 1.4525 | 1.4525 | 2.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4525 | 2.3248 | 0 | 0 | нд | -0.87228 | 0.87228 | 60.05% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Вперед с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №4754) | J_ЛП-2213 | 0.25588 | 0.006227 | нд | 1.4525 | 0.090021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090021 | 0 | нд | 1.4525 | -0.090021 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Ярлуково с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и разъединителей с моторным приводом (2 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) (инв. №3869) | J_ЛП-2214 | 1.2367 | 0.00831 | нд | 6.7396 | 6.7396 | 5.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9882 | 6.7396 | 0 | нд | 0.75135 | -0.75135 | -11.15% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Ярлуково с установкой ИКЗ 1 шт (инв. №4385) | J_ЛП-2215 | 0.0773 | 0.003151 | нд | 0.48785 | 0.023343 | 1.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7123 | 0.023343 | 0 | нд | -1.2244 | 1.689 | 7235% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Ярлуково с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №5836) | J_ЛП-2216 | 0.25575 | 0.005468 | нд | 1.4525 | 0.090021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090021 | 0 | нд | 1.4525 | -0.090021 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Ярлуково с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) (инв. №5801) | J_ЛП-2217 | 0.70556 | 0.006618 | нд | 3.8246 | 3.8246 | 5.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4449 | 3.8246 | 0 | нд | -1.6203 | 1.6203 | 42.37% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Ярлуково с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и разъединителей с моторным приводом (3 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт) (инв. №2397) | J_ЛП-2218 | 1.0914 | 0.00831 | нд | 6.1989 | 0.31216 | 3.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6387 | 0.31216 | 0 | нд | 2.5602 | 3.3266 | 1066% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Бутырки с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), монтажом ПКУ (3 шт) (инв. №4095) | J_ЛП-2219 | 0.92666 | 0.007294 | нд | 5.2111 | 0.15421 | 1.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8203 | 0.15421 | 0 | нд | 3.3908 | 1.6661 | 1080% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Бутырки с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и ПКУ (1 шт) (инв. №4426) | J_ЛП-2220 | 0.34109 | 0.005708 | нд | 1.938 | 0.11336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11336 | 0 | нд | 1.938 | -0.11336 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Бутырки с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), монтажом ИКЗ (1 шт) (инв. №4560) | J_ЛП-2221 | 0.74922 | 0.006758 | нд | 4.2418 | 0.10753 | 5.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7042 | 0.10753 | 0 | нд | -1.4625 | 5.5967 | 5205% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Бутырки с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №4556) | J_ЛП-2222 | 0.60501 | 0.005708 | нд | 3.294 | 3.294 | 3.8469 | 0 | 0 | 3.294 | 3.5718 | 0 | 0.27509 | 0 | 0 | нд | -0.55298 | 0.55298 | 16.79% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Бутырки с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) (инв. №4452) | J_ЛП-2223 | 0.70541 | 0.005708 | нд | 3.8246 | 3.8246 | 5.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0116 | 3.8246 | 0 | нд | -1.1869 | 1.1869 | 31.03% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Бутырки с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и разъединителей с моторным приводом (4 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (8 шт) (инв. №4740) | J_ЛП-2224 | 1.3393 | 0.00831 | нд | 7.617 | 0.37217 | 9.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1935 | 0.37217 | 0 | нд | -1.5765 | 8.8213 | 2370% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Договор с ООО "ТрансЭнергоСнаб" от 01.08.2019 № 4648010020, срок по д/с 2 по 01.10.2020. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Кн.Байгора с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) (инв. №5484) | J_ЛП-2225 | 0.70556 | 0.006618 | нд | 3.8246 | 3.8246 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 3.8246 | 0 | нд | 1.5646 | -1.5646 | -40.91% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01а ПС 35/10 кВ Кн.Байгора с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №4140) | J_ЛП-2226 | 0.25579 | 0.005708 | нд | 1.4525 | 0.090021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090021 | 0 | нд | 1.4525 | -0.090021 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Кн.Байгора с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №12017918-00) | J_ЛП-2227 | 0.26578 | 0.005012 | нд | 1.4525 | 1.4525 | 0.69213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69213 | 1.4525 | 0 | нд | 0.76035 | -0.76035 | -52.35% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кн.Байгора с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №3355) | J_ЛП-2228 | 0.2659 | 0.005708 | нд | 1.4525 | 1.4525 | 4.7154 | 0 | 0 | 1.4525 | 4.5481 | 0 | 0.16724 | 0 | 0 | нд | -3.2629 | 3.2629 | 224.6% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Кн.Байгора с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и разъединителей с моторным приводом (2 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) (инв. №5985) | J_ЛП-2229 | 1.2367 | 0.00831 | нд | 6.7396 | 6.7396 | 2.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4251 | 6.7396 | 0 | нд | 4.3145 | -4.3145 | -64.02% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Кн.Байгора с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) (инв. №5838) | J_ЛП-2230 | 0.53084 | 0.005708 | нд | 2.905 | 2.905 | 2.6918 | 0 | 0 | 2.326 | 2.4409 | 0.57894 | 0.25089 | 0 | 0 | нд | 0.21312 | -0.21313 | -7.337% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Кн.Байгора с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) (инв. №2337) | J_ЛП-2231 | 0.25579 | 0.005708 | нд | 1.4525 | 0.090021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090021 | 0 | нд | 1.4525 | -0.090021 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.15 ПС 35/6 кВ Грязи-Город с установкой ПКУ 2 шт (инв. №27019116-00) | J_ЛП-2232 | 0.17158 | 0.005708 | нд | 0.97099 | 0.046685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046685 | 0 | нд | 0.97099 | -0.046685 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.08 ПС 35/6 кВ Грязи-Город с установкой ПКУ 4 шт (инв. №27019118-00) | J_ЛП-2233 | 0.342 | 0.005012 | нд | 1.9414 | 0.092806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092806 | 0 | нд | 1.9414 | -0.092806 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
6.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 110 кВ ф.ЛТП ПС 110/6 кВ КПД с установкой специализированных опор (увеличение габаритов) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БумПак, договор №41857357 от 08.10.19) | K_ЛП-2286 | 0.30547 | 0 | нд | 1.4933 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4933 | 0 | нд | 1.4933 | -1.4933 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №40 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Усмань с заменой провода с.Новоугляновка, Усманский р-он (протяженность 1,200 км) | K_ЛП-2321 | 0.22385 | 1.0193 | нд | 0.075231 | 0.075231 | 0.031918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075231 | 0.031918 | 0 | 0 | нд | 0.043313 | -0.043313 | -57.57% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
6.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 кВ Донская до ТП-798 с заменой провода с.Казино Задонский р-он (протяженность 0,38 км) | K_ЛП-2327 | 0.10413 | 0.016827 | нд | 0.49847 | 0.49847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49847 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49847 | -0.49847 | -100% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.ГОС ПС 110/35/10 кВ Никольская до ТП 10/0,4 кВ №100 с заменой провода с.Красное, Усманский р-он (протяженность 0,734 км) | K_ЛП-2371 | 0.17727 | 0 | нд | 0.92403 | 0.92403 | 0.92403 | 0.92403 | 0.92403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35 кВ Тербуны с заменой провода и опор (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Черноземье, договор №41967022 от 05.06.20; протяженность 0,98 км) | K_ЛП-2418 | 0.005462 | 0 | нд | 0.041358 | нд | 0.041358 | нд | 0 | нд | 0.025478 | нд | 0 | нд | 0.01588 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора по выносу сетей №41967022 от 05.06.20
6.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Двуречки левая, правая с заменой провода, арматуры и грозотроса (протяженность 18,379 км) | F_ЛП-38 | 10.3012 | 0 | нд | 48.3775 | нд | -2.9055 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.9055 | нд | 0 | нд | 51.283 | нд | нд | Необходимость выполнения предписаний контрольных и надзорных органов, Приказ № 248-ЛП от 20.07.2020
6.2.2.2 | Модернизация 2-цепной ВЛ 110 кВ Становая - Елецкая с установкой унифицированных стальных опор (40 шт), устройством перехода через ж/д пути и заменой провода (протяженность 8,74 км) | F_ЛП-39 | 15.2302 | 3.3693 | нд | 73.7343 | 73.7343 | 58.1208 | 23.0844 | 23.0844 | 24.9509 | 24.9509 | 25.699 | 0.63666 | 0 | 9.4489 | нд | 15.6135 | -15.6135 | -21.18% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Касторное с заменой провода, опор (2 шт) и грозотроса (протяженность 0,215 км) | F_ЛП-40 | 1.4343 | 0.10358 | нд | 6.9392 | 6.9392 | 5.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9392 | 0 | 0 | 5.8993 | нд | 1.0399 | -1.0399 | -14.99% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Васильевка до КТП 10/0,4 кВ №В252 с заменой провода с.Димитрово, Воловский р-он (протяженность 1,608 км) | F_ЛП-782 | 0.62521 | 0.078008 | нд | 3.1041 | 0 | 2.2947 | 0 | 0 | 0 | 0.31918 | 0 | 1.9022 | 0 | 0.073292 | нд | 0.80938 | 2.2947 | - | Перенос срока реализации проекта с 2021 г. на 2020 г., обусловлено получением согласования с частными землепользователями трассировки и времени производства работ в 4 квартале 2020 года
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №В252 ф.13 ПС 35/10 кВ Васильевка с заменой провода с.Димитрово, Воловский р-он (протяженность 2,158 км) | F_ЛП-783 | 0.59903 | 0.25558 | нд | 2.7704 | 0 | 2.1606 | 0 | 0 | 0 | 0.15918 | 0 | 1.5308 | 0 | 0.47061 | нд | 0.60981 | 2.1606 | - | Перенос срока реализации проекта с 2021 г. на 2020 г., обусловлено получением согласования с частными землепользователями трассировки и времени производства работ в 4 квартале 2020 года
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 374.919 | 94.4917 | 0 | 2326.363 | 99.5617 | 117.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5778 | 23.8047 | 34.9838 | 93.5788 | 0 | 2208.9795 | 17.8218 | 17.9% | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 305.2079 | 94.4917 | 0 | 1884.7312 | 81.3165 | 97.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.787 | 23.8047 | 17.5295 | 73.6203 | 0 | 1787.3063 | 16.1084 | 19.81% | нд
6.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Липецкэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (3-ф ПУ ПВ - 18 шт, 3-ф ПКВ - 597 шт, УСПД ТП - 537 шт, автоматизация точек - 615 шт) | I_ЛП-2038 | 23.0308 | 94.4917 | нд | 28.267 | 28.267 | 39.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.267 | 23.8047 | 0 | 15.3942 | нд | -10.9319 | 10.9319 | 38.67% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 619; 2021 - 2195; 2022 - 753; 2024 - 851) | J_ЛП-2279 | 19.0274 | 0 | нд | 105.8097 | 14.8249 | 16.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8249 | 0 | 0 | 16.28 | нд | 89.5297 | 1.4552 | 9.816% | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 83; 2021 - 618; 2022 - 232; 2023 - 668; 2024 - 1492; 2025 - 337) | J_ЛП-2281 | 11.3625 | 0 | нд | 74.7562 | 1.9947 | 2.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 1.5847 | 2.1658 | нд | 72.5904 | 0.17111 | 8.578% | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2020 - 1814; 2021 - 9206; 2022 - 4233; 2023 - 17253; 2024 - 43324; 2025 - 8585) | J_ЛП-2282 | 155.5729 | 0 | нд | 1037.9247 | 22.5288 | 24.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0657 | 0 | 7.4631 | 24.7712 | нд | 1013.1535 | 2.2424 | 9.954% | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 217; 2021 - 1404; 2022 - 560; 2023 - 2522; 2024 - 5878; 2025 - 1229) | J_ЛП-2283 | 41.3157 | 0 | нд | 275.2764 | 5.2194 | 5.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2194 | 0 | 0 | 5.7107 | нд | 269.5657 | 0.49126 | 9.412% | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2020 - 682; 2021 - 5150; 2022 - 1945; 2023 - 5705; 2024 - 12929; 2025 - 3095) | K_ЛП-2309 | 54.8986 | 0 | нд | 362.6971 | 8.4817 | 9.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4817 | 9.2982 | нд | 353.3989 | 0.81648 | 9.626% | нд
6.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 6.7984 | 0 | 0 | 45.2125 | 1.0125 | 1.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67617 | 0 | 0.33632 | 1.0371 | 0 | 44.1754 | 0.024571 | 2.427% | нд
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6 - 20 кВ; ИПУ: 2020 - 20; 2021 - 109; 2022 - 46; 2023 - 167; 2024 - 455; 2025 - 101) | J_ЛП-2285 | 4.4998 | 0 | нд | 29.996 | 0.67617 | 0.70372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67617 | 0 | 0 | 0.70372 | нд | 29.2923 | 0.027547 | 4.074% | нд
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ; ИПУ: 2020 - 9; 2021 - 75; 2022 - 28; 2023 - 86; 2024 - 202; 2025 - 52) | K_ЛП-2310 | 2.2985 | 0 | нд | 15.2165 | 0.33632 | 0.33334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33632 | 0.33334 | нд | 14.8831 | -0.002976 | -0.8849% | нд
6.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 0.10062 | 0.10503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10062 | 0.10503 | 0 | 0.95392 | 0.004411 | 4.384% | нд
6.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35 кВ; ИПУ: 2020 - 1; 2021 - 4; 2022 - 1; 2023 - 2; 2024 - 3) | J_ЛП-2284 | нд | 0 | нд | 1.059 | 0.10062 | 0.10503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10062 | 0.10503 | нд | 0.95392 | 0.004411 | 4.384% | нд
6.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 62.9127 | 0 | 0 | 395.3604 | 17.132 | 18.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11467 | 0 | 17.0173 | 18.8165 | 0 | 376.5439 | 1.6845 | 9.832% | нд
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6 - 20 кВ; УСПД: 2020 - 111; 2024 - 2007; 2025 - 492) | J_ЛП-2278 | 62.9127 | 0 | нд | 395.3604 | 17.132 | 18.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11467 | 0 | 17.0173 | 18.8165 | нд | 376.5439 | 1.6845 | 9.832% | нд
6.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 5.4513 | 26.9331 | 0 | 178.3372 | 35.6992 | 19.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9769 | 12.7379 | 31.7224 | 6.351 | 0 | 159.2483 | -16.6103 | -46.53% | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 5.4513 | 26.9331 | 0 | 178.3372 | 35.6992 | 19.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9769 | 12.7379 | 31.7224 | 6.351 | 0 | 159.2483 | -16.6103 | -46.53% | нд
6.2.4.2 | Модернизация объектов Липецкого РЭС монтажом оборудования систем пожарной сигнализации | H_ЛП-1656 | 0.083887 | 0.39911 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.4.2 | Модернизация объектов Липецкого РЭС с монтажом оборудования инженерно-технических средств защиты | H_ЛП-1665 | 0.32137 | 1.5851 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Липецкэнерго | J_ЛП-2064 | 4.7803 | 14.2513 | нд | 17.3415 | 17.3415 | 15.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9931 | 17.3415 | 6.351 | нд | 1.9974 | -1.9974 | -11.52% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.4.2 | Создание/модернизация системы мониторинга автотранспорта филиала Липецкэнерго | J_ЛП-2075 | нд | 8.8279 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,160 км) ПС 110 кВ Лутошкино с монтажом защитных барьеров Егоза | J_ЛП-2079 | 0.26574 | 1.8697 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (16 км) ПС 110 кВ: Ольховец, Никольская, Набережное, Измалково, Аксай с монтажом защитных барьеров Егоза | J_ЛП-2090 | нд | 0 | нд | 160.9957 | 18.3577 | 3.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9769 | 3.7448 | 14.3808 | 0 | нд | 157.2509 | -14.6129 | -79.6% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2.2005 | 4.0312 | 0 | 17.0416 | 6.7766 | 4.9216 | 0.33731 | 0.33731 | 0.23813 | 0.79213 | 6.2012 | 2.4411 | 0 | 1.3511 | 0 | 12.12 | -1.855 | -27.37% | нд
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Борино (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Пластиформ, договор №41629605 от 09.06.18; протяженность 0,619 км) | J_ЛП-1969 | 0.34023 | 1.0044 | нд | 1.006 | 1.006 | 0.77047 | 0.02239 | 0.02239 | 0 | 0 | 0.98365 | 0.74808 | 0 | 0 | нд | 0.23557 | -0.23557 | -23.42% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.Птицефабрика правая ПС 110/6 кВ Трубная-1 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №41653870 от 24.09.18; протяженность 0,19 км, в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | J_ЛП-2058 | 0.060432 | 0.066556 | нд | 0.30134 | 0.30134 | 1.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30134 | 0 | 0 | 1.3318 | нд | -1.0304 | 1.0304 | 341.9% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные вставки ВЛ 6 кВ ф.7, 18 ПС 110/6 кВ Тепличная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №41604788 от 31.07.18; протяженность 0,474 км, в том числе ГНБ - 0,055 км) | J_ЛП-2063 | 0.39235 | 2.2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.Таволжанка ПС 110/6 кВ Тепличная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ТриУМф, договор №41737513 от 03.12.18; протяженность 0,140 км) | J_ЛП-2076 | 0.043251 | 0.016957 | нд | 0.23813 | 0.23813 | 0.35337 | 0 | 0 | 0.23813 | 0.35337 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.11523 | 0.11523 | 48.39% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ Скважина ПС 110/10 кв Октябрьская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Жупиковой Р.И., договор №41713060 от 22.10.18; протяженность ГНБ 0,056 км) | J_ЛП-2077 | 0.091371 | 0.085932 | нд | 0.40698 | 0.40698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40698 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40698 | -0.40698 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Новодубовое для разделения нагрузки, с.Н.Дубовое Хлевенский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | J_ЛП-2091 | 0.13752 | 0 | нд | 0.80185 | 0 | 0.71467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71467 | 0 | 0 | нд | 0.087186 | 0.71467 | - | Перенос срока реализации проекта с 2021 г. на 2020 г., обусловлено получением согласования с частными землепользователями трассировки и времени производства работ в 4 квартале 2020 года
6.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №048 ф.12 ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь, для разделения нагрузки ул. Ленина с.Конь-Колодезь, Хлевенский район (протяженность 0,28 км) | J_ЛП-2157 | 0.084714 | 0.46145 | нд | 0.054753 | 0.054753 | 0.054753 | 0.054753 | 0.054753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
6.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ №3 ф.13 ПС 35/10 кВ Васильевка для разделения нагрузки с.Димитрово, Воловский р-он (трансформаторная мощность 0,040 МВА) | K_ЛП-2317 | нд | 0 | нд | 0.35033 | 0 | 0.33505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31573 | 0 | 0.019315 | нд | 0.01528 | 0.33505 | - | Перенос срока реализации проекта с 2021 г. на 2020 г., обусловлено получением согласования с частными землепользователями трассировки и времени производства работ в 4 квартале 2020 года
6.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ №1 ф.13 ПС 35/10 кВ Васильевка для разделения нагрузки с.Димитрово, Воловский р-он (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | K_ЛП-2318 | нд | 0 | нд | 0.41864 | 0 | 0.30538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30538 | 0 | 0 | нд | 0.11326 | 0.30538 | - | Перенос срока реализации проекта с 2021 г. на 2020 г., обусловлено получением согласования с частными землепользователями трассировки и времени производства работ в 4 квартале 2020 года
6.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ №2 ф.13 ПС 35/10 кВ Васильевка для разделения нагрузки с.Димитрово, Воловский р-он (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | K_ЛП-2319 | нд | 0 | нд | 0.41864 | 0 | 0.34669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34669 | 0 | 0 | нд | 0.071957 | 0.34669 | - | Перенос срока реализации проекта с 2021 г. на 2020 г., обусловлено получением согласования с частными землепользователями трассировки и времени производства работ в 4 квартале 2020 года
6.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №348 ф.1 ПС 35/10 кВ Новодубовое, для разделения нагрузки с.Елецкая Лозовка, Хлевенский р-он (протяженность 0,053 км) | K_ЛП-2322 | 0.02621 | 0.15084 | нд | 0.013377 | 0.013377 | 0.010573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013377 | 0.010573 | 0 | 0 | нд | 0.002804 | -0.002804 | -20.96% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
6.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ 2-е Тербуны, для разделения нагрузки с.2-Тербуны, Тербунский р-он (протяженность 0,11 км) | K_ЛП-2323 | 0.030086 | 0.015366 | нд | 0.14052 | 0.14052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14052 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14052 | -0.14052 | -100% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ 2-е Тербуны до проектируемой ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки с.2-Тербуны, Тербунский р-он (протяженность 0,28 км) | K_ЛП-2324 | 0.11911 | 0.014988 | нд | 0.57443 | 0.57443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57443 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57443 | -0.57443 | -100% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ 2-Тербуны для разделения нагрузки, с.2-Тербуны, Тербунский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ЛП-2325 | 0.10973 | 0.012286 | нд | 0.58702 | 0.58702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58702 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58702 | -0.58702 | -100% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемых ТП 10/0,4 кВ №111 ф.10 ПС 35/10 кВ Московка для разделения нагрузки с.Никольское, Усманский р-он (протяженность 2,383 км) | K_ЛП-2374 | нд | 0 | нд | 3.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5768 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ ф.Водозабор ПС 110/35/10 кВ Лебедянь ул.60 лет Октября, г.Лебедянь (протяженность 0,039 км) | K_ЛП-2394 | нд | 0 | нд | 0.072418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.072418 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ГКТП-2х400/6/0,4 кВ ф.33,34 ПС 110/35/6 кВ Бугор для э/с базы Липецкого РЭС г. Липецк (протяженность 1,754 км) | K_ЛП-2398 | нд | 0 | нд | 4.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1876 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ ф.Михайловка ПС 35/10 кВ 2-е Тербуны, для разделения нагрузки д.Никольское, Тербунский р-он (протяженность 0,412 км) | K_ЛП-2405 | 0.12037 | 0 | нд | 0.58009 | 0.58009 | 0.084094 | 0.084094 | 0.084094 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.496 | -0.496 | -85.5% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.Михайловка ПС 35/10 кВ 2-е Тербуны до проектируемой ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки д.Никольское, Тербунский р-он (протяженность 0,033 км) | K_ЛП-2406 | 0.047352 | 0 | нд | 0.22659 | 0.22659 | 0.039593 | 0.039593 | 0.039593 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.187 | -0.187 | -82.53% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.Михайловка ПС 35/10 кВ 2-Тербуны для разделения нагрузки, д.Никольское, Тербунский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ЛП-2407 | 0.12206 | 0 | нд | 0.63851 | 0.63851 | 0.039593 | 0.039593 | 0.039593 | 0 | 0 | 0.59892 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59892 | -0.59892 | -93.8% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ ф.Бурдино ПС 35/10 кВ 2-е Тербуны, для разделения нагрузки с.Бурдино, Тербунский р-он (протяженность 0,029 км) | K_ЛП-2408 | 0.016375 | 0 | нд | 0.085173 | 0.085173 | 0.018262 | 0.018262 | 0.018262 | 0 | 0 | 0.066911 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.066911 | -0.066911 | -78.56% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.Бурдино ПС 35/10 кВ 2-е Тербуны до проектируемой ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки с.Бурдино, Тербунский р-он (протяженность 0,936 км) | K_ЛП-2409 | 0.28312 | 0 | нд | 1.3438 | 1.3438 | 0.058609 | 0.058609 | 0.058609 | 0 | 0 | 1.2852 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2852 | -1.2852 | -95.64% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.Бурдино ПС 35/10 кВ 2-Тербуны для разделения нагрузки, с.Бурдино, Тербунский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ЛП-2410 | 0.11052 | 0 | нд | 0.57983 | 0.57983 | 0.020018 | 0.020018 | 0.020018 | 0 | 0 | 0.55981 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55981 | -0.55981 | -96.55% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Тимирязево (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией Долгоруковского муницип. Района, договор №41962853 от 12.05.20, протяженность 0,180 км) | K_ЛП-2412 | 0.065698 | 0 | нд | 0.43876 | нд | 0.43876 | нд | 0 | нд | 0.43876 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов. Проект включен в инвестиционную программу в целях реализации договора по выносу сетей №41962853 от 12.05.20
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 10.0473 | 447.9051 | 0 | 471.5992 | 140.5653 | 144.8242 | 0.64943 | 0.64943 | 25.9791 | 25.9455 | 9.7063 | 14.7387 | 104.2304 | 103.4906 | 0 | 326.775 | 4.2589 | 3.03% | нд
6.6 | Приобретение транспорта. БКМ на а/м шасси (БКМ-26 шт, а/гидроподъемник-37 шт, бурильная машина-12 шт, прицеп-роспуск опоровоз-1 шт, а/кран-6 шт, экскаватор-погрузчик-1 шт, подъемник стреловой-2 шт, колесный трактор-6 шт, кран-манипулятор-3 шт, прицеп-1 шт) | H_ЛП-1324 | нд | 220.5018 | нд | 283.9153 | 14.756 | 14.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.256 | 3.256 | 11.5 | 11.4539 | нд | 269.2054 | -0.046102 | -0.3124% | нд
6.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (контрольно-измерительные приборы-193 шт, садовая техника-135 шт, средства малой механизации-77 шт) | H_ЛП-1326 | нд | 41.1382 | нд | 5.4089 | 1.2469 | 6.3967 | 0.044791 | 0.044791 | 0.073517 | 0.073517 | 0.67518 | 5.308 | 0.45346 | 0.97031 | нд | -0.98779 | 5.1497 | 413% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.6 | Приобретение транспорта. Лаборатория высоковольтных испытаний (4 шт) | H_ЛП-1327 | нд | 12.0322 | нд | 45.1711 | 14.0726 | 13.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0726 | 13.91 | нд | 31.2611 | -0.16261 | -1.155% | нд
6.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Инвертор-36 шт, ИБП-84 шт, сервер-8 шт, МФУ-218 шт, компьютер-734 шт, ноутбук-62 шт, проектор-5 шт, оборудование конференц-зала-6 к-т, комплекс видеофиксации-24 шт, мультиплексор-28 шт, устройство Систел-20 шт, шкаф ТМ-41 шт, планшет-66шт, сетевое оборудование-9шт, терминал самообслуживания-1шт, дисковая полка-4шт, жесткий диск -4шт, плоттер-1шт, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии-1 к-т) | H_ЛП-1329 | нд | 83.5873 | нд | 103.9682 | 77.4197 | 77.9535 | 0.20957 | 0.20957 | 0 | 0 | 0 | 2.0792 | 77.2101 | 75.6647 | нд | 26.0147 | 0.5338 | 0.6895% | нд
6.6 | Разработка системы управления группой БПЛА для выполнения непрерывного мониторинга воздушных линий электропередачи в автоматическом режиме, с сетью зарядных станций как элемента системы управления | I_ЛП-1792 | нд | 68.6376 | нд | 1.3693 | 1.3693 | 1.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3693 | 0 | 0 | 1.3693 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка 2-цепной ВЛ 35 кВ Борино (левая, правая) с заходами на ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №41765025 от 21.08.18; протяженность 0,335 км) | J_ЛП-1980 | нд | 0 | нд | 0.69601 | 0.69601 | 0.66596 | 0.34801 | 0.34801 | 0.34801 | 0.31795 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.030054 | -0.030054 | -4.318% | нд
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ВЛ 35 кВ ЛОЭЗ с заходами на ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №41765025 от 21.08.18; протяженность 0,015 км) | J_ЛП-1982 | нд | 0 | нд | 0.05679 | 0.05679 | 0.054667 | 0.028395 | 0.028395 | 0.028395 | 0.026272 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.002123 | -0.002123 | -3.738% | нд
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации 2-цепной ВЛ 35 кВ Мясокомбинат (левая, правая) ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с заменой промежуточной ж/б опоры на металлическую анкерную, провода и арматуры (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор №41765025 от 21.08.18) | J_ЛП-1991 | нд | 0 | нд | 0.037324 | 0.037324 | 0.035929 | 0.018662 | 0.018662 | 0.018662 | 0.017267 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.001395 | -0.001395 | -3.738% | нд
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции 2-цепной ВЛ 110 кВ Центролит-левая, правая с ответвлением на ПС 110/10 кВ Университетская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (по решению суда; протяженность 10,94 км) | J_ЛП-2059 | нд | 1.5099 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции центра управления сетями филиала Липецкэнерго | J_ЛП-2068 | 10.0469 | 20.398 | нд | 26.2489 | 26.2489 | 25.377 | 0 | 0 | 25.377 | 25.377 | 0 | 0 | 0.87191 | 0 | нд | 0.87191 | -0.87191 | -3.322% | нд
6.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_ЛП-2084 | нд | 0.10011 | нд | 0.31701 | 0.25583 | 0.25583 | 0 | 0 | 0.13348 | 0.13348 | 0 | 0 | 0.12236 | 0.12236 | нд | 0.061177 | 0 | 0% | нд
6.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (оборудование ЦППС) | J_ЛП-2236 | нд | 0 | нд | 4.4059 | 4.4059 | 4.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4059 | 4.0909 | 0 | 0 | нд | 0.31494 | -0.31494 | -7.148% | нд
6.6 | Разработка программного обеспечения для создания бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД) филиала ПАО МРСК Центра - Липецкэнерго | K_ЛП-2455 | 0.000453 | 0 | нд | 0.004494 | нд | 0.004494 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004494 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта для внедрения программного обеспечения по созданию бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД).
7 | Московская область | Г | 0 | 0 | 0 | 13.4665 | 0 | 13.4665 | 0 | 0.38998 | 0 | 0.6175 | 0 | 2.2846 | 0 | 10.1744 | 0 | 0 | 13.4665 | - | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 13.4665 | 0 | 13.4665 | 0 | 0.38998 | 0 | 0.6175 | 0 | 2.2846 | 0 | 10.1744 | 0 | 0 | 13.4665 | - | нд
7.6 | Приобретение ОНТМ. Офисное оборудование, оргтехника, мебель | K_ИА-6 | нд | 0 | нд | 13.4665 | нд | 13.4665 | нд | 0.38998 | нд | 0.6175 | нд | 2.2846 | нд | 10.1744 | нд | 0 | нд | нд | Необходимость обеспечения персонала техникой, мебелью
8 | Орловская область | Г | 55.0722 | 694.2326 | 0 | 2448.3399 | 455.0446 | 411.6798 | 38.6177 | 38.6177 | 159.1795 | 154.4432 | 60.2196 | 82.9155 | 197.0278 | 135.7035 | 0 | 2036.6601 | -43.3648 | -9.53% | нд
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 10.245 | 571.773 | 0 | 1050.1117 | 187.8815 | 178.097 | 31.0301 | 29.9827 | 46.8733 | 46.5371 | 46.6244 | 41.8345 | 63.3536 | 59.7427 | 0 | 872.0147 | -9.7845 | -5.208% | нд
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 10.245 | 571.773 | 0 | 1050.1117 | 187.8815 | 178.097 | 31.0301 | 29.9827 | 46.8733 | 46.5371 | 46.6244 | 41.8345 | 63.3536 | 59.7427 | 0 | 872.0147 | -9.7845 | -5.208% | нд
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 505.3318 | 0 | 909.1892 | 132.491 | 110.7859 | 23.5776 | 22.5301 | 26.5542 | 26.5542 | 30.6 | 18.4725 | 51.7593 | 43.2291 | 0 | 798.4033 | -21.7052 | -16.38% | нд
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 62.2706 | 0 | 89.3877 | 21.2651 | 16.8278 | 3.1197 | 3.1197 | 5.8546 | 5.8546 | 5.5901 | 5.2528 | 6.7006 | 2.6007 | 0 | 72.5599 | -4.4372 | -20.87% | нд
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 10.245 | 4.1705 | 0 | 51.5348 | 34.1254 | 50.4833 | 4.3328 | 4.3328 | 14.4645 | 14.1283 | 10.4343 | 18.1093 | 4.8938 | 13.9129 | 0 | 1.0515 | 16.3579 | 47.93% | нд
8.1.1.3 | Строительство участка оп.302 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Гостомль до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41815179 от 25.06.19 (до 670 кВт; протяженность 0,099 км) | K_ОР-1340 | 0.027325 | 0.1934 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) с монтажом разъединителя (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Гостомль для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №41815179 от 25.06.19 (до 670 кВт) | K_ОР-1341 | 0.35626 | 1.9702 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.1.1.3 | Строительство участка оп.17/10 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Шахово до границы участка Заявителя для Техприсоединения ИП Бутусов ВП договор №41793610 от 25.07.19 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | J_ОР-1345 | 0.026649 | 0.14752 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) с монтажом разъединителя (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Шахово для Техприсоединения ИП Бутусов ВП договор №41793610 от 25.07.19 (до 670 кВт) | J_ОР-1346 | 0.35273 | 1.8595 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.101 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Девятино до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (5 шт) для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41831083 от 19.08.19 (до 670 кВт; протяженность 2,596 км) | K_ОР-1350 | 1.0453 | 0 | нд | 5.4736 | 5.4736 | 5.4736 | 0 | 0 | 5.4736 | 5.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ответвления оп.101 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Девятино до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41831083 от 19.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,046 км) | K_ОР-1351 | 0.089851 | 0 | нд | 0.50892 | 0.50892 | 0.50892 | 0 | 0 | 0.50892 | 0.50892 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.354 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41873154 от 27.08.19 (до 670 кВт; протяженность 1,632 км) | K_ОР-1352 | 0.66464 | 0 | нд | 3.561 | 3.561 | 3.561 | 3.561 | 3.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.1.3 | Строительство участка оп.1 ВЛ 6 кВ ф.4 ПС 110/6 кВ Пластмасс до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) для Техприсоединения ООО Технодом, договор №41857318 от 12.09.19 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | K_ОР-1354 | 0.374 | 0 | нд | 1.9431 | 1.9431 | 1.8921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9431 | 1.8921 | 0 | 0 | нд | 0.050934 | -0.050934 | -2.621% | нд
8.1.1.3 | Строительство участка оп.1 ВЛ 6 кВ ф.26 ПС 110/6 кВ Пластмасс до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) для Техприсоединения ООО Технодом, договор №41857318 от 12.09.19 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | K_ОР-1355 | 0.38088 | 0 | нд | 1.9431 | 1.9431 | 1.8943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9431 | 1.8943 | 0 | 0 | нд | 0.048788 | -0.048788 | -2.511% | нд
8.1.1.3 | Строительство участка оп.14/5 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Альшанская до границы балансовой принадлежности Заявителя с монтажом разъединителя с ручным приводом (1 шт) для Техприсоединения Андреевой НА, договор №41838477 от 16.09.19 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | K_ОР-1356 | 0.021621 | 0 | нд | 0.11451 | 0.11451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11451 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11451 | -0.11451 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
8.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.14 ПС 110/10кВ Альшанская для Техприсоединения Андреевой Н.А. договор №41838477 от 16.09.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_ОР-1357 | 0.28208 | 0 | нд | 1.4853 | 1.4853 | 1.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4853 | 1.4327 | 0 | 0 | нд | 0.052683 | -0.052683 | -3.547% | нд
8.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Альшанская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Андреевой Н.А. договор №41838477 от 16.09.19 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_ОР-1358 | 0.006857 | 0 | нд | 0.041149 | 0.041149 | 0.075834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041149 | 0.075834 | 0 | 0 | нд | -0.034685 | 0.034685 | 84.29% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. Увеличение сечения отходящей кабельной линии 0,4 кВ
8.1.1.3 | Строительство участка КЛ 6 кВ РП 2 ПС 110/6 кВ Химмаш до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Чижова А.А, договор №41890076 от 06.11.19 (до 670 кВт; протяженность 0,156 км, в том числе ГНБ - 0,083 км) | K_ОР-1368 | 0.12912 | 0 | нд | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0.77185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.15/8 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41873139 от 29.11.19 (до 670 кВт; протяженность 3,006 км) | K_ОР-1371 | 0.96707 | 0 | нд | 6.1586 | 6.1586 | 6.1586 | 0 | 0 | 6.1586 | 6.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельный участок ответвления оп.15/8 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41873139 от 29.11.19 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | K_ОР-1372 | 0.057377 | 0 | нд | 0.33617 | 0.33617 | 0 | 0 | 0 | 0.33617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33617 | -0.33617 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.65 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Девятино до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41902855 от 06.12.19 (до 670 кВт; протяженность 2,0 км) | K_ОР-1374 | 0.89229 | 0 | нд | 4.8938 | 4.8938 | 4.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8938 | 4.7268 | нд | 0.16697 | -0.16697 | -3.412% | нд
8.1.1.3 | Строительство участка оп.2-16 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Девятино до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41902858 от 06.12.19 (до 670 кВт; протяженность 0,030 км) | K_ОР-1375 | 0.37836 | 0 | нд | 1.9872 | 1.9872 | 1.9872 | 0 | 0 | 1.9872 | 1.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.6-54 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Башкатово до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) для Техприсоединения ООО ПГК Богатищево, договор №41909522 от 23.12.19 (до 670 кВт; протяженность 1,0 км) | K_ОР-1376 | 0.66715 | 0 | нд | 3.4726 | 3.4726 | 3.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4726 | 3.0479 | 0 | 0 | нд | 0.42462 | -0.42462 | -12.23% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.653, 656 ПС 110/10/6 кВ Западная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ФГБУ ЦНМВЛ, договор №41916873 от 30.01.20 (до 670 кВт; протяженность 0,281 км, в том числе ГНБ - 0,073 км) | K_ОР-1472 | 0.18264 | 0 | нд | 1.0624 | нд | 1.0624 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0624 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внепланового договора технологического присоединения (от 30.01.20 № 41916873 ФГБУ ЦНМВЛ).
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.8-1 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Тросна до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41932991 от 04.02.20 (до 670 кВт; протяженность 2,5 км) | K_ОР-1474 | 0.90822 | 0 | нд | 4.7628 | нд | 4.7628 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.7628 | нд | 0 | нд | 1e-06 | нд | нд | Выполнение внепланового договора технологического присоединения (от 04.02.20 № 41932991 ООО Мираторг-Курск).
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.36 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Альшанская с монтажом разъединителя (1 шт) до нового ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МРО Православный приход, договор №41928398 от 31.01.20 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | K_ОР-1475 | 0.06923 | 0 | нд | 0.36457 | 0.36457 | 0.35842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36457 | 0.35842 | 0 | 0 | нд | 0.006156 | -0.006156 | -1.689% | нд
8.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Альшанская до границы участка Заявителя для Техприсоединения МРО Православный приход, договор №41928398 от 31.01.20 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_ОР-1476 | 0.019432 | 0 | нд | 0.09811 | 0.09811 | 0.26565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09811 | 0.26565 | 0 | 0 | нд | -0.16754 | 0.16754 | 170.8% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
8.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Альшанская для Техприсоединения МРО Православный приход, договор №41928398 от 31.01.20 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,630 МВА) | K_ОР-1477 | 0.18637 | 0 | нд | 0.97197 | 0.97197 | 1.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97197 | 1.4057 | 0 | 0 | нд | -0.43372 | 0.43372 | 44.62% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.126 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Тросна до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41945874 от 06.04.20 (до 670 кВт; протяженность 2,3 км) | L_ОР-1483 | 0.57001 | 0 | нд | 3.1295 | нд | 2.9756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9756 | нд | 0.15391 | нд | нд | Выполнение внепланового договора технологического присоединения (№41945874 от 06.04.20, ООО Мираторг-Курск).
8.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) на ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Тросна для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41945874 от 06.04.20 (до 670 кВт) | L_ОР-1484 | 0.38012 | 0 | нд | 1.9586 | нд | 1.8794 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8794 | нд | 0.079175 | нд | нд | Выполнение внепланового договора технологического присоединения (№41945874 от 06.04.20, ООО Мираторг-Курск).
8.1.1.3 | Строительство участка оп.238 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Тросна до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41945867 от 21.05.20 (до 670 кВт; протяженность 0,07 км) | K_ОР-1485 | 0.027851 | 0 | нд | 0.14795 | нд | 0.14795 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14795 | нд | 0 | нд | 1e-06 | нд | нд | Выполнение внепланового договора технологического присоединения (№41945867 от 21.05.20, ООО Мираторг-Курск).
8.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) на ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Тросна для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41945867 от 21.05.20 (до 670 кВт) | K_ОР-1486 | 0.35273 | 0 | нд | 1.7636 | нд | 1.7636 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7636 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внепланового договора технологического присоединения (№41945867 от 21.05.20, ООО Мираторг-Курск).
8.1.1.3 | Строительство участка оп.20-6 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41977369 от 10.06.20 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | L_ОР-1488 | 0.053834 | 0 | нд | 0.2882 | нд | 0.16799 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16799 | нд | 0.12021 | нд | нд | Выполнение внепланового договора технологического присоединения (№41977369 от 10.06.20, ООО Мираторг-Курск).
8.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) на ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41977369 от 10.06.20 (до 670 кВт) | L_ОР-1489 | 0.36058 | 0 | нд | 2.0079 | нд | 2.0079 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0079 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внепланового договора технологического присоединения (№41977369 от 10.06.20, ООО Мираторг-Курск).
8.1.1.3 | Строительство участка оп.43 ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Сомово до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41977370 от 10.06.20 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | L_ОР-1490 | 0.053834 | 0 | нд | 0.2882 | нд | 0.15491 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15491 | нд | 0.13329 | нд | нд | Выполнение внепланового договора технологического присоединения (№41977370 от 10.06.20, ООО Мираторг-Курск).
8.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) на ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Сомово для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №41977370 от 10.06.20 (до 670 кВт) | L_ОР-1491 | 0.36058 | 0 | нд | 2.0003 | нд | 2.0003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0003 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внепланового договора технологического присоединения (№41977370 от 10.06.20, ООО Мираторг-Курск).
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 44.1275 | 53.5019 | 0 | 1370.8582 | 256.9987 | 220.2825 | 7.5053 | 7.5053 | 111.5431 | 107.1429 | 8.2602 | 34.8515 | 129.6902 | 70.7829 | 0 | 1150.5757 | -36.7162 | -14.29% | нд
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.2031 | 0.26947 | 0 | 19.0763 | 15.0286 | 15.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1693 | 0.16901 | 14.8593 | 14.9636 | 0 | 3.9437 | 0.10404 | 0.6923% | нд
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.2031 | 0.26947 | 0 | 19.0763 | 15.0286 | 15.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1693 | 0.16901 | 14.8593 | 14.9636 | 0 | 3.9437 | 0.10404 | 0.6923% | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ Советская с заменой первичного оборудования (ССПИ) | J_ОР-1223 | 2.4708 | 0.26947 | нд | 14.8593 | 14.8593 | 14.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8593 | 14.9636 | нд | -0.10433 | 0.10433 | 0.7021% | Капитализация % по кредитам
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Южная с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | K_ОР-1411 | 0.091538 | 0 | нд | 0.52713 | 0.021163 | 0.021126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021163 | 0.021126 | 0 | 0 | нд | 0.506 | -3.7e-05 | -0.1748% | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Залегощь с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | K_ОР-1412 | 0.091538 | 0 | нд | 0.52713 | 0.021163 | 0.021126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021163 | 0.021126 | 0 | 0 | нд | 0.506 | -3.7e-05 | -0.1748% | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Колпны с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | K_ОР-1413 | 0.091538 | 0 | нд | 0.52713 | 0.021163 | 0.021126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021163 | 0.021126 | 0 | 0 | нд | 0.506 | -3.7e-05 | -0.1748% | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | K_ОР-1414 | 0.091538 | 0 | нд | 0.52713 | 0.021163 | 0.021126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021163 | 0.021126 | 0 | 0 | нд | 0.506 | -3.7e-05 | -0.1748% | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Пластмасс с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | K_ОР-1415 | 0.091538 | 0 | нд | 0.52713 | 0.021163 | 0.021126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021163 | 0.021126 | 0 | 0 | нд | 0.506 | -3.7e-05 | -0.1748% | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Химмаш с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | K_ОР-1416 | 0.091538 | 0 | нд | 0.52713 | 0.021163 | 0.021126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021163 | 0.021126 | 0 | 0 | нд | 0.506 | -3.7e-05 | -0.1748% | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кутафино с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | K_ОР-1417 | 0.091538 | 0 | нд | 0.52713 | 0.021163 | 0.021126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021163 | 0.021126 | 0 | 0 | нд | 0.506 | -3.7e-05 | -0.1748% | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Пушкарская с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | K_ОР-1418 | 0.091538 | 0 | нд | 0.52713 | 0.021163 | 0.021126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021163 | 0.021126 | 0 | 0 | нд | 0.506 | -3.7e-05 | -0.1748% | нд
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 25.2185 | 52.6051 | 0 | 414.185 | 113.3625 | 93.8361 | 7.5053 | 7.5053 | 73.8013 | 71.3195 | 4.2644 | 5.0268 | 27.7914 | 9.9845 | 0 | 320.3489 | -19.5263 | -17.22% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.7418 | 15.9061 | 0 | 326.4373 | 34.3374 | 17.4278 | 6.5459 | 6.5459 | 0 | 0 | 0 | 0.89741 | 27.7914 | 9.9845 | 0 | 309.0096 | -16.9096 | -49.25% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Мценск-Плавск, ВЛ 110 кВ Мценск-Чернь с ответвлениями на ПС 110 кВ Коммаш и ВЛ 110 кВ Чернь-Плавск с ответвлением на ПС 110 кВ Скуратово с заменой провода и опор, с изменением границ полосы отвода и охранных зон в пролете оп.1 - 154 (1-этап; протяженность 23,0 км) | F_1047 | нд | 5.596 | нд | 136.0699 | 8.3161 | 2.3137 | 2.3137 | 2.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0024 | 0 | нд | 133.7562 | -6.0024 | -72.18% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением срока выполнения работ
8.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Мценск-Плавск, ВЛ 110 кВ Мценск-Чернь с ответвлениями на ПС 110 кВ Коммаш и ВЛ 110 кВ Чернь-Плавск с ответвлением на ПС 110 кВ Скуратово с заменой провода и опор, с изменением границ полосы отвода и охранных зон в пролете оп.154 - 399 (2-этап; протяженность 35,51 км) | J_ОР-1267 | нд | 9.1609 | нд | 177.0647 | 13.0148 | 4.2322 | 4.2322 | 4.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7825 | 0 | нд | 172.8325 | -8.7825 | -67.48% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением срока выполнения работ
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками КХ Искра, договор №41831430 от 14.10.19; протяженность 5,4 км) | K_ОР-1366 | 2.4215 | 0 | нд | 13.0065 | 13.0065 | 10.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60116 | 13.0065 | 9.9845 | нд | 2.4209 | -2.4209 | -18.61% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Судбищи с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Истоки, договор №41854847 от 13.12.19, Новодеревеньковский р-н; протяженность 0,115 км) | K_ОР-1498 | 0.011042 | 0 | нд | 0.068174 | нд | 0.068174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.068174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внепланового договора на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов (от 13.12.19 №41854847 ООО Истоки).
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛИ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ 1/С-3-50 кВА ф.3 ПС 35/10 кВ Судбищи с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Истоки, договор №41854847 от 13.12.19, Новодеревеньковский р-н; протяженность 0,264 км) | K_ОР-1499 | 0.038436 | 0 | нд | 0.22807 | нд | 0.22807 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22807 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внепланового договора на переустройство электросетевых активов и прочих доп. Сервисов (от 13.12.19 №41854847 ООО Истоки).
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №390-100 кВА ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Высокое н.п.Высокое с заменой опор, неизолированного провода на СИП-2 большего сечения (протяженность 0,816 км) | F_ОР-204 | 0.22453 | 0.90251 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №391-160 кВА ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Высокое н.п.Высокое с заменой опор, неизолированного провода на СИП-2 большего сечения (протяженность 0,13 км) | F_ОР-205 | 0.046343 | 0.24673 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 22.4767 | 36.699 | 0 | 87.7477 | 79.0251 | 76.4083 | 0.95938 | 0.95938 | 73.8013 | 71.3195 | 4.2644 | 4.1294 | 0 | 0 | 0 | 11.3394 | -2.6168 | -3.311% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2, 6 РП 10 кВ Сабуровская - перезавод на ПС 110/10 кВ Южная для оптимизации схемы э/снабжения потребителей (протяженность 0,315 км) | J_ОР-1208 | 0.073644 | 0.15756 | нд | 0.31614 | 0.31614 | 0.28643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31614 | 0.28643 | 0 | 0 | нд | 0.02971 | -0.02971 | -9.398% | нд
8.2.2.2 | Модернизация КЛ 10 кВ - кабельные участки ВЛ 10 кВ ф.3, 4, 5 РП 10 кВ Сабуровская ПС 110/10 кВ Южная для оптимизации схемы э/с потребителей (протяженность 0,926 км, в том числе ГНБ - 0,538 км) | J_ОР-1210 | 0.62629 | 0.070925 | нд | 3.8611 | 3.8611 | 3.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8611 | 3.7613 | 0 | 0 | нд | 0.09983 | -0.09983 | -2.586% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Южная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (5 шт), ИКЗ (2 шт) (протяженность 0,432 км) | J_ОР-1213 | 1.5623 | 0.015055 | нд | 8.7438 | 8.7438 | 8.3273 | 0 | 0 | 8.7438 | 8.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4165 | -0.4165 | -4.763% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Звягинки с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ОР-1219 | 0.018738 | 0.10113 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Краснознаменка с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт) | J_ОР-1249 | 0.037479 | 0.20226 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Краснознаменка с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ОР-1250 | 0.018738 | 0.10113 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой контроллера телеуправления реклоузером (3 шт) | J_ОР-1251 | 0.056351 | 0.30463 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ОР-1252 | 0.018782 | 0.10154 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт) | J_ОР-1253 | 0.037567 | 0.20308 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ 1 Воин с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ОР-1254 | 0.018782 | 0.10154 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Речица с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт) | J_ОР-1255 | 0.037479 | 0.20226 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Дросково с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ОР-1256 | 0.018738 | 0.10113 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Совхозная с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ОР-1257 | 0.018738 | 0.10113 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Вязовая Дубрава с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ОР-1258 | 0.018738 | 0.10113 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10/6 кВ Приборная с установкой контроллера телеуправления реклоузером (5 шт) | J_ОР-1259 | 0.091377 | 0.48875 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10/6 кВ Приборная с установкой контроллера телеуправления реклоузером (3 шт) | J_ОР-1260 | 0.056218 | 0.30339 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10/6 кВ Новоселово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ОР-1261 | 0.018738 | 0.10113 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт) | J_ОР-1262 | 0.037479 | 0.20226 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь с установкой контроллера телеуправления реклоузером (3 шт) | J_ОР-1263 | 0.056218 | 0.30339 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.37 ПС 110/10 кВ Володарская с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт) | J_ОР-1264 | 0.037479 | 0.20226 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Альшанская с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ОР-1265 | 0.018738 | 0.10113 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Альшанская с установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 шт) | J_ОР-1266 | 0.037479 | 0.20226 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Куликовская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) (протяженность 0,245 км) | J_ОР-1276 | 1.0689 | 5.8473 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 кВ Володарская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (5 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (7 шт), ПКУ (1 шт), ИКЗ (1 шт) (протяженность 0,49 км) | J_ОР-1277 | 2.1763 | 11.4372 | нд | 0.33735 | 0.33735 | 0.33735 | 0.33735 | 0.33735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.37 ПС 110/10 кВ Володарская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) (протяженность 0,372 км) | J_ОР-1278 | 1.3067 | 7.0729 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.922 ПС 110/10 кВ Пищевая с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) (протяженность 0,184 км) | J_ОР-1280 | 1.345 | 7.6837 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Стрелецкая с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ПКУ (1 шт) (протяженность 0,014 км) | J_ОР-1281 | 0.15588 | 0.56014 | нд | 0.27035 | 0.27035 | 0.27035 | 0.27035 | 0.27035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.544 ПС 110/10/6 кВ Железнодорожная с установкой ПКУ (1 шт) | J_ОР-1282 | 0.070797 | 0.03174 | нд | 0.35168 | 0.35168 | 0.35168 | 0.35168 | 0.35168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Звягинки с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) (протяженность 0,123 км) | J_ОР-1285 | 0.37913 | 0.015055 | нд | 2.0765 | 2.0765 | 2.0765 | 0 | 0 | 2.0765 | 2.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Биофабрика с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) (протяженность 0,070 км) | J_ОР-1287 | 0.37209 | 0.015055 | нд | 2.0779 | 2.0779 | 1.978 | 0 | 0 | 2.0779 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.099814 | -0.099814 | -4.804% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Биофабрика с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) (протяженность 0,366 км) | J_ОР-1288 | 0.72914 | 0.015056 | нд | 4.0003 | 4.0003 | 3.9541 | 0 | 0 | 4.0003 | 3.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.046181 | -0.046181 | -1.154% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/10 кВ Южная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным риводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) (протяженность 0,236 км) | J_ОР-1290 | 0.98167 | 0.015055 | нд | 5.2284 | 5.2284 | 4.9772 | 0 | 0 | 5.2284 | 4.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25119 | -0.25119 | -4.804% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Южная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) (протяженность 0,129 км) | J_ОР-1293 | 0.58816 | 0.032407 | нд | 3.1547 | 3.1547 | 3.0031 | 0 | 0 | 3.1547 | 3.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15159 | -0.15159 | -4.805% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Володарская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (2 шт) (протяженность 0,220 км) | J_ОР-1297 | 0.76308 | 0.015055 | нд | 4.2044 | 4.2044 | 4.2044 | 0 | 0 | 4.2044 | 4.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ПКУ (5 шт) (протяженность 0,252 км) | J_ОР-1298 | 1.3896 | 0.015055 | нд | 7.6325 | 7.6325 | 7.4995 | 0 | 0 | 7.6325 | 7.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13292 | -0.13292 | -1.741% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.63 ПС 110/10 кВ Володарская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт) (протяженность 0,125 км) | J_ОР-1299 | 0.6635 | 0.015055 | нд | 3.506 | 3.506 | 3.3372 | 0 | 0 | 3.506 | 3.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16877 | -0.16877 | -4.814% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Новоселово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт) (протяженность 0,345 км) | J_ОР-1302 | 1.0213 | 0.03011 | нд | 5.7694 | 5.7694 | 5.4932 | 0 | 0 | 5.7694 | 5.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27618 | -0.27618 | -4.787% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Новоселово с установкой ПКУ (1 шт) | J_ОР-1303 | 0.064662 | 0.015055 | нд | 0.36347 | 0.36347 | 0.34567 | 0 | 0 | 0.36347 | 0.34567 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017801 | -0.017801 | -4.897% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Новоселово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) (протяженность 0,191 км) | J_ОР-1305 | 0.72712 | 0.015055 | нд | 3.9958 | 3.9958 | 3.9261 | 0 | 0 | 3.9958 | 3.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.069709 | -0.069709 | -1.745% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Путимец с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (2 шт) (протяженность 0,074 км) | J_ОР-1307 | 0.31196 | 0.013219 | нд | 1.7884 | 1.7884 | 1.7018 | 0 | 0 | 1.7884 | 1.7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.086606 | -0.086606 | -4.843% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Биофабрика с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт), ПКУ (1 шт) (протяженность 0,334 км) | J_ОР-1308 | 1.0893 | 0.03029 | нд | 6.1715 | 6.1715 | 5.8756 | 0 | 0 | 6.1715 | 5.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29591 | -0.29591 | -4.795% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт) (протяженность 0,186 км) | J_ОР-1310 | 0.61956 | 0.007711 | нд | 3.5091 | 3.5091 | 3.3402 | 0 | 0 | 3.5091 | 3.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16893 | -0.16893 | -4.814% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10/6 кВ Приборная с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (2 шт), ПКУ (6 шт) (протяженность 0,058 км) | J_ОР-1311 | 0.63091 | 0.015055 | нд | 3.6445 | 3.6445 | 3.467 | 0 | 0 | 3.6445 | 3.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17755 | -0.17755 | -4.872% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Альшанская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) (протяженность 0,260 км) | J_ОР-1312 | 0.9828 | 0.015235 | нд | 5.4024 | 5.4024 | 5.4024 | 0 | 0 | 5.4024 | 5.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Шепино с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (3 шт) (протяженность 0,117 км) | J_ОР-1313 | 0.4385 | 0.017352 | нд | 2.5323 | 2.5323 | 2.4102 | 0 | 0 | 2.5323 | 2.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12216 | -0.12216 | -4.824% | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-Пищ-922-1/250 ПС 110/10 кВ Пищевая с установкой накопителя электроэнергии (1 шт), д.Н.Лужна | K_ОР-1435 | 1.6845 | 0 | нд | 8.8097 | 0.0871 | 0.081668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0871 | 0.081668 | 0 | 0 | нд | 8.728 | -0.005432 | -6.237% | нд
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 6.9742 | 0 | 0 | 852.4141 | 82.4014 | 70.9487 | 0 | 0 | 37.3129 | 35.3945 | 3.2318 | 0.12074 | 41.8567 | 35.4335 | 0 | 781.4654 | -11.4527 | -13.9% | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 6.9742 | 0 | 0 | 740.2978 | 64.3214 | 54.6209 | 0 | 0 | 37.3129 | 35.3945 | 3.2318 | 0.12074 | 23.7767 | 19.1056 | 0 | 685.6769 | -9.7005 | -15.08% | нд
8.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ и присоединениях ПС 110-35 кВ Орелэнерго филиала ПАО "МРСК Центра": 2020 год (3-ф ПКВ - 273 шт, УСПД ПС - 9 шт, Шкаф учета и дисп на ТП - 206 шт, автоматизация точек - 364 шт) | I_ОР-1172 | 6.9742 | 0 | нд | 37.3129 | 37.3129 | 35.3945 | 0 | 0 | 37.3129 | 35.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9184 | -1.9184 | -5.141% | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 45 шт; 2021 - 116 шт; 2022 - 120 шт; 2023 - 588 шт; 2024 - 640 шт; 2025 - 344 шт) | J_ОР-1359 | нд | 0 | нд | 40.9965 | 1.0089 | 0.86504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48254 | 0 | 0.52632 | 0.86504 | нд | 40.1315 | -0.14383 | -14.26% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2020 - 975 шт; 2021 - 1694 шт; 2022 - 1621 шт; 2023 - 8595 шт; 2024 - 12291 шт; 2025 - 7165 шт) | J_ОР-1360 | нд | 0 | нд | 427.9579 | 12.1144 | 6.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1144 | 6.0865 | нд | 421.8714 | -6.0278 | -49.76% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 85 шт; 2021 - 163 шт; 2022 - 168 шт; 2023 -847 шт; 2024 - 1118 шт; 2025 - 745 шт) | J_ОР-1361 | нд | 0 | нд | 68.5912 | 1.7454 | 1.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36723 | 0.022304 | 1.3781 | 1.1012 | нд | 67.4677 | -0.62187 | -35.63% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 262 шт; 2021 - 14 шт; 2023 - 161 шт; 2024 - 91 шт; 2025 - 614 шт) | J_ОР-1362 | нд | 0 | нд | 28.117 | 8.4924 | 7.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.382 | 0 | 6.1104 | 7.6437 | нд | 20.4733 | -0.84866 | -9.993% | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2020 - 293 шт; 2021 - 741 шт; 2022 - 762 шт; 2023 - 3659 шт; 2024 - 3841 шт; 2025 - 1947 шт) | K_ОР-1381 | нд | 0 | нд | 137.3222 | 3.6475 | 3.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098439 | 3.6475 | 3.4092 | нд | 133.8146 | -0.1399 | -3.836% | нд
8.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 112.1163 | 18.08 | 16.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 16.3278 | 0 | 95.7885 | -1.7522 | -9.691% | нд
8.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ; УСПД : 2020 - 166 шт; 2021 - 14 шт; 2023 - 161 шт; 2024 - 91 шт; 2025 - 381 шт) | J_ОР-1363 | нд | 0 | нд | 112.1163 | 18.08 | 16.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 16.3278 | нд | 95.7885 | -1.7522 | -9.691% | нд
8.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 8.7317 | 0.62727 | 0 | 85.1828 | 46.2063 | 40.365 | 0 | 0 | 0.42878 | 0.42878 | 0.59472 | 29.5349 | 45.1828 | 10.4014 | 0 | 44.8177 | -5.8413 | -12.64% | нд
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 37.2455 | 5.782 | 2.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.782 | 2.202 | 0 | 35.0435 | -3.5801 | -61.92% | нд
8.2.4.1 | Реконструкция здания ремонтно-производственной базы Орловского РЭС | K_ОР-1471 | нд | 0 | нд | 37.2455 | 5.782 | 2.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.782 | 2.202 | нд | 35.0435 | -3.5801 | -61.92% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением срока выполнения работ
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 8.7317 | 0.62727 | 0 | 47.9373 | 40.4243 | 38.1631 | 0 | 0 | 0.42878 | 0.42878 | 0.59472 | 29.5349 | 39.4008 | 8.1994 | 0 | 9.7742 | -2.2612 | -5.594% | нд
8.2.4.2 | Модернизация Систем сбора и передачи информации в рамках автоматизации РЭС | K_ОР-1203 | 0.17349 | 0 | нд | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 1 | -1 | -100% | Отказ от реализации проекта на основании решения технического совета
8.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Орелэнерго | J_ОР-1204 | 5.9344 | 0 | нд | 30.3621 | 30.3621 | 29.6117 | 0 | 0 | 0.42878 | 0.42878 | 0 | 29.1781 | 29.9333 | 0.004809 | нд | 0.7504 | -0.7504 | -2.472% | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с монтажом оборудования системы видеонаблюдения | K_ОР-1446 | 0.085425 | 0 | нд | 0.56207 | 0.04877 | 0.046151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04877 | 0.046151 | 0 | 0 | нд | 0.51591 | -0.002619 | -5.37% | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Южная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | K_ОР-1462 | 0.085425 | 0 | нд | 0.54081 | 0.54081 | 0.48748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04877 | 0.046151 | 0.49204 | 0.44133 | нд | 0.053326 | -0.053326 | -9.86% | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Свердловская с монтажом оборудования видеонаблюдения | K_ОР-1463 | 0.085425 | 0 | нд | 0.54081 | 0.54081 | 0.52339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04877 | 0.046151 | 0.49204 | 0.47724 | нд | 0.017423 | -0.017423 | -3.222% | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Шаблыкинская с монтажом оборудования видеонаблюдения | K_ОР-1464 | 0.085425 | 0 | нд | 0.54081 | 0.54081 | 0.53542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04877 | 0.046151 | 0.49204 | 0.48927 | нд | 0.005387 | -0.005387 | -0.9961% | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Черкасская с монтажом оборудования видеонаблюдения | K_ОР-1465 | 0.085425 | 0 | нд | 0.56207 | 0.04877 | 0.046151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04877 | 0.046151 | 0 | 0 | нд | 0.51591 | -0.002619 | -5.37% | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ПМ с монтажом оборудования видеонаблюдения | K_ОР-1466 | 0.085425 | 0 | нд | 0.56207 | 0.04877 | 0.046151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04877 | 0.046151 | 0 | 0 | нд | 0.51591 | -0.002619 | -5.37% | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Коммаш с монтажом оборудования видеонаблюдения | K_ОР-1467 | 0.085425 | 0 | нд | 0.56207 | 0.04877 | 0.046151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04877 | 0.046151 | 0 | 0 | нд | 0.51591 | -0.002619 | -5.37% | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,143 км) ПС 110/10 кВ Южная с монтажом оборудования периметровой охранной сигнализации | G_ОР-495 | 0.31166 | 0.12102 | нд | 2.0619 | 2.0619 | 2.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0619 | 2.0029 | нд | 0.058997 | -0.058997 | -2.861% | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,183 км) ПС 110/35/10 кВ Свердловская с монтажом оборудования периметровой охранной сигнализации | G_ОР-498 | 0.38485 | 0.12694 | нд | 2.5616 | 2.5616 | 2.5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5616 | 2.5113 | нд | 0.050282 | -0.050282 | -1.963% | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,185 км) ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино с монтажом оборудования периметровой охранной сигнализации | G_ОР-499 | 0.35142 | 0.12356 | нд | 2.3679 | 2.3679 | 2.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3679 | 2.2726 | нд | 0.095312 | -0.095312 | -4.025% | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,397 км) ПС 110/35/6 кВ Черкасская с монтажом оборудования периметровой охранной сигнализации | G_ОР-501 | 0.63851 | 0.12323 | нд | 3.91 | 0.11544 | 0.018191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11544 | 0.018191 | 0 | 0 | нд | 3.8918 | -0.097249 | -84.24% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,23 км) ПС 110/35/10 кВ Коммаш с монтажом оборудования периметровой охранной сигнализации | G_ОР-503 | 0.33939 | 0.13252 | нд | 1.8031 | 0.13789 | 0.015528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13789 | 0.015528 | 0 | 0 | нд | 1.7876 | -0.12236 | -88.74% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.55535 | 0 | 0 | 4.2234 | 4.2234 | 4.2889 | 0.042594 | 1.0901 | 0 | 0 | 3.3474 | 3.1989 | 0.83333 | 0 | 0 | -0.065593 | 0.065593 | 1.553% | нд
8.4 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Восточная для кольцевания с ПС 110/10 кВ Северная (протяженность 0,159 км) | K_ОР-1470 | нд | 0 | нд | 0.83333 | 0.83333 | 1.0475 | 0 | 1.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | нд | -0.21413 | 0.21413 | 25.7% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
8.4 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Кромская в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей пгт.Кромы (протяженность 0,069 км ) | K_ОР-1478 | 0.19454 | 0 | нд | 1.1748 | 1.1748 | 1.0958 | 0.025924 | 0.025924 | 0 | 0 | 1.1489 | 1.0699 | 0 | 0 | нд | 0.079005 | -0.079005 | -6.725% | нд
8.4 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Кромская в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей пгт.Кромы (протяженность 0,151 км) | K_ОР-1480 | 0.36081 | 0 | нд | 2.2152 | 2.2152 | 2.1456 | 0.01667 | 0.01667 | 0 | 0 | 2.1985 | 2.129 | 0 | 0 | нд | 0.069528 | -0.069528 | -3.139% | нд
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0.14436 | 68.9578 | 0 | 23.1466 | 5.941 | 9.0113 | 0.039628 | 0.039628 | 0.76318 | 0.76318 | 1.9876 | 3.0306 | 3.1506 | 5.1779 | 0 | 14.1352 | 3.0703 | 51.68% | нд
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (контрольно-измерительные приборы-86 шт; диагностическое оборудование-35 шт; испытательное оборудование-7 шт; поисковое оборудование-4 шт; бензогенератор-25 шт; средства малой механизации-30 шт; бытовая техника-11 шт; мебель-48 к-тов) | F_ОР-117 | нд | 26.9541 | нд | 2.7588 | 0.811 | 0.62971 | 0 | 0 | 0.62971 | 0.62971 | 0 | 0 | 0.18129 | 0 | нд | 2.1291 | -0.18129 | -22.35% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
8.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (Дизель-генератор 30 кВт-22 шт; дизель-генератор 60 кВт-1 шт; дизель-генератор 100 кВт-5 шт) | G_ОР-119 | нд | 13.3023 | нд | 4.0408 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | нд | 3.5508 | 0.49 | - | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
8.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_ОР-1222 | нд | 0.10011 | нд | 0.31701 | 0.25583 | 0.25583 | 0 | 0 | 0.13348 | 0.13348 | 0 | 0 | 0.12236 | 0.12235 | нд | 0.061178 | -1e-06 | -0.0003909% | нд
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Рыжково с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками КУ ОО Орелгосзаказчик, договор №41857885 от 08.08.19; протяженность 3,816 км) | K_ОР-1353 | 0.12558 | 0 | нд | 0.55923 | 0.55923 | 3.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55923 | 3.0271 | 0 | 0 | нд | -2.4679 | 2.4679 | 441.3% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Звягинки с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Гео-Проект, договор №41890366 от 15.10.19; протяженность 0,407 км) | K_ОР-1367 | 0.018425 | 0 | нд | 0.039628 | 0.039628 | 0.039628 | 0.039628 | 0.039628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
8.6 | Разработка программного обеспечения для создания бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД) филиала ПАО МРСК Центра - Орелэнерго» | K_ОР-1501 | 0.000361 | 0 | нд | 0.003581 | нд | 0.003504 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003504 | нд | 0 | нд | 7.7e-05 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта для внедрения программного обеспечения по созданию бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД).
8.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (оргтехника-368 шт; радиостанция-113 шт; видеорегистратор-33 к-та; система видеоконференцсвязи-2 шт; прибор измерительный-3 шт; бытовая техника-3 шт; оборудование связи-9 шт; терминал зарядки архивирования и хранения данных-1 шт; оборудование ЦППС; ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии) | G_ОР-510 | нд | 28.6013 | нд | 15.4275 | 4.2753 | 4.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4284 | 0 | 2.847 | 4.5655 | нд | 10.8619 | 0.29021 | 6.788% | нд
9 | Смоленская область | Г | 426.7326 | 2686.5693 | 0 | 6223.3064 | 900.1638 | 1055.9978 | 185.2775 | 185.2775 | 207.5723 | 206.9729 | 440.6643 | 324.5084 | 66.6497 | 339.2391 | 0 | 5167.3086 | 155.834 | 17.31% | нд
9.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2.1652 | 2067.184 | 0 | 2947.7582 | 451.9643 | 426.4253 | 117.4814 | 117.4814 | 132.4132 | 113.9477 | 142.0392 | 109.1682 | 60.0305 | 85.8281 | 0 | 2521.3329 | -25.539 | -5.651% | нд
9.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1.7805 | 2067.1225 | 0 | 2945.8239 | 450.03 | 424.5108 | 116.4513 | 116.4513 | 131.5395 | 113.0632 | 142.0392 | 109.1682 | 60 | 85.8281 | 0 | 2521.3131 | -25.5192 | -5.671% | нд
9.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 1368.8194 | 0 | 2113.7122 | 230.9034 | 212.8669 | 56.7542 | 56.7542 | 70.9426 | 52.28 | 78.2066 | 58.8851 | 25 | 44.9476 | 0 | 1900.8453 | -18.0365 | -7.811% | нд
9.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 692.0643 | 0 | 816.2575 | 204.6152 | 195.6723 | 50.6584 | 50.6584 | 55.1242 | 55.9906 | 63.8326 | 48.1428 | 35 | 40.8805 | 0 | 620.5853 | -8.943 | -4.371% | нд
9.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1.7805 | 6.2389 | 0 | 15.8542 | 14.5114 | 15.9716 | 9.0388 | 9.0388 | 5.4726 | 4.7926 | 0 | 2.1403 | 0 | 0 | 0 | -0.11744 | 1.4602 | 10.06% | нд
9.1.1.3 | Строительство участка оп.8 ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ Сверчково до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителя (2 шт) для Техприсоединения ООО Шелл Нефть, договор №41750393 от 28.12.18 (до 670 кВт; протяженность 0,670 км) | J_СМ-2531 | 0.068998 | 0.04952 | нд | 0.28744 | 0.28744 | 0.28744 | 0.28744 | 0.28744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ Сверчково для Техприсоединения ООО Шелл Нефть, договор №41750393 от 28.12.18 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | J_СМ-2533 | 0.23864 | 0.21294 | нд | 1.0776 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.1.1.3 | Строительство участка 2-цепной ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ Сверчково до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Шелл Нефть, договор №41750393 от 28.12.18 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | J_СМ-2534 | 0.013446 | 0.009877 | нд | 0.042616 | 0.042616 | 0.042616 | 0.042616 | 0.042616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.3007, 1201 ПС 110/35/6 кВ Южная - врезки до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Галкин Д.Ф, договор 41794446 от 22.05.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км) | K_СМ-2751 | 0.048671 | 0.007378 | нд | 0.28003 | 0.28003 | 0.50389 | 0 | 0 | 0.28003 | 0 | 0 | 0.50389 | 0 | 0 | нд | -0.22386 | 0.22386 | 79.94% | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.3007, 1201 ПС 110/35/6 кВ Южная с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ИП Галкин Д.Ф, договор №41794446 от 22.05.19 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | K_СМ-2752 | 1.1287 | 4.5579 | нд | 0.93129 | 0.93129 | 0.86644 | 0.12576 | 0.12576 | 0.80554 | 0.13366 | 0 | 0.60702 | 0 | 0 | нд | 0.064857 | -0.064857 | -6.964% | нд
9.1.1.3 | Строительство участка оп.6-1 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Хиславичи до границы балансовой принадлежности Заявителя с с монтажом разъединителя (1 шт) и ответвительной арматуры для Техприсоединения ЗАО Тропарево, договор №41724809 от 05.06.19 (до 670 кВт; протяженность 0,07 км) | K_СМ-2754 | 0.034842 | 0 | нд | 0.16873 | 0.16873 | 0.16873 | 0.16873 | 0.16873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ Заявителя с монтажом разъединителя (1 шт) и ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО Промстройактив, договор №41850293 от 26.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | K_СМ-2804 | нд | 0.17695 | нд | 0.003097 | 0.003097 | 0.003097 | 0.003097 | 0.003097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Промстройактив, договор №41850293 от 26.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,160 км) | K_СМ-2806 | 0.012891 | 0.069275 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 для Техприсоединения ООО Промстройактив, договор №41850293 от 26.08.19 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_СМ-2807 | 0.23433 | 1.155 | нд | 0.031868 | 0.031868 | 0.031868 | 0.031868 | 0.031868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.5 ВЛ 10 кВ ф.26 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 до строящейся ТП 10/0,4 кВ с монтажом разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО Смоленскрегионтеплоэнерго, договор №41862621 от 14.01.20 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | K_СМ-2834 | нд | 0 | нд | 1.4175 | 1.4175 | 0.69064 | 0 | 0 | 1.4175 | 0.69064 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72685 | -0.72685 | -51.28% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.К-23 ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Шаломино до строящейся ТП 10/0,4 кВ с монтажом разъединителей (1 шт) и заменой промежуточной опоры К-23 на анкерную для Техприсоединения ООО Смоленскрегионтеплоэнерго, договор №41862621 от 14.01.20 (до 670 кВт; протяженность 0,8 км) | K_СМ-2835 | нд | 0 | нд | 0.69786 | 0.69786 | 1.4032 | 0 | 0 | 0.69786 | 1.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.70529 | 0.70529 | 101.1% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.03; 26 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 для Техприсоединения ООО Смоленскрегионтеплоэнерго, договор №41862621 от 14.01.20 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | K_СМ-2837 | нд | 0 | нд | 2.2717 | 2.2717 | 2.543 | 0 | 0 | 2.2717 | 2.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.27126 | 0.27126 | 11.94% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от ТП-1047 ф.31, ф.36 ПС 110/35/6 кВ Северная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ФКП УКС МО РФ, договор №41965676 от 26.03.20 (свыше 670 кВт; протяженность 1,02 км, в том числе ГНБ - 0,79 км) | K_СМ-2869 | нд | 0 | нд | 7.3017 | 7.3017 | 7.3017 | 7.3017 | 7.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Сычевка до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Сычевский животновод, договор №41944219 от 21.05.20 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_СМ-2876 | нд | 0 | нд | 0.13735 | нд | 0.089252 | нд | 0 | нд | 0.002215 | нд | 0.087037 | нд | 0 | нд | 0.048101 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41944219 от 21.05.20
9.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Сычевка до строящейся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителя (1 шт) и монтажом ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО Сычевский животновод, договор №41944219 от 21.05.20 (до 670 кВт; протяженность 0,025 км) | K_СМ-2877 | нд | 0 | нд | 0.093857 | нд | 0.18656 | нд | 0 | нд | 0.00155 | нд | 0.18501 | нд | 0 | нд | -0.092701 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41944219 от 21.05.20. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41944219 от 21.05.20
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Сычевка для Техприсоединения ООО Сычевский животновод, договор №41944219 от 21.05.20 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_СМ-2878 | нд | 0 | нд | 1.1116 | нд | 0.77571 | нд | 0 | нд | 0.018381 | нд | 0.75733 | нд | 0 | нд | 0.33586 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41944219 от 21.05.20
9.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.38471 | 0.061473 | 0 | 1.9343 | 1.9343 | 1.9146 | 1.0301 | 1.0301 | 0.87376 | 0.88449 | 0 | 0 | 0.030494 | 0 | 0 | 0.019761 | -0.019761 | -1.022% | нд
9.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.38471 | 0.061473 | 0 | 1.9343 | 1.9343 | 1.9146 | 1.0301 | 1.0301 | 0.87376 | 0.88449 | 0 | 0 | 0.030494 | 0 | 0 | 0.019761 | -0.019761 | -1.022% | нд
9.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с установкой дополнительной линейной ячейки 10 кВ (1 шт) №1017 с трансформаторами тока для Техприсоединения ООО Лава, договор №41518866 от 03.10.17 (свыше 670 кВт) | I_СМ-2373 | 0.23424 | 0.037745 | нд | 1.0056 | 1.0056 | 0.93259 | 0.16952 | 0.16952 | 0.83611 | 0.76307 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.073036 | -0.073036 | -7.263% | нд
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Смоленск-2 с заменой МВ-10 кВ на вакуумные и трансформаторов тока в ячейке №632 для Техприсоединения ОАО Промтехмонтаж, договор №41657769 от 26.06.18 (свыше 670 кВт) | J_СМ-2451 | 0.12093 | 0 | нд | 0.65354 | 0.65354 | 0.65354 | 0.65354 | 0.65354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Сверчково с заменой трансформаторов тока яч.1005 РУ-10 кВ для Техприсоединения ООО Шелл Нефть, договор №41750393 от 28.12.18 (до 670 кВт) | J_СМ-2530 | 0.02954 | 0.023728 | нд | 0.12073 | 0.12073 | 0.12073 | 0.12073 | 0.12073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Панская с заменой трансформаторов тока яч.1001 РУ-10 кВ для Техприсоединения ООО Славянский продукт, договор №41799932 от 21.05.19 (до 670 кВт) | K_СМ-2750 | нд | 0 | нд | 0.086274 | 0.086274 | 0.086274 | 0.086274 | 0.086274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шаломино с заменой трансформаторов тока в яч.1003 РУ-10 кВ для Техприсоединения ООО Смоленскрегионтеплоэнерго, договор №41862621 от 14.01.20 (до 670 кВт) | K_СМ-2838 | нд | 0 | нд | 0.037648 | 0.037648 | 0.12142 | 0 | 0 | 0.037648 | 0.12142 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.083769 | 0.083769 | 222.5% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.1.4.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ №085 ф.1011 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой выключателя нагрузки 10 кВ для Техприсоединения ОАО Хлебпром, договор №41857844 от 04.02.2020 (свыше 670 кВт) | K_СМ-2855 | нд | 0 | нд | 0.030494 | 0.030494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030494 | 0 | нд | 0.030494 | -0.030494 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 412.6574 | 432.3053 | 0 | 3075.4405 | 300.4067 | 487.8852 | 67.6363 | 67.6363 | 38.3765 | 56.2474 | 188.6349 | 151.8511 | 5.759 | 212.1504 | 0 | 2587.5553 | 187.4785 | 62.41% | нд
9.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 20.7183 | 1.6484 | 0 | 133.2076 | 86.7503 | 97.5144 | 1.1884 | 1.1884 | 10.8648 | 8.765 | 74.6971 | 68.2027 | 0 | 19.3583 | 0 | 35.6931 | 10.7641 | 12.41% | нд
9.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 8.0041 | 0 | 0 | 44.8528 | 44.8528 | 40.6282 | 0 | 0 | 1.9867 | 1.0567 | 42.8662 | 39.5715 | 0 | 0 | 0 | 4.2246 | -4.2246 | -9.419% | нд
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Козино с заменой силовых трансформаторов 2х10 на 2х16 МВА (2-этап; трансформаторная мощность 16 МВА) | I_СМ-2330 | 8.0041 | 0 | нд | 44.8528 | 44.8528 | 40.6282 | 0 | 0 | 1.9867 | 1.0567 | 42.8662 | 39.5715 | 0 | 0 | нд | 4.2246 | -4.2246 | -9.419% | нд
9.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 12.7142 | 1.6484 | 0 | 88.3548 | 41.8975 | 56.8862 | 1.1884 | 1.1884 | 8.8781 | 7.7083 | 31.831 | 28.6312 | 0 | 19.3583 | 0 | 31.4685 | 14.9887 | 35.77% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Горная с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока | G_СМ-1532 | 4.1901 | 0.3641 | нд | 22.4847 | 22.4847 | 20.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4847 | 20.0076 | 0 | 0 | нд | 2.4771 | -2.4771 | -11.02% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | G_СМ-1536 | нд | 0 | нд | 7.7238 | 0.36716 | 0.35774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36716 | 0.35774 | 0 | 0 | нд | 7.366 | -0.00942 | -2.566% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ КС-3 №1, КС-3 №2 с заменой оборудования телемеханики (ССПИ, Программа АСТУ) | G_СМ-1544 | 1.5141 | 0.43823 | нд | 7.965 | 7.965 | 7.4084 | 0 | 0 | 7.965 | 7.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5566 | -0.5566 | -6.988% | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кайдаково с установкой защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (15 шт) и микропроцессорных защит (5 шт) | G_СМ-1630 | 0.36769 | 0 | нд | 2.1457 | 2.1457 | 1.9576 | 0.017028 | 0.017028 | 0 | 0 | 2.1287 | 1.9406 | 0 | 0 | нд | 0.18816 | -0.18816 | -8.769% | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Холм-Жирки с установкой защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (17 шт) и микропроцессорных защит (13 шт) | K_СМ-2552 | 0.65583 | 0 | нд | 3.8589 | 3.8589 | 3.5047 | 0.017153 | 0.017153 | 0 | 0 | 3.8418 | 3.4875 | 0 | 0 | нд | 0.35427 | -0.35427 | -9.181% | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Белый Холм с установкой защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (16 шт) | K_СМ-2553 | 0.23086 | 0 | нд | 1.3297 | 1.3297 | 1.22 | 0.017656 | 0.017656 | 0 | 0 | 1.3121 | 1.2023 | 0 | 0 | нд | 0.10972 | -0.10972 | -8.252% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Колодня с заменой защит на микропроцессорные в ячейках 6 кВ №02,08 (2 шт) | J_СМ-2757 | нд | 0 | нд | 0.35832 | 0.03471 | 0.03471 | 0.03471 | 0.03471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32361 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №09 (1 шт) | J_СМ-2758 | 0.26289 | 0.51539 | нд | 0.87326 | 0.87326 | 0.26008 | 0.012871 | 0.012871 | 0.86039 | 0.24721 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61318 | -0.61318 | -70.22% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Гнездово с заменой защит на микропроцессорные в ячейках 6 кВ №01,04,07 (3 шт) | J_СМ-2759 | 0.088389 | 0 | нд | 0.51455 | 0.052076 | 0.052076 | 0.052076 | 0.052076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46247 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Одинцово с заменой защит на микропроцессорные в ячейках 10 кВ №03,04,05,06,07,09 (6 шт) | J_СМ-2760 | нд | 0 | нд | 1.0728 | 0.10414 | 0.10414 | 0.10414 | 0.10414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9687 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Северная с заменой МВ на ВВ 6 кВ в ячейке №02 (1 шт) | J_СМ-2761 | 0.086992 | 0 | нд | 0.50641 | 0.021686 | 0.021686 | 0.021686 | 0.021686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48473 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Синьково с заменой МВ на ВВ 6 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №05 (1 шт) | J_СМ-2763 | 0.11634 | 0 | нд | 0.64935 | 0.039041 | 0.039041 | 0.039041 | 0.039041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6103 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Тычинино с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №02 (1 шт) | J_СМ-2764 | 0.11634 | 0 | нд | 0.67726 | 0.039041 | 0.039041 | 0.039041 | 0.039041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63821 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Мазальцево с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №11 (1 шт) | J_СМ-2765 | 0.11634 | 0 | нд | 0.67726 | 0.039041 | 0.039041 | 0.039041 | 0.039041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63821 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Герчики с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №05 (1 шт) | J_СМ-2766 | нд | 0 | нд | 0.70604 | 0.039041 | 0.039041 | 0.039041 | 0.039041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.667 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Верховье с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №07 (1 шт) | J_СМ-2767 | нд | 0 | нд | 0.70604 | 0.039041 | 0.039041 | 0.039041 | 0.039041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.667 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Аполье с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №05 (1 шт) | J_СМ-2768 | нд | 0 | нд | 0.73677 | 0.039041 | 0.039041 | 0.039041 | 0.039041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69772 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Южная с заменой МВ на ВВ 6 кВ (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №02, 19 (2 шт) | J_СМ-2769 | 0.23268 | 0 | нд | 1.3545 | 0.078082 | 0.078082 | 0.078082 | 0.078082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2764 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Мерлино с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №02 (1 шт) | J_СМ-2771 | нд | 0 | нд | 0.70604 | 0.039041 | 0.039041 | 0.039041 | 0.039041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.667 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Каспля с заменой устройств РЗА на микропроцессорные в ячейках №01, 06, 08 (3 шт) | J_СМ-2772 | нд | 0 | нд | 0.53642 | 0.052076 | 0.052076 | 0.052076 | 0.052076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48435 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ольша с заменой МВ на ВВ 10 кВ в ячейках №01,04 (2 шт) | J_СМ-2773 | 0.17399 | 0 | нд | 1.0559 | 0.043371 | 0.043371 | 0.043371 | 0.043371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0125 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Жуковская с заменой МВ на ВВ 10 кВ (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №05,08 (2 шт) | J_СМ-2774 | 0.23303 | 0 | нд | 1.3565 | 0.078082 | 0.078082 | 0.078082 | 0.078082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2785 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Жуковская с заменой МВ на ВВ 10 кВ (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №01,09 (2 шт) | J_СМ-2775 | нд | 0 | нд | 1.4757 | 0.078082 | 0.078082 | 0.078082 | 0.078082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3977 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 с заменой устройств РЗА на микропроцессорные в ячейках №01, 12 (2 шт) | J_СМ-2776 | 0.059043 | 0 | нд | 0.32954 | 0.03471 | 0.03471 | 0.03471 | 0.03471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29483 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Катынь-1 с заменой МВ на ВВ 10 кВ (3 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №01,03,10 (3 шт) | J_СМ-2777 | нд | 0 | нд | 2.1203 | 0.11717 | 0.11717 | 0.11717 | 0.11717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0031 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лубня с заменой МВ на ВВ 10 кВ (4 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №01,03,06,08 (4 шт) | J_СМ-2778 | нд | 0 | нд | 2.8263 | 0.15622 | 0.15622 | 0.15622 | 0.15622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6701 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Водозабор с монтажом оборудования систем телемеханики | J_СМ-2779 | 1.0209 | 0.082713 | нд | 5.6047 | 0 | 5.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.023 | нд | 0.58169 | 5.023 | - | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Гнездово с монтажом оборудования систем телемеханики | J_СМ-2780 | 1.0858 | 0.082498 | нд | 6.1007 | 0 | 5.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3109 | нд | 0.7898 | 5.3109 | - | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Колодня с монтажом оборудования систем телемеханики | J_СМ-2781 | 0.80957 | 0.083429 | нд | 4.6076 | 0 | 4.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0563 | нд | 0.55137 | 4.0563 | - | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Красный Бор с монтажом оборудования систем телемеханики | J_СМ-2782 | 1.0144 | 0.082029 | нд | 5.5452 | 0 | 4.9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9682 | нд | 0.57707 | 4.9682 | - | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ КС-3 №2 с установкой регистратора аварийных событий (ССПИ) | J_СМ-2818 | 0.33894 | 0 | нд | 1.7493 | 1.7493 | 1.6882 | 0 | 0 | 0.052693 | 0.052693 | 1.6966 | 1.6355 | 0 | 0 | нд | 0.061128 | -0.061128 | -3.494% | нд
9.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 220.2716 | 404.7603 | 0 | 751.6926 | 143.3186 | 324.1503 | 66.448 | 66.448 | 8.2005 | 28.7226 | 62.9112 | 56.3262 | 5.759 | 172.6536 | 0 | 427.5423 | 180.8317 | 126.2% | нд
9.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 31.3242 | 1.1592 | 0 | 146.3536 | 1.3207 | 123.0679 | 0 | 0 | 0.024403 | 0.054531 | 0.53733 | 0.2524 | 0.75895 | 122.761 | 0 | 23.2857 | 121.7472 | 9218% | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Демидов-Закрутье в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,441 км) | L_СМ-2353 | 0.85939 | 0 | нд | 3.9529 | нд | 3.9529 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9529 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Демидов-Старое Село в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,463 км) | L_СМ-2354 | 1.1474 | 0 | нд | 5.2775 | нд | 5.2775 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.2775 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Старое Село-Велиж в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,334 км) | L_СМ-2355 | 0.99314 | 0 | нд | 4.5681 | нд | 4.5681 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.5681 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Голынки-Демидов в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,511 км) | L_СМ-2356 | 1.7592 | 0 | нд | 8.0925 | нд | 8.0925 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.0925 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Велиж-Михайловская в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 1,015 км) | L_СМ-2357 | 1.6982 | 0 | нд | 7.8115 | нд | 7.8115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.8115 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Демидов-Велиж в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,548 км) | L_СМ-2358 | 1.5107 | 0 | нд | 6.9492 | нд | 6.9492 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9492 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Демидов-Понизовье в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,639 км) | L_СМ-2359 | 2.1266 | 0 | нд | 9.7823 | нд | 9.7823 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.7823 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Талашкино-Демидов в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 1,636 км) | L_СМ-2360 | 3.7727 | 0 | нд | 17.3545 | нд | 17.3545 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.3545 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Талашкино-Ракитная в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 3,5 км) | L_СМ-2361 | 8.3258 | 0 | нд | 38.2987 | нд | 38.2987 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 38.2987 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ ВЛ-123, ВЛ-146 - Отпайка на ДОК в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,679 км) | L_СМ-2362 | 1.9677 | 0 | нд | 9.0516 | нд | 9.0516 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.0516 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Талашкино-Голынки в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,395 км) | L_СМ-2363 | 0.81859 | 0 | нд | 3.7655 | нд | 3.7655 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7655 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Велиж-Усмынь в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,661 км) | L_СМ-2364 | 0.94995 | 0 | нд | 4.3698 | нд | 4.3698 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3698 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 6 кВ ф.01 ПС 35/6 кВ Гнездово в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,262 км) | L_СМ-2365 | 0.1971 | 0 | нд | 0.90665 | нд | 0.90665 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.90665 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лоино в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,58 км) | L_СМ-2366 | 0.3166 | 0 | нд | 1.4564 | нд | 1.4564 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4564 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп.сервисов, №7700/00390/17 от 08.12.17
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №14502 ТП-145 ф.1022 ПС 35/10 кВ Мелькомбинат с заменой провода на большее сечение (протяженность 1,876 км, в т.ч. 0,821 км в двухцепном исполнении) | F_СМ-242 | 0.90395 | 0.24064 | нд | 4.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2483 | 0 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-611 ВЛ1001 ПС 35/10 кВ Сапшо с заменой провода на большее сечение (протяженность 1,11 км) | F_СМ-245 | 0.40889 | 0.1469 | нд | 1.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9165 | 0 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 646 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Карманово с заменой опор и голого провода на СИП большего сечения (протяженность 2,406 км) | F_СМ-256 | 0.60259 | 0.17609 | нд | 2.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6982 | 0 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-1 Величково ф.10 ПС 35/10 кВ Никольское с заведением на новую СТП, с заменой и установкой дополнительных опор, заменой голого провода на СИП большего сечения (протяженность 0,92 км) | F_СМ-272 | 0.31523 | 0.02627 | нд | 1.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5592 | 0 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция (в пролете оп.43-44) ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Кайдаково с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО ВЩЗ, договор №41818109 от 07.05.19; протяженность 1,04 км) | K_СМ-2801 | нд | 0 | нд | 1.0687 | нд | 0.31336 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.059301 | нд | 0.25406 | нд | 0.7553 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41818109 от 07.05.19
9.2.2.1 | Реконструкция (в пролетах оп.3-10 - 3-14) ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Заводская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Шкадов М.А, договор №41910059 от 31.12.19; протяженность 0,255 км) | K_СМ-2846 | 0.078841 | 0 | нд | 0.46114 | 0.46114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46114 | 0 | нд | 0.46114 | -0.46114 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-370 ф.3113 РП-31, №1 ТП-734 ф.3109, 3104 РП-31 ф.12, ф.05 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, АО Смолстром-Сервис, договор №41897188 от 21.11.19; протяженность 0,78 км) | K_СМ-2847 | 0.069916 | 0 | нд | 0.39079 | 0.39079 | 0.12805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39079 | 0.12805 | 0 | 0 | нд | 0.26274 | -0.26274 | -67.23% | Изменение объемов/стоимости работ по факту выполнения работ
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-036 ф.309 РП-003 ф.19 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Жилищный фонд, договор №41931947 от 13.01.20; протяженность 0,28 км) | K_СМ-2856 | 0.023451 | 0 | нд | 0.12083 | 0.12082 | 0.043349 | 0 | 0 | 0.024403 | 0.040986 | 0.096422 | 0 | 0 | 0.002363 | нд | 0.077476 | -0.077476 | -64.12% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-026 ф.905 РП-09 ф.06 ф.11 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Высота, договор №41945367 от 17.02.20; протяженность 0,09 км) | K_СМ-2879 | нд | 0 | нд | 0.12083 | нд | 0.14515 | нд | 0 | нд | 0.013545 | нд | 0.033119 | нд | 0.098486 | нд | -0.024325 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41945367 от 17.02.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41945367 от 17.02.20
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-3 ф.905 ф.06 ф.09 ПС 110/35/10 кВ Темкино с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Мирейская Н.П., договор №41930525 от 18.05.20; протяженность 0,15 км) | K_СМ-2881 | 0.068806 | 0 | нд | 0.34793 | 0.34793 | 0.031933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05012 | 0.031933 | 0.29781 | 0 | нд | 0.316 | -0.316 | -90.82% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-140 ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО НикоМет, договор №41975161 от 25.06.20; протяжённость 0,081км) | L_СМ-2886 | 0.009457 | 0 | нд | 0.064664 | нд | 0.064664 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.064664 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41975161 от 25.06.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41975161 от 25.06.20
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-140 ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО НикоМет, договор №41975161 от 25.06.20; протяжённость 0,4 км) | L_СМ-2887 | 0.049295 | 0 | нд | 0.3534 | нд | 0.3534 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3534 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41975161 от 25.06.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41975161 от 25.06.20
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛИ 0,4 кВ №1 ТП-012 ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО НикоМет, договор №41975161 от 25.06.20; протяжённость 0,017 км) | L_СМ-2888 | 0.004294 | 0 | нд | 0.028515 | нд | 0.028515 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.028515 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41975161 от 25.06.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41975161 от 25.06.20
9.2.2.1 | Реконструкция участка 2-х цепной ВЛИ 0,4 кВ №3, 4 ТП-012 ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО НикоМет, договор №41975161 от 25.06.20; протяжённость 0,176 км) | L_СМ-2889 | 0.010231 | 0 | нд | 0.063047 | нд | 0.063047 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.063047 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41975161 от 25.06.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41975161 от 25.06.20
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-006 ф.07 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Азимутъ, договор №41963319 от 09.07.20; протяжённость 0,061 км) | L_СМ-2900 | 0.008339 | 0 | нд | 0.046993 | нд | 0.006992 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006992 | нд | 0.040001 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41963319 от 09.07.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41963319 от 09.07.20
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛИ 0,4 кВ №1 ТП-1227 ф.06 ПС 110/35/10кВ Каспля с заменой опор и провода, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Предписание МТУ Ростехнадзор №5.1-1133вн-П/0069-2020 от 11.09.20; протяжённость 0,053 км) | K_СМ-2902 | 0.055729 | 0 | нд | 0.34793 | нд | 0.10456 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10456 | нд | 0.24337 | нд | нд | Необходимость выполнения предписаний контрольных и надзорных органов, Предписание МТУ Ростехнадзор №5.1-1133вн-П/0069-2020 от 11.09.20
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-005 ф.19 ПС 110/35/10 кВ Новодугино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области, договор №42021588 от 18.11.20; протяжённость 0,415 км) | L_СМ-2906 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14764 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14764 | нд | -0.14764 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №42021588 от 18.11.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №42021588 от 18.11.20
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП650 в г.Смоленске с заменой провода на СИП большего сечения (протяженность 2,08 км) | F_СМ-394 | 0.77258 | 0.21879 | нд | 3.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6507 | 0 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2, ВЛ 0,4 кВ №4 ТП653 в г.Смоленске с заменой провода на СИП большего сечения (протяженность 4,1 км) | F_СМ-396 | 1.4995 | 0.35051 | нд | 7.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.2288 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 188.9474 | 403.6011 | 0 | 605.339 | 141.9979 | 201.0824 | 66.448 | 66.448 | 8.1761 | 28.668 | 62.3739 | 56.0738 | 5 | 49.8926 | 0 | 404.2565 | 59.0845 | 41.61% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Смоленск-2 - ПС 110 кВ КС-3 №1, КС-3 №2 - ПС 110 кВ Карьерная совместной подвеской ВОЛС (107,34 км) и монтажом оборудования систем передачи (6 шт) для организации цифровых каналов связи (ССПИ, Программа АСТУ) | G_СМ-1545 | 10.9647 | 2.3848 | нд | 53.3463 | 53.3463 | 50.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3463 | 50.0863 | 0 | 0 | нд | 3.26 | -3.26 | -6.111% | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1020 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с заменой провода (протяженность 1,455 км) | F_СМ-161 | 0.35972 | 0.22886 | нд | 1.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4926 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 11 №1004 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки с заменой провода (протяженность 2,97 км) | F_СМ-162 | 0.9442 | 0.1751 | нд | 4.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7117 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 11 №1004 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки с заменой провода (протяженность 0,315 км) | F_СМ-164 | 0.11128 | 0.033781 | нд | 0.53529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53529 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 11 №1004 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки с заменой провода (протяженность 1,62 км) | F_СМ-165 | 0.56123 | 0.087551 | нд | 2.8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8257 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-23 Л-1007 ПС 110/35/10 кВ Духовщина с заменой провода (протяженность 1,26 км) | F_СМ-166 | 0.47064 | 0.17533 | нд | 2.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2181 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-23 Л-1007 ПС 110/35/10 кВ Духовщина с заменой провода (протяженность 1,548 км) | F_СМ-167 | 0.56542 | 0.20733 | нд | 2.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6671 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-11 ЗТП-3 с заменой провода (протяженность 7,96 км) | F_СМ-168 | 2.8759 | 0.12426 | нд | 14.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.8912 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 166 ВЛ 1003 ПС 35/10 Селезни с заменой провода (протяженность 1,665 км) | F_СМ-191 | 0.49424 | 0.152 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2016 - 560 га; 2017 - 669,71 га; 2018 - 817,05 га; 2019 - 231,07 га; 2020 - 200 га; 2021 - 200 га; 2022 - 200 га; 2023 - 200 га; 2024 - 164,991 га) | H_СМ-1967 | 91.8619 | 376.5184 | нд | 136.4345 | 28.2768 | 27.5172 | 9.4239 | 9.4239 | 5.6554 | 4.8606 | 8.1976 | 5.5682 | 5 | 7.6644 | нд | 108.9174 | -0.75969 | -2.687% | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 ВЛ 1004 ТП 11 ПС 35/10 кВ Холм Жирки с заменой провода (протяженность 1,485 км) | F_СМ-204 | 0.5399 | 0.15926 | нд | 2.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.609 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-13 1-й пер. Маяковского от ТП-18 г. Рославль с заменой провода (протяженность 1,48 км) | F_СМ-233 | 0.53849 | 0.15479 | нд | 2.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4859 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-4 ул. Мичурина от ТП-27 г. Рославль с заменой провода (протяженность 2,665 км) | F_СМ-234 | 0.89732 | 0.217 | нд | 3.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8026 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-4 дома ПМК от ТП-9 г. Рославль с заменой провода (протяженность 0,504 км) | F_СМ-237 | 0.15638 | 0.052504 | нд | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.698 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ 3701 ТП37 1018 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 с заменой провода (протяженность 0,26 км) | F_СМ-238 | 0.094332 | 0.028151 | нд | 0.43416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43416 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ 3703 ТП37 1018 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 с заменой провода (протяженность 0,553 км) | F_СМ-239 | 0.17208 | 0.036183 | нд | 0.79851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79851 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ 3706 ТП37 1018 ПС 110/10 кВ Вязьма 2 с заменой провода (протяженность 0,41 км) | F_СМ-240 | 0.1371 | 0.032441 | нд | 0.63225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63225 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 МТП-289 ВЛ 1005 ПС 110/10 кВ Диво с заменой провода (протяженность 3,896 км) | F_СМ-244 | 1.4204 | 0.42017 | нд | 6.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8764 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-611 ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Сапшо с заменой провода (протяженность 1,815 км) | F_СМ-246 | 0.66294 | 0.2225 | нд | 3.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.166 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-267 в Белорусская сортировочная г.Смоленск с заменой провода (протяженность 4,08 км) | F_СМ-247 | 1.5581 | 0.48125 | нд | 7.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.114 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-267 в Белорусская сортировочная г.Смоленск с заменой провода (протяженность 2,12 км) | F_СМ-248 | 0.80958 | 0.24735 | нд | 3.6998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6998 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ 5101 ТП51 1000 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 с заменой провода (протяженность 5,48 км) | F_СМ-252 | 1.8573 | 0.4022 | нд | 9.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.0278 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 МТП-137 ВЛ 1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с заменой провода (протяженность 2,56 км) | F_СМ-265 | 0.92829 | 0.17623 | нд | 4.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6198 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 МТП-137 ВЛ 1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с заменой провода (протяженность 3,03 км) | F_СМ-266 | 1.0991 | 0.22494 | нд | 5.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4477 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф05 ПС 35/6 кВ Водозабор (инв №320313119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_СМ-2681 | 0.85957 | 0.009434 | нд | 4.7042 | 0.069837 | 2.3599 | 0 | 0 | 0.069837 | 2.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3443 | 2.29 | 3279% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.09 ПС 35/6 Печерск (инв. №327022419) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), монтажом ИКЗ (1 шт) | J_СМ-2682 | 0.97531 | 4.7815 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Аполье (инв.№320304019) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2683 | 0.90953 | 0.009384 | нд | 4.6259 | 4.6259 | 4.6259 | 4.6259 | 4.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв. №326964919) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт) | J_СМ-2684 | 1.2144 | 5.8718 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Тычинино (инв. №326816619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2685 | 0.90762 | 0.00621 | нд | 4.4256 | 2.4105 | 2.4105 | 2.4105 | 2.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0151 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф12 ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 (инв №320207719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2686 | 0.91065 | 0.007965 | нд | 4.5468 | 0.083288 | 0.082463 | 0 | 0 | 0.083288 | 0.082463 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4643 | -0.000825 | -0.9905% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.07 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. №320788219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2687 | 0.90822 | 0.00085 | нд | 4.5335 | 0.082333 | 4.757 | 0.082333 | 0.082333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6747 | нд | -0.2235 | 4.6747 | 5678% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Аполье (инв. №320961119) с установкой пункта секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_СМ-2688 | 0.27424 | 0.000943 | нд | 1.0687 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв. №320521219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт), монтажом ИКЗ (1 шт) | J_СМ-2689 | 1.5655 | 0.000797 | нд | 8.7577 | 3.0513 | 4.9042 | 3.0513 | 3.0513 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8535 | 1.853 | 60.73% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Верхне-Ясенная (инв. №320784319) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_СМ-2690 | 0.20232 | 0.000943 | нд | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. №320565719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (1 шт) | J_СМ-2691 | 1.1139 | 0.006709 | нд | 6.3519 | 2.429 | 5.5984 | 2.429 | 2.429 | 0 | 3.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75346 | 3.1694 | 130.5% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Верховье (инв. №326921119) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_СМ-2692 | 0.2052 | 0.000943 | нд | 1.0658 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Жуковская (инв. №326862919) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_СМ-2693 | 0.20501 | 0.00085 | нд | 1.0629 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Ольша (инв. №320537219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт.), монтажом ИКЗ (2 шт.) | J_СМ-2694 | 1.3147 | 0.006233 | нд | 7.4767 | 4.4701 | 6.6218 | 4.4701 | 4.4701 | 0 | 2.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85491 | 2.1517 | 48.14% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. №320881719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2695 | 0.90786 | 0.006333 | нд | 4.4423 | 2.4113 | 4.5557 | 2.4113 | 2.4113 | 0 | 2.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.11337 | 2.1444 | 88.93% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. №320614319) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | J_СМ-2696 | 0.86552 | 0.006233 | нд | 4.9703 | 3.4466 | 3.4466 | 3.4466 | 3.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5237 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кощино (инв.№323551519) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_СМ-2698 | 0.20543 | 0.00085 | нд | 1.2433 | 0.016691 | 1.1059 | 0 | 0 | 0.016691 | 0.014745 | 0 | 0 | 0 | 1.0911 | нд | 0.13743 | 1.0892 | 6526% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10кВ Ольша (инв. №320975519) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_СМ-2699 | 0.20544 | 0.00085 | нд | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв. №320609319) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_СМ-2700 | 0.2052 | 0.000797 | нд | 1.0615 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Герчики (инв. №320595619) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_СМ-2702 | 0.20556 | 0.009727 | нд | 1.0635 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня (инв. №320457119) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_СМ-2703 | 0.20537 | 0.009727 | нд | 1.0596 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Западная (инв. №320468319) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт.) и монтажом ИКЗ (2 шт.) | J_СМ-2704 | 0.35863 | 1.7728 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/35/10 кВ Заводская (инв.№326817319) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_СМ-2705 | 0.41073 | 0.000972 | нд | 2.4572 | 0.03383 | 0.029489 | 0 | 0 | 0.03383 | 0.029489 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4277 | -0.004341 | -12.83% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Печерск (инв. №320456219) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт.) и монтажом ИКЗ (2 шт.) | J_СМ-2706 | 0.3583 | 1.7707 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв. №320610419) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт.) и монтажом ИКЗ (2 шт.) | J_СМ-2707 | 0.40652 | 0.000797 | нд | 2.0706 | 2.0706 | 2.0706 | 2.0706 | 2.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв.№320587419) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом ИКЗ (3 шт) | J_СМ-2708 | 0.61081 | 0.008674 | нд | 3.6164 | 0.046332 | 3.186 | 0 | 0 | 0.046332 | 0.044234 | 0 | 0 | 0 | 3.1418 | нд | 0.43036 | 3.1397 | 6777% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 (инв.№320915719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4шт.) | J_СМ-2709 | 0.90995 | 0.009825 | нд | 4.5361 | 0.090256 | 0.082463 | 0 | 0 | 0.090256 | 0.082463 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4537 | -0.007793 | -8.634% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Герчики (инв. №320770819) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_СМ-2710 | 0.40578 | 0.001037 | нд | 2.4141 | 0.03379 | 0.029489 | 0 | 0 | 0.03379 | 0.029489 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3847 | -0.004301 | -12.73% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.01 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. №320601519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_СМ-2711 | 0.43912 | 0.00085 | нд | 2.5386 | 0.047613 | 2.3758 | 0 | 0 | 0.047613 | 0.041231 | 0 | 0 | 0 | 2.3346 | нд | 0.16279 | 2.3282 | 4890% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Жуковская (инв.№320289219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2712 | 0.46001 | 0.006989 | нд | 2.5341 | 0.043859 | 2.4754 | 0 | 0 | 0.043859 | 0.041231 | 0 | 0 | 0 | 2.4341 | нд | 0.058761 | 2.4315 | 5544% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Верховье (инв. №320871019) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2713 | 0.9078 | 0.00795 | нд | 4.5265 | 0.091402 | 0.082462 | 0 | 0 | 0.091402 | 0.082462 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.444 | -0.00894 | -9.781% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.08 ПС 35/6 кВ Колодня (инв. №320331819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2714 | 0.91358 | 0.005065 | нд | 4.6328 | 4.6328 | 4.6328 | 4.6328 | 4.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10кВ Жуковская (инв. №327004619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_СМ-2715 | 0.46027 | 0.000834 | нд | 2.196 | 2.196 | 2.196 | 2.196 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.2302 ПС 110/35/6 кВ Южная (инв. №373060619) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) | J_СМ-2716 | 0.40458 | 0.006585 | нд | 2.0649 | 2.0649 | 2.0649 | 2.0649 | 2.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6кВ Южная (инв.№326863619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2717 | 0.86211 | 0.005748 | нд | 4.5255 | 0.092748 | 0.082462 | 0 | 0 | 0.092748 | 0.082462 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4431 | -0.010286 | -11.09% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Каспля(инв.№320555019) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2718 | 0.46001 | 0.00085 | нд | 2.54 | 0.047612 | 2.33 | 0 | 0 | 0.047612 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20998 | 2.2824 | 4794% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.05 ПС 35/6 кВ Синьково (инв.№326830519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2719 | 0.84197 | 0.006735 | нд | 4.5222 | 0.092144 | 2.1573 | 0 | 0 | 0.092144 | 2.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3649 | 2.0651 | 2241% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№323550819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2720 | 0.46 | 0.006484 | нд | 2.5346 | 0.044167 | 0.041231 | 0 | 0 | 0.044167 | 0.041231 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4934 | -0.002936 | -6.647% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№326945319) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2721 | 0.90427 | 0.006484 | нд | 4.5274 | 0.092299 | 0.082462 | 0 | 0 | 0.092299 | 0.082462 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.445 | -0.009837 | -10.66% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№320460519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) | J_СМ-2722 | 0.8806 | 0.006484 | нд | 4.3463 | 0.078153 | 0.070345 | 0 | 0 | 0.078153 | 0.070345 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.276 | -0.007808 | -9.991% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Кощино (инв.№320914119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2723 | 0.45933 | 0.006484 | нд | 2.5346 | 0.044167 | 2.4705 | 0 | 0 | 0.044167 | 0.041231 | 0 | 0 | 0 | 2.4293 | нд | 0.06401 | 2.4264 | 5494% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв.№320600819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) | J_СМ-2724 | 0.87812 | 0.00486 | нд | 4.2955 | 0.079145 | 4.5704 | 0 | 0 | 0.079145 | 0.070345 | 0 | 0 | 0 | 4.5001 | нд | -0.27495 | 4.4913 | 5675% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв. №320294219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_СМ-2725 | 0.43879 | 0.000834 | нд | 2.5387 | 0.045638 | 2.3734 | 0 | 0 | 0.045638 | 0.041231 | 0 | 0 | 0 | 2.3322 | нд | 0.16525 | 2.3278 | 5101% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв.№326819819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2726 | 0.45933 | 0.005112 | нд | 2.5359 | 0.045006 | 2.4705 | 0 | 0 | 0.045006 | 0.041231 | 0 | 0 | 0 | 2.4293 | нд | 0.065308 | 2.4255 | 5389% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Каспля (инв.№320831519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2727 | 0.90894 | 0.006531 | нд | 4.5279 | 0.09227 | 4.7625 | 0 | 0 | 0.09227 | 0.082462 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | нд | -0.23456 | 4.6702 | 5061% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Жуковская (инв. №326959919) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2728 | 0.45964 | 0.005999 | нд | 2.3777 | 2.3777 | 2.3777 | 2.3777 | 2.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10кВ Жуковская (инв.№320810519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2729 | 0.46001 | 0.00638 | нд | 2.5347 | 0.04423 | 2.4754 | 0 | 0 | 0.04423 | 0.041231 | 0 | 0 | 0 | 2.4341 | нд | 0.059336 | 2.4312 | 5497% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Кощино (инв.№320880119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2730 | 0.45961 | 0.00085 | нд | 2.5399 | 0.047611 | 2.4725 | 0 | 0 | 0.047611 | 0.041231 | 0 | 0 | 0 | 2.4313 | нд | 0.067407 | 2.4249 | 5093% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/10 кВ Мерлино (инв. №326931819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_СМ-2731 | 0.46083 | 0.000834 | нд | 2.2807 | 2.2807 | 2.2807 | 2.2807 | 2.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№320620019) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2732 | 0.43874 | 0.000972 | нд | 2.5385 | 0.047538 | 0.041231 | 0 | 0 | 0.047538 | 0.041231 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4972 | -0.006307 | -13.27% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№326940719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2733 | 0.45961 | 0.00085 | нд | 2.5399 | 0.047611 | 0.041231 | 0 | 0 | 0.047611 | 0.041231 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4987 | -0.00638 | -13.4% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10кВ Трудилово (инв.№320929219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2734 | 0.90798 | 0.010851 | нд | 4.7584 | 0.089628 | 0.082462 | 0 | 0 | 0.089628 | 0.082462 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6759 | -0.007166 | -7.995% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10кВ Трудилово (инв.№320299919) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_СМ-2735 | 0.66471 | 0.000622 | нд | 4.0188 | 0.064963 | 3.356 | 0 | 0 | 0.064963 | 3.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66289 | 3.291 | 5066% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв. №320455519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | J_СМ-2736 | 0.6651 | 0.000813 | нд | 3.8508 | 2.3984 | 2.3984 | 2.3984 | 2.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4524 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№323556119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2737 | 0.45888 | 0.00085 | нд | 2.5078 | 0.047611 | 0.041231 | 0 | 0 | 0.047611 | 0.041231 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4666 | -0.00638 | -13.4% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/35/10кВ Каспля (инв.№320990119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_СМ-2738 | 0.66556 | 0.005112 | нд | 4.021 | 0.062218 | 3.5821 | 0 | 0 | 0.062218 | 0.055976 | 0 | 0 | 0 | 3.5261 | нд | 0.43891 | 3.5199 | 5657% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Колодня (инв.№320321119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2739 | 0.45983 | 0.005112 | нд | 2.5359 | 0.045006 | 0.041231 | 0 | 0 | 0.045006 | 0.041231 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4947 | -0.003775 | -8.388% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Мазальцево (инв. №320300119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_СМ-2740 | 0.90834 | 0.00085 | нд | 4.2392 | 4.2392 | 4.2392 | 4.2392 | 4.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 110/35/6 кВ Пронино (инв. №320899119) с установкой пункта секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_СМ-2741 | 0.20988 | 0.006484 | нд | 1.0611 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10кВ Ольша (инв.№326823019) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2742 | 0.45989 | 0.005808 | нд | 2.5352 | 0.04458 | 2.3262 | 0 | 0 | 0.04458 | 2.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20905 | 2.2816 | 5118% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. №320944919) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (2 шт) | J_СМ-2743 | 1.1806 | 0.005958 | нд | 7.0523 | 0.094535 | 0.099834 | 0 | 0 | 0.094535 | 0.099834 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9525 | 0.005299 | 5.605% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Лубня (инв.№320307219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_СМ-2744 | 0.66928 | 0.005958 | нд | 4.0506 | 0.0617 | 3.6089 | 0 | 0 | 0.0617 | 0.055976 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | нд | 0.44163 | 3.5472 | 5749% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Козино (инв. №320757619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), монтажом ИКЗ (1 шт) | J_СМ-2745 | 0.66555 | 0.004217 | нд | 3.8528 | 2.2738 | 2.2738 | 2.2738 | 2.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.579 | 0 | 0% | нд
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10кВ Трудилово (инв.№320452319) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_СМ-2746 | 0.46001 | 0.006484 | нд | 2.5346 | 0.044167 | 0.041231 | 0 | 0 | 0.044167 | 0.041231 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4934 | -0.002936 | -6.647% | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 360 ВЛ 608 ПС 35/6 кВ Колодня с заменой провода (протяженность 2,7 км) | F_СМ-278 | 0.8308 | 0.22957 | нд | 3.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8804 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 360 ВЛ 608 ПС 35/6 кВ Колодня с заменой провода и опор (протяженность 1,61 км) | F_СМ-279 | 0.49402 | 0.10435 | нд | 2.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3462 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ ТП-74 ВЛ 1020 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с заменой кабеля (протяженность 0,277 км) | F_СМ-281 | 0.13717 | 0.075084 | нд | 0.66849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66849 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение участка КЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с заменой кабеля (протяжённость 0,28 км в том числе ГНБ - 0,05 км) | K_СМ-2839 | 0.20615 | 0 | нд | 1.2282 | 0.10472 | 0.009427 | 0 | 0 | 0.055 | 0.009427 | 0.049723 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2187 | -0.095296 | -91% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Техперевооружение участка (№3: ГКТП-17 - ЗТП-37) КЛ 6 кВ ф.33 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой кабеля (протяжённость 0,205км в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | K_СМ-2841 | 0.24158 | 0 | нд | 1.4349 | 0.14024 | 0.029545 | 0 | 0 | 0.055 | 0.029545 | 0.085237 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4053 | -0.11069 | -78.93% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с заменой кабеля (протяжённость 0,3 км) | K_СМ-2842 | 0.12034 | 0 | нд | 0.73022 | 0.046442 | 0.023172 | 0 | 0 | 0.046442 | 0.023172 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70705 | -0.02327 | -50.11% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-186 ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой накопителя электрической энергии (1 шт) | K_СМ-2844 | 2.7953 | 0 | нд | 15.2037 | 0.16217 | 0.083094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16217 | 0.083094 | 0 | 0 | нд | 15.1206 | -0.07908 | -48.76% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №04;05 ЗТП 16-13 Школа ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Ершичи с заменой опор (18 шт) и неизолированного провода на СИП (предписание РУТН-Центра от 25.12.19 №АП-Ц-202/19-КПП; протяженность 0,56 км) | K_СМ-2845 | 0.064027 | 0 | нд | 0.41547 | 0.41547 | 0.45163 | 0.007563 | 0.007563 | 0 | 0 | 0.40791 | 0.33236 | 0 | 0.1117 | нд | -0.036159 | 0.036159 | 8.703% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-297 ф.02 ПС 35/6 кВ Красный Бор с заменой опор (9 шт) и провода (протяженность 0,270 км) | K_СМ-2854 | 0.056831 | 0 | нд | 0.3126 | 0.3126 | 0.32003 | 0 | 0 | 0.3126 | 0.31371 | 0 | 0.003834 | 0 | 0.002488 | нд | -0.007436 | 0.007436 | 2.379% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.2.2.2 | Техперевооружение участка (в пролете оп.1-2) ВЛ 6 кВ ф.2302 РП-023 с заменой провода и арматуры, с установкой ОПН (протяженность 0,08 км) | K_СМ-2874 | 0.021813 | 0 | нд | 0.12495 | 0.12495 | 0.12216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12495 | 0 | 0 | 0.12216 | нд | 0.002793 | -0.002793 | -2.235% | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ от ЗТП-3, ЗТП-11 г. Починке с заменой кабеля (протяженность 0,102 км) | F_СМ-293 | 0.072924 | 0.15991 | нд | 0.16675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16675 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ №1000 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 уч. 8-54 с заменой кабеля (протяженность 0,700 км, в том числе ГНБ 0,027 км) | F_СМ-297 | 0.5619 | 0.072938 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП-108 ВЛ 604 ПС 35/6 кВ Гнездово с заменой провода (протяженность 3,27 км) | F_СМ-361 | 1.1256 | 0.30743 | нд | 5.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.029 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП-1008 ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Каспля с заменой провода (протяженность 2,01 км) | F_СМ-369 | 0.69156 | 0.22293 | нд | 3.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0552 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ0,4 кВ Л-6 от, ВЛ0,4 кВ Л-7 от ТП-16 ВЛ 1023 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с заменой провода (протяженность 1,18 км) | F_СМ-373 | 0.47447 | 0.054481 | нд | 2.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4092 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-25 ВЛ 675 ПС Пластмасс с заменой провода (протяженность 1,86 км) | F_СМ-378 | 0.70024 | 0.19931 | нд | 3.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3716 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-4, Л-5 ТП-24 ВЛ 623 ПС Электромашины с заменой провода (протяженность 4,54 км) | F_СМ-381 | 1.3672 | 0.29974 | нд | 6.4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4182 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-15 ВЛ 623 ПС 110/35/6 кВ Горная с заменой провода (протяженность 0,65 км) | F_СМ-382 | 0.23844 | 0.045702 | нд | 1.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1768 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-36 ВЛ 623 ПС 110/35/6 кВ Горная с заменой провода (протяженность 1,71 км) | F_СМ-383 | 0.64344 | 0.18092 | нд | 3.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0997 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-7 ТП-44 ВЛ 610 ПС 35/6 кВ Водозабор с заменой провода (протяженность 2,38 км) | F_СМ-391 | 0.93144 | 0.25856 | нд | 4.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4754 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 З, ВЛ №3 ЗТП-Н.Никольский дет/дом ВЛ1011 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с заменой провода (протяженность 1,4 км) | F_СМ-400 | 0.49592 | 0.1435 | нд | 2.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3675 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №10 ТП-3 Л-1011 ЦРП-1 Гагарин с заменой провода (протяженность 1,22 км) | F_СМ-402 | 0.45945 | 0.13142 | нд | 2.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1446 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, ВЛ №2 от КТП Петрово ВЛ1014 Семлево с заменой провода (протяженность 1,736 км) | F_СМ-403 | 0.6424 | 0.13543 | нд | 3.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0516 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 от ЗТП-1 СПТУ ВЛ1005 Туманово с заменой провода (протяженность 1,22 км) | F_СМ-405 | 0.45853 | 0.12671 | нд | 2.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1446 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №7 ЗТП-8 Токарево Л-1006 ПС110/35/10 кВ Мишино с заменой провода (протяженность 2,551 км) | F_СМ-406 | 0.66878 | 0.15009 | нд | 3.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1026 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ0,4 кВ №1 ТП-1099 ВЛ1006 ПС 110/35/10 кВ Каспля с заменой провода (протяженность 2,1 км) | F_СМ-493 | 0.76249 | 0.21902 | нд | 3.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2221 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 ТП-1290 ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Ольша с заменой провода (протяженность 3,345 км) | F_СМ-494 | 1.1941 | 0.36003 | нд | 5.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8752 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП-241 ВЛ 1012 ПС Катынь-2 с заменой провода (протяженность 5,78 км) | F_СМ-499 | 2.1308 | 0.41495 | нд | 10.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.1603 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-249 ВЛ 1010 ПС 35/10 кВ Катынь-1 с заменой провода (протяженность 4,44 км) | F_СМ-501 | 1.3832 | 0.35795 | нд | 6.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6323 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-297 ВЛ 613 ПС 110/6 кВ Западная с заменой провода (протяженность 1,34 км) | F_СМ-502 | 0.48376 | 0.13781 | нд | 2.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2845 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 от ЗТП-7 ВЛ 1010 ПС Семлево с заменой провода (протяженность 0,495 км) | F_СМ-589 | 0.20797 | 0.051931 | нд | 0.92595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92595 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-15 ВЛ 623 ПС 110/35/6 кВ Горная с заменой провода (протяженность 0,525 км) | F_СМ-611 | 0.23376 | 0.052147 | нд | 0.95807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.95807 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-3(УО) ТП-36 ВЛ 623 ПС 110/35/6 кВ Горная с заменой провода (протяженность 0,96 км) | F_СМ-612 | 0.39694 | 0.10169 | нд | 1.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6666 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-2, Л-1 ТП-126 ВЛ 610 ПС 35/6 кВ Водозабор с заменой провода (протяженность 1,54 км) | F_СМ-618 | 0.54399 | 0.009977 | нд | 2.7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7071 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-001 ВЛ 1015 ПС 110/35/10 кВ Рудня с заменой провода (протяженность 4,64 км) | F_СМ-631 | 1.7211 | 0.38591 | нд | 8.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.1441 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2, З, 1 ЗТП-457 ВЛ 1006 ПС 110/35/10 кВ Велиж с заменой провода (протяженность 2,76 км) | F_СМ-645 | 1.1573 | 0.26116 | нд | 5.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1935 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 МТП-284 ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Соловьево с заменой провода (протяженность 2,69 км) | F_СМ-650 | 1.0115 | 0.28534 | нд | 4.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7205 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 152 ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Кузьмичи с заменой провода (протяженность 3,98 км) | F_СМ-775 | 1.4824 | 0.35926 | нд | 6.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9839 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 024 ВЛ 1003 ПС 110/35/10 кВ Шумячи с заменой провода (протяженность 1,055 км) | F_СМ-779 | 0.39772 | 0.009599 | нд | 1.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8814 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2 Черногубцево Л-1023 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой провода (протяженность 1,616 км) | F_СМ-787 | 0.46811 | 0.17376 | нд | 2.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2256 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛИ 0,4 кВ №1 МТП-214 ВЛ 1005 ПС 35/10 кВ Миганово с заменой провода (протяженность 0,368 км) | F_СМ-855 | 0.1523 | 0.036432 | нд | 0.69073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69073 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-183 ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Миганово с заменой провода (протяженность 0,52 км) | F_СМ-856 | 0.21144 | 0.004611 | нд | 1.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0837 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-147 ВЛ 1008 ПС 35/10 кВ Белеи с заменой провода (протяженность 0,84 км) | F_СМ-857 | 0.34746 | 0.075463 | нд | 1.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6729 | 0 | - | нд
9.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 161.7104 | 22.484 | 0 | 2137.5634 | 17.3609 | 20.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3609 | 0 | 0 | 20.1385 | 0 | 2117.4249 | 2.7776 | 16% | нд
9.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 16.7129 | 0 | 0 | 1170.4339 | 3.1614 | 5.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1614 | 0 | 0 | 5.7854 | 0 | 1164.6486 | 2.624 | 83% | нд
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2021 - 665; 2022 - 691; 2023 - 4188; 2024 - 3988; 2025 - 2418) | J_СМ-2810 | нд | 0 | нд | 244.1733 | 0 | 0.12049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12049 | нд | 244.0528 | 0.12049 | - | Необходимость установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2021 - 841; 2022 - 885; 2023 - 4769; 2024 - 3970; 2025 - 2183) | J_СМ-2812 | нд | 0 | нд | 154.4653 | 0 | 0.54129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54129 | нд | 153.924 | 0.54129 | - | Необходимость установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2021 - 237; 2022 - 249; 2023 - 1320; 2024 - 1073; 2025 - 576) | J_СМ-2813 | нд | 0 | нд | 74.1764 | 0 | 0.14026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14026 | нд | 74.0361 | 0.14026 | - | Необходимость установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
9.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 132; 2021 - 39; 2022 - 651; 2023 - 1777; 2024 - 1582; 2025 - 618) | J_СМ-2815 | 16.7129 | 0 | нд | 113.5097 | 3.1614 | 3.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1614 | 0 | 0 | 3.983 | нд | 109.5266 | 0.82166 | 25.99% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2021 - 4017; 2022 - 3605; 2023 - 17199; 2024 - 14494; 2025 - 8547) | J_СМ-2819 | нд | 0 | нд | 584.1093 | 0 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0003 | нд | 583.109 | 1.0003 | - | Необходимость установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
9.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 5.0039 | 22.484 | 0 | 16.331 | 0 | 0.009379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009379 | 0 | 16.3216 | 0.009379 | - | нд
9.2.3.2 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Смоленскэнерго филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (3-ф ПВ - 22 шт, 3-ф ПКВ - 214 шт, шкафы АСУЭ - 155 шт, автоматизация точек - 236 шт) | I_СМ-2514 | 5.0039 | 22.484 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ; ИПУ: 2021 - 28; 2022 - 32; 2023 - 186; 2024 - 155; 2025 - 91) | J_СМ-2811 | нд | 0 | нд | 16.331 | 0 | 0.009379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009379 | нд | 16.3216 | 0.009379 | - | Необходимость установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
9.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 139.9935 | 0 | 0 | 950.7984 | 14.1995 | 14.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1995 | 0 | 0 | 14.3437 | 0 | 936.4547 | 0.14422 | 1.016% | нд
9.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6- 20 кВ; УСПД: 2020 - 92; 2023 - 3347; 2024 - 2508; 2025 - 233) | J_СМ-2816 | 139.9935 | 0 | нд | 950.7984 | 14.1995 | 14.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1995 | 0 | 0 | 14.3437 | нд | 936.4547 | 0.14422 | 1.016% | нд
9.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 9.9571 | 3.4126 | 0 | 52.9769 | 52.9769 | 46.082 | 0 | 0 | 19.3113 | 18.7598 | 33.6656 | 27.3221 | 0 | 0 | 0 | 6.895 | -6.895 | -13.02% | нд
9.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.47561 | 2.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей зданий Тёмкинского РЭС | J_СМ-2571 | 0.47561 | 2.807 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 9.4815 | 0.60552 | 0 | 52.9769 | 52.9769 | 46.082 | 0 | 0 | 19.3113 | 18.7598 | 33.6656 | 27.3221 | 0 | 0 | 0 | 6.895 | -6.895 | -13.02% | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,341 км) ПС 110/35/10 кВ Канютино Холм-Жирковского РЭС | H_СМ-2181 | 0.33955 | 0.10925 | нд | 2.3946 | 2.3946 | 2.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3946 | 2.4425 | 0 | 0 | нд | -0.047914 | 0.047914 | 2.001% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Смоленскэнерго | J_СМ-2569 | 8.7638 | 0.49628 | нд | 47.955 | 47.955 | 41.0989 | 0 | 0 | 19.243 | 18.7275 | 28.7119 | 22.3714 | 0 | 0 | нд | 6.8561 | -6.8561 | -14.3% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,07 км) здания Смоленского РЭС | K_СМ-2829 | 0.10343 | 0 | нд | 0.7117 | 0.7117 | 0.61402 | 0 | 0 | 0.046431 | 0.010512 | 0.66527 | 0.60351 | 0 | 0 | нд | 0.097675 | -0.097675 | -13.72% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,227 км) здания Рославльского РЭС | K_СМ-2830 | 0.27479 | 0 | нд | 1.9157 | 1.9157 | 1.9265 | 0 | 0 | 0.021837 | 0.021837 | 1.8938 | 1.9047 | 0 | 0 | нд | -0.01086 | 0.01086 | 0.5669% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.98175 | 0 | 0 | 6.1286 | 4.1446 | 4.7666 | 0.068625 | 0.068625 | 0.041505 | 0.024098 | 3.4244 | 3.0311 | 0.61015 | 1.6427 | 0 | 1.362 | 0.62194 | 15.01% | нд
9.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Аполье с установкой разъединителя (1 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Жуковская (протяженность 1,466 км) | K_СМ-2831 | 0.2739 | 0 | нд | 1.46 | 1.46 | 1.4197 | 0.007563 | 0.007563 | 0 | 0 | 1.4524 | 1.3974 | 0 | 0.01475 | нд | 0.040325 | -0.040325 | -2.762% | нд
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/35/6 кВ Южная для кольцевания с ВЛ 6 кВ ф.2302 РП-023 (протяженность 0,243 км, в том числе ГНБ - 0,036 км) | K_СМ-2832 | 0.15358 | 0 | нд | 0.81793 | 0.81793 | 0.77393 | 0.024209 | 0.024209 | 0 | 0 | 0.79372 | 0.45337 | 0 | 0.29635 | нд | 0.044004 | -0.044004 | -5.38% | нд
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.3113 РП-31 ф.12, ф.05 ПС 110/35/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, АО Смолстром-Сервис, договор №41897188 от 21.11.19; протяженность 0,32 км) | K_СМ-2848 | 0.028758 | 0 | нд | 0.16914 | 0.16914 | 0.12482 | 0.036853 | 0.036853 | 0 | 0 | 0.13229 | 0.087967 | 0 | 0 | нд | 0.044318 | -0.044318 | -26.2% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1093 ф.309 РП 003 ф.19, ф.205 РП 002 ф.13 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Жилищный фонд, договор №41931947 от 13.01.20; протяженность 0,15 км) | K_СМ-2857 | 0.035454 | 0 | нд | 0.1853 | 0.1853 | 0.22984 | 0 | 0 | 0.041505 | 0.024098 | 0.14379 | 0 | 0 | 0.20574 | нд | -0.044537 | 0.044537 | 24.04% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.4 | Строительство ВЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/35/6 кВ Южная для кольцевания с ВЛ 6 кВ ф.2302 РП-023 (протяженность 0,476 км) | K_СМ-2873 | 0.15308 | 0 | нд | 0.84174 | 0.84174 | 0.80474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84174 | 0.80317 | 0 | 0.001573 | нд | 0.036993 | -0.036993 | -4.395% | нд
9.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Рудня (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Терминал, договор №41938241 от 01.04.20; протяженность 0,25 км) | K_СМ-2880 | 0.11633 | 0 | нд | 0.67052 | 0.67052 | 0.24498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060365 | 0.24498 | 0.61015 | 0 | нд | 0.42554 | -0.42554 | -63.46% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.4 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок КВЛ 6 кВ ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с монтажом разъединителя (1шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО НикоМет, договор №41975161 от 25.06.20; протяжённость 0,491 км) | L_СМ-2890 | 0.17059 | 0 | нд | 0.96135 | нд | 0.96135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.96135 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41975161 от 25.06.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41975161 от 25.06.20
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка КВЛ 6 кВ ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО НикоМет, договор №41975161 от 25.06.20; протяженность 0,091 км) | K_СМ-2891 | нд | 0 | нд | 0.67052 | нд | 0.15872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.044255 | нд | 0.11446 | нд | 0.5118 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №41975161 от 25.06.20
9.4 | Строительство КЛ 10 кВ – кабельная вставка (в пролете оп.Б3-1 - Б3) ф.01 ПС 110/10 кВ Угра с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация МО Угранский район Смоленской области, договор №42006405 от 11.09.20; протяжённость 0,08 км) | L_СМ-2976 | 0.050071 | 0 | нд | 0.35212 | нд | 0.048527 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.048527 | нд | 0.3036 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №42006405 от 11.09.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №42006405 от 11.09.20
9.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 10.9282 | 187.08 | 0 | 193.9791 | 143.6482 | 136.9207 | 0.091082 | 0.091082 | 36.741 | 36.7537 | 106.566 | 60.458 | 0.25009 | 39.6179 | 0 | 57.0584 | -6.7275 | -4.683% | нд
9.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (РИСЭ-23 шт) | G_СМ-1470 | нд | 12.5362 | нд | 5.6125 | 5.6125 | 5.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6125 | 0 | 0 | 5.523 | нд | 0.0895 | -0.0895 | -1.595% | нд
9.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/мном шасси (Бурильно-крановая машина на а/м шасси-8 шт) | H_СМ-1955 | нд | 19.1019 | нд | 19.8442 | 19.8442 | 19.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8442 | 19.7914 | 0 | 0 | нд | 0.052881 | -0.052881 | -0.2665% | нд
9.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (Автогидроподъемник-18 шт) | H_СМ-1959 | нд | 40.9105 | нд | 78.014 | 27.859 | 28.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.859 | 22.7741 | 0 | 5.2301 | нд | 50.0099 | 0.14515 | 0.521% | нд
9.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Автоматический регистратор температуры вспышки-1 шт, Аквадистиллятор-2 шт, Анализатор ВЧ связи-2 шт, Анализатор загрязнения жидкости-4 шт, Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле-10 шт, Аппарат испытания диэлектриков-6 шт, Аппарат испытания трансформаторного масла-5 шт, Мульчер-2 шт, Комплекс Дозор-78-43 шт, Аварийная осветительная установка-6 шт, Комплект средств защиты для мобильной бригады РЭС-4 шт, Комплект средств защиты для мобильной бригады службы линий-4 шт, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии-1 шт и др.) | H_СМ-1964 | нд | 65.6776 | нд | 27.6696 | 27.5622 | 23.5564 | 0 | 0 | 0 | 0.27126 | 27.5622 | 7.3536 | 0 | 15.9316 | нд | 4.1132 | -4.0057 | -14.53% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
9.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Сервер-22 шт, Ноутбук-15 шт, Контроллер-11 шт, Серверный блок-4 шт, Модуль-25 шт, Система видеосвязи-1 шт, Комплекс системы учета э/э-1 шт, Компьютер-101 шт, Коммутатор-26 шт, Принтер-6 шт, МФУ-19 шт, Проектор-2 шт, Плоттер-1 шт, Маршрутизатор-2 шт, Дисковый массив-1 шт, Устройство сбора и передачи данных-14 шт) | H_СМ-1965 | нд | 22.3306 | нд | 17.5557 | 17.5557 | 17.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5557 | 5.0557 | 0 | 12.5613 | нд | -0.061297 | 0.061297 | 0.3492% | Уточнение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур
9.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (Радиостанция стационарная-51 шт, Радиостанция мобильная-122 шт, Радиостанция носимая-76 шт, Ретранслятор-10 шт, Шлюз радио-1 шт, Ячейка телемеханики и связи-1 шт, Мультиплексор-5 шт, Радиосервер-12 шт, Пульт диспетчерский с сенсорным экраном-1 шт, Комплект абонента-5 шт, Коммутатор-9 шт, Приемопередатчик-4 шт, Система записи диспетчерских переговоров-12 шт) | H_СМ-1966 | нд | 8.0262 | нд | 5.364 | 5.364 | 5.3487 | 0 | 0 | 0 | 0.2157 | 5.364 | 4.974 | 0 | 0.159 | нд | 0.015291 | -0.015291 | -0.2851% | нд
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции центра управления сетями филиала Смоленскэнерго | J_СМ-2559 | 10.9059 | 18.3969 | нд | 28.4934 | 28.4934 | 28.7334 | 0 | 0 | 28.4934 | 28.2736 | 0 | 0.45976 | 0 | 0 | нд | -0.24 | 0.24 | 0.8423% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_СМ-2599 | нд | 0.10011 | нд | 0.31701 | 0.25583 | 0.25583 | 0 | 0 | 0.13348 | 0.13348 | 0 | 0 | 0.12236 | 0.12236 | нд | 0.061177 | 0 | 0% | нд
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ПС 110/35/10 кВ Козино с заменой силовых трансформаторов 2х10 на 2х16 МВА (3-этап; вторичные цепи, телемеханизация, связь) | K_СМ-2850 | нд | 0 | нд | 10.9736 | 10.9736 | 7.9931 | 0.091082 | 0.091082 | 8.1142 | 7.8597 | 2.7683 | 0.042292 | 0 | 0 | нд | 2.9805 | -2.9805 | -27.16% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка оп.118 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Рудня до строящихся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителя (2 шт) и монтажом ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО Элит Металл, договор №41948317 от 08.04.20 (до 670 кВт; протяженность 0,25 км) | K_СМ-2870 | 0.008826 | 0 | нд | 0.057184 | 0.057184 | 0.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057184 | 0.0616 | нд | -0.004416 | 0.004416 | 7.722% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х ВЛ 0,4 кВ от строящихся ТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Рудня до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Элит Металл, договор №41948317 от 08.04.20 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | K_СМ-2871 | 0.003005 | 0 | нд | 0.023331 | 0.023331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023331 | 0 | нд | 0.023331 | -0.023331 | -100% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Рудня для Техприсоединения ООО Элит Металл, договор №41948317 от 08.04.20 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | K_СМ-2872 | 0.010457 | 0 | нд | 0.047221 | 0.047221 | 0.028916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047221 | 0.028916 | нд | 0.018305 | -0.018305 | -38.76% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.6 | Разработка программного обеспечения для создания бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД) филиала ПАО МРСК Центра - Смоленскэнерго | K_СМ-2897 | нд | 0 | нд | 0.00726 | нд | 0.00726 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00726 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта для внедрения программного обеспечения по созданию бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД).
10 | Тамбовская область | Г | 214.6975 | 991.9485 | 0 | 4056.2417 | 709.9842 | 688.4076 | 42.1015 | 42.1015 | 130.9588 | 129.6501 | 224.6276 | 203.3362 | 312.2964 | 313.3199 | 0 | 3367.834 | -21.5765 | -3.039% | нд
10.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 21.2669 | 520.9159 | 0 | 1261.3802 | 222.2109 | 223.1656 | 28.101 | 28.101 | 60.0502 | 60.3251 | 93.9478 | 52.9611 | 40.112 | 81.7784 | 0 | 1038.2146 | 0.95469 | 0.4296% | нд
10.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 20.2958 | 518.5252 | 0 | 1258.6197 | 219.4504 | 220.7962 | 27.0331 | 27.0331 | 59.3665 | 59.6945 | 92.9388 | 52.5622 | 40.112 | 81.5064 | 0 | 1037.8235 | 1.3458 | 0.6133% | нд
10.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 340.7259 | 0 | 737.2171 | 84.8495 | 78.541 | 9.021 | 9.021 | 20.7626 | 20.6766 | 39.2567 | 23.6974 | 15.8092 | 25.146 | 0 | 658.6762 | -6.3085 | -7.435% | нд
10.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 164.5654 | 0 | 395.9827 | 41.4104 | 62.7623 | 4.2599 | 4.2599 | 19.7261 | 20.3548 | 14.1432 | 17.0816 | 3.2811 | 21.066 | 0 | 333.2204 | 21.3519 | 51.56% | нд
10.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 20.2958 | 13.2338 | 0 | 125.4198 | 93.1905 | 79.4929 | 13.7522 | 13.7522 | 18.8778 | 18.6632 | 39.5389 | 11.7832 | 21.0216 | 35.2943 | 0 | 45.9269 | -13.6976 | -14.7% | нд
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.04 2-сш ПС 110/35/10 Южная с монтажом разъединителей (5 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТК Мичуринский, договор №41711448 от 05.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 8,318 км) | J_ТБ-1680 | 1.5984 | 0.74527 | нд | 7.6839 | 7.6839 | 7.7605 | 7.5851 | 7.5851 | 0.098752 | 0.17539 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.076639 | 0.076639 | 0.9974% | Капитализация % по кредитам
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от яч.04 2-сш ПС 110/35/10 Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТК Мичуринский, договор №41711448 от 05.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 2,656 км, в том числе ГНБ - 0,254 км) | J_ТБ-1681 | 1.2436 | 0.96952 | нд | 5.8048 | 5.8048 | 5.8579 | 5.7435 | 5.7435 | 0.061345 | 0.11442 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.05307 | 0.05307 | 0.9142% | Капитализация % по кредитам
10.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ячеек КРУН 3, 4-сш ПС 110/6 кВ Тамбовская №3 до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Министерство обороны РФ, договор №41707370 от 22.11.18 (свыше 670 кВт; протяженность 1,983 км, в том числе ГНБ - 0,834 км) | J_ТБ-1749 | 1.4966 | 7.079 | нд | 0.49457 | 0.49457 | 0.56665 | 0.41125 | 0.41125 | 0.083321 | 0.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.072082 | 0.072082 | 14.57% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода. Капитализация % по кредитам
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Кирсановская – Оржевская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Кристалл договор №41545605 от 24.01.19 (свыше 670 кВт; протяженность 7,0 км) | J_ТБ-1936 | 8.0328 | 3.064 | нд | 42.3162 | 42.3162 | 24.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3139 | 0.26631 | 21.0023 | 23.7901 | нд | 18.2598 | -18.2598 | -43.15% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от 1-сш ТП 6/0,4 кВ №767 ф.61, 62 ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Строительная компания БРУ-Элитстрой, договор №41753874 от 11.02.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,224 км, в том числе ГНБ - 0,105 км) | J_ТБ-1951 | 0.22398 | 0.15054 | нд | 1.1745 | 1.1745 | 1.0879 | 0 | 0 | 1.1745 | 1.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.086582 | -0.086582 | -7.372% | нд
10.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от 2-сш ТП 6/0,4 кВ №767 ф.61, 62 ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Строительная компания БРУ-Элитстрой, договор №41753874 от 11.02.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,224 км, в том числе ГНБ - 0,105 км) | J_ТБ-1952 | 0.22379 | 0.15054 | нд | 1.1732 | 1.1732 | 1.0868 | 0 | 0 | 1.1732 | 1.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.086412 | -0.086412 | -7.365% | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.12-56 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская № 6 до границы участка Заявителя для Техприсоединения КПТО Капиталстрой, договор №41760071 от 28.06.19 (до 670 кВт; протяженность 0,172 км) | K_ТБ-2063 | 0.037099 | 0.18209 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ до границы участка Заявителя для Техприсоединения КПТО Капиталстрой, договор №41760071 от 28.06.19 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_ТБ-2064 | 0.012125 | 0.059659 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская № 6 для Техприсоединения КПТО Капиталстрой, договор №41760071 от 28.06.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,250 МВА) | K_ТБ-2065 | 0.17379 | 0.83323 | нд | 0.012336 | 0.012336 | 0.012336 | 0.012336 | 0.012336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
10.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Рыбинская с монтажом разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Моршанск-Агро-Инвест, договор №41846834 от 09.10.19 (до 670 кВт; протяженность 0,088 км) | K_ТБ-2095 | 0.06432 | 0 | нд | 0.35679 | 0.35679 | 0.32241 | 0 | 0 | 0.35679 | 0.32241 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034379 | -0.034379 | -9.636% | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Рыбинская для Техприсоединения ООО Моршанск-Агро-Инвест, договор №41846834 от 09.10.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,250 МВА) | K_ТБ-2097 | 0.14173 | 0 | нд | 0.74786 | 0.74786 | 0.69523 | 0 | 0 | 0.74786 | 0.69523 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.052635 | -0.052635 | -7.038% | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.305 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10/6 кВ Первомайская с монтажом разъединителя (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовская индейка, договор №41868739 от 10.10.19 (до 670 кВт; протяженность 0,381 км) | K_ТБ-2106 | 0.098752 | 0 | нд | 0.55345 | 0.55345 | 0.4985 | 0 | 0 | 0.55345 | 0.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.054955 | -0.054955 | -9.93% | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.186 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Н.Сеславинская с монтажом разъединителя (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовская индейка, договор №41868739 от 10.10.19 (до 670 кВт; протяженность 0,392 км) | K_ТБ-2107 | 0.10274 | 0 | нд | 0.57669 | 0.57669 | 0.51924 | 0 | 0 | 0.57669 | 0.51924 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.057448 | -0.057448 | -9.962% | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.160 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Иловайская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей (3 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовская индейка, договор №41829614 от 27.08.19 (до 670 кВт; протяженность 3,250 км) | K_ТБ-2118 | нд | 0 | нд | 6.4021 | 6.402 | 6.6749 | 0 | 0 | 6.0392 | 6.0392 | 0.36287 | 0.63567 | 0 | 0 | нд | -0.2728 | 0.2728 | 4.261% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.158 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Иловайская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей (3 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовская индейка, договор №41829614 от 27.08.19 (до 670 кВт; протяженность 3,250 км) | K_ТБ-2119 | нд | 0 | нд | 6.4021 | 6.4021 | 6.5599 | 0 | 0 | 6.0253 | 6.0253 | 0.37677 | 0.5346 | 0 | 0 | нд | -0.15783 | 0.15783 | 2.465% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ответвления оп.160 ВЛ ф.04 ПС 110/10 кВ Иловайская до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовская индейка, договор №41829614 от 27.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,250 км) | K_ТБ-2120 | нд | 0 | нд | 0.63975 | 0.63975 | 0.34622 | 0 | 0 | 0.33783 | 0.33783 | 0.30192 | 0.008396 | 0 | 0 | нд | 0.29353 | -0.29353 | -45.88% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ответвления оп.158 ВЛ ф.13 ПС 110/10 кВ Иловайская до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовская индейка, договор №41829614 от 27.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,250 км) | K_ТБ-2121 | нд | 0 | нд | 0.63975 | 0.63975 | 0.34622 | 0 | 0 | 0.33783 | 0.33783 | 0.30192 | 0.008396 | 0 | 0 | нд | 0.29353 | -0.29353 | -45.88% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.91 ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Скобелевская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовская индейка, договор №41829625 от 27.08.19 (до 670 кВт; протяженность 3,2 км) | K_ТБ-2128 | нд | 0 | нд | 6.2536 | 6.2536 | 6.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2536 | 6.8615 | 0 | 0 | нд | -0.60795 | 0.60795 | 9.722% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.75 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/10 кВ Н.Сеславинская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовская индейка, договор №41829625 от 27.08.19 (до 670 кВт; протяженность 1,5 км) | K_ТБ-2129 | нд | 0 | нд | 3.9875 | 3.9875 | 3.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9875 | 3.4439 | 0 | 0 | нд | 0.54358 | -0.54358 | -13.63% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Подлесная с монтажом разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Сосновка-Агро-Инвест, договор №41847401 от 14.10.19 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | K_ТБ-2132 | нд | 0 | нд | 0.10665 | 0.10665 | 0.25257 | 0 | 0 | 0.10665 | 0.25257 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.14593 | 0.14593 | 136.8% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Подлесная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Сосновка-Агро-Инвест, договор №41847401 от 14.10.19 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | K_ТБ-2133 | 0.003086 | 0 | нд | 0.019282 | 0.019282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019282 | 0 | нд | 0.019282 | -0.019282 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Подлесная для Техприсоединения ООО Сосновка-Агро-Инвест, договор №41847401 от 14.10.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,250 МВА) | K_ТБ-2134 | нд | 0 | нд | 0.97984 | 0.97984 | 0.81561 | 0 | 0 | 0.97984 | 0.79117 | 0 | 0.024434 | 0 | 0 | нд | 0.16423 | -0.16423 | -16.76% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.20 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Ракшинская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей (3 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Агро-Инвест-Недвижимость, договор №41852320 от 22.10.19 (до 670 кВт; протяженность 1,750 км) | K_ТБ-2135 | 0.79054 | 0 | нд | 4.4025 | 4.4025 | 3.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4025 | 0 | 0 | 3.8727 | нд | 0.5298 | -0.5298 | -12.03% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельная вставка ответвления оп.20 ВЛ ф.4 ПС 35/10 кВ Ракшинская до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Агро-Инвест-Недвижимость, договор №41852320 от 22.10.19 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | K_ТБ-2136 | 0.0388 | 0 | нд | 0.23064 | 0.23064 | 0.033409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23064 | 0 | 0 | 0.033409 | нд | 0.19723 | -0.19723 | -85.51% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
10.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №5028 ф.9 ПС 35/10 кВ Обловская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Уваровская Нива, договор №41810184 от 26.06.19 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | K_ТБ-2172 | 0.014455 | 0 | нд | 0.087593 | 0.087593 | 0.087397 | 0 | 0 | 0.087593 | 0.087397 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.000196 | -0.000196 | -0.2238% | нд
10.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ №1, 2 КТП 10/0,4 кВ №5029 ф.9 ПС 35/10 кВ Обловская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Уваровская Нива, договор №41811907 от 26.06.19 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_ТБ-2173 | 0.022281 | 0 | нд | 0.13772 | 0.13772 | 0.13665 | 0 | 0 | 0.13772 | 0.13665 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.001074 | -0.001074 | -0.7798% | нд
10.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Кулеватовская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителя (1 шт) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Тамбовский бекон, договор №41835843 от 17.01.20 (до 670 кВт; протяженность 0,025 км) | K_ТБ-2235 | 0.37899 | 0 | нд | 2.0073 | 2.0073 | 1.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0073 | 0 | 0 | 1.8591 | нд | 0.14819 | -0.14819 | -7.383% | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.5-05/7 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Полетаевская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовский бройлер, договор №41954145 от 21.05.20 (свыше 670 кВт; протяженность 4,2 км) | L_ТБ-2270 | 1.6254 | 0 | нд | 9.6779 | нд | 2.0997 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0997 | нд | 7.5782 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41954145 от 21.05.20
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.5-00/41 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Росляйская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовский бройлер, договор №41954145 от 21.05.20 (свыше 670 кВт; протяженность 5,0 км) | L_ТБ-2271 | 1.8807 | 0 | нд | 11.159 | нд | 1.9681 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9681 | нд | 9.191 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41954145 от 21.05.20
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.4-02/2 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Полетаевская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителя (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовский бройлер, договор №41954225 от 21.05.20 (свыше 670 кВт; протяженность 2,5 км) | L_ТБ-2274 | 1.1351 | 0 | нд | 6.3237 | нд | 0.98823 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.98823 | нд | 5.3355 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41954225 от 21.05.20
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.73 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Надеждинская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителя (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовский бройлер, договор №41954225 от 21.05.20 (свыше 670 кВт; протяженность 1,8 км) | L_ТБ-2275 | 0.95665 | 0 | нд | 5.0687 | нд | 0.68302 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68302 | нд | 4.3857 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, договор №41954225 от 21.05.20
10.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.97107 | 2.3908 | 0 | 2.7606 | 2.7606 | 2.3694 | 1.0679 | 1.0679 | 0.68367 | 0.63059 | 1.009 | 0.39893 | 0 | 0.27198 | 0 | 0.39115 | -0.39115 | -14.17% | нд
10.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.97107 | 2.3908 | 0 | 2.7606 | 2.7606 | 2.3694 | 1.0679 | 1.0679 | 0.68367 | 0.63059 | 1.009 | 0.39893 | 0 | 0.27198 | 0 | 0.39115 | -0.39115 | -14.17% | нд
10.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Южная с установкой выкатного элемента с выключателем 10 кВ и устройствами РЗА яч.04 2-сш для Техприсоединения ООО ТК Мичуринский, договор №41711448 от 05.12.18 (свыше 670 кВт) | J_ТБ-1682 | 0.23449 | 0.051102 | нд | 1.0629 | 1.0629 | 1.0737 | 1.0505 | 1.0505 | 0.012435 | 0.023193 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.010758 | 0.010758 | 1.012% | Капитализация % по кредитам
10.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №3 с установкой дополнительных ячеек КРУН-6 кВ (2 шт) с вакумными выключателями (2 шт) для Техприсоединения Министерство обороны РФ, договор №41707370 от 22.11.18 (свыше 670 кВт) | J_ТБ-1843 | 0.51996 | 2.3161 | нд | 0.26371 | 0.26371 | 0.01745 | 0.01745 | 0.01745 | 0 | 0 | 0.24626 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24626 | -0.24626 | -93.38% | Капитализация % по кредитам
10.1.4.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №767 ф.61, 62 ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 с установкой дополнительных ячеек РУ 6 кВ 1, 2-с.ш. (2 шт) для Техприсоединения ООО Строительная компания БРУ-Элитстрой, договор №41753874 от 11.02.19 (свыше 670 кВт) | J_ТБ-1953 | 0.075234 | 0.023615 | нд | 0.40545 | 0.40545 | 0.35991 | 0 | 0 | 0.40545 | 0.35991 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.045545 | -0.045545 | -11.23% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Рыбинская с заменой трансформаторов тока (2 шт) для Техприсоединения ООО Моршанск-Агро-Инвест, договор №41846834 от 9.10.19 (до 670 кВт) | K_ТБ-2098 | 0.027723 | 0 | нд | 0.16749 | 0.16749 | 0.15567 | 0 | 0 | 0.16749 | 0.15567 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.011819 | -0.011819 | -7.057% | нд
10.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Н.Сеславинская с заменой трансформаторов тока (2 шт) для Техприсоединения ООО Тамбовская индейка, договор №41868739 от 10.10.19 (до 670 кВт) | K_ТБ-2105 | 0.014211 | 0 | нд | 0.091099 | 0.091099 | 0.084624 | 0 | 0 | 0.091099 | 0.084624 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.006475 | -0.006475 | -7.108% | нд
10.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Иловайская с заменой трансформаторов тока (2 шт) для Техприсоединения ООО Тамбовская индейка, договор №41829614 от 27.08.19 (до 670 кВт) | K_ТБ-2122 | нд | 0 | нд | 0.083155 | 0.083155 | 0.10815 | 0 | 0 | 0.007199 | 0.007199 | 0.075956 | 0 | 0 | 0.10095 | нд | -0.024994 | 0.024994 | 30.06% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Н.Сеславинская с заменой трансформаторов тока (2 шт) для Техприсоединения ООО Тамбовская индейка, договор №41829625 от 27.08.19 (до 670 кВт) | K_ТБ-2130 | нд | 0 | нд | 0.083155 | 0.083155 | 0.10864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083155 | 0.007281 | 0 | 0.10136 | нд | -0.025485 | 0.025485 | 30.65% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 Поселок с заменой трансформаторов тока (3 шт) для Техприсоединения АО Тамбовская сетевая компания, договор №41730414 от 27.06.19 (свыше 670 кВт) | K_ТБ-2174 | 0.0841 | 0 | нд | 0.52017 | 0.52017 | 0.39165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52017 | 0.39165 | 0 | 0 | нд | 0.12852 | -0.12852 | -24.71% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
10.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новолядинская с заменой трансформаторов тока (2 шт) для Техприсоединения АО Оборонэнерго, договор №41849453 от 09.01.20 (до 670 кВт) | K_ТБ-2263 | 0.015349 | 0 | нд | 0.083448 | 0.083448 | 0.069673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083448 | 0 | 0 | 0.069673 | нд | 0.013775 | -0.013775 | -16.51% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
10.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 183.392 | 180.6636 | 0 | 2595.1923 | 378.0038 | 356.746 | 14.0004 | 14.0004 | 32.0097 | 30.268 | 96.381 | 120.0845 | 235.6126 | 192.393 | 0 | 2238.4464 | -21.2578 | -5.624% | нд
10.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 19.6052 | 2.0616 | 0 | 115.7961 | 57.3955 | 107.5281 | 0 | 0 | 3.2732 | 3.3854 | 1.2682 | 0 | 52.8541 | 104.1426 | 0 | 8.268 | 50.1326 | 87.35% | нд
10.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 19.6052 | 2.0616 | 0 | 115.7961 | 57.3955 | 107.5281 | 0 | 0 | 3.2732 | 3.3854 | 1.2682 | 0 | 52.8541 | 104.1426 | 0 | 8.268 | 50.1326 | 87.35% | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шпикуловская с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования. ССПИ (Программа АСТУ) | G_ТБ-1008 | 0.49646 | 0.17765 | нд | 2.4452 | 2.4452 | 2.4406 | 0 | 0 | 2.4406 | 2.4406 | 0.004641 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.004641 | -0.004641 | -0.1898% | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Столовская с установкой вакуумного выключателя (1 шт) | H_ТБ-1413 | 0.22939 | 1.2005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ П.Пригородная филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (4 шт) | J_ТБ-1841 | 1.2586 | 0 | нд | 7.6085 | 7.6085 | 8.9152 | 0 | 0 | 0.067914 | 0.067913 | 0 | 0 | 7.5406 | 8.8473 | нд | -1.3067 | 1.3067 | 17.17% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Бокинская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт) | J_ТБ-1844 | 0.32483 | 0 | нд | 1.9181 | 1.9181 | 3.2954 | 0 | 0 | 0.05905 | 0.05905 | 0 | 0 | 1.8591 | 3.2363 | нд | -1.3773 | 1.3773 | 71.8% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №054 ф.8 ЦРП-2 ПС 110 кВ Промышленная филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (2 шт) | J_ТБ-1848 | 0.62962 | 0 | нд | 3.9617 | 0.062004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062004 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9617 | -0.062004 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Тимирязевская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (5 шт) | J_ТБ-1849 | 1.652 | 0 | нд | 9.8242 | 9.8242 | 10.8867 | 0 | 0 | 0.070861 | 0.070868 | 0 | 0 | 9.7533 | 10.8158 | нд | -1.0625 | 1.0625 | 10.81% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-10/04 кВ 425 ВЛ ф3 ПС 35 кВ Тимирязевская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (2 шт) | J_ТБ-1850 | 0.62962 | 0 | нд | 3.9617 | 0.062004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062004 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9617 | -0.062004 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Авдеевская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт) | J_ТБ-1853 | 0.32422 | 0 | нд | 2.0762 | 0.05905 | 3.2962 | 0 | 0 | 0.05905 | 0.05905 | 0 | 0 | 0 | 3.2371 | нд | -1.22 | 3.2371 | 5482% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Новосельцевская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (3 шт) | J_ТБ-1854 | 0.96177 | 0 | нд | 5.9159 | 5.9159 | 7.091 | 0 | 0 | 0.064959 | 0.064959 | 0 | 0 | 5.8509 | 7.026 | нд | -1.1751 | 1.1751 | 19.86% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Викторская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт) | J_ТБ-1855 | 0.31481 | 0 | нд | 1.9943 | 0.05905 | 3.3186 | 0 | 0 | 0.05905 | 0.05905 | 0 | 0 | 0 | 3.2595 | нд | -1.3243 | 3.2595 | 5520% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Б.Двойневская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт) | J_ТБ-1857 | 0.32422 | 0 | нд | 2.0762 | 0.05905 | 3.3186 | 0 | 0 | 0.05905 | 0.05905 | 0 | 0 | 0 | 3.2595 | нд | -1.2424 | 3.2595 | 5520% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Комсомольская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (4 шт) | J_ТБ-1859 | 1.3216 | 0 | нд | 7.8697 | 7.8697 | 8.9931 | 0 | 0 | 0.067914 | 0.067913 | 0 | 0 | 7.8018 | 8.9252 | нд | -1.1235 | 1.1235 | 14.28% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Селезневская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (4 шт) | J_ТБ-1860 | 1.2969 | 0 | нд | 8.1976 | 0.067914 | 8.8917 | 0 | 0 | 0.067914 | 0.067913 | 0 | 0 | 0 | 8.8238 | нд | -0.69402 | 8.8238 | 12993% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Серебряковская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (2 шт) | J_ТБ-1861 | 0.64843 | 0 | нд | 4.1256 | 0.062004 | 3.3186 | 0 | 0 | 0.062004 | 0.05905 | 0 | 0 | 0 | 3.2595 | нд | 0.80698 | 3.2566 | 5252% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №5 филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт) | J_ТБ-1862 | 0.33411 | 0 | нд | 2.1636 | 0.05905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05905 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1636 | -0.05905 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Н.Лядинская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (3 шт) | J_ТБ-1863 | 1.0023 | 0 | нд | 6.4238 | 0.064959 | 5.142 | 0 | 0 | 0.064959 | 0.062004 | 0 | 0 | 0 | 5.0799 | нд | 1.2819 | 5.077 | 7816% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Суравская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (3 шт) | J_ТБ-1866 | 1.0023 | 0 | нд | 6.4238 | 0.064959 | 8.9685 | 0 | 0 | 0.064959 | 0.067914 | 0 | 0 | 0 | 8.9006 | нд | -2.5447 | 8.9036 | 13706% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Черняновская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (3 шт) | J_ТБ-1867 | 1.0023 | 0 | нд | 6.4238 | 0.064959 | 5.1798 | 0 | 0 | 0.064959 | 0.062004 | 0 | 0 | 0 | 5.1178 | нд | 1.244 | 5.1148 | 7874% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ М.Горьковская с установкой трансформаторов тока 110 кВ (12 шт), трансформаторов напряжения 110 кВ (6 шт) | J_ТБ-1873 | 3.1307 | 0.47443 | нд | 17.0529 | 17.0529 | 14.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0185 | 0 | 16.0344 | 14.6228 | нд | 2.4301 | -2.4301 | -14.25% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шпикуловская с установкой трансформаторов тока 110 кВ (6 шт) | J_ТБ-1874 | 0.73606 | 0.209 | нд | 3.9716 | 3.9716 | 3.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9716 | 3.292 | нд | 0.67961 | -0.67961 | -17.11% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 10/0,4 кВ №221 ф.3 ПС 35 кВ Бокинская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (2 шт) | J_ТБ-1930 | 0.62126 | 0 | нд | 3.831 | 0.062004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062004 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.831 | -0.062004 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Сампурская с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | K_ТБ-2227 | 0.090476 | 0 | нд | 0.52253 | 0.021163 | 0.003315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021163 | 0.003315 | нд | 0.51921 | -0.017848 | -84.34% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Тамбовская №3 с монтажом оборудования систем бесперебойного электропитания СДТУ и АСУЭ | K_ТБ-2228 | 0.078105 | 0 | нд | 0.45634 | 0.021163 | 0.002486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021163 | 0.002486 | нд | 0.45385 | -0.018677 | -88.25% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Промышленная филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт) | K_ТБ-2242 | 0.6017 | 0 | нд | 3.2761 | нд | 3.2761 | нд | 0 | нд | 0.05905 | нд | 0 | нд | 3.217 | нд | 0 | нд | нд | Реализация проекта в результате разработки математической модели и ПИР распредавтоматизации Тамбовского РЭС в рамках договора подряда от 12.07.2019 № 6800/0502/19
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Тулиновская филиала Тамбовэнерго с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт) | K_ТБ-2244 | 0.59327 | 0 | нд | 3.2756 | нд | 3.2756 | нд | 0 | нд | 0.05905 | нд | 0 | нд | 3.2165 | нд | 0 | нд | нд | Реализация проекта в результате разработки математической модели и ПИР распредавтоматизации Тамбовского РЭС в рамках договора подряда от 12.07.2019 № 6800/0502/19
10.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 65.5317 | 106.2423 | 0 | 476.3277 | 219.8984 | 172.5361 | 13.3444 | 13.3444 | 14.7512 | 12.9339 | 51.0305 | 102.8649 | 140.7723 | 43.393 | 0 | 303.7916 | -47.3623 | -21.54% | нд
10.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3.6374 | 1.9878 | 0 | 37.7637 | 11.9919 | 11.8239 | 7.5568 | 7.5568 | 0 | 0 | 3.6463 | 1.2035 | 0.78883 | 3.0636 | 0 | 25.9398 | -0.16805 | -1.401% | нд
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ П.Пригородная с монтажом разъединителя (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ П.Пригородная (протяженность 0,231 км) | J_ТБ-1846 | 0.06261 | 0.26381 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ П.Пригородная с монтажом разъединителя (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ П.Пригородная (протяженность 0,071 км) | J_ТБ-1847 | 0.058197 | 0.26082 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Мичуринская – Глазковская с отпайками, с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3867; протяженность 0,597 км) | K_ТБ-1954 | 0.45057 | 0.33938 | нд | 1.8295 | 1.8295 | 1.8295 | 1.8295 | 1.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Коминтерновская - Изосимовская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3347; протяженность 0,844 км) | K_ТБ-1955 | 1.394 | 0.48686 | нд | 4.8774 | 4.8774 | 4.8774 | 4.8774 | 4.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/35/10 кВ Токаревская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО ФосАгро-Тамбов, договор №6800/04600/19 от 19.07.19; протяженность 0,496 км) | K_ТБ-1991 | 0.14595 | 0 | нд | 0.74822 | 0.74822 | 0.74822 | 0.74822 | 0.74822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Бахаревская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Тамбовский асфальт , договор №6800/04603/19 от 15.07.19 , инв. №13801/10; протяженность 0,249 км) | K_ТБ-1992 | 0.08991 | 0 | нд | 0.52136 | 0.52136 | 0.42478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52136 | 0 | 0 | 0.42478 | нд | 0.096586 | -0.096586 | -18.53% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 Бурнакская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Аверин, договор №6800/00171/19 от 14.02.19, инв.№1452-А/30; протяженность 0,277 км) | K_ТБ-1994 | 0.080145 | 0.33901 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Мордовская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Мордовагропромснаб, договор №6800/03707/19 от 28.06.19 , инв. №1755-А/1/30; протяженность 0,099 км) | K_ТБ-2058 | 0.038388 | 0 | нд | 0.10163 | 0.10163 | 0.10163 | 0.10163 | 0.10163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Каменская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Тамбовский асфальт , договор №6800/04603/19 от 15.07.19 , инв. №2082-А/30; протяженность 0,652 км) | K_ТБ-2059 | 0.14345 | 0 | нд | 0.83848 | 0.83848 | 0.70184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83848 | 0 | 0 | 0.70184 | нд | 0.13663 | -0.13663 | -16.3% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Кулешовская с монтажом разъединителя (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Дорстройсервис, договор №6800/06347/19 от 09.09.19, инв.№ 1142-А/30; протяженность 2,807 км) | K_ТБ-2061 | 0.4842 | 0 | нд | 2.1326 | 2.1326 | 1.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1326 | 0 | 0 | 1.3582 | нд | 0.77433 | -0.77433 | -36.31% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Токаревская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Дорстройсервис, договор №6800/06347/19 от 09.09.19, инв.№ 1141-Ж/30; протяженность 0,831 км) | K_ТБ-2062 | 0.21756 | 0 | нд | 0.78883 | 0.78883 | 0.99984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99321 | 0.78883 | 0.006631 | нд | -0.21101 | 0.21101 | 26.75% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Токаревская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Управление механизации Тамбовагропромдорстрой, договор №6800/01507/19 от 20.03.19, инв.№1215-А/30; протяженность 0,183 км) | K_ТБ-2072 | 0.025661 | 0.16536 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.38 ПС 110/35/6 кВ Тамбовская №5 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Журавлева, договор №6800/05561/19 от 10.10.19, инв.№12655/10; протяженность 0,07 км) | K_ТБ-2078 | 0.052905 | 0.13258 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Комсомольская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений по использованию земельного участка Полицин Р.В., договор №6800/00629/20 от 13.02.20, инв. № 12831/10, протяженность 0,057км) | L_ТБ-2110 | 0.013796 | 0 | нд | 0.066584 | нд | 0.066584 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.066584 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №6800/00629/20 от 13.02.20,
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с установкой опор (3 шт) и монтажом разъединителя (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СоюзСпецСтрой, договор №6800/01918/20 от 03.07.20, инв.№ 12215/10) | L_ТБ-2155 | 0.043531 | 0 | нд | 0.24544 | нд | 0.022095 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.022095 | нд | 0.22334 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №6800/01918/20 от 03.07.20
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №640 ф.7 ПС 35/10 кВ Суравская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Сурава ( протяженность 1,510 км) | K_ТБ-2178 | нд | 0 | нд | 2.2202 | 0.039771 | 0.038814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039771 | 0.038814 | 0 | 0 | нд | 2.1814 | -0.000957 | -2.406% | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №640 ф.7 ПС 35/10 кВ Суравская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Сурава ( протяженность 1,63 км) | K_ТБ-2179 | нд | 0 | нд | 2.3966 | 0.046919 | 0.04579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046919 | 0.04579 | 0 | 0 | нд | 2.3508 | -0.001129 | -2.406% | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №640 ф.7 ПС 35/10 кВ Суравская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Сурава ( протяженность 2,63 км) | K_ТБ-2180 | нд | 0 | нд | 3.8666 | 0.067212 | 0.065596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067212 | 0.065596 | 0 | 0 | нд | 3.801 | -0.001616 | -2.404% | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №405 ф.3 ПС 35/10 кВ Черняновская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Черняное ( протяженность 0,78 км) | K_ТБ-2181 | нд | 0 | нд | 1.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1951 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №405 ф.3 ПС 35/10 кВ Черняновская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Черняное ( протяженность 1,55 км) | K_ТБ-2182 | нд | 0 | нд | 2.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3761 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №405 ф.3 ПС 35/10 кВ Черняновская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Черняное ( протяженность 1,69 км) | K_ТБ-2183 | нд | 0 | нд | 2.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5903 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец ( протяженность 1,77 км) | K_ТБ-2184 | нд | 0 | нд | 2.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7098 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец ( протяженность 0,93 км) | K_ТБ-2185 | нд | 0 | нд | 1.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4255 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец ( протяженность 1,33 км) | K_ТБ-2186 | нд | 0 | нд | 2.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0373 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №105 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец ( протяженность 0,250 км) | K_ТБ-2187 | нд | 0 | нд | 0.38394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38394 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №105 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец ( протяженность 1,68 км) | K_ТБ-2188 | нд | 0 | нд | 2.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5748 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Анненская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Бондарская ДСПМК, договор №6800/02171/20 от 30.04.20, инв.№82011; протяженность 1,7 км) | K_ТБ-2221 | 0.23463 | 0 | нд | 1.3539 | нд | 0.060062 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.060062 | нд | 0 | нд | 1.2938 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №6800/02171/20 от 30.04.20,
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.Комхоз-2 ПС 110/27,5/6 кВ Первомайская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Рыжов Д.Г, договор №6800/01917/19 от 29.05.20, инв.№ 14008; протяженность 0,162 км) | L_ТБ-2232 | 0.045942 | 0 | нд | 0.16126 | нд | 0.16126 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16126 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов , договор №6800/01917/19 от 29.05.20
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Горельская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Кабаргина Т.В, договор №6800/03059/20 от 07.07.20, инв.№ 122209/10; протяженность 0,228 км) | L_ТБ-2278 | 0.04338 | 0 | нд | 0.25865 | нд | 0.25865 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25865 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №6800/03059/20 от 07.07.20
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Никифоровская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (снятие ограничений в пользовании земельными участками ИП Коршунова В.А., договор № 6800/04625/20 от 22.09.20, инв.№ 3476; протяженность 0,079км) | L_ТБ-2292 | 0.01263 | 0 | нд | 0.063545 | нд | 0.063545 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.063545 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор № 6800/04625/20 от 22.09.20
10.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 61.8942 | 104.2545 | 0 | 438.5641 | 207.9064 | 160.7122 | 5.7876 | 5.7876 | 14.7512 | 12.9339 | 47.3842 | 101.6614 | 139.9834 | 40.3293 | 0 | 277.8518 | -47.1942 | -22.7% | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ЦУС Тамбовэнерго-Сосновский РЭС совместной подвеской ВОЛС (76,8 км) с монтажом телекоммуникационных шкафов (6 шт), с заходами на ПС 110 кВ: Тамбовская №6, Малиновская, Сосновская; ПС 35 кВ Татановская, Горельская, Черняновская - для организации цифровых каналов связи (Программа АСТУ) | F_2841 | 6.1109 | 22.2231 | нд | 3.0835 | 3.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0835 | 0 | нд | 3.0835 | -3.0835 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ ПС 110 кВ М. Горьковская - ПС 110 кВ Шпикуловская совместной подвеской ВОЛС (25 км) с монтажом телекоммуникационных шкафов (4 шт) для организации цифровых каналов связи (ССПИ; Программа АСТУ) | F_2897 | 2.2725 | 1.553 | нд | 11.0973 | 11.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1799 | 0 | 2.9174 | 0 | нд | 11.0973 | -11.0973 | -100% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
10.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 – Тамбовская №4 I, II цепь с отпайками (замена провода и опор; протяженность 43,083 км, в т.ч. в 2-цепном исполнении 43,083 км) | F_3530 | нд | 7.7466 | нд | 204.8599 | 5.5829 | 4.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5829 | 4.9503 | нд | 199.9096 | -0.63261 | -11.33% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110 кВ Малоталинская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт) | G_ТБ-1054 | 0.79794 | 3.9322 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35 кВ Столовская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) | G_ТБ-1059 | 0.51309 | 2.4911 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
10.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2018 - 47,074 га, 2020 - 389,865 га) | H_ТБ-1307 | 12.3435 | 25.1155 | нд | 34.495 | 22.5146 | 14.2938 | 4.8635 | 4.8635 | 0.46521 | 0.46521 | 6.1831 | 6.5166 | 11.0028 | 2.4485 | нд | 20.2012 | -8.2208 | -36.51% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ П.Пригородная (инв. № 12511/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ТБ-1995 | 1.1669 | 4.8946 | нд | 1.6353 | 1.6353 | 1.32 | 0.072441 | 0.072441 | 1.5628 | 1.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31531 | -0.31531 | -19.28% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Комсомольская (инв. № 12807/10, № 12813/10) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-1996 | 0.30519 | 0.001302 | нд | 1.8419 | 1.8419 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8419 | 0.89665 | 0 | 0.17433 | нд | 0.77097 | -0.77097 | -41.86% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ П.Пригородная (инв. № 12520/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ТБ-1998 | 0.9609 | 4.0275 | нд | 1.3364 | 1.3364 | 1.0792 | 0.059604 | 0.059604 | 1.2768 | 1.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25729 | -0.25729 | -19.25% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Селезневская (инв. № 12801/10, № 12822/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) и монтажом ИКЗ (5 шт) | J_ТБ-1999 | 1.8456 | 0.002355 | нд | 10.6551 | 5.6551 | 6.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082349 | 5.8098 | 5.5728 | 1.0557 | нд | 3.7897 | 1.2103 | 21.4% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №02 ПС 35 кВ Татановская (инв. № 12203/10, 12251/10, 12253/10, 12233/10, 12254/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) | J_ТБ-2000 | 0.36269 | 0.001298 | нд | 1.9901 | 1.9901 | 2.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017523 | 2.0246 | 1.9726 | 0.34054 | нд | -0.37505 | 0.37505 | 18.85% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ М. Талинская (инв. №13286/10, 13336/10, 13328/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ТБ-2001 | 0.74558 | 0.001252 | нд | 4.339 | 4.339 | 5.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035271 | 4.7686 | 4.3037 | 0.86602 | нд | -1.2956 | 1.2956 | 29.86% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Бокинская (инв. № 12627/10) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) | J_ТБ-2002 | 0.36451 | 1.4732 | нд | 0.63617 | 0.63617 | 0.54483 | 0.021787 | 0.021787 | 0.61438 | 0.52304 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.091338 | -0.091338 | -14.36% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Новосельцевская (инв. № 13461/10, № 13453/10) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) | J_ТБ-2003 | 0.22749 | 0.000978 | нд | 1.3371 | 1.3371 | 1.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014534 | 0.89665 | 1.3226 | 0.17524 | нд | 0.26525 | -0.26525 | -19.84% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Селезневская (инв. № 12802/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (3 шт) | J_ТБ-2004 | 1.2138 | 0.002052 | нд | 6.9867 | 6.9867 | 4.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054374 | 3.657 | 6.9323 | 0.68349 | нд | 2.6462 | -2.6462 | -37.88% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Татановская (инв. № 12238/10, 12245/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (4 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2005 | 1.6978 | 0.001224 | нд | 9.4426 | 5.4417 | 5.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078684 | 4.9131 | 5.363 | 0.92666 | нд | 3.6028 | 0.3981 | 7.316% | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Б.Двойневская (инв. № 13067/10, № 13070/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ТБ-2006 | 1.1361 | 2.9662 | нд | 3.2281 | 3.2281 | 2.0444 | 0.10816 | 0.10816 | 0.052792 | 0.034693 | 3.0672 | 1.0806 | 0 | 0.82102 | нд | 1.1837 | -1.1837 | -36.67% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ П.Пригородная (инв. № 12667/10) пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом разъединителей (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2007 | 1.0631 | 4.4322 | нд | 1.5717 | 1.5717 | 1.2627 | 0.065595 | 0.065595 | 1.5061 | 1.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.309 | -0.309 | -19.66% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Серебряковская (инв. № 12526/10, № 12522/10, № 12521/10, № 13843/10) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом ИКЗ (3 шт) | J_ТБ-2008 | 0.57434 | 0.001167 | нд | 3.5205 | 3.5205 | 2.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026527 | 1.7933 | 3.494 | 0.35319 | нд | 1.374 | -1.374 | -39.03% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Суравская (инв. № 12250/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2009 | 0.94464 | 0.00106 | нд | 5.308 | 5.308 | 4.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043763 | 4.043 | 5.2642 | 0.681 | нд | 0.58395 | -0.58395 | -11% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Тимирязевская (инв. № 12501/10) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ТБ-2010 | 0.38289 | 0.000978 | нд | 2.3469 | 2.3469 | 1.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3469 | 0.89665 | 0 | 0.62209 | нд | 0.82821 | -0.82821 | -35.29% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Селезневская (инв. № 12924/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ТБ-2012 | 0.7532 | 0.002355 | нд | 4.134 | 4.134 | 4.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035046 | 4.0471 | 4.0989 | 0.68105 | нд | -0.59417 | 0.59417 | 14.37% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Черняновская (инв. № 12227/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ТБ-2014 | 0.74558 | 0.001126 | нд | 4.3374 | 4.3374 | 4.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035146 | 3.657 | 4.3022 | 0.69684 | нд | -0.016407 | 0.016407 | 0.3783% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Тимирязевская (инв. № 12832/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ТБ-2015 | 1.1361 | 2.9885 | нд | 3.4941 | 3.4941 | 2.2116 | 0.093235 | 0.093235 | 0.052792 | 0.034776 | 3.3481 | 0.89665 | 0 | 1.187 | нд | 1.2825 | -1.2825 | -36.7% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Комсомольская (инв. № 13707/10, № 12824/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2016 | 0.91682 | 1.5161 | нд | 3.6393 | 3.6393 | 1.5631 | 0.063725 | 0.063725 | 0.043917 | 0.01782 | 3.5317 | 0.89665 | 0 | 0.5849 | нд | 2.0762 | -2.0762 | -57.05% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Новосельцевская (инв. № 13467/10, № 13451/10, № 13456/10, № 13466/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2017 | 0.55414 | 1.4905 | нд | 1.6743 | 1.6743 | 0.49314 | 0.06294 | 0.06294 | 0.026396 | 0.017525 | 1.585 | 0.091956 | 0 | 0.32072 | нд | 1.1812 | -1.1812 | -70.55% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ П.Пригородная (инв. № 12508/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) | J_ТБ-2018 | 0.89965 | 3.7885 | нд | 1.2857 | 1.2857 | 1.031 | 0.056063 | 0.056063 | 1.2296 | 0.97497 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25466 | -0.25466 | -19.81% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Селезневская (инв. № 12818/10, № 12822/10, 12819/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (3 шт) | J_ТБ-2019 | 1.2997 | 0.002515 | нд | 7.5011 | 7.5011 | 5.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061666 | 4.5532 | 7.4394 | 1.006 | нд | 1.9419 | -1.9419 | -25.89% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Суравская (инв. № 12250/10) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2020 | 0.19145 | 0.00106 | нд | 1.1733 | 1.1733 | 0.46327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008842 | 0.31435 | 1.1645 | 0.14892 | нд | 0.71004 | -0.71004 | -60.52% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Комсомольская (инв. № 13322/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) | J_ТБ-2021 | 0.47643 | 0.001218 | нд | 2.6588 | 2.6588 | 2.1398 | 0 | 0 | 1.7931 | 1.7931 | 0.86569 | 0.014171 | 0 | 0.33248 | нд | 0.51904 | -0.51904 | -19.52% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ П.Пригородная (инв. № 12664/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителя с ручным приводом (1шт) | J_ТБ-2022 | 0.58178 | 2.4474 | нд | 0.80457 | 0.80457 | 0.64867 | 0.03622 | 0.03622 | 0.76835 | 0.61245 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1559 | -0.1559 | -19.38% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Суравская (инв. № 12827/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) | J_ТБ-2023 | 0.39051 | 0.00106 | нд | 2.1439 | 2.1439 | 2.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017461 | 2.0231 | 2.1264 | 0.34052 | нд | -0.21976 | 0.21976 | 10.25% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Н. Лядинская (инв. № 13288/10, № 13282/10, № 13276/10, № 13260/10, № 13252/10, № 13269/10, № 13271/10, № 13272/10, № 13270/10, № 13258/10, № 13278/10, № 13287/10, №13320/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ТБ-2024 | 1.1361 | 0.001168 | нд | 6.4816 | 6.4816 | 3.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052605 | 2.9049 | 6.429 | 0.52078 | нд | 3.0559 | -3.0559 | -47.15% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №8 ПС ЦРП №2 (инв. № 12534/10) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) | J_ТБ-2025 | 0.17321 | 0.73681 | нд | 0.2483 | 0.2483 | 0.19815 | 0.010893 | 0.010893 | 0.2374 | 0.18726 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.050148 | -0.050148 | -20.2% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Комсомольская (инв. № 12009790-00) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ТБ-2026 | 0.38289 | 0.001294 | нд | 2.3472 | 2.3472 | 1.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3472 | 0.89665 | 0 | 0.17197 | нд | 1.2786 | -1.2786 | -54.47% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Н. Лядинская (инв. № 12223/10, № 13279/10, № 13335/10) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2027 | 0.19145 | 0.001168 | нд | 1.1733 | 1.1733 | 1.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008873 | 1.211 | 1.1644 | 0.32581 | нд | -0.36353 | 0.36353 | 30.98% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Авдеевская (инв. № 13053/10, № 13081/10, № 13075/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2028 | 0.94464 | 2.9642 | нд | 2.3448 | 2.3448 | 2.0406 | 0.10422 | 0.10422 | 0.043917 | 0.034626 | 1.7965 | 1.0806 | 0.40022 | 0.82118 | нд | 0.30426 | -0.30426 | -12.98% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Тимирязевская (инв. 12515/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2030 | 1.0565 | 4.4315 | нд | 1.5215 | 1.5215 | 1.2182 | 0.065594 | 0.065594 | 1.4559 | 1.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30331 | -0.30331 | -19.94% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Новосельцевская (инв. № 13512/10, № 13454/10, № 13462/10, № 13510/10) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) | J_ТБ-2031 | 0.11375 | 0.000978 | нд | 0.66842 | 0.66842 | 1.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007268 | 0.89665 | 0.66116 | 0.176 | нд | -0.40423 | 0.40423 | 60.47% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Тамбовская №6 (инв. №12258/10, 12226/10, 12237/10, 12215/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (4 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_ТБ-2032 | 1.6782 | 0.001134 | нд | 9.299 | 5.2984 | 6.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084374 | 5.2275 | 5.2141 | 1.0292 | нд | 3.0424 | 0.95824 | 18.09% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Тамбовская №6 (инв. №12249/10, 12239/10, 12391/10, 12665/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2033 | 0.8309 | 0.001126 | нд | 4.6392 | 4.6392 | 7.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036498 | 6.0248 | 4.6027 | 1.2686 | нд | -2.6541 | 2.6541 | 57.21% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Тимирязевская (инв. № 12502/10, № 12543/10, № 12626/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ТБ-2034 | 0.97307 | 0.000978 | нд | 5.6751 | 5.6751 | 1.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6751 | 0.89665 | 0 | 0.61931 | нд | 4.1592 | -4.1592 | -73.29% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Тамбовская №6 (инв. №12225/10, 12244/10, 12389/10, 13700/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (4 шт) | J_ТБ-2035 | 1.519 | 0.00106 | нд | 8.8288 | 5.8274 | 3.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070291 | 2.9049 | 5.7571 | 0.52133 | нд | 5.4026 | -2.4012 | -41.21% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №18 ПС 35 кВ Тимирязевская (инв. № 12503/10, № 12532/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) и монтажом ИКЗ (4 шт) | J_ТБ-2036 | 1.7679 | 2.9943 | нд | 7.1576 | 7.1576 | 5.8163 | 0.10355 | 0.10355 | 1.8281 | 1.8281 | 5.2259 | 2.1327 | 0 | 1.7519 | нд | 1.3413 | -1.3413 | -18.74% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Комсомольская (инв. № 12010654-00) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) | J_ТБ-2039 | 0.39051 | 0.000978 | нд | 2.1442 | 2.1442 | 2.1379 | 0 | 0 | 1.7936 | 1.7936 | 0.35063 | 0.014174 | 0 | 0.33014 | нд | 0.006313 | -0.006313 | -0.2944% | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №22 ПС 110 кВ Тамбовская №8 (инв. № 12935/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (3 шт) | J_ТБ-2040 | 0.93703 | 0.001168 | нд | 5.511 | 5.511 | 3.2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043988 | 2.7603 | 5.467 | 0.51309 | нд | 2.2376 | -2.2376 | -40.6% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №38 ПС 110 кВ Тамбовская №5 (инв. № 12655/10) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ТБ-2041 | 0.38289 | 0.001233 | нд | 2.3469 | 2.3469 | 1.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017686 | 0.89665 | 2.3292 | 0.17365 | нд | 1.2766 | -1.2766 | -54.39% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Горельская (инв. № 12213/10, 12231/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2043 | 0.55414 | 0.001224 | нд | 3.1637 | 3.1637 | 2.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026303 | 2.3405 | 3.1374 | 0.50029 | нд | 0.32294 | -0.32294 | -10.21% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Черняновская (инв. № 12236/10, 12232/10, 12240/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2044 | 0.94464 | 0.001134 | нд | 5.3079 | 5.3079 | 5.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043763 | 4.9131 | 5.2642 | 0.88004 | нд | -0.48524 | 0.48524 | 9.142% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Горельская (инв. № 12209/10, 12230/10, 12219/10, 12217/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | J_ТБ-2046 | 1.1083 | 0.00106 | нд | 6.3279 | 6.3279 | 8.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052605 | 6.9214 | 6.2753 | 1.3421 | нд | -1.9356 | 1.9356 | 30.59% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Татановская (инв. № 12259/10) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2047 | 0.19145 | 0.001224 | нд | 1.1733 | 1.1733 | 1.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008842 | 0.89665 | 1.1644 | 0.17707 | нд | 0.099546 | -0.099546 | -8.485% | нд
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Горельская (инв. № 12214/10) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) | J_ТБ-2049 | 0.36269 | 0.001388 | нд | 1.9901 | 1.9901 | 2.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017461 | 2.0251 | 1.9726 | 0.34054 | нд | -0.37559 | 0.37559 | 18.87% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Татановская (инв. № 12203/10, 12251/10, 12253/10, 12233/10, 12254/10) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ТБ-2067 | 0.0777 | 0 | нд | 0.5049 | 0.5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001576 | 0 | 0.50332 | 0 | нд | 0.5049 | -0.5049 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Тулиновская (инв. № 13280/10) с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) | K_ТБ-2145 | 0.19118 | 0 | нд | 1.0603 | нд | 1.0603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.89128 | нд | 0.16905 | нд | -1e-06 | нд | нд | Реализация проекта в результате разработки математической модели и ПИР распредавтоматизации Тамбовского РЭС в рамках договора подряда от 12.07.2019 № 6800/0502/19
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Суравская (инв. № 12247/10) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) | K_ТБ-2146 | 0.42599 | 0 | нд | 2.337 | нд | 2.337 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0089 | нд | 0.32816 | нд | -4.4409e-16 | нд | нд | Реализация проекта в результате разработки математической модели и ПИР распредавтоматизации Тамбовского РЭС в рамках договора подряда от 12.07.2019 № 6800/0502/19
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-192 ф.38 ПС 110/6 кВ Тамбовская № 5 с установкой накопителя электрической энергии (1 шт) | K_ТБ-2189 | 2.5853 | 0 | нд | 13.7541 | 13.7541 | 8.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056064 | 0.026388 | 13.698 | 8.9728 | нд | 4.755 | -4.755 | -34.57% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 41.5014 | 47.5638 | 0 | 1615.8816 | 56.1952 | 44.9343 | 0.39863 | 0.39863 | 0 | 0 | 20.4746 | 0 | 35.322 | 44.5357 | 0 | 1570.9473 | -11.2609 | -20.04% | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 19.2029 | 24.3118 | 0 | 1509.6284 | 18.8056 | 5.8684 | 0.35994 | 0.35994 | 0 | 0 | 2.9525 | 0 | 15.4932 | 5.5085 | 0 | 1503.76 | -12.9372 | -68.79% | нд
10.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Тамбовэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (3-ф ПКВ - 178 шт, УСПД ТП -174 шт, автоматизация точек - 178 шт) | J_ТБ-1842 | 4.8878 | 24.3118 | нд | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
10.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 255; 2021 - 306; 2022 - 563; 2023 - 890; 2024 - 1597; 2025 - 369) | J_ТБ-2126 | 14.3151 | 0 | нд | 94.4667 | 6.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9525 | 0 | 3.1547 | 0 | нд | 94.4667 | -6.1072 | -100% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2020 - 188; 2023 - 45085; 2024 - 35648; 2025 - 12027) | K_ТБ-2165 | нд | 0 | нд | 1275.9952 | 2.6079 | 5.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6079 | 5.1535 | нд | 1270.8418 | 2.5456 | 97.61% | Увеличение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 442; 2023 - 2814; 2024 - 2284; 2025 -913) | K_ТБ-2166 | нд | 0 | нд | 138.8065 | 9.7307 | 0.35501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7307 | 0.35501 | нд | 138.4515 | -9.3757 | -96.35% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
10.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 4.6476 | 23.252 | 0 | 0.038684 | 0.038684 | 0.038684 | 0.038684 | 0.038684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
10.2.3.2 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ и присоединениях ПС 110-35 кВ Тамбовэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (3-ф ПКВ -166 шт, УСПД ТП -110 шт, 3-ф КВ - 235 шт, УСПД ПС - 16 шт, автоматизация точек - 401 шт) | I_ТБ-1658 | 4.6476 | 23.252 | нд | 0.038684 | 0.038684 | 0.038684 | 0.038684 | 0.038684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
10.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 17.6508 | 0 | 0 | 106.2144 | 37.3509 | 39.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5221 | 0 | 19.8288 | 39.0272 | 0 | 67.1872 | 1.6763 | 4.488% | нд
10.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6- 20 кВ; УСПД: 2020 - 242; 2021 - 258 шт; 2022 - 188 шт) | J_ТБ-2125 | 17.6508 | 0 | нд | 106.2144 | 37.3509 | 39.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5221 | 0 | 19.8288 | 39.0272 | нд | 67.1872 | 1.6763 | 4.488% | нд
10.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 56.7538 | 24.7959 | 0 | 387.187 | 44.5147 | 31.7475 | 0.25744 | 0.25744 | 13.9853 | 13.9487 | 23.6077 | 17.2196 | 6.6642 | 0.3217 | 0 | 355.4395 | -12.7672 | -28.68% | нд
10.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 56.7538 | 24.7959 | 0 | 387.187 | 44.5147 | 31.7475 | 0.25744 | 0.25744 | 13.9853 | 13.9487 | 23.6077 | 17.2196 | 6.6642 | 0.3217 | 0 | 355.4395 | -12.7672 | -28.68% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кирсановская с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации (1 система) | G_ТБ-1066 | 0.017697 | 0.021867 | нд | 0.090538 | 0.090538 | 0.084155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090538 | 0.083453 | 0 | 0.000702 | нд | 0.006383 | -0.006383 | -7.05% | нд
10.2.4.2 | Модернизация здания Рассказовского РЭС монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации (1 система) | G_ТБ-1067 | нд | 0 | нд | 0.61659 | 0.032887 | 0.032229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032887 | 0.032229 | 0 | 0 | нд | 0.58436 | -0.000658 | -2.001% | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Прогресс путем замены на ограждение (0,139 км) из профильного листа | H_ТБ-1348 | 0.26809 | 1.6524 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35 кВ Подлесная путем замены на ограждение (0,143 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1350 | 0.20196 | 1.259 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Б.Избердеевская путем замены на ограждение (0,126 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1354 | 0.19057 | 1.1682 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Скобелевская путем замены на ограждение (0,097 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1359 | 0.15701 | 0.96121 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110кВ Промышленная путем замены существующего ограждения на ограждение 0,4 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1360 | 0.51111 | 0.17737 | нд | 3.3286 | 3.3286 | 3.3407 | 0 | 0 | 3.1107 | 3.092 | 0.21795 | 0.24873 | 0 | 0 | нд | -0.012101 | 0.012101 | 0.3635% | Капитализация % по кредитам
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 110кВ Южная путем замены на ограждение 0,176 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1361 | 0.23145 | 0.11575 | нд | 1.4464 | 1.4464 | 1.4196 | 0 | 0 | 0.9881 | 0.98121 | 0.45829 | 0.43839 | 0 | 0 | нд | 0.026798 | -0.026798 | -1.853% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110кВ Н.Архангельская путем замены существующего ограждения на ограждение 0,157 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1362 | 0.19747 | 0.10773 | нд | 1.2192 | 1.2192 | 1.2042 | 0 | 0 | 0.89528 | 0.8916 | 0.32393 | 0.31261 | 0 | 0 | нд | 0.014992 | -0.014992 | -1.23% | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ В. Вершинская путем замены на ограждение 0,152 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1363 | 0.1815 | 0.065626 | нд | 1.1778 | 1.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1778 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1778 | -1.1778 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Шапкинская путем замены на ограждение 0,110 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1364 | 0.13609 | 0.070029 | нд | 0.84722 | 0.84722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84722 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84722 | -0.84722 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ Романовская путем замены существующего ограждения на ограждение 0,135 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1365 | 0.1937 | 0.10089 | нд | 1.2037 | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2037 | -1.2037 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ Заводская путем замены существующего ограждения на ограждение 0,136 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1366 | 0.18321 | 0.07412 | нд | 1.1749 | 1.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1749 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1749 | -1.1749 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ Заречная путем замены существующего ограждения на ограждение 0,144 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1367 | 0.16479 | 0.091479 | нд | 1.0145 | 1.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0145 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0145 | -1.0145 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Рыбинская путем замены на ограждение 0,121 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1368 | 0.15398 | 0.073606 | нд | 0.96826 | 0.96826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96826 | 0 | нд | 0.96826 | -0.96826 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ В.Ярославская путем замены на ограждение 0,120 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1369 | 0.16759 | 0.078546 | нд | 1.0563 | 1.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0563 | 0 | нд | 1.0563 | -1.0563 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Ломовисская путем замены на ограждение 0,110 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1370 | 0.15815 | 0.081565 | нд | 0.98402 | 0.98402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98402 | 0 | нд | 0.98402 | -0.98402 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ П.Васильевская путем замены на ограждение 0,139 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1371 | 0.19538 | 0.087022 | нд | 1.2393 | 1.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2393 | 0 | нд | 1.2393 | -1.2393 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Пересыпкинская путем замены на ограждение 0,109 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1372 | 0.16383 | 0.10633 | нд | 0.98196 | 0.98196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98196 | 0 | нд | 0.98196 | -0.98196 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ Глуховская путем замены существующего ограждения на ограждение 0,128 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1373 | 0.17747 | 0.077604 | нд | 1.1282 | 1.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1282 | 0 | нд | 1.1282 | -1.1282 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Н.Васильевская путем замены на ограждение 0,116 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1374 | 0.13858 | 0.064379 | нд | 0.87462 | 0.87462 | 0.8626 | 0 | 0 | 0.11663 | 0.11409 | 0.75799 | 0.74236 | 0 | 0.006147 | нд | 0.012021 | -0.012021 | -1.374% | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Устьинская путем замены на ограждение 0,108 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1375 | 0.14225 | 0.065648 | нд | 0.8987 | 0.8987 | 0.88648 | 0 | 0 | 0.11663 | 0.1141 | 0.78207 | 0.76607 | 0 | 0.006314 | нд | 0.012216 | -0.012216 | -1.359% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ Екатерининская путем замены существующего ограждения 0,127 км на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1376 | 0.13497 | 0.080087 | нд | 1.064 | 1.064 | 1.0501 | 0 | 0 | 0.13527 | 0.1342 | 0.92877 | 0.90838 | 0 | 0.007495 | нд | 0.013961 | -0.013961 | -1.312% | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Яблоновецкая путем замены на ограждение 0,133 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1377 | 0.15998 | 0.071386 | нд | 1.0147 | 1.0147 | 1.0017 | 0 | 0 | 0.13032 | 0.1291 | 0.88433 | 0.86551 | 0 | 0.007116 | нд | 0.012918 | -0.012918 | -1.273% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110кВ Иноковская путем замены существующего ограждения на ограждение 0,425 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1378 | нд | 0 | нд | 2.2935 | 0.082061 | 0.082061 | 0 | 0 | 0.082061 | 0.082061 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2114 | 0 | 0% | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 110кВ Кузьминская на ограждение 0,428 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1379 | нд | 0 | нд | 2.2955 | 0.11792 | 0.11792 | 0 | 0 | 0.11792 | 0.11792 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1776 | 0 | 0% | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Бокинская путем замены на ограждение 0,153 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1380 | нд | 0 | нд | 0.91399 | 0.070341 | 0.07034 | 0 | 0 | 0.070341 | 0.07034 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84365 | -1e-06 | -0.001422% | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ П.Марфинская путем замены на ограждение 0,153 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1381 | нд | 0 | нд | 0.91718 | 0.07871 | 0.07871 | 0 | 0 | 0.07871 | 0.07871 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83847 | 0 | 0% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ Пригородная путем замены существующего ограждения на ограждение 0,153 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1382 | нд | 0 | нд | 0.91535 | 0.082064 | 0.082064 | 0 | 0 | 0.082064 | 0.082064 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83329 | 0 | 0% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ Оржевская путем замены существующего ограждения на ограждение 0,154 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1383 | нд | 0 | нд | 0.91296 | 0.05895 | 0.058949 | 0 | 0 | 0.05895 | 0.058949 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85401 | -1e-06 | -0.001696% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ Суравская путем замены существующего ограждения на ограждение 0,153 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1384 | нд | 0 | нд | 0.91296 | 0.05895 | 0.05895 | 0 | 0 | 0.05895 | 0.05895 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85401 | 0 | 0% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ Авдеевская путем замены существующего ограждения на ограждение 0,154 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1385 | нд | 0 | нд | 0.91454 | 0.07503 | 0.07503 | 0 | 0 | 0.07503 | 0.07503 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83951 | 0 | 0% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ Анненская путем замены существующего ограждения на ограждение 0,153 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1386 | нд | 0 | нд | 0.91344 | 0.065651 | 0.065651 | 0 | 0 | 0.065651 | 0.065651 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84779 | 0 | 0% | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Любвинская путем замены на ограждение 0,153 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1387 | нд | 0 | нд | 0.91454 | 0.07503 | 0.07503 | 0 | 0 | 0.07503 | 0.07503 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83951 | 0 | 0% | нд
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35кВ Рахманинская путем замены на ограждение 0,153 км из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | H_ТБ-1388 | нд | 0 | нд | 0.91611 | 0.088511 | 0.088511 | 0 | 0 | 0.088511 | 0.088511 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8276 | 0 | 0% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Сампурская с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации (1 система) | H_ТБ-1452 | 0.032901 | 0.054 | нд | 0.1293 | 0.1293 | 0.12138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1293 | 0.12022 | 0 | 0.001163 | нд | 0.00792 | -0.00792 | -6.125% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Спасская с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации (1 система) | H_ТБ-1453 | 0.027251 | 0.045633 | нд | 0.11058 | 0.11058 | 0.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11058 | 0.10073 | 0 | 0.000978 | нд | 0.008878 | -0.008878 | -8.028% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Нащекинская с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации (1 система) | H_ТБ-1454 | 0.035442 | 0.05175 | нд | 0.14904 | 0.14904 | 0.13761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14904 | 0.13636 | 0 | 0.001255 | нд | 0.011425 | -0.011425 | -7.666% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Первомайская с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации (1 система) | H_ТБ-1455 | 0.028706 | 0.036963 | нд | 0.1298 | 0.1298 | 0.12007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1298 | 0.11903 | 0 | 0.001041 | нд | 0.009735 | -0.009735 | -7.5% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Инжавинская с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации (1 система) | H_ТБ-1456 | 0.029685 | 0.031183 | нд | 0.14537 | 0.14537 | 0.13415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14537 | 0.13305 | 0 | 0.001096 | нд | 0.011226 | -0.011226 | -7.722% | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Рассказовская с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации (1 система) | H_ТБ-1457 | нд | 0 | нд | 0.53487 | 0.027754 | 0.027199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027754 | 0.027199 | 0 | 0 | нд | 0.50767 | -0.000555 | -2% | нд
10.2.4.2 | Модернизация здания Мучкапского участка Уваровского РЭС монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации (1 система) | H_ТБ-1458 | нд | 0 | нд | 0.61659 | 0.032887 | 0.03223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032887 | 0.03223 | 0 | 0 | нд | 0.58436 | -0.000657 | -1.998% | нд
10.2.4.2 | Модернизация здания Умётского участка Кирсановского РЭС монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации (1 система) | H_ТБ-1459 | нд | 0 | нд | 0.73099 | 0.032887 | 0.03223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032887 | 0.03223 | 0 | 0 | нд | 0.69876 | -0.000657 | -1.998% | нд
10.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Тамбовэнерго (1 этап; Тамбовский РЭС) | J_ТБ-1752 | 2.2455 | 11.3086 | нд | 0.001941 | 0.001941 | 0.001941 | 0.001941 | 0.001941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
10.2.4.2 | Создание/модернизация системы мониторинга автотранспорта филиала Тамбовэнерго | J_ТБ-1875 | нд | 6.6158 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Октябрь с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (248 м) | K_ТБ-2190 | нд | 0 | нд | 1.7045 | 0.082716 | 0.049836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082716 | 0.049836 | 0 | 0 | нд | 1.6547 | -0.03288 | -39.75% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Южная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (199 м) | K_ТБ-2192 | нд | 0 | нд | 1.3139 | 0.051333 | 0.030928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051333 | 0.030928 | 0 | 0 | нд | 1.2829 | -0.020405 | -39.75% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шачинская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (160 м) | K_ТБ-2193 | нд | 0 | нд | 1.0564 | 0.051333 | 0.030928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051333 | 0.030928 | 0 | 0 | нд | 1.0255 | -0.020405 | -39.75% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Бокинская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (120 м) | K_ТБ-2194 | нд | 0 | нд | 0.79229 | 0.051334 | 0.030928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051334 | 0.030928 | 0 | 0 | нд | 0.76136 | -0.020406 | -39.75% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Горельская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (124 м) | K_ТБ-2195 | нд | 0 | нд | 0.7989 | 0.032811 | 0.019769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032811 | 0.019769 | 0 | 0 | нд | 0.77913 | -0.013042 | -39.75% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ П. Пригородная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (148 м) | K_ТБ-2196 | нд | 0 | нд | 0.95352 | 0.032811 | 0.019769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032811 | 0.019769 | 0 | 0 | нд | 0.93375 | -0.013042 | -39.75% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Черняевская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (123 м) | K_ТБ-2197 | нд | 0 | нд | 0.81208 | 0.051334 | 0.030929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051334 | 0.030929 | 0 | 0 | нд | 0.78116 | -0.020405 | -39.75% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Пригородная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (148 м) | K_ТБ-2198 | нд | 0 | нд | 0.97715 | 0.051334 | 0.030929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051334 | 0.030929 | 0 | 0 | нд | 0.94623 | -0.020405 | -39.75% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Донская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (103 м) | K_ТБ-2199 | нд | 0 | нд | 0.66104 | 0.029917 | 0.018025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029917 | 0.018025 | 0 | 0 | нд | 0.64301 | -0.011892 | -39.75% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ КИМ с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (130 м) | K_ТБ-2200 | нд | 0 | нд | 0.85833 | 0.051334 | 0.030929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051334 | 0.030929 | 0 | 0 | нд | 0.8274 | -0.020405 | -39.75% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Екатерининская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (127 м) | K_ТБ-2201 | нд | 0 | нд | 0.83851 | 0.051334 | 0.030929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051334 | 0.030929 | 0 | 0 | нд | 0.80758 | -0.020405 | -39.75% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Анненская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (180 м) | K_ТБ-2202 | нд | 0 | нд | 1.1597 | 0.032811 | 0.019769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032811 | 0.019769 | 0 | 0 | нд | 1.1399 | -0.013042 | -39.75% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Вяжлинская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (101 м) | K_ТБ-2203 | нд | 0 | нд | 0.65072 | 0.032811 | 0.019769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032811 | 0.019769 | 0 | 0 | нд | 0.63095 | -0.013042 | -39.75% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения Тамбовского РЭС путем замены на ограждение (0,273 км) из железобетонных плит и ограждение (0,254) из профнастила | K_ТБ-2204 | нд | 0 | нд | 3.9182 | 0.30618 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30618 | 0.28839 | нд | 3.6298 | -0.017789 | -5.81% | нд
10.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Тамбовэнерго (2 этап; Тамбовский РЭС) | K_ТБ-2211 | 3.8151 | 0 | нд | 20.0338 | 20.0338 | 19.4392 | 0.042583 | 0.042583 | 7.6392 | 7.6392 | 12.352 | 11.7574 | 0 | 0 | нд | 0.59457 | -0.59457 | -2.968% | нд
10.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Рассказовский, Сампурский РЭС) | K_ТБ-2222 | 5.9994 | 0 | нд | 37.4308 | 0.042584 | 0.042584 | 0.042584 | 0.042584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 37.3883 | 0 | 0% | нд
10.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Моршанский, Сосновский, Пичаевский РЭС) | K_ТБ-2223 | 9.9164 | 0 | нд | 63.9608 | 0.042584 | 0.042584 | 0.042584 | 0.042584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 63.9182 | 0 | 0% | нд
10.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Кирсановский, Гавриловский, Инжавинский РЭС) | K_ТБ-2224 | 8.9378 | 0 | нд | 59.9845 | 0.042584 | 0.042584 | 0.042584 | 0.042584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 59.9419 | 0 | 0% | нд
10.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Жердевский, Токаревский, Мордовский, Уваровский, Ржаксинский РЭС) | K_ТБ-2225 | 11.3077 | 0 | нд | 80.1065 | 0.042584 | 0.042584 | 0.042584 | 0.042584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 80.0639 | 0 | 0% | нд
10.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Мичуринский, Петровский, Северный РЭС) | K_ТБ-2226 | 10.1511 | 0 | нд | 71.4773 | 0.042584 | 0.042584 | 0.042584 | 0.042584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 71.4347 | 0 | 0% | нд
10.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.50477 | 0 | 0 | 23.733 | 4.8041 | 0.85956 | 0 | 0 | 0.3493 | 0.50735 | 0.10473 | 0.022991 | 4.3501 | 0.32922 | 0 | 22.8735 | -3.9446 | -82.11% | нд
10.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35 кВ Тимирязевская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110 кВ Комсомольская (протяженность 1,2 км) | J_ТБ-1851 | нд | 0 | нд | 2.0686 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0686 | -0.061971 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
10.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35 кВ Авдеевская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35 кВ Новосельцевская (протяженность 5,3 км) | J_ТБ-1852 | нд | 0 | нд | 9.4228 | 2.1879 | 0.23087 | 0 | 0 | 0.18683 | 0.23087 | 0 | 0 | 2.0011 | 0 | нд | 9.192 | -1.957 | -89.45% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
10.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35 кВ Б.Двойневская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35 кВ Новосельцевская (протяженность 4,5 км) | J_ТБ-1856 | нд | 0 | нд | 8.0044 | 2.1625 | 0.19106 | 0 | 0 | 0.16247 | 0.19106 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | 7.8133 | -1.9714 | -91.16% | Невыполнение связано с поздним предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
10.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 35 кВ Комсомольская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110 кВ Тамбовская №6 (протяженность 0,1 км) | J_ТБ-1858 | нд | 0 | нд | 0.17682 | 0.17682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.16722 | 0 | нд | 0.17682 | -0.17682 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
10.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110 кВ Тамбовская №6 для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35 кВ Татановская (протяженность 0,1 км) | J_ТБ-1864 | нд | 0 | нд | 0.19138 | 0.19138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.18178 | 0 | нд | 0.19138 | -0.19138 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
10.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.5 ЦРП 10 кВ №1 ф.3 ПС 35/10 кВ Бокинская (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Жученко Алексей Александрович, договор №6800/01915/20 от 26.05.20, инв. № 12395/10; протяженность 0,049 км, в том числе ГНБ - 0,008км) | L_ТБ-2137 | 0.050791 | 0 | нд | 0.30277 | нд | 0.062048 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.062048 | нд | 0.24072 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №6800/01915/20 от 26.05.20
10.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СоюзСпецСтрой, договор №6800/01918/20 от 03.07.20; протяженность 0,460 км, в том числе методом ГНБ - 0,174 км) | L_ТБ-2156 | 0.29633 | 0 | нд | 1.8553 | нд | 0.26717 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26717 | нд | 1.5881 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №6800/01918/20 от 03.07.20
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №640 ф.7 ПС 35/10 Суравская в с.Сурава (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ТБ-2175 | нд | 0 | нд | 0.823 | 0.023558 | 0.022991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023558 | 0.022991 | 0 | 0 | нд | 0.80001 | -0.000567 | -2.407% | нд
10.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Татановская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110 кВ Тамбовская 6 (протяженность 0,175 км) | K_ТБ-2245 | 0.04979 | 0 | нд | 0.27153 | нд | 0.040627 | нд | 0 | нд | 0.040627 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23091 | нд | нд | Реализация проекта в результате разработки математической модели и ПИР распредавтоматизации Тамбовского РЭС в рамках договора подряда от 12.07.2019 № 6800/0502/19
10.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/35/10 кВ Комсомольская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110 кВ Тамбовская 6 (протяженность 0,386 км) | K_ТБ-2246 | 0.10786 | 0 | нд | 0.61639 | нд | 0.044793 | нд | 0 | нд | 0.044793 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5716 | нд | нд | Реализация проекта в результате разработки математической модели и ПИР распредавтоматизации Тамбовского РЭС в рамках договора подряда от 12.07.2019 № 6800/0502/19
10.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 9.5338 | 290.369 | 0 | 175.9361 | 104.9653 | 107.6365 | 0 | 0 | 38.5496 | 38.5496 | 34.1941 | 30.2676 | 32.2217 | 38.8193 | 0 | 68.2996 | 2.6711 | 2.545% | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (сварочные генераторы - 3 шт, бензиновые генераторы - 11 шт, РИСЭ - 9 шт, пневмокаркасная штабная палатка - 1 шт) | H_ТБ-1121 | нд | 3.8685 | нд | 11.0345 | 3.42 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 3.18 | нд | 7.8545 | -0.24 | -7.018% | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (приборы диагностики-86 шт; приборы релейной защиты-27 шт; средства механизации-145 шт; компрессорное оборудование-9 шт; счетчик электроэнергии-28 шт) | H_ТБ-1122 | нд | 40.7547 | нд | 24.9831 | 3.0446 | 3.4512 | 0 | 0 | 0.30396 | 0.30396 | 2.1459 | 2.6025 | 0.59475 | 0.54471 | нд | 21.5319 | 0.40659 | 13.35% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (сервер-21 шт, компьютер-305 шт, МФУ-120 шт, принтер-3 шт, ноутбук-6 шт, СХД-2 шт, телевизор-2 шт, комплекс видеофиксации-37 шт, комплекс видеозаписи-23 шт, ИБП-8 шт, оборудование ЦППС-1 шт, АРМ диспетчера - 2 комп., ИТ оборудование - 1 комп., стенд презентационный - 1шт, ПАК по контролю состоятния приборов учета электроэнергии - 1 шт) | H_ТБ-1123 | нд | 23.6354 | нд | 49.7258 | 23.7684 | 15.6916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0894 | 4.41 | 20.679 | 11.2816 | нд | 34.0342 | -8.0768 | -33.98% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование светотехническое (резервные осветительные установки - 14 шт) | H_ТБ-1124 | нд | 1.681 | нд | 0.49203 | 0.49203 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49203 | 0.275 | нд | 0.21703 | -0.21703 | -44.11% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (коммутатор - 20 шт, маршрутизатор - 30 шт, Шлюз - 4 шт, Контроллер - 1 шт, Навигационный Криптозащищенный модуль - 12 шт, радиостанция - 34 шт, тестер - 1 шт) | H_ТБ-1125 | нд | 4.1 | нд | 15.3164 | 6.3569 | 8.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3569 | 8.7286 | нд | 6.5878 | 2.3717 | 37.31% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (бригадный а/м - 13 шт, бригадный а/м повышенной проходимости - 49 шт, а/м повышенной проходимости - 6 шт) | H_ТБ-1127 | нд | 112.532 | нд | 10.235 | 3.8062 | 14.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8062 | 3.8062 | 0 | 10.5357 | нд | -4.1068 | 10.5357 | 276.8% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (автогидроподъемник - 14 шт) | H_ТБ-1128 | нд | 71.2914 | нд | 8.0366 | 8.0366 | 8.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0366 | 8.0366 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на автомобильном шасси (БКМ - 5 шт, трактор - 3 шт) | H_ТБ-1129 | нд | 31.9247 | нд | 9.7695 | 9.7695 | 9.7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7695 | 9.7695 | 0 | 0 | нд | -1.3e-05 | 1.3e-05 | 0.0001331% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции кровли производственного корпуса Моршанского РЭС | I_ТБ-1534 | 0.19131 | 0.32191 | нд | 0.44463 | 0.44463 | 0.35761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44463 | 0 | 0 | 0.35761 | нд | 0.087024 | -0.087024 | -19.57% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции центра управления сетями филиала Тамбовэнерго | J_ТБ-1751 | 9.2351 | 0.15936 | нд | 39.7452 | 39.7452 | 38.4038 | 0 | 0 | 37.9721 | 37.9721 | 1.7731 | 0.43169 | 0 | 0 | нд | 1.3414 | -1.3414 | -3.375% | нд
10.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_ТБ-1935 | нд | 0.10011 | нд | 0.31701 | 0.25583 | 0.25583 | 0 | 0 | 0.13348 | 0.13348 | 0 | 0 | 0.12236 | 0.12236 | нд | 0.061177 | 0 | 0% | нд
10.6 | Разработка программного обеспечения для создания бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД) филиала ПАО МРСК Центра - Тамбовэнерго | K_ТБ-2060 | 0.001097 | 0 | нд | 0.010879 | нд | 0.003546 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003546 | нд | 0 | нд | 0.007333 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта для внедрения программного обеспечения по созданию бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД).
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ответвления оп.11 ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 Арженская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41830478 от 29.10.19 (свыше 670 кВт; протяженность 2,5 км) | K_ТБ-2115 | 0.040837 | 0 | нд | 0.18575 | 0.18575 | 0.18575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18575 | 0 | 0 | 0.18575 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ - кабельная вставка ответвления оп.11 ВЛ ф.03 ПС 110/35/10 Арженская до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41830478 от 29.10.19 (свыше 670 кВт; протяженность 1,0 км) | K_ТБ-2116 | 0.063067 | 0 | нд | 0.28487 | 0.28487 | 0.28487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28487 | 0 | 0 | 0.28487 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 110/35/10 кВ Арженская с заменой трансформаторов тока (1 шт) для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41830478 от 29.10.19 (свыше 670 кВт) | K_ТБ-2117 | 0.001205 | 0 | нд | 0.005398 | 0.005398 | 0.005398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005398 | 0 | 0 | 0.005398 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Викторская с разъединителями (8 шт) до проектируемых ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО Экоойл, договор №41876584 от 01.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 30,0 км) | K_ТБ-2138 | нд | 0 | нд | 0.76914 | 0.76914 | 0.76651 | 0 | 0 | 0.1313 | 0.1313 | 0.63784 | 0.6352 | 0 | 0 | нд | 0.002639 | -0.002639 | -0.3431% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Викторская до проектируемых ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО Экоойл, договор №41876584 от 01.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,3 км) | K_ТБ-2139 | нд | 0 | нд | 0.10286 | 0.10286 | 0.10247 | 0 | 0 | 0.004393 | 0.008786 | 0.098469 | 0.093686 | 0 | 0 | нд | 0.00039 | -0.00039 | -0.3791% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Викторская с трансформаторами 1,0 МВА для Техприсоединения АО Экоойл, договор №41876584 от 01.11.19 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | K_ТБ-2140 | нд | 0 | нд | 0.051228 | 0.051228 | 0.051016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051228 | 0.051016 | 0 | 0 | нд | 0.000212 | -0.000212 | -0.4138% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КЛ 0,4 кВ от проектируемых ТП 10/0,4 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Викторская до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Экоойл, договор №41876584 от 01.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,03 км) | K_ТБ-2141 | нд | 0 | нд | 0.064267 | 0.064267 | 0.064002 | 0 | 0 | 0.004393 | 0 | 0.059874 | 0.064002 | 0 | 0 | нд | 0.000265 | -0.000265 | -0.4123% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 35/10 кВ Викторская с монтажом выключателя (1 шт) и устройств РЗА в ячейке 10 кВ №13 для Техприсоединения АО Экоойл, договор №41876584 от 01.11.19 (свыше 670 кВт) | K_ТБ-2142 | нд | 0 | нд | 0.047424 | 0.047424 | 0.047228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047424 | 0.047228 | 0 | 0 | нд | 0.000196 | -0.000196 | -0.4133% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 35/10 кВ Платоновская с заменой трансформаторов тока (1 шт) для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41830478 от 29.10.19 (свыше 670 кВт) | K_ТБ-2147 | 0.001205 | 0 | нд | 0.005398 | 0.005398 | 0.005398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005398 | 0 | 0 | 0.005398 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х ВЛ 10 кВ от ячеек КРУН 1, 2-сш ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (2 шт) и монтажом разъединителей (8 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41844013 от 25.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 8,5 км) | K_ТБ-2148 | нд | 0 | нд | 0.53801 | 0.53801 | 0.52118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53801 | 0.074096 | 0 | 0.44709 | нд | 0.01683 | -0.01683 | -3.128% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ от ячеек КРУН 1, 2-сш ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41844013 от 25.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 9,5 км, в том числе методом ГНБ - 0,3 км) | K_ТБ-2149 | нд | 0 | нд | 2.7461 | 2.7461 | 2.6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7461 | 0.20239 | 0 | 2.4522 | нд | 0.09147 | -0.09147 | -3.331% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой дополнительных ячеек КРУН 10 кВ (2 шт) с вакумными выключателями (2 шт) для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41844013 от 25.11.19 (свыше 670 кВт) | K_ТБ-2150 | нд | 0 | нд | 0.040033 | 0.040033 | 0.039867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040033 | 0.039867 | 0 | 0 | нд | 0.000166 | -0.000166 | -0.4147% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Заводская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителя (3 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41846482 от 25.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 3,8 км) | K_ТБ-2158 | нд | 0 | нд | 0.25068 | 0.25068 | 0.15546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25068 | 0 | 0 | 0.15546 | нд | 0.095223 | -0.095223 | -37.99% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Заводская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41846482 от 25.11.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км) | K_ТБ-2159 | нд | 0 | нд | 0.16996 | 0.16996 | 0.25019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16996 | 0 | 0 | 0.25019 | нд | -0.080232 | 0.080232 | 47.21% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 35/10 кВ Заводская с заменой трансформаторов тока (2 шт) для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №41846482 от 25.11.19 (свыше 670 кВт) | K_ТБ-2160 | нд | 0 | нд | 0.007711 | 0.007711 | 0.007436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007711 | 0 | 0 | 0.007436 | нд | 0.000275 | -0.000275 | -3.566% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции зданий Сосновского РЭС с переводом систем отопления с электрического на газовое | K_ТБ-2210 | нд | 0 | нд | 0.55663 | 0.55663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55663 | 0 | нд | 0.55663 | -0.55663 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11 | Тверская область | Г | 333.3991 | 2684.9308 | 0 | 3260.6754 | 2198.8458 | 2277.0204 | 58.1143 | 58.1143 | 240.0454 | 240.8074 | 511.5752 | 676.5589 | 1389.1108 | 1301.5398 | 0 | 983.655 | 78.1746 | 3.555% | нд
11.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 31.0536 | 2203.1127 | 0 | 1190.2079 | 296.2705 | 405.1094 | 39.9046 | 39.9046 | 69.1272 | 69.8892 | 66.9648 | 72.9072 | 120.2738 | 222.4085 | 0 | 785.0984 | 108.839 | 36.74% | нд
11.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 26.9683 | 2192.4049 | 0 | 1171.7551 | 277.9197 | 389.7961 | 39.9046 | 39.9046 | 69.1272 | 69.8892 | 65.8008 | 72.1602 | 103.087 | 207.8421 | 0 | 781.959 | 111.8764 | 40.25% | нд
11.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 1994.5867 | 0 | 817.0212 | 134.15 | 199.5912 | 32.7441 | 32.7441 | 57.5156 | 57.5156 | 30.7828 | 34.472 | 13.1075 | 74.8596 | 0 | 617.4299 | 65.4412 | 48.78% | нд
11.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 3.4165 | 130.4993 | 0 | 262.6023 | 52.4 | 108.7006 | 7.1605 | 7.1605 | 11.6117 | 11.6117 | 19.8313 | 22.9951 | 13.7965 | 66.9333 | 0 | 153.9017 | 56.3006 | 107.4% | нд
11.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 23.5518 | 67.3188 | 0 | 92.1317 | 91.3697 | 81.5043 | 0 | 0 | 0 | 0.76194 | 15.1867 | 14.6931 | 76.183 | 66.0492 | 0 | 10.6274 | -9.8654 | -10.8% | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (1 с.ш.) ПС 110/35/10 кВ Северная до РП 10 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО Объединенные строители, договор №41620406 от 22.05.18 (свыше 670 кВт; протяженность 4,5 км) | I_ТВ-1639 | 3.2728 | 17.8025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (2 с.ш.) ПС 110/35/10 кВ Северная до РП 10 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО Объединенные строители, договор № 41620406 от 22.05.18 (свыше 670 кВт; протяженность 4,5 км) | I_ТВ-1640 | 3.2152 | 17.489 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ (1, 2 с.ш.) ПС 110/35/10 Безбородово до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Завидово Энергосервис, договор №41655688 от 25.06.18 (свыше 670 кВт; протяженность 4,8 км) | J_ТВ-1671 | 2.8693 | 15.8426 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4/2х1600 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/10 кВ Безбородово для Техприсоединения ООО Завидово Энергосервис, договор №41655688 от 25.06.18 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | J_ТВ-1672 | 2.0706 | 11.119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от проектируемой БКТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Безбородово до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Завидово Энергосервис, договор №41655688 от 25.06.18 (свыше 670 кВт; протяженность 1,8 км) | J_ТВ-1673 | 0.45176 | 2.4944 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство участка ответвления ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/35/10 кВ Зубцов до границы участка Заявителя с установкой концевой ж/б анкерной опоры (1 шт) с разъединителем (1 шт), ОПН-10 (3 шт) для Техприсоединения Махмудова И.К. договор №41643496 от 17.07.18 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | J_ТВ-1783 | 0.0334 | 0.039321 | нд | 0.17748 | 0.17748 | 0.15318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17748 | 0.15318 | 0 | 0 | нд | 0.024304 | -0.024304 | -13.69% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.86/29-2 ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/35/10 кВ Зубцов до границы участка Заявителя для Техприсоединения Махмудова И.К. договор №41643496 от 17.07.18 (до 670 кВт; протяженность 0,93 км, в том числе ГНБ - 0,85 км) | J_ТВ-1784 | 1.3194 | 2.532 | нд | 6.0053 | 6.0053 | 5.8349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0053 | 5.8349 | 0 | 0 | нд | 0.17033 | -0.17033 | -2.836% | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от новых линейных ячеек ПС 110/35/10 кВ Южная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик Объединенные строители, договор №41728852 от 05.03.19 (свыше 670 кВт, протяженость 4,9 км) | J_ТВ-1822 | нд | 0 | нд | 18.4407 | 18.4407 | 28.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3735 | 1.5495 | 17.0672 | 27.1714 | нд | -10.2802 | 10.2802 | 55.75% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. По требованию администрации г. Твери увеличена протяженность ГНБ и площадь благоустройства и озеленения территории. Увеличено сечение кабеля на основании протокола технического совета от 15.01.2020г. № ТВ/33/18-1 . Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. По требованию администрации г. Твери увеличена протяженность ГНБ и площадь благоустройства и озеленения территории. Увеличено сечение кабеля на основании протокола технического совета от 15.01.2020г. № ТВ/33/18-1
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от проектируемой БКТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Южная до границы участка Заявителя для Техприсоединения Центральной Базовой Таможни, договор №41793467 от 30.09.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,8 км) | K_ТВ-1825 | 0.87201 | 0 | нд | 5.4282 | 5.4282 | 1.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096188 | 0.040355 | 5.332 | 1.5529 | нд | 3.835 | -3.835 | -70.65% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, перераспределение затрат между титулами, по договору превышения нет
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Южная до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Центральной Базовой Таможни, договор №41793467 от 30.09.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,55 км,в т.ч. ГНБ - 0,07 км) | K_ТВ-1826 | 0.71532 | 0 | нд | 4.3195 | 4.3195 | 2.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47068 | 0.35688 | 3.8488 | 2.6004 | нд | 1.3622 | -1.3622 | -31.54% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, перераспределение затрат между титулами, по договору превышения нет
11.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Южная с трансформаторами 2х2500 кВА для для Техприсоединения Центральной Базовой Таможни, договор №41793467 от 30.09.19 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | K_ТВ-1827 | 2.6895 | 0 | нд | 15.1642 | 15.1642 | 14.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25219 | 0.16893 | 14.912 | 14.2148 | нд | 0.78047 | -0.78047 | -5.147% | нд
11.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Роща до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с применением реклоузера 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Дорожная Строительная Компания, договор № 41797949 от 11.07.19 (до 670 кВт; протяженность 0,025 км) | K_ТВ-1842 | 0.34565 | 0 | нд | 1.8938 | 1.8938 | 1.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8938 | 1.7602 | 0 | 0 | нд | 0.13361 | -0.13361 | -7.055% | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.37 ПС 35/10 кВ Лихославль для Техприсоединения ООО Атлон, договор №41814605 от 08.07.19, (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,250 МВА) | K_ТВ-1844 | 0.16716 | 0 | нд | 0.90792 | 0.90792 | 0.69306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90792 | 0.69306 | 0 | 0 | нд | 0.21486 | -0.21486 | -23.67% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, перераспределение затрат между титулами, по договору превышения нет
11.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.37 ПС 110/35/10 кВ Лихославль до проектируемой КТП 10/04 кВ для Техприсоединения ООО Атлон, договор №41814605 от 08.07.19, (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | K_ТВ-1847 | 0.014058 | 0 | нд | 0.066646 | 0.066646 | 0.22175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066646 | 0.22175 | 0 | 0 | нд | -0.1551 | 0.1551 | 232.7% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, перераспределение затрат между титулами, по договору превышения нет. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, перераспределение затрат между титулами, по договору превышения нет
11.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ф.37 ПС 35/10 кВ Лихославль до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Атлон, договор №41814605 от 08.07.19, (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | K_ТВ-1848 | 0.009362 | 0 | нд | 0.044387 | 0.044387 | 0.059389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044387 | 0.059389 | 0 | 0 | нд | -0.015002 | 0.015002 | 33.8% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, перераспределение затрат между титулами, по договору превышения нет. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, перераспределение затрат между титулами, по договору превышения нет
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Завод 1 мая до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО РТ-Инвест Транспортные системы, договор №41588914 от 16.09.19 (свыше 670 кВт; протяженность 3,8 км, в т.ч. ГНБ - 0,56 км) | K_ТВ-1865 | 2.3101 | 0 | нд | 17.8531 | 17.8531 | 1.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8531 | 1.1493 | нд | 16.7038 | -16.7038 | -93.56% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.1.1.3 | Строительство ответвления оп.145 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Пено до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с применением реклоузера 10 кВ (1 шт) и монтажом разъединителей (2 шт) для Техприсоединения ООО Дискавери – Пено, договор №41847034 от 07.10.19 (свыше 670 кВт; протяженность 1,25 км) | K_ТВ-1866 | 0.75213 | 0 | нд | 3.7983 | 3.7983 | 3.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7983 | 3.719 | нд | 0.079334 | -0.079334 | -2.089% | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ Кашарово до границы участка Заявителя с установкой разъединителей (2 шт) для Техприсоединения Корпорация космических систем специального назначения Комета, договор №41888005 от 29.10.19 (свыше 670 кВт; протяженность 4,5 км) | K_ТВ-1933 | 1.7408 | 0 | нд | 13.3716 | 13.3716 | 15.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3716 | 15.6416 | нд | -2.27 | 2.27 | 16.98% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, дополнительные затраты на прокладку КЛ методом ГНБ.. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, дополнительные затраты на прокладку КЛ методом ГНБ.
11.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ №13 ПС 35/10/6 кВ Половцово с монтажом разъединителя до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации Нелидовского г/о Тверской обл, договор №41797145 от 27.11.19 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | K_ТВ-1946 | 0.029283 | 0 | нд | 0.12899 | 0.12899 | 0.18573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12899 | 0.18573 | 0 | 0 | нд | -0.056743 | 0.056743 | 43.99% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, перераспределение затрат между титулами, по договору превышения нет. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, перераспределение затрат между титулами, по договору превышения нет
11.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление ВЛ 6 кВ №13 ПС 35/10/6 кВ Половцово до границы участка Заявителя для Техприсоединения Администрации Нелидовского г/о Тверской обл, договор №41797145 от 27.11.19 (до 670 кВт; протяженность 0,46 км, в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | K_ТВ-1947 | 0.33973 | 0 | нд | 1.9005 | 1.9005 | 1.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9005 | 1.0818 | 0 | 0 | нд | 0.8187 | -0.8187 | -43.08% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, перераспределение затрат между титулами, по договору превышения нет
11.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-497 ф.601 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово до границы участка Заявителя для Техприсоединения Администрации Нелидовского г/о Тверской обл, договор №41797145 от 27.11.19 (до 670 кВт; протяженность 0,49 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | K_ТВ-1948 | 0.33413 | 0 | нд | 1.8692 | 1.8692 | 2.5874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8692 | 2.5874 | 0 | 0 | нд | -0.71821 | 0.71821 | 38.42% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, перераспределение затрат между титулами, по договору превышения нет. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, перераспределение затрат между титулами, по договору превышения нет
11.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.15(2) ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителя с ручным приводом (1 шт) для Техприсоединения ООО Аласт, договор №41940794 от 02.03.20 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | K_ТВ-2145 | нд | 0 | нд | 0.76194 | нд | 0.76194 | нд | 0 | нд | 0.76194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1e-06 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения ООО Аласт, №41940794 от 02.03.20
11.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 4.0853 | 10.7078 | 0 | 18.4528 | 18.3508 | 15.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0.74699 | 17.1868 | 14.5663 | 0 | 3.1395 | -3.0375 | -16.55% | нд
11.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 4.0853 | 10.7078 | 0 | 18.4528 | 18.3508 | 15.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0.74699 | 17.1868 | 14.5663 | 0 | 3.1395 | -3.0375 | -16.55% | нд
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Северная с заменой трансформаторов тока (6 шт) для Техприсоединения ООО Объединенные строители, договор №41620406 от 22.05.18 (свыше 670 кВт) | I_ТВ-1636 | 0.083239 | 0.45523 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Северная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ 1 с.ш. для Техприсоединения ООО Объединенные строители, договор №41620406 от 22.05.18 (свыше 670 кВт) | I_ТВ-1637 | 0.43942 | 2.4399 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Северная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ 2 с.ш. для Техприсоединения ООО Объединенные строители, договор №41620406 от 22.05.18 (свыше 670 кВт) | I_ТВ-1638 | 0.47265 | 2.987 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора с монтажом оборудования автоматики разгрузки на присоединениях РУ 10 кВ Т1 и Т2 для Техприсоединения ПАО НПО Алмаз, договор №41633964 от 31.05.18 (свыше 670 кВт) | I_ТВ-1668 | 0.0714 | 0.3926 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Безбородово с установкой дополнительных ячеек (2 шт) 1, 2 с.ш. для Техприсоединения ООО Завидово Энергосервис, договор №41655688 от 25.06.18 (свыше 670 кВт) | J_ТВ-1670 | 0.798 | 4.3938 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Модернизация ответвления ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/35/10 кВ Зубцов на ТП Юркино-1 с установкой дополнительной промежуточной ж/б оп.86/29-2 с разъединителем (1 шт), ОПН-10 (3 шт) для Техприсоединения Махмудова И.К. договор №41643496 от 17.07.18 (до 670 кВт) | J_ТВ-1782 | 0.01577 | 0.039321 | нд | 0.05806 | 0.05806 | 0.050374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05806 | 0.050374 | 0 | 0 | нд | 0.007686 | -0.007686 | -13.24% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Южная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик Объединенные строители, договор №41728852 от 05.03.19 (доходный; свыше 670 кВт) | J_ТВ-1821 | нд | 0 | нд | 3.9824 | 3.9824 | 3.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20696 | 0.095739 | 3.7754 | 2.9251 | нд | 0.96159 | -0.96159 | -24.15% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Южная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения Центральной Базовой Таможни, договор №41793467 от 30.09.19 (свыше 670 кВт) | K_ТВ-1824 | 0.3712 | 0 | нд | 2.4167 | 2.4167 | 7.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098447 | 0.30287 | 2.3182 | 6.8177 | нд | -4.7039 | 4.7039 | 194.6% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, перераспределение затрат между титулами, по договору превышения нет. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, перераспределение затрат между титулами, по договору превышения нет
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво с заменой трансформаторов тока (3 шт) для Техприсоединения ООО Коралл, договор №41714499 от 27.06.19 (свыше 670 кВт) | K_ТВ-1849 | 0.08748 | 0 | нд | 0.49625 | 0.49625 | 0.18504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49625 | 0.18504 | 0 | 0 | нд | 0.31121 | -0.31121 | -62.71% | Невыполнение обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Завод 1 мая с заменой ячеек 10 кВ (5 шт) и установкой дополнительных (2 шт) и для Техприсоединения ООО РТ-Инвест Транспортные системы, договор №41588914 от 16.09.19 (свыше 670 кВт) | K_ТВ-1864 | 1.3322 | 0 | нд | 8.7696 | 8.6676 | 0.37063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6676 | 0.37063 | нд | 8.3989 | -8.2969 | -95.72% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ Кашарово с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (1 шт) 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения Корпорация космических систем специального назначения Комета, договор №41888005 от 29.10.19 (свыше 670 кВт) | K_ТВ-1932 | 0.378 | 0 | нд | 2.524 | 2.524 | 4.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098459 | 0 | 2.4255 | 4.4529 | нд | -1.9289 | 1.9289 | 76.42% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. По требованию администрации г. Твери увеличена протяженность ГНБ и площадь благоустройства и озеленения территории. Увеличено сечение кабеля на основании протокола технич. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.1.4.2 | Модернизация ТП-497 ф.601 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово с установкой дополнительной ячейки 6 кВ для Техприсоединения Администрации Нелидовского г/о Тверской обл, договор №41797145 от 27.11.19 (до 670 кВт) | K_ТВ-1949 | 0.03595 | 0 | нд | 0.20581 | 0.20581 | 0.11297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20581 | 0.11297 | 0 | 0 | нд | 0.092845 | -0.092845 | -45.11% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, перераспределение затрат между титулами, по договору превышения нет
11.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 294.8043 | 324.3713 | 0 | 1550.6906 | 1398.7889 | 1362.1294 | 18.2097 | 18.2097 | 154.1997 | 154.1997 | 422.1233 | 560.4997 | 804.2563 | 629.2204 | 0 | 188.5612 | -36.6594 | -2.621% | нд
11.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 45.4751 | 16.1885 | 0 | 243.2384 | 114.9932 | 116.3425 | 0.53969 | 0.53969 | 13.5666 | 13.5666 | 49.0252 | 26.8897 | 51.8617 | 75.3464 | 0 | 126.8959 | 1.3493 | 1.173% | нд
11.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 45.4751 | 16.1885 | 0 | 243.2384 | 114.9932 | 116.3425 | 0.53969 | 0.53969 | 13.5666 | 13.5666 | 49.0252 | 26.8897 | 51.8617 | 75.3464 | 0 | 126.8959 | 1.3493 | 1.173% | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ РМК с заменой аккумуляторных батарей системы оперативного тока | F_4260 | 2.4051 | 0 | нд | 14.4331 | 14.4331 | 13.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72444 | 0.72444 | 13.7086 | 13.0769 | нд | 0.63176 | -0.63176 | -4.377% | нд
11.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Пролетарская с монтажом оборудования систем передачи для организациии прямых голосовых каналов связи с Тверским РДУ АО СО ЕЭС (письмо №МР1-ЦА 37/2/1870 от 07.06.17) | H_ТВ-1401 | 0.13501 | 0 | нд | 1.1091 | 1.1091 | 1.058 | 0 | 0 | 0.046476 | 0.046476 | 0 | 0 | 1.0626 | 1.0116 | нд | 0.051085 | -0.051085 | -4.606% | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ Ржев с заменой элементов батареи статических конденсаторов (2 к-та) по программе ликвидации оборудования содержащего хлорбефенилы - Допфинансирование | J_ТВ-1442 | 4.7427 | 0 | нд | 29.1045 | 1.4259 | 1.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4259 | 1.4152 | 0 | 0 | нд | 27.6893 | -0.010695 | -0.75% | нд
11.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ ДВП с установкой дифференциальной защиты шин 110 кВ 1,2 с.ш. и заменой основных защит ВЛ 110 кВ ДВП-Шишково Дуброво, ВЛ ДВП-Брусово - Допфинансирование | I_ТВ-1492 | 5.2308 | 2.8942 | нд | 25.2605 | 25.2605 | 35.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2605 | 24.7501 | 0 | 11.0361 | нд | -10.5257 | 10.5257 | 41.67% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
11.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Холохоленка с установкой дифференциальной защиты шин 110 кВ 1,2 с.ш. - Допфинансирование | I_ТВ-1493 | 2.7323 | 1.3109 | нд | 13.3994 | 13.3994 | 13.3994 | 0 | 0 | 13.3994 | 13.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Осташков с заменой элементов батареи статических конденсаторов (2 к-т) по программе ликвидации оборудования содержащего хлорбефенилы; с заменой МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ ( 2 шт) и демонтажом В 35 кВ (2 шт) - Допфинансирование | I_ТВ-1614 | 4.555 | 2.6458 | нд | 21.6143 | 21.6143 | 20.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6143 | 0 | 0 | 20.8491 | нд | 0.76522 | -0.76522 | -3.54% | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Холохоленка с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (2 шт) | J_ТВ-1838 | 0.28664 | 1.6009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/6 кВ Выползово с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (8 шт) | J_ТВ-1839 | 1.1416 | 6.376 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Глазково с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (1 шт) | J_ТВ-1840 | 0.096589 | 0.53947 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Осташков с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (1 шт) | J_ТВ-1841 | 0.14701 | 0.82111 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Модернизация ПC 110/35/10 кВ Горицы с расширением объема телеметрической информации и с установкой регистратора аварийных событий (ССПИ) | K_ТВ-1986 | 1.3957 | 0 | нд | 8.3307 | 0.80074 | 0.89305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80074 | 0.89305 | нд | 7.4377 | 0.092312 | 11.53% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, перераспределение затрат между титулами, по договору превышения нет
11.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Брусово с установкой измерительных трансформаторов 110 кВ (6 шт) (ССПИ) | K_ТВ-1989 | 0.49794 | 0 | нд | 3.1684 | 0.22809 | 0.30442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22809 | 0.30442 | нд | 2.864 | 0.07633 | 33.46% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, перераспределение затрат между титулами, по договору превышения нет
11.2.1.2 | Модернизация ПC 110/35/10 кВ Пролетарская с монтажом первичного оборудования для расширения объема телеинформации (ССПИ) | K_ТВ-1990 | 16.4928 | 0 | нд | 92.1789 | 5.0859 | 4.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0859 | 4.505 | нд | 87.6739 | -0.58094 | -11.42% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы, перераспределение затрат между титулами, по договору превышения нет
11.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Пролетарская с установкой измерительных трансформаторов 110 кВ (9 шт) (ССПИ) | K_ТВ-1991 | 0.22617 | 0 | нд | 1.3999 | 0.29734 | 0.64878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29734 | 0.64878 | нд | 0.75108 | 0.35144 | 118.2% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Модернизация ПC 110/35/10 кВ Брусово с расширением объема телеметрической информации (ССПИ) | K_ТВ-2019 | 0.051456 | 0 | нд | 0.28734 | 0.11232 | 0.019838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11232 | 0.019838 | нд | 0.2675 | -0.092479 | -82.34% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Горицы с установкой измерительных трансформаторов 110 кВ (3 шт) и монтажом первичного оборудования на приводах разъединителей (4 шт) (ССПИ) | K_ТВ-2020 | нд | 0 | нд | 2.6997 | 0.97397 | 0.76014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97397 | 0.76014 | нд | 1.9396 | -0.21383 | -21.95% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/10 кВ Манихино с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией на силовом трансформаторе (3 шт) | K_ТВ-2021 | 0.25209 | 0 | нд | 1.3741 | 1.3741 | 1.3145 | 0.027811 | 0.027811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3463 | 1.2866 | нд | 0.05963 | -0.05963 | -4.34% | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Монино с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией на силовом трансформаторе (3 шт) | K_ТВ-2022 | 0.28533 | 0 | нд | 1.5404 | 1.5404 | 1.2223 | 0.027918 | 0.027918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5125 | 1.1944 | нд | 0.31815 | -0.31815 | -20.65% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Мостовая с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией на силовом трансформаторе (3 шт) | K_ТВ-2023 | 0.24301 | 0 | нд | 1.2611 | 1.2611 | 1.1545 | 0.02863 | 0.02863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2325 | 1.1259 | нд | 0.10666 | -0.10666 | -8.457% | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Пролетарская с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией на выключателе (3 шт) | K_ТВ-2024 | 0.49615 | 0 | нд | 2.6068 | 2.6068 | 2.8808 | 0.066852 | 0.066852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 2.8139 | нд | -0.27395 | 0.27395 | 10.51% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Западная Двина с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией на силовом трансформаторе (3 шт) | K_ТВ-2025 | 0.28636 | 0 | нд | 1.5466 | 1.5466 | 1.196 | 0.027918 | 0.027918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5187 | 1.1681 | нд | 0.3506 | -0.3506 | -22.67% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кувшиново с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией на выключателе (4 шт) | K_ТВ-2026 | 0.70035 | 0 | нд | 3.6678 | 3.6678 | 3.446 | 0.081509 | 0.081509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5863 | 3.3645 | нд | 0.22184 | -0.22184 | -6.048% | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Леонтьево с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией на силовом трансформаторе (3 шт) | K_ТВ-2027 | 0.2862 | 0 | нд | 1.5459 | 1.5459 | 1.2215 | 0.027811 | 0.027811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5181 | 1.1937 | нд | 0.32445 | -0.32445 | -20.99% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией на силовом трансформаторе (1 шт) | K_ТВ-2028 | 0.083964 | 0 | нд | 0.45881 | 0.45881 | 0.39703 | 0.008342 | 0.008342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45047 | 0.38869 | нд | 0.061777 | -0.061777 | -13.46% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Поречье с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией на силовом трансформаторе (3 шт) | K_ТВ-2029 | 0.25159 | 0 | нд | 1.3717 | 1.3717 | 1.199 | 0.024996 | 0.024996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3467 | 1.174 | нд | 0.17273 | -0.17273 | -12.59% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ржев с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией на силовом трансформаторе (6 шт) и выключателе (3 шт) | K_ТВ-2030 | 1.028 | 0 | нд | 5.4883 | 5.4883 | 4.6756 | 0.11191 | 0.11191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3764 | 4.5637 | нд | 0.81265 | -0.81265 | -14.81% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Глазково с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией на силовом трансформаторе (3 шт) | K_ТВ-2031 | нд | 0 | нд | 1.3774 | 1.3774 | 1.1995 | 0.031078 | 0.031078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3463 | 1.1684 | нд | 0.17792 | -0.17792 | -12.92% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Рамешки с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией на силовом трансформаторе (3 шт) и выключателе (2 шт) | K_ТВ-2032 | 0.60323 | 0 | нд | 3.2134 | 3.2134 | 2.8746 | 0.074916 | 0.074916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1384 | 2.7997 | нд | 0.33879 | -0.33879 | -10.54% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Красногорская с заменой МВ на ВВ 10 кВ (2 шт) и устройств РЗА | K_ТВ-2051 | 0.274 | 0 | нд | 1.6 | 1.6 | 0.035455 | 0 | 0 | 0.035455 | 0.035455 | 0 | 0 | 1.5645 | 0 | нд | 1.5645 | -1.5645 | -97.78% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гришкино с заменой МВ на ВВ 10 кВ (4 шт) и устройств РЗА | K_ТВ-2052 | 0.548 | 0 | нд | 3.2 | 3.2 | 0.085292 | 0 | 0 | 0.085292 | 0.085292 | 0 | 0 | 3.1147 | 0 | нд | 3.1147 | -3.1147 | -97.33% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
11.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 59.7305 | 264.8446 | 0 | 142.1791 | 124.9354 | 78.8871 | 3.113 | 3.113 | 1.8872 | 1.8872 | 0.61157 | 0.74699 | 119.3235 | 73.1399 | 0 | 63.292 | -46.0483 | -36.86% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.050238 | 0 | 0 | 1.5819 | 1.5819 | 4.2051 | 1.29 | 1.29 | 0.29183 | 0.29183 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0 | -2.6232 | 2.6232 | 165.8% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-260 ф.06 ПС 35/10 кВ Эммаус с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Дорэкс, договор №6900/05930/19 от 13.06.19; протяженность 0,114 км) | K_ТВ-1851 | 0.050238 | 0 | нд | 0.29183 | 0.29183 | 0.29183 | 0 | 0 | 0.29183 | 0.29183 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-070 ф.20 ПС 110/10 Западная Двина с заменой опор (48 шт) и неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 1,0 км) | K_ТВ-2079 | нд | 0 | нд | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00094/16 от 10.06.16) | L_ТВ-2178 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6232 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6232 | нд | -2.6232 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №7700/00094/16 от 10.06.16. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, договор №7700/00094/16 от 10.06.16
11.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 59.6802 | 264.8446 | 0 | 140.5972 | 123.3535 | 74.682 | 1.823 | 1.823 | 1.5954 | 1.5954 | 0.61157 | 0.74699 | 119.3235 | 70.5167 | 0 | 65.9152 | -48.6715 | -39.46% | нд
11.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2017 - 466,6 га; 2018 - 573,200 га; 2019- 85,670 га; 2020 - 232 га) | H_ТВ-1364 | 48.3331 | 245.0938 | нд | 48.7933 | 48.7933 | 7.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7933 | 7.3283 | нд | 41.465 | -41.465 | -84.98% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением срока выполнения работ. В связи с наличием снежного покрова Минлесхоз может оценить и принять утилизацию порубочных остатков не ранее марта 2021г.
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Тверь - Старица - Ржев с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (1464 шт) | J_ТВ-1830 | 1.4594 | 11.1665 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Ржев - Нелидово с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (312 шт) | J_ТВ-1831 | 0.077943 | 0.59242 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ В.Волочек - Новая 1; 2-цепь с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (1112 шт) | J_ТВ-1832 | 0.28741 | 2.1957 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Пищалкино - Бежецк с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (1056 шт) | J_ТВ-1833 | 0.4578 | 1.9819 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 - Старица с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (1200 шт) | J_ТВ-1834 | 0.29461 | 2.2508 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Лазурная - Южная с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (775 шт) | J_ТВ-1836 | 0.20122 | 1.536 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.251 ПC 35/10 кВ Григорово с заменой неизолированного провода на СИП-3 (протяженность 5,03 км) | K_ТВ-1982 | 0.17255 | 0.027448 | нд | 1.5954 | 1.5954 | 1.5954 | 0 | 0 | 1.5954 | 1.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Кесьма - Весьегонск с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (1501 шт) | K_ТВ-2010 | 0.7177 | 0 | нд | 6.4348 | 6.4348 | 22.3998 | 0.20166 | 0.20166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2331 | 22.1981 | нд | -15.965 | 15.965 | 248.1% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Превышение связано со строительством лежневой дороги, перераспределение затрат между титулами, стоимость договора осталась прежней. . Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Ревякино ф.20 ПС 35/10 кВ П.Городище с заменой участка кабеля (протяженность 0,12 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | K_ТВ-2011 | 0.10993 | 0 | нд | 0.64627 | 0.64627 | 0.69892 | 0.034692 | 0.034692 | 0 | 0 | 0.61157 | 0.66423 | 0 | 0 | нд | -0.052654 | 0.052654 | 8.147% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ В.Волочек - Труд с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (4170 шт) | K_ТВ-2012 | 1.801 | 0 | нд | 16.1663 | 16.1663 | 9.6834 | 0.47988 | 0.47988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6865 | 9.2035 | нд | 6.483 | -6.483 | -40.1% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Перераспределение затрат между титулами, стоимость договора осталась прежней.
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Бологое - Хмелевка с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (4491 шт) | K_ТВ-2013 | 1.8881 | 0 | нд | 17.1771 | 17.1771 | 10.38 | 0.31711 | 0.31711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 10.0629 | нд | 6.7971 | -6.7971 | -39.57% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Перераспределение затрат между титулами, стоимость договора осталась прежней.
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Хмелевка - Яблоновка с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (2751 шт) | K_ТВ-2014 | 1.1945 | 0 | нд | 10.6939 | 10.6939 | 6.8209 | 0.35738 | 0.35738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3365 | 6.4635 | нд | 3.873 | -3.873 | -36.22% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Перераспределение затрат между титулами, стоимость договора осталась прежней.
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Яблоновка - Окуловка с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (1041 шт) | K_ТВ-2015 | 0.48541 | 0 | нд | 4.2258 | 4.2258 | 3.2532 | 0.31576 | 0.31576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9101 | 2.9374 | нд | 0.97266 | -0.97266 | -23.02% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Перераспределение затрат между титулами, стоимость договора осталась прежней.
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Коротыши - Ильино с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (342 шт) | K_ТВ-2016 | 0.19734 | 0 | нд | 1.7675 | 1.7675 | 1.959 | 0.058004 | 0.058004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7095 | 1.901 | нд | -0.19142 | 0.19142 | 10.83% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Превышение связано со строительством лежневой дороги, перераспределение затрат между титулами, стоимость договора осталась прежней. . Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Нелидово - Бибирево с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (576 шт) | K_ТВ-2017 | 0.2484 | 0 | нд | 2.2352 | 2.2352 | 1.763 | 0.058524 | 0.058524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1767 | 1.7045 | нд | 0.47223 | -0.47223 | -21.13% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Перераспределение затрат между титулами, стоимость договора осталась прежней.
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-1044 ф.17 ПС 35/10 кВ Гришкино с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_ТВ-2073 | 1.7538 | 0 | нд | 9.0601 | 9.0601 | 8.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082765 | 9.0601 | 8.7175 | нд | 0.25989 | -0.25989 | -2.868% | нд
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Поплавенец с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2088 | нд | 0 | нд | 0.70327 | 0.19652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19652 | 0 | нд | 0.70327 | -0.19652 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменена концепция распредавтоматизации, реализация проекта в 2021г.
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Чамеров с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2089 | нд | 0 | нд | 0.70327 | 0.26064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26064 | 0 | нд | 0.70327 | -0.26064 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменена концепция распредавтоматизации, реализация проекта в 2021г.
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.251 ПС 35/10 кВ Григорово с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2090 | нд | 0 | нд | 0.70327 | 0.13136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13136 | 0 | нд | 0.70327 | -0.13136 | -100% | Изменение срока реализации проекта в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменена концепция распредавтоматизации, реализация проекта в 2021г.
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Ильино с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2093 | нд | 0 | нд | 0.70327 | 0.21783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21783 | 0 | нд | 0.70327 | -0.21783 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменена концепция распредавтоматизации, реализация проекта в 2021г.
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.25 ПС 110/35/10 кВ Радуга ВЛ 10 кВ ф.14 РП 10кВ Федоровка с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2105 | нд | 0 | нд | 0.70327 | 0.080142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080142 | 0 | нд | 0.70327 | -0.080142 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменена концепция распредавтоматизации, реализация проекта в 2021г.
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 35/10 кВ Мокшино с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (2 шт) | K_ТВ-2110 | нд | 0 | нд | 1.4065 | 0.15613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15613 | 0 | нд | 1.4065 | -0.15613 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменена концепция распредавтоматизации, реализация проекта в 2021г.
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2112 | нд | 0 | нд | 0.70327 | 0.080142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080142 | 0 | нд | 0.70327 | -0.080142 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменена концепция распредавтоматизации, реализация проекта в 2021г.
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10/6 кВ №9 с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2115 | нд | 0 | нд | 0.70327 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15774 | 0 | нд | 0.70327 | -0.15774 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменена концепция распредавтоматизации, реализация проекта в 2021г.
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Лощемля с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2119 | нд | 0 | нд | 0.70327 | 0.28465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28465 | 0 | нд | 0.70327 | -0.28465 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменена концепция распредавтоматизации, реализация проекта в 2021г.
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.29 ПС 110/35/10 кВ ДВП с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2120 | нд | 0 | нд | 0.70327 | 0.15613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15613 | 0 | нд | 0.70327 | -0.15613 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменена концепция распредавтоматизации, реализация проекта в 2021г.
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Максатиха с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2121 | нд | 0 | нд | 0.70327 | 0.15405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15405 | 0 | нд | 0.70327 | -0.15405 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменена концепция распредавтоматизации, реализация проекта в 2021г.
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Молоково с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2122 | нд | 0 | нд | 0.70327 | 0.15613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15613 | 0 | нд | 0.70327 | -0.15613 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменена концепция распредавтоматизации, реализация проекта в 2021г.
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Мостовая с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (2 шт) | K_ТВ-2124 | нд | 0 | нд | 1.4065 | 0.15821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15821 | 0 | нд | 1.4065 | -0.15821 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменена концепция распредавтоматизации, реализация проекта в 2021г.
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Ковалево с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2126 | нд | 0 | нд | 0.70327 | 0.078063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078063 | 0 | нд | 0.70327 | -0.078063 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменена концепция распредавтоматизации, реализация проекта в 2021г.
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Святое с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (2 шт) | K_ТВ-2127 | нд | 0 | нд | 1.4065 | 0.078063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078063 | 0 | нд | 1.4065 | -0.078063 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменена концепция распредавтоматизации, реализация проекта в 2021г.
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Селигер с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (2 шт) | K_ТВ-2128 | нд | 0 | нд | 1.4065 | 0.23531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23531 | 0 | нд | 1.4065 | -0.23531 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменена концепция распредавтоматизации, реализация проекта в 2021г.
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 Селигер с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (3 шт) | K_ТВ-2129 | нд | 0 | нд | 2.1098 | 0.56473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56473 | 0 | нд | 2.1098 | -0.56473 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменена концепция распредавтоматизации, реализация проекта в 2021г.
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Селигер ВЛ 10 кВ ф.Коковкино РП 10 кВ Свапуще с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2130 | нд | 0 | нд | 0.70327 | 0.18824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18824 | 0 | нд | 0.70327 | -0.18824 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменена концепция распредавтоматизации, реализация проекта в 2021г.
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Селигер ВЛ 10 кВ ф.Рвеницы РП 10 кВ Свапуще с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2131 | нд | 0 | нд | 0.70327 | 0.42355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42355 | 0 | нд | 0.70327 | -0.42355 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменена концепция распредавтоматизации, реализация проекта в 2021г.
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Селигер ВЛ 10 кВ ф.Ц.У.Свапуще РП 10 кВ Свапуще с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2132 | нд | 0 | нд | 0.70327 | 0.14118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14118 | 0 | нд | 0.70327 | -0.14118 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменена концепция распредавтоматизации, реализация проекта в 2021г.
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.Ленина ПС 110/10 кВ Алунд с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2136 | нд | 0 | нд | 0.70327 | 0.094122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094122 | 0 | нд | 0.70327 | -0.094122 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменена концепция распредавтоматизации, реализация проекта в 2021г.
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Будово с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2139 | нд | 0 | нд | 0.70327 | 0.23531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23531 | 0 | нд | 0.70327 | -0.23531 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменена концепция распредавтоматизации, реализация проекта в 2021г.
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/35/10 кВ Торопец с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (2 шт) | K_ТВ-2140 | нд | 0 | нд | 1.4065 | 0.094122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094122 | 0 | нд | 1.4065 | -0.094122 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменена концепция распредавтоматизации, реализация проекта в 2021г.
11.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Ново-Кузьминская с монтажом контроллеров телеуправления реклоузером (1 шт) | K_ТВ-2142 | нд | 0 | нд | 0.70327 | 0.23531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23531 | 0 | нд | 0.70327 | -0.23531 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменена концепция распредавтоматизации, реализация проекта в 2021г.
11.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 105.0568 | 43.0299 | 0 | 606.6052 | 606.6052 | 615.7899 | 14.557 | 14.557 | 138.1716 | 138.1716 | 134.427 | 231.8705 | 319.4496 | 231.1908 | 0 | -9.1847 | 9.1847 | 1.514% | нд
11.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 32.4044 | 0 | 0 | 189.999 | 189.999 | 196.4287 | 9.8019 | 9.8019 | 133.4279 | 133.4279 | 33.1884 | 23.3199 | 13.5808 | 29.8789 | 0 | -6.4297 | 6.4297 | 3.384% | нд
11.2.3.1 | Модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Тверьэнерго г.Ржев филиала ПАО "МРСК Центра": 2020 год | J_ТВ-1944 | 32.4044 | 0 | нд | 189.999 | 189.999 | 196.4287 | 9.8019 | 9.8019 | 133.4279 | 133.4279 | 33.1884 | 23.3199 | 13.5808 | 29.8789 | нд | -6.4297 | 6.4297 | 3.384% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 64.4637 | 43.0299 | 0 | 362.2839 | 362.2839 | 364.4192 | 4.7551 | 4.7551 | 4.7437 | 4.7437 | 76.7411 | 182.1332 | 276.044 | 172.7872 | 0 | -2.1353 | 2.1353 | 0.5894% | нд
11.2.3.2 | Создание/модернизация приборов учета/АСУЭ на присоединениях ПС 110-35 кВ и/или РП 6-10 кВ (целевая программа надежности и развития филиала Тверьэнерго) Тверьэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 - 2020 гг. (3-ф ПКВ - 11 шт., 3-ф КВ - 907 шт., УСПД ПС - 132 шт., автоматизация точек -918шт.) - Допфинансирование | I_ТВ-1760 | 7.3762 | 43.0299 | нд | 12.7436 | 12.7436 | 12.7436 | 4.7551 | 4.7551 | 4.7437 | 4.7437 | 3.2448 | 3.2448 | 0 | 0 | нд | 2e-06 | -2e-06 | -1.569e-05% | нд
11.2.3.2 | Модернизация АСУЭ Тверьэнерго на фидерах РЭС филиала ПАО "МРСК Центра": 2020г. | J_ТВ-1945 | 57.0875 | 0 | нд | 349.5403 | 349.5403 | 351.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4963 | 178.8884 | 276.044 | 172.7872 | нд | -2.1353 | 2.1353 | 0.6109% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 8.1887 | 0 | 0 | 54.3223 | 54.3223 | 54.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4975 | 26.4174 | 29.8248 | 28.5247 | 0 | -0.61975 | 0.61975 | 1.141% | нд
11.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных на ПС Тверьэнерго: 2020 (6-20 кВ ПУ - 795 шт, 35 кВ УСПД - 150 шт; автоматизация - 1290 шт) | J_ТВ-1943 | 8.1887 | 0 | нд | 54.3223 | 54.3223 | 54.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4975 | 26.4174 | 29.8248 | 28.5247 | нд | -0.61975 | 0.61975 | 1.141% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 84.5419 | 0.30838 | 0 | 558.6679 | 552.2551 | 551.1099 | 0 | 0 | 0.5742 | 0.5742 | 238.0595 | 300.9924 | 313.6214 | 249.5433 | 0 | 7.558 | -1.1452 | -0.2074% | нд
11.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 13.9249 | 0 | 0 | 157.0968 | 157.0968 | 156.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6004 | 90.8474 | 64.4964 | 65.2691 | 0 | 0.98025 | -0.98025 | -0.624% | нд
11.2.4.1 | Реконструкция зданий РЭС филиала Тверьэнерго | K_ТВ-2076 | 13.9249 | 0 | нд | 157.0968 | 157.0968 | 156.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6004 | 90.8474 | 64.4964 | 65.2691 | нд | 0.98025 | -0.98025 | -0.624% | нд
11.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 70.617 | 0.30838 | 0 | 401.5711 | 395.1583 | 394.9934 | 0 | 0 | 0.5742 | 0.5742 | 145.4591 | 210.145 | 249.125 | 184.2742 | 0 | 6.5777 | -0.16493 | -0.04174% | нд
11.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Тверьэнерго - Допфинансирование | J_ТВ-1803 | 69.9587 | 0 | нд | 392.674 | 390.3563 | 390.5395 | 0 | 0 | 0.5742 | 0.5742 | 144.7189 | 209.5993 | 245.0632 | 180.366 | нд | 2.1345 | 0.18321 | 0.04693% | нд
11.2.4.2 | Модернизация производственных помещений Удомельского РЭС с монтажом оборудования систем Пожарно-охранной сигнализации (Предписание пожтехнадзора №8/1/18 от 19.04.19) | J_ТВ-1828 | 0.064414 | 0.082666 | нд | 0.33529 | 0.33529 | 0.29443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33529 | 0.29443 | 0 | 0 | нд | 0.040863 | -0.040863 | -12.19% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
11.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Шолмино установкой ограждений (0,347 км) с монтажом защитного барьера Егоза, оборудования систем видеонаблюдения, периметральной сигнализации | F_ТВ-640 | 0.5939 | 0.22571 | нд | 4.0618 | 4.0618 | 3.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0618 | 3.9082 | нд | 0.15361 | -0.15361 | -3.782% | нд
11.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кесьма установкой ограждений (0,218 км) с монтажом защитного барьера Егоза, оборудования систем видеонаблюдения, периметральной сигнализации | F_ТВ-643 | нд | 0 | нд | 4.5 | 0.40494 | 0.25128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40494 | 0.25128 | 0 | 0 | нд | 4.2487 | -0.15366 | -37.95% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.17596 | 0 | 0 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 0 | 0 | 1.001 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
11.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете оп.107-114) ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Вега (решение суда №2-439/2015 от 12.10.15 о сносе ВЛ на участке 69:11:0000014:275; протяженность 0,45 км) | J_ТВ-1810 | 0.17596 | 0 | нд | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 0 | 0 | 1.001 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
11.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 7.3653 | 157.4468 | 0 | 518.776 | 502.7855 | 508.7805 | 0 | 0 | 15.7176 | 15.7176 | 22.4871 | 43.152 | 464.5807 | 449.9109 | 0 | 9.9955 | 5.995 | 1.192% | нд
11.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Промышленный ПК с предустановленным ПО: 2018 - 11 шт, Ноутбук: 2018 - 17 шт, АРМ: 2018 - 56 шт, МФУ: 2018 - 165 шт, 2019 - 2 шт) | H_ТВ-1350 | нд | 19.4535 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (листогибочный станок-1 шт, установка ГНБ - 1 шт, прибор для измерений и испытаний - 126 шт; набор инструмента для монтажа и ремонта - 29 шт; средство малой механизации - 3 шт; ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии) | H_ТВ-1351 | нд | 32.8544 | нд | 130.928 | 130.8387 | 139.4977 | 0 | 0 | 15.5635 | 15.5635 | 2.1892 | 1.7081 | 113.086 | 122.2261 | нд | -8.5697 | 8.659 | 6.618% | Увеличение полной стоимости инвестиционного проекта в связи с пересмотром потребности приборной продукции и средств механизации с изменением затрат по финансированию в виду увеличения количества приобретаемой продукции в 2020 году
11.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2020: а/м повышенной проходимости - 242 шт) | H_ТВ-1354 | нд | 12.7281 | нд | 270.5858 | 270.5858 | 256.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1548 | 41.293 | 250.431 | 214.9849 | нд | 14.3079 | -14.3079 | -5.288% | нд
11.6 | Приобретение Транспорта. Электролаборатории (2020 - 1 шт) | H_ТВ-1355 | нд | 0 | нд | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | нд | 13.2 | -13.2 | -100% | Невыполнение в связи с переносом приобретения оборудования на будущие периоды. Отказ от покупки оборудования в 2020г в связи с длительным сроком изготовления
11.6 | Приобретение Транспорта. Прицепы автомобильные (2020 - 9 шт) | I_ТВ-1358 | нд | 0 | нд | 16.8984 | 16.8984 | 18.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8984 | 18.8083 | нд | -1.9099 | 1.9099 | 11.3% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Увеличение полной стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением типа закупаемой спецтехники повышенной проходимости на 2020 год, спецтехника необходима для организации выполнения аварийно-восстановительных работ.
11.6 | Приобретение Транспорта. Автовышки (2020:; Подъемник 26-28м-11 шт) | H_ТВ-1363 | нд | 0 | нд | 68.8322 | 68.8322 | 93.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8322 | 93.7692 | нд | -24.937 | 24.937 | 36.23% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Увеличение полной стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением типа закупаемой спецтехники повышенной проходимости на 2020 год, спецтехника необходима для организации выполнения аварийно-восстановительных работ.
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ответвления оп.15 ВЛ 35 кВ РМК-Бахмутово до границы балансовой принадлежности Заявителя с с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера 35 кВ (1 шт), разъединителя с ручным приводом (1 шт) для Техприсоединения ООО Волжский берег, договор №41351341 от 22.02.17 (свыше 670 кВт; протяженность 3,37 км) | H_ТВ-1397 | 6.913 | 1.5588 | нд | 0.0206 | 0.0206 | 0.0206 | 0 | 0 | 0.0206 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
11.6 | Приобретение Транспорта. Спецавтотранспорт бригадный (2018 год - 39 шт) - Допфинансирование | I_ТВ-1544 | нд | 37.5678 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2018 год - 300 шт; 2019 год - 380 шт) - Допфинансирование | I_ТВ-1546 | нд | 53.184 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_ТВ-1815 | нд | 0.10011 | нд | 0.31701 | 0.25583 | 0.25583 | 0 | 0 | 0.13348 | 0.13348 | 0 | 0 | 0.12236 | 0.12235 | нд | 0.061178 | -1e-06 | -0.0003909% | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка ВЛ 10 кВ ф.37 ПС 110/35/10 кВ Лихославль до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с применением реклоузера 10 кВ (1 шт) и монтажом разъединителей (2 шт) для Техприсоединения Васьков Г.Ю, договор №41786081 от 06.05.19 (до 670 кВт; протяженность 0,034 км) | K_ТВ-1850 | 0.4523 | 0 | нд | 0.14316 | 0.14316 | 0.14507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14316 | 0.14507 | 0 | 0 | нд | -0.00191 | 0.00191 | 1.334% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой трансформаторов тока (3 шт) и монтажом комплекта РЗА на микропроцессорах для Техприсоединения ООО Орион Интернейшнл Евро, договор №41870607 от 19.12.19 (свыше 670 кВт) | K_ТВ-2006 | нд | 0 | нд | 0.017403 | 0.017403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017403 | 0 | нд | 0.017403 | -0.017403 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 110/10/10 кВ Лебедево с установкой дополнительной ячейки 10 кВ для Техприсоединения ООО Орион Интернейшнл Евро, договор №41870607 от 19.12.19 (свыше 670 кВт) | K_ТВ-2007 | нд | 0 | нд | 0.046707 | 0.046707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046707 | 0 | нд | 0.046707 | -0.046707 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Южная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Орион Интернейшнл Евро, договор №41870607 от 19.12.19 (свыше 670 кВт; протяженность 2,5 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | K_ТВ-2008 | нд | 0 | нд | 0.76426 | 0.76426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76426 | 0 | нд | 0.76426 | -0.76426 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ ПС 110/10/10 кВ Лебедево до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Орион Интернейшнл Евро, договор №41870607 от 19.12.19 (свыше 670 кВт; протяженность 4 км, в т.ч. ГНБ - 0,2 км) | K_ТВ-2009 | нд | 0 | нд | 1.1823 | 1.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1823 | 0 | нд | 1.1823 | -1.1823 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.6 | Разработка программного обеспечения для создания бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД) филиала ПАО МРСК Центра - Тверьэнерго | K_ТВ-2144 | нд | 0 | нд | 15.84 | нд | 0.00582 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00582 | нд | 0 | нд | 15.8342 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта для внедрения программного обеспечения по созданию бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД).
12 | Ярославская область | Г | 470.2709 | 3165.6658 | 0 | 6445.6174 | 939.3206 | 970.6556 | 94.1676 | 94.1676 | 192.4686 | 193.2369 | 89.9603 | 110.2423 | 562.7241 | 573.0089 | 0 | 5474.9618 | 31.3351 | 3.336% | нд
12.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 60.2308 | 2384.759 | 0 | 3926.7875 | 486.1316 | 531.6671 | 86.5481 | 86.5481 | 133.9826 | 134.1007 | 48.4048 | 75.1215 | 217.196 | 235.8967 | 0 | 3395.1204 | 45.5355 | 9.367% | нд
12.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 41.9704 | 2381.1665 | 0 | 3826.9388 | 389.3771 | 462.7592 | 86.5437 | 86.5437 | 127.0139 | 127.132 | 46.8894 | 70.8836 | 128.9301 | 178.1999 | 0 | 3364.1796 | 73.3821 | 18.85% | нд
12.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 1439.217 | 0 | 1759.4281 | 128.0383 | 171.7698 | 50.0331 | 50.0331 | 44.8449 | 44.8449 | 14.438 | 38.8407 | 18.7224 | 38.0511 | 0 | 1587.6582 | 43.7315 | 34.16% | нд
12.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 917.3046 | 0 | 1831.7868 | 93.7887 | 136.5372 | 34.799 | 34.799 | 37.933 | 37.933 | 3.2341 | 13.4374 | 17.8225 | 50.3678 | 0 | 1695.2496 | 42.7485 | 45.58% | нд
12.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 41.9704 | 24.6449 | 0 | 235.724 | 167.5501 | 154.4521 | 1.7115 | 1.7115 | 44.236 | 44.3541 | 29.2173 | 18.6055 | 92.3853 | 89.781 | 0 | 81.2718 | -13.098 | -7.817% | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №10, 11 ТП-528 РП-30 ф. 5, 10 ПС 110/35/6 кВ Павловская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Вектор, договор №40956101 от 25.06.14 (до 670 кВт; протяженность 1,084 км) | K_ЯР-2343 | 0.322 | 0.048035 | нд | 1.7115 | 1.7115 | 1.7115 | 1.7115 | 1.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Перевал до ТП-1311 для Техприсоединения ООО СЗ Талан-Ярославль договор №41530093 от 10.10.17 (свыше 670 кВт; протяженность 0,078 км) | I_ЯР-2348 | 0.090517 | 0.017444 | нд | 0.50208 | 0.50208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50208 | 0 | нд | 0.50208 | -0.50208 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств, задержка поставки оборудования и материалов
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ТП-1312 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Перевал для Техприсоединения ООО СЗ Талан-Ярославль договор №41530093 от 10.10.17 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | I_ЯР-2349 | 1.8976 | 0.19899 | нд | 9.5668 | 9.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5668 | 0 | нд | 9.5668 | -9.5668 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств, задержка поставки оборудования и материалов
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1311 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Перевал до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Талан-Ярославль договор №41530093 от 10.10.17 (свыше 670 кВт; протяженность 0,288 км) | I_ЯР-2350 | 0.11532 | 0.022432 | нд | 0.84683 | 0.84683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84683 | 0 | нд | 0.84683 | -0.84683 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств, задержка поставки оборудования и материалов
12.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Матвеево для Техприсоединения ЗАО Агрофирма Пахма договор №41624180 от 16.05.18 (до 670 кВт, протяженность 0,250 км) | I_ЯР-2745 | нд | 0 | нд | 0.37936 | 0.37936 | 0.33248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37936 | 0.29629 | 0 | 0.036198 | нд | 0.046872 | -0.046872 | -12.36% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Перевал до ТП-1311 для Техприсоединения ООО СЗ Талан-Ярославль договор №41530093 от 10.10.17 (свыше 670 кВт; протяженность 0,078 км) | I_ЯР-2787 | 0.090517 | 0.017444 | нд | 0.50208 | 0.50208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50208 | 0 | нд | 0.50208 | -0.50208 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств, задержка поставки оборудования и материалов
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1311 - ТП-1312 ф.1 ПС 110/10 кВ Перевал для Техприсоединения ООО СЗ Талан-Ярославль договор №41530093 от 10.10.17 (свыше 670 кВт; протяженность 0,56 км) | I_ЯР-2788 | 0.35615 | 0.016112 | нд | 2.0061 | 2.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0061 | 0 | нд | 2.0061 | -2.0061 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств, задержка поставки оборудования и материалов
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1311 - ТП-1312 ф.2 ПС 110/10 кВ Перевал для Техприсоединения ООО СЗ Талан-Ярославль договор №41530093 от 10.10.17 (свыше 670 кВт; протяженность 0,56 км) | I_ЯР-2789 | 0.30744 | 0.016112 | нд | 1.7297 | 1.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7297 | 0 | нд | 1.7297 | -1.7297 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств, задержка поставки оборудования и материалов
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ТП-1311 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Перевал для Техприсоединения ООО СЗ Талан-Ярославль договор №41530093 от 10.10.17 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | I_ЯР-2790 | 5.0698 | 0.1527 | нд | 26.1867 | 26.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1867 | 0 | нд | 26.1867 | -26.1867 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств, задержка поставки оборудования и материалов
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1312 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Перевал до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Талан-Ярославль договор №41530093 от 10.10.17 (свыше 670 кВт; протяженность 0,144 км) | I_ЯР-2791 | 0.068387 | 0.007559 | нд | 0.4141 | 0.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4141 | 0 | нд | 0.4141 | -0.4141 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств, задержка поставки оборудования и материалов
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-455 ф.13, 27 ПС 110/10 кВ Перевал до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Авто-мастер договор №41658181 от 16.07.18 (до 670 кВт; протяженность 0,244 км) | J_ЯР-2858 | 0.15109 | 0.8075 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Брагино до ТП-1354 для Техприсоединения ООО Газпром инвестгазификация договор №41622707 от 10.08.18 (свыше 670 кВт; протяженность 0,132 км) | J_ЯР-2867 | 0.07411 | 0.019049 | нд | 0.36622 | 0.36622 | 0.36622 | 0 | 0 | 0.36622 | 0.36622 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ТП-1354 ПС 110/10 кВ Брагино для Техприсоединения ООО Газпром инвестгазификация договор №41622707 от 10.08.18 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2 МВА) | J_ЯР-2869 | 1.9056 | 0.32802 | нд | 8.9163 | 8.9163 | 8.9163 | 0 | 0 | 8.9163 | 8.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ Депо до ТП-529 для Техприсоединения ООО СтройИнвест-Ярославль договор №41656616 от 17.08.18 (до 670 кВт; протяженность 0,711 км) | J_ЯР-2870 | 0.27139 | 1.4146 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №2 - 10 ТП-529 РП 18 ПС 110/10/6 кВ Депо до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО СтройИнвест-Ярославль договор №41656616 от 17.08.18 (до 670 кВт; протяженность 0,610 км) | J_ЯР-2871 | 0.27177 | 1.4186 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ТП-529 ПС 110/10/6 кВ Депо для Техприсоединения ООО СтройИнвест-Ярославль договор №41656616 от 17.08.18 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | J_ЯР-2872 | 1.849 | 8.8233 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.7 ПС 220/110/10 кВ Тутаев до ЦРП-1 для Техприсоединения ИП Шувалов В.А. договор №41656297 от 16.08.18 (до 670 кВт; протяженность 0,045 км) | J_ЯР-2876 | 0.024463 | 0.008916 | нд | 0.14166 | 0.14166 | 0.18099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14166 | 0 | 0 | 0.18099 | нд | -0.039336 | 0.039336 | 27.77% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.1, 2 ПС 110/6 кВ Которосль до ТП-1651 для Техприсоединения ООО МегаСтрой договор №41686653 от 20.08.18 (свыше 670 кВт; протяженность 2,744 км, в т.ч. ГНБ 0,710 км) | J_ЯР-2880 | 3.2007 | 0.66357 | нд | 16.5914 | 16.5914 | 15.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5914 | 15.7896 | 0 | 0 | нд | 0.8018 | -0.8018 | -4.833% | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ РП 29 ТП-357 ПС 110/10/6 кВ Депо до ТП-1357 для Техприсоединения ПАО Мегафон договор №41730249 от 11.12.18 (до 670 кВт; протяженность 0,176 км) | J_ЯР-2962 | 0.11478 | 0.52975 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ РП 29 ТП-358 ПС 110/10 кВ Брагино до ТП-1357 для Техприсоединения ПАО Мегафон договор №41730249 от 11.12.18 (до 670 кВт; протяженность 0,176 км) | J_ЯР-2963 | 0.11478 | 0.52975 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП-1357 РП 29 ПС 110/10/6 кВ Депо до границы участка Заявителя для Техприсоединения ПАО Мегафон договор №41730249 от 11.12.18 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | J_ЯР-2964 | 0.0223 | 0.10767 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №8 ТП-1357 РП 29 ПС 110/10 кВ Брагино до границы участка Заявителя для Техприсоединения ПАО Мегафон договор №41730249 от 11.12.18 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | J_ЯР-2965 | 0.0223 | 0.10767 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ТП-1357 РП 29 ПС 110/10/6 кВ Депо ПС 110/10 кВ Брагино для Техприсоединения ПАО Мегафон договор №41730249 от 11.12.18 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,800 МВА) | J_ЯР-2966 | 1.1253 | 4.964 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ НПЗ до новой РП-77 для Техприсоединения АО РСК договор №41764067 от 30.01.19 (свыше 670 кВт; протяженность 1,4 км) | K_ЯР-3176 | 1.2972 | 0.65304 | нд | 6.3685 | 6.3685 | 6.3685 | 0 | 0 | 6.3685 | 6.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ РП 77 ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ НПЗ для Техприсоединения АО РСК договор №41764067 от 30.01.19 (свыше 670 кВт) | K_ЯР-3177 | 4.7089 | 0.29304 | нд | 24.4292 | 23.7981 | 28.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20871 | 0 | 23.5894 | 28.5358 | нд | -4.1065 | 4.7376 | 19.91% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.1-3, 2-4 ПС 220/110/10 кВ Тутаев до границы участка Заявителя для Техприсоединения ГБУ ЯО Корпорация развития малого и среднего предпринимательства договор №41602567 от 13.05.19 (свыше 670 кВт; протяженность 8,210 км) | K_ЯР-3359 | 5.7858 | 1.6128 | нд | 28.585 | 28.585 | 28.585 | 0 | 0 | 28.585 | 28.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.1 ТП-675 ПС 110/6 кВ Южная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской обл. договор №41774239 от 06.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,338 км) | K_ЯР-3442 | 0.28178 | 1.8669 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.1, 2 ТП-870 РП 54 ф.9, 10 ПС 110/10 кВ Чайка до новой ТП-1871 для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №41795020 от 05.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | K_ЯР-3443 | 0.091685 | 0 | нд | 0.57015 | 0.57015 | 0.75906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57015 | 0.75906 | нд | -0.18891 | 0.18891 | 33.13% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ТП-1871 РП 54 ф.9, 10 ПС 110/10 Чайка для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №41795020 от 05.08.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | K_ЯР-3444 | 1.4359 | 0 | нд | 8.0319 | 8.0319 | 7.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0319 | 7.3379 | нд | 0.69401 | -0.69401 | -8.641% | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.1 РП 58 ф.109, 209 ПС 110/6/6 кВ Северная до ТП-26 для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №41808803 от 05.08.19 (свыше 670 кВт; протяженность 2,0 км) | K_ЯР-3445 | нд | 0 | нд | 8.4198 | 0.60933 | 0.32577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60933 | 0.32577 | нд | 8.0941 | -0.28355 | -46.54% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ф.2 РП 58 ф.109, 209 ПС 110/6/6 кВ Северная до ТП-26 для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №41808803 от 05.08.19 (свыше 670 кВт; протяженность 2,0 км) | K_ЯР-3446 | нд | 0 | нд | 8.4198 | 0.60933 | 0.22014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60933 | 0.22014 | нд | 8.1997 | -0.38918 | -63.87% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ТП-26 РП 58 ф.109, 209 ПС 110/6/6 кВ Северная для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №41808803 от 05.08.19 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | K_ЯР-3448 | нд | 0 | нд | 15.8827 | 0.84973 | 0.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84973 | 0.3226 | нд | 15.5601 | -0.52712 | -62.03% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №2, 3, 12, 13 ТП-26 РП 58 ф.109, 209 ПС 110/6/6 кВ Северная до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №41808803 от 05.08.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,330 км) | K_ЯР-3450 | нд | 0 | нд | 0.82989 | 0.047421 | 0.082151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047421 | 0.082151 | нд | 0.74774 | 0.03473 | 73.24% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-1859, ТП-859 РП-25 ф.7, 30 ПС 110/10 кВ Чайка для Техприсоединения АО Газпромнефть-Ярославль договор №41824939 от 30.09.19 (до 670 кВт; протяженность 0,66 км) | K_ЯР-3520 | 0.4603 | 0 | нд | 2.6579 | 2.6579 | 2.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6579 | 2.5196 | 0 | 0 | нд | 0.13831 | -0.13831 | -5.204% | нд
12.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №2, 8 ТП-2026 РП-13 ф.308, 408 ПС 110/6/6 кВ Северная до границы зем. участка Заявителя для Техприсоединения ГБУЗ ЯО Областная клиническая онкологическая больница договор №41839702 от 30.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | K_ЯР-3541 | 0.026073 | 0 | нд | 0.15924 | 0.15924 | 0.31972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15924 | 0 | 0 | 0.31972 | нд | -0.16049 | 0.16049 | 100.8% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - врезки ТП-54 - ТП-62 и ТП-58 - ТП-62 РП-13 ф.308, 408 ПС 110/6/6 кВ Северная до ТП-2026 для Техприсоединения ГБУЗ ЯО Областная клиническая онкологическая больница договор №41839702 от 30.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | K_ЯР-3542 | 0.18539 | 0 | нд | 1.1355 | 1.1355 | 1.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1355 | 0 | 0 | 1.2455 | нд | -0.10994 | 0.10994 | 9.681% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ТП-2026 РП-13 ф. 308, 408 ПС 110/6/6 кВ Северная для Техприсоединения ГБУЗ ЯО Областная клиническая онкологическая больница договор №41839702 от 30.08.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | K_ЯР-3543 | 1.4924 | 0 | нд | 7.9435 | 7.9435 | 6.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9435 | 0 | 0 | 6.0225 | нд | 1.9211 | -1.9211 | -24.18% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - врезки ТП-158 - ТП-159, ТП-159 - ТП-160 РП-9 ф.12, 610 ПС 110/6 кВ Полиграф до ТП-2153 для Техприсоединения ООО ГВЦ договор №41863142 от 30.10.19 (до 670 кВт; протяженность 0,200 км) | K_ЯР-3548 | 0.17059 | 0 | нд | 0.9839 | 0.9839 | 0.93832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9839 | 0.93832 | нд | 0.045585 | -0.045585 | -4.633% | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ТП-2153 РП-9 ф.12, 610 ПС 110/6 кВ Полиграф для Техприсоединения ООО ГВЦ договор №41863142 от 30.10.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,260 МВА) | K_ЯР-3549 | 1.6936 | 0 | нд | 8.983 | 8.983 | 8.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.983 | 8.6108 | нд | 0.37225 | -0.37225 | -4.144% | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ №2, 8 ТП-2153 РП-9 ф.12, 610 ПС 110/6 кВ Полиграф до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ГВЦ договор №41863142 от 30.10.19 (до 670 кВт; протяженность 0,200 км) | K_ЯР-3550 | 0.097975 | 0 | нд | 0.55612 | 0.55612 | 0.34686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55612 | 0.34686 | нд | 0.20926 | -0.20926 | -37.63% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.1, 2 ТП-413 РП-61 ф.5, 6 ПС 110/10/6 кВ Депо до ТП-1413 для Техприсоединения ООО Коммунары договор №41899673 от 09.12.19 (до 670 кВт; протяженность 1,8 км) | K_ЯР-3563 | 0.97262 | 0 | нд | 5.8005 | 5.8005 | 5.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8005 | 5.5881 | нд | 0.21242 | -0.21242 | -3.662% | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Чайка до ТП 10/0,4 кВ РБИ для Техприсоединения ООО Русбизнесинвест договор №41926926 от 23.01.20 (свыше 670 кВт; протяженность 4,8 км) | K_ЯР-3591 | 3.3106 | 0 | нд | 20.6549 | нд | 16.2459 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.2459 | нд | 4.409 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение ООО Русбизнесинвест договор №41926926 от 23.01.20
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 кВ Чайка доТП 10/0,4 кВ РБИ для Техприсоединения ООО Русбизнесинвест договор №41926926 от 23.01.20 (свыше 670 кВт; протяженность 4,8 км) | K_ЯР-3592 | 1.9419 | 0 | нд | 12.0793 | нд | 9.98 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.98 | нд | 2.0994 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение ООО Русбизнесинвест договор №41926926 от 23.01.20
12.1.1.3 | Строительство 2-х участков ВЛ 10 кВ ф. 2, 7 ПС 35/10 кВ Большое Село до ТП-334, ТП-335 для Техприсоединения Администрации Большесельского муниципального района ЯО договор №41956672 от 24.04.20 (до 670 кВт; протяженность 0,130 км) | K_ЯР-3613 | 0.10474 | 0 | нд | 0.58354 | нд | 0.58354 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.58354 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение Администрации Большесельского муниципального района ЯО договор №41956672 от 24.04.20 . Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение Администрации Большесельского муниципального района ЯО договор №41956672 от 24.04.20
12.1.1.3 | Строительство 2-х участков ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-334, №1 ТП-335 ф. 2, 7 ПС 35/10 кВ Большое Село до границы участка Заявителя для Техприсоединения Администрации Большесельского муниципального района ЯО договор №41956672 от 24.04.20 (до 670 кВт; протяженность 0,080 км) | K_ЯР-3614 | 0.030773 | 0 | нд | 0.16947 | нд | 0.16947 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16947 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение Администрации Большесельского муниципального района ЯО договор №41956672 от 24.04.20 . Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение Администрации Большесельского муниципального района ЯО договор №41956672 от 24.04.20
12.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4 кВ ТП-334, ТП-335 ф. 2, 7 ПС 35/10 кВ Большое Село для Техприсоединения Администрации Большесельского муниципального района ЯО договор №41956672 от 24.04.20 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,500 кВА) | K_ЯР-3615 | 0.3175 | 0 | нд | 1.7956 | нд | 1.5238 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5238 | нд | 0.27189 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение Администрации Большесельского муниципального района ЯО договор №41956672 от 24.04.20 . Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение Администрации Большесельского муниципального района ЯО договор №41956672 от 24.04.20
12.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 6 кВ ф.1; 2 ТП-1714 РП-7 ф.302; 402 ПС 110/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Манеж договор №41945538 от 02.03.20 (до 670 кВт; протяженность 0,040 км) | K_ЯР-3618 | нд | 0 | нд | 0.14738 | нд | 0.11811 | нд | 0 | нд | 0.11811 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.029271 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение ООО Манеж договор №41945538 от 02.03.20
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП №136, РУ-10 кВ ТП №004 ПС 110/35/10кВ Ростов до границ земельного участка заявителя по договору №41977219 от 19.08.20 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | K_ЯР-3647 | 0.099261 | 0 | нд | 0.6759 | нд | 0.40608 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40608 | нд | 0.26983 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение по договору №41977219 от 19.08.20. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение по договору №41977219 от 19.08.20
12.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 18.2605 | 3.5925 | 0 | 99.8488 | 96.7545 | 68.9079 | 0.004478 | 0.004478 | 6.9687 | 6.9687 | 1.5154 | 4.2379 | 88.2659 | 57.6968 | 0 | 30.9408 | -27.8466 | -28.78% | нд
12.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 18.2605 | 3.5925 | 0 | 99.8488 | 96.7545 | 68.9079 | 0.004478 | 0.004478 | 6.9687 | 6.9687 | 1.5154 | 4.2379 | 88.2659 | 57.6968 | 0 | 30.9408 | -27.8466 | -28.78% | нд
12.1.4.2 | Реконструкция участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Ярославль-Ростов (инв.№ 3002524) с отпайкой на ПС 110 кВ Козьмодемьянск с изменением границ полосы отвода и охранных зон для Техприсоединения ОАО РЖД договор №40767108 от 02.06.16 (свыше 670 кВт; протяжённость 8,626 км) | G_ЯР-1762 | 16.4408 | 3.2941 | нд | 87.7272 | 87.7272 | 59.5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3923 | 87.7272 | 56.172 | нд | 28.1629 | -28.1629 | -32.1% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Брагино с заменой трансформаторов тока (4 шт) для Техприсоединения АО Промышленный парк Северный договор №41624161 от 26.06.18 (свыше 670 кВт) | I_ЯР-2797 | 0.045613 | 0 | нд | 0.15157 | 0.15157 | 0.15157 | 0.004478 | 0.004478 | 0.14709 | 0.14709 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.1.4.2 | Модернизация ЦРП ф.7, 17 ПС 35/10 кВ Тутаев с установкой дополнительной ячейки КСО 10 кВ и заменой трансформаторов тока (1 шт) для Техприсоединения ИП Шувалов В.А, договор №41656297 от 16.08.18 (до 670 кВт) | J_ЯР-2878 | 0.15714 | 0.036769 | нд | 0.81461 | 0.81461 | 0.71287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81461 | 0 | 0 | 0.71287 | нд | 0.10174 | -0.10174 | -12.49% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Депо с заменой разъединителей ЗРУ 10 кВ (2 шт) и ошиновки для Техприсоединения ПАО Мегафон договор №41730249 от 11.12.18 (до 670 кВт) | J_ЯР-2967 | 0.020113 | 0.1014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ НПЗ с установкой дополнительных ячеек 6 кВ №607 и 608 ЗРУ-6 кВ для Техприсоединения АО РСК договор №41764067 от 30.01.19 (свыше 670 кВт) | K_ЯР-3179 | 1.2738 | 0.1602 | нд | 6.8217 | 6.8217 | 6.8217 | 0 | 0 | 6.8217 | 6.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.1.4.2 | Модернизация РП-58 ф.109, 209 ПС 110/6/6 кВ Северная с монтажом камеры КСО 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №41808803 от 05.08.19 (свыше 670 кВт) | K_ЯР-3447 | нд | 0 | нд | 2.5396 | 0.24438 | 0.05795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24438 | 0.05795 | нд | 2.4816 | -0.18643 | -76.29% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.4.2 | Модернизация ТП-859 ф.6, 8 ПС 110/10 кВ Чайка с монтажом камеры КСО 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения АО Газпромнефть-Ярославль договор №41824939 от 30.09.19 (до 670 кВт) | K_ЯР-3521 | 0.13123 | 0 | нд | 0.70077 | 0.70077 | 0.84559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70077 | 0.84559 | 0 | 0 | нд | -0.14482 | 0.14482 | 20.67% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.4.2 | Реконструкция ТП-134 РП-4 ф.204, 302 ПС 110/6 кВ Которосль с заменой трансформатора Т2 250 на 400 кВА для Техприсоединения ООО Макдоналдс договор №41883204 от 30.09.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_ЯР-3540 | 0.07978 | 0 | нд | 0.44386 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44386 | нд | нд | нд
12.1.4.2 | Модернизация ТП-413 РП-61 ф.5, 6 ПС 110/10/6 кВ Депо с монтажом камер КСО 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Коммунары договор №41899673 от 09.12.19 (до 670 кВт) | K_ЯР-3564 | 0.049244 | 0 | нд | 0.29432 | 0.29432 | 0.40961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29432 | 0.40961 | нд | -0.11529 | 0.11529 | 39.17% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Чайка с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт) для Техприсоединения ООО Русбизнесинвест договор №41926926 от 23.01.20 (свыше 670 кВт) | K_ЯР-3593 | 0.046998 | 0 | нд | 0.26093 | нд | 0.25005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25005 | нд | 0.010882 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение ООО Русбизнесинвест договор №41926926 от 23.01.20
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Большое Село с заменой трансформаторов тока (2 шт) для Техприсоединения Администрации Большесельского муниципального района ЯО договор №41956672 от 24.04.20 (до 670 кВт) | K_ЯР-3616 | 0.015685 | 0 | нд | 0.094268 | нд | 0.094268 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.094268 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения, техприсоединение Администрации Большесельского муниципального района ЯО договор №41956672 от 24.04.20
12.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 390.6612 | 492.1273 | 0 | 2254.5965 | 360.8788 | 348.0737 | 6.7803 | 6.7803 | 58.3315 | 58.8867 | 28.4677 | 20.4727 | 267.2992 | 261.934 | 0 | 1906.5228 | -12.8051 | -3.548% | нд
12.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 39.7753 | 45.1806 | 0 | 575.334 | 175.8447 | 167.885 | 0.021829 | 0.021829 | 50.4066 | 50.4066 | 5.3882 | 5.2728 | 120.0281 | 112.1838 | 0 | 407.4491 | -7.9597 | -4.527% | нд
12.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 19.9866 | 39.048 | 0 | 77.3348 | 58.2428 | 59.6702 | 0.021829 | 0.021829 | 0.81525 | 0.81525 | 1.5146 | 1.3991 | 55.8912 | 57.434 | 0 | 17.6646 | 1.4274 | 2.451% | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (40 на 100 кВА) ТП 412 Юрьевское ф.07 ПС 35/10 кВ Некрасово Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,100 МВА) | H_ЯР-2178 | 0.061547 | 0.020401 | нд | 0.31494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31494 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (63 на 100 кВА) ТП 483 ф.06 ПС 35/10 кВ Середа д.Баловино Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,100 МВА) | H_ЯР-2212 | 0.043908 | 0.01232 | нд | 0.24085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24085 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (40 на 100 кВА) №031 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево д.Сумароково Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,100 МВА) | H_ЯР-2213 | 0.078506 | 0.023507 | нд | 0.42708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42708 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (400 на 630 кВА) ТП 030 Грешнево-3 ф.6 ПС 35/10 кВ Аббакумцево (инв.№11002077; трансформаторная мощность 0,630 МВА) | I_ЯР-2445 | 0.29 | 0.069909 | нд | 1.4777 | 1.4777 | 1.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4777 | 1.3496 | 0 | 0 | нд | 0.12817 | -0.12817 | -8.673% | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (100 на 250 кВА) ТП 411 Красное МТФ ф.7 ПС 35/10 кВ Некрасово с. Красное Некрасовский р-он (инв.№11002253, трансформаторная мощность 0,250 МВА) | I_ЯР-2487 | нд | 0 | нд | 0.67092 | 0.044787 | 0.043675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044787 | 0.043675 | нд | 0.62725 | -0.001112 | -2.483% | нд
12.2.1.1 | Реконструкция КТП 6/0,4 кВ ТП Село Купань ф.603 ПС 35/6 кВ Купань с заменой трансформатора 250 на 400 кВА с. Купань Переславский район (трансформаторная мощность 0,400 МВА) | I_ЯР-2523 | нд | 0 | нд | 0.83504 | 0.040791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040791 | 0 | нд | 0.83504 | -0.040791 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Залесье с заменой силовых трансформаторов 2х10 на 2х16 МВА - раскрытие Центра питания (1-этап; трансформаторная мощность 16 МВА) | I_ЯР-2546 | 6.2468 | 36.6874 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (100 на 160 кВА) ТП 521 Охотино ф.23 ПС 110/35/10 кВ Беклемишево д.Охотино Переславский район (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_ЯР-2738 | нд | 0 | нд | 0.61249 | 0.03681 | 0.049546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03681 | 0.049546 | 0 | 0 | нд | 0.56295 | 0.012736 | 34.6% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (100 на 160 кВА) ТП Березники ф.3 ПС 35/10 кВ Сараево д.Березники Переславский район (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_ЯР-2770 | 0.15408 | 0.039563 | нд | 0.74782 | 0.74782 | 0.74782 | 0 | 0 | 0.74782 | 0.74782 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Залесье с заменой силовых трансформаторов 2х10 на 2х16 МВА - раскрытие Центра питания (2-Этап; трансформаторная мощность 16 МВА) | J_ЯР-2856 | 10.7882 | 1.1577 | нд | 53.168 | 53.168 | 52.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.168 | 52.1868 | нд | 0.98126 | -0.98126 | -1.846% | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Коротково ф.6 ПС 35/10 кВ Красное (160 на 250 кВА) д.Коротково Переславский район (трансформаторная мощность 0,250 МВА) | J_ЯР-2882 | 0.1676 | 0.78806 | нд | 0.089258 | 0.089258 | 0.089258 | 0.021829 | 0.021829 | 0.067429 | 0.067429 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (63 на 100 кВА) ТП-414 ф.7 ПС 35/10 кВ Некрасово д.Мигачево Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | J_ЯР-2959 | нд | 0 | нд | 0.76054 | 0.035201 | 0.038859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035201 | 0.038859 | нд | 0.72168 | 0.003658 | 10.39% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 (40 на 63 кВА) ТП-429 ф.4 ПС 35/10 кВ Моделово-2 д.Коченятино Ярославский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-2983 | нд | 0 | нд | 0.75921 | 0.034997 | 0.029078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034997 | 0.029078 | нд | 0.73013 | -0.005919 | -16.91% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-779 ф.2 Мархачевский ПС 110/35/10 кВ Глебово с заменой трансформатора 63 на 100 кВА, разъединителя (1 шт), АВ 0,4 кВ (1 шт) д.Стригино Рыбинский район (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | J_ЯР-2986 | нд | 0 | нд | 0.40085 | 0.02954 | 0.033619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02954 | 0.033619 | нд | 0.36723 | 0.004079 | 13.81% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой БКТП 6/0,4/2х400 кВА ТП-1740 ф.8 ПС 110/6/6 кВ Южная г.Ярославль (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | J_ЯР-3013 | 1.1839 | 0.20351 | нд | 6.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2639 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Позиралки ф.4 Шалимово РП 10 кВ Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой трансформатора 20 на 63 кВА, д.Позиралки Мышкинский район (транформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3047 | 0.030233 | 0 | нд | 0.17794 | 0.025227 | 0.029079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025227 | 0.029079 | нд | 0.14886 | 0.003852 | 15.27% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (25 на 160 кВА) ТП-1116 Троицкое-2 ф.8 ПС 35/10 кВ Скоморохово д.Троицкое Переславский район (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | J_ЯР-3051 | 0.18222 | 0.021847 | нд | 1.052 | 1.052 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 1.0344 | нд | 0.017622 | -0.017622 | -1.675% | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (160 на 250 кВА) ТП-570 Троицкое ф.8 ПС 35/10 кВ Скоморохово д.Троицкое Переславский район (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | J_ЯР-3052 | 0.21056 | 0.023889 | нд | 1.1936 | 1.1936 | 1.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1936 | 1.1736 | нд | 0.02003 | -0.02003 | -1.678% | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 (100 на 250 кВА) ТП 556 Скоморохово ф.6 ПС 35/10 кВ Скоморохово с.Скоморохово Переславский район (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | J_ЯР-3068 | нд | 0 | нд | 0.89526 | 0.04536 | 0.052606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04536 | 0.052606 | нд | 0.84265 | 0.007246 | 15.97% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (400 на 630 кВА) ТП-008 Кичибухино поселок ф.2 ПС Красное д.Кичибухино Переславский район (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | J_ЯР-3074 | нд | 0 | нд | 1.4544 | 0.069976 | 0.045872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069976 | 0.045872 | нд | 1.4086 | -0.024104 | -34.45% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (160 на 250 кВА) КТП Якунники деревня ф.6 Профилакторий ПС 35/10 кВ Красная Горка с установкой выключателя АВ 0,4 кВ (1 шт) д.Якунники Рыбинский район (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | J_ЯР-3075 | нд | 0 | нд | 0.81445 | 0.048781 | 0.055305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048781 | 0.055305 | нд | 0.75915 | 0.006524 | 13.37% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (100 на 160 кВА) ТП-398 ф.4 ПС 35/10 кВ Горки д.Высоково Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,160 кВА) | J_ЯР-3463 | нд | 0 | нд | 0.22816 | 0.031752 | 0.036824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031752 | 0.036824 | нд | 0.19134 | 0.005072 | 15.97% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (25 на 63 кВА) ТП-370 ф.01 ПС 35/10 кВ Заполье д.Кирилловское Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3465 | нд | 0 | нд | 0.50906 | 0.025756 | 0.029078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025756 | 0.029078 | нд | 0.47998 | 0.003322 | 12.9% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (100 на 250 кВА) ТП-850 ф.8 ПС 35/10 кВ Нагорье д.Свечино Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,250 МВА) | J_ЯР-3472 | нд | 0 | нд | 0.79748 | 0.04536 | 0.047171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04536 | 0.047171 | нд | 0.75031 | 0.001811 | 3.993% | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-520 Рухлево ф.4 Новотроицкое ПС 35/10кВ Чопорово с заменой трансформатора 25 на 100 кВА, д.Рухлево Ротовский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ЯР-3633 | 0.007355 | 0 | нд | 0.060738 | нд | 0.050321 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.050321 | нд | 0.010417 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/04 кВ ТП-025 КЛ 10 кВ Город-1 ПС 10/3,3 кВ Ростов-Тяговая с заменой трансформатора 250 на 400 кВА, г.Ростов Ротовский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_ЯР-3634 | 0.067723 | 0 | нд | 0.40214 | нд | 0.32233 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32233 | нд | 0.079818 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/04 кВ ТП-207 ф.16 Поселок ПС 110/10 кВ Устье с заменой трансформатора 320 на 400 кВА, г.Ростов Ростовский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_ЯР-3635 | 0.033191 | 0 | нд | 0.21417 | нд | 0.15557 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15557 | нд | 0.058601 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/04 кВ ТП-079 ф.608 Церковь ПС 110/25/10 кВ Ростов с заменой трансформатора 250 на 400 кВА, г.Ростов Ростовский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_ЯР-3636 | 0.040117 | 0 | нд | 0.25198 | нд | 0.18575 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18575 | нд | 0.066234 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/04 кВ ТП-009 ф.Город-1 ПС 10/3,3 кВ Ростов-Тяговая с заменой трансформатора 320 на 400 кВА, г.Ростов Ростовский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_ЯР-3637 | 0.032967 | 0 | нд | 0.21234 | нд | 0.15361 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15361 | нд | 0.058738 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-130 Луна ф.121 Васильки ПС 110/35/10 кВ Углич с заменой трансформатора 100 на 160 кВА, с.Золоторучье Угличский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | K_ЯР-3663 | 0.036098 | 0 | нд | 0.21797 | нд | 0.093738 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.093738 | нд | 0.12423 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ ТП-331 Селишки ф.4 Птицефабрика ПС 110/6 кВ Судоверфь с заменой трансформатора 25 на 63 кВА, с.Селишки Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | K_ЯР-3670 | 0.014777 | 0 | нд | 0.10158 | нд | 0.074774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.074774 | нд | 0.026811 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-140 Кочевка 2 ф.1 ПС 35/10 кВ Никола-Корма с заменой трансформатора 40 на 63 кВА, д.Кочевка Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | K_ЯР-3671 | 0.015976 | 0 | нд | 0.10853 | нд | 0.084775 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.084775 | нд | 0.023755 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-083 Ларионово ф.2 ПС 110/35/10 кВ Глебово с заменой трансформатора 100 на 160 кВА, д.Ларионово Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | K_ЯР-3672 | 0.019299 | 0 | нд | 0.12731 | нд | 0.10397 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10397 | нд | 0.023337 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-194 ф.1 РП Охотино ф.2 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой трансформатора 63 на 100 кВА, д.Ивцино Мышкинский р-он (трансформаторная мощность 0,100 МВА) | K_ЯР-3674 | 0.016669 | 0 | нд | 0.11308 | нд | 0.091738 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.091738 | нд | 0.021339 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-162 ф.4 ПС 35/10 кВ Никола-Корма с заменой трансформатора 63 на 100 кВА, д.Николо-Корма Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,100 МВА) | K_ЯР-3675 | 0.019201 | 0 | нд | 0.12634 | нд | 0.10161 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10161 | нд | 0.024732 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-313 ф.2 ПС 35/10 кВ Милюшино с заменой трансформатора 10 на 63 кВА, д.Роконово Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | K_ЯР-3676 | 0.028377 | 0 | нд | 0.17669 | нд | 0.14432 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14432 | нд | 0.032374 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-501 ф.5 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой трансформатора 100 на 160 кВА, д.Гаврилово Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | K_ЯР-3682 | 0.024583 | 0 | нд | 0.15678 | нд | 0.12202 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12202 | нд | 0.03476 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-886 Алексеевское-1 ф.2 ПС 35/10 кВ Ананьино с заменой трансформатора 100 на 160 кВА, д.Алексеевское Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | K_ЯР-3684 | 0.027485 | 0 | нд | 0.15678 | нд | 0.12207 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12207 | нд | 0.034718 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-297 ф.3 ПС 35/10 кВ Курба с заменой трансформатора 100 на 160 кВА, д.Баканово Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | K_ЯР-3691 | 0.024583 | 0 | нд | 0.15678 | нд | 0.12703 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12703 | нд | 0.029757 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-126 Скоково ф.113 ПС 110/10 кВ Брагино с заменой трансформатора 100 на 160 кВА, д.Скоково Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | K_ЯР-3692 | 0.048189 | 0 | нд | 0.28559 | нд | 0.22538 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22538 | нд | 0.060212 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-1216 ф.2 РП 1 ЯЗДА ПС 110/10 кВ Радуга с заменой трансформатора 400 на 630 кВА, автоматического выключателя (2 шт), п.Красный Бор Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,630 МВА) | K_ЯР-3693 | 0.056518 | 0 | нд | 0.34888 | нд | 0.26404 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26404 | нд | 0.084843 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-148 РП 4 ф.302 ПС 35/6 кВ Которосль с заменой трансформатора 250 на 400 кВА, г.Ярославль (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_ЯР-3694 | 0.035959 | 0 | нд | 0.22604 | нд | 0.17508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17508 | нд | 0.050969 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 19.7887 | 6.1326 | 0 | 497.9992 | 117.6019 | 108.2147 | 0 | 0 | 49.5913 | 49.5913 | 3.8736 | 3.8736 | 64.1369 | 54.7498 | 0 | 389.7845 | -9.3871 | -7.982% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП 673 Калинкино ф.1 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с монтажом автоматического выключателя 0,4 кВ (2 шт) Рыбинский р-он | F_ЯР-1025 | 0.00201 | 0.000406 | нд | 0.014307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.014307 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Алешкино с монтажом оборудования систем телемеханики, первичного оборудования, устройств РЗА и каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1815 | 0.5765 | 0.20592 | нд | 3.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3308 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Ананьино с монтажом оборудования систем телемеханики, первичного оборудования, устройств РЗА и каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1819 | 0.45532 | 0.21149 | нд | 2.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5562 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Аниково с монтажом оборудования систем телемеханики, первичного оборудования, устройств РЗА и каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1820 | 0.54619 | 0.20206 | нд | 3.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2654 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Борисоглеб с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1829 | 0.76545 | 0.27194 | нд | 3.7997 | 3.7997 | 3.7997 | 0 | 0 | 3.7997 | 3.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Варегово с монтажом оборудования систем телемеханики, первичного оборудования, устройств РЗА и каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1833 | 0.55592 | 0.21801 | нд | 3.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2185 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Васильково с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1835 | 0.71517 | 0.33345 | нд | 3.1865 | 3.1865 | 3.1865 | 0 | 0 | 3.1865 | 3.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Ватолино в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1838 | 0.56707 | 0.21002 | нд | 2.6418 | 2.6418 | 2.6418 | 0 | 0 | 2.6418 | 2.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Веретье с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, первичного оборудования (Программа АСТУ) | H_ЯР-1845 | 0.87182 | 0.21601 | нд | 4.5678 | 4.5678 | 4.5678 | 0 | 0 | 4.5678 | 4.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Келноть в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1866 | 0.32122 | 0.079895 | нд | 1.5345 | 1.5345 | 1.5345 | 0 | 0 | 1.5345 | 1.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Керамик с монтажом оборудования систем телемеханики, первичного оборудования, устройств РЗА и каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1867 | 0.46818 | 0.11251 | нд | 2.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6533 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кинопленка с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1869 | 0.75016 | 0.33558 | нд | 3.327 | 3.327 | 3.327 | 0 | 0 | 3.327 | 3.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Климатино с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1871 | 0.66334 | 0.24405 | нд | 3.2643 | 3.2643 | 3.2643 | 0 | 0 | 3.2643 | 3.2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Князево в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1872 | 0.53739 | 0.20592 | нд | 2.5861 | 2.5861 | 2.5861 | 0 | 0 | 2.5861 | 2.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Марково в части систем РЗА, учета электроэнергии, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1882 | 0.68106 | 0.22033 | нд | 3.3746 | 3.3746 | 3.3746 | 0 | 0 | 3.3746 | 3.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Михайловское в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1892 | 0.47108 | 0.14883 | нд | 2.2751 | 2.2751 | 2.2751 | 0 | 0 | 2.2751 | 2.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Нагорье в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования (Программа АСТУ) | H_ЯР-1897 | 0.61597 | 0.2442 | нд | 2.8918 | 2.8918 | 2.8918 | 0 | 0 | 2.8918 | 2.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Юрьевская слобода с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1906 | 0.73842 | 0.28475 | нд | 3.4611 | 3.4611 | 3.4611 | 0 | 0 | 3.4611 | 3.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Орион с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1908 | 0.79446 | 0.10957 | нд | 4.3257 | 4.3257 | 4.3257 | 0 | 0 | 4.3257 | 4.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Рождествено в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1909 | 0.55367 | 0.21149 | нд | 2.5364 | 2.5364 | 2.5364 | 0 | 0 | 2.5364 | 2.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Плоски с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1926 | 0.65475 | 0.21502 | нд | 3.2082 | 3.2082 | 3.2082 | 0 | 0 | 3.2082 | 3.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Пружинино в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования (Программа АСТУ) | H_ЯР-1940 | 0.56661 | 0.22044 | нд | 2.6108 | 2.6108 | 2.6108 | 0 | 0 | 2.6108 | 2.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Путятино-тяговая в части систем телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (Программа АСТУ) | H_ЯР-1942 | 0.85356 | 0.2318 | нд | 3.8736 | 3.8736 | 3.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8736 | 3.8736 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой масляного выключателя ВМП-10/630 на вакуумный (1 шт) и разъединителей 10 кВ (2 шт) | I_ЯР-2513 | 0.25261 | 0.11684 | нд | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3775 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-250 Копнино клуб ф.8 Фалисово ПС 35/10 кВ Нагорье с установкой АВ 0,4 кВ (1 шт) с. Копнино Переславский район | I_ЯР-2597 | 0.000994 | 0.000304 | нд | 0.007304 | 0.007304 | 0.006914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007304 | 0.006914 | нд | 0.00039 | -0.00039 | -5.34% | нд
12.2.1.2 | Модернизация РП-3 ф.406 ПС 110/6 кВ Северная с установкой камеры КСО РУ 6 кВ с вакуумным выключателем (1 шт) для разделения нагрузки (инв.№ 13017133-00) | I_ЯР-2660 | 0.19619 | 0.006925 | нд | 1.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0741 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация РП-6 ф.205 ПС 110/6 кВ Которосль с установкой камеры КСО РУ 6 кВ с вакуумным выключателем (1 шт) для разделения нагрузки (инв.№ 13017178-00) | I_ЯР-2661 | 0.19619 | 0.006925 | нд | 1.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0741 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация РП-7 ф.302 ПС 110/6 кВ Южная с установкой камеры КСО РУ 6 кВ с вакуумным выключателем (2 шт) для разделения нагрузки (инв.№ 13017179-00) | I_ЯР-2662 | 0.19619 | 0.006925 | нд | 1.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0741 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Волжская с заменой аккумуляторной батареи СК-10 (1 шт) г.Рыбинск | J_ЯР-2733 | 0.39297 | 0.14894 | нд | 1.9918 | 1.9918 | 1.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9918 | 1.8915 | нд | 0.10032 | -0.10032 | -5.037% | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ НПЗ с заменой аккумуляторной батареи СК-8 г. Ярославль | I_ЯР-2734 | 1.5349 | 0.079662 | нд | 7.9158 | 7.9158 | 7.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9158 | 7.8685 | нд | 0.047349 | -0.047349 | -0.5982% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Переславль с установкой сооружений снижающих уровень шума силовых трансформаторов Т1, Т2 (предупреждение территориального отдела УФС Роспотребнадзора о недопустимости нарушения обязательных требований №06 от 11.09.18) | J_ЯР-2969 | 1.4429 | 0.7588 | нд | 8.4582 | 8.4582 | 8.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4582 | 8.3999 | нд | 0.058271 | -0.058271 | -0.6889% | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение с заменой БКТП 6/0,4/2х400 кВА ТП-1935 ф.9, 10 ПС 35/6 кВ Заволжская г.Ярославль (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | J_ЯР-3017 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Павловская с заменой аккумуляторной батареи ОТ г. Ярославль | J_ЯР-3027 | 1.5606 | 0.27355 | нд | 8.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.727 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение с заменой КТП 10/0,4/630 кВА Головинское ф.1 ПС 35/10 кВ Нагорье на КТП 10/0,4/400 кВА д.Головинское Переславский район (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | J_ЯР-3058 | нд | 0 | нд | 1.0608 | 0.050064 | 0.052606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050064 | 0.052606 | нд | 1.0082 | 0.002542 | 5.078% | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-374 Селифонтово-1 ф.2 ПС 220/110/10 кВ Ярославская с установкой автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт) д.Селифонтово Ярославский район | J_ЯР-3078 | нд | 0 | нд | 0.016642 | 0.002361 | 0.000898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002361 | 0.000898 | нд | 0.015744 | -0.001463 | -61.97% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой приводов разъединителей (26 шт), заземлителей (2 шт), оборудования ТМ и устройств РЗА (ССПИ) | J_ЯР-3145 | нд | 0 | нд | 40.9334 | 2.6318 | 2.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6318 | 2.4118 | нд | 38.5216 | -0.21995 | -8.358% | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Северная с заменой оборудования ТМ и устройств РЗА (ССПИ) | J_ЯР-3146 | нд | 0 | нд | 59.518 | 4.3518 | 4.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3518 | 4.1671 | нд | 55.351 | -0.18474 | -4.245% | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Ярцево с заменой оборудования ТМ и устройств РЗА (ССПИ) | J_ЯР-3147 | нд | 0 | нд | 39.0916 | 3.0599 | 2.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0599 | 2.9289 | нд | 36.1627 | -0.13093 | -4.279% | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Алтыново с заменой оборудования ТМ и устройств РЗА (ССПИ) | J_ЯР-3148 | нд | 0 | нд | 52.0756 | 3.8017 | 3.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8017 | 3.6398 | нд | 48.4358 | -0.16183 | -4.257% | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Шестихино с заменой приводов заземлителей (2 шт), установкой дополнительных трансформаторов тока 110 кВ (12 шт), оборудования ТМ и устройств РЗА (ССПИ) | J_ЯР-3149 | нд | 0 | нд | 22.0921 | 1.2683 | 1.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2683 | 1.1606 | нд | 20.9315 | -0.10773 | -8.494% | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ватолино, Бурмакино, Халдеево, Климатино, Переславль, Веретье, Васильково, Нила, Пречистое, Керамик, Борисоглеб, Некрасово, Крюково, Покров, Шурскол, Алтыново, Шестихино, Красное, Кулаково, Ставотино, Техникум с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (116 шт) и устройств РЗА | K_ЯР-3569 | нд | 0 | нд | 150.8603 | 0.19151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19151 | 0 | нд | 150.8603 | -0.19151 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Залесье с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт) с устройствами РЗА | K_ЯР-3581 | нд | 0 | нд | 1.1715 | 1.1715 | 0.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1715 | 0.7639 | нд | 0.40761 | -0.40761 | -34.79% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Константиново с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (4 шт) с устройствами РЗА | K_ЯР-3582 | нд | 0 | нд | 4.6861 | 4.6861 | 4.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6861 | 4.1364 | нд | 0.54964 | -0.54964 | -11.73% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Лом с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт) с устройствами РЗА | K_ЯР-3583 | нд | 0 | нд | 1.1715 | 1.1715 | 0.76532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1715 | 0.76532 | нд | 0.40619 | -0.40619 | -34.67% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ватолино с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (2 шт) с устройствами РЗА | K_ЯР-3584 | нд | 0 | нд | 2.343 | 2.343 | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.343 | 1.486 | нд | 0.85701 | -0.85701 | -36.58% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Великое Село с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (4 шт) с устройствами РЗА | K_ЯР-3585 | нд | 0 | нд | 4.6861 | 4.6861 | 3.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6861 | 3.149 | нд | 1.5371 | -1.5371 | -32.8% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Волна с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт) с устройствами РЗА | K_ЯР-3586 | нд | 0 | нд | 1.1715 | 1.1715 | 0.76729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1715 | 0.76729 | нд | 0.40422 | -0.40422 | -34.5% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Тутаев с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (7 шт) с устройствами РЗА, с монтажом секционирующей ячейки КСО (1 шт) с вакуумным выключателем | K_ЯР-3587 | нд | 0 | нд | 9.3192 | 9.3192 | 5.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3192 | 5.6495 | нд | 3.6696 | -3.6696 | -39.38% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Чебаково с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (5 шт) с устройствами РЗА | K_ЯР-3588 | нд | 0 | нд | 5.8576 | 5.8576 | 4.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8576 | 4.1168 | нд | 1.7408 | -1.7408 | -29.72% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-601 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Лютово установкой автоматического выключателя (1 шт), с.Лютово Ярославский р-он | K_ЯР-3680 | 0.001517 | 0 | нд | 0.011319 | нд | 0.009472 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.009472 | нд | 0.001847 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ ТП-185 Давыдово ф.8 ПС 35/10 кВ Возрождение с заменой МТП на КТП , с.Давыдово Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,100 МВА) | L_ЯР-3690 | 0.15721 | 0 | нд | 0.91838 | нд | 0.76171 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.76171 | нд | 0.15667 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ ТП-114 ф.10 ПС 110/10 кВ Шурскол с заменой трансформатора, с.Залужье Ростовский р-он (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | K_ЯР-3704 | 0.013863 | 0 | нд | 0.096802 | нд | 0.088531 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.088531 | нд | 0.008271 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ ТП-679 ф.3 ПС 35/10 кВ Профилакторий с заменой трансформатора, д.Елохова Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,100 МВА) | K_ЯР-3705 | 0.018167 | 0 | нд | 0.11457 | нд | 0.095627 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.095627 | нд | 0.018948 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ ТП-742 ф.3 ПС 35/10 кВ Профилакторий с заменой трансформатора, д.Елохова Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,250 МВА) | K_ЯР-3715 | 0.024641 | 0 | нд | 0.15477 | нд | 0.10175 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10175 | нд | 0.053015 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ ТП-739 ф.3 ПС 35/10 кВ Профилакторий с заменой трансформатора, д.Елохова Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,250 МВА) | K_ЯР-3716 | 0.029208 | 0 | нд | 0.17969 | нд | 0.12326 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12326 | нд | 0.056432 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ ТП-851 ф.1 ПС 35/10 кВ Вятское с заменой трансформатора, д.Арефино Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | L_ЯР-3717 | 0.045182 | 0 | нд | 0.26541 | нд | 0.20666 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20666 | нд | 0.05875 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 77.2953 | 313.7248 | 0 | 374.7229 | 68.7392 | 73.7871 | 3.2502 | 3.2502 | 3.8778 | 4.433 | 10.7117 | 10.3341 | 50.8995 | 55.7698 | 0 | 300.9358 | 5.0479 | 7.344% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.9484 | 9.1838 | 0 | 37.8983 | 12.662 | 21.744 | 0.93058 | 0.93058 | 0.33002 | 0.88524 | 0 | 6.11 | 11.4013 | 13.8181 | 0 | 16.1543 | 9.082 | 71.73% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1, 2 ПС 220/110/10 кВ Ярославская с заменой провода и опор (103 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон п.Красные Ткачи (протяженность 3,13 км) | H_ЯР-2089 | 1.6841 | 8.0807 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ЗТПП-400 Больница ф.3 ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой провода на СИП большего сечения и опор (105 шт) с.Нагорье Переславский район (протяженность 6,089 км) | J_ЯР-3044 | 1.3445 | 0.59845 | нд | 6.2328 | 6.2328 | 6.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2328 | 6.1875 | нд | 0.045289 | -0.045289 | -0.7266% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3,4,5 КТПП-63 кВА Головинское ф.1 ПС 35/10 кВ Нагорье с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с заменой провода на СИП и опор (97 шт) д.Головинское Переславский район (протяженность 3,65 км) | J_ЯР-3045 | нд | 0 | нд | 5.9901 | 0.24386 | 0.26611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24386 | 0.26611 | нд | 5.7239 | 0.022249 | 9.124% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3,4,5 ТП-570 Троицкое ф.8 ПС 35/10 Скоморохово с заменой провода на СИП и опор (15 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон д.Троицкое Переславский район (протяженность 4,761 км) | J_ЯР-3054 | 1.0214 | 0.49256 | нд | 4.676 | 4.676 | 4.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.676 | 4.6416 | нд | 0.034413 | -0.034413 | -0.7359% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-008 Кичибухино поселок ф.2 ПС 35/10 кВ Красное с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с заменой провода на СИП и опор (100 шт) д.Кичибухино Переславский р-н (протяженность 7,0 км) | J_ЯР-3076 | нд | 0 | нд | 8.746 | 0.24863 | 0.22938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24863 | 0.22938 | нд | 8.5167 | -0.01925 | -7.742% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.1511 РП-15 ПС 110/6 кВ Веретье от ТП-651 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Остафийчук З.В, договор №41796585 от 21.05.19; инв.№12005943-00; протяженность 0,064 км) | K_ЯР-3434 | 0.041209 | 0 | нд | 0.27337 | 0.27337 | 0.27337 | 0.02616 | 0.02616 | 0.24721 | 0.24721 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-652 Почесновики ф.1511 РП-15 ПС 110/6 кВ Веретье с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Остафийчук З.В, договор №41796585 от 21.05.19; инв.№12005942-00; протяженность 0,114 км) | K_ЯР-3435 | 0.012014 | 0 | нд | 0.089169 | 0.089169 | 0.089169 | 0.00636 | 0.00636 | 0.082809 | 0.082809 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2-6 ПС 35/10 кВ Ананьино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ГКУ ЯО Ярдорслужба Договор №41764807 от 03.04.19, д.Ананьино Ярославский р-он; протяженность 0,564 км) | K_ЯР-3481 | 0.48883 | 0 | нд | 2.674 | нд | 2.6165 | нд | 0 | нд | 0.2862 | нд | 2.3303 | нд | 0 | нд | 0.057562 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком ГКУ ЯО Ярдорслужба Договор №41764807 от 03.04.19
12.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ ТП-509, 523, 570, 571 ф.2,3,6 ПС 35/10 кВ Ананьино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ГКУ ЯО Ярдорслужба Договор №41764807 от 03.04.19, д.Ананьино Ярославский р-он; протяженность 0,589 км) | K_ЯР-3482 | 0.4382 | 0 | нд | 2.463 | нд | 2.1749 | нд | 0 | нд | 0.14239 | нд | 2.0325 | нд | 0 | нд | 0.28816 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком ГКУ ЯО Ярдорслужба Договор №41764807 от 03.04.19
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Ананьино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ГКУ ЯО Ярдорслужба Договор №41764807 от 03.04.19, д.Ананьино Ярославский р-он; протяженность 0,260 км) | K_ЯР-3538 | 0.16672 | 0 | нд | 1.0137 | нд | 0.92053 | нд | 0 | нд | 0.12662 | нд | 0.79391 | нд | 0 | нд | 0.093166 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком ГКУ ЯО Ярдорслужба Договор №41764807 от 03.04.19
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10/10 кВ Брагино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Артель, Договор №41753331 от 21.05.19, с.Сарафоново Ярославский р-он; протяженность 0,597 км) | K_ЯР-3562 | 0.16456 | 0 | нд | 0.89806 | 0.89806 | 0.89806 | 0.89806 | 0.89806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.6 Профилакторий ПС 35/10 кВ Красная Горка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО ПромСтройИнвест, Договор №41896908 от 25.12.19, г.Рыбинск; протяженность 0,4 км) | K_ЯР-3590 | 0.099925 | 0 | нд | 0.55062 | нд | 0.52024 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.52024 | нд | 0 | нд | 0.03038 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком ООО ПромСтройИнвест, Договор №41896908 от 25.12.19
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.5 Песочное ПС 35/10 кВ Некрасово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком, ООО Энергостройсервис, Договор №41944897 от 24.03.20, Некрасовский р-н; протяженность 0,256 км) | K_ЯР-3596 | нд | 0 | нд | 0.5448 | нд | 0.43815 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.062456 | нд | 0.37569 | нд | 0.10665 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком ООО Энергостройсервис, Договор №41944897 от 24.03.20
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-358 ф.5 ПС 35/10 кВ Некрасово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком, ООО Энергостройсервис, Договор №41944897 от 24.03.20, Некрасовский р-н; протяженность 0,215 км) | K_ЯР-3597 | нд | 0 | нд | 0.31606 | нд | 0.30925 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30925 | нд | 0 | нд | 0.006804 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком ООО Энергостройсервис, Договор №41944897 от 24.03.20
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 Глодневский ПС 35/10 кВ Большое Село с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком, Администрация Большесельского МР, Договор №41932010 от 27.03.20; протяженность 0,262 км) | K_ЯР-3598 | нд | 0 | нд | 0.43752 | нд | 0.41873 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.061429 | нд | 0.3573 | нд | 0.018789 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком Администрация Большесельского МР, Договор №41932010 от 27.03.20
12.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.12 ПС 35/6 кВ Прибрежная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Угличкабель, договор №41987370 от 26.10.20; протяженность 0,04 км) | K_ЯР-3659 | 0.025608 | 0 | нд | 0.1387 | нд | 0.024279 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.024279 | нд | 0.11442 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО "Угличкабель", договор №41987370 от 26.10.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО "Угличкабель", договор №41987370 от 26.10.20
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-585 Туношна-2 ф.6 ПС 35/10 кВ Урожай с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с.Туношна Ярославский р-он (обход земельного участка, решение суда №926/19/76024-ИП, протяженность 0,135 км) | L_ЯР-3689 | 0.026347 | 0 | нд | 0.14512 | нд | 0.14512 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14512 | нд | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г., решение суда №926/19/76024-ИП
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-639 ф.155 ПС 35/10 кВ Заозерье с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком Александров А.В, Договор №42038201 от 23.12.2020, с.Заозерье Угличский р-он; протяженность 0,086 км) | L_ЯР-3709 | 0.018276 | 0 | нд | 0.098398 | нд | 0.073209 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.073209 | нд | 0.025189 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком Александров А.В, Договор №42038201 от 23.12.2020. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком Александров А.В, Договор №42038201 от 23.12.2020
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Ставотино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Кварц, Договор №42039403 от 18.12.2020, ур.Кочебино Гаврилов-Ямский р-он; протяженность 0,884 км) | K_ЯР-3718 | 0.19603 | 0 | нд | 1.1095 | нд | 0.61202 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.61202 | нд | 0.49751 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком ООО Кварц, Договор №42039403 от 18.12.2020. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком ООО Кварц, Договор №42039403 от 18.12.2020
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Селифонтово (Снятие ограничений пользования земельным участком Пивоварова Н.Е., договор №42020124 от 01.12.20, д.Прислон Гаврилов-Ямский р-он; протяженность 0,150 км) | L_ЯР-3729 | 0.023333 | 0 | нд | 0.13518 | нд | 0.11315 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11315 | нд | 0.022026 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком Пивоварова Н.Е., договор №42020124 от 01.12.20. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком Пивоварова Н.Е., договор №42020124 от 01.12.20
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Тутаев с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком Фан Сыюань, Договор №42039379 от 15.12.2020, д.Шпаново Тутаевский р-он; протяженность 0,886 км) | K_ЯР-3731 | 0.16877 | 0 | нд | 0.96148 | нд | 0.73335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.73335 | нд | 0.22813 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком Фан Сыюань, Договор №42039379 от 15.12.2020. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком Фан Сыюань, Договор №42039379 от 15.12.2020
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-269 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Лом с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ПСК Родина, Договор №41950638 от 18.12.2020, д.Гостилово Большесельский р-он; протяженность 0,04 км) | L_ЯР-3733 | 0.02291 | 0 | нд | 0.12699 | нд | 0.04176 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04176 | нд | 0.085226 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком ПСК Родина, Договор №41950638 от 18.12.2020. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком ПСК Родина, Договор №41950638 от 18.12.2020
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-833 ф.8 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком Толоконников А.Н, Договор №41969664 от 01.12.2020, д.Скородумово Ярославский р-он; протяженность 0,05 км) | L_ЯР-3741 | 0.005646 | 0 | нд | 0.031202 | нд | 0.017584 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.017584 | нд | 0.013618 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком Толоконников А.Н, Договор №41969664 от 01.12.2020. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком Толоконников А.Н, Договор №41969664 от 01.12.2020
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №11 РП 10 ПС 110/6 кВ Полиграф с подвесом второй цепи, с заменой провода на большее сечение (инв.№ 12008861-00; протяженность 0,285 км) | F_ЯР-487 | нд | 0.012136 | нд | 0.24638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24638 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 71.3469 | 304.5409 | 0 | 336.8247 | 56.0772 | 52.0431 | 2.3197 | 2.3197 | 3.5478 | 3.5478 | 10.7117 | 4.224 | 39.4981 | 41.9516 | 0 | 284.7815 | -4.0341 | -7.194% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-673 Калинкино ф.1 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода на СИП Рыбинский р-он (инв.№ 3003758; протяженность 0,107 км) | F_ЯР-1005 | 0.061705 | 0.017735 | нд | 0.31714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31714 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-63 Приволжье ф.10 ПС 110/35/10 кВ Залесье с заменой провода на СИП и опор (20 шт) Рыбинский р-он (инв.№ 3003751; протяженность 0,711 км) | F_ЯР-1008 | 0.29851 | 0.034219 | нд | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1967 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 572 Ченцы ф.8 ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой провода на СИП и опор (52 шт) Переславский р-он (инв.№3002443; протяженность 3,5 км) | F_ЯР-1020 | 0.58579 | 0.18985 | нд | 2.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2272 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП 502 Слободка Кулаково ф.4 ПС 35/10 кВ Кулаково с заменой провода и опор (36 шт) (инв.№3002444, протяженность 3,883 км) | G_ЯР-1561 | 0.81342 | 0.28811 | нд | 4.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0892 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-60 Григорово ф.23 ПС 110/35/10 кВ Беклемишево с заменой провода на СИП и опор (26 шт) (инв.№3002396, протяженность 1,045 км) | G_ЯР-1562 | 0.32288 | 0.092302 | нд | 1.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4616 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 КТП Погорелка ф.2 ПС Глебово 110/35/10 кВ с заменой провода и арматуры (инв. №3003804, протяженность 1,291 км) | H_ЯР-1566 | 0.1923 | 0.051594 | нд | 0.69096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69096 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП 401 ф.2 ПС 220/110/10 кВ Ярославская с заменой провода на СИП и опор (61 шт) (инв. №3001187, протяженность 2,400 км) | G_ЯР-1568 | 0.73291 | 0.092378 | нд | 3.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2071 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 069 Плишкино ф.5 ПС 110/35/10 кВ Шестихино с переводом нагрузки на новую ТП 349 Некоузский р-он (инв.№3003953, протяженность 0,081 км) | G_ЯР-1579 | 0.023691 | 0.005536 | нд | 0.11243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11243 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 097 В.Никульское село ф.1 ПС 35/10 кВ Борок с заменой провода на СИП и арматуры (инв.№3003955, протяженность 1,593 км) | G_ЯР-1585 | 0.14592 | 0.031988 | нд | 0.65487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65487 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Железнодорожная ф.2 ПС 110/35/10 кВ Пречистое с заменой провода на СИП и опор (1 шт) (инв.№12004522-00, протяженность 0,320 км) | G_ЯР-1587 | 0.11936 | 0.016724 | нд | 0.48074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48074 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Грибунино ф.1 ПС 35/10 кВ Великовская с заменой провода на СИП и опор (22 шт) (инв.№3001203, протяженность 1,015 км) | G_ЯР-1589 | 0.33339 | 0.090902 | нд | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4194 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-160 Лахость деревня ф.11 ПС 110/35/10 кВ Техникум с переводом нагрузки на ТП 298, с заменой провода, Гаврилов-Ямский р-он (инв.№3002600, протяженность 0,500 км) | G_ЯР-1608 | 0.024836 | 0.026639 | нд | 0.075115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.075115 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 222 Дубасово-1 ф.01 ПС 35/10 кВ Белое с заменой провода и опор (инв.№ 3004292; протяженность 1,180 км) | G_ЯР-1616 | 0.19666 | 0.044114 | нд | 0.83359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83359 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 083 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Коромыслово с ответвлением до ТП 297 с заменой провода Гаврилов-Ямский р-он (инв.№3002569; протяжённость 0,084 км) | G_ЯР-1618 | 0.026655 | 0.054038 | нд | 0.069769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.069769 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Криушкино ф.3 Городище ПС 110/35/10 кВ Нила с заменой провода на СИП и опор (1 шт), Переславский р-он (инв.№3002429, протяженность 0,431 км) | G_ЯР-1624 | 0.12506 | 0.01688 | нд | 0.62135 | 0.62135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62135 | 0 | нд | 0.62135 | -0.62135 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 КТП Никитская слобода ф.3 ПС 110/35/10 кВ Нила с заменой провода на СИП и опр (60 шт) (инв.№3002429, протяженность 2,109 км) | G_ЯР-1625 | 0.67846 | 0.26073 | нд | 2.9405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9405 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 430 Суетино ф.13 ПС 110/35/10 Путятино с заменой провода на СИП (инв.№3001092, протяженность 0,766 км) | G_ЯР-1634 | 0.24458 | 0.040337 | нд | 1.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1243 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Веслево-2 ф.10 ПС 35/10 кВ Соломидино с заменой провода на СИП и опор (20 шт) (инв.№ 3002445, протяженность 1,627 км) | G_ЯР-1641 | 0.53738 | 0.10326 | нд | 2.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3716 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Деменьково ф.6 ПС 35/10 кВ Дмитрианово с переводом нагрузки на новую ТП 583 Сорокино п.Сорокино Ростовский р-он (инв.№3002135, протяженность 0,458 км) | G_ЯР-1689 | 0.16903 | 0.004837 | нд | 0.69691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69691 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Ярославль - Рыбинск на участке ПС Северная - Западная совместной подвеской ВОЛС для организации цифровых каналов связи (Программа АСТУ) | G_ЯР-1701 | 0.76132 | 2.772 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-160 Коровино ф.01 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с переводом нагрузки на новую ТП-754 в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей Мышкинский р-он (инв.№3003759; протяженность 0,549 км) | H_ЯР-1805 | 0.23893 | 0.87264 | нд | 0.18024 | 0.10173 | 0.11484 | 0.077923 | 0.077923 | 0.020027 | 0.020027 | 0.003784 | 0.016889 | 0 | 0 | нд | 0.065405 | 0.013105 | 12.88% | Капитализация % по кредитам
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 РП Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма с ответвлением оп.9 для разделения нагрузки участка сети Мышкинский р-он (протяженность 0,761 км) | H_ЯР-1806 | 0.33749 | 1.3157 | нд | 0.18001 | 0.12703 | 0.14522 | 0.090604 | 0.090604 | 0.029628 | 0.029628 | 0.006799 | 0.024986 | 0 | 0 | нд | 0.034794 | 0.018187 | 14.32% | Капитализация % по кредитам
12.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2017 - 370 га; 2018 - 274,8 га) | H_ЯР-1952 | нд | 180.4162 | нд | 37.5976 | 8.9492 | 7.2544 | 1.1511 | 1.1511 | 0.72422 | 0.72422 | 2.1831 | 0.92356 | 4.8908 | 4.4555 | нд | 30.3433 | -1.6949 | -18.94% | Невозможность предоставления отключений в связи с неблагоприятными погодными условиями/отсутвием технической возможности
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 289 ф.18 ПС 110/35/10 кВ Данилов с отпайкой оп.23 до строящейся ТП-627 с заменой провода, для разделения нагрузки участка сети Даниловский р-он (инв.№ 3004636, протяженность 3,858 км) | H_ЯР-2008 | 0.55933 | 0.022761 | нд | 3.6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6224 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Моторная-инженерная (инв№ 3000288) с заменой провода и опор по техсостоянию (протяжённость 4,034 км) | H_ЯР-2046 | 13.4361 | 2.9404 | нд | 50.379 | 0.5674 | 0.59962 | 0.010214 | 0.010214 | 0.48476 | 0.48476 | 0.042516 | 0.060093 | 0.029917 | 0.044561 | нд | 49.7794 | 0.032221 | 5.679% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 293 ф.407 ПС 110/6 кВ Северная с заменой участка кабеля г.Ярославль (протяженность 0,500км) | H_ЯР-2070 | 0.042145 | 0.014939 | нд | 0.21478 | 0.21478 | 0.095044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008116 | 0.008116 | 0.20667 | 0.086928 | нд | 0.11974 | -0.11974 | -55.75% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №1 ТП 32 ф.407 ПС 110/6 Северная с заменой участка кабеля г. Ярославль (протяженность 0,15 км) | H_ЯР-2071 | 0.028985 | 0.010278 | нд | 0.14246 | 0.14246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14246 | 0 | нд | 0.14246 | -0.14246 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 32 ф.407 ПС 110/6 кВ Северная с переводом нагрузки на новую ТП 293 г.Ярославль (инв.№12009817-00, протяженность 0,419 км) | H_ЯР-2072 | 0.09407 | 0.043552 | нд | 0.42321 | 0.42321 | 0.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011866 | 0.011866 | 0.41135 | 0.41583 | нд | -0.004486 | 0.004486 | 1.06% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №1 ТП Заволжский ф.5 ПС 35/10 кВ Машприбор с заменой участка кабеля (протяженность 0,389 км) | H_ЯР-2111 | 0.1625 | 0.063605 | нд | 0.80006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.80006 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №1 - 5 ТП 882 ф.9 ПС 110/6 кВ Тормозная с заменой кабеля г.Ярославль (протяженность 0,700 км) | H_ЯР-2115 | 0.36267 | 0.013711 | нд | 2.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2347 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация КЛ 6 кВ ф.9 ПС 110/6 кВ Тормозная с врезкой на участке ТП 874 - ТП 875 новой ТП 1874 для разделения нагрузки участка сети г.Ярославль (протяженность 1,2 км) | H_ЯР-2122 | 0.86654 | 0.092289 | нд | 4.5642 | 4.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5642 | 0 | нд | 4.5642 | -4.5642 | -100% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 469 ф.3 ПС 110/10 кВ Луговая с переводом нагрузки на новую ТП 770 д.Фоминское Рыбинский р-он (протяженность 1,246 км) | H_ЯР-2129 | 0.2478 | 0.062869 | нд | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0819 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №1 ТП 310 Орджоникидзе ф.06 ПС 110/10 кВ Волга с заменой участка кабеля Некоузский р-он (протяженность 1,0 км) | H_ЯР-2144 | 0.54439 | 0.041868 | нд | 2.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7904 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №5 кВ ТП-295 ф.18 Город ПС 110/35/10 кВ Данилов с заменой опор (9 шт) и провода на СИП Даниловский р-он (протяженность 0,480 км) | H_ЯР-2172 | 0.10172 | 0.071849 | нд | 0.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4871 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 506 Гладково столовая ф.02 ПС 110/35/10 кВ Оптика с заменой провода и опор (34 шт) (протяженность 1,752 км) | H_ЯР-2173 | 0.38373 | 0.10068 | нд | 1.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6803 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 472 Киселево ф.3 ПС 35/10 кВ Ватолино с заменой провода и опор (51 шт) д.Березино Тутаевский р-н (протяженность 2,033 км) | H_ЯР-2175 | 0.60974 | 0.1964 | нд | 2.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6318 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-412 Юрьевское ф.07 ПС 35/10 кВ Некрасово с заменой провода и опор (21 шт) Некрасовский р-он (протяженность 1,332 км) | H_ЯР-2179 | 0.24007 | 0.050379 | нд | 1.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2198 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 351 Пригорки ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье с заменой провода и опор (17 шт) Рыбинский р-он (протяженность 0,985 км) | H_ЯР-2183 | 0.26179 | 0.054759 | нд | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.161 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 471 Скородумово ф.03 Аксеновский ПС 110/10 кВ Луговая с заменой провода Рыбинский р-он (протяженность 0,426 км) | H_ЯР-2185 | 0.077665 | 0.023692 | нд | 0.33661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33661 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 476 ф.12 ПС 35/10 кВ Некрасово с заменой провода и опор (32 шт) (протяженность 1,207 км) | H_ЯР-2189 | 0.4586 | 0.14508 | нд | 1.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9731 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 426 Киселиха 2 ф.05 Аэродром ПС 35/10 кВ Красная горка с заменой провода (протяженность 0,323 км) | H_ЯР-2190 | 0.0364 | 0.011644 | нд | 0.15787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15787 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ф.01 ПС 110/10 кВ Устье переводом нагрузки на новую ТП 339, с заменой опор (1 шт) Ростовский р-он (протяженность 0,040 км) | H_ЯР-2193 | 0.025721 | 0.009155 | нд | 0.11016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11016 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 068 Котово ф.11 Турово ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой провода и опор (27 шт) Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 2,620 км) | H_ЯР-2196 | 0.70615 | 0.10574 | нд | 3.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4224 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 456 ф.6 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой провода д.Шехнино Ярославский р-он (протяженность 0,98 км) | H_ЯР-2204 | 0.23144 | 0.072633 | нд | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.017 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-244 ф.6 ПС 35/10 кВ Ватолино с переводом нагрузки на новую ТП-234 д.Филисово Ярославский р-он (протяженность 0,741 км) | H_ЯР-2207 | 0.16729 | 0.048905 | нд | 0.87588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.87588 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 202 ф.7 ПС 35/10 кВ Возрождение с переводом нагрузки на новую ТП 174 Ярославский р-он (протяженность 0,04 км) | H_ЯР-2210 | 0.015516 | 0.00492 | нд | 0.067749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.067749 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-483 ф.06 Федурино ПС 35/10 кВ Середа с заменой провода и опор (31 шт) д.Баловино Даниловский р-он (протяженность 1,329 км) | H_ЯР-2211 | 0.20338 | 0.064935 | нд | 1.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0743 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 031 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево с переводом нагрузки на новую ТП-843 д.Сумароково Некрасовский р-он (протяженность 2,975 км) | H_ЯР-2216 | 0.60769 | 0.20152 | нд | 3.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0462 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-182 ф.28 ПС 110/10 кВ Дружба с заменой провода и опор, для перевода нагрузки на новую ТП-633 Даниловский р-он (протяженность 1,338 км) | H_ЯР-2227 | 0.2506 | 0.099951 | нд | 1.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3664 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-63 Дружба ф.02 ПС 110/35/10 Оптика с переводом нагрузки на новую ТП 772 Рыбинский р-он (протяженность 1,246 км) | H_ЯР-2233 | 0.29685 | 0.19123 | нд | 2.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2116 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 154 Набережный поселок-3 ф.602 ПС 35/6 кВ Купань с переводом части нагрузки на ТП-285 Переславский р-он (протяженность 0,04 км) | H_ЯР-2235 | 0.028441 | 0.009585 | нд | 0.15026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15026 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 126 Новинка-сушилка ф.2 Сысоево ПС 35/10 кВ Борок с заменой провода д. Новинка Некоузский р-он (протяженность 2,957 км) | H_ЯР-2236 | 0.25967 | 0.12724 | нд | 1.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2879 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-420 Красново ф.2 ПС 35/10 кВ Тутаев с заменой провода и опор (16 шт) д.Сельцо Тутаевский р-он (протяженность 1,329 км) | H_ЯР-2237 | 0.29201 | 0.10671 | нд | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.48 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 429 Красный бор ф.02 ПС 35/10 кВ Тутаев с заменой провода и опор д.Дементьево Тутаевский р-он (протяженность 2,385 км) | H_ЯР-2274 | 0.46038 | 0.20421 | нд | 2.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0853 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-160 кВА Корхово-хранилище ф.09 Левинское ПС 110/35/10 кВ Пречистое с переводом нагрузки на новую ТП 427 д.Амелькино Первомайский р-он (протяженность 0,074 км) | H_ЯР-2277 | 0.03099 | 0.008239 | нд | 0.11947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11947 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-63 Аксенково ф.18 Перово ПС 110/35/10 кВ Петровск с заменой провода и опор (17 шт) д.Косорезово Ростовский р-он (протяженность 0,561 км) | H_ЯР-2280 | 0.19183 | 0.064332 | нд | 0.78926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78926 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 299 Белягино ф.4 ПС 35/10 кВ Ширинье с заменой провода и опор (27 шт) д. Лопырево Ярославский р-он (протяженность 1,140 км) | H_ЯР-2283 | 0.34642 | 0.10541 | нд | 1.7092 | 1.7092 | 1.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7092 | 1.6192 | 0 | 0 | нд | 0.089982 | -0.089982 | -5.265% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 260 Троицкое ф.16 ПС 110/10 кВ Уткино с заменой провода и опор (7 шт) д.Троицкое Ярославский р-он (протяженность 0,467 км) | H_ЯР-2286 | 0.09085 | 0.029358 | нд | 0.37894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37894 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-170 Андроники поселок ПС 35/10 кВ Возрождение с заменой провода на СИП, д.Бухалово Ярославский р-он (протяженность 0,870 км) | H_ЯР-2289 | нд | 0 | нд | 0.10299 | 0.1 | 0.010082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.010082 | нд | 0.092909 | -0.089918 | -89.92% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-075 Журавлево ф.05 ПС 110/35/10 кВ Шестихино с переводом нагрузки на новую ТП-352 д.Горемыкино Некоузский р-он (инв.№3003953; протяженность 0,719 км) | H_ЯР-2302 | 0.16702 | 0.058564 | нд | 0.70322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70322 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 747 Ширяйка сады ф.3 ПС 35/6 кВ Батьки с заменой провода на СИП и опор (24 шт) (инв.№3002680, протяженность 1,465 км) | I_ЯР-2328 | 0.29405 | 0.098244 | нд | 1.1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1409 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 420 Вилино ф.6 ПС 35/10 кВ Горки с заменой провода на СИП, опор (29 шт) (инв.№3002263, протяженность 2,025 км) | I_ЯР-2333 | 0.36274 | 0.14202 | нд | 1.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6305 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 115 Тереховка ф.3 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с заменой провода на СИП и опор (24 шт) (протяженность 1,050 км) | I_ЯР-2358 | 0.18069 | 0.072578 | нд | 0.68349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68349 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 493 Богчино ф.5 ПС 35/10 кВ Никольское с заменой провода и опор (10 шт) (протяженность 1,095 км) | I_ЯР-2361 | 0.14435 | 0.060031 | нд | 0.55022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55022 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 421 Жилая зона ф.4 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с переводом нагрузки на новую ТП-1206 (протяженность 0,073 км) | I_ЯР-2365 | 0.030417 | 0.004255 | нд | 0.16549 | 0.16549 | 0.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16549 | 0.1544 | нд | 0.011093 | -0.011093 | -6.703% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Правдино, Пищалкинская с заменой грозотроса (6,81 км) | I_ЯР-2386 | 0.54236 | 0.49658 | нд | 2.2514 | 2.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2514 | 0 | нд | 2.2514 | -2.2514 | -100% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Невская с заменой грозотроса (2,745 км) | I_ЯР-2387 | 0.27585 | 0.44521 | нд | 0.89502 | 0.89502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89502 | 0 | нд | 0.89502 | -0.89502 | -100% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Перекопская с заменой грозотроса (5,277 км) | I_ЯР-2388 | 0.40161 | 0.35496 | нд | 1.6837 | 1.6837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6837 | 0 | нд | 1.6837 | -1.6837 | -100% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-Алексейцево ф.13 ПС 110/35/10 кВ Путятино с заменой провода на СИП и опор (30 шт) д. Алексейцево Даниловский р-н (инв.№ 3001092, протяженность 1,558 км) | I_ЯР-2422 | 0.41825 | 0.14443 | нд | 1.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6685 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-434 ф.4 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой опор (26 шт) и провода на СИП (протяженность 1,347 км) | I_ЯР-2427 | 0.23596 | 0.08107 | нд | 1.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2308 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 387 Хренино ф.2 ПС 35/10кВ Ширинье с заменой провода на СИП и опор (21 шт) (протяженность 1,90 км) | I_ЯР-2446 | нд | 0 | нд | 2.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.162 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 КТП-250 Копнино клуб ф.8 ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой провода и опор (32 шт) (протяженность 3,594 км) | I_ЯР-2471 | 0.73387 | 0.37495 | нд | 3.4421 | 3.4421 | 2.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4421 | 2.8695 | нд | 0.57259 | -0.57259 | -16.63% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ,2 ТП-100 Желтиково село ф.8 ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой провода и опор (25 шт) Переславский р-он (протяженность 1,24 км) | I_ЯР-2481 | нд | 0 | нд | 1.6051 | 0.15382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15382 | 0 | нд | 1.6051 | -0.15382 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.8 Фалисово ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой опор (107 шт) и провода, Переславский р-он (протяженность 7,396 км) | I_ЯР-2482 | 1.7018 | 0.57581 | нд | 8.0987 | 8.0987 | 7.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0987 | 7.9182 | нд | 0.18054 | -0.18054 | -2.229% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 411 Красное МТФ ф.7 ПС 35/10 кВ Некрасово с заменой провода на СИП и опор (30 шт) с. Красное Некрасовский р-он (инв.№3000988, протяженность 4,5 км) | I_ЯР-2488 | нд | 0 | нд | 4.5411 | 0.19726 | 0.20428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19726 | 0.20428 | нд | 4.3368 | 0.007017 | 3.557% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 553 Микрорайон ф.16 ПС 35/6 кВ Песочная с заменой провода и опор (35 шт) п. Песочное Рыбинский р-он (инв.№ 3001190, протяженность 1,804 км) | I_ЯР-2514 | 0.54043 | 0.17492 | нд | 2.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0478 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 КТП 10/0,4 кВ Воронкино ф.1 ПС 35/10 кВ Нагорье заменой провода на СИП, и установкой дополнительных опор (11 шт) (протяженность 2,889 км) | I_ЯР-2520 | 0.32258 | 0.12015 | нд | 1.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8752 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.603 ПС 35/6 кВ Купань установкой дополнительной опоры (1 шт) и с монтажом разъединителя (1 шт) для присоединения строящегося СТП 6/0,4 кВ с. Купань Переславский район | I_ЯР-2521 | нд | 0 | нд | 0.14859 | 0.011523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011523 | 0 | нд | 0.14859 | -0.011523 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3, 4, 5 ТП Село Купань ф.603 ПС 35/6 кВ Купань с заменой провода на СИП и опор (72 шт) с. Купань Переславский район (протяженность 5,6 км) | I_ЯР-2524 | нд | 0 | нд | 5.0766 | 0.37243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37243 | 0 | нд | 5.0766 | -0.37243 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 292 ф.603 ПС 35/6 кВ Купань с заменой провода на СИП и опор (10 шт) с. Купань Переславский район (протяженность 0,725 км) | I_ЯР-2527 | нд | 0 | нд | 0.68181 | 0.049484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049484 | 0 | нд | 0.68181 | -0.049484 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Малинники ф.19 Малиновец ПС 110/6 кВ Веретье с заменой провода на СИП и опор (23 шт) (инв.№ 3003766, протяженность 0,95 км) | I_ЯР-2528 | 0.26736 | 0.07576 | нд | 1.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0246 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Погорелка КЗС ф.02 Мархачевкий ПС 110/35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП и опор (14 шт) Рыбинский р-он (инв.№ 3003748; протяженность 0,690 км) | I_ЯР-2532 | 0.16433 | 0.054655 | нд | 0.63124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63124 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-100 Андрейково ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово с переводом нагрузки на новую ТП-733 в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей Рыбинский р-он (инв.№ 3003767, протяженность 0,436 км) | I_ЯР-2537 | 0.1083 | 0.037385 | нд | 0.41323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41323 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 301 Васильевское ф.2 Каблуково ПС 35/10 кВ Ширинье с переводом нагрузки на новую ТП-780 в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Васильевское Ярославский р-он (протяженность 0,159 км) | I_ЯР-2576 | 0.066146 | 0.019885 | нд | 0.27078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27078 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 145 ф.1 Спас ПС 35/10 кВ Вятское с заменой провода на СИП и опор (14 шт) д.Шилово Некрасовский р-он (протяженность 0,259 км) | I_ЯР-2579 | 0.044694 | 0.010716 | нд | 0.18423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18423 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-Хабарово деревня ф.32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба с заменой повода на СИП и опор (11 шт) д. Хабарово Даниловский район (протяженность 0,53 км) | I_ЯР-2615 | 0.13701 | 0.043437 | нд | 0.61305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61305 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.01, 04 ПС 35/10 кВ Великое Село с заменой опор (246 шт) и провода (протяженность 13,733 км) | I_ЯР-2625 | 3.0664 | 0.754 | нд | 15.9124 | 0.62424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62424 | 0 | нд | 15.9124 | -0.62424 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-405 Раменье ф.35 ПС 110/35/6 кВ Волжская с заменой провода на СИП п.Каменники Рыбинский р-он (протяженность 0,713 км) | I_ЯР-2634 | 0.19802 | 0.70589 | нд | 0.44271 | 0.44271 | 0.44271 | 0.44271 | 0.44271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 521 Охотино ф.23 Перелески ПС 110/35/10 кВ Беклемишево с заменой опор (28 шт), провода на СИП д.Охотино Переславский район (протяженность 1,95 км) | I_ЯР-2739 | нд | 0 | нд | 2.4144 | 0.19561 | 0.11889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19561 | 0.11889 | 0 | 0 | нд | 2.2955 | -0.076718 | -39.22% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-666 Кондаково Ферма ф.7 Высоково ПС 35/10 кВ Щурово с заменой опор (20 шт) и провода на СИП с.Кондаково Борисоглебский р-н (протяженность 0,72 км) | I_ЯР-2762 | 0.13299 | 0 | нд | 0.70945 | 0.70945 | 0.44393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056288 | 0.056288 | 0.65316 | 0.38764 | нд | 0.26552 | -0.26552 | -37.43% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-Березники ф.3 ПС 35/10 кВ Сараево с заменой опор (10 шт), провода на СИП д.Березники Переславский район (протяженность 1,424 км) | I_ЯР-2771 | 0.45271 | 0.20938 | нд | 1.9314 | 1.9314 | 1.9314 | 0 | 0 | 1.9314 | 1.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 015 Троицкое ф.5 ПС 35/10 кВ Красное с заменой провода и опор (8 шт) д.Троицкое Переславский район (протяженность 1,705 км) | I_ЯР-2784 | 0.27814 | 0.056006 | нд | 1.3957 | 1.3957 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3957 | 1.3826 | 0 | 0 | нд | 0.013106 | -0.013106 | -0.939% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Николо-Корма до РП-10 Охотино с заменой провода д. Охотино Рыбинский р-он (инв.№ 3003731; протяжённость 0,771 км) | F_ЯР-281 | 0.28004 | 0 | нд | 1.1225 | 0.10974 | 0.054461 | 0.054461 | 0.054461 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.043275 | 0 | нд | 1.0681 | -0.055275 | -50.37% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-Коротково ф.6 ПС 35/10 кВ Красное с заменой опор (38 шт) и провода на СИП, д.Коротково Переславский р-н (протяженность 1,467 км) | J_ЯР-2883 | 0.37754 | 1.6535 | нд | 0.28716 | 0.28716 | 0.28716 | 0.045803 | 0.045803 | 0.24136 | 0.24136 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-414 ф.7 ПС 35/10 кВ Некрасово с заменой провода на СИП и опор (30 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон д. Мигачево Некрасовский р-н (протяженность 1,4 км) | J_ЯР-2960 | нд | 0 | нд | 2.1471 | 0.1503 | 0.11892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1503 | 0.11892 | нд | 2.0282 | -0.03138 | -20.88% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма с отпайкой оп.127 до ТП-745 с заменой провода Рыбинский р-он (инв.№3003737; протяжённость 1,170 км) | F_ЯР-298 | нд | 0 | нд | 1.6066 | 0.032351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032351 | 0 | нд | 1.6066 | -0.032351 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Лом (инв.№3000862) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) и ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-2982 | 1.1564 | 6.1514 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-429 Коченятино ф.4 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой провода на СИП и опор (50 шт), д. Коченятино Ярославский район (протяженность 1,95 км) | J_ЯР-2984 | нд | 0 | нд | 2.3889 | 0.097235 | 0.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097235 | 0.1061 | нд | 2.2828 | 0.008869 | 9.121% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-084 Стригино ф.2 Мархачевкий ПС 110/35/10 кВ Глебово с заменой провода и опор (10 шт), д.Стригино Рыбинский район (протяженность 0,42 км) | J_ЯР-2985 | нд | 0 | нд | 0.64781 | 0.050219 | 0.056644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050219 | 0.056644 | нд | 0.59117 | 0.006425 | 12.79% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.11 Птицефабрика ПС 35/10 кВ Большое Село с заменой провода на СИП с.Большое Село Большесельский р-н (протяженность 2,0 км) | J_ЯР-3010 | нд | 0 | нд | 1.0913 | 0.09101 | 0.10578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09101 | 0.10578 | нд | 0.98547 | 0.014773 | 16.23% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.8 Алексино ПС 35/10 кВ Великовская с заменой провода на СИП и опор (53 шт) с.Всехсвятское Первомайский р-н (протяженность 4,206 км) | J_ЯР-3012 | 0.85651 | 0 | нд | 4.5984 | 0.13992 | 0.14009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13992 | 0.14009 | нд | 4.4583 | 0.000166 | 0.1186% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1-4 ТП 10/0,4 кВ Мехмастерские ПМК-11 ф.2 ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой провода на СИП и опор (33 шт) с.Нагорье Переславский р-н (протяженность 2,150 км) | J_ЯР-3014 | 0.51986 | 0.19948 | нд | 1.904 | 1.904 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904 | 1.776 | нд | 0.128 | -0.128 | -6.723% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-194 Дор ф.135 Девницкий ПС 35/10 кВ Новое Село с заменой опор (20 шт) и провода на СИП, д.Устье Большесельский район (протяженность 0,9 км) | J_ЯР-3032 | нд | 0 | нд | 1.4479 | 0.10136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10136 | 0 | нд | 1.4479 | -0.10136 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Позиралки ф.4 Шалимово РП Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода на СИП, д.Позиралки Мышкинский район (протяженность 0,62 км) | J_ЯР-3053 | 0.071299 | 0 | нд | 0.41134 | 0.063894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063894 | 0 | нд | 0.41134 | -0.063894 | -100% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Позиралки ф.4 Шалимово РП Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода на СИП, д.Позиралки Мышкинский район (протяженность 0,32 км) | J_ЯР-3056 | 0.0368 | 0 | нд | 0.21231 | 0.043519 | 0.12355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043519 | 0.12355 | нд | 0.088754 | 0.080033 | 183.9% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-721, 724 ф.04 ПС 35/10 кВ Сараево с заменой провода на СИП и опор (31 шт) д.Петухово Переславский район (протяженность 2,1 км) | J_ЯР-3060 | нд | 0 | нд | 1.032 | 0.11907 | 0.13809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11907 | 0.13809 | нд | 0.89394 | 0.019022 | 15.98% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-556 Скоморохово ф.6 ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой провода на СИП и опор (66 шт) с.Скоморохово Переславский район (протяженность 3,0 км) | J_ЯР-3066 | нд | 0 | нд | 2.0493 | 0.14346 | 0.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14346 | 0.1622 | нд | 1.8871 | 0.018745 | 13.07% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Якунники деревня ф.6 Профилакторий ПС 35/10 кВ Красная Горка с заменой провода на СИП д.Якунники Рыбинский район (протяженность 1,025 км) | J_ЯР-3072 | нд | 0 | нд | 0.68004 | 0.08269 | 0.13139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08269 | 0.13139 | нд | 0.54865 | 0.0487 | 58.89% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-374 Селифонтово-1 ф.2 ПС 220/110/10 кВ Ярославская с монтажом третьей цепи в пролетах оп.1-7 д. Селифонтово Ярославский район (протяженность 0,25 км) | J_ЯР-3077 | нд | 0 | нд | 0.16586 | 0.027137 | 0.031188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027137 | 0.031188 | нд | 0.13467 | 0.004051 | 14.93% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2,3,4 ТП-454 Прусово-1 ф.6 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой провода на СИП и опор (63 шт) Ярославский р-н (протяженность 2,972 км) | J_ЯР-3081 | 0.38732 | 0.092397 | нд | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | нд | 1.83 | -1.83 | -100% | Невыполнение связано с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №10 ВЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье с установкой контроллера телеуправления (1 шт) | J_ЯР-3197 | 0.022865 | 0.09812 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №2 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3198 | 0.022865 | 0.09812 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера 3 оп.143 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3199 | 0.022865 | 0.09812 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 074 ф.05 ПС 35/10 кВ Дорожаево для разделения нагрузки в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Плотинки Ярославский район (инв.№3001192; протяженность 0,144 км) | F_ЯР-320 | 0.03607 | 0.004223 | нд | 0.16049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16049 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №4 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3200 | 0.022865 | 0.098941 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №5 ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Князево с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3201 | 0.022865 | 0.098941 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №6 ВЛ 10 кВ ф.02 РП 10 кВ Кременево ф.7 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3202 | 0.022865 | 0.098494 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №7 ВЛ 10 кВ ф.02 РП 10 кВ Кременево ф.7 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3203 | 0.022865 | 0.097644 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №8 ВЛ 10 кВ ф.02 РП кВ Кременево ф.7 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3204 | 0.022865 | 0.09945 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №68 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3205 | 0.022865 | 0.10119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №006 ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/10 кВ Оптика с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3206 | 0.022865 | 0.09812 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №13 ВЛ 10 кВ ф.196 ПС 110/10 кВ Плоски с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3207 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №7 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/35/10 кВ Петровск с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3208 | 0.022865 | 0.10098 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №883 ВЛ 10 кВ ф.23 ПС 110/10 кВ Беклемишево с установкой контроллера телеуправления (1 шт) | J_ЯР-3209 | 0.022865 | 0.10119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №9 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 кВ Петровск с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3210 | 0.022865 | 0.10124 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №10 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Беклемишево с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3211 | 0.022865 | 0.099709 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №11 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Беклемишево с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3212 | 0.022865 | 0.099765 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №12 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/35/10 кВ Петровск с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3213 | 0.022865 | 0.10278 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №11 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Щурово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3214 | 0.022865 | 0.10289 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №6 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3215 | 0.022865 | 0.10189 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Ананьино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3216 | 0.022865 | 0.10007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №7 ВЛ 10 кВ ф.177 ПС 110/10 кВ Алтыново с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3217 | 0.022865 | 0.098596 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №5 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3218 | 0.022865 | 0.10018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №12 ВЛ 10 кВ ф.177 ПС 110/10 кВ Алтыново с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3219 | 0.022865 | 0.10119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №7 ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Раменье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3220 | 0.022865 | 0.10236 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №8 ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Раменье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3221 | 0.022865 | 0.10189 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №11 ВЛ 10 кВ ф.175 ПС 110/10 кВ Алтыново с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3222 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №10 ВЛ 10 кВ ф.6 Яковцево ПС 35/10 кВ Вощажниково с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3223 | 0.022865 | 0.10018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №1 ВЛ 10 кВ ф.101 ПС 35/10 кВ Варегово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3224 | 0.022865 | 0.098494 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №6 ВЛ 10 кВ ф.175 ПС 110/10 кВ Алтыново с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3227 | 0.022865 | 0.098596 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №9 ВЛ 10 кВ ф.153 ПС 35/10 кВ Заозерье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3228 | 0.022865 | 0.10119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №8 ВЛ 10 кВ ф.153 ПС 35/10 кВ Заозерье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3229 | 0.022865 | 0.10119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №10 ВЛ 10 кВ ф.152 ПС 35/10 кВ Заозерье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3230 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №33 ВЛ 10 кВ ф.143 ПС 35/10 кВ Ильинское с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3231 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №3 ВЛ 10 кВ ф.122 ПС 110/35/10 кВ Углич с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3232 | 0.022865 | 0.098597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №5 ВЛ 10 кВ ф.118 ПС 110/35/10 кВ Углич с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3233 | 0.022865 | 0.098597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №4 ВЛ 10 кВ ф.118 ПС 110/35/10 кВ Углич с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3234 | 0.022865 | 0.10119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №92 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3235 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №93 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3236 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №91 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3237 | 0.022865 | 0.098597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №12 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Глебово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3238 | 0.022865 | 0.099397 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №5 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ ГРИГОРЬЕВСКОЕ с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3239 | 0.022865 | 0.098597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №8 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Урожай с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3240 | 0.022865 | 0.10119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №10 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ ГРИГОРЬЕВСКОЕ с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3241 | 0.022865 | 0.10007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №17 ВЛ 6 кВ ф.307 Орлово ПС 110/10/6 кВ Ярцево с установкой контроллера телеуправления (1 шт) | J_ЯР-3242 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №19 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3243 | 0.022865 | 0.099397 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Ширинье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3244 | 0.022865 | 0.098597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №25 ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Ананьино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3245 | 0.022865 | 0.098121 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №26 ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Ананьино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3246 | 0.022865 | 0.10119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №5 ВЛ 10 ф.03 ПС 35/10 кВ Глебово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3247 | 0.022865 | 0.099397 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №31 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3248 | 0.022865 | 0.10119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №14 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3249 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №42 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Дорожаево с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3250 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №62 ВЛ 10 кВ ф.02 Козьмодемьянск ПС 35/10 кВ Ярославская с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3251 | 0.022865 | 0.098597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №63 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Ярославская с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3252 | 0.022865 | 0.098597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №71 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Уткино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3253 | 0.022865 | 0.10119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №77 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Ширинье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3254 | 0.022865 | 0.10119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №78 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кв Ширинье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3255 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №114 ВЛ 10 кВ ф.05 Филимоново ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3256 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №115 ВЛ 10 кВ ф.05 Филимоново ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3257 | 0.022865 | 0.098597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №41 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Дорожаево с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3258 | 0.022865 | 0.098597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №1 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Уткино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3259 | 0.022865 | 0.10119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №43 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Щедрино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3260 | 0.022865 | 0.10119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №121 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Щедрино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3261 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №7 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Дыбино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3262 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №53 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Середа с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3263 | 0.022865 | 0.098597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №01 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Середа с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3264 | 0.022865 | 0.098597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №2 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Троица с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3265 | 0.022865 | 0.10119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №9 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Троица с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3266 | 0.022865 | 0.10119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №27 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/27,5/10 кВ Любим-Тяговая с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3267 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №24 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/27,5/10 кВ Любим-Тяговая с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3268 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №1 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/27,5/10 кВ Любим-Тяговая с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3269 | 0.022865 | 0.098597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №2 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/27,5/10 кВ Любим-Тяговая с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3270 | 0.022865 | 0.098597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №12 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Некрасово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3271 | 0.022865 | 0.10119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №15 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Залесье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3272 | 0.022865 | 0.10007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №16 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Залесье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3273 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №17 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Залесье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3274 | 0.022865 | 0.099397 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №54 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Некрасово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3275 | 0.022865 | 0.098597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №86 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ НЕКРАСОВО с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3276 | 0.022865 | 0.098121 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №95 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Вятское с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3277 | 0.022865 | 0.10007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №75 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ ВЯТСКОЕ с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3278 | 0.022865 | 0.10007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №73 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3279 | 0.022865 | 0.099397 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №6 ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Пружинино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3280 | 0.022865 | 0.10119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №76 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ НЕКРАСОВО с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3281 | 0.022865 | 0.099397 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №8 ВЛ 10 кВ ф.3 Ульяново ПС 35/10 кВ Пружинино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3282 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №1 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Правдино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3283 | 0.022865 | 0.10119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №2 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Станилово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3284 | 0.022865 | 0.10119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №3 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/10 кВ Некоуз с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3285 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №4 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/10 кВ Некоуз с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3286 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №94 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Вятское с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3287 | 0.022865 | 0.098121 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №12 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Левобережная с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3288 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №436 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Нагорье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3289 | 0.022865 | 0.098597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №168 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Скоморохово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3290 | 0.022865 | 0.098597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №430 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Скоморохово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3291 | 0.022865 | 0.10119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №9 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3292 | 0.022865 | 0.10236 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №972 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Нагорье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3293 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №973 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Нагорье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3294 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №995 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Глебово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3295 | 0.022865 | 0.098597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №877 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Глебово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3296 | 0.022865 | 0.098597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №1 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Брейтово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3297 | 0.022865 | 0.098597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №1 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Ставотино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3298 | 0.022865 | 0.10119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №793 ВЛ 6 кВ ф.03 ПС 35/6 кВ Батьки с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3299 | 0.022865 | 0.10119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №1050 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Красное с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3300 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №1051 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Красное с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3301 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №1052 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Филимоново с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3302 | 0.022865 | 0.098597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №1053 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Филимоново с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3303 | 0.022865 | 0.098597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №26 ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Левобережная с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3304 | 0.022865 | 0.10007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №25 ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Левобережная с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3305 | 0.022865 | 0.10007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №24 ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Левобережная с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3306 | 0.022865 | 0.099397 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №4 ВЛ 10 ф.03 ПС 35/10 кВ Глебово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3307 | 0.022865 | 0.099397 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №1054 ВЛ 10 ф.06 ПС 35/10 кВ Глебово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3308 | 0.022865 | 0.097645 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №2 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Техникум с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3309 | 0.022865 | 0.10119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-100 Глушицы ф.02 ПС 35/10 кВ Тихменево с заменой провода и опор (23 шт) д. Малое Паленово Рыбинский р-он (инв.№ 3003749; протяженность 0,567 км) | F_ЯР-331 | 0.17686 | 0.070191 | нд | 0.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8786 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №7 ВЛ 10 кВ ф.6 Милочево ПС 35/10 кВ Ставотино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3310 | 0.022865 | 0.10119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №5 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Техникум с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3311 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №697 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Сараево с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3312 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №4 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3313 | 0.022865 | 0.09849 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №3 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Техникум с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3314 | 0.022865 | 0.098597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №4 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Техникум с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3315 | 0.022865 | 0.098597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №6 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Беклемишево с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3316 | 0.022865 | 0.10278 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №27 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Возрождение с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3317 | 0.022865 | 0.098121 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №34 ВЛ 10 кВ ф.143 ПС 35/10 кВ Ильинское с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3318 | 0.022865 | 0.1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация реклоузера №90 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3319 | 0.022865 | 0.10007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ ПС Волна с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3320 | 0.096326 | 0.49845 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Залесье (инв.№3000863) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_ЯР-3324 | 0.86154 | 4.6057 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Тутаев (инв.№3000843) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) и ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3325 | 1.1204 | 6.009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Тутаев (инв.№3000848) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и ИКЗ (2 шт) | J_ЯР-3326 | 0.82229 | 4.5249 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Тутаев (инв. №3000847) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) и ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3327 | 1.1441 | 6.0239 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.614 ПС 110/35/6 кВ Константиново с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_ЯР-3328 | 0.85402 | 4.545 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Чѐбаково (инв.№3000855) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_ЯР-3329 | 0.85528 | 4.5757 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ Чѐбаково (инв.№3000856) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ЯР-3330 | 0.4752 | 2.5421 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.4 ПС 35/6 кВ Чѐбаково (инв.№3000871) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ЯР-3331 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Тутаев (инв.№3000845) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) и ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3332 | 1.1303 | 6.0038 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Ватолино (инв.№3000869) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3333 | 0.78386 | 4.2149 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 35/6 кВ Чѐбаково (инв.№3000853) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ЯР-3334 | 0.47639 | 2.5543 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Великое Село (инв.№3000851) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) и ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3335 | 1.2023 | 6.3902 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Тутаев (инв.№3000875) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и ИКЗ (3 шт) | J_ЯР-3336 | 1.0762 | 5.8906 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Тутаев (инв.№3000840) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | J_ЯР-3337 | 0.83132 | 4.4529 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Ватолино (инв.№3000866) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и ИКЗ (2 шт) | J_ЯР-3338 | 1.101 | 5.9063 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Чѐбаково (инв.№3000854) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ЯР-3339 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.607 ПС 110/35/6 кВ Константиново с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | J_ЯР-3340 | 0.4544 | 2.5197 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.617 ПС 110/35/6 кВ Константиново (инв.№3000861) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3350 | 0.21663 | 1.2185 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.613 ПС 110/35/6 кВ Константиново (инв.№3000859) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3351 | 0.096374 | 0.49896 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Великое Село (инв.№3000850) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3352 | 0.2158 | 1.2092 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Великое Село (инв.№3000876) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3353 | 0.7695 | 4.0877 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Великое Село (инв.№3000849) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3354 | 0.09528 | 0.49917 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Тутаев (инв.№3000841) с установкой ИКЗ (2 шт) | J_ЯР-3355 | 0.18685 | 0.96732 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ Чѐбаково (инв.№3000908) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3356 | 0.3909 | 2.2287 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Лом (инв.№3000862) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3362 | 0.090938 | 0.4763 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Великое Село (инв.№3000876) с установкой ИКЗ (2 шт) | J_ЯР-3363 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Залесье (инв.№3000863) с установкой ИКЗ (5 шт) | J_ЯР-3364 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Тутаев (инв.№3000843) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3365 | 0.094022 | 0.49704 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ Чѐбаково (инв.№3000908) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3366 | 0.090236 | 0.4354 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Тутаев (инв.№3000840) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3367 | 0.093784 | 0.48855 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Ватолино (инв.№3000866) с установкой ИКЗ (6 шт) | J_ЯР-3368 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Чѐбаково (инв.№3000855) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3369 | 0.09397 | 0.49204 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ Чѐбаково (инв.№3000856) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3370 | 0.099295 | 0.49182 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.4 ПС 35/6 кВ Чѐбаково (инв.№3000871) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3371 | 0.095156 | 0.5005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Тутаев (инв.№3000845) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3372 | 0.092644 | 0.48476 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Ватолино (инв.№3000869) с установкой ИКЗ (4 шт) | J_ЯР-3373 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 35/6 кВ Чѐбаково (инв.№3000853) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3374 | 0.094633 | 0.45511 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Великое Село (инв.№3000851) с установкой ИКЗ (1 шт) | J_ЯР-3375 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Тутаев (инв.№3000875) с установкой ИКЗ (2 шт) | J_ЯР-3376 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Чѐбаково (инв.№3000854) с установкой ИКЗ (2 шт) | J_ЯР-3377 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-63 Бурцево ф.2 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с переводом нагрузки на новую ТП-742 в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Бабайки Рыбинский р-он (инв.№3003759; протяженность 0,065 км) | F_ЯР-340 | 0.095793 | 0 | нд | 0.24133 | 0.057995 | 0.054461 | 0.054461 | 0.054461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003534 | 0 | нд | 0.18687 | -0.003534 | -6.094% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-Успенка ф.5 ПС 110/35/10 кВ Шушково с заменой провода на СИП и опор (41 шт) с.Смоленкское Переславский р-н (протяженность 4,825 км) | J_ЯР-3459 | нд | 0 | нд | 8.7475 | 0.17875 | 0.18135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17875 | 0.18135 | нд | 8.5661 | 0.002602 | 1.456% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-398 ф.4 ПС 35/10 кВ Горки с заменой провода на СИП и опор (79 шт) д.Высоково Переславский р-н (протяженность 4,05 км) | J_ЯР-3464 | нд | 0 | нд | 7.3424 | 0.17613 | 0.18272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17613 | 0.18272 | нд | 7.1597 | 0.006583 | 3.737% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-Григорьевское ф.01 ПС 35/10 кВ Заполье с заменой провода на СИП и опор (17 шт) д.Кирилловское Рыбинский р-н (протяженность 0,68 км) | J_ЯР-3466 | нд | 0 | нд | 1.2328 | 0.086299 | 0.093211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086299 | 0.093211 | нд | 1.1396 | 0.006912 | 8.009% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-"Глебово ТЦ" ф.07 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП и опор (72 шт) с.Глебовское Переславский р-н (протяженность 5,925 км) | J_ЯР-3469 | нд | 0 | нд | 10.7907 | 0.19423 | 0.19301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19423 | 0.19301 | нд | 10.5976 | -0.001218 | -0.6271% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-849 ф.8 ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой провода на СИП, опор (32 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон д.Свечино Переславский р-н (протяженность 3,1 км) | J_ЯР-3473 | нд | 0 | нд | 5.5817 | 0.1755 | 0.11964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1755 | 0.11964 | нд | 5.462 | -0.055859 | -31.83% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 ТП-850 ф.8 Фалисово ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой провода на СИП, опор (49 шт) д.Свечино Переславский р-н (протяженность 3,740 км) | J_ЯР-3474 | нд | 0 | нд | 6.7799 | 0.14819 | 0.18465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14819 | 0.18465 | нд | 6.5953 | 0.036456 | 24.6% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-313 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Коромыслово с заменой провода на СИП и опор (15 шт), д.Гаврилково Гаврилов-Ямский р-н (протяженность 1,748 км) | J_ЯР-3477 | 0.27581 | 0 | нд | 1.5368 | 1.5368 | 1.4886 | 0 | 0 | 0.055701 | 0.055701 | 0 | 0 | 1.4811 | 1.4329 | нд | 0.048214 | -0.048214 | -3.137% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-Городище ф.08 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП и опор (14 шт) д.Кружково Переславский р-н (протяженность 0,56 км) | J_ЯР-3478 | нд | 0 | нд | 0.94347 | 0.069185 | 0.072062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069185 | 0.072062 | нд | 0.87141 | 0.002877 | 4.158% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Моделово-2 (инв.№3000497) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и ИКЗ (1 шт) | K_ЯР-3486 | 0.50766 | 0 | нд | 2.8465 | 0.062134 | 0.062134 | 0.062134 | 0.062134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7843 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Ширинье (инв.№3000388) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | K_ЯР-3489 | нд | 0 | нд | 2.3459 | 0.046599 | 0.046599 | 0.046599 | 0.046599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2993 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Лесные поляны (инв.№3000381) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и ИКЗ (2 шт) | K_ЯР-3496 | 0.59577 | 0 | нд | 3.3471 | 0.062013 | 0.062013 | 0.062013 | 0.062013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.285 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 РП-1 ЯЗДА (инв.№3000454) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | K_ЯР-3509 | 0.83613 | 0 | нд | 4.6358 | 0.10035 | 0.10035 | 0.10035 | 0.10035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5354 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Матвеево (инв.№3000452) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | K_ЯР-3513 | 0.41954 | 0 | нд | 2.3459 | 0.048883 | 0.048883 | 0.048883 | 0.048883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.297 | 0 | 0% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение 4-х КЛ 10 кВ ф.4, 33 ПС 110/10 кВ Чайка до РП-53 с заменой участка кабеля (протяженность 0,400 км) | K_ЯР-3515 | 0.36766 | 0 | нд | 2.1279 | 2.1279 | 1.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1279 | 1.7885 | нд | 0.33947 | -0.33947 | -15.95% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-478 ф.3 ПС 35/10 кВ Ватолино с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_ЯР-3589 | 2.3578 | 0 | нд | 12.0195 | 0.020676 | 9.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020676 | 0 | 0 | 9.633 | нд | 2.3865 | 9.6123 | 46490% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-481 ф.1 ПС 35/10 кВ Кулаково монтажом дополнительного провода в пролете оп.№10-13, д.Любилки Ростовский р-он (протяженность 0,230 км) | K_ЯР-3631 | 0.016255 | 0 | нд | 0.091879 | нд | 0.073567 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.073567 | нд | 0.018312 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-652 Корытово ф.8 Итларь ПС 110/10 кВ Беклемишево монтажом дополнительного провода до оп.2-1, д.Корытово Ростовский р-он (протяженность 0,100 км) | K_ЯР-3632 | 0.007355 | 0 | нд | 0.042408 | нд | 0.035935 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.035935 | нд | 0.006473 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-311 Кучеры ф.4 ПС 35/10 кВ Алешкино с заменой провода на СИП, д.Кучеры Борисоглебский р-он (протяженность 0,4 км) | K_ЯР-3638 | 0.059422 | 0 | нд | 0.47524 | нд | 0.18618 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18618 | нд | 0.28906 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-100 Кирьяново ф.01 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода и опор (8 шт) Рыбинский р-он (инв.№3003759; протяжённость 0,347 км) | F_ЯР-366 | нд | 0 | нд | 0.18912 | 0.008378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008378 | 0 | нд | 0.18912 | -0.008378 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-114 Фалюково ф.118 Савино ПС 110/35/10 кВ Углич совместным подвесом оп.№№6 -10 провода СИП, д.Фалюково Угличский р-он (протяженность 0,250 км) | L_ЯР-3662 | 0.025022 | 0 | нд | 0.14056 | нд | 0.096125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.096125 | нд | 0.044432 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-017 ф.24 ПС 220/110/6 кВ Вега совместным подвесом провода СИП, г.Углич Угличский р-он (протяженность 0,100 км) | K_ЯР-3664 | 0.014513 | 0 | нд | 0.082269 | нд | 0.058728 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.058728 | нд | 0.023541 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-166 ф.603 ПС 35/6 кВ Купань с заменой провода на СИП , с.Купанское Переславский р-он (протяженность 0,596 км) | K_ЯР-3665 | 0.066081 | 0 | нд | 0.36408 | нд | 0.26154 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26154 | нд | 0.10254 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-030 Коротково ф.6 ПС 35/10 кВ Красное с заменой провода на СИП , д.Коротково Переславский р-он (протяженность 1,081 км) | K_ЯР-3666 | 0.10056 | 0 | нд | 0.56772 | нд | 0.38782 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38782 | нд | 0.1799 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-285 ф.602 ПС 35/6 кВ Купань с заменой провода на СИП , с.Купанкое Переславский р-он (протяженность 0,760 км) | K_ЯР-3667 | 0.071406 | 0 | нд | 0.40416 | нд | 0.30167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30167 | нд | 0.10248 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1223 Копнино клуб ф.8 ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой провода на СИП , с.Копнино Переславский р-он (протяженность 0,840 км) | K_ЯР-3668 | 0.070547 | 0 | нд | 0.40028 | нд | 0.34159 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34159 | нд | 0.058693 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-633 ф.1 ПС 110/35/10 кВ Левобережная монтажем участка от ТП-575 для разделения нагрузки сети, д.Борок Рыбинский р-он (протяженность 0,2 км) | K_ЯР-3673 | 0.036194 | 0 | нд | 0.20295 | нд | 0.14855 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14855 | нд | 0.0544 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Урожай монтажом участка оп.16 до новой ТП-562, с.Туношна Ярославский р-он (протяженность 0,04 км) | K_ЯР-3677 | 0.015347 | 0 | нд | 0.08748 | нд | 0.07314 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.07314 | нд | 0.01434 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-859 ф.6 ПС 35/10 кВ Урожай совместным подвесом провода СИП от оп.26 до новой ТП-562, с.Туношна Ярославский р-он (протяженность 0,216 км) | K_ЯР-3679 | 0.036954 | 0 | нд | 0.21765 | нд | 0.17225 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17225 | нд | 0.045404 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-585 ф.6 ПС 35/10 кВ Урожай с заменой провода на СИП и опор (7 шт), с.Туношна Ярославский р-он (протяженность 0,543 км) | K_ЯР-3683 | 0.11826 | 0 | нд | 0.65998 | нд | 0.4252 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4252 | нд | 0.23477 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-752 ф.8 ПС 35/10 кВ Селифонтово совместным подвесом провода СИП оп. №1-7-3/1, заменой опор (5 шт), с.Введенье Ярославский р-он (протяженность 0,3 км) | K_ЯР-3685 | 0.058084 | 0 | нд | 0.33324 | нд | 0.25454 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25454 | нд | 0.078699 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Ватолино оп. №1-18СП совместным подвесом ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-725, д.Филисово Ярославский р-он (протяженность 0,180 км) | K_ЯР-3686 | 0.029434 | 0 | нд | 0.17045 | нд | 0.12638 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12638 | нд | 0.04407 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-479 ф.1 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой провода на СИП и опор (9 шт), д.Шебунино Ярославский р-он (протяженность 0,34 км) | K_ЯР-3688 | 0.16157 | 0 | нд | 0.90973 | нд | 0.66178 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66178 | нд | 0.24795 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.2.2.2 | Техперевооружение участка (в пролете оп.40-100) ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 кВ Петровск с заменой провода и опор (67 шт), п. Хмельники Ростовский р-н (протяженность 4,04 км) | F_ЯР-416 | 1.1785 | 0.53664 | нд | 5.5634 | 5.5634 | 5.1634 | 0.072433 | 0.072433 | 0.060706 | 0.060706 | 5.0661 | 0.001573 | 0.36417 | 5.0287 | нд | 0.40001 | -0.40001 | -7.19% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 054 ф.3 ПС 35/6 кВ Прибрежная с заменой провода на СИП и опор (13 шт) Угличский р-он (инв.№12022526-00; протяженность 0,35 км) | F_ЯР-508 | 0.10105 | 0.030894 | нд | 0.42582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42582 | 0 | - | нд
12.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 135.8185 | 49.6519 | 0 | 492.5118 | 58.7718 | 50.1737 | 2.1147 | 2.1147 | 2.3537 | 2.3537 | 11.2433 | 3.1053 | 43.06 | 42.6 | 0 | 442.338 | -8.5981 | -14.63% | нд
12.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 135.2356 | 49.6519 | 0 | 488.5373 | 57.5596 | 49.434 | 2.1147 | 2.1147 | 2.3537 | 2.3537 | 11.0009 | 3.1053 | 42.0903 | 41.8602 | 0 | 439.1033 | -8.1256 | -14.12% | нд
12.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями от ТП 6-10 кВ Ярэнерго филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (1-ф ПУ - 105 шт, 3-ф ПУ ПВ - 220 шт, 3-ф ПКВ - 78 шт, автоматизация точек - 403 шт) | I_ЯР-2932 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Ярэнерго филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (3ф ПУ ПКВ - 356 шт, шкаф АСУЭ с наблюдаемостью на ТП - 353, автоматизация точек - 356 шт); | J_ЯР-3085 | 9.9509 | 49.6519 | нд | 3.7291 | 3.7291 | 3.7291 | 1.3754 | 1.3754 | 2.3537 | 2.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 47 шт; 2021 - 172 шт; 2022 - 214 шт; 2023 - 351 шт; 2024 - 783 шт; 2025 - 338 шт) | J_ЯР-3526 | 5.6179 | 0 | нд | 38.3057 | 0.96976 | 1.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19395 | 0.23525 | 0.77581 | 1.6944 | нд | 36.3761 | 0.95984 | 98.98% | Увеличение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2020 - 208 шт; 2021 - 2492 шт; 2022 - 2332 шт; 2023 - 3377 шт; 2024 - 7680 шт; 2025 - 3319 шт) | J_ЯР-3528 | 34.7704 | 0 | нд | 237.0837 | 2.5903 | 3.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9007 | 1.093 | 1.6896 | 2.4522 | нд | 233.5385 | 0.9549 | 36.86% | Увеличение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 2086 шт; 2021 - 470 шт; 2022 - 587 шт; 2023 - 1078 шт; 2024 - 2759 шт; 2025 - 1452 шт) | J_ЯР-3529 | 24.3651 | 0 | нд | 166.1343 | 42.5641 | 31.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5128 | 1.0649 | 34.0513 | 30.39 | нд | 134.6795 | -11.1093 | -26.1% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении (0,2 кВ; ИПУ: 2020 - 4 шт) | K_ЯР-3532 | 6.4499 | 0 | нд | 0.024037 | 0.024037 | 0.035225 | 0.024037 | 0.024037 | 0 | 0 | 0 | 0.011188 | 0 | 0 | нд | -0.011188 | 0.011188 | 46.54% | Увеличение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Увеличение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 48 шт) | K_ЯР-3533 | 47.8418 | 0 | нд | 0.71529 | 0.71529 | 1.5963 | 0.71529 | 0.71529 | 0 | 0 | 0 | 0.70102 | 0 | 0.18001 | нд | -0.88103 | 0.88103 | 123.2% | Увеличение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Увеличение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
12.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 273 шт; 2021 - 658 шт; 2022 - 451 шт; 2023 - 67 шт; 2024 - 334 шт; 2025 - 18 шт) | J_ЯР-3534 | 6.2396 | 0 | нд | 42.5451 | 6.967 | 7.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3934 | 0 | 5.5736 | 7.1436 | нд | 35.4014 | 0.17668 | 2.536% | нд
12.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.58289 | 0 | 0 | 3.9745 | 1.2122 | 0.73977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24244 | 0 | 0.96976 | 0.73977 | 0 | 3.2347 | -0.47243 | -38.97% | нд
12.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ; ИПУ: 2020 - 35 шт; 2021 - 4 шт; 2022 - 7 шт; 2023 - 16 шт; 2024 - 35 шт; 2025 - 18 шт) | J_ЯР-3530 | 0.58289 | 0 | нд | 3.9745 | 1.2122 | 0.73977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24244 | 0 | 0.96976 | 0.73977 | нд | 3.2347 | -0.47243 | -38.97% | Уменьшение объемов установки/замены приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
12.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 137.7722 | 83.57 | 0 | 812.0277 | 57.5231 | 56.2279 | 1.3935 | 1.3935 | 1.6934 | 1.6934 | 1.1246 | 1.7605 | 53.3116 | 51.3805 | 0 | 755.7998 | -1.2952 | -2.252% | нд
12.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2.5171 | 10.5152 | 0 | 4.08 | 4.08 | 3.8533 | 1.2766 | 1.2766 | 0.090984 | 0.090984 | 0.82093 | 0.86772 | 1.8915 | 1.618 | 0 | 0.22675 | -0.22675 | -5.558% | нд
12.2.4.1 | Реконструкция производственного корпуса пр.Октября д.86 в части строительства сетей электроснабжения, системы кондиционирования и слаботочных сетей помещений 2 этажа | H_ЯР-2297 | 1.3811 | 3.0824 | нд | 4.08 | 4.08 | 3.8533 | 1.2766 | 1.2766 | 0.090984 | 0.090984 | 0.82093 | 0.86772 | 1.8915 | 1.618 | нд | 0.22675 | -0.22675 | -5.558% | нд
12.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Которосль в части системы освещения, вентиляции, с заменой покрытия полов, реконструкцией перегородок, окраской стен и перегородок, реконструкцией помещения ОПУ с устройством теплого воздушного шлюза | I_ЯР-2545 | 1.136 | 7.4328 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 135.255 | 73.0549 | 0 | 807.9477 | 53.4431 | 52.3746 | 0.11697 | 0.11697 | 1.6024 | 1.6024 | 0.30363 | 0.89278 | 51.4201 | 49.7625 | 0 | 755.5731 | -1.0685 | -1.999% | нд
12.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Ярэнерго на территории Ростовского, Тутаевского, Ярославского, Некоузского, Пошехонского, Брейтовского, Переславского, Гаврилов-Ямского, Городского, Угличкого, Некрасовского РЭС и в г. Ростов | F_2024 | 115.9741 | 0.43832 | нд | 726.4575 | 29.0005 | 27.7564 | 0 | 0 | 0.32971 | 0.32971 | 0 | 0 | 28.6708 | 27.4267 | нд | 698.7011 | -1.2441 | -4.29% | нд
12.2.4.2 | Модернизация объектов Рыбинского РЭС с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации (РБП ярославского участка службы МиТ; ПС Перекоп; ПС Дружба; ПС Константиново; ПС Павловская; ПС Орион; ПС НПЗ; ПС Заволжская; ПС Пречистое; здание теплой стоянки Бурмакинского участка Некрасовского РЭС; здания ИА ул.Воинова 12, ул.Республиканская 80, здание РПБ Угличского РЭС) | F_2033 | 2.5856 | 13.4801 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация объектов Ярославского и Переславского РЭС с заменой ограждений (7,951 км) и монтажом оборудования систем видеонаблюдения | F_2034 | 10.2533 | 41.6385 | нд | 12.429 | 1.5527 | 3.547 | 0.11697 | 0.11697 | 1.2727 | 1.2727 | 0.16306 | 0.67877 | 0 | 1.4785 | нд | 8.882 | 1.9942 | 128.4% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.4.2 | Создание/модернизация системы мониторинга автотранспорта филиала Ярэнерго (719 к-т) | J_ЯР-2599 | нд | 9.2763 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,11 км) ПС 35/10кВ Рождествено | J_ЯР-3093 | 0.16467 | 0.043118 | нд | 1.1531 | 1.1531 | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1531 | 1.0683 | нд | 0.084777 | -0.084777 | -7.352% | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,151 км) ПС 35/10кВ Сараево | J_ЯР-3094 | 0.22608 | 0.058685 | нд | 1.5839 | 1.5839 | 1.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5839 | 1.4648 | нд | 0.11913 | -0.11913 | -7.521% | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,103 км) ПС 35/10кВ Скоморохово | J_ЯР-3096 | 0.17088 | 0.045034 | нд | 1.1961 | 1.1961 | 1.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1961 | 1.1061 | нд | 0.089952 | -0.089952 | -7.521% | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,170 км) ПС 110/10кВ Плоски | J_ЯР-3097 | 0.26621 | 0.07004 | нд | 1.8635 | 1.8635 | 1.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8635 | 1.7239 | нд | 0.13959 | -0.13959 | -7.491% | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,168 км) ПС 110/10кВ Тишино | J_ЯР-3098 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,146 км) ПС 110/10кВ Шурскол | J_ЯР-3099 | 0.24488 | 0.06387 | нд | 1.7243 | 1.7243 | 1.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 1.5866 | нд | 0.13766 | -0.13766 | -7.984% | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,22 км) ПС 110/35/10кВ Аббакумцево | J_ЯР-3101 | 0.2483 | 0.073129 | нд | 2.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0202 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,324 км) ПС 110/35/10кВ Борисоглеб | J_ЯР-3102 | 0.47672 | 0.12424 | нд | 3.3569 | 0 | 3.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0879 | нд | 0.26897 | 3.0879 | - | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,196 км) ПС 110/35/10кВ Васильково | J_ЯР-3103 | 0.28069 | 0.072774 | нд | 1.9667 | 1.9667 | 1.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 1.8188 | нд | 0.14791 | -0.14791 | -7.521% | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,262 км) ПС 110/35/10кВ Климатино | J_ЯР-3104 | 0.40559 | 0.10568 | нд | 2.8409 | 0 | 2.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6274 | нд | 0.21353 | 2.6274 | - | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,176 км) ПС 110/35/10кВ Крюково | J_ЯР-3105 | 0.24489 | 0.063777 | нд | 1.7154 | 0 | 1.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5864 | нд | 0.12893 | 1.5864 | - | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения производственной базы с монтажом автоматического привода г. Ярославль, пр. Октября, д. 86 | J_ЯР-3108 | 0.099779 | 0.45841 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения базы Некоузского РЭС с монтажом автоматических откатных ворот пос. Новый Некоуз, ул. Советская, д. 3а | J_ЯР-3109 | 0.081747 | 0.36922 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения административного здания с монтажом системы контроля доступа г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 80 | J_ЯР-3110 | 0.1473 | 0.82364 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения административного здания с монтажом системы контроля доступа г. Ярославль, ул. Чайковского д. 37 | J_ЯР-3111 | 0.20386 | 1.08 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения проходной Рыбинского РЭС с монтажом системы контроля доступа г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14 | J_ЯР-3112 | 0.079529 | 0.41264 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения проходной ПС 110/6/6 кВ Северная с монтажом системы контроля доступа г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9 | J_ЯР-3113 | 0.088423 | 0.46042 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения производственной базы с монтажом системы контроля доступа г. Ярославль, ул. Урочская, д. 23а | J_ЯР-3114 | 0.058953 | 0.3345 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения контрольно-пропускного пункта с монтажом системы контроля доступа г. Ярославль, пр. Октября, д. 86 | J_ЯР-3115 | 0.088218 | 0.46399 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ростов с монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации г. Ростов, ул. Сосновая, д. 18 | J_ЯР-3116 | 0.47024 | 2.2896 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ с монтажом оборудования инженерно-технических средств охраны (ПС 110 кВ: Новоселки, Депо, Ярцево, Алтыново, Брагино, Вахрушево, Оптика, Палкино, ПГУ ТЭС, Плоски, Устье, Чайка, Юрьевская Слобода, Пищалкино, Борисоглеб, Глебово, Климатино, Восточная, Переславль, Веретье, Гаврилов-Ям, Западная, Институтская, Кинопленка, Которосль, Селехово, Южная: ПС 35 кВ: Варегово, Большое Село, Брейтово, Глебово, Горинская, Горки, Ильинское, Керамик, Кибернетик, Красное, Лацкое, Марково, Мышкин, Нагорье, Пружинино, Рязанцево, Середа, Соломидино, Станилово, Сутка, Урусово) | J_ЯР-3120 | нд | 0 | нд | 35.447 | 2.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5266 | 0 | нд | 35.447 | -2.5266 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.2.4.2 | Модернизация зданий производственной базы с монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (6 шт) г.Ярославль ул.Папанина, д.23; ул.Блюхера, д.25; ул.Урочская, д.25а; ул.Суворовская, д.9а; ул.Комарова д.5 | J_ЯР-3193 | 1.087 | 0.35512 | нд | 6.1029 | 6.1029 | 2.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1029 | 2.3173 | нд | 3.7856 | -3.7856 | -62.03% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.4.2 | Модернизация административно-производственного здания с монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (2 шт) г.Ростов, Советская пл., д.17 | J_ЯР-3194 | 0.51502 | 0.2598 | нд | 2.7261 | 2.7261 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7261 | 1.2153 | нд | 1.5108 | -1.5108 | -55.42% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.4.2 | Модернизация административного здания, складов с монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (6 шт) г.Ростов, Савинское шоссе, д.15 | J_ЯР-3195 | 0.17574 | 0.098031 | нд | 1.0635 | 1.0635 | 0.70927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0635 | 0.70927 | нд | 0.35425 | -0.35425 | -33.31% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Углич с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией г.Углич, ул.Высоковольтная, д.18 | J_ЯР-3196 | 0.14094 | 0.095873 | нд | 0.84261 | 0.84261 | 0.54512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84261 | 0.54512 | нд | 0.29749 | -0.29749 | -35.31% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,380 км) ПС 110/35/6 кВ Павловская | K_ЯР-3594 | 0.4763 | 0 | нд | 3.4582 | 0.14056 | 0.21401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14056 | 0.21401 | 0 | 0 | нд | 3.2442 | 0.073442 | 52.25% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 13.324 | 19.1662 | 0 | 78.7116 | 25.0599 | 18.4911 | 0.1174 | 0.1174 | 0.010051 | 0.105 | 2.5405 | 2.566 | 22.392 | 15.7027 | 0 | 60.2205 | -6.5689 | -26.21% | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.03 Городище ПС 110/35/10 кВ Нила для разделения нагрузки участка сети Переславский р-он (протяженность 0,384 км) | G_ЯР-1622 | 0.13509 | 0.035679 | нд | 0.66195 | 0.66195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66195 | 0 | нд | 0.66195 | -0.66195 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-1317 ф.03 Городище ПС 110/35/10 кВ Нила для разделения нагрузки участка сети Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | G_ЯР-1623 | 0.13393 | 0.032987 | нд | 0.69112 | 0.69112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69112 | 0 | нд | 0.69112 | -0.69112 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 754 Неверово ф.01 РП Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети Мышкинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_ЯР-1804 | 0.10024 | 0.4642 | нд | 0.029114 | 0.022909 | 0.031385 | 0.012858 | 0.012858 | 0.010051 | 0.010051 | 0 | 0.008476 | 0 | 0 | нд | -0.002271 | 0.008476 | 37% | Капитализация % по кредитам. Капитализация % по кредитам
12.4 | Строительство с заменой БКТП 6/0,4 кВ ТП-1874 ПС 110/6 кВ Тормозная (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | H_ЯР-2121 | 0.38854 | 0.05936 | нд | 2.0131 | 2.0131 | 0.048472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0131 | 0.048472 | нд | 1.9646 | -1.9646 | -97.59% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ (методом ГНБ) оп.191-192 ф.1 ПС 35/10 кВ Моделово - 2 - переход КЛ через ж/д пути (протяженность 0,14 км) | H_ЯР-2147 | 0.19323 | 0.11667 | нд | 0.99736 | 0.098618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098618 | 0 | нд | 0.99736 | -0.098618 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Ватолино до строящейся ТП-234 для разделения нагрузки участка сети д.Филисово Ярославский р-он (протяженность 0,145 км) | H_ЯР-2205 | 0.083011 | 0.013808 | нд | 0.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4554 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №234 ф.6 ПС 35/10 кВ Ватолино для разделения нагрузки участка сети д.Филисово Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_ЯР-2206 | 0.12157 | 0.037835 | нд | 0.64994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.64994 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления оп.11 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети д.Сумароково Некрасовский р-он (протяженность 0,4 км) | H_ЯР-2214 | 0.20922 | 0.069278 | нд | 1.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0591 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №843 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево для разделения нагрузки участка сети д.Сумароково Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_ЯР-2215 | 0.070549 | 0.020475 | нд | 0.38554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38554 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба до ТП-633 с монтажом разъединителя (1 шт) для разделения нагрузки участка сети Даниловский р-он (протяженность 0,184 км) | H_ЯР-2225 | 0.077929 | 0.034498 | нд | 0.43127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43127 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 633 Центральная ф.28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба для разделения нагрузки участка сети Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,100 МВА) | H_ЯР-2226 | 0.074994 | 0.02431 | нд | 0.44951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44951 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ТП-508 Сельцо ф.2 ПС 35/10 кВ Тутаев для разделения нагрузки д.Сельцо Тутаевский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_ЯР-2238 | 0.066196 | 0.020285 | нд | 0.36889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36889 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.2 Помогаловский ПС 35/10 кВ Тутаев до строящейся СТП 10/0,4 кВ с монтажом разъединителя (1 шт) для разделения нагрузки участка сети д.Сельцо Тутаевский р-он (инв.№3000843; протяженность 1,0 км) | H_ЯР-2239 | 0.27852 | 0.10666 | нд | 1.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4043 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Тутаев с монтажом разъединителя (1 шт) для разделения нагрузки участка сети д.Дементьево Тутаевский р-он (протяженность 0,703 км) | H_ЯР-2272 | 0.22703 | 0.10209 | нд | 1.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1493 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 513 Воротники ф.02 ПС 35/10 кВ Тутаев для разделения нагрузки участка сети д.Дементьево Тутаевский р-он (трансформаторная мощность 0,100 МВА) | H_ЯР-2273 | 0.062644 | 0.021897 | нд | 0.34928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34928 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.4 Мордвиново ПС 35/10 кВ Ширинье с монтажом разъединителя (1 шт) для разделения нагрузки участка сети д.Лопырево Ярославский р-он (протяженность 0,150 км) | H_ЯР-2281 | 0.07612 | 0.022343 | нд | 0.3757 | 0.3757 | 0.35588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3757 | 0.35588 | 0 | 0 | нд | 0.019819 | -0.019819 | -5.275% | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 405 Лопырево ф.4 ПС 35/10 кВ Ширинье для разделения нагрузки участка сети д. Лопырево Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,100 МВА) | H_ЯР-2282 | 0.069764 | 0.017627 | нд | 0.38372 | 0.38372 | 0.36879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38372 | 0.36879 | 0 | 0 | нд | 0.014928 | -0.014928 | -3.89% | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.8 Звероферма ПС 35/10 кВ Возрождение с монтажом разъединителя (1 шт) для разделения нагрузки участка сети д.Бухалово Ярославский р-он (протяженность 2,400 км) | H_ЯР-2287 | нд | 0 | нд | 2.5773 | 0.1259 | 0.11647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1259 | 0.11647 | нд | 2.4609 | -0.009432 | -7.492% | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 719 Бухалово ф.8 ПС 35/10 кВ Возрождение для разделения нагрузки участка сети д.Бухалово Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | H_ЯР-2288 | нд | 0 | нд | 0.58012 | 0.039253 | 0.038413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039253 | 0.038413 | нд | 0.5417 | -0.00084 | -2.14% | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Моделово-2 до строящейся ТП-1206 для разделения нагрузки участка сети Ярославский р-он (протяженность 0,505 км) | I_ЯР-2363 | 0.16495 | 0.077678 | нд | 0.79889 | 0.79889 | 0.74428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79889 | 0.74428 | нд | 0.054604 | -0.054604 | -6.835% | нд
12.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ТП 1206 Григорьевское дачи ф.1 ПС 35/10 кВ Моделово-2 для разделения нагрузки участка сети (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_ЯР-2364 | 0.15444 | 0.031906 | нд | 0.82626 | 0.82626 | 0.78525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82626 | 0.78525 | нд | 0.041015 | -0.041015 | -4.964% | нд
12.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ №4 РП 10 ПС 110/6 кВ Полиграф для разделения нагрузки участка сети (протяженность 0,12 км). | I_ЯР-2374 | нд | 0 | нд | 0.26743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26743 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 766 ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика для разделения нагрузки участка э/сети (инв.№ 3003720, протяженность 0,076 км) | I_ЯР-2419 | 0.02653 | 0.008941 | нд | 0.10682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10682 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1325 ф.11 ПС 100/10/6 кВ Депо для перевода нагрузки с абонентской ТП-325 на свои сети, г.Ярославль ул.Е.Колесовой (протяженность 0,276 км) | I_ЯР-2442 | 0.12768 | 0.031091 | нд | 0.54612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54612 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство СТП 6/0,4 кВ ф.603 ПС 35/6 кВ Купань для разделения нагрузки с.Купань Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2522 | нд | 0 | нд | 0.28462 | 0.015483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015483 | 0 | нд | 0.28462 | -0.015483 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 6/0,4 кВ ф.603 ПС 35/6 кВ Купань до оп.№12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Село Купань для разделения нагрузки с. Купань Переславский район (протяженность 0,040 км) | I_ЯР-2525 | нд | 0 | нд | 0.043387 | 0.003383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003383 | 0 | нд | 0.043387 | -0.003383 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ №№1, 2 ТП Село Купань ф.603 ПС 35/6 кВ Купань для разделения нагрузки с. Купань Переславский район (протяженность 0,2 км) | I_ЯР-2526 | нд | 0 | нд | 0.21693 | 0.016926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016926 | 0 | нд | 0.21693 | -0.016926 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный выход ВЛ 10 кВ №37а ПС 220/110/10 кВ Тутаев г.Тутаев Борисоглебская сторона (протяженность 1,005 км) | I_ЯР-2538 | 0.79861 | 4.263 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельный переход через ж/д ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 кВ Петровск п.Хмельники Ростовский р-он (протяженность 0,13 км) | I_ЯР-2543 | 0.12554 | 0 | нд | 0.65892 | 0.65892 | 0.64314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65892 | 0 | 0 | 0.64314 | нд | 0.015786 | -0.015786 | -2.396% | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.8 Фалисово ПС 35/10 кВ Нагорье для разделения нагрузки с. Копнино Переславский р-он (протяженность 0,1 км) | I_ЯР-2592 | 0.032042 | 0.009258 | нд | 0.1634 | 0.1634 | 0.16743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1634 | 0.16743 | нд | -0.004026 | 0.004026 | 2.464% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 883 ф.8 Фалисово ПС 35/10 кВ Нагорье для разделения нагрузки с. Копнино Переславский район (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_ЯР-2593 | 0.17159 | 0.030381 | нд | 0.92901 | 0.92901 | 0.78235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92901 | 0.78235 | нд | 0.14666 | -0.14666 | -15.79% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП 883 ф.8 Фалисово ПС 35/10 кВ Нагорье для разделения нагрузки с. Копнино Переславский район (протяженность 1,645 км) | I_ЯР-2594 | 0.23574 | 0.028338 | нд | 1.2489 | 1.2489 | 1.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2489 | 1.0806 | нд | 0.1683 | -0.1683 | -13.48% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №4 КТП-250 Копнино клуб ф.8 Фалисово ПС 35/10 кВ Нагорье для разделения нагрузки с. Копнино Переславский район (протяженность 0,25 км) | I_ЯР-2595 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 674 ф.5 ПС 110/6 кВ Судоверфь для разделения нагрузки участка сети д. Назарово Рыбинский район (протяженность 0,05 км) | I_ЯР-2619 | 0.031885 | 0.010729 | нд | 0.13923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13923 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №№4, 5 ТП 176 по существующим опорам ВЛ 0,4 кВ №2, 3 ТП 176 ф.1 ПС 110/35/10 кВ Крюково для разделения нагрузки д.Крюково Мышкинский район (протяженность 0,73 км) | I_ЯР-2649 | 0.11383 | 0.040004 | нд | 0.50114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50114 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Тихменево до строящегося ТП-741 для разделения нагрузки д.Малое Паленово Рыбинский р-он (инв.№3003788; протяженность 2,2 км) | F_ЯР-272 | 0.45582 | 0.20702 | нд | 2.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1791 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Красное до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки д.Троицкое Переславский р-он (протяженность 0,122 км) | I_ЯР-2730 | 0.075418 | 0.030525 | нд | 0.35907 | 0.35907 | 0.34709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35907 | 0.34709 | 0 | 0 | нд | 0.011986 | -0.011986 | -3.338% | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Красное в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Троицкое Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | I_ЯР-2731 | 0.15269 | 0.046914 | нд | 0.76305 | 0.76305 | 0.74244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76305 | 0.74244 | 0 | 0 | нд | 0.020604 | -0.020604 | -2.7% | нд
12.4 | Строительство КЛ 6 кВ РП 13 - ТП 58 - ТП 62 - ТП 54, ТП 275 - ТП 276 ф.408, 308 ПС 110/6/6 кВ Северная (Снятие ограничений пользования земельным участком, ГКО ЯО Единая служба заказчика, договор №41719555 от 13.11.18, протяженность 0,651 км, в т.ч. ГНБ 0,457 км) | J_ЯР-2946 | 1.2297 | 5.475 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 62 РП 13 ф.308 ПС 110/6/6 кВ Северная (Снятие ограничений пользования земельным участком, ГКО ЯО Единая служба заказчика, договор №41719555 от 13.11.18, протяженность 0,402 км, в т.ч. ГНБ 0,230 км) | J_ЯР-2947 | 0.48539 | 2.4272 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - переход ж/д ф.22 Цибирино ПС 110/35/10 кВ Коромыслово для резервирования э/снабжения социально-значимых объектов д.Мичуриха Гаврилов-Ямский район (протяженность 0,2 км) | J_ЯР-3011 | нд | 0 | нд | 1.5921 | 0.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1168 | 0 | нд | 1.5921 | -0.1168 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.135 Девницкий ПС 35/10 кВ Новое село до строящейся СТП 10/0,4 кВ д.Устье Большесельский район (протяженность 1,3 км) | J_ЯР-3030 | нд | 0 | нд | 2.2464 | 0.090266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090266 | 0 | нд | 2.2464 | -0.090266 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ТП-330 Устье ф.135 Девницкий ПС 35/10 кВ Новое село для усиления участка э/сети д.Устье Большесельский район (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3031 | нд | 0 | нд | 0.4753 | 0.028662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028662 | 0 | нд | 0.4753 | -0.028662 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство ответвления оп.115 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Нагорье до строящейся СТП 10/0,4 кВ д.Головинское Переславский р-н (протяженность 0,450 км) | J_ЯР-3050 | нд | 0 | нд | 0.72377 | 0.061542 | 0.071373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061542 | 0.071373 | нд | 0.65239 | 0.009831 | 15.97% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Нагорье для усиления участка э/сети д.Головинское Переславский район (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | J_ЯР-3055 | нд | 0 | нд | 0.7391 | 0.036925 | 0.036825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036925 | 0.036825 | нд | 0.70228 | -0.0001 | -0.2708% | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Сараево для усиления участка э/сети д.Петухово Переславский район (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | J_ЯР-3057 | нд | 0 | нд | 0.83655 | 0.04536 | 0.052606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04536 | 0.052606 | нд | 0.78395 | 0.007246 | 15.97% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Сараево с монтажом разъединителя (1 шт) до строящегося ТП-685 д.Петухово Переславский р-н (протяженность 0,3 км) | J_ЯР-3059 | нд | 0 | нд | 0.64827 | 0.043894 | 0.048318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043894 | 0.048318 | нд | 0.59996 | 0.004424 | 10.08% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Некрасово с монтажом разъединителя (1 шт) до строящегося ТП 10/0,4 кВ с.Красное Ярославский р-н (протяженность 0,082 км) | J_ЯР-3061 | нд | 0 | нд | 0.40311 | 0.02797 | 0.017305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02797 | 0.017305 | нд | 0.38581 | -0.010665 | -38.13% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-836 ф.7 ПС 35/10 кВ Некрасово для усиления участка э/сети с.Красное Ярославский район (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | J_ЯР-3062 | нд | 0 | нд | 0.7391 | 0.036925 | 0.036917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036925 | 0.036917 | нд | 0.70219 | -8e-06 | -0.02167% | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10кВ Красное до строящейся СТП 10/0,4 кВ с монтажом разъединителя (2 шт) д.Кичибухино Переславский р-он (протяженность 0,03 км) | J_ЯР-3063 | нд | 0 | нд | 0.12602 | 0.007263 | 0.004296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007263 | 0.004296 | нд | 0.12172 | -0.002967 | -40.85% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Лесные поляны с.Толгоболь Ярославский район (протяженность 0,45 км) | J_ЯР-3064 | нд | 0 | нд | 1.3883 | 0.11947 | 0.14016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11947 | 0.14016 | нд | 1.2481 | 0.020689 | 17.32% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-1214 ф.2 ПС 35/10 кВ Лесные поляны для усиления участка э/сети с.Толгоболь Ярославский район (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | J_ЯР-3065 | нд | 0 | нд | 0.83643 | 0.047946 | 0.054668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047946 | 0.054668 | нд | 0.78176 | 0.006722 | 14.02% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП 258 ф.2 ПС 35/10 Лесные поляны с.Толгоболь Ярославский район (протяженность 0,19 км) | J_ЯР-3067 | нд | 0 | нд | 0.28007 | 0.028009 | 0.031849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028009 | 0.031849 | нд | 0.24822 | 0.00384 | 13.71% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Красное для усиления участка э/сети д.Кичибухино Переславский район (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | J_ЯР-3069 | нд | 0 | нд | 0.47146 | 0.025372 | 0.02566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025372 | 0.02566 | нд | 0.4458 | 0.000288 | 1.135% | нд
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №5 КТП Якунники деревня ф.6 Профилакторий ПС 35/10 кВ Красная Горка совместным подвесом в пролете оп.1-6 ВЛ 0,4 кВ №1,4 д.Якунники Рыбинский район (протяженность 0,17 км) | J_ЯР-3070 | нд | 0 | нд | 0.25064 | 0.032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0 | нд | 0.25064 | -0.032258 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство КЛ 6 кВ №1, 2 РП 67 ПС 35/6 кВ Заволжская на участках: ТП 285 – ТП 208 – РП 67 – ТП 283; ТП 202 – ТП 204, ТП 206 - ТП285, ТП 190 - ТП 204 для разделения нагрузки (протяженность 1,381 км) | F_ЯР-316 | 1.3074 | 0.6934 | нд | 6.1689 | 6.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1689 | 0 | нд | 6.1689 | -6.1689 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ №3,4 РТП-69 ф.103, 203 ПС 110/6/6 кВ Северная для э/с административно-производственного здания филиала Ярэнерго, г.Ярославль, ул.Чайковского, 37 (протяженность 0,540 км) | K_ЯР-3191 | нд | 0 | нд | 1.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5424 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Возрождение до ТП-414, д.Бухалово Ярославский р-н (протяженность 0,65 км) | J_ЯР-3457 | нд | 0 | нд | 1.5898 | 0.17118 | 0.16011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17118 | 0.16011 | нд | 1.4296 | -0.011074 | -6.469% | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Нагорье для усиления участка э/сети д.Головинское Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3458 | нд | 0 | нд | 0.4753 | 0.025372 | 0.029425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025372 | 0.029425 | нд | 0.44587 | 0.004053 | 15.97% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ответвления оп.249 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Середа до ТП-646 для разделения нагрузки участка сети д.Баскаково Даниловский р-н (протяженность 0,9 км) | J_ЯР-3460 | нд | 0 | нд | 1.6071 | 0.093383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093383 | 0 | нд | 1.6071 | -0.093383 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-646 ф.6 ПС 35/10 кВ Середа в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Баскаково Даниловский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3461 | нд | 0 | нд | 0.4531 | 0.025756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025756 | 0 | нд | 0.4531 | -0.025756 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП-646 ф.6 ПС 35/10 кВ Середа до ТП-560 для разделения нагрузки д.Баскаково Даниловский р-н (протяженность 0,3 км) | J_ЯР-3462 | нд | 0 | нд | 0.50543 | 0.039678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039678 | 0 | нд | 0.50543 | -0.039678 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство ответвления оп.16 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Глебово до ТП-688 с монтажом разъединителя (1 шт), для разделения нагрузки участка сети с.Глебовское Переславский р-н (протяженность 0,6 км). | J_ЯР-3467 | нд | 0 | нд | 1.2884 | 0.088702 | 0.090443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088702 | 0.090443 | нд | 1.1979 | 0.001741 | 1.963% | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-688 ф.07 ПС 35/10 кВ Глебово в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Глебовское Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | J_ЯР-3468 | нд | 0 | нд | 0.79748 | 0.04536 | 0.052606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04536 | 0.052606 | нд | 0.74487 | 0.007246 | 15.97% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ответвления оп.537 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Нагорье до ТП-849 с монтажом разъединителя (1 шт), для разделения нагрузки участка сети д.Свечино Переславский р-н (протяженность 0,7 км). | J_ЯР-3470 | нд | 0 | нд | 1.3241 | 0.091202 | 0.083504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091202 | 0.083504 | нд | 1.2406 | -0.007698 | -8.441% | нд
12.4 | Строительство с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-849 ф.8 ПС 35/10 кВ Нагорье в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Свечино Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | J_ЯР-3471 | нд | 0 | нд | 0.79748 | 0.04536 | 0.047171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04536 | 0.047171 | нд | 0.75031 | 0.001811 | 3.993% | нд
12.4 | Строительство ответвления оп.5-3 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 кВ Коромыслово до строящейся ТП-313, д.Гаврилково Гаврилов-Ямский р-н (протяженность 1,39 км) | J_ЯР-3475 | 0.3116 | 0 | нд | 1.7314 | 1.7314 | 1.6773 | 0.085298 | 0.085298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6461 | 1.592 | нд | 0.054137 | -0.054137 | -3.127% | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-313 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Коромыслово в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Гаврилково Гаврилов-Ямский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | J_ЯР-3476 | 0.15339 | 0 | нд | 0.84221 | 0.84221 | 0.8157 | 0.019245 | 0.019245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82296 | 0.79645 | нд | 0.026513 | -0.026513 | -3.148% | нд
12.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-571 ф.2 ПС 35/10 кВ Ананьино (Снятие ограничений пользования земельным участком ГКУ ЯО Ярдорслужба Договор №41764807 от 03.04.19, д.Ананьино Ярославский р-он; протяженность 0,2 км, в т.ч. ГНБ - 0,11 км) | K_ЯР-3539 | 0.14015 | 0 | нд | 0.85666 | нд | 0.83822 | нд | 0 | нд | 0.094952 | нд | 0.74327 | нд | 0 | нд | 0.01844 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов, снятие ограничений пользования земельным участком ГКУ ЯО Ярдорслужба Договор №41764807 от 03.04.19
12.4 | Строительство с заменой КЛ 6 кВ ТП-1112 - ТП-1114 ф.19 ПС 110/6 кВ Толга, п.Толга Ярославская обл (протяженность 1,11 км) | K_ЯР-3580 | 0.72909 | 0 | нд | 4.7341 | 4.7341 | 4.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7341 | 4.4876 | нд | 0.24653 | -0.24653 | -5.207% | нд
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете оп.56 - 57) ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Бурмакино по местным условиям (протяженность 0,084 км) | F_ЯР-362 | 0.12545 | 0.008619 | нд | 0.77967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77967 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-326 Садик ф.28 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Дружба для перевода существующей нагрузки участка э/сети в связи с ликвидацией здания оборудования ТП-328, г.Данилов Даниловский р-он (протяженность 0,30 км) | K_ЯР-3629 | 0.10381 | 0 | нд | 0.59516 | нд | 0.35371 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35371 | нд | 0.24145 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-296 Жабино АЗС ф.40 Шалаево ПС 110/10 кВ Тишино для усиления участка э/сети, д.Жабино Гаврилов-Ямский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | K_ЯР-3639 | 0.11186 | 0 | нд | 0.58601 | нд | 0.32014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32014 | нд | 0.26587 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.4 | Строительство 2-х участков КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.2, 5 ПС 35/10 кВ Брейтово, с.Брейтово Брейтовский р-он (протяженность 0,834 км) | L_ЯР-3640 | 0.31471 | 0 | нд | 2.1012 | нд | 0.029025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.029025 | нд | 2.0722 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельный участок КВЛ 0,4 кВ ТП-069 Типография ф.2 ПС 35/10 кВ Брейтово в рамках мероприятий по надежности, с.Брейтово Брейтовский р-он (протяженность 2,883 км) | L_ЯР-3641 | 0.64204 | 0 | нд | 4.2459 | нд | 0.068513 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.068513 | нд | 4.1774 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ №13 ТП-954 РП 16 ф.9 ПС 35/6 кВ Ляпинская котельная для обеспечения э/снабжения жилого дома, г.Ярославь (протяженность 0,220 км) | K_ЯР-3642 | 0.014922 | 0 | нд | 0.082187 | нд | 0.082187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.082187 | нд | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.118 Савино ПС 110/35/10 кВ Углич до новой ТП-274, д.Фалюково Угличский р-он (протяженность 0,2 км) | K_ЯР-3660 | 0.041588 | 0 | нд | 0.2334 | нд | 0.16394 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16394 | нд | 0.069461 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-274 Фалюково деревня ф.118 ПС 110/35/10 кВ Углич, д.Фалюково Угличский р-он (трансформаторная мощность 0,100 МВА) | K_ЯР-3661 | 0.068744 | 0 | нд | 0.41093 | нд | 0.29854 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29854 | нд | 0.1124 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-865 ф.10 ПС 35/10 кВ Соломидино дл разделения нагрузки участка сети, д.Большие Сокольники Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | K_ЯР-3669 | 0.10867 | 0 | нд | 0.64998 | нд | 0.54948 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.54948 | нд | 0.1005 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-562 ф.4 ПС 35/10 кВ Урожай для перевода части нагрузки ТП-859, с.Туношна Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,250 МВА) | K_ЯР-3678 | 0.17041 | 0 | нд | 0.98219 | нд | 0.83922 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.83922 | нд | 0.14297 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-601 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Лютово для перевода нагрузки ТП-851, с.Лютово Ярославский р-он (протяженность 0,220 км) | K_ЯР-3681 | 0.050606 | 0 | нд | 0.28858 | нд | 0.2103 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2103 | нд | 0.078283 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-725 ф.6 ПС 35/10 кВ Ватолино для перевода нагрузки ТП-244, д.Филисово Ярославский р-он (протяженность 0,120 км) | K_ЯР-3687 | 0.029624 | 0 | нд | 0.17176 | нд | 0.13811 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13811 | нд | 0.033655 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-141 Климатино хутор ф.09 ПС 35/10 кВ Поречье для усиления участка э/сети, с.Климатино Ростовский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | K_ЯР-3703 | 0.07541 | 0 | нд | 0.4394 | нд | 0.38388 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38388 | нд | 0.055522 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.. Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций, на основании решения технического совета №ТС от 30.11.2020 г.
12.4 | Строительство кольцующей линии оп.17 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Залесье до оп.187 ф.5 ПС 110/10 кВ Луговая Рыбинский р-н (протяженность 2,125 км) | F_ЯР-386 | 0.93601 | 4.4014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ РП 69 ПС 110/6 кВ Полиграф взамен пришедшей в негодность (протяженность 0,8км) | F_ЯР-398 | 0.33112 | 0.020539 | нд | 1.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6987 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №10 ТП-054 ф.3 ПС 35/6 кВ Прибрежная до котельной, с совместным подвесом ВЛ 0,4 кВ №7 ТП-054 для разделения нагрузки участка сети Угличский р-он (протяженность 0,665 км) | F_ЯР-399 | 0.20331 | 0.034147 | нд | 0.88526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.88526 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ №6 ТП-085 РП-46 ф.106 ПС 110/6 кВ Северная для разделения нагрузки участка сети г.Ярославль (протяжённость 0,6 км) | F_ЯР-490 | 0.26692 | 0.045236 | нд | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1806 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №20 ТП 880 РП 26 ф.23 ПС 110/6 Тормозная для разделения нагрузки г.Ярославль (протяженность 0,2 км) | F_ЯР-557 | 0.06396 | 0.013366 | нд | 0.24103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24103 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ №15 ТП-639 РП-6 ф.5 ПС 110/6 кВ Перекоп для разделения нагрузки г.Ярославль (протяженность 0,206 км) | F_ЯР-566 | 0.085487 | 0.020286 | нд | 0.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4011 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 741 Паленово ф.02 ПС 35/10 кВ Тихменево для разделения нагрузки д. Малое Паленово Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-740 | 0.068867 | 0.011158 | нд | 0.38664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38664 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-742 ф.3 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д. Бабайки Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-764 | 0.11839 | 0 | нд | 0.53541 | 0.006937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006937 | 0 | нд | 0.53541 | -0.006937 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 745 Белозерово ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-800 | нд | 0 | нд | 0.30154 | 0.006076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006076 | 0 | нд | 0.30154 | -0.006076 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 6.0549 | 269.6133 | 0 | 185.5218 | 67.2502 | 72.4238 | 0.72171 | 0.72171 | 0.14441 | 0.14441 | 10.5473 | 12.0822 | 55.8368 | 59.4755 | 0 | 113.098 | 5.1736 | 7.693% | нд
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ПС 35/10 кВ Некрасово с заменой трансформаторов 2х16 на 2х16 МВА и переводом на 110 кВ для ликвидации дефицита мощности Центра питания (трансформаторная мощность 32 МВА) | F_2007 | нд | 0.4498 | нд | 0.012076 | 0.012076 | 0.012076 | 0.001147 | 0.001147 | 0.010929 | 0.010929 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.6 | Строительство здания оперативно-эксплуатационного пункта Тутаевского РЭС, г.Тутаев, ул. Панина, 87а | F_3605 | 2.3577 | 15.8792 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (бригадный а/м на шасси (4х4) - 77 шт, мастерская на шасси (6х6) - 1 шт, полноприводный бригадный а/м до 3,5 т - 37 шт) | H_ЯР-1817 | нд | 116.517 | нд | 98.751 | 12.3728 | 11.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1825 | 3.1951 | 9.1902 | 8.789 | нд | 86.767 | -0.38873 | -3.142% | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Электролаборатории (э/лаборатория - 4 шт) | H_ЯР-1827 | нд | 23.5573 | нд | 27.2749 | 12.5699 | 8.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5699 | 8.6067 | нд | 18.6682 | -3.9632 | -31.53% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
12.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (МФУ 176 шт, ноутбук 63 шт, проектор 11 шт, ПК в сборе 55 шт, ИБП 1 шт, сервер 8 шт, дисковый массив 1 шт, коммутатор 2 шт, информационная панель 2 шт, АРМ 1 компл, Брошюратор 1 шт, Компьютерный комплекс 4 шт, ламинатор 1 шт, ЦППС 1 компл, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии 1 компл) | H_ЯР-1905 | нд | 34.5596 | нд | 13.4845 | 9.9506 | 12.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7347 | 5.7347 | 4.2159 | 6.3347 | нд | 1.4151 | 2.1187 | 21.29% | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
12.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (Дизель-генератор - 1 шт, Бензогенератор - 1 шт) | H_ЯР-1907 | нд | 9.0618 | нд | 0.041583 | 0.041583 | 0.041583 | 0.041583 | 0.041583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Мебель (Лабораторная мебель - 2 шт, офисный гарнитур для РЭС - 92 шт ) | H_ЯР-1910 | нд | 5.0035 | нд | 1.7035 | 1.7035 | 1.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 1.2873 | нд | 0.4162 | -0.4162 | -24.43% | Невыполнение обусловлено экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Блок-контейнеры - 4 шт, Бытовая техника - 45 шт, Тренажер - 4 шт, Измерительные приборы и оборудование - 185 шт, Источники питания - 3 шт, Мойки высокого давления - 3 шт, Станки и средства механизации - 73 шт) | H_ЯР-1912 | нд | 56.8283 | нд | 16.9806 | 10.6539 | 11.5287 | 0.67898 | 0.67898 | 0 | 0 | 1.63 | 1.63 | 8.3449 | 9.2197 | нд | 5.4519 | 0.87482 | 8.211% | нд
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства БКТП 10/0,4/400 кВА ТП-293 ф.407 ПС 110/6 Северная для разделения нагрузки участка сети г.Ярославль (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | H_ЯР-2069 | 1.0386 | 0.22455 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.6 | Строительство административно-производственного здания филиала Ярэнерго, г.Ярославль, ул.Воинова, 12а | I_ЯР-2728 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.6 | НИОКР Разработка мобильной лаборатории для контроля показателей качества трансформаторного масла | K_ЯР-3026 | нд | 5.4964 | нд | 25.1995 | 17.951 | 17.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.951 | 17.9535 | нд | 7.246 | 0.0025 | 0.01393% | нд
12.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_ЯР-3083 | нд | 0.10011 | нд | 0.31701 | 0.25583 | 0.25583 | 0 | 0 | 0.13348 | 0.13348 | 0 | 0 | 0.12236 | 0.12236 | нд | 0.061177 | 0 | 0% | нд
12.6 | Монтаж оборудования системы охранного видеонаблюдения на базе Брейтовского РЭС с. Брейтово, ул. Гагарина, д. 2 | J_ЯР-3117 | 0.19332 | 0.95488 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.6 | Монтаж оборудования системы охранного видеонаблюдения на базе Некоузского РЭС пос. Новый Некоуз, ул. Советская, д. 3а | J_ЯР-3118 | 0.16226 | 0.81476 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации реклоузера №16 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Мышкин с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3225 | 0.022865 | 0.001803 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации реклоузера №17 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Мышкин с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_ЯР-3226 | 0.022865 | 0.00225 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ №1, 11 ТП-1745 РП 57 ф.15, 16 ПС 110/6 кВ Южная до границы участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Агентство по строительству г.Ярославля договор №41786504 от 11.07.19 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | K_ЯР-3436 | 0.28004 | 0 | нд | 0.09571 | 0.09571 | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09571 | 1.4196 | нд | -1.3238 | 1.3238 | 1383% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 6 кВ ф.1, 2 ТП-1697 РП 57 ф.15, 16 ПС 110/6 кВ Южная до новой ТП-1745 для Техприсоединения МКУ Агентство по строительству г.Ярославля договор №41786504 от 11.07.19 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | K_ЯР-3437 | 0.26616 | 0 | нд | 0.12633 | 0.12633 | 0.53473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12633 | 0.53473 | нд | -0.4084 | 0.4084 | 323.3% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства БКТП 10/0,4 кВ ТП-1745 РП 57 ф.15, 16 ПС 110/6 кВ Южная для Техприсоединения МКУ Агентство по строительству г.Ярославля договор №41786504 от 11.07.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | K_ЯР-3438 | 1.1241 | 0 | нд | 0.17851 | 0.17851 | 5.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17851 | 5.208 | нд | -5.0294 | 5.0294 | 2817% | Перевыполнение в связи с опережающим выполнением работ, поставкой оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.06, 13 ПС 220/110/10 Неро кВ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, АО Р-Фарм, договор №41797928 от 05.06.19; инв.№3002092; протяженность 1,2 км) | K_ЯР-3439 | 0.30537 | 0.162 | нд | 0 | 0 | 1.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5165 | 0 | 0 | нд | -1.5165 | 1.5165 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КЛ 10 кВ ф.1, 2 ПС 110/10 кВ ТРК до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Дата центр договор №41906367 от 17.12.19 (до 670 кВт; протяженность 5,0 км) | K_ЯР-3571 | 0.27557 | 0 | нд | 1.3096 | 1.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3096 | 0 | нд | 1.3096 | -1.3096 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/10 кВ ТРК с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт) для Техприсоединения ООО Дата центр договор №41906367 от 17.12.19 (до 670 кВт) | K_ЯР-3572 | 0.006172 | 0 | нд | 0.028886 | 0.028886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028886 | 0 | нд | 0.028886 | -0.028886 | -100% | Невыполнение связано с длительным оформлением земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.6 | Разработка программного обеспечения для создания бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД) филиала ПАО МРСК Центра - Ярэнерго | K_ЯР-3630 | нд | 0 | нд | 0.01812 | нд | 0.00591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00591 | нд | 0 | нд | 0.01221 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта для внедрения программного обеспечения по созданию бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД).