## приложение 5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2010 год |  | 2009 год
|  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 60116.1668 | 60404.889 | 48863.0057 | 49053.276
в том числе:
1.1. | -выручка от транспортировки электроэнергии | 57133 | 57563.151 | 46664.2871 | 46869.934
| -выручка от техприсоединения | 2299.2249 | 2185.538 | 1848.7789 | 1646.694
1.2. | прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера | 683.9419 | 656.2 | 349.9397 | 536.648
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 51009.0591 | 50881.2169 | 44353.5244 | 43257.087
1. | Материальные расходы, всего | 11244.6306 | 11351.6733 | 8438.2073 | 8621.8816
в том числе:
1.1. | Топливо | 364.7037 | 382.6147 | 376.4505 | 331.7891
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 1299.8027 | 1298.082 | 1148.8269 | 1116.1585
1.3. | Покупная электроэнергия | 9580.1243 | 9670.9766 | 6912.9298 | 7173.934
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 8949.8619 | 9367.4417 | 7219.5809 | 7375.4288
3. | Амортизационные отчисления | 4413.8966 | 4342.6089 | 3897.2024 | 3996.0265
4. | Налоги и сборы, всего | 264.8528 | 264.3683 | 236.8031 | 249.1022
5. | Прочие расходы, всего | 26135.8171 | 25555.1247 | 24561.7308 | 23014.6478
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 1300.7694 | 1316.635 | 1298.1602 | 1265.7908
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 1651.9989 | 1644.0582 | 2082.0692 | 2107.6354
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка | 23183.0489 | 22594.4315 | 21181.5013 | 19641.2216
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 9107.1076 | 9523.6721 | 4509.4812 | 5796.189
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -3536.9947 | -3927.6021 | -2928.002 | -3401.4817
1. | Внереализационные доходы, всего | 909.3187 | 1997.055 | 886.1482 | 1565.3579
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) |  | 0.21292 |  | 0.019304
1.2. | Проценты от размещения средств | 3.0659 | 35.2759 | 2.7261 | 3.121
2. | Внереализационные расходы, всего | 4446.3134 | 5924.6571 | 3814.1502 | 4966.8396
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 1303.4377 | 1013.303 | 1751.5446 | 1228.391
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 5570.1129 | 5596.0699 | 1581.4793 | 2394.7074
VI. | Налог на прибыль | 1497.2363 | 882.647 | 571.2959 | 1069.93
VII. | Чистая прибыль | 4072.8766 | 4713.4229 | 1010.1834 | 1324.7774
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 4072.8766 | 4713.4229 | 1010.1834 | 1324.7774
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд | 36.6058 | 36.606 | 50.5092 | 66.2388
3. | Выплата дивидендов | 150 | 610.932
4. | Прочие расходы из прибыли | 3886.2727 | 4065.8845 | 959.6742 | 1258.5381
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XII. | Погашение заемных средств
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения | 11820.1765 | 12230.2194 | 6683.7532 | 6529.3544
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)
Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)
Справочно:
1. | EBITDA
2. | Долг на конец периода
3. | Уровень тарифов
*заполняется ОГК/ТГК

## приложение 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 34624.3529 | 13945.6705 | 12503.5358 | 12230.2193 | 10008.536 | 22120.8171 | -1442.1347 | -0.01034% | -1442.1347 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция | 17660.0927 | 7230.6784 | 6362.5344 | 6649.4384 | 5679.7727 | 11297.5583 | -868.144 | -0.01201% | -868.144 | 0
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 11553.9557 | 5045.5228 | 4580.4803 | 4469.3743 | 4117.9382 | 6973.4754 | -465.0425 | -0.009217% | -465.0425 | 0
1 | Реконструкция ВЛ-110 Волоконовка-Н.Оскол: замена опор, изоляции | 48.1875 | 48.5052 | 48.1875 | 41.1061 | 45.848 | 0 | -0.31765 | -0.0006549% | -0.31765 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-110 Новый Оскол-Чернянка замена опор, изоляции | 11.9418 | 12.6261 | 11.9418 | 10.1435 | 12.0394 | 0 | -0.68431 | -0.00542% | -0.68431 | 0
3 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ по Белгородской области | 136.5493 | 85.7241 | 136.5493 | 110.9621 | 101.4537 | 0 | 50.8252 | 0.05929% | 50.8252 | 0
4 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ по Белгородской области | 369.9742 | 262.8668 | 369.9742 | 316.0793 | 290.1596 | 0 | 107.1075 | 0.04075% | 107.1075 | 0
6 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ по Белгородской области | 224.0114 | 227.5887 | 224.0114 | 167.4839 | 166.8933 | 0 | -3.5774 | -0.001572% | -3.5774 | 0
7 | Вынос КЛ 10 кВ из зоны застойки | 76.0496 | 75.7123 | 76.0496 | 55.5993 | 53.1704 | 0 | 0.3373 | 0.0004455% | 0.3373 | 0
8 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ по Белгородской области | 20.5571 | 4.0551 | 20.5571 | 18.2171 | 18.2933 | 0 | 16.502 | 0.4069% | 16.502 | 0
9 | Реконструция ПС 110/35/10 кВ "Новый Оскол" (замена разъединителей 110кВ, реконструкция ОРУ-35кВ с заменой оборудования, строительная часть), РПБ и РДП Новооскольского РЭС | 152.6149 | 124.8139 | 152.6149 | 135.6696 | 135.6702 | 0 | 27.8009 | 0.02227% | 27.8009 | 0
10 | ПС 110/35/6 кВ «Пищепром» - установка 1Т, монтаж 2-й очереди ПС, строительная часть, ПСД | 49.4405 | 82.9137 | 49.4405 | 62.8647 | 62.8644 | 0 | -33.4732 | -0.04037% | -33.4732 | 0 | экономия в результате проведения конкурсных процедур
11 | Ликвидация дефицита мощности (перевоз 2-х тр-ров ТДТН-25000/110 с ПС-110кВ Голофеевка на ПС-110кВ Пищепром, тр-ра ТДТН-25000/110 с ПС-110кВ Пищепром на ПС-110кВ Восточная, тр-ра ТДТН-10000/110 с ВУ ДВС г.Валуйки на ПС-110кВ Голофеевка, тр-ра ТДТН-10000/110кВ с ПС-110кВ Журавлики на ПС-110кВ Голофееевка | 16.4355 | 18.6869 | 16.4355 | 6.7377 | 5.1434 | 0 | -2.2514 | -0.01205% | -2.2514 | 0 | изменение объектов по перемещению трансформаторов
12 | Реконструкция ПС 110/35/10 Алексеевка | 34.7355 | 34.7355 | 34.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
13 | ПС 110/35/10 Грайворон: реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой оборудования, реконструкция РУ-10 кВ с заменой выключателей, панели РЗА, АКБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
14 | Замена силового трансформатора на ПС-110 кВ "Ржевка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
15 | Реконструкция ПС-110 кВ "Голофеевка" | 103.1367 | 102.9767 | 103.1367 | 24.5401 | 24.5401 | 0 | 0.16 | 0.0001554% | 0.16 | 0
16 | Компенсация емкостных токов в сети 6-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Дубовое", ПС 110/6 кВ "АРЗ", ПС 110/10/10 кВ "Северная", ПС 110/35/6 кВ "Шебекино", ПС 110/6 кВ "Строитель" | 30.9801 | 31.744 | 30.9801 | 26.7709 | 26.7706 | 0 | -0.76385 | -0.002406% | -0.76385 | 0
17 | Реконструкция Восточного участка ДВС, строительство учебно-тренировочного полигона 0,4-110 кВ | 47.9059 | 45.5958 | 47.9059 | 41.3719 | 40.8754 | 0 | 2.3102 | 0.005067% | 2.3102 | 0
18 | ПС 35/10 кВ "Бабровы Дворы" перенос ПС на новую площадку с полной заменой на новое оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
19 | Замена защит на микропроцессорные на ПС 35 кВ Белгородэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
20 | Замена ТТ и ТН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
24 | Замена МВ-6(10)кВ на ВВ-6(10)кВ с микропроцессорными защитами (ПС Шаховка, Привокзальная, Радьковка, Строитель, ПС 35-110кВ Грайворонского, Чернянского района) | 34.0834 | 42.313 | 34.0834 | 30.3735 | 27.532 | 0 | -8.2296 | -0.01945% | -8.2296 | 0 | экономия в результате проведения конкурсных процедур
25 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 по Белгородской области | 106.1953 | 76.7115 | 106.1953 | 96.9744 | 95.2414 | 0 | 29.4838 | 0.03843% | 29.4838 | 0
39 | ПИР для строительства будущих лет Белгородэнерго | 18.3435 | 20.827 | 18.3435 | 17.3482 | 0.10591 | 0 | -2.4835 | -0.01192% | -2.4835 | 0
40 | Корректировка схемы развития 35-110 кВ, разработка схем развития по районам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
41 | Реконструкция РПБ Валуйского РЭС | 23.6974 | 22.6723 | 23.6974 | 20.0077 | 20.007 | 0 | 1.0251 | 0.004521% | 1.0251 | 0
43 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.638 | 0.34574 | 0.10568 | 0.20085 | 0.11048 | 0.53232 | -0.24006 | -0.06943% | -0.24006 | 0
44 | Оборудование, не входящее в сметы строек Белгородэнерго | 154.8038 | 73.8993 | 154.8038 | 132.1959 | 125.3453 | 0 | 80.9045 | 0.1095% | 80.9045 | 0
65 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Залинейная-Индуктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
66 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Высокое-Луговая | 0.041 | 0.04 | 0.041 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.001 | 0.0025% | 0.001 | 0
67 | Мероприятия по выносу электросетевых объектов с площадки строительства ПС Цементная (снятие ограничений на использование земельного участка) | 0 | 22.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.6639 | -0.1% | -22.6639 | 0 | Не заключен договор с ФСК об оказании услуг по переносу линий
68 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТП № 56 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0% | 0.002 | 0
69 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 2.151 | 2.812 | 0.003 | 2.037 | 1.208 | 2.148 | -2.809 | -0.09989% | -2.809 | 0 | Поздно проведены торги по выбору подрядной организации
70 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 610 ПС Карачевская | 0.277 | 0.28 | 0.277 | 0.211 | 0.238 | 0 | -0.003 | -0.001071% | -0.003 | 0
71 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Мичуринская | 0.225 | 0.882 | 0.225 | 0.132 | 0.969 | 0 | -0.657 | -0.07449% | -0.657 | 0 | Объект выделен из строки ВЛ-0.4 кВ КТП 60 РП Толмачево
72 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 27 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0.194 | 0.048 | 0.194 | 0.041 | 0 | 0 | 0.146 | 0.3042% | 0.146 | 0
73 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 110 ф. 620 ПС Брянская | 0.115 | 0.118 | 0.115 | 0.1 | 0.275 | 0 | -0.003 | -0.002542% | -0.003 | 0
74 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 37 ф. 620 ПС Брянская | 0.205 | 0.208 | 0.205 | 0.176 | 0 | 0 | -0.003 | -0.001442% | -0.003 | 0
75 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 616 РП Больница | 0.192 | 0.196 | 0.192 | 0.166 | 0.166 | 0 | -0.004 | -0.002041% | -0.004 | 0
76 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 629 ПС Карачевская | 24.167 | 23.506 | 23.91 | 20.352 | 12.958 | 0.257 | 0.404 | 0.001719% | 0.404 | 0
77 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Высокое | 0.999 | 0.12 | 0.099 | 0.123 | 1.122 | 0.9 | -0.021 | -0.0175% | -0.021 | 0
78 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 602 ПС Высокое | 0.128 | 0.148 | 0.128 | 0.149 | 1.143 | 0 | -0.02 | -0.01351% | -0.02 | 0
79 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Высокое | 0.105 | 0.127 | 0.105 | 0.129 | 0.785 | 0 | -0.022 | -0.01732% | -0.022 | 0
80 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области | 0.217 | 0 | 0.217 | 0.185 | 0.299 | 0 | 0.217 | 0% | 0.217 | 0
81 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0.712 | 2.2715 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | -2.2715 | -0.1% | -2.2715 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
82 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 60 РП Толмачево | 1.279 | 1.281 | 1.279 | 0.075 | 1.633 | 0 | -0.002 | -0.0001561% | -0.002 | 0
83 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 27 РП Толмачево | 4.706 | 4.712 | 4.706 | 0.749 | 4.278 | 0 | -0.006 | -0.0001273% | -0.006 | 0
84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 37 ф. 620 ПС Брянская | 3.244 | 3.265 | 3.244 | 2.767 | 2.79 | 0 | -0.021 | -0.0006432% | -0.021 | 0
85 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 169 н.п. Антоновка | 3.41 | 3.428 | 3.41 | 2.755 | 2.93 | 0 | -0.018 | -0.0005251% | -0.018 | 0
86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 110 ф. 620 ПС Брянская | 3.429 | 3.466 | 3.429 | 2.937 | 2.961 | 0 | -0.037 | -0.001068% | -0.037 | 0
87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП Больница ф. 616 ПС Брянская | 2.672 | 2.706 | 2.672 | 2.293 | 2.316 | 0 | -0.034 | -0.001256% | -0.034 | 0
88 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 56 ф. 610 ПС Карачевская | 4.096 | 4.264 | 4.096 | 1.233 | 3.954 | 0 | -0.168 | -0.00394% | -0.168 | 0
89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 56 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0.793 | 0.793 | 0.793 | 0.02 | 1.056 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Брянской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
91 | Установка вольтодобавочных трансформаторов | 3.414 | 3.598 | 3.414 | 2.987 | 2.431 | 0 | -0.184 | -0.005114% | -0.184 | 0
92 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Жуковская (замена аккумуляторной батареи) | 2.2 | 1.71 | 1.684 | 1.878 | 0 | 0.516 | -0.026 | -0.00152% | -0.026 | 0
93 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Погар (замена аккумуляторной батареи) | 2.264 | 2.267 | 2.264 | 0.47 | 1.951 | 0 | -0.003 | -0.0001323% | -0.003 | 0
94 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Погар (тех.присоединение) | 0.07 | 0.715 | 0.07 | 0.055 | 0 | 0 | -0.645 | -0.09021% | -0.645 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
95 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Плюсково (тех. присоединение) | 1.335 | 1.644 | 0.54 | 0.459 | 5.131 | 0.795 | -1.104 | -0.06715% | -1.104 | 0 | Выделены ПС "Южная", "Мамоновская"
96 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Центральная (тех. присоединение) | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0% | 0 | 0
97 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Юбилейная (тех. присоединение) | 6.494 | 11.3138 | 0.001 | 0.415 | 0 | 6.493 | -11.3128 | -0.09999% | -11.3128 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
98 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп (тех. присоединение) | 1.415 | 0.523 | 0.002 | 0 | 0 | 1.413 | -0.521 | -0.09962% | -0.521 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
101 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0% | 0 | 0
102 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш (замена аккумуляторной батареи) | 2.433 | 2.791 | 2.433 | 0.818 | 2.414 | 0 | -0.358 | -0.01283% | -0.358 | 0
103 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш (тех. присоединение) | 2.756 | 0.895 | 0.004 | 0.207 | 0 | 2.752 | -0.891 | -0.09955% | -0.891 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
105 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Аксинино (замена аккумуляторной батареи) | 2.81 | 2.686 | 2.81 | 0.591 | 2.172 | 0 | 0.124 | 0.004617% | 0.124 | 0
106 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Залинейная (тех. присоединение) | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0% | 0 | 0
108 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Урицкая (замена аккумуляторной батареи) | 2.356 | 2.427 | 2.356 | 0.812 | 2.308 | 0 | -0.071 | -0.002925% | -0.071 | 0
109 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Советская | 146.106 | 71.429 | 68.469 | 56.989 | 252.022 | 77.637 | -2.96 | -0.004144% | -2.96 | 0
110 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Камвольная | 8.502 | 10.0324 | 3.964 | 11.847 | 11.864 | 4.538 | -6.0684 | -0.06049% | -6.0684 | 0 | Учтена стоимость трансформатора после переоценки
111 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачевская (замена АЧР) | 0.14 | 0.185 | 0 | 0.143 | 0 | 0.14 | -0.185 | -0.1% | -0.185 | 0
114 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (тех. присоединение) | 1.399 | 0.723 | 0.001 | 0.04 | 0 | 1.398 | -0.722 | -0.09986% | -0.722 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
115 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0.9 | 0 | 0% | 0 | 0
116 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая (тех. присоединение) | 1.035 | 0.576 | 0.092 | 0 | 0 | 0.943 | -0.484 | -0.08403% | -0.484 | 0
118 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Энергоремонт (тех. присоединение) | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0% | 0 | 0
119 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская (тех. присоединение) | 1.581 | 0.548 | 0.183 | 0.497 | 0 | 1.398 | -0.365 | -0.06661% | -0.365 | 0
126 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Луна (тех. присоединение) | 0.307 | 0.379 | 0.242 | 0 | 0 | 0.065 | -0.137 | -0.03615% | -0.137 | 0
128 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Фосфоритная (тех. присоединение) | 0.039 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | -0.048 | -0.1% | -0.048 | 0
131 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Страшевичи (тех.присоединение) | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.523 | -0.1% | -0.523 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
132 | Реконструкция КТП, ЗТП, РП по Брянской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
133 | Реконструкция КТП, ЗТП, РП по Брянской области(тех. присоединение) | 0.576 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | -0.204 | -0.1% | -0.204 | 0
134 | Реконструкция КТП № 60 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0.614 | 0.616 | 0.614 | 0.522 | 0 | 0 | -0.002 | -0.0003247% | -0.002 | 0
149 | Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Брянскэнерго | 16.1 | 26.6002 | 11.224 | 42.602 | 0 | 4.876 | -15.3762 | -0.0578% | -15.3762 | 0 | Передача оборудования в монтаж
154 | ПИР Реконструкция здания г. Брянск, ул. Советская, 35 | 2.77 | 2.823 | 2.77 | 2.392 | 0 | 0 | -0.053 | -0.001877% | -0.053 | 0
155 | Пожарная сигнализация зданий РПБ РЭС и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0.812 | 0.663 | 0.812 | 0.827 | 0.594 | 0 | 0.149 | 0.02247% | 0.149 | 0
156 | Перевод электрических котельных РПБ РЭС на газ | 1.2 | 1.415 | 0.012 | 0.011 | 0 | 1.188 | -1.403 | -0.09915% | -1.403 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
158 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.638 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | -0.753 | -0.1% | -0.753 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
159 | Автомобили и спецтехника | 30.732 | 32.509 | 30.732 | 26.045 | 15.856 | 0 | -1.777 | -0.005466% | -1.777 | 0 | Ввод автомобилей по факту регистрации
160 | Компьютерная техника | 2.5 | 2.95 | 0.375 | 3.272 | 1.14 | 2.125 | -2.575 | -0.08729% | -2.575 | 0 | Дозакупка оборудования в связи с переходом на двухуровневую систему управления
162 | Средства связи | 4.262 | 1.664 | 4.262 | 4.798 | 6.93 | 0 | 2.598 | 0.1561% | 2.598 | 0
163 | Измерительные приборы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
164 | Средства диагностики | 9.924 | 11.328 | 9.924 | 7.477 | 7.477 | 0 | -1.404 | -0.01239% | -1.404 | 0 | Поздно проведены торги по выбору подрядной организации
165 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
166 | Прочие | 2.741 | 2.532 | 2.741 | 5.754 | 5.754 | 0 | 0.209 | 0.008254% | 0.209 | 0
204 | Техперевооружение ПС №30 и реконструкция ВЛ 110 кВ по выдаче мощности ПГУ Воронежской-ТЭЦ-2 | 69.52 | 82 | 65.105 | 55.6521 | 55.6521 | 4.415 | -16.895 | -20.6% |  | 0 | Уточнение стоимости по результатам конкурсных процедур
219 | Техперевооружение ПС 110/35/6кВ № 16: для ТП культурно-развлекательного комплекса ООО "Протон" ОАО "Воронежская сетевая компания" | 0.34235 | 0.3402 | 0.34235 | 0.51404 | 0.51404 | 0 | 0.00215 | 0.000632% | 0.00215 | 0
223 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1444 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 1.993 | 2.3517 | 0 | 0 | 0 | 1.993 | -2.3517 | -0.1% | -2.3517 | 0 | Работы не выполнены по причине непоставки оборудования
385 | Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Костромаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
386 | Техническое перевооружение АСКУЭ РРЭ | 27.5907 | 30.178 | 27.5907 | 22.143 | 10.214 | 0 | -2.5873 | -0.008573% | -2.5873 | 0 | В объме капитальных вложений вошла поставка оборудования для выполнения прогаммы АСКУЭ РРЭ в 2011 году.
394 | Проект строительства АИИС КУЭ ОРЭ | 0.10875 | 1.204 | 0.10875 | 1.017 | 0 | 0 | -1.0953 | -0.09097% | -1.0953 | 0 | Объем капитальных вложений указан в соответствии с заключенным договром, на основании проведения конкурса.
1445 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 4.116 | 4.8569 | 0 | 2.474 | 0 | 4.116 | -4.8569 | -0.1% | -4.8569 | 0 | Работы выплнены в рамках оснажения объектов приборами учета энергоресурсов хозяйственных нужд.
420 | Реконструкция ВЛ-110кВ "Губкин-Горшечное" | 43.8386 | 43.5428 | 43.8386 | 36.481 | 36.481 | 0 | 0.29581 | 0.0006793% | 0.29581 | 0
421 | Реконструкция и строительство ВЛ-110 кВ, ЗРУ с КРУЭ-110кВ ПС-110/10кВ "Котельная", по выдаче мощности КСЗР ТГК -4 от ПС 110/10 кВ "Котельная" | 424.385 | 527.5603 | 348.2464 | 385.877 | 367.84 | 76.1386 | -179.3139 | -0.03399% | -179.3139 | 0 | В связи с необхлодимостью выполнения работ в кратчайшие сроки (до 30.12.2010 - по договору тех. присоединения) конкурсные процедуры по выбору ген.подрядной организации были проведены без наличия проектно-сметной документации на основании технического задания и укрупненного сметного расчета. Фактическая стоимость выполненных работ на основании рабочего проекта, полученного 31.08.2010 оказаль меньше плановой. В физическом выражении работы выполнены
422 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ "Садовая-Лесная №1,2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
423 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Садовая-Железногорск" | 222.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9693 | 0 | 0% | 0 | 0
424 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-1 - Садовая" (ПИР) | 205 | 0 | 5.5165 | 4.781 | 0 | 199.4835 | 5.5165 | 0% | 5.5165 | 0
425 | Замена фарфоровой изоляции на стеклянную | 2.5001 | 2.74 | 1.6927 | 1.452 | 1.452 | 0.80738 | -1.0473 | -0.03822% | -1.0473 | 0 | Величина осовоения КВЛ сложилась по фактической стоимости поставки материалов (по конкурсу) и выполнения строительно-монтажных работ
426 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая - Прибор" | 3.7666 | 3.7666 | 3.7666 | 0 | 2.7191 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
427 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая - Счетмаш" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
428 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой грозотроса | 5 | 3.3205 | 3.5274 | 3.794 | 3.794 | 1.4726 | 0.20693 | 0.006232% | 0.20693 | 0
430 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ "Садовая-Тяговая №1,2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
431 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Садовая-Косиново" | 4.6125 | 4.985 | 4.6125 | 1.161 | 0 | 0 | -0.37254 | -0.007473% | -0.37254 | 0
432 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Садовая-Косиново" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
433 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ | 11.4433 | 11.2861 | 11.4433 | 2.482 | 5.871 | 0 | 0.15722 | 0.001393% | 0.15722 | 0
434 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (АПК Горш. района) | 18.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.428 | 0 | 0% | 0 | 0
435 | Реконструкция ЛЭП 6-10 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 5.483 | 6.1464 | 2.8033 | 7.007 | 8.193 | 2.6797 | -3.3432 | -0.05439% | -3.3432 | 0 | по программе реконструкция ВЛ, КТП 10/0,4 кВ в сумме объемы выполнены
436 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 24.995 | 28.0194 | 16.1803 | 29.143 | 24.0568 | 8.8147 | -11.8391 | -0.04225% | -11.8391 | 0 | по программе реконструкция ВЛ, КТП 10/0,4 кВ в сумме объемы выполнены
437 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 25.5182 | 24.0401 | 25.5182 | 14.326 | 19.508 | 0 | 1.4781 | 0.006149% | 1.4781 | 0
440 | Реконструкция ПС "Тепличная" со вводом 2-й очереди и установкой дополнительной ячейки 110 кВ на ПС Волокно (для присоединения ВЛ Волокно-Теплична №2) | 159.079 | 52.9893 | 63.4066 | 54.18 | 0 | 95.6724 | 10.4173 | 0.01966% | 10.4173 | 0
441 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Счетмаш"- замена ячеек | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 1.437 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
442 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" с переводом на напряжение 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
443 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Троицкая" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
444 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бекетово" с установкой трансформатора 2Т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
445 | Реконструкция ПС 110 кВ Ястребовка, Расховец, Забелье, Винниково, АРЗ с установкой секционных выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
446 | Реконструкция ПС "Горшечное" | 68.2846 | 9.322 | 5.3677 | 7.947 | 7.947 | 62.9169 | -3.9543 | -0.04242% | -3.9543 | 0
447 | Реконструкция ПС 110 с заменой аккумулятоных батарей на ПС 110/35/10 кВ "Льгов", ПС 110/35/10 кВ "Рыльск" | 1 | 0.88084 | 0.88084 | 0.856 | 0 | 0.11916 | -1.6e-07 | -1.816e-08% | -1.6e-07 | 0
448 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Клюква" с заменой ячеек КРУН 10 кВ | 10 | 7.085 | 1.1196 | 5.126 | 5.126 | 8.8804 | -5.9654 | -0.0842% | -5.9654 | 0 | Физически работы выполнены. Уменьшение величины освоения по объекту вызвано уменьшением стоимости оборудования против плановый величины по результатам конкурсных процедур.
449 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Фатеж" с заменой ТТ, ТН 110 кВ | 3 | 1.1368 | 0 | 0.967 | 0 | 3 | -1.1368 | -0.1% | -1.1368 | 0 | по факту выполненых работ
450 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Рудная" с заменой МВ 110 кВ типа МКП на элегазовые выключатели | 0 | 0 | 0 | 5.479 | 5.479 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
451 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Камыши" с увеличением установленной мощности. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
452 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Высокая" с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
453 | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Рудная" (ПИР) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
454 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой ОСИ | 2 | 1.597 | 0.81066 | 1.635 | 1.635 | 1.1893 | -0.78634 | -0.04924% | -0.78634 | 0 | по факту выполненых работ
455 | Реконструкция ПС с заменой вводов, выработавших ресурс на ПС | 7.5879 | 6.933 | 7.5879 | 5.947 | 5.947 | 0 | 0.65493 | 0.009447% | 0.65493 | 0
457 | Реконструкция ПС 110/35/6 Волокно с устройством маслохозяйства | 10 | 6.0101 | 0.030417 | 5.887 | 0 | 9.9696 | -5.9797 | -0.09949% | -5.9797 | 0 | Снижение величины КВЛ по сравнению с плановым значением вызвано необходимостью корректировки рабочего проекта в сязи с предписанием пожнадзора о необходимости применения резервуаров большей емкости.
458 | Программа по управлению реактивной мощностью (ПИР) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0
459 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Волокно" с заменой реакторов | 0.84021 | 0.84021 | 0.84021 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
460 | Замена ТТ и ТН на границах ОРЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
461 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой ОД-КЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
462 | Замена масляных выключателей 6-10, 110 кВ на ПС 110 кВ | 10 | 4.258 | 2.73 | 3.04 | 3.04 | 7.27 | -1.528 | -0.03589% | -1.528 | 0 | Снижение величины КВЛ по сравнению с плановым значением вызвано уменьшением стоимости оборудования (по результатам конкурса).
463 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажем 2-х доп.ячеек (АПК Горш.район - 1) | 1.915 | 2.1467 | 0 | 1.771 | 1.771 | 1.915 | -2.1467 | -0.1% | -2.1467 | 0 | по факту проведенных торгов
464 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 14 (АПК Горш.район -2) | 0.585 | 0.65578 | 0 | 0.529 | 0.529 | 0.585 | -0.65578 | -0.1% | -0.65578 | 0 | по факту проведенных торгов
465 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бекетово" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 3,6 (АПК Горш.район -2) | 1.17 | 1.3116 | 0 | 1.045 | 1.045 | 1.17 | -1.3116 | -0.1% | -1.3116 | 0 | по факту проведенных торгов
466 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажем 2-х доп.ячеек (АПК Горш. района) | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0% | 0 | 0
467 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Бекетово (2 очередь+замена ОД-КЗ) (АПК Горш. района) | 78.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.33 | 0 | 0% | 0 | 0
468 | Реконструкция ячейки 10кВ № 5 ПС-110/35/10кВ «Горшечное» (АПК Горш. района) | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0% | 0 | 0
469 | Реконструкция ячейки 10кВ № 8 ПС-110/35/10кВ «Горшечное» (АПК Горш. района) | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0% | 0 | 0
470 | Замена трансформаторов на ПС 110/35/10кВ "Горшечное" 1Т - 10МВт, 2Т - 16МВт на 2х25МВт (АПК Горш. района) | 64.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.949 | 0 | 0% | 0 | 0
471 | Установка БСК - 110 кВ (АПК Горш. района) | 61.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.201 | 0 | 0% | 0 | 0
472 | Замена ТТ 35 кВ на ПС 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
473 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Водохранилище" с заменой трансформатора 1Т, установкой трансформатора 2Т и стоительством отпайки от ВЛ 35 кВ "Камыши-Кировская" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0
474 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Юго-Западная с переводом на уровень напряжения 110 кВ и увеличением установленной мощности | 158.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4004 | 0 | 0% | 0 | 0
475 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Коренево" с переводом на напряжение 110 кВ и увеличением установленной мощьности | 209.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.9402 | 0 | 0% | 0 | 0
476 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Моква" с заменой трансформатора 1Ти установкой трансформатора 2Т со строительством отпайки от ВЛ-35 кВ "Счётмаш (2 с.ш.) - Новая" до ПС "Моква" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
477 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Оросительная с заменой трансформатора 1Т и установкой трансформатора 2Т со строительством отпайки от "Счётмаш (1 с.ш.) - Новая - Моква" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
478 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Белица с заменой трансформатора 2Т и установкой трансформатора 1Т со строительством ВЛ-35 кВ "Восход - Белица" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
479 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быково" с заменой 1Т с 4,0 МВА на 6,3 МВА (АПК Горш.район -2) | 7.2 | 0 | 4.85 | 5.53 | 5.53 | 2.35 | 4.85 | 0% | 4.85 | 0
480 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быково" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 1, 2, 7 (АПК Горш.район -2) | 1.76 | 1.973 | 0 | 1.615 | 1.615 | 1.76 | -1.973 | -0.1% | -1.973 | 0 | по факту проведенных торгов
481 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ясенки" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 7 (АПК Горш.район -2) | 0.585 | 0.65578 | 0 | 0.533 | 0.533 | 0.585 | -0.65578 | -0.1% | -0.65578 | 0 | по факту проведенных торгов
482 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Быково (2 очередь+замена 1Т на 6,3 МВА) (АПК Горш. района) | 39.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.41 | 0 | 0% | 0 | 0
483 | Рекострукция ПС 35/10 кВ Ясенки - замена трансформатора с 2,5 на 6 МВА (АПК Горш. района) | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 0 | 0% | 0 | 0
484 | Замена трансформаторов с 2,5 на 4 МВА на ПС 35/10 кВ Орловка (АПК Горш. района) | 12.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.041 | 0 | 0% | 0 | 0
485 | Реконструкция ячейки 10кВ № 2, 7, 13 ПС-35/10кВ «Орловка» (АПК Горш. района) | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0% | 0 | 0
486 | Реконструкция ячейки 10кВ № 6 ПС-35/10кВ «Ясенки» (АПК Горш. района) | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0% | 0 | 0
487 | Реконструкция ячейки 10кВ № 2 ПС-35/10кВ «Ровенка» (АПК Горш. района) | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0% | 0 | 0
488 | Реконструкция ячейки 10кВ № 9 ПС-35/10кВ «Н. Борки» (АПК Горш. района) | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0% | 0 | 0
489 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 9.816 | 4.7463 | 0.37104 | 2.172 | 2.147 | 9.445 | -4.3753 | -0.09218% | -4.3753 | 0 | по программе реконструкция ВЛ, КТП 10/0,4 кВ в сумме объемы выполнены
490 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ | 7.0206 | 6.5765 | 7.0206 | 2.654 | 6.085 | 0 | 0.44405 | 0.006752% | 0.44405 | 0
521 | АИИС КУЭ ОРЭ Курскэнерго | 7.978 | 6.1817 | 6.1802 | 11.059 | 13.334 | 1.7978 | -0.0014389 | -2.328e-05% | -0.0014389 | 0
522 | Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
523 | АИИС КУЭ РРЭ Курскэнерго | 10 | 13.9333 | 5.8271 | 11.54 | 0 | 4.1729 | -8.1063 | -0.05818% | -8.1063 | 0 | Снижение величины КВЛ по сравнению с плановым значением вызвано поздним сроком поставки оборудования (декабрь 2010) и невозможностью выполнения работ в столь короткие сроки
525 | ПИР будущих лет (ВЛ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
526 | ПИР будущих лет | 12.6993 | 18.885 | 12.6993 | 13.361 | 0 | 0 | -6.1857 | -0.03275% | -6.1857 | 0 | Снижение величины КВЛ по сравнению с плановым значением вызвано значительныи уменьшением стомиости выполнения работ по результатам проведенных конкурсных процедур
530 | Оборудование, не входящее в сметы строек Курскэнерго | 58.0735 | 65.7437 | 58.0735 | 69.9551 | 57.212 | 0 | -7.6702 | -0.01167% | -7.6702 | 0 | производственная необходимость
1446 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.149 | 0.17582 | 0 | 0.125 | 0 | 0.149 | -0.17582 | -0.1% | -0.17582 | 0
562 | Реконструкция ВЛЭП 10-0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения | 606.541 | 83.135 | 35.3362 | 18.311 | 11.7763 | 571.2048 | -47.7989 | -0.0575% | -47.7989 | 0 | Экономия за счет выполнения работ хозяйсьвенным способом, позднее получение ПСД, невозможность вовремя провести конкурсные процедуры на СМР
563 | Реконструкция ВЛЭП 10-0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения (план) | 73.514 | 80.2816 | 51.7581 | 36.7009 | 11.4204 | 21.7559 | -28.5235 | -0.03553% | -28.5235 | 0 | Экономия за счет выполнения работ хозяйсьвенным способом, позднее получение ПСД, невозможность вовремя провести конкурсные процедуры на СМР
564 | Установка бустеров | 15.86 | 8.496 | 8.3681 | 7.3281 | 7.3303 | 7.4919 | -0.12789 | -0.001505% | -0.12789 | 0
566 | Реконструкция ВЛ 10 кВ по Липецкой области | 586.796 | 89.8492 | 65.0535 | 85.8866 | 50.0573 | 521.7425 | -24.7957 | -0.0276% | -24.7957 | 0
567 | Выделение бытовой нагрузки от с/н ПС, ВЛ-10 кВ | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0% | 0 | 0
568 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ по Липецкой области | 326.058 | 59.4054 | 77.5893 | 104.7604 | 51.815 | 248.4687 | 18.1838 | 0.03061% | 18.1838 | 0
569 | Выделение бытовой нагрузки от с/н ПС, ВЛ-0,4 кВ | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.172 | 0 | 0% | 0 | 0
570 | КЛ-6 кВ по Липецкой области (Елец) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0% | 0 | 0
572 | Реконструкция устройств компенсации емкостных токов на ПС Южная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0
576 | Установка ДГР на ПС 110/10/6 "Южная" | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0
580 | Замена выключателей МВ 110 кВ на элегазовые | 371.721 | 27.2686 | 23.6164 | 0.9403 | 0 | 348.1046 | -3.6522 | -0.01339% | -3.6522 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядной организации, объект перенесен в ИПР 2011 года.
583 | Установка БСК на ПС 110/6 кВ "Привокзальная" | 8 | 4.72 | 5.2882 | 7.5282 | 0 | 2.7118 | 0.5682 | 0.01204% | 0.5682 | 0
586 | Программа перемещения трансформаторов с одной ПС на другую | 84 | 11.8 | 0.55814 | 14.3719 | 4.8311 | 83.4419 | -11.2419 | -0.09527% | -11.2419 | 0 | не состоялись конкурсы на поставку части оборудования, объемы перенесены в ИПР 2011 года.
588 | Программа повышения энергоэффективности | 53.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.202 | 0 | 0% | 0 | 0
590 | ПС 35 кВ - замена ОД-КЗ, МВ на вакуумные | 109.953 | 0 | 0.12158 | 0 | 0 | 109.8314 | 0.12158 | 0% | 0.12158 | 0
591 | ПС 35-110 кВ -замена МВ 6-10 кВ на ВВ 6-10 кВ | 161.837 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 161.837 | -1.372 | -0.1% | -1.372 | 0
593 | Реконструкция ПС 35 (Аварийно-восстановительные работы | 0 | 5.0509 | 0 | 8.9571 | 8.6816 | 0 | -5.0509 | -0.1% | -5.0509 | 0 | При первоначальной оценке стоимости был неучтен целесообразный объем реконструкции, включенный в объем работ после разработки ПСД.
604 | АИИС КУЭ ОРЭ Липецкэнерго | 22.546 | 5.4711 | 8.6633 | 9.4499 | 0 | 13.8827 | 3.1922 | 0.05835% | 3.1922 | 0
605 | АИИС КУЭ РРЭ Липецкэнерго | 3.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.317 | 0 | 0% | 0 | 0
1447 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 1.039 | 1.226 | 0 | 1.0409 | 0 | 1.039 | -1.226 | -0.1% | -1.226 | 0
680 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 от РП "Сабурово" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
681 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-35 кВ "Стрелецкая" | 0.04488 | 0.04488 | 0.04488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
682 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 от ПС 110 Покровская | 0.8357 | 0.8357 | 0.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
683 | Рек-ция ВЛ-10 кВ №12 от ПС 35 кВ Дросково (замена провода) | 1.0215 | 1.0215 | 1.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
684 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 в н.п. Становой Колодезь | 0.06258 | 0.06258 | 0.06258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
686 | Реконструкция ПС-110/10/6 кВ "Западная" - вторая очередь (в экспл.: ЗРУ-6 кВ с 1964 г., ОРУ-110 кВ с 1973г.) | 133.49 | 92.057 | 133.49 | 232.629 | 274.336 | 0 | 41.433 | 0.04501% | 41.433 | 0
687 | "Реонструкция ПС-110 кВ "Залегощь" | 38.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 0 | 0% | 0 | 0
688 | Замена тр-ров тока на ПС-110 кВ | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
689 | Замена тр-ров в КТП 10/0.4 кВ №№ 16,209 | 0.2183 | 0.2183 | 0.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
691 | АИИС КУЭ ОРЭ Орелэнерго | 8 | 4.682 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4.682 | -0.1% | -4.682 | 0
702 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Стальной Конь" (ОТЭЦ - Орловская Районная) | 21.303 | 0.90846 | 0.72146 | 0.247 | 0 | 20.5815 | -0.187 | -0.02058% | -0.187 | 0
730 | Реконструкция ВЛ-10 кВ для техприсоединений | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
731 | Реконс трукция ВЛ-10 кВ ф.8,ф.2 от ПС-110 кВ "Тросна" | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
732 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в н.п.Ямской | 0.568 | 0.568 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
733 | Реконструкция ПС-110 кВ | 9.981 | 9.981 | 9.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1448 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.093 | 0.10974 | 0.072 | 0.065 | 0.065 | 0.021 | -0.03774 | -0.03439% | -0.03774 | 0
735 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 121, 122 на участке опор № 1-№33 | 0.957 | 0.9565 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 5.227e-05% | 0.0005 | 0
736 | Рек-ция ОРУ 110кВ на ПС Вязьма-1 с перезаводом ВЛ-110кВ Вязьма-2 - Вязьма-1 (ООО "Лава") | 6.059 | 4.752 | 6.059 | 5.38 | 0 | 0 | 1.307 | 0.0275% | 1.307 | 0
737 | Рек-ция ячеек 6кВ на ПС 110/6кВ на ПС Западная (ИП Новиков - мясоперераб. цех ) | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
738 | Рек-ция ПС Западная для эл.снабжение зданий на территории Академии ПВО | 3.334 | 3.334 | 3.334 | 2.948 | 2.948 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
739 | Рек-ция РУ-6кВ ПС Диффузион г.Смоленск (ООО Техинвест-М) | 1.231 | 0.142 | 1.231 | 1.057 | 1.057 | 0 | 1.089 | 0.7669% | 1.089 | 0
740 | Рек-ция ВЛ-35 кВ Красный -Крюково, Мерлино-Крюково на 2-х цепном участке | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
741 | Рек-ция ВЛ-35кВ Клушино-Ивино (ООО "Гжатчанка") | 0.334 | 0.3337 | 0.334 | 0.285 | 0.285 | 0 | 0.0003 | 8.99e-05% | 0.0003 | 0
742 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области | 35.752 | 62.7175 | 35.752 | 42.235 | 20.7494 | 0 | -26.9655 | -0.043% | -26.9655 | 0 | Несвоевременное проведение конкурентных процедур
743 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (безхозяйные сети) | 113.709 | 180.1582 | 113.709 | 65.101 | 56.6594 | 0 | -66.4492 | -0.03688% | -66.4492 | 0 | Несвоевременное проведение конкурентных процедур
749 | Рек-ция ТП-350 и КЛ-6кВ по ул.25 Сентября в г.Смоленске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
750 | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в г.Смоленске и Смоленской области (техприсоединение) | 6.632 | 3.723 | 6.632 | 6.041 | 5.612 | 0 | 2.909 | 0.07814% | 2.909 | 0
751 | Обеспечение электроснабжения по 2-ой категории социально-значимых объектов | 31.936 | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 31.936 | -2.832 | -0.1% | -2.832 | 0 | Администрацией не предоставлен список объектов, переводимых на 2 категорию надежности
752 | Реконструкция КЛ-10 кВ г.Вязьма Смоленской обл. | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0% | 0 | 0
753 | Реконструкция КЛ-0,4-10кВ в г.Смоленске и Смоленской области | 475.75 | 5.656 | 1.25 | 1.484 | 0.788 | 474.5 | -4.406 | -0.0779% | -4.406 | 0 | Несвоевременная выдача ТЗ
755 | КЛ-6кВ от РП-21 до ТП-522, г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
757 | Прокладка КЛ-10кВ от опоры №Г1 до №Г2 д.Боровая, Смол.р-на (ООО "ПК "К-44") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
758 | Рек-ция КЛ-0,4кВ от ТП-184 ул.Б.Советская г.Смоленск (Вынос КЛ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
760 | Реконструкция ПС 110/35/6 Рославль (установка реакторов) | 2.2 | 2.596 | 1.572 | 2.955 | 0 | 0.628 | -1.024 | -0.03945% | -1.024 | 0 | Задержка поставки оборудования
761 | Техническое перевооружение: оснащение ячеек 6-10 кВ дуговыми защитами ПС | 19.47 | 3.657 | 0.633 | 6.847 | 6.847 | 18.837 | -3.024 | -0.08269% | -3.024 | 0 | Оснащено большее число объектов
762 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ "Барсуки", "Васьково" | 0.5 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | -0.59 | -0.1% | -0.59 | 0 | Отсутствие ТЗ
763 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Рославль и перезавод линии для эл. снабжения ОАО "Ситалл" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
764 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Заводская" в г.Смоленске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
765 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Сафоново" (зам. тр-ров тока и выключателей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
766 | Замена трансформаторов тока (ПС Мясокомбинат-6шт.; ПС Мелькомбинат-6шт.; ПС Озерный-6шт.; ПС В.Ясенная-6шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
767 | Рек-ция ПС 110кВ "Серго-Ивановская" | 0.435 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.435 | 0 | 0% | 0 | 0
768 | Реконструкция ПС 35-110 в г.Смоленске и Смол. области (техприсоединение) | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0% | 0 | 0
769 | ПС Сафоново для вн. эл.снабжения КС газопровода Ямал-Европа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
770 | Рек-ция ПС 110/35/10 Темкино (ЗАО агрофирма "Абрамово") | 0.5 | 0.428 | 0.428 | 0 | 0.388 | 0.072 | 0 | 0% | 0 | 0
771 | Рек-ция ПС 110/35/10 Вязьма-1, г.Вязьма, ул.Н.Бозьня (ООО "З-д строит.конструкций") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
772 | Рек-ция ПС 110/35/10кВ "Десногорск" (ООО "Полимер") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
773 | Рек-ция ПС35/10 кВ Капыревщина (Цех лесопиления и линии по пр-ву пеллет в д.Капыревщина) Ярц.р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
774 | Рек-ция РУ-10кВ ПС Заводская, КЛ-10кВ (ООО "Фаворит Продукт") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
775 | Рек-ция ПС 110/10кВ Ярцево-1 в г.Ярцево (ООО "Ярус") | 1.24 | 1.239 | 1.24 | 0 | 1.158 | 0 | 0.001 | 8.071e-05% | 0.001 | 0
776 | Рек-ция РУ-10кВ ПС Заводская (Смол. обл. д.Ясенная) | 0.589 | 0.589 | 0.589 | 0.585 | 0.662 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
777 | Рек-ция ПС Аврора ("Энерго-Т" -котедж.пос в д.Щеколдино Тверск. обл.), Сычевский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
778 | Рек-ция ПС Аврора (котедж.пос в д.Шапино Тверск. обл.-ООО Тверская Инвестиционная компания) Сычевский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
780 | Рек-ция ПС 110/6кВ "Сафоново" (замена силового трансформатора Т-1) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0% | 0 | 0
781 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 Вязьма-1: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.7 | 0 | 0% | 0 | 0
782 | Техническое перевооружение ПС-110/10 Вязьма-2: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0
783 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Издешково" (замена Т-1) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0
784 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 Заводская: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 0% | 0 | 0
785 | Техническое перевооружение ПС-110/6 Западная: Замена Т-1 на большую мощность | 44.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.95 | 0 | 0% | 0 | 0
786 | Техническое перевооружение ПС 110/6 /6 Диффузион: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 0 | 0% | 0 | 0
792 | Рек-ция ПС 35/10кВ "Успенское" | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0% | 0 | 0
793 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Егорьево" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ (16шт.) с МПЗ | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0
794 | Реконструкция ПС 35/10 Озерный | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0% | 0 | 0
795 | Реконструкция ПС35/10кВ Капыревщина | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
798 | Реконструкция РП-1 по ул. Урицкого в г. Рославль | 2.233 | 5.764 | 2.233 | 1.928 | 0 | 0 | -3.531 | -0.06126% | -3.531 | 0 | Невыполнение подрядчиком своих обязательств
799 | Реконструкция ТП-1 в г. Рославль | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0.521 | 0.574 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
800 | Реконструкция ТП-7 в г. Рославль | 0.583 | 0.583 | 0.583 | 0.506 | 0.563 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
801 | Реконструкция ТП-14 в г. Рославль | 0.586 | 0.586 | 0.586 | 0.501 | 0.558 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
802 | Рек-ция РП-1 от ВЛ-609,628 ПС "Сафоново" с зам. на РТП -6/0,4 кВ по ул.Горняцкая в г. Сафоново | 5.331 | 7.76 | 5.331 | 5.014 | 0 | 0 | -2.429 | -0.0313% | -2.429 | 0 | Невыполнение подрядчиком своих обязательств
804 | Реконструкция РП "Сельхозтехника" | 0.558 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.558 | 0 | 0% | 0 | 0
805 | Рек-ция РП-6кВ №1 по ул.Дзержинского в г.Смоленске | 0.799 | 13.585 | 0.799 | 7.071 | 0 | 0 | -12.786 | -0.09412% | -12.786 | 0 | Невыполнение подрядчиком своих обязательств
810 | Рек-ция ТП-51 (Октябрьской революции д.1/2) | 0.604 | 9.0828 | 0.604 | 0.016 | 0 | 0 | -8.4788 | -0.09335% | -8.4788 | 0 | Не оформлен земельный участок
811 | Рек-ция ТП-230, ул.Тенишевой 33, г.Смоленск | 0.556 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.556 | 0 | 0% | 0 | 0
813 | Рек-ция ЗТП № 12; ПС 110/35/10кВ Светотехника, г.Гагарин (ООО УК "Арматор") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
814 | Реконструкция Юрково (СППК "Феникс", Вяземский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
815 | Рек-ция ЗТП-456 (Эл.снаб. общ.центра-ООО "Респект") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
816 | Проектир. и рек-ция ТП-469 (ГУ Банка РФ, г.Смоленск) | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
817 | Рек-ция ТП-313 и ТП-314, д.Кривцы Кардымовского р-на (ООО "Полимерпласт") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
818 | Рек-ция ТП-447 ул.Бакунина, 7 (посольство в г.Смоленске) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
819 | Рек-ция ТП-333 Чуриловский тупик в г.Смоленске (ЗАО СмолСтромСервис) | 1.615 | 1.615 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
820 | Рек-ция ТП-552 (эл.снабжение ж. дома, ул.Вяземская,42) (ООО Подряд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
821 | Рек-ция ТП-239, стр-во ВЛ, КЛ-0,4кВ (ООО "Гражданстрой") | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
822 | Рек-ция ЗТП-38 в г.Рославле ("Второй дом") | 0.121 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.121 | 0.001 | 0 | 0% | 0 | 0
823 | Рек-ция ЗТП-66 в г.Рославле (адм.зд. Межрайон. ИФНС №1) | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
824 | Рек-ция ТП-22 г.Рославль (отделение УФК Рославл. р-на Смол.области) | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
825 | Рек-ция РП-17, ТП-609 в г.Смоленске (ООО АН "Гарант-Жилье", мкрн.Королевка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
828 | Реконструкция РП-6 (ул.Кашена, ТЭЦ-1) | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0% | 0 | 0
830 | Рек-ция ТП-91, стр-во КЛ (126-ти кв. дом ул.Кутузова г.Сафоново) | 0.643 | 0.619 | 0.643 | 0.609 | 0.609 | 0 | 0.024 | 0.003877% | 0.024 | 0
831 | Рек-ция ТП-563 с зам.сил. тр-ра Т-2 г.Смоленск (ООО ФСК "ВЕЖ") | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
832 | Рек-ция ЗТП-1 г.Рославль (ЗАО "Тандер") | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
833 | Рек-ция ЗТП-12, ВЛ-1016; ПС Светотехника, г. Гагарин (зд. торг.-сервис. центра - ООО Лесконтторг) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
834 | Рек-ция РУ-0,4кВ ТП-549 (СОГУ Геронтолог. центр "Вишенки") | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.324 | 0.324 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
853 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Голынки-Демидов | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0
854 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Новодугино-Сычёвка | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0
855 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 108 Рославль - Десногорск | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0
856 | Реконструкция ВЛ-110 кВ | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0% | 0 | 0
857 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ | 7.758 | 10.816 | 7.758 | 7.051 | 0 | 0 | -3.058 | -0.02827% | -3.058 | 0 | Длительный период согласования выбора трассы с Администрациями муниципальных образований
858 | Рек-ция КЛ-10 кВ г.Вязьма Смоленской обл. | 1.3 | 1.31 | 0.212 | 0.183 | 0 | 1.088 | -1.098 | -0.08382% | -1.098 | 0 | Длительный период согласования выбора трассы с Администрациями муниципальных образований
860 | ПС "Угра" Замена ячеек К-37 на К-59 с ВВ на 2-х секциях шин с установкой МПЗ типа "Сириус" | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0% | 0 | 0
861 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 Вязьма-1: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0% | 0 | 0
862 | Техническое перевооружение ПС-110/10 Вязьма-2: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0% | 0 | 0
863 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Издешково" (замена Т-1) | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
864 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 Заводская: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
865 | Техническое перевооружение ПС-110/6 Западная: Замена Т-1 на большую мощность | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
866 | Техническое перевооружение ПС 110/6 /6 Диффузион: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
867 | Техническое перевооружение ПС110/35/10 Козино: Замена Т-1 Т-2 на большую мощность | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
868 | Техническое перевооружение ПС 110/10 /6 Чернушки: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0
869 | ПС "Хмелита" Замена ячеек КРН-10 на К-59 с ВВ на 2-х секциях шин с установкой МПЗ типа "Орион". | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0% | 0 | 0
870 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Егорьево": замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ (16шт.) с МПЗ | 0.589 | 0.589 | 0.589 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
871 | Реконструкция ПС35/10кВ Капыревщина | 0.3 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -0.354 | -0.1% | -0.354 | 0
872 | Реконструкция РП-6 (ул.Кашена, ТЭЦ-1) | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0% | 0 | 0
874 | Газоснабжение ПБ в РЭСах | 0.42 | 0.008 | 0.035 | 0.034 | 0 | 0.385 | 0.027 | 0.3375% | 0.027 | 0
877 | Газоснабжение ПБ Хиславичского РЭС | 0.204 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.204 | 0 | 0% | 0 | 0
878 | Газоснабжение ПБ Ершичского РЭС | 0.312 | 0 | 0.137 | 0.256 | 0.568 | 0.175 | 0.137 | 0% | 0.137 | 0
879 | Газоснабжение ПБ Стодолищенского РЭС | 0.657 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.657 | 0 | 0% | 0 | 0
880 | Газоснабжение РПБ Касплянского РЭС | 0.144 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.144 | 0 | 0% | 0 | 0
881 | Газоснабжение РПБ Руднянского РЭС | 0.085 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.085 | 0 | 0% | 0 | 0
889 | Газоснабжение ПБ в РЭСах | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0% | 0 | 0
970 | Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области | 3.089 | 2.061 | 3.089 | 3.371 | 3.371 | 0 | 1.028 | 0.04988% | 1.028 | 0
973 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области | 14.128 | 11.766 | 12.129 | 7.691 | 7.691 | 1.999 | 0.363 | 0.003085% | 0.363 | 0
983 | ПС 110/35/10 кВ Рассказовская Замена ВВ-110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ | 13.571 | 0 | 9.005 | 8.06 | 8.06 | 4.566 | 9.005 | 0% | 9.005 | 0
984 | ПС-110 кВ "Моршанская" Замена аккумуляторной батареи | 1.398 | 1.148 | 1.398 | 1.283 | 1.485 | 0 | 0.25 | 0.02178% | 0.25 | 0
985 | Замена аккумуляторной батареи на ПС 110/6 кВ | 1.453 | 0.14 | 0.634 | 0.538 | 0 | 0.819 | 0.494 | 0.3529% | 0.494 | 0
987 | ПС 110/35/6 кВ Тамбовская № 8 Реконструкция ЗРУ 6 кВ | 24.376 | 24.376 | 16.739 | 11.404 | 11.404 | 7.637 | -7.637 | -0.03133% | -7.637 | 0
1001 | Установка ТН и ТТ 110 кВ на ПС 110/10 кВ "М. Талинская (по требованию системного оператора) | 1.679 | 1.679 | 1.41 | 1.374 | 1.596 | 0.269 | -0.269 | -0.01602% | -0.269 | 0
1003 | ПС 35/6 кВ "Прогресс" Замена МВ-6кВ на вакуумные с комплектом РЗА | 10.227 | 9.327 | 10.227 | 10.25 | 10.25 | 0 | 0.9 | 0.009649% | 0.9 | 0
1004 | ПС 35/6 кВ "Прогресс" Реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1010 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области | 1.709 | 1.244 | 1.431 | 1.462 | 1.462 | 0.278 | 0.187 | 0.01503% | 0.187 | 0
1011 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ (внешнее электроснабжение) | 4.311 | 0.294 | 0.294 | 2.266 | 0 | 4.017 | 0 | 0% | 0 | 0
1041 | Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Тамбовэнерго | 0.861 | 0.818 | 0.861 | 1.59 | 25.554 | 0 | 0.043 | 0.005257% | 0.043 | 0
1042 | ПИР для строительства будущих лет Тамбовэнерго | 10.038 | 2.576 | 10.038 | 18.25 | 0.317 | 0 | 7.462 | 0.2897% | 7.462 | 0
1052 | Замена котла в ПО "Тамбовские электрические сети" | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.672 | 0.672 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1053 | ПС 35/10 кВ "Черняевская" замена трансформатора Т2 2,5 МВА на 4 МВА | 2.052 | 0.814 | 0 | 1.102 | 1.102 | 2.052 | -0.814 | -0.1% | -0.814 | 0 | уменьшение затрат связано с уменьшением стоимости выполнения работ за счет выполнения их хозспособом
1450 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 1.739 | 2.052 | 0.016 | 0.64 | 0.64 | 1.723 | -2.036 | -0.09922% | -2.036 | 0 | Невыполнение работ связано с поздними сроками проведения торгов по выбору поставщика оборудования (электросчетчиков)
1082 | Реконструкция ВЛ - 110 кВ В.Волочек - Леонтьево - Академическая (замена провода) | 12.213 | 0.9912 | 0.992 | 0.84031 | 0 | 11.221 | 0.0008 | 8.071e-05% | 0.0008 | 0
1083 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево (замена форфоровой изоляции на полимерную) | 2.694 | 1.2283 | 0 | 0 | 0 | 2.694 | -1.2283 | -0.1% | -1.2283 | 0 | невыполнение в части СМР по вине подрядчика
1084 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы | 2.449 | 1.1166 | 0 | 0 | 0 | 2.449 | -1.1166 | -0.1% | -1.1166 | 0 | невыполнение в части СМР по вине подрядчика
1085 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Торжок - КС 20.1 и 2 (замена провода, изоляторов, расширение просеки) | 11.622 | 7.1585 | 0.6033 | 0.511 | 0 | 11.0187 | -6.5552 | -0.09157% | -6.5552 | 0 | невыполнение в части СМР по вине подрядчика
1086 | Расширение просек ВЛ-110 кВ | 7.8 | 9.204 | 6.7712 | 5.721 | 0 | 1.0288 | -2.4328 | -0.02643% | -2.4328 | 0 | ввиду отсутствия денежных средств договора аренды ВЛ проплачены частично
1087 | Реконструкция участка сети 110 кВ от ПС 110 кВ Лазурная до ПС 110 кВ пролетарская (проектируемая ПС 110 кВ Боровлево) | 26.541 | 6.1064 | 5.769 | 2.533 | 2.533 | 20.772 | -0.33742 | -0.005526% | -0.33742 | 0
1088 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Лихославль - Торжок (замена изоляторов) | 4.3 | 1.9606 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | -1.9606 | -0.1% | -1.9606 | 0 | объект невыполнен по вине подрядчика
1089 | Реконструкция ВЛ-110 кв Хмелевка-Яблоновка-Окуловка (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1090 | Реконструкция ВЛ 35 кВ. Отпайка к ПС Очистные сооружения от ВЛ 35 кВ ТЭЦ-4 - ПС №18-ПС Южная (замена опор, грозотроса, изоляторов) | 1.509 | 1.0425 | 0.3044 | 0.258 | 0 | 1.2046 | -0.73813 | -0.0708% | -0.73813 | 0 | договор на выполнение работ не подписан со стороны подрядчика
1091 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Зап. Двина-Земцы замена деревянных опор на ж/б, провода, расширение просеки) | 5.8 | 2.6445 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | -2.6445 | -0.1% | -2.6445 | 0 | невыполнение в части СМР по вине подрядчика
1092 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ТЭЦ-4 - Затверецкая 1 и 2 с заменой опор и провода | 15 | 0.99946 | 1.2322 | 1.044 | 0 | 13.7679 | 0.23269 | 0.02328% | 0.23269 | 0
1093 | Расширение просек ВЛ 35 кВ | 5.9 | 6.962 | 3.6898 | 3.127 | 0.401 | 2.2102 | -3.2722 | -0.047% | -3.2722 | 0 | ввиду отсутствия денежных средств договора аренды ВЛ проплачены частично
1094 | Расширение просеки ВЛ-35 кВ Красное Знамя-Козлово (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1095 | Расширение просеки ВЛ-35 кВ Красное Знамя-Козлово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1096 | Рек. ВЛ - 35 кВ ЗМИ - Конаковская ГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1097 | Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ по Тверской области | 196.2443 | 174.1214 | 196.2443 | 152.593 | 161.458 | 0 | 22.1229 | 0.01271% | 22.1229 | 0
1098 | ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС №9 | 10.2 | 12.036 | 9.565 | 9.977 | 9.977 | 0.635 | -2.471 | -0.02053% | -2.471 | 0
1099 | Реконструкция ф. от ПС 35/10 Квакшино с восстановлением связи с ф.16 ПС Рязаново) | 0.587 | 0.55932 | 0.587 | 0.474 | 0.474 | 0 | 0.02768 | 0.004949% | 0.02768 | 0
1100 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №11 ПС 110/35/10 Радуга | 2.159 | 2.5476 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | -2.5476 | -0.1% | -2.5476 | 0 | вина подрядчика
1101 | Р-ция ВЛ-10 кВ фид. №10 ПС 110/35/10 кВ Заднее поле | 1.059 | 1.2496 | 0 | 1.056 | 1.056 | 1.059 | -1.2496 | -0.1% | -1.2496 | 0
1102 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по Тверской области | 206.854 | 123.1008 | 150.2242 | 114.967 | 117.361 | 56.6298 | 27.1234 | 0.02203% | 27.1234 | 0
1103 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная | 65.5 | 6.1655 | 7.071 | 5.726 | 0 | 58.429 | 0.9055 | 0.01469% | 0.9055 | 0
1104 | Комплекс работ по реконструкции ПС 35 кВ"Зубцов" (перевод на 110 кВ) | 55.6638 | 80.4013 | 55.6638 | 84.685 | 106.61 | 0 | -24.7375 | -0.03077% | -24.7375 | 0 | отсутствие разрешения на отключение потребителей, а также задержка в поставке оборудования сместили выполнение работ на 2011 г.
1105 | Реконструкция ПС 110/35/10 Луч (СНП Новово) | 14.41 | 0 | 0.157 | 1.571 | 0 | 14.253 | 0.157 | 0% | 0.157 | 0
1106 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Радуга" и строительство двухцепной ВЛ 110 кВ "Радуга-РЦП" | 106.715 | 101.349 | 106.715 | 114.378 | 58.701 | 0 | 5.366 | 0.005295% | 5.366 | 0
1107 | Реконструкция ПС 110 /35/10 кВ Торжок (ЗАО "Шелл нефть") | 39.787 | 39.7872 | 39.787 | 33.718 | 33.718 | 0 | -0.00024 | -6.032e-07% | -0.00024 | 0
1108 | Реконструкция ПС 110/10 кВ НТПФ (Дантон Птицепром) | 3.088 | 3.5353 | 3.088 | 2.617 | 3.109 | 0 | -0.44728 | -0.01265% | -0.44728 | 0
1109 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ржев (замена маслянного выключателя на вакуумный с реконструкцией РЗА, строительство ТП - 10/0,4 кВ с тр-м 160 кВа, строительство ВЛ 10 кВ) | 0.83898 | 0.99002 | 0.655 | 0.555 | 0.555 | 0.18398 | -0.33502 | -0.03384% | -0.33502 | 0
1110 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Старица (ЗАО Строительная компания "Союз") | 0.16949 | 0.19942 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.13449 | -0.16442 | -0.08245% | -0.16442 | 0
1111 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Старица, замена СВ - 110 кВ | 0.602 | 0.6018 | 0.602 | 0.51 | 0 | 0 | 0.0002 | 3.323e-05% | 0.0002 | 0
1112 | Реконструкция 2-х ячеек ПС Стекловолокно (ООО Лакуфа - Тверь) | 1.161 | 1.1611 | 1.161 | 0.984 | 0.984 | 0 | -0.00012 | -1.033e-05% | -0.00012 | 0
1113 | Реконструкция ПС Уланово (ЗАО Базис - Диалог) | 0.182 | 0.18172 | 0.182 | 0.154 | 0.154 | 0 | 0.00028 | 0.0001541% | 0.00028 | 0
1114 | Реконструкция ПС Юбилейная, замена ВВ, ОПН (ГУП Тверьоблстройзаказчик) | 0.594 | 0.59354 | 0.594 | 0.503 | 0.587 | 0 | 0.00046 | 7.75e-05% | 0.00046 | 0
1115 | Реконструкция ПС 110 /35/6 кВ Редкино с заменой 2-х выключателей МКП-110 кВ | 17.5 | 20.65 | 8.176 | 14.391 | 14.391 | 9.324 | -12.474 | -0.06041% | -12.474 | 0 | задержка в выполнении по вине подрядчика
1116 | Реконструкция ПС 110/35/6 Безбородово (ОРУ-110 кВ, монтаж 2-х дополнительных ячеек 110 кВ, организацией 2-х заходов ВЛ-110 кВ, замена АКБ) | 68.7 | 25.2107 | 10.243 | 17.681 | 16.632 | 58.457 | -14.9677 | -0.05937% | -14.9677 | 0 | задержка в выполнении по вине подрядчика
1117 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Селижарово (рек. РУ - 10 кВ) | 1.441 | 0 | 0 | 1.424 | 2.068 | 1.441 | 0 | 0% | 0 | 0
1118 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Удомля" (установка новой ячейки 35 кВ, замена яч. 35 кВ и СВ 35 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1119 | Реконструкция ПС 110 кВ Удомля, уст-ка ИМФ, ЛР и ШР присоед, ряд 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1120 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Северная" , пристыковка 2-х линейных ячеек 10кВ, установка АБ 220В, строительство ОПУ | 9.208 | 8.639 | 8.678 | 3.199 | 8.761 | 0.53 | 0.039 | 0.0004514% | 0.039 | 0
1121 | Рек. ПС 110/10/6 кВ Тверской экск.з-д, замена масл.выключателей на вакуумные 6 кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1122 | Реконструкция РУ-10кВ ПС 110/10 кВ "Мамулино" (установка линейной ячейки на 2 с.ш.) (ООО Финанс Инвест) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1123 | Реконструкция РУ-10кВ ПС 110/10 кВ "Мамулино" (установка линейной ячейки на 1 с.ш.) (ООО Проект Инвест -2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1124 | Реконструкция РУ-10кВ ПС 110/10 кВ "Мамулино" (установка линейной ячейки на 1 с.ш.) (ООО Финанс Инвест) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1125 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Андреаполь" и существующего фид. 10 кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1126 | Реконструкция РУ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Брусово" (76 ОКС КС пН (в/ч 30008)) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1127 | Реконструкция РУ-6 кВ с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10/6 "Экскаваторный завод" | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1128 | Реконструкция в яч. 10 кВ № 17 ввода 10 кВ Т-2 ПС 110/35/10 кВ "Западная Двина" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1129 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Холохоленка" в части 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1130 | Реконструкция ПС 110 кВ Луч яч. 10 кВ ф.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1131 | Реконструкция ПС 110 кВ для нужд технологического присоединения (ПС Простор, ПС З.Двина, ПС Торопец) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1132 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Селижарово (рек. РУ - 10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1133 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лазурная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1134 | Реконструкция ПС 110/10 кВ НТПФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1135 | Реконструкция яч. 10 кВ ПС Лихославль замена МВ на ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1136 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Северная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1137 | Замена разъеденителей 35 кВ на ПС №16 | 1.35 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | -1.593 | -0.1% | -1.593 | 0 | работы выполнены в полном объеме, факт 3 кв.стр.1160 Exsel
1138 | Реконструкция ПС 110/35/10 Тучево (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1139 | Реконструкция ПС 110/35/10 Шолмино (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1140 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кесьма (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1141 | Реконструкция ПС 110/35/10 Радуга (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1142 | Реконструкция ПС 110/35/10 Ржев (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1143 | Реконструкция ПС 110/10 Мостовая (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1144 | Реконструкция ПС 110/35/10 Торопец (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1145 | ПС Северная (оплата векселем за трансформаторы) (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1146 | Трансформаторы ТМ (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1147 | Вводы 35-110 кВ (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1148 | Шкафы защиты (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1149 | За выполненные СМР работы, переуступка прав требований (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1150 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Золоотвал (установка ячейки)" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1151 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ №16" | 0 | 0 | 0 | 1.383 | 1.383 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1152 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №4 двух ячеек 6 кВ типа Ш-164 на ячейки типа К-59 с вакуумными выключателями и РЗА | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1153 | Рек.ПС35/10 кВ АКУ, замена тр-ра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1154 | Рек.РЗА яч.10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Простор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1155 | Рек. Яч.10 кВ ф.2 ПС Торопец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1156 | Рек. ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1157 | Установка выключателей 35-110 кВ в замен ОДиКЗ и выключателей отработавших свой ресурс согласно целевой программе повышения надежности | 14 | 0.6018 | 0.977 | 0.828 | 0.437 | 13.023 | 0.3752 | 0.06235% | 0.3752 | 0
1158 | Замена ТТ-ТН 10-110 кВ на ПС 35-110 кВ согласно целевой программе повышения надежности | 6 | 7.08 | 3.479 | 7.538 | 12.54 | 2.521 | -3.601 | -0.05086% | -3.601 | 0 | работы выполнены хоз.способом по программе, в т.ч. ликвидация складских остатков
1159 | Замена КРУН 6-10 кВ на ПС 35-110 кВ согласно целевой программе повышения надежности | 22 | 10.0309 | 5.034 | 6.201 | 6.116 | 16.966 | -4.9969 | -0.04982% | -4.9969 | 0 | проторгованное оборудование не соответствует проектному решению
1160 | Замена высоковольтных вводов на силовых трасформаторах и высоковольтных выключателей согласно целевой программе повышения надежности | 4.5 | 5.31 | 2.352 | 3.021 | 3.048 | 2.148 | -2.958 | -0.05571% | -2.958 | 0 | работы выполнены в полном объеме с экономией.
1161 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино (ООО Румос Авто) | 0.591 | 0.59118 | 0.591 | 0.501 | 0.501 | 0 | -0.00018 | -3.045e-05% | -0.00018 | 0
1162 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино (ООО Терра) | 2.485 | 2.4851 | 2.485 | 2.106 | 0 | 0 | -8e-05 | -3.219e-06% | -8e-05 | 0
1163 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Дмитрова Гора" и строительство распредсети (ФГУП НИИПА) | 34.746 | 41 | 3.188 | 14.962 | 0 | 31.558 | -37.812 | -0.09222% | -37.812 | 0 | отсутствие согласования прохождения части ВЛ-10 кВ собственниками земли
1164 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Мокшино (Петрол Люкс) | 0.492 | 1.6013 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | -1.6013 | -0.1% | -1.6013 | 0 | длительность проведения закупочных процедур на поставку оборудования
1165 | Рекорнструкция ПС 35/10 кВ Родня (Черкасов) | 0.72 | 0.48852 | 0.72 | 0.414 | 0.414 | 0 | 0.23148 | 0.04738% | 0.23148 | 0
1166 | Реконструкция ПС 35/10 Карамзино (Егоров О.К.) | 0.671 | 0.48262 | 0.671 | 0.409 | 0.409 | 0 | 0.18838 | 0.03903% | 0.18838 | 0
1167 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Курортная и ПС 35/10 кВ Фролово (ООО "Василево") | 1.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2712 | 0 | 0% | 0 | 0
1168 | Реконструкция ПС35/6 кВ №13 (Федотов В.В.) | 0.788 | 0.5841 | 0.788 | 0.495 | 0.495 | 0 | 0.2039 | 0.03491% | 0.2039 | 0
1169 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Плутково (ООО "Галактика") | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0% | 0 | 0
1170 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Капошвар (ООО "Коммунальщик") | 0.819 | 0.81892 | 0.819 | 0.694 | 0.493 | 0 | 8e-05 | 9.769e-06% | 8e-05 | 0
1171 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Карачарово (СНТ "Меркурий) | 0.0847 | 0.1003 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.0847 | -0.1003 | -0.1% | -0.1003 | 0
1172 | Реконструкция ПС 35/10/6 кВ №1 (замена маслянного выключателя на вакуумный, с реконструкцией РЗА), ВЛ 10 кВ ф.№15 Стрельниково (Назаров Ю.И.) | 0.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4915 | 0 | 0% | 0 | 0
1173 | Реконструкция ПС 35/10/6 кВ №9 | 31.6 | 2.5665 | 2.567 | 2.175 | 0 | 29.033 | 0.0005 | 1.948e-05% | 0.0005 | 0
1174 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №11 | 33.7 | 24.6089 | 2.1 | 8.852 | 8.852 | 31.6 | -22.5089 | -0.09147% | -22.5089 | 0 | недовыполнение работ по вине подрядчика
1175 | Замена МВ на ВВ в яч Т1,Т2, СВ с р-цией РЗА на МПУ ПС Капошвар (ООО "Центрстрой") | 1.595 | 1.6449 | 1.127 | 1.324 | 1.525 | 0.468 | -0.51792 | -0.03149% | -0.51792 | 0 | объект выполнен со значительной экономией, введен в эксплуатацию
1176 | Установка лин яч 10 кВ в РУ 10 кВ ПС Радуга с ВВ , ТТ. РЗА на МПУ, р-ция в яч. 10 кВ ввода Т, на 1 и 2 с.ш. установить комплект дуговой защиты. (ЗАО "Хамильтон Стандарт Наука) | 2.034 | 0.9272 | 0.464 | 1.337 | 0 | 1.57 | -0.4632 | -0.04996% | -0.4632 | 0
1178 | Программа перемещения трансформаторов | 4.644 | 2.0001 | 4.644 | 11.274 | 10.129 | 0 | 2.6439 | 0.1322% | 2.6439 | 0
1179 | Реконструкция ПС с установкой ДГУ и автоматическим регулированием | 6.2 | 1.003 | 1.003 | 0.85 | 0 | 5.197 | 0 | 0% | 0 | 0
1180 | Реконструкция ПС 35/6 кВ ЗМИ фид. Город - РП2, ячейка 6 кВ №19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1181 | Реконструкция ПС 35 кВ №9 (замена силового трансформатора)" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1182 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Мелково" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1183 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Эммаус" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1184 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1185 | Реконструкция ПС 35 /10 кВ "Изоплит" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1186 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Красногорская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1187 | Реконструкция ПС 35/6 Даниловская. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1188 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 35/10 "Гришкино" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1189 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Алексино" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1190 | Замена ячеек КРУН на ПС 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1191 | Реконструкция ПС Медное (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1192 | Реконструкция лин. Ячейки 10 кВ, ТТ и необходимые измерительные приборы ПС 35/10 кВ Курортная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1193 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Завод 1 Мая (замена яч. 6 кВ №29 МВ на ВВ с рек. РЗА, замена ТТ, монтаж АВР, установка дуговой защиты на ВОД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1194 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Селигер" (монтаж фундамента, маслоприемника и маслосборника под трансформатор) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1195 | Реконструкция ПС 35 кВ Борисово, замена маслянных выключателей на вакуумные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1196 | Замена КТП 10/0.4 кВ на КТП 10/0.4 кВА с тр-ром 250 кВа (ВЛ 10 кВ ф.№5 ПС 35/10 кВ Барыково), Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.№1 д. "Перетрясово" | 0.767 | 0.767 | 0.767 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1202 | Замена существующего тр-р в д. Рожино на ТП 10/04 кВ 160 кВаА | 0.339 | 0.15457 | 0 | 0.056 | 0.056 | 0.339 | -0.15457 | -0.1% | -0.15457 | 0
1203 | Замена ТП 100 кВА на КТП 160 кВА (Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Новая, д. 22б, ПС №9 | 0.339 | 0.15457 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | -0.15457 | -0.1% | -0.15457 | 0
1209 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1210 | Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Тверьэнерго | 189.3636 | 25.736 | 32.453 | 15.781 | 49.027 | 156.9106 | 6.717 | 0.0261% | 6.717 | 0
1211 | Модернизация АИИС КУЭ РРЭ | 74.46 | 53.4162 | 0 | 11.336 | 11.573 | 74.46 | -53.4162 | -0.1% | -53.4162 | 0 | длительные закупочные процедуры по поставке оборудования
1212 | Система коммерческого учета э/э бытовых потребителей | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0% | 0 | 0
1213 | ПИР на реконструкцию ПС 35 кВ Калязин (перевод на 110 кВ) | 144.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5 | 0 | 0% | 0 | 0
1214 | ПИР на реконструкцию ВЛ 110 кВ Новая - В.Волочек (от отпайки на ПС Кашарово до ПС В.Волочек) | 50 | 1.8974 | 3.0682 | 2.6 | 0 | 46.9318 | 1.1708 | 0.0617% | 1.1708 | 0
1215 | ПИР на реконструкцию ВЛ 35 кВ Сандово - Весьегонск (перевод на 110 кВ), реконструкцию ПС Весьегонск и реконструкцию ПС Сандово | 58 | 5.4068 | 5.4065 | 4.582 | 0 | 52.5935 | -0.00022 | -4.069e-06% | -0.00022 | 0
1216 | ПИР на реконструкцию ПС 35/10 кВ Тургиново | 26 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 26 | 0 | 0% | 0 | 0
1217 | ПИР на реконструкцию ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок, ПС 35/10 кВ Селигер, ВЛ - 35 кВ Н. Рожок - Селигер | 53.62 | 4.7507 | 4.751 | 4.026 | 0 | 48.869 | 0.00032 | 6.736e-06% | 0.00032 | 0
1218 | ПИР на реконструкцию ПС 35/10 ЗМИ, реконструкцию ПС 35/10 Дм. Гора, строительство ВЛ 35 кВ ЗМИ - Дм. Гора | 60 | 6.4841 | 0 | 0.732 | 0 | 60 | -6.4841 | -0.1% | -6.4841 | 0 | длительность согласования прохождения трассы ВЛ-35 кВ собственниками земли
1219 | ПИР на строительство ПС 110/35/10 Левобережная, строительство ВЛ 110 кВ Алмаз - Левобережная, строительство ВЛ 35 кВ Левобережная - Стеклозавод 1-го Мая, ВЛ - 35 кВ Левобережная - Юрьево - Девичье с реконструкцией ПС Зарница, Стеклозаод 1-го Мая и Юрьево - Девичье | 9.98 | 9.9804 | 9.98 | 8.458 | 0 | 0 | -0.00044 | -4.409e-06% | -0.00044 | 0
1220 | ПИР (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1221 | ПИР Реконструкция ЦУС в связи с увеличением количества работчих мест | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.472 | -0.1% | -0.472 | 0
1223 | Реконструкция производственных зданий | 48.3 | 40.225 | 40.225 | 44.854 | 40.836 | 8.075 | -2.3344e-05 | -5.803e-08% | -2.3344e-05 | 0
1224 | Реконструкция РПБ | 5.095 | 0 | 3.727 | 0 | 0 | 1.368 | 3.727 | 0% | 3.727 | 0
1225 | Реконструкция зданий | 1.77 | 0.497 | 0.497 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0% | 0 | 0
1226 | Реконструкция базы Максатихинского РРЭС | 1.519 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 0% | 0 | 0
1227 | Реконструкция электроснабжения помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1228 | Очистные сооружения ПО Кимрские электрические сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1229 | Монтаж охранной сигнализации в помещениях службы грозозащиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1235 | Реконструкция автогаража, здания ТЭС (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1236 | Реконструкция зданий РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1238 | Комплекс мероприятий по укреплению здания Тверских электрических сетей | 3.461 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0% | 0 | 0
1240 | Автотранспорт | 48.0148 | 53.1 | 48.0148 | 42.812 | 42.812 | 0 | -5.0852 | -0.009577% | -5.0852 | 0
1241 | Оборудование ИТ (замена оргтехники) | 8.7 | 3.0255 | 3.026 | 5.794 | 5.085 | 5.674 | 0.00048 | 1.587e-05% | 0.00048 | 0
1243 | Оборудование не требующее монтажа | 17.5643 | 18.5133 | 17.5643 | 14.986 | 12.721 | 0 | -0.94901 | -0.005126% | -0.94901 | 0 | закупка оборудования в связи с производственной необходимостью
1451 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 2.658 | 3.1364 | 0 | 0 | 0 | 2.658 | -3.1364 | -0.1% | -3.1364 | 0 | выполнение работ запланировано хоз.способом, поздняя поставка оборудования и макс.занятость персонала в конце года сместили сроки выполнения работ на январь 2011 г.
1275 | Реконструкция ВЛ-110кВ Моторная-Инженерная | 37.543 | 11.7515 | 20.4367 | 20.6521 | 0 | 17.1063 | 8.6852 | 0.07391% | 8.6852 | 0
1276 | РПО. Реконструкция ВЛ-35 кВ Шашково-Левобережная с заходами на ПС Демино (инв №3004580) | 50.9843 | 11.9852 | 3.1352 | 0.6033 | 0 | 47.8491 | -8.85 | -0.07384% | -8.85 | 0 | смещение сроков выполнения работ вызвано проведением на ОАО «Центр лыжного спорта «Демино» в период с декабря по февраль новогодних празднований и Этапа Кубка Мира по лыжным гонкам, что не позволит проводить отключения и переключения при проведении работ т.к. от существующей ВЛ-35кВ Левобережная-Шашково запитана база ОАО «ЦЛС «Демино»
1277 | РПО. Реконструкция ВЛ 35 кВ Заполье-Красная Горка (инв.№30045840) (д.ТП №315 от 15.09.08.) | 8.4884 | 8.4884 | 8.4884 | 2.683 | 7.3182 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1278 | ЯПО. Реконструкция ВЛ-10 кВ № 6 ПС "Ватолино". (строительство отпайки до н/п Большое и малое Наговицино), (инв.№3000904) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1279 | ЯПО. Реконструкция ВЛ10кВ Ф №25 ПС Данилов (инв №12004285-00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1280 | ЯПО. Рек-я КТПП-160 Красное мастерские. Ф 7 ПС Некрасово (инв.№11002178) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1281 | ЯПО. Реконструкция ВЛ-10кВ ф.35 ПС Дружба (инв.№12004289-00), реконструкция ВЛ-10кВ Ф №21 ПС Данилов (инв.№12004286-00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1282 | РоПО. Реконструкция ЛЭП п.Борисоглебский (инв.№ 3003632, 12004228-00) со строительством КТПП-160 кВА "Сенопункт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1283 | РоПО. Реконструкция ВЛ6кВ №3 Поселок ПС 35/6 Батьки (инв.№ 12004424-00) | 1.6336 | 1.6437 | 1.6336 | 0 | 1.393 | 0 | -0.010155 | -0.0006178% | -0.010155 | 0
1284 | ЯПО. Реконструкция ВЛ-10 кВ на территории стадиона Подолино (письмо № 7/18-3423 от 05.07.10.) | 3 | 3.54 | 0.49333 | 2.2177 | 0 | 2.5067 | -3.0467 | -0.08606% | -3.0467 | 0 | Недоосвоение вызвано отсутствием согласования трассы ВЛ с собственником земли, к решению данного вопроса подключена администрация ЯО
1285 | Реконструкция ВЛЭП (мероприятия по восстановлению принятых на баланс бесхозных электрических сетей) | 30 | 35.4 | 12.4204 | 24.7688 | 12.4273 | 17.5796 | -22.9796 | -0.06491% | -22.9796 | 0 | 1. Экономия средств при проведении торгово-закупочных процедур- 3 млн. руб. 2. Задержка выполнения обязательств по реконструкции ЛЭП вызвана длительными сроками согласования трассы с большим количеством собственников земли, включая лесные хозяйства, а так же длительными сроками изготовления необходимого оборудования и материалов (экранированный кабель «мультивиски» АПвПг3х1х95/16+А70-10кВ).
1286 | Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ по Ярославской области по ТП | 95.2072 | 129.086 | 76.2233 | 121.2893 | 84.4148 | 18.9839 | -52.8627 | -0.04095% | -52.8627 | 0 | заключение новых договоро ТП
1287 | РПО. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф№4 ПС Глебово (инв.№3003802) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1288 | ЯПО. Реконструкция ВЛ-0,4кВ и МТП30 Наговицино ф.№6 ПС Ватолино (инв №11000525). Строительство КТП 40 кВА «Ноговицино». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1289 | ЯПО. Реконструкция ВЛ -0,4кВ от КТП 160 Набережная ф.25 ПС Данилов (инв.№ 12004296-00). Строительство КТП 100кВА «Тутаевская». Строительство КТП 160кВА «Луговая». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1290 | ЯПО. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТПП-160 "Торг" Ф №21,4 ПС"Данилов" (инв.№12004313-00). Реконстркция ВЛ-0,4кВ от ЗТПП-160 "49квартал" Ф№21,4 ПС"Данилов" (инв.№12004315-00). Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-250 Кирова ф.№40 ПС Дружба (инв.№12004328-00). Строительство КТПП-2х250кВА "Северная", Строитеельство КТП-250кВА "Калинина". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1291 | РоПО. Реконструкция ВЛ0,4кВ №3 п.Кубринск ВЛ-6кВ №3 ПС Батьки (инв.№ 12004219-00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1292 | Реконструкция ВЛ0,4кВ п.Кубринск с установкой щитов учета в РоПО. | 2 | 0.59 | 0 | 0.50306 | 0 | 2 | -0.59 | -0.1% | -0.59 | 0
1293 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (система освещения) | 30 | 35.4 | 7.954 | 28.1414 | 23.1776 | 22.046 | -27.446 | -0.07753% | -27.446 | 0 | Задержка выполнения обязательств по реконструкции электрических сетей наружного освещения вызвана длительными сроками поставки материалов (провода СИП). Существует объективная причина отсутствия провода СИП в стране, в связи с дефицитом исходных материалов (пластика) для его изготовления.
1294 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с установкой бустеров | 12.4 | 10.738 | 6.844 | 0.015 | 1.1816 | 5.556 | -3.894 | -0.03626% | -3.894 | 0 | Поздние сроки поставки оборудования поставщиком ООО "СКЭ-Электро"
1295 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ по Ярославской области по ТП | 55.0096 | 64.426 | 29.9368 | 37.7579 | 21.4827 | 25.0728 | -34.4891 | -0.05353% | -34.4891 | 0 | Длительное оформление земельных участков под строительство ВЛ, некачественная работа подрядных организаций
1296 | Реконструкция КЛ 0,4-10 по Ярославской области по объектам ТП | 2.395 | 2.8261 | 0 | 0.11572 | 0 | 2.395 | -2.8261 | -0.1% | -2.8261 | 0 | Длительное оформление земельных участков под строительство ВЛЭП, некачественная работа подрядных организаций
1297 | Реконструкция учебных полигонов ПС 110кВ ( 2 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1298 | ЯПО. Реконструкция ПС 110/10 кВ Чайка с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1299 | РоПО. Реконструкция ПС Техникум 1-я очередь (инв.№ 11005250), (д.ТП №170-ТП/08-РоС ) с заменой выкатного элемента и РЗА ячейки ВЛ - 10 кВ № 4 «Заячий Холм» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1300 | РПО. Реконструкция ПС Шестихино 110/35/10 кВ установка шкафов отбора напряжения ШОН 301С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1301 | Техперевооружение ПС 110 кВ с установкой вводов BRIT (ПС Перекоп-3 шт, ПС Павловская-3 шт, ПС Восточная 3 шт, ПС Веретье -3 шт, ПС Волжская-3 шт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1302 | РоПО. Реконструкция РУ-10 кв ПС Плоски (инв.№11004932), (д.ТП№563-ТП/08-РоС) с заменой выключателя и реконструкцией РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1303 | РПО. Реконструкция ПС 110 Полиграфмаш с заменой 3-х выключателей в линейных резервных ячейках | 0.1 | 0 | 0 | 1.0101 | 0 | 0.1 | 0 | 0% | 0 | 0
1304 | РПО. Реконструкция ПС "Веретье" . | 0.471 | 0.55578 | 0 | 0.67641 | 11.5158 | 0.471 | -0.55578 | -0.1% | -0.55578 | 0 | При планирование не учтены проценты за кредит
1305 | ЯПО. Реконструкция ПС 110/10 кВ Брагино, с реконструкцией ТМ, ячеек КРУ-10 кВ №№10,11 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ, заменой ОД КЗ и РЗА трансформаторов | 85.4184 | 41.6953 | 50.4568 | 48.849 | 0 | 34.9616 | 8.7615 | 0.02101% | 8.7615 | 0
1306 | РПО. Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Волжская | 5.05 | 2.36 | 0.10662 | 4.8739 | 0 | 4.9434 | -2.2534 | -0.09548% | -2.2534 | 0 | Переходящий объект, досрочное исполнение договора подрядчиком
1307 | РоПО. Реконструкция ПС 110/6кВ Кинопленка с заменой силового трансформатора Т1 (инв.№11004699) 6,3МВА на 16МВА, РЗА; ЗРУ-6 кВ (инв.№11004697) с заменой выкатного элемента ячейки 6кВ (д.ТП№№470,42-РоС/09-ТП-ТЗ№1; №91-ТЗ№2; №41,42-ТЗ№3) | 21.7702 | 25.6882 | 7.7416 | 5.2697 | 0 | 14.0286 | -17.9467 | -0.06986% | -17.9467 | 0 | Неисполнение плана по вводу в ОФ в денежном и физическом выражении вызвано приостановлением работ по замете трансформатора на ПС 110/6кВ «Кинопленка» до окончания ОЗП в связи с невозможностью отключения потребителя ООО «Славрос» имеющего непрерывное производство;
1308 | ЯПО. Реконструкция оборудования ЗРУ-6КВ ПС Институтская (инв.№1000306), (д.ТП с МУП ЯГЭС) с установкой доп. ячеек. | 2.2572 | 2.6635 | 1.3993 | 1.8359 | 0 | 0.8579 | -1.2642 | -0.04746% | -1.2642 | 0 | Длительные сроки поставки оборудования поставщиком ЗАО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара"
1309 | ЯПО. Реконструкция ЗРУ 10кВ ПС 110/10кВ "Депо" (инв №11003343), (д.ТП м МУП ЯГЭС) | 2.1566 | 2.1983 | 2.1566 | 1.6655 | 1.8772 | 0 | -0.041718 | -0.001898% | -0.041718 | 0
1310 | ЯПО. Реконструкция КРУН 3-4 секции 6КВ ПС Южная (инв. № 11002708), ((д.ТП м МУП ЯГЭС) | 1.8131 | 2.1395 | 0.79952 | 0 | 0 | 1.0136 | -1.34 | -0.06263% | -1.34 | 0 | Поздние сроки поставки оборудования
1311 | ЯПО. Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6кВ Северная (инв. № 11001638), с установкой токоограничительных реакторов и реконструкцией трансформатора | 28.6999 | 8.7556 | 5.8065 | 1.9626 | 0 | 22.8934 | -2.9491 | -0.03368% | -2.9491 | 0 | Срыв сроков выполнения работ подрядной организацией "Диарост" произошел ввиду длительных сроков комплектации оборудования для модернизации трансформатора. В настоящий момент оборудование закуплено полностью, но работы по дальнейшему проведению реконструкции подстанции по модернизации тр-ра приостановлены до окончания ОЗП ввиду больших рисков отключения подстанции в зимний период.
1312 | ЯПО. Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ ПС 110/10кВ "Депо" (инв. №11003342), с установкой трансформатора 10мВА | 15.81 | 18.6558 | 6.5939 | 14.5441 | 0 | 9.2161 | -12.0619 | -0.06465% | -12.0619 | 0 | Неисполнение плана по вводу в ОФ в денежном и физическом выражении вызвано длительными сроками поставки оборудования (РЗА, масляный трансформатор, элегазовые выключатели, трансформаторы тока) на ПС 110/10кВ «Троллейбусное депо» и как следствие смещение пуско-наладочных работ на январь месяц;
1313 | Реконструкция ПС 110кВ с реконструкцией вводов силовых трансформаторов (2010г. - ПС Институтская, Южная) | 6.256 | 6.4261 | 6.256 | 6.3866 | 0.59175 | 0 | -0.17018 | -0.002648% | -0.17018 | 0
1314 | Реконструкция ПС 110кВ (Институтская, Южная) с заменой ОД и КЗ и масляных выключателей. | 66.23 | 3.2568 | 4.2521 | 2.5364 | 0 | 61.9779 | 0.99531 | 0.03056% | 0.99531 | 0
1315 | Реконструкция ПС 110кВ с установкой МП быстродействующими дуговыми защитами (ЗДЗ) | 6.7002 | 7.9062 | 6.0673 | 6.8856 | 3.1222 | 0.63288 | -1.8389 | -0.02326% | -1.8389 | 0
1316 | Реконструкция ПС110 с установкой РАС(регистраторы аварийных событий) (2010г. - ПС Брагино, ПС Пищалкино, ПС Восточная, ПС Переславль) | 12.5432 | 12.264 | 6.4725 | 7.829 | 2.4548 | 6.0707 | -5.7915 | -0.04722% | -5.7915 | 0 | неисполнение обязательств подрядчиком ( ОАО «Энергострой-холдинг»)
1317 | Реконструкция ПС 110-35 кВ (программа замены ТТ иТН). | 10 | 11.8 | 3.0569 | 27.3406 | 5.2849 | 6.9431 | -8.7431 | -0.07409% | -8.7431 | 0 | отсутствие поставки материалов и поздние сроки поставки оборудования
1318 | РоПО. Реконструкция КРУН-10 к-47 ПС 110/10кВ Юрьевская Слобода (инв.№11004244) с заменой выкатного элемента и реконструкцией РЗА ячейки ВЛ10№7 Слободская (д.ТП№419 от 24.11.08.) | 0.83975 | 0.8612 | 0.83975 | 0.6405 | 1.7219 | 0 | -0.021453 | -0.002491% | -0.021453 | 0
1319 | РоПО. Тех перевооружение ПС110 кВ Переславль (инв. №11004701) с заменой выкатных элементов 2-х ячеек 6 кВ, установкой яч 6 кВ с ВВ (д. ТП № 00-1/33 ТП-09-РоС) | 5.4998 | 1.1107 | 0.52072 | 0.459 | 0 | 4.979 | -0.59 | -0.05312% | -0.59 | 0 | Длительные поставки оборудования
1320 | ЯПО. Техперевооружение ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Полиграф(инв.№11001650) с заменой выкатных элементов ячеек 6 кВ №621,637 на выкатные элементы с вакуумными выключателеми и РЗиА (д.ТП№26-ЯС/09-ТП (ю-1) | 0.15085 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0.15085 | -0.178 | -0.1% | -0.178 | 0
1321 | Реконструкция ПС 110/10кВ Юр. Слобода к-47 (инв № 11005144) (д.ТП 263-ТП/08-Рос) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0% | 0 | 0
1322 | Реконструкция ПС 110/35/10 Нила с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х16МВА | 42.645 | 4.079 | 0 | 0 | 0 | 42.645 | -4.079 | -0.1% | -4.079 | 0 | В плане 2010г. предусмотрено выполнение проектных работ. По состоявшимся торгово-закупочным процедурам договор на выполнение проектных работ заключен с ОАО "ОТКЗ ВНИПКИ Тяжпромэлектропроект им. Ф.Б. Якубовского» 13ноября 2010г. По условиям договора срок окончания проектных работ - декабрь 2010г. По предварительным переговорам подрядчик не гарантирует выполнение проекта в 2010г. ввиду задержки выдачи технической информации поставщиком трансформаторов ООО "Балтийский комплекс". В настоящий момент необходимая техническая информация предоставлена в полном объеме. Ожидаемый срок выполнения ПИР - 1кв. 2011г.
1323 | РоПО. Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10 Углич (инв.№ 11004078) (598-ТП/08-РоС от 27.12.08г.) | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0% | 0 | 0
1324 | РоПО. Реконструкция ПС 35/10 Кибернетик (инв.№11004870) с заменой трансформаторов 2х2,25МВА на 2х6,3МВА и с реконструкцией РЗА, заменой ТТ и приборов учета ячейки 10 кВ № 1 (д.ТП№565-ТП/08-РоС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1325 | РоПО. Реконструкция КРУН-10ква 35 кв ПС Ставотино (инв.№11005259) (д ТП №170-ТП/08-РоС) с заменой выкатного элемента и РЗА ячейки ВЛ - 10 кВ № 7 «Прошенино» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1326 | РоПО. Реконструкция ПС "Красное" с заменой трансформатора 2,5 на 4 МВА, реконструкция ячейки №3 и установка доп.ячейки 10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1327 | РоПО. Реконструкция ПС 35/10 Глебово (инв.№11004752), (д.ТП№578-ТП/08-РоС, д.ТП№562-ТП/08-РоС) с заменой выключателей и реконструкцией РЗА ячеек №5, №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1328 | РоПО. Реконструкция ПС 35-10 кВ Соломидино (инв.№11004758), (д.ТП№561/ТП/08-РоС) с заменой выключателя и реконструкцией РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1329 | РоПО. Реконструкция ПС 35/6 кВ Прибрежная с установкой КРУ 6 кВ (инв.№ 13011626-00) | 39.1591 | 22.5572 | 17.2311 | 21.9741 | 0 | 21.928 | -5.3261 | -0.02361% | -5.3261 | 0 | Переходящий объект, поставка оборудования по договору и передача его в монтаж.
1330 | ЯПО. Реконструкция ПС 35/10 Некрасово с заменой трансформаторов 2х10 на 2х16МВА: Т1 - трансформатор силовой ПСТ Некрасово (инв.№11002016), Т2 - тр-р ТДНС1000035 ПС Некрасово №162 (инв.№11002530) | 27.0727 | 29.0752 | 27.0727 | 24.7859 | 0 | 0 | -2.0025 | -0.006887% | -2.0025 | 0 | Неисполнение плана по вводу в ОФ в денежном и физическом выражении вызвано задержкой выезда представителя завода-изготовителя трансформаторов для выполнения шеф-монтажных работ по реконструкции второго трансформатора ПС 35/10 «Некрасово»
1331 | ЯПО. Реконструкция ПС 35/10кВ Профилакторий (инв.№11001702) с заменой ячейки 10кВ №4 и выключателей | 0.89594 | 0.78954 | 0.89594 | 0.669 | 0.6693 | 0 | 0.10641 | 0.01348% | 0.10641 | 0
1332 | РПО. Реконструкция ПС 35/10кВ "Брейтово " и ПС 35/10кВ "Поречье" (инв.№11004194) с заменой трансформаторов № 1, 2 (инв.№ 11007927, №11007929) 2х4МВА на существующие 2х6,3МВА | 6.017 | 0.9027 | 1.9387 | 5.6291 | 0 | 4.0783 | 1.036 | 0.1148% | 1.036 | 0
1333 | Реконструкция ПС 35/10 с реконструкцией устройств регулирования напряжения силовых трансформаторов на ПС Великовская, Горинская, Дорожаево, Тутаев, Чебаково, Халдеево, НПЗ, Щедрино, Заволжская. | 12.0617 | 5.9 | 12.0617 | 7.1278 | 1.7278 | 0 | 6.1617 | 0.1044% | 6.1617 | 0
1334 | Реконструкция ПС 35/10 кВ с внедрением мероприятий по автоматизации распределительных сетей на ПС 35 кВ Рязанцево, Раменье, Воржа, Профилакторий. | 6 | 7.08 | 0.22196 | 2.3438 | 1.7601 | 5.778 | -6.858 | -0.09687% | -6.858 | 0 | Срыв поставщиком сроков поставки оборудования
1335 | ЯПО. Реконструкция КТП-35 ПС 35/10 кВ Глебовское с заменой выкатного элемента ячейки ВЛ-10 кВ №5 на выкатной элемент с вакуумным выключателем и реконструкцией РЗиА (д.ТП№255-ЯС/09-ТП(ю-5)) (возрождение) | 1.1385 | 1.1684 | 1.1385 | 0.9922 | 0 | 0 | -0.029894 | -0.002559% | -0.029894 | 0
1336 | РоПО. Тех перевооружение ПС35/10 кВ Кибернетик (инв. №11004870) с установкой яч 10 кВ с ВВ (д. ТП №№1002,566,567--ТП/08-РоС) | 1.0754 | 0 | 0.18726 | 0.16651 | 0 | 0.88817 | 0.18726 | 0% | 0.18726 | 0
1337 | РПО. Техперевооружение ПС 35/10 кВ Мышкин с заменой выкатного элемента ячейки ВЛ-10 кВ №1 на выкатной элемент с вакуумным выключателем и РЗиА (д. ТП№438 от 30.12.08г.) | 0.58985 | 0.69602 | 0 | 0 | 0 | 0.58985 | -0.69602 | -0.1% | -0.69602 | 0 | Проект выполнен, закуплено оборудование, строительно-монтажные работы будут выполнены в 1 кв. 2011г.
1338 | Реконструкция КТП 100 кВА Индивидуальный Поселок ВЛ-6кВ №3 (инв.№ 13011528-00) РоПО. | 0.76968 | 0.90823 | 0.32223 | 0 | 0.7698 | 0.44746 | -0.586 | -0.06452% | -0.586 | 0
1339 | ЯПО. Реконструкция КТП-63 Медведково-1 Поселок Ф.5 ПС Дорожаево (инв.№11002468), (д.ТП№39ЯС/09-ТП9ф-1)на КТП 100 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1340 | Реконструкция ЗТПП 2х250 Туношна-2 ЯПО ВЛ-10 кВ №6 ПС Урожай (инв.№11000721) (д.ТП №155-ТП/07-ЯС от 14.12.07.) с заменой трансформаторов 2хТМ-400 кВА на 2хТМГ-630 кВА и рек-ция ВЛ-10 кВ сустановкой реклоузеров (2 шт.) | 0.73718 | 0.73718 | 0.73718 | 4.4e-07 | 0.80736 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1341 | Реконструкция КТП ПС 110/6 кВ Тормозная ОРУ-110 кВ (инв.№11001663) | 0.54661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54661 | 0 | 0% | 0 | 0
1342 | ЯПО. Реконструкция КТП Коргиш ВЛ-10 кВ №24 ПС Лютово (инв.№ 11002139) (д.ТП 2830-ЯС/09-ТП (ф-1) от 29.12.09) Реконструкция КТП-63 Коргиш ВЛ-10 КВ №24 ПС Лютово(инв.№11002139). | 0.38559 | 0 | 0.10756 | 0.095648 | 0 | 0.27803 | 0.10756 | 0% | 0.10756 | 0
1343 | ЯПО. Реконструкция КТП-100 Копнинское деревня ф6 ПС Середа (11001499) (д.ТП 2158-ЯС/09-ТП(ф-1)) | 0.6822 | 0 | 0.097 | 0.086254 | 0.086254 | 0.5852 | 0.097 | 0% | 0.097 | 0
1350 | Реконструкция ПС 110/35/10 Ростов с заменой трансформатора Т-1 20МВА на 25МВА | 25.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.537 | 0 | 0% | 0 | 0
1351 | ПИР ССПИ | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0
1352 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0.47966 | 0 | 0 | 0.94614 | 0 | 0.47966 | 0 | 0% | 0 | 0
1353 | ПИР обеспечения наблюдаемости | 1.4958 | 0 | 0 | 0.49886 | 0 | 1.4958 | 0 | 0% | 0 | 0
1354 | ПИР по модернизации АИИС КУЭ ПС 35/10 кВ (Рамение,Соломидино) | 0.25678 | 0 | 0 | 1.1873 | 0 | 0.25678 | 0 | 0% | 0 | 0
1355 | ПИР для реконструкции объектов ИПР 2011г. | 2.5 | 0 | 0 | 0.42588 | 0.066239 | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
1356 | ЯПО. Благоустройство территории Ярославского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1357 | ЯПО. Реконструкция главного корпуса ремонтно-производственной базы Даниловского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1358 | Реконструкция здания Даниловского ЦОК | 5.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.259 | 0 | 0% | 0 | 0
1359 | РоПО. Реконструкция ОПС в производственном здании ЦБ РоПО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1360 | Реконструкция зданий РЭС Ярэнерго | 28.3102 | 15.7058 | 10.0416 | 17.1048 | 4.485 | 18.2686 | -5.6642 | -0.03606% | -5.6642 | 0 | Включает затраты по объекту "Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд". Скорректирована стоимость по факту выполнения ПИР
1361 | РоПО. Реконструкция охранного забора ПС Устье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1362 | ЯПО. Реконструкция ПС Дорожаево и ПС Дубки со строительством ограждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1363 | Мероприятия по предписаниям контролирующих органов: 1. поставка ИМФ =72т.р. 2. поставка регистраторов грузоп. кранов = 814т.р. 3. реконструкция мнемосхем Гаврилов-Ямского, Даниловского, Первомайского РЭС = 815,3т.р. 5. КТСБ зданий ЯПО = 3941т.р. 6. ОПС базы Рыбинского РЭС = 4158т.р. 7. КТСБ базы Некрасовского РЭС ЯПО = 1082т.р. 9. ОПС зданий базы Рыбинского РЭС = 559т.р. 10. Установка охранной сигнализации на ПС Кулаково =2 30т.р. 11. Поставка измерительных трансформаторов тока 110 кВ = 2379т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1364 | Автомобили и спецтехника | 21.3041 | 16.566 | 21.3041 | 42.2292 | 14.219 | 0 | 4.7382 | 0.0286% | 4.7382 | 0
1365 | Оборудование не требующее монтажа | 23.8594 | 28.1538 | 22.1045 | 44.6836 | 44.1866 | 1.7549 | -6.0493 | -0.02149% | -6.0493 | 0 | Дополнительна поставка спец оборудования для поплнения аварийного запаса
1452 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 1.884 | 2.2231 | 0 | 0 | 0 | 1.884 | -2.2231 | -0.1% | -2.2231 | 0 | Работы выполнены, учтено в строке "Реконструкция зданий РЭС Ярэнерго"
| Реконструкция ПС-35 кВ | 60.1109 | 0 | 60.1109 | 51.3566 | 54.0083 | 0 | 60.1109 | 0% | 60.1109 | 0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ | 11.7945 | 0 | 11.7945 | 10.0422 | 10.0422 | 0 | 11.7945 | 0% | 11.7945 | 0
| Ввод объектов лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0005 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Ввод объектов лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5165 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 от ПС Анна для строительства и электроснабжения доп.корпуса Сбербанка РФ (Вынос линии) | 0.11363 | 0 | 0.11363 | 0.11363 | 0.11363 | 0 | 0.11363 | 0% | 0.11363 | 0
| Техперевооружение ПС №31 «Воля» с установкой ячейки для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское | 0 | 0 | 0 | 2.2401 | 2.2401 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Техперевооружение ПС 35/10кВ "Усмань-2" | 1.4397 | 0 | 1.4397 | 2.2529 | 2.2987 | 0 | 1.4397 | 0% | 1.4397 | 0
| Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 431.4153 | 106.7976 | 83.8442 | 72.9639 | 68.2248 | 347.5711 | -22.9534 | -0.02149% | -22.9534 | 0
21 | Установка устройств АОСН на ПС-110 кВ Юго-Западного энергорайона | 3.736 | 4.8085 | 3.736 | 3.197 | 3.1971 | 0 | -1.0725 | -0.0223% | -1.0725 | 0 | экономия в результате проведения конкурсных процедур
22 | Установка устройств АОСН на ПС-110 кВ Северного энергорайона | 3.7063 | 4.8085 | 3.7063 | 3.1715 | 3.1719 | 0 | -1.1022 | -0.02292% | -1.1022 | 0 | экономия в результате проведения конкурсных процедур
23 | Установка устройств для определения мест повреждения в сети 6(10), 35, 110кВ, замена устройств дуговой защиты, модернизация автоматики РПН силовых трансформаторов,установка защит на ПС-110 кВ | 32.4326 | 38.0765 | 32.4326 | 28.172 | 26.2627 | 0 | -5.6439 | -0.01482% | -5.6439 | 0 | экономия в результате проведения конкурсных процедур, выполнение работ хоз.способом
356 | ПС 110 кВ "Кадый" "Пыщуг" Техническое перевооружение и реконструкция схемы оперативного тока с установкой АУОТ | 2.5833 | 2.596 | 2.5833 | 2.255 | 2.255 | 0 | -0.0127 | -0.0004892% | -0.0127 | 0
357 | ПС 110 кВ Реконструкция РЗА с установкой дуговых защит (ПС 110 кВ Сусанино, Центральная, Чухлома) | 2.4 | 2.832 | 2.274 | 2.219 | 2.219 | 0.126 | -0.558 | -0.0197% | -0.558 | 0 | Объем каптальных вложений указан в соответствии с договром поставки оборудования и выполнения работ х/с.
360 | ПС 110/35/10 кВ "Вохма" реконструкция РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
456 | Реконструкция средств РЗА | 10 | 7.9739 | 3.0415 | 2.941 | 4.553 | 6.9585 | -4.9324 | -0.06186% | -4.9324 | 0 | Снижение величины КВЛ по сравнению с плановым значением вызвано срывом срока поставки материалов и комплектующих РЗА
528 | Установка охранно-пожарной сигнализации ПЭС, РЭС Курскэнерго | 2.9436 | 2.9436 | 2.9436 | 2.7652 | 2.7652 | 0 | -8.5e-07 | -2.888e-08% | -8.5e-07 | 0
560 | Противоаварийная автоматика ВЛ-110 кВ Чугун левая, правая, Цементная левая, правая | 12 | 14.16 | 0.24755 | 0 | 0 | 11.7524 | -13.9124 | -0.09825% | -13.9124 | 0 | Конкурс не проведен. Перенесено в ИПР 2011 г.
561 | Ликвидация узких мест по пропускной способности сети 110 кВ | 34.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.137 | 0 | 0% | 0 | 0
571 | Реконструкция устройств защит от дуговых замыканий | 39.379 | 5.8693 | 6.8509 | 5.5296 | 6.6827 | 32.5281 | 0.98159 | 0.01672% | 0.98159 | 0
577 | Противоаварийная автоматика: ПС Правобережная: Юго-Западная; Привокзальная; Ситовка; Цементная; ЛТП; КПД; Тепличная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0% | 0 | 0
578 | Реконструкция РЗиА | 70.748 | 3.8568 | 4.9009 | 6.6081 | 1.7931 | 65.8471 | 1.0441 | 0.02707% | 1.0441 | 0
582 | Реконструкция РЗиА | 35.988 | 0.5831 | 0 | 0.61378 | 0 | 35.988 | -0.5831 | -0.1% | -0.5831 | 0 | Экономия за счет конкурсных процедур
584 | Замена аккумуляторной батареи на ПС 110/6 кВ "Западная" | 3.5 | 2.065 | 0 | 0.33781 | 0 | 3.5 | -2.065 | -0.1% | -2.065 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядной организации, объект перенесен в ИПР 2011 года.
589 | ПС 35 кВ. АВР | 2.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 0% | 0 | 0
690 | Монтаж дуговых защит | 11.24 | 0.956 | 0.809 | 1.328 | 1.328 | 10.431 | -0.147 | -0.01538% | -0.147 | 0
789 | Техническое перевооружение: модернизация устройств РЗА и ПА | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0% | 0 | 0
797 | Техническое перевооружение: модернизация устройств РЗА и ПА | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0
986 | Программа оснащения подстанций 110 кВ защитами от дуговых замыканий | 2.437 | 2.437 | 2.437 | 2.507 | 2.472 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
989 | Установка адаптивных защит на ПС 110 кВ | 3.326 | 2.1323 | 1.843 | 1.575 | 1.685 | 1.483 | -0.28926 | -0.01357% | -0.28926 | 0
992 | Реконструкция устройств РЗА на ПС 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
993 | ПС 110/35/10 кВ "Телешовская" Замена ОД, КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ с комплектом РЗА (АОУТ не требуется) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1002 | ПС-110 кВ №2 г.Тамбов (Замена РЗА, замена аккумуляторной батареи, благоустройство территории ПС) | 8.359 | 4.137 | 8.359 | 1.359 | 1.359 | 0 | 4.222 | 0.1021% | 4.222 | 0
1005 | ПС 35/10 кВ "Анненская" Замена ОД, КЗ-35 кВ на вакуумные выключатели с комплектом устройств РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1177 | Программа модернизации РЗА | 20.9 | 6.562 | 6.996 | 7.828 | 7.899 | 13.904 | 0.43402 | 0.006614% | 0.43402 | 0
| ПС 110 кВ Кострома-1монтаж периметральной сигнализации | 0.099 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0% | 0.099 | 0
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение с установкой ИМФ | 0.5845 | 0 | 0.5845 | 0.557 | 0.582 | 0 | 0.5845 | 0% | 0.5845 | 0
| Создание систем телемеханики и связи | 2635.4685 | 667.6927 | 315.5917 | 378.7196 | 400.7994 | 2319.8768 | -352.101 | -0.05273% | -352.101 | 0
26 | Организация диспетчерских пунктов и монтаж диспетчерских щитов, перенос удаленных участков РЭС | 20.2524 | 20.2524 | 20.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
27 | Модернизация АСДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
28 | Модернизация Н.Оскольского РДП в части АСДУ | 1.2846 | 1.233 | 1.2846 | 0.98186 | 0.98208 | 0 | 0.051554 | 0.004181% | 0.051554 | 0
29 | Модернизация Н.Оскольского РДП в части ТК | 3.0651 | 3.206 | 3.0651 | 2.8763 | 2.8762 | 0 | -0.14092 | -0.004396% | -0.14092 | 0
30 | Реконструкция ДП Белгородских электрических сетей | 4.997 | 35.2206 | 4.997 | 18.2007 | 18.2008 | 0 | -30.2237 | -0.08581% | -30.2237 | 0 | изменение технических решений, экономия на торгах, вып-е работ хоз.способом
31 | Организация цифровой радиосети Белгородэнерго - 1 этап. | 3.6705 | 3.564 | 3.6705 | 3.1317 | 2.025 | 0 | 0.10645 | 0.002987% | 0.10645 | 0
32 | Организация каналов связи на ПС 35-110 кВ | 1.5311 | 1.541 | 1.5311 | 0.99257 | 0.99255 | 0 | -0.009922 | -0.0006439% | -0.009922 | 0
34 | Телемеханизация в части АСДУ ТП 0,4 кВ - 19 объектов | 3.0691 | 2.4945 | 3.0691 | 2.6056 | 2.5963 | 0 | 0.57455 | 0.02303% | 0.57455 | 0
35 | Телемеханизация в части АСДУ РП 6/10) кВ | 1.1079 | 28.021 | 1.1079 | 8.6194 | 7.9932 | 0 | -26.9131 | -0.09605% | -26.9131 | 0 | несвоевременная поставка об-я
36 | Телемеханизация в части ТК РП 6/10) кВ | 3.9919 | 7.6514 | 3.9919 | 0.44613 | 0 | 0 | -3.6595 | -0.04783% | -3.6595 | 0 | несвоевременная поставка об-я
37 | Система переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0 | 4.5005 | 0 | 0.0341 | 0 | 0 | -4.5005 | -0.1% | -4.5005 | 0 | не заключен договор на выполнение работ и поставку оборудования
38 | Комплекс автоматизированных систем управления технологическими сетями (КАСУТС) | 16.888 | 85.3771 | 16.888 | 30.6363 | 18.1738 | 0 | -68.4891 | -0.08022% | -68.4891 | 0 | неисполнение подрядчиком обязательств по договору
135 | Организация цифровых каналов диспетчерской и технологической связи с объектами филиала "Брянскэнерго" | 7.098 | 4.659 | 7.098 | 5.679 | 6.96 | 0 | 2.439 | 0.05235% | 2.439 | 0
136 | АСДУ Брянскэнерго (модернизация телемеханики) | 20.325 | 7.539 | 1.405 | 1.405 | 69.33 | 18.92 | -6.134 | -0.08136% | -6.134 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
139 | Перевод диспетчерской площадки Восточного ПО в ЦУС | 4.103 | 2.821 | 4.103 | 3.414 | 3.946 | 0 | 1.282 | 0.04544% | 1.282 | 0
140 | Перевод диспетчерской площадки Западного ПО в ЦУС | 4.081 | 2.539 | 0.476 | 0.403 | 0 | 3.605 | -2.063 | -0.08125% | -2.063 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
141 | Замена диспетчерского коммутатора уровня РЭС | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.676 | 0 | 0% | 0 | 0
142 | Средства связи (ВОЛС) | 2.057 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0 | 1.778 | 0 | 0% | 0 | 0
143 | Средства связи (БШПД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
144 | Модернизация АТС | 5.811 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 11.842 | 5.351 | 0 | 0% | 0 | 0
147 | ЦУС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
148 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0 | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.379 | -0.1% | -2.379 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
150 | ПИР АСДУ (модернизация телемеханики) | 2.3 | 2.758 | 1.523 | 1.291 | 0 | 0.777 | -1.235 | -0.04478% | -1.235 | 0 | Поздно проведены торги по выбору подрядной организации
151 | ПИР ССПИ | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.77 | -0.1% | -1.77 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
152 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
153 | ПИР обеспечения наблюдаемости | 0 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.986 | -0.1% | -0.986 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
233 | Модернизация и расширение ССПИ (ПС №14, №16, №21, №27, №37, №42, "В.Хава", "Панино", "Анна", "Анна-2", "Архангельское", "Грибановка", "В.Карачан", "Листопадовка") | 45.6466 | 43.863 | 36.9951 | 40.6024 | 40.6024 | 8.6515 | -6.8679 | -0.01566% | -6.8679 | 0 | Уточнение стоимости по результатам конкурсных процедур
234 | Модернизация 4 АТС уровня ПЭС | 8.35 | 0 | 0.63523 | 8.2603 | 9.0664 | 7.7148 | 0.63523 | 0% | 0.63523 | 0
235 | Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (Россошь) | 0 | 7.8859 | -0.000225 | 0.36577 | 0 | 0.000225 | -7.8862 | -0.1% | -7.8862 | 0 | В связи с поздним выходом проектной документации
236 | Модернизация системы радиосвязи | 0 | 6.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3378 | -0.1% | -6.3378 | 0 | Реализация инвестиционного проекта перенесена на 2011 г.
241 | ПИР ССПИ | 1.5 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | -1.77 | -0.1% | -1.77 | 0
242 | ПИР - реконструкция ЦУС в связи с увеличением раб.мест | 0.58749 | 0 | 0.58749 | 1.1645 | 0 | 0 | 0.58749 | 0% | 0.58749 | 0
243 | ПИР обеспечение наблюдаемости | 1.388 | 1.6378 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | -1.6378 | -0.1% | -1.6378 | 0 | Выполнение работ по проектированию перенесено на 2011 г. в связи с задержкой выпуска ПСД подрядной организацией
267 | Модернизация аналоговых каналов связи с заменой оборудования на спутниковое | 0.42858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42858 | 0 | 0% | 0 | 0
268 | Модернизация РДП РЭС с заменой программно-аппаратного комплекса АТС (14 РЭС) | 6.8137 | 6.8137 | 6.8137 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 4.403e-07% | 3e-05 | 0
305 | Технологическая транкинговая связь (радиомачты в с.Н.Ведуга и с.Латное) | 0.10417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10417 | 0 | 0% | 0 | 0
309 | Техперевооружение АСДУ ПС№29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
355 | ПС 110 кВ Техническое перевооружение ПС 110 кВ с заменой КП ТМ на КП Систел с установкой дополнительных датчиков ТМ | 5.767 | 6.758 | 5.767 | 5.129 | 5.129 | 0 | -0.99101 | -0.01466% | -0.99101 | 0 | Объем капитальных вложений указан в соответствии с заключенным договром, на основании проведения конкурса.
370 | ЛВС Техническое перевооружение с заменой оборудования на новое | 6.4909 | 5.37 | 6.4909 | 3.69 | 3.69 | 0 | 1.1209 | 0.02087% | 1.1209 | 0
371 | Организация каналов связи (ВОЛС Красная поляна - Островский РЭС) | 4.845 | 4.217 | 1.8728 | 3.218 | 3.218 | 2.9722 | -2.3442 | -0.05559% | -2.3442 | 0
372 | Организация каналов связи с установкой спутникового оборудования | 3.648 | 3.305 | 2.1629 | 3.099 | 3.099 | 1.4851 | -1.1421 | -0.03456% | -1.1421 | 0
373 | Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 1.341 | 1.582 | 0 | 0.013 | 0 | 1.341 | -1.582 | -0.1% | -1.582 | 0 | Задержка объявлены процедуры закупки оборудования и СМР (централизованная закупка).Выпорлнение перенесено в планы ИП 2011 года.
374 | Организация каналов связи с установкой оборудования мультиплексирования | 4.1763 | 3.082 | 4.1763 | 3.462 | 3.462 | 0 | 1.0943 | 0.03551% | 1.0943 | 0
375 | Организация каналов связи с установкой оборудования мультеплексирования (15РДП- РЭС) | 10.559 | 9.46 | 9.6173 | 10.676 | 10.676 | 0.94173 | 0.15727 | 0.001662% | 0.15727 | 0
376 | ТП ОИК ОДС Галичских, Нейских и Шарьинских ЭС с установкой дополнительного оборудования и передачей ТС иТИ в ЦУС | 0.862 | 1.017 | 0 | 0.621 | 0.621 | 0.862 | -1.017 | -0.1% | -1.017 | 0 | Объем капитальных вложений указан в соответствии с заключенным договром, на основании проведения конкурса.
377 | ТП узлов связи ОДС Галичских, Нейских и Шарьинских ЭС с установкой дополнительного оборудования и передачей каналов связи из ОДС в ЦУС | 2.582 | 2.547 | 0.53284 | 2.573 | 2.401 | 2.0492 | -2.0142 | -0.07908% | -2.0142 | 0
378 | ТП системы оперативно-технологической радиосвязи с установкой дополнительного оборудования | 3.322 | 3.42 | 0 | 0.195 | 0 | 3.322 | -3.42 | -0.1% | -3.42 | 0 | Задержка объявлены процедуры закупки оборудования и СМР (централизованная закупка).Выпорлнение перенесено в планы ИП 2011 года.
379 | ТП ЦУС с установкой дополнительного оборудования(диспетчерские пульты) | 1.976 | 1.985 | 0 | 0.064 | 0 | 1.976 | -1.985 | -0.1% | -1.985 | 0 | Задержка объявлены процедуры закупки оборудования и СМР (централизованная закупка).Выпорлнение перенесено в планы ИП 2011 года.
380 | ТП ПС 35 кВ и ТП РП 6/10 кВ( 54 объекта) с установкой дополнительного оборудования ТМ | 3.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.586 | 0 | 0% | 0 | 0
381 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0% | 0 | 0
382 | Модернизация телемеханики и связи ПС 110 кВ (Ильинское, БХЗ, Промузел, Никола) | 17.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.722 | 0 | 0% | 0 | 0
383 | Организация каналов связи с РДП (спутник-ЦУС+2РДП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
384 | Техническое переворужение с установкой телекоммуникационного оборудования (5 РЭС. ЦПО - 1 шт., ШПО - 4 шт.) | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.086 | 0.915 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
388 | ПИР_ реконструкции ЦУС в связи с переездом в помещение освобождаемым РДУ | 0 | 2.95 | 0 | 1.731 | 0 | 0 | -2.95 | -0.1% | -2.95 | 0 | Объем капитальных вложений указан в соответствии с заключенным договром, на основании проведения конкурса.
389 | ПИР ССПИ | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
390 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
391 | ПИР обеспечение наблюдаемости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
491 | Реконструкция средств телекоммуникаций и связи | 35.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.932 | 0 | 0% | 0 | 0
492 | Создание каналов связи до ПС (вып.тех требований СО - ЕЭС) | 16.651 | 14.706 | 16.651 | 14.629 | 15.064 | 0 | 1.945 | 0.01323% | 1.945 | 0
493 | Организация цифровых каналов связи | 12.631 | 14.9051 | 0 | 11.119 | 0 | 12.631 | -14.9051 | -0.1% | -14.9051 | 0 | Не выполнены работы по строительству уч-ков ВОЛС в Хомутовком и Медвенском районах из-за невозможностью предоставления каналов связи и получения ТУ у ОАО "МТС"
494 | Модернизация узлов связи (Call-Центр,IVR) | 1.5 | 0 | 0.015694 | 0.014 | 0 | 1.4843 | 0.015694 | 0% | 0.015694 | 0
495 | Строительство ВОЛС Курск (пс. Волокно) - Обоянь (ЮЭС) и ВЭС - ПС Фосфоритная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
496 | Монтаж активного оборудования ВОЛС | 4.4419 | 4.4419 | 4.4419 | 0 | 3.832 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
497 | ПИР БШПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
498 | Телекомуникационное оборудование РЭС | 7.6614 | 7.6614 | 7.6614 | 0 | 13.5745 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
499 | Создание сети интернет-радио | 2.2224 | 2.2224 | 2.2224 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
500 | Модернизация средств связи | 2.8274 | 2.8274 | 2.8274 | 0 | 2.464 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
501 | Модернизация и расширение ССПИ в соответствии с требованиями СО | 27.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.966 | 0 | 0% | 0 | 0
502 | Модернизация систем радиосвязи (модернизация парка р/с) | 3 | 0 | 0 | 6.365 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
503 | Модернизация систем радиосвязи (переход к ЦМ ОТУ) | 0 | 0.50445 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50445 | -0.1% | -0.50445 | 0 | Проведение конкурсных процедур по данному объекту производилось централизованно. По состоянию на 31.12.2010г. Договор не заключен, работы не выполнены.
504 | АСДУ Обоянского РЭС, Медвенского РЭС | 21.3483 | 13.0577 | 20.2724 | 17.775 | 11.584 | 1.0759 | 7.2146 | 0.05525% | 7.2146 | 0
505 | Модернизация АСДУ | 36.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.017 | 0 | 0% | 0 | 0
506 | Модернизация АСДУ ПЭС, РЭС (дополнительные работы по тр СО) | 6.6788 | 2.4166 | 6.6788 | 6.464 | 6.464 | 0 | 4.2621 | 0.1764% | 4.2621 | 0
507 | ЦУС Курскэнерго | 3 | 3.5306 | 1.3386 | 3.034 | 0 | 1.6614 | -2.192 | -0.06209% | -2.192 | 0
508 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/Телеф в ЦУС) | 0 | 6.2776 | 0 | 7.919 | 0 | 0 | -6.2776 | -0.1% | -6.2776 | 0 | Величина осовоения КВЛ сложилась по фактической стоимости поставки оборудование (по конкурсу) и выполнения монтажа данного оборудования
509 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0 | 2.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1602 | -0.1% | -2.1602 | 0 | Проведение конкурсных процедур по данному объекту производилось централизованно. По состоянию на 31.12.2010г. Договор не заключен, работы не выполнены.
510 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0.59047 | 0.5661 | 0.59047 | 0.507 | 0 | 0 | 0.024364 | 0.004304% | 0.024364 | 0
511 | ПИР ССПИ | 0 | 0.17523 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | -0.17523 | -0.1% | -0.17523 | 0
512 | Телемеханизация ПС 110/10 кВ "Центральная" | 0.5635 | 0 | 0.5635 | 0.488 | 0.488 | 0 | 0.5635 | 0% | 0.5635 | 0
513 | ПИР строительство ДП ЦУС | 4.125 | 3.9235 | 4.125 | 3.516 | 0 | 0 | 0.20154 | 0.005137% | 0.20154 | 0
514 | ПИР обеспечение наблюдаемости | 1.667 | 1.584 | 1.667 | 1.431 | 0 | 0 | 0.083027 | 0.005242% | 0.083027 | 0
515 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
516 | Создание ОТК ЦУС | 30 | 10.6176 | 9.8321 | 8.502 | 0 | 20.1679 | -0.78556 | -0.007399% | -0.78556 | 0 | Величина осовоения КВЛ сложилась по фактической стоимости поставки оборудование (по конкурсу) и выполнения монтажа данного оборудования
517 | Монтаж АСДУ ПО ЦЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
518 | Монтаж АСДУ Щигровского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
519 | ДГУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
520 | Локально-вычислительные сети РЭС Курскэнерго | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
524 | Реконструкция средств телемеханики и связи, создание АСКУЭ (АПК Горш. района) | 14.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0% | 0 | 0
596 | АСДУ Лев-Толстовского РЭС | 21.446 | 21.4466 | 21.446 | 18.6531 | 20.6531 | 0 | -0.0006417 | -2.992e-06% | -0.0006417 | 0
598 | Реконструкция АСДУ Задонского РЭС | 34.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.011 | 0 | 0% | 0 | 0
599 | СДТУ ДП Елецких электрических сетей | 9.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.255 | 0 | 0% | 0 | 0
600 | АСДУ Данковского РЭС | 64.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.64 | 0 | 0% | 0 | 0
601 | АСДУ Грязинского РЭС | 56.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.63 | 0 | 0% | 0 | 0
602 | АСДУ Тербунского РЭС | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0
603 | Реконструкция АСДУ ПС ГПП-2, Трубная -2, Тюшевка, Карамышево | 19.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.37 | 0 | 0% | 0 | 0
606 | АСДУ ЧаплыгинскогоРЭС | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0% | 0 | 0
607 | АСДУ Лебедянского РЭС | 58.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.36 | 0 | 0% | 0 | 0
608 | Создание АСДУ Долгоруковского РЭС | 64.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.64 | 0 | 0% | 0 | 0
609 | Создание АСДУ Добринского РЭС | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0% | 0 | 0
614 | Реконструкция помещений РДП | 132.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.379 | 0 | 0% | 0 | 0
615 | Корпоративная сеть связи | 33.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.576 | 0 | 0% | 0 | 0
692 | Формирование ЦУС "Орелэнерго" | 21.595 | 20.6 | 21.595 | 18.699 | 19.411 | 0 | 0.995 | 0.00483% | 0.995 | 0
693 | Реконструкция ТК оборудования | 7.048 | 7.048 | 7.048 | 6.178 | 8.598 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
694 | Модернизация ТМ на ПС-110 кВ "Верховье 2", "Химмаш" | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 7.145 | 7.145 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
695 | Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам | 1.341 | 1.582 | 0 | 0.013 | 0 | 1.341 | -1.582 | -0.1% | -1.582 | 0 | В результате проведения централизованных закупок, перевод договора на исполнение в Орелэнерго произведен 10.02.2011
697 | ПИР ССПИ (автоматизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
698 | ПИР ССПИ (АСДУ) | 0 | 1.18 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | -1.18 | -0.1% | -1.18 | 0
699 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0.278 | 0.328 | 0 | 0.282 | 0 | 0.278 | -0.328 | -0.1% | -0.328 | 0
700 | ПИР обеспечения наблюдаемости | 0.002 | 2.826 | 0 | 2.427 | 0 | 0.002 | -2.826 | -0.1% | -2.826 | 0
835 | Модернизация узлов связи | 1.7 | 1.628 | 0 | 0.017 | 0 | 1.7 | -1.628 | -0.1% | -1.628 | 0 | Несвоевременное проведение конкурентных процедур
836 | Система сбора и передачи информации на ПС "Горная" | 0.904 | 0.904 | 0.904 | 2.666 | 3.035 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
837 | Система сбора и передачи информации на ПС Велиж, ПС Демидов, ПС Десногорск, ПС Заводская | 0 | 0.097 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | -0.097 | -0.1% | -0.097 | 0
838 | ВОЛС ПС Сафоново - ПС Горная | 2.724 | 11.405 | 2.724 | 7.75 | 8.125 | 0 | -8.681 | -0.07612% | -8.681 | 0 | Экономия
839 | Орг-ция каналов связи и телемеханики, в связи с переводом Вяземского городского РЭС на базу ПО ВЭС | 0.259 | 0.104 | 0.259 | 0.224 | 0.224 | 0 | 0.155 | 0.149% | 0.155 | 0
840 | Орг-ция каналов связи и телемеханики при объединении Починковского и Стодолищенского РЭС ПО ЮЭС | 0.295 | 0.118 | 0.295 | 0.255 | 0.255 | 0 | 0.177 | 0.15% | 0.177 | 0
841 | Организация спутниковой связи в Пречистенском и Касплянском РЭСах, ПС Горная и ПС Сафоново | 1.758 | 1.161 | 1.161 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0% | 0 | 0
842 | Телекоммуникации для организации ТУ магистральных операторов (орг-ция последней мили) | 0.273 | 7.375 | 0 | 8.916 | 9.189 | 0.273 | -7.375 | -0.1% | -7.375 | 0 | Экономия
843 | Телемеханизация ПС Сычёвского РЭС (9 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
844 | Внедрение систем аварийного электропитания в РЭСах - 5 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
845 | Реконструкция ТК оборудование в РЭСах (мультиплексоры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
846 | АСКУЭ п. Пионерный, г.Ярцево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
847 | Монтаж щитов учета (в ПО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
848 | АСДУ ПС Смоленского кольца | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0% | 0 | 0
849 | Техпереворужение ЦУС Смоленскэнерго | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0% | 0 | 0
850 | Организация АСДУ Смоленскэнерго | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0% | 0 | 0
851 | Организация цифровых каналов сязи Смоленскэнерго | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0% | 0 | 0
852 | АИИС КУЭ РРЭ г. Смоленска и городов Смоленской области | 320 | 26.5476 | 0.111 | 0.094 | 0 | 319.889 | -26.4366 | -0.09958% | -26.4366 | 0 | Отсутствие ТЗ и проектов
873 | Техпереворужение ЦУС Смоленскэнерго | 4 | 5.31 | 0 | 3.838 | 0 | 4 | -5.31 | -0.1% | -5.31 | 0 | Экономия
904 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 12.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.042 | 0 | 0% | 0 | 0
1013 | Модернизация систем регистрации диспетчерских переговоров | 4.798 | 4.798 | 4.367 | 3.704 | 3.954 | 0.431 | -0.431 | -0.008983% | -0.431 | 0
1014 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 11.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.092 | 0 | 0% | 0 | 0
1015 | Организация каналов связи по требованию системного оператора (спутники) | 6.888 | 0.941 | 0.941 | 4.564 | 0 | 5.947 | 0 | 0% | 0 | 0
1016 | Повышение наблюдаемости ЭСК (ССПИ) | 0.161 | 0.161 | 0 | 0.137 | 0 | 0.161 | -0.161 | -0.1% | -0.161 | 0
1017 | Модернизация РСПД | 2.832 | 2.832 | 0.558 | 1.827 | 0 | 2.274 | -2.274 | -0.0803% | -2.274 | 0 | Уменьшение стоимости оборудования по результатам проведения торгов по выбору поставщика
1018 | Телемеханизация Рассказовского РЭС | 0.277 | 0.277 | 0.277 | 0.352 | 12.953 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1019 | Реконструкция радиорелейного канала связи Жердевка-Уварово-Мучкап | 0.493 | 0.493 | 0.493 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1020 | Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 1.582 | 1.582 | 0.016 | 0.013 | 0 | 1.566 | -1.566 | -0.09899% | -1.566 | 0 | Расзработана ПСД, невыполнение работ связано с поздними сроками проведения торгов по выбору подрядной организции и поставщика оборудования
1021 | Автоматизированная система диспетчерского управления инженерными системами (ЦУС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1022 | Создание системы удаленного управления диспетчерской радиосвязью | 0.211 | 0.173 | 0.211 | 0.187 | 0.187 | 0 | 0.038 | 0.02197% | 0.038 | 0
1023 | Организация ретрансляции существующей телеметрии в ЦУС «Тамбовэнерго» | 6.296 | 6.295 | 0.484 | 0.41 | 0 | 5.812 | -5.811 | -0.09231% | -5.811 | 0 | Расзработана ПСД, невыполнение работ связано с поздними сроками проведения торгов по выбору подрядной организции и поставщика оборудования
1024 | Организации диспетчерских каналов (трансляция с уровня 4-х ПЭС в ЦУС «Тамбовэнерго») | 5.841 | 5.84 | 0.45 | 0.381 | 0 | 5.391 | -5.39 | -0.09229% | -5.39 | 0 | Расзработана ПСД, невыполнение работ связано с поздними сроками проведения торгов по выбору подрядной организции и поставщика оборудования
1025 | Оснащение ЦУС «Тамбовэнерго» пультами диспетчерской связи | 2.129 | 2.129 | 0 | 0.002 | 0 | 2.129 | -2.129 | -0.1% | -2.129 | 0 | Расзработана ПСД, невыполнение работ связано с поздними сроками проведения торгов по выбору подрядной организции и поставщика оборудования
1026 | Организация цифровой сети радиосвязи | 3.487 | 3.487 | 0 | 2.066 | 0.965 | 3.487 | -3.487 | -0.1% | -3.487 | 0 | Уменьшение стоимости оборудования по результатам проведения торгов по выбору поставщика
1027 | Организация "последней мили" до точки присутствия операторов связи | 1.546 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | -1.546 | -0.1% | -1.546 | 0 | Невыполнение работ связано с поздними сроками проведения торгов по выбору подрядной организции и поставщика оборудования
1028 | Телемеханизация АРМ ОДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1029 | Телемеханизация ПС-110 кВ №6 г.Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1030 | Мультисервисная сеть спутниковой связи (2 наземных спутниковых станций) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1031 | Телемеханизация ПС Малиновская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1032 | Моршанская АТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1033 | Организация каналов связи Тамбов-Жердевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1034 | Телемеханизация Сосновского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1035 | Модернизация серверной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1037 | Шеф-монтаж и наладка коммун.узлов РСК-ПЭС-РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1038 | Автоматизированная система диспетчерского управления инженерными системами (ЦУС). Сумма процентов по кредитным ресурсам, отраженная по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнего" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1039 | Монтаж АТС | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1040 | Оборудование СДТУ РДП Гавриловского РЭС | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1043 | ПИР ССПИ | 1.77 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | -1.77 | -0.1% | -1.77 | 0 | Невыполнение работ связано с поздними сроками проведения торгов по выбору подрядной организции
1044 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0.745 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | -0.745 | -0.1% | -0.745 | 0 | Невыполнение работ связано с поздними сроками проведения торгов по выбору подрядной организции
1045 | Реконструкция ЦУС в связи с увеличением раб.мест | 0.472 | 0.472 | 0 | 0.046 | 0 | 0.472 | -0.472 | -0.1% | -0.472 | 0
1046 | ПИР обеспечение наблюдаемости | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 0 | 0% | 0 | 0
1197 | Реализация программы модернизации ССПИ на ПС и организация ДКС (в части АСДУ) | 45 | 23.4749 | 2.139 | 13.589 | 11.939 | 42.861 | -21.3359 | -0.09089% | -21.3359 | 0 | задержка в проведении конкурсных процедур по выбору поставщика оборудования и подрядчика со смещением сроков выполнения работ
1198 | Модернизация системы радиосвязи | 0 | 3.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6371 | -0.1% | -3.6371 | 0 | задержка в проведении конкурсных процедур по выбору поставщика оборудования и подрядчика со смещением сроков выполнения работ
1199 | ТК (спутниковое оборудование) | 0 | 0.68393 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68393 | -0.1% | -0.68393 | 0 | задержка в проведении конкурсных процедур по выбору поставщика оборудования и подрядчика со смещением сроков выполнения работ
1200 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/тлф в ЦУС) | 0.039 | 1.9706 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | -1.9316 | -0.09802% | -1.9316 | 0 | задержка в проведении конкурсных процедур по выбору поставщика оборудования и подрядчика со смещением сроков выполнения работ
1201 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0 | 0.88819 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88819 | -0.1% | -0.88819 | 0 | задержка в проведении конкурсных процедур по выбору поставщика оборудования и подрядчика со смещением сроков выполнения работ
1204 | Реализация программы модернизации ССПИ на ПС и организация ДКС (в части ТК) | 5 | 2.6034 | 0 | 5.066 | 4.474 | 5 | -2.6034 | -0.1% | -2.6034 | 0
1205 | Модернизация АТС Тверьэнерго | 2.595 | 2.595 | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1206 | ТК (спутниковое оборудование) (кредиторская задолженность) | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1207 | ВОЛС Пеновский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1208 | Модернизация телемеханики и связи ПС 110 кВ | 0 | 25.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.8302 | -0.1% | -25.8302 | 0 | задержка в проведении конкурсных процедур по выбору поставщика оборудования и подрядчика со смещением сроков выполнения работ
1222 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0 | 0.68558 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68558 | -0.1% | -0.68558 | 0 | задержка в проведении конкурсных процедур по выбору поставщика оборудования и подрядчика со смещением сроков выполнения работ
1230 | Монтаж системы защиты от утечек по каналам акустики и вибрации по исполнению предписаний по категорированию помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1231 | Монтаж охранной сигнализации в помещениях административного здания ПО "Ржевские электрические сети" и складском помещении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1232 | Монтаж ситем контроля доступа и систем охранного наблюдения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1233 | Изготовление и установка металлических ворот на въездной группе производственной базы ПО Торжокских ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1234 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации, в помещениях ГУ (по предписанию Госпожнадзора) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1237 | Реконструкция здания по ул. Бебеля (монтаж кондиционеров, установка шлагбаума на въездной группе ГУ, установка системы защиты информации в каб здания ГУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1239 | Устройство ограждения ПС и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 4 | 5.087 | 0.86601 | 3.16 | 3.16 | 3.134 | -4.221 | -0.08298% | -4.221 | 0 | запланированные работы выполнены в полном объеме (экономия по результатам заключеных договоров)
1242 | Модернизация узлов связи | 1.3 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | -1.534 | -0.1% | -1.534 | 0 | длительность проведения закупочных процедур
1344 | Реконструкция ТМ ПС Северная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1345 | Реконструкция систем ТМ 5 ПС (Переславль, Углич, Халдеево, Пречистое, Восточная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1346 | Модернизация узлов связи | 1.3407 | 0 | 0 | 0.011564 | 0 | 1.3407 | 0 | 0% | 0 | 0
1347 | Реконструкция ТМ(ПС Некоуз,Пищалкино,Ростов ,Западная,Волжская) | 35.8 | 19.2003 | 5.5288 | 14.0552 | 0.4898 | 30.2712 | -13.6715 | -0.0712% | -13.6715 | 0 | Работы по 1 этапу рекнструкции ТМ выполнены, на 2 этап закуплено оборудование, выполнение СМР запланировано на 2011г.
1348 | Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (Некоуз, Пищалкино) | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 0 | 0% | 0 | 0
1349 | Реконструкция центрального распределительного пункта (ЦРП) 10 кВ Велюкс г.Ростов с реконструкцией телемеханики и АИИС КУЭ | 0.79459 | 0.93762 | 0.44862 | 0.794 | 0.79422 | 0.34597 | -0.489 | -0.05215% | -0.489 | 0
| Установка радиомачты на ПБ ПО СГЭС | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.317 | 0.317 | 0 | 0.25 | 0% | 0.25 | 0
| Радиосвязь ЦУС филиала Смоленскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (пульты) | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Организация рабочих мест в связи с переходом на двухуровневую систему | 0.112 | 0 | 0.112 | 0.257 | 0 | 0 | 0.112 | 0% | 0.112 | 0
| Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 87.3221 | 9.0895 | 9.6621 | 5.064 | 3.781 | 77.66 | 0.5726 | 0.0063% | 0.5726 | 0
5 | Компенсация реактивной мощности в сети 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
113 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (БСК) | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0% | 0 | 0
565 | ВЛ-10 кВ Установка реклоузеров | 34.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.84 | 0 | 0% | 0 | 0
573 | ПС 110 кВ. Программа по управлению реакивной мощностью | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0% | 0 | 0
685 | Установка бустеров на ВЛ-0,4 кв | 8.1761 | 8.5231 | 8.1761 | 3.781 | 3.781 | 0 | -0.347 | -0.004071% | -0.347 | 0
779 | Установка устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС Смоленского кольца | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0% | 0 | 0
859 | Установка устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС Смоленского кольца | 1.486 | 0.5664 | 1.486 | 1.283 | 0 | 0 | 0.9196 | 0.1624% | 0.9196 | 0
| Прочие техническое перевооружение и реконструкция | 2951.9311 | 1401.5757 | 1372.9561 | 1723.3166 | 1089.0293 | 1578.975 | -28.6197 | -0.002042% | -28.6197 | 0
33 | Программа совершенствования защищенности объектов филиала (в т.ч. оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 6.1171 | 7.016 | 6.1171 | 5.3405 | 5.3253 | 0 | -0.89889 | -0.01281% | -0.89889 | 0
42 | Инженерная защита объектов Белгородэнерго | 9.3834 | 9.5875 | 9.3834 | 8.1899 | 7.8666 | 0 | -0.20407 | -0.002129% | -0.20407 | 0
99 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп* | 158.625 | 134.503 | 158.625 | 483.208 | 0 | 0 | 24.122 | 0.01793% | 24.122 | 0
100 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Комаричская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
104 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0% | 0 | 0
107 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Тепличная | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0% | 0 | 0
112 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачевская | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 0 | 0
117 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
120 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
121 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
122 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачижская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
123 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заречная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
124 | Реконструкция РЗА | 20.99 | 4.282 | 4.468 | 8.033 | 8.038 | 16.522 | 0.186 | 0.004344% | 0.186 | 0
125 | Транзит 110 кВ Брянская-Жуковская-Дубровская-Рославль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
127 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Погребская | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0% | 0 | 0
129 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Фокинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.908 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
130 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Малополпинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
137 | Модернизация телемеханики (ПС Суражская) | 0.001 | 0.661 | 0.001 | 0.509 | 0 | 0 | -0.66 | -0.09985% | -0.66 | 0
138 | Модернизация системы радиосвязи | 0 | 2.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.655 | -0.1% | -2.655 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
145 | Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0.016 | 1.107 | 0.016 | 0.014 | 0 | 0 | -1.091 | -0.09855% | -1.091 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
146 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
157 | Пожарная сигнализация зданий РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
161 | Компьютерная техника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
167 | Единая сетевая инфраструктура ОАО "МРСК Центра" | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.295 | -0.1% | -0.295 | 0
205 | Реконструкция ВЛ-35 кВ с переводом на напряжение 110 кВ на ПС 110/10 кВ "Н.Усмань-1" | 22.6764 | 20.1089 | 22.6764 | 19.2305 | 19.2584 | 0 | 2.5676 | 0.01277% | 2.5676 | 0
206 | Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ по Воронежской области | 17.8988 | 16.9529 | 17.8988 | 18.2611 | 13.2632 | 0 | 0.94593 | 0.00558% | 0.94593 | 0
207 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ по Воронежской области | 102.6672 | 87.187 | 102.6672 | 71.3998 | 70.8815 | 0 | 15.4802 | 0.01776% | 15.4802 | 0
208 | Установка вольтодобавочных трансформаторов 0.4кВ | 13.4574 | 11.3565 | 13.4574 | 11.5052 | 11.5052 | 0 | 2.1009 | 0.0185% | 2.1009 | 0
209 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №45 для техприсоединения ООО ФК "Основа-Инвест", Воронеж, Административное здание ул.Донбасская 12/г ОАО"Воронежская сетевая компания"; ремонтной базы ОПЧМ ОАО "РЖД" в Воронеже, ст.Воронеж-1; ЗАО "Строительно-финансовая группа" | 6.2155 | 6.2153 | 6.2155 | 2.9339 | 2.9649 | 0 | 0.00014722 | 2.369e-06% | 0.00014722 | 0
210 | Техперевооружение ПС 110/6кВ №45 для технического присоединения электроустановок ИСК ООО "Финист" , ООО "Воронежстрой" | 3.3422 | 3.3575 | 3.3422 | 2.8454 | 2.8454 | 0 | -0.015335 | -0.0004568% | -0.015335 | 0
211 | Техперевооружение ПС 110/6кВ №2 для техприсоединения ООО "Ника-Олимп" | 0.0030164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030164 | 0 | 0% | 0 | 0
212 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №45 "Калининская" с установкой КРУЭ-110 кВ (7 шт.) | 128.4812 | 69.5988 | 99.6334 | 128.4468 | 128.656 | 28.8478 | 30.0346 | 0.04315% | 30.0346 | 0
213 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ № 10 с переводом на напряжение 110 кВ, установкой трансформаторов 2х63 МВА, 5 ячеек КРУЭ 110кВ, ячеек 6 кВ (14 шт.), замена оборудования телемеханники, связи, системы защиты на микропроцессорной и цифровой основе | 70.5151 | 70.5151 | 70.5151 | 0 | 0 | 0 | -4e-05 | -5.673e-08% | -4e-05 | 0
214 | Техперевооружение ПС 110/6-6 кВ №10 с установкой ячеек 6 кВ (33 шт.) II пусковой комплекс | 110.4841 | 113.0698 | 110.4841 | 108.0066 | 108.0066 | 0 | -2.5857 | -0.002287% | -2.5857 | 0 | Смещение сроков проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации
215 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №39 | 1.2 | 1.4164 | 0.67994 | 0.73182 | 0.79338 | 0.52006 | -0.73646 | -0.052% | -0.73646 | 0 | Уточнение стоимости по результатам конкурсных процедур
216 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ № 25 "Коммунальная" с заменой трансформатора Т-1 с 25 МВА на 40 МВА для техприсоединения ЗАО "ВПАК Инвест", ТЦ "Касторама" ОАО "Воронежская сетевая компания" | 1.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1244 | 0 | 0% | 0 | 0
217 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №25 "Коммунальная" (демонтаж ОД, КЗ, на 1, 3 с. 110 кВ перевод ВЛ-110-6 на 3с.110 кВ; ЭВ 110 кВ с разъединителями и ТТ-110 кВ АВР, ОПУ) | 45.6466 | 34.239 | 27.767 | 38.9265 | 38.9265 | 17.8797 | -6.472 | -0.0189% | -6.472 | 0 | Уточнение стоимости по результатам конкурсных процедур
218 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №9 (с заменой трансформатора 16 МВА на трансформатор 40 МВА) | 50.7185 | 39.848 | 9.5924 | 19.857 | 20.177 | 41.1261 | -30.2556 | -0.07593% | -30.2556 | 0 | Несвоевременная поставка трансформатора
220 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №27 с перевозкой тр-ра | 66.3691 | 51.435 | 66.3691 | 58.5224 | 58.6122 | 0 | 14.9341 | 0.02903% | 14.9341 | 0
221 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 27 для техприсоединения жилого дома ООО "Казстрой" ОАО "Воронежская сетевая компания" | 0.31703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31703 | 0 | 0% | 0 | 0
222 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №20 | 11.2441 | 11.2441 | 11.2441 | 14.5519 | 14.5519 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
224 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №30 с установкой выключателя | 4.7 | 0 | 1.0875 | 3.1196 | 3.1196 | 3.6125 | 1.0875 | 0% | 1.0875 | 0
225 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 43 с перевозкой тр-ра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
226 | Целевая программа "Устройство дуговой защиты ячеек КРУ-6(10) кВ" | 9.0404 | 8.639 | 9.0404 | 7.681 | 7.681 | 0 | 0.40136 | 0.004646% | 0.40136 | 0
227 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Н. Усмань - 1" с переводом на напряжение 110 кВ | 39.5304 | 0 | 0.32234 | 0.27346 | 0 | 39.2081 | 0.32234 | 0% | 0.32234 | 0
228 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ № 32 "Никольское" с заменой тр-ра 10 МВА нв тр-р 16 МВА | 39.5304 | 40 | 22.617 | 30.2343 | 30.2344 | 16.9134 | -17.383 | -0.04346% | -17.383 | 0 | Уточнение стоимости по результатам конкурсных процедур
229 | Техперевооружение ПС 35/10/6 кВ № 7 "ХПП" для техприсоединения зернового склада и комбикормового завода ООО "Воронежмясопром" | 0.074468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074468 | 0 | 0% | 0 | 0
230 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ № 22 с переводом в РП-6 кВ | 5.0719 | 5.9848 | 0 | 0 | 0 | 5.0719 | -5.9848 | -0.1% | -5.9848 | 0 | Работы, запланированные в 2010 г., учтены в инвестиционной программе 2011 г.
231 | Техперевооружение КТП 6-10/0,4 по Воронежской области | 5.9189 | 0.8401 | 1.5107 | 1.2797 | 1.2797 | 4.4082 | 0.67062 | 0.07983% | 0.67062 | 0
237 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
238 | АИИС КУЭ ОРЭ Воронежэнерго | 3.8853 | 1.2272 | 1.1776 | 0.99833 | 0.99833 | 2.7077 | -0.049553 | -0.004038% | -0.049553 | 0
239 | Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
240 | ПИР для строительства будущих лет | 5.6061 | 15.8149 | 5.6061 | 5.7668 | 0 | 0 | -10.2088 | -0.06455% | -10.2088 | 0 | В связи с заключением доп. соглашения к договору на ПИР по объекту инвестиционной программы 2011 г. "Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Н.Усмань-1" с переводом на напряжение 110 кВ и перенесением сроков выполнения на 01.01.2011 г.
244 | Реконструкция системы вентиляции в административном здании Воронежэнерго | 4.0575 | 4.788 | 0.16277 | 3.5753 | 3.5753 | 3.8947 | -4.6252 | -0.0966% | -4.6252 | 0 | Уточнение стоимости по результатам конкурсных процедур
245 | Реконструкция оргаждения ПС 110/6 кВ "Химмаш" | 1.8498 | 1.7954 | 1.8498 | 1.5703 | 1.5703 | 0 | 0.054432 | 0.003032% | 0.054432 | 0
246 | Реконструкция узла учета расхода тепловой энергии в тепловом колодце ПО СЭС | 0.21997 | 0.219 | 0.21997 | 0.18661 | 0.18661 | 0 | 0.00097138 | 0.0004436% | 0.00097138 | 0
247 | Оборудование, не входящее в сметы строек | 24.5205 | 25.4252 | 24.5205 | 25.2509 | 25.1357 | 0 | -0.90477 | -0.003559% | -0.90477 | 0
273 | Реконструкции ВЛ-110кВ № 27, 28 для техприсоединения энергопринимающих устройств ООО "Стройинвест Лайн" по ул.Антонова-Овсеенко,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
274 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №31,32 от ПС №9 до ПС №37 г. Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
275 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 9,10 (переход через водохранилище) | 8.6231 | 9.0231 | 8.6231 | 0 | 0 | 0 | -0.40001 | -0.004433% | -0.40001 | 0
276 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110 кВ № 13,14 с заменой провода на АС-240 и опорных изоляторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46316 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
277 | Реконструкция ВЛ-35 кВ линии №74 в Рамонском р-не с переводом в кабельное исполнение (для "Профи-С", "Стройком-36") | 11.991 | 12.0709 | 11.991 | 10.1586 | 12.8997 | 0 | -0.079973 | -0.0006625% | -0.079973 | 0
278 | Реконструкция ВЛ-35кВ № 34 от ПС 35/10/6кВ "Рамонь-1" , переход через болото (3 очередь) | 0.016506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016506 | 0 | 0% | 0 | 0
279 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "АНП" для техприсоединения птицеводческого комплекса Лискинского района ООО "Лиско-Бройлер" | 0.3302 | 0.3302 | 0.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
280 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Лискинская" для техприсоединения птицеводческого комплекса Лискинского района ООО "Лиско-Бройлер" | 0.00738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00738 | 0 | 0% | 0 | 0
281 | Реконструкция РПБ Новоусманского РЭС (2 очередь и оформление в собственность радиомачты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
282 | Реконструкция учебно-тренировочного полигона в ПО СЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
306 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №21 "Восточная" для техприсоединения электроустановок ДЦ "ХОНДА" | 0.044481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044481 | 0 | 0% | 0 | 0
307 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №21 "Восточная" для техприсоединения электроустановок ЗАО "Витлэнд" | 0.0051429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051429 | 0 | 0% | 0 | 0
308 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №21 "Восточная" для техприсоединения электроустановок ООО "Центр региональных программ" | 2.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1099 | 0 | 0% | 0 | 0
310 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ "Б. Казинка" для техприсоединения электроустановок предприятия "Дон-Гранит" (ОАО "ВБ-Девелопмент-Черноземье") | 0.0064944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064944 | 0 | 0% | 0 | 0
311 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ "Азовка" для техприсоединения ООО "Бобровский нефтеперерабатывающий завод" | 3.458 | 3.458 | 3.458 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 5.784e-07% | 2e-05 | 0
312 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ № 18 "Туббольница" для техприсоединения торгово-развлекательного комплекса в пос. 1 Мая, ул.Первомайская,2 для ООО "Кит-Кэпитал" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
313 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Анна-2" 25 МВА с установкой блоков питания типа "Орион-БПМ-2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
314 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Эртиль" с заменой тр-ра 10,0 МВА на тр.-р 16,0 МВА | 1.7164 | 1.7164 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 1.165e-06% | 2e-05 | 0
315 | Техперевооружение ПС 110/35/6кВ "ДСК" № 29 для техприсоединения группы ж/домов по ул. 9 Января, 241 для ООО "КомплексТехСтрой" | 2.3021 | 2.0734 | 2.3021 | 1.8142 | 2.0245 | 0 | 0.22866 | 0.01103% | 0.22866 | 0
316 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 42 "Полюс" для техприсоединения комплекса жилых домов ОАО "ДСК" | 2.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1216 | 0 | 0% | 0 | 0
317 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 6 для техприсоединения жилых домов ООО "Союзкомплект" ОАО "Воронежская сетевая компания" | 0.56295 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 0.43795 | 0 | 0% | 0 | 0
318 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ "АНП" для техприсоединения птицеводческого комплекса Лискинского района ООО "Лиско-Бройлер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
319 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ "АНП" для техприсоединения птицеводческого комплекса Лискинского района ООО "Лиско-Бройлер" | 0.39333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39333 | 0 | 0% | 0 | 0
320 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 43 для техприсоединения ж/дома ООО "РГМ-Строй" по ул.Ростовской ОАО "Воронежская сетевая компания" | 1.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0445 | 0 | 0% | 0 | 0
321 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 43 для техприсоединения комплекса ж/домов ОАО "ДСК" | 9.5454 | 9.5454 | 9.5454 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | -1.048e-07% | -1e-05 | 0
322 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 43 для техприсоединения ООО "Мединвест" | 7.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2786 | 0 | 0% | 0 | 0
323 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ "ВШЗ-1" №43 для техприсоединения электроустановок очистных сооружений ОАО "Воронежсинтезкаучук" | 1.3824 | 1.3637 | 1.3824 | 1.1554 | 1.1898 | 0 | 0.018632 | 0.001366% | 0.018632 | 0
324 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 44 для техприсоединения ООО "Хитек Воронеж" | 0.50663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50663 | 0 | 0% | 0 | 0
325 | Техперевооружение ПС 110/6кВ №2 для техприсоединения ООО "Ника-Олимп", ИП Нестерова Б.А. (ООО "Евро-Лайн") и др. | 0.0030942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030942 | 0 | 0% | 0 | 0
326 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ "2-е Сторожевое" для техприсоединения птицеводческого комплекса Лискинского района ООО "Лиско-Бройлер" | 0.012046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012046 | 0 | 0% | 0 | 0
327 | Техперевооружение ПС 35/10кВ "Синие Липяги" в Нижнедевицком р-не для техприсоединения свиноводческого комплекса ООО "Воронежмясопром" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1442 | Оборудование, не входящее в сметы строек ИА | 17.6987 | 14.4416 | 17.6987 | 16.0418 | 15.3714 | 0 | 3.2571 | 0.02255% | 3.2571 | 0
347 | ВЛ 110 кВ Западная - Буй(т) Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой провода и опор | 4.3893 | 4.72 | 4.3893 | 3.761 | 3.761 | 0 | -0.33068 | -0.007006% | -0.33068 | 0
348 | ВЛЭП 35 кВ Восточная-1,2 Техническое перевооружение с переводом на 110 кВ. | 5.105 | 3.186 | 5.105 | 4.343 | 4.343 | 0 | 1.919 | 0.06023% | 1.919 | 0
349 | Техническое перевооружение ВЛЭП 6-10 кВ по технологическому присоединению | 17.136 | 20.22 | 9.586 | 15.457 | 7.36 | 7.55 | -10.634 | -0.05259% | -10.634 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с неоплатой авансов заявителями по договорам ТП.
350 | Техническое перевооружение ВЛЭП 6-10 кВ (Солигалич - Куземино) с заменой провода и опор. | 4.6 | 5.428 | 3.4993 | 4.476 | 4.476 | 1.1007 | -1.9287 | -0.03553% | -1.9287 | 0 | Объем капитальных вложений указан в соответствии с актами выполненных работ.
351 | Техническое перевооружение ВЛЭП 0,4 кВ по технологическому присоединению | 92.4837 | 65.1596 | 92.4837 | 81.716 | 73.696 | 0 | 27.3241 | 0.04193% | 27.3241 | 0
352 | ВЛЭП 0,4 кВ Техническое перевооружение с заменой провода и опор. | 7.15 | 5.92 | 7.15 | 10.995 | 11.38 | 0 | 1.23 | 0.02078% | 1.23 | 0
353 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 с установкой стабилизатора напряжения (бустер), 7 шт | 4.5512 | 4.909 | 4.5512 | 4.004 | 4.004 | 0 | -0.3578 | -0.007289% | -0.3578 | 0
354 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ с заменой кабеля | 1.213 | 1.421 | 1.213 | 1.346 | 1.346 | 0 | -0.20801 | -0.01464% | -0.20801 | 0
358 | ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТН 35 кВ | 0.214 | 0.253 | 0 | 0.216 | 0.216 | 0.214 | -0.253 | -0.1% | -0.253 | 0
359 | ПС 35 кВТехническое перевооружение с заменой в/в вводов 35 кВ | 1.035 | 1.221 | 0.501 | 0.641 | 0.568 | 0.534 | -0.72 | -0.05897% | -0.72 | 0 | Объем каптальных вложений указан в соответствии с договром поставки оборудования и выполнения работ х/с.
361 | ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТН на новые ТБМО -110 УХЛ1 (2 шт.), НАМИ - 110 УХЛ1 (1 шт.), ТМ25/10 (2 шт.), ТМ63/10 (2 шт.), TG 145 N-110 (3 шт.) | 0.82203 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.82203 | 0 | 0% | 0 | 0
362 | ПС 110 Техническое перевооружение с заменой в/в вводов 110 кВ на новые BRIT-R (6 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
363 | ПС 110/10 кВ "Шекшема" Техническое перевооружение с заменой РВС 110 кВ на ОПН 110 кВ (4 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
364 | ПС 110 кВ Техническое перевооружение ПС 110 кВ с заменой приборов ЛИПФ на ИМФ-3Р и АЧР на Сириус-АЧР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
365 | ПС 35/6 кВ "Восточная-1" Реконструкция ПС 35/6 кВ "Восточная-1" с переводом на 110 кВ. | 115.758 | 71.043 | 54.3456 | 62.5 | 10.857 | 61.4124 | -16.6973 | -0.0235% | -16.6973 | 0 | Отклонение от плановых показателей вызвано снижением стоимости поставленного оборудования по результатам проведения конкурсных процедур.
366 | ТП "ЦРП"-10 кВ Техническое перевооружение с заменой ТТ на новые ТПЛ-10-50/5 (2 шт.) | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0% | 0 | 0
367 | ТП ПС "Панкратово" Техническое перевооружение с заменой ТТ на новый ТПЛ-10-50/5 (1 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
368 | Техническое перевооружение КТП с заменой трансформаторов | 10.519 | 12.412 | 8.7184 | 11.227 | 10.302 | 1.8006 | -3.6936 | -0.02976% | -3.6936 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с неоплатой авансов заявителями по договорам ТП
369 | Оборудование, требующее монтажа на складе | 4.4996 | 0 | 4.4996 | 4.073 | 0 | 0 | 4.4996 | 0% | 4.4996 | 0
387 | ПС 35 кВ "Восточная 1" Проект технического перевооружения ПС с переводом на 110 кВ | 0.03 | 4.602 | 0.03 | 3.564 | 0 | 0 | -4.572 | -0.09935% | -4.572 | 0 | Объем капитальных вложений указан в соответствии с заключенным договром, на основании проведения конкурса.
392 | ВЛ 110 кВ "Заволжская" Проект реконструкции ВЛ 110 кВ и ПС "Центральная", "Северная" | 0 | 17.547 | 0 | 14.904 | 0 | 0 | -17.547 | -0.1% | -17.547 | 0 | Объем капитальных вложений указан в соответствии с заключенным договром, на основании проведения конкурса.
393 | ПС 110/35/10 «КПД» Проект реконструкции и расчет электрических режимов существующей ПС 110/35/10 «КПД» с заменой двух трансформаторов 16 МВА на 25 МВА (по договору технологического присоединения с ОАО "Газпромтрубинвест" 40063769 от 11.01.2010). | 2.575 | 5.664 | 2.575 | 3.733 | 0 | 0 | -3.089 | -0.05454% | -3.089 | 0 | Объем капитальных вложений указан в соответствии с заключенным договром, на основании проведения конкурса.
395 | Реконструкция здания РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
396 | Здания базы РЭС | 12.957 | 13.476 | 4.2669 | 11.25 | 0 | 8.6901 | -9.2091 | -0.06834% | -9.2091 | 0
397 | Реконструкция служебно-бытового корпуса ЦПО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
398 | Монтаж ОПС в здании РПБ Межевского РЭС. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
399 | Реконструкция канализационной ситемы с установкой фильтра жиров ЦПО | 0.04326 | 0.11 | 0.04326 | 0.062 | 0.226 | 0 | -0.06674 | -0.06067% | -0.06674 | 0
400 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0.219 | 0.17 | 0.219 | 0.293 | 0.265 | 0 | 0.049 | 0.02882% | 0.049 | 0
401 | Сооружения (кроме электрических линий) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
402 | Автотранспорт | 17.8526 | 17.582 | 17.8526 | 11.84 | 11.84 | 0 | 0.2706 | 0.001539% | 0.2706 | 0
403 | Приборы и оборудование | 11.3162 | 10.768 | 11.3162 | 8.691 | 8.571 | 0 | 0.54818 | 0.005091% | 0.54818 | 0
404 | Средства связи не требующее монтажа | 2.695 | 2.695 | 2.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
405 | Патентная пошлина за регистрацию знака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
429 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Центральная - Кировская" с заменой металлических опор, изоляции. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
438 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС Садовая до РП 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
439 | Реконструкция КЛ с устройством наружного освещения | 4.3592 | 3.9969 | 4.3592 | 1.988 | 4.076 | 0 | 0.36224 | 0.009063% | 0.36224 | 0
527 | Реконструкция вспомогательных зданий, сооружений, производственных площадок | 3.509 | 3.54 | 1.2021 | 3.617 | 2.165 | 2.3069 | -2.3379 | -0.06604% | -2.3379 | 0 | Величина осовоения КВЛ сложилась по фактической стоимости выполненных работ
529 | Реконструкция систем безопасности энергообъектов (в.т.ч Оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 11.3976 | 10.089 | 11.3976 | 8.564 | 7.592 | 0 | 1.3086 | 0.01297% | 1.3086 | 0
574 | ПС-110 кВ замена опорно-стержневых изоляторов | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0% | 0 | 0
575 | ПС 110 кВ. Замена разрядников на ОПН | 3.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.564 | 0 | 0% | 0 | 0
579 | Замена вводов 110 кВ | 21.519 | 2.95 | 0 | 2.1046 | 0 | 21.519 | -2.95 | -0.1% | -2.95 | 0 | Экономия за счет конкурсных процедур
581 | Замена ОСИ на ПС-110 кВ | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.2036 | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
585 | Охранные системы защиты и сигнализации ПС 35-110 кВ (Ситовка, Юго-Западная, Цементная, Гидрооборудование) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0% | 0 | 0
587 | Оснащение ПС 35-110 кВ охранно-противопожарными устройствами и сигнализацией (в т. ч тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 3.892 | 2.5569 | 0.67433 | 2.0238 | 0 | 3.2177 | -1.8826 | -0.07363% | -1.8826 | 0 | Экономия за счет конкурсных процедур
592 | ПС-35 кВ Замена разрядников на ОПН | 2.161 | 0.0016048 | 0 | -0.0011 | 0 | 2.161 | -0.0016048 | -0.1% | -0.0016048 | 0
594 | РП-6 кВ "Станкозавод" | 4.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.039 | 0 | 0% | 0 | 0
595 | Реконструкция здания Тербунского РЭС | 40 | 7.9847 | 0 | 6.5318 | 0 | 40 | -7.9847 | -0.1% | -7.9847 | 0 | ПСД получена в декабре. СМР не проторгован.
597 | Перенос ДП ЦУС | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0
610 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 29.46 | 9.7458 | 14.6975 | 24.9163 | 0 | 14.7625 | 4.9517 | 0.05081% | 4.9517 | 0
611 | Программа модернизации охранно-пожарной сигнализации в Липецкэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
612 | ОПС сигнализация в адм.здании ОАО "Липецкэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
613 | Программа оснащения и модернизации охранно-пожарной сигнализации | 16.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.036 | 0 | 0% | 0 | 0
616 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 317.591 | 53.5809 | 20.0223 | 38.8564 | 49.1189 | 297.5687 | -33.5586 | -0.06263% | -33.5586 | 0 | Недопоставка автоспецтехники в связи с невыполнением договорных отношений по причине загруженности мощностей изготовителя после стихийных бедствий.
672 | ПИР ССПИ | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.18 | -0.1% | -1.18 | 0 | Централизованная закупка не состоялась
673 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
674 | ПИР - реконструкция ЦУС в связи с переездом в помещения, освобождаемые РДУ | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.472 | -0.1% | -0.472 | 0
675 | ПИР обеспечения наблюдаемости | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.509 | -0.1% | -0.509 | 0 | Централизованная закупка не состоялась
696 | Оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0.103 | 0.1062 | 0.103 | 0.089 | 0.089 | 0 | -0.0032 | -0.003013% | -0.0032 | 0
701 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
703 | Оборудование, не входящее в сметы строек Орелэнерго | 5.297 | 4.686 | 5.297 | 2.86 | 2.86 | 0 | 0.611 | 0.01304% | 0.611 | 0
744 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (снятие ограничений) | 0.851 | 0.789 | 0.851 | 0.754 | 0.797 | 0 | 0.062 | 0.007858% | 0.062 | 0
745 | Вынос ВЛ-0,4кВ здание общественного центра, ул. 25 Сентября в г.Смоленске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
746 | Рек-ция ВЛ-10кВ (Гагаринский автомобильный терминал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
747 | Вынос ВЛ-0,4кВ (ФОК по ул.Николаева-Окт.Революции, г.Смоленск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
748 | Вынос ВЛ-6кВ ТП-143-ТП-69 из под пятна застройки (г.Смоленск, ул.Черняховского, Матросова) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
754 | Вынос КЛ-6кВ ТП19-ТП108 в г.Смоленск, ул.Витебское шоссе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
756 | Вынос КЛ-0,4кВ, попадающих под пятно застройки (ул.Коммунистическая, 5а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
759 | Вынос КЛ-6кВ (ТП519-591) из под пятна застройки зд.ТБО г.Смоленск ул.Тенишевой | 0.199 | 0.197 | 0.197 | 0 | 0.199 | 0.002 | 0 | 0% | 0 | 0
787 | ПС 110/10«Угра». Замена ячеек К-37 на К-59 с ВВ на 2-х секциях шин 10кВ с установкой МПЗ типа «Сириус» на ПС-110/10кВ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0
788 | Техническое перевооружение: Замена МВ-35,10 кВ на ВВ с установкой МПЗ | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0% | 0 | 0
790 | Техническое перевооружение: Замена ОД,КЗ на ЭГВ | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0% | 0 | 0
791 | ПС 35/10 "Хмелита" Замена ячеек КРН-10 на К-59 с ВВ на 2-х секциях шин с установкой МПЗ типа "Орион". | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0% | 0 | 0
796 | Техническое перевооружение: Замена МВ-35,10 кВ на ВВ с установкой МПЗ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0% | 0 | 0
803 | Рек-ция РУ-0,4кВ ТП-210 ВЛ615 ПС Горная,ВЛ 605 ПС ЗССК с зам. панелей ЩО-70 (школа-интернат) 8шт. | 1.6 | 1.887 | 0.807 | 0.688 | 0 | 0.793 | -1.08 | -0.05723% | -1.08 | 0 | Невыполнение подрядчиком своих обязательств
806 | Реконструкция РП-3 в г.Смоленске | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
807 | Реконструкция РП-7 в г.Смоленске | 0.947 | 0.008 | 0.008 | 0.051 | 0 | 0.939 | 0 | 0% | 0 | 0
808 | БКТП и перевод сущ. линий с ТП-10 в г.Смоленске | 0.926 | 0.008 | 0.008 | 0.106 | 0 | 0.918 | 0 | 0% | 0 | 0
809 | Реконструкция ТП-31 в г.Смоленске | 8.328 | 4.482 | 4.482 | 3.081 | 11.409 | 3.846 | 0 | 0% | 0 | 0
812 | Реконструкция РП, ТП в г.Смоленске и Смоленской области | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 0 | 0% | 0 | 0
826 | Рек-ция ТП-387 в г.Смоленске | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 1.397 | 0 | 0% | 0 | 0
827 | Рек-ция ТП-388 в г.Смоленске | 1.409 | 0 | 0 | 0 | 1.409 | 1.409 | 0 | 0% | 0 | 0
829 | Реконструкция РП, ТП, ЗТП по Смоленской области | 333.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.4 | 0 | 0% | 0 | 0
875 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 1.846 | 1.205 | 1.846 | 1.62 | 0 | 0 | 0.641 | 0.0532% | 0.641 | 0
876 | Расширение ПБ ЮЭС с размещ.город.эл.сетей и складских помещений | 70.48 | 14.374 | 14.313 | 10.904 | 10.904 | 56.167 | -0.061 | -0.0004244% | -0.061 | 0
882 | Реконструкция ограждения ПС Вязьма-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
883 | Эл.снабжение складов и бытовок по адресу ул.Индустриальная, д.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
884 | Рек-ция помещ. в осях 3-4 ПО СГЭС, г.Смоленск, Шевченко,77а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
885 | Рек-ция помещ. в осях 4-7 ПО СГЭС, г.Смоленск, Шевченко,77а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
886 | Рек-ция инженерных сетей и систем помещ. ПО СГЭС, г.Смоленск, Шевченко,77а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
887 | Рек-ция сетей гор.водоснабжения ПБ ПО СГЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
888 | Рек-ция быт.помещений ПО СГЭС по адресу г.Смоленск, ул.Шевченко,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
890 | Охранно-пожарная сигнализация объектов ВЭС, ЗЭС, СГЭС, ЦЭС, ЮЭС (в т.ч. оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 8.38 | 3.375 | 2.308 | 2.369 | 2.369 | 6.072 | -1.067 | -0.03161% | -1.067 | 0 | Экономия
891 | Реконструкция ПБ ПО СГЭС | 4 | 4.366 | 0.399 | 0.346 | 0 | 3.601 | -3.967 | -0.09086% | -3.967 | 0 | Перераспределение средств
892 | Реконструкция системы водяного пожаротушения адм.зд. "Смоленскэнерго" | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.625 | 0.791 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
893 | ОПС адм.здания "Смоленскэнерго" | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.222 | 1.376 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
894 | Рек-ция щита силового управления адм. зд. "Смоленскэнерго" | 0.123 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | -0.99 | -0.1% | -0.99 | 0 | Невыполнение подрядчиком своих обязательств
895 | Реконструкция адм.здания "Смоленскэнерго" | 6.888 | 1.501 | 1.41 | 0.874 | 7.762 | 5.478 | -0.091 | -0.006063% | -0.091 | 0
896 | Рек-ция вентиляции центрального склада "Смоленскэнерго" | 0.031 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.031 | 0.001 | 0 | 0% | 0 | 0
897 | Рек-ция кровли адм. здания "Смоленскэнерго" литер А1, ул.Тенишевой 33 | 0.585 | 0.708 | 0.585 | 0.557 | 0 | 0 | -0.123 | -0.01737% | -0.123 | 0
898 | ПРБ Смоленскэнергоремонт | 3.778 | 0.002 | 0.002 | 0.283 | 0 | 3.776 | 0 | 0% | 0 | 0
899 | Закрытая стоянка на 3 бокса Гагаринского РЭС, г.Гагарин | 0.946 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.946 | 0 | 0% | 0 | 0
900 | Стр-во закр.гараж.стоянки и монтер.пункта на ПС Хмелита Вяземского РЭС | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0% | 0 | 0
901 | Стр-во закр. стоянки и бытовых помещений Ярцевского РЭС | 0.779 | 0 | 0 | 0.000122 | 0 | 0.779 | 0 | 0% | 0 | 0
902 | Рек-ция полигона Смоленскэнерго, д.Лубня Смол. р-на | 10.005 | 10.005 | 10.005 | 8.655 | 8.655 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
903 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0% | 0 | 0
905 | Оборудование, не требующее монтажа | 40.177 | 53.1888 | 40.177 | 45.697 | 45.697 | 0 | -13.0118 | -0.02446% | -13.0118 | 0 | Выполнено
1449 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.577 | 0.68086 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | -0.68086 | -0.1% | -0.68086 | 0 | Отсутствие ТЗ
972 | Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 1.41 | 0.084 | 1.41 | 0.55 | 0.071 | 0 | 1.326 | 1.579% | 1.326 | 0
974 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 4.54 | 1.6331 | 4.54 | 3.66 | 3.059 | 0 | 2.9069 | 0.178% | 2.9069 | 0
975 | Установка вольтодобавочных трансформаторов 0.4кВ | 7.738 | 3.582 | 7.176 | 5.729 | 8.987 | 0.562 | 3.594 | 0.1003% | 3.594 | 0
976 | Реконструкция КЛ-6 кВ (внешнее электроснабжение) | 3.092 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 3.092 | 0 | 0% | 0 | 0
977 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (тех.присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
978 | Реконструкция КЛ-0.4 кВ по Тамбовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
979 | Реконструкция КЛ-0.4 кВ (внешнее электроснабжение) | 0.425 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0.425 | 0 | 0% | 0 | 0
980 | ПС 110/35/6 кВ № 5 (монтаж КРУН-6 кВ. Монтаж дуговой защиты) | 1.215 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | -1.215 | -0.1% | -1.215 | 0
981 | ПС 110/35/6 кВ № 5 Замена трансформатора 16 МВА на 25 МВА | 75.557 | 46.262 | 30.728 | 57.662 | 57.328 | 44.829 | -15.534 | -0.03358% | -15.534 | 0 | Перенос выполнения работ на 2011 год
982 | ПС 110/35/6 кВ № 6 Замена трансформатора 10 МВА на 16 МВА | 5.166 | 3.381 | 3.254 | 4.235 | 3.057 | 1.912 | -0.127 | -0.003756% | -0.127 | 0
988 | ПС 110/6 кВ Октябрь Реконструкция ячейки КРУ 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
990 | Установка измерительных трансформаторов и прокладка измерительных цепей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
991 | Установка трансформаторов тока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
994 | ПС-110 кВ "Токаревская" Замена аккумуляторной батареи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
995 | ПС-110 кВ № 5 г. Тамбов (установка линейных ячеек с вакуумным выключателем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
996 | ПС 110/10 кВ "Новолядинская" Замена трансформатора, реконструкция ОРУ-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
997 | ПС-110/35/10 кВ Комсомольская. Установка линейной ячейки 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
998 | ПС-110 кВ "Первомайская" Замена ячеек (ООО "Мострансгаз") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
999 | Программа по управлению реактивной мощностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1000 | ПС-110 кВ "Петровская" с заходом ВЛ-110 кВ "Н.Никольское-ГОК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1006 | ПС 35/10 кВ "Бокинская" Установка линейной ячейки К-59 с вакуумным выключателем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1007 | ПС-35/10 кВ "Пригородная" Установка в ячейке-10 кВ №3 ТТ ТПЛ_10 М 100/5, установка счетчика СЭТ 4ТМ.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1008 | ПС-35/6 кВ КИМ реконструкция ОРУ 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1009 | Замена трансформаторов тока (ТЛМ-10; 400/5; 3 шт.) в ячейке № 5 ПС 35/10 "Бокинская"(техприсоединение) | 0.046 | 0.046 | 0 | 0.048 | 0 | 0.046 | -0.046 | -0.1% | -0.046 | 0
1012 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 1.551 | 0.472 | 1.551 | 0.783 | 0.754 | 0 | 1.079 | 0.2286% | 1.079 | 0
1047 | Реконструкция баз РЭС | 4.914 | 2.686 | 3.976 | 4.139 | 1.47 | 0.938 | 1.29 | 0.04803% | 1.29 | 0
1048 | Реконструкция внешнего электроснабжения здания управления "Тамбовэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1049 | Пожарно-охранная сигнализация в т.ч.оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 3.015 | 1.386 | 1.993 | 2.456 | 2.613 | 1.022 | 0.607 | 0.0438% | 0.607 | 0
1050 | Реконструкция теплоснабжения базы ПО ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1054 | Газовый хромотограф | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.978 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1055 | Транспортные средства | 17.664 | 9.864 | 17.039 | 9.958 | 14.968 | 0.625 | 7.175 | 0.07274% | 7.175 | 0
1056 | Оборудование, не входящее в сметы строек Тамбовэнерго | 8.667 | 4.652 | 8.667 | 7.046 | 8.102 | 0 | 4.015 | 0.08631% | 4.015 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 Южная | 0.57 | 0 | 0.57 | 0.483 | 1.531 | 0 | 0.57 | 0% | 0.57 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Мамоновская (тех. присоединение) | 0.605 | 0 | 0.605 | 0.523 | 0.924 | 0 | 0.605 | 0% | 0.605 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Красный Рог (тех. присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Жирятинская (тех. присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ № 15 и №4 от ПС Подгорное для снятия ограничений по использованию земельного участка ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ инжиниринг» (Вынос линии) | 0.26807 | 0 | 0.26807 | 0.23057 | 0 | 0 | 0.26807 | 0% | 0.26807 | 0
| Реконструкция ВЛ 10-7 ПС "Усмань-2" из зоны надзем-ного пешеходного перехода через а/дорогу в с. Бабяково, Н. Усманского р-на (ООО Домострой) (вынос линии) | 0.11078 | 0 | 0.11078 | 0.11078 | 0.11078 | 0 | 0.11078 | 0% | 0.11078 | 0
| Реконструкции ВЛ 0,4 кВ для выноса ВЛ из района транспортной развязки автомагистрали М-4 «Дон» (ЗАО «Евродорстрой») | 3.5737 | 0 | 3.5737 | 3.0303 | 3.0303 | 0 | 3.5737 | 0% | 3.5737 | 0
| Реконструкция выходов ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10кВ "Павловск-5" для электроснабжения ОАО "Павловскгранит" | 0.43453 | 0 | 0.43453 | 0.36909 | 0 | 0 | 0.43453 | 0% | 0.43453 | 0
| Реконструкция ВЛЭП-1-20 кВ (техприсоединение) | 0.76009 | 0 | 0.76009 | 0.64809 | 0.47257 | 0 | 0.76009 | 0% | 0.76009 | 0
| Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение) | 11.5161 | 0 | 11.5161 | 14.269 | 11.9768 | 0 | 11.5161 | 0% | 11.5161 | 0
| Т/перевооружение ПС 110/6 кВ "Калининская" для т/присоединения ООО "Дубровка" | 0.26825 | 0 | 0.26825 | 0.22757 | 0 | 0 | 0.26825 | 0% | 0.26825 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ «РЭП» №27 для техприсоединения ИП Нестерова Б.А. | 1.5354 | 0 | 1.5354 | 1.6742 | 1.6742 | 0 | 1.5354 | 0% | 1.5354 | 0
| Т/перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Западная" № 14 для т/присоединения ООО "Объединение Хозторг" | 0.12645 | 0 | 0.12645 | 0.10728 | 0 | 0 | 0.12645 | 0% | 0.12645 | 0
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ «Майская» и строительству ВЛ 10 кВ для техприсоединения ООО «Агрокультура «Эртиль» | 0.3025 | 0 | 0.3025 | 0.2561 | 0 | 0 | 0.3025 | 0% | 0.3025 | 0
| Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №35 для техприсоединения ИП Тонких Ю.В. | 1.7235 | 0 | 1.7235 | 1.4623 | 1.5675 | 0 | 1.7235 | 0% | 1.7235 | 0
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ «Красное» для техприсоединения ООО «Новохоперск-Агро-Инвест» | 0.44695 | 0 | 0.44695 | 0.85185 | 0.85185 | 0 | 0.44695 | 0% | 0.44695 | 0
| Техперевооружение КТП 6-10/0,4 по Воронежской области (техприсоединение) | 1.2198 | 0 | 1.2198 | 1.0418 | 0.64987 | 0 | 1.2198 | 0% | 1.2198 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ для выноса ВЛ из района транспортной развязки автомагистрали М-4 "Дон"(вынос линии) | 0.3966 | 0 | 0.3966 | 0.33746 | 0.33746 | 0 | 0.3966 | 0% | 0.3966 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 и ВЛ-0,4 кВ КТП -10/0,4 кВ №8-07 ПС-35/10 кВ «Ольховатка» для снятия ограничений с земельного участка ЗАО "АВС Фарбен"(Вынос линии) | 0.43818 | 0 | 0.43818 | 0.3718 | 0.3718 | 0 | 0.43818 | 0% | 0.43818 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП -10/0,4 кВ №8-07 ПС-35/10 кВ «Ольховатка» для снятия ограничений с земельного участка ЗАО "АВС Фарбен" (вынос линии) | 0.14282 | 0 | 0.14282 | 0.12118 | 0.12118 | 0 | 0.14282 | 0% | 0.14282 | 0
| Реконструкция ВЛ-35кВ №9 от ПС35/10кВ "Ивановка" для техприсоелинения ИП Кукуня В.И. | 0.000135 | 0 | 0.000135 | 0.14556 | 0.14556 | 0 | 0.000135 | 0% | 0.000135 | 0
| Реконструкция В Л35 Кв № 68 для выноса ВЛ из района транспортной развязки автомагистрали М-4 "Дон" (Вынос линии) | 5.4617 | 0 | 5.4617 | 4.63 | 4.63 | 0 | 5.4617 | 0% | 5.4617 | 0
| Реконструкция ВЛ-10-7 п/с 35/10 "Усмань-2" с выносом земельного участка в пос. Репное Новоусманского р-на Воронежской области (вынос линии) | 0.68669 | 0 | 0.68669 | 0.58212 | 0 | 0 | 0.68669 | 0% | 0.68669 | 0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №9 для ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ПС 110 кВ "Гусево" Техническое перевооружение с установкой ОПН-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.048 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ПС 35/6 кВ "Восточная-1" Проект строительства ЗРУ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ТПиР КТП 10/0,4 кВ с заменой разъединителей, трансформаторов | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.661 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ПС 110 кВ "Кострома-4" техническое перевооружение ЗРУ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Объекты ИП 2008 | 0.08741 | 0 | 0.08741 | 0 | 0 | 0 | 0.08741 | 0% | 0.08741 | 0
| Реконструкция здания ИА ЛЭ | 0 | 0 | 0 | 2.4076 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция неотапливаемого склада№1 базы ЛЭ | 0 | 0 | 0 | 0.53591 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция складов базы ЛЭ | 0 | 0 | 0 | 0.53598 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция здания Липецкого РЭС | 0 | 0 | 0 | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Здание душевой Долгоруковского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0.79971 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Установка линейного портала в пролете оп. №2 и портала №1 ВЛ-110 кВ "Кольцевая - левая" | 0 | 0 | 0 | 0.21898 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Пожарная сигнализация Лебедянского РЭС, Лев-Толстовского РЭС, Чаплыгинского РЭС | 0 | 0 | 0 | 1.3339 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Рек-ция ЛЭП-6кВ (гараж УФСБ России по Смол.обл.) ул.Дзержинского 13а г.Смоленск | 1.559 | 0 | 1.559 | 1.346 | 1.346 | 0 | 1.559 | 0% | 1.559 | 0
| Рек-ция ПС Ярцево-1 (ООО СМИТ-Ярцево-цех по произ-ву изделий из пластмасс) | 0.443 | 0 | 0.443 | 1.434 | 1.434 | 0 | 0.443 | 0% | 0.443 | 0
| Рек-ция ЗРУ-10кВ (ОАО Ярцевский литейный завод) ПС Ярцево-1 г. Ярцево | 0.115 | 0 | 0.115 | 0.1 | 0 | 0 | 0.115 | 0% | 0.115 | 0
| Рек-ция ПС Пронино п.Ракитня (ООО Смол. Дорожно-строительная компания) | 0.033 | 0 | 0.033 | 0.029 | 0 | 0 | 0.033 | 0% | 0.033 | 0
| Рек-ция ПС 35/10кВ Лукино (Смол. психиатрич. больница-г.Сычевка) и ЗТП-8 | 0.088 | 0 | 0.088 | 0.09 | 0 | 0 | 0.088 | 0% | 0.088 | 0
| Рек-ция ТП-4 (След.упр.СК при прокуратуре РФ-адм.зд.) ПС Ярцево-1 г.Ярцево | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0 | 0.005 | 0% | 0.005 | 0
| Рек-ция КТП-Выползово (пл.конюшня-Муравейник В.В.) ПС Кайдаково д.Выволзово Вяз.р-на | 0.027 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0.027 | 0% | 0.027 | 0
| Рек-ция КТП-301 ( ООО Транссервис АСК-АЗС, СТО со стоянкой и гостиница) ВЛ-613 ПС Западная д.Владимирская Смол.р-на | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0% | 0.003 | 0
| Рек-ция ТП-8 (ИП Якушев П.Н. мастерская) ВЛ-1003 ПС Козино д.Богородицкое Смол.р-н | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0.001 | 0
| Рек-ция РП-2 (зд.общ.назнач.-Ландейс А.Я.) г.Смоленск ул.25 Сентября | 0.411 | 0 | 0.411 | 0.353 | 0.353 | 0 | 0.411 | 0% | 0.411 | 0
| Рек-ция ТП-409 (Пож.депо в г.Смоленске) ПС Диффузион | 0.426 | 0 | 0.426 | 0.369 | 0.369 | 0 | 0.426 | 0% | 0.426 | 0
| Рек-ция ТП-544 (склад - ООО Апис) г.Смоленск, Тихвинка, 10А | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0 | 0 | 0.01 | 0% | 0.01 | 0
| Рек. РП Сельхозтехника (СОК-Ходаковская Н.М.) ПС Одинцово п.Тихвинка г.Смоленск | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0 | 0.007 | 0% | 0.007 | 0
| Рек-ция ТП-306 (ООО ПромБизнесГрупп г.Смоленск) РП-ПНС-1 ВЛ-651 ПС Смоленск-1 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0.026 | 0 | 0 | 0.025 | 0% | 0.025 | 0
| Рек-ция ТП-279 (замена Т-1, 2) (ООО "Гражданстрой") | 1.123 | 0 | 1.123 | 0.968 | 0.968 | 0 | 1.123 | 0% | 1.123 | 0
| Рек-ция ТП-263 (МЛПУ Больница восст.лечения) г.Смоленск, ул. Шевченко | 1.634 | 0 | 1.634 | 1.407 | 0 | 0 | 1.634 | 0% | 1.634 | 0
| Рек-ция ТП-462 (ФСБ РФ - 72-квартир.дома г.Смоленск) | 0.088 | 0 | 0.088 | 0.076 | 0 | 0 | 0.088 | 0% | 0.088 | 0
| Рек-ция ТП-418 и ТП-516 (ООО ФСК ВЕЖ) 10-ти эт. дом г.Смоленск ул.Фрунзе | 1.72 | 0 | 1.72 | 1.489 | 1.489 | 0 | 1.72 | 0% | 1.72 | 0
| Рек-ция ТП-538 (10-ти эт. дом ул.Рыленкова) и стр-во сетей 0,4кВ г.Смоленск | 2.115 | 0 | 2.115 | 1.831 | 1.831 | 0 | 2.115 | 0% | 2.115 | 0
| Вынос КЛ-6кВ (сл.-тех.зд.ФСБ) из под пятна застройки г.Смоленск ул.Попова | 2.572 | 0 | 2.572 | 2.226 | 2.226 | 0 | 2.572 | 0% | 2.572 | 0
| Монтаж тревожной сиг-ции на подстанциях филиала (11 заявок-1 договор) | 0.159 | 0 | 0.159 | 0.14 | 0 | 0 | 0.159 | 0% | 0.159 | 0
| Объед-е авт.систем пож.сигн-и и оповещенияи управления эвакуацией, ул.Тенишевой 33 | 0.396 | 0 | 0.396 | 0.405 | 0.405 | 0 | 0.396 | 0% | 0.396 | 0
| Рек-ция ЗТП-118 (ООО Стройгарант-10-ти эт. жил.дом) г.Рославль | 1.841 | 0 | 1.841 | 1.582 | 1.582 | 0 | 1.841 | 0% | 1.841 | 0
| Рек-ция ТП-408 (ООО "Бриг"- торг.-быт центр) пр.Строителей г.Смоленск | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0% | 0.005 | 0
| Рек-ция КТП-3 Извеково (Кольцов А.В. Суш.-сорт.комплекс) ПС Высокое д.Изведково Новодуг.р-на | 0.055 | 0 | 0.055 | 0.056 | 0 | 0 | 0.055 | 0% | 0.055 | 0
| Рек-ция ПС 220/110/10кВ Компрессорная, ПС 110/35/6кВ Сафоново с проек-мой ПС 110/10кВ Светлая | 1.652 | 0 | 1.652 | 18.465 | 0 | 0 | 1.652 | 0% | 1.652 | 0
| Рек-ция кровли ГК РПБ-2 г.Сафоново | 0.489 | 0 | 0.489 | 0.417 | 0.417 | 0 | 0.489 | 0% | 0.489 | 0
| Рек-ция помещений в осях Г-И ГК РПБ-2 г.Сафоново | 0.596 | 0 | 0.596 | 0.509 | 0.509 | 0 | 0.596 | 0% | 0.596 | 0
| Рек-ция ТП-523 (д/тех.пр. АЗС - Роснефть) ул.Лавочкина г.Смоленск | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0.001 | 0
| Рек-ция ТП-518 (Эльгудин Д.Я. - СНТ Дружба, уч.376,377) ПС Диффузион г.Смоленск | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.051 | 0 | 0 | 0.06 | 0% | 0.06 | 0
| Рек-ция ТП-546 (ООО Арис-Плюс) и стр-во ЛЭП-0,4кВ д/тех.пр. зд. ТБО ул.Попова г.Смоленск | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.094 | 0 | 0 | 0.11 | 0% | 0.11 | 0
| Рек-ция ТП-772 (ИП Новиков И.А. - склад.комп.) ПС Водозабор д.Киселевка Смол. р-н | 0.693 | 0 | 0.693 | 0.591 | 0 | 0 | 0.693 | 0% | 0.693 | 0
| Реконструкция ТП-236 в г.Смоленске | 0.221 | 0 | 0.221 | 0.189 | 0 | 0 | 0.221 | 0% | 0.221 | 0
| Реконструкция КЛ-6кВ РП-21 ТП конно-спорт.школы п.Одинцово г.Смоленск | 0.281 | 0 | 0.281 | 0.294 | 0 | 0 | 0.281 | 0% | 0.281 | 0
| Вынос КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ в кв-ле ул. Крупской, 25 сентября | 0.477 | 0 | 0.477 | 0.407 | 0.407 | 0 | 0.477 | 0% | 0.477 | 0
| Рек-ция ЗТП-27 (ООО Нефтетракт АЗС) г.Рославль | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-534 (Долотин О.-магазин) ул.Румянцева г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35 кВ Заречная | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ПС 110 кВ 6 Установка 2-х линейных ячеек 10 кВ | 1.751 | 0 | 1.751 | 1.495 | 1.897 | 0 | 1.751 | 0% | 1.751 | 0
| Рек.ПС Удомля, замена МВ на ВВ с рек.РЗА (ЗАО Ипотечная компания атомной отрасли) | 0.089 | 0 | 0.089 | 0.075 | 0 | 0 | 0.089 | 0% | 0.089 | 0
| Рек. резерв ячейки № 29 ПС 110 кВ Андреаполь | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 1.034 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Рек.ПС 35/10кВ "Гришкино, с стр-м распред.сети (подключение ООО "Шкода Сервис") | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Рек.яч.10 кВ ф.5 на ПС 35/10 кВ Вега, замена масл.выключстеля на вакуумный с рек.РЗА (ООО КомплектПроектСтройСервис) | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0.499 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Рек.яч.10 кВ ф.6 на ПС 35/10 кВ Нагорское, рек.РЗА (ООО АВК Ойл-К) | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.186 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Рек.ПС АКУ (ПИР) (Ольховик А.И.) | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Аварийный запас | 0 | 0 | 0 | 3.048 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Долевое строительство: Здание РП с ТП стадион им.Вагжанова | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 2.416 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Приобретено ОС на условиях финансового лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ЯПО. Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Северная (инв.№ 1000592) (3-х сторонние Договора ТП с МУП ЯГЭС) - Реконструкция здания ЗРУ 6кВ ПС 110/6 Северная (инв.№ 1000592) | 0.44695 | 0 | 0.44695 | 0.38261 | 0 | 0 | 0.44695 | 0% | 0.44695 | 0
| РоПО. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф192 ПС 110/10 кВ Плоски (инв.№ 3001826) от КТП-250 кВА Заречье-1 ф194 ПС 110/10 кВ Плоски (инв.№ 11003448) (д.ТП 40106133, 40106127, 40106062, 40106131, 40106124 и т.д.) | 0.14062 | 0 | 0.14062 | 0.12038 | 0 | 0 | 0.14062 | 0% | 0.14062 | 0
| РоПО. Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС Углич (инв.№ 11004078) (д.ТП 40096930) | 0.11884 | 0 | 0.11884 | 0.10364 | 0 | 0 | 0.11884 | 0% | 0.11884 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Константиново (инв.№ 13012098-00, 11003032, 11003036) | 0 | 0 | 0 | 1.7897 | 1.0624 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| РоПО. Реконструкция КТП-63 кВА Весна-2 ВЛ-10 кВ №4 Заячий холм ПС 110/35/10 кВ Техникум (инв.№ 13011531-00), строительство ВЛ-0,4 кВ (д.ТП 40115626) - Реконструкция КТП-63 кВА Весна-2 ВЛ-10 кВ №4 Заячий Холм ПС 110/35/10 кВ Техникум (инв.№13011531-00) - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-63 Весна-2 | 0.10255 | 0 | 0.10255 | 0.089434 | 0 | 0 | 0.10255 | 0% | 0.10255 | 0
| РоПО. Реконструкция ТП Одерихино ф23 ПС 110/35/10 кВ Беклемишево (инв.№ 11004378) со строительством ВЛ-0,4 кВ (д.ТП 40127882) - Реконструкция ТП Одерихино ф.23 ПС Беклемишево (инв.№11004378) | 0.11821 | 0 | 0.11821 | 0.10252 | 0 | 0 | 0.11821 | 0% | 0.11821 | 0
| Строительство ПС 35/6 кВ Некрасовское | 0 | 0 | 0 | 0.045586 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| РоПО. Реконструкция трансформатора ТМ-10/10 г.Ростов ТП 20 (инв.№ 11005066) трансформатора ТМ-400/10-2 шт г.Ростов ТП 72 (инв.№ 11005020) (д.ТП 7-ТП/06-РоС) | 0 | 0 | 0 | 0.10566 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ЯПО. Реконструкция КТП-100кВА "Сады русь" (инв.№ 13011710-00). (д.ТП 40112822 | 0 | 0 | 0 | 0.078192 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Новое строительство | 16964.2602 | 6714.9921 | 6141.0014 | 5580.7808 | 4328.7633 | 10823.2588 | -573.9907 | -0.008548% | -573.9907 | 0
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 13199.6095 | 5376.2429 | 4558.2096 | 3988.1219 | 3847.4495 | 8641.4 | -818.0333 | -0.01522% | -818.0333 | 0
45 | Строительство ВЛ-110 Фрунзенская до ВЛ-110 Дубовое-Долбино (с заходом на ПС Майская двух цепей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
46 | Строительство ВЛ-35кВ "Муром - Н.Таволжанка" | 3.4712 | 3.9327 | 3.4712 | 3.0577 | 0 | 0 | -0.4615 | -0.01173% | -0.4615 | 0
47 | Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ по технологическому присоединению | 567.5929 | 838.8293 | 567.5929 | 288.7522 | 264.2072 | 0 | -271.2364 | -0.03234% | -271.2364 | 0 | выполнение работ по заключенным договорам ТП с заказчиком
48 | Строительство ВЛ 10 кВ, электроснабжение ИЖС | 36.2885 | 53.5046 | 36.2885 | 32.3342 | 29.1637 | 0 | -17.216 | -0.03218% | -17.216 | 0 | изменение технических решений корректировка программы ИЖС
49 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 87.3365 | 56.6273 | 87.3365 | 38.2466 | 32.263 | 0 | 30.7092 | 0.05423% | 30.7092 | 0
50 | Строительство ВЛ 0,4 кВ, электроснабжение ИЖС | 254.0213 | 202.0227 | 254.0213 | 185.255 | 186.2151 | 0 | 51.9986 | 0.02574% | 51.9986 | 0
51 | Строительство КЛ 10 кВ, электроснабжение ИЖС | 145.6829 | 64.6707 | 145.6829 | 102.3149 | 98.4896 | 0 | 81.0122 | 0.1253% | 81.0122 | 0
52 | Строительство КЛ 35 кВ по технологическому присоединению | 77.7525 | 90.1 | 77.7525 | 66.19 | 66.19 | 0 | -12.3475 | -0.0137% | -12.3475 | 0 | выполнение работ по заключенным договорам ТП с заказчиком
53 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 по технологическому присоединению | 440.02 | 372.4655 | 440.02 | 370.8877 | 337.5383 | 0 | 67.5545 | 0.01814% | 67.5545 | 0
54 | Строительство КЛ 0,4 кВ, электроснабжение ИЖС | 84.1664 | 282.9095 | 84.1664 | 58.3286 | 53.4206 | 0 | -198.7432 | -0.07025% | -198.7432 | 0 | изменение технических решений корректировка программы ИЖС
55 | Строительство КЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 105.7894 | 63.5841 | 105.7894 | 89.0073 | 90.2562 | 0 | 42.2053 | 0.06638% | 42.2053 | 0
56 | Обеспечение надежности электроснабжения с рек. ПС -110 кВ "Химзавод" | 6.5067 | 72 | 6.5067 | 8.4822 | 0 | 0 | -65.4933 | -0.09096% | -65.4933 | 0 | затянувшиеся конкурсные процедуры на ПИР (2 мес.: июль-сентябрь), договор на выполнение ПИР заключен 29.09.10; срок выполнения - 9 недель, т.е. конец ноября; что повлекло за собой сдвижку в сроках выполнения СМР.
57 | Строительство ПС-110/10 кВ "Крапивенская" с заходами | 237.2369 | 234.2385 | 237.2369 | 201.3818 | 208.2524 | 0 | 2.9984 | 0.00128% | 2.9984 | 0
58 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Майская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
59 | Строительство ПС-35 кВ "Южные Коробки" | 0 | 0 | 0 | 0.021195 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
60 | Приведение учета требованиям ОРЭ | 10.4292 | 12.101 | 10.4292 | 9.1007 | 9.1007 | 0 | -1.6718 | -0.01382% | -1.6718 | 0 | выполнение работ хоз.способом
61 | Модернизация УСПД типа "Систел" | 8.1618 | 7.48 | 8.1618 | 6.344 | 6.344 | 0 | 0.68176 | 0.009114% | 0.68176 | 0
62 | АИИС КУЭ розничного рынка Белгородэнерго (II Этап) | 587.583 | 428.8797 | 323.5688 | 268.981 | 258.9844 | 264.0142 | -105.3109 | -0.02455% | -105.3109 | 0 | неисполнение подрядчиком обязательств по договору
63 | Проектирование ВЛ-110 кВ от подстанции 110/6 кВ "Мичуринская" до ПС 330 кВ "Фрунзенская" | 0 | 0.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9999 | -0.1% | -0.9999 | 0
64 | Интеграция электрических сетей ВЛ 10/0,4 кВ | 403.8213 | 4.117 | 403.8213 | 460.9988 | 461.2051 | 0 | 399.7043 | 9.709% | 399.7043 | 0
168 | Строительство ВЛ-110 кВ Центральная-Аксинино | 4.328 | 0.34 | 0.34 | 0.188 | 0 | 3.988 | 0 | 0% | 0 | 0
169 | Усиление эл. сетей 35 кВ ОАО "Брянскэнерго" при возможном размыкании связей с Беларусью | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
170 | Строительство ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 1.643 | 35.12 | 0.022 | 0.018 | 0.288 | 1.621 | -35.098 | -0.09994% | -35.098 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
171 | Строительство ВЛ 6-10 кВ по Брянской области | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0% | 0 | 0
172 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП Теменичи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
173 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. Крахмал Патока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
174 | Строительство ВЛ-6 кВ ф. Стеклянная Радица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
175 | Строительство ВЛ-6 кВ от КТП №242 ф. Путевка РП Толмачево | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.263 | 0.263 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
176 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 1.418 | 19.4629 | 1.418 | 0.998 | 2.727 | 0 | -18.0449 | -0.09271% | -18.0449 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
177 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 242 ф. Путевка РП Толмачево | 1.598 | 1.605 | 1.598 | 0.912 | 1.389 | 0 | -0.007 | -0.0004361% | -0.007 | 0
179 | Строительство ПС 110/6 кВ Соловьи в г.Брянск | 351.287 | 0.595 | 0.491 | 0.49 | 0 | 350.796 | -0.104 | -0.01748% | -0.104 | 0
180 | ПС 110/35/6 кВ Плюсково (выкупная цена по договору лизинга) | 10.279 | 10.279 | 10.279 | 8.711 | 8.711 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
181 | Строительство КТП № 11 н.п. Добрунь | 0.588 | 0.021 | 0.018 | 0.018 | 0.588 | 0.57 | -0.003 | -0.01429% | -0.003 | 0
182 | Строительство КТП № 260 (181А) н.п. Отрадное | 0.506 | 0.018 | 0.031 | 0.03 | 0.522 | 0.475 | 0.013 | 0.07222% | 0.013 | 0
183 | Строительство КТП № 261 (1А) н.п. Курнявцево | 0.429 | 0.087 | 0.091 | 0.089 | 0.505 | 0.338 | 0.004 | 0.004598% | 0.004 | 0
184 | Строительство КТП № 169 н.п. Супонево | 0.458 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.462 | 0.454 | 0.004 | 0% | 0.004 | 0
185 | Строительство КТП № 355 ф. 603 ПС Тембр н.п. Песчанка | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0.375 | 0 | 0.017 | 0% | 0.017 | 0
186 | Строительство КТП н.п. М. Полпино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
187 | Строительство КТП № 218 н.п. Дятьково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
188 | Строительство КТП № 246 н.п. Путевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
189 | Строительство РП Антоновка | 5.454 | 0.199 | 0.173 | 0.173 | 5.469 | 5.281 | -0.026 | -0.01307% | -0.026 | 0
190 | Строительство ТП Казначейство (тех. присоединение) | 0.335 | 0.201 | 0.335 | 0.17 | 3.728 | 0 | 0.134 | 0.06667% | 0.134 | 0
191 | Строительство ЦРП Старый аэропорт (тех. присоединение) | 29.389 | 0.17 | 0.396 | 0.436 | 14.084 | 28.993 | 0.226 | 0.1329% | 0.226 | 0
192 | Строительство ТП, КТП (тех.присоединение) | 6.884 | 5.224 | 6.884 | 0.009 | 0 | 0 | 1.66 | 0.03178% | 1.66 | 0
195 | АИИС КУЭ РРЭ Брянскэнерго | 50.717 | 34.1815 | 22.272 | 5.617 | 0 | 28.445 | -11.9095 | -0.03484% | -11.9095 | 0 | Передано оборудование в монтаж
196 | Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
197 | Пожарная сигнализация ЦОК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
198 | КЛ-0,4 кВ - 0,1 км , ЗТП № 337/2х250 - 1 шт; ТП 160+250 кВА- 1 шт; ВЛ-0,4 кВ - 3,6 км (ЗАО "Клинцовский силикатный завод") | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0.443 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
203 | 1/2 здания ЗТП №1 (2-й этаж) (контрагент - ООО "Софт-Про") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
257 | АИИС КУЭ РРЭ Воронежэнерго | 9.1426 | 9.2198 | 9.1426 | 7.7548 | 7.7548 | 0 | -0.077194 | -0.0008373% | -0.077194 | 0
258 | Создание системы учета эл/энергии РРЭ | 9.8487 | 3.441 | 9.8487 | 8.5452 | 8.5452 | 0 | 6.4077 | 0.1862% | 6.4077 | 0
259 | Монтаж приборов учета электроэнергии жилых домов | 8.5968 | 10.1444 | 1.8752 | 1.5898 | 1.5898 | 6.7216 | -8.2692 | -0.08151% | -8.2692 | 0 | Затраты по данному объекту отнесены на объект "Создание системы учета эл/энергии РРЭ"
531 | Строительство ВЛ-110 кВ "8-е Марта-Коренево-Рыльск" с установкой ячейки на ПС "Рыльск" | 514.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.566 | 0 | 0% | 0 | 0
532 | Строительство ВЛ-110 кВ "Шумаково - Мантурово" с установкой ячеек на ПС "Шумаково" и ПС "Мантурово" | 339.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.8375 | 0 | 0% | 0 | 0
533 | Строительство ВЛ 35 кВ (тех.присоед) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
534 | Строительство ВЛ 6-10 кВ для обеспечения резервного питания социально значимых объектов ( в соответствии с согласованным перечнем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
535 | Строительство ВЛ-10 кВ (тех.присоед) | 59.3547 | 58.1818 | 59.3547 | 55.568 | 59.678 | 0 | 1.1729 | 0.002016% | 1.1729 | 0
536 | Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш.район - 1) | 25.25 | 25.2644 | 13.737 | 14.924 | 14.924 | 11.513 | -11.5274 | -0.04563% | -11.5274 | 0 | изменение проектных решений
537 | Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш.район) | 131.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.465 | 0 | 0% | 0 | 0
538 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения резервного питания социально значимых объектов ( в соответствии с согласованным перечнем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
539 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (тех.присоед) | 40.1882 | 45.1888 | 32.5875 | 20.944 | 22.059 | 7.6008 | -12.6014 | -0.02789% | -12.6014 | 0 | Величина осовоения КВЛ сложилась по фактической стоимости затрат на технологическре присоединение потребителей
540 | Строительство 2-х цепного участка кабельной линии 110 кВ (отпайка от ВЛ-110 кВ "ТЭЦ - 1 - Лесная" №1, №2) | 90.471 | 55.923 | 26.9147 | 36.078 | 1.814 | 63.5563 | -29.0084 | -0.05187% | -29.0084 | 0 | Снижение величины КВЛ по сравнению с плановым значением вызвано необходимостью корректировки рабочего проекта в связи с обращением жителей улицы по которой проходит трасса КЛ-110
541 | Строительство КЛ 10 кВ (АПК Горш.район -2) | 16.71 | 8.7319 | 1.7374 | 9.881 | 9.881 | 14.9726 | -6.9945 | -0.0801% | -6.9945 | 0 | изменение проектных решений
542 | Строительство КЛ 10 кВ ориентировочной длиной 1 км(территория леса) (АПК Горш. района) | 3.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.038 | 0 | 0% | 0 | 0
543 | Строительство ПС 110/10 кВ "Родники" | 171.804 | 147.5325 | 145.4358 | 133.123 | 198.919 | 26.3682 | -2.0967 | -0.001421% | -2.0967 | 0
544 | Строительство ПС 110/10 кВ "Северная" со строительством отпайки от ВЛ-110 кВ до ПС 110/10 кВ "Северная" | 282.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3018 | 0 | 0% | 0 | 0
545 | Строительство ПС 110 кВ "Цемент" (тех.присоед) | 340 | 7.4677 | 7.4677 | 0 | 0 | 332.5323 | -2.077e-05 | -2.781e-07% | -2.077e-05 | 0
546 | Строительство КТП 6-10/0,4 кВ для обеспечения резервного питания социально значимых объектов ( в соответствии с согласованным перечнем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
547 | Строительство КТП 6-10/0,4 кВ (тех.присоед) | 76.7705 | 46.5088 | 56.2629 | 53.222 | 55.588 | 20.5076 | 9.7541 | 0.02097% | 9.7541 | 0
548 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район - 1) | 32.9 | 28.8809 | 24.6857 | 27.589 | 25.388 | 8.2143 | -4.1952 | -0.01453% | -4.1952 | 0 | по факту проведенных торгов
549 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район -2) | 38.42 | 33.0688 | 18.0199 | 36.437 | 28.951 | 20.4001 | -15.0489 | -0.04551% | -15.0489 | 0
550 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район) | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 0% | 0 | 0
552 | Создание АИИС КУЭ РРЭ (АПК Горш.район -2) | 1.05 | 1.177 | 0.58056 | 0.498 | 0.498 | 0.46944 | -0.59649 | -0.05068% | -0.59649 | 0 | не завершены метрологические испытания смонтированного оборудования
617 | ВЛ 110кВ "Ситовка-ТЭЦ-2" | 265.966 | 25.0235 | 6.2443 | 17.0166 | 0 | 259.7217 | -18.7792 | -0.07505% | -18.7792 | 0 | СМР по ВЛ не начаты, т.к. проект с учетом изменения трассы не согласован.
618 | ВЛ 110 кВ "Компрессорная- Чаплыгинская ОЭЗ с РП" | 76.914 | 45.3793 | 44.1726 | 56.0111 | 0 | 32.7414 | -1.2067 | -0.002659% | -1.2067 | 0 | Незаактирована часть работ в связи с пересогласованием перехода через газопровод.
619 | ВЛ 110 кВ ПС "Химическая" - ПС "Данковская ОЭЗ" | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0% | 0 | 0
620 | ВЛ 110 кВ "Тербунская" | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0% | 0 | 0
621 | ВЛ 35 кВ "Полевая" - реконструкция с увеличением сечения провода | 55.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.245 | 0 | 0% | 0 | 0
622 | ВЛ 35 кВ "ЛОЭЗ" - реконструкция с увеличением сечения провода | 38.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.672 | 0 | 0% | 0 | 0
623 | Строительство ВЛ 10 кВ по заявкам глав администраций | 150.45 | 146.7883 | 22.2309 | 60.6676 | 34.5904 | 128.2191 | -124.5574 | -0.08486% | -124.5574 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядной организации, объект перенесен в ИПР 2011 года.
624 | Реконструкция линий ЛОКК 10 кВ | 70.458 | 63.614 | 8.72 | 40.2857 | 5.282 | 61.738 | -54.894 | -0.08629% | -54.894 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядной организации, объект перенесен в ИПР 2011 года.
625 | Реконструкция безхозяйных сетей 10 кВ | 42.528 | 34.2668 | 25.3848 | 23.6559 | 15.3902 | 17.1432 | -8.882 | -0.02592% | -8.882 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядной организации, объект перенесен в ИПР 2011 года.
626 | Строительство ВЛ 10 кВ по технологическому присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
627 | Вынос ЛЭП | 8.8312 | 0 | 8.8312 | 13.9076 | 13.1856 | 0 | 8.8312 | 0% | 8.8312 | 0
628 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по заявкам глав администраций | 435.278 | 252.402 | 93.1278 | 103.237 | 44.9364 | 342.1502 | -159.2742 | -0.0631% | -159.2742 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядной организации, объект перенесен в ИПР 2011 года.
629 | Реконструкция линий ЛОКК 0,4 кВ | 415.06 | 198.8774 | 57.9802 | 77.5077 | 23.6417 | 357.0798 | -140.8972 | -0.07085% | -140.8972 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядной организации, объект перенесен в ИПР 2011 года.
630 | Реконструкция безхозяйных сетей 0,4 кВ | 90.983 | 90.8527 | 13.7624 | 26.7876 | 13.0801 | 77.2206 | -77.0903 | -0.08485% | -77.0903 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядной организации, объект перенесен в ИПР 2011 года.
631 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с РП ОЭЗ "Тербунская" | 81.647 | 36.0104 | 16.3986 | 32.8916 | 0 | 65.2484 | -19.6119 | -0.05446% | -19.6119 | 0 | Замена РП на КТП вызвала снижение стоимости объекта.
632 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ мкрн. "Университетский" | 92.9128 | 101.952 | 92.9128 | 79.879 | 86.6006 | 0 | -9.0393 | -0.008866% | -9.0393 | 0
633 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения юр. лиц | 68.498 | 42.7551 | 59.8308 | 10.4148 | 21.1325 | 8.6672 | 17.0757 | 0.03994% | 17.0757 | 0
634 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения юр. лиц (план) | 36.233 | 39.9928 | 18.4072 | 104.5048 | 104.5048 | 17.8258 | -21.5855 | -0.05397% | -21.5855 | 0 | Выполнены объекты технологического присоединения, обеспеченные проектно-сментной документацией
635 | Присоединение котельной в г. Грязи | 7.4 | 4.366 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | -4.366 | -0.1% | -4.366 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядной организации, объект перенесен в ИПР 2011 года.
636 | Реконструкция ПС 110 кВ "Бугор" с заменой существующих тр-ов на 2х63 МВА | 308.649 | 83.5496 | 44.1887 | 97.4819 | 0 | 264.4603 | -39.3609 | -0.04711% | -39.3609 | 0 | В связи с недопоставкой оборудования и невозможностью организации переключений в ОЗП произошло недоосвоение объемов.
637 | ПС 110/10 кВ "Манежная" | 65.497 | 39.6698 | 27.083 | 53.4043 | 361.7191 | 38.414 | -12.5868 | -0.03173% | -12.5868 | 0 | Кредитный объект прошлого периода. Отнесение % по кредитам.
638 | Реконструкция ПС 110 кВ (яч. 6 кВ) на пс "Южная", "Юго-Западная", "Привокзальная" | 6 | 3.54 | 1.846 | 1.1267 | 0 | 4.154 | -1.694 | -0.04785% | -1.694 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядных организаций.
639 | ПС 110 кВ "Университетская" - 2 очередь | 27.0739 | 15.6313 | 27.0739 | 23.3125 | 23.3125 | 0 | 11.4426 | 0.0732% | 11.4426 | 0
640 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Цементная" с заменой Т3 20 МВА на 63 МВА | 74.42 | 44.1951 | 0.034206 | 30.6078 | 0 | 74.3858 | -44.1609 | -0.09992% | -44.1609 | 0 | Отсутствие протокола, определяющего победителя на проведение СМР по реконструкции ПС.
641 | ПС 110 кВ "Тербунская" ( 2-я очередь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
642 | ПС -110 кв "Агрегатная" - расширение с заменой тр-ов 2х16 МВА на 2х25 МВА | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 0% | 0 | 0
643 | ПС 110/10/6 кВ "Юго-Западная" расширение с установкой 3-го тр-ра 63 МВА. | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0% | 0 | 0
644 | ПС 110/10/6 кВ "Южная" замена трансформаторов | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0
645 | ПС 110/35/10 кВ "Лебедянь" реконструкция с заменой тр-ров на 2х40 МВА | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0% | 0 | 0
646 | Строительство ПС-35кВ "Сселки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
647 | ПС 35/10 кВ "СОМ" в п. Добринка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
648 | ПС 35/10 кВ "Романово" - строительство с тр-рами 2х10 МВА с ВЛ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0
649 | ПС 35/10 кВ "Борино" реконструкция с установкой 2-х тр-ов по 6,3 МВА | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0% | 0 | 0
650 | ПС 35/6 кВ "№ 2" расширение с заменой 1-го тр-ра 1,6 МВА | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0
651 | ПС 35/10 кВ "Каменная Лубна" расширение с установкой 2-го тр-ра 1,6 МВА. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0
652 | РП 10 кВ + КЛ от ПС "Манежная" | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0% | 0 | 0
667 | Программа по снижению потерь Липецкэнерго | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0% | 0 | 0
668 | АИИС КУЭ РРЭ Липецкэнерго | 34.479 | 40.6852 | 22.6738 | 39.9329 | 6.3018 | 11.8052 | -18.0114 | -0.04427% | -18.0114 | 0 | Позднее получение смет, изменение стоимостных параметров.
669 | АИИС КУЭ розничного рынка | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0% | 0 | 0
670 | АИИС КУЭ розничного рынка | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0% | 0 | 0
704 | Строительство ВЛ-35 кВ "Тросна - Красноармейская" | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0% | 0 | 0
705 | Строительство ВЛ-35 кВ от ПС-110 кВ "Залегощь" | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0% | 0 | 0
706 | Строительство ВЛ-10 кВ для ИЖС | 75.71 | 1.9382 | 1.9382 | 0 | 0 | 73.7718 | 0 | 0% | 0 | 0
707 | ВЛ-10 кВ от ПС-35 кВ "Дросково" (Сетенево) | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
708 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ от ПС-35 кВ "Дросково" | 2.1395 | 2.1395 | 2.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
709 | ВЛ_КЛ-10 КВ от ПС-110 кВ "Пищевая" (МКЗ) | 0.52766 | 0.52766 | 0.52766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
710 | Строительство ВЛ-10 кВ "Тельчье - Пищевая" | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0% | 0 | 0
711 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС_35 кВ "Красноармейская" | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0
712 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС-35 кВ "Апальково" | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0
713 | Строительство ВЛ-10 кВ для ТП | 5.004 | 2.684 | 5.004 | 2.422 | 1.601 | 0 | 2.32 | 0.08644% | 2.32 | 0
714 | Строительство ВЛ-0.4 кВ для ИЖС | 61.66 | 11.8064 | 11.8064 | 0 | 0 | 49.8536 | 0 | 0% | 0 | 0
715 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для ТП | 27.279 | 18.5069 | 27.279 | 19.831 | 18.018 | 0 | 8.7721 | 0.0474% | 8.7721 | 0
716 | Строительство КЛ-10 КВ для ИЖС | 0.22598 | 0.22598 | 0.22598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
717 | Строительство КЛ-10 КВ для техприсоединений | 1.662 | 0.16196 | 1.662 | 1.41 | 0.721 | 0 | 1.5 | 0.9262% | 1.5 | 0
718 | Строительство КЛ-04 КВ для техприсоединений | 0.01174 | 0.01174 | 0.01174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
719 | Погашение задолженности прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
720 | Строительство ПС-35 кВ "Сутолока" | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0% | 0 | 0
721 | Уст. ячеек отх.линий на ПС-110 кВ для ТП | 1.116 | 1.832 | 1.116 | 0.402 | 0.402 | 0 | -0.716 | -0.03908% | -0.716 | 0 | Изменение технических условий на техприсоединение
722 | Монтаж ячеек отходящих линий от ПС-110 кВ для ИЖС | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
723 | Монтаж ячейки отх.линии на ПС 110/10 кВ "Пищевая" (МКЗ) | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
724 | ТП-10/0.4 кВ на ВЛ-10 кВ для ИЖС | 52.83 | 4.229 | 4.229 | 0 | 0 | 48.601 | 0 | 0% | 0 | 0
726 | ТП-10/0.4 кВ на ВЛ-10 кВ в н.п. Сетенево, Покровское-2 | 0.732 | 0.732 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
727 | Строительство ТП-10/0,4 кВ для ТП | 3.651 | 3.212 | 3.651 | 4.873 | 5.259 | 0 | 0.439 | 0.01367% | 0.439 | 0
728 | АИИС КУЭ розничного рынка Орелэнерго | 22.263 | 6.5487 | 4.331 | 0 | 0 | 17.932 | -2.2177 | -0.03386% | -2.2177 | 0
729 | Стр-во пристройки к гаражу Хотынецкого РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
734 | ПИР на электроснабжение ООО "Знаменский СГЦ" | 4.133 | 4.701 | 4.133 | 3.984 | 0 | 0 | -0.568 | -0.01208% | -0.568 | 0
906 | Строительство ВЛ-110кВ Рудня-Голынки | 134.556 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 134.556 | 0 | 0% | 0 | 0
907 | Строительство ВЛ-851, ВЛ-852. 2-х цепная ВЛ-110 от ПС-220 кВ Смоленск-1 на ПС-110 кВ Диффузион, ПС-110 кВ Козино | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0% | 0 | 0
908 | Строительство участков ВЛ-175, ВЛ-178: 2-х цепная отпайка на ПС 110/35/6 "Семичевка" | 142.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.24 | 0 | 0% | 0 | 0
909 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ ПС-110 кВ Светотехника - ПС-110 кВ ГФЗ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0% | 0 | 0
910 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ для включения ПС -110 кВ Печерск | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0% | 0 | 0
911 | Строительство ВЛ-0.4 кВ (физ.юр. лица до 15 кВт) | 83.835 | 38.048 | 83.835 | 74.176 | 62.284 | 0 | 45.787 | 0.1203% | 45.787 | 0
912 | Эл. снабжение Дома правосудия в г. Смоленске | 4.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.069 | 0 | 0% | 0 | 0
913 | КЛ-6кВ от РП-21 "Диагностич. центр" (Хирургич. корпус) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
914 | КЛ-6кВ и ТП (Рек-ция ПС 110кВ Диффузион) в г.Смоленске(Центр травматологии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
915 | Стр-во КЛ-6кВ и ТП, по пр.Строителей-ул.Рыленкова (Спорткомплекс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
916 | Стр-во КЛ, КТП, замена ячейки (Адм.здание РДУ, ул.Аптечная д.1) | 8.751 | 3.18 | 3.195 | 0.028 | 0 | 5.556 | 0.015 | 0.0004717% | 0.015 | 0
917 | Проектир. и стр-во КЛ-6кВ от РП-22 до ТП-469 (ГУ Банка РФ, г.Смоленск) | 4.241 | 0 | 4.241 | 3.663 | 0 | 0 | 4.241 | 0% | 4.241 | 0
918 | РП-16-проектируемая ЗТП. Замена КЛ-6кВ | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0% | 0 | 0
919 | Эл.снабжение жил.дома и гостиницы, Смол.обл. г.Ярцево, ул.Энтузиастов, 16 | 0.573 | 0.573 | 0.573 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
920 | Стр-во ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-497 для эл.снаб. отдела УФМС по Смол. обл. | 0.349 | 0.349 | 0.349 | 0.352 | 0.402 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
921 | Стр-во КЛ-0,4кВ РП-11 ВЛ-609 ПС Сафоново (12-ти кв. жил.дом г.Сафоново) | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.186 | 0.186 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
922 | Стр-во КЛ-0,4кВ РП-11 ВЛ-609 ПС Сафоново (50-ти кв. жил.дом г.Сафоново) | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.256 | 0.256 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
923 | Стр-во КЛ-0,4кВ ТП 672 Л-610, Л-618 РП-13 Л-1308 ПС Диффузион (адм.зд. ООО "Развитие") | 0.53 | 0.028 | 0.53 | 0.456 | 0.456 | 0 | 0.502 | 1.793% | 0.502 | 0
924 | Стр-во КЛ-0,4кВ от ЗТП-42 ПС Трубная и от ЗТП-34 ПС Гагарин г.Гагарин (ЗАО Тандер) | 0.551 | 0.066 | 0.551 | 0.508 | 0 | 0 | 0.485 | 0.7348% | 0.485 | 0
925 | Строительство ПС-110/35/6 кВ "Семичевка" | 0.495 | 0.248 | 0.248 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0% | 0 | 0
926 | Строительство ПС-110 кВ Ясенная (перевод с 35 кВ) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0
927 | Строительство ПС-110 Печерск (перевод с 35 кВ) | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0% | 0 | 0
928 | Строительство ОРУ-110, ОПУ ПС-110 кВ ГФЗ | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0% | 0 | 0
929 | Организация электроснабжения МРЦ Смоленской области (ПС 110кВ, ВЛ -110кВ) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0% | 0 | 0
930 | Стр-во РП-6кВ, ТП, КЛ-6кВ-(ЗАО "Ваш дом") (Рек-ция ПС 110кВ Диффузион) | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0% | 0 | 0
931 | РП-22 по Запольному пер в г.Смоленске | 17.581 | 14.47 | 17.581 | 15.286 | 0 | 0 | 3.111 | 0.0215% | 3.111 | 0
933 | Стр-во ТП и отпайка ВЛ-10кВ от Л-1024 ПС Ярцево-2 (ПСФ Сталькон-Регион) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
934 | Строительство ВЛ-851, ВЛ-852. 2-х цепная ВЛ-110 от ПС-220 кВ Смоленск-1 на ПС-110 кВ Диффузион, ПС-110 кВ Козино | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
935 | Строительство участков ВЛ-175, ВЛ-178: 2-х цепная отпайка на ПС 110/35/6 "Семичевка" | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
936 | Строительство ВЛ-110 кВ ПС 110 кВ Днепровское - ПС 110 кВ Сычевка | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0% | 0 | 0
937 | Строительство ВЛ-849, ВЛ-850. 2-х цепная ВЛ-110 кВ от ПС-220 кВ Смоленск-1 на ПС 110 кВ Новосельцы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
938 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ ПС-110 кВ Светотехника - ПС-110 кВ ГФЗ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0
939 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ для включения ПС -110 кВ Мелькомбинат | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0
940 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ для аключения ПС -110 кВ Печерск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
941 | Строительство заходов ВЛ-110 кВ на ПС 110 кВ Ясенная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
942 | Строительство ПС-110/35/6 кВ "Семичевка" | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0
943 | Строительство ПС-110 кВ Новосельцы | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0% | 0 | 0
944 | Строительство ПС-110 кВ Ясенная (перевод с 35 кВ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0
945 | Строительство ПС-110 кВ Мелькомбинат (перевод с 35 кВ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0
946 | Строительство ПС-110 Печерск (перевод с 35 кВ) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
947 | Строительство ПС-110 кВ ГФЗ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0
948 | Организация электроснабжения МРЦ Смоленской области (ПС 110кВ, ВЛ -110кВ) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0
949 | Строительство одноцепного захода ВЛ 35кВ Перенка - Липовка с отпайкой на ПС ЯО-100/6» на ПС ЯО-100/6 | 0.9 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | -0.59 | -0.1% | -0.59 | 0 | Отсутствие ТЗ
1058 | Строительство ВЛ-10 кВ по Тамбовской области | 10.509 | 1.34 | 8.619 | 7.307 | 7.307 | 1.89 | 7.279 | 0.5432% | 7.279 | 0
1066 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области | 2.903 | 0 | 2.841 | 2.408 | 2.408 | 0.062 | 2.841 | 0% | 2.841 | 0
1068 | АИИС КУЭ розничного рынка Тамбовэнерго | 14.256 | 14.256 | 12.358 | 9.807 | 7.59 | 1.898 | -1.898 | -0.01331% | -1.898 | 0 | Досрочное выполнение работ, запланированных на 2011 год
1069 | Программа первоочередных мер по модернизации АИИС КУЭ РРЭ Тамбовэнерго | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0% | 0 | 0
1244 | Строительство распред. Сети 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ (ООО "Территория") | 8.4297 | 9.2237 | 0 | 0 | 0 | 8.4297 | -9.2237 | -0.1% | -9.2237 | 0 | работы выполнены в 1 квартале
1245 | Строительство ВЛ 10 кВ от ф.12 ПС №9 | 5.7 | 3.3157 | 3.092 | 5.208 | 5.208 | 2.608 | -0.22373 | -0.006748% | -0.22373 | 0
1246 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 100 кВА, строительство ВЛ-10 кВ (ООО "Андреев Софт) | 0.85 | 0.38756 | 0 | 1.652 | 0 | 0.85 | -0.38756 | -0.1% | -0.38756 | 0
1247 | Строительство распред.сети 10 кВ, КТП 10/0.4 кВ (СНТ "Лесная поляна") | 0.297 | 0.13542 | 0 | 0.384 | 0.384 | 0.297 | -0.13542 | -0.1% | -0.13542 | 0
1248 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 160 кВА, строительство ВЛ-10 кВ(ООО "Лукойл - Центрнефтепродукт") | 0.756 | 0.58056 | 0.756 | 0.641 | 0.641 | 0 | 0.17544 | 0.03022% | 0.17544 | 0
1249 | Строительство ТП 10/0,4 кВ тр-р 250 кВА, строительство ВЛ 6 кВ (ф. 6 кВ № 2 ПС 35/10 кВ № 10) (СНТ "Петушок") | 0.592 | 0.59236 | 0.592 | 0.502 | 0.502 | 0 | -0.00036 | -6.077e-05% | -0.00036 | 0
1250 | Строительство ЛЭП 6 кВ "Б. Городок-КОТС-1"и "Б. Городок-КОТС-2" с реконструкцией ПС 35/6 кВ Белый Городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1251 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с тр-м 100 кВА, стр-во ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.2 ПС 110/35/10 кВ "Южная" до ТП (350м) ( ООО "Клайд") | 0.49576 | 0.22604 | 0 | 0 | 0 | 0.49576 | -0.22604 | -0.1% | -0.22604 | 0
1252 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ -10 кВ ф.13 ПС Кулицкая протяженность 350 м. (оплата 20.01.2010) (СНТ Простор) | 0.59322 | 0.27048 | 0 | 0 | 0 | 0.59322 | -0.27048 | -0.1% | -0.27048 | 0
1253 | Строительство ВЛ 10 кВ 0,95 км (ф. № 1, оп. 108, ПС 35/10 кВ Земцы) (ООО "76 - Ойл АЗС") | 0.46717 | 0.21301 | 0 | 0 | 0 | 0.46717 | -0.21301 | -0.1% | -0.21301 | 0
1254 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 160 кВА, строительство ЛЭП 10 кВ от КТПП "Кривцово-ферма" фид 9 ПС Мамулино до проектируемой ТП - 0,2 км, монтаж ячейки с выключателем нагрузки в КТПП 250 Ква (ООО "Нинэль") | 0.70339 | 0.32071 | 0 | 0 | 0 | 0.70339 | -0.32071 | -0.1% | -0.32071 | 0
1255 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВА и строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 600 м (Конаковский р-н, д Андрейцево) (Носанов М.А.) | 0.83051 | 0.37867 | 0 | 0 | 0 | 0.83051 | -0.37867 | -0.1% | -0.37867 | 0
1256 | Строительство КТП 6/0,4 кВ 160 кВА и строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 100 м (Конаковский р-н, п. Изоплит, п. Озерки, Механический пр-д, д. 46., ПС 35/6 кВ № 5) (ООО "Повар Люкс") | 0.49153 | 0.22411 | 0 | 0 | 0 | 0.49153 | -0.22411 | -0.1% | -0.22411 | 0
1257 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВА , строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 100 м. (ПС Дмитрова Гора) (КФК "Ручеек") | 0.44915 | 0.20479 | 0 | 0.547 | 0.547 | 0.44915 | -0.20479 | -0.1% | -0.20479 | 0
1258 | Строительство 2 КТП 10/0 кВ с тр-ми 400кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2,2 км, пристыковка линейной ячейки 10 кВ на ПС 35/10 кВ Городня (ЗАО племзавод "Заволжское") | 8.708 | 10.2754 | 0.59 | 2.499 | 0 | 8.118 | -9.6854 | -0.09426% | -9.6854 | 0 | подрядчиком не предъявлены к приемке выполненные работы
1259 | Строительство РП 10 кВ и ЛЭП 10 кВ от ПС 35/10 Мокшино (ООО "ТрастСтройИнвест") | 14.406 | 6.6899 | 12.884 | 10.919 | 9.903 | 1.522 | 6.1941 | 0.09259% | 6.1941 | 0
1260 | Строительство ВЛ 10 кВ по Тверской области | 22.092 | 1.157 | 1.157 | 0 | 0 | 20.935 | 0 | 0% | 0 | 0
1261 | Строительство ЛЭП-10 кВ и РП-10 кВ "Цанова" от ПС 110/10 кВ "Пивзавод" с реконструкцией ПС 110/10 кВ "Пивзавод" | 18.267 | 1.228 | 1.32 | 0.078 | 0 | 16.947 | 0.092 | 0.007492% | 0.092 | 0
1262 | ПИР для строительства будущих лет филиала Тверьэнерго | 24.61 | 0.326 | 0.326 | 0 | 0 | 24.284 | 0 | 0% | 0 | 0
1263 | Строительство здания ЦУС, Конаковский РЭС | 12.7 | 0.84898 | 0 | 1.368 | 0 | 12.7 | -0.84898 | -0.1% | -0.84898 | 0 | проект выполнен в полном объеме, экономия при заключении договора
1269 | Строительство ПБЗ рядом с территорией ПС 220/35/10 6 кВ Нелидово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1270 | Отвод земли по строительство ПС 110/10 кВ в д.Бортниково, ПС 110/10 кВ по ул. Оснабрюкская в Пролетар. р-не г. Твери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1271 | Сан.-эпид. Экспертиза для отвода земли под стр-во РП по ул. Новая Заря | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1272 | Покупка ТП по ул. Розы Люксенбург, д.60 ТП (Тверь, ООО "Элиан") (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1273 | Приобретение электросетевого имущества в рамках программы интеграции сетей (СПК "Маловасилёвский") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1274 | Долевое строительство БКТП (ЗАО Торговый дом "Перекресток") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1366 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС Аббакумцево до ПС Некрасово с переходом через р. Волга. | 153.536 | 0 | 0 | 6.5644 | 0 | 153.536 | 0 | 0% | 0 | 0
1367 | РПО. Строительство ВЛ-10кв с установкой КТП-100 кВА Глебово-Кузнецкая от ВЛ10кВ ф.4 ПС Глебово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1368 | Строительство ВЛЭП (мероприятия по повышению надежности социально-значимых объектов). | 43.4332 | 51.2515 | 25.3795 | 27.8937 | 17.5855 | 18.0537 | -25.8719 | -0.05048% | -25.8719 | 0 | Задержка выполнения обязательств по строительству ЛЭП по двум объектам СЗО вызвана длительными сроками поставки необходимого оборудования и материалов. Строительство данных объектов завершится в январе, феврале 2011г.
1369 | Строительство ВЛЭП для подключения объектов когенерации Ярославской области | 49.9994 | 0.1246 | 0.1246 | 0.25546 | 0 | 49.8748 | 0 | 0% | 0 | 0
1370 | РоПО. Строительство ВЛ 10 кВ от вновь устанавл яч 10 кВ на новой ПС Кибернетик (инв. №11004870) (д. ТП №№1002,566,567--ТП/08-РоС) | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0% | 0 | 0
1371 | РПО. Строительство ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Шашково (д.ТП 40094337/ТП-10/РПО(ф-1), 40094335/ТП-10/РПО(ф-1), 40094853/ТП-10/РПО(ф-1) и т.д.) | 2.8983 | 0 | 0.46378 | 0.39702 | 0 | 2.4345 | 0.46378 | 0% | 0.46378 | 0
1372 | ЯПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП (3,2 км) и КТП-250 кВА п.Скалино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1373 | ЯПО. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТПП Туношна -2 до средней общеобразовательной школы в с. Туношна (д.ТП №155-ТП/07-ЯС от 14.12.07.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1374 | ЯПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП Семеновское с реконструкцией КТП-25 Семеновское ф3 ПС Курба (инв. № 11000605) (д. ТП № 861; 998; 873; 900-ЯС/09-ТП (ф-1)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1375 | РоПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП "Спасс" ф4 ПС Техникум (д. ТП № 800-РоС/09-ТП (ф-1) | 0.36283 | 0 | 0.36283 | 0 | 0 | 0 | 0.36283 | 0% | 0.36283 | 0
1376 | РоПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП (180+160) кВА № 20 ЛЭП-7 РП-1 ВЛ-10 кВ №608 ПС Ростов (д. ТП № 2402-РоС/09-ТП (ю-3) | 0.41569 | 0 | 0.41569 | 0.36984 | 0.36984 | 0 | 0.41569 | 0% | 0.41569 | 0
1377 | ЯПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП -160 кВА "Полив" ВЛ-10 кВ №307 ПС "Ярцево" (д. ТП № 2008-ЯС/09-ТП (ф-1) | 0.44215 | 0 | 0.44215 | 0 | 0 | 0 | 0.44215 | 0% | 0.44215 | 0
1378 | РоПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА к/х "Малова" от ВЛ-10 кВ №125 ПС 110/35/10 Углич (инв. № 13011319-00) (д. 1675-Рос/09-ТП(ф-1) и 1676-РоС/09-ТП(ф-1)) | 0.8255 | 0 | 0.8255 | 0.69528 | 0.75529 | 0 | 0.8255 | 0% | 0.8255 | 0
1379 | Строительство ВЛЭП 0,4 кВ по Ярославской области по ТП | 10.0833 | 4.5114 | 1.2443 | 2.2641 | 1.2925 | 8.839 | -3.2671 | -0.07242% | -3.2671 | 0 | Длительное оформление земельных участков под строительство ВЛЭП, некачественная работа подрядных организаций
1380 | Погашение задолженности прошлых лет, лизинговые платежи | 55.9208 | 54.5767 | 55.9208 | 0 | 0 | 0 | 1.3441 | 0.002463% | 1.3441 | 0
1381 | Строительство КЛ-10кВ от ПС 110/10 Чайка до РП-10кВ завода по изводству линолеуиа IVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1382 | ЯПО. Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС100/6-6 кВ Которосль до РТП-6 кВ и РП-6кВ концертно-зрелищного центра, строительство РТП6-0,4кВ и РП6-0,4кВ концертно-зрелищного центра | 69.8784 | 75.9784 | 69.8784 | 52.6128 | 47.1904 | 0 | -6.1 | -0.008029% | -6.1 | 0 | Задержка в поставке оборудования ТМ и АИИС КУЭ
1383 | ЯПО. Строительство КЛ10кв ячеек 10кВ и дугогасящих реакторов на ПС 110/10кВ "Перевал" | 57.1 | 7.9945 | 2.0931 | 1.8151 | 0 | 55.0069 | -5.9014 | -0.07382% | -5.9014 | 0 | Приостановление исполнения договора ТП по письму заявителя
1384 | ЯПО. Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Брагино до существующего РП-10 кВ (д.ТП 40085734/ТП-10/ЯПО от 27.01.2010г) | 4.7133 | 2.6349 | 4.7133 | 4.4793 | 4.1178 | 0 | 2.0784 | 0.07888% | 2.0784 | 0
1385 | ЯПО. Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" (д. ТП№2356-ЯС/09-ТП(ю-6)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1386 | ЯПО. Строительство ПС 110/6/6 "Которосль" с трансформаторами 2х25МВА с перспективой установки трансформаторов 2х40МВА и строительство ВЛ-110 кВ Фрунзенская-1 до ПС Которосль | 220.1712 | 229.1523 | 220.1712 | 178.9487 | 277.8653 | 0 | -8.9811 | -0.003919% | -8.9811 | 0
1387 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Сокол с трансф.2х40 МВА. | 300.3212 | 0 | 0 | 0.013635 | 0 | 300.3212 | 0 | 0% | 0 | 0
1402 | Строительство диспетчерской связи ЦУС (перевод каналов ТМ/ТЛФ в ЦУС) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0% | 0 | 0
1403 | Строительство диспетчерской связи ЦУС (пульты) | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0% | 0 | 0
1404 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 9.951 | 0.68637 | 0.13979 | 0.58167 | 0 | 9.8112 | -0.54658 | -0.07963% | -0.54658 | 0 | Требование ОАО "МРСК Центра"
1406 | АИИС КУЭ ОРЭ Ярэнерго | 7.5 | 0.59 | 1.5648 | 2.0927 | 0.5159 | 5.9352 | 0.97481 | 0.1652% | 0.97481 | 0
1407 | АИИС КУЭ розничного рынка Ярэнерго | 55.7 | 33.3531 | 13.857 | 8.727 | 3.9168 | 41.843 | -19.4961 | -0.05845% | -19.4961 | 0 | Неисполнение плана по вводу в ОФ в денежном выражении вызвано длительностью проведения торгово-закупочных процедур и задержкой в поставке оборудования (первая партия шкафов без счетчиков поступила в декабре) являются причинами не выполнения строительно-монтажных работ по установке оборудования в полном объеме. Работы выполняются хозяйственным
1408 | Расширение ПС 35/6 Заволжская с установкой тр-ра 10 МВА | 33.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.16 | 0 | 0% | 0 | 0
1409 | Строительство зданий Г. Ямского и Любимского РЭСов РоПО | 8.5015 | 1.1817 | 0.59989 | 0.99267 | 0 | 7.9016 | -0.58185 | -0.04924% | -0.58185 | 0 | Длительные сроки выполнения и согласования проектно-сметной документации подрядчиком
1410 | ОПС на ПС Перевал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1411 | ОПС на ПС Северная ЯПО (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 2.5 | 0 | 2.101 | 2.1454 | 2.1945 | 0.399 | 2.101 | 0% | 2.101 | 0
1412 | ОПС в зданиях базы Рыбинского РЭС (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 2.1602 | 0 | 1.5014 | 2.0497 | 0 | 0.65875 | 1.5014 | 0% | 1.5014 | 0
1413 | ОПС на ПС Кулаково РоПО (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0.18983 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0.18983 | -0.224 | -0.1% | -0.224 | 0
1414 | Строительство ОПС в зданиях Ярославского РЭС (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0.15 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | -0.177 | -0.1% | -0.177 | 0
1415 | Брейтовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1416 | МУП "Горэлектросеть", г.Тутаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1417 | Рыбинский МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1418 | КХ Колычева, Мышкинский МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1419 | ОАО "Сельхозхимия", Ярославский МР, п.Лютово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1420 | Администрации МР (выкуп земельных участков) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1421 | Приобретение имущества по договорам дарения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1422 | ПС Демино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1423 | Проведение предпроектных работ, оценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1424 | ЗТП 2х250кВа, ВЛ-0,4 (0,28км), КЛ-0,4 (0,09км) (контрагент - Кукобойский МУП ЖКХ) | 1.5222 | 1.5222 | 1.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1425 | ВЛ-0,4кВ (32,72км); КЛ-0,4кВ (0,54км); ВЛ-6кВ(19,44км); КТП-100кВА (2шт.) (Контрагент - Вареговский МУП "Комфорт") | 0.086424 | 0.086424 | 0.086424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1426 | ВЛ 10кВ (0,5115км); КТП (630кВа+630кВа) (контрагент - Адм. Борисоглебского МР) | 1.746 | 2.0603 | 1.7455 | 1.7454 | 1.7455 | 0.00054661 | -0.31483 | -0.01528% | -0.31483 | 0
1427 | ВЛ-10кВ (0,18км); КТП-630кВа (контрагент - Адм. Брейтовского МР) | 0.75 | 0.885 | 0.693 | 0.693 | 0.693 | 0.057 | -0.192 | -0.02169% | -0.192 | 0
1428 | 9 зданий ЗТП, оборудование ЗТП (250, 2х400), КТП (250+160), ВЛ-10 (4,7км); ВЛ-0,4 (4,646км) (Собственник - Переславский МР, Контрагент -МУП ЖКХ Переславского МР) | 2.4483 | 2.889 | 0 | 2.4483 | 1.553 | 2.4483 | -2.889 | -0.1% | -2.889 | 0
1429 | ВЛ-10 (0,8км); ВЛ-0,4 (42,085км); КЛ-10 (15,1км); КЛ-0,4 (5,056км); КТП/ЗТП - 5шт. (Собственник - Рыбинский МР, Контрагент - МУП Коммунальные системы) | 1.89 | 2.0036 | 1.89 | 1.6017 | 1.6017 | 0 | -0.11363 | -0.005671% | -0.11363 | 0
1430 | ПС 35/6 Мокеиха (1600 кВА) (Собственник - Мышкинский МР, Контрагент - Октябрьский МУП ЖКХ) | 0.61407 | 0.61407 | 0.61407 | 0.5204 | 0.5204 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1431 | 4 здания ЗТП (оборудование принадлежит ОАО "МРСК Центра"); 2 тр-ра (160+250кВа); ЗТП (Контрагент - Адм. Даниловского МР) | 0.15798 | 0.18642 | 0.08142 | 0.158 | 0.1583 | 0.076563 | -0.105 | -0.05632% | -0.105 | 0
1432 | ВЛ-10 (8,71км); ВЛ-0,4 (7,49км); КЛ-10 (0,45км); КЛ-0,4 (20,662км); КТП/ЗТП/ПС (суммарно 18553кВа.); здания ЗТП (19шт.) (Собственник - Рыбинский МР, Контрагент - МУП Коммунальные системы) | 8.804 | 10.3887 | 5.8939 | 4.9948 | 4.9948 | 2.9102 | -4.4949 | -0.04327% | -4.4949 | 0 | на 19 зданий ЗТП в сделке не зарегестрированно право собственности, покупка этих зданий не состоялась
1433 | КТПП 2х100, ВЛ-10 (0,06+0,3км), КЛ - 0,12км; ВЛ-0,4 (0,312+0,3км) (Контрагент - ОАО Пошехонская теплосеть) | 1.1264 | 1.1352 | 1.1264 | 0.9546 | 0.9546 | 0 | -0.0087769 | -0.0007732% | -0.0087769 | 0
1434 | ВЛ-10 (1,7км); КТП(250кВА) (Контрагент - ОАО "Русгидро") | 0.459 | 0.54162 | 0.44953 | 0.39596 | 0.39596 | 0.009466 | -0.092086 | -0.017% | -0.092086 | 0
1439 | Договора дарения, оценка объектов | 0 | 0 | 0 | 3.3893 | 3.4136 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1440 | Материалы | 78.716 | 32.1953 | 78.716 | 0 | 0 | 0 | 46.5207 | 0.1445% | 46.5207 | 0
1441 | Лизинговые платежи | 0.55296 | 0.20073 | 0.55296 | 0 | 0 | 0 | 0.35223 | 0.1755% | 0.35223 | 0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.704 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Прочее новое строительство | 3764.6506 | 1338.7492 | 1582.7918 | 1592.659 | 481.3138 | 2181.8588 | 244.0426 | 0.01823% | 244.0426 | 0
178 | Погашение задолженности прошлых лет | 28.389 | 28.389 | 28.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
193 | Строительство КТП, ЗТП, РП по Брянской области | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.135 | 0.136 | 0 | 0.48 | 0% | 0.48 | 0
194 | Строительство 1-й очереди ВОЛС Дубровка-Брянскэнерго | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
232 | Строительство КТП 10/0,4 кВ Воронежской области | 12.3536 | 7.3668 | 12.3536 | 16.6959 | 14.0703 | 0 | 4.9868 | 0.06769% | 4.9868 | 0
248 | Одноцепная отпайка от опоры №117 ВЛ-35кВ линии №74 до новой ПС "Аэробус" для техприсоединения ООО"Аэробус" | 4.7194 | 4.7194 | 4.7194 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | -2.119e-07% | -1e-05 | 0
249 | КЛ-110 кВ от ПС №2 до ПС №10 | 457.0836 | 129.6636 | 100.0585 | 106.1584 | 0 | 357.0251 | -29.6052 | -0.02283% | -29.6052 | 0 | Не приняты акты выполненных работ с целью непревышения кредиторской задолженности над плановым уровнем
250 | Кабельная линия 110 кВ от ПС 110/6 кВ № 45 "Калининская" до ПС 35/6 кВ №10 | 46.1431 | 46.143 | 46.1431 | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 1.95e-07% | 9e-05 | 0
251 | Строительство КЛ -10 кВ в Рамонском р-не от РП-10кВ "Град" 1 секц. до опоры №74 ВЛ-10-14 ПС №13 "ВПИ" | 10.3167 | 8.1892 | 8.2144 | 6.9928 | 7.2222 | 2.1023 | 0.025246 | 0.0003083% | 0.025246 | 0
252 | КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ №45 до ПС 35/6 кВ№10 | 17.1792 | 17.1792 | 17.1792 | 0 | 0 | 0 | -3e-05 | -1.746e-07% | -3e-05 | 0
253 | Строительство КЛС-"Рогачевка-В.Хава" | 1.2895 | 1.5219 | 0 | 0 | 0 | 1.2895 | -1.5219 | -0.1% | -1.5219 | 0 | Реализация инвестиционного проекта перенесена на 2011 г.
254 | Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 1.341 | 1.5824 | 0.015837 | 0.013409 | 0 | 1.3252 | -1.5665 | -0.099% | -1.5665 | 0 | В связи с поздним согласованием проектной документации по объекту
255 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/Телеф в ЦУС) | 5.4 | 6.372 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | -6.372 | -0.1% | -6.372 | 0 | Реализация инвестиционного проекта перенесена на 2011 г.
256 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 3.108 | 3.6674 | 0 | 0 | 0 | 3.108 | -3.6674 | -0.1% | -3.6674 | 0 | Реализация инвестиционного проекта перенесена на 2011 г.
260 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0.581 | 0.6856 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | -0.6856 | -0.1% | -0.6856 | 0 | Выполнение работ по проектированию перенесено на 2011 г. в связи с задержкой выпуска ПСД подрядной организацией
261 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации Борисоглебского,Новохопёрского,Поворинского, Таловский РЭС | 2.0829 | 0.47 | 0.13041 | 0.11606 | 0 | 1.9525 | -0.33959 | -0.07225% | -0.33959 | 0
262 | Монтаж системы видеонаблюдения РПБ Новоусманского РЭС | 0.00080542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080542 | 0 | 0% | 0 | 0
263 | Монтаж системы видеонаблюдения ПС № 10 | 0.0025614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025614 | 0 | 0% | 0 | 0
264 | Ограждение и благоустройство РПБ Н.Усманского РЭС | 4.7801 | 4.7924 | 4.7801 | 0.04166 | 4.1203 | 0 | -0.012337 | -0.0002574% | -0.012337 | 0
265 | ВЛ 500кВ "НВАЭС-Бутурлиновка" (налог на землю) | 0.25816 | 0.27378 | 0.25816 | 0.23714 | 0 | 0 | -0.015622 | -0.005706% | -0.015622 | 0
266 | Жилой поселок при ПС 500 кВ "Воронежская" (налог на землю) | 0.011313 | 0.01249 | 0.011313 | 0.010393 | 0 | 0 | -0.0011773 | -0.009426% | -0.0011773 | 0
269 | ПС 110/10кВ "Хохол- районная" с ВЛ 110кВ "Латное - Хохол-районная" (налог на землю) | 0.043958 | 0.0664 | 0.043958 | 0.039713 | 0 | 0 | -0.022442 | -0.0338% | -0.022442 | 0
270 | ПС 110/10кВ "Шилово" в п. Шилово для техприсоединения ООО "Регион-Проект" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
271 | ПС 110/35/10 КВ "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ"с отпайкой ВЛ-110 (налог на землю) | 0.0070253 | 0.0071 | 0.0070253 | 0.006022 | 0 | 0 | -7.465e-05 | -0.001051% | -7.465e-05 | 0
272 | ПС 35/10 кВ "ПОВОРИНО" (налог на землю) | 0.15428 | 0.17721 | 0.15428 | 0.14783 | 0 | 0 | -0.022928 | -0.01294% | -0.022928 | 0
283 | Система контроля доступа в администратином здании аппарата управления филиала ОАО "МРСК Центра"-"Воронежэнерго" | 0.33366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33366 | 0 | 0% | 0 | 0
284 | Монтаж системы видеонаблюдения и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0.5228 | 0.354 | 0.5228 | 0.6012 | 0.57753 | 0 | 0.1688 | 0.04768% | 0.1688 | 0
285 | Строительство ВЛЭП 1-20 кВ в населенных пунктах Воронежской области | 13.886 | 3.4948 | 13.886 | 13.659 | 13.2669 | 0 | 10.3912 | 0.2973% | 10.3912 | 0
286 | Строительство артезианской скважины в рамках реконструкции базы Семилукского РЭС | 0.0098997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098997 | 0 | 0% | 0 | 0
287 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по Воронежской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
288 | Строительство ВЛЭП 0,4 кВ в населенных пунктах Воронежской области | 11.654 | 11.7861 | 11.654 | 9.902 | 10.1007 | 0 | -0.13211 | -0.001121% | -0.13211 | 0
289 | Строительство КЛ -10 кВ в Рамонском р-не от РП-10кВ "Град" 1 секц. до опоры №74 ВЛ-10-14 ПС №13 "ВПИ" | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
290 | Строительство КЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ №20 ПС 35/10кВ №13 для техприсоединения жилого дома Жужукина В.А. по адресу г.Воронеж, с.Подгорное , пер.Прохоровский , д.№1. | 0.05895 | 0.059 | 0.05895 | 0.04995 | 0.04995 | 0 | -5e-05 | -8.475e-05% | -5e-05 | 0
291 | Строительство КЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 407 ПС "Богучар" для техприсоединения АЗС ООО "Профессионал +" в Богучарском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
292 | Строительство КЛ -0,4кВ от опоры №88/2 ВЛ 0,4кВ №14 от КТП 6/0,4кВ № VII-3 ПС "Поворино-1" для техприсоединения модульной котельной (МУП"Теплосеть) | 0.06088 | 0.0615 | 0.06088 | 0.0521 | 0.0521 | 0 | -0.00062 | -0.001008% | -0.00062 | 0
293 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № Х-1 для техприсоединения НРП ОАО "Мегафон"в с. В.Карачан Грибановского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
294 | Строительство КЛ-10кВ в 2 цепи от опоры №106 ВЛ-10кВ № 8 до ПС Грибановка для техприсоединения магазина "Магнит" (ЗАО "Тандер" ) по адресу: Воронежская обл., Грибановский р-н, п.г.т. Грибановский, ул.Центральная, 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
295 | Строительство КЛ-10кВ от ПС 35/10/6кВ №7 "ХПП"для технологического присоединения эл.установок зернового склада и комбикормового завода ООО "Воронежмясопром" Семилукского района Воронежской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
296 | Строительство КЛ-6кВ от ПС 110/35/6кВ "МЭЗ" до вновь смонтированной КТП 40кВА для техприсоединения административного здания и автомастерской ИП Чиркова А.В. в г. Лиски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
297 | Строительство КЛ-10кВ в 2 цепи от опоры №106 ВЛ-10кВ № 8 до ПС Грибановка для техприсоединения магазина "Магнит" (ЗАО "Тандер" ) по адресу: Воронежская обл., Грибановский р-н, п.г.т. Грибановский, ул.Центральная, 14. | 0.74961 | 0.71184 | 0.74961 | 0.64064 | 0.64621 | 0 | 0.03777 | 0.005306% | 0.03777 | 0
298 | Строительство КЛ-0,4 кВ (L=0,02км) от опоры №3 ВЛ-6 кВ №10 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома для техприсоединения многоквартирного жилого дома ООО "Воронежская Металлоперерабатывающая Компания" по адресу: Воронежская область, г. Поворино, ул. Советская, 33. | 0.04686 | 0.04699 | 0.04686 | 0.03984 | 0.03981 | 0 | -0.00013 | -0.0002767% | -0.00013 | 0
299 | Строительство ограждения и благоустройство территории ремонтно-производственной базы Каменского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9598 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
300 | Строительство ПС 110/10кВ "Курская" для электроснабжения комбикормового завода для ОАО "Воронежмясопром" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
301 | Строительство ПС 110/6 кВ для техприсоединения электроустановок предприятия "Дон-Гранит" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
302 | Строительство ПС 35/10кВ (мощностью 6,3 МВА) в Рамонском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
303 | Строительство радиомачты ОАО "Воронежэнерго" | 0.045269 | 0.0124 | 0.045269 | 0.042536 | 0.95077 | 0 | 0.032869 | 0.2651% | 0.032869 | 0
304 | Телемеханика Н.Девицкого РЭС, ПС "Нижнедевицк", "Вязноватовка","Родина","Синие Липяги" для тех.присоединения ООО "Воронежмясопром" | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3108 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
328 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации РПБ ПО КЭС, Петропавловского, Бутурлиновского, Павловского РЭС | 1.867 | 1.436 | 1.3804 | 1.1887 | 1.1887 | 0.48654 | -0.055586 | -0.003871% | -0.055586 | 0
329 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации Лискинского, Подгоренского, Острогожского РЭС | 1.4127 | 1.077 | 0.084418 | 0.072952 | 0 | 1.3283 | -0.99259 | -0.09216% | -0.99259 | 0 | Работы не выполнены по вине подрядной организации (расторжение договора)
330 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации Панинского, Каширского РЭС, РПБ ПО СЭС | 2.6822 | 2.634 | 2.0458 | 1.7529 | 1.2696 | 0.6364 | -0.5882 | -0.02233% | -0.5882 | 0 | Работы не выполнены по вине подрядной организации (расторжение договора)
331 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации в здании исполнительного аппарата Воронежэнерго | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0% | 0 | 0
333 | Приобретение ВЛ,КЛ,ТП (Администрация Каменского муниципального района) ВЛ-10кВ 12,56км, ВЛ-0,4кВ 53,60 км, КЛ-10кВ 2,97км, КЛ-0,4кВ 3,06км, ТП 28шт | 2.3749 | 2.342 | 2.3749 | 3.543 | 3.871 | 0 | 0.032943 | 0.001407% | 0.032943 | 0
334 | Приобретение ВЛ,КТП (Администрация Нижнекисляйского городского поселения) ВЛ-10/6кВ 12км, ВЛ-0,4кВ 32,67км, КТП, МТП,ТП – 19шт | 0.15676 | 0.207 | 0.15676 | 1.35 | 1.35 | 0 | -0.05024 | -0.02427% | -0.05024 | 0
335 | Приобретение ВЛ,ТП,ТМ (Администрация Подгоренского городского поселения)ВЛ-10кВ 4,4км,ВЛ-0,4кВ 25,51 км, КЛ-10кВ 2,1км, КЛ-0,4кВ 4,1км, ТП 19шт., ТМ 6шт. | 0.99758 | 1.2 | 0.99758 | 2.1626 | 2.1626 | 0 | -0.20242 | -0.01687% | -0.20242 | 0
336 | Приобретение ВЛ, КЛ (ОАО "Журавский охровый завод") ВЛ-10/0,4кВ 1,85км, ВЛ-10/0,4кВ 0,4км, ВЛ-10/0,4кВ 1,53км, КЛ-0,4кВ 025км | 0.075352 | 0 | 0.075352 | 0.0639 | 0.0639 | 0 | 0.075352 | 0% | 0.075352 | 0
337 | Приобретение ВЛ,КТП (ОАО "Верхнехавский элеватор")ВЛ-10кВ 0,6км, ВЛ-0,4кВ 0,7км, КТП 10/0,4кВ/ 250кВа | 0.0885 | 0 | 0.0885 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.0885 | 0% | 0.0885 | 0
338 | Приобретение ВЛ, КЛ, КТП (ОАО "Племпредприятие " Воронежское")КЛ-0,4кВ 0,71км, ВЛ-0,4кВ 2,5км, КТП 10/0,4/250кВа | 0.24497 | 0 | 0.24497 | 0.2376 | 0.2376 | 0 | 0.24497 | 0% | 0.24497 | 0
339 | Приобретение ВЛ (Администрация Селявинского сельского )ВЛ-0,4кВ 0,48км | 0.020157 | 0 | 0.020157 | 0.035157 | 0.035157 | 0 | 0.020157 | 0% | 0.020157 | 0
340 | Приобретение ВЛ, КЛ, КТП, ЗТП (ОАО "Перелёшенский сахарный завод") | 0.030798 | 0 | 0.030798 | 0.0261 | 0.0261 | 0 | 0.030798 | 0% | 0.030798 | 0
341 | Приобретение ВЛ,КТП (Завод "Элта") КТП 10/0,4кв, ВЛ-0,4кВ 0,3 км | 0.037288 | 0 | 0.037288 | 0.0616 | 0.0616 | 0 | 0.037288 | 0% | 0.037288 | 0
342 | Приобретение ВЛ (ООО "Ольховатский сахарный завод" ) | 0 | 0.03342 | 0 | 0.03159 | 0.03159 | 0 | -0.03342 | -0.1% | -0.03342 | 0
343 | Приобретение КТП (СТП "Планета")КТП 100кВа | 0.01593 | 0 | 0.01593 | 0.0135 | 0.0135 | 0 | 0.01593 | 0% | 0.01593 | 0
344 | Приобретение ВЛ-10кВ - 0,12км КТП -1шт. (контрагент СНТ "Радуга") | 0.089916 | 0 | 0.089916 | 0.0762 | 0.0762 | 0 | 0.089916 | 0% | 0.089916 | 0
345 | Приобретение ВЛ, ТМ (ОАО "Садовский сахарный завод") ВЛ-10кВ 0,6км, ВЛ-0,4кВ 3км, ТМ 400кВа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
346 | Приобретение ВЛ,КТП (ГНУ Воронежская овощная станция) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1443 | Акции ОАО "Ярославская городская электросеть" | 1100 | 690 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 410 | 0.05942% | 410 | 0
406 | Строительство ВЛЭП-10 кВ по Костромской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
407 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 1.346 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0% | 1.346 | 0
408 | Строительство КЛ 6 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 20.135 | 21.081 | 15.8526 | 19.119 | 29.416 | 4.2824 | -5.2284 | -0.0248% | -5.2284 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с неоплатой авансов заявителями по договорам ТП.
409 | ПС 110/10 кВ "Давыдовская" с заходами 110 кВ г.Кострома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
410 | Расширение РП 110 кВ "Заря" с установкой двух трансформаторов 6,3 МВА и строительство ВЛЭП 6 кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
411 | Строительство КТП 10/0,4 кВ и ВЛ 0,4-10 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 34.6651 | 53.4628 | 34.6651 | 27.062 | 26.033 | 0 | -18.7976 | -0.03516% | -18.7976 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с неоплатой авансов заявителями по договорам ТП.
412 | Проект расширения РП 110 кВ "Заря" с установкой двух трансформаторов 6,3 МВА и строительство ВЛЭП 6 кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
413 | Проект строительства РП в центральной части города (ул. Кооперации) (в 2010 году затраты по аренде земельного участка) | 0 | 0.012 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | -0.012 | -0.1% | -0.012 | 0
414 | ПСД разработанное в 2009 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
415 | Строительство учебно-тренировочного полигона в д. Никулино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
416 | Строительство ВОЛС ЦУС до Нерехтского РЭС с заходами на ПС 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
417 | Приобретение основных средств по тех. присоединению | 0 | 0 | 0 | 13.565 | 13.565 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
418 | Приобретение основных средств по программе интеграции сетей (ВЛ, ТП, КТП) | 22.8568 | 28.385 | 15.6601 | 20.658 | 20.658 | 7.1967 | -12.7249 | -0.04483% | -12.7249 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с арестом имущества, планируемого к покупке в 2010 году.
419 | Приобретение основных средств по договорам дарения | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0.187 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
551 | Строительство здания КРЭС | 216.088 | 4.8552 | 4.8541 | 8.117 | 5.943 | 211.2339 | -0.001116 | -2.299e-05% | -0.001116 | 0
553 | Приобретение ООО ГК "Промресурс" | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.816 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
554 | Приобретение ВЛ, ТП (МУП "Льговские КЭТС") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
555 | Приобретение ВЛ, ТП (МУП "Обоянские КЭТС") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
556 | Приобретение ВЛ, ТП (МУП "Черемисиново КЭТС") (затраты по регистрации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
557 | Приобретение ВЛ, ТП (МУП "Хомутовка КЭТС") (затраты по регистрации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
558 | Приобретение КЛ, ТП (ООО ПО "Гаалс") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
559 | Приобретение КЛ, ТП у КПД | 0 | 0 | 0 | 24.08 | 24.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
653 | Модернизация АСДУ Липецкого ПЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
654 | Модернизация каналов связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
655 | Создание АСДУ пст. Карьер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
656 | Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации в ДЦ Липецкое РДУ с ПС 110 кВ: Ситовка, Юго-Западная, Цементная, Привокзальная, Химическая, Лебедянь, Компрессорная, Набережная, Донская, согласго Технических требований Системного оператора. | 70.652 | 10.3607 | 3.8675 | 1.6075 | 16.2312 | 66.7845 | -6.4933 | -0.06267% | -6.4933 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядных организаций.
657 | Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации между ЦУС, РЭС и ПС 110-35 кВ | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0% | 0 | 0
658 | Модернизация оперативно-технологической радиосвязи | 2.5225 | 2.9765 | 0 | 0.16575 | 0 | 2.5225 | -2.9765 | -0.1% | -2.9765 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядных организаций.
659 | Создание спутниковых каналов связи | 4.6255 | 2.7291 | 0 | 0.46819 | 0 | 4.6255 | -2.7291 | -0.1% | -2.7291 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядных организаций.
660 | Модернизация АСДУ ДП Лебедянского ПЭС | 3.591 | 2.1187 | 0 | 0.1017 | 0 | 3.591 | -2.1187 | -0.1% | -2.1187 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядных организаций.
661 | Организация диспетчерской связи ЦУС | 1.7899 | 2.1121 | 0 | 0 | 0 | 1.7899 | -2.1121 | -0.1% | -2.1121 | 0 | Централизованная закупка не состоялась
662 | Модернизация видеоконференссвязи до РЭС. | 5.2531 | 3.0993 | 0 | 4.573 | 0 | 5.2531 | -3.0993 | -0.1% | -3.0993 | 0 | Экономия при проведении конкурсных процедур.
663 | Организация колл-центра | 1.3402 | 1.5824 | 0 | 0.0133 | 0 | 1.3402 | -1.5824 | -0.1% | -1.5824 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядных организаций.
664 | Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (ГПП-2, Трубная-2, Гидрооборудование) | 16.581 | 19.5656 | 0 | 1.5015 | 0 | 16.581 | -19.5656 | -0.1% | -19.5656 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядных организаций.
665 | Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ | 4.548 | 5.3666 | 0 | 2.9407 | 0 | 4.548 | -5.3666 | -0.1% | -5.3666 | 0 | Экономия при проведении конкурсных процедур.
666 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 7.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6482 | 0 | 0% | 0 | 0
671 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 814.667 | 142.396 | 13.5814 | 25.3323 | 0 | 801.0856 | -128.8146 | -0.09046% | -128.8146 | 0 | Отсутствие градостроительных планов, поздняя подготовка и предоставление на согласование ТЗ на расширение ПС 110-35 кВ.
676 | ПС 110 кВ Тербунская" (видеонаблюдение) сл. з. от 01.06.2009г. | 0.85 | 0.5015 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | -0.5015 | -0.1% | -0.5015 | 0 | Не актуально.
677 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 39.234 | 6.5404 | 4.3477 | 30.8558 | 12.6355 | 34.8863 | -2.1928 | -0.03353% | -2.1928 | 0 | Закупка оборудования для ИА ОАО "МРСК Центра"
678 | Приобретение по договорам дарения | 0 | 0 | 0 | 0.24582 | 0.24582 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
679 | Приобретение основных средств, в т.ч. ПС 110 кВ "Трубная" | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.024 | -0.1% | -1.024 | 0 | Позднее согласование сделки.
932 | Строительство РП, РТП | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0% | 0 | 0
950 | Оборудование, не входящее в сметы строек (07*) | 32.054 | 11.706 | 32.054 | 34.149 | 0 | 0 | 20.348 | 0.1738% | 20.348 | 0
951 | КТП-400кВа, ВЛ-10кВ-0,03км, ВЛ-0,4кВ-2,051км (МО Российского с/п Вяземского района, ст.Семлево) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
952 | КТП-160кВа, ВЛ-10кВ-0,2км, ВЛ-0,38кВ-3,1 км (Администрация Высоковского сельского поселения, Новодугинского района, д.Александрино) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
953 | ВЛ-10 кВ-0,620км, БКТП-400/10/0,4 (ООО "Гагаринский фанерный завод" (с.Баскаковка Гагаринского района, Смоленской обл.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
954 | КТП-250кВа, ВЛ-0,05км, ВЛ-0,38 кВ-1,805км и сетей уличного освещения (МО "Темкинский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
955 | РП 6кВ с размещенным в нем оборудованием г.Смоленск ( ЗАО "Ваш дом") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
956 | Приобретение РП 26-6кВ «Наш дом» | 19.017 | 19.017 | 19.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
957 | КТП-195 160кВа (д.Подосинки), КТП-187 160кВа (п.Лесной), КТП-388 160кВ (д.Петроково), ВЛ-0,4кВ- 5,7км (п.Лесной), ВЛ-0,4кВ- 5,3км (д.петроково), ВЛ-0,4кВ, 0,1км (д.Бакланово) ( МУП "Аграрник") | 0.004 | 0.0036 | 0.004 | 0.301 | 0.301 | 0 | 0.0004 | 0.01111% | 0.0004 | 0
959 | Сети электроснабжение, протяженностью 0,9302км, расположенные по адресу: Смоленская область, г.Дорогобуж, ул.Лермонтова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
960 | ТП, расположенное по адресу: Смоленская область, г.Дорогобуж, ул.Лермонтова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
961 | Система АСКУЭ, КЛ-6кВ ПС "Смоленск-1"-ТП 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
962 | КЛ-6кВ-ТП-398, Панель ЩО-70-ТП-398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
963 | Панель ЩО-70 на ТП 555, Камера КСО-298 в комплекте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
964 | Система АСКУЭ в лин.яч.6кВ ПС "Диффузион", ячейка Д-12 в комплекте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
965 | КЛ-6кВ-ТП14, Панель ЩО-70 на ТП14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
966 | Склад-навес г.Смоленск ул.Шевченко,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
967 | Приобретение объектов основных средств (решение суда, неоправданно списанное имущество) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
968 | ВЛ 0,38кВ п.Ново-Милятино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
969 | ПС 10/0,4кВ п. Ново-Милятино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
971 | Сети ВЛ 0.4 кВ. Приход неучтенных активов, обнаруженных при инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.491 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1036 | Мачта антенная р.п.Токаревка, р.п.Мордово, р.п.Ржакса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1051 | Газификация Петровского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1057 | Строительство ВЛ-10кВ с. Стрельцы Тамбовского района | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1059 | Строительство ВЛ-10 кВ по Тамбовской области(техприсоединение) | 3.294 | 3.027 | 3.294 | 3.272 | 3.036 | 0 | 0.267 | 0.008821% | 0.267 | 0
1060 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по Тамбовской области(техприсоединение) | 10.738 | 5.608 | 10.738 | 9.114 | 8.381 | 0 | 5.13 | 0.09148% | 5.13 | 0
1061 | Реконструкция КЛ-10 кВ с. Стрельцы Тамбовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1062 | Строительство КЛ-10 кВ Тамбовского района | 0.365 | 0.365 | 0.337 | 0.309 | 0.309 | 0.028 | -0.028 | -0.007671% | -0.028 | 0
1063 | Строительство КЛ-0.4 по Тамбовской области (техприсоединение) | 0.056 | 0.056 | 0.028 | 0.024 | 0.024 | 0.028 | -0.028 | -0.05% | -0.028 | 0
1064 | Строительство КЛ-0.4 кВ Тамбовского района | 0.152 | 0 | 0.152 | 0.139 | 0.139 | 0 | 0.152 | 0% | 0.152 | 0
1065 | Строительство КТП-10/0.4 кВ с. Стрельцы Тамбовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1067 | Строительство КТП-10/0.4 кВ по Тамбовской области (тех.присоединение) | 2.931 | 2.554 | 2.931 | 3.032 | 2.675 | 0 | 0.377 | 0.01476% | 0.377 | 0
1070 | Приобретение здания КТП 400 кВА № 15 Ф1 ПС, расположенного по адресу: Тамбовская обл., Сосновский р-н, с. Перкино, ул. Луговая, д.70 (соглашение об отступном) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1071 | Приобретение КТП 116кВА-400кВА и ВЛ-0,4кВ, расположенных по адресу: Тамбовская область, Сосновский район, пос. Рабочий (соглашение об отступном) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1072 | Приобретение ВЛИ-0,4кВ, протяженностью 0,15 км, расположенной по адресу: Тамбовская обл., Мичуринский район, с. Заворонежское, ул. Садовая. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1073 | Приобретение КТП 10/0,4кВ №К-206, ВЛ 10 кВ фидер №2 от ПС 110 кВ, ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № К-206, расположенных по адресу: Тамбовская обл., Кирсановский р-н, с. Хмелинка, пос. Липовец (соглашение об отступном) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1074 | Приобретение трансформаторной подстанции (КТП) 10/0,4кВ №И-291, мощностью 100 кВА, расположенной по адресу: Тамбовская обл., Инжавинский район, с. Красивка, ул. Степная (соглашение об отступном) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1075 | Приобретение трансформаторной подстанции (КТП) 10/0,4кВ №И-099, мощностью 63 кВА, расположенной по адресу: Тамбовская обл., р.п. Инжавино, ул. Заводская (соглашение об отступном) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1076 | Два трансформатора марка ТМН-2500/35-73 У1 ПС 35/10 кВ "Заречная" | 0.003304 | 0.003304 | 0.003304 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1077 | Один трансформатор марки НАМИ-35 УХЛ 1 | 0.000885 | 0.000885 | 0.000885 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1078 | Реконструкция электроснабжения 2*2500 кВА ПС 35/10 кВ "Заречная" | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1079 | Воздушно-кабельная линия электропередач с КТПН-630 кВА,напряжением 0,4 кВ, протяженностью 1,852 км., расположенные по адресу: Тамбовская обл., Кирсановский р-н., пос. Полевой, ул. Молодёжная, Центральная, Набережная, Рабочая. | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1080 | Земельный участок под производственной базой, расположенный по адресу: Моршанский р-н, с.Устье, пер. Энергетиков, д.2. | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | -0.1% | -0.1 | 0
1081 | КТП - 40 кВа, расположенная по адресу: Тамбовская обл., Моршанский район, с. Питерское (контрагент-ЧП Иващенко С.В.) | 0.001 | 0.000517 | 0.001 | 0.000517 | 0.001 | 0 | 0.000483 | 0.09342% | 0.000483 | 0
1388 | Строительство АТС на объектах РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1389 | Строительство ТМ на ПС 110/10кВ ТРК на территории Телегинского с/с в Яр-м районе . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1390 | Строительство КС 9ПС; Строительство каналов связи уровня ПЭС - РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1391 | Строительство узлов связи с применением спутниковой связи на 6 ПС (Шестихино, Продуктопровод, ТРК. Ярцево, Халдеево, Пречистое) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1392 | Строительство ВОЛС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1393 | Строительство ТМ на ПС Тормозная и ПС Дружба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1394 | Строительство КЛС ( Тутаевский РЭС, ПС Северная- ТЭЦ-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1395 | РПО. Строительство телемеханики ПС Продуктопровод | 1.8668 | 1.7399 | 1.7399 | 0 | 0 | 0.12697 | 0 | 0% | 0 | 0
1396 | Строительство каналов связи на ПС по ВОЛС Ярославль-Рыбинск | 12 | 0.59 | 0.58764 | 9.4782 | 0 | 11.4124 | -0.00236 | -0.0004% | -0.00236 | 0
1397 | Строительство кабельных линий связи | 5.4 | 0.472 | 0.4804 | 2.5734 | 0 | 4.9196 | 0.0084011 | 0.00178% | 0.0084011 | 0
1398 | Строительство каналов связи к узлу связи РЖД по ЯО | 0.76579 | 0.7847 | 0.76579 | 0.66163 | 0.66125 | 0 | -0.01891 | -0.00241% | -0.01891 | 0
1399 | Строительство цифровой радиосвязи | 69.2881 | 0.60337 | 0.647 | 8.9025 | 0 | 68.6411 | 0.043633 | 0.007232% | 0.043633 | 0
1400 | Строительство системы видеоконференцсвязи ИА-РЭСы | 2.5 | 0.0118 | 0 | 1.6055 | 0.2712 | 2.5 | -0.0118 | -0.1% | -0.0118 | 0
1401 | Строительство каналов связи в в здании Г.-Ямского РЭС | 0.65858 | 0.77712 | 0.46712 | 0.659 | 0.659 | 0.19146 | -0.31 | -0.03989% | -0.31 | 0
1405 | Строительство прямых каналов связи 7 ПС (ПС Туфаново, Покров, Перекоп, НПЗ, Устье, Пищалкино, Тутаев-35) | 5.1712 | 3.3121 | 4.3104 | 5.0271 | 4.1268 | 0.86085 | 0.99833 | 0.03014% | 0.99833 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС Анна для строительства и электроснабжения доп.корпуса Сбербанка РФ (Вынос линии) | 2.9121 | 0 | 2.9121 | 2.4679 | 2.4679 | 0 | 2.9121 | 0% | 2.9121 | 0
| Строительство ВЛЭП-1-20 кВ (техприсоединение) | 3.7978 | 0 | 3.7978 | 3.2358 | 1.9049 | 0 | 3.7978 | 0% | 3.7978 | 0
| Строительство ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение) | 8.5322 | 0 | 8.5322 | 12.3636 | 10.9296 | 0 | 8.5322 | 0% | 8.5322 | 0
| Строительство КЛ-6кв от ПС 110/35/6 кВ "Западная" № 14 для т/присоединения ООО "Объединение Хозторг" | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0.15453 | 0 | 0 | 0.18153 | 0% | 0.18153 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ (0.11 км) от РУ-0,4 кВ КТП-IV -2 для техприсоединения Башни сотовой связи по адресу: Воро-нежская область,Таловский район, п. 2-го участка института им. Докучаева. (ООО «Техносвязьстрой»). | 0.13785 | 0 | 0.13785 | 0.1168 | 0.1168 | 0 | 0.13785 | 0% | 0.13785 | 0
| Строительство КТП 6-10/0,4 по Воронежской области (техприсоединение) | 3.4524 | 0 | 3.4524 | 3.3562 | 5.4629 | 0 | 3.4524 | 0% | 3.4524 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС №31 «Воля» для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское. | 0 | 0 | 0 | 0.72863 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ от 160 кВА, ТП-1000кВА от ВЛ 10 кВ №6 ПС №31 «Воля» для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское. | 10.0066 | 0 | 10.0066 | 9.5671 | 9.5671 | 0 | 10.0066 | 0% | 10.0066 | 0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4188 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ВОЛС ПС Нерехта 1 – ПС Мотордеталь | 0 | 0 | 0 | 4.861 | 4.861 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7431 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6567 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| АСДУ лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.328 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Прокладка КЛ-6кВ (пож. депо-Краснинское шоссе) г.Смоленск | 1.87 | 0 | 1.87 | 1.608 | 1.608 | 0 | 1.87 | 0% | 1.87 | 0
| Стр-во КЛ-6кВ, РП между ул.Кирова, Матросова, Юннатов, пер.Колхозный, г.Смоленск - 1 этап (жил. и общ.здания и сооружения) | 6.359 | 0 | 6.359 | 8.582 | 0.185 | 0 | 6.359 | 0% | 6.359 | 0
| Эл.снаб. д/ сада ул.М.Октябрьской в г.Смоленске | 1.101 | 0 | 1.101 | 1.72 | 0 | 0 | 1.101 | 0% | 1.101 | 0
| Эл.снабж. (ООО Макдоналдс) предпр.общ.питания ул.Беляева г.Смоленск | 9.122 | 0 | 9.122 | 8.209 | 7.843 | 0 | 9.122 | 0% | 9.122 | 0
| Стр-во ТП (ООО ССК) по ул.Попова для 2-ой очереди стр-ва жил. домов | 0.022 | 0 | 0.022 | 4.154 | 0 | 0 | 0.022 | 0% | 0.022 | 0
| Стр-во ЛЭП-10кВ (ТЦ ГУГОЛ-ИП Сидякин А.В.) от ПС Центральная, г.Смоленск ул.Кашена | 0.311 | 0 | 0.311 | 0.269 | 0 | 0 | 0.311 | 0% | 0.311 | 0
| Стр-во КЛ-6кВ (ООО Мир), рек-ция РУ-6кВ ПС Северная ул.Губенко г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Стр-во КЛ-0,4кВ (д/с №33 Радуга) г.Смоленск ул.Раевского | 0.245 | 0 | 0.245 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.245 | 0% | 0.245 | 0
| Стр-во КЛ-0,4; 6кВ, ТП (78-ти кв. жил.дом г.Сафоновоул.Вахрушева, Энгельса) | 0.59 | 0 | 0.59 | 0.684 | 0 | 0 | 0.59 | 0% | 0.59 | 0
| Прокладка КЛ-0,4; 6кВ (кож.вен.диспансер) и стр-во ТП-6/0,4кВ г.Смоленск ул.Рыленкова | 0.587 | 0 | 0.587 | 0.5 | 0 | 0 | 0.587 | 0% | 0.587 | 0
| Стр-во КЛ-10кВ, рек-ция ПС Центральная (ООО Азимут СМ-торг.-разв. центр) г.Смоленск Колхозная | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Инвентаризация бесхозяйных объектов,признание прав собственности по суду | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.326 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ПИР на рек.ПС 35/10 кВ Дм.Гора (ФГУП Научно-исследоват.институт прикладной акустики) | 0.595 | 0 | 0.595 | 0.504 | 0 | 0 | 0.595 | 0% | 0.595 | 0
| ЗТП 10/0,4 - 1 шт (контрагент - СПК "Новоторжский") | 0.071 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0% | 0.071 | 0
| КЛ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ - 3,2845 км, ТП(контрагент - ЗАО "Тверской комбинат строительных материалов №2") | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0% | 0.05 | 0
| ВЛ-10кВ - 0,6км.; ВЛ-0,4кВ - 10,3км (контрагент - администрация Новоселковского сельского поселения) | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0% | 0.02 | 0
| Приобретение ОС (ВЛ 0,4/10 кВ и КТП) бесхозное имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.681 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ТП 630 кВт (2шт.), ТП 250 кВт, ТП 100 кВт, Здание 59 кв.м.(контрагент - Администрация Березайского сельского поселения) | 0.0672 | 0 | 0.0672 | 0 | 0 | 0 | 0.0672 | 0% | 0.0672 | 0
| ВЛ-10кВ - 0,03км.; ВЛ-0,4кВ - 0,762 км, ТП 160 кВт (контрагент - Администрация Кафтинского сельского поселения) | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0% | 0.003 | 0
| Безвомездно переданные ОС | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| РПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Брейтово (д.ТП 2851-РС/09-ТП(ю-3)) | 0 | 0 | 0 | 0.27169 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Строительство ВЛЭП 6-10 кВ по Ярославской области по объектам ТП | 0.30692 | 0 | 0.30692 | 0.51567 | 0 | 0 | 0.30692 | 0% | 0.30692 | 0
| Строительство ЦКС и СКС в Углическом РЭС | 0 | 0 | 0 | 0.76836 | 0.58167 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Строительство цифровых каналов связи ПС Фабричная 35/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0.11228 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Справочно: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 6.2
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем освоения [2010 год] |  | Причины отклонений
|  | план* | факт**
1 | Собственные средства | 7841.2546 | 6849.6223
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 2926.9415 | 3364.128 | Увеличение объёмов выручки, увеличение количества техприсоединений
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2308.3933 | 2499.1006 | Увеличение объёмов выручки
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 618.5481 | 865.0275 | Увеличение количества техприсоединений
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 618.5481 | 865.0275 | Увеличение количества техприсоединений
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 3759.9231 | 3427.8488 | Снижение ввода основных средств
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 3759.9231 | 3427.8488 | Снижение ввода основных средств
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства | 978.568 |  | прочие собственные источники замещены заёмными средствами в связи с изменением методологии планирования.
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 175.822 | 57.6455 | Уточнение расчёта неиспользованных источников
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 3978.922 | 5380.5971
2.1. | Кредиты | 3534.9689 | 4328.9675 | прочие собственные источники замещены заёмными средствами в связи с изменением методологии планирования.
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства | 443.9531 | 1051.6296 | Увеличение количества техприсоединений
| ВСЕГО источников финансирования | 11820.1765 | 12230.2194
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 6.3
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 944/2918 | 1051/4155
| Техническое перевооружение и реконструкция | 471/1352 | 480/1536
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 364/1187 | 347/1300
1 | Реконструкция ВЛ-110 Волоконовка-Н.Оскол: замена опор, изоляции | 0/37 | 0/37
2 | Реконструкция ВЛ-110 Новый Оскол-Чернянка замена опор, изоляции | 0/19 | 0/20
3 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ по Белгородской области | 0/41 | 0/116
4 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ по Белгородской области | 0/159 | 0/225
6 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ по Белгородской области | 0/65 | 0/99
7 | Вынос КЛ 10 кВ из зоны застойки | 0/9 | 0/30
8 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ по Белгородской области | 0/3 | 0/11
9 | Реконструция ПС 110/35/10 кВ "Новый Оскол" (замена разъединителей 110кВ, реконструкция ОРУ-35кВ с заменой оборудования, строительная часть), РПБ и РДП Новооскольского РЭС | 0/0 | 0/0
10 | ПС 110/35/6 кВ «Пищепром» - установка 1Т, монтаж 2-й очереди ПС, строительная часть, ПСД | 0/0 | 0/0
11 | Ликвидация дефицита мощности (перевоз 2-х тр-ров ТДТН-25000/110 с ПС-110кВ Голофеевка на ПС-110кВ Пищепром, тр-ра ТДТН-25000/110 с ПС-110кВ Пищепром на ПС-110кВ Восточная, тр-ра ТДТН-10000/110 с ВУ ДВС г.Валуйки на ПС-110кВ Голофеевка, тр-ра ТДТН-10000/110кВ с ПС-110кВ Журавлики на ПС-110кВ Голофееевка | 0/0 | 0/0
12 | Реконструкция ПС 110/35/10 Алексеевка | 0/0 | 0/0
13 | ПС 110/35/10 Грайворон: реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой оборудования, реконструкция РУ-10 кВ с заменой выключателей, панели РЗА, АКБ | 0/0 | 0/0
14 | Замена силового трансформатора на ПС-110 кВ "Ржевка" | 0/0 | 0/0
15 | Реконструкция ПС-110 кВ "Голофеевка" | 0/0 | 0/0
16 | Компенсация емкостных токов в сети 6-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Дубовое", ПС 110/6 кВ "АРЗ", ПС 110/10/10 кВ "Северная", ПС 110/35/6 кВ "Шебекино", ПС 110/6 кВ "Строитель" | 0/0 | 0/0
17 | Реконструкция Восточного участка ДВС, строительство учебно-тренировочного полигона 0,4-110 кВ | 0/0 | 0/0
18 | ПС 35/10 кВ "Бабровы Дворы" перенос ПС на новую площадку с полной заменой на новое оборудование | 0/0 | 0/0
19 | Замена защит на микропроцессорные на ПС 35 кВ Белгородэнерго | 0/0 | 0/0
20 | Замена ТТ и ТН | 0/0 | 0/0
24 | Замена МВ-6(10)кВ на ВВ-6(10)кВ с микропроцессорными защитами (ПС Шаховка, Привокзальная, Радьковка, Строитель, ПС 35-110кВ Грайворонского, Чернянского района) | 0/0 | 0/0
25 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 по Белгородской области | 8/0 | 20/0
39 | ПИР для строительства будущих лет Белгородэнерго | 0/0 | 0/0
40 | Корректировка схемы развития 35-110 кВ, разработка схем развития по районам | 0/0 | 0/0
41 | Реконструкция РПБ Валуйского РЭС | 0/0 | 0/0
43 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0
44 | Оборудование, не входящее в сметы строек Белгородэнерго | 0/0 | 0/0
65 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Залинейная-Индуктор | 0/0 | 0/0
66 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Высокое-Луговая | 0/0 | 0/0
67 | Мероприятия по выносу электросетевых объектов с площадки строительства ПС Цементная (снятие ограничений на использование земельного участка) | 0/0 | 0/0
68 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТП № 56 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0/0 | 0/0
69 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0
70 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 610 ПС Карачевская | 0/0 | 0/1
71 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Мичуринская | 0/0 | 0/2
72 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 27 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0/0 | 0/0
73 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 110 ф. 620 ПС Брянская | 0/0 | 0/1
74 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 37 ф. 620 ПС Брянская | 0/0 | 0/0
75 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 616 РП Больница | 0/0 | 0/1
76 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 629 ПС Карачевская | 0/15 | 0/13
77 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Высокое | 0/2 | 0/2
78 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 602 ПС Высокое | 0/2 | 0/2
79 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Высокое | 0/1 | 0/1
80 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области | 0/0 | 0/0
81 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0/1 | 0/0
82 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 60 РП Толмачево | 0/2 | 1/2
83 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 27 РП Толмачево | 0/4 | 0/4
84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 37 ф. 620 ПС Брянская | 0/2 | 1/2
85 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 169 н.п. Антоновка | 0/3 | 0/3
86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 110 ф. 620 ПС Брянская | 0/2 | 1/2
87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП Больница ф. 616 ПС Брянская | 0/3 | 0/3
88 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 56 ф. 610 ПС Карачевская | 1/5 | 1/5
89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 56 ф. Кузьмино РП Толмачево | 1/1 | 1/1
90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Брянской области | 0/0 | 0/0
91 | Установка вольтодобавочных трансформаторов | 0/0 | 1/0
92 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Жуковская (замена аккумуляторной батареи) | 0/0 | 0/0
93 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Погар (замена аккумуляторной батареи) | 0/0 | 0/0
94 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Погар (тех.присоединение) | 0/0 | 0/0
95 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Плюсково (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0
96 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Центральная (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0
97 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Юбилейная (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0
98 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0
101 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш | 0/0 | 0/0
102 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш (замена аккумуляторной батареи) | 0/0 | 0/0
103 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0
105 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Аксинино (замена аккумуляторной батареи) | 0/0 | 0/0
106 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Залинейная (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0
108 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Урицкая (замена аккумуляторной батареи) | 0/0 | 0/0
109 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Советская | 40/0 | 40/1
110 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Камвольная | 25/0 | 25/0
111 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачевская (замена АЧР) | 0/0 | 0/0
114 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0
115 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 0/0 | 0/0
116 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0
118 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Энергоремонт (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0
119 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0
126 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Луна (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0
128 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Фосфоритная (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0
131 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Страшевичи (тех.присоединение) | 0/0 | 0/0
132 | Реконструкция КТП, ЗТП, РП по Брянской области | 0/0 | 0/0
133 | Реконструкция КТП, ЗТП, РП по Брянской области(тех. присоединение) | 0/0 | 0/0
134 | Реконструкция КТП № 60 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0/0 | 0/0
149 | Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Брянскэнерго | 0/0 | 0/0
154 | ПИР Реконструкция здания г. Брянск, ул. Советская, 35 | 0/0 | 0/0
155 | Пожарная сигнализация зданий РПБ РЭС и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0/0 | 0/0
156 | Перевод электрических котельных РПБ РЭС на газ | 0/0 | 0/0
158 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0
159 | Автомобили и спецтехника | 0/0 | 0/0
160 | Компьютерная техника | 0/0 | 0/0
162 | Средства связи | 0/0 | 0/0
163 | Измерительные приборы | 0/0 | 0/0
164 | Средства диагностики | 0/0 | 0/0
165 | Прочие | 0/0 | 0/0
166 | Прочие | 0/0 | 0/0
204 | Техперевооружение ПС №30 и реконструкция ВЛ 110 кВ по выдаче мощности ПГУ Воронежской-ТЭЦ-2 | #VALUE! | 0/2
219 | Техперевооружение ПС 110/35/6кВ № 16: для ТП культурно-развлекательного комплекса ООО "Протон" ОАО "Воронежская сетевая компания" | 0/0 | 0/0
223 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 30 | 0/0 | 0/0
1444 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0
385 | Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Костромаэнерго | 0/0 | 0/0
386 | Техническое перевооружение АСКУЭ РРЭ | 0/0 | 0/0
394 | Проект строительства АИИС КУЭ ОРЭ | 0/0 | 0/0
1445 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0
420 | Реконструкция ВЛ-110кВ "Губкин-Горшечное" | 0/18 | 0/16
421 | Реконструкция и строительство ВЛ-110 кВ, ЗРУ с КРУЭ-110кВ ПС-110/10кВ "Котельная", по выдаче мощности КСЗР ТГК -4 от ПС 110/10 кВ "Котельная" | 0/5 | 0/4
422 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ "Садовая-Лесная №1,2" | 0/0 | 0/0
423 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Садовая-Железногорск" | 0/0 | 0/0
424 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-1 - Садовая" (ПИР) | 0/0 | 0/0
425 | Замена фарфоровой изоляции на стеклянную | 0/0 | 0/0
426 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая - Прибор" | 0/1 | 0/1
427 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая - Счетмаш" | 0/1 | 0/1
428 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой грозотроса | 0/0 | 0/0
430 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ "Садовая-Тяговая №1,2" | 0/0 | 0/0
431 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Садовая-Косиново" | 0/0 | 0/0
432 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Садовая-Косиново" | 0/0 | 0/0
433 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ | 0/8 | 0/6
434 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0
435 | Реконструкция ЛЭП 6-10 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 0/7 | 0/12
436 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 1/9 | 1/9
437 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 0/20 | 0/21
440 | Реконструкция ПС "Тепличная" со вводом 2-й очереди и установкой дополнительной ячейки 110 кВ на ПС Волокно (для присоединения ВЛ Волокно-Теплична №2) | 0/0 | 0/0
441 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Счетмаш"- замена ячеек | 0/0 | 0/0
442 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" с переводом на напряжение 110 кВ | 0/0 | 0/0
443 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Троицкая" | 0/0 | 0/0
444 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бекетово" с установкой трансформатора 2Т. | 0/0 | 0/0
445 | Реконструкция ПС 110 кВ Ястребовка, Расховец, Забелье, Винниково, АРЗ с установкой секционных выключателей | 0/0 | 0/0
446 | Реконструкция ПС "Горшечное" | 0/0 | 0/0
447 | Реконструкция ПС 110 с заменой аккумулятоных батарей на ПС 110/35/10 кВ "Льгов", ПС 110/35/10 кВ "Рыльск" | 0/0 | 0/0
448 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Клюква" с заменой ячеек КРУН 10 кВ | 0/0 | 0/0
449 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Фатеж" с заменой ТТ, ТН 110 кВ | 0/0 | 0/0
450 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Рудная" с заменой МВ 110 кВ типа МКП на элегазовые выключатели | 0/0 | 0/0
451 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Камыши" с увеличением установленной мощности. | 0/0 | 0/0
452 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Высокая" с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | 0/0 | 0/0
453 | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Рудная" (ПИР) | 0/0 | 0/0
454 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой ОСИ | 0/0 | 0/0
455 | Реконструкция ПС с заменой вводов, выработавших ресурс на ПС | 0/0 | 0/0
457 | Реконструкция ПС 110/35/6 Волокно с устройством маслохозяйства | 0/0 | 0/0
458 | Программа по управлению реактивной мощностью (ПИР) | 0/0 | 0/0
459 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Волокно" с заменой реакторов | 0/0 | 0/0
460 | Замена ТТ и ТН на границах ОРЭ | 0/0 | 0/0
461 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой ОД-КЗ | 0/0 | 0/0
462 | Замена масляных выключателей 6-10, 110 кВ на ПС 110 кВ | 0/0 | 0/0
463 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажем 2-х доп.ячеек (АПК Горш.район - 1) | 0/0 | 0/0
464 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 14 (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0
465 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бекетово" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 3,6 (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0
466 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажем 2-х доп.ячеек (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0
467 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Бекетово (2 очередь+замена ОД-КЗ) (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0
468 | Реконструкция ячейки 10кВ № 5 ПС-110/35/10кВ «Горшечное» (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0
469 | Реконструкция ячейки 10кВ № 8 ПС-110/35/10кВ «Горшечное» (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0
470 | Замена трансформаторов на ПС 110/35/10кВ "Горшечное" 1Т - 10МВт, 2Т - 16МВт на 2х25МВт (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0
471 | Установка БСК - 110 кВ (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0
472 | Замена ТТ 35 кВ на ПС 35 кВ | 0/0 | 0/0
473 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Водохранилище" с заменой трансформатора 1Т, установкой трансформатора 2Т и стоительством отпайки от ВЛ 35 кВ "Камыши-Кировская" | 0/0 | 0/0
474 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Юго-Западная с переводом на уровень напряжения 110 кВ и увеличением установленной мощности | 0/0 | 0/0
475 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Коренево" с переводом на напряжение 110 кВ и увеличением установленной мощьности | 0/0 | 0/0
476 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Моква" с заменой трансформатора 1Ти установкой трансформатора 2Т со строительством отпайки от ВЛ-35 кВ "Счётмаш (2 с.ш.) - Новая" до ПС "Моква" | 0/0 | 0/0
477 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Оросительная с заменой трансформатора 1Т и установкой трансформатора 2Т со строительством отпайки от "Счётмаш (1 с.ш.) - Новая - Моква" | 0/0 | 0/0
478 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Белица с заменой трансформатора 2Т и установкой трансформатора 1Т со строительством ВЛ-35 кВ "Восход - Белица" | 0/0 | 0/0
479 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быково" с заменой 1Т с 4,0 МВА на 6,3 МВА (АПК Горш.район -2) | 7/0 | 0/0
480 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быково" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 1, 2, 7 (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0
481 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ясенки" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 7 (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0
482 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Быково (2 очередь+замена 1Т на 6,3 МВА) (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0
483 | Рекострукция ПС 35/10 кВ Ясенки - замена трансформатора с 2,5 на 6 МВА (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0
484 | Замена трансформаторов с 2,5 на 4 МВА на ПС 35/10 кВ Орловка (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0
485 | Реконструкция ячейки 10кВ № 2, 7, 13 ПС-35/10кВ «Орловка» (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0
486 | Реконструкция ячейки 10кВ № 6 ПС-35/10кВ «Ясенки» (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0
487 | Реконструкция ячейки 10кВ № 2 ПС-35/10кВ «Ровенка» (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0
488 | Реконструкция ячейки 10кВ № 9 ПС-35/10кВ «Н. Борки» (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0
489 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 2/0 | 1/0
490 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ | 3/0 | 4/0
521 | АИИС КУЭ ОРЭ Курскэнерго | 0/0 | 0/0
522 | Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ | 0/0 | 0/0
523 | АИИС КУЭ РРЭ Курскэнерго | 0/0 | 0/0
525 | ПИР будущих лет (ВЛ) | 0/0 | 0/0
526 | ПИР будущих лет | 0/0 | 0/0
530 | Оборудование, не входящее в сметы строек Курскэнерго | 0/0 | 0/0
1446 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0
562 | Реконструкция ВЛЭП 10-0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения | 4/57 | 1/9
563 | Реконструкция ВЛЭП 10-0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения (план) | 1/25 | 1/9
564 | Установка бустеров | 0/0 | 0/0
566 | Реконструкция ВЛ 10 кВ по Липецкой области | 5/43 | 6/46
567 | Выделение бытовой нагрузки от с/н ПС, ВЛ-10 кВ | 0/0 | 0/0
568 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ по Липецкой области | 1/25 | 0/49
569 | Выделение бытовой нагрузки от с/н ПС, ВЛ-0,4 кВ | 0/0 | 0/0
570 | КЛ-6 кВ по Липецкой области (Елец) | 0/0 | 0/0
572 | Реконструкция устройств компенсации емкостных токов на ПС Южная | 0/0 | 0/0
576 | Установка ДГР на ПС 110/10/6 "Южная" | 0/0 | 0/0
580 | Замена выключателей МВ 110 кВ на элегазовые | 0/0 | 0/0
583 | Установка БСК на ПС 110/6 кВ "Привокзальная" | 0/0 | 0/0
586 | Программа перемещения трансформаторов с одной ПС на другую | 0/0 | 32/0
588 | Программа повышения энергоэффективности | 0/0 | 0/0
590 | ПС 35 кВ - замена ОД-КЗ, МВ на вакуумные | 0/0 | 0/0
591 | ПС 35-110 кВ -замена МВ 6-10 кВ на ВВ 6-10 кВ | 0/0 | 0/0
593 | Реконструкция ПС 35 (Аварийно-восстановительные работы | 0/0 | 0/0
604 | АИИС КУЭ ОРЭ Липецкэнерго | 0/0 | 0/0
605 | АИИС КУЭ РРЭ Липецкэнерго | 0/0 | 0/0
1447 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0
680 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 от РП "Сабурово" | 0/0 | 0/0
681 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-35 кВ "Стрелецкая" | 0/0 | 0/0
682 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 от ПС 110 Покровская | 0/0 | 0/0
683 | Рек-ция ВЛ-10 кВ №12 от ПС 35 кВ Дросково (замена провода) | 0/0 | 0/0
684 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 в н.п. Становой Колодезь | 0/0 | 0/0
686 | Реконструкция ПС-110/10/6 кВ "Западная" - вторая очередь (в экспл.: ЗРУ-6 кВ с 1964 г., ОРУ-110 кВ с 1973г.) | 63/0 | 63/0
687 | "Реонструкция ПС-110 кВ "Залегощь" | 0/0 | 0/0
688 | Замена тр-ров тока на ПС-110 кВ | 0/0 | 0/0
689 | Замена тр-ров в КТП 10/0.4 кВ №№ 16,209 | 0/0 | 0/0
691 | АИИС КУЭ ОРЭ Орелэнерго | 0/0 | 0/0
702 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Стальной Конь" (ОТЭЦ - Орловская Районная) | 0/0 | 0/0
730 | Реконструкция ВЛ-10 кВ для техприсоединений | 0/0 | 0/0
731 | Реконс трукция ВЛ-10 кВ ф.8,ф.2 от ПС-110 кВ "Тросна" | 0/0 | 0/0
732 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в н.п.Ямской | 0/0 | 0/0
733 | Реконструкция ПС-110 кВ | 0/0 | 0/0
1448 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0
735 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 121, 122 на участке опор № 1-№33 | 0/0 | 0/0
736 | Рек-ция ОРУ 110кВ на ПС Вязьма-1 с перезаводом ВЛ-110кВ Вязьма-2 - Вязьма-1 (ООО "Лава") | 0/0 | 0/0
737 | Рек-ция ячеек 6кВ на ПС 110/6кВ на ПС Западная (ИП Новиков - мясоперераб. цех ) | 0/0 | 0/0
738 | Рек-ция ПС Западная для эл.снабжение зданий на территории Академии ПВО | 0/0 | 0/0
739 | Рек-ция РУ-6кВ ПС Диффузион г.Смоленск (ООО Техинвест-М) | 0/0 | 0/0
740 | Рек-ция ВЛ-35 кВ Красный -Крюково, Мерлино-Крюково на 2-х цепном участке | 0/0 | 0/0
741 | Рек-ция ВЛ-35кВ Клушино-Ивино (ООО "Гжатчанка") | 0/1 | 0/1
742 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области | 2/47 | 2/16
743 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (безхозяйные сети) | 5/100 | 2/48
749 | Рек-ция ТП-350 и КЛ-6кВ по ул.25 Сентября в г.Смоленске | 0/0 | 0/0
750 | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в г.Смоленске и Смоленской области (техприсоединение) | 0/2 | 1/5
751 | Обеспечение электроснабжения по 2-ой категории социально-значимых объектов | 0/0 | 0/0
752 | Реконструкция КЛ-10 кВ г.Вязьма Смоленской обл. | 0/0 | 0/0
753 | Реконструкция КЛ-0,4-10кВ в г.Смоленске и Смоленской области | 0/5 | 0/1
755 | КЛ-6кВ от РП-21 до ТП-522, г.Смоленск | 0/0 | 0/0
757 | Прокладка КЛ-10кВ от опоры №Г1 до №Г2 д.Боровая, Смол.р-на (ООО "ПК "К-44") | 0/0 | 0/0
758 | Рек-ция КЛ-0,4кВ от ТП-184 ул.Б.Советская г.Смоленск (Вынос КЛ) | 0/0 | 0/0
760 | Реконструкция ПС 110/35/6 Рославль (установка реакторов) | 0/0 | 0/0
761 | Техническое перевооружение: оснащение ячеек 6-10 кВ дуговыми защитами ПС | 0/0 | 0/0
762 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ "Барсуки", "Васьково" | 0/0 | 0/0
763 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Рославль и перезавод линии для эл. снабжения ОАО "Ситалл" | 0/0 | 0/0
764 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Заводская" в г.Смоленске | 0/0 | 0/0
765 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Сафоново" (зам. тр-ров тока и выключателей) | 0/0 | 0/0
766 | Замена трансформаторов тока (ПС Мясокомбинат-6шт.; ПС Мелькомбинат-6шт.; ПС Озерный-6шт.; ПС В.Ясенная-6шт.) | 0/0 | 0/0
767 | Рек-ция ПС 110кВ "Серго-Ивановская" | 0/0 | 0/0
768 | Реконструкция ПС 35-110 в г.Смоленске и Смол. области (техприсоединение) | 0/0 | 0/0
769 | ПС Сафоново для вн. эл.снабжения КС газопровода Ямал-Европа | 0/0 | 0/0
770 | Рек-ция ПС 110/35/10 Темкино (ЗАО агрофирма "Абрамово") | 0/0 | 0/0
771 | Рек-ция ПС 110/35/10 Вязьма-1, г.Вязьма, ул.Н.Бозьня (ООО "З-д строит.конструкций") | 0/0 | 0/0
772 | Рек-ция ПС 110/35/10кВ "Десногорск" (ООО "Полимер") | 0/0 | 0/0
773 | Рек-ция ПС35/10 кВ Капыревщина (Цех лесопиления и линии по пр-ву пеллет в д.Капыревщина) Ярц.р-н | 0/0 | 0/0
774 | Рек-ция РУ-10кВ ПС Заводская, КЛ-10кВ (ООО "Фаворит Продукт") | 0/0 | 0/0
775 | Рек-ция ПС 110/10кВ Ярцево-1 в г.Ярцево (ООО "Ярус") | 0/0 | 0/0
776 | Рек-ция РУ-10кВ ПС Заводская (Смол. обл. д.Ясенная) | 0/0 | 0/0
777 | Рек-ция ПС Аврора ("Энерго-Т" -котедж.пос в д.Щеколдино Тверск. обл.), Сычевский р-н | 0/0 | 0/0
778 | Рек-ция ПС Аврора (котедж.пос в д.Шапино Тверск. обл.-ООО Тверская Инвестиционная компания) Сычевский р-н | 0/0 | 0/0
780 | Рек-ция ПС 110/6кВ "Сафоново" (замена силового трансформатора Т-1) | 0/0 | 0/0
781 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 Вязьма-1: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0
782 | Техническое перевооружение ПС-110/10 Вязьма-2: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0
783 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Издешково" (замена Т-1) | 0/0 | 0/0
784 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 Заводская: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0
785 | Техническое перевооружение ПС-110/6 Западная: Замена Т-1 на большую мощность | 0/0 | 0/0
786 | Техническое перевооружение ПС 110/6 /6 Диффузион: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0
792 | Рек-ция ПС 35/10кВ "Успенское" | 0/0 | 0/0
793 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Егорьево" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ (16шт.) с МПЗ | 0/0 | 0/0
794 | Реконструкция ПС 35/10 Озерный | 0/0 | 0/0
795 | Реконструкция ПС35/10кВ Капыревщина | 0/0 | 0/0
798 | Реконструкция РП-1 по ул. Урицкого в г. Рославль | 1/1 | 0/0
799 | Реконструкция ТП-1 в г. Рославль | 1/0 | 0/0
800 | Реконструкция ТП-7 в г. Рославль | 1/0 | 0/0
801 | Реконструкция ТП-14 в г. Рославль | 1/0 | 0/0
802 | Рек-ция РП-1 от ВЛ-609,628 ПС "Сафоново" с зам. на РТП -6/0,4 кВ по ул.Горняцкая в г. Сафоново | 1/0 | 0/0
804 | Реконструкция РП "Сельхозтехника" | 0/0 | 0/0
805 | Рек-ция РП-6кВ №1 по ул.Дзержинского в г.Смоленске | 0/0 | 0/0
810 | Рек-ция ТП-51 (Октябрьской революции д.1/2) | 0/0 | 0/0
811 | Рек-ция ТП-230, ул.Тенишевой 33, г.Смоленск | 0/0 | 0/0
813 | Рек-ция ЗТП № 12; ПС 110/35/10кВ Светотехника, г.Гагарин (ООО УК "Арматор") | 0/0 | 0/0
814 | Реконструкция Юрково (СППК "Феникс", Вяземский район) | 0/0 | 0/0
815 | Рек-ция ЗТП-456 (Эл.снаб. общ.центра-ООО "Респект") | 0/0 | 0/0
816 | Проектир. и рек-ция ТП-469 (ГУ Банка РФ, г.Смоленск) | 0/0 | 0/0
817 | Рек-ция ТП-313 и ТП-314, д.Кривцы Кардымовского р-на (ООО "Полимерпласт") | 0/0 | 0/0
818 | Рек-ция ТП-447 ул.Бакунина, 7 (посольство в г.Смоленске) | 0/0 | 0/0
819 | Рек-ция ТП-333 Чуриловский тупик в г.Смоленске (ЗАО СмолСтромСервис) | 0/0 | 0/0
820 | Рек-ция ТП-552 (эл.снабжение ж. дома, ул.Вяземская,42) (ООО Подряд) | 0/0 | 0/0
821 | Рек-ция ТП-239, стр-во ВЛ, КЛ-0,4кВ (ООО "Гражданстрой") | 0/2 | 0/2
822 | Рек-ция ЗТП-38 в г.Рославле ("Второй дом") | 0/0 | 0/0
823 | Рек-ция ЗТП-66 в г.Рославле (адм.зд. Межрайон. ИФНС №1) | 0/0 | 0/0
824 | Рек-ция ТП-22 г.Рославль (отделение УФК Рославл. р-на Смол.области) | 0/0 | 0/0
825 | Рек-ция РП-17, ТП-609 в г.Смоленске (ООО АН "Гарант-Жилье", мкрн.Королевка) | 0/0 | 0/0
828 | Реконструкция РП-6 (ул.Кашена, ТЭЦ-1) | 0/0 | 0/0
830 | Рек-ция ТП-91, стр-во КЛ (126-ти кв. дом ул.Кутузова г.Сафоново) | 0/0 | 1/1
831 | Рек-ция ТП-563 с зам.сил. тр-ра Т-2 г.Смоленск (ООО ФСК "ВЕЖ") | 0/0 | 0/0
832 | Рек-ция ЗТП-1 г.Рославль (ЗАО "Тандер") | 0/0 | 0/0
833 | Рек-ция ЗТП-12, ВЛ-1016; ПС Светотехника, г. Гагарин (зд. торг.-сервис. центра - ООО Лесконтторг) | 0/0 | 0/0
834 | Рек-ция РУ-0,4кВ ТП-549 (СОГУ Геронтолог. центр "Вишенки") | 0/0 | 0/0
853 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Голынки-Демидов | 0/0 | 0/0
854 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Новодугино-Сычёвка | 0/0 | 0/0
855 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 108 Рославль - Десногорск | 0/0 | 0/0
856 | Реконструкция ВЛ-110 кВ | 0/0 | 0/0
857 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ | 0/0 | 0/0
858 | Рек-ция КЛ-10 кВ г.Вязьма Смоленской обл. | 0/0 | 0/0
860 | ПС "Угра" Замена ячеек К-37 на К-59 с ВВ на 2-х секциях шин с установкой МПЗ типа "Сириус" | 0/0 | 0/0
861 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 Вязьма-1: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0
862 | Техническое перевооружение ПС-110/10 Вязьма-2: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0
863 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Издешково" (замена Т-1) | 0/0 | 0/0
864 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 Заводская: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0
865 | Техническое перевооружение ПС-110/6 Западная: Замена Т-1 на большую мощность | 0/0 | 0/0
866 | Техническое перевооружение ПС 110/6 /6 Диффузион: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0
867 | Техническое перевооружение ПС110/35/10 Козино: Замена Т-1 Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0
868 | Техническое перевооружение ПС 110/10 /6 Чернушки: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0
869 | ПС "Хмелита" Замена ячеек КРН-10 на К-59 с ВВ на 2-х секциях шин с установкой МПЗ типа "Орион". | 0/0 | 0/0
870 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Егорьево": замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ (16шт.) с МПЗ | 0/0 | 0/0
871 | Реконструкция ПС35/10кВ Капыревщина | 0/0 | 0/0
872 | Реконструкция РП-6 (ул.Кашена, ТЭЦ-1) | 0/0 | 0/0
874 | Газоснабжение ПБ в РЭСах | 0/0 | 0/0
877 | Газоснабжение ПБ Хиславичского РЭС | 0/0 | 0/0
878 | Газоснабжение ПБ Ершичского РЭС | 0/0 | 0/0
879 | Газоснабжение ПБ Стодолищенского РЭС | 0/0 | 0/0
880 | Газоснабжение РПБ Касплянского РЭС | 0/0 | 0/0
881 | Газоснабжение РПБ Руднянского РЭС | 0/0 | 0/0
889 | Газоснабжение ПБ в РЭСах | 0/0 | 0/0
970 | Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области | 0/2 | 0/3
973 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области | 0/6 | 0/6
983 | ПС 110/35/10 кВ Рассказовская Замена ВВ-110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ | 0/0 | 0/0
984 | ПС-110 кВ "Моршанская" Замена аккумуляторной батареи | 0/0 | 0/0
985 | Замена аккумуляторной батареи на ПС 110/6 кВ | 0/0 | 0/0
987 | ПС 110/35/6 кВ Тамбовская № 8 Реконструкция ЗРУ 6 кВ | 0/0 | 0/0
1001 | Установка ТН и ТТ 110 кВ на ПС 110/10 кВ "М. Талинская (по требованию системного оператора) | 0/0 | 0/0
1003 | ПС 35/6 кВ "Прогресс" Замена МВ-6кВ на вакуумные с комплектом РЗА | 0/0 | 0/0
1004 | ПС 35/6 кВ "Прогресс" Реконструкция | 20/0 | 20/0
1010 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области | 1/0 | 2/0
1011 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ (внешнее электроснабжение) | 0/0 | 0/0
1041 | Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Тамбовэнерго | 0/0 | 0/0
1042 | ПИР для строительства будущих лет Тамбовэнерго | 0/0 | 0/0
1052 | Замена котла в ПО "Тамбовские электрические сети" | 0/0 | 0/0
1053 | ПС 35/10 кВ "Черняевская" замена трансформатора Т2 2,5 МВА на 4 МВА | 4/0 | 4/0
1450 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0
1082 | Реконструкция ВЛ - 110 кВ В.Волочек - Леонтьево - Академическая (замена провода) | 0/0 | 0/0
1083 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево (замена форфоровой изоляции на полимерную) | 0/0 | 0/0
1084 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы | 0/0 | 0/0
1085 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Торжок - КС 20.1 и 2 (замена провода, изоляторов, расширение просеки) | 0/16 | 0/0
1086 | Расширение просек ВЛ-110 кВ | 0/0 | 0/0
1087 | Реконструкция участка сети 110 кВ от ПС 110 кВ Лазурная до ПС 110 кВ пролетарская (проектируемая ПС 110 кВ Боровлево) | 0/3 | 0/0
1088 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Лихославль - Торжок (замена изоляторов) | 0/0 | 0/0
1089 | Реконструкция ВЛ-110 кв Хмелевка-Яблоновка-Окуловка (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0
1090 | Реконструкция ВЛ 35 кВ. Отпайка к ПС Очистные сооружения от ВЛ 35 кВ ТЭЦ-4 - ПС №18-ПС Южная (замена опор, грозотроса, изоляторов) | 0/0 | 0/0
1091 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Зап. Двина-Земцы замена деревянных опор на ж/б, провода, расширение просеки) | 0/13 | 0/0
1092 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ТЭЦ-4 - Затверецкая 1 и 2 с заменой опор и провода | 0/0 | 0/0
1093 | Расширение просек ВЛ 35 кВ | 0/0 | 0/0
1094 | Расширение просеки ВЛ-35 кВ Красное Знамя-Козлово (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0
1095 | Расширение просеки ВЛ-35 кВ Красное Знамя-Козлово | 0/0 | 0/0
1096 | Рек. ВЛ - 35 кВ ЗМИ - Конаковская ГРЭС | 0/0 | 0/0
1097 | Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ по Тверской области | 3/171 | 5/158
1098 | ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС №9 | 0/16 | 1/14
1099 | Реконструкция ф. от ПС 35/10 Квакшино с восстановлением связи с ф.16 ПС Рязаново) | 0/2 | 0/2
1100 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №11 ПС 110/35/10 Радуга | 0/6 | 0/0
1101 | Р-ция ВЛ-10 кВ фид. №10 ПС 110/35/10 кВ Заднее поле | 0/2 | 0/2
1102 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по Тверской области | 4/101 | 12/113
1103 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная | 0/0 | 0/0
1104 | Комплекс работ по реконструкции ПС 35 кВ"Зубцов" (перевод на 110 кВ) | 50/0 | 0/18
1105 | Реконструкция ПС 110/35/10 Луч (СНП Новово) | 0/0 | 0/0
1106 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Радуга" и строительство двухцепной ВЛ 110 кВ "Радуга-РЦП" | 0/0 | 0/0
1107 | Реконструкция ПС 110 /35/10 кВ Торжок (ЗАО "Шелл нефть") | 40/0 | 40/0
1108 | Реконструкция ПС 110/10 кВ НТПФ (Дантон Птицепром) | 0/0 | 0/0
1109 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ржев (замена маслянного выключателя на вакуумный с реконструкцией РЗА, строительство ТП - 10/0,4 кВ с тр-м 160 кВа, строительство ВЛ 10 кВ) | 1/1 | 0/0
1110 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Старица (ЗАО Строительная компания "Союз") | 0/0 | 0/0
1111 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Старица, замена СВ - 110 кВ | 0/0 | 0/0
1112 | Реконструкция 2-х ячеек ПС Стекловолокно (ООО Лакуфа - Тверь) | 0/0 | 0/0
1113 | Реконструкция ПС Уланово (ЗАО Базис - Диалог) | 0/0 | 0/0
1114 | Реконструкция ПС Юбилейная, замена ВВ, ОПН (ГУП Тверьоблстройзаказчик) | 0/0 | 0/0
1115 | Реконструкция ПС 110 /35/6 кВ Редкино с заменой 2-х выключателей МКП-110 кВ | 0/0 | 0/0
1116 | Реконструкция ПС 110/35/6 Безбородово (ОРУ-110 кВ, монтаж 2-х дополнительных ячеек 110 кВ, организацией 2-х заходов ВЛ-110 кВ, замена АКБ) | 0/0 | 0/0
1117 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Селижарово (рек. РУ - 10 кВ) | 0/0 | 0/0
1118 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Удомля" (установка новой ячейки 35 кВ, замена яч. 35 кВ и СВ 35 кВ) | 0/0 | 0/0
1119 | Реконструкция ПС 110 кВ Удомля, уст-ка ИМФ, ЛР и ШР присоед, ряд 1 | 0/0 | 0/0
1120 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Северная" , пристыковка 2-х линейных ячеек 10кВ, установка АБ 220В, строительство ОПУ | 1/0 | 1/0
1121 | Рек. ПС 110/10/6 кВ Тверской экск.з-д, замена масл.выключателей на вакуумные 6 кВ. | 0/0 | 0/0
1122 | Реконструкция РУ-10кВ ПС 110/10 кВ "Мамулино" (установка линейной ячейки на 2 с.ш.) (ООО Финанс Инвест) | 0/0 | 0/0
1123 | Реконструкция РУ-10кВ ПС 110/10 кВ "Мамулино" (установка линейной ячейки на 1 с.ш.) (ООО Проект Инвест -2) | 0/0 | 0/0
1124 | Реконструкция РУ-10кВ ПС 110/10 кВ "Мамулино" (установка линейной ячейки на 1 с.ш.) (ООО Финанс Инвест) | 0/0 | 0/0
1125 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Андреаполь" и существующего фид. 10 кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | 0/0 | 0/0
1126 | Реконструкция РУ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Брусово" (76 ОКС КС пН (в/ч 30008)) | 0/0 | 0/0
1127 | Реконструкция РУ-6 кВ с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10/6 "Экскаваторный завод" | 0/0 | 0/0
1128 | Реконструкция в яч. 10 кВ № 17 ввода 10 кВ Т-2 ПС 110/35/10 кВ "Западная Двина" | 0/0 | 0/0
1129 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Холохоленка" в части 10 кВ | 0/0 | 0/0
1130 | Реконструкция ПС 110 кВ Луч яч. 10 кВ ф.1 | 0/0 | 0/0
1131 | Реконструкция ПС 110 кВ для нужд технологического присоединения (ПС Простор, ПС З.Двина, ПС Торопец) | 0/0 | 0/0
1132 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Селижарово (рек. РУ - 10 кВ) | 0/0 | 0/0
1133 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лазурная | 0/0 | 0/0
1134 | Реконструкция ПС 110/10 кВ НТПФ | 0/0 | 0/0
1135 | Реконструкция яч. 10 кВ ПС Лихославль замена МВ на ВВ | 0/0 | 0/0
1136 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Северная" | 0/0 | 0/0
1137 | Замена разъеденителей 35 кВ на ПС №16 | 0/0 | 0/0
1138 | Реконструкция ПС 110/35/10 Тучево (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0
1139 | Реконструкция ПС 110/35/10 Шолмино (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0
1140 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кесьма (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0
1141 | Реконструкция ПС 110/35/10 Радуга (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0
1142 | Реконструкция ПС 110/35/10 Ржев (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0
1143 | Реконструкция ПС 110/10 Мостовая (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0
1144 | Реконструкция ПС 110/35/10 Торопец (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0
1145 | ПС Северная (оплата векселем за трансформаторы) (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0
1146 | Трансформаторы ТМ (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0
1147 | Вводы 35-110 кВ (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0
1148 | Шкафы защиты (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0
1149 | За выполненные СМР работы, переуступка прав требований (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0
1150 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Золоотвал (установка ячейки)" | 0/0 | 0/0
1151 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ №16" | 0/0 | 0/0
1152 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №4 двух ячеек 6 кВ типа Ш-164 на ячейки типа К-59 с вакуумными выключателями и РЗА | 0/0 | 0/0
1153 | Рек.ПС35/10 кВ АКУ, замена тр-ра | 0/0 | 0/0
1154 | Рек.РЗА яч.10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Простор | 0/0 | 0/0
1155 | Рек. Яч.10 кВ ф.2 ПС Торопец | 0/0 | 0/0
1156 | Рек. ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | 0/0 | 0/0
1157 | Установка выключателей 35-110 кВ в замен ОДиКЗ и выключателей отработавших свой ресурс согласно целевой программе повышения надежности | 0/0 | 0/0
1158 | Замена ТТ-ТН 10-110 кВ на ПС 35-110 кВ согласно целевой программе повышения надежности | 0/0 | 0/0
1159 | Замена КРУН 6-10 кВ на ПС 35-110 кВ согласно целевой программе повышения надежности | 0/0 | 0/0
1160 | Замена высоковольтных вводов на силовых трасформаторах и высоковольтных выключателей согласно целевой программе повышения надежности | 0/0 | 0/0
1161 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино (ООО Румос Авто) | 0/0 | 0/0
1162 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино (ООО Терра) | 0/0 | 0/0
1163 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Дмитрова Гора" и строительство распредсети (ФГУП НИИПА) | 0/0 | 0/0
1164 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Мокшино (Петрол Люкс) | 0/0 | 0/0
1165 | Рекорнструкция ПС 35/10 кВ Родня (Черкасов) | 0/0 | 0/0
1166 | Реконструкция ПС 35/10 Карамзино (Егоров О.К.) | 0/0 | 0/0
1167 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Курортная и ПС 35/10 кВ Фролово (ООО "Василево") | 0/0 | 0/0
1168 | Реконструкция ПС35/6 кВ №13 (Федотов В.В.) | 0/0 | 0/0
1169 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Плутково (ООО "Галактика") | 0/0 | 0/0
1170 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Капошвар (ООО "Коммунальщик") | 0/0 | 0/0
1171 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Карачарово (СНТ "Меркурий) | 0/0 | 0/0
1172 | Реконструкция ПС 35/10/6 кВ №1 (замена маслянного выключателя на вакуумный, с реконструкцией РЗА), ВЛ 10 кВ ф.№15 Стрельниково (Назаров Ю.И.) | 0/0 | 0/0
1173 | Реконструкция ПС 35/10/6 кВ №9 | 0/0 | 0/0
1174 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №11 | 0/0 | 0/0
1175 | Замена МВ на ВВ в яч Т1,Т2, СВ с р-цией РЗА на МПУ ПС Капошвар (ООО "Центрстрой") | 0/0 | 0/0
1176 | Установка лин яч 10 кВ в РУ 10 кВ ПС Радуга с ВВ , ТТ. РЗА на МПУ, р-ция в яч. 10 кВ ввода Т, на 1 и 2 с.ш. установить комплект дуговой защиты. (ЗАО "Хамильтон Стандарт Наука) | 0/0 | 0/0
1178 | Программа перемещения трансформаторов | 11/0 | 60/0
1179 | Реконструкция ПС с установкой ДГУ и автоматическим регулированием | 0/0 | 0/0
1180 | Реконструкция ПС 35/6 кВ ЗМИ фид. Город - РП2, ячейка 6 кВ №19 | 0/0 | 0/0
1181 | Реконструкция ПС 35 кВ №9 (замена силового трансформатора)" | 0/0 | 0/0
1182 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Мелково" | 0/0 | 0/0
1183 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Эммаус" | 0/0 | 0/0
1184 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №11 | 0/0 | 0/0
1185 | Реконструкция ПС 35 /10 кВ "Изоплит" | 0/0 | 0/0
1186 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Красногорская" | 0/0 | 0/0
1187 | Реконструкция ПС 35/6 Даниловская. | 0/0 | 0/0
1188 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 35/10 "Гришкино" | 0/0 | 0/0
1189 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Алексино" | 0/0 | 0/0
1190 | Замена ячеек КРУН на ПС 35 кВ | 0/0 | 0/0
1191 | Реконструкция ПС Медное (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0
1192 | Реконструкция лин. Ячейки 10 кВ, ТТ и необходимые измерительные приборы ПС 35/10 кВ Курортная | 0/0 | 0/0
1193 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Завод 1 Мая (замена яч. 6 кВ №29 МВ на ВВ с рек. РЗА, замена ТТ, монтаж АВР, установка дуговой защиты на ВОД) | 0/0 | 0/0
1194 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Селигер" (монтаж фундамента, маслоприемника и маслосборника под трансформатор) | 0/0 | 0/0
1195 | Реконструкция ПС 35 кВ Борисово, замена маслянных выключателей на вакуумные | 0/0 | 0/0
1196 | Замена КТП 10/0.4 кВ на КТП 10/0.4 кВА с тр-ром 250 кВа (ВЛ 10 кВ ф.№5 ПС 35/10 кВ Барыково), Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.№1 д. "Перетрясово" | 1/0 | 1/0
1202 | Замена существующего тр-р в д. Рожино на ТП 10/04 кВ 160 кВаА | 0/0 | 1/0
1203 | Замена ТП 100 кВА на КТП 160 кВА (Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Новая, д. 22б, ПС №9 | 0/0 | 0/0
1209 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0
1210 | Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Тверьэнерго | 0/0 | 0/0
1211 | Модернизация АИИС КУЭ РРЭ | 0/0 | 0/0
1212 | Система коммерческого учета э/э бытовых потребителей | 0/0 | 0/0
1213 | ПИР на реконструкцию ПС 35 кВ Калязин (перевод на 110 кВ) | 0/0 | 0/0
1214 | ПИР на реконструкцию ВЛ 110 кВ Новая - В.Волочек (от отпайки на ПС Кашарово до ПС В.Волочек) | 0/0 | 0/0
1215 | ПИР на реконструкцию ВЛ 35 кВ Сандово - Весьегонск (перевод на 110 кВ), реконструкцию ПС Весьегонск и реконструкцию ПС Сандово | 0/0 | 0/0
1216 | ПИР на реконструкцию ПС 35/10 кВ Тургиново | 0/0 | 0/0
1217 | ПИР на реконструкцию ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок, ПС 35/10 кВ Селигер, ВЛ - 35 кВ Н. Рожок - Селигер | 0/0 | 0/0
1218 | ПИР на реконструкцию ПС 35/10 ЗМИ, реконструкцию ПС 35/10 Дм. Гора, строительство ВЛ 35 кВ ЗМИ - Дм. Гора | 0/0 | 0/0
1219 | ПИР на строительство ПС 110/35/10 Левобережная, строительство ВЛ 110 кВ Алмаз - Левобережная, строительство ВЛ 35 кВ Левобережная - Стеклозавод 1-го Мая, ВЛ - 35 кВ Левобережная - Юрьево - Девичье с реконструкцией ПС Зарница, Стеклозаод 1-го Мая и Юрьево - Девичье | 0/0 | 0/0
1220 | ПИР (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0
1221 | ПИР Реконструкция ЦУС в связи с увеличением количества работчих мест | 0/0 | 0/0
1223 | Реконструкция производственных зданий | 0/0 | 0/0
1224 | Реконструкция РПБ | 0/0 | 0/0
1225 | Реконструкция зданий | 0/0 | 0/0
1226 | Реконструкция базы Максатихинского РРЭС | 0/0 | 0/0
1227 | Реконструкция электроснабжения помещений | 0/0 | 0/0
1228 | Очистные сооружения ПО Кимрские электрические сети | 0/0 | 0/0
1229 | Монтаж охранной сигнализации в помещениях службы грозозащиты | 0/0 | 0/0
1235 | Реконструкция автогаража, здания ТЭС (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0
1236 | Реконструкция зданий РЭС | 0/0 | 0/0
1238 | Комплекс мероприятий по укреплению здания Тверских электрических сетей | 0/0 | 0/0
1240 | Автотранспорт | 0/0 | 0/0
1241 | Оборудование ИТ (замена оргтехники) | 0/0 | 0/0
1243 | Оборудование не требующее монтажа | 0/0 | 0/0
1451 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0
1275 | Реконструкция ВЛ-110кВ Моторная-Инженерная | 0/0 | 0/0
1276 | РПО. Реконструкция ВЛ-35 кВ Шашково-Левобережная с заходами на ПС Демино (инв №3004580) | 0/0 | 0/0
1277 | РПО. Реконструкция ВЛ 35 кВ Заполье-Красная Горка (инв.№30045840) (д.ТП №315 от 15.09.08.) | 0/11 | 0/11
1278 | ЯПО. Реконструкция ВЛ-10 кВ № 6 ПС "Ватолино". (строительство отпайки до н/п Большое и малое Наговицино), (инв.№3000904) | 0/0 | 0/0
1279 | ЯПО. Реконструкция ВЛ10кВ Ф №25 ПС Данилов (инв №12004285-00) | 0/0 | 0/0
1280 | ЯПО. Рек-я КТПП-160 Красное мастерские. Ф 7 ПС Некрасово (инв.№11002178) | 0/0 | 0/0
1281 | ЯПО. Реконструкция ВЛ-10кВ ф.35 ПС Дружба (инв.№12004289-00), реконструкция ВЛ-10кВ Ф №21 ПС Данилов (инв.№12004286-00) | 0/0 | 0/0
1282 | РоПО. Реконструкция ЛЭП п.Борисоглебский (инв.№ 3003632, 12004228-00) со строительством КТПП-160 кВА "Сенопункт" | 0/0 | 0/0
1283 | РоПО. Реконструкция ВЛ6кВ №3 Поселок ПС 35/6 Батьки (инв.№ 12004424-00) | 0/1 | 0/1
1284 | ЯПО. Реконструкция ВЛ-10 кВ на территории стадиона Подолино (письмо № 7/18-3423 от 05.07.10.) | 0/0 | 0/0
1285 | Реконструкция ВЛЭП (мероприятия по восстановлению принятых на баланс бесхозных электрических сетей) | 0/19 | 3/6
1286 | Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ по Ярославской области по ТП | 9/46 | 3/107
1287 | РПО. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф№4 ПС Глебово (инв.№3003802) | 0/0 | 0/3
1288 | ЯПО. Реконструкция ВЛ-0,4кВ и МТП30 Наговицино ф.№6 ПС Ватолино (инв №11000525). Строительство КТП 40 кВА «Ноговицино». | 0/0 | 0/0
1289 | ЯПО. Реконструкция ВЛ -0,4кВ от КТП 160 Набережная ф.25 ПС Данилов (инв.№ 12004296-00). Строительство КТП 100кВА «Тутаевская». Строительство КТП 160кВА «Луговая». | 0/0 | 0/0
1290 | ЯПО. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТПП-160 "Торг" Ф №21,4 ПС"Данилов" (инв.№12004313-00). Реконстркция ВЛ-0,4кВ от ЗТПП-160 "49квартал" Ф№21,4 ПС"Данилов" (инв.№12004315-00). Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-250 Кирова ф.№40 ПС Дружба (инв.№12004328-00). Строительство КТПП-2х250кВА "Северная", Строитеельство КТП-250кВА "Калинина". | 0/0 | 0/0
1291 | РоПО. Реконструкция ВЛ0,4кВ №3 п.Кубринск ВЛ-6кВ №3 ПС Батьки (инв.№ 12004219-00) | 0/0 | 0/0
1292 | Реконструкция ВЛ0,4кВ п.Кубринск с установкой щитов учета в РоПО. | 0/0 | 0/0
1293 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (система освещения) | 0/0 | 0/21
1294 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с установкой бустеров | 0/0 | 0/0
1295 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ по Ярославской области по ТП | 2/42 | 1/18
1296 | Реконструкция КЛ 0,4-10 по Ярославской области по объектам ТП | 1/1 | 0/1
1297 | Реконструкция учебных полигонов ПС 110кВ ( 2 шт.) | 0/0 | 0/0
1298 | ЯПО. Реконструкция ПС 110/10 кВ Чайка с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | 0/0 | 0/0
1299 | РоПО. Реконструкция ПС Техникум 1-я очередь (инв.№ 11005250), (д.ТП №170-ТП/08-РоС ) с заменой выкатного элемента и РЗА ячейки ВЛ - 10 кВ № 4 «Заячий Холм» | 0/0 | 0/0
1300 | РПО. Реконструкция ПС Шестихино 110/35/10 кВ установка шкафов отбора напряжения ШОН 301С | 0/0 | 0/0
1301 | Техперевооружение ПС 110 кВ с установкой вводов BRIT (ПС Перекоп-3 шт, ПС Павловская-3 шт, ПС Восточная 3 шт, ПС Веретье -3 шт, ПС Волжская-3 шт) | 0/0 | 0/0
1302 | РоПО. Реконструкция РУ-10 кв ПС Плоски (инв.№11004932), (д.ТП№563-ТП/08-РоС) с заменой выключателя и реконструкцией РЗА | 0/0 | 0/0
1303 | РПО. Реконструкция ПС 110 Полиграфмаш с заменой 3-х выключателей в линейных резервных ячейках | 0/0 | 0/0
1304 | РПО. Реконструкция ПС "Веретье" . | 0/0 | 0/0
1305 | ЯПО. Реконструкция ПС 110/10 кВ Брагино, с реконструкцией ТМ, ячеек КРУ-10 кВ №№10,11 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ, заменой ОД КЗ и РЗА трансформаторов | 0/0 | 0/0
1306 | РПО. Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Волжская | 0/0 | 0/0
1307 | РоПО. Реконструкция ПС 110/6кВ Кинопленка с заменой силового трансформатора Т1 (инв.№11004699) 6,3МВА на 16МВА, РЗА; ЗРУ-6 кВ (инв.№11004697) с заменой выкатного элемента ячейки 6кВ (д.ТП№№470,42-РоС/09-ТП-ТЗ№1; №91-ТЗ№2; №41,42-ТЗ№3) | 16/0 | 0/0
1308 | ЯПО. Реконструкция оборудования ЗРУ-6КВ ПС Институтская (инв.№1000306), (д.ТП с МУП ЯГЭС) с установкой доп. ячеек. | 0/0 | 0/0
1309 | ЯПО. Реконструкция ЗРУ 10кВ ПС 110/10кВ "Депо" (инв №11003343), (д.ТП м МУП ЯГЭС) | 0/0 | 0/0
1310 | ЯПО. Реконструкция КРУН 3-4 секции 6КВ ПС Южная (инв. № 11002708), ((д.ТП м МУП ЯГЭС) | 0/0 | 0/0
1311 | ЯПО. Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6кВ Северная (инв. № 11001638), с установкой токоограничительных реакторов и реконструкцией трансформатора | 0/0 | 0/0
1312 | ЯПО. Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ ПС 110/10кВ "Депо" (инв. №11003342), с установкой трансформатора 10мВА | 10/0 | 0/0
1313 | Реконструкция ПС 110кВ с реконструкцией вводов силовых трансформаторов (2010г. - ПС Институтская, Южная) | 0/0 | 0/0
1314 | Реконструкция ПС 110кВ (Институтская, Южная) с заменой ОД и КЗ и масляных выключателей. | 0/0 | 0/0
1315 | Реконструкция ПС 110кВ с установкой МП быстродействующими дуговыми защитами (ЗДЗ) | 0/0 | 0/0
1316 | Реконструкция ПС110 с установкой РАС(регистраторы аварийных событий) (2010г. - ПС Брагино, ПС Пищалкино, ПС Восточная, ПС Переславль) | 0/0 | 0/0
1317 | Реконструкция ПС 110-35 кВ (программа замены ТТ иТН). | 0/0 | 1/0
1318 | РоПО. Реконструкция КРУН-10 к-47 ПС 110/10кВ Юрьевская Слобода (инв.№11004244) с заменой выкатного элемента и реконструкцией РЗА ячейки ВЛ10№7 Слободская (д.ТП№419 от 24.11.08.) | 0/0 | 0/0
1319 | РоПО. Тех перевооружение ПС110 кВ Переславль (инв. №11004701) с заменой выкатных элементов 2-х ячеек 6 кВ, установкой яч 6 кВ с ВВ (д. ТП № 00-1/33 ТП-09-РоС) | 0/0 | 0/0
1320 | ЯПО. Техперевооружение ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Полиграф(инв.№11001650) с заменой выкатных элементов ячеек 6 кВ №621,637 на выкатные элементы с вакуумными выключателеми и РЗиА (д.ТП№26-ЯС/09-ТП (ю-1) | 0/0 | 0/0
1321 | Реконструкция ПС 110/10кВ Юр. Слобода к-47 (инв № 11005144) (д.ТП 263-ТП/08-Рос) | 0/0 | 0/0
1322 | Реконструкция ПС 110/35/10 Нила с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х16МВА | 0/0 | 0/0
1323 | РоПО. Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10 Углич (инв.№ 11004078) (598-ТП/08-РоС от 27.12.08г.) | 0/0 | 0/0
1324 | РоПО. Реконструкция ПС 35/10 Кибернетик (инв.№11004870) с заменой трансформаторов 2х2,25МВА на 2х6,3МВА и с реконструкцией РЗА, заменой ТТ и приборов учета ячейки 10 кВ № 1 (д.ТП№565-ТП/08-РоС) | 0/0 | 0/0
1325 | РоПО. Реконструкция КРУН-10ква 35 кв ПС Ставотино (инв.№11005259) (д ТП №170-ТП/08-РоС) с заменой выкатного элемента и РЗА ячейки ВЛ - 10 кВ № 7 «Прошенино» | 0/0 | 0/0
1326 | РоПО. Реконструкция ПС "Красное" с заменой трансформатора 2,5 на 4 МВА, реконструкция ячейки №3 и установка доп.ячейки 10кВ | 0/0 | 0/0
1327 | РоПО. Реконструкция ПС 35/10 Глебово (инв.№11004752), (д.ТП№578-ТП/08-РоС, д.ТП№562-ТП/08-РоС) с заменой выключателей и реконструкцией РЗА ячеек №5, №6 | 0/0 | 0/0
1328 | РоПО. Реконструкция ПС 35-10 кВ Соломидино (инв.№11004758), (д.ТП№561/ТП/08-РоС) с заменой выключателя и реконструкцией РЗА | 0/0 | 0/0
1329 | РоПО. Реконструкция ПС 35/6 кВ Прибрежная с установкой КРУ 6 кВ (инв.№ 13011626-00) | 0/0 | 0/0
1330 | ЯПО. Реконструкция ПС 35/10 Некрасово с заменой трансформаторов 2х10 на 2х16МВА: Т1 - трансформатор силовой ПСТ Некрасово (инв.№11002016), Т2 - тр-р ТДНС1000035 ПС Некрасово №162 (инв.№11002530) | 32/0 | 0/0
1331 | ЯПО. Реконструкция ПС 35/10кВ Профилакторий (инв.№11001702) с заменой ячейки 10кВ №4 и выключателей | 1/0 | 1/0
1332 | РПО. Реконструкция ПС 35/10кВ "Брейтово " и ПС 35/10кВ "Поречье" (инв.№11004194) с заменой трансформаторов № 1, 2 (инв.№ 11007927, №11007929) 2х4МВА на существующие 2х6,3МВА | 0/0 | 0/0
1333 | Реконструкция ПС 35/10 с реконструкцией устройств регулирования напряжения силовых трансформаторов на ПС Великовская, Горинская, Дорожаево, Тутаев, Чебаково, Халдеево, НПЗ, Щедрино, Заволжская. | 0/0 | 0/0
1334 | Реконструкция ПС 35/10 кВ с внедрением мероприятий по автоматизации распределительных сетей на ПС 35 кВ Рязанцево, Раменье, Воржа, Профилакторий. | 0/0 | 0/0
1335 | ЯПО. Реконструкция КТП-35 ПС 35/10 кВ Глебовское с заменой выкатного элемента ячейки ВЛ-10 кВ №5 на выкатной элемент с вакуумным выключателем и реконструкцией РЗиА (д.ТП№255-ЯС/09-ТП(ю-5)) (возрождение) | 0/0 | 0/0
1336 | РоПО. Тех перевооружение ПС35/10 кВ Кибернетик (инв. №11004870) с установкой яч 10 кВ с ВВ (д. ТП №№1002,566,567--ТП/08-РоС) | 0/0 | 0/0
1337 | РПО. Техперевооружение ПС 35/10 кВ Мышкин с заменой выкатного элемента ячейки ВЛ-10 кВ №1 на выкатной элемент с вакуумным выключателем и РЗиА (д. ТП№438 от 30.12.08г.) | 0/0 | 0/0
1338 | Реконструкция КТП 100 кВА Индивидуальный Поселок ВЛ-6кВ №3 (инв.№ 13011528-00) РоПО. | 1/0 | 1/0
1339 | ЯПО. Реконструкция КТП-63 Медведково-1 Поселок Ф.5 ПС Дорожаево (инв.№11002468), (д.ТП№39ЯС/09-ТП9ф-1)на КТП 100 кВА | 0/0 | 0/0
1340 | Реконструкция ЗТПП 2х250 Туношна-2 ЯПО ВЛ-10 кВ №6 ПС Урожай (инв.№11000721) (д.ТП №155-ТП/07-ЯС от 14.12.07.) с заменой трансформаторов 2хТМ-400 кВА на 2хТМГ-630 кВА и рек-ция ВЛ-10 кВ сустановкой реклоузеров (2 шт.) | 0/0 | 2/0
1341 | Реконструкция КТП ПС 110/6 кВ Тормозная ОРУ-110 кВ (инв.№11001663) | 0/0 | 0/0
1342 | ЯПО. Реконструкция КТП Коргиш ВЛ-10 кВ №24 ПС Лютово (инв.№ 11002139) (д.ТП 2830-ЯС/09-ТП (ф-1) от 29.12.09) Реконструкция КТП-63 Коргиш ВЛ-10 КВ №24 ПС Лютово(инв.№11002139). | 1/1 | 0/0
1343 | ЯПО. Реконструкция КТП-100 Копнинское деревня ф6 ПС Середа (11001499) (д.ТП 2158-ЯС/09-ТП(ф-1)) | 0/1 | 0/0
1350 | Реконструкция ПС 110/35/10 Ростов с заменой трансформатора Т-1 20МВА на 25МВА | 0/0 | 0/0
1351 | ПИР ССПИ | 0/0 | 0/0
1352 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0/0 | 0/0
1353 | ПИР обеспечения наблюдаемости | 0/0 | 0/0
1354 | ПИР по модернизации АИИС КУЭ ПС 35/10 кВ (Рамение,Соломидино) | 0/0 | 0/0
1355 | ПИР для реконструкции объектов ИПР 2011г. | 0/0 | 0/0
1356 | ЯПО. Благоустройство территории Ярославского РЭС | 0/0 | 0/0
1357 | ЯПО. Реконструкция главного корпуса ремонтно-производственной базы Даниловского РЭС | 0/0 | 0/0
1358 | Реконструкция здания Даниловского ЦОК | 0/0 | 0/0
1359 | РоПО. Реконструкция ОПС в производственном здании ЦБ РоПО | 0/0 | 0/0
1360 | Реконструкция зданий РЭС Ярэнерго | 0/0 | 0/0
1361 | РоПО. Реконструкция охранного забора ПС Устье | 0/0 | 0/0
1362 | ЯПО. Реконструкция ПС Дорожаево и ПС Дубки со строительством ограждений | 0/0 | 0/0
1363 | Мероприятия по предписаниям контролирующих органов: 1. поставка ИМФ =72т.р. 2. поставка регистраторов грузоп. кранов = 814т.р. 3. реконструкция мнемосхем Гаврилов-Ямского, Даниловского, Первомайского РЭС = 815,3т.р. 5. КТСБ зданий ЯПО = 3941т.р. 6. ОПС базы Рыбинского РЭС = 4158т.р. 7. КТСБ базы Некрасовского РЭС ЯПО = 1082т.р. 9. ОПС зданий базы Рыбинского РЭС = 559т.р. 10. Установка охранной сигнализации на ПС Кулаково =2 30т.р. 11. Поставка измерительных трансформаторов тока 110 кВ = 2379т.р. | 0/0 | 0/0
1364 | Автомобили и спецтехника | 0/0 | 0/0
1365 | Оборудование не требующее монтажа | 0/0 | 0/0
1452 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС-35 кВ | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ | 0/0 | 0/3
| Ввод объектов лизинга | 0/0 | 0/0
| Ввод объектов лизинга | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 от ПС Анна для строительства и электроснабжения доп.корпуса Сбербанка РФ (Вынос линии) | 0/0 | 0/1
| Техперевооружение ПС №31 «Воля» с установкой ячейки для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 35/10кВ "Усмань-2" | 0/0 | 0/0
| Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0/0 | 0/0
21 | Установка устройств АОСН на ПС-110 кВ Юго-Западного энергорайона | 0/0 | 0/0
22 | Установка устройств АОСН на ПС-110 кВ Северного энергорайона | 0/0 | 0/0
23 | Установка устройств для определения мест повреждения в сети 6(10), 35, 110кВ, замена устройств дуговой защиты, модернизация автоматики РПН силовых трансформаторов,установка защит на ПС-110 кВ | 0/0 | 0/0
356 | ПС 110 кВ "Кадый" "Пыщуг" Техническое перевооружение и реконструкция схемы оперативного тока с установкой АУОТ | 0/0 | 0/0
357 | ПС 110 кВ Реконструкция РЗА с установкой дуговых защит (ПС 110 кВ Сусанино, Центральная, Чухлома) | 0/0 | 0/0
360 | ПС 110/35/10 кВ "Вохма" реконструкция РЗА | 0/0 | 0/0
456 | Реконструкция средств РЗА | 0/0 | 0/0
528 | Установка охранно-пожарной сигнализации ПЭС, РЭС Курскэнерго | 0/0 | 0/0
560 | Противоаварийная автоматика ВЛ-110 кВ Чугун левая, правая, Цементная левая, правая | 0/0 | 0/0
561 | Ликвидация узких мест по пропускной способности сети 110 кВ | 0/0 | 0/0
571 | Реконструкция устройств защит от дуговых замыканий | 0/0 | 0/0
577 | Противоаварийная автоматика: ПС Правобережная: Юго-Западная; Привокзальная; Ситовка; Цементная; ЛТП; КПД; Тепличная | 0/0 | 0/0
578 | Реконструкция РЗиА | 0/0 | 0/0
582 | Реконструкция РЗиА | 0/0 | 0/0
584 | Замена аккумуляторной батареи на ПС 110/6 кВ "Западная" | 0/0 | 0/0
589 | ПС 35 кВ. АВР | 0/0 | 0/0
690 | Монтаж дуговых защит | 0/0 | 0/0
789 | Техническое перевооружение: модернизация устройств РЗА и ПА | 0/0 | 0/0
797 | Техническое перевооружение: модернизация устройств РЗА и ПА | 0/0 | 0/0
986 | Программа оснащения подстанций 110 кВ защитами от дуговых замыканий | 0/0 | 0/0
989 | Установка адаптивных защит на ПС 110 кВ | 0/0 | 0/0
992 | Реконструкция устройств РЗА на ПС 110 кВ | 0/0 | 0/0
993 | ПС 110/35/10 кВ "Телешовская" Замена ОД, КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ с комплектом РЗА (АОУТ не требуется) | 0/0 | 0/0
1002 | ПС-110 кВ №2 г.Тамбов (Замена РЗА, замена аккумуляторной батареи, благоустройство территории ПС) | 0/0 | 0/0
1005 | ПС 35/10 кВ "Анненская" Замена ОД, КЗ-35 кВ на вакуумные выключатели с комплектом устройств РЗА | 0/0 | 0/0
1177 | Программа модернизации РЗА | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Кострома-1монтаж периметральной сигнализации | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение с установкой ИМФ | 0/0 | 0/0
| Создание систем телемеханики и связи | 0/0 | 0/18
26 | Организация диспетчерских пунктов и монтаж диспетчерских щитов, перенос удаленных участков РЭС | 0/0 | 0/0
27 | Модернизация АСДУ | 0/0 | 0/0
28 | Модернизация Н.Оскольского РДП в части АСДУ | 0/0 | 0/0
29 | Модернизация Н.Оскольского РДП в части ТК | 0/0 | 0/0
30 | Реконструкция ДП Белгородских электрических сетей | 0/0 | 0/0
31 | Организация цифровой радиосети Белгородэнерго - 1 этап. | 0/0 | 0/0
32 | Организация каналов связи на ПС 35-110 кВ | 0/0 | 0/0
34 | Телемеханизация в части АСДУ ТП 0,4 кВ - 19 объектов | 0/0 | 0/0
35 | Телемеханизация в части АСДУ РП 6/10) кВ | 0/0 | 0/0
36 | Телемеханизация в части ТК РП 6/10) кВ | 0/0 | 0/0
37 | Система переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0/0 | 0/0
38 | Комплекс автоматизированных систем управления технологическими сетями (КАСУТС) | 0/0 | 0/0
135 | Организация цифровых каналов диспетчерской и технологической связи с объектами филиала "Брянскэнерго" | 0/0 | 0/0
136 | АСДУ Брянскэнерго (модернизация телемеханики) | 0/0 | 0/0
139 | Перевод диспетчерской площадки Восточного ПО в ЦУС | 0/0 | 0/0
140 | Перевод диспетчерской площадки Западного ПО в ЦУС | 0/0 | 0/0
141 | Замена диспетчерского коммутатора уровня РЭС | 0/0 | 0/0
142 | Средства связи (ВОЛС) | 0/0 | 0/0
143 | Средства связи (БШПД) | 0/0 | 0/0
144 | Модернизация АТС | 0/0 | 0/0
147 | ЦУС | 0/0 | 0/0
148 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0/0 | 0/0
150 | ПИР АСДУ (модернизация телемеханики) | 0/0 | 0/0
151 | ПИР ССПИ | 0/0 | 0/0
152 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0/0 | 0/0
153 | ПИР обеспечения наблюдаемости | 0/0 | 0/0
233 | Модернизация и расширение ССПИ (ПС №14, №16, №21, №27, №37, №42, "В.Хава", "Панино", "Анна", "Анна-2", "Архангельское", "Грибановка", "В.Карачан", "Листопадовка") | 0/0 | 0/0
234 | Модернизация 4 АТС уровня ПЭС | 0/0 | 0/0
235 | Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (Россошь) | 0/0 | 0/0
236 | Модернизация системы радиосвязи | 0/0 | 0/0
241 | ПИР ССПИ | 0/0 | 0/0
242 | ПИР - реконструкция ЦУС в связи с увеличением раб.мест | 0/0 | 0/0
243 | ПИР обеспечение наблюдаемости | 0/0 | 0/0
267 | Модернизация аналоговых каналов связи с заменой оборудования на спутниковое | 0/0 | 0/0
268 | Модернизация РДП РЭС с заменой программно-аппаратного комплекса АТС (14 РЭС) | 0/0 | 0/0
305 | Технологическая транкинговая связь (радиомачты в с.Н.Ведуга и с.Латное) | 0/0 | 0/0
309 | Техперевооружение АСДУ ПС№29 | 0/0 | 0/0
355 | ПС 110 кВ Техническое перевооружение ПС 110 кВ с заменой КП ТМ на КП Систел с установкой дополнительных датчиков ТМ | 0/0 | 0/0
370 | ЛВС Техническое перевооружение с заменой оборудования на новое | 0/0 | 0/0
371 | Организация каналов связи (ВОЛС Красная поляна - Островский РЭС) | 0/0 | 0/0
372 | Организация каналов связи с установкой спутникового оборудования | 0/0 | 0/0
373 | Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0/0 | 0/0
374 | Организация каналов связи с установкой оборудования мультиплексирования | 0/0 | 0/0
375 | Организация каналов связи с установкой оборудования мультеплексирования (15РДП- РЭС) | 0/0 | 0/0
376 | ТП ОИК ОДС Галичских, Нейских и Шарьинских ЭС с установкой дополнительного оборудования и передачей ТС иТИ в ЦУС | 0/0 | 0/0
377 | ТП узлов связи ОДС Галичских, Нейских и Шарьинских ЭС с установкой дополнительного оборудования и передачей каналов связи из ОДС в ЦУС | 0/0 | 0/0
378 | ТП системы оперативно-технологической радиосвязи с установкой дополнительного оборудования | 0/0 | 0/0
379 | ТП ЦУС с установкой дополнительного оборудования(диспетчерские пульты) | 0/0 | 0/0
380 | ТП ПС 35 кВ и ТП РП 6/10 кВ( 54 объекта) с установкой дополнительного оборудования ТМ | 0/0 | 0/0
381 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0
382 | Модернизация телемеханики и связи ПС 110 кВ (Ильинское, БХЗ, Промузел, Никола) | 0/0 | 0/0
383 | Организация каналов связи с РДП (спутник-ЦУС+2РДП) | 0/0 | 0/0
384 | Техническое переворужение с установкой телекоммуникационного оборудования (5 РЭС. ЦПО - 1 шт., ШПО - 4 шт.) | 0/0 | 0/0
388 | ПИР_ реконструкции ЦУС в связи с переездом в помещение освобождаемым РДУ | 0/0 | 0/0
389 | ПИР ССПИ | 0/0 | 0/0
390 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0/0 | 0/0
391 | ПИР обеспечение наблюдаемости | 0/0 | 0/0
491 | Реконструкция средств телекоммуникаций и связи | 0/0 | 0/0
492 | Создание каналов связи до ПС (вып.тех требований СО - ЕЭС) | 0/0 | 0/0
493 | Организация цифровых каналов связи | 0/0 | 0/0
494 | Модернизация узлов связи (Call-Центр,IVR) | 0/0 | 0/0
495 | Строительство ВОЛС Курск (пс. Волокно) - Обоянь (ЮЭС) и ВЭС - ПС Фосфоритная | 0/0 | 0/0
496 | Монтаж активного оборудования ВОЛС | 0/0 | 0/0
497 | ПИР БШПД | 0/0 | 0/0
498 | Телекомуникационное оборудование РЭС | 0/0 | 0/0
499 | Создание сети интернет-радио | 0/0 | 0/0
500 | Модернизация средств связи | 0/0 | 0/0
501 | Модернизация и расширение ССПИ в соответствии с требованиями СО | 0/0 | 0/0
502 | Модернизация систем радиосвязи (модернизация парка р/с) | 0/0 | 0/0
503 | Модернизация систем радиосвязи (переход к ЦМ ОТУ) | 0/0 | 0/0
504 | АСДУ Обоянского РЭС, Медвенского РЭС | 0/0 | 0/0
505 | Модернизация АСДУ | 0/0 | 0/0
506 | Модернизация АСДУ ПЭС, РЭС (дополнительные работы по тр СО) | 0/0 | 0/0
507 | ЦУС Курскэнерго | 0/0 | 0/0
508 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/Телеф в ЦУС) | 0/0 | 0/0
509 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0/0 | 0/0
510 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0/0 | 0/0
511 | ПИР ССПИ | 0/0 | 0/0
512 | Телемеханизация ПС 110/10 кВ "Центральная" | 0/0 | 0/0
513 | ПИР строительство ДП ЦУС | 0/0 | 0/0
514 | ПИР обеспечение наблюдаемости | 0/0 | 0/0
515 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0
516 | Создание ОТК ЦУС | 0/0 | 0/0
517 | Монтаж АСДУ ПО ЦЭС | 0/0 | 0/0
518 | Монтаж АСДУ Щигровского РЭС | 0/0 | 0/0
519 | ДГУ | 0/0 | 0/0
520 | Локально-вычислительные сети РЭС Курскэнерго | 0/0 | 0/0
524 | Реконструкция средств телемеханики и связи, создание АСКУЭ (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0
596 | АСДУ Лев-Толстовского РЭС | 0/0 | 0/0
598 | Реконструкция АСДУ Задонского РЭС | 0/0 | 0/0
599 | СДТУ ДП Елецких электрических сетей | 0/0 | 0/0
600 | АСДУ Данковского РЭС | 0/0 | 0/0
601 | АСДУ Грязинского РЭС | 0/0 | 0/0
602 | АСДУ Тербунского РЭС | 0/0 | 0/0
603 | Реконструкция АСДУ ПС ГПП-2, Трубная -2, Тюшевка, Карамышево | 0/0 | 0/0
606 | АСДУ ЧаплыгинскогоРЭС | 0/0 | 0/0
607 | АСДУ Лебедянского РЭС | 0/0 | 0/0
608 | Создание АСДУ Долгоруковского РЭС | 0/0 | 0/0
609 | Создание АСДУ Добринского РЭС | 0/0 | 0/0
614 | Реконструкция помещений РДП | 0/0 | 0/0
615 | Корпоративная сеть связи | 0/0 | 0/0
692 | Формирование ЦУС "Орелэнерго" | 0/0 | 0/0
693 | Реконструкция ТК оборудования | 0/0 | 0/0
694 | Модернизация ТМ на ПС-110 кВ "Верховье 2", "Химмаш" | 0/0 | 0/0
695 | Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам | 0/0 | 0/0
697 | ПИР ССПИ (автоматизация) | 0/0 | 0/0
698 | ПИР ССПИ (АСДУ) | 0/0 | 0/0
699 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0/0 | 0/0
700 | ПИР обеспечения наблюдаемости | 0/0 | 0/0
835 | Модернизация узлов связи | 0/0 | 0/0
836 | Система сбора и передачи информации на ПС "Горная" | 0/0 | 0/0
837 | Система сбора и передачи информации на ПС Велиж, ПС Демидов, ПС Десногорск, ПС Заводская | 0/0 | 0/0
838 | ВОЛС ПС Сафоново - ПС Горная | 0/0 | 0/5
839 | Орг-ция каналов связи и телемеханики, в связи с переводом Вяземского городского РЭС на базу ПО ВЭС | 0/0 | 0/0
840 | Орг-ция каналов связи и телемеханики при объединении Починковского и Стодолищенского РЭС ПО ЮЭС | 0/0 | 0/0
841 | Организация спутниковой связи в Пречистенском и Касплянском РЭСах, ПС Горная и ПС Сафоново | 0/0 | 0/0
842 | Телекоммуникации для организации ТУ магистральных операторов (орг-ция последней мили) | 0/0 | 0/13
843 | Телемеханизация ПС Сычёвского РЭС (9 шт.) | 0/0 | 0/0
844 | Внедрение систем аварийного электропитания в РЭСах - 5 шт. | 0/0 | 0/0
845 | Реконструкция ТК оборудование в РЭСах (мультиплексоры) | 0/0 | 0/0
846 | АСКУЭ п. Пионерный, г.Ярцево | 0/0 | 0/0
847 | Монтаж щитов учета (в ПО) | 0/0 | 0/0
848 | АСДУ ПС Смоленского кольца | 0/0 | 0/0
849 | Техпереворужение ЦУС Смоленскэнерго | 0/0 | 0/0
850 | Организация АСДУ Смоленскэнерго | 0/0 | 0/0
851 | Организация цифровых каналов сязи Смоленскэнерго | 0/0 | 0/0
852 | АИИС КУЭ РРЭ г. Смоленска и городов Смоленской области | 0/0 | 0/0
873 | Техпереворужение ЦУС Смоленскэнерго | 0/0 | 0/0
904 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0
1013 | Модернизация систем регистрации диспетчерских переговоров | 0/0 | 0/0
1014 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0
1015 | Организация каналов связи по требованию системного оператора (спутники) | 0/0 | 0/0
1016 | Повышение наблюдаемости ЭСК (ССПИ) | 0/0 | 0/0
1017 | Модернизация РСПД | 0/0 | 0/0
1018 | Телемеханизация Рассказовского РЭС | 0/0 | 0/0
1019 | Реконструкция радиорелейного канала связи Жердевка-Уварово-Мучкап | 0/0 | 0/0
1020 | Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0/0 | 0/0
1021 | Автоматизированная система диспетчерского управления инженерными системами (ЦУС) | 0/0 | 0/0
1022 | Создание системы удаленного управления диспетчерской радиосвязью | 0/0 | 0/0
1023 | Организация ретрансляции существующей телеметрии в ЦУС «Тамбовэнерго» | 0/0 | 0/0
1024 | Организации диспетчерских каналов (трансляция с уровня 4-х ПЭС в ЦУС «Тамбовэнерго») | 0/0 | 0/0
1025 | Оснащение ЦУС «Тамбовэнерго» пультами диспетчерской связи | 0/0 | 0/0
1026 | Организация цифровой сети радиосвязи | 0/0 | 0/0
1027 | Организация "последней мили" до точки присутствия операторов связи | 0/0 | 0/0
1028 | Телемеханизация АРМ ОДС | 0/0 | 0/0
1029 | Телемеханизация ПС-110 кВ №6 г.Тамбов | 0/0 | 0/0
1030 | Мультисервисная сеть спутниковой связи (2 наземных спутниковых станций) | 0/0 | 0/0
1031 | Телемеханизация ПС Малиновская | 0/0 | 0/0
1032 | Моршанская АТС | 0/0 | 0/0
1033 | Организация каналов связи Тамбов-Жердевка | 0/0 | 0/0
1034 | Телемеханизация Сосновского РЭС | 0/0 | 0/0
1035 | Модернизация серверной инфраструктуры | 0/0 | 0/0
1037 | Шеф-монтаж и наладка коммун.узлов РСК-ПЭС-РЭС | 0/0 | 0/0
1038 | Автоматизированная система диспетчерского управления инженерными системами (ЦУС). Сумма процентов по кредитным ресурсам, отраженная по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнего" | 0/0 | 0/0
1039 | Монтаж АТС | 0/0 | 0/0
1040 | Оборудование СДТУ РДП Гавриловского РЭС | 0/0 | 0/0
1043 | ПИР ССПИ | 0/0 | 0/0
1044 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0/0 | 0/0
1045 | Реконструкция ЦУС в связи с увеличением раб.мест | 0/0 | 0/0
1046 | ПИР обеспечение наблюдаемости | 0/0 | 0/0
1197 | Реализация программы модернизации ССПИ на ПС и организация ДКС (в части АСДУ) | 0/0 | 0/0
1198 | Модернизация системы радиосвязи | 0/0 | 0/0
1199 | ТК (спутниковое оборудование) | 0/0 | 0/0
1200 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/тлф в ЦУС) | 0/0 | 0/0
1201 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0/0 | 0/0
1204 | Реализация программы модернизации ССПИ на ПС и организация ДКС (в части ТК) | 0/0 | 0/0
1205 | Модернизация АТС Тверьэнерго | 0/0 | 0/0
1206 | ТК (спутниковое оборудование) (кредиторская задолженность) | 0/0 | 0/0
1207 | ВОЛС Пеновский РЭС | 0/0 | 0/0
1208 | Модернизация телемеханики и связи ПС 110 кВ | 0/0 | 0/0
1222 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0/0 | 0/0
1230 | Монтаж системы защиты от утечек по каналам акустики и вибрации по исполнению предписаний по категорированию помещений | 0/0 | 0/0
1231 | Монтаж охранной сигнализации в помещениях административного здания ПО "Ржевские электрические сети" и складском помещении | 0/0 | 0/0
1232 | Монтаж ситем контроля доступа и систем охранного наблюдения | 0/0 | 0/0
1233 | Изготовление и установка металлических ворот на въездной группе производственной базы ПО Торжокских ЭС | 0/0 | 0/0
1234 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации, в помещениях ГУ (по предписанию Госпожнадзора) | 0/0 | 0/0
1237 | Реконструкция здания по ул. Бебеля (монтаж кондиционеров, установка шлагбаума на въездной группе ГУ, установка системы защиты информации в каб здания ГУ) | 0/0 | 0/0
1239 | Устройство ограждения ПС и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0/0 | 0/0
1242 | Модернизация узлов связи | 0/0 | 0/0
1344 | Реконструкция ТМ ПС Северная | 0/0 | 0/0
1345 | Реконструкция систем ТМ 5 ПС (Переславль, Углич, Халдеево, Пречистое, Восточная) | 0/0 | 0/0
1346 | Модернизация узлов связи | 0/0 | 0/0
1347 | Реконструкция ТМ(ПС Некоуз,Пищалкино,Ростов ,Западная,Волжская) | 0/0 | 0/0
1348 | Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (Некоуз, Пищалкино) | 0/0 | 0/0
1349 | Реконструкция центрального распределительного пункта (ЦРП) 10 кВ Велюкс г.Ростов с реконструкцией телемеханики и АИИС КУЭ | 0/0 | 0/0
| Установка радиомачты на ПБ ПО СГЭС | 0/0 | 0/0
| Радиосвязь ЦУС филиала Смоленскэнерго | 0/0 | 0/0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (пульты) | 0/0 | 0/0
| Организация рабочих мест в связи с переходом на двухуровневую систему | 0/0 | 0/0
| Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0/0 | 0/0
5 | Компенсация реактивной мощности в сети 0,4 кВ | 0/0 | 0/0
113 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (БСК) | 0/0 | 0/0
565 | ВЛ-10 кВ Установка реклоузеров | 0/0 | 0/0
573 | ПС 110 кВ. Программа по управлению реакивной мощностью | 0/0 | 0/0
685 | Установка бустеров на ВЛ-0,4 кв | 0/0 | 0/0
779 | Установка устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС Смоленского кольца | 0/0 | 0/0
859 | Установка устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС Смоленского кольца | 0/0 | 0/0
| Прочие техническое перевооружение и реконструкция | 108/165 | 134/220
33 | Программа совершенствования защищенности объектов филиала (в т.ч. оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0/0 | 0/0
42 | Инженерная защита объектов Белгородэнерго | 0/0 | 0/0
99 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп* | 0/0 | 0/0
100 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Комаричская | 0/0 | 0/0
104 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш | 0/0 | 0/0
107 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Тепличная | 0/0 | 0/0
112 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачевская | 0/0 | 0/0
117 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая | 0/0 | 0/0
120 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская | 0/0 | 0/0
121 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Западная | 0/0 | 0/0
122 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачижская | 0/0 | 0/0
123 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заречная | 0/0 | 0/0
124 | Реконструкция РЗА | 0/0 | 0/0
125 | Транзит 110 кВ Брянская-Жуковская-Дубровская-Рославль | 0/0 | 0/0
127 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Погребская | 0/0 | 0/0
129 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Фокинская | 0/0 | 0/0
130 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Малополпинская | 0/0 | 0/0
137 | Модернизация телемеханики (ПС Суражская) | 0/0 | 0/0
138 | Модернизация системы радиосвязи | 0/0 | 0/0
145 | Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0/0 | 0/0
146 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0
157 | Пожарная сигнализация зданий РЭС | 0/0 | 0/0
161 | Компьютерная техника | 0/0 | 0/0
167 | Единая сетевая инфраструктура ОАО "МРСК Центра" | 0/0 | 0/0
205 | Реконструкция ВЛ-35 кВ с переводом на напряжение 110 кВ на ПС 110/10 кВ "Н.Усмань-1" | 0/2 | 0/3
206 | Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ по Воронежской области | 0/18 | 0/8
207 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ по Воронежской области | 0/59 | 0/66
208 | Установка вольтодобавочных трансформаторов 0.4кВ | 0/0 | 0/0
209 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №45 для техприсоединения ООО ФК "Основа-Инвест", Воронеж, Административное здание ул.Донбасская 12/г ОАО"Воронежская сетевая компания"; ремонтной базы ОПЧМ ОАО "РЖД" в Воронеже, ст.Воронеж-1; ЗАО "Строительно-финансовая группа" | 0/0 | 0/0
210 | Техперевооружение ПС 110/6кВ №45 для технического присоединения электроустановок ИСК ООО "Финист" , ООО "Воронежстрой" | 0/0 | 0/0
211 | Техперевооружение ПС 110/6кВ №2 для техприсоединения ООО "Ника-Олимп" | 0/0 | 0/0
212 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №45 "Калининская" с установкой КРУЭ-110 кВ (7 шт.) | 0/0 | 0/0
213 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ № 10 с переводом на напряжение 110 кВ, установкой трансформаторов 2х63 МВА, 5 ячеек КРУЭ 110кВ, ячеек 6 кВ (14 шт.), замена оборудования телемеханники, связи, системы защиты на микропроцессорной и цифровой основе | 0/0 | 0/0
214 | Техперевооружение ПС 110/6-6 кВ №10 с установкой ячеек 6 кВ (33 шт.) II пусковой комплекс | 0/0 | 0/0
215 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №39 | 0/0 | 0/0
216 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ № 25 "Коммунальная" с заменой трансформатора Т-1 с 25 МВА на 40 МВА для техприсоединения ЗАО "ВПАК Инвест", ТЦ "Касторама" ОАО "Воронежская сетевая компания" | 0/0 | 0/0
217 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №25 "Коммунальная" (демонтаж ОД, КЗ, на 1, 3 с. 110 кВ перевод ВЛ-110-6 на 3с.110 кВ; ЭВ 110 кВ с разъединителями и ТТ-110 кВ АВР, ОПУ) | 0/0 | 0/0
218 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №9 (с заменой трансформатора 16 МВА на трансформатор 40 МВА) | 40/0 | 0/0
220 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №27 с перевозкой тр-ра | 0/0 | 63/0
221 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 27 для техприсоединения жилого дома ООО "Казстрой" ОАО "Воронежская сетевая компания" | 0/0 | 0/0
222 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №20 | 0/0 | 0/0
224 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №30 с установкой выключателя | 0/0 | 0/0
225 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 43 с перевозкой тр-ра | 0/0 | 0/0
226 | Целевая программа "Устройство дуговой защиты ячеек КРУ-6(10) кВ" | 0/0 | 0/0
227 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Н. Усмань - 1" с переводом на напряжение 110 кВ | 0/0 | 0/0
228 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ № 32 "Никольское" с заменой тр-ра 10 МВА нв тр-р 16 МВА | 16/0 | 16/0
229 | Техперевооружение ПС 35/10/6 кВ № 7 "ХПП" для техприсоединения зернового склада и комбикормового завода ООО "Воронежмясопром" | 0/0 | 0/0
230 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ № 22 с переводом в РП-6 кВ | 0/0 | 0/0
231 | Техперевооружение КТП 6-10/0,4 по Воронежской области | 1/0 | 1/0
237 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0
238 | АИИС КУЭ ОРЭ Воронежэнерго | 0/0 | 0/0
239 | Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ | 0/0 | 0/0
240 | ПИР для строительства будущих лет | 0/0 | 0/0
244 | Реконструкция системы вентиляции в административном здании Воронежэнерго | 0/0 | 0/0
245 | Реконструкция оргаждения ПС 110/6 кВ "Химмаш" | 0/0 | 0/0
246 | Реконструкция узла учета расхода тепловой энергии в тепловом колодце ПО СЭС | 0/0 | 0/0
247 | Оборудование, не входящее в сметы строек | 0/0 | 0/0
273 | Реконструкции ВЛ-110кВ № 27, 28 для техприсоединения энергопринимающих устройств ООО "Стройинвест Лайн" по ул.Антонова-Овсеенко,37 | 0/0 | 0/0
274 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №31,32 от ПС №9 до ПС №37 г. Воронеж | 0/0 | 0/0
275 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 9,10 (переход через водохранилище) | 0/0 | 0/0
276 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110 кВ № 13,14 с заменой провода на АС-240 и опорных изоляторов | 0/0 | 0/3
277 | Реконструкция ВЛ-35 кВ линии №74 в Рамонском р-не с переводом в кабельное исполнение (для "Профи-С", "Стройком-36") | 0/3 | 0/0
278 | Реконструкция ВЛ-35кВ № 34 от ПС 35/10/6кВ "Рамонь-1" , переход через болото (3 очередь) | 0/0 | 0/0
279 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "АНП" для техприсоединения птицеводческого комплекса Лискинского района ООО "Лиско-Бройлер" | 0/0 | 0/0
280 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Лискинская" для техприсоединения птицеводческого комплекса Лискинского района ООО "Лиско-Бройлер" | 0/0 | 0/0
281 | Реконструкция РПБ Новоусманского РЭС (2 очередь и оформление в собственность радиомачты) | 0/0 | 0/0
282 | Реконструкция учебно-тренировочного полигона в ПО СЭС | 0/0 | 0/0
306 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №21 "Восточная" для техприсоединения электроустановок ДЦ "ХОНДА" | 0/0 | 0/0
307 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №21 "Восточная" для техприсоединения электроустановок ЗАО "Витлэнд" | 0/0 | 0/0
308 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №21 "Восточная" для техприсоединения электроустановок ООО "Центр региональных программ" | 0/0 | 0/0
310 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ "Б. Казинка" для техприсоединения электроустановок предприятия "Дон-Гранит" (ОАО "ВБ-Девелопмент-Черноземье") | 0/0 | 0/0
311 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ "Азовка" для техприсоединения ООО "Бобровский нефтеперерабатывающий завод" | 0/0 | 0/0
312 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ № 18 "Туббольница" для техприсоединения торгово-развлекательного комплекса в пос. 1 Мая, ул.Первомайская,2 для ООО "Кит-Кэпитал" | 0/0 | 0/0
313 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Анна-2" 25 МВА с установкой блоков питания типа "Орион-БПМ-2" | 0/0 | 0/0
314 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Эртиль" с заменой тр-ра 10,0 МВА на тр.-р 16,0 МВА | 0/0 | 0/0
315 | Техперевооружение ПС 110/35/6кВ "ДСК" № 29 для техприсоединения группы ж/домов по ул. 9 Января, 241 для ООО "КомплексТехСтрой" | 0/0 | 0/0
316 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 42 "Полюс" для техприсоединения комплекса жилых домов ОАО "ДСК" | 0/0 | 0/0
317 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 6 для техприсоединения жилых домов ООО "Союзкомплект" ОАО "Воронежская сетевая компания" | 0/0 | 0/0
318 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ "АНП" для техприсоединения птицеводческого комплекса Лискинского района ООО "Лиско-Бройлер" | 0/0 | 0/0
319 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ "АНП" для техприсоединения птицеводческого комплекса Лискинского района ООО "Лиско-Бройлер" | 0/0 | 0/0
320 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 43 для техприсоединения ж/дома ООО "РГМ-Строй" по ул.Ростовской ОАО "Воронежская сетевая компания" | 0/0 | 0/0
321 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 43 для техприсоединения комплекса ж/домов ОАО "ДСК" | 0/0 | 0/0
322 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 43 для техприсоединения ООО "Мединвест" | 0/0 | 0/0
323 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ "ВШЗ-1" №43 для техприсоединения электроустановок очистных сооружений ОАО "Воронежсинтезкаучук" | 0/0 | 0/0
324 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 44 для техприсоединения ООО "Хитек Воронеж" | 0/0 | 0/0
325 | Техперевооружение ПС 110/6кВ №2 для техприсоединения ООО "Ника-Олимп", ИП Нестерова Б.А. (ООО "Евро-Лайн") и др. | 0/0 | 0/0
326 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ "2-е Сторожевое" для техприсоединения птицеводческого комплекса Лискинского района ООО "Лиско-Бройлер" | 0/0 | 0/0
327 | Техперевооружение ПС 35/10кВ "Синие Липяги" в Нижнедевицком р-не для техприсоединения свиноводческого комплекса ООО "Воронежмясопром" | 0/0 | 0/0
1442 | Оборудование, не входящее в сметы строек ИА | 0/0 | 0/0
347 | ВЛ 110 кВ Западная - Буй(т) Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой провода и опор | 0/1 | 0/1
348 | ВЛЭП 35 кВ Восточная-1,2 Техническое перевооружение с переводом на 110 кВ. | 0/3 | 0/0
349 | Техническое перевооружение ВЛЭП 6-10 кВ по технологическому присоединению | 2/10 | 1/5
350 | Техническое перевооружение ВЛЭП 6-10 кВ (Солигалич - Куземино) с заменой провода и опор. | 0/3 | 0/12
351 | Техническое перевооружение ВЛЭП 0,4 кВ по технологическому присоединению | 3/51 | 3/64
352 | ВЛЭП 0,4 кВ Техническое перевооружение с заменой провода и опор. | 0/4 | 0/7
353 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 с установкой стабилизатора напряжения (бустер), 7 шт | 0/0 | 0/0
354 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ с заменой кабеля | 0/1 | 1/1
358 | ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТН 35 кВ | 0/0 | 0/0
359 | ПС 35 кВТехническое перевооружение с заменой в/в вводов 35 кВ | 0/0 | 0/0
361 | ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТН на новые ТБМО -110 УХЛ1 (2 шт.), НАМИ - 110 УХЛ1 (1 шт.), ТМ25/10 (2 шт.), ТМ63/10 (2 шт.), TG 145 N-110 (3 шт.) | 0/0 | 0/0
362 | ПС 110 Техническое перевооружение с заменой в/в вводов 110 кВ на новые BRIT-R (6 шт.) | 0/0 | 0/0
363 | ПС 110/10 кВ "Шекшема" Техническое перевооружение с заменой РВС 110 кВ на ОПН 110 кВ (4 шт.) | 0/0 | 0/0
364 | ПС 110 кВ Техническое перевооружение ПС 110 кВ с заменой приборов ЛИПФ на ИМФ-3Р и АЧР на Сириус-АЧР | 0/0 | 0/0
365 | ПС 35/6 кВ "Восточная-1" Реконструкция ПС 35/6 кВ "Восточная-1" с переводом на 110 кВ. | 0/0 | 1/5
366 | ТП "ЦРП"-10 кВ Техническое перевооружение с заменой ТТ на новые ТПЛ-10-50/5 (2 шт.) | 0/0 | 0/0
367 | ТП ПС "Панкратово" Техническое перевооружение с заменой ТТ на новый ТПЛ-10-50/5 (1 шт.) | 0/0 | 0/0
368 | Техническое перевооружение КТП с заменой трансформаторов | 4/5 | 3/6
369 | Оборудование, требующее монтажа на складе | 0/0 | 0/0
387 | ПС 35 кВ "Восточная 1" Проект технического перевооружения ПС с переводом на 110 кВ | 0/0 | 0/0
392 | ВЛ 110 кВ "Заволжская" Проект реконструкции ВЛ 110 кВ и ПС "Центральная", "Северная" | 0/0 | 0/0
393 | ПС 110/35/10 «КПД» Проект реконструкции и расчет электрических режимов существующей ПС 110/35/10 «КПД» с заменой двух трансформаторов 16 МВА на 25 МВА (по договору технологического присоединения с ОАО "Газпромтрубинвест" 40063769 от 11.01.2010). | 0/0 | 0/0
395 | Реконструкция здания РЭС | 0/0 | 0/0
396 | Здания базы РЭС | 0/0 | 0/0
397 | Реконструкция служебно-бытового корпуса ЦПО | 0/0 | 0/0
398 | Монтаж ОПС в здании РПБ Межевского РЭС. | 0/0 | 0/0
399 | Реконструкция канализационной ситемы с установкой фильтра жиров ЦПО | 0/0 | 0/0
400 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0/0 | 0/0
401 | Сооружения (кроме электрических линий) | 0/0 | 0/0
402 | Автотранспорт | 0/0 | 0/0
403 | Приборы и оборудование | 0/0 | 0/0
404 | Средства связи не требующее монтажа | 0/0 | 0/0
405 | Патентная пошлина за регистрацию знака | 0/0 | 0/0
429 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Центральная - Кировская" с заменой металлических опор, изоляции. | 0/0 | 0/0
438 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС Садовая до РП 10 кВ | 0/0 | 0/0
439 | Реконструкция КЛ с устройством наружного освещения | 0/2 | 0/3
527 | Реконструкция вспомогательных зданий, сооружений, производственных площадок | 0/0 | 0/0
529 | Реконструкция систем безопасности энергообъектов (в.т.ч Оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0/0 | 0/0
574 | ПС-110 кВ замена опорно-стержневых изоляторов | 0/0 | 0/0
575 | ПС 110 кВ. Замена разрядников на ОПН | 0/0 | 0/0
579 | Замена вводов 110 кВ | 0/0 | 0/0
581 | Замена ОСИ на ПС-110 кВ | 0/0 | 0/0
585 | Охранные системы защиты и сигнализации ПС 35-110 кВ (Ситовка, Юго-Западная, Цементная, Гидрооборудование) | 0/0 | 0/0
587 | Оснащение ПС 35-110 кВ охранно-противопожарными устройствами и сигнализацией (в т. ч тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0/0 | 0/0
592 | ПС-35 кВ Замена разрядников на ОПН | 0/0 | 0/0
594 | РП-6 кВ "Станкозавод" | 0/0 | 0/0
595 | Реконструкция здания Тербунского РЭС | 0/0 | 0/0
597 | Перенос ДП ЦУС | 0/0 | 0/0
610 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 0/0 | 0/0
611 | Программа модернизации охранно-пожарной сигнализации в Липецкэнерго | 0/0 | 0/0
612 | ОПС сигнализация в адм.здании ОАО "Липецкэнерго" | 0/0 | 0/0
613 | Программа оснащения и модернизации охранно-пожарной сигнализации | 0/0 | 0/0
616 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0/0 | 0/0
672 | ПИР ССПИ | 0/0 | 0/0
673 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0/0 | 0/0
674 | ПИР - реконструкция ЦУС в связи с переездом в помещения, освобождаемые РДУ | 0/0 | 0/0
675 | ПИР обеспечения наблюдаемости | 0/0 | 0/0
696 | Оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0/0 | 0/0
701 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0
703 | Оборудование, не входящее в сметы строек Орелэнерго | 0/0 | 0/0
744 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (снятие ограничений) | 0/0 | 0/0
745 | Вынос ВЛ-0,4кВ здание общественного центра, ул. 25 Сентября в г.Смоленске | 0/0 | 0/0
746 | Рек-ция ВЛ-10кВ (Гагаринский автомобильный терминал) | 0/0 | 0/0
747 | Вынос ВЛ-0,4кВ (ФОК по ул.Николаева-Окт.Революции, г.Смоленск) | 0/0 | 0/0
748 | Вынос ВЛ-6кВ ТП-143-ТП-69 из под пятна застройки (г.Смоленск, ул.Черняховского, Матросова) | 0/0 | 0/0
754 | Вынос КЛ-6кВ ТП19-ТП108 в г.Смоленск, ул.Витебское шоссе | 0/0 | 0/0
756 | Вынос КЛ-0,4кВ, попадающих под пятно застройки (ул.Коммунистическая, 5а) | 0/0 | 0/0
759 | Вынос КЛ-6кВ (ТП519-591) из под пятна застройки зд.ТБО г.Смоленск ул.Тенишевой | 0/1 | 0/1
787 | ПС 110/10«Угра». Замена ячеек К-37 на К-59 с ВВ на 2-х секциях шин 10кВ с установкой МПЗ типа «Сириус» на ПС-110/10кВ | 0/0 | 0/0
788 | Техническое перевооружение: Замена МВ-35,10 кВ на ВВ с установкой МПЗ | 0/0 | 0/0
790 | Техническое перевооружение: Замена ОД,КЗ на ЭГВ | 0/0 | 0/0
791 | ПС 35/10 "Хмелита" Замена ячеек КРН-10 на К-59 с ВВ на 2-х секциях шин с установкой МПЗ типа "Орион". | 0/0 | 0/0
796 | Техническое перевооружение: Замена МВ-35,10 кВ на ВВ с установкой МПЗ | 0/0 | 0/0
803 | Рек-ция РУ-0,4кВ ТП-210 ВЛ615 ПС Горная,ВЛ 605 ПС ЗССК с зам. панелей ЩО-70 (школа-интернат) 8шт. | 0/0 | 0/0
806 | Реконструкция РП-3 в г.Смоленске | 0/0 | 0/0
807 | Реконструкция РП-7 в г.Смоленске | 0/0 | 0/0
808 | БКТП и перевод сущ. линий с ТП-10 в г.Смоленске | 0/0 | 0/0
809 | Реконструкция ТП-31 в г.Смоленске | 2/1 | 2/1
812 | Реконструкция РП, ТП в г.Смоленске и Смоленской области | 0/0 | 0/0
826 | Рек-ция ТП-387 в г.Смоленске | 1/1 | 1/1
827 | Рек-ция ТП-388 в г.Смоленске | 0/0 | 1/1
829 | Реконструкция РП, ТП, ЗТП по Смоленской области | 0/0 | 0/0
875 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 0/0 | 0/0
876 | Расширение ПБ ЮЭС с размещ.город.эл.сетей и складских помещений | 0/0 | 0/1
882 | Реконструкция ограждения ПС Вязьма-1 | 0/0 | 0/0
883 | Эл.снабжение складов и бытовок по адресу ул.Индустриальная, д.5 | 0/0 | 0/0
884 | Рек-ция помещ. в осях 3-4 ПО СГЭС, г.Смоленск, Шевченко,77а | 0/0 | 0/0
885 | Рек-ция помещ. в осях 4-7 ПО СГЭС, г.Смоленск, Шевченко,77а | 0/0 | 0/0
886 | Рек-ция инженерных сетей и систем помещ. ПО СГЭС, г.Смоленск, Шевченко,77а | 0/0 | 0/0
887 | Рек-ция сетей гор.водоснабжения ПБ ПО СГЭС | 0/0 | 0/0
888 | Рек-ция быт.помещений ПО СГЭС по адресу г.Смоленск, ул.Шевченко,77 | 0/0 | 0/0
890 | Охранно-пожарная сигнализация объектов ВЭС, ЗЭС, СГЭС, ЦЭС, ЮЭС (в т.ч. оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0/0 | 0/0
891 | Реконструкция ПБ ПО СГЭС | 0/0 | 0/0
892 | Реконструкция системы водяного пожаротушения адм.зд. "Смоленскэнерго" | 0/0 | 0/0
893 | ОПС адм.здания "Смоленскэнерго" | 0/0 | 0/0
894 | Рек-ция щита силового управления адм. зд. "Смоленскэнерго" | 0/0 | 0/0
895 | Реконструкция адм.здания "Смоленскэнерго" | 0/0 | 0/0
896 | Рек-ция вентиляции центрального склада "Смоленскэнерго" | 0/0 | 0/0
897 | Рек-ция кровли адм. здания "Смоленскэнерго" литер А1, ул.Тенишевой 33 | 0/0 | 0/0
898 | ПРБ Смоленскэнергоремонт | 0/0 | 0/0
899 | Закрытая стоянка на 3 бокса Гагаринского РЭС, г.Гагарин | 0/0 | 0/0
900 | Стр-во закр.гараж.стоянки и монтер.пункта на ПС Хмелита Вяземского РЭС | 0/0 | 0/0
901 | Стр-во закр. стоянки и бытовых помещений Ярцевского РЭС | 0/0 | 0/0
902 | Рек-ция полигона Смоленскэнерго, д.Лубня Смол. р-на | 0/0 | 0/0
903 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 0/0 | 0/0
905 | Оборудование, не требующее монтажа | 0/0 | 0/0
1449 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0
972 | Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 0/1 | 0/1
974 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 0/7 | 0/12
975 | Установка вольтодобавочных трансформаторов 0.4кВ | 0/0 | 0/0
976 | Реконструкция КЛ-6 кВ (внешнее электроснабжение) | 0/0 | 0/0
977 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (тех.присоединение) | 0/0 | 0/0
978 | Реконструкция КЛ-0.4 кВ по Тамбовской области | 0/0 | 0/0
979 | Реконструкция КЛ-0.4 кВ (внешнее электроснабжение) | 0/0 | 0/0
980 | ПС 110/35/6 кВ № 5 (монтаж КРУН-6 кВ. Монтаж дуговой защиты) | 0/0 | 0/0
981 | ПС 110/35/6 кВ № 5 Замена трансформатора 16 МВА на 25 МВА | 25/0 | 25/0
982 | ПС 110/35/6 кВ № 6 Замена трансформатора 10 МВА на 16 МВА | 16/0 | 16/0
988 | ПС 110/6 кВ Октябрь Реконструкция ячейки КРУ 6 кВ | 0/0 | 0/0
990 | Установка измерительных трансформаторов и прокладка измерительных цепей | 0/0 | 0/0
991 | Установка трансформаторов тока | 0/0 | 0/0
994 | ПС-110 кВ "Токаревская" Замена аккумуляторной батареи | 0/0 | 0/0
995 | ПС-110 кВ № 5 г. Тамбов (установка линейных ячеек с вакуумным выключателем) | 0/0 | 0/0
996 | ПС 110/10 кВ "Новолядинская" Замена трансформатора, реконструкция ОРУ-110 кВ | 0/0 | 0/0
997 | ПС-110/35/10 кВ Комсомольская. Установка линейной ячейки 10 кВ | 0/0 | 0/0
998 | ПС-110 кВ "Первомайская" Замена ячеек (ООО "Мострансгаз") | 0/0 | 0/0
999 | Программа по управлению реактивной мощностью | 0/0 | 0/0
1000 | ПС-110 кВ "Петровская" с заходом ВЛ-110 кВ "Н.Никольское-ГОК" | 0/0 | 0/0
1006 | ПС 35/10 кВ "Бокинская" Установка линейной ячейки К-59 с вакуумным выключателем | 0/0 | 0/0
1007 | ПС-35/10 кВ "Пригородная" Установка в ячейке-10 кВ №3 ТТ ТПЛ_10 М 100/5, установка счетчика СЭТ 4ТМ.03.01 | 0/0 | 0/0
1008 | ПС-35/6 кВ КИМ реконструкция ОРУ 35 кВ | 0/0 | 0/0
1009 | Замена трансформаторов тока (ТЛМ-10; 400/5; 3 шт.) в ячейке № 5 ПС 35/10 "Бокинская"(техприсоединение) | 0/0 | 0/0
1012 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 1/0 | 1/0
1047 | Реконструкция баз РЭС | 0/0 | 0/0
1048 | Реконструкция внешнего электроснабжения здания управления "Тамбовэнерго" | 0/0 | 0/0
1049 | Пожарно-охранная сигнализация в т.ч.оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0/0 | 0/0
1050 | Реконструкция теплоснабжения базы ПО ТЭС | 0/0 | 0/0
1054 | Газовый хромотограф | 0/0 | 0/0
1055 | Транспортные средства | 0/0 | 0/0
1056 | Оборудование, не входящее в сметы строек Тамбовэнерго | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 Южная | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Мамоновская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Красный Рог (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Жирятинская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ № 15 и №4 от ПС Подгорное для снятия ограничений по использованию земельного участка ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ инжиниринг» (Вынос линии) | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 10-7 ПС "Усмань-2" из зоны надзем-ного пешеходного перехода через а/дорогу в с. Бабяково, Н. Усманского р-на (ООО Домострой) (вынос линии) | 0/0 | 0/1
| Реконструкции ВЛ 0,4 кВ для выноса ВЛ из района транспортной развязки автомагистрали М-4 «Дон» (ЗАО «Евродорстрой») | 0/0 | 0/0
| Реконструкция выходов ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10кВ "Павловск-5" для электроснабжения ОАО "Павловскгранит" | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛЭП-1-20 кВ (техприсоединение) | 0/0 | 0/1
| Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение) | 0/0 | 0/26
| Т/перевооружение ПС 110/6 кВ "Калининская" для т/присоединения ООО "Дубровка" | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ «РЭП» №27 для техприсоединения ИП Нестерова Б.А. | 0/0 | 0/0
| Т/перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Западная" № 14 для т/присоединения ООО "Объединение Хозторг" | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ «Майская» и строительству ВЛ 10 кВ для техприсоединения ООО «Агрокультура «Эртиль» | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №35 для техприсоединения ИП Тонких Ю.В. | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ «Красное» для техприсоединения ООО «Новохоперск-Агро-Инвест» | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение КТП 6-10/0,4 по Воронежской области (техприсоединение) | 0/0 | 1/0
| Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ для выноса ВЛ из района транспортной развязки автомагистрали М-4 "Дон"(вынос линии) | 0/0 | 0/1
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 и ВЛ-0,4 кВ КТП -10/0,4 кВ №8-07 ПС-35/10 кВ «Ольховатка» для снятия ограничений с земельного участка ЗАО "АВС Фарбен"(Вынос линии) | 0/0 | 0/1
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП -10/0,4 кВ №8-07 ПС-35/10 кВ «Ольховатка» для снятия ограничений с земельного участка ЗАО "АВС Фарбен" (вынос линии) | 0/0 | 0/1
| Реконструкция ВЛ-35кВ №9 от ПС35/10кВ "Ивановка" для техприсоелинения ИП Кукуня В.И. | 0/0 | 0/1
| Реконструкция В Л35 Кв № 68 для выноса ВЛ из района транспортной развязки автомагистрали М-4 "Дон" (Вынос линии) | 0/0 | 0/1
| Реконструкция ВЛ-10-7 п/с 35/10 "Усмань-2" с выносом земельного участка в пос. Репное Новоусманского р-на Воронежской области (вынос линии) | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №9 для ТП | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ "Гусево" Техническое перевооружение с установкой ОПН-110 кВ | 0/0 | 0/0
| ПС 35/6 кВ "Восточная-1" Проект строительства ЗРУ-6 кВ | 0/0 | 0/0
| ТПиР КТП 10/0,4 кВ с заменой разъединителей, трансформаторов | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ "Кострома-4" техническое перевооружение ЗРУ-2 | 0/0 | 0/0
| Объекты ИП 2008 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция здания ИА ЛЭ | 0/0 | 0/0
| Реконструкция неотапливаемого склада№1 базы ЛЭ | 0/0 | 0/0
| Реконструкция складов базы ЛЭ | 0/0 | 0/0
| Реконструкция здания Липецкого РЭС | 0/0 | 0/0
| Здание душевой Долгоруковского РЭС | 0/0 | 0/0
| Установка линейного портала в пролете оп. №2 и портала №1 ВЛ-110 кВ "Кольцевая - левая" | 0/0 | 0/0
| Пожарная сигнализация Лебедянского РЭС, Лев-Толстовского РЭС, Чаплыгинского РЭС | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЛЭП-6кВ (гараж УФСБ России по Смол.обл.) ул.Дзержинского 13а г.Смоленск | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС Ярцево-1 (ООО СМИТ-Ярцево-цех по произ-ву изделий из пластмасс) | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗРУ-10кВ (ОАО Ярцевский литейный завод) ПС Ярцево-1 г. Ярцево | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС Пронино п.Ракитня (ООО Смол. Дорожно-строительная компания) | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС 35/10кВ Лукино (Смол. психиатрич. больница-г.Сычевка) и ЗТП-8 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-4 (След.упр.СК при прокуратуре РФ-адм.зд.) ПС Ярцево-1 г.Ярцево | 0/0 | 0/0
| Рек-ция КТП-Выползово (пл.конюшня-Муравейник В.В.) ПС Кайдаково д.Выволзово Вяз.р-на | 0/0 | 0/0
| Рек-ция КТП-301 ( ООО Транссервис АСК-АЗС, СТО со стоянкой и гостиница) ВЛ-613 ПС Западная д.Владимирская Смол.р-на | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-8 (ИП Якушев П.Н. мастерская) ВЛ-1003 ПС Козино д.Богородицкое Смол.р-н | 0/0 | 0/0
| Рек-ция РП-2 (зд.общ.назнач.-Ландейс А.Я.) г.Смоленск ул.25 Сентября | 0/0 | 0/1
| Рек-ция ТП-409 (Пож.депо в г.Смоленске) ПС Диффузион | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-544 (склад - ООО Апис) г.Смоленск, Тихвинка, 10А | 0/0 | 0/0
| Рек. РП Сельхозтехника (СОК-Ходаковская Н.М.) ПС Одинцово п.Тихвинка г.Смоленск | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-306 (ООО ПромБизнесГрупп г.Смоленск) РП-ПНС-1 ВЛ-651 ПС Смоленск-1 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-279 (замена Т-1, 2) (ООО "Гражданстрой") | 0/0 | 1/0
| Рек-ция ТП-263 (МЛПУ Больница восст.лечения) г.Смоленск, ул. Шевченко | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-462 (ФСБ РФ - 72-квартир.дома г.Смоленск) | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-418 и ТП-516 (ООО ФСК ВЕЖ) 10-ти эт. дом г.Смоленск ул.Фрунзе | 0/0 | 1/0
| Рек-ция ТП-538 (10-ти эт. дом ул.Рыленкова) и стр-во сетей 0,4кВ г.Смоленск | 0/0 | 1/1
| Вынос КЛ-6кВ (сл.-тех.зд.ФСБ) из под пятна застройки г.Смоленск ул.Попова | 0/0 | 0/1
| Монтаж тревожной сиг-ции на подстанциях филиала (11 заявок-1 договор) | 0/0 | 0/0
| Объед-е авт.систем пож.сигн-и и оповещенияи управления эвакуацией, ул.Тенишевой 33 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗТП-118 (ООО Стройгарант-10-ти эт. жил.дом) г.Рославль | 0/0 | 2/0
| Рек-ция ТП-408 (ООО "Бриг"- торг.-быт центр) пр.Строителей г.Смоленск | 0/0 | 0/0
| Рек-ция КТП-3 Извеково (Кольцов А.В. Суш.-сорт.комплекс) ПС Высокое д.Изведково Новодуг.р-на | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС 220/110/10кВ Компрессорная, ПС 110/35/6кВ Сафоново с проек-мой ПС 110/10кВ Светлая | 0/0 | 0/0
| Рек-ция кровли ГК РПБ-2 г.Сафоново | 0/0 | 0/0
| Рек-ция помещений в осях Г-И ГК РПБ-2 г.Сафоново | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-523 (д/тех.пр. АЗС - Роснефть) ул.Лавочкина г.Смоленск | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-518 (Эльгудин Д.Я. - СНТ Дружба, уч.376,377) ПС Диффузион г.Смоленск | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-546 (ООО Арис-Плюс) и стр-во ЛЭП-0,4кВ д/тех.пр. зд. ТБО ул.Попова г.Смоленск | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-772 (ИП Новиков И.А. - склад.комп.) ПС Водозабор д.Киселевка Смол. р-н | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП-236 в г.Смоленске | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КЛ-6кВ РП-21 ТП конно-спорт.школы п.Одинцово г.Смоленск | 0/0 | 0/0
| Вынос КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ в кв-ле ул. Крупской, 25 сентября | 0/0 | 0/1
| Рек-ция ЗТП-27 (ООО Нефтетракт АЗС) г.Рославль | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-534 (Долотин О.-магазин) ул.Румянцева г.Смоленск | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35 кВ Заречная | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ 6 Установка 2-х линейных ячеек 10 кВ | 0/0 | 0/0
| Рек.ПС Удомля, замена МВ на ВВ с рек.РЗА (ЗАО Ипотечная компания атомной отрасли) | 0/0 | 0/0
| Рек. резерв ячейки № 29 ПС 110 кВ Андреаполь | 0/0 | 0/0
| Рек.ПС 35/10кВ "Гришкино, с стр-м распред.сети (подключение ООО "Шкода Сервис") | 0/0 | 0/0
| Рек.яч.10 кВ ф.5 на ПС 35/10 кВ Вега, замена масл.выключстеля на вакуумный с рек.РЗА (ООО КомплектПроектСтройСервис) | 0/0 | 0/0
| Рек.яч.10 кВ ф.6 на ПС 35/10 кВ Нагорское, рек.РЗА (ООО АВК Ойл-К) | 0/0 | 0/0
| Рек.ПС АКУ (ПИР) (Ольховик А.И.) | 0/0 | 0/0
| Аварийный запас | 0/0 | 0/0
| Долевое строительство: Здание РП с ТП стадион им.Вагжанова | 0/0 | 0/0
| Приобретено ОС на условиях финансового лизинга | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Северная (инв.№ 1000592) (3-х сторонние Договора ТП с МУП ЯГЭС) - Реконструкция здания ЗРУ 6кВ ПС 110/6 Северная (инв.№ 1000592) | 0/0 | 0/0
| РоПО. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф192 ПС 110/10 кВ Плоски (инв.№ 3001826) от КТП-250 кВА Заречье-1 ф194 ПС 110/10 кВ Плоски (инв.№ 11003448) (д.ТП 40106133, 40106127, 40106062, 40106131, 40106124 и т.д.) | 0/0 | 0/0
| РоПО. Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС Углич (инв.№ 11004078) (д.ТП 40096930) | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Константиново (инв.№ 13012098-00, 11003032, 11003036) | 0/0 | 0/0
| РоПО. Реконструкция КТП-63 кВА Весна-2 ВЛ-10 кВ №4 Заячий холм ПС 110/35/10 кВ Техникум (инв.№ 13011531-00), строительство ВЛ-0,4 кВ (д.ТП 40115626) - Реконструкция КТП-63 кВА Весна-2 ВЛ-10 кВ №4 Заячий Холм ПС 110/35/10 кВ Техникум (инв.№13011531-00) - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-63 Весна-2 | 0/0 | 0/0
| РоПО. Реконструкция ТП Одерихино ф23 ПС 110/35/10 кВ Беклемишево (инв.№ 11004378) со строительством ВЛ-0,4 кВ (д.ТП 40127882) - Реконструкция ТП Одерихино ф.23 ПС Беклемишево (инв.№11004378) | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС 35/6 кВ Некрасовское | 0/0 | 0/0
| РоПО. Реконструкция трансформатора ТМ-10/10 г.Ростов ТП 20 (инв.№ 11005066) трансформатора ТМ-400/10-2 шт г.Ростов ТП 72 (инв.№ 11005020) (д.ТП 7-ТП/06-РоС) | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Реконструкция КТП-100кВА "Сады русь" (инв.№ 13011710-00). (д.ТП 40112822 | 0/0 | 0/0
| Новое строительство | 473/1566 | 571/2619
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 453/1283 | 497/1619
45 | Строительство ВЛ-110 Фрунзенская до ВЛ-110 Дубовое-Долбино (с заходом на ПС Майская двух цепей) | 0/0 | 0/0
46 | Строительство ВЛ-35кВ "Муром - Н.Таволжанка" | 0/0 | 0/0
47 | Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ по технологическому присоединению | 54/190 | 42/129
48 | Строительство ВЛ 10 кВ, электроснабжение ИЖС | 0/31 | 0/23
49 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 1/11 | 1/27
50 | Строительство ВЛ 0,4 кВ, электроснабжение ИЖС | 0/86 | 0/138
51 | Строительство КЛ 10 кВ, электроснабжение ИЖС | 0/24 | 0/60
52 | Строительство КЛ 35 кВ по технологическому присоединению | 9/9 | 9/9
53 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 по технологическому присоединению | 37/52 | 37/85
54 | Строительство КЛ 0,4 кВ, электроснабжение ИЖС | 0/141 | 0/38
55 | Строительство КЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 3/22 | 6/40
56 | Обеспечение надежности электроснабжения с рек. ПС -110 кВ "Химзавод" | 0/0 | 0/0
57 | Строительство ПС-110/10 кВ "Крапивенская" с заходами | 32/13 | 36/22
58 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Майская" | 0/0 | 0/0
59 | Строительство ПС-35 кВ "Южные Коробки" | 0/0 | 0/0
60 | Приведение учета требованиям ОРЭ | 0/0 | 0/0
61 | Модернизация УСПД типа "Систел" | 0/0 | 0/0
62 | АИИС КУЭ розничного рынка Белгородэнерго (II Этап) | 0/0 | 0/0
63 | Проектирование ВЛ-110 кВ от подстанции 110/6 кВ "Мичуринская" до ПС 330 кВ "Фрунзенская" | 0/0 | 0/0
64 | Интеграция электрических сетей ВЛ 10/0,4 кВ | 0/0 | 45/458
168 | Строительство ВЛ-110 кВ Центральная-Аксинино | 0/0 | 0/0
169 | Усиление эл. сетей 35 кВ ОАО "Брянскэнерго" при возможном размыкании связей с Беларусью | 0/0 | 0/0
170 | Строительство ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0 | 0/1
171 | Строительство ВЛ 6-10 кВ по Брянской области | 0/0 | 0/0
172 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП Теменичи | 0/3 | 0/3
173 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. Крахмал Патока | 0/1 | 0/1
174 | Строительство ВЛ-6 кВ ф. Стеклянная Радица | 0/1 | 0/1
175 | Строительство ВЛ-6 кВ от КТП №242 ф. Путевка РП Толмачево | 0/0 | 0/1
176 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0 | 1/1
177 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 242 ф. Путевка РП Толмачево | 1/1 | 1/1
179 | Строительство ПС 110/6 кВ Соловьи в г.Брянск | 0/0 | 0/0
180 | ПС 110/35/6 кВ Плюсково (выкупная цена по договору лизинга) | 0/0 | 0/0
181 | Строительство КТП № 11 н.п. Добрунь | 1/0 | 1/0
182 | Строительство КТП № 260 (181А) н.п. Отрадное | 1/0 | 1/0
183 | Строительство КТП № 261 (1А) н.п. Курнявцево | 1/0 | 1/0
184 | Строительство КТП № 169 н.п. Супонево | 1/0 | 1/0
185 | Строительство КТП № 355 ф. 603 ПС Тембр н.п. Песчанка | 1/0 | 1/0
186 | Строительство КТП н.п. М. Полпино | 1/0 | 1/0
187 | Строительство КТП № 218 н.п. Дятьково | 1/0 | 1/0
188 | Строительство КТП № 246 н.п. Путевка | 1/0 | 1/0
189 | Строительство РП Антоновка | 1/0 | 1/1
190 | Строительство ТП Казначейство (тех. присоединение) | 0/0 | 1/1
191 | Строительство ЦРП Старый аэропорт (тех. присоединение) | 2/0 | 0/3
192 | Строительство ТП, КТП (тех.присоединение) | 0/0 | 0/0
195 | АИИС КУЭ РРЭ Брянскэнерго | 0/0 | 0/0
196 | Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ | 0/0 | 0/0
197 | Пожарная сигнализация ЦОК | 0/0 | 0/0
198 | КЛ-0,4 кВ - 0,1 км , ЗТП № 337/2х250 - 1 шт; ТП 160+250 кВА- 1 шт; ВЛ-0,4 кВ - 3,6 км (ЗАО "Клинцовский силикатный завод") | 1/4 | 1/4
203 | 1/2 здания ЗТП №1 (2-й этаж) (контрагент - ООО "Софт-Про") | 0/0 | 0/0
257 | АИИС КУЭ РРЭ Воронежэнерго | 0/0 | 0/0
258 | Создание системы учета эл/энергии РРЭ | 0/0 | 0/0
259 | Монтаж приборов учета электроэнергии жилых домов | 0/0 | 0/0
531 | Строительство ВЛ-110 кВ "8-е Марта-Коренево-Рыльск" с установкой ячейки на ПС "Рыльск" | 0/0 | 0/0
532 | Строительство ВЛ-110 кВ "Шумаково - Мантурово" с установкой ячеек на ПС "Шумаково" и ПС "Мантурово" | 0/0 | 0/0
533 | Строительство ВЛ 35 кВ (тех.присоед) | 0/0 | 0/0
534 | Строительство ВЛ 6-10 кВ для обеспечения резервного питания социально значимых объектов ( в соответствии с согласованным перечнем) | 0/0 | 0/0
535 | Строительство ВЛ-10 кВ (тех.присоед) | 0/51 | 0/71
536 | Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш.район - 1) | 0/28 | 0/17
537 | Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш.район) | 0/0 | 0/0
538 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения резервного питания социально значимых объектов ( в соответствии с согласованным перечнем) | 0/0 | 0/0
539 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (тех.присоед) | 0/63 | 0/33
540 | Строительство 2-х цепного участка кабельной линии 110 кВ (отпайка от ВЛ-110 кВ "ТЭЦ - 1 - Лесная" №1, №2) | 0/0 | 0/0
541 | Строительство КЛ 10 кВ (АПК Горш.район -2) | 0/2 | 0/10
542 | Строительство КЛ 10 кВ ориентировочной длиной 1 км(территория леса) (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0
543 | Строительство ПС 110/10 кВ "Родники" | 50/0 | 50/2
544 | Строительство ПС 110/10 кВ "Северная" со строительством отпайки от ВЛ-110 кВ до ПС 110/10 кВ "Северная" | 0/0 | 0/0
545 | Строительство ПС 110 кВ "Цемент" (тех.присоед) | 0/0 | 0/0
546 | Строительство КТП 6-10/0,4 кВ для обеспечения резервного питания социально значимых объектов ( в соответствии с согласованным перечнем) | 0/0 | 0/0
547 | Строительство КТП 6-10/0,4 кВ (тех.присоед) | 19/0 | 18/0
548 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район - 1) | 14/0 | 11/0
549 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район -2) | 13/0 | 13/0
550 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район) | 0/0 | 0/0
552 | Создание АИИС КУЭ РРЭ (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0
617 | ВЛ 110кВ "Ситовка-ТЭЦ-2" | 0/0 | 0/0
618 | ВЛ 110 кВ "Компрессорная- Чаплыгинская ОЭЗ с РП" | 0/0 | 0/0
619 | ВЛ 110 кВ ПС "Химическая" - ПС "Данковская ОЭЗ" | 0/0 | 0/0
620 | ВЛ 110 кВ "Тербунская" | 0/0 | 0/0
621 | ВЛ 35 кВ "Полевая" - реконструкция с увеличением сечения провода | 0/0 | 0/0
622 | ВЛ 35 кВ "ЛОЭЗ" - реконструкция с увеличением сечения провода | 0/0 | 0/0
623 | Строительство ВЛ 10 кВ по заявкам глав администраций | 20/33 | 9/20
624 | Реконструкция линий ЛОКК 10 кВ | 6/40 | 2/4
625 | Реконструкция безхозяйных сетей 10 кВ | 7/15 | 1/6
626 | Строительство ВЛ 10 кВ по технологическому присоединению | 0/0 | 0/0
627 | Вынос ЛЭП | 0/5 | 0/5
628 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по заявкам глав администраций | 0/82 | 0/40
629 | Реконструкция линий ЛОКК 0,4 кВ | 2/99 | 0/24
630 | Реконструкция безхозяйных сетей 0,4 кВ | 0/28 | 0/8
631 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с РП ОЭЗ "Тербунская" | 2/16 | 0/0
632 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ мкрн. "Университетский" | 16/47 | 12/4
633 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения юр. лиц | 1/6 | 2/8
634 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения юр. лиц (план) | 1/29 | 3/58
635 | Присоединение котельной в г. Грязи | 0/0 | 0/0
636 | Реконструкция ПС 110 кВ "Бугор" с заменой существующих тр-ов на 2х63 МВА | 0/0 | 0/0
637 | ПС 110/10 кВ "Манежная" | 40/0 | 40/1
638 | Реконструкция ПС 110 кВ (яч. 6 кВ) на пс "Южная", "Юго-Западная", "Привокзальная" | 0/0 | 0/0
639 | ПС 110 кВ "Университетская" - 2 очередь | 40/0 | 40/0
640 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Цементная" с заменой Т3 20 МВА на 63 МВА | 0/0 | 0/0
641 | ПС 110 кВ "Тербунская" ( 2-я очередь) | 0/0 | 0/0
642 | ПС -110 кв "Агрегатная" - расширение с заменой тр-ов 2х16 МВА на 2х25 МВА | 0/0 | 0/0
643 | ПС 110/10/6 кВ "Юго-Западная" расширение с установкой 3-го тр-ра 63 МВА. | 0/0 | 0/0
644 | ПС 110/10/6 кВ "Южная" замена трансформаторов | 0/0 | 0/0
645 | ПС 110/35/10 кВ "Лебедянь" реконструкция с заменой тр-ров на 2х40 МВА | 0/0 | 0/0
646 | Строительство ПС-35кВ "Сселки" | 0/0 | 0/0
647 | ПС 35/10 кВ "СОМ" в п. Добринка | 0/0 | 0/0
648 | ПС 35/10 кВ "Романово" - строительство с тр-рами 2х10 МВА с ВЛ | 0/0 | 0/0
649 | ПС 35/10 кВ "Борино" реконструкция с установкой 2-х тр-ов по 6,3 МВА | 0/0 | 0/0
650 | ПС 35/6 кВ "№ 2" расширение с заменой 1-го тр-ра 1,6 МВА | 0/0 | 0/0
651 | ПС 35/10 кВ "Каменная Лубна" расширение с установкой 2-го тр-ра 1,6 МВА. | 0/0 | 0/0
652 | РП 10 кВ + КЛ от ПС "Манежная" | 0/0 | 0/0
667 | Программа по снижению потерь Липецкэнерго | 0/0 | 0/0
668 | АИИС КУЭ РРЭ Липецкэнерго | 0/0 | 0/0
669 | АИИС КУЭ розничного рынка | 0/0 | 0/0
670 | АИИС КУЭ розничного рынка | 0/0 | 0/0
704 | Строительство ВЛ-35 кВ "Тросна - Красноармейская" | 0/0 | 0/0
705 | Строительство ВЛ-35 кВ от ПС-110 кВ "Залегощь" | 0/0 | 0/0
706 | Строительство ВЛ-10 кВ для ИЖС | 0/0 | 0/0
707 | ВЛ-10 кВ от ПС-35 кВ "Дросково" (Сетенево) | 0/0 | 0/0
708 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ от ПС-35 кВ "Дросково" | 0/0 | 0/0
709 | ВЛ_КЛ-10 КВ от ПС-110 кВ "Пищевая" (МКЗ) | 0/0 | 0/0
710 | Строительство ВЛ-10 кВ "Тельчье - Пищевая" | 0/0 | 0/0
711 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС_35 кВ "Красноармейская" | 0/0 | 0/0
712 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС-35 кВ "Апальково" | 0/0 | 0/0
713 | Строительство ВЛ-10 кВ для ТП | 0/3 | 0/3
714 | Строительство ВЛ-0.4 кВ для ИЖС | 0/0 | 0/0
715 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для ТП | 0/17 | 0/26
716 | Строительство КЛ-10 КВ для ИЖС | 0/0 | 0/0
717 | Строительство КЛ-10 КВ для техприсоединений | 0/0 | 0/1
718 | Строительство КЛ-04 КВ для техприсоединений | 0/0 | 0/0
719 | Погашение задолженности прошлых лет | 0/0 | 0/0
720 | Строительство ПС-35 кВ "Сутолока" | 0/0 | 0/0
721 | Уст. ячеек отх.линий на ПС-110 кВ для ТП | 0/0 | 0/0
722 | Монтаж ячеек отходящих линий от ПС-110 кВ для ИЖС | 0/0 | 0/0
723 | Монтаж ячейки отх.линии на ПС 110/10 кВ "Пищевая" (МКЗ) | 0/0 | 0/0
724 | ТП-10/0.4 кВ на ВЛ-10 кВ для ИЖС | 0/0 | 0/0
726 | ТП-10/0.4 кВ на ВЛ-10 кВ в н.п. Сетенево, Покровское-2 | 0/0 | 0/0
727 | Строительство ТП-10/0,4 кВ для ТП | 2/0 | 2/0
728 | АИИС КУЭ розничного рынка Орелэнерго | 0/0 | 0/0
729 | Стр-во пристройки к гаражу Хотынецкого РЭС | 0/0 | 0/0
734 | ПИР на электроснабжение ООО "Знаменский СГЦ" | 0/0 | 0/0
906 | Строительство ВЛ-110кВ Рудня-Голынки | 0/0 | 0/0
907 | Строительство ВЛ-851, ВЛ-852. 2-х цепная ВЛ-110 от ПС-220 кВ Смоленск-1 на ПС-110 кВ Диффузион, ПС-110 кВ Козино | 0/0 | 0/0
908 | Строительство участков ВЛ-175, ВЛ-178: 2-х цепная отпайка на ПС 110/35/6 "Семичевка" | 0/0 | 0/0
909 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ ПС-110 кВ Светотехника - ПС-110 кВ ГФЗ | 0/0 | 0/0
910 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ для включения ПС -110 кВ Печерск | 0/0 | 0/0
911 | Строительство ВЛ-0.4 кВ (физ.юр. лица до 15 кВт) | 3/29 | 6/68
912 | Эл. снабжение Дома правосудия в г. Смоленске | 1/1 | 0/0
913 | КЛ-6кВ от РП-21 "Диагностич. центр" (Хирургич. корпус) | 0/0 | 0/0
914 | КЛ-6кВ и ТП (Рек-ция ПС 110кВ Диффузион) в г.Смоленске(Центр травматологии) | 0/0 | 0/0
915 | Стр-во КЛ-6кВ и ТП, по пр.Строителей-ул.Рыленкова (Спорткомплекс) | 0/0 | 0/0
916 | Стр-во КЛ, КТП, замена ячейки (Адм.здание РДУ, ул.Аптечная д.1) | 1/3 | 0/0
917 | Проектир. и стр-во КЛ-6кВ от РП-22 до ТП-469 (ГУ Банка РФ, г.Смоленск) | 0/2 | 0/0
918 | РП-16-проектируемая ЗТП. Замена КЛ-6кВ | 0/0 | 0/0
919 | Эл.снабжение жил.дома и гостиницы, Смол.обл. г.Ярцево, ул.Энтузиастов, 16 | 0/0 | 0/0
920 | Стр-во ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-497 для эл.снаб. отдела УФМС по Смол. обл. | 0/1 | 0/1
921 | Стр-во КЛ-0,4кВ РП-11 ВЛ-609 ПС Сафоново (12-ти кв. жил.дом г.Сафоново) | 0/0 | 0/1
922 | Стр-во КЛ-0,4кВ РП-11 ВЛ-609 ПС Сафоново (50-ти кв. жил.дом г.Сафоново) | 0/0 | 0/1
923 | Стр-во КЛ-0,4кВ ТП 672 Л-610, Л-618 РП-13 Л-1308 ПС Диффузион (адм.зд. ООО "Развитие") | 0/0 | 0/1
924 | Стр-во КЛ-0,4кВ от ЗТП-42 ПС Трубная и от ЗТП-34 ПС Гагарин г.Гагарин (ЗАО Тандер) | 0/0 | 0/0
925 | Строительство ПС-110/35/6 кВ "Семичевка" | 0/0 | 0/0
926 | Строительство ПС-110 кВ Ясенная (перевод с 35 кВ) | 0/0 | 0/0
927 | Строительство ПС-110 Печерск (перевод с 35 кВ) | 0/0 | 0/0
928 | Строительство ОРУ-110, ОПУ ПС-110 кВ ГФЗ | 0/0 | 0/0
929 | Организация электроснабжения МРЦ Смоленской области (ПС 110кВ, ВЛ -110кВ) | 0/0 | 0/0
930 | Стр-во РП-6кВ, ТП, КЛ-6кВ-(ЗАО "Ваш дом") (Рек-ция ПС 110кВ Диффузион) | 0/0 | 0/0
931 | РП-22 по Запольному пер в г.Смоленске | 0/0 | 0/0
933 | Стр-во ТП и отпайка ВЛ-10кВ от Л-1024 ПС Ярцево-2 (ПСФ Сталькон-Регион) | 0/0 | 0/0
934 | Строительство ВЛ-851, ВЛ-852. 2-х цепная ВЛ-110 от ПС-220 кВ Смоленск-1 на ПС-110 кВ Диффузион, ПС-110 кВ Козино | 0/0 | 0/0
935 | Строительство участков ВЛ-175, ВЛ-178: 2-х цепная отпайка на ПС 110/35/6 "Семичевка" | 0/0 | 0/0
936 | Строительство ВЛ-110 кВ ПС 110 кВ Днепровское - ПС 110 кВ Сычевка | 0/0 | 0/0
937 | Строительство ВЛ-849, ВЛ-850. 2-х цепная ВЛ-110 кВ от ПС-220 кВ Смоленск-1 на ПС 110 кВ Новосельцы | 0/0 | 0/0
938 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ ПС-110 кВ Светотехника - ПС-110 кВ ГФЗ | 0/0 | 0/0
939 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ для включения ПС -110 кВ Мелькомбинат | 0/0 | 0/0
940 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ для аключения ПС -110 кВ Печерск | 0/0 | 0/0
941 | Строительство заходов ВЛ-110 кВ на ПС 110 кВ Ясенная | 0/0 | 0/0
942 | Строительство ПС-110/35/6 кВ "Семичевка" | 0/0 | 0/0
943 | Строительство ПС-110 кВ Новосельцы | 0/0 | 0/0
944 | Строительство ПС-110 кВ Ясенная (перевод с 35 кВ) | 0/0 | 0/0
945 | Строительство ПС-110 кВ Мелькомбинат (перевод с 35 кВ) | 0/0 | 0/0
946 | Строительство ПС-110 Печерск (перевод с 35 кВ) | 0/0 | 0/0
947 | Строительство ПС-110 кВ ГФЗ | 0/0 | 0/0
948 | Организация электроснабжения МРЦ Смоленской области (ПС 110кВ, ВЛ -110кВ) | 0/0 | 0/0
949 | Строительство одноцепного захода ВЛ 35кВ Перенка - Липовка с отпайкой на ПС ЯО-100/6» на ПС ЯО-100/6 | 0/0 | 0/0
1058 | Строительство ВЛ-10 кВ по Тамбовской области | 0/14 | 0/10
1066 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области | 2/0 | 2/0
1068 | АИИС КУЭ розничного рынка Тамбовэнерго | 0/0 | 0/0
1069 | Программа первоочередных мер по модернизации АИИС КУЭ РРЭ Тамбовэнерго | 0/0 | 0/0
1244 | Строительство распред. Сети 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ (ООО "Территория") | 0/0 | 0/0
1245 | Строительство ВЛ 10 кВ от ф.12 ПС №9 | 0/5 | 0/7
1246 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 100 кВА, строительство ВЛ-10 кВ (ООО "Андреев Софт) | 0/0 | 0/0
1247 | Строительство распред.сети 10 кВ, КТП 10/0.4 кВ (СНТ "Лесная поляна") | 0/0 | 1/1
1248 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 160 кВА, строительство ВЛ-10 кВ(ООО "Лукойл - Центрнефтепродукт") | 0/0 | 1/1
1249 | Строительство ТП 10/0,4 кВ тр-р 250 кВА, строительство ВЛ 6 кВ (ф. 6 кВ № 2 ПС 35/10 кВ № 10) (СНТ "Петушок") | 1/0 | 1/0
1250 | Строительство ЛЭП 6 кВ "Б. Городок-КОТС-1"и "Б. Городок-КОТС-2" с реконструкцией ПС 35/6 кВ Белый Городок | 0/0 | 0/0
1251 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с тр-м 100 кВА, стр-во ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.2 ПС 110/35/10 кВ "Южная" до ТП (350м) ( ООО "Клайд") | 0/0 | 0/0
1252 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ -10 кВ ф.13 ПС Кулицкая протяженность 350 м. (оплата 20.01.2010) (СНТ Простор) | 0/0 | 0/0
1253 | Строительство ВЛ 10 кВ 0,95 км (ф. № 1, оп. 108, ПС 35/10 кВ Земцы) (ООО "76 - Ойл АЗС") | 0/0 | 0/0
1254 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 160 кВА, строительство ЛЭП 10 кВ от КТПП "Кривцово-ферма" фид 9 ПС Мамулино до проектируемой ТП - 0,2 км, монтаж ячейки с выключателем нагрузки в КТПП 250 Ква (ООО "Нинэль") | 0/0 | 0/0
1255 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВА и строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 600 м (Конаковский р-н, д Андрейцево) (Носанов М.А.) | 0/0 | 0/0
1256 | Строительство КТП 6/0,4 кВ 160 кВА и строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 100 м (Конаковский р-н, п. Изоплит, п. Озерки, Механический пр-д, д. 46., ПС 35/6 кВ № 5) (ООО "Повар Люкс") | 0/0 | 0/0
1257 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВА , строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 100 м. (ПС Дмитрова Гора) (КФК "Ручеек") | 0/0 | 1/0
1258 | Строительство 2 КТП 10/0 кВ с тр-ми 400кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2,2 км, пристыковка линейной ячейки 10 кВ на ПС 35/10 кВ Городня (ЗАО племзавод "Заволжское") | 0/0 | 0/0
1259 | Строительство РП 10 кВ и ЛЭП 10 кВ от ПС 35/10 Мокшино (ООО "ТрастСтройИнвест") | 1/4 | 2/5
1260 | Строительство ВЛ 10 кВ по Тверской области | 0/0 | 0/0
1261 | Строительство ЛЭП-10 кВ и РП-10 кВ "Цанова" от ПС 110/10 кВ "Пивзавод" с реконструкцией ПС 110/10 кВ "Пивзавод" | 0/0 | 0/0
1262 | ПИР для строительства будущих лет филиала Тверьэнерго | 0/0 | 0/0
1263 | Строительство здания ЦУС, Конаковский РЭС | 0/0 | 0/0
1269 | Строительство ПБЗ рядом с территорией ПС 220/35/10 6 кВ Нелидово | 0/0 | 0/0
1270 | Отвод земли по строительство ПС 110/10 кВ в д.Бортниково, ПС 110/10 кВ по ул. Оснабрюкская в Пролетар. р-не г. Твери | 0/0 | 0/0
1271 | Сан.-эпид. Экспертиза для отвода земли под стр-во РП по ул. Новая Заря | 0/0 | 0/0
1272 | Покупка ТП по ул. Розы Люксенбург, д.60 ТП (Тверь, ООО "Элиан") (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0
1273 | Приобретение электросетевого имущества в рамках программы интеграции сетей (СПК "Маловасилёвский") | 0/0 | 0/0
1274 | Долевое строительство БКТП (ЗАО Торговый дом "Перекресток") | 0/0 | 0/0
1366 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС Аббакумцево до ПС Некрасово с переходом через р. Волга. | 0/0 | 0/0
1367 | РПО. Строительство ВЛ-10кв с установкой КТП-100 кВА Глебово-Кузнецкая от ВЛ10кВ ф.4 ПС Глебово | 0/0 | 0/0
1368 | Строительство ВЛЭП (мероприятия по повышению надежности социально-значимых объектов). | 0/5 | 1/18
1369 | Строительство ВЛЭП для подключения объектов когенерации Ярославской области | 0/0 | 0/0
1370 | РоПО. Строительство ВЛ 10 кВ от вновь устанавл яч 10 кВ на новой ПС Кибернетик (инв. №11004870) (д. ТП №№1002,566,567--ТП/08-РоС) | 0/2 | 0/0
1371 | РПО. Строительство ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Шашково (д.ТП 40094337/ТП-10/РПО(ф-1), 40094335/ТП-10/РПО(ф-1), 40094853/ТП-10/РПО(ф-1) и т.д.) | 1/3 | 0/0
1372 | ЯПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП (3,2 км) и КТП-250 кВА п.Скалино | 0/0 | 0/0
1373 | ЯПО. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТПП Туношна -2 до средней общеобразовательной школы в с. Туношна (д.ТП №155-ТП/07-ЯС от 14.12.07.) | 0/0 | 0/0
1374 | ЯПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП Семеновское с реконструкцией КТП-25 Семеновское ф3 ПС Курба (инв. № 11000605) (д. ТП № 861; 998; 873; 900-ЯС/09-ТП (ф-1)) | 0/0 | 0/0
1375 | РоПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП "Спасс" ф4 ПС Техникум (д. ТП № 800-РоС/09-ТП (ф-1) | 0/0 | 0/0
1376 | РоПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП (180+160) кВА № 20 ЛЭП-7 РП-1 ВЛ-10 кВ №608 ПС Ростов (д. ТП № 2402-РоС/09-ТП (ю-3) | 0/0 | 0/0
1377 | ЯПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП -160 кВА "Полив" ВЛ-10 кВ №307 ПС "Ярцево" (д. ТП № 2008-ЯС/09-ТП (ф-1) | 0/0 | 0/1
1378 | РоПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА к/х "Малова" от ВЛ-10 кВ №125 ПС 110/35/10 Углич (инв. № 13011319-00) (д. 1675-Рос/09-ТП(ф-1) и 1676-РоС/09-ТП(ф-1)) | 0/0 | 0/0
1379 | Строительство ВЛЭП 0,4 кВ по Ярославской области по ТП | 1/6 | 0/3
1380 | Погашение задолженности прошлых лет, лизинговые платежи | 0/0 | 0/0
1381 | Строительство КЛ-10кВ от ПС 110/10 Чайка до РП-10кВ завода по изводству линолеуиа IVC | 0/0 | 0/0
1382 | ЯПО. Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС100/6-6 кВ Которосль до РТП-6 кВ и РП-6кВ концертно-зрелищного центра, строительство РТП6-0,4кВ и РП6-0,4кВ концертно-зрелищного центра | 0/2 | 17/1
1383 | ЯПО. Строительство КЛ10кв ячеек 10кВ и дугогасящих реакторов на ПС 110/10кВ "Перевал" | 0/0 | 0/0
1384 | ЯПО. Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Брагино до существующего РП-10 кВ (д.ТП 40085734/ТП-10/ЯПО от 27.01.2010г) | 0/1 | 0/1
1385 | ЯПО. Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" (д. ТП№2356-ЯС/09-ТП(ю-6)) | 0/0 | 0/0
1386 | ЯПО. Строительство ПС 110/6/6 "Которосль" с трансформаторами 2х25МВА с перспективой установки трансформаторов 2х40МВА и строительство ВЛ-110 кВ Фрунзенская-1 до ПС Которосль | 50/4 | 50/4
1387 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Сокол с трансф.2х40 МВА. | 0/0 | 0/0
1402 | Строительство диспетчерской связи ЦУС (перевод каналов ТМ/ТЛФ в ЦУС) | 0/0 | 0/0
1403 | Строительство диспетчерской связи ЦУС (пульты) | 0/0 | 0/0
1404 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0
1406 | АИИС КУЭ ОРЭ Ярэнерго | 0/0 | 0/0
1407 | АИИС КУЭ розничного рынка Ярэнерго | 0/0 | 0/0
1408 | Расширение ПС 35/6 Заволжская с установкой тр-ра 10 МВА | 0/0 | 0/0
1409 | Строительство зданий Г. Ямского и Любимского РЭСов РоПО | 0/0 | 0/0
1410 | ОПС на ПС Перевал | 0/0 | 0/0
1411 | ОПС на ПС Северная ЯПО (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0/0 | 0/0
1412 | ОПС в зданиях базы Рыбинского РЭС (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0/0 | 0/0
1413 | ОПС на ПС Кулаково РоПО (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0/0 | 0/0
1414 | Строительство ОПС в зданиях Ярославского РЭС (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0/0 | 0/0
1415 | Брейтовский МР | 0/0 | 0/0
1416 | МУП "Горэлектросеть", г.Тутаев | 0/0 | 0/0
1417 | Рыбинский МР | 0/0 | 0/0
1418 | КХ Колычева, Мышкинский МР | 0/0 | 0/0
1419 | ОАО "Сельхозхимия", Ярославский МР, п.Лютово | 0/0 | 0/0
1420 | Администрации МР (выкуп земельных участков) | 0/0 | 0/0
1421 | Приобретение имущества по договорам дарения | 0/0 | 0/0
1422 | ПС Демино | 0/0 | 0/0
1423 | Проведение предпроектных работ, оценка имущества | 0/0 | 0/0
1424 | ЗТП 2х250кВа, ВЛ-0,4 (0,28км), КЛ-0,4 (0,09км) (контрагент - Кукобойский МУП ЖКХ) | 0/0 | 0/0
1425 | ВЛ-0,4кВ (32,72км); КЛ-0,4кВ (0,54км); ВЛ-6кВ(19,44км); КТП-100кВА (2шт.) (Контрагент - Вареговский МУП "Комфорт") | 0/0 | 0/0
1426 | ВЛ 10кВ (0,5115км); КТП (630кВа+630кВа) (контрагент - Адм. Борисоглебского МР) | 2/1 | 2/1
1427 | ВЛ-10кВ (0,18км); КТП-630кВа (контрагент - Адм. Брейтовского МР) | 1/1 | 1/1
1428 | 9 зданий ЗТП, оборудование ЗТП (250, 2х400), КТП (250+160), ВЛ-10 (4,7км); ВЛ-0,4 (4,646км) (Собственник - Переславский МР, Контрагент -МУП ЖКХ Переславского МР) | 2/6 | 2/6
1429 | ВЛ-10 (0,8км); ВЛ-0,4 (42,085км); КЛ-10 (15,1км); КЛ-0,4 (5,056км); КТП/ЗТП - 5шт. (Собственник - Рыбинский МР, Контрагент - МУП Коммунальные системы) | 3/21 | 4/21
1430 | ПС 35/6 Мокеиха (1600 кВА) (Собственник - Мышкинский МР, Контрагент - Октябрьский МУП ЖКХ) | 2/0 | 2/0
1431 | 4 здания ЗТП (оборудование принадлежит ОАО "МРСК Центра"); 2 тр-ра (160+250кВа); ЗТП (Контрагент - Адм. Даниловского МР) | 1/0 | 1/0
1432 | ВЛ-10 (8,71км); ВЛ-0,4 (7,49км); КЛ-10 (0,45км); КЛ-0,4 (20,662км); КТП/ЗТП/ПС (суммарно 18553кВа.); здания ЗТП (19шт.) (Собственник - Рыбинский МР, Контрагент - МУП Коммунальные системы) | 19/38 | 17/58
1433 | КТПП 2х100, ВЛ-10 (0,06+0,3км), КЛ - 0,12км; ВЛ-0,4 (0,312+0,3км) (Контрагент - ОАО Пошехонская теплосеть) | 1/2 | 1/1
1434 | ВЛ-10 (1,7км); КТП(250кВА) (Контрагент - ОАО "Русгидро") | 1/2 | 1/2
1439 | Договора дарения, оценка объектов | 1/3 | 2/5
1440 | Материалы | 0/0 | 0/0
1441 | Лизинговые платежи | 0/0 | 0/0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0/0 | 18/45
| Прочее новое строительство | 21/283 | 75/1000
178 | Погашение задолженности прошлых лет | 0/0 | 0/0
193 | Строительство КТП, ЗТП, РП по Брянской области | 0/0 | 0/0
194 | Строительство 1-й очереди ВОЛС Дубровка-Брянскэнерго | 0/0 | 0/0
232 | Строительство КТП 10/0,4 кВ Воронежской области | 3/0 | 6/0
248 | Одноцепная отпайка от опоры №117 ВЛ-35кВ линии №74 до новой ПС "Аэробус" для техприсоединения ООО"Аэробус" | 0/0 | 0/0
249 | КЛ-110 кВ от ПС №2 до ПС №10 | 0/0 | 0/0
250 | Кабельная линия 110 кВ от ПС 110/6 кВ № 45 "Калининская" до ПС 35/6 кВ №10 | 0/0 | 0/0
251 | Строительство КЛ -10 кВ в Рамонском р-не от РП-10кВ "Град" 1 секц. до опоры №74 ВЛ-10-14 ПС №13 "ВПИ" | 0/2 | 0/2
252 | КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ №45 до ПС 35/6 кВ№10 | 0/0 | 0/0
253 | Строительство КЛС-"Рогачевка-В.Хава" | 0/0 | 0/0
254 | Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0/0 | 0/0
255 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/Телеф в ЦУС) | 0/0 | 0/0
256 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0/0 | 0/0
260 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0/0 | 0/0
261 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации Борисоглебского,Новохопёрского,Поворинского, Таловский РЭС | 0/0 | 0/0
262 | Монтаж системы видеонаблюдения РПБ Новоусманского РЭС | 0/0 | 0/0
263 | Монтаж системы видеонаблюдения ПС № 10 | 0/0 | 0/0
264 | Ограждение и благоустройство РПБ Н.Усманского РЭС | 0/0 | 0/0
265 | ВЛ 500кВ "НВАЭС-Бутурлиновка" (налог на землю) | 0/0 | 0/0
266 | Жилой поселок при ПС 500 кВ "Воронежская" (налог на землю) | 0/0 | 0/0
269 | ПС 110/10кВ "Хохол- районная" с ВЛ 110кВ "Латное - Хохол-районная" (налог на землю) | 0/0 | 0/0
270 | ПС 110/10кВ "Шилово" в п. Шилово для техприсоединения ООО "Регион-Проект" | 0/0 | 0/0
271 | ПС 110/35/10 КВ "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ"с отпайкой ВЛ-110 (налог на землю) | 0/0 | 0/0
272 | ПС 35/10 кВ "ПОВОРИНО" (налог на землю) | 0/0 | 0/0
283 | Система контроля доступа в администратином здании аппарата управления филиала ОАО "МРСК Центра"-"Воронежэнерго" | 0/0 | 0/0
284 | Монтаж системы видеонаблюдения и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0/0 | 0/5
285 | Строительство ВЛЭП 1-20 кВ в населенных пунктах Воронежской области | 0/5 | 0/12
286 | Строительство артезианской скважины в рамках реконструкции базы Семилукского РЭС | 0/0 | 0/0
287 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по Воронежской области | 0/0 | 0/12
288 | Строительство ВЛЭП 0,4 кВ в населенных пунктах Воронежской области | 0/12 | 0/1
289 | Строительство КЛ -10 кВ в Рамонском р-не от РП-10кВ "Град" 1 секц. до опоры №74 ВЛ-10-14 ПС №13 "ВПИ" | 0/0 | 0/1
290 | Строительство КЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ №20 ПС 35/10кВ №13 для техприсоединения жилого дома Жужукина В.А. по адресу г.Воронеж, с.Подгорное , пер.Прохоровский , д.№1. | 0/1 | 0/0
291 | Строительство КЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 407 ПС "Богучар" для техприсоединения АЗС ООО "Профессионал +" в Богучарском районе | 0/0 | 0/1
292 | Строительство КЛ -0,4кВ от опоры №88/2 ВЛ 0,4кВ №14 от КТП 6/0,4кВ № VII-3 ПС "Поворино-1" для техприсоединения модульной котельной (МУП"Теплосеть) | 0/1 | 0/0
293 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № Х-1 для техприсоединения НРП ОАО "Мегафон"в с. В.Карачан Грибановского района | 0/0 | 0/0
294 | Строительство КЛ-10кВ в 2 цепи от опоры №106 ВЛ-10кВ № 8 до ПС Грибановка для техприсоединения магазина "Магнит" (ЗАО "Тандер" ) по адресу: Воронежская обл., Грибановский р-н, п.г.т. Грибановский, ул.Центральная, 14. | 0/0 | 0/0
295 | Строительство КЛ-10кВ от ПС 35/10/6кВ №7 "ХПП"для технологического присоединения эл.установок зернового склада и комбикормового завода ООО "Воронежмясопром" Семилукского района Воронежской области | 0/0 | 0/0
296 | Строительство КЛ-6кВ от ПС 110/35/6кВ "МЭЗ" до вновь смонтированной КТП 40кВА для техприсоединения административного здания и автомастерской ИП Чиркова А.В. в г. Лиски | 0/0 | 0/1
297 | Строительство КЛ-10кВ в 2 цепи от опоры №106 ВЛ-10кВ № 8 до ПС Грибановка для техприсоединения магазина "Магнит" (ЗАО "Тандер" ) по адресу: Воронежская обл., Грибановский р-н, п.г.т. Грибановский, ул.Центральная, 14. | 0/1 | 0/1
298 | Строительство КЛ-0,4 кВ (L=0,02км) от опоры №3 ВЛ-6 кВ №10 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома для техприсоединения многоквартирного жилого дома ООО "Воронежская Металлоперерабатывающая Компания" по адресу: Воронежская область, г. Поворино, ул. Советская, 33. | 0/1 | 0/0
299 | Строительство ограждения и благоустройство территории ремонтно-производственной базы Каменского РЭС | 0/0 | 0/0
300 | Строительство ПС 110/10кВ "Курская" для электроснабжения комбикормового завода для ОАО "Воронежмясопром" | 0/0 | 0/0
301 | Строительство ПС 110/6 кВ для техприсоединения электроустановок предприятия "Дон-Гранит" | 0/0 | 0/0
302 | Строительство ПС 35/10кВ (мощностью 6,3 МВА) в Рамонском районе | 0/0 | 0/0
303 | Строительство радиомачты ОАО "Воронежэнерго" | 0/0 | 0/0
304 | Телемеханика Н.Девицкого РЭС, ПС "Нижнедевицк", "Вязноватовка","Родина","Синие Липяги" для тех.присоединения ООО "Воронежмясопром" | 0/0 | 0/0
328 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации РПБ ПО КЭС, Петропавловского, Бутурлиновского, Павловского РЭС | 0/0 | 0/0
329 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации Лискинского, Подгоренского, Острогожского РЭС | 0/0 | 0/0
330 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации Панинского, Каширского РЭС, РПБ ПО СЭС | 0/0 | 0/0
331 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации в здании исполнительного аппарата Воронежэнерго | 0/0 | 0/0
333 | Приобретение ВЛ,КЛ,ТП (Администрация Каменского муниципального района) ВЛ-10кВ 12,56км, ВЛ-0,4кВ 53,60 км, КЛ-10кВ 2,97км, КЛ-0,4кВ 3,06км, ТП 28шт | 0/54 | 0/72
334 | Приобретение ВЛ,КТП (Администрация Нижнекисляйского городского поселения) ВЛ-10/6кВ 12км, ВЛ-0,4кВ 32,67км, КТП, МТП,ТП – 19шт | 0/34 | 0/14
335 | Приобретение ВЛ,ТП,ТМ (Администрация Подгоренского городского поселения)ВЛ-10кВ 4,4км,ВЛ-0,4кВ 25,51 км, КЛ-10кВ 2,1км, КЛ-0,4кВ 4,1км, ТП 19шт., ТМ 6шт. | 0/27 | 0/23
336 | Приобретение ВЛ, КЛ (ОАО "Журавский охровый завод") ВЛ-10/0,4кВ 1,85км, ВЛ-10/0,4кВ 0,4км, ВЛ-10/0,4кВ 1,53км, КЛ-0,4кВ 025км | 0/4 | 0/7
337 | Приобретение ВЛ,КТП (ОАО "Верхнехавский элеватор")ВЛ-10кВ 0,6км, ВЛ-0,4кВ 0,7км, КТП 10/0,4кВ/ 250кВа | 1/2 | 0/2
338 | Приобретение ВЛ, КЛ, КТП (ОАО "Племпредприятие " Воронежское")КЛ-0,4кВ 0,71км, ВЛ-0,4кВ 2,5км, КТП 10/0,4/250кВа | 1/4 | 0/4
339 | Приобретение ВЛ (Администрация Селявинского сельского )ВЛ-0,4кВ 0,48км | 0/1 | 0/1
340 | Приобретение ВЛ, КЛ, КТП, ЗТП (ОАО "Перелёшенский сахарный завод") | 1/1 | 0/2
341 | Приобретение ВЛ,КТП (Завод "Элта") КТП 10/0,4кв, ВЛ-0,4кВ 0,3 км | 0/1 | 0/1
342 | Приобретение ВЛ (ООО "Ольховатский сахарный завод" ) | 0/3 | 0/3
343 | Приобретение КТП (СТП "Планета")КТП 100кВа | 1/0 | 0/0
344 | Приобретение ВЛ-10кВ - 0,12км КТП -1шт. (контрагент СНТ "Радуга") | 0/1 | 0/29
345 | Приобретение ВЛ, ТМ (ОАО "Садовский сахарный завод") ВЛ-10кВ 0,6км, ВЛ-0,4кВ 3км, ТМ 400кВа | 0/0 | 0/0
346 | Приобретение ВЛ,КТП (ГНУ Воронежская овощная станция) | 0/0 | 0/0
1443 | Акции ОАО "Ярославская городская электросеть" | 0/0 | 0/0
406 | Строительство ВЛЭП-10 кВ по Костромской области | 0/0 | 0/0
407 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 0/0 | 0/0
408 | Строительство КЛ 6 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 1/5 | 0/15
409 | ПС 110/10 кВ "Давыдовская" с заходами 110 кВ г.Кострома | 0/0 | 0/0
410 | Расширение РП 110 кВ "Заря" с установкой двух трансформаторов 6,3 МВА и строительство ВЛЭП 6 кВ. | 0/0 | 0/0
411 | Строительство КТП 10/0,4 кВ и ВЛ 0,4-10 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 3/12 | 6/12
412 | Проект расширения РП 110 кВ "Заря" с установкой двух трансформаторов 6,3 МВА и строительство ВЛЭП 6 кВ. | 0/0 | 0/0
413 | Проект строительства РП в центральной части города (ул. Кооперации) (в 2010 году затраты по аренде земельного участка) | 0/0 | 0/0
414 | ПСД разработанное в 2009 году | 0/0 | 0/0
415 | Строительство учебно-тренировочного полигона в д. Никулино | 0/0 | 0/0
416 | Строительство ВОЛС ЦУС до Нерехтского РЭС с заходами на ПС 110 кВ | 0/0 | 0/0
417 | Приобретение основных средств по тех. присоединению | 1/7 | 2/13
418 | Приобретение основных средств по программе интеграции сетей (ВЛ, ТП, КТП) | 7/101 | 5/103
419 | Приобретение основных средств по договорам дарения | 0/1 | 0/1
551 | Строительство здания КРЭС | 2/0 | 2/0
553 | Приобретение ООО ГК "Промресурс" | 0/0 | 0/0
554 | Приобретение ВЛ, ТП (МУП "Льговские КЭТС") | 0/0 | 0/0
555 | Приобретение ВЛ, ТП (МУП "Обоянские КЭТС") | 0/0 | 0/0
556 | Приобретение ВЛ, ТП (МУП "Черемисиново КЭТС") (затраты по регистрации) | 0/0 | 0/0
557 | Приобретение ВЛ, ТП (МУП "Хомутовка КЭТС") (затраты по регистрации) | 0/0 | 0/0
558 | Приобретение КЛ, ТП (ООО ПО "Гаалс") | 0/0 | 0/0
559 | Приобретение КЛ, ТП у КПД | 0/0 | 11/5
653 | Модернизация АСДУ Липецкого ПЭС | 0/0 | 0/0
654 | Модернизация каналов связи | 0/0 | 0/0
655 | Создание АСДУ пст. Карьер | 0/0 | 0/0
656 | Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации в ДЦ Липецкое РДУ с ПС 110 кВ: Ситовка, Юго-Западная, Цементная, Привокзальная, Химическая, Лебедянь, Компрессорная, Набережная, Донская, согласго Технических требований Системного оператора. | 0/0 | 0/0
657 | Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации между ЦУС, РЭС и ПС 110-35 кВ | 0/0 | 0/0
658 | Модернизация оперативно-технологической радиосвязи | 0/0 | 0/0
659 | Создание спутниковых каналов связи | 0/0 | 0/0
660 | Модернизация АСДУ ДП Лебедянского ПЭС | 0/0 | 0/0
661 | Организация диспетчерской связи ЦУС | 0/0 | 0/0
662 | Модернизация видеоконференссвязи до РЭС. | 0/0 | 0/0
663 | Организация колл-центра | 0/0 | 0/0
664 | Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (ГПП-2, Трубная-2, Гидрооборудование) | 0/0 | 0/0
665 | Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ | 0/0 | 0/0
666 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0
671 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 0/0 | 0/0
676 | ПС 110 кВ Тербунская" (видеонаблюдение) сл. з. от 01.06.2009г. | 0/0 | 0/0
677 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0/0 | 0/0
678 | Приобретение по договорам дарения | 0/0 | 0/0
679 | Приобретение основных средств, в т.ч. ПС 110 кВ "Трубная" | 0/0 | 0/0
932 | Строительство РП, РТП | 0/0 | 0/0
950 | Оборудование, не входящее в сметы строек (07*) | 0/0 | 0/0
951 | КТП-400кВа, ВЛ-10кВ-0,03км, ВЛ-0,4кВ-2,051км (МО Российского с/п Вяземского района, ст.Семлево) | 0/0 | 0/0
952 | КТП-160кВа, ВЛ-10кВ-0,2км, ВЛ-0,38кВ-3,1 км (Администрация Высоковского сельского поселения, Новодугинского района, д.Александрино) | 0/0 | 0/0
953 | ВЛ-10 кВ-0,620км, БКТП-400/10/0,4 (ООО "Гагаринский фанерный завод" (с.Баскаковка Гагаринского района, Смоленской обл.) | 0/0 | 0/0
954 | КТП-250кВа, ВЛ-0,05км, ВЛ-0,38 кВ-1,805км и сетей уличного освещения (МО "Темкинский район" | 0/0 | 0/0
955 | РП 6кВ с размещенным в нем оборудованием г.Смоленск ( ЗАО "Ваш дом") | 0/0 | 0/0
956 | Приобретение РП 26-6кВ «Наш дом» | 0/0 | 0/0
957 | КТП-195 160кВа (д.Подосинки), КТП-187 160кВа (п.Лесной), КТП-388 160кВ (д.Петроково), ВЛ-0,4кВ- 5,7км (п.Лесной), ВЛ-0,4кВ- 5,3км (д.петроково), ВЛ-0,4кВ, 0,1км (д.Бакланово) ( МУП "Аграрник") | 0/0 | 0/0
959 | Сети электроснабжение, протяженностью 0,9302км, расположенные по адресу: Смоленская область, г.Дорогобуж, ул.Лермонтова | 0/0 | 0/0
960 | ТП, расположенное по адресу: Смоленская область, г.Дорогобуж, ул.Лермонтова | 0/0 | 0/0
961 | Система АСКУЭ, КЛ-6кВ ПС "Смоленск-1"-ТП 531 | 0/0 | 0/0
962 | КЛ-6кВ-ТП-398, Панель ЩО-70-ТП-398 | 0/0 | 0/0
963 | Панель ЩО-70 на ТП 555, Камера КСО-298 в комплекте | 0/0 | 0/0
964 | Система АСКУЭ в лин.яч.6кВ ПС "Диффузион", ячейка Д-12 в комплекте | 0/0 | 0/0
965 | КЛ-6кВ-ТП14, Панель ЩО-70 на ТП14 | 0/0 | 0/0
966 | Склад-навес г.Смоленск ул.Шевченко,77 | 0/0 | 0/0
967 | Приобретение объектов основных средств (решение суда, неоправданно списанное имущество) | 0/0 | 0/0
968 | ВЛ 0,38кВ п.Ново-Милятино | 0/0 | 0/0
969 | ПС 10/0,4кВ п. Ново-Милятино | 0/0 | 0/0
971 | Сети ВЛ 0.4 кВ. Приход неучтенных активов, обнаруженных при инвентаризации | 0/0 | 1/81
1036 | Мачта антенная р.п.Токаревка, р.п.Мордово, р.п.Ржакса | 0/0 | 0/0
1051 | Газификация Петровского РЭС | 0/0 | 0/0
1057 | Строительство ВЛ-10кВ с. Стрельцы Тамбовского района | 0/0 | 0/0
1059 | Строительство ВЛ-10 кВ по Тамбовской области(техприсоединение) | 0/2 | 0/3
1060 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по Тамбовской области(техприсоединение) | 0/9 | 0/11
1061 | Реконструкция КЛ-10 кВ с. Стрельцы Тамбовского района | 0/0 | 0/0
1062 | Строительство КЛ-10 кВ Тамбовского района | 0/1 | 0/1
1063 | Строительство КЛ-0.4 по Тамбовской области (техприсоединение) | 0/1 | 0/1
1064 | Строительство КЛ-0.4 кВ Тамбовского района | 0/1 | 0/1
1065 | Строительство КТП-10/0.4 кВ с. Стрельцы Тамбовского района | 0/0 | 0/0
1067 | Строительство КТП-10/0.4 кВ по Тамбовской области (тех.присоединение) | 1/0 | 1/0
1070 | Приобретение здания КТП 400 кВА № 15 Ф1 ПС, расположенного по адресу: Тамбовская обл., Сосновский р-н, с. Перкино, ул. Луговая, д.70 (соглашение об отступном) | 0/0 | 0/0
1071 | Приобретение КТП 116кВА-400кВА и ВЛ-0,4кВ, расположенных по адресу: Тамбовская область, Сосновский район, пос. Рабочий (соглашение об отступном) | 0/0 | 0/0
1072 | Приобретение ВЛИ-0,4кВ, протяженностью 0,15 км, расположенной по адресу: Тамбовская обл., Мичуринский район, с. Заворонежское, ул. Садовая. | 0/0 | 0/0
1073 | Приобретение КТП 10/0,4кВ №К-206, ВЛ 10 кВ фидер №2 от ПС 110 кВ, ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № К-206, расположенных по адресу: Тамбовская обл., Кирсановский р-н, с. Хмелинка, пос. Липовец (соглашение об отступном) | 0/0 | 0/0
1074 | Приобретение трансформаторной подстанции (КТП) 10/0,4кВ №И-291, мощностью 100 кВА, расположенной по адресу: Тамбовская обл., Инжавинский район, с. Красивка, ул. Степная (соглашение об отступном) | 0/0 | 0/0
1075 | Приобретение трансформаторной подстанции (КТП) 10/0,4кВ №И-099, мощностью 63 кВА, расположенной по адресу: Тамбовская обл., р.п. Инжавино, ул. Заводская (соглашение об отступном) | 0/0 | 0/0
1076 | Два трансформатора марка ТМН-2500/35-73 У1 ПС 35/10 кВ "Заречная" | 0/0 | 0/0
1077 | Один трансформатор марки НАМИ-35 УХЛ 1 | 0/0 | 0/0
1078 | Реконструкция электроснабжения 2*2500 кВА ПС 35/10 кВ "Заречная" | 5/0 | 0/0
1079 | Воздушно-кабельная линия электропередач с КТПН-630 кВА,напряжением 0,4 кВ, протяженностью 1,852 км., расположенные по адресу: Тамбовская обл., Кирсановский р-н., пос. Полевой, ул. Молодёжная, Центральная, Набережная, Рабочая. | 1/2 | 1/2
1080 | Земельный участок под производственной базой, расположенный по адресу: Моршанский р-н, с.Устье, пер. Энергетиков, д.2. | 0/0 | 0/0
1081 | КТП - 40 кВа, расположенная по адресу: Тамбовская обл., Моршанский район, с. Питерское (контрагент-ЧП Иващенко С.В.) | 1/0 | 1/0
1388 | Строительство АТС на объектах РЭС | 0/0 | 0/0
1389 | Строительство ТМ на ПС 110/10кВ ТРК на территории Телегинского с/с в Яр-м районе . | 0/0 | 0/0
1390 | Строительство КС 9ПС; Строительство каналов связи уровня ПЭС - РЭС | 0/0 | 0/0
1391 | Строительство узлов связи с применением спутниковой связи на 6 ПС (Шестихино, Продуктопровод, ТРК. Ярцево, Халдеево, Пречистое) | 0/0 | 0/0
1392 | Строительство ВОЛС | 0/0 | 0/0
1393 | Строительство ТМ на ПС Тормозная и ПС Дружба | 0/0 | 0/0
1394 | Строительство КЛС ( Тутаевский РЭС, ПС Северная- ТЭЦ-1) | 0/0 | 0/0
1395 | РПО. Строительство телемеханики ПС Продуктопровод | 0/0 | 0/0
1396 | Строительство каналов связи на ПС по ВОЛС Ярославль-Рыбинск | 0/0 | 0/0
1397 | Строительство кабельных линий связи | 0/0 | 0/0
1398 | Строительство каналов связи к узлу связи РЖД по ЯО | 0/0 | 0/0
1399 | Строительство цифровой радиосвязи | 0/0 | 0/0
1400 | Строительство системы видеоконференцсвязи ИА-РЭСы | 0/0 | 0/0
1401 | Строительство каналов связи в в здании Г.-Ямского РЭС | 0/0 | 0/0
1405 | Строительство прямых каналов связи 7 ПС (ПС Туфаново, Покров, Перекоп, НПЗ, Устье, Пищалкино, Тутаев-35) | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС Анна для строительства и электроснабжения доп.корпуса Сбербанка РФ (Вынос линии) | 0/0 | 0/1
| Строительство ВЛЭП-1-20 кВ (техприсоединение) | 0/0 | 0/2
| Строительство ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение) | 0/0 | 0/15
| Строительство КЛ-6кв от ПС 110/35/6 кВ "Западная" № 14 для т/присоединения ООО "Объединение Хозторг" | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ-0,4 кВ (0.11 км) от РУ-0,4 кВ КТП-IV -2 для техприсоединения Башни сотовой связи по адресу: Воро-нежская область,Таловский район, п. 2-го участка института им. Докучаева. (ООО «Техносвязьстрой»). | 0/0 | 0/1
| Строительство КТП 6-10/0,4 по Воронежской области (техприсоединение) | 0/0 | 2/0
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС №31 «Воля» для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское. | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ 0,4 кВ от 160 кВА, ТП-1000кВА от ВЛ 10 кВ №6 ПС №31 «Воля» для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское. | 0/0 | 0/3
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0/0 | 6/305
| ВОЛС ПС Нерехта 1 – ПС Мотордеталь | 0/0 | 0/0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0/0 | 9/23
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0/0 | 3/32
| АСДУ лизинг | 0/0 | 0/0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0/0 | 0/0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 0/0 | 0/0
| Прокладка КЛ-6кВ (пож. депо-Краснинское шоссе) г.Смоленск | 0/0 | 0/2
| Стр-во КЛ-6кВ, РП между ул.Кирова, Матросова, Юннатов, пер.Колхозный, г.Смоленск - 1 этап (жил. и общ.здания и сооружения) | 0/0 | 0/1
| Эл.снаб. д/ сада ул.М.Октябрьской в г.Смоленске | 0/0 | 0/0
| Эл.снабж. (ООО Макдоналдс) предпр.общ.питания ул.Беляева г.Смоленск | 0/0 | 2/2
| Стр-во ТП (ООО ССК) по ул.Попова для 2-ой очереди стр-ва жил. домов | 0/0 | 0/0
| Стр-во ЛЭП-10кВ (ТЦ ГУГОЛ-ИП Сидякин А.В.) от ПС Центральная, г.Смоленск ул.Кашена | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-6кВ (ООО Мир), рек-ция РУ-6кВ ПС Северная ул.Губенко г.Смоленск | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4кВ (д/с №33 Радуга) г.Смоленск ул.Раевского | 0/0 | 0/1
| Стр-во КЛ-0,4; 6кВ, ТП (78-ти кв. жил.дом г.Сафоновоул.Вахрушева, Энгельса) | 0/0 | 0/0
| Прокладка КЛ-0,4; 6кВ (кож.вен.диспансер) и стр-во ТП-6/0,4кВ г.Смоленск ул.Рыленкова | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-10кВ, рек-ция ПС Центральная (ООО Азимут СМ-торг.-разв. центр) г.Смоленск Колхозная | 0/0 | 0/0
| Инвентаризация бесхозяйных объектов,признание прав собственности по суду | 0/0 | 3/44
| ПИР на рек.ПС 35/10 кВ Дм.Гора (ФГУП Научно-исследоват.институт прикладной акустики) | 0/0 | 0/0
| ЗТП 10/0,4 - 1 шт (контрагент - СПК "Новоторжский") | 0/0 | 0/0
| КЛ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ - 3,2845 км, ТП(контрагент - ЗАО "Тверской комбинат строительных материалов №2") | 0/0 | 0/0
| ВЛ-10кВ - 0,6км.; ВЛ-0,4кВ - 10,3км (контрагент - администрация Новоселковского сельского поселения) | 0/0 | 0/0
| Приобретение ОС (ВЛ 0,4/10 кВ и КТП) бесхозное имущество | 0/0 | 16/104
| ТП 630 кВт (2шт.), ТП 250 кВт, ТП 100 кВт, Здание 59 кв.м.(контрагент - Администрация Березайского сельского поселения) | 0/0 | 0/0
| ВЛ-10кВ - 0,03км.; ВЛ-0,4кВ - 0,762 км, ТП 160 кВт (контрагент - Администрация Кафтинского сельского поселения) | 0/0 | 0/0
| Безвомездно переданные ОС | 0/0 | 1/2
| РПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Брейтово (д.ТП 2851-РС/09-ТП(ю-3)) | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛЭП 6-10 кВ по Ярославской области по объектам ТП | 0/0 | 0/0
| Строительство ЦКС и СКС в Углическом РЭС | 0/0 | 0/0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0/0 | 8/49
| Строительство цифровых каналов связи ПС Фабричная 35/6 кВ | 0/0 | 0/0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## приложение 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 34624.3529 | 13945.6705 | 12503.5358 | 1924.8432 | 1933.138 | 1263.6177 | 1282.7636 | 3783.7872 | 3584.4983 | 6973.4223 | 5703.1359 | 12230.2193 | 6002.7284 | 10008.536 | 5704.4847 | 22120.8171 | -1442.1347 | -0.01034% | -1442.1347 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция | 17660.0927 | 7230.6784 | 6362.5344 | 1012.6776 | 1020.9725 | 778.8597 | 797.8664 | 1701.4361 | 1327.9241 | 3737.7049 | 3215.7715 | 6649.4384 | 3589.8712 | 5679.7727 | 3281.9122 | 11297.5583 | -868.144 | -0.01201% | -868.144 | 0
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 11553.9557 | 5045.5228 | 4580.4803 | 745.0854 | 753.3802 | 555.4488 | 574.5555 | 1325.024 | 1023.5931 | 2419.9646 | 2228.9515 | 4469.3743 | 2117.1049 | 4117.9382 | 2210.0934 | 6973.4754 | -465.0425 | -0.009217% | -465.0425 | 0
1 | Реконструкция ВЛ-110 Волоконовка-Н.Оскол: замена опор, изоляции | 48.1875 | 48.5052 | 48.1875 | 0.0171 | 0.0171 | 46.594 | 46.594 | 1.8941 | 1.5765 | 0 | 0 | 41.1061 | 0 | 45.848 | 0 | 0 | -0.31765 | -0.0006549% | -0.31765 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-110 Новый Оскол-Чернянка замена опор, изоляции | 11.9418 | 12.6261 | 11.9418 | 0.0321 | 0.0321 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.00837 | 12.575 | 11.8823 | 10.1435 | 0.01805 | 12.0394 | 12.0394 | 0 | -0.68431 | -0.00542% | -0.68431 | 0
3 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ по Белгородской области | 136.5493 | 85.7241 | 136.5493 | 7.943 | 7.943 | 10.376 | 10.376 | 37.7178 | 60.7592 | 29.6873 | 57.4711 | 110.9621 | 46.8351 | 101.4537 | 57.1601 | 0 | 50.8252 | 0.05929% | 50.8252 | 0
4 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ по Белгородской области | 369.9742 | 262.8668 | 369.9742 | 20.8806 | 20.8806 | 87.06 | 87.06 | 78.5904 | 75.7599 | 76.3358 | 186.2738 | 316.0793 | 137.6017 | 290.1596 | 121.8831 | 0 | 107.1075 | 0.04075% | 107.1075 | 0
6 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ по Белгородской области | 224.0114 | 227.5887 | 224.0114 | 25.6734 | 25.6734 | 6.753 | 6.753 | 163.7536 | 124.0018 | 31.4087 | 67.5831 | 167.4839 | 6.3942 | 166.8933 | 31.3747 | 0 | -3.5774 | -0.001572% | -3.5774 | 0
7 | Вынос КЛ 10 кВ из зоны застойки | 76.0496 | 75.7123 | 76.0496 | 15.9813 | 15.9813 | 14.511 | 14.511 | 5.895 | 4.4597 | 39.325 | 41.0976 | 55.5993 | 7.9308 | 53.1704 | 5.945 | 0 | 0.3373 | 0.0004455% | 0.3373 | 0
8 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ по Белгородской области | 20.5571 | 4.0551 | 20.5571 | 0.6035 | 0.6035 | 2.0423 | 2.0423 | 1.2203 | 2.5903 | 0.189 | 15.3209 | 18.2171 | 5.7981 | 18.2933 | 9.9515 | 0 | 16.502 | 0.4069% | 16.502 | 0
9 | Реконструция ПС 110/35/10 кВ "Новый Оскол" (замена разъединителей 110кВ, реконструкция ОРУ-35кВ с заменой оборудования, строительная часть), РПБ и РДП Новооскольского РЭС | 152.6149 | 124.8139 | 152.6149 | 0 | 0 | 0.32547 | 0.32547 | 21.4876 | 5.6433 | 103.0008 | 146.6461 | 135.6696 | 124.5596 | 135.6702 | 135.6702 | 0 | 27.8009 | 0.02227% | 27.8009 | 0
10 | ПС 110/35/6 кВ «Пищепром» - установка 1Т, монтаж 2-й очереди ПС, строительная часть, ПСД | 49.4405 | 82.9137 | 49.4405 | 0.0267 | 0.0267 | 0.059 | 0.059 | 19.148 | 13.1152 | 63.68 | 36.2396 | 62.8647 | 42.2907 | 62.8644 | 62.8644 | 0 | -33.4732 | -0.04037% | -33.4732 | 0 | экономия в результате проведения конкурсных процедур
11 | Ликвидация дефицита мощности (перевоз 2-х тр-ров ТДТН-25000/110 с ПС-110кВ Голофеевка на ПС-110кВ Пищепром, тр-ра ТДТН-25000/110 с ПС-110кВ Пищепром на ПС-110кВ Восточная, тр-ра ТДТН-10000/110 с ВУ ДВС г.Валуйки на ПС-110кВ Голофеевка, тр-ра ТДТН-10000/110кВ с ПС-110кВ Журавлики на ПС-110кВ Голофееевка | 16.4355 | 18.6869 | 16.4355 | 11.3799 | 11.3799 | 0.292 | 0.292 | 2.5 | 0 | 4.515 | 4.7636 | 6.7377 | 5.1377 | 5.1434 | 4.3788 | 0 | -2.2514 | -0.01205% | -2.2514 | 0 | изменение объектов по перемещению трансформаторов
12 | Реконструкция ПС 110/35/10 Алексеевка | 34.7355 | 34.7355 | 34.7355 | 34.7355 | 34.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
13 | ПС 110/35/10 Грайворон: реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой оборудования, реконструкция РУ-10 кВ с заменой выключателей, панели РЗА, АКБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
14 | Замена силового трансформатора на ПС-110 кВ "Ржевка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
15 | Реконструкция ПС-110 кВ "Голофеевка" | 103.1367 | 102.9767 | 103.1367 | 79.1447 | 79.1447 | 23.832 | 23.832 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 24.5401 | 0 | 24.5401 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0001554% | 0.16 | 0
16 | Компенсация емкостных токов в сети 6-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Дубовое", ПС 110/6 кВ "АРЗ", ПС 110/10/10 кВ "Северная", ПС 110/35/6 кВ "Шебекино", ПС 110/6 кВ "Строитель" | 30.9801 | 31.744 | 30.9801 | 0 | 0 | 4.825 | 4.825 | 14 | 15.4995 | 12.919 | 10.6557 | 26.7709 | 0 | 26.7706 | 26.7706 | 0 | -0.76385 | -0.002406% | -0.76385 | 0
17 | Реконструкция Восточного участка ДВС, строительство учебно-тренировочного полигона 0,4-110 кВ | 47.9059 | 45.5958 | 47.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5958 | 47.9059 | 41.3719 | 28.8378 | 40.8754 | 29.3065 | 0 | 2.3102 | 0.005067% | 2.3102 | 0
18 | ПС 35/10 кВ "Бабровы Дворы" перенос ПС на новую площадку с полной заменой на новое оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
19 | Замена защит на микропроцессорные на ПС 35 кВ Белгородэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
20 | Замена ТТ и ТН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
24 | Замена МВ-6(10)кВ на ВВ-6(10)кВ с микропроцессорными защитами (ПС Шаховка, Привокзальная, Радьковка, Строитель, ПС 35-110кВ Грайворонского, Чернянского района) | 34.0834 | 42.313 | 34.0834 | 0 | 0 | 1.1805 | 1.1805 | 17 | 9.8643 | 24.1325 | 23.0386 | 30.3735 | 0 | 27.532 | 13.827 | 0 | -8.2296 | -0.01945% | -8.2296 | 0 | экономия в результате проведения конкурсных процедур
25 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 по Белгородской области | 106.1953 | 76.7115 | 106.1953 | 2.425 | 2.425 | 7.018 | 7.018 | 55.0241 | 48.3927 | 12.2444 | 48.3596 | 96.9744 | 39.3283 | 95.2414 | 39.1557 | 0 | 29.4838 | 0.03843% | 29.4838 | 0
39 | ПИР для строительства будущих лет Белгородэнерго | 18.3435 | 20.827 | 18.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 20.827 | 18.3275 | 17.3482 | 2.7812 | 0.10591 | 0.10591 | 0 | -2.4835 | -0.01192% | -2.4835 | 0
40 | Корректировка схемы развития 35-110 кВ, разработка схем развития по районам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
41 | Реконструкция РПБ Валуйского РЭС | 23.6974 | 22.6723 | 23.6974 | 0.2092 | 0.2092 | 0.57088 | 0.57088 | 21.8922 | 14.4754 | 0 | 8.4419 | 20.0077 | 0.63918 | 20.007 | 0.63918 | 0 | 1.0251 | 0.004521% | 1.0251 | 0
43 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.638 | 0.34574 | 0.10568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34574 | 0.10568 | 0.20085 | 0.20085 | 0.11048 | 0.11048 | 0.53232 | -0.24006 | -0.06943% | -0.24006 | 0
44 | Оборудование, не входящее в сметы строек Белгородэнерго | 154.8038 | 73.8993 | 154.8038 | 3.8918 | 3.8918 | 21.93 | 21.93 | 15.078 | 19.243 | 32.9995 | 109.739 | 132.1959 | 96.3843 | 125.3453 | 87.4292 | 0 | 80.9045 | 0.1095% | 80.9045 | 0
65 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Залинейная-Индуктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
66 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Высокое-Луговая | 0.041 | 0.04 | 0.041 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0025% | 0.001 | 0
67 | Мероприятия по выносу электросетевых объектов с площадки строительства ПС Цементная (снятие ограничений на использование земельного участка) | 0 | 22.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.6639 | -0.1% | -22.6639 | 0 | Не заключен договор с ФСК об оказании услуг по переносу линий
68 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТП № 56 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0% | 0.002 | 0
69 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 2.151 | 2.812 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 0.003 | 2.037 | 2.037 | 1.208 | 0 | 2.148 | -2.809 | -0.09989% | -2.809 | 0 | Поздно проведены торги по выбору подрядной организации
70 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 610 ПС Карачевская | 0.277 | 0.28 | 0.277 | 0.031 | 0.031 | 0.013 | 0.013 | 0.236 | 0.233 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | -0.003 | -0.001071% | -0.003 | 0
71 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Мичуринская | 0.225 | 0.882 | 0.225 | 0.216 | 0.216 | 0.009 | 0.009 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | -0.657 | -0.07449% | -0.657 | 0 | Объект выделен из строки ВЛ-0.4 кВ КТП 60 РП Толмачево
72 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 27 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0.194 | 0.048 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.194 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.3042% | 0.146 | 0
73 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 110 ф. 620 ПС Брянская | 0.115 | 0.118 | 0.115 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.106 | 0.103 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | -0.003 | -0.002542% | -0.003 | 0
74 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 37 ф. 620 ПС Брянская | 0.205 | 0.208 | 0.205 | 0 | 0 | 0.158 | 0.158 | 0.05 | 0.047 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | -0.001442% | -0.003 | 0
75 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 616 РП Больница | 0.192 | 0.196 | 0.192 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.179 | 0.175 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | -0.004 | -0.002041% | -0.004 | 0
76 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 629 ПС Карачевская | 24.167 | 23.506 | 23.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.154 | 7.605 | 16.352 | 16.305 | 20.352 | 7.323 | 12.958 | 0 | 0.257 | 0.404 | 0.001719% | 0.404 | 0
77 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Высокое | 0.999 | 0.12 | 0.099 | 0.078 | 0.078 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 0.015 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 1.122 | 0 | 0.9 | -0.021 | -0.0175% | -0.021 | 0
78 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 602 ПС Высокое | 0.128 | 0.148 | 0.128 | 0.107 | 0.107 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.015 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | -0.02 | -0.01351% | -0.02 | 0
79 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Высокое | 0.105 | 0.127 | 0.105 | 0.084 | 0.084 | 0.006 | 0.006 | 0.037 | 0.015 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | -0.022 | -0.01732% | -0.022 | 0
80 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области | 0.217 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0.217 | 0% | 0.217 | 0
81 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0.712 | 2.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | -2.2715 | -0.1% | -2.2715 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
82 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 60 РП Толмачево | 1.279 | 1.281 | 1.279 | 1.192 | 1.192 | 0.006 | 0.006 | 0.083 | 0.081 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 1.633 | 0 | 0 | -0.002 | -0.0001561% | -0.002 | 0
83 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 27 РП Толмачево | 4.706 | 4.712 | 4.706 | 3.828 | 3.828 | 0.743 | 0.743 | 0.141 | 0.135 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 4.278 | 0 | 0 | -0.006 | -0.0001273% | -0.006 | 0
84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 37 ф. 620 ПС Брянская | 3.244 | 3.265 | 3.244 | 0 | 0 | 2.699 | 2.699 | 0.566 | 0.545 | 0 | 0 | 2.767 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | -0.021 | -0.0006432% | -0.021 | 0
85 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 169 н.п. Антоновка | 3.41 | 3.428 | 3.41 | 0.177 | 0.177 | 3.119 | 3.119 | 0.132 | 0.114 | 0 | 0 | 2.755 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | -0.018 | -0.0005251% | -0.018 | 0
86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 110 ф. 620 ПС Брянская | 3.429 | 3.466 | 3.429 | 0 | 0 | 1.48 | 1.48 | 1.986 | 1.949 | 0 | 0 | 2.937 | 0 | 2.961 | 0 | 0 | -0.037 | -0.001068% | -0.037 | 0
87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП Больница ф. 616 ПС Брянская | 2.672 | 2.706 | 2.672 | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | 2.518 | 2.484 | 0 | 0 | 2.293 | 0 | 2.316 | 0 | 0 | -0.034 | -0.001256% | -0.034 | 0
88 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 56 ф. 610 ПС Карачевская | 4.096 | 4.264 | 4.096 | 2.81 | 2.81 | 0.067 | 0.067 | 1.387 | 1.219 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 3.954 | 0 | 0 | -0.168 | -0.00394% | -0.168 | 0
89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 56 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0.793 | 0.793 | 0.793 | 0.769 | 0.769 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Брянской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
91 | Установка вольтодобавочных трансформаторов | 3.414 | 3.598 | 3.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 3.598 | 3.397 | 2.987 | 0.766 | 2.431 | 2.431 | 0 | -0.184 | -0.005114% | -0.184 | 0
92 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Жуковская (замена аккумуляторной батареи) | 2.2 | 1.71 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 1.684 | 1.878 | 1.878 | 0 | 0 | 0.516 | -0.026 | -0.00152% | -0.026 | 0
93 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Погар (замена аккумуляторной батареи) | 2.264 | 2.267 | 2.264 | 1.712 | 1.712 | 0.492 | 0.492 | 0.063 | 0.06 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 1.951 | 0 | 0 | -0.003 | -0.0001323% | -0.003 | 0
94 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Погар (тех.присоединение) | 0.07 | 0.715 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0.07 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | -0.645 | -0.09021% | -0.645 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
95 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Плюсково (тех. присоединение) | 1.335 | 1.644 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.644 | 0.54 | 0.459 | 0.459 | 5.131 | 5.131 | 0.795 | -1.104 | -0.06715% | -1.104 | 0 | Выделены ПС "Южная", "Мамоновская"
96 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Центральная (тех. присоединение) | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0% | 0 | 0
97 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Юбилейная (тех. присоединение) | 6.494 | 11.3138 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3138 | 0.001 | 0.415 | 0.415 | 0 | 0 | 6.493 | -11.3128 | -0.09999% | -11.3128 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
98 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп (тех. присоединение) | 1.415 | 0.523 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | -0.521 | -0.09962% | -0.521 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
101 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0% | 0 | 0
102 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш (замена аккумуляторной батареи) | 2.433 | 2.791 | 2.433 | 1.826 | 1.826 | 0.48 | 0.48 | 0.485 | 0.127 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 2.414 | 0 | 0 | -0.358 | -0.01283% | -0.358 | 0
103 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш (тех. присоединение) | 2.756 | 0.895 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0.004 | 0.207 | 0.207 | 0 | 0 | 2.752 | -0.891 | -0.09955% | -0.891 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
105 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Аксинино (замена аккумуляторной батареи) | 2.81 | 2.686 | 2.81 | 2.128 | 2.128 | 0.558 | 0.558 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 2.172 | 0 | 0 | 0.124 | 0.004617% | 0.124 | 0
106 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Залинейная (тех. присоединение) | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0% | 0 | 0
108 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Урицкая (замена аккумуляторной батареи) | 2.356 | 2.427 | 2.356 | 1.755 | 1.755 | 0.476 | 0.476 | 0.196 | 0.125 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 2.308 | 0 | 0 | -0.071 | -0.002925% | -0.071 | 0
109 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Советская | 146.106 | 71.429 | 68.469 | 8.265 | 8.265 | 3.659 | 3.659 | 34.4146 | 2.231 | 25.0904 | 54.314 | 56.989 | 45.968 | 252.022 | 0.393 | 77.637 | -2.96 | -0.004144% | -2.96 | 0
110 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Камвольная | 8.502 | 10.0324 | 3.964 | 0 | 0 | 0.305 | 0.305 | 3.292 | 3.659 | 6.4354 | 0 | 11.847 | 0 | 11.864 | 0 | 4.538 | -6.0684 | -0.06049% | -6.0684 | 0 | Учтена стоимость трансформатора после переоценки
111 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачевская (замена АЧР) | 0.14 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | 0.14 | -0.185 | -0.1% | -0.185 | 0
114 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (тех. присоединение) | 1.399 | 0.723 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0.001 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 1.398 | -0.722 | -0.09986% | -0.722 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
115 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 0.9 | 0 | 0% | 0 | 0
116 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая (тех. присоединение) | 1.035 | 0.576 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.943 | -0.484 | -0.08403% | -0.484 | 0
118 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Энергоремонт (тех. присоединение) | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0% | 0 | 0
119 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская (тех. присоединение) | 1.581 | 0.548 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0.183 | 0.497 | 0.497 | 0 | 0 | 1.398 | -0.365 | -0.06661% | -0.365 | 0
126 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Луна (тех. присоединение) | 0.307 | 0.379 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | -0.137 | -0.03615% | -0.137 | 0
128 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Фосфоритная (тех. присоединение) | 0.039 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | -0.048 | -0.1% | -0.048 | 0
131 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Страшевичи (тех.присоединение) | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.523 | -0.1% | -0.523 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
132 | Реконструкция КТП, ЗТП, РП по Брянской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
133 | Реконструкция КТП, ЗТП, РП по Брянской области(тех. присоединение) | 0.576 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | -0.204 | -0.1% | -0.204 | 0
134 | Реконструкция КТП № 60 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0.614 | 0.616 | 0.614 | 0 | 0 | 0.527 | 0.527 | 0 | 0.087 | 0.089 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | -0.0003247% | -0.002 | 0
149 | Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Брянскэнерго | 16.1 | 26.6002 | 11.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 3.14 | 22.6702 | 8.084 | 42.602 | 24.205 | 0 | 0 | 4.876 | -15.3762 | -0.0578% | -15.3762 | 0 | Передача оборудования в монтаж
154 | ПИР Реконструкция здания г. Брянск, ул. Советская, 35 | 2.77 | 2.823 | 2.77 | 0 | 0 | 0.292 | 0.292 | 2.531 | 2.478 | 0 | 0 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.053 | -0.001877% | -0.053 | 0
155 | Пожарная сигнализация зданий РПБ РЭС и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0.812 | 0.663 | 0.812 | 0 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0.601 | 0.01 | 0 | 0.74 | 0.827 | 0.255 | 0.594 | 0 | 0 | 0.149 | 0.02247% | 0.149 | 0
156 | Перевод электрических котельных РПБ РЭС на газ | 1.2 | 1.415 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 1.199 | 0 | 0.204 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | -1.403 | -0.09915% | -1.403 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
158 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.638 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | -0.753 | -0.1% | -0.753 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
159 | Автомобили и спецтехника | 30.732 | 32.509 | 30.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 25.069 | 30.732 | 26.045 | 26.045 | 15.856 | 15.758 | 0 | -1.777 | -0.005466% | -1.777 | 0 | Ввод автомобилей по факту регистрации
160 | Компьютерная техника | 2.5 | 2.95 | 0.375 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.065 | 2.927 | 0.287 | 3.272 | 3.162 | 1.14 | 1.05 | 2.125 | -2.575 | -0.08729% | -2.575 | 0 | Дозакупка оборудования в связи с переходом на двухуровневую систему управления
162 | Средства связи | 4.262 | 1.664 | 4.262 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0.343 | 1.375 | 3.63 | 4.798 | 3.031 | 6.93 | 5.163 | 0 | 2.598 | 0.1561% | 2.598 | 0
163 | Измерительные приборы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
164 | Средства диагностики | 9.924 | 11.328 | 9.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.328 | 9.924 | 7.477 | 7.477 | 7.477 | 7.477 | 0 | -1.404 | -0.01239% | -1.404 | 0 | Поздно проведены торги по выбору подрядной организации
165 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
166 | Прочие | 2.741 | 2.532 | 2.741 | 2.169 | 2.169 | 0.363 | 0.363 | 0 | 0.147 | 0 | 0.062 | 5.754 | 3.855 | 5.754 | 3.855 | 0 | 0.209 | 0.008254% | 0.209 | 0
204 | Техперевооружение ПС №30 и реконструкция ВЛ 110 кВ по выдаче мощности ПГУ Воронежской-ТЭЦ-2 | 69.52 | 82033,58* | 65.105 | 8435,72* | 8.4357 | 19106,71* | 19.1067 | 32006* | 37.637 | 22485,6* | -0.074439 | 55.6521 | 0 | 55.6521 | 0 | 4.415 | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0 | Уточнение стоимости по результатам конкурсных процедур
219 | Техперевооружение ПС 110/35/6кВ № 16: для ТП культурно-развлекательного комплекса ООО "Протон" ОАО "Воронежская сетевая компания" | 0.34235 | 0.3402 | 0.34235 | 0.3402 | 0.3402 | 0 | 0 | 0 | 0.00215 | 0 | 0 | 0.51404 | 0.20344 | 0.51404 | 0.20344 | 0 | 0.00215 | 0.000632% | 0.00215 | 0
223 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1444 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 1.993 | 2.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.993 | -2.3517 | -0.1% | -2.3517 | 0 | Работы не выполнены по причине непоставки оборудования
385 | Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Костромаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
386 | Техническое перевооружение АСКУЭ РРЭ | 27.5907 | 30.178 | 27.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.277 | 30.178 | 19.3137 | 22.143 | 22.143 | 10.214 | 10.214 | 0 | -2.5873 | -0.008573% | -2.5873 | 0 | В объме капитальных вложений вошла поставка оборудования для выполнения прогаммы АСКУЭ РРЭ в 2011 году.
394 | Проект строительства АИИС КУЭ ОРЭ | 0.10875 | 1.204 | 0.10875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0.10875 | 1.017 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | -1.0953 | -0.09097% | -1.0953 | 0 | Объем капитальных вложений указан в соответствии с заключенным договром, на основании проведения конкурса.
1445 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 4.116 | 4.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8569 | 0 | 2.474 | 2.474 | 0 | 0 | 4.116 | -4.8569 | -0.1% | -4.8569 | 0 | Работы выплнены в рамках оснажения объектов приборами учета энергоресурсов хозяйственных нужд.
420 | Реконструкция ВЛ-110кВ "Губкин-Горшечное" | 43.8386 | 43.5428 | 43.8386 | 2.6168 | 2.6168 | 13.726 | 13.726 | 19.493 | 19.4931 | 7.707 | 8.0028 | 36.481 | 0.231 | 36.481 | 36.481 | 0 | 0.29581 | 0.0006793% | 0.29581 | 0
421 | Реконструкция и строительство ВЛ-110 кВ, ЗРУ с КРУЭ-110кВ ПС-110/10кВ "Котельная", по выдаче мощности КСЗР ТГК -4 от ПС 110/10 кВ "Котельная" | 424.385 | 527.5603 | 348.2464 | 4.5397 | 4.5397 | 162.5668 | 162.5668 | 126.0738 | 32.3316 | 234.38 | 148.8083 | 385.877 | 282.416 | 367.84 | 367.84 | 76.1386 | -179.3139 | -0.03399% | -179.3139 | 0 | В связи с необхлодимостью выполнения работ в кратчайшие сроки (до 30.12.2010 - по договору тех. присоединения) конкурсные процедуры по выбору ген.подрядной организации были проведены без наличия проектно-сметной документации на основании технического задания и укрупненного сметного расчета. Фактическая стоимость выполненных работ на основании рабочего проекта, полученного 31.08.2010 оказаль меньше плановой. В физическом выражении работы выполнены
422 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ "Садовая-Лесная №1,2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
423 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Садовая-Железногорск" | 222.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9693 | 0 | 0% | 0 | 0
424 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-1 - Садовая" (ПИР) | 205 | 0 | 5.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5165 | 4.781 | 0 | 0 | 0 | 199.4835 | 5.5165 | 0% | 5.5165 | 0
425 | Замена фарфоровой изоляции на стеклянную | 2.5001 | 2.74 | 1.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88409 | 2.74 | 0.80862 | 1.452 | 0.298 | 1.452 | 1.452 | 0.80738 | -1.0473 | -0.03822% | -1.0473 | 0 | Величина осовоения КВЛ сложилась по фактической стоимости поставки материалов (по конкурсу) и выполнения строительно-монтажных работ
426 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая - Прибор" | 3.7666 | 3.7666 | 3.7666 | 3.7666 | 3.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7191 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
427 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая - Счетмаш" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
428 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой грозотроса | 5 | 3.3205 | 3.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3205 | 3.5274 | 3.794 | 0.748 | 3.794 | 3.794 | 1.4726 | 0.20693 | 0.006232% | 0.20693 | 0
430 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ "Садовая-Тяговая №1,2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
431 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Садовая-Косиново" | 4.6125 | 4.985 | 4.6125 | 3.583 | 3.583 | 0 | 0 | 0.006 | 0.0059818 | 1.396 | 1.0235 | 1.161 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | -0.37254 | -0.007473% | -0.37254 | 0
432 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Садовая-Косиново" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
433 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ | 11.4433 | 11.2861 | 11.4433 | 1.4807 | 1.4807 | 7.5819 | 7.5819 | 2.2235 | 2.3807 | 0 | 0 | 2.482 | 0 | 5.871 | 0 | 0 | 0.15722 | 0.001393% | 0.15722 | 0
434 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (АПК Горш. района) | 18.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.428 | 0 | 0% | 0 | 0
435 | Реконструкция ЛЭП 6-10 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 5.483 | 6.1464 | 2.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1464 | 2.8033 | 7.007 | 6.295 | 8.193 | 7.761 | 2.6797 | -3.3432 | -0.05439% | -3.3432 | 0 | по программе реконструкция ВЛ, КТП 10/0,4 кВ в сумме объемы выполнены
436 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 24.995 | 28.0194 | 16.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73995 | 7.8919 | 27.2795 | 8.2884 | 29.143 | 12.362 | 24.0568 | 16.3888 | 8.8147 | -11.8391 | -0.04225% | -11.8391 | 0 | по программе реконструкция ВЛ, КТП 10/0,4 кВ в сумме объемы выполнены
437 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 25.5182 | 24.0401 | 25.5182 | 13.0398 | 13.0398 | 0.31932 | 0.31932 | 10.681 | 11.9797 | 0 | 0.17945 | 14.326 | 0 | 19.508 | 3.961 | 0 | 1.4781 | 0.006149% | 1.4781 | 0
440 | Реконструкция ПС "Тепличная" со вводом 2-й очереди и установкой дополнительной ячейки 110 кВ на ПС Волокно (для присоединения ВЛ Волокно-Теплична №2) | 159.079 | 52.9893 | 63.4066 | 0.34311 | 0.34311 | 0 | 0 | 0 | 0.24544 | 52.6462 | 62.8181 | 54.18 | 31.824 | 0 | 0 | 95.6724 | 10.4173 | 0.01966% | 10.4173 | 0
441 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Счетмаш"- замена ячеек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 1.437 | 1.437 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
442 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" с переводом на напряжение 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
443 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Троицкая" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
444 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бекетово" с установкой трансформатора 2Т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
445 | Реконструкция ПС 110 кВ Ястребовка, Расховец, Забелье, Винниково, АРЗ с установкой секционных выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
446 | Реконструкция ПС "Горшечное" | 68.2846 | 9.322 | 5.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.322 | 5.3677 | 7.947 | 3.295 | 7.947 | 7.947 | 62.9169 | -3.9543 | -0.04242% | -3.9543 | 0
447 | Реконструкция ПС 110 с заменой аккумулятоных батарей на ПС 110/35/10 кВ "Льгов", ПС 110/35/10 кВ "Рыльск" | 1 | 0.88084 | 0.88084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88084 | 0.88084 | 0.856 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11916 | -1.6e-07 | -1.816e-08% | -1.6e-07 | 0
448 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Клюква" с заменой ячеек КРУН 10 кВ | 10 | 7.085 | 1.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.085 | 1.1196 | 5.126 | 0.283 | 5.126 | 5.126 | 8.8804 | -5.9654 | -0.0842% | -5.9654 | 0 | Физически работы выполнены. Уменьшение величины освоения по объекту вызвано уменьшением стоимости оборудования против плановый величины по результатам конкурсных процедур.
449 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Фатеж" с заменой ТТ, ТН 110 кВ | 3 | 1.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1368 | 0 | 0.967 | 0.967 | 0 | 0 | 3 | -1.1368 | -0.1% | -1.1368 | 0 | по факту выполненых работ
450 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Рудная" с заменой МВ 110 кВ типа МКП на элегазовые выключатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.479 | 5.479 | 5.479 | 5.479 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
451 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Камыши" с увеличением установленной мощности. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
452 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Высокая" с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
453 | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Рудная" (ПИР) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
454 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой ОСИ | 2 | 1.597 | 0.81066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 0.81066 | 1.635 | 0.944 | 1.635 | 1.635 | 1.1893 | -0.78634 | -0.04924% | -0.78634 | 0 | по факту выполненых работ
455 | Реконструкция ПС с заменой вводов, выработавших ресурс на ПС | 7.5879 | 6.933 | 7.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 6.933 | 6.9389 | 5.947 | 0.063 | 5.947 | 3.654 | 0 | 0.65493 | 0.009447% | 0.65493 | 0
457 | Реконструкция ПС 110/35/6 Волокно с устройством маслохозяйства | 10 | 6.0101 | 0.030417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030417 | 6.0101 | 0 | 5.887 | 5.861 | 0 | 0 | 9.9696 | -5.9797 | -0.09949% | -5.9797 | 0 | Снижение величины КВЛ по сравнению с плановым значением вызвано необходимостью корректировки рабочего проекта в сязи с предписанием пожнадзора о необходимости применения резервуаров большей емкости.
458 | Программа по управлению реактивной мощностью (ПИР) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0
459 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Волокно" с заменой реакторов | 0.84021 | 0.84021 | 0.84021 | 0.84021 | 0.84021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
460 | Замена ТТ и ТН на границах ОРЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
461 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой ОД-КЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
462 | Замена масляных выключателей 6-10, 110 кВ на ПС 110 кВ | 10 | 4.258 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.258 | 2.73 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 7.27 | -1.528 | -0.03589% | -1.528 | 0 | Снижение величины КВЛ по сравнению с плановым значением вызвано уменьшением стоимости оборудования (по результатам конкурса).
463 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажем 2-х доп.ячеек (АПК Горш.район - 1) | 1.915 | 2.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1467 | 0 | 1.771 | 1.771 | 1.771 | 1.771 | 1.915 | -2.1467 | -0.1% | -2.1467 | 0 | по факту проведенных торгов
464 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 14 (АПК Горш.район -2) | 0.585 | 0.65578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65578 | 0 | 0.529 | 0.529 | 0.529 | 0.529 | 0.585 | -0.65578 | -0.1% | -0.65578 | 0 | по факту проведенных торгов
465 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бекетово" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 3,6 (АПК Горш.район -2) | 1.17 | 1.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3116 | 0 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.17 | -1.3116 | -0.1% | -1.3116 | 0 | по факту проведенных торгов
466 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажем 2-х доп.ячеек (АПК Горш. района) | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0% | 0 | 0
467 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Бекетово (2 очередь+замена ОД-КЗ) (АПК Горш. района) | 78.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.33 | 0 | 0% | 0 | 0
468 | Реконструкция ячейки 10кВ № 5 ПС-110/35/10кВ «Горшечное» (АПК Горш. района) | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0% | 0 | 0
469 | Реконструкция ячейки 10кВ № 8 ПС-110/35/10кВ «Горшечное» (АПК Горш. района) | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0% | 0 | 0
470 | Замена трансформаторов на ПС 110/35/10кВ "Горшечное" 1Т - 10МВт, 2Т - 16МВт на 2х25МВт (АПК Горш. района) | 64.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.949 | 0 | 0% | 0 | 0
471 | Установка БСК - 110 кВ (АПК Горш. района) | 61.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.201 | 0 | 0% | 0 | 0
472 | Замена ТТ 35 кВ на ПС 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
473 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Водохранилище" с заменой трансформатора 1Т, установкой трансформатора 2Т и стоительством отпайки от ВЛ 35 кВ "Камыши-Кировская" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0
474 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Юго-Западная с переводом на уровень напряжения 110 кВ и увеличением установленной мощности | 158.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4004 | 0 | 0% | 0 | 0
475 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Коренево" с переводом на напряжение 110 кВ и увеличением установленной мощьности | 209.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.9402 | 0 | 0% | 0 | 0
476 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Моква" с заменой трансформатора 1Ти установкой трансформатора 2Т со строительством отпайки от ВЛ-35 кВ "Счётмаш (2 с.ш.) - Новая" до ПС "Моква" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
477 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Оросительная с заменой трансформатора 1Т и установкой трансформатора 2Т со строительством отпайки от "Счётмаш (1 с.ш.) - Новая - Моква" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
478 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Белица с заменой трансформатора 2Т и установкой трансформатора 1Т со строительством ВЛ-35 кВ "Восход - Белица" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
479 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быково" с заменой 1Т с 4,0 МВА на 6,3 МВА (АПК Горш.район -2) | 7.2 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 2.35 | 4.85 | 0% | 4.85 | 0
480 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быково" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 1, 2, 7 (АПК Горш.район -2) | 1.76 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 0 | 1.615 | 1.615 | 1.615 | 1.615 | 1.76 | -1.973 | -0.1% | -1.973 | 0 | по факту проведенных торгов
481 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ясенки" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 7 (АПК Горш.район -2) | 0.585 | 0.65578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65578 | 0 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.585 | -0.65578 | -0.1% | -0.65578 | 0 | по факту проведенных торгов
482 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Быково (2 очередь+замена 1Т на 6,3 МВА) (АПК Горш. района) | 39.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.41 | 0 | 0% | 0 | 0
483 | Рекострукция ПС 35/10 кВ Ясенки - замена трансформатора с 2,5 на 6 МВА (АПК Горш. района) | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 0 | 0% | 0 | 0
484 | Замена трансформаторов с 2,5 на 4 МВА на ПС 35/10 кВ Орловка (АПК Горш. района) | 12.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.041 | 0 | 0% | 0 | 0
485 | Реконструкция ячейки 10кВ № 2, 7, 13 ПС-35/10кВ «Орловка» (АПК Горш. района) | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0% | 0 | 0
486 | Реконструкция ячейки 10кВ № 6 ПС-35/10кВ «Ясенки» (АПК Горш. района) | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0% | 0 | 0
487 | Реконструкция ячейки 10кВ № 2 ПС-35/10кВ «Ровенка» (АПК Горш. района) | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0% | 0 | 0
488 | Реконструкция ячейки 10кВ № 9 ПС-35/10кВ «Н. Борки» (АПК Горш. района) | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0% | 0 | 0
489 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 9.816 | 4.7463 | 0.37104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7463 | 0.37104 | 2.172 | 0.986 | 2.147 | 1.362 | 9.445 | -4.3753 | -0.09218% | -4.3753 | 0 | по программе реконструкция ВЛ, КТП 10/0,4 кВ в сумме объемы выполнены
490 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ | 7.0206 | 6.5765 | 7.0206 | 3.4555 | 3.4555 | 1.3611 | 1.3611 | 1.7599 | 2.204 | 0 | 0 | 2.654 | 0 | 6.085 | 1.049 | 0 | 0.44405 | 0.006752% | 0.44405 | 0
521 | АИИС КУЭ ОРЭ Курскэнерго | 7.978 | 6.1817 | 6.1802 | 0.27599 | 0.27599 | 0 | 0 | 5.9057 | 2.4414 | 0 | 3.4629 | 11.059 | 0.069 | 13.334 | 13.334 | 1.7978 | -0.0014389 | -2.328e-05% | -0.0014389 | 0
522 | Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
523 | АИИС КУЭ РРЭ Курскэнерго | 10 | 13.9333 | 5.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8402 | 13.9333 | 1.9869 | 11.54 | 11.54 | 0 | 0 | 4.1729 | -8.1063 | -0.05818% | -8.1063 | 0 | Снижение величины КВЛ по сравнению с плановым значением вызвано поздним сроком поставки оборудования (декабрь 2010) и невозможностью выполнения работ в столь короткие сроки
525 | ПИР будущих лет (ВЛ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
526 | ПИР будущих лет | 12.6993 | 18.885 | 12.6993 | 0.022175 | 0.022175 | 0.022175 | 0.022175 | 0.022174 | 0.022175 | 18.8185 | 12.6328 | 13.361 | 13.045 | 0 | 0 | 0 | -6.1857 | -0.03275% | -6.1857 | 0 | Снижение величины КВЛ по сравнению с плановым значением вызвано значительныи уменьшением стомиости выполнения работ по результатам проведенных конкурсных процедур
530 | Оборудование, не входящее в сметы строек Курскэнерго | 58.0735 | 65.7437 | 58.0735 | 7.5158 | 7.5158 | 0.45477 | 0.45477 | 17.1354 | 4.3846 | 40.6377 | 45.7183 | 69.9551 | 58.2011 | 57.212 | 45.4576 | 0 | -7.6702 | -0.01167% | -7.6702 | 0 | производственная необходимость
1446 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.149 | 0.17582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17582 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 0.149 | -0.17582 | -0.1% | -0.17582 | 0
562 | Реконструкция ВЛЭП 10-0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения | 606.541 | 83.135 | 35.3362 | 3.4633 | 3.4633 | 16.0965 | 16.0965 | 31.6617 | 10.3656 | 31.9136 | 5.4107 | 18.311 | 6.6177 | 11.7763 | 6.6255 | 571.2048 | -47.7989 | -0.0575% | -47.7989 | 0 | Экономия за счет выполнения работ хозяйсьвенным способом, позднее получение ПСД, невозможность вовремя провести конкурсные процедуры на СМР
563 | Реконструкция ВЛЭП 10-0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения (план) | 73.514 | 80.2816 | 51.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2816 | 51.7581 | 36.7009 | 29.1088 | 11.4204 | 7.2409 | 21.7559 | -28.5235 | -0.03553% | -28.5235 | 0 | Экономия за счет выполнения работ хозяйсьвенным способом, позднее получение ПСД, невозможность вовремя провести конкурсные процедуры на СМР
564 | Установка бустеров | 15.86 | 8.496 | 8.3681 | 8.2128 | 8.2128 | 0 | 0 | 0 | 0.15531 | 0.2832 | 0 | 7.3281 | 1.214 | 7.3303 | 4.9349 | 7.4919 | -0.12789 | -0.001505% | -0.12789 | 0
566 | Реконструкция ВЛ 10 кВ по Липецкой области | 586.796 | 89.8492 | 65.0535 | 0.58054 | 0.58054 | 1.442 | 1.442 | 73.9203 | 32.026 | 13.9064 | 31.0049 | 85.8866 | 25.6223 | 50.0573 | 19.7839 | 521.7425 | -24.7957 | -0.0276% | -24.7957 | 0
567 | Выделение бытовой нагрузки от с/н ПС, ВЛ-10 кВ | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0% | 0 | 0
568 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ по Липецкой области | 326.058 | 59.4054 | 77.5893 | 0.0030083 | 0.0030083 | 0 | 0 | 1.3 | 24.5051 | 58.1024 | 53.0812 | 104.7604 | 56.377 | 51.815 | 38.169 | 248.4687 | 18.1838 | 0.03061% | 18.1838 | 0
569 | Выделение бытовой нагрузки от с/н ПС, ВЛ-0,4 кВ | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.172 | 0 | 0% | 0 | 0
570 | КЛ-6 кВ по Липецкой области (Елец) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0% | 0 | 0
572 | Реконструкция устройств компенсации емкостных токов на ПС Южная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0
576 | Установка ДГР на ПС 110/10/6 "Южная" | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0
580 | Замена выключателей МВ 110 кВ на элегазовые | 371.721 | 27.2686 | 23.6164 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0 | 17.652 | 6.7832 | 7.2567 | 14.4733 | 0.9403 | 0.52916 | 0 | 0 | 348.1046 | -3.6522 | -0.01339% | -3.6522 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядной организации, объект перенесен в ИПР 2011 года.
583 | Установка БСК на ПС 110/6 кВ "Привокзальная" | 8 | 4.72 | 5.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 5.2882 | 7.5282 | 7.5282 | 0 | 0 | 2.7118 | 0.5682 | 0.01204% | 0.5682 | 0
586 | Программа перемещения трансформаторов с одной ПС на другую | 84 | 11.8 | 0.55814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0.55814 | 14.3719 | 14.3719 | 4.8311 | 4.8311 | 83.4419 | -11.2419 | -0.09527% | -11.2419 | 0 | не состоялись конкурсы на поставку части оборудования, объемы перенесены в ИПР 2011 года.
588 | Программа повышения энергоэффективности | 53.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.202 | 0 | 0% | 0 | 0
590 | ПС 35 кВ - замена ОД-КЗ, МВ на вакуумные | 109.953 | 0 | 0.12158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8314 | 0.12158 | 0% | 0.12158 | 0
591 | ПС 35-110 кВ -замена МВ 6-10 кВ на ВВ 6-10 кВ | 161.837 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.837 | -1.372 | -0.1% | -1.372 | 0
593 | Реконструкция ПС 35 (Аварийно-восстановительные работы | 0 | 5.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0509 | 0 | 8.9571 | 0.81639 | 8.6816 | 8.6816 | 0 | -5.0509 | -0.1% | -5.0509 | 0 | При первоначальной оценке стоимости был неучтен целесообразный объем реконструкции, включенный в объем работ после разработки ПСД.
604 | АИИС КУЭ ОРЭ Липецкэнерго | 22.546 | 5.4711 | 8.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95666 | 5.4711 | 7.7066 | 9.4499 | 8.6141 | 0 | 0 | 13.8827 | 3.1922 | 0.05835% | 3.1922 | 0
605 | АИИС КУЭ РРЭ Липецкэнерго | 3.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.317 | 0 | 0% | 0 | 0
1447 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 1.039 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 1.0409 | 1.0409 | 0 | 0 | 1.039 | -1.226 | -0.1% | -1.226 | 0
680 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 от РП "Сабурово" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
681 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-35 кВ "Стрелецкая" | 0.04488 | 0.04488 | 0.04488 | 0.04488 | 0.04488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
682 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 от ПС 110 Покровская | 0.8357 | 0.8357 | 0.8357 | 0.8357 | 0.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
683 | Рек-ция ВЛ-10 кВ №12 от ПС 35 кВ Дросково (замена провода) | 1.0215 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
684 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 в н.п. Становой Колодезь | 0.06258 | 0.06258 | 0.06258 | 0.06258 | 0.06258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
686 | Реконструкция ПС-110/10/6 кВ "Западная" - вторая очередь (в экспл.: ЗРУ-6 кВ с 1964 г., ОРУ-110 кВ с 1973г.) | 133.49 | 92.057 | 133.49 | 26.459 | 26.459 | 1.218 | 1.218 | 64.38 | 55.459 | 0 | 50.354 | 232.629 | 4.712 | 274.336 | 4.712 | 0 | 41.433 | 0.04501% | 41.433 | 0
687 | "Реонструкция ПС-110 кВ "Залегощь" | 38.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 0 | 0% | 0 | 0
688 | Замена тр-ров тока на ПС-110 кВ | 0.65 | 0.65 | 0.65 | -0.607 | -0.607 | 1.257 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
689 | Замена тр-ров в КТП 10/0.4 кВ №№ 16,209 | 0.2183 | 0.2183 | 0.2183 | 0.2183 | 0.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
691 | АИИС КУЭ ОРЭ Орелэнерго | 8 | 4.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4.682 | -0.1% | -4.682 | 0
702 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Стальной Конь" (ОТЭЦ - Орловская Районная) | 21.303 | 0.90846 | 0.72146 | 0.47746 | 0.47746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0.244 | 0.247 | 0.247 | 0 | 0 | 20.5815 | -0.187 | -0.02058% | -0.187 | 0
730 | Реконструкция ВЛ-10 кВ для техприсоединений | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
731 | Реконс трукция ВЛ-10 кВ ф.8,ф.2 от ПС-110 кВ "Тросна" | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
732 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в н.п.Ямской | 0.568 | 0.568 | 0.568 | 0.568 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
733 | Реконструкция ПС-110 кВ | 9.981 | 9.981 | 9.981 | 9.981 | 9.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1448 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.093 | 0.10974 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 0.072 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.021 | -0.03774 | -0.03439% | -0.03774 | 0
735 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 121, 122 на участке опор № 1-№33 | 0.957 | 0.9565 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9565 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 5.227e-05% | 0.0005 | 0
736 | Рек-ция ОРУ 110кВ на ПС Вязьма-1 с перезаводом ВЛ-110кВ Вязьма-2 - Вязьма-1 (ООО "Лава") | 6.059 | 4.752 | 6.059 | 1.263 | 1.263 | 0 | 0 | 3.489 | 3.7 | 0 | 1.096 | 5.38 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 0.0275% | 1.307 | 0
737 | Рек-ция ячеек 6кВ на ПС 110/6кВ на ПС Западная (ИП Новиков - мясоперераб. цех ) | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
738 | Рек-ция ПС Западная для эл.снабжение зданий на территории Академии ПВО | 3.334 | 3.334 | 3.334 | 0 | 0 | 3.334 | 3.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.948 | 0 | 2.948 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
739 | Рек-ция РУ-6кВ ПС Диффузион г.Смоленск (ООО Техинвест-М) | 1.231 | 0.142 | 1.231 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 1.057 | 0.928 | 1.057 | 1.057 | 0 | 1.089 | 0.7669% | 1.089 | 0
740 | Рек-ция ВЛ-35 кВ Красный -Крюково, Мерлино-Крюково на 2-х цепном участке | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
741 | Рек-ция ВЛ-35кВ Клушино-Ивино (ООО "Гжатчанка") | 0.334 | 0.3337 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3337 | 0.334 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0.0003 | 8.99e-05% | 0.0003 | 0
742 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области | 35.752 | 62.7175 | 35.752 | 3.923 | 3.923 | 0.624 | 0.624 | 14.911 | 15.533 | 43.2595 | 15.672 | 42.235 | 20.569 | 20.7494 | 4.3764 | 0 | -26.9655 | -0.043% | -26.9655 | 0 | Несвоевременное проведение конкурентных процедур
743 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (безхозяйные сети) | 113.709 | 180.1582 | 113.709 | 41.433 | 41.433 | 0.378 | 0.378 | 27.263 | 23.348 | 111.0842 | 48.55 | 65.101 | 26.882 | 56.6594 | 28.2234 | 0 | -66.4492 | -0.03688% | -66.4492 | 0 | Несвоевременное проведение конкурентных процедур
749 | Рек-ция ТП-350 и КЛ-6кВ по ул.25 Сентября в г.Смоленске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
750 | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в г.Смоленске и Смоленской области (техприсоединение) | 6.632 | 3.723 | 6.632 | 1.757 | 1.757 | 0.707 | 0.707 | 1.259 | 2.61 | 0 | 1.558 | 6.041 | 1.247 | 5.612 | 0.886 | 0 | 2.909 | 0.07814% | 2.909 | 0
751 | Обеспечение электроснабжения по 2-ой категории социально-значимых объектов | 31.936 | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.936 | -2.832 | -0.1% | -2.832 | 0 | Администрацией не предоставлен список объектов, переводимых на 2 категорию надежности
752 | Реконструкция КЛ-10 кВ г.Вязьма Смоленской обл. | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0% | 0 | 0
753 | Реконструкция КЛ-0,4-10кВ в г.Смоленске и Смоленской области | 475.75 | 5.656 | 1.25 | 0 | 0 | 0.338 | 0.338 | 1.766 | 0.09 | 3.552 | 0.822 | 1.484 | 1.098 | 0.788 | 0.496 | 474.5 | -4.406 | -0.0779% | -4.406 | 0 | Несвоевременная выдача ТЗ
755 | КЛ-6кВ от РП-21 до ТП-522, г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
757 | Прокладка КЛ-10кВ от опоры №Г1 до №Г2 д.Боровая, Смол.р-на (ООО "ПК "К-44") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
758 | Рек-ция КЛ-0,4кВ от ТП-184 ул.Б.Советская г.Смоленск (Вынос КЛ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
760 | Реконструкция ПС 110/35/6 Рославль (установка реакторов) | 2.2 | 2.596 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 1.558 | 1.572 | 2.955 | 2.955 | 0 | 0 | 0.628 | -1.024 | -0.03945% | -1.024 | 0 | Задержка поставки оборудования
761 | Техническое перевооружение: оснащение ячеек 6-10 кВ дуговыми защитами ПС | 19.47 | 3.657 | 0.633 | 0 | 0 | 0.073 | 0.073 | 1.464 | 0.248 | 2.12 | 0.312 | 6.847 | 1.939 | 6.847 | 2.086 | 18.837 | -3.024 | -0.08269% | -3.024 | 0 | Оснащено большее число объектов
762 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ "Барсуки", "Васьково" | 0.5 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | -0.59 | -0.1% | -0.59 | 0 | Отсутствие ТЗ
763 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Рославль и перезавод линии для эл. снабжения ОАО "Ситалл" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
764 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Заводская" в г.Смоленске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
765 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Сафоново" (зам. тр-ров тока и выключателей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
766 | Замена трансформаторов тока (ПС Мясокомбинат-6шт.; ПС Мелькомбинат-6шт.; ПС Озерный-6шт.; ПС В.Ясенная-6шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
767 | Рек-ция ПС 110кВ "Серго-Ивановская" | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0% | 0 | 0
768 | Реконструкция ПС 35-110 в г.Смоленске и Смол. области (техприсоединение) | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0% | 0 | 0
769 | ПС Сафоново для вн. эл.снабжения КС газопровода Ямал-Европа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
770 | Рек-ция ПС 110/35/10 Темкино (ЗАО агрофирма "Абрамово") | 0.5 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0.072 | 0 | 0% | 0 | 0
771 | Рек-ция ПС 110/35/10 Вязьма-1, г.Вязьма, ул.Н.Бозьня (ООО "З-д строит.конструкций") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
772 | Рек-ция ПС 110/35/10кВ "Десногорск" (ООО "Полимер") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
773 | Рек-ция ПС35/10 кВ Капыревщина (Цех лесопиления и линии по пр-ву пеллет в д.Капыревщина) Ярц.р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
774 | Рек-ция РУ-10кВ ПС Заводская, КЛ-10кВ (ООО "Фаворит Продукт") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
775 | Рек-ция ПС 110/10кВ Ярцево-1 в г.Ярцево (ООО "Ярус") | 1.24 | 1.239 | 1.24 | 1.239 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0.001 | 8.071e-05% | 0.001 | 0
776 | Рек-ция РУ-10кВ ПС Заводская (Смол. обл. д.Ясенная) | 0.589 | 0.589 | 0.589 | 0.589 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
777 | Рек-ция ПС Аврора ("Энерго-Т" -котедж.пос в д.Щеколдино Тверск. обл.), Сычевский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
778 | Рек-ция ПС Аврора (котедж.пос в д.Шапино Тверск. обл.-ООО Тверская Инвестиционная компания) Сычевский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
780 | Рек-ция ПС 110/6кВ "Сафоново" (замена силового трансформатора Т-1) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0% | 0 | 0
781 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 Вязьма-1: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.7 | 0 | 0% | 0 | 0
782 | Техническое перевооружение ПС-110/10 Вязьма-2: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0% | 0 | 0
783 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Издешково" (замена Т-1) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0
784 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 Заводская: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 0% | 0 | 0
785 | Техническое перевооружение ПС-110/6 Западная: Замена Т-1 на большую мощность | 44.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.95 | 0 | 0% | 0 | 0
786 | Техническое перевооружение ПС 110/6 /6 Диффузион: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 0 | 0% | 0 | 0
792 | Рек-ция ПС 35/10кВ "Успенское" | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0% | 0 | 0
793 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Егорьево" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ (16шт.) с МПЗ | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0
794 | Реконструкция ПС 35/10 Озерный | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0% | 0 | 0
795 | Реконструкция ПС35/10кВ Капыревщина | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
798 | Реконструкция РП-1 по ул. Урицкого в г. Рославль | 2.233 | 5.764 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 3.458 | 2.233 | 1.928 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | -3.531 | -0.06126% | -3.531 | 0 | Невыполнение подрядчиком своих обязательств
799 | Реконструкция ТП-1 в г. Рославль | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0 | 0 | 0.383 | 0.383 | 0.204 | 0.204 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
800 | Реконструкция ТП-7 в г. Рославль | 0.583 | 0.583 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0.583 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
801 | Реконструкция ТП-14 в г. Рославль | 0.586 | 0.586 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0.586 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
802 | Рек-ция РП-1 от ВЛ-609,628 ПС "Сафоново" с зам. на РТП -6/0,4 кВ по ул.Горняцкая в г. Сафоново | 5.331 | 7.76 | 5.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 5.331 | 5.014 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | -2.429 | -0.0313% | -2.429 | 0 | Невыполнение подрядчиком своих обязательств
804 | Реконструкция РП "Сельхозтехника" | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.012 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0% | 0 | 0
805 | Рек-ция РП-6кВ №1 по ул.Дзержинского в г.Смоленске | 0.799 | 13.585 | 0.799 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 13.491 | 0.688 | 7.071 | 6.875 | 0 | 0 | 0 | -12.786 | -0.09412% | -12.786 | 0 | Невыполнение подрядчиком своих обязательств
810 | Рек-ция ТП-51 (Октябрьской революции д.1/2) | 0.604 | 9.0828 | 0.604 | 0.588 | 0.588 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 8.4788 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4788 | -0.09335% | -8.4788 | 0 | Не оформлен земельный участок
811 | Рек-ция ТП-230, ул.Тенишевой 33, г.Смоленск | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0% | 0 | 0
813 | Рек-ция ЗТП № 12; ПС 110/35/10кВ Светотехника, г.Гагарин (ООО УК "Арматор") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
814 | Реконструкция Юрково (СППК "Феникс", Вяземский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
815 | Рек-ция ЗТП-456 (Эл.снаб. общ.центра-ООО "Респект") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
816 | Проектир. и рек-ция ТП-469 (ГУ Банка РФ, г.Смоленск) | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
817 | Рек-ция ТП-313 и ТП-314, д.Кривцы Кардымовского р-на (ООО "Полимерпласт") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
818 | Рек-ция ТП-447 ул.Бакунина, 7 (посольство в г.Смоленске) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
819 | Рек-ция ТП-333 Чуриловский тупик в г.Смоленске (ЗАО СмолСтромСервис) | 1.615 | 1.615 | 1.615 | 1.615 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
820 | Рек-ция ТП-552 (эл.снабжение ж. дома, ул.Вяземская,42) (ООО Подряд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
821 | Рек-ция ТП-239, стр-во ВЛ, КЛ-0,4кВ (ООО "Гражданстрой") | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
822 | Рек-ция ЗТП-38 в г.Рославле ("Второй дом") | 0.121 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 0 | 0
823 | Рек-ция ЗТП-66 в г.Рославле (адм.зд. Межрайон. ИФНС №1) | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
824 | Рек-ция ТП-22 г.Рославль (отделение УФК Рославл. р-на Смол.области) | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
825 | Рек-ция РП-17, ТП-609 в г.Смоленске (ООО АН "Гарант-Жилье", мкрн.Королевка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
828 | Реконструкция РП-6 (ул.Кашена, ТЭЦ-1) | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0% | 0 | 0
830 | Рек-ция ТП-91, стр-во КЛ (126-ти кв. дом ул.Кутузова г.Сафоново) | 0.643 | 0.619 | 0.643 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0.209 | 0.233 | 0 | 0 | 0.609 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 0.024 | 0.003877% | 0.024 | 0
831 | Рек-ция ТП-563 с зам.сил. тр-ра Т-2 г.Смоленск (ООО ФСК "ВЕЖ") | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
832 | Рек-ция ЗТП-1 г.Рославль (ЗАО "Тандер") | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
833 | Рек-ция ЗТП-12, ВЛ-1016; ПС Светотехника, г. Гагарин (зд. торг.-сервис. центра - ООО Лесконтторг) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
834 | Рек-ция РУ-0,4кВ ТП-549 (СОГУ Геронтолог. центр "Вишенки") | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0.373 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
853 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Голынки-Демидов | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0
854 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Новодугино-Сычёвка | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0
855 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 108 Рославль - Десногорск | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0
856 | Реконструкция ВЛ-110 кВ | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0% | 0 | 0
857 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ | 7.758 | 10.816 | 7.758 | 0.006 | 0.006 | 1.791 | 1.791 | 0.997 | 2.171 | 8.022 | 3.79 | 7.051 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | -3.058 | -0.02827% | -3.058 | 0 | Длительный период согласования выбора трассы с Администрациями муниципальных образований
858 | Рек-ция КЛ-10 кВ г.Вязьма Смоленской обл. | 1.3 | 1.31 | 0.212 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 1.298 | 0.2 | 0.183 | 0.171 | 0 | 0 | 1.088 | -1.098 | -0.08382% | -1.098 | 0 | Длительный период согласования выбора трассы с Администрациями муниципальных образований
860 | ПС "Угра" Замена ячеек К-37 на К-59 с ВВ на 2-х секциях шин с установкой МПЗ типа "Сириус" | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0% | 0 | 0
861 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 Вязьма-1: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0% | 0 | 0
862 | Техническое перевооружение ПС-110/10 Вязьма-2: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0% | 0 | 0
863 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Издешково" (замена Т-1) | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
864 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 Заводская: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
865 | Техническое перевооружение ПС-110/6 Западная: Замена Т-1 на большую мощность | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
866 | Техническое перевооружение ПС 110/6 /6 Диффузион: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
867 | Техническое перевооружение ПС110/35/10 Козино: Замена Т-1 Т-2 на большую мощность | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
868 | Техническое перевооружение ПС 110/10 /6 Чернушки: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0
869 | ПС "Хмелита" Замена ячеек КРН-10 на К-59 с ВВ на 2-х секциях шин с установкой МПЗ типа "Орион". | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0% | 0 | 0
870 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Егорьево": замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ (16шт.) с МПЗ | 0.589 | 0.589 | 0.589 | 0.589 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
871 | Реконструкция ПС35/10кВ Капыревщина | 0.3 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -0.354 | -0.1% | -0.354 | 0
872 | Реконструкция РП-6 (ул.Кашена, ТЭЦ-1) | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0% | 0 | 0
874 | Газоснабжение ПБ в РЭСах | 0.42 | 0.008 | 0.035 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.027 | 0.3375% | 0.027 | 0
877 | Газоснабжение ПБ Хиславичского РЭС | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0% | 0 | 0
878 | Газоснабжение ПБ Ершичского РЭС | 0.312 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.256 | 0.238 | 0.568 | 0.568 | 0.175 | 0.137 | 0% | 0.137 | 0
879 | Газоснабжение ПБ Стодолищенского РЭС | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0% | 0 | 0
880 | Газоснабжение РПБ Касплянского РЭС | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0% | 0 | 0
881 | Газоснабжение РПБ Руднянского РЭС | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0% | 0 | 0
889 | Газоснабжение ПБ в РЭСах | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0% | 0 | 0
970 | Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области | 3.089 | 2.061 | 3.089 | 0.123 | 0.123 | 0 | 0 | 0.396 | 0.366 | 1.542 | 2.6 | 3.371 | 0.014 | 3.371 | 3.035 | 0 | 1.028 | 0.04988% | 1.028 | 0
973 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области | 14.128 | 11.766 | 12.129 | 4.508 | 4.508 | 0 | 0 | 0.84 | 0.066 | 6.418 | 7.555 | 7.691 | 0.912 | 7.691 | 7.63 | 1.999 | 0.363 | 0.003085% | 0.363 | 0
983 | ПС 110/35/10 кВ Рассказовская Замена ВВ-110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ | 13.571 | 0 | 9.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.005 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 4.566 | 9.005 | 0% | 9.005 | 0
984 | ПС-110 кВ "Моршанская" Замена аккумуляторной батареи | 1.398 | 1.148 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 1.398 | 0 | 0 | 1.283 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 0.25 | 0.02178% | 0.25 | 0
985 | Замена аккумуляторной батареи на ПС 110/6 кВ | 1.453 | 0.14 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0.14 | 0.362 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 0.494 | 0.3529% | 0.494 | 0
987 | ПС 110/35/6 кВ Тамбовская № 8 Реконструкция ЗРУ 6 кВ | 24.376 | 24.376 | 16.739 | 13.704 | 13.704 | 1.814 | 1.814 | 1.162 | 1.221 | 7.696 | 0 | 11.404 | 2.302 | 11.404 | 11.404 | 7.637 | -7.637 | -0.03133% | -7.637 | 0
1001 | Установка ТН и ТТ 110 кВ на ПС 110/10 кВ "М. Талинская (по требованию системного оператора) | 1.679 | 1.679 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.679 | 1.41 | 1.374 | 1.374 | 1.596 | 1.596 | 0.269 | -0.269 | -0.01602% | -0.269 | 0
1003 | ПС 35/6 кВ "Прогресс" Замена МВ-6кВ на вакуумные с комплектом РЗА | 10.227 | 9.327 | 10.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.327 | 10.227 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | 0.9 | 0.009649% | 0.9 | 0
1004 | ПС 35/6 кВ "Прогресс" Реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1010 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области | 1.709 | 1.244 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.083 | 1.154 | 1.348 | 1.462 | 0.045 | 1.462 | 1.386 | 0.278 | 0.187 | 0.01503% | 0.187 | 0
1011 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ (внешнее электроснабжение) | 4.311 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.266 | 2.245 | 0 | 0 | 4.017 | 0 | 0% | 0 | 0
1041 | Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Тамбовэнерго | 0.861 | 0.818 | 0.861 | 0 | 0 | 0.174 | 0.174 | 0.644 | 0 | 0 | 0.687 | 1.59 | 0 | 25.554 | 0 | 0 | 0.043 | 0.005257% | 0.043 | 0
1042 | ПИР для строительства будущих лет Тамбовэнерго | 10.038 | 2.576 | 10.038 | 0.575 | 0.575 | 0.241 | 0.241 | 1.16 | 0 | 0.6 | 9.222 | 18.25 | 17.208 | 0.317 | 0.317 | 0 | 7.462 | 0.2897% | 7.462 | 0
1052 | Замена котла в ПО "Тамбовские электрические сети" | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.197 | 0.197 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1053 | ПС 35/10 кВ "Черняевская" замена трансформатора Т2 2,5 МВА на 4 МВА | 2.052 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 1.102 | 0 | 1.102 | 0.004 | 2.052 | -0.814 | -0.1% | -0.814 | 0 | уменьшение затрат связано с уменьшением стоимости выполнения работ за счет выполнения их хозспособом
1450 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 1.739 | 2.052 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 0.016 | 0.64 | 0.627 | 0.64 | 0.64 | 1.723 | -2.036 | -0.09922% | -2.036 | 0 | Невыполнение работ связано с поздними сроками проведения торгов по выбору поставщика оборудования (электросчетчиков)
1082 | Реконструкция ВЛ - 110 кВ В.Волочек - Леонтьево - Академическая (замена провода) | 12.213 | 0.9912 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9912 | 0 | 0 | 0.992 | 0.84031 | 0 | 0 | 0 | 11.221 | 0.0008 | 8.071e-05% | 0.0008 | 0
1083 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево (замена форфоровой изоляции на полимерную) | 2.694 | 1.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.694 | -1.2283 | -0.1% | -1.2283 | 0 | невыполнение в части СМР по вине подрядчика
1084 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы | 2.449 | 1.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.449 | -1.1166 | -0.1% | -1.1166 | 0 | невыполнение в части СМР по вине подрядчика
1085 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Торжок - КС 20.1 и 2 (замена провода, изоляторов, расширение просеки) | 11.622 | 7.1585 | 0.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60298 | 0.5893 | 6.5555 | 0.014 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 11.0187 | -6.5552 | -0.09157% | -6.5552 | 0 | невыполнение в части СМР по вине подрядчика
1086 | Расширение просек ВЛ-110 кВ | 7.8 | 9.204 | 6.7712 | 0 | 0 | 1.494 | 1.494 | 7.71 | 0.1672 | 0 | 5.11 | 5.721 | 5.57 | 0 | 0 | 1.0288 | -2.4328 | -0.02643% | -2.4328 | 0 | ввиду отсутствия денежных средств договора аренды ВЛ проплачены частично
1087 | Реконструкция участка сети 110 кВ от ПС 110 кВ Лазурная до ПС 110 кВ пролетарская (проектируемая ПС 110 кВ Боровлево) | 26.541 | 6.1064 | 5.769 | 3.089 | 3.089 | 0 | 0 | 0.43689 | 0.393 | 2.5805 | 2.287 | 2.533 | 0 | 2.533 | 2.533 | 20.772 | -0.33742 | -0.005526% | -0.33742 | 0
1088 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Лихославль - Торжок (замена изоляторов) | 4.3 | 1.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | -1.9606 | -0.1% | -1.9606 | 0 | объект невыполнен по вине подрядчика
1089 | Реконструкция ВЛ-110 кв Хмелевка-Яблоновка-Окуловка (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1090 | Реконструкция ВЛ 35 кВ. Отпайка к ПС Очистные сооружения от ВЛ 35 кВ ТЭЦ-4 - ПС №18-ПС Южная (замена опор, грозотроса, изоляторов) | 1.509 | 1.0425 | 0.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30444 | 0 | 0.73809 | 0.3044 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 1.2046 | -0.73813 | -0.0708% | -0.73813 | 0 | договор на выполнение работ не подписан со стороны подрядчика
1091 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Зап. Двина-Земцы замена деревянных опор на ж/б, провода, расширение просеки) | 5.8 | 2.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | -2.6445 | -0.1% | -2.6445 | 0 | невыполнение в части СМР по вине подрядчика
1092 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ТЭЦ-4 - Затверецкая 1 и 2 с заменой опор и провода | 15 | 0.99946 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99946 | 1.1722 | 0 | 0.06 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 13.7679 | 0.23269 | 0.02328% | 0.23269 | 0
1093 | Расширение просек ВЛ 35 кВ | 5.9 | 6.962 | 3.6898 | 0.259 | 0.259 | 0.16279 | 0.16279 | 6.5402 | 1.348 | 0 | 1.92 | 3.127 | 3.127 | 0.401 | 0.401 | 2.2102 | -3.2722 | -0.047% | -3.2722 | 0 | ввиду отсутствия денежных средств договора аренды ВЛ проплачены частично
1094 | Расширение просеки ВЛ-35 кВ Красное Знамя-Козлово (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1095 | Расширение просеки ВЛ-35 кВ Красное Знамя-Козлово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1096 | Рек. ВЛ - 35 кВ ЗМИ - Конаковская ГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1097 | Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ по Тверской области | 196.2443 | 174.1214 | 196.2443 | 66.832 | 66.6911 | 6.259 | 6.259 | 30.1802 | 24.8439 | 70.8502 | 98.4503 | 152.593 | 75.568 | 161.458 | 90.628 | 0 | 22.1229 | 0.01271% | 22.1229 | 0
1098 | ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС №9 | 10.2 | 12.036 | 9.565 | 0.312 | 0.312 | 0 | 0 | 11.724 | 2.073 | 0 | 7.18 | 9.977 | 1.871 | 9.977 | 6.812 | 0.635 | -2.471 | -0.02053% | -2.471 | 0
1099 | Реконструкция ф. от ПС 35/10 Квакшино с восстановлением связи с ф.16 ПС Рязаново) | 0.587 | 0.55932 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55932 | 0.587 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0.02768 | 0.004949% | 0.02768 | 0
1100 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №11 ПС 110/35/10 Радуга | 2.159 | 2.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19116 | 0 | 2.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | -2.5476 | -0.1% | -2.5476 | 0 | вина подрядчика
1101 | Р-ция ВЛ-10 кВ фид. №10 ПС 110/35/10 кВ Заднее поле | 1.059 | 1.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2496 | 0 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.059 | -1.2496 | -0.1% | -1.2496 | 0
1102 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по Тверской области | 206.854 | 123.1008 | 150.2242 | 67.704 | 67.704 | 7.0992 | 7.0992 | 16.6845 | 29.371 | 31.6131 | 46.05 | 114.967 | 66.689 | 117.361 | 74.99 | 56.6298 | 27.1234 | 0.02203% | 27.1234 | 0
1103 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная | 65.5 | 6.1655 | 7.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.021 | 7.071 | 0.14455 | 0 | 5.726 | 0.501 | 0 | 0 | 58.429 | 0.9055 | 0.01469% | 0.9055 | 0
1104 | Комплекс работ по реконструкции ПС 35 кВ"Зубцов" (перевод на 110 кВ) | 55.6638 | 80.4013 | 55.6638 | 8.394 | 8.394 | 1.1788 | 1.1788 | 1.6095 | 13.097 | 69.219 | 32.994 | 84.685 | 47.618 | 106.61 | 87.315 | 0 | -24.7375 | -0.03077% | -24.7375 | 0 | отсутствие разрешения на отключение потребителей, а также задержка в поставке оборудования сместили выполнение работ на 2011 г.
1105 | Реконструкция ПС 110/35/10 Луч (СНП Новово) | 14.41 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 1.571 | 1.438 | 0 | 0 | 14.253 | 0.157 | 0% | 0.157 | 0
1106 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Радуга" и строительство двухцепной ВЛ 110 кВ "Радуга-РЦП" | 106.715 | 101.349 | 106.715 | 101.349 | 101.349 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 5.175 | 114.378 | 40.55 | 58.701 | 0 | 0 | 5.366 | 0.005295% | 5.366 | 0
1107 | Реконструкция ПС 110 /35/10 кВ Торжок (ЗАО "Шелл нефть") | 39.787 | 39.7872 | 39.787 | 0 | 0 | 37.143 | 37.143 | 2.6442 | 0 | 0 | 2.644 | 33.718 | 0 | 33.718 | 0 | 0 | -0.00024 | -6.032e-07% | -0.00024 | 0
1108 | Реконструкция ПС 110/10 кВ НТПФ (Дантон Птицепром) | 3.088 | 3.5353 | 3.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5353 | 3.088 | 2.617 | 0 | 3.109 | 0 | 0 | -0.44728 | -0.01265% | -0.44728 | 0
1109 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ржев (замена маслянного выключателя на вакуумный с реконструкцией РЗА, строительство ТП - 10/0,4 кВ с тр-м 160 кВа, строительство ВЛ 10 кВ) | 0.83898 | 0.99002 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99002 | 0 | 0 | 0.655 | 0.555 | 0 | 0.555 | 0 | 0.18398 | -0.33502 | -0.03384% | -0.33502 | 0
1110 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Старица (ЗАО Строительная компания "Союз") | 0.16949 | 0.19942 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19942 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.13449 | -0.16442 | -0.08245% | -0.16442 | 0
1111 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Старица, замена СВ - 110 кВ | 0.602 | 0.6018 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6018 | 0.589 | 0 | 0.013 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 3.323e-05% | 0.0002 | 0
1112 | Реконструкция 2-х ячеек ПС Стекловолокно (ООО Лакуфа - Тверь) | 1.161 | 1.1611 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 0 | 0 | 1.161 | 0.984 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | -0.00012 | -1.033e-05% | -0.00012 | 0
1113 | Реконструкция ПС Уланово (ЗАО Базис - Диалог) | 0.182 | 0.18172 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18172 | 0 | 0 | 0.182 | 0.154 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.0001541% | 0.00028 | 0
1114 | Реконструкция ПС Юбилейная, замена ВВ, ОПН (ГУП Тверьоблстройзаказчик) | 0.594 | 0.59354 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59354 | 0 | 0 | 0.594 | 0.503 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0.00046 | 7.75e-05% | 0.00046 | 0
1115 | Реконструкция ПС 110 /35/6 кВ Редкино с заменой 2-х выключателей МКП-110 кВ | 17.5 | 20.65 | 8.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3605 | 0 | 19.2895 | 8.176 | 14.391 | 13.238 | 14.391 | 14.391 | 9.324 | -12.474 | -0.06041% | -12.474 | 0 | задержка в выполнении по вине подрядчика
1116 | Реконструкция ПС 110/35/6 Безбородово (ОРУ-110 кВ, монтаж 2-х дополнительных ячеек 110 кВ, организацией 2-х заходов ВЛ-110 кВ, замена АКБ) | 68.7 | 25.2107 | 10.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2657 | 2.397 | 20.945 | 7.846 | 17.681 | 14.782 | 16.632 | 16.632 | 58.457 | -14.9677 | -0.05937% | -14.9677 | 0 | задержка в выполнении по вине подрядчика
1117 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Селижарово (рек. РУ - 10 кВ) | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 2.068 | 0 | 1.441 | 0 | 0% | 0 | 0
1118 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Удомля" (установка новой ячейки 35 кВ, замена яч. 35 кВ и СВ 35 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1119 | Реконструкция ПС 110 кВ Удомля, уст-ка ИМФ, ЛР и ШР присоед, ряд 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1120 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Северная" , пристыковка 2-х линейных ячеек 10кВ, установка АБ 220В, строительство ОПУ | 9.208 | 8.639 | 8.678 | 4.903 | 4.903 | 0 | 0 | 3.736 | 0 | 0 | 3.775 | 3.199 | 0 | 8.761 | 0 | 0.53 | 0.039 | 0.0004514% | 0.039 | 0
1121 | Рек. ПС 110/10/6 кВ Тверской экск.з-д, замена масл.выключателей на вакуумные 6 кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1122 | Реконструкция РУ-10кВ ПС 110/10 кВ "Мамулино" (установка линейной ячейки на 2 с.ш.) (ООО Финанс Инвест) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1123 | Реконструкция РУ-10кВ ПС 110/10 кВ "Мамулино" (установка линейной ячейки на 1 с.ш.) (ООО Проект Инвест -2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1124 | Реконструкция РУ-10кВ ПС 110/10 кВ "Мамулино" (установка линейной ячейки на 1 с.ш.) (ООО Финанс Инвест) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1125 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Андреаполь" и существующего фид. 10 кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1126 | Реконструкция РУ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Брусово" (76 ОКС КС пН (в/ч 30008)) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1127 | Реконструкция РУ-6 кВ с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10/6 "Экскаваторный завод" | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1128 | Реконструкция в яч. 10 кВ № 17 ввода 10 кВ Т-2 ПС 110/35/10 кВ "Западная Двина" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1129 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Холохоленка" в части 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1130 | Реконструкция ПС 110 кВ Луч яч. 10 кВ ф.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1131 | Реконструкция ПС 110 кВ для нужд технологического присоединения (ПС Простор, ПС З.Двина, ПС Торопец) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1132 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Селижарово (рек. РУ - 10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1133 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лазурная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1134 | Реконструкция ПС 110/10 кВ НТПФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1135 | Реконструкция яч. 10 кВ ПС Лихославль замена МВ на ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1136 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Северная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1137 | Замена разъеденителей 35 кВ на ПС №16 | 1.35 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | -1.593 | -0.1% | -1.593 | 0 | работы выполнены в полном объеме, факт 3 кв.стр.1160 Exsel
1138 | Реконструкция ПС 110/35/10 Тучево (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1139 | Реконструкция ПС 110/35/10 Шолмино (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1140 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кесьма (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1141 | Реконструкция ПС 110/35/10 Радуга (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1142 | Реконструкция ПС 110/35/10 Ржев (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1143 | Реконструкция ПС 110/10 Мостовая (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1144 | Реконструкция ПС 110/35/10 Торопец (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1145 | ПС Северная (оплата векселем за трансформаторы) (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1146 | Трансформаторы ТМ (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1147 | Вводы 35-110 кВ (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1148 | Шкафы защиты (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1149 | За выполненные СМР работы, переуступка прав требований (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1150 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Золоотвал (установка ячейки)" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1151 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ №16" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1152 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №4 двух ячеек 6 кВ типа Ш-164 на ячейки типа К-59 с вакуумными выключателями и РЗА | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1153 | Рек.ПС35/10 кВ АКУ, замена тр-ра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1154 | Рек.РЗА яч.10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Простор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1155 | Рек. Яч.10 кВ ф.2 ПС Торопец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1156 | Рек. ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1157 | Установка выключателей 35-110 кВ в замен ОДиКЗ и выключателей отработавших свой ресурс согласно целевой программе повышения надежности | 14 | 0.6018 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6018 | 0 | 0 | 0.977 | 0.828 | 0 | 0.437 | 0 | 13.023 | 0.3752 | 0.06235% | 0.3752 | 0
1158 | Замена ТТ-ТН 10-110 кВ на ПС 35-110 кВ согласно целевой программе повышения надежности | 6 | 7.08 | 3.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2798 | 0 | 4.8002 | 3.479 | 7.538 | 4.56 | 12.54 | 10.219 | 2.521 | -3.601 | -0.05086% | -3.601 | 0 | работы выполнены хоз.способом по программе, в т.ч. ликвидация складских остатков
1159 | Замена КРУН 6-10 кВ на ПС 35-110 кВ согласно целевой программе повышения надежности | 22 | 10.0309 | 5.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0309 | 5.034 | 6.201 | 6.116 | 6.116 | 6.116 | 16.966 | -4.9969 | -0.04982% | -4.9969 | 0 | проторгованное оборудование не соответствует проектному решению
1160 | Замена высоковольтных вводов на силовых трасформаторах и высоковольтных выключателей согласно целевой программе повышения надежности | 4.5 | 5.31 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0518 | 0 | 3.2582 | 2.352 | 3.021 | 1.028 | 3.048 | 1.568 | 2.148 | -2.958 | -0.05571% | -2.958 | 0 | работы выполнены в полном объеме с экономией.
1161 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино (ООО Румос Авто) | 0.591 | 0.59118 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59118 | 0 | 0 | 0.591 | 0.501 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | -0.00018 | -3.045e-05% | -0.00018 | 0
1162 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино (ООО Терра) | 2.485 | 2.4851 | 2.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4851 | 0.203 | 0 | 2.282 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8e-05 | -3.219e-06% | -8e-05 | 0
1163 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Дмитрова Гора" и строительство распредсети (ФГУП НИИПА) | 34.746 | 41 | 3.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3.188 | 14.962 | 14.962 | 0 | 0 | 31.558 | -37.812 | -0.09222% | -37.812 | 0 | отсутствие согласования прохождения части ВЛ-10 кВ собственниками земли
1164 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Мокшино (Петрол Люкс) | 0.492 | 1.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | -1.6013 | -0.1% | -1.6013 | 0 | длительность проведения закупочных процедур на поставку оборудования
1165 | Рекорнструкция ПС 35/10 кВ Родня (Черкасов) | 0.72 | 0.48852 | 0.72 | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0.25252 | 0.484 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0.23148 | 0.04738% | 0.23148 | 0
1166 | Реконструкция ПС 35/10 Карамзино (Егоров О.К.) | 0.671 | 0.48262 | 0.671 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 0.29062 | 0.479 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0.18838 | 0.03903% | 0.18838 | 0
1167 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Курортная и ПС 35/10 кВ Фролово (ООО "Василево") | 1.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2712 | 0 | 0% | 0 | 0
1168 | Реконструкция ПС35/6 кВ №13 (Федотов В.В.) | 0.788 | 0.5841 | 0.788 | 0.208 | 0.208 | 0 | 0 | 0.3761 | 0.58 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0.2039 | 0.03491% | 0.2039 | 0
1169 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Плутково (ООО "Галактика") | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0% | 0 | 0
1170 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Капошвар (ООО "Коммунальщик") | 0.819 | 0.81892 | 0.819 | 0.228 | 0.228 | 0 | 0 | 0.59092 | 0.577 | 0 | 0.014 | 0.694 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 8e-05 | 9.769e-06% | 8e-05 | 0
1171 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Карачарово (СНТ "Меркурий) | 0.0847 | 0.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1003 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.0847 | -0.1003 | -0.1% | -0.1003 | 0
1172 | Реконструкция ПС 35/10/6 кВ №1 (замена маслянного выключателя на вакуумный, с реконструкцией РЗА), ВЛ 10 кВ ф.№15 Стрельниково (Назаров Ю.И.) | 0.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4915 | 0 | 0% | 0 | 0
1173 | Реконструкция ПС 35/10/6 кВ №9 | 31.6 | 2.5665 | 2.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5665 | 2.55 | 0 | 0.017 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 29.033 | 0.0005 | 1.948e-05% | 0.0005 | 0
1174 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №11 | 33.7 | 24.6089 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1134 | 2.1 | 22.4955 | 0 | 8.852 | 7.061 | 8.852 | 8.852 | 31.6 | -22.5089 | -0.09147% | -22.5089 | 0 | недовыполнение работ по вине подрядчика
1175 | Замена МВ на ВВ в яч Т1,Т2, СВ с р-цией РЗА на МПУ ПС Капошвар (ООО "Центрстрой") | 1.595 | 1.6449 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6449 | 0.232 | 0 | 0.895 | 1.324 | 1.324 | 1.525 | 1.525 | 0.468 | -0.51792 | -0.03149% | -0.51792 | 0 | объект выполнен со значительной экономией, введен в эксплуатацию
1176 | Установка лин яч 10 кВ в РУ 10 кВ ПС Радуга с ВВ , ТТ. РЗА на МПУ, р-ция в яч. 10 кВ ввода Т, на 1 и 2 с.ш. установить комплект дуговой защиты. (ЗАО "Хамильтон Стандарт Наука) | 2.034 | 0.9272 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9272 | 0.464 | 1.337 | 1.337 | 0 | 0 | 1.57 | -0.4632 | -0.04996% | -0.4632 | 0
1178 | Программа перемещения трансформаторов | 4.644 | 2.0001 | 4.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0001 | 0 | 0 | 4.644 | 11.274 | 10.423 | 10.129 | 9.278 | 0 | 2.6439 | 0.1322% | 2.6439 | 0
1179 | Реконструкция ПС с установкой ДГУ и автоматическим регулированием | 6.2 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 1.003 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 5.197 | 0 | 0% | 0 | 0
1180 | Реконструкция ПС 35/6 кВ ЗМИ фид. Город - РП2, ячейка 6 кВ №19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1181 | Реконструкция ПС 35 кВ №9 (замена силового трансформатора)" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1182 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Мелково" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1183 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Эммаус" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1184 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1185 | Реконструкция ПС 35 /10 кВ "Изоплит" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1186 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Красногорская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1187 | Реконструкция ПС 35/6 Даниловская. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1188 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 35/10 "Гришкино" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1189 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Алексино" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1190 | Замена ячеек КРУН на ПС 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1191 | Реконструкция ПС Медное (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1192 | Реконструкция лин. Ячейки 10 кВ, ТТ и необходимые измерительные приборы ПС 35/10 кВ Курортная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1193 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Завод 1 Мая (замена яч. 6 кВ №29 МВ на ВВ с рек. РЗА, замена ТТ, монтаж АВР, установка дуговой защиты на ВОД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1194 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Селигер" (монтаж фундамента, маслоприемника и маслосборника под трансформатор) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1195 | Реконструкция ПС 35 кВ Борисово, замена маслянных выключателей на вакуумные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1196 | Замена КТП 10/0.4 кВ на КТП 10/0.4 кВА с тр-ром 250 кВа (ВЛ 10 кВ ф.№5 ПС 35/10 кВ Барыково), Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.№1 д. "Перетрясово" | 0.767 | 0.767 | 0.767 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0.447 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1202 | Замена существующего тр-р в д. Рожино на ТП 10/04 кВ 160 кВаА | 0.339 | 0.15457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15457 | 0 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.339 | -0.15457 | -0.1% | -0.15457 | 0
1203 | Замена ТП 100 кВА на КТП 160 кВА (Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Новая, д. 22б, ПС №9 | 0.339 | 0.15457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | -0.15457 | -0.1% | -0.15457 | 0
1209 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1210 | Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Тверьэнерго | 189.3636 | 25.736 | 32.453 | 17.642 | 17.642 | 0.54102 | 0.54102 | 6.1223 | 6.358 | 1.4307 | 7.912 | 15.781 | 5.147 | 49.027 | 28.609 | 156.9106 | 6.717 | 0.0261% | 6.717 | 0
1211 | Модернизация АИИС КУЭ РРЭ | 74.46 | 53.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4162 | 0 | 11.336 | 10.134 | 11.573 | 10.47 | 74.46 | -53.4162 | -0.1% | -53.4162 | 0 | длительные закупочные процедуры по поставке оборудования
1212 | Система коммерческого учета э/э бытовых потребителей | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0% | 0 | 0
1213 | ПИР на реконструкцию ПС 35 кВ Калязин (перевод на 110 кВ) | 144.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5 | 0 | 0% | 0 | 0
1214 | ПИР на реконструкцию ВЛ 110 кВ Новая - В.Волочек (от отпайки на ПС Кашарово до ПС В.Волочек) | 50 | 1.8974 | 3.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8974 | 2.8202 | 0 | 0.248 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 46.9318 | 1.1708 | 0.0617% | 1.1708 | 0
1215 | ПИР на реконструкцию ВЛ 35 кВ Сандово - Весьегонск (перевод на 110 кВ), реконструкцию ПС Весьегонск и реконструкцию ПС Сандово | 58 | 5.4068 | 5.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4068 | 5.3725 | 0 | 0.034 | 4.582 | 0 | 0 | 0 | 52.5935 | -0.00022 | -4.069e-06% | -0.00022 | 0
1216 | ПИР на реконструкцию ПС 35/10 кВ Тургиново | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0% | 0 | 0
1217 | ПИР на реконструкцию ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок, ПС 35/10 кВ Селигер, ВЛ - 35 кВ Н. Рожок - Селигер | 53.62 | 4.7507 | 4.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7507 | 4.72 | 0 | 0.031 | 4.026 | 0 | 0 | 0 | 48.869 | 0.00032 | 6.736e-06% | 0.00032 | 0
1218 | ПИР на реконструкцию ПС 35/10 ЗМИ, реконструкцию ПС 35/10 Дм. Гора, строительство ВЛ 35 кВ ЗМИ - Дм. Гора | 60 | 6.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4841 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0.732 | 0 | 0 | 60 | -6.4841 | -0.1% | -6.4841 | 0 | длительность согласования прохождения трассы ВЛ-35 кВ собственниками земли
1219 | ПИР на строительство ПС 110/35/10 Левобережная, строительство ВЛ 110 кВ Алмаз - Левобережная, строительство ВЛ 35 кВ Левобережная - Стеклозавод 1-го Мая, ВЛ - 35 кВ Левобережная - Юрьево - Девичье с реконструкцией ПС Зарница, Стеклозаод 1-го Мая и Юрьево - Девичье | 9.98 | 9.9804 | 9.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9804 | 9.75 | 0 | 0.23 | 8.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00044 | -4.409e-06% | -0.00044 | 0
1220 | ПИР (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1221 | ПИР Реконструкция ЦУС в связи с увеличением количества работчих мест | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.472 | -0.1% | -0.472 | 0
1223 | Реконструкция производственных зданий | 48.3 | 40.225 | 40.225 | 0.472 | 0.472 | 1.1697 | 1.1697 | 26.5988 | 21.038 | 11.9845 | 17.5453 | 44.854 | 8.644 | 40.836 | 15.662 | 8.075 | -2.3344e-05 | -5.803e-08% | -2.3344e-05 | 0
1224 | Реконструкция РПБ | 5.095 | 0 | 3.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.368 | 3.727 | 0% | 3.727 | 0
1225 | Реконструкция зданий | 1.77 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0% | 0 | 0
1226 | Реконструкция базы Максатихинского РРЭС | 1.519 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 0% | 0 | 0
1227 | Реконструкция электроснабжения помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1228 | Очистные сооружения ПО Кимрские электрические сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1229 | Монтаж охранной сигнализации в помещениях службы грозозащиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1235 | Реконструкция автогаража, здания ТЭС (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1236 | Реконструкция зданий РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1238 | Комплекс мероприятий по укреплению здания Тверских электрических сетей | 3.461 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 1.8704 | 1.8704 | 1.3186 | 1.318 | 0 | 0.000552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0% | 0 | 0
1240 | Автотранспорт | 48.0148 | 53.1 | 48.0148 | 0 | 0 | 5.536 | 5.536 | 46.8801 | 36.797 | 0.68393 | 5.6818 | 42.812 | 0.087 | 42.812 | 0.087 | 0 | -5.0852 | -0.009577% | -5.0852 | 0
1241 | Оборудование ИТ (замена оргтехники) | 8.7 | 3.0255 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0255 | 3.026 | 5.794 | 5.794 | 5.085 | 5.085 | 5.674 | 0.00048 | 1.587e-05% | 0.00048 | 0
1243 | Оборудование не требующее монтажа | 17.5643 | 18.5133 | 17.5643 | 4.814 | 4.814 | 2.9674 | 2.9674 | 9.5273 | 0.331 | 1.2046 | 9.4519 | 14.986 | 9.379 | 12.721 | 7.114 | 0 | -0.94901 | -0.005126% | -0.94901 | 0 | закупка оборудования в связи с производственной необходимостью
1451 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 2.658 | 3.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.658 | -3.1364 | -0.1% | -3.1364 | 0 | выполнение работ запланировано хоз.способом, поздняя поставка оборудования и макс.занятость персонала в конце года сместили сроки выполнения работ на январь 2011 г.
1275 | Реконструкция ВЛ-110кВ Моторная-Инженерная | 37.543 | 11.7515 | 20.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7878 | 19.4207 | 0.96367 | 1.016 | 20.6521 | 2.8148 | 0 | 0 | 17.1063 | 8.6852 | 0.07391% | 8.6852 | 0
1276 | РПО. Реконструкция ВЛ-35 кВ Шашково-Левобережная с заходами на ПС Демино (инв №3004580) | 50.9843 | 11.9852 | 3.1352 | 3.003 | 3.003 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 8.8502 | 0.13217 | 0.6033 | 0.49016 | 0 | 0 | 47.8491 | -8.85 | -0.07384% | -8.85 | 0 | смещение сроков выполнения работ вызвано проведением на ОАО «Центр лыжного спорта «Демино» в период с декабря по февраль новогодних празднований и Этапа Кубка Мира по лыжным гонкам, что не позволит проводить отключения и переключения при проведении работ т.к. от существующей ВЛ-35кВ Левобережная-Шашково запитана база ОАО «ЦЛС «Демино»
1277 | РПО. Реконструкция ВЛ 35 кВ Заполье-Красная Горка (инв.№30045840) (д.ТП №315 от 15.09.08.) | 8.4884 | 8.4884 | 8.4884 | 7.6494 | 7.6494 | 0.839 | 0.839 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 2.683 | 0 | 7.3182 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1278 | ЯПО. Реконструкция ВЛ-10 кВ № 6 ПС "Ватолино". (строительство отпайки до н/п Большое и малое Наговицино), (инв.№3000904) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1279 | ЯПО. Реконструкция ВЛ10кВ Ф №25 ПС Данилов (инв №12004285-00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1280 | ЯПО. Рек-я КТПП-160 Красное мастерские. Ф 7 ПС Некрасово (инв.№11002178) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1281 | ЯПО. Реконструкция ВЛ-10кВ ф.35 ПС Дружба (инв.№12004289-00), реконструкция ВЛ-10кВ Ф №21 ПС Данилов (инв.№12004286-00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1282 | РоПО. Реконструкция ЛЭП п.Борисоглебский (инв.№ 3003632, 12004228-00) со строительством КТПП-160 кВА "Сенопункт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1283 | РоПО. Реконструкция ВЛ6кВ №3 Поселок ПС 35/6 Батьки (инв.№ 12004424-00) | 1.6336 | 1.6437 | 1.6336 | 1.6336 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010155 | 0 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | -0.010155 | -0.0006178% | -0.010155 | 0
1284 | ЯПО. Реконструкция ВЛ-10 кВ на территории стадиона Подолино (письмо № 7/18-3423 от 05.07.10.) | 3 | 3.54 | 0.49333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 2.95 | 0.49333 | 2.2177 | 1.7954 | 0 | 0 | 2.5067 | -3.0467 | -0.08606% | -3.0467 | 0 | Недоосвоение вызвано отсутствием согласования трассы ВЛ с собственником земли, к решению данного вопроса подключена администрация ЯО
1285 | Реконструкция ВЛЭП (мероприятия по восстановлению принятых на баланс бесхозных электрических сетей) | 30 | 35.4 | 12.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.832 | 0 | 32.568 | 12.4204 | 24.7688 | 17.2629 | 12.4273 | 12.4273 | 17.5796 | -22.9796 | -0.06491% | -22.9796 | 0 | 1. Экономия средств при проведении торгово-закупочных процедур- 3 млн. руб. 2. Задержка выполнения обязательств по реконструкции ЛЭП вызвана длительными сроками согласования трассы с большим количеством собственников земли, включая лесные хозяйства, а так же длительными сроками изготовления необходимого оборудования и материалов (экранированный кабель «мультивиски» АПвПг3х1х95/16+А70-10кВ).
1286 | Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ по Ярославской области по ТП | 95.2072 | 129.086 | 76.2233 | 4.672 | 4.672 | 6.7698 | 6.7698 | 19.452 | 26.7761 | 98.1921 | 38.0053 | 121.2893 | 48.1239 | 84.4148 | 64.8648 | 18.9839 | -52.8627 | -0.04095% | -52.8627 | 0 | заключение новых договоро ТП
1287 | РПО. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф№4 ПС Глебово (инв.№3003802) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1288 | ЯПО. Реконструкция ВЛ-0,4кВ и МТП30 Наговицино ф.№6 ПС Ватолино (инв №11000525). Строительство КТП 40 кВА «Ноговицино». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1289 | ЯПО. Реконструкция ВЛ -0,4кВ от КТП 160 Набережная ф.25 ПС Данилов (инв.№ 12004296-00). Строительство КТП 100кВА «Тутаевская». Строительство КТП 160кВА «Луговая». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1290 | ЯПО. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТПП-160 "Торг" Ф №21,4 ПС"Данилов" (инв.№12004313-00). Реконстркция ВЛ-0,4кВ от ЗТПП-160 "49квартал" Ф№21,4 ПС"Данилов" (инв.№12004315-00). Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-250 Кирова ф.№40 ПС Дружба (инв.№12004328-00). Строительство КТПП-2х250кВА "Северная", Строитеельство КТП-250кВА "Калинина". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1291 | РоПО. Реконструкция ВЛ0,4кВ №3 п.Кубринск ВЛ-6кВ №3 ПС Батьки (инв.№ 12004219-00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1292 | Реконструкция ВЛ0,4кВ п.Кубринск с установкой щитов учета в РоПО. | 2 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.50306 | 0.50306 | 0 | 0 | 2 | -0.59 | -0.1% | -0.59 | 0
1293 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (система освещения) | 30 | 35.4 | 7.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 17.7 | 7.954 | 28.1414 | 21.6618 | 23.1776 | 22.1582 | 22.046 | -27.446 | -0.07753% | -27.446 | 0 | Задержка выполнения обязательств по реконструкции электрических сетей наружного освещения вызвана длительными сроками поставки материалов (провода СИП). Существует объективная причина отсутствия провода СИП в стране, в связи с дефицитом исходных материалов (пластика) для его изготовления.
1294 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с установкой бустеров | 12.4 | 10.738 | 6.844 | 6.844 | 6.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.894 | 0 | 0.015 | 0 | 1.1816 | 1.1816 | 5.556 | -3.894 | -0.03626% | -3.894 | 0 | Поздние сроки поставки оборудования поставщиком ООО "СКЭ-Электро"
1295 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ по Ярославской области по ТП | 55.0096 | 64.426 | 29.9368 | 1.2063 | 1.2063 | 2.476 | 2.476 | 13.0107 | 8.1647 | 47.733 | 18.0898 | 37.7579 | 18.6735 | 21.4827 | 12.5961 | 25.0728 | -34.4891 | -0.05353% | -34.4891 | 0 | Длительное оформление земельных участков под строительство ВЛ, некачественная работа подрядных организаций
1296 | Реконструкция КЛ 0,4-10 по Ярославской области по объектам ТП | 2.395 | 2.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8261 | 0 | 0.11572 | 0.11572 | 0 | 0 | 2.395 | -2.8261 | -0.1% | -2.8261 | 0 | Длительное оформление земельных участков под строительство ВЛЭП, некачественная работа подрядных организаций
1297 | Реконструкция учебных полигонов ПС 110кВ ( 2 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1298 | ЯПО. Реконструкция ПС 110/10 кВ Чайка с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1299 | РоПО. Реконструкция ПС Техникум 1-я очередь (инв.№ 11005250), (д.ТП №170-ТП/08-РоС ) с заменой выкатного элемента и РЗА ячейки ВЛ - 10 кВ № 4 «Заячий Холм» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1300 | РПО. Реконструкция ПС Шестихино 110/35/10 кВ установка шкафов отбора напряжения ШОН 301С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1301 | Техперевооружение ПС 110 кВ с установкой вводов BRIT (ПС Перекоп-3 шт, ПС Павловская-3 шт, ПС Восточная 3 шт, ПС Веретье -3 шт, ПС Волжская-3 шт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1302 | РоПО. Реконструкция РУ-10 кв ПС Плоски (инв.№11004932), (д.ТП№563-ТП/08-РоС) с заменой выключателя и реконструкцией РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1303 | РПО. Реконструкция ПС 110 Полиграфмаш с заменой 3-х выключателей в линейных резервных ячейках | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0101 | 1.0101 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0% | 0 | 0
1304 | РПО. Реконструкция ПС "Веретье" . | 0.471 | 0.55578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55578 | 0 | 0.67641 | 0.10018 | 11.5158 | 0.077831 | 0.471 | -0.55578 | -0.1% | -0.55578 | 0 | При планирование не учтены проценты за кредит
1305 | ЯПО. Реконструкция ПС 110/10 кВ Брагино, с реконструкцией ТМ, ячеек КРУ-10 кВ №№10,11 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ, заменой ОД КЗ и РЗА трансформаторов | 85.4184 | 41.6953 | 50.4568 | 3.8716 | 3.8716 | 5.1752 | 5.1752 | 1.48 | 2.3881 | 31.1685 | 39.022 | 48.849 | 12.6799 | 0 | 0 | 34.9616 | 8.7615 | 0.02101% | 8.7615 | 0
1306 | РПО. Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Волжская | 5.05 | 2.36 | 0.10662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0.10662 | 4.8739 | 4.8739 | 0 | 0 | 4.9434 | -2.2534 | -0.09548% | -2.2534 | 0 | Переходящий объект, досрочное исполнение договора подрядчиком
1307 | РоПО. Реконструкция ПС 110/6кВ Кинопленка с заменой силового трансформатора Т1 (инв.№11004699) 6,3МВА на 16МВА, РЗА; ЗРУ-6 кВ (инв.№11004697) с заменой выкатного элемента ячейки 6кВ (д.ТП№№470,42-РоС/09-ТП-ТЗ№1; №91-ТЗ№2; №41,42-ТЗ№3) | 21.7702 | 25.6882 | 7.7416 | 0.82964 | 0.82964 | 0.19553 | 0.19553 | 11.8 | 1.3851 | 12.8631 | 5.3313 | 5.2697 | 1.0879 | 0 | 0 | 14.0286 | -17.9467 | -0.06986% | -17.9467 | 0 | Неисполнение плана по вводу в ОФ в денежном и физическом выражении вызвано приостановлением работ по замете трансформатора на ПС 110/6кВ «Кинопленка» до окончания ОЗП в связи с невозможностью отключения потребителя ООО «Славрос» имеющего непрерывное производство;
1308 | ЯПО. Реконструкция оборудования ЗРУ-6КВ ПС Институтская (инв.№1000306), (д.ТП с МУП ЯГЭС) с установкой доп. ячеек. | 2.2572 | 2.6635 | 1.3993 | 0.215 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 1.1843 | 2.4485 | 0 | 1.8359 | 1.0503 | 0 | 0 | 0.8579 | -1.2642 | -0.04746% | -1.2642 | 0 | Длительные сроки поставки оборудования поставщиком ЗАО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара"
1309 | ЯПО. Реконструкция ЗРУ 10кВ ПС 110/10кВ "Депо" (инв №11003343), (д.ТП м МУП ЯГЭС) | 2.1566 | 2.1983 | 2.1566 | 0.23106 | 0.23106 | 0.54623 | 0.54623 | 1.421 | 1.3793 | 0 | 0 | 1.6655 | 0 | 1.8772 | 0 | 0 | -0.041718 | -0.001898% | -0.041718 | 0
1310 | ЯПО. Реконструкция КРУН 3-4 секции 6КВ ПС Южная (инв. № 11002708), ((д.ТП м МУП ЯГЭС) | 1.8131 | 2.1395 | 0.79952 | 0.147 | 0.147 | 0.65252 | 0.65252 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0136 | -1.34 | -0.06263% | -1.34 | 0 | Поздние сроки поставки оборудования
1311 | ЯПО. Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6кВ Северная (инв. № 11001638), с установкой токоограничительных реакторов и реконструкцией трансформатора | 28.6999 | 8.7556 | 5.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5015 | 3.7831 | 8.2541 | 2.0235 | 1.9626 | 1.5376 | 0 | 0 | 22.8934 | -2.9491 | -0.03368% | -2.9491 | 0 | Срыв сроков выполнения работ подрядной организацией "Диарост" произошел ввиду длительных сроков комплектации оборудования для модернизации трансформатора. В настоящий момент оборудование закуплено полностью, но работы по дальнейшему проведению реконструкции подстанции по модернизации тр-ра приостановлены до окончания ОЗП ввиду больших рисков отключения подстанции в зимний период.
1312 | ЯПО. Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ ПС 110/10кВ "Депо" (инв. №11003342), с установкой трансформатора 10мВА | 15.81 | 18.6558 | 6.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6558 | 6.5939 | 14.5441 | 12.5977 | 0 | 0 | 9.2161 | -12.0619 | -0.06465% | -12.0619 | 0 | Неисполнение плана по вводу в ОФ в денежном и физическом выражении вызвано длительными сроками поставки оборудования (РЗА, масляный трансформатор, элегазовые выключатели, трансформаторы тока) на ПС 110/10кВ «Троллейбусное депо» и как следствие смещение пуско-наладочных работ на январь месяц;
1313 | Реконструкция ПС 110кВ с реконструкцией вводов силовых трансформаторов (2010г. - ПС Институтская, Южная) | 6.256 | 6.4261 | 6.256 | 0 | 0 | 5.5817 | 5.5817 | 0.8444 | 0.67422 | 0 | 0 | 6.3866 | 1.5204 | 0.59175 | 0.59175 | 0 | -0.17018 | -0.002648% | -0.17018 | 0
1314 | Реконструкция ПС 110кВ (Институтская, Южная) с заменой ОД и КЗ и масляных выключателей. | 66.23 | 3.2568 | 4.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5488 | 0 | 0.708 | 4.2521 | 2.5364 | 0.35445 | 0 | 0 | 61.9779 | 0.99531 | 0.03056% | 0.99531 | 0
1315 | Реконструкция ПС 110кВ с установкой МП быстродействующими дуговыми защитами (ЗДЗ) | 6.7002 | 7.9062 | 6.0673 | 0 | 0 | 4.1698 | 4.1698 | 3.7364 | 1.8975 | 0 | 0 | 6.8856 | 0.050123 | 3.1222 | 0.66344 | 0.63288 | -1.8389 | -0.02326% | -1.8389 | 0
1316 | Реконструкция ПС110 с установкой РАС(регистраторы аварийных событий) (2010г. - ПС Брагино, ПС Пищалкино, ПС Восточная, ПС Переславль) | 12.5432 | 12.264 | 6.4725 | 0.582 | 0.582 | 0 | 0 | 0.55578 | 0.54394 | 11.1262 | 5.3466 | 7.829 | 7.3585 | 2.4548 | 2.4548 | 6.0707 | -5.7915 | -0.04722% | -5.7915 | 0 | неисполнение обязательств подрядчиком ( ОАО «Энергострой-холдинг»)
1317 | Реконструкция ПС 110-35 кВ (программа замены ТТ иТН). | 10 | 11.8 | 3.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 3.0569 | 27.3406 | 25.5754 | 5.2849 | 5.184 | 6.9431 | -8.7431 | -0.07409% | -8.7431 | 0 | отсутствие поставки материалов и поздние сроки поставки оборудования
1318 | РоПО. Реконструкция КРУН-10 к-47 ПС 110/10кВ Юрьевская Слобода (инв.№11004244) с заменой выкатного элемента и реконструкцией РЗА ячейки ВЛ10№7 Слободская (д.ТП№419 от 24.11.08.) | 0.83975 | 0.8612 | 0.83975 | 0.566 | 0.566 | 0 | 0 | 0.2952 | 0.27375 | 0 | 0 | 0.6405 | 0 | 1.7219 | 0 | 0 | -0.021453 | -0.002491% | -0.021453 | 0
1319 | РоПО. Тех перевооружение ПС110 кВ Переславль (инв. №11004701) с заменой выкатных элементов 2-х ячеек 6 кВ, установкой яч 6 кВ с ВВ (д. ТП № 00-1/33 ТП-09-РоС) | 5.4998 | 1.1107 | 0.52072 | 0 | 0 | 0.52072 | 0.52072 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 4.979 | -0.59 | -0.05312% | -0.59 | 0 | Длительные поставки оборудования
1320 | ЯПО. Техперевооружение ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Полиграф(инв.№11001650) с заменой выкатных элементов ячеек 6 кВ №621,637 на выкатные элементы с вакуумными выключателеми и РЗиА (д.ТП№26-ЯС/09-ТП (ю-1) | 0.15085 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15085 | -0.178 | -0.1% | -0.178 | 0
1321 | Реконструкция ПС 110/10кВ Юр. Слобода к-47 (инв № 11005144) (д.ТП 263-ТП/08-Рос) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0% | 0 | 0
1322 | Реконструкция ПС 110/35/10 Нила с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х16МВА | 42.645 | 4.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.645 | -4.079 | -0.1% | -4.079 | 0 | В плане 2010г. предусмотрено выполнение проектных работ. По состоявшимся торгово-закупочным процедурам договор на выполнение проектных работ заключен с ОАО "ОТКЗ ВНИПКИ Тяжпромэлектропроект им. Ф.Б. Якубовского» 13ноября 2010г. По условиям договора срок окончания проектных работ - декабрь 2010г. По предварительным переговорам подрядчик не гарантирует выполнение проекта в 2010г. ввиду задержки выдачи технической информации поставщиком трансформаторов ООО "Балтийский комплекс". В настоящий момент необходимая техническая информация предоставлена в полном объеме. Ожидаемый срок выполнения ПИР - 1кв. 2011г.
1323 | РоПО. Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10 Углич (инв.№ 11004078) (598-ТП/08-РоС от 27.12.08г.) | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0% | 0 | 0
1324 | РоПО. Реконструкция ПС 35/10 Кибернетик (инв.№11004870) с заменой трансформаторов 2х2,25МВА на 2х6,3МВА и с реконструкцией РЗА, заменой ТТ и приборов учета ячейки 10 кВ № 1 (д.ТП№565-ТП/08-РоС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1325 | РоПО. Реконструкция КРУН-10ква 35 кв ПС Ставотино (инв.№11005259) (д ТП №170-ТП/08-РоС) с заменой выкатного элемента и РЗА ячейки ВЛ - 10 кВ № 7 «Прошенино» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1326 | РоПО. Реконструкция ПС "Красное" с заменой трансформатора 2,5 на 4 МВА, реконструкция ячейки №3 и установка доп.ячейки 10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1327 | РоПО. Реконструкция ПС 35/10 Глебово (инв.№11004752), (д.ТП№578-ТП/08-РоС, д.ТП№562-ТП/08-РоС) с заменой выключателей и реконструкцией РЗА ячеек №5, №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1328 | РоПО. Реконструкция ПС 35-10 кВ Соломидино (инв.№11004758), (д.ТП№561/ТП/08-РоС) с заменой выключателя и реконструкцией РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1329 | РоПО. Реконструкция ПС 35/6 кВ Прибрежная с установкой КРУ 6 кВ (инв.№ 13011626-00) | 39.1591 | 22.5572 | 17.2311 | 1.5284 | 1.5284 | 0 | 0 | 0 | 0.26228 | 21.0288 | 15.4404 | 21.9741 | 8.5293 | 0 | 0 | 21.928 | -5.3261 | -0.02361% | -5.3261 | 0 | Переходящий объект, поставка оборудования по договору и передача его в монтаж.
1330 | ЯПО. Реконструкция ПС 35/10 Некрасово с заменой трансформаторов 2х10 на 2х16МВА: Т1 - трансформатор силовой ПСТ Некрасово (инв.№11002016), Т2 - тр-р ТДНС1000035 ПС Некрасово №162 (инв.№11002530) | 27.0727 | 29.0752 | 27.0727 | 23.2962 | 23.2962 | 0.5 | 0.5 | 0.203 | 0.33388 | 5.076 | 2.9426 | 24.7859 | 3.5791 | 0 | 0 | 0 | -2.0025 | -0.006887% | -2.0025 | 0 | Неисполнение плана по вводу в ОФ в денежном и физическом выражении вызвано задержкой выезда представителя завода-изготовителя трансформаторов для выполнения шеф-монтажных работ по реконструкции второго трансформатора ПС 35/10 «Некрасово»
1331 | ЯПО. Реконструкция ПС 35/10кВ Профилакторий (инв.№11001702) с заменой ячейки 10кВ №4 и выключателей | 0.89594 | 0.78954 | 0.89594 | 0.51391 | 0.51391 | 0.11923 | 0.11923 | 0.1564 | 0.26281 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0.6693 | 0 | 0 | 0.10641 | 0.01348% | 0.10641 | 0
1332 | РПО. Реконструкция ПС 35/10кВ "Брейтово " и ПС 35/10кВ "Поречье" (инв.№11004194) с заменой трансформаторов № 1, 2 (инв.№ 11007927, №11007929) 2х4МВА на существующие 2х6,3МВА | 6.017 | 0.9027 | 1.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9387 | 0.9027 | 0 | 5.6291 | 3.9329 | 0 | 0 | 4.0783 | 1.036 | 0.1148% | 1.036 | 0
1333 | Реконструкция ПС 35/10 с реконструкцией устройств регулирования напряжения силовых трансформаторов на ПС Великовская, Горинская, Дорожаево, Тутаев, Чебаково, Халдеево, НПЗ, Щедрино, Заволжская. | 12.0617 | 5.9 | 12.0617 | 0 | 0 | 0.25439 | 0.25439 | 0 | 2.4273 | 5.6456 | 9.3801 | 7.1278 | 7.1278 | 1.7278 | 1.7278 | 0 | 6.1617 | 0.1044% | 6.1617 | 0
1334 | Реконструкция ПС 35/10 кВ с внедрением мероприятий по автоматизации распределительных сетей на ПС 35 кВ Рязанцево, Раменье, Воржа, Профилакторий. | 6 | 7.08 | 0.22196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0.22196 | 3.54 | 0 | 2.3438 | 1.6561 | 1.7601 | 1.5228 | 5.778 | -6.858 | -0.09687% | -6.858 | 0 | Срыв поставщиком сроков поставки оборудования
1335 | ЯПО. Реконструкция КТП-35 ПС 35/10 кВ Глебовское с заменой выкатного элемента ячейки ВЛ-10 кВ №5 на выкатной элемент с вакуумным выключателем и реконструкцией РЗиА (д.ТП№255-ЯС/09-ТП(ю-5)) (возрождение) | 1.1385 | 1.1684 | 1.1385 | 0 | 0 | 0.38503 | 0.38503 | 0.7834 | 0.75351 | 0 | 0 | 0.9922 | -0.0001 | 0 | 0 | 0 | -0.029894 | -0.002559% | -0.029894 | 0
1336 | РоПО. Тех перевооружение ПС35/10 кВ Кибернетик (инв. №11004870) с установкой яч 10 кВ с ВВ (д. ТП №№1002,566,567--ТП/08-РоС) | 1.0754 | 0 | 0.18726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18726 | 0.16651 | 3.151e-05 | 0 | 0 | 0.88817 | 0.18726 | 0% | 0.18726 | 0
1337 | РПО. Техперевооружение ПС 35/10 кВ Мышкин с заменой выкатного элемента ячейки ВЛ-10 кВ №1 на выкатной элемент с вакуумным выключателем и РЗиА (д. ТП№438 от 30.12.08г.) | 0.58985 | 0.69602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.63602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58985 | -0.69602 | -0.1% | -0.69602 | 0 | Проект выполнен, закуплено оборудование, строительно-монтажные работы будут выполнены в 1 кв. 2011г.
1338 | Реконструкция КТП 100 кВА Индивидуальный Поселок ВЛ-6кВ №3 (инв.№ 13011528-00) РоПО. | 0.76968 | 0.90823 | 0.32223 | 0.32223 | 0.32223 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7698 | 0 | 0.44746 | -0.586 | -0.06452% | -0.586 | 0
1339 | ЯПО. Реконструкция КТП-63 Медведково-1 Поселок Ф.5 ПС Дорожаево (инв.№11002468), (д.ТП№39ЯС/09-ТП9ф-1)на КТП 100 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1340 | Реконструкция ЗТПП 2х250 Туношна-2 ЯПО ВЛ-10 кВ №6 ПС Урожай (инв.№11000721) (д.ТП №155-ТП/07-ЯС от 14.12.07.) с заменой трансформаторов 2хТМ-400 кВА на 2хТМГ-630 кВА и рек-ция ВЛ-10 кВ сустановкой реклоузеров (2 шт.) | 0.73718 | 0.73718 | 0.73718 | 0.73718 | 0.73718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4e-07 | -1.169 | 0.80736 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1341 | Реконструкция КТП ПС 110/6 кВ Тормозная ОРУ-110 кВ (инв.№11001663) | 0.54661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54661 | 0 | 0% | 0 | 0
1342 | ЯПО. Реконструкция КТП Коргиш ВЛ-10 кВ №24 ПС Лютово (инв.№ 11002139) (д.ТП 2830-ЯС/09-ТП (ф-1) от 29.12.09) Реконструкция КТП-63 Коргиш ВЛ-10 КВ №24 ПС Лютово(инв.№11002139). | 0.38559 | 0 | 0.10756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10756 | 0.095648 | 1.814e-05 | 0 | 0 | 0.27803 | 0.10756 | 0% | 0.10756 | 0
1343 | ЯПО. Реконструкция КТП-100 Копнинское деревня ф6 ПС Середа (11001499) (д.ТП 2158-ЯС/09-ТП(ф-1)) | 0.6822 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0.086254 | 1.634e-05 | 0.086254 | 0.086254 | 0.5852 | 0.097 | 0% | 0.097 | 0
1350 | Реконструкция ПС 110/35/10 Ростов с заменой трансформатора Т-1 20МВА на 25МВА | 25.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.537 | 0 | 0% | 0 | 0
1351 | ПИР ССПИ | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0
1352 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0.47966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94614 | 0.94614 | 0 | 0 | 0.47966 | 0 | 0% | 0 | 0
1353 | ПИР обеспечения наблюдаемости | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49886 | 0.49886 | 0 | 0 | 1.4958 | 0 | 0% | 0 | 0
1354 | ПИР по модернизации АИИС КУЭ ПС 35/10 кВ (Рамение,Соломидино) | 0.25678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1873 | 1.1873 | 0 | 0 | 0.25678 | 0 | 0% | 0 | 0
1355 | ПИР для реконструкции объектов ИПР 2011г. | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42588 | 0.42588 | 0.066239 | 0.066239 | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
1356 | ЯПО. Благоустройство территории Ярославского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1357 | ЯПО. Реконструкция главного корпуса ремонтно-производственной базы Даниловского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1358 | Реконструкция здания Даниловского ЦОК | 5.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.259 | 0 | 0% | 0 | 0
1359 | РоПО. Реконструкция ОПС в производственном здании ЦБ РоПО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1360 | Реконструкция зданий РЭС Ярэнерго | 28.3102 | 15.7058 | 10.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7227 | 3.7576 | 11.9831 | 6.284 | 17.1048 | 11.7172 | 4.485 | 0.78213 | 18.2686 | -5.6642 | -0.03606% | -5.6642 | 0 | Включает затраты по объекту "Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд". Скорректирована стоимость по факту выполнения ПИР
1361 | РоПО. Реконструкция охранного забора ПС Устье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1362 | ЯПО. Реконструкция ПС Дорожаево и ПС Дубки со строительством ограждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1363 | Мероприятия по предписаниям контролирующих органов: 1. поставка ИМФ =72т.р. 2. поставка регистраторов грузоп. кранов = 814т.р. 3. реконструкция мнемосхем Гаврилов-Ямского, Даниловского, Первомайского РЭС = 815,3т.р. 5. КТСБ зданий ЯПО = 3941т.р. 6. ОПС базы Рыбинского РЭС = 4158т.р. 7. КТСБ базы Некрасовского РЭС ЯПО = 1082т.р. 9. ОПС зданий базы Рыбинского РЭС = 559т.р. 10. Установка охранной сигнализации на ПС Кулаково =2 30т.р. 11. Поставка измерительных трансформаторов тока 110 кВ = 2379т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1364 | Автомобили и спецтехника | 21.3041 | 16.566 | 21.3041 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.6477 | 16.56 | 20.6504 | 42.2292 | 35.0954 | 14.219 | 7.0853 | 0 | 4.7382 | 0.0286% | 4.7382 | 0
1365 | Оборудование не требующее монтажа | 23.8594 | 28.1538 | 22.1045 | 1.0765 | 1.0765 | 1.7345 | 1.7345 | 14.08 | 9.4504 | 11.2629 | 9.8431 | 44.6836 | 31.1229 | 44.1866 | 30.6258 | 1.7549 | -6.0493 | -0.02149% | -6.0493 | 0 | Дополнительна поставка спец оборудования для поплнения аварийного запаса
1452 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 1.884 | 2.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.884 | -2.2231 | -0.1% | -2.2231 | 0 | Работы выполнены, учтено в строке "Реконструкция зданий РЭС Ярэнерго"
| Реконструкция ПС-35 кВ | 60.1109 | 0 | 60.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1109 | 51.3566 | 51.3566 | 54.0083 | 54.0083 | 0 | 60.1109 | 0% | 60.1109 | 0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ | 11.7945 | 0 | 11.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7945 | 10.0422 | 10.0422 | 10.0422 | 10.0422 | 0 | 11.7945 | 0% | 11.7945 | 0
| Ввод объектов лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0005 | 106.0005 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Ввод объектов лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5165 | 76.5165 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 от ПС Анна для строительства и электроснабжения доп.корпуса Сбербанка РФ (Вынос линии) | 0.11363 | 0 | 0.11363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11363 | 0.11363 | 0 | 0.11363 | 0.11363 | 0 | 0.11363 | 0% | 0.11363 | 0
| Техперевооружение ПС №31 «Воля» с установкой ячейки для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2401 | 2.2401 | 2.2401 | 2.2401 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Техперевооружение ПС 35/10кВ "Усмань-2" | 1.4397 | 0 | 1.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4397 | 2.2529 | 2.2529 | 2.2987 | 2.2987 | 0 | 1.4397 | 0% | 1.4397 | 0
| Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 431.4153 | 106.7976 | 83.8442 | 4.9628 | 4.9628 | 11.461 | 11.461 | 40.4853 | 47.3039 | 49.8884 | 20.1165 | 72.9639 | 23.1047 | 68.2248 | 41.993 | 347.5711 | -22.9534 | -0.02149% | -22.9534 | 0
21 | Установка устройств АОСН на ПС-110 кВ Юго-Западного энергорайона | 3.736 | 4.8085 | 3.736 | 0 | 0 | 0.16945 | 0.16945 | 4.6391 | 2.615 | 0 | 0.95158 | 3.197 | 0 | 3.1971 | 3.1971 | 0 | -1.0725 | -0.0223% | -1.0725 | 0 | экономия в результате проведения конкурсных процедур
22 | Установка устройств АОСН на ПС-110 кВ Северного энергорайона | 3.7063 | 4.8085 | 3.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8085 | 3.7063 | 3.1715 | 0.16949 | 3.1719 | 3.1719 | 0 | -1.1022 | -0.02292% | -1.1022 | 0 | экономия в результате проведения конкурсных процедур
23 | Установка устройств для определения мест повреждения в сети 6(10), 35, 110кВ, замена устройств дуговой защиты, модернизация автоматики РПН силовых трансформаторов,установка защит на ПС-110 кВ | 32.4326 | 38.0765 | 32.4326 | 0 | 0 | 6.1745 | 6.1745 | 18 | 24.7553 | 13.902 | 1.5027 | 28.172 | 9.4352 | 26.2627 | 16.8557 | 0 | -5.6439 | -0.01482% | -5.6439 | 0 | экономия в результате проведения конкурсных процедур, выполнение работ хоз.способом
356 | ПС 110 кВ "Кадый" "Пыщуг" Техническое перевооружение и реконструкция схемы оперативного тока с установкой АУОТ | 2.5833 | 2.596 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.687 | 1.687 | 0.909 | 0.8963 | 2.255 | 0 | 2.255 | 1.111 | 0 | -0.0127 | -0.0004892% | -0.0127 | 0
357 | ПС 110 кВ Реконструкция РЗА с установкой дуговых защит (ПС 110 кВ Сусанино, Центральная, Чухлома) | 2.4 | 2.832 | 2.274 | 0 | 0 | 1.071 | 1.071 | 1.001 | 1.203 | 0.76 | 0 | 2.219 | 0.669 | 2.219 | 1.674 | 0.126 | -0.558 | -0.0197% | -0.558 | 0 | Объем каптальных вложений указан в соответствии с договром поставки оборудования и выполнения работ х/с.
360 | ПС 110/35/10 кВ "Вохма" реконструкция РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
456 | Реконструкция средств РЗА | 10 | 7.9739 | 3.0415 | 2.0651 | 2.0651 | 0.0088618 | 0.0088618 | 0 | 0.96759 | 5.9 | 0 | 2.941 | 0.001 | 4.553 | 2.415 | 6.9585 | -4.9324 | -0.06186% | -4.9324 | 0 | Снижение величины КВЛ по сравнению с плановым значением вызвано срывом срока поставки материалов и комплектующих РЗА
528 | Установка охранно-пожарной сигнализации ПЭС, РЭС Курскэнерго | 2.9436 | 2.9436 | 2.9436 | 0.44577 | 0.44577 | 2.4131 | 2.4131 | 0.08469 | 0.084689 | 0 | 0 | 2.7652 | 0 | 2.7652 | 0 | 0 | -8.5e-07 | -2.888e-08% | -8.5e-07 | 0
560 | Противоаварийная автоматика ВЛ-110 кВ Чугун левая, правая, Цементная левая, правая | 12 | 14.16 | 0.24755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24755 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7524 | -13.9124 | -0.09825% | -13.9124 | 0 | Конкурс не проведен. Перенесено в ИПР 2011 г.
561 | Ликвидация узких мест по пропускной способности сети 110 кВ | 34.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.137 | 0 | 0% | 0 | 0
571 | Реконструкция устройств защит от дуговых замыканий | 39.379 | 5.8693 | 6.8509 | 0 | 0 | 1.4111 | 1.4111 | 4.4583 | 4.4387 | 0 | 1.0011 | 5.5296 | 2.5626 | 6.6827 | 6.1003 | 32.5281 | 0.98159 | 0.01672% | 0.98159 | 0
577 | Противоаварийная автоматика: ПС Правобережная: Юго-Западная; Привокзальная; Ситовка; Цементная; ЛТП; КПД; Тепличная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0% | 0 | 0
578 | Реконструкция РЗиА | 70.748 | 3.8568 | 4.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8568 | 4.9009 | 6.6081 | 6.6081 | 1.7931 | 0 | 65.8471 | 1.0441 | 0.02707% | 1.0441 | 0
582 | Реконструкция РЗиА | 35.988 | 0.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5831 | 0 | 0.61378 | 0.11354 | 0 | 0 | 35.988 | -0.5831 | -0.1% | -0.5831 | 0 | Экономия за счет конкурсных процедур
584 | Замена аккумуляторной батареи на ПС 110/6 кВ "Западная" | 3.5 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0.33781 | 0.33781 | 0 | 0 | 3.5 | -2.065 | -0.1% | -2.065 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядной организации, объект перенесен в ИПР 2011 года.
589 | ПС 35 кВ. АВР | 2.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 0% | 0 | 0
690 | Монтаж дуговых защит | 11.24 | 0.956 | 0.809 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0.766 | 0.913 | 0 | 1.328 | 0.685 | 1.328 | 0.685 | 10.431 | -0.147 | -0.01538% | -0.147 | 0
789 | Техническое перевооружение: модернизация устройств РЗА и ПА | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0% | 0 | 0
797 | Техническое перевооружение: модернизация устройств РЗА и ПА | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0
986 | Программа оснащения подстанций 110 кВ защитами от дуговых замыканий | 2.437 | 2.437 | 2.437 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 2.395 | 2.395 | 0 | 0 | 2.507 | 0 | 2.472 | 0.007 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
989 | Установка адаптивных защит на ПС 110 кВ | 3.326 | 2.1323 | 1.843 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | 1.453 | 0.124 | 0.55126 | 1.591 | 1.575 | 0 | 1.685 | 1.685 | 1.483 | -0.28926 | -0.01357% | -0.28926 | 0
992 | Реконструкция устройств РЗА на ПС 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
993 | ПС 110/35/10 кВ "Телешовская" Замена ОД, КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ с комплектом РЗА (АОУТ не требуется) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1002 | ПС-110 кВ №2 г.Тамбов (Замена РЗА, замена аккумуляторной батареи, благоустройство территории ПС) | 8.359 | 4.137 | 8.359 | 2.452 | 2.452 | 0 | 0 | 1.685 | 4.62 | 0 | 1.287 | 1.359 | 0.067 | 1.359 | 1.359 | 0 | 4.222 | 0.1021% | 4.222 | 0
1005 | ПС 35/10 кВ "Анненская" Замена ОД, КЗ-35 кВ на вакуумные выключатели с комплектом устройств РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1177 | Программа модернизации РЗА | 20.9 | 6.562 | 6.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0823 | 3.4 | 1.4797 | 3.596 | 7.828 | 1.899 | 7.899 | 3.15 | 13.904 | 0.43402 | 0.006614% | 0.43402 | 0
| ПС 110 кВ Кострома-1монтаж периметральной сигнализации | 0.099 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0% | 0.099 | 0
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение с установкой ИМФ | 0.5845 | 0 | 0.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5845 | 0.557 | 0.557 | 0.582 | 0.582 | 0 | 0.5845 | 0% | 0.5845 | 0
| Создание систем телемеханики и связи | 2635.4685 | 667.6927 | 315.5917 | 57.5162 | 57.5162 | 17.1176 | 17.1176 | 56.2278 | 47.7017 | 536.8311 | 193.2562 | 378.7196 | 277.4781 | 400.7994 | 249.4142 | 2319.8768 | -352.101 | -0.05273% | -352.101 | 0
26 | Организация диспетчерских пунктов и монтаж диспетчерских щитов, перенос удаленных участков РЭС | 20.2524 | 20.2524 | 20.2524 | 20.2524 | 20.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
27 | Модернизация АСДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
28 | Модернизация Н.Оскольского РДП в части АСДУ | 1.2846 | 1.233 | 1.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 1.2846 | 0.98186 | 0.0019584 | 0.98208 | 0.95908 | 0 | 0.051554 | 0.004181% | 0.051554 | 0
29 | Модернизация Н.Оскольского РДП в части ТК | 3.0651 | 3.206 | 3.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.206 | 0 | 0 | 3.0651 | 2.8763 | 0 | 2.8762 | 2.8762 | 0 | -0.14092 | -0.004396% | -0.14092 | 0
30 | Реконструкция ДП Белгородских электрических сетей | 4.997 | 35.2206 | 4.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2206 | 4.997 | 18.2007 | 17.5917 | 18.2008 | 18.2008 | 0 | -30.2237 | -0.08581% | -30.2237 | 0 | изменение технических решений, экономия на торгах, вып-е работ хоз.способом
31 | Организация цифровой радиосети Белгородэнерго - 1 этап. | 3.6705 | 3.564 | 3.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0.864 | 3.6705 | 3.1317 | 0.27074 | 2.025 | 2.025 | 0 | 0.10645 | 0.002987% | 0.10645 | 0
32 | Организация каналов связи на ПС 35-110 кВ | 1.5311 | 1.541 | 1.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 0 | 0 | 1.5311 | 0.99257 | 0.0015704 | 0.99255 | 0.99255 | 0 | -0.009922 | -0.0006439% | -0.009922 | 0
34 | Телемеханизация в части АСДУ ТП 0,4 кВ - 19 объектов | 3.0691 | 2.4945 | 3.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58646 | 0.587 | 1.9081 | 2.4821 | 2.6056 | 0.0026278 | 2.5963 | 2.5963 | 0 | 0.57455 | 0.02303% | 0.57455 | 0
35 | Телемеханизация в части АСДУ РП 6/10) кВ | 1.1079 | 28.021 | 1.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.021 | 1.1079 | 8.6194 | 7.6804 | 7.9932 | 7.9932 | 0 | -26.9131 | -0.09605% | -26.9131 | 0 | несвоевременная поставка об-я
36 | Телемеханизация в части ТК РП 6/10) кВ | 3.9919 | 7.6514 | 3.9919 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1514 | 0.4919 | 0.44613 | 0.44613 | 0 | 0 | 0 | -3.6595 | -0.04783% | -3.6595 | 0 | несвоевременная поставка об-я
37 | Система переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0 | 4.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5005 | 0 | 0.0341 | 0.0341 | 0 | 0 | 0 | -4.5005 | -0.1% | -4.5005 | 0 | не заключен договор на выполнение работ и поставку оборудования
38 | Комплекс автоматизированных систем управления технологическими сетями (КАСУТС) | 16.888 | 85.3771 | 16.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4625 | 12.462 | 72.9147 | 4.426 | 30.6363 | 14.4173 | 18.1738 | 18.1738 | 0 | -68.4891 | -0.08022% | -68.4891 | 0 | неисполнение подрядчиком обязательств по договору
135 | Организация цифровых каналов диспетчерской и технологической связи с объектами филиала "Брянскэнерго" | 7.098 | 4.659 | 7.098 | 0.084 | 0.084 | 1.783 | 1.783 | 2.391 | 2.391 | 0.401 | 2.84 | 5.679 | 1.837 | 6.96 | 0.019 | 0 | 2.439 | 0.05235% | 2.439 | 0
136 | АСДУ Брянскэнерго (модернизация телемеханики) | 20.325 | 7.539 | 1.405 | 0.983 | 0.983 | 0.422 | 0.422 | 0 | 0 | 6.134 | 0 | 1.405 | 0 | 69.33 | 0 | 18.92 | -6.134 | -0.08136% | -6.134 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
139 | Перевод диспетчерской площадки Восточного ПО в ЦУС | 4.103 | 2.821 | 4.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 2.821 | 4.031 | 3.414 | 0 | 3.946 | 0.144 | 0 | 1.282 | 0.04544% | 1.282 | 0
140 | Перевод диспетчерской площадки Западного ПО в ЦУС | 4.081 | 2.539 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.539 | 0.476 | 0.403 | 0.403 | 0 | 0 | 3.605 | -2.063 | -0.08125% | -2.063 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
141 | Замена диспетчерского коммутатора уровня РЭС | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.676 | 0 | 0% | 0 | 0
142 | Средства связи (ВОЛС) | 2.057 | 0.279 | 0.279 | 0.204 | 0.204 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0% | 0 | 0
143 | Средства связи (БШПД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
144 | Модернизация АТС | 5.811 | 0.46 | 0.46 | 0.333 | 0.333 | 0.127 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 11.842 | 11.842 | 5.351 | 0 | 0% | 0 | 0
147 | ЦУС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
148 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0 | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.379 | -0.1% | -2.379 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
150 | ПИР АСДУ (модернизация телемеханики) | 2.3 | 2.758 | 1.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 2.758 | 1.517 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | -1.235 | -0.04478% | -1.235 | 0 | Поздно проведены торги по выбору подрядной организации
151 | ПИР ССПИ | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.77 | -0.1% | -1.77 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
152 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
153 | ПИР обеспечения наблюдаемости | 0 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.986 | -0.1% | -0.986 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
233 | Модернизация и расширение ССПИ (ПС №14, №16, №21, №27, №37, №42, "В.Хава", "Панино", "Анна", "Анна-2", "Архангельское", "Грибановка", "В.Карачан", "Листопадовка") | 45.6466 | 43.863 | 36.9951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2207 | 0.0013 | 43.6423 | 36.9938 | 40.6024 | 40.414 | 40.6024 | 40.6024 | 8.6515 | -6.8679 | -0.01566% | -6.8679 | 0 | Уточнение стоимости по результатам конкурсных процедур
234 | Модернизация 4 АТС уровня ПЭС | 8.35 | 0 | 0.63523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63523 | 8.2603 | 0 | 9.0664 | 0 | 7.7148 | 0.63523 | 0% | 0.63523 | 0
235 | Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (Россошь) | 0 | 7.8859 | -0.000225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8859 | -0.000225 | 0.36577 | 0.36577 | 0 | 0 | 0.000225 | -7.8862 | -0.1% | -7.8862 | 0 | В связи с поздним выходом проектной документации
236 | Модернизация системы радиосвязи | 0 | 6.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3378 | -0.1% | -6.3378 | 0 | Реализация инвестиционного проекта перенесена на 2011 г.
241 | ПИР ССПИ | 1.5 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | -1.77 | -0.1% | -1.77 | 0
242 | ПИР - реконструкция ЦУС в связи с увеличением раб.мест | 0.58749 | 0 | 0.58749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58749 | 1.1645 | 0.66301 | 0 | 0 | 0 | 0.58749 | 0% | 0.58749 | 0
243 | ПИР обеспечение наблюдаемости | 1.388 | 1.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | -1.6378 | -0.1% | -1.6378 | 0 | Выполнение работ по проектированию перенесено на 2011 г. в связи с задержкой выпуска ПСД подрядной организацией
267 | Модернизация аналоговых каналов связи с заменой оборудования на спутниковое | 0.42858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42858 | 0 | 0% | 0 | 0
268 | Модернизация РДП РЭС с заменой программно-аппаратного комплекса АТС (14 РЭС) | 6.8137 | 6.8137 | 6.8137 | 6.8137 | 6.8137 | 0 | 0 | 0 | 0.05711 | 0 | -0.05708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 4.403e-07% | 3e-05 | 0
305 | Технологическая транкинговая связь (радиомачты в с.Н.Ведуга и с.Латное) | 0.10417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10417 | 0 | 0% | 0 | 0
309 | Техперевооружение АСДУ ПС№29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
355 | ПС 110 кВ Техническое перевооружение ПС 110 кВ с заменой КП ТМ на КП Систел с установкой дополнительных датчиков ТМ | 5.767 | 6.758 | 5.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.887 | 6.758 | 3.88 | 5.129 | 5.129 | 5.129 | 5.129 | 0 | -0.99101 | -0.01466% | -0.99101 | 0 | Объем капитальных вложений указан в соответствии с заключенным договром, на основании проведения конкурса.
370 | ЛВС Техническое перевооружение с заменой оборудования на новое | 6.4909 | 5.37 | 6.4909 | 1.311 | 1.311 | 0.401 | 0.401 | 0 | 0 | 3.658 | 4.7789 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 0 | 1.1209 | 0.02087% | 1.1209 | 0
371 | Организация каналов связи (ВОЛС Красная поляна - Островский РЭС) | 4.845 | 4.217 | 1.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4.017 | 1.8728 | 3.218 | 3.218 | 3.218 | 3.218 | 2.9722 | -2.3442 | -0.05559% | -2.3442 | 0
372 | Организация каналов связи с установкой спутникового оборудования | 3.648 | 3.305 | 2.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.305 | 2.1629 | 3.099 | 3.099 | 3.099 | 3.099 | 1.4851 | -1.1421 | -0.03456% | -1.1421 | 0
373 | Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 1.341 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 1.341 | -1.582 | -0.1% | -1.582 | 0 | Задержка объявлены процедуры закупки оборудования и СМР (централизованная закупка).Выпорлнение перенесено в планы ИП 2011 года.
374 | Организация каналов связи с установкой оборудования мультиплексирования | 4.1763 | 3.082 | 4.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.082 | 4.1763 | 3.462 | 3.462 | 3.462 | 3.462 | 0 | 1.0943 | 0.03551% | 1.0943 | 0
375 | Организация каналов связи с установкой оборудования мультеплексирования (15РДП- РЭС) | 10.559 | 9.46 | 9.6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 9.6173 | 10.676 | 10.676 | 10.676 | 10.676 | 0.94173 | 0.15727 | 0.001662% | 0.15727 | 0
376 | ТП ОИК ОДС Галичских, Нейских и Шарьинских ЭС с установкой дополнительного оборудования и передачей ТС иТИ в ЦУС | 0.862 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0.621 | 0.621 | 0.621 | 0.621 | 0.862 | -1.017 | -0.1% | -1.017 | 0 | Объем капитальных вложений указан в соответствии с заключенным договром, на основании проведения конкурса.
377 | ТП узлов связи ОДС Галичских, Нейских и Шарьинских ЭС с установкой дополнительного оборудования и передачей каналов связи из ОДС в ЦУС | 2.582 | 2.547 | 0.53284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.347 | 0.53284 | 2.573 | 2.573 | 2.401 | 2.401 | 2.0492 | -2.0142 | -0.07908% | -2.0142 | 0
378 | ТП системы оперативно-технологической радиосвязи с установкой дополнительного оборудования | 3.322 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | 3.322 | -3.42 | -0.1% | -3.42 | 0 | Задержка объявлены процедуры закупки оборудования и СМР (централизованная закупка).Выпорлнение перенесено в планы ИП 2011 года.
379 | ТП ЦУС с установкой дополнительного оборудования(диспетчерские пульты) | 1.976 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 1.976 | -1.985 | -0.1% | -1.985 | 0 | Задержка объявлены процедуры закупки оборудования и СМР (централизованная закупка).Выпорлнение перенесено в планы ИП 2011 года.
380 | ТП ПС 35 кВ и ТП РП 6/10 кВ( 54 объекта) с установкой дополнительного оборудования ТМ | 3.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.586 | 0 | 0% | 0 | 0
381 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0% | 0 | 0
382 | Модернизация телемеханики и связи ПС 110 кВ (Ильинское, БХЗ, Промузел, Никола) | 17.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.722 | 0 | 0% | 0 | 0
383 | Организация каналов связи с РДП (спутник-ЦУС+2РДП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
384 | Техническое переворужение с установкой телекоммуникационного оборудования (5 РЭС. ЦПО - 1 шт., ШПО - 4 шт.) | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.136 | 0.136 | 0.536 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.086 | 0.915 | 0.915 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
388 | ПИР_ реконструкции ЦУС в связи с переездом в помещение освобождаемым РДУ | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 1.731 | 1.731 | 0 | 0 | 0 | -2.95 | -0.1% | -2.95 | 0 | Объем капитальных вложений указан в соответствии с заключенным договром, на основании проведения конкурса.
389 | ПИР ССПИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
390 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
391 | ПИР обеспечение наблюдаемости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
491 | Реконструкция средств телекоммуникаций и связи | 35.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.932 | 0 | 0% | 0 | 0
492 | Создание каналов связи до ПС (вып.тех требований СО - ЕЭС) | 16.651 | 14.706 | 16.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.706 | 16.651 | 14.629 | 2.482 | 15.064 | 15.064 | 0 | 1.945 | 0.01323% | 1.945 | 0
493 | Организация цифровых каналов связи | 12.631 | 14.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9051 | 0 | 11.119 | 11.119 | 0 | 0 | 12.631 | -14.9051 | -0.1% | -14.9051 | 0 | Не выполнены работы по строительству уч-ков ВОЛС в Хомутовком и Медвенском районах из-за невозможностью предоставления каналов связи и получения ТУ у ОАО "МТС"
494 | Модернизация узлов связи (Call-Центр,IVR) | 1.5 | 0 | 0.015694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015694 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 1.4843 | 0.015694 | 0% | 0.015694 | 0
495 | Строительство ВОЛС Курск (пс. Волокно) - Обоянь (ЮЭС) и ВЭС - ПС Фосфоритная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
496 | Монтаж активного оборудования ВОЛС | 4.4419 | 4.4419 | 4.4419 | 4.4419 | 4.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.832 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
497 | ПИР БШПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
498 | Телекомуникационное оборудование РЭС | 7.6614 | 7.6614 | 7.6614 | 7.6614 | 7.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5745 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
499 | Создание сети интернет-радио | 2.2224 | 2.2224 | 2.2224 | 2.2224 | 2.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
500 | Модернизация средств связи | 2.8274 | 2.8274 | 2.8274 | 2.8274 | 2.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.464 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
501 | Модернизация и расширение ССПИ в соответствии с требованиями СО | 27.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.966 | 0 | 0% | 0 | 0
502 | Модернизация систем радиосвязи (модернизация парка р/с) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.365 | 6.365 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
503 | Модернизация систем радиосвязи (переход к ЦМ ОТУ) | 0 | 0.50445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50445 | -0.1% | -0.50445 | 0 | Проведение конкурсных процедур по данному объекту производилось централизованно. По состоянию на 31.12.2010г. Договор не заключен, работы не выполнены.
504 | АСДУ Обоянского РЭС, Медвенского РЭС | 21.3483 | 13.0577 | 20.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2696 | 12.3263 | 8.7881 | 7.946 | 17.775 | 6.198 | 11.584 | 11.584 | 1.0759 | 7.2146 | 0.05525% | 7.2146 | 0
505 | Модернизация АСДУ | 36.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.017 | 0 | 0% | 0 | 0
506 | Модернизация АСДУ ПЭС, РЭС (дополнительные работы по тр СО) | 6.6788 | 2.4166 | 6.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4166 | 6.6788 | 6.464 | 6.464 | 6.464 | 6.464 | 0 | 4.2621 | 0.1764% | 4.2621 | 0
507 | ЦУС Курскэнерго | 3 | 3.5306 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5306 | 1.3386 | 3.034 | 2.888 | 0 | 0 | 1.6614 | -2.192 | -0.06209% | -2.192 | 0
508 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/Телеф в ЦУС) | 0 | 6.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2776 | 0 | 7.919 | 7.919 | 0 | 0 | 0 | -6.2776 | -0.1% | -6.2776 | 0 | Величина осовоения КВЛ сложилась по фактической стоимости поставки оборудование (по конкурсу) и выполнения монтажа данного оборудования
509 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0 | 2.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1602 | -0.1% | -2.1602 | 0 | Проведение конкурсных процедур по данному объекту производилось централизованно. По состоянию на 31.12.2010г. Договор не заключен, работы не выполнены.
510 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0.59047 | 0.5661 | 0.59047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5661 | 0.59047 | 0.507 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0.024364 | 0.004304% | 0.024364 | 0
511 | ПИР ССПИ | 0 | 0.17523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17523 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | -0.17523 | -0.1% | -0.17523 | 0
512 | Телемеханизация ПС 110/10 кВ "Центральная" | 0.5635 | 0 | 0.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5635 | 0.488 | 0.488 | 0.488 | 0.488 | 0 | 0.5635 | 0% | 0.5635 | 0
513 | ПИР строительство ДП ЦУС | 4.125 | 3.9235 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9235 | 4.125 | 3.516 | 3.516 | 0 | 0 | 0 | 0.20154 | 0.005137% | 0.20154 | 0
514 | ПИР обеспечение наблюдаемости | 1.667 | 1.584 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 1.667 | 1.431 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0.083027 | 0.005242% | 0.083027 | 0
515 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
516 | Создание ОТК ЦУС | 30 | 10.6176 | 9.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6176 | 9.8321 | 8.502 | 8.502 | 0 | 0 | 20.1679 | -0.78556 | -0.007399% | -0.78556 | 0 | Величина осовоения КВЛ сложилась по фактической стоимости поставки оборудование (по конкурсу) и выполнения монтажа данного оборудования
517 | Монтаж АСДУ ПО ЦЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
518 | Монтаж АСДУ Щигровского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
519 | ДГУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
520 | Локально-вычислительные сети РЭС Курскэнерго | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
524 | Реконструкция средств телемеханики и связи, создание АСКУЭ (АПК Горш. района) | 14.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0% | 0 | 0
596 | АСДУ Лев-Толстовского РЭС | 21.446 | 21.4466 | 21.446 | 0 | 0 | 10.325 | 10.325 | 11.1217 | 11.121 | 0 | 0 | 18.6531 | 0 | 20.6531 | 0 | 0 | -0.0006417 | -2.992e-06% | -0.0006417 | 0
598 | Реконструкция АСДУ Задонского РЭС | 34.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.011 | 0 | 0% | 0 | 0
599 | СДТУ ДП Елецких электрических сетей | 9.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.255 | 0 | 0% | 0 | 0
600 | АСДУ Данковского РЭС | 64.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.64 | 0 | 0% | 0 | 0
601 | АСДУ Грязинского РЭС | 56.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.63 | 0 | 0% | 0 | 0
602 | АСДУ Тербунского РЭС | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0
603 | Реконструкция АСДУ ПС ГПП-2, Трубная -2, Тюшевка, Карамышево | 19.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.37 | 0 | 0% | 0 | 0
606 | АСДУ ЧаплыгинскогоРЭС | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0% | 0 | 0
607 | АСДУ Лебедянского РЭС | 58.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.36 | 0 | 0% | 0 | 0
608 | Создание АСДУ Долгоруковского РЭС | 64.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.64 | 0 | 0% | 0 | 0
609 | Создание АСДУ Добринского РЭС | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0% | 0 | 0
614 | Реконструкция помещений РДП | 132.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.379 | 0 | 0% | 0 | 0
615 | Корпоративная сеть связи | 33.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.576 | 0 | 0% | 0 | 0
692 | Формирование ЦУС "Орелэнерго" | 21.595 | 20.6 | 21.595 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2.15 | 17.6 | 16.445 | 18.699 | 18.699 | 19.411 | 19.411 | 0 | 0.995 | 0.00483% | 0.995 | 0
693 | Реконструкция ТК оборудования | 7.048 | 7.048 | 7.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.048 | 7.048 | 6.178 | 6.178 | 8.598 | 8.598 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
694 | Модернизация ТМ на ПС-110 кВ "Верховье 2", "Химмаш" | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 8.31 | 7.145 | 7.145 | 7.145 | 7.145 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
695 | Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам | 1.341 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 1.341 | -1.582 | -0.1% | -1.582 | 0 | В результате проведения централизованных закупок, перевод договора на исполнение в Орелэнерго произведен 10.02.2011
697 | ПИР ССПИ (автоматизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
698 | ПИР ССПИ (АСДУ) | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 1.006 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | -1.18 | -0.1% | -1.18 | 0
699 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0.278 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0.282 | 0.282 | 0 | 0 | 0.278 | -0.328 | -0.1% | -0.328 | 0
700 | ПИР обеспечения наблюдаемости | 0.002 | 2.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.826 | 0 | 2.427 | 2.427 | 0 | 0 | 0.002 | -2.826 | -0.1% | -2.826 | 0
835 | Модернизация узлов связи | 1.7 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 1.083 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 1.7 | -1.628 | -0.1% | -1.628 | 0 | Несвоевременное проведение конкурентных процедур
836 | Система сбора и передачи информации на ПС "Горная" | 0.904 | 0.904 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 0.904 | 0 | 0 | 2.666 | 0 | 3.035 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
837 | Система сбора и передачи информации на ПС Велиж, ПС Демидов, ПС Десногорск, ПС Заводская | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | -0.097 | -0.1% | -0.097 | 0
838 | ВОЛС ПС Сафоново - ПС Горная | 2.724 | 11.405 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.012 | 0 | 7.393 | 2.724 | 7.75 | 6.728 | 8.125 | 8.125 | 0 | -8.681 | -0.07612% | -8.681 | 0 | Экономия
839 | Орг-ция каналов связи и телемеханики, в связи с переводом Вяземского городского РЭС на базу ПО ВЭС | 0.259 | 0.104 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.259 | 0.224 | 0.194 | 0.224 | 0.224 | 0 | 0.155 | 0.149% | 0.155 | 0
840 | Орг-ция каналов связи и телемеханики при объединении Починковского и Стодолищенского РЭС ПО ЮЭС | 0.295 | 0.118 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.295 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0 | 0.177 | 0.15% | 0.177 | 0
841 | Организация спутниковой связи в Пречистенском и Касплянском РЭСах, ПС Горная и ПС Сафоново | 1.758 | 1.161 | 1.161 | 1.161 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0% | 0 | 0
842 | Телекоммуникации для организации ТУ магистральных операторов (орг-ция последней мили) | 0.273 | 7.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 5.487 | 0 | 8.916 | 8.916 | 9.189 | 9.189 | 0.273 | -7.375 | -0.1% | -7.375 | 0 | Экономия
843 | Телемеханизация ПС Сычёвского РЭС (9 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
844 | Внедрение систем аварийного электропитания в РЭСах - 5 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
845 | Реконструкция ТК оборудование в РЭСах (мультиплексоры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
846 | АСКУЭ п. Пионерный, г.Ярцево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
847 | Монтаж щитов учета (в ПО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
848 | АСДУ ПС Смоленского кольца | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0% | 0 | 0
849 | Техпереворужение ЦУС Смоленскэнерго | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0% | 0 | 0
850 | Организация АСДУ Смоленскэнерго | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0% | 0 | 0
851 | Организация цифровых каналов сязи Смоленскэнерго | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0% | 0 | 0
852 | АИИС КУЭ РРЭ г. Смоленска и городов Смоленской области | 320 | 26.5476 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5476 | 0.111 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0 | 319.889 | -26.4366 | -0.09958% | -26.4366 | 0 | Отсутствие ТЗ и проектов
873 | Техпереворужение ЦУС Смоленскэнерго | 4 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 3.838 | 3.838 | 0 | 0 | 4 | -5.31 | -0.1% | -5.31 | 0 | Экономия
904 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 12.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.042 | 0 | 0% | 0 | 0
1013 | Модернизация систем регистрации диспетчерских переговоров | 4.798 | 4.798 | 4.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 4.798 | 3.785 | 3.704 | 3.704 | 3.954 | 3.954 | 0.431 | -0.431 | -0.008983% | -0.431 | 0
1014 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 11.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.092 | 0 | 0% | 0 | 0
1015 | Организация каналов связи по требованию системного оператора (спутники) | 6.888 | 0.941 | 0.941 | 0.516 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.425 | 0 | 4.564 | 4.204 | 0 | 0 | 5.947 | 0 | 0% | 0 | 0
1016 | Повышение наблюдаемости ЭСК (ССПИ) | 0.161 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.137 | 0 | 0 | 0.161 | -0.161 | -0.1% | -0.161 | 0
1017 | Модернизация РСПД | 2.832 | 2.832 | 0.558 | 0.153 | 0.153 | 0 | 0 | 1.998 | 0 | 0.681 | 0.405 | 1.827 | 1.827 | 0 | 0 | 2.274 | -2.274 | -0.0803% | -2.274 | 0 | Уменьшение стоимости оборудования по результатам проведения торгов по выбору поставщика
1018 | Телемеханизация Рассказовского РЭС | 0.277 | 0.277 | 0.277 | 0.277 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 12.953 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1019 | Реконструкция радиорелейного канала связи Жердевка-Уварово-Мучкап | 0.493 | 0.493 | 0.493 | 0.493 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1020 | Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 1.582 | 1.582 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 0.016 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 1.566 | -1.566 | -0.09899% | -1.566 | 0 | Расзработана ПСД, невыполнение работ связано с поздними сроками проведения торгов по выбору подрядной организции и поставщика оборудования
1021 | Автоматизированная система диспетчерского управления инженерными системами (ЦУС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1022 | Создание системы удаленного управления диспетчерской радиосвязью | 0.211 | 0.173 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0.18 | 0 | 0.031 | 0.187 | 0 | 0.187 | 0.187 | 0 | 0.038 | 0.02197% | 0.038 | 0
1023 | Организация ретрансляции существующей телеметрии в ЦУС «Тамбовэнерго» | 6.296 | 6.295 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.295 | 0.484 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 5.812 | -5.811 | -0.09231% | -5.811 | 0 | Расзработана ПСД, невыполнение работ связано с поздними сроками проведения торгов по выбору подрядной организции и поставщика оборудования
1024 | Организации диспетчерских каналов (трансляция с уровня 4-х ПЭС в ЦУС «Тамбовэнерго») | 5.841 | 5.84 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0.45 | 0.381 | 0.381 | 0 | 0 | 5.391 | -5.39 | -0.09229% | -5.39 | 0 | Расзработана ПСД, невыполнение работ связано с поздними сроками проведения торгов по выбору подрядной организции и поставщика оборудования
1025 | Оснащение ЦУС «Тамбовэнерго» пультами диспетчерской связи | 2.129 | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.129 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 2.129 | -2.129 | -0.1% | -2.129 | 0 | Расзработана ПСД, невыполнение работ связано с поздними сроками проведения торгов по выбору подрядной организции и поставщика оборудования
1026 | Организация цифровой сети радиосвязи | 3.487 | 3.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.487 | 0 | 2.066 | 2.066 | 0.965 | 0.965 | 3.487 | -3.487 | -0.1% | -3.487 | 0 | Уменьшение стоимости оборудования по результатам проведения торгов по выбору поставщика
1027 | Организация "последней мили" до точки присутствия операторов связи | 1.546 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | -1.546 | -0.1% | -1.546 | 0 | Невыполнение работ связано с поздними сроками проведения торгов по выбору подрядной организции и поставщика оборудования
1028 | Телемеханизация АРМ ОДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1029 | Телемеханизация ПС-110 кВ №6 г.Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1030 | Мультисервисная сеть спутниковой связи (2 наземных спутниковых станций) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1031 | Телемеханизация ПС Малиновская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1032 | Моршанская АТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1033 | Организация каналов связи Тамбов-Жердевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1034 | Телемеханизация Сосновского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1035 | Модернизация серверной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1037 | Шеф-монтаж и наладка коммун.узлов РСК-ПЭС-РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1038 | Автоматизированная система диспетчерского управления инженерными системами (ЦУС). Сумма процентов по кредитным ресурсам, отраженная по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнего" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1039 | Монтаж АТС | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1040 | Оборудование СДТУ РДП Гавриловского РЭС | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1043 | ПИР ССПИ | 1.77 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | -1.77 | -0.1% | -1.77 | 0 | Невыполнение работ связано с поздними сроками проведения торгов по выбору подрядной организции
1044 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0.745 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | -0.745 | -0.1% | -0.745 | 0 | Невыполнение работ связано с поздними сроками проведения торгов по выбору подрядной организции
1045 | Реконструкция ЦУС в связи с увеличением раб.мест | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0.472 | -0.472 | -0.1% | -0.472 | 0
1046 | ПИР обеспечение наблюдаемости | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 0 | 0% | 0 | 0
1197 | Реализация программы модернизации ССПИ на ПС и организация ДКС (в части АСДУ) | 45 | 23.4749 | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8191 | 1.971 | 18.6557 | 0.168 | 13.589 | 10.501 | 11.939 | 10.659 | 42.861 | -21.3359 | -0.09089% | -21.3359 | 0 | задержка в проведении конкурсных процедур по выбору поставщика оборудования и подрядчика со смещением сроков выполнения работ
1198 | Модернизация системы радиосвязи | 0 | 3.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6371 | -0.1% | -3.6371 | 0 | задержка в проведении конкурсных процедур по выбору поставщика оборудования и подрядчика со смещением сроков выполнения работ
1199 | ТК (спутниковое оборудование) | 0 | 0.68393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68393 | -0.1% | -0.68393 | 0 | задержка в проведении конкурсных процедур по выбору поставщика оборудования и подрядчика со смещением сроков выполнения работ
1200 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/тлф в ЦУС) | 0.039 | 1.9706 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9706 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9316 | -0.09802% | -1.9316 | 0 | задержка в проведении конкурсных процедур по выбору поставщика оборудования и подрядчика со смещением сроков выполнения работ
1201 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0 | 0.88819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88819 | -0.1% | -0.88819 | 0 | задержка в проведении конкурсных процедур по выбору поставщика оборудования и подрядчика со смещением сроков выполнения работ
1204 | Реализация программы модернизации ССПИ на ПС и организация ДКС (в части ТК) | 5 | 2.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52746 | 0 | 2.0759 | 0 | 5.066 | 3.467 | 4.474 | 3.814 | 5 | -2.6034 | -0.1% | -2.6034 | 0
1205 | Модернизация АТС Тверьэнерго | 2.595 | 2.595 | 2.595 | 2.595 | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1206 | ТК (спутниковое оборудование) (кредиторская задолженность) | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1207 | ВОЛС Пеновский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1208 | Модернизация телемеханики и связи ПС 110 кВ | 0 | 25.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.8302 | -0.1% | -25.8302 | 0 | задержка в проведении конкурсных процедур по выбору поставщика оборудования и подрядчика со смещением сроков выполнения работ
1222 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0 | 0.68558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68558 | -0.1% | -0.68558 | 0 | задержка в проведении конкурсных процедур по выбору поставщика оборудования и подрядчика со смещением сроков выполнения работ
1230 | Монтаж системы защиты от утечек по каналам акустики и вибрации по исполнению предписаний по категорированию помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1231 | Монтаж охранной сигнализации в помещениях административного здания ПО "Ржевские электрические сети" и складском помещении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1232 | Монтаж ситем контроля доступа и систем охранного наблюдения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1233 | Изготовление и установка металлических ворот на въездной группе производственной базы ПО Торжокских ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1234 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации, в помещениях ГУ (по предписанию Госпожнадзора) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1237 | Реконструкция здания по ул. Бебеля (монтаж кондиционеров, установка шлагбаума на въездной группе ГУ, установка системы защиты информации в каб здания ГУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1239 | Устройство ограждения ПС и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 4 | 5.087 | 0.86601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57938 | 0.579 | 4.5076 | 0.28701 | 3.16 | 2.669 | 3.16 | 2.846 | 3.134 | -4.221 | -0.08298% | -4.221 | 0 | запланированные работы выполнены в полном объеме (экономия по результатам заключеных договоров)
1242 | Модернизация узлов связи | 1.3 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | -1.534 | -0.1% | -1.534 | 0 | длительность проведения закупочных процедур
1344 | Реконструкция ТМ ПС Северная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1345 | Реконструкция систем ТМ 5 ПС (Переславль, Углич, Халдеево, Пречистое, Восточная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1346 | Модернизация узлов связи | 1.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011564 | 0.011564 | 0 | 0 | 1.3407 | 0 | 0% | 0 | 0
1347 | Реконструкция ТМ(ПС Некоуз,Пищалкино,Ростов ,Западная,Волжская) | 35.8 | 19.2003 | 5.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2003 | 5.5288 | 14.0552 | 14.0552 | 0.4898 | 0.4898 | 30.2712 | -13.6715 | -0.0712% | -13.6715 | 0 | Работы по 1 этапу рекнструкции ТМ выполнены, на 2 этап закуплено оборудование, выполнение СМР запланировано на 2011г.
1348 | Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (Некоуз, Пищалкино) | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 0 | 0% | 0 | 0
1349 | Реконструкция центрального распределительного пункта (ЦРП) 10 кВ Велюкс г.Ростов с реконструкцией телемеханики и АИИС КУЭ | 0.79459 | 0.93762 | 0.44862 | 0 | 0 | 0.44862 | 0.44862 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0.79422 | 0 | 0.34597 | -0.489 | -0.05215% | -0.489 | 0
| Установка радиомачты на ПБ ПО СГЭС | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0 | 0.25 | 0% | 0.25 | 0
| Радиосвязь ЦУС филиала Смоленскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (пульты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Организация рабочих мест в связи с переходом на двухуровневую систему | 0.112 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0.257 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0% | 0.112 | 0
| Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 87.3221 | 9.0895 | 9.6621 | 4.2751 | 4.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8144 | 5.387 | 5.064 | 4.618 | 3.781 | 3.781 | 77.66 | 0.5726 | 0.0063% | 0.5726 | 0
5 | Компенсация реактивной мощности в сети 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
113 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (БСК) | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0% | 0 | 0
565 | ВЛ-10 кВ Установка реклоузеров | 34.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.84 | 0 | 0% | 0 | 0
573 | ПС 110 кВ. Программа по управлению реакивной мощностью | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0% | 0 | 0
685 | Установка бустеров на ВЛ-0,4 кв | 8.1761 | 8.5231 | 8.1761 | 4.2751 | 4.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.248 | 3.901 | 3.781 | 3.781 | 3.781 | 3.781 | 0 | -0.347 | -0.004071% | -0.347 | 0
779 | Установка устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС Смоленского кольца | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0% | 0 | 0
859 | Установка устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС Смоленского кольца | 1.486 | 0.5664 | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5664 | 1.486 | 1.283 | 0.837 | 0 | 0 | 0 | 0.9196 | 0.1624% | 0.9196 | 0
| Прочие техническое перевооружение и реконструкция | 2951.9311 | 1401.5757 | 1372.9561 | 200.8381 | 200.8381 | 194.8323 | 194.7322 | 279.699 | 209.3253 | 726.2064 | 768.0604 | 1723.3166 | 1167.5655 | 1089.0293 | 776.6306 | 1578.975 | -28.6197 | -0.002042% | -28.6197 | 0
33 | Программа совершенствования защищенности объектов филиала (в т.ч. оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 6.1171 | 7.016 | 6.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.016 | 6.1171 | 5.3405 | 5.3405 | 5.3253 | 5.3253 | 0 | -0.89889 | -0.01281% | -0.89889 | 0
42 | Инженерная защита объектов Белгородэнерго | 9.3834 | 9.5875 | 9.3834 | 0 | 0 | 3.415 | 3.415 | 3.3 | 1.8763 | 2.8725 | 4.0921 | 8.1899 | 0.84032 | 7.8666 | 0.53599 | 0 | -0.20407 | -0.002129% | -0.20407 | 0
99 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп* | 158.625 | 134.503 | 158.625 | 0 | 0 | 97.33 | 97.33 | 37.173 | 0.985 | 0 | 60.31 | 483.208 | 375.276 | 0 | 0 | 0 | 24.122 | 0.01793% | 24.122 | 0
100 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Комаричская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
104 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0% | 0 | 0
107 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Тепличная | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0% | 0 | 0
112 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачевская | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 0 | 0
117 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
120 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
121 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
122 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачижская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
123 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заречная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
124 | Реконструкция РЗА | 20.99 | 4.282 | 4.468 | 0 | 0 | 0.918 | 0.918 | 2.655 | 3.549 | 0.709 | 0.001 | 8.033 | 2.315 | 8.038 | 3.323 | 16.522 | 0.186 | 0.004344% | 0.186 | 0
125 | Транзит 110 кВ Брянская-Жуковская-Дубровская-Рославль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
127 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Погребская | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0% | 0 | 0
129 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Фокинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
130 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Малополпинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
137 | Модернизация телемеханики (ПС Суражская) | 0.001 | 0.661 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0.001 | 0.509 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | -0.66 | -0.09985% | -0.66 | 0
138 | Модернизация системы радиосвязи | 0 | 2.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.655 | -0.1% | -2.655 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
145 | Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0.016 | 1.107 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | -1.091 | -0.09855% | -1.091 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
146 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
157 | Пожарная сигнализация зданий РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
161 | Компьютерная техника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
167 | Единая сетевая инфраструктура ОАО "МРСК Центра" | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.295 | -0.1% | -0.295 | 0
205 | Реконструкция ВЛ-35 кВ с переводом на напряжение 110 кВ на ПС 110/10 кВ "Н.Усмань-1" | 22.6764 | 20.1089 | 22.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00309 | 20.1089 | 22.6733 | 19.2305 | 18.7836 | 19.2584 | 19.2584 | 0 | 2.5676 | 0.01277% | 2.5676 | 0
206 | Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ по Воронежской области | 17.8988 | 16.9529 | 17.8988 | 1.5865 | 1.5865 | 1.9822 | 1.9822 | 7.0424 | 7.875 | 6.3418 | 6.4552 | 18.2611 | 7.4396 | 13.2632 | 8.1599 | 0 | 0.94593 | 0.00558% | 0.94593 | 0
207 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ по Воронежской области | 102.6672 | 87.187 | 102.6672 | 31.909 | 31.909 | 1.7012 | 1.7012 | 19.3344 | 27.186 | 34.2424 | 41.871 | 71.3998 | 5.0284 | 70.8815 | 4.6197 | 0 | 15.4802 | 0.01776% | 15.4802 | 0
208 | Установка вольтодобавочных трансформаторов 0.4кВ | 13.4574 | 11.3565 | 13.4574 | 3.4306 | 3.4306 | 4.1064 | 4.1064 | 0.3895 | 0.4197 | 3.43 | 5.5007 | 11.5052 | 4.7626 | 11.5052 | 4.7626 | 0 | 2.1009 | 0.0185% | 2.1009 | 0
209 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №45 для техприсоединения ООО ФК "Основа-Инвест", Воронеж, Административное здание ул.Донбасская 12/г ОАО"Воронежская сетевая компания"; ремонтной базы ОПЧМ ОАО "РЖД" в Воронеже, ст.Воронеж-1; ЗАО "Строительно-финансовая группа" | 6.2155 | 6.2153 | 6.2155 | 2.8793 | 2.8793 | 3.336 | 3.336 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0.00014722 | 2.9339 | 0 | 2.9649 | 0 | 0 | 0.00014722 | 2.369e-06% | 0.00014722 | 0
210 | Техперевооружение ПС 110/6кВ №45 для технического присоединения электроустановок ИСК ООО "Финист" , ООО "Воронежстрой" | 3.3422 | 3.3575 | 3.3422 | 0.004 | 0.004 | 1.185 | 0.3673 | 2.1685 | 2.2602 | 0 | 0.71062 | 2.8454 | 0 | 2.8454 | 0 | 0 | -0.015335 | -0.0004568% | -0.015335 | 0
211 | Техперевооружение ПС 110/6кВ №2 для техприсоединения ООО "Ника-Олимп" | 0.0030164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030164 | 0 | 0% | 0 | 0
212 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №45 "Калининская" с установкой КРУЭ-110 кВ (7 шт.) | 128.4812 | 69.5988 | 99.6334 | 0.02829 | 0.02829 | 0 | 0 | 3 | 0.01088 | 66.5705 | 99.5942 | 128.4468 | 126.8451 | 128.656 | 128.656 | 28.8478 | 30.0346 | 0.04315% | 30.0346 | 0
213 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ № 10 с переводом на напряжение 110 кВ, установкой трансформаторов 2х63 МВА, 5 ячеек КРУЭ 110кВ, ячеек 6 кВ (14 шт.), замена оборудования телемеханники, связи, системы защиты на микропроцессорной и цифровой основе | 70.5151 | 70.5151 | 70.5151 | 66.4251 | 66.4251 | 3 | 3 | 1.09 | 0.7 | 0 | 0.38996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-05 | -5.673e-08% | -4e-05 | 0
214 | Техперевооружение ПС 110/6-6 кВ №10 с установкой ячеек 6 кВ (33 шт.) II пусковой комплекс | 110.4841 | 113.0698 | 110.4841 | 2.3643 | 2.3643 | 9.4865 | 9.4865 | 57.7117 | 48.8276 | 43.5073 | 49.8056 | 108.0066 | 34.7807 | 108.0066 | 108.0066 | 0 | -2.5857 | -0.002287% | -2.5857 | 0 | Смещение сроков проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации
215 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №39 | 1.2 | 1.4164 | 0.67994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6804 | 0.68 | 0.736 | -6.4048e-05 | 0.73182 | 0.73182 | 0.79338 | 0.79338 | 0.52006 | -0.73646 | -0.052% | -0.73646 | 0 | Уточнение стоимости по результатам конкурсных процедур
216 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ № 25 "Коммунальная" с заменой трансформатора Т-1 с 25 МВА на 40 МВА для техприсоединения ЗАО "ВПАК Инвест", ТЦ "Касторама" ОАО "Воронежская сетевая компания" | 1.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1244 | 0 | 0% | 0 | 0
217 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №25 "Коммунальная" (демонтаж ОД, КЗ, на 1, 3 с. 110 кВ перевод ВЛ-110-6 на 3с.110 кВ; ЭВ 110 кВ с разъединителями и ТТ-110 кВ АВР, ОПУ) | 45.6466 | 34.239 | 27.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.239 | 0 | 30 | 27.767 | 38.9265 | 38.9265 | 38.9265 | 38.9265 | 17.8797 | -6.472 | -0.0189% | -6.472 | 0 | Уточнение стоимости по результатам конкурсных процедур
218 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №9 (с заменой трансформатора 16 МВА на трансформатор 40 МВА) | 50.7185 | 39.848 | 9.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.848 | 9.5924 | 19.857 | 19.857 | 20.177 | 20.177 | 41.1261 | -30.2556 | -0.07593% | -30.2556 | 0 | Несвоевременная поставка трансформатора
220 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №27 с перевозкой тр-ра | 66.3691 | 51.435 | 66.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1218 | 51.435 | 65.2473 | 58.5224 | 50.3208 | 58.6122 | 58.6122 | 0 | 14.9341 | 0.02903% | 14.9341 | 0
221 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 27 для техприсоединения жилого дома ООО "Казстрой" ОАО "Воронежская сетевая компания" | 0.31703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31703 | 0 | 0% | 0 | 0
222 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №20 | 11.2441 | 11.2441 | 11.2441 | 0.47065 | 0.47065 | 10.7735 | 10.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5519 | 0 | 14.5519 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
224 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №30 с установкой выключателя | 4.7 | 0 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0875 | 3.1196 | 3.1196 | 3.1196 | 3.1196 | 3.6125 | 1.0875 | 0% | 1.0875 | 0
225 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 43 с перевозкой тр-ра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
226 | Целевая программа "Устройство дуговой защиты ячеек КРУ-6(10) кВ" | 9.0404 | 8.639 | 9.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.154 | 7.8248 | 2.485 | 1.2156 | 7.681 | 0.42487 | 7.681 | 0.54564 | 0 | 0.40136 | 0.004646% | 0.40136 | 0
227 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Н. Усмань - 1" с переводом на напряжение 110 кВ | 39.5304 | 0 | 0.32234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00189 | 0 | 0.32045 | 0.27346 | 0 | 0 | 0 | 39.2081 | 0.32234 | 0% | 0.32234 | 0
228 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ № 32 "Никольское" с заменой тр-ра 10 МВА нв тр-р 16 МВА | 39.5304 | 40 | 22.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00189 | 40 | 22.6151 | 30.2343 | 30.2343 | 30.2344 | 30.2344 | 16.9134 | -17.383 | -0.04346% | -17.383 | 0 | Уточнение стоимости по результатам конкурсных процедур
229 | Техперевооружение ПС 35/10/6 кВ № 7 "ХПП" для техприсоединения зернового склада и комбикормового завода ООО "Воронежмясопром" | 0.074468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074468 | 0 | 0% | 0 | 0
230 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ № 22 с переводом в РП-6 кВ | 5.0719 | 5.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0719 | -5.9848 | -0.1% | -5.9848 | 0 | Работы, запланированные в 2010 г., учтены в инвестиционной программе 2011 г.
231 | Техперевооружение КТП 6-10/0,4 по Воронежской области | 5.9189 | 0.8401 | 1.5107 | 0.2471 | 0.2471 | 0 | 0 | 0.593 | 1.2634 | 0 | 0.00021786 | 1.2797 | 0 | 1.2797 | 0 | 4.4082 | 0.67062 | 0.07983% | 0.67062 | 0
237 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
238 | АИИС КУЭ ОРЭ Воронежэнерго | 3.8853 | 1.2272 | 1.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 | 1.1776 | 0.99833 | 0.99833 | 0.99833 | 0.99833 | 2.7077 | -0.049553 | -0.004038% | -0.049553 | 0
239 | Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
240 | ПИР для строительства будущих лет | 5.6061 | 15.8149 | 5.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9302 | 0.00347 | 11.8847 | 5.6027 | 5.7668 | 5.7668 | 0 | 0 | 0 | -10.2088 | -0.06455% | -10.2088 | 0 | В связи с заключением доп. соглашения к договору на ПИР по объекту инвестиционной программы 2011 г. "Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Н.Усмань-1" с переводом на напряжение 110 кВ и перенесением сроков выполнения на 01.01.2011 г.
244 | Реконструкция системы вентиляции в административном здании Воронежэнерго | 4.0575 | 4.788 | 0.16277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16311 | 4.788 | -0.00033675 | 3.5753 | 3.4368 | 3.5753 | 3.5753 | 3.8947 | -4.6252 | -0.0966% | -4.6252 | 0 | Уточнение стоимости по результатам конкурсных процедур
245 | Реконструкция оргаждения ПС 110/6 кВ "Химмаш" | 1.8498 | 1.7954 | 1.8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.11093 | 1.6844 | 1.7389 | 1.5703 | 1.4711 | 1.5703 | 1.5703 | 0 | 0.054432 | 0.003032% | 0.054432 | 0
246 | Реконструкция узла учета расхода тепловой энергии в тепловом колодце ПО СЭС | 0.21997 | 0.219 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0.06729 | 0 | 0.15268 | 0.18661 | 0 | 0.18661 | 0.18661 | 0 | 0.00097138 | 0.0004436% | 0.00097138 | 0
247 | Оборудование, не входящее в сметы строек | 24.5205 | 25.4252 | 24.5205 | 13.2128 | 13.2128 | 2.2125 | 2.2125 | 3 | 0.1595 | 7 | 8.9357 | 25.2509 | 6.654 | 25.1357 | 6.8692 | 0 | -0.90477 | -0.003559% | -0.90477 | 0
273 | Реконструкции ВЛ-110кВ № 27, 28 для техприсоединения энергопринимающих устройств ООО "Стройинвест Лайн" по ул.Антонова-Овсеенко,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
274 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №31,32 от ПС №9 до ПС №37 г. Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
275 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 9,10 (переход через водохранилище) | 8.6231 | 9.0231 | 8.6231 | 5.1508 | 5.1508 | 0 | 0 | 3.8723 | 3 | 0 | 0.47228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40001 | -0.004433% | -0.40001 | 0
276 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110 кВ № 13,14 с заменой провода на АС-240 и опорных изоляторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46316 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
277 | Реконструкция ВЛ-35 кВ линии №74 в Рамонском р-не с переводом в кабельное исполнение (для "Профи-С", "Стройком-36") | 11.991 | 12.0709 | 11.991 | 0.48396 | 0.48396 | 11.425 | 11.425 | 0.162 | 0 | 0 | 0.082027 | 10.1586 | 0 | 12.8997 | 0 | 0 | -0.079973 | -0.0006625% | -0.079973 | 0
278 | Реконструкция ВЛ-35кВ № 34 от ПС 35/10/6кВ "Рамонь-1" , переход через болото (3 очередь) | 0.016506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016506 | 0 | 0% | 0 | 0
279 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "АНП" для техприсоединения птицеводческого комплекса Лискинского района ООО "Лиско-Бройлер" | 0.3302 | 0.3302 | 0.3302 | 0.3302 | 0.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
280 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Лискинская" для техприсоединения птицеводческого комплекса Лискинского района ООО "Лиско-Бройлер" | 0.00738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00738 | 0 | 0% | 0 | 0
281 | Реконструкция РПБ Новоусманского РЭС (2 очередь и оформление в собственность радиомачты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
282 | Реконструкция учебно-тренировочного полигона в ПО СЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
306 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №21 "Восточная" для техприсоединения электроустановок ДЦ "ХОНДА" | 0.044481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044481 | 0 | 0% | 0 | 0
307 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №21 "Восточная" для техприсоединения электроустановок ЗАО "Витлэнд" | 0.0051429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051429 | 0 | 0% | 0 | 0
308 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №21 "Восточная" для техприсоединения электроустановок ООО "Центр региональных программ" | 2.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1099 | 0 | 0% | 0 | 0
310 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ "Б. Казинка" для техприсоединения электроустановок предприятия "Дон-Гранит" (ОАО "ВБ-Девелопмент-Черноземье") | 0.0064944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064944 | 0 | 0% | 0 | 0
311 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ "Азовка" для техприсоединения ООО "Бобровский нефтеперерабатывающий завод" | 3.458 | 3.458 | 3.458 | 3.458 | 3.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 5.784e-07% | 2e-05 | 0
312 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ № 18 "Туббольница" для техприсоединения торгово-развлекательного комплекса в пос. 1 Мая, ул.Первомайская,2 для ООО "Кит-Кэпитал" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
313 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Анна-2" 25 МВА с установкой блоков питания типа "Орион-БПМ-2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
314 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Эртиль" с заменой тр-ра 10,0 МВА на тр.-р 16,0 МВА | 1.7164 | 1.7164 | 1.7164 | 1.7164 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 1.165e-06% | 2e-05 | 0
315 | Техперевооружение ПС 110/35/6кВ "ДСК" № 29 для техприсоединения группы ж/домов по ул. 9 Января, 241 для ООО "КомплексТехСтрой" | 2.3021 | 2.0734 | 2.3021 | 0.177 | 0.177 | 0 | 0 | 1.8964 | 1.8376 | 0 | 0.28747 | 1.8142 | 0 | 2.0245 | 0.17188 | 0 | 0.22866 | 0.01103% | 0.22866 | 0
316 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 42 "Полюс" для техприсоединения комплекса жилых домов ОАО "ДСК" | 2.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1216 | 0 | 0% | 0 | 0
317 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 6 для техприсоединения жилых домов ООО "Союзкомплект" ОАО "Воронежская сетевая компания" | 0.56295 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43795 | 0 | 0% | 0 | 0
318 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ "АНП" для техприсоединения птицеводческого комплекса Лискинского района ООО "Лиско-Бройлер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
319 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ "АНП" для техприсоединения птицеводческого комплекса Лискинского района ООО "Лиско-Бройлер" | 0.39333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39333 | 0 | 0% | 0 | 0
320 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 43 для техприсоединения ж/дома ООО "РГМ-Строй" по ул.Ростовской ОАО "Воронежская сетевая компания" | 1.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0445 | 0 | 0% | 0 | 0
321 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 43 для техприсоединения комплекса ж/домов ОАО "ДСК" | 9.5454 | 9.5454 | 9.5454 | 6.8243 | 6.8243 | 2.7211 | 2.7211 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | -1.048e-07% | -1e-05 | 0
322 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 43 для техприсоединения ООО "Мединвест" | 7.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2786 | 0 | 0% | 0 | 0
323 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ "ВШЗ-1" №43 для техприсоединения электроустановок очистных сооружений ОАО "Воронежсинтезкаучук" | 1.3824 | 1.3637 | 1.3824 | 0.01973 | 0.01973 | 0 | 0.7177 | 0.644 | 0.6446 | 0.7 | 0.0003316 | 1.1554 | 0 | 1.1898 | 0 | 0 | 0.018632 | 0.001366% | 0.018632 | 0
324 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 44 для техприсоединения ООО "Хитек Воронеж" | 0.50663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50663 | 0 | 0% | 0 | 0
325 | Техперевооружение ПС 110/6кВ №2 для техприсоединения ООО "Ника-Олимп", ИП Нестерова Б.А. (ООО "Евро-Лайн") и др. | 0.0030942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030942 | 0 | 0% | 0 | 0
326 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ "2-е Сторожевое" для техприсоединения птицеводческого комплекса Лискинского района ООО "Лиско-Бройлер" | 0.012046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012046 | 0 | 0% | 0 | 0
327 | Техперевооружение ПС 35/10кВ "Синие Липяги" в Нижнедевицком р-не для техприсоединения свиноводческого комплекса ООО "Воронежмясопром" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1442 | Оборудование, не входящее в сметы строек ИА | 17.6987 | 14.4416 | 17.6987 | 1.476 | 1.476 | 2.1693 | 2.1693 | 5.8433 | 3.477 | 4.953 | 10.5764 | 16.0418 | 8.0163 | 15.3714 | 7.3459 | 0 | 3.2571 | 0.02255% | 3.2571 | 0
347 | ВЛ 110 кВ Западная - Буй(т) Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой провода и опор | 4.3893 | 4.72 | 4.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 4.3893 | 3.761 | 0 | 3.761 | 3.761 | 0 | -0.33068 | -0.007006% | -0.33068 | 0
348 | ВЛЭП 35 кВ Восточная-1,2 Техническое перевооружение с переводом на 110 кВ. | 5.105 | 3.186 | 5.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 3.186 | 4.43 | 4.343 | 4.342 | 4.343 | 4.343 | 0 | 1.919 | 0.06023% | 1.919 | 0
349 | Техническое перевооружение ВЛЭП 6-10 кВ по технологическому присоединению | 17.136 | 20.22 | 9.586 | 0 | 0 | 1.491 | 1.491 | 2.43 | 0.602 | 16.299 | 7.493 | 15.457 | 9.297 | 7.36 | 4.816 | 7.55 | -10.634 | -0.05259% | -10.634 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с неоплатой авансов заявителями по договорам ТП.
350 | Техническое перевооружение ВЛЭП 6-10 кВ (Солигалич - Куземино) с заменой провода и опор. | 4.6 | 5.428 | 3.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.428 | 3.4993 | 4.476 | 0.177 | 4.476 | 4.476 | 1.1007 | -1.9287 | -0.03553% | -1.9287 | 0 | Объем капитальных вложений указан в соответствии с актами выполненных работ.
351 | Техническое перевооружение ВЛЭП 0,4 кВ по технологическому присоединению | 92.4837 | 65.1596 | 92.4837 | 7.191 | 7.191 | 18.282 | 18.282 | 34.283 | 17.447 | 5.4036 | 49.5637 | 81.716 | 42.417 | 73.696 | 39.256 | 0 | 27.3241 | 0.04193% | 27.3241 | 0
352 | ВЛЭП 0,4 кВ Техническое перевооружение с заменой провода и опор. | 7.15 | 5.92 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 7.15 | 0 | 0 | 10.995 | 4.911 | 11.38 | 5.296 | 0 | 1.23 | 0.02078% | 1.23 | 0
353 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 с установкой стабилизатора напряжения (бустер), 7 шт | 4.5512 | 4.909 | 4.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.909 | 4.5512 | 4.004 | 1.134 | 4.004 | 3.438 | 0 | -0.3578 | -0.007289% | -0.3578 | 0
354 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ с заменой кабеля | 1.213 | 1.421 | 1.213 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 1.206 | 1.346 | 1.131 | 1.346 | 1.342 | 0 | -0.20801 | -0.01464% | -0.20801 | 0
358 | ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТН 35 кВ | 0.214 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.214 | -0.253 | -0.1% | -0.253 | 0
359 | ПС 35 кВТехническое перевооружение с заменой в/в вводов 35 кВ | 1.035 | 1.221 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 1.221 | 0 | 0.641 | 0.641 | 0.568 | 0.568 | 0.534 | -0.72 | -0.05897% | -0.72 | 0 | Объем каптальных вложений указан в соответствии с договром поставки оборудования и выполнения работ х/с.
361 | ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТН на новые ТБМО -110 УХЛ1 (2 шт.), НАМИ - 110 УХЛ1 (1 шт.), ТМ25/10 (2 шт.), ТМ63/10 (2 шт.), TG 145 N-110 (3 шт.) | 0.82203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.82203 | 0 | 0% | 0 | 0
362 | ПС 110 Техническое перевооружение с заменой в/в вводов 110 кВ на новые BRIT-R (6 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
363 | ПС 110/10 кВ "Шекшема" Техническое перевооружение с заменой РВС 110 кВ на ОПН 110 кВ (4 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
364 | ПС 110 кВ Техническое перевооружение ПС 110 кВ с заменой приборов ЛИПФ на ИМФ-3Р и АЧР на Сириус-АЧР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
365 | ПС 35/6 кВ "Восточная-1" Реконструкция ПС 35/6 кВ "Восточная-1" с переводом на 110 кВ. | 115.758 | 71.043 | 54.3456 | 6.064 | 6.064 | 0.116 | 0.116 | 1.926 | 7.724 | 62.937 | 40.4416 | 62.5 | 58.719 | 10.857 | 10.857 | 61.4124 | -16.6973 | -0.0235% | -16.6973 | 0 | Отклонение от плановых показателей вызвано снижением стоимости поставленного оборудования по результатам проведения конкурсных процедур.
366 | ТП "ЦРП"-10 кВ Техническое перевооружение с заменой ТТ на новые ТПЛ-10-50/5 (2 шт.) | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0% | 0 | 0
367 | ТП ПС "Панкратово" Техническое перевооружение с заменой ТТ на новый ТПЛ-10-50/5 (1 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
368 | Техническое перевооружение КТП с заменой трансформаторов | 10.519 | 12.412 | 8.7184 | 0 | 0 | 4.916 | 4.916 | 2.746 | 3.771 | 4.75 | 0.03137 | 11.227 | 5.262 | 10.302 | 4.03 | 1.8006 | -3.6936 | -0.02976% | -3.6936 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с неоплатой авансов заявителями по договорам ТП
369 | Оборудование, требующее монтажа на складе | 4.4996 | 0 | 4.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4996 | 4.073 | -2.859 | 0 | 0 | 0 | 4.4996 | 0% | 4.4996 | 0
387 | ПС 35 кВ "Восточная 1" Проект технического перевооружения ПС с переводом на 110 кВ | 0.03 | 4.602 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.642 | 0 | 3.93 | 0 | 3.564 | -0.516 | 0 | 0 | 0 | -4.572 | -0.09935% | -4.572 | 0 | Объем капитальных вложений указан в соответствии с заключенным договром, на основании проведения конкурса.
392 | ВЛ 110 кВ "Заволжская" Проект реконструкции ВЛ 110 кВ и ПС "Центральная", "Северная" | 0 | 17.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.547 | 0 | 14.904 | 14.904 | 0 | 0 | 0 | -17.547 | -0.1% | -17.547 | 0 | Объем капитальных вложений указан в соответствии с заключенным договром, на основании проведения конкурса.
393 | ПС 110/35/10 «КПД» Проект реконструкции и расчет электрических режимов существующей ПС 110/35/10 «КПД» с заменой двух трансформаторов 16 МВА на 25 МВА (по договору технологического присоединения с ОАО "Газпромтрубинвест" 40063769 от 11.01.2010). | 2.575 | 5.664 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.664 | 2.575 | 3.733 | 3.733 | 0 | 0 | 0 | -3.089 | -0.05454% | -3.089 | 0 | Объем капитальных вложений указан в соответствии с заключенным договром, на основании проведения конкурса.
395 | Реконструкция здания РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
396 | Здания базы РЭС | 12.957 | 13.476 | 4.2669 | 0.369 | 0.369 | 0 | 0 | 1.18 | 1.453 | 11.927 | 2.4449 | 11.25 | 9.982 | 0 | 0 | 8.6901 | -9.2091 | -0.06834% | -9.2091 | 0
397 | Реконструкция служебно-бытового корпуса ЦПО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
398 | Монтаж ОПС в здании РПБ Межевского РЭС. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
399 | Реконструкция канализационной ситемы с установкой фильтра жиров ЦПО | 0.04326 | 0.11 | 0.04326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.04326 | 0.062 | 0 | 0.226 | 0.226 | 0 | -0.06674 | -0.06067% | -0.06674 | 0
400 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0.219 | 0.17 | 0.219 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.155 | 0.204 | 0 | 0 | 0.293 | 0.115 | 0.265 | 0.101 | 0 | 0.049 | 0.02882% | 0.049 | 0
401 | Сооружения (кроме электрических линий) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
402 | Автотранспорт | 17.8526 | 17.582 | 17.8526 | 6.635 | 6.635 | 0.335 | 0.335 | 0 | 0.455 | 10.612 | 10.4276 | 11.84 | 8.837 | 11.84 | 8.837 | 0 | 0.2706 | 0.001539% | 0.2706 | 0
403 | Приборы и оборудование | 11.3162 | 10.768 | 11.3162 | 5.053 | 5.053 | 1.896 | 1.896 | 0.002 | 2.604 | 3.817 | 1.7632 | 8.691 | 4.737 | 8.571 | 4.617 | 0 | 0.54818 | 0.005091% | 0.54818 | 0
404 | Средства связи не требующее монтажа | 2.695 | 2.695 | 2.695 | 2.695 | 2.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
405 | Патентная пошлина за регистрацию знака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
429 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Центральная - Кировская" с заменой металлических опор, изоляции. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
438 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС Садовая до РП 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
439 | Реконструкция КЛ с устройством наружного освещения | 4.3592 | 3.9969 | 4.3592 | 2.7728 | 2.7728 | 0 | 0 | 1.2242 | 1.2242 | 0 | 0.36224 | 1.988 | 0.896 | 4.076 | 0.58451 | 0 | 0.36224 | 0.009063% | 0.36224 | 0
527 | Реконструкция вспомогательных зданий, сооружений, производственных площадок | 3.509 | 3.54 | 1.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13277 | 3.54 | 1.0694 | 3.617 | 2.751 | 2.165 | 2.165 | 2.3069 | -2.3379 | -0.06604% | -2.3379 | 0 | Величина осовоения КВЛ сложилась по фактической стоимости выполненных работ
529 | Реконструкция систем безопасности энергообъектов (в.т.ч Оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 11.3976 | 10.089 | 11.3976 | 1.8756 | 1.8756 | 0 | 0 | 0 | 1.4573 | 8.2134 | 8.0647 | 8.564 | 5.592 | 7.592 | 6.822 | 0 | 1.3086 | 0.01297% | 1.3086 | 0
574 | ПС-110 кВ замена опорно-стержневых изоляторов | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0% | 0 | 0
575 | ПС 110 кВ. Замена разрядников на ОПН | 3.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.564 | 0 | 0% | 0 | 0
579 | Замена вводов 110 кВ | 21.519 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 2.1046 | 2.1046 | 0 | 0 | 21.519 | -2.95 | -0.1% | -2.95 | 0 | Экономия за счет конкурсных процедур
581 | Замена ОСИ на ПС-110 кВ | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2036 | 0 | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
585 | Охранные системы защиты и сигнализации ПС 35-110 кВ (Ситовка, Юго-Западная, Цементная, Гидрооборудование) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0% | 0 | 0
587 | Оснащение ПС 35-110 кВ охранно-противопожарными устройствами и сигнализацией (в т. ч тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 3.892 | 2.5569 | 0.67433 | 0 | 0 | 0.57838 | 0.57838 | 0 | 0 | 1.9785 | 0.095946 | 2.0238 | 1.4257 | 0 | 0 | 3.2177 | -1.8826 | -0.07363% | -1.8826 | 0 | Экономия за счет конкурсных процедур
592 | ПС-35 кВ Замена разрядников на ОПН | 2.161 | 0.0016048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016048 | 0 | -0.0011 | 0 | 0 | 0 | 2.161 | -0.0016048 | -0.1% | -0.0016048 | 0
594 | РП-6 кВ "Станкозавод" | 4.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.039 | 0 | 0% | 0 | 0
595 | Реконструкция здания Тербунского РЭС | 40 | 7.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9847 | 0 | 6.5318 | 6.5318 | 0 | 0 | 40 | -7.9847 | -0.1% | -7.9847 | 0 | ПСД получена в декабре. СМР не проторгован.
597 | Перенос ДП ЦУС | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0
610 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 29.46 | 9.7458 | 14.6975 | 0.22657 | 0.22657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5192 | 14.471 | 24.9163 | 21.0656 | 0 | 0 | 14.7625 | 4.9517 | 0.05081% | 4.9517 | 0
611 | Программа модернизации охранно-пожарной сигнализации в Липецкэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
612 | ОПС сигнализация в адм.здании ОАО "Липецкэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
613 | Программа оснащения и модернизации охранно-пожарной сигнализации | 16.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.036 | 0 | 0% | 0 | 0
616 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 317.591 | 53.5809 | 20.0223 | 1.1231 | 1.1231 | 0.25215 | 0.25215 | 18.6387 | 1.5275 | 33.567 | 17.1195 | 38.8564 | 30.1747 | 49.1189 | 40.4371 | 297.5687 | -33.5586 | -0.06263% | -33.5586 | 0 | Недопоставка автоспецтехники в связи с невыполнением договорных отношений по причине загруженности мощностей изготовителя после стихийных бедствий.
672 | ПИР ССПИ | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.18 | -0.1% | -1.18 | 0 | Централизованная закупка не состоялась
673 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
674 | ПИР - реконструкция ЦУС в связи с переездом в помещения, освобождаемые РДУ | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.472 | -0.1% | -0.472 | 0
675 | ПИР обеспечения наблюдаемости | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.509 | -0.1% | -0.509 | 0 | Централизованная закупка не состоялась
696 | Оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0.103 | 0.1062 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 | 0.103 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0 | -0.0032 | -0.003013% | -0.0032 | 0
701 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
703 | Оборудование, не входящее в сметы строек Орелэнерго | 5.297 | 4.686 | 5.297 | 3.183 | 3.183 | 0 | 0 | 0.751 | 0.851 | 0.752 | 1.263 | 2.86 | 1.486 | 2.86 | 1.486 | 0 | 0.611 | 0.01304% | 0.611 | 0
744 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (снятие ограничений) | 0.851 | 0.789 | 0.851 | 0.238 | 0.238 | 0.551 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.754 | 0.053 | 0.797 | 0.053 | 0 | 0.062 | 0.007858% | 0.062 | 0
745 | Вынос ВЛ-0,4кВ здание общественного центра, ул. 25 Сентября в г.Смоленске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
746 | Рек-ция ВЛ-10кВ (Гагаринский автомобильный терминал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
747 | Вынос ВЛ-0,4кВ (ФОК по ул.Николаева-Окт.Революции, г.Смоленск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
748 | Вынос ВЛ-6кВ ТП-143-ТП-69 из под пятна застройки (г.Смоленск, ул.Черняховского, Матросова) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
754 | Вынос КЛ-6кВ ТП19-ТП108 в г.Смоленск, ул.Витебское шоссе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
756 | Вынос КЛ-0,4кВ, попадающих под пятно застройки (ул.Коммунистическая, 5а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
759 | Вынос КЛ-6кВ (ТП519-591) из под пятна застройки зд.ТБО г.Смоленск ул.Тенишевой | 0.199 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0.002 | 0 | 0% | 0 | 0
787 | ПС 110/10«Угра». Замена ячеек К-37 на К-59 с ВВ на 2-х секциях шин 10кВ с установкой МПЗ типа «Сириус» на ПС-110/10кВ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0
788 | Техническое перевооружение: Замена МВ-35,10 кВ на ВВ с установкой МПЗ | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0% | 0 | 0
790 | Техническое перевооружение: Замена ОД,КЗ на ЭГВ | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0% | 0 | 0
791 | ПС 35/10 "Хмелита" Замена ячеек КРН-10 на К-59 с ВВ на 2-х секциях шин с установкой МПЗ типа "Орион". | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0% | 0 | 0
796 | Техническое перевооружение: Замена МВ-35,10 кВ на ВВ с установкой МПЗ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0% | 0 | 0
803 | Рек-ция РУ-0,4кВ ТП-210 ВЛ615 ПС Горная,ВЛ 605 ПС ЗССК с зам. панелей ЩО-70 (школа-интернат) 8шт. | 1.6 | 1.887 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.829 | 0.123 | 1.058 | 0.684 | 0.688 | 0.583 | 0 | 0 | 0.793 | -1.08 | -0.05723% | -1.08 | 0 | Невыполнение подрядчиком своих обязательств
806 | Реконструкция РП-3 в г.Смоленске | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.95 | 0.95 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
807 | Реконструкция РП-7 в г.Смоленске | 0.947 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0% | 0 | 0
808 | БКТП и перевод сущ. линий с ТП-10 в г.Смоленске | 0.926 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.021 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0% | 0 | 0
809 | Реконструкция ТП-31 в г.Смоленске | 8.328 | 4.482 | 4.482 | 1.517 | 1.517 | 1.656 | 1.656 | 1.309 | 1.309 | 0 | 0 | 3.081 | 0 | 11.409 | 0 | 3.846 | 0 | 0% | 0 | 0
812 | Реконструкция РП, ТП в г.Смоленске и Смоленской области | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 0 | 0% | 0 | 0
826 | Рек-ция ТП-387 в г.Смоленске | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 1.397 | 0 | 0% | 0 | 0
827 | Рек-ция ТП-388 в г.Смоленске | 1.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.409 | 0 | 1.409 | 0 | 0% | 0 | 0
829 | Реконструкция РП, ТП, ЗТП по Смоленской области | 333.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.4 | 0 | 0% | 0 | 0
875 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 1.846 | 1.205 | 1.846 | 0 | 0 | 0.446 | 0.446 | 0.759 | 0.759 | 0 | 0.641 | 1.62 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0.0532% | 0.641 | 0
876 | Расширение ПБ ЮЭС с размещ.город.эл.сетей и складских помещений | 70.48 | 14.374 | 14.313 | 2.662 | 2.662 | 0 | 0 | 6.96 | 6.325 | 4.752 | 5.326 | 10.904 | 1.729 | 10.904 | 10.904 | 56.167 | -0.061 | -0.0004244% | -0.061 | 0
882 | Реконструкция ограждения ПС Вязьма-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
883 | Эл.снабжение складов и бытовок по адресу ул.Индустриальная, д.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
884 | Рек-ция помещ. в осях 3-4 ПО СГЭС, г.Смоленск, Шевченко,77а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
885 | Рек-ция помещ. в осях 4-7 ПО СГЭС, г.Смоленск, Шевченко,77а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
886 | Рек-ция инженерных сетей и систем помещ. ПО СГЭС, г.Смоленск, Шевченко,77а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
887 | Рек-ция сетей гор.водоснабжения ПБ ПО СГЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
888 | Рек-ция быт.помещений ПО СГЭС по адресу г.Смоленск, ул.Шевченко,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
890 | Охранно-пожарная сигнализация объектов ВЭС, ЗЭС, СГЭС, ЦЭС, ЮЭС (в т.ч. оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 8.38 | 3.375 | 2.308 | 0 | 0 | 0.287 | 0.287 | 1.317 | 1.294 | 1.771 | 0.727 | 2.369 | 0.46 | 2.369 | 0.633 | 6.072 | -1.067 | -0.03161% | -1.067 | 0 | Экономия
891 | Реконструкция ПБ ПО СГЭС | 4 | 4.366 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.366 | 0.399 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 3.601 | -3.967 | -0.09086% | -3.967 | 0 | Перераспределение средств
892 | Реконструкция системы водяного пожаротушения адм.зд. "Смоленскэнерго" | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
893 | ОПС адм.здания "Смоленскэнерго" | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
894 | Рек-ция щита силового управления адм. зд. "Смоленскэнерго" | 0.123 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | -0.99 | -0.1% | -0.99 | 0 | Невыполнение подрядчиком своих обязательств
895 | Реконструкция адм.здания "Смоленскэнерго" | 6.888 | 1.501 | 1.41 | 0.913 | 0.913 | -0.001 | -0.001 | 0.236 | 0.498 | 0.353 | 0 | 0.874 | 0 | 7.762 | 0 | 5.478 | -0.091 | -0.006063% | -0.091 | 0
896 | Рек-ция вентиляции центрального склада "Смоленскэнерго" | 0.031 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 0 | 0
897 | Рек-ция кровли адм. здания "Смоленскэнерго" литер А1, ул.Тенишевой 33 | 0.585 | 0.708 | 0.585 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.002 | 0.682 | 0.557 | 0.557 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | -0.123 | -0.01737% | -0.123 | 0
898 | ПРБ Смоленскэнергоремонт | 3.778 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.07 | 0 | 0 | 3.776 | 0 | 0% | 0 | 0
899 | Закрытая стоянка на 3 бокса Гагаринского РЭС, г.Гагарин | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.008 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0% | 0 | 0
900 | Стр-во закр.гараж.стоянки и монтер.пункта на ПС Хмелита Вяземского РЭС | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0% | 0 | 0
901 | Стр-во закр. стоянки и бытовых помещений Ярцевского РЭС | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000122 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0% | 0 | 0
902 | Рек-ция полигона Смоленскэнерго, д.Лубня Смол. р-на | 10.005 | 10.005 | 10.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.022 | 10.005 | 1.983 | 0 | 8.655 | 0 | 8.655 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
903 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0% | 0 | 0
905 | Оборудование, не требующее монтажа | 40.177 | 53.1888 | 40.177 | 5.229 | 5.229 | 5.477 | 5.477 | 13.123 | 7.016 | 29.3598 | 22.455 | 45.697 | 22.373 | 45.697 | 32.072 | 0 | -13.0118 | -0.02446% | -13.0118 | 0 | Выполнено
1449 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.577 | 0.68086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | -0.68086 | -0.1% | -0.68086 | 0 | Отсутствие ТЗ
972 | Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 1.41 | 0.084 | 1.41 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0.014 | 0.569 | 0 | 0.771 | 0.55 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 1.326 | 1.579% | 1.326 | 0
974 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 4.54 | 1.6331 | 4.54 | 0.554 | 0.554 | 0.951 | 0.951 | 0.12808 | 1.425 | 0 | 1.61 | 3.66 | 1.193 | 3.059 | 1.002 | 0 | 2.9069 | 0.178% | 2.9069 | 0
975 | Установка вольтодобавочных трансформаторов 0.4кВ | 7.738 | 3.582 | 7.176 | 0.919 | 0.919 | 0 | 0 | 0.353 | 0.353 | 2.31 | 5.904 | 5.729 | 5.203 | 8.987 | 5.502 | 0.562 | 3.594 | 0.1003% | 3.594 | 0
976 | Реконструкция КЛ-6 кВ (внешнее электроснабжение) | 3.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0.54 | 0 | 0 | 3.092 | 0 | 0% | 0 | 0
977 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (тех.присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
978 | Реконструкция КЛ-0.4 кВ по Тамбовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
979 | Реконструкция КЛ-0.4 кВ (внешнее электроснабжение) | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0.759 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0% | 0 | 0
980 | ПС 110/35/6 кВ № 5 (монтаж КРУН-6 кВ. Монтаж дуговой защиты) | 1.215 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | -1.215 | -0.1% | -1.215 | 0
981 | ПС 110/35/6 кВ № 5 Замена трансформатора 16 МВА на 25 МВА | 75.557 | 46.262 | 30.728 | 0.123 | 0.123 | 0 | 0 | 5.775 | 8.49 | 40.364 | 22.115 | 57.662 | 57.662 | 57.328 | 57.328 | 44.829 | -15.534 | -0.03358% | -15.534 | 0 | Перенос выполнения работ на 2011 год
982 | ПС 110/35/6 кВ № 6 Замена трансформатора 10 МВА на 16 МВА | 5.166 | 3.381 | 3.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 3.201 | 3.254 | 4.235 | 3.092 | 3.057 | 3.057 | 1.912 | -0.127 | -0.003756% | -0.127 | 0
988 | ПС 110/6 кВ Октябрь Реконструкция ячейки КРУ 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
990 | Установка измерительных трансформаторов и прокладка измерительных цепей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
991 | Установка трансформаторов тока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
994 | ПС-110 кВ "Токаревская" Замена аккумуляторной батареи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
995 | ПС-110 кВ № 5 г. Тамбов (установка линейных ячеек с вакуумным выключателем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
996 | ПС 110/10 кВ "Новолядинская" Замена трансформатора, реконструкция ОРУ-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
997 | ПС-110/35/10 кВ Комсомольская. Установка линейной ячейки 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
998 | ПС-110 кВ "Первомайская" Замена ячеек (ООО "Мострансгаз") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
999 | Программа по управлению реактивной мощностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1000 | ПС-110 кВ "Петровская" с заходом ВЛ-110 кВ "Н.Никольское-ГОК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1006 | ПС 35/10 кВ "Бокинская" Установка линейной ячейки К-59 с вакуумным выключателем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1007 | ПС-35/10 кВ "Пригородная" Установка в ячейке-10 кВ №3 ТТ ТПЛ_10 М 100/5, установка счетчика СЭТ 4ТМ.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1008 | ПС-35/6 кВ КИМ реконструкция ОРУ 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1009 | Замена трансформаторов тока (ТЛМ-10; 400/5; 3 шт.) в ячейке № 5 ПС 35/10 "Бокинская"(техприсоединение) | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0.046 | -0.046 | -0.1% | -0.046 | 0
1012 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 1.551 | 0.472 | 1.551 | 0.005 | 0.005 | 0.329 | 0.329 | 0.131 | 0.789 | 0.007 | 0.428 | 0.783 | 0 | 0.754 | 0.019 | 0 | 1.079 | 0.2286% | 1.079 | 0
1047 | Реконструкция баз РЭС | 4.914 | 2.686 | 3.976 | 0.976 | 0.976 | 0.02 | 0.02 | 0.775 | 0.776 | 0.915 | 2.204 | 4.139 | 0.499 | 1.47 | 1.47 | 0.938 | 1.29 | 0.04803% | 1.29 | 0
1048 | Реконструкция внешнего электроснабжения здания управления "Тамбовэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1049 | Пожарно-охранная сигнализация в т.ч.оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 3.015 | 1.386 | 1.993 | 0.34 | 0.34 | 0.226 | 0.226 | 0 | 0 | 0.82 | 1.427 | 2.456 | 1.962 | 2.613 | 1.73 | 1.022 | 0.607 | 0.0438% | 0.607 | 0
1050 | Реконструкция теплоснабжения базы ПО ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1054 | Газовый хромотограф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1055 | Транспортные средства | 17.664 | 9.864 | 17.039 | 5.864 | 5.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.175 | 9.958 | 3.364 | 14.968 | 9.878 | 0.625 | 7.175 | 0.07274% | 7.175 | 0
1056 | Оборудование, не входящее в сметы строек Тамбовэнерго | 8.667 | 4.652 | 8.667 | 0.735 | 0.735 | 1.167 | 1.167 | 0.95 | 1.741 | 1.8 | 5.024 | 7.046 | 4.264 | 8.102 | 4.66 | 0 | 4.015 | 0.08631% | 4.015 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 Южная | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.483 | 0 | 1.531 | 1.531 | 0 | 0.57 | 0% | 0.57 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Мамоновская (тех. присоединение) | 0.605 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0.523 | 0.523 | 0.924 | 0.924 | 0 | 0.605 | 0% | 0.605 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Красный Рог (тех. присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Жирятинская (тех. присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ № 15 и №4 от ПС Подгорное для снятия ограничений по использованию земельного участка ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ инжиниринг» (Вынос линии) | 0.26807 | 0 | 0.26807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 6.9638e-05 | 0.23057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26807 | 0% | 0.26807 | 0
| Реконструкция ВЛ 10-7 ПС "Усмань-2" из зоны надзем-ного пешеходного перехода через а/дорогу в с. Бабяково, Н. Усманского р-на (ООО Домострой) (вынос линии) | 0.11078 | 0 | 0.11078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11078 | 0.11078 | 0 | 0.11078 | 0.11078 | 0 | 0.11078 | 0% | 0.11078 | 0
| Реконструкции ВЛ 0,4 кВ для выноса ВЛ из района транспортной развязки автомагистрали М-4 «Дон» (ЗАО «Евродорстрой») | 3.5737 | 0 | 3.5737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00746 | 0 | 3.5663 | 3.0303 | 1.9879 | 3.0303 | 3.0303 | 0 | 3.5737 | 0% | 3.5737 | 0
| Реконструкция выходов ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10кВ "Павловск-5" для электроснабжения ОАО "Павловскгранит" | 0.43453 | 0 | 0.43453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43471 | 0 | -0.00018283 | 0.36909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43453 | 0% | 0.43453 | 0
| Реконструкция ВЛЭП-1-20 кВ (техприсоединение) | 0.76009 | 0 | 0.76009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0.085095 | 0.64809 | 0.076323 | 0.47257 | 0.076323 | 0 | 0.76009 | 0% | 0.76009 | 0
| Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение) | 11.5161 | 0 | 11.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8629 | 0 | 10.6532 | 14.269 | 7.9767 | 11.9768 | 6.1964 | 0 | 11.5161 | 0% | 11.5161 | 0
| Т/перевооружение ПС 110/6 кВ "Калининская" для т/присоединения ООО "Дубровка" | 0.26825 | 0 | 0.26825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00151 | 0 | 0.26674 | 0.22757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26825 | 0% | 0.26825 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ «РЭП» №27 для техприсоединения ИП Нестерова Б.А. | 1.5354 | 0 | 1.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27461 | 0 | 1.2608 | 1.6742 | 1.4406 | 1.6742 | 1.6742 | 0 | 1.5354 | 0% | 1.5354 | 0
| Т/перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Западная" № 14 для т/присоединения ООО "Объединение Хозторг" | 0.12645 | 0 | 0.12645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00074 | 0 | 0.12571 | 0.10728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12645 | 0% | 0.12645 | 0
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ «Майская» и строительству ВЛ 10 кВ для техприсоединения ООО «Агрокультура «Эртиль» | 0.3025 | 0 | 0.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3022 | 0 | 0.00030087 | 0.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3025 | 0% | 0.3025 | 0
| Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №35 для техприсоединения ИП Тонких Ю.В. | 1.7235 | 0 | 1.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11248 | 0 | 1.611 | 1.4623 | 1.3668 | 1.5675 | 1.5675 | 0 | 1.7235 | 0% | 1.7235 | 0
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ «Красное» для техприсоединения ООО «Новохоперск-Агро-Инвест» | 0.44695 | 0 | 0.44695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.44575 | 0.85185 | 0.69263 | 0.85185 | 0.85185 | 0 | 0.44695 | 0% | 0.44695 | 0
| Техперевооружение КТП 6-10/0,4 по Воронежской области (техприсоединение) | 1.2198 | 0 | 1.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29675 | 0 | 0.92307 | 1.0418 | 0.79033 | 0.64987 | 0.39838 | 0 | 1.2198 | 0% | 1.2198 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ для выноса ВЛ из района транспортной развязки автомагистрали М-4 "Дон"(вынос линии) | 0.3966 | 0 | 0.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3966 | 0.33746 | 0.33746 | 0.33746 | 0.33746 | 0 | 0.3966 | 0% | 0.3966 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 и ВЛ-0,4 кВ КТП -10/0,4 кВ №8-07 ПС-35/10 кВ «Ольховатка» для снятия ограничений с земельного участка ЗАО "АВС Фарбен"(Вынос линии) | 0.43818 | 0 | 0.43818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43818 | 0.3718 | 0.3718 | 0.3718 | 0.3718 | 0 | 0.43818 | 0% | 0.43818 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП -10/0,4 кВ №8-07 ПС-35/10 кВ «Ольховатка» для снятия ограничений с земельного участка ЗАО "АВС Фарбен" (вынос линии) | 0.14282 | 0 | 0.14282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14282 | 0.12118 | 0.12118 | 0.12118 | 0.12118 | 0 | 0.14282 | 0% | 0.14282 | 0
| Реконструкция ВЛ-35кВ №9 от ПС35/10кВ "Ивановка" для техприсоелинения ИП Кукуня В.И. | 0.000135 | 0 | 0.000135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000135 | 0.14556 | 0.14556 | 0.14556 | 0.14556 | 0 | 0.000135 | 0% | 0.000135 | 0
| Реконструкция В Л35 Кв № 68 для выноса ВЛ из района транспортной развязки автомагистрали М-4 "Дон" (Вынос линии) | 5.4617 | 0 | 5.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4617 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 0 | 5.4617 | 0% | 5.4617 | 0
| Реконструкция ВЛ-10-7 п/с 35/10 "Усмань-2" с выносом земельного участка в пос. Репное Новоусманского р-на Воронежской области (вынос линии) | 0.68669 | 0 | 0.68669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68669 | 0.58212 | 0.58212 | 0 | 0 | 0 | 0.68669 | 0% | 0.68669 | 0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №9 для ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ПС 110 кВ "Гусево" Техническое перевооружение с установкой ОПН-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ПС 35/6 кВ "Восточная-1" Проект строительства ЗРУ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 2.99 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ТПиР КТП 10/0,4 кВ с заменой разъединителей, трансформаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.204 | 0.661 | 0.661 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ПС 110 кВ "Кострома-4" техническое перевооружение ЗРУ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 1.398 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Объекты ИП 2008 | 0.08741 | 0 | 0.08741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08741 | 0% | 0.08741 | 0
| Реконструкция здания ИА ЛЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4076 | 2.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция неотапливаемого склада№1 базы ЛЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53591 | 0.53591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция складов базы ЛЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53598 | 0.53598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция здания Липецкого РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.734 | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Здание душевой Долгоруковского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79971 | 0.79971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Установка линейного портала в пролете оп. №2 и портала №1 ВЛ-110 кВ "Кольцевая - левая" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21898 | 0.21898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Пожарная сигнализация Лебедянского РЭС, Лев-Толстовского РЭС, Чаплыгинского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3339 | 1.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Рек-ция ЛЭП-6кВ (гараж УФСБ России по Смол.обл.) ул.Дзержинского 13а г.Смоленск | 1.559 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1.449 | 1.346 | 0.555 | 1.346 | 1.346 | 0 | 1.559 | 0% | 1.559 | 0
| Рек-ция ПС Ярцево-1 (ООО СМИТ-Ярцево-цех по произ-ву изделий из пластмасс) | 0.443 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0.154 | 1.434 | 0 | 1.434 | 0 | 0 | 0.443 | 0% | 0.443 | 0
| Рек-ция ЗРУ-10кВ (ОАО Ярцевский литейный завод) ПС Ярцево-1 г. Ярцево | 0.115 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0% | 0.115 | 0
| Рек-ция ПС Пронино п.Ракитня (ООО Смол. Дорожно-строительная компания) | 0.033 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0% | 0.033 | 0
| Рек-ция ПС 35/10кВ Лукино (Смол. психиатрич. больница-г.Сычевка) и ЗТП-8 | 0.088 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0% | 0.088 | 0
| Рек-ция ТП-4 (След.упр.СК при прокуратуре РФ-адм.зд.) ПС Ярцево-1 г.Ярцево | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0% | 0.005 | 0
| Рек-ция КТП-Выползово (пл.конюшня-Муравейник В.В.) ПС Кайдаково д.Выволзово Вяз.р-на | 0.027 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0% | 0.027 | 0
| Рек-ция КТП-301 ( ООО Транссервис АСК-АЗС, СТО со стоянкой и гостиница) ВЛ-613 ПС Западная д.Владимирская Смол.р-на | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0% | 0.003 | 0
| Рек-ция ТП-8 (ИП Якушев П.Н. мастерская) ВЛ-1003 ПС Козино д.Богородицкое Смол.р-н | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0.001 | 0
| Рек-ция РП-2 (зд.общ.назнач.-Ландейс А.Я.) г.Смоленск ул.25 Сентября | 0.411 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0.353 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0.411 | 0% | 0.411 | 0
| Рек-ция ТП-409 (Пож.депо в г.Смоленске) ПС Диффузион | 0.426 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.354 | 0.369 | 0.306 | 0.369 | 0.369 | 0 | 0.426 | 0% | 0.426 | 0
| Рек-ция ТП-544 (склад - ООО Апис) г.Смоленск, Тихвинка, 10А | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0% | 0.01 | 0
| Рек. РП Сельхозтехника (СОК-Ходаковская Н.М.) ПС Одинцово п.Тихвинка г.Смоленск | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0% | 0.007 | 0
| Рек-ция ТП-306 (ООО ПромБизнесГрупп г.Смоленск) РП-ПНС-1 ВЛ-651 ПС Смоленск-1 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0% | 0.025 | 0
| Рек-ция ТП-279 (замена Т-1, 2) (ООО "Гражданстрой") | 1.123 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 0.968 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 1.123 | 0% | 1.123 | 0
| Рек-ция ТП-263 (МЛПУ Больница восст.лечения) г.Смоленск, ул. Шевченко | 1.634 | 0 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 1.407 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 0% | 1.634 | 0
| Рек-ция ТП-462 (ФСБ РФ - 72-квартир.дома г.Смоленск) | 0.088 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0% | 0.088 | 0
| Рек-ция ТП-418 и ТП-516 (ООО ФСК ВЕЖ) 10-ти эт. дом г.Смоленск ул.Фрунзе | 1.72 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 1.489 | 1.489 | 1.489 | 1.489 | 0 | 1.72 | 0% | 1.72 | 0
| Рек-ция ТП-538 (10-ти эт. дом ул.Рыленкова) и стр-во сетей 0,4кВ г.Смоленск | 2.115 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 1.831 | 1.831 | 1.831 | 1.831 | 0 | 2.115 | 0% | 2.115 | 0
| Вынос КЛ-6кВ (сл.-тех.зд.ФСБ) из под пятна застройки г.Смоленск ул.Попова | 2.572 | 0 | 2.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.572 | 2.226 | 2.226 | 2.226 | 2.226 | 0 | 2.572 | 0% | 2.572 | 0
| Монтаж тревожной сиг-ции на подстанциях филиала (11 заявок-1 договор) | 0.159 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0% | 0.159 | 0
| Объед-е авт.систем пож.сигн-и и оповещенияи управления эвакуацией, ул.Тенишевой 33 | 0.396 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0 | 0.396 | 0% | 0.396 | 0
| Рек-ция ЗТП-118 (ООО Стройгарант-10-ти эт. жил.дом) г.Рославль | 1.841 | 0 | 1.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.841 | 1.582 | 1.582 | 1.582 | 1.582 | 0 | 1.841 | 0% | 1.841 | 0
| Рек-ция ТП-408 (ООО "Бриг"- торг.-быт центр) пр.Строителей г.Смоленск | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0% | 0.005 | 0
| Рек-ция КТП-3 Извеково (Кольцов А.В. Суш.-сорт.комплекс) ПС Высокое д.Изведково Новодуг.р-на | 0.055 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0% | 0.055 | 0
| Рек-ция ПС 220/110/10кВ Компрессорная, ПС 110/35/6кВ Сафоново с проек-мой ПС 110/10кВ Светлая | 1.652 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 18.465 | 18.465 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0% | 1.652 | 0
| Рек-ция кровли ГК РПБ-2 г.Сафоново | 0.489 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0 | 0.489 | 0% | 0.489 | 0
| Рек-ция помещений в осях Г-И ГК РПБ-2 г.Сафоново | 0.596 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0.509 | 0.509 | 0.509 | 0.509 | 0 | 0.596 | 0% | 0.596 | 0
| Рек-ция ТП-523 (д/тех.пр. АЗС - Роснефть) ул.Лавочкина г.Смоленск | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0.001 | 0
| Рек-ция ТП-518 (Эльгудин Д.Я. - СНТ Дружба, уч.376,377) ПС Диффузион г.Смоленск | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0% | 0.06 | 0
| Рек-ция ТП-546 (ООО Арис-Плюс) и стр-во ЛЭП-0,4кВ д/тех.пр. зд. ТБО ул.Попова г.Смоленск | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0% | 0.11 | 0
| Рек-ция ТП-772 (ИП Новиков И.А. - склад.комп.) ПС Водозабор д.Киселевка Смол. р-н | 0.693 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0.591 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0% | 0.693 | 0
| Реконструкция ТП-236 в г.Смоленске | 0.221 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0.189 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0% | 0.221 | 0
| Реконструкция КЛ-6кВ РП-21 ТП конно-спорт.школы п.Одинцово г.Смоленск | 0.281 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.294 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0% | 0.281 | 0
| Вынос КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ в кв-ле ул. Крупской, 25 сентября | 0.477 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0.407 | 0.407 | 0.407 | 0.407 | 0 | 0.477 | 0% | 0.477 | 0
| Рек-ция ЗТП-27 (ООО Нефтетракт АЗС) г.Рославль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-534 (Долотин О.-магазин) ул.Румянцева г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35 кВ Заречная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ПС 110 кВ 6 Установка 2-х линейных ячеек 10 кВ | 1.751 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751 | 1.495 | 1.495 | 1.897 | 1.897 | 0 | 1.751 | 0% | 1.751 | 0
| Рек.ПС Удомля, замена МВ на ВВ с рек.РЗА (ЗАО Ипотечная компания атомной отрасли) | 0.089 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0% | 0.089 | 0
| Рек. резерв ячейки № 29 ПС 110 кВ Андреаполь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0.895 | 1.034 | 1.034 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Рек.ПС 35/10кВ "Гришкино, с стр-м распред.сети (подключение ООО "Шкода Сервис") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Рек.яч.10 кВ ф.5 на ПС 35/10 кВ Вега, замена масл.выключстеля на вакуумный с рек.РЗА (ООО КомплектПроектСтройСервис) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0.499 | 0.499 | 0.499 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Рек.яч.10 кВ ф.6 на ПС 35/10 кВ Нагорское, рек.РЗА (ООО АВК Ойл-К) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.186 | 0.186 | 0.186 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Рек.ПС АКУ (ПИР) (Ольховик А.И.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Аварийный запас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.048 | 3.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Долевое строительство: Здание РП с ТП стадион им.Вагжанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 2.416 | 2.416 | 2.416 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Приобретено ОС на условиях финансового лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ЯПО. Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Северная (инв.№ 1000592) (3-х сторонние Договора ТП с МУП ЯГЭС) - Реконструкция здания ЗРУ 6кВ ПС 110/6 Северная (инв.№ 1000592) | 0.44695 | 0 | 0.44695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44695 | 0.38261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44695 | 0% | 0.44695 | 0
| РоПО. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф192 ПС 110/10 кВ Плоски (инв.№ 3001826) от КТП-250 кВА Заречье-1 ф194 ПС 110/10 кВ Плоски (инв.№ 11003448) (д.ТП 40106133, 40106127, 40106062, 40106131, 40106124 и т.д.) | 0.14062 | 0 | 0.14062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14062 | 0.12038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14062 | 0% | 0.14062 | 0
| РоПО. Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС Углич (инв.№ 11004078) (д.ТП 40096930) | 0.11884 | 0 | 0.11884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11884 | 0.10364 | 0.10364 | 0 | 0 | 0 | 0.11884 | 0% | 0.11884 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Константиново (инв.№ 13012098-00, 11003032, 11003036) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7897 | 1.7897 | 1.0624 | 1.0624 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| РоПО. Реконструкция КТП-63 кВА Весна-2 ВЛ-10 кВ №4 Заячий холм ПС 110/35/10 кВ Техникум (инв.№ 13011531-00), строительство ВЛ-0,4 кВ (д.ТП 40115626) - Реконструкция КТП-63 кВА Весна-2 ВЛ-10 кВ №4 Заячий Холм ПС 110/35/10 кВ Техникум (инв.№13011531-00) - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-63 Весна-2 | 0.10255 | 0 | 0.10255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10255 | 0.089434 | 0.089434 | 0 | 0 | 0 | 0.10255 | 0% | 0.10255 | 0
| РоПО. Реконструкция ТП Одерихино ф23 ПС 110/35/10 кВ Беклемишево (инв.№ 11004378) со строительством ВЛ-0,4 кВ (д.ТП 40127882) - Реконструкция ТП Одерихино ф.23 ПС Беклемишево (инв.№11004378) | 0.11821 | 0 | 0.11821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11821 | 0.10252 | 0.10252 | 0 | 0 | 0 | 0.11821 | 0% | 0.11821 | 0
| Строительство ПС 35/6 кВ Некрасовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045586 | 0.045586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| РоПО. Реконструкция трансформатора ТМ-10/10 г.Ростов ТП 20 (инв.№ 11005066) трансформатора ТМ-400/10-2 шт г.Ростов ТП 72 (инв.№ 11005020) (д.ТП 7-ТП/06-РоС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10566 | 0.10566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ЯПО. Реконструкция КТП-100кВА "Сады русь" (инв.№ 13011710-00). (д.ТП 40112822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078192 | 0.078192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Новое строительство | 16964.2602 | 6714.9921 | 6141.0014 | 912.1656 | 912.1656 | 484.758 | 484.8972 | 2082.3511 | 2256.5743 | 3235.7174 | 2487.3644 | 5580.7808 | 2412.8572 | 4328.7633 | 2422.5726 | 10823.2588 | -573.9907 | -0.008548% | -573.9907 | 0
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 13199.6095 | 5376.2429 | 4558.2096 | 767.7757 | 767.7757 | 419.3705 | 419.3705 | 1313.4103 | 1106.6711 | 2875.6864 | 2264.3922 | 3988.1219 | 1745.0065 | 3847.4495 | 2063.0505 | 8641.4 | -818.0333 | -0.01522% | -818.0333 | 0
45 | Строительство ВЛ-110 Фрунзенская до ВЛ-110 Дубовое-Долбино (с заходом на ПС Майская двух цепей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
46 | Строительство ВЛ-35кВ "Муром - Н.Таволжанка" | 3.4712 | 3.9327 | 3.4712 | 0.1607 | 0.1607 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0.38652 | 3.714 | 2.866 | 3.0577 | 0.44367 | 0 | 0 | 0 | -0.4615 | -0.01173% | -0.4615 | 0
47 | Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ по технологическому присоединению | 567.5929 | 838.8293 | 567.5929 | 233.5963 | 233.5963 | 1.302 | 1.302 | 88.7805 | 51.4795 | 515.1505 | 281.2151 | 288.7522 | 133.4547 | 264.2072 | 142.675 | 0 | -271.2364 | -0.03234% | -271.2364 | 0 | выполнение работ по заключенным договорам ТП с заказчиком
48 | Строительство ВЛ 10 кВ, электроснабжение ИЖС | 36.2885 | 53.5046 | 36.2885 | 1.535 | 1.535 | 0 | 0 | 22.4365 | 26.3689 | 29.533 | 8.3846 | 32.3342 | 6.6122 | 29.1637 | 9.4637 | 0 | -17.216 | -0.03218% | -17.216 | 0 | изменение технических решений корректировка программы ИЖС
49 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 87.3365 | 56.6273 | 87.3365 | 30.271 | 30.271 | 4.299 | 4.299 | 13.674 | 23.2763 | 8.3833 | 29.4902 | 38.2466 | 29.3465 | 32.263 | 24.2966 | 0 | 30.7092 | 0.05423% | 30.7092 | 0
50 | Строительство ВЛ 0,4 кВ, электроснабжение ИЖС | 254.0213 | 202.0227 | 254.0213 | 55.993 | 55.993 | 1.2427 | 1.2427 | 59.7648 | 130.3592 | 85.0222 | 66.4264 | 185.255 | 26.1206 | 186.2151 | 50.0247 | 0 | 51.9986 | 0.02574% | 51.9986 | 0
51 | Строительство КЛ 10 кВ, электроснабжение ИЖС | 145.6829 | 64.6707 | 145.6829 | 25.5832 | 25.5832 | 0 | 0 | 23.4217 | 17.3672 | 15.6658 | 102.7325 | 102.3149 | 19.8999 | 98.4896 | 47.9356 | 0 | 81.0122 | 0.1253% | 81.0122 | 0
52 | Строительство КЛ 35 кВ по технологическому присоединению | 77.7525 | 90.1 | 77.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6982 | 77.7525 | 23.4018 | 0 | 66.19 | 0 | 66.19 | 0 | 0 | -12.3475 | -0.0137% | -12.3475 | 0 | выполнение работ по заключенным договорам ТП с заказчиком
53 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 по технологическому присоединению | 440.02 | 372.4655 | 440.02 | 6.2365 | 6.2365 | 23.502 | 23.502 | 93.1698 | 162.1353 | 249.5572 | 248.1462 | 370.8877 | 196.1778 | 337.5383 | 210.6605 | 0 | 67.5545 | 0.01814% | 67.5545 | 0
54 | Строительство КЛ 0,4 кВ, электроснабжение ИЖС | 84.1664 | 282.9095 | 84.1664 | 42.999 | 42.999 | 0.464 | 0.464 | 80.9251 | 29.6386 | 158.5214 | 11.0647 | 58.3286 | 23.5736 | 53.4206 | 19.2676 | 0 | -198.7432 | -0.07025% | -198.7432 | 0 | изменение технических решений корректировка программы ИЖС
55 | Строительство КЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 105.7894 | 63.5841 | 105.7894 | 1.3173 | 1.3173 | 15.353 | 15.353 | 27.9675 | 17.447 | 18.9463 | 71.6721 | 89.0073 | 33.7701 | 90.2562 | 41.4413 | 0 | 42.2053 | 0.06638% | 42.2053 | 0
56 | Обеспечение надежности электроснабжения с рек. ПС -110 кВ "Химзавод" | 6.5067 | 72 | 6.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6.5067 | 8.4822 | 8.4822 | 0 | 0 | 0 | -65.4933 | -0.09096% | -65.4933 | 0 | затянувшиеся конкурсные процедуры на ПИР (2 мес.: июль-сентябрь), договор на выполнение ПИР заключен 29.09.10; срок выполнения - 9 недель, т.е. конец ноября; что повлекло за собой сдвижку в сроках выполнения СМР.
57 | Строительство ПС-110/10 кВ "Крапивенская" с заходами | 237.2369 | 234.2385 | 237.2369 | 0 | 0 | 115.6415 | 115.6415 | 85.079 | 6.9426 | 33.518 | 114.6528 | 201.3818 | 21.7647 | 208.2524 | 22.3406 | 0 | 2.9984 | 0.00128% | 2.9984 | 0
58 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Майская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
59 | Строительство ПС-35 кВ "Южные Коробки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021195 | 0.0053951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
60 | Приведение учета требованиям ОРЭ | 10.4292 | 12.101 | 10.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.101 | 0 | 0 | 10.4292 | 9.1007 | 0.76366 | 9.1007 | 0.76366 | 0 | -1.6718 | -0.01382% | -1.6718 | 0 | выполнение работ хоз.способом
61 | Модернизация УСПД типа "Систел" | 8.1618 | 7.48 | 8.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1446 | 7.48 | 7.0172 | 6.344 | 0 | 6.344 | 0 | 0 | 0.68176 | 0.009114% | 0.68176 | 0
62 | АИИС КУЭ розничного рынка Белгородэнерго (II Этап) | 587.583 | 428.8797 | 323.5688 | 44.9772 | 44.9772 | 79.625 | 79.625 | 187.2955 | 0.68676 | 116.9821 | 198.2799 | 268.981 | 55.1475 | 258.9844 | 55.3091 | 264.0142 | -105.3109 | -0.02455% | -105.3109 | 0 | неисполнение подрядчиком обязательств по договору
63 | Проектирование ВЛ-110 кВ от подстанции 110/6 кВ "Мичуринская" до ПС 330 кВ "Фрунзенская" | 0 | 0.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.3146 | 0.9999 | -122.3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9999 | -0.1% | -0.9999 | 0
64 | Интеграция электрических сетей ВЛ 10/0,4 кВ | 403.8213 | 4.117 | 403.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.117 | 0.05435 | 0 | 403.767 | 460.9988 | 355.7728 | 461.2051 | 356.1057 | 0 | 399.7043 | 9.709% | 399.7043 | 0
168 | Строительство ВЛ-110 кВ Центральная-Аксинино | 4.328 | 0.34 | 0.34 | 0.273 | 0.273 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 3.988 | 0 | 0% | 0 | 0
169 | Усиление эл. сетей 35 кВ ОАО "Брянскэнерго" при возможном размыкании связей с Беларусью | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
170 | Строительство ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 1.643 | 35.12 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 35.12 | 0.002 | 0.018 | 0.008 | 0.288 | 0 | 1.621 | -35.098 | -0.09994% | -35.098 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
171 | Строительство ВЛ 6-10 кВ по Брянской области | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0% | 0 | 0
172 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП Теменичи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
173 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. Крахмал Патока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
174 | Строительство ВЛ-6 кВ ф. Стеклянная Радица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
175 | Строительство ВЛ-6 кВ от КТП №242 ф. Путевка РП Толмачево | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.302 | 0.302 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
176 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 1.418 | 19.4629 | 1.418 | 0 | 0 | 0.509 | 0.509 | 0.238 | 0.105 | 18.7159 | 0.804 | 0.998 | 0.236 | 2.727 | 0.282 | 0 | -18.0449 | -0.09271% | -18.0449 | 0 | Не проведены торги по выбору подрядной организации
177 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 242 ф. Путевка РП Толмачево | 1.598 | 1.605 | 1.598 | 0.529 | 0.529 | 0.893 | 0.893 | 0.183 | 0.176 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 1.389 | 0 | 0 | -0.007 | -0.0004361% | -0.007 | 0
179 | Строительство ПС 110/6 кВ Соловьи в г.Брянск | 351.287 | 0.595 | 0.491 | 0.355 | 0.355 | 0.136 | 0.136 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 350.796 | -0.104 | -0.01748% | -0.104 | 0
180 | ПС 110/35/6 кВ Плюсково (выкупная цена по договору лизинга) | 10.279 | 10.279 | 10.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.279 | 10.279 | 8.711 | 8.711 | 8.711 | 8.711 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
181 | Строительство КТП № 11 н.п. Добрунь | 0.588 | 0.021 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.588 | 0 | 0.57 | -0.003 | -0.01429% | -0.003 | 0
182 | Строительство КТП № 260 (181А) н.п. Отрадное | 0.506 | 0.018 | 0.031 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.004 | 0 | 0.03 | 0 | 0.522 | 0 | 0.475 | 0.013 | 0.07222% | 0.013 | 0
183 | Строительство КТП № 261 (1А) н.п. Курнявцево | 0.429 | 0.087 | 0.091 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.013 | 0 | 0.089 | 0 | 0.505 | 0 | 0.338 | 0.004 | 0.004598% | 0.004 | 0
184 | Строительство КТП № 169 н.п. Супонево | 0.458 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.462 | 0 | 0.454 | 0.004 | 0% | 0.004 | 0
185 | Строительство КТП № 355 ф. 603 ПС Тембр н.п. Песчанка | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0.017 | 0% | 0.017 | 0
186 | Строительство КТП н.п. М. Полпино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
187 | Строительство КТП № 218 н.п. Дятьково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
188 | Строительство КТП № 246 н.п. Путевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
189 | Строительство РП Антоновка | 5.454 | 0.199 | 0.173 | 0.169 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.03 | 0 | 0.173 | 0 | 5.469 | 0 | 5.281 | -0.026 | -0.01307% | -0.026 | 0
190 | Строительство ТП Казначейство (тех. присоединение) | 0.335 | 0.201 | 0.335 | 0 | 0 | 0.158 | 0.158 | 0.043 | 0.177 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 3.728 | 0 | 0 | 0.134 | 0.06667% | 0.134 | 0
191 | Строительство ЦРП Старый аэропорт (тех. присоединение) | 29.389 | 0.17 | 0.396 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.06 | 0.049 | 0 | 0.237 | 0.436 | 0.277 | 14.084 | 0 | 28.993 | 0.226 | 0.1329% | 0.226 | 0
192 | Строительство ТП, КТП (тех.присоединение) | 6.884 | 5.224 | 6.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.224 | 6.884 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0.03178% | 1.66 | 0
195 | АИИС КУЭ РРЭ Брянскэнерго | 50.717 | 34.1815 | 22.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.169 | 34.1815 | 8.103 | 5.617 | 5.617 | 0 | 0 | 28.445 | -11.9095 | -0.03484% | -11.9095 | 0 | Передано оборудование в монтаж
196 | Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
197 | Пожарная сигнализация ЦОК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
198 | КЛ-0,4 кВ - 0,1 км , ЗТП № 337/2х250 - 1 шт; ТП 160+250 кВА- 1 шт; ВЛ-0,4 кВ - 3,6 км (ЗАО "Клинцовский силикатный завод") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
203 | 1/2 здания ЗТП №1 (2-й этаж) (контрагент - ООО "Софт-Про") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
257 | АИИС КУЭ РРЭ Воронежэнерго | 9.1426 | 9.2198 | 9.1426 | 0.00156 | 0.00156 | 0 | 0 | 0 | 0.05361 | 9.2182 | 9.0874 | 7.7548 | 0 | 7.7548 | 0 | 0 | -0.077194 | -0.0008373% | -0.077194 | 0
258 | Создание системы учета эл/энергии РРЭ | 9.8487 | 3.441 | 9.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.441 | 9.8487 | 8.5452 | 8.5452 | 8.5452 | 8.5452 | 0 | 6.4077 | 0.1862% | 6.4077 | 0
259 | Монтаж приборов учета электроэнергии жилых домов | 8.5968 | 10.1444 | 1.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1444 | 1.8752 | 1.5898 | 1.5898 | 1.5898 | 1.5898 | 6.7216 | -8.2692 | -0.08151% | -8.2692 | 0 | Затраты по данному объекту отнесены на объект "Создание системы учета эл/энергии РРЭ"
531 | Строительство ВЛ-110 кВ "8-е Марта-Коренево-Рыльск" с установкой ячейки на ПС "Рыльск" | 514.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.566 | 0 | 0% | 0 | 0
532 | Строительство ВЛ-110 кВ "Шумаково - Мантурово" с установкой ячеек на ПС "Шумаково" и ПС "Мантурово" | 339.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.8375 | 0 | 0% | 0 | 0
533 | Строительство ВЛ 35 кВ (тех.присоед) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
534 | Строительство ВЛ 6-10 кВ для обеспечения резервного питания социально значимых объектов ( в соответствии с согласованным перечнем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
535 | Строительство ВЛ-10 кВ (тех.присоед) | 59.3547 | 58.1818 | 59.3547 | 10.34 | 10.34 | 11.0063 | 11.0063 | 8.1327 | 9.0376 | 28.7028 | 28.9709 | 55.568 | 32.298 | 59.678 | 42.384 | 0 | 1.1729 | 0.002016% | 1.1729 | 0
536 | Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш.район - 1) | 25.25 | 25.2644 | 13.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078482 | 25.2644 | 13.7291 | 14.924 | 9.976 | 14.924 | 14.924 | 11.513 | -11.5274 | -0.04563% | -11.5274 | 0 | изменение проектных решений
537 | Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш.район) | 131.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.465 | 0 | 0% | 0 | 0
538 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения резервного питания социально значимых объектов ( в соответствии с согласованным перечнем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
539 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (тех.присоед) | 40.1882 | 45.1888 | 32.5875 | 11.5407 | 11.5407 | 2.7382 | 2.7382 | 4.9441 | 4.5056 | 25.9657 | 13.8029 | 20.944 | 5.909 | 22.059 | 6.882 | 7.6008 | -12.6014 | -0.02789% | -12.6014 | 0 | Величина осовоения КВЛ сложилась по фактической стоимости затрат на технологическре присоединение потребителей
540 | Строительство 2-х цепного участка кабельной линии 110 кВ (отпайка от ВЛ-110 кВ "ТЭЦ - 1 - Лесная" №1, №2) | 90.471 | 55.923 | 26.9147 | 0.022788 | 0.022788 | 12.6521 | 12.6521 | 0.02 | 0.020026 | 43.2282 | 14.2198 | 36.078 | 24.506 | 1.814 | 1.814 | 63.5563 | -29.0084 | -0.05187% | -29.0084 | 0 | Снижение величины КВЛ по сравнению с плановым значением вызвано необходимостью корректировки рабочего проекта в связи с обращением жителей улицы по которой проходит трасса КЛ-110
541 | Строительство КЛ 10 кВ (АПК Горш.район -2) | 16.71 | 8.7319 | 1.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7319 | 1.7374 | 9.881 | 9.881 | 9.881 | 9.881 | 14.9726 | -6.9945 | -0.0801% | -6.9945 | 0 | изменение проектных решений
542 | Строительство КЛ 10 кВ ориентировочной длиной 1 км(территория леса) (АПК Горш. района) | 3.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.038 | 0 | 0% | 0 | 0
543 | Строительство ПС 110/10 кВ "Родники" | 171.804 | 147.5325 | 145.4358 | 1.3537 | 1.3537 | 5.4066 | 5.4066 | 60.32 | 85.2287 | 80.4522 | 53.4468 | 133.123 | 49.506 | 198.919 | 198.919 | 26.3682 | -2.0967 | -0.001421% | -2.0967 | 0
544 | Строительство ПС 110/10 кВ "Северная" со строительством отпайки от ВЛ-110 кВ до ПС 110/10 кВ "Северная" | 282.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3018 | 0 | 0% | 0 | 0
545 | Строительство ПС 110 кВ "Цемент" (тех.присоед) | 340 | 7.4677 | 7.4677 | 7.4677 | 7.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.077e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.5323 | -2.077e-05 | -2.781e-07% | -2.077e-05 | 0
546 | Строительство КТП 6-10/0,4 кВ для обеспечения резервного питания социально значимых объектов ( в соответствии с согласованным перечнем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
547 | Строительство КТП 6-10/0,4 кВ (тех.присоед) | 76.7705 | 46.5088 | 56.2629 | 6.1228 | 6.1228 | 5.3159 | 5.3159 | 13.9091 | 7.1811 | 21.161 | 37.6431 | 53.222 | 26.915 | 55.588 | 42.575 | 20.5076 | 9.7541 | 0.02097% | 9.7541 | 0
548 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район - 1) | 32.9 | 28.8809 | 24.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8809 | 24.6857 | 27.589 | 9.005 | 25.388 | 25.388 | 8.2143 | -4.1952 | -0.01453% | -4.1952 | 0 | по факту проведенных торгов
549 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район -2) | 38.42 | 33.0688 | 18.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0688 | 18.0199 | 36.437 | 18.007 | 28.951 | 28.951 | 20.4001 | -15.0489 | -0.04551% | -15.0489 | 0
550 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район) | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 0% | 0 | 0
552 | Создание АИИС КУЭ РРЭ (АПК Горш.район -2) | 1.05 | 1.177 | 0.58056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0.58056 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.46944 | -0.59649 | -0.05068% | -0.59649 | 0 | не завершены метрологические испытания смонтированного оборудования
617 | ВЛ 110кВ "Ситовка-ТЭЦ-2" | 265.966 | 25.0235 | 6.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 22.2235 | 6.2443 | 17.0166 | 15.6673 | 0 | 0 | 259.7217 | -18.7792 | -0.07505% | -18.7792 | 0 | СМР по ВЛ не начаты, т.к. проект с учетом изменения трассы не согласован.
618 | ВЛ 110 кВ "Компрессорная- Чаплыгинская ОЭЗ с РП" | 76.914 | 45.3793 | 44.1726 | 0 | 0 | 0.39017 | 0.39017 | 0 | 0 | 44.9891 | 43.7824 | 56.0111 | 28.6403 | 0 | 0 | 32.7414 | -1.2067 | -0.002659% | -1.2067 | 0 | Незаактирована часть работ в связи с пересогласованием перехода через газопровод.
619 | ВЛ 110 кВ ПС "Химическая" - ПС "Данковская ОЭЗ" | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0% | 0 | 0
620 | ВЛ 110 кВ "Тербунская" | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0% | 0 | 0
621 | ВЛ 35 кВ "Полевая" - реконструкция с увеличением сечения провода | 55.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.245 | 0 | 0% | 0 | 0
622 | ВЛ 35 кВ "ЛОЭЗ" - реконструкция с увеличением сечения провода | 38.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.672 | 0 | 0% | 0 | 0
623 | Строительство ВЛ 10 кВ по заявкам глав администраций | 150.45 | 146.7883 | 22.2309 | 0.72144 | 0.72144 | 5.5913 | 5.5913 | 82.4203 | 2.1743 | 58.0552 | 13.7438 | 60.6676 | 34.4253 | 34.5904 | 16.1234 | 128.2191 | -124.5574 | -0.08486% | -124.5574 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядной организации, объект перенесен в ИПР 2011 года.
624 | Реконструкция линий ЛОКК 10 кВ | 70.458 | 63.614 | 8.72 | 0.0060166 | 0.0060166 | 1.0507 | 1.0507 | 6 | 0.013204 | 56.5573 | 7.6501 | 40.2857 | 29.4459 | 5.282 | 5.025 | 61.738 | -54.894 | -0.08629% | -54.894 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядной организации, объект перенесен в ИПР 2011 года.
625 | Реконструкция безхозяйных сетей 10 кВ | 42.528 | 34.2668 | 25.3848 | 0 | 0 | 2.493 | 2.493 | 4.3618 | 7.2448 | 27.4119 | 15.647 | 23.6559 | 9.1196 | 15.3902 | 14.5053 | 17.1432 | -8.882 | -0.02592% | -8.882 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядной организации, объект перенесен в ИПР 2011 года.
626 | Строительство ВЛ 10 кВ по технологическому присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
627 | Вынос ЛЭП | 8.8312 | 0 | 8.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3243 | 0 | 0.50692 | 13.9076 | 0.6178 | 13.1856 | 0.28705 | 0 | 8.8312 | 0% | 8.8312 | 0
628 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по заявкам глав администраций | 435.278 | 252.402 | 93.1278 | 0.20484 | 0.20484 | 0 | 0 | 89.9339 | 12.6462 | 162.2633 | 80.2767 | 103.237 | 67.7007 | 44.9364 | 32.1977 | 342.1502 | -159.2742 | -0.0631% | -159.2742 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядной организации, объект перенесен в ИПР 2011 года.
629 | Реконструкция линий ЛОКК 0,4 кВ | 415.06 | 198.8774 | 57.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0188 | 198.8774 | 56.9615 | 77.5077 | 44.4489 | 23.6417 | 22.8898 | 357.0798 | -140.8972 | -0.07085% | -140.8972 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядной организации, объект перенесен в ИПР 2011 года.
630 | Реконструкция безхозяйных сетей 0,4 кВ | 90.983 | 90.8527 | 13.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34421 | 90.8527 | 13.4182 | 26.7876 | 13.6267 | 13.0801 | 9.9923 | 77.2206 | -77.0903 | -0.08485% | -77.0903 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядной организации, объект перенесен в ИПР 2011 года.
631 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с РП ОЭЗ "Тербунская" | 81.647 | 36.0104 | 16.3986 | 0 | 0 | 0.86632 | 0.86632 | 15.5322 | 5.8831 | 19.6119 | 9.6491 | 32.8916 | 28.7159 | 0 | 0 | 65.2484 | -19.6119 | -0.05446% | -19.6119 | 0 | Замена РП на КТП вызвала снижение стоимости объекта.
632 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ мкрн. "Университетский" | 92.9128 | 101.952 | 92.9128 | 0 | 0 | 0.0095179 | 0.0095179 | 83.648 | 76.6117 | 18.2945 | 16.2916 | 79.879 | 4.8337 | 86.6006 | 32.8574 | 0 | -9.0393 | -0.008866% | -9.0393 | 0
633 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения юр. лиц | 68.498 | 42.7551 | 59.8308 | 0.83473 | 0.83473 | 8.8014 | 8.8014 | 13.2517 | 41.4757 | 19.8673 | 8.719 | 10.4148 | 1.9674 | 21.1325 | 8.9289 | 8.6672 | 17.0757 | 0.03994% | 17.0757 | 0
634 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения юр. лиц (план) | 36.233 | 39.9928 | 18.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9928 | 18.4072 | 104.5048 | 56.4328 | 104.5048 | 61.7222 | 17.8258 | -21.5855 | -0.05397% | -21.5855 | 0 | Выполнены объекты технологического присоединения, обеспеченные проектно-сментной документацией
635 | Присоединение котельной в г. Грязи | 7.4 | 4.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | -4.366 | -0.1% | -4.366 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядной организации, объект перенесен в ИПР 2011 года.
636 | Реконструкция ПС 110 кВ "Бугор" с заменой существующих тр-ов на 2х63 МВА | 308.649 | 83.5496 | 44.1887 | 0 | 0 | 2.1211 | 2.1211 | 23.4159 | 0.19184 | 58.0126 | 41.8757 | 97.4819 | 92.7452 | 0 | 0 | 264.4603 | -39.3609 | -0.04711% | -39.3609 | 0 | В связи с недопоставкой оборудования и невозможностью организации переключений в ОЗП произошло недоосвоение объемов.
637 | ПС 110/10 кВ "Манежная" | 65.497 | 39.6698 | 27.083 | 6.3084 | 6.3084 | 5.785 | 5.785 | 9.2597 | 13.1109 | 18.3167 | 1.8787 | 53.4043 | 6.2502 | 361.7191 | 361.7191 | 38.414 | -12.5868 | -0.03173% | -12.5868 | 0 | Кредитный объект прошлого периода. Отнесение % по кредитам.
638 | Реконструкция ПС 110 кВ (яч. 6 кВ) на пс "Южная", "Юго-Западная", "Привокзальная" | 6 | 3.54 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 1.846 | 1.1267 | 0.98177 | 0 | 0 | 4.154 | -1.694 | -0.04785% | -1.694 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядных организаций.
639 | ПС 110 кВ "Университетская" - 2 очередь | 27.0739 | 15.6313 | 27.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4415 | 15.6313 | 25.6324 | 23.3125 | 0 | 23.3125 | 0 | 0 | 11.4426 | 0.0732% | 11.4426 | 0
640 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Цементная" с заменой Т3 20 МВА на 63 МВА | 74.42 | 44.1951 | 0.034206 | 0 | 0 | 0.010865 | 0.010865 | 0 | 0.02334 | 44.1843 | 0 | 30.6078 | 29.667 | 0 | 0 | 74.3858 | -44.1609 | -0.09992% | -44.1609 | 0 | Отсутствие протокола, определяющего победителя на проведение СМР по реконструкции ПС.
641 | ПС 110 кВ "Тербунская" ( 2-я очередь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
642 | ПС -110 кв "Агрегатная" - расширение с заменой тр-ов 2х16 МВА на 2х25 МВА | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 0% | 0 | 0
643 | ПС 110/10/6 кВ "Юго-Западная" расширение с установкой 3-го тр-ра 63 МВА. | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0% | 0 | 0
644 | ПС 110/10/6 кВ "Южная" замена трансформаторов | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0
645 | ПС 110/35/10 кВ "Лебедянь" реконструкция с заменой тр-ров на 2х40 МВА | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0% | 0 | 0
646 | Строительство ПС-35кВ "Сселки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
647 | ПС 35/10 кВ "СОМ" в п. Добринка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
648 | ПС 35/10 кВ "Романово" - строительство с тр-рами 2х10 МВА с ВЛ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0
649 | ПС 35/10 кВ "Борино" реконструкция с установкой 2-х тр-ов по 6,3 МВА | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0% | 0 | 0
650 | ПС 35/6 кВ "№ 2" расширение с заменой 1-го тр-ра 1,6 МВА | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0
651 | ПС 35/10 кВ "Каменная Лубна" расширение с установкой 2-го тр-ра 1,6 МВА. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0
652 | РП 10 кВ + КЛ от ПС "Манежная" | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0% | 0 | 0
667 | Программа по снижению потерь Липецкэнерго | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0% | 0 | 0
668 | АИИС КУЭ РРЭ Липецкэнерго | 34.479 | 40.6852 | 22.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6852 | 22.6738 | 39.9329 | 39.9329 | 6.3018 | 6.3018 | 11.8052 | -18.0114 | -0.04427% | -18.0114 | 0 | Позднее получение смет, изменение стоимостных параметров.
669 | АИИС КУЭ розничного рынка | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0% | 0 | 0
670 | АИИС КУЭ розничного рынка | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0% | 0 | 0
704 | Строительство ВЛ-35 кВ "Тросна - Красноармейская" | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0% | 0 | 0
705 | Строительство ВЛ-35 кВ от ПС-110 кВ "Залегощь" | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0% | 0 | 0
706 | Строительство ВЛ-10 кВ для ИЖС | 75.71 | 1.9382 | 1.9382 | 1.9382 | 1.9382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7718 | 0 | 0% | 0 | 0
707 | ВЛ-10 кВ от ПС-35 кВ "Дросково" (Сетенево) | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
708 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ от ПС-35 кВ "Дросково" | 2.1395 | 2.1395 | 2.1395 | 2.1395 | 2.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
709 | ВЛ_КЛ-10 КВ от ПС-110 кВ "Пищевая" (МКЗ) | 0.52766 | 0.52766 | 0.52766 | 0.52766 | 0.52766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
710 | Строительство ВЛ-10 кВ "Тельчье - Пищевая" | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0% | 0 | 0
711 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС_35 кВ "Красноармейская" | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0
712 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС-35 кВ "Апальково" | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0
713 | Строительство ВЛ-10 кВ для ТП | 5.004 | 2.684 | 5.004 | 0.536 | 0.536 | 1.263 | 1.263 | 0.885 | 3.205 | 0 | 0 | 2.422 | 0.235 | 1.601 | 0.229 | 0 | 2.32 | 0.08644% | 2.32 | 0
714 | Строительство ВЛ-0.4 кВ для ИЖС | 61.66 | 11.8064 | 11.8064 | 11.8064 | 11.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8536 | 0 | 0% | 0 | 0
715 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для ТП | 27.279 | 18.5069 | 27.279 | 2.546 | 2.546 | 5.872 | 5.872 | 3.2993 | 8.382 | 6.7896 | 10.479 | 19.831 | 4.91 | 18.018 | 4.667 | 0 | 8.7721 | 0.0474% | 8.7721 | 0
716 | Строительство КЛ-10 КВ для ИЖС | 0.22598 | 0.22598 | 0.22598 | 0.22598 | 0.22598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
717 | Строительство КЛ-10 КВ для техприсоединений | 1.662 | 0.16196 | 1.662 | 0.16196 | 0.16196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.41 | 0.351 | 0.721 | 0.338 | 0 | 1.5 | 0.9262% | 1.5 | 0
718 | Строительство КЛ-04 КВ для техприсоединений | 0.01174 | 0.01174 | 0.01174 | 0.01174 | 0.01174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
719 | Погашение задолженности прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
720 | Строительство ПС-35 кВ "Сутолока" | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0% | 0 | 0
721 | Уст. ячеек отх.линий на ПС-110 кВ для ТП | 1.116 | 1.832 | 1.116 | 0.652 | 0.652 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0.708 | 0.464 | 0.402 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | -0.716 | -0.03908% | -0.716 | 0 | Изменение технических условий на техприсоединение
722 | Монтаж ячеек отходящих линий от ПС-110 кВ для ИЖС | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
723 | Монтаж ячейки отх.линии на ПС 110/10 кВ "Пищевая" (МКЗ) | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
724 | ТП-10/0.4 кВ на ВЛ-10 кВ для ИЖС | 52.83 | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.601 | 0 | 0% | 0 | 0
726 | ТП-10/0.4 кВ на ВЛ-10 кВ в н.п. Сетенево, Покровское-2 | 0.732 | 0.732 | 0.732 | 0.732 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
727 | Строительство ТП-10/0,4 кВ для ТП | 3.651 | 3.212 | 3.651 | 1.747 | 1.747 | 1.223 | 1.223 | 0 | 0 | 0.242 | 0.681 | 4.873 | 1.182 | 5.259 | 1.217 | 0 | 0.439 | 0.01367% | 0.439 | 0
728 | АИИС КУЭ розничного рынка Орелэнерго | 22.263 | 6.5487 | 4.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5487 | 4.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.932 | -2.2177 | -0.03386% | -2.2177 | 0
729 | Стр-во пристройки к гаражу Хотынецкого РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
734 | ПИР на электроснабжение ООО "Знаменский СГЦ" | 4.133 | 4.701 | 4.133 | 0.675 | 0.675 | 0 | 0 | 4.026 | 3 | 0 | 0.458 | 3.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.568 | -0.01208% | -0.568 | 0
906 | Строительство ВЛ-110кВ Рудня-Голынки | 134.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 134.556 | 0 | 0% | 0 | 0
907 | Строительство ВЛ-851, ВЛ-852. 2-х цепная ВЛ-110 от ПС-220 кВ Смоленск-1 на ПС-110 кВ Диффузион, ПС-110 кВ Козино | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0% | 0 | 0
908 | Строительство участков ВЛ-175, ВЛ-178: 2-х цепная отпайка на ПС 110/35/6 "Семичевка" | 142.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.24 | 0 | 0% | 0 | 0
909 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ ПС-110 кВ Светотехника - ПС-110 кВ ГФЗ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0% | 0 | 0
910 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ для включения ПС -110 кВ Печерск | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0% | 0 | 0
911 | Строительство ВЛ-0.4 кВ (физ.юр. лица до 15 кВт) | 83.835 | 38.048 | 83.835 | 10.235 | 10.235 | 8.375 | 8.375 | 19.438 | 31.307 | 0 | 33.918 | 74.176 | 24.25 | 62.284 | 24.994 | 0 | 45.787 | 0.1203% | 45.787 | 0
912 | Эл. снабжение Дома правосудия в г. Смоленске | 4.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.069 | 0 | 0% | 0 | 0
913 | КЛ-6кВ от РП-21 "Диагностич. центр" (Хирургич. корпус) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
914 | КЛ-6кВ и ТП (Рек-ция ПС 110кВ Диффузион) в г.Смоленске(Центр травматологии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
915 | Стр-во КЛ-6кВ и ТП, по пр.Строителей-ул.Рыленкова (Спорткомплекс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
916 | Стр-во КЛ, КТП, замена ячейки (Адм.здание РДУ, ул.Аптечная д.1) | 8.751 | 3.18 | 3.195 | 3.167 | 3.167 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 5.556 | 0.015 | 0.0004717% | 0.015 | 0
917 | Проектир. и стр-во КЛ-6кВ от РП-22 до ТП-469 (ГУ Банка РФ, г.Смоленск) | 4.241 | 0 | 4.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.241 | 3.663 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 4.241 | 0% | 4.241 | 0
918 | РП-16-проектируемая ЗТП. Замена КЛ-6кВ | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0% | 0 | 0
919 | Эл.снабжение жил.дома и гостиницы, Смол.обл. г.Ярцево, ул.Энтузиастов, 16 | 0.573 | 0.573 | 0.573 | 0.573 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
920 | Стр-во ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-497 для эл.снаб. отдела УФМС по Смол. обл. | 0.349 | 0.349 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0.349 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
921 | Стр-во КЛ-0,4кВ РП-11 ВЛ-609 ПС Сафоново (12-ти кв. жил.дом г.Сафоново) | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.165 | 0.186 | 0.186 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
922 | Стр-во КЛ-0,4кВ РП-11 ВЛ-609 ПС Сафоново (50-ти кв. жил.дом г.Сафоново) | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.224 | 0.256 | 0.256 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
923 | Стр-во КЛ-0,4кВ ТП 672 Л-610, Л-618 РП-13 Л-1308 ПС Диффузион (адм.зд. ООО "Развитие") | 0.53 | 0.028 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.502 | 0.456 | 0.428 | 0.456 | 0.456 | 0 | 0.502 | 1.793% | 0.502 | 0
924 | Стр-во КЛ-0,4кВ от ЗТП-42 ПС Трубная и от ЗТП-34 ПС Гагарин г.Гагарин (ЗАО Тандер) | 0.551 | 0.066 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0.485 | 0.508 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0.7348% | 0.485 | 0
925 | Строительство ПС-110/35/6 кВ "Семичевка" | 0.495 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0% | 0 | 0
926 | Строительство ПС-110 кВ Ясенная (перевод с 35 кВ) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0
927 | Строительство ПС-110 Печерск (перевод с 35 кВ) | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0% | 0 | 0
928 | Строительство ОРУ-110, ОПУ ПС-110 кВ ГФЗ | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0% | 0 | 0
929 | Организация электроснабжения МРЦ Смоленской области (ПС 110кВ, ВЛ -110кВ) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0% | 0 | 0
930 | Стр-во РП-6кВ, ТП, КЛ-6кВ-(ЗАО "Ваш дом") (Рек-ция ПС 110кВ Диффузион) | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0% | 0 | 0
931 | РП-22 по Запольному пер в г.Смоленске | 17.581 | 14.47 | 17.581 | 0 | 0 | 5.62 | 5.62 | 8.85 | 8.85 | 0 | 3.111 | 15.286 | 2.687 | 0 | 0 | 0 | 3.111 | 0.0215% | 3.111 | 0
933 | Стр-во ТП и отпайка ВЛ-10кВ от Л-1024 ПС Ярцево-2 (ПСФ Сталькон-Регион) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
934 | Строительство ВЛ-851, ВЛ-852. 2-х цепная ВЛ-110 от ПС-220 кВ Смоленск-1 на ПС-110 кВ Диффузион, ПС-110 кВ Козино | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
935 | Строительство участков ВЛ-175, ВЛ-178: 2-х цепная отпайка на ПС 110/35/6 "Семичевка" | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
936 | Строительство ВЛ-110 кВ ПС 110 кВ Днепровское - ПС 110 кВ Сычевка | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0% | 0 | 0
937 | Строительство ВЛ-849, ВЛ-850. 2-х цепная ВЛ-110 кВ от ПС-220 кВ Смоленск-1 на ПС 110 кВ Новосельцы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
938 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ ПС-110 кВ Светотехника - ПС-110 кВ ГФЗ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0
939 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ для включения ПС -110 кВ Мелькомбинат | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0
940 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ для аключения ПС -110 кВ Печерск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
941 | Строительство заходов ВЛ-110 кВ на ПС 110 кВ Ясенная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
942 | Строительство ПС-110/35/6 кВ "Семичевка" | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0
943 | Строительство ПС-110 кВ Новосельцы | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0% | 0 | 0
944 | Строительство ПС-110 кВ Ясенная (перевод с 35 кВ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0
945 | Строительство ПС-110 кВ Мелькомбинат (перевод с 35 кВ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0
946 | Строительство ПС-110 Печерск (перевод с 35 кВ) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
947 | Строительство ПС-110 кВ ГФЗ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0
948 | Организация электроснабжения МРЦ Смоленской области (ПС 110кВ, ВЛ -110кВ) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0
949 | Строительство одноцепного захода ВЛ 35кВ Перенка - Липовка с отпайкой на ПС ЯО-100/6» на ПС ЯО-100/6 | 0.9 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | -0.59 | -0.1% | -0.59 | 0 | Отсутствие ТЗ
1058 | Строительство ВЛ-10 кВ по Тамбовской области | 10.509 | 1.34 | 8.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 8.619 | 7.307 | 6.886 | 7.307 | 7.307 | 1.89 | 7.279 | 0.5432% | 7.279 | 0
1066 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области | 2.903 | 0 | 2.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.841 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 0.062 | 2.841 | 0% | 2.841 | 0
1068 | АИИС КУЭ розничного рынка Тамбовэнерго | 14.256 | 14.256 | 12.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 14.256 | 10.915 | 9.807 | 9.807 | 7.59 | 7.59 | 1.898 | -1.898 | -0.01331% | -1.898 | 0 | Досрочное выполнение работ, запланированных на 2011 год
1069 | Программа первоочередных мер по модернизации АИИС КУЭ РРЭ Тамбовэнерго | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0% | 0 | 0
1244 | Строительство распред. Сети 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ (ООО "Территория") | 8.4297 | 9.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.768 | 0 | 0.45572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4297 | -9.2237 | -0.1% | -9.2237 | 0 | работы выполнены в 1 квартале
1245 | Строительство ВЛ 10 кВ от ф.12 ПС №9 | 5.7 | 3.3157 | 3.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1682 | 0 | 2.1475 | 3.092 | 5.208 | 4.241 | 5.208 | 5.208 | 2.608 | -0.22373 | -0.006748% | -0.22373 | 0
1246 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 100 кВА, строительство ВЛ-10 кВ (ООО "Андреев Софт) | 0.85 | 0.38756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38756 | 0 | 1.652 | 1.652 | 0 | 0 | 0.85 | -0.38756 | -0.1% | -0.38756 | 0
1247 | Строительство распред.сети 10 кВ, КТП 10/0.4 кВ (СНТ "Лесная поляна") | 0.297 | 0.13542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13542 | 0 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.297 | -0.13542 | -0.1% | -0.13542 | 0
1248 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 160 кВА, строительство ВЛ-10 кВ(ООО "Лукойл - Центрнефтепродукт") | 0.756 | 0.58056 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58056 | 0 | 0 | 0.756 | 0.641 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0.17544 | 0.03022% | 0.17544 | 0
1249 | Строительство ТП 10/0,4 кВ тр-р 250 кВА, строительство ВЛ 6 кВ (ф. 6 кВ № 2 ПС 35/10 кВ № 10) (СНТ "Петушок") | 0.592 | 0.59236 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59236 | 0 | 0 | 0.592 | 0.502 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | -0.00036 | -6.077e-05% | -0.00036 | 0
1250 | Строительство ЛЭП 6 кВ "Б. Городок-КОТС-1"и "Б. Городок-КОТС-2" с реконструкцией ПС 35/6 кВ Белый Городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1251 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с тр-м 100 кВА, стр-во ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.2 ПС 110/35/10 кВ "Южная" до ТП (350м) ( ООО "Клайд") | 0.49576 | 0.22604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49576 | -0.22604 | -0.1% | -0.22604 | 0
1252 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ -10 кВ ф.13 ПС Кулицкая протяженность 350 м. (оплата 20.01.2010) (СНТ Простор) | 0.59322 | 0.27048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59322 | -0.27048 | -0.1% | -0.27048 | 0
1253 | Строительство ВЛ 10 кВ 0,95 км (ф. № 1, оп. 108, ПС 35/10 кВ Земцы) (ООО "76 - Ойл АЗС") | 0.46717 | 0.21301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46717 | -0.21301 | -0.1% | -0.21301 | 0
1254 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 160 кВА, строительство ЛЭП 10 кВ от КТПП "Кривцово-ферма" фид 9 ПС Мамулино до проектируемой ТП - 0,2 км, монтаж ячейки с выключателем нагрузки в КТПП 250 Ква (ООО "Нинэль") | 0.70339 | 0.32071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70339 | -0.32071 | -0.1% | -0.32071 | 0
1255 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВА и строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 600 м (Конаковский р-н, д Андрейцево) (Носанов М.А.) | 0.83051 | 0.37867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83051 | -0.37867 | -0.1% | -0.37867 | 0
1256 | Строительство КТП 6/0,4 кВ 160 кВА и строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 100 м (Конаковский р-н, п. Изоплит, п. Озерки, Механический пр-д, д. 46., ПС 35/6 кВ № 5) (ООО "Повар Люкс") | 0.49153 | 0.22411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49153 | -0.22411 | -0.1% | -0.22411 | 0
1257 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВА , строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 100 м. (ПС Дмитрова Гора) (КФК "Ручеек") | 0.44915 | 0.20479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20479 | 0 | 0.547 | 0.547 | 0.547 | 0.547 | 0.44915 | -0.20479 | -0.1% | -0.20479 | 0
1258 | Строительство 2 КТП 10/0 кВ с тр-ми 400кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2,2 км, пристыковка линейной ячейки 10 кВ на ПС 35/10 кВ Городня (ЗАО племзавод "Заволжское") | 8.708 | 10.2754 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2754 | 0.59 | 2.499 | 2.499 | 0 | 0 | 8.118 | -9.6854 | -0.09426% | -9.6854 | 0 | подрядчиком не предъявлены к приемке выполненные работы
1259 | Строительство РП 10 кВ и ЛЭП 10 кВ от ПС 35/10 Мокшино (ООО "ТрастСтройИнвест") | 14.406 | 6.6899 | 12.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 6.4919 | 12.884 | 10.919 | 0 | 9.903 | 0 | 1.522 | 6.1941 | 0.09259% | 6.1941 | 0
1260 | Строительство ВЛ 10 кВ по Тверской области | 22.092 | 1.157 | 1.157 | 1.157 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.935 | 0 | 0% | 0 | 0
1261 | Строительство ЛЭП-10 кВ и РП-10 кВ "Цанова" от ПС 110/10 кВ "Пивзавод" с реконструкцией ПС 110/10 кВ "Пивзавод" | 18.267 | 1.228 | 1.32 | 1.228 | 1.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 16.947 | 0.092 | 0.007492% | 0.092 | 0
1262 | ПИР для строительства будущих лет филиала Тверьэнерго | 24.61 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.284 | 0 | 0% | 0 | 0
1263 | Строительство здания ЦУС, Конаковский РЭС | 12.7 | 0.84898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84898 | 0 | 1.368 | 1.368 | 0 | 0 | 12.7 | -0.84898 | -0.1% | -0.84898 | 0 | проект выполнен в полном объеме, экономия при заключении договора
1269 | Строительство ПБЗ рядом с территорией ПС 220/35/10 6 кВ Нелидово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1270 | Отвод земли по строительство ПС 110/10 кВ в д.Бортниково, ПС 110/10 кВ по ул. Оснабрюкская в Пролетар. р-не г. Твери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1271 | Сан.-эпид. Экспертиза для отвода земли под стр-во РП по ул. Новая Заря | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1272 | Покупка ТП по ул. Розы Люксенбург, д.60 ТП (Тверь, ООО "Элиан") (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1273 | Приобретение электросетевого имущества в рамках программы интеграции сетей (СПК "Маловасилёвский") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1274 | Долевое строительство БКТП (ЗАО Торговый дом "Перекресток") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1366 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС Аббакумцево до ПС Некрасово с переходом через р. Волга. | 153.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5644 | 6.5644 | 0 | 0 | 153.536 | 0 | 0% | 0 | 0
1367 | РПО. Строительство ВЛ-10кв с установкой КТП-100 кВА Глебово-Кузнецкая от ВЛ10кВ ф.4 ПС Глебово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1368 | Строительство ВЛЭП (мероприятия по повышению надежности социально-значимых объектов). | 43.4332 | 51.2515 | 25.3795 | 13.3162 | 13.3162 | 5.4024 | 5.4024 | 2.427 | 1.0548 | 30.1059 | 5.6061 | 27.8937 | 20.7547 | 17.5855 | 12.2775 | 18.0537 | -25.8719 | -0.05048% | -25.8719 | 0 | Задержка выполнения обязательств по строительству ЛЭП по двум объектам СЗО вызвана длительными сроками поставки необходимого оборудования и материалов. Строительство данных объектов завершится в январе, феврале 2011г.
1369 | Строительство ВЛЭП для подключения объектов когенерации Ярославской области | 49.9994 | 0.1246 | 0.1246 | 0 | 0 | 0.1246 | 0.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25546 | 0.14866 | 0 | 0 | 49.8748 | 0 | 0% | 0 | 0
1370 | РоПО. Строительство ВЛ 10 кВ от вновь устанавл яч 10 кВ на новой ПС Кибернетик (инв. №11004870) (д. ТП №№1002,566,567--ТП/08-РоС) | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0% | 0 | 0
1371 | РПО. Строительство ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Шашково (д.ТП 40094337/ТП-10/РПО(ф-1), 40094335/ТП-10/РПО(ф-1), 40094853/ТП-10/РПО(ф-1) и т.д.) | 2.8983 | 0 | 0.46378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46378 | 0.39702 | 0 | 0 | 0 | 2.4345 | 0.46378 | 0% | 0.46378 | 0
1372 | ЯПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП (3,2 км) и КТП-250 кВА п.Скалино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1373 | ЯПО. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТПП Туношна -2 до средней общеобразовательной школы в с. Туношна (д.ТП №155-ТП/07-ЯС от 14.12.07.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1374 | ЯПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП Семеновское с реконструкцией КТП-25 Семеновское ф3 ПС Курба (инв. № 11000605) (д. ТП № 861; 998; 873; 900-ЯС/09-ТП (ф-1)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1375 | РоПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП "Спасс" ф4 ПС Техникум (д. ТП № 800-РоС/09-ТП (ф-1) | 0.36283 | 0 | 0.36283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36283 | 0% | 0.36283 | 0
1376 | РоПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП (180+160) кВА № 20 ЛЭП-7 РП-1 ВЛ-10 кВ №608 ПС Ростов (д. ТП № 2402-РоС/09-ТП (ю-3) | 0.41569 | 0 | 0.41569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41569 | 0.36984 | 0.000274 | 0.36984 | 0.36984 | 0 | 0.41569 | 0% | 0.41569 | 0
1377 | ЯПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП -160 кВА "Полив" ВЛ-10 кВ №307 ПС "Ярцево" (д. ТП № 2008-ЯС/09-ТП (ф-1) | 0.44215 | 0 | 0.44215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44215 | 0% | 0.44215 | 0
1378 | РоПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА к/х "Малова" от ВЛ-10 кВ №125 ПС 110/35/10 Углич (инв. № 13011319-00) (д. 1675-Рос/09-ТП(ф-1) и 1676-РоС/09-ТП(ф-1)) | 0.8255 | 0 | 0.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8255 | 0 | 0 | 0.69528 | 0.005604 | 0.75529 | 0.75529 | 0 | 0.8255 | 0% | 0.8255 | 0
1379 | Строительство ВЛЭП 0,4 кВ по Ярославской области по ТП | 10.0833 | 4.5114 | 1.2443 | 0.76274 | 0.76274 | 0 | 0 | 1.7098 | 0 | 2.0389 | 0.48156 | 2.2641 | 1.4811 | 1.2925 | 0.5324 | 8.839 | -3.2671 | -0.07242% | -3.2671 | 0 | Длительное оформление земельных участков под строительство ВЛЭП, некачественная работа подрядных организаций
1380 | Погашение задолженности прошлых лет, лизинговые платежи | 55.9208 | 54.5767 | 55.9208 | 54.3517 | 54.3517 | 0.225 | 0.225 | 0 | 1.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3441 | 0.002463% | 1.3441 | 0
1381 | Строительство КЛ-10кВ от ПС 110/10 Чайка до РП-10кВ завода по изводству линолеуиа IVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1382 | ЯПО. Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС100/6-6 кВ Которосль до РТП-6 кВ и РП-6кВ концертно-зрелищного центра, строительство РТП6-0,4кВ и РП6-0,4кВ концертно-зрелищного центра | 69.8784 | 75.9784 | 69.8784 | 9.5 | 9.5 | 2.3905 | 2.3905 | 36.226 | 36.8833 | 27.8618 | 21.1045 | 52.6128 | 2.1469 | 47.1904 | 11.913 | 0 | -6.1 | -0.008029% | -6.1 | 0 | Задержка в поставке оборудования ТМ и АИИС КУЭ
1383 | ЯПО. Строительство КЛ10кв ячеек 10кВ и дугогасящих реакторов на ПС 110/10кВ "Перевал" | 57.1 | 7.9945 | 2.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0945 | 1.3969 | 5.9 | 0.6962 | 1.8151 | 0.60713 | 0 | 0 | 55.0069 | -5.9014 | -0.07382% | -5.9014 | 0 | Приостановление исполнения договора ТП по письму заявителя
1384 | ЯПО. Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Брагино до существующего РП-10 кВ (д.ТП 40085734/ТП-10/ЯПО от 27.01.2010г) | 4.7133 | 2.6349 | 4.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 4.7133 | 4.4793 | 0.82454 | 4.1178 | 4.1178 | 0 | 2.0784 | 0.07888% | 2.0784 | 0
1385 | ЯПО. Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" (д. ТП№2356-ЯС/09-ТП(ю-6)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1386 | ЯПО. Строительство ПС 110/6/6 "Которосль" с трансформаторами 2х25МВА с перспективой установки трансформаторов 2х40МВА и строительство ВЛ-110 кВ Фрунзенская-1 до ПС Которосль | 220.1712 | 229.1523 | 220.1712 | 131.4346 | 131.4346 | 68.1537 | 68.1537 | 29.564 | 20.5829 | 0 | 0 | 178.9487 | 1.1923 | 277.8653 | 0 | 0 | -8.9811 | -0.003919% | -8.9811 | 0
1387 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Сокол с трансф.2х40 МВА. | 300.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013635 | 0.013635 | 0 | 0 | 300.3212 | 0 | 0% | 0 | 0
1402 | Строительство диспетчерской связи ЦУС (перевод каналов ТМ/ТЛФ в ЦУС) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0% | 0 | 0
1403 | Строительство диспетчерской связи ЦУС (пульты) | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0% | 0 | 0
1404 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 9.951 | 0.68637 | 0.13979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68637 | 0.13979 | 0 | 0 | 0.58167 | 0 | 0 | 0 | 9.8112 | -0.54658 | -0.07963% | -0.54658 | 0 | Требование ОАО "МРСК Центра"
1406 | АИИС КУЭ ОРЭ Ярэнерго | 7.5 | 0.59 | 1.5648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48492 | 0.59 | 1.0799 | 2.0927 | 1.5768 | 0.5159 | 0 | 5.9352 | 0.97481 | 0.1652% | 0.97481 | 0
1407 | АИИС КУЭ розничного рынка Ярэнерго | 55.7 | 33.3531 | 13.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3531 | 13.857 | 8.727 | 6.1159 | 3.9168 | 3.9168 | 41.843 | -19.4961 | -0.05845% | -19.4961 | 0 | Неисполнение плана по вводу в ОФ в денежном выражении вызвано длительностью проведения торгово-закупочных процедур и задержкой в поставке оборудования (первая партия шкафов без счетчиков поступила в декабре) являются причинами не выполнения строительно-монтажных работ по установке оборудования в полном объеме. Работы выполняются хозяйственным
1408 | Расширение ПС 35/6 Заволжская с установкой тр-ра 10 МВА | 33.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.16 | 0 | 0% | 0 | 0
1409 | Строительство зданий Г. Ямского и Любимского РЭСов РоПО | 8.5015 | 1.1817 | 0.59989 | 0 | 0 | 0.00174 | 0.00174 | 0 | 0 | 1.18 | 0.59815 | 0.99267 | 0.49555 | 0 | 0 | 7.9016 | -0.58185 | -0.04924% | -0.58185 | 0 | Длительные сроки выполнения и согласования проектно-сметной документации подрядчиком
1410 | ОПС на ПС Перевал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1411 | ОПС на ПС Северная ЯПО (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 2.5 | 0 | 2.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.101 | 2.1454 | 0.62871 | 2.1945 | 0.93931 | 0.399 | 2.101 | 0% | 2.101 | 0
1412 | ОПС в зданиях базы Рыбинского РЭС (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 2.1602 | 0 | 1.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5014 | 2.0497 | -0.095434 | 0 | 0 | 0.65875 | 1.5014 | 0% | 1.5014 | 0
1413 | ОПС на ПС Кулаково РоПО (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0.18983 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18983 | -0.224 | -0.1% | -0.224 | 0
1414 | Строительство ОПС в зданиях Ярославского РЭС (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0.15 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | -0.177 | -0.1% | -0.177 | 0
1415 | Брейтовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1416 | МУП "Горэлектросеть", г.Тутаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1417 | Рыбинский МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1418 | КХ Колычева, Мышкинский МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1419 | ОАО "Сельхозхимия", Ярославский МР, п.Лютово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1420 | Администрации МР (выкуп земельных участков) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1421 | Приобретение имущества по договорам дарения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1422 | ПС Демино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1423 | Проведение предпроектных работ, оценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1424 | ЗТП 2х250кВа, ВЛ-0,4 (0,28км), КЛ-0,4 (0,09км) (контрагент - Кукобойский МУП ЖКХ) | 1.5222 | 1.5222 | 1.5222 | 1.5222 | 1.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1425 | ВЛ-0,4кВ (32,72км); КЛ-0,4кВ (0,54км); ВЛ-6кВ(19,44км); КТП-100кВА (2шт.) (Контрагент - Вареговский МУП "Комфорт") | 0.086424 | 0.086424 | 0.086424 | 0.086424 | 0.086424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1426 | ВЛ 10кВ (0,5115км); КТП (630кВа+630кВа) (контрагент - Адм. Борисоглебского МР) | 1.746 | 2.0603 | 1.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0603 | 1.7455 | 0 | 0 | 1.7454 | 0 | 1.7455 | 0 | 0.00054661 | -0.31483 | -0.01528% | -0.31483 | 0
1427 | ВЛ-10кВ (0,18км); КТП-630кВа (контрагент - Адм. Брейтовского МР) | 0.75 | 0.885 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0.693 | 0.693 | 0.693 | 0.693 | 0.693 | 0.057 | -0.192 | -0.02169% | -0.192 | 0
1428 | 9 зданий ЗТП, оборудование ЗТП (250, 2х400), КТП (250+160), ВЛ-10 (4,7км); ВЛ-0,4 (4,646км) (Собственник - Переславский МР, Контрагент -МУП ЖКХ Переславского МР) | 2.4483 | 2.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.889 | 0 | 0 | 0 | 2.4483 | 0 | 1.553 | 0 | 2.4483 | -2.889 | -0.1% | -2.889 | 0
1429 | ВЛ-10 (0,8км); ВЛ-0,4 (42,085км); КЛ-10 (15,1км); КЛ-0,4 (5,056км); КТП/ЗТП - 5шт. (Собственник - Рыбинский МР, Контрагент - МУП Коммунальные системы) | 1.89 | 2.0036 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0036 | 1.89 | 0 | 0 | 1.6017 | 1.6017 | 1.6017 | 0 | 0 | -0.11363 | -0.005671% | -0.11363 | 0
1430 | ПС 35/6 Мокеиха (1600 кВА) (Собственник - Мышкинский МР, Контрагент - Октябрьский МУП ЖКХ) | 0.61407 | 0.61407 | 0.61407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61407 | 0.61407 | 0 | 0 | 0.5204 | -1.6017 | 0.5204 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1431 | 4 здания ЗТП (оборудование принадлежит ОАО "МРСК Центра"); 2 тр-ра (160+250кВа); ЗТП (Контрагент - Адм. Даниловского МР) | 0.15798 | 0.18642 | 0.08142 | 0 | 0 | 0.08142 | 0.08142 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0.1583 | 0 | 0.076563 | -0.105 | -0.05632% | -0.105 | 0
1432 | ВЛ-10 (8,71км); ВЛ-0,4 (7,49км); КЛ-10 (0,45км); КЛ-0,4 (20,662км); КТП/ЗТП/ПС (суммарно 18553кВа.); здания ЗТП (19шт.) (Собственник - Рыбинский МР, Контрагент - МУП Коммунальные системы) | 8.804 | 10.3887 | 5.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3887 | 5.8939 | 4.9948 | 4.9948 | 4.9948 | 4.9948 | 2.9102 | -4.4949 | -0.04327% | -4.4949 | 0 | на 19 зданий ЗТП в сделке не зарегестрированно право собственности, покупка этих зданий не состоялась
1433 | КТПП 2х100, ВЛ-10 (0,06+0,3км), КЛ - 0,12км; ВЛ-0,4 (0,312+0,3км) (Контрагент - ОАО Пошехонская теплосеть) | 1.1264 | 1.1352 | 1.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1352 | 1.1264 | 0.9546 | 0.9546 | 0.9546 | 0.9546 | 0 | -0.0087769 | -0.0007732% | -0.0087769 | 0
1434 | ВЛ-10 (1,7км); КТП(250кВА) (Контрагент - ОАО "Русгидро") | 0.459 | 0.54162 | 0.44953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54162 | 0.44953 | 0.39596 | 0.39596 | 0.39596 | 0.39596 | 0.009466 | -0.092086 | -0.017% | -0.092086 | 0
1439 | Договора дарения, оценка объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3893 | 0.4279 | 3.4136 | 0.52115 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1440 | Материалы | 78.716 | 32.1953 | 78.716 | 19.4936 | 19.4936 | 12.7018 | 12.7018 | 0 | 23.3101 | 1.819e-15 | 23.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5207 | 0.1445% | 46.5207 | 0
1441 | Лизинговые платежи | 0.55296 | 0.20073 | 0.55296 | 0.0080492 | 0.0080492 | 0.19268 | 0.19268 | 0 | 0 | 0 | 0.35223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35223 | 0.1755% | 0.35223 | 0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.704 | 20.704 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Прочее новое строительство | 3764.6506 | 1338.7492 | 1582.7918 | 144.3899 | 144.3899 | 65.3875 | 65.5266 | 768.9408 | 1149.9031 | 360.031 | 222.9722 | 1592.659 | 667.8508 | 481.3138 | 359.5221 | 2181.8588 | 244.0426 | 0.01823% | 244.0426 | 0
178 | Погашение задолженности прошлых лет | 28.389 | 28.389 | 28.389 | 25.632 | 25.632 | 2.757 | 2.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
193 | Строительство КТП, ЗТП, РП по Брянской области | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0.48 | 0% | 0.48 | 0
194 | Строительство 1-й очереди ВОЛС Дубровка-Брянскэнерго | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
232 | Строительство КТП 10/0,4 кВ Воронежской области | 12.3536 | 7.3668 | 12.3536 | 1.968 | 1.968 | 4.0568 | 4.0947 | 1.342 | 2.6645 | 0 | 3.6264 | 16.6959 | 11.171 | 14.0703 | 8.884 | 0 | 4.9868 | 0.06769% | 4.9868 | 0
248 | Одноцепная отпайка от опоры №117 ВЛ-35кВ линии №74 до новой ПС "Аэробус" для техприсоединения ООО"Аэробус" | 4.7194 | 4.7194 | 4.7194 | 4.7194 | 4.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | -2.119e-07% | -1e-05 | 0
249 | КЛ-110 кВ от ПС №2 до ПС №10 | 457.0836 | 129.6636 | 100.0585 | 0.19742 | 0.19742 | 9.3592 | 9.3592 | 32 | 35.1084 | 88.107 | 55.3934 | 106.1584 | 29.5354 | 0 | 0 | 357.0251 | -29.6052 | -0.02283% | -29.6052 | 0 | Не приняты акты выполненных работ с целью непревышения кредиторской задолженности над плановым уровнем
250 | Кабельная линия 110 кВ от ПС 110/6 кВ № 45 "Калининская" до ПС 35/6 кВ №10 | 46.1431 | 46.143 | 46.1431 | 44.143 | 44.143 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 1.95e-07% | 9e-05 | 0
251 | Строительство КЛ -10 кВ в Рамонском р-не от РП-10кВ "Град" 1 секц. до опоры №74 ВЛ-10-14 ПС №13 "ВПИ" | 10.3167 | 8.1892 | 8.2144 | 0 | 0 | 0.2454 | 0.2454 | 7.9438 | 7.9117 | 0 | 0.057346 | 6.9928 | 0 | 7.2222 | 0 | 2.1023 | 0.025246 | 0.0003083% | 0.025246 | 0
252 | КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ №45 до ПС 35/6 кВ№10 | 17.1792 | 17.1792 | 17.1792 | 17.1792 | 17.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3e-05 | -1.746e-07% | -3e-05 | 0
253 | Строительство КЛС-"Рогачевка-В.Хава" | 1.2895 | 1.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2895 | -1.5219 | -0.1% | -1.5219 | 0 | Реализация инвестиционного проекта перенесена на 2011 г.
254 | Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 1.341 | 1.5824 | 0.015837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5824 | 0.015837 | 0.013409 | 0.013409 | 0 | 0 | 1.3252 | -1.5665 | -0.099% | -1.5665 | 0 | В связи с поздним согласованием проектной документации по объекту
255 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/Телеф в ЦУС) | 5.4 | 6.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | -6.372 | -0.1% | -6.372 | 0 | Реализация инвестиционного проекта перенесена на 2011 г.
256 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 3.108 | 3.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.108 | -3.6674 | -0.1% | -3.6674 | 0 | Реализация инвестиционного проекта перенесена на 2011 г.
260 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0.581 | 0.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | -0.6856 | -0.1% | -0.6856 | 0 | Выполнение работ по проектированию перенесено на 2011 г. в связи с задержкой выпуска ПСД подрядной организацией
261 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации Борисоглебского,Новохопёрского,Поворинского, Таловский РЭС | 2.0829 | 0.47 | 0.13041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.1411 | 0 | -0.010687 | 0.11606 | 0 | 0 | 0 | 1.9525 | -0.33959 | -0.07225% | -0.33959 | 0
262 | Монтаж системы видеонаблюдения РПБ Новоусманского РЭС | 0.00080542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080542 | 0 | 0% | 0 | 0
263 | Монтаж системы видеонаблюдения ПС № 10 | 0.0025614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025614 | 0 | 0% | 0 | 0
264 | Ограждение и благоустройство РПБ Н.Усманского РЭС | 4.7801 | 4.7924 | 4.7801 | 4.7687 | 4.7687 | 0.01174 | 0.01174 | 0.012 | 0 | -2.1849e-16 | -0.000337 | 0.04166 | 0 | 4.1203 | 0 | 0 | -0.012337 | -0.0002574% | -0.012337 | 0
265 | ВЛ 500кВ "НВАЭС-Бутурлиновка" (налог на землю) | 0.25816 | 0.27378 | 0.25816 | 0.00188 | 0.00188 | 0.135 | 0.135 | 0.0689 | 0.06076 | 0.068 | 0.060518 | 0.23714 | 0.060465 | 0 | 0 | 0 | -0.015622 | -0.005706% | -0.015622 | 0
266 | Жилой поселок при ПС 500 кВ "Воронежская" (налог на землю) | 0.011313 | 0.01249 | 0.011313 | 9e-05 | 9e-05 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0031 | 0.00257 | 0.0031 | 0.0024527 | 0.010393 | 0.00256 | 0 | 0 | 0 | -0.0011773 | -0.009426% | -0.0011773 | 0
269 | ПС 110/10кВ "Хохол- районная" с ВЛ 110кВ "Латное - Хохол-районная" (налог на землю) | 0.043958 | 0.0664 | 0.043958 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0109 | 0.0109 | 0.024 | 0.00795 | 0.024 | 0.017608 | 0.039713 | 0.007877 | 0 | 0 | 0 | -0.022442 | -0.0338% | -0.022442 | 0
270 | ПС 110/10кВ "Шилово" в п. Шилово для техприсоединения ООО "Регион-Проект" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
271 | ПС 110/35/10 КВ "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ"с отпайкой ВЛ-110 (налог на землю) | 0.0070253 | 0.0071 | 0.0070253 | 0 | 0 | 0.0071 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | -7.465e-05 | 0.006022 | 8e-06 | 0 | 0 | 0 | -7.465e-05 | -0.001051% | -7.465e-05 | 0
272 | ПС 35/10 кВ "ПОВОРИНО" (налог на землю) | 0.15428 | 0.17721 | 0.15428 | 0.00121 | 0.00121 | 0.0874 | 0.0874 | 0.0443 | 0.03659 | 0.0443 | 0.029082 | 0.14783 | 0.036413 | 0 | 0 | 0 | -0.022928 | -0.01294% | -0.022928 | 0
283 | Система контроля доступа в администратином здании аппарата управления филиала ОАО "МРСК Центра"-"Воронежэнерго" | 0.33366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33366 | 0 | 0% | 0 | 0
284 | Монтаж системы видеонаблюдения и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0.5228 | 0.354 | 0.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3511 | 0.354 | 0.1717 | 0.6012 | 0.30296 | 0.57753 | 0.27929 | 0 | 0.1688 | 0.04768% | 0.1688 | 0
285 | Строительство ВЛЭП 1-20 кВ в населенных пунктах Воронежской области | 13.886 | 3.4948 | 13.886 | 0 | 0 | 1.3317 | 1.3317 | 2.1631 | 4.104 | 0 | 8.4503 | 13.659 | 10.1813 | 13.2669 | 10.1813 | 0 | 10.3912 | 0.2973% | 10.3912 | 0
286 | Строительство артезианской скважины в рамках реконструкции базы Семилукского РЭС | 0.0098997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098997 | 0 | 0% | 0 | 0
287 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по Воронежской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
288 | Строительство ВЛЭП 0,4 кВ в населенных пунктах Воронежской области | 11.654 | 11.7861 | 11.654 | 0 | 0 | 4.4591 | 4.4194 | 7.327 | 0 | 0 | 7.2346 | 9.902 | 0 | 10.1007 | 0 | 0 | -0.13211 | -0.001121% | -0.13211 | 0
289 | Строительство КЛ -10 кВ в Рамонском р-не от РП-10кВ "Град" 1 секц. до опоры №74 ВЛ-10-14 ПС №13 "ВПИ" | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
290 | Строительство КЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ №20 ПС 35/10кВ №13 для техприсоединения жилого дома Жужукина В.А. по адресу г.Воронеж, с.Подгорное , пер.Прохоровский , д.№1. | 0.05895 | 0.059 | 0.05895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0 | -5e-05 | 0.04995 | 0 | 0.04995 | 0 | 0 | -5e-05 | -8.475e-05% | -5e-05 | 0
291 | Строительство КЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 407 ПС "Богучар" для техприсоединения АЗС ООО "Профессионал +" в Богучарском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
292 | Строительство КЛ -0,4кВ от опоры №88/2 ВЛ 0,4кВ №14 от КТП 6/0,4кВ № VII-3 ПС "Поворино-1" для техприсоединения модульной котельной (МУП"Теплосеть) | 0.06088 | 0.0615 | 0.06088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0615 | 0 | 0 | 0.06088 | 0.0521 | 0 | 0.0521 | 0 | 0 | -0.00062 | -0.001008% | -0.00062 | 0
293 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № Х-1 для техприсоединения НРП ОАО "Мегафон"в с. В.Карачан Грибановского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
294 | Строительство КЛ-10кВ в 2 цепи от опоры №106 ВЛ-10кВ № 8 до ПС Грибановка для техприсоединения магазина "Магнит" (ЗАО "Тандер" ) по адресу: Воронежская обл., Грибановский р-н, п.г.т. Грибановский, ул.Центральная, 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
295 | Строительство КЛ-10кВ от ПС 35/10/6кВ №7 "ХПП"для технологического присоединения эл.установок зернового склада и комбикормового завода ООО "Воронежмясопром" Семилукского района Воронежской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
296 | Строительство КЛ-6кВ от ПС 110/35/6кВ "МЭЗ" до вновь смонтированной КТП 40кВА для техприсоединения административного здания и автомастерской ИП Чиркова А.В. в г. Лиски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
297 | Строительство КЛ-10кВ в 2 цепи от опоры №106 ВЛ-10кВ № 8 до ПС Грибановка для техприсоединения магазина "Магнит" (ЗАО "Тандер" ) по адресу: Воронежская обл., Грибановский р-н, п.г.т. Грибановский, ул.Центральная, 14. | 0.74961 | 0.71184 | 0.74961 | 0 | 0 | 0.71184 | 0.71184 | 0 | 0.0444 | 0 | -0.00663 | 0.64064 | 0 | 0.64621 | 0 | 0 | 0.03777 | 0.005306% | 0.03777 | 0
298 | Строительство КЛ-0,4 кВ (L=0,02км) от опоры №3 ВЛ-6 кВ №10 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома для техприсоединения многоквартирного жилого дома ООО "Воронежская Металлоперерабатывающая Компания" по адресу: Воронежская область, г. Поворино, ул. Советская, 33. | 0.04686 | 0.04699 | 0.04686 | 0.01279 | 0.01279 | 0.0342 | 0.0342 | 0 | 0.045 | 0 | -0.04513 | 0.03984 | 0 | 0.03981 | 0 | 0 | -0.00013 | -0.0002767% | -0.00013 | 0
299 | Строительство ограждения и благоустройство территории ремонтно-производственной базы Каменского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9598 | 2.9598 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
300 | Строительство ПС 110/10кВ "Курская" для электроснабжения комбикормового завода для ОАО "Воронежмясопром" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
301 | Строительство ПС 110/6 кВ для техприсоединения электроустановок предприятия "Дон-Гранит" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
302 | Строительство ПС 35/10кВ (мощностью 6,3 МВА) в Рамонском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
303 | Строительство радиомачты ОАО "Воронежэнерго" | 0.045269 | 0.0124 | 0.045269 | 0.0124 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0.0151 | 0 | 0.017769 | 0.042536 | 0.015032 | 0.95077 | 0.95077 | 0 | 0.032869 | 0.2651% | 0.032869 | 0
304 | Телемеханика Н.Девицкого РЭС, ПС "Нижнедевицк", "Вязноватовка","Родина","Синие Липяги" для тех.присоединения ООО "Воронежмясопром" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3108 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
328 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации РПБ ПО КЭС, Петропавловского, Бутурлиновского, Павловского РЭС | 1.867 | 1.436 | 1.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13786 | 1.436 | 1.2426 | 1.1887 | 1.0701 | 1.1887 | 1.1887 | 0.48654 | -0.055586 | -0.003871% | -0.055586 | 0
329 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации Лискинского, Подгоренского, Острогожского РЭС | 1.4127 | 1.077 | 0.084418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08475 | 1.077 | -0.00033191 | 0.072952 | 0 | 0 | 0 | 1.3283 | -0.99259 | -0.09216% | -0.99259 | 0 | Работы не выполнены по вине подрядной организации (расторжение договора)
330 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации Панинского, Каширского РЭС, РПБ ПО СЭС | 2.6822 | 2.634 | 2.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11255 | 2.634 | 1.9333 | 1.7529 | 1.656 | 1.2696 | 1.2696 | 0.6364 | -0.5882 | -0.02233% | -0.5882 | 0 | Работы не выполнены по вине подрядной организации (расторжение договора)
331 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации в здании исполнительного аппарата Воронежэнерго | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0% | 0 | 0
333 | Приобретение ВЛ,КЛ,ТП (Администрация Каменского муниципального района) ВЛ-10кВ 12,56км, ВЛ-0,4кВ 53,60 км, КЛ-10кВ 2,97км, КЛ-0,4кВ 3,06км, ТП 28шт | 2.3749 | 2.342 | 2.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 1.9241 | 0.392 | 0.45083 | 3.543 | 3.543 | 3.871 | 3.543 | 0 | 0.032943 | 0.001407% | 0.032943 | 0
334 | Приобретение ВЛ,КТП (Администрация Нижнекисляйского городского поселения) ВЛ-10/6кВ 12км, ВЛ-0,4кВ 32,67км, КТП, МТП,ТП – 19шт | 0.15676 | 0.207 | 0.15676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.15677 | 0.037 | -1e-05 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0 | -0.05024 | -0.02427% | -0.05024 | 0
335 | Приобретение ВЛ,ТП,ТМ (Администрация Подгоренского городского поселения)ВЛ-10кВ 4,4км,ВЛ-0,4кВ 25,51 км, КЛ-10кВ 2,1км, КЛ-0,4кВ 4,1км, ТП 19шт., ТМ 6шт. | 0.99758 | 1.2 | 0.99758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.99758 | 2.1626 | 2.1626 | 2.1626 | 2.1626 | 0 | -0.20242 | -0.01687% | -0.20242 | 0
336 | Приобретение ВЛ, КЛ (ОАО "Журавский охровый завод") ВЛ-10/0,4кВ 1,85км, ВЛ-10/0,4кВ 0,4км, ВЛ-10/0,4кВ 1,53км, КЛ-0,4кВ 025км | 0.075352 | 0 | 0.075352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075352 | 0.0639 | 0.0639 | 0.0639 | 0.0639 | 0 | 0.075352 | 0% | 0.075352 | 0
337 | Приобретение ВЛ,КТП (ОАО "Верхнехавский элеватор")ВЛ-10кВ 0,6км, ВЛ-0,4кВ 0,7км, КТП 10/0,4кВ/ 250кВа | 0.0885 | 0 | 0.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0885 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.0885 | 0% | 0.0885 | 0
338 | Приобретение ВЛ, КЛ, КТП (ОАО "Племпредприятие " Воронежское")КЛ-0,4кВ 0,71км, ВЛ-0,4кВ 2,5км, КТП 10/0,4/250кВа | 0.24497 | 0 | 0.24497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24497 | 0.2376 | 0.2376 | 0.2376 | 0.2376 | 0 | 0.24497 | 0% | 0.24497 | 0
339 | Приобретение ВЛ (Администрация Селявинского сельского )ВЛ-0,4кВ 0,48км | 0.020157 | 0 | 0.020157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020157 | 0.035157 | 0.035157 | 0.035157 | 0.035157 | 0 | 0.020157 | 0% | 0.020157 | 0
340 | Приобретение ВЛ, КЛ, КТП, ЗТП (ОАО "Перелёшенский сахарный завод") | 0.030798 | 0 | 0.030798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030798 | 0.0261 | 0.0261 | 0.0261 | 0.0261 | 0 | 0.030798 | 0% | 0.030798 | 0
341 | Приобретение ВЛ,КТП (Завод "Элта") КТП 10/0,4кв, ВЛ-0,4кВ 0,3 км | 0.037288 | 0 | 0.037288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037288 | 0.0616 | 0.0616 | 0.0616 | 0.0616 | 0 | 0.037288 | 0% | 0.037288 | 0
342 | Приобретение ВЛ (ООО "Ольховатский сахарный завод" ) | 0 | 0.03342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03342 | 0 | 0.03159 | 0 | 0.03159 | 0 | 0 | -0.03342 | -0.1% | -0.03342 | 0
343 | Приобретение КТП (СТП "Планета")КТП 100кВа | 0.01593 | 0 | 0.01593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01593 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0 | 0.01593 | 0% | 0.01593 | 0
344 | Приобретение ВЛ-10кВ - 0,12км КТП -1шт. (контрагент СНТ "Радуга") | 0.089916 | 0 | 0.089916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089916 | 0.0762 | 0.0762 | 0.0762 | 0.0762 | 0 | 0.089916 | 0% | 0.089916 | 0
345 | Приобретение ВЛ, ТМ (ОАО "Садовский сахарный завод") ВЛ-10кВ 0,6км, ВЛ-0,4кВ 3км, ТМ 400кВа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
346 | Приобретение ВЛ,КТП (ГНУ Воронежская овощная станция) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1443 | Акции ОАО "Ярославская городская электросеть" | 1100 | 690 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 1059 | 0 | 41 | 1100 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0.05942% | 410 | 0
406 | Строительство ВЛЭП-10 кВ по Костромской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
407 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 1.346 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0% | 1.346 | 0
408 | Строительство КЛ 6 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 20.135 | 21.081 | 15.8526 | 3.397 | 3.397 | 0.432 | 0.432 | 2.124 | 5.836 | 15.128 | 6.1876 | 19.119 | 5.636 | 29.416 | 17.743 | 4.2824 | -5.2284 | -0.0248% | -5.2284 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с неоплатой авансов заявителями по договорам ТП.
409 | ПС 110/10 кВ "Давыдовская" с заходами 110 кВ г.Кострома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
410 | Расширение РП 110 кВ "Заря" с установкой двух трансформаторов 6,3 МВА и строительство ВЛЭП 6 кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
411 | Строительство КТП 10/0,4 кВ и ВЛ 0,4-10 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 34.6651 | 53.4628 | 34.6651 | 10.018 | 10.018 | 14.039 | 14.039 | 3.702 | 4.589 | 25.7038 | 6.0191 | 27.062 | 3.197 | 26.033 | 9.185 | 0 | -18.7976 | -0.03516% | -18.7976 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с неоплатой авансов заявителями по договорам ТП.
412 | Проект расширения РП 110 кВ "Заря" с установкой двух трансформаторов 6,3 МВА и строительство ВЛЭП 6 кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
413 | Проект строительства РП в центральной части города (ул. Кооперации) (в 2010 году затраты по аренде земельного участка) | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | -0.012 | -0.1% | -0.012 | 0
414 | ПСД разработанное в 2009 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
415 | Строительство учебно-тренировочного полигона в д. Никулино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
416 | Строительство ВОЛС ЦУС до Нерехтского РЭС с заходами на ПС 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0.648 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
417 | Приобретение основных средств по тех. присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.565 | 7.408 | 13.565 | 7.408 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
418 | Приобретение основных средств по программе интеграции сетей (ВЛ, ТП, КТП) | 22.8568 | 28.385 | 15.6601 | 0.979 | 0.979 | 10.774 | 10.774 | 3.693 | 3.086 | 12.939 | 0.8211 | 20.658 | 10.285 | 20.658 | 10.285 | 7.1967 | -12.7249 | -0.04483% | -12.7249 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с арестом имущества, планируемого к покупке в 2010 году.
419 | Приобретение основных средств по договорам дарения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
551 | Строительство здания КРЭС | 216.088 | 4.8552 | 4.8541 | 3.6074 | 3.6074 | 0.45561 | 0.45561 | 0.39561 | 0.3956 | 0.3966 | 0.39548 | 8.117 | 1.747 | 5.943 | 0 | 211.2339 | -0.001116 | -2.299e-05% | -0.001116 | 0
553 | Приобретение ООО ГК "Промресурс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
554 | Приобретение ВЛ, ТП (МУП "Льговские КЭТС") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
555 | Приобретение ВЛ, ТП (МУП "Обоянские КЭТС") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
556 | Приобретение ВЛ, ТП (МУП "Черемисиново КЭТС") (затраты по регистрации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
557 | Приобретение ВЛ, ТП (МУП "Хомутовка КЭТС") (затраты по регистрации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
558 | Приобретение КЛ, ТП (ООО ПО "Гаалс") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
559 | Приобретение КЛ, ТП у КПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
653 | Модернизация АСДУ Липецкого ПЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
654 | Модернизация каналов связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
655 | Создание АСДУ пст. Карьер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
656 | Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации в ДЦ Липецкое РДУ с ПС 110 кВ: Ситовка, Юго-Западная, Цементная, Привокзальная, Химическая, Лебедянь, Компрессорная, Набережная, Донская, согласго Технических требований Системного оператора. | 70.652 | 10.3607 | 3.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3607 | 3.8675 | 1.6075 | 0 | 16.2312 | 5e-05 | 66.7845 | -6.4933 | -0.06267% | -6.4933 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядных организаций.
657 | Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации между ЦУС, РЭС и ПС 110-35 кВ | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0% | 0 | 0
658 | Модернизация оперативно-технологической радиосвязи | 2.5225 | 2.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9765 | 0 | 0.16575 | 0 | 0 | 0 | 2.5225 | -2.9765 | -0.1% | -2.9765 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядных организаций.
659 | Создание спутниковых каналов связи | 4.6255 | 2.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7291 | 0 | 0.46819 | 0 | 0 | 0 | 4.6255 | -2.7291 | -0.1% | -2.7291 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядных организаций.
660 | Модернизация АСДУ ДП Лебедянского ПЭС | 3.591 | 2.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1187 | 0 | 0.1017 | 0.1017 | 0 | 0 | 3.591 | -2.1187 | -0.1% | -2.1187 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядных организаций.
661 | Организация диспетчерской связи ЦУС | 1.7899 | 2.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7899 | -2.1121 | -0.1% | -2.1121 | 0 | Централизованная закупка не состоялась
662 | Модернизация видеоконференссвязи до РЭС. | 5.2531 | 3.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0993 | 0 | 4.573 | 4.5347 | 0 | 0 | 5.2531 | -3.0993 | -0.1% | -3.0993 | 0 | Экономия при проведении конкурсных процедур.
663 | Организация колл-центра | 1.3402 | 1.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5824 | 0 | 0.0133 | 0.0133 | 0 | 0 | 1.3402 | -1.5824 | -0.1% | -1.5824 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядных организаций.
664 | Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (ГПП-2, Трубная-2, Гидрооборудование) | 16.581 | 19.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5656 | 0 | 1.5015 | 1.5015 | 0 | 0 | 16.581 | -19.5656 | -0.1% | -19.5656 | 0 | Позднее получение ПСД не позволило своевременно провести закупочные процедуры по выбору подрядных организаций.
665 | Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ | 4.548 | 5.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3666 | 0 | 2.9407 | 2.9407 | 0 | 0 | 4.548 | -5.3666 | -0.1% | -5.3666 | 0 | Экономия при проведении конкурсных процедур.
666 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 7.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6482 | 0 | 0% | 0 | 0
671 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 814.667 | 142.396 | 13.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85277 | 142.396 | 12.7287 | 25.3323 | 15.5774 | 0 | 0 | 801.0856 | -128.8146 | -0.09046% | -128.8146 | 0 | Отсутствие градостроительных планов, поздняя подготовка и предоставление на согласование ТЗ на расширение ПС 110-35 кВ.
676 | ПС 110 кВ Тербунская" (видеонаблюдение) сл. з. от 01.06.2009г. | 0.85 | 0.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | -0.5015 | -0.1% | -0.5015 | 0 | Не актуально.
677 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 39.234 | 6.5404 | 4.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.189 | 0 | 0.35143 | 4.3477 | 30.8558 | 30.5426 | 12.6355 | 12.3223 | 34.8863 | -2.1928 | -0.03353% | -2.1928 | 0 | Закупка оборудования для ИА ОАО "МРСК Центра"
678 | Приобретение по договорам дарения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24582 | 0 | 0.24582 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
679 | Приобретение основных средств, в т.ч. ПС 110 кВ "Трубная" | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06753 | 0 | 0.95647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.024 | -0.1% | -1.024 | 0 | Позднее согласование сделки.
932 | Строительство РП, РТП | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0% | 0 | 0
950 | Оборудование, не входящее в сметы строек (07*) | 32.054 | 11.706 | 32.054 | 2.737 | 2.737 | 6.586 | 6.586 | 2.383 | 11.892 | 0 | 10.839 | 34.149 | 28.22 | 0 | 0 | 0 | 20.348 | 0.1738% | 20.348 | 0
951 | КТП-400кВа, ВЛ-10кВ-0,03км, ВЛ-0,4кВ-2,051км (МО Российского с/п Вяземского района, ст.Семлево) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
952 | КТП-160кВа, ВЛ-10кВ-0,2км, ВЛ-0,38кВ-3,1 км (Администрация Высоковского сельского поселения, Новодугинского района, д.Александрино) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
953 | ВЛ-10 кВ-0,620км, БКТП-400/10/0,4 (ООО "Гагаринский фанерный завод" (с.Баскаковка Гагаринского района, Смоленской обл.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
954 | КТП-250кВа, ВЛ-0,05км, ВЛ-0,38 кВ-1,805км и сетей уличного освещения (МО "Темкинский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
955 | РП 6кВ с размещенным в нем оборудованием г.Смоленск ( ЗАО "Ваш дом") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
956 | Приобретение РП 26-6кВ «Наш дом» | 19.017 | 19.017 | 19.017 | 19.017 | 19.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
957 | КТП-195 160кВа (д.Подосинки), КТП-187 160кВа (п.Лесной), КТП-388 160кВ (д.Петроково), ВЛ-0,4кВ- 5,7км (п.Лесной), ВЛ-0,4кВ- 5,3км (д.петроково), ВЛ-0,4кВ, 0,1км (д.Бакланово) ( МУП "Аграрник") | 0.004 | 0.0036 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0.004 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.01111% | 0.0004 | 0
959 | Сети электроснабжение, протяженностью 0,9302км, расположенные по адресу: Смоленская область, г.Дорогобуж, ул.Лермонтова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
960 | ТП, расположенное по адресу: Смоленская область, г.Дорогобуж, ул.Лермонтова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
961 | Система АСКУЭ, КЛ-6кВ ПС "Смоленск-1"-ТП 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
962 | КЛ-6кВ-ТП-398, Панель ЩО-70-ТП-398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
963 | Панель ЩО-70 на ТП 555, Камера КСО-298 в комплекте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
964 | Система АСКУЭ в лин.яч.6кВ ПС "Диффузион", ячейка Д-12 в комплекте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
965 | КЛ-6кВ-ТП14, Панель ЩО-70 на ТП14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
966 | Склад-навес г.Смоленск ул.Шевченко,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
967 | Приобретение объектов основных средств (решение суда, неоправданно списанное имущество) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
968 | ВЛ 0,38кВ п.Ново-Милятино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
969 | ПС 10/0,4кВ п. Ново-Милятино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
971 | Сети ВЛ 0.4 кВ. Приход неучтенных активов, обнаруженных при инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.491 | 21.491 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1036 | Мачта антенная р.п.Токаревка, р.п.Мордово, р.п.Ржакса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1051 | Газификация Петровского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1057 | Строительство ВЛ-10кВ с. Стрельцы Тамбовского района | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1059 | Строительство ВЛ-10 кВ по Тамбовской области(техприсоединение) | 3.294 | 3.027 | 3.294 | 0.425 | 0.425 | 0.448 | 0.448 | 2.154 | 0.811 | 0 | 1.61 | 3.272 | 0.288 | 3.036 | 1.212 | 0 | 0.267 | 0.008821% | 0.267 | 0
1060 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по Тамбовской области(техприсоединение) | 10.738 | 5.608 | 10.738 | 0.381 | 0.381 | 3.776 | 3.776 | 0.188 | 1.568 | 1.263 | 5.013 | 9.114 | 2.332 | 8.381 | 3.018 | 0 | 5.13 | 0.09148% | 5.13 | 0
1061 | Реконструкция КЛ-10 кВ с. Стрельцы Тамбовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1062 | Строительство КЛ-10 кВ Тамбовского района | 0.365 | 0.365 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0.337 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0.309 | 0 | 0.028 | -0.028 | -0.007671% | -0.028 | 0
1063 | Строительство КЛ-0.4 по Тамбовской области (техприсоединение) | 0.056 | 0.056 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.028 | -0.028 | -0.05% | -0.028 | 0
1064 | Строительство КЛ-0.4 кВ Тамбовского района | 0.152 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0.152 | 0% | 0.152 | 0
1065 | Строительство КТП-10/0.4 кВ с. Стрельцы Тамбовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1067 | Строительство КТП-10/0.4 кВ по Тамбовской области (тех.присоединение) | 2.931 | 2.554 | 2.931 | 0.402 | 0.402 | 0.256 | 0.256 | 1.881 | 1.115 | 0.015 | 1.158 | 3.032 | 0.675 | 2.675 | 1.168 | 0 | 0.377 | 0.01476% | 0.377 | 0
1070 | Приобретение здания КТП 400 кВА № 15 Ф1 ПС, расположенного по адресу: Тамбовская обл., Сосновский р-н, с. Перкино, ул. Луговая, д.70 (соглашение об отступном) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1071 | Приобретение КТП 116кВА-400кВА и ВЛ-0,4кВ, расположенных по адресу: Тамбовская область, Сосновский район, пос. Рабочий (соглашение об отступном) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1072 | Приобретение ВЛИ-0,4кВ, протяженностью 0,15 км, расположенной по адресу: Тамбовская обл., Мичуринский район, с. Заворонежское, ул. Садовая. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1073 | Приобретение КТП 10/0,4кВ №К-206, ВЛ 10 кВ фидер №2 от ПС 110 кВ, ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № К-206, расположенных по адресу: Тамбовская обл., Кирсановский р-н, с. Хмелинка, пос. Липовец (соглашение об отступном) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1074 | Приобретение трансформаторной подстанции (КТП) 10/0,4кВ №И-291, мощностью 100 кВА, расположенной по адресу: Тамбовская обл., Инжавинский район, с. Красивка, ул. Степная (соглашение об отступном) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1075 | Приобретение трансформаторной подстанции (КТП) 10/0,4кВ №И-099, мощностью 63 кВА, расположенной по адресу: Тамбовская обл., р.п. Инжавино, ул. Заводская (соглашение об отступном) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1076 | Два трансформатора марка ТМН-2500/35-73 У1 ПС 35/10 кВ "Заречная" | 0.003304 | 0.003304 | 0.003304 | 0 | 0 | 0.003304 | 0.003304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1077 | Один трансформатор марки НАМИ-35 УХЛ 1 | 0.000885 | 0.000885 | 0.000885 | 0 | 0 | 0.000885 | 0.000885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1078 | Реконструкция электроснабжения 2*2500 кВА ПС 35/10 кВ "Заречная" | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1079 | Воздушно-кабельная линия электропередач с КТПН-630 кВА,напряжением 0,4 кВ, протяженностью 1,852 км., расположенные по адресу: Тамбовская обл., Кирсановский р-н., пос. Полевой, ул. Молодёжная, Центральная, Набережная, Рабочая. | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1080 | Земельный участок под производственной базой, расположенный по адресу: Моршанский р-н, с.Устье, пер. Энергетиков, д.2. | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | -0.1% | -0.1 | 0
1081 | КТП - 40 кВа, расположенная по адресу: Тамбовская обл., Моршанский район, с. Питерское (контрагент-ЧП Иващенко С.В.) | 0.001 | 0.000517 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000517 | 0.001 | 0 | 0 | 0.000517 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.000483 | 0.09342% | 0.000483 | 0
1388 | Строительство АТС на объектах РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1389 | Строительство ТМ на ПС 110/10кВ ТРК на территории Телегинского с/с в Яр-м районе . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1390 | Строительство КС 9ПС; Строительство каналов связи уровня ПЭС - РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1391 | Строительство узлов связи с применением спутниковой связи на 6 ПС (Шестихино, Продуктопровод, ТРК. Ярцево, Халдеево, Пречистое) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1392 | Строительство ВОЛС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1393 | Строительство ТМ на ПС Тормозная и ПС Дружба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1394 | Строительство КЛС ( Тутаевский РЭС, ПС Северная- ТЭЦ-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1395 | РПО. Строительство телемеханики ПС Продуктопровод | 1.8668 | 1.7399 | 1.7399 | 1.7399 | 1.7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12697 | 0 | 0% | 0 | 0
1396 | Строительство каналов связи на ПС по ВОЛС Ярославль-Рыбинск | 12 | 0.59 | 0.58764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.58764 | 9.4782 | 8.9702 | 0 | 0 | 11.4124 | -0.00236 | -0.0004% | -0.00236 | 0
1397 | Строительство кабельных линий связи | 5.4 | 0.472 | 0.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4804 | 0.472 | 0 | 2.5734 | 2.149 | 0 | 0 | 4.9196 | 0.0084011 | 0.00178% | 0.0084011 | 0
1398 | Строительство каналов связи к узлу связи РЖД по ЯО | 0.76579 | 0.7847 | 0.76579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1947 | 0.195 | 0.59 | 0.57079 | 0.66163 | 0 | 0.66125 | 0.66125 | 0 | -0.01891 | -0.00241% | -0.01891 | 0
1399 | Строительство цифровой радиосвязи | 69.2881 | 0.60337 | 0.647 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.54337 | 0.587 | 0 | 0 | 8.9025 | 8.3911 | 0 | 0 | 68.6411 | 0.043633 | 0.007232% | 0.043633 | 0
1400 | Строительство системы видеоконференцсвязи ИА-РЭСы | 2.5 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 1.6055 | 0 | 0.2712 | 0.2712 | 2.5 | -0.0118 | -0.1% | -0.0118 | 0
1401 | Строительство каналов связи в в здании Г.-Ямского РЭС | 0.65858 | 0.77712 | 0.46712 | 0 | 0 | 0.46712 | 0.46712 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 0.659 | 0 | 0.19146 | -0.31 | -0.03989% | -0.31 | 0
1405 | Строительство прямых каналов связи 7 ПС (ПС Туфаново, Покров, Перекоп, НПЗ, Устье, Пищалкино, Тутаев-35) | 5.1712 | 3.3121 | 4.3104 | 0 | 0 | 2.778 | 2.778 | 0.37406 | 0.375 | 0.16 | 1.1574 | 5.0271 | 0.0042327 | 4.1268 | 4.1268 | 0.86085 | 0.99833 | 0.03014% | 0.99833 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС Анна для строительства и электроснабжения доп.корпуса Сбербанка РФ (Вынос линии) | 2.9121 | 0 | 2.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0509 | 0 | 2.8612 | 2.4679 | 0 | 2.4679 | 2.4679 | 0 | 2.9121 | 0% | 2.9121 | 0
| Строительство ВЛЭП-1-20 кВ (техприсоединение) | 3.7978 | 0 | 3.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0595 | 0 | 3.7383 | 3.2358 | 2.0913 | 1.9049 | 1.3896 | 0 | 3.7978 | 0% | 3.7978 | 0
| Строительство ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение) | 8.5322 | 0 | 8.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8887 | 0 | 6.6435 | 12.3636 | 8.7926 | 10.9296 | 7.6232 | 0 | 8.5322 | 0% | 8.5322 | 0
| Строительство КЛ-6кв от ПС 110/35/6 кВ "Западная" № 14 для т/присоединения ООО "Объединение Хозторг" | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.18003 | 0.15453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0% | 0.18153 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ (0.11 км) от РУ-0,4 кВ КТП-IV -2 для техприсоединения Башни сотовой связи по адресу: Воро-нежская область,Таловский район, п. 2-го участка института им. Докучаева. (ООО «Техносвязьстрой»). | 0.13785 | 0 | 0.13785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1378 | 0 | 4.908e-05 | 0.1168 | 0 | 0.1168 | 0 | 0 | 0.13785 | 0% | 0.13785 | 0
| Строительство КТП 6-10/0,4 по Воронежской области (техприсоединение) | 3.4524 | 0 | 3.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0597 | 0 | 2.3926 | 3.3562 | 2.4581 | 5.4629 | 5.1526 | 0 | 3.4524 | 0% | 3.4524 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС №31 «Воля» для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72863 | 0.72863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ от 160 кВА, ТП-1000кВА от ВЛ 10 кВ №6 ПС №31 «Воля» для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское. | 10.0066 | 0 | 10.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0066 | 9.5671 | 9.5671 | 9.5671 | 9.5671 | 0 | 10.0066 | 0% | 10.0066 | 0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4188 | 45.4188 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ВОЛС ПС Нерехта 1 – ПС Мотордеталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.861 | 4.861 | 4.861 | 4.861 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7431 | 12.7431 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6567 | 6.6567 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| АСДУ лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.328 | 27.328 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 1.515 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Прокладка КЛ-6кВ (пож. депо-Краснинское шоссе) г.Смоленск | 1.87 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 1.608 | 0 | 1.608 | 1.608 | 0 | 1.87 | 0% | 1.87 | 0
| Стр-во КЛ-6кВ, РП между ул.Кирова, Матросова, Юннатов, пер.Колхозный, г.Смоленск - 1 этап (жил. и общ.здания и сооружения) | 6.359 | 0 | 6.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.359 | 8.582 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | 0 | 6.359 | 0% | 6.359 | 0
| Эл.снаб. д/ сада ул.М.Октябрьской в г.Смоленске | 1.101 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0.482 | 1.72 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0% | 1.101 | 0
| Эл.снабж. (ООО Макдоналдс) предпр.общ.питания ул.Беляева г.Смоленск | 9.122 | 0 | 9.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.122 | 8.209 | 0.366 | 7.843 | 7.843 | 0 | 9.122 | 0% | 9.122 | 0
| Стр-во ТП (ООО ССК) по ул.Попова для 2-ой очереди стр-ва жил. домов | 0.022 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.007 | 4.154 | 3.176 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0% | 0.022 | 0
| Стр-во ЛЭП-10кВ (ТЦ ГУГОЛ-ИП Сидякин А.В.) от ПС Центральная, г.Смоленск ул.Кашена | 0.311 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0.269 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0% | 0.311 | 0
| Стр-во КЛ-6кВ (ООО Мир), рек-ция РУ-6кВ ПС Северная ул.Губенко г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Стр-во КЛ-0,4кВ (д/с №33 Радуга) г.Смоленск ул.Раевского | 0.245 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.245 | 0% | 0.245 | 0
| Стр-во КЛ-0,4; 6кВ, ТП (78-ти кв. жил.дом г.Сафоновоул.Вахрушева, Энгельса) | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.684 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0% | 0.59 | 0
| Прокладка КЛ-0,4; 6кВ (кож.вен.диспансер) и стр-во ТП-6/0,4кВ г.Смоленск ул.Рыленкова | 0.587 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0% | 0.587 | 0
| Стр-во КЛ-10кВ, рек-ция ПС Центральная (ООО Азимут СМ-торг.-разв. центр) г.Смоленск Колхозная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Инвентаризация бесхозяйных объектов,признание прав собственности по суду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.326 | 24.326 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ПИР на рек.ПС 35/10 кВ Дм.Гора (ФГУП Научно-исследоват.институт прикладной акустики) | 0.595 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0% | 0.595 | 0
| ЗТП 10/0,4 - 1 шт (контрагент - СПК "Новоторжский") | 0.071 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0% | 0.071 | 0
| КЛ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ - 3,2845 км, ТП(контрагент - ЗАО "Тверской комбинат строительных материалов №2") | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0% | 0.05 | 0
| ВЛ-10кВ - 0,6км.; ВЛ-0,4кВ - 10,3км (контрагент - администрация Новоселковского сельского поселения) | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0% | 0.02 | 0
| Приобретение ОС (ВЛ 0,4/10 кВ и КТП) бесхозное имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.681 | 28.681 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ТП 630 кВт (2шт.), ТП 250 кВт, ТП 100 кВт, Здание 59 кв.м.(контрагент - Администрация Березайского сельского поселения) | 0.0672 | 0 | 0.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0672 | 0% | 0.0672 | 0
| ВЛ-10кВ - 0,03км.; ВЛ-0,4кВ - 0,762 км, ТП 160 кВт (контрагент - Администрация Кафтинского сельского поселения) | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0% | 0.003 | 0
| Безвомездно переданные ОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| РПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Брейтово (д.ТП 2851-РС/09-ТП(ю-3)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Строительство ВЛЭП 6-10 кВ по Ярославской области по объектам ТП | 0.30692 | 0 | 0.30692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30692 | 0.51567 | 0.51567 | 0 | 0 | 0 | 0.30692 | 0% | 0.30692 | 0
| Строительство ЦКС и СКС в Углическом РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76836 | 0.76836 | 0.58167 | 0.58167 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0608 | 15.0608 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Строительство цифровых каналов связи ПС Фабричная 35/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11228 | 0.11228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 13945.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12503.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1442.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12230.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1518.974 |  |  |  |  | 1255.912
| Техническое перевооружение и реконструкция | 7230.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6362.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | -868.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6649.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 710.785 |  |  |  |  | 155.288
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 5045.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4580.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | -465.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 72.683 |  |  |  |  | 40.562
1 | Реконструкция ВЛ-110 Волоконовка-Н.Оскол: замена опор, изоляции | 48.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1061 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-110 Новый Оскол-Чернянка замена опор, изоляции | 12.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1435 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ по Белгородской области | 85.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9621 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ по Белгородской области | 262.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.0793 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ по Белгородской области | 227.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.4839 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вынос КЛ 10 кВ из зоны застойки | 75.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5993 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ по Белгородской области | 4.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2171 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструция ПС 110/35/10 кВ "Новый Оскол" (замена разъединителей 110кВ, реконструкция ОРУ-35кВ с заменой оборудования, строительная часть), РПБ и РДП Новооскольского РЭС | 124.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.6696 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 110/35/6 кВ «Пищепром» - установка 1Т, монтаж 2-й очереди ПС, строительная часть, ПСД | 82.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8647 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ликвидация дефицита мощности (перевоз 2-х тр-ров ТДТН-25000/110 с ПС-110кВ Голофеевка на ПС-110кВ Пищепром, тр-ра ТДТН-25000/110 с ПС-110кВ Пищепром на ПС-110кВ Восточная, тр-ра ТДТН-10000/110 с ВУ ДВС г.Валуйки на ПС-110кВ Голофеевка, тр-ра ТДТН-10000/110кВ с ПС-110кВ Журавлики на ПС-110кВ Голофееевка | 18.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7377 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция ПС 110/35/10 Алексеевка | 34.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ПС 110/35/10 Грайворон: реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой оборудования, реконструкция РУ-10 кВ с заменой выключателей, панели РЗА, АКБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Замена силового трансформатора на ПС-110 кВ "Ржевка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ПС-110 кВ "Голофеевка" | 102.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5401 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Компенсация емкостных токов в сети 6-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Дубовое", ПС 110/6 кВ "АРЗ", ПС 110/10/10 кВ "Северная", ПС 110/35/6 кВ "Шебекино", ПС 110/6 кВ "Строитель" | 31.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7709 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция Восточного участка ДВС, строительство учебно-тренировочного полигона 0,4-110 кВ | 45.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3719 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ПС 35/10 кВ "Бабровы Дворы" перенос ПС на новую площадку с полной заменой на новое оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Замена защит на микропроцессорные на ПС 35 кВ Белгородэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Замена ТТ и ТН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Замена МВ-6(10)кВ на ВВ-6(10)кВ с микропроцессорными защитами (ПС Шаховка, Привокзальная, Радьковка, Строитель, ПС 35-110кВ Грайворонского, Чернянского района) | 42.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3735 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 по Белгородской области | 76.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9744 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ПИР для строительства будущих лет Белгородэнерго | 20.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3482 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Корректировка схемы развития 35-110 кВ, разработка схем развития по районам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Реконструкция РПБ Валуйского РЭС | 22.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0077 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.34574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10568 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20085 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Оборудование, не входящее в сметы строек Белгородэнерго | 73.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1959 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Залинейная-Индуктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Высокое-Луговая | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Мероприятия по выносу электросетевых объектов с площадки строительства ПС Цементная (снятие ограничений на использование земельного участка) | 22.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТП № 56 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.037 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 610 ПС Карачевская | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Мичуринская | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 27 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 110 ф. 620 ПС Брянская | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 37 ф. 620 ПС Брянская | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 616 РП Больница | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 629 ПС Карачевская | 23.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.352 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Высокое | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 602 ПС Высокое | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Высокое | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 2.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 60 РП Толмачево | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 27 РП Толмачево | 4.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 37 ф. 620 ПС Брянская | 3.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 169 н.п. Антоновка | 3.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 110 ф. 620 ПС Брянская | 3.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.937 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП Больница ф. 616 ПС Брянская | 2.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.293 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 56 ф. 610 ПС Карачевская | 4.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 56 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Брянской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Установка вольтодобавочных трансформаторов | 3.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.987 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Жуковская (замена аккумуляторной батареи) | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Погар (замена аккумуляторной батареи) | 2.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Погар (тех.присоединение) | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Плюсково (тех. присоединение) | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Центральная (тех. присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Юбилейная (тех. присоединение) | 11.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп (тех. присоединение) | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш (замена аккумуляторной батареи) | 2.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш (тех. присоединение) | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Аксинино (замена аккумуляторной батареи) | 2.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Залинейная (тех. присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Урицкая (замена аккумуляторной батареи) | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Советская | 71.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.989 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Камвольная | 10.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.847 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачевская (замена АЧР) | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (тех. присоединение) | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая (тех. присоединение) | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Энергоремонт (тех. присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская (тех. присоединение) | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Луна (тех. присоединение) | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Фосфоритная (тех. присоединение) | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Страшевичи (тех.присоединение) | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Реконструкция КТП, ЗТП, РП по Брянской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Реконструкция КТП, ЗТП, РП по Брянской области(тех. присоединение) | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Реконструкция КТП № 60 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Брянскэнерго | 26.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.602 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | ПИР Реконструкция здания г. Брянск, ул. Советская, 35 | 2.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Пожарная сигнализация зданий РПБ РЭС и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Перевод электрических котельных РПБ РЭС на газ | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Автомобили и спецтехника | 32.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.045 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Компьютерная техника | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.272 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Средства связи | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.798 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Измерительные приборы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Средства диагностики | 11.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.477 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Прочие | 2.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.754 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Техперевооружение ПС №30 и реконструкция ВЛ 110 кВ по выдаче мощности ПГУ Воронежской-ТЭЦ-2 | 82033,58* | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6521 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | Техперевооружение ПС 110/35/6кВ № 16: для ТП культурно-развлекательного комплекса ООО "Протон" ОАО "Воронежская сетевая компания" | 0.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51404 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1444 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 2.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Костромаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | Техническое перевооружение АСКУЭ РРЭ | 30.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.143 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | Проект строительства АИИС КУЭ ОРЭ | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10875 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0
1445 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 4.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | Реконструкция ВЛ-110кВ "Губкин-Горшечное" | 43.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.481 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | Реконструкция и строительство ВЛ-110 кВ, ЗРУ с КРУЭ-110кВ ПС-110/10кВ "Котельная", по выдаче мощности КСЗР ТГК -4 от ПС 110/10 кВ "Котельная" | 527.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.877 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ "Садовая-Лесная №1,2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Садовая-Железногорск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-1 - Садовая" (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.781 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | Замена фарфоровой изоляции на стеклянную | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая - Прибор" | 3.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая - Счетмаш" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой грозотроса | 3.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.794 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ "Садовая-Тяговая №1,2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Садовая-Косиново" | 4.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Садовая-Косиново" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ | 11.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.482 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (АПК Горш. района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | Реконструкция ЛЭП 6-10 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 6.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.007 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 28.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.143 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 24.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.326 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | Реконструкция ПС "Тепличная" со вводом 2-й очереди и установкой дополнительной ячейки 110 кВ на ПС Волокно (для присоединения ВЛ Волокно-Теплична №2) | 52.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.18 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Счетмаш"- замена ячеек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" с переводом на напряжение 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Троицкая" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бекетово" с установкой трансформатора 2Т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | Реконструкция ПС 110 кВ Ястребовка, Расховец, Забелье, Винниково, АРЗ с установкой секционных выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | Реконструкция ПС "Горшечное" | 9.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.947 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | Реконструкция ПС 110 с заменой аккумулятоных батарей на ПС 110/35/10 кВ "Льгов", ПС 110/35/10 кВ "Рыльск" | 0.88084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88084 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Клюква" с заменой ячеек КРУН 10 кВ | 7.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.126 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Фатеж" с заменой ТТ, ТН 110 кВ | 1.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Рудная" с заменой МВ 110 кВ типа МКП на элегазовые выключатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.479 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Камыши" с увеличением установленной мощности. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Высокая" с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Рудная" (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой ОСИ | 1.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81066 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | Реконструкция ПС с заменой вводов, выработавших ресурс на ПС | 6.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.947 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | Реконструкция ПС 110/35/6 Волокно с устройством маслохозяйства | 6.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030417 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.887 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | Программа по управлению реактивной мощностью (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Волокно" с заменой реакторов | 0.84021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | Замена ТТ и ТН на границах ОРЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой ОД-КЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | Замена масляных выключателей 6-10, 110 кВ на ПС 110 кВ | 4.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажем 2-х доп.ячеек (АПК Горш.район - 1) | 2.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 14 (АПК Горш.район -2) | 0.65578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бекетово" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 3,6 (АПК Горш.район -2) | 1.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажем 2-х доп.ячеек (АПК Горш. района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Бекетово (2 очередь+замена ОД-КЗ) (АПК Горш. района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | Реконструкция ячейки 10кВ № 5 ПС-110/35/10кВ «Горшечное» (АПК Горш. района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | Реконструкция ячейки 10кВ № 8 ПС-110/35/10кВ «Горшечное» (АПК Горш. района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | Замена трансформаторов на ПС 110/35/10кВ "Горшечное" 1Т - 10МВт, 2Т - 16МВт на 2х25МВт (АПК Горш. района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | Установка БСК - 110 кВ (АПК Горш. района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | Замена ТТ 35 кВ на ПС 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Водохранилище" с заменой трансформатора 1Т, установкой трансформатора 2Т и стоительством отпайки от ВЛ 35 кВ "Камыши-Кировская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Юго-Западная с переводом на уровень напряжения 110 кВ и увеличением установленной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Коренево" с переводом на напряжение 110 кВ и увеличением установленной мощьности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Моква" с заменой трансформатора 1Ти установкой трансформатора 2Т со строительством отпайки от ВЛ-35 кВ "Счётмаш (2 с.ш.) - Новая" до ПС "Моква" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Оросительная с заменой трансформатора 1Т и установкой трансформатора 2Т со строительством отпайки от "Счётмаш (1 с.ш.) - Новая - Моква" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Белица с заменой трансформатора 2Т и установкой трансформатора 1Т со строительством ВЛ-35 кВ "Восход - Белица" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быково" с заменой 1Т с 4,0 МВА на 6,3 МВА (АПК Горш.район -2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быково" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 1, 2, 7 (АПК Горш.район -2) | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ясенки" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 7 (АПК Горш.район -2) | 0.65578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Быково (2 очередь+замена 1Т на 6,3 МВА) (АПК Горш. района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | Рекострукция ПС 35/10 кВ Ясенки - замена трансформатора с 2,5 на 6 МВА (АПК Горш. района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | Замена трансформаторов с 2,5 на 4 МВА на ПС 35/10 кВ Орловка (АПК Горш. района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | Реконструкция ячейки 10кВ № 2, 7, 13 ПС-35/10кВ «Орловка» (АПК Горш. района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | Реконструкция ячейки 10кВ № 6 ПС-35/10кВ «Ясенки» (АПК Горш. района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | Реконструкция ячейки 10кВ № 2 ПС-35/10кВ «Ровенка» (АПК Горш. района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | Реконструкция ячейки 10кВ № 9 ПС-35/10кВ «Н. Борки» (АПК Горш. района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 4.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37104 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ | 6.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.654 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | АИИС КУЭ ОРЭ Курскэнерго | 6.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0014389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.059 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | АИИС КУЭ РРЭ Курскэнерго | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | ПИР будущих лет (ВЛ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | ПИР будущих лет | 18.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.361 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | Оборудование, не входящее в сметы строек Курскэнерго | 65.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9551 | 0 | 0 | 0 | 0
1446 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.17582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | Реконструкция ВЛЭП 10-0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения | 83.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.311 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | Реконструкция ВЛЭП 10-0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения (план) | 80.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7009 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | Установка бустеров | 8.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3281 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | Реконструкция ВЛ 10 кВ по Липецкой области | 89.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8866 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | Выделение бытовой нагрузки от с/н ПС, ВЛ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ по Липецкой области | 59.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.7604 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | Выделение бытовой нагрузки от с/н ПС, ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | КЛ-6 кВ по Липецкой области (Елец) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | Реконструкция устройств компенсации емкостных токов на ПС Южная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | Установка ДГР на ПС 110/10/6 "Южная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | Замена выключателей МВ 110 кВ на элегазовые | 27.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9403 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | Установка БСК на ПС 110/6 кВ "Привокзальная" | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5282 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | Программа перемещения трансформаторов с одной ПС на другую | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55814 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3719 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | Программа повышения энергоэффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | ПС 35 кВ - замена ОД-КЗ, МВ на вакуумные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | ПС 35-110 кВ -замена МВ 6-10 кВ на ВВ 6-10 кВ | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | Реконструкция ПС 35 (Аварийно-восстановительные работы | 5.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30
604 | АИИС КУЭ ОРЭ Липецкэнерго | 5.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4499 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | АИИС КУЭ РРЭ Липецкэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1447 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0409 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 от РП "Сабурово" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2009 | 40 | СВ-110 | СИП-3 | 1.37
681 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-35 кВ "Стрелецкая" | 0.04488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2009 | 40 | СВ-110 | СИП-3 | 0.26
682 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 от ПС 110 Покровская | 0.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2009 | 40 | СВ-110 | СИП-3 | 4.46
683 | Рек-ция ВЛ-10 кВ №12 от ПС 35 кВ Дросково (замена провода) | 1.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2009 | 40 | СВ-110 | СИП-3 | 12.68
684 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 в н.п. Становой Колодезь | 0.06258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2009 | 40 | СВ-95 | СИП-2 | 1.08
686 | Реконструкция ПС-110/10/6 кВ "Западная" - вторая очередь (в экспл.: ЗРУ-6 кВ с 1964 г., ОРУ-110 кВ с 1973г.) | 92.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.629 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 | 2 шт -SFSZ10-63000/115 SFSZ 10-63000/115 | 63
687 | "Реонструкция ПС-110 кВ "Залегощь" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
688 | Замена тр-ров тока на ПС-110 кВ | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | Замена тр-ров в КТП 10/0.4 кВ №№ 16,209 | 0.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
691 | АИИС КУЭ ОРЭ Орелэнерго | 4.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Стальной Конь" (ОТЭЦ - Орловская Районная) | 0.90846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72146 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2011 | 40 | ж/б, метал. | АС-185 | 8
730 | Реконструкция ВЛ-10 кВ для техприсоединений | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2009 | 40 | СВ-110 | СИП-3 | 3.98
731 | Реконс трукция ВЛ-10 кВ ф.8,ф.2 от ПС-110 кВ "Тросна" | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2009 | 40 | СВ-110 | СИП-3 | 1.3
732 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в н.п.Ямской | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2009 | 40 | СВ-95 | СИП-2 | 0.59
733 | Реконструкция ПС-110 кВ | 9.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1448 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.10974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 121, 122 на участке опор № 1-№33 | 0.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
736 | Рек-ция ОРУ 110кВ на ПС Вязьма-1 с перезаводом ВЛ-110кВ Вязьма-2 - Вязьма-1 (ООО "Лава") | 4.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0
737 | Рек-ция ячеек 6кВ на ПС 110/6кВ на ПС Западная (ИП Новиков - мясоперераб. цех ) | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0
738 | Рек-ция ПС Западная для эл.снабжение зданий на территории Академии ПВО | 3.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.948 | 0 | 0 | 0 | 0
739 | Рек-ция РУ-6кВ ПС Диффузион г.Смоленск (ООО Техинвест-М) | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | Рек-ция ВЛ-35 кВ Красный -Крюково, Мерлино-Крюково на 2-х цепном участке | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741 | Рек-ция ВЛ-35кВ Клушино-Ивино (ООО "Гжатчанка") | 0.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области | 62.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.235 | 0 | 0 | 0 | 0
743 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (безхозяйные сети) | 180.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.101 | 0 | 0 | 0 | 0
749 | Рек-ция ТП-350 и КЛ-6кВ по ул.25 Сентября в г.Смоленске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в г.Смоленске и Смоленской области (техприсоединение) | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.041 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | Обеспечение электроснабжения по 2-ой категории социально-значимых объектов | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | Реконструкция КЛ-10 кВ г.Вязьма Смоленской обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
753 | Реконструкция КЛ-0,4-10кВ в г.Смоленске и Смоленской области | 5.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | КЛ-6кВ от РП-21 до ТП-522, г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
757 | Прокладка КЛ-10кВ от опоры №Г1 до №Г2 д.Боровая, Смол.р-на (ООО "ПК "К-44") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
758 | Рек-ция КЛ-0,4кВ от ТП-184 ул.Б.Советская г.Смоленск (Вынос КЛ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
760 | Реконструкция ПС 110/35/6 Рославль (установка реакторов) | 2.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 0 | 0
761 | Техническое перевооружение: оснащение ячеек 6-10 кВ дуговыми защитами ПС | 3.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.847 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ "Барсуки", "Васьково" | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Рославль и перезавод линии для эл. снабжения ОАО "Ситалл" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Заводская" в г.Смоленске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
765 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Сафоново" (зам. тр-ров тока и выключателей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Замена трансформаторов тока (ПС Мясокомбинат-6шт.; ПС Мелькомбинат-6шт.; ПС Озерный-6шт.; ПС В.Ясенная-6шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Рек-ция ПС 110кВ "Серго-Ивановская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0
768 | Реконструкция ПС 35-110 в г.Смоленске и Смол. области (техприсоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | ПС Сафоново для вн. эл.снабжения КС газопровода Ямал-Европа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | Рек-ция ПС 110/35/10 Темкино (ЗАО агрофирма "Абрамово") | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Рек-ция ПС 110/35/10 Вязьма-1, г.Вязьма, ул.Н.Бозьня (ООО "З-д строит.конструкций") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | Рек-ция ПС 110/35/10кВ "Десногорск" (ООО "Полимер") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
773 | Рек-ция ПС35/10 кВ Капыревщина (Цех лесопиления и линии по пр-ву пеллет в д.Капыревщина) Ярц.р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
774 | Рек-ция РУ-10кВ ПС Заводская, КЛ-10кВ (ООО "Фаворит Продукт") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | Рек-ция ПС 110/10кВ Ярцево-1 в г.Ярцево (ООО "Ярус") | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Рек-ция РУ-10кВ ПС Заводская (Смол. обл. д.Ясенная) | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | Рек-ция ПС Аврора ("Энерго-Т" -котедж.пос в д.Щеколдино Тверск. обл.), Сычевский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
778 | Рек-ция ПС Аврора (котедж.пос в д.Шапино Тверск. обл.-ООО Тверская Инвестиционная компания) Сычевский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
780 | Рек-ция ПС 110/6кВ "Сафоново" (замена силового трансформатора Т-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 Вязьма-1: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | Техническое перевооружение ПС-110/10 Вязьма-2: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Издешково" (замена Т-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 Заводская: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
785 | Техническое перевооружение ПС-110/6 Западная: Замена Т-1 на большую мощность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
786 | Техническое перевооружение ПС 110/6 /6 Диффузион: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
792 | Рек-ция ПС 35/10кВ "Успенское" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
793 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Егорьево" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ (16шт.) с МПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
794 | Реконструкция ПС 35/10 Озерный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
795 | Реконструкция ПС35/10кВ Капыревщина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | Реконструкция РП-1 по ул. Урицкого в г. Рославль | 5.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.928 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | Реконструкция ТП-1 в г. Рославль | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | Реконструкция ТП-7 в г. Рославль | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0
801 | Реконструкция ТП-14 в г. Рославль | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0
802 | Рек-ция РП-1 от ВЛ-609,628 ПС "Сафоново" с зам. на РТП -6/0,4 кВ по ул.Горняцкая в г. Сафоново | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.014 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | Реконструкция РП "Сельхозтехника" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0
805 | Рек-ция РП-6кВ №1 по ул.Дзержинского в г.Смоленске | 13.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.071 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | Рек-ция ТП-51 (Октябрьской революции д.1/2) | 9.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0
811 | Рек-ция ТП-230, ул.Тенишевой 33, г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
813 | Рек-ция ЗТП № 12; ПС 110/35/10кВ Светотехника, г.Гагарин (ООО УК "Арматор") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
814 | Реконструкция Юрково (СППК "Феникс", Вяземский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
815 | Рек-ция ЗТП-456 (Эл.снаб. общ.центра-ООО "Респект") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
816 | Проектир. и рек-ция ТП-469 (ГУ Банка РФ, г.Смоленск) | 1.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
817 | Рек-ция ТП-313 и ТП-314, д.Кривцы Кардымовского р-на (ООО "Полимерпласт") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
818 | Рек-ция ТП-447 ул.Бакунина, 7 (посольство в г.Смоленске) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
819 | Рек-ция ТП-333 Чуриловский тупик в г.Смоленске (ЗАО СмолСтромСервис) | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820 | Рек-ция ТП-552 (эл.снабжение ж. дома, ул.Вяземская,42) (ООО Подряд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
821 | Рек-ция ТП-239, стр-во ВЛ, КЛ-0,4кВ (ООО "Гражданстрой") | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
822 | Рек-ция ЗТП-38 в г.Рославле ("Второй дом") | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | Рек-ция ЗТП-66 в г.Рославле (адм.зд. Межрайон. ИФНС №1) | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
824 | Рек-ция ТП-22 г.Рославль (отделение УФК Рославл. р-на Смол.области) | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
825 | Рек-ция РП-17, ТП-609 в г.Смоленске (ООО АН "Гарант-Жилье", мкрн.Королевка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
828 | Реконструкция РП-6 (ул.Кашена, ТЭЦ-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
830 | Рек-ция ТП-91, стр-во КЛ (126-ти кв. дом ул.Кутузова г.Сафоново) | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0
831 | Рек-ция ТП-563 с зам.сил. тр-ра Т-2 г.Смоленск (ООО ФСК "ВЕЖ") | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0
832 | Рек-ция ЗТП-1 г.Рославль (ЗАО "Тандер") | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0
833 | Рек-ция ЗТП-12, ВЛ-1016; ПС Светотехника, г. Гагарин (зд. торг.-сервис. центра - ООО Лесконтторг) | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | Рек-ция РУ-0,4кВ ТП-549 (СОГУ Геронтолог. центр "Вишенки") | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0
853 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Голынки-Демидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
854 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Новодугино-Сычёвка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
855 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 108 Рославль - Десногорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
856 | Реконструкция ВЛ-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
857 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ | 10.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.051 | 0 | 0 | 0 | 0
858 | Рек-ция КЛ-10 кВ г.Вязьма Смоленской обл. | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0
860 | ПС "Угра" Замена ячеек К-37 на К-59 с ВВ на 2-х секциях шин с установкой МПЗ типа "Сириус" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
861 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 Вязьма-1: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
862 | Техническое перевооружение ПС-110/10 Вязьма-2: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
863 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Издешково" (замена Т-1) | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0
864 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 Заводская: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
865 | Техническое перевооружение ПС-110/6 Западная: Замена Т-1 на большую мощность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
866 | Техническое перевооружение ПС 110/6 /6 Диффузион: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
867 | Техническое перевооружение ПС110/35/10 Козино: Замена Т-1 Т-2 на большую мощность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
868 | Техническое перевооружение ПС 110/10 /6 Чернушки: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
869 | ПС "Хмелита" Замена ячеек КРН-10 на К-59 с ВВ на 2-х секциях шин с установкой МПЗ типа "Орион". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
870 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Егорьево": замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ (16шт.) с МПЗ | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0
871 | Реконструкция ПС35/10кВ Капыревщина | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
872 | Реконструкция РП-6 (ул.Кашена, ТЭЦ-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
874 | Газоснабжение ПБ в РЭСах | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0
877 | Газоснабжение ПБ Хиславичского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
878 | Газоснабжение ПБ Ершичского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0
879 | Газоснабжение ПБ Стодолищенского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
880 | Газоснабжение РПБ Касплянского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
881 | Газоснабжение РПБ Руднянского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0
889 | Газоснабжение ПБ в РЭСах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
970 | Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области | 2.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 40 | П 10-2, А 10-1, УА 10-1 |  | 1.752
973 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области | 11.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 40 | П1, К1, УА1 |  | 5.09
983 | ПС 110/35/10 кВ Рассказовская Замена ВВ-110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 0
984 | ПС-110 кВ "Моршанская" Замена аккумуляторной батареи | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0
985 | Замена аккумуляторной батареи на ПС 110/6 кВ | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0
987 | ПС 110/35/6 кВ Тамбовская № 8 Реконструкция ЗРУ 6 кВ | 24.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.404 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | Установка ТН и ТТ 110 кВ на ПС 110/10 кВ "М. Талинская (по требованию системного оператора) | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | ПС 35/6 кВ "Прогресс" Замена МВ-6кВ на вакуумные с комплектом РЗА | 9.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 | ПС 35/6 кВ "Прогресс" Реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 | ТМГ | 0.423
1011 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ (внешнее электроснабжение) | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 | ТМГ | 1.26
1041 | Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Тамбовэнерго | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0
1042 | ПИР для строительства будущих лет Тамбовэнерго | 2.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1052 | Замена котла в ПО "Тамбовские электрические сети" | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0
1053 | ПС 35/10 кВ "Черняевская" замена трансформатора Т2 2,5 МВА на 4 МВА | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 | 2, ТМ-4000/35 | 8
1450 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 2.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1082 | Реконструкция ВЛ - 110 кВ В.Волочек - Леонтьево - Академическая (замена провода) | 0.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84031 | 0 | 0 | 0 | 0
1083 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево (замена форфоровой изоляции на полимерную) | 1.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1084 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы | 1.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1085 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Торжок - КС 20.1 и 2 (замена провода, изоляторов, расширение просеки) | 7.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0
1086 | Расширение просек ВЛ-110 кВ | 9.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.721 | 0 | 0 | 0 | 0
1087 | Реконструкция участка сети 110 кВ от ПС 110 кВ Лазурная до ПС 110 кВ пролетарская (проектируемая ПС 110 кВ Боровлево) | 6.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0
1088 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Лихославль - Торжок (замена изоляторов) | 1.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1089 | Реконструкция ВЛ-110 кв Хмелевка-Яблоновка-Окуловка (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1090 | Реконструкция ВЛ 35 кВ. Отпайка к ПС Очистные сооружения от ВЛ 35 кВ ТЭЦ-4 - ПС №18-ПС Южная (замена опор, грозотроса, изоляторов) | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0
1091 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Зап. Двина-Земцы замена деревянных опор на ж/б, провода, расширение просеки) | 2.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1092 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ТЭЦ-4 - Затверецкая 1 и 2 с заменой опор и провода | 0.99946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0
1093 | Расширение просек ВЛ 35 кВ | 6.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.127 | 0 | 0 | 0 | 0
1094 | Расширение просеки ВЛ-35 кВ Красное Знамя-Козлово (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1095 | Расширение просеки ВЛ-35 кВ Красное Знамя-Козлово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1096 | Рек. ВЛ - 35 кВ ЗМИ - Конаковская ГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1097 | Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ по Тверской области | 174.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.593 | 0 | 0 | 0 | 0
1098 | ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС №9 | 12.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.977 | 0 | 0 | 0 | 0
1099 | Реконструкция ф. от ПС 35/10 Квакшино с восстановлением связи с ф.16 ПС Рязаново) | 0.55932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №11 ПС 110/35/10 Радуга | 2.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101 | Р-ция ВЛ-10 кВ фид. №10 ПС 110/35/10 кВ Заднее поле | 1.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0
1102 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по Тверской области | 123.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.967 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная | 6.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.726 | 0 | 0 | 0 | 0
1104 | Комплекс работ по реконструкции ПС 35 кВ"Зубцов" (перевод на 110 кВ) | 80.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.685 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | Реконструкция ПС 110/35/10 Луч (СНП Новово) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0
1106 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Радуга" и строительство двухцепной ВЛ 110 кВ "Радуга-РЦП" | 101.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.378 | 0 | 0 | 0 | 0
1107 | Реконструкция ПС 110 /35/10 кВ Торжок (ЗАО "Шелл нефть") | 39.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.718 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | Реконструкция ПС 110/10 кВ НТПФ (Дантон Птицепром) | 3.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.617 | 0 | 0 | 0 | 0
1109 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ржев (замена маслянного выключателя на вакуумный с реконструкцией РЗА, строительство ТП - 10/0,4 кВ с тр-м 160 кВа, строительство ВЛ 10 кВ) | 0.99002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0
1110 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Старица (ЗАО Строительная компания "Союз") | 0.19942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0
1111 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Старица, замена СВ - 110 кВ | 0.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0
1112 | Реконструкция 2-х ячеек ПС Стекловолокно (ООО Лакуфа - Тверь) | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0
1113 | Реконструкция ПС Уланово (ЗАО Базис - Диалог) | 0.18172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0
1114 | Реконструкция ПС Юбилейная, замена ВВ, ОПН (ГУП Тверьоблстройзаказчик) | 0.59354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0
1115 | Реконструкция ПС 110 /35/6 кВ Редкино с заменой 2-х выключателей МКП-110 кВ | 20.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.391 | 0 | 0 | 0 | 0
1116 | Реконструкция ПС 110/35/6 Безбородово (ОРУ-110 кВ, монтаж 2-х дополнительных ячеек 110 кВ, организацией 2-х заходов ВЛ-110 кВ, замена АКБ) | 25.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.681 | 0 | 0 | 0 | 0
1117 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Селижарово (рек. РУ - 10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0
1118 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Удомля" (установка новой ячейки 35 кВ, замена яч. 35 кВ и СВ 35 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1119 | Реконструкция ПС 110 кВ Удомля, уст-ка ИМФ, ЛР и ШР присоед, ряд 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Северная" , пристыковка 2-х линейных ячеек 10кВ, установка АБ 220В, строительство ОПУ | 8.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0
1121 | Рек. ПС 110/10/6 кВ Тверской экск.з-д, замена масл.выключателей на вакуумные 6 кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | Реконструкция РУ-10кВ ПС 110/10 кВ "Мамулино" (установка линейной ячейки на 2 с.ш.) (ООО Финанс Инвест) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1123 | Реконструкция РУ-10кВ ПС 110/10 кВ "Мамулино" (установка линейной ячейки на 1 с.ш.) (ООО Проект Инвест -2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1124 | Реконструкция РУ-10кВ ПС 110/10 кВ "Мамулино" (установка линейной ячейки на 1 с.ш.) (ООО Финанс Инвест) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1125 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Андреаполь" и существующего фид. 10 кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | Реконструкция РУ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Брусово" (76 ОКС КС пН (в/ч 30008)) | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1127 | Реконструкция РУ-6 кВ с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10/6 "Экскаваторный завод" | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1128 | Реконструкция в яч. 10 кВ № 17 ввода 10 кВ Т-2 ПС 110/35/10 кВ "Западная Двина" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1129 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Холохоленка" в части 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1130 | Реконструкция ПС 110 кВ Луч яч. 10 кВ ф.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1131 | Реконструкция ПС 110 кВ для нужд технологического присоединения (ПС Простор, ПС З.Двина, ПС Торопец) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1132 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Селижарово (рек. РУ - 10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1133 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лазурная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1134 | Реконструкция ПС 110/10 кВ НТПФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1135 | Реконструкция яч. 10 кВ ПС Лихославль замена МВ на ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1136 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Северная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1137 | Замена разъеденителей 35 кВ на ПС №16 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1138 | Реконструкция ПС 110/35/10 Тучево (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1139 | Реконструкция ПС 110/35/10 Шолмино (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1140 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кесьма (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1141 | Реконструкция ПС 110/35/10 Радуга (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1142 | Реконструкция ПС 110/35/10 Ржев (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1143 | Реконструкция ПС 110/10 Мостовая (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1144 | Реконструкция ПС 110/35/10 Торопец (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1145 | ПС Северная (оплата векселем за трансформаторы) (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1146 | Трансформаторы ТМ (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1147 | Вводы 35-110 кВ (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1148 | Шкафы защиты (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1149 | За выполненные СМР работы, переуступка прав требований (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1150 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Золоотвал (установка ячейки)" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1151 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ №16" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №4 двух ячеек 6 кВ типа Ш-164 на ячейки типа К-59 с вакуумными выключателями и РЗА | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1153 | Рек.ПС35/10 кВ АКУ, замена тр-ра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1154 | Рек.РЗА яч.10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Простор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1155 | Рек. Яч.10 кВ ф.2 ПС Торопец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1156 | Рек. ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1157 | Установка выключателей 35-110 кВ в замен ОДиКЗ и выключателей отработавших свой ресурс согласно целевой программе повышения надежности | 0.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0
1158 | Замена ТТ-ТН 10-110 кВ на ПС 35-110 кВ согласно целевой программе повышения надежности | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.538 | 0 | 0 | 0 | 0
1159 | Замена КРУН 6-10 кВ на ПС 35-110 кВ согласно целевой программе повышения надежности | 10.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.201 | 0 | 0 | 0 | 0
1160 | Замена высоковольтных вводов на силовых трасформаторах и высоковольтных выключателей согласно целевой программе повышения надежности | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.021 | 0 | 0 | 0 | 0
1161 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино (ООО Румос Авто) | 0.59118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0
1162 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино (ООО Терра) | 2.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 0
1163 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Дмитрова Гора" и строительство распредсети (ФГУП НИИПА) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.962 | 0 | 0 | 0 | 0
1164 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Мокшино (Петрол Люкс) | 1.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1165 | Рекорнструкция ПС 35/10 кВ Родня (Черкасов) | 0.48852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0
1166 | Реконструкция ПС 35/10 Карамзино (Егоров О.К.) | 0.48262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0
1167 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Курортная и ПС 35/10 кВ Фролово (ООО "Василево") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1168 | Реконструкция ПС35/6 кВ №13 (Федотов В.В.) | 0.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0
1169 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Плутково (ООО "Галактика") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1170 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Капошвар (ООО "Коммунальщик") | 0.81892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0
1171 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Карачарово (СНТ "Меркурий) | 0.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0
1172 | Реконструкция ПС 35/10/6 кВ №1 (замена маслянного выключателя на вакуумный, с реконструкцией РЗА), ВЛ 10 кВ ф.№15 Стрельниково (Назаров Ю.И.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1173 | Реконструкция ПС 35/10/6 кВ №9 | 2.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 0
1174 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №11 | 24.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.852 | 0 | 0 | 0 | 0
1175 | Замена МВ на ВВ в яч Т1,Т2, СВ с р-цией РЗА на МПУ ПС Капошвар (ООО "Центрстрой") | 1.6449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0
1176 | Установка лин яч 10 кВ в РУ 10 кВ ПС Радуга с ВВ , ТТ. РЗА на МПУ, р-ция в яч. 10 кВ ввода Т, на 1 и 2 с.ш. установить комплект дуговой защиты. (ЗАО "Хамильтон Стандарт Наука) | 0.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0
1178 | Программа перемещения трансформаторов | 2.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.274 | 0 | 0 | 0 | 0
1179 | Реконструкция ПС с установкой ДГУ и автоматическим регулированием | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1180 | Реконструкция ПС 35/6 кВ ЗМИ фид. Город - РП2, ячейка 6 кВ №19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1181 | Реконструкция ПС 35 кВ №9 (замена силового трансформатора)" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1182 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Мелково" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1183 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Эммаус" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1184 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1185 | Реконструкция ПС 35 /10 кВ "Изоплит" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1186 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Красногорская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1187 | Реконструкция ПС 35/6 Даниловская. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1188 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 35/10 "Гришкино" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1189 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Алексино" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1190 | Замена ячеек КРУН на ПС 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1191 | Реконструкция ПС Медное (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1192 | Реконструкция лин. Ячейки 10 кВ, ТТ и необходимые измерительные приборы ПС 35/10 кВ Курортная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1193 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Завод 1 Мая (замена яч. 6 кВ №29 МВ на ВВ с рек. РЗА, замена ТТ, монтаж АВР, установка дуговой защиты на ВОД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1194 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Селигер" (монтаж фундамента, маслоприемника и маслосборника под трансформатор) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1195 | Реконструкция ПС 35 кВ Борисово, замена маслянных выключателей на вакуумные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1196 | Замена КТП 10/0.4 кВ на КТП 10/0.4 кВА с тр-ром 250 кВа (ВЛ 10 кВ ф.№5 ПС 35/10 кВ Барыково), Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.№1 д. "Перетрясово" | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1202 | Замена существующего тр-р в д. Рожино на ТП 10/04 кВ 160 кВаА | 0.15457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0
1203 | Замена ТП 100 кВА на КТП 160 кВА (Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Новая, д. 22б, ПС №9 | 0.15457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1209 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1210 | Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Тверьэнерго | 25.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.781 | 0 | 0 | 0 | 0
1211 | Модернизация АИИС КУЭ РРЭ | 53.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.336 | 0 | 0 | 0 | 0
1212 | Система коммерческого учета э/э бытовых потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1213 | ПИР на реконструкцию ПС 35 кВ Калязин (перевод на 110 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1214 | ПИР на реконструкцию ВЛ 110 кВ Новая - В.Волочек (от отпайки на ПС Кашарово до ПС В.Волочек) | 1.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1215 | ПИР на реконструкцию ВЛ 35 кВ Сандово - Весьегонск (перевод на 110 кВ), реконструкцию ПС Весьегонск и реконструкцию ПС Сандово | 5.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.582 | 0 | 0 | 0 | 0
1216 | ПИР на реконструкцию ПС 35/10 кВ Тургиново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1217 | ПИР на реконструкцию ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок, ПС 35/10 кВ Селигер, ВЛ - 35 кВ Н. Рожок - Селигер | 4.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.026 | 0 | 0 | 0 | 0
1218 | ПИР на реконструкцию ПС 35/10 ЗМИ, реконструкцию ПС 35/10 Дм. Гора, строительство ВЛ 35 кВ ЗМИ - Дм. Гора | 6.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0
1219 | ПИР на строительство ПС 110/35/10 Левобережная, строительство ВЛ 110 кВ Алмаз - Левобережная, строительство ВЛ 35 кВ Левобережная - Стеклозавод 1-го Мая, ВЛ - 35 кВ Левобережная - Юрьево - Девичье с реконструкцией ПС Зарница, Стеклозаод 1-го Мая и Юрьево - Девичье | 9.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.458 | 0 | 0 | 0 | 0
1220 | ПИР (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1221 | ПИР Реконструкция ЦУС в связи с увеличением количества работчих мест | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1223 | Реконструкция производственных зданий | 40.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3344e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.854 | 0 | 0 | 0 | 0
1224 | Реконструкция РПБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1225 | Реконструкция зданий | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1226 | Реконструкция базы Максатихинского РРЭС | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1227 | Реконструкция электроснабжения помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1228 | Очистные сооружения ПО Кимрские электрические сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1229 | Монтаж охранной сигнализации в помещениях службы грозозащиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1235 | Реконструкция автогаража, здания ТЭС (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1236 | Реконструкция зданий РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1238 | Комплекс мероприятий по укреплению здания Тверских электрических сетей | 3.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1240 | Автотранспорт | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.812 | 0 | 0 | 0 | 0
1241 | Оборудование ИТ (замена оргтехники) | 3.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.794 | 0 | 0 | 0 | 0
1243 | Оборудование не требующее монтажа | 18.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.986 | 0 | 0 | 0 | 0
1451 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 3.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1275 | Реконструкция ВЛ-110кВ Моторная-Инженерная | 11.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6521 | 0 | 0 | 0 | 0
1276 | РПО. Реконструкция ВЛ-35 кВ Шашково-Левобережная с заходами на ПС Демино (инв №3004580) | 11.9852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6033 | 0 | 0 | 0 | 0
1277 | РПО. Реконструкция ВЛ 35 кВ Заполье-Красная Горка (инв.№30045840) (д.ТП №315 от 15.09.08.) | 8.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.683 | 0 | 0 | 0 | 0
1278 | ЯПО. Реконструкция ВЛ-10 кВ № 6 ПС "Ватолино". (строительство отпайки до н/п Большое и малое Наговицино), (инв.№3000904) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1279 | ЯПО. Реконструкция ВЛ10кВ Ф №25 ПС Данилов (инв №12004285-00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1280 | ЯПО. Рек-я КТПП-160 Красное мастерские. Ф 7 ПС Некрасово (инв.№11002178) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1281 | ЯПО. Реконструкция ВЛ-10кВ ф.35 ПС Дружба (инв.№12004289-00), реконструкция ВЛ-10кВ Ф №21 ПС Данилов (инв.№12004286-00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1282 | РоПО. Реконструкция ЛЭП п.Борисоглебский (инв.№ 3003632, 12004228-00) со строительством КТПП-160 кВА "Сенопункт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1283 | РоПО. Реконструкция ВЛ6кВ №3 Поселок ПС 35/6 Батьки (инв.№ 12004424-00) | 1.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1284 | ЯПО. Реконструкция ВЛ-10 кВ на территории стадиона Подолино (письмо № 7/18-3423 от 05.07.10.) | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49333 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2177 | 0 | 0 | 0 | 0
1285 | Реконструкция ВЛЭП (мероприятия по восстановлению принятых на баланс бесхозных электрических сетей) | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7688 | 0 | 0 | 0 | 0
1286 | Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ по Ярославской области по ТП | 129.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2893 | 0 | 0 | 0 | 0
1287 | РПО. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф№4 ПС Глебово (инв.№3003802) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1288 | ЯПО. Реконструкция ВЛ-0,4кВ и МТП30 Наговицино ф.№6 ПС Ватолино (инв №11000525). Строительство КТП 40 кВА «Ноговицино». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1289 | ЯПО. Реконструкция ВЛ -0,4кВ от КТП 160 Набережная ф.25 ПС Данилов (инв.№ 12004296-00). Строительство КТП 100кВА «Тутаевская». Строительство КТП 160кВА «Луговая». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1290 | ЯПО. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТПП-160 "Торг" Ф №21,4 ПС"Данилов" (инв.№12004313-00). Реконстркция ВЛ-0,4кВ от ЗТПП-160 "49квартал" Ф№21,4 ПС"Данилов" (инв.№12004315-00). Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-250 Кирова ф.№40 ПС Дружба (инв.№12004328-00). Строительство КТПП-2х250кВА "Северная", Строитеельство КТП-250кВА "Калинина". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1291 | РоПО. Реконструкция ВЛ0,4кВ №3 п.Кубринск ВЛ-6кВ №3 ПС Батьки (инв.№ 12004219-00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1292 | Реконструкция ВЛ0,4кВ п.Кубринск с установкой щитов учета в РоПО. | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50306 | 0 | 0 | 0 | 0
1293 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (система освещения) | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1414 | 0 | 0 | 0 | 0
1294 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с установкой бустеров | 10.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0
1295 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ по Ярославской области по ТП | 64.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7579 | 0 | 0 | 0 | 0
1296 | Реконструкция КЛ 0,4-10 по Ярославской области по объектам ТП | 2.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11572 | 0 | 0 | 0 | 0
1297 | Реконструкция учебных полигонов ПС 110кВ ( 2 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1298 | ЯПО. Реконструкция ПС 110/10 кВ Чайка с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1299 | РоПО. Реконструкция ПС Техникум 1-я очередь (инв.№ 11005250), (д.ТП №170-ТП/08-РоС ) с заменой выкатного элемента и РЗА ячейки ВЛ - 10 кВ № 4 «Заячий Холм» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1300 | РПО. Реконструкция ПС Шестихино 110/35/10 кВ установка шкафов отбора напряжения ШОН 301С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1301 | Техперевооружение ПС 110 кВ с установкой вводов BRIT (ПС Перекоп-3 шт, ПС Павловская-3 шт, ПС Восточная 3 шт, ПС Веретье -3 шт, ПС Волжская-3 шт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1302 | РоПО. Реконструкция РУ-10 кв ПС Плоски (инв.№11004932), (д.ТП№563-ТП/08-РоС) с заменой выключателя и реконструкцией РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1303 | РПО. Реконструкция ПС 110 Полиграфмаш с заменой 3-х выключателей в линейных резервных ячейках | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0101 | 0 | 0 | 0 | 0
1304 | РПО. Реконструкция ПС "Веретье" . | 0.55578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67641 | 0 | 0 | 0 | 0
1305 | ЯПО. Реконструкция ПС 110/10 кВ Брагино, с реконструкцией ТМ, ячеек КРУ-10 кВ №№10,11 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ, заменой ОД КЗ и РЗА трансформаторов | 41.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.849 | 0 | 0 | 0 | 0
1306 | РПО. Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Волжская | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10662 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8739 | 0 | 0 | 0 | 0
1307 | РоПО. Реконструкция ПС 110/6кВ Кинопленка с заменой силового трансформатора Т1 (инв.№11004699) 6,3МВА на 16МВА, РЗА; ЗРУ-6 кВ (инв.№11004697) с заменой выкатного элемента ячейки 6кВ (д.ТП№№470,42-РоС/09-ТП-ТЗ№1; №91-ТЗ№2; №41,42-ТЗ№3) | 25.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2697 | 0 | 0 | 0 | 0
1308 | ЯПО. Реконструкция оборудования ЗРУ-6КВ ПС Институтская (инв.№1000306), (д.ТП с МУП ЯГЭС) с установкой доп. ячеек. | 2.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8359 | 0 | 0 | 0 | 0
1309 | ЯПО. Реконструкция ЗРУ 10кВ ПС 110/10кВ "Депо" (инв №11003343), (д.ТП м МУП ЯГЭС) | 2.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6655 | 0 | 0 | 0 | 0
1310 | ЯПО. Реконструкция КРУН 3-4 секции 6КВ ПС Южная (инв. № 11002708), ((д.ТП м МУП ЯГЭС) | 2.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79952 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1311 | ЯПО. Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6кВ Северная (инв. № 11001638), с установкой токоограничительных реакторов и реконструкцией трансформатора | 8.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9626 | 0 | 0 | 0 | 0
1312 | ЯПО. Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ ПС 110/10кВ "Депо" (инв. №11003342), с установкой трансформатора 10мВА | 18.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5441 | 0 | 0 | 0 | 0
1313 | Реконструкция ПС 110кВ с реконструкцией вводов силовых трансформаторов (2010г. - ПС Институтская, Южная) | 6.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3866 | 0 | 0 | 0 | 0
1314 | Реконструкция ПС 110кВ (Институтская, Южная) с заменой ОД и КЗ и масляных выключателей. | 3.2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5364 | 0 | 0 | 0 | 0
1315 | Реконструкция ПС 110кВ с установкой МП быстродействующими дуговыми защитами (ЗДЗ) | 7.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8856 | 0 | 0 | 0 | 0
1316 | Реконструкция ПС110 с установкой РАС(регистраторы аварийных событий) (2010г. - ПС Брагино, ПС Пищалкино, ПС Восточная, ПС Переславль) | 12.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.829 | 0 | 0 | 0 | 0
1317 | Реконструкция ПС 110-35 кВ (программа замены ТТ иТН). | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3406 | 0 | 0 | 0 | 0
1318 | РоПО. Реконструкция КРУН-10 к-47 ПС 110/10кВ Юрьевская Слобода (инв.№11004244) с заменой выкатного элемента и реконструкцией РЗА ячейки ВЛ10№7 Слободская (д.ТП№419 от 24.11.08.) | 0.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83975 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6405 | 0 | 0 | 0 | 0
1319 | РоПО. Тех перевооружение ПС110 кВ Переславль (инв. №11004701) с заменой выкатных элементов 2-х ячеек 6 кВ, установкой яч 6 кВ с ВВ (д. ТП № 00-1/33 ТП-09-РоС) | 1.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52072 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0
1320 | ЯПО. Техперевооружение ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Полиграф(инв.№11001650) с заменой выкатных элементов ячеек 6 кВ №621,637 на выкатные элементы с вакуумными выключателеми и РЗиА (д.ТП№26-ЯС/09-ТП (ю-1) | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1321 | Реконструкция ПС 110/10кВ Юр. Слобода к-47 (инв № 11005144) (д.ТП 263-ТП/08-Рос) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1322 | Реконструкция ПС 110/35/10 Нила с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х16МВА | 4.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1323 | РоПО. Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10 Углич (инв.№ 11004078) (598-ТП/08-РоС от 27.12.08г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1324 | РоПО. Реконструкция ПС 35/10 Кибернетик (инв.№11004870) с заменой трансформаторов 2х2,25МВА на 2х6,3МВА и с реконструкцией РЗА, заменой ТТ и приборов учета ячейки 10 кВ № 1 (д.ТП№565-ТП/08-РоС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1325 | РоПО. Реконструкция КРУН-10ква 35 кв ПС Ставотино (инв.№11005259) (д ТП №170-ТП/08-РоС) с заменой выкатного элемента и РЗА ячейки ВЛ - 10 кВ № 7 «Прошенино» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1326 | РоПО. Реконструкция ПС "Красное" с заменой трансформатора 2,5 на 4 МВА, реконструкция ячейки №3 и установка доп.ячейки 10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1327 | РоПО. Реконструкция ПС 35/10 Глебово (инв.№11004752), (д.ТП№578-ТП/08-РоС, д.ТП№562-ТП/08-РоС) с заменой выключателей и реконструкцией РЗА ячеек №5, №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1328 | РоПО. Реконструкция ПС 35-10 кВ Соломидино (инв.№11004758), (д.ТП№561/ТП/08-РоС) с заменой выключателя и реконструкцией РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1329 | РоПО. Реконструкция ПС 35/6 кВ Прибрежная с установкой КРУ 6 кВ (инв.№ 13011626-00) | 22.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9741 | 0 | 0 | 0 | 0
1330 | ЯПО. Реконструкция ПС 35/10 Некрасово с заменой трансформаторов 2х10 на 2х16МВА: Т1 - трансформатор силовой ПСТ Некрасово (инв.№11002016), Т2 - тр-р ТДНС1000035 ПС Некрасово №162 (инв.№11002530) | 29.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7859 | 0 | 0 | 0 | 0
1331 | ЯПО. Реконструкция ПС 35/10кВ Профилакторий (инв.№11001702) с заменой ячейки 10кВ №4 и выключателей | 0.78954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0
1332 | РПО. Реконструкция ПС 35/10кВ "Брейтово " и ПС 35/10кВ "Поречье" (инв.№11004194) с заменой трансформаторов № 1, 2 (инв.№ 11007927, №11007929) 2х4МВА на существующие 2х6,3МВА | 0.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6291 | 0 | 0 | 0 | 0
1333 | Реконструкция ПС 35/10 с реконструкцией устройств регулирования напряжения силовых трансформаторов на ПС Великовская, Горинская, Дорожаево, Тутаев, Чебаково, Халдеево, НПЗ, Щедрино, Заволжская. | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1278 | 0 | 0 | 0 | 0
1334 | Реконструкция ПС 35/10 кВ с внедрением мероприятий по автоматизации распределительных сетей на ПС 35 кВ Рязанцево, Раменье, Воржа, Профилакторий. | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22196 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3438 | 0 | 0 | 0 | 0
1335 | ЯПО. Реконструкция КТП-35 ПС 35/10 кВ Глебовское с заменой выкатного элемента ячейки ВЛ-10 кВ №5 на выкатной элемент с вакуумным выключателем и реконструкцией РЗиА (д.ТП№255-ЯС/09-ТП(ю-5)) (возрождение) | 1.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9922 | 0 | 0 | 0 | 0
1336 | РоПО. Тех перевооружение ПС35/10 кВ Кибернетик (инв. №11004870) с установкой яч 10 кВ с ВВ (д. ТП №№1002,566,567--ТП/08-РоС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16651 | 0 | 0 | 0 | 0
1337 | РПО. Техперевооружение ПС 35/10 кВ Мышкин с заменой выкатного элемента ячейки ВЛ-10 кВ №1 на выкатной элемент с вакуумным выключателем и РЗиА (д. ТП№438 от 30.12.08г.) | 0.69602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1338 | Реконструкция КТП 100 кВА Индивидуальный Поселок ВЛ-6кВ №3 (инв.№ 13011528-00) РоПО. | 0.90823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32223 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1339 | ЯПО. Реконструкция КТП-63 Медведково-1 Поселок Ф.5 ПС Дорожаево (инв.№11002468), (д.ТП№39ЯС/09-ТП9ф-1)на КТП 100 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1340 | Реконструкция ЗТПП 2х250 Туношна-2 ЯПО ВЛ-10 кВ №6 ПС Урожай (инв.№11000721) (д.ТП №155-ТП/07-ЯС от 14.12.07.) с заменой трансформаторов 2хТМ-400 кВА на 2хТМГ-630 кВА и рек-ция ВЛ-10 кВ сустановкой реклоузеров (2 шт.) | 0.73718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
1341 | Реконструкция КТП ПС 110/6 кВ Тормозная ОРУ-110 кВ (инв.№11001663) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1342 | ЯПО. Реконструкция КТП Коргиш ВЛ-10 кВ №24 ПС Лютово (инв.№ 11002139) (д.ТП 2830-ЯС/09-ТП (ф-1) от 29.12.09) Реконструкция КТП-63 Коргиш ВЛ-10 КВ №24 ПС Лютово(инв.№11002139). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095648 | 0 | 0 | 0 | 0
1343 | ЯПО. Реконструкция КТП-100 Копнинское деревня ф6 ПС Середа (11001499) (д.ТП 2158-ЯС/09-ТП(ф-1)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086254 | 0 | 0 | 0 | 0
1350 | Реконструкция ПС 110/35/10 Ростов с заменой трансформатора Т-1 20МВА на 25МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1351 | ПИР ССПИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1352 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94614 | 0 | 0 | 0 | 0
1353 | ПИР обеспечения наблюдаемости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49886 | 0 | 0 | 0 | 0
1354 | ПИР по модернизации АИИС КУЭ ПС 35/10 кВ (Рамение,Соломидино) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1873 | 0 | 0 | 0 | 0
1355 | ПИР для реконструкции объектов ИПР 2011г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42588 | 0 | 0 | 0 | 0
1356 | ЯПО. Благоустройство территории Ярославского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1357 | ЯПО. Реконструкция главного корпуса ремонтно-производственной базы Даниловского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1358 | Реконструкция здания Даниловского ЦОК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1359 | РоПО. Реконструкция ОПС в производственном здании ЦБ РоПО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1360 | Реконструкция зданий РЭС Ярэнерго | 15.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1048 | 0 | 0 | 0 | 0
1361 | РоПО. Реконструкция охранного забора ПС Устье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1362 | ЯПО. Реконструкция ПС Дорожаево и ПС Дубки со строительством ограждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1363 | Мероприятия по предписаниям контролирующих органов: 1. поставка ИМФ =72т.р. 2. поставка регистраторов грузоп. кранов = 814т.р. 3. реконструкция мнемосхем Гаврилов-Ямского, Даниловского, Первомайского РЭС = 815,3т.р. 5. КТСБ зданий ЯПО = 3941т.р. 6. ОПС базы Рыбинского РЭС = 4158т.р. 7. КТСБ базы Некрасовского РЭС ЯПО = 1082т.р. 9. ОПС зданий базы Рыбинского РЭС = 559т.р. 10. Установка охранной сигнализации на ПС Кулаково =2 30т.р. 11. Поставка измерительных трансформаторов тока 110 кВ = 2379т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1364 | Автомобили и спецтехника | 16.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2292 | 0 | 0 | 0 | 0
1365 | Оборудование не требующее монтажа | 28.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6836 | 0 | 0 | 0 | 0
1452 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 2.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС-35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3566 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0422 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ввод объектов лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ввод объектов лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 от ПС Анна для строительства и электроснабжения доп.корпуса Сбербанка РФ (Вынос линии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11363 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение ПС №31 «Воля» с установкой ячейки для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2401 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение ПС 35/10кВ "Усмань-2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2529 | 0 | 0 | 0 | 0
| Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 106.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
21 | Установка устройств АОСН на ПС-110 кВ Юго-Западного энергорайона | 4.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.197 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Установка устройств АОСН на ПС-110 кВ Северного энергорайона | 4.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1715 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Установка устройств для определения мест повреждения в сети 6(10), 35, 110кВ, замена устройств дуговой защиты, модернизация автоматики РПН силовых трансформаторов,установка защит на ПС-110 кВ | 38.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.172 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | ПС 110 кВ "Кадый" "Пыщуг" Техническое перевооружение и реконструкция схемы оперативного тока с установкой АУОТ | 2.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | ПС 110 кВ Реконструкция РЗА с установкой дуговых защит (ПС 110 кВ Сусанино, Центральная, Чухлома) | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | ПС 110/35/10 кВ "Вохма" реконструкция РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | Реконструкция средств РЗА | 7.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.941 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | Установка охранно-пожарной сигнализации ПЭС, РЭС Курскэнерго | 2.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.5e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7652 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | Противоаварийная автоматика ВЛ-110 кВ Чугун левая, правая, Цементная левая, правая | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24755 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | Ликвидация узких мест по пропускной способности сети 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | Реконструкция устройств защит от дуговых замыканий | 5.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5296 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | Противоаварийная автоматика: ПС Правобережная: Юго-Западная; Привокзальная; Ситовка; Цементная; ЛТП; КПД; Тепличная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | Реконструкция РЗиА | 3.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6081 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | Реконструкция РЗиА | 0.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61378 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | Замена аккумуляторной батареи на ПС 110/6 кВ "Западная" | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33781 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | ПС 35 кВ. АВР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | Монтаж дуговых защит | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0
789 | Техническое перевооружение: модернизация устройств РЗА и ПА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
797 | Техническое перевооружение: модернизация устройств РЗА и ПА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
986 | Программа оснащения подстанций 110 кВ защитами от дуговых замыканий | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.507 | 0 | 0 | 0 | 0
989 | Установка адаптивных защит на ПС 110 кВ | 2.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0
992 | Реконструкция устройств РЗА на ПС 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993 | ПС 110/35/10 кВ "Телешовская" Замена ОД, КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ с комплектом РЗА (АОУТ не требуется) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | ПС-110 кВ №2 г.Тамбов (Замена РЗА, замена аккумуляторной батареи, благоустройство территории ПС) | 4.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0
1005 | ПС 35/10 кВ "Анненская" Замена ОД, КЗ-35 кВ на вакуумные выключатели с комплектом устройств РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1177 | Программа модернизации РЗА | 6.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.828 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110 кВ Кострома-1монтаж периметральной сигнализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение с установкой ИМФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0
| Создание систем телемеханики и связи | 667.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | -352.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.7196 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
26 | Организация диспетчерских пунктов и монтаж диспетчерских щитов, перенос удаленных участков РЭС | 20.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Модернизация АСДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Модернизация Н.Оскольского РДП в части АСДУ | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98186 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Модернизация Н.Оскольского РДП в части ТК | 3.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8763 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Реконструкция ДП Белгородских электрических сетей | 35.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2007 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Организация цифровой радиосети Белгородэнерго - 1 этап. | 3.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1317 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Организация каналов связи на ПС 35-110 кВ | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.009922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99257 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Телемеханизация в части АСДУ ТП 0,4 кВ - 19 объектов | 2.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6056 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Телемеханизация в части АСДУ РП 6/10) кВ | 28.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6194 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Телемеханизация в части ТК РП 6/10) кВ | 7.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44613 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Система переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 4.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0341 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Комплекс автоматизированных систем управления технологическими сетями (КАСУТС) | 85.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6363 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Организация цифровых каналов диспетчерской и технологической связи с объектами филиала "Брянскэнерго" | 4.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.679 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | АСДУ Брянскэнерго (модернизация телемеханики) | 7.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Перевод диспетчерской площадки Восточного ПО в ЦУС | 2.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.414 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Перевод диспетчерской площадки Западного ПО в ЦУС | 2.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Замена диспетчерского коммутатора уровня РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Средства связи (ВОЛС) | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Средства связи (БШПД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Модернизация АТС | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | ЦУС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | ПИР АСДУ (модернизация телемеханики) | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | ПИР ССПИ | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | ПИР обеспечения наблюдаемости | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | Модернизация и расширение ССПИ (ПС №14, №16, №21, №27, №37, №42, "В.Хава", "Панино", "Анна", "Анна-2", "Архангельское", "Грибановка", "В.Карачан", "Листопадовка") | 43.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9951 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6024 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Модернизация 4 АТС уровня ПЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2603 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (Россошь) | 7.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000225 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36577 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | Модернизация системы радиосвязи | 6.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | ПИР ССПИ | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | ПИР - реконструкция ЦУС в связи с увеличением раб.мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1645 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | ПИР обеспечение наблюдаемости | 1.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | Модернизация аналоговых каналов связи с заменой оборудования на спутниковое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | Модернизация РДП РЭС с заменой программно-аппаратного комплекса АТС (14 РЭС) | 6.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | Технологическая транкинговая связь (радиомачты в с.Н.Ведуга и с.Латное) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | Техперевооружение АСДУ ПС№29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | ПС 110 кВ Техническое перевооружение ПС 110 кВ с заменой КП ТМ на КП Систел с установкой дополнительных датчиков ТМ | 6.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.129 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | ЛВС Техническое перевооружение с заменой оборудования на новое | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Организация каналов связи (ВОЛС Красная поляна - Островский РЭС) | 4.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.218 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | Организация каналов связи с установкой спутникового оборудования | 3.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.099 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | Организация каналов связи с установкой оборудования мультиплексирования | 3.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.462 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | Организация каналов связи с установкой оборудования мультеплексирования (15РДП- РЭС) | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.676 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | ТП ОИК ОДС Галичских, Нейских и Шарьинских ЭС с установкой дополнительного оборудования и передачей ТС иТИ в ЦУС | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | ТП узлов связи ОДС Галичских, Нейских и Шарьинских ЭС с установкой дополнительного оборудования и передачей каналов связи из ОДС в ЦУС | 2.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53284 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | ТП системы оперативно-технологической радиосвязи с установкой дополнительного оборудования | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | ТП ЦУС с установкой дополнительного оборудования(диспетчерские пульты) | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | ТП ПС 35 кВ и ТП РП 6/10 кВ( 54 объекта) с установкой дополнительного оборудования ТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | Модернизация телемеханики и связи ПС 110 кВ (Ильинское, БХЗ, Промузел, Никола) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | Организация каналов связи с РДП (спутник-ЦУС+2РДП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | Техническое переворужение с установкой телекоммуникационного оборудования (5 РЭС. ЦПО - 1 шт., ШПО - 4 шт.) | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | ПИР_ реконструкции ЦУС в связи с переездом в помещение освобождаемым РДУ | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | ПИР ССПИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | ПИР обеспечение наблюдаемости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | Реконструкция средств телекоммуникаций и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | Создание каналов связи до ПС (вып.тех требований СО - ЕЭС) | 14.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.629 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | Организация цифровых каналов связи | 14.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.119 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | Модернизация узлов связи (Call-Центр,IVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | Строительство ВОЛС Курск (пс. Волокно) - Обоянь (ЮЭС) и ВЭС - ПС Фосфоритная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | Монтаж активного оборудования ВОЛС | 4.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | ПИР БШПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | Телекомуникационное оборудование РЭС | 7.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | Создание сети интернет-радио | 2.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | Модернизация средств связи | 2.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | Модернизация и расширение ССПИ в соответствии с требованиями СО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | Модернизация систем радиосвязи (модернизация парка р/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.365 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | Модернизация систем радиосвязи (переход к ЦМ ОТУ) | 0.50445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | АСДУ Обоянского РЭС, Медвенского РЭС | 13.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.775 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | Модернизация АСДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | Модернизация АСДУ ПЭС, РЭС (дополнительные работы по тр СО) | 2.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.464 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | ЦУС Курскэнерго | 3.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.034 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/Телеф в ЦУС) | 6.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.919 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 2.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | ПИР ССПИ | 0.17523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | Телемеханизация ПС 110/10 кВ "Центральная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | ПИР строительство ДП ЦУС | 3.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.516 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | ПИР обеспечение наблюдаемости | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | Создание ОТК ЦУС | 10.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.502 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | Монтаж АСДУ ПО ЦЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | Монтаж АСДУ Щигровского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | ДГУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | Локально-вычислительные сети РЭС Курскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | Реконструкция средств телемеханики и связи, создание АСКУЭ (АПК Горш. района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | АСДУ Лев-Толстовского РЭС | 21.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0006417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6531 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | Реконструкция АСДУ Задонского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | СДТУ ДП Елецких электрических сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | АСДУ Данковского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | АСДУ Грязинского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | АСДУ Тербунского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | Реконструкция АСДУ ПС ГПП-2, Трубная -2, Тюшевка, Карамышево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | АСДУ ЧаплыгинскогоРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | АСДУ Лебедянского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | Создание АСДУ Долгоруковского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | Создание АСДУ Добринского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | Реконструкция помещений РДП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Корпоративная сеть связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
692 | Формирование ЦУС "Орелэнерго" | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.699 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | Реконструкция ТК оборудования | 7.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.178 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | Модернизация ТМ на ПС-110 кВ "Верховье 2", "Химмаш" | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.145 | 0 | 0 | 0 | 0
695 | Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | ПИР ССПИ (автоматизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
698 | ПИР ССПИ (АСДУ) | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | ПИР обеспечения наблюдаемости | 2.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | Модернизация узлов связи | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0
836 | Система сбора и передачи информации на ПС "Горная" | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 0
837 | Система сбора и передачи информации на ПС Велиж, ПС Демидов, ПС Десногорск, ПС Заводская | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0
838 | ВОЛС ПС Сафоново - ПС Горная | 11.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | Орг-ция каналов связи и телемеханики, в связи с переводом Вяземского городского РЭС на базу ПО ВЭС | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0
840 | Орг-ция каналов связи и телемеханики при объединении Починковского и Стодолищенского РЭС ПО ЮЭС | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | Организация спутниковой связи в Пречистенском и Касплянском РЭСах, ПС Горная и ПС Сафоново | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | Телекоммуникации для организации ТУ магистральных операторов (орг-ция последней мили) | 7.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.916 | 0 | 0 | 0 | 0
843 | Телемеханизация ПС Сычёвского РЭС (9 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
844 | Внедрение систем аварийного электропитания в РЭСах - 5 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
845 | Реконструкция ТК оборудование в РЭСах (мультиплексоры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
846 | АСКУЭ п. Пионерный, г.Ярцево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
847 | Монтаж щитов учета (в ПО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
848 | АСДУ ПС Смоленского кольца | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
849 | Техпереворужение ЦУС Смоленскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | Организация АСДУ Смоленскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
851 | Организация цифровых каналов сязи Смоленскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
852 | АИИС КУЭ РРЭ г. Смоленска и городов Смоленской области | 26.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0
873 | Техпереворужение ЦУС Смоленскэнерго | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.838 | 0 | 0 | 0 | 0
904 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1013 | Модернизация систем регистрации диспетчерских переговоров | 4.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.704 | 0 | 0 | 0 | 0
1014 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1015 | Организация каналов связи по требованию системного оператора (спутники) | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.564 | 0 | 0 | 0 | 0
1016 | Повышение наблюдаемости ЭСК (ССПИ) | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0
1017 | Модернизация РСПД | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 0
1018 | Телемеханизация Рассказовского РЭС | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0
1019 | Реконструкция радиорелейного канала связи Жердевка-Уварово-Мучкап | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1020 | Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
1021 | Автоматизированная система диспетчерского управления инженерными системами (ЦУС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1022 | Создание системы удаленного управления диспетчерской радиосвязью | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0
1023 | Организация ретрансляции существующей телеметрии в ЦУС «Тамбовэнерго» | 6.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1024 | Организации диспетчерских каналов (трансляция с уровня 4-х ПЭС в ЦУС «Тамбовэнерго») | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0
1025 | Оснащение ЦУС «Тамбовэнерго» пультами диспетчерской связи | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
1026 | Организация цифровой сети радиосвязи | 3.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0
1027 | Организация "последней мили" до точки присутствия операторов связи | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | Телемеханизация АРМ ОДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1029 | Телемеханизация ПС-110 кВ №6 г.Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1030 | Мультисервисная сеть спутниковой связи (2 наземных спутниковых станций) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1031 | Телемеханизация ПС Малиновская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1032 | Моршанская АТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1033 | Организация каналов связи Тамбов-Жердевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1034 | Телемеханизация Сосновского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | Модернизация серверной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1037 | Шеф-монтаж и наладка коммун.узлов РСК-ПЭС-РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 | Автоматизированная система диспетчерского управления инженерными системами (ЦУС). Сумма процентов по кредитным ресурсам, отраженная по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнего" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1039 | Монтаж АТС | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1040 | Оборудование СДТУ РДП Гавриловского РЭС | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1043 | ПИР ССПИ | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1045 | Реконструкция ЦУС в связи с увеличением раб.мест | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0
1046 | ПИР обеспечение наблюдаемости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1197 | Реализация программы модернизации ССПИ на ПС и организация ДКС (в части АСДУ) | 23.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.589 | 0 | 0 | 0 | 0
1198 | Модернизация системы радиосвязи | 3.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1199 | ТК (спутниковое оборудование) | 0.68393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/тлф в ЦУС) | 1.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1201 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0.88819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1204 | Реализация программы модернизации ССПИ на ПС и организация ДКС (в части ТК) | 2.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.066 | 0 | 0 | 0 | 0
1205 | Модернизация АТС Тверьэнерго | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1206 | ТК (спутниковое оборудование) (кредиторская задолженность) | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1207 | ВОЛС Пеновский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1208 | Модернизация телемеханики и связи ПС 110 кВ | 25.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1222 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0.68558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1230 | Монтаж системы защиты от утечек по каналам акустики и вибрации по исполнению предписаний по категорированию помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1231 | Монтаж охранной сигнализации в помещениях административного здания ПО "Ржевские электрические сети" и складском помещении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1232 | Монтаж ситем контроля доступа и систем охранного наблюдения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1233 | Изготовление и установка металлических ворот на въездной группе производственной базы ПО Торжокских ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1234 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации, в помещениях ГУ (по предписанию Госпожнадзора) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1237 | Реконструкция здания по ул. Бебеля (монтаж кондиционеров, установка шлагбаума на въездной группе ГУ, установка системы защиты информации в каб здания ГУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1239 | Устройство ограждения ПС и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 5.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86601 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1242 | Модернизация узлов связи | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1344 | Реконструкция ТМ ПС Северная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1345 | Реконструкция систем ТМ 5 ПС (Переславль, Углич, Халдеево, Пречистое, Восточная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1346 | Модернизация узлов связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011564 | 0 | 0 | 0 | 0
1347 | Реконструкция ТМ(ПС Некоуз,Пищалкино,Ростов ,Западная,Волжская) | 19.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0552 | 0 | 0 | 0 | 0
1348 | Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (Некоуз, Пищалкино) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1349 | Реконструкция центрального распределительного пункта (ЦРП) 10 кВ Велюкс г.Ростов с реконструкцией телемеханики и АИИС КУЭ | 0.93762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44862 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка радиомачты на ПБ ПО СГЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0
| Радиосвязь ЦУС филиала Смоленскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (пульты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0
| Организация рабочих мест в связи с переходом на двухуровневую систему | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 9.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Компенсация реактивной мощности в сети 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (БСК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | ВЛ-10 кВ Установка реклоузеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | ПС 110 кВ. Программа по управлению реакивной мощностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | Установка бустеров на ВЛ-0,4 кв | 8.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.781 | 0 | 0 | 0 | 0
779 | Установка устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС Смоленского кольца | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
859 | Установка устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС Смоленского кольца | 0.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие техническое перевооружение и реконструкция | 1401.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 638.102 |  |  |  |  | 114.726
33 | Программа совершенствования защищенности объектов филиала (в т.ч. оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 7.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3405 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Инженерная защита объектов Белгородэнерго | 9.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1899 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп* | 134.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.208 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Комаричская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Тепличная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачижская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заречная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Реконструкция РЗА | 4.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.033 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Транзит 110 кВ Брянская-Жуковская-Дубровская-Рославль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Погребская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Фокинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Малополпинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Модернизация телемеханики (ПС Суражская) | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Модернизация системы радиосвязи | 2.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Пожарная сигнализация зданий РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Компьютерная техника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Единая сетевая инфраструктура ОАО "МРСК Центра" | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Реконструкция ВЛ-35 кВ с переводом на напряжение 110 кВ на ПС 110/10 кВ "Н.Усмань-1" | 20.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 40 | У35, ПБ35 | АС240 | 10.9
206 | Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ по Воронежской области | 16.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2611 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ по Воронежской области | 87.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3998 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | Установка вольтодобавочных трансформаторов 0.4кВ | 11.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5052 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №45 для техприсоединения ООО ФК "Основа-Инвест", Воронеж, Административное здание ул.Донбасская 12/г ОАО"Воронежская сетевая компания"; ремонтной базы ОПЧМ ОАО "РЖД" в Воронеже, ст.Воронеж-1; ЗАО "Строительно-финансовая группа" | 6.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9339 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | Техперевооружение ПС 110/6кВ №45 для технического присоединения электроустановок ИСК ООО "Финист" , ООО "Воронежстрой" | 3.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8454 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Техперевооружение ПС 110/6кВ №2 для техприсоединения ООО "Ника-Олимп" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №45 "Калининская" с установкой КРУЭ-110 кВ (7 шт.) | 69.5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 | Т-1 ТРДН Т-2 ТРДН | 126
213 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ № 10 с переводом на напряжение 110 кВ, установкой трансформаторов 2х63 МВА, 5 ячеек КРУЭ 110кВ, ячеек 6 кВ (14 шт.), замена оборудования телемеханники, связи, системы защиты на микропроцессорной и цифровой основе | 70.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Техперевооружение ПС 110/6-6 кВ №10 с установкой ячеек 6 кВ (33 шт.) II пусковой комплекс | 113.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0066 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №39 | 1.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67994 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73182 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 | Т-1 ТРДН Т-2 ТРДН | 80
216 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ № 25 "Коммунальная" с заменой трансформатора Т-1 с 25 МВА на 40 МВА для техприсоединения ЗАО "ВПАК Инвест", ТЦ "Касторама" ОАО "Воронежская сетевая компания" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 | Т-1 ТРДН Т-2 ТРНДЦН Т-3 ТРДН | 120
217 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №25 "Коммунальная" (демонтаж ОД, КЗ, на 1, 3 с. 110 кВ перевод ВЛ-110-6 на 3с.110 кВ; ЭВ 110 кВ с разъединителями и ТТ-110 кВ АВР, ОПУ) | 34.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9265 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №9 (с заменой трансформатора 16 МВА на трансформатор 40 МВА) | 39.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.857 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 | Т-1 ТДН Т-2 ТДН | 32
220 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №27 с перевозкой тр-ра | 51.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 | Т-1 ТРДН Т-2 ТРДН | 64
221 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 27 для техприсоединения жилого дома ООО "Казстрой" ОАО "Воронежская сетевая компания" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №20 | 11.2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5519 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №30 с установкой выключателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1196 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 43 с перевозкой тр-ра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | Целевая программа "Устройство дуговой защиты ячеек КРУ-6(10) кВ" | 8.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.681 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Н. Усмань - 1" с переводом на напряжение 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27346 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | Т-1 ТМН, Т-2 ТМН | 50
228 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ № 32 "Никольское" с заменой тр-ра 10 МВА нв тр-р 16 МВА | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2343 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Техперевооружение ПС 35/10/6 кВ № 7 "ХПП" для техприсоединения зернового склада и комбикормового завода ООО "Воронежмясопром" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ № 22 с переводом в РП-6 кВ | 5.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 | Т-1 ТДНС, Т-2 ТДНС | 20
231 | Техперевооружение КТП 6-10/0,4 по Воронежской области | 0.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2797 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | АИИС КУЭ ОРЭ Воронежэнерго | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99833 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | ПИР для строительства будущих лет | 15.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7668 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | Реконструкция системы вентиляции в административном здании Воронежэнерго | 4.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16277 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5753 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | Реконструкция оргаждения ПС 110/6 кВ "Химмаш" | 1.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | Реконструкция узла учета расхода тепловой энергии в тепловом колодце ПО СЭС | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18661 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | Оборудование, не входящее в сметы строек | 25.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5205 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2509 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | Реконструкции ВЛ-110кВ № 27, 28 для техприсоединения энергопринимающих устройств ООО "Стройинвест Лайн" по ул.Антонова-Овсеенко,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №31,32 от ПС №9 до ПС №37 г. Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 40 | ПБ110, У110 | АС240 | 8
275 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 9,10 (переход через водохранилище) | 9.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110 кВ № 13,14 с заменой провода на АС-240 и опорных изоляторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | Реконструкция ВЛ-35 кВ линии №74 в Рамонском р-не с переводом в кабельное исполнение (для "Профи-С", "Стройком-36") | 12.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.079973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1586 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | Реконструкция ВЛ-35кВ № 34 от ПС 35/10/6кВ "Рамонь-1" , переход через болото (3 очередь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "АНП" для техприсоединения птицеводческого комплекса Лискинского района ООО "Лиско-Бройлер" | 0.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Лискинская" для техприсоединения птицеводческого комплекса Лискинского района ООО "Лиско-Бройлер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | Реконструкция РПБ Новоусманского РЭС (2 очередь и оформление в собственность радиомачты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | Реконструкция учебно-тренировочного полигона в ПО СЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №21 "Восточная" для техприсоединения электроустановок ДЦ "ХОНДА" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №21 "Восточная" для техприсоединения электроустановок ЗАО "Витлэнд" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №21 "Восточная" для техприсоединения электроустановок ООО "Центр региональных программ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ "Б. Казинка" для техприсоединения электроустановок предприятия "Дон-Гранит" (ОАО "ВБ-Девелопмент-Черноземье") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ "Азовка" для техприсоединения ООО "Бобровский нефтеперерабатывающий завод" | 3.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ № 18 "Туббольница" для техприсоединения торгово-развлекательного комплекса в пос. 1 Мая, ул.Первомайская,2 для ООО "Кит-Кэпитал" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Анна-2" 25 МВА с установкой блоков питания типа "Орион-БПМ-2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Эртиль" с заменой тр-ра 10,0 МВА на тр.-р 16,0 МВА | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | Техперевооружение ПС 110/35/6кВ "ДСК" № 29 для техприсоединения группы ж/домов по ул. 9 Января, 241 для ООО "КомплексТехСтрой" | 2.0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8142 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 42 "Полюс" для техприсоединения комплекса жилых домов ОАО "ДСК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 6 для техприсоединения жилых домов ООО "Союзкомплект" ОАО "Воронежская сетевая компания" | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ "АНП" для техприсоединения птицеводческого комплекса Лискинского района ООО "Лиско-Бройлер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ "АНП" для техприсоединения птицеводческого комплекса Лискинского района ООО "Лиско-Бройлер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 43 для техприсоединения ж/дома ООО "РГМ-Строй" по ул.Ростовской ОАО "Воронежская сетевая компания" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 43 для техприсоединения комплекса ж/домов ОАО "ДСК" | 9.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 43 для техприсоединения ООО "Мединвест" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ "ВШЗ-1" №43 для техприсоединения электроустановок очистных сооружений ОАО "Воронежсинтезкаучук" | 1.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1554 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 44 для техприсоединения ООО "Хитек Воронеж" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | Техперевооружение ПС 110/6кВ №2 для техприсоединения ООО "Ника-Олимп", ИП Нестерова Б.А. (ООО "Евро-Лайн") и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ "2-е Сторожевое" для техприсоединения птицеводческого комплекса Лискинского района ООО "Лиско-Бройлер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | Техперевооружение ПС 35/10кВ "Синие Липяги" в Нижнедевицком р-не для техприсоединения свиноводческого комплекса ООО "Воронежмясопром" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1442 | Оборудование, не входящее в сметы строек ИА | 14.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0418 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | ВЛ 110 кВ Западная - Буй(т) Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой провода и опор | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 45 | ПБ-21 | АС-150 | 4.1
348 | ВЛЭП 35 кВ Восточная-1,2 Техническое перевооружение с переводом на 110 кВ. | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 45 | ПБ-26 | АС-95(2,3км), АС-120 (4,3км) | 6.6
349 | Техническое перевооружение ВЛЭП 6-10 кВ по технологическому присоединению | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 50 | ж/б | СИП 70 | 10
350 | Техническое перевооружение ВЛЭП 6-10 кВ (Солигалич - Куземино) с заменой провода и опор. | 5.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 50 | ж/б | АС-50 | 11.3
351 | Техническое перевооружение ВЛЭП 0,4 кВ по технологическому присоединению | 65.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 50 | ж/б | СИП 2х70 | 51
352 | ВЛЭП 0,4 кВ Техническое перевооружение с заменой провода и опор. | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 50 | ж/б | СИП 2х70 | 4
353 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 с установкой стабилизатора напряжения (бустер), 7 шт | 4.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.004 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 | ТВМГ 52/125-380 7 шт. | 0.052
354 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ с заменой кабеля | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 35 |  | АСБ 3х240 | 0.3
358 | ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТН 35 кВ | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | ПС 35 кВТехническое перевооружение с заменой в/в вводов 35 кВ | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТН на новые ТБМО -110 УХЛ1 (2 шт.), НАМИ - 110 УХЛ1 (1 шт.), ТМ25/10 (2 шт.), ТМ63/10 (2 шт.), TG 145 N-110 (3 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | ПС 110 Техническое перевооружение с заменой в/в вводов 110 кВ на новые BRIT-R (6 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | ПС 110/10 кВ "Шекшема" Техническое перевооружение с заменой РВС 110 кВ на ОПН 110 кВ (4 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | ПС 110 кВ Техническое перевооружение ПС 110 кВ с заменой приборов ЛИПФ на ИМФ-3Р и АЧР на Сириус-АЧР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | ПС 35/6 кВ "Восточная-1" Реконструкция ПС 35/6 кВ "Восточная-1" с переводом на 110 кВ. | 71.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 30 | 2*25МВА, 110/6 | 50
366 | ТП "ЦРП"-10 кВ Техническое перевооружение с заменой ТТ на новые ТПЛ-10-50/5 (2 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | ТП ПС "Панкратово" Техническое перевооружение с заменой ТТ на новый ТПЛ-10-50/5 (1 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Техническое перевооружение КТП с заменой трансформаторов | 12.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.227 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 | ТМГ 160 кВА; 250 кВА; 630 кВА | 3.5
369 | Оборудование, требующее монтажа на складе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.073 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | ПС 35 кВ "Восточная 1" Проект технического перевооружения ПС с переводом на 110 кВ | 4.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.564 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | ВЛ 110 кВ "Заволжская" Проект реконструкции ВЛ 110 кВ и ПС "Центральная", "Северная" | 17.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.904 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | ПС 110/35/10 «КПД» Проект реконструкции и расчет электрических режимов существующей ПС 110/35/10 «КПД» с заменой двух трансформаторов 16 МВА на 25 МВА (по договору технологического присоединения с ОАО "Газпромтрубинвест" 40063769 от 11.01.2010). | 5.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.733 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | Реконструкция здания РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | Здания базы РЭС | 13.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | Реконструкция служебно-бытового корпуса ЦПО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | Монтаж ОПС в здании РПБ Межевского РЭС. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | Реконструкция канализационной ситемы с установкой фильтра жиров ЦПО | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04326 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | Сооружения (кроме электрических линий) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | Автотранспорт | 17.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Приборы и оборудование | 10.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.691 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | Средства связи не требующее монтажа | 2.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | Патентная пошлина за регистрацию знака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Центральная - Кировская" с заменой металлических опор, изоляции. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС Садовая до РП 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | Реконструкция КЛ с устройством наружного освещения | 3.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.988 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | Реконструкция вспомогательных зданий, сооружений, производственных площадок | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.617 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | Реконструкция систем безопасности энергообъектов (в.т.ч Оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 10.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.564 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | ПС-110 кВ замена опорно-стержневых изоляторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | ПС 110 кВ. Замена разрядников на ОПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | Замена вводов 110 кВ | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | Замена ОСИ на ПС-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | Охранные системы защиты и сигнализации ПС 35-110 кВ (Ситовка, Юго-Западная, Цементная, Гидрооборудование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | Оснащение ПС 35-110 кВ охранно-противопожарными устройствами и сигнализацией (в т. ч тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 2.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67433 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0238 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | ПС-35 кВ Замена разрядников на ОПН | 0.0016048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0016048 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | РП-6 кВ "Станкозавод" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | Реконструкция здания Тербунского РЭС | 7.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5318 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | Перенос ДП ЦУС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 9.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9163 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | Программа модернизации охранно-пожарной сигнализации в Липецкэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | ОПС сигнализация в адм.здании ОАО "Липецкэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | Программа оснащения и модернизации охранно-пожарной сигнализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 53.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8564 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | ПИР ССПИ | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | ПИР - реконструкция ЦУС в связи с переездом в помещения, освобождаемые РДУ | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | ПИР обеспечения наблюдаемости | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
696 | Оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | Оборудование, не входящее в сметы строек Орелэнерго | 4.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (снятие ограничений) | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | Вынос ВЛ-0,4кВ здание общественного центра, ул. 25 Сентября в г.Смоленске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | Рек-ция ВЛ-10кВ (Гагаринский автомобильный терминал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | Вынос ВЛ-0,4кВ (ФОК по ул.Николаева-Окт.Революции, г.Смоленск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
748 | Вынос ВЛ-6кВ ТП-143-ТП-69 из под пятна застройки (г.Смоленск, ул.Черняховского, Матросова) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | Вынос КЛ-6кВ ТП19-ТП108 в г.Смоленск, ул.Витебское шоссе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | Вынос КЛ-0,4кВ, попадающих под пятно застройки (ул.Коммунистическая, 5а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
759 | Вынос КЛ-6кВ (ТП519-591) из под пятна застройки зд.ТБО г.Смоленск ул.Тенишевой | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | ПС 110/10«Угра». Замена ячеек К-37 на К-59 с ВВ на 2-х секциях шин 10кВ с установкой МПЗ типа «Сириус» на ПС-110/10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
788 | Техническое перевооружение: Замена МВ-35,10 кВ на ВВ с установкой МПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
790 | Техническое перевооружение: Замена ОД,КЗ на ЭГВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
791 | ПС 35/10 "Хмелита" Замена ячеек КРН-10 на К-59 с ВВ на 2-х секциях шин с установкой МПЗ типа "Орион". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
796 | Техническое перевооружение: Замена МВ-35,10 кВ на ВВ с установкой МПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | Рек-ция РУ-0,4кВ ТП-210 ВЛ615 ПС Горная,ВЛ 605 ПС ЗССК с зам. панелей ЩО-70 (школа-интернат) 8шт. | 1.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0
806 | Реконструкция РП-3 в г.Смоленске | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | Реконструкция РП-7 в г.Смоленске | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | БКТП и перевод сущ. линий с ТП-10 в г.Смоленске | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | Реконструкция ТП-31 в г.Смоленске | 4.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0
812 | Реконструкция РП, ТП в г.Смоленске и Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
826 | Рек-ция ТП-387 в г.Смоленске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
827 | Рек-ция ТП-388 в г.Смоленске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
829 | Реконструкция РП, ТП, ЗТП по Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
875 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0
876 | Расширение ПБ ЮЭС с размещ.город.эл.сетей и складских помещений | 14.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.904 | 0 | 0 | 0 | 0
882 | Реконструкция ограждения ПС Вязьма-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
883 | Эл.снабжение складов и бытовок по адресу ул.Индустриальная, д.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
884 | Рек-ция помещ. в осях 3-4 ПО СГЭС, г.Смоленск, Шевченко,77а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
885 | Рек-ция помещ. в осях 4-7 ПО СГЭС, г.Смоленск, Шевченко,77а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
886 | Рек-ция инженерных сетей и систем помещ. ПО СГЭС, г.Смоленск, Шевченко,77а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
887 | Рек-ция сетей гор.водоснабжения ПБ ПО СГЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
888 | Рек-ция быт.помещений ПО СГЭС по адресу г.Смоленск, ул.Шевченко,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
890 | Охранно-пожарная сигнализация объектов ВЭС, ЗЭС, СГЭС, ЦЭС, ЮЭС (в т.ч. оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.369 | 0 | 0 | 0 | 0
891 | Реконструкция ПБ ПО СГЭС | 4.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0
892 | Реконструкция системы водяного пожаротушения адм.зд. "Смоленскэнерго" | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | ОПС адм.здания "Смоленскэнерго" | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0
894 | Рек-ция щита силового управления адм. зд. "Смоленскэнерго" | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
895 | Реконструкция адм.здания "Смоленскэнерго" | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 0
896 | Рек-ция вентиляции центрального склада "Смоленскэнерго" | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
897 | Рек-ция кровли адм. здания "Смоленскэнерго" литер А1, ул.Тенишевой 33 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0
898 | ПРБ Смоленскэнергоремонт | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | Закрытая стоянка на 3 бокса Гагаринского РЭС, г.Гагарин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | Стр-во закр.гараж.стоянки и монтер.пункта на ПС Хмелита Вяземского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901 | Стр-во закр. стоянки и бытовых помещений Ярцевского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000122 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | Рек-ция полигона Смоленскэнерго, д.Лубня Смол. р-на | 10.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.655 | 0 | 0 | 0 | 0
903 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
905 | Оборудование, не требующее монтажа | 53.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.697 | 0 | 0 | 0 | 0
1449 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.68086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
972 | Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 40 | П 10-2, А 10-1, УА 10-1 |  | 0.05
974 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 1.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 40 | П1, К1, УА1 |  | 6.525
975 | Установка вольтодобавочных трансформаторов 0.4кВ | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.729 | 0 | 0 | 0 | 0
976 | Реконструкция КЛ-6 кВ (внешнее электроснабжение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2011 | 30 |  | АПвВнг-LS 3х95 | 0.658
977 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (тех.присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
978 | Реконструкция КЛ-0.4 кВ по Тамбовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2009 | 30 |  | АСбЛУ 4х95 | 1.2
979 | Реконструкция КЛ-0.4 кВ (внешнее электроснабжение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2011 | 30 |  | АСбЛУ 4х95 | 0.093
980 | ПС 110/35/6 кВ № 5 (монтаж КРУН-6 кВ. Монтаж дуговой защиты) | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
981 | ПС 110/35/6 кВ № 5 Замена трансформатора 16 МВА на 25 МВА | 46.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.662 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 | 1, ТРДН-25000/110/6-6 1, ТРДН-25000/110/6-6 | 50
982 | ПС 110/35/6 кВ № 6 Замена трансформатора 10 МВА на 16 МВА | 3.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 | 1, ТДТН – 16000/110 1, ТДТН – 10000/110/35/10 | 26
988 | ПС 110/6 кВ Октябрь Реконструкция ячейки КРУ 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0
990 | Установка измерительных трансформаторов и прокладка измерительных цепей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991 | Установка трансформаторов тока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994 | ПС-110 кВ "Токаревская" Замена аккумуляторной батареи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
995 | ПС-110 кВ № 5 г. Тамбов (установка линейных ячеек с вакуумным выключателем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996 | ПС 110/10 кВ "Новолядинская" Замена трансформатора, реконструкция ОРУ-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 | 40 | 1, ТДН-10000/110 1, ТМ-6300/110/10 | 16.3
997 | ПС-110/35/10 кВ Комсомольская. Установка линейной ячейки 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998 | ПС-110 кВ "Первомайская" Замена ячеек (ООО "Мострансгаз") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | Программа по управлению реактивной мощностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | ПС-110 кВ "Петровская" с заходом ВЛ-110 кВ "Н.Никольское-ГОК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 | ПС 35/10 кВ "Бокинская" Установка линейной ячейки К-59 с вакуумным выключателем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1007 | ПС-35/10 кВ "Пригородная" Установка в ячейке-10 кВ №3 ТТ ТПЛ_10 М 100/5, установка счетчика СЭТ 4ТМ.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | ПС-35/6 кВ КИМ реконструкция ОРУ 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1009 | Замена трансформаторов тока (ТЛМ-10; 400/5; 3 шт.) в ячейке № 5 ПС 35/10 "Бокинская"(техприсоединение) | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0
1012 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 | ТМГ | 0.25
1047 | Реконструкция баз РЭС | 2.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.139 | 0 | 0 | 0 | 0
1048 | Реконструкция внешнего электроснабжения здания управления "Тамбовэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1049 | Пожарно-охранная сигнализация в т.ч.оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.456 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 | Реконструкция теплоснабжения базы ПО ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1054 | Газовый хромотограф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0
1055 | Транспортные средства | 9.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.958 | 0 | 0 | 0 | 0
1056 | Оборудование, не входящее в сметы строек Тамбовэнерго | 4.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.046 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 Южная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Мамоновская (тех. присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Красный Рог (тех. присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Жирятинская (тех. присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ № 15 и №4 от ПС Подгорное для снятия ограничений по использованию земельного участка ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ инжиниринг» (Вынос линии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23057 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10-7 ПС "Усмань-2" из зоны надзем-ного пешеходного перехода через а/дорогу в с. Бабяково, Н. Усманского р-на (ООО Домострой) (вынос линии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11078 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкции ВЛ 0,4 кВ для выноса ВЛ из района транспортной развязки автомагистрали М-4 «Дон» (ЗАО «Евродорстрой») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0303 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция выходов ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10кВ "Павловск-5" для электроснабжения ОАО "Павловскгранит" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36909 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП-1-20 кВ (техприсоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64809 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.269 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т/перевооружение ПС 110/6 кВ "Калининская" для т/присоединения ООО "Дубровка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22757 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ «РЭП» №27 для техприсоединения ИП Нестерова Б.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6742 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т/перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Западная" № 14 для т/присоединения ООО "Объединение Хозторг" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10728 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ «Майская» и строительству ВЛ 10 кВ для техприсоединения ООО «Агрокультура «Эртиль» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2561 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №35 для техприсоединения ИП Тонких Ю.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4623 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ «Красное» для техприсоединения ООО «Новохоперск-Агро-Инвест» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85185 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение КТП 6-10/0,4 по Воронежской области (техприсоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0418 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ для выноса ВЛ из района транспортной развязки автомагистрали М-4 "Дон"(вынос линии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33746 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 и ВЛ-0,4 кВ КТП -10/0,4 кВ №8-07 ПС-35/10 кВ «Ольховатка» для снятия ограничений с земельного участка ЗАО "АВС Фарбен"(Вынос линии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3718 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП -10/0,4 кВ №8-07 ПС-35/10 кВ «Ольховатка» для снятия ограничений с земельного участка ЗАО "АВС Фарбен" (вынос линии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12118 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35кВ №9 от ПС35/10кВ "Ивановка" для техприсоелинения ИП Кукуня В.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14556 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция В Л35 Кв № 68 для выноса ВЛ из района транспортной развязки автомагистрали М-4 "Дон" (Вынос линии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10-7 п/с 35/10 "Усмань-2" с выносом земельного участка в пос. Репное Новоусманского р-на Воронежской области (вынос линии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58212 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №9 для ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110 кВ "Гусево" Техническое перевооружение с установкой ОПН-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 35/6 кВ "Восточная-1" Проект строительства ЗРУ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТПиР КТП 10/0,4 кВ с заменой разъединителей, трансформаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110 кВ "Кострома-4" техническое перевооружение ЗРУ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объекты ИП 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция здания ИА ЛЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4076 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция неотапливаемого склада№1 базы ЛЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53591 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция складов базы ЛЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53598 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция здания Липецкого РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание душевой Долгоруковского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79971 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка линейного портала в пролете оп. №2 и портала №1 ВЛ-110 кВ "Кольцевая - левая" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21898 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пожарная сигнализация Лебедянского РЭС, Лев-Толстовского РЭС, Чаплыгинского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3339 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция ЛЭП-6кВ (гараж УФСБ России по Смол.обл.) ул.Дзержинского 13а г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция ПС Ярцево-1 (ООО СМИТ-Ярцево-цех по произ-ву изделий из пластмасс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция ЗРУ-10кВ (ОАО Ярцевский литейный завод) ПС Ярцево-1 г. Ярцево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция ПС Пронино п.Ракитня (ООО Смол. Дорожно-строительная компания) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция ПС 35/10кВ Лукино (Смол. психиатрич. больница-г.Сычевка) и ЗТП-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция ТП-4 (След.упр.СК при прокуратуре РФ-адм.зд.) ПС Ярцево-1 г.Ярцево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция КТП-Выползово (пл.конюшня-Муравейник В.В.) ПС Кайдаково д.Выволзово Вяз.р-на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция КТП-301 ( ООО Транссервис АСК-АЗС, СТО со стоянкой и гостиница) ВЛ-613 ПС Западная д.Владимирская Смол.р-на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция ТП-8 (ИП Якушев П.Н. мастерская) ВЛ-1003 ПС Козино д.Богородицкое Смол.р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция РП-2 (зд.общ.назнач.-Ландейс А.Я.) г.Смоленск ул.25 Сентября | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция ТП-409 (Пож.депо в г.Смоленске) ПС Диффузион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция ТП-544 (склад - ООО Апис) г.Смоленск, Тихвинка, 10А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек. РП Сельхозтехника (СОК-Ходаковская Н.М.) ПС Одинцово п.Тихвинка г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция ТП-306 (ООО ПромБизнесГрупп г.Смоленск) РП-ПНС-1 ВЛ-651 ПС Смоленск-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция ТП-279 (замена Т-1, 2) (ООО "Гражданстрой") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция ТП-263 (МЛПУ Больница восст.лечения) г.Смоленск, ул. Шевченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция ТП-462 (ФСБ РФ - 72-квартир.дома г.Смоленск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция ТП-418 и ТП-516 (ООО ФСК ВЕЖ) 10-ти эт. дом г.Смоленск ул.Фрунзе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция ТП-538 (10-ти эт. дом ул.Рыленкова) и стр-во сетей 0,4кВ г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.831 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вынос КЛ-6кВ (сл.-тех.зд.ФСБ) из под пятна застройки г.Смоленск ул.Попова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.226 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж тревожной сиг-ции на подстанциях филиала (11 заявок-1 договор) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объед-е авт.систем пож.сигн-и и оповещенияи управления эвакуацией, ул.Тенишевой 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция ЗТП-118 (ООО Стройгарант-10-ти эт. жил.дом) г.Рославль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция ТП-408 (ООО "Бриг"- торг.-быт центр) пр.Строителей г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция КТП-3 Извеково (Кольцов А.В. Суш.-сорт.комплекс) ПС Высокое д.Изведково Новодуг.р-на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция ПС 220/110/10кВ Компрессорная, ПС 110/35/6кВ Сафоново с проек-мой ПС 110/10кВ Светлая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.465 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция кровли ГК РПБ-2 г.Сафоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция помещений в осях Г-И ГК РПБ-2 г.Сафоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция ТП-523 (д/тех.пр. АЗС - Роснефть) ул.Лавочкина г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция ТП-518 (Эльгудин Д.Я. - СНТ Дружба, уч.376,377) ПС Диффузион г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция ТП-546 (ООО Арис-Плюс) и стр-во ЛЭП-0,4кВ д/тех.пр. зд. ТБО ул.Попова г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция ТП-772 (ИП Новиков И.А. - склад.комп.) ПС Водозабор д.Киселевка Смол. р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-236 в г.Смоленске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6кВ РП-21 ТП конно-спорт.школы п.Одинцово г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вынос КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ в кв-ле ул. Крупской, 25 сентября | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция ЗТП-27 (ООО Нефтетракт АЗС) г.Рославль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция ТП-534 (Долотин О.-магазин) ул.Румянцева г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35 кВ Заречная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110 кВ 6 Установка 2-х линейных ячеек 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек.ПС Удомля, замена МВ на ВВ с рек.РЗА (ЗАО Ипотечная компания атомной отрасли) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек. резерв ячейки № 29 ПС 110 кВ Андреаполь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек.ПС 35/10кВ "Гришкино, с стр-м распред.сети (подключение ООО "Шкода Сервис") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек.яч.10 кВ ф.5 на ПС 35/10 кВ Вега, замена масл.выключстеля на вакуумный с рек.РЗА (ООО КомплектПроектСтройСервис) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек.яч.10 кВ ф.6 на ПС 35/10 кВ Нагорское, рек.РЗА (ООО АВК Ойл-К) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек.ПС АКУ (ПИР) (Ольховик А.И.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0
| Аварийный запас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.048 | 0 | 0 | 0 | 0
| Долевое строительство: Здание РП с ТП стадион им.Вагжанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретено ОС на условиях финансового лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЯПО. Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Северная (инв.№ 1000592) (3-х сторонние Договора ТП с МУП ЯГЭС) - Реконструкция здания ЗРУ 6кВ ПС 110/6 Северная (инв.№ 1000592) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38261 | 0 | 0 | 0 | 0
| РоПО. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф192 ПС 110/10 кВ Плоски (инв.№ 3001826) от КТП-250 кВА Заречье-1 ф194 ПС 110/10 кВ Плоски (инв.№ 11003448) (д.ТП 40106133, 40106127, 40106062, 40106131, 40106124 и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12038 | 0 | 0 | 0 | 0
| РоПО. Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС Углич (инв.№ 11004078) (д.ТП 40096930) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10364 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Константиново (инв.№ 13012098-00, 11003032, 11003036) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7897 | 0 | 0 | 0 | 0
| РоПО. Реконструкция КТП-63 кВА Весна-2 ВЛ-10 кВ №4 Заячий холм ПС 110/35/10 кВ Техникум (инв.№ 13011531-00), строительство ВЛ-0,4 кВ (д.ТП 40115626) - Реконструкция КТП-63 кВА Весна-2 ВЛ-10 кВ №4 Заячий Холм ПС 110/35/10 кВ Техникум (инв.№13011531-00) - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-63 Весна-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089434 | 0 | 0 | 0 | 0
| РоПО. Реконструкция ТП Одерихино ф23 ПС 110/35/10 кВ Беклемишево (инв.№ 11004378) со строительством ВЛ-0,4 кВ (д.ТП 40127882) - Реконструкция ТП Одерихино ф.23 ПС Беклемишево (инв.№11004378) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10252 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ПС 35/6 кВ Некрасовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045586 | 0 | 0 | 0 | 0
| РоПО. Реконструкция трансформатора ТМ-10/10 г.Ростов ТП 20 (инв.№ 11005066) трансформатора ТМ-400/10-2 шт г.Ростов ТП 72 (инв.№ 11005020) (д.ТП 7-ТП/06-РоС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10566 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЯПО. Реконструкция КТП-100кВА "Сады русь" (инв.№ 13011710-00). (д.ТП 40112822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078192 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новое строительство | 6714.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6141.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | -573.9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5580.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 808.189 |  |  |  |  | 1100.624
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 5376.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4558.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | -818.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3988.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 733.543 |  |  |  |  | 1055.737
45 | Строительство ВЛ-110 Фрунзенская до ВЛ-110 Дубовое-Долбино (с заходом на ПС Майская двух цепей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2009 | 40 | У110, ПБ-110
46 | Строительство ВЛ-35кВ "Муром - Н.Таволжанка" | 3.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0577 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ по технологическому присоединению | 838.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | -271.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  | 54 | 2010 | 33 | жб. СВ-110-5 |  | 190
48 | Строительство ВЛ 10 кВ, электроснабжение ИЖС | 53.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 33 | жб. СВ-110-5 |  | 30.4
49 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 56.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  | 0.7 | 2010 | 33 | жб-СВ-95-3 |  | 10.1
50 | Строительство ВЛ 0,4 кВ, электроснабжение ИЖС | 202.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 33 | жб-СВ-95-3 |  | 85.5
51 | Строительство КЛ 10 кВ, электроснабжение ИЖС | 64.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 33 |  | ААБЛ, АПВП, АПАПу | 23.5
52 | Строительство КЛ 35 кВ по технологическому присоединению | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  | 8.7 | 2010 | 33 |  | АПвПу | 8.7
53 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 по технологическому присоединению | 372.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.8877 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  | 36.4 | 2010 | 33 |  | АПВП, АПАПу | 51.8
54 | Строительство КЛ 0,4 кВ, электроснабжение ИЖС | 282.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 33 |  | ААБбШв нг-ls | 140.6
55 | Строительство КЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 63.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2.1 | 2010 | 33 |  | ААБбШв нг-ls | 21.3
56 | Обеспечение надежности электроснабжения с рек. ПС -110 кВ "Химзавод" | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4822 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Строительство ПС-110/10 кВ "Крапивенская" с заходами | 234.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 | 2хТРДН-16000/110/10 | 32 | 2010 | 25 | ПМ-110 |  | 12.2
58 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Майская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 | 25 | 2хТРДН-40000/110/10 | 80
59 | Строительство ПС-35 кВ "Южные Коробки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021195 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Приведение учета требованиям ОРЭ | 12.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1007 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Модернизация УСПД типа "Систел" | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.344 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | АИИС КУЭ розничного рынка Белгородэнерго (II Этап) | 428.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.981 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Проектирование ВЛ-110 кВ от подстанции 110/6 кВ "Мичуринская" до ПС 330 кВ "Фрунзенская" | 0.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Интеграция электрических сетей ВЛ 10/0,4 кВ | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9988 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Строительство ВЛ-110 кВ Центральная-Аксинино | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2013 | 50
169 | Усиление эл. сетей 35 кВ ОАО "Брянскэнерго" при возможном размыкании связей с Беларусью | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2012 | 35
170 | Строительство ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 35.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2011 | 40
171 | Строительство ВЛ 6-10 кВ по Брянской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 40
172 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП Теменичи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 40 | ж/б | СИП 3 | 3
173 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. Крахмал Патока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 40 | ж/б | СИП 3 | 0.83
174 | Строительство ВЛ-6 кВ ф. Стеклянная Радица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 40 | ж/б | СИП 3 | 0.07
175 | Строительство ВЛ-6 кВ от КТП №242 ф. Путевка РП Толмачево | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 40 | ж/б | СИП 3 | 0.24
176 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 19.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 40
177 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 242 ф. Путевка РП Толмачево | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 40 | ж/б | СИП 2А | 0.64
179 | Строительство ПС 110/6 кВ Соловьи в г.Брянск | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25
180 | ПС 110/35/6 кВ Плюсково (выкупная цена по договору лизинга) | 10.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.711 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25
181 | Строительство КТП № 11 н.п. Добрунь | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 | ТМГ-250 | 0.25
182 | Строительство КТП № 260 (181А) н.п. Отрадное | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 | ТМГ-250 | 0.25
183 | Строительство КТП № 261 (1А) н.п. Курнявцево | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 | ТМГ-100 | 0.1
184 | Строительство КТП № 169 н.п. Супонево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 | ТМГ-400 | 0.4
185 | Строительство КТП № 355 ф. 603 ПС Тембр н.п. Песчанка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 | ТМГ-160 | 0.16
186 | Строительство КТП н.п. М. Полпино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 | ТМГ-63 | 0.063
187 | Строительство КТП № 218 н.п. Дятьково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 | ТМГ-160 | 0.16
188 | Строительство КТП № 246 н.п. Путевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 | ТМГ-250 | 0.25
189 | Строительство РП Антоновка | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 | 2 ТМГ-400 | 0.8
190 | Строительство ТП Казначейство (тех. присоединение) | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 | 2 ТМГ-400 | 0.8 | 2010 |  |  | ААБЛ-3х240 | 0.75
191 | Строительство ЦРП Старый аэропорт (тех. присоединение) | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 | 2 ТМГ-1000 | 2 | 2010 |  |  | ААБЛ-3х240 | 2.271
192 | Строительство ТП, КТП (тех.присоединение) | 5.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | АИИС КУЭ РРЭ Брянскэнерго | 34.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.617 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Пожарная сигнализация ЦОК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | КЛ-0,4 кВ - 0,1 км , ЗТП № 337/2х250 - 1 шт; ТП 160+250 кВА- 1 шт; ВЛ-0,4 кВ - 3,6 км (ЗАО "Клинцовский силикатный завод") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 | 2ТМГ-250 и ТМГ-400 | 0.9 | 2010 |  | ж/б | ААБЛ-3х240 и А-35 | 3.642
203 | 1/2 здания ЗТП №1 (2-й этаж) (контрагент - ООО "Софт-Про") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 50
257 | АИИС КУЭ РРЭ Воронежэнерго | 9.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7548 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | Создание системы учета эл/энергии РРЭ | 3.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5452 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | Монтаж приборов учета электроэнергии жилых домов | 10.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5898 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | Строительство ВЛ-110 кВ "8-е Марта-Коренево-Рыльск" с установкой ячейки на ПС "Рыльск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | Строительство ВЛ-110 кВ "Шумаково - Мантурово" с установкой ячеек на ПС "Шумаково" и ПС "Мантурово" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | Строительство ВЛ 35 кВ (тех.присоед) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | Строительство ВЛ 6-10 кВ для обеспечения резервного питания социально значимых объектов ( в соответствии с согласованным перечнем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | Строительство ВЛ-10 кВ (тех.присоед) | 58.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 40 | СВ-110 | СИП 3 | 50.6
536 | Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш.район - 1) | 25.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 40 | СВ-110 | СИП 3 | 27.5
537 | Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш.район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения резервного питания социально значимых объектов ( в соответствии с согласованным перечнем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (тех.присоед) | 45.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 40 | СВ-95 | СИП 2 | 62.9
540 | Строительство 2-х цепного участка кабельной линии 110 кВ (отпайка от ВЛ-110 кВ "ТЭЦ - 1 - Лесная" №1, №2) | 55.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 40 |  | АПвПу2г | 2
541 | Строительство КЛ 10 кВ (АПК Горш.район -2) | 8.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.881 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | Строительство КЛ 10 кВ ориентировочной длиной 1 км(территория леса) (АПК Горш. района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | Строительство ПС 110/10 кВ "Родники" | 147.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | 2шт ТРДН 25000/110 | 50
544 | Строительство ПС 110/10 кВ "Северная" со строительством отпайки от ВЛ-110 кВ до ПС 110/10 кВ "Северная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | Строительство ПС 110 кВ "Цемент" (тех.присоед) | 7.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.077e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | Строительство КТП 6-10/0,4 кВ для обеспечения резервного питания социально значимых объектов ( в соответствии с согласованным перечнем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | Строительство КТП 6-10/0,4 кВ (тех.присоед) | 46.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.222 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 | 39 шт., ТМ/ТМГ | 18.6
548 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район - 1) | 28.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.589 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 | 8 шт., ТМ/ТМГ | 13.14
549 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район -2) | 33.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.437 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 | 9 шт., ТМ/ТМГ | 12.82
550 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | Создание АИИС КУЭ РРЭ (АПК Горш.район -2) | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58056 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | ВЛ 110кВ "Ситовка-ТЭЦ-2" | 25.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0166 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | ВЛ 110 кВ "Компрессорная- Чаплыгинская ОЭЗ с РП" | 45.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0111 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | ВЛ 110 кВ ПС "Химическая" - ПС "Данковская ОЭЗ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | ВЛ 110 кВ "Тербунская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | ВЛ 35 кВ "Полевая" - реконструкция с увеличением сечения провода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | ВЛ 35 кВ "ЛОЭЗ" - реконструкция с увеличением сечения провода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | Строительство ВЛ 10 кВ по заявкам глав администраций | 146.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 15 | СВ 110-5 |  | 31.08
624 | Реконструкция линий ЛОКК 10 кВ | 63.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 |  | СВ 110-5 |  | 3.1
625 | Реконструкция безхозяйных сетей 10 кВ | 34.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 |  | СВ 110-5 |  | 6
626 | Строительство ВЛ 10 кВ по технологическому присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 15 | СВ 110-5
627 | Вынос ЛЭП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 |  |  |  | 4.14
628 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по заявкам глав администраций | 252.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 15 | СВ 95-3 |  | 58.969
629 | Реконструкция линий ЛОКК 0,4 кВ | 198.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 |  | СВ 95-3 |  | 23
630 | Реконструкция безхозяйных сетей 0,4 кВ | 90.8527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 |  |  |  | 7.8
631 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с РП ОЭЗ "Тербунская" | 36.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8916 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 15
632 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ мкрн. "Университетский" | 101.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 15 |  |  | 3.7
633 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения юр. лиц | 42.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 |  | СВ 95-3 |  | 7.5
634 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения юр. лиц (план) | 39.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.5855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5048 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 |  | СВ 95-3 |  | 57.7
635 | Присоединение котельной в г. Грязи | 4.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 15
636 | Реконструкция ПС 110 кВ "Бугор" с заменой существующих тр-ов на 2х63 МВА | 83.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4819 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | ПС 110/10 кВ "Манежная" | 39.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  | 1 | 40 | 2010 |  |  |  | 0.6
638 | Реконструкция ПС 110 кВ (яч. 6 кВ) на пс "Южная", "Юго-Западная", "Привокзальная" | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1267 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | ПС 110 кВ "Университетская" - 2 очередь | 15.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  | 2 | 80
640 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Цементная" с заменой Т3 20 МВА на 63 МВА | 44.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034206 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  | 3 | 158
641 | ПС 110 кВ "Тербунская" ( 2-я очередь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | ПС -110 кв "Агрегатная" - расширение с заменой тр-ов 2х16 МВА на 2х25 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | ПС 110/10/6 кВ "Юго-Западная" расширение с установкой 3-го тр-ра 63 МВА. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | ПС 110/10/6 кВ "Южная" замена трансформаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | ПС 110/35/10 кВ "Лебедянь" реконструкция с заменой тр-ров на 2х40 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | Строительство ПС-35кВ "Сселки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | ПС 35/10 кВ "СОМ" в п. Добринка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | ПС 35/10 кВ "Романово" - строительство с тр-рами 2х10 МВА с ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | ПС 35/10 кВ "Борино" реконструкция с установкой 2-х тр-ов по 6,3 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | ПС 35/6 кВ "№ 2" расширение с заменой 1-го тр-ра 1,6 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | ПС 35/10 кВ "Каменная Лубна" расширение с установкой 2-го тр-ра 1,6 МВА. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | РП 10 кВ + КЛ от ПС "Манежная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | Программа по снижению потерь Липецкэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | АИИС КУЭ РРЭ Липецкэнерго | 40.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9329 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | АИИС КУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | АИИС КУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | Строительство ВЛ-35 кВ "Тросна - Красноармейская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | Строительство ВЛ-35 кВ от ПС-110 кВ "Залегощь" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | Строительство ВЛ-10 кВ для ИЖС | 1.9382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2011 | 40 | СВ-110 | СИП-3 | 4
707 | ВЛ-10 кВ от ПС-35 кВ "Дросково" (Сетенево) | 2.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2009 | 40 | СВ-110 | СИП-3 | 4.72
708 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ от ПС-35 кВ "Дросково" | 2.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | ВЛ_КЛ-10 КВ от ПС-110 кВ "Пищевая" (МКЗ) | 0.52766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2009 | 40 |  | ААШв | 0.61
710 | Строительство ВЛ-10 кВ "Тельчье - Пищевая" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2012 | 40 | СВ-110 | СИП-3 | 14
711 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС_35 кВ "Красноармейская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС-35 кВ "Апальково" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Строительство ВЛ-10 кВ для ТП | 2.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 40 | ж/б, метал. | АС, СИП | 2.5
714 | Строительство ВЛ-0.4 кВ для ИЖС | 11.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2011 | 40 | СВ-95 | СИП-2 | 8
715 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для ТП | 18.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 40 | ж/б, метал. | СИП | 25.9
716 | Строительство КЛ-10 КВ для ИЖС | 0.22598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | Строительство КЛ-10 КВ для техприсоединений | 0.16196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 40 | ж/б, метал. | ААШв | 0.5
718 | Строительство КЛ-04 КВ для техприсоединений | 0.01174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719 | Погашение задолженности прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Строительство ПС-35 кВ "Сутолока" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Уст. ячеек отх.линий на ПС-110 кВ для ТП | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Монтаж ячеек отходящих линий от ПС-110 кВ для ИЖС | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | Монтаж ячейки отх.линии на ПС 110/10 кВ "Пищевая" (МКЗ) | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | ТП-10/0.4 кВ на ВЛ-10 кВ для ИЖС | 4.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | ТП-10/0,4 кВ | 5.44
726 | ТП-10/0.4 кВ на ВЛ-10 кВ в н.п. Сетенево, Покровское-2 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 | 25 | ТП-10/0,4 кВ | 1.76
727 | Строительство ТП-10/0,4 кВ для ТП | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.873 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 | ТП-10/0,4 кВ | 1.75
728 | АИИС КУЭ розничного рынка Орелэнерго | 6.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
729 | Стр-во пристройки к гаражу Хотынецкого РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | ПИР на электроснабжение ООО "Знаменский СГЦ" | 4.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.984 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | Строительство ВЛ-110кВ Рудня-Голынки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | Строительство ВЛ-851, ВЛ-852. 2-х цепная ВЛ-110 от ПС-220 кВ Смоленск-1 на ПС-110 кВ Диффузион, ПС-110 кВ Козино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
908 | Строительство участков ВЛ-175, ВЛ-178: 2-х цепная отпайка на ПС 110/35/6 "Семичевка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
909 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ ПС-110 кВ Светотехника - ПС-110 кВ ГФЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ для включения ПС -110 кВ Печерск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | Строительство ВЛ-0.4 кВ (физ.юр. лица до 15 кВт) | 38.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.176 | 0 | 0 | 0 | 0
912 | Эл. снабжение Дома правосудия в г. Смоленске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | КЛ-6кВ от РП-21 "Диагностич. центр" (Хирургич. корпус) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
914 | КЛ-6кВ и ТП (Рек-ция ПС 110кВ Диффузион) в г.Смоленске(Центр травматологии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
915 | Стр-во КЛ-6кВ и ТП, по пр.Строителей-ул.Рыленкова (Спорткомплекс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
916 | Стр-во КЛ, КТП, замена ячейки (Адм.здание РДУ, ул.Аптечная д.1) | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0
917 | Проектир. и стр-во КЛ-6кВ от РП-22 до ТП-469 (ГУ Банка РФ, г.Смоленск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0
918 | РП-16-проектируемая ЗТП. Замена КЛ-6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
919 | Эл.снабжение жил.дома и гостиницы, Смол.обл. г.Ярцево, ул.Энтузиастов, 16 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | Стр-во ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-497 для эл.снаб. отдела УФМС по Смол. обл. | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0
921 | Стр-во КЛ-0,4кВ РП-11 ВЛ-609 ПС Сафоново (12-ти кв. жил.дом г.Сафоново) | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0
922 | Стр-во КЛ-0,4кВ РП-11 ВЛ-609 ПС Сафоново (50-ти кв. жил.дом г.Сафоново) | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0
923 | Стр-во КЛ-0,4кВ ТП 672 Л-610, Л-618 РП-13 Л-1308 ПС Диффузион (адм.зд. ООО "Развитие") | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0
924 | Стр-во КЛ-0,4кВ от ЗТП-42 ПС Трубная и от ЗТП-34 ПС Гагарин г.Гагарин (ЗАО Тандер) | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0
925 | Строительство ПС-110/35/6 кВ "Семичевка" | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
926 | Строительство ПС-110 кВ Ясенная (перевод с 35 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
927 | Строительство ПС-110 Печерск (перевод с 35 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
928 | Строительство ОРУ-110, ОПУ ПС-110 кВ ГФЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
929 | Организация электроснабжения МРЦ Смоленской области (ПС 110кВ, ВЛ -110кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
930 | Стр-во РП-6кВ, ТП, КЛ-6кВ-(ЗАО "Ваш дом") (Рек-ция ПС 110кВ Диффузион) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
931 | РП-22 по Запольному пер в г.Смоленске | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.286 | 0 | 0 | 0 | 0
933 | Стр-во ТП и отпайка ВЛ-10кВ от Л-1024 ПС Ярцево-2 (ПСФ Сталькон-Регион) | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0
934 | Строительство ВЛ-851, ВЛ-852. 2-х цепная ВЛ-110 от ПС-220 кВ Смоленск-1 на ПС-110 кВ Диффузион, ПС-110 кВ Козино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
935 | Строительство участков ВЛ-175, ВЛ-178: 2-х цепная отпайка на ПС 110/35/6 "Семичевка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
936 | Строительство ВЛ-110 кВ ПС 110 кВ Днепровское - ПС 110 кВ Сычевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
937 | Строительство ВЛ-849, ВЛ-850. 2-х цепная ВЛ-110 кВ от ПС-220 кВ Смоленск-1 на ПС 110 кВ Новосельцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
938 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ ПС-110 кВ Светотехника - ПС-110 кВ ГФЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
939 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ для включения ПС -110 кВ Мелькомбинат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
940 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ для аключения ПС -110 кВ Печерск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
941 | Строительство заходов ВЛ-110 кВ на ПС 110 кВ Ясенная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
942 | Строительство ПС-110/35/6 кВ "Семичевка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | Строительство ПС-110 кВ Новосельцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
944 | Строительство ПС-110 кВ Ясенная (перевод с 35 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | Строительство ПС-110 кВ Мелькомбинат (перевод с 35 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
946 | Строительство ПС-110 Печерск (перевод с 35 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
947 | Строительство ПС-110 кВ ГФЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
948 | Организация электроснабжения МРЦ Смоленской области (ПС 110кВ, ВЛ -110кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
949 | Строительство одноцепного захода ВЛ 35кВ Перенка - Липовка с отпайкой на ПС ЯО-100/6» на ПС ЯО-100/6 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1058 | Строительство ВЛ-10 кВ по Тамбовской области | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 40 | П 10-2, А 10-1, УА 10-1 |  | 13.55
1066 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 | ТМГ | 2
1068 | АИИС КУЭ розничного рынка Тамбовэнерго | 14.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.807 | 0 | 0 | 0 | 0
1069 | Программа первоочередных мер по модернизации АИИС КУЭ РРЭ Тамбовэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1244 | Строительство распред. Сети 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ (ООО "Территория") | 9.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 20
1245 | Строительство ВЛ 10 кВ от ф.12 ПС №9 | 3.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 20
1246 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 100 кВА, строительство ВЛ-10 кВ (ООО "Андреев Софт) | 0.38756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 20
1247 | Строительство распред.сети 10 кВ, КТП 10/0.4 кВ (СНТ "Лесная поляна") | 0.13542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 20
1248 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 160 кВА, строительство ВЛ-10 кВ(ООО "Лукойл - Центрнефтепродукт") | 0.58056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 20
1249 | Строительство ТП 10/0,4 кВ тр-р 250 кВА, строительство ВЛ 6 кВ (ф. 6 кВ № 2 ПС 35/10 кВ № 10) (СНТ "Петушок") | 0.59236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 20
1250 | Строительство ЛЭП 6 кВ "Б. Городок-КОТС-1"и "Б. Городок-КОТС-2" с реконструкцией ПС 35/6 кВ Белый Городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 20
1251 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с тр-м 100 кВА, стр-во ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.2 ПС 110/35/10 кВ "Южная" до ТП (350м) ( ООО "Клайд") | 0.22604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 20
1252 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ -10 кВ ф.13 ПС Кулицкая протяженность 350 м. (оплата 20.01.2010) (СНТ Простор) | 0.27048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 20
1253 | Строительство ВЛ 10 кВ 0,95 км (ф. № 1, оп. 108, ПС 35/10 кВ Земцы) (ООО "76 - Ойл АЗС") | 0.21301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 20
1254 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 160 кВА, строительство ЛЭП 10 кВ от КТПП "Кривцово-ферма" фид 9 ПС Мамулино до проектируемой ТП - 0,2 км, монтаж ячейки с выключателем нагрузки в КТПП 250 Ква (ООО "Нинэль") | 0.32071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 20
1255 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВА и строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 600 м (Конаковский р-н, д Андрейцево) (Носанов М.А.) | 0.37867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 20
1256 | Строительство КТП 6/0,4 кВ 160 кВА и строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 100 м (Конаковский р-н, п. Изоплит, п. Озерки, Механический пр-д, д. 46., ПС 35/6 кВ № 5) (ООО "Повар Люкс") | 0.22411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 20
1257 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВА , строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 100 м. (ПС Дмитрова Гора) (КФК "Ручеек") | 0.20479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 20
1258 | Строительство 2 КТП 10/0 кВ с тр-ми 400кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2,2 км, пристыковка линейной ячейки 10 кВ на ПС 35/10 кВ Городня (ЗАО племзавод "Заволжское") | 10.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 20
1259 | Строительство РП 10 кВ и ЛЭП 10 кВ от ПС 35/10 Мокшино (ООО "ТрастСтройИнвест") | 6.6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 20
1260 | Строительство ВЛ 10 кВ по Тверской области | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 20
1261 | Строительство ЛЭП-10 кВ и РП-10 кВ "Цанова" от ПС 110/10 кВ "Пивзавод" с реконструкцией ПС 110/10 кВ "Пивзавод" | 1.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 20
1262 | ПИР для строительства будущих лет филиала Тверьэнерго | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1263 | Строительство здания ЦУС, Конаковский РЭС | 0.84898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0
1269 | Строительство ПБЗ рядом с территорией ПС 220/35/10 6 кВ Нелидово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1270 | Отвод земли по строительство ПС 110/10 кВ в д.Бортниково, ПС 110/10 кВ по ул. Оснабрюкская в Пролетар. р-не г. Твери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1271 | Сан.-эпид. Экспертиза для отвода земли под стр-во РП по ул. Новая Заря | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1272 | Покупка ТП по ул. Розы Люксенбург, д.60 ТП (Тверь, ООО "Элиан") (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1273 | Приобретение электросетевого имущества в рамках программы интеграции сетей (СПК "Маловасилёвский") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1274 | Долевое строительство БКТП (ЗАО Торговый дом "Перекресток") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1366 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС Аббакумцево до ПС Некрасово с переходом через р. Волга. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2013 | 33 | ж/б;мет | АС | 18
1367 | РПО. Строительство ВЛ-10кв с установкой КТП-100 кВА Глебово-Кузнецкая от ВЛ10кВ ф.4 ПС Глебово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2009
1368 | Строительство ВЛЭП (мероприятия по повышению надежности социально-значимых объектов). | 51.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8937 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 25 | ж/б | СИП | 17
1369 | Строительство ВЛЭП для подключения объектов когенерации Ярославской области | 0.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25546 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2011 | 25 | ж/б,дер | АС
1370 | РоПО. Строительство ВЛ 10 кВ от вновь устанавл яч 10 кВ на новой ПС Кибернетик (инв. №11004870) (д. ТП №№1002,566,567--ТП/08-РоС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 25 | ж/б | СИП | 1.5
1371 | РПО. Строительство ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Шашково (д.ТП 40094337/ТП-10/РПО(ф-1), 40094335/ТП-10/РПО(ф-1), 40094853/ТП-10/РПО(ф-1) и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39702 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 25 | ж/б | СИП | 2.3
1372 | ЯПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП (3,2 км) и КТП-250 кВА п.Скалино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2009
1373 | ЯПО. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТПП Туношна -2 до средней общеобразовательной школы в с. Туношна (д.ТП №155-ТП/07-ЯС от 14.12.07.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2009
1374 | ЯПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП Семеновское с реконструкцией КТП-25 Семеновское ф3 ПС Курба (инв. № 11000605) (д. ТП № 861; 998; 873; 900-ЯС/09-ТП (ф-1)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 25 | ж/б | СИП
1375 | РоПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП "Спасс" ф4 ПС Техникум (д. ТП № 800-РоС/09-ТП (ф-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 25 | ж/б | СИП | 0.17
1376 | РоПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП (180+160) кВА № 20 ЛЭП-7 РП-1 ВЛ-10 кВ №608 ПС Ростов (д. ТП № 2402-РоС/09-ТП (ю-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36984 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 25 | ж/б | СИП
1377 | ЯПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП -160 кВА "Полив" ВЛ-10 кВ №307 ПС "Ярцево" (д. ТП № 2008-ЯС/09-ТП (ф-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 25 | ж/б | СИП
1378 | РоПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА к/х "Малова" от ВЛ-10 кВ №125 ПС 110/35/10 Углич (инв. № 13011319-00) (д. 1675-Рос/09-ТП(ф-1) и 1676-РоС/09-ТП(ф-1)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69528 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 25 | ж/б | СИП
1379 | Строительство ВЛЭП 0,4 кВ по Ярославской области по ТП | 4.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2011 | 25 | ж/б | СИП-2 | 5.855
1380 | Погашение задолженности прошлых лет, лизинговые платежи | 54.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1381 | Строительство КЛ-10кВ от ПС 110/10 Чайка до РП-10кВ завода по изводству линолеуиа IVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2009 | 30
1382 | ЯПО. Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС100/6-6 кВ Которосль до РТП-6 кВ и РП-6кВ концертно-зрелищного центра, строительство РТП6-0,4кВ и РП6-0,4кВ концертно-зрелищного центра | 75.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 30 |  | ААБл | 1
1383 | ЯПО. Строительство КЛ10кв ячеек 10кВ и дугогасящих реакторов на ПС 110/10кВ "Перевал" | 7.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8151 | 0 | 0 | 0 | 0
1384 | ЯПО. Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Брагино до существующего РП-10 кВ (д.ТП 40085734/ТП-10/ЯПО от 27.01.2010г) | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 30 |  | ААБл
1385 | ЯПО. Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" (д. ТП№2356-ЯС/09-ТП(ю-6)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1386 | ЯПО. Строительство ПС 110/6/6 "Которосль" с трансформаторами 2х25МВА с перспективой установки трансформаторов 2х40МВА и строительство ВЛ-110 кВ Фрунзенская-1 до ПС Которосль | 229.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 50 | 2хТРДН – 25000/110 – 80У1 | 50 | 2010 | 20 | стальные | АС-185 , АС-150 | 4
1387 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Сокол с трансф.2х40 МВА. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013635 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 50 | 2х40 | 80
1402 | Строительство диспетчерской связи ЦУС (перевод каналов ТМ/ТЛФ в ЦУС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1403 | Строительство диспетчерской связи ЦУС (пульты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1404 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0.68637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13979 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58167 | 0 | 0 | 0 | 0
1406 | АИИС КУЭ ОРЭ Ярэнерго | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0927 | 0 | 0 | 0 | 0
1407 | АИИС КУЭ розничного рынка Ярэнерго | 33.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.727 | 0 | 0 | 0 | 0
1408 | Расширение ПС 35/6 Заволжская с установкой тр-ра 10 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1409 | Строительство зданий Г. Ямского и Любимского РЭСов РоПО | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59989 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99267 | 0 | 0 | 0 | 0
1410 | ОПС на ПС Перевал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1411 | ОПС на ПС Северная ЯПО (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1454 | 0 | 0 | 0 | 0
1412 | ОПС в зданиях базы Рыбинского РЭС (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0497 | 0 | 0 | 0 | 0
1413 | ОПС на ПС Кулаково РоПО (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1414 | Строительство ОПС в зданиях Ярославского РЭС (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1415 | Брейтовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1416 | МУП "Горэлектросеть", г.Тутаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1417 | Рыбинский МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1418 | КХ Колычева, Мышкинский МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1419 | ОАО "Сельхозхимия", Ярославский МР, п.Лютово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1420 | Администрации МР (выкуп земельных участков) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1421 | Приобретение имущества по договорам дарения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1422 | ПС Демино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1423 | Проведение предпроектных работ, оценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1424 | ЗТП 2х250кВа, ВЛ-0,4 (0,28км), КЛ-0,4 (0,09км) (контрагент - Кукобойский МУП ЖКХ) | 1.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1425 | ВЛ-0,4кВ (32,72км); КЛ-0,4кВ (0,54км); ВЛ-6кВ(19,44км); КТП-100кВА (2шт.) (Контрагент - Вареговский МУП "Комфорт") | 0.086424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1426 | ВЛ 10кВ (0,5115км); КТП (630кВа+630кВа) (контрагент - Адм. Борисоглебского МР) | 2.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7454 | 0 | 0 | 0 | 0
1427 | ВЛ-10кВ (0,18км); КТП-630кВа (контрагент - Адм. Брейтовского МР) | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0
1428 | 9 зданий ЗТП, оборудование ЗТП (250, 2х400), КТП (250+160), ВЛ-10 (4,7км); ВЛ-0,4 (4,646км) (Собственник - Переславский МР, Контрагент -МУП ЖКХ Переславского МР) | 2.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4483 | 0 | 0 | 0 | 0
1429 | ВЛ-10 (0,8км); ВЛ-0,4 (42,085км); КЛ-10 (15,1км); КЛ-0,4 (5,056км); КТП/ЗТП - 5шт. (Собственник - Рыбинский МР, Контрагент - МУП Коммунальные системы) | 2.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6017 | 0 | 0 | 0 | 0
1430 | ПС 35/6 Мокеиха (1600 кВА) (Собственник - Мышкинский МР, Контрагент - Октябрьский МУП ЖКХ) | 0.61407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5204 | 0 | 0 | 0 | 0
1431 | 4 здания ЗТП (оборудование принадлежит ОАО "МРСК Центра"); 2 тр-ра (160+250кВа); ЗТП (Контрагент - Адм. Даниловского МР) | 0.18642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08142 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0
1432 | ВЛ-10 (8,71км); ВЛ-0,4 (7,49км); КЛ-10 (0,45км); КЛ-0,4 (20,662км); КТП/ЗТП/ПС (суммарно 18553кВа.); здания ЗТП (19шт.) (Собственник - Рыбинский МР, Контрагент - МУП Коммунальные системы) | 10.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9948 | 0 | 0 | 0 | 0
1433 | КТПП 2х100, ВЛ-10 (0,06+0,3км), КЛ - 0,12км; ВЛ-0,4 (0,312+0,3км) (Контрагент - ОАО Пошехонская теплосеть) | 1.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0087769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9546 | 0 | 0 | 0 | 0
1434 | ВЛ-10 (1,7км); КТП(250кВА) (Контрагент - ОАО "Русгидро") | 0.54162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44953 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.092086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39596 | 0 | 0 | 0 | 0
1439 | Договора дарения, оценка объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3893 | 0 | 0 | 0 | 0
1440 | Материалы | 32.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1441 | Лизинговые платежи | 0.20073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочее новое строительство | 1338.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 74.646 |  |  |  |  | 44.887
178 | Погашение задолженности прошлых лет | 28.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | Строительство КТП, ЗТП, РП по Брянской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | Строительство 1-й очереди ВОЛС Дубровка-Брянскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Строительство КТП 10/0,4 кВ Воронежской области | 7.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6959 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | Одноцепная отпайка от опоры №117 ВЛ-35кВ линии №74 до новой ПС "Аэробус" для техприсоединения ООО"Аэробус" | 4.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | КЛ-110 кВ от ПС №2 до ПС №10 | 129.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1584 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Кабельная линия 110 кВ от ПС 110/6 кВ № 45 "Калининская" до ПС 35/6 кВ №10 | 46.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | Строительство КЛ -10 кВ в Рамонском р-не от РП-10кВ "Град" 1 секц. до опоры №74 ВЛ-10-14 ПС №13 "ВПИ" | 8.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9928 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ №45 до ПС 35/6 кВ№10 | 17.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | Строительство КЛС-"Рогачевка-В.Хава" | 1.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 1.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015837 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013409 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/Телеф в ЦУС) | 6.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 3.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации Борисоглебского,Новохопёрского,Поворинского, Таловский РЭС | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13041 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11606 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | Монтаж системы видеонаблюдения РПБ Новоусманского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | Монтаж системы видеонаблюдения ПС № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | Ограждение и благоустройство РПБ Н.Усманского РЭС | 4.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04166 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | ВЛ 500кВ "НВАЭС-Бутурлиновка" (налог на землю) | 0.27378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25816 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23714 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | Жилой поселок при ПС 500 кВ "Воронежская" (налог на землю) | 0.01249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011313 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0011773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010393 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | ПС 110/10кВ "Хохол- районная" с ВЛ 110кВ "Латное - Хохол-районная" (налог на землю) | 0.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043958 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039713 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | ПС 110/10кВ "Шилово" в п. Шилово для техприсоединения ООО "Регион-Проект" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | ПС 110/35/10 КВ "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ"с отпайкой ВЛ-110 (налог на землю) | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070253 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006022 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | ПС 35/10 кВ "ПОВОРИНО" (налог на землю) | 0.17721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15428 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14783 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | Система контроля доступа в администратином здании аппарата управления филиала ОАО "МРСК Центра"-"Воронежэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | Монтаж системы видеонаблюдения и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6012 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | Строительство ВЛЭП 1-20 кВ в населенных пунктах Воронежской области | 3.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.659 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | Строительство артезианской скважины в рамках реконструкции базы Семилукского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по Воронежской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | Строительство ВЛЭП 0,4 кВ в населенных пунктах Воронежской области | 11.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.902 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | Строительство КЛ -10 кВ в Рамонском р-не от РП-10кВ "Град" 1 секц. до опоры №74 ВЛ-10-14 ПС №13 "ВПИ" | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | Строительство КЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ №20 ПС 35/10кВ №13 для техприсоединения жилого дома Жужукина В.А. по адресу г.Воронеж, с.Подгорное , пер.Прохоровский , д.№1. | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05895 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04995 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | Строительство КЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 407 ПС "Богучар" для техприсоединения АЗС ООО "Профессионал +" в Богучарском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | Строительство КЛ -0,4кВ от опоры №88/2 ВЛ 0,4кВ №14 от КТП 6/0,4кВ № VII-3 ПС "Поворино-1" для техприсоединения модульной котельной (МУП"Теплосеть) | 0.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06088 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0521 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № Х-1 для техприсоединения НРП ОАО "Мегафон"в с. В.Карачан Грибановского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | Строительство КЛ-10кВ в 2 цепи от опоры №106 ВЛ-10кВ № 8 до ПС Грибановка для техприсоединения магазина "Магнит" (ЗАО "Тандер" ) по адресу: Воронежская обл., Грибановский р-н, п.г.т. Грибановский, ул.Центральная, 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | Строительство КЛ-10кВ от ПС 35/10/6кВ №7 "ХПП"для технологического присоединения эл.установок зернового склада и комбикормового завода ООО "Воронежмясопром" Семилукского района Воронежской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | Строительство КЛ-6кВ от ПС 110/35/6кВ "МЭЗ" до вновь смонтированной КТП 40кВА для техприсоединения административного здания и автомастерской ИП Чиркова А.В. в г. Лиски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | Строительство КЛ-10кВ в 2 цепи от опоры №106 ВЛ-10кВ № 8 до ПС Грибановка для техприсоединения магазина "Магнит" (ЗАО "Тандер" ) по адресу: Воронежская обл., Грибановский р-н, п.г.т. Грибановский, ул.Центральная, 14. | 0.71184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64064 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | Строительство КЛ-0,4 кВ (L=0,02км) от опоры №3 ВЛ-6 кВ №10 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома для техприсоединения многоквартирного жилого дома ООО "Воронежская Металлоперерабатывающая Компания" по адресу: Воронежская область, г. Поворино, ул. Советская, 33. | 0.04699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04686 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03984 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | Строительство ограждения и благоустройство территории ремонтно-производственной базы Каменского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Строительство ПС 110/10кВ "Курская" для электроснабжения комбикормового завода для ОАО "Воронежмясопром" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | Строительство ПС 110/6 кВ для техприсоединения электроустановок предприятия "Дон-Гранит" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | Строительство ПС 35/10кВ (мощностью 6,3 МВА) в Рамонском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | Строительство радиомачты ОАО "Воронежэнерго" | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042536 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | Телемеханика Н.Девицкого РЭС, ПС "Нижнедевицк", "Вязноватовка","Родина","Синие Липяги" для тех.присоединения ООО "Воронежмясопром" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации РПБ ПО КЭС, Петропавловского, Бутурлиновского, Павловского РЭС | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1887 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации Лискинского, Подгоренского, Острогожского РЭС | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084418 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072952 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации Панинского, Каширского РЭС, РПБ ПО СЭС | 2.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7529 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации в здании исполнительного аппарата Воронежэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | Приобретение ВЛ,КЛ,ТП (Администрация Каменского муниципального района) ВЛ-10кВ 12,56км, ВЛ-0,4кВ 53,60 км, КЛ-10кВ 2,97км, КЛ-0,4кВ 3,06км, ТП 28шт | 2.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.543 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | Приобретение ВЛ,КТП (Администрация Нижнекисляйского городского поселения) ВЛ-10/6кВ 12км, ВЛ-0,4кВ 32,67км, КТП, МТП,ТП – 19шт | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15676 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | Приобретение ВЛ,ТП,ТМ (Администрация Подгоренского городского поселения)ВЛ-10кВ 4,4км,ВЛ-0,4кВ 25,51 км, КЛ-10кВ 2,1км, КЛ-0,4кВ 4,1км, ТП 19шт., ТМ 6шт. | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99758 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1626 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | Приобретение ВЛ, КЛ (ОАО "Журавский охровый завод") ВЛ-10/0,4кВ 1,85км, ВЛ-10/0,4кВ 0,4км, ВЛ-10/0,4кВ 1,53км, КЛ-0,4кВ 025км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0639 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | Приобретение ВЛ,КТП (ОАО "Верхнехавский элеватор")ВЛ-10кВ 0,6км, ВЛ-0,4кВ 0,7км, КТП 10/0,4кВ/ 250кВа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | Приобретение ВЛ, КЛ, КТП (ОАО "Племпредприятие " Воронежское")КЛ-0,4кВ 0,71км, ВЛ-0,4кВ 2,5км, КТП 10/0,4/250кВа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | Приобретение ВЛ (Администрация Селявинского сельского )ВЛ-0,4кВ 0,48км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035157 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | Приобретение ВЛ, КЛ, КТП, ЗТП (ОАО "Перелёшенский сахарный завод") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | Приобретение ВЛ,КТП (Завод "Элта") КТП 10/0,4кв, ВЛ-0,4кВ 0,3 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0616 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | Приобретение ВЛ (ООО "Ольховатский сахарный завод" ) | 0.03342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03159 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | Приобретение КТП (СТП "Планета")КТП 100кВа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | Приобретение ВЛ-10кВ - 0,12км КТП -1шт. (контрагент СНТ "Радуга") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0762 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | Приобретение ВЛ, ТМ (ОАО "Садовский сахарный завод") ВЛ-10кВ 0,6км, ВЛ-0,4кВ 3км, ТМ 400кВа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | Приобретение ВЛ,КТП (ГНУ Воронежская овощная станция) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1443 | Акции ОАО "Ярославская городская электросеть" | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | Строительство ВЛЭП-10 кВ по Костромской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50 | ж/б | СИП 3х70
407 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50 | СВ-110-5, СВ-95-3 | СИП 2х70
408 | Строительство КЛ 6 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 21.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 35 |  | АВВГ-4х50 | 4.2
409 | ПС 110/10 кВ "Давыдовская" с заходами 110 кВ г.Кострома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 | 25 | 2 шт.ТДН-25000/110/10 УХЛ1 | 50
410 | Расширение РП 110 кВ "Заря" с установкой двух трансформаторов 6,3 МВА и строительство ВЛЭП 6 кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | 2х6,3 МВА ТДН-6300/6 | 12.6 | 2011 | 40 | ж/б | СИП-2 | 8
411 | Строительство КТП 10/0,4 кВ и ВЛ 0,4-10 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 53.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.062 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 | КТП (тип киоск) 100 кВА,160 кВА, 250 кВА, 630 кВА | 3 | 2010 | 40 | ж/б | СИП-2 | 12
412 | Проект расширения РП 110 кВ "Заря" с установкой двух трансформаторов 6,3 МВА и строительство ВЛЭП 6 кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | Проект строительства РП в центральной части города (ул. Кооперации) (в 2010 году затраты по аренде земельного участка) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | ПСД разработанное в 2009 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | Строительство учебно-тренировочного полигона в д. Никулино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | Строительство ВОЛС ЦУС до Нерехтского РЭС с заходами на ПС 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | Приобретение основных средств по тех. присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.565 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | Приобретение основных средств по программе интеграции сетей (ВЛ, ТП, КТП) | 28.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.658 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | Приобретение основных средств по договорам дарения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | Строительство здания КРЭС | 4.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.117 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | Приобретение ООО ГК "Промресурс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | Приобретение ВЛ, ТП (МУП "Льговские КЭТС") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | Приобретение ВЛ, ТП (МУП "Обоянские КЭТС") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | Приобретение ВЛ, ТП (МУП "Черемисиново КЭТС") (затраты по регистрации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | Приобретение ВЛ, ТП (МУП "Хомутовка КЭТС") (затраты по регистрации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | Приобретение КЛ, ТП (ООО ПО "Гаалс") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | Приобретение КЛ, ТП у КПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.08 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | Модернизация АСДУ Липецкого ПЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | Модернизация каналов связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | Создание АСДУ пст. Карьер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации в ДЦ Липецкое РДУ с ПС 110 кВ: Ситовка, Юго-Западная, Цементная, Привокзальная, Химическая, Лебедянь, Компрессорная, Набережная, Донская, согласго Технических требований Системного оператора. | 10.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6075 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации между ЦУС, РЭС и ПС 110-35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | Модернизация оперативно-технологической радиосвязи | 2.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16575 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | Создание спутниковых каналов связи | 2.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46819 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | Модернизация АСДУ ДП Лебедянского ПЭС | 2.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1017 | 0 | 0 | 0 | 0
661 | Организация диспетчерской связи ЦУС | 2.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | Модернизация видеоконференссвязи до РЭС. | 3.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.573 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | Организация колл-центра | 1.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (ГПП-2, Трубная-2, Гидрооборудование) | 19.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5015 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ | 5.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9407 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 142.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3323 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | ПС 110 кВ Тербунская" (видеонаблюдение) сл. з. от 01.06.2009г. | 0.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 6.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8558 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | Приобретение по договорам дарения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24582 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | Приобретение основных средств, в т.ч. ПС 110 кВ "Трубная" | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | Строительство РП, РТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
950 | Оборудование, не входящее в сметы строек (07*) | 11.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.149 | 0 | 0 | 0 | 0
951 | КТП-400кВа, ВЛ-10кВ-0,03км, ВЛ-0,4кВ-2,051км (МО Российского с/п Вяземского района, ст.Семлево) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
952 | КТП-160кВа, ВЛ-10кВ-0,2км, ВЛ-0,38кВ-3,1 км (Администрация Высоковского сельского поселения, Новодугинского района, д.Александрино) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
953 | ВЛ-10 кВ-0,620км, БКТП-400/10/0,4 (ООО "Гагаринский фанерный завод" (с.Баскаковка Гагаринского района, Смоленской обл.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
954 | КТП-250кВа, ВЛ-0,05км, ВЛ-0,38 кВ-1,805км и сетей уличного освещения (МО "Темкинский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
955 | РП 6кВ с размещенным в нем оборудованием г.Смоленск ( ЗАО "Ваш дом") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
956 | Приобретение РП 26-6кВ «Наш дом» | 19.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
957 | КТП-195 160кВа (д.Подосинки), КТП-187 160кВа (п.Лесной), КТП-388 160кВ (д.Петроково), ВЛ-0,4кВ- 5,7км (п.Лесной), ВЛ-0,4кВ- 5,3км (д.петроково), ВЛ-0,4кВ, 0,1км (д.Бакланово) ( МУП "Аграрник") | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0
959 | Сети электроснабжение, протяженностью 0,9302км, расположенные по адресу: Смоленская область, г.Дорогобуж, ул.Лермонтова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
960 | ТП, расположенное по адресу: Смоленская область, г.Дорогобуж, ул.Лермонтова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
961 | Система АСКУЭ, КЛ-6кВ ПС "Смоленск-1"-ТП 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
962 | КЛ-6кВ-ТП-398, Панель ЩО-70-ТП-398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
963 | Панель ЩО-70 на ТП 555, Камера КСО-298 в комплекте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
964 | Система АСКУЭ в лин.яч.6кВ ПС "Диффузион", ячейка Д-12 в комплекте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
965 | КЛ-6кВ-ТП14, Панель ЩО-70 на ТП14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
966 | Склад-навес г.Смоленск ул.Шевченко,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
967 | Приобретение объектов основных средств (решение суда, неоправданно списанное имущество) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
968 | ВЛ 0,38кВ п.Ново-Милятино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
969 | ПС 10/0,4кВ п. Ново-Милятино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
971 | Сети ВЛ 0.4 кВ. Приход неучтенных активов, обнаруженных при инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1036 | Мачта антенная р.п.Токаревка, р.п.Мордово, р.п.Ржакса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1051 | Газификация Петровского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1057 | Строительство ВЛ-10кВ с. Стрельцы Тамбовского района | 2.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 40 | П 10-2, А 10-1, УА 10-1 |  | 5.093
1059 | Строительство ВЛ-10 кВ по Тамбовской области(техприсоединение) | 3.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 40 | П 10-2, А 10-1, УА 10-1 |  | 1.85
1060 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по Тамбовской области(техприсоединение) | 5.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 40 | П1, К1, УА1 |  | 8.684
1061 | Реконструкция КЛ-10 кВ с. Стрельцы Тамбовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 30 |  | АПвВнг-LS 3х95 | 0.022
1062 | Строительство КЛ-10 кВ Тамбовского района | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 30 |  | АПвВнг-LS 3х95 | 0.159
1063 | Строительство КЛ-0.4 по Тамбовской области (техприсоединение) | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 30 |  | АСбЛУ 4х95 | 0.03
1064 | Строительство КЛ-0.4 кВ Тамбовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2010 | 30 |  | АСбЛУ 4х95 | 0.087
1065 | Строительство КТП-10/0.4 кВ с. Стрельцы Тамбовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 | ТМГ | 1.26
1067 | Строительство КТП-10/0.4 кВ по Тамбовской области (тех.присоединение) | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 | ТМГ | 0.763
1070 | Приобретение здания КТП 400 кВА № 15 Ф1 ПС, расположенного по адресу: Тамбовская обл., Сосновский р-н, с. Перкино, ул. Луговая, д.70 (соглашение об отступном) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 |  |  | 0.4
1071 | Приобретение КТП 116кВА-400кВА и ВЛ-0,4кВ, расположенных по адресу: Тамбовская область, Сосновский район, пос. Рабочий (соглашение об отступном) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 |  |  | 0.63 | 2009 |  |  |  | 1.8
1072 | Приобретение ВЛИ-0,4кВ, протяженностью 0,15 км, расположенной по адресу: Тамбовская обл., Мичуринский район, с. Заворонежское, ул. Садовая. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2009 |  |  |  | 0.15
1073 | Приобретение КТП 10/0,4кВ №К-206, ВЛ 10 кВ фидер №2 от ПС 110 кВ, ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № К-206, расположенных по адресу: Тамбовская обл., Кирсановский р-н, с. Хмелинка, пос. Липовец (соглашение об отступном) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 |  |  | 0.16 | 2009 |  |  |  | 0.96
1074 | Приобретение трансформаторной подстанции (КТП) 10/0,4кВ №И-291, мощностью 100 кВА, расположенной по адресу: Тамбовская обл., Инжавинский район, с. Красивка, ул. Степная (соглашение об отступном) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 |  |  | 0.1
1075 | Приобретение трансформаторной подстанции (КТП) 10/0,4кВ №И-099, мощностью 63 кВА, расположенной по адресу: Тамбовская обл., р.п. Инжавино, ул. Заводская (соглашение об отступном) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 |  |  | 0.063
1076 | Два трансформатора марка ТМН-2500/35-73 У1 ПС 35/10 кВ "Заречная" | 0.003304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0
1077 | Один трансформатор марки НАМИ-35 УХЛ 1 | 0.000885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0
1078 | Реконструкция электроснабжения 2*2500 кВА ПС 35/10 кВ "Заречная" | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  | 5
1079 | Воздушно-кабельная линия электропередач с КТПН-630 кВА,напряжением 0,4 кВ, протяженностью 1,852 км., расположенные по адресу: Тамбовская обл., Кирсановский р-н., пос. Полевой, ул. Молодёжная, Центральная, Набережная, Рабочая. | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  | 0.63 | 2010 |  |  |  | 1.852
1080 | Земельный участок под производственной базой, расположенный по адресу: Моршанский р-н, с.Устье, пер. Энергетиков, д.2. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1081 | КТП - 40 кВа, расположенная по адресу: Тамбовская обл., Моршанский район, с. Питерское (контрагент-ЧП Иващенко С.В.) | 0.000517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000517 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  | 0.04
1388 | Строительство АТС на объектах РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1389 | Строительство ТМ на ПС 110/10кВ ТРК на территории Телегинского с/с в Яр-м районе . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1390 | Строительство КС 9ПС; Строительство каналов связи уровня ПЭС - РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1391 | Строительство узлов связи с применением спутниковой связи на 6 ПС (Шестихино, Продуктопровод, ТРК. Ярцево, Халдеево, Пречистое) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1392 | Строительство ВОЛС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1393 | Строительство ТМ на ПС Тормозная и ПС Дружба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1394 | Строительство КЛС ( Тутаевский РЭС, ПС Северная- ТЭЦ-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1395 | РПО. Строительство телемеханики ПС Продуктопровод | 1.7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1396 | Строительство каналов связи на ПС по ВОЛС Ярославль-Рыбинск | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58764 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4782 | 0 | 0 | 0 | 0
1397 | Строительство кабельных линий связи | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5734 | 0 | 0 | 0 | 0
1398 | Строительство каналов связи к узлу связи РЖД по ЯО | 0.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76579 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66163 | 0 | 0 | 0 | 0
1399 | Строительство цифровой радиосвязи | 0.60337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9025 | 0 | 0 | 0 | 0
1400 | Строительство системы видеоконференцсвязи ИА-РЭСы | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6055 | 0 | 0 | 0 | 0
1401 | Строительство каналов связи в в здании Г.-Ямского РЭС | 0.77712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46712 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0
1405 | Строительство прямых каналов связи 7 ПС (ПС Туфаново, Покров, Перекоп, НПЗ, Устье, Пищалкино, Тутаев-35) | 3.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0271 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС Анна для строительства и электроснабжения доп.корпуса Сбербанка РФ (Вынос линии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4679 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЭП-1-20 кВ (техприсоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2358 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3636 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6кв от ПС 110/35/6 кВ "Западная" № 14 для т/присоединения ООО "Объединение Хозторг" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15453 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ (0.11 км) от РУ-0,4 кВ КТП-IV -2 для техприсоединения Башни сотовой связи по адресу: Воро-нежская область,Таловский район, п. 2-го участка института им. Докучаева. (ООО «Техносвязьстрой»). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1168 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 6-10/0,4 по Воронежской области (техприсоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3562 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС №31 «Воля» для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72863 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ от 160 кВА, ТП-1000кВА от ВЛ 10 кВ №6 ПС №31 «Воля» для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5671 | 0 | 0 | 0 | 0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВОЛС ПС Нерехта 1 – ПС Мотордеталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.861 | 0 | 0 | 0 | 0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСДУ лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прокладка КЛ-6кВ (пож. депо-Краснинское шоссе) г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стр-во КЛ-6кВ, РП между ул.Кирова, Матросова, Юннатов, пер.Колхозный, г.Смоленск - 1 этап (жил. и общ.здания и сооружения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.582 | 0 | 0 | 0 | 0
| Эл.снаб. д/ сада ул.М.Октябрьской в г.Смоленске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0
| Эл.снабж. (ООО Макдоналдс) предпр.общ.питания ул.Беляева г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.209 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стр-во ТП (ООО ССК) по ул.Попова для 2-ой очереди стр-ва жил. домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.154 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стр-во ЛЭП-10кВ (ТЦ ГУГОЛ-ИП Сидякин А.В.) от ПС Центральная, г.Смоленск ул.Кашена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стр-во КЛ-6кВ (ООО Мир), рек-ция РУ-6кВ ПС Северная ул.Губенко г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стр-во КЛ-0,4кВ (д/с №33 Радуга) г.Смоленск ул.Раевского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стр-во КЛ-0,4; 6кВ, ТП (78-ти кв. жил.дом г.Сафоновоул.Вахрушева, Энгельса) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прокладка КЛ-0,4; 6кВ (кож.вен.диспансер) и стр-во ТП-6/0,4кВ г.Смоленск ул.Рыленкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стр-во КЛ-10кВ, рек-ция ПС Центральная (ООО Азимут СМ-торг.-разв. центр) г.Смоленск Колхозная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвентаризация бесхозяйных объектов,признание прав собственности по суду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР на рек.ПС 35/10 кВ Дм.Гора (ФГУП Научно-исследоват.институт прикладной акустики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗТП 10/0,4 - 1 шт (контрагент - СПК "Новоторжский") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ - 3,2845 км, ТП(контрагент - ЗАО "Тверской комбинат строительных материалов №2") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ - 0,6км.; ВЛ-0,4кВ - 10,3км (контрагент - администрация Новоселковского сельского поселения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение ОС (ВЛ 0,4/10 кВ и КТП) бесхозное имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 630 кВт (2шт.), ТП 250 кВт, ТП 100 кВт, Здание 59 кв.м.(контрагент - Администрация Березайского сельского поселения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ - 0,03км.; ВЛ-0,4кВ - 0,762 км, ТП 160 кВт (контрагент - Администрация Кафтинского сельского поселения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Безвомездно переданные ОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0
| РПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Брейтово (д.ТП 2851-РС/09-ТП(ю-3)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27169 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЭП 6-10 кВ по Ярославской области по объектам ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51567 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЦКС и СКС в Углическом РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76836 | 0 | 0 | 0 | 0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство цифровых каналов связи ПС Фабричная 35/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11228 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

## приложение 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об начислении источников финансирования инвестиционных программ (по освоению), млн. рублей (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем начисления источников [2010 год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 7841.2549 | 6849.622 | 2369.2515 | 2248.5632 | 1664.2982 | 1663.6578 | 1152.2143 | 1754.5665 | 2655.4909 | 1182.8344
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 2926.9427 | 3364.128 | 1126.752 | 1126.752 | 590.965 | 590.965 | 38.2916 | 662.248 | 1170.9341 | 984.163 | Увеличение объёмов выручки, увеличение количества техприсоединений
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2308.3947 | 2499.101 | 1025.862 | 1025.862 | 590.965 | 590.965 | 0 | 570.545 | 691.5677 | 311.729 | Увеличение объёмов выручки
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 618.548 | 865.027 | 100.89 | 100.89 | 0 | 0 | 38.2916 | 91.703 | 479.3664 | 672.434 | Увеличение количества техприсоединений
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 618.548 | 865.027 | 100.89 | 100.89 | 0 | 0 | 38.2916 | 91.703 | 479.3664 | 672.434 | Увеличение количества техприсоединений
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 3759.9223 | 3427.849 | 1066.6775 | 1064.1662 | 1073.3332 | 1072.6928 | 1113.9228 | 1092.3185 | 505.9888 | 198.6714 | Снижение ввода основных средств
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 3759.9223 | 3427.849 | 1066.6775 | 1064.1662 | 1073.3332 | 1072.6928 | 1113.9228 | 1092.3185 | 505.9888 | 198.6714 | Снижение ввода основных средств
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 978.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.568 | 0 | прочие собственные источники замещены заёмными средствами в связи с изменением методологии планирования.
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 175.822 | 57.645 | 175.822 | 57.645 | [6 empty] | Уточнение расчёта неиспользованных источников
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 3978.9227 | 5380.597 | 170.708 | 170.708 | 328.5854 | 328.585 | 1024.1685 | 1460.898 | 2455.4608 | 3420.406
2.1. | Кредиты | 3534.969 | 4328.967 | 46.121 | 46.121 | 105.008 | 105.008 | 979.095 | 1367.28 | 2404.745 | 2810.558 | прочие собственные источники замещены заёмными средствами в связи с изменением методологии планирования.
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 443.9537 | 1051.63 | 124.587 | 124.587 | 223.5774 | 223.577 | 45.0735 | 93.618 | 50.7158 | 609.848 | Увеличение количества техприсоединений
| ВСЕГО источников финансирования | 11820.1777 | 12230.219 | 2539.9595 | 2419.2712 | 1992.8836 | 1992.2428 | 2176.3829 | 3215.4645 | 5110.9518 | 4603.2404
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВА/км |  |  |  |  | МВА/км |  |  |  |  | МВА/км |  |  |  |  | МВА/км
|  | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2010 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2010 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2010 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2010 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ВСЕГО, | 32/222 | 186/585 | 154/732 | 574/1380 | 944/2918 | 32/222 | 186/585 | 253/791 | 582/2558 | 1051/4155
| Техническое перевооружение и реконструкция | 16/120 | 75/315 | 82/336 | 301/583 | 471/1352 | 16/120 | 75/315 | 152/437 | 240/665 | 480/1536
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 16/100 | 71/259 | 80/286 | 199/543 | 364/1187 | 16/100 | 71/259 | 148/355 | 114/587 | 347/1300
1 | Реконструкция ВЛ-110 Волоконовка-Н.Оскол: замена опор, изоляции | 0/0 | 0/37 | 0/0 | 0/0 | 0/37 | 0/0 | 0/37 | 0/0 | 0/0 | 0/37
2 | Реконструкция ВЛ-110 Новый Оскол-Чернянка замена опор, изоляции | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/19 | 0/19 | 0/0 | 0/0 | 0/20 | 0/0 | 0/20
3 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ по Белгородской области | 0/1 | 0/12 | 0/18 | 0/10 | 0/41 | 0/1 | 0/12 | 0/40 | 0/64 | 0/116
4 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ по Белгородской области | 0/19 | 0/65 | 0/54 | 0/23 | 0/159 | 0/19 | 0/65 | 0/54 | 0/89 | 0/225
6 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ по Белгородской области | 0/0 | 0/54 | 0/12 | 0/0 | 0/65 | 0/0 | 0/54 | 0/43 | 0/3 | 0/99
7 | Вынос КЛ 10 кВ из зоны застойки | 0/5 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/9 | 0/5 | 0/4 | 0/17 | 0/5 | 0/30
8 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ по Белгородской области | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/1 | 0/5 | 0/6 | 0/11
9 | Реконструция ПС 110/35/10 кВ "Новый Оскол" (замена разъединителей 110кВ, реконструкция ОРУ-35кВ с заменой оборудования, строительная часть), РПБ и РДП Новооскольского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
10 | ПС 110/35/6 кВ «Пищепром» - установка 1Т, монтаж 2-й очереди ПС, строительная часть, ПСД | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
11 | Ликвидация дефицита мощности (перевоз 2-х тр-ров ТДТН-25000/110 с ПС-110кВ Голофеевка на ПС-110кВ Пищепром, тр-ра ТДТН-25000/110 с ПС-110кВ Пищепром на ПС-110кВ Восточная, тр-ра ТДТН-10000/110 с ВУ ДВС г.Валуйки на ПС-110кВ Голофеевка, тр-ра ТДТН-10000/110кВ с ПС-110кВ Журавлики на ПС-110кВ Голофееевка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
12 | Реконструкция ПС 110/35/10 Алексеевка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
13 | ПС 110/35/10 Грайворон: реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой оборудования, реконструкция РУ-10 кВ с заменой выключателей, панели РЗА, АКБ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
14 | Замена силового трансформатора на ПС-110 кВ "Ржевка" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
15 | Реконструкция ПС-110 кВ "Голофеевка" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
16 | Компенсация емкостных токов в сети 6-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Дубовое", ПС 110/6 кВ "АРЗ", ПС 110/10/10 кВ "Северная", ПС 110/35/6 кВ "Шебекино", ПС 110/6 кВ "Строитель" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
17 | Реконструкция Восточного участка ДВС, строительство учебно-тренировочного полигона 0,4-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
18 | ПС 35/10 кВ "Бабровы Дворы" перенос ПС на новую площадку с полной заменой на новое оборудование | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
19 | Замена защит на микропроцессорные на ПС 35 кВ Белгородэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
20 | Замена ТТ и ТН | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
24 | Замена МВ-6(10)кВ на ВВ-6(10)кВ с микропроцессорными защитами (ПС Шаховка, Привокзальная, Радьковка, Строитель, ПС 35-110кВ Грайворонского, Чернянского района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
25 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 по Белгородской области | 1/0 | 3/0 | 5/0 | 0/0 | 8/0 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 13/0 | 20/0
39 | ПИР для строительства будущих лет Белгородэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
40 | Корректировка схемы развития 35-110 кВ, разработка схем развития по районам | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
41 | Реконструкция РПБ Валуйского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
43 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
44 | Оборудование, не входящее в сметы строек Белгородэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
65 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Залинейная-Индуктор | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
66 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Высокое-Луговая | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
67 | Мероприятия по выносу электросетевых объектов с площадки строительства ПС Цементная (снятие ограничений на использование земельного участка) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
68 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТП № 56 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
69 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
70 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 610 ПС Карачевская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1
71 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Мичуринская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/2
72 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 27 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
73 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 110 ф. 620 ПС Брянская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1
74 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 37 ф. 620 ПС Брянская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
75 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 616 РП Больница | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1
76 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 629 ПС Карачевская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/15 | 0/15 | 0/0 | 0/0 | 0/13 | 0/0 | 0/13
77 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Высокое | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/2
78 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 602 ПС Высокое | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/2
79 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Высокое | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1
80 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
81 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
82 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 60 РП Толмачево | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1/0 | 0/0 | 1/2
83 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 27 РП Толмачево | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/4
84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 37 ф. 620 ПС Брянская | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1/2
85 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 169 н.п. Антоновка | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/3
86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 110 ф. 620 ПС Брянская | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1/2
87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП Больница ф. 616 ПС Брянская | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/3
88 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 56 ф. 610 ПС Карачевская | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 1/0 | 0/0 | 1/5
89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 56 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 1/1
90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Брянской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
91 | Установка вольтодобавочных трансформаторов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0
92 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Жуковская (замена аккумуляторной батареи) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
93 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Погар (замена аккумуляторной батареи) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
94 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Погар (тех.присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
95 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Плюсково (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
96 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Центральная (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
97 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Юбилейная (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
98 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
101 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
102 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш (замена аккумуляторной батареи) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
103 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
105 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Аксинино (замена аккумуляторной батареи) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
106 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Залинейная (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
108 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Урицкая (замена аккумуляторной батареи) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
109 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Советская | 0/0 | 0/0 | 40/0 | 0/0 | 40/0 | 0/0 | 0/0 | 40/0 | 0/1 | 40/1
110 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Камвольная | 0/0 | 0/0 | 25/0 | 0/0 | 25/0 | 0/0 | 0/0 | 25/0 | 0/0 | 25/0
111 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачевская (замена АЧР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
114 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
115 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
116 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
118 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Энергоремонт (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
119 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
126 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Луна (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
128 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Фосфоритная (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
131 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Страшевичи (тех.присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
132 | Реконструкция КТП, ЗТП, РП по Брянской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
133 | Реконструкция КТП, ЗТП, РП по Брянской области(тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
134 | Реконструкция КТП № 60 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
149 | Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Брянскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
154 | ПИР Реконструкция здания г. Брянск, ул. Советская, 35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
155 | Пожарная сигнализация зданий РПБ РЭС и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
156 | Перевод электрических котельных РПБ РЭС на газ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
158 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
159 | Автомобили и спецтехника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
160 | Компьютерная техника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
162 | Средства связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
163 | Измерительные приборы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
164 | Средства диагностики | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
165 | Прочие | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
166 | Прочие | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
204 | Техперевооружение ПС №30 и реконструкция ВЛ 110 кВ по выдаче мощности ПГУ Воронежской-ТЭЦ-2 | 0/0 | 0/0 | #VALUE! | 0/0 | #VALUE! | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/2
219 | Техперевооружение ПС 110/35/6кВ № 16: для ТП культурно-развлекательного комплекса ООО "Протон" ОАО "Воронежская сетевая компания" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
223 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1444 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
385 | Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Костромаэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
386 | Техническое перевооружение АСКУЭ РРЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
394 | Проект строительства АИИС КУЭ ОРЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1445 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
420 | Реконструкция ВЛ-110кВ "Губкин-Горшечное" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/18 | 0/18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/16 | 0/16
421 | Реконструкция и строительство ВЛ-110 кВ, ЗРУ с КРУЭ-110кВ ПС-110/10кВ "Котельная", по выдаче мощности КСЗР ТГК -4 от ПС 110/10 кВ "Котельная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/5 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 0/4
422 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ "Садовая-Лесная №1,2" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
423 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Садовая-Железногорск" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
424 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-1 - Садовая" (ПИР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
425 | Замена фарфоровой изоляции на стеклянную | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
426 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая - Прибор" | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1
427 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая - Счетмаш" | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1
428 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой грозотроса | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
430 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ "Садовая-Тяговая №1,2" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
431 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Садовая-Косиново" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
432 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Садовая-Косиново" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
433 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ | 0/2 | 0/5 | 0/0 | 0/2 | 0/8 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0/6
434 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
435 | Реконструкция ЛЭП 6-10 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 0/0 | 0/1 | 0/3 | 0/3 | 0/7 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/12 | 0/12
436 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 0/5 | 1/9 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 1/7 | 1/9
437 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 0/2 | 0/15 | 0/4 | 0/0 | 0/20 | 0/2 | 0/15 | 0/1 | 0/4 | 0/21
440 | Реконструкция ПС "Тепличная" со вводом 2-й очереди и установкой дополнительной ячейки 110 кВ на ПС Волокно (для присоединения ВЛ Волокно-Теплична №2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
441 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Счетмаш"- замена ячеек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
442 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" с переводом на напряжение 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
443 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Троицкая" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
444 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бекетово" с установкой трансформатора 2Т. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
445 | Реконструкция ПС 110 кВ Ястребовка, Расховец, Забелье, Винниково, АРЗ с установкой секционных выключателей | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
446 | Реконструкция ПС "Горшечное" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
447 | Реконструкция ПС 110 с заменой аккумулятоных батарей на ПС 110/35/10 кВ "Льгов", ПС 110/35/10 кВ "Рыльск" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
448 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Клюква" с заменой ячеек КРУН 10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
449 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Фатеж" с заменой ТТ, ТН 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
450 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Рудная" с заменой МВ 110 кВ типа МКП на элегазовые выключатели | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
451 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Камыши" с увеличением установленной мощности. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
452 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Высокая" с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
453 | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Рудная" (ПИР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
454 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой ОСИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
455 | Реконструкция ПС с заменой вводов, выработавших ресурс на ПС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
457 | Реконструкция ПС 110/35/6 Волокно с устройством маслохозяйства | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
458 | Программа по управлению реактивной мощностью (ПИР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
459 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Волокно" с заменой реакторов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
460 | Замена ТТ и ТН на границах ОРЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
461 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой ОД-КЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
462 | Замена масляных выключателей 6-10, 110 кВ на ПС 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
463 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажем 2-х доп.ячеек (АПК Горш.район - 1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
464 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 14 (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
465 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бекетово" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 3,6 (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
466 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажем 2-х доп.ячеек (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
467 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Бекетово (2 очередь+замена ОД-КЗ) (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
468 | Реконструкция ячейки 10кВ № 5 ПС-110/35/10кВ «Горшечное» (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
469 | Реконструкция ячейки 10кВ № 8 ПС-110/35/10кВ «Горшечное» (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
470 | Замена трансформаторов на ПС 110/35/10кВ "Горшечное" 1Т - 10МВт, 2Т - 16МВт на 2х25МВт (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
471 | Установка БСК - 110 кВ (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
472 | Замена ТТ 35 кВ на ПС 35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
473 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Водохранилище" с заменой трансформатора 1Т, установкой трансформатора 2Т и стоительством отпайки от ВЛ 35 кВ "Камыши-Кировская" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
474 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Юго-Западная с переводом на уровень напряжения 110 кВ и увеличением установленной мощности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
475 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Коренево" с переводом на напряжение 110 кВ и увеличением установленной мощьности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
476 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Моква" с заменой трансформатора 1Ти установкой трансформатора 2Т со строительством отпайки от ВЛ-35 кВ "Счётмаш (2 с.ш.) - Новая" до ПС "Моква" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
477 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Оросительная с заменой трансформатора 1Т и установкой трансформатора 2Т со строительством отпайки от "Счётмаш (1 с.ш.) - Новая - Моква" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
478 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Белица с заменой трансформатора 2Т и установкой трансформатора 1Т со строительством ВЛ-35 кВ "Восход - Белица" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
479 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быково" с заменой 1Т с 4,0 МВА на 6,3 МВА (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
480 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быково" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 1, 2, 7 (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
481 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ясенки" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 7 (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
482 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Быково (2 очередь+замена 1Т на 6,3 МВА) (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
483 | Рекострукция ПС 35/10 кВ Ясенки - замена трансформатора с 2,5 на 6 МВА (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
484 | Замена трансформаторов с 2,5 на 4 МВА на ПС 35/10 кВ Орловка (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
485 | Реконструкция ячейки 10кВ № 2, 7, 13 ПС-35/10кВ «Орловка» (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
486 | Реконструкция ячейки 10кВ № 6 ПС-35/10кВ «Ясенки» (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
487 | Реконструкция ячейки 10кВ № 2 ПС-35/10кВ «Ровенка» (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
488 | Реконструкция ячейки 10кВ № 9 ПС-35/10кВ «Н. Борки» (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
489 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0
490 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 4/0
521 | АИИС КУЭ ОРЭ Курскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
522 | Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
523 | АИИС КУЭ РРЭ Курскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
525 | ПИР будущих лет (ВЛ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
526 | ПИР будущих лет | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
530 | Оборудование, не входящее в сметы строек Курскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1446 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
562 | Реконструкция ВЛЭП 10-0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения | 0/1 | 1/3 | 2/26 | 2/29 | 4/57 | 0/1 | 1/3 | 0/2 | 1/5 | 1/9
563 | Реконструкция ВЛЭП 10-0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения (план) | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1/24 | 1/25 | 1/1 | 1/2 | 0/2 | 1/6 | 1/9
564 | Установка бустеров | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
566 | Реконструкция ВЛ 10 кВ по Липецкой области | 0/0 | 0/3 | 2/17 | 3/24 | 5/43 | 0/0 | 0/3 | 3/29 | 4/14 | 6/46
567 | Выделение бытовой нагрузки от с/н ПС, ВЛ-10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
568 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ по Липецкой области | 0/0 | 0/0 | 1/10 | 1/16 | 1/25 | 0/0 | 0/0 | 0/15 | 0/34 | 0/49
569 | Выделение бытовой нагрузки от с/н ПС, ВЛ-0,4 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
570 | КЛ-6 кВ по Липецкой области (Елец) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
572 | Реконструкция устройств компенсации емкостных токов на ПС Южная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
576 | Установка ДГР на ПС 110/10/6 "Южная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
580 | Замена выключателей МВ 110 кВ на элегазовые | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
583 | Установка БСК на ПС 110/6 кВ "Привокзальная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
586 | Программа перемещения трансформаторов с одной ПС на другую | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 32/0 | 32/0
588 | Программа повышения энергоэффективности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
590 | ПС 35 кВ - замена ОД-КЗ, МВ на вакуумные | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
591 | ПС 35-110 кВ -замена МВ 6-10 кВ на ВВ 6-10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
593 | Реконструкция ПС 35 (Аварийно-восстановительные работы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
604 | АИИС КУЭ ОРЭ Липецкэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
605 | АИИС КУЭ РРЭ Липецкэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1447 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
680 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 от РП "Сабурово" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
681 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-35 кВ "Стрелецкая" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
682 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 от ПС 110 Покровская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
683 | Рек-ция ВЛ-10 кВ №12 от ПС 35 кВ Дросково (замена провода) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
684 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 в н.п. Становой Колодезь | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
686 | Реконструкция ПС-110/10/6 кВ "Западная" - вторая очередь (в экспл.: ЗРУ-6 кВ с 1964 г., ОРУ-110 кВ с 1973г.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 63/0 | 63/0 | 0/0 | 0/0 | 63/0 | 0/0 | 63/0
687 | "Реонструкция ПС-110 кВ "Залегощь" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
688 | Замена тр-ров тока на ПС-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
689 | Замена тр-ров в КТП 10/0.4 кВ №№ 16,209 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
691 | АИИС КУЭ ОРЭ Орелэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
702 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Стальной Конь" (ОТЭЦ - Орловская Районная) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
730 | Реконструкция ВЛ-10 кВ для техприсоединений | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
731 | Реконс трукция ВЛ-10 кВ ф.8,ф.2 от ПС-110 кВ "Тросна" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
732 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в н.п.Ямской | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
733 | Реконструкция ПС-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1448 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
735 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 121, 122 на участке опор № 1-№33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
736 | Рек-ция ОРУ 110кВ на ПС Вязьма-1 с перезаводом ВЛ-110кВ Вязьма-2 - Вязьма-1 (ООО "Лава") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
737 | Рек-ция ячеек 6кВ на ПС 110/6кВ на ПС Западная (ИП Новиков - мясоперераб. цех ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
738 | Рек-ция ПС Западная для эл.снабжение зданий на территории Академии ПВО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
739 | Рек-ция РУ-6кВ ПС Диффузион г.Смоленск (ООО Техинвест-М) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
740 | Рек-ция ВЛ-35 кВ Красный -Крюково, Мерлино-Крюково на 2-х цепном участке | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
741 | Рек-ция ВЛ-35кВ Клушино-Ивино (ООО "Гжатчанка") | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1
742 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области | 0/0 | 1/1 | 1/20 | 1/28 | 2/47 | 0/0 | 1/1 | 1/15 | 0/0 | 2/16
743 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (безхозяйные сети) | 2/27 | 0/1 | 2/24 | 2/49 | 5/100 | 2/27 | 0/1 | 1/2 | 1/19 | 2/48
749 | Рек-ция ТП-350 и КЛ-6кВ по ул.25 Сентября в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
750 | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в г.Смоленске и Смоленской области (техприсоединение) | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 1/3 | 0/1 | 1/5
751 | Обеспечение электроснабжения по 2-ой категории социально-значимых объектов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
752 | Реконструкция КЛ-10 кВ г.Вязьма Смоленской обл. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
753 | Реконструкция КЛ-0,4-10кВ в г.Смоленске и Смоленской области | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1
755 | КЛ-6кВ от РП-21 до ТП-522, г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
757 | Прокладка КЛ-10кВ от опоры №Г1 до №Г2 д.Боровая, Смол.р-на (ООО "ПК "К-44") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
758 | Рек-ция КЛ-0,4кВ от ТП-184 ул.Б.Советская г.Смоленск (Вынос КЛ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
760 | Реконструкция ПС 110/35/6 Рославль (установка реакторов) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
761 | Техническое перевооружение: оснащение ячеек 6-10 кВ дуговыми защитами ПС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
762 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ "Барсуки", "Васьково" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
763 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Рославль и перезавод линии для эл. снабжения ОАО "Ситалл" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
764 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Заводская" в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
765 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Сафоново" (зам. тр-ров тока и выключателей) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
766 | Замена трансформаторов тока (ПС Мясокомбинат-6шт.; ПС Мелькомбинат-6шт.; ПС Озерный-6шт.; ПС В.Ясенная-6шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
767 | Рек-ция ПС 110кВ "Серго-Ивановская" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
768 | Реконструкция ПС 35-110 в г.Смоленске и Смол. области (техприсоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
769 | ПС Сафоново для вн. эл.снабжения КС газопровода Ямал-Европа | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
770 | Рек-ция ПС 110/35/10 Темкино (ЗАО агрофирма "Абрамово") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
771 | Рек-ция ПС 110/35/10 Вязьма-1, г.Вязьма, ул.Н.Бозьня (ООО "З-д строит.конструкций") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
772 | Рек-ция ПС 110/35/10кВ "Десногорск" (ООО "Полимер") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
773 | Рек-ция ПС35/10 кВ Капыревщина (Цех лесопиления и линии по пр-ву пеллет в д.Капыревщина) Ярц.р-н | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
774 | Рек-ция РУ-10кВ ПС Заводская, КЛ-10кВ (ООО "Фаворит Продукт") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
775 | Рек-ция ПС 110/10кВ Ярцево-1 в г.Ярцево (ООО "Ярус") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
776 | Рек-ция РУ-10кВ ПС Заводская (Смол. обл. д.Ясенная) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
777 | Рек-ция ПС Аврора ("Энерго-Т" -котедж.пос в д.Щеколдино Тверск. обл.), Сычевский р-н | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
778 | Рек-ция ПС Аврора (котедж.пос в д.Шапино Тверск. обл.-ООО Тверская Инвестиционная компания) Сычевский р-н | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
780 | Рек-ция ПС 110/6кВ "Сафоново" (замена силового трансформатора Т-1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
781 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 Вязьма-1: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
782 | Техническое перевооружение ПС-110/10 Вязьма-2: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
783 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Издешково" (замена Т-1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
784 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 Заводская: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
785 | Техническое перевооружение ПС-110/6 Западная: Замена Т-1 на большую мощность | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
786 | Техническое перевооружение ПС 110/6 /6 Диффузион: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
792 | Рек-ция ПС 35/10кВ "Успенское" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
793 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Егорьево" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ (16шт.) с МПЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
794 | Реконструкция ПС 35/10 Озерный | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
795 | Реконструкция ПС35/10кВ Капыревщина | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
798 | Реконструкция РП-1 по ул. Урицкого в г. Рославль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
799 | Реконструкция ТП-1 в г. Рославль | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
800 | Реконструкция ТП-7 в г. Рославль | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
801 | Реконструкция ТП-14 в г. Рославль | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
802 | Рек-ция РП-1 от ВЛ-609,628 ПС "Сафоново" с зам. на РТП -6/0,4 кВ по ул.Горняцкая в г. Сафоново | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
804 | Реконструкция РП "Сельхозтехника" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
805 | Рек-ция РП-6кВ №1 по ул.Дзержинского в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
810 | Рек-ция ТП-51 (Октябрьской революции д.1/2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
811 | Рек-ция ТП-230, ул.Тенишевой 33, г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
813 | Рек-ция ЗТП № 12; ПС 110/35/10кВ Светотехника, г.Гагарин (ООО УК "Арматор") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
814 | Реконструкция Юрково (СППК "Феникс", Вяземский район) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
815 | Рек-ция ЗТП-456 (Эл.снаб. общ.центра-ООО "Респект") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
816 | Проектир. и рек-ция ТП-469 (ГУ Банка РФ, г.Смоленск) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
817 | Рек-ция ТП-313 и ТП-314, д.Кривцы Кардымовского р-на (ООО "Полимерпласт") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
818 | Рек-ция ТП-447 ул.Бакунина, 7 (посольство в г.Смоленске) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
819 | Рек-ция ТП-333 Чуриловский тупик в г.Смоленске (ЗАО СмолСтромСервис) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
820 | Рек-ция ТП-552 (эл.снабжение ж. дома, ул.Вяземская,42) (ООО Подряд) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
821 | Рек-ция ТП-239, стр-во ВЛ, КЛ-0,4кВ (ООО "Гражданстрой") | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2
822 | Рек-ция ЗТП-38 в г.Рославле ("Второй дом") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
823 | Рек-ция ЗТП-66 в г.Рославле (адм.зд. Межрайон. ИФНС №1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
824 | Рек-ция ТП-22 г.Рославль (отделение УФК Рославл. р-на Смол.области) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
825 | Рек-ция РП-17, ТП-609 в г.Смоленске (ООО АН "Гарант-Жилье", мкрн.Королевка) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
828 | Реконструкция РП-6 (ул.Кашена, ТЭЦ-1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
830 | Рек-ция ТП-91, стр-во КЛ (126-ти кв. дом ул.Кутузова г.Сафоново) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1
831 | Рек-ция ТП-563 с зам.сил. тр-ра Т-2 г.Смоленск (ООО ФСК "ВЕЖ") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
832 | Рек-ция ЗТП-1 г.Рославль (ЗАО "Тандер") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
833 | Рек-ция ЗТП-12, ВЛ-1016; ПС Светотехника, г. Гагарин (зд. торг.-сервис. центра - ООО Лесконтторг) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
834 | Рек-ция РУ-0,4кВ ТП-549 (СОГУ Геронтолог. центр "Вишенки") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
853 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Голынки-Демидов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
854 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Новодугино-Сычёвка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
855 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 108 Рославль - Десногорск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
856 | Реконструкция ВЛ-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
857 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
858 | Рек-ция КЛ-10 кВ г.Вязьма Смоленской обл. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
860 | ПС "Угра" Замена ячеек К-37 на К-59 с ВВ на 2-х секциях шин с установкой МПЗ типа "Сириус" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
861 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 Вязьма-1: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
862 | Техническое перевооружение ПС-110/10 Вязьма-2: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
863 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Издешково" (замена Т-1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
864 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 Заводская: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
865 | Техническое перевооружение ПС-110/6 Западная: Замена Т-1 на большую мощность | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
866 | Техническое перевооружение ПС 110/6 /6 Диффузион: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
867 | Техническое перевооружение ПС110/35/10 Козино: Замена Т-1 Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
868 | Техническое перевооружение ПС 110/10 /6 Чернушки: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
869 | ПС "Хмелита" Замена ячеек КРН-10 на К-59 с ВВ на 2-х секциях шин с установкой МПЗ типа "Орион". | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
870 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Егорьево": замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ (16шт.) с МПЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
871 | Реконструкция ПС35/10кВ Капыревщина | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
872 | Реконструкция РП-6 (ул.Кашена, ТЭЦ-1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
874 | Газоснабжение ПБ в РЭСах | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
877 | Газоснабжение ПБ Хиславичского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
878 | Газоснабжение ПБ Ершичского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
879 | Газоснабжение ПБ Стодолищенского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
880 | Газоснабжение РПБ Касплянского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
881 | Газоснабжение РПБ Руднянского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
889 | Газоснабжение ПБ в РЭСах | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
970 | Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0/3
973 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/5 | 0/6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/6 | 0/6
983 | ПС 110/35/10 кВ Рассказовская Замена ВВ-110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
984 | ПС-110 кВ "Моршанская" Замена аккумуляторной батареи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
985 | Замена аккумуляторной батареи на ПС 110/6 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
987 | ПС 110/35/6 кВ Тамбовская № 8 Реконструкция ЗРУ 6 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1001 | Установка ТН и ТТ 110 кВ на ПС 110/10 кВ "М. Талинская (по требованию системного оператора) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1003 | ПС 35/6 кВ "Прогресс" Замена МВ-6кВ на вакуумные с комплектом РЗА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1004 | ПС 35/6 кВ "Прогресс" Реконструкция | 0/0 | 20/0 | 0/0 | 0/0 | 20/0 | 0/0 | 20/0 | 0/0 | 0/0 | 20/0
1010 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0
1011 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ (внешнее электроснабжение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1041 | Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Тамбовэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1042 | ПИР для строительства будущих лет Тамбовэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1052 | Замена котла в ПО "Тамбовские электрические сети" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1053 | ПС 35/10 кВ "Черняевская" замена трансформатора Т2 2,5 МВА на 4 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 0/0 | 4/0
1450 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1082 | Реконструкция ВЛ - 110 кВ В.Волочек - Леонтьево - Академическая (замена провода) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1083 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево (замена форфоровой изоляции на полимерную) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1084 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1085 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Торжок - КС 20.1 и 2 (замена провода, изоляторов, расширение просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/16 | 0/16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1086 | Расширение просек ВЛ-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1087 | Реконструкция участка сети 110 кВ от ПС 110 кВ Лазурная до ПС 110 кВ пролетарская (проектируемая ПС 110 кВ Боровлево) | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1088 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Лихославль - Торжок (замена изоляторов) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1089 | Реконструкция ВЛ-110 кв Хмелевка-Яблоновка-Окуловка (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1090 | Реконструкция ВЛ 35 кВ. Отпайка к ПС Очистные сооружения от ВЛ 35 кВ ТЭЦ-4 - ПС №18-ПС Южная (замена опор, грозотроса, изоляторов) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1091 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Зап. Двина-Земцы замена деревянных опор на ж/б, провода, расширение просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/13 | 0/13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1092 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ТЭЦ-4 - Затверецкая 1 и 2 с заменой опор и провода | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1093 | Расширение просек ВЛ 35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1094 | Расширение просеки ВЛ-35 кВ Красное Знамя-Козлово (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1095 | Расширение просеки ВЛ-35 кВ Красное Знамя-Козлово | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1096 | Рек. ВЛ - 35 кВ ЗМИ - Конаковская ГРЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1097 | Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ по Тверской области | 0/7 | 3/21 | 0/58 | 0/86 | 3/171 | 0/7 | 3/21 | 1/42 | 2/89 | 5/158
1098 | ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС №9 | 0/0 | 0/5 | 0/11 | 0/0 | 0/16 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 1/9 | 1/14
1099 | Реконструкция ф. от ПС 35/10 Квакшино с восстановлением связи с ф.16 ПС Рязаново) | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2
1100 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №11 ПС 110/35/10 Радуга | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/6 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1101 | Р-ция ВЛ-10 кВ фид. №10 ПС 110/35/10 кВ Заднее поле | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/2
1102 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по Тверской области | 3/22 | 2/9 | 0/14 | 0/57 | 4/101 | 3/22 | 2/9 | 3/19 | 6/64 | 12/113
1103 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1104 | Комплекс работ по реконструкции ПС 35 кВ"Зубцов" (перевод на 110 кВ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 50/0 | 50/0 | 0/0 | 0/0 | 0/18 | 0/0 | 0/18
1105 | Реконструкция ПС 110/35/10 Луч (СНП Новово) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1106 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Радуга" и строительство двухцепной ВЛ 110 кВ "Радуга-РЦП" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1107 | Реконструкция ПС 110 /35/10 кВ Торжок (ЗАО "Шелл нефть") | 0/0 | 40/0 | 0/0 | 0/0 | 40/0 | 0/0 | 40/0 | 0/0 | 0/0 | 40/0
1108 | Реконструкция ПС 110/10 кВ НТПФ (Дантон Птицепром) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1109 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ржев (замена маслянного выключателя на вакуумный с реконструкцией РЗА, строительство ТП - 10/0,4 кВ с тр-м 160 кВа, строительство ВЛ 10 кВ) | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1110 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Старица (ЗАО Строительная компания "Союз") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1111 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Старица, замена СВ - 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1112 | Реконструкция 2-х ячеек ПС Стекловолокно (ООО Лакуфа - Тверь) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1113 | Реконструкция ПС Уланово (ЗАО Базис - Диалог) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1114 | Реконструкция ПС Юбилейная, замена ВВ, ОПН (ГУП Тверьоблстройзаказчик) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1115 | Реконструкция ПС 110 /35/6 кВ Редкино с заменой 2-х выключателей МКП-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1116 | Реконструкция ПС 110/35/6 Безбородово (ОРУ-110 кВ, монтаж 2-х дополнительных ячеек 110 кВ, организацией 2-х заходов ВЛ-110 кВ, замена АКБ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1117 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Селижарово (рек. РУ - 10 кВ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1118 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Удомля" (установка новой ячейки 35 кВ, замена яч. 35 кВ и СВ 35 кВ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1119 | Реконструкция ПС 110 кВ Удомля, уст-ка ИМФ, ЛР и ШР присоед, ряд 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1120 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Северная" , пристыковка 2-х линейных ячеек 10кВ, установка АБ 220В, строительство ОПУ | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0
1121 | Рек. ПС 110/10/6 кВ Тверской экск.з-д, замена масл.выключателей на вакуумные 6 кВ. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1122 | Реконструкция РУ-10кВ ПС 110/10 кВ "Мамулино" (установка линейной ячейки на 2 с.ш.) (ООО Финанс Инвест) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1123 | Реконструкция РУ-10кВ ПС 110/10 кВ "Мамулино" (установка линейной ячейки на 1 с.ш.) (ООО Проект Инвест -2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1124 | Реконструкция РУ-10кВ ПС 110/10 кВ "Мамулино" (установка линейной ячейки на 1 с.ш.) (ООО Финанс Инвест) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1125 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Андреаполь" и существующего фид. 10 кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1126 | Реконструкция РУ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Брусово" (76 ОКС КС пН (в/ч 30008)) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1127 | Реконструкция РУ-6 кВ с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10/6 "Экскаваторный завод" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1128 | Реконструкция в яч. 10 кВ № 17 ввода 10 кВ Т-2 ПС 110/35/10 кВ "Западная Двина" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1129 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Холохоленка" в части 10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1130 | Реконструкция ПС 110 кВ Луч яч. 10 кВ ф.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1131 | Реконструкция ПС 110 кВ для нужд технологического присоединения (ПС Простор, ПС З.Двина, ПС Торопец) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1132 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Селижарово (рек. РУ - 10 кВ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1133 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лазурная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1134 | Реконструкция ПС 110/10 кВ НТПФ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1135 | Реконструкция яч. 10 кВ ПС Лихославль замена МВ на ВВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1136 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Северная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1137 | Замена разъеденителей 35 кВ на ПС №16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1138 | Реконструкция ПС 110/35/10 Тучево (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1139 | Реконструкция ПС 110/35/10 Шолмино (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1140 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кесьма (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1141 | Реконструкция ПС 110/35/10 Радуга (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1142 | Реконструкция ПС 110/35/10 Ржев (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1143 | Реконструкция ПС 110/10 Мостовая (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1144 | Реконструкция ПС 110/35/10 Торопец (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1145 | ПС Северная (оплата векселем за трансформаторы) (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1146 | Трансформаторы ТМ (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1147 | Вводы 35-110 кВ (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1148 | Шкафы защиты (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1149 | За выполненные СМР работы, переуступка прав требований (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1150 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Золоотвал (установка ячейки)" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1151 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ №16" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1152 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №4 двух ячеек 6 кВ типа Ш-164 на ячейки типа К-59 с вакуумными выключателями и РЗА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1153 | Рек.ПС35/10 кВ АКУ, замена тр-ра | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1154 | Рек.РЗА яч.10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Простор | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1155 | Рек. Яч.10 кВ ф.2 ПС Торопец | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1156 | Рек. ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1157 | Установка выключателей 35-110 кВ в замен ОДиКЗ и выключателей отработавших свой ресурс согласно целевой программе повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1158 | Замена ТТ-ТН 10-110 кВ на ПС 35-110 кВ согласно целевой программе повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1159 | Замена КРУН 6-10 кВ на ПС 35-110 кВ согласно целевой программе повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1160 | Замена высоковольтных вводов на силовых трасформаторах и высоковольтных выключателей согласно целевой программе повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1161 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино (ООО Румос Авто) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1162 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино (ООО Терра) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1163 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Дмитрова Гора" и строительство распредсети (ФГУП НИИПА) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1164 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Мокшино (Петрол Люкс) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1165 | Рекорнструкция ПС 35/10 кВ Родня (Черкасов) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1166 | Реконструкция ПС 35/10 Карамзино (Егоров О.К.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1167 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Курортная и ПС 35/10 кВ Фролово (ООО "Василево") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1168 | Реконструкция ПС35/6 кВ №13 (Федотов В.В.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1169 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Плутково (ООО "Галактика") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1170 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Капошвар (ООО "Коммунальщик") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1171 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Карачарово (СНТ "Меркурий) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1172 | Реконструкция ПС 35/10/6 кВ №1 (замена маслянного выключателя на вакуумный, с реконструкцией РЗА), ВЛ 10 кВ ф.№15 Стрельниково (Назаров Ю.И.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1173 | Реконструкция ПС 35/10/6 кВ №9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1174 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1175 | Замена МВ на ВВ в яч Т1,Т2, СВ с р-цией РЗА на МПУ ПС Капошвар (ООО "Центрстрой") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1176 | Установка лин яч 10 кВ в РУ 10 кВ ПС Радуга с ВВ , ТТ. РЗА на МПУ, р-ция в яч. 10 кВ ввода Т, на 1 и 2 с.ш. установить комплект дуговой защиты. (ЗАО "Хамильтон Стандарт Наука) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1178 | Программа перемещения трансформаторов | 10/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 11/0 | 10/0 | 1/0 | 0/0 | 50/0 | 60/0
1179 | Реконструкция ПС с установкой ДГУ и автоматическим регулированием | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1180 | Реконструкция ПС 35/6 кВ ЗМИ фид. Город - РП2, ячейка 6 кВ №19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1181 | Реконструкция ПС 35 кВ №9 (замена силового трансформатора)" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1182 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Мелково" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1183 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Эммаус" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1184 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1185 | Реконструкция ПС 35 /10 кВ "Изоплит" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1186 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Красногорская" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1187 | Реконструкция ПС 35/6 Даниловская. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1188 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 35/10 "Гришкино" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1189 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Алексино" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1190 | Замена ячеек КРУН на ПС 35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1191 | Реконструкция ПС Медное (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1192 | Реконструкция лин. Ячейки 10 кВ, ТТ и необходимые измерительные приборы ПС 35/10 кВ Курортная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1193 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Завод 1 Мая (замена яч. 6 кВ №29 МВ на ВВ с рек. РЗА, замена ТТ, монтаж АВР, установка дуговой защиты на ВОД) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1194 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Селигер" (монтаж фундамента, маслоприемника и маслосборника под трансформатор) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1195 | Реконструкция ПС 35 кВ Борисово, замена маслянных выключателей на вакуумные | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1196 | Замена КТП 10/0.4 кВ на КТП 10/0.4 кВА с тр-ром 250 кВа (ВЛ 10 кВ ф.№5 ПС 35/10 кВ Барыково), Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.№1 д. "Перетрясово" | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0
1202 | Замена существующего тр-р в д. Рожино на ТП 10/04 кВ 160 кВаА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0
1203 | Замена ТП 100 кВА на КТП 160 кВА (Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Новая, д. 22б, ПС №9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1209 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1210 | Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Тверьэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1211 | Модернизация АИИС КУЭ РРЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1212 | Система коммерческого учета э/э бытовых потребителей | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1213 | ПИР на реконструкцию ПС 35 кВ Калязин (перевод на 110 кВ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1214 | ПИР на реконструкцию ВЛ 110 кВ Новая - В.Волочек (от отпайки на ПС Кашарово до ПС В.Волочек) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1215 | ПИР на реконструкцию ВЛ 35 кВ Сандово - Весьегонск (перевод на 110 кВ), реконструкцию ПС Весьегонск и реконструкцию ПС Сандово | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1216 | ПИР на реконструкцию ПС 35/10 кВ Тургиново | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1217 | ПИР на реконструкцию ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок, ПС 35/10 кВ Селигер, ВЛ - 35 кВ Н. Рожок - Селигер | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1218 | ПИР на реконструкцию ПС 35/10 ЗМИ, реконструкцию ПС 35/10 Дм. Гора, строительство ВЛ 35 кВ ЗМИ - Дм. Гора | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1219 | ПИР на строительство ПС 110/35/10 Левобережная, строительство ВЛ 110 кВ Алмаз - Левобережная, строительство ВЛ 35 кВ Левобережная - Стеклозавод 1-го Мая, ВЛ - 35 кВ Левобережная - Юрьево - Девичье с реконструкцией ПС Зарница, Стеклозаод 1-го Мая и Юрьево - Девичье | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1220 | ПИР (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1221 | ПИР Реконструкция ЦУС в связи с увеличением количества работчих мест | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1223 | Реконструкция производственных зданий | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1224 | Реконструкция РПБ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1225 | Реконструкция зданий | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1226 | Реконструкция базы Максатихинского РРЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1227 | Реконструкция электроснабжения помещений | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1228 | Очистные сооружения ПО Кимрские электрические сети | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1229 | Монтаж охранной сигнализации в помещениях службы грозозащиты | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1235 | Реконструкция автогаража, здания ТЭС (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1236 | Реконструкция зданий РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1238 | Комплекс мероприятий по укреплению здания Тверских электрических сетей | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1240 | Автотранспорт | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1241 | Оборудование ИТ (замена оргтехники) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1243 | Оборудование не требующее монтажа | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1451 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1275 | Реконструкция ВЛ-110кВ Моторная-Инженерная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1276 | РПО. Реконструкция ВЛ-35 кВ Шашково-Левобережная с заходами на ПС Демино (инв №3004580) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1277 | РПО. Реконструкция ВЛ 35 кВ Заполье-Красная Горка (инв.№30045840) (д.ТП №315 от 15.09.08.) | 0/11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/11 | 0/11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/11
1278 | ЯПО. Реконструкция ВЛ-10 кВ № 6 ПС "Ватолино". (строительство отпайки до н/п Большое и малое Наговицино), (инв.№3000904) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1279 | ЯПО. Реконструкция ВЛ10кВ Ф №25 ПС Данилов (инв №12004285-00) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1280 | ЯПО. Рек-я КТПП-160 Красное мастерские. Ф 7 ПС Некрасово (инв.№11002178) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1281 | ЯПО. Реконструкция ВЛ-10кВ ф.35 ПС Дружба (инв.№12004289-00), реконструкция ВЛ-10кВ Ф №21 ПС Данилов (инв.№12004286-00) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1282 | РоПО. Реконструкция ЛЭП п.Борисоглебский (инв.№ 3003632, 12004228-00) со строительством КТПП-160 кВА "Сенопункт" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1283 | РоПО. Реконструкция ВЛ6кВ №3 Поселок ПС 35/6 Батьки (инв.№ 12004424-00) | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1
1284 | ЯПО. Реконструкция ВЛ-10 кВ на территории стадиона Подолино (письмо № 7/18-3423 от 05.07.10.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1285 | Реконструкция ВЛЭП (мероприятия по восстановлению принятых на баланс бесхозных электрических сетей) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/19 | 0/19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/6 | 3/6
1286 | Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ по Ярославской области по ТП | 0/3 | 2/4 | 2/4 | 7/36 | 9/46 | 0/3 | 2/4 | 1/5 | 2/97 | 3/107
1287 | РПО. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф№4 ПС Глебово (инв.№3003802) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/3
1288 | ЯПО. Реконструкция ВЛ-0,4кВ и МТП30 Наговицино ф.№6 ПС Ватолино (инв №11000525). Строительство КТП 40 кВА «Ноговицино». | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1289 | ЯПО. Реконструкция ВЛ -0,4кВ от КТП 160 Набережная ф.25 ПС Данилов (инв.№ 12004296-00). Строительство КТП 100кВА «Тутаевская». Строительство КТП 160кВА «Луговая». | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1290 | ЯПО. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТПП-160 "Торг" Ф №21,4 ПС"Данилов" (инв.№12004313-00). Реконстркция ВЛ-0,4кВ от ЗТПП-160 "49квартал" Ф№21,4 ПС"Данилов" (инв.№12004315-00). Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-250 Кирова ф.№40 ПС Дружба (инв.№12004328-00). Строительство КТПП-2х250кВА "Северная", Строитеельство КТП-250кВА "Калинина". | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1291 | РоПО. Реконструкция ВЛ0,4кВ №3 п.Кубринск ВЛ-6кВ №3 ПС Батьки (инв.№ 12004219-00) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1292 | Реконструкция ВЛ0,4кВ п.Кубринск с установкой щитов учета в РоПО. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1293 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (система освещения) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/21 | 0/21
1294 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с установкой бустеров | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1295 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ по Ярославской области по ТП | 0/1 | 1/6 | 1/3 | 1/33 | 2/42 | 0/1 | 1/6 | 1/5 | 1/8 | 1/18
1296 | Реконструкция КЛ 0,4-10 по Ярославской области по объектам ТП | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1
1297 | Реконструкция учебных полигонов ПС 110кВ ( 2 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1298 | ЯПО. Реконструкция ПС 110/10 кВ Чайка с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1299 | РоПО. Реконструкция ПС Техникум 1-я очередь (инв.№ 11005250), (д.ТП №170-ТП/08-РоС ) с заменой выкатного элемента и РЗА ячейки ВЛ - 10 кВ № 4 «Заячий Холм» | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1300 | РПО. Реконструкция ПС Шестихино 110/35/10 кВ установка шкафов отбора напряжения ШОН 301С | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1301 | Техперевооружение ПС 110 кВ с установкой вводов BRIT (ПС Перекоп-3 шт, ПС Павловская-3 шт, ПС Восточная 3 шт, ПС Веретье -3 шт, ПС Волжская-3 шт) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1302 | РоПО. Реконструкция РУ-10 кв ПС Плоски (инв.№11004932), (д.ТП№563-ТП/08-РоС) с заменой выключателя и реконструкцией РЗА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1303 | РПО. Реконструкция ПС 110 Полиграфмаш с заменой 3-х выключателей в линейных резервных ячейках | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1304 | РПО. Реконструкция ПС "Веретье" . | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1305 | ЯПО. Реконструкция ПС 110/10 кВ Брагино, с реконструкцией ТМ, ячеек КРУ-10 кВ №№10,11 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ, заменой ОД КЗ и РЗА трансформаторов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1306 | РПО. Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Волжская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1307 | РоПО. Реконструкция ПС 110/6кВ Кинопленка с заменой силового трансформатора Т1 (инв.№11004699) 6,3МВА на 16МВА, РЗА; ЗРУ-6 кВ (инв.№11004697) с заменой выкатного элемента ячейки 6кВ (д.ТП№№470,42-РоС/09-ТП-ТЗ№1; №91-ТЗ№2; №41,42-ТЗ№3) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16/0 | 16/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1308 | ЯПО. Реконструкция оборудования ЗРУ-6КВ ПС Институтская (инв.№1000306), (д.ТП с МУП ЯГЭС) с установкой доп. ячеек. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1309 | ЯПО. Реконструкция ЗРУ 10кВ ПС 110/10кВ "Депо" (инв №11003343), (д.ТП м МУП ЯГЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1310 | ЯПО. Реконструкция КРУН 3-4 секции 6КВ ПС Южная (инв. № 11002708), ((д.ТП м МУП ЯГЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1311 | ЯПО. Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6кВ Северная (инв. № 11001638), с установкой токоограничительных реакторов и реконструкцией трансформатора | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1312 | ЯПО. Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ ПС 110/10кВ "Депо" (инв. №11003342), с установкой трансформатора 10мВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/0 | 10/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1313 | Реконструкция ПС 110кВ с реконструкцией вводов силовых трансформаторов (2010г. - ПС Институтская, Южная) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1314 | Реконструкция ПС 110кВ (Институтская, Южная) с заменой ОД и КЗ и масляных выключателей. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1315 | Реконструкция ПС 110кВ с установкой МП быстродействующими дуговыми защитами (ЗДЗ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1316 | Реконструкция ПС110 с установкой РАС(регистраторы аварийных событий) (2010г. - ПС Брагино, ПС Пищалкино, ПС Восточная, ПС Переславль) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1317 | Реконструкция ПС 110-35 кВ (программа замены ТТ иТН). | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0
1318 | РоПО. Реконструкция КРУН-10 к-47 ПС 110/10кВ Юрьевская Слобода (инв.№11004244) с заменой выкатного элемента и реконструкцией РЗА ячейки ВЛ10№7 Слободская (д.ТП№419 от 24.11.08.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1319 | РоПО. Тех перевооружение ПС110 кВ Переславль (инв. №11004701) с заменой выкатных элементов 2-х ячеек 6 кВ, установкой яч 6 кВ с ВВ (д. ТП № 00-1/33 ТП-09-РоС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1320 | ЯПО. Техперевооружение ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Полиграф(инв.№11001650) с заменой выкатных элементов ячеек 6 кВ №621,637 на выкатные элементы с вакуумными выключателеми и РЗиА (д.ТП№26-ЯС/09-ТП (ю-1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1321 | Реконструкция ПС 110/10кВ Юр. Слобода к-47 (инв № 11005144) (д.ТП 263-ТП/08-Рос) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1322 | Реконструкция ПС 110/35/10 Нила с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х16МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1323 | РоПО. Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10 Углич (инв.№ 11004078) (598-ТП/08-РоС от 27.12.08г.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1324 | РоПО. Реконструкция ПС 35/10 Кибернетик (инв.№11004870) с заменой трансформаторов 2х2,25МВА на 2х6,3МВА и с реконструкцией РЗА, заменой ТТ и приборов учета ячейки 10 кВ № 1 (д.ТП№565-ТП/08-РоС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1325 | РоПО. Реконструкция КРУН-10ква 35 кв ПС Ставотино (инв.№11005259) (д ТП №170-ТП/08-РоС) с заменой выкатного элемента и РЗА ячейки ВЛ - 10 кВ № 7 «Прошенино» | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1326 | РоПО. Реконструкция ПС "Красное" с заменой трансформатора 2,5 на 4 МВА, реконструкция ячейки №3 и установка доп.ячейки 10кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1327 | РоПО. Реконструкция ПС 35/10 Глебово (инв.№11004752), (д.ТП№578-ТП/08-РоС, д.ТП№562-ТП/08-РоС) с заменой выключателей и реконструкцией РЗА ячеек №5, №6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1328 | РоПО. Реконструкция ПС 35-10 кВ Соломидино (инв.№11004758), (д.ТП№561/ТП/08-РоС) с заменой выключателя и реконструкцией РЗА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1329 | РоПО. Реконструкция ПС 35/6 кВ Прибрежная с установкой КРУ 6 кВ (инв.№ 13011626-00) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1330 | ЯПО. Реконструкция ПС 35/10 Некрасово с заменой трансформаторов 2х10 на 2х16МВА: Т1 - трансформатор силовой ПСТ Некрасово (инв.№11002016), Т2 - тр-р ТДНС1000035 ПС Некрасово №162 (инв.№11002530) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 32/0 | 32/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1331 | ЯПО. Реконструкция ПС 35/10кВ Профилакторий (инв.№11001702) с заменой ячейки 10кВ №4 и выключателей | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0
1332 | РПО. Реконструкция ПС 35/10кВ "Брейтово " и ПС 35/10кВ "Поречье" (инв.№11004194) с заменой трансформаторов № 1, 2 (инв.№ 11007927, №11007929) 2х4МВА на существующие 2х6,3МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1333 | Реконструкция ПС 35/10 с реконструкцией устройств регулирования напряжения силовых трансформаторов на ПС Великовская, Горинская, Дорожаево, Тутаев, Чебаково, Халдеево, НПЗ, Щедрино, Заволжская. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1334 | Реконструкция ПС 35/10 кВ с внедрением мероприятий по автоматизации распределительных сетей на ПС 35 кВ Рязанцево, Раменье, Воржа, Профилакторий. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1335 | ЯПО. Реконструкция КТП-35 ПС 35/10 кВ Глебовское с заменой выкатного элемента ячейки ВЛ-10 кВ №5 на выкатной элемент с вакуумным выключателем и реконструкцией РЗиА (д.ТП№255-ЯС/09-ТП(ю-5)) (возрождение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1336 | РоПО. Тех перевооружение ПС35/10 кВ Кибернетик (инв. №11004870) с установкой яч 10 кВ с ВВ (д. ТП №№1002,566,567--ТП/08-РоС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1337 | РПО. Техперевооружение ПС 35/10 кВ Мышкин с заменой выкатного элемента ячейки ВЛ-10 кВ №1 на выкатной элемент с вакуумным выключателем и РЗиА (д. ТП№438 от 30.12.08г.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1338 | Реконструкция КТП 100 кВА Индивидуальный Поселок ВЛ-6кВ №3 (инв.№ 13011528-00) РоПО. | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0
1339 | ЯПО. Реконструкция КТП-63 Медведково-1 Поселок Ф.5 ПС Дорожаево (инв.№11002468), (д.ТП№39ЯС/09-ТП9ф-1)на КТП 100 кВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1340 | Реконструкция ЗТПП 2х250 Туношна-2 ЯПО ВЛ-10 кВ №6 ПС Урожай (инв.№11000721) (д.ТП №155-ТП/07-ЯС от 14.12.07.) с заменой трансформаторов 2хТМ-400 кВА на 2хТМГ-630 кВА и рек-ция ВЛ-10 кВ сустановкой реклоузеров (2 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0
1341 | Реконструкция КТП ПС 110/6 кВ Тормозная ОРУ-110 кВ (инв.№11001663) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1342 | ЯПО. Реконструкция КТП Коргиш ВЛ-10 кВ №24 ПС Лютово (инв.№ 11002139) (д.ТП 2830-ЯС/09-ТП (ф-1) от 29.12.09) Реконструкция КТП-63 Коргиш ВЛ-10 КВ №24 ПС Лютово(инв.№11002139). | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1343 | ЯПО. Реконструкция КТП-100 Копнинское деревня ф6 ПС Середа (11001499) (д.ТП 2158-ЯС/09-ТП(ф-1)) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1350 | Реконструкция ПС 110/35/10 Ростов с заменой трансформатора Т-1 20МВА на 25МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1351 | ПИР ССПИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1352 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1353 | ПИР обеспечения наблюдаемости | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1354 | ПИР по модернизации АИИС КУЭ ПС 35/10 кВ (Рамение,Соломидино) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1355 | ПИР для реконструкции объектов ИПР 2011г. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1356 | ЯПО. Благоустройство территории Ярославского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1357 | ЯПО. Реконструкция главного корпуса ремонтно-производственной базы Даниловского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1358 | Реконструкция здания Даниловского ЦОК | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1359 | РоПО. Реконструкция ОПС в производственном здании ЦБ РоПО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1360 | Реконструкция зданий РЭС Ярэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1361 | РоПО. Реконструкция охранного забора ПС Устье | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1362 | ЯПО. Реконструкция ПС Дорожаево и ПС Дубки со строительством ограждений | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1363 | Мероприятия по предписаниям контролирующих органов: 1. поставка ИМФ =72т.р. 2. поставка регистраторов грузоп. кранов = 814т.р. 3. реконструкция мнемосхем Гаврилов-Ямского, Даниловского, Первомайского РЭС = 815,3т.р. 5. КТСБ зданий ЯПО = 3941т.р. 6. ОПС базы Рыбинского РЭС = 4158т.р. 7. КТСБ базы Некрасовского РЭС ЯПО = 1082т.р. 9. ОПС зданий базы Рыбинского РЭС = 559т.р. 10. Установка охранной сигнализации на ПС Кулаково =2 30т.р. 11. Поставка измерительных трансформаторов тока 110 кВ = 2379т.р. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1364 | Автомобили и спецтехника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1365 | Оборудование не требующее монтажа | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1452 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС-35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/3
| Ввод объектов лизинга | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Ввод объектов лизинга | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 от ПС Анна для строительства и электроснабжения доп.корпуса Сбербанка РФ (Вынос линии) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1
| Техперевооружение ПС №31 «Воля» с установкой ячейки для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 35/10кВ "Усмань-2" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
21 | Установка устройств АОСН на ПС-110 кВ Юго-Западного энергорайона | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
22 | Установка устройств АОСН на ПС-110 кВ Северного энергорайона | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
23 | Установка устройств для определения мест повреждения в сети 6(10), 35, 110кВ, замена устройств дуговой защиты, модернизация автоматики РПН силовых трансформаторов,установка защит на ПС-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
356 | ПС 110 кВ "Кадый" "Пыщуг" Техническое перевооружение и реконструкция схемы оперативного тока с установкой АУОТ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
357 | ПС 110 кВ Реконструкция РЗА с установкой дуговых защит (ПС 110 кВ Сусанино, Центральная, Чухлома) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
360 | ПС 110/35/10 кВ "Вохма" реконструкция РЗА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
456 | Реконструкция средств РЗА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
528 | Установка охранно-пожарной сигнализации ПЭС, РЭС Курскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
560 | Противоаварийная автоматика ВЛ-110 кВ Чугун левая, правая, Цементная левая, правая | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
561 | Ликвидация узких мест по пропускной способности сети 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
571 | Реконструкция устройств защит от дуговых замыканий | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
577 | Противоаварийная автоматика: ПС Правобережная: Юго-Западная; Привокзальная; Ситовка; Цементная; ЛТП; КПД; Тепличная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
578 | Реконструкция РЗиА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
582 | Реконструкция РЗиА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
584 | Замена аккумуляторной батареи на ПС 110/6 кВ "Западная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
589 | ПС 35 кВ. АВР | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
690 | Монтаж дуговых защит | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
789 | Техническое перевооружение: модернизация устройств РЗА и ПА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
797 | Техническое перевооружение: модернизация устройств РЗА и ПА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
986 | Программа оснащения подстанций 110 кВ защитами от дуговых замыканий | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
989 | Установка адаптивных защит на ПС 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
992 | Реконструкция устройств РЗА на ПС 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
993 | ПС 110/35/10 кВ "Телешовская" Замена ОД, КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ с комплектом РЗА (АОУТ не требуется) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1002 | ПС-110 кВ №2 г.Тамбов (Замена РЗА, замена аккумуляторной батареи, благоустройство территории ПС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1005 | ПС 35/10 кВ "Анненская" Замена ОД, КЗ-35 кВ на вакуумные выключатели с комплектом устройств РЗА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1177 | Программа модернизации РЗА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Кострома-1монтаж периметральной сигнализации | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение с установкой ИМФ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание систем телемеханики и связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/18 | 0/18
26 | Организация диспетчерских пунктов и монтаж диспетчерских щитов, перенос удаленных участков РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
27 | Модернизация АСДУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
28 | Модернизация Н.Оскольского РДП в части АСДУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
29 | Модернизация Н.Оскольского РДП в части ТК | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
30 | Реконструкция ДП Белгородских электрических сетей | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
31 | Организация цифровой радиосети Белгородэнерго - 1 этап. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
32 | Организация каналов связи на ПС 35-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
34 | Телемеханизация в части АСДУ ТП 0,4 кВ - 19 объектов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
35 | Телемеханизация в части АСДУ РП 6/10) кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
36 | Телемеханизация в части ТК РП 6/10) кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
37 | Система переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
38 | Комплекс автоматизированных систем управления технологическими сетями (КАСУТС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
135 | Организация цифровых каналов диспетчерской и технологической связи с объектами филиала "Брянскэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
136 | АСДУ Брянскэнерго (модернизация телемеханики) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
139 | Перевод диспетчерской площадки Восточного ПО в ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
140 | Перевод диспетчерской площадки Западного ПО в ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
141 | Замена диспетчерского коммутатора уровня РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
142 | Средства связи (ВОЛС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
143 | Средства связи (БШПД) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
144 | Модернизация АТС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
147 | ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
148 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
150 | ПИР АСДУ (модернизация телемеханики) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
151 | ПИР ССПИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
152 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
153 | ПИР обеспечения наблюдаемости | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
233 | Модернизация и расширение ССПИ (ПС №14, №16, №21, №27, №37, №42, "В.Хава", "Панино", "Анна", "Анна-2", "Архангельское", "Грибановка", "В.Карачан", "Листопадовка") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
234 | Модернизация 4 АТС уровня ПЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
235 | Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (Россошь) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
236 | Модернизация системы радиосвязи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
241 | ПИР ССПИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
242 | ПИР - реконструкция ЦУС в связи с увеличением раб.мест | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
243 | ПИР обеспечение наблюдаемости | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
267 | Модернизация аналоговых каналов связи с заменой оборудования на спутниковое | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
268 | Модернизация РДП РЭС с заменой программно-аппаратного комплекса АТС (14 РЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
305 | Технологическая транкинговая связь (радиомачты в с.Н.Ведуга и с.Латное) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
309 | Техперевооружение АСДУ ПС№29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
355 | ПС 110 кВ Техническое перевооружение ПС 110 кВ с заменой КП ТМ на КП Систел с установкой дополнительных датчиков ТМ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
370 | ЛВС Техническое перевооружение с заменой оборудования на новое | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
371 | Организация каналов связи (ВОЛС Красная поляна - Островский РЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
372 | Организация каналов связи с установкой спутникового оборудования | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
373 | Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
374 | Организация каналов связи с установкой оборудования мультиплексирования | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
375 | Организация каналов связи с установкой оборудования мультеплексирования (15РДП- РЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
376 | ТП ОИК ОДС Галичских, Нейских и Шарьинских ЭС с установкой дополнительного оборудования и передачей ТС иТИ в ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
377 | ТП узлов связи ОДС Галичских, Нейских и Шарьинских ЭС с установкой дополнительного оборудования и передачей каналов связи из ОДС в ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
378 | ТП системы оперативно-технологической радиосвязи с установкой дополнительного оборудования | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
379 | ТП ЦУС с установкой дополнительного оборудования(диспетчерские пульты) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
380 | ТП ПС 35 кВ и ТП РП 6/10 кВ( 54 объекта) с установкой дополнительного оборудования ТМ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
381 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
382 | Модернизация телемеханики и связи ПС 110 кВ (Ильинское, БХЗ, Промузел, Никола) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
383 | Организация каналов связи с РДП (спутник-ЦУС+2РДП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
384 | Техническое переворужение с установкой телекоммуникационного оборудования (5 РЭС. ЦПО - 1 шт., ШПО - 4 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
388 | ПИР_ реконструкции ЦУС в связи с переездом в помещение освобождаемым РДУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
389 | ПИР ССПИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
390 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
391 | ПИР обеспечение наблюдаемости | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
491 | Реконструкция средств телекоммуникаций и связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
492 | Создание каналов связи до ПС (вып.тех требований СО - ЕЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
493 | Организация цифровых каналов связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
494 | Модернизация узлов связи (Call-Центр,IVR) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
495 | Строительство ВОЛС Курск (пс. Волокно) - Обоянь (ЮЭС) и ВЭС - ПС Фосфоритная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
496 | Монтаж активного оборудования ВОЛС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
497 | ПИР БШПД | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
498 | Телекомуникационное оборудование РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
499 | Создание сети интернет-радио | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
500 | Модернизация средств связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
501 | Модернизация и расширение ССПИ в соответствии с требованиями СО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
502 | Модернизация систем радиосвязи (модернизация парка р/с) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
503 | Модернизация систем радиосвязи (переход к ЦМ ОТУ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
504 | АСДУ Обоянского РЭС, Медвенского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
505 | Модернизация АСДУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
506 | Модернизация АСДУ ПЭС, РЭС (дополнительные работы по тр СО) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
507 | ЦУС Курскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
508 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/Телеф в ЦУС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
509 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
510 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
511 | ПИР ССПИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
512 | Телемеханизация ПС 110/10 кВ "Центральная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
513 | ПИР строительство ДП ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
514 | ПИР обеспечение наблюдаемости | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
515 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
516 | Создание ОТК ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
517 | Монтаж АСДУ ПО ЦЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
518 | Монтаж АСДУ Щигровского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
519 | ДГУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
520 | Локально-вычислительные сети РЭС Курскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
524 | Реконструкция средств телемеханики и связи, создание АСКУЭ (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
596 | АСДУ Лев-Толстовского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
598 | Реконструкция АСДУ Задонского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
599 | СДТУ ДП Елецких электрических сетей | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
600 | АСДУ Данковского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
601 | АСДУ Грязинского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
602 | АСДУ Тербунского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
603 | Реконструкция АСДУ ПС ГПП-2, Трубная -2, Тюшевка, Карамышево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
606 | АСДУ ЧаплыгинскогоРЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
607 | АСДУ Лебедянского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
608 | Создание АСДУ Долгоруковского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
609 | Создание АСДУ Добринского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
614 | Реконструкция помещений РДП | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
615 | Корпоративная сеть связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
692 | Формирование ЦУС "Орелэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
693 | Реконструкция ТК оборудования | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
694 | Модернизация ТМ на ПС-110 кВ "Верховье 2", "Химмаш" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
695 | Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
697 | ПИР ССПИ (автоматизация) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
698 | ПИР ССПИ (АСДУ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
699 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
700 | ПИР обеспечения наблюдаемости | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
835 | Модернизация узлов связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
836 | Система сбора и передачи информации на ПС "Горная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
837 | Система сбора и передачи информации на ПС Велиж, ПС Демидов, ПС Десногорск, ПС Заводская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
838 | ВОЛС ПС Сафоново - ПС Горная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/5 | 0/5
839 | Орг-ция каналов связи и телемеханики, в связи с переводом Вяземского городского РЭС на базу ПО ВЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
840 | Орг-ция каналов связи и телемеханики при объединении Починковского и Стодолищенского РЭС ПО ЮЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
841 | Организация спутниковой связи в Пречистенском и Касплянском РЭСах, ПС Горная и ПС Сафоново | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
842 | Телекоммуникации для организации ТУ магистральных операторов (орг-ция последней мили) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/13 | 0/13
843 | Телемеханизация ПС Сычёвского РЭС (9 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
844 | Внедрение систем аварийного электропитания в РЭСах - 5 шт. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
845 | Реконструкция ТК оборудование в РЭСах (мультиплексоры) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
846 | АСКУЭ п. Пионерный, г.Ярцево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
847 | Монтаж щитов учета (в ПО) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
848 | АСДУ ПС Смоленского кольца | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
849 | Техпереворужение ЦУС Смоленскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
850 | Организация АСДУ Смоленскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
851 | Организация цифровых каналов сязи Смоленскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
852 | АИИС КУЭ РРЭ г. Смоленска и городов Смоленской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
873 | Техпереворужение ЦУС Смоленскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
904 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1013 | Модернизация систем регистрации диспетчерских переговоров | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1014 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1015 | Организация каналов связи по требованию системного оператора (спутники) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1016 | Повышение наблюдаемости ЭСК (ССПИ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1017 | Модернизация РСПД | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1018 | Телемеханизация Рассказовского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1019 | Реконструкция радиорелейного канала связи Жердевка-Уварово-Мучкап | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1020 | Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1021 | Автоматизированная система диспетчерского управления инженерными системами (ЦУС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1022 | Создание системы удаленного управления диспетчерской радиосвязью | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1023 | Организация ретрансляции существующей телеметрии в ЦУС «Тамбовэнерго» | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1024 | Организации диспетчерских каналов (трансляция с уровня 4-х ПЭС в ЦУС «Тамбовэнерго») | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1025 | Оснащение ЦУС «Тамбовэнерго» пультами диспетчерской связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1026 | Организация цифровой сети радиосвязи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1027 | Организация "последней мили" до точки присутствия операторов связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1028 | Телемеханизация АРМ ОДС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1029 | Телемеханизация ПС-110 кВ №6 г.Тамбов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1030 | Мультисервисная сеть спутниковой связи (2 наземных спутниковых станций) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1031 | Телемеханизация ПС Малиновская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1032 | Моршанская АТС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1033 | Организация каналов связи Тамбов-Жердевка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1034 | Телемеханизация Сосновского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1035 | Модернизация серверной инфраструктуры | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1037 | Шеф-монтаж и наладка коммун.узлов РСК-ПЭС-РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1038 | Автоматизированная система диспетчерского управления инженерными системами (ЦУС). Сумма процентов по кредитным ресурсам, отраженная по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнего" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1039 | Монтаж АТС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1040 | Оборудование СДТУ РДП Гавриловского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1043 | ПИР ССПИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1044 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1045 | Реконструкция ЦУС в связи с увеличением раб.мест | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1046 | ПИР обеспечение наблюдаемости | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1197 | Реализация программы модернизации ССПИ на ПС и организация ДКС (в части АСДУ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1198 | Модернизация системы радиосвязи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1199 | ТК (спутниковое оборудование) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1200 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/тлф в ЦУС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1201 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1204 | Реализация программы модернизации ССПИ на ПС и организация ДКС (в части ТК) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1205 | Модернизация АТС Тверьэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1206 | ТК (спутниковое оборудование) (кредиторская задолженность) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1207 | ВОЛС Пеновский РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1208 | Модернизация телемеханики и связи ПС 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1222 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1230 | Монтаж системы защиты от утечек по каналам акустики и вибрации по исполнению предписаний по категорированию помещений | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1231 | Монтаж охранной сигнализации в помещениях административного здания ПО "Ржевские электрические сети" и складском помещении | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1232 | Монтаж ситем контроля доступа и систем охранного наблюдения | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1233 | Изготовление и установка металлических ворот на въездной группе производственной базы ПО Торжокских ЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1234 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации, в помещениях ГУ (по предписанию Госпожнадзора) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1237 | Реконструкция здания по ул. Бебеля (монтаж кондиционеров, установка шлагбаума на въездной группе ГУ, установка системы защиты информации в каб здания ГУ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1239 | Устройство ограждения ПС и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1242 | Модернизация узлов связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1344 | Реконструкция ТМ ПС Северная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1345 | Реконструкция систем ТМ 5 ПС (Переславль, Углич, Халдеево, Пречистое, Восточная) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1346 | Модернизация узлов связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1347 | Реконструкция ТМ(ПС Некоуз,Пищалкино,Ростов ,Западная,Волжская) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1348 | Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (Некоуз, Пищалкино) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1349 | Реконструкция центрального распределительного пункта (ЦРП) 10 кВ Велюкс г.Ростов с реконструкцией телемеханики и АИИС КУЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка радиомачты на ПБ ПО СГЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Радиосвязь ЦУС филиала Смоленскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (пульты) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация рабочих мест в связи с переходом на двухуровневую систему | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
5 | Компенсация реактивной мощности в сети 0,4 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
113 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (БСК) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
565 | ВЛ-10 кВ Установка реклоузеров | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
573 | ПС 110 кВ. Программа по управлению реакивной мощностью | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
685 | Установка бустеров на ВЛ-0,4 кв | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
779 | Установка устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС Смоленского кольца | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
859 | Установка устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС Смоленского кольца | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Прочие техническое перевооружение и реконструкция | 1/20 | 4/56 | 2/50 | 102/40 | 108/165 | 1/20 | 4/56 | 4/83 | 126/62 | 134/220
33 | Программа совершенствования защищенности объектов филиала (в т.ч. оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
42 | Инженерная защита объектов Белгородэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
99 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп* | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
100 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Комаричская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
104 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
107 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Тепличная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
112 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачевская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
117 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
120 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
121 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Западная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
122 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачижская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
123 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заречная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
124 | Реконструкция РЗА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
125 | Транзит 110 кВ Брянская-Жуковская-Дубровская-Рославль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
127 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Погребская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
129 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Фокинская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
130 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Малополпинская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
137 | Модернизация телемеханики (ПС Суражская) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
138 | Модернизация системы радиосвязи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
145 | Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
146 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
157 | Пожарная сигнализация зданий РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
161 | Компьютерная техника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
167 | Единая сетевая инфраструктура ОАО "МРСК Центра" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
205 | Реконструкция ВЛ-35 кВ с переводом на напряжение 110 кВ на ПС 110/10 кВ "Н.Усмань-1" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/3
206 | Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ по Воронежской области | 0/1 | 0/1 | 0/17 | 0/0 | 0/18 | 0/1 | 0/1 | 0/3 | 0/4 | 0/8
207 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ по Воронежской области | 0/11 | 0/19 | 0/16 | 0/15 | 0/59 | 0/11 | 0/19 | 0/35 | 0/3 | 0/66
208 | Установка вольтодобавочных трансформаторов 0.4кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
209 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №45 для техприсоединения ООО ФК "Основа-Инвест", Воронеж, Административное здание ул.Донбасская 12/г ОАО"Воронежская сетевая компания"; ремонтной базы ОПЧМ ОАО "РЖД" в Воронеже, ст.Воронеж-1; ЗАО "Строительно-финансовая группа" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
210 | Техперевооружение ПС 110/6кВ №45 для технического присоединения электроустановок ИСК ООО "Финист" , ООО "Воронежстрой" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
211 | Техперевооружение ПС 110/6кВ №2 для техприсоединения ООО "Ника-Олимп" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
212 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №45 "Калининская" с установкой КРУЭ-110 кВ (7 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
213 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ № 10 с переводом на напряжение 110 кВ, установкой трансформаторов 2х63 МВА, 5 ячеек КРУЭ 110кВ, ячеек 6 кВ (14 шт.), замена оборудования телемеханники, связи, системы защиты на микропроцессорной и цифровой основе | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
214 | Техперевооружение ПС 110/6-6 кВ №10 с установкой ячеек 6 кВ (33 шт.) II пусковой комплекс | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
215 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
216 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ № 25 "Коммунальная" с заменой трансформатора Т-1 с 25 МВА на 40 МВА для техприсоединения ЗАО "ВПАК Инвест", ТЦ "Касторама" ОАО "Воронежская сетевая компания" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
217 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №25 "Коммунальная" (демонтаж ОД, КЗ, на 1, 3 с. 110 кВ перевод ВЛ-110-6 на 3с.110 кВ; ЭВ 110 кВ с разъединителями и ТТ-110 кВ АВР, ОПУ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
218 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №9 (с заменой трансформатора 16 МВА на трансформатор 40 МВА) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 40/0 | 40/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
220 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №27 с перевозкой тр-ра | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 63/0 | 63/0
221 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 27 для техприсоединения жилого дома ООО "Казстрой" ОАО "Воронежская сетевая компания" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
222 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
224 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №30 с установкой выключателя | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
225 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 43 с перевозкой тр-ра | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
226 | Целевая программа "Устройство дуговой защиты ячеек КРУ-6(10) кВ" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
227 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Н. Усмань - 1" с переводом на напряжение 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
228 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ № 32 "Никольское" с заменой тр-ра 10 МВА нв тр-р 16 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16/0 | 16/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16/0 | 16/0
229 | Техперевооружение ПС 35/10/6 кВ № 7 "ХПП" для техприсоединения зернового склада и комбикормового завода ООО "Воронежмясопром" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
230 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ № 22 с переводом в РП-6 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
231 | Техперевооружение КТП 6-10/0,4 по Воронежской области | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0
237 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
238 | АИИС КУЭ ОРЭ Воронежэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
239 | Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
240 | ПИР для строительства будущих лет | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
244 | Реконструкция системы вентиляции в административном здании Воронежэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
245 | Реконструкция оргаждения ПС 110/6 кВ "Химмаш" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
246 | Реконструкция узла учета расхода тепловой энергии в тепловом колодце ПО СЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
247 | Оборудование, не входящее в сметы строек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
273 | Реконструкции ВЛ-110кВ № 27, 28 для техприсоединения энергопринимающих устройств ООО "Стройинвест Лайн" по ул.Антонова-Овсеенко,37 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
274 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №31,32 от ПС №9 до ПС №37 г. Воронеж | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
275 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 9,10 (переход через водохранилище) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
276 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110 кВ № 13,14 с заменой провода на АС-240 и опорных изоляторов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/3
277 | Реконструкция ВЛ-35 кВ линии №74 в Рамонском р-не с переводом в кабельное исполнение (для "Профи-С", "Стройком-36") | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
278 | Реконструкция ВЛ-35кВ № 34 от ПС 35/10/6кВ "Рамонь-1" , переход через болото (3 очередь) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
279 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "АНП" для техприсоединения птицеводческого комплекса Лискинского района ООО "Лиско-Бройлер" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
280 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Лискинская" для техприсоединения птицеводческого комплекса Лискинского района ООО "Лиско-Бройлер" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
281 | Реконструкция РПБ Новоусманского РЭС (2 очередь и оформление в собственность радиомачты) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
282 | Реконструкция учебно-тренировочного полигона в ПО СЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
306 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №21 "Восточная" для техприсоединения электроустановок ДЦ "ХОНДА" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
307 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №21 "Восточная" для техприсоединения электроустановок ЗАО "Витлэнд" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
308 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №21 "Восточная" для техприсоединения электроустановок ООО "Центр региональных программ" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
310 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ "Б. Казинка" для техприсоединения электроустановок предприятия "Дон-Гранит" (ОАО "ВБ-Девелопмент-Черноземье") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
311 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ "Азовка" для техприсоединения ООО "Бобровский нефтеперерабатывающий завод" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
312 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ № 18 "Туббольница" для техприсоединения торгово-развлекательного комплекса в пос. 1 Мая, ул.Первомайская,2 для ООО "Кит-Кэпитал" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
313 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Анна-2" 25 МВА с установкой блоков питания типа "Орион-БПМ-2" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
314 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Эртиль" с заменой тр-ра 10,0 МВА на тр.-р 16,0 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
315 | Техперевооружение ПС 110/35/6кВ "ДСК" № 29 для техприсоединения группы ж/домов по ул. 9 Января, 241 для ООО "КомплексТехСтрой" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
316 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 42 "Полюс" для техприсоединения комплекса жилых домов ОАО "ДСК" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
317 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 6 для техприсоединения жилых домов ООО "Союзкомплект" ОАО "Воронежская сетевая компания" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
318 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ "АНП" для техприсоединения птицеводческого комплекса Лискинского района ООО "Лиско-Бройлер" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
319 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ "АНП" для техприсоединения птицеводческого комплекса Лискинского района ООО "Лиско-Бройлер" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
320 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 43 для техприсоединения ж/дома ООО "РГМ-Строй" по ул.Ростовской ОАО "Воронежская сетевая компания" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
321 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 43 для техприсоединения комплекса ж/домов ОАО "ДСК" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
322 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 43 для техприсоединения ООО "Мединвест" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
323 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ "ВШЗ-1" №43 для техприсоединения электроустановок очистных сооружений ОАО "Воронежсинтезкаучук" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
324 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 44 для техприсоединения ООО "Хитек Воронеж" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
325 | Техперевооружение ПС 110/6кВ №2 для техприсоединения ООО "Ника-Олимп", ИП Нестерова Б.А. (ООО "Евро-Лайн") и др. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
326 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ "2-е Сторожевое" для техприсоединения птицеводческого комплекса Лискинского района ООО "Лиско-Бройлер" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
327 | Техперевооружение ПС 35/10кВ "Синие Липяги" в Нижнедевицком р-не для техприсоединения свиноводческого комплекса ООО "Воронежмясопром" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1442 | Оборудование, не входящее в сметы строек ИА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
347 | ВЛ 110 кВ Западная - Буй(т) Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой провода и опор | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1
348 | ВЛЭП 35 кВ Восточная-1,2 Техническое перевооружение с переводом на 110 кВ. | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
349 | Техническое перевооружение ВЛЭП 6-10 кВ по технологическому присоединению | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2/9 | 2/10 | 0/0 | 1/2 | 1/4 | 1/0 | 1/5
350 | Техническое перевооружение ВЛЭП 6-10 кВ (Солигалич - Куземино) с заменой провода и опор. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/12 | 0/12
351 | Техническое перевооружение ВЛЭП 0,4 кВ по технологическому присоединению | 0/8 | 0/29 | 1/7 | 2/9 | 3/51 | 0/8 | 0/29 | 1/16 | 2/12 | 3/64
352 | ВЛЭП 0,4 кВ Техническое перевооружение с заменой провода и опор. | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | 0/7
353 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 с установкой стабилизатора напряжения (бустер), 7 шт | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
354 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ с заменой кабеля | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1
358 | ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТН 35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
359 | ПС 35 кВТехническое перевооружение с заменой в/в вводов 35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
361 | ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТН на новые ТБМО -110 УХЛ1 (2 шт.), НАМИ - 110 УХЛ1 (1 шт.), ТМ25/10 (2 шт.), ТМ63/10 (2 шт.), TG 145 N-110 (3 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
362 | ПС 110 Техническое перевооружение с заменой в/в вводов 110 кВ на новые BRIT-R (6 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
363 | ПС 110/10 кВ "Шекшема" Техническое перевооружение с заменой РВС 110 кВ на ОПН 110 кВ (4 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
364 | ПС 110 кВ Техническое перевооружение ПС 110 кВ с заменой приборов ЛИПФ на ИМФ-3Р и АЧР на Сириус-АЧР | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
365 | ПС 35/6 кВ "Восточная-1" Реконструкция ПС 35/6 кВ "Восточная-1" с переводом на 110 кВ. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | 1/5
366 | ТП "ЦРП"-10 кВ Техническое перевооружение с заменой ТТ на новые ТПЛ-10-50/5 (2 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
367 | ТП ПС "Панкратово" Техническое перевооружение с заменой ТТ на новый ТПЛ-10-50/5 (1 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
368 | Техническое перевооружение КТП с заменой трансформаторов | 1/0 | 2/2 | 1/2 | 2/3 | 4/5 | 1/0 | 2/2 | 2/3 | 1/2 | 3/6
369 | Оборудование, требующее монтажа на складе | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
387 | ПС 35 кВ "Восточная 1" Проект технического перевооружения ПС с переводом на 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
392 | ВЛ 110 кВ "Заволжская" Проект реконструкции ВЛ 110 кВ и ПС "Центральная", "Северная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
393 | ПС 110/35/10 «КПД» Проект реконструкции и расчет электрических режимов существующей ПС 110/35/10 «КПД» с заменой двух трансформаторов 16 МВА на 25 МВА (по договору технологического присоединения с ОАО "Газпромтрубинвест" 40063769 от 11.01.2010). | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
395 | Реконструкция здания РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
396 | Здания базы РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
397 | Реконструкция служебно-бытового корпуса ЦПО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
398 | Монтаж ОПС в здании РПБ Межевского РЭС. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
399 | Реконструкция канализационной ситемы с установкой фильтра жиров ЦПО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
400 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
401 | Сооружения (кроме электрических линий) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
402 | Автотранспорт | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
403 | Приборы и оборудование | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
404 | Средства связи не требующее монтажа | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
405 | Патентная пошлина за регистрацию знака | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
429 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Центральная - Кировская" с заменой металлических опор, изоляции. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
438 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС Садовая до РП 10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
439 | Реконструкция КЛ с устройством наружного освещения | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/3
527 | Реконструкция вспомогательных зданий, сооружений, производственных площадок | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
529 | Реконструкция систем безопасности энергообъектов (в.т.ч Оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
574 | ПС-110 кВ замена опорно-стержневых изоляторов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
575 | ПС 110 кВ. Замена разрядников на ОПН | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
579 | Замена вводов 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
581 | Замена ОСИ на ПС-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
585 | Охранные системы защиты и сигнализации ПС 35-110 кВ (Ситовка, Юго-Западная, Цементная, Гидрооборудование) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
587 | Оснащение ПС 35-110 кВ охранно-противопожарными устройствами и сигнализацией (в т. ч тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
592 | ПС-35 кВ Замена разрядников на ОПН | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
594 | РП-6 кВ "Станкозавод" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
595 | Реконструкция здания Тербунского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
597 | Перенос ДП ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
610 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
611 | Программа модернизации охранно-пожарной сигнализации в Липецкэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
612 | ОПС сигнализация в адм.здании ОАО "Липецкэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
613 | Программа оснащения и модернизации охранно-пожарной сигнализации | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
616 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
672 | ПИР ССПИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
673 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
674 | ПИР - реконструкция ЦУС в связи с переездом в помещения, освобождаемые РДУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
675 | ПИР обеспечения наблюдаемости | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
696 | Оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
701 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
703 | Оборудование, не входящее в сметы строек Орелэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
744 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (снятие ограничений) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
745 | Вынос ВЛ-0,4кВ здание общественного центра, ул. 25 Сентября в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
746 | Рек-ция ВЛ-10кВ (Гагаринский автомобильный терминал) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
747 | Вынос ВЛ-0,4кВ (ФОК по ул.Николаева-Окт.Революции, г.Смоленск) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
748 | Вынос ВЛ-6кВ ТП-143-ТП-69 из под пятна застройки (г.Смоленск, ул.Черняховского, Матросова) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
754 | Вынос КЛ-6кВ ТП19-ТП108 в г.Смоленск, ул.Витебское шоссе | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
756 | Вынос КЛ-0,4кВ, попадающих под пятно застройки (ул.Коммунистическая, 5а) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
759 | Вынос КЛ-6кВ (ТП519-591) из под пятна застройки зд.ТБО г.Смоленск ул.Тенишевой | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1
787 | ПС 110/10«Угра». Замена ячеек К-37 на К-59 с ВВ на 2-х секциях шин 10кВ с установкой МПЗ типа «Сириус» на ПС-110/10кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
788 | Техническое перевооружение: Замена МВ-35,10 кВ на ВВ с установкой МПЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
790 | Техническое перевооружение: Замена ОД,КЗ на ЭГВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
791 | ПС 35/10 "Хмелита" Замена ячеек КРН-10 на К-59 с ВВ на 2-х секциях шин с установкой МПЗ типа "Орион". | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
796 | Техническое перевооружение: Замена МВ-35,10 кВ на ВВ с установкой МПЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
803 | Рек-ция РУ-0,4кВ ТП-210 ВЛ615 ПС Горная,ВЛ 605 ПС ЗССК с зам. панелей ЩО-70 (школа-интернат) 8шт. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
806 | Реконструкция РП-3 в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
807 | Реконструкция РП-7 в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
808 | БКТП и перевод сущ. линий с ТП-10 в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
809 | Реконструкция ТП-31 в г.Смоленске | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 2/1
812 | Реконструкция РП, ТП в г.Смоленске и Смоленской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
826 | Рек-ция ТП-387 в г.Смоленске | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1
827 | Рек-ция ТП-388 в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1
829 | Реконструкция РП, ТП, ЗТП по Смоленской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
875 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
876 | Расширение ПБ ЮЭС с размещ.город.эл.сетей и складских помещений | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1
882 | Реконструкция ограждения ПС Вязьма-1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
883 | Эл.снабжение складов и бытовок по адресу ул.Индустриальная, д.5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
884 | Рек-ция помещ. в осях 3-4 ПО СГЭС, г.Смоленск, Шевченко,77а | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
885 | Рек-ция помещ. в осях 4-7 ПО СГЭС, г.Смоленск, Шевченко,77а | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
886 | Рек-ция инженерных сетей и систем помещ. ПО СГЭС, г.Смоленск, Шевченко,77а | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
887 | Рек-ция сетей гор.водоснабжения ПБ ПО СГЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
888 | Рек-ция быт.помещений ПО СГЭС по адресу г.Смоленск, ул.Шевченко,77 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
890 | Охранно-пожарная сигнализация объектов ВЭС, ЗЭС, СГЭС, ЦЭС, ЮЭС (в т.ч. оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
891 | Реконструкция ПБ ПО СГЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
892 | Реконструкция системы водяного пожаротушения адм.зд. "Смоленскэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
893 | ОПС адм.здания "Смоленскэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
894 | Рек-ция щита силового управления адм. зд. "Смоленскэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
895 | Реконструкция адм.здания "Смоленскэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
896 | Рек-ция вентиляции центрального склада "Смоленскэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
897 | Рек-ция кровли адм. здания "Смоленскэнерго" литер А1, ул.Тенишевой 33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
898 | ПРБ Смоленскэнергоремонт | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
899 | Закрытая стоянка на 3 бокса Гагаринского РЭС, г.Гагарин | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
900 | Стр-во закр.гараж.стоянки и монтер.пункта на ПС Хмелита Вяземского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
901 | Стр-во закр. стоянки и бытовых помещений Ярцевского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
902 | Рек-ция полигона Смоленскэнерго, д.Лубня Смол. р-на | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
903 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
905 | Оборудование, не требующее монтажа | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1449 | Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
972 | Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1
974 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 0/2 | 0/3 | 0/4 | 0/0 | 0/7 | 0/2 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/12
975 | Установка вольтодобавочных трансформаторов 0.4кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
976 | Реконструкция КЛ-6 кВ (внешнее электроснабжение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
977 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (тех.присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
978 | Реконструкция КЛ-0.4 кВ по Тамбовской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
979 | Реконструкция КЛ-0.4 кВ (внешнее электроснабжение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
980 | ПС 110/35/6 кВ № 5 (монтаж КРУН-6 кВ. Монтаж дуговой защиты) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
981 | ПС 110/35/6 кВ № 5 Замена трансформатора 16 МВА на 25 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 25/0 | 25/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 25/0 | 25/0
982 | ПС 110/35/6 кВ № 6 Замена трансформатора 10 МВА на 16 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16/0 | 16/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16/0 | 16/0
988 | ПС 110/6 кВ Октябрь Реконструкция ячейки КРУ 6 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
990 | Установка измерительных трансформаторов и прокладка измерительных цепей | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
991 | Установка трансформаторов тока | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
994 | ПС-110 кВ "Токаревская" Замена аккумуляторной батареи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
995 | ПС-110 кВ № 5 г. Тамбов (установка линейных ячеек с вакуумным выключателем) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
996 | ПС 110/10 кВ "Новолядинская" Замена трансформатора, реконструкция ОРУ-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
997 | ПС-110/35/10 кВ Комсомольская. Установка линейной ячейки 10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
998 | ПС-110 кВ "Первомайская" Замена ячеек (ООО "Мострансгаз") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
999 | Программа по управлению реактивной мощностью | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1000 | ПС-110 кВ "Петровская" с заходом ВЛ-110 кВ "Н.Никольское-ГОК" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1006 | ПС 35/10 кВ "Бокинская" Установка линейной ячейки К-59 с вакуумным выключателем | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1007 | ПС-35/10 кВ "Пригородная" Установка в ячейке-10 кВ №3 ТТ ТПЛ_10 М 100/5, установка счетчика СЭТ 4ТМ.03.01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1008 | ПС-35/6 кВ КИМ реконструкция ОРУ 35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1009 | Замена трансформаторов тока (ТЛМ-10; 400/5; 3 шт.) в ячейке № 5 ПС 35/10 "Бокинская"(техприсоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1012 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
1047 | Реконструкция баз РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1048 | Реконструкция внешнего электроснабжения здания управления "Тамбовэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1049 | Пожарно-охранная сигнализация в т.ч.оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1050 | Реконструкция теплоснабжения базы ПО ТЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1054 | Газовый хромотограф | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1055 | Транспортные средства | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1056 | Оборудование, не входящее в сметы строек Тамбовэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 Южная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Мамоновская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Красный Рог (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Жирятинская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ № 15 и №4 от ПС Подгорное для снятия ограничений по использованию земельного участка ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ инжиниринг» (Вынос линии) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 10-7 ПС "Усмань-2" из зоны надзем-ного пешеходного перехода через а/дорогу в с. Бабяково, Н. Усманского р-на (ООО Домострой) (вынос линии) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1
| Реконструкции ВЛ 0,4 кВ для выноса ВЛ из района транспортной развязки автомагистрали М-4 «Дон» (ЗАО «Евродорстрой») | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция выходов ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10кВ "Павловск-5" для электроснабжения ОАО "Павловскгранит" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛЭП-1-20 кВ (техприсоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1
| Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/12 | 0/14 | 0/26
| Т/перевооружение ПС 110/6 кВ "Калининская" для т/присоединения ООО "Дубровка" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ «РЭП» №27 для техприсоединения ИП Нестерова Б.А. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Т/перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Западная" № 14 для т/присоединения ООО "Объединение Хозторг" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ «Майская» и строительству ВЛ 10 кВ для техприсоединения ООО «Агрокультура «Эртиль» | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №35 для техприсоединения ИП Тонких Ю.В. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ «Красное» для техприсоединения ООО «Новохоперск-Агро-Инвест» | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение КТП 6-10/0,4 по Воронежской области (техприсоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0
| Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ для выноса ВЛ из района транспортной развязки автомагистрали М-4 "Дон"(вынос линии) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 и ВЛ-0,4 кВ КТП -10/0,4 кВ №8-07 ПС-35/10 кВ «Ольховатка» для снятия ограничений с земельного участка ЗАО "АВС Фарбен"(Вынос линии) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП -10/0,4 кВ №8-07 ПС-35/10 кВ «Ольховатка» для снятия ограничений с земельного участка ЗАО "АВС Фарбен" (вынос линии) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1
| Реконструкция ВЛ-35кВ №9 от ПС35/10кВ "Ивановка" для техприсоелинения ИП Кукуня В.И. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1
| Реконструкция В Л35 Кв № 68 для выноса ВЛ из района транспортной развязки автомагистрали М-4 "Дон" (Вынос линии) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1
| Реконструкция ВЛ-10-7 п/с 35/10 "Усмань-2" с выносом земельного участка в пос. Репное Новоусманского р-на Воронежской области (вынос линии) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №9 для ТП | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ "Гусево" Техническое перевооружение с установкой ОПН-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 35/6 кВ "Восточная-1" Проект строительства ЗРУ-6 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ТПиР КТП 10/0,4 кВ с заменой разъединителей, трансформаторов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ "Кострома-4" техническое перевооружение ЗРУ-2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Объекты ИП 2008 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция здания ИА ЛЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция неотапливаемого склада№1 базы ЛЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция складов базы ЛЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция здания Липецкого РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Здание душевой Долгоруковского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка линейного портала в пролете оп. №2 и портала №1 ВЛ-110 кВ "Кольцевая - левая" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Пожарная сигнализация Лебедянского РЭС, Лев-Толстовского РЭС, Чаплыгинского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЛЭП-6кВ (гараж УФСБ России по Смол.обл.) ул.Дзержинского 13а г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС Ярцево-1 (ООО СМИТ-Ярцево-цех по произ-ву изделий из пластмасс) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗРУ-10кВ (ОАО Ярцевский литейный завод) ПС Ярцево-1 г. Ярцево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС Пронино п.Ракитня (ООО Смол. Дорожно-строительная компания) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС 35/10кВ Лукино (Смол. психиатрич. больница-г.Сычевка) и ЗТП-8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-4 (След.упр.СК при прокуратуре РФ-адм.зд.) ПС Ярцево-1 г.Ярцево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция КТП-Выползово (пл.конюшня-Муравейник В.В.) ПС Кайдаково д.Выволзово Вяз.р-на | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция КТП-301 ( ООО Транссервис АСК-АЗС, СТО со стоянкой и гостиница) ВЛ-613 ПС Западная д.Владимирская Смол.р-на | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-8 (ИП Якушев П.Н. мастерская) ВЛ-1003 ПС Козино д.Богородицкое Смол.р-н | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция РП-2 (зд.общ.назнач.-Ландейс А.Я.) г.Смоленск ул.25 Сентября | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1
| Рек-ция ТП-409 (Пож.депо в г.Смоленске) ПС Диффузион | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-544 (склад - ООО Апис) г.Смоленск, Тихвинка, 10А | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. РП Сельхозтехника (СОК-Ходаковская Н.М.) ПС Одинцово п.Тихвинка г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-306 (ООО ПромБизнесГрупп г.Смоленск) РП-ПНС-1 ВЛ-651 ПС Смоленск-1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-279 (замена Т-1, 2) (ООО "Гражданстрой") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0
| Рек-ция ТП-263 (МЛПУ Больница восст.лечения) г.Смоленск, ул. Шевченко | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-462 (ФСБ РФ - 72-квартир.дома г.Смоленск) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-418 и ТП-516 (ООО ФСК ВЕЖ) 10-ти эт. дом г.Смоленск ул.Фрунзе | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0
| Рек-ция ТП-538 (10-ти эт. дом ул.Рыленкова) и стр-во сетей 0,4кВ г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1
| Вынос КЛ-6кВ (сл.-тех.зд.ФСБ) из под пятна застройки г.Смоленск ул.Попова | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1
| Монтаж тревожной сиг-ции на подстанциях филиала (11 заявок-1 договор) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Объед-е авт.систем пож.сигн-и и оповещенияи управления эвакуацией, ул.Тенишевой 33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗТП-118 (ООО Стройгарант-10-ти эт. жил.дом) г.Рославль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0
| Рек-ция ТП-408 (ООО "Бриг"- торг.-быт центр) пр.Строителей г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция КТП-3 Извеково (Кольцов А.В. Суш.-сорт.комплекс) ПС Высокое д.Изведково Новодуг.р-на | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС 220/110/10кВ Компрессорная, ПС 110/35/6кВ Сафоново с проек-мой ПС 110/10кВ Светлая | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция кровли ГК РПБ-2 г.Сафоново | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция помещений в осях Г-И ГК РПБ-2 г.Сафоново | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-523 (д/тех.пр. АЗС - Роснефть) ул.Лавочкина г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-518 (Эльгудин Д.Я. - СНТ Дружба, уч.376,377) ПС Диффузион г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-546 (ООО Арис-Плюс) и стр-во ЛЭП-0,4кВ д/тех.пр. зд. ТБО ул.Попова г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-772 (ИП Новиков И.А. - склад.комп.) ПС Водозабор д.Киселевка Смол. р-н | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП-236 в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КЛ-6кВ РП-21 ТП конно-спорт.школы п.Одинцово г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Вынос КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ в кв-ле ул. Крупской, 25 сентября | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1
| Рек-ция ЗТП-27 (ООО Нефтетракт АЗС) г.Рославль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-534 (Долотин О.-магазин) ул.Румянцева г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35 кВ Заречная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ 6 Установка 2-х линейных ячеек 10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек.ПС Удомля, замена МВ на ВВ с рек.РЗА (ЗАО Ипотечная компания атомной отрасли) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. резерв ячейки № 29 ПС 110 кВ Андреаполь | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек.ПС 35/10кВ "Гришкино, с стр-м распред.сети (подключение ООО "Шкода Сервис") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек.яч.10 кВ ф.5 на ПС 35/10 кВ Вега, замена масл.выключстеля на вакуумный с рек.РЗА (ООО КомплектПроектСтройСервис) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек.яч.10 кВ ф.6 на ПС 35/10 кВ Нагорское, рек.РЗА (ООО АВК Ойл-К) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек.ПС АКУ (ПИР) (Ольховик А.И.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Аварийный запас | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Долевое строительство: Здание РП с ТП стадион им.Вагжанова | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретено ОС на условиях финансового лизинга | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Северная (инв.№ 1000592) (3-х сторонние Договора ТП с МУП ЯГЭС) - Реконструкция здания ЗРУ 6кВ ПС 110/6 Северная (инв.№ 1000592) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РоПО. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф192 ПС 110/10 кВ Плоски (инв.№ 3001826) от КТП-250 кВА Заречье-1 ф194 ПС 110/10 кВ Плоски (инв.№ 11003448) (д.ТП 40106133, 40106127, 40106062, 40106131, 40106124 и т.д.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РоПО. Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС Углич (инв.№ 11004078) (д.ТП 40096930) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Константиново (инв.№ 13012098-00, 11003032, 11003036) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РоПО. Реконструкция КТП-63 кВА Весна-2 ВЛ-10 кВ №4 Заячий холм ПС 110/35/10 кВ Техникум (инв.№ 13011531-00), строительство ВЛ-0,4 кВ (д.ТП 40115626) - Реконструкция КТП-63 кВА Весна-2 ВЛ-10 кВ №4 Заячий Холм ПС 110/35/10 кВ Техникум (инв.№13011531-00) - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-63 Весна-2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РоПО. Реконструкция ТП Одерихино ф23 ПС 110/35/10 кВ Беклемишево (инв.№ 11004378) со строительством ВЛ-0,4 кВ (д.ТП 40127882) - Реконструкция ТП Одерихино ф.23 ПС Беклемишево (инв.№11004378) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС 35/6 кВ Некрасовское | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РоПО. Реконструкция трансформатора ТМ-10/10 г.Ростов ТП 20 (инв.№ 11005066) трансформатора ТМ-400/10-2 шт г.Ростов ТП 72 (инв.№ 11005020) (д.ТП 7-ТП/06-РоС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Реконструкция КТП-100кВА "Сады русь" (инв.№ 13011710-00). (д.ТП 40112822 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Новое строительство | 17/103 | 112/270 | 73/397 | 274/797 | 473/1566 | 17/103 | 112/271 | 102/355 | 343/1893 | 571/2619
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 13/52 | 108/220 | 69/362 | 265/651 | 453/1283 | 13/52 | 108/220 | 98/329 | 279/1020 | 497/1619
45 | Строительство ВЛ-110 Фрунзенская до ВЛ-110 Дубовое-Долбино (с заходом на ПС Майская двух цепей) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
46 | Строительство ВЛ-35кВ "Муром - Н.Таволжанка" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
47 | Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ по технологическому присоединению | 1/4 | 3/3 | 29/96 | 24/89 | 54/190 | 1/4 | 3/3 | 19/79 | 22/44 | 42/129
48 | Строительство ВЛ 10 кВ, электроснабжение ИЖС | 0/0 | 0/6 | 0/26 | 0/0 | 0/31 | 0/0 | 0/6 | 0/11 | 0/7 | 0/23
49 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 0/2 | 0/7 | 1/2 | 0/0 | 1/11 | 0/2 | 0/7 | 1/3 | 1/17 | 1/27
50 | Строительство ВЛ 0,4 кВ, электроснабжение ИЖС | 0/0 | 0/63 | 0/15 | 0/9 | 0/86 | 0/0 | 0/63 | 0/59 | 0/18 | 0/138
51 | Строительство КЛ 10 кВ, электроснабжение ИЖС | 0/0 | 0/2 | 0/15 | 0/8 | 0/24 | 0/0 | 0/2 | 0/42 | 0/16 | 0/60
52 | Строительство КЛ 35 кВ по технологическому присоединению | 0/0 | 0/9 | 9/0 | 0/0 | 9/9 | 0/0 | 0/9 | 9/0 | 0/0 | 9/9
53 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 по технологическому присоединению | 4/1 | 15/24 | 0/23 | 18/6 | 37/52 | 4/1 | 15/24 | 10/22 | 8/40 | 37/85
54 | Строительство КЛ 0,4 кВ, электроснабжение ИЖС | 0/0 | 0/12 | 0/39 | 0/90 | 0/141 | 0/0 | 0/12 | 0/7 | 0/19 | 0/38
55 | Строительство КЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 0/2 | 0/11 | 3/9 | 0/1 | 3/22 | 0/2 | 0/11 | 4/15 | 2/13 | 6/40
56 | Обеспечение надежности электроснабжения с рек. ПС -110 кВ "Химзавод" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
57 | Строительство ПС-110/10 кВ "Крапивенская" с заходами | 0/0 | 32/13 | 0/0 | 0/0 | 32/13 | 0/0 | 32/13 | 0/0 | 4/10 | 36/22
58 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Майская" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
59 | Строительство ПС-35 кВ "Южные Коробки" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
60 | Приведение учета требованиям ОРЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
61 | Модернизация УСПД типа "Систел" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
62 | АИИС КУЭ розничного рынка Белгородэнерго (II Этап) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
63 | Проектирование ВЛ-110 кВ от подстанции 110/6 кВ "Мичуринская" до ПС 330 кВ "Фрунзенская" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
64 | Интеграция электрических сетей ВЛ 10/0,4 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 45/458 | 45/458
168 | Строительство ВЛ-110 кВ Центральная-Аксинино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
169 | Усиление эл. сетей 35 кВ ОАО "Брянскэнерго" при возможном размыкании связей с Беларусью | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
170 | Строительство ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1
171 | Строительство ВЛ 6-10 кВ по Брянской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
172 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП Теменичи | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/3
173 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. Крахмал Патока | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1
174 | Строительство ВЛ-6 кВ ф. Стеклянная Радица | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1
175 | Строительство ВЛ-6 кВ от КТП №242 ф. Путевка РП Толмачево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1
176 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1
177 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 242 ф. Путевка РП Толмачево | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 1/1
179 | Строительство ПС 110/6 кВ Соловьи в г.Брянск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
180 | ПС 110/35/6 кВ Плюсково (выкупная цена по договору лизинга) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
181 | Строительство КТП № 11 н.п. Добрунь | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0
182 | Строительство КТП № 260 (181А) н.п. Отрадное | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0
183 | Строительство КТП № 261 (1А) н.п. Курнявцево | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0
184 | Строительство КТП № 169 н.п. Супонево | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0
185 | Строительство КТП № 355 ф. 603 ПС Тембр н.п. Песчанка | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0
186 | Строительство КТП н.п. М. Полпино | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0
187 | Строительство КТП № 218 н.п. Дятьково | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0
188 | Строительство КТП № 246 н.п. Путевка | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0
189 | Строительство РП Антоновка | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/1
190 | Строительство ТП Казначейство (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1
191 | Строительство ЦРП Старый аэропорт (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/3
192 | Строительство ТП, КТП (тех.присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
195 | АИИС КУЭ РРЭ Брянскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
196 | Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
197 | Пожарная сигнализация ЦОК | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
198 | КЛ-0,4 кВ - 0,1 км , ЗТП № 337/2х250 - 1 шт; ТП 160+250 кВА- 1 шт; ВЛ-0,4 кВ - 3,6 км (ЗАО "Клинцовский силикатный завод") | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/4
203 | 1/2 здания ЗТП №1 (2-й этаж) (контрагент - ООО "Софт-Про") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
257 | АИИС КУЭ РРЭ Воронежэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
258 | Создание системы учета эл/энергии РРЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
259 | Монтаж приборов учета электроэнергии жилых домов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
531 | Строительство ВЛ-110 кВ "8-е Марта-Коренево-Рыльск" с установкой ячейки на ПС "Рыльск" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
532 | Строительство ВЛ-110 кВ "Шумаково - Мантурово" с установкой ячеек на ПС "Шумаково" и ПС "Мантурово" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
533 | Строительство ВЛ 35 кВ (тех.присоед) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
534 | Строительство ВЛ 6-10 кВ для обеспечения резервного питания социально значимых объектов ( в соответствии с согласованным перечнем) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
535 | Строительство ВЛ-10 кВ (тех.присоед) | 0/4 | 0/15 | 0/14 | 0/19 | 0/51 | 0/4 | 0/15 | 0/2 | 0/51 | 0/71
536 | Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш.район - 1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/28 | 0/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/17 | 0/17
537 | Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш.район) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
538 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения резервного питания социально значимых объектов ( в соответствии с согласованным перечнем) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
539 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (тех.присоед) | 0/6 | 0/9 | 0/15 | 0/35 | 0/63 | 0/6 | 0/9 | 0/8 | 0/12 | 0/33
540 | Строительство 2-х цепного участка кабельной линии 110 кВ (отпайка от ВЛ-110 кВ "ТЭЦ - 1 - Лесная" №1, №2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
541 | Строительство КЛ 10 кВ (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/10 | 0/10
542 | Строительство КЛ 10 кВ ориентировочной длиной 1 км(территория леса) (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
543 | Строительство ПС 110/10 кВ "Родники" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 50/0 | 50/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 50/2 | 50/2
544 | Строительство ПС 110/10 кВ "Северная" со строительством отпайки от ВЛ-110 кВ до ПС 110/10 кВ "Северная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
545 | Строительство ПС 110 кВ "Цемент" (тех.присоед) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
546 | Строительство КТП 6-10/0,4 кВ для обеспечения резервного питания социально значимых объектов ( в соответствии с согласованным перечнем) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
547 | Строительство КТП 6-10/0,4 кВ (тех.присоед) | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 12/0 | 19/0 | 1/0 | 3/0 | 1/0 | 14/0 | 18/0
548 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район - 1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 14/0 | 14/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11/0 | 11/0
549 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 13/0 | 13/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 13/0 | 13/0
550 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
552 | Создание АИИС КУЭ РРЭ (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
617 | ВЛ 110кВ "Ситовка-ТЭЦ-2" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
618 | ВЛ 110 кВ "Компрессорная- Чаплыгинская ОЭЗ с РП" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
619 | ВЛ 110 кВ ПС "Химическая" - ПС "Данковская ОЭЗ" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
620 | ВЛ 110 кВ "Тербунская" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
621 | ВЛ 35 кВ "Полевая" - реконструкция с увеличением сечения провода | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
622 | ВЛ 35 кВ "ЛОЭЗ" - реконструкция с увеличением сечения провода | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
623 | Строительство ВЛ 10 кВ по заявкам глав администраций | 2/5 | 1/0 | 2/3 | 17/26 | 20/33 | 2/5 | 1/0 | 2/4 | 5/12 | 9/20
624 | Реконструкция линий ЛОКК 10 кВ | 0/0 | 1/1 | 1/3 | 6/37 | 6/40 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 2/4
625 | Реконструкция безхозяйных сетей 10 кВ | 0/0 | 1/1 | 1/3 | 6/13 | 7/15 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/6 | 1/6
626 | Строительство ВЛ 10 кВ по технологическому присоединению | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
627 | Вынос ЛЭП | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0/1 | 0/5
628 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по заявкам глав администраций | 0/5 | 0/1 | 0/4 | 0/73 | 0/82 | 0/5 | 0/1 | 0/5 | 0/31 | 0/40
629 | Реконструкция линий ЛОКК 0,4 кВ | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 2/96 | 2/99 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/23 | 0/24
630 | Реконструкция безхозяйных сетей 0,4 кВ | 0/0 | 0/3 | 0/2 | 0/23 | 0/28 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/5 | 0/8
631 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с РП ОЭЗ "Тербунская" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/16 | 2/16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
632 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ мкрн. "Университетский" | 0/0 | 2/1 | 14/47 | 1/1 | 16/47 | 0/0 | 2/1 | 0/4 | 11/1 | 12/4
633 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения юр. лиц | 1/1 | 0/3 | 1/3 | 0/1 | 1/6 | 1/1 | 0/3 | 1/5 | 1/1 | 2/8
634 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения юр. лиц (план) | 1/4 | 1/15 | 1/5 | 0/7 | 1/29 | 1/4 | 1/15 | 1/2 | 1/39 | 3/58
635 | Присоединение котельной в г. Грязи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
636 | Реконструкция ПС 110 кВ "Бугор" с заменой существующих тр-ов на 2х63 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
637 | ПС 110/10 кВ "Манежная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 40/0 | 40/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 40/1 | 40/1
638 | Реконструкция ПС 110 кВ (яч. 6 кВ) на пс "Южная", "Юго-Западная", "Привокзальная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
639 | ПС 110 кВ "Университетская" - 2 очередь | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 40/0 | 40/0 | 0/0 | 0/0 | 40/0 | 0/0 | 40/0
640 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Цементная" с заменой Т3 20 МВА на 63 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
641 | ПС 110 кВ "Тербунская" ( 2-я очередь) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
642 | ПС -110 кв "Агрегатная" - расширение с заменой тр-ов 2х16 МВА на 2х25 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
643 | ПС 110/10/6 кВ "Юго-Западная" расширение с установкой 3-го тр-ра 63 МВА. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
644 | ПС 110/10/6 кВ "Южная" замена трансформаторов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
645 | ПС 110/35/10 кВ "Лебедянь" реконструкция с заменой тр-ров на 2х40 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
646 | Строительство ПС-35кВ "Сселки" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
647 | ПС 35/10 кВ "СОМ" в п. Добринка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
648 | ПС 35/10 кВ "Романово" - строительство с тр-рами 2х10 МВА с ВЛ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
649 | ПС 35/10 кВ "Борино" реконструкция с установкой 2-х тр-ов по 6,3 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
650 | ПС 35/6 кВ "№ 2" расширение с заменой 1-го тр-ра 1,6 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
651 | ПС 35/10 кВ "Каменная Лубна" расширение с установкой 2-го тр-ра 1,6 МВА. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
652 | РП 10 кВ + КЛ от ПС "Манежная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
667 | Программа по снижению потерь Липецкэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
668 | АИИС КУЭ РРЭ Липецкэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
669 | АИИС КУЭ розничного рынка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
670 | АИИС КУЭ розничного рынка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
704 | Строительство ВЛ-35 кВ "Тросна - Красноармейская" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
705 | Строительство ВЛ-35 кВ от ПС-110 кВ "Залегощь" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
706 | Строительство ВЛ-10 кВ для ИЖС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
707 | ВЛ-10 кВ от ПС-35 кВ "Дросково" (Сетенево) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
708 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ от ПС-35 кВ "Дросково" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
709 | ВЛ_КЛ-10 КВ от ПС-110 кВ "Пищевая" (МКЗ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
710 | Строительство ВЛ-10 кВ "Тельчье - Пищевая" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
711 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС_35 кВ "Красноармейская" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
712 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС-35 кВ "Апальково" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
713 | Строительство ВЛ-10 кВ для ТП | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0/3 | 0/1 | 0/3
714 | Строительство ВЛ-0.4 кВ для ИЖС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
715 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для ТП | 0/4 | 0/8 | 0/3 | 0/4 | 0/17 | 0/4 | 0/8 | 0/10 | 0/6 | 0/26
716 | Строительство КЛ-10 КВ для ИЖС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
717 | Строительство КЛ-10 КВ для техприсоединений | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1
718 | Строительство КЛ-04 КВ для техприсоединений | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
719 | Погашение задолженности прошлых лет | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
720 | Строительство ПС-35 кВ "Сутолока" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
721 | Уст. ячеек отх.линий на ПС-110 кВ для ТП | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
722 | Монтаж ячеек отходящих линий от ПС-110 кВ для ИЖС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
723 | Монтаж ячейки отх.линии на ПС 110/10 кВ "Пищевая" (МКЗ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
724 | ТП-10/0.4 кВ на ВЛ-10 кВ для ИЖС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
726 | ТП-10/0.4 кВ на ВЛ-10 кВ в н.п. Сетенево, Покровское-2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
727 | Строительство ТП-10/0,4 кВ для ТП | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0
728 | АИИС КУЭ розничного рынка Орелэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
729 | Стр-во пристройки к гаражу Хотынецкого РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
734 | ПИР на электроснабжение ООО "Знаменский СГЦ" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
906 | Строительство ВЛ-110кВ Рудня-Голынки | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
907 | Строительство ВЛ-851, ВЛ-852. 2-х цепная ВЛ-110 от ПС-220 кВ Смоленск-1 на ПС-110 кВ Диффузион, ПС-110 кВ Козино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
908 | Строительство участков ВЛ-175, ВЛ-178: 2-х цепная отпайка на ПС 110/35/6 "Семичевка" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
909 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ ПС-110 кВ Светотехника - ПС-110 кВ ГФЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
910 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ для включения ПС -110 кВ Печерск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
911 | Строительство ВЛ-0.4 кВ (физ.юр. лица до 15 кВт) | 0/6 | 1/13 | 2/10 | 0/0 | 3/29 | 0/6 | 1/13 | 5/16 | 0/34 | 6/68
912 | Эл. снабжение Дома правосудия в г. Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
913 | КЛ-6кВ от РП-21 "Диагностич. центр" (Хирургич. корпус) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
914 | КЛ-6кВ и ТП (Рек-ция ПС 110кВ Диффузион) в г.Смоленске(Центр травматологии) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
915 | Стр-во КЛ-6кВ и ТП, по пр.Строителей-ул.Рыленкова (Спорткомплекс) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
916 | Стр-во КЛ, КТП, замена ячейки (Адм.здание РДУ, ул.Аптечная д.1) | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
917 | Проектир. и стр-во КЛ-6кВ от РП-22 до ТП-469 (ГУ Банка РФ, г.Смоленск) | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
918 | РП-16-проектируемая ЗТП. Замена КЛ-6кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
919 | Эл.снабжение жил.дома и гостиницы, Смол.обл. г.Ярцево, ул.Энтузиастов, 16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
920 | Стр-во ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-497 для эл.снаб. отдела УФМС по Смол. обл. | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1
921 | Стр-во КЛ-0,4кВ РП-11 ВЛ-609 ПС Сафоново (12-ти кв. жил.дом г.Сафоново) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1
922 | Стр-во КЛ-0,4кВ РП-11 ВЛ-609 ПС Сафоново (50-ти кв. жил.дом г.Сафоново) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1
923 | Стр-во КЛ-0,4кВ ТП 672 Л-610, Л-618 РП-13 Л-1308 ПС Диффузион (адм.зд. ООО "Развитие") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1
924 | Стр-во КЛ-0,4кВ от ЗТП-42 ПС Трубная и от ЗТП-34 ПС Гагарин г.Гагарин (ЗАО Тандер) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
925 | Строительство ПС-110/35/6 кВ "Семичевка" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
926 | Строительство ПС-110 кВ Ясенная (перевод с 35 кВ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
927 | Строительство ПС-110 Печерск (перевод с 35 кВ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
928 | Строительство ОРУ-110, ОПУ ПС-110 кВ ГФЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
929 | Организация электроснабжения МРЦ Смоленской области (ПС 110кВ, ВЛ -110кВ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
930 | Стр-во РП-6кВ, ТП, КЛ-6кВ-(ЗАО "Ваш дом") (Рек-ция ПС 110кВ Диффузион) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
931 | РП-22 по Запольному пер в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
933 | Стр-во ТП и отпайка ВЛ-10кВ от Л-1024 ПС Ярцево-2 (ПСФ Сталькон-Регион) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
934 | Строительство ВЛ-851, ВЛ-852. 2-х цепная ВЛ-110 от ПС-220 кВ Смоленск-1 на ПС-110 кВ Диффузион, ПС-110 кВ Козино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
935 | Строительство участков ВЛ-175, ВЛ-178: 2-х цепная отпайка на ПС 110/35/6 "Семичевка" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
936 | Строительство ВЛ-110 кВ ПС 110 кВ Днепровское - ПС 110 кВ Сычевка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
937 | Строительство ВЛ-849, ВЛ-850. 2-х цепная ВЛ-110 кВ от ПС-220 кВ Смоленск-1 на ПС 110 кВ Новосельцы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
938 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ ПС-110 кВ Светотехника - ПС-110 кВ ГФЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
939 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ для включения ПС -110 кВ Мелькомбинат | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
940 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ для аключения ПС -110 кВ Печерск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
941 | Строительство заходов ВЛ-110 кВ на ПС 110 кВ Ясенная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
942 | Строительство ПС-110/35/6 кВ "Семичевка" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
943 | Строительство ПС-110 кВ Новосельцы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
944 | Строительство ПС-110 кВ Ясенная (перевод с 35 кВ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
945 | Строительство ПС-110 кВ Мелькомбинат (перевод с 35 кВ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
946 | Строительство ПС-110 Печерск (перевод с 35 кВ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
947 | Строительство ПС-110 кВ ГФЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
948 | Организация электроснабжения МРЦ Смоленской области (ПС 110кВ, ВЛ -110кВ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
949 | Строительство одноцепного захода ВЛ 35кВ Перенка - Липовка с отпайкой на ПС ЯО-100/6» на ПС ЯО-100/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1058 | Строительство ВЛ-10 кВ по Тамбовской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/14 | 0/14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/10 | 0/10
1066 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0
1068 | АИИС КУЭ розничного рынка Тамбовэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1069 | Программа первоочередных мер по модернизации АИИС КУЭ РРЭ Тамбовэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1244 | Строительство распред. Сети 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ (ООО "Территория") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1245 | Строительство ВЛ 10 кВ от ф.12 ПС №9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/5 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/7 | 0/7
1246 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 100 кВА, строительство ВЛ-10 кВ (ООО "Андреев Софт) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1247 | Строительство распред.сети 10 кВ, КТП 10/0.4 кВ (СНТ "Лесная поляна") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1
1248 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 160 кВА, строительство ВЛ-10 кВ(ООО "Лукойл - Центрнефтепродукт") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1
1249 | Строительство ТП 10/0,4 кВ тр-р 250 кВА, строительство ВЛ 6 кВ (ф. 6 кВ № 2 ПС 35/10 кВ № 10) (СНТ "Петушок") | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0
1250 | Строительство ЛЭП 6 кВ "Б. Городок-КОТС-1"и "Б. Городок-КОТС-2" с реконструкцией ПС 35/6 кВ Белый Городок | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1251 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с тр-м 100 кВА, стр-во ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.2 ПС 110/35/10 кВ "Южная" до ТП (350м) ( ООО "Клайд") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1252 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ -10 кВ ф.13 ПС Кулицкая протяженность 350 м. (оплата 20.01.2010) (СНТ Простор) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1253 | Строительство ВЛ 10 кВ 0,95 км (ф. № 1, оп. 108, ПС 35/10 кВ Земцы) (ООО "76 - Ойл АЗС") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1254 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 160 кВА, строительство ЛЭП 10 кВ от КТПП "Кривцово-ферма" фид 9 ПС Мамулино до проектируемой ТП - 0,2 км, монтаж ячейки с выключателем нагрузки в КТПП 250 Ква (ООО "Нинэль") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1255 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВА и строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 600 м (Конаковский р-н, д Андрейцево) (Носанов М.А.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1256 | Строительство КТП 6/0,4 кВ 160 кВА и строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 100 м (Конаковский р-н, п. Изоплит, п. Озерки, Механический пр-д, д. 46., ПС 35/6 кВ № 5) (ООО "Повар Люкс") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1257 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВА , строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 100 м. (ПС Дмитрова Гора) (КФК "Ручеек") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0
1258 | Строительство 2 КТП 10/0 кВ с тр-ми 400кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2,2 км, пристыковка линейной ячейки 10 кВ на ПС 35/10 кВ Городня (ЗАО племзавод "Заволжское") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1259 | Строительство РП 10 кВ и ЛЭП 10 кВ от ПС 35/10 Мокшино (ООО "ТрастСтройИнвест") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 2/5
1260 | Строительство ВЛ 10 кВ по Тверской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1261 | Строительство ЛЭП-10 кВ и РП-10 кВ "Цанова" от ПС 110/10 кВ "Пивзавод" с реконструкцией ПС 110/10 кВ "Пивзавод" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1262 | ПИР для строительства будущих лет филиала Тверьэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1263 | Строительство здания ЦУС, Конаковский РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1269 | Строительство ПБЗ рядом с территорией ПС 220/35/10 6 кВ Нелидово | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1270 | Отвод земли по строительство ПС 110/10 кВ в д.Бортниково, ПС 110/10 кВ по ул. Оснабрюкская в Пролетар. р-не г. Твери | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1271 | Сан.-эпид. Экспертиза для отвода земли под стр-во РП по ул. Новая Заря | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1272 | Покупка ТП по ул. Розы Люксенбург, д.60 ТП (Тверь, ООО "Элиан") (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1273 | Приобретение электросетевого имущества в рамках программы интеграции сетей (СПК "Маловасилёвский") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1274 | Долевое строительство БКТП (ЗАО Торговый дом "Перекресток") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1366 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС Аббакумцево до ПС Некрасово с переходом через р. Волга. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1367 | РПО. Строительство ВЛ-10кв с установкой КТП-100 кВА Глебово-Кузнецкая от ВЛ10кВ ф.4 ПС Глебово | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1368 | Строительство ВЛЭП (мероприятия по повышению надежности социально-значимых объектов). | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | 0/3 | 0/6 | 1/10 | 1/18
1369 | Строительство ВЛЭП для подключения объектов когенерации Ярославской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1370 | РоПО. Строительство ВЛ 10 кВ от вновь устанавл яч 10 кВ на новой ПС Кибернетик (инв. №11004870) (д. ТП №№1002,566,567--ТП/08-РоС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1371 | РПО. Строительство ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Шашково (д.ТП 40094337/ТП-10/РПО(ф-1), 40094335/ТП-10/РПО(ф-1), 40094853/ТП-10/РПО(ф-1) и т.д.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1372 | ЯПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП (3,2 км) и КТП-250 кВА п.Скалино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1373 | ЯПО. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТПП Туношна -2 до средней общеобразовательной школы в с. Туношна (д.ТП №155-ТП/07-ЯС от 14.12.07.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1374 | ЯПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП Семеновское с реконструкцией КТП-25 Семеновское ф3 ПС Курба (инв. № 11000605) (д. ТП № 861; 998; 873; 900-ЯС/09-ТП (ф-1)) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1375 | РоПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП "Спасс" ф4 ПС Техникум (д. ТП № 800-РоС/09-ТП (ф-1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1376 | РоПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП (180+160) кВА № 20 ЛЭП-7 РП-1 ВЛ-10 кВ №608 ПС Ростов (д. ТП № 2402-РоС/09-ТП (ю-3) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1377 | ЯПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП -160 кВА "Полив" ВЛ-10 кВ №307 ПС "Ярцево" (д. ТП № 2008-ЯС/09-ТП (ф-1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1
1378 | РоПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА к/х "Малова" от ВЛ-10 кВ №125 ПС 110/35/10 Углич (инв. № 13011319-00) (д. 1675-Рос/09-ТП(ф-1) и 1676-РоС/09-ТП(ф-1)) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1379 | Строительство ВЛЭП 0,4 кВ по Ярославской области по ТП | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0/4 | 1/6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0/3
1380 | Погашение задолженности прошлых лет, лизинговые платежи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1381 | Строительство КЛ-10кВ от ПС 110/10 Чайка до РП-10кВ завода по изводству линолеуиа IVC | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1382 | ЯПО. Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС100/6-6 кВ Которосль до РТП-6 кВ и РП-6кВ концертно-зрелищного центра, строительство РТП6-0,4кВ и РП6-0,4кВ концертно-зрелищного центра | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 17/0 | 17/1
1383 | ЯПО. Строительство КЛ10кв ячеек 10кВ и дугогасящих реакторов на ПС 110/10кВ "Перевал" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1384 | ЯПО. Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Брагино до существующего РП-10 кВ (д.ТП 40085734/ТП-10/ЯПО от 27.01.2010г) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1
1385 | ЯПО. Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" (д. ТП№2356-ЯС/09-ТП(ю-6)) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1386 | ЯПО. Строительство ПС 110/6/6 "Которосль" с трансформаторами 2х25МВА с перспективой установки трансформаторов 2х40МВА и строительство ВЛ-110 кВ Фрунзенская-1 до ПС Которосль | 0/0 | 50/0 | 0/4 | 0/0 | 50/4 | 0/0 | 50/0 | 0/4 | 0/0 | 50/4
1387 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Сокол с трансф.2х40 МВА. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1402 | Строительство диспетчерской связи ЦУС (перевод каналов ТМ/ТЛФ в ЦУС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1403 | Строительство диспетчерской связи ЦУС (пульты) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1404 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1406 | АИИС КУЭ ОРЭ Ярэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1407 | АИИС КУЭ розничного рынка Ярэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1408 | Расширение ПС 35/6 Заволжская с установкой тр-ра 10 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1409 | Строительство зданий Г. Ямского и Любимского РЭСов РоПО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1410 | ОПС на ПС Перевал | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1411 | ОПС на ПС Северная ЯПО (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1412 | ОПС в зданиях базы Рыбинского РЭС (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1413 | ОПС на ПС Кулаково РоПО (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1414 | Строительство ОПС в зданиях Ярославского РЭС (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1415 | Брейтовский МР | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1416 | МУП "Горэлектросеть", г.Тутаев | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1417 | Рыбинский МР | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1418 | КХ Колычева, Мышкинский МР | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1419 | ОАО "Сельхозхимия", Ярославский МР, п.Лютово | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1420 | Администрации МР (выкуп земельных участков) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1421 | Приобретение имущества по договорам дарения | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1422 | ПС Демино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1423 | Проведение предпроектных работ, оценка имущества | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1424 | ЗТП 2х250кВа, ВЛ-0,4 (0,28км), КЛ-0,4 (0,09км) (контрагент - Кукобойский МУП ЖКХ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1425 | ВЛ-0,4кВ (32,72км); КЛ-0,4кВ (0,54км); ВЛ-6кВ(19,44км); КТП-100кВА (2шт.) (Контрагент - Вареговский МУП "Комфорт") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1426 | ВЛ 10кВ (0,5115км); КТП (630кВа+630кВа) (контрагент - Адм. Борисоглебского МР) | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 2/1
1427 | ВЛ-10кВ (0,18км); КТП-630кВа (контрагент - Адм. Брейтовского МР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1
1428 | 9 зданий ЗТП, оборудование ЗТП (250, 2х400), КТП (250+160), ВЛ-10 (4,7км); ВЛ-0,4 (4,646км) (Собственник - Переславский МР, Контрагент -МУП ЖКХ Переславского МР) | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/6 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/6
1429 | ВЛ-10 (0,8км); ВЛ-0,4 (42,085км); КЛ-10 (15,1км); КЛ-0,4 (5,056км); КТП/ЗТП - 5шт. (Собственник - Рыбинский МР, Контрагент - МУП Коммунальные системы) | 0/0 | 0/0 | 3/21 | 0/0 | 3/21 | 0/0 | 0/0 | 4/21 | 0/0 | 4/21
1430 | ПС 35/6 Мокеиха (1600 кВА) (Собственник - Мышкинский МР, Контрагент - Октябрьский МУП ЖКХ) | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0
1431 | 4 здания ЗТП (оборудование принадлежит ОАО "МРСК Центра"); 2 тр-ра (160+250кВа); ЗТП (Контрагент - Адм. Даниловского МР) | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0
1432 | ВЛ-10 (8,71км); ВЛ-0,4 (7,49км); КЛ-10 (0,45км); КЛ-0,4 (20,662км); КТП/ЗТП/ПС (суммарно 18553кВа.); здания ЗТП (19шт.) (Собственник - Рыбинский МР, Контрагент - МУП Коммунальные системы) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 19/38 | 19/38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 17/58 | 17/58
1433 | КТПП 2х100, ВЛ-10 (0,06+0,3км), КЛ - 0,12км; ВЛ-0,4 (0,312+0,3км) (Контрагент - ОАО Пошехонская теплосеть) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1
1434 | ВЛ-10 (1,7км); КТП(250кВА) (Контрагент - ОАО "Русгидро") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/2
1439 | Договора дарения, оценка объектов | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 1/1 | 2/5
1440 | Материалы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1441 | Лизинговые платежи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 18/45 | 18/45
| Прочее новое строительство | 4/51 | 4/51 | 5/36 | 9/147 | 21/283 | 4/51 | 4/51 | 5/26 | 64/874 | 75/1000
178 | Погашение задолженности прошлых лет | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
193 | Строительство КТП, ЗТП, РП по Брянской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
194 | Строительство 1-й очереди ВОЛС Дубровка-Брянскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
232 | Строительство КТП 10/0,4 кВ Воронежской области | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 3/0 | 6/0
248 | Одноцепная отпайка от опоры №117 ВЛ-35кВ линии №74 до новой ПС "Аэробус" для техприсоединения ООО"Аэробус" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
249 | КЛ-110 кВ от ПС №2 до ПС №10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
250 | Кабельная линия 110 кВ от ПС 110/6 кВ № 45 "Калининская" до ПС 35/6 кВ №10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
251 | Строительство КЛ -10 кВ в Рамонском р-не от РП-10кВ "Град" 1 секц. до опоры №74 ВЛ-10-14 ПС №13 "ВПИ" | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/2
252 | КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ №45 до ПС 35/6 кВ№10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
253 | Строительство КЛС-"Рогачевка-В.Хава" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
254 | Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
255 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/Телеф в ЦУС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
256 | Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
260 | ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
261 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации Борисоглебского,Новохопёрского,Поворинского, Таловский РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
262 | Монтаж системы видеонаблюдения РПБ Новоусманского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
263 | Монтаж системы видеонаблюдения ПС № 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
264 | Ограждение и благоустройство РПБ Н.Усманского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
265 | ВЛ 500кВ "НВАЭС-Бутурлиновка" (налог на землю) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
266 | Жилой поселок при ПС 500 кВ "Воронежская" (налог на землю) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
269 | ПС 110/10кВ "Хохол- районная" с ВЛ 110кВ "Латное - Хохол-районная" (налог на землю) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
270 | ПС 110/10кВ "Шилово" в п. Шилово для техприсоединения ООО "Регион-Проект" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
271 | ПС 110/35/10 КВ "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ"с отпайкой ВЛ-110 (налог на землю) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
272 | ПС 35/10 кВ "ПОВОРИНО" (налог на землю) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
283 | Система контроля доступа в администратином здании аппарата управления филиала ОАО "МРСК Центра"-"Воронежэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
284 | Монтаж системы видеонаблюдения и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/5
285 | Строительство ВЛЭП 1-20 кВ в населенных пунктах Воронежской области | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/12 | 0/12
286 | Строительство артезианской скважины в рамках реконструкции базы Семилукского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
287 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по Воронежской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 0/8 | 0/0 | 0/0 | 0/12
288 | Строительство ВЛЭП 0,4 кВ в населенных пунктах Воронежской области | 0/4 | 0/8 | 0/0 | 0/0 | 0/12 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1
289 | Строительство КЛ -10 кВ в Рамонском р-не от РП-10кВ "Град" 1 секц. до опоры №74 ВЛ-10-14 ПС №13 "ВПИ" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1
290 | Строительство КЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ №20 ПС 35/10кВ №13 для техприсоединения жилого дома Жужукина В.А. по адресу г.Воронеж, с.Подгорное , пер.Прохоровский , д.№1. | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
291 | Строительство КЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 407 ПС "Богучар" для техприсоединения АЗС ООО "Профессионал +" в Богучарском районе | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1
292 | Строительство КЛ -0,4кВ от опоры №88/2 ВЛ 0,4кВ №14 от КТП 6/0,4кВ № VII-3 ПС "Поворино-1" для техприсоединения модульной котельной (МУП"Теплосеть) | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
293 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № Х-1 для техприсоединения НРП ОАО "Мегафон"в с. В.Карачан Грибановского района | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
294 | Строительство КЛ-10кВ в 2 цепи от опоры №106 ВЛ-10кВ № 8 до ПС Грибановка для техприсоединения магазина "Магнит" (ЗАО "Тандер" ) по адресу: Воронежская обл., Грибановский р-н, п.г.т. Грибановский, ул.Центральная, 14. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
295 | Строительство КЛ-10кВ от ПС 35/10/6кВ №7 "ХПП"для технологического присоединения эл.установок зернового склада и комбикормового завода ООО "Воронежмясопром" Семилукского района Воронежской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
296 | Строительство КЛ-6кВ от ПС 110/35/6кВ "МЭЗ" до вновь смонтированной КТП 40кВА для техприсоединения административного здания и автомастерской ИП Чиркова А.В. в г. Лиски | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1
297 | Строительство КЛ-10кВ в 2 цепи от опоры №106 ВЛ-10кВ № 8 до ПС Грибановка для техприсоединения магазина "Магнит" (ЗАО "Тандер" ) по адресу: Воронежская обл., Грибановский р-н, п.г.т. Грибановский, ул.Центральная, 14. | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1
298 | Строительство КЛ-0,4 кВ (L=0,02км) от опоры №3 ВЛ-6 кВ №10 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома для техприсоединения многоквартирного жилого дома ООО "Воронежская Металлоперерабатывающая Компания" по адресу: Воронежская область, г. Поворино, ул. Советская, 33. | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
299 | Строительство ограждения и благоустройство территории ремонтно-производственной базы Каменского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
300 | Строительство ПС 110/10кВ "Курская" для электроснабжения комбикормового завода для ОАО "Воронежмясопром" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
301 | Строительство ПС 110/6 кВ для техприсоединения электроустановок предприятия "Дон-Гранит" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
302 | Строительство ПС 35/10кВ (мощностью 6,3 МВА) в Рамонском районе | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
303 | Строительство радиомачты ОАО "Воронежэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
304 | Телемеханика Н.Девицкого РЭС, ПС "Нижнедевицк", "Вязноватовка","Родина","Синие Липяги" для тех.присоединения ООО "Воронежмясопром" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
328 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации РПБ ПО КЭС, Петропавловского, Бутурлиновского, Павловского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
329 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации Лискинского, Подгоренского, Острогожского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
330 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации Панинского, Каширского РЭС, РПБ ПО СЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
331 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации в здании исполнительного аппарата Воронежэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
333 | Приобретение ВЛ,КЛ,ТП (Администрация Каменского муниципального района) ВЛ-10кВ 12,56км, ВЛ-0,4кВ 53,60 км, КЛ-10кВ 2,97км, КЛ-0,4кВ 3,06км, ТП 28шт | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/54 | 0/54 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/72 | 0/72
334 | Приобретение ВЛ,КТП (Администрация Нижнекисляйского городского поселения) ВЛ-10/6кВ 12км, ВЛ-0,4кВ 32,67км, КТП, МТП,ТП – 19шт | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/34 | 0/34 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/14 | 0/14
335 | Приобретение ВЛ,ТП,ТМ (Администрация Подгоренского городского поселения)ВЛ-10кВ 4,4км,ВЛ-0,4кВ 25,51 км, КЛ-10кВ 2,1км, КЛ-0,4кВ 4,1км, ТП 19шт., ТМ 6шт. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/27 | 0/27 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/23 | 0/23
336 | Приобретение ВЛ, КЛ (ОАО "Журавский охровый завод") ВЛ-10/0,4кВ 1,85км, ВЛ-10/0,4кВ 0,4км, ВЛ-10/0,4кВ 1,53км, КЛ-0,4кВ 025км | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/7 | 0/7
337 | Приобретение ВЛ,КТП (ОАО "Верхнехавский элеватор")ВЛ-10кВ 0,6км, ВЛ-0,4кВ 0,7км, КТП 10/0,4кВ/ 250кВа | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/2
338 | Приобретение ВЛ, КЛ, КТП (ОАО "Племпредприятие " Воронежское")КЛ-0,4кВ 0,71км, ВЛ-0,4кВ 2,5км, КТП 10/0,4/250кВа | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 0/4
339 | Приобретение ВЛ (Администрация Селявинского сельского )ВЛ-0,4кВ 0,48км | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1
340 | Приобретение ВЛ, КЛ, КТП, ЗТП (ОАО "Перелёшенский сахарный завод") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/2
341 | Приобретение ВЛ,КТП (Завод "Элта") КТП 10/0,4кв, ВЛ-0,4кВ 0,3 км | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1
342 | Приобретение ВЛ (ООО "Ольховатский сахарный завод" ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/3
343 | Приобретение КТП (СТП "Планета")КТП 100кВа | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
344 | Приобретение ВЛ-10кВ - 0,12км КТП -1шт. (контрагент СНТ "Радуга") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/29 | 0/29
345 | Приобретение ВЛ, ТМ (ОАО "Садовский сахарный завод") ВЛ-10кВ 0,6км, ВЛ-0,4кВ 3км, ТМ 400кВа | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
346 | Приобретение ВЛ,КТП (ГНУ Воронежская овощная станция) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1443 | Акции ОАО "Ярославская городская электросеть" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
406 | Строительство ВЛЭП-10 кВ по Костромской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
407 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
408 | Строительство КЛ 6 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 0/0 | 0/3 | 0/1 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | 0/3 | 0/3 | 0/10 | 0/15
409 | ПС 110/10 кВ "Давыдовская" с заходами 110 кВ г.Кострома | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
410 | Расширение РП 110 кВ "Заря" с установкой двух трансформаторов 6,3 МВА и строительство ВЛЭП 6 кВ. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
411 | Строительство КТП 10/0,4 кВ и ВЛ 0,4-10 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 1/3 | 1/6 | 1/3 | 2/2 | 3/12 | 1/3 | 1/6 | 2/2 | 4/2 | 6/12
412 | Проект расширения РП 110 кВ "Заря" с установкой двух трансформаторов 6,3 МВА и строительство ВЛЭП 6 кВ. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
413 | Проект строительства РП в центральной части города (ул. Кооперации) (в 2010 году затраты по аренде земельного участка) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
414 | ПСД разработанное в 2009 году | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
415 | Строительство учебно-тренировочного полигона в д. Никулино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
416 | Строительство ВОЛС ЦУС до Нерехтского РЭС с заходами на ПС 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
417 | Приобретение основных средств по тех. присоединению | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1/5 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 0/6 | 2/7 | 2/13
418 | Приобретение основных средств по программе интеграции сетей (ВЛ, ТП, КТП) | 2/38 | 1/29 | 4/25 | 1/11 | 7/101 | 2/38 | 1/29 | 2/5 | 2/33 | 5/103
419 | Приобретение основных средств по договорам дарения | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1
551 | Строительство здания КРЭС | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0
553 | Приобретение ООО ГК "Промресурс" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
554 | Приобретение ВЛ, ТП (МУП "Льговские КЭТС") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
555 | Приобретение ВЛ, ТП (МУП "Обоянские КЭТС") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
556 | Приобретение ВЛ, ТП (МУП "Черемисиново КЭТС") (затраты по регистрации) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
557 | Приобретение ВЛ, ТП (МУП "Хомутовка КЭТС") (затраты по регистрации) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
558 | Приобретение КЛ, ТП (ООО ПО "Гаалс") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
559 | Приобретение КЛ, ТП у КПД | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11/5 | 11/5
653 | Модернизация АСДУ Липецкого ПЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
654 | Модернизация каналов связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
655 | Создание АСДУ пст. Карьер | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
656 | Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации в ДЦ Липецкое РДУ с ПС 110 кВ: Ситовка, Юго-Западная, Цементная, Привокзальная, Химическая, Лебедянь, Компрессорная, Набережная, Донская, согласго Технических требований Системного оператора. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
657 | Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации между ЦУС, РЭС и ПС 110-35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
658 | Модернизация оперативно-технологической радиосвязи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
659 | Создание спутниковых каналов связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
660 | Модернизация АСДУ ДП Лебедянского ПЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
661 | Организация диспетчерской связи ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
662 | Модернизация видеоконференссвязи до РЭС. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
663 | Организация колл-центра | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
664 | Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (ГПП-2, Трубная-2, Гидрооборудование) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
665 | Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
666 | Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
671 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
676 | ПС 110 кВ Тербунская" (видеонаблюдение) сл. з. от 01.06.2009г. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
677 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
678 | Приобретение по договорам дарения | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
679 | Приобретение основных средств, в т.ч. ПС 110 кВ "Трубная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
932 | Строительство РП, РТП | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
950 | Оборудование, не входящее в сметы строек (07*) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
951 | КТП-400кВа, ВЛ-10кВ-0,03км, ВЛ-0,4кВ-2,051км (МО Российского с/п Вяземского района, ст.Семлево) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
952 | КТП-160кВа, ВЛ-10кВ-0,2км, ВЛ-0,38кВ-3,1 км (Администрация Высоковского сельского поселения, Новодугинского района, д.Александрино) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
953 | ВЛ-10 кВ-0,620км, БКТП-400/10/0,4 (ООО "Гагаринский фанерный завод" (с.Баскаковка Гагаринского района, Смоленской обл.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
954 | КТП-250кВа, ВЛ-0,05км, ВЛ-0,38 кВ-1,805км и сетей уличного освещения (МО "Темкинский район" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
955 | РП 6кВ с размещенным в нем оборудованием г.Смоленск ( ЗАО "Ваш дом") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
956 | Приобретение РП 26-6кВ «Наш дом» | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
957 | КТП-195 160кВа (д.Подосинки), КТП-187 160кВа (п.Лесной), КТП-388 160кВ (д.Петроково), ВЛ-0,4кВ- 5,7км (п.Лесной), ВЛ-0,4кВ- 5,3км (д.петроково), ВЛ-0,4кВ, 0,1км (д.Бакланово) ( МУП "Аграрник") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
959 | Сети электроснабжение, протяженностью 0,9302км, расположенные по адресу: Смоленская область, г.Дорогобуж, ул.Лермонтова | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
960 | ТП, расположенное по адресу: Смоленская область, г.Дорогобуж, ул.Лермонтова | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
961 | Система АСКУЭ, КЛ-6кВ ПС "Смоленск-1"-ТП 531 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
962 | КЛ-6кВ-ТП-398, Панель ЩО-70-ТП-398 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
963 | Панель ЩО-70 на ТП 555, Камера КСО-298 в комплекте | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
964 | Система АСКУЭ в лин.яч.6кВ ПС "Диффузион", ячейка Д-12 в комплекте | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
965 | КЛ-6кВ-ТП14, Панель ЩО-70 на ТП14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
966 | Склад-навес г.Смоленск ул.Шевченко,77 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
967 | Приобретение объектов основных средств (решение суда, неоправданно списанное имущество) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
968 | ВЛ 0,38кВ п.Ново-Милятино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
969 | ПС 10/0,4кВ п. Ново-Милятино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
971 | Сети ВЛ 0.4 кВ. Приход неучтенных активов, обнаруженных при инвентаризации | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/81 | 1/81
1036 | Мачта антенная р.п.Токаревка, р.п.Мордово, р.п.Ржакса | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1051 | Газификация Петровского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1057 | Строительство ВЛ-10кВ с. Стрельцы Тамбовского района | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1059 | Строительство ВЛ-10 кВ по Тамбовской области(техприсоединение) | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/3
1060 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по Тамбовской области(техприсоединение) | 0/2 | 0/3 | 0/3 | 0/2 | 0/9 | 0/2 | 0/3 | 0/3 | 0/4 | 0/11
1061 | Реконструкция КЛ-10 кВ с. Стрельцы Тамбовского района | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1062 | Строительство КЛ-10 кВ Тамбовского района | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1
1063 | Строительство КЛ-0.4 по Тамбовской области (техприсоединение) | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1
1064 | Строительство КЛ-0.4 кВ Тамбовского района | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1
1065 | Строительство КТП-10/0.4 кВ с. Стрельцы Тамбовского района | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1067 | Строительство КТП-10/0.4 кВ по Тамбовской области (тех.присоединение) | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
1070 | Приобретение здания КТП 400 кВА № 15 Ф1 ПС, расположенного по адресу: Тамбовская обл., Сосновский р-н, с. Перкино, ул. Луговая, д.70 (соглашение об отступном) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1071 | Приобретение КТП 116кВА-400кВА и ВЛ-0,4кВ, расположенных по адресу: Тамбовская область, Сосновский район, пос. Рабочий (соглашение об отступном) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1072 | Приобретение ВЛИ-0,4кВ, протяженностью 0,15 км, расположенной по адресу: Тамбовская обл., Мичуринский район, с. Заворонежское, ул. Садовая. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1073 | Приобретение КТП 10/0,4кВ №К-206, ВЛ 10 кВ фидер №2 от ПС 110 кВ, ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № К-206, расположенных по адресу: Тамбовская обл., Кирсановский р-н, с. Хмелинка, пос. Липовец (соглашение об отступном) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1074 | Приобретение трансформаторной подстанции (КТП) 10/0,4кВ №И-291, мощностью 100 кВА, расположенной по адресу: Тамбовская обл., Инжавинский район, с. Красивка, ул. Степная (соглашение об отступном) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1075 | Приобретение трансформаторной подстанции (КТП) 10/0,4кВ №И-099, мощностью 63 кВА, расположенной по адресу: Тамбовская обл., р.п. Инжавино, ул. Заводская (соглашение об отступном) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1076 | Два трансформатора марка ТМН-2500/35-73 У1 ПС 35/10 кВ "Заречная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1077 | Один трансформатор марки НАМИ-35 УХЛ 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1078 | Реконструкция электроснабжения 2*2500 кВА ПС 35/10 кВ "Заречная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1079 | Воздушно-кабельная линия электропередач с КТПН-630 кВА,напряжением 0,4 кВ, протяженностью 1,852 км., расположенные по адресу: Тамбовская обл., Кирсановский р-н., пос. Полевой, ул. Молодёжная, Центральная, Набережная, Рабочая. | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2
1080 | Земельный участок под производственной базой, расположенный по адресу: Моршанский р-н, с.Устье, пер. Энергетиков, д.2. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1081 | КТП - 40 кВа, расположенная по адресу: Тамбовская обл., Моршанский район, с. Питерское (контрагент-ЧП Иващенко С.В.) | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0
1388 | Строительство АТС на объектах РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1389 | Строительство ТМ на ПС 110/10кВ ТРК на территории Телегинского с/с в Яр-м районе . | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1390 | Строительство КС 9ПС; Строительство каналов связи уровня ПЭС - РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1391 | Строительство узлов связи с применением спутниковой связи на 6 ПС (Шестихино, Продуктопровод, ТРК. Ярцево, Халдеево, Пречистое) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1392 | Строительство ВОЛС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1393 | Строительство ТМ на ПС Тормозная и ПС Дружба | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1394 | Строительство КЛС ( Тутаевский РЭС, ПС Северная- ТЭЦ-1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1395 | РПО. Строительство телемеханики ПС Продуктопровод | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1396 | Строительство каналов связи на ПС по ВОЛС Ярославль-Рыбинск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1397 | Строительство кабельных линий связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1398 | Строительство каналов связи к узлу связи РЖД по ЯО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1399 | Строительство цифровой радиосвязи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1400 | Строительство системы видеоконференцсвязи ИА-РЭСы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1401 | Строительство каналов связи в в здании Г.-Ямского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1405 | Строительство прямых каналов связи 7 ПС (ПС Туфаново, Покров, Перекоп, НПЗ, Устье, Пищалкино, Тутаев-35) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС Анна для строительства и электроснабжения доп.корпуса Сбербанка РФ (Вынос линии) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1
| Строительство ВЛЭП-1-20 кВ (техприсоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/2
| Строительство ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/5 | 0/10 | 0/15
| Строительство КЛ-6кв от ПС 110/35/6 кВ "Западная" № 14 для т/присоединения ООО "Объединение Хозторг" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ-0,4 кВ (0.11 км) от РУ-0,4 кВ КТП-IV -2 для техприсоединения Башни сотовой связи по адресу: Воро-нежская область,Таловский район, п. 2-го участка института им. Докучаева. (ООО «Техносвязьстрой»). | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1
| Строительство КТП 6-10/0,4 по Воронежской области (техприсоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС №31 «Воля» для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ 0,4 кВ от 160 кВА, ТП-1000кВА от ВЛ 10 кВ №6 ПС №31 «Воля» для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/3
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/305 | 6/305
| ВОЛС ПС Нерехта 1 – ПС Мотордеталь | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9/23 | 9/23
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/32 | 3/32
| АСДУ лизинг | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Прокладка КЛ-6кВ (пож. депо-Краснинское шоссе) г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/2
| Стр-во КЛ-6кВ, РП между ул.Кирова, Матросова, Юннатов, пер.Колхозный, г.Смоленск - 1 этап (жил. и общ.здания и сооружения) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1
| Эл.снаб. д/ сада ул.М.Октябрьской в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Эл.снабж. (ООО Макдоналдс) предпр.общ.питания ул.Беляева г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2/2
| Стр-во ТП (ООО ССК) по ул.Попова для 2-ой очереди стр-ва жил. домов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во ЛЭП-10кВ (ТЦ ГУГОЛ-ИП Сидякин А.В.) от ПС Центральная, г.Смоленск ул.Кашена | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-6кВ (ООО Мир), рек-ция РУ-6кВ ПС Северная ул.Губенко г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4кВ (д/с №33 Радуга) г.Смоленск ул.Раевского | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1
| Стр-во КЛ-0,4; 6кВ, ТП (78-ти кв. жил.дом г.Сафоновоул.Вахрушева, Энгельса) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Прокладка КЛ-0,4; 6кВ (кож.вен.диспансер) и стр-во ТП-6/0,4кВ г.Смоленск ул.Рыленкова | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-10кВ, рек-ция ПС Центральная (ООО Азимут СМ-торг.-разв. центр) г.Смоленск Колхозная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Инвентаризация бесхозяйных объектов,признание прав собственности по суду | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/44 | 3/44
| ПИР на рек.ПС 35/10 кВ Дм.Гора (ФГУП Научно-исследоват.институт прикладной акустики) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЗТП 10/0,4 - 1 шт (контрагент - СПК "Новоторжский") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| КЛ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ - 3,2845 км, ТП(контрагент - ЗАО "Тверской комбинат строительных материалов №2") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-10кВ - 0,6км.; ВЛ-0,4кВ - 10,3км (контрагент - администрация Новоселковского сельского поселения) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ОС (ВЛ 0,4/10 кВ и КТП) бесхозное имущество | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16/104 | 16/104
| ТП 630 кВт (2шт.), ТП 250 кВт, ТП 100 кВт, Здание 59 кв.м.(контрагент - Администрация Березайского сельского поселения) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-10кВ - 0,03км.; ВЛ-0,4кВ - 0,762 км, ТП 160 кВт (контрагент - Администрация Кафтинского сельского поселения) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Безвомездно переданные ОС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/2
| РПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Брейтово (д.ТП 2851-РС/09-ТП(ю-3)) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛЭП 6-10 кВ по Ярославской области по объектам ТП | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ЦКС и СКС в Углическом РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/49 | 8/49
| Строительство цифровых каналов связи ПС Фабричная 35/6 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## приложение 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов для технологического присоединения энергоустановок ОАО "КВАДРА" (ПГУ, Воронежская ТЭЦ-2, г. Воронеж)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование объекта | Техперевооружение ПС №29,30 с реконструкцией ВЛ-110 кВ №13,14 для технологического присоединения энергоустановок ОАО "Квадра"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | г.Воронеж
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | -
Срок ввода объекта | 30.09.2010г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Работы выполнены
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | договор на ТП №47/08-ТП-427 от 26.12.2008г.
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ПИР разработаны ОАО "Воронеэнергопроект" и утверждены 30.05.2010г.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Положительное заключение Госэкспертизы по проекту получено №36-1-4-0247-10 от 28.07.2010г.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | УФРС по Воронежской области №36-АВ 032171 от 02 июля 2008г.
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Администрация городского округа город Воронеж. №RU-363002000-56
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | -
Прогнозный объем потребления топлива | -
Топливообеспечение | -
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | договор на ТП №47/08-ТП-427 от 26.12.2008г.
- разработка схемы выдачи мощности | разработана
- получение технических условий на технологическое присоединение | ТУ получены
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | -
Сметная стоимость проекта в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 69.52
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметная документация к проекту
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 64.551
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 67.144
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
наименование подрядной организации: | ОАО Энергострой-Холдинг
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 18.76
% от сметной стоимости проекта | 29.06%
оплачено по договору, млн. руб. | 18.76
освоено по договору, млн. руб. | 18.76
наименование подрядной организации: | ОАО Энергострой-Холдинг
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 16.844
% от сметной стоимости проекта | 26.09%
оплачено по договору, млн. руб. | 16.767
освоено по договору, млн. руб. | 16.787
наименование подрядной организации: | ОАО "ВЭП"
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 7.822
% от сметной стоимости проекта | 12.12%
оплачено по договору, млн. руб. | 7.822
освоено по договору, млн. руб. | 7.822
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
поставщик | ООО Евроконтакт-высоковольтное оборудование
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 8.487
% от сметной стоимости проекта | 13.15%
оплачено по договору, млн. руб. | 8.28
освоено по договору, млн. руб. | 8.28
поставщик | ОАО ВО "Электроаппарат"
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 5.79
% от сметной стоимости проекта | 8.96%
оплачено по договору, млн. руб. | 5.79
освоено по договору, млн. руб. | 5.79
поставщик | ООО НПП Экра
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 2.822
% от сметной стоимости проекта | 4.37%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.822
освоено по договору, млн. руб. | 2.822
поставщик | ООО "Уралэнергосервис"
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 1.713
% от сметной стоимости проекта | 2.65%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.713
освоено по договору, млн. руб. | 1.713
поставщик | ЗАО НПП ЭИС
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 0.357
% от сметной стоимости проекта | 0.55%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.357
освоено по договору, млн. руб. | 0.357
поставщик | ЗАО НПП ЭИС
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 0.127
% от сметной стоимости проекта | 0.2%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.127
освоено по договору, млн. руб. | 0.127
поставщик | ОАО ВО "Электроаппарат"
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 1.114
% от сметной стоимости проекта | 1.73%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.027
освоено по договору, млн. руб. | 1.027
поставщик | ЗАО НПП ЭИС
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 0.717
% от сметной стоимости проекта | 1.11%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.717
освоено по договору, млн. руб. | 0.717
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
наименование контрагента | Управление главного архитектора МКП
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 0.034
% от сметной стоимости проекта | 0.049%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.034
освоено по договору, млн. руб. | 0.034
наименование контрагента | ООО "Геоцентр"
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 0.024
% от сметной стоимости проекта | 0.034%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.024
освоено по договору, млн. руб. | 0.024
наименование контрагента | УФК по Воронежской области
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 0.0028
% от сметной стоимости проекта | 0.004%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0028
освоено по договору, млн. руб. | 0.0028
наименование контрагента | Государственная инспекция охраны историко-культурного наследия Воронежской области.
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 0.0042
% от сметной стоимости проекта | 0.006%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0042
освоено по договору, млн. руб. | 0.0042
наименование контрагента | Воронежоблтехинвентаризация ГУП Воронежской области
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 0.0246
% от сметной стоимости проекта | 0.035%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0246
освоено по договору, млн. руб. | 0.0246
наименование контрагента | УФК по Воронежской области
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 0.0074
% от сметной стоимости проекта | 0.01%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0074
освоено по договору, млн. руб. | 0.0074
наименование контрагента | ГАУ ВО Центр госэкспертизы
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 0.428
% от сметной стоимости проекта | 0.615%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.428
освоено по договору, млн. руб. | 0.428
наименование контрагента | ООО "Геоцентр"
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 0.022
% от сметной стоимости проекта | 0.031%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.022
освоено по договору, млн. руб. | 0.022
наименование контрагента | Воронежоблтехинвентаризация ГУП Воронежской области
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 0.021
% от сметной стоимости проекта | 0.03%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.021
освоено по договору, млн. руб. | 0.021
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 98.88%
всего оплачено по объекту | 66.393
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 55.652
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | филиал ОАО "МРСК Центра"-"Воронежэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ОАО "Воронежэнергопроект"
- технические агенты | -
- подрядчики | ОАО " Энергострой-холдинг"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | -
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал | согластно проекта организации строительсва
- монтажный персонал | согластно проекта организации строительсва
Основное оборудование | Выключатели 110 кВ, трансформаторы тока 110кВ, шкафы защит 4 шт.,приемопередатчики сигналов связи 6 шт., конденсаторы связи 6 шт., фильтры присоединения 6 шт., трансформаторы тока 3 шт., ВЧ заградители 4 шт.
График поставки основного оборудования | в наличии
- дата поставки | согластно договоров
- задержки в поставке | отсутствуют
- причины задержек | отсутствуют
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | работы производятся согластно утвержденного графика
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | отсутствуют
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о проекте "Реконструкция ПС-110/10кВ "Котельная" и ВЛ-110кВ, участвующих в схеме выдачи мощности от ПС "Котельная"
Наименование объекта | ПС 110/10 кВ "Котельная"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | г. Курск, ул. 2-я Орловская
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | декабрь 2010г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | реконструкция
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | техническое задание на проектирование выданное филиалом ОАО "МРСК Центра"-"Курскэнерго"
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ПСД разработана ОАО "Северо-Западный инжиниренговый центр" - филиал "Институт "ТулаЭнергоСетьПроект"
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | положительное заключение государственной экспертизы №46-1-4-00568-10 от 09.11.2010 г.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | постановление главы администрации города Курска от 05.10.94 г. №783; постановление администрации города Курска от 15.03.2004 г. №599.
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | № ru 46302000 - 1437 от 12.11.2010 г.
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | -
Прогнозный объем потребления топлива | -
Топливообеспечение | -
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | -
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 537.0357
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметная документация к проекту
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- Договор на выполнение СМР и ПНР по объекту "Реконструкция ПС 110/10 кВ "Котельная" и ВЛ-110 кВ, участвующих в схеме выдачи мощности..." с ОАО "МК-12" №4646003426 от 21.06.2010г.
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 239.96
% от сметной стоимости проекта | 44.68%
оплачено по договору, млн. руб. | 98.543
освоено по договору, млн. руб. | 153.8997
Договор на выполнение СМР по пристройке к зданию ОПУ и перепланировке существующего здания для объекта: "Реконструкция ПС 110/10 кВ "Котельная" и ВЛ-110 кВ, участвующих в схеме выдачи мощности от ПС-110/10 кВ "Котельная"" с ОАО "МК-12" №4646003452 от 18.06.2010г.
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 11
% от сметной стоимости проекта | 2.048%
оплачено по договору, млн. руб. | 9.752
освоено по договору, млн. руб. | 8.264
Договор на выполнение СМР "Перенос КЛ 10 кВ на территории ПС 110/10 кВ "Котельная"" с ОАО "МК-12" №4646003152 от 01.04.2010г.
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 1.3908
% от сметной стоимости проекта | 0.259%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.276
освоено по договору, млн. руб. | 1.0811
Договор на выполнение ПИР с ОАО "Северо-западный энергетический инжиниринговый центр" №4646002971/368т-50 от 16.02.2010г.
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 45.579
% от сметной стоимости проекта | 8.487%
оплачено по договору, млн. руб. | 45.397
освоено по договору, млн. руб. | 38.6262
-Договор поставки с ООО "ПРОМИНТЕР" №4646003126 от 25.03.2010г.
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 156.87
% от сметной стоимости проекта | 29.21%
оплачено по договору, млн. руб. | 156.87
освоено по договору, млн. руб. | 132.9407
- Договор поставки кабельных муфт наружней и внутренней установки, кабельнай арматуры 110 кВ для ПС "Котельная" с ОАО "МК-12" №4646003421 от 18.06.2010г.
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 12.1158
% от сметной стоимости проекта | 2.256%
оплачено по договору, млн. руб. | 8.931
освоено по договору, млн. руб. | 10.2676
- Договор поставки кабельной продукции 110 кВ с ОАО "МК-12" №4646003620 от 23.08.2010г.
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 5.8365
% от сметной стоимости проекта | 1.087%
оплачено по договору, млн. руб. | 5.837
освоено по договору, млн. руб. | 4.9462
- Договор поставки аккумуляторных батарей и зарядных устройств с ООО «Компания Энергон» №4646003502 от 15.07.2010г.
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 1.8676
% от сметной стоимости проекта | 0.3478%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.868
освоено по договору, млн. руб. | 1.5827
- Договор на возмещение восстановительной стоимости зеленых насаждений и целевое использование денежных средств с Комитетом экологической безопасности и природопользования г.Курска №4646003432 от 04.06.2010г.
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 0.94595
% от сметной стоимости проекта | 0.1761%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.94595
освоено по договору, млн. руб. | 0.80165
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту | 90.25%
всего оплачено по объекту | 348.246
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 385.877
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | филиал ОАО "МРСК Центра"-"Курскэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ОАО "Северо-Западный инжиниренговый центр" - филиал "Институт "ТулаЭнергоСетьПроект"
- технические агенты
- подрядчики | ОАО "Мехколонна 12"
- поставщики основного оборудования | ООО "ПРОМИНТЕР", ООО "СИСТЕЛ Автоматизация", НПФ "Электроаппарат" г. Чебоксары, НПП "ЭКРА" г. Чебоксары, ОАО "СевКабель"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал | согластно проекта организации строительсва
- монтажный персонал | согластно проекта организации строительсва
Основное оборудование | ячейки КРУЭ 110-13 шт., релейная защита и автоматика линий 110 кв, релейная защита и автоматика элементов подстанции (шкафы типа ШЭ2607 061, ШЭ2607 015, ШЭ2607 011), телемеханика (МТК-40.ЦП/КП №1 и МТК-40.КП №2),
График поставки основного оборудования | в наличии
- дата поставки | согластно договоров
- задержки в поставке | отсутствуют
- причины задержек | отсутствуют
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Работы произведены согластно утвержденного графика. Объект введен в эксплуатацию.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | отсутствуют
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России

## приложение 11.1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
для технологического присоединения энергоустановок ОАО "КВАДРА" (ПГУ, Воронежская ТЭЦ-2, г. Воронеж)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Отчетный период 4-й квартал 2010 г.
по состоянию на 01.01.2011 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
Техперевооружение ПС №29,30 для технологического присоединения энергоустановок ОАО "Квадра"
I. | ПИР | 2010-02-01 | 2010-05-30 | 2010-02-01 | 2010-05-30 | 100 | 100 | - | -
II. | СМР | 2010-06-01 | 2010-09-10 | 2010-06-01 | 2010-09-10 | 100 | 100 | - | -
III. | Электромонтажные работы | 2010-06-01 | 2010-09-10 | 2010-06-01 | 2010-09-10 | 100 | 100 | - | -
IV. | ПН работы | 2010-06-25 | 2010-09-30 | 2010-06-25 | 2010-09-30 | 100 | 100 | - | -
Реконструкция ВЛ-110 кВ №13,14 для технологического присоединения энергоустановок ОАО "Квадра"
I. | ПИР | 2010-02-01 | 2010-05-30 | 2010-02-01 | 2010-05-30 | 100 | 100 | - | -
II. | СМР | 2010-05-11 | 2010-06-15 | 2010-05-11 | 2010-06-15 | 100 | 100 | - | -
III. | Электромонтажные работы | 2010-05-11 | 2010-06-15 | 2010-05-11 | 2010-06-15 | 100 | 100 | - | -
IV. | ПН работы | 2010-06-25 | 2010-09-30 | 2010-06-25 | 2010-09-30 | 100 | 100 | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов "Реконструкция ПС-110/10кВ "Котельная" и ВЛ-110кВ, участвующих в схеме выдачи мощности от ПС "Котельная"
для технологического присоединения энергоустановок ОАО "КВАДРА" (ПГУ-ТЭЦ КСЗР г. Курска)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Отчетный период - 2010 г.
по состоянию на 11.01.2011 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Организационные и подготовительные мероприятия: | [6 empty] | - | -
| Оформление технического задания на выполнение ПИР | 2010-01-25 | 2010-01-29 | 2010-01-25 | 2010-01-29 | 100% | 100% | - | -
| Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика по выполнению ПИР | 2010-02-01 | 2010-02-09 | 2010-02-01 | 2010-02-09 | 100% | 100% | - | -
| Заключение договора на выполнение ПИР | 2010-02-09 | 2010-02-16 | 2010-02-09 | 2010-02-16 | 100% | 100% | - | -
| Выполнение проектно-сметной документации на реконструкцию ПС-110/10кВ "Котельная" и ВЛ-110кВ, участвующих в СВМ | 2010-02-16 | 2010-08-13 | 2010-02-16 | 2010-10-15 | 100% | 100% | - | -
| Согласование проекта с органами Ростехнадзора | 2010-08-01 | 2010-08-31 | 2010-09-23 | 2010-09-28 | 100% | 100% | - | -
| Получение положительного заключения вневедомственной экспертизы проектов и смет по ВЛ-110кВ | 2010-08-01 | 2010-08-31 | 2010-07-13 | 2010-07-30 | 100% | 100% | - | -
| Получение положительного заключения вневедомственной экспертизы проектов и смет по ПС | 2010-08-01 | 2010-08-31 | 2010-09-07 | 2010-10-25 | 100% | 100% | - | -
| Получение разрешения на строительство ПС | 2010-09-01 | 2010-09-30 | 2010-09-09 | 2010-11-10 | 100% | 100% | - | -
| Получение разрешения на строительство ВЛ | 2010-09-01 | 2010-09-30 | 2010-08-19 | 2010-10-25 | 100% | 100% | - | -
| Подготовка территории строительства (вынос коммуникаций) | 2010-04-28 | 2010-05-28 | 2010-04-28 | 2010-05-28 | 100% | 100% | - | -
2 | Реконструкция ПС-110/10кВ "Котельная" | [6 empty] | - | -
2.1. | Приобретение оборудования:
| Приобретение ячеек КРУЭ-110кВ (7 штук) 1 - й этап | 2010-03-25 | 2010-09-25 | 2010-03-25 | 2010-10-19 | 100% | 100% | - | -
| Приобретение ячеек КРУЭ-110кВ (5 штук) 2 - й этап | 2010-03-25 | 2010-09-25 | 2010-03-25 | 2010-10-26 | 100% | 100% | - | -
| Приобретение оборудования РЗиА 1-й этап | 2010-06-01 | 31.06.2010 | 2010-07-14 | 2010-09-20 | 100% | 100% | - | -
| Приобретение оборудования РЗиА 2-й этап | 2010-07-01 | 2010-07-31 | 2010-07-14 | 2010-10-20 | 100% | 100% | - | -
| Приобретение оборудования СОПТ | 2010-08-01 | 2010-08-30 | 2010-06-24 | 2010-09-30 | 100% | 100% | - | -
| Приобретение кабеля 110кВ | 2010-08-01 | 2010-08-31 | 2010-08-23 | 2010-10-14 | 100% | 100% | - | -
| Приобретение кабельных муфт и кабельной арматуры | 2010-07-01 | 2010-07-30 | 2010-06-18 | 2010-10-30 | 100% | 100% | - | -
| Приобретение оборудования АИИСКУЭ, ТМ, ТК и пр. | 2010-06-15 | 2010-08-15 | 2010-07-07 | 2010-10-20 | 100% | 100% | - | -
2.2. | Строительные работы:
| Строительство здания ЗРУ-110кВ (для монтажа ячеек КРУЭ-110кВ) | 2010-06-01 | 2010-10-31 | 2010-07-01 | 2010-10-14 | 100% | 100% | - | -
| Реконструкция здания ОПУ со строительством пристройки. | 2010-06-01 | 2010-08-30 | 2010-05-19 | 2010-07-19 | 100% | 100% | - | -
2.3. | Монтажные работы:
| Монтаж ячеек КРУЭ-110кВ (1-й этап - 7 ячеек) | 2010-09-15 | 2010-10-25 | 2010-10-20 | 2010-11-15 | 100% | 100% | - | -
| Монтаж ячеек КРУЭ-110кВ (2-й этап - 5 ячеек) | 2010-11-01 | 2010-12-15 | 2010-10-27 | 2010-12-10 | 100% | 100% | - | -
| Монтаж оборудования РЗиА (1-й этап) | 2010-08-15 | 2010-10-15 | 2010-09-20 | 2010-11-10 | 100% | 100% | - | -
| Монтаж оборудования РЗиА (2-й этап) | 2010-09-15 | 2010-11-30 | 2010-10-26 | 2010-12-15 | 100% | 100% | - | -
| Монтаж оборудования АИИСКУЭ, ТМ, ТК | 2010-08-15 | 2010-10-25 | 2010-10-26 | 2010-11-15 | 100% | 100% | - | -
| Монтаж СОПТ | 2010-08-15 | 2010-10-25 | 2010-10-25 | 2010-11-10 | 100% | 100% | - | -
| Монтаж кабельных вставок 110кВ | 2010-08-01 | 2010-10-15 | 2010-10-15 | 2010-11-15 | 100% | 100% | - | -
2.4. | Наладочные работы:
| Пуско-наладочные работы на ячейках КРУЭ-110кВ (1-й этап - 7 ячеек) | 2010-09-15 | 2010-10-25 | 2010-10-20 | 2010-11-15 | 100% | 100% | - | -
| Пуско-наладочные работы на ячейках КРУЭ-110кВ (2-й этап - 5 ячеек) | 2010-11-01 | 2010-12-15 | 2010-10-27 | 2010-12-10 | 100% | 100% | - | -
| Пуско-наладочные работы на оборудовании РЗиА (1-й этап) | 2010-09-15 | 2010-10-25 | 2010-11-10 | 2010-11-15 | 100% | 100% | - | -
| Пуско-наладочные работы на оборудовании РЗиА (2-й этап) | 2010-10-15 | 2010-12-15 | 2010-12-15 | 2010-12-20 | 100% | 100% | - | -
| Пуско-наладочные работы на оборудовании СОПТ | 2010-09-01 | 2010-10-25 | 2010-11-10 | 2010-11-15 | 100% | 100% | - | -
| Пуско-наладочные работы на оборудовании АИИСКУЭ, ТМ, ТК | 2010-09-01 | 2010-10-25 | 2010-10-25 | 2010-11-20 | 100% | 100% | - | -
3 | Реконструкция ВЛ-110кВ, участвующих в СВМ:
3.1. | Приобретение необходимых материалов | 2010-06-15 | 2010-09-15 | 2010-06-15 | 2010-09-15 | 100% | 100% | - | -
3.2. | СМР по реконструкции ВЛ-110кВ, участвующих в СВМ | 2010-09-15 | 2010-10-15 | 2010-09-15 | 2010-11-10 | 100% | 100% | - | -
3.3. | Подвеска ВОЛС по ВЛ-110кВ | 2010-09-15 | 2010-10-15 | 2010-09-15 | 2010-12-10 | 100% | 100% | - | -
4 | Проведение комплексных испытаний 1-й этап | 2010-10-15 | 2010-10-25 | 2010-11-15 | 2010-11-20 | 100% | 100% | - | -
5 | Проведение комплексных испытаний 2-й этап | 2010-12-01 | 2010-12-15 | 2010-12-10 | 2010-12-15 | 100% | 100% | - | -
6 | Работы по договору ТП на объекте ФСК (ПС-330кВ Садовая):
6.1. | Разработка проектно-сметной документации в полном объёме | 2010-05-01 | 31.09.2010 | 2010-09-01 | 2010-09-30 | 100% | 100% | - | -
6.2. | Поставка оборудования | 2010-06-15 | 2010-10-31 | 2010-11-01 | 31.11.2010 | 100% | 100% | - | -
6.3. | Выполнение СМР | 2010-07-01 | 2010-11-15 | 2010-11-01 | 31.11.2010 | 100% | 100% | - | -
6.4. | Пуско-наладочные работы | 2010-10-15 | 2010-11-30 | 2010-12-01 | 2010-12-15 | 100% | 100% | - | -
6.5. | Комплексные испытания | 2010-11-15 | 2010-12-15 | 2010-12-15 | 2010-12-31 | 100% | 100% | - | -

## приложение 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [__ квартал ________ года/ ______ год]
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала/За отчетный квартал | На конец 2009 года / За 2009 год
1 | 2 | 3
Выручка | 60404.8886 | 49053.2756
Чистая прибыль | 4713.4225 | 1324.777
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды | 610.932
другое (резервный фонд) | 36.606 | 66.2388
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.:
покупатели и заказчики
авансы выданные
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
кредиты и займы*
кредиторская задолженность, в т.ч.:
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
Профинансировано на отчетную дату
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010-2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

## приложение 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
1 | Техперевооружение ПС №29,30 с реконструкцией ВЛ-110 кВ №13,14 для технологического присоединения энергоустановок ОАО "Квадра" | 123,6 МВт |  | 1.1 | 2010 | 2010 | + | + | + | +
2 | Реконструкция и строительство ВЛ-110 кВ, ЗРУ с КРУЭ-110кВ ПС-110/10кВ "Котельная", по выдаче мощности КСЗР ТГК -4 от ПС 110/10 кВ "Котельная" | 123,6 МВт |  | 3.9 | 2010 | 2010 | + | + | + | +